## Hoja1
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Año: 2014
MECANISMOS |  | ACTIVIDADES A REALIZAR | IMPLEMENTACIÓN |  |  |  | RESPONSABLE ACTIVIDAD A REALIZAR | SEGUIMIENTO KPMG AUDITORIA INTERNA MEN AL 30 DE ABRIL DE 2014
|  |  | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |  | INDAGUE Y OBTENGA EVIDENCIA ACERCA DE LOS MECANISMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES | ID EVIDENCIA RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN | ENTREVISTADO | CONCLUSIONES | RECOMENDACIONES | AUDITOR
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | 1. Adelantar proceso de validación y actualización de la matriz de riesgos de corrupción y de su esquema de administración con cada una de la dependencias. |  |  |  |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Las matrices de riesgos a los macroprocesos que les aplica riesgos de corrupción fueron validados por líderes de los procesos, así como el plan de tratamiento asociado a cada uno de los riesgos definidos. Como evidencia permanecen las actas y listas de asistencia. | EA JR 01 | Sergio Bautista - Profesional Subdirección de Desarrollo Organizacional | Se evidenció la validación de los riesgos de corrupción identificados en los talleres de facilitación, por parte de los líderes de los procesos. | N.A. | Javier Rincón / Jair Espinosa
|  | 2. Realizar seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción que permita establecer la solidez y efectividad de los controles y plan de tratamiento propuesto. |  |  |  |  | Oficina de Control Interno | Se evidenció la documentación del seguimiento de 34 controles estratégicos, de proceso y de corrupción, en la cual se evaluó el diseño y la efectividad de los mismos, mediante entrevistas con los líderes de los proceso y pruebas de recorrido que incluyeron la toma de muestras. | EA JR 02 | Diana Constanza Rincón - Profesional Oficina Control Interno | Se evidenció en el informe presentado en febrero de 2014, la conceptualización sobre la eficacia, eficiencia, y efectividad de los 34 controles estratégicos, de proceso y de corrupción, validados. | Seleccionar los controles clave que impactan el objetivo y la misión de la entidad y probarlos en términos de solidez y efectividad | Javier Rincón / Jair Espinosa
|  | 3.Definir las políticas de administración de riesgos de corrupción estableciendo las acciones y lineamentos que permitan prevenir la ocurrencia del riesgo y mitigación del impacto. |  |  |  |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional Oficina de Control Interno | Existe un borrador de los lineamientos generales para mantener un adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión de Riesgos en relación con los procedimientos definidos por el MEN y el marco legal vigente. Sin embargo, aún no ha sido aprobada formalmente por el Comité Directivo | EA JR 03 | Sergio Bautista - Profesional Subdirección de Desarrollo Organizacional | Se evidenció que existe un borrador con las directrices para la administración del Sistema Integral de Gestión de Riesgos, el cual contribuirá a la mejora continua, y a la medición, control y monitoreo de los riesgos asociados al Ministerio, incluidos los asociados a corrupción. | Fortalecer el desarrollo de estrategias que minimicen o mitiguen el nivel de exposición de los riesgos. Se debe divulgar y asegurar el entendimiento del Sistema Integral de Gestión de Riesgos, a todos los servidores, y stakeholders del Ministerio. | Javier Rincón / Jair Espinosa
|  | 4.Realizar benchmarking para conocer experiencias exitosas de otras entidades que permita comparar la implementación y mejoramiento continúo del componente. |  |  |  |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Esta actividad se realizará en el segundo cuatrimestre de 2014. | N.A. | Sergio Bautista - Profesional Subdirección de Desarrollo Organizacional | N.A. | N.A. | Javier Rincón / Jair Espinosa
|  | 5.Consolidación de matriz de controles para riesgos de corrupción. |  |  |  |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Esta actividad se realizará en el segundo cuatrimestre de 2014. | N.A. | Sergio Bautista - Profesional Subdirección de Desarrollo Organizacional | N.A. | N.A. | Javier Rincón / Jair Espinosa
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES |  | Definir los trámites objeto de racionalización o simplificación en la entidad. |  |  |  |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional | De acuerdo a solicitud realizada por la SDO mediante correos electrónicos y Oficio con radicado cordis 20141E10277 del 11 de marzo de 2014 dirigido a los Jefes de Oficina, Directores, y Subdirectores del MEN, se conformó la lista de tramites a racionalizar (en total 12) que se encuentran establecidos en la versión preliminar del Plan de Acción de la Estrategia Anti trámites del MEN para el año 2014. Dicha lista se construyó a partir de la información provista por las siguientes dependencias: Subdirección de Aseguramiento de Calidad de la ES, Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, Secretaría Técnica del CNA, Subdirección de Inspección y Vigilancia y la Subdirección de Referentes de Evaluación de la Calidad Educativa. | EA SA 01 | Farid Barrera | A la fecha está pendiente el envío al DAFP del plan de acción de la estrategia anti trámites para que se formalicen estos 12 tramites como objeto de racionalización. | Adelantar las gestiones pertinentes para formalizar ante el DAFP el plan de acción de la estrategia anti trámites, que según lo indicado por Farid Barrera, deberá darse antes del 16 de mayo de 2014. | Sonia Alonso
|  | Formular el Plan de Acción de la Estrategia de Racionalización de Trámites con todas las dependencias del Ministerio de Educación Nacional. | [5 empty] | Se evidenció el Plan de Acción de la Estrategia de Racionalización de Trámites de la vigencia 2014, en versión preliminar en un archivo de Excel, sin embargo, a la fecha de este seguimiento no se evidencia el envío del plan de acción al DAFP para formalización del mismo, la funcionaria entrevistada manifiesta que la versión definitiva del plan de acción se tiene proyectada enviar el 16 de mayo 2014, por lo que se requiere asegurar en el próximo informe de seguimiento. | EA SA 02 | Farid Barrera | Se debe asegurar el envío del plan de acción de la estrategia anti trámites del MEN para así formalizar la lista de los 12 tramites a trabajar y evitar re procesos. | Remitir al Departamento Administrativo de la Función Publica DAFP el plan de acción versión definitiva correspondiente a la vigencia 2014. Se recomienda aunar esfuerzos con las dependencias responsables de la ejecución de actividades dentro de este plan de acción, con el fin de implementar un mecanismo de reporte oportuno al avance de las actividades programadas en dicho plan. | Sonia Alonso
|  | Implementar y hacer seguimiento a los compromisos definidos en el plan de acción de la estrategia de racionalización de trámites (Racionalización al menos dos tramites). | [5 empty] | Para las actividades del plan de acción del año 2014 que se encuentran programadas con fecha de inicio marzo y mayo de 2014, la SDO tiene proyectado realizar el seguimiento correspondiente a mediados de mayo 2014, por lo que se requiere asegurar en el próximo informe de seguimiento. Respecto a las 2 actividades programadas con fecha de inicio 10 de diciembre de 2013 y fecha de finalización 30 de junio de 2014, se evidenció la gestión realizada por la SDO mediante radicado cordis 2014IE10277 del 11 de marzo de 2014, dirigido a la Subdirección de Inspección y Vigilancia donde solicita el estado de avance de las 2 actividades, la cual fue respondida por medio de cordis 2014IE13548 del 2 de abril de 2014, por medio del cual la dependencia describe el avance correspondiente, sin embargo, a la fecha del presente seguimiento, no se evidencia porcentaje de avance en dichas actividades del plan de acción preliminar del MEN. | EA SA 03 | Farid Barrera | A la fecha de seguimiento 22/04/2013 no fue posible evidenciar el porcentaje de avance de las actividades previstas en el plan de acción versión preliminar de la vigencia 2014 suministrado por la SDO. | Realizar las gestiones pertinentes y de forma periódica ante las dependencias (monitoreo), para evitar que no se cumpla con las actividades previstas en el plan de acción del año 2014 y así garantizar el cumplimiento del mismo. | Sonia Alonso
|  | Realizar la revisión, ajuste y cargue de la información contenida en las fichas tecnicas de los tramites del Ministerio de Educación Nacional, en el respectivo sistema de información (nueva versión SUIT) disponible para la comunidad en general. | [5 empty] | A la fecha de seguimiento 22 de abril de 2014, se evidenciaron reportes generados en el sistema de información SUIT 3.0 en los cuales se observa que a la fecha se encuentran inscritos 15 tramites con sus respectivas fichas técnicas actualizadas y 7 adicionales están pendientes de actualizar dicha información, según lo indicado por parte de la SDO, se tiene proyectado el cargue total de los tramites del MEN en la nueva versión del Sistema SUIT el 30 de abril de 2014, por lo que se requiere asegurar en el próximo informe de seguimiento. | EA SA 04 | Farid Barrera | No se evidenció que la información de las fichas técnicas que ya estaban actualizadas y que fueron migradas al nuevo sistema SUIT 3.0 (15 tramites) se hubieran validado, por consiguiente no se puede garantizar la consistencia de la información. | Continuar con el cargue de la información contenida en las fichas técnicas de los tramites que se encuentran pendientes por migrar al sistema SUIT 3.0 y validar la consistencia de la información de las fichas técnicas de los 15 tramites que fueron migrados a este nuevo sistema. | Sonia Alonso
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS |  | Actualización de la matriz de planeación de Rendición de Cuentas |  |  |  |  | Oficina de Planeación y Finanzas Subdirección de Desarrollo Organizacional | Con respecto a la implementación de esta actividad, no se presenta avance en el primer trimestre de 2014. | N.A. | Claudia Díaz / Cristina Miranda | N.A. | Tomar las acciones necesarias y pertinentes para garantizar la implementación de la acción establecida en el segundo cuatrimestre de 2014 | Pablo Gamboa
|  | Implementación de mecanismos de Rendición de Cuentas | [5 empty] | Esta actividad está programada para el segundo trimestre de 2014. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Pablo Gamboa
[8 empty] | Esta actividad está programada para el tercer trimestre de 2014. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Pablo Gamboa
|  | Evaluación y seguimiento del Proceso | [5 empty] | Esta actividad está programada para el cuarto trimestre de 2014. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Pablo Gamboa
MECANIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADADO | DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO | Revision, ajuste y publicación del procedimiento para atender peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad |  |  |  |  | Unidad de Atención al Ciudadano | Esta actividad está programada a partir del segundo trimestre de 2014. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Pablo Gamboa
|  | Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano que visita las instalaciones de la Unidad de Atención al Ciudadano mediante el diseño, aplicación y analisis de un instrumento de evaluación. |  |  |  |  | Unidad de Atención al Ciudadano | Se evidenció informe (presentación de power point) de la medición de la "Satisfacción de los Usuarios y Clientes Externos del MEN" realizada por la firma Yanhass en diciembre de 2013, con la que se dió inció al proceso de identificación de las necesidades, expectativas e intereses de los ciudadanos que visitan la Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio. | EA PG 01 | Dora Ines Ojeda | En la medición realizada a la Unidad de Atención al Ciudadano, el 50% de las necesidades y expectativas de los usuarios que se identificaron están relacionadas con: - Servicio sea ágil/rápido - La solicitud de la tarjeta profesional sea ágil/rápida - Facilitar los documentos/registros de forma ágil - La legalización de notas sea ágil - No tanto papeleo | Tomar como insumo los resultados de la medición de la satisfacción del usuario en 2013, analizar los procesos y procedimientos de atención al ciudadano con el fin de optimizarlos buscando la eficiencia y transparencia en el servicio. | Pablo Gamboa
| AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS. | Diseño del curso de servicio al ciudadano para los servidores y contratistas del MEN. |  |  |  |  | Subdirección de Talento Humano | A través de la herramienta "Mentor", el MEN ofrece el curso "Cultura del Servicio" para sus servidores, con una intensidad de 3 horas. | EA PG 02 | Diana Torres | Por medio del curso "Cultura del Servicio", el MEN logra que los servidores y contratistas identifiquen los elementos que intregran un excelente servicio externo e interno y los mecanismos con que cuenta para facilitarlo. | Promover e incentivar la participación de los funcionarios del MEN en el curso "Cultura del Servicio" a través de pregoneros, correos electrónicos, carteleras, etc; con el fin de mejorar los niveles de satisfacción de los clientes del MEN tanto externos como internos. | Pablo Gamboa
|  | Realización de la prueba piloto del curso de atención al ciudadano con el 20% de los servidores de Carrera Administrativa |  |  |  |  | Subdirección de Talento Humano | Esta actividad está programada en el segundo trimestre de 2014. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Pablo Gamboa
|  | Evaluación de resultados de la prueba piloto del curso de atención al ciudadano |  |  |  |  | Subdirección de Talento Humano | Esta actividad está programada en el tercer trimestre de 2014. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Pablo Gamboa
|  | Ajustes y planeación de la implementación del curso de atención al ciudadano con base en los resultados de la prueba piloto |  |  |  |  | Subdirección de Talento Humano | Esta actividad está programada en el cuarto trimestre de 2014. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Pablo Gamboa
|  | Generar incentivos a los servidores públicos de las áreas de atención al ciudadano |  |  |  |  | Subdirección de Talento Humano | Esta actividad está programada en el cuarto trimestre de 2014. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Pablo Gamboa
| FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION. | Actualización de protocolos de servicio |  |  |  |  | Unidad de Atención al Ciudadano | Esta actividad esta programada a partir del tercer trimestre de 2014. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Pablo Gamboa
|  | Actualización sección Atención al Ciudadano pagina web |  |  |  |  | Unidad de Atención al Ciudadano | Esta actividad está programada a partir del segundo trimestre de 2014. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Pablo Gamboa
| Consolidación del documento | Cargo: Subdirectora de Desarrollo Organizacional
Nombre: Cristina Miranda Escandón
Firma:
| Seguimiento de la estrategia | Jefe de Control Interno
Nombre: María Helena Ordoñez Burbano
Firma:

## Hoja2
META | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | FINANCIEROS (Reserva Vigencia anterior) | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR | FÍSICOS Y HUMANOS
Actualizar la informacion públicada en la pagina web en la seccion ce Atencion al Ciudadano. Públicar en los pantallas del digiturno, la informacion sobre servicios del Ministerio de Educación Nacional | Actualizacion y publicación de informacion de servicios. | 50% | 100% | 100% | 100% | Poner a disposición de la ciudadania en un lugar visible información actualizada sobre derechos, tramites y obligaciones y horarios . | Poner a dispocision de la ciudadania información actualizada. | 2013-03-01 | 2013-06-30 | 0 | 0 | 0 | Interventoria y supervision del contrato
Establecer procedimientos para los procesos que se realizan en la UAC. | Actualizacion,publicación y ejecución de los procedimientos para la población especial. | 50% | 100% | 100% | 100% | Establecer Procedimientos para la atención prioritaria para poblacion con situacion especial. | Procedimientos actualizados y en funcionamiento | 2013-03-15 | 2013-07-15 | 0 | 0 | 0 | Interventoria y supervision del contrato
Tener en funcionamiento 8 protocolos para la Atencion de la UAC | Actualizacion,publicación y ejecución de los protocolos. | 50% | 100% | 100% | 100% | Actualizar,capacitar y poner en funcionamiento los nuevos protocolos de Atención al ciudadano. | Protocolos actualizados y en funcionamiento | 2013-03-15 | 2013-07-15 | 0 | 0 | 0 | Interventoria y supervision del contrato