## Hoja1
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Vigencia: | 2016
Fecha Publicación:
1 SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | IMPLEMENTACIÓN |  |  |  | RESPONSABLE ACTIVIDAD A REALIZAR | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES | SEGUIMIENTO JAHV MC GREGOR S.A. AUDITORIA INTERNA MEN A JUNIO 30
|  |  |  | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |  |  |  |  | INDAGUE Y OBTENGA EVIDENCIA ACERCA DE LOS MECANISMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES | ID EVIDENCIA RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN | ENTREVISTADO | CONCLUSIONES | RECOMENDACIONES | AUDITOR
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  | 1. Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción identificados y si es el caso actualizar las matrices de riesgos y las acciones para su manejo para cada uno de los macroprocesos. | [5 empty] | Subdirección de Desarrollo Organizacional Todas las dependencias | Los riesgos de corrupción que se habian identificado, se ajustaron de acuerdo con la nueva metodología de riesgos expedida por la Secretaría de Transparencia y el DAFP, estos riesgos se publicaron enel mapa de riesgos de corrupción. Adicionalmente se realizó un cronograma para revisar y actualizar los riesgos de los procesos de forma paulitina en el transcurso del año. | *
|  | 2. Evaluación a los controles a los riesgos de corrupción identificados que permitan establecer la solidez y efectividad de los mismos. | [5 empty] | Oficina de Control Interno |  |  | Esta Actividad no aplica para éste período
|  | 3. Aprobación del manual de riesgos. | [5 empty] | Comité de Desarrollo Administrativo | En el año 2015 la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Oficina de Control Interno elaboraron un manual de riesgos, el cual es necesario ajustar y armonizar con la nueva metodología, la finalidad es que dicho manual permita gestionar de manera adecuada y de acuerdo con la normatividad vigente, tanto los riesgos de corrupción como los de proceso. El Comité de Desarrollo Administrativo no se ha reunido para realizar la aprobación del manual de riesgos, debido a que la resolución del Comite está en proceso de ajustes y modificación. |  | Se sugiere reprogramar el cronograma de la actividad, debido a los inconvenientes que se han presentado para el cumplimiento de la misma.
|  | 4. Realizar capacitacón para la gestión del riesgo a las dependencias del MEN. | [5 empty] | Subdirección de Desarrollo Organizacional Oficina de Control Inerno |  |  | Esta Actividad no aplica para éste período
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES |  | Realizar análisis de los trámites de la entidad, con el objeto de adelantar acciones de racionalización o simplificación bajo los criterios de automatización, plazo de ejecución, costos asociados, requisitos, entre otros. | [5 empty] | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Se diseñó un Instrumento diagnóstico teniendo en cuenta las variables del SUIT, con el fin de evaluar cada uno de los trámites por dependencia responsable (se evidencia el diagnóstico y los planes de acción) | 100%
|  | Generar el plan de acción en conjunto con las dependencias líderes de los trámites. | [6 empty] | El Plan de Acción respecto a los trámites del Ministerio de Educación Nacional se puede consultar a través del SUIT . | 100%
|  | Implementar y hacer seguimiento a los compromisos definidos en el plan de acción de la estrategia de racionalización de trámites | [8 empty] | Esta Actividad no aplica para este período
|  | Mantener actualizados los trámites inscritos | [6 empty] | Se realizó una actualización de dos trámites en el SUIT, los cuales se encuentran en proceso de aprobación y posterior ajuste de acuerdo a los solicitado por el SUIT (Correo) | *
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS |  | Capacitación servidores Rendición de Cuentas. | [5 empty] | Subdirección de Talento Humano |  |  | Esta Actividad no aplica para éste período
|  | Actualización de la matriz de planeación de la estrategía de Rendición de Cuentas | [5 empty] | Oficina de Planeación y Finanzas | La Oficina Asesora de Planeación y Finanzas realizó la actualización y publicación de la matriz de planeación de la estrategia de rendición de cuentas la última semana de enero de 2016; la cual se puede ser consultada a través de: http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-349495.html | 100%
|  | Implementación de mecanismos de Rendición de Cuentas | [6 empty] | Para instrumentalizar los mecanismos de Rendición de Cuentas; se publicó el documento "PROPUESTA DE LA ESTRATEGIA PERMANENTE PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA Y AL SECTOR" a finales del mes de abril, la cual puede ser consultada en: http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-349495_recursos_03.xls | *
|  | Evaluación y seguimiento del Proceso | [8 empty] | Esta Actividad no aplica para éste período
MECANIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADADO |  | Elaboración e implementación de estrategias para aumentar el porcentaje de satisfacción de los servicios de la UAC calificados con menor porcentaje en la encuesta de satisfacción de los servicios ofrecidos en la Unidad de Atención al Ciudadano. | [5 empty] | Jefe Atención al Ciudadano + 6 profesionales de UAC | La Unidad de Atención al Ciudadano revisó los resultados de las encuestas de satisfacción de los usuarios del año 2015, así mismo verificó los tiempos de la prestación del servicio de Atención al Ciudadano para establecer estrategias de trabajo y mejoramiento del servicio. Se evidencia acta de reunión del 2 de febrero de2016, la cual tuvo como objetivo el cambio del proceso de radicación y estructuración para que sea manejado por el grupo de Gestión Documental, lo cual posibilitó que la Unidad de Atención al Ciudadano reubicara a sus funcionarios para fortalecer el proceso de convalidaciones en línea y notificaciones con el fin de reducir los tiempos de atención y mejorar la prestación de dicho servicio. | *
|  | Diseño e Implementacion de una estrategia para disminuir los tiempos de atención actuales en los servicios que presta la UAC | [5 empty] | Jefe Atención al Ciudadano + 6 profesionales de UAC | Se hizo la verificación de los tiempos de atención promedio del último trimestre de 2015, por medio del cual se realizó un análisis del comportamiento de los usuarios, otra estrategia implementada fue cambiar el proceso de radicación para el grupo de Gestión Documental lo cual permitió que se redistribuyera el personal para los procesos de convalidaciones y notificaciones, por otro lado se amplió el número de ventanillas (2) para atención personalizada y para notificaciones | *
|  | Revisión y actualización de la aplicación de la normatividad correspondiente a atención al ciudadano | [5 empty] | Jefe Atención al Ciudadano + 6 profesionales de UAC | El 25 de enero de 2016 se remitió el informe de quejas correspondiente al cuarto trimestre de 2015 y el informe trimestral de derechos de petición de información, para el 3 de marzo la Unidad de Atención al Ciudadano solicitó a la Oficina Asesora de Comunicaciones la publicación en la página web del Ministerio de Educación Nacional de los resultados de la evaluación de los servicios en la sección de Atención al Ciudadano, igualmente se hizo solicitud de la publicación del informe trimestral de derechos de petición de información; El 9 de marzo se requirió el cargue del informe de quejas del cuarto trimestre de 2015 y para el día 30 de marzo se envió correo a la Oficina Asesora de Comunicaciones para la publicación del Plan de Servicio al Ciudadano. Todos estos informes se encuentran publicados en la página web del Ministerio de Educación Nacional http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-55295. | *
|  | Implementación del centro de relevo en el Ministerio de Educación Nacional para la atención de personas con discapacidad auditiva | [5 empty] | Oficina de Tecnología Oficina de Comunicaciones Subdirección de Contratación INSOR Subdirección de Desarrollo Organizacional Jefe Atención al Ciudadano + 2 profesionales 2 técnicos del Outsourcing | El MEN realizó un trabajo conjunto con el INSOR solicitando y recolectando información sobre el centro de relevo, el Ministerio de Educación Nacional recibió el 7 de marzo de 2016 la información sobre los requerimientos técnicos y el uso de la plataforma SIEL (Servicio de Interpretación en Linea) | *
|  | Optimizacion de los procesos Internos para la gestion de peticiones, quejas y reclamos | [5 empty] | Subdireccion de desarrollo Organizacional + Jefe Atencion al Ciudadano + 2 profesionales de UAC |  |  | Esta Actividad no aplica para éste período
|  | implementacion de estrategias de comunicación (responsabilidad de los servidores publicos vs derechos de peticion) | [5 empty] | Oficina Asesora de Comunicaciones+ Subdireccion de Desarrollo Organizacional + Jefe Atencion al Ciudadano + 2 profesionales de UAC |  |  | Esta Actividad no aplica para éste período
|  | Divulgacion de la politica de proteccion de datos personales | [5 empty] | Oficina Asesora de Comunicaciones+ Subdireccion de Desarrollo Organizacional + Jefe Atencion al Ciudadano + 2 profesionales de UAC |  |  | Esta Actividad no aplica para éste período
|  | Actualización, divulgacion y puesta en funcionamiento de los protocolos de servicio al ciudadano. | [5 empty] | Oficina Asesora de Comunicaciones+ Subdireccion de Desarrollo Organizacional + Jefe Atencion al Ciudadano + 2 profesionales de UAC |  |  | Esta Actividad no aplica para éste período
|  | Caracterizacion de los ciudadanos y usuarios del Ministeiro de Educación Nacional. | [5 empty] | DNP - PNSC - Subdireccion de desarrollo Organizacional + Jefe Atencion al Ciudadano + 2 profesionales de UAC |  |  | Esta Actividad no aplica para éste período
|  | Implementar la “Estrategia de Mejoramiento de la Calidad de los servicios que el Estado le ofrece al ciudadano”, | [5 empty] | DNP - PNSC - Subdireccion de desarrollo Organizacional + Jefe Atencion al Ciudadano + 2 profesionales de UAC + Comité Interdisciplinario para la Implementacion de la estrategia de mejoramiento | El MEN recibió una comunicación del DNP para la implementación de la estrategia de mejoramiento de la calidad de los servicios que el Estado ofrece al Ciudadano cuyo fin es aumentar la capacidad de respuesta y mejorar la gestión del servicio, el 11 de febrero de 2016 el Ministerio de Educación Nacional envió la aceptación para ser parte de la implementación de la Estrategia de Mejoramiento de la Calidad de los Servicios; pare el día 8 de marzo se realizó la reunión inicial y la presentación de la implementación, la cual fue liderada por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano | *
ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Mantener actualizada la información institucional obligatoria en el marco de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015 | [5 empty] | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones | Desde el 2014 se encuentra habilitado en el Home de la página web: "http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-349495.html”, para migrar los datos de información pública nacional con los requerimientos de actualización establecidos por Min Tic en la Resolución 3564 de 2015, la cual reglamenta estándares de divulgación. La información se organizó de acuerdo a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014. El diseño para consulta de la información, se visualiza de acuerdo con cada punto establecido en los requerimientos, discriminado en relación con: la normatividad, la ejecución presupuestal, la planeación (lineamientos estratégicos), los Informes de empalme, El Control (informes de control, Rendición de cuentas.), la contratación e información pública, entre otros. Por otro lado, se evidenció en la página web del MEN en la sección transparencia y acceso a la información pública que los numerales 2.8 y 2.9 se encuentran en construcción, razón por la cual se verificarán en el siguiente seguimiento. | *
|  | Levantamiento de Activos de Información | [5 empty] | Oficina de Tecnología y sitemas de Información Oficina Asesora de Planeación Unidad de Atención al Ciudadano |  |  | Esta Actividad no aplica para este período
|  | Realizar el inventario de información reservada | [8 empty] | Esta Actividad no aplica para este período
|  | Realizar el inventario de información clasificada | [8 empty] | Esta Actividad no aplica para este período
|  | Publicación y normalización de datos abiertos | [6 empty] | Para dar cumplimiento a la publicación de datos abiertos, el acceso a la información pública y promover la transparencia, se evidencia en la página web del Ministerio de Educación Nacional http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-349303.html la publicación de los datos institucionales. Actualmente esta sección está siendo objeto de revisión y actualización para que cumpla con la Resolución 3564 de diciembre de 2015, la cual da lineamientos respecto a los estándares de publicación y divulgación de la información, datos abiertos y condiciones de seguridad en medios electrónicos. | *
OBSERVACIONES GENERALES:
Se sugiere establecer metas de avance por cada una de las actividades para el respectivo periodo de seguimiento o en su defecto definir fechas de inicio y terminación o productos entregables, esto con el fin de cuantificar el porcentaje de avance dentro de cada período.
| * | El Porcentaje de avance no se puede cuantificar, debido a que no existen metas de avance para cada actividad