## Gestión riesgos corrupción
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final
Subcomponente/Proceso 1 Política de Administración del riesgo | 1.1 | Revisar, actualizar la metodología de administración del riesgo institucional, asegurando su articulación con el análisis y evaluación del contexto estratégico de la Entidad, el énfasis en la gestión de los riesgos de corrupción y su articulación con la normatiividad vigente expedida por la Secretartia de Trasparencia de la Presidencia de la Republica y Departamento Administrativo de la Función Pública. | Metodología de administración del riesgo actualizada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2017-02-01 | 2017-07-31
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrucpción publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2017-01-02 | 2017-01-31
| 2.2 | Revisar y actualizar los riesgos de corrupción de la Entidad ejecutando las etapas de identificación, análisis, valoración y determinación del plan de manejo, de manera conjunta con las dependencias responsables de los riesgos, conforme con la nueva metodología | Mapa de riesgos de corrupción revisado, ajustado y publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2017-04-01 | 2017-09-30
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.1 | Divulgar tanto la metodología de gestión del riesgo, como el mapa de riesgos de corrupción al interior de la Entidad, mediante el desarrollo de espacios de capacitación y otros mecanismos de socialización. | Capacitaciones realizadas Divulgaciones de metodología y plan ejecutadas | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2017-08-01 | 2017-08-30
| 3.2 | Revisar periódicamente las recomendaciones y aportes a los riesgos de corrupción realizados al interior de la entidad, y de ser necesario ajustar el mapa de riesgos haciendo públicos los cambios | Mapa de riesgos de corrupción | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2017-02-02 | 2017-12-31
| 3.3 | De conformidad con las necesidades de ajuste identificadas, publicar el mapa de riesgos de corrupción ajustado | Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo publicado en página web | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2017-02-02 | 2017-12-31
Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Implementar las acciones de control propuestas en el plan de manejo para gestionar los riesgos de corrupción | Reportes de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2017-02-02 | 2017-12-31
| 4.2 | Realizar revisión periódica del mapa de riesgo de corrupción y realizar ajustes al mismo ante posibles cambios que se generen respecto a: la eficacia de los controles, cambios en el contexto externo e interno, riesgos emergentes. Esto incluye la revisión de las acciones de mejora implementadas. | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2017-02-02 | 2017-12-31
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento periódico al mapa de riesgo de corrupción y a las acciones implementadas para su mitigación, generando así recomendaciones a los líderes y responsables de proceso que permitan la actualización sistemática a los mismos, de conformidad con la normatividad vigente "Estrategias para la Costrucción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2" y, "Guiá para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015" | Matriz de seguimiento a riesgos de corrupción con los siguientes cortes: 30 de abril, 31 agosto, 31 de diciembre | Oficina de Control Interno | 2017-02-02 | 2017-12-31
| 5.2 | Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en página web | Oficina de Control Interno | Los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo, septiembre y enero

## Racionalización
Nombre de la entidad: |  | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Educación
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2017
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final presente vigencia | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 345 |  | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Inscrito | La convalidación de títulos se realiza actualmente con base en un modelo de equivalencias, lo cual solo permite que se convaliden títulos que existan en Colombia | Ampliar el alcance del trámite, modificando el modelo de equivalencias por uno basado en los modelos internacionales de calidad, de modo tal que se puedan convalidar títulos que no existan en Colombia pero que cumplen altos estándares de calidad. Lo anterior a través del ajuste de la actual Resolución de Convalidaciones y la construcción de unos documentos que describen los sistemas de aseguramiento de la calidad de los 20 países de donde proviene el mayor número de solicitudes de convalidación, a quienes se les solicitará las fuentes oficiales donde el MEN pueda consultar los programas y/o IES acreditadas. | Transparencia en la convalidación de títulos, ampliar cobertura de beneficiarios, mejora en la prestación de los servicios | Normativa |  | Ampliación de cobertura |  | 03/03/2017 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 345 |  | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Inscrito | En la actualidad, el procedimiento interno para realizar el trámite implica que se le solicite al ciudadano aportar información o soportes adicionales a los inialmente radicados cuando se presentan dudas de legalidad, lo que aumenta el riesgo de convalidar títulos con información o soportes ilegales y genera reprocesos para el usuario | Realizar la actividad de revisión de legalidad al interior del Ministerio, verificando directamente con las instancias del país respectivo a partir de acciones de cooperación internacional basadas en el nuevo modelo internacional de calidad para las convalidaciones que adoptará el Ministerio, con el objetivo que el ciudadano no proporcione soportes adicionales a los inicialmente radicados y se garantice la legalidad del titulo convalidado. | Agilización del trámite, evitando reprocesos para el ciudadano y transparencia en la convalidación de títulos. | Tecnologica |  | Interoperabilidad externa |  | 03/03/2017 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 345 |  | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Inscrito | En la actualidad, el procedimiento interno para realizar el trámite implica que se le solicite al ciudadano en tres momentos diferentes la complementación de información o soportes para continuar con dicho trámite: 1. En la verificación inicial de requisitos; 2. En la verificación de legalidad de los soportes y la institución; 3. En la verificación de la sala CONACES. Lo anterior asociado a la complejidad del titulo y la complejidad del análisis de equivalencia modelo que actualmente se utiliza para realizar el trámite. | Eliminar del procedimiento interno el paso de "solicitud de información adicional en la verificación de la sala CONACES para los casos de convalidación por evaluación" , definiendo desde la normatividad asociada la totalidad de requisitos a aportar para acceder al trámite sin que el ciudadano proporcione soportes adicionales a los inicialmente radicados. | Agilización del trámite, evitando reprocesos para el ciudadano, claridad frente al acceso del trámite respecto a los requisitos solicitados. | Administrativa |  | Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos |  | 03/03/2017 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 350 |  | Legalización de documentos de educación superior para adelantar estudios o trabajar en el exterior | Inscrito | Para realizar la legalización de los documentos, se requiere que los mismos sean firmados en las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional | Implementar la firma electrónica, para que de esta manera el ciudadano no tenga que desplazarse a las instalaciones del Ministerio y legalizar los documentos. | Agilización del trámite, evitando desplazamientos por parte del ciudadano para acceder al mismo. | Tecnologica |  | Firma electrónica |  | 02/02/2017 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | Unidad de Atención al Ciudadano-Oficina de Tecnología y sistemas de Información
Único | 350 |  | Legalización de documentos de educación superior para adelantar estudios o trabajar en el exterior | Inscrito | El trámite se realiza de manera presencial, ya que el ciudadano tiene que legalizar los documentos en las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional | Realizar el trámite totalmente en línea, implementando la firma electrónica de los documentos a legalizar, evitando desplazamientos por parte del ciudadano | Agilización del trámite, evitando desplazamientos por parte del ciudadano para acceder al mismo. | Tecnologica |  | Trámite total en línea |  | 02/02/2017 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | Unidad de Atención al Ciudadano- Oficina de Tecnología y sistemas de Información
Único | 366 |  | Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior | Inscrito | En la actualidad, el procedimiento interno para realizar el trámite implica que se le solicite al ciudadano en tres momentos diferentes la complementación de información o soportes para continuar con dicho trámite: 1. En la verificación inicial de requisitos; 2. En la verificación de legalidad de los soportes y la institución; 3. En la verificación de la sala CONACES. Lo anterior asociado a la complejidad del titulo y la complejidad del análisis de equivalencia modelo que actualmente se utiliza para realizar el trámite. | Eliminar del procedimiento interno el paso de "solicitud de información adicional en la verificación de la sala CONACES para los casos de convalidación por evaluación" , definiendo desde la normatividad asociada la totalidad de requisitos a aportar para acceder al trámite sin que el ciudadano proporcione soportes adicionales a los inicialmente radicados. | Agilización del trámite, evitando reprocesos para el ciudadano, claridad frente al acceso del trámite respecto a los requisitos solicitados. | Administrativa |  | Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos |  | 03/03/2017 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 366 |  | Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior | Inscrito | En la actualidad, el procedimiento interno para realizar el trámite implica que se le solicite al ciudadano aportar información o soportes adicionales a los inialmente radicados cuando se presentan dudas de legalidad, lo que aumenta el riesgo de convalidar títulos con información o soportes ilegales y genera reprocesos para el usuario | Realizar la actividad de revisión de legalidad al interior del Ministerio, verificando directamente con las instancias del país respectivo a partir de acciones de cooperación internacional basadas en el nuevo modelo internacional de calidad para las convalidaciones que adoptará el Ministerio, con el objetivo que el ciudadano no proporcione soportes adicionales a los inicialmente radicados y se garantice la legalidad del titulo convalidado. | Agilización del trámite, evitando reprocesos para el ciudadano y transparencia en la convalidación de títulos. | Tecnologica |  | Interoperabilidad externa |  | 03/03/2017 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 367 |  | Cambio de carácter académico | Inscrito | El trámite de cambio de carácter academico tiene una duración de 18 meses, conforme con lo establecido en la Ley 749 de 2002 que regula dicho trámite. | Realizar ajustes a la norma- Decreto 1075 de 2015 y los procedimientos internos que aplicando mejoras y reduciendo tiempos en actividades críticas. Lo anterior permitirá reducir los tiempos del trámite, pasando a un término inferior a 18 meses. | Obtención de los servicios de manera más ágil y oportuna, mayor satisfacción de los usuarios | Administrativa |  | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 09/03/2017 | 29/12/2017 | 31/03/2018 | Dirección de Calidad para la Educación Superior
Único | 367 |  | Cambio de carácter académico | Inscrito | En la actualidad, uno de los requisitos para que la institución pueda realizar el trámite de cambio de carácter académico es adjuntar la resolución que otorga el registro calificado, el cual es emitido por el Ministerio de Educación Nacional, conforme con lo establecido en el Decreto 1075 de 2015. | Ajustar lo establecido en el Decreto 1075 de 2015 y los procedimientos internos que soportan el trámite, con el fin de eliminar el requisito del documento que soporta el registro calificando, para que el mismo sea verificado directamente por el Ministerio de Educación Nacional. | Disminución de los documentos exigidos al ciudadano para acceder al trámite | Normativa |  | Eliminación de requisitos (verificaciones) |  | 09/03/2017 | 29/12/2017 | 31/03/2018 | Dirección de Calidad para la Educación Superior
Único | 1339 |  | Certificación de existencia y representación legal de instituciones de educación superior | Inscrito | En caso que el ciudadano requiera presentar el certificado de existencia y representación legal de instituciones de educación superior en la Cancillería para adelantar estudios en el exterior este debe validar previamente la firma de dicho certificado en las instalaciones del Ministerio de Educación para que este sea válido a nivel internacional. | Implementar una solución tecnológica que permita que la Cancillería pueda verificar la validez del Certificado de Existencia y Representación Legal que emite el Ministerio de Educación, de manera virtual para aquellas solicitudes de apostilla que le realicen los usuarios cuando necesiten utilizar dicho certificado en el exterior. De esta manera se eliminaria el paso que tiene que realizar el usuario de ir presencialmente a las instalaciones del Ministerio de Educación a validar la firma para posteriormente poder apostillarlos, cuando se requiera hacer valer dicho documento en el exterior | Disminución de los pasos exigidos al ciudadano para acceder al trámite, disminución de costos, trámite totalmente en linea. | Tecnologica |  | Interoperabilidad externa |  | 01/03/2017 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | Dirección de Calidad para la Educación Superior y Oficina de Tecnología y Sistemas de Información
Único | 1340 |  | Certificación de programa académico de instituciones de educación superior | Inscrito | En caso que el ciudadano requiera presentar el certificado del programa académico de instituciones de educación superior en la Cancillería para adelantar estudios en el exterior, este debe validar previamente la firma de dicho certificado en las instalaciones del Ministerio de Educación para que este sea válido a nivel internacional. | Implementar una solución tecnológica que permita que la Cancillería pueda verificar la validez del Certificado de programa académico que emite el Ministerio de Educación, de manera virtual para aquellas solicitudes de apostilla que le realicen los usuarios cuando necesiten utilizar dicho certificado en el exterior. De esta manera se eliminaria el paso que tiene que realizar el usuario de ir presencialmente a las instalaciones del Ministerio de Educación a validar la firma para posteriormente poder apostillarlos, cuando se requiera hacer valer dicho documento en el exterior | Disminución de los pasos exigidos al ciudadano para acceder al trámite, mayor satisfacción de los usuarios | Tecnologica |  | Interoperabilidad externa |  | 01/03/2017 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | Dirección de Calidad para la Educación Superior y Oficina de Tecnología y Sistemas de Información
Único | 1347 |  | Redefinición para el Ofrecimiento de Programas por Ciclos Propedéuticos | Inscrito | En la actualidad, uno de los requisitos para que la institución pueda realizar el trámite de Redefinición para el Ofrecimiento de Programas por Ciclos Propedéuticos es adjuntar la resolución que otorga el registro calificado, el cual es emitido por el Ministerio de Educación Nacional, conforme con lo establecido en el Decreto 1075 de 2015. | Ajustar lo establecido en el Decreto 1075 de 2015 y los procedimientos internos que soportan el trámite, con el fin de eliminar el requisito del documento que soporta el registro calificando, para que el mismo sea verificado directamente por el Ministerio de Educación Nacional | Disminución de los documentos exigidos al ciudadano para acceder al trámite, mayor satisfacción de los usuarios | Normativa |  | Eliminación de requisitos (verificaciones) |  | 20/04/2017 | 29/12/2017 | 30/03/2018 | Dirección de Calidad para la Educación Superior
Único | 1347 |  | Redefinición para el Ofrecimiento de Programas por Ciclos Propedéuticos | Inscrito | En la actualidad, el trámite tiene una duración de 18 meses, conforme con lo establecido en la Ley 749 de 2002 que regula dicho trámite. | Realizar ajustes a la norma- Decreto 1075 de 2015 y los procedimientos internos que aplicando mejoras y reduciendo tiempos en actividades críticas. Lo anterior permitirá reducir los tiempos del trámite, pasando a un término inferior a 18 meses. | Obtención de los servicios de manera más ágil y oportuna, mayor satisfacción de los usuarios | Administrativa |  | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 20/04/2017 | 29/12/2017 | 30/03/2018 | Dirección de Calidad para la Educación Superior
Único | 1355 |  | Reconocimiento como Universidad de una institución universitaria o escuela tecnológica privada u oficial | Inscrito | En la actualidad, el trámite tiene una duración de 24 meses, conforme con lo establecido en la Ley 749 de 2002 que regula dicho trámite. | Realizar ajustes a la norma- Decreto 1075 de 2015 y los procedimientos internos que soportan el trámite, con el fin de estandarizar actividades y sus respectivos tiempos, de tal manera que se logre reducir los tiempos del trámite, pasando a un término inferior a 24 meses. | Obtención de los servicios de manera más ágil y oportuna, mayor satisfacción de los usuarios | Administrativa |  | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 11/05/2017 | 29/12/2017 | 30/03/2018 | Dirección de Calidad para la Educación Superior

## Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar el Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, en la web del MEN, dentro de la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Documento publicado | Oficina de Comunicaciones/ Oficina de Tecnología y sistemas de Información/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-01-31
| 1.2 | Publicar el informe de gestión de la vigencia 2016 | Informe de Gestión 2016 publicado | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Oficina Asesora de Comunicaciones | 2017-01-31
| 1.3 | Publicar Normas Emitidas por el Ministerio de Educación Nacional en la página | Actos administrativos publicados | Oficina Asesora Jurídica/ Oficina Asesora de Comunicaciones | Permanente
| 1.4 | Mantener actualizada la página web en lo referente a Rendición de Cuentas, en los portales institucionales | Información actualizada permanentemente en la página web | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Oficina Asesora de Comunicaciones | Permanente
| 1.5 | Publicar Información de Hojas de Vida de los aspirantes a cargos de Libre Nombramiento y Remoción del MEN | 100% de Hojas de Vida de los aspirantes a cargos de Libre Nombramiento y Remoción del MEN, publicadas | Subdirección de Talento Humano/ Oficina Asesora de Comunicaciones | Permanente
| 1.6 | Publicar Información Estadística Sectorial en la web, al alcance de la ciudadanía | Información actualizada permanentemente en la página web | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Sectorial/ Oficina Asesora de Comunicaciones | Permanente
| 1.7 | Publicar Información de la gestión del MEN a través de la página web | Información actualizada permanentemente en la página web | Dependencias Misionales/ Oficina Asesora de Comunicaciones | Permanente
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Consultar Proyectos normativos con la ciudadanía | 100% de los Proyectos normativos, sometidos a consulta de la ciudadanía | Dependencias misionales/ Oficina Asesora Jurídica / Oficina Asesora de Comunicaciones | Permanente
| 2.2 | Implementación de la Estrategia de Comunicaciones del Plan de PC | Estrategia implementada | Oficina de Comunicaciones/ Oficina de Tecnología y sistemas de Información/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-12-31
| 2.3 | Mesas de trabajo con la ciudadanía para la formulación del Plan Nacional Decenal de Educación | Plan Decenal de Educación 2016-2025 Formulado y publicado. | Comunidad Educativa/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-07-31
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Recepción de preguntas de la ciudadanía sobre el Informe de Gestión 2016 y remitir las respuestas | 100% de las consultas respondidas | Dependencias del MEN/ UAC | 2017-03-17
| 3.2 | Incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los ciudadanos y grupos de interés en el plan de mejoramiento y plan anticorrupción | 100% de las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los ciudadanos y grupos de interés, incluidas | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-12-31
| 3.3 | Realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Audiencia Pública realizada | Oficina Asesora de Comunicaciones/ Oficina de Tecnología y sistemas de Información/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-03-24
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar un Taller de Actualización del Inventario de Acciones de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | 1 Taller en 2017 | Dependencias Misionales/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-11-02
| 4.2 | Seguimiento y Evaluación del Proceso de Rendición de cuentas 2017 | 1 Informe de Evaluación | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-12

## Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Presentación mensual a comité directivo de la gestión documental de las áreas | Presentación de la gesiton documental | Secretaría General Grupo de Atenciòn al Clidadano | Enero Diciembre 2017
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualizar la caracterización de los ciudadanos | Documento de caracterización actualizado | Grupo de Atenciòn al Ciudadano | Enero - Junio de 2017
| 2.2 | Implementación de la aplicación responsive para las PQRS en dispisitivos moviles | Aplicación para equipos móviles para la recepción de quejas y reclamos en el MEN | Unidad de Atención al Ciudadano, Oficina de Comunicaciones. Oficina de Tecnología | Enero- Diciembre 2017
| 2.3 | Cualificar al pesonal del Front Officer y Call Center de la UAC para la atención de personas en condición de discapacidad | Servidores, contratistas, cualificados para al atención de personas en condición de discapacidad | Insor, Inci, Unidad de Atención al Clidadano, empresa tercerizada BPM Consulting | Enero- Diciembre 30 de 2017
| 2.4 | Fortalecer el acceso a población en situación de discapacidad a la información generada por el Ministerio y a las instalaciones | Implementación recomendaciones informe CIDCCA, | Secretaria General Unidad de Atención al Ciudadano, Subdirecciòn de Gestiòn Administrativa , Oficina de Comunicaciones | Enero Diciembre 2017
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Capacitar a 300 servidores en cultura del servicio y/o gestión documental | Servidores, contratistas, capacitados en cultura de servicio y/o gestión documental | Grupo de Atenciòn al Ciudadano | Enero - Diciembre de 2017
| 3.2 | Actualización de la reglamentación del derecho de petición y PQRS verbales | Reglamentación de PQRS | Grupo de Atenciòn al Ciudadano -Oficina Comunicaciones Secretaría General | Enero-Diciembre 30 de 2017
| 3.3 | Participar en las capacitaciones referentes al programa de servicio al ciudadano del DNP | Servidores del Minsiterio de Educación capacitados por el PNSC | Grupo de Atenciòn al Ciudadano | Enero - Diciembre 15 de 2017
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar la reglamentación del derecho de petición y PQRS verbales | Reglamentaciòn modificada | Grupo de Atenciòn al Ciudadano | Enero - Diciembre de 2017
| 4.2 | Actualizar la carta de tracto digno | Carta de trato Digno, Actualizada e implementada | Grupo de Atenciòn al Ciudadano , Subdirecciòn de Desarrollo Organizacional | Enero - Diciembre de 2017
| 4.3 | Diseñar e implementar formato para la recepción de peticiones verbales | Formato implementado | Grupo de Atención al Ciudadano Oficina de Jurídica | Enero - Junio de 2017
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Informe de resultados | Encuestas aplicadas -informe de resultados | Grupo de Atención al Ciudadano -Empresa contratada Subdirección de Contratación | Enero-Diciembre 2017
| 5.2 | Remitrir los resultados de la evaluacion 2016 para la formulacion de plan de acción a Viceministerios. | Informe de resultados entregado | Viceministerios -Grupo de Atención al Ciudadano | Enero-Febrero 2017
ç

## Transparencia
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Mantener actualizada la información institucional obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015. | Información actualizada en el enlace o sección "Ley de transparencia" | Todas las dependencias responsables de la información Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2017-02-01 | 2017-12-31
| 1.2 | Mantener actualizada la información en el aplicativo SIGEP | 20%, 45%, 70% Y 90% de los servidores (meta por cada trimestre) | Subdirección de Talento Humano | 2017-02-01 | 2017-12-31
| 1.3 | Mantener actualizada la información de los trámites y OPA institucionales en el aplicativo SUIT | 100% de los trámites actualizados | Subdirección de Desarrollo Organizacional Dependencias responsables de trámites y OPA | 2017-02-01 | 2017-12-31
| 1.4 | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del MEN y en el SECOP | Información publicada en página web y en SECOP mensualmente | Subdirección de Contratación | 2017-01-31 | 2017-12-31
| 1.5 | Publicar y normalizar los datos abiertos | Publicación datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2017-02-01 | 2017-12-31
| 1.6 | Consultar proyectos normativos con la ciudadanía | 100% de los proyectos normativos sometidos a consulta de la ciudadanía | Dependencias misionales Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Comunicaciones | 2017-01-31 | 2017-12-31
| 1.7 | Implementar estrategia de comunicaciones del plan de PC | Estrategia implementada | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina de Tecnología y Sistemas de Información Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-02-01 | 2017-12-31
| 1.8 | Realizar mesas de trabajo con la ciudadanía para la formulación del Plan Nacional Decenal de Educación | Plan Nacional Decenal de Educación formulado y publicado | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-01-01 | 2017-09-15
| 1.9 | Elaborar y difundir la política de divulgación de estadísticas sectoriales | Documento de politica de divulgación de estadisticas sectoriales | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-01-16 | 2017-12-31
| 1.10 | Realizar estrategia de difusión de estadísticas sectoriales por redes sociales | Difusión de estadísticas por las redes sociales del Ministerio de Educación Nacional con apoyo de la oficina de comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-01-16 | 2017-12-31
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Actualizar la reglamentación del derecho de petición y PQRS verbales | Reglamentación modificada | Unidad de Atención al Ciudadano | 2017-01-15 | 2017-12-12
| 2.2 | Atender las PQRSD radicadas en el MEN en los tiempos establecidos | 100% de las PQRSD atendidas a tiempo | Unidad de Atención al Ciudadano Todas las dependencias | 2017-01-01 | 2017-12-31
| 2.3 | Diseñar e implementar formato para la recepción de peticiones verbales | Formato implementado | Unidad de Atención al Ciudadano Oficina Asesora Jurídica | 2017-01-15 | 2017-07-30
Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Revisar, actualizar y publicar el registro de activos de información institucional | Registro de activos de información actualizado y publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2017-07-01 | 2017-12-31
| 3.2 | Revisar, actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada | Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2017-07-01 | 2017-12-31
| 3.3 | Revisar, actualizar y publicar el esquema de publicación de la información | Esquema de publicación de la información actualizado y publicado | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2017-02-02 | 2017-07-30
| 3.4 | Realizar un diagnóstico de la calidad de la información sobre identificación de personas de los principales sistemas del MEN (SSNN, SIMAT, FTDH, SNIES) | Documento con diagnóstico calidad de la información sobre identificación de personas de los principales sistemas del MEN y recomendaciones para mejorar la calidad de la información | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-01-16 | 2017-09-30
| 3.5 | Realizar la identificación de registros en las bases externas de niñas, niños y jovenes (EPBM y ES) no escolarizados | Reportes sobre caracterización de población por fuera del sistema (EPBM y ES) realizados | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-01-16 | 2017-12-31
| 3.6 | Realizar la caracterización de población de Educación Preescolar Básica y Media, registrada en otros programas sociales para generación de indicadores de cobertura de los programas y focalización | Reporte sobre caracterización de población estudiantil en programas del Gobierno Nacional Indicadores de alcance de los programas sociales en la población estudiantil | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-01-16 | 2017-12-31
| 3.7 | Diseñar y generar indicadores de adultos | Indicadores de adultos construidos para analisis de politica | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-01-16 | 2017-12-31
| 3.8 | Revisar y ajustar los indicadores no publicados y actualizar y revisar los indicadores publicados en el BI Oracle | Indicadores faltantes revisados y ajustados e información actualizada de los indicadores publicados | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-01-16 | 2017-12-31
| 3.9 | Implementar banco de datos MEN para estudiantes e investigadores | Equipo de cómputo con acceso a servidor a bases anonimizadas y desidentificadas y protocolo de consulta | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-01-16 | 2017-12-31
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Elaborar un diagnóstico del acceso a la información por la población, con enfoque diferencial | Diagnóstico acceso a la información | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2017-02-02 | 2017-06-30
| 4.2 | Elaborar un plan de acción para el acceso a la información por la población, con enfoque diferencial | Plan de acción para acceso a la información | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2017-02-02 | 2017-06-30
Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Hacer seguimiento y publicar el informe de peticiones generales | Informe de peticiones generales trimestral publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2017-01-01 | 2017-12-31
| 5.2 | Hacer seguimiento y publicar el informe de quejas | Informe de quejas trimestral publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2017-01-01 | 2017-12-31
| 5.3 | Clasificar las solicitudes en peticiones generales, denuncias, quejas, reclamos, entre otros | Informe de solicitudes discriminado por tipología publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2017-01-01 | 2017-12-31
| 5.4 | Hacer seguimiento y publicar el informe de PQRSD | Informe de PQRSD trimestral publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2017-01-01 | 2017-12-31
| 5.5 | Hacer seguimiento y publicar el informe de Solicitudes de acceso a la información | Informe de solicitudes de acceso a la información trimestral publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2017-01-01 | 2017-12-31