## CRONOGRAMA
Implementación del Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma NTC 5555, programas de formación para el trabajo basados en la norma NTC 5581 y programas de formación para el trabajo en el área de idiomas basados en la norma NTC 5580, NTC5663, NTC5664, NTC5665 Y NTC 5666 en 120 Instituciones de formación para el trabajo.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ETAPA | ACTIVIDAD | Horas | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA
1. Etapa de alistamiento | 1. Sensibilización y motivación de los miembros de la institución | 2 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S2
| 2. Conformación del equipo de trabajo encargado de liderar el proceso | 2 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S2
| 3. Autoevaluación; matriz DOFA y matriz de priorización de los problemas. | 2 | bar: MES 1 S1 to MES 1 S2
| SUBTOTAL | 6
2.Etapa de implementación | 4. Sistema de gestión de calidad (Numerales de NTC 5555 4.1; 4.29) | 12 | MES 1 S1: 6; MES 2 S5: 6
| 5. Responsabilidad de la dirección (Numerales de NTC 5555 5.1; 5.2.; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6) | 8 | MES 1 S1: 4; MES 2 S5: 4
| 6. Gestión de Recursos (Numerales de la NTC 5555 6.1; 6.2; 6.3; 6.4) | 8 | MES 1 S1: 4; MES 2 S6: 4
| 7. Realización del servicio educativo de formación para el trabajo (Revisión del PEI) | 8 | MES 1 S1: 4; MES 2 S6: 4
| 8. Medición, análisis y mejora | 6 | MES 1 S1: 3; MES 3 S10: 3
| 9. Numeral 4. NTC 5580 Y NTC5581, NTC5663, NTC5664, NTC5665 Y NTC5666 | 16 | MES 2 S7: 8; MES 2 S8: 8
| 10. Acompañamiento a la auditoria interna | 16 | MES 3 S10: 8; MES 3 S11: 8
| SUBTOTAL | 74
3. Etapa de evaluación y mejoramiento | 11. Levantamiento de Información para la revisión por la dirección | 2 | MES 3 S12: 2
| 12. Reunión de revisión por la dirección | 4 | MES 3 S12: 4
| 13. Ajuste al Sistema de gestión de calidad | 2 | MES 3 S12: 2
| SUBTOTAL | 8
| TOTAL HORAS ACOMPAÑAMIENTO | 88 | 24 | 3 |  |  | 10 | 8 | 8 | 8 |  | 11 | 8 | 8 | 88
[5 empty] | 27 |  |  |  | 34 |  |  |  | 27
FICITEC

## ENCUESTA1
Implementación del Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma NTC5555, NTC5581, NTC5580, NTC5663, NTC5664, NTC5665 y NTC5666
INDFORMARCIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN
Nombre de la Institución:
Dirección: |  | Ciudad/Mpio |  | Departamento
Telefóno/Fax |  | Correo electrónico
Naturaleza de la Institución |  | Privada: | Estatal: | Mixta:
Tiempo de funcionamiento de la institución |  | Licencia de funcionamiento No. |  | FECHA DE APROBACIÓN DE LA LICENCIA
Número de personas que laboran en la institución:
Nombre del representante legal:
INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS OFERTADOS
NOMBRE DEL PROGRAMA O LOS PROGRAMAS OBJETO DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD |  |  | No. De Registro | FECHA DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO
|  |  |  | AÑO | MES | DÍA
¿Los programas relacionados cuentan con egresados:
INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Nombre
Cargo
Correo electrónico
Telefóno/Fax
Los funcionarios de la IE adelantaron el Diplomado para Gestores de Calidad ofrecido por la Universidad Tecnológica de Bolívar |  |  |  |  | SI | NO
La Institución cuenta con auditores interno de calidad? |  |  |  |  | SI | NO
¿En caso de requerirse la institución está dispuesta a sufragar los gastos de deplazamiento de los consultores? |  |  |  |  | SI | NO
Este cuadro quiero colocar lo relacionado con el compromiso para que la institución se certifique. FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DIAGNÓSTICO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
La IE cuenta con certificación de calidad |  |  |  |  | SI | NO
Cuál?
ETAPA | ACTIVIDAD |  |  |  | SI % | NO
1. Etapa de alistamiento | Sensibilización y motivación de los miembros de la institución
Conformación del equipo de trabajo encargado de liderar el proceso
Autoevaluación; matriz DOFA y matriz de priorización de los problemas.
Mapa de procesos
2.Etapa de implementación | Requisitos de la documentación
Manual de Calidad
Control de documentos
Control de registros
Enfoque al cliente
Política de calidad
Objetivos de calidad
Planificación del sistema de gestión de la calidad
Responsabilidad, autoridad y comunicación
Revisión por la dirección
Talento Humano
Infraestructura
Ambiente de trabajo en las instituciones
Planificación de los servicios de formación para el trabajo
Procesos relacionados con el cliente
Diseño y desarrollo del producto
Proceso educactivo y prestación del servicio
Control de los dispositivos de seguimiento y medición
3. Mejora Continua | Satisfacción de los clientes
Auditoria interna
Control de las no conformidades
Seguimiento y medición de procesos
Ajuste al Sistema de gestión de calidad
Medición, análisis y mejora
FICITEC

## ENCUESTA2
ec