## 1. Mapa de Riesgos Corrupción
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Porcentaje avance 2 Trimestre | Monitoreo 2do trimestre (Describa los avances)
Subcomponente/Proceso 1 Política de Administración del riesgo | 1.1 | Revisar y actualizar la Guía de Administración de Riesgo del Ministerio de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública | Guía Administración del Riesgo actualizada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2020-02-01 | 31/06/2020 | 100% | La guía se encuentra actualizada de acuerdo con los lineamientos de Función Pública y la cual se encuentra publicada en el SIG.
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar los riesgos de corrupción de la Entidad de manera conjunta con las dependencias responsables. | Mapa de riesgos de corrupción revisado, ajustado y publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción fue actualizado y publicado en el link de transparencia del MEN el 31 de enero de 2020
| 2.2 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción y actualizarlo cuando presente modificaciones | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2020-01-31 | 2020-12-30 | 90% | Teniendo en cuenta la información recibida por las áreas que presentaron modificaciones al mapa de riesgos, se encuentra en revisión para su respectiva publicación en el Link de transparencia identificada con una nueva versión.
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.1 | Divulgar la metodología de gestión del riesgo y el mapa de riesgos de corrupción al interior de la Entidad, mediante el desarrollo de espacios de capacitación y otros mecanismos de socialización. | Socialización de la metodología y el Mapa de Riesgos de Corrupción | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2020-02-01 | 2020-10-30 | 35% | Se realizó capacitación y acompañamiento a los servidores durante el proceso de actualización en: Oficina de Innovación, Oficina de Cooperación, Oficina de Control Interno, Subdirección Financiera, Subdirección Administrativa, Subdirección de Desarrollo Organizacional.
| 3.2 | Ajustar y publicar el mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo a las solicitudes recibidas por los líderes de proceso | Mapa de riesgo de Corrupción ajustado y publicado en página web | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2020-02-02 | 2020-12-31 | 90% | Teniendo en cuenta la información recibida, 14 procesos subieron información ajustada al SIG, se encuentra en proceso de consolidación de la información para publicar una nueva versión en el Link de transparencia.
Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar monitoreo periódico al mapa de riesgo de corrupción y aplicar los ajustes a que haya lugar en caso de posibles cambios debidos a la ineficacia de los controles, el contexto externo e interno y/o riesgos emergentes; así como a las acciones del plan de manejo. | Monitoreo a los riesgos de corrupción y reporte en la herramienta dispuesta por la SDO | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2020-02-02 | 2020-12-31 | 50% | Se consolidó el informe de monitoreo a los riesgos del primer trimestre de 2020. Para el segundo trimestre, se parametrizó el módulo de riesgos en el SIG, para que las áreas cargaran la información conforme a la metodología, lo cual se podrá evidenciar en el informe de monitoreo a riesgos
| 4.2 | Implementar las acciones propuestas en el plan de manejo para gestionar los riesgos de corrupción | Reportes de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2020-02-02 | 2020-12-31 | 50% | Las dependencias realizaron el reporte, en la semana del 14 al 17 de julio de 2020, de acuerdo con lo establecido en la circular 28 de 2020. La Subdirección de Desarrollo Organizacional está procesando la información para elaborar el respectivo informe de gestión de riesgos, el cual incluye el monitoreo a las acciones.
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción, verificar el funcionamiento y la efectividad de los controles; así como, el cumplimiento de las acciones. | Informe de seguimiento a riesgos de corrupción con los siguientes cortes: 30 de abril, 31 agosto, 31 de diciembre | Oficina de Control Interno | Los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo y septiembre de 2020 y enero de 2020 |  | 33.3% | Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2020, verificando los controles y acciones adelantados durante el periodo de seguimiento
| 5.2 | Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en página web | Oficina de Control Interno |  |  | 33% | Se publicó el seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2020 en el link de transparencia del Ministerio:https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/362787:Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano

## 2 Racionalización trámites
Componente 2: Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  | PLAN DE EJECUCIÓN | [6 empty] | MONITOREO
[8 empty] | % AVANCE | ¿Cuenta con plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? |  | ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? |  | El usuario esta recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? |  | La entidad cuenta con mecanismos para medir los beneficios generados al usuario en términos de: reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones como producto de la mejora del trámite?
Número | Nombre | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Nombre responsable |  | Si/No *Si la respuesta es SI por favor enviar el plan de trabajo por cada acción de racionalización | Si/No | Observaciones | Si/No | Observaciones | Si/No | Observaciones | Si/No | Observaciones
1384 | Registro calificado | Tecnológica | Implementación de requerimientos de ajuste al sistema de información SACES incluyendo la posibilidad de hacer seguimiento más en detalle | 31/01/2019 | 2020-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES | German Cordón | 70 | SI | No | El proyecto está estructurado de acuerdo con las etapas del trámite y lo establecido en el Decreto 1330 de 2019. A la fecha se ha avanzado en la implementación de la etapa de Pre radicado, el cual facilitará el proceso de presentación y evaluación de las condiciones institucionales y brindará mayor agilidad y posibilidades de seguimiento por parte de los usuarios (IES), para la gestión de las solicitudes de registro calificado. La implementación de la etapa de Pre radicado ha sido desplegada en el ambiente de certificación para el desarrollo de las pruebas integrales por parte del Ministerio de Educación Nacional. | No | Dentro de la estrategia de gestión del cambio se tiene contemplado el desarrollo de compañas de difusión internas y externas a través de los canales de comunicación del Ministerio de Educación Nacional que den cuanta de las mejoras del Sistema SACES en términos de mayor transparencia, mejora en los tiempos de respuesta, una experiencia de usuario amigable y mejora en la seguridad de la información. El despliegue de la estrategia posibilitará el proceso de apropiación y uso de la aplicación tecnológica, así como la recolección de sugerencias de los actores de cara a la mejora de la aplicación tecnológica. | No | Actualmente el proyecto está en proceso de implementación para las pruebas integrales de la etapa de Pre radicado. A partir de su publicación en el ambiente de producción, el usuario recibirá los beneficios en términos de poder consultar la trazabilidad de su trámite en línea, sin herramientas adicionales. Será un sistema amigable, interactivo y en lenguaje claro . Así mismo, garantizará que los actores que intervienen en el trámite cumplan con el perfil correspondiente lo que es aval de transparencia y agilidad en la gestión del trámite. | No | En el marco del despliegue de la estrategia de gestión del cambio, se han contemplado mecanismos y herramientas que posibilitarán la medición de los beneficios a través de herramientas como encuestas para conocer la percepción de parte de los usuarios, que contribuyan en la construcción de mejoras futuras. El sistema ha sido diseñado para garantizar la disminución de los tiempos, entrega de documentos, cumplimiento de requisitos de acuerdo con lo definido en el Decreto 1330 de 2019. En este sentido la medición de los beneficios se desplegará con base en lo definido en la estrategia de gestión del cambio en el momento de la publicación en el ambiente de producción del sistema.
1384 | Registro calificado | Administrativa | Posibilitar que los ciudadanos puedan pagar el trámite a través de otros medios. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES | German Cordón |  | SI | No | Actualmente el usuario cuenta co+6:7n la posibilidad de realizar los pagos a través de PSE. Por otra parte el Ministerio de Educación Nacional cuenta con la herramienta tecnológica denominada Pasarela de Pagos, la cual posibilita a los ciudadanos pagar los trámites a través de diversos medios tales como Tarjeta de Crédito, Débito y giros de dinero. Se tiene contemplada la conexión con la Pasarela de Pagos en la etapa de radicado de la solicitud de registro calificado, dicha conexión se realizará bajo los lineamientos de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información del MEN, con el objetivo de garantizar el máximo beneficio de cara a los usuarios. | No | Para el caso del trámite de solicitud de registro calificado la comunicación de la mejora se implementará y socializará en el marco de la estrategia de gestión del cambio, donde se hará énfasis en las diversas posibilidades de pago del trámite con las que contará en usuario, lo cual se evidenciará en la publicación del ambiente de producción del sistema. | No | Actualmente en la etapa de Radicado, la implementación está en proceso de análisis para la conexión de los trámites de registro calificado en el sistemas SACES, con la Pasarela de Pagos. A partir de su publicación en el ambiente de producción, el usuario recibirá los beneficios en términos de la ampliación de las posibilidades de pago definidas en la pasarela. | No | El despliegue de la estrategia de gestión del cambio tiene definido el desarrollo de herramientas que consulten y recopilen las observaciones y percepciones de los usuarios de la Pasarela de Pagos, en lo relativo a la facilidad, agilidad y optimización de tiempos que ofrecen los diversos medios implementados.
1853 | Convalidación de estudios de preescolar, básica y media realizados en el exterior | Normativa | Generar celeridad en el trámite definiendo y optimizando el procedimiento del mismo, estableciendo requisitos, tiempos y resultados. | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Dirección de Calidad EPBM | Danit María Torres Fuentes | 30 | SI | No | Se cuenta con una primera versión de la resolución de ajuste a los tiempos establecidos en el tramite, la cual se encuentra en revisión y ajuste teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, el cual "dicta normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública" | No | Una vez se apruebe y formalice el procedimiento del tramite se procederá a la respectiva socialización con los grupos de interés del MEN | No | Una vez se formalice la mejora el usuario recibirá los beneficios de la mejora | No | Una vez se formalice la mejora se contará con mecanismos para medir los beneficios generados al usuario en términos como producto de mejora del trámite.

## 3. Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020
Componente 3: Rendición de Cuentas
ELEMENTOS DE LA RdC | META/PRODUCTO | ETAPAS |  |  |  |  | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN/ ALCANCE | UNIDAD MEDIDA | META | [5 empty] | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Avances implementación Estrategia
|  | Alistamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  |  |  | T1 (Corte 31/03/2020) | T2 (Corte 30/06/2020) | T3 (Corte 30/09/2020) | T4 (Corte 31/12/2020) | CIERRE (Al corte 15/01) | TOTAL VIG | Inicio | Fin |  | Avance T2 | Avance Descriptivo | Medio de verificación
Transversal | Caracterización de la rendición de cuentas elaborada | X |  |  |  |  | Caracterizar los grupos de valor del MEN identificando demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por estos grupos | Documento diagnóstico de grupos de valor del MEN en materia de RdC que permita identificar: a) las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional y de los elementos de la RdC b) los canales de publicación y difusión de información consultadas por los grupos de valor y/o necesidades de implementación de canales de publicación y/o difusión c) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para desarrollar los espacios de diálogo. | Documento | 1 |  |  | 0 | N/A | 1 | 2020-01-25 | 2020-09-30 | Subdirección de Desarrollo Organizacional Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 1 | Para el periodo evaluado, en el marco de la implementación de la Estrategia de RdC, se avanzó en: * La identificación de espacios de diálogo realizados durante el primer semestre de 2020 y la programación del segundo semestre, con requerimientos específicos de información a las áreas, que permitan caracterizar los grupos de valor que acceden a estos espacios desarrollados por el MEN, para perfilar la caracterización en Rendición de Cuentas. * La definición de protocolos y formatos estandarizados que permitan caracterizar los grupos de interés, con mayor facilitad a partir de su implementación. Asimismo la SDO, el 4 de mayo solicitó a 9 dependencias la actualización de los grupos de valor, para lo cual se le remitió la guía metodológica y la última versión de la caracterización publicada en la página del MEN. De acuerdo con el requerimiento la Dirección de Calidad Preescolar, Básica y Media, la Dirección de Calidad Para la Educación Superior, la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales y la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial remitieron la información respectiva la cual actualmente está en proceso de verificación y consolidación. Lo anterior, con el fin de tener una nueva versión del documento. De igual forma, durante el mes de junio, se realizó una mesa de trabajo en el marco del plan de mejoramiento de la auditoría sobre gestión estadística realizada por el DANE, con el fin de alinear y dar cumplimiento del requisito establecido en la norma NTC PE 1000-2017 relacionado con la caracterización de los grupos de valor de la gestión estadística. | Matriz identificación espacios de diálogo Documentos versión borrador protocoles y formatos para la Rendición de Cuentas
[10 empty] | 60% | 90% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 90%
| Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas conformado y capacitado | X |  |  |  |  | Conformar y capacitar un equipo de trabajo institucional que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Actualización del equipo de trabajo del MEN y capacitación en temas relacionados con: a) Generación y producción de información que incluya la gestión y producción de información institucional asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y Derecho Humanos DDHH b) Fortalecimiento de las capacidades para el diálogo. c) Generalidades de la Gestión de la Rendición de Cuentas | Equipo de trabajo conformado | 1 |  | 0 | 0 | N/A | 1 | 2020-01-25 | 2020-05-31 | Despacho/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 1 | Para el periodo evaluado, se conformó un equipo en la plataforma Teams denominado Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2020, a través del cual se articula la comunicación entre los funcionarios delegados para la implementación de la Estrategia en las áreas técnicas | Equipo en Teams conformado
[10 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100%
[9 empty] | Capacitaciones | 1 | 0 | 1 | 0 | N/A | 1 | 2020-07-01 | 2020-10-30 |  | 0 | Se avanzó en la preparación de los insumos para el desarrollo de la capacitación la cual se tiene prevista para el tercer trimestre | Presentación de la capacitación. Convocatoria al Equipo líder de RdC y PC
[10 empty] | 50% | 50% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 40%
INFORMACIÓN | Cronograma de publicación de información definido y aprobado |  | X | X |  |  | Definir los temas de interés de rendición de cuentas, proyectar y aprobar el cronograma de publicación de información | Definición de los temas de interés identificados a partir de la caracterización de grupos de valor, la gestión global o general del MEN, resultados y avance en la garantía de derechos, los requerimientos de información de organismos de control y los resultados de los espacios de diálogo y participación generados; proyección y aprobación del cronograma de publicación de información | Documento | 1 |  |  | 0 | N/A | 1 | 2020-01-25 | 2020-09-30 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 0 | En el marco de lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, el Ministerio cuenta con un inventario de información mínima requerida a publicar (Artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014). No obstante, como parte del ejercicio que se pretende cualificar con la estrategia, el objetivo es que adicionalmente a la información mínima el MEN identifique los temas priorizados de interés de rendición de cuentas para levantar el cronograma de publicación de información de la vigencia. Al respecto, se avanzó con la solicitud de información a las áreas técnicas para la identificación de los espacios de diálogo que permita construir este cronograma. | Inventario información mínima requerida a publicar (Ley 1712 de 2014)
[10 empty] | 0% | 70% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 70%
| Información producida y publicada |  |  | X | X |  | Producir y publicar la información conforme al cronograma establecido | Producción y divulgación de la información en atención a la normativa sobre publicación de información, conforme al cronograma establecido y los mecanismos dispuestos para tal fin | Porcentaje de avance cronograma | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas/ Oficina Asesora de Comunicaciones | 50% | El Ministerio de Educación produce y publica permanentemente y para conocimiento de la ciudadanía en general, la información relacionada con su gestión, cumplimiento, avances, retos y metas, así como la información instruccional normada por la Ley de Transparencia. Para lo cual se utilizan como medios la página web institucional, redes sociales institucionales (a través de sus cuentas en los canales de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Likedin), Intranet, correo institucional, pantallas institucionales, entre otros. | Página web institucional www.mineducacion.gov.co y www.colombiaaprende.edu.co; Redes sociales institucionales (a través de sus cuentas en los canales de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn), Intranet. correo institucional. pantallas institucionales ubicadas en los pasillos de la Entidad.
[10 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100% |  |  |  | 50%
|  |  | X | X | X |  | Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de información correspondiente a la gestión, resultados y avances institucionales en la vigencia | Diseño e implementación de una estrategia de divulgación de información correspondiente a la gestión, resultados y avances institucionales en la vigencia | Porcentaje de avance implementación estrategia | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100 | 2020-01-25 | 2020-12-31 |  | 50% | La información relacionada con informes a la gestión es programada conforme con el plan de comunicaciones de la Entidad y cada pieza corresponde al desarrollo de Estrategias o campañas de comunicación definidas para temas priorizados, que se definen en conjunto con las áreas técnicas, el aval de los Viceministerios y Despacho y la asistencia y acompañamiento de la Oficina Asesora de Comunicaciones | Campañas de comunicación de Temas priorizados
[10 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100% |  |  |  | 50%
DIÁLOGO | Cronograma de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas implementado y con seguimiento |  | X | X |  |  | Definir los espacios de diálogo que se emplearán para rendir cuentas | Identificación de los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), permanentes u ocasionales que se emplean para rendir cuentas: a) Sobre los temas de interés priorizados (incluye Acuerdo de Paz), y b) Sobre la gestión general de la entidad y definición de los espacios de diálogo que se implementarán en el desarrollo de la presente estrategia | Porcentaje de avance cronograma | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas/ Oficina Asesora de Comunicaciones | 50% | El Ministerio de Educación Nacional realiza permanentemente espacios de diálogo con la ciudadanía; para el segundo trimestre se avanzo en la solicitud a las áreas para la identificación de los espacios de diálogo realizados en el primer semestre y los programados para el segundo semestre. Para el tercer trimestre se tiene contemplado la consolidación de la información para la aprobación y publicación del cronograma de implementación de los espacios de diálogo en el marco de la Rendición de Cuentas. | *Formato de identificación de instancias de participación y espacios de dialogo. *Solicitud a las áreas por correo electrónico * Archivos en equipo Teams
|  |  |  | X |  |  | Establecer el cronograma de implementación de los espacios de diálogo en el marco de la Rendición de Cuentas, aprobarlo y publicarlo | Generación del cronograma de los espacios de diálogo que se implementarán en la vigencia, definiendo las características de cada uno, su validación y publicación
[5 empty] | X |  | Implementar los espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas | Desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al cronograma establecido y el protocolo definido para tal fin y generación de informe de resultados de implementación de cada espacio
[6 empty] | X | Hacer monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al cronograma definido | Monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo de acuerdo con el instrumento definido para tal fin
[10 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100% |  |  |  | 50%
| Protocolo para la implementación de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas implementado |  | X |  |  |  | Poner en marcha un protocolo interno para la implementación de la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo en la rendición de cuentas. | Definición, aprobación y puesta en marcha de un protocolo estandarizado para la implementación de la ruta a seguir (antes, durante y después) en el desarrollo de los espacios de diálogo programados por la Entidad en el marco de la rendición de cuentas | Documento | 1 |  |  | 0 | N/A | 1 | 2020-02-01 | 2020-09-30 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 1 | Se avanzó en la definición del protocolo de rendición de cuentas y las propuestas de los formatos de estandarización del procedimiento de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Propuesta- Protocolo de Rendición de Cuentas
[10 empty] | 0% | 60% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 60%
| Audiencia pública de rendición de cuentas institucional realizada |  |  |  |  | X | Llevar a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances institucionales | Preparación, realización y evaluación del ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas institucional | Informe | 0 | 0 | 1 |  | N/A | 1 | 2020-07-01 | 2020-11-30 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 0 | No aplica para el periodo evaluado | N.D.
[10 empty] | 0% | 100% | 70% | 100% |  | 100% |  |  |  | 0%
RESPONSABILIDAD | Acciones de capacitación a los grupos de valor realizadas |  |  | X | X |  | Preparar y llevar a cabo acciones de sensibilización sobre rendición de cuentas dirigidos a los grupos de valor del MEN | Realizar acciones de capacitación, con los grupos de valor identificados y priorizados, para la preparación previa a los espacios de diálogo definidos en el cronograma. | Campaña de sensibilización implementada | 0 | 1 |  | 0 | N/A | 1 | 2020-04-01 | 2020-09-30 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 0 | Durante este trimestre se revisaron y actualizaron los contenidos del micrositio de Rendición de Cuentas publicado en la pagina institucional del MEN, en el marco de la estrategia de sensibilización a grupos de valor . | https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Rendicion-de-Cuentas/
[10 empty] | 0% | 60% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 40%
| Esquema de seguimiento al cumplimiento de compromisos con grupos de valor definido e implementado |  | X | X | X | X | Definir e implementar un esquema de seguimiento institucional al cumplimiento de los compromisos adquiridos en grupos de valor | Definición de un esquema que permita consolidar los compromisos adquiridos en por el MEN en diferentes espacios de diálogo y hacer seguimiento a los mismos. | Avance en la implementación del esquema de seguimiento a compromisos con grupos de valor | 0% | 20% | 70% | 100% | N/A | 100% | 2020-01-25 | 2020-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 15% | Durante este trimestre se trabajo en la propuesta del formato del seguimiento institucional al cumplimiento de los compromisos adquiridos en grupos de valor. | Propuesta formato de seguimiento de compromisos
[10 empty] | 0% | 20% | 70% | 100% |  | 100% |  |  |  | 15%
| Informe de resultados de implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas realizado |  |  |  |  | X | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios desarrollados durante la vigencia | Analizar los resultados, evaluar y generar un informe de los resultados de implementación de la estrategia de cuentas de la Entidad | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2020-10-01 | 2021-01-15 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 0% | No aplica para el periodo evaluado | No aplica
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100% |  |  |  | 0%
| Informe de rendición de cuentas de la implementación de los compromisos del Acuerdo de Paz realizado y publicado |  |  |  |  | X | Elaborar el informe de rendición de cuentas que de cuenta de los avances de la vigencia anterior, en la implementación de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz | Preparación, consolidación y elaboración del informe de rendición de cuentas que de cuenta de los avances de la vigencia anterior, en la implementación de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz, bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas de la DAFP | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2020-01-25 | 2020-03-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 1 | Se realizó el informe de Rendición de Cuentas de Construcción de Paz, y se publicó en la página web institucional del MEN de conformidad con las orientaciones emitidas por la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación | Informe Rendición de Cuentas Construcción de Paz Enero- Diciembre 2019 https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-385568_recurso_14.pdf
[10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | X | X | X | X | Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de información correspondiente los avances obtenidos por el sector, en el marco del Acuerdo de Paz | Diseño e implementación de una estrategia de divulgación de información correspondiente los avances del sector en el marco del Acuerdo de Paz | Porcentaje avance implementación estrategia | 0% | 40% | 100% | 0% | N/A | 100% | 2020-04-01 | 2020-09-30 |  | 40% | Se generó una pieza comunicativa denominada Tip de Construcción de Paz para su divulgación vía correo electrónico e Intranet Institucional, a través de la cual se busca presentar aspectos y generalidades sobre la política transversal a los funcionarios del MEN | Pieza comunicativa Tip No. 2 - Construcción de Paz publicada en la Intranet
[10 empty] | 0% | 40% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 40%
| Informe de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia realizado |  |  |  |  | X | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma. | Presentación de los resultados de la auditoría al proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Oficina de Control Interno | 0 | La actividad no aplica para el presente periodo de reporte
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100% |  |  |  | 0%
[9 empty] | CUMPLIMIENTO PROYECTADO | 23% | 56% | 77.67% | 100% |  | 100% |  |  |  | 50.36%
Fuente: Función Pública- Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano. Manual único de rendición de cuentas v2 Nivel Consolidación. Febrero 2019 Función Pública- Consejería para la Estabilización y Consolidación. Circular Conjunto No 100-006. Diciembre, 2019
Formulado por: MEN- Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
Versión 0. Fecha: 10/01/2020- Aprobado OK 31/01/2020
Seguimiento 2020-I: Corte información 31/03/2020 Actualización: 16/04/2020

## 4. Servicio al Ciudadano
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de ejecución
[5 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Inicio DD/MM/AAAA | II TRIMESTRE (Proyectado) | II TRIMESTRE (Ejecutado) | Monitoreo 2do trimestre (Describa los avances)
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Informe Mensual De Gestión de PQRSD por dependencia | Informe de PQRS mensual | Grupo de Atención al Ciudadano | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 50% | 50% | Durante el segundo trimestre de 2020 se elaboraron los informes mensuales de abril, mayo, junio para cada uno de los grupos de trabajo del Ministerio.
| 1.2 | Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRSD | Propuesta de mejora presentada y aprobada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 50% | 50% | Se avanza en la revisión y propuesta de mejora organizacional de PQRSD (Convalidaciones) a partir del análisis de los informes dados por la Unidad de atención al ciudadano. La mejora se presentará en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Extendido) que se realizará en Julio de 2020.
| 1.3 | Diseñar Sistema de Reportes de PQRSD | Sistema diseñado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 50% | 50% | Los días 12 de mayo, 5 y 12 de junio, se realizó reunión con la firma Ernst Young y la UAC, con el fin de generar una prueba piloto de RPA que permita automatizar los reportes de PQRSD. Durante esa reunión se analizó las actividades que se requieren para hacer dicho proceso y se remitió la información que el proveedor requería para hacer la automatización. De igual forma, se están haciendo pruebas de la nueva versión de la plataforma de Gestión Documental, la cual tiene una mejora relacionada con la reportería.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Cualificación del personal de Atención al Ciudadano. | 50 Servidores, contratistas, cualificados en cultura del servicio. | Unidad de Atención al Ciudadano, empresa tercerizada Conalcréditos | 2020-02-02 | 2020-12-31 | 50% | 50% | Durante el segundo trimestre de 2020 se realizó la cualificación virtual de 20 servidores de la unidad de atención al ciudadano en los temas relacionados con protocolos de atención.
| 2.2 | Fortalecimiento de canales de atención e implementación de nuevas estrategias de contacto | Implementación de un nuevo canal de atención | Grupo de Atención al Ciudadano | 2020-02-02 | 2020-12-31 | 50% | 50% | Durante el segundo trimestre de 2020 se realizaron las pruebas funcionales presenciales y virtuales, del nuevo canal de atención "asignación de citas virtuales", plataforma desarrollada por la OTSI para los servicios de atención personalizada, radicación de correspondencia, notificación de actos administrativos, certificados de idoneidad, representación legal y existencia; con el fin de optimizar el tiempo de espera del ciudadano.
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Adelantar procesos de cualificación a servidores(as), que permitan incrementar las competencias en temas relacionados con atención preferencial | 50 Servidores, contratistas, capacitados en relacionados con atención preferencial | Grupo de Atención al Ciudadano | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 50% | 50% | Durante el segundo trimestre de 2020 se realizó la cualificación virtual de 20 servidores y contratistas del MEN en los temas relacionados con atención preferencial
| 3.2 | Participar en las capacitaciones del programa de servicio al ciudadano del DNP | Servidores del Ministerio de Educación capacitados por el PNSC | Grupo de Atención al Ciudadano | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 50% | 50% | Durante el segundo trimestre de 2020 el DNP no realizó cualificación.
| 3.3 | Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos | Encuesta de satisfacción aplicada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 50% | 50% | Durante el trimestre se ajustó la encuesta de procesos internos y se virtualizó para que en el tercer trimestre del año se aplique por cada uno de los usuarios internos. La encuesta se encuentra en el siguiente enlace: http://encuestas.mineducacion.gov.co/limesurvey/index.php/296189?newtest=Y&lang=es
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Elaborar y publicar informes trimestrales de PQRSD que llegan a la entidad | Informes de PQRSD publicados trimestralmente | Grupo de Atención al ciudadano | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 50% | 50% | Durante el segundo trimestre de 2020 se realizo al publicación del informe trimestral de PQRSD en el micrositio de atención al ciudadano y el link de transparencia del MEN
| 4.2 | Diseñar y difundir mensajes internos, para fortalecer la cultura del servicio al ciudadano. | 2 Campañas presentadas en el año | Grupo de Atención al ciudadano | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 50% | 50% | Durante el segundo trimestre de 2020, a través de comunicación interna se socializo al MEN la actualización de procedimiento de legalizaciones de documentos de Educación Superior, el cual se encuentra publicado en el sistema de información SIG
| 4.3 | Socializar y divulgar la guía de implementación de política de Servicio al Ciudadano | 1 Campaña de Socialización durante el primer semestre del año | Grupo de Atención al ciudadano | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 50% | 50% | Se realizó la publicación en el link de transparencia la guía de implementación de la política de Servicio al Ciudadano la cual se encuentran en el siguiente link : https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/398739: Para el tercer trimestre se realizara la socialización a través de los canales internos de comunicación del MEN
| 4.4 | Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio | Proceso mejorado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 50% | 50% | Se avanza en la revisión y propuesta de mejora organizacional de PQRSD (Convalidaciones) a partir del análisis de los informes dados por la Unidad de atención al ciudadano. La mejora se presentará en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Extendido) que se realizará en Julio de 2020. A partir de la aprobación de la propuesta en el Comité se gestionarán e implementarán las acciones requeridas durante el tercer y cuarto trimestre de 2020.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas. | 1 Informe de resultados publicado en diciembre 2020 | Grupo de Atención al Ciudadano - Empresa contratada Subdirección de Contratación | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 50% | 50% | Durante el segundo trimestre de 2020 se realizo la revisión de los formularios y la metodología para la aplicación de los instrumentos para la medición e la satisfacción vigencia 2020.
| 5.2 | Participación en las ferias de atención al ciudadano programadas por el DNP | Asistir a las ferias de atención del ciudadano del DNP | Grupo de Atención al ciudadano | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 50% | 50% | Durante el segundo trimestre de 2020 el DNP no realizó cualificación.
| 5.3 | Medir la satisfacción de los ciudadanos, frente a las respuestas dadas por el Ministerio de Educación frente a las PQRSD. | Implementación de las encuestas de PQRSD | Grupo de Atención al ciudadano | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | La actividad no aplica para el presente periodo de reporte

## 5. Transparencia y Acceso IP
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de ejecución |  | Programación de metas
[5 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Inicio DD/MM/AAAA | II TRIMESTRE | II TRIMESTRE (Ejecutado) | Monitoreo 2do trimestre (Describa los avances)
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Publicar la información estadística sectorial en los medios definidos por el Ministerio | 100% de la información estadística de la vigencia 2019 publicada, acorde con el calendario de publicación | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 50% | 50% | En el mes de abril se realizó el Comité de Información de manera virtual, en el cual se presentó la información estadística cierre 2019,antes de la inclusión de los resultados del proceso de auditoría llevado a cabo en la vigencia pasada. El Comité no presentó objeción y por tanto se dio aprobación para publicarla, la cual quedó en el portal de Datos Abiertos. La información definitiva de la vigencia 2019 será publicada a finales del mes de agosto del presente año.
| 1.2 | Mantener actualizada la información institucional obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015. | Información actualizada en el enlace o sección "Ley de transparencia" | Todas las dependencias responsables de la información Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 50% | 50% | En el segundo trimestre la Oficina Asesora de Comunicaciones realizó cerca de 400 publicaciones en la página web dando respuesta a todas las solicitudes de divulgación de información en el micrositio Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional. Asimismo, se realizaron ajustes a los contenidos, se crearon nuevos diseños y piezas gráficas interactivas que permiten mayor accesibilidad al ciudadano sobre la información publicada; también durante este período se dio inicio al rediseño de este sitio web para hacerlo más atractivo y accesible de cara al ciudadano
| 1.3 | Realizar revisión del acceso y calidad de la información publicada en la página web como canal de acceso a la información por parte de los ciudadanos de manera permanente. | Información actualizada en la página web del Ministerio | Todas las dependencias responsables de la información Oficina Asesora de Comunicaciones Unidad de Atención al Ciudadano Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 50% | 50% | A través del formato de verificación y seguimiento al link de transparencia, se realizaron jornadas permanentes con la Oficina Asesora de Comunicaciones para la verificación y actualización de los documentos y sus enlaces, así como el monitoreo al cargue de los seguimientos a los planes a cargo de las áreas de acuerdo a su periodicidad dando cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en relación a la disposición de la información a la ciudadanía de manera completa, oportuna y permanente. Estos seguimientos se encuentran publicados en el Micrositio de la intranet “Desempeño Institucional” https://intranetmen.mineducacion.gov.co/Conocimiento/DesempenoInstitucional/Paginas/ITA_MEN.aspx
| 1.4 | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del MEN y en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Información publicada en página web y en SECOP II mensualmente | Subdirección de Contratación | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 50% | 50% | Durante el segundo trimestre, se publicaron los procesos de contratación a través de la Plataforma Electrónica SECOP II, cumpliendo con el 100% de la meta propuesta. Por otro lado, en la página web del MEN, se encuentra el detalle de los contratos suscritos en el trimestre. SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE MEN: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Contratacion/Historico-de-procesos/396088:Contratos-suscritos-2020 https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/370737:Publicacion-de-la-informacion-contractual
| 1.5 | Consultar proyectos normativos con la ciudadanía | 100% de los proyectos normativos sometidos a consulta de la ciudadanía | Dependencias misionales Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 50% | 50% | Durante el segundo trimestre del año, en la sección Normativa de la página web, estuvo disponible para los usuarios cuatro proyectos normativos para que la ciudadanía participará con sus comentarios, observaciones o sugerencias. Todo el contenido se encuentra disponible en https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-complementarias/Proyectos-normativos-para-observaciones-ciudadanas/ Este espacio de participación ciudadana ha permitido que el sector educativo y la ciudadanía en general participe de las decisiones del Ministerio a través de los proyectos de norma.
| 1.6 | Mantener actualizada la información acerca de trámites y otros procedimientos administrativos del Ministerio en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | Trámites y otros procedimientos registrados y actualizados en el SUIT según la gestión del inventario y novedades presentadas en cada periodo | Todas las dependencias | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 50% | 50% | Durante el segundo trimestre se realizo el registro de los datos de operación de los diecinueve trámites a cargo del MEN en SUIT y se cuenta con el informe semestral del reporte de los datos de operación.
| 1.7 | Gestionar la publicación y actualización de la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | 100% de servidores públicos, empleados y personas naturales con contrato de prestación de servicios vinculadas en el SIGEP, según el ingreso de los mismos al Ministerio en cada periodo | Subdirección de Talento Humano Subdirección de Contratación | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 50% | 50% | Se encuentran vinculados el 100% de los contratistas que tienen un contrato vigente a la fecha en el MEN, el cual corresponde a un total 668 contratistas. La información se encuentra acuatizada en el SIGEP. Asimismo, durante el periodo se realizó la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de los servidores públicos del MEN, a la fecha se tiene un 92% de avance con respecto al módulo de organización y un 93,40% de avance en el modulo de empleo. La información se encuentra actualizada en el SIGEP. SIGEP: https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
| 1.8 | Publicación guías para la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el Ministerio | Guías publicadas | Áreas líderes de implementación de las políticas de gestión y desempeño | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 100% | 100% | Se realizó la publicación en el link de transparencia las guías para la implementación de las políticas de gestión y desempeño del Ministerio de Educación las cuales se encuentran publicadas en el siguiente link : https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/398739:
| 1.9 | Socializar política de conflicto de intereses con los servidores del Ministerio | Capacitación a los servidores del Ministerio | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 50% | 50% | Se realizó a través de la Oficina Asesora de Comunicaciones una campaña de socialización para el diligenciamiento y cargue del Certificado de Conflicto de Interés de conformidad con el Instructivo para la publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
| 1.10 | Fortalecer procedimiento de atención de solicitudes de los órganos de control | 1 proceso apropiado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 50% | 50% | El 28 de febrero de 2020 se realizó la actualización del procedimiento EAD-PR-02 Procedimiento - Atención de peticiones de entes de control externo, de acuerdo con la reunión sostenida con el Despacho, OCI y la UAC, posterior a ello, el 9 de marzo se hizo la socialización a través de nota de interés de la actualización. Durante el segundo trimestre del año las dependencias realizan las actividades de conformidad con el procedimiento, la OCI y el Despacho revisan el cumplimiento del mismo. Se realizará una evaluación en el segundo semestre del 2020 para confirmar que se estén cumplimiento todas las etapas.
| 1.11 | Diagnóstico de cumplimiento de requisitos del modelo centrado en la transparencia y la prevención de la corrupción, incluido el soborno | 1 Diagnóstico realizado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 50% | 50% | Durante el trimestre se revisó el mercado en el cual se encuentra la necesidad y se realizó la estructuración del documento de contexto y de cotización para solicitar a los posibles oferentes los costos asociados al siguiente objeto " Realizar el análisis de brechas del modelo de operación del ministerio de educación nacional con respecto a los requisitos de la norma ISO 37001:2016 para la implementación de un sistema de gestión Anti-Soborno" el cual se realizará en modalidad de mínima cuantía.
| 1.12 | Implementación de curso de transparencia y acceso a la información en escuela corporativa a disposición de los servidores del sector | 1 Curso de transparencia implementado en escuela corporativa | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 50% | 50% | Actualmente se encuentra en revisión los contenidos que será implementados en el curso de la transparencia, lo anterior, para que esté ajustado con los nuevos lineamientos de presidencia.
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Implementación de correo para la recepción de denuncias y su seguimiento | 1 correo de denuncias implementado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 50% | 50% | Durante el trimestre se realizó un acercamiento con las personas que serán responsables de la atención del correo de denuncias, de igual forma, se realizó una propuesta de cronograma para la capacitación e implementación del correo.
| 2.2 | Atender las PQRSD radicadas en el MEN en los tiempos establecidos | 100% de las PQRSD atendidas a tiempo | Unidad de Atención al Ciudadano Todas las dependencias | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 50% | 50% | Durante el segundo trimestre de 2020, Unidad de Atención al Ciudadano atendió y dio respuesta a 4.806 PQRSD. https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Informes-de-Servicio-al-Ciudadano/
Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Realizar la entrega de información de manera oportuna a las entidades públicas conforme a lo definido en los acuerdos de intercambio de información firmados por el Ministerio como mecanismos de apoyo a la gestión pública | 100% en el cumplimiento de los niveles de servicio definidos en los acuerdos de intercambio | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 50% | 50% | Con base en lo definido en los Acuerdos o Convenios suscritos para el intercambio de información, la periodicidad, condiciones y mecanismo definidos en los anexos técnicos, durante el primer semestre de la vigencia 2020, se ha dado cumplimiento a los compromisos con cada una de las entidades y las bases de datos se han cargado en los FTP dispuestos por las entidades para tal fin.
| 3.2 | Implementar la fase II de la estrategia REPORTATE para la incorporación de indicadores de diversas agendas (ODS, PND, Acuerdo Marco de Implementación, PNDE 2016-26), divulgación de cifras estratégicas y generación de productos de analítica | 100% de implementación de la fase II de la estrategia REPORTATE | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 50% | 50% | Durante el segundo trimestre se entregaron requerimientos a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información (OTSI) para: i) Cargue y actualización de nuevos indicadores y para la actualización de los existentes, acorde con su periodicidad, y ii) Se diseñó y realizó la visualización de los indicadores en el dashboard de la ficha de la ministra, el cual se socializó con los asesores del Despacho. Esta entrega indica que se cuenta con toda la información de indicadores solicitados para ser parte del dashboard en la bodega de datos de REPÓRTATE y visualizados en un dashboard en la plataforma power BI. Terminado el diseño del dashboard, se implementará un proceso de actualización de la información conforme a la fecha de corte de cada indicador
| 3.3 | Publicar el registro de activos de información institucional | Registro de activos de información actualizado y publicado | Unidad de Atención al Ciudadano Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 50% | 50% | El el registro de activos de información institucional se encuentra publicado en la página web del Ministerio https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/387434:Registro-de-Activos-de-Informacion
| 3.4 | Publicar el índice de información clasificada y reservada | Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado | Unidad de Atención al Ciudadano Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 50% | 50% | El índice de información clasificada y reservada se encuentra publicado en la página web del Ministerio https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/387563:Indice-de-Informacion-Clasificada-y-reservada
| 3.5 | Publicar el esquema de publicación de la información | Esquema de publicación de la información actualizado y publicado | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 50% | 50% | En el enlace de la página web institucional https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-387565_recurso_2.pdf se encuentra debidamente publicado y actualizado el esquema de publicación de información /Capítulo 10 – Instrumentos de la Gestión de Información Pública.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Avanzar en los ajustes en el portal web del Ministerio, requeridos en la norma NTC 5854 de 2011, frente a los criterios del nivel AA | Ajustes realizados en el portal | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 50% | 50% | La Oficina Asesora de Comunicaciones continúo trabajando durante el segundo trimestre de 2020, en mejoras de la página web teniendo en cuenta la Norma Técnica Colombiana 5854 (ICONTEC, 2011) para criterios de accesibilidad nivel AA. A fin de modernizar la imagen del sitio se actualizo el estilo de la página, textos, banners e iconos, siguiendo las pautas del manual de imagen institucional y cumpliendo con los criterios de accesibilidad en el uso de encabezados, títulos descriptivos, el control visual de enlaces visitados y uso de valores relativos en las propiedades de los objetos. En el ejercicio de mejora continua para facilitar el acceso a los diferentes sitios de la página continuamos revisando los enlaces, corrigiendo vínculos rotos, textos repetitivos, utilizando la herramienta en línea https://www.deadlinkchecker.com Se realización de pruebas a la página, utilizando herramientas en línea http://examinator.ws/ para el diagnóstico automático de accesibilidad. Las pruebas realizadas nos permiten validar, dar seguimiento y hacer las mejoras requeridas en los sitios revisados: • Normatividad https://www.mineducacion.gov.co/portal/Normatividad/, obteniendo en puntaje de 7.3 • Becas https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/becas/, obteniendo un puntaje de 7.2 • Educación Superior https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educacion-superior/, obteniendo un puntaje de 8.0 • Especial Covid-19 https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/COVID-19/, obteniendo un puntaje de 6.8
| 4.2 | Seguimiento a los avances de la ejecución del plan de accesibilidad web | Seguimientos de ejecución del plan | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 50% | 50% | Durante el segundo trimestre de 2020 la Oficina Asesora de Comunicaciones trabajo en la actualización y rediseño de los sitios de Becas y los proyectos normativos, teniendo en cuenta los criterios de usabilidad y accesibilidad. Se generó un acceso directo, con lenguaje de señas, al sistema de información que permite tramitar la legalización de títulos en educación superior y se habilitó el banner (bajo el banner principal de la página) para facilitar el enlace con las noticias destacadas desde la presidencia o notas destacadas del ministerio. Se reorganizó la sección relacionada con los proyectos normativos que sean sometidos a valoración ciudadana. De una parte, se configuraron formularios para el registro de participaciones y, de otro, se generó un archivo histórico por año y mes, sobre los proyectos que fueron valorados. https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-complementarias/Proyectos-normativos-para-observaciones-ciudadanas/ Se consolido información referente a las becas. Para tal fin, se creó un lanzador en la página inicial que dirige a un espacio que consolida toda la información al respecto y, además, se creó un sitio sobre el Programa de Becas SER https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/becas/ Se generó un acceso directo, con lenguaje de señas, al sistema de información que permite tramitar la legalización de títulos en educación superior y se habilitó el banner (bajo el banner principal de la página) para facilitar el enlace con las noticias destacadas desde la presidencia o notas destacadas del ministerio.
Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Hacer seguimiento y publicar el informe de peticiones generales | 1 informe mensual publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 50% | 50% | Se genero el informe mensual de registro único de peticiones de los meses de enero,febrero,marzo el cual es publicado en la sección de transparencia.
| 5.2 | Clasificar las solicitudes en peticiones generales, denuncias, quejas, reclamos, entre otros | Informe de solicitudes discriminado por tipología publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 50% | 50% | Se realiza la revisión y clasificación por el tipo de requerimiento en el momento de la radicación y luego se genera el informe de PQRSD el cual es publicado en la página web del Ministerio sección transparencia. Así mismo se genera el informe mensual para las dependencias en el cual se puede evidenciar el volumen de requerimientos radicados y el nivel de oportunidad obtenido pro cada una de las dependencias del MEN. https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Informes-de-Servicio-al-Ciudadano/352350:Informes-PQRSD
| 5.3 | Hacer seguimiento y publicar el informe de PQRSD | Informe de quejas trimestral publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 50% | 50% | Se genero el informe mensual de registro único de peticiones de los meses de abril, mayo ,junio el cual es publicado en la sección de transparencia. https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Informes-de-Servicio-al-Ciudadano/324470:Registro-Unico-de-Peticiones
| 5.4 | Hacer seguimiento y publicar el informe de Solicitudes de acceso a la información | Informe de solicitudes de acceso a la información trimestral publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 50% | 50% | Se realizo informe de Derechos de Petición de información el cual se encuentra incluido en el informe general de PQRSD correspondiente al I trimestre de 2020 el cual se encuentra publicado en la página WEB del Ministerio sección de transparencia. https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Informes-de-Servicio-al-Ciudadano/352350:Informes-PQRSD
| 5.5 | Realizar seguimiento mensual de las PQRS para que sean atendidas de manera oportuna y con calidad. | 100% de las PQRSD atendidas a tiempo | Unidad de Atención al Ciudadano Todas las dependencias | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 50% | 50% | Se genero el informe mensual de los meses de abril, mayo ,junio para las dependencias en el cual se puede evidenciar el volumen de requerimientos radicados y el nivel de oportunidad obtenido para cada una de las dependidas del MEN, el análisis y las recomendaciones para subir los porcentajes de oportunidad https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Informes-de-Servicio-al-Ciudadano/324470:Registro-Unico-de-Peticiones

## 6. Participación Ciudadana
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020
Componente 6: Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción -Participación Ciudadana en la Gestión Pública
COMPONENTE | META/PRODUCTO | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN/ ALCANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META | [5 empty] | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Avances implementación Estrategia
[5 empty] | T1 (Corte 31/03/2020) | T2 (Corte 30/06/2020) | T3 (Corte 30/09/2020) | T4 (Corte 31/12/2020) | CIERRE (Al corte 15/01) | TOTAL VIG | Inicio | Fin |  | Avance T2 | Avance Descriptivo | Medio de verificación
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Caracterización de la participación ciudadana elaborada | Caracterizar los grupos de valor del MEN identificando su nivel de participación en el ciclo de la gestión, así como temas de interés y preferencias en materia de participación ciudadana | Identificación de los grupos de valor asociados a cada uno de los ciclos de la gestión, sus intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión de información consultada por estos grupos | Documento | 1 |  |  | 0 | N/A | 1 | 2020-01-25 | 2020-09-30 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional | 1 | Para el periodo evaluado, en el marco de la implementación de la Estrategia de PC, se avanza en: * La identificación de Instancias de participación del MEN, tanto en calidad de líder, como en calidad de delegado o asistente y su realización durante el primer semestre de 2020 , con requerimientos específicos de información a las áreas, que permitan caracterizar los grupos de valor que acceden a estos espacios desarrollados por el MEN, para perfilar la caracterización en Participación Ciudadana. * La definición de protocolos y formatos estandarizados que permitan caracterizar los grupos de interés, con mayor facilitad a partir de su implementación. Asimismo la SDO, el 4 de mayo solicitó a 9 dependencias la actualización de los grupos de valor, para lo cual se le remitió la guía metodológica y la última versión de la caracterización publicada en la página del MEN. De acuerdo con el requerimiento la Dirección de Calidad Preescolar, Básica y Media, la Dirección de Calidad Para la Educación Superior, la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales y la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial remitieron la información respectiva la cual actualmente está en proceso de verificación y consolidación. Lo anterior, con el fin de tener una nueva versión del documento. De igual forma, durante el mes de junio, se realizó una mesa de trabajo en el marco del plan de mejoramiento de la auditoría sobre gestión estadística realizada por el DANE, con el fin de alinear y dar cumplimiento del requisito establecido en la norma NTC PE 1000-2017 relacionado con la caracterización de los grupos de valor de la gestión estadística. | Matriz identificación Instancias de Participación Documentos versión borrador protocolos y formatos para la Participación Ciudadana
[5 empty] | 60% | 90% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 90%
| Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas conformado y capacitado | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Actualización del equipo de trabajo del MEN y capacitación en temas relacionados con participación ciudadana | Equipo de trabajo conformado | 1 |  | 0 | 0 | N/A | 1 | 2020-01-25 | 2020-05-31 | Despacho/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 1 | Para el periodo evaluado, se conformó un equipo en la plataforma Teams denominado Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2020, a través del cual se articula la comunicación entre los funcionarios delegados para la implementación de la Estrategia en las áreas técnicas | Equipo en Teams conformado
[5 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | Capacitaciones | 0 | 0 | 1 |  | N/A | 1 | 2020-01-25 | 2020-10-31 |  | 0 | Se avanzó en la preparación de los insumos para el desarrollo de la capacitación la cual se tiene prevista para el tercer trimestre | Presentación de la capacitación. Convocatoria al Equipo líder de RdC y PC
[5 empty] | 0% | 0% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 0%
| Programa Institucional de Participación ciudadana formulado y aprobado | Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar para cumplir con la misión de la entidad. | Identificación de Instancias de participación, fuente legal y alcance de la participación de la instancia en la gestión institucional (decisoria o de incidencia) | Documento | 1 |  |  | 0 | N/A | 1 | 2020-01-25 | 2020-09-30 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 0 | El Ministerio de Educación Nacional realiza permanentemente el desarrollo de instancias de participación y ejercicios en los que la ciudadanía participa en la construcción de política. Para el periodo evaluado se consolidó el reporte de instancias de participación ciudadana existentes y se avanzó en la construcción del Programa Institucional de Participación Ciudadana | Propuesta Programa Institucional de Participación Ciudadana
|  | Identificar las actividades (presenciales y/o virtuales) adelantadas/programadas por la Entidad, en los que se involucren espacios de participación ciudadana en alguno de los ciclos de la gestión y establecer el cronograma anual de participación ciudadana | Identificación de las actividades desarrolladas por la Entidad que potencialmente involucren o puedan involucrar participación ciudadana en alguno de los ciclos de la gestión (diagnóstico, diseño o formulación, implementación, seguimiento o evaluación) , objetivo de la actividad, grupo de valor al que están dirigidas, establecimiento de metas y cronograma
|  | Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana. | Identificación de recursos, alianzas, convenios, programación de presupuesto asociado al desarrollo de actividades que se implementarán para la promoción de la participación ciudadana
|  | Validar y aprobar el Programa Institucional de Participación Ciudadana vigencia 2020 | Validación, aprobación por parte de las Instancias Institucionales que correspondan, del Programa Institucional de Participación Ciudadana del MEN
[5 empty] | 0% | 70% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 70%
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Programa Institucional de participación Ciudadana divulgado | Divulgar entre los diferentes grupos de valor el Programa Institucional de Participación Ciudadana aprobado para la vigencia 2020 | Presentación ante los grupos de valor, del Programa Institucional de PC a través de los mecanismos institucionales definidos para tal fin | Publicación | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de Comunicaciones | 0 | No aplica para el periodo | N.A.
[5 empty] | 0% | 0% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 0%
| Protocolo de participación ciudadana definido y aprobado | Poner en marcha un protocolo para la implementación de la ruta (antes, durante y después) a seguir en el desarrollo de los espacios de participación ciudadana. | Definición, aprobación y puesta en marcha de un protocolo estandarizado para la implementación de la ruta a seguir (antes, durante y después) en el desarrollo de los espacios de Participación Ciudadana programados por la Entidad | Documento | 0 | 1 |  | 0 | N/A | 1 | 2020-04-01 | 2020-09-30 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 0 | Se avanzó en la definición del Protocolo de participación ciudadana y las propuestas de los formatos de estandarización del procedimiento de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Propuesta- Protocolo de participación ciudadana
[5 empty] | 0% | 60% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 60%
| Informe de resultados de implementación de la estrategia de participación ciudadana generado | Hacer seguimiento y analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los espacios de participación desarrollados durante la vigencia | Seguimiento a las acciones definidas en el Programa Institucional de Participación Ciudadana | Porcentaje de avance en la implementación del Programa de PC | 10 | 40 | 70 | 100 | N/A | 100 | 2020-01-25 | 2020-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 40% | Se avanzó en la consolidación del inventario y reporte de eventos en los que se hayan aplicado ejercicios de participación ciudadana durante la vigencia 2020. No obstante el MEN realiza permanente ejercicios en los que convoca a la ciudadanía para recoger aportes, sugerencias, ideas o posiciones que permitan hacer construcción colectiva de la política educativa. | Matriz identificación Instancias de Participación
[5 empty] | 10% | 40% | 70% | 100% |  | 100% |  |  |  | 40%
|  |  | Evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de participación ciudadana, que se incorpora al informe de rendición de cuentas general de la entidad. | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2020-12-01 | 2021-01-15 |  | 0 | No aplica para el periodo | N.A.
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100% |  |  |  | 0%
| Informe de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia generado | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma. | Presentación de los resultados de la auditoría al proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2020-10-01 | 2021-01-15 | Oficina de Control Interno | 0 | No aplica para el periodo | N.A.
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100% |  |  |  | 0%
|  |  |  | CUMPLIMIENTO PROYECTADO | 14.44% | 40% | 74.44% | 100% |  | 100% |  |  |  | 40%
Fuente: Departamento de la Función Pública- Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano. Guía sobre cómo implementar acciones en la gestión pública con la participación de la ciudadanía. Julio 2019
Formulado por: MEN- Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
Versión 0. Fecha: 10/01/2020- Aprobado OK 31/01/2020
Seguimiento 2020-I: Corte información 31/03/2020 Actualización: 16/04/2020

## Hoja2
1
90% | 90 | 1
1 | 100 | 90% | 90%
100% | 40 | 1
0 | 70 | 100% | 100%
40% | 50 | 0
0 | 50 | 0% | 0%
70% | 50 | 0
50% | 60
50% | 0
50% | 40
50% | 15
50% | 0 | 70% | 70%
| 100 | 0
| 40 | 0% | 0%
0
50% |  | 60% | 60%
1 |  | 40%
60% |  | 40% | 40%
0 |  | 0
0% |  | 0% | 0%
0 |  | 0
40% |  | 0% | 0%
15%
15%
0%
0%
1
100%
40%
40%
0
0%
47%