## Hoja1
Proyectos de inversión del Ministerio de Educación 2017- Seguimiento a septiembre de 2017 Fuente de financiación: Presupuesto General de la Nación Acceso a los proyectos de inversión: https://spi.dnp.gov.co/
https://spi.dnp.gov.co/
Entidad | Proyecto | Nombre Proyecto | ApropiacionVigente | Compromisos | Obligaciones | Pagos | Avance Producto % | Avance Gestion % | Avace Financiero %
MinEducación | 20056500000 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 251868000000 | 226384529185.16 | 146851227320.02 | 146157115641.02 | 74.806 | 100 | 58.3048
MinEducación | 20059230000 | IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA | 9110000000 | 6394116367 | 1586118718 | 1429560537 | 70.202 | 104 | 17.4107
MinEducación | 20059560000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL A DISTANCIA | 2247892017 | 2247892017 | 2247892017 | 2247892017 | 100 | 100 | 100
MinEducación | 20059580000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. | 456407669 | 456407669 | 456407669 | 456407669 | 100 | 100 | 100
MinEducación | 27063140000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL | 46096040627 | 46096040627 | 46096040627 | 46096040627 | 100 | 100 | 100
MinEducación | 27063150000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 3444451951 | 3444451951 | 3444451951 | 3444451951 | 100 | 100 | 100
MinEducación | 27063160000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS | 3729731596 | 3729731596 | 3729731596 | 3729731596 | 100 | 100 | 100
MinEducación | 27063170000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | 938462845 | 938462845 | 938462845 | 938462845 | 100 | 100 | 100
MinEducación | 27063180000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA | 1773769846 | 1773769846 | 1773769846 | 1773769846 | 100 | 100 | 100
MinEducación | 27063190000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA | 4758258864 | 4758258864 | 4758258864 | 4758258864 | 100 | 100 | 100
MinEducación | 27063200000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | 2334190080 | 2334190080 | 2334190080 | 2334190080 | 100 | 100 | 100
MinEducación | 27063240000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA | 3050572736 | 3050572736 | 3050572736 | 3050572736 | 100 | 100 | 100
MinEducación | 27063250000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 1022810334 | 1022810334 | 1022810334 | 1022810334 | 100 | 100 | 100
MinEducación | 27063270000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | 1060084454 | 1060084454 | 1060084454 | 1060084454 | 100 | 100 | 100
MinEducación | 27063280000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO | 806259523 | 806259523 | 806259523 | 806259523 | 100 | 100 | 100
MinEducación | 27063300000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | 1321800469 | 1321800469 | 1321800469 | 1321800469 | 100 | 100 | 100
MinEducación | 27063310000 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD SUR COLOMBIANA | 2798954283 | 2798954283 | 2798954283 | 2798954283 | 100 | 100 | 100
MinEducación | 2011011000287 | ASESORIA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EN COLOMBIA | 480000000 | 375314285.2 | 225800205.2 | 212057169.2 | 108.494 | 91.398 | 47.0417
MinEducación | 2011011000301 | FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA | 22290000000 | 14158968608 | 11742499162 | 7057274071 | 59.177 | 0 | 52.6805
MinEducación | 2014011000345 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | 710757000000 | 700127407034.33 | 698779608093.33 | 698517210116.33 | 70.508 | 98.28 | 98.3148
MinEducación | 2014011000348 | DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A LAS UNIVERSIDADES ESTATALES - ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES LEY 1697 DE 2013 A NIVEL NACIONAL | 72052009731 | 65956769219.5 | 65956769219.5 | 65956769219.5 | 95.75 | 91.5 | 91.5404
MinEducación | 2015011000137 | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR Y DE LA ETDH EN COLOMBIA | 18108000000 | 17422873824.73 | 11643690322.73 | 11422808645.73 | 87.058 | 68.116 | 64.3013
MinEducación | 2015011000149 | FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA | 11500000000 | 8124693610.94 | 2215271382.94 | 2103782758.94 | 5.432 | 100 | 19.2632
MinEducación | 2015011000209 | CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | 569768851750 | 412512110257.33 | 365788555548 | 345609519910 | 11.033 | 175.625 | 64.1994
MinEducación | 2015011000237 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN COLOMBIA | 28837781284 | 20307810849.77 | 12082152142.55 | 11530193328.55 | 72.429 | 46.875 | 41.8969
MinEducación | 2015011000238 | APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA | 1279857717277 | 1082872641535 | 1049123183420 | 1027672317564 | 76.951 | 100 | 81.9718
MinEducación | 2015011000249 | FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD EN COLOMBIA | 35708000000 | 13752814702.14 | 7286151614.47 | 6995983306.47 | 6.327 | 0 | 20.4048
MinEducación | 2015011000264 | ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL | 13816000000 | 12457658033.2 | 6096966424.2 | 5978890121.2 | 58.715 | 77.5 | 44.1297
MinEducación | 2015011000265 | ACCESO CON PERMANENCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA | 25184000000 | 23228002102.95 | 2771256608 | 2724381608 | 55.07 | 85.263 | 11.004
MinEducación | 2015011000266 | FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIV NACIONAL | 8000000000 | 2126662171.83 | 1339756122.5 | 1202379662.5 | 69.813 | 60 | 16.7469
MinEducación | 2015011000268 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL | 3626148250 | 3255631170.33 | 757580572.33 | 710412154.33 | 85.263 | 100 | 20.8921
MinEducación | 2015011000324 | APORTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON RECURSOS DEL CREE - LEY 1739 DE 2014 EN NACIONAL | 124412904000 | 124412904000 | 124412904000 | 124412904000 | 100 | 100 | 100
MinEducación | 2015011000358 | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE PARA LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA EN BOGOTÁ | 9500000000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.001 | 0
En pesos