## PA Formulación
Base de datos Planes de Acción 2017
| Fecha de Corte | Marzo
| Información de Identificación |  |  |  |  | Información Hito |  |  | Meta Proyectada Hito (Por trimestre - Acumulado) |  |  |  | Meta Ejecutada (Por trimestre - Acumulado) |  |  |  | Observaciones Hito | Información Actividad |  | Fechas Programadas de Ejecución |  |  | Calendario de Programación y Ejecución Actividades | [11 empty] | Avance Cualitativo Actividades | Entregables
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 22 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 60
Despacho | Objetivo Estratégico | Línea Estratégica | Programa | Gerente | Área | Hito | Meta | Unidad Medida | Meta Py Hito 1 | Meta Py Hito 2 | Meta Py Hito 3 | Meta Py hito 4 | Meta Ej Hito 1 | Meta Ej Hito 2 | Meta Ej Hito 3 | Meta Ej Hito 4 | Observaciones en caso de incumplimiento de la meta | Actividades para cumplir con el hito | Peso actividad | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha final (dd/mm/aaaa) | Duración de la actividad | % Proyectado Enero | % Proyectado febrero | % Proyectado Marzo | % Proyectado Abril | % Proyectado Mayo | % Proyectado Junio | % Proyectado Julio | % Proyectado Agosto | % Proyectado Septiembre | % Proyectado Octubre | % Proyectado Noviembre | % Proyectado Diciembre | Avance cualitativo de la actividad con corte a (incluir el mes) | Entregables
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Un (1) Piloto de la Escuela de pares realizado | 1 | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | Depurar la Base de datos de pares registrados en SACES | 0.5 | 2017-02-15 | 2017-07-28 | 163 |  | 0.08 | 0.27 | 0.45 | 0.64 | 0.83 | 1 | [6 empty] | 2.452 registros depuraros
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Un (1) Piloto de la Escuela de pares realizado | 1 | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | Realizar el curso piloto virtual con pares | 0.3 | 2017-03-06 | 2017-05-30 | 84 |  |  | 0.29 | 0.65 | 1 | [8 empty] | 57 pares convocados
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Un (1) Piloto de la Escuela de pares realizado | 1 | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | Certificar pares | 0.2 | 2017-06-01 | 2017-06-15 | 14 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 57 pares certificados
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Desarrollo de la segunda fase de la Escuela de Formación de Pares, para 60 personas | 60 | Número | 0 | 0 | 0 | 60 | [5 empty] | Elaborar módulos especializados para la atención de trámites institucionales, programas a distancia, técnicos y tecnológicos y disciplinares. | 0.6 | 2017-02-15 | 2017-06-30 | 135 |  | 0.1 | 0.33 | 0.55 | 0.78 | 1 | [7 empty] | 4 Modulo especializados
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Desarrollo de la segunda fase de la Escuela de Formación de Pares, para 60 personas | 60 | Número | 0 | 0 | 0 | 60 | [5 empty] | Virtualizar los módulos especializados | 0.2 | 2017-05-15 | 2017-09-15 | 120 |  |  |  |  | 17% | 50% | 84% | 100% | [5 empty] | 4 Módulos virtuales
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Desarrollo de la segunda fase de la Escuela de Formación de Pares, para 60 personas | 60 | Número | 0 | 0 | 0 | 60 | [5 empty] | Desarrollar prueba piloto de formación de pares académicos para módulos especializados | 0.1 | 2017-09-15 | 2017-11-15 | 60 | [8 empty] | 0.25 | 0.75 | 1 |  |  | 1 Prueba piloto
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Desarrollo de la segunda fase de la Escuela de Formación de Pares, para 60 personas | 60 | Número | 0 | 0 | 0 | 60 | [5 empty] | Certificar pares académicos de la segunda fase de formación | 0.1 | 2017-12-15 | 2017-12-30 | 15 | [11 empty] | 1 |  | 60 pares certificados
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Norma técnica de Pares ICONTEC NTPA-MEN 2016 implementada y socializada | 1 | Número | 0.5 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | Incluir la normalización elaborada con ICONTEC para el ejercicio del par en el contexto de las visitas de verificación de condiciones de calidad de programas (antes, durante e informe de par), en el sistema integrado de gestión del Ministerio | 0.5 | 2017-01-05 | 2017-03-15 | 70 | 0.38 | 0.78 | 1 | [10 empty] | 1 resolución e inclusión de la norma en el sistema integrado de gestión
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Norma técnica de Pares ICONTEC NTPA-MEN 2016 implementada y socializada | 1 | Número | 0.5 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | Realizar asistencia técnica y capacitación a las IES y pares académicos en las normas e instrumentos para el ejercicio del par y uso de la plataforma SACES para evaluación de pares | 0.5 | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 90 |  |  |  | 25% | 75% | 100% | [7 empty] | 5 talleres regionales
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Un (1) Decreto de Registro Calificado (condiciones de calidad de programas de pregrado y posgrado) modificado e implementado | 1 | Número | 0.5 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | Socializar con las Instituciones de Educación Superior el proyecto modificatorio del Decreto 1075 de 2015, como paso requerido por la Presidencia de la República para la emisión del Decreto respectivo. | 0.3 | 2017-06-01 | 2017-07-31 | #VALUE! |  | 46% | 100% | [10 empty] | 5 socializaciones
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Un (1) Decreto de Registro Calificado (condiciones de calidad de programas de pregrado y posgrado) modificado e implementado | 1 | Número | 0.5 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | Aprobar por parte de Presidencia el nuevo decreto de registro calificado. | 0.4 | 2017-07-01 | 2017-11-01 | 120 |  |  |  | 100% | [9 empty] | 1 decreto aprobado
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Un (1) Decreto de Registro Calificado (condiciones de calidad de programas de pregrado y posgrado) modificado e implementado | 1 | Número | 0.5 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | Modificar la guía para elaboración del Documento Maestro | 0.15 | 2017-05-01 | 2017-05-31 | 30 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 guía modificada
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Un (1) Decreto de Registro Calificado (condiciones de calidad de programas de pregrado y posgrado) modificado e implementado | 1 | Número | 0.5 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | Implementar el nuevo Decreto por parte de las Instituciones de Educación Superior, con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional | 0.15 | 2017-12-01 | 30/12/2017 | #VALUE! | [11 empty] | 100% |  | 288 acompañamientos a IES
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Autoevaluación del SACES realizada | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | Efectuar el informe de Gestión de CONACES | 0.25 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 27 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 informe
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Autoevaluación del SACES realizada | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | Realizar el diagnóstico del SACES | 0.25 | 2017-03-01 | 2017-09-15 | 194 |  |  | 0.15 | 0.3 | 0.46 | 0.61 | 0.77 | 0.92 | 1 |  |  |  |  | 1 diagnóstico
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Autoevaluación del SACES realizada | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | Elaborar el modelo de autoevaluación del SACES | 0.5 | 2017-09-15 | 2017-12-31 | 106 | [8 empty] | 0.14 | 0.43 | 0.71 | 1 |  | 1 modelo
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | CNA fortalecido con la certificación internacional renovada | 1 | Número | 0.7 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | Recibir visita de panel de expertos para la recertificación del CNA con INQAAHE | 0.3 | 2017-02-01 | 2017-03-30 | 59 |  | 0.47 | 1 | [10 empty] | Realización de la visita por parte de INQAAHE
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | CNA fortalecido con la certificación internacional renovada | 1 | Número | 0.7 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | Realizar el Informe de cumplimiento de buenas prácticas de INQAAHE | 0.1 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 29 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Documento socializado
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | CNA fortalecido con la certificación internacional renovada | 1 | Número | 0.7 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | Recibir observaciones al informe del panel de expertos de INQAAHE | 0.1 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 29 |  |  |  | 1 | [9 empty] | Documento con observaciones
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | CNA fortalecido con la certificación internacional renovada | 1 | Número | 0.7 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | Recibir el dictamen final de panel evaluador de INQAAHE sobre cumplimiento de buenas prácticas de acreditación y renovación de la certificación | 0.3 | 2017-05-15 | 2017-06-30 | 45 |  |  |  |  | 0.35 | 1 | [7 empty] | informe final de INQAAHE
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | CNA fortalecido con la certificación internacional renovada | 1 | Número | 0.7 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | Socializar la renovación de la certificación | 0.1 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 29 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | Socialización con el sector
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | CNA fortalecido con la certificación internacional renovada | 1 | Número | 0.7 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | Realizar foro de la proyección de la acreditación internacional en Iberoamérica | 0.1 | 2017-03-27 | 2017-03-31 | 4 |  |  | 1 | [10 empty] | Realizar Foro
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | 100 pares evaluadores capacitados para acreditación de especialidades médicas | 100 | Número | 0 | 0 | 100 | 0 | [5 empty] | Capacitar a los pares con los nuevos lineamientos para acreditación de especialidades médicas. | 1 | 2017-02-02 | 2017-05-30 | 118 |  | 22% | 0.49 | 74% | 100% | [8 empty] | Pares capacitados
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | (1) Lineamiento para acreditación de TYT publicado | 1 | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | Elaborar lineamientos de acreditación para programas TyT | 1 | 2017-07-01 | 2017-12-10 | 159 |  |  |  |  | 0.49 | 1 | [7 empty] | Documentos de lineamientos y guías publicados
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Mejoramiento del Sistema de Información de Convalidaciones - VUMEN, | 5 listados de requerimientos implementados en VUMEN | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Implementación de formulario para la gestión de casos similares no creados en VUMEN | 0.25 | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 345 | 0.08 | 16% | 24% | 33% | 41% | 49% | 58% | 66% | 75% | 83% | 91% | 100% |  | Acceso a la tabla administrable de títulos de SACES
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Mejoramiento del Sistema de Información de Convalidaciones - VUMEN, | 5 listados de requerimientos implementados en VUMEN | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Implementar los módulo de recursos de reposición en VUMEN | 0.25 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 359 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1 |  | Versión en producción de módulo de recursos en sistema de información de convalidaciones superior VUMEN
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Mejoramiento del Sistema de Información de Convalidaciones - VUMEN, | 5 listados de requerimientos implementados en VUMEN | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Implementar las mejoras técnicas de VUMEN convalidaciones superior solicitadas en 2016 | 0.25 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 359 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1 |  | Versión de VUMEN 2016 en ambiente de producción
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Mejoramiento del Sistema de Información de Convalidaciones - VUMEN, | 5 listados de requerimientos implementados en VUMEN | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Realizar el reporte de Sistema información orientativo y niveles de riesgos -MOLLY | 0.25 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 359 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1 |  | Reporte implementado en sistema de información versión 2016
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Reorganización de los procesos del grupo de convalidaciones | 1 | Número | 0 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Rediseño de la estructura organizacional de convalidaciones | 0.25 | 01/03/2017 | 19/07/2017 | #VALUE! | 0.08 | 16% | 24% | 33% | 41% | 49% | 58% | 66% | 75% | 83% | 91% | 100% |  | La oficina de Desarrollo Organizacional entregara a la Subdirección el nuevo flujo de la estructura del grupo y recomendaciones
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Reorganización de los procesos del grupo de convalidaciones | 1 | Número | 0 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | 20 Manuales de Sistemas Educativos de los 20 países de los que se han convalidado más títulos desde el año 2015 | 0.25 | 2017-03-22 | 2017-06-30 | 98 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1 |  | 20 Manuales de Sistemas Educativos y 20 Tablas de Equivalencia de dichos sistemas
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Reorganización de los procesos del grupo de convalidaciones | 1 | Número | 0 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Relacionamiento estratégico con el sector externo a través de 3 giras regionales. | 0.25 | 2017-02-22 | 2017-12-14 | 292 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1 |  | Realización de 5 Giras con los nodos regionales. Resultados del estudio del DNP y La CAF sobre estrategias de comunicación a los ciudadanos sobre el proceso de convalidaciones
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Reorganización de los procesos del grupo de convalidaciones | 1 | Número | 0 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Decreto de convalidaciones. | 0.25 | 02/01/2017 | 2017-10-01 | #VALUE! | 0.08 | 16% | 24% | 33% | 41% | 49% | 58% | 66% | 75% | 83% | 91% | 100% |  | Implementación del Decreto de Convalidaciones en el Proceso
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Descongestión de los trámites de Convalidaciones 2016 | 7130 | Número | 3580 | 7130 | [7 empty] | Diseño de modelo de medión y decisión de los procesos de Convalidaciones - Nuevo | 0.05 | 2017-01-19 | 2017-02-01 | 12 | 0.5 | 1 | 1 | [10 empty] | Presentación del modelo
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Descongestión de los trámites de Convalidaciones 2016 | 7130 | Número | 3580 | 7130 | [7 empty] | Contratación y capacitación de funcionarios adicionales - Nuevo | 0.15 | 2017-01-19 | 2017-02-01 | 12 | 0.25 | 1 | 1 | [10 empty] | 21 Funcionarios Contratados
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Descongestión de los trámites de Convalidaciones 2016 | 7130 | Número | 3580 | 7130 | [7 empty] | Cierre de los procesos pendientes de la vigencia 2016- Nuevo | 0.7 | 2017-01-19 | 2017-07-15 | 176 |  | 0.22 | 1 | 0.7 | 0.85 | 1 | [7 empty] | Cierre de 7130 procesos de 2016
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Descongestión de los trámites de Convalidaciones 2016 | 7130 | Número | 3580 | 7130 | [7 empty] | Implementación y mejoramiento continuo del modelo de medión y decisión de los procesos de Convalidaciones | 0.1 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 330 |  | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |  | Informes trimestrales de seguimiento
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | MIDE | Ricardo Salas | Responsable proyecto Colombia Científica | Resultados MIDE Universitario y MIDE Técnico Profesional y Tecnológico presentados y publicados | 1 | Número | 0 | 0.8 | 1 | [6 empty] | Diseñar la metodología | 0.1 | 2017-01-16 | 2017-02-01 | 16 | 0.94 | [12 empty] | Un documento borrador | bar: 0.05 to 0.05
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | MIDE | Ricardo Salas | Responsable proyecto Colombia Científica | Resultados MIDE Universitario y MIDE Técnico Profesional y Tecnológico presentados y publicados | 1 | Número | 0 | 0.8 | 1 | [6 empty] | Validar la información | 0.15 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 27 |  | 0.05: 1; 0.05: 0.44444; 0.2: 0.66667; 0.3: 1 |  | Una presentación, un documento de aportes y críticas
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | MIDE | Ricardo Salas | Responsable proyecto Colombia Científica | Resultados MIDE Universitario y MIDE Técnico Profesional y Tecnológico presentados y publicados | 1 | Número | 0 | 0.8 | 1 | [6 empty] | Correr el modelo | 0.4 | 2017-01-16 | 2017-06-20 | 155 | 0.1 | 0.05: 0.28; 0.05: 0.48; 0.2: 0.67; 0.3: 0.87; 0.4: 1 |  | Bases de datos y resultados
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | MIDE | Ricardo Salas | Responsable proyecto Colombia Científica | Resultados MIDE Universitario y MIDE Técnico Profesional y Tecnológico presentados y publicados | 1 | Número | 0 | 0.8 | 1 | [6 empty] | Presentar los resultados y entregar el documento conceptual a las IES | 0.1 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 0 |  | 0.3: 0.5; 0.4: 1 |  | Una presentación definitiva y resultados
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | MIDE | Ricardo Salas | Responsable proyecto Colombia Científica | Resultados MIDE Universitario y MIDE Técnico Profesional y Tecnológico presentados y publicados | 1 | Número | 0 | 0.8 | 1 | [6 empty] | Presentar resultados y publicarlos en la página web. | 0.25 | 2017-06-20 | 2017-07-19 | 29 |  | 0.4: 0.34; 0.5: 1 |  | Actualización de la página web con resultados definitivos
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | MIDE | Ricardo Salas | Responsable proyecto Colombia Científica | Primer (1er.) seguimiento de la información de ecosistema científico | 2 | Número | 0 | 0.8 | 1 | 2 | [5 empty] | Depurar base de datos de la convocatoria 737 de Colciencias e integrar información de SNIES | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-05-20 | 124 | 0.12 | 0.05: 0.35; 0.05: 0.6; 0.2: 0.84; 0.3: 1 | Se realizaron los ejercicios solicitados por Colombia Científica para la definición de los TDR. Se consolidó la información de la convocatoria 737. | Entregar las base de datos depuradas
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | MIDE | Ricardo Salas | Responsable proyecto Colombia Científica | Primer (1er.) seguimiento de la información de ecosistema científico | 2 | Número | 0 | 0.8 | 1 | 2 | [5 empty] | Contar con la Línea base MIDE IDI | 0.3 | 2017-05-20 | 2017-06-20 | 31 |  | 0.3: 0.35; 0.4: 1 |  | Entregar la línea base de MIDE IDI
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | MIDE | Ricardo Salas | Responsable proyecto Colombia Científica | Primer (1er.) seguimiento de la información de ecosistema científico | 2 | Número | 0 | 0.8 | 1 | 2 | [5 empty] | Depurar base de datos de la convocatoria 2017 de Colciencias e integrar información de SNIES | 0.2 | 2017-06-20 | 2017-10-20 | 122 |  | 0.4: 0.08; 0.5: 0.34; 0.6: 0.59; 0.7: 0.84; 0.8: 1 |  | Entregar las base de datos depuradas
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | MIDE | Ricardo Salas | Responsable proyecto Colombia Científica | Primer (1er.) seguimiento de la información de ecosistema científico | 2 | Número | 0 | 0.8 | 1 | 2 | [5 empty] | Realizar el primer seguimiento MIDE IDI | 0.3 | 2017-06-20 | 2017-11-20 | 153 |  | 0.4: 0.07; 0.5: 0.27; 0.6: 0.47; 0.7: 0.67; 0.8: 0.87; 0.9: 1 |  | Entregar el primer seguimiento de MIDE IDI
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Institucionalidad del Sistema de Aseguramiento de la Calidad | Adriana Colmenares | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Una (1) propuesta para la Institucionalidad del Sistema de Aseguramiento de la Calidad | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | Elaborar documento técnico inicial | 0.4 | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 88 |  | 0.05: 31%; 0.05: 66; 0.2: 100% | Se avanzó en revisar la documentación pertinente, rehacer documentos de base (lineamientos Ed D y Virtual) y establecer acuerdos de colaboración con otras unidades. | Documento técnico con propuesta de SISNACET
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Institucionalidad del Sistema de Aseguramiento de la Calidad | Adriana Colmenares | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Una (1) propuesta para la Institucionalidad del Sistema de Aseguramiento de la Calidad | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | Llevar a cabo discusiones y construcción interna del MEN, para el plan de Implementación | 0.2 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 60 |  | 0.3: 50%; 0.4: 100% |  | Documento técnico validado internamente
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Institucionalidad del Sistema de Aseguramiento de la Calidad | Adriana Colmenares | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Una (1) propuesta para la Institucionalidad del Sistema de Aseguramiento de la Calidad | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | Socializar con actores externos | 0.2 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 91 |  | 0.5: 33%; 0.6: 67%; 0.7: 100% |  | Documento técnico validado por actores externos
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Institucionalidad del Sistema de Aseguramiento de la Calidad | Adriana Colmenares | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Una (1) propuesta para la Institucionalidad del Sistema de Aseguramiento de la Calidad | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | Definir el proyecto de Agencia Nacional de la Calidad en Educación Terciaria | 0.2 | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 90 |  | 0.8: 33%; 0.9: 67%; 1: 100% |  | Borrador propuesta y presupuesto Agencia Nacional de Aseguramiento para la Educación Terciaria
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 6 IES Públicas acompañadas que radiquen condiciones iniciales o documento de autoevaluación | 6 | numero | 0 | 0 | 0 | 6 | [5 empty] | Realizar diagnóstico sobre estado de las condiciones de alta calidad de las IES públicas | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 88 | 0.33 | 0.05: 0.65; 0.05: 1 |  | 60 Diagnósticos
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 6 IES Públicas acompañadas que radiquen condiciones iniciales o documento de autoevaluación | 6 | numero | 0 | 0 | 0 | 6 | [5 empty] | Definir la metodología de acompañamiento de 2 IES para la renovación de la acreditación. | 0.25 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 30 | 0.33 | 0.05: 0.65; 0.05: 1 | Metodología definida en su totalidad | 1 Documento con la metodología
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 6 IES Públicas acompañadas que radiquen condiciones iniciales o documento de autoevaluación | 6 | numero | 0 | 0 | 0 | 6 | [5 empty] | Contratar a la institución acompañante | 0.25 | 2017-04-01 | 2017-05-31 | 60 |  | 0.2: #DIV/0!; 0.3: #DIV/0! |  | 1 Contrato legalizado
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 6 IES Públicas acompañadas que radiquen condiciones iniciales o documento de autoevaluación | 6 | numero | 0 | 0 | 0 | 6 | [5 empty] | Ejecutar el contrato para el acompañamiento. | 0.25 | 2017-06-01 | 2017-12-15 | 197 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Productos del contrato
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 6 IES Públicas acompañadas que radiquen condiciones iniciales o documento de autoevaluación | 6 | numero | 0 | 0 | 0 | 6 | [5 empty] | Radicar condiciones iniciales o de informes de autoevaluación con miras a la acreditación institucional | 0.05 | 2017-08-01 | 2017-12-15 | 136 |  | 0.6: #VALUE!; 0.7: #VALUE!; 0.8: #VALUE!; 0.9: #VALUE!; 1: #VALUE! |  | Número de radicación
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) sistema de alertas tempranas para la renovación de la acreditación institucional | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | Efectuar el diagnóstico sobre el estado de las IES que deben renovar la acreditación en 2017 y 2108 | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-02-28 | 57 | 0.51 | 0.05: 1; 0.05: 1; 0.2: #REF! | Se elaboró el diagnóstico del proceso de renovación de las IES y el estado en que se encontraban en el CNA
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) sistema de alertas tempranas para la renovación de la acreditación institucional | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | Diseñar el sistema de alertas tempranas | 0.4 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 30 |  |  | 1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Se estableció un proceso con la Dirección de Calidad en el que se trabaja articuladamente con el fin de evitar que las acreditaciones se venzan, ya sea por que las IES entregan el informe fuera de tiempo o porque el proceso se encuentra demorado en el CNA.
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) sistema de alertas tempranas para la renovación de la acreditación institucional | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | Implementar el sistema de alertas tempranas | 0.4 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 30 |  | 0.05: 1; 0.6: 0.46; 0.7: 0.61; 0.8: 0.77; 0.9: 0.92; 1: 1.07 | Se enviaron comunicaciones brindando apoyo a las IES que se les vencía la acreditación en el 2016 y 2017
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Dos (2) IES acompañadas para que mantengan la acreditación institucional | 2 | Número | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | Definir la metodología de acompañamiento de 2 IES para la renovación de la acreditación. | 0.4 | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 60 |  | 0.05: 0.5; 0.2: 1 | Se enviaron comunicaciones a las IES ofreciendo apoyo o acompañamiento para el proceso de renovación | 1 Metodología
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Dos (2) IES acompañadas para que mantengan la acreditación institucional | 2 | Número | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | Implementar y hacer seguimiento a través del sistema de alertas tempranas. | 0.4 | 2017-05-02 | 2017-12-29 | 241 |  |  |  |  | 3.03 | 4.03 | 5.07 | 6.1 | 7.1 | 8.13 | 9.13 | 10.1 |  | 1 Informe
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Dos (2) IES acompañadas para que mantengan la acreditación institucional | 2 | Número | 0 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | Radicar renovación de las IES acompañadas. | 0.2 | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 150 |  | 0.6: 2.53; 0.7: 3.03; 0.8: 3.55; 0.9: 4.05; 1: 4.53 |  | Número de radicación
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 5 IES acompañadas que tiene en curso procesos preventivos | 5 | numero | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | Definir procedimiento a desarrollar con la Dirección de Calidad. | 0.15 | 2017-01-16 | 2017-03-03 | 46 | 0.33 | 0.05: 0.93; 0.05: 1 | Se realizaron reuniones con el equipo de medidas preventivas de la Subdirección de IyV para definir el procedimiento de acompañamiento a realizar en 2017 | 1 Cronograma con actividades
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 5 IES acompañadas que tiene en curso procesos preventivos | 5 | numero | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | Crear el Comité Técnico para fortalecimiento de IES con procesos preventivos (Dirección de Calidad y SAGIES) | 0.2 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 30 | [12 empty] | Se realizaron reuniones para verificar las personas que deberían hacer parte del Comité y las actividades que deberá adelantar este Comité. | 1 Comité creado | bar: 0.05
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 5 IES acompañadas que tiene en curso procesos preventivos | 5 | numero | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | Visitar de manera coordinada a las IES (Subdirección de Inspección y Vigilancia y SAGIES) | 0.2 | 2017-04-03 | 2017-06-16 | 74 |  | 0.2: 0.36; 0.3: 0.78; 0.4: 1 |  | 5 visitas
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 5 IES acompañadas que tiene en curso procesos preventivos | 5 | numero | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | Acompañar a las IES en sus planes de mejoramiento | 0.15 | 2017-06-20 | 2017-07-28 | 38 |  | 0.4: 0.26; 0.5: 1 |  | 5 actas de acompañamiento
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 5 IES acompañadas que tiene en curso procesos preventivos | 5 | numero | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | Hacer seguimiento a las IES en sus planes de mejoramiento | 0.3 | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 150 |  | 0.6: 0.2; 0.7: 0.4; 0.8: 0.61; 0.9: 0.81; 1: 1 |  | 5 informes de seguimiento
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Colombia Científica | Nelson Lammoglia | Responsable proyecto Colombia Científica | 2 nuevas convocatorias de ecosistemas científicos | 2 | numero | 0 | 1 | 2 | [6 empty] | Coordinar con Colciencias de la segunda convocatoria de Ecosistema Científico | 0.8 | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 90 |  | 0.7: 32%; 0.8: 67%; 0.9: 100% |  | Convocatorias publicadas
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Colombia Científica | Nelson Lammoglia | Responsable proyecto Colombia Científica | 2 nuevas convocatorias de ecosistemas científicos | 2 | numero | 0 | 1 | 2 | [6 empty] | Iniciar Proceso de Evaluación Segunda Convocatoria | 0.2 | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 28 |  | 1: 100% |  | Inicio proceso de evaluación
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Colombia Científica | Nelson Lammoglia | Responsable proyecto Colombia Científica | 4 proyectos en ejecución que respondan al modelo de Ecosistema Científico | 4 | Número | 0 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | Cerrar el proceso de negociaciones con el Banco Mundial | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-02-28 | 57 | 51% | [11 empty] | El BM dio su aprobación al crédito para financiar el proyecto Paces alrededor del 31 enero 2017. Aunque hay un cumplimiento de la actividad, se está tramitando el convenio entre el BM, MinHacienda y el Icetex como sujeto de crédito. De esta manera podrá suscribirse el convenio | Convenio suscrito | bar: 0.05 to 0.05
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Colombia Científica | Nelson Lammoglia | Responsable proyecto Colombia Científica | 4 proyectos en ejecución que respondan al modelo de Ecosistema Científico | 4 | Número | 0 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | Concertar con Colciencias, el Icetex y el Ministerio del Comercio el contenido de los términos de referencia para las convocatorias de Ecosistemas con instrumento de fortalecimiento | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 88 | 33% | 0.05: 65%; 0.05: 100% | Se efectuó esta actividad para la primera convocatoria que fue publicada el 31 de marzo de 2017 | Términos de referencia
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Colombia Científica | Nelson Lammoglia | Responsable proyecto Colombia Científica | 4 proyectos en ejecución que respondan al modelo de Ecosistema Científico | 4 | Número | 0 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | Coordinar con Colciencias la publicación de la primera convocatoria de Ecosistema Científico | 0.2 | 2017-03-31 | 2017-06-30 | 91 |  | 0.05: 0; 0.2: 33%; 0.3: 67%; 0.4: 100% | Se publicó la primera convocatoria de Ecosistema Científico el 31 de marzo de 2017 | Convocatorias publicadas
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Colombia Científica | Nelson Lammoglia | Responsable proyecto Colombia Científica | 4 proyectos en ejecución que respondan al modelo de Ecosistema Científico | 4 | Número | 0 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | Realizar evaluación de la primera convocatoria de los Ecosistemas Científicos | 0.2 | 2017-06-15 | 2017-09-15 | 92 |  | 0.4: 16%; 0.5: 50%; 0.6: 84%; 0.7: 100% |  | Cierre de evaluación de convocatoria
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Colombia Científica | Nelson Lammoglia | Responsable proyecto Colombia Científica | 4 proyectos en ejecución que respondan al modelo de Ecosistema Científico | 4 | Número | 0 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | Contratar las primeras 4 alianzas que sigan el Modelo de los Ecosistemas Científicos y línea base MIDE IDI | 0.2 | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 90 |  | 0.7: 32%; 0.8: 67%; 0.9: 100% |  | Contrato 4 alianzas
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Colombia Científica | Nelson Lammoglia | Responsable proyecto Colombia Científica | Procesos de acceso a formación de alto nivel para 95 personas, bajo el modelo de Pasaporte a la Ciencia | 95 | Número | 0 | 0 | 95 | [6 empty] | Definir el contenido de los términos de referencia para Pasaporte a la Ciencia | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 88 | 33% | 0.05: 65%; 0.05: 100% | Se efectuó esta actividad para la primera convocatoria que fue publicada el 31 de marzo de 2017 | Términos de referencia
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Colombia Científica | Nelson Lammoglia | Responsable proyecto Colombia Científica | Procesos de acceso a formación de alto nivel para 95 personas, bajo el modelo de Pasaporte a la Ciencia | 95 | Número | 0 | 0 | 95 | [6 empty] | Coordinar con Icetex para la publicación de la convocatoria de Pasaporte | 0.3 | 2017-03-31 | 2017-06-30 | 91 |  | 0.05: 0; 0.2: 33%; 0.3: 67%; 0.4: 100% | Se publicó la primera convocatoria de Pasaporte a la Ciencia el 31 de marzo de 2017 | Convocatoria publicada
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Colombia Científica | Nelson Lammoglia | Responsable proyecto Colombia Científica | Procesos de acceso a formación de alto nivel para 95 personas, bajo el modelo de Pasaporte a la Ciencia | 95 | Número | 0 | 0 | 95 | [6 empty] | Adjudicar los primeros créditos condonables | 0.3 | 2017-07-04 | 2017-12-29 | 178 |  | 0.5: 15%; 0.6: 33%; 0.7: 49%; 0.8: 67%; 0.9: 84%; 1: 100% |  | Resultados Convocatoria
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Colombia Científica | Nelson Lammoglia | Responsable proyecto Colombia Científica | Procesos de acceso a formación de alto nivel para 95 personas, bajo el modelo de Pasaporte a la Ciencia | 95 | Número | 0 | 0 | 95 | [6 empty] | Hacer acompañamiento, con Icetex, de los posibles beneficiarios en los procesos de acceso a programas de alto nivel | 0.1 | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 361 | 8% | 16% | 24% | 33% | 41% | 50% | 58% | 67% | 75% | 84% | 92% | 100% | Se ha efectuado el acompañamiento a través de una Consejería Académica que ha venido orientando a los posibles candidatos al programa Pasaporte a la Ciencia | Documento de retroalimentación acompañamiento
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Colombia Científica | Nelson Lammoglia | Responsable proyecto Colombia Científica | Procesos de acceso a formación de alto nivel para 95 personas, bajo el modelo de Pasaporte a la Ciencia | 95 | Número | 0 | 0 | 95 | [6 empty] | Iniciar proceso con el Banco Mundial para la segunda Fase del Crédito del BM | 0.1 | 2017-11-01 | 2017-12-29 | 58 |  | 0.9: 50%; 1: 100% |  | Comunicación con el Banco Mundial para inicio segunda Fase Crédito
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Prevención para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Académica y Financiera de las IES. | Magda Méndez | Subdirección de Inspección y Vigilancia | Guía y modelos para mejores prácticas elaboradas - (Financiera - PQRS) | 2 | Número | 0 | 1 | 0 | 2 | [5 empty] | Identificar los temas mas recurrentes en las PQRs del 2016 y financiero | 0.5 | 2017-02-01 | 2017-02-15 | 14 | [12 empty] | ABC de las preguntas recurrentes de en Educación Superior | infografía | bar: 0.05 to 0.05
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Prevención para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Académica y Financiera de las IES. | Magda Méndez | Subdirección de Inspección y Vigilancia | Guía y modelos para mejores prácticas elaboradas - (Financiera - PQRS) | 2 | Número | 0 | 1 | 0 | 2 | [5 empty] | Diseñar proyecto de guía y modelo de conformidad con los temas identificados | 0.5 | 2017-02-16 | 2017-07-31 | 165 |  | 0.05: 7%; 0.05: 26%; 0.2: 44%; 0.3: 63%; 0.4: 81%; 0.5: 100% | Se tiene borrador del proyector par revisión de la Subdirectora de IyV | Borrador Guía
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Prevención para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Académica y Financiera de las IES. | Magda Méndez | Subdirección de Inspección y Vigilancia | 189 IES capacitadas con la guía y modelos para mejores prácticas | 189 | Número | 0 | 62 | 125 | 189 | [5 empty] | Socializar la guía y modelo con las IES | 1 | 2017-04-01 | 2017-11-30 | 243 |  |  |  | 12% | 25% | 37% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% |  | 1 informe capacitación a 11 IES en la Ciudad de Medellín | Informe de socialización , la socialización se realizará, mediante envió de la misma a cada una de las IES y capacitaciones
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Prevención para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Académica y Financiera de las IES. | Magda Méndez | Subdirección de Inspección y Vigilancia | Una (1) guía que regula la publicidad de las IES elaborada | 100% | Porcentaje | 0.7 | 1 | [7 empty] | Elaborar el ABC de la resolución que regula la publicidad de las IES en el micro sitio LUPA. | 0.25 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 27 | [12 empty] | Se tiene el borrador de la Guía, respecto al micro sitio de Lupa ya se realizaron todas la mejoras solicitadas por el área de tecnología y ya se encuentran aprobados los servidores de pruebas | Borrador de Guía | bar: 0.05 to 0.05
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Prevención para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Académica y Financiera de las IES. | Magda Méndez | Subdirección de Inspección y Vigilancia | Una (1) guía que regula la publicidad de las IES elaborada | 100% | Porcentaje | 0.7 | 1 | [7 empty] | Adelantar Talleres con aliados. | 0.15 | 2017-03-01 | 2017-08-31 | 183 |  | 0.05: 16%; 0.2: 33%; 0.3: 50%; 0.4: 66%; 0.5: 83%; 0.6: 100% | Se tiene el borrador de la Guía, respecto al micro sitio de Lupa ya se realizaron todas la mejoras solicitadas por el área de tecnología y ya se encuentran aprobados los servidores de pruebas | Memorias - (recopilación de información recolectada durante los talleres)
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Prevención para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Académica y Financiera de las IES. | Magda Méndez | Subdirección de Inspección y Vigilancia | Una (1) guía que regula la publicidad de las IES elaborada | 100% | Porcentaje | 0.7 | 1 | [7 empty] | Efectuar videoconferencias | 0.2 | 2017-03-01 | 2017-08-31 | 183 |  | 0.05: 16%; 0.2: 33%; 0.3: 50%; 0.4: 66%; 0.5: 83%; 0.6: 100% | se encuentra en proceso de convocatoria a las IES | Memorias (recopilación de información recolectada durante los talleres)
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Prevención para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Académica y Financiera de las IES. | Magda Méndez | Subdirección de Inspección y Vigilancia | Una (1) guía que regula la publicidad de las IES elaborada | 100% | Porcentaje | 0.7 | 1 | [7 empty] | Elaborar la guía de la resolución que regula la publicidad de las IES en el micro sitio LUPA. | 0.4 | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 90 |  | 0.7: 32%; 0.8: 67%; 0.9: 100% | Se esta organizando videoconferencias con las instituciones que no pudieron asistir a al conferencia en la ciudad de Medellín | Guía final
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Prevención para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Académica y Financiera de las IES. | Magda Méndez | Subdirección de Inspección y Vigilancia | 201 IES Socializadas y Capacitadas para el mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 201 | Número | 0 | 66 | 133 | 201 | [5 empty] | Realizar visitas integrales y focalizadas a IES | 0.075 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  | 8% | 17% | 26% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 82% | 91% | 100% | Se encuentran radicados los 4 informes de visitas | Número de informes radicados
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Prevención para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Académica y Financiera de las IES. | Magda Méndez | Subdirección de Inspección y Vigilancia | 201 IES Socializadas y Capacitadas para el mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 201 | Número | 0 | 66 | 133 | 201 | [5 empty] | Hacer seguimiento a las IES en el ejercicio de la función preventiva | 0.05 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  | 8% | 17% | 26% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 82% | 91% | 100% | Se encuentran radicados los 3 informes de visitas | Número de informes radicados
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Prevención para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Académica y Financiera de las IES. | Magda Méndez | Subdirección de Inspección y Vigilancia | 201 IES Socializadas y Capacitadas para el mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 201 | Número | 0 | 66 | 133 | 201 | [5 empty] | Adelantar jornadas de capacitación a las IES | 0.875 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  | 8% | 17% | 26% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 82% | 91% | 100% | 1 informe de las capacitaciones realizadas en la ciudad de Medellín y en la Guajira | Memorias (recopilación de información recolectada durante los talleres)
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Prevención para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Académica y Financiera de las IES. | Magda Méndez | Subdirección de Inspección y Vigilancia | Un (1) Informe sobre la implementación y perspectiva de aplicación de la Ley 1740 | 100% | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Consolidar la Información | 0.16 | 2017-02-01 | 2017-04-01 | 59 |  | 8% 8% 8%: 46%; 17% 17% 17%: 98%; 26% 26% 26%: 100% | Se han recopilado los informes de las vistas realizadas a las instituciones a las cuales se las ha aplicado medidas preventivas en el marco de la Ley 17140 | base de datos con información consolidad y actualizada
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Prevención para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Académica y Financiera de las IES. | Magda Méndez | Subdirección de Inspección y Vigilancia | Un (1) Informe sobre la implementación y perspectiva de aplicación de la Ley 1740 | 100% | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Analizar las acciones y resultados | 0.16 | 2017-04-02 | 2017-07-01 | 90 |  | 26% 26% 26%: 31%; 36% 36% 36%: 66%; 45% 45% 45%: 99%; 54% 54% 54%: 100% |  | informe preliminar
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Prevención para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Académica y Financiera de las IES. | Magda Méndez | Subdirección de Inspección y Vigilancia | Un (1) Informe sobre la implementación y perspectiva de aplicación de la Ley 1740 | 100% | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Socializar los resultados con el equipo del Viceministerio de Educación Superior | 0.18 | 2017-07-02 | 2017-08-01 | 30 |  | 54% 54% 54%: 97%; 63% 63% 63%: 100% |  | Memorias de la Socialización
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Prevención para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Académica y Financiera de las IES. | Magda Méndez | Subdirección de Inspección y Vigilancia | Un (1) Informe sobre la implementación y perspectiva de aplicación de la Ley 1740 | 100% | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Continuar con la reglamentación de la Ley 1740 | 0.25 | 2017-08-02 | 2017-10-31 | 90 |  | 63% 63% 63%: 32%; 32% 72% 72% 72%: 66%; 67% 82% 82% 82%: 100% |  | Borrador Decreto Reglamentario Ley 1740
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Prevención para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Académica y Financiera de las IES. | Magda Méndez | Subdirección de Inspección y Vigilancia | Un (1) Informe sobre la implementación y perspectiva de aplicación de la Ley 1740 | 100% | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Elaborar el Informe de la implementación y perspectiva de aplicación de la Ley 1740 | 0.25 | 2017-08-02 | 2017-10-31 | 90 |  | 63% 63% 63%: 32%; 32% 72% 72% 72%: 66%; 67% 82% 82% 82%: 100% |  | Informe final
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Plan de Educación Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 15 Planes de "Buscando Carrera para la paz" en 15 municipios ZVTN implementados | 15 | Número | 0 | 5 | 10 | 15 | [5 empty] | Diseñar planes de orientación socio ocupacional para el posconflicto | 0.1 | 2017-01-16 | 2017-03-15 | 58 | 0.26 | 8% 8% 8%: 0.74; 17% 17% 17%: 1 | Se diseñaron los planes de orientación para los 15 municipios, Se encuentra en concertación con las Secretarias de Educación para iniciar la implementación. | 1 documento con el diseño de los planes de orientación para el posconflicto
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Plan de Educación Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 15 Planes de "Buscando Carrera para la paz" en 15 municipios ZVTN implementados | 15 | Número | 0 | 5 | 10 | 15 | [5 empty] | Efectuar 5 Talleres Buscando Carrera para los primeros 100 días | 0.3 | 2017-01-23 | 2017-02-28 | 36 | 0.26 | [11 empty] | Se llevaron a cabo 6 talleres de OSO. | 5 Talleres Buscando Carrera para los primeros 100 días | bar: 8% 8% 8% to 17% 17% 17%
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Plan de Educación Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 15 Planes de "Buscando Carrera para la paz" en 15 municipios ZVTN implementados | 15 | Número | 0 | 5 | 10 | 15 | [5 empty] | Implementar en 15 municipios planes de orientación socio-ocupacional para el posconflicto | 0.6 | 2017-03-15 | 2017-11-28 | 258 |  |  | 1 | 0.18 | 0.3 | 0.41 | 0.53 | 0.66 | 0.77 | 0.89 | 1 |  | Se está iniciando la implementación de los planes en los municipios que fueron priorizados. | 15 municipios con planes de orientación socio-ocupacional implementados
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Plan de Educación Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) diagnóstico de Educación Superior Rural | 1 | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | Actualizar el diagnóstico | 1 | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 58 | 0.52 | [11 empty] | Se entregó diagnóstico y presentación al VES | Documento de diagnóstico actualizado | bar: 8% 8% 8% to 17% 17% 17%
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Plan de Educación Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) Plan de infraestructura para la educación superior rural diseñado | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | Identificar necesidades de infraestructura técnica, tecnológica y universitaria y ambientes de aprendizaje | 0.2 | 2017-02-01 | 2017-05-31 | 119 |  | 8% 8% 8%: 0.23; 17% 17% 17%: 1; 26% 26% 26%: 0.74; 36% 36% 36%: 1 | Se llevó a cabo una reunión con MinTic para identificar las necesidades de infraestructura tecnológica que permitan llevar oferta virtual a los municipios priorizados. MinTic se comprometió a enviar base de datos con el estado de avance de los programas nacionales de fibra óptica de alta velocidad. Se está a la espera del reporte. | Matriz de necesidades de los 167 municipios priorizados
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Plan de Educación Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) Plan de infraestructura para la educación superior rural diseñado | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | Cuantificar y gestionar recursos | 0.2 | 2017-06-01 | 2017-12-15 | 197 | [5 empty] | 0.15 | 0.3 | 0.46 | 0.61 | 0.77 | 0.92 | 1 |  | Recursos cuantificados
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Plan de Educación Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) Plan de infraestructura para la educación superior rural diseñado | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | Diseñar plan de infraestructura educativa en áreas rurales | 0.6 | 2017-08-01 | 2017-10-15 | 75 |  | 63% 63% 63%: 0.4; 32% 72% 72% 72%: 0.8; 67% 82% 82% 82%: 1 |  | 1 plan diseñado
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Plan de Educación Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) documento con los lineamientos para la oferta TyT y ETDH con enfoque regional y rural | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | Mapear la oferta pertinente para el desarrollo regional en los 187 municipios, basados en el MNC | 0.4 | 2017-02-15 | 2017-03-31 | 44 |  | 8% 8% 8%: 0.3; 17% 17% 17%: 1 | Se solicitó la base de datos a SDS, para identificar los municipios respectivos, sobre lo cual la EDTH identifica que trabajará en 7 de los departamentos. | Matriz de identificación de oferta pertinente
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Plan de Educación Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) documento con los lineamientos para la oferta TyT y ETDH con enfoque regional y rural | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | Definir la oferta a partir del enfoque regional y rural en el marco del posconflicto | 0.6 | 2017-03-15 | 2017-11-30 | 260 |  |  | 0.18 | 0.18 | 0.3 | 0.41 | 0.53 | 0.65 | 0.77 | 0.88 | 1 |  | Se identificó la oferta actual de programas de pregrado relacionados con el sector agropecuario, medioambiente y turístico. | Lineamientos para la oferta TyT-ETDH SNET con enfoque regional y rural
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Plan de Educación Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Acompañamiento a siete (7) Instituciones ETDH en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad | 7 | Número | 0 | 0 | 3 | 7 | [5 empty] | Revisar la oferta ETDH en áreas rurales | 0.4 | 2017-02-15 | 2017-03-31 | 44 |  | 8% 8% 8%: 0.3; 17% 17% 17%: 1 | Se revisó la base de datos del SIET en oferta en áreas rurales dispersas para definir los municipios a intervenir. | Matriz ETDH de oferta pertinente
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Plan de Educación Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Acompañamiento a siete (7) Instituciones ETDH en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad | 7 | Número | 0 | 0 | 3 | 7 | [5 empty] | Articular con 7 secretarías de 7 departamentos para fomentar programas ETDH en esas regiones | 0.6 | 2017-03-15 | 2017-11-30 | 260 |  |  | 0.06 | 0.18 | 0.3 | 0.41 | 0.53 | 0.65 | 0.77 | 0.88 | 1 |  | Se realizaron reuniones con las Secretarias de Educación del Caquetá, Atlántico y Barranquilla | 7 Instituciones con acompañamiento en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad para una oferta con enfoque rural de calidad
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Plan de Educación Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) plan de formación de docentes rurales para la paz diseñado | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | Crear de la red de universidades por la paz | 0.25 | 2017-01-16 | 2017-02-28 | 43 | 0.35 | [11 empty] | Red de Universidades por la paz constituida en evento en la Universidad Nacional | Red de al menos 17 Universidades por la paz constituida | bar: 8% 8% 8% to 17% 17% 17%
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Plan de Educación Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) plan de formación de docentes rurales para la paz diseñado | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | Elaborar un diagnóstico de necesidades de formación de docentes rurales | 0.25 | 2017-03-01 | 2017-05-31 | 91 |  | 17% 17% 17%: 0.33; 26% 26% 26%: 0.66; 36% 36% 36%: 1 |  | Matriz de diagnóstico
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Plan de Educación Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) plan de formación de docentes rurales para la paz diseñado | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | Desarrollar plan de formación de docentes por la paz | 0.5 | 2017-06-01 | 2017-09-30 | 121 |  | 45% 45% 45%: 0.24; 54% 54% 54%: 0.5; 63% 63% 63%: 0.75; 32% 72% 72% 72%: 1 |  | Plan de formación de docentes por la paz
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Universidades de Paz | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 428 nuevos cupos adjudicados en 15 municipios y 7 IES | 428 | Número | 0 | 0 | 220 | 248 | [5 empty] | Priorizar 7 municipios para la estrategia | 0.1 | 2017-01-16 | 2017-02-28 | 43 | 0.35 | [11 empty] | Se priorizaron 7 municipios de los 167 en el marco del posconflicto, teniendo en cuenta que tuvieran infraestructura física y oferta de una IES pública | Lista de municipios seleccionados | bar: 8% 8% 8% to 17% 17% 17%
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Universidades de Paz | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 428 nuevos cupos adjudicados en 15 municipios y 7 IES | 428 | Número | 0 | 0 | 220 | 248 | [5 empty] | Realizar la gestión de recursos | 0.3 | 2017-01-16 | 2017-10-31 | 288 | 0.05 | 0.15 | 0.26 | 0.36 | 0.47 | 0.57 | 0.68 | 0.79 | 0.89 | 1 |  |  | Se realizaron mesas de trabajo con el MADR para cofinanciar el acceso al programa universidades de paz. Actualmente se está elaborando una propuesta para llevar oferta virtual a las regiones | 13 mil millones de pesos gestionados para Universidades de Paz en 2017
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Universidades de Paz | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 428 nuevos cupos adjudicados en 15 municipios y 7 IES | 428 | Número | 0 | 0 | 220 | 248 | [5 empty] | Adelantar la apertura de la Convocatoria 2017-II | 0.25 | 2017-06-15 | 2017-08-11 | 57 |  | 45% 45% 45%: 0.26; 54% 54% 54%: 0.81; 63% 63% 63%: 1 |  | 200 nuevos cupos ofertados
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Universidades de Paz | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 428 nuevos cupos adjudicados en 15 municipios y 7 IES | 428 | Número | 0 | 0 | 220 | 248 | [5 empty] | Priorizar 8 municipios para la estrategia | 0.1 | 2017-09-01 | 2017-10-15 | 44 |  | 32% 72% 72% 72%: 0.66; 67% 82% 82% 82%: 1 |  | Lista de municipios seleccionados
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Universidades de Paz | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 428 nuevos cupos adjudicados en 15 municipios y 7 IES | 428 | Número | 0 | 0 | 220 | 248 | [5 empty] | Adelantar la apertura de la Convocatoria 2018-I | 0.25 | 2017-10-25 | 2017-12-25 | 61 |  | 67% 82% 82% 82%: 0.1; 100% 91% 91% 91%: 0.59; 100% 100% 100% 100%: 1 |  | 228 nuevos cupos ofertados
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Universidades de Paz | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 3 IES acompañadas y con implementación de estrategias claves para la permanencia, en el programa Universidades de Paz | 3 | Número | 0 | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | Formalizar alianzas estratégicas con entes regionales para garantizar la permanencia universitaria con condiciones mínimas en 5 municipios | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-11-30 | 318 | 0.05 | 0.14 | 0.23 | 0.33 | 0.42 | 0.52 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1 |  | Capacitación interna para definir institucionalmente y de manera coordinada las líneas estratégicas que el MEN, a través del plan de permanencia, definió para implementación en las IES. | Listado de alianzas estratégicas con entes regionales formalizados
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Universidades de Paz | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 3 IES acompañadas y con implementación de estrategias claves para la permanencia, en el programa Universidades de Paz | 3 | Número | 0 | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | Gestionar los recursos con diferentes actores para la nivelación académica de los estudiantes de región | 0.4 | 2017-01-16 | 2017-11-30 | 318 | 0.05 | 0.14 | 0.23 | 0.33 | 0.42 | 0.52 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1 |  |  | Recursos gestionados para nivelación académica
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Universidades de Paz | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 3 IES acompañadas y con implementación de estrategias claves para la permanencia, en el programa Universidades de Paz | 3 | Número | 0 | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | Diseñar y fomentar un plan de bienestar universitario en 5 municipios donde hace presencia universidades de paz | 0.4 | 2017-05-01 | 2017-11-30 | 213 |  |  |  |  | 0.14 | 0.28 | 0.43 | 0.57 | 0.71 | 0.86 | 1 |  |  | 5 planes de bienestar universitario diseñados en 5 municipios con presencia de Universidades de paz
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Financiación plan de educación rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Gestión de fuentes de recursos para el plan de educación rural | 100% | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Definir los recursos PGN vía recursos de renta | 0.45 | 2017-02-01 | 2017-09-01 | 212 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Financiación plan de educación rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Gestión de fuentes de recursos para el plan de educación rural | 100% | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Generar alianzas vía cooperación internacional y/o articulación con otras entidades del Gobierno y privadas | 0.1 | 2017-03-01 | 2017-12-01 | 275 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Financiación plan de educación rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Gestión de fuentes de recursos para el plan de educación rural | 100% | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Gestionar recursos crédito Banco Mundial | 0.45 | 2017-03-01 | 2017-12-01 | 275 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gobernanza | Ana Milena Gualdrón | Despacho Viceministerio de Educación Superior | 4 documentos diagnóstico de estado de las 62 IES en los componentes normativo, financiero, calidad y de gestión | 4 | Número | 1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | Elaborar el documento de diagnóstico de debilidades en la normatividad de las IES públicas para la Subdirección de Inspección y Vigilancia | 0.15 | 0 | 0 | 89 | 0.34 | 8% 8% 8%: 0.65; 17% 17% 17%: 1 |  | Documento diagnóstico de debilidades en la normatividad de las IES públicas
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gobernanza | Ana Milena Gualdrón | Despacho Viceministerio de Educación Superior | 4 documentos diagnóstico de estado de las 62 IES en los componentes normativo, financiero, calidad y de gestión | 4 | Número | 1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | Socializar a la Subdirección de Inspección y Vigilancia el documento de diagnóstico de debilidades en la normatividad de las IES públicas | 0.1 | 0 | 0 | 14 | [13 empty] | Socialización documento diagnóstico de debilidades en la normatividad de las IES públicas | bar: 26% 26% 26%
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gobernanza | Ana Milena Gualdrón | Despacho Viceministerio de Educación Superior | 4 documentos diagnóstico de estado de las 62 IES en los componentes normativo, financiero, calidad y de gestión | 4 | Número | 1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | Elaborar el documento diagnóstico de situación financiera de las IES públicas para la Dirección de Fomento y Subdirección de Inspección y Vigilancia | 0.15 | 0 | 0 | 58 | 0.52 | 8% 8% 8%: 0.8; 17% 17% 17%: 1 |  | Documento diagnóstico de situación financiera de las IES públicas
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gobernanza | Ana Milena Gualdrón | Despacho Viceministerio de Educación Superior | 4 documentos diagnóstico de estado de las 62 IES en los componentes normativo, financiero, calidad y de gestión | 4 | Número | 1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | Socializar a la Dirección de Fomento y Subdirección de Inspección y Vigilancia el documento diagnóstico de situación financiera de las IES públicas | 0.1 | 0 | 0 | 14 | [13 empty] | Socialización documento diagnóstico de debilidades en la normatividad de las IES públicas | bar: 26% 26% 26%
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gobernanza | Ana Milena Gualdrón | Despacho Viceministerio de Educación Superior | 4 documentos diagnóstico de estado de las 62 IES en los componentes normativo, financiero, calidad y de gestión | 4 | Número | 1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | Elaborar el documento diagnóstico de debilidades y fortalezas en los procesos de calidad en las IES públicas para la Dirección de Calidad y la Dirección de Fomento | 0.15 | 0 | 0 | 89 | 0.34 | 8% 8% 8%: 0.65; 17% 17% 17%: 1 |  | Documento diagnóstico de debilidades y fortalezas en los procesos de calidad en las IES públicas
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gobernanza | Ana Milena Gualdrón | Despacho Viceministerio de Educación Superior | 4 documentos diagnóstico de estado de las 62 IES en los componentes normativo, financiero, calidad y de gestión | 4 | Número | 1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | Socializar a la Dirección de Calidad y la Dirección de Fomento el documento diagnóstico de debilidades y fortalezas en los procesos de calidad en las IES públicas | 0.1 | 0 | 0 | 14 | [13 empty] | Socialización documento diagnóstico de debilidades en la normatividad de las IES públicas | bar: 26% 26% 26%
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gobernanza | Ana Milena Gualdrón | Despacho Viceministerio de Educación Superior | 4 documentos diagnóstico de estado de las 62 IES en los componentes normativo, financiero, calidad y de gestión | 4 | Número | 1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | Elaborar el documento diagnóstico de ejecución de planes de desarrollo institucional en IES públicas para la Dirección de Fomento | 0.15 | 0 | 0 | 182 |  | 45% 45% 45%: 0.16; 54% 54% 54%: 0.33; 63% 63% 63%: 0.5; 32% 72% 72% 72%: 0.66; 67% 82% 82% 82%: 0.84; 100% 91% 91% 91%: 1 |  | Documento diagnóstico de ejecución de planes de desarrollo institucional en IES públicas
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gobernanza | Ana Milena Gualdrón | Despacho Viceministerio de Educación Superior | 4 documentos diagnóstico de estado de las 62 IES en los componentes normativo, financiero, calidad y de gestión | 4 | Número | 1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | Socializar a la Dirección de Fomento el documento diagnóstico de ejecución de planes de desarrollo institucional en IES públicas | 0.1 | 0 | 0 | 14 | [13 empty] | Socialización documento diagnóstico de debilidades en la normatividad de las IES públicas | bar: 100% 100% 100% 100%
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gobernanza | Ana Milena Gualdrón | Despacho Viceministerio de Educación Superior | Un (1) Foro Nacional de Miembros de Consejos Superiores y directivos de las IES públicas | 1 | Número | 0 | 0.4 | 1 | [6 empty] | Identificar y enlazar conferencistas para el Foro Nacional de Miembros de Consejos Superiores y directivos de las IES públicas | 0.2 | 0 | 0 | 29 | [13 empty] | Definición de temas estratégicos para el Foro | bar: 45% 45% 45%
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gobernanza | Ana Milena Gualdrón | Despacho Viceministerio de Educación Superior | Un (1) Foro Nacional de Miembros de Consejos Superiores y directivos de las IES públicas | 1 | Número | 0 | 0.4 | 1 | [6 empty] | Realizar una (1) convocatoria de conferencistas y participantes al Foro Nacional de Miembros de Consejos Superiores y directivos de las IES públicas | 0.3 | 0 | 0 | 60 |  | 54% 54% 54%: 0.5; 63% 63% 63%: 1 |  | Convocatoria de conferencistas y participantes
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gobernanza | Ana Milena Gualdrón | Despacho Viceministerio de Educación Superior | Un (1) Foro Nacional de Miembros de Consejos Superiores y directivos de las IES públicas | 1 | Número | 0 | 0.4 | 1 | [6 empty] | Realizar un (1) Foro Nacional de Miembros de Consejos Superiores y directivos de las IES públicas | 0.5 | 0 | 0 | 28 | [13 empty] | 1er. Foro Nacional de Miembros realizado | bar: 32% 72% 72% 72%
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gobernanza | Ana Milena Gualdrón | Despacho Viceministerio de Educación Superior | Realizar medición Ley de Transparencia | 62 | Fichas | 0 | 0 | 0 | 62 | [5 empty] | Capacitación interlocutores de las IES para medición de cumplimento de ley de transparencia | 0.1 | 2017-07-01 | 2017-08-15 | 45 |  | 63% 63% 63%: 0.5; 32% 72% 72% 72%: 0.5 |  | Capacitación de interlocutores de la ley de transparencia
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gobernanza | Ana Milena Gualdrón | Despacho Viceministerio de Educación Superior | Realizar medición Ley de Transparencia | 62 | Fichas | 0 | 0 | 0 | 62 | [5 empty] | Apertura de formulario para diligenciamiento de soportes para la medición | 0.2 | 2017-08-16 | 2017-09-30 | 45 |  | 32% 72% 72% 72%: 0.3; 67% 82% 82% 82%: 0.7 |  | Formulario de reporte de la Información ley de transparencia
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gobernanza | Ana Milena Gualdrón | Despacho Viceministerio de Educación Superior | Realizar medición Ley de Transparencia | 62 | Fichas | 0 | 0 | 0 | 62 | [5 empty] | Publicación de fichas de cumplimiento de Ley de transparencia por IES | 0.7 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 91 |  | 67% 82% 82% 82%: 0.1; 100% 91% 91% 91%: 0.4; 100% 100% 100% 100%: 0.5 |  | 62 fichas de cumplimiento de la ley de transparencia
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gestión | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) Tablero de control para fortalecer la gestión de las IES | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | Elaborar el mapeo y análisis de sistemas información e indicadores | 0.05 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | 15 | 1 | [11 empty] | Se elaboró la propuesta metodológico, se definieron los componentes e indicadores a incorporar en el tablero. La propuesta fue socializada en Comité del VES de la primera semana de abril. Se solicitaron ajustes que serán incorporados para posteriormente presentar la metodología a la Ministra. | Matriz de mapeo | bar: 17% 17% 17%
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gestión | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) Tablero de control para fortalecer la gestión de las IES | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | Diseñar dimensiones, estrategias e indicadores | 0.1 | 2017-01-30 | 2017-02-28 | 29 | 0.03 | [11 empty] | Se elaboró la propuesta metodológico, se definieron los componentes e indicadores a incorporar en el tablero. La propuesta fue socializada en Comité del VES de la primera semana de abril. Se solicitaron ajustes que serán incorporados para posteriormente presentar la metodología a la Ministra. | Diseño Inicial | bar: 8% 8% 8% to 17% 17% 17%
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gestión | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) Tablero de control para fortalecer la gestión de las IES | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | Efectuar la validación inicial de la herramienta | 0.1 | 2017-02-15 | 2017-03-30 | 43 |  | 8% 8% 8%: 0.3; 17% 17% 17%: 1 | Se llevó a cabo la validación de la Viceministra y están pendiente los ajustes para llevar a validación con la Ministra. | Diseño con validación inicial
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gestión | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) Tablero de control para fortalecer la gestión de las IES | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | Llevar a cabo el desarrollo tecnológico de la herramienta | 0.25 | 2017-03-15 | 2017-06-30 | 107 |  | 17% 17% 17%: 0.15; 26% 26% 26%: 0.43; 36% 36% 36%: 0.72; 45% 45% 45%: 1 |  | Versión Beta Tablero de Control
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gestión | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) Tablero de control para fortalecer la gestión de las IES | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | Realizar la prueba versión beta con 3 IES | 0.4 | 2017-06-01 | 2017-10-31 | 152 |  | 45% 45% 45%: 0.19; 54% 54% 54%: 0.39; 63% 63% 63%: 0.6; 32% 72% 72% 72%: 0.8; 67% 82% 82% 82%: 1 |  | 3 IES con implementación de tablero de control
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gestión | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) Tablero de control para fortalecer la gestión de las IES | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | Publicar Resultados, Concertación y Versión Final | 0.1 | 2017-10-01 | 2017-12-15 | 75 |  | 67% 82% 82% 82%: 0.4; 100% 91% 91% 91%: 0.8; 100% 100% 100% 100%: 1 |  | Tablero de control diseñado y validado
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | SAGIES | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) módulo financiero del SNIES implementado | 1 | Número | 10 | 50 | 80 | 100 | [5 empty] | Definir variables y reportes de la información financiera para parametrizar herramienta de cargue | 0.45 | 2017-01-01 | 2017-03-30 | 88 | 0.34 | 8% 8% 8%: 0.66; 17% 17% 17%: 1 | El módulo financiero está en producción | Plantillas de cargue validadas
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | SAGIES | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) módulo financiero del SNIES implementado | 1 | Número | 10 | 50 | 80 | 100 | [5 empty] | Modificar la Resolución 20434 de 2016 que reglamenta el reporte de información en SNIES | 0.1 | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 88 |  | 8% 8% 8%: 0.31; 17% 17% 17%: 0.66; 26% 26% 26%: 1 | Se está a la espera de revisión por parte de Inspección y Vigilancia | Resolución expedida
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | SAGIES | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) módulo financiero del SNIES implementado | 1 | Número | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Realizar capacitación a nivel nacional de las 288 IES | 0.45 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 60 |  | 63% 63% 63%: 0.5; 32% 72% 72% 72%: 1 |  | 6 jornadas de capacitación realizadas
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | SAGIES | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 100% de los recursos de la Reforma Tributaria distribuidos a las IES | 100 | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Hacer seguimiento a la adición presupuestal | 0.2 | 2017-01-01 | 2017-03-16 | 74 | 0.41 | 8% 8% 8%: 0.78; 17% 17% 17%: 1 | Se hace seguimiento a la OAPF del MEN en cuanto a la apropiación de recursos de la reforma tributaria, ya se tiene un correo electrónico con la confirmación de Hacienda (marzo) | Adición presupuestal al Ministerio de Educación
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | SAGIES | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 100% de los recursos de la Reforma Tributaria distribuidos a las IES | 100 | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Elaborar y validar el modelo de distribución de los recursos con las IES | 0.1 | 2017-02-01 | 2017-03-15 | 42 |  | 8% 8% 8%: 0.64; 17% 17% 17%: 1 | Hay una versión preliminar de los escenarios planteados por el SUE que será validada en el consejo nacional del SUE (marzo) | Documento con el Modelo de Distribución de los recursos
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | SAGIES | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 100% de los recursos de la Reforma Tributaria distribuidos a las IES | 100 | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Expedir los Decretos reglamentarios de Cooperativas | 0.1 | 2017-02-01 | 2017-05-15 | 103 |  | 8% 8% 8%: 0.26; 17% 17% 17%: 0.56; 26% 26% 26%: 0.85; 36% 36% 36%: 1 | Se cuenta con la primera versión del decreto reglamentario, queda por ser revisada por la oficina asesora jurídica del MEN (marzo) | Decreto reglamentario
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | SAGIES | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 100% de los recursos de la Reforma Tributaria distribuidos a las IES | 100 | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Expedir los Decretos reglamentarios de tarifa general del IVA | 0.1 | 2017-02-01 | 2017-05-15 | 103 |  | 8% 8% 8%: 0.26; 17% 17% 17%: 0.56; 26% 26% 26%: 0.85; 36% 36% 36%: 1 | Se cuenta con la primera versión del decreto reglamentario, queda por ser revisada por la oficina asesora jurídica del MEN (marzo) | Decreto reglamentario
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | SAGIES | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 100% de los recursos de la Reforma Tributaria distribuidos a las IES | 100 | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Expedir los Decretos reglamentarios de recaudo renta | 0.35 | 2017-02-01 | 2017-05-15 | 103 |  | 8% 8% 8%: 0.26; 17% 17% 17%: 0.56; 26% 26% 26%: 0.85; 36% 36% 36%: 1 | Se cuenta con la primera versión del decreto reglamentario, queda por ser revisada por la oficina asesora jurídica del MEN (marzo) | Decreto reglamentario
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | SAGIES | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 100% de los recursos de la Reforma Tributaria distribuidos a las IES | 100 | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Efectuar el seguimiento al primer giro de recursos IES | 0.05 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 29 | [13 empty] | Recursos girados a las IES | bar: 45% 45% 45%
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | SAGIES | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 100% de los recursos de la Reforma Tributaria distribuidos a las IES | 100 | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Efectuar el seguimiento al segundo giro de recursos IES | 0.05 | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 29 | [13 empty] | Recursos girados a las IES | bar: 32% 72% 72% 72%
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | SAGIES | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 100% de los recursos de la Reforma Tributaria distribuidos a las IES | 100 | Porcentaje | 30 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | Efectuar el seguimiento al tercero giro de recursos IES | 0.05 | 2017-12-01 | 2017-12-15 | 14 | [13 empty] | Recursos girados a las IES | bar: 100% 100% 100% 100%
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | SAGIES | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Una (1) propuesta de estructuración de recursos para el funcionamiento de las IES Públicas | 1 | Número | 30 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | Analizar la situación financiera de las IES | 0.5 | 2017-02-01 | 2017-04-15 | 73 |  | 8% 8% 8%: 0.37; 17% 17% 17%: 0.79; 26% 26% 26%: 1 | Se consolida la primera versión del diagnóstico financiero de las IES (marzo) | Documento con el análisis de la situación de las IES
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | SAGIES | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Una (1) propuesta de estructuración de recursos para el funcionamiento de las IES Públicas | 1 | Número | 30 | 60 | 100 | 100 | [5 empty] | Realizar un foro con las principales IES Públicas y crear una mesa de trabajo para la identificación de propuesta para la sostenibilidad de las IES. | 0.15 | 2017-04-15 | 2017-05-15 | 30 |  | 26% 26% 26%: 0.5; 36% 36% 36%: 1 |  | Foro realizado y constitución de mes de trabajo
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | SAGIES | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Una (1) propuesta de estructuración de recursos para el funcionamiento de las IES Públicas | 1 | Número | 30 | 60 | 100 | 100 | [5 empty] | Elaborar una propuesta de estructuración de recursos para el funcionamiento de IES Públicas | 0.35 | 2017-04-15 | 2017-08-15 | 122 |  | 26% 26% 26%: 0.12; 36% 36% 36%: 0.38; 45% 45% 45%: 0.62; 54% 54% 54%: 0.88; 63% 63% 63%: 1 |  | Documento con la propuesta
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | SAGIES | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Fondo para el fortalecimiento de Infraestructura de IES Públicas estructurado | 1 | Número | 30 | 60 | 100 | 100 | [5 empty] | Elaborar un documento con las estrategias y plan de trabajo para su implementación (Cofinanciación ETC- Estrategia de Cooperación) | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-04-15 | 103 | 0.28 | 8% 8% 8%: 0.55; 17% 17% 17%: 0.85; 26% 26% 26%: 1 | Se adelanta un documento de diagnóstico del estado de infraestructura y primera propuesta de estrategias de intervención (marzo) | Documento con las estrategias
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | SAGIES | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Fondo para el fortalecimiento de Infraestructura de IES Públicas estructurado | 1 | Número | 30 | 60 | 100 | 100 | [5 empty] | Definir recursos iniciales para apalancar Fondo de Financiamiento de Infraestructura con ICETEX | 0.1 | 2017-02-01 | 2017-03-30 | 57 |  | 8% 8% 8%: 0.47; 17% 17% 17%: 1 | Se han hecho mesas de trabajo con ICETEX, Findeter y FONADE para la definición de recursos iniciales (marzo) | Documento con la revisión
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | SAGIES | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Fondo para el fortalecimiento de Infraestructura de IES Públicas estructurado | 1 | Número | 30 | 60 | 100 | 100 | [5 empty] | Elaborar una propuesta de priorización de intervención, para la construcción de Infraestructura | 0.1 | 2017-03-15 | 2017-04-15 | 31 |  | 17% 17% 17%: 0.52; 26% 26% 26%: 1 | En las reuniones con ICETEX, Findeter y Fonade se establecen los primeros mecanismos de fortalecimiento económico del fondo (marzo) | Documento con la propuesta de priorización de intervención
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | SAGIES | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Fondo para el fortalecimiento de Infraestructura de IES Públicas estructurado | 1 | Número | 30 | 60 | 100 | 100 | [5 empty] | Diseñar alternativas complementarias para la financiación de Infraestructura (Proyecto tipo APP-SGR, SGR CTeI, otros) | 0.3 | 2017-01-02 | 2017-06-15 | 164 | 0.18 | 8% 8% 8%: 0.35; 17% 17% 17%: 0.54; 26% 26% 26%: 0.72; 36% 36% 36%: 0.91; 45% 45% 45%: 1 | Se priorizaron 3 ITTU públicas para hacer acompañamiento técnico a la formulación de igual número de proyectos a ser cofinanciados con regalías (marzo) | Documento con las propuestas de alternativas para financiar infraestructura
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | SAGIES | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Fondo para el fortalecimiento de Infraestructura de IES Públicas estructurado | 1 | Número | 30 | 60 | 100 | 100 | [5 empty] | Crear y hacer el lanzamiento del Fondo de Financiamiento de Infraestructura para IES Públicas | 0.1 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 29 | [13 empty] | Documento con la estructura del fondo y lanzamiento | bar: 45% 45% 45%
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | SAGIES | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Fondo para el fortalecimiento de Infraestructura de IES Públicas estructurado | 1 | Número | 0 | 30 | 60 | 100 | [5 empty] | Diseñar convocatoria de proyectos de Infraestructura | 0.1 | 2017-06-01 | 2017-07-30 | 59 |  | 45% 45% 45%: 0.49; 54% 54% 54%: 1 |  | Documento con la convocatoria
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | SAGIES | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Fondo para el fortalecimiento de Infraestructura de IES Públicas estructurado | 1 | Número | 0 | 30 | 60 | 100 | [5 empty] | Seleccionar y Adjudicar los proyectos | 0.1 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 29 | [13 empty] | Listado de proyectos a financiar | bar: 100% 91% 91% 91%
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Ser Pilo Paga (SPP) | Claudia Díaz | Responsable proyecto Ser Pilo Paga | Un (1) Plan de rediseño, estructuración y financiación de SPP4 | 1 | Número | 0.4 | 0.8 | 1 | [6 empty] | Rediseñar la convocatoria y condiciones de SPP4 para garantizar su financiación y sostenibilidad | 0.25 | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 58 |  | 8% 8% 8%: 0.47; 17% 17% 17%: 1 | A raíz de la decisión determinada por el MEN se iniciará el diseño de estructuración de la cuarta versión del Programa. | 1.Propuesta de rediseño, estructuración y modelo de financiación de la convocatoria SPP4
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Ser Pilo Paga (SPP) | Claudia Díaz | Responsable proyecto Ser Pilo Paga | Un (1) Plan de rediseño, estructuración y financiación de SPP4 | 1 | Número | 0.4 | 0.8 | 1 | [6 empty] | Apropiar Recursos SPP: liquidación de fondos, Resolución de situación de fondos, vigencias futuras otros fondos, utilidades ICETEX. Efectuar la solicitud aval fiscal y trámite de recursos SPP4 | 0.15 | 2017-02-15 | 2017-07-30 | 165 |  | 8% 8% 8%: 0.08; 17% 17% 17%: 0.27; 26% 26% 26%: 0.45; 36% 36% 36%: 0.64; 45% 45% 45%: 0.82; 54% 54% 54%: 1 |  | 2.Vigencias Futuras y aval fiscal
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Ser Pilo Paga (SPP) | Claudia Díaz | Responsable proyecto Ser Pilo Paga | Un (1) Plan de rediseño, estructuración y financiación de SPP4 | 1 | Número | 0.4 | 0.8 | 1 | [6 empty] | Revisar Costos SPP: ronda de acuerdos con IES privadas y revisión de costos de IES Públicas. Realizar los escenarios SPP4 para incluir en convocatoria | 0.15 | 2017-01-05 | 2017-01-31 | 26 | 1 | 17% 17% 17%: 0 |  | 3.Acuerdos financieros y de permanencia MEN-IES que incluyen reducción en las tarifas 2018
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Ser Pilo Paga (SPP) | Claudia Díaz | Responsable proyecto Ser Pilo Paga | Un (1) Plan de rediseño, estructuración y financiación de SPP4 | 1 | Número | 0.4 | 0.8 | 1 | [6 empty] | Crear fondo de contingencias SPP | 0.15 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 121 |  | 17% 17% 17%: 0.25; 26% 26% 26%: 0.5; 36% 36% 36%: 0.75; 45% 45% 45%: 1 | Se está revisando el estimado con el cual se asignaron los recursos para la convocatoria del primer semestre haciendo un cruce de información con los beneficiarios activos durante este periodo. | 4.Fondo de Contingencia SPP
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Ser Pilo Paga (SPP) | Claudia Díaz | Responsable proyecto Ser Pilo Paga | Un (1) Plan de rediseño, estructuración y financiación de SPP4 | 1 | Número | 0.4 | 0.8 | 1 | [6 empty] | Fortalecer la defensa judicial de SPP | 0.3 | 2017-02-15 | 2017-02-28 | 13 | [13 empty] | 5.Estrategia de defensa jurídica del programa | bar: 8% 8% 8% to 17% 17% 17%
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Ser Pilo Paga (SPP) | Claudia Díaz | Responsable proyecto Ser Pilo Paga | Un (1) documento de lineamientos de acompañamiento integral académico | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 1 | 1 | [5 empty] | Adaptación del capítulo de lineamientos de éxito académico y bienestar del MEN para los estudiantes beneficiarios de créditos condonables | 0.5 | 2017-02-20 | 2017-07-01 | 131 |  | 17% 17% 17%: 0.3; 26% 26% 26%: 0.53; 36% 36% 36%: 0.76; 45% 45% 45%: 0.99; 54% 54% 54%: 1 | Se tiene un documento preliminar de bienestar universitario enfocado en los beneficiarios del programa SPP. | 1.Documento de lineamientos de éxito académico y bienestar para beneficiarios de créditos condonables
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Ser Pilo Paga (SPP) | Claudia Díaz | Responsable proyecto Ser Pilo Paga | Un (1) documento de lineamientos de acompañamiento integral académico | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 1 | 1 | [5 empty] | Evaluar y publicar IES que cumplen requisitos de bienestar y son viables para el 2018 | 0.5 | 2017-07-01 | 2017-09-10 | 71 |  | 54% 54% 54%: 0.42; 63% 63% 63%: 0.86; 32% 72% 72% 72%: 1 |  | 3.Lista de IES viables para participar en el programa en el 2018
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Ser Pilo Paga (SPP) | Claudia Díaz | Responsable proyecto Ser Pilo Paga | 30.000 pilos activos en el Programa Ser Pilo Paga en el 2017 | 30000 | Número | 30000 | [8 empty] | Realizar convocatoria y adjudicación de créditos condonables del año 2017 | 0.4 | 2017-01-01 | 2017-01-31 | 30 | 1 | [11 empty] | Se realizó la adjudicación de créditos condonables para el programa SPP3 | 1.Acta de la Junta de Adjudicación de créditos condonables adjudicados de SPP en su tercera versión
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Ser Pilo Paga (SPP) | Claudia Díaz | Responsable proyecto Ser Pilo Paga | 30.000 pilos activos en el Programa Ser Pilo Paga en el 2017 | 30000 | Número | 30000 | [8 empty] | Efectuar el seguimiento al ICETEX para lograr eficiencia y cumplimiento de cronograma de pago a IES / Estudiantes | 0.3 | 2017-01-01 | 2017-09-01 | 243 | 0.12 | 0.24 | 0.37 | 0.49 | 0.62 | 0.74 | 0.87 | 1 | 1 |  |  |  | Se ha efectuado el seguimiento y se estableció el cronograma para el desembolso de los recursos a las IES y los beneficiarios con el apoyo de sostenimiento. | 2.Acta mensual de seguimiento al ICETEX para lograr eficiencia y cumplimiento de cronograma de compromisos
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Ser Pilo Paga (SPP) | Claudia Díaz | Responsable proyecto Ser Pilo Paga | 30.000 pilos activos en el Programa Ser Pilo Paga en el 2017 | 30000 | Número | 30000 | [8 empty] | Hacer seguimiento a las IES para garantizar estándares mínimos de bienestar | 0.3 | 2017-02-15 | 2017-12-31 | 319 |  | 17% 17% 17%: 0.1; 26% 26% 26%: 20% Proyectado Abril; 36% 36% 36%: 0.33; 45% 45% 45%: 0.42; 54% 54% 54%: 0.52; 63% 63% 63%: 1 | Se ha realizado recopilación de información con las IES para identificar procesos de segunda lengua, bienestar en salud y nivelaciones. | 3.Ficha mensual de seguimiento a las IES para garantizar estándares mínimos de bienestar
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Financiamiento | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) documento de lineamientos de acompañamiento integral académico | 1 | Número | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Elaborar Antecedentes: Análisis de las falencias del marco normativo actual | 0.15 | 2017-01-23 | 2017-03-31 | 67 |  | 8% 8% 8%: 0.54; 17% 17% 17%: 1 | Se tiene al mes de abril, el análisis histórico normativo de la distinción Andrés Bello y Mejores Bachilleres. Está pendiente hacer análisis para Mejores Saber Pro el cual se tendrá completo para el mes de abril. | 1er avance del documento
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Financiamiento | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) documento de lineamientos de acompañamiento integral académico | 1 | Número | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Elaborar Identificación de aspectos y definición preliminar de lineamientos normativos | 0.45 | 2017-04-01 | 2017-06-15 | 75 |  | 26% 26% 26%: 0.39; 36% 36% 36%: 0.8; 45% 45% 45%: 1 |  | 2o avance del documento
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Financiamiento | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) documento de lineamientos de acompañamiento integral académico | 1 | Número | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Validar con distintos actores del sector (entidades territoriales, DNP, Colciencias, ICETEX, entre otros) | 0.25 | 2017-06-24 | 2017-08-31 | 68 |  | 45% 45% 45%: 0.09; 54% 54% 54%: 0.54; 63% 63% 63%: 1 |  | Documentos con aportes de distintos actores del sector
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Financiamiento | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) documento de lineamientos de acompañamiento integral académico | 1 | Número | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Realizar documento de política de apoyo a la demanda de la educación superior en el país. | 0.15 | 2017-09-03 | 2017-11-15 | 73 |  | 32% 72% 72% 72%: 0.37; 67% 82% 82% 82%: 0.79; 100% 91% 91% 91%: 1 |  | Documento consolidado
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Financiamiento | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Gestión de recursos de SGR con 10 Entidades Territoriales Certificadas | 10 | Número | 15 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Elaborar la Matriz de priorización para acompañamiento de ETC, con programas para Financiación de la Demanda | 0.1 | 2017-02-02 | 2017-03-30 | 56 | 0 | [11 empty] | Se presento matriz con la priorización de ETC y se han realizado actualizaciones | Matriz de ETC para acompañamiento en la formulación | bar: 8% 8% 8% to 17% 17% 17%
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Financiamiento | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Gestión de recursos de SGR con 10 Entidades Territoriales Certificadas | 10 | Número | 15 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Realizar 10 Talleres regionales | 0.1 | 2017-02-02 | 2017-04-30 | 87 | 0 | 8% 8% 8%: 0; 17% 17% 17%: 0.1 | Por política de austeridad en el gasto, se esta revisando la pertinencia de realizar esta actividad. | 10 talleres realizados
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Financiamiento | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Gestión de recursos de SGR con 10 Entidades Territoriales Certificadas | 10 | Número | 15 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Contar con la viabilidad técnica de 10 proyectos, para ser financiados con recursos de regalías | 0.3 | 2017-10-01 | 2017-10-30 | 29 | 0 | 8% 8% 8%: 0.1; 17% 17% 17%: 0 | A la fecha se ha logrado la Viabilidad Técnica en el proyecto "Pilo Atlántico", el cual fue aprobado en OCAD regional Caribe el 14 de marzo de 2017. | 10 proyectos con viabilidad técnica
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Financiamiento | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Gestión de recursos de SGR con 10 Entidades Territoriales Certificadas | 10 | Número | 0 | 50 | 50 | 100 | [5 empty] | Radicar 10 proyectos de Secretarías Técnicas de los OCAD | 0.3 | 2017-10-01 | 2017-10-30 | 29 | 0 | 8% 8% 8%: 0.1; 17% 17% 17%: 0.1 | A la fecha 3 proyectos cuentan con Código BPIN: Atlántico, San Andrés y Amazonas. | 10 Proyectos con ficha BPIN
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Financiamiento | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Gestión de recursos de SGR con 10 Entidades Territoriales Certificadas | 10 | Número | 0 | 50 | 50 | 100 | [5 empty] | Monitorear el cronograma del OCAD según región | 0.2 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 29 | 0 | 8% 8% 8%: 0.1; 17% 17% 17%: 0.1 | Conforme a la radicación de proyectos en Secretaria Técnica se realiza el seguimiento del respectivo OCAD. | Cronograma OCAD
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Financiamiento | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Estructuración del Fondo Inteligente con el ICETEX | 1 | Número | 0 | 50 | 50 | 100 | [5 empty] | Diseñar el modelo de lineamiento de política de población a beneficiar. | 0.3 | 2017-01-02 | 2017-03-21 | 78 | 0.37 | 8% 8% 8%: 0.73; 17% 17% 17%: 1 | Se realizaron mesas de trabajo con ICETEX para la estructura de lineamiento operativo. | Documento con el Modelo de Política
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Financiamiento | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Estructuración del Fondo Inteligente con el ICETEX | 1 | Número | 0 | 50 | 50 | 100 | [5 empty] | Definir la estructura operativa del Fondo Inteligente a través de las IES e ICETEX | 0.2 | 2017-02-01 | 2017-05-15 | 103 |  | 8% 8% 8%: 0.26; 17% 17% 17%: 0.56; 26% 26% 26%: 0.85; 36% 36% 36%: 1 | Se realizó la propuesta para el funcionamiento del proyecto, se realizaron mesas de trabajo con diferentes actores (Dian, DNP, ANDI, CCI, CNBT, U.SALLE, ICETEX) | Documento con la estructura del Fondo
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Financiamiento | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Estructuración del Fondo Inteligente con el ICETEX | 1 | Número | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Realizar el Modelo Financiero para decreto reglamentario | 0.2 | 2017-02-01 | 2017-05-30 | 118 |  | 8% 8% 8%: 0.23; 17% 17% 17%: 0.49; 26% 26% 26%: 0.75; 36% 36% 36%: 1 | se realizó documento borrador de decreto y se presento al Director de Fomento a la s IES | Documento con el Modelo Financiero
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Financiamiento | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Estructuración del Fondo Inteligente con el ICETEX | 1 | Número | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Efectuar las convocatorias para presentación de programas de Becas | 0.1 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 90 |  | 26% 26% 26%: 0.32; 36% 36% 36%: 0.67; 45% 45% 45%: 1 |  | Documento con la convocatoria
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Financiamiento | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Estructuración del Fondo Inteligente con el ICETEX | 1 | Número | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Socializar y gestionar recursos para Fondo Inteligente con sector productivo | 0.1 | 2017-07-01 | 2017-08-30 | 60 |  | 54% 54% 54%: 0.5; 63% 63% 63%: 1 |  | Socialización realizada con SP
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Financiamiento | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Estructuración del Fondo Inteligente con el ICETEX | 1 | Número | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Recibir el 100% de los recursos de Sector productivo para convocatoria 2018 | 0.1 | 2017-09-01 | 2017-12-15 | 105 |  | 32% 72% 72% 72%: 0.28; 67% 82% 82% 82%: 0.57; 100% 91% 91% 91%: 0.86; 100% 100% 100% 100%: 1 |  | Recursos en los programas de Becas
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | ICETEX: FCI - Subsidios | Andrés Vásquez | ICETEX | Un modelo (1) Financiación Contingente al Ingreso- FCI estructurado y reglamentado | 1 | Número | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Estructurar el proyecto de ley modelo de financiación contingente al ingreso | 0.7 | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 88 | 0.33 | 8% 8% 8%: 0.65; 17% 17% 17%: 1 | Se diseño el modelo financiero y se estructuró el proyecto de Ley de FCI de manera articulada con las entidades involucradas ( MEN, MHCP, MinSalud, DIAN, UGPP) | Proyecto de ley
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | ICETEX: FCI - Subsidios | Andrés Vásquez | ICETEX | Un modelo (1) Financiación Contingente al Ingreso- FCI estructurado y reglamentado | 1 | Número | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Presentar el proyecto de ley modelo de financiación contingente al ingreso a aprobación | 0.3 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 90 |  | 26% 26% 26%: 0.32; 36% 36% 36%: 0.67; 45% 45% 45%: 1 |  | Ley presentada al Congreso
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | ICETEX: FCI - Subsidios | Andrés Vásquez | ICETEX | 20.000 Nuevos créditos de educación superior con subsidio de tasa y sostenimiento | 20000 | Número | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Aprobar 11.000 nuevos créditos con subsidio para el Primer semestre 2017 | 0.55 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 180 | 0.17 | 8% 8% 8%: 0.32; 17% 17% 17%: 0.49; 26% 26% 26%: 0.66; 36% 36% 36%: 0.83; 45% 45% 45%: 1 | Se han aprobado a corte del mes de marzo, 14.120 nuevos subsidios de sostenimiento y tasa, los cuales se encuentran en proceso de legalización y desembolso. | 11.000 nuevos créditos con subsidio de tasa y sostenimiento
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | ICETEX: FCI - Subsidios | Andrés Vásquez | ICETEX | 20.000 Nuevos créditos de educación superior con subsidio de tasa y sostenimiento | 20000 | Número | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Aprobar 9.000 nuevos créditos con subsidio para el Segundo semestre 2017 | 0.45 | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 213 | [5 empty] | 0.14 | 0.28 | 0.43 | 0.57 | 0.71 | 0.85 | 1 |  | 9.000 nuevos créditos con subsidio de tasa y sostenimiento
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Orientación socio ocupacional | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 25 Secretarías de Educación Certificadas fortalecidas institucionalmente, para realizar orientación socio ocupacional. | 25 | Número | 0 | 0 | 15 | 25 | [5 empty] | Realizar diagnóstico de las Secretarías de Educación en la temática de Orientación Socio Ocupacional | 0.1 | 2017-01-02 | 2017-02-10 | 39 | 0.74 | [11 empty] | Documento de diagnóstico realizado al 100% durante el mes de febrero | 1 Documento de diagnóstico | bar: 8% 8% 8% to 17% 17% 17%
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Orientación socio ocupacional | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 25 Secretarías de Educación Certificadas fortalecidas institucionalmente, para realizar orientación socio ocupacional. | 25 | Número | 0 | 0 | 15 | 25 | [5 empty] | Concertar plan de trabajo con las Secretarías de Educación | 0.2 | 2017-02-11 | 2017-03-31 | 48 |  | 8% 8% 8%: 0.35; 17% 17% 17%: 1 | Envío de 95 cartas a las ETC explicando en qué consiste el acompañamiento de Buscando Carrera para conocer si se encontraban interesados en recibir dicho acompañamiento. Respondieron y se escogieron 25 Secretarías. | Actas con acuerdos
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Orientación socio ocupacional | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 25 Secretarías de Educación Certificadas fortalecidas institucionalmente, para realizar orientación socio ocupacional. | 25 | Número | 0 | 0 | 15 | 25 | [5 empty] | Acompañar a las Secretarías de Educación en la elaboración de planes de Orientación Socio Ocupacional | 0.2 | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 60 |  | 17% 17% 17%: 0.5; 26% 26% 26%: 1 | Elaboración de los Planes de OSO con las Secretarías de Educación al tiempo con la concertación realizada con las ETC para acompañamiento. | 25 Planes de orientación socio ocupacional elaborados
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Orientación socio ocupacional | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 25 Secretarías de Educación Certificadas fortalecidas institucionalmente, para realizar orientación socio ocupacional. | 25 | Número | 0 | 0 | 15 | 25 | [5 empty] | Acompañar a las Secretarías de Educación en la ejecución de planes de Orientación Socio Ocupacional | 0.3 | 2017-05-01 | 2017-11-30 | 213 |  |  |  |  | 0.14 | 0.28 | 0.43 | 0.57 | 0.71 | 0.86 | 1 |  |  | 25 Planes de orientación socio ocupacional implementados
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Orientación socio ocupacional | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 25 Secretarías de Educación Certificadas fortalecidas institucionalmente, para realizar orientación socio ocupacional. | 25 | Número | 0 | 0 | 15 | 25 | [5 empty] | Hacer seguimiento y Evaluación del proceso con las Secretarías de Educación | 0.1 | 2017-04-01 | 2017-12-20 | 263 |  |  |  | 0.11 | 0.23 | 0.34 | 0.46 | 0.58 | 0.69 | 0.81 | 0.92 | 1 |  | 3 informes ejecutivos de seguimiento y evaluación
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Orientación socio ocupacional | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 25 Secretarías de Educación Certificadas fortalecidas institucionalmente, para realizar orientación socio ocupacional. | 25 | Número | 0 | 0 | 15 | 25 | [5 empty] | Adelantar la participación de Buscando Carrera en Evento Expo estudiantes | 0.1 | 2017-10-01 | 2017-10-31 | 30 | [13 empty] | 1 evento realizado | bar: 67% 82% 82% 82%
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Orientación socio ocupacional | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 3 IES con planes de orientación socio ocupacional, para fortalecer su capacidad institucional | 3 | Número | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | Desarrollar 3 Mesas de trabajo y 3 grupos focales para el diagnóstico de necesidades de contenidos y estrategias | 0.2 | 2017-01-20 | 2017-04-30 | 100 | 0.11 | 8% 8% 8%: 0.39; 17% 17% 17%: 0.7; 26% 26% 26%: 1 |  | 1 Documento de diagnóstico
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Orientación socio ocupacional | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 3 IES con planes de orientación socio ocupacional, para fortalecer su capacidad institucional | 3 | Número | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | Desarrollar contenidos y estrategias de orientación socio ocupacional para los momentos - Crisis de carrera e Inserción al mercado laboral. | 0.4 | 2017-04-01 | 2017-05-31 | 60 |  | 26% 26% 26%: 0.48; 36% 36% 36%: 1 |  | 1 documento de estrategias y contenidos
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Orientación socio ocupacional | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 3 IES con planes de orientación socio ocupacional, para fortalecer su capacidad institucional | 3 | Número | 0 | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | Implementar contenidos y estrategias en 3 IES | 0.4 | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 213 | [5 empty] | 0.14 | 0.28 | 0.43 | 0.57 | 0.71 | 0.85 | 1 |  | 1 Informe de la implementación, resultados y retroalimentación por cada una de las 3 IES de la implementación de las estrategias
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Orientación socio ocupacional | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Implementar una (1) estrategia de comunicación para fortalecer Buscando Carrera, logrando 200 mil visitas en el micro sitio | 200000 | Número | 20000 | 60000 | 120000 | 200000 | [5 empty] | Diagnosticar las necesidades de comunicación | 0.1 | 2017-01-20 | 2017-02-28 | 39 | 0.28 | [12 empty] | 1 Documento de diagnóstico | bar: 8% 8% 8% to 17% 17% 17%
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Orientación socio ocupacional | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Implementar una (1) estrategia de comunicación para fortalecer Buscando Carrera, logrando 200 mil visitas en el micro sitio | 200000 | Número | 20000 | 60000 | 120000 | 200000 | [5 empty] | Diseñar estrategia de comunicación | 0.2 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 30 | [13 empty] | 1 Estrategia diseñada | bar: 17% 17% 17%
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Orientación socio ocupacional | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Implementar una (1) estrategia de comunicación para fortalecer Buscando Carrera, logrando 200 mil visitas en el micro sitio | 200000 | Número | 20000 | 60000 | 120000 | 200000 | [5 empty] | Ejecutar la estrategia de comunicación y divulgación de la página Web | 0.3 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 305 |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |  | 1 Reporte de visitas al micro sitio web de buscando carrera
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Orientación socio ocupacional | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Implementar una (1) estrategia de comunicación para fortalecer Buscando Carrera, logrando 200 mil visitas en el micro sitio | 200000 | Número | 20000 | 60000 | 120000 | 200000 | [5 empty] | Definir el desarrollo tecnológico para Buscando Carrera | 0.2 | 2017-04-01 | 2017-07-31 | 121 |  |  | 1 0.2: 0.24; 1 0.3: 0.5; 1 0.4: 0.74; 1 0.5: 1 |  | 1 Desarrollo tecnológico
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Orientación socio ocupacional | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Implementar una (1) estrategia de comunicación para fortalecer Buscando Carrera, logrando 200 mil visitas en el micro sitio | 200000 | Número | 20000 | 60000 | 120000 | 200000 | [5 empty] | Implementar el desarrollo tecnológico para Buscando Carrera | 0.2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 152 |  |  | 1 0.6: 0.2; 1 0.7: 0.39; 1 0.8: 0.6; 1 0.9: 0.8; 1 1: 1 |  | 1 Implementación del desarrollo tecnológico
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Análisis sectorial | Biviana Trujillo | Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior | Un (1) modelo de gestión de la información para la educación superior | 1 | Número | 16 | 43 | 72 | 100 | [5 empty] | Definir la cadena de valor de la información y gestión de la data. | 0.2 | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 302 |  | 0.09 | 0.19 | 0.29 | 0.39 | 0.49 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |  | Se hizo una revisión de los sistemas de información de Fomento y de Calidad con el fin de homogenizar los conceptos de las variables | Flujograma del proceso gestión de la información
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Análisis sectorial | Biviana Trujillo | Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior | Un (1) modelo de gestión de la información para la educación superior | 1 | Número | 10 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Análisis de los resultados de la revisión conceptual del SNIES | 0.3 | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 30 | [13 empty] | Estructura conceptual del SNIES | bar: 1 0.5
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Análisis sectorial | Biviana Trujillo | Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior | Un (1) modelo de gestión de la información para la educación superior | 1 | Número | 10 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Implementar mejoras en funcionalidades y validaciones a la información reportada | 0.3 | 2017-01-01 | 2017-12-15 | 348 | 0.09 | 0.17 | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 0.52 | 0.61 | 0.7 | 0.78 | 0.87 | 0.96 | 1 | Se revisaron las validaciones que generaban mayores dificultades para el cargue de información y se inició un plan de choque de capacitaciones para garantizar el reporte oportuno y de calidad | 2 Sistemas de información intervenidos
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Análisis sectorial | Biviana Trujillo | Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior | Un (1) modelo de gestión de la información para la educación superior | 1 | Número | 10 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Definir las necesidades del proceso de auditoría | 0.2 | 2017-02-06 | 2017-03-03 | 25 |  | 0.88 | [10 empty] | Se elaboró y envió documento metodológico a la OAPF y se concertó el proceso de auditoría 2017 | Documento metodológico | bar: 1 0.1
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Análisis sectorial | Biviana Trujillo | Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior | Un (1) Sistema de información de ingreso a la educación superior | 1 | Número | 10 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Desarrollar un portal de visualización y comunicación de los criterios y procesos de admisión de la oferta disponible en la educación superior | 0.6 | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 274 |  |  |  | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 0.78 | 0.89 | 1 |  | Módulo de comunicaciones implementado en el micro sitio Buscando Carrera
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Análisis sectorial | Biviana Trujillo | Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior | Un (1) Sistema de información de ingreso a la educación superior | 1 | Número | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | Análisis de los cupos ofertados y cupos aprovechados | 0.4 | 2017-04-01 | 2017-09-15 | 167 |  |  |  | 0.17 | 0.36 | 0.54 | 0.72 | 0.91 | 1 |  |  |  |  | Aplicativo de BI para el reporte de información de cupos para uso del MEN.
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Análisis sectorial | Biviana Trujillo | Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior | Tres (3) Estudios de seguimiento a graduados de la educación superior | 3 | Número | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | Disponer de un procedimiento técnico para el cálculo de los retornos de la inversión en E.S. | 0.5 | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 90 |  |  |  | 0.66: 0.32; 0.78: 0.67; 0.89: 1 |  | Metodología de cálculo de retornos por programa académico
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Análisis sectorial | Biviana Trujillo | Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior | Tres (3) Estudios de seguimiento a graduados de la educación superior | 3 | Número | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | Análisis de la información recolectada por el observatorio laboral de la E.S. - OLE | 0.25 | 2017-06-01 | 2017-12-15 | 197 | [5 empty] | 0.15 | 0.3 | 0.46 | 0.61 | 0.77 | 0.92 | 1 |  | Resultados y documento de vinculación laboral y de caracterización de graduados de educación superior y certificados de ETDH
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Análisis sectorial | Biviana Trujillo | Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior | Tres (3) Estudios de seguimiento a graduados de la educación superior | 3 | Número | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | Trabajo participativo en mesas de trabajo con los actores del sector. | 0.25 | 2017-03-15 | 2017-11-30 | 260 |  |  | 0.06 | 0.18 | 0.3 | 0.41 | 0.53 | 0.65 | 0.77 | 0.88 | 1 |  | Se establecieron acuerdos con funcionarios de la Dirección de Calidad con el fin de integrar varios equipos del Ministerio que le brinden una mirada amplia al propósito final del documento | Lineamiento de pertinencia
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Análisis sectorial | Biviana Trujillo | Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior | Una (1) nueva metodología para la medición de la población atendida en educación superior | 1 | Número | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | Reuniones de socialización con equipos técnicos DNP, DANE, UNESCO, IES, para validar la propuesta de cambio metodológico. | 1 | 2017-04-01 | 2017-09-30 | 182 |  |  |  | 0.16 | 0.33 | 0.49 | 0.66 | 0.84 | 1 |  |  |  |  | Documento metodológico socializado
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Promover la pertinencia en la educación superior | Marco Nacional de Cualificaciones | Claudia López | Responsable proyecto SNET | 10 Catálogos de cualificaciones validados | 10 | Número | 0 | 10 | [7 empty] | Adelantar la completitud de los catálogos de cualificaciones en 10 sectores | 1 | 2017-01-20 | 2017-05-31 | 131 | 0.08 | 0.3 | 0.53 | 0.11: 0.76; 0.22: 1 | El MEN desarrolló un taller Diseño de Cualificaciones para los aliados (FITAC, PNUD, CIDET, SENA) en 10 sectores priorizados, se desarrollaron los temas: i) análisis de campo de observación, y ii) análisis funcional. Actualmente los aliados se encuentran diseñando las cualificaciones para los 10 sectores. El equipo técnico ha venido acompañando el proceso y emitiendo las orientaciones correspondientes | Cualificaciones en 10 sectores para validación intersectorial
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Promover la pertinencia en la educación superior | Marco Nacional de Cualificaciones | Claudia López | Responsable proyecto SNET | Un (1) Informe de familias ocupacionales elaborado | 1 | Número | 0 | 1 | [7 empty] | Definir las familias ocupacionales y clasificar las cualificaciones por los niveles del MNC | 1 | 2017-02-20 | 2017-04-30 | 69 |  | 0.12 | 0.57 | [9 empty] | En el marco del convenio con FITAC y con el acompañamiento del equipo técnico SNET - MNC se conformó el equipo técnico que desarrollará la propuesta de organización del catálogo de cualificaciones, se realizó la inducción y transferencia técnica del MNC, se cuenta con la definición de los criterios metodológicos para la organización horizontal del catálogo, actualmente el MEN se encuentra en la etapa de acopio y organización de la información. Se tiene asesoría de forma permanente. | Informe de las familias ocupacionales para clasificar las cualificaciones | bar: 0.11
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Promover la pertinencia en la educación superior | Marco Nacional de Cualificaciones | Claudia López | Responsable proyecto SNET | 10 Sectores aliados con el sector productivo | 10 | Número | 0 | 0 | 10 | 0 | [5 empty] | Gestionar el desarrollo de cualificaciones en 10 nuevos sectores en alianza con el sector productivo y gubernamental | 0.5 | 2017-01-30 | 2017-07-15 | 166 | 0.01 | 0.17 | 0.36 | 0.11: 0.54; 0.22: 0.73; 0.33: 0.91; 0.44: 1 |  | Acuerdos con el sector productivo para el desarrollo de cualificaciones en 10 nuevos sectores
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Promover la pertinencia en la educación superior | Marco Nacional de Cualificaciones | Claudia López | Responsable proyecto SNET | 10 Sectores aliados con el sector productivo | 10 | Número | 0 | 0 | 10 | 0 | [5 empty] | Formalizar acuerdos con el sector productivo | 0.5 | 2017-02-15 | 2017-06-30 | 135 |  | 0.1 | 0.33 | 0.11: 0.55; 0.22: 0.78; 0.33: 1 |  | Memorias evento presentación alianzas con el sector productivo
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Promover la pertinencia en la educación superior | Oferta con énfasis en TyT | Claudia López y Jaime Vargas | Responsable proyecto SNET y Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Cinco (5) instituciones Educativas que implementan la primera fase del modelo de fortalecimiento y desarrollo institucional de la educación técnica | 5 | Número | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | Desarrollar la oferta basada en el MNC en un sector priorizado en 5 IES | 0.5 | 2017-02-15 | 2017-08-15 | 181 |  | 0.07 | 0.24 | 0.11: 0.41; 0.22: 0.58; 0.33: 0.75; 0.44: 0.92; 0.55: 1 | Revisión de las propuestas de las instituciones para implementar por vía formativa las cualificaciones (inicialmente sector TIC) y elaboración de informe sobre de estado de avance en cada institución. | Oferta conducente a títulos o certificados basada en cualificaciones
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Promover la pertinencia en la educación superior | Oferta con énfasis en TyT | Claudia López y Jaime Vargas | Responsable proyecto SNET y Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Cinco (5) instituciones Educativas que implementan la primera fase del modelo de fortalecimiento y desarrollo institucional de la educación técnica | 5 | Número | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | Implementar el modelo de fortalecimiento y desarrollo institucional | 0.5 | 2017-02-15 | 2017-08-15 | 181 |  | 0.07 | 0.24 | 0.11: 0.41; 0.22: 0.58; 0.33: 0.75; 0.44: 0.92; 0.55: 1 | Se cuenta con versión preliminar del documento del Modelo de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional. Se avanza con el equipo técnico del SNET en los ajustes para su edición y presentación para socialización y aportes. Definición de ruta y cronograma de trabajo para avanzar con las Instituciones educativas en la primera fase de implementación del Modelo de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional y en la definición de la oferta educativa basada en cualificaciones. A partir de las orientaciones de la Dirección se ha formulado desde el equipo SNET, se ha revisado de forma conjunta con la Dirección de Calidad y se definió plan de acción para su desarrollo. | Informe de la implementación del modelo en 5 instituciones
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Promover la pertinencia en la educación superior | Oferta con énfasis en TyT | Claudia López y Jaime Vargas | Responsable proyecto SNET y Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Una (1) propuesta con Lineamientos metodológicos y operativos del SNATC elaborada | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | Configurar el Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos (SNACT) | 1 | 2017-03-15 | 2017-10-30 | 229 |  | 0 | 0.07 | 0.2 | 0.34 | 0.47 | 0.6 | 0.74 | 0.87 | 1 |  |  |  | Lineamientos metodológicos y operativos para el SNACT
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Promover la pertinencia en la educación superior | Oferta con énfasis en TyT | Claudia López y Jaime Vargas | Responsable proyecto SNET y Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 10 ITTU públicas con plan de fortalecimiento ejecutado para acreditación | 10 | Número | 0 | 10 | [7 empty] | Adelantar una propuesta para el fortalecimiento y seguimiento a las ITTU públicas en procesos de acreditación o creación de nueva oferta académica TyT | 1 | 2017-02-01 | 2017-12-16 | 318 | 0 | 0.08 | 0.18 | 0.28 | 0.37 | 0.47 | 0.57 | 0.66 | 0.76 | 0.86 | 0.95 | 0.97 |  | 10 ITTU públicas acompañadas para procesos de acreditación o creación de nueva oferta académica TyT
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Promover la pertinencia en la educación superior | Institucionalidad del SNET | Claudia López | Responsable proyecto SNET | Una (1) propuesta de estructuración del SNET en el marco del aseguramiento de la calidad | 1 | Número | 0 | 1 | [7 empty] | Fortalecer la propuesta de estructuración del SNET con participación de más actores | 1 | 2017-02-01 | 2017-04-01 | 59 |  | 0.46 | 0.98 | [9 empty] | Se preparó de forma conjunta con los equipos de Fomento y Calidad la metodología para la realización de un taller de discusión sobre la estructura del sistema de educación a partir de los elementos del sistema de aseguramiento de la calidad con los representantes del CESU (se realizó el 15/03/17 en Bogotá) . Se contó con la participación (virtual) del experto internacional Francisco Marmolejo, la Viceministra de Educación Superior, Natalia Ruíz, el Director de Fomento de la Educación Superior, así como integrantes del equipo técnico del MEN. Se conformaron mesas de trabajo para abordar tres temas: i) resultados de aprendizaje, ii) relacionamiento con el sector externo y iii) docentes. De forma transversal se trató el tema de investigación en todas las mesas. Se ajustó el documento de las condiciones diferenciadas de aseguramiento de la calidad para la educación universitaria y la educación técnica, a partir de los aportes recogidos en el taller con el CESU. Se cuenta con la base para avanzar en este proceso de forma conjunta desde los equipos de Calidad y Fomento a partir de las directrices. | Propuesta fortalecida para la estructuración del SNET | bar: 0.11
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Promover la pertinencia en la educación superior | Institucionalidad del SNET | Claudia López | Responsable proyecto SNET | Una (1) Propuesta de reglamentación del SNET elaborada | 1 | Número | 0 | 1 | [7 empty] | Elaborar el plan general de reglamentación a corto, mediano y largo plazo de manera conjunta con la oficina jurídica del MEN y los asesores jurídicos del VES | 1 | 2017-02-15 | 2017-07-30 | 165 |  | 0.08 | 0.27 | 0.11: 0.45; 0.22: 0.64; 0.33: 0.82; 0.44: 1 |  | Propuesta de ajustes normativos y ruta para su desarrollo
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Promover la pertinencia en la educación superior | Institucionalidad del SNET | Claudia López | Responsable proyecto SNET | Una (1) Propuesta del documento CONPES del SNET | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | Elaborar el documento de borrador del CONPES para el SNET | 1 | 2017-02-20 | 2017-08-30 | 191 |  | 0.04 | 0.2 | 0.11: 0.36; 0.22: 0.52; 0.33: 0.68; 0.44: 0.84; 0.55: 1 |  | Borrador del Documento CONPES
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Promover la pertinencia en la educación superior | Institucionalidad del SNET | Claudia López | Responsable proyecto SNET | Un (1) documento con propuesta del plan de divulgación del SNET | 1 | Porcentaje | 0.5 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | Elaborar la propuesta para la divulgación y pedagogía de la política pública del SNET con actores del sector educativo, trabajo y gobierno | 1 | 2017-01-30 | 2017-06-15 | 136 | 0.01 | 0.21 | 0.44 | 0.11: 0.66; 0.22: 0.89; 0.33: 1 | Taller de socialización de la iniciativa del proyecto decreto ley realizado de manera conjunta por el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Trabajo y el SENA, en Barranquilla, Cali, Bogotá, Villavicencio, Medellín e Ibagué. Participaron más de 800 actores y se realizaron aproximadamente 135 mesas de trabajo para su análisis y discusión. | Una propuesta del plan de divulgación y su ejecución interna (MEN) y en 10 departamentos
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Consolidar 92 Equipos CREA en todos los niveles del MEN (Directivo, Viceministerios- Secretaria General, Direcciones, Subdirecciones, Coordinadores) | 92 | Número | 0 | 35 | 70 | 92 | [5 empty] | Relanzar la estrategia de Equipos CREA | 0.15 | 2017-04-17 | 2017-05-30 | 43 |  |  |  | 0.11: 0.3; 0.22: 1 |  | Presentación
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Consolidar 92 Equipos CREA en todos los niveles del MEN (Directivo, Viceministerios- Secretaria General, Direcciones, Subdirecciones, Coordinadores) | 92 | Número | 0 | 35 | 70 | 92 | [5 empty] | Elaborar 7 Informes de seguimiento de los 92 equipos CREA para Comité Directivo | 0.25 | 2017-05-01 | 2017-12-31 | 244 |  |  |  |  | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.5 | 0.62 | 0.75 | 0.87 | 1 |  | Informes elaborados
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Consolidar 92 Equipos CREA en todos los niveles del MEN (Directivo, Viceministerios- Secretaria General, Direcciones, Subdirecciones, Coordinadores) | 92 | Número | 0 | 35 | 70 | 92 | [5 empty] | Realizar 8 Encuentros con coordinadores para movilización y seguimiento del PTO y de los equipos CREA que lideran | 0.3 | 2017-04-17 | 2017-12-15 | 242 |  |  |  | 0.05 | 0.18 | 0.31 | 0.43 | 0.56 | 0.69 | 0.81 | 0.94 | 1 |  | Memorias de encuentros
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Consolidar 92 Equipos CREA en todos los niveles del MEN (Directivo, Viceministerios- Secretaria General, Direcciones, Subdirecciones, Coordinadores) | 92 | Número | 0 | 35 | 70 | 92 | [5 empty] | Diseñar y desarrollar 7 talleres conversacionales y de comunicación entre los directivos y su equipo primario con 33 equipos CREA de Oficinas, Direcciones y Subdirecciones | 0.3 | 2017-05-01 | 2017-12-15 | 228 |  |  |  |  | 0.13 | 0.26 | 0.4 | 0.54 | 0.67 | 0.8 | 0.93 | 1 |  | Asistencias Evaluación de la estrategia
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Implementar 35 planes de mejoramiento de ambiente laboral en todas las dependencias del Ministerio | 35 | Número | 0 | 35 | [7 empty] | Divulgar los resultados del Índice de Ambiente Laboral por dependencia | 0.15 | 2017-03-16 | 2017-05-15 | 60 |  |  | 0.25 | 0.11: 0.75; 0.22: 1 | Durante el primer trimestre, se adelantó el proceso contractual para el desarrollo de esta actividad, del cual se derivó el Contrato No. 772 de 2017 con People's Voice, empresa que tiene la exclusividad de la representación de la metodología Great Place to Work. Durante el mes de marzo se concertaron, programaron y desarrollaron las sesiones de divulgación con 19 dependencias, en las cuales se presentaron los informes de resultados respectivos. | Informe por dependencia
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Implementar 35 planes de mejoramiento de ambiente laboral en todas las dependencias del Ministerio | 35 | Número | 0 | 35 | [7 empty] | Acompañar la construcción e implementación de los Planes de Acción de Ambiente Laboral por dependencia | 0.5 | 2017-04-03 | 2017-12-31 | 272 |  |  |  | 0.1 | 0.21 | 0.32 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 0.78 | 0.89 | 1 |  | Planes de ambiente laboral por dependencia
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Implementar 35 planes de mejoramiento de ambiente laboral en todas las dependencias del Ministerio | 35 | Número | 0 | 35 | [7 empty] | Efectuar seguimiento y evaluación mensual de los Planes de Acción de Ambiente Laboral por dependencia y presentar avances en Comité Directivo | 0.15 | 2017-05-01 | 2017-12-31 | 244 |  |  |  | 0 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.5 | 0.62 | 0.75 | 0.87 | 1 |  | Informes de seguimiento
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Implementar 35 planes de mejoramiento de ambiente laboral en todas las dependencias del Ministerio | 35 | Número | 0 | 35 | [7 empty] | Implementar estrategia de gestores de Cultura Organizacional por dependencia (selección, talleres de fortalecimiento de capacidades y acompañamiento a gestores de cultura) | 0.1 | 2017-05-01 | 2017-12-31 | 244 |  |  |  |  | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.5 | 0.62 | 0.75 | 0.87 | 1 |  | Memorias de talleres
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Implementar 35 planes de mejoramiento de ambiente laboral en todas las dependencias del Ministerio | 35 | Número | 0 | 35 | [7 empty] | Desarrollar 7conferencias de comunicación asertiva, empática y significativa para 200 colaboradores del MEN | 0.1 | 2017-05-01 | 2017-12-15 | 228 |  |  |  |  | 0.13 | 0.26 | 0.4 | 0.54 | 0.67 | 0.8 | 0.93 | 1 |  | Memorias de conferencias
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Gestión del Conocimiento | Escuela Corporativa | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Escuela Corporativa con 5 programas de aprendizaje organizacional diseñados y en implementación | 5 | Número | 0 | 0 | 3 | 5 | [5 empty] | Construir el Mapa de conocimiento y priorización de áreas | 0.3 | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 149 |  | 0.18 | 0.39 | 0.11: 0.59; 0.22: 0.8; 0.33: 1 | En el primer trimestre de 2017, se adelantó la revisión bibliográfica de prácticas de construcción de mapas de conocimiento, y además se gestionaron y sostuvieron reuniones con CINTEL, Corona y el DANE, a fin de conocer los procesos y esquemas empleados, para unificar criterios que permitan establecer las características, alcances y prioridades en la elaboración del mapa de conocimiento del Ministerio, que servirá de insumo para la priorización de los programas de aprendizaje organizacional que se implementarán en la Escuela Corporativa. Del mismo modo, se avanzó en la identificación y contacto de posibles aliados (Universidad del Valle, Universidad de los Andes, Universidad Autónoma de Bucaramanga) para la estructuración e implementación de los programas de aprendizaje organizacional y en la elaboración de un documento base para la solicitud de propuestas a las entidades mencionadas. | Mapa de conocimiento
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Gestión del Conocimiento | Escuela Corporativa | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Escuela Corporativa con 5 programas de aprendizaje organizacional diseñados y en implementación | 5 | Número | 0 | 0 | 3 | 5 | [5 empty] | Diseñar y producir 5 programas de aprendizaje organizacional | 0.35 | 2017-04-01 | 2017-08-31 | 152 |  |  |  | 0.11: 0.19; 0.22: 0.39; 0.33: 0.59; 0.44: 0.8; 0.55: 1 |  | Estructura y contenidos de programas
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Gestión del Conocimiento | Escuela Corporativa | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Escuela Corporativa con 5 programas de aprendizaje organizacional diseñados y en implementación | 5 | Número | 0 | 0 | 3 | 5 | [5 empty] | Implementar, difundir y monitorear 5 programas de aprendizaje organizacional con 150 colaboradores | 0.2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 152 |  |  |  | 0.55: 0.2; 0.66: 0.39; 0.78: 0.6; 0.89: 0.8; 1: 1 |  | Reportes de implementación
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Gestión del Conocimiento | Escuela Corporativa | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Escuela Corporativa con 5 programas de aprendizaje organizacional diseñados y en implementación | 5 | Número | 0 | 0 | 3 | 5 | [5 empty] | Acompañar el ajuste y actualización de 32 sitios de las dependencias y comunidades en la intranet | 0.15 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  | 0.08 | 0.17 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | 0.82 | 0.91 | 1 | Durante el primer trimestre se concertó y realizó reunión con el administrador del sitio de la Oficina de Planeación y Finanzas y de la Subdirección de Desarrollo Organizacional. Además, se revisó el diseño de la versión preliminar del formulario de seguimiento para los Equipos CREA 2017 a disponerse en la comunidad de coordinadores. Se realizó reunión con la Oficina de Comunicaciones -OAC- y la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información -OTSI- para la revisión de los requerimientos solicitados en el documento “Propuesta de ajustes a la interfaz gráfica de la intranet del MEN” para determinar los espacios en los que van a disponerse los sitios de las dependencias. Se elaboró el documento de políticas de administración y uso de la intranet y de los sitios. | Reporte de sitios y comunidades
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Actualización de la Estructura Organizacional | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Validar y realizar ajustes factibles a la estructura organizacional interna de las 35 áreas del MEN | 35 | Número | 0 | 0 |  | 35 | [5 empty] | Validar la propuesta de estructura y cargas de trabajo con cada dependencia: - Análisis de frentes de trabajo, funciones y necesidades - Análisis y racionalización de procesos - Socialización de procesos ajustados | 0.25 | 2017-03-02 | 2017-05-31 | 90 |  | 0.17: 0.32; 0.26: 0.66; 0.36: 1 | Durante el primer semestre se adelantó en la revisión de los estudios técnicos de cargas de trabajo y propuesta de planta de 18 dependencias de la estructura propuesta para el Ministerio por parte de la firma PAH. | Cronograma de implementación por dependencia Procesos ajustados en el SIG
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Actualización de la Estructura Organizacional | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Validar y realizar ajustes factibles a la estructura organizacional interna de las 35 áreas del MEN | 35 | Número | 0 | 0 |  | 35 | [5 empty] | Implementar ajustes factibles: - Realizar la distribución de la Planta de empleos global -Actualizar y unificar la resolución de los grupos internos de trabajo -Revisar, ajustar y adoptar los manuales de funciones de los cargos propuestos | 0.25 | 2017-05-02 | 2017-11-30 | 212 |  |  |  |  | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.57 | 0.71 | 0.86 | 1 |  |  | Resolución de Distribución de Cargos de la Planta Global Resolución única de grupos internos de trabajo Manual de funciones ajustado
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Actualización de la Estructura Organizacional | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Validar y realizar ajustes factibles a la estructura organizacional interna de las 35 áreas del MEN | 35 | Número | 0 | 0 |  | 35 | [5 empty] | Cuantificar los costos asociados al impacto de modificación de estructura y planta: - Análisis de costos de acuerdo con los cargos propuestos en el Estudio de cargas de trabajo. | 0.25 | 2017-05-02 | 2017-05-31 | 29 | [13 empty] | Documento de análisis de costos para planta de empleos | bar: 0.36
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Actualización de la Estructura Organizacional | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Validar y realizar ajustes factibles a la estructura organizacional interna de las 35 áreas del MEN | 35 | Número | 0 | 0 |  | 35 | [5 empty] | Gestionar los cambios de estructura del MEN (a nivel de Decreto) que no impliquen recursos: - Identificar los ajustes a la estructura que san factibles de realizar - Proyectar el Acto administrativo de estructura - Presentación Acto Administrativo ante entidades competentes (DAFP – Presidencia) | 0.25 | 2017-06-01 | 2017-11-30 | 182 |  | 0.45: 0.16; 0.54: 0.33; 0.63: 0.5; 0.72: 0.66; 0.82: 0.84; 0.91: 1 |  | Propuesta de Acto Administrativo de Estructura
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Implementación de la modalidad de teletrabajo en el MEN con la participación de hasta 50 servidores | Hasta 50 | Número | 0 | 0 | 50 | [6 empty] | Realizar el diseño, adopción del Piloto y lanzamiento estrategia | 0.2 | 2017-01-01 | 2017-03-30 | 88 | 0.34 | 0.66 | 1.01 | 1.35 | 1.7 | 2.05 | 2.4 | 2.75 | 3.09 | 3.44 | 3.78 | 4.14 | Se proyectó la Resolución y el Documento Técnico Metodológico con la información remitida por la Oficina de Tecnología y Sistemas mediante oficio N° 2017-IE-014849 del 31 de marzo de 2017. Los documentos se encuentran para aprobación de la Secretaria General. dichos formatos están para la firma de la Secretaria General. | Documento técnico Acto Administrativo que adopta la modalidad de teletrabajo
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Implementación de la modalidad de teletrabajo en el MEN con la participación de hasta 50 servidores | Hasta 50 | Número | 0 | 0 | 50 | [6 empty] | Recibir y analizar solicitudes de servidores para participación en prueba piloto | 0.2 | 2017-04-01 | 2017-08-30 | 151 |  |  |  | 0.19 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.01 | 1.21 | 1.41 | 1.61 | 1.81 |  | Acuerdo de participación en la prueba piloto de la modalidad de teletrabajo
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Implementación de la modalidad de teletrabajo en el MEN con la participación de hasta 50 servidores | Hasta 50 | Número | 0 | 0 | 50 | [6 empty] | Implementar el piloto con la participación de hasta 50 servidores | 0.2 | 2017-05-01 | 2017-12-31 | 244 |  |  |  | 0 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.5 | 0.62 | 0.75 | 0.87 | 1 |  | Reporte de avance de implementación de la modalidad
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Implementación de la modalidad de teletrabajo en el MEN con la participación de hasta 50 servidores | Hasta 50 | Número | 0 | 0 | 50 | [6 empty] | Hacer seguimiento mensual a la implementación de la estrategia | 0.2 | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 213 |  |  |  | -0.15 | 0 | 0.14 | 0.28 | 0.43 | 0.57 | 0.71 | 0.85 | 1 |  | Documento consolidado de seguimiento a la estrategia
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Implementación de la modalidad de teletrabajo en el MEN con la participación de hasta 50 servidores | Hasta 50 | Número | 0 | 0 | 50 | [6 empty] | Adelantar la evaluación de satisfacción de los jefes con la estrategia | 0.2 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 30 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Informe de resultados de evaluación de satisfacción
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 390 servidores de todos los niveles jerárquicos beneficiarios del Programa de Desarrollo de Competencias | 390 | Número | 0 | 0 | 180 | 390 | [5 empty] | Elaborar los perfiles descriptivos de las competencias de los diferentes niveles jerárquicos. | 0.3 | 2017-02-15 | 2017-04-30 | 74 |  | 0.18 | 0.59 | 1 | 1.42 | 1.82 | 2.24 | 2.66 | 3.07 | 3.49 | 3.89 | 4.31 | Se solicitó a los jefes de las Oficinas Asesoras de Planeación y Finanzas, Comunicaciones y la SDO, la designación de las personas que participarían en las mesas de trabajo. Se realizó la gestión contractual con el proveedor y se dio inicio a las mesas de trabajo para la definición de los perfiles por nivel jerárquico. | Informe con los perfiles descriptivos por nivel jerárquico
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 390 servidores de todos los niveles jerárquicos beneficiarios del Programa de Desarrollo de Competencias | 390 | Número | 0 | 0 | 180 | 390 | [5 empty] | Elaborar y aplicar el instrumento de medición de competencias para la identificación de brechas. | 0.2 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 60 |  |  |  | 1 | 1.52 | 2.03 | 2.53 | 3.05 | 3.55 | 4.07 | #REF! | #REF! |  | Instrumento de medición de competencias Informe de resultados aplicación del instrumento
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 390 servidores de todos los niveles jerárquicos beneficiarios del Programa de Desarrollo de Competencias | 390 | Número | 0 | 0 | 180 | 390 | [5 empty] | Implementar el plan de intervención para el desarrollo de competencias y cierre de brechas | 0.3 | 2017-07-01 | 2017-11-30 | 152 |  |  |  | -0.41 | -0.2 | -0.01 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 |  | Plan de trabajo para la intervención Informe de implementación
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 390 servidores de todos los niveles jerárquicos beneficiarios del Programa de Desarrollo de Competencias | 390 | Número | 0 | 0 | 180 | 390 | [5 empty] | Medir el impacto del programa en el cierre de brechas. | 0.2 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 30 |  |  |  | -7.17 | -6.13 | -5.13 | -4.1 | -3.07 | -2.07 | -1.03 | -0.03 | 1 |  | Informe de resultados de medición posterior a la intervención
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 500 servidores alineados con los objetivos estratégicos institucionales | 500 | Número | 0 | 0 | 350 | 500 | [5 empty] | Gestión de recursos para la realización del programa | 0.2 | 2017-01-25 | 2017-12-31 | 340 | 0.02 | 0.1 | 0.19 | 0.28 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 0.64 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1 | Se solicitó mediante oficio No. IE 000883 del 11 de enero de 2017, la asignación de recursos financieros; sin embargo no se dispuso su asignación, por lo que se adoptó como estrategia la divulgación de la plataforma estratégica de la Entidad con el apoyo de las Oficinas Asesoras de Planeación y Finanzas y Comunicaciones y la SDO. | Certificado de disponibilidad presupuestal
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 500 servidores alineados con los objetivos estratégicos institucionales | 500 | Número | 0 | 0 | 350 | 500 | [5 empty] | Diseño e implementación de la estrategia | 0.8 | 2017-01-25 | 2017-12-31 | 340 | 0.02 | 0.1 | 0.19 | 0.28 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 0.64 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1 | Se está en etapa de elaboración de la estrategia a través de mesas de trabajo conlas Oficinas Asesoras de Planeación y Finanzas y Comunicaciones y la SDO. | Documento técnico Programa de Reinducción MEN 2017
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Contratación te capacita | Fabio Gómez- Subdirector de Contratación | Subdirección de Contratación | 450 funcionarios que estructuran procesos de contratación y ejercen labores de supervisión, capacitados de forma presencial. | 450 | personas capacitadas | 250 | 450 | [7 empty] | Capacitación Elaboración estudios previos | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-01-31 | 15 | 4.93 | 6.93 | 9 | 11 | 13.07 | 15.13 | 17.13 | 19.2 | 21.2 | 23.27 | #REF! | #REF! | Del total de personal planteado para capacitar durante el primer trimestre, se capacitaron 229 personas de 250 previstas. Esto se debe a que en la primera convocatoria de capacitación correspondiente a Estudios Previos (enero) únicamente asistieron en las 2 sesiones 30 personas, a pesar de que fueron convocadas 80 personas. Esto afectó la meta prevista, sin embargo esta situación no es imputable a la Subdirección de Contratación, toda vez que no podemos exigir a los funcionarios que asistan a las capacitaciones. | Listados de Asistencia Personal Capacitado
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Contratación te capacita | Fabio Gómez- Subdirector de Contratación | Subdirección de Contratación | 450 funcionarios que estructuran procesos de contratación y ejercen labores de supervisión, capacitados de forma presencial. | 450 | personas capacitadas | 250 | 450 | [7 empty] | Capacitación Administración. y manejo de NEON | 0.2 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 27 | -2850.07 | 0.17: 0 |  | Listado de Asistencia Mensual de Servidores Capacitados
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Contratación te capacita | Fabio Gómez- Subdirector de Contratación | Subdirección de Contratación | 450 funcionarios que estructuran procesos de contratación y ejercen labores de supervisión, capacitados de forma presencial. | 450 | personas capacitadas | 250 | 450 | [7 empty] | Capacitación de Liquidación de Contratos y Convenios | 0.2 | 2017-03-01 | 2017-04-05 | 35 | -2850.07 | [12 empty] | Listado de Asistencia de Servidores Capacitados
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Contratación te capacita | Fabio Gómez- Subdirector de Contratación | Subdirección de Contratación | 450 funcionarios que estructuran procesos de contratación y ejercen labores de supervisión, capacitados de forma presencial. | 450 | personas capacitadas | 250 | 450 | [7 empty] | Capacitación Supervisión e Interventoría | 0.2 | 2017-04-06 | 2017-04-30 | 24 | -2850.07 | [12 empty] | Listado de Asistencia de Servidores Capacitados
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Contratación te capacita | Fabio Gómez- Subdirector de Contratación | Subdirección de Contratación | 450 funcionarios que estructuran procesos de contratación y ejercen labores de supervisión, capacitados de forma presencial. | 450 | personas capacitadas | 250 | 450 | [7 empty] | Capacitación SECOP II | 0.2 | 2017-05-01 | 2017-05-30 | 29 | -2850.07 | [12 empty] | Listado de Asistencia de Servidores Capacitados
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Contratación te capacita | Fabio Gómez- Subdirector de Contratación | Subdirección de Contratación | 200 funcionarios que estructuran procesos de contratación y ejercen labores de supervisión, capacitados virtualmente | 200 |  | 250 | 450 | [7 empty] | Implementación capacitación virtual | 1 | 2017-06-01 | 2017-11-30 | 182 |  |  |  | -0.18 | -0.01 | 0.16 | 0.33 | 0.5 | 0.66 | 0.84 | 1 | 1.17 | Frente a este hito aun no corresponde presentarle un avance | Listado Personal Inscrito
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Recaudo Ley 21-Estampilla /NIFF | Andrés Vergara Ballén | Subdirección Financiera | Lograr recuperar el 90% de la cartera de Ley 21 y Estampilla en la vigencia 2017 | 90% | Porcentaje | 0.1 | 0.35 | 0.55 | 0.9 | [5 empty] | Generar el indicador de seguimiento trimestral de recuperación de cartera | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 7.989% | 15.7% | 24.24% | 32.51% | 41.05% | 49.31% | 57.85% | 66.39% | 74.66% | 83.2% | 91.46% | 100% | Cumplido y entregado | Archivo de EXCEL con el seguimiento al indicador de recuperación de mensual
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cuentas Maestras | Andrés Vergara Ballén | Subdirección Financiera | Implementar el 100% del proceso de cuentas maestras para el giro del SGP en el MEN | 100% | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Realizar las mesas técnicas de construcción de la resolución y anexo técnico para la implementación de cuentas maestras | 0.4 | 2017-01-13 | 2017-03-15 | 61 | 29.51% | 0.08: 75.41%; 0.17: 100%; 0.26: 100% | Las mesas técnicas fueron ejecutadas al interior del MEN, con MHCP y Asobancaria. La resolución está proyectada, pero es necesario que las áreas de planeación y monitoreo definan si cumplen con la sugerencia del MHCP sobre la gradualidad en la implementación de cuentas maestras de gratuidad y las cuentas maestras de prestación del servicio | Resolución creación cuentas maestras Archivos con la estructura de información requerida por el MEN en pleno funcionamiento e intercambio
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cuentas Maestras | Andrés Vergara Ballén | Subdirección Financiera | Implementar el 100% del proceso de cuentas maestras para el giro del SGP en el MEN | 100% | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Socialización a todas las entidades receptoras de recursos (1.120 municipios y 32 departamentos) de los requerimientos para la apertura de cuentas maestras | 0.4 | 2017-03-16 | 2017-07-31 | 137 | 0% | 0.08: 0%; 0.17: 10.95%; 0.26: 32.85%; 0.36: 55.47%; 0.45: 77.37%; 0.54: 100% | Se realizó una primera socialización en el encuentro de secretarios de educación que se llevó a cabo a finales de Marzo a través de la OAPF | Documentos de trabajo, oficios, presentaciones, información en la página WEB
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cuentas Maestras | Andrés Vergara Ballén | Subdirección Financiera | Implementar el 100% del proceso de cuentas maestras para el giro del SGP en el MEN | 100% | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Registro de cuentas maestras en el sistema | 0.2 | 2017-09-01 | 2017-12-15 | 105 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.62% | 57.14% | 85.71% | 100% | No aplica para este corte | 100% cuentas registradas en SIIF nación como maestras
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Embargo de Ley 21 | Andrés Vergara Ballén | Subdirección Financiera | Aumentar la movilidad de los recursos recaudados en las cuentas bancarias hacia la Cuenta Única Nacional (CUN) | 4 | Cantidad Mensual | 10 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Realizar la gestión y seguimiento ante la entidad bancaria para que ejecute los movimientos correspondientes a la CUN | 1 | 2017-02-15 | 2017-12-31 | 319 | 0% | 4.075% | 13.79% | 23.2% | 32.92% | 42.32% | 52.04% | 61.76% | 71.16% | 80.88% | 90.28% | 100% | Se envió un oficio firmado por la Ministra de Educación en la cual reitera al banco la solicitud realizada en varios oficios anteriores de ejecutar el traslado semanal de los recursos a la cuenta CUN. El seguimiento se ha realizado semanalmente. Sin embargo, la entidad bancaria no ejecuta la labor de giro semanal. | Archivo resumen de movimientos bancarios de las cuentas recaudadoras de Ley 21 hacia CUN
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Reducir de 15 a 12 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de trámite de cesantías | 12 | número | 14 | 14 | 13 | 12 | [5 empty] | Reforzar el equipo de trabajo para reducir en un (1) día el plazo de respuesta para trámite de cesantías | 0.25 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 89 | 0.34 | 0.08: 0.65; 0.17: 1 | • El 16 de enero se envía comunicación interna oficial a la Subdirección de Talento Humano, soltando la asignación de practicantes para la Unidad de Atención al Ciudadano. • El 30 de enero la Subdirección de Talento Humano envía mediante comunicación interna oficial la respuesta en la cual informan que se pondrán en contacto con las instituciones de educación superior para realizar convenios y verificar disponibilidad de practicantes en las carreras de archivística y bibliotecología. • El 24 de marzo la Subdirección de Talento Humano envía mediante comunicación interna oficial, solicitando el objeto del convenio, para el practicante y las funciones que desempeñaría en la Unidad de atención al ciudadano. Esta actividad esta compartida con la Subdirección de Talento Humano. | Informe de tiempos de respuesta de solicitudes de trámite de cesantías
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Reducir de 15 a 12 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de trámite de cesantías | 12 | número | 14 | 14 | 13 | 12 | [5 empty] | Publicar a través de los medios institucionales los requisitos para retiro parcial de cesantías. | 0.25 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 90 |  | 0.26: 0.32; 0.36: 0.67; 0.45: 1 |  | Publicaciones en medios internos del MEN Informe de tiempos de respuesta de solicitudes de trámite de cesantías
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Reducir de 15 a 12 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de trámite de cesantías | 12 | número | 14 | 14 | 13 | 12 | [5 empty] | Reforzar el equipo de trabajo para reducir en dos (2) días más el plazo de respuesta para trámite de cesantías | 0.25 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 91 |  | 0.54: 0.33; 0.63: 0.67; 0.72: 1 |  | Informe de tiempos de respuesta de solicitudes de trámite de cesantías
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Reducir de 15 a 12 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de trámite de cesantías | 12 | número | 14 | 14 | 13 | 12 | [5 empty] | Ajustar e implementar en articulación con la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la UAC el acuerdo de nivel de servicio para trámite de cesantías a 12 días hábiles | 0.25 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 91 |  | 0.82: 0.33; 0.91: 0.66; 1: 1 | * Para realizar el ANS se están realizando las siguientes actividades previamente. *Inventario de la cantidad de carpetas de las resoluciones y actas de posesión del MEN *Consolidación de imágenes por carpeta en un PDF * Reconocimiento Óptico de Caracteres-OCR *Identificación de acuerdo al inventario | Documento ANS ajustado
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Reducir de 15 a 12 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de certificados laborales de servidores y ex-servidores | 12 | número | 15 | 14 | 13 | 12 | [5 empty] | Gestionar recursos financieros y humanos para el proceso de digitalización de la información de resoluciones y nóminas de ex servidores y priorizar años a digitalizar, digitalizar y elaborar índices. | 0.25 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  | 0.08 | 0.17 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | 0.82 | 0.91 | 1 | En el mes de febrero se solicitaron cotizaciones, se realizo estudio de mercado. En el mes de marzo se realizo el insumo para contratación. | Certificado de disponibilidad presupuestal Documentos digitalizados e Índices
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Reducir de 15 a 12 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de certificados laborales de servidores y ex-servidores | 12 | número | 15 | 14 | 13 | 12 | [5 empty] | Reforzar el equipo de trabajo del Grupo de Certificaciones para reducir los términos de respuesta de los trámites correspondientes a certificados laborales de servidores y ex-servidores | 0.25 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  | 0.08 | 0.17 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | 0.82 | 0.91 | 1 |  | Informe de tiempos de respuesta de solicitudes de trámites asignados al Grupo de Certificaciones
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Reducir de 15 a 12 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de certificados laborales de servidores y ex-servidores | 12 | número | 15 | 14 | 13 | 12 | [5 empty] | Establecer línea base en términos de respuesta de la UAC al Grupo de Certificaciones en lo correspondiente a nóminas, resoluciones e historias laborales y por tanto a partir de ello la reducción de términos de respuesta entre la UAC y el Grupo de Certificaciones | 0.15 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 91 |  | 0.54 0.54: 0.33; 0.63 0.63: 0.67; 0.72 0.72: 1 |  | Informe en el que se establezca la línea base y la reducción de términos de respuesta
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Reducir de 15 a 12 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de certificados laborales de servidores y ex-servidores | 12 | número | 15 | 14 | 13 | 12 | [5 empty] | Llevar a cabo control de tiempos de los trámites asignados al Grupo de Certificaciones a través del Sistema de Gestión Documental | 0.1 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  | 0.08 | 0.17 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | 0.82 | 0.91 | 1 |  | Reporte semanal de seguimiento de los trámites próximos a su vencimiento (STH)
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Reducir de 15 a 12 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de certificados laborales de servidores y ex-servidores | 12 | número | 15 | 14 | 13 | 12 | [5 empty] | Ajustar e implementar en articulación con la SDO y UAC el acuerdo de nivel de servicio para trámite de certificados laborales de servidores y ex-servidores a 12 días hábiles | 0.25 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 91 |  | 1 0.82: 0.33; 1 0.91: 0.66; 1 1: 1 | * Para realizar el ANS se están realizando las siguientes actividades previamente. *Inventario de la cantidad de carpetas de las resoluciones y actas de posesión del MEN *Consolidación de imágenes por carpeta en un PDF * Reconocimiento Óptico de Caracteres-OCR *Identificación de acuerdo al inventario | Documento ANS ajustado
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Actualizar y unificar 4 documento de protocolos de servicio de Atención al Ciudadano en el MEN, con Secretarias de Educación certificadas | 4 | número | 0 | 0 | 2 | 4 | [5 empty] | Revisar y actualizar los protocolos de servicio al ciudadano del MEN | 0.3 | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 88 |  | 0.08: 0.31; 0.17: 0.66; 0.26: 1 | En el mes de febrero se revisaron los protocolos de atención de los canales del Ministerio de Educación Nacional En el mes de marzo se revisaron los protocolos del PNSC, y del DAFP, para realizar comparación con los protocolos de atención del Ministerio El 23 de marzo junto con la Subdirección de Desarrollo Organizacional se realizaron ajustes al protocolo del Ministerio para ser aprobado y publicado | Documento de Protocolo del MEN actualizado
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Actualizar y unificar 4 documento de protocolos de servicio de Atención al Ciudadano en el MEN, con Secretarias de Educación certificadas | 4 | número | 0 | 0 | 2 | 4 | [5 empty] | Elaborar un protocolo de servicio para las Secretarias de Educación Certificadas. | 0.3 | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 149 |  | 0.08: 0.18; 0.17: 0.39; 0.26: 0.59; 0.36: 0.8; 0.45: 1 | Se solicitó a las 90 Secretarías de Educación, enviar los protocolos de servicio que utilizan en la entidad, con el objetivo de hacer la respectiva revisión, de igual manera, se realizó una reunión con la Subdirección de Desarrollo Organizacional para analizar los protocolos de otras entidades, entre las que están el CETEX, INSOR, INTENALCO, ITC, MEN, entre otros, para elaborar un protocolo que satisfaga los requerimientos de los usuarios del MEN y de la Secretarías de Educación. Una vez las Secretarías de Educación envíen los protocolos solicitados, se realizará el análisis de la información recibida para proceder a la elaborar un protocolo estándar que supla los requerimientos de los usuarios de la Secretarías de Educación certificadas. | Documento de Protocolo de SE actualizado
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Actualizar y unificar 4 documento de protocolos de servicio de Atención al Ciudadano en el MEN, con Secretarias de Educación certificadas | 4 | número | 0 | 0 | 2 | 4 | [5 empty] | Elaborar Cronograma para la divulgación a las Secretarias de Educación Certificadas | 0.1 | 2017-07-01 | 2017-07-30 | 29 | [12 empty] | Se realizó un cronograma con las fechas y las Secretarías de Educación a capacitar en el tema atención al Ciudadano. | Cronograma | bar: 0.33 0.54
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Actualizar y unificar 4 documento de protocolos de servicio de Atención al Ciudadano en el MEN, con Secretarias de Educación certificadas | 4 | número | 0 | 0 | 2 | 4 | [5 empty] | Efectuar la divulgación de los protocolos de servicio al ciudadano en el MEN y en las Secretarias de Educación Certificadas | 0.3 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 183 |  | 0.33 0.54: 0.16; 0.67 0.63: 0.33; 1 0.72: 0.5; 1 0.82: 0.67; 1 0.91: 0.83; 1 1: 1 | En espera de iniciar con lo pertinente a la divulgación. | Listado de secretarias a las cuales se les hizo divulgación
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Realizar el trámite de legalización en línea | 1 | numero | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | Efectuar el desarrollo de la aplicación para los diferentes navegadores de internet | 0.3 | 2017-02-02 | 2017-04-30 | 87 |  | 0.08: 0.3; 0.17: 0.66; 0.26: 1 | En el mes de febrero se realizó mesa de trabajo en el cual la oficina de tecnología informo, que no era posible continuar con el desarrollo para la implementación del tramite de legalizaciones en línea, a causa de la firma digital , ya que se debía hacer una reconstrucción de todo el desarrollo afectado hasta la fecha y formular nuevamente un cronograma de trabajo en el cual se incluyera los nuevos puntos de la firma digital. El 27 de febrero se establecen nuevas actividades a realizar en el sistema de legalizaciones los cuales se fijan para se entregadas en el mes de abril | Aplicación ajustada para diversos navegadores
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Realizar el trámite de legalización en línea | 1 | numero | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | Ajustar el desarrollo para incluir la firma digital con el nuevo formato | 0.3 | 2017-05-01 | 2017-07-30 | 90 |  | 0.36: 0.33; 0.45: 0.67; 0.33 0.54: 1 |  | Aplicación ajustada al nuevo formato de firma digital
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Realizar el trámite de legalización en línea | 1 | numero | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | Realizar las pruebas de la aplicación y hacer los ajustes que se deriven | 0.2 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 91 |  | 0.33 0.54: 0.33; 0.67 0.63: 0.67; 1 0.72: 1 |  | Informe técnico de pruebas realizadas y ajustes efectuados
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Realizar el trámite de legalización en línea | 1 | numero | 0 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | Poner en producción el trámite en línea | 0.2 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 91 |  | 1 0.82: 0.33; 1 0.91: 0.66; 1 1: 1 |  | Trámite en línea
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 90 | porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0.9 | [5 empty] | Remitir los resultados de la evaluación 2017 para la formulación de plan de acción a Viceministerios. | 0.1 | 2017-02-01 | 2017-03-30 | 57 |  | 0.08: 0.47; 0.17: 1 | En el mes de marzo se remitió mediante comunicación interna oficina a los Viceministerios de Prescolar Básica y Media y el Viceministerio de Educación Superior los resultados de la evaluación del periodo 2016, con el fin de: Se tenga en cuenta estos resultados y se tomen las medidas necesarias a que haya lugar para fortalecer los servicios que los Viceministerios le brindan a sus clientes directos como son (Secretarias de Educación), y Públicas y Privadas): y a las (IES Públicas y Privadas) 2. Aumentar el nivel de satisfacción de los clientes del Ministerio en 3% pasando del 89% al 92%, meta proyectada en el plan de acción Institucional para el año 2017. El informe Final de la evaluación e los servicios será entregado en forma magnética a la oficina de control interno disciplinario como evidencia. | 2 Presentaciones de evaluación de servicios
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 90 | porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0.9 | [5 empty] | Realizar tramites precontractual y contractuales (Insumo, supervisión) | 0.1 | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 332 |  | 0.08 | 0.17 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.64 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1 | Se realizó mesa de trabajo con la Subdirectora Cristina Miranda, quien manifestó que en ese momento no se podía a tomar decisiones sobre los nuevos formularios y la diseño de la evaluación de los servicios para el año 2017, ya que se debía esperar la directriz de la nueva subdirectora . Se tiene programada mesa de trabajo con la Subdirección de desarrollo Organizacional y La UAC, para trabajar esos temas y empezar con el desarrollo de esta actividad | Documentos contractuales
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 90 | porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0.9 | [5 empty] | Revisión y ajuste de formularios de las encuestas para el año 2017, con el fin de identificar temas de participación ciudadana en la gestión de la entidad. Y Consulta en línea para la solución de problemas. | 0.1 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 121 |  | 1 0.17: 0.25; 1 0.27: 0.5; 1 0.36: 0.75; 1 0.45: 1 |  | formularios
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 90 | porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0.9 | [5 empty] | Aplicación de encuestas y procesamiento de información y análisis | 0.2 | 2017-06-01 | 2017-11-30 | 182 |  | 1 0.45: 0.16; 1 0.54: 0.33; 1 0.64: 0.5; 1 0.73: 0.66; 1 0.82: 0.84; 1 0.91: 1 |  | Informe de avances
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 90 | porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0.9 | [5 empty] | Elaboración y presentación de informe final | 0.05 | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 29 | [13 empty] | Informe de resultados | bar: 1 1
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 90 | porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0.9 | [5 empty] | Presentación mensual a comité directivo de la gestión documental de las áreas | 0.05 | 2017-02-02 | 2017-12-30 | 331 |  | 0.08 | 0.17 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1 | Semanalmente se realizó comité directivo y crea con la secretaria General, en el cual se mostraron los resultados y actividades de trabajo realizadas semanalmente, y las metas propuestas para la semana siguiente. El 27 de marzo se realizó comité con la Ministra y los servidores de la Unidad de Atención al Ciudadano , en el cual se le informo a la señora Ministra sobre los tramites de la UAC, los sistema de información con que se cuenta, los puntos críticos de la atención. el 24 de marzo se le entrego a la Secretaria General un reporte de la gestión documental del Ministerio de los meses de enero, febrero los 15 primero s días de marzo. | Presentación de la gestión documental
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 90 | porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0.9 | [5 empty] | Actualización de la reglamentación del derecho de petición y PQRS verbales | 0.05 | 2017-01-02 | 2017-09-30 | 271 | 0.11 | 0.21 | 0.32 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 0.77 | 0.89 | 1 |  |  |  | En el mes de enero se elaboro el borrador y se envío para revisión a la oficina jurídica, durante el mes de febrero jurídica hizo la revisión y efectuó la retroalimentación y envío solicitud de ajustes. Se hicieron los ajustes en marzo y volvió a remitirse a la oficina de jurídica la solitud de revisión del documento para la reglamentación del trámite de peticiones y finamente la oficina de jurídica remite documento con los ajustes necesarios para la | Reglamentación de PQRS
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 90 | porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0.9 | [5 empty] | Publicar a través de los medios institucionales informes mensuales de Derechos de Petición, Informe Trimestral de Derechos de Petición de la Información, Informe trimestral de Quejas | 0.1 | 2017-02-02 | 2017-12-30 | 331 |  | 0.08 | 0.17 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1 | *En el mes de enero se publicaron los informes correspondientes al último trimestre de 2016 de los derechos de petición de la información y quejas en la página oficial del Ministerio *Durante los meses de enero, febrero se publicaron los informes de registro único de peticiones en la página oficial del Ministerio Se esta terminado el informe de Derechos de petición de información y quejas correspondiente al primer trimestre de 2017 | Informes mensuales, y trimestrales
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 90 | porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0.9 | [5 empty] | Capacitar a 300 servidores en cultura del servicio y/o gestión documental | 0.1 | 2017-02-02 | 2017-12-30 | 331 |  | 0.08 | 0.17 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1 | Durante el primer trimestre de 2017 se capacitaron 77 servidores de diferentes ares del Ministerio sobre los tenas de Política de gestión Documental, Uso y manejo del sistema de gestión documental y por ultimo cultura del servicio. | Listas de asistencia Documento de Presentación
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 90 | porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0.9 | [5 empty] | Efectuar seguimiento y control para el correcto funcionamiento de los canales de atención ciudadana existentes en el Ministerio . | 0.05 | 2017-02-02 | 2017-12-30 | 331 |  | 0.08 | 0.17 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1 | El 13 de marzo se realizó calibración a los canales de atención del Ministerio, y se realizó evaluación de lo servicios de la empresa tercerizada. De igual manera se hizo la revisión del correcto funcionamiento de los d demás canales y los usuarios atendidos por cada uno. | Calibraciones realizadas a los diferentes canales de atención a través del Call Center contratado, listas de asistencia, actas de verificación de mesas de trabajo, mesas de ayuda.
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 90 | porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0.9 | [5 empty] | Ajustar la aplicación de gestión documental y divulgar nuevas funcionalidades | 0.1 | 2017-02-15 | 2017-06-30 | 135 |  | 0.08 0.08 0.08: 0.1; 0.17 0.17 0.17: 0.33; 0.26 0.26 0.26: 0.55; 0.36 0.36 0.36: 0.78; 0.45 0.45 0.45: 1 | Se implemento el formulario responsive para la radicación web y la radicación con la plantilla de word. | Pruebas realizadas y correos enviados a los integrantes del proyecto.
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Disminuir de 5 a 2 días en tramites internos para notificaciones | 2 | numero | 5 | 4 | 2 | 2 | [5 empty] | Efectuar de los cambios del proceso de notificación y realizar las pruebas funcionales | 0.3 | 2017-01-02 | 2017-03-28 | 85 | 0.34 | 0.08 0.08 0.08: 0.67; 0.17 0.17 0.17: 1 | Durante el mes de enero se realizaron reuniones sobre la revisión de los casos de uso del sistema SIGAA, con la fábrica de software, la dirección de calidad de educación superior. En el mes de enero la fábrica no entregó al Ministerio los casos de prueba, por esta razón el proyecto se retrasó y no se logró tener el 100% en el mes de marzo. En el mes de febrero se realizó reunión para tratar el catálogo de requerimientos Fase II - Actos administrativos SIGGA En el mes de marzo se inician sesiones de prueba sobre el sistema de notificaciones SIGAA El 22 de marzo se realizo presentación del incremento 2-SIGAA Se esperan los ajustes de la fábrica para realizar pruebas. | Fichas ajustadas
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Disminuir de 5 a 2 días en tramites internos para notificaciones | 2 | numero | 5 | 4 | 2 | 2 | [5 empty] | Evaluar la funcionalidad de la fase I | 0.1 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 29 | [13 empty] | Piezas comunicativas | bar: 0.26 0.26 0.26
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Disminuir de 5 a 2 días en tramites internos para notificaciones | 2 | numero | 5 | 4 | 2 | 2 | [5 empty] | Implementar y Divulgar el sistema SIGAA fase I a servidores del Ministerio. | 0.3 | 2017-04-01 | 2017-05-04 | 33 |  | 0.26 0.26 0.26: 0.88; 0.36 0.36 0.36: 1 |  | informe de evaluación
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Disminuir de 5 a 2 días en tramites internos para notificaciones | 2 | numero | 5 | 4 | 2 | 2 | [5 empty] | Elaborar el documento de requerimientos funcionales y de descripción de alto nivel para la fase II. Elaboración del Catálogo de requerimientos Fase II. Gestionar recursos para fases II. | 0.3 | 2017-03-01 | 2017-10-30 | 243 |  |  | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1 |  |  |  | documentos de requerimientos funcionales Cotización fase II y solicitud presupuesto 2018.
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Disminuir tiempo de atención en sala de 14.50 a 12.50 minutos | 12.50 | numero | 14.3 | 13.5 | 13 | 12.5 | [5 empty] | Realizar el estudio de tiempos de espera de los servicios y establecer estrategias para gestionar los tiempos de espera | 0.5 | 2017-02-02 | 2017-12-31 | 332 |  | 0.08 | 0.17 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | 0.82 | 0.91 | 1 | Durante el primer trimestre de 2017 se obtuvo un promedio total de espera de 08:21 minutos, en comparación con el mismo periodo del año 2016 que fue de 14,10 minutos y aumentado el número de ciudadanos atendidos pasando de 21,547 del año 2016 a 22,058 en el año 2017. Obteniendo una disminuciones 5.89 minutos en la atención de la sala y la prestación de los servicios | Reportes de tiempos de espera y documento estrategia gestión de tiempos de espera
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Disminuir tiempo de atención en sala de 14.50 a 12.50 minutos | 12.50 | numero | 14.3 | 13.5 | 13 | 12.5 | [5 empty] | Implementación estrategias para gestionar los tiempos de espera. | 0.5 | 2017-02-02 | 2017-12-30 | 331 |  | 0.08 | 0.17 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1 |  | informe de tiempos de atención -Documento técnico
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Digitalizar el 100% de documentos radicados | 100 | porcentaje | 0.5 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Radicar y digitalizar documentos en SGD | 0.8 | 2017-04-01 | 2017-12-15 | 258 |  |  |  | 0.11 | 0.23 | 0.35 | 0.47 | 0.59 | 0.71 | 0.83 | 0.94 | 1 | Desde el mes de enero se comenzó la Digitalización de Documentos ER, y asociados a cada uno de los radicados, actualmente se esta digitalizando el 90% de los documentos del MEN | Imágenes de documentos digitalizados.
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Digitalizar el 100% de documentos radicados | 100 | porcentaje | 0.5 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Ajustar ficha técnica del proceso de radicación | 0.1 | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 149 |  | 0.18 | 0.39 | 0.26 0.26 0.11: 0.59; 0.36 0.36 0.23: 0.8; 0.45 0.45 0.35: 1 | En el mes de febrero se realizo ajuste en la ficha técnica en acompañamiento con la subdirección de desarrollo organizacional y se encuentran en revisión para aprobación en la subdirección de desarrollo organizacional. | ficha actualizada
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Digitalizar el 100% de documentos radicados | 100 | porcentaje | 0.5 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Divulgación del nuevo proceso de radicación y digitalización | 0.1 | 2017-04-13 | 2017-05-30 | 47 |  |  |  | 0.26 0.26 0.11: 0.36; 0.36 0.36 0.23: 1 |  | piezas comunicativas
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Austeridad en el Gasto | Judith Castañeda García | Subdirección de Gestión Administrativa | Reducción del 2% del consumo de servicios públicos con relación al 2016 ($6´825.555) | 6825555 | Valor | 1160344 | 3071500 | 4914400 | 6825555 | [5 empty] | Adelantar una Campaña de uso eficiente del agua | 0.25 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  | 0.08 | 0.17 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | 0.82 | 0.91 | 1 | Se realizaron las correspondientes solicitudes a comunicaciones, para la elaboración de las piezas publicitarias para el ahorro y uso eficientes del agua y luz las cuales fueron dados a conocer por los medios de información a los servidores del MEN. | Soportes de la campaña y resultados de ahorro
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Austeridad en el Gasto | Judith Castañeda García | Subdirección de Gestión Administrativa | Reducción del 2% del consumo de servicios públicos con relación al 2016 ($6´825.555) | 6825555 | Valor | 1160344 | 3071500 | 4914400 | 6825555 | [5 empty] | Adelantar una campaña de uso eficiente de la energía | 0.25 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  | 0.08 | 0.17 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | 0.82 | 0.91 | 1 |  | Soportes de la campaña y resultados de ahorro
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Austeridad en el Gasto | Judith Castañeda García | Subdirección de Gestión Administrativa | Reducción del 2% del consumo de servicios públicos con relación al 2016 ($6´825.555) | 6825555 | Valor | 1160344 | 3071500 | 4914400 | 6825555 | [5 empty] | Realizar supervisión y monitoreo sobre elementos que proveen el servicio de agua | 0.25 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  | 0.08 | 0.17 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | 0.82 | 0.91 | 1 | Se realizaron los reportes comparativos de consumos del primer trimestre 2016/2017 para establecer el correspondiente ahorro. | Informes de monitoreo
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Austeridad en el Gasto | Judith Castañeda García | Subdirección de Gestión Administrativa | Reducción del 2% del consumo de servicios públicos con relación al 2016 ($6´825.555) | 6825555 | Valor | 1160344 | 3071500 | 4914400 | 6825555 | [5 empty] | Realizar supervisión y monitoreo sobre elementos que proveen o utilizan el servicio de energía | 0.25 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  | 0.08 | 0.17 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | 0.82 | 0.91 | 1 |  | Informes de monitoreo
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Austeridad en el Gasto | Judith Castañeda García | Subdirección de Gestión Administrativa | Reducción anual de 400 resmas de papel de mayo a diciembre | 400 | Unidades | 40 | 160 | 280 | 400 | [5 empty] | Realizar campañas de uso eficiente de papel | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 305 |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | Durante el primer trimestres del 2017 el indicador de resmas muestra el siguiente resultado: para el periodo analizado presenta un ahorro de 36 unidades la cual no se cumplió. | Informe de reducción de consumo
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Austeridad en el Gasto | Judith Castañeda García | Subdirección de Gestión Administrativa | Reducción del 3% en el consumo anual de fotocopias (30.428) | 30428 | Unidades | 7607 | 16126 | 25255 | 30428 | [5 empty] | Realizar campañas para reducir el uso de copias | 1 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  | 0.08 | 0.17 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | 0.82 | 0.91 | 1 | Durante el primer trimestres del 2017 el indicador de fotocopias muestra el siguiente resultado: para el periodo analizado presenta un ahorro superior de 34.257 unidades frente a la meta del primer trimestre que era 7.607. | Informe de reducción de consumo
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Austeridad en el Gasto | Judith Castañeda García | Subdirección de Gestión Administrativa | Reducción 5% en gastos de tiquetes ($12.528.678) y 5% en los gastos de viáticos ($7.953.270) | 1 | Porcentaje | 0.26 | 0.46 | 0.76 | 1 | [5 empty] | Hacer seguimiento a las áreas para que las comisiones sean programadas con los tiempos establecidos y no incurrir en sobre costos | 0.3 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 364 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1 | Durante el primer trimestres del 2017 el indicador de viáticos y tiquetes muestra el siguiente resultado: un ahorro de 1.225.498.701 superando la meta establecida. | Informe de seguimiento
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Austeridad en el Gasto | Judith Castañeda García | Subdirección de Gestión Administrativa | Reducción 5% en gastos de tiquetes ($12.528.678) y 5% en los gastos de viáticos ($7.953.270) | 1 | Porcentaje | 0.26 | 0.46 | 0.76 | 1 | [5 empty] | Realizar alianzas estratégicas con la agencia que expide los tiquetes para tener descuentos | 0.4 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 364 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1 | El suministro de tiquetes aéreos se realiza a partir de una orden de compra suscrita a través de Acuerdo Marco de Precios, cuya agencia seleccionada corresponde a la que mayor porcentaje de descuento ponderado ofrece en su cotización para los servicios solicitados. Para este año, la agencia que ofreció el mayor descuento fue SATENA S.A. Como estrategia para obtener descuentos adicionales, se estableció el convenio corporativo No.CC1592 para la vigencia 2017 con la aerolínea Avianca, y la aerolínea LAN estableció convenio directo de descuentos adicionales con SATENA S.A. | Gestión realizada con los operadores
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Austeridad en el Gasto | Judith Castañeda García | Subdirección de Gestión Administrativa | Reducción 5% en gastos de tiquetes ($12.528.678) y 5% en los gastos de viáticos ($7.953.270) | 1 | Porcentaje | 0.26 | 0.46 | 0.76 | 1 | [5 empty] | Realizar campañas para que se usen los medios tecnológicos (video conferencias entre otras) | 0.3 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 364 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1 | La Subdirección de Gestión Administrativa emitió la circular No.7, a través de la cual se indican directrices a tener en cuenta: "Las áreas preferirán el uso de todos los medios tecnológicos disponibles para la realización de reuniones, capacitaciones, charlas, conferencias y demás, con el fin de optimizar los recursos". | Campañas realizadas
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Sistemas de Información | SAP | Francisco Pulido - Liliana Zapata | Secretaria General - Oficina de Información | Cuatro (4) nuevos procesos integrados: Normas Internacionales, Nómina y Servicios (Logística / Comisiones) y estabilización de 10 procesos implementados en 2016 a través de la plataforma SAP | 14 | unidades | 5 | 10 | 10 | 14 | [5 empty] | Procesos integrados a través de SAP | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 360 | 0.5% | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | Estructura Automática SIIF Carga Masiva de Compromisos contables de manera automática Salida en vivo con el proceso de gestión de embargos. Articulación de la Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Tesorería y Contabilidad. Potencialización del perfil ejecutivo - Recurso Humano. Gestión de Recursos Físicos con afectación en valores de manera AUTOMÁTICA. Liquidación de la depreciación de todos los activos fijos. Soporte a la gestión de todos los materiales y bienes de consumo puesto en el servicio y en bodega. Implementación de la estructura de cargos y movimientos de la planta de personal. Registro y consulta de manuales de funciones por cargo en SAP. Creación de plan de bienestar, estructura de eventos de servidores por el sistema. | Soporte por parte de la consultoría para la estabilización de los desarrollos en financiera- administrativa - talento humano
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Contratación del Servicio Educativo | Juan Carlos Parra | Subdirección de Acceso | 10 Entidades Territoriales con Contratación del Servicio Educativo más críticas monitoreadas | 10 | Número | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | Brindar asistencia técnica por reducción o eliminación de la contratación del servicio educativo por ampliación de planta. (Abril a junio de 2017). Norte de Santander, Magdalena, Uribía, Riohacha, Maicao, Bolívar y Córdoba. | 0.15 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.32222 | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Actas de asistencia técnica y materiales preparados
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Contratación del Servicio Educativo | Juan Carlos Parra | Subdirección de Acceso | 10 Entidades Territoriales con Contratación del Servicio Educativo más críticas monitoreadas | 10 | Número | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | Brindar Asistencia técnica en contratación del servicio educativo críticas y por demanda. (Abril a noviembre de 2017) | 0.15 | 2017-04-01 | 2017-11-30 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0.11934 | 0.24691 | 0.37037 | 0.49794 | 0.62551 | 0.74897 | 0.87654 | 1 | 0 |  | Actas de asistencia técnica y materiales preparados
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Contratación del Servicio Educativo | Juan Carlos Parra | Subdirección de Acceso | 10 Entidades Territoriales con Contratación del Servicio Educativo más críticas monitoreadas | 10 | Número | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | Realizar la adecuación y envío de FUC 2017 por ETC | 0.15 | 2017-01-01 | 2017-01-31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se envío el FUC a todas las entidades que lo diligenciaron. | Correo electrónico con FUC enviado
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Contratación del Servicio Educativo | Juan Carlos Parra | Subdirección de Acceso | 10 Entidades Territoriales con Contratación del Servicio Educativo más críticas monitoreadas | 10 | Número | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | Recibir FUC diligenciado (reporte mensual) validación y habilitación variable matrícula contratada (febrero a noviembre) | 0.15 | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 302 | 0 | 0.089404 | 0.19205 | 0.29139 | 0.39404 | 0.49338 | 0.59603 | 0.69868 | 0.79801 | 0.90066 | 1 | 0 | A la fecha se han recibido 28 FUC. Se esperan 66 incluyendo contratación de atención para adultos y SRPA | REPORTE MENSUAL FUC
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Contratación del Servicio Educativo | Juan Carlos Parra | Subdirección de Acceso | 10 Entidades Territoriales con Contratación del Servicio Educativo más críticas monitoreadas | 10 | Número | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | Contar con reporte matrícula contratada en SIMAT | 0.15 | 2017-02-05 | 2017-12-15 | 313 | 0 | 0.073482 | 0.17252 | 0.26837 | 0.36741 | 0.46326 | 0.5623 | 0.66134 | 0.75719 | 0.85623 | 0.95208 | 1 | Se está registrando en SIMAT el reporte de matrícula contratada, a 17 de marzo va en 170.646 registros | REPORTE MENSUAL MATRICULA CONTRATADA
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Contratación del Servicio Educativo | Juan Carlos Parra | Subdirección de Acceso | 10 Entidades Territoriales con Contratación del Servicio Educativo más críticas monitoreadas | 10 | Número | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | Recibir el estudio de Insuficiencia y Limitaciones 2017 al MEN | 0.05 | 2017-10-02 | 2017-10-31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Informe EIL recibidos a 31/10/2017
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Contratación del Servicio Educativo | Juan Carlos Parra | Subdirección de Acceso | 10 Entidades Territoriales con Contratación del Servicio Educativo más críticas monitoreadas | 10 | Número | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | Participar en la formulación de patrones o lineamientos de la canasta educativa para la prestación del servicio educativo oficial y contratado | 0.05 | 2017-10-31 | 2017-11-30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Informe canastas educativas recibidas a 31/10/2015
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Contratación del Servicio Educativo | Juan Carlos Parra | Subdirección de Acceso | Documento implementación del Decreto 1851 de 2015 para el año 2017. (listado contratación del servicio). | 1 | Número | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | Publicación listados de establecimientos educativos no oficiales que superan el requisito de idoneidad en Pruebas Saber (Para 2017 - Percentil 35) | 0.6 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Publicación de EENO que superan percentil 35 en pruebas Saber 2016
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Contratación del Servicio Educativo | Juan Carlos Parra | Subdirección de Acceso | Documento implementación del Decreto 1851 de 2015 para el año 2017. (listado contratación del servicio). | 1 | Número | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | Recepción de listado de estudiantes a atender establecidos por le ETC | 0.05 | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Informe "LEA por ETC" recibidos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Contratación del Servicio Educativo | Juan Carlos Parra | Subdirección de Acceso | Documento implementación del Decreto 1851 de 2015 para el año 2017. (listado contratación del servicio). | 1 | Número | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | Recepción de Plan Anual de Contratación del Servicio Educativo PACSE 2018 (Noviembre 2017) | 0.05 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Informe PACSE recibidos a 30/11/2017
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Contratación del Servicio Educativo | Juan Carlos Parra | Subdirección de Acceso | Documento implementación del Decreto 1851 de 2015 para el año 2017. (listado contratación del servicio). | 1 | Número | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | Desarrollo normativo del Decreto 1851 de 2015 (construcción de listado de Estudiantes a Atender y matricula estudiantes beneficiarios de contrato, Jornada Única, Reporte de Información, subsidio a la demanda). | 0.3 | 2017-01-10 | 2017-12-31 | 355 | 0.059155 | 0.13803 | 0.22535 | 0.30986 | 0.39718 | 0.48169 | 0.56901 | 0.65634 | 0.74085 | 0.82817 | 0.91268 | 1 | Reuniones exploratorias con áreas interesadas (OAPF, Gerencia de Jornada Única, Subdirección de Recursos Humanos del Sector) En abril se entregarán dos borradores relacionados i) con reporte de información y ii) Jornada única. | Proyectos de normatividad presentados
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 1 Plan para la gestión de cobertura en 2018 (Macro proceso de Gestión de Cobertura y Campaña de Matrícula) | 1 | Porcentaje |  |  |  | 1 | [5 empty] | Elaboración y envío de lineamientos relacionados con el cierre de la etapa de registro de matrícula de la vigencia 2017 | 0.1 | 2017-01-02 | 2017-01-16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se enviaron los lineamientos relacionados con el cierre de la etapa de registro de matrícula de la vigencia 2017 | Documento enviado
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 1 Plan para la gestión de cobertura en 2018 (Macro proceso de Gestión de Cobertura y Campaña de Matrícula) | 1 | Porcentaje |  |  |  | 1 | [5 empty] | Seguimiento al reporte de matricula Oficial y No oficial de las 95 ETC para la vigencia 2017 | 0.08 | 2017-01-16 | 2017-07-30 | 195 | 0.076923 | 0.22051 | 0.37949 | 0.53333 | 0.69231 | 0.84615 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó seguimiento al corte de matricula diario, identificando las ETC de más bajo reporte y causas de disminución (Cuadro resumen seguimiento ETC con causas de más bajo reporte) | Seguimiento
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 1 Plan para la gestión de cobertura en 2018 (Macro proceso de Gestión de Cobertura y Campaña de Matrícula) | 1 | Porcentaje |  |  |  | 1 | [5 empty] | Elaboración y envío de lineamientos para la elaboración, expedición y reporte del Acto Administrativo por parte de las 95 ETC | 0.1 | 2017-03-01 | 2017-03-10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se enviaron los lineamientos para la elaboración, expedición y reporte del Acto Administrativo por parte de las 95 ETC. El 17 de marzo se comunico a las 95 ETC, los lineamientos para la elaboración, expedición y reporte del Acto Administrativo. Adicionalmente se envío por correo electrónico | Documento enviado
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 1 Plan para la gestión de cobertura en 2018 (Macro proceso de Gestión de Cobertura y Campaña de Matrícula) | 1 | Porcentaje |  |  |  | 1 | [5 empty] | Seguimiento al reporte del Acto Administrativo expedido por cada Entidad Territorial Certificada en el SIMAT y revisión del documento | 0.08 | 2017-04-03 | 2017-06-10 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.39706 | 0.85294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Seguimiento
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 1 Plan para la gestión de cobertura en 2018 (Macro proceso de Gestión de Cobertura y Campaña de Matrícula) | 1 | Porcentaje |  |  |  | 1 | [5 empty] | Retroalimentación a las ETC de los resultados del indicador del nivel del proceso de Gestión de Cobertura - vigencia 2017 | 0.08 | 2017-03-06 | 2017-04-14 | 39 | 0 | 0 | 0.64103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se inició la retroalimentación de los resultados del indicador. Esta pendiente información definitiva del año 2016 (OAPF), para alimentar nuestra matriz del indicador | Gestión
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 1 Plan para la gestión de cobertura en 2018 (Macro proceso de Gestión de Cobertura y Campaña de Matrícula) | 1 | Porcentaje |  |  |  | 1 | [5 empty] | Elaboración y envío de lineamientos para la realización de la proyección de cupos por parte de las 95 ETC | 0.1 | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Documento enviado
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 1 Plan para la gestión de cobertura en 2018 (Macro proceso de Gestión de Cobertura y Campaña de Matrícula) | 1 | Porcentaje |  |  |  | 1 | [5 empty] | Seguimiento y Retroalimentación a las 95 ETC sobre el resultado de su proyección de cupos para la siguiente vigencia | 0.18 | 2017-09-22 | 2017-10-27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22857 | 1 | 0 | 0 |  | Análisis de la proyección de cupos (95 ETC)
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 1 Plan para la gestión de cobertura en 2018 (Macro proceso de Gestión de Cobertura y Campaña de Matrícula) | 1 | Porcentaje |  |  |  | 1 | [5 empty] | Elaboración y envío de lineamientos para la inscripción y solicitud de cupos por parte de las 95 ETC | 0.1 | 2017-07-24 | 2017-08-11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Documento enviado
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 1 Plan para la gestión de cobertura en 2018 (Macro proceso de Gestión de Cobertura y Campaña de Matrícula) | 1 | Porcentaje |  |  |  | 1 | [5 empty] | Seguimiento al reporte en el SIMAT de la solicitud e inscripción de cupos, realizado por las 95 ETC | 0.08 | 2017-10-02 | 2017-10-13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Documento enviado
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 1 Plan para la gestión de cobertura en 2018 (Macro proceso de Gestión de Cobertura y Campaña de Matrícula) | 1 | Porcentaje |  |  |  | 1 | [5 empty] | Socialización del inicio de la campaña de matrícula 2018 | 0.1 | 2017-10-16 | 2017-10-31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Documento enviado
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 12 Informes del Balance de Gestión de Cobertura | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1 | [5 empty] | Retroalimentación a las ETC sobre estudiantes que se encuentran en estado diferente a matriculado en SIMAT para actualizar la información en el Sistema | 0.1 | 2017-03-01 | 2017-03-15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El 13 de marzo se comunico a las 95 ETC, los registros en estado diferente a matriculado y se anexo archivo en Excel. Adicionalmente se envío información por correo electrónico | Documento enviado
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 12 Informes del Balance de Gestión de Cobertura | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1 | [5 empty] | Fomentar y apoyar en las ETC el análisis de información a través del envío del documento "Cobertura en Cifras", con el corte a febrero de la matrícula del año 2017 | 0.15 | 2017-03-21 | 2017-03-31 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El 9 de marzo se publico los archivos de Cobertura en Cifras por ETC con corte de matrícula SIMAT 28 de febrero de 2017; el histórico de matrícula para los 9 años anteriores en la mayoría de las variables de SIMAT, para revisión de los profesionales del GGC. Adicionalmente se envío información por correo electrónico en la semana del 27 al 31 de marzo | Documento "Cobertura en Cifras"
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 12 Informes del Balance de Gestión de Cobertura | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1 | [5 empty] | Elaboración mensual de perfiles con análisis del avance de las coberturas brutas y netas que incluya el análisis: por sector y zona de atención, cobertura y extra edad, población especial y población por fuera del sistema. | 0.15 | 2017-03-21 | 2017-12-31 | 285 | 0 | 0 | 0.035088 | 0.14035 | 0.24912 | 0.35439 | 0.46316 | 0.57193 | 0.67719 | 0.78596 | 0.89123 | 1 | Con la información cierre 28 de febrero, se procesó la información de cobertura en cifras, la cual esta disponible - Perfil en medio magnético- Disponible en\\Lmontes | Noventa y Cinco (95) documentos elaborados (medio digital)
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 12 Informes del Balance de Gestión de Cobertura | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1 | [5 empty] | Remisión a las ETC del consolidado definitivo de matrícula para la vigencia 2016 | 0.15 | 2017-05-01 | 2017-05-15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Documento enviado
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 12 Informes del Balance de Gestión de Cobertura | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1 | [5 empty] | Seguimiento periódico al avance en el reporte de la matrícula para la vigencia 2017 | 0.15 | 2017-02-15 | 2017-12-31 | 319 | 0 | 0.040752 | 0.13793 | 0.23197 | 0.32915 | 0.4232 | 0.52038 | 0.61755 | 0.7116 | 0.80878 | 0.90282 | 1 | Se elaboraron reportes de seguimiento a la matricula - Cuadro control de seguimientos, enviado a la subdirección de Acceso y Dirección de Cobertura | Reportes por demanda (medio digital)
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 12 Informes del Balance de Gestión de Cobertura | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1 | [5 empty] | Envío del archivo de inconsistencias en el reporte de matrícula elaborado en coordinación con la Oficina de Planeación y Finanzas del MEN a las ETC para su respectiva revisión y depuración | 0.1 | 2017-07-01 | 2017-08-31 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4918 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Información enviada
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 12 Informes del Balance de Gestión de Cobertura | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1 | [5 empty] | Retroalimentar a las 95 ETC sobre el resultado de los cruces de la Registraduría Nacional del Estado Civil con los reportes de matrícula en SIMAT | 0.1 | 2017-09-01 | 2017-09-29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Documento y base de datos con inconsistencias (95 ETC)
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 12 Informes del Balance de Gestión de Cobertura | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1 | [5 empty] | Entrega mensual de indicadores de las metas del PND y Presidencia de la República a la Oficina de Planeación y finanzas | 0.1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.07989 | 0.15702 | 0.24242 | 0.32507 | 0.41047 | 0.49311 | 0.57851 | 0.66391 | 0.74656 | 0.83196 | 0.9146 | 1 | Se reporta indicadores durante los primeros cinco días de cada mes a la OAPF, del PND, Compromisos Presidencia. Se entregó información al despacho Ministra seguimiento a la Matriz educación, el 14 de cada mes En tramite solicitud modificación de indicadores en el SSP e inclusión de tres nuevos indicadores de gestión ante la OAPF Se cargó informes y soporte de indicadores CONPES, el pasado 27 de marzo (Aplicativo Sisconpes 2.0 en DNP)ND | Entrega de reportes mensuales de indicadores
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | Documento de Actualización del proceso de Gestión de la Cobertura (Resolución 7797 de 2015) | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Revisión de la Resolución 7797 de 2015 | 0.2 | 2017-02-06 | 2017-03-31 | 53 | 0 | 0.41509 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desde enero, se viene adelantando revisión de los diferentes artículos de la Resolución 7797 de 2015 y se elaboró cronograma para el seguimiento de los ajustes y actualización. Se identificaron los aspectos que requieren actualización dentro de la norma, obteniendo como producto una estructura borrador. | Borrador de Ajustes
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | Documento de Actualización del proceso de Gestión de la Cobertura (Resolución 7797 de 2015) | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Elaboración del proyecto de Resolución que modifica la 7797 de 2015 | 0.3 | 2017-04-01 | 2017-07-21 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0.26126 | 0.54054 | 0.81081 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Proyecto de Resolución
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | Documento de Actualización del proceso de Gestión de la Cobertura (Resolución 7797 de 2015) | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Socialización de las reformas y ajustes de la Resolución 7797 de 2015 | 0.25 | 2017-08-08 | 2017-09-29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44231 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Socialización
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | Documento de Actualización del proceso de Gestión de la Cobertura (Resolución 7797 de 2015) | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Revisión, aprobación y firma de la resolución por parte de la Ministra de Educación | 0.25 | 2017-10-02 | 2017-11-30 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49153 | 1 | 0 |  | Resolución firmada
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 858 Aulas de infraestructura educativa terminadas y recibidas, desde la Subdirección de Acceso-MEN con recursos LEY 21 | 858 | Número | 319 | 550 | 677 | 858 | [5 empty] | Realizar comités de seguimiento a la ejecución técnica y administrativa de los esquemas en ejecución para la entrega de las aulas nuevas con recursos de Ley 21 | 0.5 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 363 | 0.082645 | 0.15978 | 0.24518 | 0.32782 | 0.41322 | 0.49587 | 0.58127 | 0.66667 | 0.74931 | 0.83471 | 0.91736 | 1 | Se han realizado los comités de seguimiento a la ejecución técnica y administrativa de los esquemas en ejecución para la entrega de las aulas nuevas con recursos de Ley 21 | Comités de Seguimiento
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 858 Aulas de infraestructura educativa terminadas y recibidas, desde la Subdirección de Acceso-MEN con recursos LEY 21 | 858 | Número | 319 | 550 | 677 | 858 | [5 empty] | Realizar vistas de seguimiento a la ejecución técnica y administrativa de los esquemas en ejecución para la entrega de las aulas nuevas con recursos de Ley 21 | 0.5 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 363 | 0.082645 | 0.15978 | 0.24518 | 0.32782 | 0.41322 | 0.49587 | 0.58127 | 0.66667 | 0.74931 | 0.83471 | 0.91736 | 1 | Se han realizado las vistas de seguimiento a la ejecución técnica y administrativa de los esquemas en ejecución para la entrega de las aulas nuevas con recursos de Ley 21 | Visitas de Seguimiento
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 1,046 aulas de infraestructura educativa terminadas y recibidas, con recursos de (Cancillería, Fondo de Adaptación, Fondo Nacional de Regalías, Minvivienda) | 1046 | Número | 336 | 702 | 799 | 1046 | [5 empty] | Realizar comités de seguimiento a la ejecución técnica y administrativa de los proyectos en ejecución para la entrega de aulas nuevas con recursos de Min vivienda, Cancillería, Fondo de Adaptación y Regalías | 0.5 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 363 | 0.082645 | 0.15978 | 0.24518 | 0.32782 | 0.41322 | 0.49587 | 0.58127 | 0.66667 | 0.74931 | 0.83471 | 0.91736 | 1 | Se realizaron los comités de seguimiento a la ejecución técnica y administrativa de los proyectos en ejecución para la entrega de aulas nuevas con recursos de Min vivienda, Cancillería, Fondo de Adaptación y Regalías | Comités de Seguimiento
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 1,046 aulas de infraestructura educativa terminadas y recibidas, con recursos de (Cancillería, Fondo de Adaptación, Fondo Nacional de Regalías, Minvivienda) | 1046 | Número | 336 | 702 | 799 | 1046 | [5 empty] | Realizar vistas de seguimiento a la ejecución técnica y administrativa de los esquemas en ejecución para la entrega de las aulas nuevas con recursos de Min vivienda, Cancillería, Fondo de Adaptación y Regalías | 0.5 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 363 | 0.082645 | 0.15978 | 0.24518 | 0.32782 | 0.41322 | 0.49587 | 0.58127 | 0.66667 | 0.74931 | 0.83471 | 0.91736 | 1 | Se realizaron vistas de seguimiento a la ejecución técnica y administrativa de los esquemas en ejecución para la entrega de las aulas nuevas con recursos de Min vivienda, Cancillería, Fondo de Adaptación y Regalías | Visita de Seguimiento
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 65 Informes finales para la liquidación de los esquemas terminados | 65 | Número | 12 | 34 | 47 | 65 | [5 empty] | Elaborar y entregar Informes Trimestrales de Supervisión a la Subdirección de Contratación para liquidación | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 364 | 0.082418 | 0.15934 | 0.24451 | 0.32692 | 0.41209 | 0.49451 | 0.57967 | 0.66484 | 0.74725 | 0.83242 | 0.91484 | 1 | Se elaboraron los informes con corte a 28 de febrero de 2017. | Informes
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Dotaciones escolares | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | Normas técnicas colombianas de dotaciones escolares actualizadas | 4 | Número |  | 1 | 1 | 4 | [5 empty] | Definición del alcance de la propuesta y cotización con ICONTEC | 0.05 | 2017-01-16 | 2017-03-18 | 61 | 0.2459 | 0.70492 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se concretó el alcance a la propuesta de cotización para la actualización de las normas con ICONTEC. | Documentos de definición de alcance con su propuesta y cotizaciones
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Dotaciones escolares | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | Normas técnicas colombianas de dotaciones escolares actualizadas | 4 | Número |  | 1 | 1 | 4 | [5 empty] | Gestión, aprobación, y legalización de los recursos para la actualización | 0.1 | 2017-03-19 | 2017-03-31 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desarrollo del insumo para la contratación con ICONTEC, queda pendiente legalización de CDP. | CDP
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Dotaciones escolares | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | Normas técnicas colombianas de dotaciones escolares actualizadas | 4 | Número |  | 1 | 1 | 4 | [5 empty] | Gestión de la contratación | 0.1 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Contrato y acta de inicio con ICONTEC formalizadas y legalizadas
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Dotaciones escolares | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | Normas técnicas colombianas de dotaciones escolares actualizadas | 4 | Número |  | 1 | 1 | 4 | [5 empty] | Actividades preliminares | 0.1 | 2017-05-01 | 2017-05-13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Recopilación de información para los documentos objetivos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Dotaciones escolares | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | Normas técnicas colombianas de dotaciones escolares actualizadas | 4 | Número |  | 1 | 1 | 4 | [5 empty] | Gestión del comité técnico ICONTEC | 0.15 | 2017-05-15 | 2017-09-13 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13223 | 0.38017 | 0.63636 | 0.89256 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Documento de estudio
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Dotaciones escolares | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | Normas técnicas colombianas de dotaciones escolares actualizadas | 4 | Número |  | 1 | 1 | 4 | [5 empty] | Consulta Pública | 0.2 | 2017-08-29 | 2017-12-15 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018519 | 0.2963 | 0.58333 | 0.86111 | 1 |  | Actas de cierre de consulta pública
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Dotaciones escolares | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | Normas técnicas colombianas de dotaciones escolares actualizadas | 4 | Número |  | 1 | 1 | 4 | [5 empty] | Consejo Técnico | 0.15 | 2017-01-31 | 2017-10-15 | 257 | 0 | 0.10895 | 0.22957 | 0.3463 | 0.46693 | 0.58366 | 0.70428 | 0.8249 | 0.94163 | 1 | 0 | 0 | Las fechas asignadas no son las correspondientes. Las fechas son: Inicia el 15/10/2017 y finaliza el 31/12/207 | Documento de actualización revisada
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Dotaciones escolares | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | Normas técnicas colombianas de dotaciones escolares actualizadas | 4 | Número |  | 1 | 1 | 4 | [5 empty] | Ratificación de las normas técnicas | 0.15 | 2017-03-15 | 2017-11-20 | 250 | 0 | 0 | 0.064 | 0.184 | 0.308 | 0.428 | 0.552 | 0.676 | 0.796 | 0.92 | 1 | 0 | Las fechas asignadas no son las correspondientes. Las fechas son: Inicia el 20/11/2017 y finaliza el 31/12/207 | Documento final aprobado
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | Normas y lineamientos de Infraestructura Educativa | 4 | Número |  |  | 2 | 4 | [5 empty] | Lineamientos de infraestructura Rural | 0.4 | 2017-01-15 | 2017-08-31 | 228 | 0.070175 | 0.19298 | 0.32895 | 0.46053 | 0.59649 | 0.72807 | 0.86404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ha desarrollado mesas de trabajo para la elaboración de los modelos para la construcción de IE Rurales. | Guía de lineamientos y recomendación de diseños arquitectónicos para las IE rurales "Colegio 10 Rural"
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | Normas y lineamientos de Infraestructura Educativa | 4 | Número |  |  | 2 | 4 | [5 empty] | Guía de lineamientos y recomendaciones de diseño arquitectónico para IE sostenibles | 0.2 | 2017-02-01 | 2017-09-15 | 226 | 0 | 0.11947 | 0.25664 | 0.38938 | 0.52655 | 0.65929 | 0.79646 | 0.93363 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se recibieron los entregables correspondientes del Contrato FFIE 1380-63-2016. Se desarrollaron dos charlas del ciclo de conferencias "Presentación y Jornada Técnica Resolución 0549-2015" y "Procesos constructivos sostenibles" | Guía avalada y socializada de lineamientos y recomendaciones de diseño arquitectónico para IE sostenibles
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | Normas y lineamientos de Infraestructura Educativa | 4 | Número |  |  | 2 | 4 | [5 empty] | Guía de lineamientos y recomendaciones para el diseño de infraestructura escolar para la población en condición de discapacidad | 0.2 | 2017-03-06 | 2017-12-31 | 300 | 0 | 0 | 0.083333 | 0.18333 | 0.28667 | 0.38667 | 0.49 | 0.59333 | 0.69333 | 0.79667 | 0.89667 | 1 | Se desarrollo la estructura general del documento preliminar de estructuración. | Guía avalada y socializada de lineamientos y recomendaciones para el diseño de infraestructura escolar para la población en condición de discapacidad
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | Normas y lineamientos de Infraestructura Educativa | 4 | Número |  |  | 2 | 4 | [5 empty] | Complementos al manual de lineamientos de dotaciones escolares | 0.2 | 2017-02-15 | 2017-11-15 | 273 | 0 | 0.047619 | 0.16117 | 0.27106 | 0.38462 | 0.49451 | 0.60806 | 0.72161 | 0.8315 | 0.94505 | 1 | 0 | Se desarrolló y se entregó para socialización el documento con las fichas técnicas del complemento de mobiliario para Internados Escolares. | Documento complementario al manual de dotaciones respecto a internados, discapacidad y equipamiento deportivo
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | Implementación y administración de los sistemas de información e inventario para la gestión y seguimiento de la inversión en infraestructura educativa | 1 | Porcentaje |  | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Implementación primera fase CIER y administración de sistemas de información actualizados | 0.3 | 2017-02-15 | 2017-10-31 | 258 | 0 | 0.050388 | 0.17054 | 0.28682 | 0.40698 | 0.52326 | 0.64341 | 0.76357 | 0.87984 | 1 | 0 | 0 | Se realizaron sesiones de trabajo con el equipo de Cámara de Comercio de Barranquilla -CCB-, a fin de obtener propuesta para Soporte y Mantenimiento sobre la Plataforma CIER. | Complementos y funcionalidades a la metodología CIER
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | Implementación y administración de los sistemas de información e inventario para la gestión y seguimiento de la inversión en infraestructura educativa | 1 | Porcentaje |  | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Definición y tramites del soporte técnico de la herramienta CIER | 0.4 | 2017-03-21 | 2017-12-31 | 285 | 0 | 0 | 0.035088 | 0.14035 | 0.24912 | 0.35439 | 0.46316 | 0.57193 | 0.67719 | 0.78596 | 0.89123 | 1 | Se realizaron sesiones de trabajo con el equipo de Cámara de Comercio de Barranquilla -CCB-, a fin de obtener propuesta para Soporte y Mantenimiento sobre la Plataforma CIER. | Soporte técnico para la herramienta CIER 2017
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | Implementación y administración de los sistemas de información e inventario para la gestión y seguimiento de la inversión en infraestructura educativa | 1 | Porcentaje |  | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Administración y gestión de la información MEN y SECTOR | 0.3 | 2017-03-21 | 2017-12-31 | 285 | 0 | 0 | 0.035088 | 0.14035 | 0.24912 | 0.35439 | 0.46316 | 0.57193 | 0.67719 | 0.78596 | 0.89123 | 1 | Se monitoreó el funcionamiento de las plataformas CIER y Master de Inversiones ORACLE, brindando acompañamiento a los respectivos usuarios y gestionado los incidentes que se puedan presentar. acompañamiento a las ETC en el manejo de la plataforma CIER. | Bases - Sistemas de información de inventario y seguimiento, a la inversión
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Un (1) Documento guía para el uso de referentes de formación para la ciudadanía | 1 | Porcentaje |  | 0.9 | 1 | 1 | [5 empty] | Realizar el levantamiento del estado del arte referentes de formación para la ciudadanía y relacionados | 0.3 | 2017-01-25 | 2017-05-30 | 125 | 0.048 | 0.272 | 0.52 | 0.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ya se cuenta con un listado de referentes de educación para la paz, definición de criterios para su análisis y se coordino la realización de una mesa de expertos para revisar los referente el 27 de abril. | Primer borrador revisión referentes
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Un (1) Documento guía para el uso de referentes de formación para la ciudadanía | 1 | Porcentaje |  | 0.9 | 1 | 1 | [5 empty] | Revisar y ajustar por parte del MEN | 0.2 | 2017-01-26 | 2017-05-30 | 124 | 0.040323 | 0.26613 | 0.51613 | 0.75806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se diseñó la metodología de revisión del documento. Durante el proceso se han hecho comentarios al equipo de currículo que se han visto reflejados en el producto. Se contrataron 2 profesionales con apoyo de USAID para adelantar esta acción | Documento con observaciones
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Un (1) Documento guía para el uso de referentes de formación para la ciudadanía | 1 | Porcentaje |  | 0.9 | 1 | 1 | [5 empty] | Entregar el Documento Diagramado Referentes de Formación para la ciudadanía | 0.4 | 2017-05-30 | 2017-06-30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Documento final de referentes
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Un (1) Documento guía para el uso de referentes de formación para la ciudadanía | 1 | Porcentaje |  | 0.9 | 1 | 1 | [5 empty] | Publicar el Documento de Referentes de Formación para la ciudadanía | 0.1 | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Documento final de referentes
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Una (1) estrategia metodológica para la implementación del Plan de Educación para la Paz diseñada | 1 | Porcentaje |  | 0.2 | 1 | 1 | [5 empty] | Elaborar documento borrador metodología | 0.3 | 2017-02-26 | 2017-04-30 | 63 | 0 | 0.031746 | 0.52381 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ha avanzado en la construcción del borrador. se ha mostrado la propuesta de construcción de la metodología que ha sido aprobada por la Ministra. | Documento primer borrador
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Una (1) estrategia metodológica para la implementación del Plan de Educación para la Paz diseñada | 1 | Porcentaje |  | 0.2 | 1 | 1 | [5 empty] | Validar mesa nacional de educación para la paz | 0.2 | 2017-02-27 | 2017-05-30 | 92 | 0 | 0.01087 | 0.34783 | 0.67391 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ya se hizo una primera presentación a la mesa de educación para la paz y se ajustó la propuesta metodológica a partir de esta reunión. De igual manera se validó la propuesta con actores de la cooperación internacional. | Acta de observaciones de mesa
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Una (1) estrategia metodológica para la implementación del Plan de Educación para la Paz diseñada | 1 | Porcentaje |  | 0.2 | 1 | 1 | [5 empty] | Entregar documento final | 0.5 | 2017-02-28 | 2017-09-30 | 214 | 0 | 0 | 0.14486 | 0.28505 | 0.42991 | 0.57009 | 0.71495 | 0.85981 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se ha avanzado en la construcción del borrador. Se ha mostrado la propuesta de construcción de la metodología que ha sido aprobada por la Ministra. | Documento final metodológico
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | 80 Establecimientos Educativos acompañados con la metodología del Plan de Educación para la paz | 80 | Número |  |  | 40 | 80 | [5 empty] | Elaborar cronograma de acompañamiento y priorizar establecimientos | 0.15 | 2017-03-07 | 2017-06-15 | 100 | 0 | 0 | 0.24 | 0.54 | 0.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se cuenta con un cronograma de trabajo que se incorporó en el documento de metodología y se tiene la propuesta de priorización de los establecimientos educativos. Se va contar con el apoyo del Banco Mundial, el DNP y la CAF, para el diseño de la propuesta de evaluación de impacto y la revisión de la focalización de establecimientos. | Cronograma de acompañamiento
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | 80 Establecimientos Educativos acompañados con la metodología del Plan de Educación para la paz | 80 | Número |  |  | 40 | 80 | [5 empty] | Establecer compromisos con SE | 0.35 | 2017-04-08 | 2017-06-30 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0.26506 | 0.63855 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Actas de compromisos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | 80 Establecimientos Educativos acompañados con la metodología del Plan de Educación para la paz | 80 | Número |  |  | 40 | 80 | [5 empty] | Acompañar a establecimientos educativos | 0.5 | 2017-07-20 | 2017-11-30 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082707 | 0.31579 | 0.54135 | 0.77444 | 1 | 0 |  | Actas y evidencias de acompañamiento
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Implementación del Sistema Unificado de Información de Convivencia Escolar con acceso de las 95 secretarías de educación | 95 | Número |  |  | 20 | 95 | [5 empty] | Realizar la mesa técnica del sistema unificado de información (incluye reuniones bilaterales y 2 mesas) | 0.1 | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 179 | 0.16201 | 0.31844 | 0.49162 | 0.65922 | 0.8324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aunque el Ministerio internamente tiene un proyecto definido del sistema unificado de información en proceso de validación, aún no es pertinente citar a la mesa técnica. Aun esta pendiente la definición de los requerimientos del sistema para contratación, el viernes 7 de abril se espera contar con todos los requerimientos. El Comité Nacional de Convivencia esta planeado para el 19 de abril, por ende, se debe esperar su realización para citar la mesa técnica. | Acta de la mesa
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Implementación del Sistema Unificado de Información de Convivencia Escolar con acceso de las 95 secretarías de educación | 95 | Número |  |  | 20 | 95 | [5 empty] | Contratar diseño e implementación del sistema de información | 0.2 | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 58 | 0 | 0.46552 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El 7 de abril se espera contar con todos los requerimientos técnicos para avanzar en el desarrollo del sistema unificado de información. Ya se cuenta con un esquema para su desarrollo. | Contrato
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Implementación del Sistema Unificado de Información de Convivencia Escolar con acceso de las 95 secretarías de educación | 95 | Número |  |  | 20 | 95 | [5 empty] | Diseño y desarrollo del sistema | 0.3 | 2017-04-10 | 2017-08-30 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0.14085 | 0.35915 | 0.57042 | 0.78873 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se cuenta con un Project chárter para el diseño del sistema. Sin embargo, estamos pendientes de la definición de los requerimientos por parte de la oficina de tecnología. | Sistema Tecnológico
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Implementación del Sistema Unificado de Información de Convivencia Escolar con acceso de las 95 secretarías de educación | 95 | Número |  |  | 20 | 95 | [5 empty] | Socializar a entidades territoriales | 0.3 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23967 | 0.49587 | 0.7438 | 1 |  | Plataforma tecnológica funcionando
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Implementación del Sistema Unificado de Información de Convivencia Escolar con acceso de las 95 secretarías de educación | 95 | Número |  |  | 20 | 95 | [5 empty] | Realizar la entrega formal de la plataforma tecnológica | 0.1 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32967 | 0.65934 | 1 |  | Documento de sistematización de resultado.
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Fortalecimiento del Sistema Nacional de Convivencia, ruta nacional de Convivencia Escolar, con 95 Comités Territoriales implementados | 95 | Número |  | 24 | 60 | 95 | [5 empty] | Realizar el compromiso con entidades públicas y privadas por la convivencia | 0.3 | 2017-01-20 | 2017-03-30 | 69 | 0.15942 | 0.56522 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó la mesa técnica de convivencia escolar el 27 de enero en la que se fijaron compromisos técnicos de cada entidad del comité que serán reflejados en el plan de acción 2018. El 19 de Abril se va a realizar el Comité Nacional de Convivencia para socializar el plan de acción. | Acta de compromiso de convivencia ministros y comité nacional de convivencia.
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Fortalecimiento del Sistema Nacional de Convivencia, ruta nacional de Convivencia Escolar, con 95 Comités Territoriales implementados | 95 | Número |  | 24 | 60 | 95 | [5 empty] | Primer seguimiento a comités territoriales de convivencia | 0.2 | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 88 | 0 | 0.30682 | 0.65909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ha hecho seguimiento a 4 de los 24 comités territoriales que requieren fortalecimiento y se diseñó el protocolo para la asistencia técnica de estos comités. Para el mes de abril se espera remitir un comunicado a todos los comités territoriales para señalar las acciones que deben realizar acorde con la ley. La carta ya fue elaborada y esta en aprobación por parte del despacho. | Actas de seguimiento
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Fortalecimiento del Sistema Nacional de Convivencia, ruta nacional de Convivencia Escolar, con 95 Comités Territoriales implementados | 95 | Número |  | 24 | 60 | 95 | [5 empty] | Segundo seguimiento a comités territoriales de convivencia | 0.2 | 2017-06-01 | 2017-12-30 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13679 | 0.28302 | 0.42925 | 0.57075 | 0.71698 | 0.85849 | 1 |  | Actas de seguimiento
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Fortalecimiento del Sistema Nacional de Convivencia, ruta nacional de Convivencia Escolar, con 95 Comités Territoriales implementados | 95 | Número |  | 24 | 60 | 95 | [5 empty] | Sistematizar experiencias | 0.3 | 2017-01-20 | 2017-12-30 | 344 | 0.031977 | 0.11337 | 0.20349 | 0.2907 | 0.38081 | 0.46802 | 0.55814 | 0.64826 | 0.73547 | 0.82558 | 0.91279 | 1 | Se realizó la selección y contratación a través de alianza USAID de dos consultoras que dentro de sus productos realizarán la documentación de experiencias para educación para la paz en territorios focalizados. | Informe de sistematización de experiencias
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Integración de Componentes curriculares | Ana Camila Medina Pulido | Gerencia de Currículo | Primera propuesta de un (1) documento de marco curricular presentada | 1 | Porcentaje |  |  | 0.4 | 1 | [5 empty] | Inventario: Llevar a cabo la revisión documental para la construcción del marco | 0.1 | 2017-01-01 | 2017-03-10 | 68 | 0.44118 | 0.85294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalización del inventario en articulación con once áreas: Primera infancia, Permanencia, Etnoeducación, Disciplinares (Lenguaje- Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales), PNLE, Media, Formación para la ciudadanía y Programas Transversales. | Síntesis de hallazgos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Integración de Componentes curriculares | Ana Camila Medina Pulido | Gerencia de Currículo | Primera propuesta de un (1) documento de marco curricular presentada | 1 | Porcentaje |  |  | 0.4 | 1 | [5 empty] | Generar una propuesta de marco que articule todos los documentos de orden curricular producidos por las diferentes dependencias del Ministerio | 0.25 | 2017-02-15 | 2017-04-15 | 59 | 0 | 0.22034 | 0.74576 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desarrollo de propuesta de estructura del Marco Curricular (en proceso de validación con equipos internos del MEN) | Primera propuesta del documento
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Integración de Componentes curriculares | Ana Camila Medina Pulido | Gerencia de Currículo | Primera propuesta de un (1) documento de marco curricular presentada | 1 | Porcentaje |  |  | 0.4 | 1 | [5 empty] | Adelantar 5 mesas de trabajo con actores estratégicos para la construcción del marco | 0.25 | 2017-04-01 | 2017-06-28 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0.32955 | 0.68182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metodología validada para la primera mesa de socialización del Marco. Y la primera mesa será realizada el 7 de abril. También se cuenta con metodología para las mesas 2 y 3, las ordenes de servicio están en proceso. | Sistematización de las mesas de trabajo
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Integración de Componentes curriculares | Ana Camila Medina Pulido | Gerencia de Currículo | Primera propuesta de un (1) documento de marco curricular presentada | 1 | Porcentaje |  |  | 0.4 | 1 | [5 empty] | Construir y publicar la primera propuesta del marco curricular | 0.4 | 2017-07-01 | 2017-11-15 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21898 | 0.44526 | 0.66423 | 0.89051 | 1 | 0 |  | Documento de marco curricular
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Integración de Componentes curriculares | Ana Camila Medina Pulido | Gerencia de Currículo | 44 mallas de aprendizaje diagramadas y entregadas | 44 | Número | 10 | 20 | 30 | 44 | [5 empty] | Entregar las mallas de aprendizaje de primaria de lenguaje y matemáticas diagramadas | 0.25 | 2017-01-02 | 2017-02-28 | 57 | 0.50877 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 Mallas de Lenguaje diagramadas y en proceso de pilotaje con el PTA. 5 Mallas de Matemáticas diagramadas y en proceso de pilotaje con el PTA. | Mallas de aprendizaje de primaria de lenguaje y matemáticas diagramadas
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Integración de Componentes curriculares | Ana Camila Medina Pulido | Gerencia de Currículo | 44 mallas de aprendizaje diagramadas y entregadas | 44 | Número | 10 | 20 | 30 | 44 | [5 empty] | Diseñar protocolos para la implementación de mallas de aprendizaje de primaria en el marco del programa Todos a Aprender, Jornada Única y el contrato con la UdeA | 0.15 | 2017-02-01 | 2017-11-08 | 280 | 0 | 0.096429 | 0.20714 | 0.31429 | 0.425 | 0.53214 | 0.64286 | 0.75357 | 0.86071 | 0.97143 | 1 | 0 | Se encuentra en proceso de construcción el instrumento de pilotaje de mallas en escenarios PTA, JU y Aliados. | Protocolos de implementación para el programa Todos a Aprender y Jornada Única
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Integración de Componentes curriculares | Ana Camila Medina Pulido | Gerencia de Currículo | 44 mallas de aprendizaje diagramadas y entregadas | 44 | Número | 10 | 20 | 30 | 44 | [5 empty] | Ajustar mallas de primaria de ciencias sociales y ciencias naturales acorde a sistematización de mesas de validación 2016 | 0.06 | 2017-02-01 | 2017-10-15 | 256 | 0 | 0.10547 | 0.22656 | 0.34375 | 0.46484 | 0.58203 | 0.70312 | 0.82422 | 0.94141 | 1 | 0 | 0 | Mallas de Ciencias Sociales de Primero a Tercero revisadas por la Gerencia y a la espera de ser ajustadas a la luz de revisión de los DBA. Mallas de Ciencias Naturales de Tercero y Quinto en proceso de ajustes finales para diagramación y pilotaje. | Mallas de aprendizaje de primaria de ciencias naturales y ciencias sociales
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Integración de Componentes curriculares | Ana Camila Medina Pulido | Gerencia de Currículo | 44 mallas de aprendizaje diagramadas y entregadas | 44 | Número | 10 | 20 | 30 | 44 | [5 empty] | Ajustar mallas de secundaria y media de matemáticas y lenguaje acorde a sistematización de mesas de validación 2016 | 0.04 | 2017-02-01 | 2017-10-15 | 256 | 0 | 0.10547 | 0.22656 | 0.34375 | 0.46484 | 0.58203 | 0.70312 | 0.82422 | 0.94141 | 1 | 0 | 0 | Mesas de trabajo concertada con la UdeA para la revisión de las Mallas de Lenguaje. Pendiente construir ruta de ajuste para el área de Matemáticas. | Mallas de aprendizaje de secundaria y media de lenguaje y matemáticas
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Integración de Componentes curriculares | Ana Camila Medina Pulido | Gerencia de Currículo | 44 mallas de aprendizaje diagramadas y entregadas | 44 | Número | 10 | 20 | 30 | 44 | [5 empty] | Entregar mallas de aprendizaje de primaria de ciencias sociales y ciencias naturales diagramadas | 0.25 | 2017-05-22 | 2017-11-30 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046875 | 0.20312 | 0.36458 | 0.52604 | 0.68229 | 0.84375 | 1 | 0 |  | Mallas de aprendizaje de primaria de ciencias naturales y ciencias sociales diagramadas
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Integración de Componentes curriculares | Ana Camila Medina Pulido | Gerencia de Currículo | 44 mallas de aprendizaje diagramadas y entregadas | 44 | Número | 10 | 20 | 30 | 44 | [5 empty] | Entregar mallas de aprendizaje de secundaria y media de lenguaje y matemáticas diagramadas | 0.25 | 2017-05-22 | 2017-11-30 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046875 | 0.20312 | 0.36458 | 0.52604 | 0.68229 | 0.84375 | 1 | 0 |  | Mallas de aprendizaje de lenguaje y matemáticas de secundaria y media
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Integración de Componentes curriculares | Ana Camila Medina Pulido | Gerencia de Currículo | 15 mesas técnicas de currículo ejecutadas | 15 | Número |  | 4 | 15 | 15 | [5 empty] | Proponer metodología para mesas técnicas de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales | 0.3 | 2017-01-16 | 2017-03-15 | 58 | 0.25862 | 0.74138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metodología validada para las dos primeras mesas (Disciplinar para las cuatro áreas básicas y Formación para la ciudadanía) | Metodología para mesas técnicas de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Integración de Componentes curriculares | Ana Camila Medina Pulido | Gerencia de Currículo | 15 mesas técnicas de currículo ejecutadas | 15 | Número |  | 4 | 15 | 15 | [5 empty] | Ejecutar los encuentros necesarios para cada mesa técnica (lenguaje, matemáticas ciencias sociales y ciencias naturales) | 0.4 | 2017-04-01 | 2017-09-01 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0.18954 | 0.39216 | 0.58824 | 0.79085 | 0.99346 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Relatorías de mesas ejecutadas
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Integración de Componentes curriculares | Ana Camila Medina Pulido | Gerencia de Currículo | 15 mesas técnicas de currículo ejecutadas | 15 | Número |  | 4 | 15 | 15 | [5 empty] | Sistematización de resultados de las mesas | 0.15 | 2017-04-15 | 2017-09-15 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0.098039 | 0.30065 | 0.49673 | 0.69935 | 0.90196 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Documento de sistematización
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Integración de Componentes curriculares | Ana Camila Medina Pulido | Gerencia de Currículo | 15 mesas técnicas de currículo ejecutadas | 15 | Número |  | 4 | 15 | 15 | [5 empty] | Propuesta de ajustes a los documentos curriculares | 0.15 | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Propuesta de ajustes y recomendaciones
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Sergio Martínez | Gerencia de Materiales | Garantizar los procesos contractuales para la dotación de materiales para el 2018 | 1 | Porcentaje |  |  | 0.8 | 1 | [5 empty] | Proceso de vigencia futura para reposición de materiales 2018 | 0.2 | 2017-03-01 | 2017-05-31 | 91 | 0 | 0 | 0.32967 | 0.65934 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con la coyuntura del proceso de materiales no se ha dado inicio a la planeación del proceso de 2018. Se espera iniciar después del 15 de mayo, cuando se espera ya tengamos nuevo gerente de materiales | Vigencia futura programas focalizados para reposición
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Sergio Martínez | Gerencia de Materiales | Garantizar los procesos contractuales para la dotación de materiales para el 2018 | 1 | Porcentaje |  |  | 0.8 | 1 | [5 empty] | Revisar la necesidad de cada uno de los materiales pedagógicos en el marco de los programas de fortalecimiento a la calidad | 0.2 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | acta de validación de la necesidad de cada programa
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Sergio Martínez | Gerencia de Materiales | Garantizar los procesos contractuales para la dotación de materiales para el 2018 | 1 | Porcentaje |  |  | 0.8 | 1 | [5 empty] | Proceso de vigencia futura para nuevas necesidades de materiales 2018 | 0.2 | 2017-07-01 | 2017-08-30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vigencia futura nuevas necesidades
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Sergio Martínez | Gerencia de Materiales | Garantizar los procesos contractuales para la dotación de materiales para el 2018 | 1 | Porcentaje |  |  | 0.8 | 1 | [5 empty] | Realizar los insumos para el proceso de adquisición de material | 0.2 | 2017-07-01 | 2017-08-30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Insumos aprobados
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Sergio Martínez | Gerencia de Materiales | Garantizar los procesos contractuales para la dotación de materiales para el 2018 | 1 | Porcentaje |  |  | 0.8 | 1 | [5 empty] | Aprobar órdenes de compra de materiales en la plataforma CCE o aquella q se defina | 0.2 | 2017-09-01 | 2017-10-30 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49153 | 1 | 0 | 0 |  | Orden de compra
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Sergio Martínez | Gerencia de Materiales | 22.030 sedes educativas dotadas de material pedagógico de alta calidad en el marco de los programas de mejoramiento de la calidad educativa 2017 | 22030 | Número | 18726 | 21974 | 21974 | 22030 | [5 empty] | Dotar 19.027 Sedes Educativas con dotación de Prest | 0.15 | 2017-01-14 | 2017-04-30 | 106 | 0.16038 | 0.42453 | 0.71698 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La orden de compra se firmó con Imprenta a finales de febrero. Al 21 de marzo la imprenta se encuentra en proceso de alistamiento de materiales. La Gerencia de PTA y la Gerencia de Materiales están realizando seguimientos cada dos días para asegurar cumplimiento en las fechas de entrega | actas de entrega firmadas por el delegado del EE
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Sergio Martínez | Gerencia de Materiales | 22.030 sedes educativas dotadas de material pedagógico de alta calidad en el marco de los programas de mejoramiento de la calidad educativa 2017 | 22030 | Número | 18726 | 21974 | 21974 | 22030 | [5 empty] | Dotar 19.027 Sedes Educativos con dotación de Chile | 0.15 | 2017-01-14 | 2017-04-30 | 106 | 0.16038 | 0.42453 | 0.71698 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La orden de compra se firmó con Imprenta a finales de febrero. Al 21 de marzo la imprenta se encuentra en proceso de alistamiento de materiales. La Gerencia de PTA y la Gerencia de Materiales están realizando seguimientos cada dos días para asegurar cumplimiento en las fechas de entrega | actas de entrega firmadas por el delegado del EE
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Sergio Martínez | Gerencia de Materiales | 22.030 sedes educativas dotadas de material pedagógico de alta calidad en el marco de los programas de mejoramiento de la calidad educativa 2017 | 22030 | Número | 18726 | 21974 | 21974 | 22030 | [5 empty] | Dotar 3.260 sedes educativas con dotación de materiales Vamos a aprender: JU, Pioneros y Precursoras | 0.15 | 2017-01-14 | 2017-04-30 | 106 | 0.16038 | 0.42453 | 0.71698 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ya se entrego toda a la fecha, se están ajustando inconsistencias en algunos reportes. | actas de entrega firmadas por el delegado del EE
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Sergio Martínez | Gerencia de Materiales | 22.030 sedes educativas dotadas de material pedagógico de alta calidad en el marco de los programas de mejoramiento de la calidad educativa 2017 | 22030 | Número | 18726 | 21974 | 21974 | 22030 | [5 empty] | Dotar 116 Sedes Educativas con dotación de materiales de Bilingüismo | 0.1 | 2017-01-14 | 2017-04-30 | 106 | 0.16038 | 0.42453 | 0.71698 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ya se entrego toda a la fecha, se están ajustando inconsistencias en algunos reportes. | actas de entrega firmadas por el delegado del EE
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Sergio Martínez | Gerencia de Materiales | 22.030 sedes educativas dotadas de material pedagógico de alta calidad en el marco de los programas de mejoramiento de la calidad educativa 2017 | 22030 | Número | 18726 | 21974 | 21974 | 22030 | [5 empty] | Primera entrega de material de aulas sin fronteras en 56 sedes educativas de Chocó | 0.05 | 2017-03-01 | 2017-03-20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó entrega del 100% del material del primer bimestre. Estamos en proceso de impresión y distribución de segundo bimestre. | actas de entrega firmadas por el delegado del EE
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Sergio Martínez | Gerencia de Materiales | 22.030 sedes educativas dotadas de material pedagógico de alta calidad en el marco de los programas de mejoramiento de la calidad educativa 2017 | 22030 | Número | 18726 | 21974 | 21974 | 22030 | [5 empty] | Segunda entrega de material de aulas sin fronteras en 56 sedes educativas de Chocó | 0.05 | 2017-04-15 | 2017-04-30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estamos en proceso de impresión y distribución y salida de los ISBN para la segunda entrega. La primera entrega ya terminó | actas de entrega firmadas por el delegado del EE
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Sergio Martínez | Gerencia de Materiales | 22.030 sedes educativas dotadas de material pedagógico de alta calidad en el marco de los programas de mejoramiento de la calidad educativa 2017 | 22030 | Número | 18726 | 21974 | 21974 | 22030 | [5 empty] | Tercera entrega de material de aulas sin fronteras en 56 sedes educativas de Chocó | 0.05 | 2017-07-01 | 2017-07-15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | actas de entrega firmadas por el delegado del EE
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Sergio Martínez | Gerencia de Materiales | 22.030 sedes educativas dotadas de material pedagógico de alta calidad en el marco de los programas de mejoramiento de la calidad educativa 2017 | 22030 | Número | 18726 | 21974 | 21974 | 22030 | [5 empty] | Cuarta entrega de material de aulas sin fronteras en 56 sedes educativas de Chocó | 0.05 | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | actas de entrega firmadas por el delegado del EE
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Sergio Martínez | Gerencia de Materiales | 22.030 sedes educativas dotadas de material pedagógico de alta calidad en el marco de los programas de mejoramiento de la calidad educativa 2017 | 22030 | Número | 18726 | 21974 | 21974 | 22030 | [5 empty] | Primera entrega de material 2018 de aulas sin fronteras en 56 sedes educativas de Chocó | 0.05 | 2017-12-01 | 2017-12-15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | actas de entrega firmadas por el delegado del EE
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Sergio Martínez | Gerencia de Materiales | 22.030 sedes educativas dotadas de material pedagógico de alta calidad en el marco de los programas de mejoramiento de la calidad educativa 2017 | 22030 | Número | 18726 | 21974 | 21974 | 22030 | [5 empty] | Dotar 1.367 Sedes educativas con dotación de materiales de Singapur para Pioneros y JU | 0.1 | 2017-01-14 | 2017-04-30 | 106 | 0.16038 | 0.42453 | 0.71698 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se esta trabajando con el despacho del viceministro para lograr dar inicio al proceso de contratación, el cual aun esta en proceso de revisión | actas de entrega firmadas por el delegado del EE
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Sergio Martínez | Gerencia de Materiales | 22.030 sedes educativas dotadas de material pedagógico de alta calidad en el marco de los programas de mejoramiento de la calidad educativa 2017 | 22030 | Número | 18726 | 21974 | 21974 | 22030 | [5 empty] | Dotar 1367 sedes educativas de material Nogales para Pioneros y JU | 0.1 | 2017-01-14 | 2017-04-30 | 106 | 0.16038 | 0.42453 | 0.71698 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se ha suscrito orden de compra. El proceso está en revisión del equipo jurídico del despacho del viceministro | actas de entrega firmadas por el delegado del EE
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Sergio Martínez | Gerencia de Materiales | Un (1) documento Política de Dotación de Materiales en Colombia publicado | 1 | Porcentaje |  |  | 0.9 | 1 | [5 empty] | Elaborar el estado del arte de los procesos de material pedagógico | 0.25 | 2017-04-01 | 2017-05-15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.65909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por la coyuntura actual no se ha dado inicio a la actividad, se espera dar inicio después del 15 de mayo una vez contratado el gerente de materiales | Informe de los procesos adelantados por la gerencia de materiales
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Sergio Martínez | Gerencia de Materiales | Un (1) documento Política de Dotación de Materiales en Colombia publicado | 1 | Porcentaje |  |  | 0.9 | 1 | [5 empty] | Elaborar lineamientos de uso y conservación del material | 0.2 | 2017-05-16 | 2017-06-30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Documentos con los lineamientos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Sergio Martínez | Gerencia de Materiales | Un (1) documento Política de Dotación de Materiales en Colombia publicado | [11 empty] | Elaborar lineamientos del uso pedagógico del material | 0.2 | 2017-07-01 | 2017-08-30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Documento para el uso pedagógico de los materiales
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Sergio Martínez | Gerencia de Materiales | Un (1) documento Política de Dotación de Materiales en Colombia publicado | [11 empty] | Revisar y aprobar el documento de política de materiales pedagógicos. | 0.35 | 2017-08-01 | 2017-10-30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.66667 | 1 | 0 | 0 |  | Documento definitivo de Política de Materiales en Colombia
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Sergio Martínez | Gerencia de Materiales | 20 entidades territoriales atendidas en la gestión de recursos para la adquisición de material pedagógico para 2018 | 20 | Número |  |  | 10 | 20 | [5 empty] | Identificar fuentes de financiación para materiales pedagógicos por parte de las ETC y el MEN | 0.3 | 2017-06-01 | 2017-07-30 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Envío de comunicación con al información de los instrumentos de adquirió de materiales
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Sergio Martínez | Gerencia de Materiales | 20 entidades territoriales atendidas en la gestión de recursos para la adquisición de material pedagógico para 2018 | 20 | Número |  |  | 10 | 20 | [5 empty] | Realizar las comunicaciones con las ETC, identificando compromisos de adquisición de material y fuentes de financiación | 0.35 | 2017-06-01 | 2017-08-30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32222 | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Informe de necesidades de Materiales pedagógicos por ETC
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Sergio Martínez | Gerencia de Materiales | 20 entidades territoriales atendidas en la gestión de recursos para la adquisición de material pedagógico para 2018 | 20 | Número |  |  | 10 | 20 | [5 empty] | Consolidar compromisos de las ETC frente a la adquisición de materiales pedagógicos para el 2018 | 0.35 | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32222 | 0.66667 | 1 | 0 |  | Informe de gestión por ETC
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Seguimiento al Aprendizaje | Paola García | Subdirección de Monitoreo y Control | 1.900 estudiantes que participan en la prueba Supérate con el Saber, con estrategia de Seguimiento al Aprendizaje | 1900 | Número | 380 | 760 | 1140 | 1900 | [5 empty] | Primera clasificatoria Supérate 2.0 | 0.15 | 2017-04-03 | 2017-04-07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se comienza el 24 de abril al 28 de forma online. De forma Online, se libera 23 de abril después de las seis de la tarde y plazo máximo para subir resultados 7 de mayo. | Base de datos de los estudiantes participantes
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Seguimiento al Aprendizaje | Paola García | Subdirección de Monitoreo y Control | 1.900 estudiantes que participan en la prueba Supérate con el Saber, con estrategia de Seguimiento al Aprendizaje | 1900 | Número | 380 | 760 | 1140 | 1900 | [5 empty] | Segunda clasificatoria Supérate 2.0 | 0.15 | 2017-05-30 | 2017-06-05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Base de datos de los estudiantes participantes
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Seguimiento al Aprendizaje | Paola García | Subdirección de Monitoreo y Control | 1.900 estudiantes que participan en la prueba Supérate con el Saber, con estrategia de Seguimiento al Aprendizaje | 1900 | Número | 380 | 760 | 1140 | 1900 | [5 empty] | Tercera clasificatoria Supérate 2.0 | 0.15 | 2017-08-22 | 2017-08-28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Base de datos de los estudiantes participantes
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Seguimiento al Aprendizaje | Paola García | Subdirección de Monitoreo y Control | 1.900 estudiantes que participan en la prueba Supérate con el Saber, con estrategia de Seguimiento al Aprendizaje | 1900 | Número | 380 | 760 | 1140 | 1900 | [5 empty] | Realizar la Semifinal de Supérate | 0.3 | 2017-10-01 | 2017-10-21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Base de datos de los estudiantes clasificados a la semifinal
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Seguimiento al Aprendizaje | Paola García | Subdirección de Monitoreo y Control | 1.900 estudiantes que participan en la prueba Supérate con el Saber, con estrategia de Seguimiento al Aprendizaje | 1900 | Número | 380 | 760 | 1140 | 1900 | [5 empty] | Realizar la Gran final de Supérate 2.0, versión 2017 | 0.25 | 2017-11-01 | 2017-11-18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Base de datos de los estudiantes clasificados a la final
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Seguimiento al Aprendizaje | Paola García | Subdirección de Monitoreo y Control | 2.000 Establecimientos Educativos PTA y JU participando en la estrategia Aprendamos | 2000 | Número | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | [5 empty] | Implementar la primera aplicación | 0.5 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arranco el 3 de abril hasta el 21 abril | Base de datos de los colegios participantes
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Seguimiento al Aprendizaje | Paola García | Subdirección de Monitoreo y Control | 2.000 Establecimientos Educativos PTA y JU participando en la estrategia Aprendamos | 2000 | Número | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | [5 empty] | Implementar la segunda aplicación | 0.5 | 2017-10-01 | 2017-10-30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Base de datos de los colegios participantes
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Becas para la Excelencia Docente | Camilo Andrés Mateus Molina | Gerencia Becas para la Excelencia Docente | 500 becas adjudicadas a docentes pertenecientes al banco de candidatos del Programa Becas para la Excelencia | 500 | Número |  | 150 | 350 | 500 | [5 empty] | Definir grupo de candidatos validados sin asignar para remitir a universidades aliadas | 0.25 | 2017-01-16 | 2017-03-15 | 58 | 0.25862 | 0.74138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ya se realizó se cuenta con el grupo de 500 docentes validados y asignados en ocho universidades aliadas. | Lista de candidatos para proceso de admisión
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Becas para la Excelencia Docente | Camilo Andrés Mateus Molina | Gerencia Becas para la Excelencia Docente | 500 becas adjudicadas a docentes pertenecientes al banco de candidatos del Programa Becas para la Excelencia | 500 | Número |  | 150 | 350 | 500 | [5 empty] | Remitir a universidades aliadas grupo de candidatos y hacer seguimiento a proceso de admisión en cada universidad aliada | 0.25 | 2017-01-16 | 2017-06-30 | 165 | 0.090909 | 0.26061 | 0.44848 | 0.6303 | 0.81818 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A las universidades ya fue enviado listado de docentes, pero estamos a la espera de aprobación presupuestal. | Lista de docentes admitidos por Universidad aliada
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Becas para la Excelencia Docente | Camilo Andrés Mateus Molina | Gerencia Becas para la Excelencia Docente | 500 becas adjudicadas a docentes pertenecientes al banco de candidatos del Programa Becas para la Excelencia | 500 | Número |  | 150 | 350 | 500 | [5 empty] | Adjudicar a través del comité de aprobación a 500 docentes nuevos becarios de la vigencia 2017 | 0.25 | 2017-03-30 | 2017-08-15 | 138 | 0 | 0 | 0.0072464 | 0.22464 | 0.44928 | 0.66667 | 0.8913 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nos encontramos a la espera de la aprobación del presupuesto. | Actas de comités de aprobación
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Becas para la Excelencia Docente | Camilo Andrés Mateus Molina | Gerencia Becas para la Excelencia Docente | 500 becas adjudicadas a docentes pertenecientes al banco de candidatos del Programa Becas para la Excelencia | 500 | Número |  | 150 | 350 | 500 | [5 empty] | Hacer seguimiento a la legalización de los docentes que se le adjudicaron becas para la vigencia 2017 | 0.25 | 2017-06-15 | 2017-11-30 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089286 | 0.27381 | 0.45833 | 0.6369 | 0.82143 | 1 | 0 |  | Lista de docentes becarios de la vigencia 2017
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Becas para la Excelencia Docente | Camilo Andrés Mateus Molina | Gerencia Becas para la Excelencia Docente | 500 docentes graduados del Programa Becas para la Excelencia Docente de las 8 universidades aliadas | 500 | Número |  | 150 | 350 | 500 | [5 empty] | Realizar seguimiento a los docentes beneficiados que se graduarán de su maestría en el marco del programa becas para la Excelencia Docente | 0.5 | 2017-01-30 | 2017-08-15 | 197 | 0.0050761 | 0.14721 | 0.30457 | 0.45685 | 0.61421 | 0.7665 | 0.92386 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se viene trabajando junto a comunicaciones del MEN en el evento de graduación de la primera cohorte del PBED, ya se realizo mapeo de graduación y se viene desarrollando seguimiento de posibles graduandos de 8 IES. Se entregó cronograma a despacho de la Ministra para grados en Chocó y en Cartagena. | Lista de docentes por universidad que obtendrían el grado de maestría.
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Becas para la Excelencia Docente | Camilo Andrés Mateus Molina | Gerencia Becas para la Excelencia Docente | 500 docentes graduados del Programa Becas para la Excelencia Docente de las 8 universidades aliadas | 500 | Número |  | 150 | 350 | 500 | [5 empty] | Realizar seguimiento de renovación en ICETEX semestre a semestre de docentes que se gradúan | 0.3 | 2017-03-16 | 2017-09-30 | 198 | 0 | 0 | 0.075758 | 0.22727 | 0.38384 | 0.53535 | 0.69192 | 0.84848 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se realizo seguimiento con IES frente a legalizaciones y renovaciones históricas con cruce de ICETEX. Ya se cerro la renovación de créditos beca condonables para la vigencia 2017-1 | Acta de seguimiento de renovación de docentes que obtendrían el grado de maestría
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Becas para la Excelencia Docente | Camilo Andrés Mateus Molina | Gerencia Becas para la Excelencia Docente | 500 docentes graduados del Programa Becas para la Excelencia Docente de las 8 universidades aliadas | 500 | Número |  | 150 | 350 | 500 | [5 empty] | Organizar ceremonias de grado e información a medios de docentes graduados del programa | 0.1 | 2017-03-15 | 2017-09-30 | 199 | 0 | 0 | 0.080402 | 0.23116 | 0.38693 | 0.53769 | 0.69347 | 0.84925 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se viene trabajando junto a comunicaciones del MEN en el evento de graduación de la primera cohorte del PBED, ya se realizo mapeo de graduación y se viene desarrollando seguimiento de posibles graduandos de 8 IES. | * Agenda de ceremonias de grado por Universidad * Bullets para ministra * Organización logística de cada una de las ceremonias *Diplomas del MEN para graduados
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Becas para la Excelencia Docente | Camilo Andrés Mateus Molina | Gerencia Becas para la Excelencia Docente | 500 docentes graduados del Programa Becas para la Excelencia Docente de las 8 universidades aliadas | 500 | Número |  | 150 | 350 | 500 | [5 empty] | Graduar grupos de beneficiados del Programa Becas para la Excelencia docente que obtienen su título de maestría | 0.1 | 2017-03-30 | 2017-10-30 | 214 | 0 | 0 | 0.0046729 | 0.14486 | 0.28972 | 0.42991 | 0.57477 | 0.71963 | 0.85981 | 1 | 0 | 0 | Se viene trabajando con la Universidades que iniciaron su proceso para la Cohorte 2015-1. En el marco de graduación de los docentes beneficiarios. Se graduaron personas de la UTP | * Comunicados de prensa de los eventos de graduación
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Becas para la Excelencia Docente | Camilo Andrés Mateus Molina | Gerencia Becas para la Excelencia Docente | Gestionar con 12 gobernaciones, alcaldías, secretarias de educación, organizaciones públicas o privadas, apoyo financiero para la adjudicación de nuevas becas. | 12 | Número |  | 4 | 8 | 12 | [5 empty] | Organizar una base de organizaciones con las cuales se puedan gestionar recursos, para el programa becas para la excelencia docente | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-03-20 | 63 | 0.2381 | 0.68254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El documento CTEI ya fue aprobado por COLCIENCIAS para socialización con ETC y el desarrollo de proceso de gestión de recursos para la educación de nuevas Becas. Los gobernadores de Bolívar y Huila han manifestado interés de invertir bajo esta modalidad. También, el Alcalde de Ibagué de interés en invertir 1'100 millones de pesos pero a través de la Universidad del Tolima. | * Base de datos de organizaciones susceptibles a ser aportantes del Programa Becas para la Excelencia Docente
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Becas para la Excelencia Docente | Camilo Andrés Mateus Molina | Gerencia Becas para la Excelencia Docente | Gestionar con 12 gobernaciones, alcaldías, secretarias de educación, organizaciones públicas o privadas, apoyo financiero para la adjudicación de nuevas becas. | 12 | Número |  | 4 | 8 | 12 | [5 empty] | Estructurar planes de gestión para la obtención de recursos | 0.2 | 2017-02-28 | 2017-05-16 | 77 | 0 | 0 | 0.4026 | 0.79221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se elaboro plan de gestión para adjudicación de recursos del fondo del SGR y del SGR de CTeI, su ejecución comenzó con el departamento de Bolivar | * Plan de gestión para entidades susceptibles a ser aportantes del Programa Becas para la Excelencia Docente
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Becas para la Excelencia Docente | Camilo Andrés Mateus Molina | Gerencia Becas para la Excelencia Docente | Gestionar con 12 gobernaciones, alcaldías, secretarias de educación, organizaciones públicas o privadas, apoyo financiero para la adjudicación de nuevas becas. | 12 | Número |  | 4 | 8 | 12 | [5 empty] | Gestionar con entidades gubernamentales y no gubernamentales recursos para la financiación de nuevas becas | 0.4 | 2017-03-21 | 2017-12-30 | 284 | 0 | 0 | 0.035211 | 0.14085 | 0.25 | 0.35563 | 0.46479 | 0.57394 | 0.67958 | 0.78873 | 0.89437 | 1 | Los gobernadores de Bolívar y Huila han manifestado interés de invertir bajo esta modalidad. También, el Alcalde de Ibagué de interés en invertir 1'100 millones de pesos pero a través de la Universidad del Tolima. | *Actas por entidades en las cuales se haya hecho las gestiones
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Becas para la Excelencia Docente | Camilo Andrés Mateus Molina | Gerencia Becas para la Excelencia Docente | Gestionar con 12 gobernaciones, alcaldías, secretarias de educación, organizaciones públicas o privadas, apoyo financiero para la adjudicación de nuevas becas. | 12 | Número |  | 4 | 8 | 12 | [5 empty] | Consolidar un grupo de entidades aportantes al programa de becas para la excelencia docente | 0.2 | 2017-05-16 | 2017-12-30 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065789 | 0.19737 | 0.33333 | 0.4693 | 0.60088 | 0.73684 | 0.86842 | 1 | Estamos en proceso con gobernación de Boyacá y Nariño | *Cartas de compromiso las entidades aportantes
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Becas para la Excelencia Docente | Camilo Andrés Mateus Molina | Gerencia Becas para la Excelencia Docente | Fortalecer 137 escuelas normales con la estrategia de acompañamiento. | 137 | Número |  |  |  | 137 | [5 empty] | Realizar el ajuste a la estrategia de acompañamiento | 0.05 | 2016-12-21 | 2017-01-30 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La estrategia se ajustó con la participación de rectores de las Escuelas Normales Superiores (ENS). En el marco de la estrategia ajustada, se definió la ruta de llegada a cada una de las ENS con sus respectivos protocolos. | Documento técnico (conceptual y metodológico)
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Formación Inicial | Claudia Pedraza | Subdirección de Fomento a Competencias | Fortalecer 137 escuelas normales con la estrategia de acompañamiento. | 137 | Número |  |  |  | 137 | [5 empty] | Desarrollar la fase de alistamiento | 0.15 | 2017-02-01 | 2017-05-01 | 89 | 0 | 0.30337 | 0.65169 | 0.98876 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ya se realizó con la Universidad de la Salle | Módulos de sistematización (presencial. Bimodal y virtual)
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Formación Inicial | Claudia Pedraza | Subdirección de Fomento a Competencias | Fortalecer 137 escuelas normales con la estrategia de acompañamiento. | 137 | Número |  |  |  | 137 | [5 empty] | Elaborar orientaciones de las condiciones de calidad del programa de formación complementaria | 0.2 | 2017-01-01 | 2017-05-15 | 134 | 0.22388 | 0.43284 | 0.66418 | 0.88806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ya se realizaron con CONACES y Educación Superior, queda pendiente mostrar arlas a las ENS | Documento de orientaciones de calidad del programa de formación complementaria
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Formación Inicial | Claudia Pedraza | Subdirección de Fomento a Competencias | Fortalecer 137 escuelas normales con la estrategia de acompañamiento. | 137 | Número |  |  |  | 137 | [5 empty] | Desarrollar la fase de implementación | 0.6 | 2017-05-01 | 2017-10-30 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16484 | 0.32967 | 0.5 | 0.67033 | 0.83516 | 1 | 0 | 0 | En este momento se están validando presencialmente con 10 ENS y virtualmente con otras 10 ENS las rutas y protocolos de acompañamiento. | Módulos de Formación (presencial. Bimodal y virtual) e Informe Final -Documento técnico de proceso y resultados
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Formación Inicial | Claudia Pedraza | Subdirección de Fomento a Competencias | Formular un (1) decreto reglamentario de las ENS | 1 | Número |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Realizar el Encuentro de socialización del proyecto de decreto con ASONEN y las 137 ENS | 0.5 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 119 | 0.2521 | 0.48739 | 0.7479 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se hizo el encuentro (16 y 17 de marzo) para la socialización del proyecto de decreto con la junta directiva de la Asociación Nacional de Escuelas Normales Superiores (ASONEN), el grupo focal de ENS y algunos representantes de SE. Se proyecta encuentro con las 137 ENS y SE para el mes de abril. Tema: verificación de condiciones de calidad del programa de formación complementaria (PFC). Se espera hacer el encuentro el 20 y 21 de abril. | Proyecto de decreto modificado en la primera versión
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Formación Inicial | Claudia Pedraza | Subdirección de Fomento a Competencias | Formular un (1) decreto reglamentario de las ENS | 1 | Número |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Expedir el decreto reglamentario de las ENS | 0.5 | 2017-05-02 | 2017-06-30 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica a la fecha | Decreto reglamentario de las ENS
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Formación Inicial | Claudia Pedraza | Subdirección de Fomento a Competencias | 50 universidades convocadas al "Encuentro de universidades" en el marco del proceso de acreditación de las licenciaturas | 50 | Número |  |  | 50 | 50 | [5 empty] | Convocatoria a las universidades | 0.3 | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 58 | 0.51724 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con base en el estado del proceso de acreditación de las licenciaturas que informará educación superior y el informe del CNA, se proyectará la convocatoria. Las universidades serán convocadas entre el 5 y el 22 de septiembre. | Lista de programas de licenciaturas inscritos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Formación Inicial | Claudia Pedraza | Subdirección de Fomento a Competencias | 50 universidades convocadas al "Encuentro de universidades" en el marco del proceso de acreditación de las licenciaturas | 50 | Número |  |  | 50 | 50 | [5 empty] | Diseño de metodología del encuentro | 0.3 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 121 | 0 | 0 | 0.24793 | 0.49587 | 0.75207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con base en el estado del proceso de acreditación de las licenciaturas que informará educación superior y el informe del CNA, se proyectará la convocatoria a las universidades y en el marco de la misma se definirá la metodología. La metodología se realizará en Septiembre. | Actas de la junta administradora del fondo
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Formación Inicial | Claudia Pedraza | Subdirección de Fomento a Competencias | 50 universidades convocadas al "Encuentro de universidades" en el marco del proceso de acreditación de las licenciaturas | 50 | Número |  |  | 50 | 50 | [5 empty] | Realización del encuentro | 0.4 | 2017-08-01 | 2017-08-30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica a la fecha | Memorias del encuentro.
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Formación Inicial | Claudia Pedraza | Subdirección de Fomento a Competencias | 1.800 docentes desarrollando cursos de actualización pedagógica | 1800 | Número |  |  |  | 1800 | [5 empty] | Convocatoria a universidades y diseño de cursos | 0.2 | 2016-12-26 | 2017-04-28 | 123 | 0.29268 | 0.52033 | 0.77236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Convocatoria realizada a universidades, se presentaron 4 universidades (Magdalena, Libre, Distrital, Industrial de Santander). Los cursos ya fueron diseñados (enviados el 31 de marzo), se encuentran en proceso de valoración. | Universidades aprobadas y con cursos diseñados
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Formación Inicial | Claudia Pedraza | Subdirección de Fomento a Competencias | 1.800 docentes desarrollando cursos de actualización pedagógica | 1800 | Número |  |  |  | 1800 | [5 empty] | Proceso de matrícula y legalización | 0.3 | 2017-05-02 | 2017-05-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica a la fecha | Docentes matriculados en los cursos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Formación Inicial | Claudia Pedraza | Subdirección de Fomento a Competencias | 1.800 docentes desarrollando cursos de actualización pedagógica | 1800 | Número |  |  |  | 1800 | [5 empty] | Desarrollo y seguimiento a la implementación de los cursos | 0.5 | 2017-06-01 | 2017-12-01 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15847 | 0.32787 | 0.49727 | 0.6612 | 0.8306 | 0.99454 | 1 | No aplica a la fecha | Cursos desarrollados
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Formación Inicial | Claudia Pedraza | Subdirección de Fomento a Competencias | 3.800 docentes desarrollando los cursos de Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa | 3800 | Número |  |  | 3800 | 3800 | [5 empty] | Inscripciones, legalizaciones y matrículas de los cursos de la ECDF | 0.5 | 2016-12-12 | 2017-01-27 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De 8491 educadores inscritos en la plataforma del ICETEX, a la fecha se cuenta con 6253 con aprobación de su crédito del 70% del valor del curso. Los restantes siguen en proceso de estudio de documentación por parte de ICETEX. Los cursos iniciaron el 4 de marzo de 2017. | Docentes matriculados en los cursos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Formación Inicial | Claudia Pedraza | Subdirección de Fomento a Competencias | 3.800 docentes desarrollando los cursos de Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa | 3800 | Número |  |  | 3800 | 3800 | [5 empty] | Finalización de los cursos de la ECDF | 0.25 | 2015-12-18 | 2017-07-30 | 590 | 0.69492 | 0.74237 | 0.79492 | 0.84576 | 0.89831 | 0.94915 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica a la fecha. Se proyecta para medados de julio de 2017. | Actas de la junta administradora del fondo con cantidad de docentes que finalizan
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Formación Inicial | Claudia Pedraza | Subdirección de Fomento a Competencias | 3.800 docentes desarrollando los cursos de Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa | 3800 | Número |  |  | 3800 | 3800 | [5 empty] | Hacer seguimiento al desarrollo de los cursos | 0.25 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 152 | 0 | 0 | 0.19737 | 0.39474 | 0.59868 | 0.79605 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Listo el instrumento de seguimiento y en proceso de automatización por la oficina de tecnología. | Informes de las universidad
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Formación Inicial | Claudia Pedraza | Subdirección de Fomento a Competencias | Ejecutar la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF) para 45.000 docentes | 45000 | Número |  | 42750 | 45000 | 45000 | [5 empty] | Llevar a cabo el recaudo e inscripciones de los educadores | 0.25 | 2017-01-02 | 2017-02-03 | 32 | 0.90625 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se suscribió el Convenio derivado No. 1397 de 2016 que tenía por objeto adelantar las actividades de recaudo, registro y administración de la plataforma ECDF. La etapa de inscripciones inició el 2 de enero y finalizó el 3 de febrero de 2017, tal y como lo establece la Resolución 664 de 2017. | Base de datos de inscritos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Evaluación docente | Paula Rojas / Andrés Hoyos | Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa | Ejecutar la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF) para 45.000 docentes | 45000 | Número |  | 42750 | 45000 | 45000 | [5 empty] | Realizar el cargue de instrumentos a la plataforma ECDF | 0.25 | 2017-02-18 | 2017-04-30 | 71 | 0 | 0.14085 | 0.57746 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Del 16 de febrero hasta el 21 de abril de 2017, se realizará el cargue del primer instrumento de la ECDF, el promedio aritmético de las últimas dos evaluaciones de desempeño que reposen en la hoja de vida del educador. A través de la página web Maestro 2025, los educadores podrán verificar que los resultados de sus últimas dos evaluaciones de desempeño se encuentren cargados correctamente en el Sistema Humano. | Base de datos con el reporte de los instrumentos cargados por cada educador
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Evaluación docente | Paula Rojas / Andrés Hoyos | Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa | Ejecutar la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF) para 45.000 docentes | 45000 | Número |  | 42750 | 45000 | 45000 | [5 empty] | Calificar los instrumentos de la ECDF | 0.25 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El contrato esta en trámite de firmas y el 17 de abril se espera su legalización. Aun no estamos en la etapa de calificación. | Base de datos de los resultados de los educadores participantes
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Evaluación docente | Paula Rojas / Andrés Hoyos | Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa | Ejecutar la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF) para 45.000 docentes | 45000 | Número |  | 42750 | 45000 | 45000 | [5 empty] | Publicar Resultados de la ECDF | 0.25 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a la fecha no aplica | Listados de publicación por cada ETC de los educadores de la ECDF
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Alfredo Olaya Toro | Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa | 95 secretarías de educación atendidas para socializar la nueva versión del Sistema de Gestión de la Calidad Educativa - SIGCE | 95 | Número |  |  | 30 | 95 | [5 empty] | Entregar el SIGCE por parte de la Oficina de Tecnología | 0.4 | 2017-02-01 | 2017-05-31 | 119 | 0 | 0.22689 | 0.48739 | 0.7395 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se validaron los módulos de PMI, PAM y Asistencias Técnicas. Estamos en proceso de pruebas y revisiones del módulo de autoevaluaciones. | Sistema de Gestión de la Calidad Educativa -SIGCE- con los manuales de usuario
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Alfredo Olaya Toro | Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa | 95 secretarías de educación atendidas para socializar la nueva versión del Sistema de Gestión de la Calidad Educativa - SIGCE | 95 | Número |  |  | 30 | 95 | [5 empty] | Elaborar el borrador de la actualización de la guía 34 | 0.15 | 2017-01-15 | 2017-07-31 | 197 | 0.081218 | 0.22335 | 0.38071 | 0.53299 | 0.69036 | 0.84264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se cuenta con un borrador de actualización de la Guía 34, la cual cuenta con los elementos que estructuran la estrategia de colegios 10. Actualmente se encuentra en revisión del grupo de Fortalecimiento a la Gestión Institucional y en espera de los resultados del pilotaje del referente Colegios 10. | Documento borrador de actualización de la Guía 34
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Alfredo Olaya Toro | Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa | 95 secretarías de educación atendidas para socializar la nueva versión del Sistema de Gestión de la Calidad Educativa - SIGCE | 95 | Número |  |  | 30 | 95 | [5 empty] | Realizar las Mesas de trabajo para la socialización y validación de la actualización de la Guía 34 internamente con las dependencias del MEN | 0.1 | 2017-06-15 | 2017-07-15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualmente se encuentra en elaboración y revisión del grupo Fortalecimiento a la Gestión Institucional. | Sistematización de las mesas de trabajo y versión final del documento
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Alfredo Olaya Toro | Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa | 95 secretarías de educación atendidas para socializar la nueva versión del Sistema de Gestión de la Calidad Educativa - SIGCE | 95 | Número |  |  | 30 | 95 | [5 empty] | Publicar la actualización de la guía 34 | 0.1 | 2017-01-08 | 2017-08-31 | 235 | 0.097872 | 0.21702 | 0.34894 | 0.4766 | 0.60851 | 0.73617 | 0.86809 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se encuentra en proceso de elaboración, por lo tanto no se ha comenzado a desarrollar el proceso de publicación | Nueva versión de la Guía Numerada y publicada
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Alfredo Olaya Toro | Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa | 95 secretarías de educación atendidas para socializar la nueva versión del Sistema de Gestión de la Calidad Educativa - SIGCE | 95 | Número |  |  | 30 | 95 | [5 empty] | Realizar la puesta en producción de la nueva versión del SIGCE y socialización por medio de cinco (5) encuentros regionales | 0.25 | 2017-01-08 | 2017-12-31 | 357 | 0.064426 | 0.14286 | 0.22969 | 0.31373 | 0.40056 | 0.48459 | 0.57143 | 0.65826 | 0.7423 | 0.82913 | 0.91317 | 1 | Depende de la entrega final del SIGCE por parte de la Oficina de Tecnología. La puesta en producción se realizara en el mes de Julio. | 95 ETC con usuarios entregados y con acceso verificado al SIGCE
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Una (1) Resolución publicada, reglamentando las tarifas de colegios y jardines privados. | 1 | Número |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | Elaborar estudios previos | 0.2 | 2017-06-05 | 2017-07-04 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó documento con las bases para definir tarifas. El 17 de mayo se presenta la propuesta al Viceministro | Presentación
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Una (1) Resolución publicada, reglamentando las tarifas de colegios y jardines privados. | 1 | Número |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | Definir criterios y porcentajes de incremento | 0.2 | 2017-07-05 | 2017-07-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Borrador de resolución
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Una (1) Resolución publicada, reglamentando las tarifas de colegios y jardines privados. | 1 | Número |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | Revisar resolución en oficina jurídica | 0.2 | 2017-08-01 | 2017-08-26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Resolución revisada
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Una (1) Resolución publicada, reglamentando las tarifas de colegios y jardines privados. | 1 | Número |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | Expedir la resolución | 0.1 | 2017-08-28 | 2017-09-06 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Resolución firmada y numerada
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Una (1) Resolución publicada, reglamentando las tarifas de colegios y jardines privados. | 1 | Número |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | Realizar ajustes en la aplicación EVI | 0.3 | 2017-09-06 | 2017-09-12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Aplicación ajustada
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) evento de capacitación a 95 Secretarías de educación sobre tarifas y evaluación institucional | 1 | Número |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | Definir sitio y fecha del evento | 0.2 | 2017-06-05 | 2017-07-04 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Definición de fecha y hora
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) evento de capacitación a 95 Secretarías de educación sobre tarifas y evaluación institucional | 1 | Número |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | Invitar a participantes y preparar materiales | 0.3 | 2017-07-05 | 2017-08-26 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Registro de envío de cartas, correos y llamadas
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) evento de capacitación a 95 Secretarías de educación sobre tarifas y evaluación institucional | 1 | Número |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | Evento | 0.5 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Registro de asistencia
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) documento que evidencie el seguimiento al reporte de autoevaluación por parte de los colegios y expedición de resoluciones por parte de las secretarías | 100% | Porcentaje | 0.1 | 10% | 40% | 1 | [5 empty] | Seguimiento a reporte autoevaluaciones calendario B | 0.1 | 2017-04-18 | 2017-05-31 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.27907 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Reporte de B en autoevaluaciones en EVI
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) documento que evidencie el seguimiento al reporte de autoevaluación por parte de los colegios y expedición de resoluciones por parte de las secretarías | 100% | Porcentaje | 0.1 | 10% | 40% | 1 | [5 empty] | Seguimiento a resoluciones calendario B | 0.1 | 2017-04-25 | 2017-06-30 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.075758 | 0.54545 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Resoluciones B almacenadas en EVI
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) documento que evidencie el seguimiento al reporte de autoevaluación por parte de los colegios y expedición de resoluciones por parte de las secretarías | 100% | Porcentaje | 0.1 | 10% | 40% | 1 | [5 empty] | Seguimiento a reporte autoevaluaciones calendario A | 0.4 | 2017-09-18 | 2017-10-27 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30769 | 1 | 0 | 0 |  | Reporte de A en autoevaluaciones en EVI
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) documento que evidencie el seguimiento al reporte de autoevaluación por parte de los colegios y expedición de resoluciones por parte de las secretarías | 100% | Porcentaje | 0.1 | 10% | 40% | 1 | [5 empty] | Seguimiento a resoluciones calendario A | 0.4 | 2017-09-25 | 2017-11-07 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11628 | 0.83721 | 1 | 0 |  | Resoluciones A almacenadas en EVI
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | 2 Resoluciones de reconocimiento de modelos de gestión publicadas | 2 | Número |  | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | Expedir la resolución de validación del modelo SACE evaluado | 0.5 | 2016-08-16 | 2017-01-27 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La solicitud de expedición de resoluciones dirigida a jurídica no fue firmada por la Viceministra Castañeda. Una vez el Viceministro Jaramillo firmó la carta remisoria se enviaron a la Oficina Jurídica, quien la semana pasada devolvió el proceso, indicando que ellos no elaboran resoluciones. Éstas ya fueron elaboradas y mañana 7 de abril se radican en la Oficina Jurídica nuevamente. | Resolución
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | 2 Resoluciones de reconocimiento de modelos de gestión publicadas | 2 | Número |  | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | Expedir la resolución de revalidación del modelo EFQM evaluado | 0.5 | 2016-08-16 | 2017-01-27 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La solicitud de expedición de resoluciones dirigida a jurídica no fue firmada por la Viceministra Castañeda. Una vez el Viceministro Jaramillo firmó la carta remisoria se enviaron a la Oficina Jurídica, quien la semana pasada devolvió el proceso, indicando que ellos no elaboran resoluciones. Éstas ya fueron elaboradas y mañana 7 de abril se radican en la Oficina Jurídica nuevamente. | Resolución
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Colegios privados clasificados en régimen controlado con planes de mejora. (aprox. 1300) | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | [5 empty] | Identificar los establecimientos en bajo logro por entidad territorial, y las causas | 0.2 | 2017-01-09 | 2017-01-31 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Base de datos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Colegios privados clasificados en régimen controlado con planes de mejora. (aprox. 1300) | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | [5 empty] | Participar en primer encuentro de responsables de calidad y de I y V, para capacitar a secretarías en la actividad | 0.1 | 2017-01-09 | 2017-03-31 | 81 | 0.2716 | 0.61728 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Puesto que no se organizaron estos eventos, se escribió una carta a todas las secretarías de educación del país, informando sobre los recursos puntuales desarrollados para acompañarles en el proceso y enviando la lista de colegios. | Informe
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Colegios privados clasificados en régimen controlado con planes de mejora. (aprox. 1300) | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | [5 empty] | Hacer seguimiento a inscripción de colegios en curso para elaborar planes de mejora o acuerdos por la excelencia | 0.3 | 2017-04-03 | 2017-05-31 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0.46552 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Informe
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Colegios privados clasificados en régimen controlado con planes de mejora. (aprox. 1300) | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | [5 empty] | Hacer seguimiento a la elaboración de planes de mejora y suscripción de los mismos con las secretarías | 0.4 | 2017-05-08 | 2017-12-22 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10088 | 0.23246 | 0.36842 | 0.50439 | 0.63596 | 0.77193 | 0.90351 | 1 |  | Informe
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | 30 reuniones realizadas así: 10 a nivel nacional y 20 de nivel local con los colegios | 30 | Número | 3 | 6 | 19 | 30 | [5 empty] | Reuniones de las asociaciones nacionales cada dos meses con la ministra | 0.2 | 2017-02-22 | 2017-10-31 | 251 | 0 | 0.023904 | 0.14741 | 0.26693 | 0.39044 | 0.50996 | 0.63347 | 0.75697 | 0.87649 | 1 | 0 | 0 | Se han realizado las reuniones y se ha hecho seguimiento a las tareas. | Ayuda memoria
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | 30 reuniones realizadas así: 10 a nivel nacional y 20 de nivel local con los colegios | 30 | Número | 3 | 6 | 19 | 30 | [5 empty] | Reuniones de las asociaciones nacionales cada dos meses con el viceministro | 0.2 | 2017-03-22 | 2017-11-30 | 253 | 0 | 0 | 0.035573 | 0.15415 | 0.27668 | 0.39526 | 0.51779 | 0.64032 | 0.75889 | 0.88142 | 1 | 0 | Se han realizado las reuniones y se ha hecho seguimiento a las tareas. | Ayuda memoria
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | 30 reuniones realizadas así: 10 a nivel nacional y 20 de nivel local con los colegios | 30 | Número | 3 | 6 | 19 | 30 | [5 empty] | Reuniones de las secretarías con los colegios dos veces al año | 0.6 | 2017-03-22 | 2017-09-15 | 177 | 0 | 0 | 0.050847 | 0.22034 | 0.39548 | 0.56497 | 0.74011 | 0.91525 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se escribió a las secretarías proporcionando las indicaciones para coordinar cronograma virtual para capacitar a todo el equipo directivo en los temas de educación privada, para con estas indicaciones y el suministro de material puedan realizar los talleres. | Informe
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Una (1) actualización del sitio web educativo y doce (12) actualizaciones del institucional | 13 | Número | 2 | 6 | 9 | 13 | [5 empty] | Actualización mensual del sitio web institucional de educación privada | 0.5 | 2017-01-09 | 2017-12-15 | 340 | 0.064706 | 0.14706 | 0.23824 | 0.32647 | 0.41765 | 0.50588 | 0.59706 | 0.68824 | 0.77647 | 0.86765 | 0.95588 | 1 |  | Sitio web actualizado
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Una (1) actualización del sitio web educativo y doce (12) actualizaciones del institucional | 13 | Número | 2 | 6 | 9 | 13 | [5 empty] | Actualización mensual del sitio web educativo de educación privada | 0.5 | 2017-01-09 | 2017-12-15 | 340 | 0.064706 | 0.14706 | 0.23824 | 0.32647 | 0.41765 | 0.50588 | 0.59706 | 0.68824 | 0.77647 | 0.86765 | 0.95588 | 1 | Las actualizaciones a este sitio están desactualizadas, porque la Oficina de Innovación no ha hecho la migración desde Newtemberg a Drupal, lo que informan harán en cuanto esté firmado el contrato con la Universidad Nacional. Mientras tanto se está avanzando en el diseño y contenidos que se publicarán en el sitio nuevo. | Sitio web actualizado
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) documento que evidencia el seguimiento a la actualización del DUE | 1 | Número |  | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Cruce de información | 0.25 | 2017-06-12 | 2017-06-30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El cruce de la información de DUE ya fue elaborado. | Base de datos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) documento que evidencia el seguimiento a la actualización del DUE | 1 | Número |  | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Envío correspondencia | 0.25 | 2017-07-03 | 2017-07-31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se envió a cada secretaría una carta anexando el estado de actualización del DUE en su entidad territorial. | Cartas enviadas
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) documento que evidencia el seguimiento a la actualización del DUE | 1 | Número |  | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Taller virtual | 0.25 | 2017-07-03 | 2017-07-31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Informe
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) documento que evidencia el seguimiento a la actualización del DUE | 1 | Número |  | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Respuestas y seguimiento | 0.25 | 2017-08-01 | 2017-09-15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Informe
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) documento que evidencie el seguimiento a la actualización de SIMAT | 1 | Número |  | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Cruce de información | 0.25 | 2017-06-12 | 2017-06-30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El cruce de la información de SIMAT ya fue elaborado. | Base de datos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) documento que evidencie el seguimiento a la actualización de SIMAT | 1 | Número |  | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Envío correspondencia | 0.25 | 2017-07-03 | 2017-07-31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se envió a cada secretaría una carta anexando el estado de actualización del SIMAT en su entidad territorial. | Cartas enviadas
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) documento que evidencie el seguimiento a la actualización de SIMAT | 1 | Número |  | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Taller virtual | 0.25 | 2017-07-03 | 2017-07-31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Informe
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) documento que evidencie el seguimiento a la actualización de SIMAT | 1 | Número |  | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Respuestas y seguimiento | 0.25 | 2017-08-01 | 2017-09-15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Informe
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) documento que evidencie el seguimiento a la actualización de EVI | 1 | Número |  | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Cruce de información | 0.25 | 2017-06-12 | 2017-06-30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El cruce de la información de EVI ya fue elaborado. | Base de datos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) documento que evidencie el seguimiento a la actualización de EVI | 1 | Número |  | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Envío correspondencia | 0.25 | 2017-07-03 | 2017-07-31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se envió a cada secretaría una carta anexando el estado de actualización del EVI en su entidad territorial. | Cartas enviadas
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) documento que evidencie el seguimiento a la actualización de EVI | 1 | Número |  | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Taller virtual | 0.25 | 2017-07-03 | 2017-07-31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Informe
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) documento que evidencie el seguimiento a la actualización de EVI | 1 | Número |  | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Respuestas y seguimiento | 0.25 | 2017-08-01 | 2017-09-15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Informe
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Campos de inmersión | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 500 estudiantes de grados 10o. y 11o. de jornada única beneficiados con los campos de inmersión (JU) | 500 | Número |  |  |  | 500 | [5 empty] | Llevar a cabo proceso de licitación para seleccionar el aliado operador de la estrategia. | 0.4 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32967 | 0.67033 | 1 | 0 | 0 | 0 | A la espera de vigencias futuras y por tanto del apalancamiento requerido | Minuta/Acta de inicio
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Campos de inmersión | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 500 estudiantes de grados 10o. y 11o. de jornada única beneficiados con los campos de inmersión (JU) | 500 | Número |  |  |  | 500 | [5 empty] | Realizar el proceso de selección de estudiantes beneficiarios | 0.2 | 2017-08-01 | 2017-08-30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | En la medida que se surta las vigencias futuras y el apalancamiento requerido se daría paso a ejecutar esta acción. | Base de datos de Estudiantes beneficiados/informe de ejecución para pago
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Campos de inmersión | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 500 estudiantes de grados 10o. y 11o. de jornada única beneficiados con los campos de inmersión (JU) | 500 | Número |  |  |  | 500 | [5 empty] | Adelantar la implementación de inmersión | 0.4 | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | En la medida que se surta las vigencias futuras y el apalancamiento requerido se daría paso a ejecutar esta acción. | /informe de ejecución para pago
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Materiales educativos de inglés | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 176.000 estudiantes de los grados 6o, 7o y 8o beneficiados de 443.900 libros de inglés | 1 | Porcentaje | 0.9 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Realizar el proceso de distribución a colegios focalizados de la serie "Way to go!" para grados 6, 7 y 8. | 0.8 | 2017-01-05 | 2017-02-09 | 35 | 0.74286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Según reporte de la gerencia de materiales, se han efectuado la entrega de 312.850 de los 443.900. Esta pendiente que la Gerencia de Materiales, remita los demás informes de entrega de materiales. | Informe de distribución
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Materiales educativos de inglés | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 176.000 estudiantes de los grados 6o, 7o y 8o beneficiados de 443.900 libros de inglés | 1 | Porcentaje | 0.9 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Eventos regionales de entregar de los textos "Way to go!", (según agenda regional Ministra) | 0.2 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 121 | 0 | 0 | 0.24793 | 0.49587 | 0.75207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se efectuó una entrega simbólica en Cúcuta el 17 de marzo, y se seguirá articulando de acuerdo con la agenda de la Ministra. | Soporte evento
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Materiales educativos de inglés | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | Efectuar 28 talleres de socialización en 20 ciudades con una asistencia estimada de 1200 docentes | 1 | Porcentaje | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Talleres de socialización del material Way to Go! | 0.3 | 2017-03-13 | 2017-03-27 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se efectuaron los 28 talleres de socialización, uso y apropiación en el mes de marzo, en las 20 ciudades proyectadas. | Soporte evento
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Materiales educativos de inglés | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | Efectuar 28 talleres de socialización en 20 ciudades con una asistencia estimada de 1200 docentes | 1 | Porcentaje | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Talleres de uso e implementación de material Way to Go! | 0.4 | 2017-06-12 | 2017-07-22 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se esta efectuando la planeación de los próximos 28 talleres de socialización, uso y apropiación en las 20 ciudades proyectadas. | Soporte evento
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Materiales educativos de inglés | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | Efectuar 28 talleres de socialización en 20 ciudades con una asistencia estimada de 1200 docentes | 1 | Porcentaje | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Realizar el seguimiento a la entrega del material educativo y del uso en el aula | 0.3 | 2017-02-10 | 2017-12-30 | 323 | 0 | 0.055728 | 0.1517 | 0.24458 | 0.34056 | 0.43344 | 0.52941 | 0.62539 | 0.71827 | 0.81424 | 0.90712 | 1 | Se ha efectuado con los reportes presentados por imprenta desde que se inicio la entrega y los talleres regionales de uso y apropiación | Informe de seguimiento
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Formadores nativos extranjeros | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 370 Colegios focalizados con acompañamiento de 520 formadores Nativos Extranjeros | 370 | Número | 296 | 296 | 370 | 370 | [5 empty] | Llevar a cabo la firma de convenio de asociación con aliados | 0.15 | 2017-01-01 | 2017-01-06 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se firmó en tiempo, el convenio que implica como línea principal de ejecución los 520 FNE en 370 IE focalizadas. | Minuta/Acta de inicio
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Formadores nativos extranjeros | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 370 Colegios focalizados con acompañamiento de 520 formadores Nativos Extranjeros | 370 | Número | 296 | 296 | 370 | 370 | [5 empty] | Llegada Grupo #1 de Nativos Extranjeros | 0.05 | 2017-01-22 | 2017-01-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De los 180 FNE esperados arribaron 166 por temas de visado, los cuales recibieron orientación pedagógica y logística, y se acompañaron en su desplazamiento en región, y se encuentran apoyando las IE focalizadas. | Base de datos de FNE/informe de ejecución para pago
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Formadores nativos extranjeros | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 370 Colegios focalizados con acompañamiento de 520 formadores Nativos Extranjeros | 370 | Número | 296 | 296 | 370 | 370 | [5 empty] | Proceso de orientación en Colombia- Grupo #1 | 0.15 | 2017-01-22 | 2017-01-31 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó el 24 de enero de 2017 al grupo de Enero, en el Hotel Windham. | Agenda de orientación/informe de ejecución para pago
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Formadores nativos extranjeros | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 370 Colegios focalizados con acompañamiento de 520 formadores Nativos Extranjeros | 370 | Número | 296 | 296 | 370 | 370 | [5 empty] | Llegada Nativos Extranjeros a las IE focalizadas- Grupo #1 | 0.05 | 2017-02-02 | 2017-02-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se acompañaron a Región y se efectuó el recibimiento por parte de las Secretarias y las IE, el 2 y 3 de febrero. | Agenda de inducción en región/informe de ejecución para pago
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Formadores nativos extranjeros | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 370 Colegios focalizados con acompañamiento de 520 formadores Nativos Extranjeros | 370 | Número | 296 | 296 | 370 | 370 | [5 empty] | Llegada grupo #2 Nativos Extranjeros | 0.05 | 2017-02-05 | 2017-02-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De los 200 FNE esperados arribaron el 5 de febrero de 2017, 197, por temas de visado, | Base de datos de FNE/informe de ejecución para pago
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Formadores nativos extranjeros | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 370 Colegios focalizados con acompañamiento de 520 formadores Nativos Extranjeros | 370 | Número | 296 | 296 | 370 | 370 | [5 empty] | Proceso de orientación en Colombia- Grupo #2 | 0.1 | 2017-02-05 | 2017-02-14 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recibieron orientación pedagógica y logística, y se acompañaron en su desplazamiento en región.. . | Agenda de orientación/informe de ejecución para pago
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Formadores nativos extranjeros | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 370 Colegios focalizados con acompañamiento de 520 formadores Nativos Extranjeros | 370 | Número | 296 | 296 | 370 | 370 | [5 empty] | Llegada Nativos Extranjeros a las IE focalizadas- Grupo #2 | 0.05 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se acompañaron a Región y se efectuó el recibimiento por parte de las Secretarias y las IE, el 14 de febrero. | Agenda de inducción en región/informe de ejecución para pago
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Formadores nativos extranjeros | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 370 Colegios focalizados con acompañamiento de 520 formadores Nativos Extranjeros | 370 | Número | 296 | 296 | 370 | 370 | [5 empty] | Llegada grupo #3 Nativos Extranjeros | 0.05 | 2017-03-19 | 2017-03-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De los esperados 140 FNE, llegaron 108 FNE, por temas de reclutamiento y visado. El grupo se encuentra en Colombia, iniciando proceso de orientación. | Base de datos de FNE/informe de ejecución para pago
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Formadores nativos extranjeros | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 370 Colegios focalizados con acompañamiento de 520 formadores Nativos Extranjeros | 370 | Número | 296 | 296 | 370 | 370 | [5 empty] | proceso de orientación en Colombia- Grupo # 3 | 0.1 | 2017-03-19 | 2017-03-28 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El Grupo de FNE esta en proceso de orientación logística y pedagógica hasta el 27 de marzo | Agenda de orientación/informe de ejecución para pago
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Formadores nativos extranjeros | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 370 Colegios focalizados con acompañamiento de 520 formadores Nativos Extranjeros | 370 | Número | 296 | 296 | 370 | 370 | [5 empty] | Llegada Nativos Extranjeros a las IE focalizadas- Grupo #3 | 0.05 | 2017-03-30 | 2017-03-31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se acompañaron a Región los 108 FNE y se efectuó el recibimiento por parte de las Secretarias y las IE. | Agenda de inducción en región/informe de ejecución para pago
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Formadores nativos extranjeros | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 370 Colegios focalizados con acompañamiento de 520 formadores Nativos Extranjeros | 370 | Número | 296 | 296 | 370 | 370 | [5 empty] | Llegada grupo #4 Nativos Extranjeros | 0.05 | 2017-07-02 | 2017-07-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Base de datos de FNE/informe de ejecución para pago
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Formadores nativos extranjeros | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 370 Colegios focalizados con acompañamiento de 520 formadores Nativos Extranjeros | 370 | Número | 296 | 296 | 370 | 370 | [5 empty] | proceso de orientación en Colombia- Grupo # 4 | 0.1 | 2017-07-02 | 2017-07-11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Agenda de orientación/informe de ejecución para pago
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Formadores nativos extranjeros | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 370 Colegios focalizados con acompañamiento de 520 formadores Nativos Extranjeros | 370 | Número | 296 | 296 | 370 | 370 | [5 empty] | Llegada Nativos Extranjeros a las IE focalizadas- Grupo #4 | 0.05 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Agenda de inducción en región/informe de ejecución para pago
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Ingreso a la carrera docente | Iván Fernando Enríquez Narváez | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | 4 regionalizaciones en el Banco de la Excelencia por localidades de las ETC municipales de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla | 4 | Número |  |  |  | 4 | [5 empty] | Diseño del requerimiento para establecer la zonificación municipal y visualización de las vacantes | 0.15 | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 58 | 0 | 0.46552 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se diseñó el requerimiento para establecer la zonificación municipal y visualización de las vacantes. | Actas de levantamiento de información Documento de diseño detallado
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Ingreso a la carrera docente | Iván Fernando Enríquez Narváez | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | 4 regionalizaciones en el Banco de la Excelencia por localidades de las ETC municipales de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla | 4 | Número |  |  |  | 4 | [5 empty] | Fase de construcción del requerimiento por parte del equipo desarrollador | 0.15 | 2017-05-15 | 2017-07-16 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25806 | 0.74194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Codificación del requerimiento (proceso técnico de desarrollo dentro del aplicativo)
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Ingreso a la carrera docente | Iván Fernando Enríquez Narváez | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | 4 regionalizaciones en el Banco de la Excelencia por localidades de las ETC municipales de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla | 4 | Número |  |  |  | 4 | [5 empty] | Pruebas | 0.2 | 2017-07-18 | 2017-09-15 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22034 | 0.74576 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Documento de pruebas unitarias Documento de pruebas de ciclo de negocio
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Ingreso a la carrera docente | Iván Fernando Enríquez Narváez | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | 4 regionalizaciones en el Banco de la Excelencia por localidades de las ETC municipales de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla | 4 | Número |  |  |  | 4 | [5 empty] | Puesta en funcionamiento (desarrollo y puesta en producción) | 0.5 | 2017-08-15 | 2017-12-31 | 138 |  | 1 0.63 0.63 0.63 0.63 0.6 0.63: 0.12; 1 0.72 0.72 0.72 0.72 0.7 0.72: 0.335; 1 0.82 0.82 0.82 0.82 0.8 0.82: 0.56; 1 0.91 0.91 0.91 0.91 0.9 0.91: 0.77; 1 1 1 1 1 1 1: 1 |  | Codificación del requerimiento (construcción del requerimiento) Documento de requerimiento para cambio RFC (despliegue en ambiente de certificación y producción). Cierre requerimiento (documentación de entrega: Manual técnico y funcional de usuario y secretaria)
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Ingreso a la carrera docente | Iván Fernando Enríquez Narváez | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Una (1) convocatoria de Docentes y Directivos Docentes con Prueba de aptitudes, competencias básicas y prueba psicotécnica | 1 | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Definir los puntos de corte con el ICFES - CNSC | 1 | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 88 | 0.32955 | 0.64773 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fueron definidos los puntos de corte con el ICFES - CNSC | Cálculos con los puntos de corte de ponderación de la prueba de ACB
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Ingreso a la carrera docente | Iván Fernando Enríquez Narváez | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Una (1) convocatoria para Docentes y Directivos Docentes para la aplicación de la etapa de los requisitos mínimos, prueba de valoración de antecedentes y prueba de entrevista . | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Proceso de licitación pública para la aplicación de la etapa de verificación de requisitos mínimos, prueba de valoración de antecedentes y prueba de entrevista | 0.2 | 2017-02-15 | 2017-05-15 | 89 | 0 | 0.14607 | 0.49438 | 0.83146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se han sostenido reuniones con la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, para verificar las etapas contractuales. | Copia del contrato suscrito entre el operador y la CNSC
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Ingreso a la carrera docente | Iván Fernando Enríquez Narváez | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Una (1) convocatoria para Docentes y Directivos Docentes para la aplicación de la etapa de los requisitos mínimos, prueba de valoración de antecedentes y prueba de entrevista . | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Elaborar la propuesta de protocolo para la aplicación de la prueba de entrevista | 0.2 | 2017-01-20 | 2017-04-21 | 91 | 0.12088 | 0.42857 | 0.76923 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con la Comisión Nacional del Servicio Civil se tiene agendada una reunión con este fin para la última semana de marzo.2017. | Propuesta de protocolo para la aplicación de la prueba de entrevista concurso 2016
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Ingreso a la carrera docente | Iván Fernando Enríquez Narváez | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Una (1) convocatoria para Docentes y Directivos Docentes para la aplicación de la etapa de los requisitos mínimos, prueba de valoración de antecedentes y prueba de entrevista . | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Aplicación de la etapa de verificación de requisitos mínimos, prueba de valoración de antecedentes y prueba de entrevista | 0.2 | 2017-05-16 | 2017-09-15 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12295 | 0.36885 | 0.62295 | 0.87705 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Informe de aplicación de las etapas del proceso de selección
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Ingreso a la carrera docente | Iván Fernando Enríquez Narváez | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Una (1) convocatoria para Docentes y Directivos Docentes para la aplicación de la etapa de los requisitos mínimos, prueba de valoración de antecedentes y prueba de entrevista . | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Conformación de listas de elegibles | 0.2 | 2017-10-02 | 2017-11-03 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90625 | 1 | 0 |  | Informe de la conformación de las listas de elegibles, emitidas por la CNSC
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Ingreso a la carrera docente | Iván Fernando Enríquez Narváez | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Una (1) convocatoria para Docentes y Directivos Docentes para la aplicación de la etapa de los requisitos mínimos, prueba de valoración de antecedentes y prueba de entrevista . | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Audiencias públicas de selección de institución educativa | 0.2 | 2017-11-13 | 2017-12-15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53125 | 1 |  | Informe de seguimiento a la realización de audiencias públicas de selección de institución educativa
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Ingreso a la carrera docente | Iván Fernando Enríquez Narváez | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Un (1) borrador de proyecto para implementar un concurso Especial en las zonas de postconflicto | 1 | Número |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | Establecer los requisitos mínimos del concurso postconflicto | 0.5 | 2017-03-01 | 2017-08-31 | 183 | 0 | 0 | 0.16393 | 0.32787 | 0.49727 | 0.6612 | 0.8306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se presentó a la Presidencia el borrador del decreto ley. | Documento con requisitos mínimos de formación docente y aptitudes básicas que debe garantizar el concurso especial
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Ingreso a la carrera docente | Iván Fernando Enríquez Narváez | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Un (1) borrador de proyecto para implementar un concurso Especial en las zonas de postconflicto | 1 | Número |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | Borrador de reglamentación | 0.5 | 2017-04-01 | 2017-09-30 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0.15934 | 0.32967 | 0.49451 | 0.66484 | 0.83516 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Borrador del decreto que formalizará y establecerá los lineamientos y parámetros del concurso especial
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Ingreso a la carrera docente | Iván Fernando Enríquez Narváez | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Un (1) proyecto para que los Mejores Saber Pro-11 se vinculen como docentes en carrera | 1 | Número |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | Definición de los componentes homologables entre el concurso y/o SABER PRO - 11 | 0.3 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 121 | 0 | 0 | 0.24793 | 0.49587 | 0.75207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se estandarizaron las bases de datos. | Documento técnico de definición de componentes homologables
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Ingreso a la carrera docente | Iván Fernando Enríquez Narváez | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Un (1) proyecto para que los Mejores Saber Pro-11 se vinculen como docentes en carrera | 1 | Número |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | Estructuración de propuesta | 0.35 | 2017-05-17 | 2017-07-17 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22951 | 0.72131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Proyecto estructurado de formalización de la propuesta de vinculación de los mejores saber Pro-11
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Ingreso a la carrera docente | Iván Fernando Enríquez Narváez | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Un (1) proyecto para que los Mejores Saber Pro-11 se vinculen como docentes en carrera | 1 | Número |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | Propuesta Jurídica | 0.35 | 2017-06-17 | 2017-08-17 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21311 | 0.72131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Documento con concepto jurídico de la propuesta
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Evaluación docente | Iván Fernando Enríquez Narváez | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Un (1) informe del proceso de evaluación de desempeño para docentes y directivos docentes del estatuto 1278. | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Cargue de las evaluaciones de desempeño de los directivos docentes y docentes por parte de las entidades territoriales en el sistema de información de gestión de recursos humanos | 0.5 | 2017-01-02 | 2017-07-30 | 209 | 0.13876 | 0.27273 | 0.42105 | 0.56459 | 0.71292 | 0.85646 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se efectuó barrido en las bases de datos para identificar docentes y directivos docentes sin evaluación de desempeño asociados a las Secretarías de Educación, y registros con inconsistencias. | Consolidado de evaluación anual de desempeño de los directivos docentes y docentes extraído del sistema de información de gestión de recursos humanos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Evaluación docente | Iván Fernando Enríquez Narváez | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Un (1) informe del proceso de evaluación de desempeño para docentes y directivos docentes del estatuto 1278. | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Mejorar la calidad de la información reportada en el sistema de información de gestión de recursos humanos | 0.5 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.07989 | 0.15702 | 0.24242 | 0.32507 | 0.41047 | 0.49311 | 0.57851 | 0.66391 | 0.74656 | 0.83196 | 0.9146 | 1 | Novedades resultantes del barrido de las bases de datos fueron notificadas a las Secretarías de Educación correspondientes. Se consolida la remisión de justificaciones o evidencias para el cargue. | Comunicación a las ETC con las inconsistencias evidenciadas en el cargue de las calificaciones de evaluación anual de desempeño
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Evaluación docente | Iván Fernando Enríquez Narváez | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Un (1) modelo de evaluación del período de prueba, para los docentes y directivos docentes que ingresar al sector educativo oficial. | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Reglamentación de la evaluación del periodo de prueba de los directivos docentes y docentes | 0.3 | 2017-04-01 | 2017-11-30 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0.11934 | 0.24691 | 0.37037 | 0.49794 | 0.62551 | 0.74897 | 0.87654 | 1 | 0 |  | Acto administrativo de reglamentación a la evaluación del periodo de prueba
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Evaluación docente | Iván Fernando Enríquez Narváez | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Un (1) modelo de evaluación del período de prueba, para los docentes y directivos docentes que ingresar al sector educativo oficial. | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Diseño de los instrumentos de evaluación | 0.3 | 2017-04-01 | 2017-11-30 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0.11934 | 0.24691 | 0.37037 | 0.49794 | 0.62551 | 0.74897 | 0.87654 | 1 | 0 |  | Instrumentos de evaluación que se implementarán para la evaluación del periodo de prueba
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Evaluación docente | Iván Fernando Enríquez Narváez | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Un (1) modelo de evaluación del período de prueba, para los docentes y directivos docentes que ingresar al sector educativo oficial. | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Puesta en funcionamiento de la plataforma | 0.4 | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0.10584 | 0.21898 | 0.32847 | 0.44161 | 0.55474 | 0.66423 | 0.77737 | 0.88686 | 1 |  | Construcción de la plataforma
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Ranking ETC respecto de la prestación del servicio médico asistencial y del trámite del reconocimiento y pago de prestaciones sociales. | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Definición de los motivos de las quejas con la UAC | 0.1 | 2017-01-15 | 2017-02-15 | 31 | 0.51613 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Motivos de las quejas con la UAC definidos. | Documento con definición de motivos de las quejas con la UAC
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Ranking ETC respecto de la prestación del servicio médico asistencial y del trámite del reconocimiento y pago de prestaciones sociales. | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Mesa de trabajo para la estructuración de una mejora en el aplicativo de la UAC que permita identificar los motivos de las PQR en el sistema de gestión documental del Ministerio | 0.15 | 2017-01-15 | 2017-03-01 | 45 | 0.35556 | 0.97778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó la mesa de trabajo prevista. | Aplicativo de la UAC con mejora para identificación de los motivos de las PQR
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Ranking ETC respecto de la prestación del servicio médico asistencial y del trámite del reconocimiento y pago de prestaciones sociales. | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Comité operativo de salud con la fiduciaria (bimestral) | 0.2 | 2017-01-30 | 2017-12-29 | 333 | 0.003003 | 0.087087 | 0.18018 | 0.27027 | 0.36336 | 0.45345 | 0.54655 | 0.63964 | 0.72973 | 0.82282 | 0.91291 | 1 | Se avanza en la concertación para la realización de los Comités Operativos. | Actas de los comités operativos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Ranking ETC respecto de la prestación del servicio médico asistencial y del trámite del reconocimiento y pago de prestaciones sociales. | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Cruce trimestral informe Fiduprevisora vs. Reporte Secretarías de educación | 0.15 | 2017-01-30 | 2017-12-29 | 333 | 0.003003 | 0.087087 | 0.18018 | 0.27027 | 0.36336 | 0.45345 | 0.54655 | 0.63964 | 0.72973 | 0.82282 | 0.91291 | 1 | Se avanza en la realización del cruce trimestral del informe de la Fiduprevisora vs reporte de las secretarías de educación. | Documento con resultados del cruce trimestral de información
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Ranking ETC respecto de la prestación del servicio médico asistencial y del trámite del reconocimiento y pago de prestaciones sociales. | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Seguimiento a los hallazgos del cruce del informe mensual | 0.1 | 2017-01-30 | 2017-12-29 | 333 | 0.003003 | 0.087087 | 0.18018 | 0.27027 | 0.36336 | 0.45345 | 0.54655 | 0.63964 | 0.72973 | 0.82282 | 0.91291 | 1 | Se envían oportunamente comunicados a las ETC respecto de los hallazgos del cruce del informe mensual. | Documento con los resultados del seguimiento al informe mensual
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Ranking ETC respecto de la prestación del servicio médico asistencial y del trámite del reconocimiento y pago de prestaciones sociales. | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Asistencia a comités regionales FOMAG | 0.3 | 2017-01-30 | 2017-12-29 | 333 | 0.003003 | 0.087087 | 0.18018 | 0.27027 | 0.36336 | 0.45345 | 0.54655 | 0.63964 | 0.72973 | 0.82282 | 0.91291 | 1 | Se participó del comité regional del FOMAG en Barranquilla. | Actas de los comités regionales del FOMAG
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Juegos Nacionales del Magisterio | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Convocar el Comité Organizador Nacional | 0.1 | 2017-01-02 | 2017-01-31 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comité Organizador Convocado: tres sesiones de trabajo para evaluar el desarrollo de la fase nacional, formular propuestas para sedes de los zonales 2017, y revisión y ajustes a los reglamentos de atletismo y natación. | Actas de sesiones del Comité Organizador Nacional
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Juegos Nacionales del Magisterio | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Consolidar las inscripciones de la fase municipal | 0.1 | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 60 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se avanza en el proceso de consolidación nacional de la fase municipal | Base de datos de inscritos fase municipal
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Juegos Nacionales del Magisterio | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Recibir los actos administrativos de Conformación de Comités Departamentales | 0.1 | 2017-05-01 | 2017-05-08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Actos administrativos de Conformación de Comités Departamentales
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Juegos Nacionales del Magisterio | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Abrir el sistema para inscripciones fase departamental | 0.1 | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Base de datos de inscritos fase departamental
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Juegos Nacionales del Magisterio | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Abrir el sistema para inscripciones fase zonal | 0.1 | 2017-07-03 | 2017-08-31 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47458 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Base de datos de inscritos fase zonal
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Juegos Nacionales del Magisterio | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Realizar los juegos zonales del Magisterio | 0.5 | 2017-10-08 | 2017-10-13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Informe de ejecución de los juegos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Encuentro Nacional Cultural y Folclórico del Magisterio realizado | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Publicar los lineamientos para desarrollo de fases municipal, departamental, zonal y Nacional | 0.1 | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 88 | 0 | 0.30682 | 0.65909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los lineamientos para las fases iniciales están formulados. Se avanza en la definición de la sede nacional. Luego, se someterán a a revisión de Jurídica, para posterior aprobación de la Sra. Ministra. | Documento con lineamientos publicado
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Encuentro Nacional Cultural y Folclórico del Magisterio realizado | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Consolidar la inscripción de la fase municipal | 0.1 | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 60 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se avanza en el proceso de consolidación nacional de la fase municipal | Base de datos de inscritos fase municipal
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Encuentro Nacional Cultural y Folclórico del Magisterio realizado | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Recibir los actos administrativos de Conformación de Comités Departamentales | 0.1 | 2017-05-01 | 2017-05-08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Actos administrativos de Conformación de Comités Departamentales
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Encuentro Nacional Cultural y Folclórico del Magisterio realizado | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Abrir el sistema para inscripciones fase departamental | 0.1 | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Base de datos de inscritos fase departamental
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Encuentro Nacional Cultural y Folclórico del Magisterio realizado | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Abrir el sistema para inscripciones fase zonal | 0.1 | 2017-07-03 | 2017-08-31 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47458 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Base de datos de inscritos fase zonal
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Encuentro Nacional Cultural y Folclórico del Magisterio realizado | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Realizar el Encuentro Folclórico y Cultural | 0.5 | 2017-10-08 | 2017-10-11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Informe de ejecución del Encuentro
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | 20 de Julio Reconocimiento hecho a los mejores ISCE Básica secundaria: 190 rectores y docentes de 95 ETC. | 190 | Número |  |  | 190 | 190 | [5 empty] | Divulgar los resultados ISCE, Dirección Calidad. | 0.25 | 2017-04-03 | 2017-04-28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Base de datos resultados ISCE
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | 20 de Julio Reconocimiento hecho a los mejores ISCE Básica secundaria: 190 rectores y docentes de 95 ETC. | 190 | Número |  |  | 190 | 190 | [5 empty] | Notificación, por ETC, a rector IE con mejor ISCE para que convoque Consejo Directivo y seleccione docente destacado. | 0.15 | 2017-04-03 | 2017-04-28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Base de datos con docente destacado por IE con mejor ISCE de cada ETC
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | 20 de Julio Reconocimiento hecho a los mejores ISCE Básica secundaria: 190 rectores y docentes de 95 ETC. | 190 | Número |  |  | 190 | 190 | [5 empty] | Invitar a rector y docente mejor ISCE de cada ETC para participar exaltación. (01.may a 15.jun) | 0.15 | 2017-05-01 | 2017-06-15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Registro de participación confirmada de rectores y docentes invitados
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | 20 de Julio Reconocimiento hecho a los mejores ISCE Básica secundaria: 190 rectores y docentes de 95 ETC. | 190 | Número |  |  | 190 | 190 | [5 empty] | Exaltar a 95 rectores y 95 docentes de instituciones educativas oficiales (un rector y un docente por ETC) con mejor ISCE básica secundaria reconocidos durante los festejos del 20 de Julio | 0.45 | 2017-07-17 | 2017-07-20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Informe de ejecución del evento de exaltación
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Noche de la Excelencia celebrada. Reconocimiento realizado a Experiencias Pedagógicas Exitosas | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Producir lineamientos para inscripción y selección de propuestas | 0.1 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Documento con lineamientos publicado
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Noche de la Excelencia celebrada. Reconocimiento realizado a Experiencias Pedagógicas Exitosas | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Realizar las convocatorias territoriales con ajuste a lineamientos | 0.1 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Base de datos de inscritos por ETC
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Noche de la Excelencia celebrada. Reconocimiento realizado a Experiencias Pedagógicas Exitosas | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Preselección territorial de los inscritos | 0.1 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Acta de preseleccionados por ETC
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Noche de la Excelencia celebrada. Reconocimiento realizado a Experiencias Pedagógicas Exitosas | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Preselección nacional de las propuestas | 0.1 | 2017-09-01 | 2017-09-29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Acta de preseleccionados nivel nacional
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Noche de la Excelencia celebrada. Reconocimiento realizado a Experiencias Pedagógicas Exitosas | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Verificar en campo las propuestas preseleccionadas a nivel nacional | 0.1 | 2017-10-02 | 2017-10-31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Actas de valoración en campo de los preseleccionados a nivel nacional
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Noche de la Excelencia celebrada. Reconocimiento realizado a Experiencias Pedagógicas Exitosas | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Selección nacional de propuestas a reconocer | 0.1 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Resolución de reconocimientos a seleccionados
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Noche de la Excelencia celebrada. Reconocimiento realizado a Experiencias Pedagógicas Exitosas | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Realizar la Noche de la Excelencia | 0.4 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Informe de ejecución
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | 9 encuentros de docentes orientadores realizados (Semestre I) | 9 | Número | 1 | 9 | 9 | 9 | [5 empty] | Elaboración de metodología a partir de competencias ciudadanas. | 0.3 | 2017-02-01 | 2017-03-30 | 57 | 0 | 0.47368 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se elaboró la metodología para la realización de los encuentros de docentes orientadores. | Documento con metodología
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | 9 encuentros de docentes orientadores realizados (Semestre I) | 9 | Número | 1 | 9 | 9 | 9 | [5 empty] | Realizar los encuentros de docentes orientadores en 10 ETC | 0.7 | 2017-03-14 | 2017-06-01 | 79 | 0 | 0 | 0.21519 | 0.59494 | 0.98734 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el 23 y el 24 de marzo se realizó en Bogotá encuentro de docentes orientadores. Se avanza en la definición de los próximos encuentros. | Informe de ejecución
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | 14 encuentros de rectores realizados. | 14 | Número | 7 | 13 | 14 | 14 | [5 empty] | Realización los encuentros de rectores en 14 ETC | 1 | 2017-05-01 | 2017-09-30 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19737 | 0.39474 | 0.59868 | 0.80263 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Informe de ejecución
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Proyecto Decreto de Inspección y Vigilancia aprobado MEN | 1 | Número |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | Elaborar borrador del proyecto de decreto. | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-04-17 | 105 | 0.27619 | 0.54286 | 0.8381 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se tiene elaborado un borrador del Decreto de Inspección y Vigilancia, el cual se someterá a revisión por parte del asesor del VEPBM. | Borrador del proyecto de decreto
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Proyecto Decreto de Inspección y Vigilancia aprobado MEN | 1 | Número |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | Remitir a la Oficina Jurídica del MEN, para revisión y ajustes | 0.2 | 2017-04-18 | 2017-04-28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Proyecto de decreto radicado en Jurídica
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Proyecto Decreto de Inspección y Vigilancia aprobado MEN | 1 | Número |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | Elaborar la versión final del proyecto | 0.2 | 2017-05-02 | 2017-05-31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Versión final proyecto de decreto
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Proyecto Decreto de Inspección y Vigilancia aprobado MEN | 1 | Número |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | Socializar versión final del documento en comité directivo VPBM y algunas ETC | 0.2 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Actas de sesiones de socialización
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Proyecto Decreto de Inspección y Vigilancia aprobado MEN | 1 | Número |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | Realizar seguimiento a la remisión por parte del área encargada del decreto a Presidencia para firma y posterior publicación | 0.2 | 2017-07-03 | 2017-08-30 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48276 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Proyecto de Decreto radicado
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Un modelo de seguimiento y monitoreo a la Asistencia Técnica del VPBM definido. | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Actualización del portafolio de servicios de cada una de las áreas del VPBM | 0.5 | 2017-02-20 | 2017-03-28 | 36 | 0 | 0.22222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se avanza en el proceso de actualización del portafolio de servicio de las áreas del VEPBM | Portafolio actualizado del VPBM
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Un modelo de seguimiento y monitoreo a la Asistencia Técnica del VPBM definido. | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Definición del modelo y herramienta de medición a la AT | 0.5 | 2017-02-20 | 2017-11-30 | 283 | 0 | 0.028269 | 0.13781 | 0.24382 | 0.35336 | 0.45936 | 0.5689 | 0.67845 | 0.78445 | 0.89399 | 1 | 0 | Se avanza en el proceso de definición del modelo de la herramienta de medición a la asistencia técnica. | Modelo y herramienta de medición definido
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | 95 ETC con asistencia técnica en los temas de competencia de la Subdirección | 95 | Número | 20 | 45 | 70 | 95 | [5 empty] | Prestar Asistencia Técnica a las 95 ETC | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-15 | 347 | 0.083573 | 0.16427 | 0.2536 | 0.34006 | 0.42939 | 0.51585 | 0.60519 | 0.69452 | 0.78098 | 0.87032 | 0.95677 | 1 | Se ha prestado asistencia técnica a las Secretarías de Educación en temas pertinentes a la política educativa. | Actas, comunicaciones, informes, listados de asistencia, memorias
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | 95 ETC son seguimiento al cumplimiento de los POAIV 2016 y con observaciones a la formulación del correspondiente al 2017. | 95 | Número | 20 | 45 | 70 | 95 | [5 empty] | Redefinir las orientaciones para la formulación del POAIV vigencia 2017, en las 95 ETC | 0.1 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se remitieron a las 95 ETC las orientaciones para la formulación del POAIV | Documento de orientaciones para la formulación del POAIV 2017
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | 95 ETC son seguimiento al cumplimiento de los POAIV 2016 y con observaciones a la formulación del correspondiente al 2017. | 95 | Número | 20 | 45 | 70 | 95 | [5 empty] | Revisión y retroalimentación de la ejecución del POAIV de las 95 ETC en la vigencia anterior. | 0.4 | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 362 | 0.08011 | 0.15746 | 0.24309 | 0.32597 | 0.4116 | 0.49448 | 0.58011 | 0.66575 | 0.74862 | 0.83425 | 0.91713 | 1 | Se revisaron y retroalimentaron las ejecuciones de los POAIV de las entidades territoriales que los han remitido. | Comunicación de revisión y retroalimentación
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | 95 ETC son seguimiento al cumplimiento de los POAIV 2016 y con observaciones a la formulación del correspondiente al 2017. | 95 | Número | 20 | 45 | 70 | 95 | [5 empty] | Revisión y retroalimentación de la formulación del POAIV de las 95 ETC en la vigencia actual. | 0.4 | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 362 | 0.08011 | 0.15746 | 0.24309 | 0.32597 | 0.4116 | 0.49448 | 0.58011 | 0.66575 | 0.74862 | 0.83425 | 0.91713 | 1 | Se revisaron y retroalimentaron las formulaciones de los POAIV de las entidades territoriales que los han remitido. | Comunicación de revisión y retroalimentación
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | 95 ETC son seguimiento al cumplimiento de los POAIV 2016 y con observaciones a la formulación del correspondiente al 2017. | 95 | Número | 20 | 45 | 70 | 95 | [5 empty] | Atender y tramitar las PQRS y Útiles inútiles presentadas ante el MEN. | 0.1 | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 362 | 0.08011 | 0.15746 | 0.24309 | 0.32597 | 0.4116 | 0.49448 | 0.58011 | 0.66575 | 0.74862 | 0.83425 | 0.91713 | 1 | Se tramitaron oportunamente las PQR y quejas de útiles inútiles recibidas por el MEN | Comunicaciones remitidas
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Un documento de diagnóstico formulado de la Estructura y planta central de las Secretarias de Educación de las ETC | 1 | Número |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | Elaboración de la metodología para el diagnóstico | 0.25 | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 60 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se avanza en la elaboración de la metodología para el diagnóstico | Documento de metodología
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Un documento de diagnóstico formulado de la Estructura y planta central de las Secretarias de Educación de las ETC | 1 | Número |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | Levantamiento de la información de las estructura organizacional de las 95 ETC | 0.5 | 2017-05-03 | 2017-06-30 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48276 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Información consolidada de la estructura organizacional
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Un documento de diagnóstico formulado de la Estructura y planta central de las Secretarias de Educación de las ETC | 1 | Número |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | Documento con la situación actual, problemática y propuestas. | 0.25 | 2017-07-01 | 2017-08-31 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4918 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Documento elaborado
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Un documento de actualización y socialización de novedades del proceso de rendición de cuentas en 60 ETC | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Actualización novedades proceso de rendición de cuentas sector educativo | 0.5 | 2017-02-02 | 2017-06-30 | 148 | 0 | 0.17568 | 0.38514 | 0.58784 | 0.7973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se remitió documento de novedades a las diferentes áreas del MEN para su actualización y retroalimentación. | documento actualización de novedades
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Un documento de actualización y socialización de novedades del proceso de rendición de cuentas en 60 ETC | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Socialización novedades en las 60 ETC | 0.5 | 2017-07-07 | 2017-12-01 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16327 | 0.37415 | 0.57823 | 0.78912 | 0.9932 | 1 |  | evidencias de actividades de socialización
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Dos encuentros nacionales realizados de Secretarios de Educación | 2 | Número |  | 1 | 1 | 2 | [5 empty] | Encuentro Nacionales de Secretarios de Educación. | 1 | 2017-05-19 | 2017-09-22 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095238 | 0.33333 | 0.57937 | 0.8254 | 1 | 0 | 0 | 0 | El 1er. Encuentro Nacional de Secretarios de Educación se realizó en Bogotá durante los días 29 (inducción), 30 y 31.mar.2017: 83 participantes. | Listados de asistencia, memorias
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Cuatro mesas de trabajo Secretarios de Educación - MEN realizadas. | 4 | Número | 1 | 1 | 2 | 4 | [5 empty] | Mesas de trabajo Secretarios de Educación de ETC y Ministerio de Educación | 1 | 2017-03-23 | 2017-09-21 | 182 | 0 | 0 | 0.043956 | 0.20879 | 0.37912 | 0.54396 | 0.71429 | 0.88462 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se avanza en la definición de agendas para la realización de mesas de trabajo entre los Secretarios de Educación y el MEN. Mesas de trabajo con secretarios en La Guajira. | Registros de asistencia por encuentro realizado. Agendas.
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Taller de Financieros 2017 | 1 | Número |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Preparación de contenidos con participación de la Contaduría (FUT), la Fiduprevisora y la DAF - MHCP. Ingresos, Gastos, Cierre fiscal | 0.4 | 2017-01-20 | 2017-03-14 | 53 | 0.20755 | 0.73585 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se definieron, según lo previsto, los contenidos del Taller de Financieros 2017. | Presentaciones y materiales para el taller
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Taller de Financieros 2017 | 1 | Número |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Tramitar con el área administrativa la aprobación de logística para el taller financiero 2017 | 0.1 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Aprobación área administrativa
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Taller de Financieros 2017 | 1 | Número |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Realizar el taller | 0.5 | 2017-05-01 | 2017-05-15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Registro de asistencia y certificados de participación
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Actualización de la Guía 8 | 1 | Número |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | Definición de nuevos contenidos y ajustes a realiza de acuerdo con la normatividad vigente | 0.8 | 2017-02-15 | 2017-07-31 | 166 | 0 | 0.078313 | 0.26506 | 0.44578 | 0.63253 | 0.81325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se inició la revisión de la antigua versión de la guía | Contenidos preliminares
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Actualización de la Guía 8 | 1 | Número |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | Publicación de la guía 8 actualizada | 0.2 | 2017-07-31 | 2017-08-31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Una publicación en línea
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Informes financieros | 190 | Número |  |  |  | 190 | [5 empty] | Preparación de indicadores y contenidos informes de cierre 2016 | 0.4 | 2017-02-15 | 2017-06-15 | 120 | 0 | 0.10833 | 0.36667 | 0.61667 | 0.875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se espera FUT 2016 definitivo para el inicio de los cálculos. | Contenidos preliminares
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Informes financieros | 190 | Número |  |  |  | 190 | [5 empty] | Remisión de los informes financieros de cierre 2016 | 0.1 | 2017-06-15 | 2017-06-30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95 oficios de informes de cierre financiero 2916
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Informes financieros | 190 | Número |  |  |  | 190 | [5 empty] | Preparación de indicadores y contenidos informes semestrales 2017 | 0.4 | 2017-08-01 | 2017-11-15 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28302 | 0.56604 | 0.85849 | 1 | 0 |  | Contenidos preliminares
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Informes financieros | 190 | Número |  |  |  | 190 | [5 empty] | Remisión de los informes financieros de cierre 2016 | 0.1 | 2017-11-15 | 2017-11-30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 95 oficios de informes semestrales 2017
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Visitas de seguimiento al uso de los recursos y planes de desempeño | 50 | Número | 15 | 25 | 35 | 50 | [5 empty] | Focalizar las ETC objeto de seguimiento (entidades con medidas correctivas Chocó y Buenaventura, entidades con medidas preventivas y otras priorizadas) | 0.1 | 2017-01-01 | 2017-02-15 | 45 | 0.66667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se definieron 50 ETC que serán objeto de seguimiento. | Documento con las ETC focalizadas
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Visitas de seguimiento al uso de los recursos y planes de desempeño | 50 | Número | 15 | 25 | 35 | 50 | [5 empty] | Revisión de los formatos de actas de visita, de seguimiento a los compromisos y de resumen de hallazgos | 0.15 | 2017-01-01 | 2017-03-15 | 73 | 0.41096 | 0.79452 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se revisaron los formatos de actas de visita, de seguimiento a los compromisos y de resumen de hallazgos. | Nuevos formatos de seguimiento a compromisos y resumen de hallazgos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Visitas de seguimiento al uso de los recursos y planes de desempeño | 50 | Número | 15 | 25 | 35 | 50 | [5 empty] | Formulación de instrumentos especiales para las entidades con medidas correctivas y preventivas vigentes en el marco de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control al uso de los recursos del SGP | 0.15 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 119 | 0.2521 | 0.48739 | 0.7479 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se avanza en el proceso de recuperación del software de seguimiento | Nuevos formatos de seguimiento a planes de desempeño
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Visitas de seguimiento al uso de los recursos y planes de desempeño | 50 | Número | 15 | 25 | 35 | 50 | [5 empty] | Realización de visitas de seguimiento al uso de los recursos en las ETC priorizadas (entidades con medidas correctivas Chocó y Buenaventura, entidades con medidas preventivas y otras priorizadas) | 0.4 | 2017-02-15 | 2017-12-15 | 303 | 0 | 0.042904 | 0.14521 | 0.24422 | 0.34653 | 0.44554 | 0.54785 | 0.65017 | 0.74917 | 0.85149 | 0.9505 | 1 | Se efectuaron visitas de seguimiento a La Guajira, Yopal y Quibdó. | Formatos de visita y actas de compromisos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Visitas de seguimiento al uso de los recursos y planes de desempeño | 50 | Número | 15 | 25 | 35 | 50 | [5 empty] | Seguimiento a compromisos de visitas de seguimiento al uso de los recursos | 0.1 | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 304 | 0 | 0 | 0.098684 | 0.19737 | 0.29934 | 0.39803 | 0.5 | 0.60197 | 0.70066 | 0.80263 | 0.90132 | 1 | Se produjeron cartas de seguimiento a compromisos. | Formato de seguimiento actualizado y comunicaciones remitidas a las entidades que incumplieron el plazo inicial para remisión de información
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Visitas de seguimiento al uso de los recursos y planes de desempeño | 50 | Número | 15 | 25 | 35 | 50 | [5 empty] | Remisión de eventos de riesgo no subsanados a los entes de control y la DAF | 0.1 | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 304 | 0 | 0 | 0.098684 | 0.19737 | 0.29934 | 0.39803 | 0.5 | 0.60197 | 0.70066 | 0.80263 | 0.90132 | 1 | Sin remisión a la fecha de eventos de riesgo no subsanados | Comunicaciones a entes de control
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Informe anual de monitoreo | 1 | Número |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Generar los indicadores financieros y consolidar la información de cobertura, calidad y plantas para el informe anual de monitoreo de recursos del sector | 0.8 | 2017-02-15 | 2017-06-15 | 120 | 0 | 0.10833 | 0.36667 | 0.61667 | 0.875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se espera FUT 2016 definitivo para el inicio de los cálculos. | Contenidos preliminares
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Informe anual de monitoreo | 1 | Número |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Remisión del informe anual de monitoreo a los recursos del sector a la DAF del MHCP | 0.2 | 2017-06-15 | 2017-06-30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Informe anual de monitoreo de recursos del sector
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Planes de desempeño a entidades con medidas correctivas y preventivas | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Preparación de pronunciamiento, consolidación de información y respuesta frente a la consulta de adopción de medida propuesta por la DAF - MHCP | 0.5 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 363 | 0.082645 | 0.15978 | 0.24518 | 0.32782 | 0.41322 | 0.49587 | 0.58127 | 0.66667 | 0.74931 | 0.83471 | 0.91736 | 1 | Se actuó con Córdoba, Malambo, Villavicencio y Jamundí | Comunicaciones a la DAF del MHCP
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Planes de desempeño a entidades con medidas correctivas y preventivas | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Preparación de pronunciamiento, consolidación de información y respuesta frente a la evaluación de las medidas en curso (continuidad, reformulación y levantamiento) | 0.5 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 363 | 0.082645 | 0.15978 | 0.24518 | 0.32782 | 0.41322 | 0.49587 | 0.58127 | 0.66667 | 0.74931 | 0.83471 | 0.91736 | 1 | Se acompañó, en visita conjunta con la DAF, la evaluación del Chocó. | Comunicaciones a la DAF del MHCP
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Diseño tablero de información financiera 2017 | 1 | porcentaje |  | 0.8 | 0.9 | 1 | [5 empty] | Desarrollos para la batería de indicadores y mejoramiento continuo del tablero de seguimiento financiero | 0.8 | 2017-01-15 | 2017-06-30 | 166 | 0.096386 | 0.26506 | 0.45181 | 0.63253 | 0.81928 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se produjo borrador de la batería de indicadores. | Nueva versión del tablero de seguimiento financiero
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Diseño tablero de información financiera 2017 | 1 | porcentaje |  | 0.8 | 0.9 | 1 | [5 empty] | Actualización permanente del tablero de seguimiento financiero | 0.2 | 2017-04-15 | 2017-12-30 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0.057915 | 0.17761 | 0.29344 | 0.41313 | 0.53282 | 0.64865 | 0.76834 | 0.88417 | 1 |  | Tablero de seguimiento financiero actualizado
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Excedentes financieros 2016 | 1 | porcentaje | 0.4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Definir el valor de excedentes de la vigencia 2016 de acuerdo al reporte oficial FUT | 0.3 | 2017-02-28 | 2017-03-05 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se efectuaron dos comunicaciones por ETC sobre excedentes financieros. | Base de datos de excedentes de acuerdo a reporte FUT y comunicaciones de los resultados a las ETC
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Excedentes financieros 2016 | 1 | porcentaje | 0.4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Mesas técnicas de trabajo para subsanar reporte oficial por petición expresa de las ETC | 0.4 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Actas y soportes de mesas técnicas de trabajo
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Excedentes financieros 2016 | 1 | porcentaje | 0.4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Remitir base de datos de excedentes por ETC consolidada y documento técnico a la OAPF | 0.3 | 2017-04-15 | 2017-04-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Base de datos consolidada y documento técnico
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | 85 % Implementación de cuentas maestras | 0.85 | Porcentaje | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1 | [5 empty] | Preparación del anexo técnico para el acto administrativo de implementación de cuentas maestras | 0.3 | 2017-01-12 | 2017-02-28 | 47 | 0.40426 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se preparó el anexo técnico para el acto administrativo de implementación de cuentas maestras. | Anexo técnico
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | 85 % Implementación de cuentas maestras | 0.85 | Porcentaje | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1 | [5 empty] | Capacitación y acompañamiento para el proceso de implementación de cuentas maestras | 0.7 | 2017-02-15 | 2017-12-31 | 319 | 0 | 0.040752 | 0.13793 | 0.23197 | 0.32915 | 0.4232 | 0.52038 | 0.61755 | 0.7116 | 0.80878 | 0.90282 | 1 | Se realizó un taller para entidades territoriales no certificadas. | Videoconferencias y comunicaciones
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Mesas de conciliación SSF entre ETC y Fiduprevisora | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Coordinación de las mesas de trabajo entre las ETC | 0.4 | 2017-01-12 | 2017-12-30 | 352 | 0.053977 | 0.13352 | 0.22159 | 0.30682 | 0.39489 | 0.48011 | 0.56818 | 0.65625 | 0.74148 | 0.82955 | 0.91477 | 1 | Se han efectuado diez mesas de conciliación | Calendario de reuniones entre ETC y Fiduprevisora
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Mesas de conciliación SSF entre ETC y Fiduprevisora | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Actualización permanente de la información de conciliación de recursos SSF | 0.6 | 2017-01-12 | 2017-12-30 | 352 | 0.053977 | 0.13352 | 0.22159 | 0.30682 | 0.39489 | 0.48011 | 0.56818 | 0.65625 | 0.74148 | 0.82955 | 0.91477 | 1 | Se efectuaron reportes del estado a Planeación | Base de datos actualizada semanalmente y actas
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Mejoramiento de la calidad de la información de nómina (SINEB) | 1 | Porcentaje | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | [5 empty] | Redefinición de los protocolos de asistencia técnica en campo a la administración funcional del sistema de gestión de recurso HUMANO en las entidades territoriales. | 0.3 | 2017-02-01 | 2017-05-01 | 89 | 0 | 0.30337 | 0.65169 | 0.98876 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se preparó el contrato de soporte lógico con espacio para lineamientos de asistencia técnica. | Protocolo de Asistencia Técnica Circular informativa
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Mejoramiento de la calidad de la información de nómina (SINEB) | 1 | Porcentaje | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | [5 empty] | Implementación de nuevas estructuras de reporte de planta docente y administrativa en el Sistema Nacional Información de Educación Básica y Media | 0.2 | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.66667 | 1 |  | Nuevas estructuras en el sistema SINEB
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Mejoramiento de la calidad de la información de nómina (SINEB) | 1 | Porcentaje | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | [5 empty] | Desarrollo de validaciones de calidad de la información de nómina | 0.2 | 2017-06-01 | 2017-11-30 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15934 | 0.32967 | 0.5 | 0.66484 | 0.83516 | 1 | 0 |  | Validaciones desarrolladas
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Mejoramiento de la calidad de la información de nómina (SINEB) | 1 | Porcentaje | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | [5 empty] | Generación de reportes a partir de la información de nómina consignada en el SINEB | 0.3 | 2017-07-01 | 2017-12-20 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17442 | 0.35465 | 0.52907 | 0.7093 | 0.88372 | 1 |  | Reportes periódicos de información de nómina
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Mejoramiento de la calidad de la información de establecimientos educativos (DUE) | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Generación de reportes de información y validaciones (11 validaciones establecidas en 2016) frente a la información de establecimientos educativos incluida en el DUE | 0.5 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 363 | 0.082645 | 0.15978 | 0.24518 | 0.32782 | 0.41322 | 0.49587 | 0.58127 | 0.66667 | 0.74931 | 0.83471 | 0.91736 | 1 | Se generaron reportes de información y validaciones de enero a marzo. Se enviaron reportes correspondientes a octubre a diciembre.2016. | Reportes periódicos de información de establecimientos educativos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Mejoramiento de la calidad de la información de establecimientos educativos (DUE) | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Asistencia técnica para el cargue de información y actualizaciones en el DUE | 0.5 | 2017-06-01 | 2017-12-30 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13679 | 0.28302 | 0.42925 | 0.57075 | 0.71698 | 0.85849 | 1 | Se atendieron las solicitudes de asistencia técnica. | Asistencia técnica para el reporte de información en el DUE
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Mejoramiento de la calidad de fondos de servicios educativos (SIFSE) | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Generación de reportes de información y validaciones frente a la información de fondos de servicios educativos incluida en el SIFSE | 0.5 | 2017-06-01 | 2017-12-30 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13679 | 0.28302 | 0.42925 | 0.57075 | 0.71698 | 0.85849 | 1 |  | Reportes periódicos de información de los fondos de servicios educativos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Mejoramiento de la calidad de fondos de servicios educativos (SIFSE) | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Asistencia técnica para el cargue de información y actualizaciones en el SIFSE | 0.5 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 363 | 0.082645 | 0.15978 | 0.24518 | 0.32782 | 0.41322 | 0.49587 | 0.58127 | 0.66667 | 0.74931 | 0.83471 | 0.91736 | 1 | Se atendieron los requerimientos de asistencia técnica. | Asistencia técnica para el reporte de información en el SIFSE
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Consolidación de información histórica del proceso de saneamiento de deudas laborales | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Base de datos de conceptos jurídicos relativos al proceso de saneamiento de deudas laborales del sector | 0.2 | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 332 | 0 | 0.081325 | 0.1747 | 0.26506 | 0.35843 | 0.4488 | 0.54217 | 0.63554 | 0.7259 | 0.81928 | 0.90964 | 1 | Se tiene una primera versión de la base de datos. | Base de datos consolidada
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Consolidación de información histórica del proceso de saneamiento de deudas laborales | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Base de datos histórica de liquidaciones remitidas por las ETC | 0.4 | 2017-01-12 | 2017-12-30 | 352 | 0.053977 | 0.13352 | 0.22159 | 0.30682 | 0.39489 | 0.48011 | 0.56818 | 0.65625 | 0.74148 | 0.82955 | 0.91477 | 1 | Base actualizada a 17.marzo. | Base de datos consolidada
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Consolidación de información histórica del proceso de saneamiento de deudas laborales | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Base de datos de reconocimiento de deudas uno a uno histórico | 0.2 | 2017-04-01 | 2017-12-30 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0.10623 | 0.21978 | 0.32967 | 0.44322 | 0.55678 | 0.66667 | 0.78022 | 0.89011 | 1 |  | Base de datos consolidada
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Consolidación de información histórica del proceso de saneamiento de deudas laborales | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Base de seguimiento al pago de deudas certificadas vigencias 2015-2017 | 0.2 | 2017-07-01 | 2017-12-30 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16484 | 0.33516 | 0.5 | 0.67033 | 0.83516 | 1 | Se adelanta revisión normativa del proceso. | Base de datos consolidada
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Diseño de formatos estandarizados para el proceso de saneamiento de deudas laborales | 1 | Porcentaje | 0.3 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Diseño de formatos estandarizados para el reporte de liquidaciones por concepto de deudas laborales por parte de las ETC | 0.5 | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 149 | 0 | 0.18121 | 0.38926 | 0.5906 | 0.79866 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se enviaron a ETC interesadas los formatos de zonas de difícil acceso y prima de servicios. Se encuentra diseñado el de ascensos. | Formatos para el reporte de liquidaciones
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Patricia Izquierdo López | Subdirección de Monitoreo y Control | Diseño de formatos estandarizados para el proceso de saneamiento de deudas laborales | 1 | Porcentaje | 0.3 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Revisión y actualización de los procedimientos establecidos para la revisión de deudas | 0.5 | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 149 | 0 | 0.18121 | 0.38926 | 0.5906 | 0.79866 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se avanza en el proceso de revisión y actualización de los procedimientos establecidos para la revisión de deudas. | Documentos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos Étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Cuatro modelos pedagógicos implementados. | 4 | Número |  |  |  | 4 | [5 empty] | Mesas de concertación con las organizaciones y consejos comunitarios para la focalización de las acciones de acompañamiento 2017 | 0.25 | 2017-03-31 | 2017-11-30 | 244 | N/A | N/A | N/A | 0.12295 | 0.25 | 0.37295 | 0.5 | 0.62705 | 0.75 | 0.87705 | 1 | 0 |  | actas de reuniones
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Cuatro modelos pedagógicos implementados. | 4 | Número |  |  |  | 4 | [5 empty] | Suscripción de contratos o convenios con las organizaciones representativas de los GE | 0.25 | 2017-04-30 | 2017-05-31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | actas de inicio - contratos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Cuatro modelos pedagógicos implementados. | 4 | Número |  |  |  | 4 | [5 empty] | Acompañamiento y asesoría pedagógica | 0.25 | 2017-05-30 | 2017-11-30 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054348 | 0.16848 | 0.33696 | 0.50543 | 0.66848 | 0.83696 | 1 | 0 |  | actas de asistencia técnica
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Cuatro modelos pedagógicos implementados. | 4 | Número |  |  |  | 4 | [5 empty] | Supervisión en los territorios étnicos, de los avances en los procesos de implementación de sus modelos pedagógicos (jun, ago, nov) | 0.25 | 2017-05-30 | 2017-11-30 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054348 | 0.16848 | 0.33696 | 0.50543 | 0.66848 | 0.83696 | 1 | 0 |  | actas de supervisiones
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | 200 maestros formados en estudios afrocolombianos. Implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos Decreto 1122 del 1998 | 200 | Número |  |  |  | 200 | [5 empty] | Concertación en los espacios de diálogo la focalización de los EE y regiones | 0.2 | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31868 | 0.65934 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | 200 maestros formados en estudios afrocolombianos. Implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos Decreto 1122 del 1998 | 200 | Número |  |  |  | 200 | [5 empty] | Implementación de los talleres de CEA en los EE | 0.4 | 2017-05-31 | 2017-10-30 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19737 | 0.40132 | 0.60526 | 0.80263 | 1 | 0 | 0 |  | Actas de los talleres y listados de asistencias
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | 200 maestros formados en estudios afrocolombianos. Implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos Decreto 1122 del 1998 | 200 | Número |  |  |  | 200 | [5 empty] | Sistematización de resultados | 0.2 | 2017-09-30 | 2017-11-30 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5082 | 1 | 0 |  | Documento - sistematización del proceso de formación en CEA
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | 200 maestrros formados en estudios afrocolombianos. Implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos Decreto 1122 del 1998 | 200 | Número |  |  |  | 200 | [5 empty] | Consolidación del documento orientador sobre la implementación de la CEA | 0.2 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Documento Orientador
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Cien etnoeducadores indígenas formados. | 100 | Número |  |  |  | 100 | [5 empty] | Concertación en los espacios de diálogo la experiencias a ser focalizadas ( Es necesario contar con la logística para convocar la mesa de concertación) | 0.1 | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31868 | 0.65934 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Actas
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Cien etnoeducadores indígenas formados. | 100 | Número |  |  |  | 100 | [5 empty] | Concertación proceso contractual: Formación de 100 maestros indígenas, en los componentes de Educación, Pedagogía, Didáctica, Currículos y Procesos Evaluativos para los grupos étnicos | 0.15 | 2017-04-30 | 2017-11-30 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14486 | 0.28505 | 0.42991 | 0.57477 | 0.71495 | 0.85981 | 1 | 0 |  | Actas de inicio
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Cien etnoeducadores indígenas formados. | 100 | Número |  |  |  | 100 | [5 empty] | Suscripción de contratos o convenios con las organizaciones representativas de los GE | 0.15 | 2017-04-01 | 2017-11-30 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0.11934 | 0.24691 | 0.37037 | 0.49794 | 0.62551 | 0.74897 | 0.87654 | 1 | 0 |  | actas de inicio -contratos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Cien etnoeducadores indígenas formados. | 100 | Número |  |  |  | 100 | [5 empty] | Acompañamiento y asesoría pedagógica (abr, may, jun, nov) | 0.4 | 2017-05-30 | 2017-11-30 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054348 | 0.16848 | 0.33696 | 0.50543 | 0.66848 | 0.83696 | 1 | 0 |  | actas de asistencias técnicas
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Cien etnoeducadores indígenas formados. | 100 | Número |  |  |  | 100 | [5 empty] | Supervisión en los territorios étnicos de los avances en los procesos contractuales. | 0.2 | 2017-05-30 | 2017-11-30 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054348 | 0.16848 | 0.33696 | 0.50543 | 0.66848 | 0.83696 | 1 | 0 |  | actas de supervisiones
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Proyecto de Norma del SEIP concertado | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 1 | 1 | [5 empty] | Reuniones con las subdirecciones y direcciones, oficina jurídica y oficina de planeación para definir los siguientes temas: Tipología diferencial en el marco del SEIP- Art 57 del 1953, -Estatuto Docente Indígenas – Costos del Estatuto Docente - Ruta jurídica, Carrera Docente – Sistema de Aseguramiento de la Calidad del SEIP | 0.1 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.32222 | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Actas - Documentos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Proyecto de Norma del SEIP concertado | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 1 | 1 | [5 empty] | Tres(3) sesiones Oficiales de la CONTCEPI – Conciliación de la norma indígena - MEN (mar, may, jul, sep) | 0.85 | 2017-04-01 | 2017-09-30 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0.15934 | 0.32967 | 0.49451 | 0.66484 | 0.83516 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | actas -listados de asistencias- Proyecto Borrador de Norma
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Proyecto de Norma del SEIP concertado | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 1 | 1 | [5 empty] | Una( 1) sesión de la CONTCEPI- para protocolización de la propuesta de norma concertada entre los indígenas y el MEN | 0.05 | 2017-10-01 | 2017-10-30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | actas - listado de asistencia - Proyecto de norma del SEIP concertado - Ruta Jurídica Definida
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Cuatro pilotajes del decreto 1953 del 2014 realizados | 4 | Número |  |  |  | 4 | [5 empty] | Concertación, en los espacios de diálogo, de la focalización de los territorios para el pilotaje del 1953 del 2014 | 0.05 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | contratos - productos técnicos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Cuatro pilotajes del decreto 1953 del 2014 realizados | 4 | Número |  |  |  | 4 | [5 empty] | Procesos contractuales con las organizaciones indígenas para realizar los pilotajes | 0.5 | 2017-07-01 | 2017-08-31 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4918 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | actas de inicio - contratos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Cuatro pilotajes del decreto 1953 del 2014 realizados | 4 | Número |  |  |  | 4 | [5 empty] | Acompañamientos situados en los territorios indígenas para verificación de capacidad instalada (abr, may, jun, jul) | 0.4 | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32222 | 0.66667 | 1 | 0 |  | actas de supervisión
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Cuatro pilotajes del decreto 1953 del 2014 realizados | 4 | Número |  |  |  | 4 | [5 empty] | Cierre de contratos – Sistematización de los insumos del pilotajes – Elaboración de protocolos para la certificación de los territorios indígenas | 0.05 | 2017-11-01 | 2017-12-15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65909 | 1 |  | documento de sistematización de los pilotajes 2017
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Proyecto de estatuto docente afrocolombianos, negros, palenqueros y raizales concertado | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 1 | 1 | [5 empty] | Reuniones con las subdirecciones y direcciones, oficina jurídica y oficina de planeación para definir – Costos del Estatuto Docente - Ruta Jurídica, Carrera Docente –Elaboración de la propuesta de Estatuto Docentes- | 0.15 | 2017-06-01 | 2017-09-30 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23967 | 0.49587 | 0.75207 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Actas - Documentos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Proyecto de estatuto docente afrocolombianos, negros, palenqueros y raizales concertado | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 1 | 1 | [5 empty] | Un Espacio de Concertación Nacional- Definición de la ruta e insumo del proyecto de consulta. Marzo( los costo de este espacio supera lo asignado a todo el hito) | 0.45 | 2017-07-01 | 2017-08-31 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4918 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Actas - Documentos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Proyecto de estatuto docente afrocolombianos, negros, palenqueros y raizales concertado | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 1 | 1 | [5 empty] | Cuatro ( 4) sesiones con la comisión IV del espacio nacional de consulta de medidas administrativas –legislativas de largo alcance – Conformación del equipo técnico para la elaboración del proyecto de estatuto con el MEN | 0.2 | 2017-06-01 | 2017-11-30 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15934 | 0.32967 | 0.5 | 0.66484 | 0.83516 | 1 | 0 |  | actas de la subcomisión - listados de asistencias
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Proyecto de estatuto docente afrocolombianos, negros, palenqueros y raizales concertado | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 1 | 1 | [5 empty] | Cinco (5) talleres regionales para la recolección de insumos al proyecto de norma | 0.2 | 2017-08-01 | 2017-11-30 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24793 | 0.49587 | 0.75207 | 1 | 0 |  | Actas de los talleres y listados de asistencias
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Componente educativo Planes de Salvaguarda concertado. | 1 | porcentaje |  | 0.3 | 0.6 | 1 | [5 empty] | Elaboración del portafolio de servicios de asistencia técnica que incorpore los avances de la política para grupos étnicos y su implementación territorial | 0.3 | 2017-05-01 | 2017-05-31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Documento- Portafolio de servicio para grupos étnicos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Componente educativo Planes de Salvaguarda concertado. | 1 | porcentaje |  | 0.3 | 0.6 | 1 | [5 empty] | Talleres regionales con las organizaciones indígenas - consejos comunitarios y organizaciones de base – kumpañias y las ETC para la socialización de los documentos de política afro y Rrom (may, jun, jul, ago, sep) | 0.4 | 2017-05-31 | 2017-09-30 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2459 | 0.5 | 0.7541 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | actas y listados de asistencias
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Componente educativo Planes de Salvaguarda concertado. | 1 | porcentaje |  | 0.3 | 0.6 | 1 | [5 empty] | Mesas de trabajo con expertos para la consolidación de los documentos de política ANPR y Rrom | 0.2 | 2017-06-30 | 2017-11-30 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20261 | 0.40523 | 0.60131 | 0.80392 | 1 | 0 |  | Documentos - lineamientos para la atención educativa de la población ANPR y RROM
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Componente educativo Planes de Salvaguarda concertado. | 1 | porcentaje |  | 0.3 | 0.6 | 1 | [5 empty] | Concertación componente educativo Planes de Salvaguarda | 0.1 | 2017-07-31 | 2017-09-30 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5082 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | sistematización del componente educativo en los planes de salvaguarda étnicos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Enfoque étnico incorporado en los programas y proyectos estratégicos del MEN | 1 | porcentaje | 0.5 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Mesas de concertación para la definición del componente étnico del Plan Decenal de Educación, Plan Especial de: Educación Rural, Jornada Única en TI, Programa de Alimentación Escolar. (abr, may, jun) | 1 | 2017-04-30 | 2017-06-30 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5082 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Actas - Documentos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Cinco ETC que reciben capacitación en el enfoque étnico y diferencial | 1 | porcentaje |  | 0.5 | 1 | 1 | [5 empty] | Portafolio de servicio para la incorporación del enfoque étnico: Talleres con las ETC que atienden población mayoritariamente étnica | 0.5 | 2017-07-31 | 2017-11-20 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27679 | 0.54464 | 0.82143 | 1 | 0 |  | Actas - Documentos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Cinco ETC que reciben capacitación en el enfoque étnico y diferencial | 1 | porcentaje |  | 0.5 | 1 | 1 | [5 empty] | Talleres regionales con las ETC | 0.5 | 2017-06-30 | 2017-07-31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Actas - Documentos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | 5 talleres realizados con las ETC y las organizaciones indígenas que administran la educación. | 5 | Número |  |  | 2 | 5 | [5 empty] | Mesas de trabajo con las ETC y las organizaciones Indígenas que administran la educación | 0.3 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | actas y listados de asistencias
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | 5 talleres realizados con las ETC y las organizaciones indígenas que administran la educación. | 5 | Número |  |  | 2 | 5 | [5 empty] | Cinco (5) talleres regionales para conocer los avances de la administración de la educación, en el marco del Decreto 2500 del 2010, con miras a la verificación de capacidad instalada para la implementación del SEIP – D 1953 del 2014 | 0.5 | 2017-06-30 | 2017-10-31 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25203 | 0.50407 | 0.74797 | 1 | 0 | 0 |  | actas y listados de asistencias
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | 5 talleres realizados con las ETC y las organizaciones indígenas que administran la educación. | 5 | Número |  |  | 2 | 5 | [5 empty] | Un taller nacional sobre los avances de la administración de la educación, en el marco del Decreto 2500 del 2010 y mejoramiento de la CE | 0.2 | 2017-09-15 | 2017-11-30 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19737 | 0.60526 | 1 | 0 |  | actas y listados de asistencias
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Reporte de meta / Formación y acompañamiento | Daniel González | Gerencia de Jornada Única | 512.184 estudiantes continúan con la Jornada Única en 2017 | 512184 | Número | 512184 | 512184 | 512184 | 512184 | [5 empty] | Identificar establecimientos educativos que cerraron el año implementando Jornada Única | 0.05 | 2017-01-01 | 2017-01-31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el mes de enero se identificaron 1.107 establecimientos educativos que al cierre de 2016 implementaron la jornada única. | Matriz por ETC con EE que implementaron Jornada Única con reporte simat del 30 de noviembre de 2016
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Reporte de meta / Formación y acompañamiento | Daniel González | Gerencia de Jornada Única | 512.184 estudiantes continúan con la Jornada Única en 2017 | 512184 | Número | 512184 | 512184 | 512184 | 512184 | [5 empty] | Realizar la ampliación de planta pendiente a las ETC | 0.75 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 119 | 0.2521 | 0.48739 | 0.7479 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La subdirección de recursos humanos identificó las necesidades de docentes para asegurar la continuidad de los 512.184 estudiantes. A la fecha no se ha viabilizado planta debido al déficit proyectado en el SGP. | Oficio con la viabilización de planta a las ETC
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Reporte de meta / Formación y acompañamiento | Daniel González | Gerencia de Jornada Única | 512.184 estudiantes continúan con la Jornada Única en 2017 | 512184 | Número | 512184 | 512184 | 512184 | 512184 | [5 empty] | Reporte en SIMAT 30 de junio de los 512.184 cupos de Jornada única | 0.2 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Matriz en SIMAT con reporte de cupos educativos en Jornada Única
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Reporte de meta / Formación y acompañamiento | Daniel González | Gerencia de Jornada Única | 1.000.000 de estudiantes en Jornada Única reportados en SIMAT el 30 de noviembre de 2017 | 1000000 | Número | 512184 | 512184 | 512184 | 1000000 | [5 empty] | Identificar nuevos establecimientos educativos en Jornada Única | 0.2 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 180 | 0.16667 | 0.32222 | 0.49444 | 0.66111 | 0.83333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se identificaron las estrategias con las cuales cumplir la meta a fin de año. Se han identificado ETC dispuestas a ampliar la cobertura y se ha analizado las necesidades tanto de docentes como de alimentación escolar y acompañamiento. | Matriz por ETC con EE que implementarán Jornada Única y sus fechas de inicio
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Reporte de meta / Formación y acompañamiento | Daniel González | Gerencia de Jornada Única | 1.000.000 de estudiantes en Jornada Única reportados en SIMAT el 30 de noviembre de 2017 | 1000000 | Número | 512184 | 512184 | 512184 | 1000000 | [5 empty] | Realizar la ampliación de planta a las ETC | 0.3 | 2017-01-01 | 2017-09-01 | 243 | 0.12346 | 0.23868 | 0.36626 | 0.48971 | 0.61728 | 0.74074 | 0.86831 | 0.99588 | 1 | 0 | 0 | 0 | Para crecer a 1M de estudiantes se espera hacer nombramientos a final de año. Las actividades de preparación se han venido dando, pero los nombramientos estarán condicionados a la viabilidad financiera que dé la OAPF. | Oficio con la viabilización de planta a las ETC
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Reporte de meta / Formación y acompañamiento | Daniel González | Gerencia de Jornada Única | 1.000.000 de estudiantes en Jornada Única reportados en SIMAT el 30 de noviembre de 2017 | 1000000 | Número | 512184 | 512184 | 512184 | 1000000 | [5 empty] | Reporte en SIMAT 30 de noviembre | 0.5 | 2017-11-01 | 2017-12-15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65909 | 1 |  | Matriz en SIMAT con reporte de cupos educativos en Jornada Única
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Reporte de meta / Formación y acompañamiento | Daniel González | Gerencia de Jornada Única | 1.000 Establecimientos Educativos acompañados en el marco de la ruta pedagógica integrada | 1000 | Número | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | Definir rutas de acompañamiento | 0.2 | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 302 | 0 | 0.089404 | 0.19205 | 0.29139 | 0.39404 | 0.49338 | 0.59603 | 0.69868 | 0.79801 | 0.90066 | 1 | 0 | Se definió la ruta de acompañamiento a las 82 ETC que durante 2016 implementaron en alguno de sus EE la jornada única. El ciclo I se diseñó y está en ejecución, comprende 1.096 EE con un total de 2.865 visitas. | Rutas de acompañamiento por ETC
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Reporte de meta / Formación y acompañamiento | Daniel González | Gerencia de Jornada Única | 1.000 Establecimientos Educativos acompañados en el marco de la ruta pedagógica integrada | 1000 | Número | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | Brindar acompañamiento a colegios de convocatorias 1,2 y 4 | 0.2 | 2017-02-13 | 2017-11-30 | 290 | 0 | 0.051724 | 0.15862 | 0.26207 | 0.36897 | 0.47241 | 0.57931 | 0.68621 | 0.78966 | 0.89655 | 1 | 0 | El ciclo I comenzó con la formación que se dio en la segunda semana de febrero. Los líderes de JU iniciaron el acompañamiento presencial en los establecimientos educativos a partir de la tercera semana de febrero. | Reportes de acompañamiento pedagógico a los EE
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Reporte de meta / Formación y acompañamiento | Daniel González | Gerencia de Jornada Única | 1.000 Establecimientos Educativos acompañados en el marco de la ruta pedagógica integrada | 1000 | Número | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | Realizar seguimiento a colegios de convocatoria 3 | 0.2 | 2017-02-13 | 2017-11-30 | 290 | 0 | 0.051724 | 0.15862 | 0.26207 | 0.36897 | 0.47241 | 0.57931 | 0.68621 | 0.78966 | 0.89655 | 1 | 0 | Para los colegios de convocatoria 3 se continuó el acompañamiento del año 2016, por lo cual se encuentran en el ciclo IV de formación. La formación inició en la segunda semana de febrero. | Reportes de acompañamiento pedagógico a los EE
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Reporte de meta / Formación y acompañamiento | Daniel González | Gerencia de Jornada Única | 1.000 Establecimientos Educativos acompañados en el marco de la ruta pedagógica integrada | 1000 | Número | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | Realizar acompañamiento a nuevos colegios | 0.2 | 2017-05-01 | 2017-11-30 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14085 | 0.28169 | 0.42723 | 0.57277 | 0.71362 | 0.85915 | 1 | 0 |  | Reportes de acompañamiento pedagógico a los EE
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Reporte de meta / Formación y acompañamiento | Daniel González | Gerencia de Jornada Única | 1.000 Establecimientos Educativos acompañados en el marco de la ruta pedagógica integrada | 1000 | Número | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | Contratación PMO para 2018 | 0.2 | 2017-07-01 | 2017-11-30 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19737 | 0.40132 | 0.59868 | 0.80263 | 1 | 0 |  | Contrato con PMO
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Libre de Analfabetismo | Alfabetización | Juan Esteban Quiñonez | Subdirección de Permanencia | 16.000 personas iletradas atendidas | 16000 | Número |  |  |  | 16000 | [5 empty] | Realizar la Publicación de pliegos de licitación pública modelo A CRECER, para beneficiar 15.000 personas e implementar el proceso | 0.12 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comité de Contratación el 23 de marzo | Matriz por ETC con EE que implementaron Jornada Única con reporte sima del 30 de noviembre de 2016
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Libre de Analfabetismo | Alfabetización | Juan Esteban Quiñonez | Subdirección de Permanencia | 16.000 personas iletradas atendidas | 16000 | Número |  |  |  | 16000 | [5 empty] | Adjudicación de licitación pública modelo A CRECER, para beneficiar 15.000 personas e implementar el proceso | 0.12 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Oficio con la viabilización de planta a las ETC
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Libre de Analfabetismo | Alfabetización | Juan Esteban Quiñonez | Subdirección de Permanencia | 16.000 personas iletradas atendidas | 16000 | Número |  |  |  | 16000 | [5 empty] | Iniciar la implementación (regionalización, focalización, selección de establecimientos educativos, distribución de materiales, inicio de atención educativa y promoción de estudiantes) del PNA en convenio con CNR, para 500 personas | 0.12 | 2017-03-03 | 2017-04-28 | 56 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Está pendiente de firma de la minuta por parte del Viceministro. | Matriz en SIMAT con reporte de cupos educativos en Jornada Única
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Libre de Analfabetismo | Alfabetización | Juan Esteban Quiñonez | Subdirección de Permanencia | 16.000 personas iletradas atendidas | 16000 | Número |  |  |  | 16000 | [5 empty] | Iniciar la implementación (Ajustes al material focalización, selección de establecimientos educativos, distribución de materiales, inicio de atención educativa y promoción de estudiantes) del PNA, en convenio con ASCUN, para 500 personas | 0.12 | 2017-03-03 | 2017-05-30 | 88 | 0 | 0 | 0.31818 | 0.65909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de aprobación de insumo para elaboración de minuta por parte de Laura Tami | Matriz por ETC con EE que implementarán Jornada Única y sus fechas de inicio
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Libre de Analfabetismo | Alfabetización | Juan Esteban Quiñonez | Subdirección de Permanencia | 16.000 personas iletradas atendidas | 16000 | Número |  |  |  | 16000 | [5 empty] | Verificar el Reporte de matrícula en SIMAT, de acuerdo con la modalidades de atención definidas. | 0.4 | 2017-06-30 | 2017-11-30 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20261 | 0.40523 | 0.60131 | 0.80392 | 1 | 0 |  | Oficio con la viabilización de planta a las ETC
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Libre de Analfabetismo | Alfabetización | Juan Esteban Quiñonez | Subdirección de Permanencia | 16.000 personas iletradas atendidas | 16000 | Número |  |  |  | 16000 | [5 empty] | Atención al 1% de personas con discapacidad con el programa de alfabetización. | 0.12 | 2017-06-30 | 2017-11-30 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20261 | 0.40523 | 0.60131 | 0.80392 | 1 | 0 |  | Matriz en SIMAT con reporte de cupos educativos en Jornada Única
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Discapacidad | Milena Rubio y Carlos Pinzón | Subdirección de Permanencia | 500 docentes formados en temas de discapacidad | 500 | Número |  |  |  | 500 | [5 empty] | Construir insumos de contratación para el proceso de formación docente en discapacidad | 0.1 | 2017-01-03 | 2017-04-30 | 117 | 0.23932 | 0.47863 | 0.74359 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ya está construido el insumo para contratación, sin embargo hace falta aprobación por parte de la Universidad Javeriana, respecto a su participación y disponibilidad de recursos.
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Discapacidad | Milena Rubio y Carlos Pinzón | Subdirección de Permanencia | 500 docentes formados en temas de discapacidad | 500 | Número |  |  |  | 500 | [5 empty] | Adelantar la construcción técnica del diplomado | 0.4 | 2017-04-30 | 2017-06-30 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5082 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Plan de formación del diplomado Listado de beneficiarios
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Discapacidad | Milena Rubio y Carlos Pinzón | Subdirección de Permanencia | 500 docentes formados en temas de discapacidad | 500 | Número |  |  |  | 500 | [5 empty] | Implementar el diplomado | 0.5 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16393 | 0.33333 | 0.49727 | 0.66667 | 0.8306 | 1 |  | 500 docentes certificados
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Discapacidad | Milena Rubio y Carlos Pinzón | Subdirección de Permanencia | 10 Secretarías de Educación con acompañamiento especializado por parte del MEN en temas de discapacidad | 10 | Número |  | 5 | 10 | 10 | [5 empty] | Realizar talleres de socialización del marco normativo y documento de política pública | 1 | 2017-04-01 | 2017-09-30 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0.15934 | 0.32967 | 0.49451 | 0.66484 | 0.83516 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Certificación de participación de funcionarios de secretarias de educación
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Discapacidad | Milena Rubio y Carlos Pinzón | Subdirección de Permanencia | 30 Secretarías de Educación capacitadas en lo referente a políticas y orientaciones en temas de discapacidad | 30 | Número | 8 | 16 | 24 | 30 | [5 empty] | Realizar acompañamiento a secretarías de educación en la implementación de la políticas y orientaciones, desde el equipo técnico del MEN | 1 | 2017-03-03 | 2017-11-30 | 272 | 0 | 0 | 0.10294 | 0.21324 | 0.32721 | 0.4375 | 0.55147 | 0.66544 | 0.77574 | 0.88971 | 1 | 0 | Se han capacitado 5 secretarías de educación y se están programando las próximas fechas. | informes acompañamiento a las secretarias de educación
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Discapacidad | Milena Rubio y Carlos Pinzón | Subdirección de Permanencia | 1 Decreto de Discapacidad elaborado | 1 | Número |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Aprobación por parte de Planeación MEN | 0.5 | 2017-02-13 | 2017-04-28 | 74 | 0 | 0.2027 | 0.62162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se envío a Planeación MEN donde se está realizando el análisis de viabilidad financiera de la propuesta para contratar los servicios de apoyo pedagógico. A la fecha se desconoce el concepto de Planeación
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Discapacidad | Milena Rubio y Carlos Pinzón | Subdirección de Permanencia | 1 Decreto de Discapacidad elaborado | 1 | Número |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Expedición del Decreto por parte de Presidencia | 0.5 | 2017-05-02 | 2017-06-12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70732 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Discapacidad | Milena Rubio y Carlos Pinzón | Subdirección de Permanencia | Un Documento elaborado en temas de discapacidad | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Articular los equipos del INCI, INSOR Y el MEN | 0.25 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó la articulación satisfactoriamente. | Documento de avance
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Discapacidad | Milena Rubio y Carlos Pinzón | Subdirección de Permanencia | Un Documento elaborado en temas de discapacidad | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Construir las líneas estratégicas del documento | 0.25 | 2017-03-01 | 2017-08-01 | 153 | 0 | 0 | 0.19608 | 0.39216 | 0.59477 | 0.79085 | 0.99346 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | El INCI presentó una versión preliminar de las líneas estratégicas y el INSOR presentó su propuesta inicial, está pendiente la entrega de esta última. La Subdirección de Permanencia revisa la propuesta presentada por el INCI para retroalimentarla. El INSOR solicitó asesoría por parte del MEN sobre educación de adultos, se programó reunión para el 21 de abril | Documento de avance
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Discapacidad | Milena Rubio y Carlos Pinzón | Subdirección de Permanencia | Un Documento elaborado en temas de discapacidad | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Desarrollar el documento | 0.25 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19737 | 0.39474 | 0.59868 | 0.79605 | 1 |  | Documento de avance
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Discapacidad | Milena Rubio y Carlos Pinzón | Subdirección de Permanencia | Un Documento elaborado en temas de discapacidad | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Entregar la versión final del documento | 0.25 | 2017-12-30 | 2017-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Documento de las orientaciones para la atención de la población joven y adulta con discapacidad auditiva y visual
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Programa de Alimentación Escolar | Luis Fernando García Zapata | Gerencia de Programa de Alimentación Escolar | 95 entidades territoriales certificadas con asistencia técnica para el Programa de Alimentación Escolar | 95 | Número | 20 | 45 | 70 | 95 | [5 empty] | Realizar cronograma de visitas a las ETC | 0.25 | 2017-02-15 | 2017-11-30 | 288 | 0 | 0.045139 | 0.15278 | 0.25694 | 0.36458 | 0.46875 | 0.57639 | 0.68403 | 0.78819 | 0.89583 | 1 | 0 | Se han realizado los cronogramas de visitas según lo estipulado. | EQUIPO DE SEGUIMIENTO
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Programa de Alimentación Escolar | Luis Fernando García Zapata | Gerencia de Programa de Alimentación Escolar | 95 entidades territoriales certificadas con asistencia técnica para el Programa de Alimentación Escolar | 95 | Número | 20 | 45 | 70 | 95 | [5 empty] | Realizar las visitas a las ETC programadas | 0.75 | 2017-02-15 | 2017-11-30 | 288 | 0 | 0.045139 | 0.15278 | 0.25694 | 0.36458 | 0.46875 | 0.57639 | 0.68403 | 0.78819 | 0.89583 | 1 | 0 | Se han realizado asistencias técnicas a 35 ETC`s | EQUIPO DE SEGUIMIENTO
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Programa de Alimentación Escolar | Luis Fernando García Zapata | Gerencia de Programa de Alimentación Escolar | 95 entidades territoriales certificadas, monitoreadas en la calidad de la prestación del servicio en el Programa de Alimentación Escolar | 95 | Número | 20 | 45 | 70 | 95 | [5 empty] | Realizar cronograma de visitas a las ETC | 0.25 | 2017-02-15 | 2017-11-30 | 288 | 0 | 0.045139 | 0.15278 | 0.25694 | 0.36458 | 0.46875 | 0.57639 | 0.68403 | 0.78819 | 0.89583 | 1 | 0 | Se han realizado los cronogramas de visitas según lo estipulado. | EQUIPO DE SEGUIMIENTO
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Programa de Alimentación Escolar | Luis Fernando García Zapata | Gerencia de Programa de Alimentación Escolar | 95 entidades territoriales certificadas, monitoreadas en la calidad de la prestación del servicio en el Programa de Alimentación Escolar | 95 | Número | 20 | 45 | 70 | 95 | [5 empty] | Realizar las visitas a las ETC programadas | 0.75 | 2017-02-15 | 2017-11-30 | 288 | 0 | 0.045139 | 0.15278 | 0.25694 | 0.36458 | 0.46875 | 0.57639 | 0.68403 | 0.78819 | 0.89583 | 1 | 0 | Se han realizado 101 visitas a instituciones educativas para realizar seguimiento a la operación. | EQUIPO DE SEGUIMIENTO
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Programa de Alimentación Escolar | Luis Fernando García Zapata | Gerencia de Programa de Alimentación Escolar | 20 ETC de antiguos territorios y ETC con población mayoritariamente indígena con minuta patrón descentralizada | 20 | Número |  |  | 20 | 20 | [5 empty] | Recepcionar las minutas diferenciales de las ETC | 0.3 | 2017-02-15 | 2017-03-31 | 44 | 0 | 0.29545 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se han recibido minutas diferenciales de 7 ETC | ASESORA TÉCNICA
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Programa de Alimentación Escolar | Luis Fernando García Zapata | Gerencia de Programa de Alimentación Escolar | 20 ETC de antiguos territorios y ETC con población mayoritariamente indígena con minuta patrón descentralizada | 20 | Número |  |  | 20 | 20 | [5 empty] | Revisar minutas diferenciales recibidas | 0.3 | 2017-02-15 | 2017-04-17 | 61 | 0 | 0.21311 | 0.72131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ha revisado la totalidad de las minutas recibidas | ASESORA TÉCNICA
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Programa de Alimentación Escolar | Luis Fernando García Zapata | Gerencia de Programa de Alimentación Escolar | 20 ETC de antiguos territorios y ETC con población mayoritariamente indígena con minuta patrón descentralizada | 20 | Número |  |  | 20 | 20 | [5 empty] | Realizar mesas de concertación con las ETC | 0.3 | 2017-07-03 | 2017-07-31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ASESORA COMUNICACIONES - ASESORA TÉCNICA
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Programa de Alimentación Escolar | Luis Fernando García Zapata | Gerencia de Programa de Alimentación Escolar | 20 ETC de antiguos territorios y ETC con población mayoritariamente indígena con minuta patrón descentralizada | 20 | Número |  |  | 20 | 20 | [5 empty] | Aprobar minutas diferenciales | 0.1 | 2017-07-31 | 2017-08-31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ASESORA TÉCNICA
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Programa de Alimentación Escolar | Luis Fernando García | Gerencia Programa Alimentación Escolar | 1´000.000 de cupos de Jornada Única cofinanciados por el Programa de Alimentación Escolar - PAE | 1000000 | Número | 512184 | 512184 | 512184 | 1000000 | [5 empty] | Realizar mesas de trabajo para revisión de cupos y distribución de recursos | 0.2 | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 302 | 0 | 0.089404 | 0.19205 | 0.29139 | 0.39404 | 0.49338 | 0.59603 | 0.69868 | 0.79801 | 0.90066 | 1 | 0 | Se realizaron las respectivas reuniones para realizar la distribución. | MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN DE CUPOS JORNADA ÚNICA.
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Programa de Alimentación Escolar | Luis Fernando García | Gerencia Programa Alimentación Escolar | 1´000.000 de cupos de Jornada Única cofinanciados por el Programa de Alimentación Escolar - PAE | 1000000 | Número | 512184 | 512184 | 512184 | 1000000 | [5 empty] | Adelantar la proyección de distribución de recursos | 0.2 | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 302 | 0 | 0.089404 | 0.19205 | 0.29139 | 0.39404 | 0.49338 | 0.59603 | 0.69868 | 0.79801 | 0.90066 | 1 | 0 | Se tiene la proyección inicial de distribución de recursos. | MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN DE CUPOS JORNADA ÚNICA.
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Programa de Alimentación Escolar | Luis Fernando García | Gerencia Programa Alimentación Escolar | 1´000.000 de cupos de Jornada Única cofinanciados por el Programa de Alimentación Escolar - PAE | 1000000 | Número | 512184 | 512184 | 512184 | 1000000 | [5 empty] | Aprobar la distribución de recursos según cupos | 0.2 | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 302 | 0 | 0.089404 | 0.19205 | 0.29139 | 0.39404 | 0.49338 | 0.59603 | 0.69868 | 0.79801 | 0.90066 | 1 | 0 | En este momentos dependemos de la asignación por reforma tributaria. | MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN DE CUPOS JORNADA ÚNICA.
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Programa de Alimentación Escolar | Luis Fernando García | Gerencia Programa Alimentación Escolar | 1´000.000 de cupos de Jornada Única cofinanciados por el Programa de Alimentación Escolar - PAE | 1000000 | Número | 512184 | 512184 | 512184 | 1000000 | [5 empty] | Llevar a cabo la Solicitud a planeación de transferencia de recursos | 0.2 | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 302 | 0 | 0.089404 | 0.19205 | 0.29139 | 0.39404 | 0.49338 | 0.59603 | 0.69868 | 0.79801 | 0.90066 | 1 | 0 | En este momentos dependemos de la asignación por reforma tributaria. | Solicitud de distribución
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Programa de Alimentación Escolar | Luis Fernando García | Gerencia Programa Alimentación Escolar | 1´000.000 de cupos de Jornada Única cofinanciados por el Programa de Alimentación Escolar - PAE | 1000000 | Número | 512184 | 512184 | 512184 | 1000000 | [5 empty] | Efectuar la Transferencia de recursos a las Entidades Territoriales Certificadas | 0.2 | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 302 | 0 | 0.089404 | 0.19205 | 0.29139 | 0.39404 | 0.49338 | 0.59603 | 0.69868 | 0.79801 | 0.90066 | 1 | 0 | En este momentos dependemos de la asignación por reforma tributaria. | Resolución de transferencia de recursos del PAE a la ETC
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Programa de Alimentación Escolar | Luis Fernando García | Gerencia Programa Alimentación Escolar | 81 Entidades Territoriales Certificadas con asistencia técnica para la implementación del Programa de Alimentación Escolar - PAE | 81 | Número | 20 | 40 | 60 | 81 | [5 empty] | Identificar Entidades Territoriales Certificadas críticas | 0.33 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 28 | 0 | 0.96429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó la Identificación y seguimiento a las ETC consideradas Críticas en la Operación del PAE | Documento con ETC priorizadas
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Programa de Alimentación Escolar | Luis Fernando García | Gerencia Programa Alimentación Escolar | 81 Entidades Territoriales Certificadas con asistencia técnica para la implementación del Programa de Alimentación Escolar - PAE | 81 | Número | 20 | 40 | 60 | 81 | [5 empty] | Efectuar visitas de asistencia técnica | 0.33 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 28 | 0 | 0.96429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se han llevado a cabo asistencias técnicas en 35 ETC. | Soportes de visita
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Programa de Alimentación Escolar | Luis Fernando García | Gerencia Programa Alimentación Escolar | 81 Entidades Territoriales Certificadas con asistencia técnica para la implementación del Programa de Alimentación Escolar - PAE | 81 | Número | 20 | 40 | 60 | 81 | [5 empty] | Realizar los informes de asistencia técnica | 0.34 | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 332 | 0 | 0.081325 | 0.1747 | 0.26506 | 0.35843 | 0.4488 | 0.54217 | 0.63554 | 0.7259 | 0.81928 | 0.90964 | 1 | Se han realizado los informes de asistencia técnica y enviado a las ETC solicitando el respectivo plan de mejoramiento. | Informes de visita
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Programa de Alimentación Escolar | Luis Fernando García | Gerencia Programa Alimentación Escolar | 81 Entidades Territoriales Certificadas monitoreadas en la calidad de la prestación del servicio | 81 | Número | 20 | 40 | 60 | 81 | [5 empty] | Identificar ETC inician operación | 0.33 | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 302 | 0 | 0.089404 | 0.19205 | 0.29139 | 0.39404 | 0.49338 | 0.59603 | 0.69868 | 0.79801 | 0.90066 | 1 | 0 | Se hace seguimiento semanal para identificar inicio de operación de las ETC. A la fecha 77 están con operación. | Documento con ETC priorizadas
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Programa de Alimentación Escolar | Luis Fernando García | Gerencia Programa Alimentación Escolar | 81 Entidades Territoriales Certificadas monitoreadas en la calidad de la prestación del servicio | 81 | Número | 20 | 40 | 60 | 81 | [5 empty] | Efectuar visitas de monitoreo | 0.33 | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 302 | 0 | 0.089404 | 0.19205 | 0.29139 | 0.39404 | 0.49338 | 0.59603 | 0.69868 | 0.79801 | 0.90066 | 1 | 0 | Se han realizado visitas de seguimiento a la operación en 50 IE de las ETC que han iniciado operación. | Soportes de visita
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Programa de Alimentación Escolar | Luis Fernando García | Gerencia Programa Alimentación Escolar | 81 Entidades Territoriales Certificadas monitoreadas en la calidad de la prestación del servicio | 81 | Número | 20 | 40 | 60 | 81 | [5 empty] | Realizar informes | 0.34 | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 302 | 0 | 0.089404 | 0.19205 | 0.29139 | 0.39404 | 0.49338 | 0.59603 | 0.69868 | 0.79801 | 0.90066 | 1 | 0 | Se ha realizado los informes de seguimiento a la operación y enviado a las ETC solicitando el respectivo plan de mejoramiento. | INFORMES DE VISITA (PLAN DE MEJORAMIENTO Y ALERTAS)
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Una (1) publicación de las bases curriculares para educación inicial | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Realizar Ajustes de las bases curriculares | 0.1 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 119 | 0.2521 | 0.48739 | 0.7479 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El equipo técnico de la Dirección realizó los ajustes al documento de bases curriculares trabajado por la UdeA en 2016. Este documento será el insumo para la implementación en la muestra controlada. 07042017- Se cuenta con el documento ajustado definitivo. | Documento ajustado para implementación piloto de bases curriculares en educación inicial
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Una (1) publicación de las bases curriculares para educación inicial | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Diagramar las bases curriculares para la implementación controlada | 0.1 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se cuenta con el convenio firmado por la contraparte para el proceso de implementación. En el marco del convenio con la Fundación Saldarriaga Concha, se diagramarán las bases. 07042017- Se espera la firma del Viceministro para dar trámite a la fase de alistamiento del convenio | Bases curriculares en Educación Inicial diagramadas
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Una (1) publicación de las bases curriculares para educación inicial | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Implementar las bases curriculares con 160 "Profes en acción" | 0.3 | 2017-07-15 | 2017-10-21 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16327 | 0.47959 | 0.78571 | 1 | 0 | 0 | 07042017-La minuta de convenio para la implementación está para firma del Viceministro. | Informe de recomendaciones de implementación de las bases
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Una (1) publicación de las bases curriculares para educación inicial | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Realizar la Jornada de retroalimentación de las bases curriculares con 5 Universidades e instituciones aliadas | 0.1 | 2017-04-01 | 2017-07-20 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0.26364 | 0.54545 | 0.81818 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se cuenta con el plan de acción y cronograma para el trabajo con las universidades e instituciones aliadas (ejemplo: fundaciones) | informe de ajustes a las recomendaciones de las universidades aliadas
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Una (1) publicación de las bases curriculares para educación inicial | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Diseño y producción de materiales para docentes. Depende de reforma tributaria- | 0.2 | 2017-08-30 | 2017-12-31 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081301 | 0.25203 | 0.50407 | 0.74797 | 1 |  | Materiales para docentes
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Una (1) publicación de las bases curriculares para educación inicial | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Consolidar los resultados y ajustar documento de bases curriculares | 0.1 | 2017-07-20 | 2017-11-15 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09322 | 0.35593 | 0.61017 | 0.87288 | 1 | 0 |  | Bases curriculares ajustadas
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Una (1) publicación de las bases curriculares para educación inicial | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Lanzamiento de las Bases Curriculares depende de recursos de reforma | 0.1 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Evento de lanzamiento
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Socialización de resultados de la segunda fase de la Medición de la Calidad | 6 | Número |  |  | 6 | 6 | [5 empty] | Analizar los resultados medición calidad eje cafetero | 0.5 | 2017-01-01 | 2017-08-31 | 242 | 0.12397 | 0.23967 | 0.36777 | 0.49174 | 0.61983 | 0.7438 | 0.8719 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ICFES debía entregar la base de datos en Enero pero la primera auditoria arrojó resultados con un margen de error alto. Por esta razón se devolvió la base de datos. Así mismo, se volvió a realizar auditoria a los datos. Los resultados fueron entregados el 25 de febrero con porcentaje de error de 4.4 en CDL y 2 en CELQUI. Los niveles de confiabilidad deben ser menores a 1. El día 21 de Marzo se entregan los resultados con los niveles aceptados. Se solicitó prorroga del convenio hasta el 31 de Agosto de 2017. Se redefinieron las fechas en este plan. 07042017- El ICFES entregó la base de datos final a los expertos internacionales y la universidad de Los Andes y se inició el proceso de análisis. | Documento de análisis de resultados de calidad de educación inicial en eje cafetero
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Socialización de resultados de la segunda fase de la Medición de la Calidad | 6 | Número |  |  | 6 | 6 | [5 empty] | Socializar los resultados de la medición de la calidad en el eje cafetero | 0.5 | 2017-09-01 | 2017-10-30 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49153 | 1 | 0 | 0 | Esta actividad se replantea en fechas, dado que se realizará una vez se cumpla la actividad anterior. | Propuesta de socialización de resultados.
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | 1.000 profesores de transición integral con acompañamiento pedagógico situado | 1000 | Número |  |  |  | 1000 | [5 empty] | Entrenar a tutores de las entidades territoriales que participarán de la implementación del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado depende de recursos de reforma | 0.25 | 2017-06-30 | 2017-07-31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Informe de entrenamiento a tutores que contiene, metodología, línea base y pos. (tres entrenamientos)
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | 1.000 profesores de transición integral con acompañamiento pedagógico situado | 1000 | Número |  |  |  | 1000 | [5 empty] | Fortalecimiento y puesta en marcha in situ de la implementación del Modelo depende de recursos de reforma | 0.25 | 2017-07-15 | 2017-11-20 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.36719 | 0.60156 | 0.84375 | 1 | 0 |  | Informe de acompañamiento que contiene metodología de acompañamiento, resultados del acompañamiento y evaluación del acompañamiento
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | 1.000 profesores de transición integral con acompañamiento pedagógico situado | 1000 | Número |  |  |  | 1000 | [5 empty] | Producción y distribución de la caja de materiales depende de recursos de reforma | 0.3 | 2017-10-07 | 2017-12-30 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28571 | 0.64286 | 1 |  | Producción y distribución de la caja de materiales
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | 1.000 profesores de transición integral con acompañamiento pedagógico situado | 1000 | Número |  |  |  | 1000 | [5 empty] | Acompañamiento a las Modalidades para la ruralidad y niños de grupos étnicos. Depende de recursos de reforma tributaria | 0.2 | 2017-07-15 | 2017-11-20 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.36719 | 0.60156 | 0.84375 | 1 | 0 | Estamos adelantado un proyecto de investigación junto al BID para el ajuste de la modalidad familiar. Con esto, se busca responder a las necesidades de los niños en la ruralidad en el marco de los acuerdos de Paz. Adicional a esto, tenemos un plan de trabajo para el ajuste y la implementación del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado para grupos étnicos. 07042017- Se cuenta con propuesta definitiva de investigación. Se presentó a la junta del BID y donantes BID para su análisis. Nos encontramos a la espera de la respuesta. | Informe de acompañamiento a la implementación del MAS en comunidades indígenas
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Fortalecimiento de la estructura del sistema | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Un (1) Decreto reglamentario de educación inicial en el marco de la atención integral publicado | 1 | Número |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | Ajustar el proyecto de Decreto de Educación Inicial a la luz de los acuerdos establecidos en Inspección y Vigilancia de la Educación Inicial | 0.5 | 2017-01-01 | 2017-05-30 | 149 | 0.20134 | 0.38926 | 0.59732 | 0.79866 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron los ajustes pertinentes al proyecto de Decreto de Educación Inicial desde el Ministerio. Los ajustes realizados por ICBF no corresponden a los acuerdos alcanzados. El Ministerio, a cargo de la Oficina Jurídica y el Despacho del Viceministerio, no han hecho los comentarios. Actualmente, se encuentran en discusión junto a las entidades de la CIPI los estándares que se utilizarán en el proceso de inspección y vigilancia establecido en el Decreto. 07042017- Tanto la Oficina Jurídica, como el Despacho del Viceministro hicieron ajustes al Decreto. Actualmente, se encuentra en el ICBF ajustando de acuerdo a los comentarios enviados desde el Ministerio.T Se realizará una mesa de revisión conjunta con ICBF y coordinación de CIPI la primera semana de mayo | Documento del proyecto de Decreto de Educación Inicial
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Fortalecimiento de la estructura del sistema | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Un (1) Decreto reglamentario de educación inicial en el marco de la atención integral publicado | 1 | Número |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | Realizar la Solicitud formal de aprobación del proyecto de Decreto a las Oficinas Jurídicas del Ministerio de Educación Nacional, ICBF, Prosperidad Social y Presidencia de la República | 0.2 | 2017-06-01 | 2017-08-20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3625 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Aprobaciones de las Oficinas Jurídicas de las entidades de la CIPI
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Fortalecimiento de la estructura del sistema | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Un (1) Decreto reglamentario de educación inicial en el marco de la atención integral publicado | 1 | Número |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | Firmar el Decreto de Educación Inicial | 0.25 | 2017-08-21 | 2017-09-16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38462 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Decreto definitivo
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Fortalecimiento de la estructura del sistema | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Un (1) Decreto reglamentario de educación inicial en el marco de la atención integral publicado | 1 | Número |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | Difundir el decreto | 0.05 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32967 | 0.65934 | 1 |  | Eventos realizados
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Fortalecimiento de la estructura del sistema | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | (35) Secretarias de Educación con estructura de procesos y procedimientos de educación inicial | 35 | Número |  | 12 | 24 | 35 | [5 empty] | Documentar el proceso Inspección y Vigilancia, en cuanto a instrumentos, procedimientos y guías. | 0.35 | 2017-01-15 | 2017-07-30 | 196 | 0.081633 | 0.22449 | 0.38265 | 0.53571 | 0.69388 | 0.84694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualmente, la Dirección está definiendo junto a la CIPI los estándares a utilizar en el proceso de inspección y vigilancia. 07042017- Se finalizó la revisión de 5 componentes, faltando los relacionados al componente de talento humano y los estándares a los que no llegamos a acuerdos entre los niveles técnicos. Para esto, la discusión se hará a nivel directivo en la CIPI. | versión final de la documentación: procedimiento, instrumentos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Fortalecimiento de la estructura del sistema | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | (35) Secretarias de Educación con estructura de procesos y procedimientos de educación inicial | 35 | Número |  | 12 | 24 | 35 | [5 empty] | Capacitar en procesos de educación inicial en 35 Secretarías de Educación de las ETC. Depende de recursos de reforma tributaria | 0.2 | 2017-09-01 | 2017-11-15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38667 | 0.8 | 1 | 0 |  | talleres sistematizados , evaluación de los talleres, listas de asistencia
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Fortalecimiento de la estructura del sistema | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | (35) Secretarias de Educación con estructura de procesos y procedimientos de educación inicial | 35 | Número |  | 12 | 24 | 35 | [5 empty] | 35 Secretarias de Educación con diagnostico y estructura de procesos propuesta Depende de recursos de reforma tributaria | 0.45 | 2017-11-01 | 2018-04-30 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16111 | 0.33333 |  | Estructura propuesta de procesos y procedimientos de educación inicial
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Fortalecimiento de la estructura del sistema | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Un (1) Modelo de medición de calidad de educación inicial ajustado | 1 | Número |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Ajustar instrumentos de la modalidad institucional para su aplicación en el grado Transición. | 0.4 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 180 | 0.16667 | 0.32222 | 0.49444 | 0.66111 | 0.83333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se cuenta con una revisión bibliográfica para el ajuste de los instrumentos. 07042017. Se cuenta con la propuesta de ajuste de los instrumentos. | Instrumentos para medición de calidad en grado transición
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Fortalecimiento de la estructura del sistema | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Un (1) Modelo de medición de calidad de educación inicial ajustado | 1 | Número |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Validar los instrumentos del grado transición depende de recursos de reforma tributaria | 0.6 | 2017-07-15 | 2017-12-31 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094675 | 0.27811 | 0.45562 | 0.63905 | 0.81657 | 1 |  | Instrumentos para medición de calidad en grado transición validados
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Fortalecimiento de la estructura del sistema | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Un (1) Modelo de medición de calidad en modalidades institucionales implementado en 387 unidades de servicio a nivel nacional | 387 | Número |  |  |  | 387 | [5 empty] | Diseñar muestra con representatividad nacional | 0.1 | 2017-05-01 | 2017-05-30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Este producto depende de la firma del convenio con ICFES. Inicialmente, se financiaría con recursos del BID. Desde el Viceministerio se tomó la decisión de no financiar este proceso con estos recursos. Se está trabajando en una propuesta para que sea financiado con recursos ICFES. | Muestra nacional
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Fortalecimiento de la estructura del sistema | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Un (1) Modelo de medición de calidad en modalidades institucionales implementado en 387 unidades de servicio a nivel nacional | 387 | Número |  |  |  | 387 | [5 empty] | Efectuar el alistamiento al operativo de campo (rutas aplicación, concertación SED-ICBF sensibilización y consentimientos) | 0.2 | 2017-06-20 | 2017-08-15 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17857 | 0.73214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Consentimientos de instituciones participantes
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Fortalecimiento de la estructura del sistema | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Un (1) Modelo de medición de calidad en modalidades institucionales implementado en 387 unidades de servicio a nivel nacional | 387 | Número |  |  |  | 387 | [5 empty] | Adelantar jornadas de capacitación y entrenamiento en los instrumentos CELQI y CDL. depende de recursos de reforma tributaria | 0.3 | 2017-08-20 | 2017-09-30 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26829 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Informe de capacitación y entrenamiento
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Fortalecimiento de la estructura del sistema | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Un (1) Modelo de medición de calidad en modalidades institucionales implementado en 387 unidades de servicio a nivel nacional | 387 | Número |  |  |  | 387 | [5 empty] | levantamiento de datos a nivel nacional. depende de recursos de reforma tributaria | 0.4 | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 |  | Base de datos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Acceso universal y transición armónica | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | 35 Secretarías de Educación atendidas en la implementación "Todos Listos" - Ruta para el transito armónico | 35 | Número |  | 12 | 12 | 35 | [5 empty] | Estrategias de comunicación a padres de familia para la matricula 2018 de sus niños en transición Depende de recursos de reforma tributaria | 1 | 2017-08-15 | 2017-10-31 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20779 | 0.5974 | 1 | 0 | 0 |  | Estrategia de comunicación a padres
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Acceso universal y transición armónica | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | 42.000 niños y niñas atendidos por las entidades territoriales certificadas con Preescolar integral | 42000 | Número |  | 21000 | 21000 | 42000 | [5 empty] | Firmar 12 convenios de continuidad Preescolar es una Nota | 0.3 | 2017-01-02 | 2017-03-30 | 87 | 0.33333 | 0.65517 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se firmaron Bogotá y Cundinamarca. Se cuentan en proceso de firma de Envigado, Rionegro, Pereira, Cali, Quibdó y Atlántico. 07042017- Se encuentran firmados Bogotá, Cundinamarca y Atlántico. Adicionalmente, para firma se encuentran Cali, Quibdó, Envigado y Rionegro. Con las otras entidades, se encuentran ajustando las propuestas. | Número de convenios firmados
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Acceso universal y transición armónica | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | 42.000 niños y niñas atendidos por las entidades territoriales certificadas con Preescolar integral | 42000 | Número |  | 21000 | 21000 | 42000 | [5 empty] | Seguimiento a la implementación de Preescolar Integral. Depende de recursos de reforma tributaria | 0.1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19737 | 0.39474 | 0.59868 | 0.79605 | 1 | El único convenio que inició la operación fue Bogotá. Sin embargo, ellos hacen seguimiento de manera autónoma. Por esta razón, no ha sido necesario el seguimiento desde el Ministerio. | Número de entidades territoriales acompañadas en la implementación
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Acceso universal y transición armónica | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | 42.000 niños y niñas atendidos por las entidades territoriales certificadas con Preescolar integral | 42000 | Número |  | 21000 | 21000 | 42000 | [5 empty] | Entregar la dotación de libros a las aulas de preescolar integral. Depende de recursos de reforma tributaria | 0.2 | 2017-08-15 | 2017-09-30 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34783 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Numero de sedes educativas con dotación de libros
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Acceso universal y transición armónica | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | 42.000 niños y niñas atendidos por las entidades territoriales certificadas con Preescolar integral | 42000 | Número |  | 21000 | 21000 | 42000 | [5 empty] | Firmar los convenios de ampliación de cobertura | 0.4 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 121 | 0 | 0 | 0.24793 | 0.49587 | 0.75207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se están adelantando las propuestas de las Secretarías al ICBF. Valle del Cauca y Facatativá se encuentran ajustando la propuesta. | Numero de secretarias que firman convenio }
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Acceso universal y transición armónica | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Una (1) Modalidad de educación inicial propia e intercultural implementada en las comunidades de grupos indígenas. | 1 | Porcentaje |  |  | 0.5 | 1 | [5 empty] | Diseñar una estrategia para el acompañamiento a las comunidades y niños que serán atendidos en 2017 a través de la modalidad de educación inicial propia e intercultural | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-04-20 | 108 | 0.26852 | 0.52778 | 0.81481 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se continúan acompañando las 10 comunidades de la alianza junto a ICBF. -07042017, junto al ICBF se construyó la propuesta del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado para las comunidades acompañadas en 2016. Se espera enfocar a las comunidades de los municipios de posconflicto. Dicho modelo, se implementará en la alianza por la primera infancia, con recursos principalmente de ICBF con asistencia técnica del Ministerio. | Estrategia de acompañamiento a comunidades étnicas que transitan a modalidad de educación inicial propia e intercultural
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Acceso universal y transición armónica | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Una (1) Modalidad de educación inicial propia e intercultural implementada en las comunidades de grupos indígenas. | 1 | Porcentaje |  |  | 0.5 | 1 | [5 empty] | implementar la estrategia de acompañamiento a la implementación de la modalidad de educación inicial propia e intercultural | 0.6 | 2017-05-01 | 2017-10-20 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17442 | 0.34884 | 0.52907 | 0.7093 | 0.88372 | 1 | 0 | 0 |  | Informe con el proceso de implementación de estrategia de acompañamiento que contiene resultados y evaluación del acompañamiento
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Acceso universal y transición armónica | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Una (1) Modalidad de educación inicial propia e intercultural implementada en las comunidades de grupos indígenas. | 1 | Porcentaje |  |  | 0.5 | 1 | [5 empty] | Realizar recomendaciones para el ajuste al manual operativo de contratación de la modalidad propia | 0.2 | 2017-10-01 | 2017-10-20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Manual operativo de la modalidad propia y condiciones de calidad.
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | 3545 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA 2.0 acompañados | 3545 | Número |  |  |  | 3545 | [5 empty] | Realizar encuentros de formación a formadores y tutores Ciclo I | 0.2 | 2017-02-06 | 2017-03-03 | 25 | 0 | 0.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó el primer ciclo de formación a Formadores y Tutores de la ruta de formación y acompañamiento 2017. En total se realizaron 40 eventos de formación en todo el país. | Ruta de acompañamiento 2017, protocolos, STS
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | 3545 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA 2.0 acompañados | 3545 | Número |  |  |  | 3545 | [5 empty] | Realizar encuentros de formación a formadores y tutores Ciclo II | 0.2 | 2017-05-15 | 2017-06-23 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ruta de acompañamiento 2017, protocolos, STS
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | 3545 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA 2.0 acompañados | 3545 | Número |  |  |  | 3545 | [5 empty] | Realizar encuentros de formación a formadores y tutores Ciclo Cierre | 0.15 | 2017-10-30 | 2017-12-01 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03125 | 0.96875 | 1 |  | Ruta de acompañamiento 2017, protocolos, STS
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | 3545 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA 2.0 acompañados | 3545 | Número |  |  |  | 3545 | [5 empty] | Realizar primer Encuentro de fortalecimiento a Tutores | 0.05 | 2017-03-06 | 2017-04-07 | 32 | 0 | 0 | 0.78125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los encuentros de fortalecimiento disciplinar del programa se realizaron entre el 21 de marzo y el 7 de abril | Ruta de acompañamiento 2017, protocolos, STS
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | 3545 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA 2.0 acompañados | 3545 | Número |  |  |  | 3545 | [5 empty] | Realizar segundo Encuentro de fortalecimiento a Tutores | 0.05 | 2017-07-10 | 2017-08-25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45652 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ruta de acompañamiento 2017, protocolos, STS
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | 3545 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA 2.0 acompañados | 3545 | Número |  |  |  | 3545 | [5 empty] | Llevar a cabo el seguimiento al aprendizaje | 0.1 | 2017-01-30 | 2017-12-03 | 307 | 0.0032573 | 0.094463 | 0.19544 | 0.29316 | 0.39414 | 0.49186 | 0.59283 | 0.69381 | 0.79153 | 0.89251 | 0.99023 | 1 | Esta actividad se realiza durante todos los ciclos del programa, con el trabajo de tutores y formadores. Hasta la fecha, con los protocolos de los tutores y a partir de abril, con la aplicación de la prueba Aprendamos. | Informe de análisis de resultados de pruebas
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | 3545 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA 2.0 acompañados | 3545 | Número |  |  |  | 3545 | [5 empty] | Revisar el material educativo para impresión 2018 | 0.05 | 2017-05-15 | 2017-07-28 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21622 | 0.62162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PDF de materiales de matemáticas y lenguaje ajustados para impresión
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | 3545 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA 2.0 acompañados | 3545 | Número |  |  |  | 3545 | [5 empty] | Diseñar la Ruta de Formación y Acompañamiento 2018 | 0.1 | 2017-08-15 | 2017-11-17 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17021 | 0.48936 | 0.81915 | 1 | 0 |  | Ruta de acompañamiento 2018
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | 3545 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA 2.0 acompañados | 3545 | Número |  |  |  | 3545 | [5 empty] | Llevar a cabo el alistamiento del seguimiento al aprendizaje 2018 | 0.1 | 2017-09-01 | 2017-10-30 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49153 | 1 | 0 | 0 |  | Ruta de acompañamiento 2018
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | 20 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA Media acompañados | 20 | Número |  |  |  | 20 | [5 empty] | Efectuar el análisis de resultados implementación PTA Media 2016 | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-01-27 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se recibieron y analizaron los resultados entregados por la U. Andes del piloto PTA media 2016 y a partir de su revisión se ajustó el diseño de la ruta para el año 2017. | Informe de resultados de implementación
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | 20 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA Media acompañados | 20 | Número |  |  |  | 20 | [5 empty] | Realizar encuentros de formación a tutores Ciclo I | 0.2 | 2017-03-13 | 2017-03-17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se llevó a cabo el encuentro de formación a tutores del ciclo I. Al encuentro asistieron 16 tutores que acompañan la ruta PTA Media en 20 Establecimientos Educativos. | Ruta de acompañamiento 2017
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | 20 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA Media acompañados | 20 | Número |  |  |  | 20 | [5 empty] | Realizar encuentros de formación a tutores Ciclo II | 0.2 | 2017-05-15 | 2017-05-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ruta de acompañamiento 2017
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | 20 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA Media acompañados | 20 | Número |  |  |  | 20 | [5 empty] | Realizar encuentros de formación a tutores Ciclo III | 0.2 | 2017-08-01 | 2017-08-04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ruta de acompañamiento 2017
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | 20 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA Media acompañados | 20 | Número |  |  |  | 20 | [5 empty] | Realizar encuentros de formación a tutores Ciclo IV | 0.2 | 2017-09-11 | 2017-09-15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Ruta de acompañamiento 2017
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Acompañar 500 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA - Pioneros. | 500 | Número |  |  |  | 500 | [5 empty] | Realizar el diseño de la Ruta | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-06-02 | 137 | 0.10949 | 0.31387 | 0.54015 | 0.75912 | 0.9854 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A la fecha están disponibles los diseños de protocolos de ciclo I, así como los diseños de los talleres del primer ciclo de profundización y talleres de ciclo I con Rectores. | Lineamientos para la ruta de acompañamiento PTA PIONEROS 2017
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Acompañar 500 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA - Pioneros. | 500 | Número |  |  |  | 500 | [5 empty] | Realizar encuentros de formación a formadores y tutores Ciclo I | 0.25 | 2017-02-06 | 2017-03-03 | 25 | 0 | 0.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó el primer ciclo de formación a Formadores y Tutores de la ruta de formación y acompañamiento Pioneros. En total se realizaron 12 eventos de formación en todo el país. | Ruta de acompañamiento 2017, protocolos, STS
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Acompañar 500 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA - Pioneros. | 500 | Número |  |  |  | 500 | [5 empty] | Realizar encuentros de formación a formadores y tutores Ciclo II | 0.25 | 2017-05-15 | 2017-06-23 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ruta de acompañamiento 2017, protocolos, STS
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Acompañar 500 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA - Pioneros. | 500 | Número |  |  |  | 500 | [5 empty] | Realizar encuentros de formación a formadores y tutores Ciclo Cierre | 0.1 | 2017-10-30 | 2017-12-01 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03125 | 0.96875 | 1 |  | Ruta de acompañamiento 2017, protocolos, STS
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Acompañar 500 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA - Pioneros. | 500 | Número |  |  |  | 500 | [5 empty] | Llevar a cabo procesos de evaluación continua | 0.1 | 2017-01-23 | 2017-09-22 | 242 | 0.033058 | 0.14876 | 0.27686 | 0.40083 | 0.52893 | 0.65289 | 0.78099 | 0.90909 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se ha adelantado la implementación de instrumentos de evaluación en los encuentros de formación de ciclo I. | Informe de evaluación continua
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Acompañar 500 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA - Pioneros. | 500 | Número |  |  |  | 500 | [5 empty] | Adelantar el proceso de transferencia de innovaciones | 0.1 | 2017-01-16 | 2017-12-07 | 325 | 0.046154 | 0.13231 | 0.22769 | 0.32 | 0.41538 | 0.50769 | 0.60308 | 0.69846 | 0.79077 | 0.88615 | 0.97846 | 1 | Se definió el cronograma del proceso de transferencia y se realizó la primera sesión de trabajo sobre el eje que tiene que ver con el uso de textos en el aula. | Balance de la transferencia de innovaciones
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Acompañar 131 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA 3.0 con Universidades. | 131 | Número |  |  |  | 131 | [5 empty] | Adelantar el proceso de alistamiento | 0.1 | 2017-01-16 | 2017-01-28 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desarrollaron diversas reuniones con el equipo pedagógico de la Universidad de Antioquia en las que se transfirió la información acerca del funcionamiento pedagógico y operativo de la ruta de formación y acompañamiento del PTA. | Informe de conformación de equipos formados y capacitados
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Acompañar 131 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA 3.0 con Universidades. | 131 | Número |  |  |  | 131 | [5 empty] | Realizar encuentros de formación a formadores y tutores Ciclo I | 0.2 | 2017-02-06 | 2017-03-03 | 25 | 0 | 0.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se llevó a cabo el primer encuentro de formación a tutores de la SE Medellín que contó con el acompañamiento de los formadores de la Universidad de Antioquia. | Ruta de acompañamiento 2017, protocolos, STS
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Acompañar 131 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA 3.0 con Universidades. | 131 | Número |  |  |  | 131 | [5 empty] | Realizar encuentros de formación a formadores y tutores Ciclo II | 0.2 | 2017-05-15 | 2017-06-23 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ruta de acompañamiento 2017, protocolos, STS
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Acompañar 131 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA 3.0 con Universidades. | 131 | Número |  |  |  | 131 | [5 empty] | Realizar encuentros de formación a formadores y tutores Ciclo Cierre | 0.2 | 2017-10-30 | 2017-12-01 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03125 | 0.96875 | 1 |  | Ruta de acompañamiento 2017, protocolos, STS
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Acompañar 131 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA 3.0 con Universidades. | 131 | Número |  |  |  | 131 | [5 empty] | Llevar a cabo el seguimiento y la evaluación | 0.3 | 2017-03-20 | 2017-12-07 | 262 | 0 | 0 | 0.041985 | 0.15649 | 0.27481 | 0.38931 | 0.50763 | 0.62595 | 0.74046 | 0.85878 | 0.97328 | 1 | Se cuenta con un borrador del modelo de evaluación continua que aplicará la Universidad. | Informe de implementación
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Acompañar 150 Establecimientos Educativos rurales PTA que tienen aula multigrado | 150 | Número |  |  | 75 | 150 | [5 empty] | Llevar a cabo la ruta "Aulas Multigrado" | 0.8 | 2017-06-01 | 2017-12-07 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15344 | 0.31746 | 0.48148 | 0.64021 | 0.80423 | 0.96296 | 1 |  | Ruta de acompañamiento alternativa 2017 y propuesta operativa
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Acompañar 150 Establecimientos Educativos rurales PTA que tienen aula multigrado | 150 | Número |  |  | 75 | 150 | [5 empty] | Llevar a cabo el "Piloto Educapaz" | 0.2 | 2017-02-01 | 2017-12-07 | 309 | 0 | 0.087379 | 0.1877 | 0.28479 | 0.38511 | 0.4822 | 0.58252 | 0.68285 | 0.77994 | 0.88026 | 0.97735 | 1 | Se realizó reunión por parte de Educapaz para la socialización del modelo pedagógico y operativo que se aplicará en los 4 municipios y 20 Establecimientos Educativos que cubrirá el piloto. | Documento de sistematización de la experiencia
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Acompañar 90 Establecimientos Educativos en la ruta de graduación del PTA | 90 | Número |  |  | 22 | 90 | [5 empty] | Adelantar la Ruta de graduación | 0.8 | 2017-06-01 | 2017-12-07 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15344 | 0.31746 | 0.48148 | 0.64021 | 0.80423 | 0.96296 | 1 |  | Ruta de graduación 2017
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Acompañar 90 Establecimientos Educativos en la ruta de graduación del PTA | 90 | Número |  |  | 22 | 90 | [5 empty] | Seleccionar los Establecimientos Educativos a graduar | 0.15 | 2017-05-02 | 2017-05-31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Lista de EE a graduar
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Acompañar 90 Establecimientos Educativos en la ruta de graduación del PTA | 90 | Número |  |  | 22 | 90 | [5 empty] | Graduar los establecimientos educativos | 0.05 | 2017-11-07 | 2017-12-07 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 1 |  | Lista de EE graduados
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Evaluar a 2.500 tutores del programa | 2500 | Número |  |  |  | 2500 | [5 empty] | Llevar a cabo la evaluación de desempeño a tutores | 0.7 | 2017-03-01 | 2017-12-07 | 281 | 0 | 0 | 0.10676 | 0.21352 | 0.32384 | 0.4306 | 0.54093 | 0.65125 | 0.75801 | 0.86833 | 0.97509 | 1 | Se cuenta con el instrumento de evaluación y la guía de aplicación para ser socializadas a las Secretarías de Educación. | Modelo de evaluación de tutores
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Evaluar a 2.500 tutores del programa | 2500 | Número |  |  |  | 2500 | [5 empty] | Definir el plan para la disminución carga administrativa a tutores | 0.3 | 2017-03-01 | 2017-09-15 | 198 | 0 | 0 | 0.15152 | 0.30303 | 0.4596 | 0.61111 | 0.76768 | 0.92424 | 1 | 0 | 0 | 0 | se definió el cronograma de trabajo para la optimización de las cargas de trabajo y se dio inicio a la revisión de formatos operativos que se manejan a través del sistema de información. | Plan de reducción de carga administrativa
Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Preparar los proyectos normativos dirigidos a la implementación de los acuerdos de paz | 0.25 | porcentaje | 0.5 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Revisar, ajustar y presentar las observaciones jurídicas dentro de los 10 días siguientes a la radicación en la oficina Jurídica, a los proyectos normativos que sean formulados por los dos viceministerios para la implementación de los acuerdos de paz: estos son: i) desembargo recursos Ley 21; ii) concurso de méritos especiales; iii) sustitución de fuentes para cancelar pensiones de los docentes nacionalizados iv) implementación del SNET; v) modificación ley de cuentas abandonadas (L. 1777 de 2016); vi) Emisión de títulos de Desarrollo Educativo por parte del ICETEX. | 0.5 | 2017-01-02 | 2017-06-01 | 150 | 0.19 | 0.08: 0.38; 0.17 0.17 0.17 0.17 0.1 0.17: 0.59; 0.36 0.26 0.26 0.26 0.26 0.2 0.26: 0.79; 1 0.36 0.36 0.36 0.36 0.3 0.36: 0.99; 1 0.45 0.45 0.45 0.45 0.4 0.45: 1 | Se realizaron observaciones y ajustes a todos los proyectos normativos que fueron presentados a consideración de la OAJ. A continuación se relaciona la última actuación realizada frente a cada uno de los proyectos puestos a nuestra consideración: i) Desembargo recursos de ley 21: Se socializó con Presidencia y falta aval de MHCP; ii) concursos especiales: se socializó con Presidencia y con MHCP. Estamos a la espera de los ajustes que debe realizar el VPBM; iii) sustitución de fuentes para cancelar pensiones de los docentes nacionalizados: se presentaron observaciones a la OAPF, sin embargo se desistió del proyecto de acuerdo con lo informado por dicha dependencia iv) implementación del SNET: se presentaron los ajustes: de acuerdo con el VES se desistió de la iniciativa v) modificación ley de cuentas abandonadas (L. 1777 de 2016): se remitió el proyecto, primero al despacho de la Ministra para su aval, y luego a la Presidencia para su respectiva revisión. Estamos a la espera de las observaciones, vi) régimen de transición licenciaturas: es un nuevo proyecto, el cual fue enviado a Presidencia; se recibieron observaciones y se está trabajando con el VES en los respectivos ajustes para proceder el envío nuevamente a Presidencia. | Los proyectos normativos se tramitaron con los respectivos ajustes propuestos por la OAJ
Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Preparar los proyectos normativos dirigidos a la implementación de los acuerdos de paz | 0.25 | porcentaje | 0.5 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | En el caso de los proyectos de decreto ley, adelantar el trámite pertinente para su expedición. | 0.5 | 2017-01-15 | 2017-05-30 | 135 | 0.12 | 0.08: 0.33; 0.17 0.17 0.17 0.17 0.1 0.17: 0.56; 0.36 0.26 0.26 0.26 0.26 0.2 0.26: 0.78; 1 0.36 0.36 0.36 0.36 0.3 0.36: 1 | Se realizó la revisión, observaciones y ajustes al 100% de los proyectos de ley que fueron presentados a consideración de la OAJ. | Oficios remisorios a presidencia y a otros Ministerios , Respuestas a observaciones sobre los proyectos de decreto ley que estas entidades presenten
Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Ejercer la representación judicial del Ministerio de Educación, estableciendo modelos de defensa en procesos replicables | 0.1 | porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Identificar pretensiones de mayor frecuencia en conciliaciones | 0.25 | 2017-01-15 | 2017-02-15 | 31 | 0.52 | [11 empty] | Se consolida base de datos de pretensiones del corte de 31 de diciembre del 2016, definiendo las pretensiones más comunes | Base de datos | bar: 0.08 to 0.17 0.17 0.17 0.17 0.1 0.17
Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Ejercer la representación judicial del Ministerio de Educación, estableciendo modelos de defensa en procesos replicables | 0.1 | porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Realizar estudios jurisprudenciales de fallos emitidos por altas cortes sobre temas replicables | 0.25 | 2017-01-15 | 2017-02-16 | 32 | 0.5 | [11 empty] | Se recopilaron sentencias de Tribunales de Tolima y Magdalena sobre homologación y los fallos de primera sobre escalafón docente, pues no se detectó fallos de latas cortes | Oficio remisorio con la información y los soportes | bar: 0.08 to 0.17 0.17 0.17 0.17 0.1 0.17
Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Ejercer la representación judicial del Ministerio de Educación, estableciendo modelos de defensa en procesos replicables | 0.1 | porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Proyectar o actualizar modelos de contestación aplicables a temas replicables. | 0.25 | 2017-01-15 | 2017-02-16 | 32 | 0.5 | [11 empty] | Se proyectó la línea que se debe aplicar para las contestaciones, los cuales es necesario revisar para socializar | Documento manual de defensa MEN | bar: 0.08 to 0.17 0.17 0.17 0.17 0.1 0.17
Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Ejercer la representación judicial del Ministerio de Educación, estableciendo modelos de defensa en procesos replicables | 0.1 | porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Socializar modelos replicables a firmas de representación judicial y hacer seguimiento a la aplicación de línea de defensa. | 0.25 | 2017-04-15 | 2017-12-01 | 230 |  |  |  | 0.07 | 0.2 | 0.33 | 0.47 | 0.6 | 0.73 | 0.87 | 1
Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Supervisar y vigilar la gestión juridicial, minimizando riesgos en la defensa y en la ejecución de los contratos de representación judicial. | 0.1 | porcentaje | 0.15 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Actualizar documento sobre esquema de supervisión. | 0.25 | 2017-01-10 | 2017-02-15 | 36 | 0.58 | [11 empty] | Se revisó y actualizó el esquema de supervisión implementando nuevos puntos de control | Documento esquema de supervisión | bar: 0.08 to 0.17 0.17 0.17 0.17 0.1 0.17
Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Supervisar y vigilar la gestión juridicial, minimizando riesgos en la defensa y en la ejecución de los contratos de representación judicial. | 0.1 | porcentaje | 0.15 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades del esquema de supervisión. | 0.5 | 2017-02-16 | 2017-12-24 | 311 |  | 0.04 | 0.14 | 0.23 | 0.33 | 0.43 | 0.53 | 0.63 | 0.73 | 0.83 | 0.92 | 1 | Se ha realizado validación en las actividades que implica la supervisión
Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Supervisar y vigilar la gestión juridicial, minimizando riesgos en la defensa y en la ejecución de los contratos de representación judicial. | 0.1 | porcentaje | 0.15 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Gestionar novedades que resulten de la aplicación del esquema de supervisión y su seguimiento (auditorias, requerimientos, incumplimientos, adiciones, prorrogas, etc.) | 0.25 | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 332 |  | 0.08 | 0.17 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.64 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1 | Con el cronograma se empezarán a reportar las inconsistencias y hallazgos | cronograma y correos electrónicos
Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Implementar en el modelo optimo de gestión judicial los procedimientos ajustados en el 2016. | 0.1 | porcentaje | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | [5 empty] | Recopilar información para alimentar los indicadores | 0.25 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | 15 | 1 | [11 empty] | se analizó la bases de datos de acuerdo a los indicadores | bases de sentencias y procesos activos
Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Implementar en el modelo optimo de gestión judicial los procedimientos ajustados en el 2016. | 0.1 | porcentaje | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | [5 empty] | Medir periódicamente el comportamiento de los indicadores del modelo de defensa judicial del MEN. | 0.25 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 29 | bar: 1 0.23 0.27
Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Implementar en el modelo optimo de gestión judicial los procedimientos ajustados en el 2016. | 0.1 | porcentaje | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | [5 empty] | Implementar correctivos sobre situaciones que eviten resultados favorables en los indicadores del modelo de gestión de defensa judicial del MEN. | 0.25 | 2017-05-01 | 2017-12-30 | 243 |  |  |  |  | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1
Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Implementar en el modelo optimo de gestión judicial los procedimientos ajustados en el 2016. | 0.1 | porcentaje | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | [5 empty] | Informe de evaluación de los indicadores del modelo de gestión de defensa judicial del MEN. | 0.25 | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 29 | bar: 1 1 1
Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Gestionar la recuperación de dineros embargados a las cuentas del Ministerio por procesos inherentes al FOMAG | 0.05 | porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Identificar procesos judiciales en los cuales existen títulos o remanente | 0.25 | 2017-01-15 | 2017-12-30 | 349 | 0.05 | 0.13 | 0.21 | 0.3 | 0.39 | 0.48 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 1 | Se identificó con la base de datos del Banco agrario los títulos pendientes de reclamar remanentes, adicionalmente se requirió a despachos judiciales para que se informara si existían títulos o remanentes en los procesos terminados y en los cuales se identificó embargo s en exceso. | Base de datos
Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Gestionar la recuperación de dineros embargados a las cuentas del Ministerio por procesos inherentes al FOMAG | 0.05 | porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Otorgar poderes para la gestión tendiente a la recuperación de los títulos o remanentes identificados y hacer seguimiento a la gestión | 0.25 | 2017-01-15 | 2017-12-30 | 349 | 0.05 | 0.13 | 0.21 | 0.3 | 0.39 | 0.48 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 1 | Se otorgaron en el primer trimestre 1,228 poderes títulos para la reclamación de títulos judiciales | Base de datos
Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Gestionar la recuperación de dineros embargados a las cuentas del Ministerio por procesos inherentes al FOMAG | 0.05 | porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Conciliación y depuración de cuentas de cobro con Fiduprevisora | 0.25 | 2017-01-15 | 2017-12-30 | 349 | 0.05 | 0.13 | 0.21 | 0.3 | 0.39 | 0.48 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 1 | Se realizó una masa técnica de embargos para revisar las cuentas de cobro 2012 y 2013 y se remitieron vía correo electrónica base para revisión de una cuanta de 2011. | oficios y correos electrónicos
Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Gestionar la recuperación de dineros embargados a las cuentas del Ministerio por procesos inherentes al FOMAG | 0.05 | porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Realizar las gestiones de cobro a la Fiduprevisora sobre dineros embargados a las cuentas del Ministerio de Educación. | 0.25 | 2017-01-15 | 2017-12-30 | 349 | 0.05 | 0.13 | 0.21 | 0.3 | 0.39 | 0.48 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 1 | Se remitió oficios requiriendo el pago de la suma conciliada en 2016 y se llevó a Consejo directivo del FOMAG la solicitud de pago. | Copia de Oficios y acta de Reunión
Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Gestionar oportunamente el 100% de los trámites relacionados con acciones de tutela | 0.1 | porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Requerir y recibir insumos e información de las áreas técnicas u operativas del MEN o de otras entidades relacionadas con la tutela | 0.4 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1 | Durante el trimestre de enero a marzo de 2017 se hicieron 490 requerimientos de insumos | 490 requerimientos
Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Gestionar oportunamente el 100% de los trámites relacionados con acciones de tutela | 0.1 | porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Contestar tutelas, presentar impugnaciones, remitir cumplimientos. | 0.4 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 363 | 0.08 | 0.16 | 0.25 | 0.33 | 0.41 | 0.5 | 0.58 | 0.67 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1 | Durante el trimestre de enero a marzo de 2017 se atendieron 5610 trámites relacionados con acciones de tutela | 5610 documentos de entrada y salida tramitados en el SGD
Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Gestionar oportunamente el 100% de los trámites relacionados con acciones de tutela | 0.1 | porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Mantener actualizada la matriz de tutelas, con información de actuaciones notificadas al día | 0.2 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 363 | 0.08 | 0.16 | 0.25 | 0.33 | 0.41 | 0.5 | 0.58 | 0.67 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1 | Durante el trimestre de enero a marzo de 2017 se mantuvo actualizada la matriz de tutelas en 100% | Matriz de tutelas
Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Responder en un término máximo de veinticinco (25) días el 100% de las consultas presentadas por los Gobernadores, Alcaldes y Secretarios de Educación de las Entidades territoriales. | 0.1 | porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Proyectar, revisar y firmar los conceptos jurídicos | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 363 | 0.08 | 0.16 | 0.25 | 0.33 | 0.41 | 0.5 | 0.58 | 0.67 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1 | Durante el trimestre de enero a marzo de 2017 se atendieron 64 consultas presentadas por entes territoriales dentro de los términos legales, un promedio de oportunidad del 100% | Concepto jurídico
Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Atender en un término máximo de 28 días el 100% de las consultas jurídicas externas relacionadas con el sector educativos | 0.1 | porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Proyectar, revisar y firmar los conceptos jurídicos | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 363 | 0.08 | 0.16 | 0.25 | 0.33 | 0.41 | 0.5 | 0.58 | 0.67 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1 | Durante el trimestre de enero a marzo de 2017 se atendieron 647 solicitudes de conceptos con promedio de oportunidad el 99,85%, adoptando las medidas correctivas necesarias. | Documentos de respuesta radicados en el sistema de gestión documental y reporte de tramites.
Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Tramitar oportunamente el cobro coactivo del 100% de las obligaciones previamente definidas a favor de la Nación- Ministerio de Educación Nacional. | 0.05 | porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Proferir autos de mandamientos de pago y demás autos que se requieran para impulsar el proceso en sus diferentes etapas. | 1 | 2017-01-12 | 2017-12-20 | 342 | 0.06 | 0.14 | 0.23 | 0.32 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.68 | 0.76 | 0.85 | 0.94 | 1 | Durante el trimestre de enero a marzo de 2017 se allegaron 111 títulos ejecutivos por concepto de aportes parafiscales ley 21. Los mandamientos de pagos de estos fueron proferidos dentro de los términos legales y los acordados en el plan de acción. Se profirieron 474 autos, 219 comunicaciones a Entidades Territoriales, 428 oficios a entidades bancarias, 154 comunicaciones internas y 317 correos internos y externos. El recaudo fue de $219.283.582,43 | 1.592 documentos entre autos, oficios y correos
Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | COMITÉ DE CONCILIACION: Formular políticas de prevención del daño antijurídico que debe implementar el MEN. | 0.1 | porcentaje | 0.1 | 0.25 | 0.4 | 1 | [5 empty] | Políticas de prevención proferidas. | 0.5 | 2017-02-01 | 2017-12-24 | 326 |  | 0.08 | 0.18 | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.93 | 1 | Durante el trimestre de enero a marzo de 2017 se han realizado 3 mesas de trabajo con la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior para la elaboración del plan de acción de la política | Correos electrónicos de citación
Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | COMITÉ DE CONCILIACION: Formular políticas de prevención del daño antijurídico que debe implementar el MEN. | 0.1 | porcentaje | 0.1 | 0.25 | 0.4 | 1 | [5 empty] | Realizar estudio de litigiosidad 2016. | 0.25 | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 88 |  | 1 0.04 0.08: 0.31; 1 0.14 0.17: 0.66; 1 0.23 0.27: 1 | Durante el Trimestre de enero a marzo se hizo el 100% del estudio | Documentos proyecto de política 2017
Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | COMITÉ DE CONCILIACION: Formular políticas de prevención del daño antijurídico que debe implementar el MEN. | 0.1 | porcentaje | 0.1 | 0.25 | 0.4 | 1 | [5 empty] | Realizar la definición de causas. | 0.15 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 60 |  | 1 0.33 0.36: 0.5; 1 0.43 0.45: 1 | Durante el Trimestre de enero a marzo se hizo el 100% del estudio | Documentos proyecto de política 2017
Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | COMITÉ DE CONCILIACION: Formular políticas de prevención del daño antijurídico que debe implementar el MEN. | 0.1 | porcentaje | 0.1 | 0.25 | 0.4 | 1 | [5 empty] | Acompañar la definición de subcausas con el área generadora del daño y la formulación del plan del acción. | 0.1 | 2017-07-01 | 2017-08-30 | 60 |  | 1 0.53 0.54: 0.5; 1 0.63 0.64: 1 | Durante el trimestre de enero a marzo de 2017 se han realizado 3 mesas de trabajo con la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior para la elaboración del plan de acción de la política | Correos electrónicos de citación
Transversales | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Carlos Lugo Silva | Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | 100.000 Equipos entregados a las Instituciones Educativas Oficiales, por parte del programa Computadores para Educar CPE | 100000 | Numero | 0 | 20000 | 50000 | 100000 | [5 empty] | Coordinar con el Programa Computadores para Educar la entrega de dispositivos a las instituciones educativas oficiales. | 1 | 2017-01-30 | 2017-12-31 | 335 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | Para los meses de enero a marzo, se realizaron las siguientes actividades: 1) Las pruebas técnicas iniciales con los nuevos contenidos del MEN, en los dispositivos que entregará Computadores para Educar 2) Se realizó el acompañamiento a CPE para formular los pliegos para la compra equipos y se incluyó la necesidad de compra de equipos portátiles nuevos para colegios focalizados para las pruebas PISA 2018 . 3) En cuanto a la priorización de IE con los aliados y CPE, se priorizó Jornada Única (con un 50% de cobertura aproximada). 4) A la fecha se ha realizado la instalación de laboratorios Cloud Labs en 73 Instituciones Educativas. Cloud Labs es una aplicación multiplataforma de simuladores de laboratorios físicos, específicamente para las áreas de Ciencias Naturales, Química y Física, que busca complementar el proceso educativo de los estudiantes de forma interactiva. Los laboratorios incluyen: contenidos multimedia, simuladores 2D programados para que se comporten como los equipos reales, simuladores 3D desarrollados en un motor de video juegos. La instalación se hace en 40 dispositivos: computadores o tabletas, por cada Institución Educativa. Queda pendiente la instalación de estos laboratorios en 27 Instituciones Educativas, las cuales se realizarán en el mes de abril. 5) De acuerdo a la información reportada por Computadores para Educar, en el trimestre se entregaron a docentes e instituciones educativas 20.000 equipos de computo, se avanzará en el indicador al recibir las bases de datos consolidadas. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Acción OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de acción/2017/HIT01 Equipos entregados CPE/T1 | * Actas de entrega * Base de datos entrega equipos
Transversales | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Carlos Lugo Silva | Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | 200 Instituciones Educativas acompañadas con las estrategias de la Oficina de Innovación | 200 | Numero | 0 | 50 | 120 | 200 | [5 empty] | Ofrecer acompañamiento a los diferentes actores del sistema educativo: Secretarías de Educación certificadas (SEC), Instituciones de Educación Básica, con las estrategias y los proyectos que desarrolla la OIE | 1 | 2017-01-30 | 2017-12-31 | 335 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | Se estructuró la metodología general de las jornadas de innovación y el cronograma inicial de realización de las mismas. Estas jornadas tienen como propósito principal fomentar el uso y apropiación de TIC en las regiones; a través de la comprensión, apropiación e integración de las TIC en las instituciones educativas de educación básica y media. La realización de estos encuentros con las comunidades educativas, se centrarán en: el mejoramiento en el uso de contenidos educativos digitales, la formación de docentes y la inclusión de diversas tecnologías en prácticas de aulas para potenciarlas como prácticas pedagógicas innovadoras. Se realizó la primera Jornada de Innovación beneficiando a 15 Instituciones Educativas, realizada el 27 y 28 de marzo en la ciudad de Duitama, Boyacá, donde participaron 29 docentes y 3 directivos docentes, abordando el tema de Experiencias Significativas con uso pedagógico de TIC y se logró el acompañamiento del CPE como aliado estratégico para este primer encuentro. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Acción OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de acción/2017/HIT02 IE acompañadas jornadas de innovación/T1 | * Documento de estrategias de apropiación regional en uso educativo de las TIC. * Directorio de aliados. * Documentos evidencia del acompañamiento (Listado de asistencia, agenda, reportes). * Base de Instituciones Acompañadas
Transversales | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Carlos Lugo Silva | Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | 30 IES acompañadas con estrategias de apropiación institucional en uso educativo de las TIC | 30 | Numero | 0 | 10 | 20 | 30 | [5 empty] | Ofrecer acompañamiento a las Instituciones de Educación Superior (IES) por oferta y demanda para el diseño e implementación de las estrategias de apropiación institucional en uso educativo de las TIC | 1 | 2017-01-30 | 2017-12-31 | 335 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | Se realizó la asistencia técnica en las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional a la Universidad Santo Tomás en cabeza de la Vicerrectoría de la Universidad Abierta y a Distancia VUAD. La vicerrectoría está interesada en implementar los lineamientos en virtualidad que se trabajaron durante el año 2016. Se les orientó en cuanto a cómo la Oficina de Calidad continuará trabajando en el documento y se hizo la aclaración que el documento que reposaba en el Portal Colombia aprende es un borrador. Así las cosas, se les hizo la invitación para seguir trabajando en dicho documento a través de las redes universitarias, las convocatorias que lanzará el MEN y la oficina de Calidad para seguir validando el proceso. Con el fin de que el Ministerio acompañe a las IES se diseñó y se apoyó el proceso de evaluación del documento del programa de Especialización en Educación Superior a Distancia en su renovación del registro calificado. Para este acompañamiento, se sostuvo reunión virtual con la decana de la escuela de Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Clara Pedraza y se socializaron los avances en el documento de lineamientos y se emite un concepto en cuanto a la dimensión pedagógica. Se anexa documento de la escuela y el concepto técnico. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Acción OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de acción/2017/HIT03 IES acompañadas estrategias/T1 | * Documento de estrategias de apropiación institucional en uso educativo de las TIC. * Directorio de aliados. * Documentos evidencia del acompañamiento (Listado de asistencia, agenda, reportes). * Base de Instituciones Acompañadas
Transversales | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Carlos Lugo Silva | Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | 1500 Instituciones Educativas intervenidas con el modelo Colegio 10 TIC. | 1500 | Numero | 0 | 0 | 750 | 1500 | [5 empty] | Elaborar el plan de intervención basado en el modelo Colegio 10 TIC e implementarlo en las Instituciones Educativas focalizadas de la siguiente manera: * 200 Colegios 10 TIC Contrato EAFIT intervención presencial. * 300 Colegios Contrato UNAL intervención virtual. *1.000 Colegios pertenecientes al proyecto Jornada única. | 1 | 2017-01-30 | 2017-12-31 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1 | Esta estrategia no ha iniciado debido a que los recursos requeridos para dar cumplimiento a este hito, no han sido asignados, se proyectaron en el plan de acción en recursos por gestionar. | * Informes de seguimiento. * Base de datos con IE intervenidas.
Transversales | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Carlos Lugo Silva | Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | 32.000 docentes formados en uso guiado de TIC, con el apoyo de aliados | 32000 | Numero | 0 | 0 | 0 | 32000 | [5 empty] | Coordinar con el Programa Computadores, Telefónica, Microsoft y otros aliados la definición, implementación y seguimiento del modelo de formación docente con uso guiado de TIC | 1 | 2017-01-30 | 2017-12-31 | 335 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | * Según la información entregada por CPE, se han inscrito 13.196 docentes en lo que va transcurrido para el 2017 con los diplomados en TIC. * En cuanto a otros aliados, con Microsoft Se protocolizaron los documentos para la convocatoria del curso “Enseñando con tecnología” con el fin de ofrecer un curso virtual gratuito a los docentes del país. Se realizó la respectiva divulgación a través de Red Maestros y el Portal Colombia aprende, allí se publicaron los documentos de los términos y condiciones, cronograma, instructivo paso a paso, la convocatoria se encuentra publicada en el siguiente link y estará abierta desde el 21 de marzo al 21 de abril. http://maestros.colombiaaprende.edu.co/es/redmaestros/curso-virtual-para-docentes-%E2%80%9Cense%C3%B1ando-con-tecnolog%C3%ADa%E2%80%9D#.WOa_V2_hCvH EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Acción OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de acción/2017/HITO5 Docentes formados TIC/T1 | Base de datos de docentes formados.
Transversales | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Carlos Lugo Silva | Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | 68 Experiencias Significativas en prácticas de gestión en TIC reconocidas | 68 | Numero | 0 | 68 | 0 | 0 | [5 empty] | Organización y dinamización de las siguientes convocatorias: convocatoria de pasantía en Corea, convocatoria Encuentro Nacional de Experiencias Significativas con Uso de TIC y Convocatoria de prácticas en gestión de TIC para las Secretarías de Educación. | 1 | 2017-01-10 | 2017-08-31 | 233 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.95 | 1 | Convocatoria Corea ICT Training Colombian Teachers 2017. Se dio continuidad al cronograma establecido para la convocatoria, realizando las entrevistas en inglés el día 2 de marzo de 2017, de aquí se preseleccionaron 17 becarios más el becario de la Normal Superior de Ubaté y se realizó la respectiva publicación 6 de marzo de 2017, en el portal Colombia aprende. Se enviaron los comunicados oficiales a los pre-seleccionados y a las Secretarías de Educación, así como correos informativos sobre los trámites y aspectos a tener en cuenta (compromisos, seguro de viaje, comisión, etc). Se recibieron las actas de compromiso de los 18 docentes, incluyendo el becario de la Escuela Normal Superior de Ubaté. Durante todo el mes se resolvieron consultas de los docentes a través de la cuenta innovacioneducativa@mineducacion.gov.co. Del 21 al 24 de marzo se hizo entrega de rúbricas y resultados de entrevista a los docentes que lo solicitaron según cronograma. Actualmente los pre-seleccionados se encuentran realizando el trámite de comisión. El próximo mes de abril se realizará la primera sesión virtual preparatoria vía Hangouts, para lo cual los docentes ya recibieron la invitación mediante Google+ y correo electrónico. Se tramitó el envío de pasaporte y lista de pre-seleccionados a Corea para Carta de Invitación y el 21 de marzo de entregó ficha solicitando la Logística necesaria para el 13 de mayo donde se realizará la sesión de integración del grupo antes del viaje y se han atendido las solicitudes de la SED Bogotá. Convocatoria Virtual Educa: El 1 de marzo de 2017 se dio apertura al “V Encuentro Nacional de Experiencias Significativas con uso pedagógico de TIC”, en el marco del evento Virtual Educa Colombia 2017 con los documentos y formulario elaborados, en http://aprende.colombiaaprende.edu.co/experienciastic/94007, inicialmente en inscripciones hasta el 29 de marzo de 2017 pero posteriormente con ampliación hasta el 4 de abril, según adenda 1. Se trabajó en alianza con Comunicaciones, para la difusión por redes sociales, página web y radio, entre otros medios. Se han resuelto consultas de los docentes a través de la cuenta innovacioneducativa@mineducacion.gov.co. Se tramitó la solicitud de apoyo con jurados externos (Microsoft y CPE). Actualmente la convocatoria aún se encuentra abierta, se cerrará el 4 de abril de 2017 a las 4:00 pm. Convocatoria III Encuentro Nacional de Prácticas en Gestión con Uso de TIC: La convocatoria estuvo abierta hasta el 31 de marzo y debió ser extendida hasta el 6 de abril. EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Acción OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de acción/2017/HITO6 Experiencias significativas/T1 | Documentos con la estrategia de organización y realización del Encuentro (convocatorias, comunicados, bases de datos, informes de gestión, actas).
Transversales | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Carlos Lugo Silva | Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | 1 evento VIRTUAL EDUCA realizado | 1 | Numero | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | Gestionar la organización y realización del evento virtual educa 2017. | 1 | 2017-01-30 | 2017-06-30 | 151 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.35 | 0.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.01 | 2.22 | • Se realizaron varias reuniones con el equipo de Corferias, ya tenemos nuestro encuentro en la parrilla de eventos de Corferias. Así mismo ya tenemos habilitado el link para el pre-registro del encuentro, que para el cierre de este mes ya contamos con mas de 900 inscritos. Actualizamos los espacios y contamos con el pabellón 8 para realizar las labores del hospitality de los conferencistas y mandamos los datos para la diagramación de los espacios físicos del pabellón 6 que es agenda académica. • Se realizan reuniones semanales con el equipo comercial, para mirar los avances en materia de venta de stands y patrocinios. Para el cierre del mes se han logrado vender mas de 19 stands comerciales por valor superior a los 200 millones de pesos. • Se organizó el comité de comunicaciones y se está revisando la propuesta de estrategia comunicacional junto con la oficina de Comunicaciones del MEN para la implementación de la misma. Se tiene pendiente de aprobación una alianza estratégica con Semana y El Espectador para que nos apoyen en la construcción de piezas comunicacionales del encuentro. • Se da apoyo a la construcción de la agenda académica mediante el seguimiento y control del avance de cada uno de los 7 líderes de los foros. • Se realizaron comunicaciones oficiales, para hacer una invitación formal a líderes TOP de Fundación Telefónica y DIRECTV. • Se realizó una reunión de trabajo con el SENA, para articularnos con ellos tanto en la parte académica como en la preparación del evento. • Se realizó una reunión de trabajo con la Secretaria de Educación de Bogotá y con la de Cundinamarca, para articularnos con ellos en la parte académica del evento y en algunos temas logísticos. • Se realizó una reunión con el operador logístico interno del Ministerio para articular las acciones que se desprenderán del evento de Virtual Educa, especialmente en el apoyo de expedición de tiquetes aéreos para los expositores nacionales e internacionales del encuentro. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Acción OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de acción/2017/HITO7 Evento VIRTUAL EDUCA/T1 | Actas de reunión, documentos de organización y realización del evento, cronograma , relatorías y memorias.
Transversales | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Carlos Lugo Silva | Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | 100 Contenidos educativos digitales, plataformas educativas y servicios del Portal a los cuales acceden estudiantes y docentes | 100 | Numero | 10 | 40 | 70 | 100 | [5 empty] | Desarrollar y/o adaptar contenidos educativos digitales y Espacios virtuales del Portal Colombia Aprende | 0.5 | 2017-01-30 | 2017-12-31 | 335 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | Durante el mes de febrero se crearon en el campus virtual los curso "Formación Pares Académicos", y "Hacia una educación Bilingüe" los cuales pueden ser visualizados en el siguiente link: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/campusvirtual. También se realizó la Propuesta grafica de diseños para el Edusitios “Primera Infancia” y la Arquitectura para el Edusitio “Bienestar Docente”. Durante el mes de marzo se crearon en el campus virtual los siguientes curso: “Diplomado en sistematización de Experiencias - Virtual”; “Diplomado en sistematización de Experiencias – Bimodal”; “Diplomado en sistematización de Experiencias – Presencial”. los cuales pueden ser visualizados en el siguiente link: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/campusvirtual. También se realizó la Propuesta grafica de diseños para el Edusitios “Primera Infancia” y la Arquitectura para el Edusitio “Bienestar Docente”, los cuales pueden ser visualizados en el siguiente link: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/campusvirtual. También se desarrollaron los siguientes videos para el programa Colombia Bilingüe: "Articulación Mallas de Aprendizaje de inglés"; "Derechos básicos de aprendizaje de inglés - Transición a 5 de primaria"; "Entendiendo cómo funcionan las mallas de aprendizaje Currículo Sugerido Transición"; "Currículo Sugerido de inglés 5º Primaria Colombia Bilingüe", estos cuatro (4) contenidos se pueden visualizar en el siguiente link: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ Colombia bilingüe/94013. Se diseño y desarrolló la cartilla Digital para discapacitados. Se diseño, desarrolló e implemento los siguientes espacios virtuales en el Portal Colombia Aprende: "Espacio Virtual Experiencias significativas con Uso de Tic" y "Mis colecciones PTA 2.0", los cuales se pueden revisar en los siguientes link: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/experienciastic y http://aprende.colombiaaprende.edu.co/pta/documentos. | Informe mensual de las actividades del portal Colombia Aprende, que incluya: protocolos, inventario de contenidos educativos digitales desarrollados, bases de datos de instituciones acompañadas, estadísticas de visitas al portal.
Transversales | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Carlos Lugo Silva | Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | 100 Contenidos educativos digitales, plataformas educativas y servicios del Portal a los cuales acceden estudiantes y docentes | 100 | Numero | 10 | 40 | 70 | 100 | [5 empty] | Divulgar contenidos educativos digitales en IE y/o SE y/o IES de acuerdo con los proyectos y programas estratégicos del MEN | 0.5 | 2017-01-30 | 2017-12-31 | 335 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | Se realizó sesión se trabajo con las Secretarias de TIC y Educación de Cundinamarca, donde se definió que los contenidos Off Line que existen actualmente en el portal van a ser cargados en los servidores de la plataforma Autopista Digital, los cuales serán usados por las I.E. de 116 municipios del departamento de Cundinamarca. Durante marzo se recibieron las solicitudes por parte de las S.E. de Envigado, Cartagena y Bucaramanga, relacionada con la entrega de copia de los contenidos y se atendió la petición de la SE de Envigado para la entrega de los contenidos. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Acción OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de acción/2017/HITO8 Contenidos, plataformas y servicios del Portal/T1 | Informe mensual de las actividades del portal Colombia Aprende, que incluya: protocolos, inventario de contenidos educativos digitales desarrollados, bases de datos de instituciones acompañadas, estadísticas de visitas al portal.
Transversales | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Carlos Lugo Silva | Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | 40 millones de visitas al portal Colombia Aprende | 40000000 | Numero | 10000000 | 20000000 | 30000000 | 40000000 | [5 empty] | Realizar administración, gestión y actualización del Portal Colombia Aprende y plataformas evaluativas. | 0.5 | 2017-01-30 | 2017-12-31 | 335 | 0.07 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1 | Se realizó administración y actualización a cada unos de los servicios y productos que ofrece el Portal Colombia Aprende, de acuerdo a los requerimientos y solicitudes realizadas por las áreas. | Informe mensual de las actividades del portal Colombia Aprende, que incluya: protocolos, inventario de contenidos educativos digitales desarrollados, bases de datos de instituciones acompañadas, estadísticas de visitas al portal.
Transversales | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Carlos Lugo Silva | Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | 40 millones de visitas al portal Colombia Aprende | 40000000 | Numero | 10000000 | 20000000 | 30000000 | 40000000 | [5 empty] | Realizar mantenimiento soporte técnico y funcional al Portal Colombia Aprende y plataformas evaluativas. | 0.5 | 2017-01-30 | 2017-12-31 | 335 | 0 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.8 | 1 | Se realizó soporte técnico y funcional del Portal Portal Colombia Aprende, lo cual permitió tener disponibilidad del mismo durante el trimestre, garantizando más de 10.200.000 visitas únicas mensuales a los servicios y productos que ofrece el Portal. Se desarrolla el reporte mensual de las actividades desarrolladas en el Portal Educativo Colombia Aprende, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2017. EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Acción OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de acción/2017/HITO9 Visitas al portal Colombia Aprende/T1 | Informe mensual de las actividades del portal Colombia Aprende, que incluya: protocolos, inventario de contenidos educativos digitales desarrollados, bases de datos de instituciones acompañadas, estadísticas de visitas al portal.
Transversales | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Carlos Lugo Silva | Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | 10 Proyectos estratégicos regionales y /o de investigación en temas de innovación educativa | 10 | Numero | 0 | 2 | 6 | 10 | [5 empty] | Seguimiento a las actividades de fortalecimiento del observatorio de Innovación Educativa con Uso de TIC | 0.25 | 2017-01-30 | 2017-12-31 | 335 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | * Se revisaron los resultados obtenidos de la aplicación de 2016 , para proyectar las acciones a seguir en la dinamización de las actividades del observatorio en 2017. * Se realizó la divulgación del observatorio con la publicación del artículo: "Observatorio Colombiano de Innovación Educativa con uso de TIC: "Una forma de reconocer la calidad educativa"; en la revista Ruta Maestra. * Se elaboró la propuesta técnica para el diseño , validación y aplicación de instrumentos de la V3 del observatorio; en donde se hará énfasis en la recolección de información con docentes de educación superior y estudiantes de EPBM. * Se socializó a través de la red vestigium artículo en donde se presenta el observatorio con sus objetivos, avances y proyecciones. Se han recibido 90 visitas al blog en donde se encuentra publicado el documento. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Acción OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de acción/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T1/2. Colciencias | Documentos del proceso de contratación, avance de actividades, informe anual del observatorio.
Transversales | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Carlos Lugo Silva | Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | 10 Proyectos estratégicos regionales y /o de investigación en temas de innovación educativa | 10 | Numero | 0 | 2 | 6 | 10 | [5 empty] | Seguimiento a la ejecución de los Proyectos de investigación gestionados mediante el convenio 643 de 2010 celebrado con Colciencias. | 0.25 | 2017-01-30 | 2017-12-31 | 335 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 0.2 | 0.35 | 0.55 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | * Se llevó a cabo el comité técnico el convenio firmado con Colciencias y dos reuniones de trabajo adicional con el fin de definir los criterios, grupos de investigación y líneas temáticas sobre las cuales los investigadores invitados formularán sus proyectos de investigación. * Se revisaron y ajustaron los documentos de la invitación a presentar proyectos de investigación. * Se revisaron las bases de datos de grupos de investigación enviadas por Colcienicas y se realizó propuesta de otros grupos de investigación clasificados en A1, A y B. * El proyecto de la universidad de Manizales término el 28 de marzo. De acuerdo a las condiciones del proyecto la universidad cuenta con un mes para la entrega del informe final correspondiente. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Acción OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de acción/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T1/2. Colciencias | Documentos conceptuales de revisión y seguimiento a la formulación y desarrollo de proyectos presentados. Actas de reunión, documentos derivados del proceso de contratación y de presentación de propuestas.
Transversales | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Carlos Lugo Silva | Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | 10 Proyectos estratégicos regionales y /o de investigación en temas de innovación educativa | 10 | Numero | 0 | 2 | 6 | 10 | [5 empty] | Seguimiento a la ejecución del Proyecto Internacional ( IDRC y Fedesarrollo) | 0.25 | 2017-01-30 | 2017-06-30 | 151 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) En el trimestre se realizó reunión de seguimiento del comité técnico, en las instalaciones del Ministerio de Educación el 8 de marzo de 2017, se desarrolló la siguiente agenda: * Presentación de la propuesta de Indicadores. * Realización del Toolkit (guía metodológica a publicar). * Posibilidad de extender el proyecto. 2) En esta reunión de seguimiento se recuerda al equipo de investigadores de Fedesarrollo, la importancia de cumplir con los compromisos definidos en el memorando de entendimiento, donde se establece entregar el Ministerio el documento final debe responder a la ruta metodológica presentada. 3) Se envía correo al equipo investigadores de Fedesarrollo el 13 de abril, recordando los compromisos definidos en el memorando de entendimiento y en el ultimo comité técnico, respecto al documento final el cuál se debe enviar para revisión antes de 1 de mayo y debe contener: • Los hallazgos de la revisión de las mejores prácticas y Metodologías en la medición del uso educativo de TIC y su marco conceptual y teórico. • Los resultados de la revisión y selección de indicadores relevantes para Latinoamérica. • Los resultados de los debates que se presenten en el marco de las reuniones de trabajo. • Los resultados de las pruebas de diferentes metodologías e indicadores, en relación con la recolección de datos cualitativos y cuantitativos y • El set definitivo de indicadores adoptados. • El manual para construir e implementar las metodologías e indicadores de uso educativo de TIC que se desarrollen en el proyect EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de acción/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T1/3. Fedesarrollo | Actas, documentos revisados.
Transversales | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Carlos Lugo Silva | Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | 10 Proyectos estratégicos regionales y /o de investigación en temas de innovación educativa | 10 | Numero | 0 | 2 | 6 | 10 | [5 empty] | Revisar y acompañar la definición de los Proyectos de Ciencia y Tecnología presentados al Sistema General de Regalías y los Proyectos formulados por los Centros de innovación Regional CIER | 0.25 | 2017-01-30 | 2017-12-31 | 335 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 0.2 | 0.35 | 0.55 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | * Se inició el acompañamiento al proyecto de Regalías “IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DE I+D QUE CONTRIBUYA AL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN VIRTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, OCCIDENTE” de la Gobernación de Antioquia presentado en la sesión de PreOCAD. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Acción OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de acción/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T1/4. Regalías * Se cuenta con la aprobación del insumo del nuevo convenio del CIER Oriente para proceder a elaborar la minuta del mismo. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Acción OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de acción/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T1/4. CIER | * Documentos de las propuestas presentadas. * Convenio firmado y legalizado. * Actas de reunión.
Transversales | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Francisco Javier Pulido | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Ejecución 25% de la implementación de RENE | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.75 | 1 | [6 empty] | Priorización de los sistemas de información a intervenir año 2017 | 0.25 | 2017-01-02 | 2017-02-15 | 44 | 0.66 | [11 empty] | Categorización y Priorización Sistemas de Información. Socialización con Líderes técnicos del resultado de la Categorización de los Sistemas de Información. | Mapa de priorización de sistemas de información | bar: 1 0.04 0.08 to 1 0.14 0.17
Transversales | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Francisco Javier Pulido | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Ejecución 25% de la implementación de RENE | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.75 | 1 | [6 empty] | Estructuración del anexo técnico para inicio implementación Roadmap Sistemas de Información del Ministerio. | 0.25 | 2017-02-16 | 2017-05-31 | 104 |  | 1 0.04 0.08: 0.12; 1 0.14 0.17: 0.41; 1 0.23 0.27: 0.7; 1 0.33 0.36: 1 | Se reporta avance en los siguientes frentes: 1. Proyecto Fabrica de Software para Sistemas de Información (Proceso publicado en contratos.gov.co). 2. Tabla de Clasificaciones del Ministerio (referenciales, constantes) de los sistemas de Información del Servicio Educativo, se encuentra definida en los Comités Técnicos de Información (OAPF). | Anexo Técnico definido
Transversales | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Francisco Javier Pulido | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Ejecución 25% de la implementación de RENE | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.75 | 1 | [6 empty] | Formalización del Plan de trabajo para el inicio de la implementación Roadmap Sistemas de Información del Ministerio. | 0.25 | 2017-05-15 | 2017-06-30 | 46 |  | 1 0.33 0.36: 0.35; 1 0.43 0.45: 1 | Inicia en mayo, con los resultados de las dos anteriores | Plan de trabajo aprobado
Transversales | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Francisco Javier Pulido | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Ejecución 25% de la implementación de RENE | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.75 | 1 | [6 empty] | Estructuración del anexo técnico para inicio implementación Registros Únicos, con base en los resultados de la Fase I de Definición y Diseño. | 0.25 | 2017-07-01 | 2017-08-30 | 60 |  | 1 0.53 0.54: 0.5; 1 0.63 0.64: 1 | Inicia en Julio con el resultado de las tres anteriores. | Anexo Técnico definido
Transversales | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Francisco Javier Pulido | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 76% de la matrícula oficial con conexión a internet | 1 | Porcentaje | 0.16 | 0.43 | 0.72 | 1 | [5 empty] | Asesoría a entidades territoriales para que adelanten sus proyectos con recursos propios en los primeros meses del año. | 0.05 | 2017-01-16 | 2017-02-28 | 43 | 0.35 | [11 empty] | Se avanzó informando a las ETC que quienes tuvieran los recursos para poder brindar los servicios a sus instituciones educativas lo hicieran sin esperar los recursos del MEN, mientras se determinan los posibles recursos que garantizaran la prestación de los servicios para la vigencia. La evidencia de estas actividades podrá ser consultada en el siguiente enlace: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/ots/Micrositios/cntotal/PROGRAMA 2017/GESTION ETC RECURSOS 2017/ | Comunicados dirigidos a las entidades territoriales. Graficas de tendencias de conectividad para los próximos meses. | bar: 1 0.04 0.08 to 1 0.14 0.17
Transversales | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Francisco Javier Pulido | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 76% de la matrícula oficial con conexión a internet | 1 | Porcentaje | 0.16 | 0.43 | 0.72 | 1 | [5 empty] | Divulgación y publicación de metas, priorización de recursos, lineamientos técnicos, documento de distribución de los recursos, directiva ministerial vigencia 2017 | 0.05 | 2017-01-16 | 2017-02-15 | 30 | 0.5 | [11 empty] | Algunas actividades no han tenido avances debido a que no se tienen recursos económicos que permitan que se ejecuten los proyectos en las ETC. Se solicitó por parte reformular el plan de acción para que no se incluya este hito con el radicado 2017-IE-011443. | Comunicados dirigidos a las entidades territoriales, Documentos base publicados en la pagina web del programa y Reportes de verificación | bar: 1 0.04 0.08
Transversales | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Francisco Javier Pulido | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 76% de la matrícula oficial con conexión a internet | 1 | Porcentaje | 0.16 | 0.43 | 0.72 | 1 | [5 empty] | Asesoría y acompañamiento para realizar los procesos de contratación (DIRECTA, LICITACION, ADICION, AMP) y la correcta elaboración y envío de la documentación de la propuesta de conectividad escolar | 0.35 | 2017-02-01 | 2017-12-29 | 331 |  | 0.08 | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.64 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1 | Algunas actividades no han tenido avances debido a que no se tienen recursos económicos que permitan que se ejecuten los proyectos en las ETC. Se solicitó por parte reformular el plan de acción para que no se incluya este hito con el radicado 2017-IE-011443. | Correos electrónicos, comunicados dirigidos a las entidades territoriales y Reportes telefónicos
Transversales | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Francisco Javier Pulido | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 76% de la matrícula oficial con conexión a internet | 1 | Porcentaje | 0.16 | 0.43 | 0.72 | 1 | [5 empty] | Revisión y aprobación de las propuestas de conectividad a partir del cumplimiento de los lineamientos técnicos del programa Conexión Total y priorización de focalización del Ministerio de Educación Nacional. | 0.35 | 2017-02-01 | 2017-12-29 | 331 |  | 0.08 | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.64 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1 | Se han recibido algunas propuestas para evaluación del MEN las evidencias de este. proceso son las siguientes: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/ots/Micrositios/cntotal/Secretaras/BOGOTA/2017/2. Revisión MEN/ https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/ots/Micrositios/cntotal/Secretaras/MOSQUERA/2017/2. Revisión MEN/ https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/ots/Micrositios/cntotal/Secretaras/CALDAS/2017/2. Revisión MEN/ https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/ots/Micrositios/cntotal/Secretaras/NORTE DE SANTANDER/2017/2. Revisión MEN/ https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/ots/Micrositios/cntotal/Secretaras/RISARALDA/2017/2. Revisión MEN/ https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/ots/Micrositios/cntotal/Secretaras/YUMBO/2017/2. Revisión MEN/ | Consolidado_revisión_propuestas_2017, comunicados dirigidos a las entidades territoriales y Informe consolidado
Transversales | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Francisco Javier Pulido | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 76% de la matrícula oficial con conexión a internet | 1 | Porcentaje | 0.16 | 0.43 | 0.72 | 1 | [5 empty] | Verificar conectividad de las entidades territoriales, aportes de conectividad de MINTIC y avances al cumplimiento de la meta de porcentaje de matrícula conectada | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-12-29 | 347 | 0.04 | 0.12 | 0.21 | 0.3 | 0.39 | 0.48 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.92 |  | El comportamiento del indicador de conectividad de los próximos meses está soportado con recursos de las secretarías de educación que aún no se han agotado de la vigencia del 2016 y a la participación de los programas de la dirección de conectividad de MINTIC quien apoya el cumplimiento del indicador brindando servicio en establecimientos educativos oficiales. Este indicador irá decayendo gradualmente, en la medida que terminan los servicios contratados en el 2016 hasta llegar al 19.1% de la matricula conectada en el mes de noviembre de 2017, imposibilitando el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de acción y el Plan Nacional de Desarrollo. https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/ots/Micrositios/cntotal/PROGRAMA 2017/INDICADORES 2017/ | Semáforo Avance trimestral y Reporte de Indicador "Porcentaje de matricula oficial con conexión a Internet"
Transversales | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Francisco Javier Pulido | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 100% Definición del Esquema y Hoja de ruta para construcción del PETI Sectorial | 1 | Porcentaje | 0.1 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Identificación de problemáticas TIC del sector | 0.25 | 2017-01-16 | 2017-06-30 | 165 | 0.09 | 1 0.08 0.08: 0.26; 1 0.18 0.18: 0.45; 1 0.27 0.27: 0.63; 1 0.36 0.36: 0.82; 1 0.45 0.45: 1 | Para iniciar la identificación de expectativas y problemáticas TIC del sector, se realizó taller en coordinación con Ministerio de las TIC y participación de las Entidades del Sector con sede en Bogotá,.Educación. | Documento de problemáticas del sector
Transversales | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Francisco Javier Pulido | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 100% Definición del Esquema y Hoja de ruta para construcción del PETI Sectorial | 1 | Porcentaje | 0.1 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Identificar Flujo de Información Sector - Marco Referencia TI | 0.25 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 90 |  | 1 0.27 0.27: 0.32; 1 0.36 0.36: 0.67; 1 0.45 0.45: 1 |  | Mapa de flujo de información del sector
Transversales | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Francisco Javier Pulido | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 100% Definición del Esquema y Hoja de ruta para construcción del PETI Sectorial | 1 | Porcentaje | 0.1 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Generación Líneas Estratégicas del PETI sectorial | 0.2 | 2017-07-04 | 2017-08-31 | 58 |  | 1 0.54 0.54: 0.47; 1 0.64 0.64: 1 |  | Documento con Líneas estratégicas del PETI sectorial definidas
Transversales | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Francisco Javier Pulido | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 100% Definición del Esquema y Hoja de ruta para construcción del PETI Sectorial | 1 | Porcentaje | 0.1 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Definición del esquema para construcción PETI sectorial y Hoja de Ruta | 0.3 | 2017-09-01 | 2017-12-29 | 119 |  | 1 0.73 0.73: 0.24; 1 0.82 0.82: 0.5; 1 0.91 0.91: 0.76; 1 1 1: 1 |  | 0
Transversales | Comunicaciones | Comunicaciones | Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | Oficina Asesora de Comunicaciones | Producir 1840 Piezas comunicativas divulgadas a través de los canales internos , con el fin de informar, movilizar y sensibilizar a los servidores frente a la visión estratégica del MEN. | 1840 | Número | 450 | 920 | 1390 | 1840 | [5 empty] | Redacción, edición y publicación a través de los diferentes canales de comunicación interna. | 0.5 | 2017-01-05 | 2017-12-31 | 360 | 0.07 | 0.15 | 0.24 | 0.32 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 1 | Las 504 piezas de comunicación apoyaron no solo las estrategias planeadas sino temas misionales y coyunturales que se presentaron, como por ejemplo el Comité Directivo con los colaboradores, el Embajador del MEN, los días especiales (Día de la Mujer, Día del Hombre, Día de la madre), entre otros temas; alcanzando un nivel de cumplimiento trimestral del 27.39%, superando la meta establecida, en 54 piezas. | Piezas diseñadas
Transversales | Comunicaciones | Comunicaciones | Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | Oficina Asesora de Comunicaciones | Producir 1840 Piezas comunicativas divulgadas a través de los canales internos , con el fin de informar, movilizar y sensibilizar a los servidores frente a la visión estratégica del MEN. | 1840 | Número | 450 | 920 | 1390 | 1840 | [5 empty] | Liderar estrategias de comunicación y asesorar a las áreas en el desarrollo de campañas internas. | 0.5 | 2017-01-05 | 2017-12-31 | 360 | 0.07 | 0.15 | 0.24 | 0.32 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 1 | Durante el primer trimestre se realizaron 19 campañas, alcanzando un nivel de cumplimiento del 27.39%. Este resultado se da como respuesta a las necesidades comunicativas que se están presentando en las áreas al inicio del año y a las nuevas directrices y lineamientos que se han trazado desde la alta dirección para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad. Vale la pena destacar que se ha incluido una línea estratégica como es la del ambiente laboral, y en consecuencia, incrementa el número de campañas internas que promueven las actividades programadas para cumplir este objetivo . | Piezas publicadas
Transversales | Comunicaciones | Comunicaciones | Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | Oficina Asesora de Comunicaciones | Producir 1.000 contenidos comunicacionales que den cuenta de la gestión del MEN ante la opinión pública. | 1000 | Número | 200 | 500 | 800 | 1000 | [5 empty] | Producir contenidos periodísticos para ser divulgados a través de los medios de comunicación nacional, regional y local. | 0.6 | 2017-01-05 | 2017-12-31 | 360 | 0.07 | 0.15 | 0.24 | 0.32 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 1 | Durante el primer trimestre de 2017, se han realizado 228 gestiones relacionadas con acciones de divulgación de la gestión del Ministerio de Educación Nacional. Con el ánimo de divulgar y tener un impacto en los medios de comunicación a nivel nacional, regional y local, se han desarrollado acciones en las que se incluyen artículos y comunicados emitidos como fuente Oficina Asesora de Comunicaciones, noticias y entrevistas presenciales, telefónicas y escritas con delegados del MEN. En cuanto a noticias y entrevistas, se han llevado a cabo 183 contactos con medios de comunicación lo que significa el 28,50% del nivel de cumplimiento alcanzado durante el primer trimestre de 2017. | Resumen de indicadores OAC
Transversales | Comunicaciones | Comunicaciones | Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | Oficina Asesora de Comunicaciones | Producir 1.000 contenidos comunicacionales que den cuenta de la gestión del MEN ante la opinión pública. | 1000 | Número | 200 | 500 | 800 | 1000 | [5 empty] | Atender las solicitudes de los medios de comunicación para brindar información acerca de los planes y programas que desarrolla el MEN. | 0.4 | 2017-01-05 | 2017-12-31 | 360 | 0.07 | 0.15 | 0.24 | 0.32 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 1 | Para atender temas de gran relevancia e importancia para Colombia y sus regiones, la Oficina Asesora de Comunicaciones ha realizado 45 ruedas de prensa, lo que significa el 28,50% del nivel de cumplimiento alcanzado durante el primer trimestre de 2017. | Resumen de indicadores 0AC
Transversales | Comunicaciones | Comunicaciones | Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | Oficina Asesora de Comunicaciones | Apoyar a las diferentes áreas del Ministerio de Educación con la planeación y realización de 200 eventos Institucionales. | 200 | Número | 40 | 100 | 160 | 200 | [5 empty] | Asesorar a las diferentes áreas del MEN en la organización de los eventos para garantizar el correcto funcionamiento de los mismos. | 0.5 | 2017-01-05 | 2017-12-31 | 360 | 0.07 | 0.15 | 0.24 | 0.32 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 1 | En el primer trimestre de 2017 se logró un nivel de cumplimiento del 33,0%, como resultado de la asesoría brindada a 14 áreas del Ministerio como soporte para la planeación de los eventos y actividades a desarrollar, para dar a conocer a la comunidad académica y público en general cuáles sin los adelantos en la materia. | Resumen de indicadores 0AC y registro fotográfico
Transversales | Comunicaciones | Comunicaciones | Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | Oficina Asesora de Comunicaciones | Apoyar a las diferentes áreas del Ministerio de Educación con la planeación y realización de 200 eventos Institucionales. | 200 | Número | 40 | 100 | 160 | 200 | [5 empty] | Coordinar la logística y puesta en marcha de los eventos programados así como su seguimiento. | 0.5 | 2017-01-05 | 2017-12-31 | 360 | 0.07 | 0.15 | 0.24 | 0.32 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 1 | Los eventos realizados con la asistencia de la Ministra de Educación, Viceministros y directivos del MEN, han tenido como objetivo generar conocimiento, resolver inquietudes y escuchar a rectores, docentes, estudiantes, alcaldes sobre temas de infraestructura, becas, inversión, entre otros, manteniendo la imagen Institucional con gran aceptación del público. Para el primer trimestre de 2017, se alcanzó un nivel de cumplimiento del 33%. | Resumen de indicadores 0AC y registro fotográfico
Transversales | Comunicaciones | Comunicaciones | Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | Oficina Asesora de Comunicaciones | Potenciar las estrategias comunicacionales del ministerio aprovechando los avances de la tecnología para garantizar una mejor comunicación e interacción con la ciudadanía y así alcanzar 26.665.000 acercamiento con la ciudadanía . | 20000000 | Número | 5330000 | 13325000 | 21320000 | 26650000 | [5 empty] | Diseñar, gestionar y publicar contenidos para actualizar permanentemente la página web del Ministerio de Educación Nacional | 0.2 | 2017-01-05 | 2017-12-31 | 360 | 0.07 | 0.15 | 0.24 | 0.32 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 1 | En el primer trimestre del 2017 se observa un cumplimiento de 26% de avance de la meta anual, es decir 5.205.266 personas visitaron la página web institucional. Esto significa que hemos tenido una mayor comunicación con el usuario ya que la web del Ministerio permite buenas condiciones de navegabilidad, usabilidad y accesibilidad. | Indicador número de visitas a la página web
Transversales | Comunicaciones | Comunicaciones | Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | Oficina Asesora de Comunicaciones | Potenciar las estrategias comunicacionales del ministerio aprovechando los avances de la tecnología para garantizar una mejor comunicación e interacción con la ciudadanía y así alcanzar 26.665.000 acercamiento con la ciudadanía . | 20000000 | Número | 5330000 | 13325000 | 21320000 | 26650000 | [5 empty] | Divulgar en el fanpage del Ministerio de Educación Nacional la gestión institucional | 0.2 | 2017-01-05 | 2017-12-31 | 360 | 0.07 | 0.15 | 0.24 | 0.32 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 1 | Hemos visto que los seguidores de facebook del MEN cada día se interesa más en la información institucional, sectorial y de interés para la comunidad digital. Este trimestre terminó con 240.850 seguidores, es decir el 82.48% de cumplimiento, debido al contacto directo con el usuario que cada día se interesa más por los contenidos publicados en el fanpage del Ministerio. | Número de seguidores al Fanpage
Transversales | Comunicaciones | Comunicaciones | Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | Oficina Asesora de Comunicaciones | Potenciar las estrategias comunicacionales del ministerio aprovechando los avances de la tecnología para garantizar una mejor comunicación e interacción con la ciudadanía y así alcanzar 26.665.000 acercamiento con la ciudadanía . | 20000000 | Número | 5330000 | 13325000 | 21320000 | 26650000 | [5 empty] | Divulgar en el twitter del Ministerio de Educación Nacional contenidos de interés y actualidad que genera el Ministerio de Educación Nacional, para que los usuarios obtengan la información requerida en cada momento. | 0.2 | 2017-01-05 | 2017-12-31 | 360 | 0.07 | 0.15 | 0.24 | 0.32 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 1 | El Ministerio de Educación Nacional cuenta con 502.580 seguidores en la cuenta de Twitter , alcanzando un cumplimiento de 84,47% sobre la meta anual calculada en un 100%. La cuenta de twitter del Ministerio ha permitido que los usuarios obtengan la información requerida en cada momento, debido a la actualización instantánea que realizamos sobre la gestión de la entidad, es decir proporciona comunicación directa e inmediata con el público | Número de seguidores de twitter
Transversales | Comunicaciones | Comunicaciones | Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | Oficina Asesora de Comunicaciones | Potenciar las estrategias comunicacionales del ministerio aprovechando los avances de la tecnología para garantizar una mejor comunicación e interacción con la ciudadanía y así alcanzar 26.665.000 acercamiento con la ciudadanía . | 20000000 | Número | 5330000 | 13325000 | 21320000 | 26650000 | [5 empty] | Divulgar por medio de contenidos multimedia la información institucional que genera el Ministerio de Educación Nacional, para el sector educativo y la comunidad en general. | 0.2 | 2017-01-05 | 2017-12-31 | 360 | 0.07 | 0.15 | 0.24 | 0.32 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 1 | Los contenidos alojados en el Canal YouTube son un buen complemento para los mensajes que son difundidos en las otras redes sociales del Ministerio y ofrece a los usuarios alternativas de información. Este trimestre se registró un indicador de 98% de cumpliendo relacionado con el número de reproducciones de los videos en este canal. 5.704.604 fue el número de veces que el usuario dio clic en los videos que genera el Ministerio de Educación Nacional. | Número de seguidores a canal YouTube
Transversales | Comunicaciones | Comunicaciones | Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | Oficina Asesora de Comunicaciones | Potenciar las estrategias comunicacionales del ministerio aprovechando los avances de la tecnología para garantizar una mejor comunicación e interacción con la ciudadanía y así alcanzar 26.665.000 acercamiento con la ciudadanía . | 20000000 | Número | 5330000 | 13325000 | 21320000 | 26650000 | [5 empty] | Divulgar a través de fotografía los instantes más representativos de la gestión del Ministerio de Educación Nacional. | 0.2 | 2017-01-05 | 2017-12-31 | 360 | 0.07 | 0.15 | 0.24 | 0.32 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 1 | Instagram es una herramienta que nos ha permitido despertar emociones entre los usuarios a través de las fotografías que compartimos día a día y que muestra la gestión institucional. Es por eso que en este trimestre obtuvimos un avance de 62% . En la actualidad contamos con 6260 seguidores en esta red social. | Número de seguidores del Instagram
Transversales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | $26.000.000.000 en recursos de cooperación financiera y técnica contribuyen a la implementación de programas del MEN | 26000 | millones | 3900 | 10400 | 18200 | 26000 | [5 empty] | Identificar posibles aliados nacionales, internacionales, públicos y/o privados que permitan apalancar la implementación de proyectos de las líneas estratégicas del MEN | 0.3 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1 | Con corte al mes de marzo se han identificado posibles aliados que permitan apalancar proyectos del Ministerio, en este sentido se identificaron mas de 25 aliados nacionales, internacionales, públicos y/o privados con los que se llevaron a cabo reuniones y entre los que están: Fundación Empresarios por la Educación, Global Communities, Usaid, Embajada de Canadá, Embajada de Japón, CERLALC, Embajada de España, ProColombia, entre otros. Adicionalmente, con apoyo de otros mecanismos se identificaron mas de 50 posibles aliados y sus correspondientes líneas de acción. | Documento de identificación de aliados, Portafolio de oferta institucional de cooperación, Documento de estrategia de cooperación y relaciones internacionales, Actas de reuniones, Instrumentos de formalización (MOU, Cartas de Intención, Convenios, Acuerdos, etc.)
Transversales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | $26.000.000.000 en recursos de cooperación financiera y técnica contribuyen a la implementación de programas del MEN | 26000 | millones | 3900 | 10400 | 18200 | 26000 | [5 empty] | Diseñar una estrategia en coordinación con las áreas técnicas y misionales del MEN que permita fortalecer el apalancamiento de recursos de cooperación | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1 | Durante el primer trimestre se llevaron a cabo reuniones con las áreas misionales del MEN, para conocer las necesidades de cooperación para la vigencia 2017. Las reuniones se llevaron a cabo con la Dirección de Primera Infancia, la Oficina de Innovación, el Fondo de Infraestructura, Dirección de Fomento de la Educación Superior, Dirección de Cobertura, Dirección de Calidad de E, P, B, M y Dirección de Calidad de Educación Superior. Adicionalmente, se identificaron con apoyo de otros mecanismos las necesidades del Ministerio teniendo como ejes las temáticas de acceso con permanencia, mejoramiento de la calidad, Colombia Bilingüe y excelencia docente. Por otro lado, se realizaron 4 talleres de formulación de proyectos en los temas de infraestructura, alfabetización, Escuelas de Paz y Competencias ciudadanas para la PAZ, todos con la participación activa de las áreas misionales correspondientes. El objetivo de estos proyectos es presentarlos a las diferentes fuentes de cooperación. | Documento de identificación de aliados, Portafolio de oferta institucional de cooperación, Documento de estrategia de cooperación y relaciones internacionales, Actas de reuniones, Instrumentos de formalización (MOU, Cartas de Intención, Convenios, Acuerdos, etc.)
Transversales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | $26.000.000.000 en recursos de cooperación financiera y técnica contribuyen a la implementación de programas del MEN | 26000 | millones | 3900 | 10400 | 18200 | 26000 | [5 empty] | Implementar las estrategias para el apalancamiento de recursos de cooperación | 0.25 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1 | De acuerdo a la identificación de aliados realizada, se llevaron a cabo mas de 25 reuniones en donde se presentaron las necesidades de cooperación del Ministerio teniendo en cuenta las estrategias concertadas con las áreas técnicas. | Documento de identificación de aliados, Portafolio de oferta institucional de cooperación, Documento de estrategia de cooperación y relaciones internacionales, Actas de reuniones, Instrumentos de formalización (MOU, Cartas de Intención, Convenios, Acuerdos, etc.)
Transversales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | $26.000.000.000 en recursos de cooperación financiera y técnica contribuyen a la implementación de programas del MEN | 26000 | millones | 3900 | 10400 | 18200 | 26000 | [5 empty] | Suscribir acuerdos, memorandos, actas de cooperación, planes de trabajo, programas de cooperación, convenios, entre otros que formalicen las alianzas. | 0.25 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1 | Durante el primer trimestre se firmó el Memorando de Entendimiento con APCEIU, el Convenio 804 de 2017 con el Consejo Noruego para Refugiados y obtuvimos financiación para la participación y posicionamiento del Ministerio en el Seminario Internacional sobre buenas prácticas educativas ante el riesgo de exclusión de niñas, niños y adolescentes organizado por Unicef México y la VII Reunión del Consejo Rector del IESME organizado por OEI. | Documento de identificación de aliados, Portafolio de oferta institucional de cooperación, Documento de estrategia de cooperación y relaciones internacionales, Actas de reuniones, Instrumentos de formalización (MOU, Cartas de Intención, Convenios, Acuerdos, etc.)
Transversales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | Estrategia de relacionamiento técnico y político a nivel bilateral con principales aliados en el mundo, desarrollada. | 1 | estrategia | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | [5 empty] | Identificar de los componentes que integrarán la estrategia, entre ellos: demanda; principales aliados de cooperación internacional, pública y/o privada (stakeholders map); oferta; tiempos; criterios de priorizaciones; zonas de influencia | 0.4 | 2017-01-02 | 2017-03-15 | 72 | 0.4 | 1 0.08 0.08: 0.79; 1 0.18 0.18: 1 | Se hizo la identificación de los componentes de la estrategia, con corte a marzo. | Documento de la Estrategia de Cooperación y Relacionamiento con Aliados Nacionales e Internacionales
Transversales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | Estrategia de relacionamiento técnico y político a nivel bilateral con principales aliados en el mundo, desarrollada. | 1 | estrategia | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | [5 empty] | Realizar análisis y sistematización de la documentación recogida | 0.15 | 2017-01-02 | 2017-03-15 | 72 | 0.4 | 1 0.08 0.08: 0.79; 1 0.18 0.18: 1 | Se realizó la sistematización y análisis de la información con corte a marzo. | Documento de la Estrategia de Cooperación y Relacionamiento con Aliados Nacionales e Internacionales
Transversales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | Estrategia de relacionamiento técnico y político a nivel bilateral con principales aliados en el mundo, desarrollada. | 1 | estrategia | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | [5 empty] | Hacer el lanzamiento de la Estrategia de Cooperación y Relacionamiento con Aliados Nacionales e Internacionales | 0.3 | 2017-01-02 | 2017-06-15 | 164 | 0.18 | 1 0.08 0.08: 0.35; 1 0.18 0.18: 0.44; 1 0.27 0.27: 0.72; 1 0.36 0.36: 0.91; 1 0.45 0.45: 1 | La estrategia esta diseñada., la fecha de lanzamiento esta en coordinación. | Documento de la Estrategia de Cooperación y Relacionamiento con Aliados Nacionales e Internacionales
Transversales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | Estrategia de relacionamiento técnico y político a nivel bilateral con principales aliados en el mundo, desarrollada. | 1 | estrategia | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | [5 empty] | Implementar y ajustar la estrategia de internacionalización del MEN para relacionamiento con principales aliados en el mundo | 0.15 | 2017-03-15 | 2017-12-31 | 291 |  |  | 0.05 | 0.16 | 0.26 | 0.37 | 0.47 | 0.58 | 0.68 | 0.79 | 0.89 | 1 | Se llevaron a cabo reuniones de socialización de la estrategia y se recibieron comentarios para retroalimentación. | Documento de la Estrategia de Cooperación y Relacionamiento con Aliados Nacionales e Internacionales
Transversales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | Posicionamiento del MEN, por lo menos en 24 espacios de carácter multilateral a nivel internacional y seguimiento a los compromisos adquiridos en estos espacios. | 24 | Espacios de carácter multilateral que cuentan con participación del MEN | 6 | 12 | 18 | 24 | [5 empty] | Coordinar la participación del MEN en espacios de carácter internacional | 0.4 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1 | A corte de marzo se coordinó la participación del Ministerio en 10 espacios de carácter multilateral, entre los que están: -22 a 26 de enero Reunión regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe - Unesco (Bs As Argentina) -26 a 27 de enero Gabinete Binacional con Perú - (Arequipa - Perú) -28 ene - 2 feb Misión de reconocimiento de Universidades y Formación del trabajo (Reino Unido) -7 febr - Grupo Técnico de Educación de la Alianza del Pacífico (Virtual) -8 y 9 feb - Seminario Internacional sobre buenas prácticas educativas ante el riesgo de exclusión de niñas, niños y adolescentes (México) -9 y 10 de feb IX Reunión Interamericana de Ministros de Educación (Nassau, Bahamas) -14 y 15 de feb Gabinete Binacional con Ecuador (Guayaquil) -20 feb - Reunión del Grupo de Trabajo del Sistema Integrado de Movilidad del MERCOSUR (SIMERCOSUR) (virtual) -21 y 22 feb - VII Reunión del Consejo Rector del IESME OEI( Guatemala) -2 mar - Reunión del Comité Coordinador Regional del Sector Educativo del MERCOSUR (virtual) -6,7 y 8 de mar - Diálogos de Alto Nivel con EE UU -9 mar - Grupo Técnico de Educación de la Alianza del Pacífico (Virtual) -14 a 15 mar - Comisión Asesora Principal del CAB (Quito) -16 mar - Reunión de Ministros de Educación del Convenio Andrés Bello (Quito) -20 a 24 mar - Formación Docente para la Ciudadanía Global (Corea) -30 mar - UNASUR-Consejo Suramericano de Educación (virtual) | Insumos para la participación en los encuentros, Construcción de agendas, Envío de correos electrónicos
Transversales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | Posicionamiento del MEN, por lo menos en 24 espacios de carácter multilateral a nivel internacional y seguimiento a los compromisos adquiridos en estos espacios. | 24 | Espacios de carácter multilateral que cuentan con participación del MEN | 6 | 12 | 18 | 24 | [5 empty] | Crear mecanismos para el seguimiento y acompañamiento a los compromisos adquiridos por el Ministerio | 0.3 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1 | Se ha realizado el seguimiento y acompañamiento a los compromisos | Insumos para la participación en los encuentros, Construcción de agendas, Envío de correos electrónicos
Transversales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | Posicionamiento del MEN, por lo menos en 24 espacios de carácter multilateral a nivel internacional y seguimiento a los compromisos adquiridos en estos espacios. | 24 | Espacios de carácter multilateral que cuentan con participación del MEN | 6 | 12 | 18 | 24 | [5 empty] | Implementar los mecanismos de seguimiento y acompañamiento | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1 | Se han implementado mecanismos de seguimiento | Insumos para la participación en los encuentros, Construcción de agendas, Envío de correos electrónicos
Transversales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | Posicionamiento del MEN, por lo menos en 24 espacios de carácter multilateral a nivel internacional y seguimiento a los compromisos adquiridos en estos espacios. | 24 | Espacios de carácter multilateral que cuentan con participación del MEN | 6 | 12 | 18 | 24 | [5 empty] | Participar en reuniones virtuales y presenciales para garantizar el desarrollo de los compromisos del MEN en espacios multilaterales. | 0.1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1 | Se ha participado en las reuniones convocadas | Insumos para la participación en los encuentros, Construcción de agendas, Envío de correos electrónicos
Transversales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | Tres (3) talleres para instalación de capacidades en el sector educativo en materia de cooperación internacional con el acompañamiento de la OCAI | 3 | Número | 1 | 2 | 2 | 3 | [5 empty] | Identificar la demanda de instalación de capacidades en el Sector educativo | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1 | Identificación de la necesidad de articulación y trasferencia de conocimiento a las áreas técnicas del Ministerio, de la estrategia Con Paz aprendemos Más, desarrollada por la Embajada de Canadá, Mercy Corps y War Child en el marco del Memorando de Entendimiento firmado con ellos. | Actas de reuniones, Matriz de seguimiento, correos electrónicos
Transversales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | Tres (3) talleres para instalación de capacidades en el sector educativo en materia de cooperación internacional con el acompañamiento de la OCAI | 3 | Número | 1 | 2 | 2 | 3 | [5 empty] | identificar los mecanismos e instrumento de instalación de capacidades | 0.4 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1 | El día 08 de marzo se llevo a cabo un taller de instalación de capacidades con representantes de las áreas técnicas correspondientes. | Actas de reuniones, Matriz de seguimiento, correos electrónicos
Transversales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | Tres (3) talleres para instalación de capacidades en el sector educativo en materia de cooperación internacional con el acompañamiento de la OCAI | 3 | Número | 1 | 2 | 2 | 3 | [5 empty] | Compilar, sistematizar y monitorear los requerimientos de apoyo a iniciativas de cooperación en el MEN y registro de la instalación de capacidades en las demás entidades del sector | 0.4 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1 | Este proceso quedó registrado en la matriz de seguimiento. | Actas de reuniones, Matriz de seguimiento, correos electrónicos
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cierre y socialización del proceso de auditoria vigencia 2016, en las ETC focalizadas. | 100 | Porcentaje | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Estandarizar los hallazgos del proceso auditor en la estructura definida por el grupo de información de la OAPF. | 0.33333 | 2017-01-02 | 2017-02-28 | 57 | 0.51 | [11 empty] | En el mes de febrero se tramitó prórroga para los contratos de auditoria 1211 y 1212, con el propósito que las firmas auditoras realizaran las socializaciones de resultados de trabajo de campo en las 64 ETC objeto de auditoria para la vigencia 2016, ya que, por actividades lúdicas, cívicas y climáticas en algunas ETC, las fechas de las socializaciones se aplazaron, para la interventoría igualmente se realizó prórroga del contrato 1285, para la realización de las socializaciones de resultados definitivos en las entidades territoriales. Hasta el 10 de marzo se finalizaron las socializaciones de los resultados del trabajo de campo por parte de las firmas auditoras y las socializaciones de los resultados definitivos realizadas por la interventoría la cual su fecha de terminación contractual quedo para el 10 de abril de 2017, dentro de este trimestre se realizaron un 91% de las socializaciones, quedando pendiente el 9% para el segundo trimestre. por lo anterior, el Ministerio no cuenta con las BD resultantes del proceso auditor para incluirlos en el modelo de estandarización de hallazgos de acuerdo con la estructura requerida. | Informes definitivos y hallazgos del proceso auditor avalados por la firma interventora y socializados en las ETC. | bar: 1 0.08 0.08 to 1 0.18 0.18
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cierre y socialización del proceso de auditoria vigencia 2016, en las ETC focalizadas. | 100 | Porcentaje | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Remitir resultados definitivos a las áreas del MEN. | 0.33333 | 2017-01-16 | 2017-03-10 | 53 | 0.28 | 1 0.08 0.08: 0.81; 1 0.18 0.18: 1 | En razón a las prórrogas realizadas a los contratos de las firmas auditoras e interventoría, lo cual altero los tiempos establecidos para obtener los resultados definitivos, a la fecha, la OAPF no tiene los resultados definitivos para remitir a las áreas involucradas del MEN. | Entrega de los hallazgos definitivos del proceso auditor para generación de la matrícula definitiva vigencia 2016.
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cierre y socialización del proceso de auditoria vigencia 2016, en las ETC focalizadas. | 100 | Porcentaje | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Remitir resultados definitivos a los entes de control. | 0.33333 | 2017-01-16 | 2017-03-10 | 53 | 0.28 | 1 0.08 0.08: 0.81; 1 0.18 0.18: 1 | En razón a las prórrogas realizadas a los contratos de las firmas auditoras e interventoría, lo cual altero los tiempos establecidos para obtener los resultados definitivos, a la fecha, la OAPF no tiene los resultados definitivos para remitir a los entes de control. | Oficios remisorios de los resultados del proceso auditor a los entes de control.
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Envío de informes finales a IES e IETDH del proceso auditor vigencia 2016 | 100 | Porcentaje | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Remitir y socializar resultados definitivos a las áreas del MEN responsables de la información | 1 | 2017-01-02 | 2017-02-28 | 57 | 0.51 | [11 empty] | Debido a la prorroga realizada a los contratos de auditoria e interventoría los informes finales para las IES e IETDH, se encuentran en revisión y aval por parte de la interventoría, por lo anterior el MEN a la fecha de este corte no cuenta con la información para programar la socialización y envió a las áreas responsables de la información. | Informes finales del proceso auditor por IES e IETDH avalados por la firma interventora y remitidos a las Instituciones Educativas. Remisión de resultados del proceso de auditoría al área de Fortalecimiento | bar: 1 0.08 0.08 to 1 0.18 0.18
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Construir modelo aplicado a la focalización y priorización de unidades de análisis del proceso auditor utilizando herramientas de minería de datos | 100 | Porcentaje | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Definir las unidades de análisis a verificar | 0.25 | 2017-02-06 | 2017-03-03 | 25 |  | 1 0.08 0.08: 0.88; 1 0.18 0.18: 1 |  | Documento de avance
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Construir modelo aplicado a la focalización y priorización de unidades de análisis del proceso auditor utilizando herramientas de minería de datos | 100 | Porcentaje | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Definir y estructurar las bases de datos insumo del modelo de focalización | 0.25 | 2017-02-20 | 2017-03-03 | 11 |  | 1 0.08 0.08: 0.73; 1 0.18 0.18: 1 |  | Documento de avance
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Construir modelo aplicado a la focalización y priorización de unidades de análisis del proceso auditor utilizando herramientas de minería de datos | 100 | Porcentaje | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Diseñar la prueba y construir las iteraciones del modelo. | 0.25 | 2017-03-03 | 2017-03-17 | 14 | [13 empty] | Documento de avance | bar: 1 0.18 0.18
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Construir modelo aplicado a la focalización y priorización de unidades de análisis del proceso auditor utilizando herramientas de minería de datos | 100 | Porcentaje | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Evaluar el modelo y los resultados para la consolidación y publicación del mismo. | 0.25 | 2017-03-17 | 2017-03-24 | 7 | [13 empty] | Modelo para la focalización y priorización de la verificación y validación de la información. | bar: 1 0.18 0.18
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Adjudicación del proceso auditoría de la vigencia 2017. | 100 | Porcentaje | 0.4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Elaborar los anexos metodológicos junto con las áreas involucradas del MEN, para el desarrollo del proceso auditor. | 0.33333 | 2017-01-13 | 2017-04-30 | 107 | 0.17 | 1 0.08 0.08: 0.43; 1 0.18 0.18: 0.72; 1 0.27 0.27: 1 |  | Guías Metodológicas
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Adjudicación del proceso auditoría de la vigencia 2017. | 100 | Porcentaje | 0.4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Construir los términos de referencia para la selección de las firmas que desarrollarán el proceso auditor en campo, así mismo la (s) firma (s) que realizara la interventoría del proceso auditor. | 0.33333 | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 60 |  | 1 0.18 0.18: 0.5; 1 0.27 0.27: 1 |  | Insumos de contratación para procesos de auditoria e interventoría.
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Adjudicación del proceso auditoría de la vigencia 2017. | 100 | Porcentaje | 0.4 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Publicar, evaluar y seleccionar los oferentes que desarrollarán el proceso auditor e interventor. | 0.33333 | 2017-05-02 | 2017-07-01 | 60 |  | 1 0.36 0.36: 0.48; 1 0.45 0.45: 0.98; 1 0.54 0.54: 1 |  | Proceso Precontractual y Contractual
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Inicio del trabajo de campo del proceso auditor | 100 | Porcentaje | 0 | 0 | 0.5 | 1 | [5 empty] | Realizar la fase de Capacitación por parte del MEN a las firma (s) auditora (s) e interventora (s). | 0.25 | 2017-07-26 | 2017-08-04 | 9 |  | 1 0.54 0.54: 0.56; 1 0.64 0.64: 1 |  | Firmas auditoras e Interventoras capacitadas. Cronogramas iniciales de trabajo de campo
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Inicio del trabajo de campo del proceso auditor | 100 | Porcentaje | 0 | 0 | 0.5 | 1 | [5 empty] | Hacer seguimiento a las capacitaciones y planeación por parte de las firmas | 0.25 | 2017-07-26 | 2017-08-04 | 9 |  | 1 0.54 0.54: 0.56; 1 0.64 0.64: 1 |  | 0
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Inicio del trabajo de campo del proceso auditor | 100 | Porcentaje | 0 | 0 | 0.5 | 1 | [5 empty] | Desarrollo del operativo de campo | 0.25 | 2017-08-08 | 2017-11-17 | 101 |  | 1 0.64 0.64: 0.23; 1 0.73 0.73: 0.52; 1 0.82 0.82: 0.83; 1 0.91 0.91: 1 |  | Actas, evidencias documental, Bases de datos.
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Inicio del trabajo de campo del proceso auditor | 100 | Porcentaje | 0 | 0 | 0.5 | 1 | [5 empty] | Seguimiento sistemático al desarrollo de los operativos de campo. | 0.25 | 2017-08-08 | 2017-11-17 | 101 |  | 1 0.64 0.64: 0.23; 1 0.73 0.73: 0.52; 1 0.82 0.82: 0.83; 1 0.91 0.91: 1 |  | KPI de avance y cumplimiento Vistas de consulta a los servidores de bases de datos de las firmas auditoras
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cierre y socialización del proceso de auditoria vigencia 2017 en las ETC focalizadas. | 60 | Porcentaje | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | [5 empty] | Cierre y socialización en las entidades de los resultados del operativo de campo. | 0.25 | 2017-09-25 | 2017-12-15 | 81 |  | 1 0.73 0.73: 0.06; 1 0.82 0.82: 0.44; 1 0.91 0.91: 0.81; 1 1 1: 1 |  | Informes de trabajo de campo socializados en las ETC
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cierre y socialización del proceso de auditoria vigencia 2017 en las ETC focalizadas. | 60 | Porcentaje | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | [5 empty] | Afinamiento de las reglas de validación de la información conforme a lo encontrado en campo. | 0.25 | 2017-11-20 | 2017-12-07 | 17 |  | 1 0.91 0.91: 0.59; 1 1 1: 1 |  | Documento de reglas de cruces finales del proceso auditor por componentes.
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cierre y socialización del proceso de auditoria vigencia 2017 en las ETC focalizadas. | 60 | Porcentaje | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | [5 empty] | Avance del procesamiento de los resultados definitivos en contraste con el reporte definitivo de la información del sector educativo. | 0.25 | 2017-12-18 | 2017-12-31 | 13 | [13 empty] | Resultados definitivos del proceso auditor en las estructuras definidas | bar: 1 1 1
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cierre y socialización del proceso de auditoria vigencia 2017 en las ETC focalizadas. | 60 | Porcentaje | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | [5 empty] | Avance en la generación de informes definitivos del proceso auditor | 0.25 | 2017-12-18 | 2017-12-31 | 13 | [13 empty] | Informes definitivos avalados por la firma interventora. Entrega de los hallazgos definitivos del proceso auditor para generación de la matrícula definitiva vigencia 2017. Oficios remisorios de los resultados del proceso auditor a los entes de control. socialización de resultados a las áreas involucradas del MEN. | bar: 1 1 1
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cuatro nuevos lineamientos del sector educativo para la formulación de proyectos en el marco del Sistema General de Regalías publicados | 4 | Número | 3 | 4 | 0 | 0 | [5 empty] | Definir lineamientos | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-11-30 | 318 | 0.05 | 0.14 | 0.23 | 0.33 | 0.42 | 0.52 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1 |  | Durante el primer trimestre se estructuraron, la meta se cumplió en un 50%, quedando un 25% por debajo de lo programado para el trimestre debido a que está pendiente la priorización del tercer lineamiento, ya que esto dependerá de los términos en los que se apruebe el acto legislativo de modificación al régimen de regalías, en el cual se crea el OCAD para la implementación de los acuerdos de paz | Documento de lineamiento del sector educativo para la formulación de proyectos en el marco del SGR
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cuatro nuevos lineamientos del sector educativo para la formulación de proyectos en el marco del Sistema General de Regalías publicados | 4 | Número | 3 | 4 | 0 | 0 | [5 empty] | Proyectar documento | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-11-30 | 318 | 0.05 | 0.14 | 0.23 | 0.33 | 0.42 | 0.52 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1 |  |  | 0
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cuatro nuevos lineamientos del sector educativo para la formulación de proyectos en el marco del Sistema General de Regalías publicados | 4 | Número | 3 | 4 | 0 | 0 | [5 empty] | Validación con área misional | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-11-30 | 318 | 0.05 | 0.14 | 0.23 | 0.33 | 0.42 | 0.52 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1 |  |  | 0
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cuatro nuevos lineamientos del sector educativo para la formulación de proyectos en el marco del Sistema General de Regalías publicados | 4 | Número | 3 | 4 | 0 | 0 | [5 empty] | Publicación de documento | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-11-30 | 318 | 0.05 | 0.14 | 0.23 | 0.33 | 0.42 | 0.52 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1 |  |  | 0
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cuatro nuevos lineamientos del sector educativo para la formulación de proyectos en el marco del Sistema General de Regalías publicados | 4 | Número | 3 | 4 | 0 | 0 | [5 empty] | Socialización con Entidades Territoriales | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-11-30 | 318 | 0.08 | 0.14 | 0.23 | 0.33 | 0.42 | 0.52 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1 |  |  | 0
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Seis jornadas de socialización de oferta institucional en el marco del Sistema General de Regalías en las regiones de planificación realizadas | 6 | Número | 1 | 3 | 5 | 6 | [5 empty] | Definir ciudades por región donde se realizará la jornada | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-11-30 | 318 | 0.08 | 0.14 | 0.23 | 0.33 | 0.42 | 0.52 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1 |  | El avance en el primer trimestre es de 0%, debido a que la Comisión Rectora del SGR no ha aprobado los recursos de funcionamiento del MEN | Jornadas de socialización realizadas
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Seis jornadas de socialización de oferta institucional en el marco del Sistema General de Regalías en las regiones de planificación realizadas | 6 | Número | 1 | 3 | 5 | 6 | [5 empty] | Definir logística del evento | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-11-30 | 318 | 0.05 | 0.14 | 0.23 | 0.33 | 0.42 | 0.52 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1 |  |  | 0
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Seis jornadas de socialización de oferta institucional en el marco del Sistema General de Regalías en las regiones de planificación realizadas | 6 | Número | 1 | 3 | 5 | 6 | [5 empty] | Contactar las secretarias técnicas y sectoriales para realizar invitación | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-11-30 | 318 | 0.05 | 0.14 | 0.23 | 0.33 | 0.42 | 0.52 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1 |  |  | 0
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Seis jornadas de socialización de oferta institucional en el marco del Sistema General de Regalías en las regiones de planificación realizadas | 6 | Número | 1 | 3 | 5 | 6 | [5 empty] | Realizar evento | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-11-30 | 318 | 0.09 | 0.14 | 0.27 | 0.33 | 0.42 | 0.52 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1 |  |  | 0
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Seis jornadas de socialización de oferta institucional en el marco del Sistema General de Regalías en las regiones de planificación realizadas | 6 | Número | 1 | 3 | 5 | 6 | [5 empty] | Realizar seguimiento a las iniciativas identificadas | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-11-30 | 318 | 0.05 | 0.14 | 0.23 | 0.33 | 0.42 | 0.52 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1 |  |  | 0
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 248 proyectos del sector educación financiados con recursos del Sistema General de Regalías revisados | 248 | Número | 24 | 74 | 173 | 248 | [5 empty] | Contar con la solicitud de revisión por entidad territorial o ministerio líder de OCAD | 0.25 | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 362 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.67 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1 | La meta para el primer trimestre se cumple en un 27,82%, 17 puntos por encima de lo programado para el primer trimestre | Informe de revisión
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 248 proyectos del sector educación financiados con recursos del Sistema General de Regalías revisados | 248 | Número | 24 | 74 | 173 | 248 | [5 empty] | Revisión de proyecto | 0.25 | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 362 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.67 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1 |  | 0
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 248 proyectos del sector educación financiados con recursos del Sistema General de Regalías revisados | 248 | Número | 24 | 74 | 173 | 248 | [5 empty] | Informe de recisión | 0.25 | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 362 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.67 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1 |  | 0
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 248 proyectos del sector educación financiados con recursos del Sistema General de Regalías revisados | 248 | Número | 24 | 74 | 173 | 248 | [5 empty] | Seguimiento a observaciones | 0.25 | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 362 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.67 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1 |  | 0
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 105 proyectos del sector educación financiados con recursos del Sistema General de Regalías presentados a los OCAD | 105 | Número | 10 | 30 | 70 | 105 | [5 empty] | Secretaría técnica presenta proyecto al OCAD | 0.5 | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 362 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.67 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1 | La meta para el primer trimestre se cumple en un 11,4%, superando el avance propuesto para el presente trimestre | Proyecto sometido a consideración del OCAD
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 105 proyectos del sector educación financiados con recursos del Sistema General de Regalías presentados a los OCAD | 105 | Número | 10 | 30 | 70 | 105 | [5 empty] | OCAD toma decisión de proyecto | 0.5 | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 362 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.67 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1 |  | 0
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cuatro informes de seguimiento a la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR del sector educativo proyectados y presentados | 4 | Número | 1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | Solicitar información al DNP sobre los registros de la plataforma GESPROY | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 362 | 0.14 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.67 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1 | La meta se cumple en un 0% para el primer trimestre, debido a que de parte del DNP no se ha facilitado el usuario de consulta general para revisar la información requerida para la proyección del informe de seguimiento | Informe proyectado y presentado
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cuatro informes de seguimiento a la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR del sector educativo proyectados y presentados | 4 | Número | 1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | Validar información con grupos misionales del MEN | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 362 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.67 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1 |  | 0
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cuatro informes de seguimiento a la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR del sector educativo proyectados y presentados | 4 | Número | 1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | Revisar inconsistencias de la información con ETC | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 362 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.67 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1 |  | 0
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cuatro informes de seguimiento a la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR del sector educativo proyectados y presentados | 4 | Número | 1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | Proyección de informe de seguimiento | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 362 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.67 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1 |  | 0
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cuatro informes de seguimiento a la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR del sector educativo proyectados y presentados | 4 | Número | 1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 5 Presentación de informe | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 362 | 0.15 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.67 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1 |  | 0
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Formular e implementar una estrategia permanente de Rendición de Cuentas del Ministerio de Educación hacia la ciudadanía y el sector. | 100 | Porcentaje | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Publicar el informe de gestión de la vigencia 2016 | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-01-30 | 28 | 1 | [11 empty] | Se publicó el informe de gestión en la página del MEN, dentro del período establecido | Informe de Gestión 2016
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Formular e implementar una estrategia permanente de Rendición de Cuentas del Ministerio de Educación hacia la ciudadanía y el sector. | 100 | Porcentaje | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Recibir preguntas de la ciudadanía y gestionar respuestas | 0.2 | 2017-02-27 | 2017-03-17 | 18 | 0 | 1 0.08 0.08: 0.06; 1 0.18 0.18: 1 | En coordinación con las Oficinas de Comunicaciones, Tecnología y la Unidad de Atención al Ciudadano se implementó en la página del MEN, el aplicativo para recibir preguntas de la ciudadanía, sobre el Informe de Gestión 2016. Estará activo hasta el 17 de abril. | Informe consolidado de Preguntas y Respuestas al Informe de Gestión 2016
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Formular e implementar una estrategia permanente de Rendición de Cuentas del Ministerio de Educación hacia la ciudadanía y el sector. | 100 | Porcentaje | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016 | 0.2 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 0 | 0 | [11 empty] | La Oficina Asesora de Comunicaciones asumió la logística del evento que se realizará el 20 de abril a partir de las 10 am en el Estudio 5 del RTVC. | Memorias de la Audiencia | bar: 1 0.18 0.18
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Formular e implementar una estrategia permanente de Rendición de Cuentas del Ministerio de Educación hacia la ciudadanía y el sector. | 100 | Porcentaje | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Definir y publicar la estrategia de rendición de cuentas para 2017 | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-01-30 | 28 | 1 | [11 empty] | La estrategia se publicó en la última semana de enero, cumpliendo con lo establecido normativamente. | Documento
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Formular e implementar una estrategia permanente de Rendición de Cuentas del Ministerio de Educación hacia la ciudadanía y el sector. | 100 | Porcentaje | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Implementar y hacer seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1 | Inició la implementación y el seguimiento con las actividades relacionadas con la Audiencia de Rendición de Cuentas | Documentación recolectada durante la implementación
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Formular e implementar una estrategia permanente de participación ciudadana del Ministerio de Educación hacia la ciudadanía y el sector. | 100 | Porcentaje | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Definir y publicar la estrategia de Participación Ciudadana para 2017 | 0.5 | 2017-01-02 | 2017-01-30 | 28 | 1 | [11 empty] | La estrategia se publicó en la última semana de enero, cumpliendo con lo establecido normativamente. | Documento
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Formular e implementar una estrategia permanente de participación ciudadana del Ministerio de Educación hacia la ciudadanía y el sector. | 100 | Porcentaje | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Implementar y hacer seguimiento a la estrategia de Participación Ciudadana | 0.5 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1 | La implementación y el seguimiento iniciaron con la realización de acciones relacionadas con las actividades concordantes con la Audiencia de Rendición de Cuentas | Documentación recolectada durante la implementación
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Formular y hacer seguimiento la Estrategia de planeación Institucional y sectorial, en coordinación con los Grupos de la OAPF y la Subdirección de Desarrollo Organizacional | 100 | Porcentaje | 0.6 | 0.74 | 0.86 | 1 | [5 empty] | Formular y publicar los planes de acción institucional y sectorial | 0.25 | 2017-01-02 | 2017-01-30 | 28 | 1 | [11 empty] | Los planes se formularon por parte de los responsables, se consolidaron y fueron publicados en la página del MEN | Documento con ajustes incorporados
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Formular y hacer seguimiento la Estrategia de planeación Institucional y sectorial, en coordinación con los Grupos de la OAPF y la Subdirección de Desarrollo Organizacional | 100 | Porcentaje | 0.6 | 0.74 | 0.86 | 1 | [5 empty] | Hacer seguimiento a los planes de acción institucional y sectorial | 0.25 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1 | Se solicitó el informe de avance a las EAV, correspondiente al I Trim. | Documento publicado en la WEB
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Formular y hacer seguimiento la Estrategia de planeación Institucional y sectorial, en coordinación con los Grupos de la OAPF y la Subdirección de Desarrollo Organizacional | 100 | Porcentaje | 0.6 | 0.74 | 0.86 | 1 | [5 empty] | Implementar un espacio de capacitación dentro de la Oficina o con las áreas sobre los temas de planeación | 0.25 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1 | Se han realizado encuentros con las dependencias del MEN, con el fin de transmitir novedades del sector en los temas de planeación estratégica. | Espacios de gestión de conocimiento
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Formular y hacer seguimiento la Estrategia de planeación Institucional y sectorial, en coordinación con los Grupos de la OAPF y la Subdirección de Desarrollo Organizacional | 100 | Porcentaje | 0.6 | 0.74 | 0.86 | 1 | [5 empty] | Diseñar e implementar una estrategia de acompañamiento a las entidades adscritas | 0.25 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  | 0.08 | 0.17 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | 0.82 | 0.91 | 1 | Se estableció una distribución de entidades entre los integrantes del grupo, con el fin de emprender acciones de acompañamiento cont+onuo en temas de planeación estratégica | Estrategia de acompañamiento
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Consolidar una estrategia de seguimiento a los recursos de inversión e indicadores del MEN, mediante un tablero de seguimiento | 11 | Número | 2 | 5 | 8 | 11 | [5 empty] | Consolidar y generar un informe de avances físicos y financieros de los proyectos de inversión | 0.33333 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  | 0.08 | 0.17 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | 0.82 | 0.91 | 1 | Se han generado los respecti9vos informes | Documento periódico de seguimiento
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Consolidar una estrategia de seguimiento a los recursos de inversión e indicadores del MEN, mediante un tablero de seguimiento | 11 | Número | 2 | 5 | 8 | 11 | [5 empty] | Avanzar en la construcción del Tablero de Control | 0.33333 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  | 0.08 | 0.17 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | 0.82 | 0.91 | 1 | Se trabaja en el tablero de seguimiento, se formuló la metodología de cálculo de semáforos y se elaboró el insumo para contratar un ingeniero que desarrolle de la sistematización del seguimiento. | Herramienta de seguimiento
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Consolidar una estrategia de seguimiento a los recursos de inversión e indicadores del MEN, mediante un tablero de seguimiento | 11 | Número | 2 | 5 | 8 | 11 | [5 empty] | Incorporar el reporte de los indicadores del PND dentro del SSP | 0.33333 | 2017-01-02 | 2017-02-28 | 57 | 0.51 | [11 empty] | El desarrollo por parte de la OTSI, para la inclusión de los indicadores del PND dentro del SSP, se encuentra en etapa de producción, quedando pendiente las etapas de prueba de escritorio implementación y validación en funcionamiento. | Herramienta de seguimiento | bar: 0.08 0.08 0.08 to 0.17 0.17 0.17
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Poner en marcha el Plan Nacional Decenal de Educación | 1 | Porcentaje | 0 | 0.33 | 0.66 | 1 | [5 empty] | Consolidar el documento de política del Plan Nacional Decenal de Educación | 0.5 | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 30 | [12 empty] | Según el cronograma, esta actividad no inicia aun | Documento final consolidado | bar: 0.54 0.54 0.54
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Poner en marcha el Plan Nacional Decenal de Educación | 1 | Porcentaje | 0 | 0.33 | 0.66 | 1 | [5 empty] | Definir una metodología de seguimiento al Plan Nacional Decenal de Educación | 0.5 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 152 |  | 0.63 0.63 0.63: 0.2; 0.72 0.72 0.72: 0.39; 0.82 0.82 0.82: 0.6; 0.91 0.91 0.91: 0.8; 1 1 1: 1 | Según el cronograma, esta actividad no inicia aun | Metodología diseñada e implementada
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Ajustar el 100% de los proyectos de inversión del MEN, para ejecución 2017 | 1 | Porcentaje | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Revisar y aprobar las cadenas de valor actualizadas por las diferentes áreas del MEN. | 0.5 | 2017-01-01 | 2017-01-30 | 29 | 1 | [11 empty] | Se revisaron y aprobaron las cadenas de valor de los 33 proyectos del MEN | Cadenas de Valor revisadas y aprobadas por la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas - OAPF
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Ajustar el 100% de los proyectos de inversión del MEN, para ejecución 2017 | 1 | Porcentaje | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Actualizar las fichas EBI para ajuste a decreto de liquidación 2017 | 0.5 | 2017-01-15 | 2017-02-20 | 36 | 0.44 | [11 empty] | Se actualizaron las fichas de los 33 proyectos del MEN | Fichas EBI actualizadas en el SUIFP con las cadenas de valor del MEN | bar: 0.08 0.08 0.08 to 0.17 0.17 0.17
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Ajustar el 100% de los proyectos de inversión del MEN a la estructura de cadena de valor de los programas presupuestales 2018 | 1 | Porcentaje | 0.5 | 0.9 | 1 | 0 | [5 empty] | Acompañar y asesorar a las áreas en la formulación o revisión de los proyectos de inversión 2018 | 0.25 | 2017-02-15 | 2017-03-15 | 28 |  | 0.08 0.08 0.08: 0.46; 0.17 0.17 0.17: 1 | Se brindo acompañamiento y asesoría a los líderes y profesionales, en la formulación y seguimiento de los 33 proyectos del MEN | Cadenas de valor enviadas por las áreas
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Ajustar el 100% de los proyectos de inversión del MEN a la estructura de cadena de valor de los programas presupuestales 2018 | 1 | Porcentaje | 0.5 | 0.9 | 1 | 0 | [5 empty] | Revisar y aprobar las cadenas de valor de los proyectos de inversión realizadas por las diferentes áreas del MEN. | 0.25 | 2017-03-15 | 2017-03-30 | 15 | [12 empty] | Se revisaron y aprobaron las cadenas de valor de los 33 proyectos del MEN | Cadenas de Valor revisadas y aprobadas por la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas - OAPF | bar: 0.17 0.17 0.17
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Ajustar el 100% de los proyectos de inversión del MEN a la estructura de cadena de valor de los programas presupuestales 2018 | 1 | Porcentaje | 0.5 | 0.9 | 1 | 0 | [5 empty] | Actualizar las fichas EBI en el SUIFP para la solicitud de recursos de inversión 2018 | 0.25 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 90 |  | 0.26 0.26 0.26: 0.32; 0.36 0.36 0.36: 0.67; 0.45 0.45 0.45: 1 | Según el cronograma, esta actividad no inicia aun | Fichas BPIN actualizadas en el SUIFP con las cadenas de valor del MEN
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Ajustar el 100% de los proyectos de inversión del MEN a la estructura de cadena de valor de los programas presupuestales 2018 | 1 | Porcentaje | 0.5 | 0.9 | 1 | 0 | [5 empty] | Incorporar lineamientos para proyectos de inversión en temas de posconflicto, en caso que se generen desde DNP | 0.25 | 2017-02-15 | 2017-07-01 | 136 |  | 0.08 0.08 0.08: 0.1; 0.17 0.17 0.17: 0.32; 0.26 0.26 0.26: 0.54; 0.36 0.36 0.36: 0.77; 0.45 0.45 0.45: 0.99; 0.54 0.54 0.54: 1 |  | Fichas BPIN actualizadas en el SUIFP con los lineamientos de posconflicto
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Consolidar y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos con la población Víctima e Indígena | 1 | Porcentaje | 0.35 | 0.7 | 1 | 0 | [5 empty] | Formular y realizar seguimiento del Plan de Acción para la Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado. | 0.33333 | 2017-01-20 | 2017-12-31 | 345 | 0.03 | 0.11 | 0.2 | 0.29 | 0.38 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1 | Mediante la Circular 26 de 2017 se establecieron los lineamientos y plazos de reporte de los instrumentos de seguimiento para la atención y asistencia de la población víctima del conflicto armado. A la fecha se esperan los reportes de los planes de acción y segundo semestre de 2016 y la formulación del mismo para 2017. | Plan de Acción para la reparación integral a las Víctimas del Conflicto Armado reportado en designa
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Consolidar y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos con la población Víctima e Indígena | 1 | Porcentaje | 0.35 | 0.7 | 1 | 0 | [5 empty] | Incorporar los indicadores pactados con la población indígena en la plataforma SINERGIA | 0.33333 | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 58 |  | 0.08 0.08 0.08: 0.47; 0.17 0.17 0.17: 1 | El 26 de Enero de 2017 se envío oficio al Departamento Nacional de Planeación solicitando la incorporación de los indicadores relacionados con los compromisos pactados con la población indígena en la plataforma SINERGIA. No se ha recibido realimentación de DNP sobre el tema. Una vez se envíe realimentación se espera ajustar los indicadores para empezar a realizar el reporte en la Plataforma. | Indicadores pactados con indígenas subidos en la plataforma SINERGIA.
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Consolidar y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos con la población Víctima e Indígena | 1 | Porcentaje | 0.35 | 0.7 | 1 | 0 | [5 empty] | Realizar seguimiento al Plan de Fortalecimiento (2016-2018) Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado. | 0.33333 | 2017-01-20 | 2017-12-31 | 345 | 0.03 | 0.11 | 0.2 | 0.29 | 0.38 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1 | Mediante la Circular 26 de 2017 se establecieron los lineamientos y plazos de reporte de los instrumentos de seguimiento para la atención y asistencia de la población víctima del conflicto armado. A la fecha se esperan los reportes del plan de fortalecimiento del segundo semestre de 2016. | Plan de Fortalecimiento para la reparación integral a las Víctimas del Conflicto Armado reportado en la plataforma eSigna
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Un (1) documento de análisis de gasto público en educación en Colombia y comparativo con otros países | 1 | Porcentaje | 0.2 | 0.55 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Recolección de datos, consolidación de la información, análisis de datos, construcción de indicadores | 0.5 | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 302 |  | 0.09 | 0.19 | 0.29 | 0.39 | 0.49 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |  | Se tiene la información de inversión territorial del sector educación 2016 consolidada y depurada | Matriz actualizada
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Un (1) documento de análisis de gasto público en educación en Colombia y comparativo con otros países | 1 | Porcentaje | 0.2 | 0.55 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Elaboración documento comparativo | 0.5 | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 302 |  | 0.09 | 0.19 | 0.29 | 0.39 | 0.49 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |  |  | Documento análisis
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Realizar seguimiento detallado a la ejecución presupuestal de la entidad a nivel de rubros | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Realizar mensualmente los ejercicios de tablero de control, para monitorear la ejecución presupuestal del sector | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1 | Se han elaborado mensualmente los insumos correspondientes de la ejecución presupuestal en cada corte por Área y Rubro para el tablero de control | Presentaciones de tablero de control presentadas en comités directivos
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Garantizar el giro oportuno de recursos del SGP educación | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Análisis de las necesidades del PAC para cada una de las Entidades Territoriales y realización de la programación de giro | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1 | Se elaboraron las matrices de solicitud y distribución de los recursos correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo para las 95 ETC | Matrices de giro elaboradas
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de las entidades adscritas, en el marco de la Estrategia de planeación Institucional y sectorial en coordinación con el Grupo de Proyectos de Inversión de la OAPF | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Diseñar e implementar informe sobre ejecución presupuestal de las entidades adscritas Análisis sobre la ejecución presupuestal mensual de las entidades adscritas al MEN Retroalimentación a las entidades adscritas sobre la ejecución presupuestal y el avance al cumplimiento de metas financieras | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1 | Se elaboraron los informes sobre la ejecución presupuestal y cumplimiento de metas financieras de las entidades adscritas | Informe sobre la ejecución presupuestal y cumplimiento de metas financieras de las entidades adscritas
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Garantizar la distribución eficiente de los recursos del SGP educación a todas las ETC | 1 | Porcentaje | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | [5 empty] | Elaboración de metodología, recopilación de variables de cálculo y estimación de las asignaciones por ETC | 1 | 2017-01-02 | 2017-11-30 | 332 | 0.09 | 0.17 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1 |  | Se distribuyó los recursos del SGP mediante el Documento de Distribución SGP 14 – 2017 | Documentos de distribución de los recursos del SGP
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Realizar la presupuestación de gastos de funcionamiento y de inversión del MEN | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Compilación de información, realización de estimaciones y requerimientos de presupuestos del MEN | 1 | 2017-02-02 | 2017-09-30 | 240 |  | 0.11 | 0.24 | 0.36 | 0.49 | 0.62 | 0.75 | 0.88 | 1 |  |  |  | Se elaboró y registro en el SIIF el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento e inversión para la vigencia 2018 | Presupuesto de funcionamiento e inversión del MEN para la siguiente vigencia
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Garantizar la asignación oportuna de los recursos provenientes del PGN a las Universidades Públicas | 1 | Porcentaje | 0 | 0.25 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Gestionar la solicitud de trámites relacionados con la bolsa de recursos en educación superior: Votaciones, Estampilla, IPC, CREE, artículo 87 CESU, Concurrencia Pensional y/o algunos relacionados con aportes Nación | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1 | Esta actividad se gestiona dando cumplimiento a la programación enviada por la Subdirección Desarrollo Sectorial Viceministerio Educación Superior; la cual se proyecta para Abril. Se gestionó ante MinHacienda la solicitud certificación recursos CREE para la financiación educación superior | Resoluciones administrativas
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Implementar ficha técnica de reporte información sobre distribución bolsa de recursos a Universidades Públicas e Instituciones de Educación Superior | 1 | Porcentaje | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1 | [5 empty] | Diseñar, validar y elaborar estructura de ficha técnica Consolidar información de distribución de bolsa de recursos 2010-2016 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1 | Ficha técnica diseñada para la distribución bolsa recursos Educación Superior | Ficha técnica implementada
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Garantizar la distribución equitativa y eficiente de los recursos provenientes del PGN a las ET para financiar la estrategia de alimentación escolar CONPES 151 | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Asesorar la construcción e implementación de las metodologías de distribución de recursos para alimentación escolar | 1 | 2017-01-02 | 2017-09-30 | 271 | 0.11 | 0.43 | 0.32 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 0.77 | 0.89 | 1 |  |  |  | Revisión de distribución de vigencias anteriores a los municipios productores y beneficiarios de los recursos alimentación. En proceso de elaboración de la distribución de recursos del CONPES 151 | Metodologías de distribución aprobadas
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Implementación de cuentas maestras para para el manejo de los recursos del SGP-Educación. | 1 | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Proyectar, validar y elaborar el acto administrativo (y en especial el documento técnico) que reglamente el uso de dichas cuentas en las ETC, Municipios; en coordinación con la Dirección de Fortalecimiento, Subdirección Financiera y Oficina Asesora Planeación y Finanzas | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.33 | 0.41 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1 | Se tiene un borrador de resolución que reglamenta la implementación de las cuentas maestras para manejar los recursos del SGP Educación. | Acto administrativo y/o documento técnico que reglamente el uso cuentas maestras para el manejo de los recursos del SGP-Educación
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100% de la base de datos Maestro de Personas integrando la información de educación superior y fuentes externas | 1 | Porcentaje | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1 | [5 empty] | 1 Análisis 2 Diseño 3 Implementación 4 Pruebas | 1 | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 349 | 0.04 | 0.12 | 0.21 | 0.3 | 0.39 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 1 | Se creó una función que genera el fonéticos al campo que se asigne, para este ejercicio lo vamos usar para los campos Nombre1, Nombre2, Apellido1, Apellido2 y para el Nombre completo, se han cargado bases homologadas que serán el insumo de los cruces que generarán el maestro de personas, estas bases son cargadas en la BD OAPF asignada a la oficina y ya se les ha generado los respectivos fonéticos, actualmente estamos en el proceso de cargue de todas las bases de datos. | Base de datos Maestro de Personas con todos los niveles educativos y fuentes externas disponibles para el MEN
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100% de diagnóstico calidad de la información sobre identificación de personas de los principales sistemas del MEN (SSNN, SIMAT, FTDH, SNIES) | 1 | Porcentaje | 0.1 | 0.9 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 Cruce de base de datos con Minsalud y RNEC 2 Generación de resultados 3 Validación reglas de negocio sistemas de información 4 Recomendaciones para el seguimiento | 1 | 2017-01-16 | 2017-09-30 | 257 | 0.06 | 0.17 | 0.29 | 0.4 | 0.53 | 0.64 | 0.76 | 0.88 | 1 |  |  |  | Se validaron las reglas de calidad en el comité técnico de información del 1 de marzo, se realizó reunión con subdirección de acceso para concertar reglas de SIMAT y se definió procedimiento para solicitar cruce a Registraduría | 1 Documento elaborado sobre diagnóstico calidad de la información sobre identificación de personas de los principales sistemas del MEN y recomendaciones para mejorar la calidad de la información
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100% de identificación de registros en las bases externas de niñas, niños y jóvenes (EPBM y ES) no escolarizados | 1 | Porcentaje | 0.1 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | 1 Cruces bases de datos externas con bases de población estudiantil del MEN 2 Identificación de registros no coincidentes 3 Definición de principales variables de caracterización 4 Diseño y generación de reporte | 1 | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 349 | 0.04 | 0.12 | 0.21 | 0.3 | 0.39 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 1 | Se ha gestionado con Entidades externas para obtener las bases que serán cruzadas con las del MEN, las que se han ido recibiendo (ICBF, UARIV, SISBEN) se están cargando en el servidor de base de datos OAPF y se han generado los respectivos fonéticos como alistamiento para los posteriores cruces. | 2 Reportes sobre caracterización de población por fuera del sistema (EPBM y ES)
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100% caracterización de población de EPBM registrada en otros programas sociales para generación de indicadores de cobertura de los programas y focalización | 1 | Porcentaje | 0.1 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | 1 Cruces bases de datos externas con bases de población estudiantil del MEN 2 Identificación de registros coincidentes 3 Definición de principales variables de caracterización 4 Diseño y generación de reporte e indicadores | 1 | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 349 | 0.04 | 0.12 | 0.21 | 0.3 | 0.39 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 1 | En este momento se han cargado las bases de SIMAT 2015 y 2014 con los fonéticos y los ajustes de homologación y estandarización establecidos por la oficina, se ha gestionado con entidades externas la solicitud de bases con los ajustes establecidos y se han cargado las bases que se han recibido UARIV, SISBEN e ICBF) | 1 Reporte sobre caracterización de población estudiantil en programas del Gobierno Nacional 2 Indicadores de alcance de los programas sociales en la población estudiantil
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100% de indicadores de adultos diseñados y generados | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.8 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 Análisis de la información 2 Propuesta metodológica para el cálculo 3 Calculo de indicadores 4 Revisión de resultados | 1 | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 349 | 0.04 | 0.12 | 0.21 | 0.3 | 0.39 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 1 | Se analiza la información, se propone la metodología para el calculo de cuatro indicadores. La metodología y los resultados obtenidos se socializan en el comité técnico de información del 21 de marzo de 2017 para observaciones, una vez se validen las mismas se realizara la construcción de la serie del indicador | 6 Indicadores de adultos construidos para análisis de política
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100% de revisión y ajuste de los indicadores no publicados y actualización y revisión de los indicadores publicados en el BI Oracle | 1 | Porcentaje | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1 | [5 empty] | 1 Validación de procesos de cálculo 2 Estructuración y cargue de fuentes 3 Diseño de reporte de los indicadores 4 Pruebas | 1 | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 349 | 0.04 | 0.12 | 0.21 | 0.3 | 0.39 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 1 | Se ha avanzado en la revisión de los siguientes indicadores en la plataforma BI Oracle: 23 MATRICULA TOTAL EN EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 24 MATRICULA TOTAL EN EDAD ESCOLAR (5-16 AÑOS) 28 MATRICULA DE CICLOS DE ADULTOS (ALFABETIZACIÓN) 31 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EN JORNADA UNICA 32 MATRÍCULA DE ESTUDIANTES EN ESCUELAS NORMALISTAS 34 MATRÍCULA POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 37 MATRICULA CON REZAGO ESCOLAR (EXTRAEDAD) 38 TASA DE EXTRAEDAD EN EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 42 TASA DE ASISTENCIA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 43 TASA DE ASISTENCIA ENTRE 6 Y 16 AÑOS 214 NUEVOS ADULTOS ALFABETIZADOS | 100% indicadores faltantes revisados y ajustados e información actualizada de los indicadores publicados
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100% en la implementación del banco de datos MEN para estudiantes e investigadores | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.8 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 Configuración de equipo 2 Configuración de servidor 3 Definición de bases y variables disponibles para consulta 4 Anonimización y desidentificación de bases de datos 5 Alojamientos de bases 6 Definición de protocolo de consulta e incorporación en SIG | 1 | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 349 | 0.04 | 0.12 | 0.21 | 0.3 | 0.39 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 1 | Se gestiono un equipo con la oficina de tecnología, se habilitó el espacio para la instalación del equipo, se solicitó la configuración y bloqueo de puertos y se adelanto la revisión del protocolo de acceso propuesto según observaciones de la oficina jurídica | Equipo de cómputo con acceso a servidor a bases anonimizadas y desidentificadas y protocolo de consulta
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100% de actividades requeridas para convenio de asociación con universidad acreditada para promover investigaciones del sector a partir de datos oficiales | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1 | [5 empty] | 1 Definición de alcance y líneas de investigación 2 Preparación de insumo 3 Elaboración de convenio 4 Protocolo para acceso a servidor desde instalaciones de la universidad y condiciones de seguridad de los equipos | 1 | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 349 | 0.04 | 0.12 | 0.21 | 0.3 | 0.39 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 1 | Se elaboró el insumo para el convenio de asociación con la Universidad de los Andes, fueron aprobados los diferentes pasos en Neón y se encuentra en proceso de firma | Convenio de asociación con una universidad acreditada para promover el desarrollo de investigaciones del sector educativo, a partir del acceso a bases de datos desidentificadas del sector educativo
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100% en la elaboración y difusión de la política de divulgación de estadísticas sectoriales | 1 | Porcentaje | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | [5 empty] | 1 Definición de estructura plan de divulgación 2 Actualización política de datos personales 3 Articulación con política de protección de datos personales 4 Articulación con medios de publicación actuales 5 Elaboración de documento | 1 | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 349 | 0.04 | 0.12 | 0.21 | 0.3 | 0.39 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 1 | La estructura y avances del documento se presentaron en el comité técnico de información, ya se cuenta con una primera versión para ser presentada en una próxima sesión del comité | Documento de política de divulgación de estadísticas sectoriales
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100% de estrategia de difusión de estadísticas sectoriales por redes sociales | 1 | Porcentaje | 0 | 0.5 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 Consolidación de indicadores definitivos 2016 2 Publicación en página de estadísticas 3 Identificación de indicadores a difundir 4 Divulgación por redes sociales | 1 | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 349 | 0.04 | 0.12 | 0.21 | 0.3 | 0.39 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 1 | Se realiza propuesta de unificar portales de información a través de un solo acceso en el sitio web del MEN, se gestiona diagramación con Oficina de Comunicaciones | Difusión de estadísticas por las redes sociales del Ministerio de Educación Nacional con apoyo de la oficina de comunicaciones
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100 % en la implementación de indicadores de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible - Marco Nacional | 1 | Porcentaje | 0 | 0.3 | 0.5 | 1 | [5 empty] | 1. Configuración tecnológica para transmisión de indicadores ODS a través de plataforma SDMX 2. Participar mesas técnicas para definir metas 2030, realizando articulación con las dependencias MEN 3. Participar mesas técnicas para definir reporte de seguimiento a los ODS | 1 | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 274 | 0.04 |  |  | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.61 | 0.55 | 0.66 | 0.78 | 0.89 | 1 | Se realiza reunión con el DANE para identificar características técnicas para la instalación de SDMX Structure Wizard, se genera mesa de ayuda para su instalación para empezar a configurar lois indicadores de los ODS. No obstante es importante mencionar que de acuerdo a lo programado esta actividad inicia en abril | Indicadores ODS Seguimiento Marco Nacional configurados en sdmx y con definición de metas
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100% en la elaboración de propuesta de Gobierno de Datos para el MEN | 1 | Porcentaje | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1 | [5 empty] | 1. Definición cadena de valor en la producción de información 2. Articulación con procesos e instancias que participan en la toma de decisiones de datos 3. Identificación y definición de referentes oficiales en metadato y clasificaciones 4. Configuración sdmx para cargue de referentes 5. Articulación con política de seguridad MEN y Política divulgación | 1 | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 349 | 0.25 | 0.12 | 0.21 | 0.3 | 0.39 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 1 | El Gobierno de Datos se implementa a partir de los procesos, en este sentido se inicio con la revisión y ajuste del proceso de gestión de DATA, se realiza con todas las áreas la construcción de la cadena de valor, y se revisan y se proponen nuevos procedimientos. Al 31 de marzo se cuenta con una versión inicial de los mismos | Propuesta de gobierno de datos en el MEN
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100% en el diseño y desarrollo de 2 metodologías estadísticas para proyectar la matricula de EPBM y evaluar el efecto de los programas en calidad | 1 | Porcentaje | 0.2 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | 1 Definir Metodología Proyección de Matricula EPBM e Impacto de Programas en Calidad 2. Identificar fuentes y preparar archivos 3. Configuración modelo 4. Ejecución de modelo y validación de resultados 5. Ajustes | 1 | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 349 | 0.26 | 0.12 | 0.21 | 0.3 | 0.39 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 1 | Para la proyección de matrícula se definió modelo de proyección con el cual se identificó alcance de la misma, se hizo un ejercicio inicial. Para la evaluación se identificó el programa con el que se trabajaría que es jornada única, se identificó el modelo correspondiente a diseño cuasi experimental y elección del grupo de control para realizar el ejercicio | Metodologías estadísticas diseñadas
Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100% en el diseño y consolidación de base de datos de puntos georreferenciados de sedes educativas de EPBM | 1 | Porcentaje | 0.15 | 0.45 | 0.75 | 1 | [5 empty] | 1 Identificar fuentes disponibles 2. Análisis de información para integración 3. Consolidación de base de datos 4. Definir propuesta de actualización de la base | 1 | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 349 | 0.04 | 0.34 | 0.21 | 0.3 | 0.39 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 1 | Se avanza con el DANE en la unificación de las diferentes fuentes, a marzo 31 ya se cuenta con una base de sedes georreferenciadas, en proceso de validación, y se trabaja actualmente en el protocolo de actualización de la información georreferenciada | Base de datos de puntos georreferenciados de sedes educativas
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Sistemas de Información | SAP | Francisco Pulido - Liliana Zapata | Secretaria General - Oficina de Información | Cuatro (4) nuevos procesos integrados: Normas Internacionales, Nómina y Servicios (Logística / Comisiones) y estabilización de 10 procesos implementados en 2016 a través de la plataforma SAP | 14 | unidades | 5 | 10 | 10 | 14 | [5 empty] | Procesos integrados a través de SAP | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 360 | 0.5% | 4% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 10% | 5% | Estructura Automática SIIF Carga Masiva de Compromisos contables de manera automática Salida en vivo con el proceso de gestión de embargos. Articulación de la Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Tesorería y Contabilidad. Potencialización del perfil ejecutivo - Recurso Humano. Gestión de Recursos Físicos con afectación en valores de manera AUTOMÁTICA. Liquidación de la depreciación de todos los activos fijos. Soporte a la gestión de todos los materiales y bienes de consumo puesto en el servicio y en bodega. Implementación de la estructura de cargos y movimientos de la planta de personal. Registro y consulta de manuales de funciones por cargo en SAP. Creación de plan de bienestar, estructura de eventos de servidores por el sistema. | Soporte por parte de la consultoría para la estabilización de los desarrollos en financiera- administrativa - talento humano
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Política de Gobernabilidad y Buen Gobierno aprobada por el CESU. | Edna Vanegas | Despacho del Viceministerio de Educación Superior | Un (1) documento de Política de Gobernabilidad y Buen Gobierno aprobada por el CESU. | 1 | Número | 0.8 | 1 |  | 0 | [5 empty] | Presentar para revisión a la Oficina Jurídica del MEN la propuesta de política de gobernabilidad y buen gobierno | 0.1 | 2017-04-17 | 2017-04-30 | 13 | [13 empty] | Documento propuesta de política de gobernabilidad y buen gobierno | bar: 0.36
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Política de Gobernabilidad y Buen Gobierno aprobada por el CESU. | Edna Vanegas | Despacho del Viceministerio de Educación Superior | Un (1) documento de Política de Gobernabilidad y Buen Gobierno aprobada por el CESU. | 1 | Número | 0.8 | 1 |  | 0 | [5 empty] | Presentar la propuesta de política de gobernabilidad y buen gobierno ante el CESU | 0.2 | 2017-05-01 | 2017-05-30 | 29 | [13 empty] | Documento propuesta de política de gobernabilidad y buen gobierno | bar: 0.49
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Política de Gobernabilidad y Buen Gobierno aprobada por el CESU. | Edna Vanegas | Despacho del Viceministerio de Educación Superior | Un (1) documento de Política de Gobernabilidad y Buen Gobierno aprobada por el CESU. | 1 | Número | 0.8 | 1 |  | 0 | [5 empty] | Ajustar la propuesta de política de gobernabilidad y buen gobierno de acuerdo con las observaciones del CESU | 0.1 | 2017-06-01 | 2017-06-10 | 9 | [13 empty] | Documento propuesta de política de gobernabilidad y buen gobierno ajustado | bar: 0.62
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Política de Gobernabilidad y Buen Gobierno aprobada por el CESU. | Edna Vanegas | Despacho del Viceministerio de Educación Superior | Un (1) documento de Política de Gobernabilidad y Buen Gobierno aprobada por el CESU. | 1 | Número | 0.8 | 1 |  | 0 | [5 empty] | Presentar para revisión a la Oficina Jurídica del MEN la propuesta de política de gobernabilidad y buen gobierno ajustada | 0.1 | 2017-06-10 | 2017-06-20 | 10 | [13 empty] | Documento propuesta de política de gobernabilidad y buen gobierno ajustado | bar: 0.62
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Política de Gobernabilidad y Buen Gobierno aprobada por el CESU. | Edna Vanegas | Despacho del Viceministerio de Educación Superior | Un (1) documento de Política de Gobernabilidad y Buen Gobierno aprobada por el CESU. | 1 | Número | 0.8 | 1 |  | 0 | [5 empty] | Presentar la propuesta de política de gobernabilidad y buen gobierno ante el CESU para aprobación | 0.3 | 2017-06-20 | 2017-06-30 | 10 | [13 empty] | Documento de observaciones | bar: 0.62
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Política de Gobernabilidad y Buen Gobierno aprobada por el CESU. | Edna Vanegas | Despacho del Viceministerio de Educación Superior | Un (1) documento de Política de Gobernabilidad y Buen Gobierno aprobada por el CESU. | 1 | Número | 0.8 | 1 |  | 0 | [5 empty] | Socializar la política de gobernabilidad y buen gobierno a las Instituciones de Educación Superior | 0.2 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 31 |  | 0.36: -2; 0.75: 0.5; 0.88: 0.5 |  |  |  |  | Envío del documento a todas las IES
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Libre de Analfabetismo | Alfabetización | Juan Esteban Quiñonez | Subdirección de Permanencia | 16.000 personas iletradas atendidas | 16000 | Número |  |  |  | 16000 | [5 empty] | Realizar la Publicación de pliegos de licitación pública modelo A CRECER, para beneficiar 15.000 personas e implementar el proceso | 0.12 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comité de Contratación el 23 de marzo | Matriz por ETC con EE que implementaron Jornada Única con reporte simat del 30 de noviembre de 2016
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Libre de Analfabetismo | Alfabetización | Juan Esteban Quiñonez | Subdirección de Permanencia | 16.000 personas iletradas atendidas | 16000 | Número |  |  |  | 16000 | [5 empty] | Adjudicación de licitación pública modelo A CRECER, para beneficiar 15.000 personas e implementar el proceso | 0.12 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Oficio con la viabilización de planta a las ETC
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Libre de Analfabetismo | Alfabetización | Juan Esteban Quiñonez | Subdirección de Permanencia | 16.000 personas iletradas atendidas | 16000 | Número |  |  |  | 16000 | [5 empty] | Iniciar la implementación (regionalización, focalización, selección de establecimientos educativos, distribución de materiales, inicio de atención educativa y promocion de estudiantes) del PNA en convenio con CNR, para 500 personas | 0.12 | 2017-03-03 | 2017-04-28 | 56 | 0 | 0 | 0.5 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Está pendiente de firma de la minuta por parte del Viceministro. | Matriz en SIMAT con reporte de cupos educativos en Jornada Única
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Libre de Analfabetismo | Alfabetización | Juan Esteban Quiñonez | Subdirección de Permanencia | 16.000 personas iletradas atendidas | 16000 | Número |  |  |  | 16000 | [5 empty] | Iniciar la implementación (Ajustes al material focalización, selección de establecimientos educativos, distribución de materiales, inicio de atención educativa y promocion de estudiantes) del PNA, en convenio con ASCUN, para 500 personas | 0.12 | 2017-03-03 | 2017-05-30 | 88 | 0 | 0 | 0.31818 | 0.65909 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente de aprobación de insumo para elaboración de minuta por parte de Laura Tami | Matriz por ETC con EE que implementarán Jornada Única y sus fechas de inicio
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Libre de Analfabetismo | Alfabetización | Juan Esteban Quiñonez | Subdirección de Permanencia | 16.000 personas iletradas atendidas | 16000 | Número |  |  |  | 16000 | [5 empty] | Verificar el Reporte de matrícula en SIMAT, de acuerdo con la modalidades de atención definidas. | 0.4 | 2017-06-30 | 2017-11-30 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20261 | 0.40523 | 0.60131 | 0.80392 | 1899-12-31 | 0 |  | Oficio con la viabilización de planta a las ETC
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Libre de Analfabetismo | Alfabetización | Juan Esteban Quiñonez | Subdirección de Permanencia | 16.000 personas iletradas atendidas | 16000 | Número |  |  |  | 16000 | [5 empty] | Atención al 1% de personas con discapacidad con el programa de alfabetización. | 0.12 | 2017-06-30 | 2017-11-30 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20261 | 0.40523 | 0.60131 | 0.80392 | 1899-12-31 | 0 |  | Matriz en SIMAT con reporte de cupos educativos en Jornada Única
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Un (1) Documento guía para el uso de referentes de formación para la ciudadanía | 100 | Porcentaje |  | 90 | 100 | 100 | [5 empty] | Realizar el levantamiento del estado del arte referentes de formación para la ciudadanía y relacionados | 0.3 | 2017-01-25 | 2017-05-30 | 125 | 0.048 | 0.272 | 0.52 | 0.76 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ya se cuenta con un listado de referentes de educación para la paz, definición de criterios para su análsis y se coordino la realización de una mesa de expertos para revisar los referente el 27 de abril. | Primer borrador revisión referentes
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Un (1) Documento guía para el uso de referentes de formación para la ciudadanía | 100 | Porcentaje |  | 90 | 100 | 100 | [5 empty] | Revisar y ajustar por parte del MEN | 0.2 | 2017-01-26 | 2017-05-30 | 124 | 0.040323 | 0.26613 | 0.51613 | 0.75806 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se diseñó la metodología de revisión del documento. Durante el proceso se han hecho comentarios al equipo de curriculo que se han visto reflejados en el producto. Se contrataron 2 profesionales con apoyo de USAID para adelantar esta acción | Documento con observaciones
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Un (1) Documento guía para el uso de referentes de formación para la ciudadanía | 100 | Porcentaje |  | 90 | 100 | 100 | [5 empty] | Entregar el Documento Diagramado Referentes de Formación para la ciudadanía | 0.4 | 2017-05-30 | 2017-06-30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032258 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Documento final de referentes
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Un (1) Documento guía para el uso de referentes de formación para la ciudadanía | 100 | Porcentaje |  | 90 | 100 | 100 | [5 empty] | Publicar el Documento de Referentes de Formación para la ciudadanía | 0.1 | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Documento final de referentes
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Una (1) estrategia metodológica para la implementación del Plan de Educación para la Paz diseñada | 100 | Porcentaje |  | 20 | 100 | 100 | [5 empty] | Elaborar documento borrador metodología | 0.3 | 2017-02-26 | 2017-04-30 | 63 | 0 | 0.031746 | 0.52381 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ha avanzado en la construcción del borrador. se ha mostrado la propuesta de construcción de la metodología que ha sido aprobada por la Ministra. | Documento primer borrador
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Una (1) estrategia metodológica para la implementación del Plan de Educación para la Paz diseñada | 100 | Porcentaje |  | 20 | 100 | 100 | [5 empty] | Validar mesa nacional de educación para la paz | 0.2 | 2017-02-27 | 2017-05-30 | 92 | 0 | 0.01087 | 0.34783 | 0.67391 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ya se hizo una primera presentación a la mesa de educación para la paz y se ajustó la propuesta metodológica a partir de esta reunión. De igual manera se validó la propuesta con actores de la cooperación internacional. | Acta de observaciones de mesa
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Una (1) estrategia metodológica para la implementación del Plan de Educación para la Paz diseñada | 100 | Porcentaje |  | 20 | 100 | 100 | [5 empty] | Entregar documento final | 0.5 | 2017-02-28 | 2017-09-30 | 214 | 0 | 0 | 0.14486 | 0.28505 | 0.42991 | 0.57009 | 0.71495 | 0.85981 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | Se ha avanzado en la construcción del borrador. Se ha mostrado la propuesta de construcción de la metodología que ha sido aprobada por la Ministra. | Documento final metodológico
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | 80 Establecimientos Educativos acompañados con la metodología del Plan de Educación para la paz | 80 | Número |  |  | 40 | 80 | [5 empty] | Elaborar cronograma de acompañamiento y priorizar establecimientos | 0.15 | 2017-03-07 | 2017-06-15 | 100 | 0 | 0 | 0.24 | 0.54 | 0.85 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se cuenta con un cronograma de trabajo que se incorporó en el documento de metodología y se tiene la propuesta de priorización de los establecimientos educativos. Se va contar con el apoyo del Banco Mundial, el DNP y la CAF, para el diseño de la propuesta de evaluación de impacto y la revisión de la focalización de establecimientos. | Cronograma de acompañamiento
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | 80 Establecimientos Educativos acompañados con la metodología del Plan de Educación para la paz | 80 | Número |  |  | 40 | 80 | [5 empty] | Establecer compromisos con SE | 0.35 | 2017-04-08 | 2017-06-30 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0.26506 | 0.63855 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Actas de compromisos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | 80 Establecimientos Educativos acompañados con la metodología del Plan de Educación para la paz | 80 | Número |  |  | 40 | 80 | [5 empty] | Acompañar a establecimientos educativos | 0.5 | 2017-07-20 | 2017-11-30 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082707 | 0.31579 | 0.54135 | 0.77444 | 1899-12-31 | 0 |  | Actas y evidencias de acompañamiento
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Implementación del Sistema Unificado de Información de Convivencia Escolar con acceso de las 95 secretarías de educación | 95 | Número |  |  | 20 | 95 | [5 empty] | Realizar la mesa técnica del sistema unificado de información (incluye reuniones bilaterales y 2 mesas) | 0.1 | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 179 | 0.16201 | 0.31844 | 0.49162 | 0.65922 | 0.8324 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aunque el Ministerio internamente tiene un proyecto definido del sistema unificado de información en proceso de validación, aún no es pertinente citar a la mesa técnica. Aun esta pendiente la definición de los requerimientos del sistema para contratación, el viernes 7 de abril se espera contar con todos los requerimientos. El Comite Nacional de Convivencia esta planeado para el 19 de abril, por ende, se debe esperar su realización para citar la mesa técnica. | Acta de la mesa
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Implementación del Sistema Unificado de Información de Convivencia Escolar con acceso de las 95 secretarías de educación | 95 | Número |  |  | 20 | 95 | [5 empty] | Contratar diseño e implementación del sistema de información | 0.2 | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 58 | 0 | 0.46552 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El 7 de abril se espera contar con todos los requerimientos técnicos para avanzar en el desarrollo del sistema unificado de información. Ya se cuenta con un esquema para su desarrollo. | Contrato
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Implementación del Sistema Unificado de Información de Convivencia Escolar con acceso de las 95 secretarías de educación | 95 | Número |  |  | 20 | 95 | [5 empty] | Diseño y desarrollo del sistema | 0.3 | 2017-04-10 | 2017-08-30 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0.14085 | 0.35915 | 0.57042 | 0.78873 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se cuenta con un project charter para el diseño del sistema. Sin embargo, estamos pendientes de la definición de los requerimientos por parte de la oficina de tecnología. | Sistema Tecnológico
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Implementación del Sistema Unificado de Información de Convivencia Escolar con acceso de las 95 secretarías de educación | 95 | Número |  |  | 20 | 95 | [5 empty] | Socializar a entidades territoriales | 0.3 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23967 | 0.49587 | 0.7438 | 1899-12-31 |  | Plataforma tecnologica funcionando
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Implementación del Sistema Unificado de Información de Convivencia Escolar con acceso de las 95 secretarías de educación | 95 | Número |  |  | 20 | 95 | [5 empty] | Realizar la entrega formal de la plataforma tecnológica | 0.1 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32967 | 0.65934 | 1899-12-31 |  | Documento de sistematización de resultado.
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Fortalecimiento del Sistema Nacional de Convivencia, ruta nacional de Convivencia Escolar, con 95 Comités Territoriales implementados | 95 | Número |  | 24 | 60 | 95 | [5 empty] | Realizar el compromiso con entidades públicas y privadas por la convivencia | 0.3 | 2017-01-20 | 2017-03-30 | 69 | 0.15942 | 0.56522 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó la mesa técnica de convivencia escolar el 27 de enero en la que se fijaron compromisos téncios de cada entidad del comité que serán reflejados en el plan de acción 2018. El 19 de Abril se va a realizar el Comite Nacional de Convivencia para socializar el plan de acción. | Acta de compromiso de convivencia ministros y comite nacional de convivencia.
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Fortalecimiento del Sistema Nacional de Convivencia, ruta nacional de Convivencia Escolar, con 95 Comités Territoriales implementados | 95 | Número |  | 24 | 60 | 95 | [5 empty] | Primer seguimiento a comités territoriales de convivencia | 0.2 | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 88 | 0 | 0.30682 | 0.65909 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ha hecho seguimiento a 4 de los 24 comités territoriales que requieren fortalecimiento y se diseñó el protocolo para la asistencia técncica de estos comités. Para el mes de abril se espera remitir un comunicado a todos los comités territoriales para señalar las acciones que deben realizar acorde con la ley. La carta ya fue elaborada y esta en aprobación por parte del despacho. | Actas de seguimiento
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Fortalecimiento del Sistema Nacional de Convivencia, ruta nacional de Convivencia Escolar, con 95 Comités Territoriales implementados | 95 | Número |  | 24 | 60 | 95 | [5 empty] | Segundo seguimiento a comités territoriales de convivencia | 0.2 | 2017-06-01 | 2017-12-30 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13679 | 0.28302 | 0.42925 | 0.57075 | 0.71698 | 0.85849 | 1899-12-31 |  | Actas de seguimiento
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Fortalecimiento del Sistema Nacional de Convivencia, ruta nacional de Convivencia Escolar, con 95 Comités Territoriales implementados | 95 | Número |  | 24 | 60 | 95 | [5 empty] | Sistematizar experiencias | 0.3 | 2017-01-20 | 2017-12-30 | 344 | 0.031977 | 0.11337 | 0.20349 | 0.2907 | 0.38081 | 0.46802 | 0.55814 | 0.64826 | 0.73547 | 0.82558 | 0.91279 | 1899-12-31 | Se relizó la selección y contratación a través de alianza USAID de dos consultoras que dentro de sus productos realiarán la documentación de experiencias para educación para la paz en territorios focalizados. | Informe de sistematización de experiencias
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Educación para la paz | Olga Zarate / Delivery | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas/ Delivery | Movilización de actores de la sociedad para apoyo del diseño e implementación del Plan de educación para la Paz | 187 | Número | 0 | 0 | 93 | 187 | [5 empty] | Diseño de la estrategia | 0.2 | 2017-04-04 | 2017-12-31 | 0
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Educación para la paz | Olga Zarate / Delivery | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas/ Delivery | Movilización de actores de la sociedad para apoyo del diseño e implementación del Plan de educación para la Paz | 187 | Número | 0 | 0 | 93 | 187 | [5 empty] | Implementación de la estrategia | 0.5 | 2017-04-04 | 2017-12-31 | 0
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Educación para la paz | Olga Zarate / Delivery | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas/ Delivery | Movilización de actores de la sociedad para apoyo del diseño e implementación del Plan de educación para la Paz | 187 | Número | 0 | 0 | 93 | 187 | [5 empty] | Seguimiento de la estrategia | 0.3 | 2017-04-04 | 2017-12-31 | 0
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | 21 materiales pedagógicos publicados para el fortalecimiento de la práctica pedagógica en educación inicial | 21 | Número | 2 | 12 | 21 | [6 empty] | Construir la ficha técnica de materiales donde se incluye el contenido y características de los mismos | 0.2 | 2017-07-01 | 2017-07-20 | 19 | [12 empty] | Se cuenta con la ficha técnica de materiales especializados para preescolar integral, así como la proyección de instrumentos a realizar para el fortalecimiento pedagógico en educación para niños en primera infancia. | Ficha técnica de materiales | bar: 0.75
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | 21 materiales pedagógicos publicados para el fortalecimiento de la práctica pedagógica en educación inicial | 21 | Número | 2 | 12 | 21 | [6 empty] | Efectuar encuentros de discusión y construcción de materiales | 0.4 | 2017-06-01 | 2017-08-20 | 80 |  | 0.62: 0.36; 0.75: 0.75; 0.88: 1 |  |  |  | Se contratará junto a UNICEF profesional para re-plantear la modalidad familiar. En este marco, se revisarán los materiales existentes para evidenciar las temáticas que falten por desarrollar para el desarrollo de la modalidad. | Propuesta de materiales a producir
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | 21 materiales pedagógicos publicados para el fortalecimiento de la práctica pedagógica en educación inicial | 21 | Número | 2 | 12 | 21 | [6 empty] | Producción de materiales (10 videos, 10 infografías y estrategia digital) | 0.4 | 2017-06-30 | 2017-10-25 | 117 |  | 0.62: 0; 0.75: 0.26; 0.88: 0.53; 1: 0.79 | 1 |  |  | Se cuenta con propuesta de actualización del Edusitio para Educación Inicial. En éste, se alojarán las herramientas producidas. | 10 videos, 10 infografías y estrategia digital
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Modelos educativos flexibles | Juan Esteban Quiñones | Subdirección de Permanencia | Atención a máximo 300 sedes con Modelos Educativos Flexibles | 300 |  | 60 | 140 | 240 | 300 | [5 empty] | Publicar la licitación con modelos educativos flexibles | 10 | 2017-03-03 | 2017-06-30 | 119 |  | 0.24: 0.24; 0.36: 0.49; 0.49: 0.75; 0.62: 1 |  |  |  | Desde inicios de año el área técnica inició el proceso precontractual. A finales de marzo la Subdirección de contratación solicitó al área la unión en una única licitación los procesos de: MEF, mujeres víctimas e internados El área realizó los ajustes y una vez resuletos los comentarios y observaciones hechos por la subdirección de Contratación se colgaron de nuevo los pliegos. El 10 de abril se publicó de nuevo en el sistema los ajustes solicitados y se espera que el jueves 20 de abril pueda ser llevadoa comité de contratación | Contrato
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Modelos educativos flexibles | Juan Esteban Quiñones | Subdirección de Permanencia | Atención a máximo 300 sedes con Modelos Educativos Flexibles | 300 |  | 60 | 140 | 240 | 300 | [5 empty] | Iniciar la atención con modelos educativos flexibles | 20 | 2017-06-30 | 2017-12-30 | 183 |  | 0.62: 0; 0.75: 0.17; 0.88: 0.34; 1: 0.5 | 0.67 | 0.84 | 1 | Depende de la adjudicación de la licitación | documento de atención
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Modelos educativos flexibles | Juan Esteban Quiñones | Subdirección de Permanencia | Atención a máximo 300 sedes con Modelos Educativos Flexibles | 300 |  | 60 | 140 | 240 | 300 | [5 empty] | Hacer Seguimiento al desarrollo del contrato | 30 | 2017-09-22 | 2017-09-29 | 7 | [12 empty] | Depende de la adjudicación de la licitación | actas de seguimiento | bar: 1
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Modelos educativos flexibles | Juan Esteban Quiñones | Subdirección de Permanencia | Atención a máximo 300 sedes con Modelos Educativos Flexibles | 300 |  | 60 | 140 | 240 | 300 | [5 empty] | Realizar la evaluación final del contrato | 40 | 2017-12-01 | 2017-12-15 | 14 | [11 empty] | 1 | Depende de la adjudicación de la licitación | Informe de evaluación continua
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Modelos educativos flexibles | Juan Esteban Quiñones / Delivery | Subdirección de Permanencia/Delivery | Dotación de sedes con modelos educativos flexibles | 470 | Número |  |  |  | 470 | [5 empty] | Licitación adjudicada | 34 | 2017-01-15 | 2017-06-30 | 166 | 0.1 | 0.27 | 0.45 | 0.63 | 0.79 | 1 | [6 empty] | Desde inicios de año el área técnica inició el proceso precontractual. A finales de marzo la Subdirección de contratación solicitó al área la unión en una única licitación los procesos de: MEF, mujeres víctimas y alfabetización El área realizó los ajustes y una vez resuletos los comentarios y observaciones hechos por la subdirección de Contratación se colgaron de nuevo los pliegos. El 10 de abril se publicó de nuevo en el sistema los ajustes solicitados y se espera que el jueves 20 de abril pueda ser llevadoa comité de contratación | Contrato
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Modelos educativos flexibles | Juan Esteban Quiñones / Delivery | Subdirección de Permanencia/Delivery | Dotación de sedes con modelos educativos flexibles | 470 | Número |  |  |  | 470 | [5 empty] | formación de maestros | 33 | 2017-08-01 | 2017-12-15 | 136 |  | 0.88: 0.22; 1: 0.44 | 0.67 | 0.89 | 1 | Depende de la adjudicación de la licitación | maestros formados
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Modelos educativos flexibles | Juan Esteban Quiñones / Delivery | Subdirección de Permanencia/Delivery | Dotación de sedes con modelos educativos flexibles | 470 | Número |  |  |  | 470 | [5 empty] | dotación de canastas | 33 | 2017-08-01 | 2017-12-15 | 136 |  | 0.88: 0.22; 1: 0.44 | 0.67 | 0.89 | 1 | Depende de la adjudicación de la licitación | actas de entrega firmadas por el delegado del EE
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Infraestructura Educativa | Juan Esteban Quiñones | Subdirección de Permanencia | Lineamientos de política para internados | 1 | Número |  |  |  | 1 | [5 empty] | Elaboración documento | 100 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 152 |  |  | 0.2 | 0.39 | 0.6 | 0.8 | 1 | [5 empty] | En construcción, la Dirección de calidad revisó y dio sus observaciones, el equipo de permanencia se encuentra realiaznco lod ajustes del documento. | Documento
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Infraestructura Educativa | Rubith Tuberquia / Delivery | Subdirección de Acceso | Mejoramientos a la infraestructura mediante la metodología Manos a la escuela | 35 | Número |  |  | 35 | [6 empty] | Giro de los recursos | 0.15 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 27 |  | 0.11: 100% |  |  |  | Se realizaron los giros a las sedes educativas a través de los fondos educativos | resoluciones
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Infraestructura Educativa | Rubith Tuberquia / Delivery | Subdirección de Acceso | Mejoramientos a la infraestructura mediante la metodología Manos a la escuela fase extensiva | 35 | Número |  |  |  | 35 | [5 empty] | Diagnostica de la infraestructura educativa | 0.05 | 2017-03-22 | 2017-05-26 | 65 |  | 0.24: 14%; 0.36: 0.6; 0.49: 1 |  |  |  | Con trabajo articulado entre el MEN y el programa manos a la paz se dispusieron 22 pasantes en municipios del país. El propósito de este instrumento es recolectar la información cualitativa necesaria para caracterizar la sede educativa y la comunidad. La fecha de entrega es el 17 de abril, Según resolución. | documento metodológico
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Infraestructura Educativa | Rubith Tuberquia / Delivery | Subdirección de Acceso | Mejoramientos a la infraestructura mediante la metodología Manos a la escuela fase extensiva | 35 | Número |  |  |  | 35 | [5 empty] | acompañamiento pasantes manos a la paz y profesionales MEN | 0.1 | 2017-03-01 | 2017-09-30 | 213 |  |  | 14% | 0.28 | 0.4 | 0.57 | 0.71 | 0.86 | 1 |  |  |  |  | Cronograma de acompañamiento y actas
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Infraestructura Educativa | Rubith Tuberquia / Delivery | Subdirección de Acceso | Mejoramientos a la infraestructura mediante la metodología Manos a la escuela fase extensiva | 35 | Número |  |  |  | 35 | [5 empty] | Entrega de mejoramientos | 0.2 | 2017-09-30 | 2017-12-15 | 76 |  | 1: 0 | 0.41 | 0.8 | 1 |  | acta de recibo
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Infraestructura Educativa | Rubith Tuberquia / Delivery | Subdirección de Acceso | Mejoramientos a la infraestructura mediante la metodología Manos a la escuela fase extensiva | 35 | Número |  |  |  | 35 | [5 empty] | Diagnostica de la infraestructura educativ | 0.16 | 2017-03-22 | 2017-05-26 | 65 |  | 0.24: 14%; 0.36: 0.6; 0.49: 1 |  |  |  | Con trabajo articulado entre el MEN y el programa manos a la paz se dispusieron 22 pasantes en municipios del país que apoyaron en la implementación del instrumento. Así pues, el propósito de este instrumento es recolectar la información cualitativa necesaria para caracterizar la sede educativa y la comunidad. El 26 de mayo se entregará diagnosstico de fase extensiva del programa. | diagnosticca por sedes
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Infraestructura Educativa | Rubith Tuberquia / Delivery | Subdirección de Acceso | Mejoramientos a la infraestructura mediante la metodología Manos a la escuela fase extensiva | 35 | Número |  |  |  | 35 | [5 empty] | definición del monto de recursos | 0.17 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 30 |  | 0.62: 0.97; 0.75: 1 |  |  |  | En gestión de recursos para fase exgtensiva del pograma manos a la escuela | monto de recursos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Infraestructura Educativa | Rubith Tuberquia / Delivery | Subdirección de Acceso | Mejoramientos a la infraestructura mediante la metodología Manos a la escuela fase extensiva | 35 | Número |  |  |  | 35 | [5 empty] | asistencia técnica a las sedes | 0.17 | 2017-06-01 | 2017-12-15 | 197 |  | 0.62: 0.15; 0.75: 0.3; 0.88: 0.46; 1: 0.61 | 0.77 | 0.92 | 1 |  | visitas de acompañamiento
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Infraestructura Educativa | Rubith Tuberquia / Delivery | Subdirección de Acceso | Nuevos colegios construidos | 2 | Número |  |  |  | 2 | [5 empty] | Estudios y diseños aprobados | 1 | 2017-01-01 | 2017-10-01 | 273 | 0.11 | 0.21 | 0.33 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 0.77 | 0.89 | 1 | 1 |  |  | Avanza construcción | Estudios y diseños aprobados
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Financiación plan de educación rural | Josè Rafael Espinosa | VEPBM / Despacho | Gestión de recursos del crédito para el plan de educación rural | 100 | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Justificación técnica | 10 | 2017-01-30 | 2017-04-30 | 90 | 0.01 | 0.11: 0.32; 0.24: 0.67; 0.36: 1 |  |  |  | Se está terminando de definir los componentes y líneas de trabajo del plan de educación superior. La solicutud de crédito integrará el trámite con los dos bancos BID y BM. El 21 de abril se tendrá reunión con DNP y MHCP | Documento de lineamientos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Financiación plan de educación rural | Josè Rafael Espinosa | VEPBM / Despacho | Gestión de recursos del crédito para el plan de educación rural | 100 | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Socialización con actores estratégicos | 10 | 2017-01-30 | 2017-12-15 | 319 | 0 | 0.09 | 0.19 | 0.28 | 0.38 | 0.47 | 0.57 | 0.67 | 0.76 | 0.86 | 0.95 | 1 | Se ha avanzado en la solización en varios escenarios en los que actores clave de la políitca educativa han estado participando, tales como plan decenal de educación, foro buen gobierno, mesa educación para la paz, escenarios internacionales. | Ayuda de memoria para trazabilidad de socialización trimestral.
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Financiación plan de educación rural | Josè Rafael Espinosa | VEPBM / Despacho | Gestión de recursos del crédito para el plan de educación rural | 100 | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Inscripción del proyecto en BPIN | 10 | 2017-03-30 | 2017-09-30 | 184 |  |  | 0.01 | 0.17 | 0.34 | 0.5 | 0.67 | 0.84 | 1 |  |  |  | Depende de avances con DNP, MHCP y BID Y BM | Poyecto inscrito en el sistema
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Financiación plan de educación rural | Josè Rafael Espinosa | VEPBM / Despacho | Gestión de recursos del crédito para el plan de educación rural | 100 | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Costeo de las actividades asociadas al crédito | 10 | 2017-04-01 | 2017-06-01 | 61 |  | 0.36: 0.48; 0.49: 0.98; 0.62: 1 |  |  |  | Depende de avances con DNP, MHCP y BID Y BM | Presupuesto elaborado en conjunto con BID
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Financiación plan de educación rural | Josè Rafael Espinosa | VEPBM / Despacho | Gestión de recursos del crédito para el plan de educación rural | 100 | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | solicitud y viabilidad por parte del DNP | 10 | 2017-04-15 | 2017-05-20 | 35 |  | 0.36: 0.43; 0.49: 1 |  |  |  | Depende de avances con DNP, MHCP y BID Y BM | Oficio de DNP avalando solicitud
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Financiación plan de educación rural | Josè Rafael Espinosa | VEPBM / Despacho | Gestión de recursos del crédito para el plan de educación rural | 100 | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | elaboración y presentación para conpes | 15 | 2017-05-21 | 2017-07-15 | 55 |  | 0.49: 0.18; 0.62: 0.73; 0.75: 1 |  |  |  | Depende de avances con DNP, MHCP y BID Y BM | Borrador de Documento Conpes
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Financiación plan de educación rural | Josè Rafael Espinosa | VEPBM / Despacho | Gestión de recursos del crédito para el plan de educación rural | 100 | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | autorización por parte del conpes | 15 | 2017-08-01 | 2017-09-15 | 45 |  | 0.88: 0.67; 1: 1 |  |  |  | Depende de avances con DNP, MHCP y BID Y BM | Documento CONPES aprobado
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Financiación plan de educación rural | Josè Rafael Espinosa | VEPBM / Despacho | Gestión de recursos del crédito para el plan de educación rural | 100 | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Autorización interparlamentaria | 10 | 2017-09-15 | 2017-11-30 | 76 |  | 1: 0.2 | 0.61 | 1 |  | Depende de avances con DNP, MHCP y BID Y BM | Concepto aprobado
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Financiación plan de educación rural | Josè Rafael Espinosa | VEPBM / Despacho | Gestión de recursos del crédito para el plan de educación rural | 100 | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | [5 empty] | Autorización de MinHacienda y Crédito Publico | 10 | 2017-12-01 | 2017-12-20 | 19 | -16 | [10 empty] | 1 | Depende de avances con DNP, MHCP y BID Y BM | resolución de autirización de crédito
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Ajuestes normativos para la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final | Josè Rafael Espinosa | VEPBM y VES / Despacho | Documentos normativos en marco del acto legislativo 1 de 2016 | 1 | Número |  | 1 | [7 empty] | Borrador Decreto concursos docentes | 1 | 2017-01-15 | 2017-06-30 | 166 | 0.1 | 0.27 | 0.28 | 0.63 | 0.82 | 1 | [6 empty] | El 3 de marzo se entregó propuesta de decreto, no obstante recibió comentarios de parte MHCP el 8 de marzo de 2017, frente a los cuales el MEN respondió el 6 de abril mediante concepto jurídico y técnico | Borrador de decreto formulado y entregado a Presidencia
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Ajuestes normativos para la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final | Josè Rafael Espinosa | VEPBM y VES / Despacho | Documentos normativos en marco del acto legislativo 1 de 2016 | 1 | Número |  | 1 | [7 empty] | Borrador Decreto ley transporte escolar y mejoras a la infraestructura en predios rurales sin definición jurídica | 100 | 2017-01-15 | 2017-06-30 | 166 | 0.1 | 0.27 | 0.28 | 0.63 | 0.82 | 1 | [6 empty] | El MEN envió la propuesta, la cual de acuerdo a la revisión hecha en Presidencia de la República se dividió en dos decretos leyes: uno de transporte escolar, que sería integrado a uno que está trabajando MinTransporte, y otro de mejoras, que sería incluido en un decreto que la Agencia de Tierras está impulsando sobre ley de tierras. DL transporte El Ministerio de Transporte con el MEN están trabajando en una propuesta para presentar desde Mintransporte el decreto. Jurídica de la Presidencia lo revisó y solicitó ajustes. En reunión del 10 de abril se presentó nueva propuesta que MinTransporte debe ajustar. pasos DL mejoras: ANT tiene dudas sobre la capacidad operativa de la entidad para atender el proceso, la ANT dio comentarios a la propuesta. Pendiente acordar reunión entre la ANT, MEN y la jurídica de Presidencia para este tema. | Borrador de decreto formulado y entregado a Presidencia
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Ajuestes normativos para la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final | Josè Rafael Espinosa | VEPBM y VES / Despacho | Documentos normativos en marco del acto legislativo 1 de 2016 | 1 | Número |  | 1 | [7 empty] | Borrador Decreto ley contratación de servicios educativos en zonas rurales (alimentación escolar, transporte y mejoras a la infraestructura) | 100 | 2017-01-15 | 2017-06-30 | 166 | 0.1 | 0.27 | 0.28 | 0.63 | 0.82 | 1 | [6 empty] | Alta Consejería para el posconflicto consultó a la Paca Zuleta, quien considera que el proyecto no tendría sintonía el elaborado por Colombia Compra eficiente, el cual ofrece formas de selección de contratistas más fácil a las Instituciones Educativas. Colombia compra Eficiente dio como lineamiento que no se generen exclusiones ni regímenes excepcionales. Presidencia envió comentarios diciendo que es inconveniente, pues se tendría que modificar la Ley 80 de contratación y que no es claro por qué es tan urgente. El MEN está recogiendo comentarios a la propuesta de Colombia Compra Eficiente | Borrador de decreto formulado y entregado a Presidencia
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Ajuestes normativos para la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final | Josè Rafael Espinosa | VEPBM y VES / Despacho | Documentos normativos en marco del acto legislativo 1 de 2016 | 1 | Número |  | 1 | [7 empty] | Borrador régimen transitorio para la acreditación en alta calidad para licenciaturas | 100 | 2017-01-15 | 2017-06-30 | 166 | 0.1 | 0.27 | 0.28 | 0.63 | 0.82 | 1 | [6 empty] | Jurídica de la Presidencia dio comentarios a la propuesta de decreto el 9 de marzo, el 6 de abril el MEN recogió comentarios para presentar en reunión, se debió reprogramar reunión. | Borrador de decreto formulado y entregado a Presidencia
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Ajuestes normativos para la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final | Josè Rafael Espinosa | VEPBM y VES / Despacho | Documentos normativos en marco del acto legislativo 1 de 2016 | 1 | Número |  | 1 | [7 empty] | Borrador Decreto-Ley de embargos de Ley 21, | 100 | 2017-01-15 | 2017-06-30 | 166 | 0.1 | 0.27 | 0.28 | 0.63 | 0.82 | 1 | [6 empty] | En conversaciones con el Ministerio de Hacienda sobre la posibilidad de reintegrar los recursos que han sido embargados hasta el momento. Se envío a Presidencia extempore en abril | Borrador de decreto formulado y entregado a Presidencia
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Ajuestes normativos para la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final | Josè Rafael Espinosa | VEPBM y VES / Despacho | Documentos normativos en marco del acto legislativo 1 de 2016 | 1 | Número |  | 1 | [7 empty] | Borrador Proyecto de cuentas abandonadas del ICETEX | 100 | 2017-01-15 | 2017-06-30 | 166 | 0.1 | 0.27 | 0.28 | 0.63 | 0.82 | 1 | [6 empty] | Se envío el mes de abril | Borrador de decreto formulado y entregado a Presidencia
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 1.023 aulas adjudicadas para construcción en primera fase de piloto de APPs | 1 | Porcentaje | 0.2 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Finalizar trámites nacionales | 0.2 | 2017-01-01 | 2017-05-01 | 120 | 0.25 | 0 | 0.74167 | 0.99167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al 31 de enero de 2017: Se gestionaron los ajustes a la estructuración del proyecto de Medellín Al 28 de febrero del 2017: Se avanzó en la revisión de la estructuración por parte del MEN. Se acordó con el MHCP-Subidrección de APP, el procedimiento macro nacional y territorial para la aprobación del proyecto. Al 31 de marzo del 2017: Se presentaron las subsanaciones a las observaciones realizadas por MHCP. Se realizaron dos mesas de trabajo con MHCP para la revisión del proyecto. Se conitnuó con la revisión de la estructuración por parte del MEN. Se realizó una mesa de trabajo con DNP para el Decreto de Unidades funcionales y se radicaron las correcciones en MHCP | Decreto de Unidades Funcionales, Aprobación de giro directo, Aprobación de uso del SGP
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 1.023 aulas adjudicadas para construcción en primera fase de piloto de APPs | 1 | Porcentaje | 0.2 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Llevar a cabo el Proceso de aprobación de Vigencias futuras territoriales | 0.2 | 2017-03-09 | 2017-07-30 | 143 | 0.25 |  | 0.15385 | 0.36364 | 0.58042 | 0.79021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al 31 de enero de 2017: Se realizaron mesas de trabajo con Medellín (19 y 26 de enero) y con Cartagena (27 de enero) Al 28 de febrero del 2017: Se realizó mesa de trabajo con Barranquilla (22 de febrero) Al 31 de marzo del 2017: Se realizaron mesas de trabajo con Medellín (7 de marzo) y con Cartagena (16 de marzo) | Formalización de acuerdos con ETC para ejecución de proyectos bajo esquema APP
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 1.023 aulas adjudicadas para construcción en primera fase de piloto de APPs | 1 | Porcentaje | 0.2 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Dar apertura de licitación | 0.3 | 2017-05-20 | 2017-09-20 | 123 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0.089431 | 0.33333 | 0.58537 | 0.8374 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Licitaciones realizadas
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 1.023 aulas adjudicadas para construcción en primera fase de piloto de APPs | 1 | Porcentaje | 0.2 | 0.5 | 0.75 | 1 | [5 empty] | Adjudicar APPs | 0.3 | 2017-09-25 | 2017-10-10 | 15 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 |  | APP adjudicadas para la construcción de primera ola
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 3.206 aulas viabilizadas con cupo APP | 3206 | Número |  |  | 1603 | 3206 | [5 empty] | Efectuar la Solicitud de Ampliación de Cupo APP para sector educación | 0.1 | 2017-01-01 | 2017-05-01 | 120 | 0.25 | 0.48333 | 0.74167 | 0.99167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esta actividad depende de la estructuración de las prefactibilidades y se ejecuta en el útlimo trimestre | Carta de solicitud de apliación de cupo sectorial
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 3.206 aulas viabilizadas con cupo APP | 3206 | Número |  |  | 1603 | 3206 | [5 empty] | Gestionar con MHCP y DNP la ampliación de cupo de recursos de cofinanciación para APPs | 0.2 | 2017-01-01 | 2017-05-01 | 120 | 0.25 | 0.48333 | 0.74167 | 0.99167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esta actividad depende de la estructuración de las prefactibilidades y se ejecuta en el útlimo trimestre | Trámites nacionales
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 3.206 aulas viabilizadas con cupo APP | 3206 | Número |  |  | 1603 | 3206 | [5 empty] | Ampliar cupo para APP aprobada | 0.3 | 2017-05-01 | 2017-09-01 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2439 | 0.4878 | 0.73984 | 0.99187 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Acta del Confis - Cupo APP
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 3.206 aulas viabilizadas con cupo APP | 3206 | Número |  |  | 1603 | 3206 | [5 empty] | Estructurar prefactibilidad de proyectos de APP | 0.05 | 2017-05-01 | 2017-07-31 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32967 | 0.65934 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al 31 de marzo se cuenta con 118 instituciones educativas identificadas, localizadas en 7 ETC´s, que podrían ser ejecutadas a través de esquemas APP. Adicionalmente se tiene una evaluación preliminar técnica y financiera. | Documento de Estructuración prefactibilidad de nuecvos proyectos APP
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 3.206 aulas viabilizadas con cupo APP | 3206 | Número |  |  | 1603 | 3206 | [5 empty] | Concertar con ETC proyectos a ejecutar bajo el esquema APP | 0.05 | 2017-09-01 | 2017-09-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Formalización de acuerdos con ET para ejecución de proyectos bajo esquema APP
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 3.206 aulas viabilizadas con cupo APP | 3206 | Número |  |  | 1603 | 3206 | [5 empty] | Estructurar aulas de la segunda fase de infraestructura educativa APP | 0.3 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23967 | 0.49587 | 0.7438 | 1 |  | Primera etapa de estructuración del proyecto
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 4.188 aulas con recursos gestionados mediante SGR, para construcción y mejoramiento | 4188 | Número | 418 | 838 | 2513 | 4188 | [5 empty] | Priorizar con la ET obras para financiar con recursos del SGR | 0.1 | 2017-01-01 | 2017-06-01 | 151 | 0.19868 | 0.38411 | 0.5894 | 0.78808 | 0.99338 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al 31 de enero de 2017: Socialización con los grupos de jornada única y regalías del MEN, priorización de ETC con base en el déficit, disponibilidad de recursos y planta docente. Reunión con las ETC Amazonas, Huila, Meta y Villavicencio Al 28 de febrero del 2017: identificación de proyectos en trámite ante el SGR y en proceso de formulación. Se envió comunicaciones a 34 E.T., Reunión con Norte de Santander, Nariño y Jamundí. 6 ET manifestación interés en presentar proyectos y recibir apoyo (López de Micay, Algeciras, Rionegro, Antioquia, Jamundí y Santander) Al 31 de marzo del 2017: Se enviaron comunicaciones a 6 E.T. Reunión con Casanare, Valle del Cauca, Acacías. 6 ET manifestación interés en presentar proyectos y recibir apoyo (César, Casanare, Risaralda, Quindío, Valle y Guaviare) | Carta de Compromiso de la ETC con el listado de la I.E. priorizadas que financiará 100% con recursos del SGR.
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 4.188 aulas con recursos gestionados mediante SGR, para construcción y mejoramiento | 4188 | Número | 418 | 838 | 2513 | 4188 | [5 empty] | Definir alcances de las obras y formular los proyectos infraestructura educativa | 0.2 | 2017-01-01 | 2017-06-01 | 151 | 0.19868 | 0.38411 | 0.5894 | 0.78808 | 0.99338 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al 31 de enero de 2017: Se actualizó la formulación del proyecto de Valle del Cauca y se concertó alcance del proyecto con la ETC Amazonas Al 28 de febrero del 2017: Al 31 de marzo del 2017: Por solicitud de DNP, se modificó la formulación del proyecto de Valle del Cauca. Se revisó la información de 2 proyectos del Meta. Se ajustó el alcance de las obras del proyecto de Acacías. Adicionalmente, se concertó alcance de los proyectos para la ETC Norte de Santander | Ficha de perfil de proyectos con objetivos.
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 4.188 aulas con recursos gestionados mediante SGR, para construcción y mejoramiento | 4188 | Número | 418 | 838 | 2513 | 4188 | [5 empty] | Estructurar y formular MGA de proyectos priorizados por la ET | 0.3 | 2017-02-01 | 2017-11-01 | 273 | 0 | 0.098901 | 0.21245 | 0.32234 | 0.4359 | 0.54579 | 0.65934 | 0.77289 | 0.88278 | 0.99634 | 1 | 0 | Al 31 de enero de 2017: se actualizo MGA proyecto de Valle del Cauca Al 28 de febrero del 2017: Al 31 de marzo del 2017: se formuló nueva MGA para el proyecto de Valle del Cauca | Estructuracion de los proyectos incluyendo presupuesto y analisis de costos y Verificación de requisitos emitida por DNP
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 4.188 aulas con recursos gestionados mediante SGR, para construcción y mejoramiento | 4188 | Número | 418 | 838 | 2513 | 4188 | [5 empty] | Gestionar aprobación de proyectos ante OCAD | 0.3 | 2017-02-01 | 2017-11-01 | 273 | 0 | 0.098901 | 0.21245 | 0.32234 | 0.4359 | 0.54579 | 0.65934 | 0.77289 | 0.88278 | 0.99634 | 1 | 0 | Al 31 de enero de 2017: Al 28 de febrero del 2017: Se obtuvo concepto favorable del DNP para requisitos generales y concepto sectorial favorable del MEN, para el proyecto de Valle del Cauca. DNP no emitió concepto de viabilidad y el proyecto no pudo ser llevado a OCAD Al 31 de marzo del 2017: Se adelantaron mesas de trabajo con DNP para el proyecto de Valle del Cauca, pero la ETC decidió no continuar con el proceso. | Concepoto del grupo regalías MEN (requisitos técnicos) y del DNP (requisitos generales)
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 4.188 aulas con recursos gestionados mediante SGR, para construcción y mejoramiento | 4188 | Número | 418 | 838 | 2513 | 4188 | [5 empty] | Aprobar los proyectos en el OCAD (Fase II y Fase III ). | 0.1 | 2017-05-01 | 2017-12-31 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12295 | 0.2459 | 0.37295 | 0.5 | 0.62295 | 0.75 | 0.87295 | 1 |  | Acuerdos de aprobación expedidos por los respectivos OCAD.
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 3.200 aulas entregadas (nuevas y mejoradas) en 144 obras a nivel nacional contratadas por el FFIE | 3200 | Número |  |  | 800 | 3200 | [5 empty] | Realizar estudios y diseños | 0.1 | 2017-01-01 | 2017-09-30 | 272 | 0.11029 | 0.21324 | 0.32721 | 0.4375 | 0.55147 | 0.66176 | 0.77574 | 0.88971 | 1 | 0 | 0 | 0 | a corte de 31 de enero se cuenta con 54 estudios y diseños acorte de 28 de febrero se cuenta con 58 estudios y diseños con corte de 31 marzo se cuenta con 60 estudios y diseños | Estudios y diseños aprobados
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 3.200 aulas entregadas (nuevas y mejoradas) en 144 obras a nivel nacional contratadas por el FFIE | 3200 | Número |  |  | 800 | 3200 | [5 empty] | Tramitar licencias y permisos de construcción | 0.1 | 2017-01-01 | 2017-09-30 | 272 | 0.11029 | 0.21324 | 0.32721 | 0.4375 | 0.55147 | 0.66176 | 0.77574 | 0.88971 | 1 | 0 | 0 | 0 | a corte de 31 de enerose cuenta con 25 licencias expedidas acorte de 28 de febrero se cuenta con 36 licencias expedidas con corte de 31 marzo se cuenta con 38 licencias expedidas | Liicencias expedidas
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 3.200 aulas entregadas (nuevas y mejoradas) en 144 obras a nivel nacional contratadas por el FFIE | 3200 | Número |  |  | 800 | 3200 | [5 empty] | Conformar grupos de gestión social en las obras priorizadas para la implementación de la estrategia social | 0.05 | 2017-01-01 | 2017-03-30 | 88 | 0.34091 | 0.65909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al 31 de enero de 2017 se tienen conformados 79 grupos de gestión social, en sedes educativas localizadas en 20 ETC, conformados con 1.061 integrantes. Al 28 de febrero de 2017 se tienen conformados 140 grupos de gestión social, en sedes educativas localizadas en 29 ETC, conformados con 1.948 integrantes. Al 31 de marzo de 2017 se tienen conformados 171 grupos de gestión social, en sedes educativas localizadas en 34 ETC, conformados con 2.348 integrantes. | Grupos de gestión social conformados
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 3.200 aulas entregadas (nuevas y mejoradas) en 144 obras a nivel nacional contratadas por el FFIE | 3200 | Número |  |  | 800 | 3200 | [5 empty] | Construir con los grupos de gestión social el Plan de Trabajo para la Sostenibilidad de la infraestructura educativa | 0.05 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 364 | 0.082418 | 0.15934 | 0.24451 | 0.32692 | 0.41209 | 0.49451 | 0.57967 | 0.66484 | 0.74725 | 0.83242 | 0.91484 | 1 | Al 31 de enero de 2017 no se realizaron talleres. Al 28 de febrero de 2017 se cuenta con la estrategia social ajustada y una metodología en la que se integraron tres talleres en uno, con el fin de minimizar los costos de viaje del equipo social. Los talleres se reprogramaron y se realizan con un mínimo de 10% de avance en la ejecución de las obras priorizadas para implementación de estrategia social. A 31 de marzo de 2017 se ha realizado un taller de formulación del Plan de Trabajo para la sostenibilidad y buen uso de la infraestructura educativa entregada por el FFIE en obra priorizada para estrategia social localizada en la ETC Fusagasugá. | Planes de Trabajo para la sostenibilidad de la IE concertados
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 3.200 aulas entregadas (nuevas y mejoradas) en 144 obras a nivel nacional contratadas por el FFIE | 3200 | Número |  |  | 800 | 3200 | [5 empty] | Ejecutar obras | 0.25 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 364 | 0.082418 | 0.15934 | 0.24451 | 0.32692 | 0.41209 | 0.49451 | 0.57967 | 0.66484 | 0.74725 | 0.83242 | 0.91484 | 1 | a corte de 31 de enero se iniciaron 7 obras acorte de 28 de febrero se iniciaron 9 obras con corte de 31 marzo se iniciaron 13 obras | Aulas construidas
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 3.200 aulas entregadas (nuevas y mejoradas) en 144 obras a nivel nacional contratadas por el FFIE | 3200 | Número |  |  | 800 | 3200 | [5 empty] | Recibir a satisfacción los productos entregados por el contratista de obra y los soportes adecuados para la entrada en operación de la infraestructura | 0.25 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16393 | 0.33333 | 0.49727 | 0.66667 | 0.8306 | 1 |  | Acta de recibo final
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 3.200 aulas entregadas (nuevas y mejoradas) en 144 obras a nivel nacional contratadas por el FFIE | 3200 | Número |  |  | 800 | 3200 | [5 empty] | Elaborar informe final del alcance y características de la intervención realizada; así como una evaluación del proceso de construcción de las obras | 0.05 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16393 | 0.33333 | 0.49727 | 0.66667 | 0.8306 | 1 |  | Informe final
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 3.200 aulas entregadas (nuevas y mejoradas) en 144 obras a nivel nacional contratadas por el FFIE | 3200 | Número |  |  | 800 | 3200 | [5 empty] | Preparar el documento de transferencia de la infraestructura educativa construida a la ETC. | 0.05 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16393 | 0.33333 | 0.49727 | 0.66667 | 0.8306 | 1 |  | Actas de transferencia de la infraestructura Educativa suscritas por la ETC y el FFIE
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 3.200 aulas entregadas (nuevas y mejoradas) en 144 obras a nivel nacional contratadas por el FFIE | 3200 | Número |  |  | 800 | 3200 | [5 empty] | Diligenciar la Ficha Resumen de intervención del PNIE con MEN y ETC para cada IE de jornada única | 0.05 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16393 | 0.33333 | 0.49727 | 0.66667 | 0.8306 | 1 |  | Ficha resumen de intervención del PNIE en las IE diligenciadas
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 3.200 aulas entregadas (nuevas y mejoradas) en 144 obras a nivel nacional contratadas por el FFIE | 3200 | Número |  |  | 800 | 3200 | [5 empty] | Realizar evento de cierre de obra con MEN, comunidad y ETC | 0.05 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16393 | 0.33333 | 0.49727 | 0.66667 | 0.8306 | 1 |  | Memorias del evento
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 8.000 aulas (nuevas y mejoradas) con Acuerdos de Obra para la construcción suscritos | 8000 | Número | 800 | 2400 | 4000 | 8000 | [5 empty] | Presentar obras para aprobación del Comité Técnico | 0.25 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 364 | 0.082418 | 0.15934 | 0.24451 | 0.32692 | 0.41209 | 0.49451 | 0.57967 | 0.66484 | 0.74725 | 0.83242 | 0.91484 | 1 | a corte de 31 de enero se presentaron a comité tecnico 45 obras acorte de 28 de febrero se presentaron a comité tecnico 75 obras con corte de 31 marzo se presentaron a comité tecnico 89 obras | Obras aprobadas por el Comité Técnico
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 8.000 aulas (nuevas y mejoradas) con Acuerdos de Obra para la construcción suscritos | 8000 | Número | 800 | 2400 | 4000 | 8000 | [5 empty] | Presentar obras para aprobación del Comité Fiduciario | 0.25 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 364 | 0.082418 | 0.15934 | 0.24451 | 0.32692 | 0.41209 | 0.49451 | 0.57967 | 0.66484 | 0.74725 | 0.83242 | 0.91484 | 1 | a corte de 31 de enero se presentaron a comité fiducia 45 obras acorte de 28 de febrero se presentaron a comité fiducia 75 obras con corte de 31 marzo se presentaron a comité fiducia 92 obras | Obras aprobadas por el Comité Fiduciario
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 8.000 aulas (nuevas y mejoradas) con Acuerdos de Obra para la construcción suscritos | 8000 | Número | 800 | 2400 | 4000 | 8000 | [5 empty] | presentar obras para priorización de Junta Administradora | 0.25 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 364 | 0.082418 | 0.15934 | 0.24451 | 0.32692 | 0.41209 | 0.49451 | 0.57967 | 0.66484 | 0.74725 | 0.83242 | 0.91484 | 1 | a corte de 31 de enero se presentaron a junta administradora 45 obras acorte de 28 de febrero se presentaron a junta administradora 45 obras con corte de 31 marzo se presentaron a junta administradora 71 obras | Obras priorizadas por Junta Administradora
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 8.000 aulas (nuevas y mejoradas) con Acuerdos de Obra para la construcción suscritos | 8000 | Número | 800 | 2400 | 4000 | 8000 | [5 empty] | Suscribir acuerdos de Obra | 0.25 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 364 | 0.082418 | 0.15934 | 0.24451 | 0.32692 | 0.41209 | 0.49451 | 0.57967 | 0.66484 | 0.74725 | 0.83242 | 0.91484 | 1 | Del 1 al 31 de enero de 2017 se suscribieron 50 Acuerdos de Obra para 21 E.T.C. Del 1 al 28 de febrero de 2017 se suscribieron 51 Acuerdos de Obra para 3 E.T.C. Del 1 al 31 de marzo de 2017 se suscribieron 57 Acuerdos de Obra para 2 E.T.C. | Acuerdos de obra suscritos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 8.000 aulas (nuevas y mejoradas) con proceso de construcción iniciado | 8000 | Número | 800 | 2400 | 4000 | 8000 | [5 empty] | Priorizar obras | 0.2 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 364 | 0.082418 | 0.15934 | 0.24451 | 0.32692 | 0.41209 | 0.49451 | 0.57967 | 0.66484 | 0.74725 | 0.83242 | 0.91484 | 1 | a corte de 31 de enero se presentaron a junta administradora 45 obras acorte de 28 de febrero se presentaron a junta administradora 45 obras con corte de 31 marzo se presentaron a junta administradora 71 obras | Obras priorizadas
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 8.000 aulas (nuevas y mejoradas) con proceso de construcción iniciado | 8000 | Número | 800 | 2400 | 4000 | 8000 | [5 empty] | Aprobar obras | 0.3 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 364 | 0.082418 | 0.15934 | 0.24451 | 0.32692 | 0.41209 | 0.49451 | 0.57967 | 0.66484 | 0.74725 | 0.83242 | 0.91484 | 1 | a corte de 31 de enero se presentaron a comité fiducia 45 obras acorte de 28 de febrero se presentaron a comité fiducia 75 obras con corte de 31 marzo se presentaron a comité fiducia 92 obras | Obras aprobadas
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 8.000 aulas (nuevas y mejoradas) con proceso de construcción iniciado | 8000 | Número | 800 | 2400 | 4000 | 8000 | [5 empty] | Suscribir acuerdos de Obra | 0.4 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 364 | 0.082418 | 0.15934 | 0.24451 | 0.32692 | 0.41209 | 0.49451 | 0.57967 | 0.66484 | 0.74725 | 0.83242 | 0.91484 | 1 | Del 1 al 31 de enero de 2017 se suscribieron 50 Acuerdos de Obra para 21 E.T.C. Del 1 al 28 de febrero de 2017 se suscribieron 51 Acuerdos de Obra para 3 E.T.C. Del 1 al 31 de marzo de 2017 se suscribieron 57 Acuerdos de Obra para 2 E.T.C. | Acuerdos de obra suscritos
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | 8.000 aulas (nuevas y mejoradas) con proceso de construcción iniciado | 8000 | Número | 800 | 2400 | 4000 | 8000 | [5 empty] | Iniciar ejecución de acuerdos de obra | 0.1 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 364 | 0.082418 | 0.15934 | 0.24451 | 0.32692 | 0.41209 | 0.49451 | 0.57967 | 0.66484 | 0.74725 | 0.83242 | 0.91484 | 1 | a corte de 31 de enero se cuentan con 50 órdenes de inicio de acuerdos de obra acorte de 28 de febrero se cuentan con 51 órdenes de inicio de acuerdos de obra con corte de 31 marzo se cuentan con 57 órdenes de inicio de acuerdos de obra | Órdenes de inicio suscritas
Formulas:
Fechas Programadas de Ejecución = +'[1] D-FM-PL-SI-03-01 Formulación'!AA122
Note on H32: 5 listados de requerimientos implementados en VUMEN
Note on H33: 5 listados de requerimientos implementados en VUMEN
Note on H34: 5 listados de requerimientos implementados en VUMEN
Note on H35: 5 listados de requerimientos implementados en VUMEN
Note on G136: Victoria: Se incluye este hito, por solicitud de la viceministra pues es para iniciar acciones en transparencia de las IES Públicas
Note on G137: Victoria: Se incluye este hito, por solicitud de la viceministra pues es para iniciar acciones en transparencia de las IES Públicas
Note on G138: Victoria: Se incluye este hito, por solicitud de la viceministra pues es para iniciar acciones en transparencia de las IES Públicas

## DIN SG (hidden)
Código Línea | Línea Estratégica | Código Programa | Programa
1 | Ambiente laboral | 19 | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices
2 | Eficiencia Organizacional | 20 | Actualización de la Estructura Organizacional
|  | 21 | Austeridad en el Gasto
|  | 22 | Contratación te capacita
|  | 23 | Cuentas Maestras
|  | 24 | Cultura del Servicio al Ciudadano
|  | 25 | Embargo de Ley 21
|  | 26 | Recaudo Ley 21-Estampilla /NIFF
3 | Gestión del Conocimiento | 31 | Escuela Corporativa
4 | Sistemas de Información | 41 | SAP
Total general

## Tablero SG (hidden)
Código Línea | Línea Estratégica | Código Programa | Programa | Código Hito | Hito | Meta Ej Hito 1 | Meta Py Hito 1 | Semáforo Meta | Peso Meta Hito | Actividad | Peso Actividad | Avance ponderado Hito Meta | Avance ponderado Hito Actividad | Avance Ponderado
1 | Ambiente laboral | 19 | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | 191 | 390 servidores de todos los niveles jerárquicos beneficiarios del Programa de Desarrollo de Competencias | 0 | 0 |  | 0.7 | 30% | 0.3 | 0 | 0.09 | 9%
1 | Ambiente laboral | 19 | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | 192 | 500 servidores alineados con los objetivos estratégicos institucionales | 0 | 0 |  | 0.7 | 20% | 0.3 | 0 | 0.06 | 6%
1 | Ambiente laboral | 19 | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | 193 | Consolidar 92 Equipos CREA en todos los niveles del MEN (Directivo, Viceministerios- Secretaria General, Direcciones, Subdirecciones, Coordinadores) | 0 | 0 |  | 0.7 | 0% | 0.3 | 0 | 0 | 0%
1 | Ambiente laboral | 19 | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | 194 | Implementación de la modalidad de teletrabajo en el MEN con la participación de hasta 50 servidores | 0 | 0 |  | 0.7 | 13.07% | 0.3 | 0 | 0.039208 | 3.921%
1 | Ambiente laboral | 19 | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | 195 | Implementar 35 planes de mejoramiento de ambiente laboral en todas las dependencias del Ministerio | (en blanco) | 0 |  | 0.7 | 15% | 0.3 | 0 | 0.045 | 4.5%
2 | Eficiencia Organizacional | 20 | Actualización de la Estructura Organizacional | 201 | Validar y realizar ajustes factibles a la estructura organizacional interna de las 35 áreas del MEN | 0 | 0 |  | 0.7 | 25% | 0.3 | 0 | 0.075 | 7.5%
2 | Eficiencia Organizacional | 21 | Austeridad en el Gasto | 211 | Reducción 5% en gastos de tiquetes ($12.528.678) y 5% en los gastos de viáticos ($7.953.270) | 0.26 | 0.26 | 100% | 0.7 | 100% | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 100%
2 | Eficiencia Organizacional | 21 | Austeridad en el Gasto | 212 | Reducción anual de 400 resmas de papel de mayo a diciembre | 36 | 40 | 90% | 0.7 | 90% | 0.3 | 0.63 | 0.27 | 90%
2 | Eficiencia Organizacional | 21 | Austeridad en el Gasto | 213 | Reducción del 2% del consumo de servicios públicos con relación al 2016 ($6´825.555) | 1510364 | 1160344 | 130.2% | 0.7 | 100% | 0.3 | 0.91116 | 0.3 | 121.1%
2 | Eficiencia Organizacional | 21 | Austeridad en el Gasto | 214 | Reducción del 3% en el consumo anual de fotocopias (30.428) | 34257 | 7607 | 450.3% | 0.7 | 117.6% | 0.3 | 3.1523 | 0.35294 | 350.5%
2 | Eficiencia Organizacional | 22 | Contratación te capacita | 221 | 200 funcionarios que estructuran procesos de contratación y ejercen labores de supervisión, capacitados virtualmente | 229 | 250 | 91.6% | 0.7 | 0% | 0.3 | 0.6412 | 0 | 64.12%
2 | Eficiencia Organizacional | 22 | Contratación te capacita | 222 | 450 funcionarios que estructuran procesos de contratación y ejercen labores de supervisión, capacitados de forma presencial. | 229 | 250 | 91.6% | 0.7 | 0% | 0.3 | 0.6412 | 0 | 64.12%
2 | Eficiencia Organizacional | 23 | Cuentas Maestras | 231 | Implementar el 100% del proceso de cuentas maestras para el giro del SGP en el MEN | 20 | 25 | 80% | 0.7 | 76.19% | 0.3 | 0.56 | 0.22856 | 78.86%
2 | Eficiencia Organizacional | 24 | Cultura del Servicio al Ciudadano | 241 | Actualizar y unificar 4 documento de protocolos de servicio de Atención al Ciudadano en el MEN, con Secretarias de Educación certificadas | (en blanco) | 0 |  | 0.7 | 0% | 0.3 | 0 | 0 | 0%
2 | Eficiencia Organizacional | 24 | Cultura del Servicio al Ciudadano | 242 | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | (en blanco) | 0 |  | 0.7 | 50% | 0.3 | 0 | 0.15 | 15%
2 | Eficiencia Organizacional | 24 | Cultura del Servicio al Ciudadano | 243 | Digitalizar el 100% de documentos radicados | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.7 | 10% | 0.3 | 0.7 | 0.03 | 73%
2 | Eficiencia Organizacional | 24 | Cultura del Servicio al Ciudadano | 244 | Disminuir de 5 a 2 días en tramites internos para notificaciones | 5 | 5 | 100% | 0.7 | 27% | 0.3 | 0.7 | 0.081 | 78.1%
2 | Eficiencia Organizacional | 24 | Cultura del Servicio al Ciudadano | 245 | Disminuir tiempo de atención en sala de 14.50 a 12.50 minutos | 14.3 | 14.3 | 100% | 0.7 | 100% | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 100%
2 | Eficiencia Organizacional | 24 | Cultura del Servicio al Ciudadano | 246 | Realizar el trámite de legalización en línea | (en blanco) | 0 |  | 0.7 | 0% | 0.3 | 0 | 0 | 0%
2 | Eficiencia Organizacional | 24 | Cultura del Servicio al Ciudadano | 247 | Reducir de 15 a 12 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de certificados laborales de servidores y ex-servidores | 15 | 15 | 100% | 0.7 | 0% | 0.3 | 0.7 | 0 | 70%
2 | Eficiencia Organizacional | 24 | Cultura del Servicio al Ciudadano | 248 | Reducir de 15 a 12 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de trámite de cesantías | 14 | 14 | 100% | 0.7 | 0% | 0.3 | 0.7 | 0 | 70%
2 | Eficiencia Organizacional | 25 | Embargo de Ley 21 | 251 | Aumentar la movilidad de los recursos recaudados en las cuentas bancarias hacia la Cuenta Única Nacional (CUN) | 16 | 10 | 160% | 0.7 | 105.1% | 0.3 | 1.12 | 0.31538 | 143.5%
2 | Eficiencia Organizacional | 26 | Recaudo Ley 21-Estampilla /NIFF | 261 | Lograr recuperar el 90% de la cartera de Ley 21 y Estampilla en la vigencia 2017 | 0.27 | 0.1 | 270% | 0.7 | 103.1% | 0.3 | 1.89 | 0.30938 | 219.9%
3 | Gestión del Conocimiento | 31 | Escuela Corporativa | 311 | Escuela Corporativa con 5 programas de aprendizaje organizacional diseñados y en implementación | 0 | 0 |  | 0.7 | 45% | 0.3 | 0 | 0.135 | 13.5%
4 | Sistemas de Información | 41 | SAP | 411 | Cuatro (4) nuevos procesos integrados: Normas Internacionales, Nómina y Servicios (Logística / Comisiones) y estabilización de 10 procesos implementados en 2016 a través de la plataforma SAP | 5 | 5 | 100% | 0.7 | 100% | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 100%

## Listas (hidden)
Código Programa | Programa | Código Hito | Hito | Código Actividad | Actividades para cumplir con el hito
19 | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | 191 | 390 servidores de todos los niveles jerárquicos beneficiarios del Programa de Desarrollo de Competencias | 19101 | Elaborar los perfiles descriptivos de las competencias de los diferentes niveles jerárquicos.
20 | Actualización de la Estructura Organizacional | 192 | 500 servidores alineados con los objetivos estratégicos institucionales | 19102 | Elaborar y aplicar el instrumento de medición de competencias para la identificación de brechas.
21 | Austeridad en el Gasto | 193 | Consolidar 92 Equipos CREA en todos los niveles del MEN (Directivo, Viceministerios- Secretaria General, Direcciones, Subdirecciones, Coordinadores) | 19103 | Implementar el plan de intervención para el desarrollo de competencias y cierre de brechas
22 | Contratación te capacita | 194 | Implementación de la modalidad de teletrabajo en el MEN con la participación de hasta 50 servidores | 19104 | Medir el impacto del programa en el cierre de brechas.
23 | Cuentas Maestras | 195 | Implementar 35 planes de mejoramiento de ambiente laboral en todas las dependencias del Ministerio | 19201 | Gestión de recursos para la realización del programa
24 | Cultura del Servicio al Ciudadano | 201 | Validar y realizar ajustes factibles a la estructura organizacional interna de las 35 áreas del MEN | 19202 | Diseño e implementación de la estrategia
25 | Embargo de Ley 21 | 211 | Reducción 5% en gastos de tiquetes ($12.528.678) y 5% en los gastos de viáticos ($7.953.270) | 19301 | Relanzar la estrategia de Equipos CREA
26 | Recaudo Ley 21-Estampilla /NIFF | 212 | Reducción anual de 400 resmas de papel de mayo a diciembre | 19302 | Elaborar 7 Informes de seguimiento de los 92 equipos CREA para Comité Directivo
31 | Escuela Corporativa | 213 | Reducción del 2% del consumo de servicios públicos con relación al 2016 ($6´825.555) | 19303 | Realizar 8 Encuentros con coordinadores para movilización y seguimiento del PTO y de los equipos CREA que lideran
41 | SAP | 214 | Reducción del 3% en el consumo anual de fotocopias (30.428) | 19304 | Diseñar y desarrollar 7 talleres conversacionales y de comunicación entre los directivos y su equipo primario con 33 equipos CREA de Oficinas, Direcciones y Subdirecciones
|  | 221 | 200 funcionarios que estructuran procesos de contratación y ejercen labores de supervisión, capacitados virtualmente | 19401 | Realizar el diseño, adopción del Piloto y lanzamiento estrategia
|  | 222 | 450 funcionarios que estructuran procesos de contratación y ejercen labores de supervisión, capacitados de forma presencial. | 19402 | Recibir y analizar solicitudes de servidores para participación en prueba piloto
|  | 231 | Implementar el 100% del proceso de cuentas maestras para el giro del SGP en el MEN | 19403 | Implementar el piloto con la participación de hasta 50 servidores
|  | 241 | Actualizar y unificar 4 documento de protocolos de servicio de Atención al Ciudadano en el MEN, con Secretarias de Educación certificadas | 19404 | Hacer seguimiento mensual a la implementación de la estrategia
|  | 242 | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 19405 | Adelantar la evaluación de satisfacción de los jefes con la estrategia
|  | 243 | Digitalizar el 100% de documentos radicados | 19501 | Divulgar los resultados del Índice de Ambiente Laboral por dependencia
|  | 244 | Disminuir de 5 a 2 días en tramites internos para notificaciones | 19502 | Acompañar la construcción e implementación de los Planes de Acción de Ambiente Laboral por dependencia
|  | 245 | Disminuir tiempo de atención en sala de 14.50 a 12.50 minutos | 19503 | Efectuar seguimiento y evaluación mensual de los Planes de Acción de Ambiente Laboral por dependencia y presentar avances en Comité Directivo
|  | 246 | Realizar el trámite de legalización en línea | 19504 | Implementar estrategia de gestores de Cultura Organizacional por dependencia (selección, talleres de fortalecimiento de capacidades y acompañamiento a gestores de cultura)
|  | 247 | Reducir de 15 a 12 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de certificados laborales de servidores y ex-servidores | 19505 | Desarrollar 7conferencias de comunicación asertiva, empática y significativa para 200 colaboradores del MEN
|  | 248 | Reducir de 15 a 12 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de trámite de cesantías | 20101 | Validar la propuesta de estructura y cargas de trabajo con cada dependencia: - Análisis de frentes de trabajo, funciones y necesidades - Análisis y racionalización de procesos - Socialización de procesos ajustados
|  | 251 | Aumentar la movilidad de los recursos recaudados en las cuentas bancarias hacia la Cuenta Única Nacional (CUN) | 20102 | Implementar ajustes factibles: - Realizar la distribución de la Planta de empleos global -Actualizar y unificar la resolución de los grupos internos de trabajo -Revisar, ajustar y adoptar los manuales de funciones de los cargos propuestos
|  | 261 | Lograr recuperar el 90% de la cartera de Ley 21 y Estampilla en la vigencia 2017 | 20103 | Cuantificar los costos asociados al impacto de modificación de estructura y planta: - Análisis de costos de acuerdo con los cargos propuestos en el Estudio de cargas de trabajo.
|  | 311 | Escuela Corporativa con 5 programas de aprendizaje organizacional diseñados y en implementación | 20104 | Gestionar los cambios de estructura del MEN (a nivel de Decreto) que no impliquen recursos: - Identificar los ajustes a la estructura que san factibles de realizar - Proyectar el Acto administrativo de estructura - Presentación Acto Administrativo ante entidades competentes (DAFP – Presidencia)
|  | 411 | Cuatro (4) nuevos procesos integrados: Normas Internacionales, Nómina y Servicios (Logística / Comisiones) y estabilización de 10 procesos implementados en 2016 a través de la plataforma SAP | 21101 | Hacer seguimiento a las áreas para que las comisiones sean programadas con los tiempos establecidos y no incurrir en sobre costos
|  |  |  | 21102 | Realizar alianzas estratégicas con la agencia que expide los tiquetes para tener descuentos
|  |  |  | 21103 | Realizar campañas para que se usen los medios tecnológicos (video conferencias entre otras)
|  |  |  | 21201 | Realizar campañas de uso eficiente de papel
|  |  |  | 21301 | Adelantar una campaña de uso eficiente de la energía
Adelantar una Campaña de uso eficiente del agua
Realizar supervisión y monitoreo sobre elementos que proveen el servicio de agua
Realizar supervisión y monitoreo sobre elementos que proveen o utilizan el servicio de energía
|  |  |  | 21401 | Realizar campañas para reducir el uso de copias
|  |  |  | 22101 | Implementación capacitación virtual
|  |  |  | 22201 | Capacitación Elaboración estudios previos
|  |  |  | 22202 | Capacitación Administración. y manejo de NEON
|  |  |  | 22203 | Capacitación de Liquidación de Contratos y Convenios
|  |  |  | 22204 | Capacitación Supervisión e Interventoría
|  |  |  | 22205 | Capacitación SECOP II
|  |  |  | 23101 | Realizar las mesas técnicas de construcción de la resolución y anexo técnico para la implementación de cuentas maestras
|  |  |  | 23102 | Socialización a todas las entidades receptoras de recursos (1.120 municipios y 32 departamentos) de los requerimientos para la apertura de cuentas maestras
|  |  |  | 23103 | Registro de cuentas maestras en el sistema
|  |  |  | 24101 | Revisar y actualizar los protocolos de servicio al ciudadano del MEN
|  |  |  | 24102 | Elaborar un protocolo de servicio para las Secretarias de Educación Certificadas.
|  |  |  | 24103 | Elaborar Cronograma para la divulgación a las Secretarias de Educación Certificadas
|  |  |  | 24104 | Efectuar la divulgación de los protocolos de servicio al ciudadano en el MEN y en las Secretarias de Educación Certificadas
|  |  |  | 24201 | Remitir los resultados de la evaluación 2017 para la formulación de plan de acción a Viceministerios.
|  |  |  | 24202 | Realizar tramites precontractual y contractuales (Insumo, supervisión)
|  |  |  | 24203 | Revisión y ajuste de formularios de las encuestas para el año 2017, con el fin de identificar temas de participación ciudadana en la gestión de la entidad. Y Consulta en línea para la solución de problemas.
|  |  |  | 24204 | Aplicación de encuestas y procesamiento de información y análisis
|  |  |  | 24205 | Elaboración y presentación de informe final
|  |  |  | 24206 | Presentación mensual a comité directivo de la gestión documental de las áreas
|  |  |  | 24207 | Actualización de la reglamentación del derecho de petición y PQRS verbales
|  |  |  | 24208 | Publicar a través de los medios institucionales informes mensuales de Derechos de Petición, Informe Trimestral de Derechos de Petición de la Información, Informe trimestral de Quejas
|  |  |  | 24209 | Capacitar a 300 servidores en cultura del servicio y/o gestión documental
|  |  |  | 24210 | Efectuar seguimiento y control para el correcto funcionamiento de los canales de atención ciudadana existentes en el Ministerio .
|  |  |  | 24211 | Ajustar la aplicación de gestión documental y divulgar nuevas funcionalidades
|  |  |  | 24301 | Radicar y digitalizar documentos en SGD
|  |  |  | 24302 | Ajustar ficha técnica del proceso de radicación
|  |  |  | 24303 | Divulgación del nuevo proceso de radicación y digitalización
|  |  |  | 24401 | Efectuar de los cambios del proceso de notificación y realizar las pruebas funcionales
|  |  |  | 24402 | Evaluar la funcionalidad de la fase I
|  |  |  | 24403 | Implementar y Divulgar el sistema SIGAA fase I a servidores del Ministerio.
|  |  |  | 24404 | Elaborar el documento de requerimientos funcionales y de descripción de alto nivel para la fase II. Elaboración del Catálogo de requerimientos Fase II. Gestionar recursos para fases II.
|  |  |  | 24501 | Realizar el estudio de tiempos de espera de los servicios y establecer estrategias para gestionar los tiempos de espera
|  |  |  | 24502 | Implementación estrategias para gestionar los tiempos de espera.
|  |  |  | 24601 | Efectuar el desarrollo de la aplicación para los diferentes navegadores de internet
|  |  |  | 24602 | Ajustar el desarrollo para incluir la firma digital con el nuevo formato
|  |  |  | 24603 | Realizar las pruebas de la aplicación y hacer los ajustes que se deriven
|  |  |  | 24604 | Poner en producción el trámite en línea
|  |  |  | 24701 | Gestionar recursos financieros y humanos para el proceso de digitalización de la información de resoluciones y nóminas de ex servidores y priorizar años a digitalizar, digitalizar y elaborar índices.
|  |  |  | 24702 | Reforzar el equipo de trabajo del Grupo de Certificaciones para reducir los términos de respuesta de los trámites correspondientes a certificados laborales de servidores y ex-servidores
|  |  |  | 24703 | Establecer línea base en términos de respuesta de la UAC al Grupo de Certificaciones en lo correspondiente a nóminas, resoluciones e historias laborales y por tanto a partir de ello la reducción de términos de respuesta entre la UAC y el Grupo de Certificaciones
|  |  |  | 24704 | Llevar a cabo control de tiempos de los trámites asignados al Grupo de Certificaciones a través del Sistema de Gestión Documental
|  |  |  | 24705 | Ajustar e implementar en articulación con la SDO y UAC el acuerdo de nivel de servicio para trámite de certificados laborales de servidores y ex-servidores a 12 días hábiles
|  |  |  | 24801 | Reforzar el equipo de trabajo para reducir en un (1) día el plazo de respuesta para trámite de cesantías
|  |  |  | 24802 | Publicar a través de los medios institucionales los requisitos para retiro parcial de cesantías.
|  |  |  | 24803 | Reforzar el equipo de trabajo para reducir en dos (2) días más el plazo de respuesta para trámite de cesantías
|  |  |  | 24804 | Ajustar e implementar en articulación con la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la UAC el acuerdo de nivel de servicio para trámite de cesantías a 12 días hábiles
|  |  |  | 25101 | Realizar la gestión y seguimiento ante la entidad bancaria para que ejecute los movimientos correspondientes a la CUN
|  |  |  | 26101 | Generar el indicador de seguimiento trimestral de recuperación de cartera
|  |  |  | 31101 | Construir el Mapa de conocimiento y priorización de áreas
|  |  |  | 31102 | Diseñar y producir 5 programas de aprendizaje organizacional
|  |  |  | 31103 | Implementar, difundir y monitorear 5 programas de aprendizaje organizacional con 150 colaboradores
|  |  |  | 31104 | Acompañar el ajuste y actualización de 32 sitios de las dependencias y comunidades en la intranet
|  |  |  | 41101 | Procesos integrados a través de SAP

## SG (hidden)
Despacho | Objetivo Estratégico | Línea Estratégica | Programa | Gerente | Área | Hito | Meta | Unidad Medida | Meta Py Hito 1 | Meta Py Hito 2 | Meta Py Hito 3 | Meta Py hito 4 | Meta Ej Hito 1 | Meta Ej Hito 2 | Meta Ej Hito 3 | Meta Ej Hito 4 | Semáforo Meta | Observaciones en caso de incumplimiento de la meta | Actividades para cumplir con el hito | Peso actividad | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha final (dd/mm/aaaa) | Duración de la actividad | % Proyectado Enero | % Ejecutado Enero | f.fin.mes | % Proyectado febrero | % Ejecutado febrero | f.fin.mes | % Proyectado Marzo | % Ejecutado Marzo | Semáforo Acciones Marzo | f.fin.mes | % Proyectado Abril | % Ejecutado Abril | f.fin.mes | % Proyectado Mayo | % Ejecutado Mayo | f.fin.mes | % Proyectado Junio | % Ejecutado Junio | f.fin.mes | % Proyectado Julio | % Ejecutado Julio | f.fin.mes | % Proyectado Agosto | % Ejecutado Agosto | f.fin.mes | % Proyectado Septiembre | % Ejecutado Septiembre | f.fin.mes | % Proyectado Octubre | % Ejecutado octubre | f.fin.mes | % Proyectado Noviembre | % Ejecutado Noviembre | f.fin.mes | % Proyectado Diciembre | % Ejecutado Diciembre | f.fin.mes | Avance cualitativo de la actividad con corte a (incluir el mes) | Entregables | Peso_Hito | Pesp_Programa | Peso_Meta PND | Peso Actividad por Avance actividad | Código Actividad | Código Hito | Código Programa | Código Línea | Actividad Ponderada | Actividad Ponderada sin fórmuila) | Criterio
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Consolidar 92 Equipos CREA en todos los niveles del MEN (Directivo, Viceministerios- Secretaria General, Direcciones, Subdirecciones, Coordinadores) | 92 | Número | 0 | 35 | 70 | 92 | 0 | [5 empty] | Relanzar la estrategia de Equipos CREA | 0.15 | 2017-04-17 | 2017-05-30 | 43 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 0.3 |  | 2017-04-30 | 1 |  | 2017-05-31 |  |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-07-31 |  |  | 2017-08-31 |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | Presentación | 0.2 | 1 |  |  | 19301 | 193 | 19 | 1 |  |  | 191 | 30%
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Consolidar 92 Equipos CREA en todos los niveles del MEN (Directivo, Viceministerios- Secretaria General, Direcciones, Subdirecciones, Coordinadores) | 92 | Número | 0 | 35 | 70 | 92 | 0 | [5 empty] | Elaborar 7 Informes de seguimiento de los 92 equipos CREA para Comité Directivo | 0.25 | 2017-05-01 | 2017-12-31 | 244 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 2017-04-30 | 0.12 |  | 2017-05-31 | 0.25 |  | 2017-06-30 | 0.37 |  | 2017-07-31 | 0.5 |  | 2017-08-31 | 0.62 |  | 2017-09-30 | 0.75 |  | 2017-10-31 | 0.87 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | Informes elaborados | 0.2 | 1 |  |  | 19302 | 193 | 19 | 1 |  |  | 192 | 20%
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Consolidar 92 Equipos CREA en todos los niveles del MEN (Directivo, Viceministerios- Secretaria General, Direcciones, Subdirecciones, Coordinadores) | 92 | Número | 0 | 35 | 70 | 92 | 0 | [5 empty] | Realizar 8 Encuentros con coordinadores para movilización y seguimiento del PTO y de los equipos CREA que lideran | 0.3 | 2017-04-17 | 2017-12-15 | 242 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 0.05 |  | 2017-04-30 | 0.18 |  | 2017-05-31 | 0.31 |  | 2017-06-30 | 0.43 |  | 2017-07-31 | 0.56 |  | 2017-08-31 | 0.69 |  | 2017-09-30 | 0.81 |  | 2017-10-31 | 0.94 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | Memorias de encuentros | 0.2 | 1 |  |  | 19303 | 193 | 19 | 1 |  |  | 193 | 0%
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Consolidar 92 Equipos CREA en todos los niveles del MEN (Directivo, Viceministerios- Secretaria General, Direcciones, Subdirecciones, Coordinadores) | 92 | Número | 0 | 35 | 70 | 92 | 0 | [5 empty] | Diseñar y desarrollar 7 talleres conversacionales y de comunicación entre los directivos y su equipo primario con 33 equipos CREA de Oficinas, Direcciones y Subdirecciones | 0.3 | 2017-05-01 | 2017-12-15 | 228 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 2017-04-30 | 0.13 |  | 2017-05-31 | 0.26 |  | 2017-06-30 | 0.4 |  | 2017-07-31 | 0.54 |  | 2017-08-31 | 0.67 |  | 2017-09-30 | 0.8 |  | 2017-10-31 | 0.93 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | Asistencias Evaluación de la estrategia | 0.2 | 1 |  |  | 19304 | 193 | 19 | 1 |  |  | 194 | 13.07%
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Implementar 35 planes de mejoramiento de ambiente laboral en todas las dependencias del Ministerio | 35 | Número | 0 | 35 | [8 empty] | Divulgar los resultados del Índice de Ambiente Laboral por dependencia | 0.15 | 2017-03-16 | 2017-05-15 | 60 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 0.25 | 0.25 | 100% | 2017-03-31 | 0.75 |  | 2017-04-30 | 1 |  | 2017-05-31 |  |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-07-31 |  |  | 2017-08-31 |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Durante el primer trimestre, se adelantó el proceso contractual para el desarrollo de esta actividad, del cual se derivó el Contrato No. 772 de 2017 con People's Voice, empresa que tiene la exclusividad de la representación de la metodología Great Place to Work. Durante el mes de marzo se concertaron, programaron y desarrollaron las sesiones de divulgación con 19 dependencias, en las cuales se presentaron los informes de resultados respectivos. | Informe por dependencia | 0.2 | 1 |  |  | 19501 | 195 | 19 | 1 | 0.15 | 0.15 | 195 | 15%
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Implementar 35 planes de mejoramiento de ambiente laboral en todas las dependencias del Ministerio | 35 | Número | 0 | 35 | [8 empty] | Acompañar la construcción e implementación de los Planes de Acción de Ambiente Laboral por dependencia | 0.5 | 2017-04-03 | 2017-12-31 | 272 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 0.1 |  | 2017-04-30 | 0.21 |  | 2017-05-31 | 0.32 |  | 2017-06-30 | 0.44 |  | 2017-07-31 | 0.55 |  | 2017-08-31 | 0.66 |  | 2017-09-30 | 0.78 |  | 2017-10-31 | 0.89 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | Planes de ambiente laboral por dependencia | 0.2 | 1 |  |  | 19502 | 195 | 19 | 1 |  |  | 201 | 25%
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Implementar 35 planes de mejoramiento de ambiente laboral en todas las dependencias del Ministerio | 35 | Número | 0 | 35 | [8 empty] | Efectuar seguimiento y evaluación mensual de los Planes de Acción de Ambiente Laboral por dependencia y presentar avances en Comité Directivo | 0.15 | 2017-05-01 | 2017-12-31 | 244 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 0 |  | 2017-04-30 | 0.12 |  | 2017-05-31 | 0.25 |  | 2017-06-30 | 0.37 |  | 2017-07-31 | 0.5 |  | 2017-08-31 | 0.62 |  | 2017-09-30 | 0.75 |  | 2017-10-31 | 0.87 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | Informes de seguimiento | 0.2 | 1 |  |  | 19503 | 195 | 19 | 1 |  |  | 211 | 100%
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Implementar 35 planes de mejoramiento de ambiente laboral en todas las dependencias del Ministerio | 35 | Número | 0 | 35 | [8 empty] | Implementar estrategia de gestores de Cultura Organizacional por dependencia (selección, talleres de fortalecimiento de capacidades y acompañamiento a gestores de cultura) | 0.1 | 2017-05-01 | 2017-12-31 | 244 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 2017-04-30 | 0.12 |  | 2017-05-31 | 0.25 |  | 2017-06-30 | 0.37 |  | 2017-07-31 | 0.5 |  | 2017-08-31 | 0.62 |  | 2017-09-30 | 0.75 |  | 2017-10-31 | 0.87 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | Memorias de talleres | 0.2 | 1 |  |  | 19504 | 195 | 19 | 1 |  |  | 212 | 90%
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Implementar 35 planes de mejoramiento de ambiente laboral en todas las dependencias del Ministerio | 35 | Número | 0 | 35 | [8 empty] | Desarrollar 7conferencias de comunicación asertiva, empática y significativa para 200 colaboradores del MEN | 0.1 | 2017-05-01 | 2017-12-15 | 228 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 2017-04-30 | 0.13 |  | 2017-05-31 | 0.26 |  | 2017-06-30 | 0.4 |  | 2017-07-31 | 0.54 |  | 2017-08-31 | 0.67 |  | 2017-09-30 | 0.8 |  | 2017-10-31 | 0.93 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | Memorias de conferencias | 0.2 | 1 |  |  | 19505 | 195 | 19 | 1 |  |  | 213 | 100%
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Gestión del Conocimiento | Escuela Corporativa | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Escuela Corporativa con 5 programas de aprendizaje organizacional diseñados y en implementación | 5 | Número | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | [5 empty] | Construir el Mapa de conocimiento y priorización de áreas | 0.3 | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 149 |  |  | 2017-01-31 | 0.18 | 0.18 | 2017-02-28 | 0.39 | 0.39 | 100% | 2017-03-31 | 0.59 |  | 2017-04-30 | 0.8 |  | 2017-05-31 | 1 |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-07-31 |  |  | 2017-08-31 |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | En el primer trimestre de 2017, se adelantó la revisión bibliográfica de prácticas de construcción de mapas de conocimiento, y además se gestionaron y sostuvieron reuniones con CINTEL, Corona y el DANE, a fin de conocer los procesos y esquemas empleados, para unificar criterios que permitan establecer las características, alcances y prioridades en la elaboración del mapa de conocimiento del Ministerio, que servirá de insumo para la priorización de los programas de aprendizaje organizacional que se implementarán en la Escuela Corporativa. Del mismo modo, se avanzó en la identificación y contacto de posibles aliados (Universidad del Valle, Universidad de los Andes, Universidad Autónoma de Bucaramanga) para la estructuración e implementación de los programas de aprendizaje organizacional y en la elaboración de un documento base para la solicitud de propuestas a las entidades mencionadas. | Mapa de conocimiento | 1 | 1 |  | 0.3 | 31101 | 311 | 31 | 3 | 0.3 | 0.3 | 214 | 117.6%
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Gestión del Conocimiento | Escuela Corporativa | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Escuela Corporativa con 5 programas de aprendizaje organizacional diseñados y en implementación | 5 | Número | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | [5 empty] | Diseñar y producir 5 programas de aprendizaje organizacional | 0.35 | 2017-04-01 | 2017-08-31 | 152 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 0.19 |  | 2017-04-30 | 0.39 |  | 2017-05-31 | 0.59 |  | 2017-06-30 | 0.8 |  | 2017-07-31 | 1 |  | 2017-08-31 |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | Estructura y contenidos de programas | 1 | 1 |  |  | 31102 | 311 | 31 | 3 |  |  | 221 | 0%
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Gestión del Conocimiento | Escuela Corporativa | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Escuela Corporativa con 5 programas de aprendizaje organizacional diseñados y en implementación | 5 | Número | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | [5 empty] | Implementar, difundir y monitorear 5 programas de aprendizaje organizacional con 150 colaboradores | 0.2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 152 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 2017-04-30 |  |  | 2017-05-31 |  |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-07-31 | 0.2 |  | 2017-08-31 | 0.39 |  | 2017-09-30 | 0.6 |  | 2017-10-31 | 0.8 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | Reportes de implementación | 1 | 1 |  |  | 31103 | 311 | 31 | 3 |  |  | 222 | 0%
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Gestión del Conocimiento | Escuela Corporativa | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Escuela Corporativa con 5 programas de aprendizaje organizacional diseñados y en implementación | 5 | Número | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | [5 empty] | Acompañar el ajuste y actualización de 32 sitios de las dependencias y comunidades en la intranet | 0.15 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 | 0.08 | 2017-02-28 | 0.17 | 0.17 | 100% | 2017-03-31 | 0.26 |  | 2017-04-30 | 0.36 |  | 2017-05-31 | 0.45 |  | 2017-06-30 | 0.54 |  | 2017-07-31 | 0.63 |  | 2017-08-31 | 0.72 |  | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Durante el primer trimestre se concertó y realizó reunión con el administrador del sitio de la Oficina de Planeación y Finanzas y de la Subdirección de Desarrollo Organizacional. Además, se revisó el diseño de la versión preliminar del formulario de seguimiento para los Equipos CREA 2017 a disponerse en la comunidad de coordinadores. Se realizó reunión con la Oficina de Comunicaciones -OAC- y la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información -OTSI- para la revisión de los requerimientos solicitados en el documento “Propuesta de ajustes a la interfaz gráfica de la intranet del MEN” para determinar los espacios en los que van a disponerse los sitios de las dependencias. Se elaboró el documento de políticas de administración y uso de la intranet y de los sitios. | Reporte de sitios y comunidades | 1 | 1 |  | 0.15 | 31104 | 311 | 31 | 3 | 0.15 | 0.15 | 231 | 76.19%
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Actualización de la Estructura Organizacional | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Validar y realizar ajustes factibles a la estructura organizacional interna de las 35 áreas del MEN | 35 | Número | 0 | 0 |  | 35 | 0 | [5 empty] | Validar la propuesta de estructura y cargas de trabajo con cada dependencia: - Análisis de frentes de trabajo, funciones y necesidades - Análisis y racionalización de procesos - Socialización de procesos ajustados | 0.25 | 2017-03-02 | 2017-05-31 | 90 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 0.32 | 0.32 | 100% | 2017-03-31 | 0.66 |  | 2017-04-30 | 1 |  | 2017-05-31 |  |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-07-31 |  |  | 2017-08-31 |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Durante el primer semestre se adelantó en la revisión de los estudios técnicos de cargas de trabajo y propuesta de planta de 18 dependencias de la estructura propuesta para el Ministerio por parte de la firma PAH. | Cronograma de implementación por dependencia Procesos ajustados en el SIG | 1 | 0.14286 |  |  | 20101 | 201 | 20 | 2 | 0.25 | 0.25 | 241 | 0%
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Actualización de la Estructura Organizacional | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Validar y realizar ajustes factibles a la estructura organizacional interna de las 35 áreas del MEN | 35 | Número | 0 | 0 |  | 35 | 0 | [5 empty] | Implementar ajustes factibles: - Realizar la distribución de la Planta de empleos global -Actualizar y unificar la resolución de los grupos internos de trabajo -Revisar, ajustar y adoptar los manuales de funciones de los cargos propuestos | 0.25 | 2017-05-02 | 2017-11-30 | 212 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 2017-04-30 | 0.14 |  | 2017-05-31 | 0.28 |  | 2017-06-30 | 0.42 |  | 2017-07-31 | 0.57 |  | 2017-08-31 | 0.71 |  | 2017-09-30 | 0.86 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | Resolución de Distribución de Cargos de la Planta Global Resolución única de grupos internos de trabajo Manual de funciones ajustado | 1 | 0.14286 |  |  | 20102 | 201 | 20 | 2 |  |  | 242 | 50%
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Actualización de la Estructura Organizacional | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Validar y realizar ajustes factibles a la estructura organizacional interna de las 35 áreas del MEN | 35 | Número | 0 | 0 |  | 35 | 0 | [5 empty] | Cuantificar los costos asociados al impacto de modificación de estructura y planta: - Análisis de costos de acuerdo con los cargos propuestos en el Estudio de cargas de trabajo. | 0.25 | 2017-05-02 | 2017-05-31 | 29 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 2017-04-30 | 1 |  | 2017-05-31 |  |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-07-31 |  |  | 2017-08-31 |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | Documento de análisis de costos para planta de empleos | 1 | 0.14286 |  |  | 20103 | 201 | 20 | 2 |  |  | 243 | 10%
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Actualización de la Estructura Organizacional | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Validar y realizar ajustes factibles a la estructura organizacional interna de las 35 áreas del MEN | 35 | Número | 0 | 0 |  | 35 | 0 | [5 empty] | Gestionar los cambios de estructura del MEN (a nivel de Decreto) que no impliquen recursos: - Identificar los ajustes a la estructura que san factibles de realizar - Proyectar el Acto administrativo de estructura - Presentación Acto Administrativo ante entidades competentes (DAFP – Presidencia) | 0.25 | 2017-06-01 | 2017-11-30 | 182 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 2017-04-30 |  |  | 2017-05-31 | 0.16 |  | 2017-06-30 | 0.33 |  | 2017-07-31 | 0.5 |  | 2017-08-31 | 0.66 |  | 2017-09-30 | 0.84 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | Propuesta de Acto Administrativo de Estructura | 1 | 0.14286 |  |  | 20104 | 201 | 20 | 2 |  |  | 244 | 27%
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Implementación de la modalidad de teletrabajo en el MEN con la participación de hasta 50 servidores | Hasta 50 | Número | 0 | 0 | 50 |  | 0 | [5 empty] | Realizar el diseño, adopción del Piloto y lanzamiento estrategia | 0.2 | 2017-01-01 | 2017-03-30 | 88 | 0.34 | 0.2 | 2017-01-31 | 0.66 | 0.5 | 2017-02-28 | 1.01 | 0.66 | 65.35% | 2017-03-31 | 1.35 |  | 2017-04-30 | 1.7 |  | 2017-05-31 | 2.05 |  | 2017-06-30 | 2.4 |  | 2017-07-31 | 2.75 |  | 2017-08-31 | 3.09 |  | 2017-09-30 | 3.44 |  | 2017-10-31 | 3.78 |  | 2017-11-30 | 4.14 |  | 2017-12-31 | Se proyectó la Resolución y el Documento Técnico Metodológico con la información remitida por la Oficina de Tecnología y Sistemas mediante oficio N° 2017-IE-014849 del 31 de marzo de 2017. Los documentos se encuentran para aprobación de la Secretaria General. dichos formatos están para la firma de la Secretaria General. | Documento técnico Acto Administrativo que adopta la modalidad de teletrabajo | 0.2 | 1 |  | 0.13069 | 19401 | 194 | 19 | 1 | 0.13069 | 0.13069 | 245 | 100%
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Implementación de la modalidad de teletrabajo en el MEN con la participación de hasta 50 servidores | Hasta 50 | Número | 0 | 0 | 50 |  | 0 | [5 empty] | Recibir y analizar solicitudes de servidores para participación en prueba piloto | 0.2 | 2017-04-01 | 2017-08-30 | 151 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 0.19 |  | 2017-04-30 | 0.4 |  | 2017-05-31 | 0.6 |  | 2017-06-30 | 0.8 |  | 2017-07-31 | 1.01 |  | 2017-08-31 | 1.21 |  | 2017-09-30 | 1.41 |  | 2017-10-31 | 1.61 |  | 2017-11-30 | 1.81 |  | 2017-12-31 |  | Acuerdo de participación en la prueba piloto de la modalidad de teletrabajo | 0.2 | 1 |  |  | 19402 | 194 | 19 | 1 |  |  | 246 | 0%
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Implementación de la modalidad de teletrabajo en el MEN con la participación de hasta 50 servidores | Hasta 50 | Número | 0 | 0 | 50 |  | 0 | [5 empty] | Implementar el piloto con la participación de hasta 50 servidores | 0.2 | 2017-05-01 | 2017-12-31 | 244 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 0 |  | 2017-04-30 | 0.12 |  | 2017-05-31 | 0.25 |  | 2017-06-30 | 0.37 |  | 2017-07-31 | 0.5 |  | 2017-08-31 | 0.62 |  | 2017-09-30 | 0.75 |  | 2017-10-31 | 0.87 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | Reporte de avance de implementación de la modalidad | 0.2 | 1 |  |  | 19403 | 194 | 19 | 1 |  |  | 247 | 0%
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Implementación de la modalidad de teletrabajo en el MEN con la participación de hasta 50 servidores | Hasta 50 | Número | 0 | 0 | 50 |  | 0 | [5 empty] | Hacer seguimiento mensual a la implementación de la estrategia | 0.2 | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 213 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | -0.15 |  | 2017-04-30 | 0 |  | 2017-05-31 | 0.14 |  | 2017-06-30 | 0.28 |  | 2017-07-31 | 0.43 |  | 2017-08-31 | 0.57 |  | 2017-09-30 | 0.71 |  | 2017-10-31 | 0.85 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | Documento consolidado de seguimiento a la estrategia | 0.2 | 1 |  |  | 19404 | 194 | 19 | 1 |  |  | 248 | 0%
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Implementación de la modalidad de teletrabajo en el MEN con la participación de hasta 50 servidores | Hasta 50 | Número | 0 | 0 | 50 |  | 0 | [5 empty] | Adelantar la evaluación de satisfacción de los jefes con la estrategia | 0.2 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 30 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | #DIV/0! |  | 2017-04-30 | #DIV/0! |  | 2017-05-31 | #DIV/0! |  | 2017-06-30 | #DIV/0! |  | 2017-07-31 | #DIV/0! |  | 2017-08-31 | #DIV/0! |  | 2017-09-30 | #DIV/0! |  | 2017-10-31 | #DIV/0! |  | 2017-11-30 | #DIV/0! |  | 2017-12-31 |  | Informe de resultados de evaluación de satisfacción | 0.2 | 1 |  |  | 19405 | 194 | 19 | 1 |  |  | 251 | 105.1%
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 390 servidores de todos los niveles jerárquicos beneficiarios del Programa de Desarrollo de Competencias | 390 | Número | 0 | 0 | 180 | 390 | [6 empty] | Elaborar los perfiles descriptivos de las competencias de los diferentes niveles jerárquicos. | 0.3 | 2017-02-15 | 2017-04-30 | 74 |  |  | 2017-01-31 | 0.18 | 0.18 | 2017-02-28 | 0.59 | 0.59 | 100% | 2017-03-31 | 1 |  | 2017-04-30 | 1.42 |  | 2017-05-31 | 1.82 |  | 2017-06-30 | 2.24 |  | 2017-07-31 | 2.66 |  | 2017-08-31 | 3.07 |  | 2017-09-30 | 3.49 |  | 2017-10-31 | 3.89 |  | 2017-11-30 | 4.31 |  | 2017-12-31 | Se solicitó a los jefes de las Oficinas Asesoras de Planeación y Finanzas, Comunicaciones y la SDO, la designación de las personas que participarían en las mesas de trabajo. Se realizó la gestión contractual con el proveedor y se dio inicio a las mesas de trabajo para la definición de los perfiles por nivel jerárquico. | Informe con los perfiles descriptivos por nivel jerárquico | 0.2 | 1 |  | 0.3 | 19101 | 191 | 19 | 1 | 0.3 | 0.3 | 261 | 103.1%
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 390 servidores de todos los niveles jerárquicos beneficiarios del Programa de Desarrollo de Competencias | 390 | Número | 0 | 0 | 180 | 390 | [6 empty] | Elaborar y aplicar el instrumento de medición de competencias para la identificación de brechas. | 0.2 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 60 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 1 |  | 2017-04-30 | 1.52 |  | 2017-05-31 | 2.03 |  | 2017-06-30 | 2.53 |  | 2017-07-31 | 3.05 |  | 2017-08-31 | 3.55 |  | 2017-09-30 | 4.07 |  | 2017-10-31 | #REF! |  | 2017-11-30 | #REF! |  | 2017-12-31 |  | Instrumento de medición de competencias Informe de resultados aplicación del instrumento | 0.2 | 1 |  |  | 19102 | 191 | 19 | 1 |  |  | 311 | 45%
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 390 servidores de todos los niveles jerárquicos beneficiarios del Programa de Desarrollo de Competencias | 390 | Número | 0 | 0 | 180 | 390 | [6 empty] | Implementar el plan de intervención para el desarrollo de competencias y cierre de brechas | 0.3 | 2017-07-01 | 2017-11-30 | 152 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | -0.41 |  | 2017-04-30 | -0.2 |  | 2017-05-31 | -0.01 |  | 2017-06-30 | 0.2 |  | 2017-07-31 | 0.4 |  | 2017-08-31 | 0.6 |  | 2017-09-30 | 0.8 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 | 1.2 |  | 2017-12-31 |  | Plan de trabajo para la intervención Informe de implementación | 0.2 | 1 |  |  | 19103 | 191 | 19 | 1 |  |  | 411 | 100%
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 390 servidores de todos los niveles jerárquicos beneficiarios del Programa de Desarrollo de Competencias | 390 | Número | 0 | 0 | 180 | 390 | [6 empty] | Medir el impacto del programa en el cierre de brechas. | 0.2 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 30 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | -7.17 |  | 2017-04-30 | -6.13 |  | 2017-05-31 | -5.13 |  | 2017-06-30 | -4.1 |  | 2017-07-31 | -3.07 |  | 2017-08-31 | -2.07 |  | 2017-09-30 | -1.03 |  | 2017-10-31 | -0.03 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | Informe de resultados de medición posterior a la intervención | 0.2 | 1 |  |  | 19104 | 191 | 19 | 1
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 500 servidores alineados con los objetivos estratégicos institucionales | 500 | Número | 0 | 0 | 350 | 500 | 0 | [5 empty] | Gestión de recursos para la realización del programa | 0.2 | 2017-01-25 | 2017-12-31 | 340 | 0.02 | 0.02 | 2017-01-31 | 0.1 | 0.1 | 2017-02-28 | 0.19 | 0.19 | 100% | 2017-03-31 | 0.28 |  | 2017-04-30 | 0.37 |  | 2017-05-31 | 0.46 |  | 2017-06-30 | 0.55 |  | 2017-07-31 | 0.64 |  | 2017-08-31 | 0.73 |  | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se solicitó mediante oficio No. IE 000883 del 11 de enero de 2017, la asignación de recursos financieros; sin embargo no se dispuso su asignación, por lo que se adoptó como estrategia la divulgación de la plataforma estratégica de la Entidad con el apoyo de las Oficinas Asesoras de Planeación y Finanzas y Comunicaciones y la SDO. | Certificado de disponibilidad presupuestal | 0.2 | 1 |  | 0.2 | 19201 | 192 | 19 | 1 | 0.2 | 0.2
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 500 servidores alineados con los objetivos estratégicos institucionales | 500 | Número | 0 | 0 | 350 | 500 | 0 | [5 empty] | Diseño e implementación de la estrategia | 0.8 | 2017-01-25 | 2017-12-31 | 340 | 0.02 | 0 | 2017-01-31 | 0.1 | 0 | 2017-02-28 | 0.19 | 0 | 0% | 2017-03-31 | 0.28 |  | 2017-04-30 | 0.37 |  | 2017-05-31 | 0.46 |  | 2017-06-30 | 0.55 |  | 2017-07-31 | 0.64 |  | 2017-08-31 | 0.73 |  | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se está en etapa de elaboración de la estrategia a través de mesas de trabajo conlas Oficinas Asesoras de Planeación y Finanzas y Comunicaciones y la SDO. | Documento técnico Programa de Reinducción MEN 2017 | 0.2 | 1 |  | 0 | 19202 | 192 | 19 | 1 | 0 | 0
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Contratación te capacita | Fabio Gómez- Subdirector de Contratación | Subdirección de Contratación | 450 funcionarios que estructuran procesos de contratación y ejercen labores de supervisión, capacitados de forma presencial. | 450 | personas capacitadas | 250 | 450 |  |  | 229 |  |  |  | 91.6% | Del total de personal planteado para capacitar durante el primer trimestre, se capacitaron 229 personas de 250 previstas. Esto se debe a que en la primera convocatoria de capacitación correspondiente a Estudios Previos (enero) únicamente asistieron en las 2 sesiones 30 personas, a pesar de que fueron convocadas 80 personas. Esto afectó la meta sin embargo no es imputable a la Subdirección de Contratación toda vez que no podemos exigir a los funcionarios que asistan a las capacitaciones. | Capacitación Elaboración estudios previos | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-01-31 | 15 | 4.93 | 30 | 2017-01-31 | 6.93 |  | 2017-02-28 | 9 |  | 0% | 2017-03-31 | 11 |  | 2017-04-30 | 13.07 |  | 2017-05-31 | 15.13 |  | 2017-06-30 | 17.13 |  | 2017-07-31 | 19.2 |  | 2017-08-31 | 21.2 |  | 2017-09-30 | 23.27 |  | 2017-10-31 | #REF! |  | 2017-11-30 | #REF! |  | 2017-12-31 | Del total de personal planteado para capacitar durante el primer trimestre, se capacitaron 229 personas de 250 previstas. Esto se debe a que en la primera convocatoria de capacitación correspondiente a Estudios Previos (enero) únicamente asistieron en las 2 sesiones 30 personas, a pesar de que fueron convocadas 80 personas. Esto afectó la meta prevista, sin embargo esta situación no es imputable a la Subdirección de Contratación, toda vez que no podemos exigir a los funcionarios que asistan a las capacitaciones. | Listados de Asistencia Personal Capacitado | 0.5 | 0.14286 |  |  | 22201 | 222 | 22 | 2 | 0 | 0
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Contratación te capacita | Fabio Gómez- Subdirector de Contratación | Subdirección de Contratación | 450 funcionarios que estructuran procesos de contratación y ejercen labores de supervisión, capacitados de forma presencial. | 450 | personas capacitadas | 250 | 450 |  |  | 229 |  |  |  | 91.6% |  | Capacitación Administración. y manejo de NEON | 0.2 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 27 | -2850.07 |  |  |  | 109 |  | 0 | 109 | [30 empty] | Listado de Asistencia Mensual de Servidores Capacitados | 0.5 | 0.14286 |  | 0 | 22202 | 222 | 22 | 2
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Contratación te capacita | Fabio Gómez- Subdirector de Contratación | Subdirección de Contratación | 450 funcionarios que estructuran procesos de contratación y ejercen labores de supervisión, capacitados de forma presencial. | 450 | personas capacitadas | 250 | 450 |  |  | 229 |  |  |  | 91.6% |  | Capacitación de Liquidación de Contratos y Convenios | 0.2 | 2017-03-01 | 2017-04-05 | 35 | -2850.07 | [6 empty] | 90 | [30 empty] | Listado de Asistencia de Servidores Capacitados | 0.5 | 0.14286 |  |  | 22203 | 222 | 22 | 2
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Contratación te capacita | Fabio Gómez- Subdirector de Contratación | Subdirección de Contratación | 450 funcionarios que estructuran procesos de contratación y ejercen labores de supervisión, capacitados de forma presencial. | 450 | personas capacitadas | 250 | 450 |  |  | 229 |  |  |  | 91.6% |  | Capacitación Supervisión e Interventoría | 0.2 | 2017-04-06 | 2017-04-30 | 24 | -2850.07 | [37 empty] | Listado de Asistencia de Servidores Capacitados | 0.5 | 0.14286 |  |  | 22204 | 222 | 22 | 2
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Contratación te capacita | Fabio Gómez- Subdirector de Contratación | Subdirección de Contratación | 450 funcionarios que estructuran procesos de contratación y ejercen labores de supervisión, capacitados de forma presencial. | 450 | personas capacitadas | 250 | 450 |  |  | 229 |  |  |  | 91.6% |  | Capacitación SECOP II | 0.2 | 2017-05-01 | 2017-05-30 | 29 | -2850.07 | [37 empty] | Listado de Asistencia de Servidores Capacitados | 0.5 | 0.14286 |  |  | 22205 | 222 | 22 | 2
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Contratación te capacita | Fabio Gómez- Subdirector de Contratación | Subdirección de Contratación | 200 funcionarios que estructuran procesos de contratación y ejercen labores de supervisión, capacitados virtualmente | 200 |  | 250 | 450 |  |  | 229 |  |  |  | 91.6% |  | Implementación capacitación virtual | 1 | 2017-06-01 | 2017-11-30 | 182 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | -0.18 |  | 2017-04-30 | -0.01 |  | 2017-05-31 | 0.16 |  | 2017-06-30 | 0.33 |  | 2017-07-31 | 0.5 |  | 2017-08-31 | 0.66 |  | 2017-09-30 | 0.84 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 | 1.17 |  | 2017-12-31 | Frente a este hito aun no corresponde presentarle un avance | Listado Personal Inscrito | 0.5 | 0.14286 |  |  | 22101 | 221 | 22 | 2 |  | 0
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Recaudo Ley 21-Estampilla /NIFF | Andrés Vergara Ballén | Subdirección Financiera | Lograr recuperar el 90% de la cartera de Ley 21 y Estampilla en la vigencia 2017 | 90% | Porcentaje | 0.1 | 0.35 | 0.55 | 0.9 | 0.27 |  |  |  | 270% |  | Generar el indicador de seguimiento trimestral de recuperación de cartera | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 7.989% | 8% | 2017-01-31 | 15.7% | 16% | 2017-02-28 | 24.24% | 25% | 103.1% | 2017-03-31 | 32.51% |  | 2017-04-30 | 41.05% |  | 2017-05-31 | 49.31% |  | 2017-06-30 | 57.85% |  | 2017-07-31 | 66.39% |  | 2017-08-31 | 74.66% |  | 2017-09-30 | 83.2% |  | 2017-10-31 | 91.46% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 | Cumplido y entregado | Archivo de EXCEL con el seguimiento al indicador de recuperación de mensual | 1 | 0.14286 |  | 1.0312 | 26101 | 261 | 26 | 2 | 1.0312 | 1.0312
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cuentas Maestras | Andrés Vergara Ballén | Subdirección Financiera | Implementar el 100% del proceso de cuentas maestras para el giro del SGP en el MEN | 100% | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | 20 |  |  |  | 80% | La resolución está proyectada, pero es necesario que las áreas de planeación y monitoreo definan si cumplen con la sugerencia del MHCP sobre la gradualidad en la implementación de cuentas maestras de gratuidad y las cuentas maestras de prestación del servicio | Realizar las mesas técnicas de construcción de la resolución y anexo técnico para la implementación de cuentas maestras | 0.4 | 2017-01-13 | 2017-03-15 | 61 | 29.51% | 30% | 2017-01-31 | 75.41% | 76% | 2017-02-28 | 100% | 90% | 90% | 2017-03-31 | 100% |  | 2017-04-30 |  |  | 2017-05-31 |  |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-07-31 |  |  | 2017-08-31 |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Las mesas técnicas fueron ejecutadas al interior del MEN, con MHCP y Asobancaria. La resolución está proyectada, pero es necesario que las áreas de planeación y monitoreo definan si cumplen con la sugerencia del MHCP sobre la gradualidad en la implementación de cuentas maestras de gratuidad y las cuentas maestras de prestación del servicio | Resolución creación cuentas maestras Archivos con la estructura de información requerida por el MEN en pleno funcionamiento e intercambio | 1 | 0.14286 |  | 0.36 | 23101 | 231 | 23 | 2 | 0.36 | 0.36
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cuentas Maestras | Andrés Vergara Ballén | Subdirección Financiera | Implementar el 100% del proceso de cuentas maestras para el giro del SGP en el MEN | 100% | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | 20 |  |  |  | 80% |  | Socialización a todas las entidades receptoras de recursos (1.120 municipios y 32 departamentos) de los requerimientos para la apertura de cuentas maestras | 0.4 | 2017-03-16 | 2017-07-31 | 137 | 0% | 0% | 2017-01-31 | 0% | 0% | 2017-02-28 | 10.95% | 11% | 100.5% | 2017-03-31 | 32.85% |  | 2017-04-30 | 55.47% |  | 2017-05-31 | 77.37% |  | 2017-06-30 | 100% |  | 2017-07-31 |  |  | 2017-08-31 |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se realizó una primera socialización en el encuentro de secretarios de educación que se llevó a cabo a finales de Marzo a través de la OAPF | Documentos de trabajo, oficios, presentaciones, información en la página WEB | 1 | 0.14286 |  | 0.40187 | 23102 | 231 | 23 | 2 | 0.40187 | 0.40187
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cuentas Maestras | Andrés Vergara Ballén | Subdirección Financiera | Implementar el 100% del proceso de cuentas maestras para el giro del SGP en el MEN | 100% | Porcentaje | 25 | 50 | 75 | 100 | 20 |  |  |  | 80% |  | Registro de cuentas maestras en el sistema | 0.2 | 2017-09-01 | 2017-12-15 | 105 | 0% | 0% | 2017-01-31 | 0 | 0 | 2017-02-28 | 0 | 0 |  | 2017-03-31 | 0% |  | 2017-04-30 | 0% |  | 2017-05-31 | 0% |  | 2017-06-30 | 0% |  | 2017-07-31 | 0% |  | 2017-08-31 | 27.62% |  | 2017-09-30 | 57.14% |  | 2017-10-31 | 85.71% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 | No aplica para este corte | 100% cuentas registradas en SIIF nación como maestras | 1 | 0.14286 |  | 0 | 23103 | 231 | 23 | 2
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Embargo de Ley 21 | Andrés Vergara Ballén | Subdirección Financiera | Aumentar la movilidad de los recursos recaudados en las cuentas bancarias hacia la Cuenta Única Nacional (CUN) | 4 | Cantidad Mensual | 10 | 50 | 75 | 100 | 16 |  |  |  | 160% |  | Realizar la gestión y seguimiento ante la entidad bancaria para que ejecute los movimientos correspondientes a la CUN | 1 | 2017-02-15 | 2017-12-31 | 319 | 0% | 0% | 2017-01-31 | 4.075% | 4.3% | 2017-02-28 | 13.79% | 14.5% | 105.1% | 2017-03-31 | 23.2% |  | 2017-04-30 | 32.92% |  | 2017-05-31 | 42.32% |  | 2017-06-30 | 52.04% |  | 2017-07-31 | 61.76% |  | 2017-08-31 | 71.16% |  | 2017-09-30 | 80.88% |  | 2017-10-31 | 90.28% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 | Se envió un oficio firmado por la Ministra de Educación en la cual reitera al banco la solicitud realizada en varios oficios anteriores de ejecutar el traslado semanal de los recursos a la cuenta CUN. El seguimiento se ha realizado semanalmente. Sin embargo, la entidad bancaria no ejecuta la labor de giro semanal. | Archivo resumen de movimientos bancarios de las cuentas recaudadoras de Ley 21 hacia CUN | 1 | 0.14286 |  | 1.0513 | 25101 | 251 | 25 | 2 | 1.0513 | 1.0513
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Reducir de 15 a 12 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de trámite de cesantías | 12 | número | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 |  |  |  | 100% | Este Hito esta duplicado en el plan de acción de Talento Humano quienes ya enviaron el avance respetivo, sugiero eliminarlo de este plan y dejarlo solo en Talento Humano. | Reforzar el equipo de trabajo para reducir en un (1) día el plazo de respuesta para trámite de cesantías | 0.25 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 89 | 0.34 |  | 2017-01-31 | 0.65 |  | 2017-02-28 | 1 |  | 0% | 2017-03-31 |  |  | 2017-04-30 |  |  | 2017-05-31 |  |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-07-31 |  |  | 2017-08-31 |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | • El 16 de enero se envía comunicación interna oficial a la Subdirección de Talento Humano, soltando la asignación de practicantes para la Unidad de Atención al Ciudadano. • El 30 de enero la Subdirección de Talento Humano envía mediante comunicación interna oficial la respuesta en la cual informan que se pondrán en contacto con las instituciones de educación superior para realizar convenios y verificar disponibilidad de practicantes en las carreras de archivística y bibliotecología. • El 24 de marzo la Subdirección de Talento Humano envía mediante comunicación interna oficial, solicitando el objeto del convenio, para el practicante y las funciones que desempeñaría en la Unidad de atención al ciudadano. Esta actividad esta compartida con la Subdirección de Talento Humano. | Informe de tiempos de respuesta de solicitudes de trámite de cesantías | 0.125 | 0.14286 |  |  | 24801 | 248 | 24 | 2 | 0 | 0
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Reducir de 15 a 12 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de trámite de cesantías | 12 | número | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 |  |  |  | 100% |  | Publicar a través de los medios institucionales los requisitos para retiro parcial de cesantías. | 0.25 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 90 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 0.32 |  | 2017-04-30 | 0.67 |  | 2017-05-31 | 1 |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-07-31 |  |  | 2017-08-31 |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | Publicaciones en medios internos del MEN Informe de tiempos de respuesta de solicitudes de trámite de cesantías | 0.125 | 0.14286 |  |  | 24802 | 248 | 24 | 2
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Reducir de 15 a 12 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de trámite de cesantías | 12 | número | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 |  |  |  | 100% |  | Reforzar el equipo de trabajo para reducir en dos (2) días más el plazo de respuesta para trámite de cesantías | 0.25 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 91 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 2017-04-30 |  |  | 2017-05-31 |  |  | 2017-06-30 | 0.33 |  | 2017-07-31 | 0.67 |  | 2017-08-31 | 1 |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | Informe de tiempos de respuesta de solicitudes de trámite de cesantías | 0.125 | 0.14286 |  |  | 24803 | 248 | 24 | 2
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Reducir de 15 a 12 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de trámite de cesantías | 12 | número | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 |  |  |  | 100% |  | Ajustar e implementar en articulación con la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la UAC el acuerdo de nivel de servicio para trámite de cesantías a 12 días hábiles | 0.25 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 91 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 2017-04-30 |  |  | 2017-05-31 |  |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-07-31 |  |  | 2017-08-31 |  |  | 2017-09-30 | 0.33 |  | 2017-10-31 | 0.66 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | * Para realizar el ANS se están realizando las siguientes actividades previamente. *Inventario de la cantidad de carpetas de las resoluciones y actas de posesión del MEN *Consolidación de imágenes por carpeta en un PDF * Reconocimiento Óptico de Caracteres-OCR *Identificación de acuerdo al inventario | Documento ANS ajustado | 0.125 | 0.14286 |  |  | 24804 | 248 | 24 | 2
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Reducir de 15 a 12 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de certificados laborales de servidores y ex-servidores | 12 | número | 15 | 14 | 13 | 12 | 15 |  |  |  | 100% | Este Hito esta duplicado en el plan de acción de Talento Humano quienes ya enviaron el avance respetivo, sugiero eliminarlo de este plan y dejarlo solo en Talento Humano. | Gestionar recursos financieros y humanos para el proceso de digitalización de la información de resoluciones y nóminas de ex servidores y priorizar años a digitalizar, digitalizar y elaborar índices. | 0.25 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 |  | 2017-02-28 | 0.17 |  | 0% | 2017-03-31 | 0.26 |  | 2017-04-30 | 0.36 |  | 2017-05-31 | 0.45 |  | 2017-06-30 | 0.54 |  | 2017-07-31 | 0.63 |  | 2017-08-31 | 0.72 |  | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | En el mes de febrero se solicitaron cotizaciones, se realizo estudio de mercado. En el mes de marzo se realizo el insumo para contratación. | Certificado de disponibilidad presupuestal Documentos digitalizados e Índices | 0.125 | 0.14286 |  |  | 24701 | 247 | 24 | 2 | 0 | 0
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Reducir de 15 a 12 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de certificados laborales de servidores y ex-servidores | 12 | número | 15 | 14 | 13 | 12 | 15 |  |  |  | 100% |  | Reforzar el equipo de trabajo del Grupo de Certificaciones para reducir los términos de respuesta de los trámites correspondientes a certificados laborales de servidores y ex-servidores | 0.25 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 |  | 2017-02-28 | 0.17 |  | 0% | 2017-03-31 | 0.26 |  | 2017-04-30 | 0.36 |  | 2017-05-31 | 0.45 |  | 2017-06-30 | 0.54 |  | 2017-07-31 | 0.63 |  | 2017-08-31 | 0.72 |  | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | Informe de tiempos de respuesta de solicitudes de trámites asignados al Grupo de Certificaciones | 0.125 | 0.14286 |  |  | 24702 | 247 | 24 | 2 | 0 | 0
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Reducir de 15 a 12 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de certificados laborales de servidores y ex-servidores | 12 | número | 15 | 14 | 13 | 12 | 15 |  |  |  | 100% |  | Establecer línea base en términos de respuesta de la UAC al Grupo de Certificaciones en lo correspondiente a nóminas, resoluciones e historias laborales y por tanto a partir de ello la reducción de términos de respuesta entre la UAC y el Grupo de Certificaciones | 0.15 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 91 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 2017-04-30 |  |  | 2017-05-31 |  |  | 2017-06-30 | 0.33 |  | 2017-07-31 | 0.67 |  | 2017-08-31 | 1 |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | Informe en el que se establezca la línea base y la reducción de términos de respuesta | 0.125 | 0.14286 |  |  | 24703 | 247 | 24 | 2
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Reducir de 15 a 12 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de certificados laborales de servidores y ex-servidores | 12 | número | 15 | 14 | 13 | 12 | 15 |  |  |  | 100% |  | Llevar a cabo control de tiempos de los trámites asignados al Grupo de Certificaciones a través del Sistema de Gestión Documental | 0.1 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 |  | 2017-02-28 | 0.17 |  | 0% | 2017-03-31 | 0.26 |  | 2017-04-30 | 0.36 |  | 2017-05-31 | 0.45 |  | 2017-06-30 | 0.54 |  | 2017-07-31 | 0.63 |  | 2017-08-31 | 0.72 |  | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | Reporte semanal de seguimiento de los trámites próximos a su vencimiento (STH) | 0.125 | 0.14286 |  |  | 24704 | 247 | 24 | 2 | 0 | 0
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Reducir de 15 a 12 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de certificados laborales de servidores y ex-servidores | 12 | número | 15 | 14 | 13 | 12 | 15 |  |  |  | 100% |  | Ajustar e implementar en articulación con la SDO y UAC el acuerdo de nivel de servicio para trámite de certificados laborales de servidores y ex-servidores a 12 días hábiles | 0.25 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 91 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 2017-04-30 |  |  | 2017-05-31 |  |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-07-31 |  |  | 2017-08-31 |  |  | 2017-09-30 | 0.33 |  | 2017-10-31 | 0.66 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | * Para realizar el ANS se están realizando las siguientes actividades previamente. *Inventario de la cantidad de carpetas de las resoluciones y actas de posesión del MEN *Consolidación de imágenes por carpeta en un PDF * Reconocimiento Óptico de Caracteres-OCR *Identificación de acuerdo al inventario | Documento ANS ajustado | 0.125 | 0.14286 |  |  | 24705 | 247 | 24 | 2
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Actualizar y unificar 4 documento de protocolos de servicio de Atención al Ciudadano en el MEN, con Secretarias de Educación certificadas | 4 | número | 0 | 0 | 2 | 4 | [6 empty] | Revisar y actualizar los protocolos de servicio al ciudadano del MEN | 0.3 | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 88 |  |  | 2017-01-31 | 0.31 |  | 2017-02-28 | 0.66 |  | 0% | 2017-03-31 | 1 |  | 2017-04-30 |  |  | 2017-05-31 |  |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-07-31 |  |  | 2017-08-31 |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | En el mes de febrero se revisaron los protocolos de atención de los canales del Ministerio de Educación Nacional En el mes de marzo se revisaron los protocolos del PNSC, y del DAFP, para realizar comparación con los protocolos de atención del Ministerio El 23 de marzo junto con la Subdirección de Desarrollo Organizacional se realizaron ajustes al protocolo del Ministerio para ser aprobado y publicado | Documento de Protocolo del MEN actualizado | 0.125 | 0.14286 |  |  | 24101 | 241 | 24 | 2 | 0 | 0
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Actualizar y unificar 4 documento de protocolos de servicio de Atención al Ciudadano en el MEN, con Secretarias de Educación certificadas | 4 | número | 0 | 0 | 2 | 4 | [6 empty] | Elaborar un protocolo de servicio para las Secretarias de Educación Certificadas. | 0.3 | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 149 |  |  | 2017-01-31 | 0.18 |  | 2017-02-28 | 0.39 |  | 0% | 2017-03-31 | 0.59 |  | 2017-04-30 | 0.8 |  | 2017-05-31 | 1 |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-07-31 |  |  | 2017-08-31 |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se solicitó a las 90 Secretarías de Educación, enviar los protocolos de servicio que utilizan en la entidad, con el objetivo de hacer la respectiva revisión, de igual manera, se realizó una reunión con la Subdirección de Desarrollo Organizacional para analizar los protocolos de otras entidades, entre las que están el CETEX, INSOR, INTENALCO, ITC, MEN, entre otros, para elaborar un protocolo que satisfaga los requerimientos de los usuarios del MEN y de la Secretarías de Educación. Una vez las Secretarías de Educación envíen los protocolos solicitados, se realizará el análisis de la información recibida para proceder a la elaborar un protocolo estándar que supla los requerimientos de los usuarios de la Secretarías de Educación certificadas. | Documento de Protocolo de SE actualizado | 0.125 | 0.14286 |  |  | 24102 | 241 | 24 | 2 | 0 | 0
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Actualizar y unificar 4 documento de protocolos de servicio de Atención al Ciudadano en el MEN, con Secretarias de Educación certificadas | 4 | número | 0 | 0 | 2 | 4 | [6 empty] | Elaborar Cronograma para la divulgación a las Secretarias de Educación Certificadas | 0.1 | 2017-07-01 | 2017-07-30 | 29 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 2017-04-30 |  |  | 2017-05-31 |  |  | 2017-06-30 | 1 |  | 2017-07-31 |  |  | 2017-08-31 |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se realizó un cronograma con las fechas y las Secretarías de Educación a capacitar en el tema atención al Ciudadano. | Cronograma | 0.125 | 0.14286 |  |  | 24103 | 241 | 24 | 2
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Actualizar y unificar 4 documento de protocolos de servicio de Atención al Ciudadano en el MEN, con Secretarias de Educación certificadas | 4 | número | 0 | 0 | 2 | 4 | [6 empty] | Efectuar la divulgación de los protocolos de servicio al ciudadano en el MEN y en las Secretarias de Educación Certificadas | 0.3 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 183 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 2017-04-30 |  |  | 2017-05-31 |  |  | 2017-06-30 | 0.16 |  | 2017-07-31 | 0.33 |  | 2017-08-31 | 0.5 |  | 2017-09-30 | 0.67 |  | 2017-10-31 | 0.83 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | En espera de iniciar con lo pertinente a la divulgación. | Listado de secretarias a las cuales se les hizo divulgación | 0.125 | 0.14286 |  |  | 24104 | 241 | 24 | 2
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Realizar el trámite de legalización en línea | 1 | numero | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | Efectuar el desarrollo de la aplicación para los diferentes navegadores de internet | 0.3 | 2017-02-02 | 2017-04-30 | 87 |  |  | 2017-01-31 | 0.3 | 0.3 | 2017-02-28 | 0.66 |  | 0% | 2017-03-31 | 1 |  | 2017-04-30 |  |  | 2017-05-31 |  |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-07-31 |  |  | 2017-08-31 |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | En el mes de febrero se realizó mesa de trabajo en el cual la oficina de tecnología informo, que no era posible continuar con el desarrollo para la implementación del tramite de legalizaciones en línea, a causa de la firma digital , ya que se debía hacer una reconstrucción de todo el desarrollo afectado hasta la fecha y formular nuevamente un cronograma de trabajo en el cual se incluyera los nuevos puntos de la firma digital. El 27 de febrero se establecen nuevas actividades a realizar en el sistema de legalizaciones los cuales se fijan para se entregadas en el mes de abril | Aplicación ajustada para diversos navegadores | 0.125 | 0.14286 |  | 0 | 24601 | 246 | 24 | 2 | 0 | 0
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Realizar el trámite de legalización en línea | 1 | numero | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | Ajustar el desarrollo para incluir la firma digital con el nuevo formato | 0.3 | 2017-05-01 | 2017-07-30 | 90 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 2017-04-30 | 0.33 |  | 2017-05-31 | 0.67 |  | 2017-06-30 | 1 |  | 2017-07-31 |  |  | 2017-08-31 |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | Aplicación ajustada al nuevo formato de firma digital | 0.125 | 0.14286 |  |  | 24602 | 246 | 24 | 2
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Realizar el trámite de legalización en línea | 1 | numero | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | Realizar las pruebas de la aplicación y hacer los ajustes que se deriven | 0.2 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 91 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 2017-04-30 |  |  | 2017-05-31 |  |  | 2017-06-30 | 0.33 |  | 2017-07-31 | 0.67 |  | 2017-08-31 | 1 |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | Informe técnico de pruebas realizadas y ajustes efectuados | 0.125 | 0.14286 |  |  | 24603 | 246 | 24 | 2
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Realizar el trámite de legalización en línea | 1 | numero | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | Poner en producción el trámite en línea | 0.2 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 91 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 2017-04-30 |  |  | 2017-05-31 |  |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-07-31 |  |  | 2017-08-31 |  |  | 2017-09-30 | 0.33 |  | 2017-10-31 | 0.66 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | Trámite en línea | 0.125 | 0.14286 |  |  | 24604 | 246 | 24 | 2
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 90 | porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0.9 | [6 empty] | Remitir los resultados de la evaluación 2017 para la formulación de plan de acción a Viceministerios. | 0.1 | 2017-02-01 | 2017-03-30 | 57 |  |  | 2017-01-31 | 0.47 |  | 2017-02-28 | 1 | 1 | 100% | 2017-03-31 |  |  | 2017-04-30 |  |  | 2017-05-31 |  |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-07-31 |  |  | 2017-08-31 |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | En el mes de marzo se remitió mediante comunicación interna oficina a los Viceministerios de Prescolar Básica y Media y el Viceministerio de Educación Superior los resultados de la evaluación del periodo 2016, con el fin de: Se tenga en cuenta estos resultados y se tomen las medidas necesarias a que haya lugar para fortalecer los servicios que los Viceministerios le brindan a sus clientes directos como son (Secretarias de Educación), y Públicas y Privadas): y a las (IES Públicas y Privadas) 2. Aumentar el nivel de satisfacción de los clientes del Ministerio en 3% pasando del 89% al 92%, meta proyectada en el plan de acción Institucional para el año 2017. El informe Final de la evaluación e los servicios será entregado en forma magnética a la oficina de control interno disciplinario como evidencia. | 2 Presentaciones de evaluación de servicios | 0.125 | 0.14286 |  |  | 24201 | 242 | 24 | 2 | 0.1 | 0.1
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 90 | porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0.9 | [6 empty] | Realizar tramites precontractual y contractuales (Insumo, supervisión) | 0.1 | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 332 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 |  | 2017-02-28 | 0.17 |  | 0% | 2017-03-31 | 0.27 |  | 2017-04-30 | 0.36 |  | 2017-05-31 | 0.45 |  | 2017-06-30 | 0.54 |  | 2017-07-31 | 0.64 |  | 2017-08-31 | 0.73 |  | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se realizó mesa de trabajo con la Subdirectora Cristina Miranda, quien manifestó que en ese momento no se podía a tomar decisiones sobre los nuevos formularios y la diseño de la evaluación de los servicios para el año 2017, ya que se debía esperar la directriz de la nueva subdirectora . Se tiene programada mesa de trabajo con la Subdirección de desarrollo Organizacional y La UAC, para trabajar esos temas y empezar con el desarrollo de esta actividad | Documentos contractuales | 0.125 | 0.14286 |  |  | 24202 | 242 | 24 | 2 | 0 | 0
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 90 | porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0.9 | [6 empty] | Revisión y ajuste de formularios de las encuestas para el año 2017, con el fin de identificar temas de participación ciudadana en la gestión de la entidad. Y Consulta en línea para la solución de problemas. | 0.1 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 121 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 0.25 |  | 0% | 2017-03-31 | 0.5 |  | 2017-04-30 | 0.75 |  | 2017-05-31 | 1 |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-07-31 |  |  | 2017-08-31 |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | formularios | 0.125 | 0.14286 |  |  | 24203 | 242 | 24 | 2 | 0 | 0
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 90 | porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0.9 | [6 empty] | Aplicación de encuestas y procesamiento de información y análisis | 0.2 | 2017-06-01 | 2017-11-30 | 182 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 2017-04-30 |  |  | 2017-05-31 | 0.16 |  | 2017-06-30 | 0.33 |  | 2017-07-31 | 0.5 |  | 2017-08-31 | 0.66 |  | 2017-09-30 | 0.84 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | Informe de avances | 0.125 | 0.14286 |  |  | 24204 | 242 | 24 | 2
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 90 | porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0.9 | [6 empty] | Elaboración y presentación de informe final | 0.05 | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 29 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 2017-04-30 |  |  | 2017-05-31 |  |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-07-31 |  |  | 2017-08-31 |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | Informe de resultados | 0.125 | 0.14286 |  |  | 24205 | 242 | 24 | 2
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 90 | porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0.9 | [6 empty] | Presentación mensual a comité directivo de la gestión documental de las áreas | 0.05 | 2017-02-02 | 2017-12-30 | 331 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 |  | 2017-02-28 | 0.17 |  | 0% | 2017-03-31 | 0.26 | 0.26 | 2017-04-30 | 0.36 |  | 2017-05-31 | 0.45 |  | 2017-06-30 | 0.54 |  | 2017-07-31 | 0.63 |  | 2017-08-31 | 0.73 |  | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Semanalmente se realizó comité directivo y crea con la secretaria General, en el cual se mostraron los resultados y actividades de trabajo realizadas semanalmente, y las metas propuestas para la semana siguiente. El 27 de marzo se realizó comité con la Ministra y los servidores de la Unidad de Atención al Ciudadano , en el cual se le informo a la señora Ministra sobre los tramites de la UAC, los sistema de información con que se cuenta, los puntos críticos de la atención. el 24 de marzo se le entrego a la Secretaria General un reporte de la gestión documental del Ministerio de los meses de enero, febrero los 15 primero s días de marzo. | Presentación de la gestión documental | 0.125 | 0.14286 |  |  | 24206 | 242 | 24 | 2 | 0 | 0
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 90 | porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0.9 | [6 empty] | Actualización de la reglamentación del derecho de petición y PQRS verbales | 0.05 | 2017-01-02 | 2017-09-30 | 271 | 0.11 | 0.11 | 2017-01-31 | 0.21 | 0.21 | 2017-02-28 | 0.32 | 0.32 | 100% | 2017-03-31 | 0.44 |  | 2017-04-30 | 0.55 |  | 2017-05-31 | 0.66 |  | 2017-06-30 | 0.77 |  | 2017-07-31 | 0.89 |  | 2017-08-31 | 1 |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | En el mes de enero se elaboro el borrador y se envío para revisión a la oficina jurídica, durante el mes de febrero jurídica hizo la revisión y efectuó la retroalimentación y envío solicitud de ajustes. Se hicieron los ajustes en marzo y volvió a remitirse a la oficina de jurídica la solitud de revisión del documento para la reglamentación del trámite de peticiones y finamente la oficina de jurídica remite documento con los ajustes necesarios para la | Reglamentación de PQRS | 0.125 | 0.14286 |  | 0.05 | 24207 | 242 | 24 | 2 | 0.05 | 0.05
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 90 | porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0.9 | [6 empty] | Publicar a través de los medios institucionales informes mensuales de Derechos de Petición, Informe Trimestral de Derechos de Petición de la Información, Informe trimestral de Quejas | 0.1 | 2017-02-02 | 2017-12-30 | 331 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 | 0.08 | 2017-02-28 | 0.17 | 0.17 | 100% | 2017-03-31 | 0.26 |  | 2017-04-30 | 0.36 |  | 2017-05-31 | 0.45 |  | 2017-06-30 | 0.54 |  | 2017-07-31 | 0.63 |  | 2017-08-31 | 0.73 |  | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | *En el mes de enero se publicaron los informes correspondientes al último trimestre de 2016 de los derechos de petición de la información y quejas en la página oficial del Ministerio *Durante los meses de enero, febrero se publicaron los informes de registro único de peticiones en la página oficial del Ministerio Se esta terminado el informe de Derechos de petición de información y quejas correspondiente al primer trimestre de 2017 | Informes mensuales, y trimestrales | 0.125 | 0.14286 |  | 0.1 | 24208 | 242 | 24 | 2 | 0.1 | 0.1
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 90 | porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0.9 | [6 empty] | Capacitar a 300 servidores en cultura del servicio y/o gestión documental | 0.1 | 2017-02-02 | 2017-12-30 | 331 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 | 0.08 | 2017-02-28 | 0.17 | 0.17 | 100% | 2017-03-31 | 0.26 |  | 2017-04-30 | 0.36 |  | 2017-05-31 | 0.45 |  | 2017-06-30 | 0.54 |  | 2017-07-31 | 0.63 |  | 2017-08-31 | 0.73 |  | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Durante el primer trimestre de 2017 se capacitaron 77 servidores de diferentes ares del Ministerio sobre los tenas de Política de gestión Documental, Uso y manejo del sistema de gestión documental y por ultimo cultura del servicio. | Listas de asistencia Documento de Presentación | 0.125 | 0.14286 |  | 0.1 | 24209 | 242 | 24 | 2 | 0.1 | 0.1
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 90 | porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0.9 | [6 empty] | Efectuar seguimiento y control para el correcto funcionamiento de los canales de atención ciudadana existentes en el Ministerio . | 0.05 | 2017-02-02 | 2017-12-30 | 331 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 | 0.08 | 2017-02-28 | 0.17 | 0.17 | 100% | 2017-03-31 | 0.26 |  | 2017-04-30 | 0.36 |  | 2017-05-31 | 0.45 |  | 2017-06-30 | 0.54 |  | 2017-07-31 | 0.63 |  | 2017-08-31 | 0.73 |  | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | El 13 de marzo se realizó calibración a los canales de atención del Ministerio, y se realizó evaluación de lo servicios de la empresa tercerizada. De igual manera se hizo la revisión del correcto funcionamiento de los d demás canales y los usuarios atendidos por cada uno. | Calibraciones realizadas a los diferentes canales de atención a través del Call Center contratado, listas de asistencia, actas de verificación de mesas de trabajo, mesas de ayuda. | 0.125 | 0.14286 |  | 0.05 | 24210 | 242 | 24 | 2 | 0.05 | 0.05
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 90 | porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0.9 | [6 empty] | Ajustar la aplicación de gestión documental y divulgar nuevas funcionalidades | 0.1 | 2017-02-15 | 2017-06-30 | 135 |  |  | 2017-01-31 | 0.1 | 0.1 | 2017-02-28 | 0.33 | 0.33 | 100% | 2017-03-31 | 0.55 |  | 2017-04-30 | 0.78 |  | 2017-05-31 | 1 |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-07-31 |  |  | 2017-08-31 |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se implemento el formulario responsive para la radicación web y la radicación con la plantilla de word. | Pruebas realizadas y correos enviados a los integrantes del proyecto. | 0.125 | 0.14286 |  | 0.1 | 24211 | 242 | 24 | 2 | 0.1 | 0.1
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Disminuir de 5 a 2 días en tramites internos para notificaciones | 2 | numero | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 |  |  |  | 100% |  | Efectuar de los cambios del proceso de notificación y realizar las pruebas funcionales | 0.3 | 2017-01-02 | 2017-03-28 | 85 | 0.34 | 0.34 | 2017-01-31 | 0.67 | 0.67 | 2017-02-28 | 1 | 0.9 | 90% | 2017-03-31 |  |  | 2017-04-30 |  |  | 2017-05-31 |  |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-07-31 |  |  | 2017-08-31 |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Durante el mes de enero se realizaron reuniones sobre la revisión de los casos de uso del sistema SIGAA, con la fábrica de software, la dirección de calidad de educación superior. En el mes de enero la fábrica no entregó al Ministerio los casos de prueba, por esta razón el proyecto se retrasó y no se logró tener el 100% en el mes de marzo. En el mes de febrero se realizó reunión para tratar el catálogo de requerimientos Fase II - Actos administrativos SIGGA En el mes de marzo se inician sesiones de prueba sobre el sistema de notificaciones SIGAA El 22 de marzo se realizo presentación del incremento 2-SIGAA Se esperan los ajustes de la fábrica para realizar pruebas. | Fichas ajustadas | 0.125 | 0.14286 |  | 0.27 | 24401 | 244 | 24 | 2 | 0.27 | 0.27
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Disminuir de 5 a 2 días en tramites internos para notificaciones | 2 | numero | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 |  |  |  | 100% |  | Evaluar la funcionalidad de la fase I | 0.1 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 29 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 1 |  | 2017-04-30 |  |  | 2017-05-31 |  |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-07-31 |  |  | 2017-08-31 |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | Piezas comunicativas | 0.125 | 0.14286 |  |  | 24402 | 244 | 24 | 2
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Disminuir de 5 a 2 días en tramites internos para notificaciones | 2 | numero | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 |  |  |  | 100% |  | Implementar y Divulgar el sistema SIGAA fase I a servidores del Ministerio. | 0.3 | 2017-04-01 | 2017-05-04 | 33 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 0.88 |  | 2017-04-30 | 1 |  | 2017-05-31 |  |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-07-31 |  |  | 2017-08-31 |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | informe de evaluación | 0.125 | 0.14286 |  |  | 24403 | 244 | 24 | 2
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Disminuir de 5 a 2 días en tramites internos para notificaciones | 2 | numero | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 |  |  |  | 100% |  | Elaborar el documento de requerimientos funcionales y de descripción de alto nivel para la fase II. Elaboración del Catálogo de requerimientos Fase II. Gestionar recursos para fases II. | 0.3 | 2017-03-01 | 2017-10-30 | 243 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 0.12 |  | 0% | 2017-03-31 | 0.25 |  | 2017-04-30 | 0.37 |  | 2017-05-31 | 0.5 |  | 2017-06-30 | 0.63 |  | 2017-07-31 | 0.75 |  | 2017-08-31 | 0.88 |  | 2017-09-30 | 1 |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | documentos de requerimientos funcionales Cotización fase II y solicitud presupuesto 2018. | 0.125 | 0.14286 |  |  | 24404 | 244 | 24 | 2 | 0 | 0
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Disminuir tiempo de atención en sala de 14.50 a 12.50 minutos | 12.50 | numero | 14.3 | 13.5 | 13 | 12.5 | 14.3 |  |  |  | 100% |  | Realizar el estudio de tiempos de espera de los servicios y establecer estrategias para gestionar los tiempos de espera | 0.5 | 2017-02-02 | 2017-12-31 | 332 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 | 0.08 | 2017-02-28 | 0.17 | 0.17 | 100% | 2017-03-31 | 0.26 |  | 2017-04-30 | 0.36 |  | 2017-05-31 | 0.45 |  | 2017-06-30 | 0.54 |  | 2017-07-31 | 0.63 |  | 2017-08-31 | 0.72 |  | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Durante el primer trimestre de 2017 se obtuvo un promedio total de espera de 08:21 minutos, en comparación con el mismo periodo del año 2016 que fue de 14,10 minutos y aumentado el número de ciudadanos atendidos pasando de 21,547 del año 2016 a 22,058 en el año 2017. Obteniendo una disminuciones 5.89 minutos en la atención de la sala y la prestación de los servicios | Reportes de tiempos de espera y documento estrategia gestión de tiempos de espera | 0.125 | 0.14286 |  | 0.5 | 24501 | 245 | 24 | 2 | 0.5 | 0.5
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Disminuir tiempo de atención en sala de 14.50 a 12.50 minutos | 12.50 | numero | 14.3 | 13.5 | 13 | 12.5 | 14.3 |  |  |  | 100% |  | Implementación estrategias para gestionar los tiempos de espera. | 0.5 | 2017-02-02 | 2017-12-30 | 331 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 | 0.08 | 2017-02-28 | 0.17 | 0.17 | 100% | 2017-03-31 | 0.26 |  | 2017-04-30 | 0.36 |  | 2017-05-31 | 0.45 |  | 2017-06-30 | 0.54 |  | 2017-07-31 | 0.63 |  | 2017-08-31 | 0.73 |  | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | informe de tiempos de atención -Documento técnico | 0.125 | 0.14286 |  | 0.5 | 24502 | 245 | 24 | 2 | 0.5 | 0.5
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Digitalizar el 100% de documentos radicados | 100 | porcentaje | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100% |  | Radicar y digitalizar documentos en SGD | 0.8 | 2017-04-01 | 2017-12-15 | 258 |  |  | 2017-01-31 |  | 0.2 | 2017-02-28 |  | 0.3 |  | 2017-03-31 | 0.11 | 0.5 | 2017-04-30 | 0.23 |  | 2017-05-31 | 0.35 |  | 2017-06-30 | 0.47 |  | 2017-07-31 | 0.59 |  | 2017-08-31 | 0.71 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.94 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Desde el mes de enero se comenzó la Digitalización de Documentos ER, y asociados a cada uno de los radicados, actualmente se esta digitalizando el 90% de los documentos del MEN | Imágenes de documentos digitalizados. | 0.125 | 0.14286 |  | 0 | 24301 | 243 | 24 | 2
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Digitalizar el 100% de documentos radicados | 100 | porcentaje | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100% |  | Ajustar ficha técnica del proceso de radicación | 0.1 | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 149 |  |  | 2017-01-31 | 0.18 | 0.18 | 2017-02-28 | 0.39 | 0.39 | 100% | 2017-03-31 | 0.59 |  | 2017-04-30 | 0.8 |  | 2017-05-31 | 1 |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-07-31 |  |  | 2017-08-31 |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | En el mes de febrero se realizo ajuste en la ficha técnica en acompañamiento con la subdirección de desarrollo organizacional y se encuentran en revisión para aprobación en la subdirección de desarrollo organizacional. | ficha actualizada | 0.125 | 0.14286 |  | 0.1 | 24302 | 243 | 24 | 2 | 0.1 | 0.1
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Digitalizar el 100% de documentos radicados | 100 | porcentaje | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100% |  | Divulgación del nuevo proceso de radicación y digitalización | 0.1 | 2017-04-13 | 2017-05-30 | 47 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 0.36 |  | 2017-04-30 | 1 |  | 2017-05-31 |  |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-07-31 |  |  | 2017-08-31 |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | piezas comunicativas | 0.125 | 0.14286 |  |  | 24303 | 243 | 24 | 2
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Austeridad en el Gasto | Judith Castañeda García | Subdirección de Gestión Administrativa | Reducción del 2% del consumo de servicios públicos con relación al 2016 ($6´825.555) | 6825555 | Valor | 1160344 | 3071500 | 4914400 | 6825555 | 1510364 |  |  |  | 130.2% |  | Adelantar una Campaña de uso eficiente del agua | 0.25 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 | 0.08 | 2017-02-28 | 0.17 | 0.17 | 100% | 2017-03-31 | 0.26 |  | 2017-04-30 | 0.36 |  | 2017-05-31 | 0.45 |  | 2017-06-30 | 0.54 |  | 2017-07-31 | 0.63 |  | 2017-08-31 | 0.72 |  | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se realizaron las correspondientes solicitudes a comunicaciones, para la elaboración de las piezas publicitarias para el ahorro y uso eficientes del agua y luz las cuales fueron dados a conocer por los medios de información a los servidores del MEN. | Soportes de la campaña y resultados de ahorro | 0.25 | 0.14286 |  | 0.25 | 21301 | 213 | 21 | 2 | 0.25 | 0.25
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Austeridad en el Gasto | Judith Castañeda García | Subdirección de Gestión Administrativa | Reducción del 2% del consumo de servicios públicos con relación al 2016 ($6´825.555) | 6825555 | Valor | 1160344 | 3071500 | 4914400 | 6825555 | 1510364 |  |  |  | 130.2% |  | Adelantar una campaña de uso eficiente de la energía | 0.25 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 | 0.08 | 2017-02-28 | 0.17 | 0.17 | 100% | 2017-03-31 | 0.26 |  | 2017-04-30 | 0.36 |  | 2017-05-31 | 0.45 |  | 2017-06-30 | 0.54 |  | 2017-07-31 | 0.63 |  | 2017-08-31 | 0.72 |  | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | Soportes de la campaña y resultados de ahorro | 0.25 | 0.14286 |  | 0.25 | 21301 | 213 | 21 | 2 | 0.25 | 0.25
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Austeridad en el Gasto | Judith Castañeda García | Subdirección de Gestión Administrativa | Reducción del 2% del consumo de servicios públicos con relación al 2016 ($6´825.555) | 6825555 | Valor | 1160344 | 3071500 | 4914400 | 6825555 | 1510364 |  |  |  | 130.2% |  | Realizar supervisión y monitoreo sobre elementos que proveen el servicio de agua | 0.25 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 | 0.08 | 2017-02-28 | 0.17 | 0.17 | 100% | 2017-03-31 | 0.26 |  | 2017-04-30 | 0.36 |  | 2017-05-31 | 0.45 |  | 2017-06-30 | 0.54 |  | 2017-07-31 | 0.63 |  | 2017-08-31 | 0.72 |  | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se realizaron los reportes comparativos de consumos del primer trimestre 2016/2017 para establecer el correspondiente ahorro. | Informes de monitoreo | 0.25 | 0.14286 |  | 0.25 | 21301 | 213 | 21 | 2 | 0.25 | 0.25
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Austeridad en el Gasto | Judith Castañeda García | Subdirección de Gestión Administrativa | Reducción del 2% del consumo de servicios públicos con relación al 2016 ($6´825.555) | 6825555 | Valor | 1160344 | 3071500 | 4914400 | 6825555 | 1510364 |  |  |  | 130.2% |  | Realizar supervisión y monitoreo sobre elementos que proveen o utilizan el servicio de energía | 0.25 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 | 0.08 | 2017-02-28 | 0.17 | 0.17 | 100% | 2017-03-31 | 0.26 |  | 2017-04-30 | 0.36 |  | 2017-05-31 | 0.45 |  | 2017-06-30 | 0.54 |  | 2017-07-31 | 0.63 |  | 2017-08-31 | 0.72 |  | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | Informes de monitoreo | 0.25 | 0.14286 |  | 0.25 | 21301 | 213 | 21 | 2 | 0.25 | 0.25
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Austeridad en el Gasto | Judith Castañeda García | Subdirección de Gestión Administrativa | Reducción anual de 400 resmas de papel de mayo a diciembre | 400 | Unidades | 40 | 160 | 280 | 400 | 36 |  |  |  | 90% | Durante el primer trimestres del 2017 se realizaron los correspondientes estudios y distribución de las resmas por dependencia dando como resultado que según el consumo mensual promedio de las dependencias y la asignación de resmas para áreas como control interno, grupo étnico, programa de bilingüismo, todos aprenden, jornada única, educación para el trabajo y programa BIC, es necesario hacer una nueva asignación la cual será reflejada en la circular de austeridad que se está proyectando para firma de la Secretaria General. Por lo anterior y teniendo en cuenta que tenemos una meta la cual según la proyección para esta vigencia, no poco posible su cumplimiento. Solicitamos el replanteamiento de la misma. | Realizar campañas de uso eficiente de papel | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 305 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 0.1 | 0.09 | 90% | 2017-03-31 | 0.2 |  | 2017-04-30 | 0.3 |  | 2017-05-31 | 0.4 |  | 2017-06-30 | 0.5 |  | 2017-07-31 | 0.6 |  | 2017-08-31 | 0.7 |  | 2017-09-30 | 0.8 |  | 2017-10-31 | 0.9 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Durante el primer trimestres del 2017 el indicador de resmas muestra el siguiente resultado: para el periodo analizado presenta un ahorro de 36 unidades la cual no se cumplió. | Informe de reducción de consumo | 0.25 | 0.14286 |  |  | 21201 | 212 | 21 | 2 | 0.9 | 0.9
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Austeridad en el Gasto | Judith Castañeda García | Subdirección de Gestión Administrativa | Reducción del 3% en el consumo anual de fotocopias (30.428) | 30428 | Unidades | 7607 | 16126 | 25255 | 30428 | 34257 |  |  |  | 450.3% |  | Realizar campañas para reducir el uso de copias | 1 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 | 0.16 | 2017-02-28 | 0.17 | 0.2 | 117.6% | 2017-03-31 | 0.26 |  | 2017-04-30 | 0.36 |  | 2017-05-31 | 0.45 |  | 2017-06-30 | 0.54 |  | 2017-07-31 | 0.63 |  | 2017-08-31 | 0.72 |  | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Durante el primer trimestres del 2017 el indicador de fotocopias muestra el siguiente resultado: para el periodo analizado presenta un ahorro superior de 34.257 unidades frente a la meta del primer trimestre que era 7.607. | Informe de reducción de consumo | 0.25 | 0.14286 |  | 1.1765 | 21401 | 214 | 21 | 2 | 1.1765 | 1.1765
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Austeridad en el Gasto | Judith Castañeda García | Subdirección de Gestión Administrativa | Reducción 5% en gastos de tiquetes ($12.528.678) y 5% en los gastos de viáticos ($7.953.270) | 1 | Porcentaje | 0.26 | 0.46 | 0.76 | 1 | 0.26 |  |  |  | 100% |  | Hacer seguimiento a las áreas para que las comisiones sean programadas con los tiempos establecidos y no incurrir en sobre costos | 0.3 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 364 | 0.08 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.16 | 0.16 | 2017-02-28 | 0.24 | 0.24 | 100% | 2017-03-31 | 0.33 |  | 2017-04-30 | 0.41 |  | 2017-05-31 | 0.49 |  | 2017-06-30 | 0.58 |  | 2017-07-31 | 0.66 |  | 2017-08-31 | 0.75 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Durante el primer trimestres del 2017 el indicador de viáticos y tiquetes muestra el siguiente resultado: un ahorro de 1.225.498.701 superando la meta establecida. | Informe de seguimiento | 0.25 | 0.14286 |  | 0.3 | 21101 | 211 | 21 | 2 | 0.3 | 0.3
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Austeridad en el Gasto | Judith Castañeda García | Subdirección de Gestión Administrativa | Reducción 5% en gastos de tiquetes ($12.528.678) y 5% en los gastos de viáticos ($7.953.270) | 1 | Porcentaje | 0.26 | 0.46 | 0.76 | 1 | 0.26 |  |  |  | 100% |  | Realizar alianzas estratégicas con la agencia que expide los tiquetes para tener descuentos | 0.4 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 364 | 0.08 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.16 | 0.16 | 2017-02-28 | 0.24 | 0.24 | 100% | 2017-03-31 | 0.33 |  | 2017-04-30 | 0.41 |  | 2017-05-31 | 0.49 |  | 2017-06-30 | 0.58 |  | 2017-07-31 | 0.66 |  | 2017-08-31 | 0.75 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | El suministro de tiquetes aéreos se realiza a partir de una orden de compra suscrita a través de Acuerdo Marco de Precios, cuya agencia seleccionada corresponde a la que mayor porcentaje de descuento ponderado ofrece en su cotización para los servicios solicitados. Para este año, la agencia que ofreció el mayor descuento fue SATENA S.A. Como estrategia para obtener descuentos adicionales, se estableció el convenio corporativo No.CC1592 para la vigencia 2017 con la aerolínea Avianca, y la aerolínea LAN estableció convenio directo de descuentos adicionales con SATENA S.A. | Gestión realizada con los operadores | 0.25 | 0.14286 |  | 0.4 | 21102 | 211 | 21 | 2 | 0.4 | 0.4
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Austeridad en el Gasto | Judith Castañeda García | Subdirección de Gestión Administrativa | Reducción 5% en gastos de tiquetes ($12.528.678) y 5% en los gastos de viáticos ($7.953.270) | 1 | Porcentaje | 0.26 | 0.46 | 0.76 | 1 | 0.26 |  |  |  | 100% |  | Realizar campañas para que se usen los medios tecnológicos (video conferencias entre otras) | 0.3 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 364 | 0.08 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.16 | 0.16 | 2017-02-28 | 0.24 | 0.24 | 100% | 2017-03-31 | 0.33 |  | 2017-04-30 | 0.41 |  | 2017-05-31 | 0.49 |  | 2017-06-30 | 0.58 |  | 2017-07-31 | 0.66 |  | 2017-08-31 | 0.75 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | La Subdirección de Gestión Administrativa emitió la circular No.7, a través de la cual se indican directrices a tener en cuenta: "Las áreas preferirán el uso de todos los medios tecnológicos disponibles para la realización de reuniones, capacitaciones, charlas, conferencias y demás, con el fin de optimizar los recursos". | Campañas realizadas | 0.25 | 0.14286 |  | 0.3 | 21103 | 211 | 21 | 2 | 0.3 | 0.3
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Sistemas de Información | SAP | Francisco Pulido - Liliana Zapata | Secretaria General - Oficina de Información | Cuatro (4) nuevos procesos integrados: Normas Internacionales, Nómina y Servicios (Logística / Comisiones) y estabilización de 10 procesos implementados en 2016 a través de la plataforma SAP | 14 | unidades | 5 | 10 | 10 | 14 | 5 |  |  |  | 100% |  | Procesos integrados a través de SAP | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 360 | 0.5% | 0.5% | 2017-01-31 | 4% | 4% | 2017-02-28 | 5% | 5% | 100% | 2017-03-31 | 10% |  | 2017-04-30 | 10% |  | 2017-05-31 | 10% |  | 2017-06-30 | 10% |  | 2017-07-31 | 10% |  | 2017-08-31 | 10% |  | 2017-09-30 | 5% |  | 2017-10-31 | 10% |  | 2017-11-30 | 5% |  | 2017-12-31 | Estructura Automática SIIF Carga Masiva de Compromisos contables de manera automática Salida en vivo con el proceso de gestión de embargos. Articulación de la Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Tesorería y Contabilidad. Potencialización del perfil ejecutivo - Recurso Humano. Gestión de Recursos Físicos con afectación en valores de manera AUTOMÁTICA. Liquidación de la depreciación de todos los activos fijos. Soporte a la gestión de todos los materiales y bienes de consumo puesto en el servicio y en bodega. Implementación de la estructura de cargos y movimientos de la planta de personal. Registro y consulta de manuales de funciones por cargo en SAP. Creación de plan de bienestar, estructura de eventos de servidores por el sistema. | Soporte por parte de la consultoría para la estabilización de los desarrollos en financiera- administrativa - talento humano | 1 | 1 |  | 1 | 41101 | 411 | 41 | 4 | 1 | 1

## Glosario (hidden)
Meta Py Hito 1 | Corresponde a la meta proyectada del Hito en el primer trimestre
Meta Py Hito 2 | Corresponde a la meta proyectada del Hito en el segundo trimestre
Meta Py Hito 3 | Corresponde a la meta proyectada del Hito en el tercer trimestre
Meta Py hito 4 | Corresponde a la meta proyectada del Hito en el cuarto trimestre
Meta Ej Hito 1 | Corresponde a la meta ejecutada del Hito en el primer trimestre
Meta Ej Hito 2 | Corresponde a la metaejecutada del Hito en el segundo trimestre
Meta Ej Hito 3 | Corresponde a la meta ejecutada del Hito en el tercer trimestre
Meta Ej Hito 4 | Corresponde a la meta ejecutada del Hito en el cuarto trimestre

## Peso Progr en Línea (hidden)
Despacho | Objetivo Estratégico | Línea Estratégica | Programa | Peso
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | 1
|  | Eficiencia Organizacional | Actualización de la Estructura Organizacional | 0.14286
|  | Eficiencia Organizacional | Austeridad en el Gasto | 0.14286
|  | Eficiencia Organizacional | Contratación te capacita | 0.14286
|  | Eficiencia Organizacional | Cuentas Maestras | 0.14286
|  | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | 0.14286
|  | Eficiencia Organizacional | Embargo de Ley 21 | 0.14286
|  | Eficiencia Organizacional | Recaudo Ley 21-Estampilla /NIFF | 0.14286
|  | Sistemas de Información | SAP | 1
|  | Gestión del Conocimiento | Escuela Corporativa | 1
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Contratación del Servicio Educativo | 0.25
|  | Acceso con Permanencia | Discapacidad | 0.25
|  | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | 0.25
|  | Acceso con Permanencia | Programa de Alimentación Escolar | 0.25
|  | Colombia Bilingüe | Campos de inmersión | 0.33333
|  | Colombia Bilingüe | Formadores nativos extranjeros | 0.33333
|  | Colombia Bilingüe | Materiales educativos de inglés | 0.33333
|  | Colombia Libre de Analfabetismo | Alfabetización | 1
|  | Educación Inicial | Acceso universal y transición armónica | 0.33333
|  | Educación Inicial | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | 0.33333
|  | Educación Inicial | Fortalecimiento de la estructura del sistema | 0.33333
|  | Excelencia Docente | Becas para la Excelencia Docente | 0.2
|  | Excelencia Docente | Bienestar Docente | 0.2
|  | Excelencia Docente | Evaluación docente | 0.2
|  | Excelencia Docente | Formación Inicial | 0.2
|  | Excelencia Docente | Ingreso a la carrera docente | 0.2
|  | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | 0.25
|  | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | 0.25
|  | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos Étnicos | 0.25
|  | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | 0.25
|  | Jornada Única | Dotaciones escolares | 0.25
|  |  | Infraestructura Educativa | 0.25
|  |  | Programa de Alimentación Escolar | 0.25
|  |  | Reporte de meta / Formación y acompañamiento | 0.25
|  | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | 0.2
|  |  | Integración de Componentes curriculares | 0.2
|  |  | Materiales Educativos | 0.2
|  |  | Programa Todos a Aprender | 0.2
|  |  | Seguimiento al Aprendizaje | 0.2
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Análisis sectorial | 0.2
|  |  | Financiamiento | 0.2
|  |  | ICETEX: FCI - Subsidios | 0.2
|  |  | Orientación socio ocupacional | 0.2
|  |  | Ser Pilo Paga (SPP) | 0.2
|  | Educación Superior Rural | Financiación plan de educación rural | 0.33333
|  |  | Plan de Educación Rural | 0.33333
|  |  | Universidades de Paz | 0.33333
|  | Fortalecimiento IES Públicas | Gestión | 0.33333
|  |  | Gobernanza | 0.33333
|  |  | Sostenibilidad Financiera | 0.33333
|  | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | 0.16667
|  |  | Colombia Científica | 0.16667
|  |  | Fomento a la calidad | 0.16667
|  |  | Institucionalidad del Sistema de Aseguramiento de la Calidad | 0.16667
|  |  | MIDE | 0.16667
|  |  | Prevención para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Académica y Financiera de las IES. | 0.16667
|  | Pertinencia educación superior- SNET | Institucionalidad del SNET | 0.33333
|  |  | Marco Nacional de Cualificaciones | 0.33333
|  |  | Oferta con énfasis en TyT | 0.33333

## Peso Hito en Prog (hidden)
Despacho | Objetivo Estratégico | Línea Estratégica | Programa | Hito | Peso
SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Encuentro con la Ministra y Café con los Vices | 390 servidores de todos los niveles jerárquicos beneficiarios del Programa de Desarrollo de Competencias | 0.2
|  |  |  | 500 servidores alineados con los objetivos estratégicos institucionales | 0.2
|  |  |  | Consolidar 92 Equipos CREA en todos los niveles del MEN (Directivo, Viceministerios- Secretaria General, Direcciones, Subdirecciones, Coordinadores) | 0.2
|  |  |  | Implementación de la modalidad de teletrabajo en el MEN con la participación de hasta 50 servidores | 0.2
|  |  |  | Implementar 35 planes de mejoramiento de ambiente laboral en todas las dependencias del Ministerio | 0.2
|  | Eficiencia Organizacional | Actualización de la Estructura Organizacional | Validar y realizar ajustes factibles a la estructura organizacional interna de las 35 áreas del MEN | 1
|  |  | Austeridad en el Gasto | Reducción 5% en gastos de tiquetes ($12.528.678) y 5% en los gastos de viáticos ($7.953.270) | 0.25
|  |  |  | Reducción anual de 400 resmas de papel de mayo a diciembre | 0.25
|  |  |  | Reducción del 2% del consumo de servicios públicos con relación al 2016 ($6´825.555) | 0.25
|  |  |  | Reducción del 3% en el consumo anual de fotocopias (30.428) | 0.25
|  |  | Contratación te capacita | 200 funcionarios que estructuran procesos de contratación y ejercen labores de supervisión, capacitados virtualmente | 0.5
|  |  |  | 450 funcionarios que estructuran procesos de contratación y ejercen labores de supervisión, capacitados de forma presencial. | 0.5
|  |  | Cuentas Maestras | Implementar el 100% del proceso de cuentas maestras para el giro del SGP en el MEN | 1
|  |  | Cultura del Servicio al Ciudadano | Actualizar y unificar 4 documento de protocolos de servicio de Atención al Ciudadano en el MEN, con Secretarias de Educación certificadas | 0.125
|  |  |  | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 0.125
|  |  |  | Digitalizar el 100% de documentos radicados | 0.125
|  |  |  | Disminuir de 5 a 2 días en tramites internos para notificaciones | 0.125
|  |  |  | Disminuir tiempo de atención en sala de 14.50 a 12.50 minutos | 0.125
|  |  |  | Realizar el trámite de legalización en línea | 0.125
|  |  |  | Reducir de 15 a 12 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de certificados laborales de servidores y ex-servidores | 0.125
|  |  |  | Reducir de 15 a 12 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de trámite de cesantías | 0.125
|  |  | Embargo de Ley 21 | Aumentar la movilidad de los recursos recaudados en las cuentas bancarias hacia la Cuenta Única Nacional (CUN) | 1
|  |  | Recaudo Ley 21-Estampilla /NIFF | Lograr recuperar el 90% de la cartera de Ley 21 y Estampilla en la vigencia 2017 | 1
|  | Gestión del Conocimiento | Escuela Corporativa | Escuela Corporativa con 5 programas de aprendizaje organizacional diseñados y en implementación | 1
|  | Sistemas de Información | SAP | Cuatro (4) nuevos procesos integrados: Normas Internacionales, Nómina y Servicios (Logística / Comisiones) y estabilización de 10 procesos implementados en 2016 a través de la plataforma SAP | 1
VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Contratación del Servicio Educativo | 10 Entidades Territoriales con Contratación del Servicio Educativo más críticas monitoreadas | 1
|  |  |  | Documento implementación del Decreto 1851 de 2015 para el año 2017. (listado contratación del servicio). | 1
|  |  | Discapacidad | 1 Decreto de Discapacidad elaborado | 0.2
|  |  |  | 10 Secretarías de Educación con acompañamiento especializado por parte del MEN en temas de discapacidad | 0.2
|  |  |  | 30 Secretarías de Educación capacitadas en lo referente a políticas y orientaciones en temas de discapacidad | 0.2
|  |  |  | 500 docentes formados en temas de discapacidad | 0.2
|  |  |  | Un Documento elaborado en temas de discapacidad | 0.2
|  |  | Gestión de Cobertura | 1 Plan para la gestión de cobertura en 2018 (Macro proceso de Gestión de Cobertura y Campaña de Matrícula) | 0.33333
|  |  |  | 12 Informes del Balance de Gestión de Cobertura | 0.33333
|  |  |  | Documento de Actualización del proceso de Gestión de la Cobertura (Resolución 7797 de 2015) | 0.33333
|  |  | Programa de Alimentación Escolar | 20 ETC de antiguos territorios y ETC con población mayoritariamente indígena con minuta patrón descentralizada
95 entidades territoriales certificadas con asistencia técnica para el Programa de Alimentación Escolar
95 entidades territoriales certificadas, monitoreadas en la calidad de la prestación del servicio en el Programa de Alimentación Escolar
|  | Colombia Bilingüe | Campos de inmersión | 500 estudiantes de grados 10o. y 11o. de jornada única beneficiados con los campos de inmersión (JU)
|  |  | Formadores nativos extranjeros | 370 Colegios focalizados con acompañamiento de 520 formadores Nativos Extranjeros
|  |  | Materiales educativos de inglés | 176.000 estudiantes de los grados 6o, 7o y 8o beneficiados de 443.900 libros de inglés
Efectuar 28 talleres de socialización en 20 ciudades con una asistencia estimada de 1200 docentes
|  | Colombia Libre de Analfabetismo | Alfabetización | 16.000 personas iletradas atendidas
|  | Educación Inicial | Acceso universal y transición armónica | 35 Secretarías de Educación atendidas en la implementación "Todos Listos" - Ruta para el transito armónico
42.000 niños y niñas atendidos por las entidades territoriales certificadas con Preescolar integral
Una (1) Modalidad de educación inicial propia e intercultural implementada en las comunidades de grupos indígenas.
|  |  | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | 1.000 profesores de transición integral con acompañamiento pedagógico situado
Socialización de resultados de la segunda fase de la Medición de la Calidad
Una (1) publicación de las bases curriculares para educación inicial
|  |  | Fortalecimiento de la estructura del sistema | (35) Secretarias de Educación con estructura de procesos y procedimientos de educación inicial
Un (1) Modelo de medición de calidad en modalidades institucionales implementado en 387 unidades de servicio a nivel nacional
Un (1) Decreto reglamentario de educación inicial en el marco de la atención integral publicado
Un (1) Modelo de medición de calidad de educación inicial ajustado
|  | Educación Rural y para el Posconflicto | Ajuestes normativos para la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final | Documentos normativos en marco del acto legislativo 1 de 2016
|  |  | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | 21 materiales pedagógicos publicados para el fortalecimiento de la práctica pedagógica en educación inicial
(en blanco)
|  |  | Educación para la paz | Movilización de actores de la sociedad para apoyo del diseño e implementación del Plan de educación para la Paz
(en blanco)
|  |  | Financiación plan de educación rural | Gestión de recursos del crédito para el plan de educación rural
|  |  | Formación Inicial | Fortalecer 137 escuelas normales con la estrategia de acompañamiento.
|  |  | Infraestructura Educativa | Lineamientos de política para internados
Mejoramientos a la infraestructura mediante la metodología Manos a la escuela
Mejoramientos a la infraestructura mediante la metodología Manos a la escuela fase extensiva
Normas y lineamientos de Infraestructura Educativa
Nuevos colegios construidos
|  |  | Modelos educativos flexibles | Atención a máximo 300 sedes con Modelos Educativos Flexibles
Dotación de sedes con modelos educativos flexibles
(en blanco)
|  | Excelencia Docente | Becas para la Excelencia Docente | 500 becas adjudicadas a docentes pertenecientes al banco de candidatos del Programa Becas para la Excelencia
500 docentes graduados del Programa Becas para la Excelencia Docente de las 8 universidades aliadas
Fortalecer 137 escuelas normales con la estrategia de acompañamiento.
Gestionar con 12 gobernaciones, alcaldías, secretarias de educación, organizaciones públicas o privadas, apoyo financiero para la adjudicación de nuevas becas.
|  |  | Bienestar Docente | 14 encuentros de rectores realizados.
20 de Julio Reconocimiento hecho a los mejores ISCE Básica secundaria: 190 rectores y docentes de 95 ETC.
9 encuentros de docentes orientadores realizados (Semestre I)
Encuentro Nacional Cultural y Folclórico del Magisterio realizado
Juegos Nacionales del Magisterio
Noche de la Excelencia celebrada. Reconocimiento realizado a Experiencias Pedagógicas Exitosas
Ranking ETC respecto de la prestación del servicio médico asistencial y del trámite del reconocimiento y pago de prestaciones sociales.
|  |  | Evaluación docente | Ejecutar la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF) para 45.000 docentes
Un (1) informe del proceso de evaluación de desempeño para docentes y directivos docentes del estatuto 1278.
Un (1) modelo de evaluación del período de prueba, para los docentes y directivos docentes que ingresar al sector educativo oficial.
|  |  | Formación Inicial | 3.800 docentes desarrollando los cursos de Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa
1.800 docentes desarrollando cursos de actualización pedagógica
50 universidades convocadas al "Encuentro de universidades" en el marco del proceso de acreditación de las licenciaturas
Ejecutar la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF) para 45.000 docentes
Formular un (1) decreto reglamentario de las ENS
Fortalecer 137 escuelas normales con la estrategia de acompañamiento.
|  |  | Ingreso a la carrera docente | 4 regionalizaciones en el Banco de la Excelencia por localidades de las ETC municipales de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla
Un (1) borrador de proyecto para implementar un concurso Especial en las zonas de postconflicto
Un (1) proyecto para que los Mejores Saber Pro-11 se vinculen como docentes en carrera
Una (1) convocatoria de Docentes y Directivos Docentes con Prueba de aptitudes, competencias básicas y prueba psicotécnica
Una (1) convocatoria para Docentes y Directivos Docentes para la aplicación de la etapa de los requisitos mínimos, prueba de valoración de antecedentes y prueba de entrevista .
|  | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | 2 Resoluciones de reconocimiento de modelos de gestión publicadas
30 reuniones realizadas así: 10 a nivel nacional y 20 de nivel local con los colegios
Colegios privados clasificados en régimen controlado con planes de mejora. (aprox. 1300)
Un (1) documento que evidencia el seguimiento a la actualización del DUE
Un (1) documento que evidencie el seguimiento al reporte de autoevaluación por parte de los colegios y expedición de resoluciones por parte de las secretarías
Un (1) documento que evidencie el seguimiento a la actualización de EVI
Un (1) documento que evidencie el seguimiento a la actualización de SIMAT
Un (1) evento de capacitación a 95 Secretarías de educación sobre tarifas y evaluación institucional
Una (1) actualización del sitio web educativo y doce (12) actualizaciones del institucional
Una (1) Resolución publicada, reglamentando las tarifas de colegios y jardines privados.
|  |  | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | 95 ETC con asistencia técnica en los temas de competencia de la Subdirección
95 ETC son seguimiento al cumplimiento de los POAIV 2016 y con observaciones a la formulación del correspondiente al 2017.
95 secretarías de educación atendidas para socializar la nueva versión del Sistema de Gestión de la Calidad Educativa - SIGCE
Cuatro mesas de trabajo Secretarios de Educación - MEN realizadas.
Dos encuentros nacionales realizados de Secretarios de Educación
Proyecto Decreto de Inspección y Vigilancia aprobado MEN
Un documento de actualización y socialización de novedades del proceso de rendición de cuentas en 60 ETC
Un documento de diagnóstico formulado de la Estructura y planta central de las Secretarias de Educación de las ETC
Un modelo de seguimiento y monitoreo a la Asistencia Técnica del VPBM definido.
|  |  | Grupos Étnicos | 200 maestros formados en estudios afrocolombianos. Implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos Decreto 1122 del 1998
200 maestrros formados en estudios afrocolombianos. Implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos Decreto 1122 del 1998
5 talleres realizados con las ETC y las organizaciones indígenas que administran la educación.
Cien etnoeducadores indígenas formados.
Cinco ETC que reciben capacitación en el enfoque étnico y diferencial
Componente educativo Planes de Salvaguarda concertado.
Cuatro modelos pedagógicos implementados.
Cuatro pilotajes del decreto 1953 del 2014 realizados
Enfoque étnico incorporado en los programas y proyectos estratégicos del MEN
Proyecto de estatuto docente afrocolombianos, negros, palenqueros y raizales concertado
Proyecto de Norma del SEIP concertado
|  |  | Monitoreo y control al uso de los recursos | 85 % Implementación de cuentas maestras
Actualización de la Guía 8
Consolidación de información histórica del proceso de saneamiento de deudas laborales
Diseño de formatos estandarizados para el proceso de saneamiento de deudas laborales
Diseño tablero de información financiera 2017
Excedentes financieros 2016
Informe anual de monitoreo
Informes financieros
Mejoramiento de la calidad de fondos de servicios educativos (SIFSE)
Mejoramiento de la calidad de la información de establecimientos educativos (DUE)
Mejoramiento de la calidad de la información de nómina (SINEB)
Mesas de conciliación SSF entre ETC y Fiduprevisora
Planes de desempeño a entidades con medidas correctivas y preventivas
Taller de Financieros 2017
Visitas de seguimiento al uso de los recursos y planes de desempeño
|  | Jornada Única | Dotaciones escolares | Normas técnicas colombianas de dotaciones escolares actualizadas
|  |  | Infraestructura Educativa | 1,046 aulas de infraestructura educativa terminadas y recibidas, con recursos de (Cancillería, Fondo de Adaptación, Fondo Nacional de Regalías, Minvivienda)
65 Informes finales para la liquidación de los esquemas terminados
858 Aulas de infraestructura educativa terminadas y recibidas, desde la Subdirección de Acceso-MEN con recursos LEY 21
Implementación y administración de los sistemas de información e inventario para la gestión y seguimiento de la inversión en infraestructura educativa
Normas y lineamientos de Infraestructura Educativa
|  |  | Programa de Alimentación Escolar | 1´000.000 de cupos de Jornada Única cofinanciados por el Programa de Alimentación Escolar - PAE
81 Entidades Territoriales Certificadas con asistencia técnica para la implementación del Programa de Alimentación Escolar - PAE
81 Entidades Territoriales Certificadas monitoreadas en la calidad de la prestación del servicio
|  |  | Reporte de meta / Formación y acompañamiento | 1.000 Establecimientos Educativos acompañados en el marco de la ruta pedagógica integrada
1.000.000 de estudiantes en Jornada Única reportados en SIMAT el 30 de noviembre de 2017
512.184 estudiantes continúan con la Jornada Única en 2017
|  | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | 80 Establecimientos Educativos acompañados con la metodología del Plan de Educación para la paz
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Convivencia, ruta nacional de Convivencia Escolar, con 95 Comités Territoriales implementados
Implementación del Sistema Unificado de Información de Convivencia Escolar con acceso de las 95 secretarías de educación
Un (1) Documento guía para el uso de referentes de formación para la ciudadanía
Una (1) estrategia metodológica para la implementación del Plan de Educación para la Paz diseñada
|  |  | Integración de Componentes curriculares | 15 mesas técnicas de currículo ejecutadas
44 mallas de aprendizaje diagramadas y entregadas
Primera propuesta de un (1) documento de marco curricular presentada
|  |  | Materiales Educativos | 20 entidades territoriales atendidas en la gestión de recursos para la adquisición de material pedagógico para 2018
22.030 sedes educativas dotadas de material pedagógico de alta calidad en el marco de los programas de mejoramiento de la calidad educativa 2017
Garantizar los procesos contractuales para la dotación de materiales para el 2018
Un (1) documento Política de Dotación de Materiales en Colombia publicado
|  |  | Programa Todos a Aprender | 20 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA Media acompañados
3545 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA 2.0 acompañados
Acompañar 131 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA 3.0 con Universidades.
Acompañar 150 Establecimientos Educativos rurales PTA que tienen aula multigrado
Acompañar 500 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA - Pioneros.
Acompañar 90 Establecimientos Educativos en la ruta de graduación del PTA
Evaluar a 2.500 tutores del programa
|  |  | Seguimiento al Aprendizaje | 1.900 estudiantes que participan en la prueba Supérate con el Saber, con estrategia de Seguimiento al Aprendizaje
2.000 Establecimientos Educativos PTA y JU participando en la estrategia Aprendamos
VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Análisis sectorial | Tres (3) Estudios de seguimiento a graduados de la educación superior
Un (1) Sistema de información de ingreso a la educación superior
Un (1) modelo de gestión de la información para la educación superior
Una (1) nueva metodología para la medición de la población atendida en educación superior
|  |  | Financiamiento | Estructuración del Fondo Inteligente con el ICETEX
Gestión de recursos de SGR con 10 Entidades Territoriales Certificadas
Un (1) documento de lineamientos de acompañamiento integral académico
|  |  | ICETEX: FCI - Subsidios | 20.000 Nuevos créditos de educación superior con subsidio de tasa y sostenimiento
Un modelo (1) Financiación Contingente al Ingreso- FCI estructurado y reglamentado
|  |  | Orientación socio ocupacional | 3 IES con planes de orientación socio ocupacional, para fortalecer su capacidad institucional
25 Secretarías de Educación Certificadas fortalecidas institucionalmente, para realizar orientación socio ocupacional.
Implementar una (1) estrategia de comunicación para fortalecer Buscando Carrera, logrando 200 mil visitas en el micro sitio
|  |  | Ser Pilo Paga (SPP) | 30.000 pilos activos en el Programa Ser Pilo Paga en el 2017
Un (1) documento de lineamientos de acompañamiento integral académico
Un (1) Plan de rediseño, estructuración y financiación de SPP4
|  | Educación Superior Rural | Financiación plan de educación rural | Gestión de fuentes de recursos para el plan de educación rural
|  |  | Plan de Educación Rural | 15 Planes de "Buscando Carrera para la paz" en 15 municipios ZVTN implementados
Acompañamiento a siete (7) Instituciones ETDH en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad
Un (1) diagnóstico de Educación Superior Rural
Un (1) documento con los lineamientos para la oferta TyT y ETDH con enfoque regional y rural
Un (1) plan de formación de docentes rurales para la paz diseñado
Un (1) Plan de infraestructura para la educación superior rural diseñado
|  |  | Universidades de Paz | 3 IES acompañadas y con implementación de estrategias claves para la permanencia, en el programa Universidades de Paz
428 nuevos cupos adjudicados en 15 municipios y 7 IES
|  | Fortalecimiento IES Públicas | Gestión | Un (1) Tablero de control para fortalecer la gestión de las IES
|  |  | Gobernanza | 4 documentos diagnóstico de estado de las 62 IES en los componentes normativo, financiero, calidad y de gestión
Realizar medición Ley de Transparencia
Un (1) Foro Nacional de Miembros de Consejos Superiores y directivos de las IES públicas
|  |  | Sostenibilidad Financiera | 100% de los recursos de la Reforma Tributaria distribuidos a las IES
Fondo para el fortalecimiento de Infraestructura de IES Públicas estructurado
Un (1) módulo financiero del SNIES implementado
Una (1) propuesta de estructuración de recursos para el funcionamiento de las IES Públicas
|  | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Norma técnica de Pares ICONTEC NTPA-MEN 2016 implementada y socializada
Autoevaluación del SACES realizada
(1) Lineamiento para acreditación de TYT publicado
100 pares evaluadores capacitados para acreditación de especialidades médicas
CNA fortalecido con la certificación internacional renovada
Desarrollo de la segunda fase de la Escuela de Formación de Pares, para 60 personas
Descongestión de los trámites de Convalidaciones 2016
Mejoramiento del Sistema de Información de Convalidaciones - VUMEN,
Reorganización de los procesos del grupo de convalidaciones
Un (1) Decreto de Registro Calificado (condiciones de calidad de programas de pregrado y posgrado) modificado e implementado
Un (1) Piloto de la Escuela de pares realizado
|  |  | Colombia Científica | 2 nuevas convocatorias de ecosistemas científicos
4 proyectos en ejecución que respondan al modelo de Ecosistema Científico
Procesos de acceso a formación de alto nivel para 95 personas, bajo el modelo de Pasaporte a la Ciencia
|  |  | Fomento a la calidad | 5 IES acompañadas que tiene en curso procesos preventivos
6 IES Públicas acompañadas que radiquen condiciones iniciales o documento de autoevaluación
Dos (2) IES acompañadas para que mantengan la acreditación institucional
Un (1) sistema de alertas tempranas para la renovación de la acreditación institucional
|  |  | Institucionalidad del Sistema de Aseguramiento de la Calidad | Una (1) propuesta para la Institucionalidad del Sistema de Aseguramiento de la Calidad
|  |  | MIDE | Primer (1er.) seguimiento de la información de ecosistema científico
Resultados MIDE Universitario y MIDE Técnico Profesional y Tecnológico presentados y publicados
|  |  | Política de Gobernabilidad y Buen Gobierno aprobada por el CESU. | Un (1) documento de Política de Gobernabilidad y Buen Gobierno aprobada por el CESU.
|  |  | Prevención para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Académica y Financiera de las IES. | 189 IES capacitadas con la guía y modelos para mejores prácticas
201 IES Socializadas y Capacitadas para el mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia
Guía y modelos para mejores prácticas elaboradas - (Financiera - PQRS)
Un (1) Informe sobre la implementación y perspectiva de aplicación de la Ley 1740
Una (1) guía que regula la publicidad de las IES elaborada
|  | Pertinencia educación superior- SNET | Institucionalidad del SNET | Un (1) documento con propuesta del plan de divulgación del SNET
Una (1) propuesta de estructuración del SNET en el marco del aseguramiento de la calidad
Una (1) Propuesta de reglamentación del SNET elaborada
Una (1) Propuesta del documento CONPES del SNET
|  |  | Marco Nacional de Cualificaciones | 10 Catálogos de cualificaciones validados
10 Sectores aliados con el sector productivo
Un (1) Informe de familias ocupacionales elaborado
|  |  | Oferta con énfasis en TyT | 10 ITTU públicas con plan de fortalecimiento ejecutado para acreditación
Cinco (5) instituciones Educativas que implementan la primera fase del modelo de fortalecimiento y desarrollo institucional de la educación técnica
Una (1) propuesta con Lineamientos metodológicos y operativos del SNATC elaborada