## Base PA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 6400% | 6500% | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97
ID | ID Básica | Despacho | Objetivo Estratégico | Línea Estratégica | Programa | Gerente | Área | Hito | Meta | Unidad Medida | Meta Py Hito 1 | Meta Py Hito 2 | Meta Py Hito 3 | Meta Py hito 4 | Meta Ej Hito 1 | Meta Ej Hito 2 | Meta Ej Hito 3 | Meta Ej Hito 4 | Semáforo Primer Trimestre | Semáforo Segundo Trimestre | Semáforo Tercer Trimestre | Semáforo Cuarto Trimestre | Observaciones en caso de incumplimiento de la meta Marzo | Observaciones en caso de incumplimiento de la meta Junio | Observaciones en caso de incumplimiento de la meta Septiembre | Observaciones en caso de incumplimiento de la meta Diciembre | Actividades para cumplir con el hito | Peso actividad | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha final (dd/mm/aaaa) | Duración de la actividad | % Proyectado Enero | % Ejecutado Enero | f.fin.mes | % Proyectado febrero | % Ejecutado febrero | f.fin.mes | Semáforo Acciones Marzo | % Proyectado Marzo | % Ejecutado Marzo | f.fin.mes | Semáforo Meta Abril | % Proyectado Abril | % Ejecutado Abril | f.fin.mes | Semáforo Meta Mayo | % Proyectado Mayo | % Ejecutado Mayo | f.fin.mes | Semáforo Meta Junio | % Proyectado Junio | % Ejecutado Junio | f.fin.mes | Semáforo Meta Julio | % Proyectado Julio | % Ejecutado Julio | f.fin.mes | Semáforo Meta Agosto | % Proyectado Agosto | % Ejecutado Agosto | f.fin.mes | Semáforo Meta Sep | % Proyectado Septiembre | % Ejecutado Septiembre | f.fin.mes | % Proyectado Octubre | % Ejecutado octubre | f.fin.mes | % Proyectado Noviembre | % Ejecutado Noviembre | f.fin.mes | % Proyectado Diciembre | % Ejecutado Diciembre | f.fin.mes | Avance cualitativo Marzo | Avance cualitativo Abril | Avance cualitativo Mayo | Avance cualitativo Junio | Avance cualitativo Julio | Avance cualitativo Agosto | Avance cualitativo Septiembre | Entregables | Estado | Hitos/Actividades Tablero Pared | Justificación Ajustes Abril | Justificación Ajustes Mayo | Justificación Ajustes Junio | Justificación Ajustes Julio | Justificación Ajustes Agosto
1-11-111-11101-1110101 | H010A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Contratación del Servicio Educativo | Juan Carlos Parra | Subdirección de Acceso | 10 Entidades Territoriales con Contratación del Servicio Educativo más críticas monitoreadas | 10 | Número | 10 | 10 | 1000% | 10 | 10 | 10 | 1000% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Brindar asistencia técnica por reducción o eliminación de la contratación del servicio educativo por ampliación de planta. (Abril a junio de 2017). Norte de Santander, Magdalena, Uribía, Riohacha, Maicao, Bolívar y Córdoba. | 0.15 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 90 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 100.2% | 0.32222 | 0.323 | 2017-04-30 | 100.1% | 66.67% | 66.7% | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-08-31 |  | 0% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | Se ha brindado asistencia técnica por reducción o eliminación de la contratación del servicio educativo por ampliación de planta. Norte de Santander, Magdalena, Uribía, Riohacha, Maicao, Bolívar y Córdoba. | Se ha brindado asistencia técnica por reducción o eliminación de la contratación del servicio educativo por ampliación de planta. Norte de Santander, Magdalena, Uribía, Riohacha, Maicao, Bolívar y Córdoba. Mayo: Se brindó asistencia técnica en diligenciamiento y modificación de FUC y reporte de matrícula contratada en SIMAT en la ETC de Bolívar, Córdoba, Norte de Santander y Uribia. | Se prestó asistencia técnica a las ETC: (Uribia "7 y 22 de junio", Riohacha "12 y 20 de junio", Maicao "8 de junio", Bolívar " 9 de junio", Riohacha "15 y 21 de junio", Norte de Santander "28 de junio". Se recibió FUC de Norte de Santander, Bolívar, Córdoba y Riohacha. Asimismo, se recibieron comunicaciones de Maicao y Magdalena donde explicaron que no acudirían a la estrategia, dado que a partir de esta vigencia cuentan con la capacidad oficial suficiente para atender a la población que requiere el servicio. | 0 | Se prestó asistencia técnica a las ETC: (Uribia "7 y 22 de junio", Riohacha "12 y 20 de junio", Maicao "8 de junio", Bolívar " 9 de junio", Riohacha "15 y 21 de junio", Norte de Santander "28 de junio". Se recibió FUC de Norte de Santander, Bolívar, Córdoba y Riohacha. Asimismo, se recibieron comunicaciones de Maicao y Magdalena donde explicaron que no acudirían a la estrategia, dado que a partir de esta vigencia cuentan con la capacidad oficial suficiente para atender a la población que requiere el servicio. | Se prestó asistencia técnica a las ETC: (Uribia "7 y 22 de junio", Riohacha "12 y 20 de junio", Maicao "8 de junio", Bolívar " 9 de junio", Riohacha "15 y 21 de junio", Norte de Santander "28 de junio". Se recibió FUC de Norte de Santander, Bolívar, Córdoba y Riohacha. Asimismo, se recibieron comunicaciones de Maicao y Magdalena donde explicaron que no acudirían a la estrategia, dado que a partir de esta vigencia cuentan con la capacidad oficial suficiente para atender a la población que requiere el servicio. | Actas de asistencia técnica y materiales preparados | Activo | Si
1-11-111-11101-1110102 | H010A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Contratación del Servicio Educativo | Juan Carlos Parra | Subdirección de Acceso | 10 Entidades Territoriales con Contratación del Servicio Educativo más críticas monitoreadas | 10 | Número | 10 | 10 | 1000% | 10 | 10 | 10 | 1000% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Brindar Asistencia técnica en contratación del servicio educativo críticas y por demanda. (Abril a noviembre de 2017) | 0.15 | 2017-04-01 | 2017-11-30 | 243 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 100.6% | 0.11934 | 0.12 | 2017-04-30 | 100% | 24.69% | 24.7% | 2017-05-31 | 100.2% | 0.37037 | 0.371 | 2017-06-30 | 100% | 49.79% | 49.8% | 2017-07-31 | 100.1% | 62.55% | 0.626 | 2017-08-31 | 100% | 74.9% | 74.9% | 2017-09-30 | 87.65% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | Se ha brindado asistencia técnica en contratación del servicio educativo críticas y por demanda. | Se ha brindado asistencia técnica en contratación del servicio educativo críticas y por demanda. Mayo: Se ha brindado asistencia técnica en contratación del servicio educativo críticas y por demanda a las ETC de: Barrancabermeja, Cartago, Valledupar, Casanare, Lorica, Dosquebradas, Antioquia, Cartagena. | Se ha asesorado técnicamente en contratación del servicio educativo a las ETC críticas y por demanda a las ETC de: Nariño " 2 de junio", Floridablanca "1 de junio", Valledupar " 2 de junio", Cartagena "2 y 27 de junio", Soacha "1 de junio", Ciénaga "7 y 28 de junio", Santa Martha "8 de junio" , Buga "13 de junio", Vichada " 15 de junio", Guainia "16 de junio", Riohacha "28 de junio", Uribia " 28 de junio", Maicao "28 de junio", y Chocó "22 de junio" respectivamente. | Se ha asesorado técnicamente en contratación del servicio educativo a ETC críticas y por demanda de: Chocó " 11 de julio", Magdalena "13 y 14 de julio". | Se asesoró técnicamente a las ETC críticas y por demanda en contratación del servicio educativo a: Cartagena " 17 y 18 de agosto", Cesar y Valledupar "16, 17 y 18 de agosto", Cauca "24 y 25 de agosto", Pasto "17 de agosto", Buenaventura " 1 de agosto”, igualmente se ha participado en los encuentros regionales de Secretarios de educación desarrollados durante el mes de agosto en la ciudad de Bogotá. | Se asesoró técnicamente a ETC críticas y por demanda en contratación del servicio educativo a: Chocó (18 de sept) , Quibdó (19 de sept); Florencia ( 13 de Sept), Caquetá ( 14 y 15 de Sept), Guainía (20 de Sept), Tunja (25 Sept) y Cundinamarca ( 11 Sept). | Actas de asistencia técnica y materiales preparados | Activo
1-11-111-11101-1110103 | H010A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Contratación del Servicio Educativo | Juan Carlos Parra | Subdirección de Acceso | 10 Entidades Territoriales con Contratación del Servicio Educativo más críticas monitoreadas | 10 | Número | 10 | 10 | 1000% | 10 | 10 | 10 | 1000% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Realizar la adecuación y envío de FUC 2017 por ETC | 0.15 | 2017-01-01 | 2017-01-31 | 30 | 1 | 1 | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  |  | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 |  | 0% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se envío el FUC a todas las entidades que lo diligenciaron. | Se envío el FUC a todas las entidades que lo diligenciaron. | Se envío el FUC a todas las entidades que lo diligenciaron. | 0 | 0 | Se envío el FUC a todas las entidades que lo diligenciaron. | Se envío el FUC a todas las entidades que lo diligenciaron. | Correo electrónico con FUC enviado | Activo
1-11-111-11101-1110104 | H010A06 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Contratación del Servicio Educativo | Juan Carlos Parra | Subdirección de Acceso | 10 Entidades Territoriales con Contratación del Servicio Educativo más críticas monitoreadas | 10 | Número | 10 | 10 | 1000% | 10 | 10 | 10 | 1000% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Recibir FUC diligenciado (reporte mensual) validación y habilitación variable matrícula contratada (febrero a noviembre) | 0.15 | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 302 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.089404 | 0.09 | 2017-02-28 | 100.5% | 0.19205 | 0.193 | 2017-03-31 | 100.2% | 0.29139 | 0.292 | 2017-04-30 | 100.2% | 39.4% | 39.5% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.49338 | 0.494 | 2017-06-30 | 100% | 59.6% | 59.61% | 2017-07-31 | 100% | 69.87% | 0.699 | 2017-08-31 | 100.1% | 79.8% | 79.85% | 2017-09-30 | 90.07% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | A la fecha se han recibido 28 FUC. Se esperan 66 incluyendo contratación de atención para adultos y SRPA | A la fecha se han recibido 28 FUC. Se esperan 66 incluyendo contratación de atención para adultos y SRPA. Se recibiero FUC diligenciado, se validaron y habilitación variable matrícula contratada | A la fecha se han recibido 28 FUC. Se esperan 66 incluyendo contratación de atención para adultos y SRPA. Se recibiero FUC diligenciado, se validaron y habilitación variable matrícula contratada Mayo: a fecha del 26 de mayo, se ha recibido 53 FUC de la ETC que cuentan con la contratación lista, 14 ETC - FUC que se encuentran en revisión y ajustes y 1 ETC con FUC crítico - Riohacha. | Se revisó y validó FUC de: Duiama, Villavicencio, Riohacha, La Guajira, Norte de Santander, Tumaco, Uribia, Malambo, Cali, Monteria, Bello y Cartagena, actualizando el estado de contratación del servicio educativo por ETC; junio 30 se ha recibido 60 FUC reportado por las ETC que cuentan con contratación lista, y 7 FUC que se encuentran en revisión y ajustes. | Se revisó y se validó FUC de las ETC: Riohacha, La Guajira, Norte de Santander, Cali, Bello, Atlántico, Cúcuta, Quibdó, Santander, Soledad y Cartagena, actualizando el estado de contratación del servicio educativo por ETC. A julio 28 se ha recibido 64 FUC reportado por las ETC que cuentan con contratación lista, y 3 FUC que se encuentran en revisión y ajustes (Uribia, Floridablanca y Apartadó). | Se revisó y se validó FUC de 8 ETC. Al 30 de agosto, se han recibido 69 FUC reportados por las ETC que cuentan con contratación lista. A la fecha se encuentra en proceso de cierre el contrato en la ETC Uribia. La ETC Floridablanca no ha informado si van a utilizar la IE Río Frío y si va a cumplir el contrato suscrito entre la ETC y Fe y Alegría. Apartadó no ha informado de manera definitiva si va a suscribir el contrato para la atención de 4.000 adultos. | Se revisó y se validó FUC de las ETC: Cartagena, Boyacá, Meta, Nariño, Soledad, Barrancabermeja, Montería, Antioquía, Amazonas, Tumaco, Medellín, Cauca, Guainía y La Guajira. | REPORTE MENSUAL FUC | Activo
1-11-111-11101-1110105 | H010A07 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Contratación del Servicio Educativo | Juan Carlos Parra | Subdirección de Acceso | 10 Entidades Territoriales con Contratación del Servicio Educativo más críticas monitoreadas | 10 | Número | 10 | 10 | 1000% | 10 | 10 | 10 | 1000% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Contar con reporte matrícula contratada en SIMAT | 0.15 | 2017-02-05 | 2017-12-15 | 313 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.073482 | 0.09 | 2017-02-28 | 100.9% | 0.17252 | 0.174 | 2017-03-31 | 106.6% | 0.26837 | 0.286 | 2017-04-30 | 100.2% | 36.74% | 36.8% | 2017-05-31 | 100.2% | 0.46326 | 0.464 | 2017-06-30 | 100% | 56.23% | 56.24% | 2017-07-31 | 100% | 66.13% | 0.6614 | 2017-08-31 | 100% | 75.72% | 75.74% | 2017-09-30 | 85.62% |  | 2017-10-31 | 95.21% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-15 | Se está registrando en SIMAT el reporte de matrícula contratada, a 17 de marzo va en 170.646 registros | Marzo: Se está registrando en SIMAT el reporte de matrícula contratada, a 17 de marzo va en 170.646 registros Abgril: Se está registrando en SIMAT el reporte de matrícula contratada, 336.988 al 26 de abril | Marzo: Se está registrando en SIMAT el reporte de matrícula contratada, a 17 de marzo va en 170.646 registros Abgril: Se está registrando en SIMAT el reporte de matrícula contratada, 336.988 al 26 de abril Mayo: Se registra en el SIMAT el reporte de matrícula contratada (465.188) al 26 de mayo, estableciendo un reporte del 82,1%. | Se registra en SIMAT el reporte de matrícula contratada de ETC Norte de Santander, Tumaco, Uribia, Malambo, Cali, Montería, Cartagena, Soledad, Villavicencio, Ciénaga, Duitama, Chocó y Córdoba; alcanzando un reporte de matricula contratada al 30 de junio de: (511.861); remitiendo FUC consolidado a la OAPF. | Se registra en el SIMAT el reporte de matrícula contratada de las ETC: Norte de Santander, Cali, Cartagena, Soledad, Riohacha, La Guajira, Bello,Cúcuta, Atlántico, Santander, Quibdó; dando un alcance en el reporte de matrícula contratada al 28 de julio de (544.787) estudiantes y se remite información de FUC consolidado a la OAPF. | Se registra en el SIMAT el reporte de matrícula contratada de las 95 ETC: dando un alcance en el reporte de matrícula contratada al 30 de agosto de (91,6%), lo que corresponde a que de los 624.504 estudiantes reportados en FUC, se ha reportado en SIMAT un total de 571.772 estudiantes. | Se cuenta con la suscripción de contratos para atender a 768.227 estudiantes de los cuales se deben reportar como matricula contratada a 621.485 estudiantes; a la fecha se han reportado en SIMAT a 582.643 estudiantes, lo que equivale al 94% de la matricula a reportar como contratada (la atendida con docentes contratados). | REPORTE MENSUAL MATRICULA CONTRATADA | Activo
1-11-111-11101-1110106 | H010A08 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Contratación del Servicio Educativo | Juan Carlos Parra | Subdirección de Acceso | 10 Entidades Territoriales con Contratación del Servicio Educativo más críticas monitoreadas | 10 | Número | 10 | 10 | 1000% | 10 | 10 | 10 | 1000% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Recibir el estudio de Insuficiencia y Limitaciones 2017 al MEN | 0.05 | 2017-10-02 | 2017-10-31 | 29 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe EIL recibidos a 31/10/2017 | Activo
1-11-111-11101-1110107 | H010A09 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Contratación del Servicio Educativo | Juan Carlos Parra | Subdirección de Acceso | 10 Entidades Territoriales con Contratación del Servicio Educativo más críticas monitoreadas | 10 | Número | 10 | 10 | 1000% | 10 | 10 | 10 | 1000% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Participar en la formulación de patrones o lineamientos de la canasta educativa para la prestación del servicio educativo oficial y contratado | 0.05 | 2017-10-31 | 2017-11-30 | 30 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe canastas educativas recibidas a 31/10/2015 | Activo
1-11-111-11102-1110201 | H011A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Contratación del Servicio Educativo | Juan Carlos Parra | Subdirección de Acceso | Documento implementación del Decreto 1851 de 2015 para el año 2017. (listado contratación del servicio). | 1 | Número | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Publicación listados de establecimientos educativos no oficiales que superan el requisito de idoneidad en Pruebas Saber (Para 2017 - Percentil 35) | 0.6 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 60 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 100% | 50% | 0.5 | 2017-08-31 | 75% | 100% | 75% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Se remitió al ICFES solicitud de resultados pruebas Saber 2016 mediante la comunicación con Rad. 2017- EE-138830 del 11 de agosto para el cálculo de percentil 35, y así poder generar el cálculo para contratar en 2018. | Se recibieron las bases de resultados promedio por establecimiento educativo de pruebas saber 2016 remitidas por el ICFES el miércoles 27 de septiembre. Se inició el proceso de depuración y cálculo. La publicación tendrá lugar el 27 del mes de octubre, dadas las demoras e inconsistencias del reporte presentado por parte del ICFES. | Publicación de EENO que superan percentil 35 en pruebas Saber 2016 | Activo
1-11-111-11102-1110202 | H011A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Contratación del Servicio Educativo | Juan Carlos Parra | Subdirección de Acceso | Documento implementación del Decreto 1851 de 2015 para el año 2017. (listado contratación del servicio). | 1 | Número | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Recepción de listado de estudiantes a atender establecidos por le ETC | 0.05 | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 31 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe "LEA por ETC" recibidos | Activo
1-11-111-11102-1110203 | H011A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Contratación del Servicio Educativo | Juan Carlos Parra | Subdirección de Acceso | Documento implementación del Decreto 1851 de 2015 para el año 2017. (listado contratación del servicio). | 1 | Número | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Recepción de Plan Anual de Contratación del Servicio Educativo PACSE 2018 (Noviembre 2017) | 0.05 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 29 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe PACSE recibidos a 30/11/2017 | Activo
1-11-111-11102-1110204 | H011A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Contratación del Servicio Educativo | Juan Carlos Parra | Subdirección de Acceso | Documento implementación del Decreto 1851 de 2015 para el año 2017. (listado contratación del servicio). | 1 | Número | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Desarrollo normativo del Decreto 1851 de 2015 (construcción de listado de Estudiantes a Atender y matricula estudiantes beneficiarios de contrato, Jornada Única, Reporte de Información, subsidio a la demanda). | 0.3 | 2017-01-10 | 2017-12-31 | 355 | 0.059155 | 0.06 | 2017-01-31 | 0.13803 | 0.139 | 2017-02-28 | 100.3% | 0.22535 | 0.226 | 2017-03-31 | 100% | 0.30986 | 0.31 | 2017-04-30 | 100.2% | 39.72% | 39.8% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.48169 | 0.482 | 2017-06-30 | 100% | 56.9% | 56.91% | 2017-07-31 | 100% | 65.63% | 0.6564 | 2017-08-31 | 100% | 74.08% | 74.1% | 2017-09-30 | 82.82% |  | 2017-10-31 | 91.27% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 | Reuniones exploratorias con áreas interesadas (OAPF, Gerencia de Jornada Única, Subdirección de Recursos Humanos del Sector) En abril se entregarán dos borradores relacionados i) con reporte de información y ii) Jornada única. | Reuniones exploratorias con áreas interesadas (OAPF, Gerencia de Jornada Única, Subdiección de Reursos Humanos del Sector) En abril se entregarán dos borradores relacionados i) con reporte de información y ii) Jornada única. | Reuniones exploratorias con áreas interesadas (OAPF, Gerencia de Jornada Única, Subdiección de Reursos Humanos del Sector) En abril se entregarán dos borradores relacionados i) con reporte de información y ii) Jornada única. Mayo: Presentación de primer borrador asesora jurídica de la Subdirección de Acceso, para su revisión y ajustes. "listado de estudiantes" establecido en el Decreto 1851 de 2015. | Se continua en el proceso de revisón y ajuste a la reglamentación de la jornada unica en el contexto de la contatación del servicio educativo establecido en el Decreto 1851 de 2015, el cual ha sido remitido a fecha de 2 de junio a la asesora jurídica de la Subdirección de Acceso para su revisíon. | A la fecha se han adelantado jornadas de trabajo para el desarrollo normativo del Decreto 1851 de 2015 , donde hace parte los documentos: Proyectos borradores de Resolución Jornada Unica de la Contratración del Servicio Educativo, el cual se ha trabajando con el equipo de Jornada Única (17 de julio y 27 de julio) repectivamente; de igual manera, se ha avanzado en el Proyecto de Resolución Publicación Percentil 35 en Establecimientos Educativos No Oficiales, al igual que el proyecto Decreto para la Contratación del Servicio Educativo para Adultos el cual se ha trabajado en articulación con la Subdirección de Permanencia. | Se envió a la gerencia de jornada única propuesta de artículo para JU en contratación del servicio educativo. Se cuenta con proyecto borrador de implementación del Decreto 1851 de 2015 para los temas de: Jornada Única, listado de estudiantes a atender, subsidio a la demanda y cálculo percentil 35, adicionalmente se está construyendo con la Subdirección de Permanencia proyecto Decreto de contratación de servicio educativo para adultos. | Se recibieron observaciones de la gerencia de Jornada Única en cuanto a la negociación con FECODE del Decreto específico, por lo que se vuelve a la idea original de emitir específica de Jornada Única de contratación del servicio educativo. Se recibieron observaciones de la oficina asesora jurídica del proyecto de resolución del subsidio a la demanda las cuales fueron respondidas el 28 de septiembre. | Proyectos de normatividad presentados | Activo
1-11-112-11201-1120101 | H005A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Discapacidad | Carlos Pinzón | Subdirección de Permanencia | 1 Decreto de Discapacidad elaborado | 1 | Número |  | 1 | 100% | 1 |  | 1 | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Aprobación por parte de Planeación MEN | 0.5 | 2017-02-13 | 2017-04-28 | 74 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.2027 | 0.25 | 2017-02-28 | 40.22% | 0.62162 | 0.25 | 2017-03-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-04-28 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 |  | 0% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se envío a Planeación MEN donde se está realizando el análisis de viabilidad financiera de la propuesta para contratar los servicios de apoyo pedagógico. A la fecha se desconoce el concepto de Planeación | Se envío a Planeación MEN donde se está realizando el análisis de viabilidad financiera de la propuesta para contratar los servicios de apoyo pedagogico. A la fecha se desconoce el concepto de Palneación. Abril: El decreto fua aprobado, Está siendo revisado y ajustado por la OAJ, para su publicación y retroalimentación por parte del público en general | Se envío a Planeación MEN donde se está realizando el análisis de viabilidad financiera de la propuesta para contratar los servicios de apoyo pedagogico. A la fecha se desconoce el concepto de Palneación. Abril: El decreto fua aprobado, Está siendo revisado y ajustado por la OAJ, para su publicación y retroalimentación por parte del público en general | 0 | 0 | El decreto fue aprobado; y en agosto se expidió el Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017, por el cual se reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad | Abril: El decreto fue aprobado; y en agosto se expidió el Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017, por el cual se reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad |  | Activo | Si
1-11-112-11201-1120102 | H005A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Discapacidad | Carlos Pinzón | Subdirección de Permanencia | 1 Decreto de Discapacidad elaborado | 1 | Número |  | 1 | 100% | 1 |  | 1 | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Expedición del Decreto por parte de Presidencia | 0.5 | 2017-05-02 | 2017-06-12 | 41 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 98.97% | 70.73% | 70% | 2017-05-31 | 90% | 1 | 0.9 | 2017-06-12 | 90% | 100% | 90% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-08-31 |  | 0% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | Mayo: Se envió a ministerio de Hacienda el 30 de Mayo | Está para la firma en Presidencia, ya fue aprobado por la instancia correspondiente. | Está para la firma en Presidencia, ya fue aprobado por la instancia correspondiente. | Se expidió el Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017, por el cual se reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad | Se expidió el Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017, por el cual se reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad |  | Activo
1-11-112-11202-1120201 | H003A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Discapacidad | Carlos Pinzón | Subdirección de Permanencia | 10 Secretarías de Educación con acompañamiento especializado por parte del MEN en temas de discapacidad | 10 | Número |  | 5 | 1000% | 10 |  | 0 | 200% |  |  | 0% | 20% |  |  |  | Trimestre 3 - septiembre: Debido a las dificultades que se generaron con la suscripción del convenio con la Fundación Saldarriaga Concha, el cumplimiento de este hito no se ha logrado en los tiempos estipulados en este Plan. Se espera seguir avanzando para cumplir con la meta al finalizar el año. |  | Realizar talleres de socialización del marco normativo y documento de política pública | 1 | 2017-04-01 | 2017-09-30 | 182 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 94.14% | 0.15934 | 0.15 | 2017-04-30 | 100.1% | 32.97% | 33% | 2017-05-31 | 66.73% | 0.49451 | 0.33 | 2017-06-30 | 49.64% | 66.48% | 33% | 2017-07-31 | 39.51% | 83.52% | 0.33 | 2017-08-31 | 50% | 100% | 50% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | No se ha aprobado el decreto por parte del ministerio y Presidencia, el dia 2 de mayo se hizo la publicaciòn del borrador en la pagina web | No se ha aprobado el decreto por parte del ministerio y Presidencia, el dia 2 de mayo se hizo la publicaciòn del borrador en la pagina web Mayo: Se envió a presidencia el día 30 de Mayo, firmado por la Ministra | Los talleres de socialización del marco normativo y del los lineamientos técnicos de atención educativa a la población en mención, se hará en el marco del convenio que está en trámite. | El desarrollo de este proceso de formación depende de la suscripción del convenio con la Fundación Saldarriaga Concha. El acta de inicio tenía fecha de firma el lunes 31 de julio pero no se logró la firma porque contratación aun se encuentra revisando la póliza | En la medida que esta actividad depende del desarrollo del convenio con la Fundación Saldarriaga Concha, el cual fue suscrito hace tres semanas, se informa que se está contratando la organización que llevará a cabo este trabajo. Ya existe la propuesta de trabajo y se estableció contacto con las ETC focalizadas para invitarlas a participar. | Se comenzó el acompañamiento a las ETC focalizadas, a la fecha se ha llegado a 4 de las 10 finalmente seleccionadas.El retraso de esta actividad también está relacionado con los inconvenientes que se tuvo con el convenio con la Fundación Saldarriaga Concha. Se espera que en octubre se logre avanzar en el desarrollo de esta actividad. | Certificación de participación de funcionarios de secretarias de educación | Activo | Si
1-11-112-11203-1120301 | H004A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Discapacidad | Carlos Pinzón | Subdirección de Permanencia | 30 Secretarías de Educación capacitadas en lo referente a políticas y orientaciones en temas de discapacidad | 30 | Número | 8 | 16 | 2400% | 30 | 2 | 12 | 2000% |  | 25% | 75% | 83.33% |  | A la fecha solo se han realizado 3 capacitaciones debido a que la autorización para iniciar con las asistencias técnicas solo se dio hasta el mes de febrero. |  | Trimestre 2 - junio: a la fecha se han realizado 12 capacitaciones debido a que la autorización para iniciar con las asistencias técnicas solo se dio hasta el mes de febrero, por lo cual en ese mes se realizó la programación para comenzar en marzo (siempre se programa para el mes siguiente), además, se indicó que un profesional solo podía realizar hasta dos comisiones por mes, que es lo que se ha hecho. Como solo hay un profesional realizando esta labor, se realizaron 2 por mes (excepto en abril), durante los 4 meses transcurridos. Es importante aclarar, que a partir de la fecha comenzará a participar en esta tarea un profesional recién contratado, pero que es experto en el tema de atención a personas con discapacidad. De esta manera, se programarán más visitas al mes en el segundo semestre, con lo que se logrará la meta anual de 30 ETC acompañadas y capacitadas. Trimestre 3 - septiembre: Se retrasó el proceso, teniendo en cuenta que en septiembre el trabajo se centró en los eventos de socialización del decreto de discapacidad. |  | Realizar acompañamiento a secretarías de educación en la implementación de la políticas y orientaciones, desde el equipo técnico del MEN | 1 | 2017-03-03 | 2017-11-30 | 272 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 65.57% | 0.10294 | 0.0675 | 2017-03-31 | 100.4% | 0.21324 | 0.214 | 2017-04-30 | 107% | 32.72% | 35% | 2017-05-31 | 91.43% | 0.4375 | 0.4 | 2017-06-30 | 90.67% | 55.15% | 50% | 2017-07-31 | 90.17% | 66.54% | 0.6 | 2017-08-31 | 85.85% | 77.57% | 66.6% | 2017-09-30 | 88.97% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se han capacitado 5 secretarías de educación y se están programando las próximas fechas. | Se han capacitado 5 secretarías de educación y se están programando las próximas fechas. Abril: Se han realizado 5 reuniones de AT con las SE de Arauca, Yopal, Casanare, Sincelejo y Sucre. El 2 y 3 de mayo se harán con Soledad y Malambo. | Se han capacitado 5 secretarías de educación y se están programando las próximas fechas. Abril: Se han realizado 5 reuniones de AT con las SE de Arauca, Yopal, Casanare, Sincelejo y Sucre. Mayo: El 2 y 3 de mayo se hizo el taler con Soledad y Malambo. | Se han realizado reuniones de asistencia técnica a 12 ETC: Arauca, Yopal, Casanare, Sincelejo, Sucre, Soledad, Malambo, Neiva, Huila, Palmira, Valledupa y Cesar. Esto corresponde al 40% de la meta, adicional se hizo una AT en reunión realizada en el MEN, a la SE de Duitama. | A la fecha se ha realizado AT a 15 ETC: Arauca, Yopal, Casanare, Sincelejo, Sucre, Soledad, Malambo, Neiva, Huila, Palmira, Valledupar, Cesar, Buenaventura, Pereira, Manizales. | Se han acompañado 18 ETC: Arauca, Yopal, Casanare, Sincelejo, Sucre, Soledad, Malambo, Neiva, Huila, Palmira, Valledupar, Cesar, Buenaventura, Pereira, Manizales, Boyacá, Tunja y Cundinamarca | En septiembre disminuyó el acompañamiento realizado a las ETC que lo requieren, debido a que el esfuerzo se centró en los talleres regionales de socialización del Decreto 1421 de 2017 sobre atención educativa a personas con discapacidad. Se han acompañado 20 ETC: Arauca, Yopal, Casanare, Sincelejo, Sucre, Soledad, Malambo, Neiva, Huila, Palmira, Valledupar, Cesar, Buenaventura, Pereira, Manizales, Boyacá, Tunja, Cundinamarca, Ibagué y Tolima. | informes acompañamiento a las secretarias de educación | Activo | Si
1-11-112-11204-1120401 | H002A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Discapacidad | Carlos Pinzón | Subdirección de Permanencia | 370 docentes formados en temas de discapacidad | 370 | Número |  |  |  | 370 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Construir insumos de contratación para el proceso de formación docente en discapacidad | 0.1 | 2017-01-03 | 2017-07-31 | 209 | 0.23932 | 0.24 | 2017-01-31 | 0.47863 | 0.48 | 2017-02-28 | 100.1% | 0.74359 | 0.744 | 2017-03-31 | 74% | 1 | 0.74 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 1 | 2017-06-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 |  | 0% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Ya está construido el insumo para contratación, sin embargo hace falta aprobación por parte de la Universidad Javeriana, respecto a su participación y disponibilidad de recursos. | Ya está construido el insumo para contratación, sin embargo hace falta aprobación por parte de la Universidad Javeriana, respecto a su particpación y disponibilidad de recursos. Abril: La U. Javeriana no confirmó la voluntad de participar en el covnenio, por lo que se incia nuevo proceso con la Fundaciónb Saldarriaga Concha, quien manifestó su interés en hacerlo, se establecieron los parametros técnicos para la contrucción del insumo. | Ya está construido el insumo para contratación, sin embargo hace falta aprobación por parte de la Universidad Javeriana, respecto a su particpación y disponibilidad de recursos. Abril: La U. Javeriana no confirmó la voluntad de participar en el covnenio, por lo que se incia nuevo proceso con la Fundaciónb Saldarriaga Concha, quien manifestó su interés en hacerlo, se establecieron los parametros técnicos para la contrucción del insumo. Mayo: El insumo está en proceso de revisión en Neón por parte de contratación | El insumo de contrataciónm fue aprobado el 29 de junio de 2017 por el Comité de contratación, el 30 se ajustaron los detalles sugeridos y siguió su proceso en neón. | El insumo de contratación fue aprobado el 29 de junio de 2017 por el comité de contratación. Solo se está a la espera de la respuesta sobre la revisión de la póliza, la cual se espera que la generen en el trascurso d ela primera semana de agosto. | El insumo de contratación fue aprobado el 29 de junio de 2017 por el comité de contratación. Solo se está a la espera de la respuesta sobre la revisión de la póliza, la cual se espera que la generen en el trascurso d ela primera semana de agosto. | El insumo de contratación fue aprobado el 29 de junio de 2017 por el comité de contratación. Solo se está a la espera de la respuesta sobre la revisión de la póliza, la cual se espera que la generen en el trascurso d ela primera semana de agosto. | 370 docentes certificados | Activo | Si |  |  | Se aprueba cambio de meta en Comité Direcitvo 11 de julio.
1-11-112-11204-1120402 | H002A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Discapacidad | Carlos Pinzón | Subdirección de Permanencia | 370 docentes formados en temas de discapacidad | 370 | Número |  |  |  | 370 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Adelantar la construcción técnica del diplomado | 0.4 | 2017-04-30 | 2017-09-30 | 153 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 19.68% | 50.82% | 10% | 2017-05-31 | 10% | 1 | 0.1 | 2017-06-30 | 50% | 20% | 10% | 2017-07-31 | 100% | 80% | 0.8 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | Abril: Depende del desarrollo del punto anterior. | Abril: Depende del desarrollo del punto anterior. Mayo: Depende de la aprobación por parte de contratación. | La formación a docentes en temas de discapacidad se hará en el marco del convenio que está en trámite. Se enviará el jueves 6 de junio a Planeación un oficio donde se presente la propuesta de disminución de la cantidad de docentes a formar debido a una reducción en el presupuesto. La cantidad de docentes que se formarán según esta propuesta es de 370. Esta reducción se dió debido a la imposibilidad de realizar el convenio con la Universidad Javeriana, institución con la cual inicialmente se previó realizar esta labor, luego de invitarlos a participar el 21 de febrero del año en curso, finalmente el 4 de mayo señalaron que aún no habían definido su participación en este proceso, se procedió a establecer contacto con la Fundación Saldarriaga Concha, que presentó casi inmediatamente su propuesta de trabajo, señalando que con los recursos disponibles se alcanzaba a cubrir la formación de 370 docentes en 8 entidades territoriales certificadas, teniendo en cuenta que el convenio cobija otras obligaciones también importantes para promover la implementación de la normativa y los lineamientos técnicos de educación inclusiva en las ETC focalizadas. El valor de persona formada a través del diplomado es $1.500.000, precio que se encuentra entre lo esperado en el mercado, con la ventaja que en este caso, además de las sesiones de formación virtuales, se tienen sesiones presenciales en la ETC e “in situ” en cada establecimiento educativo participante | El desarrollo de este proceso de formación depende de la suscripción del convenio con la Fundación Saldarriaga Concha. El acta de inicio tenía fecha de firma el lunes 31 de julio, pero no se logró la firma porque contratación aun se encuentra revisando la póliza. Sin embargo, la Fundación ya cuenta con una propuesta de diplomado, la cual fue empleada en un convenio que se tuvo con el MEN hace aproximadamente 2 años, la propuesta fue actualizada y se tomará como base para el nuevo diplomado. | Existe un avance importante del diplomado que se desarrollará en educación inclusiva, con énfasis en atención a personas con discapacidad, el cual se encuentra en etapa de ajustes finales. | El diplomado de educación inclusiva con énfasis en atención a personas con discapacidad, ya se encuentra diseñado. Al final de su implementación es posible que se generen algunos ajustes, según los análisis que se realicen durante el proceso. | 370 docentes certificados | Activo |  |  |  | Se aprueba cambio de meta en Comité Direcitvo 11 de julio.
1-11-112-11204-1120403 | H002A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Discapacidad | Carlos Pinzón | Subdirección de Permanencia | 370 docentes formados en temas de discapacidad | 370 | Número |  |  |  | 370 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Implementar el diplomado | 0.5 | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 90 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-31 | 14.29% | 35% | 5% | 2017-09-30 | 70% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A la fecha se ha realizado la transferencia del diplomado en 3 ETC de las 8 que fueron focalizadas. El retraso se debe a que el convenio con la Fundación Saldarriaga Concha no inició en el tiempo que se esperaba, además, se han presentado problemas con el contrato con la Universidad de la Amazonía, la cual inicialmente aceptó participar desarrollando el diplomado con los docentes de Florencia, pero finalmente declinó, por lo que se avanza contacto con otra IES para que realice esta labor. | 370 docentes certificados | Activo | Si |  |  | Se aprueba cambio de meta en Comité Direcitvo 11 de julio.
1-11-112-11205-1120501 | H006A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Discapacidad | Carlos Pinzón | Subdirección de Permanencia | Un Documento elaborado en temas de discapacidad | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Articular los equipos del INCI, INSOR Y el MEN | 0.25 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 27 | 0 |  | 2017-01-31 | 1 | 1 | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 |  | 0% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se realizó la articulación satisfactoriamente. | Se realizó la articulación satisfactoriamente. Abril: Se trabaja en el desarrollo de la propuesta por parte del INCI y el INSOR, con quienes en mayo se tendrá reunión para socializar avances | Se realizó la articulación satisfactoriamente. Abril: Se trabaja en el desarrollo de la propuesta por parte del INCI y el INSOR, con quienes en mayo se tendrá reunión para socializar avances | 0 | 0 | Se realizó la articulación satisfactoriamente. Abril: Se trabaja en el desarrollo de la propuesta por parte del INCI y el INSOR. | Se realizó la articulación satisfactoriamente. Abril: Se trabaja en el desarrollo de la propuesta por parte del INCI y el INSOR. | Documento de avance | Activo | Si
1-11-112-11205-1120502 | H006A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Discapacidad | Carlos Pinzón | Subdirección de Permanencia | Un Documento elaborado en temas de discapacidad | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Construir las líneas estratégicas del documento | 0.25 | 2017-03-01 | 2017-08-01 | 153 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 91.8% | 0.19608 | 0.18 | 2017-03-31 | 100.2% | 0.39216 | 0.393 | 2017-04-30 | 84.07% | 59.48% | 50% | 2017-05-31 | 63.22% | 0.79085 | 0.5 | 2017-06-30 | 60.39% | 99.35% | 60% | 2017-07-31 | 60% | 100% | 0.6 | 2017-08-01 |  | 0% | 65% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | El INCI presentó una versión preliminar de las líneas estratégicas y el INSOR presentó su propuesta inicial, está pendiente la entrega de esta última. La Subdirección de Permanencia revisa la propuesta presentada por el INCI para retroalimentarla. El INSOR solicitó asesoría por parte del MEN sobre educación de adultos, se programó reunión para el 21 de abril | El INCI presentó una versión preliminar de las líneas estrategicas y el INSOR presentó su propuesta inicial, está pendiente la entrega de esta última. La Subdirección de Permanencia revisa la propuesta presentada por el INCI para retroalimentarla. El INSOR solicitó asesoríoa por parte del MEN sobre educación de adultos, se programó reunión para el 21 de abril. Abril: El dìa 3 de mayo se hace reunion con INSOR para establecer las lineas estrategicas del documento para la atenciòn de adultos con discapacidad. | El INCI presentó una versión preliminar de las líneas estrategicas y el INSOR presentó su propuesta inicial, está pendiente la entrega de esta última. La Subdirección de Permanencia revisa la propuesta presentada por el INCI para retroalimentarla. El INSOR solicitó asesoríoa por parte del MEN sobre educación de adultos, se programó reunión para el 21 de abril. Abril: El dìa 3 de mayo se hace reunion con INSOR para establecer las lineas estrategicas del documento para la atenciòn de adultos con discapacidad. Mayo: Se sostuvo reunión de trabajo nuevamente con INSOR, se tiene el documento en ajustes para la socialización con equipos | Se hará una orientación para la implementación de lo dispuesto en el nuevo decreto. También se elaborará un documento con los contenidos del diplomado, cuya versión final estará lista al finalizar el convenio que se desarrollará este año. | Se está revisando versión en construcción de la orientación para la implementación de lo dispuesto en el nuevo decreto. También se elaborará un documento con los contenidos del diplomado, cuya versión final estará lista al finalizar el convenio que se desarrollará este año. | Trabajo entre Permanencia (programas de alfabetización y discapacidad), INCI e INSOR. INCI presentó documento con líneas estratégicas acordadas. Su propuesta inicial está en proceso de retroalimentación. INSOR tiene pendiente entrega de propuesta. | Se avanza en las líneas estrategicas, trabajo entre Permanencia (programas de alfabetización y discapacidad), INCI e INSOR. INCI presentó documento con líneas estratégicas acordadas, pronto se hará la retroalimentación del MEN. El INSOR programó una visita a 3 ETC que atienden adultos sordos, y sobre esas experiencias diseñar su documento. | Documento de avance | Activo
1-11-112-11205-1120503 | H006A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Discapacidad | Carlos Pinzón | Subdirección de Permanencia | Un Documento elaborado en temas de discapacidad | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Desarrollar el documento | 0.25 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 152 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 100% | 19.74% | 0.1974 | 2017-08-31 | 63.33% | 39.47% | 25% | 2017-09-30 | 59.87% |  | 2017-10-31 | 79.61% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Al corte de agosto, se cuenta con la propuesta del INCI | Se cuenta con la propuesta del INCI, se está finalizando su revisión para retroalimentarla. | Documento de avance | Activo
1-11-112-11205-1120504 | H006A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Discapacidad | Carlos Pinzón | Subdirección de Permanencia | Un Documento elaborado en temas de discapacidad | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Entregar la versión final del documento | 0.25 | 2017-12-30 | 2017-12-31 | 1 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Documento de las orientaciones para la atención de la población joven y adulta con discapacidad auditiva y visual | Activo
1-11-113-11301-1130101 | H012A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 1 Plan para la gestión de cobertura en 2018 (Macro proceso de Gestión de Cobertura y Campaña de Matrícula) | 1 | Porcentaje |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Elaboración y envío de lineamientos relacionados con el cierre de la etapa de registro de matrícula de la vigencia 2017 | 0.1 | 2017-01-02 | 2017-01-16 | 14 | 1 | 1 | 2017-01-16 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  |  | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 |  | 0% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se enviaron los lineamientos relacionados con el cierre de la etapa de registro de matrícula de la vigencia 2017 | Se enviaron los lineamientos relacionados con el cierre de la etapa de registro de matrícula de la vigencia 2017 | Se enviaron los lineamientos relacionados con el cierre de la etapa de registro de matrícula de la vigencia 2017 | 0 | 0 | en mayo, se enviaron los lineamientos relacionados con el cierre de la etapa de registro de matrícula de la vigencia 2017 | en mayo, se enviaron los lineamientos relacionados con el cierre de la etapa de registro de matrícula de la vigencia 2017 | Documento enviado | Activo
1-11-113-11301-1130102 | H012A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 1 Plan para la gestión de cobertura en 2018 (Macro proceso de Gestión de Cobertura y Campaña de Matrícula) | 1 | Porcentaje |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Seguimiento al reporte de matricula Oficial y No oficial de las 95 ETC para la vigencia 2017 | 0.08 | 2017-01-16 | 2017-07-30 | 195 | 0.076923 | 0.077 | 2017-01-31 | 0.22051 | 0.221 | 2017-02-28 | 100.1% | 0.37949 | 0.38 | 2017-03-31 | 100.1% | 0.53333 | 0.534 | 2017-04-30 | 100.1% | 69.23% | 69.3% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.84615 | 0.847 | 2017-06-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-07-30 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 |  | 0% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se realizó seguimiento al corte de matricula diario, identificando las ETC de más bajo reporte y causas de disminución (Cuadro resumen seguimiento ETC con causas de más bajo reporte) | Se realizó seguimiento al corte de matricula diario, identificando las ETC de más bajo reporte y causas de disminución (Cuadro resumen seguimiento ETC con causas de más bajo reporte) Abriol: Seguimiento al corte de matricula diario, identificando las ETC de más bajo reporte y causas de disminución (Cuadro resumen seguimiento ETC con causas de más bajo reporte) | Se realizó seguimiento al corte de matricula diario, identificando las ETC de más bajo reporte y causas de disminución (Cuadro resumen seguimiento ETC con causas de más bajo reporte) Abriol: Seguimiento al corte de matricula diario, identificando las ETC de más bajo reporte y causas de disminución (Cuadro resumen seguimiento ETC con causas de más bajo reporte) Mayo: Se adelantó seguimiento al corte de matrícula diario, donde la Matrícula Total reportó al 26 de mayo ( 9.756.281) estudiantes, una Matrícula contratada de (465.188) estudiantes. | Durante el mes de junio, se realizó seguimiento al reporte de matrícula oficial y matrícula no oficial de matrícula a las 95 ETC, alcanzando un reporte de matrícula oficial de (7.981.057) y no oficial de (1.823.453), genrando un total de matrícula al 30 de junio de (9.804.510) estudiantes respectivamente. | En el mes de julio, se ha realizado seguimiento al reporte de matrícula oficial y matrícula no oficial en las 95 ETC, lo que ha generado un reporte de matrícula oficial de (7.975.740), y no oficial de (1.829.572), alcanzando un total de matrícula al 28 de julio de (9.805.312) estudiantes. | En el mes de julio, se ha realizado seguimiento al reporte de matrícula oficial y matrícula no oficial en las 95 ETC, lo que ha generado un reporte de matrícula oficial de (7.975.740), y no oficial de (1.829.572), alcanzando un total de matrícula al 28 de julio de (9.805.312) estudiantes. | En el mes de julio, se ha realizado seguimiento al reporte de matrícula oficial y matrícula no oficial en las 95 ETC, lo que ha generado un reporte de matrícula oficial de (7.975.740), y no oficial de (1.829.572), alcanzando un total de matrícula al 28 de julio de (9.805.312) estudiantes. | Seguimiento | Activo
1-11-113-11301-1130103 | H012A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 1 Plan para la gestión de cobertura en 2018 (Macro proceso de Gestión de Cobertura y Campaña de Matrícula) | 1 | Porcentaje |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Elaboración y envío de lineamientos para la elaboración, expedición y reporte del Acto Administrativo por parte de las 95 ETC | 0.1 | 2017-03-01 | 2017-03-10 | 9 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-10 |  |  | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 |  | 0% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se enviaron los lineamientos para la elaboración, expedición y reporte del Acto Administrativo por parte de las 95 ETC. El 17 de marzo se comunico a las 95 ETC, los lineamientos para la elaboración, expedición y reporte del Acto Administrativo. Adicionalmente se envío por correo electrónico | Se enviaron los lineamientos para la elaboración, expedición y reporte del Acto Administrativo por parte de las 95 ETC. El 17 de marzo se comunico a las 95 ETC, los lineamientos para la elaboración, expedición y reporte del Acto Administrativo. Adiconalmente se envío por correo electronico | Se enviaron los lineamientos para la elaboración, expedición y reporte del Acto Administrativo por parte de las 95 ETC. El 17 de marzo se comunico a las 95 ETC, los lineamientos para la elaboración, expedición y reporte del Acto Administrativo. Adiconalmente se envío por correo electronico. Mayo: Se retroalimentó a las ETC que solicitaron aclaraciones y/o dudas frente al acto administrativo. | 0 | 0 | Se cumplió en mayo: Se retroalimentó a las ETC que solicitaron aclaraciones y/o dudas frente al acto administrativo. | Se cumplió en mayo: Se retroalimentó a las ETC que solicitaron aclaraciones y/o dudas frente al acto administrativo. | Documento enviado | Activo
1-11-113-11301-1130104 | H012A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 1 Plan para la gestión de cobertura en 2018 (Macro proceso de Gestión de Cobertura y Campaña de Matrícula) | 1 | Porcentaje |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Seguimiento al reporte del Acto Administrativo expedido por cada Entidad Territorial Certificada en el SIMAT y revisión del documento | 0.08 | 2017-04-03 | 2017-06-10 | 68 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 100.2% | 0.39706 | 0.398 | 2017-04-30 | 100% | 85.29% | 85.3% | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-10 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 |  | 0% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | Abril: Se genera orientación a las ETC que lo soliciten frente al acto administrativo y cargue en el SIMAT | Abril: Se genera orientación a las ETC que lo soliciten frente al acto administrativo y cargue en el SIMAT | Se dio respuesta y seguimiento a las inquietudes realizadas por las ETC frente al acto administrativo y cargue en el SIMAT, así mismo se envió información recordatoria a las 95 ETC, mediante correo electrónico para el reporte del Acto Administrativo expedido por cada ETC en el SIMAT; obteniendo en junio el reporte en el SIMAT del Acto Administrativo de las 95 ETC. | 0 | Se dio respuesta y seguimiento a las inquietudes realizadas por las ETC frente al acto administrativo y cargue en el SIMAT, así mismo se envió información recordatoria a las 95 ETC, mediante correo electrónico para el reporte del Acto Administrativo expedido por cada ETC en el SIMAT; obteniendo en junio el reporte en el SIMAT del Acto Administrativo de las 95 ETC. | Se dio respuesta y seguimiento a las inquietudes realizadas por las ETC frente al acto administrativo y cargue en el SIMAT, así mismo se envió información recordatoria a las 95 ETC, mediante correo electrónico para el reporte del Acto Administrativo expedido por cada ETC en el SIMAT; obteniendo en junio el reporte en el SIMAT del Acto Administrativo de las 95 ETC. | Seguimiento | Activo
1-11-113-11301-1130105 | H012A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 1 Plan para la gestión de cobertura en 2018 (Macro proceso de Gestión de Cobertura y Campaña de Matrícula) | 1 | Porcentaje |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Retroalimentación a las ETC de los resultados del indicador del nivel del proceso de Gestión de Cobertura - vigencia 2017 | 0.08 | 2017-03-06 | 2017-04-14 | 39 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 100.2% | 0.64103 | 0.642 | 2017-03-31 | 64.2% | 1 | 0.642 | 2017-04-14 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 |  | 0% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se inició la retroalimentación de los resultados del indicador. Esta pendiente información definitiva del año 2016 (OAPF), para alimentar nuestra matriz del indicador | Se inició la retroalimentación de los resultados del indicador. Esta pendiente información definitiva del año 2016 (OAPF), para alimentar nuestra matriz del indicador. La información será enviada por Planeación la ultima semana de abril, por tal razón el indicador se genera para la segunda semana de Mayo. Abril: Se solicita aplazar entrega a razón de que se requiere de información de Planeacón. | Se inició la retroalimentación de los resultados del indicador. Esta pendiente información definitiva del año 2016 (OAPF), para alimentar nuestra matriz del indicador. La información será enviada por Planeación la ultima semana de abril, por tal razón el indicador se genera para la segunda semana de Mayo. Abril: Se solicita aplazar entrega a razón de que se requiere de información de Planeacón. Mayo: Publicación de indicador del nivel del proceso de Gestión de Cobertura - vigencia 2017 en web. | 0 | Se inició la retroalimentación de los resultados del indicador. Esta pendiente información definitiva del año 2016 (OAPF), para alimentar nuestra matriz del indicador. La información será enviada por Planeación la ultima semana de abril, por tal razón el indicador se genera para la segunda semana de Mayo. Abril: Se solicita aplazar entrega a razón de que se requiere de información de Planeacón. Mayo: Publicación de indicador del nivel del proceso de Gestión de Cobertura - vigencia 2017 en web. | Mayo: Publicación de indicador del nivel del proceso de Gestión de Cobertura - vigencia 2017 en web. (Nota: la actividad se cumplio en el mes de mayo, pero no se reporto %, por tanto quedo incluido en reporte del corte de julio al 100%) | Mayo: Publicación de indicador del nivel del proceso de Gestión de Cobertura - vigencia 2017 en web. (Nota: la actividad se cumplio en el mes de mayo, pero no se reporto %, por tanto quedo incluido en reporte del corte de julio al 100%) | Gestión | Activo
1-11-113-11301-1130106 | H012A06 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 1 Plan para la gestión de cobertura en 2018 (Macro proceso de Gestión de Cobertura y Campaña de Matrícula) | 1 | Porcentaje |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Elaboración y envío de lineamientos para la realización de la proyección de cupos por parte de las 95 ETC | 0.1 | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 7 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-04-24 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 |  | 0% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | Abril: Se envió oficio con los lineamientos de la proyeccion de cupos a las 95 ETC. La evidencia se encuentra en la compartida \\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018 | Abril: Se envió oficio con los lineamientos de la proyeccion de cupos a las 95 ETC. La evidencia se encuentra en la compartida \\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018 | 0 | 0 | Se envió oficio con los lineamientos de la proyeccion de cupos a las 95 ETC. La evidencia se encuentra en la compartida \\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018 | Abril: Se envió oficio con los lineamientos de la proyeccion de cupos a las 95 ETC. La evidencia se encuentra en la compartida \\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2018 | Documento enviado | Activo
1-11-113-11301-1130107 | H012A07 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 1 Plan para la gestión de cobertura en 2018 (Macro proceso de Gestión de Cobertura y Campaña de Matrícula) | 1 | Porcentaje |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Seguimiento y Retroalimentación a las 95 ETC sobre el resultado de su proyección de cupos para la siguiente vigencia | 0.18 | 2017-10-01 | 2017-11-03 | 35 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 | 23% |  | 2017-10-27 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Análisis de la proyección de cupos (95 ETC) | Activo | [5 empty] | Se modifica fecha de hito y ajuste de cronograma de actividades, considerando cambio en el calendario escolar, por para de FECODE.
1-11-113-11301-1130108 | H012A08 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 1 Plan para la gestión de cobertura en 2018 (Macro proceso de Gestión de Cobertura y Campaña de Matrícula) | 1 | Porcentaje |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Elaboración y envío de lineamientos para la inscripción y solicitud de cupos por parte de las 95 ETC | 0.1 | 2017-07-24 | 2017-09-22 | 18 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 100% | 38.89% | 38.9% | 2017-07-31 | 70% | 100% | 0.7 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-22 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Se encuetra en revisión los lineamientos que seran incluidos en el oficio a enviar a las 95 ETC para la inscripción y solicitud de cupos. | Para el cierre de agosto se cuenta con el oficio proyectado; se está a la espera de aprobación de cronograma de inscripción y solicitud de cupos por parte de la Oficina Jurídica del MEN. Lo anterior debido al cese de actividades convocado por FECODE, lo que alteró los calendarios académicos afectando el cronograma del proceso de gestión de cobertura. | Se envió oficio a las 95 ETC, con los lineamientos para la etapa de solicitud y asignación de cupos e inscripción de alumnos nuevos para la vigencia 2018. De acuerdo con la Resolución 18582 de 15 de septiembre de 2017, por la cual se adiciona un parágrafo transitorio al artículo 32 de la resolución 7797 de 2015, que modifica el cronograma de las actividades para el desarrollo del proceso de Gestión de Cobertura. | Documento enviado | Activo | [5 empty] | Se modifica fecha final de hito y ajuste de cronograma de actividades, considerando cambio en el calendario escolar, por para de FECODE.
1-11-113-11301-1130109 | H012A09 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 1 Plan para la gestión de cobertura en 2018 (Macro proceso de Gestión de Cobertura y Campaña de Matrícula) | 1 | Porcentaje |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Seguimiento al reporte en el SIMAT de la solicitud e inscripción de cupos, realizado por las 95 ETC | 0.08 | 2017-11-01 | 2017-11-10 | 11 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-13 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Documento enviado | Activo | [5 empty] | Se modifica fecha de hito y ajuste de cronograma de actividades, considerando cambio en el calendario escolar, por para de FECODE.
1-11-113-11301-1130110 | H012A10 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 1 Plan para la gestión de cobertura en 2018 (Macro proceso de Gestión de Cobertura y Campaña de Matrícula) | 1 | Porcentaje |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Socialización del inicio de la campaña de matrícula 2018 | 0.1 | 2017-10-16 | 2017-10-31 | 15 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Documento enviado | Activo
1-11-113-11302-1130201 | H013A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 12 Informes del Balance de Gestión de Cobertura | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 90% | 1 | 0.3 | 0.6 | 90% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Retroalimentación a las ETC sobre estudiantes que se encuentran en estado diferente a matriculado en SIMAT para actualizar la información en el Sistema | 0.1 | 2017-03-01 | 2017-03-15 | 14 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-15 |  |  | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 |  | 0% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | El 13 de marzo se comunico a las 95 ETC, los registros en estado diferente a matriculado y se anexo archivo en Excel. Adicionalmente se envío información por correo electrónico | El 13 de marzo se comunico a las 95 ETC, los registros en estado diferente a matriculado y se anexo archivo en excel. Adiconalmente se envío información por correo electronico | El 13 de marzo se comunico a las 95 ETC, los registros en estado diferente a matriculado y se anexo archivo en excel. Adiconalmente se envío información por correo electronico | 0 | 0 | El 13 de marzo se comunico a las 95 ETC, los registros en estado diferente a matriculado y se anexo archivo en excel. Adiconalmente se envío información por correo electronico | El 13 de marzo se comunico a las 95 ETC, los registros en estado diferente a matriculado y se anexo archivo en excel. Adiconalmente se envío información por correo electronico | Documento enviado | Activo
1-11-113-11302-1130202 | H013A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 12 Informes del Balance de Gestión de Cobertura | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 90% | 1 | 0.3 | 0.6 | 90% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Fomentar y apoyar en las ETC el análisis de información a través del envío del documento "Cobertura en Cifras", con el corte a febrero de la matrícula del año 2017 | 0.15 | 2017-03-21 | 2017-03-31 | 10 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 |  | 0% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | El 9 de marzo se publico los archivos de Cobertura en Cifras por ETC con corte de matrícula SIMAT 28 de febrero de 2017; el histórico de matrícula para los 9 años anteriores en la mayoría de las variables de SIMAT, para revisión de los profesionales del GGC. Adicionalmente se envío información por correo electrónico en la semana del 27 al 31 de marzo | El 9 de marzo se publico los archivos de Cobertura en Cifras por ETC con corte de matrícula SIMAT 28 de febrero de 2017; el histórico de matrícula para los 9 años anteriores en la mayoría de las variables de SIMAT, para revisión de los profesionales del GGC. Adiconalmente se envío información por correo electronico en la semana del 27 al 31 de marzo | El 9 de marzo se publico los archivos de Cobertura en Cifras por ETC con corte de matrícula SIMAT 28 de febrero de 2017; el histórico de matrícula para los 9 años anteriores en la mayoría de las variables de SIMAT, para revisión de los profesionales del GGC. Adiconalmente se envío información por correo electronico en la semana del 27 al 31 de marzo | 0 | 0 | El 9 de marzo se publico los archivos de Cobertura en Cifras por ETC con corte de matrícula SIMAT 28 de febrero de 2017; el histórico de matrícula para los 9 años anteriores en la mayoría de las variables de SIMAT, para revisión de los profesionales del GGC. Adiconalmente se envío información por correo electronico en la semana del 27 al 31 de marzo | El 9 de marzo se publico los archivos de Cobertura en Cifras por ETC con corte de matrícula SIMAT 28 de febrero de 2017; el histórico de matrícula para los 9 años anteriores en la mayoría de las variables de SIMAT, para revisión de los profesionales del GGC. Adiconalmente se envío información por correo electronico en la semana del 27 al 31 de marzo | Documento "Cobertura en Cifras" | Activo
1-11-113-11302-1130203 | H013A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 12 Informes del Balance de Gestión de Cobertura | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 90% | 1 | 0.3 | 0.6 | 90% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Elaboración mensual de perfiles con análisis del avance de las coberturas brutas y netas que incluya el análisis: por sector y zona de atención, cobertura y extra edad, población especial y población por fuera del sistema. | 0.15 | 2017-03-21 | 2017-12-31 | 285 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 102.6% | 0.035088 | 0.036 | 2017-03-31 | 100.5% | 0.14035 | 0.141 | 2017-04-30 | 100.4% | 24.91% | 25% | 2017-05-31 | 100.2% | 0.35439 | 0.355 | 2017-06-30 | 100.1% | 46.32% | 46.34% | 2017-07-31 | 100% | 57.19% | 0.572 | 2017-08-31 | 100.1% | 67.72% | 67.8% | 2017-09-30 | 78.6% |  | 2017-10-31 | 89.12% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 | Con la información cierre 28 de febrero, se procesó la información de cobertura en cifras, la cual esta disponible - Perfil en medio magnético- Disponible en\\Lmontes | Con la información cierre 28 de febrero, se procesó la información de cobertura en cifras, la cual esta disponible - Perfil en medio magnético- Disponible en\\Lmontes | Con la información cierre 28 de febrero, se procesó la información de cobertura en cifras, la cual esta disponible - Perfil en medio magnético- Disponible en\\Lmontes | A fecha del 23 de junio y partiendo de la información a corte de mayo de 2017, se elaboraron 96 perfiles: 95 de las ETC y 1 reporte Nacional; este informe establece un avance mensual de matrícula por sector, zona de atención, análisis de cobetura y extra edad, análisis de poblaciones especiales y análisis por fuera del sistema educativo oficial. | A fecha del 28 de julio y partiendo de la información a corte del mes de junio de 2017, se elaboraron 96 perfiles: 95 de las ETC y 1 que incluye un reporte de información Nacional; este informe establece un avance mensual de matrícula por sector, zona de atención,análisis de cobetura y extra edad, análisis de poblaciones especiales y análisis por fuera del sistema educativo oficial. | Con información a corte del mes de julio de 2017, se elaboraron 96 perfiles: 95 de las ETC y 1 que incluye un reporte de información Nacional; este informe establece un avance mensual de matrícula por sector, zona de atención, análisis de cobetura y extra edad, análisis de poblaciones especiales y análisis por fuera del sistema educativo oficial. | Con información a corte del mes de agosto de 2017, se elaboraron 96 archivos con información de matrícula histórica y perfiles resumen del avance de matrícula: (95 de las ETC y uno (1) que incluye un reporte de información Nacional); este informe establece un avance mensual de matrícula por sector, zona de atención, análisis de cobertura y extra edad, análisis de poblaciones por fuera del sistema educativo oficial. | Noventa y Cinco (95) documentos elaborados (medio digital) | Activo
1-11-113-11302-1130204 | H013A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 12 Informes del Balance de Gestión de Cobertura | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 90% | 1 | 0.3 | 0.6 | 90% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Remisión a las ETC del consolidado definitivo de matrícula para la vigencia 2016 | 0.15 | 2017-05-01 | 2017-05-15 | 14 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-15 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 |  | 0% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | Mayo: Se envió informe de balance de Cobertura en Cifras a las 95 ETC del consolidado definitivo de matricula a 2016 y avance a corte de abril 2017. Evidencia link: D:\men317500\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2017\Oficios 2017\Oficios Cobertura en Cifras 2016 | 0 | 0 | Mayo: Se envió informe de balance de Cobertura en Cifras a las 95 ETC del consolidado definitivo de matricula a 2016 y avance a corte de abril 2017. Evidencia link: D:\men317500\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2017\Oficios 2017\Oficios Cobertura en Cifras 2016 | Mayo: Se envió informe de balance de Cobertura en Cifras a las 95 ETC del consolidado definitivo de matricula a 2016 y avance a corte de abril 2017. Evidencia link: D:\men317500\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2017\Oficios 2017\Oficios Cobertura en Cifras 2016 | Documento enviado | Activo
1-11-113-11302-1130205 | H013A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 12 Informes del Balance de Gestión de Cobertura | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 90% | 1 | 0.3 | 0.6 | 90% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Seguimiento periódico al avance en el reporte de la matrícula para la vigencia 2017 | 0.15 | 2017-02-15 | 2017-12-31 | 319 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.040752 | 0.041 | 2017-02-28 | 100.1% | 0.13793 | 0.138 | 2017-03-31 | 100% | 0.23197 | 0.232 | 2017-04-30 | 100.3% | 32.92% | 33% | 2017-05-31 | 100.2% | 0.4232 | 0.424 | 2017-06-30 | 100% | 52.04% | 52.04% | 2017-07-31 | 100.1% | 61.76% | 0.618 | 2017-08-31 | 100.1% | 71.16% | 71.2% | 2017-09-30 | 80.88% |  | 2017-10-31 | 90.28% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 | Se elaboraron reportes de seguimiento a la matricula - Cuadro control de seguimientos, enviado a la subdirección de Acceso y Dirección de Cobertura | Se elaboraron reportes de seguimiento a la matricula - Cuadro control de seguimientos, enviado a la subdirección de Acceso y Dirección de Cobertura. Abril: Se cuenta con todos los cortes de reporte de matrícula de abril delos días lunes miercoles y viernes \\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2017\Seguimiento diario 2017\4. Abril | Se elaboraron reportes de seguimiento a la matricula - Cuadro control de seguimientos, enviado a la subdirección de Acceso y Dirección de Cobertura. Abril: Se cuenta con todos los cortes de reporte de matrícula de abril delos días lunes miercoles y viernes \\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2017\Seguimiento diario 2017\4. Abril Mayo: Se elaboraron reportes de seguimiento a la matrícula de la vigencia 2017 (lunes, miércoles y viernes) los cuales se encuentran reportados en\\dmunoz\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2017\Seguimiento diario 2017\4. mayo. | Se realizó seguimiento períodico (lunes, miércoles y viernes) al avance del reporte de matrícula en la vigencia 2017, el cual contine: comparativo de matrícula definitiva 2016 con respecto a los avances de los cortes de 2017, teniendo en cuenta el análisis por sector y grados. Archivo disponible en Men 317500/trabajo conjunto. | A fecha de 28 de julio de 2017, se cuenta con el informe de seguimiento de cobertura en cifras, el cual presenta la información oficial con corte al 30 de junio, Ubicado en archivo compartida: Men 315308. con a información de establecimiento, matrícula por sector y zona, por grado, nivel, por grado y edad, población vulnerable, modelos educativos de cada ETC: | Durante el mes de agosto, se ha venido realizando seguimiento en cobertura en cifras, el cual presenta la información oficial con corte al 31 de julio, ubicado en archivo compartida: Men 315308, con la información de establecimiento, matrícula por sector y zona, por grado, nivel, por grado y edad, población vulnerable, modelos educativos de cada ETC: | Se ha realizado seguimiento de cobertura en cifras, el cual presenta la información oficial con corte al 31 de agosto de 2017. | Reportes por demanda (medio digital) | Activo
1-11-113-11302-1130206 | H013A06 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 12 Informes del Balance de Gestión de Cobertura | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 90% | 1 | 0.3 | 0.6 | 90% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Envío del archivo de inconsistencias en el reporte de matrícula elaborado en coordinación con la Oficina de Planeación y Finanzas del MEN a las ETC para su respectiva revisión y depuración | 0.1 | 2017-07-01 | 2017-08-31 | 61 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 100% | 49.18% | 49.2% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-08-31 |  | 0% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Se cuenta con la información de inconsistencias que ha sido enviada por la Oficina de Planeación y Finanzas del MEN, la misma se encuentra en revisión por parte del área de Gestión de Cobertura Educativa para ser desagregada por ETC y así ser enviada a cada una de las 95 ETC. | Se envió a cada una de las 95 ETC, oficio de inconsistencias con la información registrada en el sistema SINEB, DUE, HUMANO Y SIMAT- Documento soporte en Archivo en carpeta Compartida: D:\DMUNOZ\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2017\Oficios 2017\Oficio Inconsistencias Conjunto Monitoreo Acceso 2017 | Se envió a cada una de las 95 ETC, oficio de inconsistencias con la información registrada en el sistema SINEB, DUE, HUMANO Y SIMAT- Documento soporte en Archivo en carpeta Compartida: D:\DMUNOZ\TRABAJO_CONJUNTO\PROCESO_DE_COBERTURA\PROCESO_DE_COBERTURA_2017\Oficios 2017\Oficio Inconsistencias Conjunto Monitoreo Acceso 2017 | Información enviada | Activo
1-11-113-11302-1130207 | H013A07 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 12 Informes del Balance de Gestión de Cobertura | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 90% | 1 | 0.3 | 0.6 | 90% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Retroalimentar a las 95 ETC sobre el resultado de los cruces de la Registraduría Nacional del Estado Civil con los reportes de matrícula en SIMAT | 0.1 | 2017-09-01 | 2017-09-29 | 28 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-29 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se remitió a las 95 ETC el archivo de inconsistencias que incluye el cruce de información entre SIMAT y la Registraduría Nacional del Estado Civil. | Documento y base de datos con inconsistencias (95 ETC) | Activo
1-11-113-11302-1130208 | H013A08 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | 12 Informes del Balance de Gestión de Cobertura | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 90% | 1 | 0.3 | 0.6 | 90% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Entrega mensual de indicadores de las metas del PND y Presidencia de la República a la Oficina de Planeación y finanzas | 0.1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.07989 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.15702 | 0.158 | 2017-02-28 | 100.2% | 0.24242 | 0.243 | 2017-03-31 | 100.3% | 0.32507 | 0.326 | 2017-04-30 | 100.1% | 41.05% | 41.1% | 2017-05-31 | 100.2% | 0.49311 | 0.494 | 2017-06-30 | 100.1% | 57.85% | 57.9% | 2017-07-31 | 100% | 66.39% | 0.664 | 2017-08-31 | 100.1% | 74.66% | 74.7% | 2017-09-30 | 83.2% |  | 2017-10-31 | 91.46% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 | Se reporta indicadores durante los primeros cinco días de cada mes a la OAPF, del PND, Compromisos Presidencia. Se entregó información al despacho Ministra seguimiento a la Matriz educación, el 14 de cada mes En tramite solicitud modificación de indicadores en el SSP e inclusión de tres nuevos indicadores de gestión ante la OAPF Se cargó informes y soporte de indicadores CONPES, el pasado 27 de marzo (Aplicativo Sisconpes 2.0 en DNP)ND | Se reporta indicadores durante los primeros cinco dias de cada mes a la OAPF, del PND, Compromisos Presidencia. Se entregó información al despacho Ministra seguimiento a la Matriz educación, el 14 de cada mes En tramite solicitud modificación de indicadores en el SSP e inclusión de tres nuevos indicadores de gestión ante la OAPF Se cargó informes y soporte de indicadores CONPES, el pasado 27 de marzo (Aplicativo Sisconpes 2.0 en DNP)ND. Abril: Consolidación avance y soportes de las acciones ejecutadas durante el segundo semestre de 2016, respecto compromisos adquiridos por el MEN en CONPES Entrega avances Plan de mejoramiento a Oficina de Control Interno, sobre Infraestructura Educativa, Gestión cobertura Educativa y Contratación del servicio educativo | Se reporta indicadores durante los primeros cinco dias de cada mes a la OAPF, del PND, Compromisos Presidencia. Se entregó información al despacho Ministra seguimiento a la Matriz educación, el 14 de cada mes En tramite solicitud modificación de indicadores en el SSP e inclusión de tres nuevos indicadores de gestión ante la OAPF Se cargó informes y soporte de indicadores CONPES, el pasado 27 de marzo (Aplicativo Sisconpes 2.0 en DNP)ND. Abril: Consolidación avance y soportes de las acciones ejecutadas durante el segundo semestre de 2016, respecto compromisos adquiridos por el MEN en CONPES Abril:Entrega avances Plan de mejoramiento a Oficina de Control Interno, sobre Infraestructura Educativa, Gestión cobertura Educativa y Contratación del servicio educativo Mayo: Reporte de indicadores con relación a las Metas del PND y Presidencia de la República a la Oficina de Planeación y Finanzas MEN- | A fecha del 5 de junio, se realizó el reporte de indicadores con relación a las Metas del PND y de Presidencia de la República a la Oficina de Planeación y Finanzas MEN - pendiente definir modificaciones a los indicadores de infraestructura educativa registrados en el SSP. | A fecha del 5 de julio, se realizó el reporte de los indicadores con relación a las Metas del PND y Presidencia de la República a la Oficina de Planeación y Finanzas MEN - Se reportó la infomación Indicadores SSP de enero a junio y se presentó ajustes al formato de modificación de indicadores a la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del MEN. | En el mes de agosto, se realizó el reporte mensual de los indicadores del PND y reporte de Indicadores SSP de enero a junio a la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del MEN. Se presentó Matriz de seguimiento a los compromisos con Presidencia de la República y compromisos Matriz de Educación a la Oficina de Planeación y Finanzas MEN - Se consolido y cargo avances en el SISCONPES del DNP. | Se realizó el reporte a la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del MEN- OAPF-, de los indicadores del PND y SSP correspondiente al mes de agosto . Se presentó Matriz con el avance de los compromisos de Presidencia de la República y compromisos Matriz de Educación a la Oficina de Planeación y Finanzas MEN - Se consolidó y se cargó avances en el SISCONPES del DNP. | Entrega de reportes mensuales de indicadores | Activo
1-11-113-11303-1130301 | H014A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | Documento de Actualización del proceso de Gestión de la Cobertura (Resolución 7797 de 2015) | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Revisión de la Resolución 7797 de 2015 | 0.2 | 2017-02-06 | 2017-03-31 | 53 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.41509 | 0.4 | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 |  | 0% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Desde enero, se viene adelantando revisión de los diferentes artículos de la Resolución 7797 de 2015 y se elaboró cronograma para el seguimiento de los ajustes y actualización. Se identificaron los aspectos que requieren actualización dentro de la norma, obteniendo como producto una estructura borrador. | Desde enero, se viene adelantando revisión de los diferentes artículos de la Resolución 7797 de 2015 y se elaboró cronograma para el seguimiento de los ajustes y actualización. Se identificaron los aspectos que requieren actualización dentro de la norma, obteniendo como producto una estructura borrador. | Desde enero, se viene adelantando revisión de los diferentes artículos de la Resolución 7797 de 2015 y se elaboró cronograma para el seguimiento de los ajustes y actualización. Se identificaron los aspectos que requieren actualización dentro de la norma, obteniendo como producto una estructura borrador. | 0 | 0 | Desde enero, se viene adelantando revisión de los diferentes artículos de la Resolución 7797 de 2015 y se elaboró cronograma para el seguimiento de los ajustes y actualización. Se identificaron los aspectos que requieren actualización dentro de la norma, obteniendo como producto una estructura borrador. | Desde enero, se viene adelantando revisión de los diferentes artículos de la Resolución 7797 de 2015 y se elaboró cronograma para el seguimiento de los ajustes y actualización. Se identificaron los aspectos que requieren actualización dentro de la norma, obteniendo como producto una estructura borrador. | Borrador de Ajustes | Activo
1-11-113-11303-1130302 | H014A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | Documento de Actualización del proceso de Gestión de la Cobertura (Resolución 7797 de 2015) | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Elaboración del proyecto de Resolución que modifica la 7797 de 2015 | 0.3 | 2017-04-01 | 2017-07-21 | 111 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 100.3% | 0.26126 | 0.262 | 2017-04-30 | 100.1% | 54.05% | 54.1% | 2017-05-31 | 100% | 0.81081 | 0.811 | 2017-06-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-07-21 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 |  | 0% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | Abril: Borrador del proyecto de Resolución que modifica la 7797 de 2015 | Abril: Borrador del proyecto de Resolución que modifica la 7797 de 2015 Mayo: Borrador enviado a las áreas de plantas docentes, infraestructura y permanencia para revisión y propuestas de ajustes. | Se han adelantado revisiones internas por parte del equipo de Gestión de Cobertura Educativa realizando observaciones y ajustes al documento preliminar. A fecha del 23 de junio, la Subdirección de Acceso remitió el borrador del documento a las diferentes áreas involucradas, con el fin de que retroalimenten y realicen aportes desde sus competencias. | Documento proyecto Decreto elaborado que modifica la Resolución 7797 de 2015, el cual ha sido enviado a las áreas que participan en el proceso de gestión de cobertura educativa (Subdirección de Permanencia, Subdirección de Recurso Humanos del Sector Educativo, Subdirección de cobertura de Primera Infancia, área de Infraestructura Educativa). | Documento proyecto Decreto elaborado que modifica la Resolución 7797 de 2015, el cual ha sido enviado a las áreas que participan en el proceso de gestión de cobertura educativa (Subdirección de Permanencia, Subdirección de Recurso Humanos del Sector Educativo, Subdirección de cobertura de Primera Infancia, área de Infraestructura Educativa). | Documento proyecto Decreto elaborado que modifica la Resolución 7797 de 2015, el cual ha sido enviado a las áreas que participan en el proceso de gestión de cobertura educativa (Subdirección de Permanencia, Subdirección de Recurso Humanos del Sector Educativo, Subdirección de cobertura de Primera Infancia, área de Infraestructura Educativa). | Proyecto de Resolución | Activo
1-11-113-11303-1130303 | H014A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | Documento de Actualización del proceso de Gestión de la Cobertura (Resolución 7797 de 2015) | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Socialización de las reformas y ajustes de la Resolución 7797 de 2015 | 0.25 | 2017-08-08 | 2017-09-29 | 52 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 100% | 44.23% | 0.4424 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-29 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Se cuenta con el documento final del proyecto Decreto que modifica la Resolución 7797 de 2015, el cual se enviará a las áreas involucradas para la socializacion de los ajustes sugeridos por estos. | Se socializó proyecto Decreto que modifica la Resolución 7797 de 2015 a las áreas involucradas (Subdirección de Permanencia, Infraestructura, Dirección de Fortalecimiento, Dirección de Primera Infancia, Dirección de Calidad) para retroalimentación y observaciones finales. | Socialización | Activo
1-11-113-11303-1130304 | H014A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Gestión de Cobertura | Hernando Rodríguez | Subdirección de Acceso | Documento de Actualización del proceso de Gestión de la Cobertura (Resolución 7797 de 2015) | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Revisión, aprobación y firma de la resolución por parte de la Ministra de Educación | 0.25 | 2017-10-02 | 2017-11-30 | 59 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 49.15% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resolución firmada | Activo
1-11-114-11401-1140101 | H009A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Programa de Alimentación Escolar | Ana Maria Alzate Arismendy | Gerencia de Programa de Alimentación Escolar | 20 ETC de antiguos territorios y ETC con población mayoritariamente indígena con minuta patrón descentralizada | 20 | Número |  |  | 2000% | 20 |  | 0 | 700% |  |  |  | 35% |  |  |  | Trimestre 3 - septiembre: Aunque se han recibido minutas de 15 ETC, solo se han aprobado minutas de 7 ETC (Arauca, Cesar, Maicao, Nariño, Quibdó, Valledupar, Vichada) debido a las diferentes observaciones que se les hacen a las minutas enviadas. En ocasiones los ajustes deben solicitarse en varios oportunidades. Se encuentran en revisión las minutas recibidas de las 8 ETC restantes. |  | Recepcionar las minutas diferenciales de las ETC | 0.3 | 2017-02-15 | 2017-03-31 | 44 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.29545 | 0.3 | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-08-31 |  | 0% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se han recibido minutas diferenciales de 7 ETC | Se han recibido minutas diferenciales de 7 ETC. Abril: Se han recibido minutas diferenciales de 12 ETC | Se han recibido minutas diferenciales de 7 ETC. Abril: Se han recibido minutas diferenciales de 12 ETC | 0 | 0 | Se han recibido minutas diferenciales de 12 ETC | Abril: Se han recibido minutas diferenciales de 12 ETC | ASESORA TÉCNICA | Activo | Si
1-11-114-11401-1140102 | H009A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Programa de Alimentación Escolar | Ana Maria Alzate Arismendy | Gerencia de Programa de Alimentación Escolar | 20 ETC de antiguos territorios y ETC con población mayoritariamente indígena con minuta patrón descentralizada | 20 | Número |  |  | 2000% | 20 |  | 0 | 700% |  |  |  | 35% |  |  |  | Trimestre 3 - septiembre: Aunque se han recibido minutas de 15 ETC, solo se han aprobado minutas de 7 ETC (Arauca, Cesar, Maicao, Nariño, Quibdó, Valledupar, Vichada) debido a las diferentes observaciones que se les hacen a las minutas enviadas. En ocasiones los ajustes deben solicitarse en varios oportunidades. Se encuentran en revisión las minutas recibidas de las 8 ETC restantes. |  | Revisar minutas diferenciales recibidas | 0.3 | 2017-02-15 | 2017-04-17 | 61 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.21311 | 0.214 | 2017-02-28 | 100.1% | 0.72131 | 0.722 | 2017-03-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-04-17 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-08-31 |  | 0% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se ha revisado la totalidad de las minutas recibidas | Se ha revisado la totalidad de las minutas recibidas. Abril: Se ha revisado la totalidad de las minutas recibidas | Se ha revisado la totalidad de las minutas recibidas. Abril: Se ha revisado la totalidad de las minutas recibidas | 0 | 0 | Se ha revisado la totalidad de las minutas recibidas | Abril: Se ha revisado la totalidad de las minutas recibidas | ASESORA TÉCNICA | Activo | Si
1-11-114-11401-1140103 | H009A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Programa de Alimentación Escolar | Ana Maria Alzate Arismendy | Gerencia de Programa de Alimentación Escolar | 20 ETC de antiguos territorios y ETC con población mayoritariamente indígena con minuta patrón descentralizada | 20 | Número |  |  | 2000% | 20 |  | 0 | 700% |  |  |  | 35% |  |  |  | Trimestre 3 - septiembre: Aunque se han recibido minutas de 15 ETC, solo se han aprobado minutas de 7 ETC (Arauca, Cesar, Maicao, Nariño, Quibdó, Valledupar, Vichada) debido a las diferentes observaciones que se les hacen a las minutas enviadas. En ocasiones los ajustes deben solicitarse en varios oportunidades. Se encuentran en revisión las minutas recibidas de las 8 ETC restantes. |  | Realizar mesas de concertación con las ETC | 0.3 | 2017-07-03 | 2017-07-31 | 28 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-08-31 |  | 0% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Se han realizado el 100% de las mesas de concertación en las ETC proyectadas. | Se han realizado el 100% de las mesas de concertación en las ETC proyectadas. | Se han realizado el 100% de las mesas de concertación en las ETC proyectadas. | ASESORA COMUNICACIONES - ASESORA TÉCNICA | Activo | Si
1-11-114-11401-1140104 | H009A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Programa de Alimentación Escolar | Ana Maria Alzate Arismendy | Gerencia de Programa de Alimentación Escolar | 20 ETC de antiguos territorios y ETC con población mayoritariamente indígena con minuta patrón descentralizada | 20 | Número |  |  | 2000% | 20 |  | 0 | 700% |  |  |  | 35% |  |  |  | Trimestre 3 - septiembre: Aunque se han recibido minutas de 15 ETC, solo se han aprobado minutas de 7 ETC (Arauca, Cesar, Maicao, Nariño, Quibdó, Valledupar, Vichada) debido a las diferentes observaciones que se les hacen a las minutas enviadas. En ocasiones los ajustes deben solicitarse en varios oportunidades. Se encuentran en revisión las minutas recibidas de las 8 ETC restantes. |  | Aprobar minutas diferenciales | 0.1 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 31 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 20% | 100% | 0.2 | 2017-08-31 |  | 0% | 46.8% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | Abril: El MEN ha realizado la revisión de las 12 minutas de enfoque diferencial a las cuales se ha requerido el ajuste a las ETC, por lo cual no cuentan aún con la aprobación correspondiente. | Abril: El MEN ha realizado la revisión de las 12 minutas de enfoque diferencial a las cuales se ha requerido el ajuste a las ETC, por lo cual no cuentan aún con la aprobación correspondiente. | 0 | 0 | Se recibieron 103 minutas diferenciales correspondientes a 15 ETC, de las cuales se han aprobado 30 minutas que corresponden a 4 ETC (Arauca, Maicao, Nariño y Vichada). Es de resaltar que se hacen varias revisiones al mismo documento y se solicitan ajustes. | Se recibieron 109 minutas diferenciales correspondientes a 15 ETC, de las cuales se han aprobado 51 minutas que corresponden a 7 ETC (Arauca, Cesar, Maicao, Nariño, Quibdó, Valledupar, Vichada). Es de resaltar que se hacen varias revisiones al mismo documento y se solicitan ajustes. | ASESORA TÉCNICA | Activo
1-11-114-11402-1140201 | H007A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Programa de Alimentación Escolar | Ana Maria Alzate Arismendy | Gerencia de Programa de Alimentación Escolar | 95 entidades territoriales certificadas con asistencia técnica para el Programa de Alimentación Escolar | 95 | Número | 20 | 45 | 7000% | 95 | 35 | 45 | 7000% |  | 175% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Realizar cronograma de visitas a las ETC | 0.25 | 2017-02-15 | 2017-11-30 | 288 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.045139 | 0.05 | 2017-02-28 | 100.1% | 0.15278 | 0.153 | 2017-03-31 | 100% | 0.25694 | 0.257 | 2017-04-30 | 101.5% | 36.46% | 37% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.46875 | 0.469 | 2017-06-30 | 100% | 57.64% | 57.64% | 2017-07-31 | 100.1% | 68.4% | 0.6844 | 2017-08-31 | 100.1% | 78.82% | 78.9% | 2017-09-30 | 89.58% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se han realizado los cronogramas de visitas según lo estipulado. | Se han realizado los cronogramas de visitas según lo estipulado. Abril: Se han realizado los cronogramas de visitas según lo estipulado y efectuado la asistencia técnica requerida en cada ETC por cada uno de los componentes del programa. | Se han realizado los cronogramas de visitas según lo estipulado. Abril: Se han realizado los cronogramas de visitas según lo estipulado y efectuado la asistencia técnica requerida en cada ETC por cada uno de los componentes del programa. Mayo: Se ha cumplido con la visita y se han hecho los reportes a las ETC de las mismas | Se han realizado mensualmente los cronogramas acorde a las necesidades de las ETC y los seguimientos internos. | Se han realizado mensualmente los cronogramas acorde a las necesidades de las ETC y los seguimientos internos. | Se ha realizado mensualmente los cronogramas de visitas para asistencia técnica a las ETC, acorde a las necesidades de las ETC y los seguimientos internos. | Se han realizado mensualmente los cronogramas de visitas para asistencia técnica a las ETC, acorde a las necesidades de las ETC y los seguimientos internos. | EQUIPO DE SEGUIMIENTO | Activo | Si
1-11-114-11402-1140202 | H007A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Programa de Alimentación Escolar | Ana Maria Alzate Arismendy | Gerencia de Programa de Alimentación Escolar | 95 entidades territoriales certificadas con asistencia técnica para el Programa de Alimentación Escolar | 95 | Número | 20 | 45 | 7000% | 95 | 35 | 45 | 7000% |  | 175% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Realizar las visitas a las ETC programadas | 0.75 | 2017-02-15 | 2017-11-30 | 288 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.045139 | 0.05 | 2017-02-28 | 100.1% | 0.15278 | 0.153 | 2017-03-31 | 100% | 0.25694 | 0.257 | 2017-04-30 | 101.5% | 36.46% | 37% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.46875 | 0.469 | 2017-06-30 | 100% | 57.64% | 57.64% | 2017-07-31 | 100.1% | 68.4% | 0.6844 | 2017-08-31 | 100.1% | 78.82% | 78.9% | 2017-09-30 | 89.58% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se han realizado asistencias técnicas a 35 ETC`s | Se han realizado asistencias técnicas a 35 ETC`s. Abril: Se han realizado asistencias técnicas a 67 ETC`s | Se han realizado asistencias técnicas a 35 ETC`s. Abril: Se han realizado asistencias técnicas a 67 ETC` Mayo: Se han realizado AT a 79 ETC | Se ha realizado asistencia técnica en las 95 ETC. Se seguirá realizando seguimiento durante todo el año. | Se ha realizado asistencia técnica en las 95 ETC | Se han realizado asistencia técnica a 95 ETC`s con 164 visitas. Esta actividad finaliza en el mes de noviembre. | Se ha realizado asistencia técnica a 95 ETC con 426 acompañamientos consolidando la gestión de cada uno de los componentes, así: Adicionalmente, 7 Encuentros de personeros (Piedecuesta, Santa Marta, Buenaventura, Pereira, Soledad, Pitalito, Ibagué). 2 talleres con padres de familia y beneficiarios (Montería y Soledad). 1 Mesa de trabajo con la Administración Temporal y las 4 ETC de La Guajira (La Guajira, Maicao, Riohacha, Uribia). | EQUIPO DE SEGUIMIENTO | Activo
1-11-114-11403-1140301 | H008A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Programa de Alimentación Escolar | Ana Maria Alzate Arismendy | Gerencia de Programa de Alimentación Escolar | 95 entidades territoriales certificadas, monitoreadas en la calidad de la prestación del servicio en el Programa de Alimentación Escolar | 95 | Número | 20 | 45 | 7000% | 95 | 35 | 45 | 7000% |  | 175% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Realizar cronograma de visitas a las ETC | 0.25 | 2017-02-15 | 2017-11-30 | 288 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.045139 | 0.05 | 2017-02-28 | 100.1% | 0.15278 | 0.153 | 2017-03-31 | 100% | 0.25694 | 0.257 | 2017-04-30 | 101.5% | 36.46% | 37% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.46875 | 0.469 | 2017-06-30 | 100% | 57.64% | 57.64% | 2017-07-31 | 100.1% | 68.4% | 0.6844 | 2017-08-31 | 100.1% | 78.82% | 78.9% | 2017-09-30 | 89.58% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se han realizado los cronogramas de visitas según lo estipulado. | Se han realizado los cronogramas de visitas según lo estipulado. Abril: Se han realizado los cronogramas de visitas según lo estipulado. | Se han realizado los cronogramas de visitas según lo estipulado. Abril: Se han realizado los cronogramas de visitas según lo estipulado. Mayo: Se han ejecutado las visitas de acuerdo a lo programado | Se han realizado mensualmente los cronogramas acorde al inicio de operación de las ETC. | Se han realizado mensualmente los cronogramas acorde al inicio de operación de las ETC. | Se han realizado mensualmente los cronogramas para programar las visitas de monitoreo a la operación de las ETC. | Se han realizado mensualmente los cronogramas para programar las visitas de monitoreo a la operación de las ETC. | EQUIPO DE SEGUIMIENTO | Activo
1-11-114-11403-1140302 | H008A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Acceso con Permanencia | Programa de Alimentación Escolar | Ana Maria Alzate Arismendy | Gerencia de Programa de Alimentación Escolar | 95 entidades territoriales certificadas, monitoreadas en la calidad de la prestación del servicio en el Programa de Alimentación Escolar | 95 | Número | 20 | 45 | 7000% | 95 | 35 | 45 | 7000% |  | 175% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Realizar las visitas a las ETC programadas | 0.75 | 2017-02-15 | 2017-11-30 | 288 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.045139 | 0.05 | 2017-02-28 | 100.1% | 0.15278 | 0.153 | 2017-03-31 | 100% | 0.25694 | 0.257 | 2017-04-30 | 101.5% | 36.46% | 37% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.46875 | 0.469 | 2017-06-30 | 100% | 57.64% | 57.64% | 2017-07-31 | 100.1% | 68.4% | 0.6844 | 2017-08-31 | 100.1% | 78.82% | 78.9% | 2017-09-30 | 89.58% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se han realizado 101 visitas a instituciones educativas para realizar seguimiento a la operación. | Se han realizado 101 visitas a instituciones educativas para realizar seguimiento a la operación. Abril: Se han realizado 197 visitas a instituciones educativas para realizar seguimiento a la operación. | Se han realizado 101 visitas a instituciones educativas para realizar seguimiento a la operación. Abril: Se han realizado 197 visitas a instituciones educativas para realizar seguimiento a la operación. Mayo: Se han realizado 261 visitas a IE | Se han realizado mensualmente los cronogramas acorde al inicio de operación de las ETC. | Se han realizado las visitas a 90 ETC. | Con corte al 31 de agosto se han realizado 536 visitas a instituciones educativas para realizar seguimiento a la operación en 94 ETC. En la ETC Maicao se realizarán visitas en la primera semana de septiembre, ya que se dio inicio a la operación del PMA en el mes de agosto. | Con corte al 28 de septiembre se han realizado 632 visitas a instituciones educativas para realizar seguimiento a la operación en 95 ETC. | EQUIPO DE SEGUIMIENTO | Activo
1-12-122-12201-1220101 | H067A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Formadores nativos extranjeros | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 370 Colegios focalizados con acompañamiento de 520 formadores Nativos Extranjeros | 370 | Número | 296 | 296 | 37000% | 370 | 365 | 365 | 37000% |  | 123.3% | 123.3% | 100% |  | Se espera para julio un cuarto grupo estimado en 263 FNE, para cubrir las plazas proyectadas y mantener el número de nativos asignados en cada IE. |  | 0 |  | Llevar a cabo la firma de convenio de asociación con aliados | 0.15 | 2017-01-01 | 2017-01-06 | 5 |  | 1 | 2017-01-06 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | se firmó en tiempo, el convenio que implica como línea principal de ejecución los 520 FNE en 370 IE focalizadas. | se firmó en tiempo, el convenio que implica como linea principal de ejecucion los 520 FNE en 370 IE focalizadas. | El convenio se firmó y legalizó dentro del tiempo proyectado, lo que implica como línea principal la asignacion de hasta 520 FNE en 370 IE focalizadas. | 0 | 0 | El convenio se firmó y legalizó dentro del tiempo proyectado, lo que implica como línea principal la asignacion de hasta 520 FNE en 370 IE focalizadas. | El convenio se firmó y legalizó dentro del tiempo proyectado, lo que implica como línea principal la asignacion de hasta 520 FNE en 370 IE focalizadas. | Minuta/Acta de inicio | Activo | Si
2-24-243-24302-2430205 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 6 IES Públicas acompañadas que radiquen condiciones iniciales o documento de autoevaluación | 6 | Número | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | [11 empty] | Radicar condiciones iniciales o de informes de autoevaluación con miras a la acreditación institucional |  | 2017-08-01 | 2017-12-15 | 136 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  | #VALUE! |  | 2017-08-31 |  | #VALUE! |  | 2017-09-30 | #VALUE! |  | 2017-10-31 | #VALUE! |  | 2017-11-30 | #VALUE! |  | 2017-12-15 | [7 empty] | Número de radicación | Inactivo | #N/A |  | El área solicita eliminar la actividad, teniendo en cuenta que es una acción que es responsabilidad de las IES y por tanto, desde el Ministerio no se tiene control. Planeación acepta elimación el día 22 de mayo.
1-12-122-12201-1220102 | H067A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Formadores nativos extranjeros | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 370 Colegios focalizados con acompañamiento de 520 formadores Nativos Extranjeros | 370 | Número | 296 | 296 | 37000% | 370 | 365 | 365 | 37000% |  | 123.3% | 123.3% | 100% |  |  |  | 0 |  | Llegada Grupo #1 de Nativos Extranjeros | 0.05 | 2017-01-22 | 2017-01-23 | 1 | 1 | 0.93 | 2017-01-23 | 1 |  | 2017-02-28 | 93% | 1 | 0.93 | 2017-03-31 | 93% | 1 | 0.93 | 2017-04-30 | 93% | 100% | 93% | 2017-05-31 | 93% | 1 | 0.93 | 2017-06-30 | 93% | 100% | 93% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | De los 180 FNE esperados arribaron 166 por temas de visado, los cuales recibieron orientación pedagógica y logística, y se acompañaron en su desplazamiento en región, y se encuentran apoyando las IE focalizadas. | De los 180 FNE esperados arribaron 166 por temas de visado, los cuales recibieron orientación pedagógica y logística, y se acompañaron en su desplazamiento en región, y se encuetran apoyando las IE focalizadas. | De los 180 FNE esperados arribaron 166 por temas de visado, los cuales recibieron orientación pedagógica y logística, y se acompañaron en su desplazamiento en región, y se encuetran apoyando las IE focalizadas. | 0 | 0 | Este hito se cumplió teniendo en cuenta la llegada del 4 grupo de FNE y según la meta establecida en el convenio No. 1398 de 2016. | Este hito se cumplió teniendo en cuenta la llegada del 4 grupo de FNE y según la meta establecida en el convenio No. 1398 de 2016. | Base de datos de FNE/informe de ejecución para pago | Activo
1-12-122-12201-1220103 | H067A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Formadores nativos extranjeros | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 370 Colegios focalizados con acompañamiento de 520 formadores Nativos Extranjeros | 370 | Número | 296 | 296 | 37000% | 370 | 365 | 365 | 37000% |  | 123.3% | 123.3% | 100% |  |  |  | 0 |  | Proceso de orientación en Colombia- Grupo #1 | 0.15 | 2017-01-22 | 2017-01-31 | 9 | 1 | 1 | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se realizó el 24 de enero de 2017 al grupo de Enero, en el Hotel Windham. | Se realizó el 24 de enero de 2017 al grupo de de Enero, en el Hotel Windham. | Se realizó el 24 de enero de 2017 al grupo de de Enero, en el Hotel Windham. | 0 | 0 | Se realizó el 24 de enero de 2017 al grupo de de Enero, en el Hotel Windham. | Se realizó el 24 de enero de 2017 al grupo de de Enero, en el Hotel Windham. | Agenda de orientación/informe de ejecución para pago | Activo
1-12-122-12201-1220104 | H067A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Formadores nativos extranjeros | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 370 Colegios focalizados con acompañamiento de 520 formadores Nativos Extranjeros | 370 | Número | 296 | 296 | 37000% | 370 | 365 | 365 | 37000% |  | 123.3% | 123.3% | 100% |  |  |  | 0 |  | Llegada Nativos Extranjeros a las IE focalizadas- Grupo #1 | 0.05 | 2017-02-02 | 2017-02-03 | 1 | 0 |  | 2017-01-31 | 1 | 1 | 2017-02-03 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se acompañaron a Región y se efectuó el recibimiento por parte de las Secretarias y las IE, el 2 y 3 de febrero. | Se acompañaron a Región y se efectuó el recibimiento por parte de las Secretarias y las IE, el 2 y 3 de febrero. | Se acompañaron 166 Nativos Extranjeros a región y se efectuó el recibimiento por parte de las Secretarías y las IE, el 2 y 3 de febrero. | 0 | 0 | Se acompañaron 166 Nativos Extranjeros a región y se efectuó el recibimiento por parte de las Secretarías y las IE, el 2 y 3 de febrero. | Se acompañaron 166 Nativos Extranjeros a región y se efectuó el recibimiento por parte de las Secretarías y las IE, el 2 y 3 de febrero. | Agenda de inducción en región/informe de ejecución para pago | Activo
1-12-122-12201-1220105 | H067A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Formadores nativos extranjeros | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 370 Colegios focalizados con acompañamiento de 520 formadores Nativos Extranjeros | 370 | Número | 296 | 296 | 37000% | 370 | 365 | 365 | 37000% |  | 123.3% | 123.3% | 100% |  |  |  | 0 |  | Llegada grupo #2 Nativos Extranjeros | 0.05 | 2017-02-05 | 2017-02-06 | 1 | 0 |  | 2017-01-31 | 1 | 0.99 | 2017-02-06 | 99% | 1 | 0.99 | 2017-03-31 | 99% | 1 | 0.99 | 2017-04-30 | 99% | 100% | 99% | 2017-05-31 | 99% | 1 | 0.99 | 2017-06-30 | 99% | 100% | 99% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | De los 200 FNE esperados arribaron el 5 de febrero de 2017, 197, por temas de visado, | De los 200 FNE esperados arribaron el 5 de febrero de 2017, 197, por temas de visado, | De los 200 FNE esperados arribaron 197 el 5 de febrero de 2017. | 0 | 0 | Este hito se cumplió teniendo en cuenta la llegada del 4 grupo de FNE y según la meta establecida en el convenio en el mes de febrero | Este hito se cumplió teniendo en cuenta la llegada del 4 grupo de FNE y según la meta establecida en el convenio en el mes de febrero | Base de datos de FNE/informe de ejecución para pago | Activo
1-12-122-12201-1220106 | H067A06 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Formadores nativos extranjeros | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 370 Colegios focalizados con acompañamiento de 520 formadores Nativos Extranjeros | 370 | Número | 296 | 296 | 37000% | 370 | 365 | 365 | 37000% |  | 123.3% | 123.3% | 100% |  |  |  | 0 |  | Proceso de orientación en Colombia- Grupo #2 | 0.1 | 2017-02-05 | 2017-02-14 | 9 | 0 |  | 2017-01-31 | 1 | 1 | 2017-02-14 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Recibieron orientación pedagógica y logística, y se acompañaron en su desplazamiento en región.. . | Recibieron orientación pedagógica y logística, y se acompañaron en su desplazamiento en región.. . | El grupo #2 recibió la orientación pedagógica y logística, y se acompañaron en su desplazamiento en región. | 0 | 0 | El grupo #2 recibió la orientación pedagógica y logística, y se acompañaron en su desplazamiento en región. | El grupo #2 recibió la orientación pedagógica y logística, y se acompañaron en su desplazamiento en región. | Agenda de orientación/informe de ejecución para pago | Activo
2-24-243-24303-2430303 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Dos (2) IES acompañadas para que mantengan la acreditación institucional | 2 | Número | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [11 empty] | Radicar renovación de las IES acompañadas. | 0.2 | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 150 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 | 0% | 2.53 |  | 2017-08-31 |  | 3.03 |  | 2017-09-30 | 3.55 |  | 2017-10-31 | 4.05 |  | 2017-11-30 | 4.53 |  | 2017-12-29 | [7 empty] | Número de radicación | Inactivo | #N/A |  | El área solicita eliminar esta actividad, teniendo en cuenta que es una acción de responsabilidad de las IES y por tanto, desde el Ministerio no se tiene control. Planeación acepta su eliminación el 22 de mayo.
1-12-122-12201-1220107 | H067A07 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Formadores nativos extranjeros | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 370 Colegios focalizados con acompañamiento de 520 formadores Nativos Extranjeros | 370 | Número | 296 | 296 | 37000% | 370 | 365 | 365 | 37000% |  | 123.3% | 123.3% | 100% |  |  |  | 0 |  | Llegada Nativos Extranjeros a las IE focalizadas- Grupo #2 | 0.05 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 1 | 0 |  | 2017-01-31 | 1 | 1 | 2017-02-17 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se acompañaron a Región y se efectuó el recibimiento por parte de las Secretarias y las IE, el 14 de febrero. | Se acompañaron a Región y se efectuó el recibimiento por parte de las Secretarias y las IE, el 14 de febrero. | Se acompañaron a región y se efectuó el recibimiento por parte de las Secretarías y las IE, el 14 de febrero. | 0 | 0 | Se acompañaron a región y se efectuó el recibimiento por parte de las Secretarías y las IE, el 14 de febrero. | Se acompañaron a región y se efectuó el recibimiento por parte de las Secretarías y las IE, el 14 de febrero. | Agenda de inducción en región/informe de ejecución para pago | Activo
1-12-122-12201-1220108 | H067A08 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Formadores nativos extranjeros | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 370 Colegios focalizados con acompañamiento de 520 formadores Nativos Extranjeros | 370 | Número | 296 | 296 | 37000% | 370 | 365 | 365 | 37000% |  | 123.3% | 123.3% | 100% |  |  |  | 0 |  | Llegada grupo #3 Nativos Extranjeros | 0.05 | 2017-03-19 | 2017-03-20 | 1 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-20 |  | 0 | 0.77 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | De los esperados 140 FNE, llegaron 108 FNE, por temas de reclutamiento y visado. El grupo se encuentra en Colombia, iniciando proceso de orientación. | De los esperados 140 FNE, llegarón 108 FNE, por temas de reclutamiento y visado. El grupo se encuentra en Colombia, iniciando proceso de orientación. | De los 140 FNE esperados, sólo 108 FNE fueron asignaron a las IE, debido temas de reclutamiento y visado. El grupo inició su proceso de orientación según lo planeado. | 0 | 0 | De los 140 FNE esperados, sólo 108 FNE fueron asignaron a las IE, debido temas de reclutamiento y visado. El grupo inició su proceso de orientación según lo planeado. | De los 140 FNE esperados, sólo 108 FNE fueron asignaron a las IE, debido temas de reclutamiento y visado. El grupo inició su proceso de orientación según lo planeado. | Base de datos de FNE/informe de ejecución para pago | Activo
1-12-122-12201-1220109 | H067A09 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Formadores nativos extranjeros | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 370 Colegios focalizados con acompañamiento de 520 formadores Nativos Extranjeros | 370 | Número | 296 | 296 | 37000% | 370 | 365 | 365 | 37000% |  | 123.3% | 123.3% | 100% |  |  |  | 0 |  | proceso de orientación en Colombia- Grupo # 3 | 0.1 | 2017-03-19 | 2017-03-28 | 9 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-28 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | El Grupo de FNE esta en proceso de orientación logística y pedagógica hasta el 27 de marzo | El Grupo de FNE efectuó el proceso de orientación logística y pedagógica hasta el 27 de marzo | El Grupo de FNE particpó en el proceso de orientación logística y pedagógica hasta el 27 de marzo | 0 | 0 | El Grupo de FNE particpó en el proceso de orientación logística y pedagógica hasta el 27 de marzo | El Grupo de FNE particpó en el proceso de orientación logística y pedagógica hasta el 27 de marzo | Agenda de orientación/informe de ejecución para pago | Activo
1-12-122-12201-1220110 | H067A10 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Formadores nativos extranjeros | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 370 Colegios focalizados con acompañamiento de 520 formadores Nativos Extranjeros | 370 | Número | 296 | 296 | 37000% | 370 | 365 | 365 | 37000% |  | 123.3% | 123.3% | 100% |  |  |  | 0 |  | Llegada Nativos Extranjeros a las IE focalizadas- Grupo #3 | 0.05 | 2017-03-30 | 2017-03-31 | 1 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se acompañaron a Región los 108 FNE y se efectuó el recibimiento por parte de las Secretarias y las IE. | Se acompañaron a Región los 108 FNE y se efectuó el recibimiento por parte de las Secretarias y las IE. | Se acompañaron a Región los 108 FNE y se efectuó el recibimiento por parte de las Secretarías y las IE. | 0 | 0 | Se acompañaron a Región los 108 FNE y se efectuó el recibimiento por parte de las Secretarías y las IE. | Se acompañaron a Región los 108 FNE y se efectuó el recibimiento por parte de las Secretarías y las IE. | Agenda de inducción en región/informe de ejecución para pago | Activo
1-12-122-12201-1220111 | H067A11 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Formadores nativos extranjeros | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 370 Colegios focalizados con acompañamiento de 520 formadores Nativos Extranjeros | 370 | Número | 296 | 296 | 37000% | 370 | 365 | 365 | 37000% |  | 123.3% | 123.3% | 100% |  |  |  | 0 |  | Llegada grupo #4 Nativos Extranjeros | 0.05 | 2017-07-02 | 2017-07-03 | 1 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-07-03 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | El aliado está en la etapa de reclutamiento de los FNE, de los 237 esperados se han confirmado 207. | 0 | Llegó el 4 grupo con 200 FNE, para suplir las plazas presentadas por el aliado. | Llegó el 4 grupo con 200 FNE, para suplir las plazas presentadas por el aliado. | Llegó el 4 grupo con 200 FNE, para suplir las plazas presentadas por el aliado. | Base de datos de FNE/informe de ejecución para pago | Activo
1-12-122-12201-1220112 | H067A12 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Formadores nativos extranjeros | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 370 Colegios focalizados con acompañamiento de 520 formadores Nativos Extranjeros | 370 | Número | 296 | 296 | 37000% | 370 | 365 | 365 | 37000% |  | 123.3% | 123.3% | 100% |  |  |  | 0 |  | proceso de orientación en Colombia- Grupo # 4 | 0.1 | 2017-07-02 | 2017-07-11 | 9 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-07-11 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | La programación de inducción se encuentra en revisión final por parte del programa Colombia Bilingüe. | 0 | El Grupo No. 4 participó en el proceso de orientación pedagógica y logística | El grupo No. 4 participó en el proceso de orientación pedagógica y logística | El grupo No. 4 participó en el proceso de orientación pedagógica y logística | Agenda de orientación/informe de ejecución para pago | Activo
1-12-122-12201-1220113 | H067A13 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Formadores nativos extranjeros | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 370 Colegios focalizados con acompañamiento de 520 formadores Nativos Extranjeros | 370 | Número | 296 | 296 | 37000% | 370 | 365 | 365 | 37000% |  | 123.3% | 123.3% | 100% |  |  |  | 0 |  | Llegada Nativos Extranjeros a las IE focalizadas- Grupo #4 | 0.05 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 1 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-07-14 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | Dentro de la programación presentada por el aliado, se encuentra la coordinación de la orientación a los FNE, con participación de las SE e IE asignadas. | 0 | Se acompañaron a región los 200 FNE y se efectuó el recibimiento por parte de las Secretarías de Educacion y las IE respectivas. | Se acompañaron a región los 202 FNE y se efectuó el recibimiento por parte de las Secretarias de Educacion y las IE respectivas. | Se acompañaron a región los 202 FNE y se efectuó el recibimiento por parte de las Secretarias de Educacion y las IE respectivas. | Agenda de inducción en región/informe de ejecución para pago | Activo
1-12-123-12301-1230101 | H065A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Materiales educativos de inglés | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 176.000 estudiantes de los grados 6o, 7o y 8o beneficiados de 443.900 libros de inglés | 1 | Porcentaje | 0.9 | 1 | 100% | 1 | 0.7 | 0.97 | 100% |  | 77.78% | 97% | 100% |  | Inconvenientes por parte del contratista en efectuar la entrega de los materiales De los 443.900 libros de "Way to go" para los grados 6°, 7° y 8° en 371 IE, se han entregado 312.850 libros en 277 Instituciones Educativas focalizadas. ...... |  | 0 |  | Realizar el proceso de distribución a colegios focalizados de la serie "Way to go!" para grados 6, 7 y 8. | 0.8 | 2017-01-05 | 2017-02-09 | 35 | 0.74286 | 0 | 2017-01-31 | 1 | 0.7 | 2017-02-09 | 70% | 1 | 0.7 | 2017-03-31 |  | 0 | 0.704 | 2017-04-30 |  | 0% | 100% | 2017-05-31 |  | 0 | 0.95 | 2017-06-30 |  | 0% | 95% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Según reporte de la gerencia de materiales, se han efectuado la entrega de 312.850 de los 443.900. Esta pendiente que la Gerencia de Materiales, remita los demás informes de entrega de materiales. | Según reporte de la gerencia de materiales, se han efectuado la entrega de 355.120 de los 443.900. Esta pendiente que la Gerencia de Materiales, remita los demás informes de entrega de materiales. | Ya se entrego toda a la fecha, se estan ajustando inconsistencias en algunos reportes. | Una vez revisadas las inconsistencias reportadas en mayo, se logró establecer que se ha efectuado la entrega de un 95%. | La Supervisión del contrato (Universidad Nacional), se encuentra verificando las incosnistencias presentadas. | Según reporte informado por la Gerencia de Materiales se entregó el 100% de los libros con algunas inconsistencias por revisar. | El 100% de la entrega de materiales se efecutuó de en el mes de agosto. | Informe de distribución | Activo | Si
1-12-123-12301-1230102 | H065A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Materiales educativos de inglés | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 176.000 estudiantes de los grados 6o, 7o y 8o beneficiados de 443.900 libros de inglés | 1 | Porcentaje | 0.9 | 1 | 100% | 1 | 0.7 | 0.97 | 100% |  | 77.78% | 97% | 100% |  |  |  | 0 |  | Eventos regionales de entregar de los textos "Way to go!", (según agenda regional Ministra) | 0.2 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 121 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 100% | 0.24793 | 0.248 | 2017-03-31 | 100% | 0.49587 | 0.496 | 2017-04-30 | 101.1% | 75.21% | 76% | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se efectuó una entrega simbólica en Cúcuta el 17 de marzo, y se seguirá articulando de acuerdo con la agenda de la Ministra. | Se efectuó una entrega simbólica en Cucutá el 17 de marzo, y se seguirá articulando de acuerdo con la agenda de la Ministra. | Se efectuó una entrega simbólica en Cucutá el 17 de marzo, y se seguirá articulando de acuerdo con la agenda de la Ministra. | Con el evento desarrollado en Cúcuta se dá cumplimiento | 0 | Con el evento desarrollado en Cúcuta se dá cumplimiento | Con el evento desarrollado en Cúcuta se dá cumplimiento | Soporte evento | Activo
1-12-123-12302-1230201 | H066A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Materiales educativos de inglés | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | Efectuar 28 talleres de socialización en 20 ciudades con una asistencia estimada de 1200 docentes | 1 | Porcentaje | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Talleres de socialización del material Way to Go! | 0.3 | 2017-03-13 | 2017-03-27 | 14 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 90% | 1 | 0.9 | 2017-03-27 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se efectuaron los 28 talleres de socialización, uso y apropiación en el mes de marzo, en las 20 ciudades proyectadas. | Se efectuaron los 28 talleres de socialización, uso y apropiación en el mes de marzo, en las 20 ciudades proyectadas. | Se efectuaron los 28 talleres de socialización, uso y apropiación en el mes de marzo, en las 20 ciudades proyectadas, con una asistencia de 1282 docentes de inglés en total. | 0 | 0 | Se efectuaron los 28 talleres de socialización, uso y apropiación en el mes de marzo, en las 20 ciudades proyectadas, con una asistencia de 1282 docentes de inglés en total. | Se efectuaron los 28 talleres de socialización, uso y apropiación en el mes de marzo, en las 20 ciudades proyectadas, con una asistencia de 1282 docentes de inglés en total. | Soporte evento | Activo
1-12-123-12302-1230203 | H066A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Materiales educativos de inglés | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | Efectuar 28 talleres de socialización en 20 ciudades con una asistencia estimada de 1200 docentes | 1 | Porcentaje | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Realizar el seguimiento a la entrega del material educativo y del uso en el aula | 0.3 | 2017-02-10 | 2017-12-30 | 323 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.055728 | 0.6 | 2017-02-28 | 100.2% | 0.1517 | 0.152 | 2017-03-31 | 100.2% | 0.24458 | 0.245 | 2017-04-30 | 102.8% | 34.06% | 35% | 2017-05-31 | 92.29% | 0.43344 | 0.4 | 2017-06-30 | 100% | 52.94% | 52.95% | 2017-07-31 | 100% | 62.54% | 0.6254 | 2017-08-31 | 100% | 71.83% | 71.84% | 2017-09-30 | 81.42% |  | 2017-10-31 | 90.71% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-30 | Se ha efectuado con los reportes presentados por imprenta desde que se inicio la entrega y los talleres regionales de uso y apropiación | Se ha efectuado con los reportes presentados por imprenta desde que se inció la entrega y los talleres regionales de socialización, uso y apropiación los cuales se llevaron a cabo en el mes de marzo, igualmente con las asistencias técnicas a las SE focalizadas, que lo han requerido, generando un seguimiento tanto a la entrega de los textos como a su uso efectivo en las instituciones, el cual se realiza mediante las comisiones de way to go! como estrategia de capacitacion a los docentes. | Se ha efectuado con los reportes presentados por imprenta desde que se inció la entrega y los talleres regionales de socialización, uso y apropiación los cuales se llevaron a cabo en el mes de marzo, igualmente con las asistencias técnicas a las SE focalizadas, que lo han requerido, generando un seguimiento tanto a la entrega de los textos como a su uso efectivo en las instituciones, el cual se realiza mediante las comisiones de way to go! como estrategia de capacitacion a los docentes. | El alistamiento de los talleres se efectuó, en conjunto con el aliado-Consejo Británico, estableciendo los lineamientos para llevarlos a cabo, los talleres se llevarán a cabo en los meses de julio y agosto, a raíz del paro de docentes que duro dos meses. | Se efectuó el seguimiento al material "Way to Go" que fue entregado a los docentes, mediante los talleres que se efectuaron en estas 4 ciudades (Bogotá, Palmira, Villavicencio y Medellín) | Se llevaron a cabo los 9 talleres programados para el mes de agosto | Se efectuaron 7 talleres de Way to Go! En Cali, Cartagena, Pereira, Armenia, Manizales, Tunja y Barranquilla, participando 14 Secretarías de Educación para un total de 363 docentes asistentes. | Informe de seguimiento | Activo
1-12-123-12302-1230302 | H066A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Materiales educativos de inglés | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | Efectuar 28 talleres de socialización en 20 ciudades con una asistencia estimada de 1200 docentes | 1 | Porcentaje | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Talleres de uso e implementación de material Way to Go! | 0.4 | 2017-06-12 | 2017-07-22 | 40 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 | 100% | 0.45 | 0.45 | 2017-06-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-07-22 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se esta efectuando la planeación de los próximos 28 talleres de socialización, uso y apropiación en las 20 ciudades proyectadas. | En el comité de contratación efectuado el 6 de abril, se dio la aprobación del insumo del convenio a suscribir con el Consejo Británico, que permitirá la elaboración de los 28 talleres de uso e implementación de los textos Way to go! para grados 6, 7 y 9 en las 20 ciudades proyectadas. Como consecuencia de ello se está en la planeación de los mismos, mientras se da el trámite de firmas del convenio. | En el comité de contratación efectuado el 6 de abril, se dio la aprobación del insumo del convenio a suscribir con el Consejo Británico, que permitirá la elaboración de los 28 talleres de uso e implementación de los textos Way to go! para grados 6, 7 y 9 en las 20 ciudades proyectadas. Como consecuencia de ello se está en la planeación de los mismos, mientras se da el trámite de firmas del convenio. Mayo: Se legalizó el convenio de asociación con British Council; se realizó el primer comité técnico en el que se acordó el esquema de trabajo para cada una de las acciones, lo que permitirá efectuar los talleres de uso e implementación del material Way to Go! en el segundo semestre del 2017. Igualmente se proyectó el cronograma y alistamiento de los talleres. | Se efectuó el alistamiento de los talleres junto con el Consejo Británico y las ciudadades en las cuales se dictarán los talleres | Se dio inicio a los talleres Way to Go! A docentes, en las ciudades de Bogtá, Palmira, Villavicencio y Medellín, de las 20 ciudades programadas. | Se dio inicio a los talleres Way to Go! A docentes, en las ciudades de Bogtá, Palmira, Villavicencio y Medellín, de las 20 ciudades programadas. | Se dio inicio a los talleres Way to Go! A docentes, en las ciudades de Bogtá, Palmira, Villavicencio y Medellín, de las 20 ciudades programadas. | Soporte evento | Activo
1-13-131-13101-1310101 | H001A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Libre de Analfabetismo | Alfabetización | Juan Esteban Quiñonez | Subdirección de Permanencia | 16.000 personas iletradas atendidas | 16000 | Número |  |  |  | 16000 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Realizar la Publicación de pliegos de licitación pública modelo A CRECER, para beneficiar 15.000 personas e implementar el proceso | 0.12 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | 1 | 1899-12-31 | 1 | 2017-01-16 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Comité de Contratación el 23 de marzo | Marzo: Comité de Contratación el 23 de marzo. Abril: Se hizo publicación de prepliegos, se debía publicar observaciones el 27 de abril, pero debido a que la subdirección de contratación no tiene claro el tema del IVA, el proceso se encuentra detenido, a pesar de que hemos entregado las justificaciones técnicas y jurídicas para demostrar que este proceso no se debe grabar con ese impuesto. | Marzo: Comité de Contratación el 23 de marzo. Abril: Se hizo publicación de prepliegos, se debía publicar observaciones el 27 de abril, pero debido a que la subdirección de contratación no tiene claro el tema del IVA, el proceso se encuentra detenido, a pesar de que hemos entregado las justificaciones técnicas y jurídicas para demostrar que este proceso no se debe grabar con ese impuesto. | 0 | 0 | Marzo: Comité de Contratación el 23 de marzo. Abril: Se hizo publicación de prepliegos, se debía publicar observaciones el 27 de abril La licitación fue adjudicada el día 22 de junio | Marzo: Comité de Contratación el 23 de marzo. Abril: Se hizo publicación de prepliegos, se debía publicar observaciones el 27 de abril La licitación fue adjudicada el día 22 de junio | Matriz por ETC con EE que implementaron Jornada Única con reporte sima del 30 de noviembre de 2016 | Activo | Si
1-13-131-13101-1310102 | H001A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Libre de Analfabetismo | Alfabetización | Juan Esteban Quiñonez | Subdirección de Permanencia | 16.000 personas iletradas atendidas | 16000 | Número |  |  |  | 16000 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Adjudicación de licitación pública modelo A CRECER, para beneficiar 15.000 personas e implementar el proceso | 0.12 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 1 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | La licitación fue adjudicada el día 22 de junio | 0 | La licitación fue adjudicada el día 22 de junio | La licitación fue adjudicada el día 22 de junio | Oficio con la viabilización de planta a las ETC | Activo
1-13-131-13101-1310103 | H001A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Libre de Analfabetismo | Alfabetización | Juan Esteban Quiñonez | Subdirección de Permanencia | 16.000 personas iletradas atendidas | 16000 | Número |  |  |  | 16000 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Iniciar la implementación (regionalización, focalización, selección de establecimientos educativos, distribución de materiales, inicio de atención educativa y promoción de estudiantes) del PNA en convenio con CNR, para 500 personas | 0.12 | 2017-03-03 | 2017-04-28 | 56 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-03-31 | 80% | 1 | 0.8 | 2017-04-28 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0.9 | 2017-06-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Está pendiente de firma de la minuta por parte del Viceministro. | Está pendiente de firma de la minuta por parte del Viceministro. Abril: Se firmó el contrato y se inició focalización en la ETC Cauca y Chocó | Está pendiente de firma de la minuta por parte del Viceministro. Abril: Se firmó el contrato y se inició focalización en la ETC Cauca y Chocó. Mayo: Se inició la conformación de grupo sen ambas ETC se está en el proceso de focalización final y validación de listados. | A la fecha se adelanta el proceso de perfeccionamiento y legalización del contrato 1072 de 2017 previa adjudicacion de la licitación pública LP-MEN-02-2017, a la Unión Temporal Educando Colombia - UTEC, cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA FLEXIBLE DE ALFABETIZACIÓN MEDIANTE EL CICLO I DEL MODELO EDUCATIVO A CRECER EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, PARA LA ATENCIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS VULNERABLES, VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y EN CONDICIÓN DE POBREZA ABSOLUTA, EN DESARROLLO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN, con un alcance de 26.000 personas en situación de analfabetismo de 24 ETC, el inicio de la operación se estima a partir de la firma del acta de inicio durante la sesión del primer comité técnico de seguimiento a la implementación, esta reunión se tiene prevista para el día 5 de julio. Se cuenta con tutores contratados y se está finalizando el proceso de capacitación. | Ya inició la implementación del PNA en convenio con CNR, para 500 personas en las ETC Cauca y Chocó | Ya inició la implementación del PNA en convenio con CNR, para 500 personas en las ETC Cauca y Chocó | Ya inició la implementación del PNA en convenio con CNR, para 500 personas en las ETC Cauca y Chocó | Matriz en SIMAT con reporte de cupos educativos en Jornada Única | Activo | Si
1-13-131-13101-1310104 | H001A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Libre de Analfabetismo | Alfabetización | Juan Esteban Quiñonez | Subdirección de Permanencia | 16.000 personas iletradas atendidas | 16000 | Número |  |  |  | 16000 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Iniciar la implementación (Ajustes al material focalización, selección de establecimientos educativos, distribución de materiales, inicio de atención educativa y promoción de estudiantes) del PNA, en convenio con ASCUN, para 500 personas | 0.12 | 2017-03-03 | 2017-05-30 | 88 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 94.29% | 0.31818 | 0.3 | 2017-03-31 | 106.2% | 0.65909 | 0.7 | 2017-04-30 | 80% | 100% | 80% | 2017-05-30 | 80% | 1 | 0.8 | 2017-06-30 | 80% | 100% | 80% | 2017-07-31 | 90% | 100% | 0.9 | 2017-08-31 | 95% | 100% | 95% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Pendiente de aprobación de insumo para elaboración de minuta por parte de Laura Tami | Pendiente de aprobación de insumo para elaboración de minuta por parte de Laura Tami. Abril: Se firmó acta de inicio el 25 de Abril y se hizo la reunión de apertura con la SE de Bogotá y Cundinamarca | Pendiente de aprobación de insumo para elaboración de minuta por parte de Laura Tami. Abril: Se firmó acta de inicio el 25 de Abril y se hizo la reunión de apertura con la SE de Bogotá y Cundinamarca Mayo: Se está en conformación de grupos, no se han podido terminar las focalización con la ETC Bogotá y Cundinamarca, dado que los listados iniciales tienen dificultades en la identificación de los usuarios del servicio | A la fecha se esta culminando el ajuste de los documentos del modelo educativo flexible PACES; se adelanto la focalización en la ETC de Bógotá frente a la población y el establecimiento educativo. Para el caso de Cundinamarca aun se encuentra en proceso de focalización de la población. Se cuenta con el 80% de la población focalizada. | No se logró avance por que la secretaría no ha realizado la focalizacion completa. Estamos a la espera de la focalización para dar inicio a la implementación. | Mediante el contrato 1072 suscrito con la Unión Temporal Educando Colombia se inició la implementación, que comprende aprestamiento y aplicación de pruebas de entrada. Actualmente, se estima que el 46% de la población focalizada ya inició las actividades de implementación mediante la cartilla 1 del modelo educativo A Crecer. Con el convenio de ASCUN, se inició clase con las 50 personas de corabastos, se están organizando los horarios de atención con los grupos de Cundinamarca. | Se ha cumplido con la actividad en el 100%, pero se indica el 95% porque como es un modelo piloto, los materiales que se han entregado son en prueba piloto, es decir, aún no contamos con los materiales finales diagramados y con ISBN. | Matriz por ETC con EE que implementarán Jornada Única y sus fechas de inicio | Activo
1-13-131-13101-1310105 | H001A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Libre de Analfabetismo | Alfabetización | Juan Esteban Quiñonez | Subdirección de Permanencia | 16.000 personas iletradas atendidas | 16000 | Número |  |  |  | 16000 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Verificar el Reporte de matrícula en SIMAT, de acuerdo con la modalidades de atención definidas. | 0.4 | 2017-07-01 | 2017-11-30 | 152 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 0% | 20.26% | 0% | 2017-07-31 | 100% | 40.52% | 0.4054 | 2017-08-31 | 166.3% | 60.13% | 100% | 2017-09-30 | 80.39% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | A la fecha no hay registro de matrícula toda vez que se están desarrollando las fases iniciales del proceso de licitación LP-022017. Las fases iniciales consisten en la realización del proceso de focalización. | A la fecha en el SIMAT se encuentra un registro de 18.915 personas atendidas con CICLO I. En esta actividad, se ve un avance superior al del hito, porque debido a unos ajustes contractuales sugeridos por el área de Contratación, sobre el valor de la canasta, la meta se superará. | El SIMAT registra a la fecha 31.577 personas matriculadas en ciclo I, con esta matrícula se ha superado la meta indicada. | Oficio con la viabilización de planta a las ETC | Activo
1-13-131-13101-1310106 | H001A06 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Libre de Analfabetismo | Alfabetización | Juan Esteban Quiñonez | Subdirección de Permanencia | 16.000 personas iletradas atendidas | 16000 | Número |  |  |  | 16000 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Atención al 1% de personas con discapacidad con el programa de alfabetización. | 0.12 | 2017-07-01 | 2017-11-30 | 152 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 0% | 20.26% | 0% | 2017-07-31 | 50.1% | 40.52% | 0.203 | 2017-08-31 | 166.3% | 60.13% | 100% | 2017-09-30 | 80.39% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | A la fecha no hay registro de matrícula toda vez que se están desarrollando las fases iniciales del proceso de licitación LP-022017. Las fases iniciales consisten en la realización del proceso de focalización. | A la fecha existen más de 150 participantes con condiciones de discapacidad iniciando las actividades de aprestamiento en el modelo educativo A CRECER, estas personas están focalizadas en las ETC Guaviare, Girón y Córdoba, en la medida que se consolide la focalización se constatará un aumento de esta población vinculada. | Se tiene registro de más de 300 personas en situación de discapacidad atendidas en el marco del contrato 1072 de 2017 | Matriz en SIMAT con reporte de cupos educativos en Jornada Única | Activo
1-14-141-14102-1410201 | H023A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Acceso universal y transición armónica | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | 42.000 niños y niñas atendidos por las entidades territoriales certificadas con Preescolar integral | 42000 | Número |  | 21000 | 2100000% | 42000 |  | 42000 | 4200000% |  |  | 200% | 200% |  |  |  | 0 |  | Firma de convenios para la implementación de Preescolar es una nota en 2017 | 0.3 | 2017-01-15 | 2017-06-30 | 166 |  | 0.2 | 2017-01-31 |  | 0.2 | 2017-02-28 |  |  | 0.5 | 2017-03-30 |  | 0 | 0.6 | 2017-04-30 |  | 0% | 80% | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se firmaron Bogotá y Cundinamarca. Se cuentan en proceso de firma de Envigado, Rionegro, Pereira, Cali, Quibdó y Atlántico. 07042017- Se encuentran firmados Bogotá, Cundinamarca y Atlántico. Adicionalmente, para firma se encuentran Cali, Quibdó, Envigado y Rionegro. Con las otras entidades, se encuentran ajustando las propuestas. | Se firmaron Bogotá y Cundinamarca.Se cuentan en proceso de firma de Envigado, Rionegro, Pereira, Cali, Quibdó y Atlántico. 07042017- Se encuentran firmados Bogotá, Cundinamarca y Atlántico. Adicionalmente, para firma se encuentran Cali, Quibdó, Envigado y Rionegro. Con las otras entidades, se encuentran ajustando las propuestas. 21042017- Se encuentran firmados Bogotá, Cundinamarca, Atlántico y Quibdó. Adicionalmente, para firma se encuentran Cali, Envigado y Rionegro. Con las otras entidades, se encuentran ajustando las propuestas. | Se firmaron Bogotá y Cundinamarca.Se cuentan en proceso de firma de Envigado, Rionegro, Pereira, Cali, Quibdó y Atlántico. 07042017- Se encuentran firmados Bogotá, Cundinamarca y Atlántico. Adicionalmente, para firma se encuentran Cali, Quibdó, Envigado y Rionegro. Con las otras entidades, se encuentran ajustando las propuestas. 21042017- Se encuentran firmados Bogotá, Cundinamarca, Atlántico y Quibdó. Adicionalmente, para firma se encuentran Cali, Envigado y Rionegro. Con las otras entidades, se encuentran ajustando las propuestas. 06052017- Se encuentran firmados Bogotá, Cundinamarca, Atlántico, Quibdó, Cali, Rionegro. Entregaron propuesta Envigado y Pereira. Debido al incumplimiento de 2016 Norte de Santander no va a continuar con la implementación. Maicao no va a continuar tampoco debido a la intervención de la Secretaría. en esa medida, este año no se firmaran 12 convenios de continuidad sino 10. No obstante, se firmaran más convenios de ampliación. 02062017- Se encuentran firmados Bogotá, Cundinamarca, Atlántico, Quibdó, Cali, Rionegro, Envigado y Neiva. Debido al incumplimiento de 2016 Norte de Santander no va a continuar con la implementación. Maicao no va a continuar tampoco debido a la intervención de la Secretaría. en esa medida, este año no se firmaran 12 convenios de continuidad sino 10. Pereira no se alcanzó a firmar antes de entrada en vigencia del decreto 092. | Con los 9 convenios firmados a 30 de Junio se ha cumplido la meta de atención de 42,000 niños | 0 | Con los 9 convenios firmados a 30 de Junio se ha cumplido la meta de atención de 42.000 niños | Con los 9 convenios firmados a 30 de Junio se ha cumplido la meta de atención de 42.000 niños | Número de convenios firmados | Activo | Si |  |  | Unificar actividades H023A01 y H023A04: Por las razones anteriormente descritas, solicito unificar las actividades H023A01 y H023A04, estableciendo como principal actividad, la “Firma de convenios para la implementación de Preescolar es una nota en 2017”, manteniendo la meta propuesta en términos de niños beneficiarios del programa.
1-14-141-14102-1410202 | H023A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Acceso universal y transición armónica | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | 42.000 niños y niñas atendidos por las entidades territoriales certificadas con Preescolar integral | 42000 | Número |  | 21000 | 2100000% | 42000 |  | 42000 | 4200000% |  |  | 200% | 200% |  |  |  | 0 |  | Seguimiento a la implementación de Preescolar Integral. Depende de recursos de reforma tributaria | 0.1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 152 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 2.533% | 19.74% | 0.005 | 2017-08-31 | 100.1% | 39.47% | 39.5% | 2017-09-30 | 59.87% |  | 2017-10-31 | 79.61% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 | El único convenio que inició la operación fue Bogotá. Sin embargo, ellos hacen seguimiento de manera autónoma. Por esta razón, no ha sido necesario el seguimiento desde el Ministerio. | El único convenio que inició la operación fue Bogotá. Sin embargo, ellos hacen seguimiento de manera autonoma. Por esta razón, no ha sido necesario el seguimiento desde el Ministerio. | El único convenio que inició la operación fue Bogotá. Sin embargo, ellos hacen seguimiento de manera autonoma. Por esta razón, no ha sido necesario el seguimiento desde el Ministerio. | 0 | 0 | Se aprobó insumo de contratación en comité. El retraso se debe al ingreso de recursos de reforma tributaria. El inicio del seguimiento se iniciará en la semana del 27 de septiembre. | Se inició el proceso de alistamiento del convenio junto a Carvajal. Se cuenta a la fecha con la totalidad del equipo de trabajo seleccionado y contratado. Así mismo, se cuenta con la metodologia de inducción y el ajuste de los indicadores de seguimiento al proceso. | Número de entidades territoriales acompañadas en la implementación | Activo
1-14-141-14102-1410203 | H023A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Acceso universal y transición armónica | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | 42.000 niños y niñas atendidos por las entidades territoriales certificadas con Preescolar integral | 42000 | Número |  | 21000 | 2100000% | 42000 |  | 42000 | 4200000% |  |  | 200% | 200% |  |  |  | 0 |  | Entregar la dotación de libros a las aulas de preescolar integral. Depende de recursos de reforma tributaria | 0.2 | 2017-08-15 | 2017-09-30 | 46 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 1.438% | 34.78% | 0.005 | 2017-08-31 | 20% | 100% | 20% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Se firmó el convenio marco con Ministerio de Cultura. Este proceso cuenta con retraso frente a lo proyectado dado que inicialmente estaba incluido en el convenio con Fundación Carvajal. Sin embargo, dicha Fundación no contaba con los recursos de contrapartida necesarios, luego la Dirección inició un nuevo proceso contractual (selección abreviada). | Se realizó el primer comité técnico del convenio 1179 suscrito con Mincultura. El número total de libros que se entregarán será de 149.576 libros. La entrega está retrasada pues se esperaba que fuera parte del convenio con fundación carvajal pero será adjudicado por lista abreviada. Por el momento entregamos los libros a la totalidad de las aulas de las instituciones educativas de Mocoa y la totalidad de aulas por lista abreviada será entre finales de noviembr y/principios de diciembre. | Numero de sedes educativas con dotación de libros | Activo | Si
1-14-141-14103-1410301 | H024A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Acceso universal y transición armónica | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Una (1) Modalidad de educación inicial propia e intercultural implementada en las comunidades de grupos indígenas. | 1 | Porcentaje |  |  | 50% | 1 |  | 0 | 50% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Diseñar una estrategia para el acompañamiento a las comunidades y niños que serán atendidos en 2017 a través de la modalidad de educación inicial propia e intercultural | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-04-20 | 108 | 0.26852 | 0.38 | 2017-01-31 | 0.52778 | 0.74 | 2017-02-28 | 104.3% | 0.81481 | 0.85 | 2017-03-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-04-20 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se continúan acompañando las 10 comunidades de la alianza junto a ICBF. -07042017, junto al ICBF se construyó la propuesta del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado para las comunidades acompañadas en 2016. Se espera enfocar a las comunidades de los municipios de posconflicto. Dicho modelo, se implementará en la alianza por la primera infancia, con recursos principalmente de ICBF con asistencia técnica del Ministerio. | Se continuan acompañando las 10 comunidades de la alianza junto a ICBF. -07042017, junto al ICBF se construyó la propuesta del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado para las comunidades acompañadas en 2016. Se espera enfocar a las comunidades de los municipios de posconflicto. Dicho modelo, se implementará en la alianza por la primera infancia, con recursos principalmente de ICBF con asistencia técnica del Ministerio. | Se continuan acompañando las 10 comunidades de la alianza junto a ICBF. -07042017, junto al ICBF se construyó la propuesta del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado para las comunidades acompañadas en 2016. Se espera enfocar a las comunidades de los municipios de posconflicto. Dicho modelo, se implementará en la alianza por la primera infancia, con recursos principalmente de ICBF con asistencia técnica del Ministerio. | 0 | 0 | Se continuan acompañando las 10 comunidades de la alianza junto a ICBF. -07042017, junto al ICBF se construyó la propuesta del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado para las comunidades acompañadas en 2016. Se espera enfocar a las comunidades de los municipios de posconflicto. Dicho modelo, se implementará en la alianza por la primera infancia, con recursos principalmente de ICBF con asistencia técnica del Ministerio. | Se continuan acompañando las 10 comunidades de la alianza junto a ICBF. -07042017, junto al ICBF se construyó la propuesta del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado para las comunidades acompañadas en 2016. Se espera enfocar a las comunidades de los municipios de posconflicto. Dicho modelo, se implementará en la alianza por la primera infancia, con recursos principalmente de ICBF con asistencia técnica del Ministerio. | Estrategia de acompañamiento a comunidades étnicas que transitan a modalidad de educación inicial propia e intercultural | Activo | Si
1-14-141-14103-1410302 | H024A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Acceso universal y transición armónica | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Una (1) Modalidad de educación inicial propia e intercultural implementada en las comunidades de grupos indígenas. | 1 | Porcentaje |  |  | 50% | 1 |  | 0 | 50% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | implementar la estrategia de acompañamiento a la implementación de la modalidad de educación inicial propia e intercultural | 0.6 | 2017-05-01 | 2017-10-20 | 172 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 103.2% | 17.44% | 18% | 2017-05-31 | 100% | 0.34884 | 0.349 | 2017-06-30 | 99.99% | 52.91% | 52.9% | 2017-07-31 | 99.96% | 70.93% | 0.709 | 2017-08-31 | 100% | 88.37% | 88.4% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-20 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | Se diseñó la propuesta y se entregó al ICBF, ya que ellos lo van a implementar (debido a falta de recursos del MEN). | Debido a que ICBF no ha podido avanzar en el proceso de contratación debido al Decreto 092, se inició la implementación-ajuste del modelo de acompañamiento en tres comunidades de La Guajira con el equipo de la Dirección de Primera Infancia. | El equipo de la Dirección de Primera Infancia se encuentra realizando el segundo ciclo de acompañamiento del MAS con 3 comunidades de La Guajira. | El equipo de la Direcciión de primera infanica se encuentra realizando el tercer ciclo de acompañamiento a modalidad de educación inicial propia | Se continuo avanzando en el acompañamiento de la consolidación del MAS étnico. Así mismo, se incluyó este proceso en la alianza entre ICBF y otras entidades para ampliar la cobertura del programa en otras comunidades étnicas del país. | Informe con el proceso de implementación de estrategia de acompañamiento que contiene resultados y evaluación del acompañamiento | Activo
1-14-141-14103-1410303 | H024A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Acceso universal y transición armónica | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Una (1) Modalidad de educación inicial propia e intercultural implementada en las comunidades de grupos indígenas. | 1 | Porcentaje |  |  | 50% | 1 |  | 0 | 50% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Realizar recomendaciones para el ajuste al manual operativo de contratación de la modalidad propia | 0.2 | 2017-10-01 | 2017-10-20 | 19 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-20 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Manual operativo de la modalidad propia y condiciones de calidad. | Activo
1-14-142-14201-1420101 | H017A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | 700 docentes de transición integral con acompañamiento pedagógico situado | 700 | Número |  |  |  | 700 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Entrenar a tutores de las entidades territoriales que participarán de la implementación del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado depende de recursos de reforma | 0.25 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 60 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 100% | 50% | 0.5 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | La actividad propone entrenar a tutores de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación que participarán de la implementación del MAS (Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado). Dado que los recursos adicionales provenientes de la reforma tributaria se harán efectivos para la ejecución tiempo después de lo programado en el cronograma, solicito modificar las fechas de la actividad de 01/08/2017 a 30/09/2017. | 0 | 0 | Se entrenaron a 24 tutores en las entidades que están participando en la implementación de preescolar integral. Así mismo, se aprobó el insumo de contratación en comité para continuar el seguimiento y transferencia metodológica. | Se entrenaron los tutores de las 10 ETC que firmaron el convenio de preescolar integral. | Informe de entrenamiento a tutores que contiene, metodología, línea base y pos. (tres entrenamientos) | Activo | Si |  |  | Solicitan modificar meta de hito de 1000 a 700 por no contar con el presupuesto estimado inicialmente. La nueva asignación por reforma tributaria permite una meta de 700. Modificar Fecha: Dado que los recursos adicionales provenientes de la reforma tributaria se harán efectivos para la ejecución tiempo después de lo programado en el cronograma, solicito modificar las fechas de la actividad de 01/08/2017 a 30/09/2017. Junio 16/17
1-14-142-14201-1420102 | H017A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | 700 docentes de transición integral con acompañamiento pedagógico situado | 700 | Número |  |  |  | 700 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Fortalecimiento y puesta en marcha in situ de la implementación del Modelo depende de recursos de reforma | 0.25 | 2017-07-15 | 2017-11-20 | 128 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 100% | 12.5% | 12.5% | 2017-07-31 | 99.95% | 36.72% | 0.367 | 2017-08-31 | 100.1% | 60.16% | 60.2% | 2017-09-30 | 84.38% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-20 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Se inició el acompañamiento de los profesores de las entidades que han iniciado la operación del programa Preescolar Integral. Este acompañamiento se esdtá realizando con asistencia técnica de la Dirección en tanto no se ha firmado el contrato. | Se ha realizado entrenamiento a los tutores en las entidades territoriales: Atlantico, Cali, Cundinamarca, Envigado, Facatativa, Neiva, Quibdó, Rionegro. | Inició la implementación en las 10 ETC de preescolar integral. Así mismo hemos realizado seguimiento a la implementación del Modelo y actualmente vamos en el tercer encuentro grupal. | Informe de acompañamiento que contiene metodología de acompañamiento, resultados del acompañamiento y evaluación del acompañamiento | Activo |  |  |  | Solicitan modificar meta de hito de 1000 a 700 por no contar con el presupuesto estimado inicialmente. La nueva asignación por reforma tributaria permite una meta de 700.
1-14-142-14201-1420103 | H017A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | 700 docentes de transición integral con acompañamiento pedagógico situado | 700 | Número |  |  |  | 700 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Desarrollo digital de los contenidos de la caja de materiales que acompaña la implementación del modelo de acompañamiento pedagógico situado. | 0.3 | 2017-10-07 | 2017-12-30 | 84 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 28.57% |  | 2017-10-31 | 64.29% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-30 |  | 0 | La actividad propone la producción y distribución de la caja de materiales que acompaña la implementación del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado. Por diferencia entre los recursos solicitados y los asignados para esta actividad, no se podrá cumplir a cabalidad. Por esta razón, se solicita modificar el alcance de la misma, teniendo en cuenta que se realizará la versión digital de los materiales. | 0 | 0 | 0 | 0 | Producción y distribución de la caja de materiales | Activo |  |  |  | Solicitan modificar meta de hito de 1000 a 700 por no contar con el presupuesto estimado inicialmente. La nueva asignación por reforma tributaria permite una meta de 700. Se modifica alcance de la actividad: Por diferencia entre los recursos solicitados y los asignados para esta actividad, no se podrá cumplir a cabalidad. Por esta razón, se solicita modificar el alcance de la misma, teniendo en cuenta que se realizará la versión digital de los materiales.
1-14-142-14202-1420201 | H016A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Socialización de resultados de la segunda fase de la Medición de la Calidad a seis ETC (Pereira, Risaralda, Armenia, Quindío, Manizales y Caldas) | 6 | Número |  |  |  | 6 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Analizar los resultados medición calidad eje cafetero | 0.5 | 2017-01-01 | 2017-08-31 | 242 | 0.12397 | 0.1 | 2017-01-31 | 0.23967 | 0.1 | 2017-02-28 | 27.19% | 0.36777 | 0.1 | 2017-03-31 | 61.01% | 0.49174 | 0.3 | 2017-04-30 | 100% | 61.98% | 62% | 2017-05-31 | 100% | 0.7438 | 0.744 | 2017-06-30 | 100% | 87.19% | 87.2% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | ICFES debía entregar la base de datos en Enero pero la primera auditoria arrojó resultados con un margen de error alto. Por esta razón se devolvió la base de datos. Así mismo, se volvió a realizar auditoria a los datos. Los resultados fueron entregados el 25 de febrero con porcentaje de error de 4.4 en CDL y 2 en CELQUI. Los niveles de confiabilidad deben ser menores a 1. El día 21 de Marzo se entregan los resultados con los niveles aceptados. Se solicitó prorroga del convenio hasta el 31 de Agosto de 2017. Se redefinieron las fechas en este plan. 07042017- El ICFES entregó la base de datos final a los expertos internacionales y la universidad de Los Andes y se inició el proceso de análisis. | ICFES debía entregar la base de datos en Enero pero la primera auditoria arrojó resultados con un margen de error alto. Por esta razón se devolvió la base de datos. Así mismo, se volvio a realizar auditoria a los datos. Los resultados fueron entregados el 25 de febrero con porcentaje de error de 4.4 en CDL y 2 en CELQUI. Los niveles de confiabilidad deben ser menores a 1. El día 21 de Marzo se entregan los resultados con los niveles aceptados. Se solicitó prorroga del convenio hasta el 31 de Agosto de 2017. Se redifinieron las fechas en este plan. 07042017- El ICFES entregó la base de datos final a los expertos internacionales y la universidad de Los Andes y se inició el proceso de análisis. | ICFES debía entregar la base de datos en Enero pero la primera auditoria arrojó resultados con un margen de error alto. Por esta razón se devolvió la base de datos. Así mismo, se volvio a realizar auditoria a los datos. Los resultados fueron entregados el 25 de febrero con porcentaje de error de 4.4 en CDL y 2 en CELQUI. Los niveles de confiabilidad deben ser menores a 1. El día 21 de Marzo se entregan los resultados con los niveles aceptados. Se solicitó prorroga del convenio hasta el 31 de Agosto de 2017. Se redifinieron las fechas en este plan. 07042017- El ICFES entregó la base de datos final a los expertos internacionales y la universidad de Los Andes y se inició el proceso de análisis. 02062017 - Se recibieron los primeros resultados de CELQI y CDL con tablas de frecuencia y análisis factorial. Se han tenido dos reuniones de retroalimentación con los expertos. Se están calculando los índices para publicación. El 17 de agosto se hará el evento de lanzamiento. | Se realizaron los análisis descriptivos. | Contamos con un resumen ejecutivo con los principales hallazgos tanto descriptivos como de correlación entre condiciones de calidad estructural y de proceso y los resultados de los niños. Se está realizando la presentación de estos resultados para el evento de socialización de los resultados en Pereira. | Se finalizaron los análisis de los resultados del piloto del eje cafetero y se realizó la presentación de los mismos en un evento en el eje cafetero. | Se finalizaron los análisis de los resultados del piloto del eje cafetero y se realizó la presentación de los mismos en un evento en el eje cafetero. | Documento de análisis de resultados de calidad de educación inicial en eje cafetero | Activo | Si |  |  | Se ajusta nombre del hito y avance en cronograma del hito. Junio 29/17
1-14-142-14202-1420202 | H016A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Socialización de resultados de la segunda fase de la Medición de la Calidad a seis ETC (Pereira, Risaralda, Armenia, Quindío, Manizales y Caldas) | 6 | Número |  |  |  | 6 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Socializar los resultados de la medición de la calidad en el eje cafetero | 0.5 | 2017-09-01 | 2017-10-30 | 59 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 | 203.4% | 49.15% | 100% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-30 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Esta actividad se replantea en fechas, dado que se realizará una vez se cumpla la actividad anterior. | Esta actividad se replantea en fechas, dado que se realizará una vez se cumpla la actividad anterior. | El 17 de agosto se hará el evento de lanzamiento. | 0 | 0 | 0 | Se socializaron los resultados de la medición de la calidad en el eje cafetero el día 17 de agosto en Pereira | Propuesta de socialización de resultados. | Activo |  |  |  | Se ajusta nombre del hito. Junio 29/17
1-14-142-14203-1420301 | H015A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Una (1) publicación de las bases curriculares para educación inicial | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Realizar Ajustes de las bases curriculares | 0.1 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 119 | 0.2521 | 0.25 | 2017-01-31 | 0.48739 | 0.49 | 2017-02-28 | 100.3% | 0.7479 | 0.75 | 2017-03-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | El equipo técnico de la Dirección realizó los ajustes al documento de bases curriculares trabajado por la UdeA en 2016. Este documento será el insumo para la implementación en la muestra controlada. 07042017- Se cuenta con el documento ajustado definitivo. | El equipo técnico de la Dirección realizó los ajustes al documento de bases curriculares trabajado por la UdeA en 2016. Este documento será el insumo para la implementación en la muestra controlada. 07042017- Se cuenta con el documento ajustado definitivo. | El equipo técnico de la Dirección realizó los ajustes al documento de bases curriculares trabajado por la UdeA en 2016. Este documento será el insumo para la implementación en la muestra controlada. 07042017- Se cuenta con el documento ajustado definitivo. | 0 | 0 | 07042017- Se cuenta con el documento ajustado definitivo. | 07042017- Se cuenta con el documento ajustado definitivo. | Documento ajustado para implementación piloto de bases curriculares en educación inicial | Activo | Si
1-14-142-14203-1420302 | H015A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Una (1) publicación de las bases curriculares para educación inicial | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Diagramar las bases curriculares para la implementación controlada | 0.1 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 1 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-06 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se cuenta con el convenio firmado por la contraparte para el proceso de implementación. En el marco del convenio con la Fundación Saldarriaga Concha, se diagramarán las bases. 07042017- Se espera la firma del Viceministro para dar trámite a la fase de alistamiento del convenio | Se cuenta con el convenio firmado por la contraparte para el proceso de implementación. En el marco del convenio con la Fundación Saldarriaga Concha, se diagramarán las bases. 07042017- Se espera la firma del Viceministro para dar trámite a la fase de alistamiento del convenio. 21042017- Se firmó el convenio junto a Saldarriaga Concha. La próxima semana se hará la socialización con los potenciales diagramadores de las bases. | Se cuenta con el convenio firmado por la contraparte para el proceso de implementación. En el marco del convenio con la Fundación Saldarriaga Concha, se diagramarán las bases. 07042017- Se espera la firma del Viceministro para dar trámite a la fase de alistamiento del convenio. 21042017- Se firmó el convenio junto a Saldarriaga Concha. La próxima semana se hará la socialización con los potenciales diagramadores de las bases. | 0 | 0 | 0 | 29092017_Se cuenta con el documento diagramado y con este se inició el proceso de implementación | Bases curriculares en Educación Inicial diagramadas | Activo | Si
1-14-142-14203-1420303 | H015A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Una (1) publicación de las bases curriculares para educación inicial | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Implementar las bases curriculares con 160 "Profes en acción" | 0.3 | 2017-07-15 | 2017-10-21 | 98 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 99.84% | 16.33% | 16.3% | 2017-07-31 | 100.1% | 47.96% | 0.48 | 2017-08-31 | 100% | 78.57% | 78.6% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-21 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | 07042017-La minuta de convenio para la implementación está para firma del Viceministro. | 07042017-La minuta de convenio para la implementación está para firma del Viceministro. 21042017_ Se firmó el convenio junto a Saldarriaga Concha. La próxima semana se entrevistará al equipo dinamizador de la aplicación de las bases. | 07042017-La minuta de convenio para la implementación está para firma del Viceministro. 21042017_ Se firmó el convenio junto a Saldarriaga Concha. La próxima semana se entrevistará al equipo dinamizador de la aplicación de las bases. | 0 | Se inició la implementación de las Bases Curriculares en las 4 Entidades territoriales con las 160 profes. | Se realizó segundo encuentro con las 160 maestras participantes | 29092017_Continua el proceso de implementación de las bases curriculares con 160 profesoras. En este proceso, hemos realizado 3 talleres presenciales con las maestras focalizadas, así mismo, se iniciaron las visitas in situo en las 4 ETC. Así mismo, se entregaron los materiales pedagógicos a todas las profesoras, para su validación. | Informe de recomendaciones de implementación de las bases | Activo | Si
1-14-142-14203-1420304 | H015A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Una (1) publicación de las bases curriculares para educación inicial | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Realizar la Jornada de retroalimentación de las bases curriculares con 5 Universidades e instituciones aliadas | 0.1 | 2017-04-01 | 2017-07-20 | 110 |  |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 100.1% | 0.26364 | 0.264 | 2017-04-30 | 100.8% | 54.55% | 55% | 2017-05-31 | 99.98% | 0.81818 | 0.818 | 2017-06-30 | 90% | 100% | 90% | 2017-07-20 | 100% | 100% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se cuenta con el plan de acción y cronograma para el trabajo con las universidades e instituciones aliadas (ejemplo: fundaciones) | Se cuenta con el plan de acción y cronograma para el trabajo con las universidades e instituciones aliadas (ejemplo: fundaciones). | Se cuenta con el plan de acción y cronograma para el trabajo con las universidades e instituciones aliadas (ejemplo: fundaciones). 02062017 - Se definió fecha y metodología. Se hará la jornada en la segunda semana de junio. | Se realizó el encuentro con 7 Universidades el 7 de Junio. | Debido a que se inició la implementación con las docentes, y socialización de DBA que estaba atrasada por el paro, se movio la reunión con las instituciones aliadas para el 24 de agosto. Ya se enviaron las invitaciones. | Se realizaron 2 encuentros con instituciones aliadas el 24 y 31 de agosto | Agosto: Se realizaron 2 encuentros con instituciones aliadas el 24 y 31 de agosto | informe de ajustes a las recomendaciones de las universidades aliadas | Activo | Si
1-14-142-14203-1420305 | H015A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Una (1) publicación de las bases curriculares para educación inicial | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Diseño y producción de materiales para docentes. Depende de reforma tributaria- | 0.2 | 2017-08-30 | 2017-12-31 | 123 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 98.4% | 0.813% | 0.008 | 2017-08-31 | 99.99% | 25.2% | 25.2% | 2017-09-30 | 50.41% |  | 2017-10-31 | 74.8% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Se diseñaron y estan piloteando los materiales con las 160 maestras participantes del proceso de bases curriculares | Se entregaron dichos materiales a las profesoras focalizadas por el proceso en las 4 ETC. | Materiales para docentes | Activo
1-14-142-14203-1420306 | H015A06 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Una (1) publicación de las bases curriculares para educación inicial | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Consolidar los resultados y ajustar documento de bases curriculares | 0.1 | 2017-07-20 | 2017-11-15 | 118 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 99.76% | 9.322% | 9.3% | 2017-07-31 | 100% | 35.59% | 0.356 | 2017-08-31 | 99.97% | 61.02% | 61% | 2017-09-30 | 87.29% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-15 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Se han consolidado los resultados de las consultas realizadas con la CIPI y las universidades. | Se han consoilidado los resultados del primer encuentro con las 160 maestras | Se recibieron las recomendaciones relacionadas a la educación inclusiva, así como también las relacionadas al capítulo uno de las bases por parte de las docentes. | Bases curriculares ajustadas | Activo
1-14-142-14203-1420307 | H015A07 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Una (1) publicación de las bases curriculares para educación inicial | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Lanzamiento de las Bases Curriculares depende de recursos de reforma | 0.1 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 29 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Evento de lanzamiento | Activo
2-22-222-22206-2220601 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Plan de Educación Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) Plan de infraestructura para la educación superior rural diseñado | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | Actualmente las líneas estratégicas del Plan de Educación Rural se encuentran proceso de redefinición. Una vez terminado este proceso, se podrá hacer un análisis de disponibilidad de infraestructura física y tecnológica en las zonas rurales. |  |  |  | Identificar necesidades de infraestructura técnica, tecnológica y universitaria y ambientes de aprendizaje | 0.2 | 2017-02-01 | 2017-05-31 | 119 |  |  | 2017-01-31 | 23% | 0% Ejecutado febrero | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 | 0% | 74% | 0% | 2017-04-30 |  | 100% | #N/A | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se llevó a cabo una reunión con MinTic para identificar las necesidades de infraestructura tecnológica que permitan llevar oferta virtual a los municipios priorizados. MinTic se comprometió a enviar base de datos con el estado de avance de los programas nacionales de fibra óptica de alta velocidad. Se está a la espera del reporte. |  | #N/A |  |  |  |  | Matriz de necesidades de los 167 municipios priorizados | Inactivo | #N/A |  | Se elimna Hito, aprobado en Comité Directivo del 12 de junio.
2-22-222-22206-2220602 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Plan de Educación Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) Plan de infraestructura para la educación superior rural diseñado | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [11 empty] | Cuantificar y gestionar recursos | 0.2 | 2017-06-01 | 2017-12-15 | 197 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0.6 | 2017-04-30 |  |  | #N/A | 2017-05-31 |  | 0.15 |  | 2017-06-30 |  | 0.3 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.46 |  | 2017-08-31 |  | 0.61 |  | 2017-09-30 | 0.77 |  | 2017-10-31 | 0.92 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-15 |  |  | #N/A |  |  |  |  | Recursos cuantificados | Inactivo | #N/A |  | Se elimna Hito, aprobado en Comité Directivo del 12 de junio.
2-22-222-22206-2220603 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Plan de Educación Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) Plan de infraestructura para la educación superior rural diseñado | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [11 empty] | Diseñar plan de infraestructura educativa en áreas rurales | 0.6 | 2017-08-01 | 2017-10-15 | 75 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | #N/A | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 | 0% | 0.4 |  | 2017-08-31 |  | 0.8 |  | 2017-09-30 | 1 |  | 2017-10-15 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | #N/A |  |  |  |  | 1 plan diseñado | Inactivo | #N/A |  | Se elimna Hito, aprobado en Comité Directivo del 12 de junio.
2-22-222-22204-2220401 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Plan de Educación Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) documento del Plan de Educación Superio Rural | 1 | Número | 0 | 0 |  | 1 | 0 | [11 empty] | Mapear la oferta pertinente para el desarrollo regional en los 187 municipios, basados en el MNC | 0.4 | 2017-02-15 | 2017-03-31 | 44 |  |  | 42766 | 30% |  | 42794 | 0 | 1 |  | 42825 |  |  | 0 | 42855 | #N/A |  | #N/A | 42886 |  |  |  | 42916 |  |  |  | 42947 |  |  |  | 42978 |  |  |  | 43008 |  |  | 43039 |  |  | 43069 |  |  | 43100 | Se solicitó la base de datos a SDS, para identificar los municipios respectivos, sobre lo cual la EDTH identifica que trabajará en 7 de los departamentos. |  | #N/A |  |  |  |  | Matriz de identificación de oferta pertinente | Inactivo | #N/A | Eliminar esta actividad. Se propone eliminar esta actividad debido a que el mapeo de la oferta en zonas rurales forma parte del documento de diagnóstico que ya se elaboró. | Se propone ajustar el hito a "Un (1) documento del Plan de Educación Superio Rural". Los lineamientos para la oferta TyT y ETDH con enfoque rural, se abordarán desde la actividad de "definir la oferta a partir del enfoque regional y rural en el marco del posconflicto".
1-14-143-14301-1430101 | H019A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Fortalecimiento de la estructura del sistema | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | (35) Secretarias de Educación con estructura de procesos y procedimientos de educación inicial | 35 | Número |  | 12 | 1200% | 35 |  | 12 | 1200% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Definir las herramientas a utlizarse en el proceso de inspección y vigiliancia en la educación inicial. | 0.35 | 2017-01-15 | 2017-12-15 | 334 | 0.081633 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.22449 | 0.22 | 2017-02-28 | 99.31% | 0.38265 | 0.38 | 2017-03-31 | 100.1% | 0.53571 | 0.536 | 2017-04-30 | 135.1% | 40.72% | 55% | 2017-05-31 | 110.7% | 0.49701 | 0.55 | 2017-06-30 | 93.25% | 58.98% | 55% | 2017-07-30 | 87.89% | 68.26% | 0.6 | 2017-08-31 | 90.62% | 77.25% | 70% | 2017-09-30 | 86.53% |  | 2017-10-31 | 95.51% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-15 | Actualmente, la Dirección está definiendo junto a la CIPI los estándares a utilizar en el proceso de inspección y vigilancia. 07042017- Se finalizó la revisión de 5 componentes, faltando los relacionados al componente de talento humano y los estándares a los que no llegamos a acuerdos entre los niveles técnicos. Para esto, la discusión se hará a nivel directivo en la CIPI. | Actualmente, la Dirección está definiendo junto a la CIPI los estándares a utilizar en el proceso de inspección y vigilancia. 07042017- Se finalizó la revisión de 5 componentes, faltando los relacionados al componente de talento humano y los estándares a los que no llegamos a acuerdos entre los niveles técnicos. Para esto, la discusión se hará a nivel directivo en la CIPI. | Actualmente, la Dirección está definiendo junto a la CIPI los estándares a utilizar en el proceso de inspección y vigilancia. 07042017- Se finalizó la revisión de 5 componentes, faltando los relacionados al componente de talento humano y los estándares a los que no llegamos a acuerdos entre los niveles técnicos. Para esto, la discusión se hará a nivel directivo en la CIPI. 02062017 - Se realizó la reunión en la CIPI para establecer los estándares del sexto componente. Con esto se está haciendo el proceso de consolidación de los estándares para concluir esta parte del proceso. Para el resto del proceso, la actividad propone documentar el proceso de inspección y vigilancia de la educación inicial en el marco de la atención integral, en cuanto a instrumentos, procedimientos y guías. Dado que los recursos adicionales provenientes de la reforma tributaria se harán efectivos para la ejecución tiempo después de lo programado en el cronograma, así como la cantidad solicitada es menor a la asignada, se solicita modificar la fecha y el alcance de la actividad, quedando así: fecha de cierre 15 de diciembre de 2017, logrando desarrollar las herramientas para la implementación del proceso. | No hubo avance desde mayo porque no han llegado los recursos de reforma tributaria. | Se está avanzando en el proceso de contratación para la realización de las guías. | Se cargo insumo al neón, lo revisó la Subdirección de Contratación y se estan haciendo ajustes para volver a cargar. No se ha avanzado en la definición de los instrumentos dado que estos hacen parte del objeto contractual. | Se avanzó en el re-ajuste de los estandares de calidad y los verificables para las modalidades de atención: comunitaria, propia y familiar. No se cumple en totalidad lo programado toda vez que el desarrollo de todas las herramientas se realizará en el marco de las nueva contratación producto de los recursos adicionales de la reforma tributaria. Los estándares y verificables hacen parte fundamental de las herramientas, más no son la totalidad de lo esperado en este proceso. | versión final de la documentación: procedimiento, instrumentos | Activo | Si |  |  | Modificar fecha y alcance: Dado que los recursos adicionales provenientes de la reforma tributaria se harán efectivos para la ejecución tiempo después de lo programado en el cronograma, así como la cantidad solicitada es menor a la asignada, se solicita modificar la fecha y el alcance de la actividad, quedando así: fecha de cierre 15/12/2017, logrando desarrollar las herramientas para la implementación del proceso. Se ajusta avance de hitos. Junio 29/17
1-14-143-14301-1430102 | H019A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Fortalecimiento de la estructura del sistema | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | (35) Secretarias de Educación con estructura de procesos y procedimientos de educación inicial | 35 | Número |  | 12 | 1200% | 35 |  | 12 | 1200% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Capacitar en procesos de educación inicial en 35 Secretarías de Educación de las ETC. Depende de recursos de reforma tributaria | 0.2 | 2017-09-01 | 2017-11-15 | 75 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 | 100.1% | 38.67% | 38.7% | 2017-09-30 | 80% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-15 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | Se cuenta con el insumo para la contratación para el proceso de acompañamiento al diagn{ostico, capacitaci{on, y documentaci{on del modelo de gestiónn. | Se aprobó el insumo de contratación para el proceso de acompañamiento al diagnóstico, capacitación y documentación del modelo de gestión. | 0 | En el marco del convenio con OEI (!202), se realizó la capacitación en procesos y procedimientos relacionados a educación inicial en las Secretarías de Educación. Se capacitaron los 28 profesionales que acompañarán el proceso en territorio. | talleres sistematizados , evaluación de los talleres, listas de asistencia | Activo |  |  |  | Se ajusta avance de hitos. Junio 29/17
1-14-143-14301-1430103 | H019A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Fortalecimiento de la estructura del sistema | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | (35) Secretarias de Educación con estructura de procesos y procedimientos de educación inicial | 35 | Número |  | 12 | 1200% | 35 |  | 12 | 1200% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | 35 Secretarias de Educación con diagnostico y estructura de procesos propuesta Depende de recursos de reforma tributaria | 0.45 | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 60 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 16.11% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estructura propuesta de procesos y procedimientos de educación inicial | Activo |  |  |  | Se ajusta avance de hitos. Junio 29/17
1-14-143-14302-1430201 | H021A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Fortalecimiento de la estructura del sistema | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Un (1) Modelo de medición de calidad en modalidades institucionales implementado en 387 unidades de servicio a nivel nacional | 387 | Número |  |  |  | 387 |  | 0 | 31200% | [7 empty] | Por razones estadísticas, la muestra nacional cuenta con 312 UDS. |  | Diseñar muestra con representatividad nacional | 0.1 | 2017-08-30 | 2017-12-15 | 107 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-30 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 53.5% | 0.9346% | 0.005 | 2017-08-31 | 172.6% | 28.97% | 50% | 2017-09-30 | 57.94% |  | 2017-10-31 | 85.98% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-15 | Este producto depende de la firma del convenio con ICFES. Inicialmente, se financiaría con recursos del BID. Desde el Viceministerio se tomó la decisión de no financiar este proceso con estos recursos. Se está trabajando en una propuesta para que sea financiado con recursos ICFES. | Este producto depende de la firma del convenio con ICFES. Inicialmente, se financiaría con recursos del BID. Desde el Viceministerio se tomó la decisión de no financiar este proceso con estos recursos. Se está trabajando en una propuesta para que sea financiado con recursos ICFES. | 02062017 - La actividad propone diseñar una muestra con representatividad nacional para la implementación del proceso de medición de calidad en educación inicial. Esta actividad iba a ser financiada con recursos del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) para iniciar en el primer semestre y continuar su implementación con recursos del Ministerio de Educación provenientes de la reforma tributaria. Dado que no se logró la financiación con recursos de cooperación internacional, esta actividad se financiará exclusivamente con recursos del Ministerio de Educación Nacional que se harán efectivos para la ejecución tiempo después de lo programado en el cronograma. Por lo tanto, se solicita la modificación de las fechas de implementación del proceso de 30 de agosto de 2017 a 15 de diciembre de 2017. | 0 | 0 | Se avanzó en el proceso contratual, ya fue aprobado en comité de contratación. El retraso en la ejecución se relaciona a la entrada de recursos de reforma tributaria. | Se cuenta con la muestra de las Unidades de Servicio de las modalidades de educación inicial del ICBF institucional | Muestra nacional | Activo | Si |  |  | Modificar fecha: Esta actividad iba a ser financiada con recursos del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) para iniciar en el primer semestre y continuar su implementación con recursos del Ministerio de Educación provenientes de la reforma tributaria. Dado que no se logró la financiación con recursos de cooperación internacional, esta actividad se financiará exclusivamente con recursos del Ministerio de Educación Nacional que se harán efectivos para la ejecución tiempo después de lo programado en el cronograma. Por lo tanto, se solicita la modificación de las fechas de implementación del proceso de 30 de agosto de 2017 a 15 de diciembre de 2017.
1-14-143-14302-1430202 | H021A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Fortalecimiento de la estructura del sistema | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Un (1) Modelo de medición de calidad en modalidades institucionales implementado en 387 unidades de servicio a nivel nacional | 387 | Número |  |  |  | 387 |  | 0 | 31200% | [7 empty] | 0 |  | Efectuar el alistamiento al operativo de campo (rutas aplicación, concertación SED-ICBF sensibilización y consentimientos) | 0.2 | 2017-08-15 | 2017-09-15 | 31 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 0.9688% | 51.61% | 0.005 | 2017-08-15 | 80% | 100% | 80% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | La actividad H021A02 propone efectuar el alistamiento operativo de campo para la implementación del proceso de medición de calidad de educación inicial. Esta actividad iba a ser financiada con recursos del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) para iniciar en el primer semestre y continuar su implementación con recursos del Ministerio de Educación provenientes de la reforma tributaria. Dado que no se logró la financiación con recursos de cooperación internacional, esta actividad se financiará exclusivamente con recursos del Ministerio de Educación Nacional que se harán efectivos para la ejecución tiempo después de lo programado en el cronograma. Por lo tanto, se solicita la modificación de las fechas de implementación del proceso de 15/08/2017 a 15/09/2017. | 0 | 0 | Se avanzó en el proceso contratual, ya fue aprobado en comité de contratación. El retraso en la ejecución se relaciona a la entrada de recursos de reforma tributaria. | Se cuenta con el alistamiento del operativo de campo para la implementación de la medición con representatividad nacional. El proceso de sensibilización iniciará la primera semana de octubre, y con este, se tendrán los consentimientos. | Consentimientos de instituciones participantes | Activo | Si |  |  | Modificar fecha: Esta actividad iba a ser financiada con recursos del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) para iniciar en el primer semestre y continuar su implementación con recursos del Ministerio de Educación provenientes de la reforma tributaria. Dado que no se logró la financiación con recursos de cooperación internacional, esta actividad se financiará exclusivamente con recursos del Ministerio de Educación Nacional que se harán efectivos para la ejecución tiempo después de lo programado en el cronograma. Por lo tanto, se solicita la modificación de las fechas de implementación del proceso de 15/08/2017 a 15/09/2017.
1-14-143-14302-1430203 | H021A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Fortalecimiento de la estructura del sistema | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Un (1) Modelo de medición de calidad en modalidades institucionales implementado en 387 unidades de servicio a nivel nacional | 387 | Número |  |  |  | 387 |  | 0 | 31200% | [7 empty] | 0 |  | Adelantar jornadas de capacitación y entrenamiento en los instrumentos CELQI y CDL. depende de recursos de reforma tributaria | 0.3 | 2017-09-30 | 2017-10-30 | 30 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 2.8. La actividad H021A03 propone adelantar jornadas de capacitación y entrenamiento en los instrumentos CELQI y CDL en el marco de la implementación del proceso de medición de calidad de educación inicial. Esta actividad iba a ser financiada con recursos del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) para iniciar en el primer semestre y continuar su implementación con recursos del Ministerio de Educación provenientes de la reforma tributaria. Dado que no se logró la financiación con recursos de cooperación internacional, esta actividad se financiará exclusivamente con recursos del Ministerio de Educación Nacional que se harán efectivos para la ejecución tiempo después de lo programado en el cronograma. Por lo tanto, se solicita la modificación de las fechas de implementación del proceso de 30 de septiembre de 2017 a 30 de octubre de 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de capacitación y entrenamiento | Activo |  |  |  | Modificación fecha: Esta actividad iba a ser financiada con recursos del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) para iniciar en el primer semestre y continuar su implementación con recursos del Ministerio de Educación provenientes de la reforma tributaria. Dado que no se logró la financiación con recursos de cooperación internacional, esta actividad se financiará exclusivamente con recursos del Ministerio de Educación Nacional que se harán efectivos para la ejecución tiempo después de lo programado en el cronograma. Por lo tanto, se solicita la modificación de las fechas de implementación del proceso de 30/09/2017 a 30/10/2017.
2-22-222-22205-2220501 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Plan de Educación Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) plan de formación de docentes rurales para la paz diseñado | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [11 empty] | Crear de la red de universidades por la paz | 0.25 | 2017-01-16 | 2017-02-28 | 43 | 0.35 | 35% Ejecutado Enero | 2017-01-31 | 100% | 100% | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | #N/A | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Red de Universidades por la paz constituida en evento en la Universidad Nacional |  | #N/A |  |  |  |  | Red de al menos 17 Universidades por la paz constituida | Inactivo | #N/A | Se propone eliminar este hito debido a que la formación de docentes rurales de educación superior será necesaria una vez se diseñe el Plan Especial de Educación Superior Rural. Es con este Plan que se podrá determinar las necesidades de formación de acuerdo con las condiciones del territorio y la población priorizada en el país. | Se elimina hito aprobado en Comité Directivo del 12 de junio de 2017
2-22-222-22205-2220502 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Plan de Educación Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) plan de formación de docentes rurales para la paz diseñado | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | Observación: Actualmente las líneas estratégicas del Plan de Educación Rural se encuentran proceso de redefinición. Una vez terminado este proceso, se podrá hacer un análisis de necesidad de formación docente en zonas rurales. |  |  |  | Elaborar un diagnóstico de necesidades de formación de docentes rurales | 0.25 | 2017-03-01 | 2017-05-31 | 91 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 100% | 0.33 | 0.33 | 2017-03-31 | 0% | 66% | 0% | 2017-04-30 |  | 100% | #N/A | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | #N/A |  |  |  |  | Matriz de diagnóstico | Inactivo | #N/A | Se propone eliminar este hito debido a que la formación de docentes rurales de educación superior será necesaria una vez se diseñe el Plan Especial de Educación Superior Rural. Es con este Plan que se podrá determinar las necesidades de formación de acuerdo con las condiciones del territorio y la población priorizada en el país. | Se elimina hito aprobado en Comité Directivo del 12 de junio de 2017
2-22-222-22205-2220503 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Plan de Educación Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) plan de formación de docentes rurales para la paz diseñado | 1 | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [11 empty] | Desarrollar plan de formación de docentes por la paz | 0.5 | 2017-06-01 | 2017-09-30 | 121 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 1 | 2017-05-31 |  | 0.24 |  | 2017-06-30 |  | 0.5 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.75 |  | 2017-08-31 |  | 1 |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | Se diseñó la metodología preliminar del taller, se definió la lista de invitados, se gestionó el lugar del evento, y se enviaron las invitaciones (marzo - abril) El 18 de mayo se llevó a cabo el taller de alianzas para el desarrollo rural, el cual contó con la participación masiva de instituciones de educación superior, sector privado, entidades del gobierno nacional y asociaciones sin ánimo de lucro interesado en promover alianzas para el desarrollo rural. El evento contó con la asistencia de más de 230 invitados. (mayo) |  |  |  |  | Plan de formación de docentes por la paz | Inactivo | #N/A | Se propone eliminar este hito debido a que la formación de docentes rurales de educación superior será necesaria una vez se diseñe el Plan Especial de Educación Superior Rural. Es con este Plan que se podrá determinar las necesidades de formación de acuerdo con las condiciones del territorio y la población priorizada en el país. | Se elimina hito aprobado en Comité Directivo del 12 de junio de 2017
1-14-143-14302-1430204 | H021A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Fortalecimiento de la estructura del sistema | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Un (1) Modelo de medición de calidad en modalidades institucionales implementado en 387 unidades de servicio a nivel nacional | 387 | Número |  |  |  | 387 |  | 0 | 31200% | [7 empty] | 0 |  | Levantamiento de datos a nivel nacional | 0.4 | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 29 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 2.9. La actividad H021A04 propone el levantamiento de datos a nivel nacional en el marco de la implementación del proceso de medición de calidad en educación inicial. Dado que los recursos adicionales provenientes de la reforma tributaria se harán efectivos para la ejecución tiempo después de lo programado en el cronograma, se solicita una modificación de la fecha de implementación de la actividad de 30 de noviembre de 2017 a 30 de diciembre de 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | Base de datos | Activo |  |  |  | Modificación fecha: Dado que los recursos adicionales provenientes de la reforma tributaria se harán efectivos para la ejecución tiempo después de lo programado en el cronograma, se solicita una modificación de la fecha de implementación de la actividad iniciando el 01/12/2017.
1-14-143-14303-1430301 | H018A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Fortalecimiento de la estructura del sistema | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Un (1) Decreto reglamentario de educación inicial en el marco de la atención integral publicado | 1 | Porcentaje |  |  | 70% | 100% |  | 0 | 70% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Ajustar el proyecto de Decreto de Educación Inicial a la luz de los acuerdos establecidos en Inspección y Vigilancia de la Educación Inicial | 0.5 | 2017-01-01 | 2017-08-31 | 242 | 0.20134 | 0.2 | 2017-01-31 | 0.38926 | 0.39 | 2017-02-28 | 83.71% | 0.59732 | 0.5 | 2017-03-31 | 100.2% | 0.79866 | 0.8 | 2017-04-30 | 85% | 100% | 85% | 2017-05-30 | 100% | 0.85 | 0.85 | 2017-06-30 | 94.44% | 90% | 85% | 2017-07-31 | 90% | 100% | 0.9 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se realizaron los ajustes pertinentes al proyecto de Decreto de Educación Inicial desde el Ministerio. Los ajustes realizados por ICBF no corresponden a los acuerdos alcanzados. El Ministerio, a cargo de la Oficina Jurídica y el Despacho del Viceministerio, no han hecho los comentarios. Actualmente, se encuentran en discusión junto a las entidades de la CIPI los estándares que se utilizarán en el proceso de inspección y vigilancia establecido en el Decreto. 07042017- Tanto la Oficina Jurídica, como el Despacho del Viceministro hicieron ajustes al Decreto. Actualmente, se encuentra en el ICBF ajustando de acuerdo a los comentarios enviados desde el Ministerio.T Se realizará una mesa de revisión conjunta con ICBF y coordinación de CIPI la primera semana de mayo | Se realizaron los ajustes pertinentes al proyecto de Decreto de Educación Inicial desde el Ministerio. Los ajustes realizados por ICBF no corresponden a los acuerdos alcanzados. El Ministerio, a cargo de la Oficina Jurídica y el Despacho del Viceministerio, no han hecho los comentarios. Actualmente, se encuentran en discusión junto a las entidades de la CIPI los estándares que se utilizarán en el proceso de inspección y vigilancia establecido en el Decreto. 07042017- Tanto la Oficina Jurídica, como el Despacho del Viceministro hicieron ajustes al Decreto. Actualmente, se encuentra en el ICBF ajustando de acuerdo a los comentarios enviados desde el Ministerio.T Se realizará una mesa de revisión conjunta con ICBF y coordinación de CIPI la primera semana de mayo | Se realizaron los ajustes pertinentes al proyecto de Decreto de Educación Inicial desde el Ministerio. Los ajustes realizados por ICBF no corresponden a los acuerdos alcanzados. El Ministerio, a cargo de la Oficina Jurídica y el Despacho del Viceministerio, no han hecho los comentarios. Actualmente, se encuentran en discusión junto a las entidades de la CIPI los estándares que se utilizarán en el proceso de inspección y vigilancia establecido en el Decreto. 07042017- Tanto la Oficina Jurídica, como el Despacho del Viceministro hicieron ajustes al Decreto. Actualmente, se encuentra en el ICBF ajustando de acuerdo a los comentarios enviados desde el Ministerio.T Se realizará una mesa de revisión conjunta con ICBF y coordinación de CIPI la primera semana de mayo 02062017 - En reunión entre la Ministra y Cristina Plazas se decidió enviar a Presidencia para obtener un concepto jurídico que dirima las diferencias entre las entidades. Se preparó el oficio, se aprobó en el Ministerio y se encuentra en revisión del ICBF para envío a Presidencia. La fecha que se dio al ICBF como plazo fue 9 de junio. | Se cuenta con una versión ajustada con la propuesta de decreto desde el MEN. No obstante, no se alcanzó un acuerdo con ICBF por lo cual se solicitó un concepto a la oficina jurídica de Presidencia. La reunión se llevará a cabo el 10 de julio. | Se realizó una reunión de revisión con el ICBF y la oficina jurídica de presidencia. Se iba a realizar otra reunión que fue cancelada porque ICBF no envío sus comentarios. | El acuerdo sobre inspección y vigilancia está plasmado en la sección de inspección y vigilancia. En esta revisión la CIPI solicitó un cambio de fondo al decreto al establecer que todos los referentes que elabore el Ministerio de Educación deben ser aprobados por la CIPI. | Se ajustaron todos los capítulos del proyecto de Decreto de Educación Inicial junto al ICBF y Presidencia. Esto, también incluye los acuerdos en lo relacionado a inspección y vigilancia, así como también el capítulo de preescolar | Documento del proyecto de Decreto de Educación Inicial | Activo | Si |  |  | Se ajusta cronograma de actividades. Junio 29/17
1-14-143-14303-1430302 | H018A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Fortalecimiento de la estructura del sistema | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Un (1) Decreto reglamentario de educación inicial en el marco de la atención integral publicado | 1 | Porcentaje |  |  | 70% | 100% |  | 0 | 70% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Realizar la Solicitud formal de aprobación del proyecto de Decreto a las Oficinas Jurídicas del Ministerio de Educación Nacional, ICBF, Prosperidad Social y Presidencia de la República | 0.2 | 2017-06-01 | 2017-08-20 | 80 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 | 0.002759% | 0.3625 | 1e-05 | 2017-06-30 | 0% | 75% | 0% | 2017-07-31 | 0% | 100% | 0 | 2017-08-20 | 10% | 100% | 10% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | En tanto no se llegue al acuerdo sobre inspección y vigilancia no se podrá hacer la solicitud de aprobación a las oficinas jurídicas. | En tanto no se llegue al acuerdo sobre inspección y vigilancia no se podrá hacer la solicitud de aprobación a las oficinas jurídicas. | No se ha podido realizar esta solicitud de aprobación en tanto no se cuente con la versión final. | No se adelantaron acciones toda vez que el proceso de aprobación de las Oficinas Jurídicas se debe hacer una vez la totalidad del proyecto de Decreto estuviese acordado con las entidades desde un punto de vista técnico. Sin embargo, en la revisión técncia, se incluyeron las oficinas jurídicas del MEN y el ICBF, contando con su aprobación en lo acordado. | Aprobaciones de las Oficinas Jurídicas de las entidades de la CIPI | Activo |  |  |  | Se ajusta cronograma de actividades. Junio 29/17
1-14-143-14303-1430303 | H018A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Fortalecimiento de la estructura del sistema | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Un (1) Decreto reglamentario de educación inicial en el marco de la atención integral publicado | 1 | Porcentaje |  |  | 70% | 100% |  | 0 | 70% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Firmar el Decreto de Educación Inicial | 0.25 | 2017-08-21 | 2017-09-16 | 26 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 0% | 38.46% | 0 | 2017-08-31 | 60% | 100% | 60% | 2017-09-16 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se podrá firmar el decreto hasta no contar con la aprobación de las oficinas jurídicas. | Se cuenta con el proyecto de Decreto ajustado con los acuerdos entre ICBF, Presidencia y MEN relacionados a todo los aspectos por reglamentar. Se enviará la memoria justificativa a Planeación del MEN la primera semana de octubre, para posteriormente enviarlo a las Oficinas Jurídicas. | Decreto definitivo | Activo | Si |  |  | Se ajusta cronograma de actividades. Junio 29/17
2-22-223-22302-2230201 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Universidades de Paz | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 428 nuevos cupos adjudicados en 15 municipios y 7 IES | 428 | Número | 0 | 0 | 220 | 248 | 0 | [11 empty] | Priorizar 7 municipios para la estrategia | 0.1 | 2017-01-16 | 2017-02-28 | 43 | 0.35 | 35% Ejecutado Enero | 2017-01-31 | 100% | 100% | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se priorizaron 7 municipios de los 167 en el marco del posconflicto, teniendo en cuenta que tuvieran infraestructura física y oferta de una IES pública |  | #N/A |  |  |  |  | Lista de municipios seleccionados | Inactivo | #N/A | Dado que el enfoque de los proyectos que se van a apoyar en educación superior rural está orientado al desarrollo rural, se ha identificado la necesidad de replantear el modelo de Universidades de Paz por el de "Polos para el Desarrollo Rural", el cual implica una visión integral de la educación superior como transformadora del territorio más que únicamente el ejercicio de la oferta de programas académicos. En ese sentido se propone en esta matriz el hito con formación de polos para el desarrollo rural | Se elimina hito aprobado en Comité Directivo del 12 de junio de 2017
2-22-223-22302-2230202 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Universidades de Paz | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 428 nuevos cupos adjudicados en 15 municipios y 7 IES | 428 | Número | 0 | 0 | 220 | 248 | 0 | [11 empty] | Realizar la gestión de recursos | 0.3 | 2017-01-16 | 2017-10-31 | 288 | 0.05 | 5% Ejecutado Enero | 2017-01-31 | 15% | 15% | 2017-02-28 | 100% | 0.26 | 0.26 | 2017-03-31 | 0% | 36% | 0% | 2017-04-30 | 0% | 47% | 0 | 2017-05-31 |  | 0.57 |  | 2017-06-30 |  | 0.68 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.79 |  | 2017-08-31 |  | 0.89 |  | 2017-09-30 | 1 |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se realizaron mesas de trabajo con el MADR para cofinanciar el acceso al programa universidades de paz. Actualmente se está elaborando una propuesta para llevar oferta virtual a las regiones |  | #N/A |  |  |  |  | 13 mil millones de pesos gestionados para Universidades de Paz en 2017 | Inactivo | #N/A | Dado que el enfoque de los proyectos que se van a apoyar en educación superior rural está orientado al desarrollo rural, se ha identificado la necesidad de replantear el modelo de Universidades de Paz por el de "Polos para el Desarrollo Rural", el cual implica una visión integral de la educación superior como transformadora del territorio más que únicamente el ejercicio de la oferta de programas académicos. En ese sentido se propone en esta matriz el hito con formación de polos para el desarrollo rural | Se elimina hito aprobado en Comité Directivo del 12 de junio de 2017
2-22-223-22302-2230203 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Universidades de Paz | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 428 nuevos cupos adjudicados en 15 municipios y 7 IES | 428 | Número | 0 | 0 | 220 | 248 | 0 | [11 empty] | Adelantar la apertura de la Convocatoria 2017-II | 0.25 | 2017-06-15 | 2017-08-11 | 57 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  | 0.26 |  | 2017-06-30 |  | 0.81 |  | 2017-07-31 | 0% | 1 |  | 2017-08-11 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | #N/A |  |  |  |  | 200 nuevos cupos ofertados | Inactivo | #N/A | Dado que el enfoque de los proyectos que se van a apoyar en educación superior rural está orientado al desarrollo rural, se ha identificado la necesidad de replantear el modelo de Universidades de Paz por el de "Polos para el Desarrollo Rural", el cual implica una visión integral de la educación superior como transformadora del territorio más que únicamente el ejercicio de la oferta de programas académicos. En ese sentido se propone en esta matriz el hito con formación de polos para el desarrollo rural | Se elimina hito aprobado en Comité Directivo del 12 de junio de 2017
2-22-223-22302-2230204 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Universidades de Paz | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 428 nuevos cupos adjudicados en 15 municipios y 7 IES | 428 | Número | 0 | 0 | 220 | 248 | 0 | [11 empty] | Priorizar 8 municipios para la estrategia | 0.1 | 2017-09-01 | 2017-10-15 | 44 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  | 0.66 |  | 2017-09-30 | 1 |  | 2017-10-15 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | #N/A |  |  |  |  | Lista de municipios seleccionados | Inactivo | #N/A | Dado que el enfoque de los proyectos que se van a apoyar en educación superior rural está orientado al desarrollo rural, se ha identificado la necesidad de replantear el modelo de Universidades de Paz por el de "Polos para el Desarrollo Rural", el cual implica una visión integral de la educación superior como transformadora del territorio más que únicamente el ejercicio de la oferta de programas académicos. En ese sentido se propone en esta matriz el hito con formación de polos para el desarrollo rural | Se elimina hito aprobado en Comité Directivo del 12 de junio de 2017
2-22-223-22302-2230205 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Universidades de Paz | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 428 nuevos cupos adjudicados en 15 municipios y 7 IES | 428 | Número | 0 | 0 | 220 | 248 | 0 | [11 empty] | Adelantar la apertura de la Convocatoria 2018-I | 0.25 | 2017-10-25 | 2017-12-25 | 61 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 | 0.1 |  | 2017-10-31 | 0.59 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-25 |  |  | #N/A |  |  |  |  | 228 nuevos cupos ofertados | Inactivo | #N/A | Dado que el enfoque de los proyectos que se van a apoyar en educación superior rural está orientado al desarrollo rural, se ha identificado la necesidad de replantear el modelo de Universidades de Paz por el de "Polos para el Desarrollo Rural", el cual implica una visión integral de la educación superior como transformadora del territorio más que únicamente el ejercicio de la oferta de programas académicos. En ese sentido se propone en esta matriz el hito con formación de polos para el desarrollo rural | Se elimina hito aprobado en Comité Directivo del 12 de junio de 2017
2-22-223-22301-2230101 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Universidades de Paz | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 3 IES acompañadas y con implementación de estrategias claves para la permanencia, en el programa Universidades de Paz | 3 | Número | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | [11 empty] | Formalizar alianzas estratégicas con entes regionales para garantizar la permanencia universitaria con condiciones mínimas en 5 municipios | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-11-30 | 318 | 0.05 | 5% Ejecutado Enero | 2017-01-31 | 14% | 14% | 2017-02-28 | 100% | 0.23 | 0.23 | 2017-03-31 | 0% | 33% | 0% | 2017-04-30 | 0% | 42% | 0 | 2017-05-31 |  | 0.52 |  | 2017-06-30 |  | 0.62 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.71 |  | 2017-08-31 |  | 0.81 |  | 2017-09-30 | 0.91 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Capacitación interna para definir institucionalmente y de manera coordinada las líneas estratégicas que el MEN, a través del plan de permanencia, definió para implementación en las IES. |  | #N/A |  |  |  |  | Listado de alianzas estratégicas con entes regionales formalizados | Inactivo | #N/A | Dado que el enfoque de los proyectos que se van a apoyar en educación superior rural está orientado al desarrollo rural, se ha identificado la necesidad de replantear el modelo de Universidades de Paz por el de "Polos para el Desarrollo Rural", el cual implica una visión integral de la educación superior como transformadora del territorio más que únicamente el ejercicio de la oferta de programas académicos. En ese sentido se propone en esta matriz el hito con formación de polos para el desarrollo rural | Se elimina hito aprobado en Comité Directivo del 12 de junio de 2017
2-22-223-22301-2230102 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Universidades de Paz | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 3 IES acompañadas y con implementación de estrategias claves para la permanencia, en el programa Universidades de Paz | 3 | Número | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | [7 empty] | Hasta el momento hay una fase de capacitación interna para definir coordinadamente las estrategias a implementar en las IES. Una vez terminada esa fase, se podrán gestionar los recursos. |  |  |  | Gestionar los recursos con diferentes actores para la nivelación académica de los estudiantes de región | 0.4 | 2017-01-16 | 2017-11-30 | 318 | 0.05 | 0% Ejecutado Enero | 2017-01-31 | 14% | 0% | 2017-02-28 | 100% | 0.23 | 0.23 | 2017-03-31 | 0% | 33% | 0% | 2017-04-30 | 0% | 42% | 0 | 2017-05-31 |  | 0.52 |  | 2017-06-30 |  | 0.62 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.71 |  | 2017-08-31 |  | 0.81 |  | 2017-09-30 | 0.91 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | #N/A |  |  |  |  | Recursos gestionados para nivelación académica | Inactivo | #N/A | Dado que el enfoque de los proyectos que se van a apoyar en educación superior rural está orientado al desarrollo rural, se ha identificado la necesidad de replantear el modelo de Universidades de Paz por el de "Polos para el Desarrollo Rural", el cual implica una visión integral de la educación superior como transformadora del territorio más que únicamente el ejercicio de la oferta de programas académicos. En ese sentido se propone en esta matriz el hito con formación de polos para el desarrollo rural | Se elimina hito aprobado en Comité Directivo del 12 de junio de 2017
2-22-223-22301-2230103 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Universidades de Paz | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 3 IES acompañadas y con implementación de estrategias claves para la permanencia, en el programa Universidades de Paz | 3 | Número | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | [11 empty] | Diseñar y fomentar un plan de bienestar universitario en 5 municipios donde hace presencia universidades de paz | 0.4 | 2017-05-01 | 2017-11-30 | 213 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 | 0% | 14% | 0 | 2017-05-31 |  | 0.28 |  | 2017-06-30 |  | 0.43 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.57 |  | 2017-08-31 |  | 0.71 |  | 2017-09-30 | 0.86 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | #N/A |  |  |  |  | 5 planes de bienestar universitario diseñados en 5 municipios con presencia de Universidades de paz | Inactivo | #N/A | Dado que el enfoque de los proyectos que se van a apoyar en educación superior rural está orientado al desarrollo rural, se ha identificado la necesidad de replantear el modelo de Universidades de Paz por el de "Polos para el Desarrollo Rural", el cual implica una visión integral de la educación superior como transformadora del territorio más que únicamente el ejercicio de la oferta de programas académicos. En ese sentido se propone en esta matriz el hito con formación de polos para el desarrollo rural | Se elimina hito aprobado en Comité Directivo del 12 de junio de 2017
1-14-143-14303-1430304 | H018A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Fortalecimiento de la estructura del sistema | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Un (1) Decreto reglamentario de educación inicial en el marco de la atención integral publicado | 1 | Porcentaje |  |  | 70% | 100% |  | 0 | 70% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Difundir el decreto | 0.05 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 91 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 32.97% |  | 2017-10-31 | 65.93% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eventos realizados | Activo |  |  |  | Se ajusta cronograma de actividades. Junio 29/17
1-14-143-14304-1430401 | H020A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Fortalecimiento de la estructura del sistema | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Un (1) Modelo de medición de calidad de educación inicial ajustado | 1 | Número |  | 1 | 100% | 1 |  | 1 | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Ajuste al instrumento de la modalidad institucional para su aplicación en el grado Transición. | 0.4 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 180 | 0.16667 | 0.18 | 2017-01-31 | 0.32222 | 0.37 | 2017-02-28 | 141.6% | 0.49444 | 0.7 | 2017-03-31 | 105.9% | 0.66111 | 0.7 | 2017-04-30 | 100.8% | 83.33% | 84% | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se cuenta con una revisión bibliográfica para el ajuste de los instrumentos. 07042017. Se cuenta con la propuesta de ajuste de los instrumentos. | Se cuenta con una revisión bibliográfica para el ajuste de los instrumentos. 07042017. Se cuenta con la propuesta de ajuste de los instrumentos. | Se cuenta con una revisión bibliográfica para el ajuste de los instrumentos. 07042017. Se cuenta con la propuesta de ajuste de los instrumentos. 02062017 - Se ha avanzado en la propuesta. Se espera que esté el 15 de junio. | Se cuenta con el instrumento de la modalidad institucional ajustado para el grado transición | 0 | Se cuenta con el instrumento de la modalidad institucional ajustado para el grado transición | Se cuenta con el instrumento de la modalidad institucional ajustado para el grado transición | Instrumentos para medición de calidad en grado transición | Activo | Si |  |  | Se ajusta el nombre de la actividad a un solo instrumento. Junio 16/17
1-15-151-15101-1510101 |  | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Ajustes normativos para la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final | Delivery | VEPBM y VES / Despacho | Documentos normativos en marco del acto legislativo 1 de 2016 | 1 | Número |  | 1 | 100% |  | 0 | 1 | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  | 0 | #N/A |  | Borrador Decreto concursos docentes | 1 | 2017-01-15 | 2017-06-30 | 166 | 0.1 | 34 | 2017-01-31 | 0.27 | 90 | 2017-02-28 | 100% | 0.28 | 0.28 | 2017-03-31 | 100% | 0.63 | 0.63 | 2017-04-30 | 122% | 0.82 | 1 | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 | 100% | 1 | 100% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | El 3 de marzo se entregó propuesta de decreto, no obstante recibió comentarios de parte MHCP el 8 de marzo de 2017, frente a los cuales el MEN respondió el 6 de abril mediante concepto jurídico y técnico | El 3 de marzo se entregó propuesta de decreto, no obstante recibió comentarios de parte MHCP el 8 de marzo de 2017, frente a los cuales el MEN respondió el 6 de abril mediante concepto jurídico y técnico 5 mayo 2017. Se sostuvieron dos reuniones con el Ministerio de Hacienda y crédito Público dado que este presenta inquietudes frente al costo fiscal del decreto. Se remitieron dos conceptos para valoración y poder emitir concepto a Presidencia. | 5 mayo 2017. Se sostuvieron dos reuniones con el Ministerio de Hacienda y crédito Público dado que este presenta inquietudes frente al costo fiscal del decreto. Se remitieron dos conceptos para valoración y poder emitir concepto a Presidencia. | 30 mayo 2017. se expidio decreto 882 de 2017. | 31 julio 2017. se expidió decreto 882 de 2017. Se avanza en la reglamentación del decreto para implementar en los 170 municipios. Recursos Humanos del sector xxxx | #N/A | #N/A | Borrador de decreto formulado y entregado a Presidencia | Activo
1-15-151-15101-1510102 |  | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Ajustes normativos para la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final | Delivery | VEPBM y VES / Despacho | Documentos normativos en marco del acto legislativo 1 de 2016 | 1 | Número |  | 1 | 100% |  | 0 | 1 | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  | 0 | #N/A |  | Borrador Decreto ley transporte escolar y mejoras a la infraestructura en predios rurales sin definición jurídica | 100 | 2017-01-15 | 2017-06-30 | 166 | 0.1 | 34 | 2017-01-31 | 0.27 | 90 | 2017-02-28 | 100% | 0.28 | 0.28 | 2017-03-31 | 0% | 0.63 | 0 | 2017-04-30 | 100% | 0.82 | 0.82 | 2017-05-31 | 82% | 1 | 0.82 | 2017-06-30 | 82% | 1 | 82% | 2017-07-31 | 82% | 100% | 82% | 2017-08-31 | 82% | 100% | 82% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | El MEN envió la propuesta, la cual de acuerdo a la revisión hecha en Presidencia de la República se dividió en dos decretos leyes: uno de transporte escolar, que sería integrado a uno que está trabajando MinTransporte, y otro de mejoras, que sería incluido en un decreto que la Agencia de Tierras está impulsando sobre ley de tierras. DL transporte El Ministerio de Transporte con el MEN están trabajando en una propuesta para presentar desde Mintransporte el decreto. Jurídica de la Presidencia lo revisó y solicitó ajustes. En reunión del 10 de abril se presentó nueva propuesta que MinTransporte debe ajustar. pasos DL mejoras: ANT tiene dudas sobre la capacidad operativa de la entidad para atender el proceso, la ANT dio comentarios a la propuesta. Pendiente acordar reunión entre la ANT, MEN y la jurídica de Presidencia para este tema. | El MEN envió la propuesta, la cual de acuerdo a la revisión hecha en Presidencia de la República se dividió en dos decretos leyes: uno de transporte escolar, que sería integrado a uno que está trabajando MinTransporte, y otro de mejoras, que sería incluido en un decreto que la Agencia de Tierras está impulsando sobre ley de tierras. DL transporte El Ministerio de Transporte con el MEN están trabajando en una propuesta para presentar desde Mintransporte el decreto. Jurídica de la Presidencia lo revisó y solicitó ajustes. En reunión del 10 de abril se presentó nueva propuesta que MinTransporte debe ajustar. pasos DL mejoras: ANT tiene dudas sobre la capacidad operativa de la entidad para atender el proceso, la ANT dio comentarios a la propuesta. Pendiente acordar reunión entre la ANT, MEN y la jurídica de Presidencia para este tema. 5 mayo 2017. se realizó reunión con Mintransporte para revisión de propuesta de decreto, dicho ministerio realizó ajustes y enviamos comentarios para reunión que se convocará en presidencia la semana del 8 de mayo. | 5 mayo 2017. se realizó reunión con Mintransporte para revisión de propuesta de decreto, dicho ministerio realizó ajustes y enviamos comentarios para reunión que se convocará en presidencia la semana del 8 de mayo. | 30 mayo 2017. Presidencia no decidió no tramitar las iniciciativas | Presidencia no decidió no tramitar las iniciciativas | #N/A | #N/A | Borrador de decreto formulado y entregado a Presidencia | Activo
1-15-151-15101-1510103 |  | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Ajustes normativos para la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final | Delivery | VEPBM y VES / Despacho | Documentos normativos en marco del acto legislativo 1 de 2016 | 1 | Número |  | 1 | 100% |  | 0 | 1 | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  | 0 | #N/A |  | Borrador Decreto ley contratación de servicios educativos en zonas rurales (alimentación escolar, transporte y mejoras a la infraestructura) | 100 | 2017-01-15 | 2017-06-30 | 166 | 0.1 | 34 | 2017-01-31 | 0.27 | 90 | 2017-02-28 | 100% | 0.28 | 0.28 | 2017-03-31 | 0% | 0.63 | 0 | 2017-04-30 | 100% | 0.82 | 0.82 | 2017-05-31 | 82% | 1 | 0.82 | 2017-06-30 | 82% | 1 | 82% | 2017-07-31 | 82% | 100% | 82% | 2017-08-31 | 82% | 100% | 82% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Alta Consejería para el posconflicto consultó a la Paca Zuleta, quien considera que el proyecto no tendría sintonía el elaborado por Colombia Compra eficiente, el cual ofrece formas de selección de contratistas más fácil a las Instituciones Educativas. Colombia compra Eficiente dio como lineamiento que no se generen exclusiones ni regímenes excepcionales. Presidencia envió comentarios diciendo que es inconveniente, pues se tendría que modificar la Ley 80 de contratación y que no es claro por qué es tan urgente. El MEN está recogiendo comentarios a la propuesta de Colombia Compra Eficiente | Alta Consejería para el posconflicto consultó a la Paca Zuleta, quien considera que el proyecto no tendría sintonía el elaborado por Colombia Compra eficiente, el cual ofrece formas de selección de contratistas más fácil a las Instituciones Educativas. Colombia compra Eficiente dio como lineamiento que no se generen exclusiones ni regímenes excepcionales. Presidencia envió comentarios diciendo que es inconveniente, pues se tendría que modificar la Ley 80 de contratación y que no es claro por qué es tan urgente. El MEN está recogiendo comentarios a la propuesta de Colombia Compra Eficiente 5 mayo 2017. se realizó reunión con la Paca Zuleta en la que se expuso | 30mayo. Se está a la espera del avance del proyecto vía fast track | 30 junio 2017. A la espera de los avances de Presidencia de la República | Presidencia decidió no impulsar proyecto de decreto ley y ley Fast Track | #N/A | #N/A | Borrador de decreto formulado y entregado a Presidencia | Activo
1-15-151-15101-1510104 |  | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Ajustes normativos para la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final | Delivery | VEPBM y VES / Despacho | Documentos normativos en marco del acto legislativo 1 de 2016 | 1 | Número |  | 1 | 100% |  | 0 | 1 | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  | 0 | #N/A |  | Borrador régimen transitorio para la acreditación en alta calidad para licenciaturas | 100 | 2017-01-15 | 2017-06-30 | 166 | 0.1 | 34 | 2017-01-31 | 0.27 | 90 | 2017-02-28 | 100% | 0.28 | 0.28 | 2017-03-31 | 0% | 0.63 | 0 | 2017-04-30 | 122% | 0.82 | 1 | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 | 100% | 1 | 100% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Jurídica de la Presidencia dio comentarios a la propuesta de decreto el 9 de marzo, el 6 de abril el MEN recogió comentarios para presentar en reunión, se debió reprogramar reunión. | Jurídica de la Presidencia dio comentarios a la propuesta de decreto el 9 de marzo, el 6 de abril el MEN recogió comentarios para presentar en reunión, se debió reprogramar reunión. 5 mayo 2017. Se llevó a cabo reunión con Secretaría Jurídica de la Presidencia para presentar los comentarios respuesta. Se realizarán ajustes y propuesta de acuerdo con los resultados de la reunión | 30mayo. Se expidió decreto ley de régimen transitorio para la acreditación en znas priorizadas por el posconflicto, de acuerdo al punto 1. queda pendiente tramitar vía fast track para todo el territorio nacional. | 0 | Se expidió decreto ley de régimen transitorio para la acreditación en znas priorizadas por el posconflicto, de acuerdo al punto 1. queda pendiente tramitar vía fast track para todo el territorio nacional. | #N/A | #N/A | Borrador de decreto formulado y entregado a Presidencia | Activo
1-15-151-15101-1510105 | H142A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Ajustes normativos para la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Documentos normativos en marco del acto legislativo 1 de 2016 | 1 | Número |  | 1 | 100% |  | 0 | 1 | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Borrador Decreto-Ley de embargos de Ley 21, | 100 | 2017-01-15 | 2017-10-31 | 166 | 0.1 | 34 | 2017-01-31 | 0.27 | 90 | 2017-02-28 | 100% | 0.28 | 0.28 | 2017-03-31 | 0% | 0.63 | 0 | 2017-04-30 | 100% | 0.82 | 0.82 | 2017-05-31 | 90% | 1 | 0.9 | 2017-06-30 | 90% | 1 | 90% | 2017-07-31 | 100% | 93% | 0.93 | 2017-08-31 | 100% | 96% | 96% | 2017-09-30 | 1 |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | En conversaciones con el Ministerio de Hacienda sobre la posibilidad de reintegrar los recursos que han sido embargados hasta el momento. Se envío a Presidencia extempore en abril | En conversaciones con el Ministerio de Hacienda sobre la posibilidad de reintegrar los recursos que han sido embargados hasta el momento. Se envío a Presidencia en abril 5 mayo 2017. | 30 mayo. Se realizó reunión Minhacienda y Presidencia en la que se revisaron llos decretos. se tramitará como proyecto de ley | 30 junio. Pendiente presentación de proyecto a Presidencia para avanzar vía Fast Track. Los equipos han avanzado en la construcción de la exposión de motivos de acuerdo a los lineamientos exigidos por la Corte Constitucional. | En revisión de texto final con comentarios de Juridica. | Se cuenta con un documento Proyecto de Ley – Inembargabilidad recursos Ley 21 de 1982, el cual ha sido revisado por la Oficina Asesora Jurídica MEN, donde han generado observaciones al mismo, el equipo técnico de la Subdirecciónn de Acceso realiza ajuste y será remitido a la OAJ-MEN para su visto bueno final. | El documento borrador del proyecto de Ley – Inembargabilidad de recursos Ley 21 de 1982, ha sido ajustado por el equipo técnico de la Subdirección de Acceso con base a las observaciones realizadas por la oficina Asesora Jurídica del MEN. El documento ha sido remitido nuevamente para su visto bueno y posterior entrega a la Presidencia de la República. | Borrador proyecto de ley formulado y entregado a Presidencia | Activo
1-15-151-15101-1510106 |  | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Ajustes normativos para la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final | Delivery | VEPBM y VES / Despacho | Documentos normativos en marco del acto legislativo 1 de 2016 | 1 | Número |  | 1 | 100% |  | 0 | 1 | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  | 0 | #N/A |  | Borrador Proyecto de cuentas abandonadas del ICETEX | 100 | 2017-01-15 | 2017-06-30 | 166 | 0.1 | 34 | 2017-01-31 | 0.27 | 90 | 2017-02-28 | 100% | 0.28 | 0.28 | 2017-03-31 | 100% | 0.63 | 0.63 | 2017-04-30 | 100% | 0.82 | 0.82 | 2017-05-31 | 90% | 1 | 0.9 | 2017-06-30 | 90% | 1 | 90% |  | 90% | 100% | 90% |  | 0.9% | 10000% | 90% | [10 empty] | Se envío el mes de abril | Se envío el mes de abril. 5 mayo 2017. Se llevó a cabo reunión con Secretaría Jurídica de la Presidencia para presentar los comentarios respuesta. Se realizarán ajustes y propuesta de acuerdo con los resultados de la reunión | 30 mayo. Se realizó reunión Minhacienda y Presidencia en la que se revisaron llos decretos, MHCP dio un concepto egativo a este decreto.Se espero tramitar por víafast track. | 30 junio. Pendiente presentación de proyecto a Presidencia para avanzar vía Fast Track. A la espera de una decisión sobre el mecanismo más adecuado sobre el cual se podría tramitar esta ley (fast-track o ley ordinaria). Los equipos han avanzado en la construcción de la exposición de motivos de acuerdo a los lineamientos de la Corte Constitucional. | No se tramitará por concepto negativo de MinHacienda | #N/A | #N/A | Borrador de decreto formulado y entregado a Presidencia | Activo
1-15-152-15201-1520101 |  | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | 21 materiales pedagógicos publicados para el fortalecimiento de la práctica pedagógica en educación inicial | 21 | Número | 2 | 12 | 21 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | [6 empty] | Construir la ficha técnica de materiales donde se incluye el contenido y características de los mismos | 0.2 | 2017-07-01 | 2017-07-20 | 19 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 1 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 | 0% | 1 | 0% | 2017-07-20 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se cuenta con la ficha técnica de materiales especializados para preescolar integral, así como la proyección de instrumentos a realizar para el fortalecimiento pedagógico en educación para niños en primera infancia. | Se cuenta con la ficha técnica de materiales especializados para preescolar integral, así como la proyección de instrumentos a realizar para el fortalecimiento pedagógico en educación para niños en primera infancia. | Se cuenta con la ficha técnica de materiales especializados para preescolar integral, así como la proyección de instrumentos a realizar para el fortalecimiento pedagógico en educación para niños en primera infancia. | Se cuenta con la ficha técnica de materiales especializados para preescolar integral, así como la proyección de instrumentos a realizar para el fortalecimiento pedagógico en educación para niños en primera infancia. | 0% |  |  | Ficha técnica de materiales | Inactivo |  |  |  |  | Se inactiva el hito, por decisión del Delivery la Dirección de Calidad no se van a elaborar los materiales, pues la decisión fue unir esfuerzos en la revisión de Escuela Nueva en la que se incluye el grado transición.
1-15-152-15201-1520102 |  | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | 21 materiales pedagógicos publicados para el fortalecimiento de la práctica pedagógica en educación inicial | 21 | Número | 2 | 12 | 21 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | [6 empty] | Efectuar encuentros de discusión y construcción de materiales | 0.4 | 2017-06-01 | 2017-08-20 | 80 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 | 0% | 0.36 | 0 | 2017-06-30 | 0% | 0.75 | 0% | 2017-07-31 | 0% | 1 |  | 2017-08-20 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se contratará junto a UNICEF profesional para re-plantear la modalidad familiar. En este marco, se revisarán los materiales existentes para evidenciar las temáticas que falten por desarrollar para el desarrollo de la modalidad. | Se contratará junto a UNICEF profesional para re-plantear la modalidad familiar. En este marco, se revisarán los materiales existentes para evidenciar las temáticas que falten por desarrollar para el desarrollo de la modalidad. | Se contratará junto a UNICEF profesional para re-plantear la modalidad familiar. En este marco, se revisarán los materiales existentes para evidenciar las temáticas que falten por desarrollar para el desarrollo de la modalidad. | Se contratará junto a UNICEF profesional para re-plantear la modalidad familiar. En este marco, se revisarán los materiales existentes para evidenciar las temáticas que falten por desarrollar para el desarrollo de la modalidad. | 0% |  |  | Propuesta de materiales a producir | Inactivo |  |  |  |  | Se inactiva el hito, por decisión del Delivery la Dirección de Calidad no se van a elaborar los materiales, pues la decisión fue unir esfuerzos en la revisión de Escuela Nueva en la que se incluye el grado transición.
1-15-152-15201-1520103 |  | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | 21 materiales pedagógicos publicados para el fortalecimiento de la práctica pedagógica en educación inicial | 21 | Número | 2 | 12 | 21 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | [6 empty] | Producción de materiales (10 videos, 10 infografías y estrategia digital) | 0.4 | 2017-06-30 | 2017-10-25 | 117 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 0% | 0.26 | 0% | 2017-07-31 | 0% | 0.53 |  | 2017-08-31 |  | 0.79 |  | 2017-09-30 | 1 |  | 2017-10-25 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se cuenta con propuesta de actualización del Edusitio para Educación Inicial. En éste, se alojarán las herramientas producidas. | Se cuenta con propuesta de actualización del Edusitio para Educación Inicial. En éste, se alojarán las herramientas producidas. | Se cuenta con propuesta de actualización del Edusitio para Educación Inicial. En éste, se alojarán las herramientas producidas. | Se cuenta con propuesta de actualización del Edusitio para Educación Inicial. En éste, se alojarán las herramientas producidas. | 0% |  |  | 10 videos, 10 infografías y estrategia digital | Inactivo |  |  |  |  | Se inactiva el hito, por decisión del Delivery la Dirección de Calidad no se van a elaborar los materiales, pues la decisión fue unir esfuerzos en la revisión de Escuela Nueva en la que se incluye el grado transición.
1-15-153-15301-1530101 | H138A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Educación para la paz | Olga Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas/ Delivery | Movilización de actores de la sociedad para apoyo del diseño e implementación del Plan de educación para la Paz | 187 | Número | 0 |  |  | 187 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Diseño de la estrategia | 0.2 | 2017-04-04 | 2017-07-31 | 118 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 100% | 0.1 | 0.1 | 2017-04-30 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-05-31 | 100% | 0.7 | 0.7 | 2017-06-30 | 100% | 1 | 100% | 2017-07-31 |  |  | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | 4 mayo 2017 El equipo técnico diseñó la propuesta de moviliación, pendiente validación final por parte de la Ministra de Educación el 11 de mayo 2017 | Mayo 30. El plan de formación para la ciudadania fue diseñado y aprobado por la ministra. El plan de movilización está dividido en 3 momentos que son: sensibilización, llamado a la acción y socialización | 30 Junio: Plan diseñado se cumplió en mayo 30 | Plan diseñado se cumplió en mayo 30. Pendiente definición de la fecha de lanzamiento del plan de formación para la ciudadanía | Plan diseñado se cumplió en mayo 30. Pendiente definición de la fecha de lanzamiento del plan de formación para la ciudadanía | Plan diseñado se cumplió en mayo 30. Pendiente definición de la fecha de lanzamiento del plan de formación para la ciudadanía | Documento de la estrategia | Activo | [5 empty] | Se ajusta fecha final, cronograma de actividades y entregable. Agosto 17/17
1-15-153-15302-1530302 | H138A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Educación para la paz | Olga Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas/ Delivery | Movilización de actores de la sociedad para apoyo del diseño e implementación del Plan de educación para la Paz | 187 | Número | 0 |  |  | 187 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Implementación de la estrategia | 0.5 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 152 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 | 100% | 10% | 0.1 | 2017-08-31 | 100% | 20% | 20% | 2017-09-30 | 0.5 |  | 2017-10-31 | 0.7 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | 4 mayo 2017. Depende de la aprobación de la propuesta de movilización y definición de recursos | Mayo 30. la ejecución del plan está sujeta a la aprobación de recursos para iniciar la primera etapa. Lo recursos asignados via reforma tirbutaria n son suficientes para cubrir los 167 municipios priorizados para el posconflicto, Se está estimando cuántos municipios se podrán cubrir con el monto asignado con este componentes. | 30 junio: la ejecución del plan está sujeta a la aprobación de recursos para iniciar la primera etapa. | Plan diseñado se cumplió en mayo 30. Pendiente definición de la fecha de lanzamiento del plan de formación para la ciudadanía | El 12 de agosto en el marco del MediaFest el MEN inicio la implementación de las estrategias de movilización del Plan de la formación para la Ciudadanía: Estrategias que contribuyan a la educación para la Paz. Y el 23 de agosto el MEN hizo pública la convocatoria para el 1° campamento de formación para la ciudadanía de grado 9° y 10°, acción que forma parte de las estrategias de movilización. | Se lanzó el Plan de formación para la ciudadanía (Gen Ciudadano) en un colegio en Bogotá con participación del Presidente y se realizó el primer campamento GENeración PAZcífica en Santandersito, Cundinamarca. | Documentos de la implementación de la estrategia (docentes y estudiantes) | Activo | [5 empty] | Se ajusta fecha inicial, cronograma de actividades y entregable. Con ocasión de la transición de responsables del hito y por no contar en el primer semestre con los recursos, modificándose la fecha de implementación Agosto 17/17
1-15-153-15303-1530303 | H138A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Educación para la paz | Olga Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas/ Delivery | Movilización de actores de la sociedad para apoyo del diseño e implementación del Plan de educación para la Paz | 187 | Número | 0 |  |  | 187 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Seguimiento de la estrategia | 0.3 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 152 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 | 100% | 10% | 0.1 | 2017-08-31 | 100% | 20% | 20% | 2017-09-30 | 0.5 |  | 2017-10-31 | 0.7 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | 4 mayo 2017. sujeto a aprobación de la propuesta e implementación | Mayo30. reuniones periodicas con el equipo de la subdirección de fomento de competencias y oficina Asesora de Comunicaciones para coordinar estrategia de movilización y lanzamiento de la misma. | 30 junio: se mantiene trabajo de articulación entre Despacho la Ministra, Sub. Fomento de competencias y Ofi. Asesora de comunicaciones para la planeación del lanzamiento del plan y su implementación. | Plan diseñado se cumplió en mayo 30. Pendiente definición de la fecha de lanzamiento del plan de formación para la ciudadanía | La convocatoria del Campamento cuenta con 325 estudiantes postulados de 56 Secretarías de Educación. Esta convocatoria cierra el 4 de septiembre. Fecha en la que se hará un cierre de resultados para publicar los seleccionados definitivos el 8 de septiembre. | Se ha realizado el seguimiento de la estrategia, y teniendo en cuenta el éxito del primer campamento se acordó hacer más campamentos en 2017 y se está trabajando en la planeación contractual de esta idea con le BID y la OEI. Además, se sumó Scholas como posible aliado en la estrategia y, de manera similar, se está avanzando en el proceso contractual con el BID. | Memorias evento de cierre, resultados de las acciones de movilización | Activo | [5 empty] | Se ajusta fecha inicial, cronograma de actividades y entregable. Con ocasión de la transición de responsables del hito y por no contar en el primer semestre con los recursos, modificándose la fecha de implementación Agosto 17/17
1-15-154-15401-1540101 |  | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Financiación plan de educación rural | Delivery | VEPBM / Despacho | Gestión de recursos del crédito para el plan de educación rural | 100 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 |  | 0.3 | 30% |  | 0% | 60% | 40% |  |  | 0 | #N/A |  | Justificación técnica | 10 | 2017-01-30 | 2017-04-30 | 90 | 0.01 |  | 2017-01-31 | 0.32 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.67 |  | 2017-03-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0.9 | 2017-06-30 | 90% | 1 | 90% | 2017-07-31 | 90% | 100% | 90% | 2017-08-31 | 90% | 100% | 90% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se está terminando de definir los componentes y líneas de trabajo del plan de educación superior. La solicutud de crédito integrará el trámite con los dos bancos BID y BM. El 21 de abril se tendrá reunión con DNP y MHCP | Se está terminando de definir los componentes y líneas de trabajo del plan de educación superior. La solicutud de crédito integrará el trámite con los dos bancos BID y BM. El 21 de abril se tendrá reunión con DNP y MHCP | 30MAYO. Se avanza en la formulación del documento de lineamientos del plan especial de educación rural, así mismo se trabaja en la estructuración del proyecto para presentar a BID y BM. | 30 junio. Se cuenta con documento del plan especial de educación rural para educación preescolar, básica, media y superior, se avanzan en mesas de trabajo con areas para documento final. Se cuenta con perfil de proyecto BID para básica, pendiente para educación superior | Se cuenta con documento del plan especial de educación rural para educación preescolar, básica, media y superior, se hicieron mesas de trabajo con áreas para documento final. Se tuvo perfil de proyecto BID para básica, y se avanzó en marco lógico para educación superior. La alta dirección del MEN decidió no continuar con el proceso | #N/A | #N/A | Documento de lineamientos | Activo
1-15-154-15401-1540102 |  | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Financiación plan de educación rural | Delivery | VEPBM / Despacho | Gestión de recursos del crédito para el plan de educación rural | 100 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 |  | 0.3 | 30% |  | 0% | 60% | 40% |  |  | 0 | #N/A |  | Socialización con actores estratégicos | 10 | 2017-01-30 | 2017-12-15 | 319 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.09 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.19 |  | 2017-03-31 | 100% | 0.28 | 0.28 | 2017-04-30 | 100% | 0.38 | 0.38 | 2017-05-31 | 100% | 0.47 | 0.47 | 2017-06-30 | 82.46% | 0.57 | 47% | 2017-07-31 | 70.15% | 67% | 47% | 2017-08-31 | 61.84% | 76% | 47% | 2017-09-30 | 0.86 |  | 2017-10-31 | 0.95 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-15 | Se ha avanzado en la solización en varios escenarios en los que actores clave de la políitca educativa han estado participando, tales como plan decenal de educación, foro buen gobierno, mesa educación para la paz, escenarios internacionales. | Se ha avanzado en la solización en varios escenarios en los que actores clave de la políitca educativa han estado participando, tales como plan decenal de educación, foro buen gobierno, mesa educación para la paz, escenarios internacionales. 5 mayo 2017. Se han sostenido reuniones con BID - BM. Así mismo se han presentado las propuestas al DNP y MHCP. | 30 MAYO. Se atienden a los actores regionales que requieren información sobre el plan especial d educación. Se apoyo en la estructuración de proyectos tipo para rpesentar a aliados de cooepración. Se mantiene trabajo articulado de socialización con el BID y el BM. | Se ha avanzado en la solización en varios escenarios en los que actores clave de la políitca educativa han estado participando, tales como plan decenal de educación, foro buen gobierno, mesa educación para la paz, escenarios internacionales. 5 mayo 2017. Se han sostenido reuniones con BID - BM. Así mismo se han presentado las propuestas al DNP y MHCP. 30 MAYO. Se atienden a los actores regionales que requieren información sobre el plan especial d educación. Se apoyo en la estructuración de proyectos tipo para rpesentar a aliados de cooepración. Se mantiene trabajo articulado de socialización con el BID y el BM. 30 junio. se mantienen mesas de trabao y conversación con equipos técnicos de las entiades de Gobierno y con actores regionales, se presento a ANUC en Cauca lo planteado en el plan. | Se ha avanzado en la solización en varios escenarios en los que actores clave de la políitca educativa han estado participando, tales como plan decenal de educación, foro buen gobierno, mesa educación para la paz, escenarios internacionales. 5 mayo 2017. Se han sostenido reuniones con BID - BM. Así mismo se han presentado las propuestas al DNP y MHCP. 30 MAYO. Se atienden a los actores regionales que requieren información sobre el plan especial d educación. Se apoyo en la estructuración de proyectos tipo para rpesentar a aliados de cooepración. Se mantiene trabajo articulado de socialización con el BID y el BM. 30 junio. se mantienen mesas de trabao y conversación con equipos técnicos de las entiades de Gobierno y con actores regionales, se presento a ANUC en Cauca lo planteado en el plan. | #N/A | #N/A | Ayuda de memoria para trazabilidad de socialización trimestral. | Activo
1-15-154-15401-1540103 |  | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Financiación plan de educación rural | Delivery | VEPBM / Despacho | Gestión de recursos del crédito para el plan de educación rural | 100 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 |  | 0.3 | 30% |  | 0% | 60% | 40% |  |  | 0 | #N/A |  | Inscripción del proyecto en BPIN | 10 | 2017-03-30 | 2017-09-30 | 184 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 0% | 0.01 |  | 2017-03-31 | 0% | 0.17 | 0 | 2017-04-30 | 0% | 0.34 | 0 | 2017-05-31 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-06-30 | 0% | 0.67 | 0% | 2017-07-31 | 0% | 84% | 0% | 2017-08-31 | 0% | 100% | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Depende de avances con DNP, MHCP y BID Y BM | Depende de avances con DNP, MHCP y BID Y BM | Depende de avances con DNP, MHCP y BID Y BM | 30 junio. Se tiene primer borrador de perfil de proyecto para educación preescolar, básica y media, se avanza en el marco lógico del proyecto para educación superior con el Banco Mundial. Se han definido lo scomponentes de las dimensiones y estrategias del plan especial de educación rural. | Se tiene primer borrador de perfil de proyecto para educación preescolar, básica y media, se avanza en el marco lógico del proyecto para educación superior con el Banco Mundial. Se han definido lo scomponentes de las dimensiones y estrategias del plan especial de educación rural. | #N/A | #N/A | Poyecto inscrito en el sistema | Activo
1-15-154-15401-1540104 |  | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Financiación plan de educación rural | Delivery | VEPBM / Despacho | Gestión de recursos del crédito para el plan de educación rural | 100 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 |  | 0.3 | 30% |  | 0% | 60% | 40% |  |  | 0 | #N/A |  | Costeo de las actividades asociadas al crédito | 10 | 2017-04-01 | 2017-06-01 | 61 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 100% | 0.48 | 0.48 | 2017-04-30 | 0% | 0.98 | 0 | 2017-05-31 | 90% | 1 | 0.9 | 2017-06-01 | 70% | 1 | 70% | 2017-07-31 | 70% | 100% | 70% | 2017-08-31 | 70% | 100% | 70% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Depende de avances con DNP, MHCP y BID Y BM | Depende de avances con DNP, MHCP y BID Y BM 5 mayo 2017. Se tienen estimados de las dimensiones y estrategias. | 5 mayo 2017. Se tienen estimados de las dimensiones y estrategias. | 30 Junio. Se avanza en la estimación de costos, se presentó primera proyección al marco de gasto de mediano plazo. | Se avanza en la estimación de costos, se presentó primera proyección al marco de gasto de mediano plazo. | #N/A | #N/A | Presupuesto elaborado en conjunto con BID | Activo
1-15-154-15401-1540105 |  | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Financiación plan de educación rural | Delivery | VEPBM / Despacho | Gestión de recursos del crédito para el plan de educación rural | 100 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 |  | 0.3 | 30% |  | 0% | 60% | 40% |  |  | 0 | #N/A |  | solicitud y viabilidad por parte del DNP | 10 | 2017-04-15 | 2017-05-20 | 35 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 0% | 0.43 | 0 | 2017-04-30 | 0% | 1 | 0 | 2017-05-20 |  |  | 50 | 2017-06-30 | 0% | 1 | 0% | 2017-07-31 | 0% | 100% | 0% | 2017-08-31 | 0% | 100% | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Depende de avances con DNP, MHCP y BID Y BM | Depende de avances con DNP, MHCP y BID Y BM 5 mayo 2017. se presentará oficio a DNP y MHCP con la solicitud de lo dos créditos | 30mayo. Se trabaja en el proyecto articulado de dimensiones y estrategias para preescolar, primera infancia, básica, media y educación superior. Así mismo, se trabaja en la carta a presentar al DNP. | 30 Junio. se tuvo reunión con equipo técnico del DNP para presentar avances de la estructuración del plan y estimación de costos. Pendiente reunión con director del DNP. | Se tuvo reunión con equipo técnico del DNP para presentar avances de la estructuración del plan y estimación de costos. Pendiente reunión con director del DNP. | #N/A | #N/A | Oficio de DNP avalando solicitud | Activo
1-15-154-15401-1540106 |  | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Financiación plan de educación rural | Delivery | VEPBM / Despacho | Gestión de recursos del crédito para el plan de educación rural | 100 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 |  | 0.3 | 30% |  | 0% | 60% | 40% |  |  | 0 | #N/A |  | elaboración y presentación para conpes | 15 | 2017-05-21 | 2017-07-15 | 55 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 | 0% | 0.18 | 0 | 2017-05-31 | 13.7% | 0.73 | 0.1 | 2017-06-30 | 73% | 1 | 73% | 2017-07-15 | 73% | 100% | 73% | 2017-08-31 | 73% | 100% | 73% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Depende de avances con DNP, MHCP y BID Y BM | Depende de avances con DNP, MHCP y BID Y BM | Depende de avances con DNP, MHCP y BID Y BM | En el proceso de solicitud del crédito se debn surtir varias etapas, desde el perfil del proyecto, el costeo de actividades, hasta la inscripción del proyecto d einversión. El ministerio ha avanzado en la revisión de la información, en la elaboración del insumo en el marco del plan especial de educación rural, así como las reuniones técnicas con MinHaciend y DNP. Para poder avanzar se debe presentar soliictud formal, no obstante variables como el cupo fiscal y el cupo de endeudamiento del gobierno han obstaculizado el avance en la solicitud del mismo. | En el proceso de solicitud del crédito se debn surtir varias etapas, desde el perfil del proyecto, el costeo de actividades, hasta la inscripción del proyecto d einversión. El ministerio ha avanzado en la revisión de la información, en la elaboración del insumo en el marco del plan especial de educación rural, así como las reuniones técnicas con MinHaciend y DNP. Para poder avanzar se debe presentar soliictud formal, no obstante variables como el cupo fiscal y el cupo de endeudamiento del gobierno han obstaculizado el avance en la solicitud del mismo. | #N/A | #N/A | Borrador de Documento Conpes | Activo | Si
1-15-154-15401-1540107 |  | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Financiación plan de educación rural | Delivery | VEPBM / Despacho | Gestión de recursos del crédito para el plan de educación rural | 100 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 |  | 0.3 | 30% |  | 0% | 60% | 40% |  |  | 0 | #N/A |  | autorización por parte del conpes | 15 | 2017-08-01 | 2017-09-15 | 45 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 | 0% | 67% | 0% | 2017-08-31 | 0% | 100% | 0% | 2017-09-15 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Depende de avances con DNP, MHCP y BID Y BM | Depende de avances con DNP, MHCP y BID Y BM | Depende de avances con DNP, MHCP y BID Y BM | En el proceso de solicitud del crédito se debn surtir varias etapas, desde el perfil del proyecto, el costeo de actividades, hasta la inscripción del proyecto d einversión. El ministerio ha avanzado en la revisión de la información, en la elaboración del insumo en el marco del plan especial de educación rural, así como las reuniones técnicas con MinHaciend y DNP. Para poder avanzar se debe presentar soliictud formal, no obstante variables como el cupo fiscal y el cupo de endeudamiento del gobierno han obstaculizado el avance en la solicitud del mismo. | En el proceso de solicitud del crédito se debn surtir varias etapas, desde el perfil del proyecto, el costeo de actividades, hasta la inscripción del proyecto d einversión. El ministerio ha avanzado en la revisión de la información, en la elaboración del insumo en el marco del plan especial de educación rural, así como las reuniones técnicas con MinHaciend y DNP. Para poder avanzar se debe presentar soliictud formal, no obstante variables como el cupo fiscal y el cupo de endeudamiento del gobierno han obstaculizado el avance en la solicitud del mismo. | #N/A | #N/A | Documento CONPES aprobado | Activo
1-15-154-15401-1540108 |  | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Financiación plan de educación rural | Delivery | VEPBM / Despacho | Gestión de recursos del crédito para el plan de educación rural | 100 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 |  | 0.3 | 30% |  | 0% | 60% | 40% |  |  | 0 | #N/A |  | Autorización interparlamentaria | 10 | 2017-09-15 | 2017-11-30 | 76 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 0% | 20% | 0% | 2017-09-30 | 0.61 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Depende de avances con DNP, MHCP y BID Y BM | Depende de avances con DNP, MHCP y BID Y BM | Depende de avances con DNP, MHCP y BID Y BM | En el proceso de solicitud del crédito se debn surtir varias etapas, desde el perfil del proyecto, el costeo de actividades, hasta la inscripción del proyecto d einversión. El ministerio ha avanzado en la revisión de la información, en la elaboración del insumo en el marco del plan especial de educación rural, así como las reuniones técnicas con MinHaciend y DNP. Para poder avanzar se debe presentar soliictud formal, no obstante variables como el cupo fiscal y el cupo de endeudamiento del gobierno han obstaculizado el avance en la solicitud del mismo. | En el proceso de solicitud del crédito se debn surtir varias etapas, desde el perfil del proyecto, el costeo de actividades, hasta la inscripción del proyecto d einversión. El ministerio ha avanzado en la revisión de la información, en la elaboración del insumo en el marco del plan especial de educación rural, así como las reuniones técnicas con MinHaciend y DNP. Para poder avanzar se debe presentar soliictud formal, no obstante variables como el cupo fiscal y el cupo de endeudamiento del gobierno han obstaculizado el avance en la solicitud del mismo. | #N/A | #N/A | Concepto aprobado | Activo
1-15-154-15401-1540109 |  | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Financiación plan de educación rural | Delivery | VEPBM / Despacho | Gestión de recursos del crédito para el plan de educación rural | 100 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 |  | 0.3 | 30% |  | 0% | 60% | 40% |  |  | 0 | #N/A |  | Autorización de MinHacienda y Crédito Publico | 10 | 2017-12-01 | 2017-12-20 | 19 | -16 |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-20 | Depende de avances con DNP, MHCP y BID Y BM | Depende de avances con DNP, MHCP y BID Y BM | Depende de avances con DNP, MHCP y BID Y BM | En el proceso de solicitud del crédito se debn surtir varias etapas, desde el perfil del proyecto, el costeo de actividades, hasta la inscripción del proyecto d einversión. El ministerio ha avanzado en la revisión de la información, en la elaboración del insumo en el marco del plan especial de educación rural, así como las reuniones técnicas con MinHaciend y DNP. Para poder avanzar se debe presentar soliictud formal, no obstante variables como el cupo fiscal y el cupo de endeudamiento del gobierno han obstaculizado el avance en la solicitud del mismo. | En el proceso de solicitud del crédito se debn surtir varias etapas, desde el perfil del proyecto, el costeo de actividades, hasta la inscripción del proyecto d einversión. El ministerio ha avanzado en la revisión de la información, en la elaboración del insumo en el marco del plan especial de educación rural, así como las reuniones técnicas con MinHaciend y DNP. Para poder avanzar se debe presentar soliictud formal, no obstante variables como el cupo fiscal y el cupo de endeudamiento del gobierno han obstaculizado el avance en la solicitud del mismo. | #N/A | #N/A | resolución de autirización de crédito | Activo
1-15-155-15501-1550101 | H135A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Modelos educativos flexibles | Juan Esteban Quiñones | Subdirección de Permanencia | Lineamientos de política para internados | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Elaboración documento | 100 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 152 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 100% | 0.2 | 0.2 | 2017-03-31 | 100% | 0.39 | 0.39 | 2017-04-30 | 83.33% | 0.6 | 50% | 2017-05-31 | 87.5% | 0.8 | 0.7 | 2017-06-30 | 80% | 1 | 80% | 2017-07-31 | 80% | 100% | 0.8 | 2017-08-31 |  |  | 90% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | En construcción, la Dirección de calidad revisó y dio sus observaciones, el equipo de permanencia se encuentra realiaznco lod ajustes del documento. | En construcción, la Dirección de calidad revisó y dio sus observaciones, el equipo de permanencia se encuentra realiaznco lod ajustes del documento. Se tiene documento listo a la espera de revisión en reunión con el Viceministro | Junio 5. pendiente revision despacho del Vice. | 30 Junio: el de julio se presentará al Viceministro el documento propuesta de los lineamientos. | Se cuenta con un borrador de reglamentación revisado por el viceministro. A partir de esto, se tiene un plan de trabajo para realizar validación con la comunidad a través de un taller en territorio, una reunión de cooperante y un ecuentro con secretarías de edcuación. Se va a trabajar con 10 secretarías de educación. | El Viceministro Jaramillo revisó el documento borrador, se realizaron 6 visitas a ETC con padres de familia y estudiantes. Se están iniciando mesas de trabajo al interior del MEN. Se espera que el Decreto de organización del servicio de internados escolares esté definido por la Subdirección de Permanencia en el mes de octubre, para paso a la Oficina Jurídica. | El retraso en esta actividad se ha dado porque en mesas técnicas internas realizadas con la Subdirección de Recursos Humanos y el área de contratación, no se han establecido acuerdos para la contratación de coordinadores de internos. Es necesario definir si se puede contratar por Ley 80 o por insuficiencia de canasta, o por otro mecanismo. La segunda semana de octubre se enviará borrador del Decreto a la oficina Jurídica para revisión. | Documento | Activo | [5 empty] | Se corrige nombre del programa, por no pertenecer a infraestructura educativa. Agosto 28/17
1-15-155-15502-1550201 | H139A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Mejoramientos a la infraestructura educativa mediante la metodología Manos a la escuela, Fase I. | 35 | Número |  |  |  | 35 |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Giro de los recursos (a 6 IE rurales focalizadas de los departamentos: Antioquia, Caquetá, Putuyamo y Tolima) | 0.15 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 27 |  |  | 2017-01-31 | 100% | 100% | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0% | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 | 100% | 1 | 100% | 2017-07-31 |  |  | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se realizaron los giros a las sedes educativas a través de los fondos educativos | Se realizaron los giros a las sedes educativas a través de los fondos educativos | Se realizaron los giros a las sedes educativas a través de los fondos educativos | Se realizaron los giros a las sedes educativas a través de los fondos educativos | Se realizaron los giros a las sedes educativas a través de los fondos educativos | Se realizaron los giros a las sedes educativas a través de los fondos educativos | Se realizaron los giros a las sedes educativas a través de los fondos educativos | resoluciones | Activo | [5 empty] | Se corrige nombre del programa, por no pertenecer a infraestructura educativa. Agosto 28/17
1-15-155-15502-1550202 | H139A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Mejoramientos a la infraestructura educativa mediante la metodología Manos a la escuela, Fase I. | 35 | Número |  |  |  | 35 |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Envío de metodología técnica y social y realización del diagnóstico de la infraestructura educativa | 0.15 | 2017-03-22 | 2017-05-26 | 65 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 100% | 14% | 14% | 2017-03-31 | 100% | 0.6 | 0.6 | 2017-04-30 | 100% | 1 | 100% | 2017-05-26 |  |  | 70 | 2017-06-30 | 100% | 1 | 100% | 2017-07-31 |  |  | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Con trabajo articulado entre el MEN y el programa manos a la paz se dispusieron 22 pasantes en municipios del país. El propósito de este instrumento es recolectar la información cualitativa necesaria para caracterizar la sede educativa y la comunidad. La fecha de entrega es el 17 de abril, Según resolución. | Con trabajo articulado entre el MEN y el programa manos a la paz se dispusieron 22 pasantes en municipios del país. El propósito de este instrumento es recolectar la información cualitativa necesaria para caracterizar la sede educativa y la comunidad. La fecha de entrega es el 17 de abril, Según resolución. 5 mayo 2017. Durante la semana del 2 de mayo, 5 de las 6 Instituciones Educativas remitieron las necesidades de mejoramiento por sede y el presupuesto requerido, pendiente el de Yarumal. El equipo de la Subdirección de Acceso realizará las revisiones técnicas y de costos requerida para enviar concepto favorable o no el día lunes 8 de mayo. | 30mayo. Se realizaron todos los diagnositcos tecnicos y las caracterizaciones sociales de las 35 sedes de 6 isntituciones educativas rurales ubiacados en los seis municipios Producto de esto se cuenta con la identificación del estado de cada una de las sedes en cuanto su infraestuctura y su entorno social. Con base en esto y el taller de los sueños se realizó el reporte de necesidades con el fin de identificar las necesidades más sentidas de la comundiad y poder asi proceder a ejecutar el mejoramiento técnico. | 30 junio 2017.Se realizaron todos los diagnositcos tecnicos y las caracterizaciones sociales de las 35 sedes de 6 isntituciones educativas rurales ubiacados en los seis municipios Producto de esto se cuenta con la identificación del estado de cada una de las sedes en cuanto su infraestuctura y su entorno social. Con base en esto y el taller de los sueños se realizó el reporte de necesidades con el fin de identificar las necesidades más sentidas de la comundiad y poder asi proceder a ejecutar el mejoramiento técnico. | Se realizaron todos los diagnósticos técnicos y caracterizaciones sociales de las 35 sedes de las IE rurales ubicados en los 6 municipios producto de ello se cuenta con la identificación del estado de cada una de las sedes en cuanto a infraestructura y entorno social. Con base en esto y el taller de los sueños se realizó el reporte de necesidades con el fin de identificar las necesidades más sentidas de la comundiad y poder asi proceder a ejecutar el mejoramiento técnico. | Se realizaron todos los diagnósticos técnicos y caracterizaciones sociales de las 35 sedes de las IE rurales ubicados en los 6 municipios producto de ello se cuenta con la identificación del estado de cada una de las sedes en cuanto a infraestructura y entorno social. Con base en esto y el taller de los sueños se realizó el reporte de necesidades con el fin de identificar las necesidades más sentidas de la comundiad y poder asi proceder a ejecutar el mejoramiento técnico. | Se realizaron todos los diagnósticos técnicos y caracterizaciones sociales de las 35 sedes de las IE rurales ubicados en los 6 municipios producto de ello se cuenta con la identificación del estado de cada una de las sedes en cuanto a infraestructura y entorno social. Con base en esto y el taller de los sueños se realizó el reporte de necesidades con el fin de identificar las necesidades más sentidas de la comundiad y poder asi proceder a ejecutar el mejoramiento técnico. | Documento metodológico, formato de reporte de necesidades y oficio de viabilidad por parte del MEN | Activo | [5 empty] | Se recodifica por ser las actividades correspondienes a la faase 1. Agosto 28/2017
1-15-155-15502-1550203 | H139A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Mejoramientos a la infraestructura educativa mediante la metodología Manos a la escuela, Fase I. | 35 | Número |  |  |  | 35 |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Acompañamiento a los pasantes manos a la paz (PNUD) y a los rectores por medio de los profesionales MEN (temas contractuales, jurídicos, técnicos y sociales) para la ejecución de obra. | 0.15 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 152 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 0% | 14% |  | 2017-03-31 | 100% | 0.28 | 0.28 | 2017-04-30 | 100% | 0.4 | 40% | 2017-05-26 | 100% | 0.57 | 0.57 | 2017-06-30 | 100% | 1 | 100% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | se acudio a sec de educacion / planeacion para apoar a a lso rectores en presupuesto y seguimiento. Se hicieron visitas sociales y de priorización. Dos sedes que no pueden ser intervenidas en dabeiba por ubicación. SE esta modificando la resolución para re distribuir los recursos en las demás sedes educativas. El diagnóstico de los pasantes fue realizado en conjunto con la Institución Educativa y el gestor asignado desde el Ministerio de Educación. | 30 de mayo de 2017 el Ministerio de Educacion aprobo los reportes de necesidades de las 6 Instituciones Educativas de acuerdo a la resoluciónes, En consecuencia con lo anterior es de anotar que tres de las resoluciones deberan ser modificadas por inviabilidad predial (dabeiba, yarumal (no tienen mas sedes en dónde realizar) y chaparral (se encontraron 2 para hacer) , Sin embargo la gestion se sigue realizando obteniendo como resultado segun cronograma tres borradores de pliego incorporados al SECOP , Orito- Putumayo, Yarumal - Antioquia y Chaparral- Tolima. | 30 junio 2017. Se mantiene acompañamiento de profesionales del MEN a los rectores y comunidad educativa, así como la comunidad en general. A la fecha, los seis municipios del proeycto manos a la escualea están en la etapa contractual, la cual está en evaluación de oferentes y adjudicación del seleccionado. Actualmente, la IER San Luis (Yarumal, Antioquia) adjudicó el 30 de junio para el mejoramiento de 5 sedes, está pendiente la firma del acta de inicio. Así mismo, la IER Brisas de Losada (San Vicente del Caguan, Caqueta) adjudicó el 30 de junio, para el mejoramiento de 1 sede, está pendiente la firma del acta de inicio. | Se cumplió el acompañamiento por parte del MEN. A la fecha los procesos contractuales de las 6 IE fueron adjudicados y contratados. | Se cumplió el acompañamiento por parte del MEN. A la fecha los procesos contractuales de las 6 IE fueron adjudicados y contratados. | Se cumplió el acompañamiento por parte del MEN. Los procesos contractuales de las 6 IE fueron adjudicados y contratados. | Cronograma de acompañamiento, contrato y actas | Activo | [5 empty] | Se recodifica por ser las actividades correspondienes a la faase 1. Agosto 28/2017
1-15-155-15502-1550204 | H139A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Mejoramientos a la infraestructura educativa mediante la metodología Manos a la escuela, Fase I. | 35 | Número |  |  |  | 35 |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Ejecución y entrega de los mejoramientos de infraestructura educativa | 0.3 | 2017-08-01 | 2017-12-15 | 76 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0% | 2017-05-26 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 | 100% | 20% | 0.2 | 2017-08-31 | 100% | 30% | 30% | 2017-09-30 | 0.41 |  | 2017-10-31 | 0.8 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-15 |  | 05 Mayo 2017. Se realizará proceso de selección abreviada para la contratación de las mejoras, El Ministerio de Educación remitirá el día lunes 8 de mayo el borrador de pliegos y realizará acompañamiento permanente y asesoría a la Institución Educativa durante todo el proceso de selección. Según el cronograma, enJulio inician y en noviembre se entregarían las mejoras. | Mayo 30. Por parte del MEN , se remitio el borrador de los pliegos a las 6 Instituciones eeducativas en ejecución a la fecha orito, yarumal y chaparral tienen publicados sus pliegos en el SECOP. Es importante resaltar que dabeiba y Chaparral lo haran bajo la modalidad de licitación. Los otros 3 están procesando la información para incorporar en el secop | 30 junio 2017: los seis municipios del proyecto manos a la escuela están en la etapa de evaluación y adjudicación en el SECOP. (80%) | Se realizaran 24 mejoramientos, pro dificultades de condiciones técncias y jurídicas de los predios y factores de riesgo no se lograron. A la fecha se encuentran en etapa de ejecución 4 IE (San Luis en Yarumal, Madre Laura Montoya - Dabeiba, El Yarumo - Putumayo y Técnico Camacho Angarita - Chaparral) de los mejoramientos identificados en el reporte de mejoramientos y necesidades. Pendiente Remedios por paro minero y San Vicente por demoras en firma de contrato de supervisión con la alcaldía. | Se están realizado mejoramientos en obras de infraestructura educativa en los municipios de Chaparral, Dabeiba, Yarumal, Orito, San Vicente del Caguán y la reactivación del contrato de Remedios Antioquia, ya que se levantó el paro minero. | Se continúa con la ejecución de las obras de mejoramiento de infraestructura educativa en los municipios de: Remedios, Yarumal y Dabeiba en el Dpto de Antioquia, San Vicente del Caguán-Caquetá, Orito-Putumayo y la culminación de la obra de mejoramiento en el municipio de Chaparral- Tolima. | Acta de recibo de obra e informe final. | Activo | [5 empty] | Se recodifica por ser las actividades correspondienes a la faase 1. Agosto 28/2017
1-15-155-15502-1550205 | H139A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Mejoramientos a la infraestructura educativa mediante la metodología Manos a la escuela, Fase I. | 35 | Número |  |  |  | 35 |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Elaborar en el marco de fase I, los diagnósticos (para municipios no focalizados) de las sedes rurales que cumplan con titularidad predial y con más de 20 alumnos en los municipios de: Uribe-Meta, Santa Rosa-Cauca, Santa Rosa-Bolívar, La Jagua-Cesar, Curumaní-Cesar, Cumbitara-Nariño, Certegui-Chocó, Buenaventura-Valle y Bagadó- Chocó. | 0.25 | 2017-03-22 | 2017-05-26 | 65 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 0% | 14% |  | 2017-03-31 | 23.33% | 0.6 | 0.14 | 2017-04-30 | 90% | 1 | 90% | 2017-05-26 |  |  | 0 | 2017-06-30 | 100% | 1 | 100% | 2017-07-31 |  |  | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Con trabajo articulado entre el MEN y el programa manos a la paz se dispusieron 22 pasantes en municipios del país que apoyaron en la implementación del instrumento. Así pues, el propósito de este instrumento es recolectar la información cualitativa necesaria para caracterizar la sede educativa y la comunidad. El 26 de mayo se entregará diagnosstico de fase extensiva del programa. | Con trabajo articulado entre el MEN y el programa manos a la paz se dispusieron 22 pasantes en municipios del país que apoyaron en la implementación del instrumento. Así pues, el propósito de este instrumento es recolectar la información cualitativa necesaria para caracterizar la sede educativa y la comunidad. El 26 de mayo se entregará diagnosstico de fase extensiva del programa. Los pasantes aún no han presentado un balance. Los pasantes terminan su pasantía en el mes de mayo y se realizó la solicitud al PNUD para la aprobación de más pasantes para el segundo semestre. | 30MAYO. Seguimos en espera de los informes del PNUD en especial de los pasantes en la etapa de diagnostico. | 30 Junio 2017. seguimos a la espera de la entrega de información de los diagnosticos de los levantamientos técnicos y sociales en los departamentos de Chocó, Valle, Meta, Nariño, Bolívar, Cauca y Cesar. Así mismo, se solicitó a la Agencia para la Renovación del Territorio la información levantada en territorio respecto a la infraestructura educativa de los municipios priorizados para el posconflicto. Con base en esto se realizará la convocatoria, la cual tendrá apertura el 7 de Julio de 2017, para la postulación de predios por parte de los municipios. | A la fecha la apertura de la convocatoria se realizará el 8 de agosto, pendiente la resolución final por parte de la oficina jurídica. | A la fecha la apertura de la convocatoria se realizará el 8 de agosto, pendiente la resolución final por parte de la oficina jurídica. | A la fecha la apertura de la convocatoria se realizará el 8 de agosto, pendiente la resolución final por parte de la oficina jurídica. | Diagnóstico sedes de los 9 municipios en la fase I. | Activo | [5 empty] | Se recodifica por ser las actividades correspondienes a la faase 1. Agosto 28/2017
1-15-155-15503-1550305 | H140A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Mejoramientos a la infraestructura educativa mediante la metodología Manos a la escuela, fase II | 135 | Número |  |  |  | 135 |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Definición del monto de recursos y convocatoria del proyecto manos a la escuela fase II | 0.5 | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 60 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0% | 2017-05-26 | 72.16% | 0.97 | 0.7 | 2017-06-30 | 100% | 1 | 100% | 2017-07-01 |  |  | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | En gestión de recursos para fase exgtensiva del pograma manos a la escuela | En gestión de recursos para fase extensiva del pograma manos a la escuela. 05 mayo 2017. Se está desarrollando el proceso de selección para el segundo semestre, este incluirá como variable el diagnóstico realizado por los pasantes en los municipios extensivos. | 30MAYO. la tercera semana de mayo se presentó a la Direccion de Cobertura y Equidad el plan de accion para el desarrollo de los mejoramientos para el segundo semestre del año en curso. Pendiente definir los recursos que se definirán para avanzar en este tema | En gestión de recursos para fase extensiva del pograma manos a la escuela. 05 mayo 2017. Se está desarrollando el proceso de selección para el segundo semestre, este incluirá como variable el diagnóstico realizado por los pasantes en los municipios extensivos. 30MAYO. la tercera semana de mayo se presentó a la Direccion de Cobertura y Equidad el plan de accion para el desarrollo de los mejoramientos para el segundo semestre del año en curso. Pendiente definir los recursos que se definirán para avanzar en este tema. 30 Junio 2017: se cuenta con un monto total de $10.238 millones para las mejoras, las cuales se realizarán de acuerdo a un proceso de convocatoria que se hará a nivel municipal en zonas donde se implementarán los programas con enfoque de desarrollo territorial. | se cuenta con un monto total de $10.238 millones para las mejoras, las cuales se realizarán de acuerdo a un proceso de convocatoria que se hará a nivel municipal en zonas donde se implementarán los programas de desarrollo con enfoque territorial. | Se cumplió con la actividad. Se cuenta con un monto total de $10.238 millones para las mejoras, las cuales se realizarán de acuerdo a un proceso de convocatoria que se hará a nivel municipal en zonas donde se implementarán los programas de desarrollo con enfoque territorial.-Posconflicto. | Se cumplió con la actividad. Se cuenta con un monto total de $10.238 millones para las mejoras, las cuales se realizarán de acuerdo a un proceso de convocatoria que se hará a nivel municipal en zonas donde se implementarán los programas de desarrollo con enfoque territorial.-Posconflicto. | Viabilidad al monto de recursos | Activo
1-15-155-15503-1550306 | H140A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Mejoramientos a la infraestructura educativa mediante la metodología Manos a la escuela, fase II | 135 | Número |  |  |  | 135 |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Diagnósticos (10%) del proyecto manos a la escuela fase II. | 0.5 | 2017-06-01 | 2017-12-15 | 197 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0% | 2017-05-26 | 100% | 0.15 | 0.15 | 2017-06-30 | 100% | 0.3 | 30% | 2017-07-31 | 100% | 34% | 0.34 | 2017-08-31 | 100% | 36% | 36% | 2017-09-30 | 0.38 |  | 2017-10-31 | 0.4 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-15 |  | Desde el Ministerio de Educación se está realizando asesoría y acompañamiento permanente a los pasantes tanto en el componente técnico como social. | 30MAYO. Se realizó el acompañamiento hasta la tercera semana de mayo por parte del MEN a los pasantes de Manos a la Paz, indicando lineamientos y funciones para la etapa de diagnostico y de ejecución del proyecto manos a la escuela. De acuerdo con lo anterior es importante precisar que el acompañamiento por parte del Ministerio de Educación se seguira realizando a los rectore sy la comundiad educativa de las 6 isntituciones que sstán en etapa de ejecuci´n de manos a la escualea. | Desde el Ministerio de Educación se está realizando asesoría y acompañamiento permanente a los pasantes tanto en el componente técnico como social. 30MAYO. Se realizó el acompañamiento hasta la tercera semana de mayo por parte del MEN a los pasantes de Manos a la Paz, indicando lineamientos y funciones para la etapa de diagnostico y de ejecución del proyecto manos a la escuela. De acuerdo con lo anterior es importante precisar que el acompañamiento por parte del Ministerio de Educación se seguira realizando a los rectore sy la comundiad educativa de las 6 isntituciones que sstán en etapa de ejecuci´n de manos a la escualea. 30 junio 2017: La asistencia técnica la hará el operador y contratista e interventoria seleccionado en el proceso licitatorio. El MEN realizará el acompañamiento y apoyo de fase 2. | El MEN realizará la viabilidad técnica - jurídica de las sedes de acuerdo a la convocatoria, y entregará a la OIM la priorización de las sedes seleccionadas para la etapa de diagnostico y ejecución del proyecto. | El MEN da apertura a la convocatoria en borrador de la segunda Fase Manos a la Escuela. Se está trabajando el insumo con el operador que corresponda para la realización de las obras de mejoramiento. | Se viene adelantando la gestión pertinente, con el apoyo de la Subdirección de Contratación, con el fin de ajustar el insumo para la contratación del proyecto Manos a la Escuela en su Fase II. Con relación a la apertura de la convocatoria, se ha culminado la etapa precontractual de publicación del borrador de la convocatoria en la WEB del MEN, encontrándose a la espera de la firma de la resolución por parte de la Ministra para la publicación de la Convocatoria. | Visitas de acompañamiento y documentación técnica y jurídica | Activo
1-15-155-15504-1550401 | H141A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Nuevos colegios construidos | 2 | Número |  |  |  | 2 |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Estudios y diseños aprobados | 1 | 2017-01-01 | 2017-10-01 | 273 | 0.11 | 0.11 | 2017-01-31 | 0.21 | 0.21 | 2017-02-28 | 100% | 0.33 | 0.33 | 2017-03-31 | 0% | 0.44 |  | 2017-04-30 | 72.73% | 0.55 | 40% | 2017-05-31 | 121.2% | 0.66 | 0.8 | 2017-06-30 | 103.9% | 0.77 | 80% | 2017-07-31 | 112.4% | 89% | 1 | 2017-08-31 | 105.3% | 95% | 100% | 2017-09-30 | 1 |  | 2017-10-01 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Avanza construcción |  | 30Mayo. Avanza la construcción de las aulas | Junio 30: La construcción de la plata va en el 90% y Suaza en el 75%. El equipo FIEE hará visita para verificar el avance de la obra y fecha de entrega. | La construcción de la plata va en el 90% y Suaza en el 75%. El equipo FIEE hizo visita para verificar el avance de la obra y fecha de entrega. | Al 31 de agosto se cuenta con 84 obras contratadas localizadas en zona rural, de las cuales 5 cuentan con estudios y diseños recibidos a satisfacción. | Al 30 de septiembre se cuenta con 91 proyectos localizados en zona rural contratados y en ejecución, de las cuales 6 cuentan con estudios y diseños recibidos a satisfacción. Adicionalmente se concluyeron las obras de las instituciones educativas Monserrate y Gallardo de la ETC Huila. | Estudios y diseños aprobados | Activo |  | Eliminar Actividad. El despacho de la Ministra sugiere eliminar esta actividad.
1-15-156-15601-1560101 | H136A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Modelos educativos flexibles | Juan Esteban Quiñones | Subdirección de Permanencia | Atención a máximo 300 sedes con Modelos Educativos Flexibles | 300 | Número | 60 | 140 | 24000% | 300 |  | 0 | 36500% |  | 0% | 0% | 152.1% |  |  | 0 | Se ha superado la meta, hemos llegado a más sedes de las inicialmente planificadas. |  | Publicar la licitación con modelos educativos flexibles | 10 | 2017-03-03 | 2017-06-30 | 119 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 100% | 0.24 | 0.24 | 2017-03-31 | 100% | 0.49 | 0.49 | 2017-04-30 | 100% | 0.75 | 0.75 | 2017-05-31 | 90% | 1 | 0.9 | 2017-06-30 | 100% | 1 | 100% | 2017-07-31 |  |  | 1 | 2017-08-31 |  |  | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Desde inicios de año el área técnica inició el proceso precontractual. A finales de marzo la Subdirección de contratación solicitó al área la unión en una única licitación los procesos de: MEF, mujeres víctimas e internados El área realizó los ajustes y una vez resuletos los comentarios y observaciones hechos por la subdirección de Contratación se colgaron de nuevo los pliegos. El 10 de abril se publicó de nuevo en el sistema los ajustes solicitados y se espera que el jueves 20 de abril pueda ser llevadoa comité de contratación | Desde inicios de año el área técnica inició el proceso precontractual. A finales de marzo la Subdirección de contratación solicitó al área la unión en una única licitación los procesos de: MEF, mujeres víctimas e internados El área realizó los ajustes y una vez resuletos los comentarios y observaciones hechos por la subdirección de Contratación se colgaron de nuevo los pliegos. El 10 de abril se publicó de nuevo en el sistema los ajustes solicitados y se espera que el jueves 20 de abril pueda ser llevadoa comité de contratación 4 mayo 2017: pendiente firma del Viceministro para proceder a publicación. | 5 junio: se publicó licitación el 10 de mayo. el operdor se adjudicará el 10 de julio | 30 junio 20017: se evaluaron als propuestas, se publicaron resultados, se recibieron comentarios de la evaluación, el 6 de Julio hay comité de contratación sobre los comentarios de evaluacion | Se está trabajando en el fortalecimiento de los Modelos Educativos Flexibles: Escuela Nueva, Postprimaria Rural, Educación Media Rural, Aceleración del Aprendizaje y Caminar en Secundaria, a través de capacitación a docentes, directivos docentes y profesionales de las secretarias de educación y la dotación de canasta educativa básicas (Grupo 1 de la Licitación LP - 03-2017). Esto se realizará en aproximadamente 580 sedes educativas de 61 municipios, correspondientes a 15 ETC. A su vez, se fortalecerán los modelos educativos de Escuela Nueva y Postprimaria 7 ETC en 15 municipios y 20 Establecimientos Educativos, brindando asistencia técnica, formar docentes y directivos docentes en modelos educativos flexibles y suministrar la canasta para fortalecer los internados escolares en las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) seleccionadas, y mejorar las condiciones de atención a población vulnerable y víctima de la zona rural (Grupo 2 de la Licitación LP - 03-2017) Al respecto, se ha avanzado en los siguientes aspectos Grupo 1 – contrato 1100 • Se cuenta con pólizas aprobadas; acta de inicio firmada el 19 de julio de 2017 y se realizó la primera reunión. • Se está recibiendo las hojas de vida de los profesionales a contratar. Grupo 2 – convenio 1099 • La firma radicó las pólizas en la UAC; están en revisión por parte de la Subdirección de Contratación. | Se está trabajando en el fortalecimiento de los Modelos Educativos Flexibles: Escuela Nueva, Postprimaria Rural, Educación Media Rural, Aceleración del Aprendizaje y Caminar en Secundaria, a través de capacitación a docentes, directivos docentes y profesionales de las secretarias de educación y la dotación de canasta educativa básicas (Grupo 1 de la Licitación LP - 03-2017). Esto se realizará en aproximadamente 580 sedes educativas de 61 municipios, correspondientes a 15 ETC. A su vez, se fortalecerán los modelos educativos de Escuela Nueva y Postprimaria 7 ETC en 15 municipios y 20 Establecimientos Educativos, brindando asistencia técnica, formar docentes y directivos docentes en modelos educativos flexibles y suministrar la canasta para fortalecer los internados escolares en las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) seleccionadas, y mejorar las condiciones de atención a población vulnerable y víctima de la zona rural (Grupo 2 de la Licitación LP - 03-2017) Al respecto, se ha avanzado en los siguientes aspectos Grupo 1 – contrato 1100 • Se cuenta con pólizas aprobadas; acta de inicio firmada el 19 de julio de 2017 y se realizó la primera reunión. • Se está recibiendo las hojas de vida de los profesionales a contratar. Grupo 2 – convenio 1099 • La firma radicó las pólizas en la UAC; están en revisión por parte de la Subdirección de Contratación. | Se está trabajando en el fortalecimiento de los Modelos Educativos Flexibles: Escuela Nueva, Postprimaria Rural, Educación Media Rural, Aceleración del Aprendizaje y Caminar en Secundaria, a través de capacitación a docentes, directivos docentes y profesionales de las secretarias de educación y la dotación de canasta educativa básicas (Grupo 1 de la Licitación LP - 03-2017). Esto se realizará en aproximadamente 580 sedes educativas de 61 municipios, correspondientes a 15 ETC. A su vez, se fortalecerán los modelos educativos de Escuela Nueva y Postprimaria 7 ETC en 15 municipios y 20 Establecimientos Educativos, brindando asistencia técnica, formar docentes y directivos docentes en modelos educativos flexibles y suministrar la canasta para fortalecer los internados escolares en las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) seleccionadas, y mejorar las condiciones de atención a población vulnerable y víctima de la zona rural (Grupo 2 de la Licitación LP - 03-2017) Al respecto, se ha avanzado en los siguientes aspectos Grupo 1 – contrato 1100 • Se cuenta con pólizas aprobadas; acta de inicio firmada el 19 de julio de 2017 y se realizó la primera reunión. • Se está recibiendo las hojas de vida de los profesionales a contratar. Grupo 2 – convenio 1099 • La firma radicó las pólizas en la UAC; están en revisión por parte de la Subdirección de Contratación. | Contrato | Activo
1-15-156-15601-1560102 | H136A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Modelos educativos flexibles | Juan Esteban Quiñones | Subdirección de Permanencia | Atención a máximo 300 sedes con Modelos Educativos Flexibles | 300 | Número | 60 | 140 | 24000% | 300 |  | 0 | 36500% |  | 0% | 0% | 152.1% |  |  | Durante inicio de año se presentaron demoras en el proceso contractual, la subdirección contractual tomó la decisión de tener un solo proceso licitatorio. | Se ha superado la meta, hemos llegado a más sedes de las inicialmente planificadas. |  | Iniciar la atención con modelos educativos flexibles | 20 | 2017-07-01 | 2017-12-30 | 183 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 0% | 0.17 | 0% | 2017-07-31 | 29.41% | 0.34 | 0.1 | 2017-08-31 | 100% | 50% | 50% | 2017-09-30 | 0.67 |  | 2017-10-31 | 0.84 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-30 | Depende de la adjudicación de la licitación | Depende de la adjudicación de la licitación | Mayo 30. Depende de la adjudicación de la licitación | Junio 30. Depende de la adjudicación de la licitación | Se está trabajando en el fortalecimiento de los Modelos Educativos Flexibles: Escuela Nueva, Postprimaria Rural, Educación Media Rural, Aceleración del Aprendizaje y Caminar en Secundaria, a través de capacitación a docentes, directivos docentes y profesionales de las secretarias de educación y la dotación de canasta educativa básicas (Grupo 1 de la Licitación LP - 03-2017). Esto se realizará en aproximadamente 580 sedes educativas de 61 municipios, correspondientes a 15 ETC. A su vez, se fortalecerán los modelos educativos de Escuela Nueva y Postprimaria 7 ETC en 15 municipios y 20 Establecimientos Educativos, brindando asistencia técnica, formar docentes y directivos docentes en modelos educativos flexibles y suministrar la canasta para fortalecer los internados escolares en las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) seleccionadas, y mejorar las condiciones de atención a población vulnerable y víctima de la zona rural (Grupo 2 de la Licitación LP - 03-2017) Al respecto, se ha avanzado en los siguientes aspectos Grupo 1 – convenio 1100 • Se cuenta con pólizas aprobadas; acta de inicio firmada el 19 de julio de 2017 y se realizó la primera reunión. • Se está recibiendo las hojas de vida de los profesionales a contratar. Grupo 2 – convenio 1099 • La firma radicó las pólizas en la UAC; están en revisión por parte de la Subdirección de Contratación. | Avance agosto: durante la semana del 22 al 25 de agosto se realizó el proceso de formación del equipo técnico que acompañará la formación de docentes y profesionales de las secretarías. Dentro de las asistencias técnicas realizadas con las ETC se validaron las sedes educativas, los docentes y las fechas de entrega de matrícula de sedes focalizadas. La atención a docentes a través de los talleres de formación iniciarán el 11 de septiembre | La atención, entendida como el contacto inicial con secretarías y establecimientos educativos se inició la segunda semana de septiembre | documento de atención | Activo
1-15-156-15601-1560103 | H136A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Modelos educativos flexibles | Juan Esteban Quiñones | Subdirección de Permanencia | Atención a máximo 300 sedes con Modelos Educativos Flexibles | 300 | Número | 60 | 140 | 24000% | 300 |  | 0 | 36500% |  | 0% | 0% | 152.1% |  |  | Durante inicio de año se presentaron demoras en el proceso contractual, la subdirección contractual tomó la decisión de tener un solo proceso licitatorio. | Se ha superado la meta, hemos llegado a más sedes de las inicialmente planificadas. |  | Hacer Seguimiento al desarrollo del contrato | 30 | 2017-09-22 | 2017-12-15 | 7 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-31 | 100% | 25% | 25% | 2017-09-29 | 0.5 |  | 2017-10-31 | 0.75 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Depende de la adjudicación de la licitación | Depende de la adjudicación de la licitación | Mayo 30. Depende de la adjudicación de la licitación | Junio 30. Depende de la adjudicación de la licitación | El contrato cuenta con una supervisión y se está adelantando proceso de consurso de meritos para la interventoría. | 0 | Se está realizando seguimiento continuo a la implementación de cada una de las zonas a través del operador | actas de seguimiento | Activo
1-15-156-15601-1560104 | H136A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Modelos educativos flexibles | Juan Esteban Quiñones | Subdirección de Permanencia | Atención a máximo 300 sedes con Modelos Educativos Flexibles | 300 | Número | 60 | 140 | 24000% | 300 |  | 0 | 36500% |  | 0% | 0% | 152.1% |  |  | Durante inicio de año se presentaron demoras en el proceso contractual, la subdirección contractual tomó la decisión de tener un solo proceso licitatorio. | Se ha superado la meta, hemos llegado a más sedes de las inicialmente planificadas. |  | Realizar la evaluación final del contrato | 40 | 2017-12-01 | 2017-12-15 | 14 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-15 | Depende de la adjudicación de la licitación | Depende de la adjudicación de la licitación | Mayo 30. Depende de la adjudicación de la licitación | Junio 30. Depende de la adjudicación de la licitación | Se realizará al finalizar el contrato | 0 | 0 | Informe de evaluación continua | Activo
1-15-156-15602-1560201 | H137A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Modelos educativos flexibles | Juan Esteban Quiñones | Subdirección de Permanencia/Delivery | Dotación de sedes con modelos educativos flexibles | 470 | Número |  |  |  | 470 |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Licitación adjudicada | 34 | 2017-01-15 | 2017-06-30 | 166 | 0.1 |  | 2017-01-31 | 0.27 |  | 2017-02-28 | 53.33% | 0.45 | 0.24 | 2017-03-31 | 77.78% | 0.63 | 0.49 | 2017-04-30 | 100% | 0.79 | 0.79 | 2017-05-26 | 79% | 1 | 0.79 | 2017-06-30 | 79% | 1 | 79% | 2017-07-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Desde inicios de año el área técnica inició el proceso precontractual. A finales de marzo la Subdirección de contratación solicitó al área la unión en una única licitación los procesos de: MEF, mujeres víctimas y alfabetización El área realizó los ajustes y una vez resuletos los comentarios y observaciones hechos por la subdirección de Contratación se colgaron de nuevo los pliegos. El 10 de abril se publicó de nuevo en el sistema los ajustes solicitados y se espera que el jueves 20 de abril pueda ser llevadoa comité de contratación | Desde inicios de año el área técnica inició el proceso precontractual. A finales de marzo la Subdirección de contratación solicitó al área la unión en una única licitación los procesos de: MEF, mujeres víctimas y alfabetización El área realizó los ajustes y una vez resuletos los comentarios y observaciones hechos por la subdirección de Contratación se colgaron de nuevo los pliegos. El 10 de abril se publicó de nuevo en el sistema los ajustes solicitados y se espera que el jueves 20 de abril pueda ser llevadoa comité de contratación 4 mayo 2017: pendiente firma del Viceministro para proceder a publicación. | 5 junio. licitación publciada el 10 de mayo | 30 junio 20017: se evaluaron als propuestas, se publicaron resultados, se recibieron comentarios de la evaluación, el 6 de Julio hay comité de contratación sobre los comentarios de evaluacion | Se está trabajando en el fortalecimiento de los Modelos Educativos Flexibles: Escuela Nueva, Postprimaria Rural, Educación Media Rural, Aceleración del Aprendizaje y Caminar en Secundaria, a través de capacitación a docentes, directivos docentes y profesionales de las secretarias de educación y la dotación de canasta educativa básicas (Grupo 1 de la Licitación LP - 03-2017). Esto se realizará en aproximadamente 580 sedes educativas de 61 municipios, correspondientes a 15 ETC. A su vez, se fortalecerán los modelos educativos de Escuela Nueva y Postprimaria 7 ETC en 15 municipios y 20 Establecimientos Educativos, brindando asistencia técnica, formar docentes y directivos docentes en modelos educativos flexibles y suministrar la canasta para fortalecer los internados escolares en las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) seleccionadas, y mejorar las condiciones de atención a población vulnerable y víctima de la zona rural (Grupo 2 de la Licitación LP - 03-2017) Al respecto, se ha avanzado en los siguientes aspectos Grupo 1 – convenio 1100 • Se cuenta con pólizas aprobadas; acta de inicio firmada el 19 de julio de 2017 y se realizó la primera reunión. • Se está recibiendo las hojas de vida de los profesionales a contratar. Grupo 2 – convenio 1099 • La firma radicó las pólizas en la UAC; están en revisión por parte de la Subdirección de Contratación. | Se adjudicó la licitación el pasado 10 de junio | Se adjudicó la licitación el pasado 10 de junio | Contrato | Activo
1-15-156-15602-1560202 | H137A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Modelos educativos flexibles | Juan Esteban Quiñones | Subdirección de Permanencia/Delivery | Dotación de sedes con modelos educativos flexibles | 470 | Número |  |  |  | 470 |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | formación de maestros | 33 | 2017-08-01 | 2017-12-15 | 136 | [9 empty] | 2017-03-31 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0% | 0.22 | 0 | 2017-08-31 | 100% | 44% | 44% | 2017-09-30 | 0.67 |  | 2017-10-31 | 0.89 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-15 | Depende de la adjudicación de la licitación | Depende de la adjudicación de la licitación | Depende de la adjudicación de la licitación | Junio 30. Depende de la adjudicación de la licitación | se realizarn reuniones con secretaria la semana del 8 al 11 de agosto para definición de plan de trabajo. Grupo 1 – contrato 1100 • la capacitación a mediados de septiembre Grupo 2 – convenio 1099 • la capacitación desde septiembre hasta diciembre | No hay avance de formación en el mes de agosto, el proceso de formación inicia en el mes de septiembre por retrasos contractuales. En febrero se radicó el primer insumo en contratación y después de distintos ajustes la Subdirección de Contratación decidió unificar este proceso con dos procesos adicionales. Por tal razón, en abril se inició el proceso de nuevo. Lo anterior hizo que la licitación se adjudicara el 10 de julio y se retrasaran los cronogramas. | En septiembre se logró el 44% de la formación planteada en la primera ronda | maestros formados | Activo
1-15-156-15602-1560203 | H137A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Modelos educativos flexibles | Juan Esteban Quiñones | Subdirección de Permanencia/Delivery | Dotación de sedes con modelos educativos flexibles | 470 | Número |  |  |  | 470 |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | dotación de canastas | 33 | 2017-08-01 | 2017-12-15 | 136 | [9 empty] | 2017-03-31 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0% | 0.22 | 0 | 2017-08-31 | 0% | 44% | 0% | 2017-09-30 | 0.67 |  | 2017-10-31 | 0.89 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-15 | Depende de la adjudicación de la licitación | Depende de la adjudicación de la licitación | Depende de la adjudicación de la licitación | Junio 30. Depende de la adjudicación de la licitación | Grupo 1 – contrato 1100 y Grupo 2 – convenio 1099 •dotación de canasta en octubre | Para esta actividad se requiere realizar un ejercicio previo de identificación de necesidades, el cual se realizará en el mes de septiembre. Posterior a esto se inicia el proceso de dotación de canasta. | Para la entrega de canastas era necesario realizar un ejercicio de identificación de necesidades, el cual se realizó en el mes de septiembre. El retraso en la contratación ha generado que el cronograma se modifique. Se espera que la dotación de canasta se realice en el mes de noviembre. | actas de entrega firmadas por el delegado del EE | Activo
1-16-161-16101-1610101 | H068A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Becas para la Excelencia Docente | Luis Antonio Gutiérrez Anaya | Gerencia Becas para la Excelencia Docente | 500 becas adjudicadas a docentes pertenecientes al banco de candidatos del Programa Becas para la Excelencia | 500 | Número |  | 150 | 35000% | 500 |  | 0 | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  |  | No se ha realizado la adjudicación, sin emabargo ya está el grupo predefinido. Actualmente se está corrigiendo y en proceso de firma el reglamento operativo del convenio intearadministrativo 1156 de 2017 que nos da los recursos para empezar a hacer las reubicaciones. |  | Definir grupo de candidatos validados sin asignar para remitir a universidades aliadas | 0.25 | 2017-01-16 | 2017-03-15 | 58 | 0.25862 | 0.26 | 2017-01-31 | 0.74138 | 0.741 | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-15 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Ya se realizó se cuenta con el grupo de 500 docentes validados y asignados en ocho universidades aliadas. | Ya se realizó se cuenta con el grupo de 500 docentes validados y asignados en ocho universidades aliadas. | Se definieron los grupos de docentes de la convocatoria 2016-2 para presentar proceso de admisiòn en 13 universidades aliadasal programa beca para la excelencia docente. (Tenemos una alerta y es que el presidente anuncio 10.000 becas adicionales en el premio compartir) | 0 | 0 | Se definieron los grupos de docentes de la convocatoria 2016-2 para presentar proceso de admisión en 13 universidades aliadas la programa Becas para la excelencia docente. | Se definieron los grupos de docentes de la convocatoria 2016-2 para presentar proceso de admisión en 13 universidades aliadas la programa Becas para la excelencia docente. | Lista de candidatos para proceso de admisión | Activo | Si
1-16-161-16101-1610102 | H068A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Becas para la Excelencia Docente | Luis Antonio Gutiérrez Anaya | Gerencia Becas para la Excelencia Docente | 500 becas adjudicadas a docentes pertenecientes al banco de candidatos del Programa Becas para la Excelencia | 500 | Número |  | 150 | 35000% | 500 |  | 0 | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  |  | No se ha realizado la adjudicación, sin emabargo ya está el grupo predefinido. Actualmente se está corrigiendo y en proceso de firma el reglamento operativo del convenio intearadministrativo 1156 de 2017 que nos da los recursos para empezar a hacer las reubicaciones. |  | Remitir a universidades aliadas grupo de candidatos y hacer seguimiento a proceso de admisión en cada universidad aliada | 0.25 | 2017-01-16 | 2017-06-30 | 165 | 0.090909 | 0.09 | 2017-01-31 | 0.26061 | 0.26 | 2017-02-28 | 100.3% | 0.44848 | 0.45 | 2017-03-31 | 99.95% | 0.6303 | 0.63 | 2017-04-30 | 100.2% | 81.82% | 82% | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | A las universidades ya fue enviado listado de docentes, pero estamos a la espera de aprobación presupuestal. | A las univerisdades ya fue enviado listado de docentes, pero estamos a la espera de aprobación presupuestal. Sin avance seguimos a la espera de aprobación presupuestal | Se remitieron los docentes de la convocatoria 2016-2 a 13 universidades aliadas al programa beca para la excelencia docente | Se remitieron los grupos de candidatos al programa Becas para la Excelencia Docente a 13 universidades, para procesos de admisión | 0 | Se remitieron los grupos de candidatos al programa Becas para la Excelencia Docente a 13 universidades, para procesos de admisión | Se remitieron los grupos de candidatos al programa Becas para la Excelencia Docente a 13 universidades, para procesos de admisión | Lista de docentes admitidos por Universidad aliada | Activo
1-16-161-16101-1610103 | H068A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Becas para la Excelencia Docente | Luis Antonio Gutiérrez Anaya | Gerencia Becas para la Excelencia Docente | 500 becas adjudicadas a docentes pertenecientes al banco de candidatos del Programa Becas para la Excelencia | 500 | Número |  | 150 | 35000% | 500 |  | 0 | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  |  | No se ha realizado la adjudicación, sin emabargo ya está el grupo predefinido. Actualmente se está corrigiendo y en proceso de firma el reglamento operativo del convenio intearadministrativo 1156 de 2017 que nos da los recursos para empezar a hacer las reubicaciones. |  | Adjudicar a través del comité de aprobación a 500 docentes nuevos becarios de la vigencia 2017 | 0.25 | 2017-03-30 | 2017-08-15 | 138 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 96.6% | 0.0072464 | 0.007 | 2017-03-31 | 100.2% | 0.22464 | 0.225 | 2017-04-30 | 55.65% | 44.93% | 25% | 2017-05-31 | 37.5% | 0.66667 | 0.25 | 2017-06-30 | 33.66% | 89.13% | 30% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-08-15 | 70% | 100% | 70% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Nos encontramos a la espera de la aprobación del presupuesto. | Estos comites se adelantaran hasta que se de apertura a plataforma para comenzar la adjudicación, nos encontramos a la espera del contrato por 58.000´000.000 | Ya se realizó proceso de admisión en 10 universidades, nos encontramos a la espera del PAC para abrir plataforma y comenzar proceso de inscripciòn y adjudicaciòn | Nos encontramos a la espera de firma del contrato para la transferencia de recursos al ICETEX, cuando esto se realice se abrira plataforma de inscripción y se podran hacer las adjudicaciones correspondientes | Esta pendiente la firma de contrato con ICETEX por $25.000 millones lo cual a impedido el desarrollo normal de las nuevas adjudicaciones | Se definió el grupo de docentes aspirantes a crédito beca condonable el cual fue enviado a las universidades aliadas para proceso de admisión. | Si bien esta actividad se reportó el mes pasado al 100%, debe abrirse nuevamente pues hasta el momento no se ha realizado la adjudicación pues depente del reglamento operativo que nos permita hacer los comités. Igualmente ya está definida la manera en que funcionaría el comité. Se proyecta que el reglamento operativo esté aprobado la segunda semana de octubre. | Actas de comités de aprobación | Activo
1-16-161-16101-1610104 | H068A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Becas para la Excelencia Docente | Luis Antonio Gutiérrez Anaya | Gerencia Becas para la Excelencia Docente | 500 becas adjudicadas a docentes pertenecientes al banco de candidatos del Programa Becas para la Excelencia | 500 | Número |  | 150 | 35000% | 500 |  | 0 | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  |  | No se ha realizado la adjudicación, sin emabargo ya está el grupo predefinido. Actualmente se está corrigiendo y en proceso de firma el reglamento operativo del convenio intearadministrativo 1156 de 2017 que nos da los recursos para empezar a hacer las reubicaciones. |  | Hacer seguimiento a la legalización de los docentes que se le adjudicaron becas para la vigencia 2017 | 0.25 | 2017-06-15 | 2017-11-30 | 168 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 | 0.0112% | 0.089286 | 1e-05 | 2017-06-30 | 36.52% | 27.38% | 10% | 2017-07-31 | 43.64% | 45.83% | 0.2 | 2017-08-31 | 47.1% | 63.69% | 30% | 2017-09-30 | 82.14% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | La legalización se realizará a partir de la adjudicación. | Se esta a la espera de apertura de la plataforma y adjudicados de los créditos beca condonables para poder comenzar con la realización de los seguimientos. | Nos encontramos a la espera de firma del contrato para la transferencia de recursos al ICETEX, cuando esto se realice se abrira plataforma de inscripción y se podran hacer las legalizaciones correspondientes | Esta pendiente la firma de contrato con ICETEX por $25.000 millones lo cual a impedido el desarrollo normal de las nuevas adjudicaciones y legalizaciones. | El grupo de 500 docentes se encuentran en proceso de adjudicación por retrasos en definición del convenio con ICETEX | Hasta el momento no se ha realizado la adjudicación, una vez se adjudiquen las becas 2017 se iniciará el proceso de seguimiento a la legalización. Actualmente se está revisando el reglamento operativo del convenio. | Lista de docentes becarios de la vigencia 2017 | Activo
1-16-161-16102-1610201 | H069A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Becas para la Excelencia Docente | Luis Antonio Gutiérrez Anaya | Gerencia Becas para la Excelencia Docente | 500 docentes graduados del Programa Becas para la Excelencia Docente de las 8 universidades aliadas | 500 | Número |  | 150 | 35000% | 500 |  | 140 | 50000% |  |  | 93.33% | 142.9% |  |  |  | Ya se graduaron los 500 docentes. |  | Realizar seguimiento a los docentes beneficiados que se graduarán de su maestría en el marco del programa becas para la Excelencia Docente | 0.5 | 2017-01-30 | 2017-08-15 | 197 | 0.0050761 | 0.01 | 2017-01-31 | 0.14721 | 0.15 | 2017-02-28 | 82.08% | 0.30457 | 0.25 | 2017-03-31 | 100% | 0.45685 | 0.457 | 2017-04-30 | 81.4% | 61.42% | 50% | 2017-05-31 | 91.32% | 0.7665 | 0.7 | 2017-06-30 | 86.59% | 92.39% | 80% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-08-15 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se viene trabajando junto a comunicaciones del MEN en el evento de graduación de la primera cohorte del PBED, ya se realizo mapeo de graduación y se viene desarrollando seguimiento de posibles graduandos de 8 IES. Se entregó cronograma a despacho de la Ministra para grados en Chocó y en Cartagena. | Se viene haciendo acompañamiento a los docentes que se graduan del PBED, se ha venido información a comunicaciones para gestiones con el despacho. | A la fecha se han graduado docentes en 4 universidades aliadas y se hizo entrega a comunicaciones del cronograma de ceremonias de graduación para posible participación de la ministra. | A la fecha se han graduado 140 docentes en 5 universidades, se vienen desarrollando procesos de acompañamiento y remisión de información frente a condiciones de condonación. | A la fecha se han graduado 210 docentes del programa Becas para la Excelencia Docente en 5 universidades aliadas | Se ha venido haciendo acompañamiento a los docentes que obtendrán su titulo de maestría, garantizando las condiciones básicas de graduación. | Se ha venido haciendo acompañamiento a los docentes que obtendrán su titulo de maestría, garantizando las condiciones básicas de graduación. | Lista de docentes por universidad que obtendrían el grado de maestría. | Activo | Si
1-16-161-16102-1610202 | H069A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Becas para la Excelencia Docente | Luis Antonio Gutiérrez Anaya | Gerencia Becas para la Excelencia Docente | 500 docentes graduados del Programa Becas para la Excelencia Docente de las 8 universidades aliadas | 500 | Número |  | 150 | 35000% | 500 |  | 140 | 50000% |  |  | 93.33% | 142.9% |  |  |  | Ya se graduaron los 500 docentes. |  | Realizar seguimiento de renovación en ICETEX semestre a semestre de docentes que se gradúan | 0.3 | 2017-03-16 | 2017-09-30 | 198 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 105.6% | 0.075758 | 0.08 | 2017-03-31 | 99.88% | 0.22727 | 0.227 | 2017-04-30 | 130.3% | 38.38% | 50% | 2017-05-31 | 100% | 0.53535 | 0.5354 | 2017-06-30 | 86.72% | 69.19% | 60% | 2017-07-31 | 82.5% | 84.85% | 0.7 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se realizo seguimiento con IES frente a legalizaciones y renovaciones históricas con cruce de ICETEX. Ya se cerro la renovación de créditos beca condonables para la vigencia 2017-1 | Se realizarón las legalizaciones de para 2017-1 | Se realizo proceso de renovación de créditos beca condonables para semestre 2017-1 a la espera de renovación extemporanea docentes de Amazonas y Guainia que presentaron problemas con la plataforma. | Se viene organizando junto a ICETEX y Universidades aliadas los procesos de seguimiento uno a uno, que permita estructurar plan de renovación y legalización, se han logrado acuerdos con Universidad Pontificia Bolivariana y Universidad de Medellín frente a estos casos. | 2 universidades han presentado inconvenientes en seguimiento de renovavión de docentes que pronto se graduarán. Se vienen adelantando las gestiones que permitan normalizar la situación. | se realizó seguimiento a renovaciones 2017-1 y en este momento nos encontramos haciendo seguimiento a renovaciones 2017-2 | El seguimiento a la renovación de créditos del 2017-1 y 2017-2 se cumplió. | Acta de seguimiento de renovación de docentes que obtendrían el grado de maestría | Activo
1-16-161-16102-1610203 | H069A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Becas para la Excelencia Docente | Luis Antonio Gutiérrez Anaya | Gerencia Becas para la Excelencia Docente | 500 docentes graduados del Programa Becas para la Excelencia Docente de las 8 universidades aliadas | 500 | Número |  | 150 | 35000% | 500 |  | 140 | 50000% |  |  | 93.33% | 142.9% |  |  |  | Ya se graduaron los 500 docentes. |  | Organizar ceremonias de grado e información a medios de docentes graduados del programa | 0.1 | 2017-03-15 | 2017-09-30 | 199 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 99.5% | 0.080402 | 0.08 | 2017-03-31 | 99.93% | 0.23116 | 0.231 | 2017-04-30 | 100% | 38.69% | 38.7% | 2017-05-31 | 92.99% | 0.53769 | 0.5 | 2017-06-30 | 99.93% | 69.35% | 69.3% | 2017-07-31 | 100.1% | 84.92% | 0.85 | 2017-08-31 | 95% | 100% | 95% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se viene trabajando junto a comunicaciones del MEN en el evento de graduación de la primera cohorte del PBED, ya se realizo mapeo de graduación y se viene desarrollando seguimiento de posibles graduandos de 8 IES. | Se viene haciendo acompañamiento a los docentes que se graduan del PBED, se ha venido información a comunicaciones para gestiones con el despacho | A la fecha se han graduado docentes en 4 universidades aliadas y se hizo entrega a comunicaciones del cronograma de ceremonias de graduación para posible participación de la ministra. | A la fecha se han graduado 140 docentes en 5 universidades, se vienen desarrollando procesos de acompañamiento. El Programa Becas para la Excelencia Docente ha participado en 2 ceremonias de graduación. | Se viene desarrollando las ceremonias de graduación de docentes beneficiarios, a la fecha se han graduado 210 beneficiarios y durente el mes de agosto se gradiarán 200 beneficiarios más. | Como programa hemos participado en 4 ceremonias de grado con las Universidades, Sabana, Santo Tomas, Salle y UPTC | Se coordinó con las universidades el cronograma de las fechas de grado que van de junio a noviembre, se coordinó con el Despacho de la Minstra los posibles acompañamientos a estas ceremonias. | * Agenda de ceremonias de grado por Universidad * Bullets para ministra * Organización logística de cada una de las ceremonias *Diplomas del MEN para graduados | Activo
1-16-161-16102-1610204 | H069A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Becas para la Excelencia Docente | Luis Antonio Gutiérrez Anaya | Gerencia Becas para la Excelencia Docente | 500 docentes graduados del Programa Becas para la Excelencia Docente de las 8 universidades aliadas | 500 | Número |  | 150 | 35000% | 500 |  | 140 | 50000% |  |  | 93.33% | 142.9% |  |  |  | Ya se graduaron los 500 docentes. |  | Graduar grupos de beneficiados del Programa Becas para la Excelencia docente que obtienen su título de maestría | 0.1 | 2017-03-30 | 2017-10-30 | 214 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 107% | 0.0046729 | 0.005 | 2017-03-31 | 100.1% | 0.14486 | 0.145 | 2017-04-30 | 100.1% | 28.97% | 29% | 2017-05-31 | 100% | 0.42991 | 0.43 | 2017-06-30 | 100% | 57.48% | 57.5% | 2017-07-31 | 111.2% | 71.96% | 0.8 | 2017-08-31 | 104.7% | 85.98% | 90% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-30 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se viene trabajando con la Universidades que iniciaron su proceso para la Cohorte 2015-1. En el marco de graduación de los docentes beneficiarios. Se graduaron personas de la UTP | A la fecha se han graduado 99 docentes del PBED en 3 universidades aliadas. | A la fecha se han graduado docentes en 4 universidades aliadas y se hizo entrega a comunicaciones del cronograma de ceremonias de graduación para posible participación de la ministra | A la fecha se han graduado 140 docentes en 5 universidades, se viene desarrollando plan de seguimiento a egresados de Programa Becas para la Excelencia Docente | A la fecha se han graduado 210 docentes del programa Becas para la Excelencia Docente en 5 universidades aliadas | A la fecha se han graduado 400 docentes en 8 universidades aliadas | Se han graduado el 99% de los docentes | * Comunicados de prensa de los eventos de graduación | Activo
1-16-161-16103-1610301 | H071A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Becas para la Excelencia Docente | Luis Antonio Gutiérrez Anaya | Gerencia Becas para la Excelencia Docente | Fortalecer 137 escuelas normales con la estrategia de acompañamiento. | 137 | Número |  |  |  | 137 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Realizar el ajuste a la estrategia de acompañamiento | 0.05 | 2017-01-01 | 2017-01-30 | 29 | 1899-12-31 | 1 | 2017-01-30 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | La estrategia se ajustó con la participación de rectores de las Escuelas Normales Superiores (ENS). En el marco de la estrategia ajustada, se definió la ruta de llegada a cada una de las ENS con sus respectivos protocolos. | La estrategia se ajustó con la participación de rectores de las Escuelas Normales Superiores (ENS). En el marco de la estrategia ajustada, se definió la ruta de llegada a cada una de las ENS con sus respectivos protocolos. | Se viene realizando seguimiento a presentación de proyectos de grado de docentes beneficiarios y procesos técnicos | Se viene realizando seguimiento a presentación de proyectos de grado de docentes beneficiarios y procesos técnicos | 0 | Se viene realizando proceso de gestión de recursos a traves de fondos de CTeI en departamentos focalizados. | Se viene realizando proceso de gestión de recursos a traves de fondos de CTeI en departamentos focalizados. | Documento técnico (conceptual y metodológico) | Activo | Si
1-16-161-16104-1610401 | H070A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Becas para la Excelencia Docente | Luis Antonio Gutiérrez Anaya | Gerencia Becas para la Excelencia Docente | Gestionar con 12 gobernaciones, alcaldías, secretarias de educación, organizaciones públicas o privadas, apoyo financiero para la adjudicación de nuevas becas. | 12 | Número |  | 4 | 800% | 12 |  | 4 | 600% |  |  | 100% | 75% |  |  |  | Hasta el momento se ha consolidado un grupo de seis gobernaciones: Bolívar, Cauca, Quindío, Cesar, Guajira, Chocó, Boyacá. Se aprobaron en OCAD 200 becas para el departamento de Guajira, 150 de docentes y 50 de directivos. |  | Organizar una base de organizaciones con las cuales se puedan gestionar recursos, para el programa becas para la excelencia docente | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-03-20 | 63 | 0.2381 | 0.238 | 2017-01-31 | 0.68254 | 0.683 | 2017-02-28 | 70% | 1 | 0.7 | 2017-03-20 |  | 0 | 0.7 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 1 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | El documento CTEI ya fue aprobado por COLCIENCIAS para socialización con ETC y el desarrollo de proceso de gestión de recursos para la educación de nuevas Becas. Los gobernadores de Bolívar y Huila han manifestado interés de invertir bajo esta modalidad. También, el Alcalde de Ibagué de interés en invertir 1'100 millones de pesos pero a través de la Universidad del Tolima. | Se determinaron las gobernaciones con las cuales se gestionarian los recursos de CTeI y del fondo del SGR. | Se viene realizando proceso de gestión de recursos a traves de fondos de CTeI en departamentos focalizados. Se elaboro base a partir de información del PAED | Se elaboro base de organizaciones a partir de información del PAED - Planes de Desarrollo de Departamentos | 0 | Se elaboro base de organizaciones a partir de información del PAED - Planes de Desarrollo de Departamentos | Se elaboro base de organizaciones a partir de información del PAED - Planes de Desarrollo de Departamentos | * Base de datos de organizaciones susceptibles a ser aportantes del Programa Becas para la Excelencia Docente | Activo
1-16-161-16104-1610402 | H070A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Becas para la Excelencia Docente | Luis Antonio Gutiérrez Anaya | Gerencia Becas para la Excelencia Docente | Gestionar con 12 gobernaciones, alcaldías, secretarias de educación, organizaciones públicas o privadas, apoyo financiero para la adjudicación de nuevas becas. | 12 | Número |  | 4 | 800% | 12 |  | 4 | 600% |  |  | 100% | 75% |  |  |  | Hasta el momento se ha consolidado un grupo de seis gobernaciones: Bolívar, Cauca, Quindío, Cesar, Guajira, Chocó, Boyacá. Se aprobaron en OCAD 200 becas para el departamento de Guajira, 150 de docentes y 50 de directivos. |  | Estructurar planes de gestión para la obtención de recursos | 0.2 | 2017-02-28 | 2017-05-16 | 77 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 99.35% | 0.4026 | 0.4 | 2017-03-31 | 63.11% | 0.79221 | 0.5 | 2017-04-30 | 80% | 100% | 80% | 2017-05-16 |  | 0 | 1 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se elaboro plan de gestión para adjudicación de recursos del fondo del SGR y del SGR de CTeI, su ejecución comenzó con el departamento de Bolivar | Se elaboro plan de gestión para adjudicación de recursos del fondo del SGR y del SGR de CTeI, su ejecución comenzo con el departamento de Bolivar | Se viene realizando proceso de gestión de recursos a traves de fondos de CTeI en departamentos focalizados. Se viene trabajando en plan de gestión con el despacho del viceministro y la dirección de calidad | Se realizaron dos Planes de gestión de recursos, uno a través de fondos de CTeI y otro a través Fondo General de Regalías. | 0 | Se realizaron dos Planes de gestión de recursos, uno a través de fondos de CTeI y otro a través Fondo General de Regalías. | Se realizaron dos Planes de gestión de recursos, uno a través de fondos de CTeI y otro a través Fondo General de Regalías. | * Plan de gestión para entidades susceptibles a ser aportantes del Programa Becas para la Excelencia Docente | Activo
1-16-161-16104-1610403 | H070A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Becas para la Excelencia Docente | Luis Antonio Gutiérrez Anaya | Gerencia Becas para la Excelencia Docente | Gestionar con 12 gobernaciones, alcaldías, secretarias de educación, organizaciones públicas o privadas, apoyo financiero para la adjudicación de nuevas becas. | 12 | Número |  | 4 | 800% | 12 |  | 4 | 600% |  |  | 100% | 75% |  |  |  | Hasta el momento se ha consolidado un grupo de seis gobernaciones: Bolívar, Cauca, Quindío, Cesar, Guajira, Chocó, Boyacá. Se aprobaron en OCAD 200 becas para el departamento de Guajira, 150 de docentes y 50 de directivos. |  | Gestionar con entidades gubernamentales y no gubernamentales recursos para la financiación de nuevas becas | 0.4 | 2017-03-21 | 2017-12-30 | 284 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 113.6% | 0.035211 | 0.04 | 2017-03-31 | 100.1% | 0.14085 | 0.141 | 2017-04-30 | 100% | 25% | 25% | 2017-05-31 | 101.2% | 0.35563 | 0.36 | 2017-06-30 | 86.06% | 46.48% | 40% | 2017-07-31 | 101.1% | 57.39% | 0.58 | 2017-08-31 | 100.1% | 67.96% | 68% | 2017-09-30 | 78.87% |  | 2017-10-31 | 89.44% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-30 | Los gobernadores de Bolívar y Huila han manifestado interés de invertir bajo esta modalidad. También, el Alcalde de Ibagué de interés en invertir 1'100 millones de pesos pero a través de la Universidad del Tolima. | Se viene trabajando con el despacho del viceministro en el plan de gestión con la gobernaciones para financiación de becas para docentes a través de CTeI. | Se viene realizando proceso de gestión de recursos a traves de fondos de CTeI en departamentos focalizados. En la etapa inicial se viene liderando proceso con Huila, Bolivar, Casanare, Boyacá, Cauca, Arauca. | Se seleccionaron 13 departamentos para fase 1 de gestión del fondo de CTeI y se desarrolla proceso de gestión con los 32 departamentos desde el fondo general de regalías. | En este momento estamos gestionando recursos con 8 gobernaciones: Guajira, San Andrés, Casanare, Bolivar, Cundinamarca, Huila, Sucre y Boyacá. | Se vienen avanzando en procesos de gestión de recursos a través de fondos CTeI, en las gobernaciones de: Guajira, Bolivar, Magdalena, Sucre, Cesar, Boyacá, Casanare, San Andrés, Choco, Cauca y Cundinamarca. | Durante el 2017 se ha priorizado la gestión con gobernaciones para adquisición de recursos por sistema general de regalías. Se diseñó proyecto tipo para las gobernaciones y se presta asistencia técnica para ello. | *Actas por entidades en las cuales se haya hecho las gestiones | Activo
1-16-161-16104-1610404 | H070A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Becas para la Excelencia Docente | Luis Antonio Gutiérrez Anaya | Gerencia Becas para la Excelencia Docente | Gestionar con 12 gobernaciones, alcaldías, secretarias de educación, organizaciones públicas o privadas, apoyo financiero para la adjudicación de nuevas becas. | 12 | Número |  | 4 | 800% | 12 |  | 4 | 600% |  |  | 100% | 75% |  |  |  | Hasta el momento se ha consolidado un grupo de seis gobernaciones: Bolívar, Cauca, Quindío, Cesar, Guajira, Chocó, Boyacá. Se aprobaron en OCAD 200 becas para el departamento de Guajira, 150 de docentes y 50 de directivos. |  | Consolidar un grupo de entidades aportantes al programa de becas para la excelencia docente | 0.2 | 2017-05-16 | 2017-12-30 | 228 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 100.3% | 6.579% | 6.6% | 2017-05-31 | 101.3% | 0.19737 | 0.2 | 2017-06-30 | 99.9% | 33.33% | 33.3% | 2017-07-31 | 100% | 46.93% | 0.4695 | 2017-08-31 | 100% | 60.09% | 60.1% | 2017-09-30 | 73.68% |  | 2017-10-31 | 86.84% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-30 | Estamos en proceso con gobernación de Boyacá y Nariño | Se realizará una vez se avance con los procesos de gestión contractual del convenio por 58.000 mil millones | Se viene realizando proceso de gestión de recursos a traves de fondos de CTeI en departamentos focalizados. | Se seleccionaron 13 departamentos para fase 1 de gestión del fondo de CTeI y se desarrolla proceso de gestión con los 32 departamentos desde el fondo general de regalías. | Los procesos de gestión más avanzados y proximos a aprobación son Guaijira y Bolivar. | Se vienen avanzando en procesos de gestión de recursos a través de fondos CTeI, en las gobernaciones de: Guajira, Bolivar, Magdalena, Sucre, cesar, Boyacá, Casanare, San Andrés, Choco, Cauca y Cundinamarca. | Hasta el momento se ha consolidado un grupo de seis gobernaciones: Bolívar, Cauca, Quindío, Cesar, Guajira, Chocó, Boyacá. En total se proyectan 1.140 becas. | *Cartas de compromiso las entidades aportantes | Activo | Si
1-16-162-16201-1620101 | H090A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | 14 encuentros de rectores realizados. | 14 | Número | 1 | 3 | 6 | 14 | 1 | 0 |  |  | 100% | 0% | [6 empty] | Realización los encuentros de rectores en 14 ETC | 1 | 2017-05-01 | 2017-11-30 | 213 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 0% | 19.74% | 0% | 2017-05-31 | 0.005% | 0.2 | 1e-05 | 2017-06-30 | 0% | 20% | 0% | 2017-07-31 | 0% | 28% | 0 | 2017-08-31 |  | 45% |  | 2017-09-30 | 70% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | Debido a la atención de la emergencia en Mocoa y al paro nacional del magisterio, se reprograman estos encuentros, así: se realizarán 3 en julio; 1 en agosto; 2 en septiembre; 4 en octubre; y 4 en noviembre. | Mediante radicado 2017-IE-030829, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, aprobó a la Dirección de Frotalecimiento la reprogramación de estos encuentros, así: en agosto se realizarán 4; en septiembre, 2; en octubre, 4; y en noviembre, 4. La reprogramación se debió a los imprevistos que alteraron los cronogramas iniciales (atención psicosocial a docentes de Mocoa afectados por desastre natural, paro nacional del magisterio). | Teniendo en cuenta la reducción presupuestal de la Dirección de Fortalecimiento, la cual obliga a reconsiderar la focalización de recursos y de acciones en prioridades sobrevinientes, tales como la consolidación de la asunción temporal de la competencia en la prestación del servicio de educación en La Guajira, se hace necesario ajustar el plan de acción de la Dirección, por lo cual se solicitó mediente comunicación interna 2017IE036496 la eliminación de este hito. |  | Informe de ejecución | Inactivo | Si |  |  | Se ajusta fecha final y se reprograman avances a partir de junio por el para de FECODE. Junio 28/2017. Se ajusta avance de hitos y cronograma. Junio 30/2017
1-16-162-16203-1620301 | H089A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Pablo Jaramillo | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | 9 encuentros de docentes orientadores realizados (Semestre I) | 9 | Número | 1 | 4 | 9 | 9 | 1 | 4 |  |  | 100% | 100% | [6 empty] | Elaboración de metodología a partir de competencias ciudadanas. | 0.3 | 2017-02-01 | 2017-03-30 | 57 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.47368 | 0.48 | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-30 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se elaboró la metodología para la realización de los encuentros de docentes orientadores. | Se elaboró la metotología para la realización de los encuentros de docentes orientadores. | Se elaboró la metotología para la realización de los encuentros de docentes orientadores. | 0 | 0 |  |  | Documento con metodología | Inactivo | Si |  |  | Se ajusta avance de hito. Junio 30/2017 |  | Se lleva a comité directivo
1-16-162-16203-1620302 | H089A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Pablo Jaramillo | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | 9 encuentros de docentes orientadores realizados (Semestre I) | 9 | Número | 1 | 4 | 9 | 9 | 1 | 4 |  |  | 100% | 100% | [6 empty] | Realizar los encuentros de docentes orientadores en 10 ETC | 0.7 | 2017-03-14 | 2017-09-29 | 199 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 99.91% | 0.21519 | 0.215 | 2017-03-31 | 100% | 0.59494 | 0.595 | 2017-04-30 | 102.1% | 39.2% | 40% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.54271 | 0.543 | 2017-06-01 | 100% | 69.85% | 69.85% | 2017-07-31 | 0% | 85.43% |  | 2017-08-31 |  | 100% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Durante el 23 y el 24 de marzo se realizó en Bogotá encuentro de docentes orientadores. Se avanza en la definición de los próximos encuentros. | Durante el 23 y el 24 de marzo se realizó en Bogotá encuentro de docentes orientadores. Durante el 24 y 25 de abril se realizó encuentro de docentes orientadores en Cúcuta. Participaron 55 docentes orientadores. | HITO H089: APLAZAMIENTO DE LA FECHA FINAL. La ejecución de este hito estaba prevista para el 01.jun.2017. No podrá cumplirse puesto que el equipo de trabajo a cargo debió priorizar atenciones en Mocoa a la comunidad educativa afectada por el desastre natural sucedido el 01.abr.2017. Además, los cronogramas resultaron alterados por el paro del magisterio declarado por FECODE, y alargados por las vacaciones escolares de mitad de año. Se propone aplazar la fecha de finalización para el 29.sep.2017. (Durante el 23 y el 24 de marzo se realizó en Bogotá encuentro de docentes orientadores. Durante el 24 y 25 de abril se realizó encuentro de docentes orientadores en Cúcuta. Participaron 55 docentes orientadores.) | A junio se han realizado 4 de 9 encuentros programados. Debido a la atención de la emergencia en Mocoa y al paro nacional del magisterio, se reprogramaron los 5 encuentros restantes. En junio se realizaron 2 encuentros de docentes orientadores: 8 y 9.junio.2017: Manizales, 39 docentes oirentadores participantes, y 15 y 16.junio.2017: Pereira. 27 docentes orientadores. | A julio se han realizado 4 de 9 encuentros programados. Debido al desastre natural que afectó a la población de Mocoa, este equipo debió permanecer allí durante el mes de mayo, procurando intervención psicocial a docentes orientadores, docentes y directivos docentes. 396 beneficiados, de 9 instituciones educativas, a través de 19 talleres. Los encuentros de docentes orientadores para el segundo semestre están reprogramados así: Agosto (Buenaventura, Valledupar, Florencia, Armenia). Septiembre (Bogotá, Manizales, Cúcuta, Quibdó). |  |  | Informe de ejecución | Inactivo |  |  |  | Modificación fecha: La ejecución de este hito estaba prevista para el 01/06/2017. No podrá cumplirse puesto que el equipo de trabajo a cargo debió priorizar atenciones en Mocoa a la comunidad educativa afectada por el desastre natural sucedido el 01/04/2017. Además, los cronogramas resultaron alterados por el paro del magisterio declarado por FECODE, y alargados por las vacaciones escolares de mitad de año. Se ajusta avance de hito. Junio 30/2017 Se propone aplazar la fecha de finalización para el 29/09/2017. |  | Se lleva a comité directivo
1-16-162-16204-1620401 | H086A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Encuentro Nacional Cultural y Folclórico del Magisterio realizado | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Publicar los lineamientos para desarrollo de fases municipal, departamental, zonal y Nacional | 0.1 | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 88 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.30682 | 0.32 | 2017-02-28 | 51.59% | 0.65909 | 0.34 | 2017-03-31 | 80% | 1 | 0.8 | 2017-04-30 | 80% | 100% | 80% | 2017-05-31 | 95% | 1 | 0.95 | 2017-06-30 | 95% | 100% | 95% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Los lineamientos para las fases iniciales están formulados. Se avanza en la definición de la sede nacional. Luego, se someterán a a revisión de Jurídica, para posterior aprobación de la Sra. Ministra. | Los lineamientos para las fases iniciales están formulados. Se avanza en la definición de la sede nacional. Falta la definición de la sede por parte del VEPBM.Luego, se sometarán a arevisión de Jurídica, paa posterior aprobación de la sra. Ministra. | Los lineamientos para las fases iniciales están formulados. Se avanza en la definición de la sede nacional. Falta la definición de la sede por parte del VEPBM.Luego, se sometarán a arevisión de Jurídica, paa posterior aprobación de la sra. Ministra. | Los lineamientos para el desarrollo de las fases municipal, departamental, zonal y nacional del Encuentro Nacional Cultural y Folclórico están listos. Todas las sedes están definidas. Su publicación espera por la definición de fechas de realización del evento, las cuales se acordarán en reunión entre el Viceministerio de EPBM y FECODE, programada para el mes de julio.2017. | Los lineamientos para el desarrollo de las fases municipal, departamental, zonal y nacional del Encuentro Nacional Cultural y Folclórico están listos. Todas las sedes están definidas. Su publicación espera por la definición de fechas de realización del evento, las cuales se acordarán en reunión entre el Viceministerio de EPBM y FECODE. | Se realizó la publicación de los lineamientos el 30 de agosto de 2017 | Se realizó la publicación de los lineamientos el 30 de agosto de 2017 | Documento con lineamientos publicado | Activo | Si
1-16-162-16204-1620402 | H086A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Encuentro Nacional Cultural y Folclórico del Magisterio realizado | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Consolidar la inscripción de la fase municipal | 0.1 | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 60 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-03-31 | 60% | 1 | 0.6 | 2017-04-30 | 60% | 100% | 60% | 2017-05-31 |  | 0 | 1 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se avanza en el proceso de consolidación nacional de la fase municipal | Se avanza en el proceso de consolidación nacional de la fase municipal. Abril: Las entidades territoriales remitieron el desarrollo de la fase municipal, para suplir la carencia de una plataforma digital para tal fin. | Se avanza en el proceso de consolidación nacional de la fase municipal. Abril: Las entidades territoriales remitieron el desarrollo de la fase municipal, para suplir la carencia de una plataforma digital para tal fin. | Está consolidada la inscripción de la fase municipal del Encuentro Nacional Cultural y Folclórico del magisterio. | 0 | Está consolidada la inscripción de la fase municipal del Encuentro Nacional Cultural y Folclórico del magisterio. | Está consolidada la inscripción de la fase municipal del Encuentro Nacional Cultural y Folclórico del magisterio. | Base de datos de inscritos fase municipal | Activo | Si
1-16-162-16204-1620403 | H086A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Encuentro Nacional Cultural y Folclórico del Magisterio realizado | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Recibir los actos administrativos de Conformación de Comités Departamentales | 0.1 | 2017-05-01 | 2017-05-08 | 7 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 30% | 100% | 30% | 2017-05-08 |  | 0 | 1 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | El 30% de las ETC han remitido los actos administrativos de conformación de los Comités Departamentales del Encuentro Nacional Folclórico y Cultural del Magisterio. Las otras están en el proceso de elaboración de los actos administrativos. | Se completo la actividad, el 100% de las ETC (32 ETC departamentales y Bogotá) remitieron los actos administrativos de conformación de los comités departamentales. | 0 | Se completo la actividad, el 100% de las ETC (32 ETC departamentales y Bogotá) remitieron los actos administrativos de conformación de los comités departamentales. | Se completo la actividad, el 100% de las ETC (32 ETC departamentales y Bogotá) remitieron los actos administrativos de conformación de los comités departamentales. | Actos administrativos de Conformación de Comités Departamentales | Activo
1-16-162-16204-1620404 | H086A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Encuentro Nacional Cultural y Folclórico del Magisterio realizado | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Habilitar la participación de las ETCs y Bogotá en la fase nacional. | 0.1 | 2017-07-01 | 2017-08-25 | 55 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 | 100% | 20% | 20% | 2017-07-31 | 20% | 100% | 0.2 | 2017-08-31 | 20% | 100% | 20% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Se realiza la fase departamental para la selección de las entidades territoriales que participarán en la fase nacional. Se concreta así esta fase previa para la validación de las entidades territoriales intervenientes. | No hay avance porque depende de la actividad H085A04 - "Habilitar la participación de las ETC's" y aún no se ha dado inicio al proceso contractual para la realización de las fases. | No hay avance porque depende de la actividad anterior H85A04 -"Habilitar la participación de las ETC's". Se dió inicio al proceso de contratación en el mes de septiembre. Con corte a 30 de septiembre y según el cronograma del proceso, aún no se cuenta con el operador, se estima que para la primera semana del mes de octubre se adjudique el contrato el cual podrá habilitar la disponibilidad del software para las inscripciones. | Base de datos de inscritos fase departamental | Activo | Si |  |  | Se ajusta nombre de la actividad, fechas y cronograma. Junio 28/2017.
2-21-212-21202-2120202 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Financiamiento | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Gestión de recursos de SGR con 5 Entidades Territoriales Certificadas | 5 | Porcentaje | 15% | 50% | 75% | 100% | 0.15 | #REF! |  |  | 100% |  |  |  |  | #REF! |  |  | Realizar 10 Talleres regionales |  | 2017-02-02 | 2017-04-30 | 87 | 0 | 0 | 2017-01-31 | 0% | 0% | 2017-02-28 | 0% | 0.1 | 0 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | #REF! | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Por política de austeridad en el gasto, se esta revisando la pertinencia de realizar esta actividad. |  | 0 | #REF! |  |  |  | 10 talleres realizados | Inactivo | #N/A |  |  | Se ajusta metal hito. Se elimina por política de austeridad. Junio 30
1-16-162-16204-1620405 | H086A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Encuentro Nacional Cultural y Folclórico del Magisterio realizado | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Abrir el sistema para inscripciones fase nacional | 0.1 | 2017-08-22 | 2017-09-15 | 24 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 | 0% | 20% | 0 | 2017-08-31 | 0.001% | 100% | 0.001% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay avance porque depende de la actividad H085A04 - "Habilitar la participación de las ETC's" y aún no se ha dado inicio al proceso contractual para la realización de las fases. | Se dió inicio al proceso de contratación en el mes de septiembre, con corte a 30 de septiembre y según el cronograma del proceso, aún no se cuenta con el operador, se estima que para la primera semana del mes de octubre se adjudique el contrato el cual podrá habilitar la disponibilidad del software para las inscripciones. | Base de datos de inscritos fase zonal | Activo | Si |  |  | Se ajusta fechas y cronograma, por paro de FECODE. Junio 28/2017.
1-16-162-16204-1620406 | H086A06 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Encuentro Nacional Cultural y Folclórico del Magisterio realizado | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Realizar el Encuentro Folclórico y Cultural | 0.5 | 2017-10-08 | 2017-10-11 | 3 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-11 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de ejecución del Encuentro | Activo
2-21-212-21202-2120205 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Financiamiento | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Gestión de recursos de SGR con 5 Entidades Territoriales Certificadas | 5 | Porcentaje | 15% | 50% | 75% | 100% | 0.15 | #REF! |  |  | 100% |  |  |  |  | #REF! |  |  | Monitorear el cronograma del OCAD según región |  | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 29 | 0 | 0 | 2017-01-31 | 10% | 10% | 2017-02-28 | 100% | 0.1 | 0.1 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | #REF! | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Conforme a la radicación de proyectos en Secretaria Técnica se realiza el seguimiento del respectivo OCAD. |  | Conforme a la radicación de proyectos en Secretaria Técnica se realiza el seguimiento del respectivo OCAD. | #REF! |  |  |  | Cronograma OCAD | Inactivo | #N/A |  |  | Se ajusta metal hito. Se elimina por política de austeridad. Junio 30
1-16-162-16205-1620501 | H085A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Juegos Nacionales del Magisterio | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Convocar el Comité Organizador Nacional | 0.1 | 2017-01-02 | 2017-01-31 | 29 | 1899-12-31 | 1 | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Comité Organizador Convocado: tres sesiones de trabajo para evaluar el desarrollo de la fase nacional, formular propuestas para sedes de los zonales 2017, y revisión y ajustes a los reglamentos de atletismo y natación. | Comité Organizador Convocado: tres sesiones de trabajo para evaluar el desarrollo de la fase nacional, formular propuestas para sedes de los zonales 2017, y revisión y ajustes a los reglamentos de atletismo y natación. | Comité Organizador Convocado: tres sesiones de trabajo para evaluar el desarrollo de la fase nacional, formular propuestas para sedes de los zonales 2017, y revisión y ajustes a los reglamentos de atletismo y natación. | 0 | 0 | Comité Organizador Convocado: tres sesiones de trabajo para evaluar el desarrollo de la fase nacional, formular propuestas para sedes de los zonales 2017, y revisión y ajustes a los reglamentos de atletismo y natación. | Comité Organizador Convocado: tres sesiones de trabajo para evaluar el desarrollo de la fase nacional, formular propuestas para sedes de los zonales 2017, y revisión y ajustes a los reglamentos de atletismo y natación. | Actas de sesiones del Comité Organizador Nacional | Activo
1-16-162-16205-1620502 | H085A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Juegos Nacionales del Magisterio | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Consolidar las inscripciones de la fase municipal | 0.1 | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 60 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-03-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se avanza en el proceso de consolidación nacional de la fase municipal | Se avanza en el proceso de consolidación nacional de la fase municipal. Las entidades territoriales remitieron el desarrollo de la fase municipal. | Se terminó en el proceso de consolidación nacional de la fase municipal. Las entidades territoriales remitieron el desarrollo de la fase municipal. | 0 | 0 | Se terminó en el proceso de consolidación nacional de la fase municipal. Las entidades territoriales remitieron el desarrollo de la fase municipal. | Se terminó en el proceso de consolidación nacional de la fase municipal. Las entidades territoriales remitieron el desarrollo de la fase municipal. | Base de datos de inscritos fase municipal | Activo
1-16-162-16205-1620503 | H085A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Juegos Nacionales del Magisterio | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Recibir los actos administrativos de Conformación de Comités Departamentales | 0.1 | 2017-05-01 | 2017-05-08 | 7 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 30% | 100% | 30% | 2017-05-08 |  | 0 | 1 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | El 30% de las ETC han remitido los actos administrativos de conformación de los Comités Departamentales de los Juegos Nacionales del Magisterio. Las otras están en el proceso de elaboración de los actos administrativos. | Se completo la actividad, el 100% de las ETC (32 ETC departamentales y Bogotá) remitieron los actos administrativos de conformación de los comités departamentales. | 0 | Junio: Se completo la actividad, el 100% de las ETC (32 ETC departamentales y Bogotá) remitieron los actos administrativos de conformación de los comités departamentales. | Junio: Se completo la actividad, el 100% de las ETC (32 ETC departamentales y Bogotá) remitieron los actos administrativos de conformación de los comités departamentales. | Actos administrativos de Conformación de Comités Departamentales | Activo
1-16-162-16205-1620504 | H085A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Juegos Nacionales del Magisterio | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Habilitar la participación de las ETCs y Bogotá en la fase zonal. | 0.1 | 2017-07-01 | 2017-08-25 | 55 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 100% | 20% | 20% | 2017-07-31 | 20% | 100% | 0.2 | 2017-08-31 | 20% | 100% | 20% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Se realiza la fase departamental para la selección de las entidades territoriales que participarán en la fase zonal. Se concreta así esta fase previa para la validación de las entidades territoriales intervenientes. | Aún no se ha dado inicio al proceso contractual para la realización de las fases. Se estima que este proceso se surta la primera semana de septiembre. | Se dió inicio al proceso de contratación en el mes de septiembre. Con corte a 30 de septiembre y según el cronograma del proceso, aún no se cuenta con el operador, se estima que para la primera semana del mes de octubre se adjudique el contrato el cual podrá habilitar la disponibilidad del software para las inscripciones. | Base de datos de inscritos fase departamental | Activo | Si |  |  | Se ajusta nombre de la actividad, por falta de recursos, a su vez se modifica fechas y cronograma por paro de FECODE. Junio 28/2017.
1-16-162-16205-1620505 | H085A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Juegos Nacionales del Magisterio | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Abrir el sistema para inscripciones fase zonal | 0.1 | 2017-08-22 | 2017-09-15 | 24 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 | 0% | 20% | 0 | 2017-08-31 | 0.001% | 100% | 0.001% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay avance porque depende de la actividad anterior H85A04 -"Habilitar la participación de las ETC's" y aún no se ha dado inicio al proceso contractual para la realización de las fases. | No hay avance porque depende de la actividad anterior H85A04 -"Habilitar la participación de las ETC's" y aún no se ha dado inicio al proceso contractual para la realización de las fases. Se estima que en el mes de octubre se cumpla con esta actividad. | Base de datos de inscritos fase zonal | Activo | Si |  |  | Se ajusta fechas y cronograma por paro de FECODE. Junio 28/2017.
1-16-162-16205-1620506 | H085A06 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Juegos Nacionales del Magisterio | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Realizar los juegos zonales del Magisterio | 0.5 | 2017-10-08 | 2017-10-13 | 5 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-13 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de ejecución de los juegos | Activo | Si
1-16-162-16207-1620701 | H084A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Ranking ETC respecto de la prestación del servicio médico asistencial y del trámite del reconocimiento y pago de prestaciones sociales. | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Definición de los motivos de las quejas con la UAC | 0.1 | 2017-01-15 | 2017-02-15 | 31 | 0.51613 | 0.52 | 2017-01-31 | 1 | 1 | 2017-02-15 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Motivos de las quejas con la UAC definidos. | Motivos de las quejas con la UAC definidos. | Motivos de las quejas con la UAC definidos. | 0 | 0 | Febrero: Motivos de las quejas con la UAC definidos. | Febrero: Motivos de las quejas con la UAC definidos. | Documento con definición de motivos de las quejas con la UAC | Activo
1-16-162-16207-1620702 | H084A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Ranking ETC respecto de la prestación del servicio médico asistencial y del trámite del reconocimiento y pago de prestaciones sociales. | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Mesa de trabajo para la estructuración de una mejora en el aplicativo de la UAC que permita identificar los motivos de las PQR en el sistema de gestión documental del Ministerio | 0.15 | 2017-01-15 | 2017-03-01 | 45 | 0.35556 | 0.36 | 2017-01-31 | 0.97778 | 0.98 | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-01 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se realizó la mesa de trabajo prevista. | Se realizó la mesa de trabajo prevista. | Se realizó la mesa de trabajo prevista. | 0 | 0 | Marzo: Se realizó la mesa de trabajo prevista. | Marzo: Se realizó la mesa de trabajo prevista. | Aplicativo de la UAC con mejora para identificación de los motivos de las PQR | Activo
1-16-162-16207-1620703 | H084A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Ranking ETC respecto de la prestación del servicio médico asistencial y del trámite del reconocimiento y pago de prestaciones sociales. | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Comité operativo de salud con la fiduciaria (bimestral) | 0.2 | 2017-01-30 | 2017-12-29 | 333 | 0.003003 | 0.003 | 2017-01-31 | 0.087087 | 0.09 | 2017-02-28 | 99.9% | 0.18018 | 0.18 | 2017-03-31 | 99.9% | 0.27027 | 0.27 | 2017-04-30 | 99.9% | 36.34% | 36.3% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.45345 | 0.454 | 2017-06-30 | 100.2% | 54.65% | 54.74% | 2017-07-31 | 100.1% | 63.96% | 0.64 | 2017-08-31 | 100% | 72.97% | 73% | 2017-09-30 | 82.28% |  | 2017-10-31 | 91.29% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-29 | Se avanza en la concertación para la realización de los Comités Operativos. | Se avanza en la concertación para la realización de los Comités Operativos. El 14.mar.2017 se realizó comité operativo con gerente de servicios de salud y gerente operativo de Fiduprevisora. | Se avanza en la concertación para la realización de los Comités Operativos. El 14.mar.2017 se realizó comité operativo con gerente de servicios de salud y gerente operativo de Fiduprevisora. 09.mayo. Se efectuó comité operativo con la Fiduprevisora: se consideraron asuntos inherentes a cesantías y a la prestaciòn del servicio de salud. El próximo comité está previsto para el 16.jun.2017 | Se realizó comité operativo el 16 de junio frente a prestación de servicios de salud y trámite de reconocimiento de prestaciones económicas (cesantias) | Los comités operativos de salud con la fiduciaria son bimestrales. El siguiente comité está previsto para agosto.2017 | Se realizo comité operativo el 16 de agosto del 2017 con el gerente de servicios de salud y prestaciones economicas donde se abordaron: compromisos comité regionales, análisis de las reclamaciones de los docentes y sus beneficiarios, tramite de reconocimiento de prestaciones economicas cesantias. | Los comites operativos se hacen cada dos meses, el ultimo realizado correspondió al mes de agosto, por lo tanto el proximo comité se realizará en el mes de octubre. | Actas de los comités operativos | Activo
1-16-162-16207-1620704 | H084A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Ranking ETC respecto de la prestación del servicio médico asistencial y del trámite del reconocimiento y pago de prestaciones sociales. | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Cruce trimestral informe Fiduprevisora vs. Reporte Secretarías de educación | 0.15 | 2017-01-30 | 2017-12-29 | 333 | 0.003003 | 0.003 | 2017-01-31 | 0.087087 | 0.09 | 2017-02-28 | 99.9% | 0.18018 | 0.18 | 2017-03-31 | 99.9% | 0.27027 | 0.27 | 2017-04-30 | 99.9% | 36.34% | 36.3% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.45345 | 0.454 | 2017-06-30 | 100.2% | 54.65% | 54.74% | 2017-07-31 | 100.1% | 63.96% | 0.64 | 2017-08-31 | 100% | 72.97% | 73% | 2017-09-30 | 82.28% |  | 2017-10-31 | 91.29% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-29 | Se avanza en la realización del cruce trimestral del informe de la Fiduprevisora vs reporte de las secretarías de educación. | Se avanza en la realización del cruce trimestral del informe de la Fiduprevisora vs reporte de las secretarías de educación. Se cruzó la información cesantías correspondiente a las secretarías de educación de Bogotá, Tolima, Magdalena, Bucaramanga, Santa Marta, Nariño y Ciénaga. | Se avanza en la realización del cruce trimestral del informe de la Fiduprevisora vs reporte de las secretarías de educación. Se cruzó la información cesantías correspondiente a las secretarías de educación de Bogotá, Tolima, Magdalena, Bucaramanga, Santa Marta, Nariño y Ciénaga. Mayo: Se cruzó información de cesantías de las secretarías de Pereira, Nariño, Magdalenta, Santa Marta, Ciénaga, Cundinamarca, Bogotá, Tolima, Bucaramanga, Sucre. | Se cruzó información de cesantías de las secretarías de Pereira, Nariño, Magdalenta, Santa Marta, Ciénaga, Cundinamarca, Bogotá, Tolima, Bucaramanga y Sucre. Se revisó y analizó el informe de apoyo a la supervisión con corte a mayo. | Se cruzó base de datos de cesantías entregada con corte a diciembre 2016 y con corte a mayo de 2017, mediante el cual se identificó el total de cesantías radicadas en 2016 que aún continúan pendientes de algún trámite por parte de las entidades territoriales o la entidad Fiduciaria. Se realizó el análisis de la base de datos contentiva de las solicitudes radicadas en 2017. De acuerdo al cruce realizado a las cesantías de 2016 y la revisión de la información de 2017, se envió comunicación a las secretarías de educación con información sobre el número de solicitudes de cesantías que, con corte a mayo de 2017, se encontraban pendiente de algún trámite. Se envió comunicación a la Entidad Fiduciaria, en la cual se informó sobre el número de solicitudes de cesantías que con corte a mayo de 2017 se encontraban pendiente de algún trámite. Se revisa el informe del mes de diciembre de 2016 y enero a mayo de 2017, de apoyo a la supervisión frente a las actividades realizadas por Fiduprevisora S.A. en los temas relacionados con salud y prestaciones económicas. Se remite oficio a la Oficina Asesora Jurídica en el cual se radica Directiva Ministerial acerca de la aplicación y cumplimiento de la normatividad y jurisprudencia que rige el trámite de cesantías; y oficio sobre recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Así mismo se remite a las ETC, solicitud de modificación de procedimiento para el pago de prestaciones económicas, se establezca un procedimiento para establecer pautas para el reporte de citas médicas y la inasistencia de docentes a ellas. Se realiza una revisión de la información relacionada con la prestación de los servicios de salud con corte a mayo de 2017. | Se realizó el análisis de las bases de datos entregadas en relación a prestaciones económicas así como la revisión de los procesos de los servicios de salud, así mismo de acuerdo al análisis efectuado se remitieron oficios a las entidades territoriales, Fiduprevisora y las dependencias del Ministerio de acuerdo a la competencia. | Se realizó la revisión y análisis del informe mensual de fiduprevisora en relación a prestaciones económicas y servicios medicos asistenciales y se realizaron las respectivas comunicaciones vía correo electronico. | Documento con resultados del cruce trimestral de información | Activo
1-16-162-16207-1620705 | H084A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Ranking ETC respecto de la prestación del servicio médico asistencial y del trámite del reconocimiento y pago de prestaciones sociales. | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Seguimiento a los hallazgos del cruce del informe mensual | 0.1 | 2017-01-30 | 2017-12-29 | 333 | 0.003003 | 0.003 | 2017-01-31 | 0.087087 | 0.09 | 2017-02-28 | 99.9% | 0.18018 | 0.18 | 2017-03-31 | 99.9% | 0.27027 | 0.27 | 2017-04-30 | 99.9% | 36.34% | 36.3% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.45345 | 0.454 | 2017-06-30 | 100.2% | 54.65% | 54.74% | 2017-07-31 | 100.1% | 63.96% | 0.64 | 2017-08-31 | 100% | 72.97% | 73% | 2017-09-30 | 82.28% |  | 2017-10-31 | 91.29% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-29 | Se envían oportunamente comunicados a las ETC respecto de los hallazgos del cruce del informe mensual. | Se envían oportunamente comunicados a las ETC respecto de los hallazgos del cruce del informe mensual. Abril.2017: Se notificó a las 95 secretarías de educación certificadas el tiempo de trámite empleado para el estudio de cesantías. Del informe recibido con corte a dic.2016 y ene.2017 se estableció el número de cesantías pendientes de estudio en las secretarías de educación focalizadas de Bogotá, Tolima, Magdalena, Bucaramanga, Santa Marta, Nariño y Ciénaga. De acuerdo a la información reportada por Fiduprevisora, en relación a la extemporaneidad en la entrega de la nómina de pago de intereses de cesantías, se solicitó a las secretarías de educación de Malambo, Amazaons, Valle del Cauca, Florencia, Cartagena, Popayán, Guaviare y Buga, que remitieran con urgencia lo requerido. | Se envían oportunamente comunicados a las ETC respecto de los hallazgos del cruce del informe mensual. Abril.2017: Se notificó a las 95 secretarías de educación certificadas el tiempo de trámite empleado para el estudio de cesantías. Del informe recibido con corte a dic.2016 y ene.2017 se estableció el número de cesantías pendientes de estudio en las secretarías de educación focalizadas de Bogotá, Tolima, Magdalena, Bucaramanga, Santa Marta, Nariño y Ciénaga. De acuerdo a la información reportada por Fiduprevisora, en relación a la extemporaneidad en la entrega de la nómina de pago de intereses de cesantías, se solicitó a las secretarías de educación de Malambo, Amazonas, Valle del Cauca, Florencia, Cartagena, Popayán, Guaviare y Buga, que remitieran con urgencia lo requerido. Mayo.2017: Se verificó pago de cesantías de las secretarías de Magdalena, Santa Marta, Ciénaga, Cundinamarca, Bogotá, Bolívar y Bucaramanga, contrastándola con la informaciòn remitida por la Fiduprevisora. | Se realizaron mesas de trabajo con las secretarías de educación de Tolima, Sucre, Nariño y Pereira (virtual) con el fin de establecer el estado de solicitudes de las cesantias. Mesa de trabajo con Fiduprevisora para verificar el estado actual de las cesantias y mesa de trabajo con veeduría de salud de Tolima para verificar estado de la prestación de los servicios de salud | En el mes de julio se realizó asistencia técnica al departamento del Chocó sobre el trámite de prestaciones económicas. Y en las reuniones de los Comités Regionales de Risaralda (Pereira, Dosquebradas), Magdalena ( Santa Marta, Ciénaga), se efectuaron revisiones al pago de prestaciones económicas de cesantías. | Se realizó el seguimiento de las solicitudes de las cesantías conforme al plan de trabajo trazado por la SRHSE, con la entidad fiduciaria, evidenciando el avance de las mismas. | Se realizó el seguimiento de las solicitudes de las cesantias conforme al plan de trabajo trazado por la SRHSE, con la entidad fiduciaria, evidenciando el avance de las mismas. Se realizó el seguimiento a la contrtación de los servicios médicos asistenciales de los docentes y beneficiarios (invitacion publica 002 de 2017). | Documento con los resultados del seguimiento al informe mensual | Activo
1-16-162-16207-1620706 | H084A06 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Ranking ETC respecto de la prestación del servicio médico asistencial y del trámite del reconocimiento y pago de prestaciones sociales. | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Asistencia a comités regionales FOMAG | 0.3 | 2017-01-30 | 2017-12-29 | 333 | 0.003003 | 0.003 | 2017-01-31 | 0.087087 | 0.09 | 2017-02-28 | 99.9% | 0.18018 | 0.18 | 2017-03-31 | 99.9% | 0.27027 | 0.27 | 2017-04-30 | 99.9% | 36.34% | 36.3% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.45345 | 0.454 | 2017-06-30 | 100.2% | 54.65% | 54.74% | 2017-07-31 | 100.1% | 63.96% | 0.64 | 2017-08-31 | 100% | 72.97% | 73% | 2017-09-30 | 82.28% |  | 2017-10-31 | 91.29% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-29 | Se participó del comité regional del FOMAG en Barranquilla. | Se participó del comité regional del FOMAG en Barranquilla. El 24.abril.2017 se acompañó el comité regional de Bogotá. El 28.abril.2017 se acompañó el comite regional de Cundinamarca (Zipaquirá, Chía, Soacha, Facatativá, Girardot, Fusagasugá, Mosquera) | Se participó del comité regional del FOMAG en Barranquilla. El 24.abril.2017 se acompañó el comité regional de Bogotá. El 28.abril.2017 se acompañó el comite regional de Cundinamarca (Zipaquirá, Chía, Soacha, Facatativá, Girardot, Fusagasugá, Mosquera) Mayo.2017: Se acompañaron los comités regionales de las secretarías de educación de Magdalena, Santa Marta, Ciénaga, Bolívar, Bucaramanga y Bogotá. | Se realizó acompañamiento a los comités regionales de Cauca (Popayán), Tolima (Ibagué), Valle del Cauca (Cartago, Cali, Buenaventura, Jamindí, Palmira, Buga, Tuluá y Yumbo), Guainía, Sucre (Sincelejo). Córdoba (montería, Lorica, Sahagún), Nariño (Pasto, Ipiales y Tumaco). Se remitieron oficios a 95 ETC sobre el adecuado funcionamiento de los comités regionales y comunicado a Fiduprevisora donde se solicita la participación en los comités regionales. | Durante el mes de julio se efectuó acompañamiento a los comité regionales de Chocó (Quibdó); Guainía; Comité Regional de Risaralda (Pereira, Dosquebradas); Magdalena ( Santa Marta, Ciénaga). | Se realiza acompañamiento a los comités regionales de las Secretaría de Educación de La Guajira, Riohacha, Maicao, Uribia, Neiva, Departamento de Antioquia (Antioquia, Medellín, Apartado, Itagüí, Envigado, Bello, Rionegro, Sabaneta y Turbo) y Departamento de Santander (Bucaramanga, Floridablanca, Barrancabermeja, Girón y Piedecuesta) | Se realizó acompañamiento al comité regional de Vaupés el dia 29 de septiembre. Para el presente mes se tenian proyectadas realizar acompañamientos a Departamento de Antioquia, Meta, Casanare y Yopal, sin embargo, por circunstancias de logistica de las Entidades Territoriales éstas fueron aplazadas. | Actas de los comités regionales del FOMAG | Activo | Si
1-16-163-16301-1630101 | H076A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Evaluación docente | Paula Rojas / Andrés Hoyos | Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa | Ejecutar la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF) para 45.000 docentes | 45000 | Número |  |  |  | 45000 |  | 45801 | 4580100% | [7 empty] | 0 |  | Realizar el cargue de instrumentos a la plataforma ECDF | 0.25 | 2017-02-18 | 2017-08-30 | 193 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.14085 | 0.141 | 2017-02-28 | 99.92% | 0.57746 | 0.577 | 2017-03-31 | 95% | 1 | 0.95 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 | 50% | 0.2 | 0.1 | 2017-06-30 | 75% | 40% | 30% | 2017-07-31 | 70% | 100% | 0.7 | 2017-08-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Del 16 de febrero hasta el 21 de abril de 2017, se realizará el cargue del primer instrumento de la ECDF, el promedio aritmético de las últimas dos evaluaciones de desempeño que reposen en la hoja de vida del educador. A través de la página web Maestro 2025, los educadores podrán verificar que los resultados de sus últimas dos evaluaciones de desempeño se encuentren cargados correctamente en el Sistema Humano. | Los instrumentos ya fueron cargados a la plataforma y se estan resolviendo dudas puntules sobre evaluaciones de desempeño para algunos docentes participantes de la ECDF. | Los instrumentos se comenzaron a cargar desde el 16 de febrero de 2017 con las evaluaciones de desempeño. A partir del 30 de abril de 2017 se están cargando los videos y la autoevaluación. | El cargue de instrumentos inició el 16 de feb e irá hasta el 13 de agosto. A la fecha el cargue de videos está en un 10% de avance. | Salió nueva resolución 13995 el pasado 19 de julio modificando el cronograma de la ECDF. Se amplió el plazo para cargar instrumentos hasta el 17 de agosto. Hasta la fecha va un total de 12019 videos cargados | Hasta la fecha se han cargado 31,313 videos lo que representa un avance del 68,37% y en materia de autoevaluaciones cargadas hay 30.974 completas y 4.361 parciales lo que representa un avance del 67,63% | Hasta la fecha se han cargado 31,313 videos lo que representa un avance del 68,37% y en materia de autoevaluaciones cargadas hay 30.974 completas y 4.361 parciales lo que representa un avance del 67,63% | Base de datos con el reporte de los instrumentos cargados por cada educador | Activo |  |  |  | Se reprogramó fecha final y cronograma de avance a partir de junio. Junio 27/2017. Se ajustó avance de hito en segundo y tercer trimestre. Junio 28/2017
1-16-163-16301-1630102 | H076A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Evaluación docente | Paula Rojas / Andrés Hoyos | Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa | Ejecutar la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF) para 45.000 docentes | 45000 | Número |  |  |  | 45000 |  | 45801 | 4580100% | [7 empty] | 0 |  | Calificar los instrumentos de la ECDF | 0.25 | 2017-05-01 | 2017-10-30 | 182 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 100% | 50% | 50% | 2017-05-31 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-06-30 | 100% | 50% | 50% | 2017-07-31 | 83.33% | 60% | 0.5 | 2017-08-31 | 71.43% | 70% | 50% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | El contrato esta en trámite de firmas y el 17 de abril se espera su legalización. Aun no estamos en la etapa de calificación. | El contrato esta en trámite de firmas el 17 de abril se legalizó | La Resolución 664 de 2017 señala que el plazo para calificar termina el 23 de julio de 2017. | La Resolución 664 de 2017 señala que el plazo para calificar termina el 23 de julio de 2017. Sin embargo, se está trabajando en la expedición de una nueva resolución en la que se indique el nuevo plazo de calificación para los meses de septiembre y octubre. | Icfes estará calificando entre el 30 de septiembre y el 24 de octubre. | La calificación de instrumentos se hará en el mes de noviembre ya que los resultados se emitirán el 30 de noviembre según la nueva resolución 15790 de 2017. | Conforme la resolución 15790 de 2017 la evaluación se estará llevando a cabo entre finales de octubre y el mes de noviembre. Ya que la aplicación de encuestas va hasta el 26 de octubre y la publicación de resultados por parte del ICFES se hará el 30 de noviembre. | Base de datos de los resultados de los educadores participantes | Activo |  |  |  | Se ajusta fecha final y reprograma cronograma a partir de junio. Junio 27/2017. Se ajustó avance de hito en segundo y tercer trimestre. Junio 28/2017
1-16-163-16301-1630103 | H076A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Evaluación docente | Paula Rojas / Andrés Hoyos | Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa | Ejecutar la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF) para 45.000 docentes | 45000 | Número |  |  |  | 45000 |  | 45801 | 4580100% | [7 empty] | 0 |  | Publicar Resultados de la ECDF | 0.25 | 2017-12-01 | 2017-12-20 | 19 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-26 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-20 | a la fecha no aplica | a la fecha no aplica | La Resolución 664 de 2017 señala que el plazo para publicar es el 24 de julio. | 0 | 0 | 0 | 0 | Listados de publicación por cada ETC de los educadores de la ECDF | Activo |  |  |  | Se reprograma fecha inicial y final. Junio 27/2017. Se ajustó avance de hito en segundo y tercer trimestre. Junio 28/2017
1-16-163-16302-1630201 | H082A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Evaluación docente | María Gloria Caicedo | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Un (1) informe del proceso de evaluación de desempeño para docentes y directivos docentes del estatuto 1278. | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Cargue de las evaluaciones de desempeño de los directivos docentes y docentes por parte de las entidades territoriales en el sistema de información de gestión de recursos humanos | 0.5 | 2017-01-02 | 2017-07-30 | 209 | 0.13876 | 0.14 | 2017-01-31 | 0.27273 | 0.27 | 2017-02-28 | 99.99% | 0.42105 | 0.421 | 2017-03-31 | 115.1% | 0.56459 | 0.65 | 2017-04-30 | 100% | 71.29% | 71.3% | 2017-05-31 | 101.6% | 0.85646 | 0.87 | 2017-06-30 | 92% | 100% | 92% | 2017-07-30 | 94% | 100% | 0.94 | 2017-08-31 | 95% | 100% | 95% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se efectuó barrido en las bases de datos para identificar docentes y directivos docentes sin evaluación de desempeño asociados a las Secretarías de Educación, y registros con inconsistencias. | Se efectuó barrido en las bases de datos para identificar docentes y directivos docentes sin evaluación de desempeño asociados a las Secretarías de Educación, y registros con inconsistencias. Se enviaron comunicaciones a las secretarías de educación para corregir la información registrada en el sistema HUMANO. (De 33.206 inconsistencias y no registros, se evidenció mejora en 22.768) | Se efectuó barrido en las bases de datos para identificar docentes y directivos docentes sin evaluación de desempeño asociados a las Secretarías de Educación, y registros con inconsistencias. Se enviaron comunicaciones a las secretarías de educación para corregir la información registrada en el sistema HUMANO. (De 33.206 inconsistencias y no registros, se evidenció mejora en 22.768) Mayo 2017: Se remitieron oficios por orreo certificado y electronico a las diferentes ETC, relacionando los docentes habilitados en la ECDF 2016-2017, con el proposito de que estas validen las evaluaciones de desempeño que servirán de insumo al ICFES en las correspondientes calificaciones. | Se consolidaron las justificaciones remitidas por algunas Secretarías de Educación en respeusta al requerimiento efectuado por la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Se generó una nueva consulta para identificar las entidades territoriales que registran evaluaciones en el protocolo, pero que no que se reflejan en la consulta masiva, con el propósito de generar acciones para cualificar la información. Se proseguirá con los requerimientos a las entidades territoriales para lograr un cargue cada vez más completo de las evaluaciones. | No se ha logrado el 100% , sin embargo se avanzó en las gestiones, con el fin de lograr un cargue cada vez más completo de las evaluaciones. Al corte de agosto el avance de cargué es del 94%, y se remitió comunicación a 92 ETC relacionando los docentes que a la fecha no registran evaluación de desempeño para que procedan a su correspondiente reporte. | Con corte al mes de septiembre se avanzó en las gestiones para lograr cargar por completo las evaluaciones de desempeño de los directivos docentes y docentes por parte de las Entidades Territoriales. Se ha logrado cargar alrededor del 95% de las evalauaciones y se dió inicio a un plan de capacitación virtual con 18 ETC donde se relacionan los educadores que a la fecha no registran la calificación correspondiente. | Consolidado de evaluación anual de desempeño de los directivos docentes y docentes extraído del sistema de información de gestión de recursos humanos | Activo | Si
1-16-163-16302-1630202 | H082A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Evaluación docente | María Gloria Caicedo | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Un (1) informe del proceso de evaluación de desempeño para docentes y directivos docentes del estatuto 1278. | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Mejorar la calidad de la información reportada en el sistema de información de gestión de recursos humanos | 0.5 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.07989 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.15702 | 0.16 | 2017-02-28 | 99% | 0.24242 | 0.24 | 2017-03-31 | 123.1% | 0.32507 | 0.4 | 2017-04-30 | 99.89% | 41.05% | 41% | 2017-05-31 | 100.2% | 0.49311 | 0.494 | 2017-06-30 | 100.3% | 57.85% | 58% | 2017-07-31 | 100% | 66.39% | 0.664 | 2017-08-31 | 100.1% | 74.66% | 74.7% | 2017-09-30 | 83.2% |  | 2017-10-31 | 91.46% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 | Novedades resultantes del barrido de las bases de datos fueron notificadas a las Secretarías de Educación correspondientes. Se consolida la remisión de justificaciones o evidencias para el cargue. | Novedades resultantes del barrido de las bases de datos fueron notificadas a las Secretarías de Educación correspondientes. Se efectúa seguimiento periódico a la información reportada por las ET | Se efectúa seguimiento periódico a la información reportada por las ETC. | Se efectuó seguimiento con corte al 15 de junio de la información reportada por las ETC | Se efectuó segumiento con corte a 11.jul a la informaicón registrada por las ETC. Se evidenció mejora en los registros de información. | Se efectuó segumiento con corte a 10 al agosto a la informaicón registrada por las ETC. Se evidenció mejora en los registros de información. | Se efectuó seguimiento con corte a 18 de septiembre a la información registrada por las ETC. Se evidenció mejora en los registros de información. | Comunicación a las ETC con las inconsistencias evidenciadas en el cargue de las calificaciones de evaluación anual de desempeño | Activo
1-16-164-16401-1640101 | H075A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Formación Inicial | Claudia Pedraza | Subdirección de Fomento a Competencias | 3.800 docentes desarrollando los cursos de Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa | 3800 | Número |  |  | 380000% | 3800 |  | 0 | 380000% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Inscripciones, legalizaciones y matrículas de los cursos de la ECDF | 0.5 | 2017-01-01 | 2017-01-27 | 26 | 1 | 1 | 2017-01-27 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | De 8491 educadores inscritos en la plataforma del ICETEX, a la fecha se cuenta con 6253 con aprobación de su crédito del 70% del valor del curso. Los restantes siguen en proceso de estudio de documentación por parte de ICETEX. Los cursos iniciaron el 4 de marzo de 2017. | Abril 30 de 2017. 7.630 educadores matriculados: 6.808 con el beneficio de cofinanciación del 70%. 1.024 que asumieron el 100% del valor del curso. Mayo 2 de 2017. Matrícula y legalización de 72 educadores que tomarán el curso en modalidad virtual. | A la fecha 7779 educadores se encuentran desarrollando el curso ECDF de los cuales, a 8 de mayo, 6777 fueron beneficiados con el credito condonable por el 70% del valor del curso. | 0 | 0 | Marzo: se cumple, a la fecha 7779 educadores se encuentran desarrollando el curso ECDF de los cuales, a 8 de mayo, 6777 fueron beneficiados con el credito condonable por el 70% del valor del curso. | Marzo: se cumple, a la fecha 7779 educadores se encuentran desarrollando el curso ECDF de los cuales, a 8 de mayo, 6777 fueron beneficiados con el credito condonable por el 70% del valor del curso. | Docentes matriculados en los cursos | Activo
1-16-164-16401-1640102 | H075A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Formación Inicial | Claudia Pedraza | Subdirección de Fomento a Competencias | 3.800 docentes desarrollando los cursos de Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa | 3800 | Número |  |  | 380000% | 3800 |  | 0 | 380000% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Finalización de los cursos de la ECDF | 0.25 | 2017-01-01 | 2017-07-30 | 210 | 0.69492 | 0.695 | 2017-01-31 | 0.74237 | 0.742 | 2017-02-28 | 100% | 0.79492 | 0.795 | 2017-03-31 | 100% | 0.84576 | 0.846 | 2017-04-30 | 99.97% | 89.83% | 89.8% | 2017-05-31 | 100% | 0.94915 | 0.9494 | 2017-06-30 | 80% | 100% | 80% | 2017-07-30 | 90% | 100% | 0.9 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | No aplica a la fecha. Se proyecta para medados de julio de 2017. | Abril 30 de 2017. 7.630 educadores desarrollando el curso ECDF. El curso finaliza en julio de 2017. Abril 30 de 2017. Acompañamiento a las 21 universidades que estàn desarrollando el curso. | El curso ECDF semipresencial finalizará en el mes de julio y el virtual: primer grupo en Agosto 31 y segundo grupo en Septiembre 30 | Los educadores que desarollan el curso en modalidad presencial y semipresencial terminan su proceso en julio | El curso en modalidad virtual se está desarrollando. Dado que arranco posteriormente no se pudo cumplir con el porcentaje esperado de finalización y se debio correr su fecha de terminanción. | El cuso en modalidad virtual finaliza en septiembre. El resto de cursos en modalidad presencial han finalizado. | Cursos finalizados, y docentes ya cuentan con reportes de calificaciones. | Actas de la junta administradora del fondo con cantidad de docentes que finalizan | Activo | Si
1-16-164-16401-1640103 | H075A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Formación Inicial | Claudia Pedraza | Subdirección de Fomento a Competencias | 3.800 docentes desarrollando los cursos de Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa | 3800 | Número |  |  | 380000% | 3800 |  | 0 | 380000% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Hacer seguimiento al desarrollo de los cursos | 0.25 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 152 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 253.3% | 0.19737 | 0.5 | 2017-03-31 | 139.3% | 0.39474 | 0.55 | 2017-04-30 | 100.2% | 59.87% | 60% | 2017-05-31 | 100.5% | 0.79605 | 0.8 | 2017-06-30 | 70% | 100% | 70% | 2017-07-31 | 90% | 100% | 0.9 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Listo el instrumento de seguimiento y en proceso de automatización por la oficina de tecnología. | Se encuentran abierto para diligenciamiento por parte de las Universidades desde el 17 de abril. | Las 21 universidades se encuentran remitiendo el primer informe de seguimiento a los cursos ECDF. | Realizados: (i) Informe de seguimiento hecho por las universidades y (ii) encuesta de percepción a educadores. | Las 21 universidades diligenciaron el informe de seguimiento establecido por el MEN mediante aplicativo web con fecha límite a 31 de mayo de 2017. El curso en modalidad virtual no cuenta aún con informe de seguimiento. En tanto aun no han terminado los cursos no contamos con todos los informes dado que los mismos se elaboran una vez los docentes terminen sus cursos. | El informe de la universidad que está desarrollando el curso virtual será entregado el 31 de agosto y los informes finales de las 21 universidades tienen tiempo máximo de entrega el 15 de septiembre. Se cuenta con (i) documento que consolida los reportes de seguimieto de las 21 universidades, el mismo les fue presentado a las mismas universidades, y (ii) documento que sistematiza encuestas de percepción sobre los cursos fue aplicada a 3000 (aprox.) educadores. | De acuerdo con el seguimiento, todas las universidades entregaron informes finales. | Informes de las universidad | Activo | Si
1-16-164-16402-1640201 | H074A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Formación Inicial | Claudia Pedraza | Subdirección de Fomento a Competencias | 1.800 docentes desarrollando cursos de actualización pedagógica | 1800 | Número |  |  |  | 1800 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Convocatoria a universidades y diseño de cursos | 0.2 | 2017-01-01 | 2017-04-28 | 117 | 0.29268 | 0.3 | 2017-01-31 | 0.52033 | 0.52 | 2017-02-28 | 99.95% | 0.77236 | 0.772 | 2017-03-31 | 85% | 1 | 0.85 | 2017-04-28 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Convocatoria realizada a universidades, se presentaron 4 universidades (Magdalena, Libre, Distrital, Industrial de Santander). Los cursos ya fueron diseñados (enviados el 31 de marzo), se encuentran en proceso de valoración. | Apertura y cierre a convocatoria No. 121909 dirigida a universidades. Estamos a la espera de requerimientos por parte de las Universidades seleccionadas. | Se abrió la convocatoria No.121909 - 2017 a la que respondieron 5 universidades y cumplieron requisitos iniciales 4 de ellas. Se hizo la valoración de los cursos presentados por las 4 universidades y no cumplieron con lo estipulado como criterios básicos para el diseño de los cursos. Sin embargo no tiene repercusiones de cobertura. | Se abrió la convocatoria No.121909 - 2017, a la que respondieron 5 universidades y cumplieron requisitos iniciales 4 de ellas. Se hizo la valoración de los cursos presentados por las 4 universidades y no cumplieron con lo estipulado como criterios básicos para el diseño de los cursos. Los cursos serán ofertados por 21 universidades, a las cuales se les aprobó el diseño de dichos programas de formación. | 0 | Se abrió la convocatoria No.121909 - 2017, a la que respondieron 5 universidades y cumplieron requisitos iniciales 4 de ellas. Se hizo la valoración de los cursos presentados por las 4 universidades y no cumplieron con lo estipulado como criterios básicos para el diseño de los cursos. Los cursos serán ofertados por 21 universidades, a las cuales se les aprobó el diseño de dichos programas de formación. | Se abrió la convocatoria No.121909 - 2017, a la que respondieron 5 universidades y cumplieron requisitos iniciales 4 de ellas. Se hizo la valoración de los cursos presentados por las 4 universidades y no cumplieron con lo estipulado como criterios básicos para el diseño de los cursos. Los cursos serán ofertados por 21 universidades, a las cuales se les aprobó el diseño de dichos programas de formación. | Universidades aprobadas y con cursos diseñados | Activo
1-16-164-16402-1640202 | H074A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Formación Inicial | Claudia Pedraza | Subdirección de Fomento a Competencias | 1.800 docentes desarrollando cursos de actualización pedagógica | 1800 | Número |  |  |  | 1800 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Proceso de matrícula y legalización | 0.3 | 2017-05-02 | 2017-11-17 | 199 | 0 | 0 | 2017-01-31 | 0 | 0 | 2017-02-28 |  | 0 | 0 | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 10% | 100% | 10% | 2017-05-26 | 100% | 0.1 | 0.1 | 2017-06-30 | 100% | 10% | 10% | 2017-07-31 | 33.33% | 30% | 0.1 | 2017-08-31 | 20% | 50% | 10% | 2017-09-30 | 90% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | No aplica a la fecha | No aplica a la fecha | Este proceso no se iniciará hasta que se autorice la prorroga al convenio, proceso que conlleva a la apertura de la convocatoria a docentes | El proceso de prórroga se encuentra para firmas por parte de las universidades que hacen parte del convenio. | Se ha avanzado en el proceso de alistamiento del sistema de inscripciòn de educadores a la plataforma ICETEX | Se consolidó plataforma ICETEX para inscripción de educadores que deseen acceder a un crédito condonable (70%) para desarrollar un curso de actualización (https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/fondos/gobierno/ministerios/formaci%C3%B3ncontinuaparaeducadoresenservicio.aspx). La plataforma se encuentra abierta hasta el 22 de septiembre. | La convocatoria estuvo abierta hasta el 22 de septiembre. Se presentaron 12 docentes. Con el área de contratación y con el ICETEX se están buscando alternativas de modificación del fondo que apoya estos cursos. Consideramos que la baja participación docente se debe a que su interes en formación solo es relevante si implica mejoras en sus ingresos laborales. | Docentes matriculados en los cursos | Activo |  |  |  | Se reprograman fechas por recursos de reforma. Junio 20/2017
1-16-164-16403-1640301 | H073A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Formación Inicial | Claudia Pedraza | Subdirección de Fomento a Competencias | 50 IES convocadas al "Encuentro de IES" en el marco del proceso de acreditación de las licenciaturas | 50 | Número |  |  |  | 50 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Convocatoria a las universidades | 0.3 | 2017-01-01 | 2017-10-13 | 285 | 0.51724 | 0.1 | 2017-01-31 | 1 | 0.2 | 2017-02-28 | 20% | 1 | 20% | 2017-03-31 |  | 0 | 0.2 | 2017-04-30 | 0% | 20% | 0% | 2017-05-31 | 100% | 0.2 | 0.2 | 2017-06-30 | 100% | 20% | 20% | 2017-07-31 | 66.67% | 30% | 0.2 | 2017-08-31 | 100% | 50% | 50% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Con base en el estado del proceso de acreditación de las licenciaturas que informará educación superior y el informe del CNA, se proyectará la convocatoria. Las universidades serán convocadas entre el 5 y el 22 de septiembre. | Con base en el estado del proceso de acreditación de las licenciaturas que informará educacion superior y el informe del CNA, se proyectará la convocatoria. Las universidades seran convocadas entre el 5 y el 22 de septiembre. | El resultado del proceso de acreditación de licenciaturas se hará oficial el 9 de junio. Las Universidades han señalado dificultades en el cumplimiento del decreto y resolución de acreditación y han solicitado prórroga de este proceso. Es conveniente esperar resultado y posibilidad de prórroga de la acreditación para realizar la convocatoria. | Se proyectó la revision de los resultados del proceso de acreditación junto con educación superior y desde alli proyectar tanto la convocatoria IES como el diseño del encuentro. | Se cuenta con el informe de el CNA para establecer las IES que podrìan participar en este encuentro | Al corte de agosto, se cuenta con el informe de el CNA para establecer las IES que podrían participar en este encuentro | Se cuenta con el informe del CNA para establecer las IES que podrían participar de este encuentro. Además, con la declaración de exequibilidad del decreto Ley sobre el tema, la semana del 4 de septiembre se confirmó el grupo que participará en el encuentro. | Lista de programas de licenciaturas inscritos | Activo | Si |  | Se reprogramaron fechas por recursos de la reforma. Junio 20/2017 . Se ajusta avance de hitos del tercer trimestre. Junio 28/2017
2-21-214-21403-2140305 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Orientación socio ocupacional | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Implementar una (1) estrategia de comunicación para fortalecer Buscando Carrera, logrando 200 mil visitas en el micro sitio | 200000 | Número | 20000 | 60000 | 120000 | 200000 |  | #REF! |  |  | 0% |  |  |  |  | #REF! |  |  | Implementar el desarrollo tecnológico para Buscando Carrera | 0.2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 152 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | #REF! | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 | 0% | 0.2 |  | 2017-08-31 |  | 0.39 |  | 2017-09-30 | 0.6 |  | 2017-10-31 | 0.8 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | 1 Implementación del desarrollo tecnológico | Inactivo | #N/A |  | Se elimina considerando que ICETEX desarrolla un desarrollo tecnológico igual al propuesto. Junio 30/2017
1-16-164-16403-1640302 | H073A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Formación Inicial | Claudia Pedraza | Subdirección de Fomento a Competencias | 50 IES convocadas al "Encuentro de IES" en el marco del proceso de acreditación de las licenciaturas | 50 | Número |  |  |  | 50 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Diseño de metodología del encuentro | 0.3 | 2017-03-01 | 2017-10-31 | 244 | 0 | 0 | 2017-01-31 | 0 | 0 | 2017-02-28 | 40.33% | 0.24793 | 0.1 | 2017-03-31 | 40.33% | 0.49587 | 0.2 | 2017-04-30 | 66.48% | 75.21% | 50% | 2017-05-31 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-06-30 | 100% | 50% | 50% | 2017-07-31 | 86.67% | 60% | 0.52 | 2017-08-31 | 100% | 70% | 70% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Con base en el estado del proceso de acreditación de las licenciaturas que informará educación superior y el informe del CNA, se proyectará la convocatoria a las universidades y en el marco de la misma se definirá la metodología. La metodología se realizará en Septiembre. | Con base en el estado del proceso de acreditación de las licenciaturas que informará educacion superior y el informe del CNA, se proyectará la convocatoria a las universidades y en el marco de la misma se definirá la metodología. La metodología se realizará en Septiembre. | 0 | Con base en el borrador de metodología proyectada se comunica a educación superior la existencia de una propuesta para ser trabajada en conjunto. | Se hizo reuniòn con educaciòn superior para trabajar metodologìa y ruta de desarrollo de este encuentrro. | Al corte de agosto, se cuenta con una propuesta inicial de metodología realizada a partir de la reunión realizada con educación superior en el mes de julio. Está pendiente una nueva reunión para definir la metodología final del encuentro. | En septimbre, se desarrolló la reunión con educación superior y se estableció la ruta para el desarrollo del encuentro y la metodología final. | Actas de la junta administradora del fondo | Activo |  |  | Se reprogramaron fechas por recursos de la reforma. Junio 20/2017 . Se ajusta avance de hitos del tercer trimestre. Junio 28/2017
1-16-164-16403-1640303 | H073A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Formación Inicial | Claudia Pedraza | Subdirección de Fomento a Competencias | 50 IES convocadas al "Encuentro de IES" en el marco del proceso de acreditación de las licenciaturas | 50 | Número |  |  |  | 50 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Realización del encuentro | 0.4 | 2017-11-01 | 2017-11-09 | 8 | 0 | 0 | 2017-01-31 | 0 | 0 | 2017-02-28 |  | 0 | 0 | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-30 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-09 | 0% |  | 2017-12-31 | No aplica a la fecha | No aplica a la fecha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Memorias del encuentro. | Activo | Si |  | Se reprogramaron fechas por recursos de la reforma. Junio 20/2017 . Se ajusta avance de hitos del tercer trimestre. Junio 28/2017
1-16-164-16404-1640401 | H076A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Formación Inicial | Claudia Pedraza | Subdirección de Fomento a Competencias | Ejecutar la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF) para 45.000 docentes | 45000 | Número |  | 42750 | 4500000% | 45000 |  | 45801 | 4580100% |  |  | 107.1% | 101.8% |  |  |  | 0 |  | Llevar a cabo el recaudo e inscripciones de los educadores | 0.25 | 2017-01-02 | 2017-02-03 | 32 | 0.90625 | 0.91 | 2017-01-31 | 1 | 1 | 2017-02-03 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se suscribió el Convenio derivado No. 1397 de 2016 que tenía por objeto adelantar las actividades de recaudo, registro y administración de la plataforma ECDF. La etapa de inscripciones inició el 2 de enero y finalizó el 3 de febrero de 2017, tal y como lo establece la Resolución 664 de 2017. | 23/01/2017 terminó el recaudo de NIP de ECDF y el 3/02/2017 terminó la inscripicón de educadores. | terminó el recaudo de NIP de ECDF y el 3/02/2017 terminó la inscripicón de educadores. | 0 | 0 | Terminó el recaudo de NIP de ECDF y el 3/02/2017 terminó la inscripicón de educadores. | Terminó el recaudo de NIP de ECDF y el 3/02/2017 terminó la inscripicón de educadores. | Base de datos de inscritos | Activo | Si
1-16-164-16405-1640501 | H072A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Formación Inicial | Claudia Pedraza | Subdirección de Fomento a Competencias | Formular un (1) decreto reglamentario de las ENS | 1 | Número |  |  | 100% | 1 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | Se avanzo con Planeación y RRHH del sector en la revisión de las tres versiones de decreto (MEN-ASONEN y FECODE) . Se acordó que finalmente la apuesta será por la versión del MEN, incluyendo algunas sugerencias pedagógidas de FECODE y ASONEN. Los retrasos se han dado, debido a que FECODE se tomó tres semanas en enviar sus observaciones al decreto (envio el 4 de septiembre) y a partir de ahí se hizo el análisis y el trabajo interno en el MEN. |  | Realizar el Encuentro de socialización del proyecto de decreto con ASONEN y las 137 ENS | 0.5 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 119 | 0.2521 | 0.252 | 2017-01-31 | 0.48739 | 0.487 | 2017-02-28 | 100.3% | 0.7479 | 0.75 | 2017-03-31 | 90% | 1 | 0.9 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 1 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se hizo el encuentro (16 y 17 de marzo) para la socialización del proyecto de decreto con la junta directiva de la Asociación Nacional de Escuelas Normales Superiores (ASONEN), el grupo focal de ENS y algunos representantes de SE. Se proyecta encuentro con las 137 ENS y SE para el mes de abril. Tema: verificación de condiciones de calidad del programa de formación complementaria (PFC). Se espera hacer el encuentro el 20 y 21 de abril. | Marzo 16 y 17 de 2017 Encuentro con ASONEN, grupo focal de ENS y algunas SE para socializar el proyecto de decreto de las ENS. Mayo 17 de 2017. Se desarorrollará el encuentro con las ENS y las SE para socializar el proceso de verificación de condiciones de calidad de los programas de formación complementaria y el proyecto de decreto. La fecha esta pendiente de ratifiación. | Se desarrolló el encuentro entre la Junta Directiva de ASONEN, el Grupo Focal de ENS, algunos representantes de SE y el MEN los días 16 y 17 de marzo, para socializar y recoger las retroalimentaciones pertinentes del proyecto de Decreto de ENS. Se llevó a cabo el encuentro con las 137 ENS del país el 17 y 18 de mayo en donde se abordaron temas como: (i) Verificación de condiciones de calidad de los Programas de Formación Complementaria de las ENS, ruta de trabajo para la definición del Decreto de ENS, entre otros. | Se llevó a cabo el encuentro con las 137 ENS del país el 17 y 18 de mayo en donde se abordaron temas como: (i) Verificación de condiciones de calidad de los Programas de Formación Complementaria de las ENS, ruta de trabajo para la definición del Decreto de ENS, entre otros. | 0 | Se llevó a cabo el encuentro con las 137 ENS del país el 17 y 18 de mayo en donde se abordaron temas como: (i) Verificación de condiciones de calidad de los Programas de Formación Complementaria de las ENS, ruta de trabajo para la definición del Decreto de ENS, entre otros. | Se llevó a cabo el encuentro con las 137 ENS del país el 17 y 18 de mayo en donde se abordaron temas como: (i) Verificación de condiciones de calidad de los Programas de Formación Complementaria de las ENS, ruta de trabajo para la definición del Decreto de ENS, entre otros. | Proyecto de decreto modificado en la primera versión | Activo | Si |  |  | Se ajusta avance de hitos del segundo trimestre. Junio 28/2017
1-16-164-16405-1640502 | H072A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Formación Inicial | Claudia Pedraza | Subdirección de Fomento a Competencias | Formular un (1) decreto reglamentario de las ENS | 1 | Número |  |  | 100% | 1 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | Se avanzo con Planeación y RRHH del sector en la revisión de las tres versiones de decreto (MEN-ASONEN y FECODE) . Se acordó que finalmente la apuesta será por la versión del MEN, incluyendo algunas sugerencias pedagógidas de FECODE y ASONEN. Los retrasos se han dado, debido a que FECODE se tomó tres semanas en enviar sus observaciones al decreto (envio el 4 de septiembre) y a partir de ahí se hizo el análisis y el trabajo interno en el MEN. |  | Expedir el decreto reglamentario de las ENS | 0.5 | 2017-05-02 | 2017-09-15 | 136 | 0 | 0 | 2017-01-31 | 0 | 0 | 2017-02-28 |  | 0 | 0 | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 142.4% | 49.15% | 70% | 2017-05-31 | 100% | 0.2 | 0.2 | 2017-06-30 | 100% | 40% | 40% | 2017-07-31 | 83.33% | 60% | 0.5 | 2017-08-31 | 60% | 100% | 60% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | No aplica a la fecha | No aplica a la fecha | El proyecto de Decreto se encuentra en proceso de construcción entre las ENS y el MEN | El grupo focal de ENS a través de ASONEN presentó una propuesta de proyecto de decreto, desde el presentado por el MEN. El cual está en revision y se ha configurado una ruta de trabajo con mesas internas para estudiar la viabilidad y pertinencia de las propuestas. | Se realizó mesa de trabajo interna con equipos del MEN para definir lineas de acciòn y la decisión frente al proyecto de decreto. Pendientes de realziar encuentro con FECODE y grupo focal de ENS. | El 3 de agsoto se socializó el proyecto de decreto versión 20A del MEN a los delegados de FECODE. Se redefinió ruta de trabajo: 1. Trabajo con FECODE, 2. Trabajo con grupo focal de ENS, y 3. Trabajo conjunto grupo focal de ENS y FECODE, 4. Ajuste de proyecto, 5. revisión oficina jurídica, 6. publicación, 7. poibles ajustes, 8. Expedición. Actualmente, se esta elaborando documento técnico sobre ENS con planeación MEN. | El decreto está en revisión de Recursos Humanos de Sector quienes harán la proyección del aumento del parámetro docente para la Media y el Programa de Formación Complementaria (PFC). Con esta información, el área de Planeación hará una proyección de costos de acuerdo al aumento de este parámetro. Se espera que a mediados de octubre la Sub. de Fomento realice los ajustes necesarios con los insumos proporcionados por las áreas mencionadas. | Decreto reglamentario de las ENS | Activo |  |  | Se reprogramó la mesa. El decreto estaba proyectado para expedirse en junio, pero a raíz del encuentro de ENS realizado en mayo la Ministra solicitó conformar una mesa para una nueva revisión del decreto. Sumado a esto, en los acuerdos de FECODE se acordó la participación de esta agremiación en esta mesa. Junio 20/2017. | Se reprogramó fecha y cronograma a partir de junio. Junio 27/2017. Se ajusta avance de hitos del segundo trimestre. Junio 28/2017
1-16-164-16406-1640601 | H071A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Formación Inicial | Claudia Pedraza | Subdirección de Fomento a Competencias | Fortalecer 137 escuelas normales con la estrategia de acompañamiento. | 137 | Número |  |  |  | 137 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Desarrollar la fase de alistamiento | 0.15 | 2017-02-01 | 2017-05-01 | 89 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.30337 | 1 | 2017-02-28 | 153.4% | 0.65169 | 1 | 2017-03-31 | 101.1% | 0.98876 | 1 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-01 |  | 0 | 1 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Ya se realizó con la Universidad de la Salle | Ya se realizó con la Universidad de la Salle. Se desarrolló la fase de alistamiento en el marco del contrato No. 1381 de 2016. | A la fecha las acciones de la fase de alistamiento de la Estrategia de Acompañamiento a ENS fueron realizadas como se establece en las obligaciones del contrato y en el anexo técnico de la estrategia. | A la fecha las acciones de la fase de alistamiento de la Estrategia de Acompañamiento a ENS fueron realizadas como se establece en las obligaciones del contrato y en el anexo técnico de la estrategia. | 0 | A la fecha las acciones de la fase de alistamiento de la Estrategia de Acompañamiento a ENS fueron realizadas como se establece en las obligaciones del contrato y en el anexo técnico de la estrategia. | A la fecha las acciones de la fase de alistamiento de la Estrategia de Acompañamiento a ENS fueron realizadas como se establece en las obligaciones del contrato y en el anexo técnico de la estrategia. | Módulos de sistematización (presencial. Bimodal y virtual) | Activo
1-16-164-16406-1640602 | H071A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Formación Inicial | Claudia Pedraza | Subdirección de Fomento a Competencias | Fortalecer 137 escuelas normales con la estrategia de acompañamiento. | 137 | Número |  |  |  | 137 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Elaborar orientaciones de las condiciones de calidad del programa de formación complementaria | 0.2 | 2017-01-01 | 2017-05-15 | 134 | 0.22388 | 0.224 | 2017-01-31 | 0.43284 | 0.44 | 2017-02-28 | 99.97% | 0.66418 | 0.664 | 2017-03-31 | 99.99% | 0.88806 | 0.888 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-15 |  | 0 | 1 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Ya se realizaron con CONACES y Educación Superior, queda pendiente mostrar arlas a las ENS | Se elaboraron las orientaciones de las condiciones de calidad de los programas de formación de las ENS y fueron revisadas por la sala CONACES de educación. Queda pendiente mostrarlarlas a las ENS | Se proyectaron las orientaciones, fueron revisadas y retroalimentadas por la sala CONACES, para posteriormente ser ajustadas y presentadas en el encuentro de las 137 ENS del país. | Se proyectaron las orientaciones, fueron revisadas y retroalimentadas por la sala CONACES, para posteriormente ser ajustadas y presentadas en el encuentro de las 137 ENS del país. | 0 | Se proyectaron las orientaciones, fueron revisadas y retroalimentadas por la sala CONACES, para posteriormente ser ajustadas y presentadas en el encuentro de las 137 ENS del país. | Se proyectaron las orientaciones, fueron revisadas y retroalimentadas por la sala CONACES, para posteriormente ser ajustadas y presentadas en el encuentro de las 137 ENS del país. | Documento de orientaciones de calidad del programa de formación complementaria | Activo
1-16-164-16406-1640603 | H071A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Formación Inicial | Claudia Pedraza | Subdirección de Fomento a Competencias | Fortalecer 137 escuelas normales con la estrategia de acompañamiento. | 137 | Número |  |  |  | 137 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Desarrollar la fase de implementación | 0.6 | 2017-05-01 | 2017-10-30 | 182 | 0 | 0 | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 100.1% | 16.48% | 16.5% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.32967 | 0.33 | 2017-06-30 | 100% | 50% | 50% | 2017-07-31 | 100.1% | 67.03% | 0.671 | 2017-08-31 | 100% | 83.52% | 83.54% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-30 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | En este momento se están validando presencialmente con 10 ENS y virtualmente con otras 10 ENS las rutas y protocolos de acompañamiento. | Mayo de 2017. Se encuentra en proceso la implementación de la estrategia de acompañamiento a las ENS. | A la fecha se está llevando a cabo un proceso de sistematización para establecer un estado del arte relacionado con la formación de docentes, investigación, evaluación y servicios de extensión que se desarrollan en las ENS. | A la fecha se está llevando a cabo un proceso de sistematización para establecer un estado del arte relacionado con la formación de docentes, investigación, evaluación y servicios de extensión que se desarrollan en las ENS. Presencialmente se ha acompañado al 90% de ENS, las restantes se acompañarán luego del tiempo de vacaciones. | Se implementó el módulo de sistematización en modalidad presencial en el 100% de las ENS del grupo 1 y se está implementando el modulo de sistematizaciòn en modalidad virtual en el grupo 2 y bimodal en el grupo 3. | En el marco de la Estrategia de Acompañamiento a ENS, se está implementando el módulo de sistematización en modalidad virtual en el grupo 2 de ENS y bimodal en el grupo 3 de ENS. | La fase de implementación se está desarrollando de acuerdo a lo previsto con la Universidad de la Salle. | Módulos de Formación (presencial. Bimodal y virtual) e Informe Final -Documento técnico de proceso y resultados | Activo
1-16-165-16501-1650101 | H077A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Ingreso a la carrera docente | María Gloria Caicedo | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | 4 regionalizaciones en el Banco de la Excelencia por localidades de las ETC municipales de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla | 4 | Número |  |  |  | 4 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Diseño del requerimiento para establecer la zonificación municipal y visualización de las vacantes | 0.15 | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 58 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.46552 | 0.47 | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se diseñó el requerimiento para establecer la zonificación municipal y visualización de las vacantes. | Se diseñó el requerimiento para establecer la zonificación municipal y visualización de las vacantes. | Se diseñó el requerimiento para establecer la zonificación municipal y visualización de las vacantes. | 0 | 0 | Marzo: Se diseñó el requerimiento para establecer la zonificación municipal y visualización de las vacantes. | Marzo: Se diseñó el requerimiento para establecer la zonificación municipal y visualización de las vacantes. | Actas de levantamiento de información Documento de diseño detallado | Activo
1-16-165-16501-1650102 | H077A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Ingreso a la carrera docente | María Gloria Caicedo | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | 4 regionalizaciones en el Banco de la Excelencia por localidades de las ETC municipales de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla | 4 | Número |  |  |  | 4 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Fase de construcción del requerimiento por parte del equipo desarrollador | 0.15 | 2017-05-15 | 2017-07-16 | 62 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 99.98% | 25.81% | 25.8% | 2017-05-31 | 107.8% | 0.74194 | 0.8 | 2017-06-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-07-16 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | Se culminaron los desarrollos en HUMANO de la nueva estructura, por la cual está en proceso de entrega e implementación. | Se culminaron los desarrollos en HUMANO de la nueva estructura, por la cual está en proceso de entrega e implementación. | El requerimiento está listo y se encuentra en proceso de legalización | El equipo desarrollador, a cargo de la regionalización del Banex, entregó a la Dirección, a satisfacción, la nueva interfaz del aplicativo. | Julio: El equipo desarrollador, a cargo de la regionalización del Banex, entregó a la Dirección a satisfacción, la nueva interfaz del aplicativo. | Julio: El equipo desarrollador, a cargo de la regionalización del Banex, entregó a la Dirección a satisfacción, la nueva interfaz del aplicativo. | Codificación del requerimiento (proceso técnico de desarrollo dentro del aplicativo) | Activo
1-16-165-16501-1650103 | H077A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Ingreso a la carrera docente | María Gloria Caicedo | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | 4 regionalizaciones en el Banco de la Excelencia por localidades de las ETC municipales de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla | 4 | Número |  |  |  | 4 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Pruebas | 0.2 | 2017-07-18 | 2017-09-15 | 59 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 100% | 22.03% | 22.04% | 2017-07-31 | 29.5% | 74.58% | 0.22 | 2017-08-31 | 22% | 100% | 22% | 2017-09-15 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | El técnico del sistema Banex ejecuta las pruebas de la versión nueva del aplicativo. | El incumplimiento se presenta con relación en la necesidad de la contratación del profesional para realizar la actividad, desarrollador del ajuste del aplicativo “Banco de la Excelencia”, ya que el monto del costo del ajuste presenta una dificultad en el tiempo de contratación. | En el mes de septiembre el contrato con el desarrollador del software se encuentra en proceso de legalización, se estima que para la segunda semana de octubre se dé inicio a la ejecución del contrato, por medio del cual se podran iniciar las pruebas del aplicativo. | Documento de pruebas unitarias Documento de pruebas de ciclo de negocio | Activo
1-16-165-16501-1650104 | H077A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Ingreso a la carrera docente | María Gloria Caicedo | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | 4 regionalizaciones en el Banco de la Excelencia por localidades de las ETC municipales de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla | 4 | Número |  |  |  | 4 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Puesta en funcionamiento (desarrollo y puesta en producción) | 0.5 | 2017-08-15 | 2017-12-31 | 138 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 0% | 11.59% | 0 | 2017-08-31 | 0.003% | 33.33% | 0.001% | 2017-09-30 | 55.8% |  | 2017-10-31 | 77.54% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay avance en la actividad, y el incumplimiento se presenta con relación en la necesidad de la contratación del profesional para realizar la actividad, desarrollador del ajuste del aplicativo “Banco de la Excelencia”, ya que el monto del costo del ajuste presenta una dificultad en el tiempo de contratación. | El desarrollo del software iniciará en el mes de octubre una vez surtida la etapa de pruebas que se encuentra programada en el contrato. Se estima que para el mes de diciembre el sistema se encuentre en producción en la plataforma Banco de la Excelencia para las ETC municipales de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. | Codificación del requerimiento (construcción del requerimiento) Documento de requerimiento para cambio RFC (despliegue en ambiente de certificación y producción). Cierre requerimiento (documentación de entrega: Manual técnico y funcional de usuario y secretaria) | Activo | Si
1-16-165-16502-1650201 | H080A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Ingreso a la carrera docente | María Gloria Caicedo | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Un (1) borrador de proyecto para implementar un concurso Especial en las zonas de postconflicto | 1 | Número |  |  | 100% | 1 |  | 0 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Establecer los requisitos mínimos del concurso postconflicto | 0.5 | 2017-03-01 | 2017-08-31 | 183 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 97.6% | 0.16393 | 0.16 | 2017-03-31 | 100% | 0.32787 | 0.328 | 2017-04-30 | 201.1% | 49.73% | 100% | 2017-05-31 | 151.2% | 0.6612 | 1 | 2017-06-30 | 120.4% | 83.06% | 100% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se presentó a la Presidencia el borrador del decreto ley. | Se presentó a la Presidencia el borrador del decreto ley. Se incorporaron las observaciones de Presidencia y se avanza, con el MHCP, en el estudio de la viabilización financiera. | Se presentó a la Presidencia el borrador del decreto ley. Se incorporaron las observaciones de Presidencia y se avanza, con el MHCP, en el estudio de la viabilización financiera. Mayo.2017: Se emitió el decreto ley 882 de 2017 | Se realizo el borrador de decreto con definición de los requisitos mínimos para la selección en zonas afectadas por el conflicto armado. | Se realizó el borrador decreto con definición de los requisitos mínimos para la selección en zonas afectadas por el conflicto armado. | Se realizó el borrador decreto con definición de los requisitos mínimos para la selección en zonas afectadas por el conflicto armado. | Se realizó el borrador decreto con definición de los requisitos mínimos para la selección en zonas afectadas por el conflicto armado. | Documento con requisitos mínimos de formación docente y aptitudes básicas que debe garantizar el concurso especial | Activo | Si
1-16-165-16502-1650202 | H080A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Ingreso a la carrera docente | María Gloria Caicedo | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Un (1) borrador de proyecto para implementar un concurso Especial en las zonas de postconflicto | 1 | Número |  |  | 100% | 1 |  | 0 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Borrador de reglamentación | 0.5 | 2017-04-01 | 2017-09-30 | 182 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 100.4% | 0.15934 | 0.16 | 2017-04-30 | 151.7% | 32.97% | 50% | 2017-05-31 | 141.6% | 0.49451 | 0.7 | 2017-06-30 | 150.4% | 66.48% | 100% | 2017-07-31 | 119.7% | 83.52% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | Se tiene una primera versión del proyecto de decreto reglamentario, con base en la última versión del proyecto de decreto ley que fija las reglas generales del concurso. | Se tiene una primera versión del proyecto de decreto reglamentario, con base en la última versión del proyecto de decreto ley que fija las reglas generales del concurso. | Se han efectuado diferentes ajustes al proyecto de decreto reglamentario para la realización del proceso de selección en zonas afectadas por el conflicto armado. El primer borrador se encuentra publicado para comentarios de la ciudadanía. | El proyecto de decreto se remitió el 26.julio.2017, a la Presidencia de la República para surtier el proceso de revisión y publicación. | La versión final del proyecto de decreto se encuentra en Presidencia para su correspondiente tramite | Se recibieron las observaciones al proyecto de Decreto reglamentario por parte de la Presidencia de la República y del DAFP, se efectuarón los correspondientes ajustes y se dió respuesta a las observaciones. El Proyecto de Decreto se encuentra nuevamente radicado en la Presidencia de la República para la correspondiente sanción. | Borrador del decreto que formalizará y establecerá los lineamientos y parámetros del concurso especial | Activo
1-16-165-16503-1650301 | H081A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Ingreso a la carrera docente | María Gloria Caicedo | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Un (1) proyecto para que los Mejores Saber Pro-11 se vinculen como docentes en carrera | 1 | Número |  |  | 100% | 1 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | La Subdirección de RH se encuentra profundizando las tres alternativas del proyecto inicialmente planteado en el hito. Esta actividad se ha retrasado debido a la inconveniencia técnica que se encontró en su enfoque, y a la concentración de esfuerzos en el concurso especial de docentes. En el mes de octubre la subdirección presentara documento técnico con la estructuración y el plan de acción a futuro de cada una de las propuestas frente al tema de la vinculación de los mejores Saber pro 11. Igualmente se oficiará a la oficina asesora de Planaeación respecto de la reestructuración de la actividad H081A03 por cuanto se requiere cambiar el enfoque de esta actividad, de manera que no implique necesariamente un cambio normativo durante el año 2017. |  | Definición de los componentes homologables entre el concurso y/o SABER PRO - 11 | 0.3 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 121 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 100.8% | 0.24793 | 0.25 | 2017-03-31 | 80.67% | 0.49587 | 0.4 | 2017-04-30 | 99.99% | 75.21% | 75.2% | 2017-05-31 | 80% | 1 | 0.8 | 2017-06-30 |  | 0% | 100% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se estandarizaron las bases de datos. | Se estandarizaron las bases de datos. Se elaboró un documento de trabajo con los argumentos técnicos que fundamentan el proyecto desde el punto de vista estadístico y desde los referentes nacionales e internacionales. | Se estandarizaron las bases de datos. Se elaboró un documento de trabajo con los argumentos técnicos que fundamentan el proyecto desde el punto de vista estadístico y desde los referentes nacionales e internacionales. | Se analizaron dos escenarios de valoración de componentes con base en lectura crítica de saber11 y saber PRO | Se estudiaron diversos escenarios de homologación de los componentes de lenguaje de las Pruebas SABER 11 y SABER PRO. Sin embargo, se presentó una dificultad inherente al derecho de la igualdad. | Se estudiaron diversos escenarios de homologación de los componentes de lenguaje de las Pruebas SABER 11 y SABER PRO. Sin embargo, se presentó una dificultad inherente al derecho de la igualdad. | Se estudiaron diversos escenarios de homologación de los componentes de lenguaje de las Pruebas SABER 11 y SABER PRO. Sin embargo, se presentó una dificultad inherente al derecho de la igualdad. | Documento técnico de definición de componentes homologables | Activo | Si
1-16-165-16503-1650302 | H081A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Ingreso a la carrera docente | María Gloria Caicedo | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Un (1) proyecto para que los Mejores Saber Pro-11 se vinculen como docentes en carrera | 1 | Número |  |  | 100% | 1 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | La Subdirección de RH se encuentra profundizando las tres alternativas del proyecto inicialmente planteado en el hito. Esta actividad se ha retrasado debido a la inconveniencia técnica que se encontró en su enfoque, y a la concentración de esfuerzos en el concurso especial de docentes. En el mes de octubre la subdirección presentara documento técnico con la estructuración y el plan de acción a futuro de cada una de las propuestas frente al tema de la vinculación de los mejores Saber pro 11. Igualmente se oficiará a la oficina asesora de Planaeación respecto de la reestructuración de la actividad H081A03 por cuanto se requiere cambiar el enfoque de esta actividad, de manera que no implique necesariamente un cambio normativo durante el año 2017. |  | Estructuración de propuesta | 0.35 | 2017-05-17 | 2017-07-17 | 61 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 100.2% | 22.95% | 23% | 2017-05-31 | 100% | 0.72131 | 0.7216 | 2017-06-30 | 72% | 100% | 72% | 2017-07-17 | 72% | 100% | 0.72 | 2017-08-31 | 72% | 100% | 72% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | Mayo: Se estructuró la primera parte de la propuesta con los argumentos técnicos con fundamento en las experiencias internacionales y en el analisis muestral de los datos de la prueba saber 11° y Saber PRO de los docentes. | Se elaboró componente técnico de la propuesta de vinculación de mejores saber 11 | Debido a que no existe evidencia estadística de la existencia del principio de la igualdad en el proceso de vinculación en carrera a los mejores SABER 11 y SABER PRO, se considera inviable un proyecto de vinculación directa que obvie el concurso docente. Por tanto, se sugiere una estrategia concentrada en términos de atracción basada en el mejoramiento de la imagen pública de la labor docente. | A partir del análisis de la experiencia internacional y de la opinión de expertos frente al tema de atracción hacia la carrera docente, y con base en los análisis estadísticos de SPADIES y de los resultados Saber 11-Saber Pro y del concurso docente, se considera inapropiado un escenario de modificación de puntuaciones para permitir el ingreso a la carrera omitiendo las pruebas del concurso. Sin embargo, existen tres alternativas para el proyecto que actualmente están análisis y desarrollo. | La Subdirección de RH se encuentra profundizando las tres alternativas del proyecto inicialmente planteado en el hito. Esta actividad se ha retrasado debido a la inconveniencia técnica que se encontró en su enfoque, y a la concentración de esfuerzos en el concurso especial de docentes. En el mes de octubre se presentará documento técnico con la estructuración y el plan de acción a futuro de cada una de las propuestas frente al tema de la vinculación de los mejores Saber pro-11. | Proyecto estructurado de formalización de la propuesta de vinculación de los mejores saber Pro-11 | Activo | Si
1-16-165-16503-1650303 | H081A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Ingreso a la carrera docente | María Gloria Caicedo | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Un (1) proyecto para que los Mejores Saber Pro-11 se vinculen como docentes en carrera | 1 | Número |  |  | 100% | 1 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | La Subdirección de RH se encuentra profundizando las tres alternativas del proyecto inicialmente planteado en el hito. Esta actividad se ha retrasado debido a la inconveniencia técnica que se encontró en su enfoque, y a la concentración de esfuerzos en el concurso especial de docentes. En el mes de octubre la subdirección presentara documento técnico con la estructuración y el plan de acción a futuro de cada una de las propuestas frente al tema de la vinculación de los mejores Saber pro 11. Igualmente se oficiará a la oficina asesora de Planaeación respecto de la reestructuración de la actividad H081A03 por cuanto se requiere cambiar el enfoque de esta actividad, de manera que no implique necesariamente un cambio normativo durante el año 2017. |  | Propuesta Jurídica | 0.35 | 2017-06-17 | 2017-08-17 | 61 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 | 100.4% | 0.21311 | 0.214 | 2017-06-30 | 29.67% | 72.13% | 21.4% | 2017-07-31 | 21.4% | 100% | 0.214 | 2017-08-17 | 21.4% | 100% | 21.4% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | La actividad se encuentra el etapa de análisis de la viabilidad jurídica del incentivo aplicado a través de los elegibles a ser pilo paga profe | Debido a que no existe evidencia estadística de la existencia del principio de la igualdad en el proceso de vinculación en carrera a los mejores SABER 11 y SABER PRO, se considera inviable un proyecto de vinculación directa que obvie el concurso docente. Por tanto, se sugiere una estrategia concentrada en términos de atracción basada en el mejoramiento de la imagen pública de la labor docente. | Propuesta en análisis y desarrollo, de acuerdo con las tres alternativas se propone: 1) Dirigir los esfuerzos hacia la vinculación en provisionalidad de los mejores saber (11 y Pro) por medio del Banco de la Excelencia; 2) re-enfocar el carácter del proyecto mediante un esfuerzo interinstitucional que permita incrementar el prestigio de la docencia como proyecto de vida; 3) reestructurar la convocatoria actual del concurso docente, cambiando por completo el modelo operativo actual. Este último, sin embargo, es un escenario de largo aliento que tendría que contar con el apoyo de la Comisión Nacional del Servicio. | Esta actividad se ha retrasado debido a la inconveniencia técnica que se encontró en su enfoque, y a la concentración de esfuerzos en el concurso especial de docentes. En el mes de octubre se oficiará a la oficina asesora de Planeación respecto de la reestructuración de esta actividad por cuanto se requiere cambiar el enfoque de esta actividad, de manera que no implique necesariamente un cambio normativo durante el año 2017. | Documento con concepto jurídico de la propuesta | Activo
1-16-165-16504-1650401 | H078A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Ingreso a la carrera docente | María Gloria Caicedo | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Una (1) convocatoria de Docentes y Directivos Docentes con Prueba de aptitudes, competencias básicas y prueba psicotécnica | 1 | Número | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Definir los puntos de corte con el ICFES - CNSC | 1 | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 88 | 0.32955 | 0.33 | 2017-01-31 | 0.64773 | 0.65 | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Fueron definidos los puntos de corte con el ICFES - CNSC | Fueron definidos los puntos de corte con el ICFES - CNSC | Fueron definidos los puntos de corte con el ICFES - CNSC | 0 | 0 | Marzo: Fueron definidos los puntos de corte con el ICFES - CNSC | Marzo: Fueron definidos los puntos de corte con el ICFES - CNSC | Cálculos con los puntos de corte de ponderación de la prueba de ACB | Activo | Si
1-16-165-16506-1650601 | H079A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Ingreso a la carrera docente | María Gloria Caicedo | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Una (1) convocatoria para Docentes y Directivos Docentes para la aplicación de la etapa de los requisitos mínimos, prueba de valoración de antecedentes y prueba de entrevista . | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Proceso de licitación pública para la aplicación de la etapa de verificación de requisitos mínimos, prueba de valoración de antecedentes y prueba de entrevista | 0.2 | 2017-02-15 | 2017-05-15 | 89 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.14607 | 0.15 | 2017-02-28 | 99.11% | 0.49438 | 0.49 | 2017-03-31 | 99.94% | 0.83146 | 0.831 | 2017-04-30 | 90% | 100% | 90% | 2017-05-15 |  | 0 | 0.95 | 2017-06-30 |  | 0% | 100% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se han sostenido reuniones con la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, para verificar las etapas contractuales. | Se han sostenido reuniones con la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, para verificar las etapas contractuales. Se definieron los lineamientos para la aplicación de la prueba de entrevista y algunos lineamientos para la aplicación de la verificación de valoración de antecedentes y verificacióon de requisitos minimos. | Se han sostenido reuniones con la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, para verificar las etapas contractuales. Se definieron los lineamientos para la aplicación de la prueba de entrevista y algunos lineamientos para la aplicación de la verificación de valoración de antecedentes y verificacióon de requisitos minimos. Mayo.2017: Se aprobó el proceso licitatorio en sala plena de comisionados de la CNSC. Remitieron títulos de habilitados para análisis previo la ejecuciòn de la etapa de verificción de requisitos mínimos y la prueba de valoración de antecedentes | El proceso de licitación pública está en la etapa de presentación de observaciones al pliego definitivo. El cronograma estable el 7 de julio de 2017 como fecha límite de presentación de propuestas, y el 26, como fecha de adjudicación. | Proceso de licitación pública LP 004 de 2017: Fue adjudicada el 28.jul.2017 a la Universidad de Pamplona. Apertura del proceso: 27/06/2017 05:00 pm Cierre del proceso: 07/07/2017 11:00 pm Audiencia de adjudicación: 27/07/2017 10:00 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-174997 | Proceso de licitación pública LP 004 de 2017: Fue adjudicada el 28.jul.2017 a la Universidad de Pamplona. Apertura del proceso: 27/06/2017 05:00 pm Cierre del proceso: 07/07/2017 11:00 pm Audiencia de adjudicación: 27/07/2017 10:00 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-174997 | Proceso de licitación pública LP 004 de 2017: Fue adjudicada el 28.jul.2017 a la Universidad de Pamplona. Apertura del proceso: 27/06/2017 05:00 pm Cierre del proceso: 07/07/2017 11:00 pm Audiencia de adjudicación: 27/07/2017 10:00 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-174997 | Copia del contrato suscrito entre el operador y la CNSC | Activo | Si
2-25-251-25103-2510301 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Promover la pertinencia en la educación superior | Institucionalidad del SNET | Claudia López | Responsable proyecto SNET | Una (1) Propuesta de reglamentación del SNET elaborada | 1 | Número | 0 | 1 |  |  | 0 | [7 empty] | Observación: A partir de las nuevas directrices relacionadas con el SNET y el trabajo de la estructura se debe reconfigurar la estrategia, por tanto a la fecha no se presenta avance en esta actividad. Pendiente directrices para avanzar en su desarrollo. |  |  |  | Elaborar el plan general de reglamentación a corto, mediano y largo plazo de manera conjunta con la oficina jurídica del MEN y los asesores jurídicos del VES | 1 | 2017-02-15 | 2017-07-30 | 165 |  | 0 | 2017-01-31 | 8% | 0% | 2017-02-28 | 0% | 0.27 | 0 | 2017-03-31 | 0% | 45% | 0% | 2017-04-30 |  | 64% | #N/A | 2017-05-31 |  | 0.82 |  | 2017-06-30 |  | 1 |  | 2017-07-30 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | #N/A |  |  |  |  | Propuesta de ajustes normativos y ruta para su desarrollo | Inactivo | #N/A | Se propone eliminar este hito debido a que se tiene que realizar un proceso de construcción y diálogo con el sector, y con este resultado, se debe revisar la viabilidad de modificación de la Ley. | Se elimna Hito, aprobado en Comité Directivo del 12 de junio.
1-16-165-16506-1650602 | H079A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Ingreso a la carrera docente | María Gloria Caicedo | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Una (1) convocatoria para Docentes y Directivos Docentes para la aplicación de la etapa de los requisitos mínimos, prueba de valoración de antecedentes y prueba de entrevista . | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Elaborar la propuesta de protocolo para la aplicación de la prueba de entrevista | 0.2 | 2017-01-20 | 2017-04-21 | 91 | 0.12088 | 0.12 | 2017-01-31 | 0.42857 | 0.43 | 2017-02-28 | 100.1% | 0.76923 | 0.77 | 2017-03-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-04-21 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Con la Comisión Nacional del Servicio Civil se tiene agendada una reunión con este fin para la última semana de marzo.2017. | Con la Comisión Nacional del Servicio Civil se tiene agendada una reunión con este fin para la última semana de marzo.2017. Se elaboró la propuesta y se remitió a la CNSC. | Con la Comisión Nacional del Servicio Civil se tiene agendada una reunión con este fin para la última semana de marzo.2017. Se elaboró la propuesta y se remitió a la CNSC. | 0 | 0 | Se elaboró la propuesta y se remitió a la CNSC. | Abril: Se elaboró la propuesta y se remitió a la CNSC. | Propuesta de protocolo para la aplicación de la prueba de entrevista concurso 2016 | Activo | Si
1-17-171-17101-1710101 | H128A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | 2 Resoluciones de reconocimiento de modelos de gestión publicadas | 2 | Número |  | 2 | 200% | 2 |  | 1 | 200% |  |  | 50% | 100% |  |  |  | 0 |  | Expedir la resolución de validación del modelo SACE evaluado | 0.5 | 2017-01-02 | 2017-01-27 | 25 | 1 | 0.8 | 2017-01-27 | 1 |  | 2017-02-28 | 0% | 1 |  | 2017-03-31 | 80% | 1 | 0.8 | 2017-04-30 | 80% | 100% | 80% | 2017-05-31 | 80% | 1 | 0.8 | 2017-06-30 | 80% | 100% | 80% | 2017-07-31 | 85% | 100% | 0.85 | 2017-08-31 | 95% | 100% | 95% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | La solicitud de expedición de resoluciones dirigida a jurídica no fue firmada por la Viceministra Castañeda. Una vez el Viceministro Jaramillo firmó la carta remisoria se enviaron a la Oficina Jurídica, quien la semana pasada devolvió el proceso, indicando que ellos no elaboran resoluciones. Éstas ya fueron elaboradas y mañana 7 de abril se radican en la Oficina Jurídica nuevamente. | Se está trabajando con el Despacho del Viceministro para tener el VoBo y que sea aceptada en la Oficina Jurídica. | La resolución está pendiente de la entrega del certificado de existencia y representación legal solicitado a CNEP por los asesores del despacho del Viceministro. | Junio 30: La resolución del modelo SACE está pendiente porque se solicitó a la entidad solicitante CNEP (Confederación Nacional de Escuelas Particulares), el certificado de existencia y representación legal. Se ha realizado el seguimiento, y este certificado debe llegar desde México en el mes de julio para finalmente expedir la resolución. | Julio 31: A la fecha no hay nuevos avances, dado que luego de la revisión el asesor jurídico del VPBM que tiene el tema a cargo el proceso, ha solicitado nuevos requisitos: Certificado de cámara de comercio, NIT. La nueva exigencia es que el documento mexicano equivalente a cámara de comercio no es válido, y que la firma debe pedir el documento colombiano, lo que les exige crear una sede en el país, haciendo inviable el proceso. Por lo anterior, el proceso sigue en revisión y pendiente de resolución. | No se ha expedido, se encuentra en revisión de requisitos y ajustes finales para remitir a la Oficina Jurídica. Se tiene previsto expedir la resolución en el mes de septiembre. | La resolución del Modelo SACE se encuentra en revisión final de los asesores de la Viceministra Encargada, para firma y publicación. | Resolución | Activo | Si
1-17-171-17101-1710102 | H128A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | 2 Resoluciones de reconocimiento de modelos de gestión publicadas | 2 | Número |  | 2 | 200% | 2 |  | 1 | 200% |  |  | 50% | 100% |  |  |  | 0 |  | Expedir la resolución de revalidación del modelo EFQM evaluado | 0.5 | 2017-01-02 | 2017-01-27 | 25 | 1 | 0.8 | 2017-01-27 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0.8 | 2017-04-30 |  |  | 100% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | La solicitud de expedición de resoluciones dirigida a jurídica no fue firmada por la Viceministra Castañeda. Una vez el Viceministro Jaramillo firmó la carta remisoria se enviaron a la Oficina Jurídica, quien la semana pasada devolvió el proceso, indicando que ellos no elaboran resoluciones. Éstas ya fueron elaboradas y mañana 7 de abril se radican en la Oficina Jurídica nuevamente. | Se está trabajando con el Despacho del Viceministro para tener el VoBo y que sea aceptada en la Oficina Jurídica. | La resolución fue expedida y notificada. | 0 | 0 | La resolución fue expedida y notificada. | Mayo: La resolución fue expedida y notificada. | Resolución | Activo
1-17-171-17102-1710201 | H130A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | 30 reuniones realizadas así: 10 a nivel nacional y 20 de nivel local con los colegios | 30 | Número | 3 | 6 | 1900% | 30 | 3 | 6 | 4900% |  | 100% | 100% | 257.9% |  |  |  | De las 49 reuniones son 6 de nivel nacional (dos con la ministra, dos con el viceministro y dos con el equipo técnico) y 43 con los responsables de educación privada en las secretarías, en las que se incluye apoyo técnico para sus reuniones con los colegios privados. |  | Reuniones de las asociaciones nacionales cada dos meses con la ministra | 0.2 | 2017-02-22 | 2017-10-31 | 251 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.023904 | 0.024 | 2017-02-28 | 100% | 0.14741 | 0.14745 | 2017-03-31 | 101.1% | 0.26693 | 0.27 | 2017-04-30 | 99.89% | 39.04% | 39% | 2017-05-31 | 100% | 0.50996 | 0.51 | 2017-06-30 | 100% | 63.35% | 63.35% | 2017-07-31 | 100% | 75.7% | 0.757 | 2017-08-31 | 100% | 87.65% | 87.65% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se han realizado las reuniones y se ha hecho seguimiento a las tareas. | Se han realizado las reuniones y se ha hecho seguimiento a las tareas. | Se han realizado las reuniones y se ha hecho seguimiento a las tareas. | Junio 30: se han realizado las reuniones según agenda, excepto una programada durante el parao de Fecode, lo cual se avisó con anticipación a las asociaciones, pero se tuvo una reunión adicional a las programadas con el comité técnico. | Se han desarrollado todas las reuniones previstas, excepto la del 31 de mayo, por paro docente, lo cual se avisó con anticipación. | Todas las reuniones se han realizado según programación. | Las reuniones se han realizado según cronograma | Ayuda memoria | Activo | Si
1-17-171-17102-1710202 | H130A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | 30 reuniones realizadas así: 10 a nivel nacional y 20 de nivel local con los colegios | 30 | Número | 3 | 6 | 1900% | 30 | 3 | 0 | 4900% |  | 100% | 0% | 257.9% |  |  |  | De las 49 reuniones son 6 de nivel nacional (dos con la ministra, dos con el viceministro y dos con el equipo técnico) y 43 con los responsables de educación privada en las secretarías, en las que se incluye apoyo técnico para sus reuniones con los colegios privados. |  | Reuniones de las asociaciones nacionales cada dos meses con el viceministro | 0.2 | 2017-03-22 | 2017-11-30 | 253 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 101.2% | 0.035573 | 0.036 | 2017-03-31 | 103.8% | 0.15415 | 0.16 | 2017-04-30 | 100.1% | 27.67% | 27.7% | 2017-05-31 | 99.94% | 0.39526 | 0.395 | 2017-06-30 | 100.1% | 51.78% | 51.84% | 2017-07-31 | 100% | 64.03% | 0.6404 | 2017-08-31 | 100.1% | 75.89% | 75.94% | 2017-09-30 | 88.14% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se han realizado las reuniones y se ha hecho seguimiento a las tareas. | Se han realizado las reuniones y se ha hecho seguimiento a las tareas. | Se han realizado las reuniones y se ha hecho seguimiento a las tareas. | Junio 30: se han realizado las reuniones según agenda. | El Viceministro ha sostenido todas las reuniones planteadas con las asociaciones. | Todas las reuniones se han realizado según programación. | Las reuniones se han realizado según cronograma | Ayuda memoria | Activo
3-31-311-31103-3110304 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Equipos Inspiradores | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Consolidar 20 Equipos en todos los niveles del MEN (Directivo, Viceministerios- Secretaria General, Direcciones, Subdirecciones, Coordinadores) | 20 | Número | 0 | 5 | 15 | 20 | 0 | [11 empty] | Diseñar y desarrollar 7 talleres conversacionales y de comunicación entre los directivos y su equipo primario con 33 equipos CREA de Oficinas, Direcciones y Subdirecciones | 0.3 | 2017-05-01 | 2017-12-15 | 228 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 | 0% | 0.13 | 0 | 2017-05-31 |  | 0.26 |  | 2017-06-30 |  | 0.4 |  | 2017-07-31 |  | 0.54 | #N/A | 2017-08-31 |  | 0.67 |  | 2017-09-30 | 0.8 |  | 2017-10-31 | 0.93 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  |  | Se solicitaron propuestas a entidades especialistas en temas de comunicación organizacional, así como a Instituciones de Educación Superior, contando con 7 propuestas para la ejecución de esta actividad. En la definición de prioridades de la Subdirección de Desarrollo Organizacional, adelantada en el marco de un taller de planeación operativa, se acordó revisar la pertinencia y viabilidad de mantener esta actividad dada la cantidad de acciones que se están desarrollando en la línea de ambiente laboral y la disponibilidad requerida de las áreas para cumplir a cabalidad con esta estrategia, por lo cual se solicitará modificación de la misma en la formulación del plan de acción. |  |  | #N/A |  | Asistencias Evaluación de la estrategia | Inactivo | #N/A | se cambia nombre del programa Encuentro con la Ministra y Café con los Vices por Equipos CREA |  | Se elimina actividad. Aprobado en Comité Directivo del 27 de junio/17
1-17-171-17102-1710203 | H130A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | 30 reuniones realizadas así: 10 a nivel nacional y 20 de nivel local con los colegios | 30 | Número | 3 | 6 | 1900% | 30 | 3 | 0 | 4900% |  | 100% | 0% | 257.9% |  |  |  | De las 49 reuniones son 6 de nivel nacional (dos con la ministra, dos con el viceministro y dos con el equipo técnico) y 43 con los responsables de educación privada en las secretarías, en las que se incluye apoyo técnico para sus reuniones con los colegios privados. |  | Reuniones de las secretarías con los colegios dos veces al año | 0.6 | 2017-03-22 | 2017-09-15 | 177 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 100.3% | 0.050847 | 0.051 | 2017-03-31 | 99.85% | 0.22034 | 0.22 | 2017-04-30 | 99.88% | 39.55% | 39.5% | 2017-05-31 | 100% | 0.56497 | 0.565 | 2017-06-30 | 100% | 74.01% | 74.04% | 2017-07-31 | 100.1% | 91.53% | 0.916 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-15 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se escribió a las secretarías proporcionando las indicaciones para coordinar cronograma virtual para capacitar a todo el equipo directivo en los temas de educación privada, para con estas indicaciones y el suministro de material puedan realizar los talleres. | Se escribió a las secretarías proporcionando las indicaciones para coordinar cronograma virtual para capacitar a todo el equipo directivo en los temas de educación privada, para con estas indicaciones y el suministro de material puedan realizar los talleres. Varias secretarías han solicitado capacitaciones. Se tiene programada comisión a Sucre en el mes de junio para este tema. | Se escribió a las secretarías proporcionando las indicaciones para coordinar cronograma virtual para capacitar a todo el equipo directivo en los temas de educación privada, para con estas indicaciones y el suministro de material puedan realizar los talleres. Varias secretarías han solicitado capacitaciones. Se han atendido todas las demandas de las secretarías. | Junio 30: las secretarías reciben del ministerio sesiones virtuales o presenciales de capacitación, para que se puedan reunir con los colegios. | Se ofreció mediante carta a cada secretaría la asistencia técnica requerida para estas reuniones. Se realizan sesiones por Skype con el equipo de la secretaría para ayudarles a preparar las reuniones y se ha acompañado a las reuniones de secretarías con los colegios que nos han solicitado que lo hagamos. | A todas las secretarías de educación se les dio orientación para que reunan dos veces a los colegios, a principio de año y en septiembre, cuando salga la resolución. Al 3 de septiembre se han acompañado 16 secretarías, según demanda, y están agendadas 6 adicionales. | Se envió instructivo a todas las secretarías para que realizaran reuniones con los colegios dos veces al año, se han dado asistencias técnicas y apoyo para estas reuniones a 43 entidades territoriales, cumpliendo con el 100% de las solicitudes, se iniciará el proceso con las que tienen problemas y no han solicitado asistencia. | Informe | Activo
1-17-171-17103-1710301 | H129A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Colegios privados clasificados en régimen controlado con planes de mejora. (aprox. 1300) | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.25 | 25% | 1 | 0.25 | 0.25 | 60% |  | 100% | 100% | 240% |  |  |  | 0 |  | Identificar los establecimientos en bajo logro por entidad territorial, y las causas | 0.2 | 2017-01-09 | 2017-01-31 | 22 | 1899-12-31 | 1 | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Enero: se identificarosn los EE | Enero: se identificarosn los EE | Base de datos | Activo | Si
1-17-171-17103-1710302 | H129A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Colegios privados clasificados en régimen controlado con planes de mejora. (aprox. 1300) | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.25 | 25% | 1 | 0.25 | 0.25 | 60% |  | 100% | 100% | 240% |  |  |  | 0 |  | Participar en primer encuentro de responsables de calidad y de I y V, para capacitar a secretarías en la actividad | 0.1 | 2017-01-09 | 2017-03-31 | 81 | 0.2716 | 0.272 | 2017-01-31 | 0.61728 | 0.6174 | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Puesto que no se organizaron estos eventos, se escribió una carta a todas las secretarías de educación del país, informando sobre los recursos puntuales desarrollados para acompañarles en el proceso y enviando la lista de colegios. | Puesto que no se organizaron estos eventos, se escribió una carta a todas las secretarías de educación dle país, informando sobre los recursos puntuales desarrollados para acompañarles en el proceso y enviando la lista de colegios. | Puesto que no se organizaron estos eventos, se escribió una carta a todas las secretarías de educación del país, informando sobre los recursos puntuales desarrollados para acompañarles en el proceso y enviando la lista de colegios, y se agendaron a demanda sesiones de capacitación presenciales o virtuales. | 0 | 0 | Puesto que no se organizaron estos eventos, se escribió una carta a todas las secretarías de educación del país, informando sobre los recursos puntuales desarrollados para acompañarles en el proceso y enviando la lista de colegios, y se agendaron a demanda sesiones de capacitación presenciales o virtuales. | Abril: Puesto que no se organizaron estos eventos, se escribió una carta a todas las secretarías de educación del país, informando sobre los recursos puntuales desarrollados para acompañarles en el proceso y enviando la lista de colegios, y se agendaron a demanda sesiones de capacitación presenciales o virtuales. | Informe | Activo
3-31-312-31205-3120504 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Planes de Ambiente Laboral | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Implementar 25 planes de mejoramiento de ambiente laboral en todas las dependencias del Ministerio | 25 | Número | 0 | 25 | 25 | 25 | [12 empty] | Implementar estrategia de gestores de Cultura Organizacional por dependencia (selección, talleres de fortalecimiento de capacidades y acompañamiento a gestores de cultura) |  | 2017-05-01 | 2017-12-31 | 244 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 | 0% | 0.12 | 0 | 2017-05-31 |  | 0.25 |  | 2017-06-30 |  | 0.37 |  | 2017-07-31 |  | 0.5 | #N/A | 2017-08-31 |  | 0.62 |  | 2017-09-30 | 0.75 |  | 2017-10-31 | 0.87 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  |  | En la definición de prioridades de la Subdirección de Desarrollo Organizacional, adelantada en el marco de un taller de planeación operativa se acordó revisar la pertinencia y viabilidad de mantener esta actividad dada la cantidad de acciones que se están desarrollando en la línea de ambiente laboral y la disponibilidad requerida de las áreas para cumplir a cabalidad con esta estrategia, por lo cual se solicitará eliminación de la misma en la formulación del plan de acción. |  |  | #N/A |  | Memorias de talleres | Inactivo | #N/A | se cambia nombre del programa Encuentro con la Ministra y Café con los Vices por Equipos CREA por "Planes de Ambiente Laboral" |  | Se elimina actividad. Aprobado por Comité Directivo 27 de junio 2017
1-17-171-17103-1710303 | H129A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Colegios privados clasificados en régimen controlado con planes de mejora. (aprox. 1300) | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.25 | 25% | 1 | 0.25 | 0.25 | 60% |  | 100% | 100% | 240% |  |  |  | 0 |  | Hacer seguimiento a inscripción de colegios en curso para elaborar planes de mejora o acuerdos por la excelencia | 0.3 | 2017-04-03 | 2017-05-31 | 58 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 101% | 0.46552 | 0.47 | 2017-04-30 | 85% | 100% | 85% | 2017-05-31 |  | 0 | 1 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | Se identificaron los colegios en régimen controlado, se envió reporte de colegios en controlado a cada una de las Secretarías de Educación y se envió correo electrónico a estos colegios dándoles instrucciones para inscripción al curso y formulación de planes de mejora | Se identificaron los colegios en régimen controlado, se envió reporte de colegios en controlado a cada una de las Secretarías de Educación y se envió correo electrónico a estos colegios dándoles instrucciones para inscripción al curso y formulación de planes de mejora, se está haciendo el seguimiento a la incripción | Junio 30: se completo el seguimiento a todas las secretarías, se envió oficio físico dirigido al Secretario de Educación y correo electrónico al area de calidad e inspección vigilancia. | 0 | Se completo el seguimiento a todas las secretarías, se envió oficio físico dirigido al Secretario de Educación y correo electrónico al area de calidad e inspección vigilancia. | Junio 30: se completo el seguimiento a todas las secretarías, se envió oficio físico dirigido al Secretario de Educación y correo electrónico al area de calidad e inspección vigilancia. | Informe | Activo
1-17-171-17103-1710304 | H129A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Colegios privados clasificados en régimen controlado con planes de mejora. (aprox. 1300) | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.25 | 25% | 1 | 0.25 | 0.25 | 60% |  | 100% | 100% | 240% |  |  |  | 0 |  | Hacer seguimiento a la elaboración de planes de mejora y suscripción de los mismos con las secretarías | 0.4 | 2017-05-08 | 2017-12-22 | 228 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 138.8% | 10.09% | 14% | 2017-05-31 | 99.8% | 0.23246 | 0.232 | 2017-06-30 | 100% | 36.84% | 36.85% | 2017-07-31 | 101.1% | 50.44% | 0.51 | 2017-08-31 | 100.1% | 63.6% | 63.65% | 2017-09-30 | 77.19% |  | 2017-10-31 | 90.35% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-22 |  | 0 | Se ha obtenido respuesta de 13 secretarías de educación, se está llamando a las restantes. | Junio 30: se identificaron los colegios en régimen controlado, se envió reporte de colegios en controlado a cada una de las Secretarías de Educación y se envió correo electrónico a estos colegios dándoles instrucciones para inscripción al curso y formulación de planes de mejora, se hizo seguimiento a la inscripción, enviando solicitud de reporte a cada secretaría. Se han recibido 48 respuestas. | Se escribió a cada secretaría solicitando la información correspondiente. Esta solicitud se ha reforzado mediante correo electrónico a cada secretaría. Actualmente en proceso de consolidación de respuestas y de seguimiento a los faltantes. | Se envió a todas las secretarías de educación carta solicitando información de colegios que elaboraron plan de mejora, se crearon incentivos para estos colegios, lo que va a aumentar los planes de mejora de los colegios de bajo logro. | En agosto se continuo con el seguimiento, se envió carta y correo electrónico a todas las secretarías de educación, adjuntando una guía para trabajar con establecimientos educativos de bajo logro, se adjuntaron los listados de estos establecimientos. | Informe | Activo
1-17-171-17104-1710401 | H132A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) documento que evidencia el seguimiento a la actualización del DUE | 1 | Número |  |  | 75% | 1 |  | 0 | 75% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Cruce de información | 0.25 | 2017-06-12 | 2017-06-30 | 18 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | El cruce de la información de DUE ya fue elaborado. | El cruce de la información de DUE ya fué elaborado. | El cruce de la información de DUE ya fué elaborado. | junio 30: se realizaron los cruces, y se envió la información a las secretarías | 0 | Se realizaron los cruces, y se envió la información a las secretarías | junio 30: se realizaron los cruces, y se envió la información a las secretarías | Base de datos | Activo | Si |  |  | Se ajusta avance de hitos. Junio 29/17
1-17-171-17104-1710402 | H132A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) documento que evidencia el seguimiento a la actualización del DUE | 1 | Número |  |  | 75% | 1 |  | 0 | 75% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Envío correspondencia | 0.25 | 2017-07-03 | 2017-07-31 | 28 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se envió a cada secretaría una carta anexando el estado de actualización del DUE en su entidad territorial. | Se envió a cada secretaría una carta anexando el estado de actualizacion del DUE en su entidad territorial. | Se envió a cada secretaría una carta anexando el estado de actualizacion del DUE en su entidad territorial. | 0 | Se envó la correspondencia a las 95 secretarías de educación sobre requerimientos de actualización DUE a privados, adjuntando los archivos y se ofreció asistencia técnica virtual para apoyar el proceso. | Se envó la correspondencia a las 95 secretarías de educación sobre requerimientos de actualización DUE a privados, adjuntando los archivos y se ofreció asistencia técnica virtual para apoyar el proceso. | Se envió la correspondencia a las 95 secretarías de educación sobre requerimientos de actualización DUE a privados, adjuntando los archivos y se ofreció asistencia técnica virtual para apoyar el proceso. | Cartas enviadas | Activo |  |  |  | Se ajusta avance de hitos. Junio 29/17
1-17-171-17104-1710403 | H132A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) documento que evidencia el seguimiento a la actualización del DUE | 1 | Número |  |  | 75% | 1 |  | 0 | 75% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Taller virtual | 0.25 | 2017-07-03 | 2017-07-31 | 28 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | Se han realizado los talleres solicitados por las secretarías. | 0 | Se han atendido el 100% de las solicitudes de asistencia técnica virtual. | Se han atendido el 100% de las solicitudes de asistencia técnica virtual. | Se han atendido el 100% de las solicitudes de asistencia técnica virtual. | Informe | Activo |  |  |  | Se ajusta avance de hitos. Junio 29/17
3-32-321-32101-3210101 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Actualización de la Estructura Organizacional | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Validar y realizar ajustes factibles a la estructura organizacional interna de las 5 áreas del MEN priorizadas | 5 | Número | 0 | 0 |  | 5 | 0 | [11 empty] | Validar la propuesta de estructura y cargas de trabajo con cada dependencia: - Análisis de frentes de trabajo, funciones y necesidades - Análisis y racionalización de procesos - Socialización de procesos ajustados | 0.34 | 2017-03-02 | 2015-05-31 | -641 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 100% | 0.32 | 0.32 | 2017-03-31 | 0% | 0.66 | 0 | 2017-04-30 | 77% | 1 | 77% | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  | 0.57 | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Durante el primer semestre se adelantó en la revisión de los estudios técnicos de cargas de trabajo y propuesta de planta de 18 dependencias de la estructura propuesta para el Ministerio por parte de la firma PAH. | Durante el mes de abril se adelantó en la revisión de los estudios técnicos de cargas de trabajo y propuesta de planta de 22 dependencias de la estructura propuesta para el Ministerio por parte de la firma PAH. Se inicia la planeación de la metodología para la validación de los resultados tomando como base la SDO. | Durante el mes de mayo se inició la revisión de las cargas de trabajo de las dependencias faltantes pero por acuerdos para el cambio de estrategia no se continuó con las acciones tendientes a la revisión de las cargas de trabajo. Se propone eliminar esta actividad del Plan de acción. |  |  | 0 |  | Cronograma de implementación por dependencia Procesos ajustados en el SIG | Inactivo | #N/A |  |  | Se elimina actividad. Aprobado en Comité Directivo de 27 de junio 2017
1-17-171-17104-1710404 | H132A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) documento que evidencia el seguimiento a la actualización del DUE | 1 | Número |  |  | 75% | 1 |  | 0 | 75% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Respuestas y seguimiento | 0.25 | 2017-08-01 | 2017-09-15 | 45 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 100.1% | 66.67% | 0.6674 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-15 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | Se tiene respuesta de 13 secretarías. | 0 | 0 | Se hizo seguimiento a las respuestas de la totalidad de las secretarías, después de enviar carta, se envió a todas correo electrónico. Se han revisado y contestado todas las respuestas recibidas al 3 de septiembre. | A la fecha, se ha realizado seguimiento a la actualización del DUE por el 100% de las entidades territoriales, se han respondido a tiempo todos los requerimientos recibidos. | Informe | Activo |  |  |  | Se ajusta avance de hitos. Junio 29/17
1-17-171-17105-1710501 | H127A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) documento que evidencie el seguimiento al reporte de autoevaluación por parte de los colegios y expedición de resoluciones por parte de las secretarías | 100% | Porcentaje | 0.1 | 0.1 | 40% | 1 | 0.1 | 0.1 | 50% |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 0 |  | Seguimiento a reporte autoevaluaciones calendario B | 0.1 | 2017-04-18 | 2017-05-31 | 43 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 100.3% | 0.27907 | 0.28 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | El proceso comenzó como se había planeado. Se identificaron los establecimientos privados calendario B, se está dando orientaciones a los colegios y secretarías que lo han solicitado. | Se realizó conjuntamente el seguimiento para los calendarios A y B, se enviaron cartas a cada secretaría de educación indicando los establecimientos que no habían reportado su evaluación institucional en la aplicación EVI. Se ha recibido respuesta de 13 de ellas. | 0 | 0 | Se realizó conjuntamente el seguimiento para los calendarios A y B, se enviaron cartas a cada secretaría de educación indicando los establecimientos que no habían reportado su evaluación institucional en la aplicación EVI. Se ha recibido respuesta de 13 de ellas. | Mayo: Se realizó conjuntamente el seguimiento para los calendarios A y B, se enviaron cartas a cada secretaría de educación indicando los establecimientos que no habían reportado su evaluación institucional en la aplicación EVI. Se ha recibido respuesta de 13 de ellas. | Reporte de B en autoevaluaciones en EVI | Activo | Si
1-17-171-17105-1710502 | H127A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) documento que evidencie el seguimiento al reporte de autoevaluación por parte de los colegios y expedición de resoluciones por parte de las secretarías | 100% | Porcentaje | 0.1 | 0.1 | 40% | 1 | 0.1 | 0.1 | 50% |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 0 |  | Seguimiento a resoluciones calendario B | 0.1 | 2017-04-25 | 2017-06-30 | 66 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 105.6% | 0.075758 | 0.08 | 2017-04-30 | 99.92% | 54.55% | 54.5% | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | El proceso comenzó como se había planeado. Se identificaron los establecimientos privados calendario B, se está dando orientaciones a los colegios y secretarías que lo han solicitado. | Se realizó seguimiento a las resoluciones generadas por las secretarías para los establecimientos de calendario B, generando indicadores por secretaría de educación, los cuales se actualizarán en junio, y se informará a las secretarías. | Junio 30: Se realizó el documento de seguimiento y se envió las secretarías sobre el avance del proceso en la entidad territorial. | 0 | Se realizó el documento de seguimiento y se envió las secretarías sobre el avance del proceso en la entidad territorial. | Junio 30: Se realizó el documento de seguimiento y se envió las secretarías sobre el avance del proceso en la entidad territorial. | Resoluciones B almacenadas en EVI | Activo
1-17-171-17105-1710503 | H127A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) documento que evidencie el seguimiento al reporte de autoevaluación por parte de los colegios y expedición de resoluciones por parte de las secretarías | 100% | Porcentaje | 0.1 | 0.1 | 40% | 1 | 0.1 | 0.1 | 50% |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 0 |  | Seguimiento a reporte autoevaluaciones calendario A | 0.4 | 2017-09-18 | 2017-10-27 | 39 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 | 100.7% | 30.77% | 31% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-27 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó el cierre de 2016, incluyendo calendario A y B y se realizó el primer seguimiento al reporte 2017. | Reporte de A en autoevaluaciones en EVI | Activo
1-17-171-17105-1710504 | H127A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) documento que evidencie el seguimiento al reporte de autoevaluación por parte de los colegios y expedición de resoluciones por parte de las secretarías | 100% | Porcentaje | 0.1 | 0.1 | 40% | 1 | 0.1 | 0.1 | 50% |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 0 |  | Seguimiento a resoluciones calendario A | 0.4 | 2017-09-25 | 2017-11-07 | 43 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 | 103.2% | 11.63% | 12% | 2017-09-30 | 83.72% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-07 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó el primer corte del seguimiento a expedicion de resoluciones. | Resoluciones A almacenadas en EVI | Activo
1-17-171-17106-1710601 | H134A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) documento que evidencie el seguimiento a la actualización de EVI | 1 | Número |  | 0.5 | 75% | 1 |  | 0.5 | 75% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Cruce de información | 0.25 | 2017-06-12 | 2017-06-30 | 18 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | El cruce de la información de EVI ya fue elaborado. | El cruce de la información de EVI ya fué elaborado. | El cruce de la información de EVI ya fué elaborado. | junio 30: se realizaron los cruces, y se envió la información a las secretarías | 0 | junio 30: se realizaron los cruces, y se envió la información a las secretarías | junio 30: se realizaron los cruces, y se envió la información a las secretarías | Base de datos | Activo
1-17-171-17106-1710602 | H134A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) documento que evidencie el seguimiento a la actualización de EVI | 1 | Número |  | 0.5 | 75% | 1 |  | 0.5 | 75% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Envío correspondencia | 0.25 | 2017-07-03 | 2017-07-31 | 28 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se envió a cada secretaría una carta anexando el estado de actualización del EVI en su entidad territorial. | Se envió a cada secretaría una carta anexando el estado de actualizacion del EVI en su entidad territorial. | Se envió a cada secretaría una carta anexando el estado de actualizacion del EVI en su entidad territorial. | 0 | Se enviaron 100% de comunicaciones, adjuntando requerimientos de ajuste en SIMAT. | Se enviaron 100% de comunicaciones, adjuntando requerimientos de ajuste en SIMAT. | Se enviaron 100% de comunicaciones, adjuntando requerimientos de ajuste en SIMAT. | Cartas enviadas | Activo
1-17-171-17106-1710603 | H134A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) documento que evidencie el seguimiento a la actualización de EVI | 1 | Número |  | 0.5 | 75% | 1 |  | 0.5 | 75% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Taller virtual | 0.25 | 2017-07-03 | 2017-07-31 | 28 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | Se han realizado talleres según demanda. Se escribió y llamó a todas las secretarías para dar a conocer la oferta de asistencia técnica. | 0 | Se atendió el 100% de las solicitudes de asistencia técnica virtual | Se atendió el 100% de las solicitudes de asistencia técnica virtual | Se atendió el 100% de las solicitudes de asistencia técnica virtual | Informe | Activo
1-17-171-17106-1710604 | H134A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) documento que evidencie el seguimiento a la actualización de EVI | 1 | Número |  | 0.5 | 75% | 1 |  | 0.5 | 75% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Respuestas y seguimiento | 0.25 | 2017-08-01 | 2017-09-15 | 45 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 100.1% | 66.67% | 0.6674 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-15 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | Se tiene respuesta de 13 secretarías. | 0 | 0 | Se hizo seguimiento a las respuestas de la totalidad de las secretarías, después de enviar carta, se envió a todas correo electrónico. Se han revisado y contestado todas las respuestas recibidas al 3 de septiembre. | Se ha realizado seguimiento a la consistencia del reporte de evaluación institucional y tarifas en EVI para los establecimientos privados de todas las entidades territoriales, se les envió comunicación, se revisaron y respondieron todas las consultas. Adicionalmente, se está contactando nuevamente a quienes tienen mayores problemas y no solicitaron asistencia técnica y se adelantan acciones especiales para Bogotá. | Informe | Activo | Si
1-17-171-17107-1710701 | H133A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) documento que evidencie el seguimiento a la actualización de SIMAT | 1 | Número |  | 0.5 | 75% | 1 |  | 0.5 | 75% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Cruce de información | 0.25 | 2017-06-12 | 2017-06-30 | 18 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | El cruce de la información de SIMAT ya fue elaborado. | El cruce de la información de SIMAT ya fué elaborado. | El cruce de la información de SIMAT ya fué elaborado. | junio 30: se realizaron los cruces, y se envió la información a las secretarías | 0 | Se realizaron los cruces, y se envió la información a las secretarías | junio 30: se realizaron los cruces, y se envió la información a las secretarías | Base de datos | Activo
1-17-171-17107-1710702 | H133A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) documento que evidencie el seguimiento a la actualización de SIMAT | 1 | Número |  | 0.5 | 75% | 1 |  | 0.5 | 75% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Envío correspondencia | 0.25 | 2017-07-03 | 2017-07-31 | 28 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se envió a cada secretaría una carta anexando el estado de actualización del SIMAT en su entidad territorial. | Se envió a cada secretaría una carta anexando el estado de actualizacion del SIMAT en su entidad territorial. | Se envió a cada secretaría una carta anexando el estado de actualizacion del SIMAT en su entidad territorial. | 0 | Se enviaron 100% de comunicaciones, adjuntando requerimientos de ajuste en SIMAT. | Se enviaron 100% de comunicaciones, adjuntando requerimientos de ajuste en SIMAT. | Se enviaron 100% de comunicaciones, adjuntando requerimientos de ajuste en SIMAT. | Cartas enviadas | Activo
1-17-171-17107-1710703 | H133A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) documento que evidencie el seguimiento a la actualización de SIMAT | 1 | Número |  | 0.5 | 75% | 1 |  | 0.5 | 75% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Taller virtual | 0.25 | 2017-07-03 | 2017-07-31 | 28 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | Se han realizado talleres según demanda. Se escribió y llamó a todas las secretarías para dar a conocer la oferta de asistencia técnica. | 0 | Se atendió el 100% de las solicitudes de asistencia técnica virtual | Se atendió el 100% de las solicitudes de asistencia técnica virtual | Se atendió el 100% de las solicitudes de asistencia técnica virtual | Informe | Activo
1-17-171-17107-1710704 | H133A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) documento que evidencie el seguimiento a la actualización de SIMAT | 1 | Número |  | 0.5 | 75% | 1 |  | 0.5 | 75% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Respuestas y seguimiento | 0.25 | 2017-08-01 | 2017-09-15 | 45 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 100.1% | 66.67% | 0.6674 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-15 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | Se tiene respuesta de 13 secretarías. | 0 | 0 | Se hizo seguimiento a las respuestas de la totalidad de las secretarías, después de enviar carta, se envió a todas correo electrónico. Se han revisado y contestado todas las respuestas recibidas al 3 de septiembre. | Se ha realizado seguimiento a la consistencia del reporte de matrícula en SIMAT y EVI para los establecimientos privados de todas las entidades territoriales, se les envió comunicación, se revisaron y respondieron todas las consultas. Adicionalmente, se está contactando nuevamente a quienes tienen mayores problemas y no solicitaron asistencia técnica y se adelantan acciones especiales para Bogotá. | Informe | Activo | Si
1-17-171-17108-1710801 | H126A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) evento de capacitación a 95 Secretarías de educación sobre tarifas y evaluación institucional | 1 | Número |  |  | 100% | 1 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | El evento no fue realizado en septiembre por inconvenientes logísticos. Inicialmente no había recursos disponibles, y sólo hasta el 29 de agosto se confirmó la disponibilidad en la Dirección de Calidad. Así los eventos fueron programados a partir de la 3ra semana de septiembre en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín. Pero no fue posible cumplir con esta programación, dado que el nuevo contrato de logística inicio el 11 de septiembre. El evento debía realizarse en septiembre, para que las secretarías pudieran dar apoyo a los colegios en el proceso de autoevaluación. Si bien se solicitó el apoyo logístico con anticipación (25 de junio y 4 de septiembre), el contrato de logística inició el 11 de septiembre y no se alcanzó a dar soporte a la solicitud. Se plantean otros eventos con secretarías y colegios en el mes de octubre. |  | Definir sitio y fecha del evento | 0.2 | 2017-06-05 | 2017-07-04 | 29 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 | 116% | 0.86207 | 1 | 2017-06-30 | 60% | 100% | 60% | 2017-07-04 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | Junio 30: Las fechas del evento serán septiembre 6 en Bogotá, 8 en Medellín, 12 en Barranquilla y 14 en Cali. | No se han podido conseguir recursos para financiar el evento. Siempre se había financiado por calidad, pero nos indican que no hay recursos. Nos indican que se deben gestionar en la Dirección de Fortalecimiento. En calidad de Director encargado se solicitó al Viceministro autorizar el costo de salones y refrigerios. | Nuevas fechas definidas para los eventos en el mes de septiembre: Medellín 18, Barranquilla 20, Cali 22 y Bogotá 26 | Nuevas fechas definidas para los eventos en el mes de septiembre: Medellín 18, Barranquilla 20, Cali 22 y Bogotá 26 | Definición de fecha y hora | Activo | Si
1-17-171-17108-1710802 | H126A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) evento de capacitación a 95 Secretarías de educación sobre tarifas y evaluación institucional | 1 | Número |  |  | 100% | 1 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | El evento no fue realizado en septiembre por inconvenientes logísticos. Inicialmente no había recursos disponibles, y sólo hasta el 29 de agosto se confirmó la disponibilidad en la Dirección de Calidad. Así los eventos fueron programados a partir de la 3ra semana de septiembre en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín. Pero no fue posible cumplir con esta programación, dado que el nuevo contrato de logística inicio el 11 de septiembre. El evento debía realizarse en septiembre, para que las secretarías pudieran dar apoyo a los colegios en el proceso de autoevaluación. Si bien se solicitó el apoyo logístico con anticipación (25 de junio y 4 de septiembre), el contrato de logística inició el 11 de septiembre y no se alcanzó a dar soporte a la solicitud. Se plantean otros eventos con secretarías y colegios en el mes de octubre. |  | Invitar a participantes y preparar materiales | 0.3 | 2017-07-05 | 2017-08-26 | 52 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 80% | 50% | 40% | 2017-07-31 | 55% | 100% | 0.55 | 2017-08-26 | 55% | 100% | 55% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Los materiales para el evento están desarrollados en un 80%. No se han iniciado las invitaciones. | Se adelantaron las gestiones para la capacitación, ya están preparados los materiales, sin embargo no se ha podido convocar porque inicialmente no había recursos disponibles y sólo hasta el 29 de agosto se confirmó la disponibilidad. Los eventos están programados a partir de la tercera semana de septiembre en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín. Ya se realizó la solicitud de logística a la Dirección de Calidad, a la espera de la confirmación de sitio para realizar las convocatorias. | Se adelantaron las gestiones para la capacitación, y se prepararon los materiales, sin embargo, no fueron realizados los talleres en septiembre. Los eventos fueron programados a partir de la 3ra semana de septiembre en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, pero no fue posible cumplir con esta programación, dado que el nuevo contrato de logística inicio el 11 de septiembre. Así, a pesar de que las solicitudes se hicieron 25 de junio y 4 de septiembre, no se alcanzaron a desarrollar. | Registro de envío de cartas, correos y llamadas | Activo
1-17-171-17108-1710803 | H126A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Un (1) evento de capacitación a 95 Secretarías de educación sobre tarifas y evaluación institucional | 1 | Número |  |  | 100% | 1 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | El evento no fue realizado en septiembre por inconvenientes logísticos. Inicialmente no había recursos disponibles, y sólo hasta el 29 de agosto se confirmó la disponibilidad en la Dirección de Calidad. Así los eventos fueron programados a partir de la 3ra semana de septiembre en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín. Pero no fue posible cumplir con esta programación, dado que el nuevo contrato de logística inicio el 11 de septiembre. El evento debía realizarse en septiembre, para que las secretarías pudieran dar apoyo a los colegios en el proceso de autoevaluación. Si bien se solicitó el apoyo logístico con anticipación (25 de junio y 4 de septiembre), el contrato de logística inició el 11 de septiembre y no se alcanzó a dar soporte a la solicitud. Se plantean otros eventos con secretarías y colegios en el mes de octubre. |  | Evento | 0.5 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 1 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 | 0% | 100% | 0% | 2017-09-08 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El evento debía realizarse en septiembre, para que las secretarías pudieran dar apoyo a los colegios en el proceso de autoevaluación. Si bien se solicitó el apoyo logístico con anticipación (25 de junio y 4 de septiembre), el contrato de logística inició el 11 de septiembre y no se alcanzó a dar soporte a la solicitud. Se plantean otros eventos con secretarías y colegios en el mes de octubre. | Registro de asistencia | Activo
1-17-171-17109-1710901 | H131A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Una (1) actualización del sitio web educativo y doce (12) actualizaciones del institucional | 13 | Número | 2 | 6 | 900% | 13 | 2 | 6 | 900% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Actualización mensual del sitio web institucional de educación privada | 0.5 | 2017-01-09 | 2017-12-15 | 340 | 0.064706 | 0.065 | 2017-01-31 | 0.14706 | 0.1474 | 2017-02-28 | 100.1% | 0.23824 | 0.2384 | 2017-03-31 | 101.1% | 0.32647 | 0.33 | 2017-04-30 | 100.6% | 41.76% | 42% | 2017-05-31 | 100% | 0.50588 | 0.506 | 2017-06-30 | 100.1% | 59.71% | 59.74% | 2017-07-31 | 100% | 68.82% | 0.6885 | 2017-08-31 | 100% | 77.65% | 77.65% | 2017-09-30 | 86.76% |  | 2017-10-31 | 95.59% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-15 |  | En abril se hizo actualización incluyendo información de Virtual Educa. | Cada mes el sitio se actualiza con dos artículos. | Junio 30: el sitio institucional se ha actualizado mensualmente. | Se han enviado las notas para mantener actualizado el sitio de educación privada en la web. | Todos los meses se acitualiza el sitio institucional, con noticias y destacados, según agenda | Se dio continuidad a la actividad, todos los meses se actualiza el sitio institucional, con noticias y destacados, según cronograma. | Sitio web actualizado | Activo | Si
1-17-171-17109-1710902 | H131A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Una (1) actualización del sitio web educativo y doce (12) actualizaciones del institucional | 13 | Número | 2 | 6 | 900% | 13 | 2 | 6 | 900% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Actualización mensual del sitio web educativo de educación privada | 0.5 | 2017-01-09 | 2017-12-15 | 340 | 0.064706 | 0.05 | 2017-01-31 | 0.14706 | 0.12 | 2017-02-28 | 83.95% | 0.23824 | 0.2 | 2017-03-31 | 85.77% | 0.32647 | 0.28 | 2017-04-30 | 119.7% | 41.76% | 50% | 2017-05-31 | 100% | 0.50588 | 0.506 | 2017-06-30 | 100.1% | 59.71% | 59.74% | 2017-07-31 | 101.7% | 68.82% | 0.7 | 2017-08-31 | 100% | 77.65% | 77.65% | 2017-09-30 | 86.76% |  | 2017-10-31 | 95.59% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-15 | Las actualizaciones a este sitio están desactualizadas, porque la Oficina de Innovación no ha hecho la migración desde Newtemberg a Drupal, lo que informan harán en cuanto esté firmado el contrato con la Universidad Nacional. Mientras tanto se está avanzando en el diseño y contenidos que se publicarán en el sitio nuevo. | Las actualizaciones a este sitio están desactualizadas, porque la Oficina de Innovación no ha hecho la migración desde Newtemberg a Drupal, lo que informan harán en cuanto esté firmado el contrato con la Universidad Nacional. Mientras tanto se está avanzando en el diseño y contenidos que se publicarán en el sitio nuevo. En abril se hizo solicitud de actualización incluyendo información de Virtual Educa. | Están en aprobación los diseños del nuevo sitio de educación privada en Colombia Aprende. Se ha enviado el 25% de los nuevos contenidos, según cronograma, que concluye el 30 de junio. | Junio 30: el sitio educativo se está rediseñando, con nuevo diseño gráfico, estructura y contenidos. | Los artículos se terminan de actualizar durante la primera semana de agosto, y su lanzamiento se haría en la semana dle 7 de agosto. | Se rediseñó el sitio educativo, se publicará en el mes de septiembre. | Se han relizado las actualizaciones, según cronograma. Se enviaron todos los contenidos revisados y se aprobó el nuevo diseño, estamos a la espera de que sea publicado por Innovación. | Sitio web actualizado | Activo
1-17-171-17110-1711001 | H125A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Una (1) Resolución publicada, reglamentando las tarifas de colegios y jardines privados. | 1 | Número |  |  | 100% | 1 |  | 0 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Elaborar estudios previos | 0.2 | 2017-06-05 | 2017-07-04 | 29 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 | 116% | 0.86207 | 1 | 2017-06-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-07-04 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se realizó documento con las bases para definir tarifas. El 17 de mayo se presenta la propuesta al Viceministro | Se realizó documento con las bases para definir tarifas. El 17 de mayo se presenta la propuesta al Viceministro | Se realizó documento con las bases para definir tarifas. Se elaboró modelo para simular el impacto del modelo tarifario en el gasto familiar en educación preescolar, básica y media. Pendiente reunión para presentarlos al Viceministro. Las asociaciones habían solicitado estudio del impacto de finalización de método especial para calcular tarifas (sobre año anterior el mismo grado para algunos grados). | Junio 30: se realizó documento con las bases para definir tarifas. Se elaboró modelo para simular el impacto del modelo tarifario en el gasto familiar en educación preescolar, básica y media. Pendiente reunión para presentarlos al Viceministro. Las asociaciones habían solicitado estudio del impacto de que ya la tarifa de ningún grado pueda calcularse sobre año y grado anterior, pendiente revisar si es pertinente. | Se realizaron todos los estudios previos normales y los solicitados por viceministro y ministra, se construyó un modelo de simulación, se revisó con el viceministro. | Julio: Se realizaron todos los estudios previos normales y los solicitados por viceministro y ministra, se construyó un modelo de simulación, se revisó con el viceministro. | Julio: Se realizaron todos los estudios previos normales y los solicitados por viceministro y ministra, se construyó un modelo de simulación, se revisó con el viceministro. | Presentación | Activo | Si
1-17-171-17110-1711002 | H125A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Una (1) Resolución publicada, reglamentando las tarifas de colegios y jardines privados. | 1 | Número |  |  | 100% | 1 |  | 0 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Definir criterios y porcentajes de incremento | 0.2 | 2017-07-05 | 2017-07-29 | 24 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-07-29 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | A partir de estudios técnicos y revisión de modelo, Viceministro y Ministra definieron criterios para fijar incrementos y los porcentajes. | Julio: A partir de estudios técnicos y revisión de modelo, Viceministro y Ministra definieron criterios para fijar incrementos y los porcentajes. | Julio: A partir de estudios técnicos y revisión de modelo, Viceministro y Ministra definieron criterios para fijar incrementos y los porcentajes. | Borrador de resolución | Activo
1-17-171-17110-1711003 | H125A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Una (1) Resolución publicada, reglamentando las tarifas de colegios y jardines privados. | 1 | Número |  |  | 100% | 1 |  | 0 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Revisar resolución en oficina jurídica | 0.2 | 2017-08-01 | 2017-08-26 | 25 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-08-26 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | La oficina jurídica revisó la resolucion, hizo comentarios, los cuales ya se enviaron. | La oficina jurídica revisó la resolucion, hizo comentarios, los cuales ya se enviaron. | Resolución revisada | Activo
1-17-171-17110-1711004 | H125A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Una (1) Resolución publicada, reglamentando las tarifas de colegios y jardines privados. | 1 | Número |  |  | 100% | 1 |  | 0 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Expedir la resolución | 0.1 | 2017-08-28 | 2017-09-06 | 9 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 150% | 33.33% | 0.5 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-06 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | La resolución será publicada la semana del 4 al 8 de septiembre. La Oficina Jurídica solicitó memoria justificativa, la cual se esta elaborando. | En septiembre se expidió la resolución de tarifas de colegios y jardines privados para 2018, cumpliendo con los tiempos programados. | Resolución firmada y numerada | Activo
1-17-171-17110-1711005 | H125A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Colegios Privados | Eliana Iannini Botero | Colegios Privados | Una (1) Resolución publicada, reglamentando las tarifas de colegios y jardines privados. | 1 | Número |  |  | 100% | 1 |  | 0 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Realizar ajustes en la aplicación EVI | 0.3 | 2017-09-06 | 2017-09-12 | 6 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-12 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron los ajustes requeridos en la aplicación EVI, relacionados con plan de mejoramiento de los colegios, pago por escalafon y definición de jornada única. | Aplicación ajustada | Activo
1-17-172-17201-1720101 | H093A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | 95 ETC con asistencia técnica en los temas de competencia de la Subdirección | 95 | Número | 20 | 45 | 7000% | 95 | 5 | 67 | 7000% |  | 25% | 148.9% | 100% |  |  |  | 0 |  | Prestar Asistencia Técnica a las 95 ETC | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-15 | 347 | 0.083573 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.16427 | 0.16 | 2017-02-28 | 98.58% | 0.2536 | 0.25 | 2017-03-31 | 99.98% | 0.34006 | 0.34 | 2017-04-30 | 99.91% | 42.94% | 42.9% | 2017-05-31 | 100% | 0.51585 | 0.516 | 2017-06-30 | 100% | 60.52% | 60.54% | 2017-07-31 | 100.1% | 69.45% | 0.695 | 2017-08-31 | 100% | 78.1% | 78.1% | 2017-09-30 | 87.03% |  | 2017-10-31 | 95.68% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-15 | Se ha prestado asistencia técnica a las Secretarías de Educación en temas pertinentes a la política educativa. | Se ha prestado asistencia técnica a las Secretarías de Educación en temas pertinentes a la política educativa. | Se ha prestado asistencia técnica a las Secretarías de Educación en temas pertinentes a la política educativa. | Se ha prestado asistencia técnica a las secretarías de educación, en relación con la política educativa. (La Guajira: asunción temporal de la competencia: Santander: inspección y vigilancia. A 67 ETC: retroalimentación a los planes operativos de inspección y vigilancia). | Durante el período de segumiento se prestó asistencia técnica, en temas relacionados con la prestación del servicio educativo y de la política educativa, a las Secretarías de Educación de las ETC Santander, Bucaramanga, Girón, Barrancabermeja, Piedecuesta y Floridablanca. 73 ETC fueron retroalimentadas en sus planes operativos de Inspección y Vigilancia. | Durante el período de segumiento se prestó asistencia técnica, en temas relacionados con la prestación del servicio educativo y de la política educativa a las Secretarías de Educación de las ETC. 80 ETC fueron retroalimentadas en sus planes operativos de Inspección y Vigilancia. | Durante el período de segumiento se prestó asistencia técnica, en temas relacionados con la prestación del servicio educativo y de la política educativa a las Secretarías de Educación de las ETC. 89 ETC fueron retroalimentadas en sus planes operativos de Inspección y Vigilancia. | Actas, comunicaciones, informes, listados de asistencia, memorias | Activo | Si
1-17-172-17202-1720201 | H094A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | 95 ETC son seguimiento al cumplimiento de los POAIV 2016 y con observaciones a la formulación del correspondiente al 2017. | 95 | Número | 20 | 45 | 7000% | 95 | 20 | 95 | 7000% |  | 100% | 211.1% | 100% |  |  |  | 0 |  | Redefinir las orientaciones para la formulación del POAIV vigencia 2017, en las 95 ETC | 0.1 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 27 | 0 |  | 2017-01-31 | 1 | 1 | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se remitieron a las 95 ETC las orientaciones para la formulación del POAIV | Se remtieron a las 95 ETC las orientaciones para la formulación del POAIV | Se remtieron a las 95 ETC las orientaciones para la formulación del POAIV | 0 | 0 | Febrero: Se remtieron a las 95 ETC las orientaciones para la formulación del POAIV | Febrero: Se remtieron a las 95 ETC las orientaciones para la formulación del POAIV | Documento de orientaciones para la formulación del POAIV 2017 | Activo | Si
1-17-172-17202-1720202 | H094A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | 95 ETC son seguimiento al cumplimiento de los POAIV 2016 y con observaciones a la formulación del correspondiente al 2017. | 95 | Número | 20 | 45 | 7000% | 95 | 20 | 95 | 7000% |  | 100% | 211.1% | 100% |  |  |  | 0 |  | Revisión y retroalimentación de la ejecución del POAIV de las 95 ETC en la vigencia anterior. | 0.4 | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 362 | 0.08011 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.15746 | 0.16 | 2017-02-28 | 98.73% | 0.24309 | 0.24 | 2017-03-31 | 100% | 0.32597 | 0.326 | 2017-04-30 | 100.1% | 41.16% | 41.2% | 2017-05-31 | 151.7% | 0.49448 | 0.75 | 2017-06-30 | 103.4% | 58.01% | 60% | 2017-07-31 | 123.3% | 66.57% | 0.8211 | 2017-08-31 | 100.1% | 74.86% | 74.9% | 2017-09-30 | 83.43% |  | 2017-10-31 | 91.71% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-30 | Se revisaron y retroalimentaron las ejecuciones de los POAIV de las entidades territoriales que los han remitido. | Se revisaron y retroalimentaron las ejecuciones de los POAIV de las entidades territoriales que los han remitdo. | Se revisaron y retroalimentaron las ejecuciones de los POAIV de las entidades territoriales que los han remitdo. | Se han revisado y retroalimentado los reportes de ejecución de Planes Operativos Anuales de Inspección y Vigilancia correspondientes a 71 ETC | Se han revisado y retroalimentado los reportes de ejecución de los Planes Operativos Anuales de Inspección y Vigilancia de 73 ETC | Se han revisado y retroalimentado los reportes de ejecución de los Planes Operativos Anuales de Inspección y Vigilancia de 78 ETC | Se han revisado y retroalimentado los reportes de ejecución de los Planes Operativos Anuales de Inspección y Vigilancia de 82 ETC | Comunicación de revisión y retroalimentación | Activo
1-17-172-17202-1720203 | H094A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | 95 ETC son seguimiento al cumplimiento de los POAIV 2016 y con observaciones a la formulación del correspondiente al 2017. | 95 | Número | 20 | 45 | 7000% | 95 | 20 | 95 | 7000% |  | 100% | 211.1% | 100% |  |  |  | 0 |  | Revisión y retroalimentación de la formulación del POAIV de las 95 ETC en la vigencia actual. | 0.4 | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 362 | 0.08011 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.15746 | 0.16 | 2017-02-28 | 98.73% | 0.24309 | 0.24 | 2017-03-31 | 100% | 0.32597 | 0.326 | 2017-04-30 | 100.1% | 41.16% | 41.2% | 2017-05-31 | 142.6% | 0.49448 | 0.705 | 2017-06-30 | 103.4% | 58.01% | 60% | 2017-07-31 | 131.2% | 66.57% | 0.8737 | 2017-08-31 | 100.1% | 74.86% | 74.9% | 2017-09-30 | 83.43% |  | 2017-10-31 | 91.71% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-30 | Se revisaron y retroalimentaron las formulaciones de los POAIV de las entidades territoriales que los han remitido. | Se revisaron y retroalimentaron las formlaciones de los POAIV de las entidades territoriales que los han remitdo. | Se revisaron y retroalimentaron las formlaciones de los POAIV de las entidades territoriales que los han remitdo. | Se han revisado y retroalimentado 67 Planes Operativos Anuales de Inspección y Vigilancia formulados las ETC para la vigencia 2017 | Se han revisado y retroalimentado 73 Planes Operativos Anuales de Inspección y Vigilancia formulados para la vigencia 2017. | Se han revisado y retroalimentado 83 Planes Operativos Anuales de Inspección y Vigilancia formulados para la vigencia 2017. | Se han revisado y retroalimentado 89 Planes Operativos Anuales de Inspección y Vigilancia formulados para la vigencia 2017. | Comunicación de revisión y retroalimentación | Activo
1-17-172-17202-1720204 | H094A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | 95 ETC son seguimiento al cumplimiento de los POAIV 2016 y con observaciones a la formulación del correspondiente al 2017. | 95 | Número | 20 | 45 | 7000% | 95 | 20 | 95 | 7000% |  | 100% | 211.1% | 100% |  |  |  | 0 |  | Atender y tramitar las PQRS y Útiles inútiles presentadas ante el MEN. | 0.1 | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 362 | 0.08011 | 0.07 | 2017-01-31 | 0.15746 | 0.16 | 2017-02-28 | 98.73% | 0.24309 | 0.24 | 2017-03-31 | 100% | 0.32597 | 0.326 | 2017-04-30 | 100.1% | 41.16% | 41.2% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.49448 | 0.4949 | 2017-06-30 | 100% | 58.01% | 58.04% | 2017-07-31 | 100% | 66.57% | 0.666 | 2017-08-31 | 100.1% | 74.86% | 74.9% | 2017-09-30 | 83.43% |  | 2017-10-31 | 91.71% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-30 | Se tramitaron oportunamente las PQR y quejas de útiles inútiles recibidas por el MEN | Se tramitaron oportunamente las PQR y quejas de útiles inútiles recibidas por el MEN | Se tramitaron oportunamente las PQR y quejas de útiles inútiles recibidas por el MEN | Se tramitaron oportunamente 82 PQRS y útiles inútiles radicadas en la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial. | Se han tramitado oportunamente 85 PQR y útiles inútiles radicadas en la Dirección de Fortalecimento a la Gestión Territorial. | Se han tramitado oportunamente 85 PQR y útiles inútiles radicadas en la Dirección de Fortalecimento a la Gestión Territorial. | Se han tramitado oportunamente 86 PQR y útiles inútiles radicadas en la Dirección de Fortalecimento a la Gestión Territorial. | Comunicaciones remitidas | Activo
1-17-172-17203-1720301 | H124A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Alfredo Olaya Toro | Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa | 95 secretarías de educación atendidas para socializar la nueva versión del Sistema de Gestión de la Calidad Educativa - SIGCE | 95 | Número |  |  | 3000% | 95 |  | 0 | 400% |  |  |  | 13.33% |  |  |  | Se inicio la socialización del SIGCE con las secretarías de educación cercanas a Bogotá el 29 de septiembre de 2017. De octubre a noviembre continuará el proceso en el resto del pais. Los retrasos en el proceso de socialización se debió a las demoras en el proceso de producción del SIGCE. |  | Entregar el SIGCE por parte de la Oficina de Tecnología | 0.4 | 2017-02-01 | 2017-05-31 | 119 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.22689 | 0.23 | 2017-02-28 | 82.07% | 0.48739 | 0.4 | 2017-03-31 | 81.14% | 0.7395 | 0.6 | 2017-04-30 | 90% | 100% | 90% | 2017-05-31 | 90% | 1 | 0.9 | 2017-06-30 | 90% | 100% | 90% | 2017-07-31 | 95% | 100% | 0.95 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se validaron los módulos de PMI, PAM y Asistencias Técnicas. Estamos en proceso de pruebas y revisiones del módulo de autoevaluaciones. | El Sigce, de acuerdo al cronograma planteado con el área de tecnología será entregado en el mes de junio para el proceso de puesta en el ambiente de producción. El día 3 de mayo de 2017, se aprobó el módulo de PEI/PEC e inició la revisión del módulo de autoevaluación (diligenciamiento po parte rector, docentes y personero). La próxima semana se continuará con la parte de calificación del módulo de autoevalaución. | La certificación de los módulos del SIGCE está por finalizar por parte del área funcional. Esperamos que al 9 de junio tengamos la última sesión de pruebas. | La fecha final para entregar el SIGCE era el 30 de junio. Sin embargo, Tecnología y la Fábrica han tenido inconvenientes en algunos aspectos del módulo de seguridad y la interoperabilidad del sistema con otros. No tenemos fecha de entrega estableccida. Tecnología nos va a dar una fecha el 5 de julio. | Estamos a la espera de la entrega del sistema en el mes de agosto, en tanto aún la empresa encargada de suministrarlo no lo ha realizado. | 29.08. La fábrica entregó el sistema el 19 de julio a Tecnología. Desde finales de julio se hicieron pruebas funcionales de todo el aplicativo. Hace falta una última revisión integral del sistema para revisar los últimos ajustes hechos por la fábrica de software. | La fábrica entregó el sistema el 19 de julio a Tecnología. Desde finales de julio se hicieron pruebas funcionales de todo el aplicativo. El equipo de la Dirección de Calidad hizo las pruebas finales para iniciar el proceso de socializacion el 28 de septiembre. | Sistema de Gestión de la Calidad Educativa -SIGCE- con los manuales de usuario | Activo | Si
3-32-325-32507-3250701 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Edgar Vargas - Subdirector Talento Humano | Subdirección de Talento Humano | Reducir de 15 a 12 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de certificados laborales de servidores y ex-servidores | 12 | número | 15 | 14 | 13 | 12 | 15 | 14 |  |  | 100% | 100% |  |  | Este Hito esta duplicado en el plan de acción de Talento Humano quienes ya enviaron el avance respetivo, sugiero eliminarlo de este plan y dejarlo solo en Talento Humano. |  |  |  | Gestionar recursos financieros y humanos para el proceso de digitalización de la información de resoluciones y nóminas de ex servidores y priorizar años a digitalizar, digitalizar y elaborar índices. | 0.25 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.17 |  | 2017-03-31 | 100% | 0.26 | 26% | 2017-04-30 | 277.8% | 0.36 | 100% | 2017-05-31 |  | 0.45 | #N/A | 2017-06-30 |  | 0.54 |  | 2017-07-31 |  | 0.63 | #N/A | 2017-08-31 |  | 0.72 |  | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | En el mes de febrero se solicitaron cotizaciones, se realizo estudio de mercado. En el mes de marzo se realizo el insumo para contratación. | #N/A | Se gestionaron $200,000,000 los caules fueron aporbados por proyecto de inversión, los cuales se invertiran en la elaboracion del índice a los tomos de nóminas que se encuentra digitalizados. | #N/A |  | #N/A |  | Certificado de disponibilidad presupuestal Documentos digitalizados e Índices | Inactivo | #N/A |  |  | Se cambia responsable del hito
1-17-172-17203-1720302 | H124A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Alfredo Olaya Toro | Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa | 95 secretarías de educación atendidas para socializar la nueva versión del Sistema de Gestión de la Calidad Educativa - SIGCE | 95 | Número |  |  | 3000% | 95 |  | 0 | 400% |  |  |  | 13.33% |  |  |  | Se inicio la socialización del SIGCE con las secretarías de educación cercanas a Bogotá el 29 de septiembre de 2017. De octubre a noviembre continuará el proceso en el resto del pais. Los retrasos en el proceso de socialización se debió a las demoras en el proceso de producción del SIGCE. |  | Elaborar el borrador de la actualización de la guía 34 | 0.15 | 2017-01-15 | 2017-07-31 | 197 | 0.081218 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.22335 | 0.223 | 2017-02-28 | 91.93% | 0.38071 | 0.35 | 2017-03-31 | 100% | 0.53299 | 0.533 | 2017-04-30 | 99.95% | 69.04% | 69% | 2017-05-31 | 81.89% | 0.84264 | 0.69 | 2017-06-30 | 70% | 100% | 70% | 2017-07-31 | 80% | 100% | 0.8 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se cuenta con un borrador de actualización de la Guía 34, la cual cuenta con los elementos que estructuran la estrategia de colegios 10. Actualmente se encuentra en revisión del grupo de Fortalecimiento a la Gestión Institucional y en espera de los resultados del pilotaje del referente Colegios 10. | Existe un borrador de guía 34 – colegios 10. Sin embargo, estamos en el proceso compilación y análisis de los formularios definitivos de Colegios 10 para contar con una versión definitiva de la Guía. | Existe un borrador de guía 34 – colegios 10. Sin embargo, estamos en el proceso compilación y análisis de los formularios definitivos de Colegios 10 para contar con una versión definitiva de la Guía. | Existe un borrador de guía 34 – colegios 10. Sin embargo, estamos en el proceso compilación y análisis de los formularios definitivos de Colegios 10 para contar con una versión definitiva de la Guía. | 21.07.Ya se tiene la primera parte del borrador de la guía listo. Esperamos trabajar la próxima semana en la parte del PEI (segunda parte) con el equipo de gestión y definir qué irá en la guía sobre este tema para incluirlo. | 29.08. Se elaboró la primera parte del documento y se envió al equipo de gestión para revisión y retroalimentación. Se están revisando los comentarios y haciendo los ajustes pertinentes teniendo en cuenta las observaciones recibidas. Además la segunda parte de la guía está en elaboración para envío y retroalimentación del equipo de gestión en septiembre. | Ya se realizó el borrador de la actualización de la Guía 34. | Documento borrador de actualización de la Guía 34 | Activo
1-17-172-17203-1720303 | H124A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Alfredo Olaya Toro | Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa | 95 secretarías de educación atendidas para socializar la nueva versión del Sistema de Gestión de la Calidad Educativa - SIGCE | 95 | Número |  |  | 3000% | 95 |  | 0 | 400% |  |  |  | 13.33% |  |  |  | Se inicio la socialización del SIGCE con las secretarías de educación cercanas a Bogotá el 29 de septiembre de 2017. De octubre a noviembre continuará el proceso en el resto del pais. Los retrasos en el proceso de socialización se debió a las demoras en el proceso de producción del SIGCE. |  | Realizar las Mesas de trabajo para la socialización y validación de la actualización de la Guía 34 internamente con las dependencias del MEN | 0.1 | 2017-06-15 | 2017-07-15 | 30 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 | 80% | 0.5 | 0.4 | 2017-06-30 | 80% | 100% | 80% | 2017-07-15 | 85% | 100% | 0.85 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Actualmente se encuentra en elaboración y revisión del grupo Fortalecimiento a la Gestión Institucional. | Las mesas estan planificadas para ser realizadas en el mes de junio. | Se han desarrollado mesas de trabajo para la socialización y validación de la nueva estructura de la Guía 34, por ahora con los integrantes del equipo de gestión institucional. En el momento el equipo Colegios 10 se encuentra integrando dos documentos: el de Colegios 10 y el de Guía 34, para compilarlos en uno solo. Las mesas de trabajo con las demás dependencias del MEN se harán entre junio y julio, como está establecido en este cronograma, considerando que la Guía 34, Colegios 10 y SIGCE se deben publicar con las mismas orientaciones y en los mismos tiempos. | En Junio se realizaron dos comités técnicos con el equipo de Colegsio 10 para conocer la última versión de los formularios, el estado del SIGCE y el montaje de la autoevaluación. Todavía no se han realizado las mesas con las demás dependencias del MEN. | Se realizó una sesión de pruebas de la integración del sistema para el lunes 24 de julio, sin embargo aun no podemos realizar proceso de socialización con las ETC para probar el SIGCE en terreno | 29.08. En septiembre se convocará al comité para socializar y validar la actualización de la guía 34 como también el sistema. | El 18 de septiembre en comité con las dependencias del MEN se presentó el documento de actualización de la Guía 34. | Sistematización de las mesas de trabajo y versión final del documento | Activo
1-17-172-17203-1720304 | H124A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Alfredo Olaya Toro | Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa | 95 secretarías de educación atendidas para socializar la nueva versión del Sistema de Gestión de la Calidad Educativa - SIGCE | 95 | Número |  |  | 3000% | 95 |  | 0 | 400% |  |  |  | 13.33% |  |  |  | Se inicio la socialización del SIGCE con las secretarías de educación cercanas a Bogotá el 29 de septiembre de 2017. De octubre a noviembre continuará el proceso en el resto del pais. Los retrasos en el proceso de socialización se debió a las demoras en el proceso de producción del SIGCE. |  | Publicar la actualización de la guía 34 | 0.1 | 2017-01-08 | 2017-08-31 | 235 | 0.097872 | 0.1 | 2017-01-31 | 0.21702 | 0.15 | 2017-02-28 | 71.65% | 0.34894 | 0.25 | 2017-03-31 | 100.1% | 0.4766 | 0.477 | 2017-04-30 | 100.1% | 60.85% | 60.9% | 2017-05-31 | 82.73% | 0.73617 | 0.609 | 2017-06-30 | 80.64% | 86.81% | 70% | 2017-07-31 | 70% | 100% | 0.7 | 2017-08-31 | 70% | 100% | 70% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se encuentra en proceso de elaboración, por lo tanto no se ha comenzado a desarrollar el proceso de publicación | La pubicación esta planificada para ser realizada a finales de junio | La pubicación esta planificada para ser realizada a finales de junio | La publicación de la guía está reprogramada para finales de julio. | 21.07. En agosto se tendrá la versión en borrador de la guía para socializar y validar en los encuentros regionales con las ETC. Es en esta versión donde hemos venido trabajando en los últimos meses. Se espera publicar la versión final de la actualización de la guía en el primer trimestre del 2018, al recoger las observaciones y comentarios de las ETC durante este segundo semestre. | 29.08. La publicación de la guía se hará en el primer trimestre de 2018, una vez se haya validado con diferentes actores durante los encuentros regionales. | Actualmente se está ajustando el documento de acuerdo a las observaciones recibidas en comité del 18 de septimbre. Se espera publicar el documento en el primer trimestre de 2018, una vez se recojan las experiencias de implementación del SIGCE en las secretarías de educación. La versión final estará al final de 2017 después de los encuentros de socialización en región. | Nueva versión de la Guía Numerada y publicada | Activo
3-32-325-32507-3250705 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Edgar Vargas - Subdirector Talento Humano | Subdirección de Talento Humano | Reducir de 15 a 12 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de certificados laborales de servidores y ex-servidores | 12 | número | 15 | 14 | 13 | 12 | 15 | 14 |  |  | 100% | 100% | [6 empty] | Ajustar e implementar en articulación con la SDO y UAC el acuerdo de nivel de servicio para trámite de certificados laborales de servidores y ex-servidores a 12 días hábiles | 0.25 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 91 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | #N/A | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 | 0.33 |  | 2017-10-31 | 0.66 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | * Para realizar el ANS se están realizando las siguientes actividades previamente. *Inventario de la cantidad de carpetas de las resoluciones y actas de posesión del MEN *Consolidación de imágenes por carpeta en un PDF * Reconocimiento Óptico de Caracteres-OCR *Identificación de acuerdo al inventario | 0 | 0 | #N/A |  | 0 |  | Documento ANS ajustado | Inactivo | #N/A |  |  | Se cambia responsable del hito
1-17-172-17203-1720305 | H124A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Alfredo Olaya Toro | Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa | 95 secretarías de educación atendidas para socializar la nueva versión del Sistema de Gestión de la Calidad Educativa - SIGCE | 95 | Número |  |  | 3000% | 95 |  | 0 | 400% |  |  |  | 13.33% |  |  |  | Se inicio la socialización del SIGCE con las secretarías de educación cercanas a Bogotá el 29 de septiembre de 2017. De octubre a noviembre continuará el proceso en el resto del pais. Los retrasos en el proceso de socialización se debió a las demoras en el proceso de producción del SIGCE. |  | Realizar la puesta en producción de la nueva versión del SIGCE y socialización por medio de cinco (5) encuentros regionales | 0.25 | 2017-01-08 | 2017-12-31 | 357 | 0.064426 | 0.06 | 2017-01-31 | 0.14286 | 0.14 | 2017-02-28 | 100.1% | 0.22969 | 0.23 | 2017-03-31 | 100.1% | 0.31373 | 0.314 | 2017-04-30 | 100.1% | 40.06% | 40.1% | 2017-05-31 | 84.61% | 0.48459 | 0.41 | 2017-06-30 | 71.75% | 57.14% | 41% | 2017-07-31 | 68.36% | 65.83% | 0.45 | 2017-08-31 | 74.09% | 74.23% | 55% | 2017-09-30 | 82.91% |  | 2017-10-31 | 91.32% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 | Depende de la entrega final del SIGCE por parte de la Oficina de Tecnología. La puesta en producción se realizara en el mes de Julio. | El SIGCE de acuerdo al cronograma planteado con el área de tecnología, será entregado en el mes de junio para el proceso de puesta en el ambiente de producción. | El SIGCE de acuerdo al cronograma planteado con el área de tecnología, será entregado en el mes de junio para el proceso de puesta en el ambiente de producción. | El SIGCE no ha sido entregado por Tecnología y por lo tanto, no ha entrado a producción. La socialización en los encuentros regionales está prevista de julio en adelante. | 21.07. El sistema todavía no ha entrado a producción la Fabrica de Software no lo ha entregado a la oficina de Tecnología | 29.08. Tecnología está habilitando el ambiente de certificación en el que el SIGCE operará durante los encuentros regionales. A finales de noviembre se contempla habilitar el ambiente de producción. | En comité del 18 de septiembre se socializó la metodología de los encuentros regionales, que iniciaron el 28 de septiembre en Bogotá. Los retrasos en el proceso de socialización se debió a las demoras en el proceso de producción del SIGCE, se estima terminar las socializaciones para el 15 de noviembre. | 95 ETC con usuarios entregados y con acceso verificado al SIGCE | Activo
1-17-172-17204-1720401 | H098A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Cuatro mesas de trabajo Secretarios de Educación - MEN realizadas. | 4 | Número | 1 | 1 | 400% | 4 | 1 | 1 | 400% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Mesas de trabajo Secretarios de Educación de ETC y Ministerio de Educación | 1 | 2017-03-23 | 2017-09-21 | 182 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 91% | 0.043956 | 0.04 | 2017-03-31 | 19.16% | 0.20879 | 0.04 | 2017-04-30 | 99.97% | 37.91% | 37.9% | 2017-05-31 | 100% | 0.54396 | 0.544 | 2017-06-30 | 100% | 71.43% | 71.44% | 2017-07-31 | 113% | 88.46% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-21 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se avanza en la definición de agendas para la realización de mesas de trabajo entre los Secretarios de Educación y el MEN. Mesas de trabajo con secretarios en La Guajira. | Se avanza en la definición de agendas para la realización de mesas de trabajo entre los Secretarios de Educación y el MEN. Mesas de trabajo con secretarios en La Guajira. | Se avanza en la definición de agendas para la realización de mesas de trabajo entre los Secretarios de Educación y el MEN. Mesas de trabajo con secretarios en La Guajira. Mayo: desde el VEPBM, con participación de esta Dirección, se sostiene una mesa técnica de Secretarios de Educación delegados por sus colegas participantes en el Primer Encuentro Nacional 2017 de Secretarios de Educación, para tratar prioridades educativas derivadas de dicho evento. | 12.junio: Se realizó en Bogotá un encuentro nacional de Secretarios de Educación, convocado por el Ministerio de Educación Nacional, para precisar los alcances de la Directiva Ministerial 037 del 07.jun.2017 “efectos del cese de actividades del magisterio". Participaron 52 secretarios de educación de entidades territoriales certificadas y 13 delegados de otras tantas secretarías de educación. | Se tiene aprestada la logística para la realización, en Bogotá, en agosto.2017, de 4 mesas de trabajo con secretarios de educación, así: 1) 8, 9.ago: zona eje cafetero y andina: 23 secretarios convocados. 2) 10, 11.ago: zona caribe e insular: 24 secretarios. 3) 15, 16.ago: Amazonía, LLanos y zona andina. 26 secretarios. 4) 17, 18.ago: Pacífico y zona andina 3. 22 secretarios. | Durante el mes de agosto se realizaron 4 mesas de trabajo regionales realizadas de la siguente manera: Agosto 8 y 9: Eje Cafetero y Zona Andina I Agosto 15 y 16: Caribe e Insular Agosto 17 y 18: Amazonía, Llanos y Zona Andina II Agosto 22 y 23: Pacífico y Zona Andina III Convocándose a los 95 SE, con un promedio de convocatoria de 24 SE por cada invitación. | Esta actividad se cumplio al 100% en el mes de agosto con el desarrollo de los 4 talleres regionales realizados de la siguiente manera: Agosto 8 y 9: Eje Cafetero y Zona Andina I Agosto 15 y 16: Caribe e Insular Agosto 17 y 18: Amazonía, Llanos y Zona Andina II Agosto 22 y 23: Pacífico y Zona Andina III Convocándose a los 95 SE, con un promedio de convocatoria de 24 SE por cada invitación. | Registros de asistencia por encuentro realizado. Agendas. | Activo | Si |  |  | Se ajusta avance de hitos. Junio 29/17
1-17-172-17205-1720501 | H097A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Dos encuentros nacionales realizados de Secretarios de Educación | 2 | Número |  | 1 | 200% | 2 |  | 1 | 100% |  |  | 100% | 50% |  |  |  | El segundo encuentro Nacional de Secretarios de Educación se progaramó para el mes de noviembre de 2017, el cual se realizará los dias 27, 28 y 29, cumpliendo con la agenda de la Sra. Ministra. El reporte de cumplimiento del 100% de este hito se realizará en el 4 to trimestre del año. |  | Encuentro Nacionales de Secretarios de Educación. | 1 | 2017-05-19 | 2017-09-22 | 126 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 525% | 9.524% | 50% | 2017-05-31 | 150% | 0.33333 | 0.5 | 2017-06-30 | 100% | 57.94% | 57.94% | 2017-07-31 | 100% | 82.54% | 0.8254 | 2017-08-31 | 82.5% | 100% | 82.5% | 2017-09-22 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | El 1er. Encuentro Nacional de Secretarios de Educación se realizó en Bogotá durante los días 29 (inducción), 30 y 31.mar.2017: 83 participantes. | El 1er. Encuentro Nacional de Secretarios de Educación se realizó en Bogotá durante los días 29 (inducción), 30 y 31.mar.2017: 83 participantes. | El 1er. Encuentro Nacional de Secretarios de Educación se realizó en Bogotá durante los días 29 (inducción), 30 y 31.mar.2017: 83 participantes. | El primer encuentro nacional de secretarios de educación, vigencia 2017, se realizó en Bogotá durante los días 29.marzo (induccción a nuevos secretarios) y 30 y 31.mar.2017. Se tuvo la participación de 83 secretarios de educación.. Memorias del evento en: http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-360397.html | El segundo encuentro nacional de secretarios de educación se realizará en octubre de 2017 y no en septiembre, con el fin de disponer un tiempor mayor para el aprestamiento, habida la reciente de las mesas de trabajo regionales con secretarios de educación. | Se avanza en la planeación del II Encuentro Nacional que se realizará en el mes de octubre | Se avanza en la planeación del II Encuentro Nacional que se realizará en el mes de noviembre de 2017. El encuentro esta programado para los dias 27, 28 y 29 de noviembre en la ciudad de Barranquilla. | Listados de asistencia, memorias | Activo | Si |  |  | Se ajusta avance de hitos. Junio 29/17
1-17-172-17206-1720601 | H091A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Proyecto Decreto de Inspección y Vigilancia aprobado MEN | 1 | Número |  |  | 1 | 1 |  | 0 | [10 empty] | Elaborar borrador del proyecto de decreto. | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-04-17 | 105 | 0.27619 | 0.28 | 2017-01-31 | 0.54286 | 0.54 | 2017-02-28 | 100.2% | 0.8381 | 0.84 | 2017-03-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-04-17 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se tiene elaborado un borrador del Decreto de Inspección y Vigilancia, el cual se someterá a revisión por parte del asesor del VEPBM. | Se tiene elaborado un borrador del Decreto de Inspección y Vigilancia, el cual se someterá a revisión por parte del asesor del VEPBM. Abril: Se elaboró la primera versión del decreto de Inspección y Vigilancia, la cual recoge las sugerencias formuladas por el asesor del Viceministerio de EPBM. | Se tiene elaborado un borrador del Decreto de Inspección y Vigilancia, el cual se someterá a revisión por parte del asesor del VEPBM. Abril: Se elaboró la primera versión del decreto de Inspección y Vigilancia, la cual recoge las sugerencias formuladas por el asesor del Viceministerio de EPBM. | 0 | 0 | Se elaboró la primera versión del decreto de Inspección y Vigilancia, la cual recoge las sugerencias formuladas por el asesor del Viceministerio de EPBM. |  | Borrador del proyecto de decreto | Inactivo | [5 empty] | Se inactiva Hito, acorde con la aprobación hecha en Comité Directivo del 11 de septiembre, considerando que para lael proyecto del decreto, se requiere de un proceso más amplio para su revisión desde las diferentes áreas del MEN. Septiembre 28/17
1-17-172-17206-1720602 | H091A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Proyecto Decreto de Inspección y Vigilancia aprobado MEN | 1 | Número |  |  | 1 | 1 |  | 0 | [10 empty] | Remitir a la Oficina Jurídica del MEN, para revisión y ajustes | 0.2 | 2017-04-18 | 2017-04-28 | 10 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 0% | 1 | 0 | 2017-04-28 | 0% | 100% | 0% | 2017-05-31 | 0.001% | 100% | 1e-05 | 2017-06-30 | 0.001% | 100% | 0.001% | 2017-07-31 | 0% | 100% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | CAMBIAR FECHA DE FINALIZACIÓN PARA JULIO, pues previamente deberá revisarse por la Subdirección y el asesor del VEPBM. | Mayo: proyecto de decreto en proceso de ajuste por parte de la Subdirectora (e) | Al cierre de junio, se cuenta con el proyecto de decreto, el cual se encuentra en proceso de revisión y ajuste por parte de la Subdirectora de Monitoreo y Control, una vez este aprobado se remitirá a la Oficina Jurídica. | El proyecto de decreto fue revisado por la Subdirectora de Fortalecimiento (e) y fue remitido a las difetentes áreas concernidas (Calidad, Primera Infancia, Cobertura, colegios privados, Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano) para su análisis y formulación de observaciones y ajustes. Surtida esta validación, se radicará en la oficina jurídica. | El proyecto de decreto fue elaborado por la Dirección de Fortalecimiento, y el 28 de julio se remitió para revisión de los asesores jurídicos del despacho del Viceministerio PBM para observaciones y aprobación, paso previo definido para la remisión a la Oficina Jurídica del MEN. Sin embargo, aún se encuentra en revisión del asesor encargado, y manifiesta que enviara nuevos comentarios al área tecnica para revisión y ajustes. |  | Proyecto de decreto radicado en Jurídica | Inactivo | [5 empty] | Se inactiva Hito, acorde con la aprobación hecha en Comité Directivo del 11 de septiembre, considerando que para lael proyecto del decreto, se requiere de un proceso más amplio para su revisión desde las diferentes áreas del MEN. Septiembre 28/17
1-17-172-17206-1720603 | H091A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Proyecto Decreto de Inspección y Vigilancia aprobado MEN | 1 | Número |  |  | 1 | 1 |  | 0 | [10 empty] | Elaborar la versión final del proyecto | 0.2 | 2017-05-02 | 2017-05-31 | 29 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 0% | 100% | 0% | 2017-05-31 | 0.001% | 100% | 1e-05 | 2017-06-30 | 0.001% | 100% | 0.001% | 2017-07-31 | 0% | 100% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | SE SOLICITA CAMBIAR FECHA DE INICIO PARA 01.ago y FINALIZACIÓN 31.ago | Mayo: previamente deberá ajustarse y aprobarse por la Oficina Jurídica del MEN | Para cumplir con esta actividad, primero deberá surtirse la revisión por parte de Jurídica del MEN. Se tiene un proyecto de decreto, el cual está en proceso de revisión y ajuste por parte de la Subdirectora de Monitoreio y Control. | Para tener la versión final del proyecto de Inspección y Vigilancia, deberá agotarse antes la revisión por parte de Jurídica del MEN. Se dispone de un proyecto de decreto, el cual está siendo validado por las diferentes áreas e instancias concernidas. | Esta actividad está pendiente de cumpliemiento hasta no realizar la remisión del proyecto de decreto a la Oficina Jurídica MEN, lo cual depende del cumplimiento de la actividad H091A02 |  | Versión final proyecto de decreto | Inactivo | Si |  |  |  |  | Se inactiva Hito, acorde con la aprobación hecha en Comité Directivo del 11 de septiembre, considerando que para lael proyecto del decreto, se requiere de un proceso más amplio para su revisión desde las diferentes áreas del MEN. Septiembre 28/17
1-17-172-17206-1720604 | H091A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Proyecto Decreto de Inspección y Vigilancia aprobado MEN | 1 | Número |  |  | 1 | 1 |  | 0 | [10 empty] | Socializar versión final del documento en comité directivo VPBM y algunas ETC | 0.2 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 29 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 | 0.001% | 100% | 1e-05 | 2017-06-30 | 0.01% | 100% | 0.01% | 2017-07-31 | 0% | 100% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | SE SOLICITA CAMBIAR FECHA DE INICIO PARA 01.sep y FINALIZACIÓN 29.sep | 0 | La actividad de socialización del decreto de inspección y vigilancia requiere del cumplimiento de las actividades anteriores del Hito, por lo tanto no presenta el cumplimiento proyectado al cierre de junio. | La socialización del decreto de inspección y vigilancia requiere del cumplimiento de las actividades anteriores. | Esta actividad está pendiente de cumpliemiento hasta no realizar la remisión del proyecto de decreto a la Oficina Jurídica MEN, lo cual depende del cumplimiento de la actividad H091A02 |  | Actas de sesiones de socialización | Inactivo | Si |  |  |  |  | Se inactiva Hito, acorde con la aprobación hecha en Comité Directivo del 11 de septiembre, considerando que para lael proyecto del decreto, se requiere de un proceso más amplio para su revisión desde las diferentes áreas del MEN. Septiembre 28/17
1-17-172-17206-1720605 | H091A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Proyecto Decreto de Inspección y Vigilancia aprobado MEN | 1 | Número |  |  | 1 | 1 |  | 0 | [10 empty] | Realizar seguimiento a la remisión por parte del área encargada del decreto a Presidencia para firma y posterior publicación | 0.2 | 2017-07-03 | 2017-08-30 | 58 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 0.002071% | 48.28% | 0.001% | 2017-07-31 | 0% | 100% | 0 | 2017-08-30 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Actividad que depende del cumplimiento de las anteriores concernientes al mismo hito. | Esta actividad está pendiente de cumpliemiento hasta no realizar la remisión del proyecto de decreto a la Oficina Jurídica MEN, lo cual depende del cumplimiento de la actividad H091A02 |  | Proyecto de Decreto radicado | Inactivo | [5 empty] | Se inactiva Hito, acorde con la aprobación hecha en Comité Directivo del 11 de septiembre, considerando que para lael proyecto del decreto, se requiere de un proceso más amplio para su revisión desde las diferentes áreas del MEN. Septiembre 28/17
1-17-172-17207-1720701 | H096A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Un documento de actualización y socialización de novedades del proceso de rendición de cuentas en 20 ETC | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Actualización novedades proceso de rendición de cuentas sector educativo | 0.5 | 2017-02-02 | 2017-06-30 | 148 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.17568 | 0.18 | 2017-02-28 | 101.3% | 0.38514 | 0.39 | 2017-03-31 | 100% | 0.58784 | 0.588 | 2017-04-30 | 99.96% | 79.73% | 79.7% | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se remitió documento de novedades a las diferentes áreas del MEN para su actualización y retroalimentación. | Se remitió documento de novedades a las diferentes áreas del MEN para su actuaización y retroalimentación. | Se remitió documento de novedades a las diferentes áreas del MEN para su actuaización y retroalimentación. | Se tiene documento "Lineamientos Proceso de rendición de cuentas en establecimientos educativos", el cual se actualizó con novedades legales y administrativas del proceso de rendición de cuentas. | 0 | Junio: Se tiene documento "Lineamientos Proceso de rendición de cuentas en establecimientos educativos", el cual se actualizó con novedades legales y administrativas del proceso de rendición de cuentas. | Junio: Se tiene documento "Lineamientos Proceso de rendición de cuentas en establecimientos educativos", el cual se actualizó con novedades legales y administrativas del proceso de rendición de cuentas. | documento actualización de novedades | Activo | [5 empty] | Se modifica Hito en la socialización del documento de 60 a 20 ETC. Aprobado en Comité Directivo del 11 de septiembre. Septiembre 28/17
1-17-172-17207-1720702 | H096A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Un documento de actualización y socialización de novedades del proceso de rendición de cuentas en 20 ETC | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Socialización novedades en las 60 ETC | 0.5 | 2017-07-07 | 2017-12-01 | 147 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 101.1% | 16.33% | 16.5% | 2017-07-31 | 98.01% | 37.41% | 0.3667 | 2017-08-31 | 100% | 57.82% | 57.85% | 2017-09-30 | 78.91% |  | 2017-10-31 | 99.32% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | Se elaboró la metodología para la realización de un pilotaje de socialización de novedades del proceso de rendición de cuentas, en el marco de los encuentros del Programa Todos a Aprender (PTA) programados para comienzos de agosto.2017 | Se inició la socialización de los lineamientos del proceso de rendición de cuentas en establecimientos educativos entre los diferentes actores implicados en la prestación del servicio educativo, en las siguientes ETC's: Cundinamarca - Mosquera – Soacha, Tolima, Ibagué, Valle, Cauca, Popayán, Nariño, Palmira, Pasto, Tolima, Ibagué, Cali, Tuluá, Buga, Girardot- Facatativa, Nariño, Pasto, Ipiales y Arauca (22 en total). | Se inició la socialización de los lineamientos del proceso de rendición de cuentas en establecimientos educativos entre los diferentes actores implicados en la prestación del servicio educativo, en las siguientes ETC's: Dosquebradas, Cienaga, Sahagun, Cesar. | evidencias de actividades de socialización | Activo | Si |  |  |  |  | Se modifica Hito en la socialización del documento de 60 a 20 ETC. Aprobado en Comité Directivo del 11 de septiembre. Septiembre 28/17
1-17-172-17208-1720801 | H095A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Un documento de diagnóstico formulado de la Estructura y planta central de las Secretarias de Educación de las ETC | 1 | Número |  |  | 100% | 1 |  | 0 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Elaboración de la metodología para el diagnóstico | 0.25 | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 60 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 20% | 0.5 | 0.1 | 2017-03-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se avanza en la elaboración de la metodología para el diagnóstico | Se elaboró la metodología para el diagnóstico | Se elaboró la metodología para el diagnóstico | 0 | 0 | Se elaboró la metodología para el diagnóstico | Abril: Se elaboró la metodología para el diagnóstico | Documento de metodología | Activo
1-17-172-17208-1720802 | H095A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Un documento de diagnóstico formulado de la Estructura y planta central de las Secretarias de Educación de las ETC | 1 | Número |  |  | 100% | 1 |  | 0 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Levantamiento de la información de las estructura organizacional de las 95 ETC | 0.5 | 2017-05-03 | 2017-06-30 | 58 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 100% | 48.28% | 48.3% | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | Se solicitaron bases de datos a las áreas pertinentes del MEN para documentar el diagnóstico | Se tiene la base de datos con la información extraída del anexo 3A y cruzada con variables como matrícula, índice sintético de calidad educativa, informe anual de monitoreo y control al uso de los recursosm, para documentar el diagnóstico. | 0 | Junio: Se tiene la base de datos con la información extraída del anexo 3A y cruzada con variables como matrícula, índice sintético de calidad educativa, informe anual de monitoreo y control al uso de los recursosm, para documentar el diagnóstico. | Junio: Se tiene la base de datos con la información extraída del anexo 3A y cruzada con variables como matrícula, índice sintético de calidad educativa, informe anual de monitoreo y control al uso de los recursosm, para documentar el diagnóstico. | Información consolidada de la estructura organizacional | Activo | Si
1-17-172-17208-1720803 | H095A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Un documento de diagnóstico formulado de la Estructura y planta central de las Secretarias de Educación de las ETC | 1 | Número |  |  | 100% | 1 |  | 0 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Documento con la situación actual, problemática y propuestas. | 0.25 | 2017-07-01 | 2017-08-31 | 61 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 142.3% | 49.18% | 70% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | El documento con la situación actual, problemáticas y propuestas referido a la estructura y planta central de las secretarías de educación de las ETC está elaborado y radicado para revisión de la Subdirectora de Fortalecimiento (e) | El documento fue revisado por la subdirectora (E) de Fortalecimiento Institucional, el cual fue validado e incluido dentro de su informe de gestión. | El documento fue revisado por la subdirectora (E) de Fortalecimiento Institucional, el cual fue validado e incluido dentro de su informe de gestión. | Documento elaborado | Activo | Si
1-17-172-17209-1720901 | H092A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Un modelo de seguimiento y monitoreo a la Asistencia Técnica del VPBM definido. | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [5 empty] | Se plantea un modelo de monitoreo y seguimiento a la asistencia técnica de todo el VEPBM, cuyo alcance requiere, por lo tanto, del apoyo de todo el VEPBM y cuyos costos, dada la reducción presupuestal que afecta el cumplimiento de las metas de la DFGT, exigen asignación presupuestal para concretarlo. Se propone mover la fecha final de la actividad H092A01 para 30.agt.2017. |  | 0 |  | Actualización del portafolio de servicios de cada una de las áreas del VPBM | 0.5 | 2017-02-20 | 2017-03-28 | 36 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.22222 | 0.222 | 2017-02-28 | 30% | 1 | 0.3 | 2017-03-28 |  | 0 | 0.3 | 2017-04-30 | 0% | 100% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0.7 | 2017-06-30 |  | 0% | 100% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se avanza en el proceso de actualización del portafolio de servicio de las áreas del VEPBM | El funcionario que gestionaba esta actividad fue promovido a otro cargo, situación que detuvo el avance. SE SOLICITA MODIFICAR LAS FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN. Inicio: 01.jun Finalización: 29.ago. | Se solicitó a las distintas áreas la designación de un funcionario para que actualice y reporte su portafolio de servicios. | La actividad se encuentra en proceso con las diferentes dependencias del VPBM, se remitieron comunicaciones a las direcciones y subdirecciones solicitando que antes del 10.jul.2017 radiquen formato diligenciado con el portafolio de asistencia técnica. El portafolio de servicios estará actualizado en el mes de julio de 2017. | El portafolio está actualizado con participación de las dependencias del VEPBM y con el directorio de responsables por tema. | Julio: El portafolio está actualizado con participación de las dependencias del VEPBM y con el directorio de responsables por tema. | Julio: El portafolio está actualizado con participación de las dependencias del VEPBM y con el directorio de responsables por tema. | Portafolio actualizado del VPBM | Activo
1-17-172-17209-1720902 | H092A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Fortalecimiento de las Secretarías de Educación | Claudia Alejandra Gelvez Ramírez | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Un modelo de seguimiento y monitoreo a la Asistencia Técnica del VPBM definido. | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Definición del modelo y herramienta de medición a la AT | 0.5 | 2017-02-20 | 2017-11-30 | 283 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.028269 | 0.03 | 2017-02-28 | 72.56% | 0.13781 | 0.1 | 2017-03-31 | 100.1% | 0.24382 | 0.244 | 2017-04-30 | 99.9% | 35.34% | 35.3% | 2017-05-31 | 108.8% | 0.45936 | 0.5 | 2017-06-30 | 100.2% | 56.89% | 57% | 2017-07-31 | 85.34% | 67.84% | 0.579 | 2017-08-31 | 100% | 78.45% | 78.45% | 2017-09-30 | 89.4% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se avanza en el proceso de definición del modelo de la herramienta de medición a la asistencia técnica. | Se acopia la información para documentar la definición del modelo de la herramienta de medición a la asistencia técnica. | Se acopia la información para documentar la definición del modelo de la herramienta de medición a la asistencia técnica. | Se definió el modelo de asistencia técnica. Se trabaja con el área administrativa para incorporar dentro del plan de comisiones del Viceministerio de EPBM la información de asistencia técnica generada por cada comisión, para consolidarse a través de aplicativo que se cargará en Dropbox. | El modelo de asistencia técnica está definido. Se avanza en la determinación de las variables que tendrá la herramienta de medición de la asistencia técnica, que incorporá además, el portafolio de servicios actualizado. Se apresta la socialización con el área administrativa para su visto bueno. | El modelo y su operatividad se encuentran definidias, falta remisión oficial por parte de la Dirección de Fortalecimiento al despacho del Viceministerio para revisión y aprobación. | El modelo y su operatividad se encuentran definidias, falta remisión oficial por parte de la Dirección de Fortalecimiento al despacho del Viceministerio para revisión y aprobación. Esta remisión y aprobación esta programada para el mes de octubre. | Modelo y herramienta de medición definido | Activo | Si
1-17-173-17301-1730101 | H100A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | 100 maestros formados en estudios afrocolombianos. Implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos Decreto 1122 del 1998 | 100 | Número |  |  |  | 100 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Focalización y asistencia técnicas a cambio de actividad: las ETC para la capacitaciòn formaciòn de los maestros en estudios CEA | 0.2 | 2017-07-01 | 2017-11-30 | 152 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 100.3% | 19.74% | 19.8% | 2017-07-31 | 100% | 40.13% | 0.4015 | 2017-08-31 | 100.1% | 59.87% | 59.9% | 2017-09-30 | 80.26% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | HITO H100. MODIFICACIÓN DEL HITO Y DE FECHAS DE INICIO Y DE FINALIZACIÓN. Debido a la reducción presupuestal se propone modificar el hito así: 100 maestrros formados en estudios afrocolombianos. Implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos Decreto 1122 del 1998 En espera de la adición de los recursos de reforma tributaria, se propone modificación de fechas así: Inicio: 01.jul.2017 - Finalización: 30.nov.2017 (RECONSIDERAR ESTAS ACTIVIDAD H100 A01: MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD. Quedará así: Focalización y asistencia técnicas a las ETC para la capacitaciòn formaciòn de los maestros en estudios CEA | 0 | Se coordinaron con las ETC de Risaralda, Cesar, Valledupar y Vichada la realización de los talleres de formación de maestros en estudios de CEA, dada la dificultad del reconocimiento de esta población en el contexto educativo. | Se logró avanzar en el alistamiento técnico y pedagógico de los talleres de Catedra de Estudios Afrocolombianos en las 6 ETC, con los talleres se espera beneficiar 60 EE. | Se encuentra en consolidación el documento de los lineamientos curriculares de la catedra de estudios afrocolombianos, el cual se aplicará en los talleres focalizados. | Actas de asistencia técnica | Activo | Si |  | HITO H100. MODIFICACIÓN DEL HITO Y DE FECHAS DE INICIO Y DE FINALIZACIÓN. Debido a la reducción presupuestal se propone modificar el hito así: 100 maestrros formados en estudios afrocolombianos. Implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos Decreto 1122 del 1998 En espera de la adición de los recursos de reforma tributaria, se propone modificación de fechas así: Inicio: 01.jul.2017 - Finalización: 30.nov.2017 (RECONSIDERAR ESTAS ACTIVIDAD H100 A01: MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD. Quedará así: Focalización y asistencia técnicas a las ETC para la capacitaciòn formaciòn de los maestros en estudios CEA | Modificar Hito: Debido a la reducción presupuestal se propone modificar el hito así: “100 maestros formados en estudios afrocolombianos - Implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos - Decreto 1122 del 1998”. Modificar actividad y fechas: La actividad quedaría así: “Focalización y asistencia técnicas a las ETC para la capacitación formación de los maestros en estudios CEA”. Las fechas quedarían Inicio: 01/07/2017. Finalización: 30/11/2017.
1-17-173-17301-1730102 | H100A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | 100 maestros formados en estudios afrocolombianos. Implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos Decreto 1122 del 1998 | 100 | Número |  |  |  | 100 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Implementación de los talleres de CEA en los EE | 0.4 | 2017-05-31 | 2017-10-30 | 152 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 | 100.3% | 0.19737 | 0.198 | 2017-06-30 | 100% | 40.13% | 40.14% | 2017-07-31 | 100.1% | 60.53% | 0.606 | 2017-08-31 | 100.1% | 80.26% | 80.35% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-30 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | HITO H100. MODIFICACIÓN DEL HITO Y DE FECHAS DE INICIO Y DE FINALIZACIÓN. Debido a la reducción presupuestal se propone modificar el hito así: 100 maestrros formados en estudios afrocolombianos. Implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos Decreto 1122 del 1998 *1. se realizaron dos talleres de formación en Cátedra de Estudios Afrocolombianos en articulación con las Secretarias de Educación del Meta y Santiago de Calí. 43 MAESTROS FORMADOS | Se realizo la programacion de talleres de catedra de estudios afrocolombianos en los municipios de Tolu, Buenaventura, Departamento de Caldas, Quindio y municipio de Cali, los cuales se realizaran en los meses de agosto y septiembre, sin embargo depende del ingreso del recurso de la reforma tributaria. | Se sostuvo reunión con la comisión 4ª del Espacio nacional de consulta previa de las decisiones administrativas y legislativas que afectan a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, para la focalización de los talleres de consulta previa que serán financiados por el MEN, en reunión que se llevará a cabo del 24 a 26 de agosto de 2017. Se encuentra pendiente la realización de talleres. Se espera que ingresen los recursos de la reforma tributaria. | Se logró avanzar con la ETC de Caquetá en la formación de 30 maestros, 10 directivos docentes en los principios y fundamentos de la catedra de estudios afrocolombianos. | Se realizó taller de catedra en la ciudad de Cali donde se evaluaron estrategias para la implementación efectiva, en todos los establecimientos educativos a nivel nacional. | Actas de los talleres y listados de asistencias | Activo | Si |  | HITO H100. MODIFICACIÓN DEL HITO Y DE FECHAS DE INICIO Y DE FINALIZACIÓN. Debido a la reducción presupuestal se propone modificar el hito así: 100 maestrros formados en estudios afrocolombianos. Implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos Decreto 1122 del 1998 *1. se realizaron dos talleres de formación en Cátedra de Estudios Afrocolombianos en articulación con las Secretarias de Educación del Meta y Santiago de Calí. 43 MAESTROS FORMADOS | Modificar Hito: Debido a la reducción presupuestal se propone modificar el hito así: “100 maestros formados en estudios afrocolombianos - Implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos - Decreto 1122 del 1998”. Modificar actividad y fechas: La actividad quedaría así: “Focalización y asistencia técnicas a las ETC para la capacitación formación de los maestros en estudios CEA”. Las fechas quedarían Inicio: 01/07/2017. Finalización: 30/11/2017.
1-17-173-17301-1730103 | H100A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | 100 maestros formados en estudios afrocolombianos. Implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos Decreto 1122 del 1998 | 100 | Número |  |  |  | 100 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Sistematización de resultados | 0.2 | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 60 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 50.82% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | HITO H100. MODIFICACIÓN DEL HITO Y DE FECHAS DE INICIO Y DE FINALIZACIÓN. Debido a la reducción presupuestal se propone modificar el hito así: 100 maestrros formados en estudios afrocolombianos. Implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos Decreto 1122 del 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | Documento - sistematización del proceso de formación en CEA | Activo |  |  | HITO H100. MODIFICACIÓN DEL HITO Y DE FECHAS DE INICIO Y DE FINALIZACIÓN. Debido a la reducción presupuestal se propone modificar el hito así: 100 maestrros formados en estudios afrocolombianos. Implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos Decreto 1122 del 1998 | Modificar Hito: Debido a la reducción presupuestal se propone modificar el hito así: “100 maestros formados en estudios afrocolombianos - Implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos - Decreto 1122 del 1998”. Modificar actividad y fechas: La actividad quedaría así: “Focalización y asistencia técnicas a las ETC para la capacitación formación de los maestros en estudios CEA”. Las fechas quedarían Inicio: 01/07/2017. Finalización: 30/11/2017.
1-17-173-17301-1730104 | H100A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | 100 maestros formados en estudios afrocolombianos. Implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos Decreto 1122 del 1998 | 100 | Número |  |  |  | 100 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Consolidación del documento orientador sobre la implementación de la CEA | 0.2 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 1 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | HITO H100. MODIFICACIÓN DEL HITO Y DE FECHAS DE INICIO Y DE FINALIZACIÓN. Debido a la reducción presupuestal se propone modificar el hito así: 100 maestrros formados en estudios afrocolombianos. Implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos Decreto 1122 del 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | Documento Orientador | Activo |  |  | HITO H100. MODIFICACIÓN DEL HITO Y DE FECHAS DE INICIO Y DE FINALIZACIÓN. Debido a la reducción presupuestal se propone modificar el hito así: 100 maestrros formados en estudios afrocolombianos. Implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos Decreto 1122 del 1998 | Modificar Hito: Debido a la reducción presupuestal se propone modificar el hito así: “100 maestros formados en estudios afrocolombianos - Implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos - Decreto 1122 del 1998”. Modificar actividad y fechas: La actividad quedaría así: “Focalización y asistencia técnicas a las ETC para la capacitación formación de los maestros en estudios CEA”. Las fechas quedarían Inicio: 01/07/2017. Finalización: 30/11/2017.
1-17-173-17302-1730201 | H108A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | 5 talleres realizados con las ETC y las organizaciones indígenas que administran la educación. | 5 | Número |  |  | 200% | 5 |  | 0 | 300% |  |  |  | 150% |  |  |  | 0 |  | Mesas de trabajo con las ETC y las organizaciones Indígenas que administran la educación | 0.3 | 2017-05-29 | 2017-11-30 | 185 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 100% | 75% | 75% | 2017-05-30 | 100% | 0.75 | 0.75 | 2017-06-30 | 100% | 75% | 75% | 2017-07-31 | 112.5% | 80% | 0.9 | 2017-08-31 | 100% | 90% | 90% | 2017-09-30 | 95% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | ACTIVIDAD H108 A01: MODIFICACIÓN FECHAS INICIO Y FINALIZACIÓN. Quedaria asi: inicio 1 de mayo 2017-finalizacion 30 noviembre 2017 *Se realizó una ruta de acompañamiento a las ETC de Riohacha- Maicao- Uribia para la sustitución de la matricula contratada a matricula oficial, a través de la realización de talleres en los que se consolidaron 33 actas de concertación con las autoridades indígenas con jurisdicción en los EE focalizados para el nombramiento de los etnoeducadores. | Se realizaron las mesas técnicas con las Secretarías de Educación para revisar lo relativo a la prestación del servicio educativo, en especial lo relacionado con las organizaciones que administran la educación: Putumayo, Cesar, Valledupar, Guajira, Norte de Santander, San José de Guaviare en atención a los siguientes pueblos Indígenas: Kofan, Yukpa, Kankuamo, Wayuu, Bari y Nukak. Esta pendiente una segunda jornada con participacion Indígena. | Se realizó asistencia técnica el 19 de julio a la SED Risaralda, en la cualse abordaron temas relativos al avance de la política educativa de los grupos étnicos y la prestación del servicio educativo, especialmente para los pueblos indígenas. Se desarrolló diálogo con la ETC de Vichada y se realizará asistencia técnica en el mes de agosto de 2017. | Se asistió a la reunión en el marco de articulación entre el Pueblo Indígena Totoró, la Secretaría de Educación Departamental del Cauca en la que se dialogó sobre la prestación del servicio educativo a favor de los niños y niñas indígenas del Pueblo Totoró. Se acompaño la mesa de Educacion convocada por la entidad territorial , donde se revisaron entre otros temas la prestación del servicio educativo del pueblo AWA y las comunidades Afrocolombianas, negra y palenqueras. | En el marco de desarrollo de la Mesa Regional Amazónica, la cual se desarrolló durante el 3 al 7 de septiembre 2017, se dialogó con delegados indígenas de las Organizacones de la Amazonía colombiana sobre la prestación del servicio educativo, lo cual se articuló con los delegados de las ETC de Amazonas y Guainía. | actas y listados de asistencias | Activo | Si |  |  | Modificar fechas: Las fechas quedarán así, Inicio: 01/05/2017. Finalización: 30/11/2017.
1-17-173-17302-1730202 | H108A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | 5 talleres realizados con las ETC y las organizaciones indígenas que administran la educación. | 5 | Número |  |  | 200% | 5 |  | 0 | 300% |  |  |  | 150% |  |  |  | 0 |  | Cinco (5) talleres regionales para conocer los avances de la administración de la educación, en el marco del Decreto 2500 del 2010, con miras a la verificación de capacidad instalada para la implementación del SEIP – D 1953 del 2014 | 0.5 | 2017-07-01 | 2017-10-31 | 122 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 100.4% | 25.2% | 25.3% | 2017-07-31 | 100.1% | 50.41% | 0.5044 | 2017-08-31 | 100% | 74.8% | 74.8% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Se realizó la focalización de los talleres locales teniendo a la fecha concertados con las ETC los siguientes: 1. Taller ETC Guaviare (se dialogará en agosto con la ETC Meta, con el fin de hacer un Taller conjunto). 2. Taller ETC Valledupar y César. 3. Taller ETC Risaralda (se dialogará en agosto con las ETC Quindío y Caldas, con el fin de hacer un Taller conjunto). Se está elaborando el protocolo para la ejecución de los talleres, el cual se socializará y se retroalimentará con los equipos de las secretarías de educación. | Se está ajustando el protocolo para la ejecución de los talleres, con el objeto de tener el documento final a ser socializado con las Secretarías de Educación. Se programó para el mes de septiembre la realización del Primer Taller. Se avanza en la planeacion logistica de los talleres regionales sobre administración de la educación en el marco del 2500. | En septiembre se adelantaron las asistencias técnicas con las ETC, Risaralda, Cauca y Guainía. La focalización de los talleres pendientes se concertará con los delegados indígenas en sesión N° 28 de la CONTCEPI, que se realizará en el mes de octubre. Dado los temas propuestos en la sesión, se acordó realizar una nueva focalización de las entidades territoriales que requieren acompañamiento y que permitan avanzar en la solución de la problemática planteada por los delegados. | actas y listados de asistencias | Activo | Si
1-17-173-17302-1730203 | H108A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | 5 talleres realizados con las ETC y las organizaciones indígenas que administran la educación. | 5 | Número |  |  | 200% | 5 |  | 0 | 300% |  |  |  | 150% |  |  |  | 0 |  | Un taller nacional sobre los avances de la administración de la educación, en el marco del Decreto 2500 del 2010 y mejoramiento de la CE | 0.2 | 2017-09-15 | 2017-11-30 | 76 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 | 100% | 19.74% | 19.74% | 2017-09-30 | 60.53% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se avanza en la planeación de la sesion No. 28 de la CONTCEPI, que se realizará en el mes de octubre de 2017. La realización del taller nacional se concertará en dicha sesión con los delegados indígenas. | actas y listados de asistencias | Activo
1-17-173-17303-1730301 | H101A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Cien etnoeducadores indígenas formados. | 100 | Número |  |  |  | 100 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Reunión entre autoridades indígenas Nukak, la Normal Superior y MEN para definir la implementación de talleres en cumplimiento del auto 173 del 2012. | 0.1 | 2017-07-15 | 2017-08-15 | 31 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 100.1% | 51.61% | 51.64% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | ACTIVIDAD H101 A01: CAMBIO DE ACTIVIDAD Y FECHAS. Por un ser un hito de cumplimiento de un auto de la HCC es necesario garantizar su cumplimiento, por tanto se proponen los siguientes ajustes: Quedará asÍ: Reunión con las autoridades tradicionales del pueblo Kükak ajustar el proceso de contrataciòn con la Escuela Normal Superior de Manaure - Cesar, para la continuidad del proceso de formación de los etnoeducadores en cumplimiento a las ordenes establecidas en el auto 173 del 2012. FECHA INICIO: 15.jul.2017 - FINALIZACIÓN: 15.ago.2017 | 0 | Se avanzó en la fase de alistamiento técnico y logística con la Escuela Normal Superior, definiéndose para la realización de los talleres correspondientes para el ciclo VI en el marco del Plan de Formación con los dinamizadores, We’bakas y Veweni del Pueblo Indígena Nükak, los talleres se ejecutarán en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de la presente vigencia. | Durante el mes de agosto se avanzó con la Escuela Normal de Manaure – Cesar, en la consolidación de la ruta de implementación del programa de formación de los etnoeducadores del Pueblo Nükak para el ciclo V y VI en el marco del cumplimiento del auto 173 del 2012. Dicha Ruta cuenta con los principios orientadores pedagógicos, metodológicos y logísticos que garantizaran la realización de los talleres en atención a la dinámica de movilidad e itinerancia de los dinamizadores Nükak. | Durante el mes de agosto se avanzó con la Escuela Normal de Manaure – Cesar, en la consolidación de la ruta de implementación del programa de formación de los etnoeducadores del Pueblo Nükak para el ciclo V y VI en el marco del cumplimiento del auto 173 del 2012. Dicha Ruta cuenta con los principios orientadores pedagógicos, metodológicos y logísticos que garantizaran la realización de los talleres en atención a la dinámica de movilidad e itinerancia de los dinamizadores Nükak. | Actas de reunión | Activo |  |  | ACTIVIDAD H101 A01: CAMBIO DE ACTIVIDAD Y FECHAS. Por un ser un hito de cumplimiento de un auto de la HCC es necesario garantizar su cumplimiento, por tanto se proponen los siguientes ajustes: Quedará asÍ: Reunión con las autoridades tradicionales del pueblo Kükak ajustar el proceso de contrataciòn con la Escuela Normal Superior de Manaure - Cesar, para la continuidad del proceso de formación de los etnoeducadores en cumplimiento a las ordenes establecidas en el auto 173 del 2012. FECHA INICIO: 15.jul.2017 - FINALIZACIÓN: 15.ago.2017 | Modificar actividad y fechas: Por un ser un hito de cumplimiento de un auto de la HCC es necesario garantizar su cumplimiento. La actividad quedaría así: “Reunión con las autoridades tradicionales del pueblo Kükak ajustar el proceso de contratación con la Escuela Normal Superior de Manaure - Cesar, para la continuidad del proceso de formación de los etnoeducadores en cumplimiento a las ordenes establecidas en el auto 173 del 2012”. Las fechas quedarían Inicio: 15/07/2017. Finalización: 15/08/2017.
1-17-173-17303-1730302 | H101A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Cien etnoeducadores indígenas formados. | 100 | Número |  |  |  | 100 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Encuentros de formación con los etnoeducadores Nükak. | 0.15 | 2017-08-15 | 2017-12-15 | 122 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 100.2% | 13.11% | 0.1314 | 2017-08-31 | 99.99% | 37.7% | 37.7% | 2017-09-30 | 63.11% |  | 2017-10-31 | 87.7% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 |  | 0 | ACTIVIDAD H101 A02: CAMBIO DE ACTIVIDAD Y FECHAS. Quedará así: Encuentros de formación con los etnoeducadores Nükak. Inicio: 15.ago.2017 - Finalización: 15.dic.2017 | 0 | 0 | Dada las complejas dinámicas de movilidad del pueblo Nükak, por su condición de nómadas en la selva de San José del Guaviare, se coordinó con la Escuela Normal de Manaure – Cesar, el primera taller de formación el cual tendrá una duración de 6 días, en los cuales se abordará lo relativo a 50% de horas del ciclo V. | Se proyecta la realización del talller Nûkak para fortalecer las competencias en las áreas básicas e interculturales desde los ejes del modelo educativo del Pueblo Nukak para potenciar cada vez mejor la Educación Media. En este sentido serán 26 etnoeducadores Nükak que participaran a través de una formación concentrada del 02 al 07 de octubre. | Memorias de los encuentros de formación | Activo | Si |  | ACTIVIDAD H101 A02: CAMBIO DE ACTIVIDAD Y FECHAS. Quedará así: Encuentros de formación con los etnoeducadores Nükak. Inicio: 15.ago.2017 - Finalización: 15.dic.2017 | Modificar actividad y fechas: Por un ser un hito de cumplimiento de un auto de la HCC es necesario garantizar su cumplimiento. La actividad quedaría así: “Encuentros de formación con los etnoeducadores Nükak”. Las fechas quedarían Inicio: 15/08/2017. Finalización: 15/12/2017.
1-17-173-17303-1730303 | H101A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Cien etnoeducadores indígenas formados. | 100 | Número |  |  |  | 100 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Asesoría técnica y pedagógica al proceso de formación. | 0.15 | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 90 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  |  | 0.12 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 | 100.2% | 38.67% | 38.75% | 2017-09-30 | 80% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | Dado que no se cuenta con los recursos financieros, se esta revisando la estrategia con las entidades territoriales para avanzar en la articulacion de dichos modelos, a la prestacion del servicio educaivo. | ACTIVIDAD H101 A03: CAMBIO DE ACTIVIDAD Y FECHAS. Quedará así: Asesoría técnica y pedagógica al proceso de formación. Inicio: 01.sep.2017 - Finalización: 15.nov.2017 (Dado que no se cuenta con los recursos financieros, se esta revisando la estrategia con las entidades territoriales para avanzar en la articulacion de dichos modelos, a la prestacion del servicio eductaivo.) | 0 | 0 | 0 | Se realiza la revisión del Modelo Educativo como insumo para la presentación y el abordaje técnico del taller. Se proyecta hacer la socialización y el ajuste del Modelo Etnoeducativo del Pueblo Embera Katío del Alto Sinú “Daya Kawabu Erpanaita” en el mes de octubre con articulación de la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba | Actas de asistencia técnica | Activo |  |  |  | Modificar actividad y fechas: Por un ser un hito de cumplimiento de un auto de la HCC es necesario garantizar su cumplimiento. La actividad quedaría así: “Asesoría técnica y pedagógica al proceso de formación.”. Las fechas quedarían Inicio: 01/09/2017. Finalización: 15/11/2017.
1-17-173-17303-1730304 | H101A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Cien etnoeducadores indígenas formados. | 100 | Número |  |  |  | 100 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Acompañamiento técnico y pedagógico al proceso de formación (ENS, ETC y Pueblo Indígena) | 0.4 | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 90 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 | 100.1% | 32.22% | 32.25% | 2017-09-30 | 66.67% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | ACTIVIDAD H101 A04: CAMBIO DE ACTIVIDAD Y FECHAS. Quedará así: Supervisión en los territorios étnicos de los avances en los procesos contractuales. Inicio: 01.sep.2017 - Finalización: 30.nov.2017 | 0 | 0 | 0 | Se elaboran las guias pedagógicas a utilizar en el taller articulando los ejes del PEC del Pueblo Nûkak, con el propósito de fortalecer las competencias en áreas básicas y el componente intercultural en el marco del Plan de Formación. | Actas de asistencia técnica | Activo |  |  |  | Modificar actividad y fechas: Por un ser un hito de cumplimiento de un auto de la HCC es necesario garantizar su cumplimiento. La actividad quedaría así: “Supervisión en los territorios étnicos de los avances en los procesos contractuales”. Las fechas quedarían Inicio: 01/09/2017. Finalización: 30/11/2017
1-17-173-17303-1730305 | H101A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Cien etnoeducadores indígenas formados. | 100 | Número |  |  |  | 100 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Elaborar informe final del proceso de formación. | 0.2 | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 29 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 |  | 0 | ACTIVIDAD H101 A05: CAMBIO DE ACTIVIDAD Y FECHAS. Quedará así: Elaboración de informes de supervisión y cierre de contratos Inicio: 30.nov.2017 - Finalización: 30.dic.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | Documento final del proceso de formación. | Activo |  |  |  | Se modifica fechas, nombre de la actividad y entregable. Junio 30/2017
1-17-173-17304-1730401 | H107A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Cinco ETC que reciben capacitación en el enfoque étnico y diferencial | 5 | número |  |  | 200% | 5 |  | 0.551 | 200% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Portafolio de servicio para la incorporación del enfoque étnico: Talleres con las ETC que atienden población mayoritariamente étnica | 0.5 | 2017-08-01 | 2017-11-20 | 111 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 | 100.1% | 27.68% | 0.277 | 2017-08-31 | 100.1% | 54.46% | 54.5% | 2017-09-30 | 82.14% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-20 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Se cuenta con portafolio de servicios el cual tiene incorporado el enfoque etnico, el avance de la politica, ademas las medidas de protección de los grupos etnicos. | Como insumos para incorporar en este portafolio de servicio para la incorporación del enfoque étnico, se tienen los insumos de los temas relativos a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, el avance de la política para los Grupos Étnicos y se iniciará un proceso de revisión de los modelos educativos a fin de consolidar un documento que aporte al portafolio en materia de calidad educativa. | Actas - Documentos | Activo |  |  |  | Se ajusta cronograma de hitos. Junio 29/2017
1-17-173-17304-1730402 | H107A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Cinco ETC que reciben capacitación en el enfoque étnico y diferencial | 5 | número |  |  | 200% | 5 |  | 0.551 | 200% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Talleres regionales con las ETC | 0.5 | 2017-07-01 | 2017-11-30 | 152 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 100% | 20% | 20% | 2017-07-31 | 100% | 30% | 0.3 | 2017-08-31 | 95% | 40% | 38% | 2017-09-30 | 70% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Se tiene programado realizar asistencia técnica a la secretaría de educación de Caquetá, los días 2 y 3 de agosto de 2017. Se realizó asistencia técnica a la ETC de Risaralda con el objetivo de fortalecer las temáticas relacionadas con los PECs y el avance de la política Educativa en los territorios. | se programo realizacion de taller en atención a grupos etnicos con la Secretaría de Educacion de Quindio a realizarse en el mes de septiembre de 2017. | Para este mes no se realizaron talleres regionales, toda vez que el trabajo se enfocó en los procesos de concertación en favor de los grupos étnicos. Con los Pueblos Indígenas se definirán las ETC a priorizar a fin de realizar las capacitaciones en el enfoque étnico y diferencial. | Actas - Documentos | Activo | Si |  |  | Se ajusta cronograma de hitos y cronograma de actividades. Junio 29/2017
1-17-173-17305-1730501 | H105A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Componente educativo Planes de Salvaguarda concertado. | 1 | porcentaje |  | 0.3 | 60% | 1 |  | 0.3 | 60% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Elaboración del portafolio de servicios de asistencia técnica que incorpore los avances de la política para grupos étnicos y su implementación territorial | 0.3 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 29 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 | 60% | 1 | 0.6 | 2017-06-30 | 80% | 100% | 80% | 2017-07-31 | 90% | 100% | 0.9 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 1.6. H105A01- Componente educativo Planes de Salvaguarda concertado. Dado que no se contó con los recursos para la realización de los talleres con los pueblos indígenas y kumpañias rrom, se hace necesario reprogramar las fechas de los talles para el segundo semestre a espera de los recursos que lleguen por reforma tributaria. ACTIVIDAD H105 A01: MODIFICACIÓN FECHAS Quedarán así: Inicio: 01.jun.2017 - Finalización: 30.jun.2017 | Al cierre de junio, se cuenta con un documento preliminar de servicios de asistencia técnica que incorpora los avances de la política para grupos étnicos y su implementación territorial, que da cuenta del estado de los planes de salvaguarda para pueblos Indígenas. A este documento le falta el análisis final del componente educativo de los planes de salvaguarda, el cual estará terminado para el 30 de julio. | Se avanzó en la consolidación de las líneas de trabajo a los grupos étnicos en atención a: Avances en el mejoramiento de la calidad educativa. Identificación de pueblos con Autos y sentencias de la honorable corte Constitucional. Situaciones en la prestación del servicio educativo. | En el mes de agosto se avanza en el análisis de los Planes de Salvaguarda consolidándose en el portafolio las líneas grandes planteadas por los Pueblos Indígenas amparados por la Honorable Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009. Así mismo, se avanza en el diálogo y concertación con el Pueblo Indígena Totoró del departamento del Cauca y se brinda respuesta al Plan de Salvaguarda del pueblo Indígena Uitoto ubicados en Villavicencio – Meta. | En el mes de septiembre se consolida el portafolio con el análisis de los planes de Salvaguarda, en el cual se reportan las líneas grandes planteadas por los pueblos indígenas amparados por la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009, a su vez, se describe los avances de la política para los Grupos Étnicos. | Documento- Portafolio de servicio para grupos étnicos | Activo | Si |  |  | Modificar fechas: Dado que no se contó con los recursos para la realización de los talleres con los pueblos indígenas y kumpañias rrom, se hace necesario reprogramar las fechas de los talles para el segundo semestre a espera de los recursos que lleguen por reforma tributaria. Las fechas quedarán así: Inicio: 01/06/2017. Finalización: 30/06/2017.
1-17-173-17305-1730502 | H105A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Componente educativo Planes de Salvaguarda concertado. | 1 | porcentaje |  | 0.3 | 60% | 1 |  | 0.3 | 60% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Talleres regionales con las organizaciones indígenas - consejos comunitarios y organizaciones de base – kumpañias y las ETC para la socialización de los documentos de política afro y Rrom (may, jun, jul, ago, sep) | 0.4 | 2017-09-01 | 2017-10-30 | 59 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 | 100% | 50% | 50% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | ACTIVIDAD H105 A02: MODIFICACIÓN FECHAS INICIO Y FINALIZACIÓN. Dado que durante el primer semestre no se contó con los recursos para la realización de los talleres con los pueblos indígenas y kumpañias rrom, se hace necesario reprogramar las fechas de los talles para el segundo semestre en espera de la asignación de los recursos de reforma tributaria. ACTIVIDAD H105 A02: MODIFICACIÓN FECHAS Quedarán así: Inicio: 31.ago.2017 - Finalización: 30.Oct.2017 | 0 | 0 | 0 | Se proyectan realizar los talleres en las regiones, de conformidad a lo que se logre concertar en la Mesa de Diálogo del Pueblo Rrom, y se convoca el 15 de octubre a una reunión a los entes de control para definir el procedimiento a seguir en cuanto a la operatividad de los talleres, puesto que los representantes solicitan operarlos directamente, no obstante desde el MEN se ha informado que es el operador logístico el que debe ejecutarlo. | actas y listados de asistencias | Activo | Si |  |  | Modificar fechas: Dado que no se contó con los recursos para la realización de los talleres con los pueblos indígenas y kumpañias rrom, se hace necesario reprogramar las fechas de los talles para el segundo semestre a espera de los recursos que lleguen por reforma tributaria. Las fechas quedarán así: Inicio: 31/08/2017. Finalización: 30/10/2017.
1-17-173-17305-1730503 | H105A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Componente educativo Planes de Salvaguarda concertado. | 1 | porcentaje |  | 0.3 | 60% | 1 |  | 0.3 | 60% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Mesas de trabajo con expertos para la consolidación de los documentos de política ANPR y Rrom | 0.2 | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 60 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 50.82% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | H105A03- Componente educativo Planes de Salvaguarda concertado. Dado que no se contó con los recursos para la realización de los talleres con los pueblos indígenas y kumpañias rrom, se hace necesario reprogramar las fechas de los talles para el segundo semestre a espera de los recursos que lleguen por reforma tributaria ACTIVIDAD H105 A03: MODIFICACIÓN FECHAS Quedarán así: Inicio: 30.sep.2017 - Finalización: 30.Nov.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | Documentos - lineamientos para la atención educativa de la población ANPR y RROM | Activo |  |  |  | Modificar fechas: Dado que no se contó con los recursos para la realización de los talleres con los pueblos indígenas y kumpañias rrom, se hace necesario reprogramar las fechas de los talles para el segundo semestre a espera de los recursos que lleguen por reforma tributaria. Las fechas quedarán así: Inicio: 30/09/2017. Finalización: 30/11/2017.
1-17-173-17305-1730504 | H105A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Componente educativo Planes de Salvaguarda concertado. | 1 | porcentaje |  | 0.3 | 60% | 1 |  | 0.3 | 60% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Concertación componente educativo Planes de Salvaguarda | 0.1 | 2017-10-01 | 2017-10-30 | 29 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | H105A04- Componente educativo Planes de Salvaguarda concertado. Dado que no se contó con los recursos para la realización de los talleres con los pueblos indígenas y kumpañias rrom, se hace necesario reprogramar las fechas de los talles para el segundo semestre a espera de los recursos que lleguen por reforma tributaria ACTIVIDAD H105 A04: MODIFICACIÓN FECHAS Quedarán así: Inicio: 30.sep.2017 - Finalización: 30.Oct.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | sistematización del componente educativo en los planes de salvaguarda étnicos | Activo |  |  |  | Modificar fechas: Dado que no se contó con los recursos para la realización de los talleres con los pueblos indígenas y kumpañias rrom, se hace necesario reprogramar las fechas de los talles para el segundo semestre a espera de los recursos que lleguen por reforma tributaria. Las fechas quedarán así: Inicio: 30/09/2017. Finalización: 30/10/2017.
1-17-173-17306-1730601 | H099A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos Étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Cuatro talleres participativos realizados para los ajustes de los modelos educativos de las comunidades afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales. | 4 | Número |  |  | 400% | 4 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | Debido a la contingencia de logística y tiquetes aéreos en septiembre, no fue posible coordinar una fecha para la realización de los talleres. Por lo cual los talleres participativos con las organizaciones afrocolombianas se llevaran a cabo a través de una jornada - taller con el cual se fortalecerá los modelos etnoeducativos de las cuatro (4) organizaciones Afro; ACADESAN, ASOCOETNAR, ODECO y RISCALES, que se llevara a cabo en el mes de octubre. Por lo tanto el cumplimiento del presente hito se reportará para el cuarto trimestre del año. |  | Jornada de trabajo con las organizaciones y consejos comunitarios para la focalización de las acción de acompañamiento 2017 | 0.25 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 60 | N/A |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  | 100% | 0.12295 | 0.123 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 98.39% | 50.82% | 0.5 | 2017-08-31 | 70% | 100% | 70% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | En el marco de la intervención de Riohacha (medida correctiva de asunción temporal de la competencia de la prestación del servicio educativo), se realiza reunión con los consejos comunitarios Afro de La Guajira. | HITO H099. MOFICACIÓN DE HITO. Debido a la reducción en los estimados de recursos de reforma tributaria se propone modificar el hito así: "Cuatro talleres participativos realizados para los ajustes de los modelos educativos de las comunidades afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales." ACTIVIDAD H099 A01: MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD y DE FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN. Quedará así: Jornada de trabajo con las organizaciones y consejos comunitarios para la focalización de las acción de acompañamiento 2017 Inicio: 31.jul.2017. Finalización: 30.sep.2017 (Avances:En el marco de la intervención de Riohacha (medida correctiva de asunción temporal de la competencia de la prestación del servicio educativo), se realiza reunión con los consejos comunitarios Afro de La Guajira.) | 0 | 0 | Se cuenta con los protocolos para la realización de los talleres en desarrollo de competencias básicas e interculturales con los consejos comunitarios ubicados en Choco- Guajira- Nariño- Buenaventura, se está a la espera de la formalización del contrato de logística para que se puedan realizar los talleres comunitarios y participativos. | Debido a la contingencia de logística y tiquetes aéreos en septiembre, no fue posible coordinar una fecha para la realización de los talleres, en esta medida se proyecta la realización de un taller en el mes de octubre con el cual se fortalecerá los modelos etno-educativos de las cuatro (4) organizaciones Afro; ACADESAN, ASOCOETNAR, ODECO y RISCALES, desde el núcleo de saberes, interacciones de los sujetos históricos con lo económico, lo político, lo ambiental, lo social y lo cultural. | Actas de reuniones | Activo |  |  | Jornada de trabajo con las organizaciones y consejos comunitarios para la focalización de las acción de acompañamiento 2017 | Modificar Hito por “Cuatro talleres participativos realizados para los ajustes de los modelos educativos de las comunidades afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales”, debido a la reducción en los estimativos de recursos de reforma tributaria. Modificar actividad y fechas: Debido a la falta de recursos para realizar Mesas de concertación, la actividad quedará así: “Jornada de trabajo con las organizaciones y consejos comunitarios para la focalización de las acciones de acompañamiento 2017”. Las fechas quedarían Inicio: 31/07/2017. Finalización: 30/09/2017. Se ajusta avance de hito. Junio 29/17
1-17-173-17306-1730602 | H099A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Cuatro talleres participativos realizados para los ajustes de los modelos educativos de las comunidades afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales. | 4 | Número |  |  | 400% | 4 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | Debido a la contingencia de logística y tiquetes aéreos en septiembre, no fue posible coordinar una fecha para la realización de los talleres. Por lo cual los talleres participativos con las organizaciones afrocolombianas se llevaran a cabo a través de una jornada - taller con el cual se fortalecerá los modelos etnoeducativos de las cuatro (4) organizaciones Afro; ACADESAN, ASOCOETNAR, ODECO y RISCALES, que se llevara a cabo en el mes de octubre. Por lo tanto el cumplimiento del presente hito se reportará para el cuarto trimestre del año. |  | Realización de los talleres participativos con las organizaciones y consejos comunitarios. | 0.25 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 60 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 100% | 50.82% | 0.5084 | 2017-08-31 | 70% | 100% | 70% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | HITO H099. MOFICACIÓN DE HITO. Debido a la reducción presupuestal se propone modificar el hito así: "Cuatro talleres participativos realizados para los ajustes de los modelos educativos de las comunidades afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales." ACTIVIDAD H099 A02: MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DE FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN Debido a la falta de recursos para suscribir los cuatro contratos o convenios, se propone redifinir la actividad así: "Realización de los talleres participativos con las organizaciones y consejos comunitarios." Inicio: 31.jul.2017 - Finalización: 30.sep.2017 | 0 | 0 | Dado que en los talleres comunitarios se avanzará en los ajustes curriculares del modelo etnoeducativos, se avanzó en revisión de malla curricular y componentes pedagógicos, didácticos, metodológicos de los modelos construidos con los consejos comunitarios ASOCOETNAR, Riscales, ACADESAN y la Organización ODECO, esta revisión se convertirá en el insumo fundamental de los talleres. | Para el mes de octubre se proyecta la realización de un taller con el cual se fortalecerá los modelos etnoeducativos de las cuatro (4) organizaciones Afro; ACADESAN, ASOCOETNAR, ODECO y RISCALES, desde el núcleo de saberes, interacciones de los sujetos históricos con lo económico, lo político, lo ambiental, lo social y lo cultural que dan cuenta de los avances en los conocimientos pedagógicos del dominio de la Malla Curricular. | Memorias de los talleres | Activo |  |  | HITO H099. MOFICACIÓN DE HITO. Debido a la reducción presupuestal se propone modificar el hito así: "Cuatro talleres participativos realizados para los ajustes de los modelos educativos de las comunidades afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales." ACTIVIDAD H099 A02: MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DE FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN Debido a la falta de recursos para suscribir los cuatro contratos o convenios, se propone redifinir la actividad así: "Realización de los talleres participativos con las organizaciones y consejos comunitarios." Inicio: 31.jul.2017 - Finalización: 30.sep.2017 | Modificar Hito por “Cuatro talleres participativos realizados para los ajustes de los modelos educativos de las comunidades afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales”, debido a la reducción en los estimativos de recursos de reforma tributaria. Modificar actividad y fechas: Debido a la falta de recursos para suscribir los cuatro contratos o convenios, se propone redefinir la actividad así: "Realización de los talleres participativos con las organizaciones y consejos comunitarios." Las fechas quedarían Inicio: 31/07/2017. Finalización: 30/09/2017. Se ajusta avance de hito. Junio 29/17
1-17-173-17306-1730603 | H099A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Cuatro talleres participativos realizados para los ajustes de los modelos educativos de las comunidades afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales. | 4 | Número |  |  | 400% | 4 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | Debido a la contingencia de logística y tiquetes aéreos en septiembre, no fue posible coordinar una fecha para la realización de los talleres. Por lo cual los talleres participativos con las organizaciones afrocolombianas se llevaran a cabo a través de una jornada - taller con el cual se fortalecerá los modelos etnoeducativos de las cuatro (4) organizaciones Afro; ACADESAN, ASOCOETNAR, ODECO y RISCALES, que se llevara a cabo en el mes de octubre. Por lo tanto el cumplimiento del presente hito se reportará para el cuarto trimestre del año. |  | Acompañamiento y asesoría pedagógica | 0.25 | 2017-05-30 | 2017-11-30 | 184 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 92% | 0.5435% | 0.5% | 2017-05-31 | 100% | 0.16848 | 0.1685 | 2017-06-30 | 100% | 33.7% | 33.7% | 2017-07-31 | 100% | 50.54% | 0.5055 | 2017-08-31 | 100.1% | 66.85% | 66.9% | 2017-09-30 | 83.7% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | HITO H099. MOFICACIÓN DE HITO. Debido a la reducción presupuestal se propone modificar el hito así: "Cuatro talleres participativos realizados para los ajustes de los modelos educativos de las comunidades afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales." En junio se proyecta un cronograma de los talleres que se puedan realizar en el marco del cumplimiento del Hito | Se realizó contacto con la organizaciones y/o consejos comunitarios ASocoetnar, odeco, riscales y acadesan, con los cuales se programó reunión asistencia técnica para el mes de julio para la planeación de los encuentros de fortalecimiento pedagógico y revisión de las mallas curriculares de los modelos etnoducativos. Se encuetra en construcción protocolo de reunión de alto nivel. Esta programación dependerá de la asignación de los recursos de la reforma tributaria. | Se definieron los protocolos técnicos -pedagógicos para la realización de los talleres de Formación en competencias básicas e interculturales con las organizaciones y consejos comunitarios de las comunidades ANPRR. Se espera contar con la disponibilidad financiera para iniciar la ejecución en cada una de las ETC focalizadas. | Se realizaron las asesorías pedagógicas a los procesos pedagógicos de los modelos a se ajustados en el marco de los talleres de fortalecimiento de competencias básicas e interculturales. | Se consolidó un documento de análisis de estos cuatro modelos educativos identificándose los aspectos interculturales e intraculturales, las fortalezas y retos en materia pedagógica, recogiendo la metodología planteada para el taller. | Actas de asistencia técnica | Activo |  |  | HITO H099. MOFICACIÓN DE HITO. Debido a la reducción presupuestal se propone modificar el hito así: "Cuatro talleres participativos realizados para los ajustes de los modelos educativos de las comunidades afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales." En junio se proyecta un cronograma de los talleres que se puedan realizar en el marco del cumplimiento del Hito | Modificar Hito por “Cuatro talleres participativos realizados para los ajustes de los modelos educativos de las comunidades afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales”, debido a la reducción en los estimativos de recursos de reforma tributaria. Se ajusta avance de hito. Junio 29/17
1-17-173-17306-1730604 | H099A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Cuatro talleres participativos realizados para los ajustes de los modelos educativos de las comunidades afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales. | 4 | Número |  |  | 400% | 4 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | Debido a la contingencia de logística y tiquetes aéreos en septiembre, no fue posible coordinar una fecha para la realización de los talleres. Por lo cual los talleres participativos con las organizaciones afrocolombianas se llevaran a cabo a través de una jornada - taller con el cual se fortalecerá los modelos etnoeducativos de las cuatro (4) organizaciones Afro; ACADESAN, ASOCOETNAR, ODECO y RISCALES, que se llevara a cabo en el mes de octubre. Por lo tanto el cumplimiento del presente hito se reportará para el cuarto trimestre del año. |  | Supervisión en los territorios étnicos, de los avances en los procesos de implementación de sus modelos pedagógicos (jun, ago, nov) | 0.25 | 2017-05-30 | 2017-11-30 | 184 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 92% | 0.5435% | 0.5% | 2017-05-31 | 0.005935% | 0.16848 | 1e-05 | 2017-06-30 | 100% | 33.7% | 33.7% | 2017-07-31 | 100.1% | 50.54% | 0.506 | 2017-08-31 | 100.1% | 66.85% | 66.9% | 2017-09-30 | 83.7% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | HITO H099. MOFICACIÓN DE HITO. Debido a la reducción presupuestal se propone modificar el hito así: "Cuatro talleres participativos realizados para los ajustes de los modelos educativos de las comunidades afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales." En junio se proyecta un cronograma de los talleres que se puedan realizar en el marco del cumplimiento del Hito | Por falta de recursosen el mes de junio no se asistió a los territorios para verificar la implementación de modelos pedagógicos. Una vez se tengan los provenientes de la reforma tributaria , se procederá con la verificación de la implementación de estos modelos. | Se realizó seguimiento al Modelo etnoeducativo Magende Suto Prieto, y se realizó planeación de taller de fortalecimiento del modelo con el consejo comunitario general de San Juan Acadesan, para ser realizado el 1 y 2 de septiembre de 2017. | Mediante la estrategias de asistencia técnica se visitaron las experiencias de los proceos de construcción de los modelos pedagógicos de Buenaventura y Choco. | Se invitaron a las organizaciones afro; ACADESAN, ASOCOETNAR, ODECO y RISCALES al taller de fortalecimiento pedagógico en los modelos educativos a realizar en el mes de octubre. | Actas de supervisiones | Activo |  |  | HITO H099. MOFICACIÓN DE HITO. Debido a la reducción presupuestal se propone modificar el hito así: "Cuatro talleres participativos realizados para los ajustes de los modelos educativos de las comunidades afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales." En junio se proyecta un cronograma de los talleres que se puedan realizar en el marco del cumplimiento del Hito | Modificar Hito por “Cuatro talleres participativos realizados para los ajustes de los modelos educativos de las comunidades afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales”, debido a la reducción en los estimativos de recursos de reforma tributaria. Se ajusta avance de hito. Junio 29/17
1-17-173-17307-1730701 | H103A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Cuatro pilotajes del decreto 1953 del 2014 realizados | 4 | Número |  |  |  | 4 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Concertación, en los espacios de diálogo, de la focalización de los territorios para el pilotaje del 1953 del 2014 | 0.05 | 2017-07-01 | 2017-08-30 | 60 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 100% | 50% | 50% | 2017-07-31 | 60% | 100% | 0.6 | 2017-08-31 | 75% | 100% | 75% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | ACTIVIDAD H103 A01: MODIFICACIÓN FECHAS Quedarán así: Inicio: 01.jul.2017 - Finalización: 30.ago.2017 | 0 | En reunión sostenida el día 5 de julio de 2017 con el Consejero de Educación de la ONIC, se acordó que se realizaría la sesión No. 27 de la CONTCEPI, en la cual se proyecta concertar la focalización de los territorios para realizar el ejercicio de pilotaje del Decreto 1953 de 2014. Esta sesión de CONTCEPI se realizará durante los días 13 al 18 de agosto de 2017. | En esta sesión de la CONTCEPI que se realizará del 11 al 14 de septiembre del 2017, se proyecta focalizar los procesos que se acompañaran técnica y financieramente, para generar capacidades relacionadas con los procesos de certificación en el marco de lo establecido en el Decreto 1953 del 2014. | Como avance se tiene la realización de la Sesión No. 27 CONTCEPI, del 11 al 14 de septiembre, en la cual se acuerda que el MEN revisará el Plan de Acción propuesto por ellos a desarrollar durante lo que resta en 2017. En ese sentido, el MEN ha remitido las observaciones del Plan de Acción propuesto a la Secretaría Técnica por los Pueblos Indígenas, las cuales se abordarán en la próxima sesión la cual tendrá lugar en la ciudad de Bogotá durante el 9 al 13 de octubre de 2017. | Actas de concertación para la focalización de los pilotajes. | Activo |  |  |  | Modificar fechas: Las fechas quedarían Inicio: 01/07/2017. Finalización: 30/08/2017.
1-17-173-17307-1730702 | H103A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Cuatro pilotajes del decreto 1953 del 2014 realizados | 4 | Número |  |  |  | 4 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Talleres comunitarios con las organizaciones indígenas | 0.5 | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 90 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 | 100.1% | 32.22% | 32.24% | 2017-09-30 | 66.67% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | ACTIVIDAD H103 A02: MODIFICACIÓN ACTIVIDAD Y FECHAS Se concertaron trece (13) compromisos con los pueblos indígenas, de los cuales siete (7) están orientados al fortalecimiento de los avances de la política pública en sus territorios, dado que los compromisos surten de un proceso de concertación, los mimos no pueden ser variados de manera unilateral, por lo cual se proponen un ajuste en las fechas de cumplimiento y la modalidad de contratación. La actividad quedará así: Talleres comunitarios con las organizaciones indígenas para realizar los pilotajes. Inicio: 01.sep.2017 - Finalización: 30.nov.2017 | 0 | 0 | 0 | De conformidad con el cumplimiento del compromiso adquirido en la sesión No. 27 de la CONTCEPI en la que se dialogó sobre los pilotajes que se acompañarán durante 2017, el MEN remitió los ajustes sobre la propuesta del Plan de Acción de 2017, en materia de los pilotajes se informó el recurso proyectado para ejecución de 2017. En sesión No. 28 de la CONTCEPI se continuará la concertación sobre este tema. | Actas de asistencia a los talleres. | Activo | Si
1-17-173-17307-1730703 | H103A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Cuatro pilotajes del decreto 1953 del 2014 realizados | 4 | Número |  |  |  | 4 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Acompañamientos situados en los territorios indígenas para verificación de capacidad instalada (abr, may, jun, jul) | 0.4 | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 90 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 | 100.1% | 32.22% | 32.24% | 2017-09-30 | 66.67% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De conformidad con el cumplimiento del compromiso adquirido en la sesión No. 27 de la CONTCEPI en la que se dialogó sobre los pilotajes que se acompañarán durante 2017, el MEN remitió los ajustes sobre la propuesta del Plan de Acción de 2017, en materia de los pilotajes se informó el recurso proyectado para ejecución de 2017. En sesión No. 28 de la CONTCEPI se continuará la concertación sobre este tema. | actas de acompañamiento situado. | Activo | Si
1-17-173-17307-1730704 | H103A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Cuatro pilotajes del decreto 1953 del 2014 realizados | 4 | Número |  |  |  | 4 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Sistematización de los pilotajes – Elaboración de protocolos para la certificación de los territorios indígenas | 0.05 | 2017-11-01 | 2017-12-15 | 44 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 65.91% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | documento de sistematización y protocolos | Activo | Si
1-17-173-17308-1730801 | H106A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Enfoque étnico incorporado en los programas y proyectos estratégicos del MEN | 1 | porcentaje |  | 0.55 | 100% | 1 | 0.2 | 0.551 | 100% |  |  | 100.2% | 100% |  | Se realizaron las subcomisiones de PAE garantizando la construcción de unos lineamientos para la atención diferencial del programa de alimentación escolar para pueblos indígenas |  | 0 |  | Mesas de concertación para la definición del componente étnico del Plan Decenal de Educación, Plan Especial de: Educación Rural, Jornada Única en TI, Programa de Alimentación Escolar. (abr, may, jun) | 1 | 2017-05-01 | 2017-09-30 | 152 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 78.71% | 50.82% | 40% | 2017-05-31 | 100% | 0.6 | 0.6 | 2017-06-30 | 100% | 60% | 60% | 2017-07-31 | 100% | 70% | 0.7 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | Se han realizado reuniones con la Dirección de Calidad equipos de Gerencia de Currículo y PTA, para la incorporación del enfoque étnico en la propuesta de elaboración de las orientaciones curriculares y en la formación de competencias básicas en las áreas de Matemática y Español. Con el Plan Especial de Educación Rural se viene trabajando en la articulación de este proceso en la concertación del SEIP. | Se han tenido reuniones con la Dirección de Calidad, equipos de gerencia de currículo y PTA para la incorporación del enfoque étnico en la propuesta de las orientaciones curriculares y en la formación de competencias básicas en las áreas de matemáticas y español. También, con el Plan Especial de educación rural para articular este proceso con la concertación del SEIP. Se proyecta reunión con la ONIC para definir agenda de la próxima sesión de la CONTCEPI, en la que se pueda abordar la definición del componente étnico del Plan Decenal de Educación, Plan Especial de: Educación Rural, Jornada Única en TI, PAE. Se está a la espera de los recursos de la reforma tributaria para avanzar en el tema. | 6 de julio: reunión con los despachos del Viceministro Educación .Se realizaron reuniones previstas con las áreas y despachos de los viceministerios, donde se abordaron temas como la importancia del Sistema de Educación Ingígena Propio - SEIP y su coordinación, de cara al inicio de la tercera fase, además se socializó plan de trabajo que se consolidó con el equipo de asesores del despacho de la señora Ministra. Se plantean las necesidades de política para Semillas de vida. En reunión con la Oficina Jurídica y la Oficina de Planeación se abordan los siguientes temas: i) costos del SEIP ii) alcance de aplicación del tema financiero del SEIP y de los criterios establecidos en el artículo 57 del Decreto 1953 de 2014, referentes a la definición de la tipología. Se han sostenido 3 reuniones con PTA, para la definición de la ruta metodológica del Plan de Formación Docente, en el marco de los Modelos Educativos Interculturales que se han acompañado desde el EAEGE | En el marco de la CONTCEPI No. 27 a realizarse los días 11 a 14 de septiembre se proyecta focalizar la realización de una subcomisión que conjuntamente con delegados del MEN trabajen lo relativo a la definición del componente étnico del Plan Decenal de Educación, Plan Especial de Educación Rural, Jornada Única en Territorios Indígenas. | En la sesión No. 27 de la CONTCEPI, realizada entre el 11 y 14 de septiembre, en diálogo intercultural con los delegados indígenas se revisó el componente étnico en el Programa de Jornada Única, el cual podrá ser aplicado a aquellos Pueblos que por demanda lo soliciten. | Actas - Documentos | Activo | Si |  |  | Modificar fechas: por recursos de reforma. Se ajusta cronograma de hitos. Junio 29/17
1-17-173-17309-1730901 | H104A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Proyecto de estatuto docente afrocolombianos, negros, palenqueros y raizales concertado | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.35 | 40% | 1 | 0.05 | 0.35 | 40% |  | 16.67% | 100% | 100% |  | Se han realizado reuniones con la Dirección de consulta previa del Ministerio para definir la ruta de consulta y concertación del proyecto de estatuto docente. Sin embargo, dada que la ruta señalada es necesario convocar al espacio nacional de consulta previa Por temas de recursos no ha sido viable convocar al espacio. |  | Trimestre 1: Se han realizado reuniones con la Dirección de consulta previa del Ministerio para definir la ruta de consulta y concertación del proyecto de estauto docente. Sin embargo, dada que la ruta señalada es necesario convocar al espacio nacional de consulta previa Por temas de recursos no ha sido viable convocar al espacio. Trimestre 2 y 3: se cumplió la meta |  | Reuniones con las subdirecciones y direcciones, oficina jurídica y oficina de planeación para definir – Costos del Estatuto Docente - Ruta Jurídica, Carrera Docente –Elaboración de la propuesta de Estatuto Docentes- | 0.15 | 2017-07-01 | 2017-12-15 | 167 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 100.3% | 18.45% | 18.5% | 2017-07-31 | 100.3% | 36.9% | 0.37 | 2017-08-31 | 100.1% | 54.76% | 54.8% | 2017-09-30 | 73.21% |  | 2017-10-31 | 91.07% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 |  | 0 | en atención a la Demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 1278 de 2002, “por el cual se dicta el Estatuto de Profesionalización Docente”. Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 2º del Decreto Ley 1278 de 2002, y “por el cual se establece el estatuto de profesionalización docente”, siempre y cuando se entienda que el mismo no es aplicable a los docentes y directivos docentes en los establecimientos educativos estatales que prestan sus servicios a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y a aquellas ubicados en sus territorios y DIFERIR los efectos de la presente decisión por el término de un (1) año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia. Se hace necesario realizar un proceso de concertación con los delegados afrocolombianos en el espacio nacional de consulta de medidas administrativas y legislativas, por tanto, es necesario ajustar en tiempo el cumplimiento del hito a espera que se asignen los recursos provenientes a los recursos de reforma tributaria. Ajuste propuesto: Fecha de Inicio 30/06/2017 a 15/12/2017. ¿A CUÁL ACTIVIDAD APLICA ESTA MODIFICACIÓN? | 0 | Se realizaron las reuniones previstas para avanzar en la definición del insumo técnico – pedagógico del proyecto de estatuto de profesionalización, el cual será presentado como base en la concertación con los delegados de la comisión IV del Espacio nacional de consulta. Se logró avanzar en el Espacio nacional de consulta respecto de los alcances de la Sentencia 666 de 2016, en relación con el proyecto de estatuto de profesionalización docente para comunidades negras, donde se le dio el paso a la comisión 4ª de dicho espacio para definir ruta de consulta y construcción de proyecto normativo. | Se ha logrado trabajar con la Subdirección de Recursos Humanos, un primer insumo del proyecta de estatuto de profesionalización para etnoeducadores afrocolombianos. Se cuenta ademas, con una propuesta de ruta para la consulta previa en atención a los escasos recursos asignados con los que se cuentan. Se proyecta presentar a la Directora de Fortalecimiento y la Vice(E), el insumo que se presentará en la sesión de la comisión IV. | Se realizaron todas las articulaciones con las distintas áreas del Ministerio de Educación, en las cuales se consolidó el proyecto de norma objeto de consulta, en cumplimiento de la sentencia 666 de 2016 y quienes participaron en la reunión ante el espacio de consulta previa para las comunidades negras. | Actas - Documentos | Activo |  |  |  | Se ajusta cronograma de hitos. Junio 29/2017
1-17-173-17309-1730902 | H104A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Proyecto de estatuto docente afrocolombianos, negros, palenqueros y raizales concertado | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.35 | 40% | 1 | 0.05 | 0.35 | 40% |  | 16.67% | 100% | 100% |  |  |  | Trimestre 1: Se han realizado reuniones con la Dirección de consulta previa del Ministerio para definir la ruta de consulta y concertación del proyecto de estauto docente. Sin embargo, dada que la ruta señalada es necesario convocar al espacio nacional de consulta previa Por temas de recursos no ha sido viable convocar al espacio. Trimestre 2 y 3: se cumplió la meta |  | Un Espacio de Concertación Nacional- Definición de la ruta e insumo del proyecto de consulta. Marzo( los costo de este espacio supera lo asignado a todo el hito) | 0.45 | 2017-09-01 | 2017-10-31 | 60 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 | 100% | 48.33% | 48.34% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | ACTIVIDAD H104 A02: MODIFICACIÓN FECHAS Quedarán así: Inicio: 01.sep.2017 - Finalización: 31.oct.2017 | 0 | 0 | 0 | Se realizó reunión con la comisión IV del espacio nacional de consulta, donde se presentó los alcances de la sentencia 666 de 2016, el proyecto de norma y la ruta metodológica de consulta del estatuto docente para comunidades negras, se pretende en el mes de octubre la concertación de la ruta de consulta. | Actas - Documentos | Activo | Si |  |  | Se ajusta cronograma de hitos. Junio 29/2017
1-17-173-17309-1730903 | H104A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Proyecto de estatuto docente afrocolombianos, negros, palenqueros y raizales concertado | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.35 | 40% | 1 | 0.05 | 0.35 | 40% |  | 16.67% | 100% | 100% |  |  |  | Trimestre 1: Se han realizado reuniones con la Dirección de consulta previa del Ministerio para definir la ruta de consulta y concertación del proyecto de estauto docente. Sin embargo, dada que la ruta señalada es necesario convocar al espacio nacional de consulta previa Por temas de recursos no ha sido viable convocar al espacio. Trimestre 2 y 3: se cumplió la meta |  | Cuatro ( 4) sesiones con la comisión IV del espacio nacional de consulta de medidas administrativas –legislativas de largo alcance – Conformación del equipo técnico para la elaboración del proyecto de estatuto con el MEN | 0.2 | 2017-11-01 | 2017-12-15 | 44 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 65.91% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 |  | 0 | ACTIVIDAD H104 A03: MODIFICACIÓN FECHAS Quedarán así: Inicio: 01.nov.2017 - Finalización: 15.dic.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | actas de la subcomisión - listados de asistencias | Activo | Si |  |  | Se ajusta cronograma de hitos. Junio 29/2017
1-17-173-17309-1730904 | H104A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Proyecto de estatuto docente afrocolombianos, negros, palenqueros y raizales concertado | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.35 | 40% | 1 | 0.05 | 0.35 | 40% |  | 16.67% | 100% | 100% |  |  |  | Trimestre 1: Se han realizado reuniones con la Dirección de consulta previa del Ministerio para definir la ruta de consulta y concertación del proyecto de estauto docente. Sin embargo, dada que la ruta señalada es necesario convocar al espacio nacional de consulta previa Por temas de recursos no ha sido viable convocar al espacio. Trimestre 2 y 3: se cumplió la meta |  | Cinco (5) talleres regionales para la recolección de insumos al proyecto de norma | 0.2 | 2017-08-01 | 2017-11-30 | 121 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 100.4% | 24.79% | 0.249 | 2017-08-31 | 100% | 49.59% | 49.6% | 2017-09-30 | 75.21% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Se avanza en la preparación logistica de la sesión de la comisión IV a realizarse del 14 al 17 de septiembre del 2017. | Se encuentra en proceso de concertación la ruta metodológica de consulta del estatuto de profesionalización docente con los delegados de la comisión IV del espacio nacional de consulta previa para las comunidades negras, en el mes de octubre se continuará con reuniones para continuar el proceso de concertación. | Actas de los talleres y listados de asistencias | Activo | Si |  |  | Se ajusta cronograma de hitos. Junio 29/2017
1-17-173-17310-1731001 | H102A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Proyecto de Norma del SEIP concertado | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 100% | 1 | 0.1 | 0.6 | 100% |  | 33.33% | 100% | 100% |  | Se realizó reunión con los delegados de las organizaciones nacionales indígenas para coordinar el último espacio de la comisión relatora del proyecto de norma de los pueblos indígenas, la cual deberá ser presentada en la próxima sesión de la CONTCEPI. |  | Trimestre 1: Se realizó reunión con los delegados de las organizaciones nacionales indígenas para coordinar el último espacio de la comisión relatora del proyecto de norma de los pueblos indígenas, la cual deberá ser presentada en la próxima sesión de la CONTCEPI. Trimestre 2 y 3: se cumplió la meta |  | Reuniones con las subdirecciones y direcciones, oficina jurídica y oficina de planeación para definir los siguientes temas: Tipología diferencial en el marco del SEIP- Art 57 del 1953, -Estatuto Docente Indígenas – Costos del Estatuto Docente - Ruta jurídica, Carrera Docente – Sistema de Aseguramiento de la Calidad del SEIP | 0.1 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 90 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 99.93% | 0.32222 | 0.322 | 2017-04-30 | 90% | 66.67% | 60% | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | El 4 de abril se realiza reunión con las áreas recursos Humanos del sector, Juridica y Planeacion, en la cual se abordaron los siguientes temas: Financiación convocar al espacio nacional de consulta previa para las decisiones administrativas y legislativas que afecten a las comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras. Se plantea la situacion actual del proyecto de norma del SEIP. | El 4 de abril se realiza reunión con las áreas recursos Humanos del sector, Juridica y Planeacion, en la cual se abordaron los siguientes temas: Financiación convocar al espacio nacional de consulta previa para las decisiones administrativas y legislativas que afecten a las comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras. Se plantea la situacion actual del proyecto de norma del SEIP. Avance de mayo: Una vez realizada la última subcomisión relatora del proyecto de norma y la CONTCEPI de espacio autonomo de los delegados oficiales del Decreto 2406 de 2007, la cual tuvo como propósito que los delegados indígenas consolidaran los resultados arrojados en los talleres regionales realizados. Se procderá a realizar un trabajo interno con las áreas a fin de concretar los parámetros máximos y mínimos respecto de la concertación que se realizará en el marco de la tercera y última fase de la consulta previa del SEIP con las organizaciones indígenas y el Gobierno Nacional, en el mes de mayo se adelantó el análisis de los resultados arrjados por la última CONTCEPI, se está actualizando un documento interno de trabajo con estos resultados para dar contiuidad a la tarea de revisión conjunta con las áreas. | El 21 de junio se realizó reunión con las áreas: PAE, Acceso y Viceministerio de Educación Superior. Se generó un cronograma de reuniones con los directivos de las áreas, habiéndose ejecutado en una serie de reuniones con los equipos así: Primera Infancia, Subdirección de Permanencia, Viceministerio de Educación Superior y la Oficina Asesora Jurídica de Planeación. En estos espacios se revisaron los temas propuestos por los indígenas en el marco de la consulta previa, sujetos a futura reglamentación en la norma o normas que involucren el SEIP al ordenamiento jurídico. | 0 | El 21 de junio se realizó reunión con las áreas: PAE, Acceso y Viceministerio de Educación Superior. Se generó un cronograma de reuniones con los directivos de las áreas, habiéndose ejecutado en una serie de reuniones con los equipos así: Primera Infancia, Subdirección de Permanencia, Viceministerio de Educación Superior y la Oficina Asesora Jurídica de Planeación. En estos espacios se revisaron los temas propuestos por los indígenas en el marco de la consulta previa, sujetos a futura reglamentación en la norma o normas que involucren el SEIP al ordenamiento jurídico. | El 21 de junio se realizó reunión con las áreas: PAE, Acceso y Viceministerio de Educación Superior. Se generó un cronograma de reuniones con los directivos de las áreas, habiéndose ejecutado en una serie de reuniones con los equipos así: Primera Infancia, Subdirección de Permanencia, Viceministerio de Educación Superior y la Oficina Asesora Jurídica de Planeación. En estos espacios se revisaron los temas propuestos por los indígenas en el marco de la consulta previa, sujetos a futura reglamentación en la norma o normas que involucren el SEIP al ordenamiento jurídico. | Actas - Documentos | Activo |  |  |  | Se ajusta cronogorama de hitos. Junio 29/2017
1-17-173-17310-1731002 | H102A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Proyecto de Norma del SEIP concertado | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 100% | 1 | 0.1 | 0.6 | 100% |  | 33.33% | 100% | 100% |  |  |  | Trimestre 1: Se realizó reunión con los delegados de las organizaciones nacionales indígenas para coordinar el último espacio de la comisión relatora del proyecto de norma de los pueblos indígenas, la cual deberá ser presentada en la próxima sesión de la CONTCEPI. Trimestre 2 y 3: se cumplió la meta |  | Tres(3) sesiones Oficiales de la CONTCEPI – Conciliación de la norma indígena - MEN (mar, may, jul, sep) | 0.85 | 2017-04-01 | 2017-09-30 | 182 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 100.4% | 0.15934 | 0.16 | 2017-04-30 | 100.1% | 32.97% | 33% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.49451 | 0.495 | 2017-06-30 | 100% | 66.48% | 66.5% | 2017-07-31 | 107.8% | 83.52% | 0.9 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | Durante el período del mes de abril se han consolidado documentos que permitan dinamizar los espacios de diálogo previstos a ejecutar en la presente vigencia. Así mismo, respecto de la formulación y diseño de los documentos de política pública como el SEIP para los indígenas, los días 17 a 20 de abril, se garantizó un espacio de los comisionados de la CONTCEPI a la subcomisión relatora del proyecto de norma que involucrará el SEIP al ordenamiento jurídico colmbiano | Durante el período del mes de abril se han consolidado documentos que permitan dinamizar los espacios de diálogo previstos a ejecutar en la presente vigencia. Así mismo, respecto de la formulación y diseño de los documentos de política pública como el SEIP para los indígenas, los días 17 a 20 de abril, se garantizó un espacio de los comisionados de la CONTCEPI a la subcomisión relatora del proyecto de norma que involucrará el SEIP al ordenamiento jurídico colmbiano Avance de mayo:2. Durante el periodo del mes de mayo, se ha generado avance en la consolidación de los documentos que permiten dinamizar los espacios de diálogo previstos a ejecutar en la presente vigencia. Así respecto de la formulación y diseño de los documentos de política pública como el SEIP para los indígenas, los días 23 a 25 de mayo se garantizó la sesión número 26 oficial de la CONTCEPI, como un espacio autónomo en el arco de la consolidación de los resultados obtenidos por la subcomisión relatora del proyecto de norma que involucrará el SEIP al ordenamiento jurídico colombiano. Este espacio tuvo la finalidad de garantizar a los delegados oficiales de la CONTCEPI "avanzar en el análisis y revisión del documento propuesta de norma del Sistema Educativo Indígena Propio en relación a las subcomisiones locales que complementarán las bases para la continuidad del desarrollo e implementación de la norma, conforme a los resultados de la consulta previa." Este espacio contó con la participación de los delegados oficiales de la CONTCEPI dispuesto en el Decreto 2406 de 2007". ACTIVIDAD H102 A02: MODIFICACIÓN FECHAS Quedarán así: Inicio: 01.abr.2017 - Finalización: 30.Nov.2017 | Se reitera que durante los días 23 a 25 de mayo se realizó la sesión oficial No. 26 de la CONTCEPI. Se está a la espera del ingreso de los recursos de la reforma tributaria para asegurar el avance del proceso. Se tiene proyectada reunión para el mes de julio con la ONIC para definir agenda de la próxima sesión de la CONTCEPI. | En reunión sostenida el día 5 de julio de año 2017 con el Consejero de Educación de la ONIC, se acordó que se realizaría la segunda sesión oficial de la CONTCEPI No 27 en el mes de agosto del año en curso. En dicho espacio se avanzará en la focalización de acciones y recursos para el cumplimiento de los compromisos vinculados al PND 2014- 2018; de igual forma, se espera avanzar en la ruta de concertación del proyecto de norma Sistema de Educación Indígena Propio - SEIP. | Se avanzó en la coordinación técnica y logística con la secretaria técnica de los pueblos indígenas en cabeza de la ONIC en la realización de la próxima sesión No. 27 de la CONTCEPI del 11 al 14 de septiembre, en esta sesión se avanzará en la ruta de concertación del proyecto de norma SEIP. | Del 11 al 14 de septiembre se realizó la sesión N° 27 de la Contcepi, en la cual se definió la ruta de concertación de la tercera fase de construcción del proyecto de norma que incorporara al ordenamiento nacional el sistema educativo Indígena propio, SEIP, la cual se estructura en 6 sesiones que se celebrarán entre el 9 de octubre al 22 de diciembre de 2017, realizando 2 sesiones por mes. La primera sesión de la ruta se realizará del 9 al 13 de octubre. | actas -listados de asistencias- Proyecto Borrador de Norma | Activo |  |  |  | Se ajusta cronogorama de hitos. Junio 29/2017
1-17-173-17310-1731003 | H102A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Grupos étnicos | Ethel Margarita Morales | Gerencia de Atención Educativa a Grupos Étnicos | Proyecto de Norma del SEIP concertado | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 100% | 1 | 0.1 | 0.6 | 100% |  | 33.33% | 100% | 100% |  |  |  | Trimestre 1: Se realizó reunión con los delegados de las organizaciones nacionales indígenas para coordinar el último espacio de la comisión relatora del proyecto de norma de los pueblos indígenas, la cual deberá ser presentada en la próxima sesión de la CONTCEPI. Trimestre 2 y 3: se cumplió la meta |  | Una( 1) sesión de la CONTCEPI- para protocolización de la propuesta de norma concertada entre los indígenas y el MEN | 0.05 | 2017-10-01 | 2017-10-30 | 29 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-30 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | actas - listado de asistencia - Proyecto de norma del SEIP concertado - Ruta Jurídica Definida | Activo | Si |  |  | Se ajusta cronogorama de hitos. Junio 29/2017
1-17-174-17401-1740101 | H117A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | 85 % Implementación de cuentas maestras | 0.85 | Porcentaje | 0.1 | 0.3 | 70% | 1 | 0.1 | 0.3 | 70% |  | 100% | 100% | 100% |  | Se hizo el anexo de la resolución de cuentas maestras y se envió a la Subdirección Financiera. |  | 0 |  | Preparación del anexo técnico para el acto administrativo de implementación de cuentas maestras | 0.3 | 2017-01-12 | 2017-02-28 | 47 | 0.40426 | 0.4 | 2017-01-31 | 1 | 1 | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se preparó el anexo técnico para el acto administrativo de implementación de cuentas maestras. | Se preparó el anexo técnco para el acto administrativo de implementación de cuentas maestras. | Se preparó el anexo técnco para el acto administrativo de implementación de cuentas maestras. | 0 | 0 | Febrero: Se preparó el anexo técnico para el acto administrativo de implementación de cuentas maestras. | Febrero: Se preparó el anexo técnico para el acto administrativo de implementación de cuentas maestras. | Anexo técnico | Activo
1-17-174-17401-1740102 | H117A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | 85 % Implementación de cuentas maestras | 0.85 | Porcentaje | 0.1 | 0.3 | 70% | 1 | 0.1 | 0.3 | 70% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Capacitación y acompañamiento para el proceso de implementación de cuentas maestras | 0.7 | 2017-02-15 | 2017-12-31 | 319 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.040752 | 0.04 | 2017-02-28 | 101.5% | 0.13793 | 0.14 | 2017-03-31 | 100% | 0.23197 | 0.232 | 2017-04-30 | 99.95% | 32.92% | 32.9% | 2017-05-31 | 100.2% | 0.4232 | 0.424 | 2017-06-30 | 100% | 52.04% | 52.04% | 2017-07-31 | 100.1% | 61.76% | 0.618 | 2017-08-31 | 100.1% | 71.16% | 71.2% | 2017-09-30 | 80.88% |  | 2017-10-31 | 90.28% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 | Se realizó un taller para entidades territoriales no certificadas. | Se realizó un taller para entidades territoriales no certificadas. Se ha asistido a las reuniones preparadas sobre el tema. Se preparó el anexo técnico del decreto | Se realizó un taller para entidades territoriales no certificadas. Se ha asistido a las reuniones preparadas sobre el tema. Se preparó el anexo técnico del decreto. Se preparan contentidos para el taller de financieros que se realizará en septiembre.2017. | Este mes se expidió la resolución de cuentas maestras. Se acompañara a las entidades conforme el calendario de financiera y se presentará información en el taller de financieros | Se envío comunicación con orientaciones a las ETC para la implementación de las cuentas maestras. | El MEN expidió la resolución 12829 de 2017, la cual se envió a las ETC's y se está dando respuesta a las inquietudes frente a la aplicación de la misma, el tema se incluyó en los temas que seran abordados en el taller financiero. | Se ha dado respuesta a las entidades en coordinación con la Subdirección de Gestión Financiera sobre el cronograma definido para la implementación de cuentas maestras en las ETC. El tema se abordará con las Secretarías de Educación y de Hacienda en el Taller Financiero que se llevará a cabo en el mes de octubre. | Videoconferencias y comunicaciones | Activo | Si
1-17-174-17402-1740201 | H110A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Actualización de la Guía 8 | 1 | Número |  |  | 100% | 1 |  | 0 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Definición de nuevos contenidos y ajustes a realiza de acuerdo con la normatividad vigente | 0.8 | 2017-02-15 | 2017-07-31 | 166 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.078313 | 0.08 | 2017-02-28 | 101.9% | 0.26506 | 0.27 | 2017-03-31 | 100% | 0.44578 | 0.446 | 2017-04-30 | 100.1% | 63.25% | 63.3% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.81325 | 0.814 | 2017-06-30 | 90% | 100% | 90% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se inició la revisión de la antigua versión de la guía | Se inició la revisión de la antigua versión de la guía | Se inició la revisión de la antigua versión de la guía | Se continuán actualizando los contenidos de acuerdo con la normatividad vigente. Se incluyen contenidos sobre cuentas maestras | Los nuevos contenidos de la guía 8 (Guía para la administración de los recursos del sector educativo) están en revisión para consolidarlos. Luego se enviarán a las áreas concernidas para su respectiva validación. | Guía actualizada en contenidos para remitir a la oficina jurídica en la primera semana de septiembre | Guía actualizada en contenidos para remitir a la oficina jurídica en la primera semana de septiembre | Contenidos preliminares | Activo
1-17-174-17402-1740202 | H110A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Actualización de la Guía 8 | 1 | Número |  |  | 100% | 1 |  | 0 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Publicación de la guía 8 actualizada | 0.2 | 2017-07-31 | 2017-08-31 | 31 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 0% | 100% | 0 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | La guía se encuentra actualizada en contenido, sin embargo su publicacion se realizará una vez cuente con la revisión de la Oficina Jurídica (actividad H110A01) | En el mes de septiembre se surtió la revisión por parte de la oficina jurídica, se acogieron todos los cambios y modificaciones sugeridas, el dia 29 de septiembre se envió la comunicación con el documento debidamente actualizado para su publicación en la página Web de la Entidad. se estima que la Guia sea publicada en el portal web en la primera semana de octubre, una vez surtido el tramite para tal fin. | Una publicación en línea | Activo | Si
1-17-174-17403-1740301 | H122A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Consolidación de información histórica del proceso de saneamiento de deudas laborales | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Base de datos de conceptos jurídicos relativos al proceso de saneamiento de deudas laborales del sector | 0.2 | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 332 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.081325 | 0.08 | 2017-02-28 | 97.31% | 0.1747 | 0.17 | 2017-03-31 | 99.98% | 0.26506 | 0.265 | 2017-04-30 | 99.88% | 35.84% | 35.8% | 2017-05-31 | 100.3% | 0.4488 | 0.45 | 2017-06-30 | 100% | 54.22% | 54.24% | 2017-07-31 | 100.1% | 63.55% | 0.636 | 2017-08-31 | 100% | 72.59% | 72.6% | 2017-09-30 | 81.93% |  | 2017-10-31 | 90.96% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-30 | Se tiene una primera versión de la base de datos. | Se tiene una primera versión de la base de datos. Se socalizó con juridica | Se tiene una primera versión de la base de datos. Se socializó con juridica | Se continua la alimentación y depurción de la base de datos | Se continua la alimentación y depuración de la base de datos de conceptos jurídicos relativos al proceso de saneamiento de deudas laborales del sector. | Se continua la alimentación y depuración de la base de datos de conceptos jurídicos relativos al proceso de saneamiento de deudas laborales del sector. | Durante el mes de septiembre se continuó en el registro y depuración de la base de datos de conceptos jurídicos relativos al proceso de saneamiento de deudas laborales del sector | Base de datos consolidada | Activo
1-17-174-17403-1740302 | H122A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Consolidación de información histórica del proceso de saneamiento de deudas laborales | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Base de datos histórica de liquidaciones remitidas por las ETC | 0.4 | 2017-01-12 | 2017-12-30 | 352 | 0.053977 | 0.05 | 2017-01-31 | 0.13352 | 0.13 | 2017-02-28 | 99.28% | 0.22159 | 0.22 | 2017-03-31 | 100.1% | 0.30682 | 0.307 | 2017-04-30 | 100% | 39.49% | 39.5% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.48011 | 0.4804 | 2017-06-30 | 100% | 56.82% | 56.84% | 2017-07-31 | 100% | 65.62% | 0.6564 | 2017-08-31 | 100% | 74.15% | 74.15% | 2017-09-30 | 82.95% |  | 2017-10-31 | 91.48% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-30 | Base actualizada a 17.marzo. | Base actualizada a 24 de abril. | Base actualizada a 30.may.2017 | Se actualiza semanalmente la base | Semanalmente se actualiza la base de datos histórica de liquidaciones remitidas a las ETC. | Semanalmente se actualiza la base de datos histórica de liquidaciones remitidas a las ETC. | Semanalmente durante el mes de septiembre se actualizó la base de datos historica de liquidaciones remitidas a las ETC. | Base de datos consolidada | Activo
1-17-174-17403-1740303 | H122A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Consolidación de información histórica del proceso de saneamiento de deudas laborales | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Base de datos de reconocimiento de deudas uno a uno histórico | 0.2 | 2017-04-01 | 2017-12-30 | 273 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 99.79% | 0.10623 | 0.106 | 2017-04-30 | 100.1% | 21.98% | 22% | 2017-05-31 | 145.7% | 0.32967 | 0.4804 | 2017-06-30 | 100% | 44.32% | 44.34% | 2017-07-31 | 100% | 55.68% | 0.557 | 2017-08-31 | 100.1% | 66.67% | 66.7% | 2017-09-30 | 78.02% |  | 2017-10-31 | 89.01% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-30 |  | Se adelanta revisión normativa del proceso. | Se tiene un avance del 50% en la base histórica de deudas validadas por concepto de ascensos. | Se avanza en la consolidación de la base priorizando ascensos | Se avanza en la consolidación de la base de datos de recnocimiento de deudas, con priorización de ascensos | Se avanza en la consolidación de la base de datos de recnocimiento de deudas, con priorización de ascensos | Se avanza en la consolidación de la base de datos de reconocimiento de deudas. | Base de datos consolidada | Activo
1-17-174-17403-1740304 | H122A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Consolidación de información histórica del proceso de saneamiento de deudas laborales | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Base de seguimiento al pago de deudas certificadas vigencias 2015-2017 | 0.2 | 2017-07-01 | 2017-12-30 | 182 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 100.3% | 16.48% | 16.54% | 2017-07-31 | 100.1% | 33.52% | 0.3354 | 2017-08-31 | 100% | 50% | 50% | 2017-09-30 | 67.03% |  | 2017-10-31 | 83.52% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-30 | Se adelanta revisión normativa del proceso. | 0 | 0 | 0 | Se preparan los formatos para solicitar el seguimiento al pago de deudas certificadas. | Se preparan los formatos para solicitar el seguimiento al pago de deudas certificadas. | Se avanza en la consolidación de la base de datos de seguimiento al pago de deudas certificadas 2015-2017. | Base de datos consolidada | Activo | Si
1-17-174-17404-1740401 | H123A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Diseño de formatos estandarizados para el proceso de saneamiento de deudas laborales | 1 | Porcentaje | 0.3 | 1 | 100% | 1 | 0.3 | 1 | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | Se |  | 0 |  | Diseño de formatos estandarizados para el reporte de liquidaciones por concepto de deudas laborales por parte de las ETC | 0.5 | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 149 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.18121 | 0.18 | 2017-02-28 | 100.2% | 0.38926 | 0.39 | 2017-03-31 | 100.1% | 0.5906 | 0.591 | 2017-04-30 | 100% | 79.87% | 79.9% | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se enviaron a ETC interesadas los formatos de zonas de difícil acceso y prima de servicios. Se encuentra diseñado el de ascensos. | Se enviaron a ETC interesadas los formatos de zonas de difícil acceso, ascensos y prima de servicios. Se encuentra diseñado el de homologaciones y ops. | Se enviaron a ETC interesadas los formatos de zonas de difícil acceso, ascensos y prima de servicios. Se encuentra diseñado el de homologaciones y ops. | Se han creado formatos para ascensos, primas de servicios, zonas de díficil acceso y homologaciones que son los conceptos regulares de trámite en el proceso de saneamiento de deudas laborales | 0 | Junio: Se han creado formatos para ascensos, primas de servicios, zonas de díficil acceso y homologaciones que son los conceptos regulares de trámite en el proceso de saneamiento de deudas laborales | Junio: Se han creado formatos para ascensos, primas de servicios, zonas de díficil acceso y homologaciones que son los conceptos regulares de trámite en el proceso de saneamiento de deudas laborales | Formatos para el reporte de liquidaciones | Activo
1-17-174-17404-1740402 | H123A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Diseño de formatos estandarizados para el proceso de saneamiento de deudas laborales | 1 | Porcentaje | 0.3 | 1 | 100% | 1 | 0.3 | 1 | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Revisión y actualización de los procedimientos establecidos para la revisión de deudas | 0.5 | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 149 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.18121 | 0.18 | 2017-02-28 | 100.2% | 0.38926 | 0.39 | 2017-03-31 | 100.1% | 0.5906 | 0.591 | 2017-04-30 | 100% | 79.87% | 79.9% | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se avanza en el proceso de revisión y actualización de los procedimientos establecidos para la revisión de deudas. | Se avanza en el proceso de revisión y actualización de los procedimientos establecidos para la revisión de deudas. | Se avanza en el proceso de revisión y actualización de los procedimientos establecidos para la revisión de deudas. Mayo.2017: El proyecto de decreto de reglamentacion del proceso de saneamiento de deudas laborales fue socializado con jurìdica y los despachos del viceministro, la ministra, planeación y hacienda. | Se han actualizado los procesos de revisión de liquidaciones por deudas laborales. Con desarrollo organizacional se esta formalizando los nuevos procedimeintos | 0 | Junio: Se han creado formatos para ascensos, primas de servicios, zonas de díficil acceso y homologaciones que son los conceptos regulares de trámite en el proceso de saneamiento de deudas laborales | Junio: Se han creado formatos para ascensos, primas de servicios, zonas de díficil acceso y homologaciones que son los conceptos regulares de trámite en el proceso de saneamiento de deudas laborales | Documentos | Activo
1-17-174-17405-1740501 | H115A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Diseño tablero de información financiera 2017 | 1 | porcentaje |  | 0.8 | 90% | 1 |  | 0.8 | 90% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Desarrollos para la batería de indicadores y mejoramiento continuo del tablero de seguimiento financiero | 0.8 | 2017-01-15 | 2017-06-30 | 166 | 0.096386 | 0.1 | 2017-01-31 | 0.26506 | 0.27 | 2017-02-28 | 99.6% | 0.45181 | 0.45 | 2017-03-31 | 100.1% | 0.63253 | 0.633 | 2017-04-30 | 99.97% | 81.93% | 81.9% | 2017-05-31 | 90% | 1 | 0.9 | 2017-06-30 |  | 0% | 100% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se produjo borrador de la batería de indicadores. | Se produjo borrador de la batería de indicadores. | Se produjo borrador de la batería de indicadores. | El tablero final se encuentra en ajustes, se continua trabajando con el tablero provisional | Se dispone de un tablero actualizado de información financiera | Julio: Se dispone de un tablero actualizado de información financiera | Julio: Se dispone de un tablero actualizado de información financiera | Nueva versión del tablero de seguimiento financiero | Activo | Si
1-17-174-17405-1740502 | H115A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Diseño tablero de información financiera 2017 | 1 | porcentaje |  | 0.8 | 90% | 1 |  | 0.8 | 90% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Actualización permanente del tablero de seguimiento financiero | 0.2 | 2017-04-15 | 2017-12-30 | 259 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 100.1% | 0.057915 | 0.058 | 2017-04-30 | 100.2% | 17.76% | 17.8% | 2017-05-31 | 102.2% | 0.29344 | 0.3 | 2017-06-30 | 100.1% | 41.31% | 41.34% | 2017-07-31 | 100% | 53.28% | 0.533 | 2017-08-31 | 100.1% | 64.86% | 64.9% | 2017-09-30 | 76.83% |  | 2017-10-31 | 88.42% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-30 |  | 0 | Se socializó la bateria de indicadores con los funcinarios de la subdirección para su retroalimentación. | Se ha actualizado la información | El tablero de información financiera se actualizó de acuerdo con las asignaciones de SGP realizadas | El tablero de información financiera se actualizó de acuerdo con las asignaciones de SGP realizadas | Tablero de control actualizdo a septiembre de 2017 | Tablero de seguimiento financiero actualizado | Activo
1-17-174-17406-1740601 | H116A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Excedentes financieros 2016 | 1 | porcentaje | 0.4 | 1 | 100% | 1 | 0.4 | 0.99 | 100% |  | 100% | 99% | 100% |  | Se enviaron tres comunicaciones con orientaciones y recomendaciones para realizar un buen reporte de cierre fiscal en FUT. Se definió con el comité técnico del FUT como la realización de conciliaciones sobre el valor del cierre fiscal para efectos de la asignación de complemento de plantas se podría realizar sin incumplir el mandato respecto al reporte de información oficial. Se han agendado 25 mesas de trabajo para aclaración de recursos de balance de la vigencia 2016 para asignación de complemento de plantas. |  | 0 |  | Definir el valor de excedentes de la vigencia 2016 de acuerdo al reporte oficial FUT | 0.3 | 2017-02-28 | 2017-03-05 | 5 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-05 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se efectuaron dos comunicaciones por ETC sobre excedentes financieros. | Se efectuaron dos comunicaciones por ETC sobrre excedentes financeros. | Se efectuaron dos comunicaciones por ETC sobrre excedentes financeros. | 0 | 0 | Marzo: Se efectuaron dos comunicaciones por ETC sobre excedentes financeros. | Marzo: Se efectuaron dos comunicaciones por ETC sobre excedentes financeros. | Base de datos de excedentes de acuerdo a reporte FUT y comunicaciones de los resultados a las ETC | Activo
1-17-174-17406-1740602 | H116A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Excedentes financieros 2016 | 1 | porcentaje | 0.4 | 1 | 100% | 1 | 0.4 | 0.99 | 100% |  | 100% | 99% | 100% |  |  |  | 0 |  | Mesas técnicas de trabajo para subsanar reporte oficial por petición expresa de las ETC | 0.4 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 29 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | Se han programado mesas de trabajo para ajuste de excedentes con más del 30% de las entidades. La fecha final de las mesas es el 12 de mayo. | Se realizaron 45 mesas de trabajo de cierre fiscal con las entidades territoriales. | 0 | 0 | Se realizaron 45 mesas de trabajo de cierre fiscal con las entidades territoriales. | Abril: Se realizaron 45 mesas de trabajo de cierre fiscal con las entidades territoriales. | Actas y soportes de mesas técnicas de trabajo | Activo | Si
1-17-174-17406-1740603 | H116A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Excedentes financieros 2016 | 1 | porcentaje | 0.4 | 1 | 100% | 1 | 0.4 | 0.99 | 100% |  | 100% | 99% | 100% |  |  |  | 0 |  | Remitir base de datos de excedentes por ETC consolidada y documento técnico a la OAPF | 0.3 | 2017-04-15 | 2017-04-20 | 5 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-04-20 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | Se tiene la información reportada en FUC que es de baja calidad. Se estableció un procedimiento para ajustar el dato para efectos de la asignacion de complemento con la contaduria. Se han programado mesas de trabajo para ajuste de excedentes con más del 30% de las entidades. La fecha final de las mesas es el 12 de mayo. Se entregaran excedentes a planeación el 15 de mayo | Se tiene la información reportada en FUC que es de baja calidad. Se estableció un procedimiento para ajustar el dato para efectos de la asignacion de complemento con la contaduria. Se han programado mesas de trabajo para ajuste de excedentes con más del 30% de las entidades. La fecha final de las mesas es el 12 de mayo. Se entregaran excedentes a planeación el 15 de mayo. Mayo.2017: oficio 2017IE 023632 se radicó en Planeción la base de datos por excedentes por ETC. | 0 | 0 | Se tiene la información reportada en FUC que es de baja calidad. Se estableció un procedimiento para ajustar el dato para efectos de la asignacion de complemento con la contaduria. Se han programado mesas de trabajo para ajuste de excedentes con más del 3% de las entidades. La fecha final de las mesas es el 12 de mayo. Se entregaran excedentes a planeación el 15 de mayo. Mayo.217: oficio 217IE 23632 se radicó en Planeción la base de datos por excedentes por ETC. | Se tiene la información reportada en FUC que es de baja calidad. Se estableció un procedimiento para ajustar el dato para efectos de la asignacion de complemento con la contaduria. Se han programado mesas de trabajo para ajuste de excedentes con más del 3% de las entidades. La fecha final de las mesas es el 12 de mayo. Se entregaran excedentes a planeación el 15 de mayo. Mayo.217: oficio 217IE 23632 se radicó en Planeción la base de datos por excedentes por ETC. | Base de datos consolidada y documento técnico | Activo | Si
1-17-174-17407-1740701 | H113A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Informe anual de monitoreo | 1 | Número |  | 1 | 100% | 1 |  | 1 | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Generar los indicadores financieros y consolidar la información de cobertura, calidad y plantas para el informe anual de monitoreo de recursos del sector | 0.8 | 2017-02-15 | 2017-06-15 | 120 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.10833 | 0.11 | 2017-02-28 | 100.9% | 0.36667 | 0.37 | 2017-03-31 | 100.1% | 0.61667 | 0.617 | 2017-04-30 | 100% | 87.5% | 87.5% | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-15 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se espera FUT 2016 definitivo para el inicio de los cálculos. | Se espera FUT 2016 definitivo para el inicio de los cálculos. | Mayo.2017: Se preparan los indicadores del Informe Anual de Monitoreo: financiero, recursos humanos, calidad y cobertura. | Se prepararon los indicadores financieros y de consistencia de información para el IAM, se consolidó la información de recursos humanos, acceso y calidad | 0 | Junio: Se prepararon los indicadores financieros y de consistencia de información para el IAM, se consolidó la información de recursos humanos, acceso y calidad | Junio: Se prepararon los indicadores financieros y de consistencia de información para el IAM, se consolidó la información de recursos humanos, acceso y calidad | Contenidos preliminares | Activo
1-17-174-17407-1740702 | H113A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Informe anual de monitoreo | 1 | Número |  | 1 | 100% | 1 |  | 1 | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Remisión del informe anual de monitoreo a los recursos del sector a la DAF del MHCP | 0.2 | 2017-06-15 | 2017-06-30 | 15 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | El informe está listo para envío el martes | El informe anual de monitoreo a los recursos del sector fue enviado en el mes de junio.2017 a la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | Junio: El informe está listo | Junio: El informe está listo | Informe anual de monitoreo de recursos del sector | Activo | Si
1-17-174-17408-1740801 | H111A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Informes financieros | 190 | Número |  |  |  | 190 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Preparación de indicadores y contenidos informes de cierre 2016 | 0.4 | 2017-02-15 | 2017-06-15 | 120 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.10833 | 0.11 | 2017-02-28 | 100.9% | 0.36667 | 0.37 | 2017-03-31 | 100.1% | 0.61667 | 0.617 | 2017-04-30 | 100% | 87.5% | 87.5% | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-15 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se espera FUT 2016 definitivo para el inicio de los cálculos. | Se espera FUT 2016 definitivo para el inicio de los cálculos. | Mayo.2017: Se avanzado en un 80% en la preparaci{on de los informes. | Los indicadores y el contenido de los informes están listos | 0 | Los indicadores y el contenido de los informes están listos | Los indicadores y el contenido de los informes están listos | Contenidos preliminares | Activo
1-17-174-17408-1740802 | H111A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Informes financieros | 190 | Número |  |  |  | 190 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Remisión de los informes financieros de cierre 2016 | 0.1 | 2017-06-15 | 2017-06-30 | 15 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 | 0.001% | 1 | 1e-05 | 2017-06-30 |  | 0% | 100% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | Aun no se han enviado los informes. Falta editarlos y, por ser una comunicación masiva, enviarlos para revisión del viceministerio. Se completará la actividad en el mes de julio. | Durante julio.2017 se remitieron, a las 95 entidades territoriales certificadas, los informes financieros de cierre 2016 . | Durante julio.2017 se remitieron, a las 95 entidades territoriales certificadas, los informes financieros de cierre 2016 . | Durante julio.2017 se remitieron, a las 95 entidades territoriales certificadas, los informes financieros de cierre 2016 . | 95 oficios de informes de cierre financiero 2916 | Activo
1-17-174-17408-1740803 | H111A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Informes financieros | 190 | Número |  |  |  | 190 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Preparación de indicadores y contenidos informes semestrales 2017 | 0.4 | 2017-08-01 | 2017-11-15 | 106 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 100.1% | 28.3% | 0.2834 | 2017-08-31 | 100.1% | 56.6% | 56.64% | 2017-09-30 | 85.85% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-15 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Se consolidó la base de información reportada por las ETC's en FUT, con corte al 30 de junio. | Se consolidó la información de las diferentes fuentes de información y se prepararon los indicadores definidos, al igual que los contenidos, generando informes semestrales por cada una de las 95 Entidades Territoriales Certificadas. | Contenidos preliminares | Activo
1-17-174-17408-1740804 | H111A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Informes financieros | 190 | Número |  |  |  | 190 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Remisión de los informes financieros de cierre 2016 | 0.1 | 2017-11-15 | 2017-11-30 | 15 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 oficios de informes semestrales 2017 | Activo | Si
1-17-174-17409-1740901 | H121A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Mejoramiento de la calidad de fondos de servicios educativos (SIFSE) | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Generación de reportes de información y validaciones frente a la información de fondos de servicios educativos incluida en el SIFSE | 0.5 | 2017-06-01 | 2017-12-30 | 212 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 | 102.3% | 0.13679 | 0.14 | 2017-06-30 | 100.1% | 28.3% | 28.34% | 2017-07-31 | 100% | 42.92% | 0.4294 | 2017-08-31 | 100% | 57.08% | 57.1% | 2017-09-30 | 71.7% |  | 2017-10-31 | 85.85% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-30 |  | 0 | 0 | Se desarollan validaciones de SIFSE de consistencia interna de la información. Son insumos para el desarrollo de indicadores | Se preparan lo s contenidos de los informes referidos a los fondos de servicios educativos | Se realizó cargue de información del segundo semestre de 2017 con un total de 6705 fondos de 6979 posibles | Se realizó el cargue de información del segundo trimestre de 2017, un total de 6705 fondos. El proximo reporte de información se realizará en el mes de octubre correspondiente al tercer trimestre del año. | Reportes periódicos de información de los fondos de servicios educativos | Activo | Si
1-17-174-17409-1740902 | H121A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Mejoramiento de la calidad de fondos de servicios educativos (SIFSE) | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Asistencia técnica para el cargue de información y actualizaciones en el SIFSE | 0.5 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 363 | 0.082645 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.15978 | 0.16 | 2017-02-28 | 102% | 0.24518 | 0.25 | 2017-03-31 | 100.1% | 0.32782 | 0.328 | 2017-04-30 | 99.95% | 41.32% | 41.3% | 2017-05-31 | 100.8% | 0.49587 | 0.5 | 2017-06-30 | 100% | 58.13% | 58.14% | 2017-07-31 | 100.1% | 66.67% | 0.667 | 2017-08-31 | 100% | 74.93% | 74.94% | 2017-09-30 | 83.47% |  | 2017-10-31 | 91.74% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-30 | Se atendieron los requerimientos de asistencia técnica. | Se atendieron los requerimientos de asistencia técnica. Se ha avanzado en el cargue de información del primer trimestre de 2017. | Se atendieron los requerimientos de asistencia técnica. Se ha avanzado en el cargue de información del primer trimestre de 2017. Mayo.2017: Se realizó un taller para Ipiales y Nariño y otro Envigado, Sabaneta e Itaguí | El cargue de información del primer trimestre superó el 90%. Se iniciara el cargue del segundo trimestre | Se continua prestando asistencia técnica para el cargue y actualización de la información en el SIFSE | Se realizó un proceso de capacitación a la ETC Quindío sobre la administración del sistema de información y aspectos conceptuales de la administración de los FSE | Se ha brindado asistencia técnica permanente a las 95 ETC mediante el chat de líderes de Fondos de servicios educativos en articulación con la Subdirección de Gestión Financiera, en temas relacionados con el manejo de los FSE, asi como en cuentas maestras. | Asistencia técnica para el reporte de información en el SIFSE | Activo | Si
1-17-174-17410-1741001 | H120A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Mejoramiento de la calidad de la información de establecimientos educativos (DUE) | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  | Se envió el primero de los 4 reportes. |  | 0 |  | Generación de reportes de información y validaciones (11 validaciones establecidas en 2016) frente a la información de establecimientos educativos incluida en el DUE | 0.5 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 363 | 0.082645 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.15978 | 0.16 | 2017-02-28 | 102% | 0.24518 | 0.25 | 2017-03-31 | 100.1% | 0.32782 | 0.328 | 2017-04-30 | 99.95% | 41.32% | 41.3% | 2017-05-31 | 100.8% | 0.49587 | 0.5 | 2017-06-30 | 100% | 58.13% | 58.14% | 2017-07-31 | 100.1% | 66.67% | 0.667 | 2017-08-31 | 100% | 74.93% | 74.94% | 2017-09-30 | 83.47% |  | 2017-10-31 | 91.74% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-30 | Se generaron reportes de información y validaciones de enero a marzo. Se enviaron reportes correspondientes a octubre a diciembre.2016. | Se generaron y enviaron reportes de información y validaciones de enero a marzo. Se incluyó una validación adicional de colegios oficiales y tres validaciones de colegios privados Se enviaron reportes correspondientes a octubre a diciembre.2016. | Se generaron y enviaron reportes de información y validaciones de enero a marzo. Se incluyó una validación adicional de colegios oficiales y tres validaciones de colegios privados Se enviaron reportes correspondientes a octubre a diciembre.2016. | con corte a 30 de junio se preparara el sexto reporte de validaciones DUE SIMAT HUMANO para las entidades territoriales. Este señala fallas en la consistencia de la informacón para conocimiento y seguimiento de las entidades | Se prepararon las validaciones con corte a junio. Se enviará comunicación conjuntamente con la Sbudirección de Acceso | Se enviaron las validaciones conjuntamente con la Subudirección de Acceso con corte a junio a las ETC's | Se enviaron las validaciones con corte al último trimestre (junio 2017) conjuntamente con la Subdirección de Acceso. | Reportes periódicos de información de establecimientos educativos | Activo | Si
1-17-174-17410-1741002 | H120A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Mejoramiento de la calidad de la información de establecimientos educativos (DUE) | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Asistencia técnica para el cargue de información y actualizaciones en el DUE | 0.5 | 2017-06-01 | 2017-12-30 | 212 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 | 102.3% | 0.13679 | 0.14 | 2017-06-30 | 100.1% | 28.3% | 28.34% | 2017-07-31 | 100% | 42.92% | 0.4294 | 2017-08-31 | 100% | 57.08% | 57.1% | 2017-09-30 | 71.7% |  | 2017-10-31 | 85.85% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-30 | Se atendieron las solicitudes de asistencia técnica. | Se atendieron las solicitudes de asistencia técnica. | Se atendieron las solicitudes de asistencia técnica. | Se avanza en a asistencia técnica | Se continua prestando asistencia técnica para el cargue y actualización de la información en el DUE | Se continua prestando asistencia técnica para el cargue y actualización de la información en el DUE | Se continua prestando la asistencia técnica para el cargue de la información y actualización en el DUE. Se envio el manual de funcionamiento del sistema a las ETC. | Asistencia técnica para el reporte de información en el DUE | Activo | Si
1-17-174-17411-1741101 | H119A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Mejoramiento de la calidad de la información de nómina (SINEB) | 1 | Porcentaje | 0.1 | 0.5 | 80% | 1 | 0.1 | 0.5 | 80% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Redefinición de los protocolos de asistencia técnica en campo a la administración funcional del sistema de gestión de recurso HUMANO en las entidades territoriales. | 0.3 | 2017-02-01 | 2017-05-01 | 89 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.30337 | 0.3 | 2017-02-28 | 99.74% | 0.65169 | 0.65 | 2017-03-31 | 65.74% | 0.98876 | 0.65 | 2017-04-30 | 95% | 100% | 95% | 2017-05-01 |  | 0 | 1 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se preparó el contrato de soporte lógico con espacio para lineamientos de asistencia técnica. | Se preparó el contrato de soporte lógico con espacio para lineamientos de asistencia técnica. Se avanza en el desarrollo del protocolo. Se ha demorado por el apoyo a las Etc con el carge de parafiscales y seguridad social por el cambio en las plataformas de los recaudadores de aportes ordenada por las Resoluciones 2388 y 5858 de 2016 de Min. Salud. | Se preparó el contrato de soporte lógico con espacio para lineamientos de asistencia técnica. Se avanza en el desarrollo del protocolo. Se ha demorado por el apoyo a las Etc con el carge de parafiscales y seguridad social por el cambio en las plataformas de los recaudadores de aportes ordenada por las Resoluciones 2388 y 5858 de 2016 de Min. Salud. | Se redefiieron los protocolos de asistencia técnica en campo a la administración funcional del sistema de gestión de recurso HUMANO en las entidades territoriales. | 0 | Junio: Se redefinieron los protocolos de asistencia técnica en campo a la administración funcional del sistema de gestión de recurso HUMANO en las entidades territoriales. | Junio: Se redefinieron los protocolos de asistencia técnica en campo a la administración funcional del sistema de gestión de recurso HUMANO en las entidades territoriales. | Protocolo de Asistencia Técnica Circular informativa | Activo
1-17-174-17411-1741102 | H119A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Mejoramiento de la calidad de la información de nómina (SINEB) | 1 | Porcentaje | 0.1 | 0.5 | 80% | 1 | 0.1 | 0.5 | 80% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Implementación de nuevas estructuras de reporte de planta docente y administrativa en el Sistema Nacional Información de Educación Básica y Media | 0.2 | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 90 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 33.33% |  | 2017-10-31 | 66.67% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nuevas estructuras en el sistema SINEB | Activo | Si
1-17-174-17411-1741103 | H119A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Mejoramiento de la calidad de la información de nómina (SINEB) | 1 | Porcentaje | 0.1 | 0.5 | 80% | 1 | 0.1 | 0.5 | 80% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Desarrollo de validaciones de calidad de la información de nómina | 0.2 | 2017-06-01 | 2017-11-30 | 182 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 | 100.4% | 0.15934 | 0.16 | 2017-06-30 | 100.1% | 32.97% | 33% | 2017-07-31 | 100% | 50% | 0.5 | 2017-08-31 | 100% | 66.48% | 66.5% | 2017-09-30 | 83.52% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | Se ha adelantado el modelo de estimación de nómina que detecta y corrige inconsistencias | Se continúa trabajando en la proyección de nómina y validaciones | Se han procesado todos los reportes del primer semestre de la vigencia | Se han procesado todos los reportes de validaciones de la información de nómina. | Validaciones desarrolladas | Activo
1-17-174-17411-1741104 | H119A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Mejoramiento de la calidad de la información de nómina (SINEB) | 1 | Porcentaje | 0.1 | 0.5 | 80% | 1 | 0.1 | 0.5 | 80% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Generación de reportes a partir de la información de nómina consignada en el SINEB | 0.3 | 2017-07-01 | 2017-12-20 | 172 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 100% | 17.44% | 17.44% | 2017-07-31 | 100.1% | 35.47% | 0.355 | 2017-08-31 | 100.1% | 52.91% | 52.94% | 2017-09-30 | 70.93% |  | 2017-10-31 | 88.37% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-20 |  | 0 | 0 | 0 | Se preparan los contenidos de los informes a partir de la información de nómina | Remisión de la anterior información (Actividad H119A03) a la Oficina Asesora de Planeación en el marco del ejercicio de proyección de nómina. | Se realizó la generación de reportes de la información consignada en SINEB. | Reportes periódicos de información de nómina | Activo
1-17-174-17412-1741201 | H118A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Mesas de conciliación SSF entre ETC y Fiduprevisora | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Coordinación de las mesas de trabajo entre las ETC | 0.4 | 2017-01-12 | 2017-12-30 | 352 | 0.053977 | 0.05 | 2017-01-31 | 0.13352 | 0.13 | 2017-02-28 | 99.28% | 0.22159 | 0.22 | 2017-03-31 | 100.1% | 0.30682 | 0.307 | 2017-04-30 | 100% | 39.49% | 39.5% | 2017-05-31 | 100.2% | 0.48011 | 0.481 | 2017-06-30 | 100% | 56.82% | 56.84% | 2017-07-31 | 100% | 65.62% | 0.6564 | 2017-08-31 | 100% | 74.15% | 74.15% | 2017-09-30 | 82.95% |  | 2017-10-31 | 91.48% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-30 | Se han efectuado diez mesas de conciliación | Se han efectuado diez mesas de conciliación | A mayo.2017 se han efectuado 16mesas de conciliación. | Se presentaron a mesas de conciliación Villavicencia, Antioquia, Armenia, Zipaquira | Se enviará en el informe de cierre 2016 a las entidades con las vigencias pendientes por conciliar | Se envió el informe de cierre 2016 a las entidades con las vigencias pendientes por conciliar | Se coordinaron las mesas de trabajo con: Antioquia, Dosquebradas, Tulua, Cordoba, Valle del Cauca, Santander, Nariño, Soacha, Cartagena, Duitama, Armenia, Itague ,Ibague, Santa Marta y Magdalena. | Calendario de reuniones entre ETC y Fiduprevisora | Activo
1-17-174-17412-1741202 | H118A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Mesas de conciliación SSF entre ETC y Fiduprevisora | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Actualización permanente de la información de conciliación de recursos SSF | 0.6 | 2017-01-12 | 2017-12-30 | 352 | 0.053977 | 0.05 | 2017-01-31 | 0.13352 | 0.13 | 2017-02-28 | 99.28% | 0.22159 | 0.22 | 2017-03-31 | 100.1% | 0.30682 | 0.307 | 2017-04-30 | 100% | 39.49% | 39.5% | 2017-05-31 | 100.2% | 0.48011 | 0.481 | 2017-06-30 | 100% | 56.82% | 56.84% | 2017-07-31 | 100% | 65.62% | 0.6564 | 2017-08-31 | 100% | 74.15% | 74.15% | 2017-09-30 | 82.95% |  | 2017-10-31 | 91.48% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-30 | Se efectuaron reportes del estado a Planeación | Se efectuaron reportes del estado a Planeación | Se efectuaron reportes del estado a Planeación. El último reporte se envió el 20 de mayo. | Se envía información actualizada semanalmente a la OAPF | Semanalmente se envía información actualizada a la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del MEN | Semanalmente se envía información actualizada a la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del MEN | Semanalmente se carga el archivo en la carpeta compartida de Monitoreo y Control, donde se actualiza la información de conciliación de recursos SSF. | Base de datos actualizada semanalmente y actas | Activo
1-17-174-17413-1741301 | H114A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Planes de desempeño a entidades con medidas correctivas y preventivas | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  | Este hito se realiza por demanda. Se remitió pronunciamiento a la DAF sobre Córdoba, Villavicencio, Jamundí, Ciénaga, La Guajira, Uribia, Maicao, Riohacha, Chocó. |  | 0 |  | Preparación de pronunciamiento, consolidación de información y respuesta frente a la consulta de adopción de medida propuesta por la DAF - MHCP | 0.5 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 363 | 0.082645 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.15978 | 0.16 | 2017-02-28 | 102% | 0.24518 | 0.25 | 2017-03-31 | 100.1% | 0.32782 | 0.328 | 2017-04-30 | 99.95% | 41.32% | 41.3% | 2017-05-31 | 100% | 0.49587 | 0.496 | 2017-06-30 | 100% | 58.13% | 58.14% | 2017-07-31 | 100.1% | 66.67% | 0.667 | 2017-08-31 | 100% | 74.93% | 74.94% | 2017-09-30 | 83.47% |  | 2017-10-31 | 91.74% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-30 | Se actuó con Córdoba, Malambo, Villavicencio y Jamundí | Se actuó con Córdoba, Malambo, Villavicencio y Jamundí | Se actuó con Córdoba, Malambo, Villavicencio y Jamundí | Junio 2017. Se preparó pronunciamiento para las consultas remitidas por la DAF sobre adopción de plan de desempeño en San Andrés y adopción de competencia en Buenaventura- se manifestó desacuerdo por temas presupuestales. Se recibe para preparar pronunciamiento sobre conulta de plan de desempeño en Córdoba y suspensi{on de giros en Buenaventura | Durante el mes de julio no se prepararon pronunciamientos respecto de la consulta de adopciòn de media propuesta por la DAF-MHCP. | Durante el mes de agosto se dio respuesta a la DAF del Mnisterio de Hacienda y Crédito Público sobre el plan de desempeño de Córdoba. | Se dio respuesta a consulta por parte de la Dirección General de Apoyo Fiscal sobre las Erntidades Territoriales de Cordoba, Caldas y Montería. | Comunicaciones a la DAF del MHCP | Activo | Si
1-18-181-18101-1810106 | H031A06 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Dotaciones escolares | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | Normas técnicas colombianas de dotaciones escolares actualizadas | 4 | Número |  | 1 | 1 | 4 |  | 1 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Consulta Pública | 0.2 | 2017-12-01 | 2018-02-23 | 84 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 35.71% |  | 2017-12-15 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Actas de cierre de consulta pública | Inactivo | #N/A |  | En cuanto a las actividades H031A06 a H031A08, que contienen fechas de ejecución en el 2018, deben tener en cuenta que el Plan de Acción Institucional del Ministerio de Educación Nacional, se formula y desarrolla para cada vigencia; por consiguiente, se recomienda al Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media, retirar las actividades del Plan de Acción 2017 y formularlas en el Plan de Acción de la próxima vigencia.
1-18-181-18101-1810107 | H031A07 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Dotaciones escolares | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | Normas técnicas colombianas de dotaciones escolares actualizadas | 4 | Número |  | 1 | 1 | 4 |  | 1 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Consejo Técnico | 0.15 | 2018-02-26 | 2018-04-27 | 60 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.10895 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.22957 |  | 2017-03-31 | 0% | 0.3463 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-15 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Las fechas asignadas no son las correspondientes. Las fechas son: Inicia el 15/10/2017 y finaliza el 31/12/207 | Las fechas asignadas no son las correspondientes. Las fechas son: Inicia el 15/10/2017 y finaliza el 31/12/207 | Las fechas asignadas no son las correspondientes. Las fechas son: Inicia el 15/10/2017 y finaliza el 31/12/207 Mayo: Éstas fechas se ajustaran porque dependen de recursos de reforma tributaria |  |  |  |  | Documento de actualización revisada | Inactivo | #N/A |  | En cuanto a las actividades H031A06 a H031A08, que contienen fechas de ejecución en el 2018, deben tener en cuenta que el Plan de Acción Institucional del Ministerio de Educación Nacional, se formula y desarrolla para cada vigencia; por consiguiente, se recomienda al Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media, retirar las actividades del Plan de Acción 2017 y formularlas en el Plan de Acción de la próxima vigencia.
1-18-181-18101-1810108 | H031A08 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Dotaciones escolares | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | Normas técnicas colombianas de dotaciones escolares actualizadas | 4 | Número |  | 1 | 1 | 4 |  | 1 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Ratificación de las normas técnicas | 0.15 | 2018-04-30 | 2018-05-21 | 21 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.064 |  | 2017-03-31 | 0% | 0.184 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-20 | 0% |  | 2017-12-31 | Las fechas asignadas no son las correspondientes. Las fechas son: Inicia el 20/11/2017 y finaliza el 31/12/207 | Las fechas asignadas no son las correspondientes. Las fechas son: Inicia el 20/11/2017 y finaliza el 31/12/207 | Las fechas asignadas no son las correspondientes. Las fechas son: Inicia el 20/11/2017 y finaliza el 31/12/207 Mayo: Éstas fechas se ajustaran porque dependen de recursos de reforma tributaria |  |  |  |  | Documento final aprobado | Inactivo | #N/A |  | En cuanto a las actividades H031A06 a H031A08, que contienen fechas de ejecución en el 2018, deben tener en cuenta que el Plan de Acción Institucional del Ministerio de Educación Nacional, se formula y desarrolla para cada vigencia; por consiguiente, se recomienda al Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media, retirar las actividades del Plan de Acción 2017 y formularlas en el Plan de Acción de la próxima vigencia.
1-17-174-17413-1741302 | H114A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Planes de desempeño a entidades con medidas correctivas y preventivas | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Preparación de pronunciamiento, consolidación de información y respuesta frente a la evaluación de las medidas en curso (continuidad, reformulación y levantamiento) | 0.5 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 363 | 0.082645 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.15978 | 0.16 | 2017-02-28 | 102% | 0.24518 | 0.25 | 2017-03-31 | 100.1% | 0.32782 | 0.328 | 2017-04-30 | 99.95% | 41.32% | 41.3% | 2017-05-31 | 100% | 0.49587 | 0.496 | 2017-06-30 | 100% | 58.13% | 58.14% | 2017-07-31 | 100.1% | 66.67% | 0.667 | 2017-08-31 | 100% | 74.93% | 74.94% | 2017-09-30 | 83.47% |  | 2017-10-31 | 91.74% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-30 | Se acompañó, en visita conjunta con la DAF, la evaluación del Chocó. | Se acompañó, en visita conjunta con la DAF, la evaluación del Chocó. | Se acompañó, en visita conjunta con la DAF, la evaluación del Chocó. Mayo.2017: Se evaluó el plan de acción de Soledad, y se prepara el de Cartagena y del Meta. | Junio 2017. Se preparó y consolidó información para la Evaluaciòn de Cartagena y Meta. | Durante el mes de julio no se prepararon pronunciamientos respecto de la evaluaciones de las medidas correctivas y preventivas en curso. | Durante el mes de agosto se revisó la información de los municipios no certificados: Aldana, San Zenón, Villa vieja, Nechí, Soplaviento, Montecristo y Topaipi. | Se dio rspuesta a la consuta realizada por la Dirección general der Apoyo Fiscal sobre las medidas a seguir con 31 entidades territoriales certifcadas y 33 municipios no certificados, priorizados en el Informe Anual de Monitoreo de la vigencia 2016. | Comunicaciones a la DAF del MHCP | Activo | Si
1-17-174-17414-1741401 | H109A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Taller de Financieros 2017 | 1 | Número |  |  | 100% | 1 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | El taller se llevará a cabo en el mes de octubre los días 10, 11, 12, 13, 17 y 18 . La dinámica del taller se realizará en tres grupos. Se tuvo que reprogramar para el mes de octubre teniendo en cuenta que el contrato de logística del Ministerio se legalizó hasta el mes de septiembre. |  | Preparación de contenidos con participación de la Contaduría (FUT), la Fiduprevisora y la DAF - MHCP. Ingresos, Gastos, Cierre fiscal | 0.4 | 2017-01-20 | 2017-03-14 | 53 | 0.20755 | 0.21 | 2017-01-31 | 0.73585 | 0.74 | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-14 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se definieron, según lo previsto, los contenidos del Taller de Financieros 2017. | Se definieron, según lo previsto, los contenidos del Taller de Financieros 2017. | Se definieron, según lo previsto, los contenidos del Taller de Financieros 2017. | 0 | 0 | Marzo: Se definieron, según lo previsto, los contenidos del Taller de Financieros 217. | Marzo: Se definieron, según lo previsto, los contenidos del Taller de Financieros 217. | Presentaciones y materiales para el taller | Activo | Si |  |  | Se ajusta cronogorama de hitos. Julio 29/17
1-17-174-17414-1741402 | H109A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Taller de Financieros 2017 | 1 | Número |  |  | 100% | 1 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | El taller se llevará a cabo en el mes de octubre los días 10, 11, 12, 13, 17 y 18 . La dinámica del taller se realizará en tres grupos. Se tuvo que reprogramar para el mes de octubre teniendo en cuenta que el contrato de logística del Ministerio se legalizó hasta el mes de septiembre. |  | Tramitar con el área administrativa la aprobación de logística para el taller financiero 2017 | 0.1 | 2017-09-01 | 2017-09-15 | 14 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  |  | 0.1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | Se considera que es importante que se avance más en la normatividad de cuentas maestras antes de realizar el taller financiero | ACTIVIDAD H109 A02: MODIFICACIÓN FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN. Debido a que los recursos de reforma tributaria no han sido adicionados al presupuesto, las fechas para esta actividad se posponen así: Inicio: 01.sep.2017. Finalización: 15.sep.2017 (Se considera que es importante que se avance más en la normatividad de cuentas maestras antes de realizar el taller financiero) | 0 | 0 | 0 | Se remitieron las solicitudes al área administrativa para el taller financiero de la vigencia 2017, que se llevará a cabo en las siguientes fechas: 10 y 11 de octubre, 12 y 13 de octubre y 17 y 18 de octubre de 2017. Se dividió el evento en tres grupos de Secretarías de Educación por la dinámica de la actividad . | Aprobación área administrativa | Activo |  |  |  | Se ajusta cronogorama de hitos. Julio 29/17
1-17-174-17414-1741403 | H109A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Taller de Financieros 2017 | 1 | Número |  |  | 100% | 1 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | El taller se llevará a cabo en el mes de octubre los días 10, 11, 12, 13, 17 y 18 . La dinámica del taller se realizará en tres grupos. Se tuvo que reprogramar para el mes de octubre teniendo en cuenta que el contrato de logística del Ministerio se legalizó hasta el mes de septiembre. |  | Realizar el taller | 0.5 | 2017-09-25 | 2017-09-29 | 4 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-15 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 | 0.001% | 100% | 0.001% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | ACTIVIDAD H 109 A03: MODIFICACIÓN DE FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN. Debido a que los recursos de reforma tributaria no han sido adicionados al presupuesto, las fechas para esta actividad deberán posponerse así: Inicio: 25.sep.2017. Finalización: 29.sep.2017. | 0 | 0 | 0 | El taller se llevará a cabo en el mes de octubre los días 10, 11, 12, 13, 17 y 18 . La dinámica del taller se realizara en tres grupos. Se tuvo que reporgramar para el mes de octubre teniendo en cuenta que el contrato de logistica del Ministerio se legalizó hasta el mes de septiembre. | Registro de asistencia y certificados de participación | Activo | Si |  |  | Se ajusta cronogorama de hitos. Julio 29/17
1-17-174-17415-1741501 | H112A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Visitas de seguimiento al uso de los recursos y planes de desempeño | 50 | Número | 15 | 25 | 3500% | 50 | 15 | 25 | 3500% |  | 100% | 100% | 100% |  | Se han realizado a la fecha (7 de abril): Maicao, Riohacha, Uribia (en dos ocasiones), La Guajira (en dos ocasiones), Yopal, Chocó (en dos ocasiones), Huila, Pitalito, Pereira, Risaralda, Ipiales, Nariño |  | 0 |  | Focalizar las ETC objeto de seguimiento (entidades con medidas correctivas Chocó y Buenaventura, entidades con medidas preventivas y otras priorizadas) | 0.1 | 2017-01-01 | 2017-02-15 | 45 | 0.66667 | 0.67 | 2017-01-31 | 1 | 1 | 2017-02-15 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se definieron 50 ETC que serán objeto de seguimiento. | Se defiinieron 50 ETC que serán objeto de seguimiento. | Se defiinieron 50 ETC que serán objeto de seguimiento. | 0 | 0 | Mayo: Se definieron 5 ETC que serán objeto de seguimiento. | Mayo: Se definieron 5 ETC que serán objeto de seguimiento. | Documento con las ETC focalizadas | Activo
1-17-174-17415-1741502 | H112A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Visitas de seguimiento al uso de los recursos y planes de desempeño | 50 | Número | 15 | 25 | 3500% | 50 | 15 | 25 | 3500% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Revisión de los formatos de actas de visita, de seguimiento a los compromisos y de resumen de hallazgos | 0.15 | 2017-01-01 | 2017-03-15 | 73 | 0.41096 | 0.41 | 2017-01-31 | 0.79452 | 0.79 | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-15 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se revisaron los formatos de actas de visita, de seguimiento a los compromisos y de resumen de hallazgos. | Se revisaron los formatos de actoas de visita, de segumiento a los compromisos y de resumen de hallazgos. | Se revisaron los formatos de actoas de visita, de segumiento a los compromisos y de resumen de hallazgos. | 0 | 0 | Mayo: Se revisaron los formatos de actas de visita, de segumiento a los compromisos y de resumen de hallazgos. | Mayo: Se revisaron los formatos de actas de visita, de segumiento a los compromisos y de resumen de hallazgos. | Nuevos formatos de seguimiento a compromisos y resumen de hallazgos | Activo
1-17-174-17415-1741503 | H112A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Visitas de seguimiento al uso de los recursos y planes de desempeño | 50 | Número | 15 | 25 | 3500% | 50 | 15 | 25 | 3500% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Formulación de instrumentos especiales para las entidades con medidas correctivas y preventivas vigentes en el marco de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control al uso de los recursos del SGP | 0.15 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 119 | 0.2521 | 0.25 | 2017-01-31 | 0.48739 | 0.5 | 2017-02-28 | 100.3% | 0.7479 | 0.75 | 2017-03-31 | 80% | 1 | 0.8 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 1 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se avanza en el proceso de recuperación del software de seguimiento | Se avanza en el proceso de recuperación del software de seguimiento. Se ha retrazado por las actividades adicionales que ha debido relizar la subdirección por la asunción temporal de la competencia del sector educativo en La Guajira, Riohacha, Maicao y Uribia | Se avanza en el proceso de recuperación del software de seguimiento. Se ha retrazado por las actividades adicionales que ha debido relizar la subdirección por la asunción temporal de la competencia del sector educativo en La Guajira, Riohacha, Maicao y Uribia | Se formularon los instrumentos especiales para las entidades con medidas correctivas y preventivas vigentes en desarrollo de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control al uso de los recursos del SGP | 0 | Se formularon los instrumentos especiales para las entidades con medidas correctivas y preventivas vigentes en desarrollo de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control al uso de los recursos del SGP | Se formularon los instrumentos especiales para las entidades con medidas correctivas y preventivas vigentes en desarrollo de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control al uso de los recursos del SGP | Nuevos formatos de seguimiento a planes de desempeño | Activo
1-17-174-17415-1741504 | H112A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Visitas de seguimiento al uso de los recursos y planes de desempeño | 50 | Número | 15 | 25 | 3500% | 50 | 15 | 25 | 3500% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Realización de visitas de seguimiento al uso de los recursos en las ETC priorizadas (entidades con medidas correctivas Chocó y Buenaventura, entidades con medidas preventivas y otras priorizadas) | 0.4 | 2017-02-15 | 2017-12-15 | 303 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.042904 | 0.04 | 2017-02-28 | 103.3% | 0.14521 | 0.15 | 2017-03-31 | 99.91% | 0.24422 | 0.244 | 2017-04-30 | 100.1% | 34.65% | 34.7% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.44554 | 0.446 | 2017-06-30 | 100% | 54.79% | 54.8% | 2017-07-31 | 100% | 65.02% | 0.6504 | 2017-08-31 | 100% | 74.92% | 74.94% | 2017-09-30 | 85.15% |  | 2017-10-31 | 95.05% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-15 | Se efectuaron visitas de seguimiento a La Guajira, Yopal y Quibdó. | Se efectuaron visitas de seguimiento a La Guajira, Yopal, Chocó, Maicao, Uribia, Riohacha, Risaralda, Pereira, Ipiales, Pasto, Pitalito, Huila, San Andrés, Amazonas | Se efectuaron visitas de seguimiento a La Guajira, Yopal, Chocó, Maicao, Uribia, Riohacha, Risaralda, Pereira, Ipiales, Pasto, Pitalito, Huila, San Andrés, Amazonas. Mayo.2017: se efectuaron visitas a Antioquia y Sabaneta. | Se efectuaron visitas de seguimiento a La Guajira, Yopal, Chocó, Maicao, Uribia, Riohacha, Risaralda, Pereira, Ipiales, Pasto, Pitalito, Huila, San Andrés, Amazonas. Mayo.2017: se efectuaron visitas a Antioquia y Sabaneta. Junio 2017: se hicieron visitas a Meta, Villavicencio, Vaupes | En julio se realizaron visitas de segumiento a al uso de los recursos a las ETC de Buenventura, Ciénaga, Magdalena, Guainía y Quindío. | En agosto se visitaron las siguientes ETC's: Palmira, Tumaco, Caquetá, Guajira, Chía, Magangué y Valle del Cauca | En el mes de septiembre se visitaron las ETC de: Boyacá, Tunja, Barrancabermeja, Rionegro, Buenaventura, Sahagún, Monteria, Bolívar, Cartagena, Facatativa y Soacha. | Formatos de visita y actas de compromisos | Activo | Si
1-17-174-17415-1741505 | H112A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Visitas de seguimiento al uso de los recursos y planes de desempeño | 50 | Número | 15 | 25 | 3500% | 50 | 15 | 25 | 3500% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Seguimiento a compromisos de visitas de seguimiento al uso de los recursos | 0.1 | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 304 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 101.3% | 0.098684 | 0.1 | 2017-03-31 | 99.81% | 0.19737 | 0.197 | 2017-04-30 | 96.88% | 29.93% | 29% | 2017-05-31 | 100.5% | 0.39803 | 0.4 | 2017-06-30 | 100% | 50% | 50% | 2017-07-31 | 100% | 60.2% | 0.602 | 2017-08-31 | 100% | 70.07% | 70.1% | 2017-09-30 | 80.26% |  | 2017-10-31 | 90.13% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-30 | Se produjeron cartas de seguimiento a compromisos. | Se produjeron cartas de seguimiento a compromisos. | Se produjeron cartas de seguimiento a compromisos. | Se enviaron cartas de seguimiento a compromisos posteriores a las visitas realizadas, las mesas de definición de excedentes y el plan de acción de soledad. Los compromisos se refieren a envio deinformación faltante y aclaraciones frente a la información entregada | Se enviaron a las ETC visitadas cartas de seguimiento a los compromisos posteriores a tales visitas para el segumiento al uso de los recursos y a los planes de desempeño. Estos compromisos se refieren a envío deinformación faltante y deaclaraciones frente a la información entregada. | Se enviaron a las ETC Chocó, Amazonas, Cauca, Guajira, Ipiales, Santamarta, Neiva y Santa Marta oficios de seguimiento a los compromisos posteriores a tales visitas para el segumiento al uso de los recursos y a los planes de desempeño. | Se envio carta de seguimiento a compromisos a Amazonas, Cauca, Choco, Ipiales, Magdalena y Guajira . | Formato de seguimiento actualizado y comunicaciones remitidas a las entidades que incumplieron el plazo inicial para remisión de información | Activo
1-17-174-17415-1741506 | H112A06 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Fortalecimiento del Sistema Educativo | Monitoreo y control al uso de los recursos | Lida del Rocío Serrato | Subdirección de Monitoreo y Control | Visitas de seguimiento al uso de los recursos y planes de desempeño | 50 | Número | 15 | 25 | 3500% | 50 | 15 | 25 | 3500% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Remisión de eventos de riesgo no subsanados a los entes de control y la DAF | 0.1 | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 304 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 101.3% | 0.098684 | 0.1 | 2017-03-31 | 99.81% | 0.19737 | 0.197 | 2017-04-30 | 96.88% | 29.93% | 29% | 2017-05-31 | 100.5% | 0.39803 | 0.4 | 2017-06-30 | 100% | 50% | 50% | 2017-07-31 | 100% | 60.2% | 0.602 | 2017-08-31 | 100% | 70.07% | 70.1% | 2017-09-30 | 80.26% |  | 2017-10-31 | 90.13% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-30 | Sin remisión a la fecha de eventos de riesgo no subsanados | Sin remisión a la fecha de eventos de riesgo no subsanados | Mayo.2017: Se remitió el segumiento al plan de acci{on de Sabaneta. Y se realizó pronunciamiento sobre el decreto de adopción de plan de desempeño de Villavicencio. | Junio 2017. Se preparó pronunciamiento sobre adopción de plan en San Andrés y Buenaventura para adopción de competencia que se rechazó. Evaluaciòn de Cartagena y Meta. Se recibe para preparar pronunciamiento Córdoba y Buenaventura | Se prepararon comunicaciones de eventos de riesgo en Amazonas y Caldas. Se enviaran a la DAF en el mes de agosto. | Se remitió oficio a la Contraloría General de la República frente al cierre fiscal FUT y mesas de trabajo que se realizaron en el Ministerio. | Se envió informe a la Contraloría General sobre los eventos de riesgos encontrados en las visitas hasta agosto. | Comunicaciones a entes de control | Activo
1-18-181-18101-1810101 | H031A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Dotaciones escolares | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | Normas técnicas colombianas de dotaciones escolares actualizadas | 4 | Número |  | 1 | 100% | 4 |  | 1 | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | Debido a los diferentes retrasos en el proceso de contratación por la asignación y aprobación de recursos de vigencias futuras, la meta y actividades programadas no ha avanzado en los tiempos planteados en este Plan de Acción. Los recursos fueron legalizados en la ultima semana de septiembre, en ese momento se comenzó con la gestión para avanzar en las actividades que dependian de esta legalización. |  | Definición del alcance de la propuesta y cotización con ICONTEC | 0.05 | 2017-01-16 | 2017-03-18 | 61 | 0.2459 | 0.003 | 2017-01-31 | 0.70492 | 0.008 | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-18 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se concretó el alcance a la propuesta de cotización para la actualización de las normas con ICONTEC. | Se concretó el alcance a la propuesta de cotización para la actualización de las normas con ICONTEC. | Se concretó el alcance a la propuesta de cotización para la actualización de las normas con ICONTEC. | 0 | 0 | Marzo: Se concretó el alcance a la propuesta de cotización para la actualización de las normas con ICONTEC. | Marzo: Se concretó el alcance a la propuesta de cotización para la actualización de las normas con ICONTEC. | Documentos de definición de alcance con su propuesta y cotizaciones | Activo
1-18-181-18101-1810102 | H031A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Dotaciones escolares | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | Normas técnicas colombianas de dotaciones escolares actualizadas | 4 | Número |  | 1 | 100% | 4 |  | 1 | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | Debido a los diferentes retrasos en el proceso de contratación por la asignación y aprobación de recursos de vigencias futuras, la meta y actividades programadas no ha avanzado en los tiempos planteados en este Plan de Acción. Los recursos fueron legalizados en la ultima semana de septiembre, en ese momento se comenzó con la gestión para avanzar en las actividades que dependian de esta legalización. |  | Gestión, aprobación, y legalización de los recursos para la actualización | 0.1 | 2017-07-01 | 2017-08-04 | 34 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  |  | 0.9 | 2017-03-31 |  | 0 | 0.95 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 99.96% | 88.24% | 88.2% | 2017-07-31 | 90% | 100% | 0.9 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Desarrollo del insumo para la contratación con ICONTEC, queda pendiente legalización de CDP. | Desarrollo del insumo para la contratación con ICONTEC, queda pendiente legalización de CDP. | Desarrollo del insumo para la contratación con ICONTEC, queda pendiente legalización de CDP. Mayo: Éstas fechas se ajustaran porque dependen de recursos de reforma tributaria | 0 | Se cuenta con el insumo para la contratación con ICONTEC, al igual que con el documento de justificación de vigencias futuras lo que garantizaría el cierre presupuestal de esta consultoria con el CDP correspondiente. | La Subdirección de Acceso gestionó los ajustes para el trámite de vigencias futuras del proyecto de infraestructura educativa respecto a valores, regionalización de recursos frente a la adición por reforma tributaria, el cual ha sido registrado y enviado a la Subdirección de Educación del DNP. Una vez este aprobado dicho trámite por parte del DNP, se procederá a realizar la solicitud del CDP, lo que da alcance a la actividad. | Al corte de septiembre se cuenta con los recursos económicos requeridos para adelantar la contratación, (CDP) aprobado. | CDP | Activo |  |  | Modificación Fecha. Éstas fechas se ajustaran porque dependen de recursos de reforma tributaria | Modificación Fecha. Éstas fechas se ajustaran porque dependen de recursos de reforma tributaria
1-18-181-18101-1810103 | H031A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Dotaciones escolares | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | Normas técnicas colombianas de dotaciones escolares actualizadas | 4 | Número |  | 1 | 100% | 4 |  | 1 | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | Debido a los diferentes retrasos en el proceso de contratación por la asignación y aprobación de recursos de vigencias futuras, la meta y actividades programadas no ha avanzado en los tiempos planteados en este Plan de Acción. Los recursos fueron legalizados en la ultima semana de septiembre, en ese momento se comenzó con la gestión para avanzar en las actividades que dependian de esta legalización. |  | Gestión de la contratación | 0.1 | 2017-07-01 | 2017-08-04 | 34 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 90% | 1 | 0.9 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 99.96% | 88.24% | 88.2% | 2017-07-31 | 88.2% | 100% | 0.882 | 2017-08-31 | 95% | 100% | 95% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | Elaboración de insumos para la contratación y aprobación en comité de contratación - Pendiente formalización de la minuta y CDP | Elaboración de insumos para la contratación y aprobación en comité de contratación - Pendiente formalización de la minuta y CDP Mayo: Éstas fechas se ajustaran porque dependen de recursos de reforma tributaria | 0 | Lista la solicitud de vigencia futura y CDP. A la espera de envío a DNP de la vigencia futura. | Para dar alcance a esta actividad, se requiere contar con la aprobación del CDP y de esta manera realizar el proceso de contratación. A la fecha se cuenta con el insumo para el proceso de contatación. | Se cuenta con el insumo aprobado, a la espera de la firma del contrato para poder suscribir el acta de inicio con el contratista ICONTEC. El atraso de esta actividad con base al cronograma obedece a la aprobación y asignación de vigencias futuras al MEN por parte de DNP y Hacienda. | Contrato y acta de inicio con ICONTEC formalizadas y legalizadas | Activo |  |  | Modificación Fecha. Éstas fechas se ajustaran porque dependen de recursos de reforma tributaria
1-18-181-18101-1810104 | H031A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Dotaciones escolares | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | Normas técnicas colombianas de dotaciones escolares actualizadas | 4 | Número |  | 1 | 100% | 4 |  | 1 | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | Debido a los diferentes retrasos en el proceso de contratación por la asignación y aprobación de recursos de vigencias futuras, la meta y actividades programadas no ha avanzado en los tiempos planteados en este Plan de Acción. Los recursos fueron legalizados en la ultima semana de septiembre, en ese momento se comenzó con la gestión para avanzar en las actividades que dependian de esta legalización. |  | Actividades preliminares | 0.1 | 2017-08-08 | 2017-08-30 | 22 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-13 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 0% | 100% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | Compilación y análisis de información | Compilación y análisis de información Mayo: Éstas fechas se ajustaran porque dependen de recursos de reforma tributaria | 0 | 0 | Esta actividad no da inicio hasta contar con el contrato para la actualización de la NTC de dotaciones escolares. A la fecha se cuenta con el insumo para el proceso de contatación. | Para dar alcance a esta actividad, se requiere contar con el proceso de contratación finalizado entre MEN- ICONTEC de la actualización de la NTC de dotaciones en mobiliario escolar. | Recopilación de información para los documentos objetivos | Activo |  |  | Modificación Fecha. Éstas fechas se ajustaran porque dependen de recursos de reforma tributaria | Modificación Fecha. Éstas fechas se ajustaran porque dependen de recursos de reforma tributaria
1-18-181-18101-1810105 | H031A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Dotaciones escolares | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | Normas técnicas colombianas de dotaciones escolares actualizadas | 4 | Número |  | 1 | 100% | 4 |  | 1 | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | Debido a los diferentes retrasos en el proceso de contratación por la asignación y aprobación de recursos de vigencias futuras, la meta y actividades programadas no ha avanzado en los tiempos planteados en este Plan de Acción. Los recursos fueron legalizados en la ultima semana de septiembre, en ese momento se comenzó con la gestión para avanzar en las actividades que dependian de esta legalización. |  | Gestión del comité técnico ICONTEC | 0.15 | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 90 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 | 0% | 32.22% | 0% | 2017-09-13 | 66.67% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | Mayo: Éstas fechas se ajustaran porque dependen de recursos de reforma tributaria | 0 | 0 | 0 | Esta actividad no puede dar inicio hasta contar con el contrato para la actualización de la NTC de dotaciones escolares. | Documento de estudio | Activo |  |  | Modificación Fecha. Éstas fechas se ajustaran porque dependen de recursos de reforma tributaria
1-18-182-18201-1820101 | H029A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | 875 aulas de infraestructura educativa terminadas y recibidas, con recursos de (Cancillería, Fondo de Adaptación, Fondo Nacional de Regalías, Minvivienda) | 875 | Número | 336 | 702 | 55000% | 875 | 114 | 265 | 36100% |  | 33.93% | 37.75% | 65.64% |  |  |  | Trimestre 2 - junio:Las actividades se han realizado correctamente con el fin de cumplir los tiempos del Plan, sin embargo se han generado atrasos para la entrega de (25) obras a razón de situaciones de conexión de servicios públicos. Trimestre 3 - septiembre: Los contratistas han reportados dificultades relacionadas a procesos licitatorios desiertos por paros cívicos, generando reprocesos en la contratación y atrasos en los cronogramas de obra, particularmente para los recursos entregados para la administración de los territorios tanto para regalías como Fondo de Adaptación. Además, la falta de gestión por parte de la ETC en temas de servicios públicos. |  | Realizar comités de seguimiento a la ejecución técnica y administrativa de los proyectos en ejecución para la entrega de aulas nuevas con recursos de Min vivienda, Cancillería, Fondo de Adaptación y Regalías | 0.5 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 363 | 0.082645 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.15978 | 0.15 | 2017-02-28 | 102% | 0.24518 | 0.25 | 2017-03-31 | 100.1% | 0.32782 | 0.328 | 2017-04-30 | 100.2% | 41.32% | 41.4% | 2017-05-31 | 100% | 0.49587 | 0.496 | 2017-06-30 | 100.8% | 0.49587 | 50% | 2017-07-31 | 100% | 58.29% | 0.583 | 2017-08-31 | 100.1% | 62.86% | 62.9% | 2017-09-30 | 66.63% |  | 2017-10-31 | 74.4% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-30 | Se realizaron los comités de seguimiento a la ejecución técnica y administrativa de los proyectos en ejecución para la entrega de aulas nuevas con recursos de Min vivienda, Cancillería, Fondo de Adaptación y Regalías | Se realizaron los comités de seguimiento a la ejecución técnica y administrativa de los proyectos en ejecución para la entrega de aulas nuevas con recursos de Min vivienda, Cancillería, Fondo de Adaptación y Regalías | Abril. Se realizaron los comités de seguimiento a la ejecución técnica y administrativa de los proyectos en ejecución para la entrega de aulas nuevas con recursos de Min vivienda, Cancillería, Fondo de Adaptación y Regalías. Mayo: Se han realizado los comités de seguimiento a la ejecución en el marco del alcance de la entrega de las aulas nuevas dentro las Fuentes de Financiación de Minvivienda, Cancillería, FA y Regalías respectivamente alcanzando una reporte de aulas terminadas para el mes de mayo de (219 ) aulas. Nota: Se han generado atrasos para la entrega de (25) obras a razón de situaciones de conexión de servicios públicos. | Se han realizado periodicamente (semanales) comités de seguimiento en el marco de la ejecución de las obras que establece la entrega de 1046 aulas nuevas dentro de las fuentes de financiamiento ( cancillería, F.A, FNR, Minvivienda), lo que dio lugar a la entrega de (46) aulas asi: (24) aulas Minvivienda y (22) aulas Fondo Nacional de Regalias, generando un reporte acomulado al mes de junio de (265) aulas. | En el mes de Julio, se han realizado periodicamente (semanales) comités de seguimiento en el marco de la ejecución de las obras que establece la entrega de 875 aulas nuevas dentro de las fuentes de financiamiento (Cancillería, Fondo de Adaptación, Fondo Nacional de Regalias, Regalias, Minvivienda), lo que ha dado lugar a la entrega de (32) aulas asi: (32) Regalias, generando un reporte acomulado al mes de julio de (297) aulas. | Se han realizado comités de seguimiento en el marco de la ejecución de las obras que establece la entrega de 875 aulas nuevas dentro de las fuentes de financiamiento (Cancillería, Fondo de Adaptación, Fondo Nacional de Regalías, Regalías, Minvivienda), lo que ha dado lugar a la entrega en el mes de agosto de (27) aulas así: 27 Regalías, generando un reporte acumulado al mes de agosto de 324 aulas. | Se han realizado periódicamente comités de seguimiento en el marco de la ejecución de las obras que establece la entrega de 875 aulas nuevas dentro de las fuentes de financiamiento (Cancillería, Fondo de Adaptación, Fondo Nacional de Regalías, Regalías, Minvivienda), lo que ha dado lugar a la entrega de 37 aulas mediante el Fondo de Adaptación, generando un reporte acumulado al mes de septiembre de 361 aulas. | Comités de Seguimiento | Activo | Si |  |  | Se aprobó cambio de meta en Comité Directivo de julio 11
1-18-182-18201-1820102 | H029A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | 875 aulas de infraestructura educativa terminadas y recibidas, con recursos de (Cancillería, Fondo de Adaptación, Fondo Nacional de Regalías, Minvivienda) | 875 | Número | 336 | 702 | 55000% | 875 | 114 | 265 | 36100% |  | 33.93% | 37.75% | 65.64% |  |  |  | Trimestre 2 - junio:Las actividades se han realizado correctamente con el fin de cumplir los tiempos del Plan, sin embargo se han generado atrasos para la entrega de (25) obras a razón de situaciones de conexión de servicios públicos. Trimestre 3 - septiembre: Los contratistas han reportados dificultades relacionadas a procesos licitatorios desiertos por paros cívicos, generando reprocesos en la contratación y atrasos en los cronogramas de obra, particularmente para los recursos entregados para la administración de los territorios tanto para regalías como Fondo de Adaptación. Además, la falta de gestión por parte de la ETC en temas de servicios públicos. |  | Realizar vistas de seguimiento a la ejecución técnica y administrativa de los esquemas en ejecución para la entrega de las aulas nuevas con recursos de Min vivienda, Cancillería, Fondo de Adaptación y Regalías | 0.5 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 363 | 0.082645 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.15978 | 0.15 | 2017-02-28 | 102% | 0.24518 | 0.25 | 2017-03-31 | 100.1% | 0.32782 | 0.328 | 2017-04-30 | 100.2% | 41.32% | 41.4% | 2017-05-31 | 100% | 0.49587 | 0.496 | 2017-06-30 | 100.8% | 0.49587 | 50% | 2017-07-31 | 100% | 58.29% | 0.583 | 2017-08-31 | 100.1% | 62.86% | 62.9% | 2017-09-30 | 66.63% |  | 2017-10-31 | 74.4% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-30 | Se realizaron vistas de seguimiento a la ejecución técnica y administrativa de los esquemas en ejecución para la entrega de las aulas nuevas con recursos de Min vivienda, Cancillería, Fondo de Adaptación y Regalías | Se realizaron vistas de seguimiento a la ejecución técnica y administrativa de los esquemas en ejecución para la entrega de las aulas nuevas con recursos de Min vivienda, Cancillería, Fondo de Adaptación y Regalías | Abril: Se realizaron vistas de seguimiento a la ejecución técnica y administrativa de los esquemas en ejecución para la entrega de las aulas nuevas con recursos de Min vivienda, Cancillería, Fondo de Adaptación y Regalías. Mayo: se han realizado visitas de seguimiento a las ejecuciones de los esquemas, con el objetivo de verificar en sitio el avance de las obras que dan lugar a la entre de 1046 aulas de infraestructura educativa terminadas y recibidas. Se ha evidenciado que algunas obras se encuentran pendiente la conexión a servicios públicos, siendo esto responsabilidad de las ETC y los municipios. | Se han generado visitas de seguimiento (comisiones) a obras que establece la entrega de 1046 Aulas Nuevas, donde se han evidenciado atrasos en el cronograma de ejecución; lo anterior, en obras que no son directamente por el MEN, sino por entes externos. El MEN ha evidenciado temas asociados a la falta de ejecución por parte de las ETC en cuanto al cumplimiento de cronogramas, obras no previstas como la disponibilidad de servicios públicos, factores asociados a licitaciones desiertas en zonas como Chocó y la falta de operatividad y recibo de las obras por parte de las ET; ante ello, el MEN ha adelantado reuniones y requerimientos con las generencias a cargo de los proyectos para evaluar los casos crítico y así poder avanzar en el tema. | Con el objeto de generar el seguimiento al proceso que conlleva a la entrega de (875) aulas, se han realizado vistas de seguimiento (comisiones) a obras , donde se han evidenciado atrasos en el cronograma de ejecución; es importante hacer mención que estas obras no son directamente ejecutadas por el MEN, sino por entes externos. El MEN ha evidenciado temas asociados a la falta de ejecución por parte de las ETC en cuanto al cumplimiento de cronogramas, obras no previstas como la disponibilidad de servicios públicos, factores asociados a licitaciones desiertas en zonas como Chocó y la falta de operatividad y recibo de las obras por parte de las ET; ante ello, el MEN ha adelantado reuniones y requerimientos con las generencias a cargo de los proyectos para evaluar los casos crítico y así poder avanzar en el tema. | Se ha dado seguimiento a obras de infraestructura educativa, donde el MEN ha evidenciado temas asociados a la falta de ejecución por parte de las ETC en cuanto al cumplimiento de cronogramas, obras no previstas como la disponibilidad de servicios públicos y la falta de operatividad y recibo de las obras por parte de las ET; por esto, el MEN ha adelantado reuniones y requerimientos con las gerencias a cargo de los proyectos para evaluar los casos crítico y así poder avanzar en el tema. | Se ha dado seguimiento a obras de infraestructura educativa, donde se han evidenciado atrasos en el cronograma de ejecución por falta de ejecución por parte de las ETC en cuanto al cumplimiento de cronogramas, obras no previstas como la disponibilidad de servicios públicos y la falta de operatividad y recibo de las obras por parte de las ET. El MEN ha adelantado reuniones y requerimientos con las gerencias a cargo de los proyectos para evaluar los casos críticos y así poder avanzar en el tema. | Visita de Seguimiento | Activo |  |  |  | Se aprobó cambio de meta en Comité Directivo de julio 11
1-18-182-18202-1820202 | H034A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Adjudicación de la licitación primera fase de piloto de APP para la construcción de 1.023 aulas | 1 | Porcentaje | 0.2 |  |  | 1 | 0.15 | 0 | 0% |  | 75% | [5 empty] | 0 |  | Gestionar la aprobación de Vigencias futuras | 0.2 | 2017-03-01 | 2017-05-31 | 91 | 0.25 |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 97.5% | 0.15385 | 0.15 | 2017-03-31 | 0% | 0.36364 | 0 | 2017-04-30 | 0% | 0.58042 | 0% | 2017-05-31 | 65% | 1 | 0.65 | 2017-06-30 | 70% | 1 | 70% | 2017-07-30 | 0.75% | 100 | 0.75 | 2017-08-31 |  | 0% | 80% | 2017-09-30 | 0 |  | 2017-10-31 | 0 |  | 2017-11-30 | 0 |  | 2017-12-31 | Al 31 de enero de 2017: Se realizaron mesas de trabajo con Medellín (19 y 26 de enero) y con Cartagena (27 de enero) Al 28 de febrero del 2017: Se realizó mesa de trabajo con Barranquilla (22 de febrero) Al 31 de marzo del 2017: Se realizaron mesas de trabajo con Medellín (7 de marzo) y con Cartagena (16 de marzo) | Al 30 de abril del 2017: Se han realizado gestiones para la aprobación de la estructuración jurídica, técnica y financiera, por parte del MEN (Subcomités CAPPE) y para la aprobación de pasivos contingentes y condiciones financieras por parte del MHCP (3 mesas de trabajo), | Al 31 de Mayo de 2017: Se realizaron 6 mesas de trabajo con el MEN para revisión y corrección de la estructuración técnica y 1 mesa de trabajo con MHCP para revisión de la estructuración financiera y Decreto de Unidades Funcionales | Al 30 de junio del 2017: Se avanza en la aprobación de la estructuración técnica, jurídica y financiera del proyecto APP en el MHCP para obtener aprobación de pasivos contingentes y condiciones financieras. En paralelo se avanza con las entidades territoriales de Medellin, Cartagena, Barranquilla y Soacha en la definición final del proyecto para completar las fichas MGA y su posterior presentación a los Concejos Municipales para la aprobación de las vigencias futuras territoriales. Debido al paro nacional de maestros y la dificultad en coordinar agendas territoriales con alcaldes y secretarios para el proyecto de APP, se han presentado demoras en la confirmación del alcance de los proyectos por parte de las entidades territoriales, lo cual ha afectado el avance de la actividad | Al 31 de junio del 2017: Se avanza en la aprobación de la estructuración técnica, jurídica y financiera del proyecto APP en el MHCP para obtener aprobación de pasivos contingentes y condiciones financieras. El 18 de julio quedó radicada por quinta vez la estructuración técnica, jurídica y financiera completa. En paralelo se avanza con las entidades territoriales de Cartagena, Barranquilla y Soacha en la definición final del proyecto para completar las fichas MGA y su posterior presentación a los Concejos Municipales para la aprobación de las vigencias futuras territoriales. El retraso ha sido generado por demoras en la confirmación del alcance de los proyectos por parte de las entidades territoriales; en especial Cartagena cuyo alcalde encargado aún no ha sido delegado y Barranquilla por demoras en la firma del acuerdo de confidencialidad. | MHCP: Se avanza en la aprobación de pasivos contingentes y condiciones financieras. Se han realizado a la fecha cinco radicaciones y siete mesas de trabajo con el equipo de la Subdirección APP. ETC Medellín: - Se cerraron de discusiones con Secretaría de Hacienda, Educación, Planeación y Suministros sobre: precios constantes, calidad de ETC como obligado en el contrato y distribución de riesgos en cabeza de la ETC. - Avance en socialización con concejales (Transmisión informativa en TeleMedellín del proyecto APP, reunión con Viceministro y Presidente del concejo para definir estrategia, y desayuno con 14 concejales). - Primera sesión en el COMFIS y el acta de aprobación por parte del concejo de gobierno. ETC Barranquilla: - Se confirmó el compromiso por parte de Alcalde y Secretaria de Educación de co-financiar en 50% el proyecto con recursos propios, y se hizo presentación de la última versión de la estructuración. - Se revisió la posibilidad de aumentar número de colegios, y se envío de escenarios a ETC para confirmación del alcalde. ETC Cartagena: - Se confirmó el compromiso por parte de Alcalde (e) de co-financiar en 50% el proyecto APP con recursos propios, y se hizo presentación de la última versión de la estructuración con la Ministra. - Se reactivaron las mesas técnicas con equipo estructurador, Secretaría de Hacienda y Educación ETC Soacha: - Se publicació el Convenio Interadministrativo entre MEN y Deloitte para fase licitatoria del proyecto en Neón. - Se envió carta por parte de la Ministra al DNP para rectificar interés de continuar fase licitatoria. - Se reactivaron las mesas técnicas con DNP, equipo estructurador, secretaría de hacienda y educación para revisar recursos disponibles en la ETC, vigencias futuras, matrícula, personal docente y flujo de gasto. Justificación: La principal barrera para cumplir las metas APP, es el financiamiento junto con las ETCs. Debido al desconocimiento del esquema APP a nivel territorial, alcaldías, secretarías y concejos municipales han sido resistentes a comprometer sus vigencias futuras por los años de operación. Adicionalmente, durante la etapa de estructuración hubo cambio de gobierno, por lo cual han habido reprocesos y falta de compromiso con el proyecto por parte de los equipos entrantes. En Cartagena hay incertidumbre debido a la sanción del alcalde Manuel Vivente Duque, y en Barranquilla debido al nombramiento de la Secretaria Karen Abudinen en el ICBF. | Al 30 de septiembre del 2017: La Oficina Jurídica y Contratación del MEN aún se encuentran revisando la estructuración jurídica completa; y la Oficina de Planeación del MEN aún se encuentra revisando el concepto de riesgos y espacio fiscal en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. MHCP: Se avanza en la aprobación de pasivos contingentes y condiciones financieras. Se han realizado a la fecha cinco radicaciones y once mesas de trabajo con el equipo de la Subdirección APP. ETC Medellín: - Se hizo una presentación del proyecto APP en el concejo de Medellín con el apoyo de la Agencia APP y el Secretario de Educación. Adicionalmente, se han realizado reuniones individuales con los concejales del Municipio de Medellín para socializar el proyecto APP y resolver todas las inquietudes técnicas, jurídicas y financieras. - Se ha trabajado con Secretaría General de la alcaldía de Medellín sobre las observaciones que tienen al convenio interadministrativo que debe firmar la ETC y el MEN antes del 11 de noviembre. ETC Barranquilla, Cartagena y Soacha: - Ante la posible inviabilidad del proyecto APP en las ETCs debido a la situación política territorial, se trabajan escenarios en los cuales se mantienen las metas de aulas para la primera fase, pero cambian los alcances de los proyectos en las ETCs. | Vigencias Futuras aprobadas en cada ETC | Activo |  |  |  | Se ajustó nombre de Hito
1-18-182-18202-1820203 | H034A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Adjudicación de la licitación primera fase de piloto de APP para la construcción de 1.023 aulas | 1 | Porcentaje | 0.2 |  |  | 1 | 0.15 | 0 | 0% |  | 75% | [5 empty] | 0 |  | Gestionar aperturas de licitaciones | 0.3 | 2017-06-01 | 2017-10-31 | 152 | 0.25 |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0% | 2017-05-31 | 100% | 0.2 | 0.2 | 2017-06-30 | 100% | 0.4 | 40% | 2017-07-31 | 100% | 0.6 | 0.6 | 2017-08-31 | 100% | 80% | 80% | 2017-09-20 | 1 |  | 2017-10-31 | 0 |  | 2017-11-30 | 0 |  | 2017-12-31 |  | Al 30 de abril del 2017: Socialización del proyecto APP en el marco del Evento de APPs Sociales de la Camara de Comercio de Infraestructura. | 0 | Al 30 de junio del 2017: - Socialización del proyecto APP en el marco del Evento de APPs Sociales de la Camara de Comercio de Infraestructura. | Al 31 de junio del 2017: - Socialización del proyecto APP con múltiples actores interesados en el proyecto por parte del equipo estructurador de la FDN, IFC y Deloitte; entre los cuales se destacan bancos, constructoras y empresas proveedoras de servicios no pedagógicos como aseo y vigilancia . | Al 31 de agosto del 2017: Socialización del proyecto APP con múltiples actores interesados en el proyecto por parte del equipo estructurador de la FDN, IFC y Deloitte: - Constructores/ Inversionistas: Andrade Gutierrez, Amarilo, Odinsa, Conconcreto, Constructora Bolívar, OHL, Shikun & Binui, Grupo ACS, Acciona, Mota-Engil, Cruz y Dávila, GPS y Aldesa. - Inversionistas institucionales: Colfondos, Fondo Inmobiliario Colombia - Instituciones Financieras: BBVA, Corredores Davivienda, Banca de Inversión Bancolombia, Banca de Inversión Santander, KPMG, Banco Colpatria - Cajas de compensación: Colsubsidio - Fundaciones: Fundación Argos - Gestor de Infreaestructura: Compañía de Servicios de Alimentación y Aseo | Al 30 de septiembre del 2017: Socialización del proyecto APP con múltiples actores interesados en el proyecto por parte del equipo estructurador de la FDN, IFC y Deloitte: - Constructores/ Inversionistas: Andrade Gutierrez, Amarilo, Odinsa, Conconcreto, Constructora Bolívar, OHL, Shikun & Binui, Grupo ACS, Acciona, Mota-Engil, Cruz y Dávila, GPS y Aldesa. - Inversionistas institucionales: Colfondos, Fondo Inmobiliario Colombia - Instituciones Financieras: BBVA, Corredores Davivienda, Banca de Inversión Bancolombia, Banca de Inversión Santander, KPMG, Banco Colpatria - Cajas de compensación: Colsubsidio - Fundaciones: Fundación Argos - Gestor de Infreaestructura: Compañía de Servicios de Alimentación y Aseo | Resolución de apertura de licitación | Activo |  |  |  | Se ajustó nombre de Hito | Se ajustó nombre de la actividad y la fecha.
1-18-182-18202-1820204 | H034A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Adjudicación de la licitación primera fase de piloto de APP para la construcción de 1.023 aulas | 1 | Porcentaje | 0.2 |  |  | 1 | 0.15 | 0 | 0% |  | 75% | [5 empty] | 0 |  | Apoyar proceso de adjudicación APPs por parte del MEN | 0.3 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 29 | 0.25 |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 81.25% | 0.8 | 0.65 | 2017-04-30 |  | 0 | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0 | 0% | 2017-07-31 |  | 0 | 0 | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-10 | 100% |  | 2017-11-30 | 0 |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resolución de adjudicación de la licitación | Activo | Si |  |  | Se ajustó nombre de Hito y cronograma de actividades.
1-18-182-18202-1820205 | H034A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Adjudicación de la licitación primera fase de piloto de APP para la construcción de 1.023 aulas | 1 | Porcentaje | 0.2 |  |  | 1 | 0.15 | 0 | 0% | [5 empty] | Adjudicar APPs | 0.3 | La principal barrera del proyecto APP ha sido lograr la aprobación de vigencias futuras territoriales. Debido al desconocimiento del esquema APP a nivel territorial, alcaldías, secretarías y concejos municipales han sido resistentes a comprometer sus vigencias futuras por los años de operación. Adicionalmente, durante la etapa de estructuración hubo cambio de gobierno, por lo cual han habido reprocesos y falta de compromiso con el proyecto por parte de los equipos entrantes. En Cartagena hay incertidumbre debido a la sanción del alcalde Manuel Vivente Duque y la salida del Secretario de Hacienda, y en Barranquilla debido al nombramiento de la Secretaria Karen Abudinen en el ICBF. En el proyecto decreto de unidades funcionales, el retraso fue generado debido a que el Director del Departamento Nacional de Planeación firmó el decreto de unidades funcionales y - posterior a su firma- la Secretaria General del Ministerio de Hacienda tuvo observaciones de forma. Por esta razón, ambas entidades tuvieron que ponerse nuevamente de acuerdo sobre la versión final del documento. Actualmente el retraso sigue ampliándose debido a los tiempos de revisión en la Oficina Asesora Jurídica. |  | Gestionar la expedición de Decreto modificatorio conjunto entre el MEN, MHCP y DNP | 0.2 | 2017-01-01 | 2017-05-31 | 150 | 0.2 | 10% | 2017-01-31 | 40% | 35% | 2017-02-28 |  | 60% | 60% | 2017-03-31 | 0 | 80% | 65% | 2017-04-30 | 75% | 100% | 75% | 2017-05-31 | 75% | 1 | 0.75 | 2017-06-30 | 85% | 1 | 85% |  | 0.9% | 100 | 0.9 |  | 92% | 100% | 92% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | APP adjudicadas para la construcción de primera ola | Al 30 de abril del 2017: Se realizó mesa de trabajo con MHCP para la revisión de ajustes y observaciones al decreto de unidades funcionales. | Al 31 de mayo de 2017: Se radicó en MHCP la estructuración actualizada del proyecto APP Medellín y la última versión del Decreto de Unidades Funcionales | Al 30 de junio del 2017 se cuenta el visto bueno final del área jurídica de Crédito Público del MHCP y DNP. Pasará a ser publicado en la página web del DNP para posterior aprobación por parte de Secretaría General del MHCP y poder tramitar firmas del presidente de la República, Ministra de Educación y Director del DNP. El retraso se ha generado en las áreas jurídicas del MHCP y DNP, debido a las implicaciones que el proyecto de Decreto tiene sobre las unidades funcionales de otros sectores del Gobierno Nacional | Al 31 de julio del 2017 se realizó la publicación del decreto modificatorio de unidades funcionales y su respectiva memoria justificativa en la página web del DNP (https://www.dnp.gov.co/Paginas/Proyecto-de-Decreto.aspx ) para emisión del certificado de publicación y observaciones. El retraso fue generado en las áreas jurídicas del MHCP y DNP, debido a las implicaciones que el proyecto de Decreto tiene sobre las unidades funcionales de otros sectores del Gobierno Nacional. Sin embargo, avanza satisfactoriamente y se estima que en el mes de agosto quede cumplida la actividad. | Al 31 de agosto se recibió el certificado de publicación por parte del DNP. Adicionalmente, se elaboró la minuta requerida por Secretaría General de Min. Hacienda y se obtuvo el visto bueno de Ana Milena López, Directora General de Crédito Público y Tesoro Nacional. El decreto se encuentra en la Secretaría General de MHCP, pendiente del visto bueno para poder pasar a firma del Ministro. El retraso fue generado en las áreas jurídicas del MHCP y DNP, debido a las implicaciones que el proyecto Decreto tiene sobre las unidades funcionales de otros sectores del Gobierno Nacional. Además, en la etapa de vistos buenos era necesaria la firma de la Directora General de Crédito Público y Tesoro Nacional, quien estuvo en licencia de vacaciones. | Al 30 de septiembre del 2017: se recibió el proyecto decreto de unidades funcionales acordado entre la secretaria general del Ministerio de Hacienda y la secretaria general del Departamento Nacional de Planeación. El proyecto decreto recibió el visto bueno de la Subdirección de Acceso y se encuentra pendiente del visto bueno de la Oficina Jurídica para pasar a firma de la Ministra de Educación. | Decreto de unidades Funcionales expedido | Activo |  | Nueva actividad
1-18-182-18203-1820301 | H037A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | 3.200 aulas entregadas (nuevas y mejoradas) en 144 obras a nivel nacional contratadas por el FFIE | 3200 | Número |  | 21 | 53200% | 3200 | 0 | 0 | 2800% |  |  | 0% | 5.263% |  |  |  | A la fecha se ha terminado 3 obras (2 entregados a la ETC y 1 en proceso de entrega) correspondientes a 28 aulas nuevas. Los proyectos que comprometían la entrega de las aulas previstas en la meta presentaron retraso en la ejecución debido a situaciones técnicas que impidieron la continuidad en la ejecución del cronograma de obra. Se han tomado las medidas necesarias para que la entrega comprometida se logre en el plazo correspondiente. |  | Realizar estudios y diseños | 0.1 | 2017-01-01 | 2017-07-31 | 211 | 0.11029 | 0.4 | 2017-01-31 | 0.21324 | 0.43 | 2017-02-28 | 137.5% | 0.32721 | 0.45 | 2017-03-31 |  | 0.4375 | 0.026667 | 2017-04-30 | 65.28% | 0.55147 | 36% | 2017-05-31 | 43.68% | 0.87 | 0.38 | 2017-06-30 | 38% | 1 | 38% | 2017-07-31 | 0.38% | 100 | 0.38 | 2017-08-31 | 38% | 100% | 38% | 2017-09-30 | 0 |  | 2017-10-31 | 0 |  | 2017-11-30 | 0 |  | 2017-12-31 | a corte de 31 de enero se cuenta con 54 estudios y diseños acorte de 28 de febrero se cuenta con 58 estudios y diseños con corte de 31 marzo se cuenta con 60 estudios y diseños | Con corte a 30 de abril se cuenta con 4 estudios y diseños aprobados | Con corte a 31 de mayo se cuenta con 54 estudios y diseños aprobados | Con corte a 30 de junio se cuenta con 57 estudios y diseños aprobados | Al 31 de julio se cuenta con 57 estudios y diseños aprobados relacionados con la meta de entrega de 3.224 aulas (nuevas y mejoradas). Los proyectos han presentado problemáticas relacionadas con la determinación de los presupuestos de obras complementarias que impiden los cierres de Estudios y Diseños. Adicionalmente, los contratistas han presentado retrasos en su cronograma de ejecución con lo que contractualmente se revisa la aplicación de Acuerdos de Niveles de Servicio. El equipo de gestión adelanta todas las actividades necesarias para que los contratistas realicen las entregas correspondientes. | Al 31 de agosto se cuenta con 57 estudios y diseños aprobados relacionados con la meta de entrega de 3.224 aulas (nuevas y mejoradas). Los proyectos han presentado problemáticas relacionadas con la determinación de los presupuestos de obras complementarias que impiden los cierres de Estudios y Diseños. Adicionalmente, los contratistas han presentado retrasos en su cronograma de ejecución con lo que contractualmente se revisa la aplicación de Acuerdos de Niveles de Servicio. El equipo de gestión adelanta todas las actividades necesarias para que los contratistas realicen las entregas correspondientes. | Al 30 de septiembre se cuenta con 57 estudios y diseños aprobados relacionados con la meta de entrega de 3.224 aulas (nuevas y mejoradas). Los proyectos han presentado problemáticas relacionadas con la determinación de los presupuestos de obras complementarias que impiden los cierres de Estudios y Diseños. Adicionalmente, los contratistas han presentado retrasos en su cronograma de ejecución con lo que contractualmente se revisa la aplicación de Acuerdos de Niveles de Servicio. El equipo de gestión adelanta todas las actividades necesarias para que los contratistas realicen las entregas correspondientes. | Estudios y diseños aprobados | Activo |  |  |  | Se ajustó nombre del hito. Se ajustó cronograma. Se ajustó avance de hitos. Junio 30/2017
1-18-182-18203-1820302 | H037A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | 3.200 aulas entregadas (nuevas y mejoradas) en 144 obras a nivel nacional contratadas por el FFIE | 3200 | Número |  | 21 | 53200% | 3200 | 0 | 0 | 2800% |  |  | 0% | 5.263% |  |  |  | A la fecha se ha terminado 3 obras (2 entregados a la ETC y 1 en proceso de entrega) correspondientes a 28 aulas nuevas. Los proyectos que comprometían la entrega de las aulas previstas en la meta presentaron retraso en la ejecución debido a situaciones técnicas que impidieron la continuidad en la ejecución del cronograma de obra. Se han tomado las medidas necesarias para que la entrega comprometida se logre en el plazo correspondiente. |  | Tramitar licencias y permisos de construcción | 0.1 | 2017-01-01 | 2017-07-31 | 211 | 0.11029 | 0.15 | 2017-01-31 | 0.21324 | 0.22 | 2017-02-28 | 70.29% | 0.32721 | 0.23 | 2017-03-31 |  | 0.4375 | 0.10241 | 2017-04-30 | 22.94% | 0.55147 | 12.65% | 2017-05-31 | 20.08% | 0.87 | 0.1747 | 2017-06-30 | 17.5% | 1 | 17.5% | 2017-07-31 | 0.1807% | 100 | 0.18072 | 2017-08-31 | 18% | 100% | 18% | 2017-09-30 | 0 |  | 2017-10-31 | 0 |  | 2017-11-30 | 0 |  | 2017-12-31 | a corte de 31 de enerose cuenta con 25 licencias expedidas acorte de 28 de febrero se cuenta con 36 licencias expedidas con corte de 31 marzo se cuenta con 38 licencias expedidas | Al 30 de abril se cuenta con 19 licencias expedidas | Al 31 de mayo se cuenta con 21 licencias expedidas | Al 30 de junio se cuenta con 29 licencias expedidas | Al 31 de julio se cuenta con 29 licencias expedidas relacionadas con la meta de entrega de 3.224 aulas (nuevas y mejoradas). Es importante indicar que en el mes de julio se obtuvieron seis (6) licencias de construcción pero que corresponden al hito de Inicio de la construcción de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas). El equipo de gestión adelanta todas las acciones necesarias para que los proyectos que tienen radicados las solicitudes de trámite de licencia, obtengan la respectiva aprobación. Las demoras se han dado en razón a solicitudes de modificación que han requerido las diferentes entidades ante las cuales se tramita la licencia, y la demora del contratista para dar respuesta oportuna. | Al 31 de agosto se cuenta con 30 licencias expedidas relacionadas con la meta de entrega de 3.224 aulas (nuevas y mejoradas). Es importante indicar que en el mes de agosto se obtuvieron seis (6) licencias de construcción pero que corresponden al hito de Inicio de la construcción de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas). El equipo de gestión adelanta todas las acciones necesarias para que los proyectos que tienen radicados las solicitudes de trámite de licencia, obtengan la respectiva aprobación. Las demoras se han dado en razón a solicitudes de modificación que han requerido las diferentes entidades ante las cuales se tramita la licencia, y la demora del contratista para dar respuesta oportuna. | Al 30 de septiembre se cuenta con 30 licencias expedidas relacionadas con la meta de entrega de 3.224 aulas (nuevas y mejoradas). Es importante indicar que en el mes de septiembre se obtuvieron once (11) licencias de construcción pero que corresponden al hito de Inicio de la construcción de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas). El equipo de gestión adelanta todas las acciones necesarias para que los proyectos que tienen radicados las solicitudes de trámite de licencia, obtengan la respectiva aprobación. Las demoras se han dado en razón a solicitudes de modificación que han requerido las diferentes entidades ante las cuales se tramita la licencia, y la demora del contratista para dar respuesta oportuna. | Liicencias expedidas | Activo |  |  |  | Se ajustó nombre del hito. Se ajustó cronograma. Se ajustó avance de hitos. Junio 30/2017
1-18-182-18203-1820303 | H037A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | 3.200 aulas entregadas (nuevas y mejoradas) en 144 obras a nivel nacional contratadas por el FFIE | 3200 | Número |  | 21 | 53200% | 3200 | 0 | 0 | 2800% |  |  | 0% | 5.263% |  |  |  | A la fecha se ha terminado 3 obras (2 entregados a la ETC y 1 en proceso de entrega) correspondientes a 28 aulas nuevas. Los proyectos que comprometían la entrega de las aulas previstas en la meta presentaron retraso en la ejecución debido a situaciones técnicas que impidieron la continuidad en la ejecución del cronograma de obra. Se han tomado las medidas necesarias para que la entrega comprometida se logre en el plazo correspondiente. |  | Conformar grupos de gestión social en las obras priorizadas para la implementación de la estrategia social | 0.05 | 2017-01-01 | 2017-03-30 | 88 | 0.34091 | 0.42 | 2017-01-31 | 0.65909 | 0.74 | 2017-02-28 | 91% | 1 | 0.91 | 2017-03-30 |  | 1 | 0.90957 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0 | 0% | 2017-07-31 |  | 0 | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0 |  | 2017-10-31 | 0 |  | 2017-11-30 | 0 |  | 2017-12-31 | Al 31 de enero de 2017 se tienen conformados 79 grupos de gestión social, en sedes educativas localizadas en 20 ETC, conformados con 1.061 integrantes. Al 28 de febrero de 2017 se tienen conformados 140 grupos de gestión social, en sedes educativas localizadas en 29 ETC, conformados con 1.948 integrantes. Al 31 de marzo de 2017 se tienen conformados 171 grupos de gestión social, en sedes educativas localizadas en 34 ETC, conformados con 2.348 integrantes. | Al 30 de abirl de 2017 se tienen conformados 187 grupos de gestión social, en sedes educativas localizadas en 34 ETC, conformados con 2.633 integrantes. | Al 31 de mayo de 2017 se tienen conformados 213 grupos de gestión social, en sedes educativas localizadas en 38 ETC, conformados con 3.020 integrantes. | 0 | Al 31 de julio de 2017 se tienen 263 grupos de gestión social conformados, en sedes educativas localizadas en 43 ETC, integrados por 3.876 personas pertenecientes a la comunidad educativa. | Al 31 de agosto de 2017 se tienen 298 grupos de gestión social conformados, en sedes educativas localizadas en 45 ETC, integrados por 4.361 personas pertenecientes a la comunidad educativa. | Al 30 septiembre de 2017 se tienen 319 grupos de gestión social conformados, en sedes educativas localizadas en 47 ETC, integrados por 4.711 personas pertenecientes a la comunidad educativa. | Grupos de gestión social conformados | Activo |  |  |  | Se ajustó nombre del hito. Se ajustó avance de hitos. Junio 30/2017
1-18-182-18203-1820304 | H037A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | 3.200 aulas entregadas (nuevas y mejoradas) en 144 obras a nivel nacional contratadas por el FFIE | 3200 | Número |  | 21 | 53200% | 3200 | 0 | 0 | 2800% |  |  | 0% | 5.263% |  |  |  | A la fecha se ha terminado 3 obras (2 entregados a la ETC y 1 en proceso de entrega) correspondientes a 28 aulas nuevas. Los proyectos que comprometían la entrega de las aulas previstas en la meta presentaron retraso en la ejecución debido a situaciones técnicas que impidieron la continuidad en la ejecución del cronograma de obra. Se han tomado las medidas necesarias para que la entrega comprometida se logre en el plazo correspondiente. |  | Construir con los grupos de gestión social el Plan de Trabajo para la Sostenibilidad de la infraestructura educativa | 0.05 | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 274 | 0.082418 | 0 | 2017-01-31 | 0.15934 | 0 | 2017-02-28 | 4.09% | 0.24451 | 0.01 | 2017-03-31 |  | 0.32692 | 0.5% | 2017-04-30 | 4.044% | 0.41209 | 1.667% | 2017-05-31 | 48.39% | 0.3 | 0.14516 | 2017-06-30 | 28.85% | 0.52 | 15% | 2017-07-31 | 4.444% | 0.75 | 0.033333 | 2017-08-31 | 5.682% | 88% | 5% | 2017-09-30 | 0.98 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Al 31 de enero de 2017 no se realizaron talleres. Al 28 de febrero de 2017 se cuenta con la estrategia social ajustada y una metodología en la que se integraron tres talleres en uno, con el fin de minimizar los costos de viaje del equipo social. Los talleres se reprogramaron y se realizan con un mínimo de 10% de avance en la ejecución de las obras priorizadas para implementación de estrategia social. A 31 de marzo de 2017 se ha realizado un taller de formulación del Plan de Trabajo para la sostenibilidad y buen uso de la infraestructura educativa entregada por el FFIE en obra priorizada para estrategia social localizada en la ETC Fusagasugá. | A 30 de abril se cuenta con un Plan de Trabajo para la sostenibilidad y buen uso de la infraestructura educativa entregada por el FFIE | A 31 de mayo se cuenta con dos (2) Planes de Trabajo formulados para la sostenibilidad y buen uso de la infraestructura educativa entregada por el FFIE | Al 30 de junio se han iniciado 27 obras | A 31 de julio se han realizado 3 talleres para la formulación del Plan de Trabajo para la sostenibilidad y buen uso de la infraestructura educativa entregada por el FFIE en 3 obras priorizadas para estrategia social localizada en las ETC Fusagasugá, Huila y Barranquilla. El avance de esta actividad está asociado al inicio de las obras, dado que los talleres se realizan con un avance del 50% en la ejecución de las obras. | A 31 de agosto se han realizado 4 talleres para la formulación del Plan de Trabajo para la sostenibilidad y buen uso de la infraestructura educativa entregada por el FFIE en 4 obras priorizadas para estrategia social localizada en las ETC Fusagasugá, Huila, Barranquilla y Floridablanca. El avance de esta actividad está asociado al inicio de las obras, dado que los talleres se realizan con un avance del 50% en la ejecución de las obras | A 30 de septiembre se han realizado 6 talleres para la formulación del Plan de Trabajo para la sostenibilidad y buen uso de la infraestructura educativa entregada por el FFIE en 6 obras priorizadas para estrategia social localizada en las ETC Fusagasugá, Huila, Barranquilla, Sogamoso y Floridablanca. El avance de esta actividad está asociado al inicio de las obras, dado que los talleres se realizan con un avance del 50% en la ejecución de las obras | Planes de Trabajo para la sostenibilidad de la IE concertados | Activo |  |  |  | Se ajustó nombre del hito. Se ajustó cronograma. Se ajustó avance de hitos. Junio 30/2017
1-19-191-19102-1910204 | H047A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Fortalecimiento del Sistema Nacional de Convivencia, ruta nacional de Convivencia Escolar, con 95 Comités Territoriales implementados | 95 | Número |  | 10 | 60 | 95 |  | #N/A | [10 empty] | Sistematizar experiencias | 0.3 | 2017-01-20 | 2017-12-30 | 344 | 0.031977 | 0.032 | 2017-01-31 | 0.11337 | 0.113 | 2017-02-28 | 99.76% | 0.20349 | 0.203 | 2017-03-31 | 69.83% | 0.2907 | 0.203 | 2017-04-30 | 0% | 38.08% | 0% | 2017-05-31 |  | 46.8% |  | 2017-06-30 |  | 55.81% |  | 2017-07-31 | 0% | 64.83% |  | 2017-08-31 |  | 73.55% |  | 2017-09-30 | 82.56% |  | 2017-10-31 | 91.28% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-30 | Se realizó la selección y contratación a través de alianza USAID de dos consultoras que dentro de sus productos realizarán la documentación de experiencias para educación para la paz en territorios focalizados. | Esta actividad hay que eliminarla porque obedecía a la estrategia de movilización que cambió con el nuevo plan. | Esta actividad hay que eliminarla porque obedecía a la estrategia de movilización que cambió con el nuevo plan. |  |  |  |  | Informe de sistematización de experiencias | Inactivo | #N/A |  | Esta actividad hay que eliminarla porque obedecía a la estrategia de movilización que cambió con el nuevo plan. | Se inactivia actividad. Junio 20/2017. Se ajusta avance de hito segundo trimestre. Junio 28/2017
1-18-182-18203-1820305 | H037A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | 3.200 aulas entregadas (nuevas y mejoradas) en 144 obras a nivel nacional contratadas por el FFIE | 3200 | Número |  | 21 | 53200% | 3200 | 0 | 0 | 2800% |  |  | 0% | 5.263% |  |  |  | A la fecha se ha terminado 3 obras (2 entregados a la ETC y 1 en proceso de entrega) correspondientes a 28 aulas nuevas. Los proyectos que comprometían la entrega de las aulas previstas en la meta presentaron retraso en la ejecución debido a situaciones técnicas que impidieron la continuidad en la ejecución del cronograma de obra. Se han tomado las medidas necesarias para que la entrega comprometida se logre en el plazo correspondiente. |  | Iniciar ejecución de obras | 0.25 | 2017-01-01 | 2017-09-30 | 272 | 0.082418 | 0.03 | 2017-01-31 | 0.15934 | 0.04 | 2017-02-28 | 24.54% | 0.24451 | 0.06 | 2017-03-31 |  | 0.32692 | 0.05914 | 2017-04-30 | 30.01% | 0.41209 | 12.37% | 2017-05-31 | 2.083% | 0.8 | 0.016667 | 2017-06-30 | 17.72% | 0.88 | 15.59% | 2017-07-31 | 16.46% | 0.98 | 16.13% | 2017-08-31 | 17.2% | 100% | 17.2% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | a corte de 31 de enero se iniciaron 7 obras acorte de 28 de febrero se iniciaron 9 obras con corte de 31 marzo se iniciaron 13 obras | Al 30 de abril se han iniciado 21 obras | Al 31 de mayo se han iniciado 23 obras | A 30 de junio se han realizado 2 talleres para la formulación del Plan de Trabajo para la sostenibilidad y buen uso de la infraestructura educativa entregada por el FFIE en 2 obras priorizadas para estrategia social localizada en las ETC Fusagasugá y Huila. El avance de esta actividad está asociado al inicio de las obras, dado que los talleres se realizan con un avance del 50% en la ejecución de las obras | Al 31 de julio se han iniciado 29 obras relacionadas con la meta de entrega de 3.224 aulas (nuevas y mejoradas). Se presenta un atraso en las metas previstas en razón a que los proyectos han presentado problemáticas relacionadas con los recibos a satisfacción de Estudios y Diseños, ocasionados por la culminación de los respectivos diseños y cierres presupuestales. Adicionalmente, los contratistas han presentado retrasos en su cronograma de ejecución con lo que contractualmente se revisa la aplicación de Acuerdos de Niveles de Servicio. El equipo de gestión adelanta todas las actividades necesarias para que los contratistas realicen las entregas correspondientes. Actualmente tambien se adelantan trámites para que las ETC's culminen la ejecución de obras complementarias o el aporte de recursos para su ejecución. En algunos proyectos se presentan dificultades asociadas a trámites ante el Ministerio de Cultura y otros permisos relacionados con restricciones de los POT de las ETC's. | Al 31 de agosto se han iniciado 30 obras relacionadas con la meta de entrega de 3.224 aulas (nuevas y mejoradas). Se presenta un atraso en las metas previstas en razón a que los proyectos han presentado problemáticas relacionadas con los recibos a satisfacción de Estudios y Diseños, ocasionados por la culminación de los respectivos diseños y cierres presupuestales. Adicionalmente, los contratistas han presentado retrasos en su cronograma de ejecución con lo que contractualmente se revisa la aplicación de Acuerdos de Niveles de Servicio. El equipo de gestión adelanta todas las actividades necesarias para que los contratistas realicen las entregas correspondientes. Actualmente tambien se adelantan trámites para que las ETC's culminen la ejecución de obras complementarias o el aporte de recursos para su ejecución. En algunos proyectos se presentan dificultades asociadas a trámites ante el Ministerio de Cultura y otros permisos relacionados con restricciones de los POT de las ETC's. | Al 30 de septiembre se han iniciado 32 obras relacionadas con la meta de entrega de 3.224 aulas (nuevas y mejoradas). Se presenta un atraso en las metas previstas en razón a que los proyectos han presentado problemáticas relacionadas con los recibos a satisfacción de Estudios y Diseños, ocasionados por la culminación de los respectivos diseños y cierres presupuestales. Adicionalmente, los contratistas han presentado retrasos en su cronograma de ejecución con lo que contractualmente se revisa la aplicación de Acuerdos de Niveles de Servicio. El equipo de gestión adelanta todas las actividades necesarias para que los contratistas realicen las entregas correspondientes. Actualmente tambien se adelantan trámites para que las ETC's culminen la ejecución de obras complementarias o el aporte de recursos para su ejecución. En algunos proyectos se presentan dificultades asociadas a trámites ante el Ministerio de Cultura y otros permisos relacionados con restricciones de los POT de las ETC's. | Órdenes de inicio fase II | Activo |  |  |  | Se ajustó nombre del hito, se ajustó nombre de la actividad y cronograma. Se ajustó avance de hitos. Junio 30/2017
1-18-182-18203-1820306 | H037A06 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | 3.200 aulas entregadas (nuevas y mejoradas) en 144 obras a nivel nacional contratadas por el FFIE | 3200 | Número |  | 21 | 53200% | 3200 | 0 | 0 | 2800% |  |  | 0% | 5.263% |  |  |  | A la fecha se ha terminado 3 obras (2 entregados a la ETC y 1 en proceso de entrega) correspondientes a 28 aulas nuevas. Los proyectos que comprometían la entrega de las aulas previstas en la meta presentaron retraso en la ejecución debido a situaciones técnicas que impidieron la continuidad en la ejecución del cronograma de obra. Se han tomado las medidas necesarias para que la entrega comprometida se logre en el plazo correspondiente. |  | Recibir a satisfacción los productos entregados por el contratista de obra y los soportes adecuados para la entrada en operación de la infraestructura | 0.2 | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 274 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.5% |  | 2017-03-31 |  | 0.5% | 0 | 2017-04-30 | 0% | 1% | 0% | 2017-05-31 | 0.025% | 0.04 | 1e-05 | 2017-06-30 | 9.671% | 0.11 | 1.064% | 2017-07-31 | 5.91% | 0.18 | 1.064% | 2017-08-31 | 3.224% | 33% | 1.064% | 2017-09-30 | 0.62 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | Los proyectos que comprometían la entrega de las aulas previstas en la meta presentaron retraso en la ejecución debido a situaciones técnicas que impidieron la continuidad en la ejecución del cronograma de obra. Se han tomado las medidas necesarias para que la entrega comprometida se logre en el menor tiempo posible. | Al 31 de julio se han recibido a satisfacción dos (2) obras relacionadas con la meta entrega de 3.224 aulas (nuevas y mejoradas). | Al 31 de agosto se han recibido a satisfacción dos (2) obras relacionadas con la meta entrega de 3.224 aulas (nuevas y mejoradas). | Al 30 de septiembre fueron terminadas tres (3) obras, de las cuales dos (2) ya fueron entregadas y una (1) está en proceso de elaboración del informe final del alcance y características de la intervención realizada; así como una evaluación del proceso de construcción de las mismas. | Acta de recibo final | Activo |  |  |  | Se ajustó nombre del hito y cronograma de actividades. Se ajustó cronograma. Se ajustó avance de hitos. Junio 30/2017
1-18-182-18203-1820307 | H037A07 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | 3.200 aulas entregadas (nuevas y mejoradas) en 144 obras a nivel nacional contratadas por el FFIE | 3200 | Número |  | 21 | 53200% | 3200 | 0 | 0 | 2800% |  |  | 0% | 5.263% |  |  |  | A la fecha se ha terminado 3 obras (2 entregados a la ETC y 1 en proceso de entrega) correspondientes a 28 aulas nuevas. Los proyectos que comprometían la entrega de las aulas previstas en la meta presentaron retraso en la ejecución debido a situaciones técnicas que impidieron la continuidad en la ejecución del cronograma de obra. Se han tomado las medidas necesarias para que la entrega comprometida se logre en el plazo correspondiente. |  | Elaborar informe final del alcance y características de la intervención realizada; así como una evaluación del proceso de construcción de las obras | 0.05 | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 274 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.5% |  | 2017-03-31 |  | 0.5% | 0 | 2017-04-30 | 0% | 1% | 0% | 2017-05-31 | 0.025% | 0.04 | 1e-05 | 2017-06-30 | 0% | 0.11 | 0% | 2017-07-31 | 5.91% | 0.18 | 1.064% | 2017-08-31 | 3.224% | 33% | 1.064% | 2017-09-30 | 0.62 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | Los proyectos que comprometían la entrega de las aulas previstas en la meta presentaron retraso en la ejecución debido a situaciones técnicas que impidieron la continuidad en la ejecución del cronograma de obra. Se han tomado las medidas necesarias para que la entrega comprometida se logre en el menor tiempo posible. | Para las dos (2) obras que con corte al 31 de julio fueron terminadas se está en proceso de elaboración del informe final del alcance y características de la intervención realizada; así como una evaluación del proceso de construcción de las mismas. | Para las dos (2) obras que con corte al 31 de agosto están terminadas se elaboró informe final del alcance y características de la intervención realizada; así como una evaluación del proceso de construcción de las mismas. | Al 30 de septiembre fueron terminadas tres (3) obras, de las cuales dos (2) ya fueron entregadas y una (1) está en proceso de elaboración del informe final del alcance y características de la intervención realizada; así como una evaluación del proceso de construcción de las mismas. | Informe final | Activo |  |  |  | Se ajustó nombre del hito y cronograma de actividades. Se ajustó avance de hitos. Junio 30/2017
1-18-182-18203-1820308 | H037A08 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | 3.200 aulas entregadas (nuevas y mejoradas) en 144 obras a nivel nacional contratadas por el FFIE | 3200 | Número |  | 21 | 53200% | 3200 | 0 | 0 | 2800% |  |  | 0% | 5.263% |  |  |  | A la fecha se ha terminado 3 obras (2 entregados a la ETC y 1 en proceso de entrega) correspondientes a 28 aulas nuevas. Los proyectos que comprometían la entrega de las aulas previstas en la meta presentaron retraso en la ejecución debido a situaciones técnicas que impidieron la continuidad en la ejecución del cronograma de obra. Se han tomado las medidas necesarias para que la entrega comprometida se logre en el plazo correspondiente. |  | Preparar el documento de transferencia de la infraestructura educativa construida a la ETC. | 0.05 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 305 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.5% |  | 2017-03-31 |  | 0.5% | 0 | 2017-04-30 | 0% | 1% | 0% | 2017-05-31 | 0.1% | 0.01 | 1e-05 | 2017-06-30 | 0% | 0.04 | 0% | 2017-07-31 | 9.671% | 0.11 | 1.064% | 2017-08-31 | 5.91% | 18% | 1.064% | 2017-09-30 | 0.33 |  | 2017-10-31 | 0.62 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | Los proyectos que comprometían la entrega de las aulas previstas en la meta presentaron retraso en la ejecución debido a situaciones técnicas que impidieron la continuidad en la ejecución del cronograma de obra. Se han tomado las medidas necesarias para que la entrega comprometida se logre en el menor tiempo posible. | Para las dos (2) obras que con corte al 31 de julio fueron terminadas se está en proceso de preparar el documento de transferencia de la infraestructura educativa construida a la ETC. | Para las dos (2) obras que con corte al 31 de agosto están terminadas se elaboró documento de transferencia de la infraestructura educativa construida a la ETC. | Al 30 de septiembre fueron terminadas tres (3) obras, de las cuales dos (2) ya fueron entregadas y una (1) está en proceso de elaboración del documento de transferencia de la infraestructura educativa construida a la ETC. | Actas de transferencia de la infraestructura Educativa suscritas por la ETC y el FFIE | Activo |  |  |  | Se ajustó nombre del hito y cronograma de actividades. Se ajustó avance de hitos. Junio 30/2017
1-18-182-18203-1820309 | H037A09 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | 3.200 aulas entregadas (nuevas y mejoradas) en 144 obras a nivel nacional contratadas por el FFIE | 3200 | Número |  | 21 | 53200% | 3200 | 0 | 0 | 2800% |  |  | 0% | 5.263% |  |  |  | A la fecha se ha terminado 3 obras (2 entregados a la ETC y 1 en proceso de entrega) correspondientes a 28 aulas nuevas. Los proyectos que comprometían la entrega de las aulas previstas en la meta presentaron retraso en la ejecución debido a situaciones técnicas que impidieron la continuidad en la ejecución del cronograma de obra. Se han tomado las medidas necesarias para que la entrega comprometida se logre en el plazo correspondiente. |  | Diligenciar la Ficha Resumen de intervención del PNIE con MEN y ETC para cada IE de jornada única | 0.05 | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 274 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.5% |  | 2017-03-31 |  | 0.5% | 0 | 2017-04-30 | 0% | 1% | 0% | 2017-05-31 | 0.025% | 0.04 | 1e-05 | 2017-06-30 | 9.671% | 0.11 | 1.064% | 2017-07-31 | 5.91% | 0.18 | 0.010638 | 2017-08-31 | 45.45% | 33% | 15% | 2017-09-30 | 0.62 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | Se avanza en la consolidación de las fichas para los acuerdos de obra en ejecución, pero solamente pueden completarse una vez concluyan las intervenciones en cada institución educativa. | Para las dos (2) obras que con corte al 31 de julio fueron terminadas se está en proceso de diligenciar la Ficha Resumen de intervención del PNIE con MEN y ETC para cada IE de jornada única. | Para 29 obras que con corte al 16 de agosto, han iniciado construcción de las obras y son para entrega en 2017, se está en proceso de diligenciar la Ficha Resumen de intervención del PNIE con MEN y ETC para cada IE de jornada única. Pendiente información relacionada con planta docente, validación de matrícula, dotación y destino de las aulas, la cual está siendo diligenciada por el equipo de Jornada Única del MEN | Al 30 de septiembre, se han diligenciado 29 fichas para obras que han iniciado construcción de las obras y son para entrega en 2017, se está en proceso de diligenciar la Ficha Resumen de intervención del PNIE con MEN y ETC para cada IE de jornada única Alerta: Pendiente información relacionada con planta docente, validación de matrícula, dotación y destino de las aulas, la cual está siendo diligenciada por el equipo de Jornada Única del MEN | Ficha resumen de intervención del PNIE en las IE diligenciadas | Activo |  |  |  | Se ajustó nombre del hito y cronograma de actividades. Se ajustó avance de hitos. Junio 30/2017
1-18-182-18203-1820310 | H037A11 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | 3.200 aulas entregadas (nuevas y mejoradas) en 144 obras a nivel nacional contratadas por el FFIE | 3200 | Número |  | 21 | 53200% | 3200 | 0 | 0 | 2800% |  |  | 0% | 5.263% |  |  |  | A la fecha se ha terminado 3 obras (2 entregados a la ETC y 1 en proceso de entrega) correspondientes a 28 aulas nuevas. Los proyectos que comprometían la entrega de las aulas previstas en la meta presentaron retraso en la ejecución debido a situaciones técnicas que impidieron la continuidad en la ejecución del cronograma de obra. Se han tomado las medidas necesarias para que la entrega comprometida se logre en el plazo correspondiente. |  | Apoyar la realización del evento de cierre de obra con MEN, comunidad y ETC | 0.05 | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 274 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0.04 | 0 | 2017-04-30 | 0% | 0.04 | 0% | 2017-05-31 | 0.1429% | 0.007 | 1e-05 | 2017-06-30 | 0% | 2.2% | 0% | 2017-07-31 | 10.97% | 0.097 | 0.010638 | 2017-08-31 | 6.447% | 16.5% | 1.064% | 2017-09-30 | 0.3 |  | 2017-10-31 | 0.56 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | Los proyectos que comprometían la entrega de las aulas previstas en la meta presentaron retraso en la ejecución debido a situaciones técnicas que impidieron la continuidad en la ejecucipon del cronograma de obra. Se han tomado las medidas necesarias para que la entrega comprometida se logre en el menor tiempo posible. | Para las dos (2) obras que con corte al 31 de julio fueron terminadas se adelanta proceso de entrega de obras. | Para las dos (2) obras que con corte al 31 de agosto fueron terminadas está programada para la segunda semana de septiembre la realización del evento de cierre de obra con MEN, comunidad y ETC | A 30 de septiembre se ha apoyado el evento de cierre con la participación de representantes de la comunidad educativa, comunidad en general y de la ETC para dos (2) obras terminadas y se esta en la preparación del proceso de entrega de una (1) obra. | Acta de socialización final de obra realizada por el contratista | Activo |  |  |  | Se ajustó nombre del hito, se ajustó nombre de la actividad y cronograma. Se ajustó avance de hitos. Junio 30/2017
1-18-182-18203-1820311 | H037A10 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | 3.200 aulas entregadas (nuevas y mejoradas) en 144 obras a nivel nacional contratadas por el FFIE | 3200 | Número |  | 21 | 53200% | 3200 | 0 | 0 | 2800% |  |  | 0% | 5.263% |  | Realizar evento de cierre de obra con MEN, comunidad y ETC | 0.05 | A la fecha se ha terminado 3 obras (2 entregados a la ETC y 1 en proceso de entrega) correspondientes a 28 aulas nuevas. Los proyectos que comprometían la entrega de las aulas previstas en la meta presentaron retraso en la ejecución debido a situaciones técnicas que impidieron la continuidad en la ejecución del cronograma de obra. Se han tomado las medidas necesarias para que la entrega comprometida se logre en el plazo correspondiente. |  | Entregar obras | 0.05 | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 274 |  | 0 | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 0 | 0.04 | 0 | 2017-04-30 | 0% | 0.04 | 0% | 2017-05-31 | 0.1429% | 0.007 | 1e-05 | 2017-06-30 | 0% | 0.022 | 0% | 2017-07-31 | 0.6395% | 0.097 | 0.00062035 | 2017-08-31 | 0.376% | 16.5% | 0.06203% | 2017-09-30 | 0.3 |  | 2017-10-31 | 0.56 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Memorias del evento | 0 | 0 | Los proyectos que comprometían la entrega de las aulas previstas en la meta presentaron retraso en la ejecución debido a situaciones técnicas que impidieron la continuidad en la ejecucipon del cronograma de obra. Se han tomado las medidas necesarias para que la entrega comprometida se logre en el menor tiempo posible. | Para las dos (2) obras que con corte al 31 de julio fueron terminadas está pendiente la programación y realización del evento de cierre de obra con MEN, comunidad y ETC | Con corte al 31 de agosto para las dos (2) obras terminadas se cumplió proceso de entrega de obras. | Con corte al 30 de septiembre se realizó el proceso de entrega de dos (2) obras terminadas y se esta en la preparación del proceso de entrega de una (1) obra. | Acta de entrega de la infraestructura educativa suscrita por la ETC y el FFIE | Activo | Si |  |  | Se ajustó nombre del hito y cronograma de actividades. Se ajustó avance de hitos. Junio 30/2017
1-18-182-18204-1820401 | H035A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Aprobación de cupo APP para la contratación de nuevos proyectos y construcción de 3.206 aulas | 3206 | Número |  |  |  | 3206 |  | 0 | 0% | [7 empty] | Las aulas asociadas a esta meta, no pueden considerarse para la presenta vigencia, dado que la ampliación de cupo, solamente puede gestionarse, una vez esté contratada la construcción de las 1.023 aulas con el cupo actualmente aprobado |  | Solicitar Ampliación de Cupo APP para sector educación | 0.05 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 91 | 0.25 |  | 2017-01-31 | 0.48333 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.74167 |  | 2017-03-31 |  | 0.99167 | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0% | 2017-05-01 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0 | 0% | 2017-07-31 |  | 0 | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 0.33 |  | 2017-10-31 | 67% |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Esta actividad depende de la estructuración de las prefactibilidades y se ejecuta en el útlimo trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carta de solicitud de apliación de cupo sectorial | Activo |  |  |  | Se ajustó nombre del hito. Se ajustó nombre de la actividad y cronograma. Se ajustó avance de hito. Junio 30/2017
1-18-182-18204-1820402 | H035A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Aprobación de cupo APP para la contratación de nuevos proyectos y construcción de 3.206 aulas | 3206 | Número |  |  |  | 3206 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Gestionar con MHCP y DNP la ampliación de cupo de recursos de cofinanciación para APPs | 0.3 | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 60 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0% | 2017-05-01 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0 | 0% | 2017-07-31 |  | 0 | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 0 |  | 2017-10-31 | 50% |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Esta actividad depende de la estructuración de las prefactibilidades y se ejecuta en el útlimo trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta de CONFIS | Activo |  |  |  | Se ajustó nombre del hito y cronograma de actividades. Se ajustó avance de hito. Junio 30/2017
1-18-182-18204-1820403 | H035A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Aprobación de cupo APP para la contratación de nuevos proyectos y construcción de 3.206 aulas | 3206 | Número |  |  |  | 3206 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Ampliación de cupo para APP aprobada | 0.05 | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 60 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-01 | 0 |  | 2017-10-31 | 50% |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acta del Confis - Cupo APP | Activo | Si |  |  | Se ajustó nombre del hito. Se ajustó nombre de la actividad y cronograma. Se ajustó avance de hito. Junio 30/2017
1-18-182-18204-1820404 | H035A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Aprobación de cupo APP para la contratación de nuevos proyectos y construcción de 3.206 aulas | 3206 | Número |  |  |  | 3206 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Estructurar prefactibilidad de proyectos de APP | 0.1 | 2017-05-01 | 2017-09-30 | 152 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 0% | 0.32967 | 0% | 2017-05-31 | 125% | 0.4 | 0.5 | 2017-06-30 | 100% | 0.6 | 60% | 2017-07-31 | 75% | 0.8 | 0.6 | 2017-08-31 | 70% | 100% | 70% | 2017-09-30 | 0 |  | 2017-10-31 | 0 |  | 2017-11-30 | 0 |  | 2017-12-31 | Al 31 de marzo se cuenta con 118 instituciones educativas identificadas, localizadas en 7 ETC´s, que podrían ser ejecutadas a través de esquemas APP. Adicionalmente se tiene una evaluación preliminar técnica y financiera. | Al 30 de abril se cuenta con 118 instituciones educativas identificadas, localizadas en 7 ETC´s, que podrían ser ejecutadas a través de esquemas APP. Adicionalmente se tiene una evaluación preliminar técnica y financiera. | Al 31 de Mayo se cuenta con 118 instituciones educativas identificadas, localizadas en 7 ETC´s, que podrían ser ejecutadas a través de esquemas APP. Adicionalmente se tienen cinco evaluaciones preliminares técnicas y financieras (Cali, Bucaramanga, Meta, Villavicencio y Pereira). | Al 30 de junio se cuenta con 118 instituciones educativas identificadas, localizadas en 7 ETC´s, que podrían ser ejecutadas a través de esquemas APP. Adicionalmente se tiene una evaluación preliminar técnica y financiera para 4 ETC´s (Pereira, Bucaramanga, Bogotá y Cali) | Al 31 de julio se tienen 118 instituciones educativas identificadas, localizadas en 7 ETC´s, que podrían ser ejecutadas a través de esquemas APP. Adicionalmente se tiene una evaluación preliminar técnica y financiera para Pereira, Bucaramanga, Bogotá, Risaralda, Meta, Villavicencio, Antioquia y Cali. | Al 31 de agosto se tienen 118 instituciones educativas identificadas, localizadas en 7 ETC´s, que podrían ser ejecutadas a través de esquemas APP. Adicionalmente se tiene una evaluación preliminar técnica y financiera para 4 ETC´s. | Al 30 de septiembre se tienen 123 instituciones educativas con preestructuraciones (evaluación preliminar técnica y financiera para la construcción de 3.330 Aulas), localizadas en 8 ETC´s, que podrían ser ejecutadas a través de esquemas APP Alerta: Las aulas asociadas a esta meta, no pueden considerarse para la presenta vigencia, dado que la ampliación de cupo, solamente puede gestionarse, una vez esté contratada la construcción de las 1.023 aulas con el cupo actualmente aprobado | Programa arquitectónico -alcance intervención | Activo |  |  |  | Se ajustó nombre del hito. Se ajustó cronograma. Se ajustó avance de hito. Junio 30/2017
1-18-182-18204-1820405 | H035A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Aprobación de cupo APP para la contratación de nuevos proyectos y construcción de 3.206 aulas | 3206 | Número |  |  |  | 3206 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Concertar con ETC proyectos a ejecutar bajo el esquema APP | 0.2 | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 30 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0 | 0% | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 | 10% | 1 | 10% | 2017-07-31 | 14% | 1 | 0.14 | 2017-08-31 | 25% | 100% | 25% | 2017-09-02 | 0 |  | 2017-10-31 | 0 |  | 2017-11-30 | 0 |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Al 31 de julio de 4 ET proyectadas para ejecutar proyectos bajo el esquema APP, se cuenta con intención de acuerdo con la ET Bucaramanga | Al 31 de agosto de 4 ET proyectadas para ejecutar proyectos bajo el esquema APP, se cuenta con intención de acuerdo con la ET Bucaramanga | Al 30 de septiembre de 4 ET proyectadas para ejecutar proyectos bajo el esquema APP, se cuenta con intención de acuerdo con la ET Bucaramanga y se avanzó en la identificación de proyectos para las ET Villavicencio, Meta, Risaralda y Girón con el fin de gestionar con estas ET la ejecución de estos proyectos bajo el esquema APP. Alerta: Las aulas asociadas a esta meta, no pueden considerarse para la presenta vigencia, dado que la ampliación de cupo, solamente puede gestionarse, una vez esté contratada la construcción de las 1.023 aulas con el cupo actualmente aprobado | Convenios interadministrativos con las ETC | Activo |  |  |  | Se ajustó nombre del hito. Se ajustó cronograma. Se ajustó avance de hito. Junio 30/2017
1-18-182-18204-1820406 | H035A06 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Aprobación de cupo APP para la contratación de nuevos proyectos y construcción de 3.206 aulas | 3206 | Número |  |  |  | 3206 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Acompañar la estructuración de aulas de la segunda fase de infraestructura educativa APP | 0.3 | 2017-04-01 | 2017-09-30 | 182 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0 | 0% | 2017-05-31 | 0% | 0.4 | 0 | 2017-06-30 | 33.33% | 0.6 | 20% | 2017-07-31 | 25% | 0.8 | 0.2 | 2017-08-31 | 20% | 100% | 20% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 | 0.7438 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | Al 30 de junio aún no se ha iniciado el acompañamiento a la segunda fase de la estructuración, dado que las ETC´s están en proceso de priorizar el alcance de los proyectos APPS (número de IE que serán intervenidas con el esquema de APP) | Al 31 de julio, para la ETC Bucaramanga se está preestructurando un proyecto piloto conformado por 3 IE para 328 aulas. Aún no se ha iniciado el acompañamiento a la segunda fase de la estructuración para las ETC´s Pereira, Cali y Bogotá porque están en proceso de priorizar el alcance de los proyectos APPS (número de IE que serán intervenidas con el esquema de APP) | Al 31 de agosto, para la ETC Bucaramanga se está preestructurando un proyecto piloto conformado por 3 IE para 328 aulas. Aún no se ha iniciado el acompañamiento a la segunda fase de la estructuración para las ETC´s Pereira, Cali y Bogotá están en proceso de priorizar el alcance de los proyectos APPS (número de IE que serán intervenidas con el esquema de APP). | Al 30 de septiembre, para la ETC Bucaramanga se está preestructurando un proyecto piloto conformado por 13 IE para 328 aulas. Aún no se ha iniciado el acompañamiento a la segunda fase de la estructuración para las ETC´s Pereira, Villavicencio, Meta, Risaralda, Girón, Cali y Bogotá están en proceso de confirmar el alcance de los proyectos propuestos para APPs (número de IE que serán intervenidas con el esquema de APP) Alerta:Las aulas asociadas a esta meta, no pueden considerarse para la presenta vigencia, dado que la ampliación de cupo, solamente puede gestionarse, una vez esté contratada la construcción de las 1.023 aulas con el cupo actualmente aprobado | Documento de estructuración de segunda fase | Activo | Si |  |  | Se ajustó nombre del hito. Se ajustó cronograma. Se ajustó avance de hito. Junio 30/2017
1-18-182-18205-1820501 | H036A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Gestión de recursos SGR de regalías de Entidades Territoriales para construcción y mejoramiento de 4.188 aulas | 4188 | Número | 418 | 167 | 175900% | 4188 | 227 | 174 | 31300% |  | 54.31% | 104.2% | 17.79% |  |  |  | La desviación en el cumplimiento de los indicadores se debe a las siguientes razones: 1. Aunque el sector educación es el segundo con más inversión, estos recursos se distribuyen en varios frentes como son educación superior, alimentación, transporte, infraestructura, bilingüismo y dotación. Adicionalmente una buena parte de los recursos que se invierten en infraestructura se van para mejoramientos y no aportan a la meta de aulas. 2. La decisión de invertir o no recursos del SGR en la disminución del déficit de aulas es de los Gobernadores y Alcaldes, y dentro de los ejercicios de priorización y planificación 2017-2018, la mayor parte de los recursos destinados a educación se priorizaron para alimentación y transporte escolar. 3. Las entidades territoriales están demandando asesoría a partir de etapas posteriores a la Fase I y a la formulación del proyecto, con excepción de Putumayo, Cauca y Chocó, por esta razón la mayor parte de la asistencia técnica que brinda el FFIE se orienta al cumplimiento de requisitos sectoriales a atender las consultas puntuales que realizan los estructuradores de las E.T. |  | Gestionar la destinación de recursos del SGR por parte de las ET para financiar el 100% de proyectos que aporten al PNIE | 0.1 | 2017-02-01 | 2017-08-31 | 211 | 0.19868 | 0.1 | 2017-01-31 | 0.38411 | 0.25 | 2017-02-28 | 67.87% | 0.5894 | 0.4 | 2017-03-31 |  | 0.78808 | 40% | 2017-04-30 | 30.2% | 0.99338 | 30% | 2017-05-31 | 121% | 0.62 | 0.75 | 2017-06-01 | 96.3% | 0.81 | 78% | 2017-07-31 | 78.87% | 1 | 0.78869 | 2017-08-31 | 80.21% | 100% | 80.21% | 2017-09-30 | 0 |  | 2017-10-31 | 0 |  | 2017-11-30 | 0 |  | 2017-12-31 | Al 31 de enero de 2017: Socialización con los grupos de jornada única y regalías del MEN, priorización de ETC con base en el déficit, disponibilidad de recursos y planta docente. Reunión con las ETC Amazonas, Huila, Meta y Villavicencio Al 28 de febrero del 2017: identificación de proyectos en trámite ante el SGR y en proceso de formulación. Se envió comunicaciones a 34 E.T., Reunión con Norte de Santander, Nariño y Jamundí. 6 ET manifestación interés en presentar proyectos y recibir apoyo (López de Micay, Algeciras, Rionegro, Antioquia, Jamundí y Santander) Al 31 de marzo del 2017: Se enviaron comunicaciones a 6 E.T. Reunión con Casanare, Valle del Cauca, Acacías. 6 ET manifestación interés en presentar proyectos y recibir apoyo (César, Casanare, Risaralda, Quindío, Valle y Guaviare) | Al 30 de abril del 2017: 17 E.T. han destinado recursos del SGR a proyectos de infraestructura educativa. Se encuentran en trámite 18 proyectos por valor de $126.678 millones (21 I.E - 271 aulas). Se encuentran en formulación 11 proyectos (32 I.E - 367 aulas) | Al 31 de Mayo de 2017: Se proyectó un comunicado de la Ministra a las 42 E.T. que tienen mayor cantidad de recursos del SGR y déficit de aulas, invitándolas a invertir parte de sus recursos en el PNIE. Se proyectó solicitud de modificación del Decreto 2190 de 2016. Las cartas están en trámite en el MEN - Dirección de Cobertura | Al 30 de Junio: Se han adelantado gestiones con MHCP y el grupo de regalías del MEN para impulsar la destinación de recursos por parte de las ET, así como para resolver el tema de la ejecución de recusos por parte del MEN a través del PA-FFIE. A la fecha se están gestionando recursos del SGR por valor de $723.000 millones. Actualmente hay 37 E.T. que han destinado recursos del SGR a proyectos de infraestructura educativa, se encuentran en trámite 43 proyectos, para intervenir 76 I.E.y construir y/o mejorar 758 aulas por un valor aproximado de $313.000 millones. Y se esta gestionando la inversión de $ 410.000 millones con las 38 E.T. que concentran el 87% de los recursos disponibles para inversión del SGR, cifra que equivale al 5% de su presupuesto del SGR y con la cual se podrían construir 1.875 aulas. | A 31 de Julio: Se logró que DNP diera viabilidad jurídica a la ejecución de recursos del SGR, por parte del MEN a través del PA-FFIE. Se inicio la gestión para 4 proyectos cofinanciados en La Guajira, Chocó Nariño y Bolívar, con aportes aproximados del SGR por valor de $25.240 millones A la fecha se están gestionando recursos del SGR por valor de $748.240 millones. Actualmente hay 41 E.T. que han destinado recursos del SGR a proyectos de infraestructura educativa. Se encuentran en trámite 55 proyectos, para intervenir 89 I.E.y construir y/o mejorar 929 aulas por un valor aproximado de $338.240 millones ($313.000 millones 100%SGR y $25.240 cofinanciados). Se está apoyando al MEN en las gestiones para la estandarización del proyecto de internados con miras a facilitar la aprobación de recursos del SGR para este tipo de proyectos. Alerta: Para avanzar en la gestión de la inversión de $410.000 millones con las 38 E.T. que concentran el 87% de los recursos disponibles para inversión del SGR, (cifra que equivale al 5% de su presupuesto del SGR y con la cual se podrían construir 1.875 aulas), es importante enviar el comunicado de la Ministra, el cual aún se encuentra en ajustes por parte de la Secretaría General del MEN. Logro: DNP dio viabilidad jurídica a la ejecución de recursos del SGR por parte del MEN a través del PA-FFIE | A 31 de Agosto: Se avanzo en la gestión de proyectos cofinanciados (La Guajira, Chocó, Bolívar y Nariño), con aportes aproximados del SGR por valor de $26.679 millones Adicionalmente se encuentran en trámite ante el SGR proyectos sin cofinanciación del MEN, 38 proyectos (112 IE - 808 aulas) por un valor aproximado de $250.000 millones y se han aprobado 24 proyectos (37 IE - 265 aulas) por un valor de $70.462 millones Se ha apoyando al MEN en las gestiones para la estandarización del proyecto de internados con miras a facilitar la aprobación de recursos del SGR para este tipo de proyectos. Alerta: Para avanzar en la gestión de $ 410.000 millones de las 38 E.T. que concentran el 87% de los recursos disponibles para inversión del SGR, (Aprox 1.875 aulas), es necesario el apoyo del MEN y enviar el comunicado de la Ministra, el cual ha sido objeto de múltiples ajustes desde el 16 de Mayo de 2017. Logro: Las ETC Cauca, Buenaventura y Chocó, manifestaron su interés en recibir apoyo y asistencia técnica a los proyectos que van a presentar, financiados 100% con recursos del SGR | A 30 de Septiembre: Se avanzó en la gestión de recursos de cofinanciados para 4 ETC (La Guajira, Chocó, Bolívar y Nariño), con aportes aproximados del SGR por valor de $37.020 millones Adicionalmente se encuentran en trámite ante el SGR proyectos sin cofinanciación del MEN, 42 proyectos (132 IE - 630 aulas) por un valor aproximado de $250.000 millones y se han aprobado 25 proyectos (37 IE - 313 aulas) por un valor de $86.900 millones Se ha apoyado al MEN en las gestiones para la estandarización del proyecto de internados y la formulación del proyecto tipo de infraestructura rural con miras a facilitar la aprobación de recursos del SGR para este tipo de proyectos. Se diseño una estrategia conjunta con la Subdirección de acceso y la OAPF del MEN para gestionar recursos con las 42 E.T. que concentran el mayor saldo disponible (con el 14.5% del saldodisponible se construirian 3.764 aulas) Alerta: Es necesario iniciar las reuniones con Gobernadores y Alcaldes ya que el plazo para empezar a trabajar los proyectos que requieran estudios y diseños es el mes de noviembre y los demás proyectos deben estar definidos a enero de 2018 | Actas de compromisos suscritos entre la ETC y el MEN que incluye el listado de la IE priorizadas que se financiarán 100% con recursos del SGR | Activo | Si |  |  | Se ajustó nombre del hito y cronogramade actividades. Se ajusa avance de hito. Junio 30/2017
1-18-182-18205-1820502 | H036A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Gestión de recursos SGR de regalías de Entidades Territoriales para construcción y mejoramiento de 4.188 aulas | 4188 | Número | 418 | 167 | 175900% | 4188 | 227 | 174 | 31300% |  | 54.31% | 104.2% | 17.79% |  |  |  | La desviación en el cumplimiento de los indicadores se debe a las siguientes razones: 1. Aunque el sector educación es el segundo con más inversión, estos recursos se distribuyen en varios frentes como son educación superior, alimentación, transporte, infraestructura, bilingüismo y dotación. Adicionalmente una buena parte de los recursos que se invierten en infraestructura se van para mejoramientos y no aportan a la meta de aulas. 2. La decisión de invertir o no recursos del SGR en la disminución del déficit de aulas es de los Gobernadores y Alcaldes, y dentro de los ejercicios de priorización y planificación 2017-2018, la mayor parte de los recursos destinados a educación se priorizaron para alimentación y transporte escolar. 3. Las entidades territoriales están demandando asesoría a partir de etapas posteriores a la Fase I y a la formulación del proyecto, con excepción de Putumayo, Cauca y Chocó, por esta razón la mayor parte de la asistencia técnica que brinda el FFIE se orienta al cumplimiento de requisitos sectoriales a atender las consultas puntuales que realizan los estructuradores de las E.T. |  | Elaborar perfil del proyecto FASE I | 0.2 | 2017-03-01 | 2017-09-30 | 213 | 0.19868 | 0.053 | 2017-01-31 | 0.38411 | 0 | 2017-02-28 | 14.5% | 0.4 | 0.058 | 2017-03-31 |  | 0.12 | 5,8% | 2017-04-30 | 22.22% | 0.27 | 6% | 2017-05-31 | 35.36% | 0.42 | 0.14852 | 2017-06-01 | 29.03% | 0.62 | 18% | 2017-07-31 | 30.72% | 0.81 | 0.24881 | 2017-08-31 | 26.96% | 100% | 26.96% | 2017-09-30 | 0 |  | 2017-10-31 | 0 |  | 2017-11-30 | 0 |  | 2017-12-31 | Al 31 de enero de 2017: Se actualizó la formulación del proyecto de Valle del Cauca y se concertó alcance del proyecto con la ETC Amazonas Al 28 de febrero del 2017: Al 31 de marzo del 2017: Por solicitud de DNP, se modificó la formulación del proyecto de Valle del Cauca. Se revisó la información de 2 proyectos del Meta. Se ajustó el alcance de las obras del proyecto de Acacías. Adicionalmente, se concertó alcance de los proyectos para la ETC Norte de Santander | Al 30 de abril del 2017: Se inició la formulación del proyecto de Mocoa, Putumayo | Al 31 de Mayo de 2017: Se terminó la formulación del proyecto de Mocoa, y se avanza en la estructuracion para los 15 proyectos de la ETC Huila. | Al 30 de junio de 2017: A la fecha hay 30 proyectos registrados en el SUIFP, con ficha de perfil, que contemplan la construcción y/o mejoramiento de 622 aulas (222 de Valle + 400 en trámite). La desviación en el cumplimiento del indicador se debe a que, con excepción de la ETC Putumayo, las entidades territoriales están demandando asesoría a partir de una etapas posteriores | A 31 de julio: Se definieron los alcances y se elaboraron los documentos de perfil de los proyectos cofinanciados para La Guajira (4 I.E. - 99 aulas y Chocó (6 I.E. - 97 aulas). A la fecha hay 35 proyectos con alcances y perfiles definidos, de los cuales 34 estan ya registrados en SUIFP - 756 aulas (222 de Valle + 534 en trámite). La desviación en el cumplimiento del indicador se debe a que, con excepción de la ETC Putumayo, las entidades territoriales están demandando asesoría a partir de una etapas posteriores. | A 31 de Agosto: Se actualizó el documento de perfil de Chocó y se elaboró el documento de perfil de Bolívar (4IE-138 aulas). Se ha gestionado con la ETC Nariño la priorización de los predios con base en la viabilidad de predios y la disponibilidad de recursos. A la fecha hay 54 proyectos con alcances y perfiles definidos (265 aulas en proy. aprobados + 369 aulas proy. en trámite + 186 proy. formulados + 222 Valle) Alerta: Para avanzar con los proyectos cofinanciados es necesario que Nariño defina la priorización | A 30 de Septiembre: Se avanzó en la gestión con la ETC Nariño para subsanar la viabilidad de predios priorizados. Se elaboró una ficha de diagnóstico para identificación de necesidades que sirva de insumo para la elaboración de los Perfiles de los proyectos y se envió a las ETC Chocó y Cauca para que inicien el diagnóstico de las I.E. priorizadas. Se apoyó a la ETC Chocó en la estimación de costos de estudios y diseños para que decidan en que Fase presentaran el proyecto. A la fecha hay 47 proyectos financiados 100% SGR con alcances y perfiles definidos (313 aulas en proy. aprobados + 273 aulas proy. en trámite + 222 Valle), adicionalmente tienen perfil 3 proyectos cofinanciados (La Guajira, Chocó y Bolívar - 321 aulas) Logros: Se iniciaron las labores de asistencia técnica para los proyectos de Chocó, Cauca y El Calvario - Meta | Perfil del proyecto fase I | Activo |  |  |  | Se ajustó nombre del hito. Se ajustó nombre de la actividad y cronograma. Se ajustó avance de hito. Junio 30/2017
1-19-193-19303-1930302 | H051A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Pedro Mican García | Gerencia de Materiales | Garantizar los procesos contractuales para la dotación de materiales para el 2018 | 100 | Porcentaje |  |  | 20 | 100 |  | #N/A | [10 empty] | Revisar la necesidad de cada uno de los materiales pedagógicos en el marco de los programas de fortalecimiento a la calidad | 0.2 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 29 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 100% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | eliminar esta actividad considerando que se contempla en la actividad H51A01 |  |  |  |  | acta de validación de la necesidad de cada programa | Inactivo | #N/A |  |  | Está actividad está inmersa en la actividad 1-19-193-19303-1930301 "Proceso de vigencia futura para reposición de materiales 2018, por lo tanto se inactiva". Se ajusta avance de hito en el tercer trimestre. Junio 28/2017.
1-19-193-19303-1930303 | H051A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Pedro Mican García | Gerencia de Materiales | Garantizar los procesos contractuales para la dotación de materiales para el 2018 | 100 | Porcentaje |  |  | 20 | 100 |  | #N/A | [10 empty] | Proceso de vigencia futura para nuevas necesidades de materiales 2018 | 0.2 | 2017-07-01 | 2017-08-30 | 60 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 50% |  | 2017-07-31 | 0% | 100% |  | 2017-08-30 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | eliminar esta actividad considerando que se contempla en la actividad H51A01 |  |  |  |  | Vigencia futura nuevas necesidades | Inactivo | #N/A |  |  | Está actividad está inmersa en la actividad 1-19-193-19303-1930301 "Proceso de vigencia futura para reposición de materiales 2018, por lo tanto se inactiva". Se ajusta avance de hito en el tercer trimestre. Junio 28/2017.
1-18-182-18205-1820503 | H036A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Gestión de recursos SGR de regalías de Entidades Territoriales para construcción y mejoramiento de 4.188 aulas | 4188 | Número | 418 | 167 | 175900% | 4188 | 227 | 174 | 31300% |  | 54.31% | 104.2% | 17.79% |  |  |  | La desviación en el cumplimiento de los indicadores se debe a las siguientes razones: 1. Aunque el sector educación es el segundo con más inversión, estos recursos se distribuyen en varios frentes como son educación superior, alimentación, transporte, infraestructura, bilingüismo y dotación. Adicionalmente una buena parte de los recursos que se invierten en infraestructura se van para mejoramientos y no aportan a la meta de aulas. 2. La decisión de invertir o no recursos del SGR en la disminución del déficit de aulas es de los Gobernadores y Alcaldes, y dentro de los ejercicios de priorización y planificación 2017-2018, la mayor parte de los recursos destinados a educación se priorizaron para alimentación y transporte escolar. 3. Las entidades territoriales están demandando asesoría a partir de etapas posteriores a la Fase I y a la formulación del proyecto, con excepción de Putumayo, Cauca y Chocó, por esta razón la mayor parte de la asistencia técnica que brinda el FFIE se orienta al cumplimiento de requisitos sectoriales a atender las consultas puntuales que realizan los estructuradores de las E.T. |  | Estructuración de Proyectos en FASE II | 0.3 | 2017-04-01 | 2017-10-31 | 213 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.098901 | 0.053 | 2017-02-28 | 24.95% | 0.21245 | 0.053 | 2017-03-31 |  | 0.32234 | 5,3% | 2017-04-30 |  | 0.4359 | 5,3% | 2017-05-31 | 55.01% | 0.27 | 0.14852 | 2017-06-30 | 47.62% | 0.42 | 20% | 2017-07-31 | 40.13% | 0.62 | 0.24881 | 2017-08-31 | 33.28% | 81% | 26.96% | 2017-09-30 | 1 |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-01 | 0 |  | 2017-12-31 | Al 31 de enero de 2017: se actualizo MGA proyecto de Valle del Cauca Al 28 de febrero del 2017: Al 31 de marzo del 2017: se formuló nueva MGA para el proyecto de Valle del Cauca | A 30 de abril de 2017: Se esta haciendo acompañamiento a la ETC Huila y Putumayo y las ET Acacías y Rionegro | Al 31 de Mayo: Se realizó la estructuración del proyecto en Fase II para Mocoa, Putumayo | Al 30 de junio: A la fecha hay 30 proyectos registrados en el SUIFP, formulados bajo la Metodología General Ajustada - MGA, que contemplan la construcción y/o mejoramiento de 622 aulas (222 de Valle + 400 en trámite). La desviación en el cumplimiento del indicador se debe a que, con excepción de la ETC Putumayo, las entidades territoriales están demandando asesoría a partir de una etapas posteriores | A 31 de julio: Se elaboró la estructuración y formulación en Fase II de los proyectos cofinanciados para La Guajira (4 I.E. - 99 aulas y Chocó (6 I.E. - 97 aulas). Se enviaron las observaciones técnicas al proyecto de comedores escolares de Huila. Hay 35 proyectos estructurados formulados bajo la Metodología General Ajustada - MGA, que contemplan la construcción y/o mejoramiento de 853 aulas (222 de Valle + 534 en trámite + 97 Chocó). La desviación en el cumplimiento del indicador se debe a que, con excepción de la ETC Putumayo, las entidades territoriales están demandando asesoría a partir de una etapas posteriores Logros: * Se estructuró, formuló y registró en el SUIFP el proyecto cofinanciado en Fase II para la ETC Guajira (4 I.E. - 99 aulas) * Se estructuró y se elaboró la formulación preliminar del proyecto cofinanciado en Fase II para la ETC Chocó Alerta: Para avanzar con los proyectos que han sido formulados en el FFIE (Putumayo, Guajira y Chocó) y llevarlos a aprobación en el menor tiempo posible, es necesario el compromiso de la E.T. en el suministro de la información, gestión de los documentos y comunicación oportuna de las solicitudes que realicen los actores del SGR | A 31 de Agosto: Se elaboró la estructuración y formulación en Fase II del proyecto cofinanciado para Bolívar (4 I.E. - 138 aulas), se enviaron las cartas y certificaciones a la ETC para la gestión de firmas. Se ajustaron los proyectos de La Guajira y Chocó, con base en las observaciones realizadas por el DNP. A la fecha hay 52 proyectos estructurados y formulados bajo la Metodología General Ajustada - MGA, cargados en SUIFP y presentados al SGR (265 aulas en proy. aprobados + 369 aulas proy. en trámite + 222 Valle) y 2 proyectos estrutcurados (Bolívar y Chocó) pendientes de cargue en SUIFP (186 aulas) Logros: Se estructuro y formulo el proyecto cofinanciado en Fase II para la ETC Bolívar (4 I.E. - 138 aulas) y se concluyó la formulación del proyecto de Chocó (3 I.E. - 48 aulas) Alerta: Para avanzar con los proyectos estructurados y formulados en el FFIE y llevarlos a aprobación en el menor tiempo posible, es necesario el compromiso de la E.T. en el suministro de la información, gestión de los documentos y comunicación oportuna de las solicitudes que realicen los actores del SGR | A 30 de Septiembre: Se inicio la formulación preliminar en Fase II del proyecto cofinanciado para Nariño (12 I.E. - 139 aulas), se enviaron las cartas y certificaciones a la ETC para la gestión de firmas. Se gestionó con las ETC Chocó y Bolívar los documentos requeridos para la presentación de los proyectos. A la fecha hay 47 proyectos financiados 100% SGR con alcances y perfiles definidos (313 aulas en proy. aprobados + 273 aulas proy. en trámite + 222 Valle) más 3 proyectos cofinanciados (La Guajira, Chocó y Bolívar - 321 aulas), de los cuales Bolívar y Chocó están pendientes de cargue en SUIFP Alerta: i) Las ETC Chocó y Bolívar no han firmado las cartas requeridas para presentar los proyectos cofinanciados y tampoco han realizado el cargue de los respectivos proyectos en SUIFP. ii) Las entidades se están demorando demasiado en realizar los diagnósticos y definir alcances porque no tienen personal suficiente para realizar las visitas a los predios que quieren intervenir. | Proyecto estructura en fase II | Activo |  |  |  | Se ajustó nombre del hito, se ajustó cronograma a partir de junio. Junio 27/2017. Se ajusa avance de hito. Junio 30/2017
1-18-182-18205-1820504 | H036A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Gestión de recursos SGR de regalías de Entidades Territoriales para construcción y mejoramiento de 4.188 aulas | 4188 | Número | 418 | 167 | 175900% | 4188 | 227 | 174 | 31300% |  | 54.31% | 104.2% | 17.79% |  |  |  | La desviación en el cumplimiento de los indicadores se debe a las siguientes razones: 1. Aunque el sector educación es el segundo con más inversión, estos recursos se distribuyen en varios frentes como son educación superior, alimentación, transporte, infraestructura, bilingüismo y dotación. Adicionalmente una buena parte de los recursos que se invierten en infraestructura se van para mejoramientos y no aportan a la meta de aulas. 2. La decisión de invertir o no recursos del SGR en la disminución del déficit de aulas es de los Gobernadores y Alcaldes, y dentro de los ejercicios de priorización y planificación 2017-2018, la mayor parte de los recursos destinados a educación se priorizaron para alimentación y transporte escolar. 3. Las entidades territoriales están demandando asesoría a partir de etapas posteriores a la Fase I y a la formulación del proyecto, con excepción de Putumayo, Cauca y Chocó, por esta razón la mayor parte de la asistencia técnica que brinda el FFIE se orienta al cumplimiento de requisitos sectoriales a atender las consultas puntuales que realizan los estructuradores de las E.T. |  | Gestionar aprobación de proyectos ante OCAD | 0.3 | 2017-05-01 | 2017-11-30 | 213 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.098901 | 0.053 | 2017-02-28 | 24.95% | 0.21245 | 0.053 | 2017-03-31 |  | 0.32234 | 5,3% | 2017-04-30 |  | 0.4359 | 5,3% | 2017-05-31 | 78.8% | 0.12 | 0.094556 | 2017-06-30 | 36.3% | 0.27 | 9.8% | 2017-07-31 | 33.32% | 0.42 | 0.13992 | 2017-08-31 | 24.49% | 62% | 15.19% | 2017-09-30 | 0.81 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-01 | 0 |  | 2017-12-31 | Al 31 de enero de 2017: Al 28 de febrero del 2017: Se obtuvo concepto favorable del DNP para requisitos generales y concepto sectorial favorable del MEN, para el proyecto de Valle del Cauca. DNP no emitió concepto de viabilidad y el proyecto no pudo ser llevado a OCAD Al 31 de marzo del 2017: Se adelantaron mesas de trabajo con DNP para el proyecto de Valle del Cauca, pero la ETC decidió no continuar con el proceso. | A 30 de Abril: Se gestionó la revisión de cumplimiento de requisitos para Amazonas y Norte de Santander | Al 31 de Mayo: Se gestionó la revisión de cumplimiento de requisitos de Mocoa, Putumayo y Amazonas. | Al 30 de junio: A la fecha hay 15 proyectos (423 aulas) registrados en el SUIFP que cuentan con concepto favorable de requisitos generales, 15 de de los cuales (396 aulas) obtuvieron también el concepto favorable de requisitos sectoriales | A 31 de julio: Se realizaron 5 mesas técnicas: Acacias (10 y 25 de julio), Guajira (13 de julio), Chocó (24 de julio) y Putumayo (27 de julio). y se logró la aprobación de requisitos sectoriales del proyecto de Amazonas. A la fecha hay 21 proyectos (456 aulas) registrados en el SUIFP que cuentan con concepto favorable de requisitos generales, 18 de ellos (409 aulas) obtuvieron también el concepto favorable de requisitos sectoriales Logro: * Se obtuvo concepto sectorial favorable para el proyecto de Amazonas (1 I.E. - 26 aulas - 100% SGR) | A 31 de Agosto: Se realizaron 4 mesas técnicas: Guajira (1 de Agosto), Putumayo (10 de agosto), Huila (10 de agosto) y Chocó (25 de Agosto-SED). Se subsanaron las observaciones realizadas al proyecto cofinanciado de La Guajira y se gestionó su cargue en SUIFP. Se subsanaron las observaciones al proyecto 100%SGR de Putumayo, se cargaron en SUIFP. Los proyectos de Putumayo y Amazonas (100%SGR) y el proyecto de Guajira (Cofinanciado) fueron enviados a verificación de requisitos. Los tres proyectos obtuvieron conceptos favorables de verificación de requisitos generales y sectoriales, adicionalmente La Guajira fué enviado a la Subdirección de Educación del DNP, a concepto de viabilidad. Se apoyo a la ETC Huila en la revisión de los requisitos sectoriales del proyecto 100% SGR para restaurantes escolares. A la fecha hay 25 proyectos cuentan con aprobación de requisitos generales y sectoriales (265 aulas en proy. aprobados + 99 aulas en proy. x aprobar +222 Valle), 3 proyectos solo tienen cumplen requisitos generales (41 aulas) y 1 proyecto solo cumple requisitos sectoriales (22 aulas) Logro: Los proyectos de Putumayo (Fase II - 1 IE- 26 aulas) y Amazonas (Fase III - 1 IE - 26 aulas) financiados 100% con recursos SGR fueron citados al OCAD Regional Centro Sur del 31 de agosto de 2017 El proyecto cofinanciado de La Guajira (Fase II - 4 IE - 99 aulas) fue citado al OCAD Regional Caribe del 1 de septiembre de 2017 | A 30 de Septiembre: Se apoyó a la ETC Norte de Santander en la revisión de los requisitos sectoriales para los proyectos 100% SGR de los municipios de Ocaña y Cúcuta (2 I.E. - 57 aulas) A la fecha hay 26 proyectos financiados 100% con recursos del SGR que cuentan con aprobación de requisitos generales y sectoriales (313 aulas en proy. aprobados +222 Valle) y 1 proyecto cofinanciado que fue aprobado el 1 de septiembre (ETC Guajira - 101 aulas) | Concepto del grupo regalías MEN (requisitos técnicos) y del DNP (requisitos generales) | Activo |  |  |  | Se ajustó nombre del hito, se ajustó cronograma. Se ajusa avance de hito. Junio 30/2017
1-18-182-18205-1820505 | H036A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Gestión de recursos SGR de regalías de Entidades Territoriales para construcción y mejoramiento de 4.188 aulas | 4188 | Número | 418 | 167 | 175900% | 4188 | 227 | 174 | 31300% |  | 54.31% | 104.2% | 17.79% |  |  |  | La desviación en el cumplimiento de los indicadores se debe a las siguientes razones: 1. Aunque el sector educación es el segundo con más inversión, estos recursos se distribuyen en varios frentes como son educación superior, alimentación, transporte, infraestructura, bilingüismo y dotación. Adicionalmente una buena parte de los recursos que se invierten en infraestructura se van para mejoramientos y no aportan a la meta de aulas. 2. La decisión de invertir o no recursos del SGR en la disminución del déficit de aulas es de los Gobernadores y Alcaldes, y dentro de los ejercicios de priorización y planificación 2017-2018, la mayor parte de los recursos destinados a educación se priorizaron para alimentación y transporte escolar. 3. Las entidades territoriales están demandando asesoría a partir de etapas posteriores a la Fase I y a la formulación del proyecto, con excepción de Putumayo, Cauca y Chocó, por esta razón la mayor parte de la asistencia técnica que brinda el FFIE se orienta al cumplimiento de requisitos sectoriales a atender las consultas puntuales que realizan los estructuradores de las E.T. |  | Aprobar los proyectos en el OCAD (Fase II y Fase III ). | 0.1 | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 213 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 4.467% | 0.12295 | 0.5492% | 2017-05-31 | 133% | 0.04 | 0.053195 | 2017-06-30 | 58.33% | 0.12 | 7% | 2017-07-31 | 23.44% | 0.27 | 0.063276 | 2017-08-31 | 17.79% | 42% | 7.474% | 2017-09-30 | 0.62 |  | 2017-10-31 | 0.81 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | A 30 de abril se han aprobado 2 proyectos por valor de $17.268 millones para la intervención de 2 Instituciones educativas y la construcción de 23 aulas | 0 | Al 30 de junio: Se realizó la consolidación entra las bases de datos de avance de los OCAD de DNP y regalías MEN, lo cual arrojó que a la fecha los OCAD Regionales, Departamentales y municipales han aprobado 14 proyectos, para intervenir 24 I.E. - 174 aulas, con recursos del SGR por valor de $31.288 millones, en las E.T.: Piedras - Tolima, El Zulia y Tibú - Norte de Santander, San Andrés Providencia y Santa Catalina, Puerto Escondido y Tierralta- Córdoba, La Dorada - Caldas, Dpto de Cauca, Bolívar - Cauca, Solano - Caquetá, Cáceres - Antioquia, Güican y Nobsa - Boyacá | A 31 de julio: Se ha realizado seguimiento permanente a los proyectos en trámite. A la fecha los OCAD Regionales, Departamentales y municipales han aprobado 16 proyectos, para intervenir 26 I.E. - 179 aulas, con recursos del SGR por valor de $31.676 millones, en las E.T.: Piedras - Tolima, El Zulia y Tibú - Norte de Santander, San Andrés Providencia y Santa Catalina, Puerto Escondido, Tierralta y Pueblo Nuevo - Córdoba, La Dorada - Caldas, Dpto de Cauca, Bolívar - Cauca, Solano - Caquetá, Cáceres - Antioquia, Güican y Nobsa - Boyacá, Coloso - Sucre | A 31 de Agosto: Se ha realizado seguimiento permanente a los proyectos en trámite. A la fecha los OCAD Regionales, Departamentales y municipales han aprobado 24 proyectos, para intervenir 37 I.E. - 265 aulas, con recursos del SGR por valor de $70.462 millones, en las E.T.: Piedras - Tolima, El Zulia y Tibú - Norte de Santander, San Andrés Providencia y Santa Catalina, Puerto Escondido, Tierralta y Pueblo Nuevo - Córdoba, La Dorada - Caldas, Dpto de Cauca, Bolívar y López de Micay - Cauca, Solano - Caquetá, Cáceres - Antioquia, Güican y Nobsa - Boyacá, Coloso - Sucre, Sabana de Torres y Los Santos - Santander, Aguazul - Casanare, Roberto Payán - Nariño, Putumayo y Amazonas Logro: Los proyectos de Putumayo (Fase II - 1 IE- 26 aulas) y Amazonas (Fase III - 1 IE - 26 aulas), financaidos con recursos 100% SGR y estructurados y formulados con apoyo del FFIE, fueron aprobados en el OCAD Regional Centro Sur del 31 de agosto de 2017 | A 30 de Septiembre: Se ha realizado seguimiento permanente a los proyectos en trámite. A la fecha los OCAD Regionales, Departamentales y municipales han aprobado 25 proyectos, para intervenir 34 I.E. - 313 aulas, con recursos100% SGR por valor de $86.900 millones, en las E.T.: Piedras - Tolima, El Zulia y Tibú - Norte de Santander, San Andrés Providencia y Santa Catalina, Puerto Escondido, Tierralta y Pueblo Nuevo - Córdoba, La Dorada - Caldas, Dpto de Cauca, Bolívar y López de Micay - Cauca, Solano - Caquetá, Cáceres - Antioquia, Güican y Nobsa - Boyacá, Coloso - Sucre, Sabana de Torres y Los Santos - Santander, Aguazul - Casanare, Roberto Payán - Nariño, Putumayo y Amazonas. | Acuerdos de aprobación expedidos por los respectivos OCAD. | Activo | Si |  |  | Se ajustó nombre del hito. Se reprogramaron actividades a partir de junio. Se ajusa avance de hito. Junio 30/2017
1-18-182-18206-1820601 | H030A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | 56 Informes finales para la liquidación de los esquemas terminados | 56 | Número | 12 | 15 | 4700% | 56 | 8 | 15 | 3200% |  | 66.67% | 100% | 68.09% |  |  |  | Trimestre 3 - septiembre: Las actividades que dan alcance a este Hito, han estado sujetas a la documentación suministrada por las ETC, situación compleja para este proceso de elaboración de informes finales, porque la documentación técnica y financiera presentada por las ETC carece de reportes de cierre de cuentas, consignación de rendimientos, entre otros documentos indispensables, lo que ha ocasionado atrasos en los cronogramas establecidos para la meta. |  | Elaborar y entregar Informes Trimestrales de Supervisión a la Subdirección de Contratación para liquidación | 1 | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 333 | 0.082418 | 0.046 | 2017-01-31 | 0.15934 | 0.108 | 2017-02-28 | 50.31% | 0.24451 | 0.123 | 2017-03-31 | 37.62% | 0.32692 | 0.123 | 2017-04-30 | 29.85% | 41.21% | 12.3% | 2017-05-31 | 100.4% | 0.23 | 0.231 | 2017-06-30 | 68.18% | 55% | 37.5% | 2017-07-31 | 66.75% | 83% | 0.554 | 2017-08-31 | 68.8% | 83% | 57.1% | 2017-09-30 | 85 |  | 2017-10-31 | 100 |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 | Se elaboraron los informes con corte a 28 de febrero de 2017. | Marzo: Se elaboraron los informes con corte a 28 de febrero de 2017. Abril: A la espera de documentos por parte de las ETC requeridos para continuar con el trámite de liquidadción. | Marzo: Se elaboraron los informes con corte a 28 de febrero de 2017. Abril: A la espera de documentos por parte de las ETC requeridos para continuar con el trámite de liquidación. Mayo: Se ha recibido información enviada por las ETC, la cual se encuentra en revisión por parte del equipo técnico adscrito al proceso. NOTA: se establece a cierre del segundo trimestre del año, se de alcance a los rezagos presentados (24) informes finales radicados en la Subdirección de Contratación. | Procedente a la entrega de informes finales a la Subdirección de Contratación de MEN para la respectiva liquidación de convenios y resoluciones; en el mes de junio, se avanzó con la entrega de (8) informes finales entregados el 29 y 30 de junio. Esto genera un reporte aculado de 15 informes al mes de junio. | Procedente a la entrega de informes finales a la Subdirección de Contratación de MEN para la respectiva liquidación de convenios y resoluciones; en el mes de julio la Subdirección de Acceso realizó la entrega de (6) informes finales, alcanzando un reporte acumulado de (21) informes con respecto a la meta establecida de 56 informes finales. | La Subdirección de Acceso realizó la entrega de 10 informes finales a la Subdirección de Contratación de MEN para la respectiva liquidación de convenios y resoluciones, alcanzando ala cierre de agosto un reporte acumulado de 31 informes, lo que representa el 55,4% respecto a la meta establecida de 56 informes finales. | En el mes de septiembre, la Subdirección de Acceso realizó la entrega de un informe final a la Subdirección de Contratación de MEN para la respectiva liquidación de convenios y resoluciones, alcanzando un reporte acumulado de avance de 32 informes (57,1%) respecto a la meta establecida de 56 informes finales. | Informes | Activo |  |  |  | Se recalcula cronograma a partir del mes de junio. Junio 30/2017. Se aprabó cambio de meta en Comité Directivo del 11 de julio.
1-18-182-18207-1820701 | H038A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Suscripción de Acuerdos de Obra para la construcción de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas) | 7813 | Número | 800 | 7142 | 781300% | 7813 | 1659 | 3131 | 697700% |  | 207.4% | 43.84% | 89.3% |  |  |  | Durante los meses de enero a septiembre de 2017 se suscribieron acuerdos, asociados a la meta de inicio, por un total de 5.240 aulas, que sumadas a las 1.737 aulas correspondientes a los acuerdos sucritos en 2016 establecen un total de 6.977 aulas, correspondiente a un cumplimiento del 96,7% del total de la meta. A la fecha se encuentran en trámite de suscripción y proyección de firma un total de 45 obras que comprometen 1.161 aulas adicionales con lo que se llegaría a 8.138 aulas (cumplimiento del 104%). Actualmente se trabaja en la priorización y viabilización de proyectos con las ETC para completar el numero de proyectos y las correspodientes aulas establecidas en la meta. |  | Presentar obras para aprobación del Comité Técnico | 0.2 | 2017-01-01 | 2017-08-31 | 242 | 0.082418 | 0.28 | 2017-01-31 | 0.15934 | 0.46 | 2017-02-28 | 224.9% | 0.24451 | 0.55 | 2017-03-31 |  | 0.32692 | 0.5 | 2017-04-30 | 172.9% | 0.41209 | 71.25% | 2017-05-31 | 93.75% | 0.92 | 0.8625 | 2017-06-30 | 110.3% | 0.98 | 108.1% | 2017-07-31 | 114.4% | 1 | 1.1438 | 2017-08-31 | 130% | 100% | 130% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | a corte de 31 de enero se presentaron a comité tecnico 45 obras acorte de 28 de febrero se presentaron a comité tecnico 75 obras con corte de 31 marzo se presentaron a comité tecnico 89 obras | Al 30 de abril se han presentado 95 obras a comité técnico | Al 31 de mayo se han presentado 114 obras a comité técnico | Al 30 de junio, en la vigencia 2017, se han presentado 138 obras a comité técnico | Al 31 de julio, en la vigencia 2017, se han presentado 173 obras a Comité Técnico relacionadas con la meta de inicio de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas). El porcentaje de avance es superior a 100% debido a que algunas obras proyectadas para alcanzar la meta de las 7.813 aulas, debieron ser reemplazadas por un número mayor de obras para lograr cumplir con esta meta de aulas prevista. | Al 31 de agosto, en la vigencia 2017, se han presentado 183 obras a Comité Técnico relacionadas con la meta de inicio de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas). | Al 30 de septiembre, en la vigencia 2017, se han presentado 208 obras a Comité Técnico relacionadas con la meta de inicio de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas). Gestión de proyectos a cofinanciar con recursos del Sistema General de Regalías El 1 de Septiembre el OCAD Regional Caribe aprobó el proyecto en Fase II con recursos de cofinanciación del SGR para la ETC Guajira (4 I.E. -101 aulas) y designó al MEN como ejecutor de los recursos. Actualmente el MEN está realizando la incorporación de los recursos a su presupuesto. | Obras aprobadas por el Comité Técnico | Activo | Si |  |  | Se ajustó nombre del hito, se ajustó cronograma. Se ajusta avance de hito. Junio 30/2017
1-18-182-18207-1820702 | H038A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Suscripción de Acuerdos de Obra para la construcción de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas) | 7813 | Número | 800 | 7142 | 781300% | 7813 | 1659 | 3131 | 697700% |  | 207.4% | 43.84% | 89.3% |  |  |  | Durante los meses de enero a septiembre de 2017 se suscribieron acuerdos, asociados a la meta de inicio, por un total de 5.240 aulas, que sumadas a las 1.737 aulas correspondientes a los acuerdos sucritos en 2016 establecen un total de 6.977 aulas, correspondiente a un cumplimiento del 96,7% del total de la meta. A la fecha se encuentran en trámite de suscripción y proyección de firma un total de 45 obras que comprometen 1.161 aulas adicionales con lo que se llegaría a 8.138 aulas (cumplimiento del 104%). Actualmente se trabaja en la priorización y viabilización de proyectos con las ETC para completar el numero de proyectos y las correspodientes aulas establecidas en la meta. |  | Presentar obras para aprobación del Comité Fiduciario | 0.3 | 2017-01-01 | 2017-08-31 | 242 | 0.082418 | 0.26 | 2017-01-31 | 0.15934 | 0.43 | 2017-02-28 | 216.8% | 0.24451 | 0.53 | 2017-03-31 |  | 0.32692 | 0.41714 | 2017-04-30 | 159.5% | 0.41209 | 65.71% | 2017-05-31 | 94.79% | 0.85 | 0.80571 | 2017-06-30 | 112.4% | 0.91 | 102.3% | 2017-07-31 | 110.9% | 1 | 1.1086 | 2017-08-31 | 125.1% | 100% | 125.1% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | a corte de 31 de enero se presentaron a comité fiducia 45 obras acorte de 28 de febrero se presentaron a comité fiducia 75 obras con corte de 31 marzo se presentaron a comité fiducia 92 obras | Al 30 de abril se han presentado 95 obras a comité fiduciario | Al 31 de mayo se han presentado 115 obras a comité fiduciario | Al 30 de junio, en la vigencia 2017, se han presentado 141 obras a comité fiduciario | Al 31 de julio, en la vigencia 2017, se han presentado 179 obras a Comité Fiduciario relacionadas con la meta de inicio de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas). El porcentaje de avance es superior a 100% debido a que algunas obras proyectadas para alcanzar la meta de las 7.813 aulas, debieron ser reemplazadas por un número mayor de obras para lograr cumplir con esta meta de aulas prevista. | Al 31 de agosto, en la vigencia 2017, se han presentado 194 obras a Comité Fiduciario relacionadas con la meta de inicio de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas) | Al 30 de septiembre, en la vigencia 2017, se han presentado 219 obras a Comité Fiduciario relacionadas con la meta de inicio de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas) | Obras aprobadas por el Comité Fiduciario | Activo |  |  |  | Se ajustó nombre del hito y cronograma de actividades. Se ajusta avance de hito. Junio 30/2017
1-18-182-18207-1820703 | H038A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Suscripción de Acuerdos de Obra para la construcción de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas) | 7813 | Número | 800 | 7142 | 781300% | 7813 | 1659 | 3131 | 697700% |  | 207.4% | 43.84% | 89.3% |  |  |  | Durante los meses de enero a septiembre de 2017 se suscribieron acuerdos, asociados a la meta de inicio, por un total de 5.240 aulas, que sumadas a las 1.737 aulas correspondientes a los acuerdos sucritos en 2016 establecen un total de 6.977 aulas, correspondiente a un cumplimiento del 96,7% del total de la meta. A la fecha se encuentran en trámite de suscripción y proyección de firma un total de 45 obras que comprometen 1.161 aulas adicionales con lo que se llegaría a 8.138 aulas (cumplimiento del 104%). Actualmente se trabaja en la priorización y viabilización de proyectos con las ETC para completar el numero de proyectos y las correspodientes aulas establecidas en la meta. |  | presentar obras para priorización de Junta Administradora | 0.4 | 2017-01-01 | 2017-08-31 | 242 | 0.082418 | 0.28 | 2017-01-31 | 0.15934 | 0.28 | 2017-02-28 | 180% | 0.24451 | 0.44 | 2017-03-31 |  | 0.32692 | 0.39264 | 2017-04-30 | 147.4% | 0.41209 | 60.74% | 2017-05-31 | 84.27% | 0.91 | 0.76687 | 2017-06-30 | 102.7% | 0.98 | 100.6% | 2017-07-31 | 105.5% | 1 | 1.0552 | 2017-08-31 | 122.7% | 100% | 122.7% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | a corte de 31 de enero se presentaron a junta administradora 45 obras acorte de 28 de febrero se presentaron a junta administradora 45 obras con corte de 31 marzo se presentaron a junta administradora 71 obras | Al 30 de abril se han presentado 82 obras a junta administradora | Al 31 de mayo se han presentado 99 obras a junta administradora | Al 30 de junio, en la vigencia 2017, se han presentado 125 obras a junta administradora | Al 31 de julio, en la vigencia 2017, se han presentado 164 obras a Junta Administradora relacionadas con la meta de inicio de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas). El porcentaje de avance es superior a 100% debido a que algunas obras proyectadas para alcanzar la meta de las 7.813 aulas, debieron ser reemplazadas por un número mayor de obras para lograr cumplir con esta meta de aulas prevista. | Al 31 de agosto, en la vigencia 2017, se han presentado 172 obras a Junta Administradora relacionadas con la meta de inicio de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas) | Al 30 de septiembre, en la vigencia 2017, se han presentado 200 obras a Junta Administradora relacionadas con la meta de inicio de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas) | Obras priorizadas por Junta Administradora | Activo |  |  |  | Se ajustó nombre del hito y cronograma de actividades. Se ajusta avance de hito. Junio 30/2017
1-18-182-18207-1820704 | H038A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Suscripción de Acuerdos de Obra para la construcción de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas) | 7813 | Número | 800 | 7142 | 781300% | 7813 | 1659 | 3131 | 697700% |  | 207.4% | 43.84% | 89.3% |  |  |  | Durante los meses de enero a septiembre de 2017 se suscribieron acuerdos, asociados a la meta de inicio, por un total de 5.240 aulas, que sumadas a las 1.737 aulas correspondientes a los acuerdos sucritos en 2016 establecen un total de 6.977 aulas, correspondiente a un cumplimiento del 96,7% del total de la meta. A la fecha se encuentran en trámite de suscripción y proyección de firma un total de 45 obras que comprometen 1.161 aulas adicionales con lo que se llegaría a 8.138 aulas (cumplimiento del 104%). Actualmente se trabaja en la priorización y viabilización de proyectos con las ETC para completar el numero de proyectos y las correspodientes aulas establecidas en la meta. |  | Suscribir acuerdos de Obra | 0.1 | 2017-01-01 | 2017-08-31 | 242 | 0.082418 | 0.25 | 2017-01-31 | 0.15934 | 0.25 | 2017-02-28 | 114.5% | 0.24451 | 0.28 | 2017-03-31 |  | 0.32692 | 0.27778 | 2017-04-30 | 139.7% | 0.41209 | 57.58% | 2017-05-31 | 78.26% | 0.91 | 0.71212 | 2017-06-30 | 82.46% | 0.98 | 80.81% | 2017-07-31 | 99.49% | 1 | 0.99495 | 2017-08-31 | 106.1% | 100% | 106.1% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Del 1 al 31 de enero de 2017 se suscribieron 50 Acuerdos de Obra para 21 E.T.C. Del 1 al 28 de febrero de 2017 se suscribieron 51 Acuerdos de Obra para 3 E.T.C. Del 1 al 31 de marzo de 2017 se suscribieron 57 Acuerdos de Obra para 2 E.T.C. | Al 30 de abril de 2017 se tienen suscritos 83 Acuerdos de Obra | Al 31 de mayo de 2017 se tienen suscritos 114 Acuerdos de Obra | Al 30 de junio, en la vigencia 2017 se han suscrito 141 Acuerdos de Obra con los cuales se construirán y mejorarán 3.131 aulas | Al 31 de julio, en la vigencia 2017 se han suscrito 160 Acuerdos de Obra relacionadas con la meta de inicio de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas). A la fecha todos los proyectos aprobados por Comité y Priorizados por Junta Administradora han sido remitidos a los contratistas para su respectiva suscripción. La unidad de gestión adelanta todas las acciones necesarias para que el proceso de firmas se surta lo más pronto posible. | Al 31 de agosto, en la vigencia 2017 se han suscrito 197 Acuerdos de Obra relacionadas con la meta de inicio de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas). A la fecha todos los proyectos aprobados por Comité y Priorizados por Junta Administradora han sido remitidos a los contratistas para su respectiva suscripción. La unidad de gestión adelanta todas las acciones necesarias para que el proceso de firmas se surta lo más pronto posible. | Al 30 de septiembre, en la vigencia 2017 se han suscrito 210 Acuerdos de Obra relacionadas con la meta de inicio de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas). A la fecha todos los proyectos aprobados por Comité y Priorizados por Junta Administradora han sido remitidos a los contratistas para su respectiva suscripción. La unidad de gestión adelanta todas las acciones necesarias para que el proceso de firmas se surta lo más pronto posible. | Acuerdos de obra suscritos | Activo |  |  |  | Se ajustó nombre del hito y cronograma de actividades. Se ajusta avance de hito. Junio 30/2017
1-18-182-18208-1820801 | H039A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Inicio de la construcción de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas) | 7813 | Número | 800 | 1437 | 569200% | 7813 | 0 | 272 | 126100% |  | 0% | 18.93% | 22.15% |  |  |  | A la fecha se cuenta con 48 proyectos en ejecución de obra que equivalen a 1.261 aulas (nuevas y mejoradas). Las obras en ejecución equivalen a un cumplimiento a la fecha de 16,1% sobre la meta anual prevista. La ejecución de las obras han presentado retrasos en la fase de estudios y diseños, y trámites de licencias y permisos, los cuales han demorado el inicio de las obras. Se están desarrollando todas las acciones necesarias para lograr el inicio de las obras de conformidad con lo previsto en la meta. Las problemáticas han estado asociadas a: - Normas locales que afectan los predios en los que se ejecutan las obras y que afectan la ejecución. - Ajustes de ETC y Comunidad en cambios de implantaciones que generan prórrogas de tiempo para los ajustes necesarios. - Necesidad de recursos de la ETC para ejecución de obras complementarias requeridas. - Demoras en la ejecución de actividades a cargo de las ETC. - Demoras en los cronogramas de ejecución por parte de los contratistas de obra. |  | Iniciar acuerdos de obras | 0.25 | 2017-01-01 | 2017-08-31 | 242 | 0.082418 | 0.28 | 2017-01-31 | 0.15934 | 0.28 | 2017-02-28 | 180% | 0.24451 | 0.44 | 2017-03-31 |  | 0.32692 | 0.46983 | 2017-04-30 | 173.6% | 0.41209 | 71.55% | 2017-05-31 | 78.24% | 0.92 | 0.71983 | 2017-06-30 | 80.49% | 0.98 | 78.88% | 2017-07-31 | 94.4% | 1 | 0.94397 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | a corte de 31 de enero se presentaron a junta administradora 45 obras acorte de 28 de febrero se presentaron a junta administradora 45 obras con corte de 31 marzo se presentaron a junta administradora 71 obras | Con corte al 30 de abril se cuenta con 109 órdenes de inicio de acuerdos de obra | Con corte al 31 de mayo se cuenta con 166 órdenes de inicio de acuerdos de obra | Con corte al 30 de junio se cuenta con 167 órdenes de inicio de acuerdos de obra | Al 31 de juio, en la vigencia 2017 se cuenta con 183 órdenes de inicio de acuerdos de obra relacionadas con la meta de inicio de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas). La unidad de gestión adelanta todas las acciones necesarias para que con base en la suscripción de los acuerdos que han sido aprobados, se de respectivamente el inicio de ejecución. | Al 31 de agosto se cuenta 219 órdenes de inicio de los acuerdos de obra relacionados con la meta de inicio de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas). En este indicador solo se hace registro de las ordenes de inicio relacionados con la meta de inicio, situación que no permite mostrar la cifra total de ordenes de inicio realizadas. | Al 30 de septiembre se cuenta 232 órdenes de inicio de los acuerdos de obra relacionados con la meta de inicio de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas). En este indicador solo se hace registro de las ordenes de inicio relacionados con la meta de inicio, situación que no permite mostrar la cifra total de ordenes de inicio realizadas. | Órdenes de inicio suscritas | Activo | Si |  |  | Se ajustó nombre del hito, se ajustó nombre de la actividad y cronograma. Se ajustó avance de hitos. Junio 30/2017
1-18-182-18208-1820802 | H039A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Inicio de la construcción de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas) | 7813 | Número | 800 | 1437 | 569200% | 7813 | 0 | 272 | 126100% |  | 0% | 18.93% | 22.15% |  |  |  | A la fecha se cuenta con 48 proyectos en ejecución de obra que equivalen a 1.261 aulas (nuevas y mejoradas). Las obras en ejecución equivalen a un cumplimiento a la fecha de 16,1% sobre la meta anual prevista. La ejecución de las obras han presentado retrasos en la fase de estudios y diseños, y trámites de licencias y permisos, los cuales han demorado el inicio de las obras. Se están desarrollando todas las acciones necesarias para lograr el inicio de las obras de conformidad con lo previsto en la meta. Las problemáticas han estado asociadas a: - Normas locales que afectan los predios en los que se ejecutan las obras y que afectan la ejecución. - Ajustes de ETC y Comunidad en cambios de implantaciones que generan prórrogas de tiempo para los ajustes necesarios. - Necesidad de recursos de la ETC para ejecución de obras complementarias requeridas. - Demoras en la ejecución de actividades a cargo de las ETC. - Demoras en los cronogramas de ejecución por parte de los contratistas de obra. |  | Tramitar licencias y permisos de construcción | 0.25 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 305 | 0.082418 | 0.26 | 2017-01-31 | 0.15934 | 0.43 | 2017-02-28 | 216.8% | 0.24451 | 0.53 | 2017-03-31 |  | 0.32692 | 0.02 | 2017-04-30 | 100% | 8% | 8% | 2017-05-31 | 80% | 0.06 | 0.048 | 2017-06-30 | 60% | 0.12 | 7.2% | 2017-07-31 | 52% | 0.2 | 0.104 | 2017-08-31 | 52% | 30% | 15.6% | 2017-09-30 | 0.46 |  | 2017-10-31 | 0.69 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | a corte de 31 de enero se presentaron a comité fiducia 45 obras acorte de 28 de febrero se presentaron a comité fiducia 75 obras con corte de 31 marzo se presentaron a comité fiducia 92 obras | Con corte al 30 de abril se cuenta con 5 licencias de construcción expedidos | Con corte al 31 de mayo se cuenta con 20 licencias de construcción expedidas | Con corte al 30 de junio se cuenta con 12 licencias de construcción expedidas | Al 31 de julio se cuenta con 18 licencias de construcción expedidas relacionadas con la meta de inicio de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas). El equipo de gestión adelanta todas las acciones necesarias para que los proyectos que tienen radicados las solicitudes de trámite de licencia, obtengan la respectiva aprobación. Las demoras se han dado en razón a solicitudes de modificación que han requerido las diferentes entidades ante las cuales se tramita la licencia, y la demora del contratista para dar respuesta oportuna. | Al 31 agosto se cuenta con 26 licencias de construcción expedidas relacionados con la meta de inicio de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas). Así entonces se llegaria a un total de 82 proyectos En este indicador solo se han registrado los proyectos que estuvieron asociados a la meta de inicio, situación que no permite mostrar la cifra total real de licencias expedidas. | Al 30 de septiembre se cuenta con 39 licencias de construcción expedidas relacionadas con la meta de inicio de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas). El equipo de gestión adelanta todas las acciones necesarias para que los proyectos que tienen radicados las solicitudes de trámite de licencia, obtengan la respectiva aprobación. Las demoras se han dado en razón a solicitudes de modificación que han requerido las diferentes entidades ante las cuales se tramita la licencia, y la demora del contratista para dar respuesta oportuna. | Licencias expedidas | Activo |  |  |  | Se ajustó nombre del hito, se ajustó nombre de la actividad y cronograma. Se ajustó avance de hitos. Junio 30/2017
1-18-182-18208-1820803 | H039A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Inicio de la construcción de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas) | 7813 | Número | 800 | 1437 | 569200% | 7813 | 0 | 272 | 126100% |  | 0% | 18.93% | 22.15% |  |  |  | A la fecha se cuenta con 48 proyectos en ejecución de obra que equivalen a 1.261 aulas (nuevas y mejoradas). Las obras en ejecución equivalen a un cumplimiento a la fecha de 16,1% sobre la meta anual prevista. La ejecución de las obras han presentado retrasos en la fase de estudios y diseños, y trámites de licencias y permisos, los cuales han demorado el inicio de las obras. Se están desarrollando todas las acciones necesarias para lograr el inicio de las obras de conformidad con lo previsto en la meta. Las problemáticas han estado asociadas a: - Normas locales que afectan los predios en los que se ejecutan las obras y que afectan la ejecución. - Ajustes de ETC y Comunidad en cambios de implantaciones que generan prórrogas de tiempo para los ajustes necesarios. - Necesidad de recursos de la ETC para ejecución de obras complementarias requeridas. - Demoras en la ejecución de actividades a cargo de las ETC. - Demoras en los cronogramas de ejecución por parte de los contratistas de obra. |  | Iniciar ejecución de acuerdos de obra fase 2 | 0.25 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 305 | 0.082418 | 0.31 | 2017-01-31 | 0.15934 | 0.63 | 2017-02-28 | 400.8% | 0.24451 | 0.98 | 2017-03-31 |  | 0.01 | 0.0079681 | 2017-04-30 | 106.2% | 3% | 3.187% | 2017-05-31 | 66.4% | 0.06 | 0.039841 | 2017-06-30 | 59.76% | 0.12 | 7.171% | 2017-07-31 | 81.67% | 0.2 | 0.16335 | 2017-08-31 | 63.75% | 30% | 19.12% | 2017-09-30 | 0.46 |  | 2017-10-31 | 0.69 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Del 1 al 31 de enero de 2017 se suscribieron 50 Acuerdos de Obra para 21 E.T.C. Del 1 al 28 de febrero de 2017 se suscribieron 51 Acuerdos de Obra para 3 E.T.C. Del 1 al 31 de marzo de 2017 se suscribieron 57 Acuerdos de Obra para 2 E.T.C. | Al 30 de abril se han iniciado 5 obras | Al 31 de mayo se han iniciado 8 obras | Al 30 de junio se han iniciado 10 obras | Al 31 de julio se han iniciado 18 obras relacionadas con la meta de inicio de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas). Se presenta un atraso en las metas previstas en razón a que los proyectos han presentado problemáticas relacionadas con los recibos a satisfacción de Estudios y Diseños, ocasionados por la culminación de los respectivos diseños y cierres presupuestales. Adicionalmente, los contratistas han presentado retrasos en su cronograma de ejecución con lo que contractualmente se revisa la aplicación de Acuerdos de Niveles de Servicio. El equipo de gestión adelanta todas las actividades necesarias para que los contratistas realicen las entregas correspondientes. Actualmente tambien se adelantan trámites para que las ETC's culminen la ejecución de obras complementarias o el aporte de recursos para su ejecución. En algunos proyectos se presentan dificultades asociadas a trámites ante el Ministerio de Cultura y otros permisos relacionados con restricciones de los POT de las ETC's. | Al 31 de agosto se han iniciado 41 obras para la construcción y mejoramiento de 900 aulas relacionadas con la meta de inicio de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas). Se presenta un atraso en las metas previstas en razón a que los proyectos han presentado problemáticas relacionadas con los recibos a satisfacción de Estudios y Diseños, ocasionados por la culminación de los respectivos diseños y cierres presupuestales. Adicionalmente, los contratistas han presentado retrasos en su cronograma de ejecución con lo que contractualmente se revisa la aplicación de Acuerdos de Niveles de Servicio. El equipo de gestión adelanta todas las actividades necesarias para que los contratistas realicen las entregas correspondientes. Actualmente tambien se adelantan trámites para que las ETC's culminen la ejecución de obras complementarias o el aporte de recursos para su ejecución. En algunos proyectos se presentan dificultades asociadas a trámites ante el Ministerio de Cultura y otros permisos relacionados con restricciones de los POT de las ETC's. | Al 30 de septiembre se han iniciado 48 obras para la construcción y mejoramiento de 1.261 aulas relacionadas con la meta de inicio de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas). Se presenta un atraso en las metas previstas en razón a que los proyectos han presentado problemáticas relacionadas con los recibos a satisfacción de Estudios y Diseños, ocasionados por la culminación de los respectivos diseños y cierres presupuestales. Adicionalmente, los contratistas han presentado retrasos en su cronograma de ejecución con lo que contractualmente se revisa la aplicación de Acuerdos de Niveles de Servicio. El equipo de gestión adelanta todas las actividades necesarias para que los contratistas realicen las entregas correspondientes. Actualmente tambien se adelantan trámites para que las ETC's culminen la ejecución de obras complementarias o el aporte de recursos para su ejecución. En algunos proyectos se presentan dificultades asociadas a trámites ante el Ministerio de Cultura y otros permisos relacionados con restricciones de los POT de las ETC's. | Órdenes de inicio suscritas | Activo |  |  |  | Se ajustó nombre del hito, se ajustó nombre de la actividad y cronograma. Se ajustó avance de hitos. Junio 30/2017
1-18-182-18208-1820804 | H039A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Inicio de la construcción de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas) | 7813 | Número | 800 | 1437 | 569200% | 7813 | 0 | 272 | 126100% |  | 0% | 18.93% | 22.15% |  |  |  | A la fecha se cuenta con 48 proyectos en ejecución de obra que equivalen a 1.261 aulas (nuevas y mejoradas). Las obras en ejecución equivalen a un cumplimiento a la fecha de 16,1% sobre la meta anual prevista. La ejecución de las obras han presentado retrasos en la fase de estudios y diseños, y trámites de licencias y permisos, los cuales han demorado el inicio de las obras. Se están desarrollando todas las acciones necesarias para lograr el inicio de las obras de conformidad con lo previsto en la meta. Las problemáticas han estado asociadas a: - Normas locales que afectan los predios en los que se ejecutan las obras y que afectan la ejecución. - Ajustes de ETC y Comunidad en cambios de implantaciones que generan prórrogas de tiempo para los ajustes necesarios. - Necesidad de recursos de la ETC para ejecución de obras complementarias requeridas. - Demoras en la ejecución de actividades a cargo de las ETC. - Demoras en los cronogramas de ejecución por parte de los contratistas de obra. |  | Iniciar construcción y mejoramiento de aulas | 0.25 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 305 | 0.082418 | 0.25 | 2017-01-31 | 0.15934 | 0.25 | 2017-02-28 | 114.5% | 0.24451 | 0.28 | 2017-03-31 |  | 0.32692 | 0.023039 | 2017-04-30 | 99.41% | 3% | 2.982% | 2017-05-31 | 43.52% | 0.08 | 0.034814 | 2017-06-30 | 28.93% | 0.15 | 4.339% | 2017-07-31 | 52.36% | 0.22 | 0.11519 | 2017-08-31 | 52.06% | 31% | 16.14% | 2017-09-30 | 0.48 |  | 2017-10-31 | 0.72 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | a corte de 31 de enero se cuentan con 50 órdenes de inicio de acuerdos de obra acorte de 28 de febrero se cuentan con 51 órdenes de inicio de acuerdos de obra con corte de 31 marzo se cuentan con 57 órdenes de inicio de acuerdos de obra | Al 30 de abril marzo se han iniciado 5 obras para la construcción y mejoramiento de 180 aulas | Al 31 mayo se han iniciado 8 obras para la construcción y mejoramiento de 233 aulas | Al 30 de junio se han iniciado 10 obras para la construcción y mejoramiento de 272 aulas | Al 31 de julio se han iniciado 18 obras para la construcción y mejoramiento de 339 aulas relacionadas con la meta de inicio de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas). Se presenta un atraso en las metas previstas en razón a que los proyectos han presentado problemáticas relacionadas con los recibos a satisfacción de Estudios y Diseños, ocasionados por la culminación de los respectivos diseños y cierres presupuestales. Adicionalmente, los contratistas han presentado retrasos en su cronograma de ejecución con lo que contractualmente se revisa la aplicación de Acuerdos de Niveles de Servicio. El equipo de gestión adelanta todas las actividades necesarias para que los contratistas realicen las entregas correspondientes. Actualmente tambien se adelantan trámites para que las ETC's culminen la ejecución de obras complementarias o el aporte de recursos para su ejecución. En algunos proyectos se presentan dificultades asociadas a trámites ante el Ministerio de Cultura y otros permisos relacionados con restricciones de los POT de las ETC's. | Al 31 de agosto se han iniciado 41 obras para la construcción y mejoramiento de 900 aulas relacionadas con la meta de inicio de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas). En este indicador solo se han registrado los proyectos que estuvieron asociados a la meta de entrega, situación que no permite mostrar la cifra total real de inicios de ejecución de obra. | Al 30 de septiembre se han iniciado 48 obras para la construcción y mejoramiento de 1.261 aulas relacionadas con la meta de inicio de 7.813 aulas (nuevas y mejoradas). En este indicador solo se han registrado los proyectos que estuvieron asociados a la meta de entrega, situación que no permite mostrar la cifra total real de inicios de ejecución de obra. | Órdenes de inicio fase II | Activo | Si |  |  | Se ajustó nombre del hito, se ajustó nombre de la actividad y cronograma. Se ajustó avance de hitos. Junio 30/2017
1-18-182-18209-1820901 | H028A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | 615 Aulas de infraestructura educativa terminadas y recibidas, desde la Subdirección de Acceso-MEN con recursos LEY 21 | 615 | Número | 319 | 550 | 46400% | 615 | 242 | 287 | 41200% |  | 75.86% | 52.18% | 88.79% |  |  |  | Trimestre 2- junio: Las actividades se han realizado correctamente y con el fin de cumplir los tiempos del Plan, no obstante, el cumplimiento en el producto de la meta ha estado sujeta al avance de las obras, donde se ha tenido que realizar prórrogas a los contratos de obra e interventoría en los Dptos. de Chocó, Nariño y Valle del Cauca, a razón de la reciente ola invernal presentada en mes de abril , así como de los paros cívicos presentados en Chocó y Valle del Cauca. Trimestre 3 - septiembre: Las actividades se han realizado con base a la programación establecida en el Plan de Acción; sin embargo, el alcance del Hito ha estado sujeta a la verificación a satisfacción del recibo de las obras y a la prórroga de los esquemas de los departamentos de Chocó, Nariño y Valle del Cauca. |  | Realizar comités de seguimiento a la ejecución técnica y administrativa de los esquemas en ejecución para la entrega de las aulas nuevas con recursos de Ley 21 | 0.5 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 363 | 0.082645 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.15978 | 0.15 | 2017-02-28 | 102% | 0.24518 | 0.25 | 2017-03-31 | 100.4% | 0.32782 | 0.329 | 2017-04-30 | 100.2% | 41.32% | 41.4% | 2017-05-31 | 100% | 0.49587 | 0.496 | 2017-06-30 | 100% | 50% | 50% | 2017-07-31 | 100.1% | 70% | 0.701 | 2017-08-31 | 100.1% | 75.45% | 75.5% | 2017-09-30 | 77.56% |  | 2017-10-31 | 95.61% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-30 | Se han realizado los comités de seguimiento a la ejecución técnica y administrativa de los esquemas en ejecución para la entrega de las aulas nuevas con recursos de Ley 21 | Se han realizado los comités de seguimiento a la ejecución técnica y administrativa de los esquemas en ejecución para la entrega de las aulas nuevas con recursos de Ley 21 | Abril: Se han realizado los comités de seguimiento a la ejecución técnica y administrativa de los esquemas en ejecución para la entrega de las aulas nuevas con recursos de Ley 21. Mayo: Se han realizado los comités de seguimiento para dar alcance a meta establecida de la terminación y recibo de 858 aulas financiadas Ley 21, donde se ha generado un avance acumulado reporte de (275) a cierre del mes mayo. No obstante, el cumplimiento en el producto de la meta ha estado sujeta al avance de las obras, donde se ha tenido que realizar prorrogas a los contratos de obra e interventoría en los depat de Chocó, Nariño y Valle del Cauca a razón de la ola invernal presentada en mes de abril , así como los paros civiles presentados en Chocó y Valle del cauca. | En el camino de dar alcance a la meta establecida de la terminación y recibo de 858 aulas bajo Ley 21, se han realizado comites periodicos de seguimeinto (semanales) donde se han abordado los diferentes temas que competen para la óptima ejecución y entrega de las obras. En ello, ha dado lugar a la entrega de 12 Aulas, generado un reporte en avance acumulado de (287) aulas a cierre del mes junio del 2017. Por otro lado, en el mes de junio, se dió lugar al reinicio de las obras en: IE Sixto María Rojas en Jamundí, Valle del Cauca, IE El Socorro- Sede San Gabril, Pasto, Nariño. | Teniendo presente la terminación y recibo de 615 aulas bajo la fuente de financiación Ley 21; dentro de este proceso, se han realizado comités periódicos de seguimiento (semanales) abordando los diferentes temas que conllevan a la óptima ejecución y entrega de las obras en infraestructura educativa. Esto ha dado lugar a la entrega de (12) Aulas, generando un avance acumulado de (299) aulas a cierre del mes julio del 2017. | Se han realizado comités periódicos de seguimiento (semanales) abordando los diferentes temas que conlleven a la óptima ejecución y entrega de las obras en infraestructura educativa; ésto ha permitido la entrega de 105 aulas, generando un avance acumulado de 404 aulas a cierre del mes agosto del 2017. | Se realizaron comités periódicos de seguimiento (semanales) abordando temas que conlleven a la óptima ejecución y entrega de las obras en infraestructura educativa; lo que ha generado la entrega de (8) Aulas, alcanzando un acumulado de (412) aulas a cierre del mes septiembre del 2017. | Comités de Seguimiento | Activo |  |  |  | Se aprueba cambio en el nombre del hito en Comité Directivo del 11 de julio. Sin embargo en revisión con Secretaria General, el nombre del Hito se mantiene. Se ajusta avance del hito. Junio 30/2017
1-18-182-18209-1820902 | H028A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | 615 Aulas de infraestructura educativa terminadas y recibidas, desde la Subdirección de Acceso-MEN con recursos LEY 21 | 615 | Número | 319 | 550 | 46400% | 615 | 242 | 287 | 41200% |  | 75.86% | 52.18% | 88.79% |  |  |  | Trimestre 2- junio: Las actividades se han realizado correctamente y con el fin de cumplir los tiempos del Plan, no obstante, el cumplimiento en el producto de la meta ha estado sujeta al avance de las obras, donde se ha tenido que realizar prórrogas a los contratos de obra e interventoría en los Dptos. de Chocó, Nariño y Valle del Cauca, a razón de la reciente ola invernal presentada en mes de abril , así como de los paros cívicos presentados en Chocó y Valle del Cauca. Trimestre 3 - septiembre: Las actividades se han realizado con base a la programación establecida en el Plan de Acción; sin embargo, el alcance del Hito ha estado sujeta a la verificación a satisfacción del recibo de las obras y a la prórroga de los esquemas de los departamentos de Chocó, Nariño y Valle del Cauca. |  | Realizar vistas de seguimiento a la ejecución técnica y administrativa de los esquemas en ejecución para la entrega de las aulas nuevas con recursos de Ley 21 | 0.5 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 363 | 0.082645 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.15978 | 0.15 | 2017-02-28 | 102% | 0.24518 | 0.25 | 2017-03-31 | 100.4% | 0.32782 | 0.329 | 2017-04-30 | 100.2% | 41.32% | 41.4% | 2017-05-31 | 100% | 0.49587 | 0.496 | 2017-06-30 | 100% | 50% | 50% | 2017-07-31 | 100.1% | 70% | 0.701 | 2017-08-31 | 100.1% | 75.45% | 75.5% | 2017-09-30 | 77.56% |  | 2017-10-31 | 95.61% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-30 | Se han realizado las vistas de seguimiento a la ejecución técnica y administrativa de los esquemas en ejecución para la entrega de las aulas nuevas con recursos de Ley 21 | Se han realizado las vistas de seguimiento a la ejecución técnica y administrativa de los esquemas en ejecución para la entrega de las aulas nuevas con recursos de Ley 21 | Abril: Se han realizado las vistas de seguimiento a la ejecución técnica y administrativa de los esquemas en ejecución para la entrega de las aulas nuevas con recursos de Ley 21. Mayo: Se han realizado las visitas d seguimiento con base a las necesidades generadas en la ejecución de los diferentes esquemas para dar alcance a la meta establecida de la terminación y recibo de 858 aulas bajo Ley 21, donde se ha generado un avance acumulado reporte de (275) a cierre del mes mayo. No obstante, el cumplimiento en el producto de la meta ha estado sujeta al avance de las obras, donde se ha tenido que realizar prórrogas a los contratos de obra e interventoría en los Dpto. de Chocó, Nariño y Valle del Cauca, a razón de la reciente ola invernal presentada en mes de abril , así como de los paros cívicos presentados en Chocó y Valle del cauca. | Dando lugar al alcance de entrega (858) aulas con recursos Ley 21, en el mes de junio se han realizado (10) visitas a diferentes obras, evidenciando algunos atrasos en el cronograma de ejecución; atribuibles a situaciones presentadas por Paros Cívicos, la Ola Invernal que afecta al terrrito colombiano, cierre de vías, al igual que bajos rendimientos por falta de materiales y mano de obra. | Dando lugar al alcance de entrega de (615) aulas con recursos Ley 21, en el mes de julio se han realizado (15) visitas a obras de infraestructura, donde (2) se realizaron para efectos de recibo de obras teminadas en ETC Nariño y ETC Chocó, (4) con el objeto de recoger documentación para liquidación de esquemas terminados y las (9) restantes para dar seguimeinto a los avance de las obras en ejecución. | Atendiendo la entrega y recibo de (615) aulas con recursos Ley 21, en el mes de agosto se han realizado visitas de seguimiento a obras en infraestructura en las ETC de: (Cali, Yumbo, Palmira, Norte de Santander, Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Ibagué, Tolima y Boyacá). | Con el objeto de dar acompañamiento a la entrega y recibo de 615 aulas con recursos Ley 21, en el mes de septiembre se han realizado visitas de seguimiento a obras en infraestructura en las ETC de: Cauca, Bolívar, Riohacha, La Guajira, Cali, Boyacá, Buenaventura, Norte de Santander. | Visitas de Seguimiento | Activo |  |  |  | Se aprueba cambio en el nombre del hito en Comité Directivo del 11 de julio. Sin embargo en revisión con Secretaria General, el nombre del Hito se mantiene. Se ajusta avance del hito. Junio 30/2017
1-18-182-18210-1821001 | H033A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Implementación y administración de los sistemas de información e inventario para la gestión y seguimiento de la inversión en infraestructura educativa | 1 | Porcentaje |  | 0.35 | 50% | 1 |  | 0.355 | 50% |  |  | 101.4% | 100% |  |  |  | 0 |  | Implementación primera fase CIER y administración de sistemas de información actualizados | 0.3 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 152 | 0 |  | 2017-01-31 |  | 0.051 | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0.3 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 100% | 19.74% | 0.1974 | 2017-08-31 | 100.1% | 39.47% | 39.5% | 2017-09-30 | 59.87% |  | 2017-10-31 | 79.61% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 | Se realizaron sesiones de trabajo con el equipo de Cámara de Comercio de Barranquilla -CCB-, a fin de obtener propuesta para Soporte y Mantenimiento sobre la Plataforma CIER. | Marzo: Se realizaron sesiones de trabajo con el equipo de Cámara de Comercio de Barranquilla -CCB-, a fin de obtener propuesta para Soporte y Mantenimiento sobre la Plataforma CIER. Abril: Documento con recomendaciónes enviado a la Cámara de Comercio de Barranquilla , a la espera de recibir la cotización final | Marzo: Se realizaron sesiones de trabajo con el equipo de Cámara de Comercio de Barranquilla -CCB-, a fin de obtener propuesta para Soporte y Mantenimiento sobre la Plataforma CIER. Abril: Documento con recomendaciónes enviado a la Cámara de Comercio de Barranquilla , a la espera de recibir la cotización final Mayo: Éstas fechas se ajustaran porque dependen de recursos de reforma tributaria | 0 | 0 | Se apoyó en la implementación del CIER a través de asistencia técnica a las ETC de Rionegro, Medellin, Bolívar, Sincelejo, Apartadó y Chocó. | Se apoyó en la implementación del CIER a través de soporte técnico y capacitación a las ETC de: Chocó, Medellín y Barranquilla. | Complementos y funcionalidades a la metodología CIER | Activo |  |  | Mayo: Éstas fechas se ajustaran porque dependen de recursos de reforma tributaria | Modificación fecha: Debido a que las actividades asociadas a este hito se realizarán con parte de los recursos de Ley 21 que serán incorporados en la adición presupuestal, se solicita un cambio en las fechas de la actividad. Fecha de inicio: 01/08/2017 Fecha final: 31/12/2017
1-18-182-18210-1821002 | H033A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Implementación y administración de los sistemas de información e inventario para la gestión y seguimiento de la inversión en infraestructura educativa | 1 | Porcentaje |  | 0.35 | 50% | 1 |  | 0.355 | 50% |  |  | 101.4% | 100% |  |  |  | 0 |  | Definición y tramites del soporte técnico de la herramienta CIER | 0.4 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 152 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  |  | 0.04 | 2017-03-31 |  |  | 0.15 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 100% | 19.74% | 0.1974 | 2017-08-31 | 100.1% | 39.47% | 39.5% | 2017-09-30 | 59.87% |  | 2017-10-31 | 79.61% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 | Se realizaron sesiones de trabajo con el equipo de Cámara de Comercio de Barranquilla -CCB-, a fin de obtener propuesta para Soporte y Mantenimiento sobre la Plataforma CIER. | Marzo: Se realizaron sesiones de trabajo con el equipo de Cámara de Comercio de Barranquilla -CCB-, a fin de obtener propuesta para Soporte y Mantenimiento sobre la Plataforma CIER. Abril: Soporte técnico para la herramienta CIER en revisión. | Marzo: Se realizaron sesiones de trabajo con el equipo de Cámara de Comercio de Barranquilla -CCB-, a fin de obtener propuesta para Soporte y Mantenimiento sobre la Plataforma CIER. Abril: Soporte técnico para la herramienta CIER en revisión. Mayo: Éstas fechas se ajustaran porque dependen de recursos de reforma tributaria | 0 | 0 | Se ha solicitado los recursos requeridos (CDP), de igual manera se encuentra en la elaboración del insumo para la contratación de los ajustes en la implementación y admisntración del CIER con la Cámara de Comercio de Baranquilla-CCB. | Se cuenta con recursos económicos (CDP) aprobado; actualmente el insumo se encuentra en perfeccionamiento por el equipo técnico de la Subdirección de Acceso y el área jurídica del MEN. Proyectando firma del contrato (Cámara de Comercio de Barranquilla y MEN) en la primera semana del mes octubre. | Soporte técnico para la herramienta CIER 2017 | Activo |  |  | Mayo: Éstas fechas se ajustaran porque dependen de recursos de reforma tributaria | Modificación fecha: Debido a que las actividades asociadas a este hito se realizarán con parte de los recursos de Ley 21 que serán incorporados en la adición presupuestal, se solicita un cambio en las fechas de la actividad. Fecha de inicio: 01/08/2017 Fecha final: 31/12/2017
1-18-182-18210-1821003 | H033A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Implementación y administración de los sistemas de información e inventario para la gestión y seguimiento de la inversión en infraestructura educativa | 1 | Porcentaje |  | 0.35 | 50% | 1 |  | 0.355 | 50% |  |  | 101.4% | 100% |  |  |  | 0 |  | Administración y gestión de la información MEN y SECTOR | 0.3 | 2017-03-21 | 2017-12-31 | 285 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 114% | 0.035088 | 0.04 | 2017-03-31 | 106.9% | 0.14035 | 0.15 | 2017-04-30 | 100.4% | 24.91% | 25% | 2017-05-31 | 100.2% | 0.35439 | 0.355 | 2017-06-30 | 100.1% | 46.32% | 46.34% | 2017-07-31 | 100% | 57.19% | 0.572 | 2017-08-31 | 100% | 67.72% | 67.75% | 2017-09-30 | 78.6% |  | 2017-10-31 | 89.12% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 | Se monitoreó el funcionamiento de las plataformas CIER y Master de Inversiones ORACLE, brindando acompañamiento a los respectivos usuarios y gestionado los incidentes que se puedan presentar. acompañamiento a las ETC en el manejo de la plataforma CIER. | Marzo: Se monitoreó el funcionamiento de las plataformas CIER y Master de Inversiones ORACLE, brindando acompañamiento a los respectivos usuarios y gestionado los incidentes que se puedan presentar. acompañamiento a las ETC en el manejo de la plataforma CIER. Abril: Se continúa el monitoreó del funcionamiento de las plataformas CIER y Master de Inversiones ORACLE, brindando acompañamiento a los respectivos usuarios y gestionado los incidentes que se puedan presentar. acompañamiento a las ETC en el manejo de la plataforma CIER. | Marzo: Se monitoreó el funcionamiento de las plataformas CIER y Master de Inversiones ORACLE, brindando acompañamiento a los respectivos usuarios y gestionado los incidentes que se puedan presentar. acompañamiento a las ETC en el manejo de la plataforma CIER. Abril: Se continúa el monitoreó del funcionamiento de las plataformas CIER y Master de Inversiones ORACLE, brindando acompañamiento a los respectivos usuarios y gestionado los incidentes que se puedan presentar. acompañamiento a las ETC en el manejo de la plataforma CIER. Mayo: Se ha realizado seguimiento a los proyectos de inversión en el sector educativo, registro y seguimiento en los sistemas de información del MEN para la gestión de los proyectos contratados y para la formulación de nuevos proyectos. Así mismo se realizó visita tecnica a las ETC de Quibdo y Chocó. | Se monitoreó el funcionamiento de las plataformas CIER y Master de Inversiones ORACLE, brindando acompañamiento a los respectivos usuarios y gestionado los incidentes que se han prsesentado; de igual manera, se ha brindado acompañamiento y asesoría técnica a las ETC de: Armenia, Medellin, Chocó y Valle del Cauca, de igual forma se han generado usuarios a las ETC Cartagena, Valle del Cauca y Villavicencio. | Se ha monitoreado el funcionamiento de las plataformas "CIER y Master de Inversiones ORACLE", brindando acompañamiento a los respectivos usuarios y apoyando en los incidentes que se han presentado; de igual manera, se ha brindado acompañamiento y asesoría técnica a las ETC de: Quibdo, Medellín, Bolívar, Cauca y Barrancabermeja. | Se ha monitoreado el funcionamiento de las plataformas "CIER y Master de Inversiones ORACLE", brindando acompañamiento a los respectivos usuarios y se ha apoyando en los incidentes que se han presesentado; de igual manera, se ha brindado acompañamiento y asesoría técnica a las ETC de: ETC de Rionegro, Medellin, Bolívar, Sincelejo, Apartadó y Chocó. | Se continúa monitoreando el funcionamiento de las plataformas "CIER y Master de Inversiones ORACLE", donde se ha brindado acompañamiento a los respectivos usuarios en la operatividad de las plataformas (cargue y generación de reportes); de las ETC de: Medellín, Chocó y Barranquilla. | Bases - Sistemas de información de inventario y seguimiento, a la inversión | Activo
1-18-182-18211-1821101 | H032A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Normas y lineamientos de Infraestructura Educativa | 4 | Número |  |  | 200% | 4 |  | 0 | 200% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Lineamientos de infraestructura Rural | 0.4 | 2017-01-15 | 2017-08-31 | 228 | 0.070175 | 0.071 | 2017-01-31 | 0.19298 | 0.193 | 2017-02-28 | 100.3% | 0.32895 | 0.33 | 2017-03-31 | 121.6% | 0.46053 | 0.56 | 2017-04-30 | 100.6% | 59.65% | 60% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.72807 | 0.729 | 2017-06-30 | 100% | 86.4% | 86.44% | 2017-07-31 | 98% | 100% | 0.98 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se ha desarrollado mesas de trabajo para la elaboración de los modelos para la construcción de IE Rurales. | Se ha desarrollado mesas de trabajo para la elaboración de los modelos para la construcción de IE Rurales. Proyecto borrador de lineamiesntos y recomendaciones de diseños arquitéctonicos para las IE rurales "colegio 10" en revisión (Subdirección de Permanencia, Calidad y Planeación) | Se ha desarrollado mesas de trabajo para la elaboración de los modelos para la construcción de IE Rurales. Proyecto borrador de lineamiesntos y recomendaciones de diseños arquitéctonicos para las IE rurales "colegio 10" en revisión (Subdirección de Permanencia, Calidad y Planeación) Mayo: Se cuenta con el modelo arquitectónico tipo, siendo este la base técnica del documento de actualización para la Guía de Lineamientos. | Se cuenta con el insumo en infraestructura educativa tipo rural con la cooperación de DNP, donde se han analizado diferentes alternativas de modelos constructivos en función de la estructuración del plan de educación en el marco de la implemtación de los acuerdos de paz. | Se cuenta con el insumo Guía de Lineamientos y Recomendaciones en Infraestructura Educativa Tipo Rural "Colegio 10 rural" con la cooperación de DNP, donde actualmente se encuentra en la etapa de revisión y validación del documento final por las partes interesadas. | Se cuenta con el manual y guía de lineamientos para recomendaciones arquitectónicas en construcciones educativas Colegio 10 Rural. Se continúa en la diagramación y corrección de estilo del documento final, el cual se trabaja articuladamente con el DNP, por lo que se está a la espera de la revisión final por parte de esta entidad. Se tiene previsto contar con la versión final del documento al 30 de septiembre. | Se cuenta con el manual y guía de lineamientos técnicos final por parte del MEN, para recomendaciones de diseños arquitectónico en construcciones educativas Colegio 10 Rural. | Guía de lineamientos y recomendación de diseños arquitectónicos para las IE rurales "Colegio 10 Rural" | Activo
1-18-182-18211-1821102 | H032A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Normas y lineamientos de Infraestructura Educativa | 4 | Número |  |  | 200% | 4 |  | 0 | 200% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Guía de lineamientos y recomendaciones de diseño arquitectónico para IE sostenibles | 0.2 | 2017-02-01 | 2017-09-15 | 226 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.11947 | 0.12 | 2017-02-28 | 105.2% | 0.25664 | 0.27 | 2017-03-31 | 128.4% | 0.38938 | 0.5 | 2017-04-30 | 100.1% | 52.65% | 52.7% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.65929 | 0.66 | 2017-06-30 | 100.1% | 79.65% | 79.7% | 2017-07-31 | 101.8% | 93.36% | 0.95 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-15 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se recibieron los entregables correspondientes del Contrato FFIE 1380-63-2016. Se desarrollaron dos charlas del ciclo de conferencias "Presentación y Jornada Técnica Resolución 0549-2015" y "Procesos constructivos sostenibles" | Se recibieron los entregables correspondientes del Contrato FFIE 1380-63-2016. Se desarrollaron dos charlas del ciclo de conferencias "Presentación y Jornada Técnica Resolución 0549-2015" y "Procesos constructivos sostenibles". Proyecto borrador Guía de lineamientos y recomendaciones de diseño arquitectonico para IE sostenibles | Se recibieron los entregables correspondientes del Contrato FFIE 1380-63-2016. Se desarrollaron dos charlas del ciclo de conferencias "Presentación y Jornada Técnica Resolución 0549-2015" y "Procesos constructivos sostenibles". Proyecto borrador Guía de lineamientos y recomendaciones de diseño arquitectonico para IE sostenibles Mayo: Se aprobó el estado del arte y la estructura general del documento; a la fecha se encuentra en la simulación de condiciones ambientales de proyectos existentes (zona fría, zona templada, zona cálido húmedo y zona cálido seco). | Se continua con la construcción del documento, el Consejo Colombiano de Contrucciones Sotenibles se encuentra en revisiones y ajustes con base a los temas aprobados en la estructuración del documento. | La Subdirección de Acceso -MEN- ha remitido el documento Guía de Lineamientos y recomendaciones de diseño arquitetónico para IE Sostenibles al Consejo Colombiano de Contrucciones Sotenibles para las aclaraciones o ajustes pertinentes por parte de ellos. | Se cuenta con el entregable de la cartilla, encontrandose en su fase de recibo y verificación de entregables del producto. | Se cuenta con la guía terminada y avalada de lineamientos y recomendaciones de Diseño Arquitetónico para IE Sostenibles. Esta guía de lineamientos y recomendaciones se incorpora a la gestión que adelanta las áreas involucradas (FFIE-MEN) para procesos de IE Sostenibles. | Guía avalada y socializada de lineamientos y recomendaciones de diseño arquitectónico para IE sostenibles | Activo
1-18-182-18211-1821103 | H032A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Normas y lineamientos de Infraestructura Educativa | 4 | Número |  |  | 200% | 4 |  | 0 | 200% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Guía de lineamientos y recomendaciones para el diseño de infraestructura escolar para la población en condición de discapacidad | 0.2 | 2017-03-06 | 2017-12-31 | 300 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 120% | 0.083333 | 0.1 | 2017-03-31 | 174.5% | 0.18333 | 0.32 | 2017-04-30 | 122.1% | 28.67% | 35% | 2017-05-31 | 90.52% | 0.38667 | 0.35 | 2017-06-30 | 100% | 49% | 49% | 2017-07-31 | 100% | 59.33% | 0.5934 | 2017-08-31 | 100% | 69.33% | 69.35% | 2017-09-30 | 79.67% |  | 2017-10-31 | 89.67% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 | Se desarrollo la estructura general del documento preliminar de estructuración. | Marzo: Se desarrollo la estructura general del documento preliminar de estructuración. Abril: Proyecto borrador de Guía de lineamientos y recomendaciones para el diseño de infraestructura escolar para la población en condición de discapacidad | Marzo: Se desarrollo la estructura general del documento preliminar de estructuración. Abril: Proyecto borrador de Guía de lineamientos y recomendaciones para el diseño de infraestructura escolar para la población en condición de discapacidad Mayo: Se continúa con la consolidación del documento, realizando acciones de análisis para la definición de criterios de discapacidad a partir del manual de Colegio 10. | Se continua en la incorporación de la normatividad jurídica aplicable y los ajustes técnicos razonables para que el documento sea factible a las necesidades propias del sector educativo. | Estan en desarrrollo alternativas y prácticas de recomendación en modelos técnicos arquitectónicos para que sean aplicables a la infraestructura educativa del sector. | Se encuentra en fase de definición de los ajustes razonables del Decreto, frente a las recomendaciones y lineamientos por tipo de intervención en infraestructura educativa escolar para población en condición de discapacidad. | Se cuenta con un documento borrador, donde se han plasmado la aplicación de los ajustes razonables del Decreto 1421 de agosto de 2017, frente a las recomendaciones y lineamientos por tipo de intervención en infraestructura educativa escolar para población en condición de discapacidad. | Guía avalada y socializada de lineamientos y recomendaciones para el diseño de infraestructura escolar para la población en condición de discapacidad | Activo
1-18-182-18211-1821104 | H032A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Paola Andrea Rodríguez | Subdirección de Acceso | Normas y lineamientos de Infraestructura Educativa | 4 | Número |  |  | 200% | 4 |  | 0 | 200% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Complementos al manual de lineamientos de dotaciones escolares | 0.2 | 2017-02-15 | 2017-11-15 | 273 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.047619 | 0.05 | 2017-02-28 | 111.7% | 0.16117 | 0.18 | 2017-03-31 | 110.7% | 0.27106 | 0.3 | 2017-04-30 | 100.1% | 38.46% | 38.5% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.49451 | 0.495 | 2017-06-30 | 100.1% | 60.81% | 60.84% | 2017-07-31 | 100.1% | 72.16% | 0.722 | 2017-08-31 | 100.1% | 83.15% | 83.2% | 2017-09-30 | 94.51% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-15 | 0% |  | 2017-12-31 | Se desarrolló y se entregó para socialización el documento con las fichas técnicas del complemento de mobiliario para Internados Escolares. | Marzo: Se desarrolló y se entregó para socialización el documento con las fichas técnicas del complemento de mobiliario para Internados Escolares. Abril: Entrega de propuesta de dotación internados para análisis a la Subdirección de Permanencia | Marzo: Se desarrolló y se entregó para socialización el documento con las fichas técnicas del complemento de mobiliario para Internados Escolares. Abril: Entrega de propuesta de dotación internados para análisis a la Subdirección de Permanencia Mayo: Se realizaron acciones de validación y corrección a la propuesta inicial. | Se estructuró el preliminar del complemento parques infantiles del Manual de dotaciones, el cual se encuentra en revisión por parte del equipo técnico de Infraestructura Educativa; así mismo, se cuenta con la estructura de documento complementario al manual de dotaciones (capítulo discapacidad), el cual esta en revisión por parte del área de Permanencia. | En este periodo de reporte se ha trabajado en el desarrollo de los planos y las especificaciones de los elementos que hacen parte del manual de dotaciones escolares. | En este período de reporte se ha trabajado en construcción de fichas técnicas por unidad y tipo de mobiliario escolar. | Se continua en el trabajo de construcción de fichas técnicas por unidad y tipo de mobiliario escolar, adicionalmente se ha desarrollado propuesta de mobiliario escolar para ambientes multigrados para ámbitos rurales. | Documento complementario al manual de dotaciones respecto a internados, discapacidad y equipamiento deportivo | Activo
1-18-183-18301-1830101 | H040A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Programa de Alimentación Escolar | Ana Maria Alzate Arismendy | Gerencia Programa Alimentación Escolar | 1´000.000 de cupos de Jornada Única cofinanciados por el Programa de Alimentación Escolar - PAE | 1000000 | Número | 512184 | 512184 | 51218400% | 1000000 | 532701 | 512184 | 45328000% |  | 104% | 100% | 88.5% |  |  |  | Trimestre 3 - septiembre: para este corte se programo avance de 512.184 cupos, a la fecha se reporta 453.280. Los cupos faltantes se explican así: a la ETC Bogotá no se le asignaron recursos, porque cuenta con recursos propios suficientes. Para cumplir la meta, se debe esperar a que la ETC Bogotá cargue los cupos que le corresponden. |  | Realizar mesas de trabajo para revisión de cupos y distribución de recursos | 0.2 | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 302 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.089404 | 0.09 | 2017-02-28 | 100.5% | 0.19205 | 0.193 | 2017-03-31 | 100.2% | 0.29139 | 0.292 | 2017-04-30 | 100.2% | 39.4% | 39.5% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.49338 | 0.494 | 2017-06-30 | 100% | 59.6% | 59.61% | 2017-07-31 | 100% | 69.87% | 0.699 | 2017-08-31 | 100.1% | 79.8% | 79.9% | 2017-09-30 | 90.07% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se realizaron las respectivas reuniones para realizar la distribución. | Se realizaron las respectivas reuniones para realizar la distribución. Abril: Se realizaron las respectivas reuniones para realizar la distribución. | Se realizaron las respectivas reuniones para realizar la distribución. Abril: Se realizaron las respectivas reuniones para realizar la distribución.Mayo: Abril: Se realizaron las respectivas reuniones para realizar la distribución. | Se han realizado las mesas para revisar y ajustar la proyección de recursos acorde al contexto. | Se han realizado las reuniones y los ajustes sugeridos desde el Viceministerio. | El equipo financiero del PAE se ha reunido con la Oficina de Planeación y la Gerencia de Jornada única para revisar la distribución de cupos y ver la disponibilidad de recursos. Ya se cuenta con el CDP. Desde el PAE se cuenta con los recursos para cofinanciar cobertura de la meta, por 20 dias del calendario escolar. *Esta pendiente distribución de cobertura por parte de la Gerencia de Jornada Única. | Se realizaron mesas de trabajo con la Gerencia de JU para garantizar la distribución de los recursos disponibles para la cofinanciación del aumento de Cobertura de JU. La meta del 1.000.000 se logra con el registro de la ETC Bogotá. | MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN DE CUPOS JORNADA ÚNICA. | Activo | Si
1-18-183-18301-1830102 | H040A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Programa de Alimentación Escolar | Ana Maria Alzate Arismendy | Gerencia Programa Alimentación Escolar | 1´000.000 de cupos de Jornada Única cofinanciados por el Programa de Alimentación Escolar - PAE | 1000000 | Número | 512184 | 512184 | 51218400% | 1000000 | 532701 | 512184 | 45328000% |  | 104% | 100% | 88.5% |  |  |  | Trimestre 3 - septiembre: para este corte se programo avance de 512.184 cupos, a la fecha se reporta 453.280. Los cupos faltantes se explican así: a la ETC Bogotá no se le asignaron recursos, porque cuenta con recursos propios suficientes. Para cumplir la meta, se debe esperar a que la ETC Bogotá cargue los cupos que le corresponden. |  | Adelantar la proyección de distribución de recursos | 0.2 | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 302 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.089404 | 0.09 | 2017-02-28 | 100.5% | 0.19205 | 0.193 | 2017-03-31 | 100.2% | 0.29139 | 0.292 | 2017-04-30 | 100.2% | 39.4% | 39.5% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.49338 | 0.494 | 2017-06-30 | 100% | 59.6% | 59.61% | 2017-07-31 | 85.3% | 69.87% | 0.596 | 2017-08-31 | 100.1% | 79.8% | 79.9% | 2017-09-30 | 90.07% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se tiene la proyección inicial de distribución de recursos. | Se tiene la proyección inicial de distribución de recursos. Abril: Se tiene la proyección inicial de distribución de recursos. | Se tiene la proyección inicial de distribución de recursos. Abril: Se tiene la proyección inicial de distribución de recursos. Mayo: Se tiene la distribución de cupos, pendiente de asignación de recursos para iniciar operación. | Se han realizado las proyecciones y los ajustes requeridos acorde a las necesiddades del contexto. | Se ha efectuado la proyección de distribución de recursos. | Esta pendiente distribución de cobertura por parte de la Gerencia de Jornada Única. | Se realizó distribución del 100% de los recursos disponibles para cofinanciar el aumento de cobertura de JU en la vigencia 2017. | MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN DE CUPOS JORNADA ÚNICA. | Activo
1-18-183-18301-1830103 | H040A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Programa de Alimentación Escolar | Ana Maria Alzate Arismendy | Gerencia Programa Alimentación Escolar | 1´000.000 de cupos de Jornada Única cofinanciados por el Programa de Alimentación Escolar - PAE | 1000000 | Número | 512184 | 512184 | 51218400% | 1000000 | 532701 | 512184 | 45328000% |  | 104% | 100% | 88.5% |  |  |  | Trimestre 3 - septiembre: para este corte se programo avance de 512.184 cupos, a la fecha se reporta 453.280. Los cupos faltantes se explican así: a la ETC Bogotá no se le asignaron recursos, porque cuenta con recursos propios suficientes. Para cumplir la meta, se debe esperar a que la ETC Bogotá cargue los cupos que le corresponden. |  | Aprobar la distribución de recursos según cupos | 0.2 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 183 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.089404 | 0 | 2017-02-28 | 0% | 0.19205 | 0 | 2017-03-31 | 0% | 0.29139 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 100.1% | 9.901% | 9.91% | 2017-07-31 | 50.17% | 20.13% | 0.101 | 2017-08-31 | 100.2% | 30.03% | 30.1% | 2017-09-30 | 40.26% |  | 2017-10-31 | 50.17% |  | 2017-11-30 | 60.4% |  | 2017-12-31 | En este momentos dependemos de la asignación por reforma tributaria. | En este momentos dependemos de la asignación por reforma tributaria. | Éstas fechas se ajustaran porque dependen de recursos de reforma tributaria | 0 | En cordinación con la gerencia de jornada única se ha proyectado los recursos de acuerdo a los cupos reportados. | La Gerencia de Jornada Única definió entregar la primera proyección en la semana del 4 al 8 de septiembre. | Se tramito una resolución parcial con No. 19076 del 20 de septiembre de 2017 y la segunda y última se encuentra en firma. | MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN DE CUPOS JORNADA ÚNICA. | Activo |  |  | Éstas fechas se ajustaran porque dependen de recursos de reforma tributaria
1-18-183-18301-1830104 | H040A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Programa de Alimentación Escolar | Ana Maria Alzate Arismendy | Gerencia Programa Alimentación Escolar | 1´000.000 de cupos de Jornada Única cofinanciados por el Programa de Alimentación Escolar - PAE | 1000000 | Número | 512184 | 512184 | 51218400% | 1000000 | 532701 | 512184 | 45328000% |  | 104% | 100% | 88.5% |  |  |  | Trimestre 3 - septiembre: para este corte se programo avance de 512.184 cupos, a la fecha se reporta 453.280. Los cupos faltantes se explican así: a la ETC Bogotá no se le asignaron recursos, porque cuenta con recursos propios suficientes. Para cumplir la meta, se debe esperar a que la ETC Bogotá cargue los cupos que le corresponden. |  | Llevar a cabo la Solicitud a planeación de transferencia de recursos | 0.2 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 183 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.089404 | 0 | 2017-02-28 | 0% | 0.19205 | 0 | 2017-03-31 | 0% | 0.29139 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 100.1% | 9.901% | 9.91% | 2017-07-31 | 50.17% | 20.13% | 0.101 | 2017-08-31 | 100.2% | 30.03% | 30.1% | 2017-09-30 | 40.26% |  | 2017-10-31 | 50.17% |  | 2017-11-30 | 60.4% |  | 2017-12-31 | En este momentos dependemos de la asignación por reforma tributaria. | En este momentos dependemos de la asignación por reforma tributaria. | Éstas fechas se ajustaran porque dependen de recursos de reforma tributaria | 0 | Se elaboraron los CDP para la asignacion de recursos | Ya secuenta con el CDP, pero sin la distribución no se puede solicitar la resolución de transferencia. | Ya se giraron los recursos asignados en la resolución 19076 del 20 de septiembre de 2017. | Solicitud de distribución | Activo |  |  | Éstas fechas se ajustaran porque dependen de recursos de reforma tributaria
1-18-183-18301-1830105 | H040A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Programa de Alimentación Escolar | Ana Maria Alzate Arismendy | Gerencia Programa Alimentación Escolar | 1´000.000 de cupos de Jornada Única cofinanciados por el Programa de Alimentación Escolar - PAE | 1000000 | Número | 512184 | 512184 | 51218400% | 1000000 | 532701 | 512184 | 45328000% |  | 104% | 100% | 88.5% |  |  |  | Trimestre 3 - septiembre: para este corte se programo avance de 512.184 cupos, a la fecha se reporta 453.280. Los cupos faltantes se explican así: a la ETC Bogotá no se le asignaron recursos, porque cuenta con recursos propios suficientes. Para cumplir la meta, se debe esperar a que la ETC Bogotá cargue los cupos que le corresponden. |  | Efectuar la Transferencia de recursos a las Entidades Territoriales Certificadas | 0.2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 152 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.089404 | 0 | 2017-02-28 | 0% | 0.19205 | 0 | 2017-03-31 | 0% | 0.29139 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 0% | 9.934% | 0 | 2017-08-31 | 100.7% | 19.87% | 20% | 2017-09-30 | 30.13% |  | 2017-10-31 | 40.07% |  | 2017-11-30 | 50.33% |  | 2017-12-31 | En este momentos dependemos de la asignación por reforma tributaria. | En este momentos dependemos de la asignación por reforma tributaria. | Éstas fechas se ajustaran porque dependen de recursos de reforma tributaria | 0 | 0 | A la fecha no se reporta avance, una vez se tenga resolución se programa mensualmente el giro a las ETC, este depende de la aprobación mensual de PAC. | Ya se giraron los recursos asignados en la resolución 19076 del 20 de septiembre de 2017. | Resolución de transferencia de recursos del PAE a la ETC | Activo | Si |  | Éstas fechas se ajustaran porque dependen de recursos de reforma tributaria
1-18-183-18302-1830201 | H041A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Programa de Alimentación Escolar | Ana Maria Alzate Arismendy | Gerencia Programa Alimentación Escolar | 81 Entidades Territoriales Certificadas con asistencia técnica para la implementación del Programa de Alimentación Escolar - PAE | 81 | Número | 20 | 40 | 6000% | 81 | 35 | 40 | 6000% |  | 175% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Identificar Entidades Territoriales Certificadas críticas | 0.33 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 28 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.96429 | 0.965 | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-01 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se realizó la Identificación y seguimiento a las ETC consideradas Críticas en la Operación del PAE | Se realizó la Identificación y seguimiento a las ETC consideradas Críticas en la Operación del PAE. Abril: Se realizó la Identificación y seguimiento a las ETC consideradas Críticas en la Operación del PAE | Se realizó la Identificación y seguimiento a las ETC consideradas Críticas en la Operación del PAE. Abril: Se realizó la Identificación y seguimiento a las ETC consideradas Críticas en la Operación del PAE | 0 | 0 | Marzo-Abril: Se realizó la Identificación y seguimiento a las ETC consideradas Críticas en la Operación del PAE | Marzo-Abril: Se realizó la Identificación y seguimiento a las ETC consideradas Críticas en la Operación del PAE | Documento con ETC priorizadas | Activo | Si
1-18-183-18302-1830202 | H041A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Programa de Alimentación Escolar | Ana Maria Alzate Arismendy | Gerencia Programa Alimentación Escolar | 81 Entidades Territoriales Certificadas con asistencia técnica para la implementación del Programa de Alimentación Escolar - PAE | 81 | Número | 20 | 40 | 6000% | 81 | 35 | 40 | 6000% |  | 175% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Efectuar visitas de asistencia técnica | 0.33 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 28 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.96429 | 0.965 | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-01 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se han llevado a cabo asistencias técnicas en 35 ETC. | Se han llevado a cabo asistencias técnicas en 35 ETC. Abril: Se han llevado a cabo asistencias técnicas en 67 ETC. | Se han llevado a cabo asistencias técnicas en 35 ETC. Abril: Se han llevado a cabo asistencias técnicas en 67 ETC. | 0 | 0 | Se han llevado a cabo asistencias técnicas a las ETC. | Se han llevado a cabo asistencias técnicas a las ETC. | Soportes de visita | Activo
1-18-183-18302-1830203 | H041A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Programa de Alimentación Escolar | Ana Maria Alzate Arismendy | Gerencia Programa Alimentación Escolar | 81 Entidades Territoriales Certificadas con asistencia técnica para la implementación del Programa de Alimentación Escolar - PAE | 81 | Número | 20 | 40 | 6000% | 81 | 35 | 40 | 6000% |  | 175% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Realizar los informes de asistencia técnica | 0.34 | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 332 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.081325 | 0.082 | 2017-02-28 | 100.2% | 0.1747 | 0.175 | 2017-03-31 | 100.4% | 0.26506 | 0.266 | 2017-04-30 | 100.4% | 35.84% | 36% | 2017-05-31 | 100% | 0.4488 | 0.449 | 2017-06-30 | 100% | 54.22% | 54.24% | 2017-07-31 | 100.1% | 63.55% | 0.636 | 2017-08-31 | 100% | 72.59% | 72.6% | 2017-09-30 | 81.93% |  | 2017-10-31 | 90.96% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-30 | Se han realizado los informes de asistencia técnica y enviado a las ETC solicitando el respectivo plan de mejoramiento. | Se han realizado los informes de asistencia técnica y enviado a las ETC solicitando el respectivo plan de mejoramiento. Abril: Se han realizado los informes de asistencia técnica y enviado a las ETC solicitando el respectivo plan de mejoramiento. | Se han realizado los informes de asistencia técnica y enviado a las ETC solicitando el respectivo plan de mejoramiento. Abril: Se han realizado los informes de asistencia técnica y enviado a las ETC solicitando el respectivo plan de mejoramiento. Mayo: Se han realizado los informes y enviado a las ETC | Se han realizado los informes de las visitas a las 81 ETC que cuentan con PAE JU. Se seguiran realizando los seguimientos pertienentes durante el año. | Se han realizado los informes de asistencia técnica | Se han realizado asistencia técnica a 95 ETC`s con 164 visitas. Esta actividad finaliza en el mes de noviembre. | Se han realizado los informes o actas de todas las visitas realizadas. | Informes de visita | Activo
1-18-183-18303-1830301 | H042A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Programa de Alimentación Escolar | Ana Maria Alzate Arismendy | Gerencia Programa Alimentación Escolar | 81 Entidades Territoriales Certificadas monitoreadas en la calidad de la prestación del servicio | 81 | Número | 20 | 40 | 6000% | 81 | 35 | 40 | 6000% |  | 175% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Identificar ETC inician operación | 0.33 | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 302 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.089404 | 0.09 | 2017-02-28 | 100.5% | 0.19205 | 0.193 | 2017-03-31 | 100.2% | 0.29139 | 0.292 | 2017-04-30 | 100.2% | 39.4% | 39.5% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.49338 | 0.494 | 2017-06-30 | 100% | 59.6% | 59.61% | 2017-07-31 | 100% | 69.87% | 0.699 | 2017-08-31 | 100.1% | 79.8% | 79.9% | 2017-09-30 | 90.07% |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se hace seguimiento semanal para identificar inicio de operación de las ETC. A la fecha 77 están con operación. | Se hace seguimiento semanal para identificar inicio de operación de las ETC. A la fecha 77 están con operación. Abril: Se hace seguimiento semanal para identificar inicio de operación de las ETC. A la fecha 85 están con operación. | Se hace seguimiento semanal para identificar inicio de operación de las ETC. A la fecha 77 están con operación. Abril: Se hace seguimiento semanal para identificar inicio de operación de las ETC. A la fecha 85 están con operación. Mayo: se hace seguimiento a la fecha, por motivos de paro tenemos 4 ETC operando normalmente, 49 suspendieron, 29 suspendieron parcialmente | Semanalmente se hace el seguimiento al inicio de la operación. | Semanalmente se hace el seguimiento al inicio de la operación | Semanalmente se hace el seguimiento al inicio a la continuidad o inicio de la operación. | Semanalmente se hace el seguimiento al inicio de la continuidad o inicio de la operación. | Documento con ETC priorizadas | Activo | Si
1-18-183-18303-1830302 | H042A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Programa de Alimentación Escolar | Ana Maria Alzate Arismendy | Gerencia Programa Alimentación Escolar | 81 Entidades Territoriales Certificadas monitoreadas en la calidad de la prestación del servicio | 81 | Número | 20 | 40 | 6000% | 81 | 35 | 40 | 6000% |  | 175% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Efectuar visitas de monitoreo | 0.33 | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 302 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.089404 | 0.09 | 2017-02-28 | 100.5% | 0.19205 | 0.193 | 2017-03-31 | 100.2% | 0.29139 | 0.292 | 2017-04-30 | 100.2% | 39.4% | 39.5% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.49338 | 0.494 | 2017-06-30 | 100% | 59.6% | 59.61% | 2017-07-31 | 100% | 69.87% | 0.699 | 2017-08-31 | 100.1% | 79.8% | 79.9% | 2017-09-30 | 90.07% |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se han realizado visitas de seguimiento a la operación en 50 IE de las ETC que han iniciado operación. | Se han realizado visitas de seguimiento a la operación en 50 IE de las ETC que han iniciado operación. Abril: Se han realizado visitas de seguimiento a la operación en 197 IE de las ETC que han iniciado operación. | Se han realizado visitas de seguimiento a la operación en 50 IE de las ETC que han iniciado operación. Abril: Se han realizado visitas de seguimiento a la operación en 197 IE de las ETC que han iniciado operación. Mayo: Se han realizado 261 visitas a IE | Se han realizado visitas a las 81 ETC que cuentan con PAE JU, y se realizara seguimiento durante todo el año. | Se han realizado visitas a las 81 ETC que cuentan con PAE JU | Se han realizado visitas a 94 ETC para monitorear la calidad del servicio. | Con corte al 28 de septiembre se han realizado 632 visitas a instituciones educativas para realizar seguimiento a la operación en 95 ETC. | Soportes de visita | Activo
1-18-183-18303-1830303 | H042A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Programa de Alimentación Escolar | Ana Maria Alzate Arismendy | Gerencia Programa Alimentación Escolar | 81 Entidades Territoriales Certificadas monitoreadas en la calidad de la prestación del servicio | 81 | Número | 20 | 40 | 6000% | 81 | 35 | 40 | 6000% |  | 175% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Realizar informes | 0.34 | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 302 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.089404 | 0.09 | 2017-02-28 | 100.5% | 0.19205 | 0.193 | 2017-03-31 | 100.2% | 0.29139 | 0.292 | 2017-04-30 | 100.2% | 39.4% | 39.5% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.49338 | 0.494 | 2017-06-30 | 100% | 59.6% | 59.61% | 2017-07-31 | 100% | 69.87% | 0.699 | 2017-08-31 | 100.1% | 79.8% | 79.9% | 2017-09-30 | 90.07% |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se ha realizado los informes de seguimiento a la operación y enviado a las ETC solicitando el respectivo plan de mejoramiento. | Se ha realizado los informes de seguimiento a la operación y enviado a las ETC solicitando el respectivo plan de mejoramiento. Abril: Se ha realizado los informes de seguimiento a la operación y enviado a las ETC solicitando el respectivo plan de mejoramiento. | Se ha realizado los informes de seguimiento a la operación y enviado a las ETC solicitando el respectivo plan de mejoramiento. Abril: Se ha realizado los informes de seguimiento a la operación y enviado a las ETC solicitando el respectivo plan de mejoramiento. Mayo: Se ha realizado los informes de seguimiento a la operación y enviado a las ETC solicitando el respectivo plan de mejoramiento. | Se han realizado los informes de todas las visitas realizadas. | Se han realizado los informes de todas las visitas realizadas. | Se han realizado los informes de todas las visitas realizadas. | Se han realizado los informes o actas de todas las visitas realizadas. | INFORMES DE VISITA (PLAN DE MEJORAMIENTO Y ALERTAS) | Activo
1-18-184-18401-1840101 | H027A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Reporte de meta / Formación y acompañamiento | Daniel González | Gerencia de Jornada Única | 1.000 Establecimientos Educativos acompañados en el marco de la ruta pedagógica integrada | 1000 | Número | 700 | 1000 | 100000% | 1000 | 700 | 925 | 126100% |  | 100% | 92.5% | 126.1% |  |  |  | 0 |  | Definir rutas de acompañamiento | 0.2 | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 302 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.089404 | 0.09 | 2017-02-28 | 101.5% | 0.19205 | 0.195 | 2017-03-31 | 103% | 0.29139 | 0.3 | 2017-04-30 | 101.5% | 0.39404 | 40% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.49338 | 0.494 | 2017-06-30 | 100.2% | 0.59603 | 59.7% | 2017-07-31 | 100.2% | 0.69868 | 0.7 | 2017-08-31 | 100.1% | 79.8% | 79.85% | 2017-09-30 | 0.90066 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 | 0 |  | 2017-12-31 | Se definió la ruta de acompañamiento a las 82 ETC que durante 2016 implementaron en alguno de sus EE la jornada única. El ciclo I se diseñó y está en ejecución, comprende 1.096 EE con un total de 2.865 visitas. | Se definió la ruta de acompañamiento a las 82 ETC que durante 2016 implementaron en alguno de sus EE la jornada única. El ciclo I se diseñó y está en ejecución, comprende 1.096 EE con un total de 2.865 visitas. Adicionalmente, a partir del último reporte de matrícula en SIMAT (31 de marzo), se focalizaron 101 IE adicionales en la ruta de acompañamiento, con un equivalente a 587 visitas. El acumulado de visitas programadas para el mes de abril de 2017 asciende a 3.457 visitas en 1.197 EE. | Se definió la ruta de acompañamiento a las 82 ETC que durante 2016 implementaron en alguno de sus EE la jornada única. El ciclo I se diseñó y está en ejecución, comprende 1.096 EE con un total de 2.865 visitas. Adicionalmente, a partir del último reporte de matrícula en SIMAT (31 de marzo), se focalizaron 101 IE adicionales en la ruta de acompañamiento, con un equivalente a 587 visitas. El acumulado de visitas programadas para el mes de mayo de 2017 asciende a 3.946 visitas en 1.274 EE. | Durante los dias 31 de mayo, 1 y 2 de junio, se realizó el segundo encuentro de formación de gestores de jornada única, el cual contó con la participación de 46 gestores del consorcio Gerencia Estratégica. En este encuentro se realizó la formación sobre los nuevos protocolos de acompañamiento pedagógico definidos por la Dirección de Calidad. Asimismo, se realizó la retroalimentación de los primeros meses de visitas, enfatizando en las fortalezas y debilidades que se han podido evidenciar, tanto en los reportes suministrados por los mismos gestores, como en los reportes realizados por los diferentes rectores. | Con corte a 21 de julio se han acompañado un total de 1.102 EE en 88 ETC. | Con corte al 25 de agosto se han acompañado un total de 1.195 EE en 91 ETC. | Con corte al 22 de septiembre se han realizado un total de 2.927 visitas en 1.261 establecimientos educativos | Rutas de acompañamiento por ETC | Activo | Si
1-18-184-18401-1840102 | H027A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Reporte de meta / Formación y acompañamiento | Daniel González | Gerencia de Jornada Única | 1.000 Establecimientos Educativos acompañados en el marco de la ruta pedagógica integrada | 1000 | Número | 700 | 1000 | 100000% | 1000 | 700 | 925 | 126100% |  | 100% | 92.5% | 126.1% |  |  |  | 0 |  | Brindar acompañamiento a colegios de convocatorias 1,2 y 4 | 0.2 | 2017-02-13 | 2017-11-30 | 290 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.051724 | 0.05 | 2017-02-28 | 100.9% | 0.15862 | 0.16 | 2017-03-31 | 103% | 0.26207 | 0.27 | 2017-04-30 | 100.3% | 0.36897 | 37% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.47241 | 0.473 | 2017-06-30 | 100.1% | 0.57931 | 58% | 2017-07-31 | 100% | 0.68621 | 0.6864 | 2017-08-31 | 100% | 78.97% | 79% | 2017-09-30 | 0.89655 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 | 0 |  | 2017-12-31 | El ciclo I comenzó con la formación que se dio en la segunda semana de febrero. Los líderes de JU iniciaron el acompañamiento presencial en los establecimientos educativos a partir de la tercera semana de febrero. | El ciclo I comenzó con la formación que se dio en la segunda semana de febrero. Los líderes de JU iniciaron el acompañamiento presencial en los establecimientos educativos a partir de la tercera semana de febrero. Se han programado un total de 2.457 visitas en 935 EE. | El ciclo I comenzó con la formación que se dio en la segunda semana de febrero. Los líderes de JU iniciaron el acompañamiento presencial en los establecimientos educativos a partir de la tercera semana de febrero. Se han programado un total de 2.457 visitas en 935 EE. | Durante 2017 se focalizaron 875 EE de las convocatorias 1, 2 y 4 correspondientes a 2.279 visitas. Para el cierre de junio se tienen 292 EE que ya finalizaron el ciclo de acompañamiento, y 583 EE que aún tienen 1 o más visitas pendientes en lo que queda del año. | Durante 2017 se focalizaron 875 EE de las convocatorias 1, 2, y 4 correspondientes a 2.279 visitas. Con corte a 21 de julio se tienen 316 EE que ya finalizaron el ciclo de acompañamiento, y 559 que aún tienen 1 o más visitas pendientes en lo que queda de año. | Para el cierre de agosto se tienen 893 EE focalizados de las convocatorias 1, 2 y 4 correspondientes a 2.339 visitas. Con corte al 25 de agosto se tienen 531 EE que ya finalizaron el ciclo de acompañamiento, y 365 EE que aún tienen 1 o más visitas pendientes en el periodo restante del año. | Para el cierre de agosto se tienen 932 EE focalizados de las convocatorias 1, 2 y 4 correspondientes a 2.450 visitas. Con corte al 22 de septiembre se tienen 704 EE que ya finalizaron el ciclo de acompañamiento, mientras 228 EE aún tienen una o más visitas pendientes en el periodo del año restante. | Reportes de acompañamiento pedagógico a los EE | Activo
1-18-184-18401-1840103 | H027A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Reporte de meta / Formación y acompañamiento | Daniel González | Gerencia de Jornada Única | 1.000 Establecimientos Educativos acompañados en el marco de la ruta pedagógica integrada | 1000 | Número | 700 | 1000 | 100000% | 1000 | 700 | 925 | 126100% |  | 100% | 92.5% | 126.1% |  |  |  | 0 |  | Realizar seguimiento a colegios de convocatoria 3 | 0.2 | 2017-02-13 | 2017-11-30 | 290 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.051724 | 0.05 | 2017-02-28 | 100.9% | 0.15862 | 0.16 | 2017-03-31 | 103% | 0.26207 | 0.27 | 2017-04-30 | 100.3% | 0.36897 | 37% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.47241 | 0.473 | 2017-06-30 | 100.1% | 0.57931 | 58% | 2017-07-31 | 100% | 0.68621 | 0.6864 | 2017-08-31 | 100% | 78.97% | 79% | 2017-09-30 | 0.89655 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 | 0 |  | 2017-12-31 | Para los colegios de convocatoria 3 se continuó el acompañamiento del año 2016, por lo cual se encuentran en el ciclo IV de formación. La formación inició en la segunda semana de febrero. | Para los colegios de convocatoria 3 se continuó el acompañamiento del año 2016, por lo cual se encuentran en el ciclo IV de formación. La formación inició en la segunda semana de febrero. Se han programado un total de 224 visitas en 131 EE. | Para los colegios de convocatoria 3 se continuó el acompañamiento del año 2016, por lo cual se encuentran en el ciclo IV de formación. La formación inició en la segunda semana de febrero. Se han programado un total de 224 visitas en 131 EE. | Durante 2017 se focalizaron 129 EE de la 3ra convocatoria correspondientes a 222 visitas. Para el cierre de junio se tienen 80 EE que ya finalizaron el ciclo de acompañamiento, y 40 EE que aún tienen 1 o más visitas pendientes en lo que queda del año. | Durante 2017 se focalizaron 129 EE de la 3ra convocatoria correspondiente a 222 visitas. Para el cierre de julio se tienen 96 EE que ya finalizaron el ciclo de acompañamiento, y 33 EE que aún tienen 1 o más visitas pendientes en lo que queda de año. | Para el cierre de agosto se tienen 131 EE focalizados de la convocatoria 3 correspondientes a 225 visitas. Con corte al 25 de agosto se tienen 99 EE que ya finalizaron el ciclo de acompañamiento, y 32 EE que aún tienen 1 o más visitas pendientes en el periodo restante del año. | Para el cierre de agosto se tienen 131 EE focalizados de la convocatoria 3 correspondiente a 225 visitas. Con corte al 22 de septiembre se tienen 110 EE que ya finalizaron el ciclo de acompañamiento, mientras 21 EE aún tienen una o más visitas pendientes en el periodo del año restante. | Reportes de acompañamiento pedagógico a los EE | Activo
1-18-184-18401-1840104 | H027A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Reporte de meta / Formación y acompañamiento | Daniel González | Gerencia de Jornada Única | 1.000 Establecimientos Educativos acompañados en el marco de la ruta pedagógica integrada | 1000 | Número | 700 | 1000 | 100000% | 1000 | 700 | 925 | 126100% |  | 100% | 92.5% | 126.1% |  |  |  | 0 |  | Realizar acompañamiento a nuevos colegios | 0.2 | 2017-05-01 | 2017-11-30 | 213 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 106.5% | 0.14085 | 15% | 2017-05-31 | 100.5% | 0.28169 | 0.283 | 2017-06-30 | 100.2% | 0.42723 | 42.8% | 2017-07-31 | 100.1% | 0.57277 | 0.5734 | 2017-08-31 | 100.9% | 71.36% | 72% | 2017-09-30 | 0.85915 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 | 0 |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | En lo corrido del año se han identificado 326 EE que nunca han recibido visitas en el marco del acompañamiento pedagógico de jornada única. De esta manera, se tienen programadas alrededor de 1.956 que permitan terminar el ciclo de alistamiento necesario para que estos EE hagan parte de jornada única. Se espera además que ingrese una porción importante de EE de infraestructura nueva, los cuales deberán ser concretados por cada a partir de las gestión adelantada por las coordinadoras regionales de Jornada Única. | Para el cierre de julio se tienen focalizados para la ruta de acompañamiento 2017 un total de 324 con una programación de 1.944, de las cuales ya se han adelantado 534 visitas, quedando un saldo pendiente de 1.410 visitas para culminarse en el cierre de 2017. | Para el cierre de agosto se tienen focalizados para la ruta de acompañamientos un total de 342 EE con una programación de 2.052 visitas, de las cuales ya se han adelantado 778 visitas, quedando un saldo pendiente de 1.274 visitas que serán culminadas para el cierre de 2017. Adicionalmente, se programaron un total de 1.216 visitas adicionales que tienen el fin de recoger la información de diagnóstico de los componentes de infraestructura, alimentación y recursos humanos docentes de todas las sedes que con corte a julio reportaron estar en jornada única en el SIMAT. | Para el cierre de septiembre se tienen focalizados para la ruta de acompañamiento un total de 374 EE con una programación de 2.244 visitas, de las cuales ya se han adelantado 1.062 visitas, quedando un saldo pendiente de 1.182 visitas que serán culminadas en el cierre de 2017. Adicionalmente, se han realizado visitas a 426 EE para recoger la información de diagnóstico de condiciones, en el marco de los acuerdos establecidos con FECODE. | Reportes de acompañamiento pedagógico a los EE | Activo
1-18-184-18401-1840105 | H027A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Reporte de meta / Formación y acompañamiento | Daniel González | Gerencia de Jornada Única | 1.000 Establecimientos Educativos acompañados en el marco de la ruta pedagógica integrada | 1000 | Número | 700 | 1000 | 100000% | 1000 | 700 | 925 | 126100% |  | 100% | 92.5% | 126.1% |  |  |  | 0 |  | Contratación PMO para 2018 | 0.2 | 2017-07-01 | 2017-11-30 | 152 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0 | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 100.3% | 0.19737 | 19.8% | 2017-07-31 | 102.2% | 0.40132 | 0.41 | 2017-08-31 | 100.1% | 59.87% | 59.9% | 2017-09-30 | 0.80263 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 | 0 |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | En el transcurso del mes fueron presentandas al Viceministro las alternativas de contratación del PMO para 2018, las cuales se han venido discutiendo con las diferentes áreas del MEN involucradas, se estima que durante la primera semana de agosto se tenga la definición de la alternativa escogida para empezar los trámitres correspondientes. | Se definió realizar una adición al contrato vigente con la Gerencia Estratégica del Programa, de tal manera que puedan extender el periodo de visitas de acompañamiento hasta diciembre de este año. Frente al año 2018 se está definiendo cuál sería la necesidad de bolsa de visitas, de tal manera que a cierre de septiembre se pueda definir la necesidad de recursos para realizar dicha contratación. | Tanto la prórroga del contrato actual, como la solicitud de vigencias futuras para el desarrollo del contrato durante el 2018 fueron remitidas al equipo financiero de la Direcció de Calidad, de tal manera que sean estudiadas y aprobadas por la Directora Mónica Ramírez. | Contrato con PMO | Activo | Si
1-18-184-18402-1840201 | H026A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Reporte de meta / Formación y acompañamiento | Daniel González | Gerencia de Jornada Única | 1.000.000 de estudiantes en Jornada Única reportados en SIMAT el 30 de noviembre de 2017 | 1000000 | Número | 512184 | 512184 | 51218400% | 1000000 | 532701 | 563111 | 57460200% |  | 104% | 109.9% | 112.2% |  | El reporte de 532.701 estudiantes es corte a 28 de febrero. Aun no se tiene corte de 31 de marzo. |  | 0 |  | Identificar nuevos establecimientos educativos en Jornada Única | 0.2 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 180 | 0.16667 | 0.17 | 2017-01-31 | 0.32222 | 0.32 | 2017-02-28 | 101.1% | 0.49444 | 0.5 | 2017-03-31 | 101.3% | 0.66111 | 0.67 | 2017-04-30 | 100.8% | 0.83333 | 84% | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  | 0 | 0% | 2017-07-31 |  | 0 | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0 |  | 2017-10-31 | 0 |  | 2017-11-30 | 0 |  | 2017-12-31 | Se identificaron las estrategias con las cuales cumplir la meta a fin de año. Se han identificado ETC dispuestas a ampliar la cobertura y se ha analizado las necesidades tanto de docentes como de alimentación escolar y acompañamiento. | Se identificaron las estrategias con las cuales cumplir la meta a fin de año. Se han identificado ETC dispuestas a ampliar la cobertura y se ha analizado las necesidades tanto de docentes como de alimentación escolar y acompañamiento. De esta manera, se identificaron 235 colegios que iniciarán por primera vez la ruta de acompañamiento en jornada única, con un total de 1.410 visitas. | Se identificaron las estrategias con las cuales cumplir la meta a fin de año. Se han identificado ETC dispuestas a ampliar la cobertura y se ha analizado las necesidades tanto de docentes como de alimentación escolar y acompañamiento. De esta manera, se identificaron 235 colegios que iniciarán por primera vez la ruta de acompañamiento en jornada única, con un total de 1.410 visitas. | En lo corrido del año se han identificado 326 EE que nunca han recibido visitas en el marco del acompañamiento pedagógico de jornada única. De esta manera, se tienen programadas alrededor de 1.956 que permitan terminar el ciclo de alistamiento necesario para que estos EE hagan parte de jornada única. | 0 | Junio: En lo corrido del año se han identificado 326 EE que nunca han recibido visitas en el marco del acompañamiento pedagógico de jornada única. De esta manera, se tienen programadas alrededor de 1.956 que permitan terminar el ciclo de alistamiento necesario para que estos EE hagan parte de jornada única. | Junio: En lo corrido del año se han identificado 326 EE que nunca han recibido visitas en el marco del acompañamiento pedagógico de jornada única. De esta manera, se tienen programadas alrededor de 1.956 que permitan terminar el ciclo de alistamiento necesario para que estos EE hagan parte de jornada única. | Matriz por ETC con EE que implementarán Jornada Única y sus fechas de inicio | Activo | Si
1-18-184-18402-1840202 | H026A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Reporte de meta / Formación y acompañamiento | Daniel González | Gerencia de Jornada Única | 1.000.000 de estudiantes en Jornada Única reportados en SIMAT el 30 de noviembre de 2017 | 1000000 | Número | 512184 | 512184 | 51218400% | 1000000 | 532701 | 563111 | 57460200% |  | 104% | 109.9% | 112.2% |  |  |  | 0 |  | Realizar la ampliación de planta a las ETC | 0.3 | 2017-01-01 | 2017-09-01 | 243 | 0.12346 | 0.12 | 2017-01-31 | 0.23868 | 0.24 | 2017-02-28 | 101% | 0.36626 | 0.37 | 2017-03-31 | 102.1% | 0.48971 | 0.5 | 2017-04-30 | 100.4% | 0.61728 | 62% | 2017-05-31 | 100.2% | 0.74074 | 0.742 | 2017-06-30 | 100.1% | 0.86831 | 86.9% | 2017-07-31 | 100.1% | 0.99588 | 0.9964 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-01 | 0 |  | 2017-10-31 | 0 |  | 2017-11-30 | 0 |  | 2017-12-31 | Para crecer a 1M de estudiantes se espera hacer nombramientos a final de año. Las actividades de preparación se han venido dando, pero los nombramientos estarán condicionados a la viabilidad financiera que dé la OAPF. | Para crecer a 1M de estudiantes se espera hacer nombramientos a final de año. Las actividades de preparación se han venido dando, pero los nombramientos estarán condicionados a la viabilidad financiera que dé la OAPF. El estudio de necesidades docentes se actualizó con base al reporte de 558.260 estudiantes en joranda unica con corte a 31 d e marzo de 2017. | Para crecer a 1M de estudiantes se espera hacer nombramientos a final de año. Las actividades de preparación se han venido dando, pero los nombramientos estarán condicionados a la viabilidad financiera que dé la OAPF. El estudio de necesidades docentes se actualizó con base al reporte de 558.260 estudiantes en joranda unica con corte a 31 d e marzo de 2017. | De acuerdo con la propuesta de modificación del Decreto 501 de 2016, en la que la extensión de la jornada escolar será de una hora diaria, se hizo necesario realizar un nuevo estudio de necesidades docentes con la Subdirección de Recursos Humanos. Dicho estudio se encuentra en proceso de elaboración. Este estudio de necesidades docentes será remitido a la Oficina de Planeación para su viabilidad financiera durante la primera semana de julio. | La Oficina Asesora de Planeación del MEN aprobó los recursos para nombrar 5.678 nuevos docentes, los cuales serán asignados a las ETC que cumplen con los requisitos de estar al día en los pagos con Fiduprevisora y querer ampliar su cobertura en jornada única. | Desde la Gerencia de Jornada Única se realizó la proyección de matrícula de cada ETC con el fin de que la Subdirección de Recursos Humanos del Sector realice los cálculos pertinentes, y pueda entregar el número de docentes que se viabilizarian en cada ETC. | Además de la proyección global de matrícula por ETC que se le entregó a la Subdirección de Recursos Humanos, se solicitó con 24 ETC el diligenciamiento de un formato especial de cálculo de necesidades docentes con el fin de priorizarlas de tal manera que se puedan viabilizar nuevos docentes en los establecimientos que iniciarán jornada única al cierre de 2017 y comienzos de 2018. | Oficio con la viabilización de planta a las ETC | Activo
1-18-184-18402-1840203 | H026A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Reporte de meta / Formación y acompañamiento | Daniel González | Gerencia de Jornada Única | 1.000.000 de estudiantes en Jornada Única reportados en SIMAT el 30 de noviembre de 2017 | 1000000 | Número | 512184 | 512184 | 51218400% | 1000000 | 532701 | 563111 | 57460200% |  | 104% | 109.9% | 112.2% |  |  |  | 0 |  | Reporte en SIMAT 30 de noviembre | 0.5 | 2017-11-01 | 2017-12-15 | 44 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0 | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0 | 0% | 2017-07-31 |  | 0 | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 0 |  | 2017-10-31 | 0.65909 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matriz en SIMAT con reporte de cupos educativos en Jornada Única | Activo | Si
1-18-184-18403-1840301 | H025A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Reporte de meta / Formación y acompañamiento | Daniel González | Gerencia de Jornada Única | 512.184 estudiantes continúan con la Jornada Única en 2017 | 512184 | Número | 512184 | 512184 | 51218400% | 512184 | 532701 | 563111 | 57460200% |  | 104% | 109.9% | 112.2% |  | El reporte de 532.701 estudiantes es corte a 28 de febrero. Aun no se tiene corte de 31 de marzo. |  | 0 |  | Identificar establecimientos educativos que cerraron el año implementando Jornada Única | 0.05 | 2017-01-01 | 2017-01-31 | 30 | 1899-12-31 | 1 | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 |  | 0 | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0 | 0% | 2017-07-31 |  | 0 | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0 |  | 2017-10-31 | 0 |  | 2017-11-30 | 0 |  | 2017-12-31 | Durante el mes de enero se identificaron 1.107 establecimientos educativos que al cierre de 2016 implementaron la jornada única. | Durante el mes de enero se identificaron 1.107 establecimientos educativos que al cierre de 2016 implementaron la jornada única. | Durante el mes de enero se identificaron 1.107 establecimientos educativos que al cierre de 2016 implementaron la jornada única. | 0 | 0 | Durante el mes de enero se identificaron 1.107 establecimientos educativos que al cierre de 2016 implementaron la jornada única. | Durante el mes de enero se identificaron 1.107 establecimientos educativos que al cierre de 2016 implementaron la jornada única. | Matriz por ETC con EE que implementaron Jornada Única con reporte simat del 30 de noviembre de 2016 | Activo | Si
1-18-184-18403-1840302 | H025A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Reporte de meta / Formación y acompañamiento | Daniel González | Gerencia de Jornada Única | 512.184 estudiantes continúan con la Jornada Única en 2017 | 512184 | Número | 512184 | 512184 | 51218400% | 512184 | 532701 | 563111 | 57460200% |  | 104% | 109.9% | 112.2% |  |  |  | 0 |  | Realizar la ampliación de planta pendiente a las ETC | 0.75 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 119 | 0.2521 | 0.2 | 2017-01-31 | 0.48739 | 0.3 | 2017-02-28 | 40.11% | 0.7479 | 0.3 | 2017-03-31 | 40% | 1 | 0.4 | 2017-04-30 |  | 0 | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0.742 | 2017-06-30 |  | 0 | 100% | 2017-07-31 |  | 0 | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0 |  | 2017-10-31 | 0 |  | 2017-11-30 | 0 |  | 2017-12-31 | La subdirección de recursos humanos identificó las necesidades de docentes para asegurar la continuidad de los 512.184 estudiantes. A la fecha no se ha viabilizado planta debido al déficit proyectado en el SGP. | La subdirección de recursos humanos actualizó la identificación de necesidades docentes con base al reporte de 558.260 estudiantes con corte a 31 de marzo de 2017. A la fecha no se ha viabilizado planta debido al déficit proyectado en el SGP. | La subdirección de recursos humanos actualizó la identificación de necesidades docentes con base al reporte de 558.260 estudiantes con corte a 31 de marzo de 2017. A la fecha no se ha viabilizado planta debido al déficit proyectado en el SGP. | De acuerdo con la propuesta de modificación del Decreto 501 de 2016, en la que la extensión de la jornada escolar será de una hora diaria, se hizo necesario realizar un nuevo estudio de necesidades docentes con la Subdirección de Recursos Humanos. Dicho estudio se encuentra en proceso de elaboración. Este estudio de necesidades docentes será remitido a la Oficina de Planeación para su viabilidad financiera durante la primera semana de julio. | La Oficina Asesora de Planeación del MEN aprobó los recursos para nombrar 5.678 nuevos docentes, los cuales serán asignados a las ETC que cumplen con los requisitos de estar al día en los pagos con Fiduprevisora y querer ampliar su cobertura en jornada única. | Julio: La Oficina Asesora de Planeación del MEN aprobó los recursos para nombrar 5.678 nuevos docentes, los cuales serán asignados a las ETC que cumplen con los requisitos de estar al día en los pagos con Fiduprevisora y querer ampliar su cobertura en jornada única. | Julio: La Oficina Asesora de Planeación del MEN aprobó los recursos para nombrar 5.678 nuevos docentes, los cuales serán asignados a las ETC que cumplen con los requisitos de estar al día en los pagos con Fiduprevisora y querer ampliar su cobertura en jornada única. | Oficio con la viabilización de planta a las ETC | Activo
1-18-184-18403-1840303 | H025A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Reporte de meta / Formación y acompañamiento | Daniel González | Gerencia de Jornada Única | 512.184 estudiantes continúan con la Jornada Única en 2017 | 512184 | Número | 512184 | 512184 | 51218400% | 512184 | 532701 | 563111 | 57460200% |  | 104% | 109.9% | 112.2% |  |  |  | 0 |  | Reporte en SIMAT 30 de junio de los 512.184 cupos de Jornada única | 0.2 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 1 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0 | 0% | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  | 0 | 0% | 2017-07-31 |  | 0 | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0 |  | 2017-10-31 | 0 |  | 2017-11-30 | 0 |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | El más reciente reporte de SIMAT a 31 de mayo registra un total de 563.111 estudiantes en jornada úica | 0 | Junio: El más reciente reporte de SIMAT a 31 de mayo registra un total de 563.111 estudiantes en jornada úica | Junio: El más reciente reporte de SIMAT a 31 de mayo registra un total de 563.111 estudiantes en jornada úica | Matriz en SIMAT con reporte de cupos educativos en Jornada Única | Activo | Si
1-19-191-19101-1910101 | H045A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | 80 Establecimientos Educativos acompañados con la metodología del Plan de Educación para la paz | 80 | Número |  |  | 1000% | 80 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | La implementación del acompañamiento no ha iniciado, depende del convenio con la OIM que se realizará con recursos de reforma tributaria. Se proyecta que el acompañamiento inicie a finales de octubre con la fase de alistamiento en la que se realizarà la linea de base, la caracterízación y el cronograma de acciones con cada establecimiento educativo. |  | Elaborar cronograma de acompañamiento y priorizar establecimientos | 0.15 | 2017-03-07 | 2017-06-15 | 100 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 100% | 0.24 | 0.24 | 2017-03-31 | 100% | 0.54 | 0.54 | 2017-04-30 | 63.53% | 85% | 54% | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-15 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se cuenta con un cronograma de trabajo que se incorporó en el documento de metodología y se tiene la propuesta de priorización de los establecimientos educativos. Se va contar con el apoyo del Banco Mundial, el DNP y la CAF, para el diseño de la propuesta de evaluación de impacto y la revisión de la focalización de establecimientos. | 03/05/2017 Se focaliza listado inicial de 83 establecimientos educativos a acompañar teniendo en cuenta municipios priorizados en el plan del posconflicto. Se acordó validar y definir focalización final en coordinación con los asesores del Banco Mundial que diseñaran el proceso de evaluación del Modelo. | Se está coordinando con el Banco Mundial, DNP y los consultores de USAID la focalización de los establecimientos educativos para iniciar el proceso de concertación con las secretarías y establecimientos. No obstante en la reunión de lideres de calidad educativa, realizado en el mes de mayo, se presentó el plan de formación para la ciudadanía. | Ya se cuenta con la focalización de los EE y el cronograma de implementación. Además se realizó el cruce con los municipios de USAID. Se implementará en 118 establecimientos educativos oficiales de 18 secrtetarías de educación, con una cobertura de 98 municipios de posconflicto. | 0 | Ya se cuenta con la focalización de los EE y el cronograma de implementación. Además se realizó el cruce con los municipios de USAID. Se implementará en 118 establecimientos educativos oficiales de 18 secrtetarías de educación, con una cobertura de 98 municipios de posconflicto. | Junio: Ya se cuenta con la focalización de los EE y el cronograma de implementación. Además se realizó el cruce con los municipios de USAID. Se implementará en 118 establecimientos educativos oficiales de 18 secrtetarías de educación, con una cobertura de 98 municipios de posconflicto. | Cronograma de acompañamiento | Activo | Si |  |  | Se ajusta avance hito tercer trimestre. Junio 28/2017
1-19-191-19101-1910102 | H045A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | 80 Establecimientos Educativos acompañados con la metodología del Plan de Educación para la paz | 80 | Número |  |  | 1000% | 80 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | La implementación del acompañamiento no ha iniciado, depende del convenio con la OIM que se realizará con recursos de reforma tributaria. Se proyecta que el acompañamiento inicie a finales de octubre con la fase de alistamiento en la que se realizarà la linea de base, la caracterízación y el cronograma de acciones con cada establecimiento educativo. |  | Establecer compromisos con SE | 0.35 | 2017-04-08 | 2017-08-31 | 145 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 99.98% | 0.26506 | 0.265 | 2017-04-30 | 46.98% | 63.86% | 30% | 2017-05-31 | 33.33% | 0.3 | 0.1 | 2017-06-30 | 50% | 40% | 20% | 2017-07-31 | 50% | 100% | 0.5 | 2017-08-31 | 0.5 | 100% | 50% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 03/05/2017 En el encuentro nacional de secretarios de educación se informaron las líneas estratégicas del plan nacional de educación para la paz, como primer paso para la concertación de compromisos. Este será un proceso permanente. | Se está coordinando con el Banco Mundial, DNP y los consultores de USAID la focalización de los establecimientos educativos para iniciar el proceso de concertación con las secretarías y establecimientos. No obstante en la reunión de lideres de calidad educativa, realizado en el mes de mayo, se presentó el plan de formación para la ciudadanía. | Teniendo en cuenta el Paro de maestros y la llegada de los recursos de reforma tributaria, el alistamiento y concertación con las SE se realizará en el mes de julio. Se tiene proyectada una carta y se hizo en el mes de junio un go to meeting para explicar el modelo y cómo sería su implementación. | En los encuentros programados con secretarios de educación en el mes de agosto se socializará la focalización. | Los compromisos con las secretarías se harán una vez se inicie el acompañamiento. | La fase de alistamiento del proceso de acompañamiento incluye el establecimiento de compromisos con las secretarías de educación. La implementación del acomapañamiento no ha iniciado ya que depende del convenio con la OIM que se realizará con recursos de reforma tributaria. Se proyecta que el acompañamiento inicie a finales de octubre con la fase de alistamiento en la que se realizará la linea de base, la caracterízación y el cronograma de acciones con cada establecimiento educativo. | Actas de compromisos | Activo |  |  |  | Se ajusta cronograma a partir de junio. Junio 27/2017. Se ajusta avance hito tercer trimestre. Junio 28/2017
1-19-191-19101-1910103 | H045A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | 80 Establecimientos Educativos acompañados con la metodología del Plan de Educación para la paz | 80 | Número |  |  | 1000% | 80 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | La implementación del acompañamiento no ha iniciado, depende del convenio con la OIM que se realizará con recursos de reforma tributaria. Se proyecta que el acompañamiento inicie a finales de octubre con la fase de alistamiento en la que se realizarà la linea de base, la caracterízación y el cronograma de acciones con cada establecimiento educativo. |  | Acompañar a establecimientos educativos | 0.5 | 2017-07-20 | 2017-11-30 | 133 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 0% | 8.271% | 0% | 2017-07-31 | 0% | 31.58% | 0 | 2017-08-31 | 1.8472e-05 | 54.14% | 0.001% | 2017-09-30 | 77.44% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | Se avanza en la consecusión de recursos para la implementación. Se realizan en este momento tres insumos de contratación, para movilizar recursos. En cuanto a los recursos para la implementación del modelo desde el Proyecto de USAID, se están elaborando los términos de referencia para la contratación de los profesionales en el territorio. La primera fase de implementación del modelo en los 118 colegios focalizados inicia en agosto y finaliza en diciembre. | El acompañamiento se hará a partir del 2018, teniendo en cuenta que el MEN no cuenta con la disponibilidad presupuestal en esta vigencia. | Es importante señala que no se presenta avance porque el acompañamiento se hará a partir del 2018, teniendo en cuenta que el MEN no cuenta con la disponibilidad presupuestal en esta vigencia. Para avanzar en acciones que permitan cumplir con el Hito no en 2017 sino en 2018, se iniciará el trámite de una solicitud de vigencia futura con apalancamiento de convenio con OIM | La implementación del acomapañamiento no ha iniciado ya que depende del convenio con la OIM que se realizará con recursos de reforma tributaria. Se proyecta que el acompañamiento inicie a finales de octubre con la fase de alistamiento en la que se realizará la linea de base, la caracterízación y el cronograma de acciones con cada establecimiento educativo. | Actas y evidencias de acompañamiento | Activo |  |  |  | Se ajusta avance hito tercer trimestre. Junio 28/2017
1-19-191-19102-1910201 | H047A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Fortalecimiento del Sistema Nacional de Convivencia, ruta nacional de Convivencia Escolar, con 95 Comités Territoriales implementados | 95 | Número |  | 0.1 | 6000% | 95 |  | 0.1 | 6000% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Realizar el compromiso con entidades públicas y privadas por la convivencia | 0.3 | 2017-01-20 | 2017-03-30 | 69 | 0.15942 | 0.16 | 2017-01-31 | 0.56522 | 0.57 | 2017-02-28 | 60% | 1 | 0.6 | 2017-03-30 |  | 0 | 0.8 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se realizó la mesa técnica de convivencia escolar el 27 de enero en la que se fijaron compromisos técnicos de cada entidad del comité que serán reflejados en el plan de acción 2018. El 19 de Abril se va a realizar el Comité Nacional de Convivencia para socializar el plan de acción. | Se realiza concertación del plan de acción del Comité Nacional de Convivencia Escolar con las entidades que hacen parte del mismo. En este plan que terminó de ser construido el pasado 28 de abril, se priorizaron los temas de convivencia, violencia escolar y promoción de derechos humanos, sexuales y reproductivos. Se presentará para aprobación final el 16 de mayo en sesión virtual. Avance al 30 de abril: 80% | Se aprobó el Plan Nacional de Convivencia Escolar por parte de todos los miembros del Comité. | Se aprobó el Plan Nacional de Convivencia Escolar por parte de todos los miembros del Comité. Se está haciendo seguimiento a la conformación de los comités territoriales y se actualizó el informe del cumplimiento a la sentencia T-478 | 0 | Se aprobó el Plan Nacional de Convivencia Escolar por parte de todos los miembros del Comité. Se está haciendo seguimiento a la conformación de los comités territoriales y se actualizó el informe del cumplimiento a la sentencia T-478 | Se aprobó el Plan Nacional de Convivencia Escolar por parte de todos los miembros del Comité. Se está haciendo seguimiento a la conformación de los comités territoriales y se actualizó el informe del cumplimiento a la sentencia T-478 | Acta de compromiso de convivencia ministros y comité nacional de convivencia. | Activo | Si |  |  | Se ajusta avance de hito segundo trimestre. Junio 28/2017
1-19-191-19102-1910202 | H047A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Fortalecimiento del Sistema Nacional de Convivencia, ruta nacional de Convivencia Escolar, con 95 Comités Territoriales implementados | 95 | Número |  | 0.1 | 6000% | 95 |  | 0.1 | 6000% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Primer seguimiento a comités territoriales de convivencia | 0.5 | 2017-02-01 | 2017-09-14 | 225 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.30682 | 0.31 | 2017-02-28 | 99.99% | 0.65909 | 0.659 | 2017-03-31 | 70% | 1 | 0.7 | 2017-04-30 | 70% | 100% | 70% | 2017-05-31 | 133.3% | 0.3 | 0.4 | 2017-06-30 | 100% | 35% | 35% | 2017-07-31 | 150% | 40% | 0.6 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se ha hecho seguimiento a 4 de los 24 comités territoriales que requieren fortalecimiento y se diseñó el protocolo para la asistencia técnica de estos comités. Para el mes de abril se espera remitir un comunicado a todos los comités territoriales para señalar las acciones que deben realizar acorde con la ley. La carta ya fue elaborada y esta en aprobación por parte del despacho. | 14/03/2017 Se remitieron comunicaciones con la información de los colegios que hacen parte de cada Comité Territorial de Convivencia. 03/05/2017 Se priorizan 24 comités para asitencia técnica. Se han acompañado 5 comités de forma presencial teniendo en cuenta la restricción presupuestal para comisiones y que se acordó que estas asistencias técnicas se harán más masivas. Se definió una orinetación técnica que será entregada a los líderes de caldiad para la realización de segunda sesión anual de los Comtiés Territoriales. | A finales de Junio se va realizar seguimiento a los Comités Territoriales por parte de las entidades que hacen parte del Comité Nacional, se realizará a los 95 comités. Se van a realizar acompañamientos personalizados a cada comité entres momentos por lo que resta del año. Los acompañamientos estan definidos en el plan de acción del comité nacional. Las cartas ya fueron aprobadas en el despacho y seran remitidas el 5 de junio a las 95 ETC. | 28/06/217, en junio de 2017 se envió una carta a todos los comités territoriales de convivencia escolar para solicitar evidencias del funcionamiento de los comites. A 30 de junio se han recibido 15 respuestas de secretarías de educación . El vencimiento de este proceso es el 4 de julio. | El proceso de gestión se inició con el envío de la comunicación en la que se les ha solicitado a las SE información particular sobre el estado actual de los comités de convivencia escolar, y se está analizado dicha información, al momento se ha recibido información de 45 SE. | Se sistematizaron los datos enviados por las 56 Secretarias de Educación, y se crearon unos estadoS190:S229s para el seguimiento de las mismas, a las secretarías de educación que no han enviado la información debida se les envió otro requerimiento recordando el compromiso. | Durante los meses de junio y agosto se realizó el primer seguimiento a comités territoriales de convivencia de todo el país. Como resultado del seguimiento se identificaron 66 secretarías de educación cuyo comité está conformado y funcionando. Se han realizado asistencias técnicas en las secretarías de educación priorizadas de acuerdo al diagnóstico de 2016. El próximo 17 y 18 de octubre se realizará un encuentro nacional de comités territoriales que busca ofrecer herramientas para la definición de sus planes de acción y consolidación de sus acciones de acuerdo a las necesidades de cada territorio. | Actas de seguimiento | Activo |  |  |  | Se reprograma actividad a partir de junio. Junio 27/2017. Se ajusta avance de hito segundo trimestre. Junio 28/2017
1-19-191-19102-1910203 | H047A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Fortalecimiento del Sistema Nacional de Convivencia, ruta nacional de Convivencia Escolar, con 95 Comités Territoriales implementados | 95 | Número |  | 0.1 | 6000% | 95 |  | 0.1 | 6000% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Segundo seguimiento a comités territoriales de convivencia | 0.2 | 2017-09-19 | 2017-12-30 | 102 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-31 | 1 | 25% | 25% | 2017-09-30 | 43% |  | 2017-10-31 | 57% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-30 |  | 0 | 0 | Para el 23 de septiembre se espera realizar el encuentro de los comites territoriales de Convivencia. Con lo cual se realizaría el acompañamiento a los 95 comités territoriales. | 0 | 0 | Se proyecta hacer el segundo seguimiento a comités territoriales en el mes de noviembre, posterior al encuentro de comités territoriales del 17 y 18 de octubre. | Actas de seguimiento | Activo |  |  |  | Se modifican fechas por reforma tributaria. Junio 20/2017. Se ajusta avance de hito segundo trimestre. Junio 28/2017
1-19-191-19103-1910301 | H046A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Implementación del Sistema Unificado de Información de Convivencia Escolar con acceso de las 95 secretarías de educación | 95 | Número |  |  | 2000% | 95 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | La fábrica entregó el sistema el 19 de julio a Tecnología. Desde finales de julio se hicieron pruebas funcionales de todo el aplicativo entre el equipo técnico y el equipo de la Oficina de Tecnología. Hace falta una última revisión integral del sistema para revisar los últimos ajustes hechos por la fábrica de software. Las demoras en la entrega por parte de la Oficina de Tecnología se deben a dificultades con la conexión entre los interoperadores que hacen parte del Sistema. |  | Realizar la mesa técnica del sistema unificado de información (incluye reuniones bilaterales y 2 mesas) | 0.1 | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 179 | 0.16201 | 0.162 | 2017-01-31 | 0.31844 | 0.318 | 2017-02-28 | 81.36% | 0.49162 | 0.4 | 2017-03-31 | 99.97% | 0.65922 | 0.659 | 2017-04-30 | 99.95% | 83.24% | 83.2% | 2017-05-31 | 80% | 1 | 0.8 | 2017-06-30 | 82% | 100% | 82% | 2017-07-31 | 82% | 100% | 0.82 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Aunque el Ministerio internamente tiene un proyecto definido del sistema unificado de información en proceso de validación, aún no es pertinente citar a la mesa técnica. Aun esta pendiente la definición de los requerimientos del sistema para contratación, el viernes 7 de abril se espera contar con todos los requerimientos. El Comité Nacional de Convivencia esta planeado para el 19 de abril, por ende, se debe esperar su realización para citar la mesa técnica. | Con la Secretaria de Bogota ya se enviaron insumos para la posible donación del sistema de unificado información que utiliza el Distrito. Tambíén se cuenta con un prototipo diseñado entre la oficina de tecnología y el equipo de formación para la ciudadania. Se tiene programada una reunión con la secretaria distrital el 2 de mayo. | Ya contamos con prototipo del sistema y documento GAP y ajuste del project charter. Actualmente, estamos a la espera de tecnología para que nos indique la mejor forma de contratar la elaboración del sistema. Las mesas ya estan programadas y se van realizar entre el 15 y 30 de junio. | Si bien ya se realizaron reuniones bilaterales con ICBF y Policía para abordar el Sistema Unificado de Información, se cuenta con el prototipo del sistema, el documento GAP y el documento de ajuste del project charter y se realizó la mesa técnica el 23 de junio, el equipo no da por concluido esta actividad porque surgió de la mesa técnica un requerimiento adicional para el diseño del Sistema Unificado . Este requerimiento implica hacer una nueva mesa bilateral con ICBF, Min Salud y Polícia Nacional en la primera semana de julio. | A la fecha se han realizado dos mesas técnicas, pero según el plan de acción este proceso se desarrollará continuamente durante el segundo semestre de 2017. | Se realizo reunión con Ministerio de salud con miras a su participación en el sistema de información, tambien con icbf y policia, este proceso será realizado de forma continua. | Ya se cumplió la meta de las dos mesas técnicas del sistema unificado, sin embargo, las mesas técnicas continuarán a lo largo del 2017 y 2018 ya que de acuerdo con la Ley 1620, estas entidades son corresponsables del diseño e implementación del sistema. La próxima mesa técnica se realiza el 2 de octubre. | Acta de la mesa | Activo | Si
1-16-164-16402-1640203 | H074A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Formación Inicial | Claudia Pedraza | Subdirección de Fomento a Competencias | 1.800 docentes desarrollando cursos de actualización pedagógica | 1800 | Número |  |  |  | 1800 |  | #N/A | [10 empty] | Desarrollo y seguimiento a la implementación de los cursos | 0.5 | 2017-06-01 | 2017-12-01 | 183 | 0 | 0 | 2017-01-31 | 0 | 0 | 2017-02-28 |  | 0 | 0 | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 15.85% |  | 2017-06-30 |  | 32.79% |  | 2017-07-31 | 0% | 49.73% |  | 2017-08-31 |  | 66.12% |  | 2017-09-30 | 83.06% |  | 2017-10-31 | 99.45% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-01 | No aplica a la fecha | No aplica a la fecha | Se desarrollo un instrumento de sistematización de seguimiento administrativo y pedagógico de los cursos que esta siendo diligenciado por las 21 universidades. Que entregarán inicialmente el 2 de junio al sistema. |  |  |  |  | Cursos desarrollados | Inactivo | #N/A |  |  | Se elimina porque la actividad de formación se desarrollará en 2018
1-19-191-19103-1910302 | H046A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Implementación del Sistema Unificado de Información de Convivencia Escolar con acceso de las 95 secretarías de educación | 95 | Número |  |  | 2000% | 95 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | La fábrica entregó el sistema el 19 de julio a Tecnología. Desde finales de julio se hicieron pruebas funcionales de todo el aplicativo entre el equipo técnico y el equipo de la Oficina de Tecnología. Hace falta una última revisión integral del sistema para revisar los últimos ajustes hechos por la fábrica de software. Las demoras en la entrega por parte de la Oficina de Tecnología se deben a dificultades con la conexión entre los interoperadores que hacen parte del Sistema. |  | Contratar diseño e implementación del sistema de información | 0.2 | 2017-03-01 | 2017-08-18 | 170 | 0 |  | 2017-01-31 |  | 0 | 2017-02-28 | 0% | 1 | 0 | 2017-03-31 |  |  | 0.75 | 2017-04-30 | 75% | 100% | 75% | 2017-05-31 | 100% | 0.3 | 0.3 | 2017-06-30 | 100% | 40% | 40% | 2017-07-31 | 50% | 100% | 0.5 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | El 7 de abril se espera contar con todos los requerimientos técnicos para avanzar en el desarrollo del sistema unificado de información. Ya se cuenta con un esquema para su desarrollo. | El 20 de mayo finaliza el proceso de contratación de la fabrica de software para implementar el sistema. Avance al 30 de abril 75% | Estamos a la espera de la definición del mecanismo de contratación por parte de tecnología. Sin embargo, ya se cuenta con los lineamientos técnicos para su contratación y un prototipo de como debe funcionar el sistema. Por ende, estamos a la espera de la contratación del proveedor que desarrolle el sistema. | Estamos a la espera de la definición del mecanismo de contratación por parte de tecnología. Sin embargo, ya se cuenta con los lineamientos técnicos para su contratación y diseño de prototipo del sistema. Estamos a la espera de la contratación del proveedor que desarrolle el sistema, la decisión final depende de Oficna de Tecnología. | La fábrica de Software contratada por el MEN está en proceso de cotización y entregará la propuesta el 12 de agosto. | Se revisó la cotización entregada por la fabrica de software, y esta iniciandose el proceso de traslado de recursos para comenzar la creación de la plataforma. | La contratación de la fabrica de software la realizó el área de Tecnología. Los recursos que la Dirección de Calidad aportó a este contrato son por un valor de 680 millones de pesos, ya se cuenta con el CDP para hacer una adición de horas al contrato de la fábrica. | Contrato | Activo |  |  |  | Se modifican fechas a partir de junio por reforma tributaria. Junio 20/2017
1-19-191-19103-1910303 | H046A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Implementación del Sistema Unificado de Información de Convivencia Escolar con acceso de las 95 secretarías de educación | 95 | Número |  |  | 2000% | 95 |  | 0 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | La fábrica entregó el sistema el 19 de julio a Tecnología. Desde finales de julio se hicieron pruebas funcionales de todo el aplicativo entre el equipo técnico y el equipo de la Oficina de Tecnología. Hace falta una última revisión integral del sistema para revisar los últimos ajustes hechos por la fábrica de software. Las demoras en la entrega por parte de la Oficina de Tecnología se deben a dificultades con la conexión entre los interoperadores que hacen parte del Sistema. |  | Diseño y desarrollo del sistema | 0.3 | 2017-04-10 | 2017-10-30 | 203 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 100.1% | 0.14085 | 0.141 | 2017-04-30 | 99.96% | 35.92% | 35.9% | 2017-05-31 | 100% | 0.36 | 0.36 | 2017-06-30 | 100% | 36% | 36% | 2017-07-31 | 100% | 40% | 0.4 | 2017-08-30 | 0.71429 | 70% | 50% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se cuenta con un Project chárter para el diseño del sistema. Sin embargo, estamos pendientes de la definición de los requerimientos por parte de la oficina de tecnología. | 03/05/2017 Se cuenta con diseño preliminiar del sistema de información y un prototipo desarrollado por la oficina de Tecnología y la Subdirección de Fomento. Se inció el empalme del Sistema de Alertas de SED Bogotá al Sistema Unificado de Convivencia escolar. | Se está a la espera que tecnología defina el mecanismo de contratación para desarrollar el sistema. | El Ministerio de Educación ya contrató la Fábrica de Software y una vez se reciban aportes de Min Salud, ICBF y Polícia se procederá ha pedir la cotización para determinar el alcance de los recursos. | La fábrica de Software contratada por el MEN está en proceso de cotización y entregará la propuesta el 12 de agosto. | Se revisó la cotización entregada por la fabrica de software, y esta iniciandose el proceso de traslado de recursos para comenzar la creación de la plataforma. | Ya se inició el diseño del Sistema Unificado de Información. Se realizarán dos entregas parciales (septiembre y octubre) y una final (noviembre) que corresponden a los tres módulos que tendrá el Sistema: convivencia escolar, consumo de sustancias psicoactivas y embarazo adolescente. Las pruebas del Sistema se harán inicialmente en el ambiente de la fábrica de software, luego se hará el despliegue en la plataforma del Ministerio de Educación para hacer las pruebas finales. | Sistema Tecnológico | Activo |  |  |  | Se modifican fechas por reforma tributaria. Junio 20/2017
1-19-191-19103-1910304 | H046A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Implementación del Sistema Unificado de Información de Convivencia Escolar con acceso de las 95 secretarías de educación | 95 | Número |  |  |  | 95 |  | 0 | 0% | [7 empty] | La fábrica entregó el sistema el 19 de julio a Tecnología. Desde finales de julio se hicieron pruebas funcionales de todo el aplicativo entre el equipo técnico y el equipo de la Oficina de Tecnología. Hace falta una última revisión integral del sistema para revisar los últimos ajustes hechos por la fábrica de software. Las demoras en la entrega por parte de la Oficina de Tecnología se deben a dificultades con la conexión entre los interoperadores que hacen parte del Sistema. |  | Socializar a entidades territoriales | 0.3 | 2017-11-15 | 2017-12-31 | 46 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 | 70% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plataforma tecnológica funcionando | Activo |  |  |  | Se modifican fechas por reforma tributaria. Junio 20/2017. Se ajusta avance de hito segundo trimestre. Junio 28/2017
1-19-191-19103-1910305 | H046A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Implementación del Sistema Unificado de Información de Convivencia Escolar con acceso de las 95 secretarías de educación | 95 | Número |  |  |  | 95 |  | 0 | 0% | [7 empty] | La fábrica entregó el sistema el 19 de julio a Tecnología. Desde finales de julio se hicieron pruebas funcionales de todo el aplicativo entre el equipo técnico y el equipo de la Oficina de Tecnología. Hace falta una última revisión integral del sistema para revisar los últimos ajustes hechos por la fábrica de software. Las demoras en la entrega por parte de la Oficina de Tecnología se deben a dificultades con la conexión entre los interoperadores que hacen parte del Sistema. |  | Realizar la entrega formal de la plataforma tecnológica | 0.1 | 2017-11-15 | 2017-12-31 | 46 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 | 70% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | Estamos en la validación del prototipo por parte de ICFB, MIN Salud y Policía para hacer en la primera semana de julio los ajustes finales que permitan hacer la cotización final con la fábrica de software contratada por el Ministerio e iniciar la creación de la plataforma tecnológica | 0 | 0 | 0 | Documento de sistematización de resultado. | Activo |  |  |  | Se modifican fechas por reforma tributaria. Junio 20/2017. Se ajusta avance de hito segundo trimestre. Junio 28/2017
1-19-191-19104-1910401 | H043A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Un (1) Documento guía para el uso de referentes de formación para la ciudadanía | 100 | Porcentaje |  | 0.8 | 90% | 1 |  | 0.8 | 100% |  |  | 100% | 111.1% |  |  |  | 0 |  | Realizar el levantamiento del estado del arte referentes de formación para la ciudadanía y relacionados | 0.3 | 2017-01-25 | 2017-05-30 | 125 | 0.048 | 0.05 | 2017-01-31 | 0.272 | 0.27 | 2017-02-28 | 134.6% | 0.52 | 0.7 | 2017-03-31 | 100% | 0.76 | 0.76 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-30 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Ya se cuenta con un listado de referentes de educación para la paz, definición de criterios para su análisis y se coordino la realización de una mesa de expertos para revisar los referente el 27 de abril. | 03/05/2017 Se consolida listado de referentes asociados a temas de ciudadanía y paz, con un total de 40 documentos publicado y no publicados. | Se realizó la mesa de revisión de referentes se hizo el 28 de abril. El 8 de junio se entregará el documento de sistematización. | 0 | 0 | Se realizó la mesa de revisión de referentes se hizo el 28 de abril. El 8 de junio se entregará el documento de sistematización | Mayo: Se realizó la mesa de revisión de referentes se hizo el 28 de abril. El 8 de junio se entregará el documento de sistematización | Primer borrador revisión referentes | Activo | Si |  |  | Se ajusta avance de hito de segundo y tercer trimestre. Junio 28/2017
1-19-191-19104-1910402 | H043A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Un (1) Documento guía para el uso de referentes de formación para la ciudadanía | 100 | Porcentaje |  | 0.8 | 90% | 1 |  | 0.8 | 100% |  |  | 100% | 111.1% |  |  |  | 0 |  | Revisar y ajustar por parte del MEN | 0.2 | 2017-01-26 | 2017-10-31 | 278 | 0.040323 | 0.04 | 2017-01-31 | 0.26613 | 0.27 | 2017-02-28 | 100.8% | 0.51613 | 0.52 | 2017-03-31 | 99.99% | 0.75806 | 0.758 | 2017-04-30 | 80% | 100% | 80% | 2017-05-30 | 100% | 0.3 | 0.3 | 2017-06-30 | 100% | 30% | 30% | 2017-07-31 | 166.7% | 30% | 0.5 | 2017-08-31 | 1 | 50% | 50% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se diseñó la metodología de revisión del documento. Durante el proceso se han hecho comentarios al equipo de currículo que se han visto reflejados en el producto. Se contrataron 2 profesionales con apoyo de USAID para adelantar esta acción | 03/05/2017 Se avanza en la elaboración de fichas RAE (Resumen analítico especializado) y se realiza una mesa nacional de revisión de referentes el 28 de abril con particiación de expertos académicos, representantes de secretarías de educación y establecimientos educativos. | Está en proceso de revisión el 8 de junio se entregan resultados | Se cuenta con el documento de sistematización revisado con el equipo de currículo, y se envió a los participantes de la Mesa para la retroalimentacion de los equipo del MEN y se enviará a los participantes del taller para su revisión. | Se continua en el proceso de revisión y análisis de referentes y se espera que para el mes de agosto se entregue un documento preliminar. | En el momento se cuenta con un documento preliminar de uso de referentes de formación para la ciudadanía que va a ser discutido en el marco del segundo taller nacional de revisión de referentes en formación para la ciudadanía que se va a realizar el próximo jueves 14 de septiembre en la ciudad de bogotá. | Como se tenía previsto se realizó la segunda mesa nacional de referentes de formación para la ciudadanía el pasado 14 de septiembre. En este encuentro se recogieron las observaciones sobre el documento preliminar. Las observaciones están siendo incorporadas en este momento. | Documento con observaciones | Activo |  |  |  | Esta actividad se reprograma a partir de junio por el ingreso de recursos de rerforma. Junio 20/2017. Se ajusta avance de hito de segundo y tercer trimestre. Junio 28/2017
1-19-191-19104-1910403 | H043A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Un (1) Documento guía para el uso de referentes de formación para la ciudadanía | 100 | Porcentaje |  | 0.8 | 90% | 1 |  | 0.8 | 100% |  |  | 100% | 111.1% |  |  |  | 0 |  | Entregar el Documento Diagramado Referentes de Formación para la ciudadanía | 0.4 | 2017-05-30 | 2017-11-30 | 184 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 99.2% | 3.226% | 3.2% | 2017-05-31 | 100% | 0.032 | 0.032 | 2017-06-30 | 100% | 3.2% | 3.2% | 2017-07-31 | 100% | 3.2% | 0.032 | 2017-08-31 | 1 | 30% | 30% | 2017-09-30 | 50% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | Con el equipo de currículo y de transversales se cuenta con documentos consolidados para elaborar la guia de uso. Para este tema se cuenta con apoyo de las profesionales de USAID, pero este proceso se terminará a finales de julio de 2017 | El documento de uso de referentes incluye además de los insumos del equipo de transversales, de currículo y de la mesa de expertos, los aportes derivados del convenio de la Universidad de Antioquia. Con la implementación del modelo se validarán esos referentes para sacar una guía diagramana en el mes de noviembre. La ejecución va en los tiempos proyectados. | Por el momento se avanza en el desarrollo del documento borrador que será utilizado en el proceso de pilotaje con los 120 EE focalizados para ser sujetos del piloto. | El proceso de diagramación se tiene pensado realizar en el mes de noviembre. Por el momento se encuentra en proceso de validación en mesas de trabajo. | El documento será diagramado en noviembre. Actualmente se están incorporando ajustes producto de la segunda mesa nacional de referentes de formación para la ciudadanía. | Documento final de referentes | Activo | Si |  |  | Se modifican fechas por reforma tributaria. Junio 20/2017. Se ajusta avance de hito de segundo y tercer trimestre. Junio 28/2017
1-19-191-19104-1910404 | H043A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Un (1) Documento guía para el uso de referentes de formación para la ciudadanía | 100 | Porcentaje |  | 0.8 | 90% | 1 |  | 0.8 | 100% |  |  | 100% | 111.1% |  |  |  | 0 |  | Publicar el Documento de Referentes de Formación para la ciudadanía | 0.1 | 2017-12-01 | 2017-12-15 | 14 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 |  | 0 | Esta publicación se hará en la web del MEN y se distribuirá con el modelo a partir del mes de agosto. | El documento final de referentes de formación para la ciudadanía se deberá tener listo para el mes de noviembre de 2017. | 0 | 0 | 0 | Documento final de referentes | Activo |  |  |  | Se modifican fechas por reforma tributaria. Junio 20/2017. Se ajusta avance de hito de segundo y tercer trimestre. Junio 28/2017. Se ajusta avance de hito de segundo y tercer trimestre. Junio 28/2017
1-19-191-19105-1910501 | H044A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Una (1) estrategia metodológica para la implementación del Plan de Educación para la Paz diseñada | 1 | Porcentaje |  | 0.15 | 50% | 100 |  | 0.15 | 50% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Elaborar documento borrador metodología | 0.3 | 2017-02-26 | 2017-07-14 | 138 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.031746 | 0.03 | 2017-02-28 | 101.2% | 0.52381 | 0.53 | 2017-03-31 | 55% | 1 | 0.55 | 2017-04-30 | 55% | 100% | 55% | 2017-05-31 | 100% | 0.6 | 0.6 | 2017-06-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se ha avanzado en la construcción del borrador. se ha mostrado la propuesta de construcción de la metodología que ha sido aprobada por la Ministra. | 03/05/2017 Se define propuesta de estructura de un Modelo de Formación y Acompañamiento a Secretarías de Educación y establecimientos educativos. El proceso se articualará con el proyecto de desarrollo de habilidades Socioemocionales y transverales en la media. | Se está coordinando con el Banco Mundial, DNP y los consultores de USAID la focalización de los establecimientos educativos para iniciar el proceso de concertación con las secretarías y establecimientos. No obstante en la reunión de lideres de calidad educativa, realizado en el mes de mayo, se presentó el plan de formación para la ciudadanía. | Ya se cuenta con el documento que describe el modelo de Formación para la ciudadanía en su componente pedagógico. Se tiene también un avance en el componente de evaluación y el 30 de julio se contará con el documento para iniciar el pilotaje del modelo en 118 establecimientos educativos de 18 secretarías de educación. | Ya se cuenta con una propuesta metodológica para la elaboración del plan de formación para la ciudadanía: Estrategias que contribuyen a la educación para la paz | Julio: Ya se cuenta con una propuesta metodológica para la elaboración del plan de formación para la ciudadanía: Estrategias que contribuyen a la educación para la paz | Julio: Ya se cuenta con una propuesta metodológica para la elaboración del plan de formación para la ciudadanía: Estrategias que contribuyen a la educación para la paz | Documento primer borrador | Activo | Si |  |  | Se modifican fechas por reforma tributaria. Junio 20/2017. Se ajusta avance de hito de segundo y tercer trimestre. Junio 28/2017
1-19-191-19105-1910502 | H044A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Una (1) estrategia metodológica para la implementación del Plan de Educación para la Paz diseñada | 1 | Porcentaje |  | 0.15 | 5000% | 100 |  | 0.15 | 50% |  |  | 100% | 1% |  |  |  | 0 |  | Validar mesa nacional de educación para la paz | 0.2 | 2017-02-27 | 2017-08-18 | 172 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.01087 | 0.01 | 2017-02-28 | 100.6% | 0.34783 | 0.35 | 2017-03-31 | 100% | 0.67391 | 0.674 | 2017-04-30 | 70% | 100% | 70% | 2017-05-30 | 100% | 0.75 | 0.75 | 2017-06-30 | 100% | 80% | 80% | 2017-07-31 | 80% | 100% | 0.8 | 2017-08-31 | 0.85 | 100% | 85% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Ya se hizo una primera presentación a la mesa de educación para la paz y se ajustó la propuesta metodológica a partir de esta reunión. De igual manera se validó la propuesta con actores de la cooperación internacional. | 03/05/2017 Se envía comunicación a integrantes a la mesa con el propósito de informar avances en la definición de la estructura del Modelo. | Se realizó una primera mesa en febrero y la segunda se hará en el mes de julio. En junio se hará validación en mesas regionales con Tumaco y Villavicencio. | A corte de junio se está trabajando en el documento de la metodología, y a su vez coordinando la preparación de la reunión de la Mesa Nacional para la validación del documento. | La mesa está programada para el mes de agosto, y ya se encuentra coordinada. | Se gestionaron los recursos para las mesas regionales y nacionales, y se espera que esté listo el modelo para poderlo validar. Sin embargo, por temas de logística fue necesario reprogramar las fechas, entre octubre y noviembre se espera realizar la mesa nacional. | Se realizó una primera mesa nacional en la que se presentó la propuesta preliminar de la estrategia metodológica para la implementación del Plan de Educación para la Paz. Se realizará una segunda mesa para presentar los avances. La fecha de la segunda mesa depende del convenio con OIM, sin embargo, se proyecta entre los meses de noviembre y diciembre. | Acta de observaciones de mesa | Activo |  |  |  | Se modifican fechas por reforma tributaria. Junio 20/2017. Se ajusta avance de hito de segundo y tercer trimestre. Junio 28/2017
1-19-191-19105-1910503 | H044A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Una (1) estrategia metodológica para la implementación del Plan de Educación para la Paz diseñada | 1 | Porcentaje |  | 0.15 | 5000% | 100 |  | 0.15 | 50% |  |  | 100% | 1% |  |  |  | 0 |  | Entregar documento final | 0.5 | 2017-02-28 | 2017-12-15 | 290 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 103.5% | 0.14486 | 0.15 | 2017-03-31 | 99.98% | 0.28505 | 0.285 | 2017-04-30 | 100% | 42.99% | 43% | 2017-05-31 | 100% | 0.43 | 0.43 | 2017-06-30 | 100% | 43% | 43% | 2017-07-31 | 100% | 43% | 0.43 | 2017-08-31 | 1 | 50% | 50% | 2017-09-30 | 60% |  | 2017-10-31 | 80% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-15 | Se ha avanzado en la construcción del borrador. Se ha mostrado la propuesta de construcción de la metodología que ha sido aprobada por la Ministra. | Se conformó una mesa de trabajo con los consultoras de USAID, dos consultores del Banco Mundial y Qualificar contratado por DNP para construir conjuntamente acciones para el desarrollo del modelo. | El documento final de la metodología se entregará en forma difinitiva para la primera implementación en el mes de agosto. | Se tendrá el modelo diseñado el 30 de julio, para iniciar implemetación en los 118 colegios en agosto. El documento con el modelo ajustado con base en la implementación del pilotaje se tendrá en diciembre. | Se utilizará como insumo el documento de referentes que será sujeto de proceso de realimentación por parte de los 120 EE focalizados. Por el momento se avanza en la construcción el mismo para ser entregado en el mes de agosto. | El documento final de la primera fase del modelo se entregará en julio del 2018 cuando haya sido piloteado en los 88 coelgios. | El documento final se entregará en julio de 2018, luego de ser piloteado en los 88 establecimientos educativos. Entre el 25 y 29 de septiembre se está realizando el pilotaje de los ciclos I, II y III del Plan de Educación para la Paz. Entre la primera y segunda semana de octubre se realizarán los ajustes sugeridos. | Documento final metodológico | Activo |  |  |  | Se modifican fechas por reforma tributaria. Junio 20/2017. Se ajusta avance de hito de segundo y tercer trimestre. Junio 28/2017
1-19-192-19201-1920101 | H050A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Integración de Componentes curriculares | Ana Camila Medina Pulido | Gerencia de Currículo | 15 mesas técnicas de currículo ejecutadas | 15 | Número |  | 4 | 1500% | 15 |  | 6 | 1500% |  |  | 150% | 100% |  |  |  | 0 |  | Proponer metodología para mesas técnicas de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales | 0.3 | 2017-01-16 | 2017-03-15 | 58 | 0.25862 | 0.26 | 2017-01-31 | 0.74138 | 0.741 | 2017-02-28 | 80% | 1 | 0.8 | 2017-03-15 |  | 0 | 0.8 | 2017-04-30 | 80% | 100% | 80% | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Metodología validada para las dos primeras mesas (Disciplinar para las cuatro áreas básicas y Formación para la ciudadanía) | Metodología validada para las dos primeras mesas (Disciplinar para las cuatro áreas básicas y Formación para la ciudadanía) | Metodología validada para las dos primeras mesas (Disciplinar para las cuatro áreas básicas y Formación para la ciudadanía) | Se ha definido la metodología de las 3 mesas de trabajo del mes de julio | 0 | Junio: Se ha definido la metodología de las 3 mesas de trabajo del mes de julio | Junio: Se ha definido la metodología de las 3 mesas de trabajo del mes de julio | Metodología para mesas técnicas de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales | Activo | Si
1-19-192-19201-1920102 | H050A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Integración de Componentes curriculares | Ana Camila Medina Pulido | Gerencia de Currículo | 15 mesas técnicas de currículo ejecutadas | 15 | Número |  | 4 | 1500% | 15 |  | 6 | 1500% |  |  | 150% | 100% |  |  |  | 0 |  | Ejecutar los encuentros necesarios para cada mesa técnica (lenguaje, matemáticas ciencias sociales y ciencias naturales) | 0.4 | 2017-04-01 | 2017-09-01 | 153 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 100.2% | 0.18954 | 0.19 | 2017-04-30 | 114.8% | 39.22% | 45% | 2017-05-31 | 100% | 0.58824 | 0.5884 | 2017-06-30 | 78.4% | 79.08% | 62% | 2017-07-31 | 62.41% | 99.35% | 0.62 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-01 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | Metodología en construcción | Se han realizado los encuentros necesarios para el diseño y desarrollo de las mesas técnicas. Se han desarrollado tres mesas. | Se han realizado los encuentros necesarios para cada mesa técnica. Se han realizado 6 mesas y se tienen programadas 3 más en julio. | En el mes de julio se llevaron a cabo 3 mesas temáticas: alfabetización inicial, STEM y literatura. Adicionalmente, se citó un nuevo comité asesor para el 25 de julio. En total se han realizado 8 mesas de las 15 que se han planificado. Dado el Paro de maestro y los retrazos en logística no se pudo cumplir con la meta establecida para elaborar todas las mesas planeadas en el mes de julio y junio. | En total se han realizado 8 mesas de las 15 que se han planificado. En el mes de julio se llevaron a cabo 3 mesas temáticas: alfabetización inicial, STEM y literatura. Adicionalmente, se citó un nuevo comité asesor para el 25 de julio. No se pudo cumplir con la meta establecida para elaborar las mesas planeadas en los mes de de julio y junio. Los retrasos se deben al paro docente y demoras en la aprobación del contrato de logística para la realización de las mesas de trabajo. | Al corte se septiembre, se han realizado las 15 mesas proyectadas. | Relatorías de mesas ejecutadas | Activo
1-19-192-19201-1920103 | H050A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Integración de Componentes curriculares | Ana Camila Medina Pulido | Gerencia de Currículo | 15 mesas técnicas de currículo ejecutadas | 15 | Número |  | 4 | 1500% | 15 |  | 6 | 1500% |  |  | 150% | 100% |  |  |  | 0 |  | Sistematización de resultados de las mesas | 0.15 | 2017-04-15 | 2017-09-15 | 153 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 99.96% | 0.098039 | 0.098 | 2017-04-30 | 100.1% | 30.07% | 30.1% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.49673 | 0.497 | 2017-06-30 | 99.95% | 69.93% | 69.9% | 2017-07-31 | 77.5% | 90.2% | 0.699 | 2017-08-31 | 0.8 | 100% | 80% | 2017-09-15 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | La primera mesa técnica se realizó el 7 de abril | Se está desarrollando la metodología de sistematización. | Se ha sistematizado la información recogida en las 2 primeras mesas de Marco Curricular. | Durante este mes se ha sistematizado la información de las mesas que se llevaron a cabo en mayo y junio. | Durante este mes se ha sistematizado la información de las mesas que se llevaron a cabo en mayo y junio. Los retrasos se deben al paro docente y demoras en la aprobación del contrato de logística para la realización de las mesas de trabajo. | Se sistematizó la información de las mesas que se han desarrollado. Se ha realizado hasta la fecha la sistematización de 12 de las 15 mesas realizadas. Se espera tener finalizado el proceso para el mes de octubre. | Documento de sistematización | Activo
1-19-192-19201-1920104 | H050A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Integración de Componentes curriculares | Ana Camila Medina Pulido | Gerencia de Currículo | 15 mesas técnicas de currículo ejecutadas | 15 | Número |  | 4 | 1500% | 15 |  | 6 | 1500% |  |  | 150% | 100% |  |  |  | 0 |  | Propuesta de ajustes a los documentos curriculares | 0.15 | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 29 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 | 0.3 | 100% | 30% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | Se están desarrollando las mesas de donde saldrán las recomendaciones del ajuste | Se están desarrollando las mesas de donde saldrán las recomendaciones del ajuste | 0 | 0 | Se sistematizaron una primera ronda de recomendaciones de las mesas disciplinares y comités internos con los equipos de la dirección de calidad. Dado que la actividad implica haber elaborado un documento para la propuesta de Lineamientos para un Marco Curricular, el cual debe ser validado por los actores que participaron en las mesas se espera finalizar la actividad a finales de noviembre. | Propuesta de ajustes y recomendaciones | Activo
1-19-192-19202-1920201 | H049A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Integración de Componentes curriculares | Ana Camila Medina Pulido | Gerencia de Currículo | 44 mallas de aprendizaje diagramadas y entregadas | 44 | Número | 10 | 0.2 | 3000% | 44 | 10 | 0.2 | 3000% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Entregar las mallas de aprendizaje de primaria de lenguaje y matemáticas diagramadas | 0.25 | 2017-01-02 | 2017-02-28 | 57 | 0.50877 | 0.51 | 2017-01-31 | 1 | 1 | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | 5 Mallas de Lenguaje diagramadas y en proceso de pilotaje con el PTA. 5 Mallas de Matemáticas diagramadas y en proceso de pilotaje con el PTA. | 5 Mallas de Lenguaje diagramadas y en proceso de pilotaje con el PTA. 5 Mallas de Matemáticas diagramadas y en proceso de pilotaje con el PTA. | 5 Mallas de Lenguaje diagramadas y en proceso de pilotaje con el PTA. 5 Mallas de Matemáticas diagramadas y en proceso de pilotaje con el PTA. | 0 | 0 | 5 Mallas de Lenguaje diagramadas y en proceso de pilotaje con el PTA. 5 Mallas de Matemáticas diagramadas y en proceso de pilotaje con el PTA. | 5 Mallas de Lenguaje diagramadas y en proceso de pilotaje con el PTA. 5 Mallas de Matemáticas diagramadas y en proceso de pilotaje con el PTA. | Mallas de aprendizaje de primaria de lenguaje y matemáticas diagramadas | Activo | Si
1-19-192-19202-1920202 | H049A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Integración de Componentes curriculares | Ana Camila Medina Pulido | Gerencia de Currículo | 44 mallas de aprendizaje diagramadas y entregadas | 44 | Número | 10 | 0.2 | 3000% | 44 | 10 | 0.2 | 3000% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Diseñar protocolos para la implementación de mallas de aprendizaje de primaria en el marco del programa Todos a Aprender, Jornada Única y el contrato con la UdeA | 0.15 | 2017-02-01 | 2017-11-08 | 280 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.096429 | 0.1 | 2017-02-28 | 101.4% | 0.20714 | 0.21 | 2017-03-31 | 99.91% | 0.31429 | 0.314 | 2017-04-30 | 100% | 42.5% | 42.5% | 2017-05-31 | 79.87% | 0.53214 | 0.425 | 2017-06-30 | 100% | 64.29% | 64.3% | 2017-07-31 | 85.33% | 75.36% | 0.643 | 2017-08-31 | 1.0003 | 86.07% | 86.1% | 2017-09-30 | 97.14% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-08 | 0% |  | 2017-12-31 | Se encuentra en proceso de construcción el instrumento de pilotaje de mallas en escenarios PTA, JU y Aliados. | Enero. Se participa en la construcción del macrodiseño del primer ciclo de formación y en los microdiseños y respectivos instrumentos para los espacios de PTA, JU y Ruta Integrada. Abril- mayo.Se participa en la construcción del macrodiseño del segundo ciclo de formación y se inica la participación en los microdiseños y respectivos instrumentos para los espacios de PTA, JU y Ruta Integrada. | Al finalizar Junio se habrán terminado todas las formaciones del ciclo 2 de formación en los programas de PTA, JU y ruta integrada de formación. | Se han retrasado las sesiones de formación de las distintas rutas de llegada debido al Paro de maestros. | En el segundo ciclo de formación la participación de la Gerencia de Curriculo en el proceso de diseño de protocolos fue muy marginal. Se espara un mayor lugar en el tercer ciclo de formación. | En el segundo ciclo de formación la participación de la Gerencia de Curriculo en el proceso de diseño de protocolos fue muy marginal. Se espera un mayor lugar en el tercer ciclo de formación. | Se presenta el curso virtual de la Estrategia de Integración de Componentes Curriculares en la ruta integrada. Este visibiliza las mallas como parte de una apuesta de fortalecimiento curricular. Por otro lado, se genera una campaña de expectativa en el boletín de Jornada Única sobre la publicación de las Mallas de Aprendizaje. La actividad va acorde con los tiempos esperados. | Protocolos de implementación para el programa Todos a Aprender y Jornada Única | Activo
1-19-192-19202-1920203 | H049A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Integración de Componentes curriculares | Ana Camila Medina Pulido | Gerencia de Currículo | 44 mallas de aprendizaje diagramadas y entregadas | 44 | Número | 10 | 0.2 | 3000% | 44 | 10 | 0.2 | 3000% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Ajustar mallas de primaria de ciencias sociales y ciencias naturales acorde a sistematización de mesas de validación 2016 | 0.06 | 2017-02-01 | 2017-10-15 | 256 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.10547 | 0 | 2017-02-28 | 48.55% | 0.22656 | 0.11 | 2017-03-31 | 100.1% | 0.34375 | 0.344 | 2017-04-30 | 100% | 46.48% | 46.5% | 2017-05-31 | 85.91% | 0.58203 | 0.5 | 2017-06-30 | 85.33% | 70.31% | 60% | 2017-07-31 | 78.86% | 82.42% | 0.65 | 2017-08-31 | 0.95602 | 94.14% | 90% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-15 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Mallas de Ciencias Sociales de Primero a Tercero revisadas por la Gerencia y a la espera de ser ajustadas a la luz de revisión de los DBA. Mallas de Ciencias Naturales de Tercero y Quinto en proceso de ajustes finales para diagramación y pilotaje. | Lectura conjunta de las Mallas de Aprendizaje. (Gerencia y equipos disciplinares) | Se ha iniciado proceso de revisión interno y externo con actores estratégicos. | Se ha desarrollado cronograma de trabajo con Memoria Histórica para desarrollar 4 mesas de trabajo entre julio y agosto en las que se trabajará con la versión ajustada de DBA y mallas | Se ha llevado a cabo la revisión de las mallas de primaria de las dos áreas y se está avanzando en las mallas de ciencias sociales y ciencias naturales. | Se ha llevado a cabo la revisión de las mallas de primaria de las dos áreas y se está avanzando en las mallas de ciencias sociales y ciencias naturales. Los retrasos se deben al paro docente y demoras en la aprobación del contrato de logística para la realización de las mesas de trabajo. | Se han ajustado en su totalidad las mallas de ciencias naturales y ciencias sociales. No obstante, estas segundas requieren validaciones adicionales con grupos de interes para evitar que la mismas sean mal interpretadas por sectores de la sociedad como ocurrió con las cartillas sobre convivencia escolar. La próximas mesas arrancan el 2 de octubre y finanlizan el 26 del mismo mes. | Mallas de aprendizaje de primaria de ciencias naturales y ciencias sociales | Activo
1-19-192-19202-1920204 | H049A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Integración de Componentes curriculares | Ana Camila Medina Pulido | Gerencia de Currículo | 44 mallas de aprendizaje diagramadas y entregadas | 44 | Número | 10 | 0.2 | 3000% | 44 | 10 | 0.2 | 3000% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Ajustar mallas de secundaria y media de matemáticas y lenguaje acorde a sistematización de mesas de validación 2016 | 0.04 | 2017-02-01 | 2017-10-15 | 256 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.10547 | 0 | 2017-02-28 | 44.14% | 0.22656 | 0.1 | 2017-03-31 | 100.1% | 0.34375 | 0.344 | 2017-04-30 | 100% | 46.48% | 46.5% | 2017-05-31 | 79.89% | 0.58203 | 0.465 | 2017-06-30 | 85.33% | 70.31% | 60% | 2017-07-31 | 78.86% | 82.42% | 0.65 | 2017-08-31 | 0.79668 | 94.14% | 75% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-15 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Mesas de trabajo concertada con la UdeA para la revisión de las Mallas de Lenguaje. Pendiente construir ruta de ajuste para el área de Matemáticas. | Elaboración de plan de aliados para la revisión de las Mallas de Aprendizaje, definición de: -Necesidad y alcance de la revisión -Actores estratégicos para la revisión por área -Cronogramas por área | Ya se cuenta con el cronograma de revisión con la UDEA para el ajuste y revisión de las mallas. | Ya se cuenta con el cronograma de revisión con la UDEA para el ajuste y revisión de las mallas. | Se ha avanzado, en conjunto con la UdeA en la revisión de las mallas de secundaria de las dos áreas. | Se ha avanzado, en conjunto con la UdeA en la revisión de las mallas de secundaria de las dos áreas. Los retrasos se deben al paro docente y demoras en la aprobación del contrato de logística para la realización de las mesas de trabajo. | Se ha avanzado en el ajuste de las mallas de matemáticas y lenguaje de secundaria y media y se estableció una aliazna con la Universidad Javeriana para contar con la participación de estudiantes de maestría en dicho ajuste. Los procesos de coordinación con la universidad ha tomado más tiempo del estimado. Sin embargo, se estima terminar el proceso a finales de diciembre. | Mallas de aprendizaje de secundaria y media de lenguaje y matemáticas | Activo
1-19-192-19202-1920205 | H049A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Integración de Componentes curriculares | Ana Camila Medina Pulido | Gerencia de Currículo | 44 mallas de aprendizaje diagramadas y entregadas | 44 | Número | 10 | 0.2 | 3000% | 44 | 10 | 0.2 | 3000% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Entregar mallas de aprendizaje de primaria de ciencias sociales y ciencias naturales diagramadas | 0.25 | 2017-05-22 | 2017-11-30 | 192 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 533.3% | 4.688% | 25% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.20312 | 0.2034 | 2017-06-30 | 100.1% | 36.46% | 36.5% | 2017-07-31 | 99.99% | 52.6% | 0.526 | 2017-08-31 | 1.1725 | 68.23% | 80% | 2017-09-30 | 84.38% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | Se ha enviado la malla de ciencias naturales de quinto a diagramación para pilotaje. | Se encuentran diagramadas las mallas de ciencias naturales de 1º a 5º y de ciencias sociales de 3º a 5º. | Las mallas de las dos áreas están en proceso de pilotaje | Las mallas de las dos áreas están en proceso de pilotaje. | Las mallas de aprendizaje de ciencias naturales están siendo ajustadas a partir de las mesas de trabajo con actores estratégicos para ser diagramadas de forma definitiva. Las de ciencias sociales están en validaciones adicionales. | Mallas de aprendizaje de primaria de ciencias naturales y ciencias sociales diagramadas | Activo
1-19-192-19202-1920206 | H049A06 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Integración de Componentes curriculares | Ana Camila Medina Pulido | Gerencia de Currículo | 44 mallas de aprendizaje diagramadas y entregadas | 44 | Número | 10 | 0.2 | 3000% | 44 | 10 | 0.2 | 3000% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Entregar mallas de aprendizaje de secundaria y media de lenguaje y matemáticas diagramadas | 0.25 | 2017-05-22 | 2017-11-30 | 192 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 320% | 4.688% | 15% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.20312 | 0.2034 | 2017-06-30 | 100.1% | 36.46% | 36.5% | 2017-07-31 | 76.04% | 52.6% | 0.4 | 2017-08-31 | 0.73282 | 68.23% | 50% | 2017-09-30 | 84.38% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | Una vez finalizadas las mesas de trabajo con la UdeA, se procederá a hacer ajustes para diagramación. | Una vez finalizadas las mesas de trabajo con la UdeA, se procederá a hacer ajustes para diagramación. | Las mallas de las dos áreas están en proceso de pilotaje | Las mallas de las dos áreas están en proceso de ajustes. | Se ha avanzado en el ajuste de las mallas de matemáticas y lenguaje de secundaria y media y se estableció una aliazna con la Universidad Javeriana para contar con la participación de estudiantes de maestría en dicho ajuste. Los procesos de coordinación con la universidad ha tomado más tiempo del estimado. Sin embargo, se estima terminar el proceso a finales de diciembre. | Mallas de aprendizaje de lenguaje y matemáticas de secundaria y media | Activo
1-19-192-19203-1920301 | H048A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Integración de Componentes curriculares | Ana Camila Medina Pulido | Gerencia de Currículo | Primera propuesta de un (1) documento de marco curricular presentada | 1 | Porcentaje |  |  |  | 100 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Inventario: Llevar a cabo la revisión documental para la construcción del marco | 0.1 | 2017-01-01 | 2017-03-10 | 68 | 0.44118 | 0.44 | 2017-01-31 | 0.85294 | 0.85 | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-10 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Finalización del inventario en articulación con once áreas: Primera infancia, Permanencia, Etnoeducación, Disciplinares (Lenguaje- Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales), PNLE, Media, Formación para la ciudadanía y Programas Transversales. | Finalización del inventario en articulación con once áreas: Primera infancia, Permanencia, Etnoeducación, Disciplinares (Lenguaje- Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales), PNLE, Media, Formación para la ciudaddanía y Programas Transversales. | Finalización del inventario en articulación con once áreas: Primera infancia, Permanencia, Etnoeducación, Disciplinares (Lenguaje- Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales), PNLE, Media, Formación para la ciudaddanía y Programas Transversales. | Inicio de inventario con: bilingüismo, competencias básicas y formación docente. | Se ha llevado a cabo todo el procerso de revisión documental para la construcción del Marco Curricular | Se ha llevado a cabo todo el procerso de revisión documental para la construcción del Marco Curricular | Se ha llevado a cabo todo el procerso de revisión documental para la construcción del Marco Curricular | Síntesis de hallazgos | Activo | Si
1-19-192-19203-1920302 | H048A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Integración de Componentes curriculares | Ana Camila Medina Pulido | Gerencia de Currículo | Primera propuesta de un (1) documento de marco curricular presentada | 1 | Porcentaje |  |  |  | 100 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Generar una propuesta de marco que articule todos los documentos de orden curricular producidos por las diferentes dependencias del Ministerio | 0.25 | 2017-02-15 | 2017-04-15 | 59 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.22034 | 0.22 | 2017-02-28 | 53.64% | 0.74576 | 0.4 | 2017-03-31 | 60% | 1 | 0.6 | 2017-04-15 | 60% | 100% | 60% | 2017-05-31 | 0.7% | 100 | 0.7 | 2017-06-30 | 75% | 100% | 75% | 2017-07-31 | 75% | 100% | 0.75 | 2017-08-31 | 0.8 | 100% | 80% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Desarrollo de propuesta de estructura del Marco Curricular (en proceso de validación con equipos internos del MEN) | Desarrollo de propuesta de estructura del Marco Curricular (en proceso de validación con equipos internos del MEN) | La propuesta de estructura del Marco Curricular ya se encuentra validada por los equipos internos de trabajo. | Se ha desarrollado una primera versión de los apartados generales. Se ha iniciado la escritura del capítulo sobre inclusión. | Se esta realizando proceso de realimentación a partir de las mesas de marco curricular que se vienen desarrollando | Se esta realizando proceso de realimentación a partir de las mesas de marco curricular que se vienen desarrollando. Los retrasos se deben al paro docente y demoras en la aprobación del contrato de logística para la realización de las mesas de trabajo. | Se han desarrollado mesas de trabajo internas pero ha habido retraso por dos razones. Primera, algunos equipos han tardado en consignar la información completa de los documentos producidos en sus equipos a tiempo. Segundo, el volumen de lo que hemos inventariado es muy superior a lo proyectado. A la fecha se han inventariado 165 documentos. Esto pone retos en la actividad de articulación que espera culminarse en diciembre del año en curso. | Primera propuesta del documento | Activo
1-19-192-19203-1920303 | H048A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Integración de Componentes curriculares | Ana Camila Medina Pulido | Gerencia de Currículo | Primera propuesta de un (1) documento de marco curricular presentada | 1 | Porcentaje |  |  |  | 100 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Adelantar 5 mesas de trabajo con actores estratégicos para la construcción del marco | 0.25 | 2017-04-01 | 2017-06-28 | 88 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 100.1% | 0.32955 | 0.33 | 2017-04-30 | 100% | 68.18% | 68.2% | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-28 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Metodología validada para la primera mesa de socialización del Marco. Y la primera mesa será realizada el 7 de abril. También se cuenta con metodología para las mesas 2 y 3, las ordenes de servicio están en proceso. | Metodología validada para la primera mesa de socialización del Marco. Y se realizó el 7 de abril. Tambien se cuenta con metodologia para las mesas 2 y 3, las ordenes de servicio estan en proceso. | hasta la fecha se han realizado 3 de las 5 mesas programadas. A finales de Junio se espera terminar de realizar las dos mesas restantes. | A la fecha se han llevado a cabo 6 mesas de trabajo con actores estratégicos para la construcción de Marco Curricular. | 0 | A la fecha se han llevado a cabo 6 mesas de trabajo con actores estratégicos para la construcción de Marco Curricular. | A la fecha se han llevado a cabo 6 mesas de trabajo con actores estratégicos para la construcción de Marco Curricular. | Sistematización de las mesas de trabajo | Activo
1-19-192-19203-1920304 | H048A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Integración de Componentes curriculares | Ana Camila Medina Pulido | Gerencia de Currículo | Primera propuesta de un (1) documento de marco curricular presentada | 1 | Porcentaje |  |  |  | 100 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Construir y publicar la primera propuesta del marco curricular | 0.4 | 2017-07-01 | 2017-11-15 | 137 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 100% | 21.9% | 21.9% | 2017-07-31 | 99.94% | 44.53% | 0.445 | 2017-08-31 | 1.0003 | 66.42% | 66.44% | 2017-09-30 | 89.05% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-15 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Se ha avanzado en una primera propuesta de estructura del documento de marco curricular. | Se ha avanzado en una primera propuesta de estructura del documento de marco curricular. | Se ha construido una primera versión de los capítulos disciplinares del marco a partir de la sistematización de las mesas de trabajo ejecutadas. | Documento de marco curricular | Activo
1-19-193-19301-1930101 | H054A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Pedro Mican García | Gerencia de Materiales | Brindar asistencia técnica para la compra de materiales educativos a 20 ETC | 20 | Número |  |  |  | 20 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Convocar a las secretarías de educación certificadas a jornadas de asistencia técnica en el proceso de adquisición de materiales educativos | 0.3 | 2017-06-01 | 2017-11-30 | 182 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 | 25% | 0.2 | 0.05 | 2017-06-30 | 100% | 40% | 40% | 2017-07-30 | 83.33% | 60% | 0.5 | 2017-08-31 | 1.25 | 80% | 100% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | Observación: esta actividad se terminará el 31 de agosto | Se estructuró en el Plan Operativo de la Gerencia de Materiales las acciones tendientes a convocar a las SE para la asistencia técnica. El avance reportado corresponde a la asistencia técnica brinda a 3 ETC (Mosquera, Ibague y Bogotá). | Se elaborón un protocolo de asistencia técnica. Se aprovechará el encuentro de secretarios de educación para presentar este protocolo y programar estas jornadas. | En el marco del encuentro de secretarios de educación se adelantó la socialización de la estrategia de dotación de materiales educativos. En dicho encuentro se lograron compromisos de asistencia técnica con alrededor de 22 secretarías. | Se realizó la convocatoria y se fijó la programación de la asistencia técnica a 29 secretarias de educación (incluye 22 secretarios que en el marco del encuentro de secretarios mostraron interés en la estrategia de implementación de textos en sus establecimientos). | Envío de comunicación con al información de los instrumentos de adquirió de materiales | Activo | Si |  |  | Se cambia redacción del Hito porque la fuente de recursos para la adquisición de material educativo está regulado por la ley y el MEN lo que presenta es una asistencia técnica para lograr adquirir material para la vigencia 2018. Se reformula actividad para dar respuesta al Hito. Se ajusta fecha de finalización. Junio 20/2017. Se ajusta avance de hito en el tercer trimestre. Junio 28/2017.
1-19-193-19301-1930102 | H054A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Pedro Mican García | Gerencia de Materiales | Brindar asistencia técnica para la compra de materiales educativos a 20 ETC | 20 | Número |  |  |  | 20 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Prestar asistencia técnica a las secretarias de educación en el proceso de adquisición de materiales educativos. | 0.35 | 2017-06-01 | 2017-11-30 | 182 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 | 25% | 0.2 | 0.05 | 2017-06-30 | 100% | 40% | 40% | 2017-07-31 | 83.33% | 60% | 0.5 | 2017-08-30 | 0.625 | 80% | 50% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | Sin avance | Se estructuró en el Plan Operativo de la Gerencia de materiales las acciones tendientes a convocar a las SE para la asistencia técnica. El avance reportado corresponde a la asistencia técnica brinda a 3 ETC (Mosquera, Ibague y Bogotá). | Se elaboró un protocolo de asistencia técnica. Se aprovechará el encuentro de secretarios de educación para presentar este protocolo y programar estas jornadas | En el marco del encuentro de secretarios de educación se adelantó la socialización de la estrategia de dotación de materiales educativos. En dicho encuentro se lograron compromisos de asistencia técnica con alrededor de 22 secretarías. | Se adelantaron asistencias técnicas en las siguientes secretarias: Tunja, Arauca, Vichada, Apartadó, Bello, Itagüi. El avance logrado es significativo, teniendo en cuenta que se adelantó en las dos últimas semanas del mes de septiembre. Esto considerando que hasta ese momento se logró un protocolo estructurado de asistencia técnica. El cumplimiento esta estimado para el 31 de octubre, con el objetivo de llegar a 29 SE. | Informe de necesidades de Materiales pedagógicos por ETC | Activo |  |  |  | Se reprogramaron fechas por recursos de reforma. Junio 20/2017. Se ajusta avance de hito en el tercer trimestre. Junio 28/2017.
1-19-193-19301-1930103 | H054A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Pedro Mican García | Gerencia de Materiales | Brindar asistencia técnica para la compra de materiales educativos a 20 ETC | 20 | Número |  |  |  | 20 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Consolidar compromisos de las ETC frente a la adquisición de materiales pedagógicos para el 2018 | 0.35 | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 90 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 | 0.62069 | 32.22% | 20% | 2017-09-30 | 66.67% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Teniendo en cuenta las secretarias asistidas a la fecha se cuenta con un compromiso claro por parte de las siguientes secretarias: Tunja, Arauca, Bello, Itagüi. El plan para lograr un avance en esta actividad inició con la confirmación de alredor de 15 SE para recibir asistencia técnica. Asimismo, el protocolo diseñado busca lograr acuerdos concretos al finalizar el mes de octubre. | Informe de gestión por ETC | Activo |  |  |  | Se reprogramaron fechas por recursos de reforma. Junio 20/2017. Se ajusta avance de hito en el tercer trimestre. Junio 28/2017.
1-19-193-19302-1930201 | H052A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Pedro Mican García | Gerencia de Materiales | 22.030 sedes educativas dotadas de material pedagógico de alta calidad en el marco de los programas de mejoramiento de la calidad educativa 2017 | 22030 | Número | 18726 | 21974 | 2197400% | 22030 | 3526 | 13184 | 2197400% |  | 18.83% | 60% | 100% |  |  |  | Trimeste 2-Junio. Para el material PTA: por circunstancias en la operación del proveedor (Imprenta Nacional) y factores externos se está tramitando la prórroga de los cronogramas de entrega de dicho material. Después de superado el Paro de maestros, se proyectan cuatro semanas para darle cumplimiento a la entrega total. De acuerdo a la información del proveedor se ha entregado un 44% de los textos, este reporte evidencia las entregas verificadas por el apoyo a la supervisión y supervisión contra acta de entrega. Para material Bilingüismo, JU y Pioneros: de acuerdo con información entregada por el proveedor, el material se encuentra 100% entregado. No obstante, se encuentran en revisión las actas de entrega. Para material Aulas Sin Fronteras: este se entrega en cinco fases. la primera, que contemplaba una entrega del 24% fue lograda, pero se encuentran en revisión las actas. Las demás entregas se encuentran programadas para los meses de junio, julio, septiembre y octubre. Trimestre 3-Septiembre. Se logró la meta propuesta. |  | Dotar 19.027 Sedes Educativas con dotación de Prest | 0.15 | 2017-01-14 | 2017-04-30 | 106 | 0.16038 | 0 | 2017-01-31 | 0.42453 | 0 | 2017-02-28 | 0% | 0.71698 | 0 | 2017-03-31 | 6.5% | 1 | 0.065 | 2017-04-30 | 44% | 100% | 44% | 2017-05-31 | 60% | 1 | 0.6 | 2017-06-30 | 75% | 100% | 75% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | La orden de compra se firmó con Imprenta a finales de febrero. Al 21 de marzo la imprenta se encuentra en proceso de alistamiento de materiales. La Gerencia de PTA y la Gerencia de Materiales están realizando seguimientos cada dos días para asegurar cumplimiento en las fechas de entrega | Se ha entregado el 6.5% de todo el material | Para el material de PTA: Por circunstancias en la operación del proveedor (Imprenta Nacional) y factores externos se esta tramitando la prorroga de los cronogramas de entrega de dicho material. Se espera que una vez sea superado el paro. Se cuenten con cuatro semanas para darle cumplimiento a la entrega total. Por información del proveedor se tiene que se ha entregado un 44% de los textos, no obstante, el reporte aqui refleado evidencia las entregas verificadas por el apoyo a la supervisión y supervisión contra acta de entrega. | Una vez finalizado el Paro de maestros se reinició el proceso de distribución del material. Al cierre del mes de junio se tiene un estimado de avance en la entrega del material del 60%. El restante 40% debe entregarse durante el mes de julio esto considerando que la Imprenta Nacional tiene un periodo de tiempo entre 3 a 4 semana para completar la entrega. | Durante el mes de julio Imprenta Nacional adelantó la distribución del material en la mayoria de las sedes educativas. Aproximadamente el 75% del material estará entregado a 31-jul. El 25% restante tiene fecha limite de entrega el 8-ago, con lo cual se completa el 100%. | El material de PREST para el programa PTA se encuentra entregado en un 100%. Se tiene tuvieron dificultades en la distribución en los municipios de Remedios y Segovia en Antioquia, estas unidades fueron mínimas, se esperar lograr dichas actas de entrega (44) en las dos proximas semanas. Asimismo, Imprenta Nacional tiene pendiente la entrega de aproximadamente 500 actas. | El material de PREST para el programa PTA se encuentra entregado en un 100%. Se tiene tuvieron dificultades en la distribución en los municipios de Remedios y Segovia en Antioquia, estas unidades fueron mínimas, se esperar lograr dichas actas de entrega (44) en las dos proximas semanas. Asimismo, Imprenta Nacional tiene pendiente la entrega de aproximadamente 500 actas. | actas de entrega firmadas por el delegado del EE | Activo | Si
1-19-193-19302-1930202 | H052A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Pedro Mican García | Gerencia de Materiales | 22.030 sedes educativas dotadas de material pedagógico de alta calidad en el marco de los programas de mejoramiento de la calidad educativa 2017 | 22030 | Número | 18726 | 21974 | 2197400% | 22030 | 3526 | 13184 | 2197400% |  | 18.83% | 60% | 100% |  |  |  | Trimeste 2-Junio. Para el material PTA: por circunstancias en la operación del proveedor (Imprenta Nacional) y factores externos se está tramitando la prórroga de los cronogramas de entrega de dicho material. Después de superado el Paro de maestros, se proyectan cuatro semanas para darle cumplimiento a la entrega total. De acuerdo a la información del proveedor se ha entregado un 44% de los textos, este reporte evidencia las entregas verificadas por el apoyo a la supervisión y supervisión contra acta de entrega. Para material Bilingüismo, JU y Pioneros: de acuerdo con información entregada por el proveedor, el material se encuentra 100% entregado. No obstante, se encuentran en revisión las actas de entrega. Para material Aulas Sin Fronteras: este se entrega en cinco fases. la primera, que contemplaba una entrega del 24% fue lograda, pero se encuentran en revisión las actas. Las demás entregas se encuentran programadas para los meses de junio, julio, septiembre y octubre. Trimestre 3-Septiembre. Se logró la meta propuesta. |  | Dotar 19.027 Sedes Educativos con dotación de Chile | 0.15 | 2017-01-14 | 2017-04-30 | 106 | 0.16038 | 0 | 2017-01-31 | 0.42453 | 0 | 2017-02-28 | 0% | 0.71698 | 0 | 2017-03-31 | 6.5% | 1 | 0.065 | 2017-04-30 | 44% | 100% | 44% | 2017-05-31 |  | 0 | 0.6 | 2017-06-30 |  | 0% | 75% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | La orden de compra se firmó con Imprenta a finales de febrero. Al 21 de marzo la imprenta se encuentra en proceso de alistamiento de materiales. La Gerencia de PTA y la Gerencia de Materiales están realizando seguimientos cada dos días para asegurar cumplimiento en las fechas de entrega | Se ha entregado el 6.5% de todo el material | Para el material de PTA: Por circunstancias en la operación del proveedor (Imprenta Nacional) y factores externos se esta tramitando la prorroga de los cronogramas de entrega de dicho material. Se espera que una vez sea superado el paro. Se cuenten con cuatro semanas para darle cumplimiento a la entrega total. Por información del proveedor se tiene que se ha entregado un 44% de los textos, no obstante, el reporte aqui refleado evidencia las entregas verificadas por el apoyo a la supervisión y supervisión contra acta de entrega. | Una vez finalizado el Paro de maestros se reinició el proceso de distribución del material. Al cierre del mes de junio se tiene un estimado de avance en la entrega del material del 60%. El restante 40% debe entregarse durante el mes de julio esto considerando que la Imprenta Nacional tiene un periodo de tiempo entre 3 a 4 semana para completar la entrega. | Durante el mes de julio Imprenta Nacional adelantó la distribución del material en la mayoria de las sedes educativas. Aproximadamente el 75% del material estará entregado a 31-jul. El 25% restante tiene fecha limite de entrega el 8-ago, con lo cual se completa el 100%. | El material de PREST para el programa PTA se encuentra entregado en un 100%. Se tiene tuvieron dificultades en la distribución en los municipios de Remedios y Segovia en Antioquia, estas unidades fueron mínimas, se esperar lograr dichas actas de entrega (44) en las dos proximas semanas. Asimismo, Imprenta Nacional tiene pendiente la entrega de aproximadamente 500 actas. | El material de PREST para el programa PTA se encuentra entregado en un 100%. Se tiene tuvieron dificultades en la distribución en los municipios de Remedios y Segovia en Antioquia, estas unidades fueron mínimas, se esperar lograr dichas actas de entrega (44) en las dos proximas semanas. Asimismo, Imprenta Nacional tiene pendiente la entrega de aproximadamente 500 actas. | actas de entrega firmadas por el delegado del EE | Activo | Si
1-19-193-19302-1930203 | H052A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Pedro Mican García | Gerencia de Materiales | 22.030 sedes educativas dotadas de material pedagógico de alta calidad en el marco de los programas de mejoramiento de la calidad educativa 2017 | 22030 | Número | 18726 | 21974 | 2197400% | 22030 | 3526 | 13184 | 2197400% |  | 18.83% | 60% | 100% |  |  |  | Trimeste 2-Junio. Para el material PTA: por circunstancias en la operación del proveedor (Imprenta Nacional) y factores externos se está tramitando la prórroga de los cronogramas de entrega de dicho material. Después de superado el Paro de maestros, se proyectan cuatro semanas para darle cumplimiento a la entrega total. De acuerdo a la información del proveedor se ha entregado un 44% de los textos, este reporte evidencia las entregas verificadas por el apoyo a la supervisión y supervisión contra acta de entrega. Para material Bilingüismo, JU y Pioneros: de acuerdo con información entregada por el proveedor, el material se encuentra 100% entregado. No obstante, se encuentran en revisión las actas de entrega. Para material Aulas Sin Fronteras: este se entrega en cinco fases. la primera, que contemplaba una entrega del 24% fue lograda, pero se encuentran en revisión las actas. Las demás entregas se encuentran programadas para los meses de junio, julio, septiembre y octubre. Trimestre 3-Septiembre. Se logró la meta propuesta. |  | Dotar 3.260 sedes educativas con dotación de materiales Vamos a aprender: JU, Pioneros y Precursoras | 0.15 | 2017-01-14 | 2017-04-30 | 106 | 0.16038 | 0.16 | 2017-01-31 | 0.42453 | 0.42 | 2017-02-28 | 139.5% | 0.71698 | 1 | 2017-03-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Ya se entrego toda a la fecha, se están ajustando inconsistencias en algunos reportes. | Ya se entrego toda a la fecha, se estan ajustando inconsistencias en algunos reportes. | Ya se entregó toda a la fecha, se estan ajustando inconsistencias en algunos reportes. | 0 | 0 | El material ya se entregó | El material ya se entregó | actas de entrega firmadas por el delegado del EE | Activo | Si
1-19-193-19302-1930204 | H052A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Pedro Mican García | Gerencia de Materiales | 22.030 sedes educativas dotadas de material pedagógico de alta calidad en el marco de los programas de mejoramiento de la calidad educativa 2017 | 22030 | Número | 18726 | 21974 | 2197400% | 22030 | 3526 | 13184 | 2197400% |  | 18.83% | 60% | 100% |  |  |  | Trimeste 2-Junio. Para el material PTA: por circunstancias en la operación del proveedor (Imprenta Nacional) y factores externos se está tramitando la prórroga de los cronogramas de entrega de dicho material. Después de superado el Paro de maestros, se proyectan cuatro semanas para darle cumplimiento a la entrega total. De acuerdo a la información del proveedor se ha entregado un 44% de los textos, este reporte evidencia las entregas verificadas por el apoyo a la supervisión y supervisión contra acta de entrega. Para material Bilingüismo, JU y Pioneros: de acuerdo con información entregada por el proveedor, el material se encuentra 100% entregado. No obstante, se encuentran en revisión las actas de entrega. Para material Aulas Sin Fronteras: este se entrega en cinco fases. la primera, que contemplaba una entrega del 24% fue lograda, pero se encuentran en revisión las actas. Las demás entregas se encuentran programadas para los meses de junio, julio, septiembre y octubre. Trimestre 3-Septiembre. Se logró la meta propuesta. |  | Dotar 116 Sedes Educativas con dotación de materiales de Bilingüismo | 0.1 | 2017-01-14 | 2017-04-30 | 106 | 0.16038 | 0.16 | 2017-01-31 | 0.42453 | 0.42 | 2017-02-28 | 139.5% | 0.71698 | 1 | 2017-03-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Ya se entrego toda a la fecha, se están ajustando inconsistencias en algunos reportes. | Ya se entrego toda a la fecha, se estan ajustando inconsistencias en algunos reportes. | Ya se entrego toda a la fecha, se estan ajustando inconsistencias en algunos reportes. | Ya se entrego toda a la fecha, se estan ajustando inconsistencias en algunos reportes. Se comenzaron a evacuar los pagos de estas ordenes de compra. | 0 | El material ya se entregó | El material ya se entregó | actas de entrega firmadas por el delegado del EE | Activo | Si
1-19-193-19302-1930205 | H052A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Pedro Mican García | Gerencia de Materiales | 22.030 sedes educativas dotadas de material pedagógico de alta calidad en el marco de los programas de mejoramiento de la calidad educativa 2017 | 22030 | Número | 18726 | 21974 | 2197400% | 22030 | 3526 | 13184 | 2197400% |  | 18.83% | 60% | 100% |  |  |  | Trimeste 2-Junio. Para el material PTA: por circunstancias en la operación del proveedor (Imprenta Nacional) y factores externos se está tramitando la prórroga de los cronogramas de entrega de dicho material. Después de superado el Paro de maestros, se proyectan cuatro semanas para darle cumplimiento a la entrega total. De acuerdo a la información del proveedor se ha entregado un 44% de los textos, este reporte evidencia las entregas verificadas por el apoyo a la supervisión y supervisión contra acta de entrega. Para material Bilingüismo, JU y Pioneros: de acuerdo con información entregada por el proveedor, el material se encuentra 100% entregado. No obstante, se encuentran en revisión las actas de entrega. Para material Aulas Sin Fronteras: este se entrega en cinco fases. la primera, que contemplaba una entrega del 24% fue lograda, pero se encuentran en revisión las actas. Las demás entregas se encuentran programadas para los meses de junio, julio, septiembre y octubre. Trimestre 3-Septiembre. Se logró la meta propuesta. |  | Primera entrega de material de aulas sin fronteras en 56 sedes educativas de Chocó | 0.05 | 2017-03-01 | 2017-03-20 | 19 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-20 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se realizó entrega del 100% del material del primer bimestre. Estamos en proceso de impresión y distribución de segundo bimestre. | Se realizó entrega del 100% del material del primer bimestre. Estamos en proceso de impresión y distribución de segundo bimestre. | Se realizó entrega del 100% del material del primer bimestre. Estamos en proceso de impresión y distribución de segundo bimestre. | Se inició el proceso de impresión y distribución de la segunda entrega. La segunda entrega debe ser evacuada durante el mes de julio. Se presenta avance % sobre la segunda entrega. | 0 | Se realizó entrega del 100% del material del primer bimestre. Estamos en proceso de impresión y distribución de segundo bimestre. Se inició el proceso de impresión y distribución de la segunda entrega. La segunda entrega debe ser evacuada durante el mes de julio. | Se realizó entrega del 100% del material del primer bimestre. Estamos en proceso de impresión y distribución de segundo bimestre. Se inició el proceso de impresión y distribución de la segunda entrega. La segunda entrega debe ser evacuada durante el mes de julio. | actas de entrega firmadas por el delegado del EE | Activo
1-19-193-19302-1930206 | H052A06 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Pedro Mican García | Gerencia de Materiales | 22.030 sedes educativas dotadas de material pedagógico de alta calidad en el marco de los programas de mejoramiento de la calidad educativa 2017 | 22030 | Número | 18726 | 21974 | 2197400% | 22030 | 3526 | 13184 | 2197400% |  | 18.83% | 60% | 100% |  |  |  | Trimeste 2-Junio. Para el material PTA: por circunstancias en la operación del proveedor (Imprenta Nacional) y factores externos se está tramitando la prórroga de los cronogramas de entrega de dicho material. Después de superado el Paro de maestros, se proyectan cuatro semanas para darle cumplimiento a la entrega total. De acuerdo a la información del proveedor se ha entregado un 44% de los textos, este reporte evidencia las entregas verificadas por el apoyo a la supervisión y supervisión contra acta de entrega. Para material Bilingüismo, JU y Pioneros: de acuerdo con información entregada por el proveedor, el material se encuentra 100% entregado. No obstante, se encuentran en revisión las actas de entrega. Para material Aulas Sin Fronteras: este se entrega en cinco fases. la primera, que contemplaba una entrega del 24% fue lograda, pero se encuentran en revisión las actas. Las demás entregas se encuentran programadas para los meses de junio, julio, septiembre y octubre. Trimestre 3-Septiembre. Se logró la meta propuesta. |  | Segunda entrega de material de aulas sin fronteras en 56 sedes educativas de Chocó | 0.05 | 2017-04-15 | 2017-04-30 | 15 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 50% | 1 | 0.5 | 2017-04-30 | 50% | 100% | 50% | 2017-05-31 |  | 0 | 0.5 | 2017-06-30 |  | 0% | 100% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Estamos en proceso de impresión y distribución y salida de los ISBN para la segunda entrega. La primera entrega ya terminó | se encuentra en proceso de expedición de ISBN de las referencias para la segundo entrega. | se encuentra en proceso de expedición de ISBN de las referencias para la segundo entrega. | El día 21 de junio se realizó la aprobación de Sherpas del material, lo cual dío inició el proceso de impresión y distribución de la segunda entrega. La segunda entrega debe ser evacuada durante el mes de julio. Se presenta avance 50% sobre la segunda entrega. En tanto se presentaron demoras en el proceso de aprobación de las sherpas | En las tres primeras semanas del mes de julio se realizo la entrega del material educativo de Aulas Sin fronteras correspondiente al segundo bimestre del grado octavo | En las tres primeras semanas del mes de julio se realizo la entrega del material educativo de Aulas Sin fronteras correspondiente al segundo bimestre del grado octavo | En las tres primeras semanas del mes de julio se realizo la entrega del material educativo de Aulas Sin fronteras correspondiente al segundo bimestre del grado octavo | actas de entrega firmadas por el delegado del EE | Activo | Si
1-19-193-19302-1930207 | H052A07 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Pedro Mican García | Gerencia de Materiales | 22.030 sedes educativas dotadas de material pedagógico de alta calidad en el marco de los programas de mejoramiento de la calidad educativa 2017 | 22030 | Número | 18726 | 21974 | 2197400% | 22030 | 3526 | 13184 | 2197400% |  | 18.83% | 60% | 100% |  |  |  | Trimeste 2-Junio. Para el material PTA: por circunstancias en la operación del proveedor (Imprenta Nacional) y factores externos se está tramitando la prórroga de los cronogramas de entrega de dicho material. Después de superado el Paro de maestros, se proyectan cuatro semanas para darle cumplimiento a la entrega total. De acuerdo a la información del proveedor se ha entregado un 44% de los textos, este reporte evidencia las entregas verificadas por el apoyo a la supervisión y supervisión contra acta de entrega. Para material Bilingüismo, JU y Pioneros: de acuerdo con información entregada por el proveedor, el material se encuentra 100% entregado. No obstante, se encuentran en revisión las actas de entrega. Para material Aulas Sin Fronteras: este se entrega en cinco fases. la primera, que contemplaba una entrega del 24% fue lograda, pero se encuentran en revisión las actas. Las demás entregas se encuentran programadas para los meses de junio, julio, septiembre y octubre. Trimestre 3-Septiembre. Se logró la meta propuesta. |  | Tercera entrega de material de aulas sin fronteras en 56 sedes educativas de Chocó | 0.05 | 2017-07-01 | 2017-07-15 | 14 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 25% | 100% | 25% | 2017-07-15 | 60% | 100% | 0.6 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | • Se finalizó la revisión del MEN del material pedagógico correspondiente al tercer bimestre de grado octavo, éste proceso tomó más tiempo de lo esperado. • Estamos a la espera de contar con el material pedagógico ajustado para remitirlo a la Oficina de comunicaciones para revisión del imagen, se espera que paso la segunda semana de julio. • La semana del 27-30 de junio se asignaron los ISBN de los títulos para estudiantes de grado séptimo segundo tomo | La oficina de Comunicaciones realizó la revisión del material del grado octavo 3 bimestre y presentó observaciones, las cuales se encuentran en ajustes. En cuanto al segundo tomo del grado séptimo ya cuenta con ISBN y se esta a la espera de las correcciones del material del grado octavo para ser remitido para impresión alistamiento y distribución la cual debe darse a más tardar al tercera semana del mes de agosto | Durante el mes de agosto se adelantó el proceso de distribución por parte de la Imprenta Nacional en las sedes educativas de Choco llegando a un 60% de entregas | Durante el mes de septiembre se completó el proceso de distribución por parte de la Imprenta Nacional. El proveedor está en trámite de envío de las actas de recibo a la Universidad Nacional (Apoyo a la Supervisión). | actas de entrega firmadas por el delegado del EE | Activo | Si
1-19-193-19302-1930208 | H052A08 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Pedro Mican García | Gerencia de Materiales | 22.030 sedes educativas dotadas de material pedagógico de alta calidad en el marco de los programas de mejoramiento de la calidad educativa 2017 | 22030 | Número | 18726 | 21974 | 2197400% | 22030 | 3526 | 13184 | 2197400% |  | 18.83% | 60% | 100% |  |  |  | Trimeste 2-Junio. Para el material PTA: por circunstancias en la operación del proveedor (Imprenta Nacional) y factores externos se está tramitando la prórroga de los cronogramas de entrega de dicho material. Después de superado el Paro de maestros, se proyectan cuatro semanas para darle cumplimiento a la entrega total. De acuerdo a la información del proveedor se ha entregado un 44% de los textos, este reporte evidencia las entregas verificadas por el apoyo a la supervisión y supervisión contra acta de entrega. Para material Bilingüismo, JU y Pioneros: de acuerdo con información entregada por el proveedor, el material se encuentra 100% entregado. No obstante, se encuentran en revisión las actas de entrega. Para material Aulas Sin Fronteras: este se entrega en cinco fases. la primera, que contemplaba una entrega del 24% fue lograda, pero se encuentran en revisión las actas. Las demás entregas se encuentran programadas para los meses de junio, julio, septiembre y octubre. Trimestre 3-Septiembre. Se logró la meta propuesta. |  | Cuarta entrega de material de aulas sin fronteras en 56 sedes educativas de Chocó | 0.05 | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 15 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 | 0.1 | 100% | 10% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los textos están en revisión de la oficina de comunicaciones previo a la remisión de los PDFs a imprenta nacional. Se espera que en la primera semana de octubre, luego de aprobación de comunicaciones se estén revisando sherpas. El proceso de revisión del material ha exigido un mayor tiempo y rigurosidad considerando que es un material actual y creado con UNCOLI durante el segundo trimestre de 2017. El proceso de distribución iniciará a mediados de octubre. | actas de entrega firmadas por el delegado del EE | Activo
1-19-193-19302-1930209 | H052A09 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Pedro Mican García | Gerencia de Materiales | 22.030 sedes educativas dotadas de material pedagógico de alta calidad en el marco de los programas de mejoramiento de la calidad educativa 2017 | 22030 | Número | 18726 | 21974 | 2197400% | 22030 | 3526 | 13184 | 2197400% |  | 18.83% | 60% | 100% |  |  |  | Trimeste 2-Junio. Para el material PTA: por circunstancias en la operación del proveedor (Imprenta Nacional) y factores externos se está tramitando la prórroga de los cronogramas de entrega de dicho material. Después de superado el Paro de maestros, se proyectan cuatro semanas para darle cumplimiento a la entrega total. De acuerdo a la información del proveedor se ha entregado un 44% de los textos, este reporte evidencia las entregas verificadas por el apoyo a la supervisión y supervisión contra acta de entrega. Para material Bilingüismo, JU y Pioneros: de acuerdo con información entregada por el proveedor, el material se encuentra 100% entregado. No obstante, se encuentran en revisión las actas de entrega. Para material Aulas Sin Fronteras: este se entrega en cinco fases. la primera, que contemplaba una entrega del 24% fue lograda, pero se encuentran en revisión las actas. Las demás entregas se encuentran programadas para los meses de junio, julio, septiembre y octubre. Trimestre 3-Septiembre. Se logró la meta propuesta. |  | Primera entrega de material 2018 de aulas sin fronteras en 56 sedes educativas de Chocó | 0.05 | 2017-12-01 | 2017-12-15 | 14 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 100% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | actas de entrega firmadas por el delegado del EE | Activo | Si
1-19-193-19302-1930210 | H052A10 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Pedro Mican García | Gerencia de Materiales | 22.030 sedes educativas dotadas de material pedagógico de alta calidad en el marco de los programas de mejoramiento de la calidad educativa 2017 | 22030 | Número | 18726 | 21974 | 2197400% | 22030 | 3526 | 13184 | 2197400% |  | 18.83% | 60% | 100% |  |  |  | Trimeste 2-Junio. Para el material PTA: por circunstancias en la operación del proveedor (Imprenta Nacional) y factores externos se está tramitando la prórroga de los cronogramas de entrega de dicho material. Después de superado el Paro de maestros, se proyectan cuatro semanas para darle cumplimiento a la entrega total. De acuerdo a la información del proveedor se ha entregado un 44% de los textos, este reporte evidencia las entregas verificadas por el apoyo a la supervisión y supervisión contra acta de entrega. Para material Bilingüismo, JU y Pioneros: de acuerdo con información entregada por el proveedor, el material se encuentra 100% entregado. No obstante, se encuentran en revisión las actas de entrega. Para material Aulas Sin Fronteras: este se entrega en cinco fases. la primera, que contemplaba una entrega del 24% fue lograda, pero se encuentran en revisión las actas. Las demás entregas se encuentran programadas para los meses de junio, julio, septiembre y octubre. Trimestre 3-Septiembre. Se logró la meta propuesta. |  | Dotar 1.367 Sedes educativas con dotación de materiales de Singapur para Pioneros y JU | 0.1 | 2017-01-14 | 2017-04-30 | 106 | 0.16038 | 0 | 2017-01-31 | 0.42453 | 0.1 | 2017-02-28 | 34.87% | 0.71698 | 0.25 | 2017-03-31 | 30% | 1 | 0.3 | 2017-04-30 | 0% | 100% | 0% | 2017-05-31 | 20% | 1 | 0.2 | 2017-06-30 | 35% | 100% | 35% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se esta trabajando con el despacho del viceministro para lograr dar inicio al proceso de contratación, el cual aun esta en proceso de revisión | Se está realizando un cambio de proceso contractual y el MEN se aderirá a CCE para la compra de los texto de matemática de 1° a 5. | Se está realizando un cambio de proceso contractual y el MEN se adherirá a CCE para la compra de los texto de matemática de 1° a 3°. | La etapa precontractual de esta orden de compra se evacuó. Se realizó reunión con el proveedor para planear el proceso de distribución. De acuerdo con los plazos establecidos en la Orden el material, debe entregarse a más tardar el 31-ago, no obstante se trabajó en protocolos para que estos tiempo se optimizaran. | Durante el mes de julio se finalizó el proceso de impresión y se desarrolló el proceso de alistamiento del material "Vamos Aprender". Asimismo, se inició la distribución a las sedes, evidenciando para el cierre del mes de julio entregas en la región 1 y algunas en la región 2. Las fechas maximas de entrega son: i) región 1: 2-ago (excepto Calí que por calendario académico va hasta el 11-ago); ii) región 2: 18-ago; iii) región 3: 31-ago. | Durante el mes de agosto se tuvieron los siguientes avances: i) El 2-ago: se completó el 100% de la distribución de la región 1 (grandes ciudades y algunas zonas urbanas, incluyendo Cali al 11-ago); ii) El 11-ago: se completó el 100% de la distribución de la región 3 (zonas rurales y de dificil acceso); iii) El 18-ago se logró el 100% de la distribución de la zona 2 | Durante el mes de agosto se tuvieron los siguientes avances: i) El 2-ago: se completó el 100% de la distribución de la región 1 (grandes ciudades y algunas zonas urbanas, incluyendo Cali al 11-ago); ii) El 11-ago: se completó el 100% de la distribución de la región 3 (zonas rurales y de dificil acceso); iii) El 18-ago se logró el 100% de la distribución de la zona 2 | actas de entrega firmadas por el delegado del EE | Activo | Si
1-19-193-19302-1930211 | H052A11 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Pedro Mican García | Gerencia de Materiales | 22.030 sedes educativas dotadas de material pedagógico de alta calidad en el marco de los programas de mejoramiento de la calidad educativa 2017 | 22030 | Número | 18726 | 21974 | 2197400% | 22030 | 3526 | 13184 | 2197400% |  | 18.83% | 60% | 100% |  |  |  | Trimeste 2-Junio. Para el material PTA: por circunstancias en la operación del proveedor (Imprenta Nacional) y factores externos se está tramitando la prórroga de los cronogramas de entrega de dicho material. Después de superado el Paro de maestros, se proyectan cuatro semanas para darle cumplimiento a la entrega total. De acuerdo a la información del proveedor se ha entregado un 44% de los textos, este reporte evidencia las entregas verificadas por el apoyo a la supervisión y supervisión contra acta de entrega. Para material Bilingüismo, JU y Pioneros: de acuerdo con información entregada por el proveedor, el material se encuentra 100% entregado. No obstante, se encuentran en revisión las actas de entrega. Para material Aulas Sin Fronteras: este se entrega en cinco fases. la primera, que contemplaba una entrega del 24% fue lograda, pero se encuentran en revisión las actas. Las demás entregas se encuentran programadas para los meses de junio, julio, septiembre y octubre. Trimestre 3-Septiembre. Se logró la meta propuesta. |  | Dotar 1367 sedes educativas de material Nogales para Pioneros y JU | 0.1 | 2017-01-14 | 2017-04-30 | 106 | 0.16038 | 0 | 2017-01-31 | 0.42453 | 0.1 | 2017-02-28 | 34.87% | 0.71698 | 0.25 | 2017-03-31 | 91% | 1 | 0.91 | 2017-04-30 | 0% | 100% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 1 | 2017-06-30 |  | 0% | 100% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | No se ha suscrito orden de compra. El proceso está en revisión del equipo jurídico del despacho del viceministro | A la fecha falta por dotar 122 sedes de JU. Para este proceso se encuentra en trámite la adisión de la orden de compra. | A la fecha falta por dotar 122 sedes de JU. Para este proceso se encuentra en trámite la adisión de la orden de compra. | Se realizó una modificación en el alcanze de la matriz de distribución y por ende se tomó la decisión de no suministrar un mayor número de material de nogales. | Entrega completa | Entrega completa | Entrega completa | actas de entrega firmadas por el delegado del EE | Activo | Si
1-19-193-19303-1930301 | H051A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Pedro Mican García | Gerencia de Materiales | Garantizar los procesos contractuales para la dotación de materiales para el 2018 | 100 | Porcentaje |  |  | 20% | 100% |  | 0 | 20% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Proceso de vigencia futura para reposición de materiales 2018 | 0.2 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 121 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.32967 | 0 | 2017-03-31 | 0% | 0.65934 | 0 | 2017-04-30 | 70% | 100% | 70% | 2017-05-31 | 80% | 1 | 0.8 | 2017-06-30 | 90% | 100% | 90% | 2017-07-31 | 90% | 100% | 0.9 | 2017-08-31 | 0.95 | 100% | 95% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Con la coyuntura del proceso de materiales no se ha dado inicio a la planeación del proceso de 2018. Se espera iniciar después del 15 de mayo, cuando se espera ya tengamos nuevo gerente de materiales | Se requerira a los programas las necesidades proyectadas para 2018 con su correspondiente justificación para el 15 de mayo | El cumplimiento de la actividad se reprograma como fecha límite el 20 de Junio, considerando que durante el mes de mayo se ha revisado la consistencia de los recursos proyectados en la cadena de valor 2018 y ha sido necesario ajustar dicha proyección presupuestal de lo cual depende la solicitud de vigencia fútura.Observación: reescribir esta actividad de la siguiente manera: "Identificación de necesidades y Proceso de vigencia futura para adquisición de material fungible y nofungible". | Para el logro de esta actividad se adelantó: 1. Definición de la necesidad por parte de los programas 2. Se acordó con la Oficina Asesora de Planeación no realizar proyecciones de matrícula 2018. Por lo cual se trabajará con el reporte de matrícula a 30 de junio de 2017. 3. Se identificaron los recursos de apalancamiento de la VF. 4. Se elaboró el documento de solicitud y justificación de la VF. Pendiente: a) liberar recursos de PTA para el apalancamiento; b) radicar la solicitud de VF en la OAP | Durante el mes de julio se adelantaron las siguientes actividades para el cumplimiento del hito: a) Se ajustó la versión final del documento de justificación de VF; b) se proyectaron cantidades unitarias de textos a comprar considerando la indicación de la OAP de utilizar el reporte de matrícula a corte 30-jun SIN PROYECCIONES; c) se proyectaron los costos de las compras onsiderando la indicación de la OAP de utilizar el reporte de matrícula a corte 30-jun SIN PROYECCIONES; y d) se construyeron escenarios para tomar la decisión de los recursos a invertir. Se encuentra pendiente: i) tomar la decisión por parte de JU sobre el valor adicional que incluirá en la solicitud de VF considerando las nuevas sedes; ii) JU y Pioneros tomar la decisión de comprar o no material de nogales para JU; iii) los programas que estan en el Acuerdo Marco (subasta inversa) seleccionar valor a proyectado del proceso. | La solicitud de VF de Calidad fue radicada el viernes 1 de septiembre a la Oficina de Planeación y Finanzas para revisión final y posterior envío al DNP. Se realizará seguimiento, la respuesta por parte de DNP se estima en aprox. un mes. | La vigencia futura fue radicada en DNP el 21 de septiembre, ya fue aprobada por el DNP. Estamos a la espera de aprobación del Ministerio de Hacienda. | Vigencia futura programas focalizados para reposición | Activo | Si |  | Modificación actividad. El cumplimiento de la actividad se reprograma como fecha límite el 20 de Junio, considerando que durante el mes de mayo se ha revisado la consistencia de los recursos proyectados en la cadena de valor 2018 y ha sido necesario ajustar dicha proyección presupuestal de lo cual depende la solicitud de vigencia fútura.Observación: reescribir esta actividad de la siguiente manera: "Identificación de necesidades y Proceso de vigencia futura para adquisición de material fungible y nofungible". Concepto Planeación: No se cambia nombre de la actvidad. | Se reprogramó fecha final a 30 de junio de 2017. Junio 20/2017. Se ajusta avance de hito en el tercer trimestre. Junio 28/2017.
1-19-193-19303-1930304 | H051A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Pedro Mican García | Gerencia de Materiales | Garantizar los procesos contractuales para la dotación de materiales para el 2018 | 100 | Porcentaje |  |  | 20% | 100% |  | 0 | 20% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Realizar los insumos para el proceso de adquisición de material | 0.2 | 2017-09-15 | 2017-10-31 | 46 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-30 | 1 | 50% | 50% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | Observación: se requiere ajustar esta actividad indicando las siguientes fechas INICIO: 15/09/2017 FINAL: 31/10/2017 | 0 | 0 | 0 | Los insumos para la adquisición de material son radicados el 30 de septiembre. A partir del 1 de octubre inicia la revisión por parte de la Sub de contratación. | Insumos aprobados | Activo |  |  |  | Se reprogramaron fechas por recursos de reforma. Junio 20/2017. Se ajusta avance de hito en el tercer trimestre. Junio 28/2017.
1-19-193-19303-1930305 | H051A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Pedro Mican García | Gerencia de Materiales | Garantizar los procesos contractuales para la dotación de materiales para el 2018 | 100 | Porcentaje |  |  | 20% | 100% |  | 0 | 20% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Aprobar órdenes de compra de materiales en la plataforma CCE o aquella q se defina | 0.2 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 29 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-30 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | Observación: se requiere ajustar esta actividad indicando las siguientes fechas INICIO: 01/11/2017 FINAL: 30/11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orden de compra | Activo | Si |  |  | Se reprogramaron fechas por recursos de reforma. Junio 20/2017. Se ajusta avance de hito en el tercer trimestre. Junio 28/2017.
1-19-193-19304-1930401 | H053A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Pedro Mican García | Gerencia de Materiales | La publicación del documento Política de Dotación de Materiales en Colombia ha Un (1) documento Política de Dotación de Materiales en Colombia publicado | 1 | Porcentaje |  |  | 60% | 100% |  | 0 | 40% |  |  |  | 66.67% |  |  |  | Se avanza en el plan de trabajo que se estructuró en el segundo semestre. Se cuenta con la información cuantitativa de la distribución de textos que ha realizado el Ministerio de Educación durante primero y segundo periodo del gobierno Santos. Se está programando para la tercera semana de octubre una jornada de revisión de materiales en donde se espera lograr una evaluación cualitativa de dichos textos en alianza con el BID. Se ha hecho una revisión de políticas comparadas a nivel internacional encontrándo algunos puntos de referencia. Asimismo, se está revisando los documentos en anteriores periodos orientados a la formulación de lineamientos de política en esta área. El levantamiento de información primaria y secundaria ha exigido un mayor tiempo para lograr un diagnóstico adecuado. |  | Elaborar el estado del arte de los procesos de material pedagógico | 0.25 | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 91 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0% | 2017-05-15 | 0% | 0.2 | 0 | 2017-06-30 | 0% | 50% | 0% | 2017-07-31 | 15% | 100% | 0.15 | 2017-08-31 | 0.4 | 100% | 40% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Por la coyuntura actual no se ha dado inicio a la actividad, se espera dar inicio después del 15 de mayo una vez contratado el gerente de materiales | Por la coyuntura actual no se ha dado inicio a la actividad, se espera dar inicio despues del 1 de junio una vez contratado el gerente de materiales | Se proyecta el cumplimiento de esta actividad para el 15 de agosto. | A junio no se tiene avance, sin emabrgo, se seleccionó el profesional que asumirá el rol de asesor para la construcción del documento de política. Se adelantará en las 2 primeras semanas de julio el proceso de contratación de servicios profesionales. | Considerando que se toma la decisión de articular de manera transversal la formulación de la política con todos los programas y estrategias de Calidad, se hizo imperativo ajustar el plan de trabajo. Por ende, se adelanta la revisión de la política pública comparada, se recogen antecedentes colombianos de esta política y se iniciará la sistematización las experiencias exitosas del MEN en el proceso de materiales. Asimismo, se proyecta la realización de mesas con actores estratégicos. | Desde el Viceministerio se fijaron los lineamientos generales que debe incluir el documento de política pública, para ello se estructuró un cronograma y plan de trabajo que incluye: i) una fase de construcción interna en la cual los diferentes equipos técnicos del MEN brindarán los insumos técnicos que soportarán el documento de política pública; ii) una fase de validación externa con actores estrategicos del sistema educativa que permitirá fortalecer el documento de política pública a partir de los aportes de dichos actores; y iii) una fase de consolidación final en la cual se espera contar con la participación de aliados como el BID para que realicen una revisión definitiva a la política. Para el cierre del 2017 se estima lograr la fase de construcción interna y adelantar parte de la discusión externa logrando la versión inicial del documento de política pública. La versión definitiva se alcanzar para mar-18 | Se avanza en el plan de trabajo que se estructuró en el segundo semestre. Se cuenta con la información cuantitativa de la distribución de textos que ha realizado el Ministerio de Educación durante primero y segundo periodo del gobierno Santos. Se está programando para la tercera semana de octubre una jornada de revisión de materiales en donde se espera lograr una evaluación cualitativa de dichos textos en alianza con el BID. Se ha hecho una revisión de políticas comparadas a nivel internacional encontrándo algunos puntos de referencia. Asimismo, se está revisando los documentos en anteriores periodos orientados a la formulación de lineamientos de política en esta área. El levantamiento de información primaria y secundaria ha exigido un mayor tiempo para lograr un diagnóstico adecuado. | Informe de los procesos adelantados por la gerencia de materiales | Activo | Si |  |  | Se reprogramaron fechas por recursos de reforma. Junio 20/2017. Se ajusta avance de hito en el tercer trimestre. Junio 28/2017.
1-19-193-19304-1930402 | H053A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Pedro Mican García | Gerencia de Materiales | Un (1) documento Política de Dotación de Materiales en Colombia publicado | 1 | Porcentaje |  |  | 60% | 100% |  | 0 | 40% |  |  |  | 66.67% |  |  |  | Se avanza en el plan de trabajo que se estructuró en el segundo semestre. Se cuenta con la información cuantitativa de la distribución de textos que ha realizado el Ministerio de Educación durante primero y segundo periodo del gobierno Santos. Se está programando para la tercera semana de octubre una jornada de revisión de materiales en donde se espera lograr una evaluación cualitativa de dichos textos en alianza con el BID. Se ha hecho una revisión de políticas comparadas a nivel internacional encontrándo algunos puntos de referencia. Asimismo, se está revisando los documentos en anteriores periodos orientados a la formulación de lineamientos de política en esta área. El levantamiento de información primaria y secundaria ha exigido un mayor tiempo para lograr un diagnóstico adecuado. |  | Elaborar lineamientos de uso y conservación del material | 0.2 | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 91 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0% | 2017-05-31 | 0% | 0.2 | 0 | 2017-06-30 | 0% | 50% | 0% | 2017-07-31 | 15% | 100% | 0.15 | 2017-08-31 | 0.15 | 100% | 15% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | Observación: esta actividdad se terminará el 31 de julio. | A junio no se tiene avance, sin embargo, se seleccionó el profesional que asumirá el rol de asesor para la construcción del documento de política. Se adelantará en las 2 primeras semanas de julio el proceso de contratación de servicios profesionales. | Considerando que se toma la decisión de articular de manera transversal la formulación de la política con todos los programas y estrategias de Calidad, se hizo imperativo ajustar el plan de trabajo. Por ende, se adelanta la revisión de la política pública comparada, se recogen antecedentes colombianos de esta política y se iniciará la sistematización las experiencias exitosas del MEN en el proceso de materiales. Asimismo, se proyecta la realización de mesas con actores estratégicos. | Desde el Viceministerio se fijaron los lineamientos generales que debe incluir el documento de política pública, para ello se estructuró un cronograma y plan de trabajo que incluye: i) una fase de construcción interna en la cual los diferentes equipos técnicos del MEN brindarán los insumos técnicos que soportarán el documento de política pública; ii) una fase de validación externa con actores estrategicos del sistema educativa que permitirá fortalecer el documento de política pública a partir de los aportes de dichos actores; y iii) una fase de consolidación final en la cual se espera contar con la participación de aliados como el BID para que realicen una revisión definitiva a la política. Para el cierre del 2017 se estima lograr la fase de construcción interna y adelantar parte de la discusión externa logrando la versión inicial del documento de política pública. La versión definitiva se alcanzar para mar-18 | Se revisó en la Dirección de Calidad diferentes mesas de discusión interna que permitan formular estos lineamientos. Se espera lograr estos lineamientos en una versión para discutir con actores externos a mediados de noviembre. El levantamiento de información primaria y secundaria ha exigido un mayor tiempo para lograr un diagnóstico adecuado. | Documentos con los lineamientos | Activo |  |  |  | Se reprogramaron fechas por recursos de reforma. Junio 20/2017. Se ajusta avance de hito en el tercer trimestre. Junio 28/2017.
1-19-193-19304-1930403 | H053A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Pedro Mican García | Gerencia de Materiales | Un (1) documento Política de Dotación de Materiales en Colombia publicado | 1 | Porcentaje |  |  | 60% | 100% |  | 0 | 40% |  |  |  | 66.67% |  |  |  | Se avanza en el plan de trabajo que se estructuró en el segundo semestre. Se cuenta con la información cuantitativa de la distribución de textos que ha realizado el Ministerio de Educación durante primero y segundo periodo del gobierno Santos. Se está programando para la tercera semana de octubre una jornada de revisión de materiales en donde se espera lograr una evaluación cualitativa de dichos textos en alianza con el BID. Se ha hecho una revisión de políticas comparadas a nivel internacional encontrándo algunos puntos de referencia. Asimismo, se está revisando los documentos en anteriores periodos orientados a la formulación de lineamientos de política en esta área. El levantamiento de información primaria y secundaria ha exigido un mayor tiempo para lograr un diagnóstico adecuado. |  | Elaborar lineamientos del uso pedagógico del material | 0.2 | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 91 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 | 0% | 0.2 | 0 | 2017-06-30 | 40% | 50% | 20% | 2017-07-31 | 35% | 100% | 0.35 | 2017-08-30 | 0.35 | 100% | 35% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | A junio no se tiene avance, sin embargo, se seleccionó el profesional que asumirá el rol de asesor para la construcción del documento de política. Se adelantará en las 2 primeras semanas de julio el proceso de contratación de servicios profesionales | Durante el mes de Julio bajo la unión de esfuerzos con Alianza Educativa se adelantó un taller a dos jornadas en el cual los diferentes programas co-construyeron un proyecto de decálogo de uso pedagogico de los textos educativos. | Se logró el producto de las jornadas de construcción del decalogo de uso del texto escolar. En este momento se encuentra en validación interna dicho decalogo. | En este momento se encuentra en validación interna dicho decalogo. Esto considerando la importancia de dar coherencia interna a la política de materiales con la de Lineamientos Curriculares. | Documento para el uso pedagógico de los materiales | Activo |  |  |  | Se reprogramaron fechas por recursos de reforma. Junio 20/2017. Se ajusta avance de hito en el tercer trimestre. Junio 28/2017.
1-19-193-19304-1930404 | H053A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Materiales Educativos | Pedro Mican García | Gerencia de Materiales | Un (1) documento Política de Dotación de Materiales en Colombia publicado | 1 | Porcentaje |  |  | 60% | 100% |  | 0 | 40% |  |  |  | 66.67% |  |  |  | Se avanza en el plan de trabajo que se estructuró en el segundo semestre. Se cuenta con la información cuantitativa de la distribución de textos que ha realizado el Ministerio de Educación durante primero y segundo periodo del gobierno Santos. Se está programando para la tercera semana de octubre una jornada de revisión de materiales en donde se espera lograr una evaluación cualitativa de dichos textos en alianza con el BID. Se ha hecho una revisión de políticas comparadas a nivel internacional encontrándo algunos puntos de referencia. Asimismo, se está revisando los documentos en anteriores periodos orientados a la formulación de lineamientos de política en esta área. El levantamiento de información primaria y secundaria ha exigido un mayor tiempo para lograr un diagnóstico adecuado. |  | Revisar y aprobar el documento de política de materiales pedagógicos. | 0.35 | 2017-08-01 | 2017-12-15 | 136 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 0% | 20% | 0 | 2017-08-31 | 0.2 | 50% | 10% | 2017-09-30 | 60% |  | 2017-10-30 | 70% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Al corte de agosto, aún no se cuenta con el documento, sin embargo desde el Viceministerio se fijaron los lineamientos generales que debe incluir el documento de política pública, para ello se estructuró un cronograma y plan de trabajo que incluye: i) una fase de construcción interna en la cual los diferentes equipos técnicos del MEN brindarán los insumos técnicos que soportarán el documento de política pública; ii) una fase de validación externa con actores estrategicos del sistema educativa que permitirá fortalecer el documento de política pública a partir de los aportes de dichos actores; y iii) una fase de consolidación final en la cual se espera contar con la participación de aliados como el BID para que realicen una revisión definitiva a la política. Para el cierre del 2017 se estima lograr la fase de construcción interna y adelantar parte de la discusión externa logrando la versión inicial del documento de política pública. La versión definitiva se alcanzar para mar-18 | Se adelantó la delimitación del alcance del documento de política pública con base en las referencias evidenciadas en otros paises y considerando lo adelantado hasta el momento por el MEN. Esta actividad es interdependiente de las actividades antes descritas, una vez finalizadas se puede avanzar sobre esta. | Documento definitivo de Política de Materiales en Colombia | Activo |  |  |  | Se reprogramaron fechas por recursos de reforma. Junio 20/2017. Se ajusta avance de hito en el tercer trimestre. Junio 28/2017.
1-19-194-19401-1940101 | H058A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | 20 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA Media acompañados | 20 | Número |  |  | 2000% | 20 |  | 0 | 2000% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Efectuar el análisis de resultados implementación PTA Media 2016 | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-01-27 | 11 | 1899-12-31 | 1 | 2017-01-27 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se recibieron y analizaron los resultados entregados por la U. Andes del piloto PTA media 2016 y a partir de su revisión se ajustó el diseño de la ruta para el año 2017. | Se recibieron y analizaron los resultados entregados por la U. Andes del piloto PTA media 2016 y a partir de su revisión se ajustó el diseño de la ruta para el año 2017. | Se recibieron y analizaron los resultados entregados por la U. Andes del piloto PTA media 2016 y a partir de su revisión se ajustó el diseño de la ruta para el año 2017. | 0 | 0 | Enero: Se recibieron y analizaron los resultados entregados por la U. Andes del piloto PTA media 2016 y a partir de su revisión se ajustó el diseño de la ruta para el año 2017. | Enero: Se recibieron y analizaron los resultados entregados por la U. Andes del piloto PTA media 2016 y a partir de su revisión se ajustó el diseño de la ruta para el año 2017. | Informe de resultados de implementación | Activo | Si |  |  | Se ajusta avance de hitos. Junio 29/17
1-12-121-12101-1210101 | H064A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Campos de inmersión | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 500 estudiantes de grados 10o. y 11o. de jornada única beneficiados con los campos de inmersión (JU) | 500 | Número |  |  |  | 500 |  | #N/A | [10 empty] | Llevar a cabo proceso de licitación para seleccionar el aliado operador de la estrategia. | 0.4 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | A la espera de vigencias futuras y por tanto del apalancamiento requerido | La actividad se había proyectado con recursos de reforma tributaria.. Sin embargo a la fecha de hoy 3 de mayo de 2017, no se ha logrado establecer recursos, impidiendo el cumplimiento de este Hito | La actividad se había proyectado con recursos de reforma tributaria.. Se pedirá elimnación por estar desfinanciado |  |  |  |  | Minuta/Acta de inicio | Inactivo | #N/A |  | La actividad se había proyectado con recursos de reforma tributaria.. Se pedirá elimnación por estar desfinanciado
1-12-121-12101-1210102 | H064A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Campos de inmersión | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 500 estudiantes de grados 10o. y 11o. de jornada única beneficiados con los campos de inmersión (JU) | 500 | Número |  |  |  | 500 |  | #N/A | [10 empty] | Realizar el proceso de selección de estudiantes beneficiarios | 0.2 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-30 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | En la medida que se surta las vigencias futuras y el apalancamiento requerido se daría paso a ejecutar esta acción. | La actividad se había proyectado con recursos de reforma tributaria.. Sin embargo a la fecha de hoy 3 de mayo de 2017 | La actividad se había proyectado con recursos de reforma tributaria.. Se pedirá elimnación por estar desfinanciado |  |  |  |  | Base de datos de Estudiantes beneficiados/informe de ejecución para pago | Inactivo | #N/A |  | La actividad se había proyectado con recursos de reforma tributaria.. Se pedirá elimnación por estar desfinanciado
1-12-121-12101-1210103 | H064A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Bilingüe | Campos de inmersión | Rosa María Cely | Subdirección de Fomento a Competencias | 500 estudiantes de grados 10o. y 11o. de jornada única beneficiados con los campos de inmersión (JU) | 500 | Número |  |  |  | 500 |  | #N/A | [10 empty] | Adelantar la implementación de inmersión | 0.4 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | En la medida que se surta las vigencias futuras y el apalancamiento requerido se daría paso a ejecutar esta acción. | La actividad se había proyectado con recursos de reforma tributaria.. Sin embargo a la fecha de hoy 3 de mayo de 2017 | La actividad se había proyectado con recursos de reforma tributaria.. Se pedirá elimnación por estar desfinanciado |  |  |  |  | /informe de ejecución para pago | Inactivo | #N/A |  | La actividad se había proyectado con recursos de reforma tributaria.. Se pedirá elimnación por estar desfinanciado
1-19-194-19401-1940102 | H058A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | 20 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA Media acompañados | 20 | Número |  |  | 2000% | 20 |  | 0 | 2000% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Realizar encuentros de formación a tutores Ciclo I | 0.2 | 2017-03-13 | 2017-03-17 | 4 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-17 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se llevó a cabo el encuentro de formación a tutores del ciclo I. Al encuentro asistieron 16 tutores que acompañan la ruta PTA Media en 20 Establecimientos Educativos. | Se llevó a cabo el encuentro de formación a tutores del ciclo I. Al encuentro asistieron 16 tutores que acompañan la ruta PTA Media en 20 Establecimientos Educativos. | Se llevó a cabo el encuentro de formación a tutores del ciclo I. Al encuentro asistieron 16 tutores que acompañan la ruta PTA Media en 20 Establecimientos Educativos. | 0 | 0 | Marzo: Se llevó a cabo el encuentro de formación a tutores del ciclo I. Al encuentro asistieron 16 tutores que acompañan la ruta PTA Media en 20 Establecimientos Educativos. | Marzo: Se llevó a cabo el encuentro de formación a tutores del ciclo I. Al encuentro asistieron 16 tutores que acompañan la ruta PTA Media en 20 Establecimientos Educativos. | Ruta de acompañamiento 2017 | Activo |  |  |  | Se ajusta avance de hitos. Junio 29/17
1-19-194-19401-1940103 | H058A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | 20 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA Media acompañados | 20 | Número |  |  | 2000% | 20 |  | 0 | 2000% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Realizar encuentros de formación a tutores Ciclo II | 0.2 | 2017-05-15 | 2017-05-20 | 5 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-20 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 30/05/2017. Se realizó la formación centralizada a tutores en Medellín contando con la asistencia de 18 tutores. | 0 | 0 | 30/05/2017. Se realizó la formación centralizada a tutores en Medellín contando con la asistencia de 18 tutores. | 30/05/2017. Se realizó la formación centralizada a tutores en Medellín contando con la asistencia de 18 tutores. | Ruta de acompañamiento 2017 | Activo |  |  |  | Se ajusta avance de hitos. Junio 29/17
1-19-194-19401-1940104 | H058A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | 20 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA Media acompañados | 20 | Número |  |  | 2000% | 20 |  | 0 | 2000% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Realizar encuentros de formación a tutores Ciclo III | 0.2 | 2017-08-01 | 2017-08-04 | 3 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 50% | 100% | 0.5 | 2017-08-04 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | El encuentro centralizado ciclo III a tutores fue reprogramado para la segunda semana de septiembre, dados los ajustes en calendario y ruta derivados del paro de maestros, el encuentro ya esta coordinado y convocado. Posteriormente, se hará la formación a docentes, tercera y cuarta semana de septiembre. | Se cumplió con la actividad. Los días 18 a 22 de septiembre se realizó el tercer encuentro de formación a tutores del piloto PTA media en la ciudad de Palmira. Se contó con la participación de 16 tutores, 3 formadores y 4 invitados del equipo de calidad de la ETC Palmira | Ruta de acompañamiento 2017 | Activo |  |  |  | Se ajusta avance de hitos. Junio 29/17
1-19-194-19401-1940105 | H058A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | 20 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA Media acompañados | 20 | Número |  |  | 2000% | 20 |  | 0 | 2000% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Realizar encuentros de formación a tutores Ciclo IV | 0.2 | 2017-09-11 | 2017-09-15 | 4 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-15 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se cumplió con la actividad. Los días 18 a 22 de septiembre se realizó el tercer encuentro de formación a tutores del piloto PTA media en la ciudad de Palmira. Se contó con la participación de 16 tutores, 3 formadores y 4 invitados del equipo de calidad de la ETC Palmira | Ruta de acompañamiento 2017 | Activo |  |  |  | Se ajusta avance de hitos. Junio 29/17
1-19-194-19402-1940201 | H057A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | 3545 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA 2.0 acompañados | 3545 | Número |  |  |  | 3545 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Realizar encuentros de formación a formadores y tutores Ciclo I | 0.2 | 2017-02-06 | 2017-03-03 | 25 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.88 | 0.88 | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-03 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se realizó el primer ciclo de formación a Formadores y Tutores de la ruta de formación y acompañamiento 2017. En total se realizaron 40 eventos de formación en todo el país. | Se realizó el primer ciclo de formación a Formadores y Tutores de la ruta de formación y acompañamiento 2017. En total se realizaron 40 eventos de formación en todo el país. | Se realizó el primer ciclo de formación a Formadores y Tutores de la ruta de formación y acompañamiento 2017. En total se realizaron 40 eventos de formación en todo el país. | 0 | 0 | Mayo: Se realizó el primer ciclo de formación a Formadores y Tutores de la ruta de formación y acompañamiento 2017. En total se realizaron 40 eventos de formación en todo el país. | Mayo: Se realizó el primer ciclo de formación a Formadores y Tutores de la ruta de formación y acompañamiento 2017. En total se realizaron 40 eventos de formación en todo el país. | Ruta de acompañamiento 2017, protocolos, STS | Activo
1-19-194-19402-1940202 | H057A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | 3545 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA 2.0 acompañados | 3545 | Número |  |  |  | 3545 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Realizar encuentros de formación a formadores y tutores Ciclo II | 0.2 | 2017-05-15 | 2017-07-31 | 77 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 73.12% | 41.03% | 30% | 2017-05-31 | 100% | 0.3 | 0.3 | 2017-06-23 | 88% | 100% | 88% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 30/05/2017. Se realizó el evento de formación a formadores del 15 al 19 de mayo en la ciudad de Bogotá. A la fecha se han realizado 2 eventos de formación a tutores en Bucaramanga y Puerto Carreño en la semana del 22 al 26 de mayo. Debido al paro nacional de docentes fue necesario aplazar 10 encuentros de formación a tutores que estaban programados para realizarse desde el 30 de mayo y el 02 de junio. | Los encuentros de formación a tutores de junio, se reprograman para el mes de julio debido al paro nacional de docentes | Se han realizado 39 de 47 eventos de formación a tutores programados para julio de PTA 2.0, con la participación de 3530 tutores. Se espera que para el 25 de agosto se realicen los últimos 7 eventos finalizando así la formación ciclo II. | Se realizaron los 7 eventos pendientes, finalizando así los eventos de formación del ciclo II y totalizando una participación de 3.687 tutores para el ciclo II. | Se realizaron los 7 eventos pendientes, finalizando así los eventos de formación del ciclo II y totalizando una participación de 3.687 tutores para el ciclo II. | Ruta de acompañamiento 2017, protocolos, STS | Activo |  |  |  |  | Se reprogramaron fechas. Junio 27/2017
1-19-194-19402-1940203 | H057A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | 3545 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA 2.0 acompañados | 3545 | Número |  |  |  | 3545 |  | 12212 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Realizar encuentros de formación a formadores y tutores Ciclo Cierre | 0.15 | 2017-11-20 | 2017-12-22 | 32 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 3% |  | 2017-11-20 | 100% |  | 2017-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ruta de acompañamiento 2017, protocolos, STS | Activo |  |  |  |  | Se reprogramaron fechas. Junio 27/2017
1-19-194-19402-1940204 | H057A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | 3545 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA 2.0 acompañados | 3545 | Número |  |  |  | 3545 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Realizar primer Encuentro de fortalecimiento a Tutores | 0.05 | 2017-03-06 | 2017-04-07 | 32 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 102.4% | 0.78125 | 0.8 | 2017-03-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-04-07 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Los encuentros de fortalecimiento disciplinar del programa se realizaron entre el 21 de marzo y el 7 de abril | Los encuentros de fortalecimiento disciplinar del programa se realizaron entre el 21 de marzo y el 7 de abril | Los encuentros de fortalecimiento disciplinar del programa se realizaron entre el 21 de marzo y el 7 de abril | 0 | 0 | Los encuentros de fortalecimiento disciplinar del programa se realizaron entre el 21 de marzo y el 7 de abril | Abril: Los encuentros de fortalecimiento disciplinar del programa se realizaron entre el 21 de marzo y el 7 de abril | Ruta de acompañamiento 2017, protocolos, STS | Activo
1-19-194-19402-1940205 | H057A06 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | 3545 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA 2.0 acompañados | 3545 | Número |  |  |  | 3545 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Realizar segundo Encuentro de fortalecimiento a Tutores | 0.05 | 2017-09-04 | 2017-09-22 | 18 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-25 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-22 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se completaron los eventos de fortalecimiento de formación a tutores. En total se realizaron 46 eventos que contaron con la asisitencia de cerca de 4600 asistentes incluyendo tutores. | Ruta de acompañamiento 2017, protocolos, STS | Activo |  |  |  |  | Se reprogramaron fechas. Junio 27/2017
1-19-194-19402-1940206 | H057A07 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | 3545 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA 2.0 acompañados | 3545 | Número |  |  |  | 3545 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Llevar a cabo el seguimiento al aprendizaje | 0.1 | 2017-01-30 | 2017-12-03 | 307 | 0.0032573 | 0.01 | 2017-01-31 | 0.094463 | 0.1 | 2017-02-28 | 102.3% | 0.19544 | 0.2 | 2017-03-31 | 68.22% | 0.29316 | 0.2 | 2017-04-30 | 100.2% | 39.41% | 39.5% | 2017-05-31 | 80.31% | 0.49186 | 0.395 | 2017-06-30 | 92.77% | 59.28% | 55% | 2017-07-31 | 100% | 69.38% | 0.694 | 2017-08-31 | 1.0006 | 79.15% | 79.2% | 2017-09-30 | 89.25% |  | 2017-10-31 | 99.02% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-03 | Esta actividad se realiza durante todos los ciclos del programa, con el trabajo de tutores y formadores. Hasta la fecha, con los protocolos de los tutores y a partir de abril, con la aplicación de la prueba Aprendamos. | Esta actividad se realiza durante todos los ciclos del programa, con el trabajo de tutores y formadores. Hasta la fecha, con los protocolos de los tutores y a partir de abril, con la aplicación de la prueba Aprendamos. 27/04/2017. La aplicación de pruebas Aprendamos se extendió hasta el 12 de mayo por problemas tecnológicos en las regiones (1.859 sedes, terminaron 91.076 pruebas entre segundo y cuarto). Las pruebas Supérate se están realizado a los grados 3°, 5° y 7°, términan pruebas offline hasta el 5 de mayo. | Esta actividad se realiza durante todos los ciclos del programa, con el trabajo de tutores y formadores. Hasta la fecha, con los protocolos de los tutores y a partir de abril, con la aplicación de la prueba Aprendamos. 27/04/2017. La aplicación de pruebas Aprendamos se extendió hasta el 12 de mayo por problemas tecnológicos en las regiones (1.859 sedes, terminaron 91.076 pruebas entre segundo y cuarto). Las pruebas Supérate se están realizado a los grados 3°, 5° y 7°, términan pruebas offline hasta el 5 de mayo. 30/05/2017. Los resultados de la aplicación de las pruebas supérate con el Saber arrojaron la aplicación de 1´178.548 estudiantes, de los cuales 623.930 participaron Offline y 554.618 Online. En pruebas Aprendamos, se aplicó en 4477 colegios sobrepasando por mucho el hito de 2000 colegios. | Por efectos del paro nacional de docentes, la aplicación de las pruebas Superate, que estaban programadas para el mes de junio, se reprograman para realizarlas en la semana del 24 al 28 de julio. | En el mes de julio entre el 24 y el 28 se llevó a cabo la segunda prueba online de Supérate donde se obtuvo una participación de 512.297 estudiantes. Esta segunda prueba en la modalidad offline termina su aplicación el 6 de agosto. En relación con Aprendamos, se reorganizó la prueba para que se lleve a cabo en dos aplicaciones en el segundo semestre de este año. Además, se arreglaron los documentos de comunicación de la prueba. | En el mes de agosto se finalizó la aplicación de las pruebas Supérate con el saber en modalidad offline con los participación de 536.714 estudiates total país, 388.372 PTA. Y PTA y JU 107.815. | 218.399 estudiantes PTA presentaron pruebas en la modalidad Online provenientes de 2.675 establecimientos educativos, 32 departamentos y 709 municipios del país | Informe de análisis de resultados de pruebas | Activo | Si
1-19-194-19402-1940207 | H057A08 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | 3545 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA 2.0 acompañados | 3545 | Número |  |  |  | 3545 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Revisar el material educativo para impresión 2018 | 0.05 | 2017-05-15 | 2017-07-28 | 74 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 37% | 21.62% | 8% | 2017-05-31 | 12.87% | 0.62162 | 0.08 | 2017-06-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-07-28 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 30/05/2017 Material de Matemáticas PTA 2.0: Se espera revisar la última versión impresa para el 2017 de acuerdo con los ajustes realizados por el equipo durante el 2016. Si todos los cambios solicitados se confirman en la impresión final, se considera que el material para el 2018 continuará con la misma versión de este año. Si existen ajustes adicionales, serán reportados al equipo de matemáticas y PREST durante el mes de julio de 2017. Material de lenguaje Entre Textos: El año pasado se hicieron algunas sugerencias para el mejoramiento de la calidad del material. Sin embargo, el material se aprobó de acuerdo con su versión inicial y el único cambio fue la carta de presentación del mismo por cambio de Ministra. Por ahora, considerando la inversión que requiere el ajuste de material, se continuaría con la impresión de la primera versión para el 2018. De lo contrario, durante el mes de julio se estudiará con la dirección de calidad la posibilidad de mejoramiento del mismo. Material de lenguaje PTA Pioneros: Se consolida el instrumento de revisión del material de lectura y composición en español de PTA Pioneros. Inicia la revisión del material por parte de formadores del Programa hasta el 14 de junio de 2017. | No existe avance en revisión el material educativo para este mes, considerando el paro nacional de docentes, se priorizó en el ajuste de la ruta del PTA 2017. | Se ha realizado la revisión de diagramación, ortografía y actualización DBA del material PTA 2018 donde se decide hacer cotización para la contratación de edición del contenido y el diseño de las referencias de lenguaje PTA 2,0. | Finalmente, de acuerdo con la revisión, se decide imprimir para el 2018 el material en su versión actual. | Finalmente, de acuerdo con la revisión, se decide imprimir para el 2018 el material en su versión actual. | PDF de materiales de matemáticas y lenguaje ajustados para impresión | Activo
1-19-194-19402-1940208 | H057A09 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | 3545 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA 2.0 acompañados | 3545 | Número |  |  |  | 3545 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Diseñar la Ruta de Formación y Acompañamiento 2018 | 0.1 | 2017-08-15 | 2017-11-17 | 94 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 99.88% | 17.02% | 0.17 | 2017-08-31 | 1.0013 | 48.94% | 49% | 2017-09-30 | 81.91% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-17 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Se dio inicio al diseño de la ruta PTA 2018 en el evento de formación a formadores de este mes, el 17 de agosto se tuvo reunión con 30 formadores y se planteó el objetivo general 2018 y algunas premisas que se debían tener en cuenta. Igualmente, se planteo escenarios 2018 a partir del presupuesto con la gerencia y asesores del programa. El 13 de septiembre de hará reunión con los formadores para tratar los contenidos pedagógicos de la ruta 2018. | En septiembre se llevó a cabo taller inicial con formadores en el cual se plantearon los objetivos de la ruta de formación y acompañamiento 2018 y se definieron los énfasis de formación que abordará la ruta. | Ruta de acompañamiento 2018 | Activo
1-19-194-19402-1940209 | H057A10 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | 3545 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA 2.0 acompañados | 3545 | Número |  |  |  | 3545 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Llevar a cabo el alistamiento del seguimiento al aprendizaje 2018 | 0.1 | 2017-09-01 | 2017-10-30 | 59 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 | 1.001 | 49.15% | 49.2% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-30 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El equipo del programa ha realizado reuniones con la Subdirección de Referentes para la definición de los parámetros del ejercicio de seguimiento al aprendizaje para 2018. | Ruta de acompañamiento 2018 | Activo
1-19-194-19403-1940301 | H060A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Acompañar 131 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA 3.0 con Universidades. | 131 | Número |  |  |  | 131 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Adelantar el proceso de alistamiento | 0.1 | 2017-01-16 | 2017-01-28 | 12 | 1899-12-31 | 1 | 2017-01-28 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se desarrollaron diversas reuniones con el equipo pedagógico de la Universidad de Antioquia en las que se transfirió la información acerca del funcionamiento pedagógico y operativo de la ruta de formación y acompañamiento del PTA. | Se desarrollaron diversas reuniones con el equipo pedagógico de la Universidad de Antioquia en las que se transfirío la información acerca del funcionamiento pedagógico y operativo de la ruta de formación y acompañamiento del PTA. | Se desarrollaron diversas reuniones con el equipo pedagógico de la Universidad de Antioquia en las que se transfirío la información acerca del funcionamiento pedagógico y operativo de la ruta de formación y acompañamiento del PTA. | 0 | 0 | Enero: Se desarrollaron diversas reuniones con el equipo pedagógico de la Universidad de Antioquia en las que se transfirío la información acerca del funcionamiento pedagógico y operativo de la ruta de formación y acompañamiento del PTA. | Enero: Se desarrollaron diversas reuniones con el equipo pedagógico de la Universidad de Antioquia en las que se transfirío la información acerca del funcionamiento pedagógico y operativo de la ruta de formación y acompañamiento del PTA. | Informe de conformación de equipos formados y capacitados | Activo | Si
1-19-194-19403-1940302 | H060A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Acompañar 131 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA 3.0 con Universidades. | 131 | Número |  |  |  | 131 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Realizar encuentros de formación a formadores y tutores Ciclo I | 0.2 | 2017-02-06 | 2017-03-03 | 25 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.88 | 0.88 | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-03 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se llevó a cabo el primer encuentro de formación a tutores de la SE Medellín que contó con el acompañamiento de los formadores de la Universidad de Antioquia. | Se llevó a cabo el primer encuentro de formación a tutores de la SE Medellín que contó con el acompañamiento de los formadores de la Universidad de Antioquia. | Se llevó a cabo el primer encuentro de formación a tutores de la SE Medellín que contó con el acompañamiento de los formadores de la Universidad de Antioquia. | 0 | 0 | Marzo: Se llevó a cabo el primer encuentro de formación a tutores de la SE Medellín que contó con el acompañamiento de los formadores de la Universidad de Antioquia. | Marzo: Se llevó a cabo el primer encuentro de formación a tutores de la SE Medellín que contó con el acompañamiento de los formadores de la Universidad de Antioquia. | Ruta de acompañamiento 2017, protocolos, STS | Activo
1-19-194-19403-1940303 | H060A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Acompañar 131 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA 3.0 con Universidades. | 131 | Número |  |  |  | 131 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Realizar encuentros de formación a formadores y tutores Ciclo II | 0.2 | 2017-05-15 | 2017-07-31 | 77 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 101.2% | 41.03% | 41.5% | 2017-05-31 | 100% | 0.42 | 0.42 | 2017-06-23 | 100% | 100% | 100% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 30/05/2017. Se realizó la formación a formadores en la semana del 15 al 19 de mayo en la ciudad de Bogotá, brindando información sobre los protocolos del ciclo II. El único evento de formación a tutores se encuentra aplazado debido al paro nacional de docentes. | Se encuentra aplazado el evento de formación a formadores para la primera semana de julio. | Se realizó el encuentro de formación a tutores con una participación de 54 tutores. | Se realizó el encuentro de formación a formadores para el segundo ciclo de profundización. | Se realizó el encuentro de formación a formadores para el segundo ciclo de profundización. | Ruta de acompañamiento 2017, protocolos, STS | Activo |  |  |  | Se reprogramó fecha final. Por paro. Junio 27/2017
1-19-194-19403-1940304 | H060A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Acompañar 131 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA 3.0 con Universidades. | 131 | Número |  |  |  | 131 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Realizar encuentros de formación a formadores y tutores Ciclo Cierre | 0.2 | 2017-11-20 | 2017-12-22 | 32 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 | 3% |  | 2017-11-20 | 100% |  | 2017-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ruta de acompañamiento 2017, protocolos, STS | Activo |  |  |  | Se reprogramó fecha final. Por paro. Junio 27/2017
1-19-194-19403-1940305 | H060A06 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Acompañar 131 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA 3.0 con Universidades. | 131 | Número |  |  |  | 131 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Llevar a cabo el seguimiento y la evaluación | 0.3 | 2017-03-20 | 2017-12-07 | 262 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 95.27% | 0.041985 | 0.04 | 2017-03-31 | 95.85% | 0.15649 | 0.15 | 2017-04-30 | 100.1% | 27.48% | 27.51% | 2017-05-31 | 70.64% | 0.38931 | 0.275 | 2017-06-30 | 54.17% | 50.76% | 27.5% | 2017-07-31 | 100% | 62.6% | 0.626 | 2017-08-31 | 0.99938 | 74.05% | 74% | 2017-09-30 | 85.88% |  | 2017-10-31 | 97.33% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-07 | Se cuenta con un borrador del modelo de evaluación continua que aplicará la Universidad. | Se cuenta con un borrador del modelo de evaluación continua que aplicará la Universidad. 27/04/2017. La universidad ya adaptó el modelo de evaluación para aplicarlo en la ruta 3.0 y abordar cuatro componentes (Encuentros de formación a tutores, fidelidad de la ruta en los Establecimientos Educativos, prácticas de aula y aprendizajes). De acuerdo a las directrices del Viceministro y teniendo en cuenta el escenario presupuestal del año 2017, se tomó la decisión de no realizar convenios con la Universidad ICESI y la Universidad del Norte de Barranquilla, para el desarrollo de la ruta PTA 3.0. Los EE de las Secretarías de Educación de Barranquilla y Cali que se pretendían atender con esta ruta, se continuarán atendiendo en la ruta PTA 2.0. | Se cuenta con un borrador del modelo de evaluación continua que aplicará la Universidad. 27/04/2017. La universidad ya adaptó el modelo de evaluación para aplicarlo en la ruta 3.0 y abordar cuatro componentes (Encuentros de formación a tutores, fidelidad de la ruta en los Establecimientos Educativos, prácticas de aula y aprendizajes). De acuerdo a las directrices del Viceministro y teniendo en cuenta el escenario presupuestal del año 2017, se tomó la decisión de no realizar convenios con la Universidad ICESI y la Universidad del Norte de Barranquilla, para el desarrollo de la ruta PTA 3.0. Los EE de las Secretarías de Educación de Barranquilla y Cali que se pretendían atender con esta ruta, se continuarán atendiendo en la ruta PTA 2.0. 30/05/2017. Se realizó el reporte del componente de aprendizajes por parte de la UDEA, los reportes de los demás componentes se entregarán conforme avance la ruta. | La UDEA está atrazada con la entrega de los pimeros reportes del componente de formación, fidelización y el de prácticas de áula. | Continua el atrazo en la entrega de los reportes por parte de la UDEA, si bien, en el comité de este mes, se acuerda la entrega para el mes de agosto, de modo que recoja el ciclo I completo. Para alcanzar los resultados de avance esperados, se han reorgamizado los cronogramas y se intensificará el seguimiento para hacerlo más frecuente (dos semenales en lugar de uno) garantizando su cumplimiento. | A través de la intensificación del seguimiento se lograron resolver los atrasos, por lo tanto en agosto se presentaron los reportes de evaluación del componente 1 que corresponden a la evaluación de encuentros de formación. | En el marco del comité técnico del convenio 1414 con UdeA se presentaron avances de los componentes de evaluación de la formación a tutores; análisis de prácticas de aula y caracterización inicial de lectura y comprensión. | Informe de implementación | Activo
1-19-194-19404-1940401 | H061A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Acompañar 150 Establecimientos Educativos rurales PTA que tienen aula multigrado | 150 | Número |  |  | 7500% | 150 |  | 0 | 12000% |  |  |  | 160% |  |  |  | 0 |  | Llevar a cabo la ruta "Aulas Multigrado" | 0.8 | 2017-06-01 | 2017-12-07 | 189 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.15344 | 0.1536 | 2017-06-30 | 100.2% | 31.75% | 31.8% | 2017-07-31 | 99.9% | 48.15% | 0.481 | 2017-08-31 | 0.99967 | 64.02% | 64% | 2017-09-30 | 80.42% |  | 2017-10-31 | 96.3% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-07 |  | 0 | 31/05/2017.- Se consolida la base de datos de 90 establecimientos educativos referidos por formadores y tutores para apoyar el proceso de caracterización de entre 180 y 270 aulas multigrado. - Se diseña el instrumento de caracterización de aulas multigrado de acuerdo con las sugerencias de los equipos de enseñanza-aprendizaje, evaluación, acompañamiento pedagógico y formación. - Se lleva a cabo la cuarta reunión del equipo socializando el proceso de caracterización, el instrumento propuesto y confirmando el primer evento de "mesas de expertos" que se desarrollará del 28 al 30 de junio de 2017. | Se asignaron y programaron visitas a 60 EE por parte del equipo del Ministerio de Educación y se llevó a cabo el primer evento “Juntos por las aulas multigrado" con 60 tutores, expertos y formadores | Se llevaron a cabo el 50% de las visitas programadas y se inició el diseño de protocolos para la implementación a partir de los resultados del evento "Juntos por las aulas multigrado" | Se completaron el 100% de las visitas (100 visitas), analizando los resultados de la implementacióin del instrumento de caracterización, iniciando con el diseño de protocolos para el evento de formación. Se convocaron 150 tutores y expertos para el pilotaje de dicho evento de formación que se llevará a cabo los días 13 al 15 de septiembre. | Se llevó a cabo el evento de pilotaje de las herramientas para aulas multigrado con asistencia de aproximadamente 150 personas y el evento de formación y fortalecimiento de aulas multigrado con asisitencia de 300 tutores y docentes de todo el territorio nacional. | Ruta de acompañamiento alternativa 2017 y propuesta operativa | Activo | Si
1-19-194-19404-1940402 | H061A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Acompañar 150 Establecimientos Educativos rurales PTA que tienen aula multigrado | 150 | Número |  |  | 7500% | 150 |  | 0 | 12000% |  |  |  | 160% |  |  |  | 0 |  | Llevar a cabo el "Piloto Educapaz" | 0.2 | 2017-02-01 | 2017-12-07 | 309 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.087379 | 0.09 | 2017-02-28 | 101.2% | 0.1877 | 0.19 | 2017-03-31 | 70.23% | 0.28479 | 0.2 | 2017-04-30 | 64.92% | 38.51% | 25% | 2017-05-31 | 51.85% | 0.4822 | 0.25 | 2017-06-30 | 42.92% | 58.25% | 25% | 2017-07-31 | 36.61% | 68.28% | 0.25 | 2017-08-31 | 0.32054 | 77.99% | 25% | 2017-09-30 | 88.03% |  | 2017-10-31 | 97.73% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-07 | Se realizó reunión por parte de Educapaz para la socialización del modelo pedagógico y operativo que se aplicará en los 4 municipios y 20 Establecimientos Educativos que cubrirá el piloto. | Se realizó reunión por parte de Educapaz para la socialización del modelo pedagógico y operativo que se aplicará en los 4 municipios y 20 Establecimientos Educativos que cubrirá el piloto. 27/04/2017. El 04 de abril hubo reunión con formador y tutores de Chaparral (Tolima) para la presentación de propuesta y sus etapas. Pendiente reunión entre el equipo pedagógico del PTA con el de Educapaz para definición de materiales a utilizar. | Se realizó reunión por parte de Educapaz para la socialización del modelo pedagógico y operativo que se aplicará en los 4 municipios y 20 Establecimientos Educativos que cubrirá el piloto. 27/04/2017. El 04 de abril hubo reunión con formador y tutores de Chaparral (Tolima) para la presentación de propuesta y sus etapas. Pendiente reunión entre el equipo pedagógico del PTA con el de Educapaz para definición de materiales a utilizar. 30/05/2017. La reunión agendada para el 26 de mayo se reprogramó por solicitud de Educapaz, esto debido a que el equipo de fe y alegría estaba en campo y no alcanzaba a estar el equipo completo en Bogotá. Pendiente propuesta de fechas y horas de reprogramación de parte de Educapaz. | En la semana del 19 al 23 de junio, el equipo de fe y alegría informa que aún no pueden establecer una fecha de reunión. Se debe hacer el seguimiento para acordar la reunión pendiente. | Se ha intentado encontrar un espacio con el equipo de fe y alegría sin lograrlo. Actividad pendiente de ejecución. Se espara destrabar el tema el jueves 03 de agosto y determinar cuales serían posibles puntos de encuentro para articular el esfuerzo en la zona. Por lo tanto, el avance sigue siendo el mismo. | No es posible dar cotinuidadad a este ejercicio piloto porque la Fundación Fe y Alegria no ha culminado su proceso de planeación pedagógica y operativa, y tampoco ha iniciado la operación en campo. Dificultades internas de la Fundación ha impedido avances en términos de la relación con el Ministerio para la construcción de un modelo articulado de acompañamiento en los EE de los municipios focalizados. En consecuencia, durante 2017 el PTA continuara acompañando los EE de los municipios focalizados. | No es posible dar cotinuidadad a este ejercicio piloto porque la Fundación Fe y Alegria no ha culminado su proceso de planeación pedagógica y operativa, y tampoco ha iniciado la operación en campo. Dificultades internas de la Fundación ha impedido avances en términos de la relación con el Ministerio para la construcción de un modelo articulado de acompañamiento en los EE de los municipios focalizados. En consecuencia, durante 2017 el PTA continuara acompañando los EE de los municipios focalizados. | Documento de sistematización de la experiencia | Activo
1-19-194-19405-1940501 | H059A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Acompañar 500 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA - Pioneros. | 500 | Número |  |  |  | 500 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Realizar el diseño de la Ruta | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-06-02 | 137 | 0.10949 | 0.11 | 2017-01-31 | 0.31387 | 0.31 | 2017-02-28 | 99.97% | 0.54015 | 0.54 | 2017-03-31 | 98.8% | 0.75912 | 0.75 | 2017-04-30 | 101.5% | 98.54% | 100% | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-02 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | A la fecha están disponibles los diseños de protocolos de ciclo I, así como los diseños de los talleres del primer ciclo de profundización y talleres de ciclo I con Rectores. | A la fecha están disponibles los diseños de protocolos de ciclo I, así como los diseños de los talleres del primer ciclo de profundización y talleres de ciclo I con Rectores. 27/04/2017. Se entregaron los protocolos de formación de formadores y tutores así como los talleres de formación de directivos docentes para el ciclo II. | A la fecha están disponibles los diseños de protocolos de ciclo I, así como los diseños de los talleres del primer ciclo de profundización y talleres de ciclo I con Rectores. 27/04/2017. Se entregaron los protocolos de formación de formadores y tutores así como los talleres de formación de directivos docentes para el ciclo II. 30/05/2017. Se entregaron los diseños del segundo ciclo de profundización dando por terminada la fase de diseño. | El diseño de la ruta se entregó en mayo. | 0 | El diseño de la ruta se entregó en mayo. | El diseño de la ruta se entregó en mayo. | Lineamientos para la ruta de acompañamiento PTA PIONEROS 2017 | Activo | Si
1-19-194-19405-1940502 | H059A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Acompañar 500 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA - Pioneros. | 500 | Número |  |  |  | 500 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Realizar encuentros de formación a formadores y tutores Ciclo I | 0.25 | 2017-02-06 | 2017-03-03 | 25 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.88 | 0.88 | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-03 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se realizó el primer ciclo de formación a Formadores y Tutores de la ruta de formación y acompañamiento Pioneros. En total se realizaron 12 eventos de formación en todo el país. | Se realizó el primer ciclo de formación a Formadores y Tutores de la ruta de formación y acompañamiento Pioneros. En total se realizaron 12 eventos de formación en todo el país. | Se realizó el primer ciclo de formación a Formadores y Tutores de la ruta de formación y acompañamiento Pioneros. En total se realizaron 12 eventos de formación en todo el país. | 0 | 0 | Marzo: Se realizó el primer ciclo de formación a Formadores y Tutores de la ruta de formación y acompañamiento Pioneros. En total se realizaron 12 eventos de formación en todo el país. | Marzo: Se realizó el primer ciclo de formación a Formadores y Tutores de la ruta de formación y acompañamiento Pioneros. En total se realizaron 12 eventos de formación en todo el país. | Ruta de acompañamiento 2017, protocolos, STS | Activo
1-19-194-19405-1940503 | H059A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Acompañar 500 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA - Pioneros. | 500 | Número |  |  |  | 500 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Realizar encuentros de formación a formadores y tutores Ciclo II | 0.25 | 2017-05-15 | 2017-07-31 | 77 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 49.97% | 41.03% | 20.5% | 2017-05-31 | 100% | 0.21 | 0.21 | 2017-06-23 | 92% | 100% | 92% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 30/05/2017. Se realizó la formación a formadores en la semana del 15 al 19 de mayo en la ciudad de Bogotá, brindando información sobre los protocolos del ciclo II. Debido al paro nacional de docentes fue necesario aplazar 7 encuentros de formación a tutores que estaban programados para realizarse desde el 30 de mayo al 02 de junio | Debido al paro nacional de docentes, los encuentros de formación a tutores pendientes a desarrollar en junio, se realizarán en el mes de julio. | Se realizarón 11 encuentros de formación a tutores con la participación de 588, quedando pendiente uno para el mes de agosto. | Se realizó el encuentro de formación a tutores pendientes, cerrando así los ciclos de formación del ciclo II. Adicionalmente, se realizó el encuentro de formación a formadores para el segundo ciclo de profundización. | Se realizó el encuentro de formación a tutores pendientes, cerrando así los ciclos de formación del ciclo II. Adicionalmente, se realizó el encuentro de formación a formadores para el segundo ciclo de profundización. | Ruta de acompañamiento 2017, protocolos, STS | Activo |  |  |  | Se reprograma fecha final y avances. Junio 27/2017
1-19-194-19405-1940504 | H059A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Acompañar 500 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA - Pioneros. | 500 | Número |  |  |  | 500 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Realizar encuentros de formación a formadores y tutores Ciclo Cierre | 0.1 | 2017-11-20 | 2017-12-22 | 32 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 | 3% |  | 2017-11-20 | 100% |  | 2017-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ruta de acompañamiento 2017, protocolos, STS | Activo
1-19-194-19405-1940505 | H059A06 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Acompañar 500 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA - Pioneros. | 500 | Número |  |  |  | 500 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Llevar a cabo procesos de evaluación continua | 0.1 | 2017-01-23 | 2017-09-22 | 242 | 0.033058 | 0.03 | 2017-01-31 | 0.14876 | 0.15 | 2017-02-28 | 101.1% | 0.27686 | 0.28 | 2017-03-31 | 99.79% | 0.40083 | 0.4 | 2017-04-30 | 85.08% | 52.89% | 45% | 2017-05-31 | 84.24% | 0.65289 | 0.55 | 2017-06-30 | 97.31% | 78.1% | 76% | 2017-07-31 | 99.99% | 90.91% | 0.909 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-22 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se ha adelantado la implementación de instrumentos de evaluación en los encuentros de formación de ciclo I. | Se ha adelantado la implemntación de instrumentos de evaluación en los encuentros de formación de ciclo I. 27/04/2017. se realizó implementación de instrumentos en los encuentros de formación del primer ciclo de fortalecimiento. | Se ha adelantado la implemntación de instrumentos de evaluación en los encuentros de formación de ciclo I. 27/04/2017. se realizó implementación de instrumentos en los encuentros de formación del primer ciclo de fortalecimiento. 30/05/2017. En el encuentro de formación a formadores del ciclo II se realizó implementación de los instrumentos de formación. | En el marco del convenio con Alianza Educaiva, se recibe inforrme parcial de evaluación continua en el que se evidencia un buen nivel de apropiación frente al eje de formación de aprendizaje cooperativo, pero también retos para fortalecer el eje de reflexión de la práctica. Sin embargo, dado que en junio tampoco se pudieron realizar encuentros de tutores, se mantiene el atrazo en la implementación de los respectivos instrumentos de evaluación. | Se aplicaron los instrumentos de evaluación en los encuentros de formación a tutores. Se terminarán de aplicar en el encuentro pendiente para agosto. | Se aplicó el instrumento de evaluación en el encuentro de formación a tutores que estaba pendiente. Se está cerrando el procesamiento de los resultados de la aplicación de los instrumentos de evaluación. | Fue presentado en comité técnico el informe final del modelo de evaluación continua implementado en convenio con Alianza Educativa. Con base en este informe se identificaron leciones aprendidas y sugerencias que deben ser tenidas en cuenta en la implementación de la ruta en 2018. | Informe de evaluación continua | Activo |  |  |  | Se reprograma fecha final y avances. Junio 27/2017
1-16-165-16506-1650603 | H079A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Ingreso a la carrera docente | Iván Fernando Enríquez Narváez | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Una (1) convocatoria para Docentes y Directivos Docentes para la aplicación de la etapa de los requisitos mínimos, prueba de valoración de antecedentes y prueba de entrevista . | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | [10 empty] | Aplicación de la etapa de verificación de requisitos mínimos, prueba de valoración de antecedentes y prueba de entrevista | 0.2 | 2017-05-16 | 2017-09-15 | 122 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 406.7% | 12.3% | 50% | 2017-05-31 | 0% | 36.89% |  | 2017-06-30 |  | 62.3% |  | 2017-07-31 | 0% | 87.7% |  | 2017-08-31 |  | 100% |  | 2017-09-15 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | Mayo: El 28 de abril hubo reunión con la CNSC, se socializaron los lineamientos que debe tener la prueba de entrevista y el 5 de mayo se enviaron los lineamientos por escrito para ser presentados ante la sala plena de la CNSC. |  |  |  |  | Informe de aplicación de las etapas del proceso de selección | Inactivo | #N/A |  |  | Se eliminan actividades, por ser de competencia de la CNSC. Julio 06/2017
1-16-165-16506-1650604 | H079A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Ingreso a la carrera docente | Iván Fernando Enríquez Narváez | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Una (1) convocatoria para Docentes y Directivos Docentes para la aplicación de la etapa de los requisitos mínimos, prueba de valoración de antecedentes y prueba de entrevista . | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | [10 empty] | Conformación de listas de elegibles | 0.2 | 2017-10-02 | 2017-11-03 | 32 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 90.62% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-03 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Informe de la conformación de las listas de elegibles, emitidas por la CNSC | Inactivo | #N/A |  |  | Se eliminan actividades, por ser de competencia de la CNSC. Julio 06/2017
1-16-165-16506-1650605 | H079A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Ingreso a la carrera docente | Iván Fernando Enríquez Narváez | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Una (1) convocatoria para Docentes y Directivos Docentes para la aplicación de la etapa de los requisitos mínimos, prueba de valoración de antecedentes y prueba de entrevista . | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | 0 | [10 empty] | Audiencias públicas de selección de institución educativa | 0.2 | 2017-11-13 | 2017-12-15 | 32 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 53.12% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-15 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Informe de seguimiento a la realización de audiencias públicas de selección de institución educativa | Inactivo | #N/A |  |  | Se eliminan actividades, por ser de competencia de la CNSC. Julio 06/2017
1-19-194-19405-1940506 | H059A07 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Acompañar 500 Establecimientos Educativos (EE) en la Ruta PTA - Pioneros. | 500 | Número |  |  |  | 500 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Adelantar el proceso de transferencia de innovaciones | 0.1 | 2017-01-16 | 2017-09-30 | 257 | 0.046154 | 0.05 | 2017-01-31 | 0.13231 | 0.13 | 2017-02-28 | 101% | 0.22769 | 0.23 | 2017-03-31 | 100% | 0.32 | 0.32 | 2017-04-30 | 144.4% | 41.54% | 60% | 2017-05-31 | 118.2% | 0.50769 | 0.6 | 2017-06-30 | 141.8% | 55% | 78% | 2017-07-31 | 115.3% | 78.85% | 0.909 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-07 | Se definió el cronograma del proceso de transferencia y se realizó la primera sesión de trabajo sobre el eje que tiene que ver con el uso de textos en el aula. | Se definió el cronograma del proceso de transferencia y se realizó la primera sesión de trabajo sobre el eje que tiene que ver con el uso de textos en el áula. 27/04/2017. Se realizaron dos reuniones adicionales y en la siguiente se revisaran posibles ajustes al cronograma. En la primera se replanteó el cronograma y las actividades, posteriormente se realizó el Taller "Mentalidad de crecimiento" liderado por alianza educativa donde asistieron 20 personas del equipo misional y la dirección de calidad. En este taller se hizo una introducción al marco de Danielson.Porsteriormente se hará una reunión entre alianza educativa, el equipo de lenguaje y matemáticas y el equipo transversal, esto para verificar la línea de los protocolos de alianza educativa para que posteriormente se estudien los elementos del protocolo por equipo. El siguiente taller se plantea para el 22 de mayo, y la primera semana de junio con la dirección de calidad para definir el plan de acción más específico. | Se definió el cronograma del proceso de transferencia y se realizó la primera sesión de trabajo sobre el eje que tiene que ver con el uso de textos en el áula. 27/04/2017. Se realizaron dos reuniones adicionales y en la siguiente se revisaran posibles ajustes al cronograma. En la primera se replanteó el cronograma y las actividades, posteriormente se realizó el Taller "Mentalidad de crecimiento" liderado por alianza educativa donde asistieron 20 personas del equipo misional y la dirección de calidad. En este taller se hizo una introducción al marco de Danielson.Porsteriormente se hará una reunión entre alianza educativa, el equipo de lenguaje y matemáticas y el equipo transversal, esto para verificar la línea de los protocolos de alianza educativa para que posteriormente se estudien los elementos del protocolo por equipo. El siguiente taller se plantea para el 22 de mayo, y la primera semana de junio con la dirección de calidad para definir el plan de acción más específico. 30/05/2017. Se realizó el último taller el 22 de mayo con la dirección de calidad y el equipo de formación de la ruta 2.0 para el análisis de los fundamentos del marco de Danielson. En la primera semana de junio, con la dirección de calidad, se planearán reuniones específicas para responder inquietudes que resulten de la lectura de protocolos. | La dirección de calidad definió la necesidad de realizar cuatro reuniones para la fase de transferencia basada en el contenido específico de protocolos. Esta necesidad fue validada en comité del 2 de junio con Alianza Educativa para programarlas durante los meses de julio, agosto y septiembre. | En el comité de julio se restó una mesa y serán solo tres, la primera se realizó este mes, la segunda en agosto y la última en septiembre. Se definieron tres mesas y no cuatro por agenda de los participantes de la dirección de calidad. En la mesa de este mes, se logró depurar, en conjunto con el equipo de dirección de calidad, las principales recomendaciones para el uso de materiales pedagógicos, las cuales se espera que constituyan un decálogo que se podría enviar a todos los establecimientos que reciben textos. En la mesa de agosto y septiembre se realiará ronda de preguntas sobre diversos temas según las necesidades que presenten los equipos de formación de la dirección de calidad | Se realizó la primera ronda de preguntas el 23 de agosto al equipo de la ruta de formación integrada de la dirección de calidad. Esto con el propósito de resolver dudas sobre los ejes de formación de la ruta pioneros después de haber estudiado los protocolos de la misma. | En el marco del comité técnico del convenio con Alianza educativa se presentaron las lecciones aprendidas y sugerencias para eventuales transferencias de innovaciones pedagógicas a otras rutas de formación y acompañamiento docente del MEN. | Balance de la transferencia de innovaciones | Activo |  |  |  | Se reprograma fecha final y avances. Junio 27/2017
1-19-194-19406-1940601 | H062A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Acompañar 90 Establecimientos Educativos en la ruta de graduación del PTA | 90 | Número |  |  | 2200% | 90 |  | 0 | 3400% |  |  |  | 154.5% |  |  |  | 0 |  | Adelantar la Ruta de graduación | 0.8 | 2017-06-01 | 2017-12-07 | 189 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 | 100.1% | 0.15344 | 0.1536 | 2017-06-30 | 100.2% | 31.75% | 31.8% | 2017-07-31 | 99.9% | 48.15% | 0.481 | 2017-08-31 | 0.99967 | 64.02% | 64% | 2017-09-30 | 80.42% |  | 2017-10-31 | 96.3% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-07 |  | 0 | 30/05/2017. Se realizó el primer encuentro con rectores y líideres de transferencia de los 90 EE graduados, seleccionados 2017, del 02 al 05 de mayo en la ciudad de Bogotá. Asistieron rectores y/o líderes en representación de 54 EE. En este encuentro se compartieron las principales características de la ruta diferencial de graduados y se dio inicio al ciclo 1 de esta ruta. Se proyecta el segundo encuentro entre el 28 de agosto al 01 de septiembre. | Se llevó a cabo seguimiento telefónico a los rectores y líderes de transferencia, se asignaron EE a tutores y formadores para primera visita de seguimiento presencial, y se programó el grupo B para primer evento de formación para completar la asistencia de los 90 EE en ruta de graduación | Iniciaron las visitas de tutores y formadores al primer grupo de EE Graduados, igualmente, se convocó al grupo B para el primer evento de foración a rectores y líderes de transferencia que se llevará a cabo del 01 al 04 de agosto. | Se llevo a cabo el evento de formación a rectores y líderes de trasferencia contando con una participación de 30 personas. Se plantearon actividades para implementar en sus EE, se les asignó formadores y tutores para el acompañamiento a este nuevo grupo y se da inicio al diseño del evento de formación que se va a llevar a cabo del 2 al 6 de octubre. | Se continuó con el acompañamiento a los EE que se encuentran en ruta de graduación por medio de tutores y formadores. Se diseñó el espacio de formación que se llevará a cabo del 17 al 20 de octubre. | Ruta de graduación 2017 | Activo | Si
1-19-194-19406-1940602 | H062A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Acompañar 90 Establecimientos Educativos en la ruta de graduación del PTA | 90 | Número |  |  | 2200% | 90 |  | 0 | 3400% |  |  |  | 154.5% |  |  |  | 0 |  | Seleccionar los Establecimientos Educativos a graduar | 0.15 | 2017-05-02 | 2017-05-31 | 29 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 35% | 100% | 35% | 2017-05-31 |  | 0 | 1 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 30/05/2017. La selección de EE graduandos 2018 se está trabajando para su identificación, con base en el resultado de las pruebas Saber e ISCE, este último se entregó formalmente al PTA el viernes 26 de mayo, por esta razón, se espera tener una primera proyección de graduandos la semana del 05 al 09 de junio. | Se seleccionaron 54 EE graduandos 2018 que correspondesn a la ruta PTA 2.0, que cumple las mismas condiciones ISCE y metas plan nacional de desarrollo con los que se seleccionaron los de 2017. Es importante comunicar en octubre a las SE y Rectores. Se recomienda el inicio de la ruta graduación del PTA 2018 inicie en enero para acompañar durante todo el periodo del año escolar. | 0 | Junio: Se seleccionaron 54 EE graduandos 2018 que correspondesn a la ruta PTA 2.0, que cumple las mismas condiciones ISCE y metas plan nacional de desarrollo con los que se seleccionaron los de 2017. Es importante comunicar en octubre a las SE y Rectores. Se recomienda el inicio de la ruta graduación del PTA 2018 inicie en enero para acompañar durante todo el periodo del año escolar. | Junio: Se seleccionaron 54 EE graduandos 2018 que correspondesn a la ruta PTA 2.0, que cumple las mismas condiciones ISCE y metas plan nacional de desarrollo con los que se seleccionaron los de 2017. Es importante comunicar en octubre a las SE y Rectores. Se recomienda el inicio de la ruta graduación del PTA 2018 inicie en enero para acompañar durante todo el periodo del año escolar. | Lista de EE a graduar | Activo
1-19-194-19406-1940603 | H062A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Acompañar 90 Establecimientos Educativos en la ruta de graduación del PTA | 90 | Número |  |  | 2200% | 90 |  | 0 | 3400% |  |  |  | 154.5% |  |  |  | 0 |  | Graduar los establecimientos educativos | 0.05 | 2017-11-07 | 2017-12-07 | 30 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 76.67% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista de EE graduados | Activo
1-19-194-19407-1940701 | H063A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Evaluar a 2.500 tutores del programa | 2500 | Número |  |  |  | 2500 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Llevar a cabo la evaluación de desempeño a tutores | 0.7 | 2017-03-01 | 2017-12-07 | 281 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 103% | 0.10676 | 0.11 | 2017-03-31 | 117.1% | 0.21352 | 0.25 | 2017-04-30 | 92.64% | 32.38% | 30% | 2017-05-31 | 69.67% | 0.4306 | 0.3 | 2017-06-30 | 83.19% | 54.09% | 45% | 2017-07-31 | 99.96% | 65.12% | 0.651 | 2017-08-31 | 1.0005 | 75.8% | 75.84% | 2017-09-30 | 86.83% |  | 2017-10-31 | 97.51% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-07 | Se cuenta con el instrumento de evaluación y la guía de aplicación para ser socializadas a las Secretarías de Educación. | Se cuenta con el instrumento de evaluación y la guía de aplicación para ser socializadas a las Secretarías de Educación. 27/04/2017. Se encuentra en revisión el comunicado para realizar la socialización del instrumento con Secretarías de Educación. Surgieron novedades en la adaptación de la guía y el instrumento como tal requiere ajustes en torno a los indicadores propuestos en la guía inicial. | Se cuenta con el instrumento de evaluación y la guía de aplicación para ser socializadas a las Secretarías de Educación. 27/04/2017. Se encuentra en revisión el comunicado para realizar la socialización del instrumento con Secretarías de Educación. Surgieron novedades en la adaptación de la guía y el instrumento como tal requiere ajustes en torno a los indicadores propuestos en la guía inicial. 30/05/2017. Se cuenta con el instrumento final para la realización de la evaluación. Se inicia diseño de encuesta para definir las secretarías participantes en el piloto de aplicación del instrumento. Es necesario aclarar que para el mes de mayo se tenía previsto iniciar el piloto de evaluación, pero teniendo en cuenta el paro nacional de docentes fue necesario aplazar la socialización con las Secretarías. | Debido al paro nacional de docentes, se retoma las acciones para socializar con Secretaría el 04 de julio, ya que estas se encuentran en el proceso de reinicio del calendario escolar. | Encuesta de disposición para realizar la asistencia técica a secretarías en la evaluación de desempeño de tutores enviada a secretarías de educación, con fecha cierre 11 de agosto. Se presenta un retrazo del 10% en razón a qe se debian definir los calendarios escolares previos al envío de la encuesta en mensión, siendo los calendarios escolares la prioriad de las Secretaías durante el mes pasado. | 33% de las secretarías han manifestado compromiso para dar inicio a capacitación en instrumento de evaluación de tutores. | 54% de las Secretarías han establecido compromiso para aplicar instrumento de seguimiento a tutores para el establecimiento de línea base 2017. | Modelo de evaluación de tutores | Activo
1-19-194-19407-1940702 | H063A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Programa Todos a Aprender | Santiago Varela Londoño | Gerencia Programa Todos a Aprender | Evaluar a 2.500 tutores del programa | 2500 | Número |  |  |  | 2500 |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  | Definir el plan para la disminución carga administrativa a tutores | 0.3 | 2017-03-01 | 2017-09-15 | 198 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 99% | 0.15152 | 0.15 | 2017-03-31 | 99.99% | 0.30303 | 0.303 | 2017-04-30 | 100.3% | 45.96% | 46.1% | 2017-05-31 | 91.64% | 0.61111 | 0.56 | 2017-06-30 | 100% | 76.77% | 76.8% | 2017-07-31 | 99.97% | 92.42% | 0.924 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-15 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | se definió el cronograma de trabajo para la optimización de las cargas de trabajo y se dio inicio a la revisión de formatos operativos que se manejan a través del sistema de información. | se definió el cronograma de trabajo para la optimización de las cargas de trabajo y se dió inicio a la revisión de formatos operativos que se manejan a través del sistema de información. 27/04/2017. Se cuenta con la propuesta de mejora los siguientes formatos: Registro docentes participantes, Informe de Acompañamiento, Asignaciones y novedades, Instructivo soporte transportes. El informe de acompañamiento se encuentra en realimentación de tutores y formadores (semana del 24 al 28 de abril). El registro de docentes participantes está listo para aprobación junto con el Protocolo de Registro y Validación de este formato. Se decidirá sobre la eliminación del Certificado Cumplido posterior al concepto jurídico del MEN. | Se definió el cronograma de trabajo para la optimización de las cargas de trabajo y se dió inicio a la revisión de formatos operativos que se manejan a través del sistema de información. 27/04/2017. Se cuenta con la propuesta de mejora los siguientes formatos: Registro docentes participantes, Informe de Acompañamiento, Asignaciones y novedades, Instructivo soporte transportes. El informe de acompañamiento se encuentra en realimentación de tutores y formadores (semana del 24 al 28 de abril). El registro de docentes participantes está listo para aprobación junto con el Protocolo de Registro y Validación de este formato. Se decidirá sobre la eliminación del Certificado Cumplido posterior al concepto jurídico del MEN. 30/05/2017. Se cuenta con los soportes ajustados en su última versión y se procedió con la socialización a los formadores del PTA el día 19 de mayo, con la presentación del Taller "Optimización de procesos PTA". Se plantea que después de las formaciones a tutores, se comunique a todo el programa las nuevas versiones de los formatos y las fechas de implementación. Posterior al respetivo concepto jurídico, se determina la continuidad del soporte "Certificado de cumplimiento". Se da inicio el pilotaje de la optimización de procesos en Vichada y Bucaramanga, y se aplaza la socialización en los eventos de la primera y segunda semana de junio debido al paro nacional de maestros. | En razón al paro nal de maestros se aplaza la socialización con los tutoresdel 15 de mayo al 16 de junio. No obstante se procede a fortalecer los lineamientos y sus correspondientes instructivos u formatos con base en las observaciones realizadas por los fomadores el mes pasado y se rediseña el taller para ajustarlo a la audiencia de tutres. Se plantea el inicio de la socialización para el 04 de julio. | Se socializó al 88% de los tutores el proceso de opimización oparativo para descarga de dichas labores en los encuentros de fomación. Se están incorporando los aportes a los lineamientos operativos, formatos e instructivos, realizados durante dichas socilizaciones. | Se ha consolidado y categorizado las observaciones de los tutores en los eventos de formación. Se definirá entre las coordinaciones operativa, territorial y regional las modificaciones o ajustes a los Lineamientos Operativos y/o a los formatos e instructivos anexos a estos. | La actividad se cumplió, los lineamientos operativos ya fueron socializados con los tutores para dar incio a su implementación. | Plan de reducción de carga administrativa | Activo
1-19-195-19501-1950101 | H055A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Seguimiento al Aprendizaje | Paola García | Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa | 1.900 estudiantes que participan en la prueba Supérate con el Saber, con estrategia de Seguimiento al Aprendizaje | 1900 | Número | 380 | 760 | 114000% | 1900 | 0 | 760 | 114000% |  | 0% | 100% | 100% |  | La estrategia comienza el 24 de abril al 28 de forma online. De forma Online, se libera 23 de abril después de las seis de la tarde y plazo máximo para subir resultados 7 de mayo. |  | 0 |  | Primera clasificatoria Supérate 2.0 | 0.15 | 2017-04-03 | 2017-04-07 | 4 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-04-07 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se comienza el 24 de abril al 28 de forma online. De forma Online, se libera 23 de abril después de las seis de la tarde y plazo máximo para subir resultados 7 de mayo. | Ya se terminaron de presentar las pruebas online tenemos cerca de 500.000 niños participantes de los grados 3,5,7,9 y 11. Estamos a la espera de las puerbas OFF Line que suben hasta el 7 de mayo. | Se realizó la primera prueba de la Fase clasificatoria: ONLINE: 24 al 28 de abril OFFLINE: 24 de abril al 07 de mayo Se tuvo una participación de 1,178,548 estudiantes de los grados 3°, 5°, 7°, 9°, y 11°. (Pedir el comparativo con la aplicación del año anterior, porcentaje de incremento). | 0 | 0 | Se realizó la primera prueba de la Fase clasificatoria: ONLINE: 24 al 28 de abril OFFLINE: 24 de abril al 07 de mayo Se tuvo una participación de 1,178,548 estudiantes de los grados 3°, 5°, 7°, 9°, y 11°. (Pedir el comparativo con la aplicación del año anterior, porcentaje de incremento). | Se realizó la primera prueba de la Fase clasificatoria: ONLINE: 24 al 28 de abril OFFLINE: 24 de abril al 07 de mayo Se tuvo una participación de 1,178,548 estudiantes de los grados 3°, 5°, 7°, 9°, y 11°. (Pedir el comparativo con la aplicación del año anterior, porcentaje de incremento). | Base de datos de los estudiantes participantes | Activo | Si
1-16-163-16303-1630301 | H083A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Evaluación docente | Iván Fernando Enríquez Narváez | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Un (1) modelo de evaluación del período de prueba, para los docentes y directivos docentes que ingresar al sector educativo oficial. | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | #N/A | [10 empty] | Reglamentación de la evaluación del periodo de prueba de los directivos docentes y docentes | 0.3 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 100.6% | 0.11934 | 0.12 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | Se consolidó el referente documental que servirá de insumo para la elaboración del proyecto de decreto. | HITO H083 A SUPRIMIR Este hito deberá suprimirse debido a la reducción del 47 % en el estimado inicial de $15.000 millones que se adicionarían a la Dirección por recursos de reforma tributaria, los cuales finalmente descendieron a $8.000 millones. Para el cumplimiento de este hito se requiere un software cuyo costo es de $250 millones, que no podrá priorizarse. (Se consolidó el referente documental que servirá de insumo para la elaboración del proyecto de decreto.) |  |  |  |  | Acto administrativo de reglamentación a la evaluación del periodo de prueba | Inactivo | #N/A |  | HITO H083 A SUPRIMIR Este hito deberá suprimirse debido a la reducción del 47 % en el estimado inicial de $15.000 millones que se adicionarían a la Dirección por recursos de reforma tributaria, los cuales finalmente descendieron a $8.000 millones. Para el cumplimiento de este hito se requiere un software cuyo costo es de $250 millones, que no podrá priorizarse. (Se consolidó el referente documental que servirá de insumo para la elaboración del proyecto de decreto.)
1-16-163-16303-1630302 | H083A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Evaluación docente | Iván Fernando Enríquez Narváez | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Un (1) modelo de evaluación del período de prueba, para los docentes y directivos docentes que ingresar al sector educativo oficial. | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | #N/A | [10 empty] | Diseño de los instrumentos de evaluación | 0.3 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 100.6% | 0.11934 | 0.12 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | Se consolidaron los históricos de evaluaciones de período de prueba para la propuesta del nuevo modelo de evaluación. | HITO H083 A SUPRIMIR Este hito deberá suprimirse debido a la reducción del 47 % en el estimado inicial de $15.000 millones que se adicionarían a la Dirección por recursos de reforma tributaria, los cuales finalmente descendieron a $8.000 millones. Para el cumplimiento de este hito se requiere un software cuyo costo es de $250 millones, que no podrá priorizarse (Se consolidaron los históricos de evaluaciones de período de prueba para la propuesta del nuevo modelo de evaluación.) |  |  |  |  | Instrumentos de evaluación que se implementarán para la evaluación del periodo de prueba | Inactivo | #N/A |  | HITO H083 A SUPRIMIR Este hito deberá suprimirse debido a la reducción del 47 % en el estimado inicial de $15.000 millones que se adicionarían a la Dirección por recursos de reforma tributaria, los cuales finalmente descendieron a $8.000 millones. Para el cumplimiento de este hito se requiere un software cuyo costo es de $250 millones, que no podrá priorizarse. (Se consolidó el referente documental que servirá de insumo para la elaboración del proyecto de decreto.)
1-16-163-16303-1630303 | H083A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Evaluación docente | Iván Fernando Enríquez Narváez | Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Un (1) modelo de evaluación del período de prueba, para los docentes y directivos docentes que ingresar al sector educativo oficial. | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | #N/A | [10 empty] | Puesta en funcionamiento de la plataforma | 0.4 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 0% | 0.10584 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | OJO: SE SOLICITA CAMBIO DE FECHA DE INICIO: Esta actividad iniciará en noviembre, una vez se tengan los insumos de las actividades precedentes. | HITO H083 A SUPRIMIR Este hito deberá suprimirse debido a la reducción del 47 % en el estimado inicial de $15.000 millones que se adicionarían a la Dirección por recursos de reforma tributaria, los cuales finalmente descendieron a $8.000 millones. Para el cumplimiento de este hito se requiere un software cuyo costo es de $250 millones, que no podrá priorizarse (Esta actividad iniciará en noviembre, una vez se tengan los insumos de las actividades precedentes.) |  |  |  |  | Construcción de la plataforma | Inactivo | #N/A |  | HITO H083 A SUPRIMIR Este hito deberá suprimirse debido a la reducción del 47 % en el estimado inicial de $15.000 millones que se adicionarían a la Dirección por recursos de reforma tributaria, los cuales finalmente descendieron a $8.000 millones. Para el cumplimiento de este hito se requiere un software cuyo costo es de $250 millones, que no podrá priorizarse. (Se consolidó el referente documental que servirá de insumo para la elaboración del proyecto de decreto.)
1-19-195-19501-1950102 | H055A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Seguimiento al Aprendizaje | Paola García | Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa | 1.900 estudiantes que participan en la prueba Supérate con el Saber, con estrategia de Seguimiento al Aprendizaje | 1900 | Número | 380 | 760 | 114000% | 1900 | 0 | 760 | 114000% |  | 0% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Segunda clasificatoria Supérate 2.0 | 0.15 | 2017-05-30 | 2017-08-04 | 66 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 100.2% | 16.67% | 16.7% | 2017-05-31 | 100% | 0.17 | 0.17 | 2017-06-05 | 100% | 30% | 30% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-08-04 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | la fecha real de realización de las pruebas es del 5 al 9 de Junio. | La segunda prueba de la Fase clasificatoria es: ONLINE: Junio 5 al 9 OFFLINE: Junio 5 al 18 | Se confirmaron las nuevas fechas de participación que serán en el mes de julio (del 24 al 28). Ya está publicado en la página web | Se están presentando las pruebas en el siguiente cronograma: JULIO 2017 Julio 24 : 3° Julio 25 : 5° Julio 26 : 7° Julio 27 : 9° Julio 28 : 11° La prueba OFFLINE se libera el día 23 de julio después de las 6:00 p.m. y hay plazo de subir la prueba al sistema hasta el día 06 de agosto – 6:00 p.m. Solo en modalidad Online tenemos 432.364 niños participantes de todos los grados. | "En la segunda prueba de la Fase Clasificatoria la particiapción fue, de manera ONLINE y OFFLINE: Tercero: 233,706 estudiantes Quinto: 265,900 estudiantes Séptimo: 219,701 estudiantes Noveno: 192,703 estudiantes Once: 146,469 estudiantes | "En la segunda prueba de la Fase Clasificatoria la particiapción fue, de manera ONLINE y OFFLINE: Tercero: 233,706 estudiantes Quinto: 265,900 estudiantes Séptimo: 219,701 estudiantes Noveno: 192,703 estudiantes Once: 146,469 estudiantes | Base de datos de los estudiantes participantes | Activo |  |  |  | Se ajusta fecha final y avance cronograma. Junio 27/2017
1-19-195-19501-1950103 | H055A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Seguimiento al Aprendizaje | Paola García | Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa | 1.900 estudiantes que participan en la prueba Supérate con el Saber, con estrategia de Seguimiento al Aprendizaje | 1900 | Número | 380 | 760 | 114000% | 1900 | 0 | 760 | 114000% |  | 0% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Tercera clasificatoria Supérate 2.0 | 0.15 | 2017-08-29 | 2017-09-08 | 10 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 | 100% | 50% | 0.5 | 2017-08-29 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-08 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | las fechas reales de aplicación de las pruebas son del 22 al 28 de agosto | las fechas reales de aplicación de las pruebas son del 22 al 28 de agosto | Las fechas de aplicación de la prueba serán del 28 de agosto al 1 de septiembre | 0 | La tercera prueba de la Fase Clasificatoria, se realizará en el mes de Septiembre. Se han realizado avances para habilitar la plataforma y se esta gestionando proceso de visitas con funcionarios y colaboradores del MEN. | En la tercera prueba de la Fase Clasificatoria la particiapción de manera ONLINE, fue: Septiembre 18: Tercero: 88.403 estudiantes Septiembre 19: Quinto: 113.575 estudiantes Septiembre 20: Séptimo: 98.541 estudiantes Septiembre 21: Noveno: 87.120 estudiantes Septiembre 22 Once: 57.986 estudiantes Las IE del país tiene plazo hasta el 01 de octubre para subir las pruebas OFFLINE. | Base de datos de los estudiantes participantes | Activo |  |  |  | Se ajusta fecha inicial y final y avance cronograma. Junio 27/2017
1-19-195-19501-1950104 | H055A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Seguimiento al Aprendizaje | Paola García | Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa | 1.900 estudiantes que participan en la prueba Supérate con el Saber, con estrategia de Seguimiento al Aprendizaje | 1900 | Número | 380 | 760 | 114000% | 1900 | 0 | 760 | 114000% |  | 0% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Realizar la Semifinal de Supérate | 0.3 | 2017-10-01 | 2017-10-21 | 20 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-21 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Base de datos de los estudiantes clasificados a la semifinal | Activo
1-19-195-19501-1950105 | H055A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Seguimiento al Aprendizaje | Paola García | Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa | 1.900 estudiantes que participan en la prueba Supérate con el Saber, con estrategia de Seguimiento al Aprendizaje | 1900 | Número | 380 | 760 | 114000% | 1900 | 0 | 760 | 114000% |  | 0% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Realizar la Gran final de Supérate 2.0, versión 2017 | 0.25 | 2017-11-01 | 2017-11-18 | 17 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 |  | 0% | 0% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-18 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Base de datos de los estudiantes clasificados a la final | Activo | Si
1-19-195-19502-1950201 | H056A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Seguimiento al Aprendizaje | Paola García | Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa | 2.000 Establecimientos Educativos PTA y JU participando en la estrategia Aprendamos | 2000 | Número | 1000 | 1000 | 150000% | 2000 | 0 | 1000 | 150000% |  | 0% | 100% | 100% |  | Se habilitó el 3 de abril la plataforma de Aprendamos. Actualmente se están aplicando las pruebas. Por tal razón, no hay reporte en el primer trimestre. |  | 0 |  | Implementar la primera aplicación | 0.5 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 27 | 0 |  | 2017-01-31 | 1 | 0.1 | 2017-02-28 | 10% | 1 | 0.1 | 2017-03-31 |  | 0 | 0.7 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 1 | 2017-08-31 | 1 | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Arranco el 3 de abril hasta el 21 abril | Ya se presentaron las pruebas Online y Off Line, sin embargo, las off line se van a subir hasta el 12 de mayo. | Se conto con una participación en total de 332.476 de los grados segundo y cuarto. La cuál se realizo entre el 24 al 28 de abril. | 0 | 0 | Se conto con una participación en total de 332.476 de los grados segundo y cuarto. La cuál se realizo entre el 24 al 28 de abril. | Mayo: Se conto con una participación en total de 332.476 de los grados segundo y cuarto. La cuál se realizo entre el 24 al 28 de abril. | Base de datos de los colegios participantes | Activo | Si
1-19-195-19502-1950202 | H056A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Seguimiento al Aprendizaje | Paola García | Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa | 2.000 Establecimientos Educativos PTA y JU participando en la estrategia Aprendamos | 2000 | Número | 1000 | 1000 | 150000% | 2000 | 0 | 1000 | 150000% |  | 0% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Implementar la segunda aplicación | 0.5 | 2017-09-11 | 2017-11-10 | 60 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0 | 2017-08-31 | 0.125 | 40% | 5% | 2017-09-11 | 60% |  | 2017-10-30 | 100% |  | 2017-11-10 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | Hay preocupación porque la prueba no se puede ajustar el número de preguntas y la mala formulación de las preguntas. (Porque no se pueden cambiar la pregunta) Si el proceso es igual a la primera aplicación no debería realizarce. | Se encuentra en proceso de elaboración a partir del cambio metodológico propuesto en el que se dividen las pruebas de matemáticas y lenguaje, para permitir una mejor aplicación en los estudiantes de 2 °y 4° | 0 | 0 | La segunda aplicación se realiza desde el 25 de septiembre hasta el 5 de noviembre. Tendrá dos fases, en la primera se aplicará matemáticas y luego en una segunda fase, se aplicarán los ítems de lenguaje. Se espera mantener la participación de la primera aplicación para realizar el análisis comparativo entre aplicaciones. El retraso en la implementación de las pruebas se debió a los cruces que se habrian generado con la aplicación de las pruebas Saber y la tercera aplicación de las pruebas Supérate con el Saber. | Base de datos de los colegios participantes | Activo | Si |  |  | Se ajustaron fechas y cronograma. Junio 27/2017
2-21-211-21101-2110101 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Análisis sectorial | Alejandra Sánchez | Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior | Tres (3) Estudios de seguimiento a graduados de la educación superior | 3 | Número | 0.1 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 250% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Disponer de un procedimiento técnico para el cálculo de los retornos de la inversión en E.S. | 0.5 | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 90 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 100% | 32% | 32% | 2017-09-30 | 0.67 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ha adelantado la revisión de literatura para identificar referentes, entre otros el BID, Sergio Ursúa, Banco Mundial y Jaime Tenjo. | Metodología de cálculo de retornos por programa académico | Activo | Si
2-21-211-21101-2110102 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Análisis sectorial | Alejandra Sánchez | Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior | Tres (3) Estudios de seguimiento a graduados de la educación superior | 3 | Número | 0.1 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 250% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Análisis de la información recolectada por el observatorio laboral de la E.S. - OLE | 0.25 | 2017-06-01 | 2017-12-15 | 197 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 | 100% | 0.15 | 0.15 | 2017-06-30 | 100% | 0.3 | 30% | 2017-07-31 | 100% | 46% | 46% | 2017-08-31 | 100% | 61% | 61% | 2017-09-30 | 0.77 |  | 2017-10-31 | 0.92 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-15 |  |  | 0 | Se consolidaron las base sde datos y se enviaron para cruce al Ministerio de Salud y la UGPP (junio). | Se procesaron las bases de datos resultado de los cruces con el Ministerio de Salud y la UGPP. | Se calcularon los indicadores de vinculación laboral a partir de los cruces con la base de PILA. Se hizo necesario reprocesar el cruze con las bases de la UGPP debido a inconsistencias. La UGPP hizo la entrega final el 24 de agosto; durante la semana del 28 al 31 de agosto se han producido los indicadores con la integración de ambas bases de datos. | El 15 de septiembre se consolidaron maestros laborales y el 20 de septiembre se generó el requerimiento a la OTSI, para montar la información en ambiente de pruebas de O3. | Resultados y documento de vinculación laboral y de caracterización de graduados de educación superior y certificados de ETDH | Activo
2-21-211-21101-2110103 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Análisis sectorial | Alejandra Sánchez | Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior | Tres (3) Estudios de seguimiento a graduados de la educación superior | 3 | Número | 0.1 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 250% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Trabajo participativo en mesas de trabajo con los actores del sector. | 0.25 | 2017-03-15 | 2017-11-30 | 260 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 100% | 0.06 | 0.06 | 2017-03-31 | 100% | 18% | 0.18 | 2017-04-30 | 100% | 30% | 0.3 | 2017-05-31 | 100% | 0.41 | 0.41 | 2017-06-30 | 100% | 0.53 | 53% | 2017-07-31 | 100% | 65% | 65% | 2017-08-31 | 100% | 77% | 77% | 2017-09-30 | 0.88 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se establecieron acuerdos con funcionarios de la Dirección de Calidad con el fin de integrar varios equipos del Ministerio que le brinden una mirada amplia al propósito final del documento |  | Se establecieron acuerdos con funcionarios de la Dirección de Calidad con el fin de integrar varios equipos del Ministerio que le brinden una mirada amplia al propósito final del documento (marzo). Se realizó el diseño de formularios y de metodologías de las encuestas de seguimiento a graduados y empleadores como insumo para entregar a los expertos (abril). Se realizó un esquema de cuatro pilares sobre los que se puede orientar el documento de discusión con base en la propuesta de Tunnermann (mayo) | Se establecieron acuerdos con funcionarios de la Dirección de Calidad con el fin de integrar varios equipos del Ministerio que le brinden una mirada amplia al propósito final del documento (marzo). Se realizó el diseño de formularios y de metodologías de las encuestas de seguimiento a graduados y empleadores como insumo para entregar a los expertos (abril). Se realizó un esquema de cuatro pilares sobre los que se puede orientar el documento de discusión con base en la propuesta de Tunnermann (mayo). Dentro del proceso adelantado, se integró al grupo de análisis y monitoreo (junio). | El equipo se encuentra en construcción del marco normativo, marco teórico e inclusión de los criterios de calidad para los lineamientos de pertinencia. | Se organizó la agenda de realización de las mesas de discusion que tendrá lugar los días 5, 8, 15, 22, 29 de septiembre y 4 de octubre, en las que participarán las IES de todo el país. Además se invitó a expertos para la revisión del documento y la apertura de las mesas el 25 de agosto; profesor invitado de la Universidad Nacional: Víctor Manuel Gómez. | Se realizaron las mesas de discusión con Vicerectores academicos y delegados de las IES en Bogotá (5 sep.) Medellín (12 sep.), Cali (15 sep.) y se presentó la propuesta para la discusión a los coordinadores de CONACES el día 21 de septiembre. | Lineamiento de pertinencia | Activo
2-21-211-21102-2110201 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Análisis sectorial | Alejandra Sánchez | Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior | Un (1) Sistema de información de ingreso a la educación superior | 1 | Número | 0.1 | 0.5 | 75% | 1 | 0.1 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Desarrollar un portal de visualización y comunicación de los criterios y procesos de admisión de la oferta disponible en la educación superior | 0.6 | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 274 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 100% | 11% | 0.11 | 2017-04-30 | 100% | 22% | 0.22 | 2017-05-31 | 100% | 0.33 | 0.33 | 2017-06-30 | 70.45% | 0.44 | 31% | 2017-07-31 | 100% | 55% | 55% | 2017-08-31 | 100% | 66% | 66% | 2017-09-30 | 0.78 |  | 2017-10-31 | 0.89 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  |  | Se elaboró el insumo de contratación y se subió al sistema de Neón (abril) Se ajustaron los requerimientos de aclaraciones de contratación relacionados con el detalle de costos del proyecto y se realizó reunión con la oficina de TI para determinar la necesidad de espacio en ambiente de producción de la herramienta. (mayo) | Se elaboró el insumo de contratación y se subió al sistema de Neón (abril) Se ajustaron los requerimientos de aclaraciones de contratación relacionados con el detalle de costos del proyecto y se realizó reunión con la oficina de TI para determinar la necesidad de espacio en ambiente de producción de la herramienta (mayo). Se realizó reunión con el ICFES para definir requerimientos técnicos de un servicio web para compartir información de resultados de las pruebas SABER 11 en el SIIES. Está pendiente la programación de comité de contratación para el desarrollo de la fase 3 (junio). | Se aprobó la necesidad en comité de contratación el 19 de julio de 2017. | Se formalizó el Contrato Interadministrativo 1145 de 2017 durante el mes de agosto, quien apoyará la realización de esta actividad | Se desarrolló el servicio web que conecta resultados de pruebas SABER11 con el SNIES. Además se definió el sistema de autenticación de usuarios de acuerdo con los lineamientos de la OTSI. | Módulo de comunicaciones implementado en el micro sitio Buscando Carrera | Activo | Si
2-21-211-21102-2110202 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Análisis sectorial | Alejandra Sánchez | Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior | Un (1) Sistema de información de ingreso a la educación superior | 1 | Número | 0.1 | 0.5 | 75% | 1 | 0.1 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Análisis de los cupos ofertados y cupos aprovechados | 0.4 | 2017-04-01 | 2017-09-15 | 167 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 100% | 17% | 0.17 | 2017-04-30 | 100% | 36% | 0.36 | 2017-05-31 | 100% | 0.54 | 0.54 | 2017-06-30 | 100% | 0.72 | 72% | 2017-07-31 | 100% | 91% | 91% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-15 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | Se elaboró el insumo de contratación y se subió al sistema de Neón (abril) Se ajustaron los requerimientos de aclaraciones de contratación relacionados con el detalle de costos del proyecto y se realizó reunión con la oficina de TI para determinar la necesidad de espacio en ambiente de producción de la herramienta. (mayo) | Se elaboró el insumo de contratación y se subió al sistema de Neón (abril) Se ajustaron los requerimientos de aclaraciones de contratación relacionados con el detalle de costos del proyecto y se realizó reunión con la oficina de TI para determinar la necesidad de espacio en ambiente de producción de la herramienta (mayo). Se realizó reunión con el ICFES para definir los requerimientos técnicos de un servicio web para compartir información de resultados de las pruebas SABER 11, en el SIIES (junio). | Se aprobó la necesidad en Comité de contratación el 13 de julio. | Se formalizó el Contrato Interadministrativo 1145 de 2017, por un valor de $430 millones. Se trata del contrato para la fase 3 con la Universidad Nacional que se firmó el 15 de agosto. | Se desarrolló el servicio web que conecta resultados de pruebas SABER11 con el SNIES. Además se definió el sistema de autenticación de usuarios de acuerdo con los lineamientos de la OTSI. | Aplicativo de BI para el reporte de información de cupos para uso del MEN. | Activo
2-21-211-21103-2110301 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Análisis sectorial | Alejandra Sánchez | Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior | Un (1) modelo de gestión de la información para la educación superior | 1 | Número | 0.1 | 0.5 | 72% | 1 | 0.1 | 0.5 | 72% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Definir la cadena de valor de la información y gestión de la data. | 0.2 | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 302 |  |  | 2017-01-31 | 9% | 9% | 2017-02-28 | 100% | 0.19 | 0.19 | 2017-03-31 | 100% | 29% | 0.29 | 2017-04-30 | 100% | 39% | 0.39 | 2017-05-31 | 100% | 0.49 | 0.49 | 2017-06-30 | 100% | 0.6 | 60% | 2017-07-31 | 100% | 70% | 70% | 2017-08-31 | 100% | 80% | 80% | 2017-09-30 | 0.9 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se hizo una revisión de los sistemas de información de Fomento y de Calidad con el fin de homogenizar los conceptos de las variables |  | Se hizo una revisión de los sistemas de información de Fomento y de Calidad con el fin de homogenizar los conceptos de las variables (marzo). Se socializaron las tablas de referencia en el Comité Técnico de Información que lidera la OAPF para estandarizar parámetros del Ministerio (abril). Se preparó la información para presentar la propuesta de proceso de gestión de datos para el Ministerio, en el Comité Técnico de información que se realiza el 26 de mayo y lo lidera la Oficina de Planeación. (mayo) | Se hizo una revisión de los sistemas de información de Fomento y de Calidad con el fin de homogenizar los conceptos de las variables (marzo). Se socializaron las tablas de referencia en el Comité Técnico de Información que lidera la OAPF para estandarizar parámetros del Ministerio (abril). Se preparó la información para presentar la propuesta de proceso de gestión de datos para el Ministerio, en el Comité Técnico de información que se realiza el 26 de mayo y lo lidera la Oficina de Planeación (mayo). Se revisó la propuesta de la Oficina de Planeación respecto al proceso de gestión de datos, se hicieron comentarios para socializar en el próximo comité técnico de información. Se terminó la revisión de tabla de valores (dominios) de datos comunes entre sistemas de información (junio). | La oficina de Planeación esta realizando la version ajustada del proceso de gestion de datos para el ministerio. | La Oficina de Planeación continúa definiendo la versión definitiva del proceso de gestión y se está incluyendo el capítulo que se refiere al suministro e intercambio de datos con otras entidades del Estado. | Bajo el liderazgo de la Oficina de Planeación se adelantaron 4 reuniones con diferentes entidades del Estado para socializar el modelo estándar de intercambio y suministro de información. | Flujograma del proceso gestión de la información | Activo | Si
2-21-211-21103-2110302 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Análisis sectorial | Alejandra Sánchez | Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior | Un (1) modelo de gestión de la información para la educación superior | 1 | Número | 0.1 | 0.5 | 72% | 1 | 0.1 | 0.5 | 72% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Análisis de los resultados de la revisión conceptual del SNIES | 0.3 | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 30 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 | 50% | 1 | 50% | 2017-07-31 |  |  | 60% | 2017-08-31 | 50% | 100% | 50% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | 0 | Se han efectuado reuniones con la dirección de calidad y se definió el cronograma y la metodologia para la reconceptualización de las variables no poblacionales del SNIES. El primer modulo programado es el de recursos fisicos e infraestructura; el 26 de Julio se revisó la propuesta inicial. | Se efectuó jornada de trabajo con la Universidad El Bosque, Universidad Distrital y Universidad Libre para revisar propuesta inicial del modulo, se ajusta estructura conceptual y se socializa a nivel interno ésta versión. | Esta actividad se cumplirá en Octubre, una vez se tenga la validación de la mesa técnica. Se ajustó la versión definitva del análisis de resultados, con base en la revisión de expertos de infraestructura y se envió para validación. | Estructura conceptual del SNIES | Activo | Si
2-21-211-21103-2110303 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Análisis sectorial | Alejandra Sánchez | Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior | Un (1) modelo de gestión de la información para la educación superior | 1 | Número | 0.1 | 0.5 | 72% | 1 | 0.1 | 0.5 | 72% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Implementar mejoras en funcionalidades y validaciones a la información reportada | 0.3 | 2017-01-01 | 2017-12-15 | 348 | 0.09 | 0.09 | 2017-01-31 | 17% | 17% | 2017-02-28 | 100% | 0.26 | 0.26 | 2017-03-31 | 100% | 34% | 0.34 | 2017-04-30 | 100% | 43% | 0.43 | 2017-05-31 | 100% | 0.52 | 0.52 | 2017-06-30 | 100% | 0.61 | 61% | 2017-07-31 | 100% | 70% | 70% | 2017-08-31 | 100% | 78% | 78% | 2017-09-30 | 0.87 |  | 2017-10-31 | 0.96 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-15 | Se revisaron las validaciones que generaban mayores dificultades para el cargue de información y se inició un plan de choque de capacitaciones para garantizar el reporte oportuno y de calidad |  | Se revisaron las validaciones que generaban mayores dificultades para el cargue de información y se inició un plan de choque de capacitaciones para garantizar el reporte oportuno y de calidad (marzo). Además se efectuaron los ajustes técnicos en la herramienta de cargue y se implementó la atención especializada desde la firma Sofinser (abril). Durante mayo se iniciaron las capacitaciones sobre mejoras y ajustes a la herramienta de cargue; se han ejecutado 500 horas de mejoras en la herramienta SNIES (mayo) | Se revisaron las validaciones que generaban mayores dificultades para el cargue de información y se inició un plan de choque de capacitaciones para garantizar el reporte oportuno y de calidad (marzo). Además se efectuaron los ajustes técnicos en la herramienta de cargue y se implementó la atención especializada desde la firma Sofinser (abril). Durante mayo se iniciaron las capacitaciones sobre mejoras y ajustes a la herramienta de cargue; se han ejecutado 500 horas de mejoras en la herramienta SNIES (mayo). En junio se terminaron de capacitar el total de las instituciones en las ciudades de Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga; se realizan las pruebas de cargues de información financiera, se definen plantillas de derechos pecuniarios, se validan las bases de datos de cierre y se solicita a SOFINSER hacer los ajustes a las consultas entre agregados y bases detalladas. Se abre el sistema para que las instituciones realicen los ajustes de información de periodos históricos y así habilitar el reporte de información 2017; se diseña extracto o reporte de estado del reporte (junio). | Se entrega a SOFINSER la versión definitiva de derechos pecuniarios y se elabora la versión preliminar del manual de reporte de información financiera. | Se han realizado pruebas de cargue de la información con usuarios internos del MEN (Grupo de análisis de información y Subdirección de Inspección y Vigilancia). Se han realizado ajustes y se programó una jornada de pruebas con 10 instituciones en el mes de septiembre. | Se formuló el diseño de extracto de estado del reporte de información al SNIES, se efectuaron las pruebas y se definió el formato definitivo. Se tiene previsto que entre en producción el 10 de octubre. | 2 Sistemas de información intervenidos | Activo
2-21-211-21103-2110304 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Análisis sectorial | Alejandra Sánchez | Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior | Un (1) modelo de gestión de la información para la educación superior | 1 | Número | 0.1 | 0.5 | 72% | 1 | 0.1 | 0.5 | 72% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Definir las necesidades del proceso de auditoría | 0.2 | 2017-02-06 | 2017-03-03 | 25 |  |  | 2017-01-31 | 88% | 88% | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-03 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se elaboró y envió documento metodológico a la OAPF y se concertó el proceso de auditoría 2017 |  | Se elaboró y envió documento metodológico a la OAPF y se concertó el proceso de auditoría 2017 (marzo). La actividad está cumplida | Se elaboró y envió documento metodológico a la OAPF y se concertó el proceso de auditoría 2017 (marzo). La actividad está cumplida | 0 | 0 | 0 | Documento metodológico | Activo
2-21-211-21104-2110401 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Análisis sectorial | Alejandra Sánchez | Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior | Una (1) nueva metodología para la medición de la población atendida en educación superior | 1 | Número | 0 | 1 | 100% | 1 |  | 1 | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Reuniones de socialización con equipos técnicos DNP, DANE, UNESCO, IES, para validar la propuesta de cambio metodológico. | 1 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 90 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 100% | 16% | 0.16 | 2017-04-30 | 303% | 33% | 1 | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | Se realizó reunión con el DANE y se tiene concepto técnico de la UNESCO frente a la propuesta metodológica (abril). Se realizaron todas las reuniones de socialización y la propuesta metodológica quedó definida. En ese orden de ideas, a mayo la actividad está cumplida.(mayo) | Se realizó reunión con el DANE y se tiene concepto técnico de la UNESCO frente a la propuesta metodológica (abril). Se realizaron todas las reuniones de socialización y la propuesta metodológica quedó definida. En ese orden de ideas, a mayo la actividad está cumplida.(mayo) | 0 | 0 | 0 | Documento metodológico socializado | Activo | Si
2-21-212-21201-2120101 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Financiamiento | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Estructuración del Fondo Inteligente con el ICETEX | 1 | Porcentaje | 25 | 50 | 7500% | 100 | 25 | 50 | 7500% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Diseñar el modelo de lineamiento de política de población a beneficiar. | 0.3 | 2017-01-02 | 2017-03-21 | 78 | 0.37 | 0.37 | 2017-01-31 | 73% | 73% | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-21 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se realizaron mesas de trabajo con ICETEX para la estructura de lineamiento operativo. |  | Se realizaron mesas de trabajo con ICETEX para la estructura de lineamiento operativo. Se diseñó la estructura de operación del fondo el cual queda a cargo de las IES. Éstas presentan los programas de becas en donde se incluye la definición de la población a beneficiar. (marzo) | Se realizaron mesas de trabajo con ICETEX para la estructura de lineamiento operativo. Se diseñó la estructura de operación del fondo el cual queda a cargo de las IES. Éstas presentan los programas de becas en donde se incluye la definición de la población a beneficiar. (marzo) | 0 | 0 | 0 | Documento con el Modelo de Política | Activo | Si
2-21-212-21201-2120102 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Financiamiento | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Estructuración del Fondo Inteligente con el ICETEX | 1 | Porcentaje | 25 | 50 | 7500% | 100 | 25 | 50 | 7500% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Definir la estructura operativa del Fondo Inteligente a través de las IES e ICETEX | 0.2 | 2017-02-01 | 2017-05-15 | 103 |  |  | 2017-01-31 | 26% |  | 2017-02-28 | 0 | 0.56 |  | 2017-03-31 | 100% | 85% | 0.85 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 1 | 2017-05-15 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se realizó la propuesta para el funcionamiento del proyecto, se realizaron mesas de trabajo con diferentes actores (Dian, DNP, ANDI, CCI, CNBT, U.SALLE, ICETEX) |  | Se realizó la propuesta para el funcionamiento del proyecto, se realizaron mesas de trabajo con diferentes actores (Dian, DNP, ANDI, CCI, CNBT, U.SALLE, ICETEX). Durante el mes de abril se continuó con las mesas de trabajo. (abril) Se realizo la estructura operativa del fondo inteligente el cual permitira atravez de ICETEX recibir los recursos realizados por el sector privado y orientarlo para la financiacion de los programas de becas en las IES. (mayo) | Se realizó la propuesta para el funcionamiento del proyecto, se realizaron mesas de trabajo con diferentes actores (Dian, DNP, ANDI, CCI, CNBT, U.SALLE, ICETEX). Durante el mes de abril se continuó con las mesas de trabajo. (abril) Se realizo la estructura operativa del fondo inteligente el cual permitira atravez de ICETEX recibir los recursos realizados por el sector privado y orientarlo para la financiacion de los programas de becas en las IES. (mayo) | 0 | 0 | 0 | Documento con la estructura del Fondo | Activo | Si
1-16-162-16202-1620201 | H087A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | 20 de Julio Reconocimiento hecho a los mejores ISCE Básica secundaria: 190 rectores y docentes de 95 ETC. | 190 | Número |  |  | 190 | 190 |  | #N/A | [10 empty] | Divulgar los resultados ISCE, Dirección Calidad. | 0.25 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 0% | 1 | 0 | 2017-04-28 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | Este hito deberá suprimirse, pues no existe disponibilidad presupuestal. | HITO H087 A SUPRIMIR: Este hito deberá suprimirse debido a la reducción del 47 % en el estimado inicial de $15.000 millones que se adicionarían a la Dirección por recursos de reforma tributaria, los cuales finalmente descendieron a $8.000. El solo evento central que disponía la presencia en Bogotá de 190 rectores y docentes de 95 ETC durante tres días, tiene un costo estimado de $500, el cual, por la razón ya expuesta de insuficiencia presupuestal, no podrá priorizase ni realizarse. |  |  |  |  | Base de datos resultados ISCE | Inactivo | #N/A |  | HITO H087 A SUPRIMIR: Este hito deberá suprimirse debido a la reducción del 47 % en el estimado inicial de $15.000 millones que se adicionarían a la Dirección por recursos de reforma tributaria, los cuales finalmente descendieron a $8.000. El solo evento central que disponía la presencia en Bogotá de 190 rectores y docentes de 95 ETC durante tres días, tiene un costo estimado de $500, el cual, por la razón ya expuesta de insuficiencia presupuestal, no podrá priorizase ni realizarse.
1-16-162-16202-1620202 | H087A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | 20 de Julio Reconocimiento hecho a los mejores ISCE Básica secundaria: 190 rectores y docentes de 95 ETC. | 190 | Número |  |  | 190 | 190 |  | #N/A | [10 empty] | Notificación, por ETC, a rector IE con mejor ISCE para que convoque Consejo Directivo y seleccione docente destacado. | 0.15 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 0% | 1 | 0 | 2017-04-28 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | Este hito deberá suprimirse, pues no existe disponibilidad presupuestal. | HITO H087 A SUPRIMIR: Este hito deberá suprimirse debido a la reducción del 47 % en el estimado inicial de $15.000 millones que se adicionarían a la Dirección por recursos de reforma tributaria, los cuales finalmente descendieron a $8.000. El solo evento central que disponía la presencia en Bogotá de 190 rectores y docentes de 95 ETC durante tres días, tiene un costo estimado de $500, el cual, por la razón ya expuesta de insuficiencia presupuestal, no podrá priorizase ni realizarse. |  |  |  |  | Base de datos con docente destacado por IE con mejor ISCE de cada ETC | Inactivo | #N/A |  | HITO H087 A SUPRIMIR: Este hito deberá suprimirse debido a la reducción del 47 % en el estimado inicial de $15.000 millones que se adicionarían a la Dirección por recursos de reforma tributaria, los cuales finalmente descendieron a $8.000. El solo evento central que disponía la presencia en Bogotá de 190 rectores y docentes de 95 ETC durante tres días, tiene un costo estimado de $500, el cual, por la razón ya expuesta de insuficiencia presupuestal, no podrá priorizase ni realizarse.
1-16-162-16202-1620203 | H087A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | 20 de Julio Reconocimiento hecho a los mejores ISCE Básica secundaria: 190 rectores y docentes de 95 ETC. | 190 | Número |  |  | 190 | 190 |  | #N/A | [10 empty] | Invitar a rector y docente mejor ISCE de cada ETC para participar exaltación. (01.may a 15.jun) | 0.15 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-15 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | Este hito deberá suprimirse, pues no existe disponibilidad presupuestal. | HITO H087 A SUPRIMIR: Este hito deberá suprimirse debido a la reducción del 47 % en el estimado inicial de $15.000 millones que se adicionarían a la Dirección por recursos de reforma tributaria, los cuales finalmente descendieron a $8.000. El solo evento central que disponía la presencia en Bogotá de 190 rectores y docentes de 95 ETC durante tres días, tiene un costo estimado de $500, el cual, por la razón ya expuesta de insuficiencia presupuestal, no podrá priorizase ni realizarse. |  |  |  |  | Registro de participación confirmada de rectores y docentes invitados | Inactivo | #N/A |  | HITO H087 A SUPRIMIR: Este hito deberá suprimirse debido a la reducción del 47 % en el estimado inicial de $15.000 millones que se adicionarían a la Dirección por recursos de reforma tributaria, los cuales finalmente descendieron a $8.000. El solo evento central que disponía la presencia en Bogotá de 190 rectores y docentes de 95 ETC durante tres días, tiene un costo estimado de $500, el cual, por la razón ya expuesta de insuficiencia presupuestal, no podrá priorizase ni realizarse.
1-16-162-16202-1620204 | H087A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | 20 de Julio Reconocimiento hecho a los mejores ISCE Básica secundaria: 190 rectores y docentes de 95 ETC. | 190 | Número |  |  | 190 | 190 |  | #N/A | [10 empty] | Exaltar a 95 rectores y 95 docentes de instituciones educativas oficiales (un rector y un docente por ETC) con mejor ISCE básica secundaria reconocidos durante los festejos del 20 de Julio | 0.45 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-20 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | Este hito deberá suprimirse, pues no existe disponibilidad presupuestal. | HITO H087 A SUPRIMIR: Este hito deberá suprimirse debido a la reducción del 47 % en el estimado inicial de $15.000 millones que se adicionarían a la Dirección por recursos de reforma tributaria, los cuales finalmente descendieron a $8.000. El solo evento central que disponía la presencia en Bogotá de 190 rectores y docentes de 95 ETC durante tres días, tiene un costo estimado de $500, el cual, por la razón ya expuesta de insuficiencia presupuestal, no podrá priorizase ni realizarse. |  |  |  |  | Informe de ejecución del evento de exaltación | Inactivo | #N/A |  | HITO H087 A SUPRIMIR: Este hito deberá suprimirse debido a la reducción del 47 % en el estimado inicial de $15.000 millones que se adicionarían a la Dirección por recursos de reforma tributaria, los cuales finalmente descendieron a $8.000. El solo evento central que disponía la presencia en Bogotá de 190 rectores y docentes de 95 ETC durante tres días, tiene un costo estimado de $500, el cual, por la razón ya expuesta de insuficiencia presupuestal, no podrá priorizase ni realizarse.
1-16-162-16206-1620601 | H088A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Noche de la Excelencia celebrada. Reconocimiento realizado a Experiencias Pedagógicas Exitosas | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | #N/A | [10 empty] | Producir lineamientos para inscripción y selección de propuestas | 0.1 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 0% | 1 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | Este hito deberá suprimirse, pues no existe disponibilidad presupuestal. | HITO H088 A SUPRIMIR: Este hito deberá suprimirse debido a la reducción del 47 % en el estimado inicial de $15.000 millones que se adicionarían a la Dirección por recursos de reforma tributaria, los cuales finalmente descendieron a $8.000. El estimativo del valor de los incentivos más el costo del acto central totalizan $900 millones, el cual, debido a la reducción presupuestal ya expuesta, no podrá priorizase ni realizarse. |  |  |  |  | Documento con lineamientos publicado | Inactivo | #N/A |  | HITO H088 A SUPRIMIR: Este hito deberá suprimirse debido a la reducción del 47 % en el estimado inicial de $15.000 millones que se adicionarían a la Dirección por recursos de reforma tributaria, los cuales finalmente descendieron a $8.000. El estimativo del valor de los incentivos más el costo del acto central totalizan $900 millones, el cual, debido a la reducción presupuestal ya expuesta, no podrá priorizase ni realizarse.
1-16-162-16206-1620602 | H088A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Noche de la Excelencia celebrada. Reconocimiento realizado a Experiencias Pedagógicas Exitosas | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | #N/A | [10 empty] | Realizar las convocatorias territoriales con ajuste a lineamientos | 0.1 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | Este hito deberá suprimirse, pues no existe disponibilidad presupuestal. | HITO H088 A SUPRIMIR: Este hito deberá suprimirse debido a la reducción del 47 % en el estimado inicial de $15.000 millones que se adicionarían a la Dirección por recursos de reforma tributaria, los cuales finalmente descendieron a $8.000. El estimativo del valor de los incentivos más el costo del acto central totalizan $900 millones, el cual, debido a la reducción presupuestal ya expuesta, no podrá priorizase ni realizarse. |  |  |  |  | Base de datos de inscritos por ETC | Inactivo | #N/A |  | HITO H088 A SUPRIMIR: Este hito deberá suprimirse debido a la reducción del 47 % en el estimado inicial de $15.000 millones que se adicionarían a la Dirección por recursos de reforma tributaria, los cuales finalmente descendieron a $8.000. El estimativo del valor de los incentivos más el costo del acto central totalizan $900 millones, el cual, debido a la reducción presupuestal ya expuesta, no podrá priorizase ni realizarse.
1-16-162-16206-1620603 | H088A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Noche de la Excelencia celebrada. Reconocimiento realizado a Experiencias Pedagógicas Exitosas | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | #N/A | [10 empty] | Preselección territorial de los inscritos | 0.1 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | Este hito deberá suprimirse, pues no existe disponibilidad presupuestal. | HITO H088 A SUPRIMIR: Este hito deberá suprimirse debido a la reducción del 47 % en el estimado inicial de $15.000 millones que se adicionarían a la Dirección por recursos de reforma tributaria, los cuales finalmente descendieron a $8.000. El estimativo del valor de los incentivos más el costo del acto central totalizan $900 millones, el cual, debido a la reducción presupuestal ya expuesta, no podrá priorizase ni realizarse. |  |  |  |  | Acta de preseleccionados por ETC | Inactivo | #N/A |  | HITO H088 A SUPRIMIR: Este hito deberá suprimirse debido a la reducción del 47 % en el estimado inicial de $15.000 millones que se adicionarían a la Dirección por recursos de reforma tributaria, los cuales finalmente descendieron a $8.000. El estimativo del valor de los incentivos más el costo del acto central totalizan $900 millones, el cual, debido a la reducción presupuestal ya expuesta, no podrá priorizase ni realizarse.
1-16-162-16206-1620604 | H088A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Noche de la Excelencia celebrada. Reconocimiento realizado a Experiencias Pedagógicas Exitosas | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | #N/A | [10 empty] | Preselección nacional de las propuestas | 0.1 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-29 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | Este hito deberá suprimirse, pues no existe disponibilidad presupuestal. | HITO H088 A SUPRIMIR: Este hito deberá suprimirse debido a la reducción del 47 % en el estimado inicial de $15.000 millones que se adicionarían a la Dirección por recursos de reforma tributaria, los cuales finalmente descendieron a $8.000. El estimativo del valor de los incentivos más el costo del acto central totalizan $900 millones, el cual, debido a la reducción presupuestal ya expuesta, no podrá priorizase ni realizarse. |  |  |  |  | Acta de preseleccionados nivel nacional | Inactivo | #N/A |  | HITO H088 A SUPRIMIR: Este hito deberá suprimirse debido a la reducción del 47 % en el estimado inicial de $15.000 millones que se adicionarían a la Dirección por recursos de reforma tributaria, los cuales finalmente descendieron a $8.000. El estimativo del valor de los incentivos más el costo del acto central totalizan $900 millones, el cual, debido a la reducción presupuestal ya expuesta, no podrá priorizase ni realizarse.
1-16-162-16206-1620605 | H088A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Noche de la Excelencia celebrada. Reconocimiento realizado a Experiencias Pedagógicas Exitosas | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | #N/A | [10 empty] | Verificar en campo las propuestas preseleccionadas a nivel nacional | 0.1 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | Este hito deberá suprimirse, pues no existe disponibilidad presupuestal. | Este hito deberá suprimirse, pues no existe disponibilidad presupuestal.HITO H088 A SUPRIMIR: Este hito deberá suprimirse debido a la reducción del 47 % en el estimado inicial de $15.000 millones que se adicionarían a la Dirección por recursos de reforma tributaria, los cuales finalmente descendieron a $8.000. El estimativo del valor de los incentivos más el costo del acto central totalizan $900 millones, el cual, debido a la reducción presupuestal ya expuesta, no podrá priorizase ni realizarse. |  |  |  |  | Actas de valoración en campo de los preseleccionados a nivel nacional | Inactivo | #N/A |  | HITO H088 A SUPRIMIR: Este hito deberá suprimirse debido a la reducción del 47 % en el estimado inicial de $15.000 millones que se adicionarían a la Dirección por recursos de reforma tributaria, los cuales finalmente descendieron a $8.000. El estimativo del valor de los incentivos más el costo del acto central totalizan $900 millones, el cual, debido a la reducción presupuestal ya expuesta, no podrá priorizase ni realizarse.
1-16-162-16206-1620606 | H088A06 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Noche de la Excelencia celebrada. Reconocimiento realizado a Experiencias Pedagógicas Exitosas | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | #N/A | [10 empty] | Selección nacional de propuestas a reconocer | 0.1 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | Este hito deberá suprimirse, pues no existe disponibilidad presupuestal. | HITO H088 A SUPRIMIR: Este hito deberá suprimirse debido a la reducción del 47 % en el estimado inicial de $15.000 millones que se adicionarían a la Dirección por recursos de reforma tributaria, los cuales finalmente descendieron a $8.000. El estimativo del valor de los incentivos más el costo del acto central totalizan $900 millones, el cual, debido a la reducción presupuestal ya expuesta, no podrá priorizase ni realizarse. |  |  |  |  | Resolución de reconocimientos a seleccionados | Inactivo | #N/A |  | HITO H088 A SUPRIMIR: Este hito deberá suprimirse debido a la reducción del 47 % en el estimado inicial de $15.000 millones que se adicionarían a la Dirección por recursos de reforma tributaria, los cuales finalmente descendieron a $8.000. El estimativo del valor de los incentivos más el costo del acto central totalizan $900 millones, el cual, debido a la reducción presupuestal ya expuesta, no podrá priorizase ni realizarse.
1-16-162-16206-1620607 | H088A07 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Excelencia Docente | Bienestar Docente | Patricia Castañeda Paz | Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Territorial | Noche de la Excelencia celebrada. Reconocimiento realizado a Experiencias Pedagógicas Exitosas | 1 | Número |  |  |  | 1 |  | #N/A | [10 empty] | Realizar la Noche de la Excelencia | 0.4 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-02 |  | Este hito deberá suprimirse, pues no existe disponibilidad presupuestal. | HITO H088 A SUPRIMIR: Este hito deberá suprimirse debido a la reducción del 47 % en el estimado inicial de $15.000 millones que se adicionarían a la Dirección por recursos de reforma tributaria, los cuales finalmente descendieron a $8.000. El estimativo del valor de los incentivos más el costo del acto central totalizan $900 millones, el cual, debido a la reducción presupuestal ya expuesta, no podrá priorizase ni realizarse. |  |  |  |  | Informe de ejecución | Inactivo | #N/A |  | HITO H088 A SUPRIMIR: Este hito deberá suprimirse debido a la reducción del 47 % en el estimado inicial de $15.000 millones que se adicionarían a la Dirección por recursos de reforma tributaria, los cuales finalmente descendieron a $8.000. El estimativo del valor de los incentivos más el costo del acto central totalizan $900 millones, el cual, debido a la reducción presupuestal ya expuesta, no podrá priorizase ni realizarse.
2-21-212-21201-2120103 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Financiamiento | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Estructuración del Fondo Inteligente con el ICETEX | 1 | Porcentaje | 25 | 50 | 7500% | 100 | 25 | 50 | 7500% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Realizar el Modelo Financiero para decreto reglamentario | 0.2 | 2017-02-01 | 2017-05-30 | 118 |  |  | 2017-01-31 | 23% |  | 2017-02-28 | 0 | 0.49 |  | 2017-03-31 | 100% | 75% | 0.75 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 1 | 2017-05-30 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | se realizó documento borrador de decreto y se presento al Director de Fomento a la s IES |  | Se realizó documento borrador de decreto y se presentó al Director de Fomento a las IES. El modelo se encuentra en borrador hasta la aprobación del Decreto por parte de Presidencia. (abril) El modelo financiero se realizó y estructuró como elemento importante de la propuesta del fondo inteligente. Esta estructura está definida en el decreto reglamentario que se encuentra en revisión por parte de la DIAN, de la CNVT, por parte del DNP y la Oficina Jurídica del Ministerio. (mayo) | Se realizó documento borrador de decreto y se presentó al Director de Fomento a las IES. El modelo se encuentra en borrador hasta la aprobación del Decreto por parte de Presidencia. (abril) El modelo financiero se realizó y estructuró como elemento importante de la propuesta del fondo inteligente. Esta estructura está definida en el decreto reglamentario que se encuentra en revisión por parte de la DIAN, de la CNVT, por parte del DNP y la Oficina Jurídica del Ministerio. (mayo) | 0 | 0 | 0 | Documento con el Modelo Financiero | Activo | Si
2-21-212-21201-2120104 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Financiamiento | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Estructuración del Fondo Inteligente con el ICETEX | 1 | Porcentaje | 25 | 50 | 7500% | 100 | 25 | 50 | 7500% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | Como se indicó en el avance cualitativo el Decreto está en proceso de ajustes para aprobación por parte de hacienda y posterior envío a Presidencia de la Republica para firma (junio). | Hasta tanto no se cuente con la aprobación del Decreto reglamentario no se podrá cumplir con el 100% de la actividad. |  | Efectuar las convocatorias para presentación de programas de Becas | 0.1 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 90 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 100% | 32% | 0.32 | 2017-04-30 | 100% | 67% | 0.67 | 2017-05-31 | 98% | 1 | 0.98 | 2017-06-30 |  |  | 98% | 2017-07-31 |  |  | 98% | 2017-08-31 | 98% | 100% | 98% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | Se ha trabajado en el formato de borrador de convocatoria de las IES. (abril) Se realizo en el documento final del decreto y se viene estructurando los lineamientos para la convocatoria. (mayo) | Se ha trabajado en el formato de borrador de convocatoria de las IES. (abril) Se realizo en el documento final del decreto y se viene estructurando los lineamientos para la convocatoria (mayo). Se viene ajustando y estructurando los lineamientos de la Convocotaria IES y el decreto está en proceso de ajustes para aprobación por parte de hacienda y posterior envío a Presidencia de la Republica para firma (junio). | Se encuentra en proceso la aprobación del decreto. Se realizará evento con empresarios con el objetivo de fortalecer la estrategia e identificar aspectos claves para el decreto; una vez se realice el evento, se abrirá una convocatoria para conformar un banco de elegibles en el mes de agosto. | El Decreto fue entregado a la Oficina Jurídica, el cual está en revisión. Una vez terminada la revisión y el Decreto este firmado, se podrá hacer la convocatoria. | El día 25 de septiembre fue publicado el proyecto de Decreto para observaciones ciudadanas, hasta el 10 de octubre. | Documento con la convocatoria | Activo
2-21-212-21201-2120105 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Financiamiento | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Estructuración del Fondo Inteligente con el ICETEX | 1 | Porcentaje | 25 | 50 | 7500% | 100 | 25 | 50 | 7500% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Socializar y gestionar recursos para Fondo Inteligente con sector productivo | 0.1 | 2017-07-01 | 2017-08-30 | 60 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 | 100% | 0.5 | 50% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-08-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | 0 | El día 31 de julio se realizó reunión con mas de 30 empresarios, se obtuvó retroalimentación y con base en ello se deberán hacer ajustes correspondientes al Decreto Reglamentario del fondo de becas con recursos de donaciones del secto rempresarial. | Durante el mes de agosto se realizó el ajuste de los documentos para convocatoria de las IES y se realizó socialización con las IES | CUMPLIDO | Socialización realizada con SP | Activo
2-21-212-21201-2120106 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Financiamiento | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Estructuración del Fondo Inteligente con el ICETEX | 1 | Porcentaje | 25 | 50 | 7500% | 100 | 25 | 50 | 7500% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | El recaudo de los recursos requiere de la aprobación del Decreto, el cual fue publicado el 25 de septiembre. Se espera contar con la aprobación en el mes de octubre. |  | Recibir el 100% de los recursos de Sector productivo para convocatoria 2018 | 0.1 | 2017-09-01 | 2017-12-15 | 105 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 17.86% | 28% | 5% | 2017-09-30 | 0.57 |  | 2017-10-31 | 0.86 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el mes de septiembre se trabajó en el documento definitivo para la publicación del Decreto reglamentario. Esta actividad no dará inicio hasta tanto no se apruebe el decreto reglamentario | Recursos en los programas de Becas | Activo
2-21-212-21202-2120201 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Financiamiento | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Gestión de recursos de SGR con 5 Entidades Territoriales Certificadas | 5 | Porcentaje | 15% | 50% | 75% | 100% | 0.15 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Elaborar la Matriz de priorización para acompañamiento de ETC, con programas para Financiación de la Demanda | 0.2 | 2017-02-02 | 2017-03-30 | 56 | 0 | 0 | 2017-01-31 | 100% | 100% | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se presento matriz con la priorización de ETC y se han realizado actualizaciones |  | Se presentó la matriz con la priorización de ETC y se han realizado actualizaciones | Se presentó la matriz con la priorización de ETC y se han realizado actualizaciones | 0 | 0 | 0 | Matriz de ETC para acompañamiento en la formulación | Activo | Si |  |  | Se ajusta metal hito. Junio 30/2017
2-21-212-21202-2120203 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Financiamiento | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Gestión de recursos de SGR con 5 Entidades Territoriales Certificadas | 5 | Porcentaje | 15% | 50% | 75% | 100% | 0.15 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Contar con la viabilidad técnica de 5 proyectos, para ser financiados con recursos de regalías | 0.4 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 91 | 0 | 0 | 2017-01-31 | 10% | 10% | 2017-02-28 |  | 0 | 0 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 | 0.2 |  | 2017-10-31 | 0.7 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | A la fecha se ha logrado la Viabilidad Técnica en el proyecto "Pilo Atlántico", el cual fue aprobado en OCAD regional Caribe el 14 de marzo de 2017. |  | A la fecha se ha logrado la Viabilidad Técnica en el proyecto "Pilo Atlántico", el cual fue aprobado en OCAD regional Caribe el 14 de marzo de 2017. | A la fecha se ha logrado la Viabilidad Técnica en el proyecto "Pilo Atlántico", el cual fue aprobado en OCAD regional Caribe el 14 de marzo de 2017. | 0 | 0 | 0 | 10 proyectos con viabilidad técnica | Activo | Si |  |  | Se ajusta metal hito, nombre de la actividad, fecha final y avance de actividades. Junio 30/2017
2-21-212-21202-2120204 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Financiamiento | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Gestión de recursos de SGR con 5 Entidades Territoriales Certificadas | 5 | Porcentaje | 15% | 50% | 75% | 100% | 0.15 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Radicar 5 proyectos de Secretarías Técnicas de los OCAD | 0.4 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 91 | 0 | 0 | 2017-01-31 | 10% | 10% | 2017-02-28 | 200% | 0.1 | 0.2 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 | 0.2 |  | 2017-10-31 | 0.7 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | A la fecha 3 proyectos cuentan con Código BPIN: Atlántico, San Andrés y Amazonas. |  | A la fecha 3 proyectos cuentan con Código BPIN: Atlántico, San Andrés y Amazonas. | A la fecha 3 proyectos cuentan con Código BPIN: Atlántico, San Andrés y Amazonas. | 0 | 0 | 0 | 10 Proyectos con ficha BPIN | Activo |  |  |  | Se ajusta metal hito, nombre de la actividad, fecha final y avance de actividades. Junio 30/2017
2-21-212-21203-2120311 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Financiamiento | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) documento de lineamientos normativos para implementar la política pública de apoyo a la demanda de educación superior | 1 | Número | 25 | 50 | 7500% | 100 | 25 | 50 | 7500% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Elaborar Antecedentes: Análisis de las falencias del marco normativo actual | 0.15 | 2017-01-23 | 2017-07-30 | 188 |  |  | 2017-01-31 | 54% | 25% | 2017-02-28 | 50% | 1 | 0.5 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 | 80% | 1 | 0.8 | 2017-06-30 | 100% | 1 | 100% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se tiene al mes de abril, el análisis histórico normativo de la distinción Andrés Bello y Mejores Bachilleres. Está pendiente hacer análisis para Mejores Saber Pro el cual se tendrá completo para el mes de abril. |  | Se tiene al mes de abril, el análisis histórico normativo de la distinción Andrés Bello y Mejores Bachilleres. Está pendiente hacer análisis para Mejores Saber Pro el cual se tendrá completo para el mes de abril. | Se tiene al mes de junio, el análisis histórico normativo de la distinción Andrés Bello y Mejores Bachilleres. Está pendiente hacer análisis para Mejores Saber Pro el cual se tendrá completo para el mes de julio. Se tuvo un retraso debido a que se le dio prioridad a: i. Proyecto de Decreto que modifica la reglamentación del Fondo de Comunidades negras; ii) Proyecto de Ley de Pilo Paga con el que se busca generar la política integral de apoyo para los bachilleres que se destaquen por su excelencia académica y vulnerabilidad socieconómica. | Se elaboró la primera versión borrador del documento en donde se incluyó análisis de las falencias del marco normativo actual. | 0 | 0 | 1er avance del documento | Activo |  |  |  | Se ajustó el nombre del Hito. Junio 22/2017
2-21-212-21203-2120322 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Financiamiento | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) documento de lineamientos normativos para implementar la política pública de apoyo a la demanda de educación superior | 1 | Número | 25 | 50 | 7500% | 100 | 25 | 50 | 7500% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | Teniendo en cuenta la necesidad de elaborar el proyecto de ley relacionado en el avance cualitativo, se prevé tener analizados los temas relacionados con Saber Pro y las poblaciones con especial protección constitucional entre junio y julio para el documento técnico de lineamientos. Se amplía la fecha a 30/07/17 (mayo) | 0 |  | Elaborar Identificación de aspectos y definición preliminar de lineamientos normativos | 0.45 | 2017-04-01 | 2017-07-30 | 120 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 0% | 39% | 0% | 2017-04-30 | 81.25% | 80% | 0.65 | 2017-05-31 | 97.83% | 0.92 | 0.9 | 2017-06-15 | 100% | 1 | 100% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | Se dio prioridad a la elaboración de proyecto de ley de incentivos y distinciones para los pilos del país. Este proyecto incluye ideas generales y el impacto fiscal que tendría en un plazo de 5 años. Asimismo integra los incentivos y distinciones que actualmente se tienen para los mejores bachilleres con lo que se pretende reglamentar para los pilos. No obstante lo anterior, se continua trabajando en el documento técnico de lineamientos precisando aspectos relacionados con Mejores Saber Pro y poblaciones con especial protección constitucional (abril y mayo) | Se dio prioridad a la elaboración de proyecto de ley de incentivos y distinciones para los pilos del país. Este proyecto incluye ideas generales y el impacto fiscal que tendría en un plazo de 5 años. Asimismo integra los incentivos y distinciones que actualmente se tienen para los mejores bachilleres con lo que se pretende reglamentar para los pilos. No obstante lo anterior, se continua trabajando en el documento técnico de lineamientos precisando aspectos relacionados con Mejores Saber Pro y poblaciones con especial protección constitucional (abril y mayo). Se continua trabajando en el documento técnico de lineamientos precisando aspectos relacionados con Mejores Saber Pro y poblaciones con especial protección constitucional entre las que ya se tiene una avance para las comunidades negras (Proyecto Decreto del Fondo) Se tendrá listo en julio (junio) | Se elaboró la primera versión borrador del documento en donde se incluyó análisis de las falencias del marco normativo actual. | 0 | 0 | 2o avance del documento | Activo |  |  |  | Se ajustó el nombre del Hito. Junio 22/2017. Se ajusta cambio de fecha final y cronograma.
2-21-212-21203-2120333 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Financiamiento | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) documento de lineamientos normativos para implementar la política pública de apoyo a la demanda de educación superior | 1 | Número | 25 | 50 | 7500% | 100 | 25 | 50 | 7500% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Validar con distintos actores del sector (entidades territoriales, DNP, Colciencias, ICETEX, entre otros) | 0.25 | 2017-06-24 | 2017-08-31 | 68 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 | 100% | 0.09 | 0.09 | 2017-06-30 | 100% | 0.54 | 54% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | Se apoyó la revisión para radicar en el Congreso el Proyecto de Ley 275 de 2017 que busca convertir el programa Ser Pilo Paga en política de Estado y fortalecerlo con componentes de otros fondos junio) | Se realizaron mesas de trabajo con la Cámara Colombiana de Infraestructura, la ANDI, DIAN, MHCP, MinTic y DNP para la construcción y presentación de la propuesta sobre reglamentación de los artículos de la Reforma Tributaria que permite donaciones por parte del Sector Privado para la financiación de la Demanda de la Educación Superior. 2. Se programó evento con empresarios para la socialización y fortalecimiento de la propuesta de reglamentación de los artículos de la Reforma Tributaria que permite donaciones por parte del Sector Privado para el 31 de julio. 3. En relación con Ser Pilo Paga, se realizó mesa de trabajo con rectores para la definición de los elementos a incorporar en el Proyecto de Ley y su Decreto Reglamentario. | Se definió la propuesta de Proyecto de Ley Ser Pilo Paga y su Decreto Reglamentario en 5 mesas de trabajo con rectores (3 de IES públicas y 3 de IES privadas). Inicia debates en Cámara. | 0 | Documentos con aportes de distintos actores del sector | Activo | Si |  |  | Se ajustó el nombre del Hito. Junio 22/2017
2-21-212-21203-2120344 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Financiamiento | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) documento de lineamientos normativos para implementar la política pública de apoyo a la demanda de educación superior | 1 | Número | 25 | 50 | 7500% | 100 | 25 | 50 | 7500% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Realizar documento de política de apoyo a la demanda de la educación superior en el país. | 0.15 | 2017-09-03 | 2017-11-15 | 73 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 100% | 37% | 37% | 2017-09-30 | 0.79 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-15 |  |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Se inició la elaboración del documento "Ruta Pilo" indicando las etapas a seguir para lograr una convocatoria exitosa, así como escenarios alternativos para el fortalecimiento del Programa. | Documento consolidado | Activo | Si |  |  | Se ajustó el nombre del Hito. Junio 22/2017
2-21-213-21301-2130101 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | ICETEX: FCI - Subsidios | Andrés Vásquez | ICETEX | 20.000 Nuevos créditos de educación superior con subsidio de tasa y sostenimiento | 20000 | Número | 5000 | 11000 | 2000000% | 20000 | 5000 | 14441 | 2366500% |  | 100% | 131.3% | 118.3% |  |  | 0 | 0 |  | Aprobar 11.000 nuevos créditos con subsidio para el Primer semestre 2017 | 0.55 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 180 | 0.17 | 1.0412 | 2017-01-31 | 32% | 127.1% | 2017-02-28 | 262% | 0.49 | 1.2836 | 2017-03-31 | 198.9% | 66% | 131.3% | 2017-04-30 | 157.8% | 83% | 1.31 | 2017-05-31 | 131% | 1 | 1.31 | 2017-06-30 |  |  | 131% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se han aprobado a corte del mes de marzo, 14.120 nuevos subsidios de sostenimiento y tasa, los cuales se encuentran en proceso de legalización y desembolso. |  | Se han aprobado a corte del mes de marzo, 14.120 nuevos subsidios de sostenimiento y tasa, los cuales se encuentran en proceso de legalización y desembolso (marzo). Se han aprobado a corte del mes de abril, 14.441 nuevos subsidios de sostenimiento y tasa, los cuales se encuentran en proceso de legalización y desembolso. (abril) No ha habido nuevas aprobaciones de crédito (mayo) | Se han aprobado a corte del mes de marzo, 14.120 nuevos subsidios de sostenimiento y tasa, los cuales se encuentran en proceso de legalización y desembolso (marzo). Se han aprobado a corte del mes de abril, 14.441 nuevos subsidios de sostenimiento y tasa, los cuales se encuentran en proceso de legalización y desembolso. (abril) No ha habido nuevas aprobaciones de crédito (mayo). Se han aprobado a corte del mes de junio, 14.441 nuevos subsidios de sostenimiento y tasa, los cuales se encuentran en proceso de legalización y desembolso (junio). | Con las cifras de reportadas en el mes de junio, se cierra el número de aprobaciones de subsidios correspondientes a la vigencia 2017-1. | 0 | 0 | 11.000 nuevos créditos con subsidio de tasa y sostenimiento | Activo | Si
2-21-213-21301-2130102 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | ICETEX: FCI - Subsidios | Andrés Vásquez | ICETEX | 20.000 Nuevos créditos de educación superior con subsidio de tasa y sostenimiento | 20000 | Número | 5000 | 11000 | 2000000% | 20000 | 5000 | 14441 | 2366500% |  | 100% | 131.3% | 118.3% |  |  | Los nuevos subsidios de sostenimiento y tasa para el segundo semestre se encuentran todavía en proceso de aprobación (junio) | 0 |  | Aprobar 9.000 nuevos créditos con subsidio para el Segundo semestre 2017 | 0.45 | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 213 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 | 0% | 0.14 | 0 | 2017-06-30 | 100% | 0.28 | 28% | 2017-07-31 | 100% | 43% | 43% | 2017-08-31 | 100% | 57% | 57% | 2017-09-30 | 0.71 |  | 2017-10-31 | 0.85 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | 0 | Se han aprobado a corte del mes de julio, para la vigencia 2017-2, un total de 10.521 nuevos subsidios de sostenimiento y tasa, los cuales se encuentran en proceso de legalización y desembolso. | De conformidad con las legalizaciones y desistimientos, al mes de agosto se modifica, para la vigencia 2017-2, la cifra de aprobaciones de nuevos subsidios de sostenimiento y tasa pasando a 9.222. | De conformidad con las aprobaciones al mes de septiembre para la vigencia 2017 II se han aprobado 9.224 nuevos subsidios de sostenimiento y tasa | 9.000 nuevos créditos con subsidio de tasa y sostenimiento | Activo
2-21-213-21302-2130201 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | ICETEX: FCI - Subsidios | Andrés Vásquez | ICETEX | Un modelo (1) Financiación Contingente al Ingreso- FCI estructurado y reglamentado | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 100% |  | 100% | 100% | 133.3% |  |  | 0 | 0 |  | Estructurar el proyecto de ley modelo de financiación contingente al ingreso | 0.7 | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 88 | 0.33 | 0.2 | 2017-01-31 | 65% | 60% | 2017-02-28 | 65% | 1 | 0.65 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 | 65% | 1 | 0.65 | 2017-06-30 |  |  | 100% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se diseño el modelo financiero y se estructuró el proyecto de Ley de FCI de manera articulada con las entidades involucradas ( MEN, MHCP, MinSalud, DIAN, UGPP) |  | Se diseño el modelo financiero y se estructuró el proyecto de Ley de FCI de manera articulada con las entidades involucradas ( MEN, MHCP, MinSalud, DIAN, UGPP) | Se diseño el modelo financiero y se estructuró el proyecto de Ley de FCI de manera articulada con las entidades involucradas ( MEN, MHCP, MinSalud, DIAN, UGPP) | Se diseñó el modelo financiero y se estructuró el proyecto de Ley de FCI de manera articulada con las entidades involucradas (MEN, MHCP, MinSalud, DIAN, UGPP) | En junio se diseñó el modelo financiero y se estructuró el proyecto de Ley de FCI de manera articulada con las entidades involucradas ( MEN, MHCP, MinSalud, DIAN, UGPP). La actividad está cumplida | 0 | Proyecto de ley | Activo | Si
2-21-213-21302-2130202 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | ICETEX: FCI - Subsidios | Andrés Vásquez | ICETEX | Un modelo (1) Financiación Contingente al Ingreso- FCI estructurado y reglamentado | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 100% |  | 100% | 100% | 133.3% |  |  | 0 | 0 |  | Presentar el proyecto de ley modelo de financiación contingente al ingreso a aprobación | 0.3 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 90 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 312.5% | 32% | 1 | 2017-04-30 | 149.3% | 67% | 1 | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  |  | 100% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | El 25 de abril se radicó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley de FCI (abril) El documento se encuentra en ponencia de aprobación de primer debate en la Cámara de Representantes (mayo) | El 25 de abril se radicó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley de FCI (abril) El documento se encuentra en ponencia de aprobación de primer debate en la Cámara de Representantes (mayo) | 0 | 0 | 0 | Ley presentada al Congreso | Activo
2-21-214-21401-2140101 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Orientación socio ocupacional | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 25 Secretarías de Educación Certificadas fortalecidas institucionalmente, para realizar orientación socio ocupacional. | 25 | Número | 0 | 0 | 1500% | 25 | 0 | 0 | 1500% |  |  |  | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Realizar diagnóstico de las Secretarías de Educación en la temática de Orientación Socio Ocupacional | 0.1 | 2017-01-02 | 2017-02-10 | 39 | 0.74 | 74% Ejecutado Enero | 2017-01-31 | 100% | 100% | 2017-02-10 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Documento de diagnóstico realizado al 100% durante el mes de febrero |  | Documento de diagnóstico realizado al 100% durante el mes de febrero | Documento de diagnóstico realizado al 100% durante el mes de febrero | 0 | 0 | 0 | 1 Documento de diagnóstico | Activo | Si
2-21-214-21401-2140102 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Orientación socio ocupacional | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 25 Secretarías de Educación Certificadas fortalecidas institucionalmente, para realizar orientación socio ocupacional. | 25 | Número | 0 | 0 | 1500% | 25 | 0 | 0 | 1500% |  |  |  | 100% |  |  | Aunque en el avance de marzo aparecía como 0,1, la actividad se cumplió a marzo 31 con un 100%(abril) | 0 |  | Concertar plan de trabajo con las Secretarías de Educación | 0.2 | 2017-02-11 | 2017-03-31 | 48 |  |  | 2017-01-31 | 35% | 35% Ejecutado febrero | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Envío de 95 cartas a las ETC explicando en qué consiste el acompañamiento de Buscando Carrera para conocer si se encontraban interesados en recibir dicho acompañamiento. Respondieron y se escogieron 25 Secretarías. |  | Envío de 95 cartas a las ETC explicando en qué consiste el acompañamiento de Buscando Carrera para conocer si se encontraban interesados en recibir dicho acompañamiento. Respondieron y se escogieron 25 Secretarías (marzo). | Envío de 95 cartas a las ETC explicando en qué consiste el acompañamiento de Buscando Carrera para conocer si se encontraban interesados en recibir dicho acompañamiento. Respondieron y se escogieron 25 Secretarías (marzo). | 0 | 0 | 0 | Actas con acuerdos | Activo | Si
2-21-214-21401-2140103 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Orientación socio ocupacional | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 25 Secretarías de Educación Certificadas fortalecidas institucionalmente, para realizar orientación socio ocupacional. | 25 | Número | 0 | 0 | 1500% | 25 | 0 | 0 | 1500% |  |  |  | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Acompañar a las Secretarías de Educación en la elaboración de planes de Orientación Socio Ocupacional | 0.2 | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 60 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-03-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Elaboración de los Planes de OSO con las Secretarías de Educación al tiempo con la concertación realizada con las ETC para acompañamiento. |  | Elaboración de los Planes de OSO con las Secretarías de Educación al tiempo con la concertación realizada con las ETC para acompañamiento (marzo). Se realizó la concertación y elaboración de los Planes de OSO con cada una de las 25 Secretarías de Educación departamentales. En algunas se llevó a cabo capacitación a docentes orientadores y con todas se llevó a acabo acompañamiento. (abril) | Elaboración de los Planes de OSO con las Secretarías de Educación al tiempo con la concertación realizada con las ETC para acompañamiento (marzo). Se realizó la concertación y elaboración de los Planes de OSO con cada una de las 25 Secretarías de Educación departamentales. En algunas se llevó a cabo capacitación a docentes orientadores y con todas se llevó a acabo acompañamiento. (abril) | 0 | 0 | 0 | 25 Planes de orientación socio ocupacional elaborados | Activo | Si
2-21-214-21401-2140104 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Orientación socio ocupacional | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 25 Secretarías de Educación Certificadas fortalecidas institucionalmente, para realizar orientación socio ocupacional. | 25 | Número | 0 | 0 | 1500% | 25 | 0 | 0 | 1500% |  |  |  | 100% |  |  | 0 | Pese a que se reprogramaron actividades en las regiones ajustarse al cronograma de ejecución, el paro de Avianca no permitió realizar la totalidad de las actividades proyectadas. |  | Acompañar a las Secretarías de Educación en la ejecución de planes de Orientación Socio Ocupacional | 0.3 | 2017-05-01 | 2017-11-30 | 213 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 | 100% | 14% | 0.14 | 2017-05-31 | 100% | 0.28 | 0.28 | 2017-06-30 | 100% | 0.43 | 43% | 2017-07-31 | 87.72% | 57% | 50% | 2017-08-31 | 84.51% | 71% | 60% | 2017-09-30 | 0.86 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | Se realizó reunión con U. Javeriana y con Aviatur para articular acciones y reforzar conocimientos de los docentes orientadores en OSO (Mayo) | Se realizó reunión con U. Javeriana y con Aviatur para articular acciones y reforzar conocimientos de los docentes orientadores en OSO (Mayo). Se ha acompañado la elaboración e implementación de 25 planes de orientación socio ocupacional, todos ellos incluyen la capacitación a los docentes orientadores o directores de grado 10 y 11. En algunas secretarías se contemplan actividades como sistematización de experiencias, encuentros de orientadores, ferias estudiantiles y articulación con IES de la región (junio) | Se retomó la comunicación con las Secretarías de Educación luego del paro de maestros, en algunos planes se ajustaron actividades teniendo en cuenta la contigencia generada por dicho paro | Se realizaron actividades de implementación de los planes OSO con 9 de las Secretarías de Educación. | Se reprogramaron actividades en las regiones ajustarse al cronograma de ejecución debido a que se había presentado un atraso en los meses anteriores. Sin embargo, el paro de Avianca no permitió realizar la totalidad de las actividades proyectadas. | 25 Planes de orientación socio ocupacional implementados | Activo
2-21-214-21401-2140105 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Orientación socio ocupacional | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 25 Secretarías de Educación Certificadas fortalecidas institucionalmente, para realizar orientación socio ocupacional. | 25 | Número | 0 | 0 | 1500% | 25 | 0 | 0 | 1500% |  |  |  | 100% |  |  | 0 | Dedido al retraso en la reprogramación de las actividades, por causa del paro de Avianca, no se ha sido posible hacer seguimientos con las Secretarías de Educación. |  | Hacer seguimiento y Evaluación del proceso con las Secretarías de Educación | 0.1 | 2017-04-01 | 2017-12-20 | 263 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 100% | 11% | 0.11 | 2017-04-30 | 100% | 23% | 0.23 | 2017-05-31 | 100% | 0.34 | 0.34 | 2017-06-30 | 100% | 0.46 | 46% | 2017-07-31 | 86.21% | 58% | 50% | 2017-08-31 | 72.46% | 69% | 50% | 2017-09-30 | 0.81 |  | 2017-10-31 | 0.92 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-20 |  |  | Se ha adelantado el seguimiento a través de diferentes medios de comunicación (abril) Se ha adelantado el seguimiento a través de llamadas y correos electrónicos a las ETC (Mayo) | Se ha adelantado el seguimiento a través de diferentes medios de comunicación (abril) Se ha adelantado el seguimiento a través de llamadas y correos electrónicos a las ETC (Mayo).Se continuó con el seguimiento a través de llamadas y correos electrónicos pues el paro de maestros afectó el cronograma (junio) | Se continuó con el seguimiento a través de llamadas y correos electrónicos | Se continuó con el seguimiento a través de llamadas y correos electrónicos. Se recopiló información para posteriormente elaborar informe ejecutivo | 0 | 3 informes ejecutivos de seguimiento y evaluación | Activo
2-21-214-21401-2140106 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Orientación socio ocupacional | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 25 Secretarías de Educación Certificadas fortalecidas institucionalmente, para realizar orientación socio ocupacional. | 25 | Número | 0 | 0 | 1500% | 25 | 0 | 0 | 1500% |  |  |  | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Adelantar la participación de Buscando Carrera en Evento Expo estudiantes | 0.1 | 2017-10-01 | 2017-10-31 | 30 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 | 1 |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 evento realizado | Activo | Si
2-21-214-21402-2140201 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Orientación socio ocupacional | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 3 IES con planes de orientación socio ocupacional, para fortalecer su capacidad institucional | 3 | Número | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Desarrollar 3 Mesas de trabajo y 3 grupos focales para el diagnóstico de necesidades de contenidos y estrategias | 0.2 | 2017-01-20 | 2017-04-30 | 100 | 0.11 | 0% Ejecutado Enero | 2017-01-31 | 39% | 39% Ejecutado febrero | 2017-02-28 | 100% | 0.7 | 0.7 | 2017-03-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | Se realizaron 3 mesas de trabajo y 3 grupos focales con las IES en Yopal, Montería, Pasto e Ibagué. Los grupos focales se realizaron con padres de familia y docentes. La actividad está cumplida. | Se realizaron 3 mesas de trabajo y 3 grupos focales con las IES en Yopal, Montería, Pasto e Ibagué. Los grupos focales se realizaron con padres de familia y docentes. La actividad está cumplida. | 0 | 0 | 0 | 1 Documento de diagnóstico | Activo | Si
2-21-214-21402-2140202 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Orientación socio ocupacional | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 3 IES con planes de orientación socio ocupacional, para fortalecer su capacidad institucional | 3 | Número | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Desarrollar contenidos y estrategias de orientación socio ocupacional para los momentos - Crisis de carrera e Inserción al mercado laboral. | 0.4 | 2017-04-01 | 2017-05-31 | 60 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 100% | 48% | 0.48 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 1 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | Se han realizado a la fecha diferentes contenidos en los 3 ejes temáticos para el desarrollo de los talleres de Buscando Carrera, ya que para cada actividad se desarrollan diferentes contenidos específicos (abril.) Así mimso en Mayo se público una convocatoria (adjunta) que responde a la implementación de estrategias que se dejó a libertad de las IES para proponer y diseñar de acuerdo con sus necesidades. Para la presentación de las propuestas se priorizaron 2 componentes y 4 herramientas contenidas en la guía para la implementación del modelo de gestión de permanencia de educación superior y graduación estudiantil en instituciones de educación superior desarrollada por el MEN: Componente No. 5 Programas de apoyo para estudiantes (Herramienta No. 23 Proceso de inducción y Herramienta No. 24 Orientación frente a la crisis de carrera y adaptación) y Componente No. 6 Compromiso del núcleo familiar (Herramienta No. 28 Canales de comunicación con las familias, Herramienta No. 29 Redes Familiares). | Se han realizado a la fecha diferentes contenidos en los 3 ejes temáticos para el desarrollo de los talleres de Buscando Carrera, ya que para cada actividad se desarrollan diferentes contenidos específicos (abril.) Así mimso en Mayo se público una convocatoria (adjunta) que responde a la implementación de estrategias que se dejó a libertad de las IES para proponer y diseñar de acuerdo con sus necesidades. Para la presentación de las propuestas se priorizaron 2 componentes y 4 herramientas contenidas en la guía para la implementación del modelo de gestión de permanencia de educación superior y graduación estudiantil en instituciones de educación superior desarrollada por el MEN: Componente No. 5 Programas de apoyo para estudiantes (Herramienta No. 23 Proceso de inducción y Herramienta No. 24 Orientación frente a la crisis de carrera y adaptación) y Componente No. 6 Compromiso del núcleo familiar (Herramienta No. 28 Canales de comunicación con las familias, Herramienta No. 29 Redes Familiares). | 0 | 0 | 0 | 1 documento de estrategias y contenidos | Activo | Si
2-21-214-21402-2140203 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Orientación socio ocupacional | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 3 IES con planes de orientación socio ocupacional, para fortalecer su capacidad institucional | 3 | Número | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Implementar contenidos y estrategias en 3 IES | 0.4 | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 213 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 | 100% | 0.14 | 0.14 | 2017-06-30 | 100% | 0.28 | 28% | 2017-07-31 | 88.37% | 43% | 38% | 2017-08-31 | 100% | 57% | 57% | 2017-09-30 | 0.71 |  | 2017-10-31 | 0.85 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | Se lanzó la convocatoria “estrategias de orientación socio ocupacional que promuevan la permanencia en educación superior” dirigido a IES Públicas (Instituciones técnicas profesionales, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas) no acreditadas en alta calidad. Cada propuesta se financiará con 70 millones (se seleccionarían 4 IES) pues el presupuesto es de 308 millones y se está a la espera de adición de 42 millones (junio) | Se comenzó el proceso con contratación para elaboración de los convenios, se solicitaron a las IES documentos y se genero insumo modelo | Se avanzó en el proceso contractual (proyección de minutas y recolección de documentos) | Durante el mes de septiembre se perfeccionaron los convenios y se están tramitando los primeros desembolsos. | 1 Informe de la implementación, resultados y retroalimentación por cada una de las 3 IES de la implementación de las estrategias | Activo
2-21-214-21403-2140301 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Orientación socio ocupacional | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Implementar una (1) estrategia de comunicación para fortalecer Buscando Carrera, logrando 200 mil visitas en el micro sitio | 200000 | Número | 20000 | 60000 | 12000000% | 200000 |  | 37908 | 9885700% |  | 0% | 63.18% | 82.38% |  |  | Debido al paro de FECODE se reprogramó calentario académico de los colegios oficiales. Esto ocasionó una disminución de las consultas en la herramienta. | 0 |  | Diagnosticar las necesidades de comunicación | 0.1 | 2017-01-20 | 2017-02-28 | 39 | 0.28 | 28% | 2017-01-31 | 100% | 100% | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | El diagnóstico se realizó, producto del cuál también se llegó a la conclusión que la estrategia se podría abordar desde la perspectiva de un decreto. (Mayo) | El diagnóstico se realizó, producto del cuál también se llegó a la conclusión que la estrategia se podría abordar desde la perspectiva de un decreto. (Mayo) | 0 | 0 | 0 | 1 Documento de diagnóstico | Activo | Si
2-21-214-21403-2140302 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Orientación socio ocupacional | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Implementar una (1) estrategia de comunicación para fortalecer Buscando Carrera, logrando 200 mil visitas en el micro sitio | 200000 | Número | 20000 | 60000 | 12000000% | 200000 |  | 37908 | 9885700% |  | 0% | 63.18% | 82.38% |  |  | Debido al paro de FECODE se reprogramó calentario académico de los colegios oficiales. Esto ocasionó una disminución de las consultas en la herramienta. | 0 |  | Diseñar estrategia de comunicación | 0.2 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 30 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | Se diseñó la estrategia de comunicación. La actividad está cumplida | Se diseñó la estrategia de comunicación. La actividad está cumplida | 0 | 0 | 0 | 1 Estrategia diseñada | Activo
2-21-214-21403-2140303 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Orientación socio ocupacional | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Implementar una (1) estrategia de comunicación para fortalecer Buscando Carrera, logrando 200 mil visitas en el micro sitio | 200000 | Número | 20000 | 60000 | 12000000% | 200000 |  | 37908 | 9885700% |  | 0% | 63.18% | 82.38% |  |  | Debido al paro de FECODE se reprogramó calentario académico de los colegios oficiales. Esto ocasionó una disminución de las consultas en la herramienta. | Debido al rediseño de la página web, se presentó un retraso en la subida de la nueva página web a internet. |  | Ejecutar la estrategia de comunicación y divulgación de la página Web | 0.3 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 305 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 | 100% | 20% | 0.2 | 2017-04-30 | 100% | 30% | 0.3 | 2017-05-31 | 100% | 0.4 | 0.4 | 2017-06-30 | 100% | 0.5 | 50% | 2017-07-31 | 83.33% | 60% | 50% | 2017-08-31 | 85.71% | 70% | 60% | 2017-09-30 | 0.8 |  | 2017-10-31 | 0.9 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  |  | Se encuentra en proceso de desarrollo la estrategia de comunicación (abril) Se promocionó el micrositio web en las reuniones con Secretarías de Educación de Nariño, Quindío, Yopal, y en capacitaciones a beneficiarios de Ser Pilo Paga (Mayo) | Se encuentra en proceso de desarrollo la estrategia de comunicación (abril) Se promocionó el micrositio web en las reuniones con Secretarías de Educación de Nariño, Quindío, Yopal, y en capacitaciones a beneficiarios de Ser Pilo Paga (Mayo). Se continuó con la divulgación del Micrositio web en las Secretarías de Educación y en los eventos; Se creo un canal en YouTube donde se van asubor los 160 videos (junio) | No se ha avanzado significativamente en la divulgación del micro sitio, debido a que este presenta fallas y sería contraproducente que la comunidad educativa ingrese con expectativas y encuentren que no funciona adecuadamente, por lo cual se esta ejecutando como plan de choque la gestión con tecnologías, colombia aprende y comunicaciones para rediseño de la página y solucionar inconvenientes en su funcionamiento. Se solicitó a comunicaciones el diseño de una pieza comunicativa y se han analizado propuestas para la divulgación del micro sitio de forma intensiva a partir del mes de septiembre (fecha aproximada de solución ténica) Las estrategias y fechas de las demás actividades se concertarán en reunión con comunicaciones el 2 de agosto. | Se avanzó en el diseño de estrategias que serán implementadas como parte del plan de choque para alcanzar la meta, estas actividades comenzarán en septiembre. El reporte de número de visitas a agosto 31 se realizará en la primera semana de septiembre para abarcar el mes completo. | Se ha trabajado en la subida de la nueva página web a internet; sin embargo, debido al rediseño de la página se han presentado retrasos en la ejecución de esta actividad. | 1 Reporte de visitas al micro sitio web de buscando carrera | Activo
2-21-214-21403-2140304 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Orientación socio ocupacional | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Implementar una (1) estrategia de comunicación para fortalecer Buscando Carrera, logrando 200 mil visitas en el micro sitio | 200000 | Número | 20000 | 60000 | 12000000% | 200000 |  | 37908 | 9885700% |  | 0% | 63.18% | 82.38% |  |  | Debido al paro de FECODE se reprogramó calentario académico de los colegios oficiales. Esto ocasionó una disminución de las consultas en la herramienta. | 0 |  | Definir el desarrollo tecnológico para Buscando Carrera | 0.2 | 2017-04-01 | 2017-07-31 | 121 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 100% | 24% | 0.24 | 2017-04-30 | 100% | 50% | 0.5 | 2017-05-31 | 135.1% | 0.74 | 1 | 2017-06-30 | 100% | 1 | 100% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | Se realizó la entrega de 160 videos (abril) Se facilitó al ICETEX información sobre orientación socio ocupacional para la APP que están desarrollando y en la que se está articulando la estrategia buscando carrera (Mayo) | Se realizó la entrega de 160 videos (abril) Se facilitó al ICETEX información sobre orientación socio ocupacional para la APP que están desarrollando y en la que se está articulando la estrategia buscando carrera (Mayo). Dado que se entregó la información sobre orientación socio ocupaional para el desarrollo de la APP, se espera que el Icetex realice el desarrollo tecnológico. En ese sentido se da por cumplida la actividad por parte del Ministerio. En ese contexto, se presenta justificación para la última actividad correspondiente a la implementación del desarrollo tecnológico (junio) | Se cumplió la definición del desarrollo tecnológico (Articulación de Buscando Carrera con la APP de Icetex). Por parte del MEN se brindó la información al ICETEX quienes incluyeron en su APP un link para redireccionar al micro sitio de Buscando Carrera, sin embargo en julio nos informaron que hay inconvenientes en el redireccionamiento, los cuales se abordarán en agosto con tecnologías del MEN. Adicionalmente, se puede considerar un segundo desarrollo tecnológico, el proceso de mejoramiento del test de orientación socio ocupacional Descubre Tú que se ubica en el micro sitio de Buscando Carrera, se espera que este cumplido para septiembre, y posibilitará al jóven ingresar a través de su facebook. | 0 | 0 | 1 Desarrollo tecnológico | Activo
2-21-215-21501-2150101 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Ser Pilo Paga (SPP) | Claudia Díaz | Responsable proyecto Ser Pilo Paga | 30.000 pilos activos en el Programa Ser Pilo Paga en el 2017 | 30000 | Número | 30000 |  |  |  | 30507 | 0 | 0% |  | 101.7% |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Realizar convocatoria y adjudicación de créditos condonables del año 2017 | 0.4 | 2017-01-01 | 2017-01-31 | 30 | 1 | 100% Ejecutado Enero | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 |  |  | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se realizó la adjudicación de créditos condonables para el programa SPP3 |  | Se realizó la adjudicación de créditos condonables para el programa SPP3 | Se realizó la adjudicación de créditos condonables para el programa SPP3 | 0 | 0 | 0 | 1.Acta de la Junta de Adjudicación de créditos condonables adjudicados de SPP en su tercera versión | Activo | Si
2-21-215-21501-2150102 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Ser Pilo Paga (SPP) | Claudia Díaz | Responsable proyecto Ser Pilo Paga | 30.000 pilos activos en el Programa Ser Pilo Paga en el 2017 | 30000 | Número | 30000 |  |  |  | 30507 | 0 | 0% |  | 101.7% |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Efectuar el seguimiento al ICETEX para lograr eficiencia y cumplimiento de cronograma de pago a IES / Estudiantes | 0.3 | 2017-01-01 | 2017-09-01 | 243 | 0.12 | 0% Ejecutado Enero | 2017-01-31 | 24% | 24% | 2017-02-28 | 100% | 0.37 | 0.37 | 2017-03-31 | 100% | 49% | 0.49 | 2017-04-30 | 100% | 62% | 0.62 | 2017-05-31 | 100% | 0.74 | 0.74 | 2017-06-30 | 100% | 0.87 | 87% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-01 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se ha efectuado el seguimiento y se estableció el cronograma para el desembolso de los recursos a las IES y los beneficiarios con el apoyo de sostenimiento. |  | Se ha efectuado el seguimiento y se estableció el cronograma para el desembolso de los recursos a las IES y los beneficiarios con el apoyo de sostenimiento. (abril) Se han realizado los respectivos seguimientos permitiendo que a la fecha se pagaran la totalidad de los apoyos de sostenimiento de los beneficiarios que reclamaron y tienen activa la tarjeta; han iniciado en las fechas programadas los desembolsos y las renovaciones. (mayo) | Se ha efectuado el seguimiento y se estableció el cronograma para el desembolso de los recursos a las IES y los beneficiarios con el apoyo de sostenimiento. (abril) Se han realizado los respectivos seguimientos permitiendo que a la fecha se pagaran la totalidad de los apoyos de sostenimiento de los beneficiarios que reclamaron y tienen activa la tarjeta; han iniciado en las fechas programadas los desembolsos y las renovaciones (mayo). El ICETEX entregó conciliación definitiva de cartera y contabilidad cierre 2016 y atendió los ajustes solicitados por el MEN como supervisor de los meses de enero a mayo de 2017, para SPP1 y SPP2; en mesa técnica de seguimiento se definió que los pagos de los apoyos de sostenimiento deberán iniciar conforme con el cronograma establecido en la Junta Administradora (junio). | El 24 de julio Iniciaron los primeros giros de apoyo de sostenimiento correspondientes al segundo semestre, es decir, tres semanas antes que en las vigencias anteriores. Se consolidaron los informes de supervisión financiera con el ICETEX en relación con los Fondos de los convenios 042 de 2016 y 259 de 2017. | Han finalizado los primeros giros de apoyo de sostenimiento 2017-2; únicamente faltan 250 desembolsos de 28.321 programados debido a problemas con tarjeta bancaria. Inician desembolsos a IES y se cuenta con los recursos apropiados en los fondos para pagar el 100% de IES Públicas. | El 25 de septiembre iniciaron segundos y últimos desembolsos de sostenimiento de vigencia 2017. Se trasladaron recursos para desembolsos a IES. | 2.Acta mensual de seguimiento al ICETEX para lograr eficiencia y cumplimiento de cronograma de compromisos | Activo
2-21-215-21501-2150103 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Ser Pilo Paga (SPP) | Claudia Díaz | Responsable proyecto Ser Pilo Paga | 30.000 pilos activos en el Programa Ser Pilo Paga en el 2017 | 30000 | Número | 30000 |  |  |  | 30507 | 0 | 0% |  | 101.7% |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Hacer seguimiento a las IES para garantizar estándares mínimos de bienestar | 0.3 | 2017-02-15 | 2017-12-31 | 319 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 100% | 0.1 | 0.1 | 2017-03-31 | 100% | 20% | 0.2 | 2017-04-30 | 100% | 33% | 0.33 | 2017-05-31 | 100% | 0.42 | 0.42 | 2017-06-30 | 100% | 0.52 | 52% | 2017-07-31 | 100% | 60% | 60% | 2017-08-31 | 100% | 75% | 75% | 2017-09-30 | 0.86 |  | 2017-10-31 | 0.95 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se ha realizado recopilación de información con las IES para identificar procesos de segunda lengua, bienestar en salud y nivelaciones. |  | Se ha realizado recopilación de información con las IES para identificar procesos de segunda lengua, bienestar en salud y nivelaciones. (abril) En el mes de mayo se realizó inducción a las IES nuevas acreditadas respecto a los planes de permanecia y bienestar (mayo) | Se ha realizado recopilación de información con las IES para identificar procesos de segunda lengua, bienestar en salud y nivelaciones. (abril) En el mes de mayo se realizó inducción a las IES nuevas acreditadas respecto a los planes de permanecia y bienestar (mayo). Se programó capacitación a las IES para el cargue en SNIES de la información de seguimiento a los ´Pilo´y se realizó visita de seguimiento a UniNorte (junio). | Se consolidó la información en relación con el rezago académico de los beneficiarios del programa y encuesta de percepción de las estrategias de nivelación académica. Se habilitó el SNIES para el cargue de los resultados académicos del periodo 2017-1, así como las actualizaciones y renovaciones para el periodo 2017-2. | Se visitaron para seguimiento, los programas de bienestar y permanencia y se aclararon los Reglamentos Operativos de las siguientes IES: Universidad del Cauca, Universidad Nacional de Colombia - Medellín, Universidad de Antioquia, ´Sociedad Pilo´ de la Universidad Autónoma de Manizales, Universidad Santo Tomás y Universidad de La Sabana. | Se realizaron visitas de seguimiento a UniNorte, U. del Cauca y CES. | 3.Ficha mensual de seguimiento a las IES para garantizar estándares mínimos de bienestar | Activo
2-21-215-21502-2150201 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Ser Pilo Paga (SPP) | Claudia Díaz | Responsable proyecto Ser Pilo Paga | Un (1) documento de lineamientos de acompañamiento integral académico | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 100% | 1 | 0.3 | 0.6 | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Adaptación del capítulo de lineamientos de éxito académico y bienestar del MEN para los estudiantes beneficiarios de créditos condonables | 0.5 | 2017-02-20 | 2017-07-01 | 131 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 100% | 0.3 | 0.3 | 2017-03-31 | 100% | 53% | 0.53 | 2017-04-30 | 100% | 76% | 0.76 | 2017-05-31 | 100% | 0.99 | 0.99 | 2017-06-30 | 100% | 1 | 100% | 2017-07-01 |  |  | 100% | 2017-08-31 |  |  | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se tiene un documento preliminar de bienestar universitario enfocado en los beneficiarios del programa SPP. |  | Se tiene un documento preliminar de bienestar universitario enfocado en los beneficiarios del programa SPP (marzo). Se han actualizado los planes de permanencia de las IES en temas de oferta de salud y segundo idioma para los beneficiarios del programa (abril). Se está documentando la Ruta Pilo 2017 (mayo) | Se tiene un documento preliminar de bienestar universitario enfocado en los beneficiarios del programa SPP (marzo). Se han actualizado los planes de permanencia de las IES en temas de oferta de salud y segundo idioma para los beneficiarios del programa (abril). Se está documentando la Ruta Pilo 2017 (mayo). Se evaluaron propuestas para estrategias de Orientación Socioocupacional que las IES postularon como parte del fortalecimiento de la estrategia de buscando carrera, entendiendo que la crisis de orientación socioocupacional es uno de los mayores factores de riesgo de deserción de los estudiantes (junio). | En febrero de 2017 se presentó al CESU (Subdirección de Desarrollo Sectorial) el documento de Lineamientos de Política de Bienestar para IES. En julio se socializó el documento con todas las IES y se unificaron los formatos de bienestar y permanencia para beneficiarios de la totalidad de Fondos de Financiación a la Demanda. | 0 | 0 | 1.Documento de lineamientos de éxito académico y bienestar para beneficiarios de créditos condonables | Activo | Si
2-21-215-21502-2150202 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Ser Pilo Paga (SPP) | Claudia Díaz | Responsable proyecto Ser Pilo Paga | Un (1) documento de lineamientos de acompañamiento integral académico | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 100% | 1 | 0.3 | 0.6 | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Evaluar y publicar IES que cumplen requisitos de bienestar y son viables para el 2018 | 0.5 | 2017-07-01 | 2017-09-10 | 71 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 | 100% | 0.42 | 42% | 2017-07-31 | 100% | 86% | 86% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-10 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-09-10 |  |  | 0 | 0 | Se actualizó la lista actualizada y enlaces de las IES acreditadas o en proceso de renovación en el micrositio de SPP, así como el calendario de inscripciones de las IES públicas. | Se tiene la lista actualizada en la página de "Colombia Aprende". La totalidad de las IES acreditadas en alta calidad o en proceso de renovación que podrán admitir ´Pilos´ de la cuarta convocatoria. | Se solicitó al CNA verificar la lisat de IES acreditadas que podrán participar en la cuarta convocatoria de SPP. | 3.Lista de IES viables para participar en el programa en el 2018 | Activo
2-21-215-21503-2150301 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Ser Pilo Paga (SPP) | Claudia Díaz | Responsable proyecto Ser Pilo Paga | Un (1) Plan de rediseño, estructuración y financiación de SPP4 | 1 | Número | 0.4 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 100% |  | 0% |  | 100% |  | Por parte del Programa no se conocía la decisión del MEN de continuar o no con el Programa para la vigencia 2018. Por tal motivo no se estructuraron actividades pro de diseñar y estructurar la versión 4 de SPP. Sin embargo la definición por parte del Despacho de la Ministra se conoció el 31 de marzo acerca de avanzar con SPP4. | Por parte del Programa no se conocía la decisión del MEN de continuar o no con el Programa para la vigencia 2018. Por tal motivo no se estructuraron actividades de diseñar y estructurar la versión 4 de SPP. Sin embargo la definición por parte del Despacho de la Ministra se conoció el 31 de marzo acerca de avanzar con SPP4 (marzo). Aunque ya se cuenta con avances para la financiación y sostenbilidad del programa con base en el trámite CONFIS, se están realizando escenarios de costos por programa para evaluar la posibilidad de ajustar para la cuarta convocatoria los costos del Programa en relación con las matrículas. Se espera cumplir con la actividad en julio. Se ajusta la fecha final a 31/10/17 debido a que dicha actividad incluye la definición del Programa como política de Estado y el lanzamiento de cuarta convocatoria. (abril). | 0 |  | Rediseñar la convocatoria y condiciones de SPP4 para garantizar su financiación y sostenibilidad | 0.25 | 2017-02-01 | 2017-10-31 | 272 |  |  | 2017-01-31 | 10% | 0% | 2017-02-28 | 150% | 0.2 | 0.3 | 2017-03-31 | 166.7% | 30% | 0.5 | 2017-04-30 | 100% | 50% | 0.5 | 2017-05-31 | 100% | 0.6 | 0.6 | 2017-06-30 | 100% | 0.7 | 70% | 2017-07-31 | 100% | 85% | 85% | 2017-08-31 | 100% | 90% | 90% | 2017-09-30 | 1 |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | A raíz de la decisión determinada por el MEN se iniciará el diseño de estructuración de la cuarta versión del Programa. |  | A raíz de la decisión determinada por el MEN se iniciará el diseño de estructuración de la cuarta versión del Programa (marzo). En abril se remitió a la OAPF y el DNP proyecciones financieras y justificación para la apertura de la convocatoria SPP4 y así iniciar el respectivo trámite CONFIS. Se cuenta con el cronograma de cuarta convocatoria (abril). Se acordo con ICFES, ICETEX y DNP estrategia de prealistamiento para cuarta convocatoria, igualmente se identificaron los temas que se revisaran para efectos del proyecto de Ley y Decreto Reglamentario SPP (Mayo) | A raíz de la decisión determinada por el MEN se iniciará el diseño de estructuración de la cuarta versión del Programa (marzo). En abril se remitió a la OAPF y el DNP proyecciones financieras y justificación para la apertura de la convocatoria SPP4 y así iniciar el respectivo trámite CONFIS. Se cuenta con el cronograma de cuarta convocatoria (abril). Se acordo con ICFES, ICETEX y DNP estrategia de prealistamiento para cuarta convocatoria, igualmente se identificaron los temas que se revisaran para efectos del proyecto de Ley y Decreto Reglamentario SPP (Mayo). Se realizó la primera mesa con Rectores y representantes de IES Públicas y Privadas, para presentar la propuesta del Ministerio sobre los elementos a incluir en el Proyecto de Ley y Decreto Reglamentario de SPP; varios de los elementos se priorizarán en la inclusión de la cuarta convocatoria (Junio). | Se consolidó la presentación con los diferentes escenarios de rediseño, estructuración y modelo de financiación de la convocatoria SPP4 para la segunda mesa con Rectores. La mesa esta programada para el 8 de agosto. | Se presentó a la Ministra la propuesta de elementos para la cuarta convocatoria del Programa, incluyendo capítulos especiales. Se remitió al DNP la base de datos de preinscritos a la prueba de estado Saber 11º para identificar potenciales beneficiarios. | Se preparó el cronograma conjunto con ICFES, ICETEX, DNP, MinInterior e ICBF para la adjudicación de SPP4 el 11 de noviembre. Se cuenta con reglamento operativo preliminar. | 1.Propuesta de rediseño, estructuración y modelo de financiación de la convocatoria SPP4 | Activo | Si
2-21-215-21503-2150302 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Ser Pilo Paga (SPP) | Claudia Díaz | Responsable proyecto Ser Pilo Paga | Un (1) Plan de rediseño, estructuración y financiación de SPP4 | 1 | Número | 0.4 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 100% |  | 0% |  | 100% |  |  | Se está a la espera de la respuesta por parte del Icetex a las observaciones de la supervisión. Se espera que esto ocurra la primera semana de junio (mayo) | 0 |  | Apropiar Recursos SPP: liquidación de fondos, Resolución de situación de fondos, vigencias futuras otros fondos, utilidades ICETEX. Efectuar la solicitud aval fiscal y trámite de recursos SPP4 | 0.15 | 2017-02-15 | 2017-07-30 | 165 |  |  | 2017-01-31 | 8% | 0% Ejecutado febrero | 2017-02-28 | 100% | 0.27 | 0.27 | 2017-03-31 | 100% | 45% | 0.45 | 2017-04-30 | 98.44% | 64% | 0.63 | 2017-05-31 | 100% | 0.82 | 0.82 | 2017-06-30 | 100% | 1 | 100% | 2017-07-30 |  |  | 0% | 2017-08-31 |  |  | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-07-30 |  |  | Se encuentra en proceso de conciliación cierre 2016 los fondos SPP y Pilos por el mundo Ya se remitió la información financiera para los respectivos trámites de vigencias futuras y aval fiscal SPP4. (abril) Icetex entregó informe financiero del Fondo SPP corte diciembre de 2016, pero no se ha logrado conciliación porque desde la supervisión se han encontrado diferencias (Mayo) | Se encuentra en proceso de conciliación cierre 2016 los fondos SPP y Pilos por el mundo Ya se remitió la información financiera para los respectivos trámites de vigencias futuras y aval fiscal SPP4. (abril) Icetex entregó informe financiero del Fondo SPP corte diciembre de 2016, pero no se ha logrado conciliación porque desde la supervisión se han encontrado diferencias (Mayo). El Confis se encuentra en trámite. Se programó en PAC de Julio los recursos para financiar la totalidad de apoyos de sostenimiento de 2017-2 (Junio). | El CONFIS se encuentra en trámite y se programó reunión con el Viceministro de Hacienda y Crédito Público para el 15 de agosto de 2017. Se adicionaron los convenios 042 de 2016 y 259 de 2017 para financiar la totalidad de los giros de apoyo de sostenimiento 2017-2 y desembolsos a las IES Públicas. Se emitió Resolución 13879 de 2017 «Por la cual se disponen recursos en cumplimiento del artículo 101 de la Ley 1815 de 2016, para el otorgamiento de créditos condonables o becas a través del ICETEX, y se dictan otras disposiciones». | 0 | 0 | 2.Vigencias Futuras y aval fiscal | Activo | Si
2-21-215-21503-2150303 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Ser Pilo Paga (SPP) | Claudia Díaz | Responsable proyecto Ser Pilo Paga | Un (1) Plan de rediseño, estructuración y financiación de SPP4 | 1 | Número | 0.4 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 100% |  | 0% |  | 100% |  |  | Para efectos de SPP3 se realizarón negociaciones de descuentos con las IES privadas que se aplicaron a los desembolsos de matrícula 2017-I. Para SPP4 se están elaborando escenarios de costos por programa para iniciar nuevas negociaciones con las IES. Se ajusta la fecha final debido a que esta actividad está sujeta a un trámite de aval fiscal ante CONFIS que se estima cumpla su ciclo en el mes de junio. (abril) Se está a la espera de realizar la mesa de conciliación con las IES el 15 de junio, 29 de junio y 13 de julio (mayo) | 0 |  | Revisar Costos SPP: ronda de acuerdos con IES privadas y revisión de costos de IES Públicas. Realizar los escenarios SPP4 para incluir en convocatoria | 0.15 | 2017-01-05 | 2017-07-31 | 207 | 0.1 | 0 | 2017-01-31 | 14% | 0% | 2017-02-28 | 0% | 0.14 | 0 | 2017-03-31 | 250% | 20% | 0.5 | 2017-04-30 | 97.78% | 45% | 0.44 | 2017-05-31 | 100% | 0.6 | 0.6 | 2017-06-30 | 80% | 1 | 80% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 |  |  | 80% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-01-31 |  |  | Para SPP4 se están elaborando escenarios de costos por programa para iniciar nuevas negociaciones con las IES. (abril) Se elaboraron escenarios de clasificación de las IES y agrupación de matriculas por programa; se remitio a las IES oficiales solicitud de costos (Mayo) | Para SPP4 se están elaborando escenarios de costos por programa para iniciar nuevas negociaciones con las IES. (abril) Se elaboraron escenarios de clasificación de las IES y agrupación de matriculas por programa; se remitio a las IES oficiales solicitud de costos (Mayo). El Confis se encuentra en trámite. Se realizó la primera mesa con Rectores de IES Públicas y Privadas. (Junio) | Se consolidó la presentación con los diferentes escenarios de rediseño, estructuración y modelo de financiación de la convocatoria SPP4 para la segunda mesa con Rectores. La mesa esta programada para el 8 de agosto. | Como parte de la definición de elementos para el proyecto de Ley Ser Pilo Paga y la cuarta convocatoria, se realizaron 5 mesas de trabajo con Rectores, representantes de IES públicas y privadas, donde se acordó estandarizar el crecimiento de las matrículas conforme con el ICES y la inclusión de artículos relacionados con el compromiso de las IES en las estrategias de nivelación y permanencia. | 0 | 3.Acuerdos financieros y de permanencia MEN-IES que incluyen reducción en las tarifas 2018 | Activo |  | se ajusta fecha final de actividades
2-21-215-21503-2150304 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Ser Pilo Paga (SPP) | Claudia Díaz | Responsable proyecto Ser Pilo Paga | Un (1) Plan de rediseño, estructuración y financiación de SPP4 | 1 | Número | 0.4 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 100% |  | 0% |  | 100% |  |  | Se requiere evaluar la viabilidad de la creación del fondo de contingencia para deserción considerando que de aplicarse al Programa SPP, se debería ampliar a los demás fondos por temas de principio de igualdad. Se ajusta la fecha final de esta actividad puesto que se requiere la concertación del alcance del Fondo con diferentes actores y la revisión jurídica del mismo. (abril) Se deberá definir con ICETEX alternativas que permitan mitigar el impacto de la deuda en los beneficiarios (mayo). | 0 |  | Crear fondo de contingencias SPP | 0.15 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 305 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 100% | 0.25 | 0.25 | 2017-03-31 | 71.43% | 35% | 0.25 | 2017-04-30 | 97.92% | 48% | 0.47 | 2017-05-31 | 100% | 0.6 | 0.6 | 2017-06-30 | 100% | 0.65 | 65% | 2017-07-31 | 100% | 70% | 70% | 2017-08-31 | 100% | 77% | 77% | 2017-09-30 | 0.85 |  | 2017-10-31 | 0.92 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-06-30 | Se está revisando el estimado con el cual se asignaron los recursos para la convocatoria del primer semestre haciendo un cruce de información con los beneficiarios activos durante este periodo. |  | Se está revisando el estimado con el cual se asignaron los recursos para la convocatoria del primer semestre haciendo un cruce de información con los beneficiarios activos durante este periodo. (abril) Se realizó analisis de deserción. (mayo) | Se está revisando el estimado con el cual se asignaron los recursos para la convocatoria del primer semestre haciendo un cruce de información con los beneficiarios activos durante este periodo. (abril) Se realizó analisis de deserción (mayo). Se actualizó análisis de deserción y valor de cartera con el corte 2017-1, adicionalmente se propuso a los beneficiarios de ´Pilos Por El Mundo´ una reducción en el apoyo de sostenimiento para respaldar posibles contingencias en caso que al beneficiario le toque renovar un año, la estimación del valor contingente dependerá de los resultados académicos del cierre 2017-1 que remitirá Campus France al finalizar el mes de julio. Adicionalmente, para los fondos constituidos SPP, se estableció la identificación de desertores con el fin de identificar el valor correspondiente al semestre académico que dejaría de cursar siempre y cuando no se haya hecho la correspondiente transferencia al beneficiarios (apoyo de sostenimiento y matrícula) (junio). | Se programó reunión con Icetex y la Oficina Asesora Jurídica para la primera semana de agosto con el objetivo de adelantar el análisis de viabilidad técnica y jurídica para crear un fondo de contingencia para atención a la deuda, que se está generando por causa de que los jóvenes desertan del Programa Ser Pilo Paga. | Como parte de los elementos del Proyecto de Ley, se incorporó un artículo que busca reglamentar estrategias adicionales a la graduación que permitan la condonación del apoyo financiero, aceptando como contraprestación, actividades complementarias certificables que realicen los beneficiarios y que aporten a su Institución de Educación Superior o alguna entidad de carácter público. | El proyecto de ley cuenta con ponencia lista para radicar para segundo debate en octubre. | 4.Fondo de Contingencia SPP | Activo |  | se ajusta fecha final de actividades |  | Se ajusta fecha final y avance en el cronograma. Junio 30/2017
2-21-215-21503-2150305 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Acceso y permanencia a la educación superior | Ser Pilo Paga (SPP) | Claudia Díaz | Responsable proyecto Ser Pilo Paga | Un (1) Plan de rediseño, estructuración y financiación de SPP4 | 1 | Número | 0.4 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 100% |  | 0% |  | 100% |  | Se tiene proyectado el fortalecimiento de la defensa judicial del programa teniendo en cuenta la reestructuración de la convocatoria para SPP4. | Se tiene proyectado el fortalecimiento de la defensa judicial del programa teniendo en cuenta la reestructuración de la convocatoria para SPP4 (marzo). Se ajusta la fecha final a 30/09/17 debido a que para esta actividad se requiere la definición de un Decreto reglamentario del nuevo Proyecto de Ley de SPP como política de Estado, así como la definición con la Oficina Jurídica de la ruta a seguir respecto a los casos que irán a Fiscalía. (abril) | Se requiere resultado del cruce de información que se encuentra realizando el DNP con UGPP. Se espera radicar los casos que pasarán a Fiscalía en el mes de octubre. |  | Fortalecer la defensa judicial de SPP | 0.3 | 2017-02-15 | 2017-09-30 | 227 |  |  | 2017-01-31 | 10% | 0% | 2017-02-28 | 0% | 0.2 | 0 | 2017-03-31 | 120% | 25% | 0.3 | 2017-04-30 | 100% | 40% | 0.4 | 2017-05-31 | 100% | 0.55 | 0.55 | 2017-06-30 | 100% | 0.7 | 70% | 2017-07-31 | 100% | 85% | 85% | 2017-08-31 | 85% | 100% | 85% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | Se realizó reunión con la Oficina Asesora Jurídica para evaluar el proceso a seguir con la remisión de casos de denuncias de Falsos Pilos a la Fiscalía (mayo) | Se realizó reunión con la Oficina Asesora Jurídica para evaluar el proceso a seguir con la remisión de casos de denuncias de Falsos Pilos a la Fiscalía (mayo). Se decidió en Junta Administradora remitir oficio al Consejo Superior de la Judicatura y pedir cita para explicarles el impacto fiscal y los tipos de fallos que están llegando contra el programa, donde solicitan incorporar jóvenes que no cumplen con los requisitos en las fechas de corte (junio). | Se adelantaron reuniones con la UGPP, el DNP y el abogado externo del MEN para la definición de una estrategia de fortalecimiento de evidencias para radicar las denuncias ante la Fiscalía. Se remitió al DNP la base de 46 casos para cruzar con la UGPP. | Se asistió a la Fiscalía para audiencia relacionada con el caso de la beneficiaria María Zuleta; se entregaron los soportes requeridos por el investigador. Con base en este caso se está trabajando con el abogado designado por la Oficina Asesora Jurídica para definir el proceso de radicación de los casos que se encuentra cruzando el DNP con la UGPP, antes de la apertura de la cuarta convocatoria. | 0 | 5.Estrategia de defensa jurídica del programa | Activo | Si | se ajusta fecha final de actividades
2-22-221-22101-2210101 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Financiación plan de educación rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Gestión de fuentes de recursos para el plan de educación rural | 100% | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 |  | 0.4 | 75% |  | 0% | 80% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Definir los recursos PGN vía recursos de renta | 0.45 | 2017-02-01 | 2017-09-01 | 212 |  |  | 2017-01-31 | 5% | 5% | 2017-02-28 | 100% | 10% | 10% | 2017-03-31 | 100% | 15% | 15% | 2017-04-30 | 100% | 20% | 0.2 | 2017-05-31 | 66.67% | 30% | 0.2 | 0.2 | 100% | 0.2 | 20% | 0.2 | 100% | 20% | 20% | 0.2 | 100% | 20% | 20% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | Recursos definidos | Se hicieron los trámites pertinentes ante MHCP para la incorporación de los recursos de la reforma tributaria con el fin de atender algunas de las estrategias iniciales del plan en formulación. Se destinaron $3.000 millones para el 2017 (Abril). Adicionalmente se tienen previstos 3.000m adicionales que llegaran con la reforma tributaria. (Mayo-Diciembre) | Se hicieron los trámites pertinentes ante MHCP para la incorporación de los recursos de la reforma tributaria con el fin de atender algunas de las estrategias iniciales del plan en formulación. Se destinaron $3.000 millones para el 2017. Mayo30. Pendiente proyecto adición presupuestal en curso en el Congreso de la República Junio 30: Se está a la espera del decreto liquidación de adición presupuestal | Con corte a julio por PGN se adicionaron 3mm por reforma tributaria para educación rural. Así mismo, para el 2018 fueron anunciados en el POAI 10 mm para educación rural | Se realizó la preparación logística para el evento en septiembre en el que se gestionarán recursos de cooperación para fortalecer la implementación de los polos de desarrollo rural. | Se adicionaron $3.000 millones por Reforma Tributaria para educación rural. Aunque por recursos de renta no se han adelantado acciones, se adelantan estrategias con cooperantes para el fortalececimiento de las alianzas. |  | Activo
2-22-221-22101-2210102 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Financiación plan de educación rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Gestión de fuentes de recursos para el plan de educación rural | 100% | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 |  | 0.4 | 75% |  | 0% | 80% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Generar alianzas vía cooperación internacional y/o articulación con otras entidades del Gobierno y privadas | 0.1 | 2017-03-01 | 2017-12-01 | 275 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 250% | 2% | 5% | 2017-03-31 | 60% | 5% | 3% | 2017-04-30 | 100% | 15% | 0.15 | 2017-05-31 | 42.86% | 35% | 0.15 | 2017-06-30 | 100% | 45% | 45% | 2017-07-31 | 100% | 60% | 60% | 2017-08-31 | 100% | 75% | 75% | 2017-09-30 | 80% |  | 2017-10-31 | 90% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-01 |  | alianzas de recursos estructuradas | Se está formulando proyecto tipo de educación superior para presentar ante aliados y busqueda de cooperantes. Se debe definir qué línea estratégica es más conveniente abordar vía estos recursos (Abril) En mayo se realizaron dos mesas de trabajo (Australia y Nueva Zelanda) lideradas por la Oficina de Cooperación y Asuntos (mayo) | Se está formulando proyecto tipo de educación superior para presentar ante aliados y busqueda de cooperantes. Se debe definir qué línea estratégica es más conveniente abordar vía estos recursos. Mayo 30. Se realizaron dos mesas de trabajo (Australia y Nueva Zelanda) lideradas por la Oficina de Cooperación y Asuntos. Se formuló proyecto tipo de cooperación para presentar en evento de estrategia con aliados liderada por la oficina de cooperación internacional. Junio 30: Se adelantan mesas de trabajo con organismos cooperamtes, se tuvo reunión con fondo de la unión europea con el fin de buscar cooperación no reembolsable. | Se abrió convocatoria para la conformación de alianzas para el desarrollo rural, en las que se encuentran participando agencias de cooperación y otras entidades del orden nacional. | Se realizó la preparación logística para el evento en septiembre en el que se gestionarán recursos de cooperación para fortalecer la implementación de los polos de desarrollo rural. | El 12 de septiembre el Despacho VES, con apoyo del equipo de educación rural, realizó el evento de Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo - ARED, en el cual las 18 ARED seleccionadas en las convocatorias presentaron sus propuestas a múltiples cooperantes con miras al fortalcimiento de las alianzas. |  | Activo
2-22-221-22101-2210103 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Financiación plan de educación rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Gestión de fuentes de recursos para el plan de educación rural | 100% | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 |  | 0.4 | 75% |  | 0% | 80% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Gestionar recursos crédito Banco Mundial | 0.45 | 2017-03-01 | 2017-12-01 | 275 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 142.9% | 3.5% | 5% | 2017-03-31 | 225% | 4% | 9% | 2017-04-30 | 100% | 6% | 0.06 | 2017-05-31 | 150% | 10% | 0.15 | 2017-06-30 | 100% | 25% | 25% | 2017-07-31 | 100% | 30% | 30% | 2017-08-31 | 100% | 50% | 50% | 2017-09-30 | 65% |  | 2017-10-31 | 80% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-01 |  | resolución de autorización de crédito | De acuerdo con las tres grandes estrategias planteadas para el plan de educación rural de eduación superior se viene trabajando en la estructuración del marco lógico de la solicitud del crédito. Así mismo, se presentó ante MHCP la propuesta inicial del mismo y se recibieron comentarios.(Abril) En mayo se continuó con la propuesta para la aprobación del crédito con el (mayo) | De acuerdo con las tres grandes estrategias planteadas para el plan de educación rural de eduación superior se viene trabajando en la estructuración del marco lógico de la solicitud del crédito. Así mismo, se presentó ante MHCP la propuesta inicial del mismo y se recibieron comentarios. Mayo 30. Se avanza en las gestiones con el Banco Mundial. Se realizó mesa de trabajo con el Banco mundial, áreas técnicas del Ministerio. Se preparó misión del banco a iniciar en Junio. Junio 30: e realizó misión del banco mundial con las a´reas del ministerio, en dicha misión se acotaron los componentes del plan especial de educación rural que es el insumo del proyecto de inversión a formularse, se sostuvo reuniones con DNP y Mhcp con el equipo técnico para poder abordar las solicitudes del crédito | Actividad cumplida. Se gestionaron recursos con el Banco Mundial; sin embargo por desición de la alta dirección se decidió no avanzar en la solicitud de crédito | Se gestionó con el Ministerio de Hacienda y el Banco Mundial la obtención de un crédito para financiar la implementación del Plan de Educación Rural; de esta gestión se obtuvo apoyo del equipo del Banco Mundial para hacer acompañamiento al Ministerio en la formulación de la política de Educación rural y la implementación de 5 alianzas. | Teniendo en cuenta las condiciones fiscales del país y del Minsiterio no permiten la gestión de recursos de crédito con el Banco Mundial, según análisis de la OAPF del MEN y del MHCP, se concluyó que no estaban dadas las condiciones para gestionar el crédito con el Banco Mundial para financiar proyectos del Plan Especial de Educación Rural en su componente Educación Superior. |  | Activo
2-22-222-22201-2220101 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Plan de Educación Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 15 Planes de "Buscando Carrera para la paz" en 15 municipios ZVTN implementados | 15 | Número | 0 | 5 | 1000% | 15 | 0 | 5 | 800% |  |  | 100% | 80% |  |  | Al 15 de marzo se tenía el diseño de los planes de orientación socioocupacional para la paz con la respectiva categorización de cada uno de los municipios, propuesta de contenidos, formato de actas, estrategia de Buscando Carrera, Directorio de consultas, y formato de formulación del plan; sin embargo la actividad no se encontraba al 100% en marzo, debido a que dependía de la concertación con las Alcaldías y su disponibilidad. (abril) | 0 |  | Diseñar planes de orientación socio ocupacional para el posconflicto | 0.1 | 2017-01-16 | 2017-03-15 | 58 | 0.26 | 0 | 2017-01-31 | 74% | 0% | 2017-02-28 | 50% | 1 | 0.5 | 2017-03-15 |  |  | 1 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se diseñaron los planes de orientación para los 15 municipios, Se encuentra en concertación con las Secretarias de Educación para iniciar la implementación. |  | Se diseñaron los planes de orientación para los 15 municipios, Se encuentra en concertación con las Secretarias de Educación para iniciar la implementación (marzo). Se concertó con las Secretarías departamentales y Alcaldías correspondientes a los municipios seleccionados. Adicionalmente se realizaron en algunos municipios capacitación a docentes "Buscando Carrera para la paz maestro inspirador". La actividad se encuentra cumplida (abril) | Se diseñaron los planes de orientación para los 15 municipios, Se encuentra en concertación con las Secretarias de Educación para iniciar la implementación (marzo). Se concertó con las Secretarías departamentales y Alcaldías correspondientes a los municipios seleccionados. Adicionalmente se realizaron en algunos municipios capacitación a docentes "Buscando Carrera para la paz maestro inspirador". La actividad se encuentra cumplida (abril) | 0 | Esta actividad se cumplió. Los planes de orientación socio ocupacional fueron diseñados para las 15 ZVTN. | 0 | 1 documento con el diseño de los planes de orientación para el posconflicto | Activo | Si
2-22-222-22201-2220102 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Plan de Educación Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 15 Planes de "Buscando Carrera para la paz" en 15 municipios ZVTN implementados | 15 | Número | 0 | 5 | 1000% | 15 | 0 | 5 | 800% |  |  | 100% | 80% |  |  | 0 | 0 |  | Efectuar 5 Talleres Buscando Carrera para los primeros 100 días | 0.3 | 2017-01-23 | 2017-02-28 | 36 | 0.26 | 0.26 | 2017-01-31 | 100% | 100% | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se llevaron a cabo 6 talleres de OSO. |  | Se llevaron a cabo 6 talleres de OSO. La actividad está cumplida | Se llevaron a cabo 6 talleres de OSO. La actividad está cumplida | 0 | 0 | 0 | 5 Talleres Buscando Carrera para los primeros 100 días | Activo | Si
2-22-222-22201-2220103 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Plan de Educación Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 15 Planes de "Buscando Carrera para la paz" en 15 municipios ZVTN implementados | 15 | Número | 0 | 5 | 1000% | 15 | 0 | 5 | 800% |  |  | 100% | 80% |  |  | 0 | Se reprogramaron actividades en las regiones con el fin de ajustar el atraso que se venía presentando en la ejecución del cronograma. Sin embargo, a raiz del paro de Avianca no fue posible cumplir con todas las visitas proyectadas para el mes de septiembre. Se espera lograr el cumplimiento en el mes de octubre. |  | Implementar en 15 municipios planes de orientación socio-ocupacional para el posconflicto | 0.6 | 2017-03-15 | 2017-11-28 | 258 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 | 100% | 18% | 0.18 | 2017-04-30 | 100% | 30% | 0.3 | 2017-05-31 | 100% | 0.41 | 0.41 | 2017-06-30 | 100% | 0.53 | 53% | 2017-07-31 | 90.91% | 66% | 60% | 2017-08-31 | 85.71% | 77% | 66% | 2017-09-30 | 0.89 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-28 |  |  | 2017-12-31 | Se está iniciando la implementación de los planes en los municipios que fueron priorizados. |  | Se está iniciando la implementación de los planes en los municipios que fueron priorizados (marzo). Se ha realizado concertación con las Secretarías departamentales y Alcaldías, comunicación por correo electrónico, visitas, llamadas telefónicas, visitas, fortalecimiento de los planes y capacitaciones. Se está articulando con las Secretarías y Alcaldías para coordinar las actividades a realizar. (abril) Se realizó orientación socio ocupacional a los estudiantes de admitidos a primer semestre en el PEAMA de Tumaco, se realizó reunión con la Secretaría municipal de Tumaco (mayo) | Se está iniciando la implementación de los planes en los municipios que fueron priorizados (marzo). Se ha realizado concertación con las Secretarías departamentales y Alcaldías, comunicación por correo electrónico, visitas, llamadas telefónicas, visitas, fortalecimiento de los planes y capacitaciones. Se está articulando con las Secretarías y Alcaldías para coordinar las actividades a realizar. (abril) Se realizó orientación socio ocupacional a los estudiantes de admitidos a primer semestre en el PEAMA de Tumaco, se realizó reunión con la Secretaría municipal de Tumaco (mayo). Se recopiló información de cada uno de los 15 municipios y se contemplaron actividades de orientación como talleres, capacitaciones a estudiantes, docentes o padres de familia. Se realizaron charlas de Buscando Carrera en los municipios de Caquetá (Montañita, Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán) Cesar (La Paz) y Meta (La Uribe) (junio). | Se promovió la convocatoria para que las IES, en alianza, identificaran estrategias para definición y fortalecimiento de oferta pertinente en lo rural. | 0 | 0 | 15 municipios con planes de orientación socio-ocupacional implementados | Activo
2-22-222-22202-2220201 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Plan de Educación Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Acompañamiento a siete (7) Instituciones ETDH en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad | 7 | Número | 0 | 0 | 300% | 7 | 0 | 0 | 300% |  |  |  | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Revisar la oferta ETDH en áreas rurales | 0.4 | 2017-02-15 | 2017-03-31 | 44 |  |  | 2017-01-31 | 30% | 30% Ejecutado febrero | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 53% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se revisó la base de datos del SIET en oferta en áreas rurales dispersas para definir los municipios a intervenir. |  | Se revisó la base de datos del SIET en oferta en áreas rurales dispersas para definir los municipios a intervenir. | Se revisó la base de datos del SIET en oferta en áreas rurales dispersas para definir los municipios a intervenir. | SE recibieron observaciones y se incluye en el docuemnto las estrategias de convocatoria para la conformaciónd e alianzas, realizandose la priemra convocatoria en el mes de junio que comor esultado arrojo 52 proyectos de los cuales 12 fueron inlcuidos en el banco de elgibles. | 0 | 0 | Matriz ETDH de oferta pertinente | Activo | Si
2-22-222-22202-2220202 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Plan de Educación Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Acompañamiento a siete (7) Instituciones ETDH en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad | 7 | Número | 0 | 0 | 300% | 7 | 0 | 0 | 300% |  |  |  | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Articular con 7 secretarías de 7 departamentos para fomentar programas ETDH en esas regiones | 0.6 | 2017-03-15 | 2017-11-30 | 260 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 100% | 0.06 | 0.06 | 2017-03-31 | 0% | 18% | 0% | 2017-04-30 | 100% | 30% | 0.3 | 2017-05-31 | 100% | 0.41 | 0.41 | 2017-06-30 | 100% | 0.53 | 53% | 2017-07-31 | 100% | 65% | 65% | 2017-08-31 | 100% | 77% | 77% | 2017-09-30 | 0.88 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se realizaron reuniones con las Secretarias de Educación del Caquetá, Atlántico y Barranquilla |  | Se realizaron reuniones con las Secretarias de Educación del Caquetá, Atlántico y Barranquilla (abril) Se realizaron las cpapcitaciones en Calidad en Florencia, Villavicencio y Barranquilla. Se apoya en articulación con las Secretarías: 1 institución en Atlántico, 1 en el Meta, 1 en Caquetá (mayo) | Se realizaron reuniones con las Secretarias de Educación del Caquetá, Atlántico y Barranquilla (abril) Se realizaron las cpapcitaciones en Calidad en Florencia, Villavicencio y Barranquilla. Se apoya en articulación con las Secretarías: 1 institución en Atlántico, 1 en el Meta, 1 en Caquetá (mayo). Se apoya articulación con Secretarías: 1 en Valle del Cauca y 1 en Caldas (junio). | Se articuló con Secretarías de Educación de Facatativá, Zipaquira y Cundinamarca | Se articuló con Secretarías de Educación de Pasto, Neiva, Huila, Pitalito, Ibagué y Tolima. Con esto se concluyen las jornadas de capacitación a las Secretarías e Instituciones para que éstas últimas inicien su proceso de certificación. El Ministerio hará un seguimiento durante lo que resta del año. | Meta cumplida. El Ministerio acompañó a Instituciones en el tema de certificiación de Calidad de los siguientes departamentos: Huila, Cauca, Valle, Cundinamarca, Atlántico, Bogotá y Caldas. | 7 Instituciones con acompañamiento en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad para una oferta con enfoque rural de calidad | Activo
2-22-222-22203-2220301 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Plan de Educación Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) diagnóstico de Educación Superior Rural | 1 | Número | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0% |  |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 |  | Actualizar el diagnóstico | 1 | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 58 | 0.52 | 0.52 | 2017-01-31 | 100% | 100% | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se entregó diagnóstico y presentación al VES |  | Se entregó diagnóstico y presentación al VES (marzo) | Se entregó diagnóstico y presentación al VES (marzo) | Se han realizado reuniones con entidades del orden Nacional y de cooperación en las que se ha presentado la estructura del documento de educación rural. | 0 | 0 | Documento de diagnóstico actualizado | Activo | Si
2-22-222-22204-2220402 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Plan de Educación Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) documento del Plan de Educación Superio Rural | 1 | Número | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Definir la oferta a partir del enfoque regional y rural en el marco del posconflicto | 0.2 | 2017-03-15 | 2017-11-30 | 260 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 100% | 0.18 | 0.18 | 2017-03-31 | 0% | 18% | 0% | 2017-04-30 | 100% | 30% | 0.3 | 2017-05-31 | 100% | 0.41 | 0.41 | 2017-06-30 | 100% | 0.53 | 53% | 2017-07-31 | 100% | 65% | 65% | 2017-08-31 | 100% | 77% | 77% | 2017-09-30 | 0.88 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se identificó la oferta actual de programas de pregrado relacionados con el sector agropecuario, medioambiente y turístico. |  | Se identificó la oferta actual de programas de pregrado relacionados con el sector agropecuario, medioambiente y turístico. (abril) Durante el mes de mayo se lelvaron a cabo dos reuniones con diferentes entidades agropecuario, medioambiente y turístico. (mayo) | Se identificó la oferta actual de programas de pregrado relacionados con el sector agropecuario, medioambiente y turístico. (abril) Durante el mes de mayo se llevaron a cabo dos reuniones con diferentes entidades agropecuario, medioambiente y turístico. (mayo). Durante el segundo trimestre se conformó la Mesa de Educación Rural en la que participan Colciencias, Corpoica, Sena, Icetex, MADR y MEN, con el fin de articular esfuerzos para definir las estrategias de formación e investigación que requieren las regiones para promover el desarrollo rural en cumplimineto del Acuerdo Final de Paz. A partir del Prpgrama Estratégico de Ciencia Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario (PECTIA) se están identificando las necesidades de formación en cada departamento, con este análisis posteriormetne se identificará la oferta pertinente en cada región para el desarrollo rural (junio). | Se recibieron observaciones y se incluye en el documento con las estrategias de convocatoria para la conformación de alianzas. Actualmente se están realizando reuniones con entidades del orden nacional y de cooperación, en las que se ha presentado la estructura del documento de educación rural. Está pendiente la definición de mesas para socialización del documento con organizaciones y entidades del orden regional. | Se fortaleció el proceso de articulación con el MADR, el SENA y Educapaz para identificar y priorizar la oferta pertinente para las áreas rurales priorizadas. Específicamente se iniciará el proceso para el PDET "Sur del Tolima" en el municipio de Chaparral, para el cual se realizará una jornada de trabajo con entidades del orden nacional y territorial así como con los líderes de la comunidad. | En el mes de septiembre se llevó a cabo el evento de educación rural con SENA, UPRA y MADR en el muncipio de Chaparral, para articular esfuerzos que permitan priorizar la oferta pertinente para la región. El 15 de septiembre se participó en la mesa agro, con Colciencias, MADR, CORPOICA, SENA e ICETEX para definir oferta pertinente en el sector agropecuario a partir de la implementación del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innivación para el sector Agropecuario - PECTIA. | Lineamientos para la oferta TyT-ETDH SNET con enfoque regional y rural | Activo
2-22-222-22204-2220403 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Plan de Educación Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) documento del Plan de Educación Superio Rural | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Elaborar el documento preliminar del Plan Especial de Educación Superior Rural | 0.2 | 2017-03-01 | 2017-05-31 | 91 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  | 0.15 | 0.15 |  | 100% | 40% | 0.4 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 1 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | Se tiene el diagnóstico y la carácterización de los pilares con sus respectivas sublíneas (marzo y abril). En el mes de mayo se completó el capítulo de líneas estratégicas del Plan de educación superior rural, el cual se remitió al Delivery para consolidación y articulación con el documento de Básica. (mayo) | 0 | 0 | 0 |  | Activo | Si | Nueva actividad y se solicita modificar hito. Se ajustan fechas.
2-22-222-22204-2220404 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Plan de Educación Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) documento del Plan de Educación Superio Rural | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Socialización y retroalimentación del documento | 0.4 | 2017-06-01 | 2017-07-15 | 44 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | [7 empty] | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 | 100% | 0.7 | 0.7 | 2017-06-30 | 100% | 1 | 100% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 0 | En el segundo trimestre se socializó el documento preliminar del Plan Especial de Educación Rural con el equipo del Banco Mundial y el BID. En junio se desarrollaron con mayor detalle las líneas y sublíneas estratégicas del Plan Especial de Educación Rural en el componente de Educación Superior, conforme con las observaciones del Banco Mundial y el BID. Queda como reto la socialización del documento con un mayor número de actores durante julio, actividad que podría retrasarse en la medida que entidades del sector como instituciones de educación superior se encuentran en período de vacaciones (junio.) | Se han realizado reuniones con entidades del orden nacional y de cooperación en las que se ha presentado la estructura del documento de educación rural. | 0 | 0 |  | Activo |  | Nueva actividad y se solicita modificar hito. Se ajustan fechas.
2-22-222-22204-2220405 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Plan de Educación Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) documento del Plan de Educación Superio Rural | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | La actividad se cumplirá en un 100% una vez se defina la estrategia de publicación del documento. |  | Publicación del documento definitivo | 0.2 | 2017-07-16 | 2017-08-30 | 45 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | [7 empty] | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 | 100% | 0.3 | 30% | 2017-07-31 | 80% | 100% | 80% | 2017-08-31 | 90% | 100% | 90% | [12 empty] | 0 | 0 | Se recibieron observaciones y se incluye en el documento con las estrategias de convocatoria para la conformación de alianzas. Actualmente se están realizando reuniones con entidades del orden nacional y de cooperación, en las que se ha presentado la estructura del documento de educación rural. Está pendiente la definición de mesas para socialización del documento con organizaciones y entidades del orden regional. | Una vez se tenga la versión actualizada del documento del Plan Especial de Educación Rural respecto a las observaciones presentadas por diferentes actores en agosto, y se termine de definir la estrategia de publicación, se procederá con la publicación del documento. | El 12 de septiembre se remitió el documento actualizado del Plan Especial de Educación Rural al Despacho de la Minsitra conforme con las observaciones planteadas por diferentes actores y sectores. La estrategia de publicación del documento aún no se ha definido. |  | Activo |  | Nueva actividad y se solicita modificar hito. Se ajustan fechas.
2-22-222-22206-2220601 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Polos de Desarrollo Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Seis (6) Polos de Desarrollo Rural | 6 | Número |  |  | 100% |  |  | 0 | 85% |  |  |  | 85% |  |  | 0 | 0 |  | Realizar un (1) taller de polos para el desarrollo rural | 0.2 | 2017-03-21 | 2017-05-18 | 58 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  | 0.3 | 0.3 | 2017-03-31 | 100% | 60% | 0.6 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 1 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se diseñó la metodología preliminar del taller, se definió la lista de invitados, se gestionó el lugar del evento, y se enviaron las invitaciones (marzo y abril) | Se diseñó la metodología preliminar del taller, se definió la lista de invitados, se gestionó el lugar del evento, y se enviaron las invitaciones (abril) |  | Se diseñó la metodología preliminar del taller, se definió la lista de invitados, se gestionó el lugar del evento, y se enviaron las invitaciones (marzo - abril) El 18 de mayo se llevó a cabo el taller de alianzas para el desarrollo rural, el cual contó con la participación masiva de instituciones de educación superior, sector privado, entidades del gobierno nacional y asociaciones sin ánimo de lucro interesado en promover alianzas para el desarrollo rural. El evento contó con la asistencia de más de 230 invitados. (mayo) | 0 | 0 | 0 | Se diseñó la metodología preliminar del taller, se definió la lista de invitados, se gestionó el lugar del evento, y se enviaron las invitaciones (marzo - abril) El 18 de mayo se llevó a cabo el taller de alianzas para el desarrollo rural, el cual contó con la participación masiva de instituciones de educación superior, sector privado, entidades del gobierno nacional y asociaciones sin ánimo de lucro interesado en promover alianzas para el desarrollo rural. El evento contó con la asistencia de más de 230 invitados. (mayo) | Activo | Si | Se crea nuevo hito y nuevas actividades
2-22-222-22206-2220602 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Polos de Desarrollo Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Seis (6) Polos de Desarrollo Rural | 6 | Número |  |  | 100% |  |  | 0 | 85% |  |  |  | 85% |  |  | 0 | 0 |  | Tramitar autorización de vigencias futuras | 0.3 | 2017-05-15 | 2017-07-28 | 74 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-04-30 | 100% | 25% | 0.25 | 2017-05-31 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-06-30 | 60% | 1 | 60% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | Se ajustó y envió la cadena de valor del proyecto de inversión para el 2018. Prerequisito para solicitar al DNP la autorización de vigencia futura durante el mes de junio, una vez se apruebe y se cargue en el istema los recursos para el 2018 del proyecto de inversión por parte del DNP. (mayo). La Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES fue notificada de los recursos ($3.000 millones) que llegarán en el segundo semestre del año por adición presupuestal aprobada en el Congreso de la República. Una vez se tenga la información respecto a la disponibilidad de PAC de estos recursos, se definirá la necesidad de solicitar vigencias futuras, en razón a que los proyectos a financiar tienen un cronograma de implementación de 5 y 6 meses. Así las cosas, si los recursos se pueden disponer después de septiembre será necesario el trámite de vigencia futura (junio). | Se realizó solicitud de vigencias futuras y se está radicando trámite ante DNP para inicio del proceso. Se está a la espera de aprobación de las mismas para el mes de septiembre. | El 23 de agosto se recibió concepto favorable del DNP de la solicitud de vigencia futura realizada en julio. Queda en trámite el concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para proceder con la suscripción de los convenios. | 0 | Se ajustó y envió la cadena de valor del proyecto de inversión para el 2018. Prerequisito para solicitar al DNP la autorización de vigencia futura durante el mes de junio, una vez se apruebe y se cargue en el istema los recursos para el 2018 del proyecto de inversión por parte del DNP. (mayo) | Activo |  | Se crea nuevo hito y nuevas actividades
2-22-222-22206-2220603 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Polos de Desarrollo Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Seis (6) Polos de Desarrollo Rural | 6 | Número |  |  | 100% |  |  | 0 | 85% |  |  |  | 85% |  |  | 0 | 0 |  | Realizar una (1) convocatoria para la conformación de Polos de Desarrollo Rural en 6 municipios priorizados | 0.3 | 2017-05-30 | 2017-07-24 | 55 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-04-30 | 100% | 25% | 0.25 | 2017-05-31 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-06-30 | 100% | 1 | 100% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | Se constituyó el insumo para construir el documento de términos de referencia de la convocatoria para la onformación de polos de desarrollo rural. Vale decir que a la fecha de presentación de este informe, se encuentra en revisión para publicación los términos de referencia mencionados. (mayo). El 29 de mayo se publicaron en la página web del MEN los términos de referencia de la convocatoria para la conformación de un banco de proyectos elegibles de educación superior que promuevan el desarrollo rural a partir de alianzas insterinstitucionales. La publicación de los resultados está programada para el 5 de julio. En la convocatoria se presentaron 52 propuestas (junio). | Convocatoria realizada. Se presentaron 52 propuestas y se identificaron 12 proyectos para el banco de elgibles para la creación de proyectos semilla para los polos de desarrollo, | 0 | 0 | se constituyó el insumo para construir el documento de términos de referencia de la convocatoria para la onformación de polos de desarrollo rural. Vale decir que a la fecha de presentación de este informe, se encuentra en revisión para publicación los términos de referencia mencionados. (mayo) | Activo |  | Se crea nuevo hito y nuevas actividades
2-22-222-22206-2220604 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Educación Superior Rural | Polos de Desarrollo Rural | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Seis (6) Polos de Desarrollo Rural | 6 | Número |  |  | 100% |  |  | 0 | 85% |  |  |  | 85% |  |  | 0 | Durante la última semana de septiembre se han realizado ajustes al insumo con base en las observaciones realizadas por contratación. En ese sentido no se da por cumplida la actividad, pero se espera contar con avances en el mes de octubre. |  | Suscribir seis (6) convenios para la conformación de Polos para el Desarrollo Rural | 0.2 | 2017-07-31 | 2017-08-31 | 31 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 | 100% | 0.2 | 20% | 2017-07-31 | 40% | 100% | 40% | 2017-08-31 | 60% | 100% | 60% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 0 | Se realizó primera convocatoria para establecer los proyectos a financiar para la puesta en marcha de la creación de polos de desarrollo rural, con proyectos semilla | El insumo de contratación se encuentra listo por parte del grupo de educación rural en Neón. No obstante, es necesario contar con el concepto favorable de Min Hacienda para continuar con la gestión. | El 21 de septiembre se cargó en NEON el insumo 2257, el cual servirá de referencia para tramitar los 18 convenios de educación rural. |  | Activo |  | Se crea nuevo hito y nuevas actividades
2-23-231-23101-2310101 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gestión | Alejandra Sánchez | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) Tablero de control para fortalecer la gestión de las IES | 1 | Número | 0 | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Elaborar el mapeo y análisis de sistemas información e indicadores | 0.05 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | 15 | 1 | 1 | 2017-01-30 |  |  | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se elaboró la propuesta metodológico, se definieron los componentes e indicadores a incorporar en el tablero. La propuesta fue socializada en Comité del VES de la primera semana de abril. Se solicitaron ajustes que serán incorporados para posteriormente presentar la metodología a la Ministra. |  | Se elaboró la propuesta metodológico, se definieron los componentes e indicadores a incorporar en el tablero. La propuesta fue socializada en Comité del VES de la primera semana de abril. Se solicitaron ajustes que serán incorporados para posteriormente presentar la metodología a la Ministra. (abril) Actividad cumplida | Se elaboró la propuesta metodológico, se definieron los componentes e indicadores a incorporar en el tablero. La propuesta fue socializada en Comité del VES de la primera semana de abril. Se solicitaron ajustes que serán incorporados para posteriormente presentar la metodología a la Ministra. (abril) Actividad cumplida | 0 | 0 | 0 | Matriz de mapeo | Activo
2-23-231-23101-2310102 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gestión | Alejandra Sánchez | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) Tablero de control para fortalecer la gestión de las IES | 1 | Número | 0 | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Diseñar dimensiones, estrategias e indicadores | 0.1 | 2017-01-30 | 2017-02-28 | 29 | 0.03 | 0.03 | 2017-01-31 | 100% | 100% | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se elaboró la propuesta metodológico, se definieron los componentes e indicadores a incorporar en el tablero. La propuesta fue socializada en Comité del VES de la primera semana de abril. Se solicitaron ajustes que serán incorporados para posteriormente presentar la metodología a la Ministra. |  | Se elaboró la propuesta metodológico, se definieron los componentes e indicadores a incorporar en el tablero. La propuesta fue socializada en Comité del VES de la primera semana de abril. Se solicitaron ajustes que serán incorporados para posteriormente presentar la metodología a la Ministra. (abril) Actividad cumplida | Se elaboró la propuesta metodológico, se definieron los componentes e indicadores a incorporar en el tablero. La propuesta fue socializada en Comité del VES de la primera semana de abril. Se solicitaron ajustes que serán incorporados para posteriormente presentar la metodología a la Ministra. (abril) Actividad cumplida | 0 | 0 | 0 | Diseño Inicial | Activo | Si
2-23-231-23101-2310103 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gestión | Alejandra Sánchez | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) Tablero de control para fortalecer la gestión de las IES | 1 | Número | 0 | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | [5 empty] | Pendiente validación con la Viceministra (03/04/2017) y Ministra | Pendiente validación con la Viceministra (03/04/2017) y Ministra | 0 |  | Efectuar la validación inicial de la herramienta | 0.1 | 2017-02-15 | 2017-03-30 | 43 |  |  | 2017-01-31 | 30% | 30% | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-30 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se llevó a cabo la validación de la Viceministra y están pendiente los ajustes para llevar a validación con la Ministra. |  | Se llevó a cabo la validación de la Viceministra y también con la Ministra. La herramienta se encuentra validada. | Se llevó a cabo la validación de la Viceministra y también con la Ministra. La herramienta se encuentra validada. | 0 | 0 | 0 | Diseño con validación inicial | Activo | Si
2-23-231-23101-2310104 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gestión | Alejandra Sánchez | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) Tablero de control para fortalecer la gestión de las IES | 1 | Número | 0 | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | [6 empty] | Se ajusta la fecha: 15/03/2017 - 30/06/2017 a 15/03/2017 - 31/12/2017, debido a que para poder entrar al desarrollo tecnológico de la herramienta, era necesario contar con la aprobación de la versión final del tablero por parte de la Ministra; esta reunión se dio durante la última semana del mes de mayo, donde se dio el aval para el desarrollo del mismo. Asimismo, entre la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas y la Oficina de Tecnología, se acordó que la herramienta se desarrollaría en el BI de ORACLE, y por lo tanto se debió ajustar la propuesta, y generar el documento de requerimientos y fichas técnicas de los indicadores del tablero para el desarrollo dentro de la herramienta. En ese sentido, se necesitó capacitación para el cargue de los datos para las personas encargadas de esta tarea. Se debe tener en cuenta que para la entrega de la versión final del tablero, se debe tener concepto técnico favorable por parte de la Oficina de Tecnología. Se ajustan los porcentajes proyectados para cumplir en diciembre con el 100% de la actividad. El ajuste se remitió mediante oficio del 30/06/2017 a la OAPF (junio) | 0 |  | Llevar a cabo el desarrollo tecnológico de la herramienta | 0.25 | 2017-03-15 | 2017-12-31 | 291 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 0% | 0.15 |  | 2017-03-31 | 100% | 43% | 0.43 | 2017-04-30 | 100% | 72% | 0.72 | 2017-05-31 | 100% | 0.78 | 0.78 | 2017-06-30 | 100% | 0.82 | 82% | 2017-07-31 | 100% | 85% | 85% | 2017-08-31 | 100% | 89% | 89% | 2017-09-30 | 0.92 |  | 2017-10-31 | 0.97 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  |  | Se socializó la propuesta validada por la viceministra en Comité de arquitectura de la Oficina de Tecnología para definir escenario de posibles soluciones tecnológicas. Está pendiente la validación de la propuesta por parte de la Ministra, (abril) El 24 de mayo se socializó la propuesta de tablero con la ministra; se solicitaron ajustes que serán realizados en el mes junio de 2017. Una vez aprobada la version final con la Ministra se iniciará el proceso de desarrollo tecnológico con la oficina de Tecnología. (mayo) | Se socializó la propuesta validada por la viceministra en Comité de arquitectura de la Oficina de Tecnología para definir escenario de posibles soluciones tecnológicas. Está pendiente la validación de la propuesta por parte de la Ministra, (abril) El 24 de mayo se socializó la propuesta de tablero con la ministra; se solicitaron ajustes que serán realizados en el mes junio de 2017. Una vez aprobada la version final con la Ministra se iniciará el proceso de desarrollo tecnológico con la oficina de Tecnología (mayo). Se presentó la propuesta con la Ministra y se elaboró el requerimiento para el desarrollo de la herramienta tecnológica (junio). | La Oficina de Tecnología revisó el requerimiento Funcional y hará llegar sus comentarios para realizar los ajustes a finales de julio. Los equipos de la SDS y el MIDE se encuentran adelantando las fichas técnicas de cada uno de los indicadores, así como los respectivos puntos de corte por indicador y ponderaciones por componente que serán entregadas a Tecnología, para que los incorporen al tablero también a finales de julio. Asimismo, se solicitó a la Oficina de Tecnología indicar los recursos necesarios para el desarrollo con el fin de proceder al traslado presupuestal, situación que se tiene previsto sucederá en agosto. Finalmente se han llevado a cabo reuniones con Tecnología para adelantar la propuesta de cronograma, en el cual se prevé el despliegue de producción del Tablero en septiembre de 2017. | La Subdirección de Desarrollo Sectorial (SDS) expidió en la semana del 14 de agosto el CDP por $60.000.000 que será remitido a la Oficina de Tecnología para la financiación de los recursos necesarios en el desarrollo tecnológico del tablero. El viernes 18 de agosto se llevó a cabo una reunión entre la SDS y la Oficina de Tecnología para definir el proceso que debe llevarse a cabo para que el desarrollo tecnológico del tablero se ejecute dentro de los plazos establecidos. Se definió la necesidad de vincular un ingeniero que se encargue de operacionalizar el proceso. | En el mes de septiembre se llevó a cabo una reunión de seguimiento entre la oficina de Tecnología y la SDS. Como resultado se obtuvo la retroalimentación de la herramienta de cargue REPÓRTATE para que se ajuste a las necesidades de los indicadores de Educación Superior y se enviaron ponderaciones para cada indicador, dimensión y componente. | Versión Beta Tablero de Control | Activo |  |  |  | Se ajusta fecha final y avance de actividades. Junio 30/2017
2-23-231-23101-2310105 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gestión | Alejandra Sánchez | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) Tablero de control para fortalecer la gestión de las IES | 1 | Número | 0 | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | [6 empty] | Se ajusta la fecha: 01/06/2017 - 30/10/2017 a 01/09/2017 a 30/11/2017 ya que, hasta tanto no se tenga el desarrollo tecnológico no se puede dar inicio al piloto con las IES. Se ajustan los porcentajes proyectados para cumplir en noviembre con el 100% de la actividad. El ajuste se remitió mediante oficio del 30/06/2017 a la OAPF (junio) | Será posible realizar las pruebas una vez se cuente con el tablero desarrollado, lo cual se espera suceda en el mes de noviembre. |  | Realizar la prueba versión beta con 3 IES | 0.4 | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 90 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 0% | 50% | 0% | 2017-09-30 | 0.75 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 IES con implementación de tablero de control | Activo | Si |  |  | Se ajusta fecha final y avance de actividades. Junio 30/2017
2-23-231-23101-2310106 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gestión | Alejandra Sánchez | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) Tablero de control para fortalecer la gestión de las IES | 1 | Número | 0 | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | [6 empty] | Se ajusta la fecha: 01/10/2017 - 15/12/2017 a 01/12/2017 a 31/12/2017 ya que el cumplimiento de esta actividad depende de la prueba realizada con las 3 IES. Se ajustan los porcentajes proyectados para cumplir en diciembre con el 100% de la actividad. El ajuste se remitió mediante oficio del 30/06/2017 a la OAPF (junio). | 0 |  | Publicar Resultados, Concertación y Versión Final | 0.1 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 30 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tablero de control diseñado y validado | Activo | Si |  |  | Se ajusta fecha final y avance de actividades. Junio 30/2017
2-23-232-23201-2320101 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gobernanza | Ana Milena Gualdrón | Despacho Viceministerio de Educación Superior | 4 documentos diagnóstico de estado de las 62 IES en los componentes normativo, financiero, calidad y de gestión | 4 | Número | 1 | 2 | 300% | 4 | 1 | 2 | 300% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Elaborar el documento de diagnóstico de debilidades en la normatividad de las IES públicas para la Subdirección de Inspección y Vigilancia | 0.15 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 89 | 0.34 |  | 2017-01-31 | 65% |  | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Documento diagnóstico de debilidades en la normatividad de las IES públicas | Activo | Si
2-23-232-23201-2320102 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gobernanza | Ana Milena Gualdrón | Despacho Viceministerio de Educación Superior | 4 documentos diagnóstico de estado de las 62 IES en los componentes normativo, financiero, calidad y de gestión | 4 | Número | 1 | 2 | 300% | 4 | 1 | 2 | 300% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Socializar a la Subdirección de Inspección y Vigilancia el documento de diagnóstico de debilidades en la normatividad de las IES públicas | 0.1 | 2017-04-01 | 2017-04-15 | 14 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-04-15 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | Durante el mes se realizó reunión con la subdirectora de inspección y vigilancia, en la que se le presentó la herramienta de actualización normativa con las conclusiones que recogían las debilidades en la normatividad de las IES públicas (Abril) | Durante el mes se realizó reunión con la subdirectora de inspección y vigilancia, en la que se le presentó la herramienta de actualización normativa con las conclusiones que recogían las debilidades en la normatividad de las IES públicas (Abril) | 0 | 0 | 0 | Socialización documento diagnóstico de debilidades en la normatividad de las IES públicas | Activo | Si
2-23-232-23201-2320103 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gobernanza | Ana Milena Gualdrón | Despacho Viceministerio de Educación Superior | 4 documentos diagnóstico de estado de las 62 IES en los componentes normativo, financiero, calidad y de gestión | 4 | Número | 1 | 2 | 300% | 4 | 1 | 2 | 300% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Elaborar el documento diagnóstico de situación financiera de las IES públicas para la Dirección de Fomento y Subdirección de Inspección y Vigilancia | 0.15 | 2017-01-01 | 2017-02-27 | 57 | 0.52 |  | 2017-01-31 | 80% |  | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Documento diagnóstico de situación financiera de las IES públicas | Activo
2-23-232-23201-2320104 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gobernanza | Ana Milena Gualdrón | Despacho Viceministerio de Educación Superior | 4 documentos diagnóstico de estado de las 62 IES en los componentes normativo, financiero, calidad y de gestión | 4 | Número | 1 | 2 | 300% | 4 | 1 | 2 | 300% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Socializar a la Dirección de Fomento y Subdirección de Inspección y Vigilancia el documento diagnóstico de situación financiera de las IES públicas | 0.1 | 2017-03-01 | 2017-03-15 | 14 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-15 | 0% | 100% | 0% | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 0% | 100% | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | La actividad se cumplió en el mes de marzo, cuando se socializó el documento con el equipo de financiamiento. | La actividad se cumplió en el mes de marzo, cuando se socializó el documento con el equipo de financiamiento. | 0 | 0 | 0 | Socialización documento diagnóstico de debilidades en la normatividad de las IES públicas | Activo
2-23-232-23201-2320105 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gobernanza | Ana Milena Gualdrón | Despacho Viceministerio de Educación Superior | 4 documentos diagnóstico de estado de las 62 IES en los componentes normativo, financiero, calidad y de gestión | 4 | Número | 1 | 2 | 300% | 4 | 1 | 2 | 300% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Elaborar el documento diagnóstico de debilidades y fortalezas en los procesos de calidad en las IES públicas para la Dirección de Calidad y la Dirección de Fomento | 0.15 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 89 | 0.34 | 0.34 | 2017-01-31 | 65% | 65% | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Documento diagnóstico de debilidades y fortalezas en los procesos de calidad en las IES públicas | Activo
2-23-232-23201-2320106 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gobernanza | Ana Milena Gualdrón | Despacho Viceministerio de Educación Superior | 4 documentos diagnóstico de estado de las 62 IES en los componentes normativo, financiero, calidad y de gestión | 4 | Número | 1 | 2 | 300% | 4 | 1 | 2 | 300% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Socializar a la Dirección de Calidad y la Dirección de Fomento el documento diagnóstico de debilidades y fortalezas en los procesos de calidad en las IES públicas | 0.1 | 2017-04-01 | 2017-04-15 | 14 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 90% | 100% | 0.9 | 2017-04-15 |  |  | 1 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 90% | 100% | 90% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | Durante la segunda quincena del mes de marzo se realizó reunión con la dirección de calidad y dirección de fomento para presentar el funcionamiento de la herramienta de calidad y definir el formato de resultados, que permitieran identificar las debilidad y fortalezas. Durante el mes de abril se realizó el informe final con las conclusiones de la herramienta aplicada para el 2016 y se socializará en el mes de mayo con las dos direcciones los ajustes. (abril) En mayo se socializó con las Direcciones el diagnóstico (mayo) | Durante la segunda quincena del mes de marzo se realizó reunión con la dirección de calidad y dirección de fomento para presentar el funcionamiento de la herramienta de calidad y definir el formato de resultados, que permitieran identificar las debilidad y fortalezas. Durante el mes de abril se realizó el informe final con las conclusiones de la herramienta aplicada para el 2016 y se socializará en el mes de mayo con las dos direcciones los ajustes. (abril) En mayo se socializó con las Direcciones el diagnóstico (mayo) | 0 | 0 | 0 | Socialización documento diagnóstico de debilidades en la normatividad de las IES públicas | Activo | Si
2-23-232-23201-2320107 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gobernanza | Ana Milena Gualdrón | Despacho Viceministerio de Educación Superior | 4 documentos diagnóstico de estado de las 62 IES en los componentes normativo, financiero, calidad y de gestión | 4 | Número | 1 | 2 | 300% | 4 | 1 | 2 | 300% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Elaborar el documento diagnóstico de ejecución de planes de desarrollo institucional en IES públicas para la Dirección de Fomento | 0.15 | 2017-06-01 | 2017-11-30 | 182 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 | 100% | 0.16 | 0.16 | 2017-06-30 | 100% | 0.33 | 33% | 2017-07-31 | 100% | 50% | 50% | 2017-08-31 | 100% | 66% | 66% | 2017-09-30 | 0.84 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | Se presentó el tablero de seguimiento a la Ministra y se encuentra en fase de implementación. La Viceministra dio instrucciones de no solicitar más información a las IES y por tanto los delegados harán seguimiento a los planes con esta herramienta (junio) | Se elaboró el tablero de seguimiento de los delegados para la identificación de los temas estrátegicos a los que se les debe hacer seguimiento desde los Consejos Superiores y Directivos | Una vez realizado el tablero de seguimiento por IES, se realizó el análisis temático de los aspectos estratégicos. | Se realizó la actualización de los porcentajes de avance en los planes de acción por IES públicas, con el fin de sacar el documento de avance y socializarlo con ellas | Documento diagnóstico de ejecución de planes de desarrollo institucional en IES públicas | Activo
2-23-232-23201-2320108 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gobernanza | Ana Milena Gualdrón | Despacho Viceministerio de Educación Superior | 4 documentos diagnóstico de estado de las 62 IES en los componentes normativo, financiero, calidad y de gestión | 4 | Número | 1 | 2 | 300% | 4 | 1 | 2 | 300% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Socializar a la Dirección de Fomento el documento diagnóstico de ejecución de planes de desarrollo institucional en IES públicas | 0.1 | 2017-12-01 | 2017-12-15 | 14 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Socialización documento diagnóstico de debilidades en la normatividad de las IES públicas | Activo | Si
2-23-232-23202-2320201 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gobernanza | Ana Milena Gualdrón | Despacho Viceministerio de Educación Superior | Realizar medición Ley de Transparencia | 62 | Fichas | 0 | 0 | 0% | 62 | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | Capacitación interlocutores de las IES para medición de cumplimento de ley de transparencia | 0.1 | 2017-07-01 | 2017-08-15 | 45 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 40% | 2017-07-31 | 100% | 50% | 50% | 2017-08-31 | 100% | 50% | 50% | 2017-09-29 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | 0 | se definió el formulario definitivo, con la bateria de preguntas de transparencia en coordinacion con nla secretaria de transparencia y el DAFP | Se realizó la recolección de la información de los funcionarios de planta de todas as IES que sería evaluados, para posteriormente seleccionar aleatoriamente a los funcionarios que responderán la encuesta en coordinación con el DAFP | CUMPLIDO. El 11 de septiembre el DAFP realizó el lanzamiento del nuevo modelo integrado de planeación y gestión, en el cual participaron las IES con el fin de capacitarlas en los nuevos ejes de evaluación dentro de los que se encuentran, la transparencia en la gestión. | Capacitación de interlocutores de la ley de transparencia | Activo
2-23-232-23202-2320202 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gobernanza | Ana Milena Gualdrón | Despacho Viceministerio de Educación Superior | Realizar medición Ley de Transparencia | 62 | Fichas | 0 | 0 | 0% | 62 | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | Apertura de formulario para diligenciamiento de soportes para la medición | 0.2 | 2017-08-16 | 2017-09-30 | 45 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 66.67% | 30% | 20% | 2017-09-29 | 0.7 |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | se dio inicio a las pruebas de cargue del formulario en la página del DAFP | Durante septiembre se continua con las pruebas al aplicativo, el cual ha requerido ajustes por parte del equipo técnico del DAFP. | Formulario de reporte de la Información ley de transparencia | Activo
2-23-232-23202-2320203 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gobernanza | Ana Milena Gualdrón | Despacho Viceministerio de Educación Superior | Realizar medición Ley de Transparencia | 62 | Fichas | 0 | 0 | 0% | 62 | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | Publicación de fichas de cumplimiento de Ley de transparencia por IES | 0.7 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 91 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-29 | 0.1 |  | 2017-10-31 | 0.4 |  | 2017-11-30 | 0.5 |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 fichas de cumplimiento de la ley de transparencia | Activo
2-23-232-23203-2320301 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gobernanza | Ana Milena Gualdrón | Despacho Viceministerio de Educación Superior | Un (1) Foro Nacional de Miembros de Consejos Superiores y directivos de las IES públicas | 1 | Número | 0 | 0.4 | 100% |  | 0 | 0.4 | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Identificar y enlazar conferencistas para el Foro Nacional de Miembros de Consejos Superiores y directivos de las IES públicas | 0.2 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 29 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | Se realizó una propuesta de la agenda del Foro, pendiente por validar (junio) | 0 | 0 | 0 | Definición de temas estratégicos para el Foro | Activo | Si
2-23-232-23203-2320302 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gobernanza | Ana Milena Gualdrón | Despacho Viceministerio de Educación Superior | Un (1) Foro Nacional de Miembros de Consejos Superiores y directivos de las IES públicas | 1 | Número | 0 | 0.4 | 100% |  | 0 | 0.4 | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Realizar una (1) convocatoria de conferencistas y participantes al Foro Nacional de Miembros de Consejos Superiores y directivos de las IES públicas | 0.3 | 2017-07-01 | 2017-08-30 | 60 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 | 100% | 0.5 | 50% | 2017-07-31 | 60% | 100% | 60% | 2017-08-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | 0 | Una vez validada la propuesta con la Viceministra se definió realizar un evento y conversatorio con los representantes del Presidente de la República y expertos del Ministerio para socializar las estrategias, políticas y demás proyectos que vienen adelantando el VES en materia de educación superior. | se programó el foro para el 18 de septiembre, sin embargo, por agenda de la Ministra debe reprogramarse; pendiente confirmación | Durante el mes de septiembre se realizó la convocatoria de los participantes al foro de designados del Presidente para el encuentro con la Ministra | Convocatoria de conferencistas y participantes | Activo
2-23-232-23203-2320303 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Gobernanza | Ana Milena Gualdrón | Despacho Viceministerio de Educación Superior | Un (1) Foro Nacional de Miembros de Consejos Superiores y directivos de las IES públicas | 1 | Número | 0 | 0.4 | 100% |  | 0 | 0.4 | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Realizar un (1) Foro Nacional de Miembros de Consejos Superiores y directivos de las IES públicas | 0.5 | 2017-09-01 | 2017-09-29 | 28 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-29 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | El día 26 de septiembre se realizó el encuentro de designados del Presidente ante los consejos superiores y directivos, en la que se realizó un conversatorio con la Ministra, quien les dio los lineamientos para el cumplimiento de sus funciones en las IES públicas | 1er. Foro Nacional de Miembros realizado | Activo
2-23-233-23301-2330101 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | Alejandra Sánchez | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 100% de los recursos de la Reforma Tributaria distribuidos a las IES | 100 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Hacer seguimiento a la adición presupuestal | 0.2 | 2017-01-01 | 2017-03-16 | 74 | 0.41 | 0.41 | 2017-01-31 | 78% | 78% | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-16 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se hace seguimiento a la OAPF del MEN en cuanto a la apropiación de recursos de la reforma tributaria, ya se tiene un correo electrónico con la confirmación de Hacienda (marzo) |  | Se hace seguimiento a la OAPF del MEN en cuanto a la apropiación de recursos de la reforma tributaria, ya se tiene un correo electrónico con la confirmación de Hacienda (marzo). La adición presupuestal implica modificación de ley de presupuesto la cual espera ser sancionada en junio. | Se hace seguimiento a la OAPF del MEN en cuanto a la apropiación de recursos de la reforma tributaria, ya se tiene un correo electrónico con la confirmación de Hacienda (marzo). La adición presupuestal implica modificación de ley de presupuesto la cual espera ser sancionada en junio. | 0 | 0 | 0 | Adición presupuestal al Ministerio de Educación | Activo | Si
2-23-233-23301-2330102 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | Alejandra Sánchez | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 100% de los recursos de la Reforma Tributaria distribuidos a las IES | 100 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  | El modelo de distribución se esta trabajando en conjunto con las Instituciones de Educación Superior, el definitivo de este modelo se tendrá una vez las IES hayan validado en los espacios de SUE y sea presentado a la Viceministra de Educación Superior | El modelo de distribución se esta trabajando en conjunto con las Instituciones de Educación Superior, el definitivo de este modelo se tendrá una vez las IES hayan validado en los espacios de SUE y sea presentado a la Viceministra de Educación Superior. El modelo que se viene trabajando con el SUE y la RedTTU se tiene previsto presentarlo a la Viceministra durante el mes de mayo. (abril) Teniendo en cuenta el avance cualitativo, se prevé que el documento con el modelo esté aprobado entre junio y julio. Se amplia la fecha a 30/07/17 (mayo). | 0 |  | Elaborar y validar el modelo de distribución de los recursos con las IES | 0.1 | 2017-02-01 | 2017-07-30 | 179 |  |  | 2017-01-31 | 64% | 64% | 2017-02-28 | 70% | 1 | 0.7 | 2017-03-15 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0.83 | 2017-05-31 | 86% | 1 | 0.86 | 2017-06-30 | 100% | 1 | 100% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Hay una versión preliminar de los escenarios planteados por el SUE que será validada en el consejo nacional del SUE (marzo) |  | Hay una versión preliminar de los escenarios planteados por el SUE que será validada en el consejo nacional del SUE (marzo). Se presentó por parte del SUE la propuesta del modelo de distribución de recursos del IVA; adicionalmente se presentaron las variables a considerar para el modelo de distribución a la Viceministra. Esta propuesta contendrá las variables contempladas por la Viceministra y será presentado ante el SUE en el mes de mayo. Por su parte en cuanto al modelo de distribución de estos recursos para las ITTU se ha trabajado en mesas para definir los indicadores que serán presentados por la Red el 9 de mayo. (abril) En mayo se presentó el modelo definitovo de las ITTU y el 2 de junio de se presentó el del SUE pero no se llegó a un consenso entre universidades. Se prevé que el documento con el modelo esté aprobado entre junio y julio (mayo) | Hay una versión preliminar de los escenarios planteados por el SUE que será validada en el consejo nacional del SUE (marzo). Se presentó por parte del SUE la propuesta del modelo de distribución de recursos del IVA; adicionalmente se presentaron las variables a considerar para el modelo de distribución a la Viceministra. Esta propuesta contendrá las variables contempladas por la Viceministra y será presentado ante el SUE en el mes de mayo. Por su parte en cuanto al modelo de distribución de estos recursos para las ITTU se ha trabajado en mesas para definir los indicadores que serán presentados por la Red el 9 de mayo. (abril) En mayo se presentó el modelo definitovo de las ITTU y el 2 de junio de se presentó el del SUE pero no se llegó a un consenso entre universidades. Se prevé que el documento con el modelo esté aprobado entre junio y julio (mayo). Con la intervención del Ministerio de Hacienda se decidió reformular los modelos de distribución de los recursos, de manera que ahora harán base presupuestal para las instituciones y serán utilizados para funcionamiento (junio). | Para la presente vigencia no se debe expedir Decreto reglamentario, dado que desde Hacienda se realizó el decreto de liquidación que distribuye los recursos | 0 | 0 | Documento con el Modelo de Distribución de los recursos | Activo |  |  |  | Se ajusta fecha final hasta septiembre, por trámites obligatorios que dependen de Minhacienda. Junio 30/17
2-23-233-23301-2330103 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | Alejandra Sánchez | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 100% de los recursos de la Reforma Tributaria distribuidos a las IES | 100 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | Se viene estructurando la propuesta de plan de financiación de infraestructura, por lo tanto esta reglamentación tendrá la orientación para financiar este plan. Se propone ampliar la fecha a 30/09/17 debido a que se está trabajando el CONPES de financiación como requisito previo para la expedición del Decreto. Hay que tener en cuenta que el tiempo de revisión del MHCP de los decretos es de 8 semanas en promedio. Por eso se explica la necesidad de ampliación de la fecha (mayo). | 0 |  | Expedir los Decretos reglamentarios de Cooperativas | 0.1 | 2017-02-01 | 2017-09-30 | 241 |  |  | 2017-01-31 | 26% | 26% | 2017-02-28 | 100% | 0.56 | 0.56 | 2017-03-31 | 0% | 85% | 0% | 2017-04-30 | 85% | 100% | 0.85 | 2017-05-15 | 90% | 1 | 0.9 | 2017-06-30 | 92% | 1 | 92% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se cuenta con la primera versión del decreto reglamentario, queda por ser revisada por la oficina asesora jurídica del MEN (marzo) |  | Se cuenta con la primera versión del decreto reglamentario, queda por ser revisada por la oficina asesora jurídica del MEN (marzo) Se hizo la propuesta de modelo de distribución de los recursos relacionados con el artículo (abril). Se presentó la propuesta para orientar los recursos de cooperativas para financiación de infraestructura.(mayo) | Se cuenta con la primera versión del decreto reglamentario, queda por ser revisada por la oficina asesora jurídica del MEN (marzo) Se hizo la propuesta de modelo de distribución de los recursos relacionados con el artículo (abril). Se presentó la propuesta para orientar los recursos de cooperativas para financiación de infraestructura.(mayo). Se consolida la propuesta de utilización de recursos de cooperativas para incluir este método en el decreto reglamentario (junio). | Se realizó primer borrador de Decreto | En la presente vigencia no es necesario expedir Decreto reglamentario dado que estos recursos empiezan a verse reflejados en el año 2018. | 0 | Decreto reglamentario | Activo | Si |  |  | Se ajusta fecha final hasta septiembre, por trámites obligatorios que dependen de Minhacienda. Junio 30/17
2-23-233-23301-2330104 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | Alejandra Sánchez | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 100% de los recursos de la Reforma Tributaria distribuidos a las IES | 100 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | Se viene construyendo la propuesta con las IES públicas la cual a la fecha no ha sido entregada. Se espera que se entregue el 2 de junio. Se propone ampliar la fecha a 30/09/17 debido a que se está trabajando el CONPES de financiación como requisito previo para la expedición del Decreto. Hay que tener en cuenta que el tiempo de revisión del MHCP de los decretos es de 8 semanas en promedio. Por eso se explica la necesidad de ampliación de la fecha (mayo). | 0 |  | Expedir los Decretos reglamentarios de tarifa general del IVA | 0.1 | 2017-02-01 | 2017-09-30 | 241 |  |  | 2017-01-31 | 26% | 26% | 2017-02-28 | 100% | 0.56 | 0.56 | 2017-03-31 | 0% | 85% | 0% | 2017-04-30 | 85% | 100% | 0.85 | 2017-05-15 | 90% | 1 | 0.9 | 2017-06-30 | 100% | 1 | 100% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se cuenta con la primera versión del decreto reglamentario, queda por ser revisada por la oficina asesora jurídica del MEN (marzo) |  | Se cuenta con la primera versión del decreto reglamentario, queda por ser revisada por la oficina asesora jurídica del MEN (marzo) Se hizo la propuesta de modelo de distribución de los recursos relacionados con el artículo (abril). Se presentó la propuesta de modelo de distribución ante la Viceministra, las IES estan construyendo la propuesta del modelo para ser presentada ante la vice el 02 de junio. (mayo) | Se cuenta con la primera versión del decreto reglamentario, queda por ser revisada por la oficina asesora jurídica del MEN (marzo) Se hizo la propuesta de modelo de distribución de los recursos relacionados con el artículo (abril). Se presentó la propuesta de modelo de distribución ante la Viceministra, las IES estan construyendo la propuesta del modelo para ser presentada ante la vice el 02 de junio. (mayo). Se establece con el Ministerio de Hacienda un método para adicionar los recursos de IVA a funcionamiento de las IES con la misma distribución que el artículo 86 de la ley 30 (junio). | Para la presente vigencia no se debe expedir Decreto reglamentario, dado que desde Hacienda se realizó el decreto de liquidación que distribuye los recursos | Para la presente vigencia no se debe expedir Decreto reglamentario, dado que desde Hacienda se realizó el Decreto de liquidación que distribuye los recursos. | 0 | Decreto reglamentario | Activo | Si |  |  | Se ajusta fecha final hasta septiembre, por trámites obligatorios que dependen de Minhacienda. Junio 30/17
2-23-233-23301-2330105 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | Alejandra Sánchez | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 100% de los recursos de la Reforma Tributaria distribuidos a las IES | 100 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | La propuesta para la reglamentación estará coordinada con el Plan de Financiación de las IES Públicas. Se propone ampliar la fecha a 30/09/17 debido a que se está trabajando el CONPES de financiación como requisito previo para la expedición del Decreto. Hay que tener en cuenta que el tiempo de revisión del MHCP de los decretos es de 8 semanas en promedio. Por eso se explica la necesidad de ampliación de la fecha (mayo). | 0 |  | Expedir los Decretos reglamentarios de recaudo renta | 0.35 | 2017-02-01 | 2017-09-30 | 241 |  |  | 2017-01-31 | 26% | 26% | 2017-02-28 | 100% | 0.56 | 0.56 | 2017-03-31 | 0% | 85% | 0% | 2017-04-30 | 85% | 100% | 0.85 | 2017-05-15 | 90% | 1 | 0.9 | 2017-06-30 | 90% | 1 | 90% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se cuenta con la primera versión del decreto reglamentario, queda por ser revisada por la oficina asesora jurídica del MEN (marzo) |  | Se cuenta con la primera versión del decreto reglamentario, queda por ser revisada por la oficina asesora jurídica del MEN (marzo) Se hizo la propuesta de modelo de distribución de los recursos relacionados con el artículo (abril). | Se cuenta con la primera versión del decreto reglamentario, queda por ser revisada por la oficina asesora jurídica del MEN (marzo) Se hizo la propuesta de modelo de distribución de los recursos relacionados con el artículo (abril). Se sostienen reuniones con el ministerio de Hacienda y con la Oficina de Planeación del MEN para establecer el monto de recursos que entrarán en la distribución de Renta. El resultado afina el enfoque de la utilización de los recursos para mejorar el modelo de distribución de dichos recursos (junio). | Para la elaboración del decreto reglamentario, se debe determinar el monto aproximado de recaudo y asignación para las IES Públicas e ICETEX, una vez se tenga esta información se deberá expedir el decreto reglamentario que regirá a partir del año 2018. | Para la elaboración del Decreto reglamentario se debe determinar el monto aproximado de recaudo y asignación para las IES Públicas e ICETEX; una vez se tenga esta información se deberá expedir el Decreto. | 0 | Decreto reglamentario | Activo | Si |  |  | Se ajusta fecha final hasta septiembre, por trámites obligatorios que dependen de Minhacienda. Junio 30/17
2-23-233-23301-2330106 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | Alejandra Sánchez | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 100% de los recursos de la Reforma Tributaria distribuidos a las IES | 100 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | Se debe ajustar fecha al 30/06/2017, teniendo en cuenta que recursos de reforma no serán girados en el mes de junio (mayo) | 0 |  | Efectuar el seguimiento al primer giro de recursos IES | 0.05 | 2017-10-01 | 2017-10-30 | 29 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 | 1 |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recursos girados a las IES | Activo |  |  |  | Se ajusta fecha inicial y final hasta septiembre, por trámites obligatorios que dependen de Minhacienda. Junio 30/17
2-23-233-23301-2330107 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | Alejandra Sánchez | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 100% de los recursos de la Reforma Tributaria distribuidos a las IES | 100 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Efectuar el seguimiento al segundo giro de recursos IES | 0.05 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 29 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recursos girados a las IES | Activo |  |  |  | Se ajusta fecha inicial y final hasta septiembre, por trámites obligatorios que dependen de Minhacienda. Junio 30/17
2-23-233-23301-2330108 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | Alejandra Sánchez | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 100% de los recursos de la Reforma Tributaria distribuidos a las IES | 100 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Efectuar el seguimiento al tercero giro de recursos IES | 0.05 | 2017-12-01 | 2017-12-15 | 14 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recursos girados a las IES | Activo | Si
2-23-233-23302-2330201 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | Alejandra Sánchez | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Fondo para el fortalecimiento de Infraestructura de IES Públicas estructurado | 1 | Número | 30 | 60 | 10000% | 100 | 5 | 60 | 10000% |  | 16.67% | 100% | 100% |  |  | Durante el mes de abril se trabajó con ICETEX, Findeter, Fonade para la estructuración de las estrategias de financiación en infraestructura teniendo en cuenta la necesidad evdenciada en el diagnóstico. Como resultado de este trabajo se obtendrá la propuesta definitiva de financiación de infraestructura, y a partir de ese momento se establecerá el plan de trabajo. (abril) En mayo se cumplió la actividad puesto que se elaboró la propuesta con las estrategias. (mayo) | 0 |  | Elaborar un documento con las estrategias y plan de trabajo para su implementación (Cofinanciación ETC- Estrategia de Cooperación) | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-04-15 | 103 | 0.28 | 0.28 | 2017-01-31 | 55% | 55% | 2017-02-28 | 100% | 0.85 | 0.85 | 2017-03-31 | 85% | 100% | 0.85 | 2017-04-15 |  |  | 1 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se adelanta un documento de diagnóstico del estado de infraestructura y primera propuesta de estrategias de intervención (marzo) |  | Se adelanta un documento de diagnóstico del estado de infraestructura y primera propuesta de estrategias de intervención (marzo). En mayo se cumplió la actividad puesto que se elaboró la propuesta con las estrategias. (mayo) | Se adelanta un documento de diagnóstico del estado de infraestructura y primera propuesta de estrategias de intervención (marzo). En mayo se cumplió la actividad puesto que se elaboró la propuesta con las estrategias. (mayo) | 0 | La actividad se cumplió en mayo, pero no se había traído el reporte de ejecución a los meses siguientes. Se tiene como entregable el documento CONFIS. | 0 | Documento con las estrategias | Activo | Si
2-23-233-23302-2330202 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | Alejandra Sánchez | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Fondo para el fortalecimiento de Infraestructura de IES Públicas estructurado | 1 | Número | 30 | 60 | 10000% | 100 | 5 | 60 | 10000% |  | 16.67% | 100% | 100% |  | Para la definición de los recursos iniciales, se esta elaborando propuesta conjuntas con ICETEX, fona de y Findeter que será entregado el 20 de abril, a la fecha se tiene el diagnóstico | Para la definición de los recursos iniciales, se esta elaborando propuesta conjuntas con ICETEX, fonade y Findeter que será entregado el 20 de abril, a la fecha se tiene el diagnóstico. A la fecha no se ha terminado de elaborar la propuesta con Fonade y Findeter pero se está trabajando en la estructuración y refinamiento de la propuesta con icetex. Se amplía a la fecha de la actividad debido a los tiempos externos requeridos por Findeter y por FONADE para presentar las propuestas definitivas de estructuración de recursos. (abril) | 0 |  | Definir recursos iniciales para apalancar Fondo de Financiamiento de Infraestructura con ICETEX | 0.1 | 2017-02-01 | 2017-05-15 | 103 |  |  | 2017-01-31 | 47% | 47% | 2017-02-28 | 100% | 0.7 | 0.7 | 2017-03-30 | 100% | 90% | 0.9 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 1 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se han hecho mesas de trabajo con ICETEX, Findeter y FONADE para la definición de recursos iniciales (marzo) |  | Se han hecho mesas de trabajo con ICETEX, Findeter y FONADE para la definición de recursos iniciales (marzo). Se gestiona la presentación de una propuesta de FONADE y Findeter para consolidar una única propuesta consolidada de recursos de infraestructura del MEN (abril) Se realizó la estructuración de la propuesta por parte de Findeter, donde se estableció tener un monto de recursos anuales para infraestructura con unos recursos destinados a compensacion de la tasa por 50mil millones de pesos (mayo) | Se han hecho mesas de trabajo con ICETEX, Findeter y FONADE para la definición de recursos iniciales (marzo). Se gestiona la presentación de una propuesta de FONADE y Findeter para consolidar una única propuesta consolidada de recursos de infraestructura del MEN (abril) Se realizó la estructuración de la propuesta por parte de Findeter, donde se estableció tener un monto de recursos anuales para infraestructura con unos recursos destinados a compensacion de la tasa por 50mil millones de pesos (mayo) | 0 | 0 | 0 | Documento con la revisión | Activo |  | Se cambiaron fechas de finalización de las actividades
2-23-233-23302-2330203 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | Alejandra Sánchez | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Fondo para el fortalecimiento de Infraestructura de IES Públicas estructurado | 1 | Número | 30 | 60 | 10000% | 100 | 5 | 60 | 10000% |  | 16.67% | 100% | 100% |  |  | Se elaboró el diagnóstico de necesidad de infraestructura para trabajar con las entidades en la estructuración de la financiación de la necesidad. Para mayo se espera tener las propuestas consolidadas para presentación. Se ajusta la fecha final a 30/05/17. | 0 |  | Elaborar una propuesta de priorización de intervención, para la construcción de Infraestructura | 0.1 | 2017-03-15 | 2017-05-30 | 76 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 100% | 0.52 | 0.52 | 2017-03-31 | 100% | 52% | 0.52 | 2017-04-15 | 100% | 100% | 1 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | En las reuniones con ICETEX, Findeter y Fonade se establecen los primeros mecanismos de fortalecimiento económico del fondo (marzo) |  | En las reuniones con ICETEX, Findeter y Fonade se establecen los primeros mecanismos de fortalecimiento económico del fondo (marzo) A partir del diagnóstico de infraestructura de las IES públicas, se identificó la necesidad de infraestructura lo cual permite realizar la priorización en la financiación por parte del MEN. (mayo) | En las reuniones con ICETEX, Findeter y Fonade se establecen los primeros mecanismos de fortalecimiento económico del fondo (marzo) A partir del diagnóstico de infraestructura de las IES públicas, se identificó la necesidad de infraestructura lo cual permite realizar la priorización en la financiación por parte del MEN. (mayo) | 0 | 0 | 0 | Documento con la propuesta de priorización de intervención | Activo |  | Se cambiaron fechas de finalización de las actividades
2-23-233-23302-2330204 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | Alejandra Sánchez | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Fondo para el fortalecimiento de Infraestructura de IES Públicas estructurado | 1 | Número | 30 | 60 | 10000% | 100 | 5 | 60 | 10000% |  | 16.67% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Diseñar alternativas complementarias para la financiación de Infraestructura (Proyecto tipo APP-SGR, SGR CTeI, otros) | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-06-15 | 164 | 0.18 | 0.18 | 2017-01-31 | 35% | 35% | 2017-02-28 | 100% | 0.54 | 0.54 | 2017-03-31 | 0% | 72% | 0% | 2017-04-30 | 100% | 91% | 0.91 | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-15 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se priorizaron 3 ITTU públicas para hacer acompañamiento técnico a la formulación de igual número de proyectos a ser cofinanciados con regalías (marzo) |  | Se priorizaron 3 ITTU públicas para hacer acompañamiento técnico a la formulación de igual número de proyectos a ser cofinanciados con regalías (marzo). Teniendo en cuenta las particularidades sobre la necesidad de infraestructura de las IES, se realizó acompañamiento al *INTEP Roldanillo con el compromiso de la IES de tener la reunion con la gobernacion y comprometer los recursos de regalías para la cofinanciación (esta reunión se encuentra pendiente según agenda de la Gobernadora). *ITP se tenía previsto acompañamiento en el mes de abril con esta IES pero por la situación de calamidad manifiesta no se ha realizado. *ISER Pamplona, se realizó acercamiento institucional para plantear la estrategía para la financiación del proyecto. La IES debe revisar prioridades y agendar reunión con el gobernador. (abril) Se diseñaron propuestas para implementar a través de Findeter y Fonade para la financiación de proyectos de infraestructura. Se tienen tres alternativas de financiación las cuales deberán ser financiadas a través de créditos de Findeter con tasa compensada por parte del MEN, a saber, 1. Financiación a través de Findeter entregando los recursos a las IES para su ejecución, 2. Financiación y ejecución a través de Findeter, y 3. Con financiación de Findeter, realizar implementación de VCP con Fonade. Esta última requiere financiar el diagnóstico para identificar alternativas de VCP. (mayo) | Se priorizaron 3 ITTU públicas para hacer acompañamiento técnico a la formulación de igual número de proyectos a ser cofinanciados con regalías (marzo). Teniendo en cuenta las particularidades sobre la necesidad de infraestructura de las IES, se realizó acompañamiento al *INTEP Roldanillo con el compromiso de la IES de tener la reunion con la gobernacion y comprometer los recursos de regalías para la cofinanciación (esta reunión se encuentra pendiente según agenda de la Gobernadora). *ITP se tenía previsto acompañamiento en el mes de abril con esta IES pero por la situación de calamidad manifiesta no se ha realizado. *ISER Pamplona, se realizó acercamiento institucional para plantear la estrategía para la financiación del proyecto. La IES debe revisar prioridades y agendar reunión con el gobernador. (abril) Se diseñaron propuestas para implementar a través de Findeter y Fonade para la financiación de proyectos de infraestructura. Se tienen tres alternativas de financiación las cuales deberán ser financiadas a través de créditos de Findeter con tasa compensada por parte del MEN, a saber, 1. Financiación a través de Findeter entregando los recursos a las IES para su ejecución, 2. Financiación y ejecución a través de Findeter, y 3. Con financiación de Findeter, realizar implementación de VCP con Fonade. Esta última requiere financiar el diagnóstico para identificar alternativas de VCP. (mayo). Se brindó apoyo técnico al INTEP de Roldanillo para el financiamiento a través de regalías del proyecto bllique administrativo (junio). | 0 | 0 | 0 | Documento con las propuestas de alternativas para financiar infraestructura | Activo
2-23-233-23302-2330205 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | Alejandra Sánchez | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Fondo para el fortalecimiento de Infraestructura de IES Públicas estructurado | 1 | Número | 30 | 60 | 10000% | 100 | 5 | 60 | 10000% |  | 16.67% | 100% | 100% |  |  | Dada la nueva directriz desde el Ministerio de Hacienda, no se tiene una fuente de recursos que permita la financiación del Plan de Infraestructura, por lo tanto en el mes de julio de realizara sesión de trabajo con hacienda para detemrinar el monto de recursos que podrá quedar disponible para inversión. Esto implica modificar el cronograma hasta tanto se defina la fuente recursos que permita la financiación de este plan. Por tal razón es necesario modificar esta actividad centralizando la financiación a través de los parágrafos transitorios del artículo 19-4 del estatuto tributario, el cual permite financiar programas en IES públicas. Por lo tanto se propone modificar la actividad así "Lineamientos de convocatoria para seleccionar IES públicas que recibirán recursos de cooperativas". Asimismo, de acuerdo con esta justificación debe ajustarse la fecha: del 01/06/2017 - 30/06/2107 a 15/08/2017 - 30/09/2017. También se ajusta el porcentaje mensual proyectado y en tal sentido no habría reporte en junio (junio) | 0 |  | Lineamientos de convocatoria para seleccionar IES públicas que recibirán recursos de cooperativas | 0.1 | 2017-08-15 | 2017-09-30 | 46 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 | 100% | 40% | 40% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | Se ha presentado la propuesta del fondo de infraestructura estructurado para revisión de las directivas del MEN. | En septiembre se realizó borrador del documento de convocatoria para selección de las IES. Se encuentra pendiente la aprobación del Decreto. | Un Documento de lineamientos | Activo |  |  |  | Se ajusta nombre de la nombre de la actividad de acuerdo a las nuevas directrices impartidas por Minhaciendo sobre disponibilidad de recursos. Se ajusta fechas y avance de actividades y entregables. Junio 30/2017
2-23-233-23302-2330206 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | Alejandra Sánchez | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Fondo para el fortalecimiento de Infraestructura de IES Públicas estructurado | 1 | Número | 30 | 60 | 10000% | 100 | 5 | 60 | 10000% |  | 16.67% | 100% | 100% |  |  | Dada la nueva directriz desde el Ministerio de Hacienda, no se tiene una fuente de recursos que permita la financiación del Plan de Infraestructura, por lo tanto en el mes de julio de realizara sesión de trabajo con hacienda para detemrinar el monto de recursos que podrá quedar disponible para inversión. Esto implica modificar el cronograma hasta tanto se defina la fuente recursos que permita la financiación de este plan. De acuerdo con la modificación de la actividad anterior, es necesario modificar esta actividad que quedaría así: "Realizar la convocatoria para seleccionar a las IES públicas". De acuerdo con esta justificiación y teniendo en cuenta que una actividad depende de la anterior, se ajusta la fecha: 01/06/2017 - 30/06/2017 a 02/10/2017 - 10/11/2017 . También se ajusta el porcentaje mensual proyectado y en tal sentido, no habría reporte en junio (junio) | 0 |  | Realizar la convocatoria para seleccionar a las IES públicas | 0.1 | 2017-10-02 | 2017-11-10 | 39 | [5 empty] | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-30 |  |  | 0% | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 | 0.5 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Documento con la convocatoria | Activo |  |  |  | Se ajusta nombre de la nombre de la actividad de acuerdo a las nuevas directrices impartidas por Minhaciendo sobre disponibilidad de recursos. Se ajusta fechas y avance de actividades y entregables. Junio 30/2017
2-23-233-23302-2330207 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | Alejandra Sánchez | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Fondo para el fortalecimiento de Infraestructura de IES Públicas estructurado | 1 | Número | 30 | 60 | 10000% | 100 | 5 | 60 | 10000% |  | 16.67% | 100% | 100% |  |  | Dada la nueva directriz desde el Ministerio de Hacienda, no se tiene una fuente de recursos que permita la financiación del Plan de Infraestructura, por lo tanto en el mes de julio de realizara sesión de trabajo con hacienda para detemrinar el monto de recursos que podrá quedar disponible para inversión. Esto implica modificar el cronograma hasta tanto se defina la fuente recursos que permita la financiación de este plan. De acuerdo con las dos actividades anteriores, esta actividad deberá modificarse así: "Definir e implementar el mecanismo de difusión para las cooperativas que aportarán recursos a las IES públicas". Asimismo de acuerdo con lo mencionado en las actividades anteriores, se ajusta la fecha: 01/11/2017 - 30/11/2017 a 20/11/2017 a 31/12/2017. También se ajusta el porcentaje mensual proyectado. | 0 |  | Definir e implementar el mecanismo de difusión para las cooperativas que aportarán recursos a las IES públicas | 0.1 | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 41 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 | 0.2 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas comunicativas | Activo |  |  |  | Se ajusta nombre de la nombre de la actividad de acuerdo a las nuevas directrices impartidas por Minhaciendo sobre disponibilidad de recursos. Se ajusta fechas y avance de actividades y entregables. Junio 30/2017
2-23-233-23302-2330208 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | Alejandra Sánchez | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Fondo para el fortalecimiento de Infraestructura de IES Públicas estructurado | 1 | Número | 30 | 60 | 10000% | 100 | 5 | 60 | 10000% |  | 16.67% | 100% | 100% |  |  | Dada la nueva directriz desde el Ministerio de Hacienda, no se tiene una fuente de recursos que permita la financiación del Plan de Infraestructura, por lo tanto en el mes de julio de realizara sesión de trabajo con hacienda para detemrinar el monto de recursos que podrá quedar disponible para inversión. Esto implica modificar el cronograma hasta tanto se defina la fuente recursos que permita la financiación de este plan. De acuerdo con las dos actividades anteriores, esta actividad deberá modificarse así: "Definir e implementar el mecanismo de difusión para las cooperativas que aportarán recursos a las IES públicas". Asimismo de acuerdo con lo mencionado en las actividades anteriores, se ajusta la fecha: 01/11/2017 - 30/11/2017 a 20/11/2017 a 31/12/2017. También se ajusta el porcentaje mensual proyectado. | 0 |  | Decreto reglamentario formulado | 0.1 | 2017-07-01 | 2017-08-30 | 29 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 | 100% | 0.2 | 20% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | 0 | Se realizó la presentación de la propuesta de reglamentación sobre Cooperativas, Se construyo el documento borrador de reglamentación de los artículos transitorios del artículo 19-4 del estatuto tributario, el cual tendrá destino a la financiación de infraestructura de las IES Públicas. | Se ha presentado la propuesta de Decreto y se envió a revisión de la Oficina Jurídica del ministerio | 0 | Un decreto reglamentario formulado | Activo |  |  |  | Se crea nueva actividad, de acuerdo a las nuevas directrices impartidas por Minhaciendo sobre disponibilidad de recursos y y entregables. Junio 30/2017
2-23-233-23303-2330301 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | Alejandra Sánchez | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) módulo financiero del SNIES implementado | 1 | Porcentaje | 0.1 | 0.5 | 80% | 1 | 0.1 | 0.5 | 80% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Definir variables y reportes de la información financiera para parametrizar herramienta de cargue | 0.45 | 2017-01-01 | 2017-03-30 | 88 | 0.34 | 0.34 | 2017-01-31 | 66% | 66% | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-30 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | El módulo financiero está en producción |  | El módulo financiero está en producción | El módulo financiero está en producción | 0 | 0 | 0 | Plantillas de cargue validadas | Activo | Si
2-23-233-23303-2330302 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | Alejandra Sánchez | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) módulo financiero del SNIES implementado | 1 | Porcentaje | 0.1 | 0.5 | 80% | 1 | 0.1 | 0.5 | 80% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | No se cumplió esta actividad debido a que se debía finalizar la implementación del SNIES financiero para definir los nuevos parámetros, teniendo en cuenta que la última resolución debía contaduria da plazo a las IES públicas para adoptar el PUC en 2018 (abril) La Resolución 20432 cuenta con las observaciones de la Subdirección de IyV que se pasarán para ajustes a la Oficina Jurídica. Se espera que en el mes de junio esté formalizada la modificación para cumplir 100% con esta actividad. Vale la pena aclarar que en la columna de ejecutado del mes de mayo, se incluye un avance porcentual a 0,80% que demuestra el avance mencionado (mayo). Se ajusta la fecha: 01/02/2017 - 30/04/2017 a 01/02/2017 - 31/08/2017 debido a que de acuerdo con la Ley 1740 la Subdirección de Inspección y Vigilancia modificó el reporte de pecuniarios haciendo un cambio en la plantilla programada a 6 plantillas que debían ser programadas en el SNIES en su respectiva Resolución. En ese sentido en el mes de agosto se estaría cumpliendo exitosamente la actividad y por tanto se ajustaron los porcentajes proyectados. Se remitió este ajuste a través de oficio del 30/06/2017 a la OAPF (junio). | 0 |  | Modificar la Resolución 20434 de 2016 que reglamenta el reporte de información en SNIES | 0.1 | 2017-02-01 | 2017-08-31 | 211 |  |  | 2017-01-31 | 31% | 31% | 2017-02-28 | 100% | 0.66 | 0.66 | 2017-03-31 | 0% | 0.66% | 0% | 2017-04-30 | 85% | 100% | 0.85 | 2017-05-31 | 97.7% | 0.87 | 0.85 | 2017-06-30 | 89.13% | 0.92 | 82% | 2017-07-31 | 92% | 100% | 92% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se está a la espera de revisión por parte de Inspección y Vigilancia |  | Se está a la espera de revisión por parte de Inspección y Vigilancia | Se está a la espera de revisión por parte de Inspección y Vigilancia (mayo). El documento con correcciones se encuentra en revisión por parte de las áreas correspondientes (junio). | Se terminó la revisión, se efectuaron los ajustes y se radicó la versión ajustada el 14 de julio en la oficina asesora jurídica. Se está a la espera de comentarios . | A partir del 18 de agosto está publicada en la página del MEN la modificación a la Resolución 20434 del 2016, para los comentarios u observaciones del público en general durante 15 días calendario. Si no procede ningun recurso, a partir del 4 de septiembre se iniciará el proceso de recolección de firmas y su posterior numeración. | En el mes de septiembre se numeró y publicó la Resolución firmada por la Ministra. La actividad está cumplida. | Resolución expedida | Activo |  |  |  | Se ajusta fecha final y avance en el cronograma de actividades. Junio 30/2017
2-23-233-23303-2330303 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | Alejandra Sánchez | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) módulo financiero del SNIES implementado | 1 | Porcentaje | 0.1 | 0.5 | 80% | 1 | 0.1 | 0.5 | 80% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | Teniendo en cuenta que en agosto se realizó una prueba piloto a 10 de las 288 IES, se debió revisar que fuera exitosa y funcionara, para entonces poder adelantar las capacitaciones a las IES restantes (278). |  | Realizar capacitación a nivel nacional de las 288 IES | 0.45 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 60 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 | 100% | 50% | 50% | 2017-08-31 | 60% | 100% | 60% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | Se llevará a cabo la prueba de cargue con 10 instituciones. Se programó la realización para las restantes 182 instituciones y se está desarrollando la estrategia de capacitación con FODESEP. La capacitación será en 5 ciudades de acuerdo con el domicilio de las IES. | En el mes de septiembre programó la capacitación, se convocó y se planea llevar a cabo en el mes de octubre y los primeros quince días de noviembre. | 6 jornadas de capacitación realizadas | Activo
2-23-233-23304-2330401 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | Alejandra Sánchez | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Una (1) propuesta de estructuración de recursos para el funcionamiento de las IES Públicas | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 100% | 1 | 0.1 | 0.6 | 100% |  | 33.33% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Analizar la situación financiera de las IES | 0.5 | 2017-02-01 | 2017-04-15 | 73 |  |  | 2017-01-31 | 37% | 37% | 2017-02-28 | 100% | 0.79 | 0.79 | 2017-03-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-04-15 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se consolida la primera versión del diagnóstico financiero de las IES (marzo) |  | Se consolida la primera versión del diagnóstico financiero de las IES (marzo). En abril se presentó el análisis de la situación financiera de las IES públicas teniendo en cuenta los crecimientos que han tenido en el gasto dada la ampliación de cobertura, el aumento de costos de planta docente entre otros. | Se consolida la primera versión del diagnóstico financiero de las IES (marzo). En abril se presentó el análisis de la situación financiera de las IES públicas teniendo en cuenta los crecimientos que han tenido en el gasto dada la ampliación de cobertura, el aumento de costos de planta docente entre otros. | 0 | 0 | 0 | Documento con el análisis de la situación de las IES | Activo | Si | Se cambian metas de avance en hito
2-23-233-23304-2330402 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | Alejandra Sánchez | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Una (1) propuesta de estructuración de recursos para el funcionamiento de las IES Públicas | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 100% | 1 | 0.1 | 0.6 | 100% |  | 33.33% | 100% | 100% |  |  | Teniendo en cuenta que el plan de financiación de las IES públicas recaerá en un documento CONPES, se establecerán mesas de trabajo durante mayo y junio, en lugar de un foro, debido a la complejidad del ejercicio. (mayo) Está pendiente realizar las mesas adicionales en el mes de junio (mayo) | 0 |  | Realizar un foro con las principales IES Públicas y crear una mesa de trabajo para la identificación de propuesta para la sostenibilidad de las IES. | 0.15 | 2017-04-15 | 2017-05-15 | 30 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 0% | 50% | 0% | 2017-04-30 | 98% | 100% | 0.98 | 2017-05-15 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | Se han realizado tres mesas de trabajo con IES públicas, a saber, U. Nacional, U. del Valle, UTP, Tecnológico de Antioquia y Politécnico Jaime Isaza Cadavid (mayo) | Se han realizado tres mesas de trabajo con IES públicas, a saber, U. Nacional, U. del Valle, UTP, Tecnológico de Antioquia y Politécnico Jaime Isaza Cadavid (mayo) | 0 | Se realizaron 5 mesas de trabajo con las siguientes IES: Universidad del Valle; Universidad Nacional; UTP y Politécnico de Antioquia Jaime Isaza Cadavid. | 0 | Foro realizado y constitución de mes de trabajo | Activo | Si | Se cambian metas de avance en hito
2-23-233-23304-2330403 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Fortalecimiento IES Públicas | Sostenibilidad Financiera | Alejandra Sánchez | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Una (1) propuesta de estructuración de recursos para el funcionamiento de las IES Públicas | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 100% | 1 | 0.1 | 0.6 | 100% |  | 33.33% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Elaborar una propuesta de estructuración de recursos para el funcionamiento de IES Públicas | 0.35 | 2017-04-15 | 2017-08-15 | 122 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 100% | 12% | 0.12 | 2017-04-30 | 100% | 38% | 0.38 | 2017-05-31 | 100% | 0.62 | 0.62 | 2017-06-30 | 100% | 0.88 | 88% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-08-15 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | Durante el mes de abril se trabajó en la estructuracion de los modelos de distribución teniendo en cuenta las variables que implican una mayor necesidad de recursos en las IES públicas, el cual se espera presentar en el mes de mayo y será parte esencial del documento de financiacion de IES públicas. (abril) En el mes de mayo se presentó el modelo a la Viceministra, se realizaron mesas de trabajo con las IES públicas para la identificación de los mecanismos y la orientación de los recursos para financiación del plan (mayo) | Durante el mes de abril se trabajó en la estructuracion de los modelos de distribución teniendo en cuenta las variables que implican una mayor necesidad de recursos en las IES públicas, el cual se espera presentar en el mes de mayo y será parte esencial del documento de financiacion de IES públicas. (abril) En el mes de mayo se presentó el modelo a la Viceministra, se realizaron mesas de trabajo con las IES públicas para la identificación de los mecanismos y la orientación de los recursos para financiación del plan (mayo). En conjunto con el Ministerio de Hacienda se realiza un modelo de adición de recursos de funcionamiento de IPC+6% de los que se distribuyen por el artículo 86 de la ley 30 (junio). | Se ha venido trabajando en la construcción del documento, adelantando el diagnóstico, la justificación, el marco conceptual y la construcción del modelo de proyección. | Se presentó la versión de propuesta del documento CONPES al DNP para revisión y ajustes que serán presentados en el pre CONPES. | 0 | Documento con la propuesta | Activo |  | Se cambian metas de avance en hito
2-24-241-24101-2410101 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Autoevaluación del SACES realizada | 1 | Número | 0 | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | [6 empty] | CUMPLIDO | 0 |  | Efectuar el informe de Gestión de CONACES | 0.25 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 27 |  |  | 2017-01-31 | 100% | 100% | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Cumplido: El Informe de Gestión del segundo periodo de la CONACES, se presento y a fue aprobado por la Sala General el 3 de marzo de 2017 | Cumplido: El Informe de Gestión del segundo periodo de la CONACES, se presento y a fue aprobado por la Sala General el 3 de marzo de 2017 | Cumplido: El Informe de Gestión del segundo periodo de la CONACES, se presento y a fue aprobado por la Sala General el 3 de marzo de 2017 | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | 1 informe | Activo
2-24-241-24101-2410102 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Autoevaluación del SACES realizada | 1 | Número | 0 | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | [6 empty] | Se realizo una reunión en Cali de retroalimentación. | 0 |  | Realizar el diagnóstico del SACES | 0.25 | 2017-03-01 | 2017-09-15 | 198 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 33.33% | 0.15 | 0.05 | 2017-03-31 | 0% | 30% | 0% | 2017-04-30 | 100% | 46% | 0.46 | 2017-05-31 | 100% | 0.61 | 0.61 | 2017-06-30 | 100% | 0.77 | 0.77 | 2017-07-31 | 100% | 92% | 92% | 2017-08-31 | 92% | 100% | 92% | 2017-09-15 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | SE dio inicio a la revisión de bases de datos | Se realizo en Cali la socialización del diagnostico previo (abril) | Se dio inicio a la revisión de bases de datos. (marzo) Se realizo en Cali la socialización del diagnostico previo (abril) | Se realizo una reunión en Cali de retroalimentación. | El diagnostico se encuentra al 70%. Durante la reinducción del 28 de julio se presentaron los avances a los integrantes de la CONACES y a la Subdirección de Aseguramiento | Ya se cuenta con el borrador final del Diagnóstico, se debe revisar con la sala de coordinadores y Subdirectora. | Se cuenta con el diagnostico, pendiente aprobación por parte de la Dirección de Calidad; esta actividad se encuentra en proceso de articulación con la aplicación de instrumentos de medición. | 1 diagnóstico | Activo
2-24-241-24101-2410103 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Autoevaluación del SACES realizada | 1 | Número | 0 | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | [6 empty] | Inicia en septiembre | 0 |  | Elaborar el modelo de autoevaluación del SACES | 0.5 | 2017-09-15 | 2017-12-31 | 107 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 100% | 14% | 14% | 2017-09-30 | 0.43 |  | 2017-10-31 | 0.71 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Da inicio en septiembre | Inicio en septiembre | Inicio en septiembre | Inicia en septiembre | Inicia en septiembre | SEP | Se está avanzando en la elaboración de preguntas que serán insumo para la construcción de los instrumentos a aplicar a los diferentes actores del proceso. | 1 modelo | Activo | Si
2-24-241-24102-2410201 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | (1) Lineamiento para acreditación de TYT publicado | 1 | Número | 0 | 0 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | [5 empty] | Es necesario llevar esta solicitud ante el CESU, para que los consejeros del CNA lo adopten. | inicia en julio | 0 |  | Elaborar lineamientos de acreditación para programas TyT | 1 | 2017-07-01 | 2017-12-10 | 162 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 | 0% | 49% | 0 | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  | 0.22 | 2017-07-31 |  |  | 20% | 2017-08-31 | 100% | 48% | 48% | 2017-09-30 | 0.6 |  | 2017-10-31 | 0.8 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Inicia en julio | Inicia en julio | Inicia en julio | inicia en julio | Se asigno a un consejero del CNA, se elaboro cronograma de trabajo | La Coordinadora Luz Amanda ya dío inicio a la revisión de documentos y referentes para establecer el estado del arte | El Dr. Emilio Zapata consejero del CNA informó a la Subdirección que ya definió el plan de trabajo, teniendo en cuenta las actividades que han realizado con las IES TyT. Ya se tiene una versión preliminar del documento la cual se entregará el 2 de octubre de 2017 para revisión de la dirección. | Documentos de lineamientos y guías publicados | Activo | Si
2-24-241-24103-2410301 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | 100 pares evaluadores capacitados para acreditación de especialidades médicas | 100 | Número | 0 | 0 | 10000% | 0 |  | 0 | 4000% |  |  |  | 40% |  | Se modifico el cronograma por disponibilidad de agenda del consejero Jairo Tellez | Se definio: 1. Región Oriental: Santander 45 participantes. 11 de noviembre de 2016 2. Región Antioquia: Medellín 40 participantes. 2 de diciembre de 2016. 3. Región Central: Bogotá, Cundinamarca y Huila 40 participantes. 17 de febrero de 2017. | La coordinación del CNA organizo 5 eventos para el mes de octubre con el objetivo de capacitar los 60 pares pendientes |  | Capacitar a los pares con los nuevos lineamientos para acreditación de especialidades médicas. | 1 | 2017-07-01 | 2017-12-01 | 153 |  |  | 2017-01-31 | 22% | 5% | 2017-02-28 | 0% | 0.49 | 0 | 2017-03-31 | 0% | 74% | 0% | 2017-04-30 | 0% | 100% | 0 | 2017-05-30 |  |  | 0 | 2017-06-30 | 100% | 0.22% | 0.0022 | 2017-07-31 | 100% | 0.4% | 0.4% | 2017-08-31 | 85.71% | 0.56% | 0.48% | 2017-09-30 | 0.72% |  | 2017-10-31 | 0.88% |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | se están definiendo las fechas de capacitación, porque se dio prioridad a la visita de la recertificación | se están definiendo las fechas de capacitación, porque se dio prioridad a la visita de la recertificación | Se están definiendo las fechas de capacitación, porque se dio prioridad a la visita de la recertificación y de licenciaturas. | Se definio: 1. Región Oriental: Santander 45 participantes. 11 de noviembre de 2016 2. Región Antioquia: Medellín 40 participantes. 2 de diciembre de 2016. 3. Región Central: Bogotá, Cundinamarca y Huila 40 participantes. 17 de febrero de 2017. | Se realizó una capacitación el 17 de febrero de 2017 en la Región Central: Bogotá, Cundinamarca y Huila, con 40 participantes. | A la fecha se han capacitado 40 pares y se esta revisando temas logisticos de las próximas capacitaciones. | La coordinación del CNA organizo 5 eventos para el mes de octubre con el objetivo de capacitar los 60 pares pendientes | Pares capacitados | Activo | Si | Se cambiaron las fechas programadas. | Se ajustaron las fechas del cronograma, a las señadas en la programación de inicio y fin de la actividad. Junio 15/17
2-24-241-24104-2410401 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | CNA fortalecido con la certificación internacional renovada | 1 | Número | 0.7 |  | 0% | 1 |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  |  | CUMPLIDO | 0 |  | Recibir visita de panel de expertos para la recertificación del CNA con INQAAHE | 0.3 | 2017-02-01 | 2017-03-30 | 57 |  |  | 2017-01-31 | 47% |  | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-30 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Cumplido: Se recibió la visita del panel internacional del 22 al 24 de marzo. La agenda se desarrollo según lo previsto, salió todo perfecto. | Cumplido: Se recibió la visita del panel internacional del 22 al 24 de marzo. La agenda se desarrollo según lo previsto, salió todo perfecto. | Cumplido: Se recibió la visita del panel internacional del 22 al 24 de (marzo). La agenda se desarrollo según lo previsto, salió todo perfecto. | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | Realización de la visita por parte de INQAAHE | Activo | Si
2-24-241-24104-2410402 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | CNA fortalecido con la certificación internacional renovada | 1 | Número | 0.7 |  | 0% | 1 |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  |  | Inicia en julio | 0 |  | Recibir el Informe de cumplimiento de buenas prácticas de INQAAHE | 0.1 | 2017-04-01 | 2017-07-30 | 120 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 50% | 100% | 50% | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-06-30 | 100% | 100 | 100 | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | El panel internacional tiene un mes para allegar el informe al CNA | El panel internacional tiene un mes para allegar el informe al CNA a 30 de abril no lo ha enviado(abril) | El panel internacional envío un borrador para revisar temas de forma y traducción pero el informe oficial no ha llegado a las instalaciones del CNA (mayo) | Inicia en julio | Se recibio el informe a mediados de junio | CUMPLIDO | CUMPLIDO | Documento socializado | Activo |  |  |  | Se ajusta nombre de la actividad, fecha final y avance en cronograma de actividades. Junio 30/2017
2-24-241-24104-2410403 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | CNA fortalecido con la certificación internacional renovada | 1 | Número | 0.7 |  | 0% | 1 |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  |  | Inicia en agosto | 0 |  | Enviar observaciones al informe del panel de expertos de INQAAHE | 0.1 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 30 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 0% | 100% | 0% | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 100 | 2017-07-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | inicia en abril | El panel internacional tiene un mes para allegar el informe al CNA a 30 de abril no lo ha enviado(abril) | El panel internacional envío un borrador para revisar temas de forma y traducción pero el informe oficial no ha llegado a las instalaciones del CNA (mayo) | Inicia en agosto | Revisadas las observaciones por el Panel se enviaron las observaciones solicitadas. CUMPLIDO en julio | CUMPLIDO. Se remitieron las observaciones respectivas del documento | CUMPLIDO | Documento con observaciones | Activo | Si |  |  | Se ajusta nombre de la actividad, fecha final y avance en cronograma de actividades. Sin embargo se aclara que la fecha inicial era abril y participó en el semáforo de abril sin avance. Junio 30/2017
2-24-241-24104-2410404 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | CNA fortalecido con la certificación internacional renovada | 1 | Número | 0.7 |  | 0% | 1 |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  |  | inicia en octubre | 0 |  | Recibir el dictamen final de panel evaluador de INQAAHE sobre cumplimiento de buenas prácticas de acreditación y renovación de la certificación | 0.3 | 2017-05-15 | 2017-10-31 | 169 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 | 28.57% | 35% | 0.1 | 2017-05-31 | 28.57% | 0.35 | 0.1 | 2017-06-30 | 100% | 0.35 | 0.35 | 2017-07-31 | 125% | 80% | 100% | 2017-08-31 | 100% | 35% | 35% | 2017-09-30 | 0.35 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | inicia en mayo | inicia en mayo | El CNA recibio por parte del panel internacional el 12 de mayo un borrador del dictamen final, en el momento el equipo del CNA lo esta revisando.(mayo) | inicia en octubre | inicia en octubre | CUMPLIDO. Durante este mes se recibio el informe final de INQAAHE | CUMPLIDO | informe final de INQAAHE | Activo |  |  |  | Se ajusta fecha final y se arrastra el avance alcanzado hasta mayo para los meses de junio a octubre. Junio 30/2017
2-24-241-24104-2410405 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | CNA fortalecido con la certificación internacional renovada | 1 | Número | 0.7 |  | 0% | 1 |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  |  | inicia en noviembre | 0 |  | Socializar la renovación de la certificación | 0.1 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 29 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | inicia junio | inicia junio | Alerta por los retrazos del informe final - entre la entrega del informe del panel evaluador, la respuesta del CNA y el dictamen final se toman aproximadamente 2 meses por lo cual esta actividad se estaría culminando en agosto | inicia en noviembre | inicia en noviembre | CUMPLIDO : Durante en mes de agosto la Viceminitra socializo la recertificación con el sector | CUMPLIDO | Socialización con el sector | Activo |  |  |  | Se ajusta fecha inicial y final. Junio 30/2017
2-24-241-24104-2410406 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | CNA fortalecido con la certificación internacional renovada | 1 | Número | 0.7 |  | 0% | 1 |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  |  | CUMPLIDO | 0 |  | Realizar foro de la proyección de la acreditación internacional en Iberoamérica | 0.1 | 2017-03-27 | 2017-03-31 | 4 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Cumplido: Se realizo el Foro con la participación de representantes de las agencias de acreditación de IBEROAMERICA y 14 participantes de IES | Cumplido: Se realizo el Foro con la participación de representantes de las agencias de acreditación de IBEROAMERICA y 14 participantes de IES | Cumplido: Se realizo el Foro con la participación de representantes de las agencias de acreditación de IBEROAMERICA y 14 participantes de IES | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | Realizar Foro | Activo
2-24-241-24105-2410501 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Desarrollo de la segunda fase de la Escuela de Formación de Pares, para 60 personas | 60 | Número | 0 | 0 | 0% | 60 |  | 1 | 0% | [6 empty] | CUMPLIDO | 0 |  | Elaborar 5 módulos especializados para la atención de trámites institucionales (licenciaturas, inspección y vigilancia, CNA y sistemas de información). | 0.6 | 2017-02-15 | 2017-06-30 | 135 |  |  | 2017-01-31 | 10% | 10% | 2017-02-28 | 100% | 0.33 | 0.33 | 2017-03-31 | 0% | 55% | 0% | 2017-04-30 | 100% | 78% | 0.78 | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | En la Sala de educación y de trámites institucionales se inició con el diseño académico | En la Sala de educación y de trámites institucionales se inio con el diseño academico, se relaizo la maqueta de tramites instituciones (la educación esta en elaboración). (abril) | Inicio de la etapa diseño instruccional de los 7 capítulos. (Mayo) | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | 4 Modulo especializados | Activo | Si |  |  | Se ajusta nombre de la actividad. Junio 30/2017
2-24-241-24105-2410502 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Desarrollo de la segunda fase de la Escuela de Formación de Pares, para 60 personas | 60 | Número | 0 | 0 | 0% | 60 |  | 0 | 0% | [6 empty] | Se recibieron las maquetas para comenzar la vitualización en julio - Inicia en Julio | 0 |  | Virtualizar los módulos especializados | 0.2 | 2017-05-15 | 2017-10-30 | 168 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 | 100% | 17% | 0.17 | 2017-05-31 | 100% | 17% | 0.17 | 2017-06-30 | 100% | 30% | 0.3 | 2017-07-31 | 100% | 60% | 60% | 2017-08-15 | 100% | 90% | 90% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | En elaboración de la maqueta | En elaboración de story board. (abril) | Inicio de la maquetación de los módulos: Inspección y vigilancia y educación. (mayo) | Se recibieron las maquetas para comenzar la vitualización en julio - Inicia en Julio | Se cuenta con estado de producción de licenciaturas, tramites, IyV | Los módulos de Licenciatura y Trámites institucionales ya estan finalizados; los módulo de IyV y CNA estan en diseño instruccional. El módulo de lineamientos virtuales esta en revisón de las Directivas. | Continua el trabajo en los 5 modulos virtuales con el siguiente avance: 1. Trámites Institucionales: se envía la revisión del diseño instruccional por parte de la sala y el MEN al CIER el 29/09/2017 2. Licenciaturas: se realizó el ajuste de la Resolución el 15/09/2017. 3. Inspección y Vigilancia: pendiente entrega por parte de la Sub. De Inspección y Vigilancia la revisión del módulo, fecha límite de entrega 29/09/2017 4. Educación Virtual: se enviará al CIER la revisión realizada al diseño instruccional el 29/09/2017, por parte de la Dirección de Calidad. 5. CNA: Va acorde al cronograma, en reunión del 29/09/2017 se revisarán los módulos 1, 2 y 3 finalizados. | 4 Módulos virtuales | Activo | Si |  |  | Se ajusta fecha final y cronograma de actividades a partir de junio. Junio 30/2017
2-24-241-24105-2410503 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Desarrollo de la segunda fase de la Escuela de Formación de Pares, para 60 personas | 60 | Número | 0 | 0 | 0% | 60 |  | 0 | 0% | [6 empty] | Inicia en septiembre | 0 |  | Desarrollar prueba piloto de formación de pares académicos para módulos especializados | 0.1 | 2017-11-01 | 2017-12-15 | 44 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 | 0.5 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-15 | inicia en septiembre | inicia en septiembre | inicia en septiembre | Inicia en septiembre | Inicia en septiembre | 0 | INICIA DIC | 1 Prueba piloto | Activo |  |  |  | Se ajusta fecha inicial y final y el avance en el cronograma de actividades. Junio 30/2017
2-24-241-24105-2410504 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Desarrollo de la segunda fase de la Escuela de Formación de Pares, para 60 personas | 60 | Número | 0 | 0 | 0% | 60 |  | 1 | 0% | [6 empty] | Inicia en diciembre | 0 |  | Certificar pares académicos de la segunda fase de formación | 0.1 | 2017-12-15 | 2017-12-30 | 15 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | inicia en diciembre | inicia en diciembre | inicia en diciembre | Inicia en diciembre | Inicia en diciembre | 0 | INICIA DIC | 60 pares certificados | Activo
2-24-241-24106-2410601 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Descongestión de los trámites de Convalidaciones 2016 | 7130 | Número | 3580 |  |  | 7130 |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  |  | CUMPLIDO | 0 |  | Diseño de modelo de medión y decisión de los procesos de Convalidaciones - Nuevo | 0.05 | 2017-01-19 | 2017-02-01 | 13 | 0.5 | 0.5 | 2017-01-31 | 100% | 100% | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Cumplido: Se presento y fue aprobado por la Ministra | Cumplido: Se presento y fue aprobado por la Ministra | Cumplido: Se presento y fue aprobado por la Ministra | CUMPLIDO | 0 | CUMPLIDO | CUMPLIDO | Presentación del modelo | Activo
2-24-241-24106-2410602 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Descongestión de los trámites de Convalidaciones 2016 | 7130 | Número | 3580 |  |  | 7130 |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  |  | CUMPLIDO | 0 |  | Contratación y capacitación de funcionarios adicionales - Nuevo | 0.15 | 2017-01-19 | 2017-02-01 | 13 | 0.25 | 0.25 | 2017-01-31 | 100% | 100% | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Cumplido: Se contrataron 21 profesionales que dieron inicio a sus actividades el 6 de febrero de 2017. Los cuales fueron capacitados del 1 al 3 de febrero | Cumplido: Se contrataron 21 profesionales que dieron inicio a sus actividades el 6 de febrero de 2017. Los cuales fueron capacitados del 1 al 3 de febrero | Cumplido: Se contrataron 21 profesionales que dieron inicio a sus actividades el 6 de febrero de 2017. Los cuales fueron capacitados del 1 al 3 de febrero | CUMPLIDO | 0 | CUMPLIDO | CUMPLIDO | 21 Funcionarios Contratados | Activo
2-24-241-24106-2410603 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Descongestión de los trámites de Convalidaciones 2016 | 7130 | Número | 3580 |  |  | 7130 |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  |  | A 30 de junio se han cerrado 4978. Es decir el 70% | 0 |  | Cierre de los procesos pendientes de la vigencia 2016- Nuevo | 0.7 | 2017-01-19 | 2017-10-31 | 285 |  |  | 2017-01-31 | 22% | 22% | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 1900-03-19 | 0% | 70% | 0% | 2017-04-30 | 105.9% | 85% | 90% | 2017-05-31 | 100% | 0.65 | 0.65 | 2017-06-30 | 91.25% | 0.8 | 0.73 | 2017-07-31 | 100% | 80% | 80% | 2017-08-31 | 100% | 90% | 90% | 2017-09-30 | 1 |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | En Proceso: A 30 de marzo de han cerrado 3636 Es decir el 107%. | A 30 de marzo de han cerrado Es decir el %. (Abril) | A 31 de mayo se ha cerrado 6409. Es decir el 90% (Mayo) | A 30 de marzo de han cerrado 3359. Es decir el 47%. A 30 de abril de han cerrado 3989. Es decir el 55 %. A 31 de mayo se ha cerrado 4492. Es decir el 63% A 30 de junio se han cerrado 4978. Es decir el 70% | Se han cerrado un total de 5203 procesos es decir el 73% | Faltan por cerrar 1347, se han cerrado 5783 es decir un 81% | Faltan por cerrar 712, se han cerrado 6418 es decir un 90% | Cierre de 7130 procesos de 2016 | Activo
2-24-241-24106-2410604 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Descongestión de los trámites de Convalidaciones 2016 | 7130 | Número | 3580 |  |  | 7130 |  | 0 | 0% |  | 0% |  |  |  |  | A la fecha la Subdirección a preparado presentaciones semanales de seguimiento | 0 |  | Implementación y mejoramiento continuo del modelo de medión y decisión de los procesos de Convalidaciones | 0.1 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  |  | 2017-01-31 | 5% | 5% | 2017-02-28 | 100% | 0.05 | 0.05 | 2017-03-31 | 0% | 20% | 0% | 2017-04-30 | 100% | 30% | 0.3 | 2017-05-31 | 100% | 0.4 | 0.4 | 2017-06-30 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-07-31 | 100% | 60% | 60% | 2017-08-31 | 100% | 70% | 70% | 2017-09-30 | 0.8 |  | 2017-10-31 | 0.9 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | A la fecha la Subdirección a preparado presentaciones semanales de seguimiento | A la fecha la Subdirección a preparado presentaciones semanales de seguimiento | A la fecha la Subdirección a preparado presentaciones semanales de seguimiento | A la fecha la Subdirección a preparado presentaciones semanales de seguimiento | Se han entregado los reportes solicitados | El equipo ha presentado todos los informes de seguimiento solicitados por la Dirección y el Viceministerio | La Subdirección a preparado presentaciones semanales de seguimiento de los tramites del grupo de convalidaciones e informes çsolicitados por la Dirección y el Viceministerio. | Informes trimestrales de seguimiento | Activo
2-24-241-24107-2410701 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Mejoramiento del Sistema de Información de Convalidaciones - VUMEN, | 5 listados de requerimientos implementados en VUMEN | Porcentaje | 0.25 |  | 75% | 1 | 0 | 0 | 100% |  | 0% |  | 133.3% |  | TMS ha incumplido con la entrega satisfactoria de los requerimientos (se presentan fallan en la plataforma), por lo cual el área técnica no los ha podido recibir a satisfacción | Los requerimientos ya fueron aprobados en versión de pruebas. TMS debe realizar una sincronización y una medición de impacto de la actualización de la nueva versión. avance 88% | 0 |  | Implementación de formulario para la gestión de casos similares no creados en VUMEN | 0.25 | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 349 | 0.08 | 0.08 | 2017-01-31 | 16% | 16% | 2017-02-28 | 100% | 24% | 24% | 2017-03-31 | 100% | 33% | 0.33 | 2017-04-30 | 100% | 41% | 0.41 | 2017-05-31 | 100% | 49% | 0.49 | 2017-06-30 | 172.4% | 58% | 1 | 2017-07-31 | 121.2% | 66% | 80% | 2017-08-31 | 100% | 75% | 75% | 2017-09-30 | 83% |  | 2017-10-31 | 91% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 | El equipo realiza pruebas a la plataforma constantemente. El avance no es medible cuantitativamente | TMS se encuentra desarrolando el módulo, a finales de mayo entregaran una versión de prueba. (abril) | TMS entregó una versión de prueba, la cual esta siendo verificada por el ingeniero de Convalidaciones. (Mayo) | Los requerimientos ya fueron aprobados en versión de pruebas. TMS debe realizar una sincronización y una medición de impacto de la actualización de la nueva versión. avance 88% | CUMPLIDO. TMS entregó el 100% de los requerimientos | CUMPLIDO | CUMPLIDO | Acceso a la tabla administrable de títulos de SACES | Activo | Si
2-24-241-24107-2410702 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Mejoramiento del Sistema de Información de Convalidaciones - VUMEN, | 5 listados de requerimientos implementados en VUMEN | Porcentaje | 0.25 |  | 75% | 1 | 0 | 0 | 100% |  | 0% |  | 133.3% |  | TMS ha incumplido con la entrega satisfactoria de los requerimientos (se presentan fallan en la plataforma), por lo cual el área técnica no los ha podido recibir a satisfacción | Los requerimientos ya fueron aprobados en versión de pruebas. TMS debe realizar una sincronización y una medición de impacto de la actualización de la nueva versión. avance 88% | 0 |  | Implementar los módulo de recursos de reposición en VUMEN | 0.25 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.08 | 2017-01-31 | 16% | 16% | 2017-02-28 | 100% | 0.24 | 0.24 | 2017-03-31 | 200% | 33% | 0.66 | 2017-04-30 | 100% | 41% | 0.41 | 2017-05-31 | 100% | 0.49 | 0.49 | 2017-06-30 | 172.4% | 0.58 | 1 | 2017-07-31 | 121.2% | 66% | 80% | 2017-08-31 | 100% | 75% | 75% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | El equipo realiza pruebas a la plataforma constantemente. El avance no es medible cuantitativamente | TMS ya entrego el módulo en ambiente de pruebas para ser realizadas por el Ingeniero de VUMEN-Convalidaciones, reportando un avance del 80% del módulo. (abril) | TMS ya entrego el módulo en ambiente de pruebas para ser realizadas por el Ingeniero de VUMEN-Convalidaciones, reportando un avance del 88% del módulo. (mayo) | Los requerimientos ya fueron aprobados en versión de pruebas. TMS debe realizar una sincronización y una medición de impacto de la actualización de la nueva versión. avance 88% | TMS entregó el 100% de los requerimientos | CUMPLIDO | CUMPLIDO | Versión en producción de módulo de recursos en sistema de información de convalidaciones superior VUMEN | Activo
2-24-241-24107-2410703 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Mejoramiento del Sistema de Información de Convalidaciones - VUMEN, | 5 listados de requerimientos implementados en VUMEN | Porcentaje | 0.25 |  | 75% | 1 | 0 | 0 | 100% |  | 0% |  | 133.3% |  | TMS ha incumplido con la entrega satisfactoria de los requerimientos (se presentan fallan en la plataforma), por lo cual el área técnica no los ha podido recibir a satisfacción | Los requerimientos ya fueron aprobados en versión de pruebas. TMS debe realizar una sincronización y una medición de impacto de la actualización de la nueva versión. avance 88% | 0 |  | Implementar las mejoras técnicas de VUMEN convalidaciones superior solicitadas en 2016 | 0.25 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.08 | 2017-01-31 | 16% | 16% | 2017-02-28 | 100% | 0.24 | 0.24 | 2017-03-31 | 100% | 33% | 0.33 | 2017-04-30 | 100% | 41% | 0.41 | 2017-05-31 | 100% | 0.49 | 0.49 | 2017-06-30 | 172.4% | 0.58 | 1 | 2017-07-31 | 121.2% | 66% | 80% | 2017-08-31 | 100% | 75% | 75% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | El equipo realiza pruebas a la plataforma constantemente. El avance no es medible cuantitativamente | TMS ya entrego la mayoría de los requerimientos en ambiente de prueba para ser realizadas por el Ingeniero de VUMEN-Convalidaciones, reportando un avance del 60% del módulo. | TMS ya entrego la mayoría de los requerimientos en ambiente de prueba para ser realizadas por el Ingeniero de VUMEN-Convalidaciones, reportando un avance del 82% del módulo. (mayo) | Los requerimientos ya fueron aprobados en versión de pruebas. TMS debe realizar una sincronización y una medición de impacto de la actualización de la nueva versión. avance 88% | TMS entregó el 100% de los requerimientos | CUMPLIDO | CUMPLIDO | Versión de VUMEN 2016 en ambiente de producción | Activo
2-24-241-24107-2410704 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Mejoramiento del Sistema de Información de Convalidaciones - VUMEN, | 5 listados de requerimientos implementados en VUMEN | Porcentaje | 0.25 |  | 75% | 1 | 0 | 0 | 100% |  | 0% |  | 133.3% |  | TMS ha incumplido con la entrega satisfactoria de los requerimientos (se presentan fallan en la plataforma), por lo cual el área técnica no los ha podido recibir a satisfacción | Los requerimientos ya fueron aprobados en versión de pruebas. TMS debe realizar una sincronización y una medición de impacto de la actualización de la nueva versión. avance 88% | 0 |  | Realizar el reporte de Sistema información orientativo y niveles de riesgos -MOLLY | 0.25 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.08 | 2017-01-31 | 16% | 16% | 2017-02-28 | 100% | 0.24 | 0.24 | 2017-03-31 | 100% | 33% | 0.33 | 2017-04-30 | 100% | 41% | 0.41 | 2017-05-31 | 100% | 0.49 | 0.49 | 2017-06-30 | 172.4% | 0.58 | 1 | 2017-07-31 | 121.2% | 66% | 80% | 2017-08-31 | 100% | 75% | 75% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | El equipo realiza pruebas a la plataforma constantemente. El avance no es medible cuantitativamente | TMS ya entrego una versión de prueba del reporte. Reportando un avance del 60% sobre el requerimiento. | El equipo realiza pruebas a la plataforma constantemente. El avance no es medible cuantitativamente (marzo) TMS ya entrego una versión de prueba del reporte. Reportando un avance del 60% sobre el requerimiento.(abril) TMS ya entrego una versión de prueba del reporte. Reportando un avance del 82% sobre el requerimiento. | Los requerimientos ya fueron aprobados en versión de pruebas. TMS debe realizar una sincronización y una medición de impacto de la actualización de la nueva versión. avance 88% | TMS entregó el 100% de los requerimientos | CUMPLIDO | CUMPLIDO | Reporte implementado en sistema de información versión 2016 | Activo
2-24-241-24108-2410801 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Norma técnica de Pares ICONTEC NTPA-MEN 2016 implementada y socializada | 1 | Número | 0.5 | 1 | 0% | 0 |  | 1 | 0% |  | 0% | 100% |  |  |  | CUMPLIDO | 0 |  | Incluir la normalización elaborada con ICONTEC para el ejercicio del par en el contexto de las visitas de verificación de condiciones de calidad de programas (antes, durante e informe de par), en el sistema integrado de gestión del Ministerio | 0.5 | 2017-01-05 | 2017-03-15 | 69 | 0.38 | 0.38 | 2017-01-31 | 78% | 78% | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-15 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Cumplido: Se publico en el sistema integrado de gestión la norma de pares académicos realizada con ICONTEC | Cumplido: Se publico en el sistema integrado de gestión la norma de pares académicos realizada con ICONTEC | Cumplido: Se publico en el sistema integrado de gestión la norma de pares académicos realizada con ICONTEC | CUMPLIDO | 0 | CUMPLIDO | CUMPLIDO | 1 resolución e inclusión de la norma en el sistema integrado de gestión | Activo | Si
2-24-241-24108-2410802 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Norma técnica de Pares ICONTEC NTPA-MEN 2016 implementada y socializada | 1 | Número | 0.5 | 1 | 0% | 0 |  | 1 | 0% |  | 0% | 100% |  |  | La modificación depende de las escuela de pares. Cuyo piloto finaliza en mayo. | Se elaboro la propuesta de agenda y la distribución de la capacitación en 5 regiones | 0 |  | Realizar asistencia técnica y capacitación a las IES y pares académicos en las normas e instrumentos para el ejercicio del par y uso de la plataforma SACES para evaluación de pares | 0.5 | 2017-07-01 | 2017-10-31 | 122 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0% | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-15 | 100% | 20% | 0.2 | 2017-07-31 | 100% | 80% | 80% | 2017-08-31 | 100% | 70% | 70% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | inicia en abril | inicia en abril | inicia en JUNIO | Se elaboro la propuesta de agenda y la distribución de la capacitación en 5 regiones | SE realizó la estrategia de 6 giras regionales de capacitación. Se llevaran a cabo durante el mes de agosto | CUMPLIDO: Se realizaron 6 capacitaciones regionales durante el mes de agosto 2 en Bogota, 1 Barranquilla (Región Caribe), 1 Pereira (Eje Cafetero y Antioquia), 1 Cali y 1 Cucutá | CUMPLIDO | 5 talleres regionales | Activo |  |  |  | Se ajusta fecha inicia y final y avance en cronograma. Junio 30/2017
2-24-241-24109-2410901 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Propuesta de un nuevo modelo del procesos de convalidación | 1 | Número | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | Desarrollo Organizacional socializo 3 recomendaciones y desde convalidaciones se expuso los aportes de la Dirección, lo que implico generar un nuevo flujograma con la DAFP, Convalidaciones y desarrollo organizacional. | 0 |  | Rediseño de la estructura organizacional de convalidaciones | 0.25 | 2017-03-01 | 2017-07-19 | 140 | 0.08 | 0.08 | 2017-01-31 | 16% | 16% | 2017-02-28 | 100% | 24% | 24% | 2017-03-31 | 100% | 33% | 0.33 | 2017-04-30 | 100% | 41% | 0.41 | 2017-05-31 | 87.5% | 0.8 | 0.7 | 2017-06-30 | 80% | 100% | 0.8 | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 90% | 100% | 90% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se iniciaron reuniones con el grupo de talento humano para plan de trabajo | Finalizaron las reuniones con desarrollo organizacional, en este momento ellos se encuentran realizando documento con el diagrama final del proceso de convalidaciones y con las recomendaciones. (Abril) | El 10 de mayo se realizó una última reunión técnica con el fin de hacer un levantamiento de dificultades del proceso de convalidaciones en el sistema de información. La oficina de desarrollo organizacional procedió a enviar la información recogida en las mesas técnicas de marzo, abril y mayo y su diagnóstico al DAFP (Función Pública), quienes asignaron un experto en procesos organizacionales y un equipo jurídico para fortalecer la optimización del trámite. En el momento el DAFP se encuentra analizando toda la información y se espera que se potencialicen mesas de trabajo focalizadas en Junio. (mayo) | Desarrollo Organizacional socializo 3 recomendaciones y desde convalidaciones se expuso los aportes de la Dirección, lo que implico generar un nuevo flujograma con la DAFP, Convalidaciones y desarrollo organizacional. | Desarrollo Organizacional entrego las recomendaciones y un nuevo formato de procedimiento de convalidaciones, el cual esta siendo validado por parte del grupo | Desarrollo organizacional entrego a la Subdirección un informe. Se implementara el modelo a partir del 1 de octubre | Con el apoyo del área de Desarrollo Organizacional, se rediseñó el procedimiento del grupo de convalidaciones, el cual va de la mano con los cambios generados en la nueva resolución del trámite. Este nuevo procedimiento fue revisado en conjunto con la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad y la Dirección de Calidad. A partir de este nuevo procedimiento, se realizarán estudios de carga del equipo en Octubre y se hará un plan piloto que vendrá acompañado de capacitaciones al grupo de Convalidaciones | La oficina de Desarrollo Organizacional entregara a la Subdirección el nuevo flujo de la estructura del grupo y recomendaciones | Activo |  |  |  | Se ajustó nombre de hito, nombre de la actividad, fecha final y avance del crongorama de actividades. Junio 30/2017
2-24-241-24109-2410902 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Propuesta de un nuevo modelo del procesos de convalidación | 1 | Número | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | Se recibio retroalimentación de la mayoría de los países para ajustes en los manueles. Venezuela, Francia, Costa Rica, Panamá, Mexico y Puerto Rico. NO han enviado retroalimentación a las guias enviadas el 31 de de mayo | 0 |  | Elaborar 20 Manuales de Sistemas Educativos de los 20 países de los que se han convalidado más títulos desde el año 2015 | 0.25 | 2017-03-22 | 2017-09-15 | 177 | 0.08 | 0.08 | 2017-01-31 | 16% | 16% | 2017-02-28 | 100% | 0.24 | 0.24 | 2017-03-31 | 100% | 33% | 0.33 | 2017-04-30 | 100% | 41% | 0.41 | 2017-05-31 | 100% | 0.8 | 0.8 | 2017-06-30 | 100% | 0.85 | 0.85 | 2017-07-31 | 100% | 90% | 90% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se están revisando 2 sistemas internacionales de educación | Se construyeron 20 pasarelas educativas de los paises selecionados, a si mismo se incio a elaboración de 20 tablas de equivalencia, teniendo en cuenta nivel educativo vs creditos(horas). (Abril) | A las embajadas de Argentina, España (se hizo la entrega bilateral de las guías de los sitemas educativos ). A Cuba, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, Francia, Alemania, Holanda, Australia, Reino Unido, Italia, Mexico, Perú, Chile, Brazil, Estados Unidos, Ecuador y Canadá se leshixó ntrega de las guías en un evento oficial en la Cancilleria el 31 de mayo. Por motivos de la conyuntura internacional Cancillería nos recomienda realizar una entrega bilateral con Venezuela en Junio para hacerles la entrega oficial de la Guía de su país (mayo) | Se recibio retroalimentación de la mayoría de los países para ajustes en los manueles. Venezuela, Francia, Costa Rica, Panamá, Mexico y Puerto Rico. NO han enviado retroalimentación a las guias enviadas el 31 de de mayo | Se recibio información de Reino Unido, Alemania, Francia, Costa Rica, México, Panamá, Ecuador, Perú para ajustes en los manuales. EEUU, Argentina, Brazil, Venezuela, Mexico y Puerto Rico. No han enviado retroalimentación a las guias enviadas a 31 de julio | Las guías estan a un 90% de producción. Se estan actualizando datos cualitativos y cuantitativos de 11 de las 20 guías. | CUMPLIDO En septiembre se hizo la entrega oficial de los 20 manuales de sistemas educativos de: Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Los Países Bajos, México, Perú, Panamá, Puerto Rico, Reino Unido y Venezuela. Estas se encuentran en una carpeta compartida del grupo de convalidaciones para su uso. A partir de estos manuales creados se generaron guías cortas de sistemas educativos de los mismos países para el ciudadano las cuales serán publicadas en la página web en octubre. Por otro lado, estos manuales serán compartidos a las IES en la página de SACES. | 20 Manuales de Sistemas Educativos y 20 Tablas de Equivalencia de dichos sistemas | Activo |  | Se incluyó el verbo elaborar en la actividad. | Se ajustaron las fechas del cronograma, a las señadas en la programación de inicio y fin de la actividad. Junio 15/17 | Se ajusta fecha final y avance en cronograma de actividades. Junio 30/2017
2-24-241-24109-2410903 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Propuesta de un nuevo modelo del procesos de convalidación | 1 | Número | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | Se ha trabajado con Canada, Autralia, Cuba, Alemania por iniciativa de ellos. El 30 de junio se realixo reunión CAF DNP para socializar la evaluación de impacto de información de conalidaciones. | 0 |  | Relacionamiento estratégico con el sector externo a través de 3 giras regionales. | 0.25 | 2017-02-22 | 2017-12-14 | 295 | 0.08 | 0.08 | 2017-01-31 | 16% | 16% | 2017-02-28 | 100% | 0.24 | 0.24 | 2017-03-31 | 100% | 33% | 0.33 | 2017-04-30 | 100% | 41% | 0.41 | 2017-05-31 | 100% | 0.49 | 0.49 | 2017-06-30 | 100% | 0.58 | 0.58 | 2017-07-31 | 100% | 66% | 66% | 2017-08-31 | 100% | 75% | 75% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se han realizado reuniones con MINTIC y DNP | Se solicito a cooperación internacional la visita a las embajadas de 20 países. (Abril) | Se realizaron reuniones con la embajada de argentina y españa con el fin de entregarles el análisis de sus sistemas educativos en formas de guías y pedirles su retroalimentación. Se realizó una reunión en Cancillería el 31 de mayo con los representantes oficiales de las embajadas de Cuba, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, Francia, Alemania, Holanda, Australia, Reino Unido, Italia, Mexico, Perú, Chile, Brazil, Estados Unidos, Ecuador y Canadá para entregarles sus respectivas guías de sistemas educativos. También se les solicitó a todos los países contactos clave de aseguramiento y acreditación de sus países para fortalecer el proceso de validación de legalidad de convalidaciones. Por otro lado, se actualizaron los materiales de comunicación de convalidaciones (video y brochure) y se capacitó a una representante de Colombia nos Une quien presentará la información de convalidaciones en ferias educativas de Europa. Por úlitmo, se sostuvo una reunión el 22 de mayo donde asistió un representantes de la CAF (llegó de Venezuela) y el DNP con el fin de ajustar la estrategia del concurso que ganó Convalidaciones para realizar una evaluación de impacto en temas de comunicación externa de información para futuros convalidantes. El convenio de esta convocatoria ya fué firmado por el MEN y está siendo revisado por la CAF, en el momento que las firmas queden oficiales se procederá a ejecutar el cronograma propuesto por la CAF. (mayo) | Se ha trabajado con Canada, Autralia, Cuba, Alemania por iniciativa de ellos. El 30 de junio se realixo reunión CAF DNP para socializar la evaluación de impacto de información de conalidaciones. | Este proyecto esta conectado con el nuevo modelo de convalidaciones. Ya dio inicio a la planificación y estrategia para hacer las giras en octubre. | Se programaron los encuentros para los meses de octubre y noviembre. | Se han planeado realizar 7 giras en las ciudades de Barranquilla, Medellín, Cali, Ibagué, Villavicencio, Bucaramanga y Pereira. Estas se realizarán entre el 17 de Octubre y el 17 de Noviembre. Los nodos se reunirán en las respectivas ciudades que correspondan a su región y estamos a la espera de confirmación de fechas. | Realización de 5 Giras con los nodos regionales. Resultados del estudio del DNP y La CAF sobre estrategias de comunicación a los ciudadanos sobre el proceso de convalidaciones | Activo | Si
2-24-241-24109-2410904 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Propuesta de un nuevo modelo del procesos de convalidación | 1 | Número | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | Luego de una revisión con la oficina jurídica se revisaron los tiempos de elaboración del Decreto al interior del MEN y se acordó que el como fecha final 30 de junio. Así mismo, se calcularon los tiempos de revisión del Decreto en Presidencia tomando en cuenta que ellos toman tres meses en la revisión y sanción del mismo. | Resultados del estudio del DNP y La CAF sobre estrategias de comunicación a los ciudadanos sobre el proceso de convalidaciones | 0 |  | Elaborar la resolución de convalidaciones. | 0.25 | 2017-01-02 | 2017-10-01 | 272 | 0.08 | 0.08 | 2017-01-31 | 16% | 16% | 2017-02-28 | 100% | 24% | 24% | 2017-03-31 | 0% | 33% | 0% | 2017-04-30 | 100% | 41% | 0.41 | 2017-05-31 | 100% | 49% | 0.49 | 2017-06-30 | 100% | 58% | 0.58 | 2017-07-31 | 100% | 66% | 66% | 2017-08-31 | 100% | 75% | 75% | 2017-09-30 | 83% |  | 2017-10-31 | 91% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 | Se ha trabajado en conjunto con la oficina jurídica, esta en perfeccionamiento de conceptos y articulado | A principio de abril se finalizaron las reuniones de concertación con la CONACES y la oficina juridica. Durantre mayo se desarrollaran mesas tecnicas para revisar 3 temas puntuales: Criterio de acreditación, modificar modelo de equivalencia a reconociemiento y establecimiento de nuevos requisitos. (abril) | Se ha trabajado en conjunto con la oficina jurídica, esta en perfeccionamiento de conceptos y articulado (marzo). A principio de abril se finalizaron las reuniones de concertación con la CONACES y la oficina juridica. Durantre mayo se desarrollaran mesas tecnicas para revisar 3 temas puntuales: Criterio de acreditación, modificar modelo de equivalencia a reconociemiento y establecimiento de nuevos requisitos. (abril). La dirección y la Subdirección establecieron la necesidad de modificar el enfoque de equivalencia a reconocimiento de títulos a partir del reconocimiento de los sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación. Por otro lado, se ha modificado el objetivo de realizar un decreto y se está preparando una nueva resolución donde se enmarcará este nuevo enfoque de convalidaciones. Se establecieron 5 mesas de trabajo: Definición de Convalidación, Definición de Acreditación, Tablas de Equivalencia, Tesis o Trabajo de Grado y Evaluación Académica. Estás se realizarán del 5 al 16 de Junio. (mayo) | Resultados del estudio del DNP y La CAF sobre estrategias de comunicación a los ciudadanos sobre el proceso de convalidaciones | La Subdirección de Aseguramiento entrego a la oficina juridica la Resolución. En espera de aprobación | El primer borrador de Resolución se entrego en julio a OAJ, y fue aprobado el preliminar. Actualmente, se encuentra publicada en la página del MEN para recibir observaciones de la ciudadania hasta el 6 de septiembre. | La Resolución ya fue aprobada por la OAJ del MEN, se envío a función pública para revisión y observaciones; las cuales fueron solicitadas al MEN y subsanadas y enviadas nuevamente a función publica el 27 de octubre. | Implementación del Decreto de Convalidaciones en el Proceso | Activo | Si | Se incluyó el verbo elaborar en la actividad. | Se cambia la palabra Decreto por resolución. Junio 15/17
2-24-241-24110-2411001 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Un (1) Decreto de Registro Calificado (condiciones de calidad de programas de pregrado y posgrado) modificado e implementado | 1 | Número | 0.5 | 1 | 0% | 0 |  | 1 | 0% |  | 0% | 100% |  |  | Se realizo una revisión a las modificaciones necesarias y se vio la necesidad de ajustar las fechas | Inicia en julio | 0 |  | Socializar con las Instituciones de Educación Superior el proyecto modificatorio del Decreto 1075 de 2015, como paso requerido por la Presidencia de la República para la emisión del Decreto respectivo. | 0.3 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 183 |  |  | 2017-01-31 | 46% | 10% | 2017-02-28 | 30% | 100% | 30% | 2017-03-15 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 | 100% | 25% | 0.25 | 2017-07-31 | 10% | 50% | 5% | 2017-08-31 | 41.67% | 60% | 25% | 2017-09-30 | 80% |  | 2017-10-31 | 95% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 | inicia en junio | inicia en junio | inicia en junio | Inicia en julio | Se adelanto el cronograma de trabajo | Se han avanzado en las tareas de acuerdo con el cronograma establecido | En desarrollo, se esta analizando la necesidad de modificar el decreto de RC. Una vez se termine el análisis y validación del nuevo modelo de referentes de calidad de evaluará la modificación del Decreto | 5 socializaciones | Activo | Si |  |  | Se ajusta fecha inicia y final y avance en cronograma. Junio 30/2017
2-24-241-24110-2411002 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Un (1) Decreto de Registro Calificado (condiciones de calidad de programas de pregrado y posgrado) modificado e implementado | 1 | Número | 0.5 | 1 | 0% | 0 |  | 1 | 0% |  | 0% | 100% |  |  | El Decreto esta supeditado al hito anterior | Inicia en julio | 0 |  | Aprobar por parte de Presidencia el nuevo decreto de registro calificado. | 0.4 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 30 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 0% | 100% | 0% | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 | inicia en julio | inicia en julio | inicia en julio | Inicia en julio | 0 | En desarrollo. Se analiza la pertinencia de los ajustes tanto del proceso de obtención de RC como de la normatividad que fija las condiciones a evaluar. | Esta actividad inicia una vez se determine que es necesario modificar el decreto. | 1 decreto aprobado | Activo | Si |  |  | Se ajusta fecha inicia y final y avance en cronograma. Junio 30/2017
2-24-241-24110-2411003 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Un (1) Decreto de Registro Calificado (condiciones de calidad de programas de pregrado y posgrado) modificado e implementado | 1 | Número | 0.5 | 1 | 0% | 0 |  | 1 | 0% |  | 0% | 100% |  |  |  | CUMPLIDO | 0 |  | Modificar la guía para elaboración del Documento Maestro | 0.15 | 2017-05-01 | 2017-05-31 | 30 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 1 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se esta ajustando el documento | Documento al 90% se esta en revisión de estilo y ortografía. (abril) | Cumplido: Se envío a la Subdirección | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | 1 guía modificada | Activo | Si
2-24-241-24110-2411004 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Un (1) Decreto de Registro Calificado (condiciones de calidad de programas de pregrado y posgrado) modificado e implementado | 1 | Número | 0.5 | 1 | 0% | 0 |  | 1 | 0% |  | 0% | 100% |  |  |  | Inicia en diciembre | 0 |  | Implementar el nuevo Decreto por parte de las Instituciones de Educación Superior, con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional | 0.15 | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 29 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 | inicia en diciembre | inicia en diciembre | inicia en diciembre | Inicia en diciembre | Inicia en diciembre | Inicia en diciembre | Inicia en diciembre | 288 acompañamientos a IES | Activo
2-24-241-24111-2411101 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Un (1) Piloto de la Escuela de pares realizado | 1 | Número | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0% |  |  | 100% |  |  |  | El contrato fue adjudicato a la empresa CEINTE el 4 de julio de 2017. En el contrato se estipulo que la depuración de las bases se entregarían a la Subdirección la primera semana de octubre. | 0 |  | Depurar la Base de datos de pares registrados en SACES | 0.5 | 2017-02-15 | 2017-10-30 | 257 |  |  | 2017-01-31 | 8% | 8% | 2017-02-28 | 100% | 0.27 | 0.27 | 2017-03-31 | 100% | 45% | 0.45 | 2017-04-30 | 100% | 64% | 0.64 | 2017-05-31 | 100% | 0.55 | 0.55 | 2017-06-30 | 100% | 0.66 | 0.66 | 2017-07-28 | 64.94% | 77% | 50% | 2017-08-31 | 100% | 88% | 88% | 2017-09-30 | 1 |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se realizo el estudio de mercado, se elaboro el insumo para la contratación del operador que realizara la depuración. No obstante, revisando los acuerdo del Ministerio esta labor se llevara a caobo a través de un convenio con Colombia Compra Eficiente | Se realizo el estudio de mercado, se elaboro el insumo para la contratación del operador que realizara la depuración. La metodologia sera selección abreviada el insumo se encuentra en la oficina de contratación. (Abril) | Se cargo en el SECOP, en este momento esta en la etapa de cargue de información de los proponentes. (Mayo) | El contrato fue adjudicato a la empresa CEINTE el 4 de julio de 2017. En el contrato se estipulo que la depuración de las bases se entregarían a la Subdirección la primera semana de octubre. | Revisión de las hojas de vida para aprobación de equipo base. Adicionalmente, El contrato fue adjudicado a la empresa CEINTE el 4 de julio de 2017, por lo que de acuerdo a lo allí estipulado, la depuración de las bases se entregarían a la Subdirección la primera semana de octubre. | De los cuatro productos del CONTRATO suscrito ya se entrego:1) Cronograma, agenda y plan de trabajo 2) Ya se realizo el diagnostico de la base de datos cruzada con el SACES y 3) El Operador inicio con la primera fase de la actualización de registros del SACES con 854 registros | El Operador ha revisado el 90% de los registros contratados, se acordó para la primera semana de octubre hacer entrega de las bases finales con el fin de liquidar el contrato | 2.452 registros depuraros | Activo | Si |  |  | Se ajusta fecha final y avance en cronograma de actividades. Junio 30/2017
2-24-241-24111-2411102 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Un (1) Piloto de la Escuela de pares realizado | 1 | Número | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0% |  |  | 100% |  |  |  | CUMPLIDO | 0 |  | Realizar el curso piloto virtual con pares | 0.3 | 2017-03-06 | 2017-05-30 | 85 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 100% | 0.29 | 0.29 | 2017-03-31 | 0% | 65% | 0% | 2017-04-30 | 100% | 100% | 1 | 2017-05-30 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | A marzo se han realizado 5 módulos | El 17 de abril finalizaron los 7 módulos - 100%(Abril) | A marzo se han realizado 5 módulos. CUMPLIDO: El 17 de abril finalizaron los 7 módulos - 100%(Abril) | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | 57 pares convocados | Activo | Si
2-24-241-24111-2411103 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Aseguramiento de la calidad | Nancy Cañón | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Un (1) Piloto de la Escuela de pares realizado | 1 | Número | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0% |  |  | 100% |  |  |  | CUMPLIDO | 0 |  | Certificar pares | 0.2 | 2017-06-01 | 2017-06-15 | 14 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-15 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Inicia en junio | Inicia en junio | Inicia en junio | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | 57 pares certificados | Activo
2-24-242-24201-2420101 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Colombia Científica | Alejandro Venegas | Responsable proyecto Colombia Científica | 2 nuevas convocatorias de ecosistemas científicos | 2 | numero | 0 | 1 | 200% |  | 0 | 1 | 200% |  |  | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Coordinar con Colciencias de la segunda convocatoria de Ecosistema Científico | 0.8 | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 90 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 |  | 32% | 32% | 2017-09-30 | 67% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Se reunió el Comité Interinstitucional el 27 de septiembre y se definió cronograma de apertura de la segunda convocatoria, la cual debe realizarse el 27 de octubre. | Convocatorias publicadas | Activo | Si
2-24-242-24201-2420102 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Colombia Científica | Alejandro Venegas | Responsable proyecto Colombia Científica | 2 nuevas convocatorias de ecosistemas científicos | 2 | numero | 0 | 1 | 200% |  | 0 | 1 | 200% |  |  | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Iniciar Proceso de Evaluación Segunda Convocatoria | 0.2 | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 28 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inicio proceso de evaluación | Activo | Si
2-24-242-24202-2420201 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Colombia Científica | Alejandro Venegas | Responsable proyecto Colombia Científica | 4 proyectos en ejecución que respondan al modelo de Ecosistema Científico | 4 | Número | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | Aunque hay un cumplimiento de la actividad, se está tramitando el convenio entre el BM, MinHacienda y el Icetex como sujeto de crédito. De esta manera podrá suscribirse el convenio | Aunque hay un cumplimiento de la actividad, se está tramitando el convenio entre el BM, MinHacienda y el Icetex como sujeto de crédito. De esta manera podrá suscribirse el convenio | 0 |  | Cerrar el proceso de negociaciones con el Banco Mundial | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-02-28 | 57 | 51% | 51% | 2017-01-31 | 100% | 100% | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | El BM dio su aprobación al crédito para financiar el proyecto Paces alrededor del 31 enero 2017. Aunque hay un cumplimiento de la actividad, se está tramitando el convenio entre el BM, MinHacienda y el Icetex como sujeto de crédito. De esta manera podrá suscribirse el convenio |  | 0 | El BM dio su aprobación al crédito para financiar el proyecto Paces alrededor del 31 enero 2017. Aunque hay un cumplimiento de la actividad, se está tramitando el convenio entre el BM, MinHacienda y el Icetex como sujeto de crédito. De esta manera podrá suscribirse el convenio (marzo) | 0 | 0 | 0 | Convenio suscrito | Activo | Si
2-24-242-24202-2420202 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Colombia Científica | Alejandro Venegas | Responsable proyecto Colombia Científica | 4 proyectos en ejecución que respondan al modelo de Ecosistema Científico | 4 | Número | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Concertar con Colciencias, el Icetex y el Ministerio del Comercio el contenido de los términos de referencia para las convocatorias de Ecosistemas con instrumento de fortalecimiento | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 88 | 33% | 33% | 2017-01-31 | 65% | 65% | 2017-02-28 | 100% | 100% | 100% | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se efectuó esta actividad para la primera convocatoria que fue publicada el 31 de marzo de 2017 |  | 0 | Se efectuó esta actividad para la primera convocatoria que fue publicada el 31 de marzo de 2017 (marzo) | 0 | 0 | 0 | Términos de referencia | Activo
2-24-242-24202-2420203 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Colombia Científica | Alejandro Venegas | Responsable proyecto Colombia Científica | 4 proyectos en ejecución que respondan al modelo de Ecosistema Científico | 4 | Número | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Coordinar con Colciencias la publicación de la primera convocatoria de Ecosistema Científico | 0.2 | 2017-03-31 | 2017-06-30 | 91 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  | 0 | 0 | 2017-03-31 | 303% | 33% | 1 | 2017-04-30 | 100% | 67% | 0.67 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se publicó la primera convocatoria de Ecosistema Científico el 31 de marzo de 2017 |  | Se culminaron las socializaciones con actores interesados en participar en las convocatorias (mayo9 | Se publicó la primera convocatoria de Ecosistema Científico el 31 de marzo de 2017 (marzo). Actividad cumplida a 31 de marzo de 2017. A partir de esta fecha, se han iniciado las actividades de socialización de los términos de referencia y la respuesta a inquietudes planteadas por el público interesado. (abril) Se culminaron las socializaciones con actores interesados en participar en las convocatorias (mayo). Se realizaron dos (2) hangout con las instituciones aliadas del Programa; el primero, atendiendo inquietudes generales de la convocatoria y el segundo inquietudes sobre fortalecimiento institucional. Adicionalmente se publicó la adenda al Programa y el 30 de junio cierra la convocatoria de Ecosistema. (junio). | 0 | 0 | 0 | Convocatorias publicadas | Activo
2-24-242-24202-2420204 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Colombia Científica | Alejandro Venegas | Responsable proyecto Colombia Científica | 4 proyectos en ejecución que respondan al modelo de Ecosistema Científico | 4 | Número | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Realizar evaluación de la primera convocatoria de los Ecosistemas Científicos | 0.2 | 2017-06-15 | 2017-09-15 | 92 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 | 100% | 16% | 0.16 | 2017-06-30 | 100% | 50% | 50% | 2017-07-31 | 100% | 84% | 84% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-15 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | Una vez cerrado el proceso de inscripción de convocatoria de ecosistema, se inició el proceso de evaluación de la primera convocatoria, el cual terminará el 30 de septiembre de 2017. (junio). | Conforme con los TdR y cierre de convocatoria (11 julio), se encuentran 22 propuestas en etapa de segunda revisión de cumplimiento de requisitos de inscripción; cumplida esta fase y conocido el resultado de revisión, las propuestas que pasan, inician etapa de evaluación de fortalecimiento Institucional por MEN y MinCIT. | Se encuentran en proceso de evaluación 19 propuestas de alianzas de Ecosistema que cumplieron la fase de cumplimietno de requisitos de inscripción. Colciencias está realizando la evaluación del componente Técnico-Científico con pares hasta el 18 de septiembre, momento en que se conocerá el número de propuestas que avanzan a fase de evaluación del componente de Fortalecimiento Institucional. | El 22 de septiembre el MEN y MINCIT realizaron el panel de evaluación de fortalecimiento institucional sobre las 8 propuestas que quedaron habilitadas dentro de la evaluación técnico científica. El 29 de septiembre Colciencias publicó el banco preliminar de propuestas elegibles el cual estará abierto para objeciones hasta el 26 de octubre. La actividad se encuentra cumplida. | Cierre de evaluación de convocatoria | Activo
2-24-242-24202-2420205 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Colombia Científica | Alejandro Venegas | Responsable proyecto Colombia Científica | 4 proyectos en ejecución que respondan al modelo de Ecosistema Científico | 4 | Número | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Contratar las primeras 4 alianzas que sigan el Modelo de los Ecosistemas Científicos y línea base MIDE IDI | 0.2 | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 90 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 100% | 32% | 32% | 2017-09-30 | 67% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Se culminó el proceso de evaluación de las propuestas presentadas a la Convocatoria 778 de Colciencias. Posteriomente se generará el proceso de legalización de las cuatro alianzas seleccionadas. | Contrato 4 alianzas | Activo
2-24-242-24203-2420301 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Colombia Científica | Alejandro Venegas | Responsable proyecto Colombia Científica | Procesos de acceso a formación de alto nivel para 95 personas, bajo el modelo de Pasaporte a la Ciencia | 95 | Número | 0 | 0 | 9500% | 95 | 0 | 0 | 5900% |  |  |  | 62.11% |  |  | 0 | 0 |  | Definir el contenido de los términos de referencia para Pasaporte a la Ciencia | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 88 | 33% | 33% | 2017-01-31 | 65% | 65% | 2017-02-28 | 100% | 100% | 100% | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se efectuó esta actividad para la primera convocatoria que fue publicada el 31 de marzo de 2017 |  | Se efectuó esta actividad para la primera convocatoria que fue publicada el 31 de marzo de 2017 (marzo) Actividad cumplida. | Se efectuó esta actividad para la primera convocatoria que fue publicada el 31 de marzo de 2017 (marzo) Actividad cumplida. | 0 | 0 | 0 | Términos de referencia | Activo | Si
2-24-242-24203-2420302 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Colombia Científica | Alejandro Venegas | Responsable proyecto Colombia Científica | Procesos de acceso a formación de alto nivel para 95 personas, bajo el modelo de Pasaporte a la Ciencia | 95 | Número | 0 | 0 | 9500% | 95 | 0 | 0 | 5900% |  |  |  | 62.11% |  |  | 0 | 0 |  | Coordinar con Icetex para la publicación de la convocatoria de Pasaporte | 0.3 | 2017-03-31 | 2017-06-30 | 91 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  | 0 | 0 | 2017-03-31 | 303% | 33% | 1 | 2017-04-30 | 100% | 67% | 0.67 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 1% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se publicó la primera convocatoria de Pasaporte a la Ciencia el 31 de marzo de 2017 |  | Se realizaron reuniones con el área de Comunicaciones de los aliados para desarrollar la estrategia de recordación e incentivo por redes sociales, para participar en la Convocatoria de Pasaporte a la Ciencia que cierra el 31 de mayo (mayo) | Se publicó la primera convocatoria de Pasaporte a la Ciencia el 31 de marzo de 2017 (marzo). Actividad cumplida a 31 de marzo de 2017. A partir de esta fecha, se han iniciado las actividades de socialización de los términos de referencia y la respuesta a inquietudes planteadas por el público interesado. (abril) Se realizaron reuniones con el área de Comunicaciones de los aliados para desarrollar la estrategia de recordación e incentivo por redes sociales, para participar en la Convocatoria de Pasaporte a la Ciencia que cierra el 31 de mayo (mayo). En el mes de junio se realizó la reivisón de inscritos y se desarrollaron procesos de subsanación de documentación. El 30 de junio se publicó la lista de preseleccionados, previo aval de la comisión nacional de becas (junio) | 0 | 0 | 0 | Convocatoria publicada | Activo
2-24-242-24203-2420303 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Colombia Científica | Alejandro Venegas | Responsable proyecto Colombia Científica | Procesos de acceso a formación de alto nivel para 95 personas, bajo el modelo de Pasaporte a la Ciencia | 95 | Número | 0 | 0 | 9500% | 95 | 0 | 0 | 5900% |  |  |  | 62.11% |  |  | 0 | 0 |  | Adjudicar los primeros créditos condonables | 0.3 | 2017-07-04 | 2017-12-29 | 178 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 | 100% | 15% | 15% | 2017-07-31 | 100% | 33% | 33% | 2017-08-31 | 100% | 49% | 49% | 2017-09-30 | 67% |  | 2017-10-31 | 84% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-29 |  |  | 0 | 0 | Aplicado el proceso de priorización y selección como resultado de la Junta Directiva del Icetex y utilizando los TdR, se cuenta con 29 postulantes a beneficiarios. | Se cuenta con 29 beneficiarios de la primera convocatoria de Pasaporte en fase1, más 30 beneficiarios de la alianza Pasaporte-Fulbright, para un total de 59 beneficiarios. En construcción los TdR de segunda convoctoria de Pasaporte en fase 1, que abrirá en septiembre con el fin de lograr el máximo de beneficiarios para alcanzar la meta de 95 Beneficiarios en fase 1-2017. | Actualmente se cuenta con 59 preseleccionados que se encuentran en comité de crédito de ICETEX para adjudicación de créditos. Se tiene abierta la segunda convocatoria para completar la meta de 95 de beneficiarios de Pasaporte a la Ciencia. | Resultados Convocatoria | Activo
2-24-242-24203-2420304 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Colombia Científica | Alejandro Venegas | Responsable proyecto Colombia Científica | Procesos de acceso a formación de alto nivel para 95 personas, bajo el modelo de Pasaporte a la Ciencia | 95 | Número | 0 | 0 | 9500% | 95 | 0 | 0 | 5900% |  |  |  | 62.11% |  |  | 0 | 0 |  | Hacer acompañamiento, con Icetex, de los posibles beneficiarios en los procesos de acceso a programas de alto nivel | 0.1 | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 361 | 8% | 8% | 2017-01-31 | 16% | 16% | 2017-02-28 | 100% | 24% | 24% | 2017-03-31 | 100% | 33% | 0.33 | 2017-04-30 | 100% | 41% | 0.41 | 2017-05-31 | 100% | 50% | 0.5 | 2017-06-30 | 100% | 58% | 58% | 2017-07-31 | 100% | 67% | 67% | 2017-08-31 | 100% | 75% | 75% | 2017-09-30 | 84% |  | 2017-10-31 | 92% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-29 | Se ha efectuado el acompañamiento a través de una Consejería Académica que ha venido orientando a los posibles candidatos al programa Pasaporte a la Ciencia |  | Se presentaron 290 postulantes a consejerías y se eligieron 180, los cuales iniciarán a partir de junio, las consejerías en las cuales el MEN da apoyo a ICETEX (mayo) | Se ha efectuado el acompañamiento a través de una Consejería Académica que ha venido orientando a los posibles candidatos al programa Pasaporte a la Ciencia (marzo). El equipo se encuentra acompañando el proceso de consejería a través de la evaluación de ensayos de posibles aspirantes a la convocatoria. (abril) Se presentaron 290 postulantes a consejerías y se eligieron 180, los cuales iniciarán a partir de junio, las consejerías en las cuales el MEN da apoyo a ICETEX (mayo). Se acompañó a Icetex en atención de inquietudes de participantes en consejerias academicas en IES de Francia, Alemania y Japón. | Se ha acompañado a Icetex de forma permanente en los procesos de selección de posibles beneficiarios | En la primera convocatoria a Consejerías de Icetex, realizada entre mayo y junio, se logró que 87 personas ingresaran al Programa, obteniendo acompañamiento y fortalecimiento académico que les permita ser candidatos a programas de formación de alto nivel en el exterior. Adicionalmente se busca que sean postulantes a la convocatoria de Pasaporte a la Ciencia en fase 2 durante 2018. Entre el 23 de agosto y el 30 de septiembre, se abre la segunda convocatoria a Consejerías, con el fin de lograr que 125 personas en el Programa y generando una meta global de 240 beneficiarios de las Consejerías en 2017. | El 23 de agosto se abrió la tercera convocatoria de Consejería Academica y cerró el 30 de septiembre. Esta convocatoria busca apoyar y orienta al profesional en la identificación de programas e instituciones internacionales para hacer Maestrías y Doctorados. | Documento de retroalimentación acompañamiento | Activo
2-24-242-24203-2420305 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Colombia Científica | Alejandro Venegas | Responsable proyecto Colombia Científica | Procesos de acceso a formación de alto nivel para 95 personas, bajo el modelo de Pasaporte a la Ciencia | 95 | Número | 0 | 0 | 9500% | 95 | 0 | 0 | 5900% |  |  |  | 62.11% |  |  | 0 | 0 |  | Iniciar proceso con el Banco Mundial para la segunda Fase del Crédito del BM | 0.1 | 2017-11-01 | 2017-12-29 | 58 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 | 50% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comunicación con el Banco Mundial para inicio segunda Fase Crédito | Activo
2-24-243-24301-2430101 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 5 IES acompañadas que tiene en curso procesos preventivos | 5 | Número | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | Se propone ajustar la actividad a "Definir procedimiento a desarrollar con la Subdirección de Inspección y Vigilancia" | 0 |  | Definir procedimiento a desarrollar con la Subdirección de Inspección y Vigilancia | 0.15 | 2017-01-16 | 2017-03-03 | 46 | 0.33 |  | 2017-01-31 | 93% |  | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-03 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se realizaron reuniones con el equipo de medidas preventivas de la Subdirección de IyV para definir el procedimiento de acompañamiento a realizar en 2017 |  | La actividad está cumplida. Se realizaron reuniones con el equipo de medidas preventivas de la Subdirección de IyV para definir el procedimiento de acompañamiento a realizar en 2017, y se diseñó el cronograma de actividades (marzo). | La actividad está cumplida. Se realizaron reuniones con el equipo de medidas preventivas de la Subdirección de IyV para definir el procedimiento de acompañamiento a realizar en 2017, y se diseñó el cronograma de actividades (marzo). | 0 | 0 | 0 | 1 Cronograma con actividades | Activo |  |  | Se ajustó nombre de la actividad. Junio 22/17
2-24-243-24301-2430102 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 5 IES acompañadas que tiene en curso procesos preventivos | 5 | Número | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | Se propone ajustar la actividad a "Crear el Comité Técnico para fortalecimiento de IES con procesos preventivos (Subdirección de Inspección y Vigilancia y SAGIES)". Se ajusta la fecha final a 30/06/17. La razón del cambio de fechas se debe a que la creación formal del Comité requiere de acto administrativo firmado por la Ministra y se está trabajando en eso (mayo). La formalización del Comité no se ha realizado porque se está trabajando en la reorganización de SAGIES con la Subdirección de Desarrollo Organizacional; sin embargo, se vienen adelantando las sesiones y cumpliendo los compromisos asumidos. Se prevé la formalización del Comité en el mes de julio. El ajuste de la fecha se realizó mediante oficio del 30/06/2017 enviado a la OAPF (junio) | 0 |  | Crear el Comité Técnico para fortalecimiento de IES con procesos preventivos (Subdirección de inspección y Vigilancia y SAGIES) | 0.2 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 121 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 75% | 1 | 0.75 | 2017-03-31 |  |  | 0.85 | 2017-04-30 | 100% | 0.8 | 0.8 | 2017-05-31 | 98% | 1 | 0.98 | 2017-06-30 |  |  | 100% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se realizaron reuniones para verificar las personas que deberían hacer parte del Comité y las actividades que deberá adelantar este Comité. |  | Se realizaron reuniones para verificar las personas que deberían hacer parte del Comité y las actividades que deberá adelantar este Comité (marzo). Se ha venido tratando los diferentes temas y acciones a tomar en los procesos preventivos, de igual forma se viene trabajando en el borrador de resolución de creación del Comité (abril) e han realizado reuniones con la Subdirección de Desarrollo Organizacional, con el fin de trabajar de manera conjunta en la definición de procesos del Comité, tambien se viene trabajando en la reorganización de SAGIES con el fin de validar la creación de un grupo interno de trabajo que tendría como parte de sus funciones asistir al Comité y trabajar con el Grupo de mejoramiento institucional de la Subd de Inspección y Vigilancia (mayo) | Se realizaron reuniones para verificar las personas que deberían hacer parte del Comité y las actividades que deberá adelantar este Comité (marzo). Se ha venido tratando los diferentes temas y acciones a tomar en los procesos preventivos, de igual forma se viene trabajando en el borrador de resolución de creación del Comité (abril) e han realizado reuniones con la Subdirección de Desarrollo Organizacional, con el fin de trabajar de manera conjunta en la definición de procesos del Comité, tambien se viene trabajando en la reorganización de SAGIES con el fin de validar la creación de un grupo interno de trabajo que tendría como parte de sus funciones asistir al Comité y trabajar con el Grupo de mejoramiento institucional de la Subd de Inspección y Vigilancia (mayo). La formalización del Comité no se ha realizado porque se está trabajando en la reorganización de SAGIES con la Subd de Desarrollo Organizacional; sin embargo, se vienen adelantando las sesiones y cumpliendo los compromisos asumidos (junio). | El Comité está creado y se vienen realizando sesiones periódicas. | 0 | 0 | 1 Comité creado | Activo |  |  | Se ajustó nombre de la actividad. Se ajustó fecha. Junio 22/17
2-24-243-24301-2430103 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 5 IES acompañadas que tiene en curso procesos preventivos | 5 | Número | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | Se ajusta la fecha final debido a que se trata de un proceso que se desarrollará durante todo el año. Se ajustaron los porcentajes proyectados (mayo) | 0 |  | Visitar de manera coordinada a las IES (Subdirección de Inspección y Vigilancia y SAGIES) | 0.2 | 2017-04-03 | 2017-12-29 | 270 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 69.44% | 36% | 25% | 2017-04-30 | 100% | 0.35 | 0.35 | 2017-05-31 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-06-16 | 100% | 0.6 | 60% | 2017-07-31 | 100% | 75% | 75% | 2017-08-31 | 100% | 82% | 82% | 2017-09-30 | 0.9 |  | 2017-10-31 | 0.95 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  |  | En abril no se adelantaron visitas, pero sí reuniones con el equipo de medidas preventivas para conocer el estado de la Corporación Ideas y la U del Pacífico que serán visitadas por SAGIES entre mayo y junio. (abril) Se realizaron dos visitas a la Corporación Ideas con el fin de brindar acompañamiento en la implementación del plan de mejoramiento, y se definieron fechas para mesas de trabajo entre las dos subdirecciones y visitas en algunas IES para junio y julio. (mayo) | En abril no se adelantaron visitas, pero sí reuniones con el equipo de medidas preventivas para conocer el estado de la Corporación Ideas y la U del Pacífico que serán visitadas por SAGIES entre mayo y junio. (abril) Se realizaron dos visitas a la Corporación Ideas con el fin de brindar acompañamiento en la implementación del plan de mejoramiento, y se definieron fechas para mesas de trabajo entre las dos subdirecciones y visitas en algunas IES para junio y julio (mayo). Se han realizado planes de acompañamiento para el Infotep de San Andrés y se han realizado visitas a la Universidad del Atlántico y la Corporación Ideas (junio). | Se adelantó visita a la Universidad del Tolima y se realizaron reuniones con el equipo de medidas preventivas para conocer el estado de 10 IES. | Se adelantó visita a la Corporación Universitaria Asturias y al Infotep de San Andrés. Se realizó reunión de trabajo con la Universidad del Pacífico. | Se continúan realizando visitas a las IES de acuerdo con lo acordardo con la Subdirección de Inspección y Vigilancia. Se programó visita en octubre a la Universidad Metropolitana. | 5 visitas | Activo |  |  | Se ajustó fecha final y avance de actividades. Junio 30/2017
2-24-243-24301-2430104 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 5 IES acompañadas que tiene en curso procesos preventivos | 5 | Número | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | Se ajustan las fechas a 2/05/17 - 29/12/2017 debido a que se trata de un proceso que se desarrollará durante todo el año. Se ajustan los porcentajes proyectados (mayo) | 0 |  | Acompañar a las IES en sus planes de mejoramiento | 0.15 | 2017-06-20 | 2017-12-29 | 192 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 | 100% | 0.12 | 0.12 | 2017-05-31 | 100% | 0.26 | 0.26 | 2017-06-30 | 100% | 0.3 | 30% | 2017-07-28 | 100% | 35% | 35% | 2017-08-31 | 100% | 57% | 57% | 2017-09-30 | 0.75 |  | 2017-10-31 | 0.89 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  |  | Se brindó acompañamiento a la Corporación Ideas (mayo) | Se brindó acompañamiento a la Corporación Ideas (mayo). Se brindó acompañamiento in situ a la Corporación Ideas y a la Universidad del Atlántico. También se apoyó en el ajuste del plan a la Universidad del Tolima y el Infotep de Ciénaga (junio). | Se brindó acompañamiento a la Universidad del Tolima y se programó visita con la Corporación Universitaria Asturias para el próximo mes. | Se realizó visita a la Corporación Universitaria Ideas y se programó visita con la Universidad Metropolitana para septiembre. | Se continúan adelantando los acompañamientos. En septiembre se brindó acompañamiento a la Universidad del Tolima y Corporación Universitaria Asturias. | 5 actas de acompañamiento | Activo | Si |  | Se ajustó fecha final y avance de actividades. Junio 30/2017
2-24-243-24301-2430105 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 5 IES acompañadas que tiene en curso procesos preventivos | 5 | Número | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Hacer seguimiento a las IES en sus planes de mejoramiento | 0.3 | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 150 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 | 100% | 20% | 20% | 2017-08-31 | 100% | 40% | 40% | 2017-09-30 | 0.61 |  | 2017-10-31 | 0.81 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-29 |  |  | 0 | 0 | 0 | Se ha realizó seguimiento al plan de mejoramiento del Infotep de Ciénaga, Corporación Universitaria Ideas y Universidad del Tolima. | Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento de la Universidad del Atlántico y Universidad del Tolima | 5 informes de seguimiento | Activo
2-24-243-24302-2430201 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 6 IES Públicas acompañadas que radiquen condiciones iniciales o documento de autoevaluación | 6 | Número | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Realizar diagnóstico sobre estado de las condiciones de alta calidad de las IES públicas | 0.25 | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 88 | 0.33 | 0.33 | 2017-01-31 | 65% | 65% | 2017-02-28 | 90% | 1 | 0.9 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | Se elaboraron los diagnósticos a 31 de marzo | Se elaboraron los diagnósticos a 31 de marzo | 0 | 0 | 0 | 60 Diagnósticos | Activo
2-24-243-24302-2430202 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 6 IES Públicas acompañadas que radiquen condiciones iniciales o documento de autoevaluación | 6 | Número | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 |  | 0% | [7 empty] | 0 |  | Diseñar y publicar la convocatoria de fomento a la acreditación institucional y de programas de las IES públicas | 0.25 | 2017-04-15 | 2017-06-15 | 61 | 0.33 | 0.33 | 2017-01-31 | 65% | 100% | 2017-02-28 | 0% | 1 |  | 2017-03-31 | 100% | 40% | 0.4 | 2017-04-30 | 166.7% | 60% | 1 | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 10000% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Metodología definida en su totalidad |  | Metodología definida en su totalidad (marzo). Teniendo en cuenta que hasta el mes de marzo se contaba con un presupuesto de 600 millones de pesos, no era posible realizar una convocatoria. A partir de abril, se asignaron 1.500 millones a este proyecto, razón por la cual es posible realizar una convocatoria. En ese orden de ideas, se diseñó una propuesta de convocatoria y se encuentra en proceso de comentarios y validación interna (abril). La convocatoria fue aprobada y el 23 de mayo publicada en la página web del Ministerio. La actividad se cumplió en mayo (mayo) |  | 0 | 0 | 0 | 1 Documento con la metodología | Activo | Si | Se ajustaron fechas |  | Se cambia nombre de la actividad" Junio 22/17
2-24-243-24302-2430203 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 6 IES Públicas acompañadas que radiquen condiciones iniciales o documento de autoevaluación | 6 | Número | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | Se propone ajustar la actividad a "Hacer convenios con las IES públicas beneficiarias de la convocatoria". Se ajustan las fechas del 16/06/17 al 31/07/17. La razón del cambio de fechas se debe a que es necesario adelantar una convocatoria para constituir un banco de elegibles. | 0 |  | Hacer convenios con las IES públicas beneficiarias de la convocatoria. | 0.25 | 2017-06-16 | 2017-07-31 | 45 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 | 100% | 0.6 | 0.6 | 2017-06-30 | 80% | 1 | 80% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | Se incluyeron 9 IES en el banco de elegibles para celebrar los convenios, se inició contacto con ellas para el envío de información y se están elaborando los insumos correspondientes (junio) | El insumo ya fue ajustado y se tiene previsto que termine de surtir los trámites en contratación en el mes de agosto. Se retrasó debido a que se amplió la convocatoria por la llegada de nuevos recursos. | La actividad está cumplida. Se realizaron los convenios 1151-Universidad del Tolima, 1152-Universidad del Quindío, 1153-Politécnico Jaime Isaza Cadavid, 1154-Colegio Mayor de Antioquia, 1155-Universidad del Atlántico y 1160-Universidad de Los Llanos. | 0 | 1 Contrato legalizado | Activo | Si | Se ajustaron fechas |  | Se ajustó el nombre. Junio 22/17
2-24-243-24302-2430204 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 6 IES Públicas acompañadas que radiquen condiciones iniciales o documento de autoevaluación | 6 | Número | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | Se propone ajustar la actividad a "Ejecutar convenios con las IES públicas beneficiarias de la convocatoria". Se ajustan las fechas del 01/08/17 al 31/12/17. La razón del cambio de fechas se debe a que es necesario adelantar una convocatoria en junio y julio. | 0 |  | Ejecutar convenidos con las IES públicas beneficiarias de la convocatoria. | 0.25 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 152 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 | 100% | 20% | 20% | 2017-08-31 | 100% | 50% | 50% | 2017-09-30 | 0.6 |  | 2017-10-31 | 0.8 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | Se dio inicio a la ejecución de los 6 convenios. | Se vienen ejecutando los convenios con la UniTolima, UniQuindío, UniLlanos, UniAtlántico, Colmayor y Politécnico Jaime Izasa, y se realizó el primer pago correspondiente al 60%. | Productos del contrato | Activo |  | Se ajustaron fechas |  | Se ajustó el nombre. Junio 22/17
2-24-243-24303-2430301 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Dos (2) IES acompañadas para que mantengan la acreditación institucional | 2 | Número | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | Se propone ajustar la actividad a "Definir la metodología de acompañamiento para la renovación de la acreditación institucional" | 0 |  | Definir la metodología de acompañamiento para la renovación de la acreditación institucional | 0.4 | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 60 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-03-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se enviaron comunicaciones a las IES ofreciendo apoyo o acompañamiento para el proceso de renovación |  | Se enviaron comunicaciones a las IES ofreciendo apoyo o acompañamiento para el proceso de renovación (marzo). Metodología de acompañamiento definida a 30 de abril. (abril) | Se enviaron comunicaciones a las IES ofreciendo apoyo o acompañamiento para el proceso de renovación (marzo). Metodología de acompañamiento definida a 30 de abril. (abril) | 0 | 0 | 0 | 1 Metodología | Activo | Si |  | Se ajustó nombre de la actividad. Junio 22/17
2-24-243-24303-2430302 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Dos (2) IES acompañadas para que mantengan la acreditación institucional | 2 | Número | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | Se propone ajustar la actividad a "Implementar y hacer seguimiento a través del procedimiento de alertas tempranas" | 0 |  | Implementar y hacer seguimiento a través del procedimiento de alertas tempranas. | 0.4 | 2017-05-02 | 2017-05-31 | 29 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 1 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-29 |  |  | Si bien la actividad se había proyectado hasta diciembre, ésta fue cumplida a 30 de abril dado que las IES a las que se les vence la acreditación en el 2017 ya radicaron su informe en el CNA, y tambien aquellas a las que se les vence en el primer semestre del 2018. (mayo) | Si bien la actividad se había proyectado hasta diciembre, ésta fue cumplida a 30 de abril dado que las IES a las que se les vence la acreditación en el 2017 ya radicaron su informe en el CNA, y tambien aquellas a las que se les vence en el primer semestre del 2018. (mayo) | 0 | 0 | 0 | 1 Informe | Activo |  |  | Se ajustó nombre de la actividad y fecha final. Junio 22/17
2-24-243-24304-2430401 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) procedimiento de alertas tempranas para la renovación de la acreditación institucional | 1 | Número | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Efectuar el diagnóstico sobre el estado de las IES que deben renovar la acreditación en 2017 y 2108 | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-02-28 | 57 | 0.51 |  | 2017-01-31 | 100% | 100% | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se elaboró el diagnóstico del proceso de renovación de las IES y el estado en que se encontraban en el CNA |  | Se elaboró el diagnóstico del proceso de renovación de las IES y el estado en que se encontraban en el CNA | Se elaboró el diagnóstico del proceso de renovación de las IES y el estado en que se encontraban en el CNA | 0 | 0 | 0 |  | Activo | Si |  | Se ajustó el nombre del hito.
1-14-142-14201-1420104 | H017A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Calidad de Educación Inicial y Preescolar | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | 700 docentes de transición integral con acompañamiento pedagógico situado | 700 | Número |  |  |  | 700 |  | #N/A | [10 empty] | Acompañamiento a las Modalidades para la ruralidad y niños de grupos étnicos. Depende de recursos de reforma tributaria | 0.2 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-20 | 0% |  | 2017-12-31 | Estamos adelantado un proyecto de investigación junto al BID para el ajuste de la modalidad familiar. Con esto, se busca responder a las necesidades de los niños en la ruralidad en el marco de los acuerdos de Paz. Adicional a esto, tenemos un plan de trabajo para el ajuste y la implementación del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado para grupos étnicos. 07042017- Se cuenta con propuesta definitiva de investigación. Se presentó a la junta del BID y donantes BID para su análisis. Nos encontramos a la espera de la respuesta. | 0 | ELIMINAR - La actividad propone el acompañamiento a las modalidades de la ruralidad y grupos étnicos. Por diferencia entre los recursos solicitados y los asignados, no se podrá cumplir con esta actividad. Para esto, la Dirección propone continuar con las actividades de acompañamiento que realiza a través de la alianza por la primera infancia con las demás entidades gubernamentales de la Comisión Intersectorial para la Primera Infancia y la sociedad civil. Por esta razón, se solicita eliminar la actividad del plan de acción. |  |  |  |  | Informe de acompañamiento a la implementación del MAS en comunidades indígenas | Inactivo | #N/A |  |  | Solicitan modificar meta de hito de 1000 a 700 por no contar con el presupuesto estimado inicialmente. La nueva asignación por reforma tributaria permite una meta de 700. Eliminar Actividad: La actividad propone el acompañamiento a las modalidades de la ruralidad y grupos étnicos. Por diferencia entre los recursos solicitados y los asignados, no se podrá cumplir con esta actividad. Para esto, la Dirección propone continuar con las actividades de acompañamiento que realiza a través de la alianza por la primera infancia con las demás entidades gubernamentales de la Comisión Intersectorial para la Primera Infancia y la sociedad civil. Por esta razón, se solicita eliminar la actividad del plan de acción.
2-24-243-24304-2430402 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) procedimiento de alertas tempranas para la renovación de la acreditación institucional | 1 | Número | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | Se propone ajustar la actividad a "Diseñar procedimiento de alertas tempranas" | 0 |  | Diseñar el procedimiento de alertas tempranas | 0.4 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 30 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-29 | Se estableció un proceso con la Dirección de Calidad en el que se trabaja articuladamente con el fin de evitar que las acreditaciones se venzan, ya sea por que las IES entregan el informe fuera de tiempo o porque el proceso se encuentra demorado en el CNA. |  | Se estableció un proceso con la Dirección de Calidad en el que se trabaja articuladamente con el fin de evitar que las acreditaciones se venzan, ya sea por que las IES entregan el informe fuera de tiempo o porque el proceso se encuentra demorado en el CNA. La actividad se cumplió en marzo. | Se estableció un proceso con la Dirección de Calidad en el que se trabaja articuladamente con el fin de evitar que las acreditaciones se venzan, ya sea por que las IES entregan el informe fuera de tiempo o porque el proceso se encuentra demorado en el CNA. La actividad se cumplió en marzo. | 0 | 0 | 0 |  | Activo |  |  | Se ajustó el nombre del hito y nombre de la actividad. Junio 22/17
2-24-243-24304-2430403 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Un (1) procedimiento de alertas tempranas para la renovación de la acreditación institucional | 1 | Número | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | Se propone ajustar la actividad a "Implementar procedimiento de alertas tempranas" | 0 |  | Implementar el procedimiento de alertas tempranas | 0.4 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 30 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 1 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 | 1.07 |  | 2017-12-29 | Se enviaron comunicaciones brindando apoyo a las IES que se les vencía la acreditación en el 2016 y 2017 |  | A manera de implementación del procedimiento definido con la Dirección de Calidad, se enviaron comunicaciones brindando apoyo a las IES que se les vencía la acreditación en el 2016 y 2017. (marzo) | A manera de implementación del procedimiento definido con la Dirección de Calidad, se enviaron comunicaciones brindando apoyo a las IES que se les vencía la acreditación en el 2016 y 2017. (marzo) | 0 | 0 | 0 |  | Activo | Si |  | Se ajustó el nombre del hito y nombre de la actividad. Junio 22/17
2-24-243-24305-2430501 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 20 IES o programas de licenciatura acompañadas que adelanten acciones tendientes a la acreditación | 20 | Número | 0 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Diseñar y publicar la convocatoria de fomento a la acreditación institucional y de programas de Licenciaturas de las IES | 0.3 | 2017-07-01 | 2017-07-30 | 150 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 | 100% | 1 | 100% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-29 |  |  | 0 | 0 | La actividad está terminada. Se publicó la convoctoria el 12 de julio y se cerró el 24 de julio | 0 | 0 | Convocatoria publicada | Activo |  |  |  | Se crea nuevo, por entrrada de recursos de la reforma tributaria con tres actividades. Junio 30/2017
2-24-243-24305-2430502 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 20 IES o programas de licenciatura acompañadas que adelanten acciones tendientes a la acreditación | 20 | Número | 0 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Hacer convenios con las IES beneficiarias de la convocatoria | 0.3 | 2017-08-01 | 2017-08-30 | 150 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 | 70% | 100% | 70% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-29 |  |  | 0 | 0 | 0 | Se proyectaron las minutas de los Convenios y están pendientes para numeración y registro presupuestal. Con la Universidad del Valle se está adelantando Contrato Interadministrativo para acompañar 15 Licenciaturas. | 0 | Convenios legalizados | Activo |  |  |  | Se crea nuevo, por entrrada de recursos de la reforma tributaria con tres actividades. Junio 30/2017
2-24-243-24305-2430503 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Fomento a la calidad | Jaime Vargas | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 20 IES o programas de licenciatura acompañadas que adelanten acciones tendientes a la acreditación | 20 | Número | 0 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Ejecutar convenios con las IES beneficiarias de la convocatoria | 0.4 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 150 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 100% | 35% | 35% | 2017-09-30 | 0.5 |  | 2017-10-31 | 0.72 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Se celebraron convenios con 15 programas de licenciaturas que se encuentran en ejecución. También se contrató a la UniValle para brindar acompañamiento técnico a 15 programas de licenciaturas adicionales. En total se cuenta con 30 programas de licenciaturas para acreditación y 6 para acreditación institucional. | Productos de los convenios | Activo |  |  |  | Se crea nuevo, por entrrada de recursos de la reforma tributaria con tres actividades. Junio 30/2017
2-24-244-24401-2440101 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Institucionalidad del Sistema de Aseguramiento de la Calidad | Adriana Colmenares | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Una (1) propuesta para la Institucionalidad del Sistema de Aseguramiento de la Calidad | 1 | Número | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Elaborar documento técnico inicial | 0.4 | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 88 |  |  | 2017-01-31 | 31% | 21% | 2017-02-28 | 45.45% | 66 | 30 | 2017-03-31 | 0% | 100% | 0% | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se avanzó en revisar la documentación pertinente, rehacer documentos de base (lineamientos Ed D y Virtual) y establecer acuerdos de colaboración con otras unidades. | Se avanzó en revisar la documentación pertinente, rehacer documentos de base (lineamientos Ed D y Virtual) y establecer acuerdos de colaboración con otras unidades.(Marzo)Se consolidó la primera versión del documento (Abril) | Se avanzó en revisar la documentación pertinente, rehacer documentos de base (lineamientos Ed D y Virtual) y establecer acuerdos de colaboración con otras unidades.(Marzo)Se consolidó la primera versión del documento (Abril) | 0 | 0 | 0 | Existe un documento con una propuesta inicial que contiene una reseña, propuesta de estructura de la nueva intitucionalidad y por ende de la Agencia Nacional de la Calidad en Educación Terciaria | Documento técnico con propuesta de SISNACET | Activo | Si
2-24-244-24401-2440102 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Institucionalidad del Sistema de Aseguramiento de la Calidad | Adriana Colmenares | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Una (1) propuesta para la Institucionalidad del Sistema de Aseguramiento de la Calidad | 1 | Número | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Llevar a cabo discusiones y construcción interna del MEN, para el plan de Implementación | 0.2 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 60 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 | 100% | 50% | 0.5 | 2017-05-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | 0% | Se hizo un taller con los miembros del CESU, un taller con miembros del equipo del VES y varias reuniones de trabajo con el equipo de la Dirección de Calidad. (Mayo) | La propuesta se trabajó con el equipo el MIDE y se presentaron los avances a los dos Directores del VES y a la Viceministra quien solicitó reorientar el trabajo hacia la construcción de una herramienta de evaluación de programas (Junio) | 0 | 0 | Existe un documento con una propuesta inicial que contiene una reseña, propuesta de estructura de la nueva intitucionalidad y por ende de la Agencia Nacional de la Calidad en Educación Terciaria | Documento técnico validado internamente | Activo
2-24-244-24401-2440103 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Institucionalidad del Sistema de Aseguramiento de la Calidad | Adriana Colmenares | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Una (1) propuesta para la Institucionalidad del Sistema de Aseguramiento de la Calidad | 1 | Número | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Socializar con actores externos | 0.2 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 91 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 | 100% | 33% | 0.33 | 2017-07-31 | 100% | 67% | 67% | 2017-08-31 | 70% | 100% | 70% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | 0% | 0 | 0 | Se realizó evento de socialización con 300 personas representantes de IES en el que se presentó el proyecto de construcción de una herramienta de evaluación. | Se han realizado 2 talleres con actores externos representante de Instituciones para la constucción de la herramienta de evaluación | Existe un documento con una propuesta inicial que contiene una reseña, propuesta de estructura de la nueva intitucionalidad y por ende de la Agencia Nacional de la Calidad en Educación Terciaria | Documento técnico validado por actores externos | Activo
1-14-143-14304-1430402 | H020A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Fortalecimiento de la estructura del sistema | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | Un (1) Modelo de medición de calidad de educación inicial ajustado | 1 | Número |  | 1 | 1 | 1 |  | #N/A | [10 empty] | Validar los instrumentos del grado transición depende de recursos de reforma tributaria | 0.6 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | ELIMINAR - El hito establece un modelo de medición de calidad ajustado que incluye la validación del instrumento del grado transición. Para cumplir con la validación, el equipo técnico solicitó un presupuesto mayor al finalmente asignado. Bajo el escenario financiero actual y dando continuidad al ejercicio iniciado en 2016, para la vigencia actual, se contará con los instrumentos para la medición de calidad del grado Transición en instituciones educativas pero no se podrá realizar la validación del mismo. Por esta razón, solicito se ajuste el hito para reflejar únicamente la primera actividad así: ajuste al instrumento de modalidad institucional para aplicación en grado transición. |  |  |  |  | Instrumentos para medición de calidad en grado transición validados | Inactivo | #N/A |  |  | Eliminar actividad, El hito establece un modelo de medición de calidad ajustado que incluye la validación del instrumento del grado transición. Para cumplir con la validación, el equipo técnico solicitó un presupuesto mayor al finalmente asignado. Bajo el escenario financiero actual y dando continuidad al ejercicio iniciado en 2016, para la vigencia actual, se contará con los instrumentos para la medición de calidad del grado Transición en instituciones educativas, pero no se podrá realizar la validación del mismo. Por esta razón, solicito se ajuste el hito para reflejar únicamente la primera actividad así: ajuste al instrumento de modalidad institucional para aplicación en grado transición. Junio 16 /17
2-24-244-24401-2440104 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Institucionalidad del Sistema de Aseguramiento de la Calidad | Adriana Colmenares | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Una (1) propuesta para la Institucionalidad del Sistema de Aseguramiento de la Calidad | 1 | Número | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Definir el proyecto de Agencia Nacional de la Calidad en Educación Terciaria | 0.2 | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 90 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 | 33% |  | 2017-10-31 | 67% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-30 |  | 0% | 0 | Se tiene borrador final del proyecto | 0 | 0 | 0 | Borrador propuesta y presupuesto Agencia Nacional de Aseguramiento para la Educación Terciaria | Activo
2-24-245-24501-2450101 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | MIDE | Ricardo Salas | Responsable proyecto Colombia Científica | Primer (1er.) seguimiento de la información de ecosistema científico | 2 | Número | 0 | 0.8 | 100% | 2 | 0.12 | 0.8 | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  | Se ajustó la fecha final al 30 de mayo esperando los datos de la auditoría de SNIES. (abril) | 0 |  | Depurar base de datos de la convocatoria 737 de Colciencias e integrar información de SNIES | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-05-20 | 124 | 0.12 | 0.12 | 2017-01-31 | 35% | 35% | 2017-02-28 | 100% | 0.6 | 0.6 | 2017-03-31 | 100% | 84% | 0.84 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 1 | 2017-05-20 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se realizaron los ejercicios solicitados por Colombia Científica para la definición de los TDR. Se consolidó la información de la convocatoria 737. | Se realizaron los ejercicios solicitados por Colombia Científica para la definición de los TDR. Se consolidó la información de la convocatoria 737. | Se realizaron los ejercicios solicitados por Colombia Científica para la definición de los TDR. Se consolidó la información de la convocatoria 737. (marzo) Se tienen los productos, grupos e investigadores de la convocatoria 737 clasificados por IES. Aún es necesario unificarlos con las variables 2016 de SNIES para generar el reporte de las posibles IES beneficiarias de Ecosistemas Científicos. (abril) Se unificaron las variables preeliminares de SNIES 2016 para generar el reporte de las posibles IES beneficiarias de Ecosistemas Científicos. (mayo) | Se realizaron los ejercicios solicitados por Colombia Científica para la definición de los TDR. Se consolidó la información de la convocatoria 737. (marzo) Se tienen los productos, grupos e investigadores de la convocatoria 737 clasificados por IES. Aún es necesario unificarlos con las variables 2016 de SNIES para generar el reporte de las posibles IES beneficiarias de Ecosistemas Científicos. (abril) Se unificaron las variables preeliminares de SNIES 2016 para generar el reporte de las posibles IES beneficiarias de Ecosistemas Científicos. (mayo) | 0 | 0 | 0 | Entregar las base de datos depuradas | Activo |  | Se ajustó la fecha final al 30 de mayo esperando los datos de la auditoría de SNIES
2-24-245-24501-2450102 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | MIDE | Ricardo Salas | Responsable proyecto Colombia Científica | Primer (1er.) seguimiento de la información de ecosistema científico | 2 | Número | 0 | 0.8 | 100% | 2 | 0.12 | 0.8 | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  | Se esperan los datos definitivos para entregar análisis de línea base y MIDE IDI en la primera semana de julio (junio) | 0 |  | Contar con la Línea base MIDE IDI | 0.3 | 2017-05-20 | 2017-06-20 | 31 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 | 100% | 35% | 0.35 | 2017-05-31 | 98% | 1 | 0.98 | 2017-06-20 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | 0% | Ya se tienen los datos, se esperan los resultados de la convocatoria definitivos para realizar la línea base. (mayo) | Ya se tienen los datos, se esperan los resultados de la convocatoria definitivos para realizar la línea base (mayo). Se realizó el análisis sobre los datos de las instituciones preinscritas y se esperan los datos definitivos para entregar análisis de línea base y MIDE IDI en la primera semana de julio (junio). | 0 | 0 | 0 | Entregar la línea base de MIDE IDI | Activo
2-24-245-24501-2450103 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | MIDE | Ricardo Salas | Responsable proyecto Colombia Científica | Primer (1er.) seguimiento de la información de ecosistema científico | 2 | Número | 0 | 0.8 | 100% | 2 | 0.12 | 0.8 | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Depurar base de datos de la convocatoria 2017 de Colciencias e integrar información de SNIES | 0.2 | 2017-06-20 | 2017-10-20 | 122 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 | 100% | 0.08 | 0.08 | 2017-06-30 | 100% | 0.34 | 34% | 2017-07-31 | 100% | 59% | 59% | 2017-08-31 | 100% | 84% | 84% | 2017-09-30 | 1 |  | 2017-10-20 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | 0% | 0 | Se tiene la base de la convocatoria 737 de Colciencias depurada; se espera la publicación de los datos de SNIES 2016 para incluirlos en esta base (junio). | Se tienen los datos provenientes de SNIES y los resultados de la convocatoria 737, se espera la base de datos de las alianzas productivas para hacer el cruce. | Se realizó el cruce de la información. El 31 de agosto se entregarán los resultados preeliminares a nivel de IES del cruce de las variables, y en septiembre se espera cumplir la actividad. | Se entregó la base de datos de línea base y se esperan los resultados de la nueva convocatoria para hacer los primeros análisis con datos 2017. | Entregar las base de datos depuradas | Activo
1-14-141-14101-1410101 | H022A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Acceso universal y transición armónica | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | 35 Secretarías de Educación atendidas en la implementación "Todos Listos" - Ruta para el transito armónico | 35 | Número |  | 12 | 12 | 35 |  | #N/A | [10 empty] | Estrategias de comunicación a padres de familia para la matricula 2018 de sus niños en transición Depende de recursos de reforma tributaria | 1 | 2017-08-15 | 2017-10-31 | 77 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | ELIMINAR - 2.10. La actividad H022A01 propone unas estrategias de comunicación a padres de familia. Por diferencia entre los recursos solicitados y los asignados para esta actividad, no se podrá cumplir a cabalidad. Por esta razón, se solicita eliminar esta actividad. |  |  |  |  | Estrategia de comunicación a padres | Inactivo | #N/A |  | Se solicita modificar el nombre de la actividad a un solo instrumento. | Se elimina esta actividad por diferencia de los recursos programados y los entregados. No se contó con recursos de reforma tributaria.
2-24-245-24501-2450104 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | MIDE | Ricardo Salas | Responsable proyecto Colombia Científica | Primer (1er.) seguimiento de la información de ecosistema científico | 2 | Número | 0 | 0.8 | 100% | 2 | 0.12 | 0.8 | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Realizar el primer seguimiento MIDE IDI | 0.3 | 2017-06-20 | 2017-11-20 | 153 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 | 100% | 0.07 | 0.07 | 2017-06-30 | 100% | 0.27 | 27% | 2017-07-31 | 100% | 47% | 47% | 2017-08-31 | 100% | 67% | 67% | 2017-09-30 | 0.87 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-20 |  |  | 2017-12-31 |  | 0% | 0 | Se acordaron los puntos a presentar en el seguimiento (junio). | Se apoyó la revisión de la evaluación de ecosistema científico y se solicitó la base de datos de los proyectos de alianzas productivas presentados. | La propuesta de seguimiento a nivel de IES se presentará el 31 de agosto al área encargada. Se espera que después de validar la herramienta se haga la entrega preliminar del MIDE IDI por alianza y universidad el 9 de septiembre. La entrega definitiva se planea para octubre. | Se entregaron los datos de línea base para el proceso de evaluación de pares académicos y del sector productivo. Además se revisaron los criterios cuantitativos de la propuesta de fortalecimiento. | Entregar el primer seguimiento de MIDE IDI | Activo | Si
2-24-245-24502-2450201 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | MIDE | Ricardo Salas | Responsable proyecto Colombia Científica | Resultados MIDE Universitario y MIDE Técnico Profesional y Tecnológico presentados y publicados | 1 | Número | 0 | 0.8 | 100% |  | 0.35 | 0.8 | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Diseñar la metodología | 0.1 | 2017-01-16 | 2017-02-01 | 16 | 0.94 | 0.8 | 2017-01-31 | 100% | 100% | 2017-02-01 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se enviaron los borradores correspondientes a MIDE T y MIDE U. La metodología definitiva se discutirá después de las socializaciones regionales. | Se enviaron los borradores correspondientes a MIDE T y MIDE U. La metodología definitiva se discutirá después de las socializaciones regionales. | Se enviaron los borradores correspondientes a MIDE T y MIDE U. La metodología definitiva se discutirá después de las socializaciones regionales.(marzo) | Se enviaron los borradores correspondientes a MIDE T y MIDE U. La metodología definitiva se discutirá después de las socializaciones regionales.(marzo) | 0 | 0 | 0 | Un documento borrador | Activo
2-24-245-24502-2450202 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | MIDE | Ricardo Salas | Responsable proyecto Colombia Científica | Resultados MIDE Universitario y MIDE Técnico Profesional y Tecnológico presentados y publicados | 1 | Número | 0 | 0.8 | 100% |  | 0.35 | 0.8 | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  | Se revisó la información de las fuentes externas al MEN, y se enviaron comentarios al ICFES pendientes de respuesta. En cuando las bases internas se validaron las variables propuestas y se sacaron dos, pero se esperan los datos auditados para seguir al siguiente paso. Por tanto la fecha final se corrigió al 20 de mayo. (abril) | 0 |  | Validar la información | 0.15 | 2017-02-01 | 2017-05-30 | 118 |  |  | 2017-01-31 | 44.44% | 44.44% | 2017-02-28 | 0.44444 | 0.44444 | 100% | 2017-03-31 | 100% | 66.67% | 0.66667 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 1 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Los resultados del ICFES de Saber Pro sólo se reportarán hasta el 26 de abril y por demoras en la auditoría los datos de SNIES y SPADIES sólo estarán disponibles el 16 de mayo. | Los resultados del ICFES de Saber Pro sólo se reportarán hasta el 26 de abril y por demoras en la auditoría los datos de SNIES y SPADIES sólo estarán disponibles el 16 de mayo. | Los resultados del ICFES de Saber Pro sólo se reportarán hasta el 26 de abril y por demoras en la auditoría los datos de SNIES y SPADIES sólo estarán disponibles el 16 de mayo.(marzo) Los resultados del ICFES de Saber Pro se recibieron el 26 de abril; los datos revisados de SNIES estarán disponibles el 1 de junio, pero con los datos entregados después de auditorias se calibró el modelo. La información completa se enviará el 19 de junio a las IES para su revisión. (mayo) | Los resultados del ICFES de Saber Pro sólo se reportarán hasta el 26 de abril y por demoras en la auditoría los datos de SNIES y SPADIES sólo estarán disponibles el 16 de mayo.(marzo) Los resultados del ICFES de Saber Pro se recibieron el 26 de abril; los datos revisados de SNIES estarán disponibles el 1 de junio, pero con los datos entregados después de auditorias se calibró el modelo. La información completa se enviará el 19 de junio a las IES para su revisión. (mayo) | 0 | 0 | 0 | Una presentación, un documento de aportes y críticas | Activo |  | Se revisó la información de las fuentes externas al MEN, y se enviaron comentarios al ICFES pendientes de respuesta. En cuando las bases internas se validaron las variables propuestas y se sacaron dos, pero se esperan los datos auditados para seguir al siguiente paso. Por tanto la fecha final se corrigió al 30 de mayo.
1-14-141-14102-1410204 | H023A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Inicial | Acceso universal y transición armónica | Ana María Nieto Villamizar | Dirección de Primera Infancia | 42.000 niños y niñas atendidos por las entidades territoriales certificadas con Preescolar integral | 42000 | Número |  | 21000 | 21000 | 42000 |  | #N/A | [10 empty] | Firmar los convenios de ampliación de cobertura | 0.4 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 121 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 40.33% | 0.24793 | 0.1 | 2017-03-31 | 80.67% | 0.49587 | 0.4 | 2017-04-30 | 79.78% | 75.21% | 60% | 2017-05-31 |  | 100% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se están adelantando las propuestas de las Secretarías al ICBF. Valle del Cauca y Facatativá se encuentran ajustando la propuesta. | Se están adelantando las propuestas de las Secretarías al ICBF. Valle del Cauca y Facatativá se encuentran ajustando la propuesta. | Se están adelantando las propuestas de las Secretarías al ICBF. Valle del Cauca y Facatativá se encuentran ajustando la propuesta. 06052017- Bolívar firmó un convenio de manera independiente. Entregaron propuesta Risaralda, Facatativa y Valle del Cauca. 02062017 - Se firmó el convenio de Facatativá. Los otros dos no alcanzaron a firmarse antes de la entrada en vigencia del decreto 092. |  |  |  |  | Numero de secretarias que firman convenio } | Inactivo | #N/A |  |  | Unificar actividades H023A01 y H023A04: Por las razones anteriormente descritas, solicito unificar las actividades H023A01 y H023A04, estableciendo como principal actividad, la “Firma de convenios para la implementación de Preescolar es una nota en 2017”, manteniendo la meta propuesta en términos de niños beneficiarios del programa. Se elimina esta actividad, queda inmersa en la actividad HO23A01
2-24-245-24502-2450203 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | MIDE | Ricardo Salas | Responsable proyecto Colombia Científica | Resultados MIDE Universitario y MIDE Técnico Profesional y Tecnológico presentados y publicados | 1 | Número | 0 | 0.8 | 100% |  | 0.35 | 0.8 | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  | Se tienen resultados preliminares, los definitivos estarán disponibles el 16 de julio cuando se reciba la información de SPADIES, se revise la información de paso a posgrado (el cruce presentó inconvenientes) y se tenga la información del ICFES consolidada (junio) | 0 |  | Correr el modelo | 0.4 | 2017-01-16 | 2017-06-20 | 155 | 0.1 | 0.1 | 2017-01-31 | 28% | 28% | 2017-02-28 | 100% | 0.48 | 0.48 | 2017-03-31 | 0% | 67% | 0% | 2017-04-30 | 100% | 87% | 0.87 | 2017-05-31 | 98% | 1 | 0.98 | 2017-06-20 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Ya se cuenta con la programación del modelo y se realizaron ejercicios preliminares a las reuniones con las IES. Se está esperando consolidar la información para tener un modelo para revisión la primera semana de mayo. | Ya se cuenta con la programación del modelo y se realizaron ejercicios preliminares a las reuniones con las IES. Se está esperando consolidar la información para tener un modelo para revisión la primera semana de mayo. | Ya se cuenta con la programación del modelo y se realizaron ejercicios preliminares a las reuniones con las IES. Se está esperando consolidar la información para tener un modelo para revisión la primera semana de mayo.(marzo) Con las bases del OCYT, la convocatoria 737 de Colciencias, los nuevos datos de OLE y un reporte preeliminar de SNIES se han corrido versiones preeliminares del modelo. (abril) Ya se cuenta con la programación del modelo y se realizaron ejercicios preliminares a las reuniones con las IES. A la fecha se tienen resultados preeliminares de ambos modelos. (mayo) | Ya se cuenta con la programación del modelo y se realizaron ejercicios preliminares a las reuniones con las IES. Se está esperando consolidar la información para tener un modelo para revisión la primera semana de mayo.(marzo) Con las bases del OCYT, la convocatoria 737 de Colciencias, los nuevos datos de OLE y un reporte preeliminar de SNIES se han corrido versiones preeliminares del modelo. (abril) Ya se cuenta con la programación del modelo y se realizaron ejercicios preliminares a las reuniones con las IES. A la fecha se tienen resultados preeliminares de ambos modelos (mayo). La sintaxis de ambos modelos está lista y validada; se tienen resultados con información preliminar de SPADIES, Valor Agregado y paso a posgrado (junio). | 0 | 0 | 0 | Bases de datos y resultados | Activo
2-24-245-24502-2450204 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | MIDE | Ricardo Salas | Responsable proyecto Colombia Científica | Resultados MIDE Universitario y MIDE Técnico Profesional y Tecnológico presentados y publicados | 1 | Número | 0 | 0.8 | 100% |  | 0.35 | 0.8 | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  | Se tienen resultados preliminares, los definitivos estarán disponibles el 16 de julio cuando se reciba la información de SPADIES, se revise la información de paso a posgrado (el cruce presentó inconvenientes) y se tenga la información del ICFES consolidada (junio). | 0 |  | Presentar los resultados y entregar el documento conceptual a las IES | 0.1 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 0 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 | 100% | 50% | 0.5 | 2017-05-31 | 98% | 1 | 0.98 | 2017-06-20 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se puede adelantar la entrega de un documento metodológico en borrador para revisión de las IES | Se puede adelantar la entrega de un documento metodológico en borrador para revisión de las IES | Se puede adelantar la entrega de un documento metodológico en borrador para revisión de las IES. (marzo) Se empezó a realizar la difusión de un documento metodológico en borrador para revisión de las IES. Los resultados para revisión de la viceministra y los directores se realizará el 13 de junio. (mayo) | Se puede adelantar la entrega de un documento metodológico en borrador para revisión de las IES. (marzo) Se empezó a realizar la difusión de un documento metodológico en borrador para revisión de las IES. Los resultados para revisión de la viceministra y los directores se realizará el 13 de junio (mayo). Se envió a las IES el documento metodológico de MIDE T y la forma de presentación de los resultados de MIDE U; los resultados preliminares estarán listos para revisión la segunda semana de julio (junio). | 0 | 0 | 0 | Una presentación definitiva y resultados | Activo | Si
2-24-245-24502-2450205 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | MIDE | Ricardo Salas | Responsable proyecto Colombia Científica | Resultados MIDE Universitario y MIDE Técnico Profesional y Tecnológico presentados y publicados | 1 | Número | 0 | 0.8 | 100% |  | 0.35 | 0.8 | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Presentar resultados y publicarlos en la página web. | 0.25 | 2017-06-20 | 2017-07-19 | 29 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 | 100% | 0.34 | 0.34 | 2017-06-30 | 70% | 1 | 70% | 2017-07-19 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | 0% | 0 | Se tienen los resultados preliminares; el 12 de julio se entregará toda la información a la oficina de Innovación para subirla a la página (junio). | Se tienen los resultados preliminares; el 12 de julio se entregará toda la información a la oficina de Innovación para subirla a la página (junio). Se tienen los resultados definitivos del MIDE T y del MIDE U, se enviarán los datos correspondientes a cada IES el primero de agosto, sin embargo, el evento se proyecta realizar el 28 de agosto debido a falta de recursos en el CDP de eventos de la Dir. de Calidad. | EL 28 de agosto se hizo el lanzamiento del MIDE T y la tercera entrega de resultados del MIDE U en el teatro Bogotá de la Universidad Central ante delegados de 170 IES de las 226 medidas en la herramienta. Los resultados se enviaron el mismo día a los rectores y vicerrectores y el 29 de agosto a los jefes de planeación. Los resultados están disponibles para todas las personas en el edusitio MIDE. | 0 | Actualización de la página web con resultados definitivos | Activo | Si
2-24-246-24601-2460101 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Política de Gobernabilidad y Buen Gobierno aprobada por el CESU. | Ana Milena Gualdrón | Despacho del Viceministerio de Educación Superior | Un (1) documento de Política de Gobernabilidad y Buen Gobierno aprobada por el CESU. | 1 | Número | 80% | 100% | 100% | 100% | 0.1 | 0.8 | 80% |  | 12.5% | 80% | 80% |  | La propuesta elaborada por el equipo técnico se encuentra en revisión y ajuste por parte del equipo de Consejos superiores, antes de enviarse a la oficina jurídica. Obs: se han reajustado las fechas de entrega de las actividades debido no solo al ajuste que se hace de la propuesta técnica entregada, sino al momento especifico de poder presentarla ante el CESU | La propuesta elaborada por el equipo técnico se encuentra en revisión y ajuste por parte del equipo de Consejos superiores, antes de enviarse a la oficina jurídica. Obs: se han reajustado las fechas de entrega de las actividades debido no solo al ajuste que se hace de la propuesta técnica entregada, sino al momento especifico de poder presentarla ante el CESU (abril) Se ajusta fecha final para el 30/06/17 debido a que la OAJ respondió que el concepto es más técnico que jurídico y que por tanto no pueden emitirlo. Fue necesario enviarlo a la Dirección de Calidad (mayo) | 0 |  | Presentar para revisión a la Oficina Jurídica del MEN la propuesta de política de gobernabilidad y buen gobierno | 0.1 | 2017-04-17 | 2017-06-30 | 74 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-17 |  |  |  | 2017-03-31 | 100% | 80% | 0.8 | 2017-04-30 | 90% | 100% | 0.9 | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | De la propuesta incial que se recibió por parte de Ceiba, se realizó una revisión, ajuste y remsión el día 26 de abril a la dirección de calidad de la educación superior, con el fin de que presenten los comentarios y ajustes necesarios antes de ser enviada a la oficina jurídica del MEN. La actividad se reajusta un mes para la entrega final de la propuesta a la OJ del MEN. (abril) La actividad se reajusta un mes para la entrega final de la propuesta toda vez que si bien se envió a la OAJ, ellos responden que solo emiten observaciones jurídicas. Por consiguiente si bien se envió borrador de politica a la dirección de calidad en el mes de abril, se tiene previsto en junio remitir las herramientas de buen gobierno a la dirección de calidad para su revisión técnica, es asi que la fecha final se ajusta para junio 30. (mayo) | De la propuesta incial que se recibió por parte de Ceiba, se realizó una revisión, ajuste y remsión el día 26 de abril a la dirección de calidad de la educación superior, con el fin de que presenten los comentarios y ajustes necesarios antes de ser enviada a la oficina jurídica del MEN. La actividad se reajusta un mes para la entrega final de la propuesta a la OJ del MEN. (abril) La actividad se reajusta un mes para la entrega final de la propuesta toda vez que si bien se envió a la OAJ, ellos responden que solo emiten observaciones jurídicas. Por consiguiente si bien se envió borrador de politica a la dirección de calidad en el mes de abril, se tiene previsto en junio remitir las herramientas de buen gobierno a la dirección de calidad para su revisión técnica, es asi que la fecha final se ajusta para junio 30. (mayo). La Dirección de Calidad no presentó observaciones a la propuesta de política y autorizó la presentación al CESU (junio). | 0 | 0 | CUMPLIDO | Documento propuesta de política de gobernabilidad y buen gobierno | Activo | Si |  | Presenta cambio de fecha | Se actualiza fecha inicial y final y se ajusta cronograma. Junio 30/2017
2-24-246-24601-2460102 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Política de Gobernabilidad y Buen Gobierno aprobada por el CESU. | Ana Milena Gualdrón | Despacho del Viceministerio de Educación Superior | Un (1) documento de Política de Gobernabilidad y Buen Gobierno aprobada por el CESU. | 1 | Número | 80% | 100% | 100% | 100% | 0.1 | 0.8 | 80% |  | 12.5% | 80% | 80% |  |  | Se debe ajustar fecha final del indicador teniendo en cuenta que se requiere analisis y revisión de la dirección de calidad de la política antes de remitir al CESU (mayo) | 0 |  | Presentar la propuesta de política de gobernabilidad y buen gobierno ante el CESU | 0.2 | 2017-05-01 | 2017-07-30 | 90 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 | 0% | 100% | 0 | 2017-05-31 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-06-30 | 100% | 1 | 100% | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | Se programó la presentación de la política en la plenaria del CESU para el 27 de junio, se remitió el documento a todos los consejeros para sus observaciones. No obstante por razones de tiempo el punto fue aplazado para la siguiente sesión (junio). | 0 | 0 | CUMPLIDO | Documento propuesta de política de gobernabilidad y buen gobierno | Activo |  |  | Presenta cambio de fecha | Se actualiza fecha inicial y final y se ajusta cronograma. Junio 30/2017
2-24-246-24601-2460103 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Política de Gobernabilidad y Buen Gobierno aprobada por el CESU. | Ana Milena Gualdrón | Despacho del Viceministerio de Educación Superior | Un (1) documento de Política de Gobernabilidad y Buen Gobierno aprobada por el CESU. | 1 | Número | 80% | 100% | 100% | 100% | 0.1 | 0.8 | 80% |  | 12.5% | 80% | 80% |  |  | Se debe ajustar fecha final del indicador teniendo en cuenta que se requiere analisis y revisión de la dirección de calidad de la política antes de remitir al CESU (mayo) | 0 |  | Ajustar la propuesta de política de gobernabilidad y buen gobierno de acuerdo con las observaciones del CESU | 0.1 | 2017-07-01 | 2017-08-15 | 45 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-03 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 | 100% | 0.5 | 50% | 2017-07-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | se presentó y fue aprobada la iniciativa del documento de política, el cual se estructuró como un acuerdo del CESU para su aprobación | CUMPLIDO. El 26 de septiembre la comisión de gobernabilidad del CESU se reunió para revisar las observaciones al docuemnto de política pública de buen gobierno y ajustar la última versión, con el fin de presentarla en la próxima sesión del CESU, la cual estaba programada para el 27 de sep. | Documento propuesta de política de gobernabilidad y buen gobierno ajustado | Activo |  |  |  | Se actualiza fecha inicial y final y se ajusta cronograma. Junio 30/2017
2-24-246-24601-2460105 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Política de Gobernabilidad y Buen Gobierno aprobada por el CESU. | Ana Milena Gualdrón | Despacho del Viceministerio de Educación Superior | Un (1) documento de Política de Gobernabilidad y Buen Gobierno aprobada por el CESU. | 1 | Número | 80% | 100% | 100% | 100% | 0.1 | 0.8 | 80% |  | 12.5% | 80% | 80% |  |  | 0 | 0 |  | Presentar la propuesta de política de gobernabilidad y buen gobierno ante el CESU para aprobación | 0.3 | 2017-07-01 | 2017-08-30 | 60 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 | 100% | 0.5 | 50% | 2017-07-31 | 70% | 100% | 70% | 2017-08-31 | 80% | 100% | 80% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | el 24 de agosto se remitió a los miembros del CESU el articulado de la propuesta de política y el acuerdo de modificación de los lineamientos de acreditación y el 30 de agosto el punto fue aplazado para la sesión del 27 de sept | La presentación de la política de buen gobierno estaba programada para el 27 de septiembre, sin embargo por temas del paro de avianca debio reprogramarse para el 11 de octubre. | Documento de observaciones | Activo
2-24-246-24601-2460106 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Política de Gobernabilidad y Buen Gobierno aprobada por el CESU. | Ana Milena Gualdrón | Despacho del Viceministerio de Educación Superior | Un (1) documento de Política de Gobernabilidad y Buen Gobierno aprobada por el CESU. | 1 | Número | 80% | 100% | 100% | 100% | 0.1 | 0.8 | 80% |  | 12.5% | 80% | 80% |  |  | 0 | 0 |  | Socializar la política de gobernabilidad y buen gobierno a las Instituciones de Educación Superior | 0.2 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 91 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 0% | -200% | 0% | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 | 100% | 0.5 | 50% | 2017-07-31 | 100% | 80% | 80% | 2017-08-31 | 60% | 100% | 60% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | una vez se tenga el acuerdo aprobado por parte de CESU será socializado con las IES | Una vez se surta la aprobación de la política de buen gobierno en el pleno del CESU, se podrá realizar la socialización del documento antes las IES públicas | Envío del documento a todas las IES | Activo
2-24-247-24701-2470101 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Prevención para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Académica y Financiera de las IES. | Magda Méndez | Subdirección de Inspección y Vigilancia | 189 IES capacitadas con la guía y modelos para mejores prácticas | 189 | Número | 0 | 62 | 12500% | 189 | 11 | 62 | 13100% |  |  | 100% | 104.8% |  |  | 0 | 0 |  | Socializar la guía y modelo con las IES | 1 | 2017-04-01 | 2017-11-30 | 243 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 100% | 12% | 0.12 | 2017-04-30 | 100% | 25% | 0.25 | 2017-05-31 | 100% | 37% | 0.37 | 2017-06-30 | 100% | 50% | 0.5 | 2017-07-31 | 100% | 63% | 63% | 2017-08-31 | 92% | 75% | 69% | 2017-09-30 | 88% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | 1 informe capacitación a 11 IES en la Ciudad de Medellín | 1 informe capacitación a 11 IES en la Ciudad de Medellín (Marzo) 1 informe capacitación a 5 IES en diferentes ciudades (Abril) | 1 informe capacitación a 41 IES en diferentes ciudades (mayo) | se realizó videoconferencia en la ciudad de Medellín | 20 IES Capacitadas en la Ciudad de Bucaramanga | De las 189 IES proyectadas a capacitar para el 2017, Se han capacitado 129 IES al mes de agosto (Yopal (1 IES), Villavicencio(2 IES) e Ibagué (7 IES), en total 10 IES capacitadas en el mes de agosto | De las 189 IES proyectadas a capacitar para el 2017, Se han capacitado 131 IES al mes de septiembre (Choco -2 IES), en total 2 IES capacitadas en el mes de septiembre | Informe de socialización , la socialización se realizará, mediante envió de la misma a cada una de las IES y capacitaciones | Activo | Si
2-24-247-24702-2470201 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Prevención para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Académica y Financiera de las IES. | Magda Méndez | Subdirección de Inspección y Vigilancia | 201 IES Socializadas y Capacitadas para el mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 201 | Número | 0 | 66 | 13300% | 201 | 21 | 66 | 14100% |  |  | 100% | 106% |  |  | 0 | 0 |  | Realizar visitas integrales y focalizadas a IES | 0.075 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  |  | 2017-01-31 | 8% | 8% | 2017-02-28 | 100% | 17% | 17% | 2017-03-31 | 100% | 26% | 0.26 | 2017-04-30 | 100% | 36% | 0.36 | 2017-05-31 | 100% | 45% | 0.45 | 2017-06-30 | 100% | 54% | 0.54 | 2017-07-31 | 100% | 63% | 63% | 2017-08-31 | 100% | 72% | 72% | 2017-09-30 | 82% |  | 2017-10-31 | 91% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 | Se encuentran radicados los 4 informes de visitas | Se encuentran radicados los 4 informes de visitas (Marzo) Se encuentran radicados los 2 informes de visitas (Abril) | Se encuentran radicados los 4 informes de visitas (Marzo) Se encuentran radicados los 2 informes de visitas (Abril) Se encuentran radicados los 4 informes de visitas (mayo) | Se realizaron 4 visitas de seguimiento de los cuales los informes se encuantran en tramite (junio) | Se realizarón 3 visitas Integrales de los cuales los informes se encuantran en trámite | Se realizaron 4 visitas (Integrales y/o focalizadas) de los cuales los informes se encuentran en tramite 1. Universidad de los Llanos (Acta de visita )2. Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano (Acta de visita) 3. Universidad Autónoma del Caribe (Acta de visita ) 4. Universidad del Valle (Acta de visita ) | Se realizaron 8 visitas (Integrales y/o focalizadas) de las cuales los informes se encuentran en trámite 1, Universidad Tecnológica del Choco – Diego Luis Córdoba (Quibdó) (Acta visita) 2, Fundación Universitaria de Popayán (Acta visita) 3, Universidad Santiago de Cali - (Acta visita) 4, Fundación Universitaria UNIBAUTISTA (Acta visita) 5, Institución Universitaria Autónoma de Nariño AUNAR (Acta de Visita) 6, Institución Corporación Educativa ITAE (Acta de Visita) 7, Institución Corporación Colegiatura Colombiana (Acta de Visita) 8, Institución Corporación Universitaria Adventista (Acta de Visita) | Número de informes radicados | Activo | Si
2-24-247-24702-2470202 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Prevención para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Académica y Financiera de las IES. | Magda Méndez | Subdirección de Inspección y Vigilancia | 201 IES Socializadas y Capacitadas para el mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 201 | Número | 0 | 66 | 13300% | 201 | 21 | 66 | 14100% |  |  | 100% | 106% |  |  | 0 | 0 |  | Hacer seguimiento a las IES en el ejercicio de la función preventiva | 0.05 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  |  | 2017-01-31 | 8% | 8% | 2017-02-28 | 100% | 17% | 17% | 2017-03-31 | 100% | 26% | 0.26 | 2017-04-30 | 100% | 36% | 0.36 | 2017-05-31 | 100% | 45% | 0.45 | 2017-06-30 | 100% | 54% | 0.54 | 2017-07-31 | 100% | 63% | 63% | 2017-08-31 | 100% | 72% | 72% | 2017-09-30 | 82% |  | 2017-10-31 | 91% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 | Se encuentran radicados los 3 informes de visitas | Se encuentran radicados los 3 informes de visitas (Marzo) Se encuentran radicados los 5 informes de visitas (Abril) | Se encuentran radicados los 3 informes de visitas (Marzo) Se encuentran radicados los 5 informes de visitas (Abril) Se encuentran radicados los 4 informes de visitas (mayo) | Se realizarón 2 vistas y los informes se encuentran en tramite (junio) | Se realizaron 4 visitas de seguimiento de los cuales los informes se encuentran en tramite | Se realizaron 3 visitas de seguimiento de los cuales los informes se encuentran en trámite (Agosto) 1. Fundación Universitaria San Martin - FUSM (Acta Inspección in situ )2. Universidad de la Guajira (Acta de visita ) 3. Universidad del Tolima (Acta de visita ) | Se realizaron 2 visitas de seguimiento de las cuales los informes se encuentran en trámite. 1. Fundación Universitaria San Martin - FUSM (Acta Inspección in situ ) 2, Corporación Universitaria de Colombia IDEAS (Acta Inspección in situ ) | Número de informes radicados | Activo
2-24-247-24702-2470203 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Prevención para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Académica y Financiera de las IES. | Magda Méndez | Subdirección de Inspección y Vigilancia | 201 IES Socializadas y Capacitadas para el mejoramiento de la eficiencia y eficacia del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de la ETDH en Colombia | 201 | Número | 0 | 66 | 13300% | 201 | 21 | 66 | 14100% |  |  | 100% | 106% |  |  | 0 | 0 |  | Adelantar jornadas de capacitación a las IES | 0.875 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  |  | 2017-01-31 | 8% | 8% | 2017-02-28 | 100% | 17% | 17% | 2017-03-31 | 100% | 26% | 0.26 | 2017-04-30 | 100% | 36% | 0.36 | 2017-05-31 | 100% | 45% | 0.45 | 2017-06-30 | 100% | 54% | 0.54 | 2017-07-31 | 100% | 63% | 63% | 2017-08-31 | 100% | 72% | 72% | 2017-09-30 | 82% |  | 2017-10-31 | 91% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 | 1 informe de las capacitaciones realizadas en la ciudad de Medellín y en la Guajira | 1 informe de las capacitaciones realizadas en la ciudad de Medellín y en la Guajira (Marzo) 1 informe de las capacitaciones realizadas en las ciudades de Bogotà, Barranquilla, Cienaga, Valledupar Buenaventura (Abril) | 1 informe de las capacitaciones realizadas en la ciudad de Medellín y en la Guajira (Marzo) 1 informe de las capacitaciones realizadas en las ciudades de Bogotà, Barranquilla, Cienaga, Valledupar Buenaventura (Abril) 1 informe de las capacitaciones realizadas en la ciudad de Bogota, San Andres y valledupar (Mayo) | 9 IES capacitadas en la ciudad de pereira, 1 IES capacitada en la ciudad de Medellin y se enviaro 28 comunicaciones de socialización a la IES que no asistieron al evento programado en Bogotá (Junio) | 1 informe en tramite de las 20 IES Capacitada en Bucaramanga | De las 201 IES proyectadas a capacitar y socializar para el 2017, se han capacitado 129 con corte agosto; en total 10 IES capacitadas en el mes de agosto(Yopal (1 IES), Villavicencio(2 IES) e Ibagué (7 IES) | Al mes de septiembre 2 IES capacitadas(Choco -2 IES) | Memorias (recopilación de información recolectada durante los talleres) | Activo
2-24-247-24703-2470301 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Prevención para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Académica y Financiera de las IES. | Magda Méndez | Subdirección de Inspección y Vigilancia | Guía y modelos para mejores prácticas elaboradas - (Financiera - PQRS) | 2 | Número | 0 | 1 | 0% | 2 | 1 | 1 | 0% |  |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 |  | Identificar los temas mas recurrentes en las PQRs del 2016 y financiero | 0.5 | 2017-02-01 | 2017-02-15 | 14 |  |  | 2017-01-31 | 100% | 100% | 2017-02-15 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | ABC de las preguntas recurrentes de en Educación Superior | ABC de las preguntas recurrentes de en Educación Superior | ABC de las preguntas recurrentes de en Educación Superior | 9 IES capacitadas en la ciudad de pereira y se enviaro 28 comunicaciones de socialización a la IES que no asistieron al evento programado en Bogotá | 0 | 0 | 0 | infografía | Activo | Si
2-24-247-24703-2470302 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Prevención para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Académica y Financiera de las IES. | Magda Méndez | Subdirección de Inspección y Vigilancia | Guía y modelos para mejores prácticas elaboradas - (Financiera - PQRS) | 2 | Número | 0 | 1 | 0% | 2 | 1 | 1 | 0% |  |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 |  | Diseñar proyecto de guía y modelo de conformidad con los temas identificados | 0.5 | 2017-02-16 | 2017-07-31 | 165 |  |  | 2017-01-31 | 7% | 7% | 2017-02-28 | 100% | 26% | 26% | 2017-03-31 | 90.91% | 44% | 0.4 | 2017-04-30 | 100% | 63% | 0.63 | 2017-05-31 | 100% | 81% | 0.81 | 2017-06-30 | 100% | 100% | 1 | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se tiene borrador del proyector par revisión de la Subdirectora de IyV | Se tiene borrador del proyector para revisión de la Subdirectora de IyV | Se tiene borrador del proyector para revisión de la Subdirectora de IyV | Se identificaron las cinco IES con más PQRS en el primer semestre de 2017 y se enviaron las invitaciones pertinentes a efectos de iniciar con los talleres (junio) | Ya se tienen los borradores finales de las Guias se encuentra a la espera de la aprobación para realizar la Diagramación | 0 | 0 | Borrador Guía | Activo
2-24-247-24704-2470401 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Prevención para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Académica y Financiera de las IES. | Magda Méndez | Subdirección de Inspección y Vigilancia | Un (1) Informe sobre la implementación y perspectiva de aplicación de la Ley 1740 | 100% | Porcentaje | 25 | 50 | 7500% | 100 | 25 | 50 | 7500% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Consolidar la Información | 0.16 | 2017-02-01 | 2017-04-01 | 59 |  |  | 2017-01-31 | 46% | 46% | 2017-02-28 | 71.43% | 98% | 70% | 2017-03-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-04-01 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se han recopilado los informes de las vistas realizadas a las instituciones a las cuales se las ha aplicado medidas preventivas en el marco de la Ley 17140 | Se han recopilado los informes de las vistas realizadas a las instituciones a las cuales se las ha aplicado medidas preventivas en el marco de la Ley 1740 | Se han recopilado los informes de las vistas realizadas a las instituciones a las cuales se las ha aplicado medidas preventivas en el marco de la Ley 1740 (Mayo) | 0 | 0 | 0 | 0 | base de datos con información consolidad y actualizada | Activo | Si
2-24-247-24704-2470402 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Prevención para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Académica y Financiera de las IES. | Magda Méndez | Subdirección de Inspección y Vigilancia | Un (1) Informe sobre la implementación y perspectiva de aplicación de la Ley 1740 | 100% | Porcentaje | 25 | 50 | 7500% | 100 | 25 | 50 | 7500% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Analizar las acciones y resultados | 0.16 | 2017-04-02 | 2017-07-01 | 90 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 100% | 31% | 0.31 | 2017-04-30 | 100% | 66% | 0.66 | 2017-05-31 | 100% | 99% | 0.99 | 2017-06-30 | 100% | 100% | 1 | 2017-07-01 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | se tienen los informes de las IES visitadas con medidas preventivas | se tienen los informes de las IES visitadas con medidas preventivas (Mayo) | se tienen los informes de las IES visitadas con medidas preventivas | se tiene informe consolidado del impacto de las medidas preventivas y de Vigilancia especial a la IES | 0 | 0 | informe preliminar | Activo | Si
2-24-247-24704-2470403 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Prevención para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Académica y Financiera de las IES. | Magda Méndez | Subdirección de Inspección y Vigilancia | Un (1) Informe sobre la implementación y perspectiva de aplicación de la Ley 1740 | 100% | Porcentaje | 25 | 50 | 7500% | 100 | 25 | 50 | 7500% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Socializar los resultados con el equipo del Viceministerio de Educación Superior | 0.18 | 2017-07-02 | 2017-08-01 | 30 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 | 100% | 97% | 0.97 | 2017-07-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-08-01 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | 0% | 0 | 0 | Se tiene consolidada la información para realizar capacitación en el mes de agosto | Se realizo socialización con el grupo de Preventiva de la Subdirección de IyV y con la Dirección de Fomento. | 0 | Memorias de la Socialización | Activo | Si
2-24-247-24704-2470404 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Prevención para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Académica y Financiera de las IES. | Magda Méndez | Subdirección de Inspección y Vigilancia | Un (1) Informe sobre la implementación y perspectiva de aplicación de la Ley 1740 | 100% | Porcentaje | 25 | 50 | 7500% | 100 | 25 | 50 | 6000% |  | 100% | 100% | 80% |  |  | 0 | 0 |  | Continuar con la reglamentación de la Ley 1740 | 0.25 | 2017-08-02 | 2017-10-31 | 90 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 | 100% | 32% | 32% | 2017-08-31 | 90.91% | 66% | 60% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | se definio cronograma con responsables de construcción de propuesta de reglamentación de la Ley 1740, se definio cuadro tematico de aspectos estructurales objeto de reglamentación. | se establecieron responsabilidades de acuerdo al cronograma establecido, el cual ya se encuentra en ejecución | Borrador Decreto Reglamentario Ley 1740 | Activo
2-24-247-24704-2470405 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Prevención para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Académica y Financiera de las IES. | Magda Méndez | Subdirección de Inspección y Vigilancia | Un (1) Informe sobre la implementación y perspectiva de aplicación de la Ley 1740 | 100% | Porcentaje | 25 | 50 | 7500% | 100 | 25 | 50 | 6000% |  | 100% | 100% | 80% |  |  | 0 | 0 |  | Elaborar el Informe de la implementación y perspectiva de aplicación de la Ley 1740 | 0.25 | 2017-08-02 | 2017-10-31 | 90 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 | 100% | 32% | 32% | 2017-08-31 | 90.91% | 66% | 60% | 2017-09-30 | 100% |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | Se elaboro propuesta de documento preliminar sobre impacto de la ley 1740 | Se envío el proyecto del documento para revisión del subdirector de Inspección y Vigilancia, se estableció cronograma interno de trabajo | Informe final | Activo
2-24-247-24705-2470501 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Prevención para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Académica y Financiera de las IES. | Magda Méndez | Subdirección de Inspección y Vigilancia | Una (1) guía que regula la publicidad de las IES elaborada | 100% | Porcentaje | 0.7 | 1 |  |  | 0.24 | 0.7 | 0% |  | 34.29% | 70% |  |  |  | 0 | 0 |  | Elaborar el ABC de la resolución que regula la publicidad de las IES en el micro sitio LUPA. | 0.25 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 27 |  |  | 2017-01-31 | 100% | 75% | 2017-02-28 | 75% | 1 | 0.75 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se tiene el borrador de la Guía, respecto al micro sitio de Lupa ya se realizaron todas la mejoras solicitadas por el área de tecnología y ya se encuentran aprobados los servidores de pruebas | Se tiene el borrador de la Guía, respecto al micro sitio de Lupa ya se realizaron todas la mejoras solicitadas por el área de tecnología y ya se encuentran aprobados los servidores de pruebas | Se tiene el borrador de la Guía, respecto al micro sitio de Lupa ya se realizaron todas la mejoras solicitadas por el área de tecnología y ya se encuentran aprobados los servidores de pruebas (mayo) | 0 | 0 | 0 | 0 | Borrador de Guía | Activo | Si
2-24-247-24705-2470502 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Prevención para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Académica y Financiera de las IES. | Magda Méndez | Subdirección de Inspección y Vigilancia | Una (1) guía que regula la publicidad de las IES elaborada | 100% | Porcentaje | 0.7 | 1 |  |  | 0.24 | 0.7 | 0% |  | 34.29% | 70% |  |  |  | No se realizó el taller programado para el mes de junio. | 0 |  | Adelantar Talleres con aliados. | 0.15 | 2017-03-01 | 2017-08-31 | 183 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 0% | 16% | 0% | 2017-03-31 | 0% | 33% | 0% | 2017-04-30 | 100% | 50% | 0.5 | 2017-05-31 | 100% | 66% | 0.66 | 2017-06-30 | 100% | 83% | 0.83 | 2017-07-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se tiene el borrador de la Guía, respecto al micro sitio de Lupa ya se realizaron todas la mejoras solicitadas por el área de tecnología y ya se encuentran aprobados los servidores de pruebas | ya se realizo la invitaciòn para la realizaciòn de los talleres, se en cuentra a la espera de aprobaciòn | ya se realizo la convocatoria al evento que se realizara en junio (mayo) | Se realizaron 4 visitas de seguimiento de los cuales los informes se encuantran en tramite (junio) | Se realizó reunión con Aciet - Subdirección de IyV | Se realizaron 4 talleres de estudios de caso particulares a 4 IES de Bogotá | 0 | Memorias - (recopilación de información recolectada durante los talleres) | Activo | Si
2-24-247-24705-2470503 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Prevención para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Académica y Financiera de las IES. | Magda Méndez | Subdirección de Inspección y Vigilancia | Una (1) guía que regula la publicidad de las IES elaborada | 100% | Porcentaje | 0.7 | 1 |  |  | 0.24 | 0.7 | 0% |  | 34.29% | 70% |  |  |  | 0 | 0 |  | Efectuar videoconferencias | 0.2 | 2017-03-01 | 2017-08-31 | 183 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 0% | 16% | 0% | 2017-03-31 | 0% | 33% | 0% | 2017-04-30 | 100% | 50% | 0.5 | 2017-05-31 | 100% | 66% | 0.66 | 2017-06-30 | 100% | 83% | 0.83 | 2017-07-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | se encuentra en proceso de convocatoria a las IES | Se esta organizando videoconferencias con las instituciones que no pudieron asistir a las diferentes conferencias | Se esta organizando videoconferencias con las instituciones que no pudieron asistir a las diferentes conferencias (abril) se realizo video conferencia en la ciudad de bogotá el 30 de mayo (Mayo) | 0 | se realizo conferencia en la ciudad de Bucaramanga | Se realizo conferencia en la ciudad de Yopal, Ibagué y Villavicencio | 0 | Memorias (recopilación de información recolectada durante los talleres) | Activo
2-24-247-24705-2470504 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Prevención para el fortalecimiento de la Gestión Administrativa, Académica y Financiera de las IES. | Magda Méndez | Subdirección de Inspección y Vigilancia | Una (1) guía que regula la publicidad de las IES elaborada | 100% | Porcentaje | 0.7 | 1 |  |  | 0.24 | 0.7 | 0% |  | 34.29% | 70% |  |  |  | 0 | 0 |  | Elaborar la guía de la resolución que regula la publicidad de las IES en el micro sitio LUPA. | 0.4 | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 90 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 | 100% | 32% | 32% | 2017-09-30 | 67% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se esta organizando videoconferencias con las instituciones que no pudieron asistir a al conferencia en la ciudad de Medellín | Se tiene el borrador de la Guía, respecto al micro sitio de Lupa ya se realizaron todas la mejoras solicitadas por el área de tecnología y ya se encuentran aprobados los servidores de pruebas | Se tiene el borrador de la Guía, respecto al micro sitio de Lupa ya se realizaron todas la mejoras solicitadas por el área de tecnología y ya se encuentran aprobados los servidores de pruebas (Mayo) | 0 | 0 | 0 | La guía ya se encuentra en revisión de los últimos ajustes, para ser enviada a diagramación. | Guía final | Activo
2-25-251-25101-2510101 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Promover la pertinencia en la educación superior | Institucionalidad del SNET | Claudia López | Responsable proyecto SNET | Un (1) documento con propuesta del plan de divulgación del SNET | 1 | Porcentaje |  |  | 0% | 1 |  | 0 | 0% | [5 empty] | Obs: A partir de las nuevas directrices se debe revisar este indicador para los siguientes trimestres. | Obs: A partir de las nuevas directrices se debe revisar este indicador para los siguientes trimestres (marzo). Se están revisando las piezas y herramientas de información relacionadas con el MNC (abril) En la medida en que la estrategia avance, se estarán convocando escenarios de socialización. (mayo) | 0 |  | Elaborar la propuesta para la divulgación y pedagogía de la política pública del SNET con actores del sector educativo, trabajo y gobierno | 1 | 2017-01-30 | 2017-12-30 | 334 | 0.01 | 0.01 | 2017-01-31 | 21% | 21% | 2017-02-28 | 47.73% | 0.44 | 0.21 | 2017-03-31 | 75.76% | 66% | 0.5 | 2017-04-30 | 78.57% | 70% | 0.55 | 2017-05-31 | 100% | 0.74 | 0.74 | 2017-06-15 | 100% | 0.78 | 78% | 2017-07-31 | 100% | 81% | 81% | 2017-08-31 | 100% | 88% | 88% | 2017-09-30 | 0.92 |  | 2017-10-31 | 0.95 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Taller de socialización de la iniciativa del proyecto decreto ley realizado de manera conjunta por el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Trabajo y el SENA, en Barranquilla, Cali, Bogotá, Villavicencio, Medellín e Ibagué. Participaron más de 800 actores y se realizaron aproximadamente 135 mesas de trabajo para su análisis y discusión. |  | Taller de socialización de la iniciativa del proyecto decreto ley realizado de manera conjunta por el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Trabajo y el SENA, en Barranquilla, Cali, Bogotá, Villavicencio, Medellín e Ibagué. Participaron más de 800 actores y se realizaron aproximadamente 135 mesas de trabajo para su análisis y discusión (marzo). En el marco del convenio MEN-OEI, se estructuró y organizó la información y piezas comunicativas sobre el alcance, propósito y avances del MNC en Colombia.(abril). Se realizó transferencia técnica entre el 2 y 12 de mayo con la experta internacional Francisca Arbizú. Frente a la metodología del MNC, diseño curricular bajo el enfoque de cualificaciones y un taller para la institucionalidad. Contó con la participación de representantes del sector educativo, productivo, gobierno y equipos de trabajo internos del MEN (primera infancia, Básica, Media, TyT, ETDH y Calidad) (mayo) | Taller de socialización de la iniciativa del proyecto decreto ley realizado de manera conjunta por el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Trabajo y el SENA, en Barranquilla, Cali, Bogotá, Villavicencio, Medellín e Ibagué. Participaron más de 800 actores y se realizaron aproximadamente 135 mesas de trabajo para su análisis y discusión (marzo). En el marco del convenio MEN-OEI, se estructuró y organizó la información y piezas comunicativas sobre el alcance, propósito y avances del MNC en Colombia.(abril). Se realizó transferencia técnica entre el 2 y 12 de mayo con la experta internacional Francisca Arbizú. Frente a la metodología del MNC, diseño curricular bajo el enfoque de cualificaciones y un taller para la institucionalidad. Contó con la participación de representantes del sector educativo, productivo, gobierno y equipos de trabajo internos del MEN (primera infancia, Básica, Media, TyT, ETDH y Calidad) (mayo) A partir de los resultados obtenidos en la transferencia internacional y en los ejercicios piloto del MNC en los sectores ´y/o subsectores de Cultura, Agricultura, Minas y Energía, Defensa, Salud y Logística Portuaria, se avanza en la documentación y consolidación de la ruta para el diseño de las cualificaciones, la cual será el insumo para avanzar en el diseño de las cualificaciones de los sectores de Salud y Educación. Por otra parte se elaboran las cartllas para la divulgación del catálogo de cualificaciones en los sectores priorizados (Junio). | Se desarrollaron piezas comunicativas como parte integral del desarrollo del plan de divulgación y socialización del MNC. Las piezas la conforman: i) cuadernillos con los resultados de desarrollo del MNC en 8 sectores priorizados, video con infografía del MNC, video documental del MNC, video con el personaje Marco y resumen de los beneficios del MNC. Estas piezas fueron divulgadas en el evento de lanzamiento del catálogo de cualificaciones el 27 de julio y será divulgado en agosto a traves de la OEI. | En el marco del Convenio 1295 entre el MEN y la OEI, se consolidó la estructuración de una estrategia de comunicación y divulgación de los avances y resultados del MNC para Colombia, como instrumento que forma parte de la política pública del SNET. Esta estrategia se fundamenta en: i) El desarrollo de una página web corporativa de la OEI en la sección programas y proyectos y un sitio web exclusivo para el MNC ii) Divulgación en la sección de noticias destacadas de la página web de la OEI de las diferentes noticias relacionadas con el MNC, iii) Difusión del MNC en las diferentes redes sociales de la OEI, iv) Promoción del MNC en las diferentes regionales de la OEI en Iberoamérica y Secretaría General en Madrid – España en sus sitios web y redes sociales, v) Circular información del MNC con aliados nacionales e internacionales de la OEI y vi) Reunión de coordinación con los jefes de prensa o encargados de comunicaciones de las entidades con los que se ha venido trabajando de manera articulada (MinTrabajo, MinTIC, MinSalud, MinAgricultura, MinMinas, MinCultura, PNUD, OEI, CINTEL, FEDESOFT, FITAC, CIDET), con el fin de definir las temáticas a trabajar en redes sociales a través de un #hashtag de acuerdo con el sector. Así mismo, el MEN participó en dos escenarios clave que permiten divulgar los avances en torno al MNC y las perspectivas que se tienen para su implementación: i) taller de Cualificaciones liderado por el DNP con la participación del BID, SENA, Fundación Corona, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Cultura, PNUD, entre otros, con el objetivo de organizar estrategias para avanzar en la articulación de las iniciativas que las diferentes actividades que se están desarrollando en torno al MNC y ii) Congreso internacional de Asenof, en el cual se abordaron perspectivas y retos del MNC en la formación profesional de Colombia. | En el mes de septiembre se adelantaron acciones con el sector productivo, académico y gubernamenteal, entre otros: i) Mesa de trabajo con ANDI, CPC, Fundación Corona, PNUD y Proantioquia para acordar estrategias que permitan reducir las brechas entre la academia y la demanda del sector, ii) Reuniones con la ESAP y el DAFP para articular acciones relacionadas con el MNC, iii) Reunión con ASCUN y ASCOFADE para socializar avances del MNC, con la perspectiva de avanzar en el diseño de las cualificaicones del sector Educación, iv) Presentación del MNC en evento convocado por la Universidad Tadeo, v) Socialización del MNC en el congreso de educación adelantado por la Fuerza Área Colombiana y v) Socialización de los avances del MNC con actores de la Aeronáutica Civil, Fuerza Área Colombiana, el Minisiterio de Defensa, la CIAC y la IATA en la perspectiva de diseñar las cualificaciones para el sector Aeronáutico. | Una propuesta del plan de divulgación y su ejecución interna (MEN) y en 10 departamentos | Activo | Si | Se propone eliminar este hito debido a que se tiene que realizar un proceso de construcción y diálogo con el sector, y con este resultado, se debe revisar la viabilidad de modificación de la Ley. Se ajustó meta programada del hito. Junio 27/2017
2-25-251-25102-2510201 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Promover la pertinencia en la educación superior | Institucionalidad del SNET | Claudia López | Responsable proyecto SNET | Una (1) propuesta de estructuración del SNET en el marco del aseguramiento de la calidad | 1 | Número | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0% |  |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 |  | Fortalecer la propuesta de estructuración del SNET con participación de más actores | 1 | 2017-02-01 | 2017-04-01 | 59 |  |  | 2017-01-31 | 46% | 46% | 2017-02-28 | 100% | 0.98 | 0.98 | 2017-03-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-04-01 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se preparó de forma conjunta con los equipos de Fomento y Calidad la metodología para la realización de un taller de discusión sobre la estructura del sistema de educación a partir de los elementos del sistema de aseguramiento de la calidad con los representantes del CESU (se realizó el 15/03/17 en Bogotá) . Se contó con la participación (virtual) del experto internacional Francisco Marmolejo, la Viceministra de Educación Superior, Natalia Ruíz, el Director de Fomento de la Educación Superior, así como integrantes del equipo técnico del MEN. Se conformaron mesas de trabajo para abordar tres temas: i) resultados de aprendizaje, ii) relacionamiento con el sector externo y iii) docentes. De forma transversal se trató el tema de investigación en todas las mesas. Se ajustó el documento de las condiciones diferenciadas de aseguramiento de la calidad para la educación universitaria y la educación técnica, a partir de los aportes recogidos en el taller con el CESU. Se cuenta con la base para avanzar en este proceso de forma conjunta desde los equipos de Calidad y Fomento a partir de las directrices. |  | Se preparó de forma conjunta con los equipos de Fomento y Calidad la metodología para la realización de un taller de discusión sobre la estructura del sistema de educación a partir de los elementos del sistema de aseguramiento de la calidad con los representantes del CESU (se realizó el 15/03/17 en Bogotá). Se contó con la participación (virtual) del experto internacional Francisco Marmolejo, la Viceministra de Educación Superior, Natalia Ruíz, el Director de Fomento de la Educación Superior, así como integrantes del equipo técnico del MEN. Se conformaron mesas de trabajo para abordar tres temas: i) resultados de aprendizaje, ii) relacionamiento con el sector externo y iii) docentes. De forma transversal se trató el tema de investigación en todas las mesas. (marzo) Se ajustó el documento de las condiciones diferenciadas de aseguramiento de la calidad para la educación universitaria y la educación técnica, a partir de los aportes recogidos en el taller con el CESU. Se cuenta con la base para avanzar en este proceso de forma conjunta desde los equipos de Calidad y Fomento a partir de las directrices. (abril) | Se preparó de forma conjunta con los equipos de Fomento y Calidad la metodología para la realización de un taller de discusión sobre la estructura del sistema de educación a partir de los elementos del sistema de aseguramiento de la calidad con los representantes del CESU (se realizó el 15/03/17 en Bogotá). Se contó con la participación (virtual) del experto internacional Francisco Marmolejo, la Viceministra de Educación Superior, Natalia Ruíz, el Director de Fomento de la Educación Superior, así como integrantes del equipo técnico del MEN. Se conformaron mesas de trabajo para abordar tres temas: i) resultados de aprendizaje, ii) relacionamiento con el sector externo y iii) docentes. De forma transversal se trató el tema de investigación en todas las mesas. (marzo) Se ajustó el documento de las condiciones diferenciadas de aseguramiento de la calidad para la educación universitaria y la educación técnica, a partir de los aportes recogidos en el taller con el CESU. Se cuenta con la base para avanzar en este proceso de forma conjunta desde los equipos de Calidad y Fomento a partir de las directrices. (abril) | 0 | 0 | 0 | Propuesta fortalecida para la estructuración del SNET | Activo | Si | Se propone eliminar este hito debido a que se tiene que realizar un proceso de construcción y diálogo con el sector, y con este resultado, se debe revisar la viabilidad de modificación de la Ley.
2-25-251-25104-2510401 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Promover la pertinencia en la educación superior | Institucionalidad del SNET | Claudia López | Responsable proyecto SNET | Una (1) Propuesta del documento CONPES del SNET | 1 | Número | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | Observación: A partir de las nuevas directrices relacionadas con el SNET y el trabajo de la estructura se debe reconfigurar la estrategia, por tanto a la fecha no se presenta avance en esta actividad. Pendiente directrices para avanzar en su desarrollo. | Observación: A partir de las nuevas directrices relacionadas con el SNET y el trabajo de la estructura se debe reconfigurar la estrategia, por tanto a la fecha no se presenta avance en esta actividad. Pendiente directrices para avanzar en su desarrollo (marzo). Una vez se cuente con el documento del SNET en la lógica del aseguramiento de la calidad, se van a realizar las gestiones para que se desarrolle el documento CONPES (abril). Se requiere reunión con los altos directivos de las entidades para avanzar en este proceso (mayo) | 0 |  | Elaborar el documento de borrador del CONPES para el SNET | 1 | 2017-02-20 | 2017-12-30 | 313 |  | 0 | 2017-01-31 | 4% | 0% | 2017-02-28 | 0% | 0.2 | 0 | 2017-03-31 | 0% | 36% | 0% | 2017-04-30 | 73.08% | 52% | 0.38 | 2017-05-31 | 100% | 0.58 | 0.58 | 2017-06-30 | 93.75% | 0.64 | 60% | 2017-07-31 | 100% | 71% | 71% | 2017-08-30 | 100% | 80% | 80% | 2017-09-30 | 0.85 |  | 2017-10-31 | 0.92 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  |  | En el marco de la CIGERH se plantean acciones para el desarrollar el CONPES de Capital Humano en el cual se espera incluir las principales orientaciones de la politica publica del SNET y el MNC. (abril) En el marco de la CIGERH, se avanza en la propuesta de elaboración de un CONPES de capital humano, cuyo eje es el desarrollo de la estrategia de gestión de capital humano que considera el MNC y el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica. (mayo) | En el marco de la CIGERH se plantean acciones para el desarrollar el CONPES de Capital Humano en el cual se espera incluir las principales orientaciones de la politica publica del SNET y el MNC. (abril) En el marco de la CIGERH, se avanza en la propuesta de elaboración de un CONPES de capital humano, cuyo eje es el desarrollo de la estrategia de gestión de capital humano que considera el MNC y el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica (mayo). Se avanza en la coordinación de acciones con la Dirección de Calidad para trabajar los lineamientos diferenciados para la educación técnica y la educación universitaria. Se desarrolló un encuentro de carácter técnico entre los equipos de Calidad, TyT y SNET. Por su parte, se revisó con la subdirección de educación del DNP para proyectar la formulación del Conpes del SNET; se proyecta reunión para formalizar este proceso (junio). | Se realizó la presentación para el comité técnico de la CIGERH con presencia del sector productivo. La propuesta de reforma a la CIGERH será presentada a nivel de Ministros, previa revisión de los Directores. | En coordinación con el DNP se desarrolló un taller como parte del proceso de creación de lineamientos de política pública para la gestión del recurso humano en Colombia (CONPES). El MEN presentó la estrategia metodológica que viene trabajando en torno a la estructuración del MNC y la incidencia del mismo en el diseño de una oferta educativa y formativa pertinente y de calidad. | Como parte del proceso de estructuración del CONPES de capital humano, se desarrollaron 3 sesiones de trabajo con Ministerio de Trabajo, Departamento de la Función Pública, DNP y SENA con el objetivo de preparar los avances en torno al Sistema Nacional de Cualificaciones como una de la estrategias del CONPES que lidera DNP en el capítulo cierre de brechas. Los resultados son los acuerdos interinstitucionales de los objetivos, alcance y estructura del MNC. | Borrador del Documento CONPES | Activo | Si | Se propone eliminar este hito debido a que se tiene que realizar un proceso de construcción y diálogo con el sector, y con este resultado, se debe revisar la viabilidad de modificación de la Ley.
2-25-252-25201-2520101 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Promover la pertinencia en la educación superior | Marco Nacional de Cualificaciones | Claudia López | Responsable proyecto SNET | 10 Catálogos de cualificaciones validados | 10 | Número | 0 | 10 |  |  | 0 | 10 | 0% |  |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 |  | Adelantar la completitud de los catálogos de cualificaciones en 10 sectores | 1 | 2017-01-20 | 2017-05-31 | 131 | 0.08 | 0.08 | 2017-01-31 | 30% | 30% | 2017-02-28 | 100% | 0.53 | 0.53 | 2017-03-31 | 100% | 76% | 0.76 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 1 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | El MEN desarrolló un taller Diseño de Cualificaciones para los aliados (FITAC, PNUD, CIDET, SENA) en 10 sectores priorizados, se desarrollaron los temas: i) análisis de campo de observación, y ii) análisis funcional. Actualmente los aliados se encuentran diseñando las cualificaciones para los 10 sectores. El equipo técnico ha venido acompañando el proceso y emitiendo las orientaciones correspondientes |  | El MEN desarrolló un taller Diseño de Cualificaciones para los aliados (FITAC, PNUD, CIDET, SENA) en 10 sectores priorizados, se desarrollaron los temas: i) análisis de campo de observación, y ii) análisis funcional. Actualmente los aliados se encuentran diseñando las cualificaciones para los 10 sectores. El equipo técnico ha venido acompañando el proceso y emitiendo las orientaciones correspondientes (marzo). Con asesoría y asistencia técnica internacional se elaboró la metodología para el diseño de las cualificaciones. En el marco del convenio MEN-PNUD-MINISTERIOS, y MEN-OEI-FITAC-CIDET se avanza en el diseño de los perfiles profesionales de las cualificaciones de los sectores en los que se vienen adelantando los ejercicios piloto del MNC. Actualmente se están desarrollando sesiones de verificación técnica de las cualificaciones (perfil profesional) con los sectores productivo, educativo y gobierno. En la semana del 2 al 13 de mayo se realizarán sesiones de transferencia de la experta internacional y acompañamiento técnico a los sectores. Se avanza en la organización del evento de apropiación del MNC (17 de mayo), el cual contará con la participación de actores del sector productivo, académico y gubernamental. (abril) Del 2 al 13 de mayo se desarrollo la transferencia internacional del MNC, la cual contó con la experta Francisca Arbizú. En el marco de esta transferencia se brindó asesoría técnica y metodológica a cada uno de los equipos técnicos que vienen trabajando en torno al diseño de las cualificaciones, adicionalmente se lograron procesos de articulación con algunos grupos del MEN (Media, ETDH, TyT, la dirección de Calidad) y actores relevantes como el SENA, paralelamente se continúo con los ejercicios de verificacion técnica y metodológica de los perfiles profesionales de las cualificaciones y se llevó a cabo el ejercicio de apropiación del MNC, el cual contó con la participación de actores estratégicos del sector productivo, acadméico y gubernamental. Se avanza en la organización del evento de lanzamiento del catálogo de cualificaciones el cual se tiene proyectado realizar en el mes de julio y de lo ejercicios de verificación de la formación asociada a la cualificación proyectados para el mes de mayo. Se recibieron los productos finales en el marco del Convenio MEN-PNUD a corte con lo establecido contractualmente y se realizó el último comité de cierre con el PNUD y los Ministerios que forman parte del proceso(mayo) | El MEN desarrolló un taller Diseño de Cualificaciones para los aliados (FITAC, PNUD, CIDET, SENA) en 10 sectores priorizados, se desarrollaron los temas: i) análisis de campo de observación, y ii) análisis funcional. Actualmente los aliados se encuentran diseñando las cualificaciones para los 10 sectores. El equipo técnico ha venido acompañando el proceso y emitiendo las orientaciones correspondientes (marzo). Con asesoría y asistencia técnica internacional se elaboró la metodología para el diseño de las cualificaciones. En el marco del convenio MEN-PNUD-MINISTERIOS, y MEN-OEI-FITAC-CIDET se avanza en el diseño de los perfiles profesionales de las cualificaciones de los sectores en los que se vienen adelantando los ejercicios piloto del MNC. Actualmente se están desarrollando sesiones de verificación técnica de las cualificaciones (perfil profesional) con los sectores productivo, educativo y gobierno. En la semana del 2 al 13 de mayo se realizarán sesiones de transferencia de la experta internacional y acompañamiento técnico a los sectores. Se avanza en la organización del evento de apropiación del MNC (17 de mayo), el cual contará con la participación de actores del sector productivo, académico y gubernamental. (abril) Del 2 al 13 de mayo se desarrollo la transferencia internacional del MNC, la cual contó con la experta Francisca Arbizú. En el marco de esta transferencia se brindó asesoría técnica y metodológica a cada uno de los equipos técnicos que vienen trabajando en torno al diseño de las cualificaciones, adicionalmente se lograron procesos de articulación con algunos grupos del MEN (Media, ETDH, TyT, la dirección de Calidad) y actores relevantes como el SENA, paralelamente se continúo con los ejercicios de verificacion técnica y metodológica de los perfiles profesionales de las cualificaciones y se llevó a cabo el ejercicio de apropiación del MNC, el cual contó con la participación de actores estratégicos del sector productivo, acadméico y gubernamental. Se avanza en la organización del evento de lanzamiento del catálogo de cualificaciones el cual se tiene proyectado realizar en el mes de julio y de lo ejercicios de verificación de la formación asociada a la cualificación proyectados para el mes de mayo. Se recibieron los productos finales en el marco del Convenio MEN-PNUD a corte con lo establecido contractualmente y se realizó el último comité de cierre con el PNUD y los Ministerios que forman parte del proceso(mayo). Esta actividad se cumplió con los entregables del proceso MEN - PNUD en el mes de mayo. Durante junio se preparó el esquema de presentación de la información de cualificaciones para la configuración y diagramación del catálogo el cual se entregará en el evento del 27/07/17 (Junio) | 0 | 0 | 0 | Cualificaciones en 10 sectores para validación intersectorial | Activo | Si
2-25-252-25202-2520201 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Promover la pertinencia en la educación superior | Marco Nacional de Cualificaciones | Claudia López | Responsable proyecto SNET | 10 programas de formación TyT realizados a partir de los catálogos de cualificaciónes | 10 | Número | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | Observación: No se presenta avance en esta actividad. Pendiente directrices para avanzar en su desarrollo. Se ha revisado el tema con el Director y se proyecta una reorientación en la estrategia mucho más relacionada con el ámbito de la Institucionalidad por lo que se debe replantear este indicador. | Se propone cambiar esta actividad por "Gestionar Convenios con las IES para realización de los programas a patir de los catálogos". Se ajusta la fecha final a 30/06/17 (abril) Se espera avanzar en el proceso contractual para el perfeccionamiento de los convenios con las IES y con la entidad para el acompañamiento técnico (mayo) | 0 |  | Gestionar convenios con las IES para la realización de los programas a partir de los catálogos | 0.5 | 2017-01-30 | 2017-08-31 | 213 | 0.01 | 0.01 | 2017-01-31 | 17% | 1% | 2017-02-28 | 2.778% | 0.36 | 0.01 | 2017-03-31 | 46.3% | 54% | 25% | 2017-04-30 | 73.97% | 73% | 0.54 | 2017-05-31 | 100% | 0.85 | 0.85 | 2017-06-30 | 100% | 0.92 | 92% | 2017-07-15 | 100% | 100% | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | Se están revisando los términos para realizar una convocatoria focalizada en las IES técnicas y tecnológicas para que realicen programas formativos a partir de los catálogos de cualificaciones (abril) Se redefinió la estrategia para generar acciones de fomento con las IES por está razón se extendió invitación a 60 IES públicas con oferta técnica y tecnológica, cuyo propósito es formalizar convenios para fortelecer las instituciones y favorecer el diseño y desarrollo de una oferta basada en cualificaciones. Esta invitación se constituye en la primera fase del proceso. Se prevé realizar unos encuentros para brindar elementos de contexto a las IES que enviaron la manifestación de interés y posteriormente solicitar el proyecto según los lineamientos del MEN. Se avanza en la gestión para el acompañamiento técnico a las IES y guardar fidelidad técnica con el proceso. Se ha ampliado la fecha debido a que se replanteó la estrategia buscando fomentar las IES y armonizar el proceso con TyT (mayo) | Se están revisando los términos para realizar una convocatoria focalizada en las IES técnicas y tecnológicas para que realicen programas formativos a partir de los catálogos de cualificaciones (abril) Se redefinió la estrategia para generar acciones de fomento con las IES por está razón se extendió invitación a 60 IES públicas con oferta técnica y tecnológica, cuyo propósito es formalizar convenios para fortelecer las instituciones y favorecer el diseño y desarrollo de una oferta basada en cualificaciones. Esta invitación se constituye en la primera fase del proceso. Se prevé realizar unos encuentros para brindar elementos de contexto a las IES que enviaron la manifestación de interés y posteriormente solicitar el proyecto según los lineamientos del MEN. Se avanza en la gestión para el acompañamiento técnico a las IES y guardar fidelidad técnica con el proceso. Se ha ampliado la fecha debido a que se replanteó la estrategia buscando fomentar las IES y armonizar el proceso con TyT (mayo). Según la definición de los dos escenarios para trabajar con las IES públicas con oferta técnica y tecnológica, se cuenta con la propuesta de 5 IES que desarrollarán oferta basada en cualificaciones: i) ITSA, ii) UIS, iii) ITM, iv) Pascual Bravo y v) Antonio José Camacho. Se realizó gestión con las IES para la formulación del proyecto, así como la preparación del insumo para formalizar el convenio con cada una de las 5 IES el cual fue revisado por los abogados de contratación y de la Unidad de Crédito Externo (junio). | En el periodo comprendido entre el mes de junio y julio se desarrollaron las siguientes: Invitación a 63 IES a participar en la Convocatoria; Desarrollo de la convocatoria a través de la presentación de una propuesta de proyecto de Fortalecimiento Institucional a partir del Modelo FyDI y el Catálogo de Cualificaciones; evaluación de 20 propuestas (todas cumplen con las condiciones solicitadas, en algunos casos se solicitaron ajustes o aclaraciones a las propuestas); se recibió propuesta económica de Haaga Helia UCA, con quien se realizaron acuerdos y mejoras en la negociación para los términos del insumo; se avanzó en la Subdirección de Contratación con la aprobación de un insumo modelo por tipo de contratación (1. Implementación de una oferta basada en cualificaciones y apropiación de la segunda etapa del Modelo FyDI; 2. Apropiación del Modelo FyDI e identificación de una oferta académica basada en cualificaciones); aprobación en el comité de contratación del 25 de Julio de los insumos de las 20 IES que realizarán oferta académica a partir del catálogo de cualificaciones y de la Entidad acompañante. Se requiere ajuste de la actividad por “Gestionar Convenios con las IES para realización de los programas a patir del catálogo".(junio-julio) | En el mes de agosto se adelantó el proceso de aprobación y firma de insumos y minutas por parte de la Subdirección de Contratación del Ministerio de Educación así como de las oficinas jurídicas de las 5 IES antiguas en el proceso de apropiación del Modelo FyDI. Se logró el perfeccionamiento de 5 Convenios a partir de los cuales se esperan la elaboración de los 10 programas acádemicos basados en cualificaciones. | 0 | Acuerdos con el sector productivo para el desarrollo de cualificaciones en 10 nuevos sectores | Activo | Si | Se propone modificar este hito por "Diez (10) programas de formación técnica y tecnológica realizados a partir de los catálogos de cualificaciones debido a que es necesario utilizar el marco como herramienta para orientar la oferta de formación; por ello se propone precisar este hito. Se propone la actividad por "Gestionar Convenios con las IES para realización de los programas a patir de los catálogos". Se ajusta la fecha final a 30/06/17 |  | Se ajustó nombre del hito y de la actividad, fecha final y cronograma. Junio 22/2017
2-25-252-25202-2520202 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Promover la pertinencia en la educación superior | Marco Nacional de Cualificaciones | Claudia López | Responsable proyecto SNET | 10 programas de formación TyT realizados a partir de los catálogos de cualificaciónes | 10 | Número | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | Observación: No se presenta avance en esta actividad. Pendiente directrices para avanzar en su desarrollo. Se ha revisado el tema con el Director y se proyecta una reorientación en la estrategia mucho más relacionada con el ámbito de la Institucionalidad por lo que se debe replantear este indicador. | Observación: No se presenta avance en esta actividad. Pendiente directrices para avanzar en su desarrollo. Se ha revisado el tema con el Director y se proyecta una reorientación en la estrategia mucho más relacionada con el ámbito de la Institucionalidad por lo que se debe replantear este indicador (marzo). (abril) Se propone ajustar la actividad a "10 programas de educación técnica y tecnológica formulados a partir de los marcos de cualificaciones". Se amplía la fecha a 31/12/17 (abril) Se espera avanzar en la selección de las IES (mayo) | 0 |  | Formular 10 programas de educación TyT a partir de los marcos de cualificaciones. | 0.5 | 2017-02-15 | 2017-12-31 | 319 |  | 0 | 2017-01-31 | 10% | 0% | 2017-02-28 | 0% | 0.33 | 0 | 2017-03-31 | 0% | 55% | 0% | 2017-04-30 | 44.87% | 78% | 0.35 | 2017-05-31 | 100% | 0.55 | 0.55 | 2017-06-30 | 100% | 0.67 | 67% | 2017-07-31 | 93.06% | 72% | 67% | 2017-08-31 | 100% | 80% | 80% | 2017-09-30 | 0.85 |  | 2017-10-31 | 0.97 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | Observación: No se presenta avance en esta actividad. Pendiente directrices para avanzar en su desarrollo. Se ha revisado el tema con el Director y se proyecta una reorientación en la estrategia mucho más relacionada con el ámbito de la Institucionalidad por lo que se debe replantear este indicador (marzo). (abril) Se propone ajustar la actividad a "10 programas de educación técnica y tecnológica formulados a partir de los marcos de cualificaciones". Se ajusta la fecha 31/12/17 | A partir de la revisión de los directivos, esta acción de modifica para avanzar en los sectores realizados para el desarrollo de oferta educativa basada en cualificaciones. Asimismo se proyecta realizar el ejercicio inicial del MNC para el sector educativo y dar completitud al piloto de primera infancia. Como se indicó, la actividad se ajusta. (abril) Se redefinió la estrategia para generar acciones de fomento con las IES por está razón se extendió invitación a 60 IES públicas con oferta técnica y tecnológica, cuyo propósito es formalizar convenios para fortelecer la instituciones y favorecer el diseño y desarrollo de una oferta basada en cualificaciones. Esta invitación se constituye en la primera fase del proceso. Se prevé realizar unos encuentros para brindar elementos de contexto a las IES que enviaron la manifestación de interés y posteriormente solicitar el proyecto según los lineamientos del MEN . Se avanza en la gestión para el acompañamiento técnico a las IES y guardar fidelidad técnica con el proceso.(mayo) | A partir de la revisión de los directivos, esta acción de modifica para avanzar en los sectores realizados para el desarrollo de oferta educativa basada en cualificaciones. Asimismo se proyecta realizar el ejercicio inicial del MNC para el sector educativo y dar completitud al piloto de primera infancia. Como se indicó, la actividad se ajusta. (abril) Se redefinió la estrategia para generar acciones de fomento con las IES por está razón se extendió invitación a 60 IES públicas con oferta técnica y tecnológica, cuyo propósito es formalizar convenios para fortelecer la instituciones y favorecer el diseño y desarrollo de una oferta basada en cualificaciones. Esta invitación se constituye en la primera fase del proceso. Se prevé realizar unos encuentros para brindar elementos de contexto a las IES que enviaron la manifestación de interés y posteriormente solicitar el proyecto según los lineamientos del MEN . Se avanza en la gestión para el acompañamiento técnico a las IES y guardar fidelidad técnica con el proceso (mayo). Según la definición de los dos escenarios para trabajar con las IES públicas con oferta técnica y tecnológica, se cuenta con la propuesta de 5 IES que desarrollarán oferta basada en cualificaciones. Se proyectó insumo para formalizar el convenio con cada una de las 5 IES el cual fue revisado por los abogados de contratación y de la Unidad de Crédito Externo. Se proyecta firmar los convenios en julio (junio). | En el periodo comprendido entre el mes de junio y julio se desarrollaron las siguientes: Invitación a 63 IES a participar en la Convocatoria; Desarrollo de la convocatoria a través de la presentación de una propuesta de proyecto de Fortalecimiento Institucional a partir del Modelo FyDI y el Catálogo de Cualificaciones; evaluación de 20 propuestas (todas cumplen con las condiciones solicitadas, en algunos casos se solicitaron ajustes o aclaraciones a las propuestas); se recibió propuesta económica de Haaga Helia UCA, con quien se realizaron acuerdos y mejoras en la negociación para los términos del insumo; se avanzó en la Subdirección de Contratación con la aprobación de un insumo modelo por tipo de contratación (1. Implementación de una oferta basada en cualificaciones y apropiación de la segunda etapa del Modelo FyDI; 2. Apropiación del Modelo FyDI e identificación de una oferta académica basada en cualificaciones); aprobación en el comité de contratación del 25 de Julio de los insumos de las 20 IES que realizarán oferta académica a partir del catálogo de cualificaciones y de la Entidad acompañante. Se requiere ajuste de la actividad por “Gestionar Convenios con las IES para realización de los programas a patir del catálogo".(junio-julio) | En el mes de agosto se centró la gestión en los procesos contractuales para iniciar la ejecución de los planes de trabajo con las IES que tienen en sus obligaciones las propuestas de 10 programas educativos. En el mes de septiembre iniciarán las acciones con la IES para el diseño de currículos. | En el mes de septiembre se firmó el acta de inicio con 4 de las 5 IES, dando así inicio a las actividades en el marco de la ejecución del Convenio. Las actividades realizadas con las IES fueron: Primera jornada de acompañamiento por parte del Ministerio a las IES; visita e inicio de acompañamiento técnico de Haaga Helia UCA de Finlandia a cada una de las IES; alistamiento de la visita técnica del Ministerio para evaluar y retroalimentación del proceso realizado por las IES en 2016 para la identificación de las cualificaciones a llevar por vía formativa. La Universidad Industrial de Santander manifestó no continuar con el proceso de una forma directa. | Memorias evento presentación alianzas con el sector productivo | Activo |  | Se propone modificar este hito por "Diez (10) programas de formación técnica y tecnológica realizados a partir de los catálogos de cualificaciones debido a que es necesario utilizar el marco como herramienta para orientar la oferta de formación; por ello se propone precisar este hito. |  | Se ajustó nombre del hito y de la actividad, fecha final y cronograma. Junio 22/2017
2-25-252-25203-2520301 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Promover la pertinencia en la educación superior | Marco Nacional de Cualificaciones | Claudia López | Responsable proyecto SNET | Un (1) Informe de familias ocupacionales elaborado | 1 | Número | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 100% |  |  | Este hito no se cumplió en abril porque se están finalizando ajustes de productos con FITAC y sesiones de acompañamiento técnico con la experta internacional. (abril) | 0 |  | Definir las familias ocupacionales y clasificar las cualificaciones por los niveles del MNC | 1 | 2017-02-20 | 2017-07-31 | 161 |  |  | 2017-01-31 | 12% | 12% | 2017-02-28 | 21.05% | 0.57 | 0.12 | 2017-03-31 | 60% | 100% | 60% | 2017-04-30 |  |  | 0.7 | 2017-05-31 | 100% | 0.85 | 0.85 | 2017-06-30 | 100% | 1 | 100% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | En el marco del convenio con FITAC y con el acompañamiento del equipo técnico SNET - MNC se conformó el equipo técnico que desarrollará la propuesta de organización del catálogo de cualificaciones, se realizó la inducción y transferencia técnica del MNC, se cuenta con la definición de los criterios metodológicos para la organización horizontal del catálogo, actualmente el MEN se encuentra en la etapa de acopio y organización de la información. Se tiene asesoría de forma permanente. |  | En el marco del convenio con FITAC y con el acompañamiento del equipo técnico SNET - MNC se conformó el equipo técnico que desarrollará la propuesta de organización del catálogo de cualificaciones, se realizó la inducción y transferencia técnica del MNC, se cuenta con la definición de los criterios metodológicos para la organización horizontal del catálogo, actualmente el MEN se encuentra en la etapa de acopio y organización de la información. Se tiene asesoría de forma permanente (marzo). El equipo técnico FITAC avanza en el análisis de las actividades económicas, y comportamiento de la demanda laboral en los sectores, y análisis de la oferta y demanda educativa por áreas de conocimiento y sectores económicos. Se encuentra en validación 3 productos relacionados con los avances mencionados. Se espera asesoría y acompañamiento técnico internacional de la experta Francisca Arbizu para la propuesta de organizaciones horizontal del catalogo de cualificaciones. Se prevee sesiones el 2, 8 y 11 de mayo (abril). En el marco de la asesoría que viene realizando Francisca Arbizú y teniendo en cuenta la visita realizada a nuestro país, se llevaron a cabo tres sesiones presenciales de trabajo con el equipo técnico que apoya la definición de las áreas de cualificaciones, en estos espacios se avanzó en consolidar la propuesta de las 23 áreas de cualificaciones y establecer los parámetros que permitan la caracterización de las mismas, así mismo se avanzó en el diseño de una herramienta informática que permita organizar la información que sustenta cada una de las áreas. (mayo) | En el marco del convenio con FITAC y con el acompañamiento del equipo técnico SNET - MNC se conformó el equipo técnico que desarrollará la propuesta de organización del catálogo de cualificaciones, se realizó la inducción y transferencia técnica del MNC, se cuenta con la definición de los criterios metodológicos para la organización horizontal del catálogo, actualmente el MEN se encuentra en la etapa de acopio y organización de la información. Se tiene asesoría de forma permanente (marzo). El equipo técnico FITAC avanza en el análisis de las actividades económicas, y comportamiento de la demanda laboral en los sectores, y análisis de la oferta y demanda educativa por áreas de conocimiento y sectores económicos. Se encuentra en validación 3 productos relacionados con los avances mencionados. Se espera asesoría y acompañamiento técnico internacional de la experta Francisca Arbizu para la propuesta de organizaciones horizontal del catalogo de cualificaciones. Se prevee sesiones el 2, 8 y 11 de mayo (abril). En el marco de la asesoría que viene realizando Francisca Arbizú y teniendo en cuenta la visita realizada a nuestro país, se llevaron a cabo tres sesiones presenciales de trabajo con el equipo técnico que apoya la definición de las áreas de cualificaciones, en estos espacios se avanzó en consolidar la propuesta de las 23 áreas de cualificaciones y establecer los parámetros que permitan la caracterización de las mismas, así mismo se avanzó en el diseño de una herramienta informática que permita organizar la información que sustenta cada una de las áreas. (mayo). A partir de las orientaciones y recomendaciones de la experta internacional Francisca Arbizú, se avanzó en la caracterización y documentación de cada una de las 23 áreas de cualificación, se organizó la información que sustenta cada área en la herramienta informática y se organizó la estrategia para socializar el trabajo realizado con actores de interés (Equipos MEN, DANE, Ministerio de Trabajo, gremios e instituciones académicas relevantes en cada una de las áreas definidas). En perspectiva y como cierre del proyectivo, se contempla: i) Realizar proceso de verificación y ajustes a partir de los resultados obtenidos, ii) Finalizar documentación del proceso y iii) Organizar herramienta informática de acuerdo con los lineamientos establecidos previamente (Junio). | Se fortalecieron las áreas de cualificación a partir de los aportes y recomendaciones del DANE y del Ministerio de Trabajo. Se realizaron ajustes en la herramienta técnologica del proyecto y se cuenta con la versión final del Informe de familias ocupacionales. | 0 | 0 | Informe de las familias ocupacionales para clasificar las cualificaciones | Activo | Si |  | Se ajustan fechas a partir de junio. Junio 27/17
2-25-253-25301-2530101 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Promover la pertinencia en la educación superior | Oferta con énfasis en TyT | Claudia López y Jaime Vargas | Responsable proyecto SNET y Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 10 ITTU públicas con plan de fortalecimiento formulado para acreditación | 10 | Número | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Adelantar una propuesta para el fortalecimiento y seguimiento a las ITTU públicas en procesos de acreditación o creación de nueva oferta académica TyT | 1 | 2017-02-01 | 2017-12-16 | 318 | 0 | 0 | 2017-01-31 | 8% | 0% | 2017-02-28 | 0% | 0.18 | 0 | 2017-03-31 | 100% | 28% | 0.28 | 2017-04-30 | 100% | 37% | 0.37 | 2017-05-31 | 100% | 0.47 | 0.47 | 2017-06-30 | 100% | 0.57 | 57% | 2017-07-31 | 100% | 66% | 66% | 2017-08-31 | 100% | 76% | 76% | 2017-09-30 | 0.86 |  | 2017-10-31 | 0.95 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-06 |  |  | Dadas las orientaciones de las directivas y de manera coordinada con el equipo TyT de la Dirección de Fomento, se definieron 3 escenarios con distintas IES públicas para el desarrollo del proyecto y fortalecimiento de la oferta TyT, así: i) diseño y desarrollo de la oferta basada en cualificaciones con acompañamiento de la Dirección de Calidad (ies antiguas) , ii) implementación del Modelo de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional (IES antiguas) y iii) Alistamiento y desarrollo primera fase del Modelo de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional (IES nuevas). Para el tercer escenario se ajustarán los terminos de los convenios (justificación, recursos y contrapartdida). Se cuenta con respuesta positiva de 7 IES, a saber: 1. ETITC, 2. Unipaz, 3. Débora Arango, 4. Escuela Nacional del Deporte, 5. ISER, 6. Conservatorio del Tolima y 7. Colegio Mayor del Cauca (abril). Se encuentra en etapa precontractual la firma de 9 convenios que darán como producto un plan de acción para la acreditación de programas, las instituciones a firmar el convenio son: Conservatorio del Tolima, Instituto Departamental de Bellas Artes, Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolivar, Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, Escuela Nacional del Deporte, Instituto Superior de Educación Rural, Institución Universitaria de Envigado, Instituto Tecnico Agricola e Instituto Universitario de la Paz (Mayo) | Dadas las orientaciones de las directivas y de manera coordinada con el equipo TyT de la Dirección de Fomento, se definieron 3 escenarios con distintas IES públicas para el desarrollo del proyecto y fortalecimiento de la oferta TyT, así: i) diseño y desarrollo de la oferta basada en cualificaciones con acompañamiento de la Dirección de Calidad (ies antiguas) , ii) implementación del Modelo de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional (IES antiguas) y iii) Alistamiento y desarrollo primera fase del Modelo de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional (IES nuevas). Para el tercer escenario se ajustarán los terminos de los convenios (justificación, recursos y contrapartdida). Se cuenta con respuesta positiva de 7 IES, a saber: 1. ETITC, 2. Unipaz, 3. Débora Arango, 4. Escuela Nacional del Deporte, 5. ISER, 6. Conservatorio del Tolima y 7. Colegio Mayor del Cauca (abril). Se encuentra en etapa precontractual la firma de 9 convenios que darán como producto un plan de acción para la acreditación de programas, las instituciones a firmar el convenio son: Conservatorio del Tolima, Instituto Departamental de Bellas Artes, Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolivar, Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, Escuela Nacional del Deporte, Instituto Superior de Educación Rural, Institución Universitaria de Envigado, Instituto Tecnico Agricola e Instituto Universitario de la Paz (Mayo). De acuerdo a la actividad prevista para cumplir con el hito, se realizo la firma de 10 de los 12 convenios para el fortalecimiento y seguimiento a las IITU públicas en procesos de acreditación (9 ITTU) y creación de nueva oferta acaémica TyT (3 ITTU) (junio). | De acuerdo con la actividad prevista para cumplir con el hito, se realizó la firma de los 2 convenios restantes, se llevó a cabo una capacitación de políticas de adquisición del BID a las instituciones y se formalizó el inicio de la ejecución de los 12 convenios para el fortalecimiento y seguimiento a las ITTU públicas en procesos de acreditación (9 ITTU) y creación de nueva oferta acaémica TyT (3 ITTU). | Se inició el seguimiento a los 12 convenios para el fortalecimiento y seguimiento a las ITTU públicas en procesos de acreditación (9 ITTU) y creación de nueva oferta acaémica TyT (3 ITTU). | Durante el mes de septiembre se realizó seguimiento para revisar los avances, formular acciones de mejora en la ejecución y brindar orientaciones técnicas administrativas y financieras a la ejecución de los 12 convenios para el fortalecimiento y seguimiento a las ITTU públicas en procesos de acreditación (9 ITTU) y creación de nueva oferta acaémica TyT (3 ITTU). | 10 ITTU públicas acompañadas para procesos de acreditación o creación de nueva oferta académica TyT | Activo | Si |  |  | Se ajustó nombre del hito. Junio 22/2017. Se ajustó meta proyectada del hito. Junio 27/2017
2-25-253-25302-2530201 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Promover la pertinencia en la educación superior | Oferta con énfasis en TyT | Claudia López y Jaime Vargas | Responsable proyecto SNET y Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Cinco (5) instituciones Educativas que implementan la primera fase del modelo de fortalecimiento y desarrollo institucional de la educación técnica | 5 | Número | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | Se propone ajustar la actividad por "Realizar convocatoria para las Instituciones técnicas y tecnológicas para el proceso de fortalecimiento institucional". (abril) Se espera la verificación de las cualificaciones de los sectores piloto del MNC (mayo) | 0 |  | Realizar convocatoria para las instituciones TyT para el proceso de fortalecimiento institucional. | 0.5 | 2017-02-15 | 2017-12-30 | 318 |  | 0.0493 | 2017-01-31 | 7% | 7% | 2017-02-28 | 100% | 0.24 | 0.24 | 2017-03-31 | 58.54% | 41% | 24% | 2017-04-30 | 77.59% | 58% | 0.45 | 2017-05-31 | 100% | 0.65 | 0.65 | 2017-06-30 | 100% | 0.72 | 72% | 2017-07-31 | 93.75% | 80% | 75% | 2017-08-15 | 100% | 85% | 85% | 2017-09-30 | 0.9 |  | 2017-10-31 | 0.95 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Revisión de las propuestas de las instituciones para implementar por vía formativa las cualificaciones (inicialmente sector TIC) y elaboración de informe sobre de estado de avance en cada institución. |  | Revisión de las propuestas de las instituciones para implementar por vía formativa las cualificaciones (inicialmente sector TIC) y elaboración de informe sobre de estado de avance en cada institución (marzo). Dadas las orientaciones de las directivas y de manera coordinada con el equipo TyT de la Dirección de Fomento, se definieron 3 escenarios con distintas IES públicas para el desarrollo del proyecto y fortalecimiento de la oferta TyT, así: i) diseño y desarrollo de la oferta basada en cualificaciones con acompañamiento de la Dirección de Calidad (ies antiguas) , ii) implementación del Modelo de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional (IES antiguas) y ii) Alistamiento y desarrollo primera fase del Modelo de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional (IES nuevas). Se avanza en el proceso y se preparará convocatoria con criterios para las IES que participarán en el proceso (abril). Se redefinió la estrategia para generar acciones de fomento con las IES por está razón se extendió invitación a 60 IES públicas con oferta técnica y tecnológica, cuyo propósito es formalizar convenios para fortelecer la instituciones y favorecer el diseño y desarrollo de una oferta basada en cualificaciones. Esta invitación se constituye en la primera fase del proceso. Se prevé realizar unos encuentros para brindar elementos de contexto a las IES que enviaron la manifestación de interés y posteriormente solicitar el proyecto según los lineamientos del MEN. Se envió invitación a las IES. Se avanza en la gestión para el acompañamiento técnico a las IES y guardar fidelidad técnica con el proceso. (mayo) | Revisión de las propuestas de las instituciones para implementar por vía formativa las cualificaciones (inicialmente sector TIC) y elaboración de informe sobre de estado de avance en cada institución (marzo). Dadas las orientaciones de las directivas y de manera coordinada con el equipo TyT de la Dirección de Fomento, se definieron 3 escenarios con distintas IES públicas para el desarrollo del proyecto y fortalecimiento de la oferta TyT, así: i) diseño y desarrollo de la oferta basada en cualificaciones con acompañamiento de la Dirección de Calidad (ies antiguas) , ii) implementación del Modelo de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional (IES antiguas) y ii) Alistamiento y desarrollo primera fase del Modelo de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional (IES nuevas). Se avanza en el proceso y se preparará convocatoria con criterios para las IES que participarán en el proceso (abril). Se redefinió la estrategia para generar acciones de fomento con las IES por está razón se extendió invitación a 60 IES públicas con oferta técnica y tecnológica, cuyo propósito es formalizar convenios para fortelecer la instituciones y favorecer el diseño y desarrollo de una oferta basada en cualificaciones. Esta invitación se constituye en la primera fase del proceso. Se prevé realizar unos encuentros para brindar elementos de contexto a las IES que enviaron la manifestación de interés y posteriormente solicitar el proyecto según los lineamientos del MEN. Se envió invitación a las IES. Se avanza en la gestión para el acompañamiento técnico a las IES y guardar fidelidad técnica con el proceso. (mayo) Según los dos escenarios definidos para trabajar con 21 IES (5 antiguas y 16 nuevas), se avanzó en la convocatoria de la siguiente manera: De las 60 IES, 30 enviaron la carta de interés. El proceso continuo con el envío de una invitación a un encuentro el 14 y 15 de junio. Las 5 IES antiguas confirmaron su participación y de las nuevas 16, sumado al Señor Felipe Ortiz, de la REDTTU. Las IES nuevas que participaron en el encuentro del 15 de junio fueron: 1. Colegio Mayor del Cauca 2. Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 3. Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central 4. Instituto de Educación Técnica Profesional De Roldanillo 5. Instituto Superior de Educación Rural -ISER 6. Instituto Universitario de La Paz 7. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 8. Unidades Tecnológicas de Santander 9. Universidad de Córdoba 10. Universidad de los Llanos 11. Universidad Distrital-Francisco José de Caldas 12. Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD 13. Universidad de Antioquia 14. Escuela Nacional del Deporte 15. Institución Universitaria de Envigado 16. Universidad de Sucre 17. Universidad del Magdalena 18. UPTC Las 5 IES que participaron en el encuentro del 14 de junio fueron: i) ITM, ii) Pascual Bravo, iii) ITSA, iv) Antonio José Camacho y v) UIS. Ests IES presentaron su proyecto y con ello se continuará el proceso contractual para su perfeccionamiento en el mes de julio del presente. En los encuentros del 14 y 15 de junio se brindó información y elementos de contexto sobre los procedimientos del BID, los avances y la perspectiva del proyecto, el Modelo FyDI y el formato para presentar la propuesta. Además se realizó una reunión virtual el 23 de junio y se atendieron inquietudes por parte de las IES a través de teléfono, chat y correo electrónico. Se estableció el 27 de junio como plazo para recibir las propuestas de las IES nuevas. Luego se procederá a su revisión y evaluación a realizarse entre el 30 de junio y el 4 de julio del presente para la selección de las IES. Se espera firmar convenios en julio (junio). | En el periodo comprendido entre el mes de junio y julio se desarrollaron las siguientes acciones para el cumplimiento de este Hito: Invitación a participar a la Convocatoria a 63 IES; de acuerdo con lineamientos se elaboró un instrumento para que las IES elaboraran una propuesta de proyecto de Fortalecimiento Institucional a partir del Modelo FyDI y el Catalogó de Cualificaciones. Producto de la invitación 15 IES públicas con oferta TyT (no participantes en la etapa previa del proyecto) presentaron proyecto bajo los requisitos exigidos por el Ministerio. Propuestas que fueron la base para la elaboración, revisión y aprobación de los insumos. La la Subd. de Contratación aprobó en el comité de contratación del 25 de Julio de los insumos de las 15 IES nuevas, las cuales realizarán la identificación de una oferta académica a partir del catálogo de cualificaciones. Se propone nuevamente ajustar la actividad por "Realizar convocatoria para las Instituciones técnicas y tecnológicas para el proceso de fortalecimiento institucional". (junio-julio) | Se adelantó el proceso de aprobación y firma de insumos y minutas por parte de la Subdirección de Contratación del Ministerio, así como de las oficinas jurídicas de 15 IES nuevas en el proceso de apropiación del Modelo FyDI. Se logró el perfeccionamiento de los 14 Convenios. Con este proceso se espera iniciar la ejecución de los planes de trabajo para una oferta pertinente y de calidad basada en cualificaciones. | En el mes de septiembre se dio inicio a las actividades en el marco de los convenios con las IES que desarrollarán un diseño y desarrollo curricular a partir del Modelo FyDI. Con esta actividad se da por terminado el proceso perfeccionamiento de los convenios derivados del proceso de convocatoria donde se invitó a participar a más de 63 IES. A partir de esta acción se procede al diseño y desarrollo curricular de mínimo una cualificacón identificada en cada IES. | Oferta conducente a títulos o certificados basada en cualificaciones | Activo | Si | Se propone ajustar la actividad por "Realizar convocatoria para las Instituciones técnicas y tecnológicas para el proceso de fortalecimiento institucional". |  | Se ajustó nombre de la actividad y cronograma a partir de junio y fecha final. Junio 22/17
2-25-253-25302-2530202 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Promover la pertinencia en la educación superior | Oferta con énfasis en TyT | Claudia López y Jaime Vargas | Responsable proyecto SNET y Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Cinco (5) instituciones Educativas que implementan la primera fase del modelo de fortalecimiento y desarrollo institucional de la educación técnica | 5 | Número | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | Se espera la verificación de las cualificaciones de los sectores piloto del MNC (mayo) | 0 |  | Implementar el modelo de fortalecimiento y desarrollo institucional | 0.5 | 2017-02-15 | 2017-12-30 | 318 |  | 0 | 2017-01-31 | 7% | 7% | 2017-02-28 | 100% | 0.24 | 0.24 | 2017-03-31 | 58.54% | 41% | 24% | 2017-04-30 | 77.59% | 58% | 0.45 | 2017-05-31 | 100% | 0.52 | 0.52 | 2017-06-30 | 100% | 0.6 | 60% | 2017-07-31 | 88.24% | 68% | 60% | 2017-08-15 | 100% | 76% | 76% | 2017-09-30 | 0.84 |  | 2017-10-31 | 0.95 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se cuenta con versión preliminar del documento del Modelo de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional. Se avanza con el equipo técnico del SNET en los ajustes para su edición y presentación para socialización y aportes. Definición de ruta y cronograma de trabajo para avanzar con las Instituciones educativas en la primera fase de implementación del Modelo de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional y en la definición de la oferta educativa basada en cualificaciones. A partir de las orientaciones de la Dirección se ha formulado desde el equipo SNET, se ha revisado de forma conjunta con la Dirección de Calidad y se definió plan de acción para su desarrollo. | Observación: A partir de las nuevas directrices relacionadas con el SNET y el trabajo de la estructura se debe reconfigurar la estrategia, por tanto a la fecha no se presenta avance en esta actividad. Pendiente directrices para avanzar en su desarrollo (marzo). A partir de las nuevas directrices relacionadas con el SNET se identificó la necesidad de que esta actividad se desarrolle a partir de una evaluación de los ciclos propedéuticos y se establezcan los elementos que han permitido el reconocimiento y la transferencia de los niveles técnico profesional y tecnológico al universitario. (abril). | Se cuenta con versión preliminar del documento del Modelo de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional. Se avanza con el equipo técnico del SNET en los ajustes para su edición y presentación para socialización y aportes. Definición de ruta y cronograma de trabajo para avanzar con las Instituciones educativas en la primera fase de implementación del Modelo de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional y en la definición de la oferta educativa basada en cualificaciones. A partir de las orientaciones de la Dirección se ha formulado desde el equipo SNET, se ha revisado de forma conjunta con la Dirección de Calidad y se definió plan de acción para su desarrollo (marzo). Se realizaron los ajustes a la versión corta del Documento del Modelo de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional, el cual pasará a revisión por parte de la responsable del proyecto y posteriormente a edición y corrección de estilo. Se definieron 3 escenarios con distintas IES públicas para el desarrollo del proyecto y fortalecimiento de la oferta TyT, así: i) diseño y desarrollo de la oferta basada en cualificaciones con acompañamiento de la Dirección de Calidad (ies antiguas) , ii) implementación del Modelo de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional (IES antiguas) y iii) Alistamiento y desarrollo primera fase del Modelo de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional (IES nuevas). Se elaboró y envío comunicación a las IES que participarán en el tercer escenario (abril). Se redefinió la estrategia para generar acciones de fomento con las IES por está razón se extendió invitación a 60 IES públicas con oferta técnica y tecnológica, cuyo propósito es formalizar convenios para fortelecer la instituciones y favorecer el diseño y desarrollo de una oferta basada en cualificaciones. Esta invitación se constituye en la primera fase del proceso. Se prevé realizar unos encuentros para brindar elementos de contexto a las IES que enviaron la manifestación de interés y posteriormente solicitar el proyecto según los lineamientos del MEN. Se envió invitación a las IES. Se avanza en la gestión para el acompañamiento técnico a las IES y guardar fidelidad técnica con el proceso. (mayo) | Se cuenta con versión preliminar del documento del Modelo de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional. Se avanza con el equipo técnico del SNET en los ajustes para su edición y presentación para socialización y aportes. Definición de ruta y cronograma de trabajo para avanzar con las Instituciones educativas en la primera fase de implementación del Modelo de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional y en la definición de la oferta educativa basada en cualificaciones. A partir de las orientaciones de la Dirección se ha formulado desde el equipo SNET, se ha revisado de forma conjunta con la Dirección de Calidad y se definió plan de acción para su desarrollo (marzo). Se realizaron los ajustes a la versión corta del Documento del Modelo de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional, el cual pasará a revisión por parte de la responsable del proyecto y posteriormente a edición y corrección de estilo. Se definieron 3 escenarios con distintas IES públicas para el desarrollo del proyecto y fortalecimiento de la oferta TyT, así: i) diseño y desarrollo de la oferta basada en cualificaciones con acompañamiento de la Dirección de Calidad (ies antiguas) , ii) implementación del Modelo de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional (IES antiguas) y iii) Alistamiento y desarrollo primera fase del Modelo de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional (IES nuevas). Se elaboró y envío comunicación a las IES que participarán en el tercer escenario (abril). Se redefinió la estrategia para generar acciones de fomento con las IES por está razón se extendió invitación a 60 IES públicas con oferta técnica y tecnológica, cuyo propósito es formalizar convenios para fortelecer la instituciones y favorecer el diseño y desarrollo de una oferta basada en cualificaciones. Esta invitación se constituye en la primera fase del proceso. Se prevé realizar unos encuentros para brindar elementos de contexto a las IES que enviaron la manifestación de interés y posteriormente solicitar el proyecto según los lineamientos del MEN. Se envió invitación a las IES. Se avanza en la gestión para el acompañamiento técnico a las IES y guardar fidelidad técnica con el proceso (mayo). Según los dos escenarios definidos para trabajar con 21 IES, se espera formalizar convenio con 16 de estas en julio para apropiar y desarrollar la primera fase del Modelo FyDI. Se avanza en el proceso de recepción y revisión de las propuestas según las pautas del MEN, para su selección la primera semana de julio (junio). | En el periodo comprendido entre el mes de junio y julio se desarrollaron las siguientes acciones para el cumplimiento de este Hito: Invitación a participar a la Convocatoria a 63 IES; de acuerdo con lineamientos se elaboró un instrumento para que las IES elaboraran una propuesta de proyecto de Fortalecimiento Institucional a partir del Modelo FyDI y el Catalogó de Cualificaciones. Producto de la invitación 15 IES públicas con oferta TyT (no participantes en la etapa previa del proyecto) presentaron proyecto bajo los requisitos exigidos por el Ministerio. Propuestas que fueron la base para la elaboración, revisión y aprobación de los insumos. La la Subd. de Contratación aprobó en el comité de contratación del 25 de Julio de los insumos de las 15 IES nuevas, las cuales realizarán la identificación de una oferta académica a partir del catálogo de cualificaciones. Se propone nuevamente ajustar la actividad por "Realizar convocatoria para las Instituciones técnicas y tecnológicas para el proceso de fortalecimiento institucional". (junio-julio) | En el mes de agosto no se realizaron actividades de asistencia técnica o capacitación a las Instituciones. Se centró la gestión en los procesos contractuales para iniciar con la ejecución de los planes de trabajo con las IES que inician proceso de implementación del Modelo de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional. | En el mes de septiembre firmó el acta de inicio con 14 IES que iniciarán el proceso de apropiación del modelo y de la implementación de una oferta basada en cualificaciones. Dentro de las actividades de inicio en el marco de la ejecución del Convenio se desarrollaron las siguientes actividades de asistencia técnica o capacitación a las Instituciones: Primera jornada de acompañamiento por parte del Ministerio a las IES; visita e inicio de acompañamiento técnico de Haaga Helia UCA de Finlandia a cada una de las IES; y alistamiento de la visita técnica del Ministerio para presentar los lineamientos curriculares en la perspectiva de la identificación de las cualificaciones. | Informe de la implementación del modelo en 5 instituciones | Activo | Si |  |  | Se ajustó cronograma a partir de junio y fecha final. Junio 22/17
2-25-253-25303-2530301 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Promover la pertinencia en la educación superior | Oferta con énfasis en TyT | Claudia López y Jaime Vargas | Responsable proyecto SNET y Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | Una (1) propuesta con Lineamientos metodológicos y operativos del SNATC elaborada | 1 | Número | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | Observación: A partir de las nuevas directrices relacionadas con el SNET y el trabajo de la estructura se debe reconfigurar la estrategia, por tanto a la fecha no se presenta avance en esta actividad. Pendiente directrices para avanzar en su desarrollo. | Observación: A partir de las nuevas directrices relacionadas con el SNET y el trabajo de la estructura se debe reconfigurar la estrategia, por tanto a la fecha no se presenta avance en esta actividad. Pendiente directrices para avanzar en su desarrollo (marzo). A partir de las nuevas directrices relacionadas con el SNET se identificó la necesidad de que esta actividad se desarrolle a partir de una evaluación de los ciclos propedéuticos y se establezcan los elementos que han permitido el reconocimiento y la transferencia de los niveles técnico profesional y tecnológico al universitario. (abril). Se espera la culminación de los pilotos del MNC para avanzar a partir de sus resultados. Se avanza en la definición del acompañamiento técnico para este proceso y se espera su perfeccionamiento. Adicionalmente luego de haber presentado la definición de la estrategia general del SNET, se ajusta la redacción de la actividad complementando el alcance, toda vez que el hito tiene que ver con una propuesta, mientras que la acción está por plan de desarrollo que deberá cumplirse a agosto de 2018. Por tanto por lo pronto este año se avanza en la propuesta como indica el hito. (mayo) | Debido a los nuevos procedimientos para la contratación de servicios personales y nuevos requisitos para la contratación de personas extranjeras se han generado algunas demoras para la contratación de la experta internacional que acompañará el proceso. Se espera tener formalizado el contrato en octubre. |  | Configurar el Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos (SNACT) a través de un documento de lineamientos técnicos y operativos | 1 | 2017-03-15 | 2017-12-30 | 290 |  | 0 | 2017-01-31 | 0% | 0% | 2017-02-28 | 0% | 0.07 | 0 | 2017-03-31 | 0% | 20% | 0% | 2017-04-30 | 82.35% | 34% | 0.28 | 2017-05-31 | 100% | 0.35 | 0.35 | 2017-06-30 | 100% | 0.41 | 41% | 2017-07-31 | 100% | 58% | 58% | 2017-08-31 | 74.63% | 67% | 50% | 2017-09-30 | 0.78 |  | 2017-10-30 | 0.9 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  |  | A partir de los resultados alcanzados a la fecha desde la metología del MNC y la proyección de oferta basada en cualificaciones, se adelantan los términos para la continuidad del acompañamiento de la experta internacional para abordar desde lo conceptual, lo técnico y lo metodológico el Sistema Nacional de Acumulación y Traansferencia de Créditos y derivado de ello, el análisis de los ciclos propedéuticos a la luz del reconocimiento de los conocimientos y aprendizajes adquiridos en los pogramas técnicos y tecnológicos, en los programas universitarios. (mayo) | A partir de los resultados alcanzados a la fecha desde la metología del MNC y la proyección de oferta basada en cualificaciones, se adelantan los términos para la continuidad del acompañamiento de la experta internacional para abordar desde lo conceptual, lo técnico y lo metodológico el Sistema Nacional de Acumulación y Traansferencia de Créditos y derivado de ello, el análisis de los ciclos propedéuticos a la luz del reconocimiento de los conocimientos y aprendizajes adquiridos en los pogramas técnicos y tecnológicos, en los programas universitarios (mayo). Se prepararon los terminos para continuar con el acompañamiento de la Experta Internacional Francisca Maria Arbizu, se remitió ficha técnica para que prepare propuesta técnica y economica con el fin de avanzar en el proceso precontractual con el MEN, se proyecta para el mes de julio el perfeccionamiento de este proceso. (Junio) | Se evaluó la propuesta técnica y económica recibida de la Experta Internacional Francisca Arbizú que incluye el componente del Sistema de Creditos. La propuesta fue avalada y se procede en agosto con la firma y ejecución del contrato. | Se avanza en el proceso de contratación de la experta internacional, de acuerdo con las directrices de contratación emitidas por el MEN. Se entrega la información solicitada por la Oficina de Contratación y se espera tener minuta firmada a comienzos del mes de septiembre. | Se han adelantado acciones para llevar a cabo el perfeccionamiento del contrato con la experta internacional de acuerdo con los lineamientos de la oficina de contratación. | Lineamientos metodológicos y operativos para el SNACT | Activo |  |  |  | Se ajustó nombre de la actividad y cronograma a partir de junio y fecha final. Junio 22/17
3-31-311-31103-3110301 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Equipos Inspiradores | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Consolidar 20 Equipos en todos los niveles del MEN (Directivo, Viceministerios- Secretaria General, Direcciones, Subdirecciones, Coordinadores) | 20 | Número | 0 | 5 | 1500% | 20 | 0 | 5 | 1900% |  |  | 100% | 126.7% | [5 empty] | Reactivar la estrategia de reuniones internas de Equipos | 0.15 | 2017-04-17 | 2017-05-30 | 43 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 100% | 0.3 | 0.3 | 2017-04-30 | 100% | 1 | 1 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | Según Plan de acción esta actividad culminó en el mes de mayo. | Según Plan de acción esta actividad culminó en el mes de mayo. | Según Plan de acción esta actividad culminó en el mes de mayo. | Esta actividad culminó en el mes de mayo. | Presentación | Activo |  | se cambia nombre del programa Encuentro con la Ministra y Café con los Vices por Equipos CREA |  | Se hizo cambio nombre del programa, meta, ajuste de nombre de hito, nombre de la actividad y fecha final. Aprobado en Comité Directivo del 27 de junio/17
3-31-311-31103-3110302 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Equipos Inspiradores | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Consolidar 20 Equipos en todos los niveles del MEN (Directivo, Viceministerios- Secretaria General, Direcciones, Subdirecciones, Coordinadores) | 20 | Número | 0 | 5 | 1500% | 20 | 0 | 5 | 1900% |  |  | 100% | 126.7% | [5 empty] | Elaborar 6 Informes de seguimiento de los equipos para Comité Directivo | 0.25 | 2017-06-15 | 2017-12-31 | 199 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 | 100% | 8% | 0.08 | 2017-06-30 | 100% | 23% | 0.23 | 2017-07-31 | 100% | 39% | 0.39 | 2017-08-31 | 100% | 54% | 54% | 2017-09-30 | 0.69 |  | 2017-10-31 | 0.84 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  |  |  | Durante el mes de junio se realizaron actividades para dinamizar la estrategia de Equipos Inspiradores: 1. Presentación de la estrategia en el tercer encuentro de coordinadores. 2. Publicación de reuniones de Equipos Inspiradores en el Pregonero. 3. Envío de correo recordando el diligenciamiento del formato para el seguimiento, información que tambien fue publicada en el Pregonero Se realizó primer infome de seguimiento a la estrategia de Equipos Inspiradores. | En el mes de julio se realizó el primer informe de seguimiento, correspondiente a las actividades llevadas a cabo por parte de 18 Equipos Inspiradores que diligenciaron el formato de seguimiento durante el mes de junio. | En el mes de agosto se realizó el segundo informe de seguimiento, correspondiente a las actividades llevadas a cabo por parte de 16 Equipos Inspiradores que diligenciaron el formato de seguimiento durante el mes de agosto. | En el mes de septiembre se realizó el tercer informe de seguimiento, correspondiente a las actividades llevadas a cabo por parte de 19 Equipos Inspiradores que diligenciaron el formato de seguimiento durante el mes de agosto. | Informes elaborados | Activo | Si | se cambia nombre del programa Encuentro con la Ministra y Café con los Vices por Equipos CREA |  | Se hizo cambio nombre del programa, meta, ajuste de nombre de hito, nombre de la actividad y fecha final. Aprobado en Comité Directivo del 27 de junio/17
3-31-311-31103-3110303 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Equipos Inspiradores | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Consolidar 20 Equipos en todos los niveles del MEN (Directivo, Viceministerios- Secretaria General, Direcciones, Subdirecciones, Coordinadores) | 20 | Número | 0 | 5 | 1500% | 20 | 0 | 5 | 1900% |  |  | 100% | 126.7% | [5 empty] | Realizar 8 Encuentros con coordinadores para fortalecimiento de habilidades de liderazgo y dinamización de los equipos que lideran | 0.6 | 2017-04-17 | 2017-12-15 | 242 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 100% | 0.05 | 0.05 | 2017-04-30 | 100% | 0.18 | 0.18 | 2017-05-31 | 100% | 0.31 | 0.31 | 2017-06-30 | 100% | 0.43 | 0.43 | 2017-07-31 | 100% | 0.56 | 0.56 | 2017-08-31 | 144.9% | 69% | 100% | 2017-09-30 | 0.81 |  | 2017-10-31 | 0.94 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  |  |  | Se realizó el segundo encuentro con coordinadores el día 7 de junio, para esto se desarrollaron todas las actividades de alistamiento a fin de contar con la logística y convocatoria requerida (diseño de invitación con Comunicación interna, envío de invitaciones, confirmación de asistencia, logística necesaria para el mismo). En el Encuentro participaron 37 coordinadores. | Durante el mes de julio se realizaron el cuarto y quinto encuentro de Coordinadores, los días 11 y 25 de julio respectivamente. Para esto se desarrollaron todas las actividades de alistamiento a fin de contar con la logística y convocatoria requerida (diseño de invitación con Comunicación interna, envío de invitaciones, confirmación de asistencia, logística necesaria para el mismo). Al cuarto encuentro asistieron 32 coordinadores y al quinto 34 coordinadores. | Durante el mes de agosto se realizaron el sexto y séptimo encuentro de Coordinadores, los días 16 y 29 de agosto respectivamente. Para esto se desarrollaron todas las actividades de alistamiento a fin de contar con la logística y convocatoria requerida (diseño de invitación con Comunicación interna, envío de invitaciones, confirmación de asistencia, logística necesaria para el mismo). Al sexto encuentro asistieron 43 coordinadores y al s+tipo 27 coordinadores. | Durante el mes de agosto se realizó el octavo encuentro de Coordinadores, el día 27 de septiembre. Para esto se desarrollaron todas las actividades de alistamiento a fin de contar con la logística y convocatoria requerida (diseño de invitación con Comunicación interna, envío de invitaciones, confirmación de asistencia, logística necesaria para el mismo). Al octavo encuentro asistieron 24 coordinadores. | Memorias de encuentros | Activo | Si | se cambia nombre del programa Encuentro con la Ministra y Café con los Vices por Equipos CREA |  | Se hizo cambio nombre del programa, meta, ajuste de nombre de hito y nombre de la actividad. Aprobado en Comité Directivo del 27 de junio/17
3-31-312-31205-3120501 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Planes de Ambiente Laboral | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Implementar 25 planes de mejoramiento de ambiente laboral en todas las dependencias del Ministerio | 25 | Número | 0 | 25 | 2500% | 25 |  | 25 | 2500% |  |  | 100% | 100% | [5 empty] | Divulgar los resultados de valoración de Ambiente Laboral por dependencia | 0.2 | 2017-03-16 | 2017-06-30 | 106 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 100% | 0.25 | 0.25 | 2017-03-31 | 100% | 0.75 | 0.75 | 2017-04-30 | 93.5% | 1 | 93.5% | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-31 | 100% | 10000% | 10000% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Durante el primer trimestre, se adelantó el proceso contractual para el desarrollo de esta actividad, del cual se derivó el Contrato No. 772 de 2017 con People's Voice, empresa que tiene la exclusividad de la representación de la metodología Great Place to Work. Durante el mes de marzo se concertaron, programaron y desarrollaron las sesiones de divulgación con 19 dependencias, en las cuales se presentaron los informes de resultados respectivos. |  | Durante el mes de mayo se concertaron, programaron y desarrollaron las sesiones de divulgación con 2 dependencias, en las cuales se presentaron los informes de resultados respectivos: 1. Subdirección de Referentes 2. Dirección de Fomento de la Educación Superior Quedando pendientes las siguientes dependencias: 1. Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial – estaba inicialmente programada para el 23 de mayo y fue cancelada porque la Directora salió de comisión. 2. Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media - debido al cambio de Directora no se ha agendado la divulgación, para realizarla con el nuevo Director(a). Se solicitará ampliación en la formulación del plan de acción para el cumplimiento de esta actividad hasta el 30 de junio a fin de lograr el 100% de participación de las dependencias en las divulgaciones. | Durante el mes de junio se concertaron, programaron y desarrollaron las sesiones de divulgación con 2 dependencias, en las cuales se presentaron los informes de resultados respectivos: 1. Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial. 2. Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media Con estas dos divulgaciones finalizó el proceso de divulgación de resultados de la valoración de ambiente laboral. | Según Plan de acción esta actividad culminó en el mes de junio. | Según Plan de acción esta actividad culminó en el mes de junio. | Esta actividad culminó en el mes de junio. | Informe por dependencia | Activo | Si | se cambia nombre del programa Encuentro con la Ministra y Café con los Vices por Equipos CREA por "Planes de Ambiente Laboral" |  | Se ajusta meta del hito, nombre de la actividad, fecha final y cronograma a junio de avance de actividades. Aprobado por Comité Directivo 27 de junio 2017
3-31-312-31205-3120502 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Planes de Ambiente Laboral | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Implementar 25 planes de mejoramiento de ambiente laboral en todas las dependencias del Ministerio | 25 | Número | 0 | 25 | 2500% | 25 |  | 25 | 2500% |  |  | 100% | 100% | [5 empty] | Acompañar la construcción e implementación de los Planes de Acción de Ambiente Laboral por dependencia | 0.5 | 2017-04-03 | 2017-12-31 | 272 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 100% | 0.1 | 0.1 | 2017-04-30 | 100% | 0.21 | 0.21 | 2017-05-31 | 100% | 0.32 | 0.32 | 2017-06-30 | 100% | 0.44 | 0.44 | 2017-07-31 | 100% | 0.55 | 0.55 | 2017-08-31 | 100% | 66% | 66% | 2017-09-30 | 0.78 |  | 2017-10-31 | 0.89 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  |  | Durante el mes de mayo se acompañó la primera sesión de construcción de Planes de Ambiente Laboral de las siguientes 17 dependencias: 1. Subdirección de Gestión Administrativa 2. Subdirección de Desarrollo Sectorial 3. Dirección de Primera Infancia 4. Subdirección de Cobertura de Primera Infancia 5. Subdirección de Calidad de Primera Infancia 6. Subdirección de Gestión Financiera 7. Oficina Asesora de Comunicaciones 8. Subdirección de Contratación 9. Oficina de Cooperación Internacional 10. Subdirección de Monitoreo y Control 11. Subdirección de Apoyo a las IES 12. Subdirección de Fomento de Competencias 13. Oficina de Atención al Ciudadano 14. Oficina Asesora de Planeación y Finanzas 15. Subdirección de Aseguramiento de la Calidad 16. Dirección de Fomento de la Educación Superior 17. Subdirección de Talento Humano Adicionalmente, acompañó la segunda sesión de construcción e implementación de Planes de Ambiente Laboral de las siguientes 10 dependencias: 1. Subdirección de Desarrollo Organizacional 2. Subdirección de Gestión Financiera 3. Subdirección de Acceso 4. Oficina Asesora de Comunicaciones 5. Oficina Asesora Jurídica 6. Oficina Asesora de Innovación 7. Subdirección de Contratación 8. Oficina Asesora de Cooperación Internacional 9. Oficina Asesora de Tecnología 10. Subdirección de Inspección y Vigilancia | Durante el mes de junio se acompañó la primera sesión de construcción de Planes de Ambiente Laboral de las siguientes 4 dependencias: 1. Dirección de Cobertura y Equidad 2. Programa Todos a Aprender 3. Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo 4. Dirección de Calidad de la Educación Superior Adicionalmente, se acompañó la segunda sesión de construcción e implementación de Planes de Ambiente Laboral de las siguientes 17 dependencias: 1. Dirección de Primera Infancia 2. Subdirección de Calidad de Primera Infancia 3. Subdirección de Cobertura de Primera Infancia 4. Subdirección Gestión Administrativa 5. Oficina de Control Interno 6. Subdirección de Fortalecimiento Institucional 7. Subdirección de Monitoreo y Control 8. Subdirección de Fomento de Competencias 9. Unidad de Atención al Ciudadano 10. Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES 11. Subdirección de Permanencia 12. Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo 13. Subdirección de Desarrollo Sectorial 14. Programa Todos a Aprender 15. Oficina Asesora de Planeación y Finanzas 16. Subdirección de Talento Humano 17. Subdirección de Aseguramiento de la Calidad Además, se acompañó la tercera sesión de construcción e implementación de Planes de Ambiente Laboral de las siguientes 14 dependencias: 1. Subdirección de Gestión Administrativa 2. Oficina de Control Interno. 3. Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES 4. Oficina de Tecnología y Sistemas de Información 5. Subdirección de Fortalecimiento Institucional 6. Unidad de Atención al Ciudadano 7. Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales 8. Subdirección de Monitoreo y Control 9. Dirección de Primera Infancia 10. Subdirección de Cobertura de Primera Infancia 11. Subdirección de Calidad de Primera Infancia 12. Oficina Asesora de Comunicaciones 13. Subdirección de Contratación 14. Subdirección de Fomento | Durante el mes de julio se acompañó la primera sesión de construcción de Planes de Ambiente Laboral de la siguiente dependencia: 1. Subdirección de Referentes Adicionalmente, se acompañó la tercera sesión de construcción e implementación de Planes de Ambiente Laboral de las siguientes 10 dependencias: 1. Subdirección de Acceso 2. Subdirección de Permanencia 3. Oficina Asesora Jurídica 4. Subdirección de Gestión Financiera 5. Subdirección de Desarrollo Sectorial 6. Programa Todos a Aprender 7. Subdirección de Aseguramiento de la Calidad E.S 8. Subdirección de Desarrollo Organizacional 9. Oficina Asesora de Innovación 10. Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Además, se acompañó cuarta sesión de construcción e implementación de Planes de Ambiente Laboral de las siguientes 4 dependencias: 1. Subdirección de Gestión Administrativa 2. Oficina de Control Interno 3. Oficina Asesora de Comunicaciones 4. Unidad de Atención al Ciudadano | Durante el mes de agosto, se realizó la segunda sesión con la siguiente área: 1. Dirección de Cobertura y Equidad Una dependencia realizó tercera sesión de construcción de Planes de Ambiente Laboral: 1. Subdirección de Talento Humano Adicionalmente, 14 dependencias realizaran cuarta sesión de construcción de Planes de Ambiente Laboral: 1. Subdirección de Inspección y Vigilancia 2. Subdirección de Fomento Competencias 3. Subdirección de Monitoreo y Control 4. Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES 5. Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales 6. Oficina Asesora Jurídica 7. Subdirección de Permanencia 8. Oficina Asesora de Tecnología y SI 9. Dirección de Primera Infancia 10. Subdirección Cobertura Primera Infancia 11. Subdirección de Calidad de Primera Infancia 12. Subdirección de Gestión Financiera 13. Programa Todos a Aprender 14. Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo | Durante el mes de septiembre siete (7) dependencias realizaron cuarta sesión de construcción e implementación de Planes de Ambiente Laboral: 1. Oficina Asesora de Planeación y Finanzas: 2. Subdirección de Aseguramiento de la Calidad 3. Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías 4. Subdirección de Desarrollo Sectorial 5. Subdirección de Fortalecimiento Institucional 6. Subdirección de Contratación 7. Subdirección de Desarrollo Organizacional Adicionalmente, 11 dependencias realizaran quinta sesión de construcción e implementación de Planes de Ambiente Laboral: 1. Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES 2. Subdirección de Monitoreo y Control 3. Oficina Asesora Jurídica 4. Dirección de Primera Infancia 5. Subdirección Cobertura Primera Infancia 6. Subdirección de Calidad de Primera Infancia 7. Subdirección de Permanencia 8. Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales 9. Oficina de Tecnología y SI 10. Subdirección de Inspección y Vigilancia 11. Oficina Asesora de Comunicaciones Una (1) dependecia realizó sexta sesión de construcción e implementación de Planes de Ambiente Laboral: 1. Oficina de Control Interno | Planes de ambiente laboral por dependencia | Activo |  | se cambia nombre del programa Encuentro con la Ministra y Café con los Vices por Equipos CREA por "Planes de Ambiente Laboral" |  | Se ajusta meta del hito. Aprobado por Comité Directivo 27 de junio 2017
3-31-312-31205-3120503 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Planes de Ambiente Laboral | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Implementar 25 planes de mejoramiento de ambiente laboral en todas las dependencias del Ministerio | 25 | Número | 0 | 25 | 2500% | 25 |  | 25 | 2500% |  |  | 100% | 100% | [5 empty] | Efectuar seguimiento mensual de los Planes de Acción de Ambiente Laboral por dependencia | 0.15 | 2017-05-01 | 2017-12-31 | 244 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 100% | 0.12 | 0.12 | 2017-05-31 | 100% | 0.25 | 0.25 | 2017-06-30 | 100% | 0.37 | 0.37 | 2017-07-31 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-08-31 | 100% | 62% | 62% | 2017-09-30 | 0.75 |  | 2017-10-31 | 0.87 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  |  |  | Durante el mes de junio, se efectuó seguimiento a las siguientes 26 dependencias: 1. Subdirección de Fomento de Competencias 2. Unidad de Atención al Ciudadano 3. Oficina Asesora de Control Interno 4. Subdirección de Contratación 5. Oficina de Tecnología y SI 6. Subdirección de Aseguramiento de la Calidad 7. Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo 8. Subdirección de Inspección y Vigilancia 9. Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales 10. Oficina Asesora de Comunicaciones 11. Oficina Asesora Jurídica 12. Oficina Asesora de Planeación y Finanzas 13. Programa Todos a Aprender 14. Oficina Asesora de Innovación 15. Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES 16. Subdirección de Talento Humano 17. Subdirección de Apoyo a las IES 18. Subdirección de Fortalecimiento Institucional 19. Subdirección de Gestión Financiera 20. Subdirección de Monitoreo y Control 21. Subdirección de Acceso 22. Subdirección de Cobertura de Primera infancia 23. Subdirección de Calidad de Primera Infancia 24. Dirección de Primera Infancia 25. Subdirección de Permanencia 26. Subdirección de Desarrollo Organizacional | Durante el mes de julio, se efectuó seguimiento a las siguientes 16 dependencias: 1. Oficina Asesora de Control Interno: 4 de julio. 2. Subdirección de Desarrollo Sectorial: 4 de julio. 3. Subdirección de Talento Humano: 12 de julio. 4. Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales: 18 de julio. 5. Programa Todos a Aprender (PTA): 18 de julio. 6. Oficina de Planeación y Finanzas: 18 de julio. 7. Subdirección de Acceso: 19 de julio. 8. Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo: 19 de julio. 9. Oficina de Tecnología y SI: 24 de julio. 10. Subdirección de Fortalecimiento Institucional: 24 de julio. 11. Subdirección de Fomento de Competencias: 24 de julio. 12. Unidad de Atención al Ciudadano: 24 de julio. 13. Oficina de Innovación: 24 de julio. 14. Oficina Asesora de Comunicaciones: 24 de julio. 15. Subdirección de Aseguramiento de la Calidad: 24 de julio. 16. Subdirección de Gestión de las IES: 27 de julio. | Durante el mes de julio, se efectuó seguimiento a las siguientes 16 dependencias: 1. Oficina Asesora de Control Interno: 4 de julio. 2. Subdirección de Desarrollo Sectorial: 4 de julio. 3. Subdirección de Talento Humano: 12 de julio. 4. Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales: 18 de julio. 5. Programa Todos a Aprender (PTA): 18 de julio. 6. Oficina de Planeación y Finanzas: 18 de julio. 7. Subdirección de Acceso: 19 de julio. 8. Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo: 19 de julio. 9. Oficina de Tecnología y SI: 24 de julio. 10. Subdirección de Fortalecimiento Institucional: 24 de julio. 11. Subdirección de Fomento de Competencias: 24 de julio. 12. Unidad de Atención al Ciudadano: 24 de julio. 13. Oficina de Innovación: 24 de julio. 14. Oficina Asesora de Comunicaciones: 24 de julio. 15. Subdirección de Aseguramiento de la Calidad: 24 de julio. 16. Subdirección de Gestión de las IES: 27 de julio. | Durante el mes de septiembre, se efectuó seguimiento a las siguientes 15 dependencias: 1. Subdirección de Aseguramiento de la Calidad 2. Subdirección de Permanencia 3. Subdirección de Gestión Financiera 4. Oficina de Control Interno 5. Oficina Asesora de Comunicaciones 6. Subdirección de Apoyo a las IES 7. Subdirección de Monitoreo y Control 8. Oficina Asesora Jurídica 9. Subdirección de Desarrollo Organizacional 10. Oficina Asesora de Comunicaciones 11. Subdirección de Desarrollo Sectorial 12. Subdirección de Talento Humano 13. Subdirección de Acceso 14. Subdirección de Control Interno 15. Unidad de Atención al Ciudadano | Informes de seguimiento | Activo | Si | se cambia nombre del programa Encuentro con la Ministra y Café con los Vices por Equipos CREA por "Planes de Ambiente Laboral" |  | Se ajusta meta del hito, nombre de la actividad, fechas de inicio y cronograma de avance de actividades. Aprobado por Comité Directivo 27 de junio 2017
3-31-312-31205-3120505 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Planes de Ambiente Laboral | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Implementar 25 planes de mejoramiento de ambiente laboral en todas las dependencias del Ministerio | 25 | Número | 0 | 25 | 2500% | 25 |  | 25 | 2500% |  |  | 100% | 100% | [5 empty] | Desarrollar 6 conferencias de comunicación asertiva, empática y significativa para los colaboradores del MEN | 0.15 | 2017-07-01 | 2017-12-15 | 167 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 | 100% | 0.18 | 0.18 | 2017-07-31 | 100% | 0.37 | 0.37 | 2017-08-31 | 100% | 54% | 54% | 2017-09-30 | 0.73 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  |  |  | Durante el mes de junio, se realizó el alistamiento necesario para el desarrollo de las conferencias de comunicación asertiva. Adicionalmente, se trabajó con la Oficina Asesora de Comunicaciones en la construcción de la campaña comunicativa, para que los colaboradores del MEN conozcan las fechas y temáticas de las conferencias. Se creó un formulario en línea para la inscripción de los colaboradores a las conferencias. La primera conferencia está programada para el 12 de julio. | El 12 de julio a las 2:30 pm en el Auditorio Luis Carlos Galán, se realizó la primera conferencia de comunicación “Eres lo que comunicas: pautas para mejorar las interacciones con los demás a partir del manejo de herramientas comunicativas verbales y no verbales”. A la conferencia se inscribieron 222 colaboradores del Ministerio y registraron asisitencia 166. Se elaboró memoria de la Conferencia. Para esto se desarrollaron todas las actividades de alistamiento a fin de contar con la logística y convocatoria requerida (diseño de formulario de inscripción, envío de citaciones y logística necesaria para el mismo). | El miércoles 9 de agosto a las 8:30 a.m. en el Auditorio Luis Carlos Galán, se realizó la segunda conferencia de comunicación “Expresiones felices que construyen seres felices: el impacto del lenguaje corporal en la construcción de entornos positivos de trabajo”. A la conferencia se inscribieron 204 colaboradores del Ministerio para la asistencia presencial del evento y fue la primera conferencia en transmitirse vía Streaming con la participación de 235 vistas (Livestream y Google Analytics), todos a través del acceso en el sitio de Equipos Inspiradores de la intranet del MEN https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/sdo/EquipoInspirador/. Se elaboró memoria de la Conferencia. Para esto se desarrollaron todas las actividades de alistamiento a fin de contar con la logística y convocatoria requerida (diseño de formulario de inscripción, envío de citaciones y logística necesaria para el mismo). | El 13 de septiembre a las 8:30 a.m. en el Auditorio Luis Carlos Galán, se realizó la tercera conferencia de comunicación “No fue lo que me dijo sino el tonito: lo que comunicas a través de la voz”. A la conferencia se inscribieron 216 colaboradores del Ministerio para la asistencia presencial del evento y se transmitió tambien vía Streaming contando con 33 vistas (Livestream y Google Analytics), reportadas a través del sitio de Equipos Inspiradores de la intranet del MEN. https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/sdo/EquipoInspirador/. Se elaboró memoria de la Conferencia. Para esto se desarrollaron todas las actividades de alistamiento a fin de contar con la logística y convocatoria requerida (diseño de formulario de inscripción, envío de citaciones y logística necesaria para el mismo). | Memorias de conferencias | Activo |  |  |  | Se ajusta meta del hito, nombre de la actividad, fechas y cronograma de avance de actividades. Aprobado por Comité Directivo 27 de junio 2017
3-31-313-31302-3130201 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Reinducción | Edgar Vargas - Subdirector Talento Humano | Subdirección de Talento Humano | 500 servidores alineados con los objetivos estratégicos institucionales | 500 | Número | 0 | 0 | 35000% | 500 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | Teniendo en cuenta que solo para el tercer trimestre fue posible contar con los recursos necesarios para adelantar las jornadas de reinducción, las mismas se ejecutarán en el cuarto trimestre. |  | Gestión de recursos para la realización del programa | 0.2 | 2017-01-25 | 2017-12-31 | 340 | 0.02 | 0.02 | 2017-01-31 | 0.1 | 0.1 | 2017-02-28 | 100% | 0.19 | 0.19 | 2017-03-31 | 100% | 0.28 | 0.28 | 2017-04-30 | 100% | 0.37 | 0.37 | 2017-05-31 | 100% | 0.46 | 0.46 | 2017-06-30 | 100% | 0.55 | 0.55 | 2017-07-31 | 100% | 0.64 | 0.64 | 2017-08-31 | 100% | 73% | 73% | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se solicitó mediante oficio No. IE 000883 del 11 de enero de 2017, la asignación de recursos financieros; sin embargo no se dispuso su asignación, por lo que se adoptó como estrategia la divulgación de la plataforma estratégica de la Entidad con el apoyo de las Oficinas Asesoras de Planeación y Finanzas y Comunicaciones y la SDO. | LA STH está gestionando con la Secretaría General la consecución de recursos, teniendo que se pretende asignar $250,000,000. | LA STH está gestionando con la Secretaría General la consecución de recursos, teniendo como cifra para asignar $250,000,000. | La STH está gestionando con la Subdirección de Gestión Financiera la fomalización de los recursos asignados por 330,000,000 . | Se realiza la apropiación presupuestal y se diseña la propuesta para que sea realizada en el cuarto trimestre del año por 330,000,000 . | Se realiza la apropiación presupuestal y se diseña la propuesta para que sea realizada en el cuarto trimestre del año por 330,000,000 . | Se realiza la apropiación presupuestal y se diseña la propuesta para que sea realizada en el cuarto trimestre del año por 330,000,000 . | Certificado de disponibilidad presupuestal | Activo | Si | Se cambia nombre del programa Encuentro con la Ministra y Café con los Vices por reinducción
3-31-313-31302-3130202 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Reinducción | Edgar Vargas - Subdirector Talento Humano | Subdirección de Talento Humano | 500 servidores alineados con los objetivos estratégicos institucionales | 500 | Número | 0 | 0 | 35000% | 500 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | Teniendo en cuenta que solo para el tercer trimestre fue posible contar con los recursos necesarios para adelantar las jornadas de reinducción, las mismas se ejecutarán en el cuarto trimestre. |  | Diseño e implementación de la estrategia | 0.8 | 2017-01-25 | 2017-12-31 | 340 | 0.02 | 0 | 2017-01-31 | 0.1 | 0 | 2017-02-28 | 0% | 0.19 | 0 | 2017-03-31 | 100% | 0.28 | 0.28 | 2017-04-30 | 100% | 0.37 | 0.37 | 2017-05-31 | 100% | 0.46 | 0.46 | 2017-06-30 | 100% | 0.55 | 0.55 | 2017-07-31 | 100% | 0.64 | 0.64 | 2017-08-31 | 100% | 73% | 73% | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se está en etapa de elaboración de la estrategia a través de mesas de trabajo conlas Oficinas Asesoras de Planeación y Finanzas y Comunicaciones y la SDO. | Se convocó a mesa de trabajo a realizarse en el mes de mayo con los representantes de la Oficina de Planeación y Comunicaciones y la SDO. | Se realizó mesa de trabajo con la oficina de Comunicaciones y se solicitó la información de la taxonomía estratégica de la Entidad a la Oficina de Planeación (encargada de recopilar también la información de los viceministerios) y de los Sistemas de Gestión de Calidad y procesos a la SDO. | Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de Desarrollo Organizacional para definir los temas y la metodología de la propuesta de reinducción a presentarse ante la Secretaría General. | Durante el mes de julio dse aelanto la revisión de las propuestas con la caja de compensación para realizar las jornadas de reinducción a partir del mes de octubre | Se validan dos propuestas de las cuales se definira una, se definen 6 jornadas que se desarrollarán durante octubre y noviembre. | Durante el mes de septiembre fue aprobada la propuesta presentada por la caja de compensacion, la cual contiene la metodologia y diseño del programa. Se adelanta el estudio previo para la contratacion. | Documento técnico Programa de Reinducción MEN 2017 | Activo |  | Se cambia nombre del programa Encuentro con la Ministra y Café con los Vices por reinducción
3-31-314-31401-3140101 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Servidores más competentes | Edgar Vargas - Subdirector Talento Humano | Subdirección de Talento Humano | 390 servidores de todos los niveles jerárquicos beneficiarios del Programa de Desarrollo de Competencias | 390 | Número | 0 | 0 | 18000% | 390 |  | 0 | 18000% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Elaborar los perfiles descriptivos de las competencias de los diferentes niveles jerárquicos. | 0.3 | 2017-02-15 | 2017-04-30 | 74 |  |  | 2017-01-31 | 0.18 | 0.18 | 2017-02-28 | 100% | 0.59 | 0.59 | 2017-03-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 1 | 2017-07-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 3.49 |  | 2017-10-31 | 3.89 |  | 2017-11-30 | 4.31 |  | 2017-12-31 | Se solicitó a los jefes de las Oficinas Asesoras de Planeación y Finanzas, Comunicaciones y la SDO, la designación de las personas que participarían en las mesas de trabajo. Se realizó la gestión contractual con el proveedor y se dio inicio a las mesas de trabajo para la definición de los perfiles por nivel jerárquico. | Se recibió el informe de los perfiles descriptivos que contienen las conductas asociadas a los niveles de competencias, se solicitó ajuste de los niveles mínimos establecidos para cada nivel jerárquico. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe con los perfiles descriptivos por nivel jerárquico | Activo |  | Se cambia nombre del programa Encuentro con la Ministra y Café con los Vices por Servidores más competentes
3-31-314-31401-3140102 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Servidores más competentes | Edgar Vargas - Subdirector Talento Humano | Subdirección de Talento Humano | 390 servidores de todos los niveles jerárquicos beneficiarios del Programa de Desarrollo de Competencias | 390 | Número | 0 | 0 | 18000% | 390 |  | 0 | 18000% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Elaborar y aplicar el instrumento de medición de competencias para la identificación de brechas. | 0.2 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 60 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-04-30 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  |  | 1 | 2017-07-31 |  |  | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | 0 | Se encuentar finalizando el proceso de diseño y elaboración del instrumento de medición, frente al cual se espera iniciar la aplicación a partir del 06 de junio. Se realizó la campaña de sensibilización y expectativa del programa entre el 22 y el 26 de mayo, así como la entrega de las tarjetas de invitación a la medición entre el 30 y 31 de mayo. | Se elaboró y aplicó el instrumento de medición entre los días 06 al 14 de junio con los niveles: Asesor, coordinadores de grupos internos de trabajo, profesional, técnico y asistencial. | 0 | 0 | 0 | Instrumento de medición de competencias Informe de resultados aplicación del instrumento | Activo |  | Se cambia nombre del programa Encuentro con la Ministra y Café con los Vices por Servidores más competentes
3-31-314-31401-3140103 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Servidores más competentes | Edgar Vargas - Subdirector Talento Humano | Subdirección de Talento Humano | 390 servidores de todos los niveles jerárquicos beneficiarios del Programa de Desarrollo de Competencias | 390 | Número | 0 | 0 | 18000% | 390 |  | 0 | 18000% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Implementar el plan de intervención para el desarrollo de competencias y cierre de brechas | 0.3 | 2017-07-01 | 2017-11-30 | 152 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 | 100% | 0.2 | 0.2 | 2017-07-31 | 100% | 0.4 | 0.4 | 2017-08-31 | 100% | 60% | 60% | 2017-09-30 | 0.8 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 | 1.2 |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Durante el mes de julio se cuenta con la participación de 341 servidores en las sesiones de intervención del programa de desarrollo de competencias. | Durante el mes de agosto se adelanto el total de las sesiones de intervención de los servidores así: *Asesor: convocados 32, Participación del 50% *Técnico: 45 convocados, participación del 82% *Asistencial: 45 convocados, participacoión del 82% *Profesional : convocados 271, participación del 73% *personal a cargo: 39 convocados, participación del 66% | En el mes de julio se cumplió con la intervención de los servidores establecido en la meta. Para el mes de septiembre, de los 23 Gerentes publicos, se han intervenido 15. | Plan de trabajo para la intervención Informe de implementación | Activo | Si | Se cambia nombre del programa Encuentro con la Ministra y Café con los Vices por Servidores más competentes
3-31-314-31401-3140104 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Servidores más competentes | Edgar Vargas - Subdirector Talento Humano | Subdirección de Talento Humano | 390 servidores de todos los niveles jerárquicos beneficiarios del Programa de Desarrollo de Competencias | 390 | Número | 0 | 0 | 18000% | 390 |  | 0 | 18000% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Medir el impacto del programa en el cierre de brechas. | 0.2 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 30 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de resultados de medición posterior a la intervención | Activo |  | Se cambia nombre del programa Encuentro con la Ministra y Café con los Vices por Servidores más competentes
3-31-315-31504-3150401 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Teletrabajo | Edgar Vargas - Subdirector Talento Humano | Subdirección de Talento Humano | Implementación de la modalidad de teletrabajo en el MEN con la participación de hasta 50 servidores | Hasta 50 | Número | 0 | 0 | 5000% |  | 0 | 0 | 5000% |  |  |  | 100% |  |  |  | A la fecha se encuentra adelantando la tercer etapa para determinar cuantos servidores pueden participar en la prueba piloto. |  | Realizar el diseño, adopción del Piloto y lanzamiento estrategia | 0.2 | 2017-01-01 | 2017-03-30 | 88 | 0.34 | 0.2 | 2017-01-31 | 0.66 | 0.5 | 2017-02-28 | 65.35% | 1.01 | 0.66 | 2017-03-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-07-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 3.44 |  | 2017-10-31 | 3.78 |  | 2017-11-30 | 4.14 |  | 2017-12-31 | Se proyectó la Resolución y el Documento Técnico Metodológico con la información remitida por la Oficina de Tecnología y Sistemas mediante oficio N° 2017-IE-014849 del 31 de marzo de 2017. Los documentos se encuentran para aprobación de la Secretaria General. dichos formatos están para la firma de la Secretaria General. | Se proyectó la Resolución y el Documento Técnico Metodológico con la información remitida por la Oficina de Tecnología y Sistemas mediante oficio N° 2017-IE-014849 del 31 de marzo de 2017. Los documentos se encuentran para aprobación de la Secreteria General. dichos formatos estan para la firma de la Secretaria General.Se expide la Resolución N°07083 del 10 de abril de 2017 por la cual se implementa el proyecto piloto de teletrabajo en el Ministerio de Educación Nacional, igualmente se apueeba el documento técnico de teletrabajo. | 0 | Se realiza la convocatoria para que los servidores interesados en participar en la prueba piloto de teletrabajo se inscriban a partir del 27 de junio de 2017 y se cerrará el 7 de julio de 2017. | Se realiza la convocatoria para que los servidores interesados en participar en la prueba piloto de teletrabajo se inscriban a partir del 27 de junio de 2017 y se cerrará el 7 de julio de 2017. | 0 | 0 | Documento técnico Acto Administrativo que adopta la modalidad de teletrabajo | Activo | Si | se cambia nombre del programa Encuentro con la Ministra y Café con los Vices por Teletrabajo
3-31-315-31504-3150402 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Teletrabajo | Edgar Vargas - Subdirector Talento Humano | Subdirección de Talento Humano | Implementación de la modalidad de teletrabajo en el MEN con la participación de hasta 50 servidores | Hasta 50 | Número | 0 | 0 | 5000% |  | 0 | 0 | 5000% |  |  |  | 100% |  |  |  | A la fecha se encuentra adelantando la tercer etapa para determinar cuantos servidores pueden participar en la prueba piloto. |  | Recibir y analizar solicitudes de servidores para participación en prueba piloto | 0.2 | 2017-04-01 | 2017-08-30 | 151 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 100% | 0.19 | 0.19 | 2017-04-30 | 100% | 0.4 | 0.4 | 2017-05-31 | 100% | 0.6 | 0.6 | 2017-06-30 | 100% | 0.8 | 0.8 | 2017-07-31 | 99.01% | 1.01 | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 1.41 |  | 2017-10-31 | 1.61 |  | 2017-11-30 | 1.81 |  | 2017-12-31 |  | Se instala el comité de teletrabajo necesario para la realizacion de esta actividad. | Teniendo en cuenta que el asunto relacionado con el teletrabajo fue un punto de las peticiones analizadas en la mesa de negociación con SINTRAMEN y que se llegaron a algunos acuerdos, se está tramitando el ajuste a la Resolución por la que se adoptó el plan piloto de conformidad con lo acordado. | Se abrió la convocatoria el 27 de junio de 2017, la cual estará disponible hasta el 7 de julio de 2017, para recibir las postulaciones de participación en la prueba piloto. Se han recibido 62 inscripciones hasta el momento. | Se abrió la convocatoria el 27 de junio de 2017 hasta el 14 de julio de 2017, se recibieron 98 postulaciones a los que se realizó la revisión de requisitos minimos, obteniendo 68 servidores que cumplen para que inicien la fase de viabilidad en la que se identifica si el empleo es teletrabajable o no. | 0 | Se abrió la convocatoria el 27 de junio de 2017 hasta el 14 de julio de 2017, se recibieron 98 postulaciones a los que se realizó la revisión de requisitos minimos, obteniendo 68 servidores que cumplen para que inicien la fase de viabilidad en la que se identifica si el empleo es teletrabajable o no. | Acuerdo de participación en la prueba piloto de la modalidad de teletrabajo | Activo | Si | se cambia nombre del programa Encuentro con la Ministra y Café con los Vices por Teletrabajo
3-31-315-31504-3150403 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Teletrabajo | Edgar Vargas - Subdirector Talento Humano | Subdirección de Talento Humano | Implementación de la modalidad de teletrabajo en el MEN con la participación de hasta 50 servidores | Hasta 50 | Número | 0 | 0 | 5000% |  | 0 | 0 | 5000% |  |  |  | 100% |  |  |  | A la fecha se encuentra adelantando la tercer etapa para determinar cuantos servidores pueden participar en la prueba piloto. |  | Implementar el piloto con la participación de hasta 50 servidores | 0.2 | 2017-05-01 | 2017-12-31 | 244 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 100% | 0.12 | 0.12 | 2017-05-31 | 100% | 0.25 | 0.25 | 2017-06-30 | 100% | 0.37 | 0.37 | 2017-07-31 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-08-31 | 100% | 62% | 62% | 2017-09-30 | 0.75 |  | 2017-10-31 | 0.87 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | 0 | Teniendo en cuenta que el asunto relacionado con el teletrabajo fue un punto de las peticiones analizadas en la mesa de negociación con SINTRAMEN y que se llegaron a algunos acuerdos, se está tramitando el ajuste a la Resolución por la que se adoptó el plan piloto de conformidad con lo acordado. | La prueba piloto de teletrabajo se implementó con la expedición de la Resolución N° 07083 del 10 de abril de 2017, durante el mes de junio se lanzó la estrategia y se abrieron las inscripcoiones, una vez se cierre la convocatoria se realizará el filtro de cumplimiento de requisitos y se iniciará el proceso de revisión de viabilidad conforme al manual de funciones, se realizarán las visitas domiciliarias a los pre-seleccionados para definir el numero de participantes en la prueba piloto. | Hay 68 servidores que cumplen con los requisitos minimos e inician a los cuales se les realizará el analisis de viabilidad. | se validan 35 servidores a los que se les realizará visita domiciliaria | Luego de la verificación de requisitos, 35 servidores cuentan con viavilidad conforme al manual de funciones, frente a los cuales se lleva a cabo verificacion de las condiciones ergonómicas y tecnológicas de la prueba piloto. | Reporte de avance de implementación de la modalidad | Activo |  | se cambia nombre del programa Encuentro con la Ministra y Café con los Vices por Teletrabajo
3-31-315-31504-3150404 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Teletrabajo | Edgar Vargas - Subdirector Talento Humano | Subdirección de Talento Humano | Implementación de la modalidad de teletrabajo en el MEN con la participación de hasta 50 servidores | Hasta 50 | Número | 0 | 0 | 5000% |  | 0 | 0 | 5000% |  |  |  | 100% |  |  |  | A la fecha se encuentra adelantando la tercer etapa para determinar cuantos servidores pueden participar en la prueba piloto. |  | Hacer seguimiento mensual a la implementación de la estrategia | 0.2 | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 213 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  | 0 | 0 | 2017-05-31 | 100% | 0.14 | 0.14 | 2017-06-30 | 100% | 0.28 | 0.28 | 2017-07-31 | 100% | 0.43 | 0.43 | 2017-08-31 | 100% | 57% | 57% | 2017-09-30 | 0.71 |  | 2017-10-31 | 0.85 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | Se realizó reunión del Comité de Teletrabajo el 21 de junio de 2017, en la que se efectuó seguimiento al avance de la prueba piloto y se definieron los criterios para la convocatoria de teletrabajo. | Se está efectuando el seguimiento en cada etapa del proceso. | Se está efectuando el seguimiento en cada etapa del proceso, durante agosto se adelanto el estudio de viabilidad de acuerdo al manual de funciones. | Se está efectuando el seguimiento en cada etapa del proceso, lo cual es evidenciado a traves de los avances de cada una de las fases del proceso. Y durante del mes de septiembre se adelanto la 3era fase | Documento consolidado de seguimiento a la estrategia | Activo |  | se cambia nombre del programa Encuentro con la Ministra y Café con los Vices por Teletrabajo
3-31-315-31504-3150405 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Ambiente laboral | Teletrabajo | Edgar Vargas - Subdirector Talento Humano | Subdirección de Talento Humano | Implementación de la modalidad de teletrabajo en el MEN con la participación de hasta 50 servidores | Hasta 50 | Número | 0 | 0 | 5000% |  | 0 | 0 | 5000% |  |  |  | 100% |  |  |  | A la fecha se encuentra adelantando la tercer etapa para determinar cuantos servidores pueden participar en la prueba piloto. |  | Adelantar la evaluación de satisfacción de los jefes con la estrategia | 0.2 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 30 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de resultados de evaluación de satisfacción | Activo |  | se cambia nombre del programa Encuentro con la Ministra y Café con los Vices por Teletrabajo |  | Se actualiza fecha final
3-32-321-32101-3210102 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Actualización de la Estructura Organizacional | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Validar y realizar ajustes factibles a la estructura organizacional interna de las 5 áreas del MEN priorizadas | 5 | Número | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | Implementar ajustes factibles: - Realizar la distribución de la Planta de empleos global -Actualizar y unificar la resolución de los grupos internos de trabajo -Revisar, ajustar y adoptar los manuales de funciones de los cargos propuestos | 0.33333 | 2017-05-02 | 2017-11-30 | 212 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 | 47.86% | 0.14 | 0.067 | 2017-05-31 | 100% | 0.067 | 0.067 | 2017-06-30 | 100% | 0.42 | 0.42 | 2017-07-31 | 100% | 0.57 | 0.57 | 2017-08-31 | 80.28% | 71% | 57% | 2017-09-30 | 0.86 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | Implementar ajustes factibles: - Realizar la distribución de la Planta de empleos global -Actualizar y unificar la resolución de los grupos internos de trabajo -Revisar, ajustar y adoptar los manuales de funciones de los cargos propuestos | Duante el mes de mayo se ha avanzado en los ajustes en la Subdirección de Apoyo a a Gestión de las IES y la Subdirección de Desarrollo Organizacional-SDO, para lo cual se elaboró la resolución de creación y modificación de los grupos internos de trabajo de la SDO, la cual se encuentra en revisión de la Oficina Jurídica. Se sugiere ajustar la actividad en la formulación del plan de acción así: Implementar ajustes a la estructura organizacional de las dependencias priorizadas (5). | A la fecha, se está en revisión de la propuesta de ajuste al modelo de resolución para la conformación de grupos internos de trabajo, la cual tomó como base la propuesta elaborada para la Subdirección de Desarrollo Organizacional. | A la fecha, se revisó y ajustó el modelo de resolución para la conformación de grupos internos de trabajo, la cual tomó como base la propuesta elaborada para la Subdirección de Desarrollo Organizacional. Se emitió la resolución de ajuste a los grupos internos de la Subdirección de Desarrollo Organizacional y se ha avanzado en el ajuste a los grupo de la Subdirecciónde Permanencia y la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES; unificando criterios de conformación. | Se estan ajustando los | 0 | Resolución de Distribución de Cargos de la Planta Global Resolución única de grupos internos de trabajo Manual de funciones ajustado | Activo | Si |  |  | Se ajustó meta del hito y avance de crongrama de actividades y peso de la actividad. Aprobado en Comité Directivo de 27 de junio 2017
3-32-321-32101-3210103 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Actualización de la Estructura Organizacional | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Validar y realizar ajustes factibles a la estructura organizacional interna de las 5 áreas del MEN priorizadas | 5 | Número | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | Cuantificar los costos asociados al impacto de modificación de estructura y planta: - Análisis de costos de acuerdo con los cargos propuestos en el Estudio de cargas de trabajo. | 0.33333 | 2017-05-02 | 2017-05-31 | 29 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 | 100% | 1 | 1 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | Cuantificar los costos asociados al impacto de modificación de estructura y planta: - Análisis de costos de acuerdo con los cargos propuestos en el Estudio de cargas de trabajo. | Durante el mes de mayo se realizó la estimación de los costos en que incurriría el MEN. | 0 | 0 | 0 | 0 | Documento de análisis de costos para planta de empleos | Activo |  |  |  | Se ajustó meta del hito. Aprobado en Comité Directivo de 27 de junio 2017
3-32-321-32101-3210104 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Actualización de la Estructura Organizacional | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Validar y realizar ajustes factibles a la estructura organizacional interna de las 5 áreas del MEN priorizadas | 5 | Número | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0% | [9 empty] | Gestionar los cambios de estructura del MEN (a nivel de Decreto) que no impliquen recursos: - Identificar los ajustes a la estructura que san factibles de realizar - Proyectar el Acto administrativo de estructura - Presentación Acto Administrativo ante entidades competentes (DAFP – Presidencia) | 0.33333 | 2017-06-20 | 2017-11-30 | 163 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 | 100% | 0.06 | 0.06 | 2017-06-30 | 75.76% | 0.33 | 0.25 | 2017-07-31 | 104% | 0.5 | 52% | 2017-08-31 | 81.82% | 66% | 54% | 2017-09-30 | 0.84 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | Se define por parte de la alta dirección radicar la solicitud de modificaciòn de estructura y planta del MEN, a partir de los insumos que dejó ela firma PAH Consultores en el 2016. Por esto, se propone modificar la actividad por: "Radicar solicitud de modificacion de la planta y la estructura del MEN ante las instancias competentes" (mes de octubre) | A la fecha, se viene trabajando en la propuesta de ajuste a la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES la cual cuenta ya con una primera propuesta de conformación de grupos internos de trabajo, La Subdirección de Desarrollo Organizacional, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección de Cobertura de Primera Infancia. | A la fecha, se viene trabajando en la propuesta de ajuste a la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES la cual cuenta ya con una primera propuesta de conformación de grupos internos de trabajo, La Subdirección de Desarrollo Organizacional, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección de Cobertura de Primera Infancia. Se solicitó al contratista ajuste a los productos debido a inconsistencias encontradas y se está a lña espera de la entrega de los mismos ajustados para proceder a iniciar su radicación ante instancias competentes. | Se revisaron lo ajustes presentados por el contratista en lo pertinente a las solicitudes a las cargas de trabajo en donde se concluye que se incluyeron la gran mayoría de Pstas. Se aprobó las Resoluciones para los grupos de trabajo de las Subdirecciones de Permanencia y de Apoyo a la gestión de las IES. Igualmente se presento ante el DAFP la metofdologìa para abordar la reorganización funcional y ante la Ministra el el marco del Comitè Directivo para su conocimiento. | Se realiza el primer acercamiento al analisis de propuesta de funciones de la Direcciòn de Primera Infancia y sus dos Subdirecciones. Se realizaron los ajustes requeridos en la Subdirecciòn de Permanencia y fue remitido la versiòn final a la Oficina Asesora Juridica para su aprobaciòn. Se iniciò la revisiòn del produco B del contrato 743 de 2016 referente a la propuesta de estudio final propuesto por la firma PAH. | Propuesta de Acto Administrativo de Estructura | Activo | Si |  |  | Se ajustó meta del hito, fecha inicio y avance de crongrama de actividades y peso de la actividad. Aprobado en Comité Directivo de 27 de junio 2017
3-32-322-32201-3220101 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Austeridad en el Gasto | Judith Castañeda García | Subdirección de Gestión Administrativa | Reducción 5% en gastos de tiquetes ($312.326.044) y 5% en los gastos de viáticos ($351.809.677) | 1 | Porcentaje | 0.26 | 0.46 | 76% | 1 | 0.26 | 0.6333 | 76% |  | 100% | 137.7% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Hacer seguimiento a las áreas para que las comisiones sean programadas con los tiempos establecidos y no incurrir en sobre costos | 0.3 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 364 | 0.08 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.16 | 0.16 | 2017-02-28 | 100% | 0.24 | 0.24 | 2017-03-31 | 0% | 0.33 | 0 | 2017-04-30 | 80.49% | 0.41 | 0.33 | 2017-05-31 | 83.67% | 0.49 | 0.41 | 2017-06-30 | 84.48% | 0.58 | 49% | 2017-07-31 | 87.88% | 0.66 | 0.58 | 2017-08-31 | 88% | 75% | 66% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Durante el primer trimestres del 2017 el indicador de viáticos y tiquetes muestra el siguiente resultado: un ahorro de 1.225.498.701 superando la meta establecida. | El ahorro acumulado al mes de abril/2017, correspondiente a los tiquetes muestra un ahorro de 125% que equivale a $1.100.163.341 con relación a lo ejecutado en el año 2016, en comisiones se ha realizado un ahorro del 89% que equivale a $1.010.558.475 con relación a la vigencia 2016 con corte abril. Como resultado de los lineamientos establecidos por la Secretaria General, reduciendo los días de desplazamiento a sitio, autorizando personal estrictamente necesario para las asesorías técnicas y utilizando medios tecnológicos como video conferencias, evitando así el desplazamiento del personal y generando como resultado ahorros considerables | El ahorro acumulado al mes de abril/2017, correspondiente a los tiquetes muestra un ahorro de 125% que equivale a $1.100.163.341 con relación a lo ejecutado en el año 2016, en comisiones se ha realizado un ahorro del 89% que equivale a $1.010.558.475 con relación a la vigencia 2016 con corte abril. Como resultado de los lineamientos establecidos por la Secretaria General, reduciendo los días de desplazamiento a sitio, autorizando personal estrictamente necesario para las asesorías técnicas y utilizando medios tecnológicos como video conferencias, evitando así el desplazamiento del personal y generando como resultado ahorros considerables | En cumplimiento a la Circular No.7 emitida por Secretaría General, las áreas enviaron el plan de comisiones, lo cual permite agilizar el proceso de trámite de la comisión y la expedición de tiquetes a bajo costo. En el mes de mayo de 2017, la ejecución correspondiente al contrato de tiquetes aéreos muestra un ahorro deL 33% que equivale a $196.188.637 con relación a lo ejecutado en el año 2016, la ejecución correspondiente a viáticos de comisiones se ha realizado un ahorro del 42% que equivale a $269.826.258 con relación a la vigencia 2016 con corte al 31 de mayo de 2017. Por otra parte y como resultado de los lineamientos establecidos por la Secretaria General, reduciendo los días de desplazamiento a sitio, autorizando personal estrictamente necesario para las asesorías técnicas y utilizando medios tecnológicos como video conferencias, evitando así el desplazamiento del personal y generando como resultado ahorros considerables | Las áreas del Ministerio de Educación, en cumplimiento a la Circular No.7 emitida por Secretaría Genera enviaron el plan de comisiones nacionales y desde la Oficina de Cooperación internacional reportaron a la Subdirección de Gestión Administrativa la programación de comisiones al exterior para los servidores del Ministerio, lo cual permite agilizar el proceso de trámite de las comisiones a nivel nacional e internacional, así como la expedición de tiquetes a bajo costo. En el mes de junio de 2017, la ejecución presupuestal correspondiente al contrato de tiquetes aéreos muestra una disminución del 45% que equivale a $266.827.624 con relación a lo ejecutado en el año 2016, la ejecución correspondiente a gastos por concepto de viáticos de comisiones arroja una disminución del 55% que equivale a $395.335.751 con relación a la vigencia 2016 con corte al 30 de junio de 2017. | Durante el mes de julio, en cumplimiento a la Circular No.7 emitida por Secretaría General, las diferentes áreas del Ministerio cumplieron con el envío del plan de comisiones a nivel nacional y desde la Oficina de Cooperación internacional reportaron a la Subdirección de Gestión Administrativa el plan de comisiones al exterior para los servidores del Ministerio, lo cual permite agilizar el proceso de los trámites de las comisiones a nivel nacional e internacional, así como la expedición de tiquetes a menor costo. En el mes de julio de 2017, la ejecución presupuestal correspondiente al contrato de tiquetes aéreos muestra una disminución del 25% que equivale a $145,545,238 con relación a lo ejecutado en el año 2016, la ejecución correspondiente a gastos por concepto de viáticos de comisiones arroja una disminución del 6% que equivale a $33,310,347 con relación a la vigencia 2016. | Durante el mes de Agosto, en cumplimiento a la Circular No.7 emitida por Secretaría General, las diferentes áreas del Ministerio cumplieron con el envío del plan de comisiones a nivel nacional y desde la Oficina de Cooperación internacional reportaron a la Subdirección de Gestión Administrativa el plan de comisiones al exterior para los servidores del Ministerio, lo cual permite agilizar el proceso de los trámites de las comisiones a nivel nacional e internacional, así como la expedición de tiquetes a menor costo. En el mes de agosto de 2017, la ejecución presupuestal correspondiente al contrato de tiquetes aéreos muestra una disminución del 4% que equivale a $26.320.940 con relación a lo ejecutado en el año 2016, la ejecución correspondiente a gastos por concepto de viáticos de comisiones arroja una disminución del 22% que equivale a $163.253.483 con relación a la vigencia 2016. | Informe de seguimiento | Activo | Si |  |  | Se ajusta valor del cálculo de la meta de ahorro. Junio 30/2017
3-32-322-32201-3220102 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Austeridad en el Gasto | Judith Castañeda García | Subdirección de Gestión Administrativa | Reducción 5% en gastos de tiquetes ($312.326.044) y 5% en los gastos de viáticos ($351.809.677) | 1 | Porcentaje | 0.26 | 0.46 | 76% | 1 | 0.26 | 0.6333 | 76% |  | 100% | 137.7% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Realizar alianzas estratégicas con la agencia que expide los tiquetes para tener descuentos | 0.4 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 364 | 0.08 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.16 | 0.16 | 2017-02-28 | 100% | 0.24 | 0.24 | 2017-03-31 | 0% | 0.33 | 0 | 2017-04-30 | 80.49% | 0.41 | 0.33 | 2017-05-31 | 83.67% | 0.49 | 0.41 | 2017-06-30 | 84.48% | 0.58 | 49% | 2017-07-31 | 87.88% | 0.66 | 0.58 | 2017-08-31 | 88% | 75% | 66% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | El suministro de tiquetes aéreos se realiza a partir de una orden de compra suscrita a través de Acuerdo Marco de Precios, cuya agencia seleccionada corresponde a la que mayor porcentaje de descuento ponderado ofrece en su cotización para los servicios solicitados. Para este año, la agencia que ofreció el mayor descuento fue SATENA S.A. Como estrategia para obtener descuentos adicionales, se estableció el convenio corporativo No.CC1592 para la vigencia 2017 con la aerolínea Avianca, y la aerolínea LAN estableció convenio directo de descuentos adicionales con SATENA S.A. | Se mantienen los acuerdos realizados durante la vigencia de la orden de compra que va hasta el 31 de diciembre de 2017. Se gestionaron las tarjetas Latan “viajero frecuente” para los directivos, generando acumulación de kilómetros y beneficios de check in, y salas especiales para viajes internacionales | Se mantienen los acuerdos realizados durante la vigencia de la orden de compra que va hasta el 31 de diciembre de 2017. Se gestionaron las tarjetas Latan “viajero frecuente” para los directivos, generando acumulación de kilómetros y beneficios de check in, y salas especiales para viajes internacionales | Se mantienen los acuerdos realizados durante la vigencia de la orden de compra que va hasta el 31 de diciembre de 2017. Se gestionó la tarjeta "Life Milles" - Tarjeta Corporativa, categoria DIAMOND para la Secretaria General con el fin de tener acceso a la sala VIP , lo cual facilita el proceso de check in y acceso a los UP GRADE de clase (ascender el tipo de clase dentro del avión), sin gener costos adicionales, lo cual facilita y agiliza los desplazamientos en viajes nacionales e internacionales | Se mantienen los acuerdos realizados durante la vigencia de la orden de compra que va hasta el 31 de diciembre de 2017. Se gestionó con la aerolínea Avianca el cambio de "Up Grades" (Ascensos de clase) por "Weivers" (Excepciones de penalidad), lo cual permite un ahorro en el momento de requerir cambios de itinerario de vuelos nacionales. | Se mantienen los acuerdos realizados durante la vigencia de la orden de compra que va hasta el 31 de diciembre de 2017. Se gestionó con las aerolíneas Avianca y Latam permitir el cambio de nombres de viajero en tiquetes para vuelos nacionales expedidos, sin generar un costo adicional. | Se mantienen los acuerdos realizados durante la vigencia de la orden de compra que va hasta el 31 de diciembre de 2017. Teniendo en cuenta que hay rubros, cuyos recursos se están agotando, la agencia Satena se está encargando de reutilizar los tiquetes ya emitidos y pagados por el Ministerio de Educación y que no fueron usados en su momento para nuevos viajes de los comisionados. | Gestión realizada con los operadores | Activo |  |  |  | Se ajusta valor del cálculo de la meta de ahorro. Junio 30/2017
3-32-322-32201-3220103 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Austeridad en el Gasto | Judith Castañeda García | Subdirección de Gestión Administrativa | Reducción 5% en gastos de tiquetes ($312.326.044) y 5% en los gastos de viáticos ($351.809.677) | 1 | Porcentaje | 0.26 | 0.46 | 76% | 1 | 0.26 | 0.6333 | 76% |  | 100% | 137.7% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Realizar campañas para que se usen los medios tecnológicos (video conferencias entre otras) | 0.3 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 364 | 0.08 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.16 | 0.16 | 2017-02-28 | 100% | 0.24 | 0.24 | 2017-03-31 | 0% | 0.33 | 0 | 2017-04-30 | 80.49% | 0.41 | 0.33 | 2017-05-31 | 83.67% | 0.49 | 0.41 | 2017-06-30 | 84.48% | 0.58 | 49% | 2017-07-31 | 87.88% | 0.66 | 0.58 | 2017-08-31 | 88% | 75% | 66% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | La Subdirección de Gestión Administrativa emitió la circular No.7, a través de la cual se indican directrices a tener en cuenta: "Las áreas preferirán el uso de todos los medios tecnológicos disponibles para la realización de reuniones, capacitaciones, charlas, conferencias y demás, con el fin de optimizar los recursos". | Pregonero fortaleciendo el ‘Proceso de Comisiones al Interior y Exterior del país’, antes de realizar una comisión de servicios a nivel nacional o internacional es importante verificar que el trámite esté debidamente legalizado. Para ello, tenga en cuenta los siguientes aspectos: Verificar que el acto administrativo se encuentre firmado y, Que cuente con el registro presupuestal. Así lo establece la norma en el artículo 65 del Decreto Ley 1042 de 1978 que define: ´El reconocimiento y pago de viáticos será ordenado en el acto administrativo que confiere la comisión de servicios, en el cual se expresa el término de duración de la misma. No podrá autorizarse pago de viáticos sin que medie el acto administrativo que confiera la comisión y ordene el reconocimiento de los viáticos correspondientes’. | Pregonero fortaleciendo el ‘Proceso de Comisiones al Interior y Exterior del país’, antes de realizar una comisión de servicios a nivel nacional o internacional es importante verificar que el trámite esté debidamente legalizado. Para ello, tenga en cuenta los siguientes aspectos: Verificar que el acto administrativo se encuentre firmado y, Que cuente con el registro presupuestal. Así lo establece la norma en el artículo 65 del Decreto Ley 1042 de 1978 que define: ´El reconocimiento y pago de viáticos será ordenado en el acto administrativo que confiere la comisión de servicios, en el cual se expresa el término de duración de la misma. No podrá autorizarse pago de viáticos sin que medie el acto administrativo que confiera la comisión y ordene el reconocimiento de los viáticos correspondientes’. | En el mes de Mayo de 2017 se publicó una nota en Comunicaciones Internas con la siguiente información: "Atendiendo lo establecido en la Directiva Presidencial N° 01 del 10 de febrero de 2016 (Plan de Austeridad), y en la Circular N°07 de la Secretaría General, es importante tener en cuenta las siguientes directrices: Los ordenadores del gasto autorizarán el desplazamiento de las personas que sean estrictamente necesarias para el logro del objetivo de la comisión, así como por el tiempo justificado en la agenda correspondiente. Las áreas preferirán el uso de todos los medios tecnológicos disponibles para la realización de reuniones, capacitaciones, charlas, conferencias y demás, con el fin de optimizar los recursos destinados a comisiones | La Subdirección de Gestión Administrativa, en cumplimiento con la Circular No.7, con el apoyo de Secretaria General y los lineamientos establecidos, contunúa con la solicitud y revisión de las agendas allegadas por los servidores en cada una de las solicitudes de comisiones de servicio recibidas, reduciendo los días de desplazamiento a sitio, autorizando el personal estrictamente necesario para las asesorías técnicas, recomendando a los servidores el uso de medios tecnológicos como video conferencias, evitando así el desplazamiento del personal, lo cual ha generado un impacto positivo con una disminución considerable en la ejecución de viáticos y tiquetes aéreos. | La Subdirección de Gestión Administrativa junto con Secretaría General, contunúa con el requerimiento y revisión de las agendas allegadas por los servidores en cada una de las solicitudes de comisiones de servicio recibidas, lo cual contribuye en la reducción de los días de desplazamiento a sitio, autorizando el personal estrictamente necesario para las asesorías técnicas, recomendando a los servidores el uso de medios tecnológicos como video conferencias, evitando así el desplazamiento del personal, lo cual ha generado un impacto positivo con una disminución considerable en la ejecución de viáticos y tiquetes aéreos. | La Subdirección de Gestión Administrativa junto con Secretaría General, continúa con el requerimiento y revisión de las agendas allegadas por los servidores en cada una de las solicitudes de comisiones de servicio recibidas, lo cual contribuye en la reducción de los días de desplazamiento a sitio, autorizando el personal estrictamente necesario para las asesorías técnicas, recomendando a los servidores el uso de medios tecnológicos como video conferencias, evitando así el desplazamiento del personal, lo cual ha generado un impacto positivo con una disminución considerable en la ejecución de viáticos y tiquetes aéreos. | Campañas realizadas | Activo |  |  |  | Se ajusta valor del cálculo de la meta de ahorro. Junio 30/2017
3-32-322-32202-3220201 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Austeridad en el Gasto | Judith Castañeda García | Subdirección de Gestión Administrativa | Reducción anual de 400 resmas de papel de mayo a diciembre | 400 | Unidades | 40 | 160 | 28000% | 400 | 36 | 70 | 0% |  | 90% | 43.75% | 0% |  | Durante el primer trimestres del 2017 se realizaron los correspondientes estudios y distribución de las resmas por dependencia dando como resultado que según el consumo mensual promedio de las dependencias y la asignación de resmas para áreas como control interno, grupo étnico, programa de bilingüismo, todos aprenden, jornada única, educación para el trabajo y programa BIC, es necesario hacer una nueva asignación la cual será reflejada en la circular de austeridad que se está proyectando para firma de la Secretaria General. Por lo anterior y teniendo en cuenta que tenemos una meta la cual según la proyección para esta vigencia, no poco posible su cumplimiento. Solicitamos el replanteamiento de la misma. | Teniendo en cuenta que se está actualizando la circular de austeridad en cuanto al ítem de asignación de resmas por área y revisando el histórico de consumos durante los dos últimos años, se presenta una cifra real de consumo por dependencia. Se identifica que tenemos grupos de trabajo que no estaban contemplados en la anterior circular y requieren asignación de este insumo como lo son control interno, grupo étnico, programa de bilingüismo, todos a aprenden, jornada única, educación para el trabajo y programa BIC, por lo tanto, se replantea la asignación la cual se verá reflejada en la circular de austeridad de la presente vigencia. Por lo anterior y teniendo en cuenta que tenemos una meta establecida, es necesario replantearla debido a la identificación de entrega de papel a los nuevos grupos de trabajo, los cuales para su buen funcionamiento requieren este suministro. | 0 |  | Realizar campañas de uso eficiente de papel | 1 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 305 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 90% | 0.1 | 0.09 | 2017-03-31 | 0% | 0.2 | 0 | 2017-04-30 | 0% | 0.3 | 0 | 2017-05-31 | 19% | 0.4 | 7.6% | 2017-06-30 | 50% | 50% | 25% | 2017-07-31 | 61.67% | 0.6 | 0.37 | 2017-08-31 | 71.43% | 70% | 50% | 2017-09-30 | 0.8 |  | 2017-10-31 | 0.9 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Durante el primer trimestres del 2017 el indicador de resmas muestra el siguiente resultado: para el periodo analizado presenta un ahorro de 36 unidades la cual no se cumplió. | Se solicita replantear la meta, debido a la asignación de resmas a los nuevos grupos de trabajo, los cuales se verán reflejados en la circular de austeridad de la presente vigencia y se iniciará el control a partir de la publicación de la misma. | Se solicita replantear la meta, debido a la asignación de resmas a los nuevos grupos de trabajo, los cuales se verán reflejados en la circular de austeridad de la presente vigencia y se iniciará el control a partir de la publicación de la misma. E l seguimiento inicia en Mayo | En mes de mayo sea ahorraron 72 resmas y la meta eran 120 incumpliendo el indicador, se solicita modificar la meta a 4.373 resmas anuales conforme a lo establecido en la circular 36 de 2017 de austeridad. | En el mes de Junio se autoriza el cambio de la meta según los consumos autorizados en la circular 36 del 01 de junio 2017, sean consumido de enero a junio 2.120 resmas cumpliendo en 102% y realizando un ahorro adicional de 36 resmas a la fecha. | Consumo autorizado de 4.429 resmas según a la circular 36 del 01 de junio 2017, el consumo mensual fue 325 resmas con un acumulado de 2.409 resmas con corte al mes de julio, presentando un cumplimento de 103% realizando un ahorro adicional de 81 resmas. | Consumo autorizado de 4.429 resmas según a la circular 36 del 01 de junio 2017, el consumo mensual fue 297 resmas con un acumulado de 2.860 resmas con corte al mes de agosto, presentando un cumplimento de 100% realizando un ahorro adicional de 154 resmas equivalente al 6%. | Informe de reducción de consumo | Activo | Si
3-32-322-32204-3220401 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Austeridad en el Gasto | Judith Castañeda García | Subdirección de Gestión Administrativa | Reducción del 3% en el consumo anual de fotocopias (30.428) | 30428 | Unidades | 7607 | 16126 | 2525500% | 30428 | 34257 | 57709 | 9189400% |  | 450.3% | 357.9% | 363.9% |  |  | 0 | 0 |  | Realizar campañas para reducir el uso de copias | 1 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 | 0.16 | 2017-02-28 | 117.6% | 0.17 | 0.2 | 2017-03-31 | 100% | 0.26 | 0.26 | 2017-04-30 | 72.22% | 0.36 | 0.26 | 2017-05-31 | 80% | 0.45 | 0.36 | 2017-06-30 | 83.33% | 54% | 45% | 2017-07-31 | 85.71% | 0.63 | 0.54 | 2017-08-31 | 87.5% | 72% | 63% | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Durante el primer trimestres del 2017 el indicador de fotocopias muestra el siguiente resultado: para el periodo analizado presenta un ahorro superior de 34.257 unidades frente a la meta del primer trimestre que era 7.607. | El ahorro acumulado que se presenta con corte abril/2017, es de 47.749 fotocopias frente a la meta proyectada del mes de abril que es de 7.911 fotocopias, lo cual obedece al análisis de la meta establecida para la presente vigencia, teniendo en cuenta el consumo histórico del año 2016. | El ahorro acumulado que se presenta con corte abril/2017, es de 47.749 fotocopias frente a la meta proyectada del mes de abril que es de 7.911 fotocopias, lo cual obedece al análisis de la meta establecida para la presente vigencia, teniendo en cuenta el consumo histórico del año 2016. | El ahorro acumulado que se presenta con corte Mayo/2017, es de 57,709 fotocopias frente a la meta proyectada del mes de mayo que es de 10,954 fotocopias, dando un cumplimiento del 190% con relación a la meta establecida y los consumos del año 2016. | El ahorro acumulado que se presenta con corte Junio/2017, es de 71,872 fotocopias frente a la meta proyectada del mes de Junio que es de 13,693 fotocopias, dando un cumplimiento superior con relación a la meta establecida y los consumos del año 2016. | El ahorro acumulado que se presenta con corte Julio/2017 es de 114.998 fotocopias frente a la meta proyectada del mes de Julio que es de 53,249 fotocopias, dando un cumplimiento superior con relación a la meta establecida y los consumos del año 2016. | El ahorro acumulado que se presenta con corte Agosto/2017 es de 130.181 fotocopias frente a la meta proyectada del mes de agosto que es de 91,284 fotocopias, dando un cumplimiento superior con relación a la meta establecida y los consumos del año 2016. | Informe de reducción de consumo | Activo
3-32-322-32303-3230301 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Austeridad en el Gasto | Judith Castañeda García | Subdirección de Gestión Administrativa | Reducción del 2% del consumo de servicios públicos con relación al 2016 en Kw y M3 | 2% | Porcentaje | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 0.02 | 2% |  | 130.2% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Adelantar una Campaña de uso eficiente del agua | 0.25 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 | 0.08 | 2017-02-28 | 100% | 0.17 | 0.17 | 2017-03-31 | 100% | 0.26 | 0.26 | 2017-04-30 | 72.22% | 0.36 | 0.26 | 2017-05-31 | 80% | 0.45 | 0.36 | 2017-06-30 | 83.33% | 54% | 45% | 2017-07-31 | 85.71% | 0.63 | 0.54 | 2017-08-31 | 87.5% | 72% | 63% | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se realizaron las correspondientes solicitudes a comunicaciones, para la elaboración de las piezas publicitarias para el ahorro y uso eficientes del agua y luz las cuales fueron dados a conocer por los medios de información a los servidores del MEN. | Se realizaron las correspondientes solicitudes a comunicaciones, para la elaboración de las piezas publicitarias para el ahorro y uso eficientes del agua y luz, las cuales fueron dados a conocer por los medios de información a los servidores del MEN. | Se realizaron las correspondientes solicitudes a comunicaciones, para la elaboración de las piezas publicitarias para el ahorro y uso eficientes del agua y luz, las cuales fueron dados a conocer por los medios de información a los servidores del MEN. | Se realizaron las correspondientes solicitudes a comunicaciones, para la elaboración de las piezas publicitarias para el ahorro y uso eficientes del agua y luz, las cuales fueron dados a conocer por los medios de información a los servidores del MEN. | Se realizaron las correspondientes solicitudes a comunicaciones, para la elaboración de las piezas publicitarias para el ahorro y uso eficientes del agua y luz, las cuales fueron dados a conocer por los medios de información a los servidores del MEN. | Se realizaron las correspondientes solicitudes a comunicaciones, para la elaboración de las piezas publicitarias para el ahorro y uso eficientes del agua y luz, las cuales fueron dados a conocer por los medios de información a los servidores del MEN. | Se realizaron las correspondientes solicitudes a comunicaciones, para la elaboración de las piezas publicitarias para el ahorro y uso eficientes del agua y luz, las cuales fueron dados a conocer por los medios de información a los servidores del MEN. | Soportes de la campaña y resultados de ahorro | Activo |  |  |  | Se ajusta nombre del hito, aprobado en Comité Directivo del 12 de junio. Junio 30/2017
3-32-322-32303-3230302 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Austeridad en el Gasto | Judith Castañeda García | Subdirección de Gestión Administrativa | Reducción del 2% del consumo de servicios públicos con relación al 2016 en Kw y M3 | 2% | Porcentaje | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 0.02 | 2% |  | 130.2% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Adelantar una campaña de uso eficiente de la energía | 0.25 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 | 0.08 | 2017-02-28 | 100% | 0.17 | 0.17 | 2017-03-31 | 100% | 0.26 | 0.26 | 2017-04-30 | 72.22% | 0.36 | 0.26 | 2017-05-31 | 80% | 0.45 | 0.36 | 2017-06-30 | 83.33% | 54% | 45% | 2017-07-31 | 85.71% | 0.63 | 0.54 | 2017-08-31 | 87.5% | 72% | 63% | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | 0 | Se realizaron las correspondientes solicitudes a comunicaciones, para la elaboración de las piezas publicitarias para el ahorro y uso eficientes del agua y luz, las cuales fueron dados a conocer por los medios de información a los servidores del MEN. | 0 | 0 | 0 | 0 | Soportes de la campaña y resultados de ahorro | Activo |  |  |  | Se ajusta nombre del hito, aprobado en Comité Directivo del 12 de junio. Junio 30/2017
3-32-322-32303-3230303 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Austeridad en el Gasto | Judith Castañeda García | Subdirección de Gestión Administrativa | Reducción del 2% del consumo de servicios públicos con relación al 2016 en Kw y M3 | 2% | Porcentaje | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 0.02 | 2% |  | 130.2% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Realizar supervisión y monitoreo sobre elementos que proveen el servicio de agua | 0.25 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 | 0.08 | 2017-02-28 | 100% | 0.17 | 0.17 | 2017-03-31 | 100% | 0.26 | 0.26 | 2017-04-30 | 72.22% | 0.36 | 0.26 | 2017-05-31 | 80% | 0.45 | 0.36 | 2017-06-30 | 83.33% | 54% | 45% | 2017-07-31 | 85.71% | 0.63 | 0.54 | 2017-08-31 | 87.5% | 72% | 63% | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se realizaron los reportes comparativos de consumos del primer trimestre 2016/2017 para establecer el correspondiente ahorro. | Se realizaron los reportes comparativos de consumos de los meses de enero, febrero, marzo y abril 2016/2017, para establecer el correspondiente ahorro teniendo en cuenta que el valor del mes de marzo es el real y los valores del mes de abril son promedio, ya que las facturas de los consumos de servicios públicos de abril no se han recibido. Al mes de abril tendríamos que haber tenido un ahorro de $1.774.644 y fue de -$ 1.494.055 con un incumplimiento del - 84,19% , presentándose un aumento en el consumo de luz, teniendo en cuenta los factores antes mencionados en las observaciones. | Se realizaron los reportes comparativos de consumos de los meses de enero, febrero, marzo y abril 2016/2017, para establecer el correspondiente ahorro teniendo en el mes de abril el agua es un valor promdio, ya que la factura de este servicio público es de dos meses de abril y mayo no se ha recibido. Al mes de abril tendríamos que haber tenido un ahorro de $1.774.644 y fue de -$ 3,519,689 con un incumplimiento del - 198% , presentándose un aumento del valor en el servicio del agua y la luz con lo cancelado en el 2016 observaciones. | Se realizaron los reportes comparativos de consumos de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo 2016/2017. para el mes de mayo se presenta un ahorro así: • AGUA: 2.68% equivalente a 77 M3 con relación al consumo del 2016. • ENERGIA: 2.20% equivalente a 8.400 kw con relación al consumo del 2016. | Se realizaron los reportes comparativos de consumos de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2016/2017. para el mes de junio se presenta un ahorro así: • AGUA: 2.68% equivalente a 77 M3 de ahorro con relación al consumo del 2016. consumo hasta MAYO • ENERGIA: 0.13% equivalente a 600 kw de ahorro con relación al consumo del 2016. | Se realizaron los reportes comparativos de consumos con corte a Julio 2016/2017. dando como resultado un ahorro así: • AGUA: 5,18% equivalente a 201 M3 de ahorro con relación al consumo del 2016. consumo hasta Julio • ENERGIA: 0.11% equivalente a 600 kw de ahorro con relación al consumo del 2016. | Se realizaron los reportes comparativos de consumos con corte a Julio 2016/2017. dando como resultado un ahorro así: • AGUA: 5,18% equivalente a 201 M3 de ahorro con relación al consumo del 2016. consumo hasta Julio pendiente recibo agosto • ENERGIA: 0.79% equivalente a 4,760 kw de ahorro con relación al consumo del 2016. | Informes de monitoreo | Activo |  |  |  | Se ajusta nombre del hito, aprobado en Comité Directivo del 12 de junio. Junio 30/2017
3-32-322-32303-3230304 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Austeridad en el Gasto | Judith Castañeda García | Subdirección de Gestión Administrativa | Reducción del 2% del consumo de servicios públicos con relación al 2016 en Kw y M3 | 2% | Porcentaje | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 0.02 | 2% |  | 130.2% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Realizar supervisión y monitoreo sobre elementos que proveen o utilizan el servicio de energía | 0.25 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 | 0.08 | 2017-02-28 | 100% | 0.17 | 0.17 | 2017-03-31 | 0% | 0.26 | 0 | 2017-04-30 | 0% | 0.36 | 0 | 2017-05-31 | 80% | 0.45 | 0.36 | 2017-06-30 | 5.407% | 54% | 2.92% | 2017-07-31 | 4.714% | 0.63 | 0.0297 | 2017-08-31 | 34.57% | 72% | 24.89% | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | 0 | Se realizaron los reportes comparativos de consumos de los meses de enero, febrero, marzo y abril 2016/2017, para establecer el correspondiente ahorro teniendo en el mes de abril el agua es un valor promdio, ya que la factura de este servicio público es de dos meses de abril y mayo no se ha recibido. Al mes de abril tendríamos que haber tenido un ahorro de $1.774.644 y fue de -$ 3,519,689 con un incumplimiento del - 198% , presentándose un aumento del valor en el servicio del agua y la luz con lo cancelado en el 2016 observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | Informes de monitoreo | Activo | Si |  |  | Se ajusta nombre del hito, aprobado en Comité Directivo del 12 de junio. Junio 30/2017
3-32-323-32301-3230101 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Contratación te capacita | Fabio Gómez- Subdirector de Contratación | Subdirección de Contratación | Hasta 200 funcionarios que estructuran procesos de contratación y ejercen labores de supervisión, capacitados virtualmente | 200 |  |  |  | 10000% | 200 |  |  | 0% |  | 91.6% |  | 0% |  |  |  | 0 |  | Implementación capacitación virtual | 1 | 2017-07-01 | 2017-11-30 | 152 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 | 100% | 5% | 0.05 | 2017-07-31 | 100% | 15% | 0.15 | 2017-08-31 | 50% | 60% | 30% | 2017-09-30 | 0.8 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 | 1.17 |  | 2017-12-31 | Frente a este hito aun no corresponde presentarle un avance | Frente a este hito aun no corresponde presentarle un avance | Frente a este hito aun no corresponde presentarle un avance, hasta julio de 2017 | Frente a este hito aun no corresponde presentarle un avance, hasta julio de 2017 | Se actualizó el Curso Virtual en la plataforma dispuesta, por lo que se esta disponiendo lo propio para lanzar el curso virtual durante los meses restantes del año, es decir hasta el 30 de noviembre de 2017. Esto en coordinación con la Sdo Universidad Corporativa. | Se trabajó en conjunto con la Subdirección de Talento Humano en la implementación del curso virtual, adelantando y estando al tanto de las actividades a adelantar. En el mes de septiembre Desarrollo Organizacional adelanta el montaje de todos los cursos por parte de Colombia Aprende. Cuando este proceso de montaje finalice, la subdirección de Talento humano podrá visualizar dichos cursos para hacer la revisión respectiva en conjunto con la subdirección de contratación. | Se trabajó en conjunto con la Subdirección de Talento Humano en la implementación del curso virtual. En este sentido Talento Humano remitió el 15 de septiembre de 2017, correo electrónico con la información a diligenciar para registrarse en el portal Colombia Aprende. Esto para que Talento Humano procediera a la activación en el portal y así poder visualizar y revisar el curso y de esta forma poder hacer las revisiones pertinentes. El mismo día se efectuó el registro correspondiente, de lo cual se remitió constancia en correo electrónico. Se está a la espera de la retroalimentación por parte de Talento Humano. | Listado Personal Inscrito | Activo | Si |  |  | Se ajusta nombre del hito incluyendo la palabra "hasta" y se ajusta el avance en el cronograma del hito. Se actualiza fecha inicial y avance en el cronograma de actividades. Junio 30/2017
3-32-323-32302-3230201 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Contratación te capacita | Fabio Gómez- Subdirector de Contratación | Subdirección de Contratación | Hasta 450 funcionarios que estructuran procesos de contratación y ejercen labores de supervisión, capacitados de forma presencial. | 450 | personas capacitadas | 250 |  | 45000% |  | 229 |  | 43900% |  | 91.6% |  | 97.56% |  | Del total de personal planteado para capacitar durante el primer trimestre, se capacitaron 229 personas de 250 previstas. Esto se debe a que en la primera convocatoria de capacitación correspondiente a Estudios Previos (enero) únicamente asistieron en las 2 sesiones 30 personas, a pesar de que fueron convocadas 80 personas. Esto afectó la meta sin embargo no es imputable a la Subdirección de Contratación toda vez que no podemos exigir a los funcionarios que asistan a las capacitaciones. |  | La Subdirección de Contratación tenía como meta, efectuar 5 capacitaciones a 450 funcionarios y colaboradores del MEN. De acuerdo con esto, en los dos primeros trimestres se cumplió con la meta del total de capacitaciones, pero no con el total de personal planteado para capacitar. En el 3er trimestre se debían capacitar 86 personas, para cumplir la meta descrita, sin embargo, se logró capacitar a 75 funcionarios y colaboradores. Esto úlimo se debe a la baja asistencia de los servidores convocados que afectó la meta. En los listados se puede evidenciar el numero de personas convocadas y las que asistieron realmente a la capacitación. |  | Capacitación Elaboración estudios previos | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-01-31 | 15 | 1 | 1 | 2017-01-31 | 6.93 |  | 2017-02-28 | 0% | 1 | 1 | 2017-03-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-04-30 |  | 1 | 1% | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 | 100% | 1 | 1 | 2017-07-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Del total de personal planteado para capacitar durante el primer trimestre, se capacitaron 229 personas de 250 previstas. Esto se debe a que en la primera convocatoria de capacitación correspondiente a Estudios Previos (enero) únicamente asistieron en las 2 sesiones 30 personas, a pesar de que fueron convocadas 80 personas. Esto afectó la meta prevista, sin embargo esta situación no es imputable a la Subdirección de Contratación, toda vez que no podemos exigir a los funcionarios que asistan a las capacitaciones. | Listados de Asistencia Personal Capacitado | Del total de personal planteado para capacitar durante el segundo trimestre, se capacitaron 135 personas de 200 previstas. Esto se debe a la baja asistencia de los servidores convocados. Esto afectó la meta sin embargo no es imputable a la Subdirección de Contratación toda vez que no podemos exigir a los funcionarios que asistan a las capacitaciones. En los listados se puede evidenciar el numero de personas convocadas y las que asistieron a la capacitación. Igualmente solo se tienen previstas 5 capacitaciones presenciales durante el lapso de tiempo, por lo que en el mes de junio de 2017 no se llevara a cabo ninguna capacitación, las virtuales comienzan en Julio de 2017, | La Subdirección de Contratación cumplio con la capacitacion programada, a este evento asistieron 30 personas | La Subdirección de Contratación cumplió con la capacitación programada, a este evento asistieron 30 personas | La Subdirección de Contratación cumplio con la capacitacion programada, a este evento asistieron 30 personas | La Subdirección de Contratación cumplió con la capacitación programada, a este evento asistieron 30 personas | Listados de Asistencia Personal Capacitado | Activo |  |  |  | Se ajusta nombre del hito incluyendo la palabra "hasta" y cronograma de actividades del hito. Junio 30/2017
3-32-323-32302-3230202 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Contratación te capacita | Fabio Gómez- Subdirector de Contratación | Subdirección de Contratación | Hasta 450 funcionarios que estructuran procesos de contratación y ejercen labores de supervisión, capacitados de forma presencial. | 450 | personas capacitadas | 250 |  | 45000% |  | 229 |  | 43900% |  | 91.6% |  | 97.56% |  |  |  | La Subdirección de Contratación tenía como meta, efectuar 5 capacitaciones a 450 funcionarios y colaboradores del MEN. De acuerdo con esto, en los dos primeros trimestres se cumplió con la meta del total de capacitaciones, pero no con el total de personal planteado para capacitar. En el 3er trimestre se debían capacitar 86 personas, para cumplir la meta descrita, sin embargo, se logró capacitar a 75 funcionarios y colaboradores. Esto úlimo se debe a la baja asistencia de los servidores convocados que afectó la meta. En los listados se puede evidenciar el numero de personas convocadas y las que asistieron realmente a la capacitación. |  | Capacitación Administración. y manejo de NEON | 0.2 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 27 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 100% | 1 | 1 |  | 100% | 1 | 100% |  | 100% | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 100% | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 100% | [11 empty] | 0% | Del total de personal planteado para capacitar durante el segundo trimestre, se capacitaron 135 personas de 200 previstas. Esto se debe a la baja asistencia de los servidores convocados. Esto afectó la meta sin embargo no es imputable a la Subdirección de Contratación toda vez que no podemos exigir a los funcionarios que asistan a las capacitaciones. En los listados se puede evidenciar el numero de personas convocadas y las que asistieron a la capacitación. Igualmente solo se tienen previstas 5 capacitaciones presenciales durante el lapso de tiempo, por lo que en el mes de junio de 2017 no se llevara a cabo ninguna capacitación, las virtuales comienzan en Julio de 2017, | La Subdirección de Contratación cumplio con la capacitacion programada, a este evento asistieron 109 personas | La Subdirección de Contratación cumplió con la capacitación programada, a este evento asistieron 109 personas | La Subdirección de Contratación cumplio con la capacitacion programada, a este evento asistieron 109 personas | La Subdirección de Contratación cumplió con la capacitación programada, a este evento asistieron 109 personas | Listado de Asistencia Mensual de Servidores Capacitados | Activo |  |  |  | Se ajusta nombre del hito incluyendo la palabra "hasta" y cronograma de actividades del hito. Junio 30/2017
3-32-323-32302-3230203 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Contratación te capacita | Fabio Gómez- Subdirector de Contratación | Subdirección de Contratación | Hasta 450 funcionarios que estructuran procesos de contratación y ejercen labores de supervisión, capacitados de forma presencial. | 450 | personas capacitadas | 250 |  | 45000% |  | 229 |  | 43900% |  | 91.6% |  | 97.56% |  |  |  | La Subdirección de Contratación tenía como meta, efectuar 5 capacitaciones a 450 funcionarios y colaboradores del MEN. De acuerdo con esto, en los dos primeros trimestres se cumplió con la meta del total de capacitaciones, pero no con el total de personal planteado para capacitar. En el 3er trimestre se debían capacitar 86 personas, para cumplir la meta descrita, sin embargo, se logró capacitar a 75 funcionarios y colaboradores. Esto úlimo se debe a la baja asistencia de los servidores convocados que afectó la meta. En los listados se puede evidenciar el numero de personas convocadas y las que asistieron realmente a la capacitación. |  | Capacitación de Liquidación de Contratos y Convenios | 0.2 | 2017-04-01 | 2017-04-05 | 4 | [10 empty] | 100% | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 100% | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 100% | [11 empty] | 0% |  | La Subdirección de Contratación cumplio con la capacitacion programada, a este evento asistieron 90 personas | La Subdirección de Contratación cumplió con la capacitación programada, a este evento asistieron 90 personas | La Subdirección de Contratación cumplio con la capacitacion programada, a este evento asistieron 90 personas | La Subdirección de Contratación cumplió con la capacitación programada, a este evento asistieron 90 personas | Listado de Asistencia de Servidores Capacitados | Activo |  |  |  | Se ajusta nombre del hito incluyendo la palabra "hasta" y cronograma de actividades del hito. Junio 30/2017
3-32-323-32302-3230204 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Contratación te capacita | Fabio Gómez- Subdirector de Contratación | Subdirección de Contratación | Hasta 450 funcionarios que estructuran procesos de contratación y ejercen labores de supervisión, capacitados de forma presencial. | 450 | personas capacitadas | 250 |  | 45000% |  | 229 |  | 43900% |  | 91.6% |  | 97.56% |  |  |  | La Subdirección de Contratación tenía como meta, efectuar 5 capacitaciones a 450 funcionarios y colaboradores del MEN. De acuerdo con esto, en los dos primeros trimestres se cumplió con la meta del total de capacitaciones, pero no con el total de personal planteado para capacitar. En el 3er trimestre se debían capacitar 86 personas, para cumplir la meta descrita, sin embargo, se logró capacitar a 75 funcionarios y colaboradores. Esto úlimo se debe a la baja asistencia de los servidores convocados que afectó la meta. En los listados se puede evidenciar el numero de personas convocadas y las que asistieron realmente a la capacitación. |  | Capacitación Supervisión e Interventoría | 0.2 | 2017-04-06 | 2017-04-30 | 24 | [12 empty] | 0 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 100% | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 100% | [11 empty] | 0% | Del total de personal planteado para capacitar durante el segundo trimestre, se capacitaron 135 personas de 200 previstas. Esto se debe a la baja asistencia de los servidores convocados. Esto afectó la meta sin embargo no es imputable a la Subdirección de Contratación toda vez que no podemos exigir a los funcionarios que asistan a las capacitaciones. En los listados se puede evidenciar el numero de personas convocadas y las que asistieron a la capacitación. Igualmente solo se tienen previstas 5 capacitaciones presenciales durante el lapso de tiempo, por lo que en el mes de junio de 2017 no se llevara a cabo ninguna capacitación, las virtuales comienzan en Julio de 2017, | La Subdirección de Contratación cumplio con la capacitacion programada, a este evento asistieron 64 personas | La Subdirección de Contratación cumplió con la capacitación programada, a este evento asistieron 64 personas | La Subdirección de Contratación cumplio con la capacitacion programada, a este evento asistieron 64 personas | La Subdirección de Contratación cumplió con la capacitación programada, a este evento asistieron 64 personas | Listado de Asistencia de Servidores Capacitados | Activo |  |  |  | Se ajusta nombre del hito incluyendo la palabra "hasta" y cronograma de actividades del hito. Junio 30/2017
3-32-323-32302-3230205 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Contratación te capacita | Fabio Gómez- Subdirector de Contratación | Subdirección de Contratación | Hasta 450 funcionarios que estructuran procesos de contratación y ejercen labores de supervisión, capacitados de forma presencial. | 450 | personas capacitadas | 250 |  | 45000% |  | 229 |  | 43900% |  | 91.6% |  | 97.56% |  |  |  | La Subdirección de Contratación tenía como meta, efectuar 5 capacitaciones a 450 funcionarios y colaboradores del MEN. De acuerdo con esto, en los dos primeros trimestres se cumplió con la meta del total de capacitaciones, pero no con el total de personal planteado para capacitar. En el 3er trimestre se debían capacitar 86 personas, para cumplir la meta descrita, sin embargo, se logró capacitar a 75 funcionarios y colaboradores. Esto úlimo se debe a la baja asistencia de los servidores convocados que afectó la meta. En los listados se puede evidenciar el numero de personas convocadas y las que asistieron realmente a la capacitación. |  | Capacitación SECOP II | 0.2 | 2017-05-01 | 2017-05-30 | 29 | [12 empty] | 0 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 100% | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 100% | [11 empty] | 0% | Del total de personal planteado para capacitar durante el segundo trimestre, se capacitaron 135 personas de 200 previstas. Esto se debe a la baja asistencia de los servidores convocados. Esto afectó la meta sin embargo no es imputable a la Subdirección de Contratación toda vez que no podemos exigir a los funcionarios que asistan a las capacitaciones. En los listados se puede evidenciar el numero de personas convocadas y las que asistieron a la capacitación. Igualmente solo se tienen previstas 5 capacitaciones presenciales durante el lapso de tiempo, por lo que en el mes de junio de 2017 no se llevara a cabo ninguna capacitación, las virtuales comienzan en Julio de 2017, | La Subdirección de Contratación cumplio con la capacitacion programada, a este evento asistieron 71 personas | La Subdirección de Contratación cumplió con la capacitación programada, a este evento asistieron 71 personas | La Subdirección de Contratación cumplio con la capacitacion programada, a este evento asistieron 71 personas | La Subdirección de Contratación cumplió con la capacitación programada, a este evento asistieron 71 personas | Listado de Asistencia de Servidores Capacitados | Activo |  |  |  | Se ajusta nombre del hito incluyendo la palabra "hasta" y cronograma de actividades del hito. Junio 30/2017
3-32-323-32302-3230206 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Contratación te capacita | Fabio Gómez- Subdirector de Contratación | Subdirección de Contratación | Hasta 450 funcionarios que estructuran procesos de contratación y ejercen labores de supervisión, capacitados de forma presencial. | 450 | personas capacitadas | 250 |  | 45000% |  | 229 |  | 43900% |  | 91.6% |  | 97.56% |  |  |  | La Subdirección de Contratación tenía como meta, efectuar 5 capacitaciones a 450 funcionarios y colaboradores del MEN. De acuerdo con esto, en los dos primeros trimestres se cumplió con la meta del total de capacitaciones, pero no con el total de personal planteado para capacitar. En el 3er trimestre se debían capacitar 86 personas, para cumplir la meta descrita, sin embargo, se logró capacitar a 75 funcionarios y colaboradores. Esto úlimo se debe a la baja asistencia de los servidores convocados que afectó la meta. En los listados se puede evidenciar el numero de personas convocadas y las que asistieron realmente a la capacitación. |  | Capacitación presencial en materia de Convenios Administrativos | 0.2 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | [21 empty] | 0 |  |  |  | - |  | 0% | 1 | 0 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | Aun no se debe cumplir esta actividad | Aun no se debe cumplir esta actividad | Debido a la indisponibilidad de salas en el mes de agosto de 2017, no se pudieron realizar las capacitaciones respectivas. Al respecto se está coordinando con la Subdirección de Talento Humano para la programación de las salas en el mes de septiembre d e2017 | La Subdirección de Contratación capacitó el 20 de septiembre de 2017 a 75 funcionarios y colaboradores del MEN. | Listado de Asistencia de Servidores Capacitados | Activo | Si |  |  | Se ajusta nombre del hito incluyendo la palabra "hasta" y cronograma de actividades del hito. Junio 30/2017 | Se crea nueva actividad de acuerdo a solicitud del área por la baja asistencia del personal convocado lo cual ha afectado el cumplimiento de la meta del Hito, sin que sea responsabilidad de la Subdirección de Contratación .Junio 30/2017
3-32-324-32401-3240101 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cuentas Maestras | Andrés Vergara Ballén | Subdirección Financiera | Implementar el 100% del proceso de cuentas maestras para el giro del SGP en el MEN | 100% | Porcentaje | 25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.2 | 0.5 | 75% |  | 270% | 100% | 100% |  | La resolución está proyectada, pero es necesario que las áreas de planeación y monitoreo definan si cumplen con la sugerencia del MHCP sobre la gradualidad en la implementación de cuentas maestras de gratuidad y las cuentas maestras de prestación del servicio |  | 0 |  | Realizar las mesas técnicas de construcción de la resolución y anexo técnico para la implementación de cuentas maestras | 0.4 | 2017-01-13 | 2017-06-30 | 168 | 0.29508 | 30% | 2017-01-31 | 75.41% | 76% | 2017-02-28 | 90% | 100% | 90% | 2017-03-31 | 95% | 1 | 95% | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-31 | 100% | 100% | 1 | 2017-06-30 |  |  | 100% | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Las mesas técnicas fueron ejecutadas al interior del MEN, con MHCP y Asobancaria. La resolución está proyectada, pero es necesario que las áreas de planeación y monitoreo definan si cumplen con la sugerencia del MHCP sobre la gradualidad en la implementación de cuentas maestras de gratuidad y las cuentas maestras de prestación del servicio | Citada mesas de trabajo con Asobancaria para revision de la Resolucion. Objetivo: Resolucion firmada el 31 de Mayo | Fue entregada el borrador de resolucion final el 31 de Mayo y publicada en la página web para comentarios de todas las partes interesadas. Una vez recibidos los comenta | La resolucion fue firmada por la ministra el 30 de Junio. | La resolucion fue firmada por la ministra el 30 de Junio. | La resolucion fue firmada por la ministra el 30 de Junio. | La resolucion fue firmada por la ministra el 30 de Junio. | Resolución creación cuentas maestras Archivos con la estructura de información requerida por el MEN en pleno funcionamiento e intercambio | Activo |  |  |  | Se ajusta fecha final y avance de actividad. Junio 30/2017
3-32-324-32401-3240102 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cuentas Maestras | Andrés Vergara Ballén | Subdirección Financiera | Implementar el 100% del proceso de cuentas maestras para el giro del SGP en el MEN | 100% | Porcentaje | 25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.2 | 0.5 | 75% |  | 270% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Socialización a todas las entidades receptoras de recursos (1.120 municipios y 32 departamentos) de los requerimientos para la apertura de cuentas maestras | 0.4 | 2017-03-16 | 2017-09-30 | 198 | 0 | 0% | 2017-01-31 | 0% | 0% | 2017-02-28 | 100.5% | 10.95% | 11% | 2017-03-31 | 33.49% | 0.32847 | 0.11 | 2017-04-30 | 100.9% | 55.47% | 56% | 2017-05-31 | 100% | 65% | 0.65 | 2017-06-30 | 100% | 75% | 75% | 2017-07-31 | 100% | 82% | 82% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se realizó una primera socialización en el encuentro de secretarios de educación que se llevó a cabo a finales de Marzo a través de la OAPF | La socialización ha tenido retrasos debido a que la resolucion no ha salido firmada. Por ahora solo se ha avanzado en lo entregado en la reunion de secretarios con la presentacion a los mismos | Se socializó el borrador de resolución al público en general y a las partes interesadas para su revisión y comentarios. | Se socializó el borrador de resolución al público en general y a las partes interesadas para su revisión y comentarios. Se construyò la estrategia para implementar el proceso de implementación. | 1-Se enviaron 95 oficios a las ETC´s informnado sobre la salida de la resolucion el inicio del proceso. 2-Se realizo envio de informacion a todos los municipios del país mediante FEDEMUNICIPIOS. 3-Se realizó entrevista en el canal institucional programa de TVMunicipios. 4-Se está construyendo la guía operativa para las entidades | a) Se construyó micrositio con los siguientes documentos: Guía operativa para la administración de cuentas maestras Resolución 12829 de 2017 Formato de solicitud de registro de cuenta maestra Formato de oficio de remisión de documentos solicitados para CM b) Se generó un banner en la página de inicio del MEN que llevaba al micrositio. c) Se está construyendo un video para publicar en la página web y redes sociales sobre los pasos a seguir en el proceso. d) Actualmente la SGF participa en el CHAT de Whatts app que la Subdirección de Monitoreo y Control tiene con los líderes de Gratuidad en cada ETC. | A) Se remitieron por segunda vez 95 oficios a las entidades territoriales certificadas recordandoles el plazo de entrega documental. B) Se entregó video sobre las generalidades del proceso el cual se difundirá en Redes Sociales, página WEB, Youtube, para reforzar la socialización. C) Se han atendido a diversas entidades (Instituciones educativas, municipios y departamentos) en relación con las preguntas del caso. D) Se preparó presentación para el mes de octubre en las jornadas de capacitación para lideres financieros de las ETC E) La SGF participa del Chat de lideres de fondos de servicios educativos establecidos, donde se han remitido e impartido todas las directrices del caso. | Documentos de trabajo, oficios, presentaciones, información en la página WEB | Activo | Si |  |  | Se ajusta fecha final y avance de actividad. Junio 30/2017
3-32-324-32401-3240103 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cuentas Maestras | Andrés Vergara Ballén | Subdirección Financiera | Implementar el 100% del proceso de cuentas maestras para el giro del SGP en el MEN | 100% | Porcentaje | 25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.2 | 0.5 | 75% |  | 270% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Registro de cuentas maestras en el sistema | 0.2 | 2017-09-01 | 2017-12-15 | 105 | 0 | 0% | 2017-01-31 | 0 | 0 | 2017-02-28 |  | 0 | 0 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% | 0 | 2017-06-30 |  | 0% | 0% | 2017-07-31 |  | 0% | 0% | 2017-08-31 | 101.4% | 27.62% | 28% | 2017-09-30 | 57.14% |  | 2017-10-31 | 85.71% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 | No aplica para este corte | No aplica para este corte | No aplica para este corte | No aplica para este corte | No aplica para este corte | No aplica para este corte | El MEN comenzó el proceso de registro en el SIIF Nación de todas las cuentas maestras, especialmente las de ETC y municipios con cuenta del banco agrario. Sin embargo, es importante presionar a las ETC y municipios para tal efecto. Se propone hacer un oficio de la procuraduria. | 100% cuentas registradas en SIIF nación como maestras | Activo | Si
3-32-325-32501-3250101 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Actualizar y unificar 4 documento de protocolos de servicio de Atención al Ciudadano en el MEN, con Secretarias de Educación certificadas | 4 | número | 0 |  | 200% | 4 |  | 0 | 200% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Revisar y actualizar los protocolos de servicio al ciudadano del MEN | 0.3 | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 88 |  |  | 2017-01-31 | 0.31 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.66 |  | 2017-03-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | En el mes de febrero se revisaron los protocolos de atención de los canales del Ministerio de Educación Nacional En el mes de marzo se revisaron los protocolos del PNSC, y del DAFP, para realizar comparación con los protocolos de atención del Ministerio El 23 de marzo junto con la Subdirección de Desarrollo Organizacional se realizaron ajustes al protocolo del Ministerio para ser aprobado y publicado | Se realizó mesa de trabajo con la SDO, y la UAC para la revisión y aprobación por parte la jefe de la Unidad de los protocolos de servicio. Luego de los ajustes solicitados se envió a la oficina de comunicaciones la solicitud de publicación de la actualización de los protocolos de servicio al ciudadano en la página oficial del Ministerio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Documento de Protocolo del MEN actualizado | Activo |  |  |  | Se aprueba cambio en el nombre del hito en Comité Directivo del 12 de junio. Sin embargo en revisión con Secretaria General, el nombre del Hito se mantiene. Se ajusta avance del hito. Junio 30/2017
3-32-325-32501-3250102 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Actualizar y unificar 4 documento de protocolos de servicio de Atención al Ciudadano en el MEN, con Secretarias de Educación certificadas | 4 | número | 0 |  | 200% | 4 |  | 0 | 200% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Elaborar un protocolo de servicio para las Secretarias de Educación Certificadas. | 0.3 | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 149 |  |  | 2017-01-31 | 0.18 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.39 |  | 2017-03-31 | 100% | 0.59 | 0.59 | 2017-04-30 | 100% | 0.8 | 0.8 | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se solicitó a las 90 Secretarías de Educación, enviar los protocolos de servicio que utilizan en la entidad, con el objetivo de hacer la respectiva revisión, de igual manera, se realizó una reunión con la Subdirección de Desarrollo Organizacional para analizar los protocolos de otras entidades, entre las que están el CETEX, INSOR, INTENALCO, ITC, MEN, entre otros, para elaborar un protocolo que satisfaga los requerimientos de los usuarios del MEN y de la Secretarías de Educación. Una vez las Secretarías de Educación envíen los protocolos solicitados, se realizará el análisis de la información recibida para proceder a la elaborar un protocolo estándar que supla los requerimientos de los usuarios de la Secretarías de Educación certificadas. | Se realizó la revisión de los protocolos recibidos por las Secretarías de Educación, paralelamente con el documento generado por el Men Protocolo De Atención del Ministerio De Educación Nacional - Unidad De Atencion Al Ciudadano, dando como resultado que el documento del MEN, es el apropiado para que las Secretarías de Educación lo adopte como protocolo de servició. Sin embargo, las entidades lo pueden ajustar a sus características, entendiendo que, por su tamaño, ubicación y demás particularices pueden ajustar el documento matriz. | Una vez realizada la revisión de los protocolos, se decidió en conjunto con la Subdirección de Desarrollo Organizacional, adoptar para las 90 Secretarias de Educación certificadas y que actualmente usan el aplicativo SAC, el PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, esta decisión se da, teniendo en cuenta que dicho documento. Por lo tanto se envía protocolo del Ministerio para que sea replicado y divulgado al interior de las entidades territoriales certificadas, según el plan de trabajo planteado para el año. | Se realizo y remitio el protocolo de atención para las secretarias de educacion certificacas, | 0 | 0 | 0 | Documento de Protocolo de SE actualizado | Activo | Si |  |  | Se aprueba cambio en el nombre del hito en Comité Directivo del 12 de junio. Sin embargo en revisión con Secretaria General, el nombre del Hito se mantiene. Se ajusta avance del hito. Junio 30/2017
3-32-325-32501-3250103 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Actualizar y unificar 4 documento de protocolos de servicio de Atención al Ciudadano en el MEN, con Secretarias de Educación certificadas | 4 | número | 0 |  | 200% | 4 |  | 0 | 200% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Elaborar Cronograma para la divulgación a las Secretarias de Educación Certificadas | 0.1 | 2017-07-01 | 2017-07-30 | 29 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 | 100% | 1 | 1 | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se realizó un cronograma con las fechas y las Secretarías de Educación a capacitar en el tema atención al Ciudadano. | Se realizó un cronograma con las fechas y las Secretarías de Educación a capacitar en el tema atención al Ciudadano. | 0 | 0 | Se realizo el cronograma para la divulgación de las Secretarias de Educación certificadas | 0 | 0 | Cronograma | Activo | Si |  |  | Se aprueba cambio en el nombre del hito en Comité Directivo del 12 de junio. Sin embargo en revisión con Secretaria General, el nombre del Hito se mantiene. Se ajusta avance del hito. Junio 30/2017
3-32-325-32501-3250104 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Actualizar y unificar 4 documento de protocolos de servicio de Atención al Ciudadano en el MEN, con Secretarias de Educación certificadas | 4 | número | 0 |  | 200% | 4 |  | 0 | 200% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Efectuar la divulgación de los protocolos de servicio al ciudadano en el MEN y en las Secretarias de Educación Certificadas | 0.3 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 183 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 | 100% | 0.16 | 0.16 | 2017-07-31 | 100% | 0.33 | 0.33 | 2017-08-31 | 100% | 50% | 50% | 2017-09-30 | 0.67 |  | 2017-10-31 | 0.83 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | En espera de iniciar con lo pertinente a la divulgación. | 0 | 0 | 0 | En el mes de julio se inició el plan de divulgación del protocolo de servicio, de acuerdo al cronograma, se realizaron 6 capacitaciones en las Secretarías de Educación de Norte de Santander, Valle del Cauca, Cali, Magdalena, Caldas y Manizales. | En el mes de agosto se continua con el plan de divulgación del Protocolo de Servicio al Usuario, de acuerdo al cronograma. Se realizaron 13 capacitaciones en sitio a las siguientes Secretarías de Educación: Secretaría de Educación de la Guajira. Secretaría de Educación de Pasto. Secretaría de Educación de Nariño. Secretaría de Educación de Cartagena. Secretaría de Educación de Bolivar. Secretaría de Educación de Ipiales. Secretaría de Educación de Buenaventura. Secretaría de Educación de Armenia. Secretaría de Educación de Quindio. Secretaría de Educación de Armenia. Secretaría de Educación de Chocó Secretaría de Educación de Quibdo. Secretaría de Educación de Cúcuta. | En el mes de septiembre se continua con el plan de divulgación del Protocolo de Servicio al Usuario, de acuerdo al cronograma. Se realizaron 16 capacitaciones en sitio a las siguientes Secretarías de Educación: Secretaría de Educación del Huila. Secretaría de Educación de Neiva. Secretaría de Educación de Buga. Secretaría de Educación de Palmira. Secretaría de Educación de Atlantico. Secretaría de Educación de Barranquilla. Secretaría de Educación de Cartago. Secretaría de Educación de Tuluá. Secretaría de Educación de Antioquia. Secretaría de Educación de Bello. Secretaría de Educación de Soledad Secretaría de Educación de Malambo. Secretaría de Educación del Meta. Secretaría de Educación de Villavicencio. Secretaría de Educación del Tolima. | Listado de secretarias a las cuales se les hizo divulgación | Activo |  |  |  | Se aprueba cambio en el nombre del hito en Comité Directivo del 12 de junio. Sin embargo en revisión con Secretaria General, el nombre del Hito se mantiene. Se ajusta avance del hito. Junio 30/2017
3-32-325-32502-3250201 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 90 | porcentaje | 0 | 0 | 0% | 0.9 |  | 0 | 90% | [7 empty] | 0 |  | Remitir los resultados de la evaluación 2017 para la formulación de plan de acción a Viceministerios. | 0.1 | 2017-02-01 | 2017-03-30 | 57 |  |  | 2017-01-31 | 0.47 |  | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | En el mes de marzo se remitió mediante comunicación interna oficina a los Viceministerios de Prescolar Básica y Media y el Viceministerio de Educación Superior los resultados de la evaluación del periodo 2016, con el fin de: Se tenga en cuenta estos resultados y se tomen las medidas necesarias a que haya lugar para fortalecer los servicios que los Viceministerios le brindan a sus clientes directos como son (Secretarias de Educación), y Públicas y Privadas): y a las (IES Públicas y Privadas) 2. Aumentar el nivel de satisfacción de los clientes del Ministerio en 3% pasando del 89% al 92%, meta proyectada en el plan de acción Institucional para el año 2017. El informe Final de la evaluación e los servicios será entregado en forma magnética a la oficina de control interno disciplinario como evidencia. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Presentaciones de evaluación de servicios | Activo
3-32-325-32502-3250202 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 90 | porcentaje | 0 | 0 | 0% | 0.9 |  | 0 | 90% | [7 empty] | 0 |  | Realizar tramites precontractual y contractuales (Insumo, supervisión) | 0.1 | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 332 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.17 |  | 2017-03-31 | 100% | 0.27 | 27% | 2017-04-30 | 100% | 0.36 | 36% | 2017-05-31 | 100% | 0.45 | 0.45 | 2017-06-30 | 100% | 0.54 | 0.54 | 2017-07-31 | 100% | 0.64 | 0.64 | 2017-08-31 | 100% | 73% | 73% | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se realizó mesa de trabajo con la Subdirectora Cristina Miranda, quien manifestó que en ese momento no se podía a tomar decisiones sobre los nuevos formularios y la diseño de la evaluación de los servicios para el año 2017, ya que se debía esperar la directriz de la nueva subdirectora . Se tiene programada mesa de trabajo con la Subdirección de desarrollo Organizacional y La UAC, para trabajar esos temas y empezar con el desarrollo de esta actividad |  | En él me de Mayo se solicitó al proveedor bpm cotización, de los puestos de trabajo, los agentes encargados de desarrollar las encuestas, el coordinador de campo, y el profesional especializado encargado de procesar, analizar y consolidar la información , además de realizar el informe ejecutivo y el informe técnico de la evaluación de los servicios para el año 2017. | se esta haciendo la rervision del presupuesto de acuerdo al simulador presentado por el acuerdo marco colombia compra eficiente con el fin de poder establecer los recursos que se asignaran a dicha actividad | Para el mes de julio se cargó el insumo a la plataforma NEON de la adición del contrato 1329 de 2016 para la aplicación de las encuestas para el año 2017. | Para el mes de agosto se inicio con la ejecución de las actividades precontractuales del contrato 1329 de 2016 | El contrato 1329 de 2016 se encuentra en ejecución de las actividades precontractuales pactadas con un avacen del 72,54% para el mes de septiembre. | Documentos contractuales | Activo
3-32-325-32502-3250203 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 90 | porcentaje | 0 | 0 | 0% | 0.9 |  | 0 | 90% | [7 empty] | 0 |  | Revisión y ajuste de formularios de las encuestas para el año 2017, con el fin de identificar temas de participación ciudadana en la gestión de la entidad. Y Consulta en línea para la solución de problemas. | 0.1 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 121 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 0% | 0.25 |  | 2017-03-31 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-04-30 | 100% | 0.75 | 0.75 | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | En el mes de abril se remitieron a los Viceministerios de prescolar, básica y media, y Educación Superior los formularios aplicados en las encuestas de satisfacción del año 2016, para su revisión, y ajustes pertinentes para que sean actualizados para los formularios que se aplicarían en el año 2017. Así mismo se remitieron todos los instrumentos aplicados a la Subdirección de desarrollo Organizacional para que desde esta área se hagan los comentarios y sugerencias que de deban tener en cuenta para la evaluación de los servicios del año 2017 | Durante el mes de mayo se remitieron los formularios de las encuestas de satisfacción existentes, a los Viceministerios de Prescolar, Básica y Media, de Educación superior, y a la subdirección de desarrollo Organizacional para su revisión ,realizar los ajustes que considerasen necesarios y posterior aprobación. También se solicitó la designación de un funcionario de estas dependencias para que sea el enlace directo con la UAC, para revisar todos los temas de la encuesta de satisfacción del año 2017. | Se revisaron los formularios para aplicar las encuestras de satisfacciónn por parte de los Viceminsiterios de Pres colar, básica y media´y de Educación Superior, el vice minsiterio remitio formularios con alguas correcciones las cuales se encuentran en proceso de aporbacion, el Viceministerio de Educación Superior no remitio comentarios ni correcciones para este formato, al igual que la Subdirección de Desarrollo Orgalizacional | 0 | 0 | 0 | formularios | Activo
4-46-461-46102-4610201 |  | Transversales | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Francisco Javier Pulido | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 76% de la matrícula oficial con conexión a internet | 1 | Porcentaje | 0.16 | 0.43 | 0.72 | 1 | 0.70534 |  |  |  | 440.8% |  |  |  | El reporte del primer trimestre indica que se esta cumpliendo la meta logrando el 70.5% de cumplimiento, lo cual será explicado a continuación: La conectividad de las instituciones educativas es responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional y se ha financiado con recursos del SGP por el concepto de población atendida. La medición del cubrimiento se realiza calculado la cantidad de estudiantes (matricula) que tienen acceso a internet dividido sobre el numero total de estudiantes que están reportados en el SIMAT. En la vigencia 2017 los recursos de conectividad no han sido girados a las instituciones educativas y el servicio que se está prestando corresponde a esfuerzos individuales de secretarias de educación que tienen recursos propios y pueden asumir parte del costo del servicio y a la contribución del Ministerio TIC que tiene presencia en sedes educativas públicas. El Ministerio de Educación no está realizando el aporte que se requiere a la meta de matricula conectada que para el año 2017, que según el Plan Nacional de Desarrollo debería lograrse el 83% de la matricula conectada a internet el cual corresponde a 5.838.229 niños con acceso a internet. Los resultados de la vigencia 2017 comenzaran a decaer en la medida que se terminen los recursos aportados por las secretarias de educación. En este sentido cabe aclarar que aunque la meta propuesta para el primer trimestre se estableció 16% y el actual cumplimiento llegó al 70% no será sostenible en el tiempo y no podrá llegar hasta el mes de noviembre el cual se toma como el indicador con el que se cierra el año. | Iniciando el segundo trimestre se reporta una disminución en el indicador del 70,5% del primer trimestre del año 2017, al 62,2% para el mes de abril. Esta disminución continuará en los próximos meses y es atribuible a la falta de recursos que se asignaban para conectividad mediante el SGP por el concepto de población atendida. La medición del cubrimiento se realiza calculado la cantidad de estudiantes (matrícula) que tienen acceso a internet dividido sobre el número total de estudiantes que están reportados en el SIMAT. En la vigencia 2017 los recursos de conectividad no han sido girados a las ETC y el servicio que se está prestando corresponde a esfuerzos individuales de ETC que tienen recursos propios y pueden asumir parte del costo del servicio y a la contribución del Ministerio TIC que tiene presencia en sedes educativas públicas. El MEN no está realizando el aporte que se requiere a la meta de matrícula conectada para el año 2017 del 83%, correspondiente a 5.838.229 niños con acceso a internet. Los resultados de la vigencia 2017 comenzarán a decaer en la medida que se terminen los recursos aportados por las secretarias de educación. En este sentido cabe aclarar que, aunque la meta propuesta para el segundo trimestre se estableció 43% y el actual cumplimiento llegó al 62,2% este no será sostenible en el tiempo y no podrá llegar hasta el mes de noviembre el cual se toma como el indicador con el que se cierra el año. Abril 47,3% matricula conectada. En total hay 11.603 sedes (26,9%) conectadas, beneficiando 3.630.515 estudiantes (47,3%). Conexión Total, Las SE están terminando el servicio de conectividad de los contratos del segundo semestre 2016. No se ha determinado la distribución de recursos a las ET por concepto de conectividad escolar. Se está realizando la revisión de propuestas técnicas presentadas por las SE (7). Sedes conectadas 2.443 sedes (5,7%), beneficiando 1.410.417 estudiantes (18,4%). Dirección de Conectividad, mantiene su participación en el número de sedes y continua instalando y activando sus proyectos activos. Sedes conectadas 7.731 (17,9%), beneficiando 1.038.898 estudiantes (13,5%). Recursos Propios SE. Sedes conectadas 1.429 (3,3%), beneficiando 1.181.200 estudiantes (15,4%). |  |  | Asesoría a entidades territoriales para que adelanten sus proyectos con recursos propios en los primeros meses del año. | 0.05 | 2017-01-16 | 2017-02-28 | 43 | 0.35 |  | 2017-01-31 | 1 | 1 | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 1 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se avanzó informando a las ETC que quienes tuvieran los recursos para poder brindar los servicios a sus instituciones educativas lo hicieran sin esperar los recursos del MEN, mientras se determinan los posibles recursos que garantizaran la prestación de los servicios para la vigencia. La evidencia de estas actividades podrá ser consultada en el siguiente enlace: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/ots/Micrositios/cntotal/PROGRAMA 2017/GESTION ETC RECURSOS 2017/ | Se avanzó informndo a las ETC que quienes tuvieran los recursos para poder brindar los servicos a sus instituciones educativas lo hicieran sin esperar los recursos del MEN, mientras se determinan los posibles recursos que garantizaran la prestacion de los servicios para la vigencia. La evidencia de estas actividades podrá ser consultada en el siguiente enlace: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/ots/Micrositios/cntotal/PROGRAMA 2017/GESTION ETC RECURSOS 2017/ | Se elimina por ajuste Plan de Acción |  |  |  |  | Comunicados dirigidos a las entidades territoriales. Graficas de tendencias de conectividad para los próximos meses. | Inactivo | #N/A | Desarrollo Organizacional aceptó eliminación del Hito
4-46-461-46102-4610202 |  | Transversales | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Francisco Javier Pulido | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 76% de la matrícula oficial con conexión a internet | 1 | Porcentaje | 0.16 | 0.43 | 0.72 | 1 | 0.70534 |  |  |  | 440.8% |  |  |  |  | Iniciando el segundo trimestre se reporta una disminución en el indicador del 70,5% del primer trimestre del año 2017, al 62,2% para el mes de abril. Esta disminución continuará en los próximos meses y es atribuible a la falta de recursos que se asignaban para conectividad mediante el SGP por el concepto de población atendida. La medición del cubrimiento se realiza calculado la cantidad de estudiantes (matrícula) que tienen acceso a internet dividido sobre el número total de estudiantes que están reportados en el SIMAT. En la vigencia 2017 los recursos de conectividad no han sido girados a las ETC y el servicio que se está prestando corresponde a esfuerzos individuales de ETC que tienen recursos propios y pueden asumir parte del costo del servicio y a la contribución del Ministerio TIC que tiene presencia en sedes educativas públicas. El MEN no está realizando el aporte que se requiere a la meta de matrícula conectada para el año 2017 del 83%, correspondiente a 5.838.229 niños con acceso a internet. Los resultados de la vigencia 2017 comenzarán a decaer en la medida que se terminen los recursos aportados por las secretarias de educación. En este sentido cabe aclarar que, aunque la meta propuesta para el segundo trimestre se estableció 43% y el actual cumplimiento llegó al 62,2% este no será sostenible en el tiempo y no podrá llegar hasta el mes de noviembre el cual se toma como el indicador con el que se cierra el año. Abril 47,3% matricula conectada. En total hay 11.603 sedes (26,9%) conectadas, beneficiando 3.630.515 estudiantes (47,3%). Conexión Total, Las SE están terminando el servicio de conectividad de los contratos del segundo semestre 2016. No se ha determinado la distribución de recursos a las ET por concepto de conectividad escolar. Se está realizando la revisión de propuestas técnicas presentadas por las SE (7). Sedes conectadas 2.443 sedes (5,7%), beneficiando 1.410.417 estudiantes (18,4%). Dirección de Conectividad, mantiene su participación en el número de sedes y continua instalando y activando sus proyectos activos. Sedes conectadas 7.731 (17,9%), beneficiando 1.038.898 estudiantes (13,5%). Recursos Propios SE. Sedes conectadas 1.429 (3,3%), beneficiando 1.181.200 estudiantes (15,4%). |  |  | Divulgación y publicación de metas, priorización de recursos, lineamientos técnicos, documento de distribución de los recursos, directiva ministerial vigencia 2017 | 0.05 | 2017-01-16 | 2017-02-15 | 30 | 0.5 |  | 2017-01-31 | 1 |  | 2017-02-15 |  |  | 0 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-29 | Algunas actividades no han tenido avances debido a que no se tienen recursos económicos que permitan que se ejecuten los proyectos en las ETC. Se solicitó por parte reformular el plan de acción para que no se incluya este hito con el radicado 2017-IE-011443. | Algunas actividades no han tenido avances debido a que no se tienen recursos economicos que permitan que se ejecuten los proyectos en las ETC. La Oficina solicitó a la Subdirección de Desarrollo Organizacional reformular el plan de acción excluyendo este hito con el radicado 2017-IE-011443. | Se elimina por ajuste Plan de Acción |  |  |  |  | Comunicados dirigidos a las entidades territoriales, Documentos base publicados en la pagina web del programa y Reportes de verificación | Inactivo | #N/A | Desarrollo Organizacional aceptó eliminación del Hito
4-46-461-46102-4610203 |  | Transversales | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Francisco Javier Pulido | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 76% de la matrícula oficial con conexión a internet | 1 | Porcentaje | 0.16 | 0.43 | 0.72 | 1 | 0.70534 |  |  |  | 440.8% |  |  |  |  | Iniciando el segundo trimestre se reporta una disminución en el indicador del 70,5% del primer trimestre del año 2017, al 62,2% para el mes de abril. Esta disminución continuará en los próximos meses y es atribuible a la falta de recursos que se asignaban para conectividad mediante el SGP por el concepto de población atendida. La medición del cubrimiento se realiza calculado la cantidad de estudiantes (matrícula) que tienen acceso a internet dividido sobre el número total de estudiantes que están reportados en el SIMAT. En la vigencia 2017 los recursos de conectividad no han sido girados a las ETC y el servicio que se está prestando corresponde a esfuerzos individuales de ETC que tienen recursos propios y pueden asumir parte del costo del servicio y a la contribución del Ministerio TIC que tiene presencia en sedes educativas públicas. El MEN no está realizando el aporte que se requiere a la meta de matrícula conectada para el año 2017 del 83%, correspondiente a 5.838.229 niños con acceso a internet. Los resultados de la vigencia 2017 comenzarán a decaer en la medida que se terminen los recursos aportados por las secretarias de educación. En este sentido cabe aclarar que, aunque la meta propuesta para el segundo trimestre se estableció 43% y el actual cumplimiento llegó al 62,2% este no será sostenible en el tiempo y no podrá llegar hasta el mes de noviembre el cual se toma como el indicador con el que se cierra el año. Abril 47,3% matricula conectada. En total hay 11.603 sedes (26,9%) conectadas, beneficiando 3.630.515 estudiantes (47,3%). Conexión Total, Las SE están terminando el servicio de conectividad de los contratos del segundo semestre 2016. No se ha determinado la distribución de recursos a las ET por concepto de conectividad escolar. Se está realizando la revisión de propuestas técnicas presentadas por las SE (7). Sedes conectadas 2.443 sedes (5,7%), beneficiando 1.410.417 estudiantes (18,4%). Dirección de Conectividad, mantiene su participación en el número de sedes y continua instalando y activando sus proyectos activos. Sedes conectadas 7.731 (17,9%), beneficiando 1.038.898 estudiantes (13,5%). Recursos Propios SE. Sedes conectadas 1.429 (3,3%), beneficiando 1.181.200 estudiantes (15,4%). |  |  | Asesoría y acompañamiento para realizar los procesos de contratación (DIRECTA, LICITACION, ADICION, AMP) y la correcta elaboración y envío de la documentación de la propuesta de conectividad escolar | 0.35 | 2017-02-01 | 2017-12-29 | 331 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.18 | 0 | 2017-03-31 | 0% | 0.27 | 0 | 2017-04-30 |  | 0.36 | 0 | 2017-05-31 |  | 0.45 |  | 2017-06-30 |  | 0.54 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.64 |  | 2017-08-31 |  | 0.73 |  | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-29 | Algunas actividades no han tenido avances debido a que no se tienen recursos económicos que permitan que se ejecuten los proyectos en las ETC. Se solicitó por parte reformular el plan de acción para que no se incluya este hito con el radicado 2017-IE-011443. | Algunas actividades no han tenido avances debido a que no se tienen recursos economicos que permitan que se ejecuten los proyectos en las ETC. La Oficina solicitó a la Subdirección de Desarrollo Organizacional reformular el plan de acción excluyendo este hito con el radicado 2017-IE-011443. | Se elimina por ajuste Plan de Acción |  |  |  |  | Correos electrónicos, comunicados dirigidos a las entidades territoriales y Reportes telefónicos | Inactivo | #N/A | Desarrollo Organizacional aceptó eliminación del Hito
4-46-461-46102-4610204 |  | Transversales | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Francisco Javier Pulido | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 76% de la matrícula oficial con conexión a internet | 1 | Porcentaje | 0.16 | 0.43 | 0.72 | 1 | 0.70534 |  |  |  | 440.8% |  |  |  |  | Iniciando el segundo trimestre se reporta una disminución en el indicador del 70,5% del primer trimestre del año 2017, al 62,2% para el mes de abril. Esta disminución continuará en los próximos meses y es atribuible a la falta de recursos que se asignaban para conectividad mediante el SGP por el concepto de población atendida. La medición del cubrimiento se realiza calculado la cantidad de estudiantes (matrícula) que tienen acceso a internet dividido sobre el número total de estudiantes que están reportados en el SIMAT. En la vigencia 2017 los recursos de conectividad no han sido girados a las ETC y el servicio que se está prestando corresponde a esfuerzos individuales de ETC que tienen recursos propios y pueden asumir parte del costo del servicio y a la contribución del Ministerio TIC que tiene presencia en sedes educativas públicas. El MEN no está realizando el aporte que se requiere a la meta de matrícula conectada para el año 2017 del 83%, correspondiente a 5.838.229 niños con acceso a internet. Los resultados de la vigencia 2017 comenzarán a decaer en la medida que se terminen los recursos aportados por las secretarias de educación. En este sentido cabe aclarar que, aunque la meta propuesta para el segundo trimestre se estableció 43% y el actual cumplimiento llegó al 62,2% este no será sostenible en el tiempo y no podrá llegar hasta el mes de noviembre el cual se toma como el indicador con el que se cierra el año. Abril 47,3% matricula conectada. En total hay 11.603 sedes (26,9%) conectadas, beneficiando 3.630.515 estudiantes (47,3%). Conexión Total, Las SE están terminando el servicio de conectividad de los contratos del segundo semestre 2016. No se ha determinado la distribución de recursos a las ET por concepto de conectividad escolar. Se está realizando la revisión de propuestas técnicas presentadas por las SE (7). Sedes conectadas 2.443 sedes (5,7%), beneficiando 1.410.417 estudiantes (18,4%). Dirección de Conectividad, mantiene su participación en el número de sedes y continua instalando y activando sus proyectos activos. Sedes conectadas 7.731 (17,9%), beneficiando 1.038.898 estudiantes (13,5%). Recursos Propios SE. Sedes conectadas 1.429 (3,3%), beneficiando 1.181.200 estudiantes (15,4%). |  |  | Revisión y aprobación de las propuestas de conectividad a partir del cumplimiento de los lineamientos técnicos del programa Conexión Total y priorización de focalización del Ministerio de Educación Nacional. | 0.35 | 2017-02-01 | 2017-12-29 | 331 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 |  | 2017-02-28 | 88.89% | 0.18 | 0.16 | 2017-03-31 | 0% | 0.27 | 0 | 2017-04-30 |  | 0.36 | 0 | 2017-05-31 |  | 0.45 |  | 2017-06-30 |  | 0.54 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.64 |  | 2017-08-31 |  | 0.73 |  | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-29 | Se han recibido algunas propuestas para evaluación del MEN las evidencias de este. proceso son las siguientes: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/ots/Micrositios/cntotal/Secretaras/BOGOTA/2017/2. Revisión MEN/ https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/ots/Micrositios/cntotal/Secretaras/MOSQUERA/2017/2. Revisión MEN/ https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/ots/Micrositios/cntotal/Secretaras/CALDAS/2017/2. Revisión MEN/ https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/ots/Micrositios/cntotal/Secretaras/NORTE DE SANTANDER/2017/2. Revisión MEN/ https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/ots/Micrositios/cntotal/Secretaras/RISARALDA/2017/2. Revisión MEN/ https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/ots/Micrositios/cntotal/Secretaras/YUMBO/2017/2. Revisión MEN/ | Se han recibido algunas propuestas para evaluación del MEN. Ademas se ha trabajado impulsando nuevos proyectos que permitan proveer servicios de conectividad en las sedes educativas: Proyecto Tipo: Se desarrolló y socializó con MINTIC y CPE el borrador de la nueva versión del proyecto tipo “Implementación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Instituciones Educativas” con la inclusión del servicio de conectividad escolar como parte complementaria a la adquisición de terminales; producto de dicha reunión surgieron observaciones para la inclusión de la claridad a los servicios de conectividad en las áreas rurales o Región 4 establecida por CCE, dichas observaciones fueron atendidas y se remitió el documento ajustado para que por parte de CPE se presentará ante el DNP. Espacios en blanco (TVWS) Se está estructurando una segunda etapa del piloto del proyecto de TVWS, la cual se está desarrollando en el Municipio de Belalcazar Caldas. Durante el periodo en seguimiento se apoyó a la secretaría de educación con el fin que se adelantaran las acciones necesarias para realizar la contratación con el Operador Azteca, en ese sentido se emitió la comunicación 17-EE-035824 con la contextualización del Piloto de la tecnología de espacios en blanco (TVWS) que se viene desarrollando en el departamento. | Se elimina por ajuste Plan de Acción |  |  |  |  | Consolidado_revisión_propuestas_2017, comunicados dirigidos a las entidades territoriales y Informe consolidado | Inactivo | #N/A | Desarrollo Organizacional aceptó eliminación del Hito
4-46-461-46102-4610205 |  | Transversales | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Francisco Javier Pulido | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 76% de la matrícula oficial con conexión a internet | 1 | Porcentaje | 0.16 | 0.43 | 0.72 | 1 | 0.70534 |  |  |  | 440.8% |  |  |  |  | Iniciando el segundo trimestre se reporta una disminución en el indicador del 70,5% del primer trimestre del año 2017, al 62,2% para el mes de abril. Esta disminución continuará en los próximos meses y es atribuible a la falta de recursos que se asignaban para conectividad mediante el SGP por el concepto de población atendida. La medición del cubrimiento se realiza calculado la cantidad de estudiantes (matrícula) que tienen acceso a internet dividido sobre el número total de estudiantes que están reportados en el SIMAT. En la vigencia 2017 los recursos de conectividad no han sido girados a las ETC y el servicio que se está prestando corresponde a esfuerzos individuales de ETC que tienen recursos propios y pueden asumir parte del costo del servicio y a la contribución del Ministerio TIC que tiene presencia en sedes educativas públicas. El MEN no está realizando el aporte que se requiere a la meta de matrícula conectada para el año 2017 del 83%, correspondiente a 5.838.229 niños con acceso a internet. Los resultados de la vigencia 2017 comenzarán a decaer en la medida que se terminen los recursos aportados por las secretarias de educación. En este sentido cabe aclarar que, aunque la meta propuesta para el segundo trimestre se estableció 43% y el actual cumplimiento llegó al 62,2% este no será sostenible en el tiempo y no podrá llegar hasta el mes de noviembre el cual se toma como el indicador con el que se cierra el año. Abril 47,3% matricula conectada. En total hay 11.603 sedes (26,9%) conectadas, beneficiando 3.630.515 estudiantes (47,3%). Conexión Total, Las SE están terminando el servicio de conectividad de los contratos del segundo semestre 2016. No se ha determinado la distribución de recursos a las ET por concepto de conectividad escolar. Se está realizando la revisión de propuestas técnicas presentadas por las SE (7). Sedes conectadas 2.443 sedes (5,7%), beneficiando 1.410.417 estudiantes (18,4%). Dirección de Conectividad, mantiene su participación en el número de sedes y continua instalando y activando sus proyectos activos. Sedes conectadas 7.731 (17,9%), beneficiando 1.038.898 estudiantes (13,5%). Recursos Propios SE. Sedes conectadas 1.429 (3,3%), beneficiando 1.181.200 estudiantes (15,4%). |  |  | Verificar conectividad de las entidades territoriales, aportes de conectividad de MINTIC y avances al cumplimiento de la meta de porcentaje de matrícula conectada | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-12-29 | 347 | 0.04 |  | 2017-01-31 | 0.12 |  | 2017-02-28 | 100% | 0.21 | 0.21 | 2017-03-31 | 100% | 0.3 | 0.3 | 2017-04-30 |  | 0.39 |  | 2017-05-31 |  | 0.48 |  | 2017-06-30 |  | 0.56 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.65 |  | 2017-08-31 |  | 0.74 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.92 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | El comportamiento del indicador de conectividad de los próximos meses está soportado con recursos de las secretarías de educación que aún no se han agotado de la vigencia del 2016 y a la participación de los programas de la dirección de conectividad de MINTIC quien apoya el cumplimiento del indicador brindando servicio en establecimientos educativos oficiales. Este indicador irá decayendo gradualmente, en la medida que terminan los servicios contratados en el 2016 hasta llegar al 19.1% de la matricula conectada en el mes de noviembre de 2017, imposibilitando el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de acción y el Plan Nacional de Desarrollo. https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/ots/Micrositios/cntotal/PROGRAMA 2017/INDICADORES 2017/ | El comportamiento del indicador de conectividad de los próximos meses está soportado con recursos de las secretarías de educación que aún no se han agotado de la vigencia del 2016 y a la participación de los programas de la dirección de conectividad de MINTIC quien apoya el cumplimiento del indicador brindando servicio en establecimientos educativos oficiales. Este indicador irá decayendo gradualmente, en la medida que terminan los servicios contratados en el 2016 hasta llegar al 19.1% de la matricula conectada en el mes de noviembre de 2017, imposibilitando el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de acción y el Plan Nacional de Desarrollo. https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/ots/Micrositios/cntotal/PROGRAMA 2017/INDICADORES 2017/ | Se elimina por ajuste Plan de Acción |  |  |  |  | Semáforo Avance trimestral y Reporte de Indicador "Porcentaje de matricula oficial con conexión a Internet" | Inactivo | #N/A | Desarrollo Organizacional aceptó eliminación del Hito
3-32-325-32502-3250204 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 90 | porcentaje | 0 | 0 | 0% | 0.9 |  | 0 | 90% | [7 empty] | 0 |  | Aplicación de encuestas y procesamiento de información y análisis | 0.2 | 2017-06-01 | 2017-11-30 | 182 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 | 100% | 0.16 | 0.16 | 2017-06-30 | 100% | 0.33 | 0.33 | 2017-07-31 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-08-31 | 100% | 66% | 66% | 2017-09-30 | 0.84 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | Se inicio con la contratacion de la persona encargada de realizar las encuentras en la Unidad de Atención al Ciudadano | En coordinación con la empresa BPM se revisaron las hojas de vida del Data y del personal que aplicar a las encuestas de satisfacción, para poder realizar la selección adecuada del personal. | Para el mes de agosto se aplicaron 493 encuestas de satisfacacción distribuidas de la siguiente manera: Unidad de Atención al ciudadano 400 IES: 90 ETC: 3 | Para el mes de septiembre se lleva un porcentaje de avance del 72.54%. Se aplicaron 469 encuestas de satisfacacción distribuidas de la siguiente manera: Unidad de Atención al ciudadano 296 IES: 113 ETC: 60 | Informe de avances | Activo
3-32-325-32502-3250205 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 90 | porcentaje | 0 | 0 | 0% | 0.9 |  | 0 | 90% | [7 empty] | 0 |  | Elaboración y presentación de informe final | 0.05 | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 29 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de resultados | Activo
3-32-325-32502-3250206 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 90 | porcentaje | 0 | 0 | 0% | 0.9 |  | 0 | 90% | [7 empty] | 0 |  | Presentación mensual a comité directivo de la gestión documental de las áreas | 0.05 | 2017-02-02 | 2017-12-30 | 331 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.17 |  | 2017-03-31 | 100% | 0.26 | 0.26 | 2017-04-30 | 100% | 0.36 | 0.36 | 2017-05-31 | 100% | 0.45 | 0.45 | 2017-06-30 | 100% | 0.54 | 0.54 | 2017-07-31 | 100% | 0.63 | 0.63 | 2017-08-31 | 100% | 73% | 73% | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Semanalmente se realizó comité directivo y crea con la secretaria General, en el cual se mostraron los resultados y actividades de trabajo realizadas semanalmente, y las metas propuestas para la semana siguiente. El 27 de marzo se realizó comité con la Ministra y los servidores de la Unidad de Atención al Ciudadano , en el cual se le informo a la señora Ministra sobre los tramites de la UAC, los sistema de información con que se cuenta, los puntos críticos de la atención. el 24 de marzo se le entrego a la Secretaria General un reporte de la gestión documental del Ministerio de los meses de enero, febrero los 15 primero s días de marzo. | Durante el mes de abril participaron en los comités directivos de Secretaría General en los cuales se presentaron los proyectos planteados y ejecutados semana a semana. También se participó en la feria de atención al Ciudadano realizada el 29 de abril en Ipiales Nariño en la cual se dio atención presencial a los ciudadanos de esta población. | En el mes de mayo realizo la presentación al comité directivo el estado de las respuestas a las comunicaciones oficiales tanto internas como externas corerspondinete al primer cuatrimestre del año 2017. | En el mes de junio se realizo prsentacion al comité directivo del resporte de oportunidad del Ministerio, para que la ministra nocozca el estado actual y el mayor volumen que se presenta en las quejas y e estado de las respustas por cada dependencia. | El 11 de julio se realizó la presentación de la gestión de los documentos radicados del primer semestre del año 2016. | En el mes de agosto es presento al comité de Secretaría General la gestión realizada por la Unidad de Atención al Ciudadano para de respuesta de los Derechos de petición del proceso de evaluación de carácter diagnostica formativa a cargo de la Dirección de Calidad. | En el mes de septiembre es presento al comité de Secretaría General la gestión realizada por la Unidad de Atención al Ciudadano para de respuesta de los Derechos de petición, y los porcentajes de oportunidad de respuesta del Ministerio | Presentación de la gestión documental | Activo
3-32-325-32502-3250207 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 90 | porcentaje | 0 | 0 | 0% | 0.9 |  | 0 | 90% | [7 empty] | 0 |  | Actualización de la reglamentación del derecho de petición y PQRS verbales | 0.05 | 2017-01-02 | 2017-09-30 | 271 | 0.11 | 0.11 | 2017-01-31 | 0.21 | 0.21 | 2017-02-28 | 100% | 0.32 | 0.32 | 2017-03-31 | 100% | 0.44 | 0.44 | 2017-04-30 | 100% | 0.55 | 0.55 | 2017-05-31 | 100% | 0.66 | 0.66 | 2017-06-30 | 100% | 0.77 | 0.77 | 2017-07-31 | 100% | 0.89 | 0.89 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | En el mes de enero se elaboro el borrador y se envío para revisión a la oficina jurídica, durante el mes de febrero jurídica hizo la revisión y efectuó la retroalimentación y envío solicitud de ajustes. Se hicieron los ajustes en marzo y volvió a remitirse a la oficina de jurídica la solitud de revisión del documento para la reglamentación del trámite de peticiones y finamente la oficina de jurídica remite documento con los ajustes necesarios para la | Se realizaron ajustes a la resolución de la reglamentación de las PQRS verbales, y se enviaron nuevamente a la oficina de Jurídica, para su revisión. | La actualización de la reglamentación de las PQRS verbales se envió a la oficina asesora de jurídica con los ajustes solicitados por parte de ellos. En este momento se encuentra en revisión. | Se remitieron dos comunicaciones a la oficina de asesora de juridca solictando la aprobaicón de la reglamentación de peticiones y PQRS verbales. | Se remitió a la Secretaría General para que emitan ajustes y aprobación para la actualización de la reglamentación del derecho de petición y PQRS verbales. | El 14 de agosto quedo firmada pro parte de la Ministra la resolución 15905 el cual cual se establece el Reglamento Interno para el trámite PQRS: En el mes de agosto se inicio la divulgación al interior del Ministerio para conocimiento y trá mite de todos los servidores. | La reglamentación de los Drechos de petición y PQRS verbales quedo actualizada y publicada en el mes de agosto. | Reglamentación de PQRS | Activo
3-32-325-32502-3250208 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 90 | porcentaje | 0 | 0 | 0% | 0.9 |  | 0 | 90% | [7 empty] | 0 |  | Publicar a través de los medios institucionales informes mensuales de Derechos de Petición, Informe Trimestral de Derechos de Petición de la Información, Informe trimestral de Quejas | 0.1 | 2017-02-02 | 2017-12-30 | 331 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 | 0.08 | 2017-02-28 | 100% | 0.17 | 0.17 | 2017-03-31 | 100% | 0.26 | 0.26 | 2017-04-30 | 100% | 0.36 | 0.36 | 2017-05-31 | 100% | 0.45 | 0.45 | 2017-06-30 | 100% | 0.54 | 0.54 | 2017-07-31 | 100% | 0.63 | 0.63 | 2017-08-31 | 100% | 73% | 73% | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | *En el mes de enero se publicaron los informes correspondientes al último trimestre de 2016 de los derechos de petición de la información y quejas en la página oficial del Ministerio *Durante los meses de enero, febrero se publicaron los informes de registro único de peticiones en la página oficial del Ministerio Se esta terminado el informe de Derechos de petición de información y quejas correspondiente al primer trimestre de 2017 | En el mes de abril se publicaron los informes trimestrales quejas y de Derechos de Petición de la Información, en la página oficial del Ministerio. también se publicaron las bases de datos de todos los derechos de petición del mes de marzo. | Se publicaron en la pagina oficial del Ministerio los reportes de registro único de peticiones mensuales, informe de quejas. Tambien se publico la actualizacion de losprotocolos de atención para la vigencia 2017. | Se publicaron en la pagina Web del Ministerio los informes de Quejas y resporte de Derechos de Petición. | En el mes de julio se publicó el reporte único de peticiones correspondiente al mes de junio de 2017, y los informes de Quejas y Derechos de Petición de Información correspondientes al segundo trimestre de 2017. | En el mes de agosto se publicó el reporte Único de peticiones correspondiente al mes de agosto de 2017, también se publicó los informes de las ferias de servicio al ciudadano realizadas con el PNSC durante el año 2017 | En el mes de septiembre se publicó el reporte Único de peticiones correspondiente al mes de agosto de 2017. | Informes mensuales, y trimestrales | Activo
3-32-325-32502-3250209 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 90 | porcentaje | 0 | 0 | 0% | 0.9 |  | 0 | 90% | [7 empty] | 0 |  | Capacitar a 300 servidores en cultura del servicio y/o gestión documental | 0.1 | 2017-02-02 | 2017-12-30 | 331 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 | 0.08 | 2017-02-28 | 100% | 0.17 | 0.17 | 2017-03-31 | 384.6% | 0.26 | 1 | 2017-04-30 | 277.8% | 0.36 | 1 | 2017-05-31 | 100% | 0.45 | 0.45 | 2017-06-30 | 100% | 0.54 | 0.54 | 2017-07-31 | 100% | 0.63 | 0.63 | 2017-08-31 | 100% | 73% | 73% | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Durante el primer trimestre de 2017 se capacitaron 77 servidores de diferentes ares del Ministerio sobre los tenas de Política de gestión Documental, Uso y manejo del sistema de gestión documental y por ultimo cultura del servicio. | Durante el mes de abril capacitamos a 274 servidores del Ministerio de Educación Nacional, sobre cultura del servicio y gestión documental, completando el 100% de la actividad planteada para el cumplimiento del HITO | Durante el mes de mayo se se logro el 100% de la meta plateada con la sencibilizacion de 444 servidores en los periodos de abri y mayo; en temas de atencion al ciudadano; politica de Gestion Documental; divulgacion de PGD y PINAR, Archivos de Contratistas y Sistema de Gestion Documental. | En el mes de mayo se capacitaron 412 servidores del Ministerio en cultura del servicio y las politicas del Gestión Documental.cumpliendo el 100% de la actividad sin embargo se continua con las capacitaciones proyectadas | En el mes de julio se capacitaron 121 servidores en el sistema de gestión documental, y el adecuado uso que se le debe dar. | Se realizaron capacitaciones a servidores y contratistas del MEN en Sistema de Gestión Docuemntal, socializacion de Politica y PGD, y Cultura de Servicio Ciudadano asi: * 26 enero, 11 servidores * 02 de febrer,o 57 servidores. * 13 de febrero, 21 servidores. * 22 de febrero, 17 servidores. * 23 de febrero, 10 servidores. * 22 de marzo, 29 servidores. * 03 de abril, 38 servidores. * 04 de abril, 290 servidores. * 07 de abril, 20 servidores. * 04 de mayo, 36 servidores. * 08 de mayo, 14 servidores. * 09 de mayo, 14 servidores. * 10 de mayo, 19 servidores. * 11 de mayo, 13 servidores. | En el mes de septiembre se realizó capacitaciones de gestión de Documental a los administradores de archivo del outsourcing ERT para un total de total 108 personas capacitadas En el mes de mayo se cumplió con 100% de está actividad . | Listas de asistencia Documento de Presentación | Activo
3-32-325-32502-3250210 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 90 | porcentaje | 0 | 0 | 0% | 0.9 |  | 0 | 90% | [7 empty] | 0 |  | Efectuar seguimiento y control para el correcto funcionamiento de los canales de atención ciudadana existentes en el Ministerio . | 0.05 | 2017-02-02 | 2017-12-30 | 331 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 | 0.08 | 2017-02-28 | 100% | 0.17 | 0.17 | 2017-03-31 | 100% | 0.26 | 0.26 | 2017-04-30 | 100% | 0.36 | 0.36 | 2017-05-31 | 100% | 0.45 | 0.45 | 2017-06-30 | 100% | 0.54 | 0.54 | 2017-07-31 | 100% | 0.63 | 0.63 | 2017-08-31 | 100% | 73% | 73% | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | El 13 de marzo se realizó calibración a los canales de atención del Ministerio, y se realizó evaluación de lo servicios de la empresa tercerizada. De igual manera se hizo la revisión del correcto funcionamiento de los d demás canales y los usuarios atendidos por cada uno. | En el mes de abril se realizó la actualización de la cartelera informativa que se encuentran en la unidad, mejorando los tamaños de las letras para que sean más visibles y aumentando el tiempo de las diapositivas que se presentan. Se realizó la actualización del guion del IVR del PBX del Ministerio, con los horarios y canales de atención. | Se realizó calibración del canal de atención del chat, revisando los reportes de tres atenciones del mes de mayo , también se realizó una prueba en directo a uno de los agentes como cliente incognito, evidenciando que se los asesores están brindando la información correspondiente a cada uno de los tramites y solicitudes realizadas por lo cuidadnos en este canal. | Se actualizó y publico el directorio telefonico del Ministerio, tambien ser realizaron calibraciones del canal telefonico del Ministerio y el Chat con el fin de mantener con seguimineto del los canales con que cuenta le Ministerio. | Se realizo calibración con el proveedor que maneja el canal telefónico, chat y el front Office en la Unidad de Atención al ciudadano, se realizó evaluación y retroalimentación para los agentes de las llamadas evaluadas. Se realizaron evaluaciones de conocimiento y actitud de servicio al personal del Front Office. también se realizó la actualización del IVR del canal telefónico, actualización en la plataforma SUIT y en la página del Ministerio los horarios de atención a partir del mes de julio de 2017 | En el mes de agosto se solicitó la actualización en la actualización en la plataforma SUIT los horarios de atención en los trámites que el Ministerio ofrece as la ciudadanía. Se reviso y actualizo en toda la página web del Ministerio los horarios de atención a la ciudadanía | En el mes de septiembre se realizó revisión del funcionamiento de los canales de atención con que cuenta el Ministerio. Se reviso y actualizo en toda la página web del Ministerio los horarios de atención a la ciu | Calibraciones realizadas a los diferentes canales de atención a través del Call Center contratado, listas de asistencia, actas de verificación de mesas de trabajo, mesas de ayuda. | Activo
3-32-325-32502-3250211 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Aumentar al 90% la Satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 90 | porcentaje | 0 | 0 | 0% | 0.9 |  | 0 | 90% | [7 empty] | 0 |  | Ajustar la aplicación de gestión documental y divulgar nuevas funcionalidades | 0.1 | 2017-02-15 | 2017-06-30 | 135 |  |  | 2017-01-31 | 0.1 | 0.1 | 2017-02-28 | 100% | 0.33 | 0.33 | 2017-03-31 | 100% | 0.55 | 0.55 | 2017-04-30 | 100% | 0.78 | 0.78 | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se implemento el formulario responsive para la radicación web y la radicación con la plantilla de word. | Durante se realizaron los ajustes de la gestión documental, sus principales funciones, y aplicabilidad en el Ministerio. También las capacitaciones dadas a los servidores del Ministerio durante el mes de abril se realizó la divulgación de las nuevas funcionalidades de la gestión Documental. | Durante el mes de mayo se realizaron ajsutes de control al sistema de Gestión Documental, con los cuales a la fecha no contaba como son: 1. No permitir distribución si los campos no están completos 2. Restricciones al generar planillas a la UAC (antes permitía descargar varias veces un radicado EE ahora no) 3. Validación de algunos caracteres especiales | se continua trabajando en capacitar y sensibilizar a los servidores del Ministerio de las nuevas aplicaciones del Sistema de Gestión documental y su correcto funcionamiento. | 0 | 0 | 0 | Pruebas realizadas y correos enviados a los integrantes del proyecto. | Activo
3-32-325-32503-3250301 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Digitalizar el 100% de documentos radicados | 100 | porcentaje | 0.5 | 1 | 100% | 1 | 0.5 | 1 | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Radicar y digitalizar documentos en SGD | 0.8 | 2017-04-01 | 2017-12-15 | 258 |  |  | 2017-01-31 |  | 0.2 | 2017-02-28 |  |  | 0.3 | 2017-03-31 | 454.5% | 0.11 | 0.5 | 2017-04-30 | 100% | 0.23 | 0.23 | 2017-05-31 | 100% | 0.35 | 0.35 | 2017-06-30 | 100% | 0.47 | 0.47 | 2017-07-31 | 100% | 0.59 | 0.59 | 2017-08-31 | 100% | 71% | 71% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.94 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Desde el mes de enero se comenzó la Digitalización de Documentos ER, y asociados a cada uno de los radicados, actualmente se esta digitalizando el 90% de los documentos del MEN | Actualmente se está digitalizando el 100% de los documentos que ingresan al Ministerio y toda la información queda registrada en el sistema de Gestión Documental | Para el mayo se está la totalidad las comunicaciones radicadas diariamente. en el mes de mayo se radicaron 21103 documentos de los cuales se digitalizaron 91226 correponden a los documentos recibidos fisicamente. | Para el mes de junio se está radicando la totalidad de las comunicaciones que ingresan diariamente al Ministerio. | En el mes de julio se radicaron 7,876 documentos y se digitalizaron 121.260 documentos | durante el mes de agosto se han digitalizado todos los documentos de correspodencia externa recibida en el MEN, a excepción de los radicados a la Subdireccion de Talento Humano por protección de datos personales. En AGOSTO se Digitalizados 83433, documentos, los cuales pertenecen a 17564 Oficios Radicados | Se han digitalizado todos los documentos radicados correspodencia externa recibida en el MEN, a excepción de los radicados a la Subdireccion de Talento Humano por protección de datos personales. Los volumenes de digitalizacion son los siguientes: SEPTIEMBRE: Documentos Digitalizados 118,481 pertenecen a 18805 Oficios Radicados. | Imágenes de documentos digitalizados. | Activo | Si
3-32-325-32503-3250302 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Digitalizar el 100% de documentos radicados | 100 | porcentaje | 0.5 | 1 | 100% | 1 | 0.5 | 1 | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Ajustar ficha técnica del proceso de radicación | 0.1 | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 149 |  |  | 2017-01-31 | 0.18 | 0.18 | 2017-02-28 | 100% | 0.39 | 0.39 | 2017-03-31 | 100% | 0.59 | 0.59 | 2017-04-30 | 100% | 0.8 | 0.8 | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | En el mes de febrero se realizo ajuste en la ficha técnica en acompañamiento con la subdirección de desarrollo organizacional y se encuentran en revisión para aprobación en la subdirección de desarrollo organizacional. | Se realizo ajuste en la ficha tecnica en acompañamieto con la subireccion de desarrollo organizacional y se encuentran en revision para aprobacion en la subdirecicon de desarrollo organizacional. | Se procedio a ajustar la ficha tecnica para el proceso de radicación la cual fue enviada para su aprobación. | Se procedió a ajustar la ficha técnica de acuerdo a las correcciones encontradas con la Subdirección de Desarrollo Organizacional y el Grupo de Gestión Documental, se realizó mesa de trabajo para el proceso de aprobación. | 0 | Se realizó ajuste a la ficha tecnica Generación, radicación y distribución de las comunicaciones internas, la cual fue aprobada por la Asesora de Secretaria General y colgada en el SIG el dia 08 de agosto de 2017. | 0 | ficha actualizada | Activo
3-32-325-32503-3250303 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Digitalizar el 100% de documentos radicados | 100 | porcentaje | 0.5 | 1 | 100% | 1 | 0.5 | 1 | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Divulgación del nuevo proceso de radicación y digitalización | 0.1 | 2017-04-13 | 2017-05-30 | 47 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 100% | 0.36 | 0.36 | 2017-04-30 | 100% | 1 | 1 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | Durante las capacitaciones dadas a los servidores del Ministerio se presentó el modelo de radicación y se explicó que la digitalización de los documentos hace parte de la estrategia de cero papel que se adelanta al interior del Ministerio y el AGN, y es una forma de ser más eficientes con el manejo documental y garantizar la preservación de estos. | Durante el mes de mayo se logró el 100% de la meta plateada , informando a los servidores del MEN, mediante sensibilización el nuevo proceso de radicación y digitalización, y los beneficios que trae esta nueva implementación para la preservación de documentos, enfocarnos en la política de cero papel que viene realizado al interior del Ministerio | 0 | 0 | En eles mes de agosto se realizo reunion con la oficina de comunicaciones, para definir las piezas de comunicación para la socializacion del procedimiento.de radicación y digitaización de los documentos. | 0 | piezas comunicativas | Activo | Si
3-32-325-32504-3250401 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Disminuir de 5 a 2 días en tramites internos para notificaciones | 2 | numero | 5 | 4 | 200% | 2 | 5 | 4 | 200% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Efectuar de los cambios del proceso de notificación y realizar las pruebas funcionales | 0.3 | 2017-01-02 | 2017-03-28 | 85 | 0.34 | 0.34 | 2017-01-31 | 0.67 | 0.67 | 2017-02-28 | 90% | 1 | 0.9 | 2017-03-31 |  |  | 1 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Durante el mes de enero se realizaron reuniones sobre la revisión de los casos de uso del sistema SIGAA, con la fábrica de software, la dirección de calidad de educación superior. En el mes de enero la fábrica no entregó al Ministerio los casos de prueba, por esta razón el proyecto se retrasó y no se logró tener el 100% en el mes de marzo. En el mes de febrero se realizó reunión para tratar el catálogo de requerimientos Fase II - Actos administrativos SIGGA En el mes de marzo se inician sesiones de prueba sobre el sistema de notificaciones SIGAA El 22 de marzo se realizo presentación del incremento 2-SIGAA Se esperan los ajustes de la fábrica para realizar pruebas. | Se realiza el ajuste a la ficha Técnica del proceso de notificaciones con el apoyo de la Subdirección de Desarrollo Organizacional, la actualización y codificación de los formatos que se implementaran en el proceso sistematizado. Se realizan las pruebas de aceptación de las funcionalidades del sistema de la fase 1, . | 0 | Se aprueba los casos de uso del control de cambio para los requerimientos de "Compulsar Copia" y "adjuntar Acta Administrativo en correo electrónico", este control de cambio esta para ser entregado por parte de la fábrica de software el día 15 de julio de 2017 | 0 | 0 | 0 | Fichas ajustadas | Activo | Si
4-41-441-44102-4410203 |  | Transversales | Comunicaciones | Comunicaciones | Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | Oficina Asesora de Comunicaciones | Potenciar las estrategias comunicacionales del ministerio aprovechando los avances de la tecnología para garantizar una mejor comunicación e interacción con la ciudadanía y así alcanzar 26.665.000 acercamiento con la ciudadanía | 26665000 | Número | 5330000 | 13325000 | 21320000 | 26665000 | 5371097 | 15860436 |  |  | 100.8% | 119% | [6 empty] | Divulgar en el twitter del Ministerio de Educación Nacional contenidos de interés y actualidad que genera el Ministerio de Educación Nacional, para que los usuarios obtengan la información requerida en cada momento. | 0 | 2017-01-05 | 2017-12-31 | 360 | 0.07 |  | 2017-01-31 | 0.15 |  | 2017-02-28 | 351.9% | 0.24 | 0.84467 | 2017-03-31 |  | 0.32 | 85.60% | 2017-04-30 | 213.1% | 41% | 87.39% | 2017-05-31 |  | 0.49 |  | 2017-06-30 |  | 0.58 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.66 |  | 2017-08-31 |  | 0.74 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | El Ministerio de Educación Nacional cuenta con 502.580 seguidores en la cuenta de Twitter , alcanzando un cumplimiento de 84,47% sobre la meta anual calculada en un 100%. La cuenta de twitter del Ministerio ha permitido que los usuarios obtengan la información requerida en cada momento, debido a la actualización instantánea que realizamos sobre la gestión de la entidad, es decir proporciona comunicación directa e inmediata con el público | Con 509.358 seguidores al twitter del MEN, cerro el mes de abril de 2017; es decir 6.778 nuevos seguidores. A está fecha el nivel de cumpliento está en 85,60%. | La cuenta de twitter del Ministerio de Educación Nacional ha permitido que los usuarios obtengan la información requerida en cada momento, debido a la actualización instantánea que realizamos sobre la gestión de la entidad. Por esto al 31 de mayo esta red social contó con 519.974 seguidores, sobre una meta de 595.000, lo que quiere decir que al finalizar mayo el cumplimiento de la meta fue de 87% |  |  |  |  | Número de seguidores de twitter | Inactivo | #N/A |  |  |  | Se ajusta meta de hito.. Se inactiva por fusión con la actividad 4410202. Junio 30/2017
4-41-441-44102-4410204 |  | Transversales | Comunicaciones | Comunicaciones | Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | Oficina Asesora de Comunicaciones | Potenciar las estrategias comunicacionales del ministerio aprovechando los avances de la tecnología para garantizar una mejor comunicación e interacción con la ciudadanía y así alcanzar 26.665.000 acercamiento con la ciudadanía | 26665000 | Número | 5330000 | 13325000 | 21320000 | 26665000 | 5371097 | 15860436 |  |  | 100.8% | 119% | [6 empty] | Divulgar por medio de contenidos multimedia la información institucional que genera el Ministerio de Educación Nacional, para el sector educativo y la comunidad en general. | 0 | 2017-01-05 | 2017-12-31 | 360 | 0.07 |  | 2017-01-31 | 0.15 |  | 2017-02-28 | 412.1% | 0.24 | 0.98901 | 2017-03-31 |  | 0.32 | 99.22% | 2017-04-30 | 247.6% | 41% | 101.5% | 2017-05-31 |  | 0.49 |  | 2017-06-30 |  | 0.58 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.66 |  | 2017-08-31 |  | 0.74 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Los contenidos alojados en el Canal YouTube son un buen complemento para los mensajes que son difundidos en las otras redes sociales del Ministerio y ofrece a los usuarios alternativas de información. Este trimestre se registró un indicador de 98% de cumpliendo relacionado con el número de reproducciones de los videos en este canal. 5.704.604 fue el número de veces que el usuario dio clic en los videos que genera el Ministerio de Educación Nacional. | 5.723.571 fue el numero de veces que los seguidores del Canal YouTube dieron clic en los videos publicados en esta red social, videos que además son socializados en la página web institucional y en las otras redes del Minsiterio. El mes de abril cerro con 99.22% de cumpliemiento sobre la meta anual. | Los contenidos alojados en el Canal YouTube son un buen complemento para los mensajes que son difundidos en las otras redes sociales del Ministerio que ofrece a los usuarios alternativas de información. A 31 de mayo de 2017 se registró un indicador de 101.51% de cumplimento sobre la meta anual relacionada con el número de reproducciones de los videos en este canal. 5.855.642 ha sido el número de veces que el usuario dio clic en los videos que genera el Ministerio de Educación Nacional. |  |  |  |  | Número de seguidores a canal YouTube | Inactivo | #N/A |  |  |  | Se ajusta meta de hito. Se inactiva por fusión con la actividad 4410202. Junio 30/2017
4-41-441-44102-4410205 |  | Transversales | Comunicaciones | Comunicaciones | Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | Oficina Asesora de Comunicaciones | Potenciar las estrategias comunicacionales del ministerio aprovechando los avances de la tecnología para garantizar una mejor comunicación e interacción con la ciudadanía y así alcanzar 26.665.000 acercamiento con la ciudadanía | 26665000 | Número | 5330000 | 13325000 | 21320000 | 26665000 | 5371097 | 15860436 |  |  | 100.8% | 119% | [6 empty] | Divulgar a través de fotografía los instantes más representativos de la gestión del Ministerio de Educación Nacional. | 0 | 2017-01-05 | 2017-12-31 | 360 | 0.07 |  | 2017-01-31 | 0.15 |  | 2017-02-28 | 260.8% | 0.24 | 0.626 | 2017-03-31 |  | 0.32 | 64.73% | 2017-04-30 | 165.7% | 41% | 0.6792 | 2017-05-31 |  | 0.49 |  | 2017-06-30 |  | 0.58 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.66 |  | 2017-08-31 |  | 0.74 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Instagram es una herramienta que nos ha permitido despertar emociones entre los usuarios a través de las fotografías que compartimos día a día y que muestra la gestión institucional. Es por eso que en este trimestre obtuvimos un avance de 62% . En la actualidad contamos con 6260 seguidores en esta red social. | El mes de abril cerro con 6.473 seguidores de intagram institucional. A la fecha se ha cumplido con el 64,73% de la meta. | A pesar que la cuenta de instagram en el Ministerio de Educación es nueva, ya cuenta con 6.792 seguidores sobre una meta anual de 10.000. Esto significa que al finalizar el mes de mayo el cumplimeinto de la meta es de 67.92% . |  |  |  |  | Número de seguidores del Instagram | Inactivo | #N/A |  |  |  | Se ajusta meta de hito. Se inactiva por fusión con la actividad 4410202. Junio 30/2017
3-32-325-32504-3250402 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Disminuir de 5 a 2 días en tramites internos para notificaciones | 2 | numero | 5 | 4 | 200% | 2 | 5 | 4 | 200% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Evaluar la funcionalidad de la fase I | 0.1 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 29 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | Se realizan las pruebas de aceptación de las funcionalidades del sistema de la fase 1 con apoyo de la Oficina de Tecnologia. La puesta en producción del aplicativo se realiza en el mes de mayo debido a que el componente de seguridad que es transversal aún no está listo por parte de fábrica. | 0 | La funcionalidad de SIGAA fase 1 ya fue aprobada por parte la Unidad de Atención al Ciudadano, sin embrago se deben ejecutar pruebas de los controles de cambios que se entreguen el día 15 de julio de 2017. | 0 | 0 | 0 | Piezas comunicativas | Activo
3-32-325-32504-3250403 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Disminuir de 5 a 2 días en tramites internos para notificaciones | 2 | numero | 5 | 4 | 200% | 2 | 5 | 4 | 200% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Implementar y Divulgar el sistema SIGAA fase I a servidores del Ministerio. | 0.3 | 2017-04-01 | 2017-05-04 | 33 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 100% | 0.88 | 0.88 | 2017-04-30 | 100% | 1 | 1 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | Se crea plan de trabajo junto con la Oficina Asesora de Comunicaciones donde se publica en los diferentes canales de información internos de MEN el proyecto del Sistema de Gestión de Actos Administrativos SIGAA, donde se expide la circular No. 28 de 2017, nota 1 de introducción del aplicativo, nota 2 de los nuevo lineamientos y el impacto las dependencias, lo cual se publica en el pregonero, mensajes de interés, intranet y pantallas disponibles por todo el MEN. | La socialización del Sistema de Gestión de Actos Administrativos se ha realizado con la Subdirección de Aseguramiento, Subdirección de Inspección y Vigilancia, Consejo Nacional de Acreditación y se ha creado un plan de trabajo en conjunto con la Subdirección Desarrollo Organizacional para revisar el impacto de SIGAA al proceso que realizan las dependencias. Además se ha publicado a través de los diferentes canales de comunicación interna del MEN (Pregonero, mensajes de interés, intranet y rota banner), la implementación de SIGAA | Se realiza plan de divulgación con las dependencias que generan Actos Administrativos y se realiza seguimiento a la a implementación de los formatos. | 0 | 0 | 0 | informe de evaluación | Activo | Si
3-32-325-32504-3250404 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Disminuir de 5 a 2 días en tramites internos para notificaciones | 2 | numero | 5 | 4 | 200% | 2 | 5 | 4 | 200% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Elaborar el documento de requerimientos funcionales y de descripción de alto nivel para la fase II. Elaboración del Catálogo de requerimientos Fase II. Gestionar recursos para fases II. | 0.3 | 2017-03-01 | 2017-10-30 | 243 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 0% | 0.12 |  | 2017-03-31 | 100% | 0.25 | 0.25 | 2017-04-30 | 100% | 0.37 | 0.37 | 2017-05-31 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-06-30 | 100% | 0.63 | 0.63 | 2017-07-31 | 100% | 0.75 | 0.75 | 2017-08-31 | 100% | 88% | 88% | 2017-09-30 | 1 |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | Se realiza la Versión 0.1. del documento de requerimientos de descripción de alto nivel con apoyo de la Oficina de Tecnología, donde se establecen las funcionalidades que deben ser desarrolladas por la fábrica para la implementación de la segunda fase de SIGAA | El documento de requerimientos funcionales y de descripción de alto nivel para la fase II ya fue generado y enviado a la Oficina de Tecnología para la respectiva estimación con la fábrica de Software que sea contratada. | Se realiza socialización de SIGAA fase 1 y requerimientos base de SIGAA fase 2 con la fábrica de Software con el fin de conocer el alcance del proyecto. Se crea plan de trabajo con el grupo de la Unidad de Atención al Ciudadano y la Oficina de Tecnología para el levantamiento de Requerimientos de descripción de Alto Nivel. | En el mes de julio se entrega Documento de requerimientos funcionales descripción de Alto Nivel a la oficina de tecnología. también se realiza secciones de trabajo con la fabrica de Software con fin de revisar los requerimientos funcionales Se llevaron a cabo 8 meas de trabajo en el mes de julio con la fabrica de Software OTSI y la UAC. | Durante el mes de agosto se elaboró documento de Requerimientos Funcionales - Descripción de Alto Nivel, se realiza secciones de trabajo con fábrica de software con el fin de retroalimentar, ajustar o replantear los requerimientos del Proyecto del Sistema de Gestión de Actos Administrativos - SIGAA fase 2. | Durante el mes de septiembre se revisó documento de Requerimientos Funcionales - Descripción de Alto Nivel, se realizó mesas de trabajo con fábrica de software con el fin de retroalimentar, ajustar o replantear los requerimientos del Proyecto del Sistema de Gestión de Actos Administrativos - SIGAA fase 2. y realizar los ajustes requeridos luego de la evaluación de sistema. | documentos de requerimientos funcionales Cotización fase II y solicitud presupuesto 2018. | Activo
3-32-325-32505-3250501 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Disminuir tiempo de atención en sala de 14.50 a 12.50 minutos | 12.50 | numero | 14.3 | 13.5 | 1300% | 12.5 | 14.3 | 13.1 | 1300% |  | 100% | 97.04% | 100% |  |  |  | 0 |  | Realizar el estudio de tiempos de espera de los servicios y establecer estrategias para gestionar los tiempos de espera | 0.5 | 2017-02-02 | 2017-12-31 | 332 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 | 0.08 | 2017-02-28 | 100% | 0.17 | 0.17 | 2017-03-31 | 100% | 0.26 | 0.26 | 2017-04-30 | 100% | 0.36 | 0.36 | 2017-05-31 | 100% | 0.45 | 0.45 | 2017-06-30 | 100% | 0.54 | 0.54 | 2017-07-31 | 100% | 0.63 | 0.63 | 2017-08-31 | 100% | 72% | 72% | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Durante el primer trimestre de 2017 se obtuvo un promedio total de espera de 08:21 minutos, en comparación con el mismo periodo del año 2016 que fue de 14,10 minutos y aumentado el número de ciudadanos atendidos pasando de 21,547 del año 2016 a 22,058 en el año 2017. Obteniendo una disminuciones 5.89 minutos en la atención de la sala y la prestación de los servicios | Durante el mes de abril, se realizó evaluación de conocimiento al personal de la Unidad, con el fin de reforzar los conocimientos de esta manera brindar información exacta y oportuna a todos lo ciudadanos y de esta manera reducir los tiempos de atención, para que sean más rápidos con información confiable. se sacó por medio del sistema el promedio semanal y mensual para analizar el volumen de ciudadanos atenidos, contra los tiempos de espera y atención y así realizar las mejoras como rotación del personal, para fortalecer los puntos sensibles y horarios de mayor tráfico de ciudadanos | Se realizó seguimiento semanalmente a los indicadores reportados por la plataforma Digiturno, con el fin de verificar el cumplimiento de las metas establecidas, adicionalmente se realizó seguimiento a los procesos con el fin de detectar falencia, y de eta manera realizar planes de choque y reforzamiento para mejorar y disminuir los tiempos . en las horas de mayor volumen ser reforzó con personal que no atiende ventanillas para dar mayor agilidad en los tramites. | Se realizó seguimiento semanalmente a los indicadores reportados por la plataforma Digiturno, con el fin de verificar el cumplimiento de las metas establecidas, adicionalmente se realizó seguimiento a los procesos con el fin de detectar falencia, y de eta manera realizar planes de choque y reforzamiento para mejorar y disminuir los tiempos . en las horas de mayor volumen ser reforzó con personal que no atiende ventanillas para dar mayor agilidad en los tramites. | En el mes de julio se realizo la generación semanal de reportes, para llevar control sobre la meta fijada. Concientizar al personal de las ventanillas sobre la importancia de la herramienta para con lo cual se puede brindar un mejor servicio a la ciudadanía. se evaluaron los picos en el horario de atención y se agilizo la generación firmas para el trámite de legalizaciones. | Para agosto se realizo la generación semanal de reportes, para llevar control sobre la meta fijada. Concientizar al personal de las ventanillas sobre la importancia de la herramienta para con lo cual se puede brindar un mejor servicio a la ciudadanía. se evaluaron los picos en el horario de atenciòn y se agilizo la generaciond firmas para el tràmite de legalizaciones. | Durante el mes de septiembre se descargo de semanalmente el reporte de la plataforma digiturno con el fin de hacer seguimiento a los indicadores de cada uno d elos servicios de la UAC. | Reportes de tiempos de espera y documento estrategia gestión de tiempos de espera | Activo
3-32-325-32505-3250502 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Disminuir tiempo de atención en sala de 14.50 a 12.50 minutos | 12.50 | numero | 14.3 | 13.5 | 1300% | 12.5 | 14.3 | 13.1 | 1300% |  | 100% | 97.04% | 100% |  |  |  | 0 |  | Implementación estrategias para gestionar los tiempos de espera. | 0.5 | 2017-02-02 | 2017-12-30 | 331 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 | 0.08 | 2017-02-28 | 100% | 0.17 | 0.17 | 2017-03-31 | 100% | 0.26 | 0.26 | 2017-04-30 | 100% | 0.36 | 0.36 | 2017-05-31 | 100% | 0.45 | 0.45 | 2017-06-30 | 100% | 0.54 | 0.54 | 2017-07-31 | 100% | 0.63 | 0.63 | 2017-08-31 | 100% | 73% | 73% | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | Se realizada rotación del personal que atiende la ventanilla 1 con el fin de mejorar los tiempos de espera y de atención. Se amplió en 45 minutos el horario de atención al público hasta las 5:45 de lunes a jueves en jornada continua. | Se realizó la divulgación de los indicadores entre los agentes semanalmente, con el fin de que se apropien de su indicador y su vez se oyen los procesos que se encuentren fuera de las metas establecidas | Se reportó a la supervisora del contrato de correspondencia Magda Milena Moreno, a través de correo electrónico los indicadores de la ventanilla 1 en la cual se recibe la correspondencia que ingresa al Ministerio. Se adelantó la evaluación de desempeño para personal que atiende las demás ventanillas, se observó un comportamiento muy positivo en cuanto la mejora en los tiempos de atención | Divulgación semanal de los reportes generados por la herramienta, seguimiento a las ventanillas que se encuentran fuera de las meta propuesta para el mes de julio del tiempo promedio general de atención es de 12:80 minutos la cual se cumplió. | Divulgación semanal de los reportes generados por la herramienta, seguimiento a las ventanillas que se encuentran fuera de las meta propuesta para el mes de julio del tiempo promedio general de atención es de 12:00 minutos la cual se cumplio. | Se divulgo la información de cada uno de los servicios con el fin de retroalimentar al grupo de trabajo, se delegó al orientador de la unidad de hacer seguimiento a cada uno de las ventanillas con el fin de detectar malos manejos de la herramienta y mejorar los indicadores. | informe de tiempos de atención -Documento técnico | Activo | Si
3-32-325-32506-3250601 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Realizar el trámite de legalización en línea | 1 | numero | 0 | 0 | 100% | 1 |  | 0 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Efectuar el desarrollo de la aplicación para los diferentes navegadores de internet | 0.3 | 2017-02-02 | 2017-04-30 | 87 |  |  | 2017-01-31 | 0.3 | 0.3 | 2017-02-28 | 0% | 0.66 |  | 2017-03-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | En el mes de febrero se realizó mesa de trabajo en el cual la oficina de tecnología informo, que no era posible continuar con el desarrollo para la implementación del tramite de legalizaciones en línea, a causa de la firma digital , ya que se debía hacer una reconstrucción de todo el desarrollo afectado hasta la fecha y formular nuevamente un cronograma de trabajo en el cual se incluyera los nuevos puntos de la firma digital. El 27 de febrero se establecen nuevas actividades a realizar en el sistema de legalizaciones los cuales se fijan para se entregadas en el mes de abril | El 17 de abril se realizó mesa de trabajo con la oficina de tecnología la revisión de las actividades planteadas en el cronograma de trabajo para el año 2017. Así mismo se realizaron los ajustes del sistema de legalizaciones par el rol de ciudadano funcione en los diferentes navegadores El 28 de abril se realizaron junto con la oficina de tecnología las pruebas de los navegadores, para validar el funcionamiento en el rol de ciudadano correcto del sistema de legalizaciones en(Internet Explorer, Mozilla, Gloogle, Chrome). . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aplicación ajustada para diversos navegadores | Activo
3-32-325-32506-3250602 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Realizar el trámite de legalización en línea | 1 | numero | 0 | 0 | 100% | 1 |  | 0 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Ajustar el desarrollo para incluir la firma digital con el nuevo formato | 0.3 | 2017-05-01 | 2017-07-30 | 213 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 | 100% | 0.33 | 0.33 | 2017-05-31 |  |  | 0.28 | 2017-06-30 | 100% | 1 | 1 | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 | 100 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | 0 | En el mes de mayo la oficina de tecnología se realizó el proceso contractual para poner en licitación, la empresa para la fábrica de software quien será la encargada de desarrollo de la solución de firma trasversal al interior del Ministerio | Se hizo | Revisar y ajustar la funcionalidad del rol ciudadano en el sistema de legalizaciones para su uso en varios navegadores. | 0 | 0 | Aplicación ajustada al nuevo formato de firma digital | Activo |  |  |  | Se ajusta fecha final y cronograma de actividades. Junio 30/2017
3-32-325-32506-3250603 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Realizar el trámite de legalización en línea | 1 | numero | 0 | 0 | 100% | 1 |  | 0 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Realizar las pruebas de la aplicación y hacer los ajustes que se deriven | 0.2 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 174 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 | 100% | 0.33 | 0.33 | 2017-07-31 | 100% | 0.67 | 0.67 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 | 100 |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | En el mes de julio se realizó reunión de seguimiento con la oficina de OTSI , y la Subdirección de Desarrollo Organizacional para ajustar el cronograma. Se realizaron pruebas en funcionales de los roles de ciudadano, rol de firmador. | En el mes de agosto se realizaron las pruebas a la aplicación con los ajustes que se le han realizado hasta la fecha, en esta fase de pruebas la herramienta no presento errores. | En el mes de septiembre se realizaron las pruebas a la aplicación con los ajustes que se le han realizado hasta la fecha, en esta fase de pruebas la herramienta no presento errores. Se está esperando la implementación de la firma digital | Informe técnico de pruebas realizadas y ajustes efectuados | Activo
3-32-325-32506-3250604 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | Unidad de Atención al Ciudadano | Realizar el trámite de legalización en línea | 1 | numero | 0 | 0 | 100% | 1 |  | 0 | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Poner en producción el trámite en línea | 0.2 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 91 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 | 0.33 |  | 2017-10-31 | 0.66 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trámite en línea | Activo
3-32-325-32507-3250702 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Edgar Vargas - Subdirector Talento Humano | Subdirección de Talento Humano | Reducir de 15 a 12 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de certificados laborales de servidores y ex-servidores | 12 | número | 15 | 14 | 1300% | 12 | 15 | 14 | 1300% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Reforzar el equipo de trabajo del Grupo de Certificaciones para reducir los términos de respuesta de los trámites correspondientes a certificados laborales de servidores y ex-servidores | 0.25 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.17 |  | 2017-03-31 | 100% | 0.26 | 26% | 2017-04-30 | 100% | 0.36 | 36% | 2017-05-31 | 0% | 0.45 | 0 | 2017-06-30 | 100% | 0.54 | 0.54 | 2017-07-31 | 100% | 0.63 | 0.63 | 2017-08-31 | 100% | 72% | 72% | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  |  | Se prorrogó el el contrato de prestación de servicios No. 654 de 2017, con el fin de reforzar el equipo de trabajo hasta el mes de julio. Así mismo se está adelantando el proceso de contratacion de un nuevo técnico de apoyo al equipo de certificaciones. | Se prorrogó el el contrato de prestación de servicios No. 654 de 2017, con el fin de reforzar el equipo de trabajo hasta el mes de julio. Así mismo se está adelantando el proceso de contratacion de un nuevo técnico de apoyo al equipo de certificaciones. | Se esrá adelantando el proceso de contratacion para la prorroga del contrato No. 654 de 2017. | Se celebró contrato de prestación de servicios con dos técnicos para que apoyen la labor del grupo de certificaciones | Se celebró contrato de prestación de servicios con dos técnicos para que apoyen la labor del grupo de certificaciones | Informe de tiempos de respuesta de solicitudes de trámites asignados al Grupo de Certificaciones | Activo |  |  |  | Se cambia responsable del hito
3-32-325-32507-3250703 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Edgar Vargas - Subdirector Talento Humano | Subdirección de Talento Humano | Reducir de 15 a 12 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de certificados laborales de servidores y ex-servidores | 12 | número | 15 | 14 | 1300% | 12 | 15 | 14 | 1300% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Establecer línea base en términos de respuesta de la UAC al Grupo de Certificaciones en lo correspondiente a nóminas, resoluciones e historias laborales y por tanto a partir de ello la reducción de términos de respuesta entre la UAC y el Grupo de Certificaciones | 0.15 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 91 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 | 100% | 0.33 | 0.33 | 2017-07-31 | 100% | 0.67 | 0.67 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  |  |  | Desde el 25 de enero de 2017, se lleva informe sobre términos de respuesta de la UAC en el que se fija como línea base de respuestas para historias laborales de término máximo de 2 días. Sin embargo en el mes de agosto se programará reunion con la UAC y la Subdirección de Desarrollo Organizacional a fin de que se aprueben dichos términos de respuesta. | Desde el 25 de enero de 2017, se lleva informe sobre términos de respuesta de la UAC en el que se fija como línea base de respuestas para requerimientos de término de 1 día y máximo de 3 días. En la reunión realizada con la UAC y Desarrollo Organizacional se indicó que en el Procedimiento de Gestión Documental se encuentra definido los mismos términos. | Desde el 25 de enero de 2017, se lleva informe sobre términos de respuesta de la UAC en el que se fija como línea base de respuestas para requerimientos de término de 1 día y máximo de 3 días. En la reunión realizada con la UAC y Desarrollo Organizacional se indicó que en el Procedimiento de Gestión Documental se encuentra definido los mismos términos. | Informe en el que se establezca la línea base y la reducción de términos de respuesta | Activo |  |  |  | Se cambia responsable del hito
3-32-325-32507-3250704 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Edgar Vargas - Subdirector Talento Humano | Subdirección de Talento Humano | Reducir de 15 a 12 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de certificados laborales de servidores y ex-servidores | 12 | número | 15 | 14 | 1300% | 12 | 15 | 14 | 1300% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Llevar a cabo control de tiempos de los trámites asignados al Grupo de Certificaciones a través del Sistema de Gestión Documental | 0.1 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.17 |  | 2017-03-31 | 100% | 0.26 | 0.26 | 2017-04-30 | 100% | 0.36 | 0.36 | 2017-05-31 | 100% | 0.45 | 0.45 | 2017-06-30 | 100% | 0.54 | 0.54 | 2017-07-31 | 100% | 0.63 | 0.63 | 2017-08-31 | 100% | 72% | 72% | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | Se realizaron mesas de trabajo con la subdirección de Talento Humano, y DO , para realizar el control de los tiempos de respuestas con los tramites asignados por parte del grupo de certificaciones | Semanalmente se reporta los trámites proximos a vencerse, teniendo como fecha límite de respuesta 12 días. | Semanalmente se reporta los trámites proximos a vencerse, teniendo como fecha límite de respuesta 12 días. | Se lleva control sobre los términos de respuesta de cada trámite que es asignado al Grupo de Certificaciones, con el fin de mejorar los términos de respuesta. | Se lleva control sobre los términos de respuesta de cada trámite que es asignado al Grupo de Certificaciones, con el fin de mejorar los términos de respuesta. | Se lleva control sobre los términos de respuesta de cada trámite que es asignado al Grupo de Certificaciones, con el fin de mejorar los términos de respuesta. | Reporte semanal de seguimiento de los trámites próximos a su vencimiento (STH) | Activo |  |  |  | Se cambia responsable del hito
3-32-325-32508-3250801 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Edgar Vargas - Subdirector Talento Humano | Subdirección de Talento Humano | Reducir de 15 a 12 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de trámite de cesantías | 12 | número | 14 | 14 | 1300% | 12 | 14 | 10.5 | 1050% |  | 100% | 75% | 80.77% |  | Este Hito esta duplicado en el plan de acción de Talento Humano quienes ya enviaron el avance respetivo, sugiero eliminarlo de este plan y dejarlo solo en Talento Humano. |  | 0 |  | Reforzar el equipo de trabajo para reducir en un (1) día el plazo de respuesta para trámite de cesantías | 0.25 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 89 | 0.34 |  | 2017-01-31 | 0.65 |  | 2017-02-28 | 0% | 1 |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 1 | 2017-07-31 |  |  | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | • El 16 de enero se envía comunicación interna oficial a la Subdirección de Talento Humano, soltando la asignación de practicantes para la Unidad de Atención al Ciudadano. • El 30 de enero la Subdirección de Talento Humano envía mediante comunicación interna oficial la respuesta en la cual informan que se pondrán en contacto con las instituciones de educación superior para realizar convenios y verificar disponibilidad de practicantes en las carreras de archivística y bibliotecología. • El 24 de marzo la Subdirección de Talento Humano envía mediante comunicación interna oficial, solicitando el objeto del convenio, para el practicante y las funciones que desempeñaría en la Unidad de atención al ciudadano. Esta actividad esta compartida con la Subdirección de Talento Humano. | Esta actividad se cumplio al 100% en el mes de marzo | Esta actividad se cumplio al 100% en el mes de marzo | Se tramitaron 23 requerimientos, con un promedio de respuesta de 10,5 días hábiles. | 0 | 0 | 0 | Informe de tiempos de respuesta de solicitudes de trámite de cesantías | Activo
3-32-325-32508-3250802 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Edgar Vargas - Subdirector Talento Humano | Subdirección de Talento Humano | Reducir de 15 a 12 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de trámite de cesantías | 12 | número | 14 | 14 | 1300% | 12 | 14 | 10.5 | 1050% |  | 100% | 75% | 80.77% |  |  |  | 0 |  | Publicar a través de los medios institucionales los requisitos para retiro parcial de cesantías. | 0.25 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 90 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 100% | 0.32 | 0.32 | 2017-04-30 | 100% | 0.67 | 0.67 | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  |  | 1 | 2017-07-31 |  |  | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | En el mes de abril se realizó la publicación de los requisitos necesarios para el retiro parcial o definitivo de cesantías | Se está en etapa de elaboracion de las piezas comunicativas para a probación interna del STH y luego remitirlas a comunicaciones. | Se publicó a través de "EL PREGONERO", información relacionada con los requisitos y trámite para el retiro parcial de cesantias. | Se publicó a través de "EL PREGONERO", información relacionada con los requisitos y trámite para el retiro parcial de cesantias. | Se publicó a través de "EL PREGONERO", información relacionada con los requisitos y trámite para el retiro parcial de cesantias. | Se publicó a través de "EL PREGONERO", información relacionada con los requisitos y trámite para el retiro parcial de cesantias. | Publicaciones en medios internos del MEN Informe de tiempos de respuesta de solicitudes de trámite de cesantías | Activo
3-32-325-32508-3250803 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Edgar Vargas - Subdirector Talento Humano | Subdirección de Talento Humano | Reducir de 15 a 12 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de trámite de cesantías | 12 | número | 14 | 14 | 1300% | 12 | 14 | 10.5 | 1050% |  | 100% | 75% | 80.77% |  |  |  | 0 |  | Reforzar el equipo de trabajo para reducir en dos (2) días más el plazo de respuesta para trámite de cesantías | 0.25 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 91 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 | 100% | 0.33 | 0.33 | 2017-07-31 | 100% | 0.67 | 0.67 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | Se tramitaron 19 requerimientos, con un promedio de respuesta de 10 días hábiles. Se distribuyo la atención a las solicitudes de cesantias entre los colaboradores que integran el equipo de trabajo de la Subdirección. | Se tramitaron 13 requerimientos, con un promedio de respuesta de 10 días hábiles. Se distribuyo la atención a las solicitudes de cesantias entre los colaboradores que integran el equipo de trabajo de la Subdirección. | Se reforzó el equipo que atiende las solicitudes de cesantías con la asignacion de tal tramite a otra persona para revisión y ajustes de los proyectos de respuestas. | Informe de tiempos de respuesta de solicitudes de trámite de cesantías | Activo
3-32-325-32508-3250804 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Cultura del Servicio al Ciudadano | Edgar Vargas - Subdirector Talento Humano | Subdirección de Talento Humano | Reducir de 15 a 12 días el tiempo de respuesta a las solicitudes de trámite de cesantías | 12 | número | 14 | 14 | 1300% | 12 | 14 | 10.5 | 1050% |  | 100% | 75% | 80.77% |  |  |  | 0 |  | Ajustar e implementar en articulación con la SDO y UAC el acuerdo de nivel de servicio para trámite de certificados laborales de servidores activos del MEN a 12 días hábiles | 0.25 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 91 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | #N/A | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 | 0.33 |  | 2017-10-31 | 0.66 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | * Para realizar el ANS se están realizando las siguientes actividades previamente. *Inventario de la cantidad de carpetas de las resoluciones y actas de posesión del MEN *Consolidación de imágenes por carpeta en un PDF * Reconocimiento Óptico de Caracteres-OCR *Identificación de acuerdo al inventario |  |  | 0 | 0 | #N/A | 0 | Documento ANS ajustado | Activo | Si |  |  | Se ajusta nombre de la actividad. Junio 30/2017
3-32-326-32601-3260101 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Embargo de Ley 21 | Andrés Vergara Ballén | Subdirección Financiera | Aumentar la movilidad de los recursos recaudados en las cuentas bancarias hacia la Cuenta Única Nacional (CUN) | 36 | Cantidad Mensual | 10 | 18 | 2700% | 36 | 16 | 15 | 2400% |  | 160% | 83.33% | 88.89% |  |  |  | 0 |  | Realizar la gestión y seguimiento ante la entidad bancaria para que ejecute los movimientos correspondientes a la CUN | 1 | 2017-02-15 | 2017-12-31 | 319 | 0 | 0% | 2017-01-31 | 4.075% | 4.3% | 2017-02-28 | 105.1% | 13.79% | 14.5% | 2017-03-31 | 103.5% | 0.23197 | 24% | 2017-04-30 | 100.3% | 32.92% | 33% | 2017-05-31 | 101.6% | 42.32% | 0.43 | 2017-06-30 | 101.8% | 52.04% | 53% | 2017-07-31 | 0% | 61.76% | 0% | 2017-08-31 | 100.3% | 71.16% | 71.4% | 2017-09-30 | 80.88% |  | 2017-10-31 | 90.28% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 | Se envió un oficio firmado por la Ministra de Educación en la cual reitera al banco la solicitud realizada en varios oficios anteriores de ejecutar el traslado semanal de los recursos a la cuenta CUN. El seguimiento se ha realizado semanalmente. Sin embargo, la entidad bancaria no ejecuta la labor de giro semanal. | El seguimiento se ha realizado semanalmente. | El seguimiento se ha realizado semanalmente. | Se ha logrado estandarizar el giro de recursos desde la cuenta del BBVA a la cuenta CUN en 3 giros mensuales, acorde con la meta modificada en Junio. El valor de los embargos entre Enero y Junio de 2017 ha disminuido un 62% frente al mismo periodo de 2016, con lo cual la estrategia ha venido funcionando. | Se ha logrado estandarizar el giro de recursos desde la cuenta del BBVA a la cuenta CUN en 3 giros mensuales, acorde con la meta modificada en Junio. | Se ha logrado estandarizar el giro de recursos desde la cuenta del BBVA a la cuenta CUN en 3 giros mensuales, acorde con la meta modificada en Junio. El valor de los embargos ha bajado el 66% entre Agosto de 2016 y Agosto de 2017, pasando de $27.344 millones a $9.393 millones | Se ha logrado estandarizar el giro de recursos desde la cuenta del BBVA a la cuenta CUN en 3 giros mensuales, acorde con la meta modificada en Junio. Lo anterior ha contribuido a bajar los embargos desde $32.956.498.346 con corte a Sept de 2016 a $10.608.943.596 con corte Sept 2017. | Archivo resumen de movimientos bancarios de las cuentas recaudadoras de Ley 21 hacia CUN | Activo | Si |  |  | Se ajusta meta del hito y avance de hito Aprobado en Comité Directivo de junio 12. . Junio 30/2017
3-32-327-32701-3270101 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Eficiencia Organizacional | Recaudo Ley 21-Estampilla /NIFF | Andrés Vergara Ballén | Subdirección Financiera | Lograr recuperar el 90% de la cartera de Ley 21 y Estampilla en la vigencia 2017 | 90% | Porcentaje | 0.1 | 0.35 | 55% | 0.9 | 0.27 | 0.76 | 85% |  | 270% | 217.1% | 154.5% |  |  |  | 0 |  | Generar el indicador de seguimiento trimestral de recuperación de cartera | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.07989 | 8% | 2017-01-31 | 15.7% | 16% | 2017-02-28 | 103.1% | 24.24% | 25% | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 102.3% | 41.05% | 42% | 2017-05-31 | 101.4% | 49.31% | 0.5 | 2017-06-30 | 100.3% | 57.85% | 58% | 2017-07-31 | 102.4% | 66.39% | 68% | 2017-08-31 | 100.5% | 74.66% | 75% | 2017-09-30 | 83.2% |  | 2017-10-31 | 91.46% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 | Cumplido y entregado |  | Cumplido y entregado | Cumplido y entregado | Se generó el archivo de EXCEL con el indicador mensual de recuperacion de acuerdo con el cronograma. Este información se encuentra al corte de Junio ya que solo hasta despues del fin de mes se consolida. | Se generó el archivo de EXCEL con el indicador mensual de recuperacion de acuerdo con el cronograma. La Recuperacion de Cartera va en el 82% con corte Julio 31. La meta es recuperar el 90% del total de la cartera. El MEN esta a 430 millones de cumplirla. | Se generó el archivo de EXCEL con el indicador mensual de recuperacion de acuerdo con el cronograma. La Recuperacion de Cartera va en el 85% con corte Septiembre 30. | Archivo de EXCEL con el seguimiento al indicador de recuperación de mensual | Activo
4-45-451--0 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Envío de informes finales a IES e IETDH del proceso auditor vigencia 2016 | 100 | Porcentaje | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 |  |  |  | 80% |  |  |  | En el mes de marzo se realizó la entrega de BD del componente de IES al área encargada del MEN. |  |  |  | Remitir y socializar resultados definitivos a las áreas del MEN responsables de la información | 1 | 2017-01-02 | 2017-02-28 | 57 | 0.51 | 0.26 | 2017-01-31 | 1 | 0.26 | 2017-02-28 | 26% | 1 | 0.26 | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Debido a la prorroga realizada a los contratos de auditoria e interventoría los informes finales para las IES e IETDH, se encuentran en revisión y aval por parte de la interventoría, por lo anterior el MEN a la fecha de este corte no cuenta con la información para programar la socialización y envió a las áreas responsables de la información. | [6 empty] | Informes finales del proceso auditor por IES e IETDH avalados por la firma interventora y remitidos a las Instituciones Educativas. Remisión de resultados del proceso de auditoría al área de Fortalecimiento | Inactivo | #N/A
4-45-451--0 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Construir modelo aplicado a la focalización y priorización de unidades de análisis del proceso auditor utilizando herramientas de minería de datos | 100 | Porcentaje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100% |  |  |  | Se definieron los criterios de análisis a verificar, estableciendo que se aplicará el modelo a las variables de las vigencias 2013 - 2016, identificando variaciones inconsistencias y calidad de la información reportada del componente matricula. Así mismo se incluyeron 3 variables del componente de planta, entregadas por el área de Monitoreo y Control. Adicionalmente en conjunto con el grupo de IETDH se definieron las variables a tener en cuenta en el modelo de Educación para el trabajo y desarrollo humano. |  |  |  | Definir las unidades de análisis a verificar | 0.25 | 2017-02-06 | 2017-03-03 | 25 |  |  | 2017-01-31 | 0.88 | 0.88 | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-03 |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | [7 empty] | Documento de avance | Inactivo | #N/A
4-45-451--0 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Construir modelo aplicado a la focalización y priorización de unidades de análisis del proceso auditor utilizando herramientas de minería de datos | 100 | Porcentaje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100% |  |  |  | Durante este trimestre se realizó el análisis y unificación de resultados vigencias 2013 – 2016¡ estableciendo las variables: inexistentes, duplicidad, inconsistencias de reporte de 2014 a 2016 e indicadores de reporte de Humano. Para IETDH, matricula, variación 2010 a 2016 y programas. |  |  |  | Definir y estructurar las bases de datos insumo del modelo de focalización | 0.25 | 2017-02-20 | 2017-03-03 | 11 |  |  | 2017-01-31 | 0.73 | 0.73 | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-03 |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | [7 empty] | Documento de avance | Inactivo | #N/A
4-45-451--0 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Construir modelo aplicado a la focalización y priorización de unidades de análisis del proceso auditor utilizando herramientas de minería de datos | 100 | Porcentaje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100% |  |  |  | Se aplicó un modelo factorial para reducir las variables, sin embargo, este modelo no arrojó resultados consistentes con la lógica del negocio, por lo anterior, se definió un modelo de anomalías aplicado a las variables descritas anteriormente. El modelo en mención se realizó mediante la herramienta IBM SPSS Modeler 16.0, dando cumplimiento en el primer trimestre. |  |  |  | Diseñar la prueba y construir las iteraciones del modelo. | 0.25 | 2017-03-03 | 2017-03-17 | 14 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-17 |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | [7 empty] | Documento de avance | Inactivo | #N/A
4-45-451--0 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Construir modelo aplicado a la focalización y priorización de unidades de análisis del proceso auditor utilizando herramientas de minería de datos | 100 | Porcentaje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100% |  |  |  | Como resultado del modelo se identifican 34 entidades territoriales a focalizar por su alto índice de anomalías respecto a las variables analizadas, sin embargo, por el tiempo en el cual se tendrían los recursos disponibles para la ejecución del proceso auditor, se ajustarán la cantidad de ETC de acuerdo con el índice de ruralidad, los calendarios especiales y la estructura de costos definida. |  |  |  | Evaluar el modelo y los resultados para la consolidación y publicación del mismo. | 0.25 | 2017-03-17 | 2017-03-24 | 7 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-24 |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | [7 empty] | Modelo para la focalización y priorización de la verificación y validación de la información. | Inactivo | #N/A
4-45-451--0 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Adjudicación del proceso auditoría de la vigencia 2017. | 100 | Porcentaje | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.4 |  |  |  | 100% |  |  |  | Durante los meses de enero febrero y marzo se realizaron reuniones y mesas de trabajo con las áreas encargadas del manejo de los componentes que van a ser objeto de auditoria para la vigencia 2017, con el fin de elaborar las metodologías que se implementarán en el desarrollo del proceso auditor, las cuales se finalizarán y publicarán en el transcurso del segundo trimestre. |  |  |  | Elaborar los anexos metodológicos junto con las áreas involucradas del MEN, para el desarrollo del proceso auditor. | 0.33333 | 2017-01-13 | 2017-04-30 | 107 | 0.17 | 0.17 | 2017-01-31 | 0.43 | 0.43 | 2017-02-28 | 100% | 0.72 | 0.72 | 2017-03-31 | 0% | 1 |  | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | [7 empty] | Guías Metodológicas | Inactivo | #N/A
4-45-451--0 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Adjudicación del proceso auditoría de la vigencia 2017. | 100 | Porcentaje | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.4 |  |  |  | 100% |  |  |  | Se realizó reunión con la Oficina de contratación a fin de determinar los criterios de evaluación del proceso auditor y ajuste de los términos de referencia, posterior a ello, se diseñó la sustentación jurídica en los términos de referencia que justifican la necesidad de la contratación para el proceso auditor vigencia 2017, seguidamente, la norma que contempla la modalidad de contratación que para esta consultoría sería un concurso de mérito y la especificación de los requisitos habilitantes y adicionales del mismo, se estima cumplir la meta en el segundo trimestre. |  |  |  | Construir los términos de referencia para la selección de las firmas que desarrollarán el proceso auditor en campo, así mismo la (s) firma (s) que realizara la interventoría del proceso auditor. | 0.33333 | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 60 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 60% | 0.5 | 0.3 | 2017-03-31 | 0% | 1 |  | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | [7 empty] | Insumos de contratación para procesos de auditoria e interventoría. | Inactivo | #N/A
4-45-451--0 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Adjudicación del proceso auditoría de la vigencia 2017. | 100 | Porcentaje | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.4 |  |  |  | 100% | [7 empty] | Publicar, evaluar y seleccionar los oferentes que desarrollarán el proceso auditor e interventor. | 0.33333 | 2017-05-02 | 2017-07-01 | 60 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-04-30 |  | 0.48 |  | 2017-05-31 |  | 0.98 |  | 2017-06-30 |  | 1 |  | 2017-07-01 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | [7 empty] | Proceso Precontractual y Contractual | Inactivo | #N/A
4-45-451--0 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Inicio del trabajo de campo del proceso auditor | 100 | Porcentaje | 0 | 0 | 0.5 | 1 | [12 empty] | Realizar la fase de Capacitación por parte del MEN a las firma (s) auditora (s) e interventora (s). | 0.25 | 2017-07-26 | 2017-08-04 | 9 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  | 0.56 |  | 2017-07-31 | 0% | 1 |  | 2017-08-04 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | [7 empty] | Firmas auditoras e Interventoras capacitadas. Cronogramas iniciales de trabajo de campo | Inactivo | #N/A
4-45-451--0 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Inicio del trabajo de campo del proceso auditor | 100 | Porcentaje | 0 | 0 | 0.5 | 1 | [12 empty] | Hacer seguimiento a las capacitaciones y planeación por parte de las firmas | 0.25 | 2017-07-26 | 2017-08-04 | 9 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  | 0.56 |  | 2017-07-31 | 0% | 1 |  | 2017-08-04 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | [7 empty] | 0 | Inactivo | #N/A
4-45-451--0 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Inicio del trabajo de campo del proceso auditor | 100 | Porcentaje | 0 | 0 | 0.5 | 1 | [12 empty] | Desarrollo del operativo de campo | 0.25 | 2017-08-08 | 2017-11-17 | 101 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 | 0% | 0.23 |  | 2017-08-31 |  | 0.52 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-17 |  |  | 2017-12-31 | [7 empty] | Actas, evidencias documental, Bases de datos. | Inactivo | #N/A
4-45-451--0 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Inicio del trabajo de campo del proceso auditor | 100 | Porcentaje | 0 | 0 | 0.5 | 1 | [12 empty] | Seguimiento sistemático al desarrollo de los operativos de campo. | 0.25 | 2017-08-08 | 2017-11-17 | 101 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 | 0% | 0.23 |  | 2017-08-31 |  | 0.52 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-17 |  |  | 2017-12-31 | [7 empty] | KPI de avance y cumplimiento Vistas de consulta a los servidores de bases de datos de las firmas auditoras | Inactivo | #N/A
4-45-451-45103-4510301 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cierre y socialización del proceso de auditoria vigencia 2017 en las ETC focalizadas. | 60% | Porcentaje | 0 | 0 | 0.2 | 60% | [12 empty] | Cierre y socialización en las entidades de los resultados del operativo de campo. | 0.25 | 2017-10-30 | 2017-12-15 | 46 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 | 0.02 |  | 2017-10-31 | 0.67 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-15 |  |  | #N/A |  |  |  |  | Informes de trabajo de campo socializados en las ETC | Inactivo | #N/A | Se ajustó la fecha de inicio de la actividad debido a que los recursos del proceso auditor dependen de la disponibilidad de los recursos solicitados a través de Reforma Tributaria. |  | Se ajusta fecha inicial y avance de cronograma. Junio 29/2017
3-33-331-33101-3310101 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Gestión del Conocimiento | Escuela Corporativa | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Escuela Corporativa con 3 programas de aprendizaje organizacional diseñados | 3 | Número | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 100% | [5 empty] | Construir el Mapa de conocimiento y priorización de áreas | 0.3 | 2017-02-01 | 2017-08-30 | 210 |  |  | 2017-01-31 | 0.18 | 0.18 | 2017-02-28 | 100% | 0.39 | 0.39 | 2017-03-31 | 100% | 0.59 | 0.59 | 2017-04-30 | 100% | 0.8 | 0.8 | 2017-05-31 | 100% | 0.71 | 0.71 | 2017-06-30 | 100% | 0.86 | 0.86 | 2017-07-31 | 86% | 1 | 0.86 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | En el primer trimestre de 2017, se adelantó la revisión bibliográfica de prácticas de construcción de mapas de conocimiento, y además se gestionaron y sostuvieron reuniones con CINTEL, Corona y el DANE, a fin de conocer los procesos y esquemas empleados, para unificar criterios que permitan establecer las características, alcances y prioridades en la elaboración del mapa de conocimiento del Ministerio, que servirá de insumo para la priorización de los programas de aprendizaje organizacional que se implementarán en la Escuela Corporativa. Del mismo modo, se avanzó en la identificación y contacto de posibles aliados (Universidad del Valle, Universidad de los Andes, Universidad Autónoma de Bucaramanga) para la estructuración e implementación de los programas de aprendizaje organizacional y en la elaboración de un documento base para la solicitud de propuestas a las entidades mencionadas. |  | En el mes de mayo se validó con la Subdirectora de Desarrollo Organizacional la metodología para la elaboración de los mapas de conocimiento. Al respecto, se revisaron las fases, descripciones, objetivos y actividades a desarrollar. Con base en las observaciones y recomendaciones de la Subdirectora, se construyó la propuesta metodológica para realizar un taller con los profesionales de la Subdirección de Desarrollo Organizacional -SDO. Se realizó el taller piloto con la Subdirección de Desarrollo Organizacional, en el cual se hizo una construcción preliminar de mapa de conocimiento del MEN en el que se realizó la identificación de talentos, documentos, sistemas de información y herramientas clave de la SDO, para el cumplimiento de dos de las funciones del Ministerio. El pilotaje permtió identificar aspectos de mejora y ajuste metodológico para los siguientes talleres que se programarán con las áreas misionales. Para culminar esta actividad se solicitará modificación de la fecha de finalización de la misma en la formulación del plan de acción para el siguiente mes. | A partir del taller piloto realizado en el mes de mayo, se ajustó la metodología y la presentación para los talleres con las áreas misionales. Con base en las directrices impartidas por la Subdirectora de Desarrollo Organizacional, se analizaron las funciones del Ministerio, contempladas en el Decreto 5012 de 2009, por lo que se agruparon y priorizaron en 4 categorías para la realización de los talleres de construcción del Mapa de Conocimiento. Se priorizaron las dependencias para realizar las invitaciones con los profesionales de la SDO y se realizaron tres talleres de construcción del mapa de conocimiento con representantes de las áreas del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media y del Viceministerio de Educación Superior. Los talleres se realizaron así: 1. Taller Mapa de Conocimiento – Función: Formulación de Política – Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media. Realizado el 21/06/2017 2. Taller Mapa de Conocimiento – Funciones: Formulación de Política, Implementación de Política, Aseguramiento, Inspección, Vigilancia y Control – Viceministerio de Educación Superior. Realizado el 22/06/2017 3. Taller Mapa de Conocimiento – Función: Implementación de Política – Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media. Realizado el 28/06/2017 Además se dispusó la encuesta APP con conceptos clave relacionados con: Datos, Información y Conocimiento para su presentación en los Talleres de gestión del conocimiento https://www.menti.com/ - Código: 373548 Se avanzó en prubeas preliminares para la publicación general de los mapas de conocimiento en la intranet https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/sdo/SitePages/Validaciones.aspx | Durante el mes de julio se adelantaron las siguientes actividades: 1. Sistematización de información levantada en los talleres de construcción del mapa de conocimiento e identificación de temáticas para los programas de aprendizaje organizacional Sistematización de información generada en los 3 Talleres de construcción del mapa de conocimiento en cuanto a los datos de: Talentos, Documentos, Herramientas o Sistemas de Información, Conocimiento existente y requerido. Consolidación de toda la información generada en los 3 talleres realizados con las dependencias del Viceministerio de EPBM y Viceministerio ES, respecto a las funciones relacionadas con: Formulación de política pública de educación, Monitoreo y evaluación del servicio educativo, Implementación de política; y Aseguramiento, Vigilancia, Inspección y Control, para la consolidación de las temáticas de “Conocimiento existente” y “Conocimiento requerido” agrupando las siguientes categorías: 1. Normatividad 2. Poblaciones especiales 3. Tendencia / Enfoques / Temas Coyunturales 4. Producción y Análisis de Información 5. Proyectos 6. Competencias 7. Infraestructura Escolar 8. Varios 2. Se realizo un análisis preliminar de las posibles tematicas para los programas de aprendizaje organizacional, a partir del conocimiento existente y requerido identificado en los talleres de construcción del mapa de conocimiento. | Durante el mes de agosto se adelantaron las siguientes actividades: 1. Sistematización de información levantada en los talleres de construcción del mapa de conocimiento e identificación de temáticas para los programas de aprendizaje organizacional Procesamiento de la información generada en los Talleres de Formulación de política nacional de educación, Monitoreo y evaluación del servicio educativo, Implementación de política; y Aseguramiento, Vigilancia, Inspección y Control, generando listado unificado de las temáticas de conocimiento requerido y existente por cada uno de los Viceministerios, donde se relacionaron los temáticas concordantes entre las funciones referidas, se recodificaron acorde con la metodología que se empleó en el Taller de Priorización de conocimientos requeridos para la primera experiencia de la Escuela Corporativa. Se avanzó en la identificación de los talentos clave y se encuentra pendiente realizar las entrevistas individuales para recopilar la información complementaría de cada talento, así como de los documentos y herramientas o sistemas de información clave, que constituiran el mapa de conocimiento del MEN. | Durante el mes de septiembre se diseñó instrumento tipo encuesta para recolectar información adicional de los Talentos Claves del Ministerio de Educación Nacional, para esto se dispuso un formulario en LimeSurvey http://encuestas.mineducacion.gov.co/limesurvey/index.php/788445 para levantar información complementaria en cuanto a datos personales de los Talentos clave, así como de herramientas, sistemas de información y documentación que ellos manejan o han construido y que permita enriquecer el mapa preliminar construido en los talleres desarrollados con colaboradores de las áreas misionales. | Mapa de conocimiento | Activo |  |  |  | Se cambia meta de hito, avance en el cronograma de hito, fecha final y ajuste de cronograma de actividades. Aprobado en Comité Directivo Junio 27/2017
3-33-331-33101-3310102 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Gestión del Conocimiento | Escuela Corporativa | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Escuela Corporativa con 3 programas de aprendizaje organizacional diseñados | 3 | Número | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 100% | [5 empty] | Diseñar y producir 3 programas de aprendizaje organizacional | 0.35 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 183 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 100% | 0.19 | 0.19 | 2017-04-30 | 100% | 0.39 | 0.39 | 2017-05-31 | 0% | 0.39 |  | 2017-06-30 | 100% | 0.16 | 0.16 | 2017-07-31 | 76.92% | 0.39 | 0.3 | 2017-08-31 | 100% | 45% | 45% | 2017-09-30 | 0.67 |  | 2017-10-31 | 0.83 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  |  |  | En este periodo se elaboró y radicó (27 de junio) en el sistema NEON el insumo (No.1669) para iniciar el proceso de contratación de la Institución de Educación Superior que adelantara el diseño, estructuración e implementación de los programas de aprendizaje organizacional. Igualmente, a través de los tres talleres de construcción del mapa de conocimiento que se realizaron con las áreas misionales se identificaron temas que servirán como insumo para definir los programas de aprendizaje organizacional. Además, se gestionó el montaje del sitio web de la Escuela Corporativa en la página institucional del Ministerio de Educación Nacional – MEN, con la Oficina Asesora de Comunicaciones. Actualmente se encuentra el sitio sin publicación externo al público. cms.mineducacion.gov.co/pressroom/preview.cgi? action=w3:propertyvalue&cid=956&iid=1759&pnid=3348&pvid=57281 - http://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Escuela_Corporativa/ | Durante el mes de julio se adelataron las siguientes actividades: 1. Suministrar los estándares y especificaciones técnicas requeridas para el diseño, desarrollo, montaje e implementación de los programas de aprendizaje a la IES contratada. A partir de la revisión realizada con el Portal Colombia Aprende de la Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías, se integraron las Especificaciones técnicas para el diseño y desarrollo de cursos virtuales en su versión final como anexo al insumo de contratación No. 1669, necesarias para la construcción e implementación de los programas de aprendizaje organizacional. 2. Gestionar y articular la generación de la minuta de contrato entre el MEN y la Universidad Nacional cuyo objeto es "Prestación de servicios para la estructuración y producción de programas de aprendizaje organizacional, como parte de la implementación de la escuela corporativa y el fortalecimiento del macroproceso de gestión del conocimiento, contribuyendo a la consolidación de la cultura institucional del ministerio de educación nacional". El contrato se firmó por parte del MEN el 28 de julio y se envió a la Universidad Nacional para obtener la firma del representante legal. 3. Se realizó una reunión preliminar de entendimiento con algunos representantes del equipo de trabajo de la Universidad Nacional sobre las obligaciones, productos y forma de pago del contrato a suscribir. | Durante el mes de agosto se adelantaron las siguientes actividades: 1. Colaborar en el levantamiento de las temáticas priorizadas para el desarrollo de los programas de aprendizaje organizacional a cargo de la IES seleccionada. *. Se realizó el taller denominado “Taller de Priorización de conocimientos requeridos para la primera experiencia de la Escuela Corporativa”, para el cual se realizó previamente reunión con la Universidad Nacional para revisar y ajustar la metodología y agenda del taller que se realizó en el Salón Insignia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional el martes 15 de agosto del año en curso, donde resultaron las siguientes agrupaciones de temáticas priorizadas, para la estructuración del Primer Programa de Aprendizaje Organizacional: (Formulación de política con enfoque territorial / Inclusión / Normatividad / Referentes pedagógicos / Calidad) *. Se realizó una mesa de trabajo el 23 de agosto del año en curso, donde se realizó la estructuración de la maqueta del primer Programa de Aprendizaje Organizacional denominado Formulación de Política con Enfoque Territorial, con los expertos de la Universidad Nacional y del MEN seleccionados a partir del primer “Taller de Priorización de conocimientos requeridos para la primera experiencia de la Escuela Corporativa” *. Se realizó una mesa de trabajo de validación de la maqueta para el programa de aprendizaje organizacional de formulación de política con enfoque territorial, el 31 de agosto del año en curso.Para el primer programa de aprendizaje organizacional se avanzó en: - Plan para la realización de la prueba piloto - Estructura pedagogica de 40 horas en modalidad b-learning - Avance en el diseño curricular | Durante el mes de septiembre se realizaron las siguientes actividades: Organización y desarrrollo de segundo taller de priorización de programas de aprendizaje organizacional, con la Universidad Nacional donde resultaron 4 agrupaciones temáticas priorizadas: o Organización y funcionamiento del sector educativo en Colombia o Enfoques: inclusión, territorial y género o Fomento, acceso y permanencia - Trayectoria en el Sistema Educativo o Calidad educativa o Aseguramiento de la calidad A partir de las cuales se reorientó la priorización adelantada en el mes de agosto y se focalizó para el pilotaje el programa de Organización y funcionamiento del sistema educativo y del MEN. Además se organizó y desarrolló taller con colaboradores de diferentes áreas para la estructuración y diseño del programa y se adelantaron 7 entrevistas para levantamiento de información a fin de avanzar en el diseño instruccional del mismo. Se construyó y aprobó maqueta de diseño del programa: 1. Estructura y organización del sistema y el sector educativo en Colombia • ¿Qué entendemos como sistema educativo y como sector educativo? • ¿Cómo está organizado el sistema educativo y el sector para la prestación del servicio? (Niveles educativos: educación preescolar, básica, media, superior, formal, informal, formal de adultos, y la normatividad asociada a cada nivel). • ¿Quiénes son los actores y cuáles son sus competencias? • ¿Cómo se administra el sistema/sector educativo? • ¿Cuáles son los principales indicadores del sistema/sector? • Aspectos de autonomía, descentralización y derechos 2. Estructura organizacional y funcional del MEN • ¿Qué hacemos y quiénes lo hacen?: • ¿Cómo lo hacemos? 3. Políticas públicas • Políticas internacionales • Políticas nacionales: Plan Decenal de Educación, Plan Nacional de Desarrollo, Plan sectorial • ¿Cómo se operacionalizan las políticas?: Planes, programas y proyectos Además se revisó el diseño instruccional del Programa de formación de tutores y se desarrolló taller con servidores del MEN para obtener sus recomendaciones y ajustar el enfoque y el desarrollo de contenidos. Se gestionó con el Portal Colombia Aprende la creación de un espacio vacío en el Campus Virtual http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=4354, dentro de la categoría de Escuela Corporativa / Gestión del Conocimiento, para iniciar la configuración del primer Programas de Aprendizaje Organizacional. | Estructura y contenidos de programas | Activo | Si |  |  | Se cambia meta de hito, avance en el cronograma de hito, fecha final y ajuste de cronograma de actividades. Aprobado en Comité Directivo Junio 27/2017
3-33-331-33101-3310103 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Gestión del Conocimiento | Escuela Corporativa | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Escuela Corporativa con 3 programas de aprendizaje organizacional diseñados | 3 | Número | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 100% | [5 empty] | Pilotear un programa de aprendizaje organizacional con un grupo de colaboradores | 0.2 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 91 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 | 0.33333 |  | 2017-10-31 | 0.66667 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | Esta actividad empieza en octubre. | 0 | Reportes de implementación | Activo |  |  |  | Se cambia meta de hito, avance en el cronograma de hito, nombre de la actividad, fecha inicial y ajuste de cronograma de actividades. Aprobado en Comité Directivo Junio 27/2017
3-33-331-33101-3310104 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Gestión del Conocimiento | Escuela Corporativa | Gloria Rocío Pereira Oviedo - Subdirector Desarrollo Organizacional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Escuela Corporativa con 3 programas de aprendizaje organizacional diseñados | 3 | Número | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 100% | [5 empty] | Acompañar el ajuste y actualización de 15 sitios y comunidades en la intranet | 0.15 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 | 0.08 | 2017-02-28 | 100% | 0.17 | 0.17 | 2017-03-31 | 100% | 0.26 | 0.26 | 2017-04-30 | 0% | 0.36 | 0 | 2017-05-31 | 100% | 0.45 | 0.45 | 2017-06-30 | 100% | 0.54 | 0.54 | 2017-07-31 | 85.71% | 0.63 | 0.54 | 2017-08-31 | 138.9% | 72% | 100% | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Durante el primer trimestre se concertó y realizó reunión con el administrador del sitio de la Oficina de Planeación y Finanzas y de la Subdirección de Desarrollo Organizacional. Además, se revisó el diseño de la versión preliminar del formulario de seguimiento para los Equipos CREA 2017 a disponerse en la comunidad de coordinadores. Se realizó reunión con la Oficina de Comunicaciones -OAC- y la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información -OTSI- para la revisión de los requerimientos solicitados en el documento “Propuesta de ajustes a la interfaz gráfica de la intranet del MEN” para determinar los espacios en los que van a disponerse los sitios de las dependencias. Se elaboró el documento de políticas de administración y uso de la intranet y de los sitios. |  |  | Durante el mes de junio se adelantaron las siguientes actividades: 1. Se actualizó el documento de las políticas de administración y uso del servicio la Intranet, teniendo en cuenta las consideraciones de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información -OTYSI. 2. Se elaboró propuesta preliminar de la estrategia para promover el uso y apropiación de la intranet, con la intención de dar a conocer los ajustes realizados en las secciones y movilizar el uso de la información y el conocimiento existente en el Ministerio. 3. Se elaboró versión preliminar del plan de mejoramiento de la intranet para que los colaboradores puedan compartir, interactuar y visualizar contenidos en formatos más atractivos. 5. Se elaboró el primer reporte de visitas a la intranet trimestrales identificando los usuarios que han iniciado al menos una sesión y el número de páginas visitadas durante el período del 15 de marzo al 14 de junio de 2017. Se realizó actualización de las secciones de la intranet y se dispusieron contenidos en las diferentes secciones, para mejorar la usabilidad y navegabilidad de la misma, así: 1. Comunidades - https://intranetmen.mineducacion.gov.co/ComunidadesDePractica - Se eliminó el acceso directo de la comunidad de Multiplicadores y se movió el sitio de Fondo de Empleados de Ministerio de Educación Nacional - FEMEN a Comunidades, así mismo se realizó modificación del menú lateral (Navegación). 2. Sitios de las dependencias del Ministerio de Educación -https://intranetmen.mineducacion.gov.co/Sitios/ - Se eliminó el acceso directo del sitio Fondo de Empleados de Ministerio de Educación Nacional – FEMEN. 3. Mesa de ayuda -https://intranetmen.mineducacion.gov.co/Mesa de ayuda/ - Se modificó el diseño de la sección y creación de menú lateral con cada una de las mesas de ayuda. 4. Subsitio Equipos Inspiradores - https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/sdo/EquipoInspirador/. Creación del subsitio Equipos Inspiradores dentro del sitio de la dependencia de la Subdirección de Desarrollo Organizacional. 5. Actualización de la encuesta. Seguimientos Equipos Inspiradores - http://encuestas.mineducacion.gov.co/limesurvey/index.php/681158?lang=es Actualización y modificación de la encuesta eliminando y agregando nuevos ítems, formatos de preguntas e información de los equipos inspiradores por cada dependencia. Se concertó y realizó capacitación a los siguientes administradores de sitios o comunidades: *. Oficina Asesora Jurídica – Arelix Zamary Martínez. *. Fondo de Empleados de Ministerio de Educación Nacional – Gloria Amanda Pérez y Yaneth Mora Fonseca. *. Subdirección de Gestión Administrativa – Carlos A. Rey. *. Subdirección de Fortalecimiento Institucional – Héctor Humberto Hernandez. *. Subdirección de Fomento de Competencias – Claudia Pedraza y Camila Gómez Afanador. Se brindó soporte técnico funcional a los administradores de los sitios y comunidades en la intranet según solicitudes así: 1. Equipo delegados de la Ministra o Equipo Consejos Superiores y Directivos - https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/ecsd/ Por solicitud de la administradora del sitio Martha Liliana Díaz se realiza instructivo para la creación y actualización de listas en SharePoint para la sección de Delegaciones de las IES. 2. Asignación de los usuarios administradores de los sitios o subsitios de las dependencias *. Camila Gomez Afanador – Subdirección de Fomento de Competencias. *. Carlos Andrés Rey – Subdirección de Gestión Administrativa. *. Héctor Humberto Hernandez – Subdirección de Fortalecimiento de Competencias. *. Ana María Cardona – Comunidad de Vida Saludable. Se realizó gestión con las despendencias del Ministerio en cuanto a: 1. Versión Móvil de la intranet -https://intranetmen.mineducacion.gov.co/ Después de la revisión y configuración realizada por el operador INFOTIC, no es posible tener una versión de la intranet que se adapte a la pantalla de los dispositivos móviles. 2. Intranet – Subdirección de Gestión Financiera (Comisiones) - https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/sgf/COMISIONES/Forms/AllItems.aspx Mesa de ayuda SOL151295. Se gestionó nuevamente con la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información OTYSI la indexación de la Biblioteca de documentos – Comisiones para la indexación en un tiempo máximo de 1 hora, por las necesidades presentadas por la dependencia en visualizar la información rápidamente en la intranet. 3. Comunidad – Entidades Adscritas y Vinculadas -http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/comunidades-de-práctica/lista-de-comunidades/entidades-adscritas-y-vinculadas. Se gestionó con el Portal el acceso adecuado a la comunidad, por lo cual se indicó al responsable de la configuración apropiada para la visualización de la comunidad en el listado de las Comunidades de práctica. | Durante el mes de julio se adelantaron las siguientes actividades: 1. Elaborar y gestionar el Plan de mejoramiento de la intranet Se ajustó el plan de mejoramiento de la Intranet como espacio virtual del macroproceso de gestión del conocimiento, identificando cada una de las actividades a realizarse, los tiempos, los entregables y los responsables de cada dependencia (Subdirección de Desarrollo Organizacional, Oficina de Tecnología y Sistemas de Información y la Oficina Asesora de Comunicaciones). Se gestionó con la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información la obtención de los siguientes documentos de la actual intranet:  Reporte con requerimientos técnicos  Reporte de datos/información a migrar  Reporte de infraestructura técnica Se elaboraron los siguientes documentos:  Reporte con requerimientos funcionales de la actual intranet.  Listado de características y componentes requeridos para una nueva versión de la intranet en SharePoint Online Team: On 365. 2. Apoyar la administración de la Intranet (sitios y comunidades) según requerimientos de la Subdirección de Desarrollo Organizacional. Subdirección de Desarrollo Organizacional Actualización del subsitio Equipos Inspiradores https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/sdo/EquipoInspirador/ Creación de la sección “Conferencias de comunicación asertiva, empática y significativa” https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/sdo/EquipoInspirador/Paginas/Conferencias.aspx 3. Apoyar la actualización y publicación de información en plataformas requeridas para la gestión del conocimiento. Creación de los formularios: Conferencia de comunicación asertiva: “Eres lo que comunicas” http://encuestas.mineducacion.gov.co/limesurvey/index.php/587658?lang=es Conferencia de comunicación asertiva: “Expresiones felices que construyen seres felices: el impacto del lenguaje corporal en la construcción de entornos positivos de trabajo” http://encuestas.mineducacion.gov.co/limesurvey/index.php/935362?lang=es 4. Capacitación a los administradores de los sitios y comunidades en la intranet. Se realizó capacitación a los siguientes administradores de sitios o comunidades:  Oficina de Control Interno - Elsa Maria Barreto  Procesos disciplinarios - Martha Carolina Yazo Tovar  Unidad de atención al Ciudadano - Erwin Sanchez y Diana Patricia Torres  Subdirección de Acceso y de Permanencia - Jerson Martin Velasquez  Subdirección de Gestión Administrativa - Andres Felipe Forero  Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - Felipe Estrada Gomez  Subdirección de Fomento de Competencias - Maryuri Rendon Arredondo  Subdirección de Apoyo a la gestión de las IES - Juan Guillermo Díaz Vergara y Jaime Andres Vargas  Dirección de Fomento de la Educación Superior - Carlos Julio Quiroga y Lady Moreno  Subdirección de Inspección y Vigilancia - Erwin Arley Baquero  Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo - Narda Puentes y Luz Dary Segura 5. Soporte técnico funcional a los administradores de los sitios y comunidades en la intranet: Asignación de los usuarios administradores de los sitios o subsitios de las dependencias  David Orlando Aguirre, Maryuri Rendon Arredondo y Jose Leonardo Jurado – Subdirección de Fomento de Competencias.  Erwin Arley Baquero – Subdirección de Inspección y Vigilancia.  Elsa María Barreto – Oficina de Control Interno.  Jerson Oswaldo Martin – Subdirección de Acceso y Permanencia.  Andrés Felipe Forero - Subdirección de Gestión Administrativa.  Diana Patricia Trujillo, Erwin Sanchez y Jonathan Castiblanco – Unidad de Atención al Ciudadano 6. Se realizó gestión con las despendencias del Ministerio en cuanto a: 1. Versión Móvil de la intranet -https://intranetmen.mineducacion.gov.co/ Después de la revisión y configuración realizada por el operador INFOTIC, no es posible tener una versión de la intranet que se adapte a la pantalla de los dispositivos móviles. 2. Intranet – Subdirección de Gestión Financiera (Comisiones) - https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/sgf/COMISIONES/Forms/AllItems.aspx Mesa de ayuda SOL151295. Se gestionó nuevamente con la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información OTYSI la indexación de la Biblioteca de documentos – Comisiones para la indexación en un tiempo máximo de 1 hora, por las necesidades presentadas por la dependencia en visualizar la información rápidamente en la intranet. 3. Comunidad – Entidades Adscritas y Vinculadas -http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/comunidades-de-práctica/lista-de-comunidades/entidades-adscritas-y-vinculadas. Se gestionó con el Portal el acceso adecuado a la comunidad, por lo cual se indicó al responsable de la configuración apropiada para la visualización de la comunidad en el listado de las Comunidades de práctica. | Durante el mes de agosto se adelantaron las siguientes actividades: Diversas actualizaciones en la intranet en: 1. Home - https://intranetmen.mineducacion.gov.co/ Se eliminó el Banner de la intranet antigua por el Banner de acceso directo a la estrategia de Equipos Inspiradores. 2. Conocimiento - https://intranetmen.mineducacion.gov.co/Conocimiento/ Creación del espacio para el Portal Colombia Aprende. 3. Gente - https://intranetmen.mineducacion.gov.co/Gente/ Creación de los espacios de: Cumpleaños en el MEN, Equipos Inspiradores y Sedes del Ministerio. Para la creación de las Sedes del Ministerio fue necesario ingresar con la cuenta de Gmail de la Subdirección de Desarrollo Organizacional subdesarrollo.organizacional@gmail.com a Google Maps ubicando las 4 sedes, permitiendo insertar el código HTML del mapa en la intranet. 4. Servicios - https://intranetmen.mineducacion.gov.co/Servicios/ Creación de los espacios de acceso directo a: Correo institucional, Manual de imagen y Plantillas documentales. 5. Menú superior - https://intranetmen.mineducacion.gov.co/ Se creó el espacio del Ministerio para tener acceso desde la intranet a la página del MEN. 6. Se habilito el Panel de notas en los espacios de Gente, Conocimiento, Comunidades, Sitios y Servicios, permitiendo que los colaboradores puedan realizar comentarios. Capacitación a los administradores de los sitios y comunidades en la intranet. Se realizó capacitación a los siguientes administradores de sitios o comunidades: *. Subdirección de Desarrollo Sectorial - Carlos Mauricio Murillo Gualteros. *. Subdirección de Monitoreo y Control - Yehiman Alberto Bernal Hernandez. *. Comunidad Vida Saludable - Ana María Cardona Soporte técnico funcional a los administradores de los sitios y comunidades en la intranet según se requieran. 1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo https://intranetmen.mineducacion.gov.co/talento-humano/SeguridadYSaludEnElTrabajo Por solicitud de la administradora del sitio Ana María Cardona se crearon 19 páginas de las secciones de: Plan Básico (1. Programa estratégico del sistema / 2. Programa Id, prevención y control de riesgos / 3. Programa de gestión de recursos / 4. Programa de gestión de cambio / 5. Comités y grupos de apoyo) Plan de Intervención (1. Medicina preventiva / 2. Medicina del trabajo / 3. Seguridad industrial / 4. Higiene industrial 5. Control emergencias / 6. Seguridad vial / 7. Contratistas y proveedores) Plan Avanzado (1. Programa vigilancia riesgo cardiovascular / 2. Programa vigilancia riesgo biomecánico / 3. Programa vigilancia riesgo respiratorio / 4. Programa vigilancia riesgo visual) Plan Especializado (1. Revisión alta dirección / 2. Auditorías periódicas / 3. Planes de mejoramiento) Para lo cual fue necesario cambiar la navegación estructural, inhabilitado la opción de mostrar subsitios y páginas, y cambiar la estructura general del sitio. 2. Asignación del usuario Carlos Mauricio Murillo Gualteros como administrador del sitio de la Subdirección de Desarrollo Sectorial. 3. Soporte a la Subdirección de Gestión Financiera, Carolina Recalde y Yeny Reyes en el inconveniente presentado los días 23 y 24 de agosto en la visualización y cargue de archivos respectivamente, debido a la política de restricción aplicada por la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información durante el Backup de la información de la OTYSI en la intranet, buscando liberar espacio en el Disco Duro del servidor. Seguimiento a Equipos Inspiradores http://encuestas.mineducacion.gov.co/limesurvey/index.php/681158?lang=es Se brindó orientación a la coordinadora de grupo, Yenny Reyes González de la Subdirección de Gestión Financiera en el inconveniente presentado el 8 de agosto del año en curso, debido a la actualización de versión del Software LimeSurvey a cargo de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, por lo cual desde las 7:00 am., y aproximadamente hasta las 4:00 pm., estuvo fuera de servicio, por lo cual se indicó que la encuesta se había habilitado nuevamente para que pudiera acceder al formulario. Comunidad Vida Saludable https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/vidaSaludable/ Durante la reunión con la administradora Ana María Cardona y revisando el actual estado de la comunidad, se llegó a la conclusión que el espacio reservado en la intranet no cuenta con las características que debe ofrecer una comunidad o red social, por lo cual desde la Subdirección de Desarrollo Organizacional se propuso como alternativa para dar respuesta a las necesidades planteadas por el área la creación de la comunidad en la aplicación de la suite Office 365 Yammer, inicialmente en versión de prueba para revisar, probar y ajustar los recursos que la aplicación tiene. Versión preliminar de la Comunidad Vida Saludable en: https://www.yammer.com/mineducacion.gov.co/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=12660547 Actualmente pueden acceder a ella los usuarios Ana María Cardona y Ana María Galvis hasta realizar la verificación pertinente antes de su divulgación a los colaboradores del MEN por parte de la Subdirección de Talento Humano. Apoyar la administración de la Intranet (sitios y comunidades) según requerimientos de la Subdirección de Desarrollo Organizacional. Equipos Inspiradores - https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/sdo/EquipoInspirador/ *. Conferencias de comunicación asertiva, empática y significativa Actualización de la sección cargando la presentación de la conferencia Expresiones felices que construyen seres felices: el impacto del lenguaje corporal en la construcción de entornos positivos de trabajo https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/sdo/EquipoInspirador/Paginas/Conferencias.aspx *. Para la segunda conferencia Expresiones felices que construyen seres felices: el impacto del lenguaje corporal en la construcción de entornos positivos de trabajo, fue necesario crear las secciones de: Video conferencia - https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/sdo/EquipoInspirador/Paginas/VideoConferencias.aspx Diferidos de las conferencias - https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/sdo/EquipoInspirador/Paginas/Diferidos.aspx Para esto se gestionó la transmisión en vivo a través de Streaming de la conferencia a más de 200 usuarios, con el apoyo de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información. También se creó la sección de diferido de la conferencia, donde se publicarán las 4 conferencias restantes para el año 2017. Apoyar la actualización y publicación de información en plataformas requeridas para la gestión del conocimiento. Creación de las encuestas o formularios: *. ¿A qué te sabe la SDO? https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/sdo/Lists/AQueTeSabeLaSDO/overview.aspx *. Conferencia de comunicación asertiva: “No fue lo que me dijo, sino el tonito: lo que comunicas a través de tu voz” http://encuestas.mineducacion.gov.co/limesurvey/index.php/387542?lang=es *. Criterios para la evaluación de las dependencias http://encuestas.mineducacion.gov.co/limesurvey/index.php/265268?lang=es Elaboración de la definición de orientaciones para la administración y uso de la intranet. Se publicó en la intranet - https://intranetmen.mineducacion.gov.co/Conocimiento/OrientacionesUsoDeLaIntranet/Forms/AllItems.aspx el documento de las orientaciones para la administración y uso de la intranet, en la sección de Conocimiento. Elaborar y gestionar el Plan de mejoramiento de la intranet Teniendo en cuenta las actividades y tareas establecidas en el Plan de mejoramiento de la intranet, se elaboró la matriz DOFA donde se identificó las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y amenazas internas y externas de la actual intranet. De la solicitud realizada en cuanto a Solicitar propuestas de escenarios para mejoramiento de la Intranet, se revisó la propuesta técnica y económica entregada por LAGASH, donde se especifican los detalles de componentes esenciales, funcionalidades requeridas por el MEN, metodología del proyecto, soporte y compromisos de LAGASH para la Propuesta comercial: Intranet sobre SharePoint Online – TeamOn, así mismo se gestionó con la OTYSI la revisión de esta propuesta. Posterior a la revisión se concertó reunión de socialización con Douglas González de la empresa LAGASH, para aclarar las dudas y sugerencias de la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, frente a la propuesta enviada por LAGASH y los requerimientos del MEN. Elaboración del instructivo de administración de las Comunidades de práctica del Portal Colombia Aprende. Se elaboró el instructivo de uso de las Comunidades de prácticas, en particular de la Comunidad de las Entidades Adscritas y Vinculadas - EAyVs, el cual se entregó a la administradora temática y funcional Martha Patricia Ortiz Camacho. Generación de reportes de participación y seguimiento de los formularios o encuestas. Se generó los reportes de cada uno de los formularios o encuestas activas durante el mes de agosto, las cuales se listan a continuación: *. Seguimientos Equipos Inspiradores http://encuestas.mineducacion.gov.co/limesurvey/index.php/681158?lang=es *. Conferencia de comunicación asertiva: “Expresiones felices que construyen seres felices: el impacto del lenguaje corporal en la construcción de entornos positivos de trabajo” http://encuestas.mineducacion.gov.co/limesurvey/index.php/935362?lang=es, así mismo se gestionó a través de Claudia Murcia él envió del recordatorio de participación al evento. *. Encuesta ¿A qué te sabe la SDO? https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/sdo/Lists/AQueTeSabeLaSDO/overview.aspx Diseñar y desarrollar estrategia de apropiación de la intranet Se enviaron dos correos a los administradores de los sitios y comunidades de la intranet, para dar a conocer las actualizaciones realizadas. *. Conoce las novedades que la intranet tiene para sus colaboradores, enviado el 22 de agosto del 2017. *. Conoce las orientaciones para la administración y uso de la intranet, enviado el 24 de agosto del 2017. | Durante el mes de septiembre se realizaron las siguientes actividades: 1. Capacitación a los administradores de los sitios y comunidades en la intranet. Se realizó capacitación a la Dirección de Fomento de la Educación Superior a Carolina Lindo Lozano y Andrea Paola Ocampo Barreto. Previamente se realizó la aasignación de las usuarias como administradoras del sitio. 2. Soporte técnico funcional de las herramientas tecnológicas requeridas. Se brindó soporte funcional a Martha Ines Olmos en su ROL de administradora de los cursos virtuales montados en el Campus Virtual del Portal Colombia Aprende, por lo cual se le brindó asesoría para el ingreso y reconocimiento de la plataforma Moodle 2.7.2 donde se tienen publicados los siguientes cursos virtuales: Contratación Pública e Interventoría / Introducción a la SGSST / Gestión Documental / Gestión Ambiental / Inducción al MEN / Sistema Integrado de Gestión - SIG 3. Apoyar la administración de la Intranet (sitios y comunidades) según requerimientos de la Subdirección de Desarrollo Organizacional. 3.1. Equipos Inspiradores - https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/sdo/EquipoInspirador/ Actualización de las secciones de: Conferencias de comunicación asertiva, empática y significativa No fue lo que me dijo, sino el tonito: lo que comunicas a través de la voz - https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/sdo/EquipoInspirador/Paginas/Conferencias.aspx Durante el mes se actualizó la fecha de la conferencia, publicación de la presentación y de los ejercicios para para lograr una buena modulación y tono de voz, para lo cual fue necesario cargar los archivos en: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/sdo/EquipoInspirador/Documents/Forms/AllItems.aspx 4. Apoyar la actualización y publicación de información en plataformas requeridas para la gestión del conocimiento. 4.1. Creación de la encuesta Mapa de Conocimiento del Ministerio de Educación Nacional -http://encuestas.mineducacion.gov.co/limesurvey/index.php/788445 4.2. Creación del subsitio de Sistema de Gestión Ambiental, dentro del sitio de la Subdirección de Desarrollo Organizacional-https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/sdo/GestionAmbiental/ con las siguientes secciones: Aspectos e Impactos / Matriz legal ambiental / Líderes ambientales / Informes de desempeño / Plan para la atención de emergencias y contingencias / Mesa de ayuda (Gestión ambiental) Por lo cual fue necesario actualizar la sección de Gente https://intranetmen.mineducacion.gov.co/Gente/, agregando el Banner del Sistema de Gestión Ambiental. 4.3. Actualización del sitio de la Subdirección de Desarrollo Organizacional https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/sdo/ donde se dispuso la información de los grupos de trabajo (Gestión sectorial e institucional / Sistema Integrado de Gestión / Gestión del Conocimiento) en la sección de Equipos de trabajos en https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/sdo/SitePages/EquipoDeTrabajo.aspx 5. Elaborar y gestionar el Plan de mejoramiento de la intranet Teniendo en cuenta las actividades y tareas establecidas en el Plan de mejoramiento de la intranet, se identificaron y contactaron dos entidades con Intranets basadas en SharePoint Online, Contraloría General de la Nación y la Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin de concertar visitas para conocer buenas prácticas. Así mismo se revisó la segunda versión de la Propuesta comercial: Intranet sobre SharePoint Online – TeamOn, de LAGASH, donde se especifican los detalles de componentes esenciales, funcionalidades requeridas por el MEN, a partir de esta propuesta, se realizó la evaluación de costo/beneficio con la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información y la Subdirección de Desarrollo Organizacional. | Reporte de sitios y comunidades | Activo |  |  |  | Se cambia meta de hito, avance en el cronograma de hito, nombre de la actividad. Aprobado en Comité Directivo Junio 27/2017
3-34-341-34101-3410101 |  | Transversales | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Sistemas de Información | SAP | Francisco Pulido - Liliana Zapata | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Cuatro (4) nuevos procesos integrados: Normas Internacionales, Nómina y Servicios (Logística / Comisiones) y estabilización de 10 procesos implementados en 2016 a través de la plataforma SAP | 14 | unidades | 5 | 10 | 1000% | 14 | 5 |  | 1000% |  | 100% | 0% | 100% | [5 empty] | Procesos integrados a través de SAP | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 364 | 0.5% | 0.5% | 2017-01-31 | 0.04 | 0.04 | 2017-02-28 | 100% | 0.05 | 0.05 | 2017-03-31 | 100% | 0.1 | 0.1 | 2017-04-30 | 100% | 10% | 10% | 2017-05-31 | 0% | 0.1 |  | 2017-06-30 | 100% | 0.495 | 0.495 | 2017-07-31 | 100% | 0.595 | 0.595 | 2017-08-31 | 100% | 69.5% | 69.5% | 2017-09-30 | 0.745 |  | 2017-10-31 | 0.845 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Estructura Automática SIIF Carga Masiva de Compromisos contables de manera automática Salida en vivo con el proceso de gestión de embargos. Articulación de la Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Tesorería y Contabilidad. Potencialización del perfil ejecutivo - Recurso Humano. Gestión de Recursos Físicos con afectación en valores de manera AUTOMÁTICA. Liquidación de la depreciación de todos los activos fijos. Soporte a la gestión de todos los materiales y bienes de consumo puesto en el servicio y en bodega. Implementación de la estructura de cargos y movimientos de la planta de personal. Registro y consulta de manuales de funciones por cargo en SAP. Creación de plan de bienestar, estructura de eventos de servidores por el sistema. | De acuerdo a metodología ASAP, el proyecto se encuentra en etapa de Salida en Vivo y estabilización, con el total de los módulos de gestión financiera, administrativa y talento humano. En relación con la gestión financiera, (4) módulos impactan los procesos a (CO- Controlling, GL- gestión de procesos contables, AR-cuentas por cobrar y tr- tesorería), para lo cuales es importante indicar que esta etapa permite validar la casuística con mayor complejidad de manera que se puedan determinar ajustes de cara a una estabilización oportuna y adecuada del ERP. Frente a la gestión del talento humano, se avanzó en la etapa de estabilización del sistema en los módulos HCM del cual se desprenden OM (Organización) PA( Administración de Planta) PE (eventos) y PT (Tiempos) para los cuales se desarrollaron las actividades conforme a lo programado en el cronograma. Así mismo, los módulos de la gestión administrativa se encuentran ejecutando en etapa productiva al 100% en los módulos AM y MM(Generación de Reportes, Altas de Activos Fijos, Salida de elementos de Consumo, Traslado de Activos Fijos, Bajas y Cierres de Periodo y de Ejercicio). Es importante identificar estrategias de gestión del cambio que permitan la apropiación por parte de los usuarios del sistema y agilizar la interoperatividad con el sistema SIIF - Nación del Ministerio de Hacienda para no generar reprocesos. | Estructura Automática SIIF Carga Masiva de Compromisos contables de manera automática Salida en vivo con el proceso de gestión de embargos. Articulación de la Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Tesorería y Contabilidad. Potencialización del perfil ejecutivo - Recurso Humano. Gestión de Recursos Físicos con afectación en valores de manera AUTOMÁTICA. Liquidación de la depreciación de todos los activos fijos. Soporte a la gestión de todos los materiales y bienes de consumo puesto en el servicio y en bodega. Implementación de la estructura de cargos y movimientos de la planta de personal. Registro y consulta de manuales de funciones por cargo en SAP. Creación de plan de bienestar, estructura de eventos de servidores por el sistema. |  | Estructura Automática SIIF Carga Masiva de Compromisos contables de manera automática Salida en vivo con el proceso de gestión de embargos. Articulación de la Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Tesorería y Contabilidad. Potencialización del perfil ejecutivo - Recurso Humano. Gestión de Recursos Físicos con afectación en valores de manera AUTOMÁTICA. Liquidación de la depreciación de todos los activos fijos. Soporte a la gestión de todos los materiales y bienes de consumo puesto en el servicio y en bodega. Implementación de la estructura de cargos y movimientos de la planta de personal. Registro y consulta de manuales de funciones por cargo en SAP. Creación de plan de bienestar, estructura de eventos de servidores por el sistema. |  |  | Soporte por parte de la consultoría para la estabilización de los desarrollos en financiera- administrativa - talento humano | Activo | Si
4-41-441-44101-4410101 |  | Transversales | Comunicaciones | Comunicaciones | Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | Oficina Asesora de Comunicaciones | Apoyar a las diferentes áreas del Ministerio de Educación con la planeación y realización de 250 eventos Institucionales. | 250 | Número | 40 | 130 | 20000% | 250 | 66 | 109 | 16200% |  | 165% | 83.85% | 81% |  |  |  | Durante el primer trimestre no se contó con disponibilidad presupuestal para sustentar la logística de los eventos. Se adelentará una redistribución de recursos del proyecto para cumplir este hito. |  | Asesorar a las diferentes áreas del MEN en la organización de los eventos para garantizar el correcto funcionamiento de los mismos. | 0.5 | 2017-01-05 | 2017-12-31 | 360 | 0.07 |  | 2017-01-31 | 0.15 |  | 2017-02-28 | 137.5% | 0.24 | 0.33 | 2017-03-31 | 134.4% | 0.32 | 0.43 | 2017-04-30 | 98.54% | 41% | 0.404 | 2017-05-31 | 88.98% | 0.49 | 0.436 | 2017-06-30 | 84.83% | 0.58 | 0.492 | 2017-07-31 | 88.48% | 0.66 | 58.4% | 2017-08-31 | 87.57% | 74% | 64.8% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | En el primer trimestre de 2017 se logró un nivel de cumplimiento del 33,0%, como resultado de la asesoría brindada a 14 áreas del Ministerio como soporte para la planeación de los eventos y actividades a desarrollar, para dar a conocer a la comunidad académica y público en general cuáles sin los adelantos en la materia. | En el primer trimestre de 2017 se logró un nivel de cumplimiento del 33,0% con corte a 31 de marzo de 2017, como resultado de la asesoría brindada a 14 áreas del Ministerio como soporte para la planeación de los eventos y actividades a desarrollar, para dar a conocer a la comunidad académica y público en general cuáles sin los adelantos en la materia. | En el mes de mayo de 2017 se logró un nivel de cumplimiento del 40.4% con corte a 31 de mayo de 2017, toda vez que con oportunidad y eficiencia, se asesoró a las áreas responsables de la realización de eventos y/o reuniones, para el efectivo desarrollo de los mismos. |  | Durante la vigencia 2017, contamos con un acumulado de 123 planeaciones y realizaciones de eventos institucionales. Para el mes de julio se asesoró a 2 áreas responsables de la realización de eventos y/o reuniones, para el efectivo desarrollo de los mismos, alcanzando un acumulado para la vigencia 2017 de 28 asesorías para un nivel de cumplimiento del 49.2%, con corte a 31 de julio de 2017. De gran impacto la reunión de los funcionarios con la Ministra, por la charla dada sobre liderazgo y, especialmente, por el anuncio de cambio del horario, que por muchos años solicitaron a las diferentes administraciones los funcionarios del MEN, que tuvo un montaje de acuerdo con la importancia de sus asistentes. | Durante la vigencia 2017, contamos con un acumulado de 146 planeaciones y realizaciones de eventos institucionales. Para el mes de agosto se asesoró a 3 áreas responsables de la realización de eventos y/o reuniones, para el efectivo desarrollo de los mismos, alcanzando un acumulado para la vigencia 2017 de 31 asesorías para un nivel de cumplimiento del 58.4%, con corte a 31 de agosto de 2017. Las asesorías que brindamos a las diferentes áreas del Ministerio de Educación durante el mes de agosto, fueron muy productivas, pues logramos impactar positivamente en los eventos como: Primera Infancia, MIDE entregas de donaciones para los estudiantes de Mocoa. | Durante la vigencia 2017, contamos con un acumulado de 162 planeaciones y realizaciones de eventos institucionales. Para el mes de septiembre se asesoró a 1 área responsable de la realización de eventos y/o reuniones, para el efectivo desarrollo del mismo, alcanzando un acumulado para la vigencia 2017 de 32 asesorías para un nivel de cumplimiento del 64.8%, con corte a 30 de septiembre de 2017. Durante el mes de septiembre se brindó aseosría al área de Primera Infancia, para el evento: 'Entrega de kits de primera infancia en la IE Ciudad Mocoa'. Después de tener el contexto por parte del área, se les dio línea para el desarrollo del evento, con el fin de obtener un resultado efectivo. | Resumen de indicadores 0AC y registro fotográfico | Activo |  |  |  | Se ajusta meta del hito y cronograma del hito. Junio 30/2017
4-41-441-44101-4410102 |  | Transversales | Comunicaciones | Comunicaciones | Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | Oficina Asesora de Comunicaciones | Apoyar a las diferentes áreas del Ministerio de Educación con la planeación y realización de 250 eventos Institucionales. | 250 | Número | 40 | 130 | 20000% | 250 | 66 | 109 | 16200% |  | 165% | 83.85% | 81% |  |  |  | Durante el primer trimestre no se contó con disponibilidad presupuestal para sustentar la logística de los eventos. Se adelentará una redistribución de recursos del proyecto para cumplir este hito. |  | Coordinar la logística y puesta en marcha de los eventos programados así como su seguimiento. | 0.5 | 2017-01-05 | 2017-12-31 | 360 | 0.07 |  | 2017-01-31 | 0.15 |  | 2017-02-28 | 137.5% | 0.24 | 0.33 | 2017-03-31 | 134.4% | 0.32 | 0.43 | 2017-04-30 | 98.54% | 41% | 0.404 | 2017-05-31 | 88.98% | 0.49 | 0.436 | 2017-06-30 | 84.83% | 0.58 | 0.492 | 2017-07-31 | 88.48% | 0.66 | 58.4% | 2017-08-31 | 87.57% | 74% | 64.8% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Los eventos realizados con la asistencia de la Ministra de Educación, Viceministros y directivos del MEN, han tenido como objetivo generar conocimiento, resolver inquietudes y escuchar a rectores, docentes, estudiantes, alcaldes sobre temas de infraestructura, becas, inversión, entre otros, manteniendo la imagen Institucional con gran aceptación del público. Para el primer trimestre de 2017, se alcanzó un nivel de cumplimiento del 33%. | Los eventos realizados con la asistencia de la Ministra de Educación, Viceministros y directivos del MEN, han tenido como objetivo generar conocimiento, resolver inquietudes y escuchar a rectores, docentes, estudiantes, alcaldes sobre temas de infraestructura, becas, inversión, entre otros, manteniendo la imagen Institucional con gran aceptación del público. Para el primer trimestre de 2017, se alcanzó un nivel de cumplimiento del 33% con corte a 31 de marzo de 2017. | Cada uno de los eventos y reuniones se desarrollaron con éxito, especialmente la 'Feria del Libro', el Día E' y 'El Día E de La Familia', los cuales contaron con la presecnia del Presidente de la República y de diferentes represetnates de la comunidad educativa logrando posicionar la imagen del Ministerio de Educación y dando cuenta de su gestión en la agenda pública. Para el mes de mayo de 2017, se alcanzó un nivel de cumplimiento del 40.4% con corte a 31 de mayo de 2017. |  | Durante el mes de julio se registraron 12 eventos, logrando un acumulado para la vigencia 2017 de 95 eventos realizados, alcanzando un nivel de cumplimiento del 49.2%, con corte a 31 de julio de 2017. A nivel externo, el evento realizado en Manaure, donde se convocó a la comunidad indígena para el anuncio de la construcción de cuatro centros etnoeducativos en diferentes rancherías y, en Pasto el mejoramiento de la calidad educativa con la construcción de aulas para la IE Ciudadela de la Paz | Durante el mes de agosto se registraron 20 eventos, logrando un acumulado para la vigencia 2017 de 115 eventos realizados, alcanzando un nivel de cumplimiento del 58.4%, con corte a 31 de agosto de 2017. Los resultados de los eventos que tuvieron lugar en el mes de agosto, fueron muy satisfactorios, logrando los objetivos propuestos desde la Oficina de Comunicaciones, en coordinación con el Despacho de la Ministra, con lo que logramos impactar positivamente a la comunidad educativa y a la opinión pública. | Durante el mes de septiembre se registraron 15 eventos, logrando un acumulado para la vigencia 2017 de 130 eventos realizados, alcanzando un nivel de cumplimiento del 64.8%, con corte a 30 de septiembre de 2017. Estos eventos se desarrollaron con efectividad, logrando los objetivos esperados por parte del Despacho de la Ministra de educación. | Resumen de indicadores 0AC y registro fotográfico | Activo |  |  |  | Se ajusta meta del hito y cronograma del hito. Junio 30/2017
4-41-441-44102-4410201 |  | Transversales | Comunicaciones | Comunicaciones | Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | Oficina Asesora de Comunicaciones | Potenciar las estrategias comunicacionales del ministerio aprovechando los avances de la tecnología para garantizar una mejor comunicación e interacción con la ciudadanía y así alcanzar 26.665.000 acercamiento con la ciudadanía | 36650000 | Número | 5330000 | 13325000 | 2132000000% | 36650000 | 5371097 | 15860436 | 2096431200% |  | 100.8% | 119% | 98.33% |  |  |  | Durante el primer trimestre no se contó con disponibilidad presupuestal para sustentar la logística de los eventos. Se adelentará una redistribución de recursos del proyecto para cumplir este hito. |  | Diseñar, gestionar y publicar contenidos para actualizar permanentemente la página web del Ministerio de Educación Nacional | 0.5 | 2017-01-05 | 2017-12-31 | 360 | 0.07 |  | 2017-01-31 | 0.15 |  | 2017-02-28 | 108.4% | 0.24 | 0.26026 | 2017-03-31 |  | 0.32 | 32.13% | 2017-04-30 | 96.59% | 41% | 0.396 | 2017-05-31 | 92.96% | 0.49 | 0.4555 | 2017-06-30 | 104.7% | 0.58 | 0.607 | 2017-07-31 | 95.24% | 0.66 | 62.86% | 2017-08-31 | 95.09% | 74% | 70.37% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | En el primer trimestre del 2017 se observa un cumplimiento de 26% de avance de la meta anual, es decir 5.205.266 personas visitaron la página web institucional. Esto significa que hemos tenido una mayor comunicación con el usuario ya que la web del Ministerio permite buenas condiciones de navegabilidad, usabilidad y accesibilidad. | Durante el mes de abril 1.220.889 personas visitaron la página web del Ministerio de Educación Naional. En lo que va corrido del año 2017 6.426.165 usuarios se han interesado por la información institucional publicada en el portal web del Men. Es decir el 32% de la meta anual. | La Oficina Asesora de Comunicaciones a través del Equipo de Comunicaciones con Comunidades Digitales sigue trabajando para potenciar las estrategias comunicacionales y garantizar una mejor comunicación e interacción con la ciudadanía bajo los estándares de Gobierno en Línea y la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional. Durante el mes de mayo 1.491.359 personas visitaron la página web del Ministerio de Educación Nacional. En total de enero a mayo, 7.917.524 usuarios han accedido a los servicios e información disponible en el sitio web institucional. A la fecha el avance de cumplimiento de la meta es de 40%. |  | La página web institucional permite a los ciudadanos conocer toda la información de interés del Ministerio de Educación Nacional de manera oportuna, confiable y actualizada. En lo corrido del año, 10.322.498 personas accedieron a la información y servicios disponibles en el sitio web institucional, alcanzando un cumplimiento de 60,7%. En el mes de julio se crearon cuatro nuevos sitios: Lanzamiento del Catálogo Nacional de Cualificaciones Foro Educativo Nacional Escuela Corporativa Gen Ciudadano en construcción Además, se actualizaron los sitios: Modelo Integrado de Planeación y Gestión Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (en actualización) | Durante el mes de agosto, se registró 1.439.208 visitas a la página web del Ministerio de Educación. En lo corrido del año 11.761.706 personas accedieron a la información y servicios disponibles en el sitio web institucional, alcanzando un cumplimiento de 62.86% . Se realizaron varias actualizaciones al sitio de Transparencia, siguiendo lo estipulado en la Resolución 3564 del 31-12-2015, por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Durante el mes de septiembre, se registró 1.500.433 visitas a la página web del Ministerio de Educación. En lo corrido del año 14.074.383 personas accedieron a la información y servicios disponibles en el sitio web institucional, alcanzando un cumplimiento de 70,37%, con corte a 30 de septiembre de 2017. | Indicador número de visitas a la página web | Activo |  |  |  |  | Se ajusta meta de hito.
4-41-441-44102-4410202 |  | Transversales | Comunicaciones | Comunicaciones | Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | Oficina Asesora de Comunicaciones | Potenciar las estrategias comunicacionales del ministerio aprovechando los avances de la tecnología para garantizar una mejor comunicación e interacción con la ciudadanía y así alcanzar 26.665.000 acercamiento con la ciudadanía | 36650000 | Número | 5330000 | 13325000 | 2132000000% | 36650000 | 5371097 | 15860436 | 2096431200% |  | 100.8% | 119% | 98.33% |  |  |  | Durante el primer trimestre no se contó con disponibilidad presupuestal para sustentar la logística de los eventos. Se adelentará una redistribución de recursos del proyecto para cumplir este hito. |  | Facilitar la comunicación entre el Ministerio de Educación Nacional y la ciudadanía a través de los contenidos que genera el MEN en sus redes sociales. | 0.5 | 2017-01-05 | 2017-12-31 | 360 | 0.07 |  | 2017-01-31 | 0.15 |  | 2017-02-28 | 343.7% | 0.24 | 0.82483 | 2017-03-31 |  | 0.32 | 82.91% | 2017-04-30 | 208.2% | 41% | 85.36% | 2017-05-31 | 100% | 0.49 | 0.49 | 2017-06-30 | 175.9% | 0.58 | 1.02 | 2017-07-31 | 127.9% | 0.66 | 84.4% | 2017-08-31 | 117.2% | 74% | 86.7% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Hemos visto que los seguidores de facebook del MEN cada día se interesa más en la información institucional, sectorial y de interés para la comunidad digital. Este trimestre terminó con 240.850 seguidores, es decir el 82.48% de cumplimiento, debido al contacto directo con el usuario que cada día se interesa más por los contenidos publicados en el fanpage del Ministerio. | A abril del presente año el Facebook del Ministerio de Educación Nacional cuenta con 242.098 seguidores.La Audiencia Publica de Rendición de Cuentas, visita a zona veredal del putumayo,visita Mocoa y la FilBo 2017 fueron entre otros los temas que más interacciones tuvieron entre los usuarios de facebook. Al cerrar abril se alcanzó un nivel de cumpliemiento del 83% sobre la meta anua. | Al terminar el mes de mayo notamos que los seguidores se han interesado más en la información institucional, sectorial y de interés para la comunidad digital de Facebook. Al cerrar el mes contamos con 249.273 seguidores sobre una meta anual de 292.000, obteniendo un cumplimiento de 85% |  | La información en las redes sociales del Ministerio (Fan Page de Facebook, twitter e Instagram) han sido una herramienta importante para visibilizar de forma inmediata a todos los interesados la información institucional que genera la Entidad, con el fin de lograr una mayor transparencia y eficiencia en la gestión a través de contenidos educativos y entretenidos Al terminar el segundo trimestre cerramos con 257.438 seguidores de Facebook, 536.411 seguidores de Twitter, 6.002.168 reproducciones de los videos ubicados en el Canal YouTube y 7.139 seguidores de Instagram. De esta manera obtuvimos 102% sobre la meta anual. | La información en las redes sociales del Ministerio (Fan Page de Facebook, twitter e Instagram) han sido una herramienta importante para visibilizar de forma inmediata a todos los interesados la información institucional que genera la Entidad, con el fin de lograr una mayor transparencia y eficiencia en la gestión a través de contenidos educativos y entretenidos. Al terminar el mes de agosto cerramos con 259.114 seguidores de Facebook, 541.998 seguidores de Twitter, 6.045.627 reproducciones de los videos ubicados en el Canal YouTube y 7.436 seguidores de Instagram. De esta manera obtuvimos 84,4% sobre la meta anual. | La información en las redes sociales del Ministerio (Fan Page de Facebook, twitter e Instagram) han sido una herramienta importante para visibilizar de forma inmediata a todos los interesados la información institucional que genera la Entidad, con el fin de lograr una mayor transparencia y eficiencia en la gestión a través de contenidos educativos y entretenido. Al terminar el mes de septiembre, cerramos 259.682 seguidores de Facebook, 545.777 seguidores de Twitter, 6.076.756 reproducciones de los videos disponibles en el canal YouTube y 7.714 seguidores de Instagram. Con este comportamiento alcanzamos un cumplimiento de 86,7%, con corte a 30 de septiembre de 2017. | Número de seguidores al Fanpage | Activo |  |  |  |  | Se ajusta meta de hito. Se fusionan actividades: 4410202, 4410203, 4410204 y 4410205. Junio 30/2017
4-41-441-44103-4410301 |  | Transversales | Comunicaciones | Comunicaciones | Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | Oficina Asesora de Comunicaciones | Producir 1.000 contenidos comunicacionales que den cuenta de la gestión del MEN ante la opinión pública. | 1000 | Número | 200 | 500 | 80000% | 1000 | 228 | 589 | 91700% |  | 114% | 117.8% | 114.6% |  |  |  | Durante el primer trimestre no se contó con disponibilidad presupuestal para sustentar la logística de los eventos. Se adelentará una redistribución de recursos del proyecto para cumplir este hito. |  | Producir contenidos periodísticos para ser divulgados a través de los medios de comunicación nacional, regional y local. | 0.6 | 2017-01-05 | 2017-12-31 | 360 | 0.07 |  | 2017-01-31 | 0.15 |  | 2017-02-28 | 118.8% | 0.24 | 0.285 | 2017-03-31 |  | 0.32 | 33.33% | 2017-04-30 | 114.9% | 41% | 0.471 | 2017-05-31 | 120.2% | 0.49 | 0.589 | 2017-06-30 | 107.2% | 0.58 | 0.622 | 2017-07-31 | 123.8% | 0.66 | 81.7% | 2017-08-31 | 123.9% | 74% | 91.7% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Durante el primer trimestre de 2017, se han realizado 228 gestiones relacionadas con acciones de divulgación de la gestión del Ministerio de Educación Nacional. Con el ánimo de divulgar y tener un impacto en los medios de comunicación a nivel nacional, regional y local, se han desarrollado acciones en las que se incluyen artículos y comunicados emitidos como fuente Oficina Asesora de Comunicaciones, noticias y entrevistas presenciales, telefónicas y escritas con delegados del MEN. En cuanto a noticias y entrevistas, se han llevado a cabo 183 contactos con medios de comunicación lo que significa el 28,50% del nivel de cumplimiento alcanzado durante el primer trimestre de 2017. | Durante el mes de abril de 2017, se han realizado 333 gestiones relacionadas con acciones de divulgación de la gestión del Ministerio de Educación Nacional. Con el ánimo de divulgar y tener un impacto en los medios de comunicación a nivel nacional, regional y local, se han desarrollado acciones en las que se incluyen artículos y comunicados emitidos como fuente Oficina Asesora de Comunicaciones, noticias y entrevistas presenciales, telefónicas y escritas con delegados del MEN. En cuanto a noticias y entrevistas, se han llevado a cabo 80 contactos con medios de comunicación lo que significa el 33.3% del nivel de cumplimiento alcanzado, con corte a 30 de abril de 2017. | Durante el mes de mayo de 2017, se han realizado 471 gestiones relacionadas con acciones de divulgación de la gestión del Ministerio de Educación Nacional. Con el ánimo de divulgar y tener un impacto en los medios de comunicación a nivel nacional, regional y local, se han desarrollado acciones en las que se incluyen artículos y comunicados emitidos como fuente Oficina Asesora de Comunicaciones, noticias y entrevistas presenciales, telefónicas y escritas con delegados del MEN. En cuanto a noticias y entrevistas, se han llevado a cabo 113 contactos con medios de comunicación lo que significa el 47.1% del nivel de cumplimiento alcanzado, con corte a 31 de mayo de 2017. |  | Durante la vigencia 2017, se han producido 692 contenidos periodísticos relacionadas con acciones de divulgación de la gestión del Ministerio de Educación Nacional. Con el ánimo de divulgar y tener un impacto en los medios de comunicación a nivel nacional, regional y local, se han desarrollado acciones en las que se incluyen artículos y comunicados emitidos como fuente Oficina Asesora de Comunicaciones, noticias y entrevistas presenciales, telefónicas y escritas con delegados del MEN. En cuanto a noticias y entrevistas, contamos con un acumulado de 539 contactos en medios de comunicación, lo que significa el 69.2% del nivel de cumplimiento alcanzado, con corte a 31 de julio de 2017. | Con el ánimo de divulgar y tener un impacto en los medios de comunicación a nivel nacional, regional y local, se han desarrollado acciones en las que se incluyen artículos y comunicados emitidos como fuente Oficina Asesora de Comunicaciones, noticias y entrevistas presenciales, telefónicas y escritas con delegados del MEN. Durante el mes de agosto de 2017 se realizaron 99 noticias y entrevistas, relacionados con acciones de divulgación de la gestión del Ministerio de Educación Nacional, alcanzado con corte a 31 de agosto de 2017, un acumulado de 638 contactos con medios de comunicación, lo que significa un nivel de cumplimiento del 81.7%. | Con el ánimo de divulgar y tener un impacto en los medios de comunicación a nivel nacional, regional y local, se han desarrollado acciones en las que se incluyen artículos y comunicados emitidos como fuente Oficina Asesora de Comunicaciones, noticias y entrevistas presenciales, telefónicas y escritas con delegados del MEN. Durante el mes de septiembre de 2017 se realizaron 75 noticias y entrevistas, relacionados con acciones de divulgación de la gestión del Ministerio de Educación Nacional, alcanzando con corte a 30 de septiembre de 2017, un acumulado de 713 contactos con medios de comunicación, lo que significa un nivel de cumplimiento del 91.7%. | Resumen de indicadores OAC | Activo |  |  |  | Se ajustó meta del hito. Junio 30/2017
4-41-441-44103-4410302 |  | Transversales | Comunicaciones | Comunicaciones | Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | Oficina Asesora de Comunicaciones | Producir 1.000 contenidos comunicacionales que den cuenta de la gestión del MEN ante la opinión pública. | 1000 | Número | 200 | 500 | 80000% | 1000 | 228 | 589 | 91700% |  | 114% | 117.8% | 114.6% |  |  |  | Durante el primer trimestre no se contó con disponibilidad presupuestal para sustentar la logística de los eventos. Se adelentará una redistribución de recursos del proyecto para cumplir este hito. |  | Atender las solicitudes de los medios de comunicación para brindar información acerca de los planes y programas que desarrolla el MEN. | 0.4 | 2017-01-05 | 2017-12-31 | 360 | 0.07 |  | 2017-01-31 | 0.15 |  | 2017-02-28 | 118.8% | 0.24 | 0.285 | 2017-03-31 |  | 0.32 | 33.33% | 2017-04-30 | 114.9% | 41% | 0.471 | 2017-05-31 | 120.2% | 0.49 | 0.589 | 2017-06-30 | 107.2% | 0.58 | 0.622 | 2017-07-31 | 123.8% | 0.66 | 81.7% | 2017-08-31 | 123.9% | 74% | 91.7% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Para atender temas de gran relevancia e importancia para Colombia y sus regiones, la Oficina Asesora de Comunicaciones ha realizado 45 ruedas de prensa, lo que significa el 28,50% del nivel de cumplimiento alcanzado durante el primer trimestre de 2017. | Para atender temas de gran relevancia e importancia para Colombia y sus regiones, la Oficina Asesora de Comunicaciones ha realizado 25 ruedas de prensa, lo que significa el 33.3% del nivel de cumplimiento alcanzado durante con corte a 30 de abril de 2017. | Para atender temas de gran relevancia e importancia para Colombia y sus regiones, la Oficina Asesora de Comunicaciones ha realizado 25 ruedas de prensa, lo que significa el 47.1% del nivel de cumplimiento alcanzado, con corte a 31 de mayo de 2017. |  | Para atender temas de gran relevancia e importancia para Colombia y sus regiones, la Oficina Asesora de Comunicaciones ha alcanzado un acumulado de 153 ruedas de prensa, con corte a 31 de julio de 2017, lo que significa el 69.2% del nivel de cumplimiento. | Para atender temas de gran relevancia e importancia para Colombia y sus regiones, durante el mes de agosto de 2017 la Oficina Asesora de Comunicaciones ha realizado 26 ruedas de prensa, alcanzando un acumulado con corte a 31 de agosto de 2017 de 179 ruedas de prensa, lo que significa el 81.7% del nivel de cumplimiento. | Para atender temas de gran relevancia e importancia para Colombia y sus regiones, durante el mes de septiembre de 2017 la Oficina Asesora de Comunicaciones ha realizado 25 ruedas de prensa, alcanzando un acumulado con corte a 30 de septiembre de 2017 de 204 ruedas de prensa, lo que significa el 91.7% del nivel de cumplimiento. | Resumen de indicadores 0AC | Activo |  |  |  | Se ajustó meta del hito. Junio 30/2017
4-41-441-44104-4410401 |  | Transversales | Comunicaciones | Comunicaciones | Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | Oficina Asesora de Comunicaciones | Producir 1840 productos comunicativos divulgados a través de los canales internos con el fin de informar, movilizar y sensibilizar a los servidores frente a la visión estratégica del MEN. | 1840 | Número | 450 | 920 | 139000% | 1840 | 504 | 1260 | 199300% |  | 112% | 137% | 143.4% |  |  |  | Durante el primer trimestre no se contó con disponibilidad presupuestal para sustentar la logística de los eventos. Se adelentará una redistribución de recursos del proyecto para cumplir este hito. |  | Redacción, edición y publicación a través de los diferentes canales de comunicación interna. | 0.5 | 2017-01-05 | 2017-11-30 | 329 | 0.07 |  | 2017-01-31 | 0.15 |  | 2017-02-28 | 114.1% | 0.24 | 0.27391 | 2017-03-31 |  | 0.32 | 39.67% | 2017-04-30 | 131.5% | 41% | 0.5391 | 2017-05-31 | 139.7% | 0.49 | 0.6847 | 2017-06-30 | 138.1% | 0.58 | 0.801 | 2017-07-31 | 134.7% | 0.66 | 88.91% | 2017-08-31 | 145.9% | 74% | 108% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Las 504 piezas de comunicación apoyaron no solo las estrategias planeadas sino temas misionales y coyunturales que se presentaron, como por ejemplo el Comité Directivo con los colaboradores, el Embajador del MEN, los días especiales (Día de la Mujer, Día del Hombre, Día de la madre), entre otros temas; alcanzando un nivel de cumplimiento trimestral del 27.39%, superando la meta establecida, en 54 piezas. | Las 226 piezas de comunicación apoyaron no solo las estrategias planeadas, sino también temas misionales y coyunturales que se presentaron, permitiendo alcanzar un nivel de cumplimiento del 39.67% con corte a 30 de abril de 2017. | Desde Comunicación Interna, nos enfocamos en la producción con calidad de notas informativas, atractivas para nuestros usuarios y con la inmediatez que requiere la publicación, de esta manera incrementamos las solicitudes de nuestros clientes y la asatisfacción de los mismos. Es así como en el mes de mayo se han realizado 248 publicaciones a través de los diferentes canales de comunicación interna, alcanzando un nivel de cumplimiento del 53.91% con corte a 31 de mayo de 2017. |  | En el mes de julio se han realizado 205 publicaciones alcanzando un acumulado de 1.413 publicaciones, a través de los diferentes canales de comunicación interna. Es así que con corte a 31 de julio de 2017, se logró un nivel de cumplimiento del 80.10%. Se ha venido trabajando para producir notas de interés general, con un lenguaje claro y titulares que llamen la atención, lo anterior acompañado de un material visual acorde a la nota, con un diseño llamativo y moderno. | En el mes de agosto se han realizado 223 publicaciones alcanzando un acumulado de 1.636 publicaciones, a través de los diferentes canales de comunicación interna Es así que con corte a 31 de agosto de 2017, se logró un nivel de cumplimiento del 88.91%. Desde el grupo de Comunicación Intena continuamos en la producción constante, estratégica y de calidad, de notas de interés que contribuyan con los objetivos de la Institución y que la mantengan informada con el uso adecuado de los canales de información que tenemos. | En el mes de septiembre se han realizado 274 publicaciones alcanzando un acumulado de 1.910 publicaciones, a través de los diferentes canales de comunicación interna Es así que con corte a 30 de septiembre de 2017, se logró un nivel de cumplimiento del 108%. | Piezas diseñadas | Activo |  |  |  | Se ajusta nombre del hito, fecha final. Junio 30/2017
4-41-441-44104-4410402 |  | Transversales | Comunicaciones | Comunicaciones | Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | Oficina Asesora de Comunicaciones | Producir 1840 productos comunicativos divulgados a través de los canales internos con el fin de informar, movilizar y sensibilizar a los servidores frente a la visión estratégica del MEN. | 1840 | Número | 450 | 920 | 139000% | 1840 | 504 | 1260 | 199300% |  | 112% | 137% | 143.4% |  |  |  | Durante el primer trimestre no se contó con disponibilidad presupuestal para sustentar la logística de los eventos. Se adelentará una redistribución de recursos del proyecto para cumplir este hito. |  | Liderar estrategias de comunicación y asesorar a las áreas en el desarrollo de campañas internas. | 0.25 | 2017-01-05 | 2017-11-30 | 329 | 0.07 |  | 2017-01-31 | 0.15 |  | 2017-02-28 | 114.1% | 0.24 | 0.27391 | 2017-03-31 |  | 0.32 | 39.67% | 2017-04-30 | 131.5% | 41% | 0.5391 | 2017-05-31 | 140.2% | 0.49 | 0.687 | 2017-06-30 | 138.1% | 0.58 | 0.801 | 2017-07-31 | 134.7% | 0.66 | 88.91% | 2017-08-31 | 145.9% | 74% | 108% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Durante el primer trimestre se realizaron 19 campañas, alcanzando un nivel de cumplimiento del 27.39%. Este resultado se da como respuesta a las necesidades comunicativas que se están presentando en las áreas al inicio del año y a las nuevas directrices y lineamientos que se han trazado desde la alta dirección para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad. Vale la pena destacar que se ha incluido una línea estratégica como es la del ambiente laboral, y en consecuencia, incrementa el número de campañas internas que promueven las actividades programadas para cumplir este objetivo . | Durante el mes de abril se realizaron 9 campañas, alcanzando un nivel de cumplimiento del 39.67% con corte a 30 de abril de 2017. Este resultado se da como respuesta a las necesidades comunicativas de las áreas y a las nuevas directrices y lineamientos que se han trazado desde la alta dirección para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad. | Las diferentes áreas de la Entidad buscan la mejor manera de comunicar sus mensajes, a través de estrategias claras y efectivas que conduzcan al objetivo planetado por ellas. Nuestra función, ofrecer la solución a sus necesidades y asesorar con profesionalismo para mejorar los índices de productividad de nuestros usuarios y los de nosotros mismos. Para el mes de mayo se han realizado alcanzado un nivel de cumplimiento del 53.91% con corte a 31 de mayo de 2017. |  | Durante el mes de julio se han realizado 7 estrategías y asesorías de comunicación interna, alcanzando un acumulado de 56 estrategias con corte a 31 de julio de 2017, logrando un nivel de cumplimiento del 80.10% . Las diferentes direcciones y subdirecciones del MEN buscan permanentemente la asesoría para comunicar internamente sus temas, gracias a la agilidad, estrategia e impacto que generamos para ellos y la facilidad para traducir sus mensajes en algo claro y entendible. | Durante el mes de agosto se han realizado 9 estrategías y asesorías de comunicación interna, alcanzando un acumulado de 65 estrategias con corte a 31 de agosto de 2017, logrando un nivel de cumplimiento del 88.91% . Cada integrante del equipo del grupo de Comunicación Interna tiene a su cargo como mínimo 2 "fuentes", que corresponden a áreas del Ministerio capaces de generar información constante para la producción de estargeias de comunicación. De esta forma nos convertimos en aliados estratégicos de las áreas, brindando soluciones adecuadas a sus necesidades de comunicación. | Durante el mes de septiembre se han realizado 10 estrategías y asesorías de comunicación interna, alcanzando un acumulado de 75 estrategias con corte a 30 de septiembre de 2017, logrando un nivel de cumplimiento del 108% . Durante este mes se destacan campañas como GENciudadano, Maratones de Lectura, Sistema de Gestión Ambiental, Cuentas Maestras y Reportate entre otras. | Piezas publicadas | Activo |  |  |  | Se ajusta nombre del hito, fecha final. Junio 30/2017
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 248 proyectos del sector educación financiados con recursos del Sistema General de Regalías revisados | 248 | Número | 24 | 74 | 173 | 248 | 69 |  |  |  | 287.5% | [7 empty] | Contar con la solicitud de revisión por entidad territorial o ministerio líder de OCAD | 0.25 | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 362 | 0.12 | 0.15 | 2017-02-15 | 0.16 | 0.22 | 2017-02-28 | 133.3% | 0.24 | 0.32 | 2017-03-31 | 0% | 0.33 |  | 2017-04-30 |  | 0.41 |  | 2017-05-31 |  | 0.49 |  | 2017-06-30 |  | 0.58 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.67 |  | 2017-08-31 |  | 0.75 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.92 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-30 | La meta para el primer trimestre se cumple en un 27,82%, 17 puntos por encima de lo programado para el primer trimestre | [6 empty] | Informe de revisión | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 248 proyectos del sector educación financiados con recursos del Sistema General de Regalías revisados | 248 | Número | 24 | 74 | 173 | 248 | 69 |  |  |  | 287.5% | [7 empty] | Revisión de proyecto | 0.25 | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 362 | 0.08 |  | 2017-01-31 | 0.16 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.24 |  | 2017-03-31 | 0% | 0.33 |  | 2017-04-30 |  | 0.41 |  | 2017-05-31 |  | 0.49 |  | 2017-06-30 |  | 0.58 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.67 |  | 2017-08-31 |  | 0.75 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.92 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-30 | [7 empty] | 0 | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 248 proyectos del sector educación financiados con recursos del Sistema General de Regalías revisados | 248 | Número | 24 | 74 | 173 | 248 | 69 |  |  |  | 287.5% | [7 empty] | Informe de recisión | 0.25 | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 362 | 0.13 |  | 2017-02-17 | 0.16 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.24 |  | 2017-03-31 | 0% | 0.33 |  | 2017-04-30 |  | 0.41 |  | 2017-05-31 |  | 0.49 |  | 2017-06-30 |  | 0.58 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.67 |  | 2017-08-31 |  | 0.75 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.92 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-30 | [7 empty] | 0 | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 248 proyectos del sector educación financiados con recursos del Sistema General de Regalías revisados | 248 | Número | 24 | 74 | 173 | 248 | 69 |  |  |  | 287.5% | [7 empty] | Seguimiento a observaciones | 0.25 | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 362 | 0.08 |  | 2017-01-31 | 0.16 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.24 |  | 2017-03-31 | 0% | 0.33 |  | 2017-04-30 |  | 0.41 |  | 2017-05-31 |  | 0.49 |  | 2017-06-30 |  | 0.58 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.67 |  | 2017-08-31 |  | 0.75 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.92 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-30 | [7 empty] | 0 | Inactivo | #N/A
4-41-441-44104-4410403 |  | Transversales | Comunicaciones | Comunicaciones | Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | Oficina Asesora de Comunicaciones | Producir 1840 productos comunicativos divulgados a través de los canales internos con el fin de informar, movilizar y sensibilizar a los servidores frente a la visión estratégica del MEN. | 1840 | Número | 450 | 920 | 139000% | 1840 | 504 | 1260 | 199300% |  | 112% | 137% | 143.4% |  |  |  | Durante el primer trimestre no se contó con disponibilidad presupuestal para sustentar la logística de los eventos. Se adelentará una redistribución de recursos del proyecto para cumplir este hito. |  | Liderar encuentros de la ministra y los viceministros con los colaboradores. | 0.25 | 2017-02-05 | 2017-11-30 | 329 |  |  | 2017-01-31 | 0.09 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.27 |  |  |  | 36% |  |  | 0% | 0.45 |  |  | 107.4% | 0.54 | 0.58 |  | 12.38% | 0.63 | 7.8% |  | 101.4% | 72% | 73% |  | 0.81 |  |  | 0.9 |  | 2017-11-30 | 1 | [6 empty] | En el mes de julio logramos impactar con dos encuentros, uno con la Ministra y otro con el Viceministro, a través de la estrategia "Pregúntale a………", un divertido juego de preguntas y respuestas que hizo más ameno, participativo y divertido el encuentro con ellos. Es así como en el mes de julio se ha alcanzando un acumulado de 5 encuentros, con corte a 31 de julio de 2017, logrando un nivel de cumplimiento del 5.8%. | Se programaron los encuentros habituales con la Ministra y la Viceministra, lamentablemente sólo se pudo llevar a cabo la actividad con la Vice, ya que la Ministra por su agenda tuvo que cancelar la reunión programada. Es así como en el mes de agosto, se ha alcanzando un acumulado de 7 encuentros, con corte a 31 de agosto de 2017, logrando un nivel de cumplimiento del 7.8%. | Es así como en el mes de septiembre, se ha alcanzando un acumulado de 8 encuentros, con corte a 30 de septiembre de 2017, logrando un nivel de cumplimiento del 8.8%. |  | Activo |  |  |  | Se ajusta nombre del hito. Se crea nueva actividad. Junio 30/2017
4-42-421-42101-4210101 |  | Transversales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | $26.000.000.000 en recursos de cooperación financiera y técnica contribuyen a la implementación de programas del MEN | 26000 | millones | 3900 | 10400 | 1820000% | 26000 | 595 | 7420 | 1057400% |  | 15.26% | 71.35% | 58.1% |  | Durante el I trimestre se negociaron una serie de instrumentos de cooperación que a 31 de marzo no se alcanzaron a firmar, pero esta prevista la firma en el II trimestre. 595293100 Estas alianzas son relacionadas a Trayectorias escolares con Unicef por un valor de $300 millones, Modelos Educativos Flexibles con OEI por valor de $405 millones y Alimentación Escolar para la Guajira con Fundación Plan por un valor cercano a los $2.500 millones. | A corte 30 de junio se recibió y formalizó cooperación técnica y financiera por un valor de $7.420.071.974. A la fecha queda pendiente contabilizar algunas donaciones a Mocoa, las cuales se reportarán en el próximo mes. Así mismo están gestionándose otras cooperaciones que deben quedar formalizadas en los siguientes meses. ( con organizaciones como la OIM, la OEI y el gobierno de Canadá). | A corte 30 de septiembre se recibió y formalizó cooperación técnica y financiera por un valor de $10.574.542.296 A la fecha se están gestionando otras alianzas que deben quedar formalizadas en los siguientes meses, con (organizaciones como la OIM, el gobierno de Canadá, Sistema de Naciones Unidas). |  | Identificar posibles aliados nacionales, internacionales, públicos y/o privados que permitan apalancar la implementación de proyectos de las líneas estratégicas del MEN | 0.3 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 |  | 2017-01-31 | 0.16 |  | 2017-02-28 | 100% | 0.24 | 0.24 | 2017-03-31 | 103.1% | 0.32 | 0.33 | 2017-04-28 | 100% | 0.41 | 0.41 | 2017-05-31 | 100% | 0.49 | 0.49 | 2017-06-30 | 100% | 0.58 | 0.58 | 2017-07-31 | 100% | 0.66 | 0.66 | 2017-08-31 | 100% | 75% | 75% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Con corte al mes de marzo se han identificado posibles aliados que permitan apalancar proyectos del Ministerio, en este sentido se identificaron mas de 25 aliados nacionales, internacionales, públicos y/o privados con los que se llevaron a cabo reuniones y entre los que están: Fundación Empresarios por la Educación, Global Communities, Usaid, Embajada de Canadá, Embajada de Japón, CERLALC, Embajada de España, ProColombia, entre otros. Adicionalmente, con apoyo de otros mecanismos se identificaron mas de 50 posibles aliados y sus correspondientes líneas de acción. | En el mes de abril, se han identificado posibles aliados que permitan apalancar proyectos del Ministerio, en este sentido se identificaron 9 aliados nacionales, internacionales, públicos y/o privados con los que se llevaron a cabo reuniones y entre los que estan: Embajada de Canadá, Australia (Educación Superior), Asociación de Naciones Unidas para Colombia, Fulbright, Land Grant Universities, Servicio Alemán de Intercambio Académico, conocophillips y fundación para el estudio e innovación y Embajada de Francia. | En el mes de mayo, se han identificado posibles aliados que permitan apalancar proyectos del Ministerio, en este sentido se identificaron 8 aliados nacionales, internacionales, públicos y/o privados con los que se llevaron a cabo reuniones y entre los que estan: Manos Visibles,Pearson, EBISU, Ministerio de Educación Alemania,India,April Coetzee, War Child, ACIET, Estado de Hessen de Alemania. Adicionalmete se han idenfificado otros aliados con el apoyo de otros mecanismos como ferias internacionales, Sakura, Lachec, Participación País. | En el mes de junio, se han identificado posibles aliados que permitan apalancar proyectos del Ministerio, en este sentido se identificó cuatro aliado nacionales, internacionales, públicos y/o privados con los que se llevaron a cabo reuniones y entre los que estan: LG Electrónicos, Lumos , ANDI y Procolombia . | En el mes de julio, se han identificado posibles aliados que permitan apalancar proyectos del Ministerio, en este sentido se identificó seis aliado nacionales, internacionales, públicos y/o privados con los que se llevaron a cabo reuniones y entre los que estan: EF - education first, Instiglio, Proyecto Chocó, Global Comunities, Howard University y Fundación Ecopetrol. | En el mes de agosto, se han identificado posibles aliados que permitan apalancar proyectos del Ministerio, en este sentido se identificó 5 aliados nacionales, internacionales, públicos y/o privados con los que se llevaron a cabo reuniones y entre los que estan: Finlandia, Alemania, Noruega, Embajada de Suecia y EF - education first,. | En el mes de septiembre, se han identificado posibles aliados que permitan apalancar proyectos del Ministerio, en este sentido se identificó 2 aliados nacionales, internacionales, públicos y/o privados con los que se llevaron a cabo reuniones y entre los que estan: Consejo Noruego para Refugiados y Unilever. | Documento de identificación de aliados, Portafolio de oferta institucional de cooperación, Documento de estrategia de cooperación y relaciones internacionales, Actas de reuniones, Instrumentos de formalización (MOU, Cartas de Intención, Convenios, Acuerdos, etc.) | Activo
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cuatro informes de seguimiento a la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR del sector educativo proyectados y presentados | 4 | Número | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |  |  |  | 0% | [7 empty] | Solicitar información al DNP sobre los registros de la plataforma GESPROY | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 362 | 0.14 |  | 2017-02-21 | 0.16 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.24 |  | 2017-03-31 | 0% | 0.33 |  | 2017-04-30 |  | 0.41 |  | 2017-05-31 |  | 0.49 |  | 2017-06-30 |  | 0.58 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.67 |  | 2017-08-31 |  | 0.75 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.92 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-30 | La meta se cumple en un 0% para el primer trimestre, debido a que de parte del DNP no se ha facilitado el usuario de consulta general para revisar la información requerida para la proyección del informe de seguimiento | [6 empty] | Informe proyectado y presentado | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cuatro informes de seguimiento a la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR del sector educativo proyectados y presentados | 4 | Número | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |  |  |  | 0% | [7 empty] | Validar información con grupos misionales del MEN | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 362 | 0.08 |  | 2017-01-31 | 0.16 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.24 |  | 2017-03-31 | 0% | 0.33 |  | 2017-04-30 |  | 0.41 |  | 2017-05-31 |  | 0.49 |  | 2017-06-30 |  | 0.58 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.67 |  | 2017-08-31 |  | 0.75 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.92 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-30 | [7 empty] | 0 | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cuatro informes de seguimiento a la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR del sector educativo proyectados y presentados | 4 | Número | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |  |  |  | 0% | [7 empty] | Revisar inconsistencias de la información con ETC | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 362 | 0.08 |  | 2017-01-31 | 0.16 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.24 |  | 2017-03-31 | 0% | 0.33 |  | 2017-04-30 |  | 0.41 |  | 2017-05-31 |  | 0.49 |  | 2017-06-30 |  | 0.58 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.67 |  | 2017-08-31 |  | 0.75 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.92 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-30 | [7 empty] | 0 | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cuatro informes de seguimiento a la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR del sector educativo proyectados y presentados | 4 | Número | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |  |  |  | 0% | [7 empty] | Proyección de informe de seguimiento | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 362 | 0.08 |  | 2017-01-31 | 0.16 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.24 |  | 2017-03-31 | 0% | 0.33 |  | 2017-04-30 |  | 0.41 |  | 2017-05-31 |  | 0.49 |  | 2017-06-30 |  | 0.58 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.67 |  | 2017-08-31 |  | 0.75 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.92 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-30 | [7 empty] | 0 | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cuatro informes de seguimiento a la ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR del sector educativo proyectados y presentados | 4 | Número | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |  |  |  | 0% | [7 empty] | 5 Presentación de informe | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 362 | 0.15 |  | 2017-02-25 | 0.16 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.24 |  | 2017-03-31 | 0% | 0.33 |  | 2017-04-30 |  | 0.41 |  | 2017-05-31 |  | 0.49 |  | 2017-06-30 |  | 0.58 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.67 |  | 2017-08-31 |  | 0.75 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.92 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-30 | [7 empty] | 0 | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Formular e implementar una estrategia permanente de Rendición de Cuentas del Ministerio de Educación hacia la ciudadanía y el sector. | 100 | Porcentaje | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.24 |  |  |  | 80% |  |  |  | Por decisión del Despacho, la Audiencia de Rendición de Cuentas se realizará el 20 de abril |  |  |  | Publicar el informe de gestión de la vigencia 2016 | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-01-30 | 28 | 1899-12-31 | 1 | 2017-01-30 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se publicó el informe de gestión en la página del MEN, dentro del período establecido | [6 empty] | Informe de Gestión 2016 | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Formular e implementar una estrategia permanente de Rendición de Cuentas del Ministerio de Educación hacia la ciudadanía y el sector. | 100 | Porcentaje | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.24 |  |  |  | 80% | [7 empty] | Recibir preguntas de la ciudadanía y gestionar respuestas | 0.2 | 2017-02-27 | 2017-03-17 | 18 | 0 | 0 | 2017-02-27 | 0.06 | 0.06 | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-17 |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | En coordinación con las Oficinas de Comunicaciones, Tecnología y la Unidad de Atención al Ciudadano se implementó en la página del MEN, el aplicativo para recibir preguntas de la ciudadanía, sobre el Informe de Gestión 2016. Estará activo hasta el 17 de abril. | [6 empty] | Informe consolidado de Preguntas y Respuestas al Informe de Gestión 2016 | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Formular e implementar una estrategia permanente de Rendición de Cuentas del Ministerio de Educación hacia la ciudadanía y el sector. | 100 | Porcentaje | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.24 |  |  |  | 80% | [7 empty] | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016 | 0.2 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 0 | 0 |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 0% | 1 | 0 | 2017-03-24 |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | La Oficina Asesora de Comunicaciones asumió la logística del evento que se realizará el 20 de abril a partir de las 10 am en el Estudio 5 del RTVC. | [6 empty] | Memorias de la Audiencia | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Formular e implementar una estrategia permanente de Rendición de Cuentas del Ministerio de Educación hacia la ciudadanía y el sector. | 100 | Porcentaje | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.24 |  |  |  | 80% | [7 empty] | Definir y publicar la estrategia de rendición de cuentas para 2017 | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-01-30 | 28 | 1899-12-31 | 1 | 2017-01-30 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | La estrategia se publicó en la última semana de enero, cumpliendo con lo establecido normativamente. | [6 empty] | Documento | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Formular e implementar una estrategia permanente de Rendición de Cuentas del Ministerio de Educación hacia la ciudadanía y el sector. | 100 | Porcentaje | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.24 |  |  |  | 80% | [7 empty] | Implementar y hacer seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.16 | 0.16 | 2017-02-28 | 100% | 0.24 | 0.24 | 2017-03-31 | 0% | 0.33 |  | 2017-04-30 |  | 0.41 |  | 2017-05-31 |  | 0.49 |  | 2017-06-30 |  | 0.58 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.66 |  | 2017-08-31 |  | 0.75 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Inició la implementación y el seguimiento con las actividades relacionadas con la Audiencia de Rendición de Cuentas | [6 empty] | Documentación recolectada durante la implementación | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Formular e implementar una estrategia permanente de participación ciudadana del Ministerio de Educación hacia la ciudadanía y el sector. | 100 | Porcentaje | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.3 |  |  |  | 100% | [7 empty] | Definir y publicar la estrategia de Participación Ciudadana para 2017 | 0.5 | 2017-01-02 | 2017-01-30 | 28 | 1899-12-31 | 1 | 2017-01-30 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | La estrategia se publicó en la última semana de enero, cumpliendo con lo establecido normativamente. | [6 empty] | Documento | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Formular e implementar una estrategia permanente de participación ciudadana del Ministerio de Educación hacia la ciudadanía y el sector. | 100 | Porcentaje | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.3 |  |  |  | 100% | [7 empty] | Implementar y hacer seguimiento a la estrategia de Participación Ciudadana | 0.5 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.16 | 0.16 | 2017-02-28 | 100% | 0.24 | 0.24 | 2017-03-31 | 0% | 0.33 |  | 2017-04-30 |  | 0.41 |  | 2017-05-31 |  | 0.49 |  | 2017-06-30 |  | 0.58 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.66 |  | 2017-08-31 |  | 0.75 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | La implementación y el seguimiento iniciaron con la realización de acciones relacionadas con las actividades concordantes con la Audiencia de Rendición de Cuentas | [6 empty] | Documentación recolectada durante la implementación | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Formular y hacer seguimiento la Estrategia de planeación Institucional y sectorial, en coordinación con los Grupos de la OAPF y la Subdirección de Desarrollo Organizacional | 100 | Porcentaje | 0.6 | 0.74 | 0.86 | 1 | 0.6 |  |  |  | 100% | [7 empty] | Formular y publicar los planes de acción institucional y sectorial | 0.25 | 2017-01-02 | 2017-01-30 | 28 | 1899-12-31 | 1 | 2017-01-30 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Los planes se formularon por parte de los responsables, se consolidaron y fueron publicados en la página del MEN | [6 empty] | Documento con ajustes incorporados | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Formular y hacer seguimiento la Estrategia de planeación Institucional y sectorial, en coordinación con los Grupos de la OAPF y la Subdirección de Desarrollo Organizacional | 100 | Porcentaje | 0.6 | 0.74 | 0.86 | 1 | 0.6 |  |  |  | 100% | [7 empty] | Hacer seguimiento a los planes de acción institucional y sectorial | 0.25 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.16 | 0.16 | 2017-02-28 | 100% | 0.24 | 0.24 | 2017-03-31 | 0% | 0.33 |  | 2017-04-30 |  | 0.41 |  | 2017-05-31 |  | 0.49 |  | 2017-06-30 |  | 0.58 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.66 |  | 2017-08-31 |  | 0.75 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se solicitó el informe de avance a las EAV, correspondiente al I Trim. | [6 empty] | Documento publicado en la WEB | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Formular y hacer seguimiento la Estrategia de planeación Institucional y sectorial, en coordinación con los Grupos de la OAPF y la Subdirección de Desarrollo Organizacional | 100 | Porcentaje | 0.6 | 0.74 | 0.86 | 1 | 0.6 |  |  |  | 100% | [7 empty] | Implementar un espacio de capacitación dentro de la Oficina o con las áreas sobre los temas de planeación | 0.25 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.16 | 0.16 | 2017-02-28 | 100% | 0.24 | 0.24 | 2017-03-31 | 0% | 0.33 |  | 2017-04-30 |  | 0.41 |  | 2017-05-31 |  | 0.49 |  | 2017-06-30 |  | 0.58 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.66 |  | 2017-08-31 |  | 0.75 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se han realizado encuentros con las dependencias del MEN, con el fin de transmitir novedades del sector en los temas de planeación estratégica. | [6 empty] | Espacios de gestión de conocimiento | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Formular y hacer seguimiento la Estrategia de planeación Institucional y sectorial, en coordinación con los Grupos de la OAPF y la Subdirección de Desarrollo Organizacional | 100 | Porcentaje | 0.6 | 0.74 | 0.86 | 1 | 0.6 |  |  |  | 100% | [7 empty] | Diseñar e implementar una estrategia de acompañamiento a las entidades adscritas | 0.25 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 | 0.08 | 2017-02-28 | 100% | 0.17 | 0.17 | 2017-03-31 | 0% | 0.26 |  | 2017-04-30 |  | 0.36 |  | 2017-05-31 |  | 0.45 |  | 2017-06-30 |  | 0.54 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.63 |  | 2017-08-31 |  | 0.72 |  | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se estableció una distribución de entidades entre los integrantes del grupo, con el fin de emprender acciones de acompañamiento cont+onuo en temas de planeación estratégica | [6 empty] | Estrategia de acompañamiento | Inactivo | #N/A
4-42-421-42101-4210102 |  | Transversales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | $26.000.000.000 en recursos de cooperación financiera y técnica contribuyen a la implementación de programas del MEN | 26000 | millones | 3900 | 10400 | 1820000% | 26000 | 595 | 7420 | 1057400% |  | 15.26% | 71.35% | 58.1% |  |  | A corte 30 de junio se recibió y formalizó cooperación técnica y financiera por un valor de $7.420.071.974. A la fecha queda pendiente contabilizar algunas donaciones a Mocoa, las cuales se reportarán en el próximo mes. Así mismo están gestionándose otras cooperaciones que deben quedar formalizadas en los siguientes meses. ( con organizaciones como la OIM, la OEI y el gobierno de Canadá). | A corte 30 de septiembre se recibió y formalizó cooperación técnica y financiera por un valor de $10.574.542.296 A la fecha se están gestionando otras alianzas que deben quedar formalizadas en los siguientes meses, con (organizaciones como la OIM, el gobierno de Canadá, Sistema de Naciones Unidas). |  | Diseñar una estrategia en coordinación con las áreas técnicas y misionales del MEN que permita fortalecer el apalancamiento de recursos de cooperación | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 |  | 2017-01-31 | 0.16 |  | 2017-02-28 | 100% | 0.24 | 0.24 | 2017-03-31 | 100% | 0.33 | 0.33 | 2017-04-30 | 100% | 0.41 | 0.41 | 2017-05-31 | 100% | 0.49 | 0.49 | 2017-06-30 | 100% | 0.58 | 0.58 | 2017-07-31 | 100% | 0.66 | 0.66 | 2017-08-31 | 100% | 75% | 75% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Durante el primer trimestre se llevaron a cabo reuniones con las áreas misionales del MEN, para conocer las necesidades de cooperación para la vigencia 2017. Las reuniones se llevaron a cabo con la Dirección de Primera Infancia, la Oficina de Innovación, el Fondo de Infraestructura, Dirección de Fomento de la Educación Superior, Dirección de Cobertura, Dirección de Calidad de E, P, B, M y Dirección de Calidad de Educación Superior. Adicionalmente, se identificaron con apoyo de otros mecanismos las necesidades del Ministerio teniendo como ejes las temáticas de acceso con permanencia, mejoramiento de la calidad, Colombia Bilingüe y excelencia docente. Por otro lado, se realizaron 4 talleres de formulación de proyectos en los temas de infraestructura, alfabetización, Escuelas de Paz y Competencias ciudadanas para la PAZ, todos con la participación activa de las áreas misionales correspondientes. El objetivo de estos proyectos es presentarlos a las diferentes fuentes de cooperación. | Durante el mes de abril, se llevaron a cabo reuniones con las áreas misionales del MEN, para conocer las necesidades de cooperación. Las reuniones se llevaron a cabo con la Subdirección de fomento de competencias y Viceministerio de Educación Superior. | Durante el mes de mayo, se llevó a cabo dos reunión con la Dirección de Calidad de la Educación Superior en la que trató el tema de Convalidaciones. | Durante el mes de junio, se llevó a cabo una reunión con la Dirección de Calidad de la Educación Superior y de EPBM en la que trató el tema de Formulación Proyecto FIC - Colombia. | Durante el mes de julio, se llevó a cabo una reunión con la Dirección de Fomento de la Educación Superior, Despacho del Viceministerio de EPBM, Subdirección de Referentes y Subdirección de Fomento de Competencias y una reunión con la Subdirección de Permanencia de EPBM. | Durante el mes de agosto, se llevó a cabo una reunión con el Viceministerio de Educación Superior para abordar el tema del Plan de Educación Rural, de la misma manera se llevó a cabo reunión con la Dirección de Fomento de la Educación Superior para tratar el tema agro. | Durante el mes de septiembre, se llevó a cabo dos reuniones con el Viceministerio de Educación Superior para abordar el tema del Plan de Educación Rural. | Documento de identificación de aliados, Portafolio de oferta institucional de cooperación, Documento de estrategia de cooperación y relaciones internacionales, Actas de reuniones, Instrumentos de formalización (MOU, Cartas de Intención, Convenios, Acuerdos, etc.) | Activo
4-42-421-42101-4210103 |  | Transversales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | $26.000.000.000 en recursos de cooperación financiera y técnica contribuyen a la implementación de programas del MEN | 26000 | millones | 3900 | 10400 | 1820000% | 26000 | 595 | 7420 | 1057400% |  | 15.26% | 71.35% | 58.1% |  |  | A corte 30 de junio se recibió y formalizó cooperación técnica y financiera por un valor de $7.420.071.974. A la fecha queda pendiente contabilizar algunas donaciones a Mocoa, las cuales se reportarán en el próximo mes. Así mismo están gestionándose otras cooperaciones que deben quedar formalizadas en los siguientes meses. ( con organizaciones como la OIM, la OEI y el gobierno de Canadá). | A corte 30 de septiembre se recibió y formalizó cooperación técnica y financiera por un valor de $10.574.542.296 A la fecha se están gestionando otras alianzas que deben quedar formalizadas en los siguientes meses, con (organizaciones como la OIM, el gobierno de Canadá, Sistema de Naciones Unidas). |  | Implementar las estrategias para el apalancamiento de recursos de cooperación | 0.25 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 |  | 2017-01-31 | 0.16 |  | 2017-02-28 | 100% | 0.24 | 0.24 | 2017-03-31 | 100% | 0.33 | 0.33 | 2017-04-30 | 100% | 0.41 | 0.41 | 2017-05-31 | 100% | 0.49 | 0.49 | 2017-06-30 | 100% | 0.58 | 0.58 | 2017-07-31 | 100% | 0.66 | 0.66 | 2017-08-31 | 100% | 75% | 75% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | De acuerdo a la identificación de aliados realizada, se llevaron a cabo mas de 25 reuniones en donde se presentaron las necesidades de cooperación del Ministerio teniendo en cuenta las estrategias concertadas con las áreas técnicas. | De acuerdo a la identificación de aliados realizada, se llevaron a cabo 8 reuniones en donde se presentaron las necesidades de cooperación del Ministerio teniendo en cuenta las estrategías concertadas con las áreas técnicas. | Socialización del nuevo modelo de convalidaciones a diferentes misiones diplomáticas. | De acuerdo a la identificación de aliados realizada, se llevaron a cabo reuniones en donde se presentaron las necesidades de cooperación del Ministerio teniendo en cuenta las estrategias concertadas con las áreas técnicas. | De acuerdo a la identificación de aliados realizada, se llevaron a cabo reuniones en donde se presentaron las necesidades de cooperación del Ministerio teniendo en cuenta las estrategias concertadas con las áreas técnicas. | De acuerdo a la identificación de aliados realizada, se llevaron a cabo reuniones en donde se presentaron las necesidades de cooperación del Ministerio teniendo en cuenta las estrategias concertadas con las áreas técnicas. | De acuerdo a la identificación de aliados realizada, se llevaron a cabo reuniones en donde se presentaron las necesidades de cooperación del Ministerio teniendo en cuenta las estrategias concertadas con las áreas técnicas. | Documento de identificación de aliados, Portafolio de oferta institucional de cooperación, Documento de estrategia de cooperación y relaciones internacionales, Actas de reuniones, Instrumentos de formalización (MOU, Cartas de Intención, Convenios, Acuerdos, etc.) | Activo
4-42-421-42101-4210104 |  | Transversales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | $26.000.000.000 en recursos de cooperación financiera y técnica contribuyen a la implementación de programas del MEN | 26000 | millones | 3900 | 10400 | 1820000% | 26000 | 595 | 7420 | 1057400% |  | 15.26% | 71.35% | 58.1% |  |  | A corte 30 de junio se recibió y formalizó cooperación técnica y financiera por un valor de $7.420.071.974. A la fecha queda pendiente contabilizar algunas donaciones a Mocoa, las cuales se reportarán en el próximo mes. Así mismo están gestionándose otras cooperaciones que deben quedar formalizadas en los siguientes meses. ( con organizaciones como la OIM, la OEI y el gobierno de Canadá). | A corte 30 de septiembre se recibió y formalizó cooperación técnica y financiera por un valor de $10.574.542.296 A la fecha se están gestionando otras alianzas que deben quedar formalizadas en los siguientes meses, con (organizaciones como la OIM, el gobierno de Canadá, Sistema de Naciones Unidas). |  | Suscribir acuerdos, memorandos, actas de cooperación, planes de trabajo, programas de cooperación, convenios, entre otros que formalicen las alianzas. | 0.25 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 |  | 2017-01-31 | 0.16 |  | 2017-02-28 | 100% | 0.24 | 0.24 | 2017-03-31 | 72.73% | 0.33 | 0.24 | 2017-04-30 | 100% | 0.41 | 0.41 | 2017-05-31 | 70% | 0.4 | 0.28 | 2017-06-30 | 66% | 0.5 | 0.33 | 2017-07-31 | 60% | 0.6 | 0.36 | 2017-08-31 | 57.14% | 70% | 40% | 2017-09-30 | 0.8 |  | 2017-10-31 | 0.9 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Durante el primer trimestre se firmó el Memorando de Entendimiento con APCEIU, el Convenio 804 de 2017 con el Consejo Noruego para Refugiados y obtuvimos financiación para la participación y posicionamiento del Ministerio en el Seminario Internacional sobre buenas prácticas educativas ante el riesgo de exclusión de niñas, niños y adolescentes organizado por Unicef México y la VII Reunión del Consejo Rector del IESME organizado por OEI. | Se suscribieron los convenios 895 y 897 de 2017 con Fundación Saldarriaga Concha y Ascun. | Se suscribieron los siguientes instrumentos: *Convenio 931 suscrito con el NRC con contrapartida de $4.653.147.811. * Convenios con PMA con contrapartida de $1.025.174.000 * Contratación por parte de la OEI de 13 profesionales que revisarán los modelos educativos flexibles, por un costo de $ 404.430.000 * Convenio 991 de 2017 con British Council con contrapartida de $83.542.715 *Memorando de Entendimiento con CNA Chile. *Convenio 1016 de 2017. con una contrapartida de $143.880.832 | Se recibieron las siguientes donaciones: * Colegio San Viator $32.177.500 calzado para colegios de Mocoa. * 29 junio: Se suscribió Carta de Intención con el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico-CEAP , en cabeza de sus representantes en el Capítulo Colombia ( ANDI y Procolombia). | A corte 31 de julio se recibió: * Donaciones de Fundación Plan, World Visión, Warchild, Mercy Corp, OIM, Save the Children, Infacia y Desarrollo, UNICEF, CIPS y Banco de Bogotá por valor de $1.327.749.040. | Durante el mes de agosto se suscribieron los siguientes instrumentos: *Convenio 1202/17 suscrito con la OEI con una contrapartida de $512.271.858 *Participación en la 76° Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de la OEI (30 y 31 de agosto). $6.220.710 | Durante el mes de septiembre se suscribieron los siguientes instrumentos: *Convenio 1244/17 suscrito con la OEI con una contrapartida de $700.000.000 * Convenio 1108/17 suscrito con Fundación Saldarriaga Concha con una contrapartida de $302.374.214 *Convenio 1161/17 suscrito con Haaga Helia University of Applied Sciences Ltd. con una contrapartida de $305.854.500 | Documento de identificación de aliados, Portafolio de oferta institucional de cooperación, Documento de estrategia de cooperación y relaciones internacionales, Actas de reuniones, Instrumentos de formalización (MOU, Cartas de Intención, Convenios, Acuerdos, etc.) | Activo |  |  |  | Se reprograma avance de actividades a partir de junio. Junio 27/2017
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Poner en marcha el Plan Nacional Decenal de Educación | 1 | Porcentaje | 0 | 0.33 | 0.66 | 1 | [12 empty] | Consolidar el documento de política del Plan Nacional Decenal de Educación | 0.5 | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 30 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  | 1 |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Según el cronograma, esta actividad no inicia aun | [6 empty] | Documento final consolidado | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Poner en marcha el Plan Nacional Decenal de Educación | 1 | Porcentaje | 0 | 0.33 | 0.66 | 1 | [12 empty] | Definir una metodología de seguimiento al Plan Nacional Decenal de Educación | 0.5 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 152 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 | 0% | 0.2 |  | 2017-08-31 |  | 0.39 |  | 2017-09-30 | 0.6 |  | 2017-10-31 | 0.8 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Según el cronograma, esta actividad no inicia aun | [6 empty] | Metodología diseñada e implementada | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Ajustar el 100% de los proyectos de inversión del MEN, para ejecución 2017 | 1 | Porcentaje | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 100% | [7 empty] | Revisar y aprobar las cadenas de valor actualizadas por las diferentes áreas del MEN. | 0.5 | 2017-01-01 | 2017-01-30 | 29 | 1899-12-31 | 1 | 2017-01-30 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se revisaron y aprobaron las cadenas de valor de los 33 proyectos del MEN | [6 empty] | Cadenas de Valor revisadas y aprobadas por la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas - OAPF | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Ajustar el 100% de los proyectos de inversión del MEN, para ejecución 2017 | 1 | Porcentaje | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 100% | [7 empty] | Actualizar las fichas EBI para ajuste a decreto de liquidación 2017 | 0.5 | 2017-01-15 | 2017-02-20 | 36 | 0.44 | 0.44 | 2017-01-31 | 1 | 1 | 2017-02-20 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se actualizaron las fichas de los 33 proyectos del MEN | [6 empty] | Fichas EBI actualizadas en el SUIFP con las cadenas de valor del MEN | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Ajustar el 100% de los proyectos de inversión del MEN a la estructura de cadena de valor de los programas presupuestales 2018 | 1 | Porcentaje | 0.5 | 0.9 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100% | [7 empty] | Acompañar y asesorar a las áreas en la formulación o revisión de los proyectos de inversión 2018 | 0.25 | 2017-02-15 | 2017-03-15 | 28 |  |  | 2017-01-31 | 0.46 | 0.46 | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-15 |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se brindo acompañamiento y asesoría a los líderes y profesionales, en la formulación y seguimiento de los 33 proyectos del MEN | [6 empty] | Cadenas de valor enviadas por las áreas | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Ajustar el 100% de los proyectos de inversión del MEN a la estructura de cadena de valor de los programas presupuestales 2018 | 1 | Porcentaje | 0.5 | 0.9 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100% | [7 empty] | Revisar y aprobar las cadenas de valor de los proyectos de inversión realizadas por las diferentes áreas del MEN. | 0.25 | 2017-03-15 | 2017-03-30 | 15 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-30 |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se revisaron y aprobaron las cadenas de valor de los 33 proyectos del MEN | [6 empty] | Cadenas de Valor revisadas y aprobadas por la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas - OAPF | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Ajustar el 100% de los proyectos de inversión del MEN a la estructura de cadena de valor de los programas presupuestales 2018 | 1 | Porcentaje | 0.5 | 0.9 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100% | [7 empty] | Actualizar las fichas EBI en el SUIFP para la solicitud de recursos de inversión 2018 | 0.25 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 90 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 0% | 0.32 |  | 2017-04-30 |  | 0.67 |  | 2017-05-31 |  | 1 |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Según el cronograma, esta actividad no inicia aun | [6 empty] | Fichas BPIN actualizadas en el SUIFP con las cadenas de valor del MEN | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Ajustar el 100% de los proyectos de inversión del MEN a la estructura de cadena de valor de los programas presupuestales 2018 | 1 | Porcentaje | 0.5 | 0.9 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100% | [7 empty] | Incorporar lineamientos para proyectos de inversión en temas de posconflicto, en caso que se generen desde DNP | 0.25 | 2017-02-15 | 2017-07-01 | 136 |  |  | 2017-01-31 | 0.1 | 0.1 | 2017-02-28 | 100% | 0.32 | 0.32 | 2017-03-31 | 0% | 0.54 |  | 2017-04-30 |  | 0.77 |  | 2017-05-31 |  | 0.99 |  | 2017-06-30 |  | 1 |  | 2017-07-01 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | [7 empty] | Fichas BPIN actualizadas en el SUIFP con los lineamientos de posconflicto | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Consolidar y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos con la población Víctima e Indígena | 1 | Porcentaje | 0.35 | 0.7 | 1 | 0 | 0.35 |  |  |  | 100% | [7 empty] | Formular y realizar seguimiento del Plan de Acción para la Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado. | 0.33333 | 2017-01-20 | 2017-12-31 | 345 | 0.03 | 0.03 | 2017-01-31 | 0.11 | 0.11 | 2017-02-28 | 100% | 0.2 | 0.2 | 2017-03-31 | 0% | 0.29 |  | 2017-04-30 |  | 0.38 |  | 2017-05-31 |  | 0.47 |  | 2017-06-30 |  | 0.56 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.65 |  | 2017-08-31 |  | 0.73 |  | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Mediante la Circular 26 de 2017 se establecieron los lineamientos y plazos de reporte de los instrumentos de seguimiento para la atención y asistencia de la población víctima del conflicto armado. A la fecha se esperan los reportes de los planes de acción y segundo semestre de 2016 y la formulación del mismo para 2017. | [6 empty] | Plan de Acción para la reparación integral a las Víctimas del Conflicto Armado reportado en designa | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Consolidar y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos con la población Víctima e Indígena | 1 | Porcentaje | 0.35 | 0.7 | 1 | 0 | 0.35 |  |  |  | 100% | [7 empty] | Incorporar los indicadores pactados con la población indígena en la plataforma SINERGIA | 0.33333 | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 58 |  |  | 2017-01-31 | 0.47 | 0.47 | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | El 26 de Enero de 2017 se envío oficio al Departamento Nacional de Planeación solicitando la incorporación de los indicadores relacionados con los compromisos pactados con la población indígena en la plataforma SINERGIA. No se ha recibido realimentación de DNP sobre el tema. Una vez se envíe realimentación se espera ajustar los indicadores para empezar a realizar el reporte en la Plataforma. | [6 empty] | Indicadores pactados con indígenas subidos en la plataforma SINERGIA. | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Consolidar y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos con la población Víctima e Indígena | 1 | Porcentaje | 0.35 | 0.7 | 1 | 0 | 0.35 |  |  |  | 100% | [7 empty] | Realizar seguimiento al Plan de Fortalecimiento (2016-2018) Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado. | 0.33333 | 2017-01-20 | 2017-12-31 | 345 | 0.03 | 0.03 | 2017-01-31 | 0.11 | 0.11 | 2017-02-28 | 100% | 0.2 | 0.2 | 2017-03-31 | 0% | 0.29 |  | 2017-04-30 |  | 0.38 |  | 2017-05-31 |  | 0.47 |  | 2017-06-30 |  | 0.56 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.65 |  | 2017-08-31 |  | 0.73 |  | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Mediante la Circular 26 de 2017 se establecieron los lineamientos y plazos de reporte de los instrumentos de seguimiento para la atención y asistencia de la población víctima del conflicto armado. A la fecha se esperan los reportes del plan de fortalecimiento del segundo semestre de 2016. | [6 empty] | Plan de Fortalecimiento para la reparación integral a las Víctimas del Conflicto Armado reportado en la plataforma eSigna | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Un (1) documento de análisis de gasto público en educación en Colombia y comparativo con otros países | 1 | Porcentaje | 0.2 | 0.55 | 0.75 | 1 | 0.2 |  |  |  | 100% | [7 empty] | Recolección de datos, consolidación de la información, análisis de datos, construcción de indicadores | 0.5 | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 302 |  |  | 2017-01-31 | 0.09 | 0.09 | 2017-02-28 | 100% | 0.19 | 0.19 | 2017-03-31 | 0% | 0.29 |  | 2017-04-30 |  | 0.39 |  | 2017-05-31 |  | 0.49 |  | 2017-06-30 |  | 0.6 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.7 |  | 2017-08-31 |  | 0.8 |  | 2017-09-30 | 0.9 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se tiene la información de inversión territorial del sector educación 2016 consolidada y depurada | [6 empty] | Matriz actualizada | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Un (1) documento de análisis de gasto público en educación en Colombia y comparativo con otros países | 1 | Porcentaje | 0.2 | 0.55 | 0.75 | 1 | 0.2 |  |  |  | 100% | [7 empty] | Elaboración documento comparativo | 0.5 | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 302 |  |  | 2017-01-31 | 0.09 | 0.09 | 2017-02-28 | 100% | 0.19 | 0.19 | 2017-03-31 | 0% | 0.29 |  | 2017-04-30 |  | 0.39 |  | 2017-05-31 |  | 0.49 |  | 2017-06-30 |  | 0.6 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.7 |  | 2017-08-31 |  | 0.8 |  | 2017-09-30 | 0.9 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | [7 empty] | Documento análisis | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Realizar seguimiento detallado a la ejecución presupuestal de la entidad a nivel de rubros | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.2 |  |  |  | 80% | [7 empty] | Realizar mensualmente los ejercicios de tablero de control, para monitorear la ejecución presupuestal del sector | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.16 | 0.16 | 2017-02-28 | 100% | 0.24 | 0.24 | 2017-03-31 | 0% | 0.33 |  | 2017-04-30 |  | 0.41 |  | 2017-05-31 |  | 0.49 |  | 2017-06-30 |  | 0.58 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.66 |  | 2017-08-31 |  | 0.75 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se han elaborado mensualmente los insumos correspondientes de la ejecución presupuestal en cada corte por Área y Rubro para el tablero de control | [6 empty] | Presentaciones de tablero de control presentadas en comités directivos | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Garantizar el giro oportuno de recursos del SGP educación | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.25 |  |  |  | 100% | [7 empty] | Análisis de las necesidades del PAC para cada una de las Entidades Territoriales y realización de la programación de giro | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.16 | 0.16 | 2017-02-28 | 100% | 0.24 | 0.24 | 2017-03-31 | 0% | 0.33 |  | 2017-04-30 |  | 0.41 |  | 2017-05-31 |  | 0.49 |  | 2017-06-30 |  | 0.58 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.66 |  | 2017-08-31 |  | 0.75 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se elaboraron las matrices de solicitud y distribución de los recursos correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo para las 95 ETC | [6 empty] | Matrices de giro elaboradas | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de las entidades adscritas, en el marco de la Estrategia de planeación Institucional y sectorial en coordinación con el Grupo de Proyectos de Inversión de la OAPF | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.25 |  |  |  | 100% | [7 empty] | Diseñar e implementar informe sobre ejecución presupuestal de las entidades adscritas Análisis sobre la ejecución presupuestal mensual de las entidades adscritas al MEN Retroalimentación a las entidades adscritas sobre la ejecución presupuestal y el avance al cumplimiento de metas financieras | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.16 | 0.16 | 2017-02-28 | 100% | 0.24 | 0.24 | 2017-03-31 | 0% | 0.33 |  | 2017-04-30 |  | 0.41 |  | 2017-05-31 |  | 0.49 |  | 2017-06-30 |  | 0.58 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.66 |  | 2017-08-31 |  | 0.75 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se elaboraron los informes sobre la ejecución presupuestal y cumplimiento de metas financieras de las entidades adscritas | [6 empty] | Informe sobre la ejecución presupuestal y cumplimiento de metas financieras de las entidades adscritas | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Garantizar la distribución eficiente de los recursos del SGP educación a todas las ETC | 1 | Porcentaje | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 |  |  |  | 100% | [7 empty] | Elaboración de metodología, recopilación de variables de cálculo y estimación de las asignaciones por ETC | 1 | 2017-01-02 | 2017-11-30 | 332 | 0.09 | 0.09 | 2017-01-31 | 0.17 | 0.17 | 2017-02-28 | 100% | 0.27 | 0.27 | 2017-03-31 | 0% | 0.36 |  | 2017-04-30 |  | 0.45 |  | 2017-05-31 |  | 0.54 |  | 2017-06-30 |  | 0.63 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.73 |  | 2017-08-31 |  | 0.82 |  | 2017-09-30 | 0.91 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se distribuyó los recursos del SGP mediante el Documento de Distribución SGP 14 – 2017 | [6 empty] | Documentos de distribución de los recursos del SGP | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Realizar la presupuestación de gastos de funcionamiento y de inversión del MEN | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.25 |  |  |  | 100% | [7 empty] | Compilación de información, realización de estimaciones y requerimientos de presupuestos del MEN | 1 | 2017-02-02 | 2017-09-30 | 240 |  |  | 2017-01-31 | 0.11 | 0.11 | 2017-02-28 | 100% | 0.24 | 0.24 | 2017-03-31 | 0% | 0.36 |  | 2017-04-30 |  | 0.49 |  | 2017-05-31 |  | 0.62 |  | 2017-06-30 |  | 0.75 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.88 |  | 2017-08-31 |  | 1 |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se elaboró y registro en el SIIF el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento e inversión para la vigencia 2018 | [6 empty] | Presupuesto de funcionamiento e inversión del MEN para la siguiente vigencia | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Garantizar la asignación oportuna de los recursos provenientes del PGN a las Universidades Públicas | 1 | Porcentaje | 0 | 0.25 | 0.75 | 1 | 25 | [11 empty] | Gestionar la solicitud de trámites relacionados con la bolsa de recursos en educación superior: Votaciones, Estampilla, IPC, CREE, artículo 87 CESU, Concurrencia Pensional y/o algunos relacionados con aportes Nación | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.16 | 0.16 | 2017-02-28 | 100% | 0.24 | 0.24 | 2017-03-31 | 0% | 0.33 |  | 2017-04-30 |  | 0.41 |  | 2017-05-31 |  | 0.49 |  | 2017-06-30 |  | 0.58 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.66 |  | 2017-08-31 |  | 0.75 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Esta actividad se gestiona dando cumplimiento a la programación enviada por la Subdirección Desarrollo Sectorial Viceministerio Educación Superior; la cual se proyecta para Abril. Se gestionó ante MinHacienda la solicitud certificación recursos CREE para la financiación educación superior | [6 empty] | Resoluciones administrativas | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Implementar ficha técnica de reporte información sobre distribución bolsa de recursos a Universidades Públicas e Instituciones de Educación Superior | 1 | Porcentaje | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.1 |  |  |  | 100% | [7 empty] | Diseñar, validar y elaborar estructura de ficha técnica Consolidar información de distribución de bolsa de recursos 2010-2016 | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.16 | 0.16 | 2017-02-28 | 100% | 0.24 | 0.24 | 2017-03-31 | 0% | 0.33 |  | 2017-04-30 |  | 0.41 |  | 2017-05-31 |  | 0.49 |  | 2017-06-30 |  | 0.58 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.66 |  | 2017-08-31 |  | 0.75 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Ficha técnica diseñada para la distribución bolsa recursos Educación Superior | [6 empty] | Ficha técnica implementada | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Garantizar la distribución equitativa y eficiente de los recursos provenientes del PGN a las ET para financiar la estrategia de alimentación escolar CONPES 151 | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.25 |  |  |  | 100% | [7 empty] | Asesorar la construcción e implementación de las metodologías de distribución de recursos para alimentación escolar | 1 | 2017-01-02 | 2017-09-30 | 271 | 0.11 | 0.11 | 2017-01-31 | 0.43 | 0.43 | 2017-04-29 | 128.1% | 0.32 | 0.41 | 2017-03-31 | 0% | 0.44 |  | 2017-04-30 |  | 0.55 |  | 2017-05-31 |  | 0.66 |  | 2017-06-30 |  | 0.77 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.89 |  | 2017-08-31 |  | 1 |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Revisión de distribución de vigencias anteriores a los municipios productores y beneficiarios de los recursos alimentación. En proceso de elaboración de la distribución de recursos del CONPES 151 | [6 empty] | Metodologías de distribución aprobadas | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Implementación de cuentas maestras para para el manejo de los recursos del SGP-Educación. | 1 | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | [11 empty] | Proyectar, validar y elaborar el acto administrativo (y en especial el documento técnico) que reglamente el uso de dichas cuentas en las ETC, Municipios; en coordinación con la Dirección de Fortalecimiento, Subdirección Financiera y Oficina Asesora Planeación y Finanzas | 1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.33 | 0.33 | 2017-04-30 | 100% | 0.41 | 0.41 | 2017-05-31 | 0% | 0.33 |  | 2017-04-30 |  | 0.41 |  | 2017-05-31 |  | 0.49 |  | 2017-06-30 |  | 0.58 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.66 |  | 2017-08-31 |  | 0.75 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se tiene un borrador de resolución que reglamenta la implementación de las cuentas maestras para manejar los recursos del SGP Educación. | [6 empty] | Acto administrativo y/o documento técnico que reglamente el uso cuentas maestras para el manejo de los recursos del SGP-Educación | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100% de la base de datos Maestro de Personas integrando la información de educación superior y fuentes externas | 1 | Porcentaje | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.2 |  |  |  | 200% | [7 empty] | 1 Análisis 2 Diseño 3 Implementación 4 Pruebas | 1 | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 349 | 0.04 | 0.02 | 2017-01-31 | 0.12 | 0.1 | 2017-02-28 | 100% | 0.21 | 0.21 | 2017-03-31 | 0% | 0.3 |  | 2017-04-30 |  | 0.39 |  | 2017-05-31 |  | 0.47 |  | 2017-06-30 |  | 0.56 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.65 |  | 2017-08-31 |  | 0.74 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se creó una función que genera el fonéticos al campo que se asigne, para este ejercicio lo vamos usar para los campos Nombre1, Nombre2, Apellido1, Apellido2 y para el Nombre completo, se han cargado bases homologadas que serán el insumo de los cruces que generarán el maestro de personas, estas bases son cargadas en la BD OAPF asignada a la oficina y ya se les ha generado los respectivos fonéticos, actualmente estamos en el proceso de cargue de todas las bases de datos. | [6 empty] | Base de datos Maestro de Personas con todos los niveles educativos y fuentes externas disponibles para el MEN | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100% de diagnóstico calidad de la información sobre identificación de personas de los principales sistemas del MEN (SSNN, SIMAT, FTDH, SNIES) | 1 | Porcentaje | 0.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | Esta actividad se realizará con base en el cruce de la base de datos de Registraduría con el corte SIMAT a 31 de Marzo de 2017. Por lo anterior, se modifica la fecha final para el 15 de Mayo, dado que los resultados del cruce se tendrán en los primeros días de este mes. |  |  |  | 1 Cruce de base de datos con Minsalud y RNEC 2 Generación de resultados 3 Validación reglas de negocio sistemas de información 4 Recomendaciones para el seguimiento | 1 | 2017-01-16 | 2017-09-30 | 257 | 0.06 | 0 | 2017-01-31 | 0.17 | 0 | 2017-02-28 | 0% | 0.29 | 0 | 2017-03-31 | 0% | 0.4 |  | 2017-04-30 |  | 0.53 |  | 2017-05-31 |  | 0.64 |  | 2017-06-30 |  | 0.76 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.88 |  | 2017-08-31 |  | 1 |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se validaron las reglas de calidad en el comité técnico de información del 1 de marzo, se realizó reunión con subdirección de acceso para concertar reglas de SIMAT y se definió procedimiento para solicitar cruce a Registraduría | [6 empty] | 1 Documento elaborado sobre diagnóstico calidad de la información sobre identificación de personas de los principales sistemas del MEN y recomendaciones para mejorar la calidad de la información | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100% de identificación de registros en las bases externas de niñas, niños y jóvenes (EPBM y ES) no escolarizados | 1 | Porcentaje | 0.1 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.15 |  |  |  | 150% | [7 empty] | 1 Cruces bases de datos externas con bases de población estudiantil del MEN 2 Identificación de registros no coincidentes 3 Definición de principales variables de caracterización 4 Diseño y generación de reporte | 1 | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 349 | 0.04 | 0 | 2017-01-31 | 0.12 | 0.06 | 2017-02-28 | 95.24% | 0.21 | 0.2 | 2017-03-31 | 0% | 0.3 |  | 2017-04-30 |  | 0.39 |  | 2017-05-31 |  | 0.47 |  | 2017-06-30 |  | 0.56 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.65 |  | 2017-08-31 |  | 0.74 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se ha gestionado con Entidades externas para obtener las bases que serán cruzadas con las del MEN, las que se han ido recibiendo (ICBF, UARIV, SISBEN) se están cargando en el servidor de base de datos OAPF y se han generado los respectivos fonéticos como alistamiento para los posteriores cruces. | [6 empty] | 2 Reportes sobre caracterización de población por fuera del sistema (EPBM y ES) | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100% caracterización de población de EPBM registrada en otros programas sociales para generación de indicadores de cobertura de los programas y focalización | 1 | Porcentaje | 0.1 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.16 |  |  |  | 160% | [7 empty] | 1 Cruces bases de datos externas con bases de población estudiantil del MEN 2 Identificación de registros coincidentes 3 Definición de principales variables de caracterización 4 Diseño y generación de reporte e indicadores | 1 | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 349 | 0.04 | 0 | 2017-01-31 | 0.12 | 0.08 | 2017-02-28 | 95.24% | 0.21 | 0.2 | 2017-03-31 | 0% | 0.3 |  | 2017-04-30 |  | 0.39 |  | 2017-05-31 |  | 0.47 |  | 2017-06-30 |  | 0.56 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.65 |  | 2017-08-31 |  | 0.74 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | En este momento se han cargado las bases de SIMAT 2015 y 2014 con los fonéticos y los ajustes de homologación y estandarización establecidos por la oficina, se ha gestionado con entidades externas la solicitud de bases con los ajustes establecidos y se han cargado las bases que se han recibido UARIV, SISBEN e ICBF) | [6 empty] | 1 Reporte sobre caracterización de población estudiantil en programas del Gobierno Nacional 2 Indicadores de alcance de los programas sociales en la población estudiantil | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100% de indicadores de adultos diseñados y generados | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.8 | 1 | 1 | 0.4 |  |  |  | 133.3% | [7 empty] | 1 Análisis de la información 2 Propuesta metodológica para el cálculo 3 Calculo de indicadores 4 Revisión de resultados | 1 | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 349 | 0.04 | 0.1 | 2017-01-31 | 0.12 | 0.25 | 2017-02-28 | 142.9% | 0.21 | 0.3 | 2017-03-31 | 0% | 0.3 |  | 2017-04-30 |  | 0.39 |  | 2017-05-31 |  | 0.47 |  | 2017-06-30 |  | 0.56 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.65 |  | 2017-08-31 |  | 0.74 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se analiza la información, se propone la metodología para el calculo de cuatro indicadores. La metodología y los resultados obtenidos se socializan en el comité técnico de información del 21 de marzo de 2017 para observaciones, una vez se validen las mismas se realizara la construcción de la serie del indicador | [6 empty] | 6 Indicadores de adultos construidos para análisis de política | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100% de revisión y ajuste de los indicadores no publicados y actualización y revisión de los indicadores publicados en el BI Oracle | 1 | Porcentaje | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.2 |  |  |  | 200% | [7 empty] | 1 Validación de procesos de cálculo 2 Estructuración y cargue de fuentes 3 Diseño de reporte de los indicadores 4 Pruebas | 1 | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 349 | 0.04 | 0 | 2017-01-31 | 0.12 | 0.1 | 2017-02-28 | 100% | 0.21 | 0.21 | 2017-03-31 | 0% | 0.3 |  | 2017-04-30 |  | 0.39 |  | 2017-05-31 |  | 0.47 |  | 2017-06-30 |  | 0.56 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.65 |  | 2017-08-31 |  | 0.74 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se ha avanzado en la revisión de los siguientes indicadores en la plataforma BI Oracle: 23 MATRICULA TOTAL EN EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 24 MATRICULA TOTAL EN EDAD ESCOLAR (5-16 AÑOS) 28 MATRICULA DE CICLOS DE ADULTOS (ALFABETIZACIÓN) 31 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EN JORNADA UNICA 32 MATRÍCULA DE ESTUDIANTES EN ESCUELAS NORMALISTAS 34 MATRÍCULA POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 37 MATRICULA CON REZAGO ESCOLAR (EXTRAEDAD) 38 TASA DE EXTRAEDAD EN EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 42 TASA DE ASISTENCIA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 43 TASA DE ASISTENCIA ENTRE 6 Y 16 AÑOS 214 NUEVOS ADULTOS ALFABETIZADOS | [6 empty] | 100% indicadores faltantes revisados y ajustados e información actualizada de los indicadores publicados | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100% en la implementación del banco de datos MEN para estudiantes e investigadores | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.8 | 1 | 1 | 0.35 |  |  |  | 116.7% | [7 empty] | 1 Configuración de equipo 2 Configuración de servidor 3 Definición de bases y variables disponibles para consulta 4 Anonimización y desidentificación de bases de datos 5 Alojamientos de bases 6 Definición de protocolo de consulta e incorporación en SIG | 1 | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 349 | 0.04 | 0.1 | 2017-01-31 | 0.12 | 0.2 | 2017-02-28 | 142.9% | 0.21 | 0.3 | 2017-03-31 | 0% | 0.3 |  | 2017-04-30 |  | 0.39 |  | 2017-05-31 |  | 0.47 |  | 2017-06-30 |  | 0.56 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.65 |  | 2017-08-31 |  | 0.74 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se gestiono un equipo con la oficina de tecnología, se habilitó el espacio para la instalación del equipo, se solicitó la configuración y bloqueo de puertos y se adelanto la revisión del protocolo de acceso propuesto según observaciones de la oficina jurídica | [6 empty] | Equipo de cómputo con acceso a servidor a bases anonimizadas y desidentificadas y protocolo de consulta | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100% de actividades requeridas para convenio de asociación con universidad acreditada para promover investigaciones del sector a partir de datos oficiales | 1 | Porcentaje | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.3 |  |  |  | 100% | [7 empty] | 1 Definición de alcance y líneas de investigación 2 Preparación de insumo 3 Elaboración de convenio 4 Protocolo para acceso a servidor desde instalaciones de la universidad y condiciones de seguridad de los equipos | 1 | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 349 | 0.04 | 0.1 | 2017-01-31 | 0.12 | 0.2 | 2017-02-28 | 142.9% | 0.21 | 0.3 | 2017-03-31 | 0% | 0.3 |  | 2017-04-30 |  | 0.39 |  | 2017-05-31 |  | 0.47 |  | 2017-06-30 |  | 0.56 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.65 |  | 2017-08-31 |  | 0.74 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se elaboró el insumo para el convenio de asociación con la Universidad de los Andes, fueron aprobados los diferentes pasos en Neón y se encuentra en proceso de firma | [6 empty] | Convenio de asociación con una universidad acreditada para promover el desarrollo de investigaciones del sector educativo, a partir del acceso a bases de datos desidentificadas del sector educativo | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100% en la elaboración y difusión de la política de divulgación de estadísticas sectoriales | 1 | Porcentaje | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.3 |  |  |  | 150% | [7 empty] | 1 Definición de estructura plan de divulgación 2 Actualización política de datos personales 3 Articulación con política de protección de datos personales 4 Articulación con medios de publicación actuales 5 Elaboración de documento | 1 | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 349 | 0.04 | 0.1 | 2017-01-31 | 0.12 | 0.2 | 2017-02-28 | 142.9% | 0.21 | 0.3 | 2017-03-31 | 0% | 0.3 |  | 2017-04-30 |  | 0.39 |  | 2017-05-31 |  | 0.47 |  | 2017-06-30 |  | 0.56 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.65 |  | 2017-08-31 |  | 0.74 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | La estructura y avances del documento se presentaron en el comité técnico de información, ya se cuenta con una primera versión para ser presentada en una próxima sesión del comité | [6 empty] | Documento de política de divulgación de estadísticas sectoriales | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100% de estrategia de difusión de estadísticas sectoriales por redes sociales | 1 | Porcentaje | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 15 | [11 empty] | 1 Consolidación de indicadores definitivos 2016 2 Publicación en página de estadísticas 3 Identificación de indicadores a difundir 4 Divulgación por redes sociales | 1 | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 349 | 0.04 | 0 | 2017-01-31 | 0.12 | 0.1 | 2017-02-28 | 95.24% | 0.21 | 0.2 | 2017-03-31 | 0% | 0.3 |  | 2017-04-30 |  | 0.39 |  | 2017-05-31 |  | 0.47 |  | 2017-06-30 |  | 0.56 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.65 |  | 2017-08-31 |  | 0.74 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se realiza propuesta de unificar portales de información a través de un solo acceso en el sitio web del MEN, se gestiona diagramación con Oficina de Comunicaciones | [6 empty] | Difusión de estadísticas por las redes sociales del Ministerio de Educación Nacional con apoyo de la oficina de comunicaciones | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100 % en la implementación de indicadores de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible - Marco Nacional | 1 | Porcentaje | 0 | 0.3 | 0.5 | 1 | 5 | [11 empty] | 1. Configuración tecnológica para transmisión de indicadores ODS a través de plataforma SDMX 2. Participar mesas técnicas para definir metas 2030, realizando articulación con las dependencias MEN 3. Participar mesas técnicas para definir reporte de seguimiento a los ODS | 1 | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 274 | 0.04 |  | 2017-04-13 |  |  | 2017-02-28 |  |  | 0.05 | 2017-03-31 | 0% | 0.11 |  | 2017-04-30 |  | 0.22 |  | 2017-05-31 |  | 0.33 |  | 2017-06-30 |  | 0.61 |  | 2017-09-16 | 0% | 0.55 |  | 2017-08-31 |  | 0.66 |  | 2017-09-30 | 0.78 |  | 2017-10-31 | 0.89 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se realiza reunión con el DANE para identificar características técnicas para la instalación de SDMX Structure Wizard, se genera mesa de ayuda para su instalación para empezar a configurar lois indicadores de los ODS. No obstante es importante mencionar que de acuerdo a lo programado esta actividad inicia en abril | [6 empty] | Indicadores ODS Seguimiento Marco Nacional configurados en sdmx y con definición de metas | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100% en la elaboración de propuesta de Gobierno de Datos para el MEN | 1 | Porcentaje | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.3 |  |  |  | 300% | [7 empty] | 1. Definición cadena de valor en la producción de información 2. Articulación con procesos e instancias que participan en la toma de decisiones de datos 3. Identificación y definición de referentes oficiales en metadato y clasificaciones 4. Configuración sdmx para cargue de referentes 5. Articulación con política de seguridad MEN y Política divulgación | 1 | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 349 | 0.25 | 0.1 | 2017-04-14 | 0.12 | 0.2 | 2017-02-28 | 142.9% | 0.21 | 0.3 | 2017-03-31 | 0% | 0.3 |  | 2017-04-30 |  | 0.39 |  | 2017-05-31 |  | 0.47 |  | 2017-06-30 |  | 0.56 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.65 |  | 2017-08-31 |  | 0.74 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | El Gobierno de Datos se implementa a partir de los procesos, en este sentido se inicio con la revisión y ajuste del proceso de gestión de DATA, se realiza con todas las áreas la construcción de la cadena de valor, y se revisan y se proponen nuevos procedimientos. Al 31 de marzo se cuenta con una versión inicial de los mismos | [6 empty] | Propuesta de gobierno de datos en el MEN | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100% en el diseño y desarrollo de 2 metodologías estadísticas para proyectar la matricula de EPBM y evaluar el efecto de los programas en calidad | 1 | Porcentaje | 0.2 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.2 |  |  |  | 100% | [7 empty] | 1 Definir Metodología Proyección de Matricula EPBM e Impacto de Programas en Calidad 2. Identificar fuentes y preparar archivos 3. Configuración modelo 4. Ejecución de modelo y validación de resultados 5. Ajustes | 1 | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 349 | 0.26 | 0.05 | 2017-04-15 | 0.12 | 0.1 | 2017-02-28 | 119% | 0.21 | 0.25 | 2017-03-31 | 0% | 0.3 |  | 2017-04-30 |  | 0.39 |  | 2017-05-31 |  | 0.47 |  | 2017-06-30 |  | 0.56 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.65 |  | 2017-08-31 |  | 0.74 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Para la proyección de matrícula se definió modelo de proyección con el cual se identificó alcance de la misma, se hizo un ejercicio inicial. Para la evaluación se identificó el programa con el que se trabajaría que es jornada única, se identificó el modelo correspondiente a diseño cuasi experimental y elección del grupo de control para realizar el ejercicio | [6 empty] | Metodologías estadísticas diseñadas | Inactivo | #N/A
|  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100% en el diseño y consolidación de base de datos de puntos georreferenciados de sedes educativas de EPBM | 1 | Porcentaje | 0.15 | 0.45 | 0.75 | 1 | 0.3 |  |  |  | 200% | [7 empty] | 1 Identificar fuentes disponibles 2. Análisis de información para integración 3. Consolidación de base de datos 4. Definir propuesta de actualización de la base | 1 | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 349 | 0.04 | 0.1 | 2017-01-31 | 0.34 | 0.2 | 2017-05-14 | 142.9% | 0.21 | 0.3 | 2017-03-31 | 0% | 0.3 |  | 2017-04-30 |  | 0.39 |  | 2017-05-31 |  | 0.47 |  | 2017-06-30 |  | 0.56 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.65 |  | 2017-08-31 |  | 0.74 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se avanza con el DANE en la unificación de las diferentes fuentes, a marzo 31 ya se cuenta con una base de sedes georreferenciadas, en proceso de validación, y se trabaja actualmente en el protocolo de actualización de la información georreferenciada | [6 empty] | Base de datos de puntos georreferenciados de sedes educativas | Inactivo | #N/A
3-34-341-34101-3410101 |  | SG | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | Sistemas de Información | SAP | Francisco Pulido - Liliana Zapata | Secretaria General - Oficina de Información | Cuatro (4) nuevos procesos integrados: Normas Internacionales, Nómina y Servicios (Logística / Comisiones) y estabilización de 10 procesos implementados en 2016 a través de la plataforma SAP | 14 | unidades | 5 | 10 | 10 | 14 | 5 |  |  |  | 100% | [7 empty] | Procesos integrados a través de SAP | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 364 | 0.5% | 0.5% | 2017-01-31 | 4% | 4% | 2017-02-28 | 100% | 5% | 5% | 2017-03-31 | 0% | 0.1 |  | 2017-04-30 |  | 10% |  | 2017-05-31 |  | 10% |  | 2017-06-30 |  | 10% |  | 2017-07-31 | 0% | 10% |  | 2017-08-31 |  | 10% |  | 2017-09-30 | 5% |  | 2017-10-31 | 10% |  | 2017-11-30 | 5% |  | 2017-12-31 | Estructura Automática SIIF Carga Masiva de Compromisos contables de manera automática Salida en vivo con el proceso de gestión de embargos. Articulación de la Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Tesorería y Contabilidad. Potencialización del perfil ejecutivo - Recurso Humano. Gestión de Recursos Físicos con afectación en valores de manera AUTOMÁTICA. Liquidación de la depreciación de todos los activos fijos. Soporte a la gestión de todos los materiales y bienes de consumo puesto en el servicio y en bodega. Implementación de la estructura de cargos y movimientos de la planta de personal. Registro y consulta de manuales de funciones por cargo en SAP. Creación de plan de bienestar, estructura de eventos de servidores por el sistema. | [6 empty] | Soporte por parte de la consultoría para la estabilización de los desarrollos en financiera- administrativa - talento humano | Inactivo | #N/A
4-42-421-42102-4210201 |  | Transversales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | Estrategia de relacionamiento técnico y político a nivel bilateral con principales aliados en el mundo, desarrollada. | 1 | estrategia | 0.4 | 0.6 | 80% | 1 | 0.4 | 0.6 | 100% |  | 100% | 100% | 125% |  |  | A corte de 30 de junio se realizó el lanzamiento de la Estrategia. | A corte 30 de septiembre se realizó el lanzamiento de la Estrategia. |  | Identificar de los componentes que integrarán la estrategia, entre ellos: demanda; principales aliados de cooperación internacional, pública y/o privada (stakeholders map); oferta; tiempos; criterios de priorizaciones; zonas de influencia | 0.4 | 2017-01-02 | 2017-03-15 | 72 | 0.4 |  | 2017-01-31 | 0.79 |  | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-15 |  |  | 1 | 2017-04-30 |  |  | 1 | 2017-05-31 |  |  | 1 | 2017-06-30 |  |  | 1 | 2017-07-31 |  |  | 1 | 2017-08-31 |  |  | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se hizo la identificación de los componentes de la estrategia, con corte a marzo. | Se hizo la identificación de los compontentes de la estrategia, con corte a marzo. | Se hizo la identificación de los componentes de la estrategia con corte a marzo. | Se hizo la identificación de los componentes de la estrategia con corte a marzo. | Se hizo la identificación de los componentes de la estrategia con corte a marzo. | Se hizo la identificación de los componentes de la estrategia con corte a marzo. | Se hizo la identificación de los componentes de la estrategia con corte a marzo. | Documento de la Estrategia de Cooperación y Relacionamiento con Aliados Nacionales e Internacionales | Activo
4-42-421-42102-4210202 |  | Transversales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | Estrategia de relacionamiento técnico y político a nivel bilateral con principales aliados en el mundo, desarrollada. | 1 | estrategia | 0.4 | 0.6 | 80% | 1 | 0.4 | 0.6 | 100% |  | 100% | 100% | 125% |  |  | A corte de 30 de junio se realizó el lanzamiento de la Estrategia. | A corte 30 de septiembre se realizó el lanzamiento de la Estrategia. |  | Realizar análisis y sistematización de la documentación recogida | 0.15 | 2017-01-02 | 2017-03-15 | 72 | 0.4 |  | 2017-01-31 | 0.79 |  | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-15 |  |  | 1 | 2017-04-30 |  |  | 1 | 2017-05-31 |  |  | 1 | 2017-06-30 |  |  | 1 | 2017-07-31 |  |  | 1 | 2017-08-31 |  |  | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se realizó la sistematización y análisis de la información con corte a marzo. | Se realizó la sistematización y analisis de la información con corte a marzo. | Se realizó la sistematización y analisis de la información con corte a marzo. | Se realizó la sistematización y analisis de la información con corte a marzo. | Se realizó la sistematización y analisis de la información con corte a marzo. | Se realizó la sistematización y analisis de la información con corte a junio. | Se realizó la sistematización y analisis de la información con corte a junio. | Documento de la Estrategia de Cooperación y Relacionamiento con Aliados Nacionales e Internacionales | Activo
4-42-421-42102-4210203 |  | Transversales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | Estrategia de relacionamiento técnico y político a nivel bilateral con principales aliados en el mundo, desarrollada. | 1 | estrategia | 0.4 | 0.6 | 80% | 1 | 0.4 | 0.6 | 100% |  | 100% | 100% | 125% |  |  | A corte de 30 de junio se realizó el lanzamiento de la Estrategia. | A corte 30 de septiembre se realizó el lanzamiento de la Estrategia. |  | Hacer el lanzamiento de la Estrategia de Cooperación y Relacionamiento con Aliados Nacionales e Internacionales | 0.3 | 2017-01-02 | 2017-06-15 | 164 | 0.18 |  | 2017-01-31 | 0.35 |  | 2017-02-28 | 100% | 0.44 | 0.44 | 2017-03-15 | 100% | 0.72 | 0.72 | 2017-04-30 | 100% | 0.91 | 0.91 | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-15 |  |  | 1 | 2017-07-31 |  |  | 1 | 2017-08-31 |  |  | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | La estrategia esta diseñada., la fecha de lanzamiento esta en coordinación. | La estrategia esta diseñada., la fecha de lanzamiento esta en coodinación. | La estrategia esta diseñada, el evento de lanzamiento esta programado para el día 5 de junio. | El día 5 de junio se realizó el lanzamiento de la Estrategia de cooperación y relacionamiento con Aliados nacionales e internacionales. | El día 5 de junio se realizó el lanzamiento de la Estrategia de cooperación y relacionamiento con Aliados nacionales e internacionales. | El día 5 de junio se realizó el lanzamiento de la Estrategia de cooperación y relacionamiento con Aliados nacionales e internacionales. | El día 5 de junio se realizó el lanzamiento de la Estrategia de cooperación y relacionamiento con Aliados nacionales e internacionales. | Documento de la Estrategia de Cooperación y Relacionamiento con Aliados Nacionales e Internacionales | Activo
2-24-246-24601-2460104 |  | VES | Brindar acceso con calidad a la educación superior | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | Política de Gobernabilidad y Buen Gobierno aprobada por el CESU. | Edna Vanegas | Despacho del Viceministerio de Educación Superior | Un (1) documento de Política de Gobernabilidad y Buen Gobierno aprobada por el CESU. | 1 | Número | 0.8 | 1 |  | 0 | 0.1 | #REF! |  |  | 12.5% |  |  |  |  | #REF! |  |  | Presentar para revisión a la Oficina Jurídica del MEN la propuesta de política de gobernabilidad y buen gobierno ajustada | 0.1 | 2017-06-10 | 2017-07-20 | 40 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-14 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  | 1 | #REF! | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | #REF! |  |  |  | Documento propuesta de política de gobernabilidad y buen gobierno ajustado | Inactivo | #N/A |  |  |  | Se eilimina actividad por ser de competencia técnica y no jurídica. Junio 30/2017
4-42-421-42102-4210204 |  | Transversales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | Estrategia de relacionamiento técnico y político a nivel bilateral con principales aliados en el mundo, desarrollada. | 1 | estrategia | 0.4 | 0.6 | 80% | 1 | 0.4 | 0.6 | 100% |  | 100% | 100% | 125% |  |  | A corte de 30 de junio se realizó el lanzamiento de la Estrategia. | A corte 30 de septiembre se realizó el lanzamiento de la Estrategia. |  | Implementar y ajustar la estrategia de internacionalización del MEN para relacionamiento con principales aliados en el mundo | 0.15 | 2017-03-15 | 2017-12-31 | 291 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 | 100% | 0.05 | 0.05 | 2017-03-31 | 100% | 0.16 | 0.16 | 2017-04-30 | 100% | 0.26 | 0.26 | 2017-05-31 | 100% | 0.37 | 0.37 | 2017-06-30 | 212.8% | 0.47 | 1 | 2017-07-31 | 172.4% | 0.58 | 1 | 2017-08-31 | 147.1% | 68% | 100% | 2017-09-30 | 0.79 |  | 2017-10-31 | 0.89 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se llevaron a cabo reuniones de socialización de la estrategia y se recibieron comentarios para retroalimentación. | Se llevaron a cabo reuniones de socialización de la estratagia y se recibieron comentarios para retroalimentacion. | Se llevaron a cabo reuniones de socialización de la estrategia y se recibieron comentarios para retroalimentación. | Se llevaron a cabo reuniones de socialización de la estrategia y se recibieron comentarios para retroalimentación. | El día 7 de julio se llevó a cabo la presentación del Plan de Educación Rural | El día 7 de julio se llevó a cabo la presentación del Plan de Educación Rural | El día 7 de julio se llevó a cabo la presentación del Plan de Educación Rural | Documento de la Estrategia de Cooperación y Relacionamiento con Aliados Nacionales e Internacionales | Activo
4-42-421-42103-4210301 |  | Transversales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | Posicionamiento del MEN, por lo menos en 30 espacios de carácter multilateral a nivel internacional y seguimiento a los compromisos adquiridos en estos espacios. | 30 | Espacios de carácter multilateral que cuentan con participación del MEN | 6 | 24 | 2700% | 30 | 16 | 27 | 2900% |  | 266.7% | 112.5% | 107.4% |  |  | A corte 30 de junio se a coordinado la participación del Ministerio en 27 espacios de carácter multilateral. | A corte 30 de septiembre se a coordinado la participación del Ministerio en 29 espacios de carácter multilateral. |  | Coordinar la participación del MEN en espacios de carácter internacional | 0.4 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 |  | 2017-01-31 | 0.16 |  | 2017-02-28 | 275% | 0.24 | 0.66 | 2017-03-31 | 239.4% | 0.33 | 0.79 | 2017-04-30 | 243.9% | 0.41 | 1 | 2017-05-31 | 183.7% | 0.49 | 0.9 | 2017-06-30 | 160.3% | 0.58 | 0.93 | 2017-07-31 | 145.5% | 0.66 | 0.96 | 2017-08-31 | 128% | 75% | 96% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | A corte de marzo se coordinó la participación del Ministerio en 10 espacios de carácter multilateral, entre los que están: -22 a 26 de enero Reunión regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe - Unesco (Bs As Argentina) -26 a 27 de enero Gabinete Binacional con Perú - (Arequipa - Perú) -28 ene - 2 feb Misión de reconocimiento de Universidades y Formación del trabajo (Reino Unido) -7 febr - Grupo Técnico de Educación de la Alianza del Pacífico (Virtual) -8 y 9 feb - Seminario Internacional sobre buenas prácticas educativas ante el riesgo de exclusión de niñas, niños y adolescentes (México) -9 y 10 de feb IX Reunión Interamericana de Ministros de Educación (Nassau, Bahamas) -14 y 15 de feb Gabinete Binacional con Ecuador (Guayaquil) -20 feb - Reunión del Grupo de Trabajo del Sistema Integrado de Movilidad del MERCOSUR (SIMERCOSUR) (virtual) -21 y 22 feb - VII Reunión del Consejo Rector del IESME OEI( Guatemala) -2 mar - Reunión del Comité Coordinador Regional del Sector Educativo del MERCOSUR (virtual) -6,7 y 8 de mar - Diálogos de Alto Nivel con EE UU -9 mar - Grupo Técnico de Educación de la Alianza del Pacífico (Virtual) -14 a 15 mar - Comisión Asesora Principal del CAB (Quito) -16 mar - Reunión de Ministros de Educación del Convenio Andrés Bello (Quito) -20 a 24 mar - Formación Docente para la Ciudadanía Global (Corea) -30 mar - UNASUR-Consejo Suramericano de Educación (virtual) | A corte de mayo se coordinó la participación del Ministerio en 2 espacios de carácter multilateral, entre los que estan: *6 y 7 de abril: se llevó a cabo La sesión 21 del Education Policy Committee, esta es la principal instancia en educación para los países miembros de la OCDE y quienes están al frente del proceso de ingreso de Colombia a esta organización. *4 de abril: Comisión mixta con Rusia. Firma del proyecto educativo entre Colombia y Rusia. *21 de abril: Videoconferencia del Grupo Técnico de Educación de Alianza del Pacífico. | A corte de mayo se coordinó la participación del Ministerio en 6 espacios de carácter multilateral, entre los que estan: *15 y 16 de mayo: Taller Planeación estratégica CAB. *17 y 25 de mayo: • Participación en Videoconferencias del Grupo técnico de Educación de Alianza Pacífico. *18 de mayo: Videoconferencia de la XL Instancia Ejecutiva del Consejo Suramericano de Educación (CSE) de UNASUR. *21 al 25 de mayo: Participar en la feria Going Global, con el objetivo de intercambiar experiencias sobre sistemas de aseguramiento a la calidad. *26 de mayo: 55 Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo y la 32 reunión Extraordinaria del Consejo del Centro Regional para el fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC). *31 de mayo: • Participación de la Viceministra de Educación Superior en el segundo Encuentro de jóvenes de la Alianza Pacífico en Chile. | A corte 30 de junio se coordinó la participación del Ministerio en 3 espacios de carácter multilateral, entre los que estan: * 8 y 9 de junio: Representar a Colombia en el grupo técnico de educación de la Alianza del Pacífico ( ciudad de México) * 28 de junio: Participación en videoconferencia de la XLI Instancia ejecutiva del Consejo Suramericano de Educación (UNASUR) * 29 de junio: Encuentro Empresarial Alianza del Pacífico | A corte 31 de julio se coordinó la participación del Ministerio en un espacio de carácter multilateral: * 4 al 6 de julio: Participar en la Comisión Asesora Principal y la Reunión de Ministros del CAB, en la ciudad de Panamá. | A corte 31 de agosto se coordinó la participación del Ministerio en un espacio de carácter multilateral: * 30 Y 31 de agosto: Participar en la 76° Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de la OEI. | Durante el mes de septiembre no hubo participación del Ministerio en espacios de carácter multilateral, pero a la fecha se viene cumpliendo con el 96% de participaciones. | Insumos para la participación en los encuentros, Construcción de agendas, Envío de correos electrónicos | Activo |  |  |  | Se ajusta meta de 24 a 30. Junio 27/2017
1-13-131-13101-1310107 | H001A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Libre de Analfabetismo | Alfabetización | Juan Esteban Quiñonez | Subdirección de Permanencia | 16.000 personas iletradas atendidas | 16000 | Número |  |  |  | 16000 |  | #N/A | [10 empty] | Realizar la Publicación de pliegos de licitación pública modelo A CRECER, para beneficiar 15.000 personas e implementar el proceso | 0.12 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | 1 | 1899-12-31 | 1 | 2017-01-16 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 1 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Comité de Contratación el 23 de marzo | Marzo: Comité de Contratación el 23 de marzo. Abril: Se hizo publicación de prepliegos, se debía publicar observaciones el 27 de abril, pero debido a que la subdirección de contratación no tiene claro el tema del IVA, el proceso se encuentra detenido, a pesar de que hemos entregado las justificaciones técnicas y jurídicas para demostrar que este proceso no se debe grabar con ese impuesto. | Marzo: Comité de Contratación el 23 de marzo. Abril: Se hizo publicación de prepliegos, se debía publicar observaciones el 27 de abril, pero debido a que la subdirección de contratación no tiene claro el tema del IVA, el proceso se encuentra detenido, a pesar de que hemos entregado las justificaciones técnicas y jurídicas para demostrar que este proceso no se debe grabar con ese impuesto. |  |  |  |  | Matriz por ETC con EE que implementaron Jornada Única con reporte simat del 30 de noviembre de 2016 | Inactivo | #N/A |  |  | Se inactiva actividad por estar repetida. Junio 27/2017
1-13-131-13101-1310108 | H001A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Libre de Analfabetismo | Alfabetización | Juan Esteban Quiñonez | Subdirección de Permanencia | 16.000 personas iletradas atendidas | 16000 | Número |  |  |  | 16000 |  | #N/A | [10 empty] | Adjudicación de licitación pública modelo A CRECER, para beneficiar 15.000 personas e implementar el proceso | 0.12 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 1 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 100% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Oficio con la viabilización de planta a las ETC | Inactivo | #N/A |  |  | Se inactiva actividad por estar repetida. Junio 27/2017
1-13-131-13101-1310109 | H001A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Libre de Analfabetismo | Alfabetización | Juan Esteban Quiñonez | Subdirección de Permanencia | 16.000 personas iletradas atendidas | 16000 | Número |  |  |  | 16000 |  | #N/A | [10 empty] | Iniciar la implementación (regionalización, focalización, selección de establecimientos educativos, distribución de materiales, inicio de atención educativa y promocion de estudiantes) del PNA en convenio con CNR, para 500 personas | 0.12 | 2017-03-03 | 2017-04-28 | 56 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-03-31 | 80% | 1 | 0.8 | 2017-04-28 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Está pendiente de firma de la minuta por parte del Viceministro. | Está pendiente de firma de la minuta por parte del Viceministro. Abril: Se firmó el contrato y se inició focalización en la ETC Cauca y Chocó | Está pendiente de firma de la minuta por parte del Viceministro. Abril: Se firmó el contrato y se inició focalización en la ETC Cauca y Chocó. Mayo: Se inició la conformación de grupo sen ambas ETC se está en el proceso de focalización final y validación de listados. |  |  |  |  | Matriz en SIMAT con reporte de cupos educativos en Jornada Única | Inactivo | #N/A |  |  | Se inactiva actividad por estar repetida. Junio 27/2017
1-13-131-13101-1310110 | H001A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Libre de Analfabetismo | Alfabetización | Juan Esteban Quiñonez | Subdirección de Permanencia | 16.000 personas iletradas atendidas | 16000 | Número |  |  |  | 16000 |  | #N/A | [10 empty] | Iniciar la implementación (Ajustes al material focalización, selección de establecimientos educativos, distribución de materiales, inicio de atención educativa y promocion de estudiantes) del PNA, en convenio con ASCUN, para 500 personas | 0.12 | 2017-03-03 | 2017-05-30 | 88 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 94.29% | 0.31818 | 0.3 | 2017-03-31 | 106.2% | 0.65909 | 0.7 | 2017-04-30 | 80% | 100% | 80% | 2017-05-30 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Pendiente de aprobación de insumo para elaboración de minuta por parte de Laura Tami | Pendiente de aprobación de insumo para elaboración de minuta por parte de Laura Tami. Abril: Se firmó acta de inicio el 25 de Abril y se hizo la reunión de apertura con la SE de Bogotá y Cundinamarca | Pendiente de aprobación de insumo para elaboración de minuta por parte de Laura Tami. Abril: Se firmó acta de inicio el 25 de Abril y se hizo la reunión de apertura con la SE de Bogotá y Cundinamarca Mayo: Se está en conformación de grupos, no se han podido terminar las focalización con la ETC Bogotá y Cundinamarca, dado que los listados iniciales tienen dificultades en la identificación de los usuarios del servicio |  |  |  |  | Matriz por ETC con EE que implementarán Jornada Única y sus fechas de inicio | Inactivo | #N/A |  |  | Se inactiva actividad por estar repetida. Junio 27/2017
1-13-131-13101-1310111 | H001A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Libre de Analfabetismo | Alfabetización | Juan Esteban Quiñonez | Subdirección de Permanencia | 16.000 personas iletradas atendidas | 16000 | Número |  |  |  | 16000 |  | #N/A | [10 empty] | Verificar el Reporte de matrícula en SIMAT, de acuerdo con la modalidades de atención definidas. | 0.4 | 2017-06-30 | 2017-11-30 | 153 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 20.26% |  | 2017-07-31 | 0% | 40.52% |  | 2017-08-31 |  | 60.13% |  | 2017-09-30 | 80.39% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Oficio con la viabilización de planta a las ETC | Inactivo | #N/A |  |  | Se inactiva actividad por estar repetida. Junio 27/2017
1-13-131-13101-1310112 | H001A06 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Colombia Libre de Analfabetismo | Alfabetización | Juan Esteban Quiñonez | Subdirección de Permanencia | 16.000 personas iletradas atendidas | 16000 | Número |  |  |  | 16000 |  | #N/A | [10 empty] | Atención al 1% de personas con discapacidad con el programa de alfabetización. | 0.12 | 2017-06-30 | 2017-11-30 | 153 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 20.26% |  | 2017-07-31 | 0% | 40.52% |  | 2017-08-31 |  | 60.13% |  | 2017-09-30 | 80.39% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Matriz en SIMAT con reporte de cupos educativos en Jornada Única | Inactivo | #N/A |  |  | Se inactiva actividad por estar repetida. Junio 27/2017
1-19-191-19104-1910405 | H043A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Un (1) Documento guía para el uso de referentes de formación para la ciudadanía | 100 | Porcentaje |  | 0.8 | 0.9 | 1 |  | #N/A | [10 empty] | Realizar el levantamiento del estado del arte referentes de formación para la ciudadanía y relacionados | 0.3 | 2017-01-25 | 2017-05-30 | 125 | 0.048 | 0.05 | 2017-01-31 | 0.272 | 0.27 | 2017-02-28 | 134.6% | 0.52 | 0.7 | 2017-03-31 | 100% | 0.76 | 0.76 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-30 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Ya se cuenta con un listado de referentes de educación para la paz, definición de criterios para su análsis y se coordino la realización de una mesa de expertos para revisar los referente el 27 de abril. | 03/05/2017 Se consolida listado de referentes asociados a temas de ciudadanía y paz, con un total de 40 documentos publicado y no publicados. | Se realizó la mesa de revisión de referentes se hizo el 28 de abril. El 8 de junio se entregará el documento de sistematización. |  |  |  |  | Primer borrador revisión referentes | Inactivo | #N/A |  |  | Se inactiva actividad por estar repetida. Junio 27/2017. Se ajusta avance de hito de segundo y tercer trimestre. Junio 28/2017
1-19-191-19104-1910406 | H043A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Un (1) Documento guía para el uso de referentes de formación para la ciudadanía | 100 | Porcentaje |  | 0.8 | 0.9 | 1 |  | #N/A | [10 empty] | Revisar y ajustar por parte del MEN | 0.2 | 2017-01-26 | 2017-10-31 | 278 | 0.040323 | 0.04 | 2017-01-31 | 0.26613 | 0.27 | 2017-02-28 | 100.8% | 0.51613 | 0.52 | 2017-03-31 | 99.99% | 0.75806 | 0.758 | 2017-04-30 | 80% | 100% | 80% | 2017-05-30 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se diseñó la metodología de revisión del documento. Durante el proceso se han hecho comentarios al equipo de curriculo que se han visto reflejados en el producto. Se contrataron 2 profesionales con apoyo de USAID para adelantar esta acción | 03/05/2017 Se avanza en la elaboración de fichas RAE (Resumen analítico especializado) y se realiza una mesa nacional de revisión de referentes el 28 de abril con particiación de expertos académicos, representantes de secretarías de educación y establecimientos educativos. | Está en proceso de revisión el 8 de junio se entregan resultados |  |  |  |  | Documento con observaciones | Inactivo | #N/A |  |  | Se inactiva actividad por estar repetida. Junio 27/2017. Se ajusta avance de hito de segundo y tercer trimestre. Junio 28/2017
1-19-191-19104-1910407 | H043A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Un (1) Documento guía para el uso de referentes de formación para la ciudadanía | 100 | Porcentaje |  | 0.8 | 0.9 | 1 |  | #N/A | [10 empty] | Entregar el Documento Diagramado Referentes de Formación para la ciudadanía | 0.4 | 2017-05-30 | 2017-06-30 | 31 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 | 99.2% | 3.226% | 3.2% | 2017-05-31 |  | 100% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | Con el equipo de currículo y de transversales se cuenta con documentos consolidados para elaborar la guia de uso. Para este tema se cuenta con apoyo de las profesionales de USAID, pero este proceso se terminará a finales de julio de 2017 |  |  |  |  | Documento final de referentes | Inactivo | #N/A |  |  | Se inactiva actividad por estar repetida. Junio 27/2017. Se ajusta avance de hito de segundo y tercer trimestre. Junio 28/2017
1-19-191-19104-1910408 | H043A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Un (1) Documento guía para el uso de referentes de formación para la ciudadanía | 100 | Porcentaje |  | 0.8 | 0.9 | 1 |  | #N/A | [10 empty] | Publicar el Documento de Referentes de Formación para la ciudadanía | 0.1 | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 30 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 100% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | Esta publicación se hará en la web del MEN y se distribuirá con el modelo a partir del mes de agosto. |  |  |  |  | Documento final de referentes | Inactivo | #N/A |  |  | Se inactiva actividad por estar repetida. Junio 27/2017. Se ajusta avance de hito de segundo y tercer trimestre. Junio 28/2017
1-19-191-19105-1910504 | H044A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Una (1) estrategia metodológica para la implementación del Plan de Educación para la Paz diseñada | 1 | Porcentaje |  | 20 | 100 | 100 |  | #N/A | [10 empty] | Elaborar documento borrador metodología | 0.3 | 2017-02-26 | 2017-04-30 | 63 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.031746 | 0.03 | 2017-02-28 | 101.2% | 0.52381 | 0.53 | 2017-03-31 | 55% | 1 | 0.55 | 2017-04-30 | 55% | 100% | 55% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se ha avanzado en la construcción del borrador. se ha mostrado la propuesta de construcción de la metodología que ha sido aprobada por la Ministra. | 03/05/2017 Se define propuesta de estructura de un Modelo de Formación y Acompañamiento a Secretarías de Educación y establecimientos educativos. El proceso se articualará con el proyecto de desarrollo de habilidades Socioemocionales y transverales en la media. | Se está coordinando con el Banco Mundial, DNP y los consultores de USAID la focalización de los establecimientos educativos para iniciar el proceso de concertación con las secretarías y establecimientos. No obstante en la reunión de lideres de calidad educativa, realizado en el mes de mayo, se presentó el plan de formación para la ciudadanía. |  |  |  |  | Documento primer borrador | Inactivo | #N/A |  |  | Se inactiva actividad por estar repetida. Junio 27/2017. Se ajusta avance de hito de segundo y tercer trimestre. Junio 28/2017
1-19-191-19105-1910505 | H044A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Una (1) estrategia metodológica para la implementación del Plan de Educación para la Paz diseñada | 1 | Porcentaje |  | 20 | 100 | 100 |  | #N/A | [10 empty] | Validar mesa nacional de educación para la paz | 0.2 | 2017-02-27 | 2017-05-30 | 92 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.01087 | 0.01 | 2017-02-28 | 100.6% | 0.34783 | 0.35 | 2017-03-31 | 100% | 0.67391 | 0.674 | 2017-04-30 | 70% | 100% | 70% | 2017-05-30 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Ya se hizo una primera presentación a la mesa de educación para la paz y se ajustó la propuesta metodológica a partir de esta reunión. De igual manera se validó la propuesta con actores de la cooperación internacional. | 03/05/2017 Se envía comunicación a integrantes a la mesa con el propósito de informar avances en la definición de la estructura del Modelo. | Se realizó una primera mesa en febrero y la segunda se hará en el mes de julio. En junio se hará validación en mesas regionales con Tumaco y Villavicencio. |  |  |  |  | Acta de observaciones de mesa | Inactivo | #N/A |  |  | Se inactiva actividad por estar repetida. Junio 27/2017. Se ajusta avance de hito de segundo y tercer trimestre. Junio 28/2017
1-19-191-19105-1910506 | H044A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Una (1) estrategia metodológica para la implementación del Plan de Educación para la Paz diseñada | 1 | Porcentaje |  | 20 | 100 | 100 |  | #N/A | [10 empty] | Entregar documento final | 0.5 | 2017-02-28 | 2017-09-30 | 214 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 103.5% | 0.14486 | 0.15 | 2017-03-31 | 99.98% | 0.28505 | 0.285 | 2017-04-30 | 100% | 42.99% | 43% | 2017-05-31 |  | 57.01% |  | 2017-06-30 |  | 71.5% |  | 2017-07-31 | 0% | 85.98% |  | 2017-08-31 |  | 100% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se ha avanzado en la construcción del borrador. Se ha mostrado la propuesta de construcción de la metodología que ha sido aprobada por la Ministra. | Se conformó una mesa de trabajo con los consultoras de USAID, dos consultores del Banco Mundial y Qualificar contratado por DNP para construir conjuntamente acciones para el desarrollo del modelo. | El documento final de la metodología se entregará en forma difinitiva para la primera implementación en el mes de agosto. |  |  |  |  | Documento final metodológico | Inactivo | #N/A |  |  | Se inactiva actividad por estar repetida. Junio 27/2017. Se ajusta avance de hito de segundo y tercer trimestre. Junio 28/2017
1-19-191-19101-1910104 | H045A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | 80 Establecimientos Educativos acompañados con la metodología del Plan de Educación para la paz | 80 | Número |  |  | 10 | 80 |  | #N/A | [10 empty] | Elaborar cronograma de acompañamiento y priorizar establecimientos | 0.15 | 2017-03-07 | 2017-06-15 | 100 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 | 100% | 0.24 | 0.24 | 2017-03-31 | 100% | 0.54 | 0.54 | 2017-04-30 | 63.53% | 85% | 54% | 2017-05-31 |  | 100% |  | 2017-06-15 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se cuenta con un cronograma de trabajo que se incorporó en el documento de metodología y se tiene la propuesta de priorización de los establecimientos educativos. Se va contar con el apoyo del Banco Mundial, el DNP y la CAF, para el diseño de la propuesta de evaluación de impacto y la revisión de la focalización de establecimientos. | 03/05/2017 Se focaliza listado inicial de 83 establecimientos educativos a acompañar teniendo en cuenta municipios priorizados en el plan del posconflicto. Se acordó validar y definir focalización final en coordinación con los asesores del Banco Mundial que diseñaran el proceso de evaluación del Modelo. | Se está coordinando con el Banco Mundial, DNP y los consultores de USAID la focalización de los establecimientos educativos para iniciar el proceso de concertación con las secretarías y establecimientos. No obstante en la reunión de lideres de calidad educativa, realizado en el mes de mayo, se presentó el plan de formación para la ciudadanía. |  |  |  |  | Cronograma de acompañamiento | Inactivo | #N/A |  |  | Se inactiva actividad por estar repetida. Junio 27/2017. Se ajusta avance hito tercer trimestre. Junio 28/2017
1-19-191-19101-1910105 | H045A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | 80 Establecimientos Educativos acompañados con la metodología del Plan de Educación para la paz | 80 | Número |  |  | 10 | 80 |  | #N/A | [10 empty] | Establecer compromisos con SE | 0.35 | 2017-04-08 | 2017-06-30 | 83 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 99.98% | 0.26506 | 0.265 | 2017-04-30 | 46.98% | 63.86% | 30% | 2017-05-31 |  | 100% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 03/05/2017 En el encuentro nacional de secretarios de educación se informaron las líneas estratégicas del plan nacional de educación para la paz, como primer paso para la concertación de compromisos. Este será un proceso permanente. | Se está coordinando con el Banco Mundial, DNP y los consultores de USAID la focalización de los establecimientos educativos para iniciar el proceso de concertación con las secretarías y establecimientos. No obstante en la reunión de lideres de calidad educativa, realizado en el mes de mayo, se presentó el plan de formación para la ciudadanía. |  |  |  |  | Actas de compromisos | Inactivo | #N/A |  |  | Se inactiva actividad por estar repetida. Junio 27/2017. Se ajusta avance hito tercer trimestre. Junio 28/2017
1-19-191-19101-1910106 | H045A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | 80 Establecimientos Educativos acompañados con la metodología del Plan de Educación para la paz | 80 | Número |  |  | 10 | 80 |  | #N/A | [10 empty] | Acompañar a establecimientos educativos | 0.5 | 2017-07-20 | 2017-11-30 | 133 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 8.271% |  | 2017-07-31 | 0% | 31.58% |  | 2017-08-31 |  | 54.14% |  | 2017-09-30 | 77.44% |  | 2017-10-31 | 100% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Actas y evidencias de acompañamiento | Inactivo | #N/A |  |  | Se inactiva actividad por estar repetida. Junio 27/2017. Se ajusta avance hito tercer trimestre. Junio 28/2017
1-19-191-19103-1910306 | H046A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Implementación del Sistema Unificado de Información de Convivencia Escolar con acceso de las 95 secretarías de educación | 95 | Número |  |  |  | 95 |  | #N/A | [10 empty] | Realizar la mesa técnica del sistema unificado de información (incluye reuniones bilaterales y 2 mesas) | 0.1 | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 179 | 0.16201 | 0.162 | 2017-01-31 | 0.31844 | 0.318 | 2017-02-28 | 81.36% | 0.49162 | 0.4 | 2017-03-31 | 99.97% | 0.65922 | 0.659 | 2017-04-30 | 99.95% | 83.24% | 83.2% | 2017-05-31 |  | 100% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Aunque el Ministerio internamente tiene un proyecto definido del sistema unificado de información en proceso de validación, aún no es pertinente citar a la mesa técnica. Aun esta pendiente la definición de los requerimientos del sistema para contratación, el viernes 7 de abril se espera contar con todos los requerimientos. El Comite Nacional de Convivencia esta planeado para el 19 de abril, por ende, se debe esperar su realización para citar la mesa técnica. | Con la Secretaria de Bogota ya se enviaron insumos para la posible donación del sistema de unificado información que utiliza el Distrito. Tambíén se cuenta con un prototipo diseñado entre la oficina de tecnología y el equipo de formación para la ciudadania. Se tiene programada una reunión con la secretaria distrital el 2 de mayo. | Ya contamos con prototipo del sistema y documento GAP y ajuste del project charter. Actualmente, estamos a la espera de tecnología para que nos indique la mejor forma de contratar la elaboración del sistema. Las mesas ya estan programadas y se van realizar entre el 15 y 30 de junio. |  |  |  |  | Acta de la mesa | Inactivo | #N/A |  |  | Actividad repetida. Se inactiva. Junio 27/2017. Se ajusta avance de hito segundo trimestre. Junio 28/2017
1-19-191-19103-1910307 | H046A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Implementación del Sistema Unificado de Información de Convivencia Escolar con acceso de las 95 secretarías de educación | 95 | Número |  |  |  | 95 |  | #N/A | [10 empty] | Contratar diseño e implementación del sistema de información | 0.2 | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 58 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.46552 | 0 | 2017-02-28 | 0% | 1 | 0 | 2017-03-31 |  | 0 | 0.75 | 2017-04-30 | 75% | 100% | 75% | 2017-05-31 |  |  |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | El 7 de abril se espera contar con todos los requerimientos técnicos para avanzar en el desarrollo del sistema unificado de información. Ya se cuenta con un esquema para su desarrollo. | El 20 de mayo finaliza el proceso de contratación de la fabrica de software para implementar el sistema. Avance al 30 de abril 75% | Estamos a la espera de la definición del mecanismo de contratación por parte de tecnología. Sin embargo, ya se cuenta con los lineamientos técnicos para su contratación y un prototipo de como debe funcionar el sistema. Por ende, estamos a la espera de la contratación del proveedor que desarrolle el sistema. |  |  |  |  | Contrato | Inactivo | #N/A |  |  | Se inactiva actividad por estar repetida. Se ajusta avance de hito segundo trimestre. Junio 28/2017
1-19-191-19103-1910308 | H046A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Implementación del Sistema Unificado de Información de Convivencia Escolar con acceso de las 95 secretarías de educación | 95 | Número |  |  |  | 95 |  | #N/A | [10 empty] | Diseño y desarrollo del sistema | 0.3 | 2017-04-10 | 2017-08-30 | 142 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 | 100.1% | 0.14085 | 0.141 | 2017-04-30 | 99.96% | 35.92% | 35.9% | 2017-05-31 |  | 57.04% |  | 2017-06-30 |  | 78.87% |  | 2017-07-31 | 0% | 100% |  | 2017-08-30 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se cuenta con un project charter para el diseño del sistema. Sin embargo, estamos pendientes de la definición de los requerimientos por parte de la oficina de tecnología. | 03/05/2017 Se cuenta con diseño preliminiar del sistema de información y un prototipo desarrollado por la oficina de Tecnología y la Subdirección de Fomento. Se inció el empalme del Sistema de Alertas de SED Bogotá al Sistema Unificado de Convivencia escolar. | Se está a la espera que tecnología defina el mecanismo de contratación para desarrollar el sistema. |  |  |  |  | Sistema Tecnológico | Inactivo | #N/A |  |  | Se inactiva actividad por estar repetida. Junio 27/2017. Se ajusta avance de hito segundo trimestre. Junio 28/2017
1-19-191-19103-1910309 | H046A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Implementación del Sistema Unificado de Información de Convivencia Escolar con acceso de las 95 secretarías de educación | 95 | Número |  |  |  | 95 |  | #N/A | [10 empty] | Socializar a entidades territoriales | 0.3 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 121 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 23.97% |  | 2017-09-30 | 49.59% |  | 2017-10-31 | 74.38% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Plataforma tecnologica funcionando | Inactivo | #N/A |  |  | Se inactiva por estar repetida. Junio 27/2017. Se ajusta avance de hito segundo trimestre. Junio 28/2017
1-19-191-19103-1910310 | H046A05 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Implementación del Sistema Unificado de Información de Convivencia Escolar con acceso de las 95 secretarías de educación | 95 | Número |  |  |  | 95 |  | #N/A | [10 empty] | Realizar la entrega formal de la plataforma tecnológica | 0.1 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 91 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 32.97% |  | 2017-10-31 | 65.93% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Documento de sistematización de resultado. | Inactivo | #N/A |  |  | Se inactiva actividad por estar repetida. Junio 27/2017. Se ajusta avance de hito segundo trimestre. Junio 28/2017
1-19-191-19102-1910205 | H047A01 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Fortalecimiento del Sistema Nacional de Convivencia, ruta nacional de Convivencia Escolar, con 95 Comités Territoriales implementados | 95 | Número |  | 10 | 60 | 95 |  | #N/A | [10 empty] | Realizar el compromiso con entidades públicas y privadas por la convivencia | 0.3 | 2017-01-20 | 2017-03-30 | 69 | 0.15942 | 0.16 | 2017-01-31 | 0.56522 | 0.57 | 2017-02-28 | 60% | 1 | 0.6 | 2017-03-30 |  | 0 | 0.8 | 2017-04-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se realizó la mesa técnica de convivencia escolar el 27 de enero en la que se fijaron compromisos téncios de cada entidad del comité que serán reflejados en el plan de acción 2018. El 19 de Abril se va a realizar el Comite Nacional de Convivencia para socializar el plan de acción. | Se realiza concertación del plan de acción del Comité Nacional de Convivencia Escolar con las entidades que hacen parte del mismo. En este plan que terminó de ser construido el pasado 28 de abril, se priorizaron los temas de convivencia, violencia escolar y promoción de derechos humanos, sexuales y reproductivos. Se presentará para aprobación final el 16 de mayo en sesión virtual. Avance al 30 de abril: 80% | Se aprobó el Plan Nacional de Convivencia Escolar por parte de todos los miembros del Comité. |  |  |  |  | Acta de compromiso de convivencia ministros y comite nacional de convivencia. | Inactivo | #N/A |  |  | Se inactiva actividad por estar repetida. Junio 27/2017. Se ajusta avance de hito segundo trimestre. Junio 28/2017
1-19-191-19102-1910206 | H047A02 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Fortalecimiento del Sistema Nacional de Convivencia, ruta nacional de Convivencia Escolar, con 95 Comités Territoriales implementados | 95 | Número |  | 10 | 60 | 95 |  | #N/A | [10 empty] | Primer seguimiento a comités territoriales de convivencia | 0.2 | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 88 | 0 |  | 2017-01-31 | 0.30682 | 0.31 | 2017-02-28 | 99.99% | 0.65909 | 0.659 | 2017-03-31 | 70% | 1 | 0.7 | 2017-04-30 | 70% | 100% | 70% | 2017-05-31 |  | 0% |  | 2017-06-30 |  | 0% |  | 2017-07-31 |  | 0% |  | 2017-08-31 |  | 0% |  | 2017-09-30 | 0% |  | 2017-10-31 | 0% |  | 2017-11-30 | 0% |  | 2017-12-31 | Se ha hecho seguimiento a 4 de los 24 comités territoriales que requieren fortalecimiento y se diseñó el protocolo para la asistencia técncica de estos comités. Para el mes de abril se espera remitir un comunicado a todos los comités territoriales para señalar las acciones que deben realizar acorde con la ley. La carta ya fue elaborada y esta en aprobación por parte del despacho. | 14/03/2017 Se remitieron comunicaciones con la información de los colegios que hacen parte de cada Comité Territorial de Convivencia. 03/05/2017 Se priorizan 24 comités para asitencia técnica. Se han acompañado 5 comités de forma presencial teniendo en cuenta la restricción presupuestal para comisiones y que se acordó que estas asistencias técnicas se harán más masivas. Se definió una orinetación técnica que será entregada a los líderes de caldiad para la realización de segunda sesión anual de los Comtiés Territoriales. | A finales de Junio se va realizar seguimiento a los Comités Territoriales por parte de las entidades que hacen parte del Comité Nacional, se realizará a los 95 comités. Se van a realizar acompañamientos personalizados a cada comité entres momentos por lo que resta del año. Los acompañamientos estan definidos en el plan de acción del comité nacional. Las cartas ya fueron aprobadas en el despacho y seran remitidas el 5 de junio a las 95 ETC. |  |  |  |  | Actas de seguimiento | Inactivo | #N/A |  |  | Se inactiva esta actividad. Junio 27/2017. Se ajusta avance de hito segundo trimestre. Junio 28/2017
1-19-191-19102-1910207 | H047A03 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Fortalecimiento del Sistema Nacional de Convivencia, ruta nacional de Convivencia Escolar, con 95 Comités Territoriales implementados | 95 | Número |  | 10 | 60 | 95 |  | #N/A | [10 empty] | Segundo seguimiento a comités territoriales de convivencia | 0.2 | 2017-06-01 | 2017-12-30 | 212 | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  | 0% | 0% | 2017-05-31 |  | 13.68% |  | 2017-06-30 |  | 28.3% |  | 2017-07-31 | 0% | 42.92% |  | 2017-08-31 |  | 57.08% |  | 2017-09-30 | 71.7% |  | 2017-10-31 | 85.85% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-30 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Actas de seguimiento | Inactivo | #N/A |  |  | Se inactiva actividad por estar repetida. Se ajusta avance de hito segundo trimestre. Junio 28/2017
1-19-191-19102-1910208 | H047A04 | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Mejoramiento de la Calidad | Formación para la Ciudadanía | Olga Lucía Zarate | Coordinación Programas Transversales y Competencias Ciudadanas | Fortalecimiento del Sistema Nacional de Convivencia, ruta nacional de Convivencia Escolar, con 95 Comités Territoriales implementados | 95 | Número |  | 10 | 60 | 95 |  | #N/A | [10 empty] | Sistematizar experiencias | 0.3 | 2017-01-20 | 2017-12-30 | 344 | 0.031977 | 0.032 | 2017-01-31 | 0.11337 | 0.113 | 2017-02-28 | 99.76% | 0.20349 | 0.203 | 2017-03-31 | 69.83% | 0.2907 | 0.203 | 2017-04-30 | 0% | 38.08% | 0% | 2017-05-31 |  | 46.8% |  | 2017-06-30 |  | 55.81% |  | 2017-07-31 | 0% | 64.83% |  | 2017-08-31 |  | 73.55% |  | 2017-09-30 | 82.56% |  | 2017-10-31 | 91.28% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-30 | Se relizó la selección y contratación a través de alianza USAID de dos consultoras que dentro de sus productos realiarán la documentación de experiencias para educación para la paz en territorios focalizados. | Esta actividad hay que eliminarla porque obedecía a la estrategia de movilización que cambió con el nuevo plan. | Esta actividad hay que eliminarla porque obedecía a la estrategia de movilización que cambió con el nuevo plan. |  |  |  |  | Informe de sistematización de experiencias | Inactivo | #N/A |  |  | Se inactiva por estar repetida. Junio 27/2017. Se ajusta avance de hito segundo trimestre. Junio 28/2017
4-42-421-42103-4210302 |  | Transversales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | Posicionamiento del MEN, por lo menos en 30 espacios de carácter multilateral a nivel internacional y seguimiento a los compromisos adquiridos en estos espacios. | 30 | Espacios de carácter multilateral que cuentan con participación del MEN | 6 | 24 | 2700% | 30 | 16 | 27 | 2900% |  | 266.7% | 112.5% | 107.4% |  |  | A corte 30 de junio se a coordinado la participación del Ministerio en 27 espacios de carácter multilateral. | A corte 30 de septiembre se a coordinado la participación del Ministerio en 29 espacios de carácter multilateral. |  | Crear mecanismos para el seguimiento y acompañamiento a los compromisos adquiridos por el Ministerio | 0.3 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 |  | 2017-01-31 | 0.16 |  | 2017-02-28 | 275% | 0.24 | 0.66 | 2017-03-31 | 239.4% | 0.33 | 0.79 | 2017-04-30 | 243.9% | 0.41 | 1 | 2017-05-31 | 183.7% | 0.49 | 0.9 | 2017-06-30 | 160.3% | 0.58 | 0.93 | 2017-07-31 | 100% | 0.66 | 0.66 | 2017-08-31 | 100% | 75% | 75% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se ha realizado el seguimiento y acompañamiento a los compromisos | Se ha realizado el seguimiento y acompañamiento a los compromisos | Se ha realizado el seguimiento y acompañamiento a los compromisos. | Se ha realizado el seguimiento y acompañamiento a los compromisos. | Se ha realizado el seguimiento y acompañamiento a los compromisos. | Se ha realizado el seguimiento y acompañamiento a los compromisos. | Se ha realizado el seguimiento y acompañamiento a los compromisos. | Insumos para la participación en los encuentros, Construcción de agendas, Envío de correos electrónicos | Activo |  |  |  | Se ajusta meta de 24 a 30. Junio 27/2017
4-42-421-42103-4210303 |  | Transversales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | Posicionamiento del MEN, por lo menos en 30 espacios de carácter multilateral a nivel internacional y seguimiento a los compromisos adquiridos en estos espacios. | 30 | Espacios de carácter multilateral que cuentan con participación del MEN | 6 | 24 | 2700% | 30 | 16 | 27 | 2900% |  | 266.7% | 112.5% | 107.4% |  |  | A corte 30 de junio se a coordinado la participación del Ministerio en 27 espacios de carácter multilateral. | A corte 30 de septiembre se a coordinado la participación del Ministerio en 29 espacios de carácter multilateral. |  | Implementar los mecanismos de seguimiento y acompañamiento | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 |  | 2017-01-31 | 0.16 |  | 2017-02-28 | 275% | 0.24 | 0.66 | 2017-03-31 | 239.4% | 0.33 | 0.79 | 2017-04-30 | 243.9% | 0.41 | 1 | 2017-05-31 | 183.7% | 0.49 | 0.9 | 2017-06-30 | 160.3% | 0.58 | 0.93 | 2017-07-31 | 100% | 0.66 | 0.66 | 2017-08-31 | 100% | 75% | 75% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se han implementado mecanismos de seguimiento | Se han implementado mecanismos de seguimiento | Se han implementado mecanismos de seguimiento | Se han implementado mecanismos de seguimiento. 28 de junio: Se llevó a cabo reunión con Cancillería para preparación del REMECAB Panamá. | Se han implementado mecanismos de seguimiento. | Se han implementado mecanismos de seguimiento. | Se han implementado mecanismos de seguimiento. | Insumos para la participación en los encuentros, Construcción de agendas, Envío de correos electrónicos | Activo |  |  |  | Se ajusta meta de 24 a 30. Junio 27/2017
4-42-421-42103-4210304 |  | Transversales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | Posicionamiento del MEN, por lo menos en 30 espacios de carácter multilateral a nivel internacional y seguimiento a los compromisos adquiridos en estos espacios. | 30 | Espacios de carácter multilateral que cuentan con participación del MEN | 6 | 24 | 2700% | 30 | 16 | 27 | 2900% |  | 266.7% | 112.5% | 107.4% |  |  | A corte 30 de junio se a coordinado la participación del Ministerio en 27 espacios de carácter multilateral. | A corte 30 de septiembre se a coordinado la participación del Ministerio en 29 espacios de carácter multilateral. |  | Participar en reuniones virtuales y presenciales para garantizar el desarrollo de los compromisos del MEN en espacios multilaterales. | 0.1 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 |  | 2017-01-31 | 0.16 |  | 2017-02-28 | 275% | 0.24 | 0.66 | 2017-03-31 | 239.4% | 0.33 | 0.79 | 2017-04-30 | 243.9% | 0.41 | 1 | 2017-05-31 | 183.7% | 0.49 | 0.9 | 2017-06-30 | 160.3% | 0.58 | 0.93 | 2017-07-31 | 100% | 0.66 | 0.66 | 2017-08-31 | 128% | 75% | 96% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se ha participado en las reuniones convocadas | Se ha participado en las reuniones convocadas | Se ha participado en las reuniones convocadas. | Se ha participado en las reuniones convocadas. | El día 21 de julio se participó en reunión con la Dirección de Calidad de EPBM para tratar lo relacionado con el protocolo de Mercosur (adhesión) y el día 17 de julio se llevó a cabo videoconferencia con el Convenio Andres Bello para tratar lo relacionado con la iniciativa curricular, además reunión los días 13 y 17 de julio con la Dirección de Calidad y Subdirección de Fomento para tratar lo correspondiente al proyecto FIC Ecuador - Unasur. | *El día 1 de agosto se participó en reunión con Cancillería para tratar lo relacionado con la presidencia protempore de Alianza del Pacífico. * El día 15 de agosto se participó en reunión con la delegación permanente de UNESCO para revisar la propuesta de reconocimiento de buenas prácticas. | *El 12 de septiempbre se participó en videoconferencia con: *Mercosur: Reconocimiento de títulos de Educación Superior. *Alianza del Pacífico: Monitoreo del Plan del Grupo Ténico de Educación - Objetivos por país. | Insumos para la participación en los encuentros, Construcción de agendas, Envío de correos electrónicos | Activo |  |  |  | Se ajusta meta de 24 a 30. Junio 27/2017
4-42-421-42104-4210401 |  | Transversales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | Seis (6) talleres para instalación de capacidades en el sector educativo en materia de cooperación internacional con el acompañamiento de la OCAI | 6 | Número | 1 | 4 | 500% | 6 | 1 | 5 | 600% |  | 100% | 125% | 120% |  |  | A corte 30 de junio se a coordinado la participación del Ministerio en 5 talleres para la instalación de capacidades en el sector educativo. | A corte 30 deseptiembre se a coordinado la participación del Ministerio en 6 talleres para la instalación de capacidades en el sector educativo. |  | Identificar la demanda de instalación de capacidades en el Sector educativo | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 |  | 2017-01-31 | 0.16 |  | 2017-02-28 | 100% | 0.24 | 0.24 | 2017-03-31 | 303% | 0.33 | 1 | 2017-04-30 | 324.4% | 0.41 | 1.33 | 2017-05-31 | 169.4% | 0.49 | 0.83 | 2017-06-30 | 143.1% | 0.58 | 0.83 | 2017-07-31 | 100% | 0.66 | 0.66 | 2017-08-31 | 133.3% | 75% | 100% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Identificación de la necesidad de articulación y trasferencia de conocimiento a las áreas técnicas del Ministerio, de la estrategia Con Paz aprendemos Más, desarrollada por la Embajada de Canadá, Mercy Corps y War Child en el marco del Memorando de Entendimiento firmado con ellos. | Se identificó la necesidad de: *Articular las acciones realizadas por aliados privados en la Guajira, de manera que no se duplicaran esfuerzos y el impacto de las acciones fuera mayor, *socializar las guías de internacionalización de la Educación Superior en el nodo sur occidente (IES en esta zona del pais) *Identificar buenas prácticas que contribuyan e instalen capacidades en el MEN en relación al tema de Educación Rural. | En el trascurso del mes de mayo no se identificacion demandas de instalación de capacidades | En el trascurso del mes de junio se identificó la la necesidad de generar un taller para articular la cooperación en educación con universidades Land Grand en el sector agrícola. | En el trascurso del mes de julio no se identificaron demandas de instalación de capacidades en el sector educativo. | Identificación de demanda de instalación de capacidades referente a la Internacionalización de la Educación Superior. | En el transcurso del mes de septiembre no se identificaron demandas de instalación de capacidades, pero a la fecha se ha cumplido con la meta de 6 talleres para la instalación de capacidades en el sector educación. | Actas de reuniones, Matriz de seguimiento, correos electrónicos | Activo |  |  |  | se ajusta meta de 3 a 6. Junio 27/2017
4-42-421-42104-4210402 |  | Transversales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | Seis (6) talleres para instalación de capacidades en el sector educativo en materia de cooperación internacional con el acompañamiento de la OCAI | 6 | Número | 1 | 4 | 500% | 6 | 1 | 5 | 600% |  | 100% | 125% | 120% |  |  | A corte 30 de junio se a coordinado la participación del Ministerio en 5 talleres para la instalación de capacidades en el sector educativo. | A corte 30 deseptiembre se a coordinado la participación del Ministerio en 6 talleres para la instalación de capacidades en el sector educativo. |  | identificar los mecanismos e instrumento de instalación de capacidades | 0.4 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 |  | 2017-01-31 | 0.16 |  | 2017-02-28 | 100% | 0.24 | 0.24 | 2017-03-31 | 303% | 0.33 | 1 | 2017-04-30 | 324.4% | 0.41 | 1.33 | 2017-05-31 | 169.4% | 0.49 | 0.83 | 2017-06-30 | 143.1% | 0.58 | 0.83 | 2017-07-31 | 151.5% | 0.66 | 1 | 2017-08-31 | 133.3% | 75% | 100% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | El día 08 de marzo se llevo a cabo un taller de instalación de capacidades con representantes de las áreas técnicas correspondientes. | *3 de abril: taller de de articulacion de Privados en la Guajira. "Pacto por la educación de la Guajira. *28 de abril: Socialización de guías de internacionalización de la Educación superior nodo sur occidente. *27 de abril: Taller de Educación Rural - Australia | En el trascurso del mes de mayo no se identificacion demandas de instalación de capacidades | * 13 de junio: Taller interistitucional del sector agrícola - ICETEX, Colciencias, Ministerio de Agricultura, SENA, Corpoica y MEN. | En el trascurso del mes de julio no se identificaron demandas de instalación de capacidades en el sector educativo. | Se llevó a cabo el Primer encuentro de Internacionalización de IES públicas con Oferta Técnica Profesional. | En el transcurso del mes de septiembre no se identificaron demandas de instalación de capacidades, pero a la fecha se ha cumplido con la meta de 6 talleres para la instalación de capacidades en el sector educación. | Actas de reuniones, Matriz de seguimiento, correos electrónicos | Activo |  |  |  | se ajusta meta de 3 a 6. Junio 27/2017
4-42-421-42104-4210403 |  | Transversales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | Seis (6) talleres para instalación de capacidades en el sector educativo en materia de cooperación internacional con el acompañamiento de la OCAI | 6 | Número | 1 | 4 | 500% | 6 | 1 | 5 | 600% |  | 100% | 125% | 120% |  |  | A corte 30 de junio se a coordinado la participación del Ministerio en 5 talleres para la instalación de capacidades en el sector educativo. | A corte 30 deseptiembre se a coordinado la participación del Ministerio en 6 talleres para la instalación de capacidades en el sector educativo. |  | Compilar, sistematizar y monitorear los requerimientos de apoyo a iniciativas de cooperación en el MEN y registro de la instalación de capacidades en las demás entidades del sector | 0.4 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 |  | 2017-01-31 | 0.16 |  | 2017-02-28 | 100% | 0.24 | 0.24 | 2017-03-31 | 303% | 0.33 | 1 | 2017-04-30 | 324.4% | 0.41 | 133% | 2017-05-31 | 169.4% | 0.49 | 0.83 | 2017-06-30 | 143.1% | 0.58 | 0.83 | 2017-07-31 | 100% | 0.66 | 0.66 | 2017-08-31 | 133.3% | 75% | 100% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Este proceso quedó registrado en la matriz de seguimiento. | Este proceso quedó registrado en la matriz de seguimiento. | En el trascurso del mes de mayo no se identificacion demandas de instalación de capacidades | Este proceso quedó registrado en la matriz de seguimiento. | En el trascurso del mes de julio no se identificaron demandas de instalación de capacidades en el sector educativo. | Este proceso quedó registrado en la matriz de seguimiento | En el transcurso del mes de septiembre no se identificaron demandas de instalación de capacidades, pero a la fecha se ha cumplido con la meta de 6 talleres para la instalación de capacidades en el sector educación. | Actas de reuniones, Matriz de seguimiento, correos electrónicos | Activo |  |  |  | se ajusta meta de 3 a 6. Junio 27/2017
4-43-431-43101-4310101 |  | Transversales | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Andrea Rojas | Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | 1 evento VIRTUAL EDUCA realizado | 1 | Numero | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 |  | Gestionar la organización y realización del evento virtual educa 2017. | 1 | 2017-01-30 | 2017-06-30 | 151 | 0 | 0 | 2017-01-31 | 0.05 | 0.05 | 2017-02-28 | 100% | 0.15 | 0.15 | 2017-03-31 | 100% | 0.35 | 0.35 | 2017-04-30 | 100% | 0.55 | 55% | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 | 100% | 1 | 1 | 2017-07-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 1 |  | 2017-10-31 | 2.01 |  | 2017-11-30 | 2.22 |  | 2017-12-31 | • Se realizaron varias reuniones con el equipo de Corferias, ya tenemos nuestro encuentro en la parrilla de eventos de Corferias. Así mismo ya tenemos habilitado el link para el pre-registro del encuentro, que para el cierre de este mes ya contamos con mas de 900 inscritos. Actualizamos los espacios y contamos con el pabellón 8 para realizar las labores del hospitality de los conferencistas y mandamos los datos para la diagramación de los espacios físicos del pabellón 6 que es agenda académica. • Se realizan reuniones semanales con el equipo comercial, para mirar los avances en materia de venta de stands y patrocinios. Para el cierre del mes se han logrado vender mas de 19 stands comerciales por valor superior a los 200 millones de pesos. • Se organizó el comité de comunicaciones y se está revisando la propuesta de estrategia comunicacional junto con la oficina de Comunicaciones del MEN para la implementación de la misma. Se tiene pendiente de aprobación una alianza estratégica con Semana y El Espectador para que nos apoyen en la construcción de piezas comunicacionales del encuentro. • Se da apoyo a la construcción de la agenda académica mediante el seguimiento y control del avance de cada uno de los 7 líderes de los foros. • Se realizaron comunicaciones oficiales, para hacer una invitación formal a líderes TOP de Fundación Telefónica y DIRECTV. • Se realizó una reunión de trabajo con el SENA, para articularnos con ellos tanto en la parte académica como en la preparación del evento. • Se realizó una reunión de trabajo con la Secretaria de Educación de Bogotá y con la de Cundinamarca, para articularnos con ellos en la parte académica del evento y en algunos temas logísticos. • Se realizó una reunión con el operador logístico interno del Ministerio para articular las acciones que se desprenderán del evento de Virtual Educa, especialmente en el apoyo de expedición de tiquetes aéreos para los expositores nacionales e internacionales del encuentro. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Acción OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de acción/2017/HITO7 Evento VIRTUAL EDUCA/T1 | Se han realizado reuniones de seguimiento en los comites de comunicaciones, el comité comercial, el tecnico y operativo, el comité fiduciario, el comité logistico y el comité academico. En mayo debe de quedar la agenda académica totlamente definida y la mayoria de los temas organizados. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO7 Evento VIRTUAL EDUCA/T2 | Se han realizado reuniones de seguimiento en los comites de comunicaciones, el comité comercial, el tecnico y operativo, el comité fiduciario, el comité logistico y el comité academico. Los primeros dias de Junio debe de quedar la agenda académica totalmente definida y la mayoria de los temas organizados. Para consolidar la agenda del Foro Inclusión, Evaluación y Calidad, el Grupo de Fomento al Uso ha realizado las siguientes acciones: 1. Solicitar, consolidar y diligenciar los formatos de ponentes de cada una de las actividades, tanto de ponentes nacionales como internacionales. 2. Ajustar las agendas de talleres y actividades (paneles, conversatorios, ponencias, etc), lo cual ha requerido información de otras áreas del MEN. 3. Evaluación de 8 Ponencias presentadas a Virtual Educa. 4. Asistencia a diferentes reuniones de seguimiento. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO7 Evento VIRTUAL EDUCA/T2 | El XVIII Encuentro Internacional Virtual Educa se realizó durante los días 13, 14, 15 y 16 de junio en las instalaciones de Corferias, en la ciudad de Bogotá. Contó con la participación de cerca de 29.000 asistentes los cuales pudieron participar en una amplia agenda académica compuesta por foros y talleres, para los cuales el Ministerio de Educación participó diseñando algunos espacios para discutir temas de interés en el campo de la innovación educativa. Los foros académicos realizados son: X Foro Educadores para la era digital; X Foro Educación Superior, innovación e internacionalización; VIII Foro formación a lo largo de la vida; XIII Foro de investigación, desarrollo e innovación; II Foro desarrollos tecnológicos; II Foro inclusión, evaluación y calidad. Entre los talleres que se llevaron a cabo, se encontraba un grupo de talleres liderados desde el Ministerio de Educación, los cuales fueron en algunos casos, diseñados por aliados del Ministerio y en otros casos por el equipo de la Oficina de Innovación Educativa. Así mismo el Ministerio de Educación participó en la muestra "La innovación en educación, modelos de buenas prácticas en el mundo global", a través del stand país en el cual estuvieron presentes aliados como Computadores Para Educar, MinTIC, MinCultura, entre otros. Todo el programa actualizado se encuentra en el siguiente link: http://virtualeduca.org/encuentros/colombia2017/programa/ EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO7 Evento VIRTUAL EDUCA/T2 | META CUMPLIDA: El XVIII Encuentro Internacional Virtual Educa se realizó durante los días 13, 14, 15 y 16 de junio en las instalaciones de Corferias, en la ciudad de Bogotá. Contó con la participación de cerca de 29.000 asistentes los cuales pudieron participar en una amplia agenda académica compuesta por foros y talleres, para los cuales el Ministerio de Educación participó diseñando algunos espacios para discutir temas de interés en el campo de la innovación educativa. Los foros académicos realizados son: X Foro Educadores para la era digital; X Foro Educación Superior, innovación e internacionalización; VIII Foro formación a lo largo de la vida; XIII Foro de investigación, desarrollo e innovación; II Foro desarrollos tecnológicos; II Foro inclusión, evaluación y calidad. Entre los talleres que se llevaron a cabo, se encontraba un grupo de talleres liderados desde el Ministerio de Educación, los cuales fueron en algunos casos, diseñados por aliados del Ministerio y en otros casos por el equipo de la Oficina de Innovación Educativa. Así mismo el Ministerio de Educación participó en la muestra "La innovación en educación, modelos de buenas prácticas en el mundo global", a través del stand país en el cual estuvieron presentes aliados como Computadores Para Educar, MinTIC, MinCultura, entre otros. Todo el programa actualizado se encuentra en el siguiente link: http://virtualeduca.org/encuentros/colombia2017/programa/ EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO7 Evento VIRTUAL EDUCA/T2 Se proyectaron y enviaron cartas de agradecimiento a ponentes, conferencistas, panelistas o talleristas del Foro Inclusión, Evaluación y Calidad. También se gestionaron y enviaron certificados de participación de ponentes, conferencistas, panelistas o talleristas Foro Inclusión, Evaluación y Calidad. EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO7 Evento VIRTUAL EDUCA/T3 | META CUMPLIDA: El XVIII Encuentro Internacional Virtual Educa se realizó durante los días 13, 14, 15 y 16 de junio en las instalaciones de Corferias, en la ciudad de Bogotá. Contó con la participación de cerca de 29.000 asistentes los cuales pudieron participar en una amplia agenda académica compuesta por foros y talleres, para los cuales el Ministerio de Educación participó diseñando algunos espacios para discutir temas de interés en el campo de la innovación educativa. Los foros académicos realizados son: X Foro Educadores para la era digital; X Foro Educación Superior, innovación e internacionalización; VIII Foro formación a lo largo de la vida; XIII Foro de investigación, desarrollo e innovación; II Foro desarrollos tecnológicos; II Foro inclusión, evaluación y calidad. Entre los talleres que se llevaron a cabo, se encontraba un grupo de talleres liderados desde el Ministerio de Educación, los cuales fueron en algunos casos, diseñados por aliados del Ministerio y en otros casos por el equipo de la Oficina de Innovación Educativa. Así mismo el Ministerio de Educación participó en la muestra "La innovación en educación, modelos de buenas prácticas en el mundo global", a través del stand país en el cual estuvieron presentes aliados como Computadores Para Educar, MinTIC, MinCultura, entre otros. Todo el programa actualizado se encuentra en el siguiente link: http://virtualeduca.org/encuentros/colombia2017/programa/ EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO7 Evento VIRTUAL EDUCA/T2 | META CUMPLIDA: El XVIII Encuentro Internacional Virtual Educa se realizó durante los días 13, 14, 15 y 16 de junio en las instalaciones de Corferias, en la ciudad de Bogotá. Contó con la participación de cerca de 29.000 asistentes los cuales pudieron participar en una amplia agenda académica compuesta por foros y talleres, para los cuales el Ministerio de Educación participó diseñando algunos espacios para discutir temas de interés en el campo de la innovación educativa. Así mismo el Ministerio de Educación participó en la muestra "La innovación en educación, modelos de buenas prácticas en el mundo global", a través del stand país en el cual estuvieron presentes aliados como Computadores Para Educar, MinTIC, MinCultura, entre otros. Todo el programa actualizado se encuentra en el siguiente link: http://virtualeduca.org/encuentros/colombia2017/programa/ EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO7 Evento VIRTUAL EDUCA/T2 | Actas de reunión, documentos de organización y realización del evento, cronograma , relatorías y memorias. | Activo
4-43-431-43102-4310201 |  | Transversales | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Andrea Rojas | Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | 10 Proyectos estratégicos regionales y /o de investigación en temas de innovación educativa | 10 | Numero | 0 | 2 | 600% | 10 | 0 | 9 | 1100% |  |  | 450% | 183.3% |  |  | 0 | El proceso de contratación del desarrollo e implementación del observatorio colombiano de innovación, se ha dilatado por la realización de un estudio de mercado realizado a partir de las recomendaciones de la subdirección de contratación socializadas en el comité de contratación. |  | Seguimiento a las actividades de fortalecimiento del observatorio de Innovación Educativa con Uso de TIC | 0.25 | 2017-01-30 | 2017-12-31 | 335 | 0 | 0 | 2017-01-31 | 0 | 0 | 2017-02-28 | 100% | 0.05 | 0.05 | 2017-03-31 | 100% | 0.1 | 0.1 | 2017-04-30 | 100% | 0.13 | 13% | 2017-05-31 | 100% | 0.15 | 0.15 | 2017-06-30 | 50% | 0.3 | 0.15 | 2017-07-31 | 30% | 0.5 | 0.15 | 2017-08-31 | 21.43% | 70% | 15% | 2017-09-30 | 0.8 |  | 2017-10-31 | 0.9 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | * Se revisaron los resultados obtenidos de la aplicación de 2016 , para proyectar las acciones a seguir en la dinamización de las actividades del observatorio en 2017. * Se realizó la divulgación del observatorio con la publicación del artículo: "Observatorio Colombiano de Innovación Educativa con uso de TIC: "Una forma de reconocer la calidad educativa"; en la revista Ruta Maestra. * Se elaboró la propuesta técnica para el diseño , validación y aplicación de instrumentos de la V3 del observatorio; en donde se hará énfasis en la recolección de información con docentes de educación superior y estudiantes de EPBM. * Se socializó a través de la red vestigium artículo en donde se presenta el observatorio con sus objetivos, avances y proyecciones. Se han recibido 90 visitas al blog en donde se encuentra publicado el documento. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Acción OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de acción/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T1/2. Colciencias | En el marco de las actividades de la semana de la tecnología en la IE La despensa; se realizó la aplicación de instrumentos a los docentes de educación básica, secundaria y media de todas las áreas. Se encuentran en análisis las respuestas dadas por los docentes participantes. De otro lado, en relación con la contratación del presenta año con la cual se hará el diseño y validación de instrumentos , el área de contratación realizó comentarios al insumo de contratación del observatorio, específicamente sobre el análisis previo y el presupuesto detallado; se enviaron los ajustes solicitados a contratación. Durante el presente mes se realizó divulgación del observatorio y sus avances en la institución educativa La despensa de la SE de soacha, en el marco de la realización de la semana de la tecnologia. Se continúa la dinamización de la red vestigium, en donde se encuentra incluído el tema del observatorio. EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T2/1. Observatorio | El contrato para adelantar las actividades del observatorio fue presentado en comité de contratación, en donde solicitaron hacer invitación a otras instituciones para establecer un estudio de mercado. La invitación fue enviada y tiene como plazo de respuesta 16 de junio y se envío a: OCyT, Universidad del Norte, Universidad Pontificia Javeriana de Cali, Universidad de Antioquia. EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T2/1. Observatorio | Se recibieron 2 propuestas (Univalle y OCyT) de 5 invitaciones enviadas para participar en el estudio de mercado para el Desarrollo e Implementación de la Versión 3 del Observatorio Colombiano de Innovación Educativa. Estas se encuentran en proceso de revisión y evaluación. EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T2/1. Observatorio | Se recibieron 2 propuestas (Univalle y OCyT) de 5 invitaciones enviadas para participar en el estudio de mercado para el Desarrollo e Implementación de la Versión 3 del Observatorio Colombiano de Innovación Educativa. Estas se revisaron, evaluaron y serán presentadas en el comité de contratación. EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T2/1. Observatorio | Se realizó Comité de Contratación en donde se presentaron los resultados de la evaluación de las propuestas y se manifiesta realizar la contratación de la versión 3.0 con la Universidad del Valle, debido a que es la entidad que cuenta con la experiencia requerida por haber realizado las versiones 1.0 y 2.0 del Observatorio Colombiano de Innovación, además de conocer la plataforma y el lenguaje Python en la que se desarrollaron las Versiones mencionadas. Se realizó la socialización de los resultados del observatorio con el grupo de portal y contenidos de la oficina de innovación y se continua con la dinamziación del observatorio en la RED VESTIGIUM. EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T2/1. Observatorio | El contrato interadministrativo para el desarrollo de las actividades del observatorio fue aprobado por el comité de contratación para que fuera ejecutado por la Universidad del Valle. Debido al tiempo que resta del año para ejecución y los productos que deberían ser entregados en la presente vigencia, la universidad presenta un ajuste a la propuesta inicial de cronograma y productos. Después de revisar la propuesta se concluye que las actividades del observatorio, no serán desarrolladas en este contrato, sino como proyecto de investigación en el marco de un convenio con Colciencias. VIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T2/1. Observatorio | Documentos del proceso de contratación, avance de actividades, informe anual del observatorio. | Activo
4-43-431-43102-4310202 |  | Transversales | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Andrea Rojas | Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | 10 Proyectos estratégicos regionales y /o de investigación en temas de innovación educativa | 10 | Numero | 0 | 2 | 600% | 10 | 0 | 9 | 1100% |  |  | 450% | 183.3% |  |  | 0 | El proceso de contratación del desarrollo e implementación del observatorio colombiano de innovación, se ha dilatado por la realización de un estudio de mercado realizado a partir de las recomendaciones de la subdirección de contratación socializadas en el comité de contratación. |  | Seguimiento a la ejecución de los Proyectos de investigación gestionados mediante el convenio 643 de 2010 celebrado con Colciencias. | 0.25 | 2017-01-30 | 2017-12-31 | 335 | 0 | 0 | 2017-01-31 | 0.05 | 0.05 | 2017-02-28 | 100% | 0.1 | 0.1 | 2017-03-31 | 100% | 0.13 | 0.13 | 2017-04-30 | 100% | 0.15 | 15% | 2017-05-31 | 100% | 0.2 | 0.2 | 2017-06-30 | 100% | 0.35 | 0.35 | 2017-07-31 | 100% | 0.55 | 0.55 | 2017-08-31 | 100% | 70% | 70% | 2017-09-30 | 0.8 |  | 2017-10-31 | 0.9 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | * Se llevó a cabo el comité técnico el convenio firmado con Colciencias y dos reuniones de trabajo adicional con el fin de definir los criterios, grupos de investigación y líneas temáticas sobre las cuales los investigadores invitados formularán sus proyectos de investigación. * Se revisaron y ajustaron los documentos de la invitación a presentar proyectos de investigación. * Se revisaron las bases de datos de grupos de investigación enviadas por Colcienicas y se realizó propuesta de otros grupos de investigación clasificados en A1, A y B. * El proyecto de la universidad de Manizales término el 28 de marzo. De acuerdo a las condiciones del proyecto la universidad cuenta con un mes para la entrega del informe final correspondiente. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Acción OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de acción/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T1/2. Colciencias | En el marco del convenio para la cooperación entre el Ministerio de Educación y COLCIENCIAS para el presente año 2017 y dando alcance a los acuerdos establecidos en el Comité Técnico desarrollado el 2 de febrero, se han desarrollado las siguientes actividades: 1. Se perfeccionaron los documentos: Modelo de invitación a presentar propuestas, carta unificada de aval y compromiso institucional, descripción del contenido de la propuesta, necesidades de invitación a presentar propuestas y requerimientos técnicos y financieros invitación. 2. Elaboración de filtro y selección de los grupos de investigación que hayan quedado clasificados en A1, A y B en la última convocatoria 737 de 2015, para grupos de investigación e investigadores. Adicionalmente se extendió la invitación a grupos que desarrollaron proyectos o programas de investigación en el marco del convenio de cooperación y a los grupos de investigación de los CIER que tengan convenio vigente con el MEN. La Invitación a presentar propuestas de proyectos de investigación relacionados con TIC en Educación Básica, Media y Superior, tiene como objetivos: Generar conocimiento sobre el uso de las TIC en Educación Básica, Media y Superior en las líneas de: Estrategias didácticas apoyadas en TIC para población con Necesidades Educativas Especiales, aprendizaje con TIC para la primera infancia, Integración de las TIC en IES. El cronograma establecido para este proceso es el siguiente: • 10 de febrero Colciencias remite a través de correo electrónico borrador de los documentos requeridos para presentar la invitación a enviar. • 15 de febrero Ministerio entrega observaciones de los documentos enviados por Colciencias • 11 de marzo Aprobación de Invitación en Comité de Subdirección • 11 de marzo Envío de invitación • 06- 11 de abril Recepción de propuestas • 18 de abril Revisión requisitos Colciencias EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T2/2. Colciencias | El 17 de mayo se recibieron las propuestas como respuesta a la invitación para la formulacion de proyectos de investigación para la EPBM; en este momento se encuentran en etapa de evaluación. Se realizó reunion de seguimiento al convenio con colciencias y de los proyectos de investigación el 23 de mayo. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T2/2. Colciencias | Se coordinó y realizó el Comité Técnico con Colcencias con el objetivo de seleccionar las propuestas a contratar como resultado del proceso de invitación para la formulación y ejecución de proyectos de investigación relacionadados con las TIC en educación básica, media y superior. Se recibieron 2 propuestas: I. Título del proyecto: “Fortalecimiento del aprendizaje en las dimensiones cognitiva, psicocreativa y socioafectiva, aplicando el diseño universal del aprendizaje, con apoyo de uso de las TIC en estudiantes con necesidades educativas, en tercer grado de la educación básica primaria”. Grupo Senderos - Categoría A1. II. Título del proyecto: Tecnología, entretenimiento y educación para el desarrollo de habilidades matemáticas para la vida en la población con Síndrome Down. Grupo Redes de Computadores e Ingeniería de Software-GReCIS - Categoría A. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T2/2. Colciencias | En el marco de las actividades del convenio con Colciencias, como resultado del proceso de invitación para la formulación y ejecución de proyectos de investigación relacionadados con las TIC en educación básica, media y superior. Se seleccionaron los siguientes 2 proyectos para ser financiados: I. Título del proyecto: “Fortalecimiento del aprendizaje en las dimensiones cognitiva, psicocreativa y socioafectiva, aplicando el diseño universal del aprendizaje, con apoyo de uso de las TIC en estudiantes con necesidades educativas, en tercer grado de la educación básica primaria”. Grupo Senderos - Categoría A1. II. Título del proyecto: Tecnología, entretenimiento y educación para el desarrollo de habilidades matemáticas para la vida en la población con Síndrome Down. Grupo Redes de Computadores e Ingeniería de Software-GReCIS - Categoría A. EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T2/2. Colciencias | En el marco de las actividades del convenio con Colciencias, como resultado del proceso de invitación para la formulación y ejecución de proyectos de investigación relacionadados con las TIC en educación básica, media y superior. Se seleccionaron los siguientes 2 proyectos para ser financiados: I. Título del proyecto: “Fortalecimiento del aprendizaje en las dimensiones cognitiva, psicocreativa y socioafectiva, aplicando el diseño universal del aprendizaje, con apoyo de uso de las TIC en estudiantes con necesidades educativas, en tercer grado de la educación básica primaria”. Grupo Senderos - Categoría A1. II. Título del proyecto: Tecnología, entretenimiento y educación para el desarrollo de habilidades matemáticas para la vida en la población con Síndrome Down. Grupo Redes de Computadores e Ingeniería de Software-GReCIS - Categoría A. EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T2/2. Colciencias | 1. Se llevó a cabo visita técnica a contrato 576-2015 con la Universidad del Valle, los días 31 de agosto y 1 de septiembre; acta en firmas por las instituciones vinculadas. Se anexa concepto de par evaluador de Colciencias y concepto para visita del MEN. 2. Se remite el 5 de septiembre a Colciencias concepto Técnico elaborado por el MEN para la visita realizada al Contrato 576-2015 con la Universidad del Valle. 3. Se recibe informe de Colciencias el 14 de septiembre con estado de avance y relación de evidencias para las obligaciones a cargo de Colciencias y la Fiduciaria. (Solicitud realizada el 28 de agosto desde el MEN para actualizar informe de supervisión) 4. El 20 de septiembre son enviados por Colciencias las Actas de Liquidación de los contratos 259-2013, 314-2013 y 345-2013, por solicitud realizada desde el MEN el 19 de septiembre. 5. Se radica en la Subdirección de Gestión Financiera del MEN el Informe de ejecución Financiera recursos entregados en administración del convenio 344/643 de 2010 correspondiente al periodo de agosto. 6. Reunión de seguimiento del convenio 344/643 de 2010 y sus contratos derivados realizada el 28 de septiembre. EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T2/2. Colciencias | Documentos conceptuales de revisión y seguimiento a la formulación y desarrollo de proyectos presentados. Actas de reunión, documentos derivados del proceso de contratación y de presentación de propuestas. | Activo
4-43-431-43102-4310203 |  | Transversales | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Andrea Rojas | Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | 10 Proyectos estratégicos regionales y /o de investigación en temas de innovación educativa | 10 | Numero | 0 | 2 | 600% | 10 | 0 | 9 | 1100% |  |  | 450% | 183.3% |  |  | 0 | El proceso de contratación del desarrollo e implementación del observatorio colombiano de innovación, se ha dilatado por la realización de un estudio de mercado realizado a partir de las recomendaciones de la subdirección de contratación socializadas en el comité de contratación. |  | Seguimiento a la ejecución del Proyecto Internacional ( IDRC y Fedesarrollo) | 0.25 | 2017-01-30 | 2017-06-30 | 151 | 0 | 0 | 2017-01-31 | 0 | 0 | 2017-02-28 | 100% | 0.1 | 0.1 | 2017-03-31 | 100% | 0.4 | 0.4 | 2017-04-30 | 100% | 0.95 | 95% | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 | 100% | 1 | 1 | 2017-07-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 1 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | 1) En el trimestre se realizó reunión de seguimiento del comité técnico, en las instalaciones del Ministerio de Educación el 8 de marzo de 2017, se desarrolló la siguiente agenda: * Presentación de la propuesta de Indicadores. * Realización del Toolkit (guía metodológica a publicar). * Posibilidad de extender el proyecto. 2) En esta reunión de seguimiento se recuerda al equipo de investigadores de Fedesarrollo, la importancia de cumplir con los compromisos definidos en el memorando de entendimiento, donde se establece entregar el Ministerio el documento final debe responder a la ruta metodológica presentada. 3) Se envía correo al equipo investigadores de Fedesarrollo el 13 de abril, recordando los compromisos definidos en el memorando de entendimiento y en el ultimo comité técnico, respecto al documento final el cuál se debe enviar para revisión antes de 1 de mayo y debe contener: • Los hallazgos de la revisión de las mejores prácticas y Metodologías en la medición del uso educativo de TIC y su marco conceptual y teórico. • Los resultados de la revisión y selección de indicadores relevantes para Latinoamérica. • Los resultados de los debates que se presenten en el marco de las reuniones de trabajo. • Los resultados de las pruebas de diferentes metodologías e indicadores, en relación con la recolección de datos cualitativos y cuantitativos y • El set definitivo de indicadores adoptados. • El manual para construir e implementar las metodologías e indicadores de uso educativo de TIC que se desarrollen en el proyect EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de acción/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T1/3. Fedesarrollo | Se realizan actividades de seguimiento al memorando de entendimiento, a traves del comunicado 2017-EE-073044 generado el 28 de abril y enviado a través de correo electrónico, al equipo investigador de Fedesarrollo, donde se comunican las directrices para el cierre del proyecto, dando cumplimiento a la vigencia pactada el próximo 15 de mayo de 2017. Se recuerda en este comunicado al equipo investigador de Fedesarrollo, el envio de los documentos para revisión antes del 1 de mayo: • Los hallazgos de la revisión de las mejores prácticas y Metodologías en la medición del uso educativo de TIC y su marco conceptual y teórico. • Los resultados de la revisión y selección de indicadores relevantes para Latinoamérica. • Los resultados de los debates que se presenten en el marco de las reuniones de trabajo. • Los resultados de las pruebas de diferentes metodologías e indicadores, en relación con la recolección de datos cualitativos y cuantitativos y • El set definitivo de indicadores adoptados. • El manual para construir e implementar las metodologías e indicadores de uso educativo de TIC que se desarrollen en el proyecto EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T2/3. Fedesarrollo | En el marco de la ejecución del Memorando de entendimiento suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y Fedesarrollo, tal como fue informado en la reunión de seguimiento realizada en marzo 8 de 2017 y vía correo electrónico de abril 7 de 2017, el Memorando de Entendimiento se dió por terminado el 15 de mayo de 2017, dando cumplimiento a la vigencia inicialmente pactada. El documento final se recibe el 15 de mayo de 2017 fuera de la fecha estipulada(hasta mayo 1-2017), por tanto no se podrá referenciar el apoyo que brinda el Ministerio en todos los documentos y publicaciones que se generen, así como los eventos en los cuales se socialice el Proyecto y sus resultados. En el informe de cierre y el acta respectiva, se describe el estado final de las actividades y los productos. Se sugiere realizar una revisión rigurosa de los beneficios y productos que se deriven de una nueva etapa de este proyecto, que responda a las necesidades e intereses del Ministerio de Educación, dado que los resultados de este proyecto no cumplieron las expectativas generadas. | La ejecución del Memorando de entendimiento suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y Fedesarrollo, se dió por terminado el 15 de mayo de 2017, dando cumplimiento a la vigencia inicialmente pactada. Se generó el informe final de actividades realizadas y el acta de cierre. Posteriormente se radicaron en la subdirección de contratación. https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T2/3. Fedesarrollo | META CUMPLIDA:La ejecución del Memorando de entendimiento suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y Fedesarrollo, se dió por terminado el 15 de mayo de 2017, dando cumplimiento a la vigencia inicialmente pactada. Se generó el informe final de actividades realizadas y el acta de cierre. Posteriormente se radicaron en la subdirección de contratación. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T2/3. Fedesarrollo | META CUMPLIDA:La ejecución del Memorando de entendimiento suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y Fedesarrollo, se dió por terminado el 15 de mayo de 2017, dando cumplimiento a la vigencia inicialmente pactada. El documento final se recibe el 15 de mayo de 2017 fuera de la fecha estipulada(hasta mayo 1-2017), por tanto no se podrá referenciar el apoyo que brinda el Ministerio en todos los documentos y publicaciones que se generen, así como los eventos en los cuales se socialice el Proyecto y sus resultados. Se sugiere realizar una revisión rigurosa de los beneficios y productos que se deriven de una nueva etapa de este proyecto, que responda a las necesidades e intereses del Ministerio de Educación, dado que los resultados de este proyecto no cumplieron las expectativas generadas. En el informe de cierre y el acta respectiva, se describe el estado final de las actividades y los productos, estos documentos de cierre se radicaron en la subdirección de contratación, 2017IE02538_Informe final y 2017-IE-026634_Acta_cierre. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T2/3. Fedesarrollo | META CUMPLIDA:La ejecución del Memorando de entendimiento suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y Fedesarrollo, se dió por terminado el 15 de mayo de 2017, dando cumplimiento a la vigencia inicialmente pactada. El documento final se recibe el 15 de mayo de 2017 fuera de la fecha estipulada(hasta mayo 1-2017), por tanto no se podrá referenciar el apoyo que brinda el Ministerio en todos los documentos y publicaciones que se generen, así como los eventos en los cuales se socialice el Proyecto y sus resultados. Se sugiere realizar una revisión rigurosa de los beneficios y productos que se deriven de una nueva etapa de este proyecto, que responda a las necesidades e intereses del Ministerio de Educación, dado que los resultados de este proyecto no cumplieron las expectativas generadas. En el informe de cierre y el acta respectiva, se describe el estado final de las actividades y los productos, estos documentos de cierre se radicaron en la subdirección de contratación, 2017IE02538_Informe final y 2017-IE-026634_Acta_cierre. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T2/3. Fedesarrollo | Actas, documentos revisados. | Activo
4-43-431-43102-4310204 |  | Transversales | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Andrea Rojas | Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | 10 Proyectos estratégicos regionales y /o de investigación en temas de innovación educativa | 10 | Numero | 0 | 2 | 600% | 10 | 0 | 9 | 1100% |  |  | 450% | 183.3% |  |  | 0 | El proceso de contratación del desarrollo e implementación del observatorio colombiano de innovación, se ha dilatado por la realización de un estudio de mercado realizado a partir de las recomendaciones de la subdirección de contratación socializadas en el comité de contratación. |  | Revisar y acompañar la definición de los Proyectos de Ciencia y Tecnología presentados al Sistema General de Regalías y los Proyectos formulados por los Centros de innovación Regional CIER | 0.25 | 2017-01-30 | 2017-12-31 | 335 | 0 | 0 | 2017-01-31 | 0.05 | 0.05 | 2017-02-28 | 100% | 0.1 | 0.1 | 2017-03-31 | 100% | 0.13 | 0.13 | 2017-04-30 | 100% | 0.15 | 15% | 2017-05-31 | 100% | 0.2 | 0.2 | 2017-06-30 | 314.3% | 0.35 | 1.1 | 2017-07-31 | 100% | 0.55 | 0.55 | 2017-08-31 | 142.9% | 70% | 100% | 2017-09-30 | 0.8 |  | 2017-10-31 | 0.9 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | * Se inició el acompañamiento al proyecto de Regalías “IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DE I+D QUE CONTRIBUYA AL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN VIRTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, OCCIDENTE” de la Gobernación de Antioquia presentado en la sesión de PreOCAD. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Acción OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de acción/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T1/4. Regalías * Se cuenta con la aprobación del insumo del nuevo convenio del CIER Oriente para proceder a elaborar la minuta del mismo. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Acción OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de acción/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T1/4. CIER | Proyectos de Regalías: Se emitieron conceptos a proyectos de regalías que involucran el uso de las TIC para el departamento de Caquetá, Risaralda, Quindío y Antioquia, así como se revisó el proyecto presentado por la alcaldía de San Juan Nepomuceno. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T2/4. Regalias Centros de innovación regional CIER: Se tiene la aprobacion de los insumos de los CIER Centro y Oriente, el proceso se encuentra en la recoleccion de papeles y firma de la minuta, se espera que para Mayo queden debidamente legalizados y firmados. El insumo del CIER sur se subio a neon y esta en proceso de aprobacion de parte de la oficina de contratacion. Asi mismo se tiene adelantado un convenio que se realizara con Mintic y la UTP para desarrollar un proyecto de curriculos tic, el insumo queda subido a neon en este mes, pero el proceso es liderado por Mintic. Se espera que en Mayo quede firmado y legalizado este convenio tripartita. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T2/4. CIER | Estamos a la espera del concepto favorable de la oficina de contratacion del MEN para continuar con el proceso de los nuevos convenios de los CIER Centro, Sur y Oriente. Asi mismo se tiene adelantado un convenio que se realizara con Mintic y la UTP para desarrollar un proyecto de curriculos tic, el insumo esta en proceso de aprobacion, pero el proceso es liderado por Mintic. Se esta elaborando una carta de cooperacion con la Fundacion Carlos Slim que ya se encuentra en proceso de firma, se espera que en Junio quede en firme. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T2/4. CIER | Proyectos de Regalías Se emitieron conceptos a los siguientes proyectos de regalías que involucran el uso de las TIC en la educación: • Casanare: AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN ACCESO A TIC MEDIANTE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y FORMACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOS EE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. Concepto: No viable • Chocó: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN EDUCATIVA Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN COMUNIDAD EDUCATIVA Y GENERAL DE LOS 29 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. Concepto: No viable • Purificación – Tolima: IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS, HABILIDADES Y DESTREZAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÉREZ Y ALDANA Y SUS SEDES OSPINA PÉREZ Y PATRICIO LIS RAGA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN. Concepto: No viable • Caquetá: IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS, COMO APOYO A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ. Concepto: Viable • Caquetá: FORTALECIMIENTO COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN IDIOMA INGLÉS DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE 8°, 9°, 10° Y 11° DE LAS IEO DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ. Concepto: No viable EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T2/4. CIER | Proyectos de Regalías Se emitieron conceptos de los siguientes proyectos de regalías que involucran el uso de las TIC en la educación: • Caquetá: FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DE INGLES DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE 8°, 9°, 10° Y 11° DE LAS IEO DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ. Concepto: Viable • Santander: FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES, QUE PERMITAN INTEGRAR EN LA FASE UNO 32 AULAS DIGITALES INTERACTIVAS AL PROCESO FORMATIVO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. Concepto: No viable • Proyecto Tipo ONDAS – Colciencias. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T3/4. Regalias | META CUMPLIDA: Se realizó el acompañamiento a los proyectos de Regalias. 1. ANTIOQUIA: Implementación de la convocatoria para proyectos de I+D que contribuya al fortalecimiento de la formación virtual en el departamento de Antioquia. CONCEPTO Viable 2. CASANARE: ampliación de la cobertura en acceso a tic mediante infraestructura tecnológica y formación de estudiantes y docentes en tecnologías de la información y las comunicaciones en los EE del departamento de Casanare. CONCEPTO No viable 3. CHOCÓ: Fortalecimiento de los procesos de gestión educativa y desarrollo profesional docente en comunidad educativa y general de los 29 municipios no certificados del departamento del Chocó. concepto: no viable 4. PURIFICACIÓN – TOLIMA: Implementación de ambientes de aprendizaje para el desarrollo de competencias, habilidades y destrezas en la institución educativa Pérez y Aldana y sus sedes Ospina Pérez y Patricio Lis Raga del municipio de Purificación. CONCEPTO: no viable. 5. CAQUETÁ: Implementación de ambientes tecnológicos, como apoyo a los procesos de formación en las instituciones educativas oficiales del departamento de Caquetá. CONCEPTO: viable 6. CAQUETÁ: Fortalecimiento competencias comunicativas en idioma inglés de docentes y estudiantes de 8°, 9°, 10° y 11° de las ieo del departamento del Caquetá. CONCEPTO: no viable 7. CAQUETÁ: Fortalecimiento del nivel de inglés de docentes y estudiantes de 8°, 9°, 10° y 11° de las ieo del departamento del Caquetá. CONCEPTO: viable 8. SANTANDER: Fortalecimiento de las competencias digitales, que permitan integrar en la fase uno 32 aulas digitales interactivas al proceso formativo en instituciones educativas del departamento de Santander. CONCEPTO: no viable EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T2/4. Regalias | META CUMPLIDA: Se realizó el acompañamiento a los proyectos de Regalias. 1. ANTIOQUIA: Implementación de la convocatoria para proyectos de I+D que contribuya al fortalecimiento de la formación virtual en el departamento de Antioquia. CONCEPTO Viable 2. CASANARE: ampliación de la cobertura en acceso a tic mediante infraestructura tecnológica y formación de estudiantes y docentes en tecnologías de la información y las comunicaciones en los EE del departamento de Casanare. CONCEPTO No viable 3. CHOCÓ: Fortalecimiento de los procesos de gestión educativa y desarrollo profesional docente en comunidad educativa y general de los 29 municipios no certificados del departamento del Chocó. concepto: no viable 4. PURIFICACIÓN – TOLIMA: Implementación de ambientes de aprendizaje para el desarrollo de competencias, habilidades y destrezas en la institución educativa Pérez y Aldana y sus sedes Ospina Pérez y Patricio Lis Raga del municipio de Purificación. CONCEPTO: no viable. 5. CAQUETÁ: Implementación de ambientes tecnológicos, como apoyo a los procesos de formación en las instituciones educativas oficiales del departamento de Caquetá. CONCEPTO: viable 6. CAQUETÁ: Fortalecimiento competencias comunicativas en idioma inglés de docentes y estudiantes de 8°, 9°, 10° y 11° de las ieo del departamento del Caquetá. CONCEPTO: no viable 7. CAQUETÁ: Fortalecimiento del nivel de inglés de docentes y estudiantes de 8°, 9°, 10° y 11° de las ieo del departamento del Caquetá. CONCEPTO: viable 8. SANTANDER: Fortalecimiento de las competencias digitales, que permitan integrar en la fase uno 32 aulas digitales interactivas al proceso formativo en instituciones educativas del departamento de Santander. CONCEPTO: no viable EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT10 Proyectos regionales - investigación/T2/4. Regalias | * Documentos de las propuestas presentadas. * Convenio firmado y legalizado. * Actas de reunión. | Activo
4-43-431-43103-4310301 |  | Transversales | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Andrea Rojas | Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | 100 Contenidos educativos digitales, plataformas educativas y servicios del Portal a los cuales acceden estudiantes y docentes | 100 | Numero | 10 | 40 | 7000% | 100 | 12 | 44 | 8100% |  | 120% | 110% | 115.7% |  |  | 0 | 0 |  | Desarrollar y/o adaptar contenidos educativos digitales y Espacios virtuales del Portal Colombia Aprende | 0.5 | 2017-01-30 | 2017-12-31 | 335 | 0 | 0 | 2017-01-31 | 0.05 | 0.05 | 2017-02-28 | 100% | 0.1 | 0.1 | 2017-03-31 | 100% | 0.2 | 0.2 | 2017-04-30 | 100% | 0.3 | 30% | 2017-05-31 | 100% | 0.4 | 0.4 | 2017-06-30 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-07-31 | 100% | 0.6 | 0.6 | 2017-08-31 | 100% | 70% | 70% | 2017-09-30 | 0.8 |  | 2017-10-31 | 0.9 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Durante el mes de febrero se crearon en el campus virtual los curso "Formación Pares Académicos", y "Hacia una educación Bilingüe" los cuales pueden ser visualizados en el siguiente link: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/campusvirtual. También se realizó la Propuesta grafica de diseños para el Edusitios “Primera Infancia” y la Arquitectura para el Edusitio “Bienestar Docente”. Durante el mes de marzo se crearon en el campus virtual los siguientes curso: “Diplomado en sistematización de Experiencias - Virtual”; “Diplomado en sistematización de Experiencias – Bimodal”; “Diplomado en sistematización de Experiencias – Presencial”. los cuales pueden ser visualizados en el siguiente link: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/campusvirtual. También se realizó la Propuesta grafica de diseños para el Edusitios “Primera Infancia” y la Arquitectura para el Edusitio “Bienestar Docente”, los cuales pueden ser visualizados en el siguiente link: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/campusvirtual. También se desarrollaron los siguientes videos para el programa Colombia Bilingüe: "Articulación Mallas de Aprendizaje de inglés"; "Derechos básicos de aprendizaje de inglés - Transición a 5 de primaria"; "Entendiendo cómo funcionan las mallas de aprendizaje Currículo Sugerido Transición"; "Currículo Sugerido de inglés 5º Primaria Colombia Bilingüe", estos cuatro (4) contenidos se pueden visualizar en el siguiente link: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ Colombia bilingüe/94013. Se diseño y desarrolló la cartilla Digital para discapacitados. Se diseño, desarrolló e implemento los siguientes espacios virtuales en el Portal Colombia Aprende: "Espacio Virtual Experiencias significativas con Uso de Tic" y "Mis colecciones PTA 2.0", los cuales se pueden revisar en los siguientes link: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/experienciastic y http://aprende.colombiaaprende.edu.co/pta/documentos. | Durante el mes de abril se creó en el campus virtual el siguiente curso: “Diplomado Moviltic”; el cual pueden ser visualizados en el siguiente link: http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=3638. También se diseñó y desarrollo la versión off line para los contenidos Inclusivos, la cual se instaló en las tabletas que se dispusieron para el stand del MEN en FILBO 2017. Se diseñó y desarrolló el espacio virtual donde se encuentran alojados los materiales y contenidos del Día E y Día E de la Familia. Se diseñó y desarrolló el Portafolio digital y Presentación del Portal Educativo Colombia Aprende. Se realizó la producción del video donde se presentan todos los servicios que ofrece el Portal Colombia Aprende, el cual es utilizado en los eventos participa el Grupo, el cual puede ser consultado en el siguiente link: https://drive.google.com/file/d/0B0tCAjVD20xCNUxOM0RQTmZLV0k/view?usp=sharing. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO8 Contenidos, plataformas y servicios del Portal/T2 | Durante el mes de mayo se crearón en el campus virtual los siguientes ocho (8) cursos virtuales: Inducción al aula; Creatividad; Administración del tiempo; Trabajo en equipo; Reuniones específicas; Derechos humanos; Cultual del servicio; Escuela TIC Docentes Innovadoras 2017; los cuales se pueden consultar en las siguientes url respectivamente: http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=3689; http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=3690; http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=3691; http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=3692; http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=3693; http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=3694; http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=3695; http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=3643. También se creó la comunidad de práctica "Entidades adscritas y vinculadas", la cual se puede consultar en el siguiente link: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/comunidades-de-pr%C3%A1ctica/lista-de-comunidades/entidades-adscritas-y-vinculadas También fueron diseñados,desarrollados e implementados los siguientes seis (6) espacios virtuales o edusitios: Aliados 10; Activa Tu Ciudadanía; Concurso Nacional de Cuento 2017; Especial Cumpleaños Portal Colombia Aprende; Día E Ruta de Materiales; y Primera Infancia, los cuales pueden ser consultados en las siguientes url respectivamente: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/aliados10; http://aprende.colombiaaprende.edu.co/activatuciudadania; http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cnc2016C; http://aprende.colombiaaprende.edu.co/aniversario2017; http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae/94334; http://aprende.colombiaaprende.edu.co/primerainfancia EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO8 Contenidos, plataformas y servicios del Portal/T2 | Durante el mes de junio se diseñarón, desarrollarón e implementarón en el Portal Educativo Colombia Aprende los siguientes (3) espacios virtuales y/o edusitios: Especial Virtual Educa 2017; Videoteca Pioneros Alianza Educativa; y MIDE, los cuales pueden ser consultados en las siguientes URL respectivamete: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/virtualeduca2017; http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/pionerosaae/5372; http://aprende.colombiaaprende.edu.co/mide/91047. Se realizó la producción de dos (2) vídeos para la promoción de virtual educa, los cuales pueden ser consultados en el siguiente link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLI1gOhfa4wv162QSQ9fime4rb2nsHtE0W; también se realizarón siete (7) vídeos durante el evento de VE 2017, pueden ser consultados en el siguiente link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLI1gOhfa4wv162QSQ9fime4rb2nsHtE0W. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO8 Contenidos, plataformas y servicios del Portal/T2 | Durante el mes de julio se diseñaron, desarrollaron e implementaron en el Portal Educativo Colombia Aprende los siguientes (6) espacios virtuales y/o edusitios, los cuales pueden ser consultados en las siguientes URL respectivamente: Primera infancia:http://aprende.colombiaaprende.edu.co/primerainfancia Foro Educativo Nacional FEN 2017: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/fen2017 Jornada Única: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/jornada_unica SNET - Marco Nacional de Cualificaciones: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/snet/89246 Colegios Privados: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/edu_privada Especial del 20 de julio: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/20dejulio También se realizó la producción de un (1) vídeo para el especial del 20 de julio el cuál puede ser consultado en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=7pwfPrkokuY EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO8 Contenidos, plataformas y servicios del Portal/T3 | Durante el mes de agosto se diseñaron, desarrollaron e implementaron en el Portal Educativo Colombia Aprende los siguientes (4) espacios virtuales y/o edusitios: Banco de contenidos, Especial del 07 de agosto, Landing page del Portal Colombia Aprende, Maratones de lectura, los cuales pueden ser consultados en las siguientes URL respectivamente: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/bancodecontenidos http://aprende.colombiaaprende.edu.co/batalladeboyaca http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio http://aprende.colombiaaprende.edu.co/leeresmicuento/5633 También se realizó la producción de cuatro (4) vídeos para la estrategia Para Aprender Digital: Contenidos Inclusivos, Experiencias TIC, Leer es mi cuento, PAE de Todos, los cuales puede ser consultado en los siguientes link: https://drive.google.com/file/d/0B0tCAjVD20xCWEVfMmk3LVVtSFk/view?usp=sharing https://drive.google.com/open?id=0B0tCAjVD20xCb1RKTHc4em9BSVU https://drive.google.com/file/d/0B3GdvE8wxFLkRzRteG9lX2E1Zk0/view https://www.youtube.com/watch?v=G98gtQL8Ado. Se crearon también dos (2) cursos virtuales: Innovatic Region 2, Pásate a la Biblioteca Escolar ciclo 3, los cuales puede ser consultado en los siguientes link: http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=4347 http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=4347 EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO8 Contenidos, plataformas y servicios del Portal/T3 | Durante el mes de Septiembre se diseñaron, desarrollaron e implementaron en el Portal Educativo Colombia Aprende los siguientes dos (2) espacios virtuales y/o edusitios: Buscando Carrear, Bienestar Laboral Docente, los cuales pueden ser consultados en las siguientes URL respectivamente:http://aprende.colombiaaprende.edu.co/buscandocarrera y http://aprende.colombiaaprende.edu.co/bienestar_laboral Se realizaron cuatro (4) contenidos para la estrategia Para Aprender Digital (PAD): Radialistas, Bilingüismo, Activa tu ciudadanía, Programa Todos a Aprender, los cuales pueden ser consultados en las siguientes URL respectivamente: https://drive.google.com/drive/folders/0B0tCAjVD20xCS2xPdUZ3MjdtVnM https://drive.google.com/drive/folders/0B0tCAjVD20xCdW1FLVRVZUdVS00 https://drive.google.com/drive/folders/0B0tCAjVD20xCOUw1MmI3Q2FRbUk https://drive.google.com/drive/folders/0B0tCAjVD20xCeC1kTndWZVZwQ1k También se realizó la producción de cinco (5) micro lecciones para el Programa Todos Aprender (PTA): dos de lenguaje y tres de matemáticas, los cuales pueden ser consultados en las siguientes URL respectivamente: https://drive.google.com/file/d/0BzBlHWQ6ErnuQ0dybEVzTVItUk0/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0BzBlHWQ6ErnuS1RIeW0tZDdPTWc/view?usp=sharing https://drive.google.com/open?id=0BzBlHWQ6ErnuUmVQdFhRUkhfamM https://drive.google.com/open?id=0BzBlHWQ6ErnuSEktRktUbjJPZU0 https://drive.google.com/file/d/0BxCROf9mcytrWDVjQ25EYmxTSlE/view?usp=sharing Se crearon también nueve (9) cursos virtuales: Inducción al SGSST, Gestión Documental, Gestión Ambiental, Inducción al MEN, Sistema Integrado de Gestión SIG, Cultura del servicio, Escuela TIC docentes innovadores 2017 Andes G01, Escuela TIC docentes innovadores 2017 Andes G01, los cuales puede ser consultado en los siguientes link: http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/scorm/view.php?id=285956 http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/scorm/view.php?id=285957 http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/scorm/view.php?id=285958 http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/scorm/view.php?id=285959 http://application.colombiaaprende.edu.co/mod/scorm/view.php?id=285960 http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=3695 http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=3643 http://application.colombiaaprende.edu.co/course/view.php?id=4356 EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO8 Contenidos, plataformas y servicios del Portal/T3 | Informe mensual de las actividades del portal Colombia Aprende, que incluya: protocolos, inventario de contenidos educativos digitales desarrollados, bases de datos de instituciones acompañadas, estadísticas de visitas al portal. | Activo
4-43-431-43103-4310302 |  | Transversales | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Andrea Rojas | Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | 100 Contenidos educativos digitales, plataformas educativas y servicios del Portal a los cuales acceden estudiantes y docentes | 100 | Numero | 10 | 40 | 7000% | 100 | 12 | 44 | 8100% |  | 120% | 110% | 115.7% |  |  | 0 | 0 |  | Divulgar contenidos educativos digitales en IE y/o SE y/o IES de acuerdo con los proyectos y programas estratégicos del MEN | 0.5 | 2017-01-30 | 2017-12-31 | 335 | 0 | 0 | 2017-01-31 | 0.05 | 0.05 | 2017-02-28 | 100% | 0.1 | 0.1 | 2017-03-31 | 100% | 0.2 | 0.2 | 2017-04-30 | 100% | 0.3 | 30% | 2017-05-31 | 100% | 0.4 | 0.4 | 2017-06-30 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-07-31 | 100% | 0.6 | 0.6 | 2017-08-31 | 100% | 70% | 70% | 2017-09-30 | 0.8 |  | 2017-10-31 | 0.9 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se realizó sesión se trabajo con las Secretarias de TIC y Educación de Cundinamarca, donde se definió que los contenidos Off Line que existen actualmente en el portal van a ser cargados en los servidores de la plataforma Autopista Digital, los cuales serán usados por las I.E. de 116 municipios del departamento de Cundinamarca. Durante marzo se recibieron las solicitudes por parte de las S.E. de Envigado, Cartagena y Bucaramanga, relacionada con la entrega de copia de los contenidos y se atendió la petición de la SE de Envigado para la entrega de los contenidos. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Acción OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de acción/2017/HITO8 Contenidos, plataformas y servicios del Portal/T1 | Se hizo entrega de los Contenidos Para Aprender (CPA) Versión Off Line, de los contenidos de Bilinguismo y del PNLE a la Secretaria de Educación de Bucaramanga. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO8 Contenidos, plataformas y servicios del Portal/T2 | Durante el mes de mayo se realizó presentación y divulgación de los servicios y Contenidos Educativos Digitales que ofrece el Portal Colombia aprende a I.E. de Pasto y Popayán. Tambíen se divulgo los contenidos del Portal a traves de las redes sociales del mismo, como twitter, instagram y facebook. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO8 Contenidos, plataformas y servicios del Portal/T2 | Durante el mes de junio se realizó presentación y divulgación de los servicios y Contenidos Educativos Digitales que ofrece el Portal Colombia aprende a traves de las redes sociales del mismo, como twitter, instagram y facebook. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO8 Contenidos, plataformas y servicios del Portal/T2 | Durante el mes de julio se realizó presentación y divulgación de los servicios y Contenidos Educativos Digitales que ofrece el Portal Colombia Aprende a través de las redes sociales del mismo, como twitter, instagram y facebook. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO8 Contenidos, plataformas y servicios del Portal/T3 | Durante el mes de agosto se realizó presentación y divulgación de los servicios y Contenidos Educativos Digitales que ofrece el Portal Colombia aprende a través de las redes sociales del mismo, como twitter, instagram y facebook EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO8 Contenidos, plataformas y servicios del Portal/T3 | Durante el mes de septiembre se realizó presentación y divulgación de los servicios y Contenidos Educativos Digitales que ofrece el Portal Colombia aprende a traves de las redes sociales del mismo, como twitter, instagram y facebook. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO8 Contenidos, plataformas y servicios del Portal/T3 | Informe mensual de las actividades del portal Colombia Aprende, que incluya: protocolos, inventario de contenidos educativos digitales desarrollados, bases de datos de instituciones acompañadas, estadísticas de visitas al portal. | Activo
4-43-431-43104-4310401 |  | Transversales | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Andrea Rojas | Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | 100.000 Equipos entregados a las Instituciones Educativas Oficiales, por parte del programa Computadores para Educar CPE | 100000 | Numero | 0 | 20000 | 50000 | 100000 | 0 | 13650 |  |  |  | 68.25% |  |  |  | 0 |  |  | Coordinar con el Programa Computadores para Educar la entrega de dispositivos a las instituciones educativas oficiales. | 1 | 2017-01-30 | 2017-12-31 | 335 | 0 | 0 | 2017-01-31 | 0.05 | 0.05 | 2017-02-28 | 100% | 0.1 | 0.1 | 2017-03-31 | 100% | 0.2 | 0.2 | 2017-04-30 | 100% | 0.3 | 30% | 2017-05-31 | 100% | 0.4 | 0.4 | 2017-06-30 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-07-31 |  | 0.6 | #N/A | 2017-08-31 |  | 0.7 |  | 2017-09-30 | 0.8 |  | 2017-10-31 | 0.9 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Para los meses de enero a marzo, se realizaron las siguientes actividades: 1) Las pruebas técnicas iniciales con los nuevos contenidos del MEN, en los dispositivos que entregará Computadores para Educar 2) Se realizó el acompañamiento a CPE para formular los pliegos para la compra equipos y se incluyó la necesidad de compra de equipos portátiles nuevos para colegios focalizados para las pruebas PISA 2018 . 3) En cuanto a la priorización de IE con los aliados y CPE, se priorizó Jornada Única (con un 50% de cobertura aproximada). 4) A la fecha se ha realizado la instalación de laboratorios Cloud Labs en 73 Instituciones Educativas. Cloud Labs es una aplicación multiplataforma de simuladores de laboratorios físicos, específicamente para las áreas de Ciencias Naturales, Química y Física, que busca complementar el proceso educativo de los estudiantes de forma interactiva. Los laboratorios incluyen: contenidos multimedia, simuladores 2D programados para que se comporten como los equipos reales, simuladores 3D desarrollados en un motor de video juegos. La instalación se hace en 40 dispositivos: computadores o tabletas, por cada Institución Educativa. Queda pendiente la instalación de estos laboratorios en 27 Instituciones Educativas, las cuales se realizarán en el mes de abril. 5) De acuerdo a la información reportada por Computadores para Educar, en el trimestre se entregaron a docentes e instituciones educativas 20.000 equipos de computo, se avanzará en el indicador al recibir las bases de datos consolidadas. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Acción OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de acción/2017/HIT01 Equipos entregados CPE/T1 | * Durante este mes se realizó la instalación de laboratorios Cloud Labs en 16 Instituciones Educativas más, para un acumulado de 89 Instituciones. Queda pendiente la instalación de estos laboratorios en 11 Instituciones Educativas así: Barranquilla 5, Montería 5, Medellín 1. * Se realizaron reuniones con CPE con el fin de establecer el esquema y cronograma de entrega de información, conforme a los tiempos de publicación de información manejados por CPE. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT01 Equipos entregados CPE/T2 | A la fecha el programa de Computadores para Educar - CPE, ha entregado 13.650 dispositivos a establecimientos Educativos y docentes del país. Se finalizó la instalación de laboratorios Cloud Labs en las 100 Instituciones Educativas acordadas. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT01 Equipos entregados CPE/T2 | Durante el mes de junio el programa Computadores para Educar, continuó con el proceso de entrega ,33 desarrlollando los procesos de formación de docentes en uso y apropiación de las TIC. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT01 Equipos entregados CPE/T2 | Durante el mes el programa Computadores para Educar - CPE, continuó con el proceso de entrega de dispositivos a las Instituciones Educativas de educación basica y media y docentes en formación. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT01 Equipos entregados CPE/T2 | #N/A |  | * Actas de entrega * Base de datos entrega equipos | Inactivo |  |  |  |  | Se elimina hito, aprobado en Comité Directivo de Agosto 8, considerando que el accionar es del alcance de MINTIC.
4-43-431-43105-4310501 |  | Transversales | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Andrea Rojas | Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | 1500 Instituciones Educativas intervenidas con el modelo Colegio 10 TIC. | 1500 | Numero | 0 | 0 | 750 | 1500 | 0 | 0 | [6 empty] | Los recursos requeridos para dar cumplimiento a este hito, no han sido asignados, se proyectaron en el plan de acción en recursos por gestionar. | Los recursos requeridos para dar cumplimiento a este hito, no han sido asignados, se proyectaron en el plan de acción en recursos por gestionar. |  |  | Elaborar el plan de intervención basado en el modelo Colegio 10 TIC e implementarlo en las Instituciones Educativas focalizadas de la siguiente manera: * 200 Colegios 10 TIC Contrato EAFIT intervención presencial. * 300 Colegios Contrato UNAL intervención virtual. *1.000 Colegios pertenecientes al proyecto Jornada única. | 1 | 2017-01-30 | 2017-12-31 | 335 | 0 | 0 | 2017-01-31 | 0 | 0 | 2017-02-28 |  | 0 | 0 | 2017-03-31 |  | 0 | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 | 100% | 0.1 | 0.1 | 2017-06-30 | 0% | 0.15 | 0 | 2017-07-31 |  | 0.2 | #VALUE! | 2017-08-31 |  | 0.3 |  | 2017-09-30 | 0.4 |  | 2017-10-31 | 0.7 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Esta estrategia no ha iniciado debido a que los recursos requeridos para dar cumplimiento a este hito, no han sido asignados, se proyectaron en el plan de acción en recursos por gestionar. | Esta estrategia no ha iniciado debido a que los recursos requeridos para dar cumplimiento a este hito, no han sido asignados, se proyectaron en el plan de acción en recursos por gestionar. | Esta estrategia no ha iniciado debido a que los recursos requeridos para dar cumplimiento a este hito, no han sido asignados, se proyectaron en el plan de acción en recursos por gestionar. | Para esta actividad no se han dado adjudicación de recursos, por lo tanto no se reportan avances. EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT02 IE acompañadas jornadas de innovacion/T2 | Para esta actividad no se han adjudicado recursos, por lo tanto no se reportan avances. | #VALUE! |  | * Informes de seguimiento. * Base de datos con IE intervenidas. | Inactivo |  |  |  |  | Se elimina hito, aprobado en Comité Directivo de Agosto 8, considerando que el accionar es del alcance de MINTIC.
4-43-431-43106-4310601 |  | Transversales | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Andrea Rojas | Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | 200 Instituciones Educativas acompañadas con las estrategias de la Oficina de Innovación | 200 | Numero | 0 | 50 | 12000% | 200 | 15 | 136 | 24100% |  |  | 272% | 200.8% |  |  | 0 | 0 |  | Ofrecer acompañamiento a los diferentes actores del sistema educativo: Secretarías de Educación certificadas (SEC), Instituciones de Educación Básica, con las estrategias y los proyectos que desarrolla la OIE | 1 | 2017-01-30 | 2017-12-31 | 335 | 0 | 0 | 2017-01-31 | 0.02 | 0.02 | 2017-02-28 | 100% | 0.05 | 0.05 | 2017-03-31 | 100% | 0.1 | 0.1 | 2017-04-30 | 100% | 0.15 | 15% | 2017-05-31 | 100% | 0.2 | 0.2 | 2017-06-30 | 100% | 0.3 | 0.3 | 2017-07-31 | 100% | 0.45 | 0.45 | 2017-08-31 | 166.7% | 60% | 100% | 2017-09-30 | 0.7 |  | 2017-10-31 | 0.8 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se estructuró la metodología general de las jornadas de innovación y el cronograma inicial de realización de las mismas. Estas jornadas tienen como propósito principal fomentar el uso y apropiación de TIC en las regiones; a través de la comprensión, apropiación e integración de las TIC en las instituciones educativas de educación básica y media. La realización de estos encuentros con las comunidades educativas, se centrarán en: el mejoramiento en el uso de contenidos educativos digitales, la formación de docentes y la inclusión de diversas tecnologías en prácticas de aulas para potenciarlas como prácticas pedagógicas innovadoras. Se realizó la primera Jornada de Innovación beneficiando a 15 Instituciones Educativas, realizada el 27 y 28 de marzo en la ciudad de Duitama, Boyacá, donde participaron 29 docentes y 3 directivos docentes, abordando el tema de Experiencias Significativas con uso pedagógico de TIC y se logró el acompañamiento del CPE como aliado estratégico para este primer encuentro. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Acción OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de acción/2017/HIT02 IE acompañadas jornadas de innovación/T1 | Jornada de Innovación Soacha Se construyó la agenda para la jornada de innovación con colegios 10 TIC del municipio de Soacha, la cual se realizó el 18 de abril, en la IE Julio César Turbay de este municipio. La jornada contó con la participación de 12 directivos docentes y 19 docentes de las 14 Instituciones Educativas que hacen parte del Plan Nacional Colegio 10 TIC. Los temas abordados en la jornada fueron: Revisión del anexo TIC, taller de uso de contenidos educativos del portal Colombia Aprende, experiencias significativas con uso de TIC. Jornada de Innovación SED La Guajira y Antioquia: En el marco de la ejecución del Proyecto de T.V. educativa ESCUELA PLUS, se beneficiaron 60 Instituciones Educativas con las Jornadas de Innovación y procesos de formación de rectores y docentes. En la SED La Guajira se beneficiaron 43 Instituciones Educativas y se formaron 41 rectores, 50 docentes y en la SED Antioquia, en la zona de Urabá, se beneficiaron 17 Instituciones Educativas y se formaron 8 rectores y 13 docentes. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT02 IE acompañadas jornadas de innovacion/T2 | JORNADAS DE INNOVACION: Para el mes de mayo se reportan 3 jornadas de innovación a saber: SEC de Soacha: Desde el grupo de investigación , monitoreo y evaluación se realizó una jornada de innovación en la IE la despensa de Soacha. La jornada de I+D+i se dio en el marco de las actividades del área de tecnología. SEC de Popayán: El día 4 de mayo de 2017 se llevó a cabo la Jornada Innovación con la SE de Popayán en la cual participaron: 148 asistentes (directivos docentes, docente, lideres TIC, servidores SE, servidores UNICAUCA y estudiantes) de 39 Establecimientos Educativos, en la cual se trataron temas como la Presentación de las Convocatorias Experiencias Significativas con uso Pedagógico de TIC a cargo del Ing. Wilson Maldonado, presentación de Uso y servicios del portal Colombia Aprende a cargo del Ing. Gustavo Chacón, entrega Aula de Investigación a cargo del Dr. Cesar Cristian Gómez, y se presentaron Experiencias Pedagógicas con uso de TIC: 1. Mi Ciudad... Todo un encanto. Docente Marco Antonio Mera López de la I.E. José Eusebio Caro. 2. Mi wordpress en la Feria Empresarial. Docente Jesús Fabián Pinto Fajardo de la I.E. Tomás Cipriano de Mosquera 3. Sin Bugs, buenas prácticas para aprovechar las TIC. Docente José Luis García Corrales de la I.E. Nuestra Señora delCarmen. 4. Nutrir la vida: Siembra para cosechar. Docentes Mary Lucía Narváez Ledesma y Edna Olivia Velasco Gonzalez de la I.E. Los Comuneros 5. Usando la red local para conectarnos, aprender y actuar desde “contextos desconectados”. Docente Elsa Patricia Muñoz, Ruano de la I.E. Las Mercedes 6. Reforzando el manejo de sistemas de ecuaciones lineales con TIC en grados octavo y noveno. Docentes Melissa Sánchez Ofo y Wilmar Robinson Ruiz Díaz de la I.E. Antonio García Paredes. Por otra parte, se dictó la conferencia sobre ChildProgramming para el desarrollo de competencias computacionales en la educación básica y media a cargo del Dr. Julio Ariel Hurtado del Grupo de Investigación IDIS de la Universidad de Cauca. SEC de Santa Marta: Los días 25 y 26 de mayo se acompaña y se realiza jornada de innovación con taller pedagógico con rectores y docentes de 7 Establecimientos Educativos de la SE de Santa Marta, para fomentar el uso y apropiación de la televisión educativa en las aulas de clase, seguimiento a través del Portal Colombia Aprende y uso de las fichas pedagógicas para algunos de los programas de Discovery en la Escuela. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT02 IE acompañadas jornadas de innovacion/T2 | Se realizó una (1) Jornada de Innovación a las I.E. de la S.E. de Pasto; se desarrollaron tres (3) procesos de formación de rectores y docentes en el Proyecto de T.V. educativa ESCUELA PLUS con la SED Barranquilla, la SEM Puerto Tejada, la SED Magdalena. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT02 IE acompañadas jornadas de innovacion/T2 | JORNADAS DE INNOVACIÓN Se proyectó y envió comunicación para la SE de Chía con el fin de llevar a cabo la Jornada de Innovación en el mes de agosto, con los docentes de la Instituciones Educativas pertenecientes a dicha entidad territorial. De igual forma se diligenció el formato para presentación del taller de experiencias significativas con uso de TIC, taller de scratch y taller de investigación en el aula y reunión preparatoria para esta Jornada. Se incluyen 105 instituciones educativas beneficiadas con las jornadas de innovación reportadas en el mes de junio y las cuales pertenecen a las S.E. de Pasto, Barranquilla, Puerto Tejada, y Magdalena. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT02 IE acompañadas jornadas de innovacion/T3 | META CUMPLIDA: A la fecha se han beneficiado 241 Instituciones Educativas de educación básica y media a través de 11 de jornadas de innovación, cuyo propósito principal es fomentar el uso y apropiación de TIC en las regiones; a través de la comprensión, apropiación e integración de las TIC en estas IE. La realización de estos encuentros con las comunidades educativas, se centrarán en: el mejoramiento en el uso de contenidos educativos digitales, la formación de docentes y la inclusión de diversas tecnologías en prácticas de aulas para potenciarlas como prácticas pedagógicas innovadoras. En el mes de agosto se realizó una Jornada de innovación Educativa en la I.E. SAN JOSÉ MARÍA ESCRIVA DE BALAGUER, con el acompañamiento de la SEM de Chía y la participación de 32 docentes de 10 Instituciones educativas pertenencientes a esta secretaría certificada. En esta jornada de innovación se trabajó una agenda conjunta con los grupos de trabajo que conforma la oficina de innovación, desarrollando talleres relacionados con investigación en el aula, experiencias significativas, taller de programación en Scratch y Taller Gamificación en la Educación. El objetivo de esta jornada y las restantes de esta vigencia, será preparar un pilotaje para validar los contenidos de los talleres y los tiempos de planeación y ejecución de los mismos, como insumo para la planeación estratégica de 2018. OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT02 IE acompañadas jornadas de innovacion/T3 | META CUMPLIDA: A la fecha se han realizado 12 jornadas de innovación, cuyo propósito principal es fomentar el uso y apropiación de TIC en las regiones; mediante la comprensión, apropiación e integración de las TIC en las Instituciones Educativas de educación básica y media. A través de estas jornadas se han beneficiado 241 Instituciones Educativas pertenecientes a las siguientes SEC: Jornada de Innovación: Duitama, Soacha, Popayan,Soacha, Santa Marta, Pasto y Chia. Jornadas de Formación Escuela+ : La Guajira, Antioquia, Barranquilla, Puerto Tejada y Magdalena. EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT02 IE acompañadas jornadas de innovacion/T3 | * Documento de estrategias de apropiación regional en uso educativo de las TIC. * Directorio de aliados. * Documentos evidencia del acompañamiento (Listado de asistencia, agenda, reportes). * Base de Instituciones Acompañadas | Activo
4-43-431-43107-4310701 |  | Transversales | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Andrea Rojas | Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | 30 IES acompañadas con estrategias de apropiación institucional en uso educativo de las TIC | 30 | Numero | 0 | 10 | 2000% | 30 | 2 | 19 | 2100% |  |  | 190% | 105% |  |  | 0 | 0 |  | Ofrecer acompañamiento a las Instituciones de Educación Superior (IES) por oferta y demanda para el diseño e implementación de las estrategias de apropiación institucional en uso educativo de las TIC | 1 | 2017-01-30 | 2017-12-31 | 335 | 0 | 0 | 2017-01-31 | 0.05 | 0.05 | 2017-02-28 | 100% | 0.1 | 0.1 | 2017-03-31 | 100% | 0.2 | 0.2 | 2017-04-30 | 100% | 0.3 | 30% | 2017-05-31 | 100% | 0.4 | 0.4 | 2017-06-30 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-07-31 | 100% | 0.6 | 0.6 | 2017-08-31 | 100% | 70% | 70% | 2017-09-30 | 0.8 |  | 2017-10-31 | 0.9 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se realizó la asistencia técnica en las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional a la Universidad Santo Tomás en cabeza de la Vicerrectoría de la Universidad Abierta y a Distancia VUAD. La vicerrectoría está interesada en implementar los lineamientos en virtualidad que se trabajaron durante el año 2016. Se les orientó en cuanto a cómo la Oficina de Calidad continuará trabajando en el documento y se hizo la aclaración que el documento que reposaba en el Portal Colombia aprende es un borrador. Así las cosas, se les hizo la invitación para seguir trabajando en dicho documento a través de las redes universitarias, las convocatorias que lanzará el MEN y la oficina de Calidad para seguir validando el proceso. Con el fin de que el Ministerio acompañe a las IES se diseñó y se apoyó el proceso de evaluación del documento del programa de Especialización en Educación Superior a Distancia en su renovación del registro calificado. Para este acompañamiento, se sostuvo reunión virtual con la decana de la escuela de Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Clara Pedraza y se socializaron los avances en el documento de lineamientos y se emite un concepto en cuanto a la dimensión pedagógica. Se anexa documento de la escuela y el concepto técnico. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Acción OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de acción/2017/HIT03 IES acompañadas estrategias/T1 | Durante el mes de abril, se consolidó y realizó el primer Conversatorio Aprendizajes y Retos en la Educación virtual. Este evento se llevó a cabo el día 18 de abril, con una participación presencial de 108 personas, que corresponden a seis IES y otras instituciones. Este evento fue transmiltido por RENATA con una participación de 13.600 personas con una permanencia de 90 personas. El evento tuvo el objetivo de realizar una mirada a la educación virtual a nivel mundial y nacional, suscitando preguntas entre el público asistente en cuanto a conectividad, recursos digitales, docentes, currículo y lineamientos sobre educación virtual. Hasta el momento se han recogido algunas evaluaciones sobre el mismo y para el mes de mayo se conocerán los resultados del evento. Corporación Universitaria Minuto de Dios, Corporación Colegiatura Colombiana, Corporación Unificada Nacional de Educación superior CUN, Universidad de Caldas, Politécnico Grancolombiano, Universidad Militar Nueva Granada, Universidad Nacional Abierta y a Distancia y Universidad Santo Tomás EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT03 IES acompañadas estrategias/T2 | En el mes de mayo se hizo la primera jornada de mesas de trabajo para socializar el documento de lineamientos (segunda versión), esta jornada tuvo lugar en la Universidad Javeriana. Durante la primera parte de la sesión se dio a conocer el proceso en la construcción del documento tanto en los lineamientos per se, como en la parte conceptual. Seguido a esto las IES aportaron sus observaciones de acuerdo con su experiencia, observaciones que se tendrán en cuenta para la tercera versión del documento. 10 IES - Universidad Javeriana, Universidad EAN, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Corporación Colegiatura Colombiana, Corporación Unificada Nacional de Educación superior CUN, Universidad de Caldas, Politécnico Grancolombiano, Universidad Militar Nueva Granada, Universidad Nacional Abierta y a Distancia y Universidad Santo Tomás. | En el mes de junio se realizó una jornada de mesas de trabajo, en la que participaron 9 IES, para la lectura y discución sobre el documento de lineamientos para la educación superior a distancia y virtual. Esta jornada convocó desde el mes de mayo a docentes - administrativos que han acompañado el proceso. Se concluye de la jornada que es necesario perfilar algunas condiciones de calidad como lo son: Personal docente,justificación, contenidos curriculares e investigación. Estas observaciones se tabularán y de acuerdo con su pertinencia serán adicionadas al documento de lineamientos que es la guía para la apropiación y el acompañamiento a las IES en la implementación de uso TIC. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT03 IES acompañadas estrategias/T2 | El acompañamientos a las IES se ha concretado en el proceso de mesas de trabajo en la construcción del documento de lineamentos para la educación virtual, que es el instrumento que dará las pautas generales para que las IES puedan construír, integrar y fortalecer la calidad de sus programas. Las mesas se han realizado a lo largo del presente año para dar a conocer los avances en el documento y actividades de reflexión en torno al mismo, donde se han recolectado observaciones, comentarios, conceptualizaciones y opiniones sobre la educación virtual y sobre el documento mismo. Para el mes de julio de reporta el acompañamiento a la Universidad del Quindío. A la fecha se han acompañado las siguientes Universidades: UNAD, Universidad Santo Tomas, Univerisidad Militar Nueva Granada, Corporación Colegiatura Colombiana, Politécnico Grancolombiano, Universidad de Caldas, Corporación Unificada Nacional de Educación superior CUN, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Universidad Javeriana, EAN, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad de la Sabana, Universidad Autónoma de Occidente, Universidad de la Salle, Universidad del Valle, Fundación Universitaria CEIPA, Universidad Autónoma de Manizales, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad El Bosque, Universidad del Quindío. EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT03 IES acompañadas estrategias/T3 | En el mes de agosto se realizó el acompañamiento pedagógico a la IES ECCI, contando con el equipo de la vicerrectoría de educación abierta y a distancia. Este equipo es conformado por ocho personas. Este acompañamiento tuvo dos momentos: 1. El equipo realiza la presentación de su modelo educativo y la presentación de las instalaciones. 2. Se hace la presentación del documento de lineamientos y se hace la invitación a participar en el foro de lineamientos que se activará en el Portal Colombia Aprende, en el escritorio de superior. Además se hace la invitación a participar en los diferentes edusitios del escritorio de superior. De este acompañamiento surgirán sinergias para activar el portal y generar nuevos aliados estratégicos EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT03 IES acompañadas estrategias/T3 | En el mes de septiembre se realizó la planeación del segundo conversatorio en educación a distancia y virtual sobre educación inclusiva y producción de recursos, el cuál se desarrollará en el mes de noviembre. EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HIT03 IES acompañadas estrategias/T3 | * Documento de estrategias de apropiación institucional en uso educativo de las TIC. * Directorio de aliados. * Documentos evidencia del acompañamiento (Listado de asistencia, agenda, reportes). * Base de Instituciones Acompañadas | Activo
4-43-431-43108-4310801 |  | Transversales | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Andrea Rojas | Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | 32.000 docentes formados en uso guiado de TIC, con el apoyo de aliados | 32000 | Numero | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 8327 | [7 empty] | 0 |  |  | Coordinar con el Programa Computadores, Telefónica, Microsoft y otros aliados la definición, implementación y seguimiento del modelo de formación docente con uso guiado de TIC | 1 | 2017-01-30 | 2017-12-31 | 335 | 0 | 0 | 2017-01-31 | 0.05 | 0.05 | 2017-02-28 | 100% | 0.1 | 0.1 | 2017-03-31 | 100% | 0.2 | 0.2 | 2017-04-30 | 100% | 0.3 | 30% | 2017-05-31 | 100% | 0.4 | 0.4 | 2017-06-30 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-07-31 |  | 0.6 | #N/A | 2017-08-31 |  | 0.7 |  | 2017-09-30 | 0.8 |  | 2017-10-31 | 0.9 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | * Según la información entregada por CPE, se han inscrito 13.196 docentes en lo que va transcurrido para el 2017 con los diplomados en TIC. * En cuanto a otros aliados, con Microsoft Se protocolizaron los documentos para la convocatoria del curso “Enseñando con tecnología” con el fin de ofrecer un curso virtual gratuito a los docentes del país. Se realizó la respectiva divulgación a través de Red Maestros y el Portal Colombia aprende, allí se publicaron los documentos de los términos y condiciones, cronograma, instructivo paso a paso, la convocatoria se encuentra publicada en el siguiente link y estará abierta desde el 21 de marzo al 21 de abril. http://maestros.colombiaaprende.edu.co/es/redmaestros/curso-virtual-para-docentes-%E2%80%9Cense%C3%B1ando-con-tecnolog%C3%ADa%E2%80%9D#.WOa_V2_hCvH EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Acción OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de acción/2017/HITO5 Docentes formados TIC/T1 | Mesa técnica de formación MEN-CPE-SENA-CIEN: El grupo de fomento ha participado activamente de las reuniones de la mesa de formación realizadas durante el mes de abril, en las cuales se han revisado la operación de la formación de CPE para años anteriores y se busca establecer el esquema de operación del año 2018. Por otra parte, se brindó informe sobre la estrategia para las pruebas pisa 2018. Memorando de Entendimiento Microsoft –Ministerio Para las estrategias planteadas se realizaron las siguientes acciones Meta 1: Reconocer 150 docentes de escuelas públicas y privadas como docentes innovadores Se realizó la convocatoria para seleccionar 6 docentes innovadores: de acuerdo a los términos y condiciones de la convocatoria publicada en http://maestros.colombiaaprende.edu.co/es/redmaestros/curso-virtual-para-docentes-%E2%80%9Cense%C3%B1ando-con-tecnolog%C3%ADa%E2%80%9D#.WN0xS2_hCvH Se recibieron 1123 inscripciones y 80 registro de cargue de certificados, el día 28 de abril de 2014 a las 10:30 a.m. se realizó el sorteo en línea con los siguientes ganadores: • Primer ganador: 1 XBOX One con el videojuego Minecraft Hernán Cala Oliveros, IE Thelma Rosa Arevalo Zona Bananera-Magdalena • Segundo ganador: 1 XBOX One con el videojuego Minecraft Luz Adriana Serna Torres I.E. Ana Gómez De Sierra Rionegro Antioquia • Tercer ganador: 1 Día Microsoft en su colegio Hamilton Mena Quejada I.E. Institución Educativa Rural Roberto López Gómez santo domingo Antioquia • Cuarto ganador: Una invitación personal para asistir al encuentro internacional Virtual Educa, a realizarse en Bogotá, del 13 al 16 junio de 2017 Jaime Andres Echavarria Jimenez Institución Educativa Padre Roberto Arroyave Vélez. San Pedro De Los Milagros Antioquia • Quinto ganador: Una invitación personal para asistir al encuentro internacional Virtual Educa, a realizarse en Bogotá, del 13 al 16 junio de 2017 Edgar Alfredo Montaño Timana, Institución Educativa Municipal Mercedario Sede Tejar. Pasto Nariño • Sexto ganador: Una invitación personal para asistir al encuentro internacional Virtual Educa, a realizarse en Bogotá, del 13 al 16 junio de 2017 Carolina Ocampo Isaza, Institución Educativa Ignacio Yepes Yepes, Remedios Antioquia. Escuela plus: En el marco de la ejecución del Proyecto de T.V. educativa ESCUELA PLUS, se beneficiaron de los procesos de formación de rectores y docentes, la SED La Guajira se formaron 41 rectores, 50 docentes y en la SED Antioquia, en la zona de Urabá, se formaron 8 rectores y 13 docentes. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO5 Docentes formados TIC/T2 | Computadores CPE A través de la estrategia ETIC@ a la fecha se han formado 8215 docentes. Memorando de Entendimiento Microsoft –Ministerio Mou Para las estrategias planteadas se realizaron las siguientes acciones Meta 1: Seleccionar a 150 docentes de escuelas públicas y privadas como docentes innovadores, para participar en el plan de incentivos. De acuerdo a la convocatoria publicada en la red maestros, para los docentes que ocuparon el 4, 5 y 6 puesto, se les invitó al Evento Virtual Educa Colombia 2017, por tal motivo se gestionó el envío de las comunicaciones respectivas tanto a los docentes como a las Secretarías de Educación con el fin de iniciar los trámites de las respectivas comisiones. Los docentes seleccionados son: • Cuarto ganador: Una invitación personal para asistir al encuentro internacional Virtual Educa, a realizarse en Bogotá, del 13 al 16 junio de 2017 Jaime Andres Echavarría Jimenez Institución Educativa Padre Roberto Arroyave Vélez. San Pedro De Los Milagros Antioquia • Quinto ganador: Una invitación personal para asistir al encuentro internacional Virtual Educa, a realizarse en Bogotá, del 13 al 16 junio de 2017 Edgar Alfredo Montaño Timana, Institución Educativa Municipal Mercedario Sede Tejar. Pasto Nariño • Sexto ganador: Una invitación personal para asistir al encuentro internacional Virtual Educa, a realizarse en Bogotá, del 13 al 16 junio de 2017 Carolina Ocampo Isaza, Institución Educativa Ignacio Yepes, Remedios Antioquia EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO5 Docentes formados TIC/T2 | Durante el mes de junio el programa Computadores para Educar, continuó desarrlollando los procesos de formación de docentes en uso y apropiación de las TIC. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO5 Docentes formados TIC/T2 | Durante el mes el programa Computadores para Educar CPE, continúa desarrollando los procesos de formación en uso y apropiación de las TIC, para docentes de educación básica y media. EVIDENCIAS: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO5 Docentes formados TIC/T2 | #N/A |  | Base de datos de docentes formados. | Inactivo |  |  |  |  | Se elimina hito, aprobado en Comité Directivo de Agosto 8, considerando que el accionar es del alcance de MINTIC.
4-43-431-43109-4310901 |  | Transversales | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Andrea Rojas | Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | 40 millones de visitas al portal Colombia Aprende | 40000000 | Numero | 10000000 | 20000000 | 3000000000% | 40000000 | 10200000 | 18884640 | 2841375400% |  | 102% | 94.42% | 94.71% |  |  | 0 | 0 |  | Realizar administración, gestión y actualización del Portal Colombia Aprende y plataformas evaluativas. | 0.5 | 2017-01-30 | 2017-12-31 | 335 | 0.07 | 0.07 | 2017-01-31 | 0.15 | 0.15 | 2017-02-28 | 100% | 0.25 | 0.25 | 2017-03-31 | 100% | 0.35 | 0.35 | 2017-04-30 | 100% | 0.45 | 45% | 2017-05-31 | 100% | 0.55 | 0.55 | 2017-06-30 | 100% | 0.55 | 0.55 | 2017-07-31 | 100% | 0.65 | 0.65 | 2017-08-31 | 100% | 75% | 75% | 2017-09-30 | 0.85 |  | 2017-10-31 | 0.95 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se realizó administración y actualización a cada unos de los servicios y productos que ofrece el Portal Colombia Aprende, de acuerdo a los requerimientos y solicitudes realizadas por las áreas. | Se hizo entrega de los Contenidos Para Aprender (CPA) Versión Off Line, de los contenidos de Bilinguismo y del PNLE a la Secretaria de Educación de Bucaramanga. EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO9 Visitas al portal Colombia Aprende/T2 | Durante el mes de mayo se realizó administración al campus virtual, al CMS del portal, al modulo de Comunidades, Súperate con el Saber 2.0 , Aprendamos 2 a 5, y se actualizaron cada unos de los servicios y productos que ofrece el Portal Colombia Aprende, de acuerdo a los requerimientos y solicitudes realizadas por las áreas del MEN y los usuarios externos. EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO9 Visitas al portal Colombia Aprende/T2 | Durante el mes de junio se realizó administración al campus virtual, al CMS del portal, al modulo de Comunidades, a las plataformas evaluativas Súperate con el Saber 2.0 , Aprendamos 2 a 5, y se actualizaron cada unos de los servicios y productos que ofrece el Portal Colombia Aprende, de acuerdo a los requerimientos y solicitudes realizadas por las áreas del MEN y los usuarios externos EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO9 Visitas al portal Colombia Aprende/T2 | Durante el mes de julio se realizó administración al campus virtual, al CMS del portal, al módulo de Comunidades, a las plataformas evaluativas Supérate con el Saber 2.0, Aprendamos 2 a 5, y se actualizaron cada uno de los servicios y productos que ofrece el Portal Colombia Aprende, de acuerdo a los requerimientos y solicitudes realizadas por las áreas del MEN y los usuarios externos. EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO9 Visitas al portal Colombia Aprende/T3 | Durante el mes de agosto se realizó administración al campus virtual, al CMS del portal, al módulo de Comunidades, a las plataformas evaluativas Supérate con el Saber 2.0, Aprendamos 2 a 5, y se actualizaron cada uno de los servicios y productos que ofrece el Portal Colombia Aprende, de acuerdo a los requerimientos y solicitudes realizadas por las áreas del MEN y los usuarios externos. EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO9 Visitas al portal Colombia Aprende/T3 | Durante el mes de Septiembre se realizó administración al campus virtual, al CMS del portal, al modulo de Comunidades, a las plataformas evaluativas Súperate con el Saber 2.0 , Aprendamos 2 a 5, y se actualizaron cada unos de los servicios y productos que ofrece el Portal Colombia Aprende, de acuerdo a los requerimientos y solictudes realizadas por las áreas del MEN y los usuarios externos. EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO9 Visitas al portal Colombia Aprende/T3 | Informe mensual de las actividades del portal Colombia Aprende, que incluya: protocolos, inventario de contenidos educativos digitales desarrollados, bases de datos de instituciones acompañadas, estadísticas de visitas al portal. | Activo
4-43-431-43109-4310902 |  | Transversales | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Andrea Rojas | Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | 40 millones de visitas al portal Colombia Aprende | 40000000 | Numero | 10000000 | 20000000 | 3000000000% | 40000000 | 10200000 | 18884640 | 2841375400% |  | 102% | 94.42% | 94.71% |  |  | 0 | 0 |  | Realizar mantenimiento soporte técnico y funcional al Portal Colombia Aprende y plataformas evaluativas. | 0.5 | 2017-01-30 | 2017-12-31 | 335 | 0 | 0 | 2017-01-31 | 0.08 | 0.08 | 2017-02-28 | 100% | 0.16 | 0.16 | 2017-03-31 | 100% | 0.24 | 0.24 | 2017-04-30 | 100% | 0.32 | 32% | 2017-05-31 | 100% | 0.4 | 0.4 | 2017-06-30 | 100% | 0.48 | 0.48 | 2017-07-31 | 100% | 0.56 | 0.56 | 2017-08-31 | 100% | 64% | 64% | 2017-09-30 | 0.72 |  | 2017-10-31 | 0.8 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se realizó soporte técnico y funcional del Portal Portal Colombia Aprende, lo cual permitió tener disponibilidad del mismo durante el trimestre, garantizando más de 10.200.000 visitas únicas mensuales a los servicios y productos que ofrece el Portal. Se desarrolla el reporte mensual de las actividades desarrolladas en el Portal Educativo Colombia Aprende, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2017. EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Acción OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de acción/2017/HITO9 Visitas al portal Colombia Aprende/T1 | Se realizó soporte técnico y funcional del Portal Colombia Aprende, lo cual permitió tener disponibilidad del mismo durante todo el mes, garantizando más de 2.918.290 visitas únicas a los servicios y productos que ofrece el Portal. Se realizó el informe mensual de las actividades del Portal, desarrolladas en el mes de abril EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO9 Visitas al portal Colombia Aprende/T2 | Se realizó soporte técnico y funcional del Portal Portal Colombia Aprende, lo cual permitio tener disponibilidad del mismo durante todo el mes. EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO9 Visitas al portal Colombia Aprende/T2 | Se realizó soporte técnico y funcional del Portal Portal Colombia Aprende, lo cual permitió tener disponibilidad del mismo duarnte todo el mes. El número de visitas al portal colombia aprende se vieron afectadas por factores externos como son: paro de maestros, semana de mantenimiento de las plataformas del ministerio y EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO9 Visitas al portal Colombia Aprende/T2 | Durante el mes de julio se realizó soporte funcional del Portal Colombia Aprende, lo cual permitió tener disponibilidad del mismo durante todo el mes, garantizando más de 3.194.000 visitas a los servicios y productos que ofrece el Portal. EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO9 Visitas al portal Colombia Aprende/T3 | Durante el mes de julio se realizó soporte funcional del Portal Colombia Aprende, lo cual permitió tener disponibilidad del mismo durante todo el mes, garantizando más de 3.260.559 visitas a los servicios y productos que ofrece el Portal. EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO9 Visitas al portal Colombia Aprende/T3 | Durante el mes de septiembre se realizó soporte funcional del Portal Colombia Aprende, lo cual permitió tener disponibilidad del mismo durante todo el mes, garantizando más de 2.961.515 visitas a los servicios y productos que ofrece el Portal EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO9 Visitas al portal Colombia Aprende/T3 | Informe mensual de las actividades del portal Colombia Aprende, que incluya: protocolos, inventario de contenidos educativos digitales desarrollados, bases de datos de instituciones acompañadas, estadísticas de visitas al portal. | Activo
4-43-431-43110-4311001 |  | Transversales | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | Andrea Rojas | Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías | 68 Experiencias Significativas en prácticas de gestión en TIC reconocidas | 68 | Numero | 0 | 68 | 0% | 0 | 18 | 68 | 6800% |  |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 |  | Organización y dinamización de las siguientes convocatorias: convocatoria de pasantía en Corea, convocatoria Encuentro Nacional de Experiencias Significativas con Uso de TIC y Convocatoria de prácticas en gestión de TIC para las Secretarías de Educación. | 1 | 2017-01-10 | 2017-08-31 | 233 | 0.05 | 0.05 | 2017-01-31 | 0.1 | 0.1 | 2017-02-28 | 100% | 0.2 | 0.2 | 2017-03-31 | 100% | 0.35 | 0.35 | 2017-04-30 | 100% | 0.5 | 50% | 2017-05-31 | 142.9% | 0.7 | 1 | 2017-06-30 | 125% | 0.8 | 1 | 2017-07-31 | 117.6% | 0.85 | 1 | 2017-08-31 | 111.1% | 90% | 100% | 2017-09-30 | 0.9 |  | 2017-10-31 | 0.95 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Convocatoria Corea ICT Training Colombian Teachers 2017. Se dio continuidad al cronograma establecido para la convocatoria, realizando las entrevistas en inglés el día 2 de marzo de 2017, de aquí se preseleccionaron 17 becarios más el becario de la Normal Superior de Ubaté y se realizó la respectiva publicación 6 de marzo de 2017, en el portal Colombia aprende. Se enviaron los comunicados oficiales a los pre-seleccionados y a las Secretarías de Educación, así como correos informativos sobre los trámites y aspectos a tener en cuenta (compromisos, seguro de viaje, comisión, etc). Se recibieron las actas de compromiso de los 18 docentes, incluyendo el becario de la Escuela Normal Superior de Ubaté. Durante todo el mes se resolvieron consultas de los docentes a través de la cuenta innovacioneducativa@mineducacion.gov.co. Del 21 al 24 de marzo se hizo entrega de rúbricas y resultados de entrevista a los docentes que lo solicitaron según cronograma. Actualmente los pre-seleccionados se encuentran realizando el trámite de comisión. El próximo mes de abril se realizará la primera sesión virtual preparatoria vía Hangouts, para lo cual los docentes ya recibieron la invitación mediante Google+ y correo electrónico. Se tramitó el envío de pasaporte y lista de pre-seleccionados a Corea para Carta de Invitación y el 21 de marzo de entregó ficha solicitando la Logística necesaria para el 13 de mayo donde se realizará la sesión de integración del grupo antes del viaje y se han atendido las solicitudes de la SED Bogotá. Convocatoria Virtual Educa: El 1 de marzo de 2017 se dio apertura al “V Encuentro Nacional de Experiencias Significativas con uso pedagógico de TIC”, en el marco del evento Virtual Educa Colombia 2017 con los documentos y formulario elaborados, en http://aprende.colombiaaprende.edu.co/experienciastic/94007, inicialmente en inscripciones hasta el 29 de marzo de 2017 pero posteriormente con ampliación hasta el 4 de abril, según adenda 1. Se trabajó en alianza con Comunicaciones, para la difusión por redes sociales, página web y radio, entre otros medios. Se han resuelto consultas de los docentes a través de la cuenta innovacioneducativa@mineducacion.gov.co. Se tramitó la solicitud de apoyo con jurados externos (Microsoft y CPE). Actualmente la convocatoria aún se encuentra abierta, se cerrará el 4 de abril de 2017 a las 4:00 pm. Convocatoria III Encuentro Nacional de Prácticas en Gestión con Uso de TIC: La convocatoria estuvo abierta hasta el 31 de marzo y debió ser extendida hasta el 6 de abril. EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Acción OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de acción/2017/HITO6 Experiencias significativas/T1 | Encuentro de Experiencias Significativas - Virtual Educa: Se realizó la evaluación de las experiencias presentandas en el marco de la convocatoria del Encuentro Nacional de Experiencias Significativas - Virtual Educa, de la cual se preseleccionaron 20 experiencias. Prácticas en gestión de TIC Se recibieron 15 postulaciones, de las cuales se seleccionaron 5 SE: Mosquera, Popayan, Risaralda, Antioquia y Medellin. http://aprende.colombiaaprende.edu.co/experienciastic/94006 EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO6 Experiencias significativas/T2 | Convocatoria ICT Training for Colombian Teachers Corea 2017 Se continuó con el cronograma establecido para la convocatoria ICT Training for Colombian Teachers Corea 2017, recepcionando las comisiones de los becarios y publicando el listado oficial definitivo el día 10 de mayo en el Portal Colombiaaprende. Así mismo se realizó la segunda sesión virtual preparatoria el día 9 de mayo, donde se impartieron las últimas recomendaciones para la participación exitosa de los becarios tanto en la integración en Bogotá el 13 de mayo como en su programa en Corea. Se adelantaron las gestiones logísticas para el encuentro el 13 de mayo de todos los becarios en Bogotá y su posterior salida el día 14 de mayo hacia Incheón. Hasta el 30 de mayo, el grupo de 18 docentes y una representante del Ministerio se encontrarán participando del programa, para lo cual se han hecho gestiones de difusión a través de redes sociales, página web del Ministerio y la actualización diaria de la travesía en: https://uploads.knightlab.com/storymapjs/9c4c7312251548659784f9384d97a515/travesia-corea-2017/index.html Durante todo el mes se resolvieron consultas de los docentes a través de la cuenta innovacioneducativa@mineducacion.gov.co. Encuentro Nacional de Experiencias Significativas con uso pedagógico de TIC: En el marco del evento Virtual Educa Colombia 2017, se continuó con las etapas de la convocatoria, realizando el día 5 de mayo la primera sesión virtual preparatoria para la participación de los docentes. Así mismo, según cronograma en la semana del 22 al 26 de mayo se están entregando las rúbricas a los participantes que la soliciten. Se ha trabajado en alianza con Comunicaciones, para la difusión por redes sociales y página web, entre otros medios. Se han resuelto consultas de los docentes a través de la cuenta innovacioneducativa@mineducacion.gov.co. Se están recibiendo los documentos de viaje (cartas de compromiso, registro en el evento y comisión) según cronograma y se gestionó la información logística (ficha del evento) para tiquetes, alojamiento y alimentación. De igual manera se sigue trabajando en la agenda del evento y las actividades a desarrollar en Virtual Educa. Prácticas en Gestión de TIC Se enviaron comunicaciones a los 5 Secretarías de Educación Seleccionados de acuerdo a las postulaciones recibidas, e invitación para 14 SE con el fin de invitarlos a Virtual Educa 2017. Se envió comunicación a Jorge Restrepo, fundador de hypercubus, con el fin de que participe con una conferencia dentro del III Encuentro Nacional de Prácticas en Gestión de TIC. EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO6 Experiencias significativas/T2 | V Encuentro Nacional de Experiencias Significativas Se terminaron de realizar las actividades de planeación del V Encuentro de Experiencias Significativas con uso pedagógico de TIC 2017 - Virtual Educa Colombia 2017 (logística, documentación de viaje, agendas, etc.). Se realizó la segunda sesión remota con los docentes que cumplieron la totalidad de los requisitos y que los hizo acreedores a la condición de seleccionados (17 docentes). Se ejecutó el V Encuentro de Experiencias el día 14 de junio de 2017 en Corferias Sala 111 con la realización de 8 ponencias que correspondían a los mejores puntajes de selección, taller "A postularse al premio Compartir", Charla "Netiqueta y comunicación en medios digitales" y taller "Programación de Robot Hamster con scracth, para finalmente recibir el Diploma de certificación en la premiación al finalizar el día. El primer puesto ocupado por el Rector Otoniel Gómez, recibió un Dron donado por el Gobierno de Corea y el Docente Leonardo Mauris, recibió una batería de alta carga, de este mismo origen. En el tiempo libre, los docentes disfrutaron de la programación que Virtual Educa ofreció con múltiples paneles, conferencias, foros, talleres con expertos nacionales e internacionales del 13 al 16 de junio de 2017. Ver http://virtualeduca.org/encuentros/colombia2017/ Se actualizó la base de datos de convocatorias con la información de las dos convocatorias 2017. De igual forma se reconocieron las experiencias presentadas en el foro de educadores para la era digital, con el apoyo de computadores para educar. Prácticas en Gestión de TIC Durante el marco de Virtual Educa 2017 se llevaron a cabo las ponencias de las SE seleccionadas de acuerdo a los términos de la convocatoria para el “III Encuentro Nacional de Prácticas en Gestión de TIC”, donde se reconocieron las prácticas de 5 Secretarías de Educación (Mosquera, Popayán, Risaralda, Antioquia y Cali). Experiencias significativas Portal Colombia aprende. Se realizó la revisión de las experiencias significativas con uso de TIC cosechadas por el portal Colombia aprende , para ser publicadas en el mismo, teniendo en cuenta los protocolos y lineamientos establecidos para ello. EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO6 Experiencias significativas/T2 | META CUMPLIDA:Se reconocieron experiencias significativas en prácticas de gestión en TIC, a través de las siguientes convocatorias: Convocatoria ICT Training for Colombian Teachers Corea 2017 Se reconocieron 18 docentes con experiencias significativas con uso pedagógico de las TIC. Estos docentes viajaron a corea para realizar una pasantía durante 15 días, donde conocieron la cultura, el sistema educativo y diferentes nuevas tecnologías que pueden aplicar en el aula. V Encuentro Nacional Experiencias Significativas Se seleccionaron 20 docentes y directivos docentes que postularon experiencias significativas con uso pedagógico de las TIC. Los docentes estuvieron como ponentes en el Encuentro Virtual Educa Colombia 2017, donde pudieron exponer sus prácticas, así como también participar en las diferentes actividades del encuentro. III Encuentro de Prácticas de Gestión con uso de TIC Se reconocieron proyectos que incentivan el uso de las TIC en la educación de 5 Secretarías de Educación Certificadas. Los secretarios tuvieron como ponentes en el Encuentro Virtual Educa Colombia 2017. Encuentro Educa Digital Nuestro aliado Computadores para Educar, reconoció a 12 docentes con sus experiencias significativas. Los docentes participaron en el Encuentro Virtual Educa Colombia 2017 Portal Colombia Aprende El Portal Educativo Colombia Aprende cuenta con una sección donde se reconocen experiencias enviadas por docentes de diferentes partes del país. Durante el año 2017 se han reconocido y publicado 15 experiencias significativas. EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO6 Experiencias significativas/T2 | META CUMPLIDA:Se reconocieron experiencias significativas en prácticas de gestión en TIC, a través de las siguientes convocatorias: Convocatoria ICT Training for Colombian Teachers Corea 2017 Se reconocieron 18 docentes con experiencias significativas con uso pedagógico de las TIC. Estos docentes viajaron a corea para realizar una pasantía durante 15 días, donde conocieron la cultura, el sistema educativo y diferentes nuevas tecnologías que pueden aplicar en el aula. V Encuentro Nacional Experiencias Significativas Se seleccionaron 20 docentes y directivos docentes que postularon experiencias significativas con uso pedagógico de las TIC. Los docentes estuvieron como ponentes en el Encuentro Virtual Educa Colombia 2017, donde pudieron exponer sus prácticas, así como también participar en las diferentes actividades del encuentro. III Encuentro de Prácticas de Gestión con uso de TIC Se reconocieron proyectos que incentivan el uso de las TIC en la educación de 5 Secretarías de Educación Certificadas. Los secretarios tuvieron como ponentes en el Encuentro Virtual Educa Colombia 2017. Encuentro Educa Digital Nuestro aliado Computadores para Educar, reconoció a 12 docentes con sus experiencias significativas. Los docentes participaron en el Encuentro Virtual Educa Colombia 2017 Portal Colombia Aprende El Portal Educativo Colombia Aprende cuenta con una sección donde se reconocen experiencias enviadas por docentes de diferentes partes del país. Durante el año 2017 se han reconocido y publicado 15 experiencias significativas. EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO6 Experiencias significativas/T2 | META CUMPLIDA:Se reconocieron experiencias significativas en prácticas de gestión en TIC, a través de las siguientes convocatorias: Convocatoria ICT Training for Colombian Teachers Corea 2017 Se reconocieron 18 docentes con experiencias significativas con uso pedagógico de las TIC. Estos docentes viajaron a corea para realizar una pasantía durante 15 días, donde conocieron la cultura, el sistema educativo y diferentes nuevas tecnologías que pueden aplicar en el aula. V Encuentro Nacional Experiencias Significativas Se seleccionaron 20 docentes y directivos docentes que postularon experiencias significativas con uso pedagógico de las TIC. Los docentes estuvieron como ponentes en el Encuentro Virtual Educa Colombia 2017, donde pudieron exponer sus prácticas, así como también participar en las diferentes actividades del encuentro. III Encuentro de Prácticas de Gestión con uso de TIC Se reconocieron proyectos que incentivan el uso de las TIC en la educación de 5 Secretarías de Educación Certificadas. Los secretarios tuvieron como ponentes en el Encuentro Virtual Educa Colombia 2017. Encuentro Educa Digital Nuestro aliado Computadores para Educar, reconoció a 12 docentes con sus experiencias significativas. Los docentes participaron en el Encuentro Virtual Educa Colombia 2017 Portal Colombia Aprende El Portal Educativo Colombia Aprende cuenta con una sección donde se reconocen experiencias enviadas por docentes de diferentes partes del país. Durante el año 2017 se han reconocido y publicado 15 experiencias significativas. EVIDENCIAS:https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/1 Plan de accion/2017/HITO6 Experiencias significativas/T2 | Documentos con la estrategia de organización y realización del Encuentro (convocatorias, comunicados, bases de datos, informes de gestión, actas). | Activo
4-44-441-44101-4410101 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Atender en un término máximo de 28 días el 100% de las consultas jurídicas externas relacionadas con el sector educativos | 0.1 | porcentaje | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.2492 | 0.4973 |  |  | 99.68% | 99.46% |  |  | Durante el trimestre de enero a marzo de 2017 se atendieron en oportunidad el 99,85% de las consultas realizadas. Solo el 0.15% fue atendida fuera del término, debido a que se incrementó el numero de consultas radicadas y la planta de personal del grupo de conceptos jurídicos no estaba completa. | Durante el trimestre de abril a junio de 2017 se atendieron en oportunidad el 99,46% de las consultas realizadas. Solo el 0.54% fueron atendidas fuera del término, debido a inconvenientes presentados en la verificación de los sistema de información y seguimiento riguroso a esto. |  |  | Proyectar, revisar y firmar los conceptos jurídicos | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 363 | 0.08 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.16 | 0.16 | 2017-02-28 | 99.16% | 0.25 | 0.2479 | 2017-03-31 | 99.03% | 0.33 | 0.3268 | 2017-04-30 | 100% | 0.41 | 0.41 | 2017-05-31 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-06-30 |  | 0.58 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.67 |  | 2017-08-31 |  | 0.75 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.92 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Durante el trimestre de enero a marzo de 2017 se atendieron 647 solicitudes de conceptos con promedio de oportunidad el 99,85%, adoptando las medidas correctivas necesarias. | Durante el mes de Abril se atendieron 178 solicitudes de conceptos con un 0,32% por fuera del tiempo establecido | Durante el mes junio de de 2017 se atendieron 33 solicitudes de conceptos provenientes de Alcaldías, Gobernaciones y sus respectivas Secretarías de Educación, con promedio de oportunidad del 100%, adoptando las medidas correctivas necesarias. |  |  |  |  | Documentos de respuesta radicados en el sistema de gestión documental y reporte de tramites. | Inactivo |  |  |  | Se inactiva hito. Aprobado en Comité Directivo julio 11/17
1-15-155-15504-1550402 |  | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Infraestructura Educativa | Rubith Tuberquia / Delivery | Subdirección de Acceso | Nuevos colegios construidos | 2 | Número |  |  |  | 2 |  | #N/A | [10 empty] | Ejecutar obras | 25 |  |  |  | 0.1 | 10% | 2017-01-31 | 20% | 20% | 2017-02-28 |  | 40% | 40% |  |  |  | 0 |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | [23 empty] | 5 mayo 2017. ya iniciaron construcción, mejoramiento de aulas y construcción de baterías sanitarias. Municipios de ETC Huila | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Inactivo | #N/A | Nueva actividad
1-15-155-15504-1550403 |  | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Infraestructura Educativa | Rubith Tuberquia / Delivery | Subdirección de Acceso | Nuevos colegios construidos | 2 | Número |  |  |  | 2 |  | #N/A | [10 empty] | Recibir a satisfacción los productos entregados por el contratista de obra y los soportes adecuados para la entrada en operación de la infraestructura | 25 |  |  |  | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | [23 empty] | 0% | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Inactivo | #N/A | Nueva actividad
1-15-155-15504-1550404 |  | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Infraestructura Educativa | Rubith Tuberquia / Delivery | Subdirección de Acceso | Nuevos colegios construidos | 2 | Número |  |  |  | 2 |  | #N/A | [10 empty] | Elaborar informe final del alcance y características de la intervención realizada; así como una evaluación del proceso de construcción de las obras | 5 |  |  |  | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | [23 empty] | 0% | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Inactivo | #N/A | Nueva actividad
1-15-155-15504-1550405 |  | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Infraestructura Educativa | Rubith Tuberquia / Delivery | Subdirección de Acceso | Nuevos colegios construidos | 2 | Número |  |  |  | 2 |  | #N/A | [10 empty] | Preparar el documento de transferencia de la infraestructura educativa construida a la ETC. | 5 |  |  |  | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | [23 empty] | 0% | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Inactivo | #N/A | Nueva actividad
1-15-155-15504-1550406 |  | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Infraestructura Educativa | Rubith Tuberquia / Delivery | Subdirección de Acceso | Nuevos colegios construidos | 2 | Número |  |  |  | 2 |  | #N/A | [10 empty] | Diligenciar la Ficha Resumen de intervención del PNIE con MEN y ETC para cada IE de jornada única | 5 |  |  |  | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | [23 empty] | 0% | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Inactivo | #N/A | Nueva actividad
1-15-155-15504-1550407 |  | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Educación Rural y para el Posconflicto | Infraestructura Educativa | Rubith Tuberquia / Delivery | Subdirección de Acceso | Nuevos colegios construidos | 2 | Número |  |  |  | 2 |  | #N/A | [10 empty] | Realizar evento de cierre de obra con MEN, comunidad y ETC | 5 |  |  |  | 0 |  | 2017-01-31 | 0 |  | 2017-02-28 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | [23 empty] | 0% | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Inactivo | #N/A | Nueva actividad
4-44-441-44102-4410201 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | COMITÉ DE CONCILIACION: Formular políticas de prevención del daño antijurídico que debe implementar el MEN. | 0.1 | porcentaje | 0.1 | 0.25 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.25 |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  |  | Políticas de prevención proferidas. | 0.5 | 2017-02-01 | 2017-12-24 | 326 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 | 0.08 | 2017-02-28 | 100% | 0.18 | 0.18 | 2017-03-31 | 100% | 0.27 | 0.27 | 2017-04-30 | 0% | 0.37 | 0 | 2017-05-31 | 100% | 0.46 | 0.46 | 2017-06-30 |  | 0.55 |  | 2017-07-31 | 0% | 0.65 |  | 2017-08-31 |  | 0.74 |  | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.93 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Durante el trimestre de enero a marzo de 2017 se han realizado 3 mesas de trabajo con la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior para la elaboración del plan de acción de la política | Durante el mes de Abril de 2017 se trabajaron las observaciones realizadas por la ANDJE y se remitió para su aprobación. | Durante junio se aprobó la politica de prevención 2017 por la ANDJE, se encuentra pendiente aprobación por parte del comité de conciliación. |  |  |  |  | Correos electrónicos de citación | Inactivo |  |  |  | Se inactiva hito. Aprobado en comité directivo julio 11/17
4-44-441-44102-4410202 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | COMITÉ DE CONCILIACION: Formular políticas de prevención del daño antijurídico que debe implementar el MEN. | 0.1 | porcentaje | 0.1 | 0.25 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.25 |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  |  | Realizar estudio de litigiosidad 2016. | 0.25 | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 88 |  |  | 2017-01-31 | 0.31 | 0.31 | 2017-02-28 | 100% | 0.66 | 0.66 | 2017-03-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 1 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Durante el Trimestre de enero a marzo se hizo el 100% del estudio | Durante el mes de Abril se hizo el 100% del estudio | La actividad se cumplio al 100% en abril de 2017 |  |  |  |  | Documentos proyecto de política 2017 | Inactivo |  |  |  | Se inactiva hito. Aprobado en comité directivo julio 11/17
4-44-441-44102-4410203 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | COMITÉ DE CONCILIACION: Formular políticas de prevención del daño antijurídico que debe implementar el MEN. | 0.1 | porcentaje | 0.1 | 0.25 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.25 |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  |  | Realizar la definición de causas. | 0.15 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 60 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 | 0% | 0.5 | 0 | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Durante el Trimestre de enero a marzo se hizo el 100% del estudio | Durante el mes de Abril se hizo el 100% del estudio | Durante el mes de mayo se hizo el 100% del estudio de causas |  |  |  |  | Documentos proyecto de política 2017 | Inactivo |  |  |  | Se inactiva hito. Aprobado en comité directivo julio 11/17
4-44-441-44102-4410204 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | COMITÉ DE CONCILIACION: Formular políticas de prevención del daño antijurídico que debe implementar el MEN. | 0.1 | porcentaje | 0.1 | 0.25 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.25 |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  |  | Acompañar la definición de subcausas con el área generadora del daño y la formulación del plan del acción. | 0.1 | 2017-07-01 | 2017-08-30 | 60 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0.2 | 2017-06-30 |  | 0.5 |  | 2017-07-31 | 0% | 1 |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Durante el trimestre de enero a marzo de 2017 se han realizado 3 mesas de trabajo con la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior para la elaboración del plan de acción de la política | Durante el mes de abril se remitió oficio a la Subdirección de Aseguramiento a la Calidad de la Educación Superior en donde se solicitó información sobre el avance de los acuerdos de las mesas de trabajo realizadas en el primer trimestre, nos encontramos a la espera de la respuesta. | El avance en esta actividad continua siendo el mismo del mes de mayo, debido a que nos encontramos a la espera de respuesta por parte del área tecnica delos requerimientos realizados. |  |  |  |  | Correos electrónicos de citación | Inactivo |  |  |  | Se inactiva hito. Aprobado en comité directivo julio 11/17
4-44-441-44103-4410301 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Ejercer la representación judicial del Ministerio de Educación, estableciendo modelos de defensa en procesos replicables | 0.1 | porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Identificar pretensiones de mayor frecuencia en conciliaciones | 0.25 | 2017-01-15 | 2017-02-15 | 31 | 0.52 | 0.52 | 2017-01-31 | 1 | 1 | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 1 | 2017-06-30 |  |  | 100% | 2017-07-31 |  |  | 1 | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se consolida base de datos de pretensiones del corte de 31 de diciembre del 2016, definiendo las pretensiones más comunes | Se consolida base de datos de pretensiones del corte de 31 de diciembre del 2016, definiendo las pretensiones más comunes | La actividad se cumplio al 100% en febrero de 2017 |  | Esta actividad se cumplio al 100% en febrero de 2017 | Esta actividad se cumplio al 100% en febrero de 2017 | Esta actividad se cumplio al 100% en febrero de 2017 | Documento en el que se identifican pretensiones más frecuentes contra el MEN y que admiten un modelo de defensa replicable. | Activo
4-44-441-44103-4410302 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Ejercer la representación judicial del Ministerio de Educación, estableciendo modelos de defensa en procesos replicables | 0.1 | porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Realizar estudios jurisprudenciales de fallos emitidos por altas cortes sobre temas replicables | 0.25 | 2017-01-15 | 2017-02-16 | 32 | 0.5 | 0.5 | 2017-01-31 | 1 | 1 | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 1 | 2017-06-30 |  |  | 68% | 2017-07-31 |  |  | 0.79 | 2017-08-31 |  |  | 89% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se recopilaron sentencias de Tribunales de Tolima y Magdalena sobre homologación y los fallos de primera sobre escalafón docente, pues no se detectó fallos de latas cortes | Se recopilaron sentencias de Tribunales de Tolima y Magdalena sobre homologación y los fallos de primera sobre escalafón docente, pues no se detectó fallos de latas cortes | La actividad se cumplio al 100% en febrero de 2017 |  | Se revisó la posición de las decisiones sobre la mora en el pago de homologacion y nivelación salarial. | Se revisó la posición de las decisiones sobre la mora en el pago de homologacion y nivelación salarial. | Se esta diagnosticando la posibilidad de implementar un modelo replicable para demandas de primas extralegales | Documento con recopilación y análisis jurisprudencial. | Activo
4-44-441-44103-4410303 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Ejercer la representación judicial del Ministerio de Educación, estableciendo modelos de defensa en procesos replicables | 0.1 | porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Proyectar o actualizar modelos de contestación aplicables a temas replicables. | 0.25 | 2017-01-15 | 2017-02-28 | 44 | 0.5 | 0.5 | 2017-01-31 | 1 | 1 | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 1 | 2017-06-30 |  |  | 62% | 2017-07-31 |  |  | 0.71 | 2017-08-31 |  |  | 81% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se proyectó la línea que se debe aplicar para las contestaciones, los cuales es necesario revisar para socializar | 0 | La actividad se cumplio al 100% en febrero de 2017 |  | Se Inicio la proyección del modelo de contestación de homologacion y nivelación salarial | Se continuo con la proyección del modelo de contestación de homologacion y nivelación salarial | Se continua la proyección del modelo de contestación de primas extralegales | Modelos de contestación | Activo
4-44-441-44103-4410304 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Ejercer la representación judicial del Ministerio de Educación, estableciendo modelos de defensa en procesos replicables | 0.1 | porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Socializar modelos replicables a firmas de representación judicial y hacer seguimiento a la aplicación de línea de defensa. | 0.25 | 2017-04-15 | 2017-11-30 | 229 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 100% | 0.07 | 0.07 | 2017-04-30 | 100% | 0.2 | 0.2 | 2017-05-31 | 100% | 0.33 | 0.33 | 2017-06-30 | 100% | 0.47 | 47% | 2017-07-31 | 100% | 0.6 | 0.6 | 2017-08-31 | 100% | 73% | 73% | 2017-09-30 | 0.87 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | Se proyectó la línea que se debe aplicar para las contestaciones, los cuales es necesario revisar para socializar | se revisó la contestación entregada dentro de proceso de percentil 20, verificando la aplicación de los criterios establecidos. |  | Se revisó el modelo de contestacion de costos acumulados por ascenso en escalafon docente para ser socializado a las firmas de representación judicial. | Se revisó el modelo de contestacion de costos acumulados por ascenso en escalafon docente para ser socializado a las firmas de representación judicial. | Se revisó el modelo de contestacion de costos acumulados por ascenso en escalafon docente para ser socializado a las firmas de representación judicial. | Informes de seguimiento | Activo
4-44-441-44104-4410401 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Gestionar la recuperación de dineros embargados a las cuentas del Ministerio por procesos inherentes al FOMAG | 0.05 | porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Identificar procesos judiciales en los cuales existen títulos o remanente | 0.25 | 2017-01-15 | 2017-12-30 | 349 | 0.05 | 0.05 | 2017-01-31 | 0.13 | 0.13 | 2017-02-28 | 100% | 0.21 | 0.21 | 2017-03-31 | 100% | 0.3 | 0.3 | 2017-04-30 | 100% | 0.39 | 0.39 | 2017-05-31 | 100% | 0.48 | 0.48 | 2017-06-30 | 100% | 0.56 | 56% | 2017-07-31 | 100% | 0.65 | 0.65 | 2017-08-31 | 100% | 74% | 74% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se identificó con la base de datos del Banco agrario los títulos pendientes de reclamar remanentes, adicionalmente se requirió a despachos judiciales para que se informara si existían títulos o remanentes en los procesos terminados y en los cuales se identificó embargo s en exceso. | No implica actividades en el mes de abril | Se identificó con la base de datos del Banco agrario los títulos pendientes de reclamar remanentes, adicionalmente se requirió a despachos judiciales para que se informara si existían títulos o remanentes en los procesos terminados y en los cuales se identificó embargos en exceso. |  | Se identificó con la base de datos del Banco agrario los títulos pendientes de reclamar remanentes, adicionalmente se requirió a despachos judiciales para que se informara si existían títulos o remanentes en los procesos terminados y en los cuales se identificó embargos en exceso. | Se identificó con la base de datos del Banco agrario los títulos pendientes de reclamar remanentes, adicionalmente se requirió a despachos judiciales para que se informara si existían títulos o remanentes en los procesos terminados y en los cuales se identificó embargos en exceso. | Se identificó con la base de datos del Banco agrario los títulos pendientes de reclamar remanentes, adicionalmente se requirió a despachos judiciales para que se informara si existían títulos o remanentes en los procesos terminados y en los cuales se identificó embargos en exceso. | Base de datos con procesos judiciales identificados | Activo
4-44-441-44104-4410402 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Gestionar la recuperación de dineros embargados a las cuentas del Ministerio por procesos inherentes al FOMAG | 0.05 | porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Otorgar poderes para la gestión tendiente a la recuperación de los títulos o remanentes identificados y hacer seguimiento a la gestión | 0.25 | 2017-01-15 | 2017-12-30 | 349 | 0.05 | 0.05 | 2017-01-31 | 0.13 | 0.13 | 2017-02-28 | 100% | 0.21 | 0.21 | 2017-03-31 | 100% | 0.3 | 0.3 | 2017-04-30 | 100% | 0.39 | 0.39 | 2017-05-31 | 100% | 0.48 | 0.48 | 2017-06-30 | 100% | 0.56 | 56% | 2017-07-31 | 100% | 0.65 | 0.65 | 2017-08-31 | 100% | 74% | 74% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se otorgaron en el primer trimestre 1,228 poderes títulos para la reclamación de títulos judiciales | Se identificó con la base de datos del Banco agrario los títulos pendientes de reclamar remanentes, adicionalmente se requirió a despachos judiciales para que se informara si existían títulos o remanentes en los procesos terminados y en los cuales se identificó embargos en exceso. | Se otorgaron en el mes de Junio 142 poderes para la reclamación de títulos judiciales. |  | Se otorgaron en el mes de Julio 72 poderes para la reclamación de títulos judiciales. | Se otorgaron en el mes de agosto 82 poderes para la reclamación de títulos judiciales. | Se otorgaron en el mes de septiembre 31 poderes para la reclamación de títulos judiciales. | Poderes e informes de seguimiento | Activo
4-44-441-44104-4410403 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Gestionar la recuperación de dineros embargados a las cuentas del Ministerio por procesos inherentes al FOMAG | 0.05 | porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Conciliación y depuración de cuentas de cobro con Fiduprevisora | 0.25 | 2017-01-15 | 2017-12-30 | 349 | 0.05 | 0.05 | 2017-01-31 | 0.13 | 0.13 | 2017-02-28 | 100% | 0.21 | 0.21 | 2017-03-31 | 100% | 0.3 | 0.3 | 2017-04-30 | 100% | 0.39 | 0.39 | 2017-05-31 | 100% | 0.48 | 0.48 | 2017-06-30 | 100% | 0.56 | 56% | 2017-07-31 | 100% | 0.65 | 0.65 | 2017-08-31 | 100% | 74% | 74% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se realizó una masa técnica de embargos para revisar las cuentas de cobro 2012 y 2013 y se remitieron vía correo electrónica base para revisión de una cuanta de 2011. | En el mes de abril se continua revisando los reportes mensuales del banco agrario identificando títulos. | Se conciliaron las siguientes cuentas para el respectivo registro contable: Vigencia 2013: 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, y 122 Vigencia 2014: 124, 125, 126, 127, 128, 130 Vigencia 2016: 140, 141, 143 y 146 |  | Se dieron respuestas a observaciones presentadas por FOMAG a las siguientes cuentas: 100, 101,102, 105,108 del 2012, 129, 131, 132, 133 del 2013. 142 del 2016. y 148 del 2017. | Se espera respuesta de la fiduprevisora, para remitir cuenta de manera oficial | Se espera respuesta de la fiduprevisora, para remitir cuenta de manera oficial, se requierio en comité juridico la presentación de informe | Informe de conciliación y depuración. | Activo
4-44-441-44104-4410404 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Gestionar la recuperación de dineros embargados a las cuentas del Ministerio por procesos inherentes al FOMAG | 0.05 | porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Realizar las gestiones de cobro a la Fiduprevisora sobre dineros embargados a las cuentas del Ministerio de Educación. | 0.25 | 2017-01-15 | 2017-12-30 | 349 | 0.05 | 0.05 | 2017-01-31 | 0.13 | 0.13 | 2017-02-28 | 100% | 0.21 | 0.21 | 2017-03-31 | 100% | 0.3 | 0.3 | 2017-04-30 | 100% | 0.39 | 0.39 | 2017-05-31 | 100% | 0.48 | 0.48 | 2017-06-30 | 100% | 0.56 | 56% | 2017-07-31 | 100% | 0.65 | 0.65 | 2017-08-31 | 100% | 74% | 74% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se remitió oficios requiriendo el pago de la suma conciliada en 2016 y se llevó a Consejo directivo del FOMAG la solicitud de pago. | Se otorgaron en el primer trimestre 1,228 poderes títulos para la reclamación de títulos judiciales. Se han otorgado en el mes de Abril 136 poderes. | Se remitieron los archivos Excel de los embargos según anexos de las cuentas 154 y 155 para que FOMAG depure y cruce con las bases de datos y hasta hoy 5 de julio no han respondido. |  | Se remitiron para revisión las cuentas 154 y 155 del 2017. | No se remitierón cuentas, por la cantidad de registros se tramitan juntos para inicio de septiembre. | Se remitio un archivo en excel a la Fiduprevisora el día 6 de septiembre para validación. | Informe de gestiones realizadas | Activo
4-44-441-44105-4410501 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Adelantar las actuaciones relacionadas con las acciones de tutela en las que el men tenga la calidad de demandante o demandado | 0.15 | porcentaje | 0.25 | 50% | 75% | 100% | 25% | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Requerir y analizar los insumos e información que envien las areas técnicas u operativas del MEN y de otras entidades relacionadas con la acción de tutela | 0.2 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 363 | 0.08 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.16 | 0.16 | 2017-02-28 | 100% | 0.24 | 0.24 | 2017-03-31 | 100% | 0.33 | 0.33 | 2017-04-30 | 100% | 0.41 | 0.41 | 2017-05-31 | 100% | 0.49 | 0.49 | 2017-06-30 | 100% | 0.58 | 58% | 2017-07-31 | 100% | 0.66 | 0.66 | 2017-08-31 | 100% | 75% | 75% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Durante el trimestre de enero a marzo de 2017 se hicieron 490 requerimientos de insumos | Durante el mes de abril de 2017 se solicitaron 103 solicitudes de argumentos | #N/A |  | Durante el mes de Julio se solicitaron 167 insumos para atender trámites de tutela | Durante el mes de agosto se solicitaron 164 insumos para atender trámites de tutela | Durante el mes de septiembre se solicitaron 143 insumos para atender trámites de tutela | Escrito de contestación y escrito de acción, | Activo |  |  |  | Se ajusa nombre del hito y de la actividad. Se ajustan pesos y cronograma de actividaes. Aprobado en Comité Directivo de julio 11/17
4-44-441-44105-4410502 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Adelantar las actuaciones relacionadas con las acciones de tutela en las que el men tenga la calidad de demandante o demandado | 0.15 | porcentaje | 0.25 | 50% | 75% | 100% | 25% | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Contestar o elaborar las acciones de tutela | 0.35 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 363 | 0.08 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.16 | 0.16 | 2017-02-28 | 100% | 0.25 | 0.25 | 2017-03-31 | 100% | 0.33 | 0.33 | 2017-04-30 | 100% | 0.41 | 0.41 | 2017-05-31 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-06-30 | 100% | 0.58 | 58% | 2017-07-31 | 100% | 0.67 | 0.67 | 2017-08-31 | 100% | 75% | 75% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.92 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Durante el trimestre de enero a marzo de 2017 se atendieron 5610 trámites relacionados con acciones de tutela | Durante el mes de Abril se atendieron 994 trámites relacionados con acciones de tutela | #N/A |  | Durante el mes de Julio se contestaron 405 acciones de tutela | Durante el mes de agosto se contestaron 417 acciones de tutela | Durante el mes de septiembre se contestaron 317 acciones de tutela | Escrito de contestación y escrito de acción, | Activo |  |  |  | Se ajusa nombre del hito y de la actividad. Se ajustan pesos y cronograma de actividaes. Aprobado en Comité Directivo de julio 11/17
4-44-441-44105-4410503 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Adelantar las actuaciones relacionadas con las acciones de tutela en las que el men tenga la calidad de demandante o demandado | 0.15 | porcentaje | 0.25 | 50% | 75% | 100% | 25% | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Realizar seguimiento a las actuaciones adelantadas | 0.1 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 363 | 0.08 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.16 | 0.16 | 2017-02-28 | 100% | 0.25 | 0.25 | 2017-03-31 | 100% | 0.33 | 0.33 | 2017-04-30 | 100% | 0.41 | 0.41 | 2017-05-31 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-06-30 | 100% | 0.58 | 58% | 2017-07-31 | 100% | 0.67 | 0.67 | 2017-08-31 | 100% | 75% | 75% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.92 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Durante el trimestre de enero a marzo de 2017 se mantuvo actualizada la matriz de tutelas en 100% | Durante el mes de abril de 2017 se mantuvo actualizada la matriz de tutelas en 100% | #N/A |  | Durante el mes de julio se diligencio la matriz de seguimiento de tutelas con la información correspondiente | Durante el mes de agosto se diligenció la matriz de seguimiento de tutelas con la información correspondiente | Durante el mes de septiembre se diligenció la matriz de seguimiento de tutelas con la información correspondiente | Matriz de seguimiento | Activo |  |  |  | Se ajusa nombre del hito y de la actividad. Se ajustan pesos y cronograma de actividaes. Aprobado en Comité Directivo de julio 11/17
1-18-182-18202-1820201 |  | VEPBM | Mejorar los resultados en lenguaje, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | Jornada Única | Infraestructura Educativa | Rubith Ofir Tuberquia Avendaño | Subdirección de Acceso | Adjudicación de la licitación primera fase de piloto de APP para la construcción de 1.023 aulas adjudicadas para construcción en primera fase de piloto de APPs | 1 | Porcentaje | 0.2 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.15 | #N/A |  |  | 75% | [7 empty] | Finalizar trámites nacionales | 0.2 | 2017-01-01 | 2017-05-01 | 120 | 0.25 | 0.1 | 2017-01-31 | 0 | 0.35 | 2017-02-28 | 80.9% | 0.74167 | 0.6 | 2017-03-31 |  | 0.99167 | #N/A | 2017-04-30 |  | 1 | #N/A | 2017-05-01 |  | 0 |  | 2017-06-30 |  | 0 |  | 2017-07-31 |  | 0 |  | 2017-08-31 |  | 0 |  | 2017-09-30 | 0 |  | 2017-10-31 | 0 |  | 2017-11-30 | 0 |  | 2017-12-31 | Al 31 de enero de 2017: Se gestionaron los ajustes a la estructuración del proyecto de Medellín Al 28 de febrero del 2017: Se avanzó en la revisión de la estructuración por parte del MEN. Se acordó con el MHCP-Subidrección de APP, el procedimiento macro nacional y territorial para la aprobación del proyecto. Al 31 de marzo del 2017: Se presentaron las subsanaciones a las observaciones realizadas por MHCP. Se realizaron dos mesas de trabajo con MHCP para la revisión del proyecto. Se conitnuó con la revisión de la estructuración por parte del MEN. Se realizó una mesa de trabajo con DNP para el Decreto de Unidades funcionales y se radicaron las correcciones en MHCP | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Decreto de Unidades Funcionales, Aprobación de giro directo, Aprobación de uso del SGP | Inactivo | #N/A |  | Se eliminó actividad en abril | Se ajustó nombre de Hito
4-44-441-44106-4410601 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Implementar en el modelo optimo de gestión judicial los procedimientos ajustados en el 2016. | 0.1 | porcentaje | 0 | 0.5 | 50% | 1 | 0 | 0.5 | 50% |  |  | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Recopilar información para alimentar los indicadores | 0.25 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | 15 | 1 | 1 | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 1 | 2017-06-30 |  |  | 100% | 2017-07-31 |  |  | 1 | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | se analizó la bases de datos de acuerdo a los indicadores | Con el cronograma se empezarán a reportar las inconsistencias y hallazgos | La actividad se cumplio al 100% en enero de 2017 |  | Esta actividad se cumplio al 100% en enero de 2017 | Esta actividad se cumplio al 100% en enero de 2017 | Esta actividad se cumplio al 100% en enero de 2017 | Fichas diligenciadas de los indicadores de gestión del modelo judicial del MEN | Activo
4-44-441-44106-4410602 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Implementar en el modelo optimo de gestión judicial los procedimientos ajustados en el 2016. | 0.1 | porcentaje | 0 | 0.5 | 50% | 1 | 0 | 0.5 | 50% |  |  | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Medir periódicamente el comportamiento de los indicadores del modelo de defensa judicial del MEN. | 0.25 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 29 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 1 | 2017-06-30 |  |  | 100% | 2017-07-31 |  |  | 1 | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | Se analizó la bases de datos de acuerdo a los indicadores | La actividad se cumplio al 100% en abril de 2017 |  | Esta actividad se cumplio al 100% en abril de 2017 | Esta actividad se cumplio al 100% en abril de 2017 | Esta actividad se cumplio al 100% en abril de 2017 | Documento de mediciones períodicas | Activo
4-44-441-44106-4410603 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Implementar en el modelo optimo de gestión judicial los procedimientos ajustados en el 2016. | 0.1 | porcentaje | 0 | 0.5 | 50% | 1 | 0 | 0.5 | 50% |  |  | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Implementar correctivos sobre situaciones que eviten resultados favorables en los indicadores del modelo de gestión de defensa judicial del MEN. | 0.25 | 2017-05-01 | 2017-12-30 | 243 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 | 100% | 0.12 | 0.12 | 2017-05-31 | 100% | 0.25 | 0.25 | 2017-06-30 | 100% | 0.37 | 37% | 2017-07-31 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-08-31 | 100% | 63% | 63% | 2017-09-30 | 0.75 |  | 2017-10-31 | 0.88 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | Se recoge información de los indicadores para la obtención de una medición parcial | Lo indicadores de medición mensual fueron favorable, sin embargo se realizo mejora en el indicador de tasa de éxito, separando de la base de procesos terminados de la cual se toma la infomración los que tienen una situación especial que genera que el proceso se reacitive. |  | Se revisó la formulación de los indicadores de gestión de defensa | Se revisó la formulación de los indicadores de gestión de defensa | Se revisó la formulación de los indicadores de gestión de defensa, se proyecto los indicadores en el sistema de Calidad | Plan de mejora | Activo
4-44-441-44106-4410604 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Implementar en el modelo optimo de gestión judicial los procedimientos ajustados en el 2016. | 0.1 | porcentaje | 0 | 0.5 | 50% | 1 | 0 | 0.5 | 50% |  |  | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Informe de evaluación de los indicadores del modelo de gestión de defensa judicial del MEN. | 0.25 | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 29 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  | No implica actividades en el mes de abril | Esta actividad aun no ha iniciado |  | Esta actividad se iniciará a ejecutar en diciembre de 2017 | Esta actividad se iniciará a ejecutar en diciembre de 2017 | Esta actividad se iniciará a ejecutar en diciembre de 2017 | Documento con el informe final de la evaluación del modelo de gestión de defensa judicial del MEN | Activo
4-44-441-44107-4410701 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Gestionar la producción normativa del sector educativo e intervenir para promover su constitucionalidad | 0.25 | porcentaje | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 1 | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Preparar los proyectos normativos dirigidos a a la implemantación de los acuerdos de paz . | 0.35 | 2017-01-02 | 2017-06-01 | 150 | 0.19 | 0.19 | 2017-01-31 | 0.38 | 0.38 | 2017-02-28 | 100% | 0.59 | 0.59 | 2017-03-31 | 100% | 0.79 | 0.79 | 2017-04-30 | 101% | 0.99 | 100% | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  |  | 100% | 2017-07-31 |  |  | 1 | 2017-08-31 |  |  | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se realizaron observaciones y ajustes a todos los proyectos normativos que fueron presentados a consideración de la OAJ. A continuación se relaciona la última actuación realizada frente a cada uno de los proyectos puestos a nuestra consideración: i) Desembargo recursos de ley 21: Se socializó con Presidencia y falta aval de MHCP; ii) concursos especiales: se socializó con Presidencia y con MHCP. Estamos a la espera de los ajustes que debe realizar el VPBM; iii) sustitución de fuentes para cancelar pensiones de los docentes nacionalizados: se presentaron observaciones a la OAPF, sin embargo se desistió del proyecto de acuerdo con lo informado por dicha dependencia iv) implementación del SNET: se presentaron los ajustes: de acuerdo con el VES se desistió de la iniciativa v) modificación ley de cuentas abandonadas (L. 1777 de 2016): se remitió el proyecto, primero al despacho de la Ministra para su aval, y luego a la Presidencia para su respectiva revisión. Estamos a la espera de las observaciones, vi) régimen de transición licenciaturas: es un nuevo proyecto, el cual fue enviado a Presidencia; se recibieron observaciones y se está trabajando con el VES en los respectivos ajustes para proceder el envío nuevamente a Presidencia. | Se realizaron observaciones y ajustes a todos los proyectos normativos que fueron presentados a consideración de la OAJ. A continuación se relaciona la última actuación realizada frente a cada uno de los proyectos puestos a nuestra consideración: i) Se revisó el proyecto de decreto ley Fondo contingente al ingreso FCI y se remitió al Congreso. ii) Se revisó el proyecto de decreto Fondo inteligente y actualmente está en ajustes de Ministerio de Hacienda e ICETEX. iii) Ser revisó el proyecto decreto Ley que modifica Ley 1777 de 2016 – Cuentas abandonadas, del cual se recibió comunicación de Presidencia, objetando la pertinencia del mismo, pendiente de reunión con Presidencia. iv) Revisión proyecto de decreto ley de Transporte escolar en zonas afectadas por el conflicto, del cual se remitieron observaciones al Ministerio de Transporte, el cual integrará este tema en la reglamentación de transporte público en zonas afectadas por el conflicto. v) Se revisó el proyecto de decreto por el cual se modifica el decreto 2006 de 2008 y se remitió al Ministerio de Salud con las observaciones. vi) Se revisó el proyecto de Decreto por medio del cual se decretan medidas sobre fuentes de financiamiento para el servicio educativo (Mocoa). vii) Se revisó el proyecto de decreto que reglamenta la convalidación de títulos de educación superior. viii) Se revisó el proyecto de decreto por el cual se modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa y se encuentra en espera de conocer la versión final del proyecto que trata el tema del sector educación. ix) Se revisó el proyecto de decreto que crea un régimen transitorio para la acreditación en alta calidad de los programas académicos de licenciaturas a nivel de pregrado; actualmente se encuentra en Presidencia para revisión. x) Se revisó el proyecto de decreto por el cual se reglamenta el artículo 148 de la Ley 1450 de 2011. xi) Se revisó el proyecto de decreto por el cual se reglamenta la atención educativa de las personas con discapacidad. xii) Se revisó el proyecto de decreto por el cual se otorga la beca Jóvenes Ciudadanos de Paz. xiii) Se revisó el proyecto de decreto ley por el cual se reglamenta el Sistema de Compra Pública para la Paz. Se remitieron observaciones y sugerencias el 12 de abril. xiv) Se revisó el proyecto de decreto ley por el cual se crea el sistema de prevención, inspección, vigilancia y control – SIVICO. xv) Se revisó el proyecto de decreto de Comisión Nacional Intersectorial de Migración (Modificación al Decreto 1239 de 2003). xvi) Se revisó el proyecto de decreto que por el cual se reglamenta el ofrecimiento y desarrollo de programas de idiomas; actualmente se encuentra en revisión. xvii) Se revisó el proyecto de decreto por medio de la cual se rinde homenaje y se otorgan beneficios a los Veteranos de la Fuerza Pública y a los Sobrevivientes; se emitió concepto al Ministerio de Defensa. | Esta actividad se cumplio al 100% en el mes de mayo 2017, como consecuencia de lo anterior, fueron expedidos los decretos ley 882 y 892 de 2017, relacionados con la implementaciòn de los acuerdos de paz |  | Esta actividad se cumplio al 100% en junio de 2017 | Esta actividad se cumplio al 100% en junio de 2017 | Esta actividad se cumplio al 100% en junio de 2017 | Proyectos normaitvos con comentarios y ajustes propouestos por la OAJ | Activo |  |  |  | Se cambia nombre del hito y de la actividad. Los cambios fueron aprobados en comité directivo del 11 de julio/2017
4-44-441-44107-4410702 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Gestionar la producción normativa del sector educativo e intervenir para promover su constitucionalidad | 0.25 | porcentaje | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 1 | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | En el caso de los proyectos de decreto ley, adelantar el trámite pertinente para su expedición. | 0.2 | 2017-01-15 | 2017-05-30 | 135 | 0.12 | 0.12 | 2017-01-31 | 0.33 | 0.33 | 2017-02-28 | 100% | 0.56 | 0.56 | 2017-03-31 | 100% | 0.78 | 0.78 | 2017-04-30 | 100% | 1 | 1 | 2017-05-31 |  |  | 1 | 2017-06-30 |  |  | 100% | 2017-07-31 |  |  | 1 | 2017-08-31 |  |  | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se realizó la revisión, observaciones y ajustes al 100% de los proyectos de ley que fueron presentados a consideración de la OAJ. | Se realizó la revisión, observaciones y ajustes al 100% de los proyectos de ley que fueron presentados a consideración de la OAJ. | Esta actividad se cumplio al 100% en el mes de mayo 2017 con los Proyectos Decreto Ley de Concursos Especiales y Licenciaturas para su expedición |  | Esta actividad se cumplio al 100% en mayo de 2017 | Esta actividad se cumplio al 100% en mayo de 2017 | Esta actividad se cumplio al 100% en mayo de 2017 | Proyectos normaitvos con comentarios y ajustes propouestos por la OAJ | Activo
4-44-441-44108-4410801 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Emitir conceptos jurídicos sobre la interpretación, alcance y/o aplicación de las normas que regulan el sector educativo. | 15% | porcentaje | 25% | 50% | 75% | 100% | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Analizar y proyectar el concepto | 0.45 | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 363 | 0.08 | 0.08 | 2017-01-31 | 0.16 | 0.16 | 2017-02-28 | 100% | 0.25 | 0.25 | 2017-03-31 | 100% | 0.33 | 0.33 | 2017-04-30 | 100% | 0.41 | 0.41 | 2017-05-31 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-06-30 | 99.52% | 0.58 | 57.72% | 2017-07-31 | 99.51% | 0.67 | 0.6667 | 2017-08-31 | 99.52% | 75% | 74.64% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.92 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Durante el trimestre de enero a marzo de 2017 se atendieron 64 consultas presentadas por entes territoriales dentro de los términos legales, un promedio de oportunidad del 100% | Durante el mes de Abril se atendieron 27, consultas presentadas por entes territoriales dentro de los términos legales, un promedio de oportunidad del 100% |  |  | Durante el mes julio de de 2017 se atendieron 209 solicitudes de concepto, de las cuales 13 fueron internas, con promedio de oportunidad del 99,81%, adoptando las medidas correctivas necesarias. (I) Teniendo en cuenta que las respuestas fuera de término han sido producto de falta de seguimiento al estado de los trámites asignados en el Sistema de Gestión Documental, se reiteró el compromiso de cada integrante del grupo de conceptos, frente a la verificación diaria del sistema de información; (II) Se ha identificado que un número significativo de tramites asignados a la OAJ no son consultas jurídicas sino derechos de petición, y se ha procedido a reasignar a las áreas técnicas competentes; (III)como aspectos a fortalecer, se evidenció que algunos de las solicitudes internas de concepto se asignaban por parte del área técnica de manera informal (sin radicado y por correo electrónico), por lo que se ha solicitado la radicación de trámites a través del Sistema de Gestión Documental. | Durante el mes agosto de de 2017 se atendieron 205 solicitudes de concepto, de las cuales 25 fueron internas, con promedio de oportunidad del 99,51%, adoptando las medidas correctivas necesarias. (I) La respuesta fuera de término ha sido producto de falta de seguimiento al estado de los trámites asignados en el Sistema de Gestión Documental, se reiteró el compromiso de cada integrante del grupo frente a la verificación diaria del sistema de información y se informará en lo sucesivo a la supervisora del contrato y jefe de la OAJ; (II) Se ha identificado que un número significativo de tramites asignados a la OAJ no son consultas jurídicas sino derechos de petición, se ha procedido a reasignar a las áreas técnicas competentes, que en varias oportunidades devuelven los radicados. Por lo anterior, se está implementando la herramienta de "tareas compartidas" a través del sistema de gestión documental; (III) El número de solicitudes internas de concepto ha incrementado considerablemente. | DDurante el mes septiembre de de 2017 se atendieron 206 solicitudes de concepto, de las cuales 24 fueron internas, con promedio de oportunidad del 99,51%, adoptando las medidas correctivas necesarias. (I) Teniendo en cuenta que la respuesta fuera de término fue producto de falta de seguimiento al estado de los trámites asignados en el Sistema de Gestión Documental, se reiteró el compromiso frente a la verificación diaria del sistema de información, y se hizo la anotación respectiva en el informe de actividades realizado para pago de honorarios mensuales; (II) Se ha continuado con la reasignación de derechos de petición a las áreas técnicas cuando las consultas elevadas no requieren concepto jurídico, y con la solicitud de radicación de trámites a través del sistema de gestión documental para evitar la informalidad; (III) Se ha implementado la opción de tareas compartidas a través del sistema de gestión documental, cuando la proyección de conceptos requiere soporte del área técnica, y (IV) Se coordinaron reuniones con áreas técnicas para conocer el contexto de la solicitud de un concepto y los alcances del mismo. | Conceptos Jurídicos internos y externos | Activo |  |  |  | Se cambia nombre de la actividad. Aprobado en Comité direcito de julio 11/17
4-44-441-44109-4410901 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Supervisar y vigilar la gestión juridicial, minimizando riesgos en la defensa y en la ejecución de los contratos de representación judicial. | 0.1 | porcentaje | 0.15 | 0.5 | 75% | 1 | 0.15 | 0.5 | 50% |  | 100% | 100% | 66.67% |  |  |  | 0 |  | Actualizar documento sobre esquema de supervisión. | 0.25 | 2017-01-10 | 2017-02-15 | 36 | 0.58 | 0.58 | 2017-01-31 | 1 | 1 | 2017-02-28 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 1 | 2017-06-30 |  |  | 100% | 2017-07-31 |  |  | 1 | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se revisó y actualizó el esquema de supervisión implementando nuevos puntos de control | Se socializo sentencias con las firmas de abogados | La actividad se cumplio al 100% en febrero de 2017 |  | Esta actividad se cumplio al 100% en febrero de 2017 | Esta actividad se cumplio al 100% en febrero de 2017 | Esta actividad se cumplio al 100% en febrero de 2017 | Documento y esquema de supervisión actualizado | Activo
4-44-441-44109-4410902 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Supervisar y vigilar la gestión juridicial, minimizando riesgos en la defensa y en la ejecución de los contratos de representación judicial. | 0.1 | porcentaje | 0.15 | 0.5 | 75% | 1 | 0.15 | 0.5 | 50% |  | 100% | 100% | 66.67% |  |  |  | 0 |  | Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades del esquema de supervisión. | 0.5 | 2017-02-16 | 2017-12-24 | 311 |  |  | 2017-01-31 | 0.04 | 0.04 | 2017-02-28 | 100% | 0.14 | 0.14 | 2017-03-31 | 100% | 0.23 | 0.23 | 2017-04-30 | 100% | 0.33 | 0.33 | 2017-05-31 | 100% | 0.43 | 0.43 | 2017-06-30 | 100% | 0.53 | 53% | 2017-07-31 | 100% | 0.63 | 0.63 | 2017-08-31 | 100% | 73% | 73% | 2017-09-30 | 0.83 |  | 2017-10-31 | 0.92 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se ha realizado validación en las actividades que implica la supervisión | Se revisó y actualizó el esquema de supervisión implementando nuevos puntos de control | Actividades cumplidas de acuerdo al cronograma. |  | Actividades cumplidas de acuerdo al cronograma. | Actividades cumplidas de acuerdo al cronograma. | Actividades cumplidas de acuerdo al cronograma. |  | Activo
4-44-441-44109-4410903 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Supervisar y vigilar la gestión juridicial, minimizando riesgos en la defensa y en la ejecución de los contratos de representación judicial. | 0.1 | porcentaje | 0.15 | 0.5 | 75% | 1 | 0.15 | 0.5 | 50% |  | 100% | 100% | 66.67% |  |  |  | 0 |  | Gestionar novedades que resulten de la aplicación del esquema de supervisión y su seguimiento (auditorias, requerimientos, incumplimientos, adiciones, prorrogas, etc.) | 0.25 | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 332 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 | 0.08 | 2017-02-28 | 100% | 0.17 | 0.17 | 2017-03-31 | 100% | 0.27 | 0.27 | 2017-04-30 | 100% | 0.36 | 0.36 | 2017-05-31 | 100% | 0.45 | 0.45 | 2017-06-30 | 100% | 0.54 | 54% | 2017-07-31 | 100% | 0.64 | 0.64 | 2017-08-31 | 100% | 73% | 73% | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Con el cronograma se empezarán a reportar las inconsistencias y hallazgos | Se ha realizado validación en las actividades que implica la supervisión, se incluyeron ajustes producto de la verificación final | Se actualizarón cronograma de auditoria, se reformulo las bases que sirven de punto de control en lo que se refiere al control de ejecución presupuestal. |  | Se entregaron los primeros informes de auditoria para revisión. | Se entregaron los primeros informes de auditoría a las firmas de representación externa. | Se revisaron ajustes sobre las bases de datos | Informes de seguimiento | Activo
4-44-441-44110-4411001 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Adelantar las acciones tendientes a obtener el recaudo por cobro coativo con los actos administrativos allegados a la oaj que contengan obligaciones a favor del ministerio de educación nacional | 0.1 | porcentaje | 25% | 50% | 75% | 100% | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Proferir autos de mandamientos de pago y demás autos procesales | 0.5 | 2017-01-12 | 2017-12-20 | 342 | 0.06 | 0.06 | 2017-01-31 | 0.14 | 0.14 | 2017-02-28 | 100% | 0.23 | 0.23 | 2017-03-31 | 100% | 0.32 | 0.32 | 2017-04-30 | 100% | 0.41 | 0.41 | 2017-05-31 | 100% | 0.49 | 0.49 | 2017-06-30 | 100% | 0.58 | 58% | 2017-07-31 | 100% | 0.68 | 0.68 | 2017-08-31 | 100% | 76% | 76% | 2017-09-30 | 0.85 |  | 2017-10-31 | 0.94 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Durante el trimestre de enero a marzo de 2017 se allegaron 111 títulos ejecutivos por concepto de aportes parafiscales ley 21. Los mandamientos de pagos de estos fueron proferidos dentro de los términos legales y los acordados en el plan de acción. Se profirieron 474 autos, 219 comunicaciones a Entidades Territoriales, 428 oficios a entidades bancarias, 154 comunicaciones internas y 317 correos internos y externos. El recaudo fue de $219.283.582,43 | Durante el mes de Abril de 2017 Se profirieron 20 autos, 8 comunicaciones a Entidades Territoriales, 33 oficios a entidades bancarias, 7 comunicaciones internas y 60 correos internos y externos. El recaudo fue de $8.038.446,42 |  |  | Durante el mes de Julio de 2017 Se profirieron 146 autos, conllevando a un recaudo de de $167.302.150,91 | Durante el mes de agosto de 2017 Se profirieron 146 autos, conllevando a un recaudo de de $167.302.150,91 | Durante el mes de septiembre de 2017 se proyectaron 5 autos de liquidación de crédito y archivo del proceso, recaudando un total de $114.309.698,30 | Informe trimestral e informe de gestión | Activo |  |  |  | Se ajusta nombre del hito, de la actividad y se ajusta cronograma de actividades y pesos. Aprobadó en comité directivo de julio 11/17
4-45-451-45101-4510101 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 105 proyectos del sector educación financiados con recursos del Sistema General de Regalías presentados a los OCAD | 105 | Número | 10 | 32 | 7400% | 105 | 12 | 61 | 7400% |  | 120% | 190.6% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Secretaría técnica presenta proyecto al OCAD | 0.5 | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 362 | 0.08 |  | 2017-01-31 | 0.16 | 0.05 | 2017-02-28 | 29.17% | 0.24 | 0.07 | 2017-03-31 | 0% | 0.33 |  | 2017-04-30 | 60.98% | 0.41 | 25% | 2017-05-31 | 193.3% | 0.3 | 0.58 | 2017-06-30 | 115% | 0.6 | 0.69 | 2017-07-31 | 153.8% | 0.65 | 100% | 2017-08-31 | 142.9% | 70% | 100% | 2017-09-30 | 0.8 |  | 2017-10-31 | 0.9 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-30 | La meta para el primer trimestre se cumple en un 11,4%, superando el avance propuesto para el presente trimestre |  | La actividad para el mes de mayo se cumple en un 25%, superando el avance propuesto para el presente mes | (JUNIO) La actividad para el mes de junio se cumple en un 58%, superando el avance propuesto para el presente mes | (JULIO) La actividad para el mes de julio se cumple en un 69%, superando la meta propuesta para este mes | (AGOSTO) La actividad para el mes de agosto se cumple en un 100%, superando la meta propuesta para este mes | (SEPTIEMBRE) La actividad para el mes de septiembre se cumple en un 100%, superando la meta propuesta para este mes | Proyecto sometido a consideración del OCAD | Activo |  |  |  | Se ajusta avance de hito, y avance de cronograma de actividades.
4-45-451-45101-4510102 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 105 proyectos del sector educación financiados con recursos del Sistema General de Regalías presentados a los OCAD | 105 | Número | 10 | 32 | 7400% | 105 | 12 | 61 | 7400% |  | 120% | 190.6% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | OCAD toma decisión de proyecto | 0.5 | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 362 | 0.08 |  | 2017-01-31 | 0.16 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.24 |  | 2017-03-31 | 49.09% | 0.33 | 16.2% | 2017-04-30 | 60.98% | 0.41 | 0.25 | 2017-05-31 | 193.3% | 0.3 | 0.58 | 2017-06-30 | 138% | 0.5 | 0.69 | 2017-07-31 | 166.7% | 0.6 | 100% | 2017-08-31 | 142.9% | 70% | 100% | 2017-09-30 | 0.75 |  | 2017-10-31 | 0.9 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-30 |  |  | La actividad para el mes de mayo se cumple en un 25%, superando el avance propuesto para el presente mes | (JUNIO) La actividad para el mes de junio se cumple en un 58%, superando el avance propuesto para el presente mes | (JULIO) La actividad para el mes de julio se cumple en un 69%, superando la meta propuesta para este mes | (AGOSTO) La actividad para el mes de agosto se cumple en un 100%, superando la meta propuesta para este mes | (SEPTIEMBRE) La actividad para el mes de septiembre se cumple en un 100%, superando la meta propuesta para este mes | 0 | Activo |  |  |  | Se ajusta avance de hito, y avance de cronograma de actividades.
4-45-451-45102-4510201 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cierre y socialización del proceso de auditoria vigencia 2016, en las ETC focalizadas. | 100 | Porcentaje | 1 |  | 100% |  | 0.26 | 60 | 90% |  | 26% |  | 90% |  | Se realizó reunión en el mes de Marzo con el grupo de información para definir la estructura de la información a entregar resultado del proceso auditor, es decir, hallazgos por no válidos y nuevos. Se generaron las rutas de generación en las estructuras requeridas por el área, sin embargo, debido a la prórroga del contrato de interventoría no se ha recibido por parte del MEN los resultados del proceso auditor a procesar. | 0 | 0 |  | Estandarizar los hallazgos del proceso auditor en la estructura definida por el grupo de información de la OAPF. | 0.33333 | 2017-01-02 | 2017-04-30 | 118 | 0.25 | 0 | 2017-01-31 | 0.48 | 0 | 2017-02-28 | 80% | 0.75 | 0.6 | 2017-03-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 100 | 2017-06-30 |  |  | 1 | 2017-07-31 | 100% | 1 | 100% | 2017-08-31 |  |  | 10000% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | En el mes de febrero se tramitó prórroga para los contratos de auditoria 1211 y 1212, con el propósito que las firmas auditoras realizaran las socializaciones de resultados de trabajo de campo en las 64 ETC objeto de auditoria para la vigencia 2016, ya que, por actividades lúdicas, cívicas y climáticas en algunas ETC, las fechas de las socializaciones se aplazaron, para la interventoría igualmente se realizó prórroga del contrato 1285, para la realización de las socializaciones de resultados definitivos en las entidades territoriales. Hasta el 10 de marzo se finalizaron las socializaciones de los resultados del trabajo de campo por parte de las firmas auditoras y las socializaciones de los resultados definitivos realizadas por la interventoría la cual su fecha de terminación contractual quedo para el 10 de abril de 2017, dentro de este trimestre se realizaron un 91% de las socializaciones, quedando pendiente el 9% para el segundo trimestre. por lo anterior, el Ministerio no cuenta con las BD resultantes del proceso auditor para incluirlos en el modelo de estandarización de hallazgos de acuerdo con la estructura requerida. | Se generaron las estructuras definitivas de los hallazgos del proceso auditor avaladas por la interventoría, las cuales fueron remitidas al grupo de información para el procesamiento de la matrícula definitiva de la vigencia 2016. La interventoría realizó la socialización de los resultados definitivos del proceso auditor y remitió los informes finales a las ETC objeto de auditoría. | 0 | (JUNIO) Se dio cumplimiento por cuanto en el mes de abril se finalizaron las socializaciones en las entidades territoriales objeto de auditoría y se envió el informe a cada ETC. | (JULIO) Se dio cumplimiento por cuanto en el mes de abril se finalizaron las socializaciones en las entidades territoriales objeto de auditoría y se envió el informe a cada ETC. | (AGOSTO) Se dio cumplimiento por cuanto en el mes de abril se finalizaron las socializaciones en las entidades territoriales objeto de auditoría y se envió el informe a cada ETC. | (SEPTIEMBRE) Se dio cumplimiento por cuanto en el mes de abril se finalizaron las socializaciones en las entidades territoriales objeto de auditoría y se envió el informe a cada ETC. | Informes definitivos y hallazgos del proceso auditor avalados por la firma interventora y socializados en las ETC. | Activo |  | Se ajustó el porcentaje de cumplimiento del 1 trimestre y la fecha de finalización de las actividades debido a la prórroga de los contratos de auditoría e interventoría. |  | Se ajusta avance de hito. Junio 29/2017
4-45-451-45102-4510202 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cierre y socialización del proceso de auditoria vigencia 2016, en las ETC focalizadas. | 100 | Porcentaje | 1 |  | 100% |  | 0.26 | 60 | 90% |  | 26% |  | 90% |  |  | 0 | 0 |  | Remitir resultados definitivos a las áreas del MEN. | 0.33333 | 2017-04-30 | 2017-08-18 | 110 | 0.28 | 0 | 2017-01-31 | 0.81 | 0.17 | 2017-02-28 | 0% | 1 |  | 2017-03-10 |  |  | 1 | 2017-04-30 |  |  | 40 | 2017-05-31 | 109.1% | 0.55 | 0.6 | 2017-06-30 | 83.33% | 0.84 | 0.7 | 2017-07-31 | 89% | 1 | 89% | 2017-08-31 |  |  | 9000% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | En razón a las prórrogas realizadas a los contratos de las firmas auditoras e interventoría, lo cual altero los tiempos establecidos para obtener los resultados definitivos, a la fecha, la OAPF no tiene los resultados definitivos para remitir a las áreas involucradas del MEN. |  | Los resultados finales del proceso de auditoria se están proyectando de manera parcial, por cuanto deben estar avalados en su totalidad por la interventoría del proceso, para este periodo puntualmente se enviaron los resultados para el componente de matrícula para procesamiento y generación de la matrícula definitiva. En razón a las modificaciones realizadas a los contratos de auditoria y de interventoría se aplazó el tiempo proyectado inicialmente para la revisión y aval de los resultados definitivos, la interventoría en el ajuste realizado a su plan de trabajo tiene proyectado entregar la totalidad de la información a más tardar el 20 de junio, en el momento que la OAPF revise la información, esta será remitida a las áreas competentes del MEN. | (JUNIO) Los resultados finales del proceso de auditoría se están enviando de manera parcial a las áreas del MEN, por cuanto deben estar avalados en su totalidad por la interventoría del proceso, para este periodo puntualmente se enviaron los resultados para el componente de IETDH por ETC. En razón a las modificaciones realizadas a los contratos de auditoría y de interventoría se aplazó el tiempo proyectado inicialmente para la revisión y aval de los resultados definitivos, se estima entregar la totalidad de la información avalada par el mes de julio. | (JULIO) Los resultados finales del proceso de auditoría se están enviando de manera parcial a las áreas del MEN, por cuanto deben estar avalados en su totalidad por la interventoría del proceso, para este periodo puntualmente se enviaron los resultados de planta contratada a la Subdirección de Acceso los cuales tienen aval por parte de la interventoría. Los informes definitivos avalados por la interventoría fueron devueltos por la supervisión debido a la identificación de inconsistencias por parte de la supervisión. | (AGOSTO) Los resultados finales del proceso de auditoría hasta la fecha se están enviando de manera parcial a las áreas involucradas del MEN, por cuanto deben estar avalados en su totalidad por la interventoría del proceso, para este periodo puntualmente se enviaron los resultados al grupo número 1 de auditoria correspondiente a 31 entidades territoriales certificadas con el correspondiente aval por parte de la interventoría, para el grupo dos a razón que se encuentra en trámite de posible incumplimiento, al momento que finalice este proceso se tendrán los resultados finales para ese grupo y serán remitidos a las áreas involucradas. . | (SEPTIEMBRE) Se remitieron los resultados definitivos correspondientes al grupo del contrato 1211 de 2016, los cuales están avalados en su totalidad por la interventoría del proceso, quedando pendiente el resultado final para 33 ETC en razón al trámite de posible incumplimiento para el contrato 1212 de 2016. | Entrega de los hallazgos definitivos del proceso auditor para generación de la matrícula definitiva vigencia 2016. | Activo |  | Se ajustó el porcentaje de cumplimiento del 1 trimestre y la fecha de finalización de las actividades debido a la prórroga de los contratos de auditoría e interventoría. |  | Se ajusta fecha final de actvidades y se reprograma avance de actividades a partir de junio. Se ajusta avance de hito. Junio 29/2017
4-45-451-45102-4510203 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cierre y socialización del proceso de auditoria vigencia 2016, en las ETC focalizadas. | 100 | Porcentaje | 1 |  | 100% |  | 0.26 | 60 | 90% |  | 26% |  | 90% |  |  | 0 | 0 |  | Remitir resultados definitivos a los entes de control. | 0.33333 | 2017-04-30 | 2017-08-31 | 123 | 0.28 | 0 | 2017-01-31 | 0.81 | 0 | 2017-02-28 | 0% | 1 | 0 | 2017-03-10 |  |  |  | 2017-04-30 |  |  | 30 | 2017-05-31 | 100% | 0.3 | 0.3 | 2017-06-30 | 53.33% | 0.75 | 0.4 | 2017-07-31 | 85% | 1 | 85% | 2017-08-31 |  |  | 9000% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | En razón a las prórrogas realizadas a los contratos de las firmas auditoras e interventoría, lo cual altero los tiempos establecidos para obtener los resultados definitivos, a la fecha, la OAPF no tiene los resultados definitivos para remitir a los entes de control. |  | los resultados finales se están consolidando para los componentes que fueron objeto de auditora para la vigencia 2016, de acuerdo a lo avalado y entregado por parte de la interventoría del proceso, así mismo se está proyectando el oficio de remisión de resultados a los entes de control, no se han remitido los resultados finales en razón a que no se encuentra la totalidad de la información avalada por parte de la interventoría esto dado a las prórrogas realizadas a los contratos de auditoria e interventoría, la OAPF tiene estimado enviar los resultados finales del proceso auditor a los entes de control a finales del mes de junio. | (JUNIO) Se tiene proyectado el comunicado para los entes de control, sin embargo no se ha realizado el envío en razón a que está pendiente la remisión oficial de la interventoría de la totalidad de la información por componente, el retraso en la entrega de la información se da en razón a las prórrogas realizadas a los contratos de auditoria e interventoría, la OAPF tiene estimado enviar los resultados finales del proceso auditor a los entes de control a finales del mes de julio. | (JULIO) Para este periodo se está consolidando la información total para el envío a los entes de control. | AGOSTO)Para este periodo ya se tiene consolidada la información y el comunicado para él envió de la información correspondiente al grupo 1 contrato 1211 de 2016. | (SEPTIEMBRE) Para este periodo ya se tiene consolidada la información y el comunicado para él envió de la información correspondiente al grupo 1 contrato 1211 de 2016 correspondiente a 31 entidades territoriales. | Oficios remisorios de los resultados del proceso auditor a los entes de control. | Activo |  | Se ajustó el porcentaje de cumplimiento del 1 trimestre y la fecha de finalización de las actividades debido a la prórroga de los contratos de auditoría e interventoría. |  | Se ajusta fecha final de actvidades y se reprograma avance de actividades a partir de junio. Se ajusta avance de hito. Junio 29/2017
4-45-451-45103-4510302 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cierre y socialización del proceso de auditoria vigencia 2017 en las ETC focalizadas. | 60% | Porcentaje | 0 | 0 | 0% | 60% |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Afinamiento de las reglas de validación de la información conforme a lo encontrado en campo. | 0.25 | 2017-11-20 | 2017-12-07 | 17 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 | 0.59 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-07 |  |  | 0 | 0 | Esta actividad se realiza durante noviembre y diciembre | Esta actividad se realiza durante noviembre y diciembre | Esta actividad se realiza durante noviembre y diciembre | Documento de reglas de cruces finales del proceso auditor por componentes. | Activo
4-45-451-45103-4510303 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cierre y socialización del proceso de auditoria vigencia 2017 en las ETC focalizadas. | 60% | Porcentaje | 0 | 0 | 0% | 60% |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Avance del procesamiento de los resultados definitivos en contraste con el reporte definitivo de la información del sector educativo. | 0.25 | 2017-12-18 | 2017-12-31 | 13 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | 0 | Esta actividad se realiza durante el mes de diciembre | Esta actividad se realiza durante el mes de diciembre | Esta actividad se realiza durante el mes de diciembre | Resultados definitivos del proceso auditor en las estructuras definidas | Activo
4-45-451-45103-4510304 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cierre y socialización del proceso de auditoria vigencia 2017 en las ETC focalizadas. | 60% | Porcentaje | 0 | 0 | 0% | 60% |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 |  | Avance en la generación de informes definitivos del proceso auditor | 0.25 | 2017-12-18 | 2017-12-31 | 13 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0 | 2017-07-31 |  |  | 0% | 2017-08-31 |  |  | 0% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  |  | 0 | 0 | Esta actividad se realiza durante el mes de diciembre | Esta actividad se realiza durante el mes de diciembre | Esta actividad se realiza durante el mes de diciembre | Informes definitivos avalados por la firma interventora. Entrega de los hallazgos definitivos del proceso auditor para generación de la matrícula definitiva vigencia 2017. Oficios remisorios de los resultados del proceso auditor a los entes de control. socialización de resultados a las áreas involucradas del MEN. | Activo
4-45-451-45104-4510401 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Consolidar una estrategia de seguimiento a los recursos de inversión e indicadores del MEN, mediante un tablero de seguimiento | 11 | Número | 2 | 5 | 800% | 11 | 2 | 5 | 700% |  | 100% | 100% | 87.5% |  |  | 0 | 0 |  | Consolidar y generar un informe de avances físicos y financieros de los proyectos de inversión | 0.33333 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 | 0.08 | 2017-02-28 | 100% | 0.17 | 0.17 | 2017-03-31 | 100% | 0.26 | 26% | 2017-04-30 | 100% | 0.36 | 0.36 | 2017-05-31 | 100% | 0.45 | 0.45 | 2017-06-30 | 100% | 0.54 | 0.54 | 2017-07-31 | 100% | 0.63 | 63% | 2017-08-31 | 100% | 72% | 72% | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se han generado los respecti9vos informes |  | Se consolidó la base de los proyectos de Inversión con su avance de metas físicas y ejecución financiera corte a abril 30. | (JUNIO) Se consolidó la base con corte a mayo cruzando las bases de SSP, SIIF y SUIFP. Se viene remitiendo un correo mensual con el estado de los proyectos en los sistemas SSP y SPI a los directivos | (JULIO) Se continua remitiendo a los directivos un correo mensual que contiene el estado de los proyectos en los sistemas SSP y SPI. Se mantiene actualizada la base con corte a junio, mediante cruce de las bases de SSP, SIIF y SUIFP. | (AGOSTO) Mensualmente se remite un correo a los directivos, que contiene el estado de los proyectos en los sistemas SSP y SPI. Se mantiene actualizada la base con corte a julio, mediante cruce de las bases de SSP, SIIF y SUIFP. | (SEPTIEMBRE) Mensualmente se remite un correo a los directivos, que contiene el estado de los proyectos en los sistemas SSP y SPI. Se actualizó la Hoja de Vida de Indicadores en la que se cuzaron las bases de datos; SSP, SIIF y SPI, con corte a septiembre. Se están elaborando las fichas resumen de los proyectos de inversión, para ser divulgadas a las áreas como alertas en la gestión de sus proyectos dfe inversión. | Documento periódico de seguimiento | Activo
4-45-451-45104-4510402 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Consolidar una estrategia de seguimiento a los recursos de inversión e indicadores del MEN, mediante un tablero de seguimiento | 11 | Número | 2 | 5 | 800% | 11 | 2 | 5 | 700% |  | 100% | 100% | 87.5% |  |  | 0 | 0 |  | Avanzar en la construcción del Tablero de Control | 0.33333 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 333 |  |  | 2017-01-31 | 0.08 | 0.08 | 2017-02-28 | 100% | 0.17 | 0.17 | 2017-03-31 | 100% | 0.26 | 0.26 | 2017-04-30 | 100% | 0.36 | 36% | 2017-05-31 | 100% | 0.45 | 0.45 | 2017-06-30 | 100% | 0.54 | 0.54 | 2017-07-31 | 100% | 0.63 | 63% | 2017-08-31 | 100% | 72% | 72% | 2017-09-30 | 0.82 |  | 2017-10-31 | 0.91 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Se trabaja en el tablero de seguimiento, se formuló la metodología de cálculo de semáforos y se elaboró el insumo para contratar un ingeniero que desarrolle de la sistematización del seguimiento. |  | En el mes de mayo se codificó el tablero de la Pared de la Ministra y se organizó el proecedimeito para la recepción y respuesta a los cambios solicitados en los planes de acción. | (JUNIO) Se realizaron los ajustes solicitados por las áreas a los planes de acción. De otra parte, se continua avanzando en el insumo definitivo para el desarrollo del Tablero de Seguimiento. Se cuenta con recursos para dichos desarrollos. | (JULIO) Se avanza en el desarrollo del insumo para el desarrollo definitivo del Tablero de Seguimiento. Se elaboraron los requerimietnos técnicos para la formulación, seguimiento y reportes para el desarrollo tecnológico de la sistematización del Tablero. Además, se realizaron dos reuniones; una con tecnología, para determinar formas posibles de contratación para dicho desarrollo y una segunda reunión en la que se revisó un módulo de Balaced Score Card, de un desarrollo contratado por SDO que incluye este módulo. Se generó el tablero para el mes de junio con un uevo diseño en su presentación. | (AGOSTO) Se cuenta con tres candidatos para el desarrollo de la sistematización del Tablero. La OTSI revisará y elegirá la persona seleccionada para iniciar la contratación. Por otra parte, se generó el tablero del mes de julio para presentar en Comité Directivo. | (SEPTIEMBRE) Se generó el tablero del mes de agosto y las alertas correspondientes para presentar en Comité Directivo, además, se realizó la planeación estratégica en dos fases: talleres preparatorios con las áreas técnicas y construcción de la estrategia para cierre de 2017 y año 2018, en Paipa. Por otra parte la contratación del ingeniero que desarrollará la sistematización del tablero de seguimiento se encuentra en curso en la Subdirección de contratación. | Herramienta de seguimiento | Activo
4-45-451-45104-4510403 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Consolidar una estrategia de seguimiento a los recursos de inversión e indicadores del MEN, mediante un tablero de seguimiento | 11 | Número | 2 | 5 | 800% | 11 | 2 | 5 | 700% |  | 100% | 100% | 87.5% |  |  | 0 | 0 |  | Incorporar el reporte de los indicadores del PND dentro del SSP | 0.33333 | 2017-01-02 | 2017-02-28 | 57 | 0.51 | 0.51 | 2017-01-31 | 1 | 0.51 | 2017-02-28 | 51% | 1 | 0.51 | 2017-03-31 |  |  |  | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0.51 | 2017-07-31 |  |  | 51% | 2017-08-31 |  |  | 51% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | El desarrollo por parte de la OTSI, para la inclusión de los indicadores del PND dentro del SSP, se encuentra en etapa de producción, quedando pendiente las etapas de prueba de escritorio implementación y validación en funcionamiento. |  | De acuerdo con los últimos lineamientos del Grupo de Información, se ha tomado la decisión de que los indicadores del PND se incorporen dentro de la herramienta que se está diseñando para las estadísticas de la Ministra. | (JUNIO) Se solicita cambio en el nombre de esta actividad, considerando que el reporte de indicadores de PND se hará a través del desarrollo de Software que adelanta el grupo de Información. | (JULIO) Se solicitó cambio en el nombre de esta actividad, considerando que el reporte de indicadores de PND en adelante se hará a través del desarrollo de Software que adelanta el grupo de Información. | (AGOSTO) Se solicita cambio en el nombre de esta actividad, considerando que el reporte de indicadores de PND se hará a través del desarrollo de Software que adelanta el grupo de Información. | (SEPTIEMBRE) Se solicita cambio en el nombre de esta actividad, considerando que el reporte de indicadores de PND se hará a través del desarrollo de Software que adelanta el grupo de Información, para el cual se realizó el levantamiento de requerimientos ténicos que se encuentran el la OTSI, para su implementación. | Herramienta de seguimiento | Activo
4-45-451-45105-4510501 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cuatro nuevos lineamientos del sector educativo para la formulación de proyectos en el marco del Sistema General de Regalías publicados | 4 | Número | 3 | 2 | 200% | 4 | 2 | 2 | 200% |  | 66.67% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Definir lineamientos | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-08-31 | 227 | 0.05 | 0.01 | 2017-01-31 | 0.14 | 0.01 | 2017-02-28 | 0% | 0.23 |  | 2017-03-31 |  | 0.33 |  | 2017-04-30 | 119% | 0.42 | 0.5 | 2017-05-31 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-06-30 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-07-31 | 100% | 1 | 100% | 2017-08-31 | 123.5% | 81% | 100% | 2017-09-30 | 0.91 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Durante el primer trimestre se estructuraron, la meta se cumplió en un 50%, quedando un 25% por debajo de lo programado para el trimestre debido a que está pendiente la priorización del tercer lineamiento, ya que esto dependerá de los términos en los que se apruebe el acto legislativo de modificación al régimen de regalías, en el cual se crea el OCAD para la implementación de los acuerdos de paz |  | Los lineamientos de infraestructura para la jornada única y formación superior para docentes, fueron definidos, sin embargo, los dos linemaientos pendientes para el cumplimiento del hito, no han sido definidos, a espera de la aprobación del acto legislativo que reforma el SGR y que crea el OCAD para la implementación de los acuerdos paz. Se espera que una vez aprobado el acuerdo, se definan los lineamientos pendientes. | (JUNIO) El cumplimiento de la actividad para el mes de junio es del 50%. Se solicitó reprogramar la actividad. Los lineamientos de infraestructura para la jornada única y formación superior para docentes, fueron definidos, sin embargo, los dos linemaientos pendientes para el cumplimiento del hito, no han sido definidos, a espera de la aprobación del acto legislativo que reforma el SGR y que crea el OCAD para la implementación de los acuerdos paz. Se espera que una vez aprobado el acuerdo, se definan los lineamientos pendientes. | (JULIO) El cumplimiento de la actividad para el mes de julio es del 50%. Se solicitó reprogramar la actividad. Los lineamientos de infraestructura para la jornada única y formación superior para docentes, fueron definidos, sin embargo, los dos linemaientos pendientes para el cumplimiento del hito, no han sido definidos, a espera de la aprobación del acto legislativo que reforma el SGR y que crea el OCAD para la implementación de los acuerdos paz. Se espera que una vez aprobado el acuerdo, se definan los lineamientos pendientes. | (AGOSTO) El avance de la actividad es del 100%. Con la expedicion del acto legisltivo que crea el OCAD para la paz fue posible definir los lineamientos adicionales que se estructuraran | (SEPTIEMBRE) El avance de la actividad es del 100%. Con la expedicion del acto legisltivo que crea el OCAD para la paz fue posible definir los lineamientos adicionales que se estructuraran | Documento de lineamiento del sector educativo para la formulación de proyectos en el marco del SGR | Activo |  |  |  | Se ajusta avance de hito, fecha final y cronograma de actividades.
4-45-451-45105-4510502 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cuatro nuevos lineamientos del sector educativo para la formulación de proyectos en el marco del Sistema General de Regalías publicados | 4 | Número | 3 | 2 | 200% | 4 | 2 | 2 | 200% |  | 66.67% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Proyectar documento | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-09-30 | 257 | 0.05 |  | 2017-01-31 | 0.14 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.23 |  | 2017-03-31 | 100% | 0.33 | 0.33 | 2017-04-30 | 119% | 0.42 | 0.5 | 2017-05-31 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-06-30 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-07-31 | 100% | 0.75 | 75% | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 | 0.91 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | Esta actividad no se ha cumplido, ya que depende del avance de la actividad anterior | (JUNIO) Esta actividad no se ha cumplido de acuerdo a lo previsto para el mes de junio (avance 50%), ya que depende del avance de la actividad anterior. Se solicitó reprogramar actividad | (JULIO) Esta actividad no se ha cumplido de acuerdo a lo previsto para el mes de julio (avance 50%), ya que depende del avance de la actividad anterior. Se solicitó reprogramar actividad | (AGOSTO) El avance del proyecto es del 75% s se estructuro el primer borrador del docuemento de linamiento estandar. | (SEPTIEMBRE) El avance del proyecto es del 100% se estructuraron los cuatro docuementos de linamiento estandar. | 0 | Activo |  |  |  | Se ajusta avance de hito, fecha final y cronograma de actividades.
4-45-451-45105-4510503 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cuatro nuevos lineamientos del sector educativo para la formulación de proyectos en el marco del Sistema General de Regalías publicados | 4 | Número | 3 | 2 | 200% | 4 | 2 | 2 | 200% |  | 66.67% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Validación con área misional | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-10-31 | 288 | 0.05 |  | 2017-01-31 | 0.14 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.23 |  | 2017-03-31 | 100% | 0.33 | 0.33 | 2017-04-30 | 119% | 0.42 | 0.5 | 2017-05-31 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-06-30 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-07-31 | 100% | 0.5 | 50% | 2017-08-31 | 100% | 75% | 75% | 2017-09-30 | 1 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | Esta actividad no se ha cumplido, ya que depende del avance de la actividad anterior | (JUNIO) Esta actividad no se ha cumplido de acuerdo a lo previsto para el mes de junio (avance 50%), ya que depende del avance de la actividad anterior. Se solicitó reprogramar actividad | (JULIO) Esta actividad no se ha cumplido de acuerdo a lo previsto para el mes de julio (avance 50%), ya que depende del avance de la actividad anterior. Se solicitó reprogramar actividad | (AGOSTO) El avance de la actividad del 50% se iniciaran mesas de trabajo para validar el documento. | (SEPTIEMBRE) El avance de la actividad del 75% se iniciaran mesas de trabajo para validar el documento. | 0 | Activo |  |  |  | Se ajusta avance de hito, fecha final y cronograma de actividades.
4-45-451-45105-4510504 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cuatro nuevos lineamientos del sector educativo para la formulación de proyectos en el marco del Sistema General de Regalías publicados | 4 | Número | 3 | 2 | 200% | 4 | 2 | 2 | 200% |  | 66.67% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Publicación de documento | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-11-30 | 318 | 0.05 |  | 2017-01-31 | 0.14 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.23 |  | 2017-03-31 | 100% | 0.33 | 0.33 | 2017-04-30 | 119% | 0.42 | 50% | 2017-05-31 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-06-30 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-07-31 | 100% | 0.5 | 50% | 2017-08-31 | 150% | 50% | 75% | 2017-09-30 | 0.75 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | Esta actividad no se ha cumplido, ya que depende del avance de la actividad anterior | (JUNIO) Esta actividad no se ha cumplido de acuerdo a lo previsto para el mes de junio (avance 50%), ya que depende del avance de la actividad anterior. Se solicitó reprogramar actividad | (JULIO) Esta actividad no se ha cumplido de acuerdo a lo previsto para el mes de julio (avance 50%), ya que depende del avance de la actividad anterior. Se solicitó reprogramar actividad | (AGOSTO) El avance de la actividad es del 50% se esta trabajando en el documento. | (SEPTIEMBRE) El avance de la actividad es del 75% se esta trabajando en el documento. | 0 | Activo |  |  |  | Se ajusta avance de hito, fecha final y cronograma de actividades.
4-45-451-45105-4510505 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Cuatro nuevos lineamientos del sector educativo para la formulación de proyectos en el marco del Sistema General de Regalías publicados | 4 | Número | 3 | 2 | 200% | 4 | 2 | 2 | 200% |  | 66.67% | 100% | 100% |  |  | 0 | 0 |  | Socialización con Entidades Territoriales | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 349 | 0.08 |  | 2017-02-09 | 0.14 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.23 |  | 2017-03-31 | 0% | 0.33 | 0 | 2017-04-30 | 119% | 0.42 | 0.5 | 2017-05-31 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-06-30 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-07-31 | 100% | 0.5 | 50% | 2017-08-31 | 100% | 50% | 50% | 2017-09-30 | 0.5 |  | 2017-10-31 | 0.75 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 |  |  | Esta actividad no se ha cumplido, ya que depende del avance de la actividad anterior | (JUNIO) Esta actividad no se ha cumplido de acuerdo a lo previsto para el mes de junio (avance 50%), ya que depende del avance de la actividad anterior. Se solicitó reprogramar actividad | (JULIO) Esta actividad no se ha cumplido de acuerdo a lo previsto para el mes de julio (avance 50%), ya que depende del avance de la actividad anterior. Se solicitó reprogramar actividad | (AGOSTO) El avance de la actividad es del 50% se esta trabajando en el documento. | (SEPTIEMBRE) El avance de la actividad es del 50% se esta trabajando en el documento. | 0 | Activo |  |  |  | Se ajusta avance de hito, fecha final y cronograma de actividades.
4-45-451-45106-4510601 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Seis jornadas de socialización de oferta institucional en el marco del Sistema General de Regalías en las regiones de planificación realizadas | 6 | Número | 1 |  | 600% | 6 | 0 | 0 | 600% |  | 0% |  | 100% |  |  | Se solicito la modificación de la programación de las actividades | 0 |  | Definir ciudades por región donde se realizará la jornada | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-06-30 | 165 | 0.08 |  | 2017-02-10 | 0.14 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.23 |  | 2017-03-31 | 100% | 0.33 | 0.33 | 2017-04-30 | 0% | 0.42 | 0 | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 | 161.3% | 0.62 | 1 | 2017-07-31 | 140.8% | 0.71 | 100% | 2017-08-31 | 123.5% | 81% | 100% | 2017-09-30 | 0.91 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | El avance en el primer trimestre es de 0%, debido a que la Comisión Rectora del SGR no ha aprobado los recursos de funcionamiento del MEN |  | El avance en el mes de mayo es de 0%, lo anterior debido a que la comisión rectora congelo el 20% de los recursos de funcionamiento asignados a los organos y entidades del SGR, comprometiendo la dispobilidad presupuestal para alcanzar el hito | (JUNIO) El avance en el mes de junio es de 100%, superando lo establecido para el mes revisado. Se socilicitó reprogramación de la actividad | (JUNIO) El avance en el mes de junio es de 100%, superando lo establecido para el mes revisado. Se socilicitó reprogramación de la actividad | (AGOSTO) El avance en el mes de julio es de 100%, superando lo establecido para el mes revisado. | (SEPTIEMBRE) El avance en el mes de septiembre es de 100%, superando lo establecido para el mes revisado. | Jornadas de socialización realizadas | Activo |  |  |  | Se ajusta avance de hito, fechas y cronogramas de avance. Junio 30/2017
4-45-451-45106-4510602 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Seis jornadas de socialización de oferta institucional en el marco del Sistema General de Regalías en las regiones de planificación realizadas | 6 | Número | 1 |  | 600% | 6 | 0 | 0 | 600% |  | 0% |  | 100% |  |  | Se solicito la modificación de la programación de las actividades | 0 |  | Definir logística del evento | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-10-31 | 165 | 0.05 |  | 2017-01-31 | 0.14 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.23 |  | 2017-03-31 | 100% | 0.33 | 0.33 | 2017-04-30 | 0% | 0.42 | 0 | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 | 161.3% | 0.62 | 1 | 2017-07-31 | 140.8% | 0.71 | 100% | 2017-08-31 | 123.5% | 81% | 100% | 2017-09-30 | 0.91 |  | 2017-10-31 | 1 |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | Esta actividad no se ha cumplido, ya que depende del avance de la actividad anterior | (JUNIO) El avance en el mes de junio es de 100%, superando lo establecido para el mes revisado. Se socilicitó reprogramación de la actividad | (JULIO) El avance en el mes de julio es de 100%, superando lo establecido para el mes revisado. | (AGOSTO) El avance en el mes de julio es de 100%, superando lo establecido para el mes revisado. | (SEPTIEMBRE) El avance en el mes de septiembre es de 100%, superando lo establecido para el mes revisado. | 0 | Activo |  |  |  | Se ajusta avance de hito, fechas y cronogramas de avance. Junio 30/2017
4-45-451-45106-4510603 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Seis jornadas de socialización de oferta institucional en el marco del Sistema General de Regalías en las regiones de planificación realizadas | 6 | Número | 1 |  | 600% | 6 | 0 | 0 | 600% |  | 0% |  | 100% |  |  | Se solicito la modificación de la programación de las actividades | 0 |  | Contactar las secretarias técnicas y sectoriales para realizar invitación | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-07-31 | 196 | 0.05 |  | 2017-01-31 | 0.14 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.23 |  | 2017-03-31 | 0% | 0.33 | 0 | 2017-04-30 | 0% | 0.42 | 0 | 2017-05-31 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2017-06-30 | 100% | 1 | 1 | 2017-07-31 |  |  | 100% | 2017-08-31 |  |  | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | Esta actividad no se ha cumplido, ya que depende del avance de la actividad anterior | (JUNIO) El cumplimiento de la actividad para el mes de junio es del 50%. Se solicitó reprogramación de la actividad, debido a los retrasos presentados en la asignación de recursos de funcionamiento por parte de la comisión rectora | (JULIO) El avance en el mes de julio es de 100%, superando lo establecido para el mes revisado. | (AGOSTO) El avance en el mes de julio es de 100%, superando lo establecido para el mes revisado. | (SEPTIEMBRE) El avance en el mes de septiembre es de 100%, superando lo establecido para el mes revisado. | 0 | Activo |  |  |  | Se ajusta avance de hito, fechas y cronogramas de avance. Junio 30/2017
4-45-451-45106-4510604 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Seis jornadas de socialización de oferta institucional en el marco del Sistema General de Regalías en las regiones de planificación realizadas | 6 | Número | 1 |  | 600% | 6 | 0 | 0 | 600% |  | 0% |  | 100% |  |  | Se solicito la modificación de la programación de las actividades | 0 |  | Realizar evento | 0.2 | 2017-01-16 | 2017-08-30 | 226 | 0.09 |  | 2017-02-13 | 0.14 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.27 |  | 2017-04-13 | 100% | 0.33 | 0.33 | 2017-04-30 | 0% | 0.42 | 0 | 2017-05-31 | 100% | 0.17 | 0.17 | 2017-06-30 | 200% | 0.5 | 1 | 2017-07-31 | 100% | 1 | 100% | 2017-08-31 |  |  | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | Esta actividad no se ha cumplido, ya que depende del avance de la actividad anterior | (JUNIO) El cumplimiento de la actividad para el mes de junio es del 17%. Se solicitó reprogramación de la actividad, debido a los retrasos presentados en la asignación de recursos de funcionamiento por parte de la comisión rectora | (JULIO) El avance en el mes de julio es de 100%, superando lo establecido para el mes revisado. | (AGOSTO) Se cumple con la meta y se cumple al 100% superando lo establecido para el mes. | (SEPTIEMBRE) El avance en el mes de septiembre es de 100%, superando lo establecido para el mes revisado. | 0 | Activo |  |  |  | Se ajusta avance de hito, fechas y cronogramas de avance. Junio 30/2017
4-45-451-45106-4510605 |  | Transversales | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Planeación y Finanzas | Helga Hernández | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Seis jornadas de socialización de oferta institucional en el marco del Sistema General de Regalías en las regiones de planificación realizadas | 6 | Número | 1 |  | 600% | 6 | 0 | 0 | 600% |  | 0% |  | 100% |  |  | Se solicito la modificación de la programación de las actividades | 0 |  | Realizar seguimiento a las iniciativas identificadas | 0.2 | 2017-07-01 | 2017-08-30 | 60 | 0.05 |  | 2017-01-31 | 0.14 |  | 2017-02-28 | 0% | 0.23 |  | 2017-03-31 | 100% | 0.33 | 0.33 | 2017-04-30 | 0% | 0.42 | 0 | 2017-05-31 |  | 0 | 0 | 2017-06-30 | 200% | 0.5 | 1 | 2017-07-31 | 100% | 1 | 100% | 2017-08-31 |  |  | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  |  | Esta actividad no se ha cumplido, ya que depende del avance de la actividad anterior | (JUNIO) El cumplimiento de la actividad para el mes de junio es del 0%. Se solicitó reprogramación de la actividad, debido a los retrasos presentados en la asignación de recursos de funcionamiento por parte de la comisión rectora | (JULIO) El avance en el mes de julio es de 100%, superando lo establecido para el mes revisado. | (AGOSTO) Se cumple con la meta y se cumple al 100% superando lo establecido para el mes. | (SEPTIEMBRE) El avance en el mes de septiembre es de 100%, superando lo establecido para el mes revisado. | 0 | Activo |  |  |  | Se ajusta avance de hito, fechas y cronogramas de avance. Junio 30/2017
4-46-461-46101-4610101 |  | Transversales | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Francisco Javier Pulido | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 100% Definición del Esquema y Hoja de ruta para construcción del PETI Sectorial | 1 | Porcentaje | 0.1 | 0.5 | 75% | 1 | 0.1 | 0.54 | 70% |  | 100% | 108% | 93.33% |  |  |  | 0 |  | Identificación de problemáticas TIC del sector | 0.25 | 2017-01-16 | 2017-06-30 | 165 | 0.09 |  | 2017-01-31 | 0.26 |  | 2017-02-28 | 22.22% | 0.45 | 0.1 | 2017-03-31 | 127% | 0.63 | 0.8 | 2017-04-30 | 100% | 0.82 | 0.82 | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 | 0% | 1 | 0 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Para iniciar la identificación de expectativas y problemáticas TIC del sector, se realizó taller en coordinación con Ministerio de las TIC y participación de las Entidades del Sector con sede en Bogotá,.Educación. | El jueves 27 de abril se realizó un Tercer Taller con las Entidades des Sector en el cual se continuó con la definición de problemáticas TIC del sector. Se iniciará la generación del documento PETIC Sectorial, Incluyendo las problemáticas TIC del Sector Identificadas en los Talleres. | Se identificaron las problematicas TIC del Sector. Se elaboró esquema del documento. Se requieren ajustes al documento. | Se realizó el cuarto taller PETIC Sectorial y se terminó la eleboración del documento con la identificación de las principales problemáticas TIC del sector educación. | Se realizó el cuarto taller PETIC Sectorial y se terminó la eleboración del documento con la identificación de las principales problemáticas TIC del sector educación. | Se realizó el cuarto taller PETIC Sectorial y se terminó la eleboración del documento con la identificación de las principales problemáticas TIC del sector educación. | Se realizó el cuarto taller PETIC Sectorial y se terminó la eleboración del documento con la identificación de las principales problemáticas TIC del sector educación. | Documento de problemáticas del sector | Activo
4-46-461-46101-4610102 |  | Transversales | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Francisco Javier Pulido | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 100% Definición del Esquema y Hoja de ruta para construcción del PETI Sectorial | 1 | Porcentaje | 0.1 | 0.5 | 75% | 1 | 0.1 | 0.54 | 70% |  | 100% | 108% | 93.33% |  |  |  | 0 |  | Identificar Flujo de Información Sector - Marco Referencia TI | 0.25 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 90 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 | 93.75% | 0.32 | 0.3 | 2017-04-30 | 107.5% | 0.67 | 0.72 | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 |  | El jueves 27 de abril se realizó un Tercer Taller con las Entidades des Sector en el cual se trabajó la identificación de flujos de información entre las Entidades del sector. Se programó un Taller para el jueves 25 de mayo en el cual se presentará los flujos identificados para validación. | Se identificaron los flujos de información del Sector. Falta diagramar flujos, ajustarlos y presentarlos en un documento. | Se realizó el cuarto taller PETIC Sectorial y se terminó la eleboración del documento con la identificación de las principales flujos de información del sector educación. | Se realizó el cuarto taller PETIC Sectorial y se terminó la eleboración del documento con la identificación de las principales flujos de información del sector educación. | Se realizó el cuarto taller PETIC Sectorial y se terminó la eleboración del documento con la identificación de las principales flujos de información del sector educación. | Se realizó el cuarto taller PETIC Sectorial y se terminó la eleboración del documento con la identificación de las principales flujos de información del sector educación. | Mapa de flujo de información del sector | Activo
4-46-461-46101-4610103 |  | Transversales | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Francisco Javier Pulido | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 100% Definición del Esquema y Hoja de ruta para construcción del PETI Sectorial | 1 | Porcentaje | 0.1 | 0.5 | 75% | 1 | 0.1 | 0.54 | 70% |  | 100% | 108% | 93.33% |  |  |  | 0 |  | Generación Líneas Estratégicas del PETI sectorial | 0.2 | 2017-07-04 | 2017-08-31 | 58 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 20% | 2017-05-31 |  |  | 0.2 | 2017-06-30 | 106.4% | 0.47 | 50% | 2017-07-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-29 |  | Inicia en Julio | Se inició la identificación de líneas estratégicas de TIC para el sector. | Se mantuvo el mismo avance para este mes.- Avance de Mayo fue adelanto dado que Actividad empieza 04 Abril 2017 | Se desarrollaron dos talleres. Uno con las entidades adscritas y vincukadas definiendo 3 ejes estraégicos para el desarrollo del sector. Una sesión con el equipo directivo de FODESEP con el fin de acompañar el desarrollo de su estrategia GEL | En la ejecucion de los talleres con las Entidades adscritas y vinculadas del Sector Educación se definieron Tres (3) lineas estrategicas TIC para el desarrollo del sector. |  | Documento con Líneas estratégicas del PETI sectorial definidas | Activo
4-46-461-46101-4610104 |  | Transversales | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Francisco Javier Pulido | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 100% Definición del Esquema y Hoja de ruta para construcción del PETI Sectorial | 1 | Porcentaje | 0.1 | 0.5 | 75% | 1 | 0.1 | 0.54 | 70% |  | 100% | 108% | 93.33% |  |  |  | 0 |  | Definición del esquema para construcción PETI sectorial y Hoja de Ruta | 0.3 | 2017-09-01 | 2017-12-29 | 119 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-31 | 41.67% | 24% | 10% | 2017-09-30 | 0.5 |  | 2017-10-31 | 0.76 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-29 |  | Inicia en Septiembre | Actividad inicia el 01/09/2017 | Actividad inicia el 01/09/2017 | Actividad inicia el 01/09/2017 | Actividad inicia el 01/09/2017 | Se enviaron, para observaciones de MIN TIC, los tres documentos obtenidos en las actividades anteriores. Se realizó sesión de trabajo con MIN TIC para acordar acciones de trabajo con las entidaes del sector que iniciaran en el mes de octubre. | 0 | Activo
4-46-461-46103-4610301 |  | Transversales | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Francisco Javier Pulido | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Ejecución 25% de la implementación de RENE | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.75 | 100% |  | 0.25 | 0.75 | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Priorización de los sistemas de información a intervenir año 2017 | 0.25 | 2017-01-02 | 2017-02-15 | 44 | 0.66 |  | 2017-01-31 | 1 | 1 | 2017-02-15 | 100% | 1 | 1 | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 |  |  | 0 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Categorización y Priorización Sistemas de Información. Socialización con Líderes técnicos del resultado de la Categorización de los Sistemas de Información. | 0 | Categorización y Priorización Sistemas de Información. Socialización con Líderes técnicos del resultado de la Categorización de los Sistemas de Información. | Categorización y Priorización Sistemas de Información. Socialización con Líderes técnicos del resultado de la Categorización de los Sistemas de Información. |  | Categorización y Priorización Sistemas de Información. Socialización con Líderes técnicos del resultado de la Categorización de los Sistemas de Información. | Categorización y Priorización Sistemas de Información. Socialización con Líderes técnicos del resultado de la Categorización de los Sistemas de Información. | 0 | Activo
4-46-461-46103-4610302 |  | Transversales | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Francisco Javier Pulido | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Ejecución 25% de la implementación de RENE | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.75 | 100% |  | 0.25 | 0.75 | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Estructuración del anexo técnico para inicio implementación Roadmap Sistemas de Información del Ministerio. | 0.25 | 2017-02-16 | 2017-05-31 | 104 |  |  | 2017-01-31 | 0.12 |  | 2017-02-28 | 117.1% | 0.41 | 0.48 | 2017-03-31 | 100% | 0.7 | 0.7 | 2017-04-30 | 100% | 1 | 1 | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 | 100% | 1 | 100% | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Se reporta avance en los siguientes frentes: 1. Proyecto Fabrica de Software para Sistemas de Información (Proceso publicado en contratos.gov.co). 2. Tabla de Clasificaciones del Ministerio (referenciales, constantes) de los sistemas de Información del Servicio Educativo, se encuentra definida en los Comités Técnicos de Información (OAPF). | Se reporta avance en los siguientes frentes: 1. Proyecto Fabrica de Software para Sistemas de Información (Proceso publicado en contratos.gov.co). 2. Tabla de Clasificaciones del Ministerio (referenciales, constantes) de los sistemas de Información del Servicio Educativo, se encuentra definida en los Comites Técnicos de Información (OAPF). 3. Mapa Fuentes Destino para los Sistemas de Información Priorizados elaborados. | Se reporta avance en los siguientes frentes: 1. Proyecto Fabrica de Software para Sistemas de Información (Proceso publicado en contratos.gov.co). 2. Tabla de Clasificaciones del Ministerio (referenciales, constantes) de los sistemas de Información del Servicio Educativo, se encuentra definida en los Comites Técnicos de Información (OAPF). 3. Roadmap Sistemas de Infromación. | Se reporta avance en los siguientes frentes: 1. Proyecto Fabrica de Software para Sistemas de Información (Proceso publicado en contratos.gov.co). 2. Tabla de Clasificaciones del Ministerio (referenciales, constantes) de los sistemas de Información del Servicio Educativo, se encuentra definida en los Comites Técnicos de Información (OAPF). 3. Roadmap Sistemas de Infromación. |  | Se reporta avance en los siguientes frentes: 1. Proyecto Fabrica de Software para Sistemas de Información (Proceso publicado en contratos.gov.co). 2. Tabla de Clasificaciones del Ministerio (referenciales, constantes) de los sistemas de Información del Servicio Educativo, se encuentra definida en los Comites Técnicos de Información (OAPF). 3. Roadmap Sistemas de Infromación. | Se reporta avance en los siguientes frentes: 1. Proyecto Fabrica de Software para Sistemas de Información (Proceso publicado en contratos.gov.co). 2. Tabla de Clasificaciones del Ministerio (referenciales, constantes) de los sistemas de Información del Servicio Educativo, se encuentra definida en los Comites Técnicos de Información (OAPF). 3. Roadmap Sistemas de Infromación. | Anexo Técnico definido | Activo
4-46-461-46103-4610303 |  | Transversales | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Francisco Javier Pulido | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Ejecución 25% de la implementación de RENE | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.75 | 100% |  | 0.25 | 0.75 | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Formalización del Plan de trabajo para el inicio de la implementación Roadmap Sistemas de Información del Ministerio. | 0.25 | 2017-05-15 | 2017-06-30 | 46 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 | 100% | 0.35 | 0.35 | 2017-05-31 | 100% | 1 | 1 | 2017-06-30 |  |  | 0% | 2017-07-31 |  |  | 0 | 2017-08-31 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Inicia en mayo, con los resultados de las dos anteriores | 0 | Se tiene plan de trabajo para Iniciar el RoadMap por medio de un contrato de prestación de servicios Profesionales. Pendiente aprobación de las partes. | Se tiene plan de trabajo para Iniciar el RoadMap por medio de un contrato de prestación de servicios Profesionales. Formalizado el Plan de Trabajo. | Se tiene plan de trabajo para Iniciar el RoadMap por medio de un contrato de prestación de servicios Profesionales. Formalizado el Plan de Trabajo. | Se tiene plan de trabajo para Iniciar el RoadMap por medio de un contrato de prestación de servicios Profesionales. Formalizado el Plan de Trabajo. | Se tiene plan de trabajo para Iniciar el RoadMap por medio de un contrato de prestación de servicios Profesionales. Formalizado el Plan de Trabajo. | Plan de trabajo aprobado | Activo
4-46-461-46103-4610304 |  | Transversales | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Tecnología y Sistemas de Información | Francisco Javier Pulido | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Ejecución 25% de la implementación de RENE | 1 | Porcentaje | 0.25 | 0.75 | 100% |  | 0.25 | 0.75 | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  | Estructuración del anexo técnico para inicio implementación Registros Únicos, con base en los resultados de la Fase I de Definición y Diseño. | 0.25 | 2017-07-01 | 2017-08-30 | 60 |  |  | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-31 |  |  | 0 | 2017-04-30 | 100% | 1 | 100% | 2017-05-31 |  |  | 0 | 2017-06-30 | 100% | 1 | 100% | 2017-07-31 | 0% | 1 | 0 | 2017-08-30 | 100% | 100% | 100% | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-31 | Inicia en Julio con el resultado de las tres anteriores. | 0 | Se reporta avance en los siguientes frentes: 1. Proyecto Fabrica de Software para Sistemas de Información (Proceso publicado en contratos.gov.co). 2. Tabla de Clasificaciones del Ministerio (referenciales, constantes) de los sistemas de Información del Servicio Educativo, se encuentra definida en los Comites Técnicos de Información (OAPF). 3. Roadmap Sistemas de Infromación. | Inicia el 01/07/2017 con base en el resultado de las tres actividades anteriores. | Plan de Trabajo para inicio implementación Registros Unicos, con base en los resultados de la Fase I de Definición y Diseño. Se inicia con la maestra de personas y registro único de estudiantes. | Plan de Trabajo para inicio implementación Registros Unicos, con base en los resultados de la Fase I de Definición y Diseño. Se inicia con la maestra de personas y registro único de estudiantes. |  | Anexo Técnico definido | Activo
4-44-441-44107-4410703 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Gestionar la producción normativa del sector educativo e intervenir para promover su constitucionalidad | 0.25 | porcentaje | 0.5 | 1 | 100% | 1 | 0.5 | 1 | 100% |  | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 0 |  | Revisar y conceptuar proyectos normativos relacionados con el sector educación. | 0.35 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 183 | 0% |  | 2017-01-31 | 0% |  | 2017-02-28 |  | 0% |  | 2017-03-31 |  | 0% |  | 2017-04-30 |  | 0% |  | 2017-05-31 |  | 0 |  | 2017-06-30 | 100% | 16% | 16% | 2017-07-31 | 100% | 34% | 0.34 | 2017-08-31 | 100% | 50% | 50% | 2017-09-30 | 67% |  | 2017-10-31 | 84% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 | Se realizó la revisión, observaciones y ajustes al 100% de los proyectos de ley que fueron presentados a consideración de la OAJ. | Se realizó la revisión, observaciones y ajustes al 100% de los proyectos de ley que fueron presentados a consideración de la OAJ. | Esta actividad se cumplio al 100% en el mes de mayo 2017 con los Proyectos Decreto Ley de Concursos Especiales y Licenciaturas para su expedición |  | Se revisaron 36 proyectos normativos y se emitieron los respectivos conceptos, de acuerdo con el siguiente detalle: i) 10 proyectos de decreto, ii) 18 proyectos de resolucion y iii) 8 proyectos de ley | Se revisaron 50 proyectos normativos y se emitieron los respectivos conceptos, de acuerdo con el siguiente detalle: i) 15 proyectos de decreto, ii) 20 proyectos de resolucion, iii) 11 proyectos de ley y iv) 4 directivas. | Se revisaron 51 proyectos normativos y se emitieron los respectivos conceptos, de acuerdo con el siguiente detalle: i) 19 proyectos de decreto, ii) 20 proyectos de resolución, iii) 9 proyectos de ley y iv) 3 directivas. | Concepto y proyecto de norma | Activo |  |  |  | Se crea nueva actividad aprobada en Comité directivo de julio 11 2017
4-44-441-44107-4410704 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Gestionar la producción normativa del sector educativo e intervenir para promover su constitucionalidad | 0.25 | porcentaje | 0.5 | 1 | 100% | 1 | 0.5 | 1 | 100% |  | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 0 |  | Revisar y presentar los escritos que contengan las consideraciones de orden constitucional en los procesos de inconstitucionalidad adelantados por la Corte constitucional referidos a leyes del sector educación. | 0.1 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 183 | 0% |  | 2017-01-31 | 0% |  | 2017-02-28 |  | 0% |  | 2017-03-31 |  | 0% |  | 2017-04-30 |  | 0% |  | 2017-05-31 |  | 0 |  | 2017-06-30 | 100% | 16% | 16% | 2017-07-31 | 100% | 34% | 0.34 | 2017-08-31 | 68% | 50% | 34% | 2017-09-30 | 67% |  | 2017-10-31 | 84% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 | Se realizó la revisión, observaciones y ajustes al 100% de los proyectos de ley que fueron presentados a consideración de la OAJ. | Se realizó la revisión, observaciones y ajustes al 100% de los proyectos de ley que fueron presentados a consideración de la OAJ. | Esta actividad se cumplio al 100% en el mes de mayo 2017 con los Proyectos Decreto Ley de Concursos Especiales y Licenciaturas para su expedición |  | Se realizó una intervención que fue radicada ante la Corte Constitucional | Se realizó una intervención que fue radicada ante la Corte Constitucional | Durante el mes de septiembre no se radicaron demandas de inconstitucionalidad por la Corte. | Documento de intervención | Activo |  |  |  | Se crea nueva actividad aprobada en Comité directivo de julio 11 2017
4-44-441-44108-4410802 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Emitir conceptos jurídicos sobre la interpretación, alcance y/o aplicación de las normas que regulan el sector educativo. | 15% | porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 1 |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Revisar que el concepto se encuentre acorde con la ley, la doctrina y la jurisprudencia | 0.35 | 2017-07-01 | 2017-12-30 | 182 | [22 empty] | 100% | 0.16 | 16% | 2017-07-31 | 100% | 0.34 | 0.34 | 2017-08-31 | 100% | 50% | 50% | 2017-09-30 | 0.67 |  | 2017-10-31 | 0.84 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Durante el trimestre de enero a marzo de 2017 se atendieron 64 consultas presentadas por entes territoriales dentro de los términos legales, un promedio de oportunidad del 100% | Durante el mes de Abril se atendieron 27, consultas presentadas por entes territoriales dentro de los términos legales, un promedio de oportunidad del 100% |  |  | Durante el mes de julio se revisó la totalidad de conceptos proyectados | Durante el mes de agosto se revisó la totalidad de conceptos proyectados | Durante el mes de septiembre se revisó la totalidad de conceptos proyectados | Conceptos jurídicos internos y externos revisados | Activo |  |  |  | Se crea nuea actividad. Aprobado en Comité direcito de julio 11/17
4-44-441-44108-4410803 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Emitir conceptos jurídicos sobre la interpretación, alcance y/o aplicación de las normas que regulan el sector educativo. | 15% | porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 1 |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Aprobar los conceptos proyectados y revisados | 0.2 | 2017-07-01 | 2017-12-30 | 182 | [22 empty] | 100% | 0.16 | 16% | 2017-07-31 | 100% | 0.34 | 0.34 | 2017-08-31 | 100% | 50% | 50% | 2017-09-30 | 0.67 |  | 2017-10-31 | 0.84 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Durante el trimestre de enero a marzo de 2017 se atendieron 64 consultas presentadas por entes territoriales dentro de los términos legales, un promedio de oportunidad del 100% | Durante el mes de Abril se atendieron 27, consultas presentadas por entes territoriales dentro de los términos legales, un promedio de oportunidad del 100% |  |  | Durante el mes de julio se aprobó la totalidad de conceptos proyectados y revisados. | Durante el mes de agosto se aprobó la totalidad de conceptos proyectados y revisados. | Durante el mes de septiembre se aprobó la totalidad de conceptos proyectados y revisados. | Conceptos Jurídicos internos y externos aprobados | Activo |  |  |  | Se crea nuea actividad. Aprobado en Comité direcito de julio 11/17
4-44-441-44110-4411002 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Adelantar las acciones tendientes a obtener el recaudo por cobro coativo con los actos administrativos allegados a la oaj que contengan obligaciones a favor del ministerio de educación nacional | 0.1 | porcentaje | 25% | 50% | 75% | 100% | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Proyectar, revisar y ajustar los autos de mandamientos de pago y demas que se requieran para dar el impulso a los procesos coactivos | 0.25 | 2017-07-01 | 2017-12-20 | 342 | 0.06 | [21 empty] | 100% | 0.17 | 17% | 2017-07-31 | 100% | 0.35 | 0.35 | 2017-08-31 | 100% | 53% | 53% | 2017-09-30 | 0.71 |  | 2017-10-31 | 0.88 |  | 2017-11-30 | 1 |  | 2017-12-31 | Durante el trimestre de enero a marzo de 2017 se allegaron 111 títulos ejecutivos por concepto de aportes parafiscales ley 21. Los mandamientos de pagos de estos fueron proferidos dentro de los términos legales y los acordados en el plan de acción. Se profirieron 474 autos, 219 comunicaciones a Entidades Territoriales, 428 oficios a entidades bancarias, 154 comunicaciones internas y 317 correos internos y externos. El recaudo fue de $219.283.582,43 | Durante el mes de Abril de 2017 Se profirieron 20 autos, 8 comunicaciones a Entidades Territoriales, 33 oficios a entidades bancarias, 7 comunicaciones internas y 60 correos internos y externos. El recaudo fue de $8.038.446,42 | Durante el mes de Junio de 2017 Se profirieron 34 autos, 24 comunicaciones a Entidades Territoriales, 34 oficios a entidades bancarias, 40 comunicaciones internas y 174 correos internos y externos. El recaudo fue de $57.828.738,72 |  | Durante el mes de Julio de 2017 se proyectaron, revisaron y ajustaron 146 autos. | Durante el mes de agosto de 2017 se proyectaron, revisaron y ajustaron 73 autos. | Durante el mes de septiembre de 2017 se proyectaron, revisaron y ajustaron 25 autos. | Informes trimestrales e informe de gestión | Activo |  |  |  | Se crea nueva actividad Aprobadó en comité directivo de julio 11/17
4-44-441-44110-4411003 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Adelantar las acciones tendientes a obtener el recaudo por cobro coativo con los actos administrativos allegados a la oaj que contengan obligaciones a favor del ministerio de educación nacional | 0.1 | porcentaje | 25% | 50% | 75% | 100% | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Notificar y comunicar las decisiones tomadas frente a cada uno de los procesos | 0.25 | 2017-07-01 | 2017-12-20 | 342 | 0.06 | [21 empty] | 100% | 17% | 17% | 2017-07-31 | 100% | 35% | 0.35 | 2017-08-31 | 100% | 53% | 53% | 2017-09-30 | 71% |  | 2017-10-31 | 88% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 | Durante el trimestre de enero a marzo de 2017 se allegaron 111 títulos ejecutivos por concepto de aportes parafiscales ley 21. Los mandamientos de pagos de estos fueron proferidos dentro de los términos legales y los acordados en el plan de acción. Se profirieron 474 autos, 219 comunicaciones a Entidades Territoriales, 428 oficios a entidades bancarias, 154 comunicaciones internas y 317 correos internos y externos. El recaudo fue de $219.283.582,43 | Durante el mes de Abril de 2017 Se profirieron 20 autos, 8 comunicaciones a Entidades Territoriales, 33 oficios a entidades bancarias, 7 comunicaciones internas y 60 correos internos y externos. El recaudo fue de $8.038.446,42 | Durante el mes de Junio de 2017 Se profirieron 34 autos, 24 comunicaciones a Entidades Territoriales, 34 oficios a entidades bancarias, 40 comunicaciones internas y 174 correos internos y externos. El recaudo fue de $57.828.738,72 |  | Durante el mes de Julio de 2017, se enviaron: 230 oficios a Entidades Territoriales y entidades bancarias, 48 comunicaciones internas y 126 correos internos y externos, 83 asignaciones por sistema de gestion documental | Durante el mes de agosto de 2017, se enviaron: 140 oficios a Entidades Territoriales y entidades bancarias, 10 comunicaciones internas y 63 correos internos y externos, 181 asignaciones por sistema de gestion documental . | Durante el mes de septiembre de 2017, se enviaron: 108 oficios a Entidades Territoriales y entidades bancarias, 240 comunicaciones internas y 86 correos internos y externos y 97 asignaciones por sistema de gestion documental | Informe trimestral e informe de gestión | Activo |  |  |  | Se crea nueva actividad Aprobadó en comité directivo de julio 11/17
4-44-441-44105-4410504 |  | Transversales | Jurídica | Jurídica | Jurídica | Martha Lucia Trujillo Calderón | Jurídica | Adelantar las actuaciones relacionadas con las acciones de tutela en las que el men tenga la calidad de demandante o demandado | 0.15 | porcentaje | 0.25 | 0.5 | 75% | 1 | 0.25 | 0.5 | 75% |  | 1 |  | 100% |  |  |  | 0 |  | Presentar recursos de impugnacion , responder requerimientos dentro de incidentes de desacato, remitir cumplimientos y atender solicitudes de nformación. | 0.35 | 2017-07-01 | 2017-12-30 | 182 |  |  | 2017-01-31 | 2017-02-28 | [18 empty] | 100% | 16% | 16% | 2017-07-31 | 100% | 34% | 0.34 | 2017-08-31 | 100% | 50% | 50% | 2017-09-30 | 67% |  | 2017-10-31 | 84% |  | 2017-11-30 | 100% |  | 2017-12-31 | Durante el trimestre de enero a marzo de 2017 se mantuvo actualizada la matriz de tutelas en 100% | Durante el mes de abril de 2017 se mantuvo actualizada la matriz de tutelas en 100% |  |  | Durante el mes de Julio se presentaron 36 impugnaciones contra fallos de primera instancia, se respondieron 24 requerimientos judiciales, se remitieron 28 cumplimientos y se atendieron otros | Durante el mes de agosto se presentaron 54 impugnaciones contra fallos de primera instancia, se respondieron 26 requerimientos judiciales, se remitieron 14 cumplimientos y se atendieron otros. | Durante el mes de septiembre se presentaron 53 impugnaciones contra fallos de primera instancia, se respondieron 26 requerimientos judiciales, se remitieron 14 cumplimientos y se atendieron otros. | Escrito de impugnación, respuesta de requerimientos y escrito de cumplimiento. | Activo |  |  |  | Se crea nueva actividad. Aprobado en Comité Directivo Julio 11/17
,
Note on I19: De 500 a 370
Note on I20: De 500 a 370
Note on I21: De 500 a 370
Note on AB82: Anterior: Firmar 12 convenios de continuidad Preescolar es una Nota :
Note on I88: Solicitan cambiar meta de 1000 a 700
Note on AB90: Anterior: Producción y distribución de la caja de materiales depende de recursos de reforma
Note on N91: De 6 a 0
Note on I100: Se propone eliminar este hito puesto que el plan de infraestructura para educación superior hará referencia a las necesidades que tienen las IES públicas en sus sedes o campus universitarios actuales, pero no en todos los municipios rurales del país.
Note on I101: Se propone eliminar este hito puesto que el plan de infraestructura para educación superior hará referencia a las necesidades que tienen las IES públicas en sus sedes o campus universitarios actuales, pero no en todos los municipios rurales del país.
Note on I102: Se propone eliminar este hito puesto que el plan de infraestructura para educación superior hará referencia a las necesidades que tienen las IES públicas en sus sedes o campus universitarios actuales, pero no en todos los municipios rurales del país.
Note on I103: Anterior: Un (1) documento con los lineamientos para la oferta TyT y ETDH con enfoque regional y rural
Note on AB104: anterior: Documentar el proceso Inspección y Vigilancia, en cuanto a instrumentos, procedimientos y guías.
Note on I110: Se propone eliminar este hito debido a que la formación de docentes rurales de educación superior será necesaria una vez se diseñe el Plan Especial de Educación Superior Rural. Es con este Plan que se podrá determinar las necesidades de formación de acuerdo con las condiciones del territorio y la población priorizada en el país.
Note on I111: Se propone eliminar este hito debido a que la formación de docentes rurales de educación superior será necesaria una vez se diseñe el Plan Especial de Educación Superior Rural. Es con este Plan que se podrá determinar las necesidades de formación de acuerdo con las condiciones del territorio y la población priorizada en el país.
Note on I112: Se propone eliminar este hito debido a que la formación de docentes rurales de educación superior será necesaria una vez se diseñe el Plan Especial de Educación Superior Rural. Es con este Plan que se podrá determinar las necesidades de formación de acuerdo con las condiciones del territorio y la población priorizada en el país.
Note on N114: De 1 a 0,7
Note on F148: Anterior: Infraestructura Educativa
Note on I149: Se precisa que es fase I.
Note on I150: Se precisa que es fase I.
Note on AB150: Diagnostica de la infraestructura educativa
Note on I151: Se precisa que es fase I.
Note on AB151: Anterior: acompañamiento pasantes manos a la paz y profesionales MEN
Note on I152: Se precisa que es fase I.
Note on AB152: Se incluye ejecución
Note on I153: Se precisa que es fase I.
Note on AB153: Anterior: Diagnostica de la infraestructura educativa
Note on I154: Se cambia extensiva por fase II
Note on AB154: Anterior: definición del monto de recursos
Note on I155: Se cambia extensiva por fase II
Note on AB155: Anterior: asistencia técnica a las sedes
Note on L177: De 1 a 0
Note on AB183: Anterior: Abrir el sistema para inscripciones fase departamental
Note on AB191: Anterior: Abrir el sistema para inscripciones fase departamental
Note on M200: De 45000 a 0
Note on N200: De 45000 a 0
Note on I210: Se cambia univesidades por IES
Note on N210: De 50 a 0
Note on I212: Se cambia univesidades por IES
Note on I213: Se cambia univesidades por IES
Note on M215: De 1 a 0
Note on F237: Anterior: Equipos CREA
Note on I237: Anterior: Consolidar 92 Equipos CREA en todos los niveles del MEN (Directivo, Viceministerios- Secretaria General, Direcciones, Subdirecciones, Coordinadores)
Note on M244: De 1 a 0
Note on I247: Anterior de 35 a 5 solo áreas priorizadas
Note on J247: Anterior de 35 a 5
Note on AB277: Anterior: Gestionar recursos financieros y humanos para el proceso de digitalización de la información de resoluciones y nóminas de ex servidores y priorizar años a digitalizar, digitalizar y elaborar índices.
Note on N283: De 3 a 4
Note on N284: De 1 a 2
Note on I290: Se cambia 60 por 20
Note on I291: Se cambia de 60 a 20
Note on I297: Se cambia meta de 200 a 100
Note on AB297: Anterior: Concertación en los espacios de diálogo la focalización de los EE y regiones
Note on I298: Se cambia meta de 200 a 100
Note on I299: Se cambia meta de 200 a 100
Note on I300: Se cambia meta de 200 a 100
Note on AB304: Anterior: Concertación en los espacios de diálogo la experiencias a ser focalizadas ( Es necesario contar con la logística para convocar la mesa de concertación)
Note on AB305: Anterior: Concertación proceso contractual: Formación de 100 maestros indígenas, en los componentes de Educación, Pedagogía, Didáctica, Currículos y Procesos Evaluativos para los grupos étnicos
Note on AB306: Anterior: Suscripción de contratos o convenios con las organizaciones representativas de los GE
Note on I315: Anterior: Cuatro modelos pedagógicos implementados.
Note on AB315: Anterior: Mesas de concertación con las organizaciones y consejos comunitarios para la focalización de las acciones de acompañamiento 2017
Note on I316: Anterior: Cuatro modelos pedagógicos implementados.
Note on AB316: Anterior: Suscripción de contratos o convenios con las organizaciones representativas de los GE
Note on I317: Anterior: Cuatro modelos pedagógicos implementados.
Note on I318: Anterior: Cuatro modelos pedagógicos implementados.
Note on M328: De 1 a 0,6
Note on M367: De 1 a 0
Note on I381: De 1046 a 875
Note on I382: De 1046 a 875
Note on I383: 1.023 aulas adjudicadas para construcción en primera fase de piloto de APPs
Note on M383: De 1 a 0
Note on AB383: Anterior: L levar a cabo el Proceso de aprobación de Vigencias futuras territoriales
Note on I384: 1.023 aulas adjudicadas para construcción en primera fase de piloto de APPs
Note on AB384: Anterior: Dar apertura de licitación
Note on I385: 1.023 aulas adjudicadas para construcción en primera fase de piloto de APPs
Note on AB385: Anterior: Adjudicar APPs
Note on I386: 1.023 aulas adjudicadas para construcción en primera fase de piloto de APPs
Note on I387: Anterior: 3.200 aulas entregadas (nuevas y mejoradas) en en 144 obras a nivel nacional contratadas por el FFIE
Note on M387: De 0 a 21
Note on N387: De 800 a 532
Note on I388: Anterior: 3.200 aulas entregadas (nuevas y mejoradas) en en 144 obras a nivel nacional contratadas por el FFIE
Note on M388: De 0 a 21
Note on N388: De 800 a 532
Note on I389: Anterior: 3.200 aulas entregadas (nuevas y mejoradas) en en 144 obras a nivel nacional contratadas por el FFIE
Note on M389: De 0 a 21
Note on N389: De 800 a 532
Note on I390: Anterior: 3.200 aulas entregadas (nuevas y mejoradas) en en 144 obras a nivel nacional contratadas por el FFIE
Note on M390: De 0 a 21
Note on N390: De 800 a 532
Note on I392: Anterior: 3.200 aulas entregadas (nuevas y mejoradas) en en 144 obras a nivel nacional contratadas por el FFIE
Note on M392: De 0 a 21
Note on N392: De 800 a 532
Note on AB392: Anterior: Ejecutar obras
Note on I393: Anterior: 3.200 aulas entregadas (nuevas y mejoradas) en en 144 obras a nivel nacional contratadas por el FFIE
Note on M393: De 0 a 21
Note on N393: De 800 a 532
Note on I394: Anterior: 3.200 aulas entregadas (nuevas y mejoradas) en en 144 obras a nivel nacional contratadas por el FFIE
Note on M394: De 0 a 21
Note on N394: De 800 a 532
Note on I395: Anterior: 3.200 aulas entregadas (nuevas y mejoradas) en en 144 obras a nivel nacional contratadas por el FFIE
Note on M395: De 0 a 21
Note on N395: De 800 a 532
Note on I396: Anterior: 3.200 aulas entregadas (nuevas y mejoradas) en en 144 obras a nivel nacional contratadas por el FFIE
Note on M396: De 0 a 21
Note on N396: De 800 a 532
Note on I397: Anterior: 3.200 aulas entregadas (nuevas y mejoradas) en en 144 obras a nivel nacional contratadas por el FFIE
Note on M397: De 0 a 21
Note on N397: De 800 a 532
Note on AB397: Anterior: Realizar evento de cierre de obra con MEN, comunidad y ETC
Note on I398: Anterior: 3.200 aulas entregadas (nuevas y mejoradas) en en 144 obras a nivel nacional contratadas por el FFIE
Note on M398: De 0 a 21
Note on N398: De 800 a 532
Note on I399: Anterior: 3.206 aulas viabilizadas con cupo APP
Note on N399: De 1663 a 0
Note on AB399: Anterior: Efectuar la Solicitud de Ampliación de Cupo APP para sector educación
Note on I400: Anterior: 3.206 aulas viabilizadas con cupo APP
Note on I401: Anterior: 3.206 aulas viabilizadas con cupo APP
Note on AB401: Se reemplazó el verbo ampliar por ampliación.
Note on I402: Anterior: 3.206 aulas viabilizadas con cupo APP
Note on I403: Anterior: 3.206 aulas viabilizadas con cupo APP
Note on I404: Anterior: 3.206 aulas viabilizadas con cupo APP
Note on AB404: Anterior: Estructurar aulas de la segunda fase de infraestructura educativa APP
Note on I405: Anterior: 4.188 aulas con recursos gestionados mediante SGR, para construcción y mejoramiento
Note on L405: El área informa que el hito tenía proyeccón de cero en el primer trimestre.
Note on M405: De 838 a 167
Note on N405: De 2513 a 1759
Note on AB405: Anterior: Priorizar con la ET obras para financiar con recursos del SGR
Note on L406: El área informa que el hito tenía proyeccón de cero en el primer trimestre.
Note on M406: De 838 a 167
Note on N406: De 2513 a 1759
Note on AB406: Anterior: Definir alcances de las obras y formular los proyectos infraestructura educativa
Note on L409: El área informa que el hito tenía proyeccón de cero en el primer trimestre.
Note on M409: De 838 a 167
Note on N409: De 2513 a 1759
Note on AB409: Anterior: Estructurar y formular MGA de proyectos priorizados por la ET
Note on L410: El área informa que el hito tenía proyeccón de cero en el primer trimestre.
Note on M410: De 838 a 167
Note on N410: De 2513 a 1759
Note on L411: El área informa que el hito tenía proyeccón de cero en el primer trimestre.
Note on M411: De 838 a 167
Note on N411: De 2513 a 1759
Note on M412: De 34 16
Note on O412: De 65 a 56
Note on I413: Anterior: 8.000 aulas (nuevas y mejoradas) con Acuerdos de Obra para la construcción suscritos
Note on J413: Anterior: 8000
Note on M413: De 2400 a 7142
Note on I414: Anterior: 8.000 aulas (nuevas y mejoradas) con Acuerdos de Obra para la construcción suscritos
Note on J414: Anterior: 8000
Note on M414: De 2400 a 7142
Note on I415: Anterior: 8.000 aulas (nuevas y mejoradas) con Acuerdos de Obra para la construcción suscritos
Note on J415: Anterior: 8000
Note on M415: De 2400 a 7142
Note on I416: Anterior: 8.000 aulas (nuevas y mejoradas) con Acuerdos de Obra para la construcción suscritos
Note on J416: Anterior: 8000
Note on M416: De 2400 a 7142
Note on I417: 8.000 aulas (nuevas y mejoradas) con proceso de construcción iniciado
Note on J417: Anterior: 8000
Note on M417: De 2400 a 1437
Note on N417: De 4000 a 5692
Note on O417: De 8000 a 7813
Note on AB417: Anterior: Priorizar obras
Note on I418: 8.000 aulas (nuevas y mejoradas) con proceso de construcción iniciado
Note on J418: Anterior: 8000
Note on M418: De 2400 a 1437
Note on N418: De 4000 a 5692
Note on O418: De 8000 a 7813
Note on AB418: Anterior: Aprobar obras
Note on I419: 8.000 aulas (nuevas y mejoradas) con proceso de construcción iniciado
Note on J419: Anterior: 8000
Note on M419: De 2400 a 1437
Note on N419: De 4000 a 5692
Note on O419: De 8000 a 7813
Note on AB419: Anterior: Suscribir acuerdos de Obra
Note on I420: 8.000 aulas (nuevas y mejoradas) con proceso de construcción iniciado
Note on J420: Anterior: 8000
Note on M420: De 2400 a 1437
Note on N420: De 4000 a 5692
Note on O420: De 8000 a 7813
Note on AB420: Anterior: Iniciar ejecución de acuerdos de obra
Note on I421: De 858 a 615
Note on I422: De 858 a 615
Note on N452: Se cambia de 40 a 10
Note on M455: Se cambai de 24 a 10
Note on N463: De 20 a 0
Note on M464: de 90 a 80
Note on N464: De 100 a 90
Note on M465: de 90 a 80
Note on N465: De 100 a 90
Note on M466: de 90 a 80
Note on N466: De 100 a 90
Note on M467: de 90 a 80
Note on N467: De 100 a 90
Note on M468: De 0 a 15
Note on N468: De 100 a 50
Note on I485: Anterior: 20 entidades territoriales atendidas en la gestión de recursos para la adquisición de material pedagógico para 2018
Note on N485: De 10 a 0
Note on AB485: Anterior: Identificar fuentes de financiación para materiales pedagógicos por parte de las ETC y el MEN
Note on I486: Anterior: 20 entidades territoriales atendidas en la gestión de recursos para la adquisición de material pedagógico para 2018
Note on AB486: Anterior: Realizar las comunicaciones con las ETC, identificando compromisos de adquisición de material y fuentes de financiación
Note on I487: Anterior: 20 entidades territoriales atendidas en la gestión de recursos para la adquisición de material pedagógico para 2018
Note on J499: De 1 a 100
Note on N499: De 0 a 20
Note on N502: De 1 a 60
Note on N506: De 0 a 20
Note on AB582: De 10 a 5
Note on AB583: De 10 a 5
Note on I584: Anterior: Un (1) documento de lineamientos de acompañamiento integral académico
Note on I585: Anterior: Un (1) documento de lineamientos de acompañamiento integral académico
Note on I586: Anterior: Un (1) documento de lineamientos de acompañamiento integral académico
Note on I587: Anterior: Un (1) documento de lineamientos de acompañamiento integral académico
Note on AB625: Se propone incluir tres nuevas actividades de acuerdo con el hito propuesto (V103-V105)
Note on AW625: Revisar, quedó en 100
Note on F628: Nuevo programa propuesto en lugar de Universidades de Paz
Note on I628: Se propone este hito de acuerdo con el Programa.
Note on AB628: Se proponen 4 actividades dentro del hito propuesto (V111-V114)
Note on I646: Victoria: Se incluye este hito, por solicitud de la viceministra pues es para iniciar acciones en transparencia de las IES Públicas
Note on I647: Victoria: Se incluye este hito, por solicitud de la viceministra pues es para iniciar acciones en transparencia de las IES Públicas
Note on I648: Victoria: Se incluye este hito, por solicitud de la viceministra pues es para iniciar acciones en transparencia de las IES Públicas
Note on AB664: Anterior:Crear y hacer el lanzamiento del Fondo de Financiamiento de Infraestructura para IES Públicas
Note on AB665: Anterior: Diseñar convocatoria de proyectos de Infraestructura
Note on AB666: Anterior: Seleccionar y Adjudicar los proyectos
Note on AB680: Se cambia Realizar por recibir.
Note on AB681: se cambia Recibir por enviar.
Note on AB685: Anterior: Elaborar módulos especializados para la atención de trámites institucionales, programas a distancia, técnicos y tecnológicos y disciplinares.
Note on J693: 5 listados de requerimientos implementados en VUMEN
Note on J694: 5 listados de requerimientos implementados en VUMEN
Note on J695: 5 listados de requerimientos implementados en VUMEN
Note on J696: 5 listados de requerimientos implementados en VUMEN
Note on I699: Anterior: Reorganización de los procesos del grupo de convalidaciones
Note on I700: Proponen cambiar nombre del Hito a: Propuesta de un nuevo modelo del proceso de convalidación
Note on AB702: Se cambia la palabra decreto por resolución.
Note on AB722: Definir procedimiento a desarrollar con la Dirección de Calidad.
Note on AB723: Anterior: Crear el Comité Técnico para fortalecimiento de IES con procesos preventivos (Dirección de Calidad y SAGIES)
Note on AB729: Anterior: Contratar a la institución acompañante
Note on AB730: Anterior: Ejecutar el contrato para el acompañamiento.
Note on AB731: Anterior: Definir la metodología de acompañamiento de 2 IES para la renovación de la acreditación.
Note on AB732: Anterior: Implementar y hacer seguimiento a través del sistema de alertas tempranas.
Note on I733: Anterior: Un (1) sistema de alertas tempranas para la renovación de la acreditación institucional
Note on I735: Anterior: Un (1) sistema de alertas tempranas para la renovación de la acreditación institucional
Note on I736: Anterior: Un (1) sistema de alertas tempranas para la renovación de la acreditación institucional
Note on AS745: Se ajustó manual, de acuerdo a nuevo archivo corregido
Note on I780: Anterior: 10 Sectores aliados con el sector productivo
Note on AB780: Anterior: Gestionar el desarrollo de cualificaciones en 10 nuevos sectores en alianza con el sector productivo y gubernamental
Note on I781: Anterior: 10 Sectores aliados con el sector productivo
Note on AB781: Anterior: Formalizar acuerdos con el sector productivo
Note on I783: Anterior: 10 ITTU públicas con plan de fortalecimiento ejecutado para acreditación
Note on AB784: Anterior: Desarrollar la oferta basada en el MNC en un sector priorizado en 5 IES
Note on AB786: Anterior: Configurar el Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos (SNACT)
Note on F787: Anterior: Equipos CREA
Note on I787: Anterior: Consolidar 92 Equipos CREA en todos los niveles del MEN (Directivo, Viceministerios- Secretaria General, Direcciones, Subdirecciones, Coordinadores)
Note on AB787: Anterior: Relanzar la estrategia de Equipos CREA
Note on F788: Anterior: Equipos CREA
Note on I788: Anterior: Consolidar 92 Equipos CREA en todos los niveles del MEN (Directivo, Viceministerios- Secretaria General, Direcciones, Subdirecciones, Coordinadores)
Note on AB788: De 7 a 6
Note on F789: Anterior: Equipos CREA
Note on I789: Anterior: Consolidar 92 Equipos CREA en todos los niveles del MEN (Directivo, Viceministerios- Secretaria General, Direcciones, Subdirecciones, Coordinadores)
Note on AB789: Anterior: Realizar 8 Encuentros con coordinadores para movilización y seguimiento del PTO y de los equipos CREA que lideran
Note on J790: De 35 a 25
Note on AB790: anterior: Divulgar los resultados del Índice de Ambiente Laboral por dependencia
Note on AB792: Se quita la evaluación
Note on AB793: De 7 a 6
Note on I805: Anterior de 35 a 5 solo áreas priorizadas
Note on I806: Anterior de 35 a 5 solo áreas priorizadas
Note on I807: Anterior de 35 a 5 solo áreas priorizadas
Note on I808: Anterior: Reducción 5% en gastos de tiquetes ($12.528.678) y 5% en los gastos de viáticos ($7.953.270)
Note on I809: Anterior: Reducción 5% en gastos de tiquetes ($12.528.678) y 5% en los gastos de viáticos ($7.953.270)
Note on I810: Anterior: Reducción 5% en gastos de tiquetes ($12.528.678) y 5% en los gastos de viáticos ($7.953.270)
Note on I813: Anterior: Reducción del 2% del consumo de servicios públicos con relación al 2016 ($6´825.555)
Note on J813: Se ajusta meta de recursos a porcentaje. Este ajuste se aprobó en comité directivo el 12 de junio.
Note on L813: Se ajusta meta de recursos a porcentaje. Este ajuste se aprobó en comité directivo el 12 de junio.
Note on M813: Se ajusta meta de recursos a porcentaje. Este ajuste se aprobó en comité directivo el 12 de junio.
Note on N813: Se ajusta meta de recursos a porcentaje. Este ajuste se aprobó en comité directivo el 12 de junio.
Note on O813: Se ajusta meta de recursos a porcentaje. Este ajuste se aprobó en comité directivo el 12 de junio.
Note on I814: Anterior: Reducción del 2% del consumo de servicios públicos con relación al 2016 ($6´825.555)
Note on I815: Anterior: Reducción del 2% del consumo de servicios públicos con relación al 2016 ($6´825.555)
Note on I816: Anterior: Reducción del 2% del consumo de servicios públicos con relación al 2016 ($6´825.555)
Note on I851: Indicador de medición: Seguidores de las redes sociales del Ministerio de Educación Nacional (Fanpage de Facebook, Twitter, reproducciones en el canal de YouTube e Instagram)
Note on J851: Anterior: 26650000
Note on I852: Indicador de medición: Seguidores de las redes sociales del Ministerio de Educación Nacional (Fanpage de Facebook, Twitter, reproducciones en el canal de YouTube e Instagram)
Note on J852: Anterior: 26650000
Note on I853: Indicador de medición: Seguidores de las redes sociales del Ministerio de Educación Nacional (Fanpage de Facebook, Twitter, reproducciones en el canal de YouTube e Instagram)
Note on J853: Anterior: 26650000
Note on AB869: Anterior: Ajustar e implementar en articulación con la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la UAC el acuerdo de nivel de servicio para trámite de cesantías a 12 días hábiles
Note on J870: Anterior 4 Son 3 por mes. 36 al año.
Note on I885: De 5 a 3 y se elimina la implementación.
Note on I886: De 5 a 3 y se elimina la implementación.
Note on AB886: De 5 a 3
Note on I887: De 5 a 3 y se elimina la implementación.
Note on AB887: Anterior: Implementar, difundir y monitorear 5 programas de aprendizaje organizacional con 150 colaboradores
Note on I888: De 5 a 3 y se elimina la implementación.
Note on AB888: Anterior: 32
Note on I890: De 200 a 250
Note on J890: De 200 a 250
Note on J891: De 200 a 250
Note on I892: Indicador de medición: Seguidores de las redes sociales del Ministerio de Educación Nacional (Fanpage de Facebook, Twitter, reproducciones en el canal de YouTube e Instagram)
Note on J892: Anterior: 26650000
Note on I893: Indicador de medición: Seguidores de las redes sociales del Ministerio de Educación Nacional (Fanpage de Facebook, Twitter, reproducciones en el canal de YouTube e Instagram)
Note on J893: Anterior: 26650000
Note on AB893: Anterior: Divulgar en el fanpage del Ministerio de Educación Nacional la gestión institucional. Se fusiona con las actividades: 4410203, 4410204 y 4410205
Note on I894: De 720 s 1000
Note on I896: Anterior: Producir 1840 Piezas comunicativas divulgadas a través de los canales internos , con el fin de informar, movilizar y sensibilizar a los servidores frente a la visión estratégica del MEN.
Note on I897: Anterior: Producir 1840 Piezas comunicativas divulgadas a través de los canales internos , con el fin de informar, movilizar y sensibilizar a los servidores frente a la visión estratégica del MEN.
Note on I902: Anterior: Producir 1840 Piezas comunicativas divulgadas a través de los canales internos , con el fin de informar, movilizar y sensibilizar a los servidores frente a la visión estratégica del MEN.
Note on J965: Cambia de 24 a 30
Note on M972: de 90 a 80
Note on N972: De 100 a 90
Note on M973: de 90 a 80
Note on N973: De 100 a 90
Note on M974: de 90 a 80
Note on N974: De 100 a 90
Note on M975: de 90 a 80
Note on N975: De 100 a 90
Note on N982: De 20 a 0
Note on J994: Cambia de 3 a 6
Note on I1031: Anterior: Gestionar oportunamente el 100% de los trámites relacionados con acciones de tutela
Note on AB1031: Anterior: Requerir y recibir insumos e información de las áreas técnicas u operativas del MEN o de otras entidades relacionadas con la tutela
Note on I1032: Anterior: Gestionar oportunamente el 100% de los trámites relacionados con acciones de tutela
Note on AB1032: Anterior: Contestar tutelas, presentar impugnaciones, remitir cumplimientos.
Note on I1033: Anterior: Gestionar oportunamente el 100% de los trámites relacionados con acciones de tutela
Note on AB1033: Anterior: Mantener actualizada la matriz de tutelas, con información de actuaciones notificadas al día
Note on I1034: 1.023 aulas adjudicadas para construcción en primera fase de piloto de APPs
Note on I1039: Anterior: Preparar los proyectos normativos dirigidos a la implementación de los acuerdos de paz
Note on AB1039: Anterior: Revisar, ajustar y presentar las observaciones jurídicas dentro de los 10 días siguientes a la radicación en la oficina Jurídica, a los proyectos normativos que sean formulados por los dos viceministerios para la implementación de los acuerdos de paz: estos son: i) desembargo recursos Ley 21; ii) concurso de méritos especiales; iii) sustitución de fuentes para cancelar pensiones de los docentes nacionalizados iv) implementación del SNET; v) modificación ley de cuentas abandonadas (L. 1777 de 2016); vi) Emisión de títulos de Desarrollo Educativo por parte del ICETEX.
Note on I1040: Anterior: Preparar los proyectos normativos dirigidos a la implementación de los acuerdos de paz
Note on I1041: Anterior: Responder en un término máximo de veinticinco (25) días el 100% de las consultas presentadas por los Gobernadores, Alcaldes y Secretarios de Educación de las Entidades territoriales.
Note on AB1041: Anterior: Proyectar, revisar y firmar los conceptos jurídicos
Note on I1045: Anterior: Tramitar oportunamente el cobro coactivo del 100% de las obligaciones previamente definidas a favor de la Nación- Ministerio de Educación Nacional.
Note on AB1045: Anterior: Proferir autos de mandamientos de pago y demás autos que se requieran para impulsar el proceso en sus diferentes etapas.
Note on L1048: Cambian avance hito a 0,17 en abril
Note on M1048: De 1 a 0
Note on P1048: cambian seguiimiento a 0,14 en abril
Note on N1062: De 5 a 6
Note on I1079: Anterior: Tramitar oportunamente el cobro coactivo del 100% de las obligaciones previamente definidas a favor de la Nación- Ministerio de Educación Nacional.
Note on I1080: Anterior: Tramitar oportunamente el cobro coactivo del 100% de las obligaciones previamente definidas a favor de la Nación- Ministerio de Educación Nacional.

## Glosario (hidden)
Meta Py Hito 1 | Corresponde a la meta proyectada del Hito en el primer trimestre
Meta Py Hito 2 | Corresponde a la meta proyectada del Hito en el segundo trimestre
Meta Py Hito 3 | Corresponde a la meta proyectada del Hito en el tercer trimestre
Meta Py hito 4 | Corresponde a la meta proyectada del Hito en el cuarto trimestre
Meta Ej Hito 1 | Corresponde a la meta ejecutada del Hito en el primer trimestre
Meta Ej Hito 2 | Corresponde a la metaejecutada del Hito en el segundo trimestre
Meta Ej Hito 3 | Corresponde a la meta ejecutada del Hito en el tercer trimestre
Meta Ej Hito 4 | Corresponde a la meta ejecutada del Hito en el cuarto trimestre