## Hoja1
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020
OFICINA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
ITEM | NOMBRE DE LA TAREA | DURACIÓN | COMIENZO PREVISTO | FIN PREVISTO
1 | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DEL SGSI PROCESOS MEN 2021 | 104 días | lun 2/08/21 | jue 23/12/21
2 | DIAGNÓSTICO - GAP ANÁLISIS - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS | 15 días | lun 2/08/21 | vie 20/08/21
3 | Revisión de los riesgos aprobados y publicados por los procesos del MEN en el SIG | 5 días | lun 2/08/21 | vie 6/08/21
4 | Revisión del estado de los planes de mejoramientos asociados a los riesgos publicados | 10 días | lun 9/08/21 | vie 20/08/21
5 | PLANEAR | 62 días | lun 23/08/21 | mar 16/11/21
6 | Revisión y actualización de la metodologia de Riesgos implementada dentro del MEN | 20 días | lun 23/08/21 | vie 17/09/21
7 | Socialización de la metodologia a los procesos del MEN | 2 días | lun 20/09/21 | mar 21/09/21
8 | Programacion y agendamiento de entrevistas para la revisión y actualización de los riesgos de los procesos del MEN | 1 día | mié 22/09/21 | mié 22/09/21
9 | Revisión y actualización de los riesgos de los procesos del MEN | 8 días | jue 23/09/21 | lun 4/10/21
10 | Socialización de la metodología de riesgos | 2 días | jue 23/09/21 | vie 24/09/21
11 | Socialización del formato de riesgos en el SIG | 1 día | lun 27/09/21 | lun 27/09/21
12 | Ejecicios de levantamiento de riesgos | 3 días | mar 28/09/21 | jue 30/09/21
13 | Evaluación de los riesgos | 2 días | vie 1/10/21 | lun 4/10/21
14 | Revisión, actualización y publicación de los riesgos reportados por los procesos del MEN en el SIG | 5 días | mar 5/10/21 | lun 11/10/21
15 | Revisión de los Planes de tratamiento de riesgos en los riesgos publicados en el SIG | 5 días | mar 12/10/21 | lun 18/10/21
16 | Realizar evaluación de seguridad de los sistemas de información por medio de escaneos de Vulnerabilidades. | 5 días | mar 19/10/21 | lun 25/10/21
17 | Revisión del informe ejecutivo e informe técnico detallado de los hallazgos de las pruebas realizadas por el operador de servicios TICs | 2 días | mar 26/10/21 | mié 27/10/21
18 | Revisión del informe técnico detallado con las recomendaciones de remediación sobre las vulnerabilidades encontradas por el Operador de Servicios TICs | 2 días | jue 28/10/21 | vie 29/10/21
19 | Gestionar la ejecución de análisis de vulnerabilidades | 5 días | lun 1/11/21 | vie 5/11/21
20 | Revisión del informe ejecutivo e informe técnico detallado de los hallazgos del análisis de vulnerabilidades (internas y externas), entregado por el Operador de servicios TICs | 2 días | lun 8/11/21 | mar 9/11/21
21 | Actualizar la declaración de aplicabilidad (SOA) | 5 días | mié 10/11/21 | mar 16/11/21
22 | HACER | 10 días | mié 17/11/21 | mar 30/11/21
23 | Revisión y actualización de los planes de trabajo asociados a los riesgos publicados en el SIG para el tratamiento de riesgos | 5 días | mié 17/11/21 | mar 23/11/21
24 | Realizar seguimiento a los planes de tratamiento de riesgos | 5 días | mié 24/11/21 | mar 30/11/21
25 | VERIFICAR | 10 días | mié 1/12/21 | mar 14/12/21
26 | Revisión y actualización del Riesgo Residual | 5 días | mié 1/12/21 | mar 7/12/21
27 | Documentar los resultados de la evaluación de riesgos posteriores a la implementación de controles | 5 días | mié 8/12/21 | mar 14/12/21
28 | ACTUAR | 7 días | mié 15/12/21 | jue 23/12/21
29 | Ajustes al mapa de riesgos | 2 días | mié 15/12/21 | jue 16/12/21
30 | Seguimiento y control a los riesgos | 5 días | vie 17/12/21 | jue 23/12/21
Borrador para consulta ciudadana