## Cronograma
CRONOGRAMA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL OFICINA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GRUPO DE INFRAESTRUCTURA.
SERVICIO | SUBSISTEMA | COMPONENTE | ACTIVIDADES A REALIZAR | RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
2021
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Mesa de Servicios | EQUIPOS DE COMPUTO | PCs (escritorio y portátiles) | Mantenimiento preventivo PCs, Actualización S.O última versión equipos usuario final, Desinstalación Masiva software no licenciado | Líder de infraestructura Equipo Mesa de Servicios
|  | Pantallas | Mantenimiento preventivo pantallas | bar: 2021 JUN to 2021 JUL
|  | Impresoras | Mantenimiento preventivo Impresoras | bar: 2021 JUN to 2021 JUL
|  | Scanner | Mantenimiento preventivo Scanner | bar: 2021 JUN to 2021 JUL
|  | Proyectores | Mantenimiento preventivo equipo de Proyector | bar: 2021 JUN to 2021 JUL
|  | Equipos de Video Conferencia y Telepresencia | Mantenimiento preventivo equipo de Video Conferencia | bar: 2021 JUL
Gestión Técnica | VBLOCK (CAN) | NETWORKING | Mantenimiento y aseguramiento de Cableado estructurado. | Líder de infraestructura Equipo Mesa de Servicios
Mantenimiento y aseguramiento de Equipos activos para LAN y WLAN.
| CABLEADO ESTRUCTURADO - CAN | NETWORKING | Mantenimiento y aseguramiento de Cableado estructurado. | Líder de infraestructura Equipo Mesa de Servicios
Mantenimiento y aseguramiento de Equipos activos para LAN y WLAN.
| PLATAFORMA HIPERCONVERGENCIA - (CAN) | NETWORKING | Mantenimiento y aseguramiento de Cableado estructurado. | Líder de infraestructura Equipo Mesa de Servicios
Mantenimiento y aseguramiento de Telefonia
Mantenimiento y aseguramiento de Equipos activos para LAN y WLAN.
Seguridad Informatica | Datacenter | FIREWALL | Mantenimiento, aseguramiento de cableado y limpieza de los Firewall | Especialista de Seguridad informativa
|  | ESA | Mantenimiento, aseguramiento de cableado y limpieza de los antispam

## VERSIONAMIENTO
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Observaciones
1 | Enero de 2021 | Se crea el documento de conformidad con los lineamientos institucionales establecidos y la normatividad vigente.