## 4. Atención al Ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de ejecución |  | Programación de metas
[5 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Inicio DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Relizar un Informe Mensual de Gestión de oportunidad PQRSD | Informe Mensual de Gestión de oportunidad de las PQRSD | Grupo de Atención al Clidadano | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Fortalecimiento de canales de atención e implementación de nuevas estrategias para mejorar la experiencia de usuario | Implementación de un nuevo canal de atenciòn (Whatsapp) | Grupo de Atención al Ciudadano | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 2.2 | Movilizar la realización del curso de la escuela corporativa de Atención a Poblaciones Diversas al interior del ministerio | 35% de los servidores de planta con certificación del curso de poblaciones diversas | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 2.2 | Diseñar y difundir mensajes internos para fortalecer la atención del servicio con enfoque incluyente y accesible | 1 pieza comunicativa por mes | Grupo de Atención al Ciudadano | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 2.3 | Actualización de la carta de digno y el protocolo de atención (agregando el nuevo canal) | 1 documento actualizado | Grupo de Atención al Ciudadano | 2022-02-01 | 31/06/2022 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 2.4 | Diseño y produccción del curso de la escuela corporativa sobre accesibilidad web | 1 curso diseñado y producido | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 2.5 | Diseño del curso de la escuela corporativa sobre estrategias de servicio | 1 curso diseñado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Realizar procesos de cualificación a servidores(as), que permitan potencializar las competencias en temas relacionados con Atención al Ciudadano | Realizar 1 Cualificación semestral al pesonal de planta , contratistas, y tererizados de Servicio al Ciudadano | Grupo de Atención al Ciudadano | 2022-01-04 | 2022-12-31 |  | 50% |  | 50%
| 3.3 | Aplicar y analizar la encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos | Encuesta de satisfacción aplicada y analizada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-02 | 2022-10-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Publicar en la página web el informe trimestral de PQRSD | Informes de PQRSD publicados trimestralmente | Grupo de Atención al ciudadano | 2022-01-04 | 2022-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 4.2 | Realizar e implementar una estrategía integral que permita fortalecer la cultura del servicio al ciudadano. | 1 estrategia implementada | Grupo de Atención al ciudadano y Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 4.3 | Realizar e implementar una estrategía para la traducción de documentos técnicos a lenguaje claro. | 1 estrategia implementada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 4.4. | Documentar y socializar procedimiento de atención de PQRSD para medios de comunicación | Procedimiento documentado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-02 | 2022-09-30 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 4.5 | Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas apartir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio | Proceso mejorado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 4.6 | Implementar una estrategia integral de servicio de la entidad, apoyada en herramientas como el CRM, para fortalecer el acceso el acceso a información, oportuna, clara, completa y con trazabilidad | 1 estrategia implementada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Medir la satisfacción de las respuestas a las PQRSD | Informe trimestral de resultados publicado | Grupo de Atención al Ciudadano | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 5.1 | Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas. | 1 Informe de resultados publicado en el IV trimestre | Grupo de Atención al Ciudadano | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 5.2 | Estandarizar el procediemineto para el diseño, aplicación, y análisis de encuestas de satisfacción para orientar a las distintas áreas en la materia | 1 Documento elaborado y normalizado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 5.3 | Asistir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el DNP | Asistrir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el DNP | Grupo de Atención al ciudadano | 2022-01-04 | 2022-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
BORRADOR PARA CONSULTA CIUDADANA