## Hoja1
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2022
OFICINA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
ITEM | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin
1 | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DEL SGSI PROCESOS MEN 2022 | 290 días | mar 15/03/22 | jue 11/05/23
2 | Revisar junto con la SDO los riesgos aprobados y publicados por los procesos del MEN en el SIG de la vigencia 2021 | 15 días | mar 15/03/22 | mar 5/04/22
3 | Reporte del estado de los planes de mejoramientos asociados a los riesgos publicados | 0 días | mar 5/04/22 | mar 5/04/22
4 | PLANEAR | 57 días | mié 6/04/22 | jue 30/06/22
5 | Revisar y actualizar la metodologia de Riesgos implementada dentro del MEN | 10 días | mié 6/04/22 | jue 21/04/22
6 | Gestionar plan de escaneo y remediación de vulnerabilidades | 5 días | vie 22/04/22 | jue 28/04/22
7 | Validar la declaración de aplicabilidad (SOA) | 2 días | vie 29/04/22 | lun 2/05/22
8 | Programar entrevistas para la revisión y actualización de los riesgos de los procesos del MEN | 40 días | mar 3/05/22 | jue 30/06/22
9 | HACER | 290 días | mar 15/03/22 | jue 11/05/23
10 | Realizar evaluación de seguridad de los sistemas de información por medio de escaneos de Vulnerabilidades. | 30 días | vie 1/07/22 | mar 16/08/22
11 | Informe de vulnerabilidades | 0 días | mar 16/08/22 | mar 16/08/22
12 | Revisar el informe técnico detallado con las recomendaciones de remediación sobre las vulnerabilidades encontradas por el Operador de Servicios TICs | 5 días | mié 17/08/22 | mar 23/08/22
13 | Realizar cargue de controles de riesgos identificados en la vigencia de 2021 primer trimestre | 5 días | mar 15/03/22 | mar 22/03/22
14 | Realizar cargue de controles de riesgos identificados en la vigencia de 2021 segundo trimestre | 5 días | vie 5/08/22 | jue 11/08/22
15 | Realizar cargue de controles de riesgos identificados en la vigencia de 2021 tercer trimestre | 5 días | vie 23/12/22 | jue 29/12/22
16 | Realizar cargue de controles de riesgos identificados en la vigencia de 2021 cuarto trimestre | 5 días | vie 5/05/23 | jue 11/05/23
17 | Socializar la metodologia a las areas del MEN | 15 días | vie 12/08/22 | vie 2/09/22
18 | Levantar riesgos de seguridad | 45 días | lun 5/09/22 | mar 8/11/22
19 | VERIFICAR | 30 días | mié 9/11/22 | jue 22/12/22
20 | Realizar seguimiento a los planes de tratamiento de riesgos | 20 días | mié 9/11/22 | mié 7/12/22
21 | Revisión y actualización del Riesgo Residual | 5 días | vie 9/12/22 | jue 15/12/22
22 | Documentar los resultados de la evaluación de riesgos posteriores a la implementación de controles | 5 días | vie 16/12/22 | jue 22/12/22
23 | ACTUAR | 13 días | vie 23/12/22 | mar 10/01/23
24 | Ajustar el mapa de riesgos | 3 días | vie 23/12/22 | mar 27/12/22
25 | Mejorar los planes y/o controles de acuerdo a los seguimientos realizados | 10 días | mié 28/12/22 | mar 10/01/23
BORRADOR PARA CONSULTA CIUDADANA

## VERSIONAMIENTO
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Observaciones
1 | 2021-01-01 | Se crea el documento de conformidad con los lineamientos institucionales establecidos y la normatividad vigente.
2 | 2022-01-01 | Actualización del plan con acciones 2022