## PINAR (2)
Plan Institucional de Archivo PINAR 2022
Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de ejecución
|  |  | Inicio DD/MM/AAAA | Finalización DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Levantar el inventario e identificación de los documentos especiales en otros soportes y su estado de conservación | Inventario Documental elaborado | Grupo Gestión Documental | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 50% | 100% | 100% | 100%
Realizar una sensibilización semestral a los servidores y contratistas de la entidad sobre la política de gestión documental, plan de de conservación documental y plan de preservación documental | 1 capacitación semestral a los servidores y contratistas de la entidad. | Grupo Gestión Documental | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 0% | 50% | 100% | 100%
Realizar campañas publicitarias en temas de Politica de Gestión Documental medio de los canales internos de la Entidad | 1 campaña durante el año | Grupo Gestión Documental | 2022-01-15 | 2022-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0%
Iniciar la la digitalización técnica de las historias laborales de los exservidores del Ministerio | 20.000 historias laborales digitalizadas de los exservidores | Grupo Gestión Documental | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Elaborar el índice y cargue de 30 años de resoluciones del Ministerio de Educacion Nacional, en el SGDEA. | resoluciones corespondiente a 30 años cargados con índices cargados en el SGDA dispuesto para consulta | Grupo Gestión Documental | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Elaborar el sub programa de reprografía | El subprograma reprografía | Grupo Gestión Documental | 2022-05-02 | 2022-05-30 | 0% | 100% | 100% | 100%
Elaborar el programa de gestión de documentos electrónicos | El subprograma de gestión de documentos electónicos | Grupo Gestión Documental | 2022-05-02 | 2022-05-30 | 0% | 100% | 100% | 100%
Elaborar el programa de documentos vitales o esenciales | El subprograma de documentos vitales o esenciales | Grupo Gestión Documental | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 0% | 100% | 100% | 100%
Elaborar el programa de normalización de formas y formularios electrónicos | El subprograma de normalización de formas y formularios electrónicos | Grupo Gestión Documental | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 0% | 0% | 100% | 100%
Elaborar el programa de documentos especiales | El subprograma de documentos especiales | Grupo Gestión Documental | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 0% | 100% | 100% | 100%
Elaborar el programa de auditoría y control | El subprograma de programa de auditoría y control | Grupo Gestión Documental | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 100% | 100% | 100%
Elaborar el plan institucional de capacitación y gestión del cambio. | El subprograma de capacitación y gestión del cambio. | Grupo Gestión Documental | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 25% | 50% | 75% | 100%
Actualizar la vesión 3 de las tablas de Retención Documental de la Entidad | Tablas de Retención Documemetal de la Entidad actualizadas | Grupo Gestión Documental | 2022-04-18 | 2022-12-31 | 0% | 33% | 66% | 100%
Actualizar el Indice de información clasificada y reservada de la Entidad | Índice de información clasificada y reservada de la Entidad actualizado | Grupo Gestión Documental | 2022-04-18 | 2022-12-31 | 0% | 33% | 66% | 100%
Actualización del PGD a partir de los programas específicos levantados | El subprograma de PGD a partir de los programas específicos levantados | Grupo Gestión Documental | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 0% | 0% | 100% | 100%
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Observaciones
5 | 2020-01-01 | Se realizo articulación con MIPG-Modelo Integrado de Planeación y Gestión, alineándolos con lo dispuesto en el Decreto 612 de 2018.
Se actualizan herramientas de seguimiento.
6 | 2021-01-01 | Se actualizaron metas y actividades de mejora continua.
7 | 2021-12-01 | Se actualizaron metas y actividades de mejora continua.
BORRADOR PARA CONSULTA CIUDADANA