## Plan de Preservación
Plan de Preservación 2022
Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de ejecución
|  |  | Inicio DD/MM/AAAA | Finalización DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Elaborar el índice y cargue de 30 años de resoluciones del Ministerio de Educacion Nacional, en el SGDEA. | resoluciones corespondiente a 30 años cargados con índices cargados en el SGDA dispuesto para consulta | Grupo Gestión Documental | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Efectuar la actualización de los inventarios de los archivos de gestión en el SGDEA | El 100% de los achivos | Grupo Gestión Documental | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Efectuar la vinculación de los imágenes digitalizadas a su respectivo expediente electrónico correspondiente a los archivos de gestión de la vigencia 2022 | El 100% de las imágene vincualdas al expediente electronico | Grupo Gestión Documental | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Realizar jornadas de capacitación al personal que administra los archivos en aspectos de preservación digital a largo plazo | 2 capacitaciones al personal que administra los archivos de gestión y a los auxiliares de archivo. | Grupo Gestión Documental | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 50% | 100% | 100% | 100%
Realizar campañas publicitarias en temas de preservación digital a largo plazo por medio de los canales internos de la Entidad | 1 campaña durante el año | Grupo Gestión Documental | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0% | 0% | 100% | 0%
Realizar la depuración de los archivos de las resoluciones existentes en las NAS (carpetas compartidas)y share de la Unidad de Atención al Ciudadano | Migración de esta infroamción depurada al SGDEA | Grupo Gestión Documental | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Observaciones
5 | 2020-01-01 | Se realizo articulación con MIPG-Modelo Integrado de Planeación y Gestión, alineándolos con lo dispuesto en el Decreto 612 de 2018. Se actualizan herramientas de seguimiento. Articulación del plan de preservación con política de seguridad.
6 | 2021-01-01 | Se actualizaron metas y actividades de mejora continua.
7 | 2021-12-01 | Se actualizaron metas y actividades de mejora continua.