## PLAN ACCION TRAMITES MEN 2015
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Sector: |  | EDUCACIÓN | [6 empty] | Año Vigencia: | 2015
Institución: |  | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL | [7 empty] | CENTRAL
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE / OPA | MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN | TIPO DE ACCIONES | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  |  |  |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa | 1° ( A JULIO 30) | 2° A SEPTIEMBRE 30) | 2° ( A Dic. 15)
1 | REGISTRO CALIFICADO | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Revisión y actualización de la documentación soporte de los procesos de registro calificado | Actualización de fichas técnicas de los procesos y/o documentación soporte del proceso | 1. Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 2. Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2015-05-19 | 2015-12-15 | Ésta actividad lleva un avance del 0%, se definió un plan de trabajo para la validación del macroproceso de MONITOREO ASEGURAMIENTO, definido dentro del marco de rediseño de los procesos adelantado por esa dependencia. Por razones de renuncia de la profesional de esa Subdirección que venía adelantando las actividades que se pretendían adelantar dentro de la validación, quedaron suspendidas y pendientes de asignación a otro profesional que se designe en reemplazo del anterior. Las actividades definidas para la validación comprenden desde la presentación de la caracterización de las nuevas fichas técnicas, puntos de control, identificación de riesgos y la revisión de la operación básica de los procesos de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, de cuya revisión resultaría la actualización de la documentación soporte que es la meta de la acción de racionalización definida en el plan. Se espera que en el trascurso de las próximas semanas la Subdirección de Desarrollo Organizacional designe al profesional que deba darle continuidad a las actividades arriba mencionadas.
2 |  | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Llevar a cabo reuniones para la definición de acuerdos de nivel de servicios (ANS) con la Unidad de Atención al Ciudadano (UAC) para desarrollar conjuntamente y de manera óptima el proceso de NUMERACIÓN, PUBLICACIÓN y NOTIFICACIÓN de actos administrativos generados en el trámite de Registro Calificado. | Definición de ANS | 1. Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educaciòn Superior 2. Unidad de Atención al Ciudadano. | 2015-05-19 | 2015-12-15 | Ésta actividad lleva un avance del 50%, Por cuestiones de agenda de la Unidad de Atención al Ciudadano, las reuniones previstas para la definición de los acuerdos de nivel de servicio no se han podido llevar a cabo. Sin embrago, se puede citar como acción concreta de avance, fruto de reuniones anteriores llevadas a cabo con esa dependencia y comunicaciones dirigidas a la Secretaría General de esta entidad, la disponibilidad de una carpeta virtual compartida por la Unidad de Atención al Ciudadano para consulta de los usuarios del SACES (Secretarios de Sala de la CONACES, Abogados y profesionales de apoyo) de los actos administrativos producidos en virtud de la atención de trámites de registro calificado, con lo cual se facilita el control de los mismos. Sin embargo, se considera necesario definir la estructuración de la documentación que se está compartiendo, debido a que falta información sobre las notificaciones a las resoluciones negativas efectuadas por las IES, aspecto fundamental a la hora de controlar los tiempos o plazos para la recepción de los recursos de reposición que se interpongan contra los mencionados actos administrativos y las repuestas a los mismos, con sujeción a la normativa aplicable. Se espera que en las reuniones que se formalicen con la mencionada dependencia, se revisen nuevamente éstas y demás situaciones críticas para llegar a acuerdos que permitan el desarrollo óptimo de la numeración, publicación y notificación de los actos arriba señalados, incluyendo las instancias de respuesta a recursos de reposición presentados por las IES contra los mismos.
3 |  | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Llevar a cabo reuniones para la definición de acuerdos de nivel de servicios (ANS) con la Unidad de Atención al Ciudadano (UAC) para que sea entregada en debida forma y por parte de ésta, la documentación necesaria para que la Subdirección de Aseguramiento responda adecuadamente los recursos de reposición presentados por la IES a los actos administrativos generados en el trámite de registro calificado. | Definición de ANS | 1. Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 2. Unidad de Atención al Ciudadano. | 2015-05-19 | 2015-12-15 | Ésta actividad lleva un avance del 50%, El cumplimiento de esta acción está ligado a la gestión de la anterior. La respuesta oportuna a los recursos de reposición que efectúen las IES contra los actos administrativos negativos, se asegura si el proceso de numeración, publicación, notificación y los propios para el acceso a la documentación que hace parte de los recursos de reposición presentados por las IES, se adelantan conforme a los procedimientos formalmente aceptados y a los acuerdos que se definan conjuntamente, en cumplimiento de ésta y acción anterior. Con el apoyo de la Subdirección de Desarrollo Organizacional se espera que las reuniones para la revisión de procedimientos para la definición de acuerdos de nivel de servicio se lleven a cabo con la Unidad de Atención al Ciudadano.
4 | CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE PREGRADO Y POSGRADO OBTENIDOS EN EL EXTERIOR | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA | Suscripción de convenios con entidades gubernamentales u organismos de cooperación multilateral para el intercambio de información que faciliten el proceso de revisión de legalidad de instituciones de educación superior, con el fin de hacer más expedito el proceso de convalidación de títulos de educación superior obtenidos en el extranjero. | Suscripción de convenios para el intercambo de información | 1. Subdirección de Aseguramiento de la Educación Superior - Grupo de Convalidaciones 2. Dirección de Calidad para la Educación Superior. | 2015-05-19 | 2015-12-15 | No resulto viable materializar el convenio de cooperación para el desarrollo de un programa de capacitación, asistencia técnica y transferencia de conocimiento con el fin de optimizar y mejorar los procesos de reconocimiento de títulos extranjeros en Colombia, en el marco del aseguramiento de la calidad de la educación superior, según la oficina de contratación. se está en negociación para determinar otros mecanismos de contratación para poder contar con la capacitación por parte de NUFFIC a los funcionarios del Grupo de Convalidaciones
5 |  | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Formularios diligenciados en línea | IImplementación y puesta en marcha del nuevo aplicativo de apoyo al trámite de convalidación de títulos de educación superior obtenidos en el extranjero, con el fin de ofrecer a la ciudadanía canales más expeditos para la atención de sus solicitudes, con lo cual se optimizarán los tiempos para la atención de las mismas ya que el trámite se hará de manera virtual. | Implementación del aplicativo de apoyo al trámite de convalidación de tìtulos extranjeros | 1. Subdirección de Aseguramiento de la Educación Superior - Grupo de Convalidaciones 2. Oficina de Tecnología y Sistemas de información | 2015-05-19 | 2015-12-15 | Ésta acción tiene un avance del 100%, desde el primero de julio se encuentra disponible en el VUMEN el nuevo sistema de convalidaciones para que los solicitantes realicen ese trámite de manera virtual. Los desplazamientos que antes se realizaban ya no son necesarios, en beneficio no solo de los mismos ciudadanos sino del proceso mismo y de los tiempos de repuesta. A 29 de julio se han radicado 636 trámites de convalidación en línea.
6 |  | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de pasos para el ciudadano | Elaboración de manuales o instructivos que orienten el proceso para la convalidación de títulos de educación superior obtenidos en el extranjero, dirigidos a personas que se encuentren solicitando la convalidación de títulos o potenciales solicitantes que estén interesados en iniciar sus estudios de educación superior en el extranjero. | Elaboración de manuales o instructivos para solicitantes. | 1. Subdirección de Aseguramiento de la Educación Superior - Grupo de Convalidaciones | 2015-05-19 | 2015-12-15 | Ésta actividad se encuentra en un avance del 80%, la transición entre el antiguo y nuevo sistema de convalidación, se hizo necesario el ajuste del diseño de los manuales que ya se encuentran listos para su divulgación de manera virtual, la versión física está lista para ser impresa.
7 |  | Iniciativa de la institución | Normativas | Eliminación o reducción de requisitos | Actualización del marco legal (modificación) de la resolución que actualmente sustenta el trámite de convalidación de títulos de educación superior obtenidos en el extranjero. | Marco legal actualizado | 1. Subdirección de Aseguramiento de la Educación Superior - Grupo de Convalidaciones 2. Oficina Jurídica | 2015-05-19 | 2015-12-15 | Ésta actividad se encuentra en un avance del 100%, se expidió la resolución 6950 del 15 de mayo de 2015, que establece el nuevo marco legal para la atención del trámite de convalidación de títulos extranjeros. Como aspectos para resaltar de la nueva normativa, los requerimientos de documentación (se eliminó el requisito de presentación del plan de estudios, únicamente es necesario para los casos de títulos del área de la salud y títulos propios o no oficiales). Sin embargo, en ningún caso, el plan de estudio debe venir legalizado o apostillado. Con la definición de este calendario se busca principalmente mejorar los tiempos de repuestas de las solicitudes de las IES en el trámite de Acreditación de Alta Calidad. El cambio de la normativa obedeció principalmente a las dificultades que venían presentando los solicitantes de la convalidación de sus títulos extranjeros en cuanta a la legalización de sus y apostille de documentos (plan de estudios y titulación) y a la disponibilidad de la atención virtual del trámite de convalidaciones. La parte normativa tambien se actualizó en el aplicativo SUIT.
8 |  | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA | Realización de jornadas para el acercamiento y actualización a los sistemas educativos del mundo. | Jornadas para la actualización | 1. Subdirección de Aseguramiento de la Educación Superior - Grupo de Convalidaciones 2. Dirección de Calidad para la Educación Superior. | 2015-05-19 | 2015-12-15 | Ésta actividad lleva un avance del 75%, en el 2015 la Dirección de Calidad para la Educación Superior, en cumplimiento de sus objetivos estratégicos, ha realizado 5 jornadas para la aproximación, revisión y discusión de los sistemas educativos del mundo. Representantes y autoridades educativas de los países de Francia, España, Colombia (Consejo Nacional de Acreditación), Alemania y Australia han expuesto las principales características de sus sistemas educativos; aspectos como la oferta, contexto, promoción, acreditación, inversión, investigación, organización, instituciones, marco regulatorio, entre otros, fueron expuestos a los participantes de las mencionadas jornadas. El propósito de tales jornadas es la del acercamiento a los sistemas de algunos los países que en gran medida otorgan títulos a estudiantes colombianos, los cuales una vez culminan sus estudios en el exterior, deciden hacer la equivalencia para efectos legales ante el Ministerio de Educación Nacional. Tal acercamiento permite contar con más herramientas para la respuesta eficiente a las solicitudes de convalidación de los títulos extranjeros.
9 | ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Formularios diligenciados en línea | Puesta en marcha del módulo de acreditación de programas de posgrado, del aplicativo SACES-CNA | Puesta en producción modulo SACES-CNA | 1. Subdirección de Aseguramiento de la Educación Superior - CNA 2. Oficina de Tecnología y Sistemas de información | 2015-05-19 | 2015-12-15 | Ésta actividad tiene un avance del 100%, El aplicativo se encuentra en funcionamiento. En cumplimiento de la Circular No. 3 de enero de 2015, se consideró adelantar obligatoriamente, a partir del primer día del mes de febrero, el trámite para el proceso de acreditación de programas de pregrado a través del Sistema Integrado de Información SACES-CNA. Así las cosas, al 30 de junio se han atendido un total de 214 solicitudes de Acreditación a través del aplicativo. De este número, 116 se encuentran en proceso de evaluación con fines de acreditación.
10 |  | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Programación de ciclos para la realización de visitas de evaluación externa de pares con fines de acreditación de programas o instituciones | Programación ciclos de visitas de evaluación | 1. Subdirección de Aseguramiento de la Educación Superior - CNA | 2015-05-19 | 2015-12-15 | Ésta actividad tiene un avance del 100%, en cumplimiento de la Circular No. 3 de enero de 2015, el Ministerio de Educación Nacional y la Dirección de Calidad para la Educación Superior, definió el calendario de trámites para la atención de solicitudes de acreditación, revisión de completitud y programación de visitas. En consecuencia, en desarrollo del nuevo esquema de organización administrativa y de procedimientos definido para la atención eficiente de solicitudes relacionadas con este trámite, viene realizándose desde el 01/02/2015 dos ciclos de visitas: el primero desde el 01/02/2015 y el 30/05/2015 y el segundo desde 01/08/2015 y el 30/11/2015.
11 |  | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA | Reducción a 15 días de plazo para que las instituciones de educación superior presenten las observaciones a los informes de visitas de evaluación de pares. | Reducción de tiempo del trámite | 1. Subdirección de Aseguramiento de la Educación Superior - CNA | 2015-05-19 | 2015-12-15 | Ésta actividad tiene un avance del 100%, La reducción del plazo para la presentación de observaciones fue establecida en la Circular No. 3 de 2015, para la cual el CNA ha venido haciendo seguimiento. En el 85% de los casos, las IES están cumpliendo con este plazo. La reducción de este plazo y la nueva organización administrativa y de procedimientos de la Subdirección de Aseguramiento son acciones que apuntan al mejoramiento de la oportunidad de las repuestas a los trámites de registro calificado y de acreditación en alta calidad.
12 | Reconocimiento de personería jurídica de las Instituciones de Educación Superior privadas y la creación de seccionales de las IES. | Iniciativa de la institución | Normativas | Ampliación de la vigencia del producto / servicio | Actualización del marco legal (modificación del Decreto 1478 de 1994) que reglamenta el proceso para el reconocimiento de personería jurídica de las Instituciones de Educación Superior privadas y la creación de seccionales de las IES. | Marco legal actualizado | 1. Subdirección de Aseguramiento de la Educación Superior - Sala de Trámites Institucionales | 2015-05-19 | 2015-12-15 | Ésta actividad tiene un avance del 70%, En el mes de febrero la Oficina Asesora Jurídica presentó las observaciones al proyecto de decreto que reglamenta el proceso para el reconocimiento de personería jurídica de las Instituciones de Educación Superior privadas y la creación de seccionales de las IES, presentado por la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad. En marzo se llevó a cabo una reunión entre ambas dependencias con el fin de realizar el estudio integral a las observaciones efectuadas al documento. Producto de esta reunión, se consolidó una versión definitiva de proyecto de decreto el cual fue puesto a consideración de la Oficina Jurídica para su revisión. Esta versión fue dada a conocer también a las Subdirecciones de Inspección y Vigilancia (abril) y de Apoyo a la Gestión de las IES (mayo) para su consideración y observaciones. El documento que compila las últimas observaciones de estas dependencias será revisado en el mes de julio en reunión en la que asistirán las Subdirecciones de Aseguramiento y de Inspección y Vigilancia.
13 | TRAMITES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Definición y puesta en marcha de un tablero de control para seguimiento a los trámites de aseguramiento de la calidad de la educación superior.(Acreditación de alta calidad de Programa Académico de Institución de Educación Superior, Reconocimiento de Personería Jurídica de las instituciones de educación superior privadas,Autorización de creación de seccionales de instituciones de educación superior,Aprobación de estudio de factibilidad para creación de Instituciones de Educación Superior Oficiales,Cambio de carácter académico,Redefinición para el Ofrecimiento de Programas por Ciclos Propedéuticos,Registro calificado,Reconocimiento como Universidad de una institución universitaria o escuela tecnológica privada u oficial,Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior,Convalidación de títulos de estudios de postgrado obtenidos en el exterior) | Tablero de contro para seguimiento | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior | 2015-05-19 | 2015-12-15 | Ésta actividad tiene un avance del 100%Definidos los indicadores para el seguimiento, quincenalmente se elabora el tablero de control con el estado de los trámites en cada uno de los ciclos establecidos para la atención de los mismos, lo cual le permiten a la Subdirección de Aseguramiento disponer de la información de avance en los tiempos de respuesta a fin de identificar eventuales represamientos en los trámites para tomar las decisiones pertinentes. Importante anotar que en cada ciclo se definieron cuatro etapas del proceso (completitud, visitas, evaluación y acto administrativo), cada uno con sus indicadores de eficacia y eficiencia, calculados de la siguiente manera: i). porcentaje de eficacia (número de trámites atendidos sobre el total de las trámites que se debieron atender. ii) porcentaje de eficiencia, (número de trámites atendidos dentro de la fecha establecida en la circular No. 3 de 2015, para cada etapa del proceso sobre el total de trámite que se debieron atender para cada etapa.
14 | Ratificación de reformas estatutarias para Institución de Educación Superior Privadas | Factores Externos y/o Internos | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Implementar sistema de información para la solicitud y seguimiento al trámite de manera electrónica. | Trámite en línea | Subdirección de Inspección y Vigilancia | 2015-02-04 | 2015-12-31 | A partir del dia 15/06/2015 se puso en funcionamiento el trámite en línea
15 | Registro e inscripción de rectores y representantes legales de Institución de Educación Superior IES privadas y públicas. | Factores Externos y/o Internos | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Implementar sistema de información para la solicitud y seguimiento al trámite de manera electrónica. | Trámite en línea | Subdirección de Inspección y Vigilancia | 2015-02-04 | 2015-02-04 | A partir del dia 15/06/2015 se puso en funcionamiento el trámite en línea
16 | Certificación de programa académico de instituciones de educación superior | Iniciativa de la institución | Normativas | Eliminación o reducción de requisitos | Eliminar requisitos: 1. Fotocopia cédula de ciudadanía 2. Fotocopia acta diploma | Eliminar requisitos: 1. Fotocopia cédula de ciudadanía 2. Fotocopia acta diploma | Subdirección de Inspección y Vigilancia | 2015-04-30 | 2015-04-30 | El dia 13/07/2015, se eliminaron los requisitos mencionados, en el formato de solicitud para certificado de programa académico en VUMEN.
17 | Solicitud de registro de proyectos ante el banco de proyectos de inversión nacional. | Iniciativa de la institución | Iniciativa de la institución | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Excluir el trámite de Proyectos ante el BPIN, del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). | Eliminar como trámite | Oficina de Planeación y Finanzas | 2015-04-30 | 2015-12-31 | Se realizó el diagnóstico y se llegó a la conclusión de que el trámite de Proyectos ante el BPIN, es interno del MEN y por esta razón debe solicitarse su exclusión del inventario de servicios al público. (Excluir este trámite del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)) De acuerdo con lo definido por Gobierno en Línea, un trámite público es el conjunto, serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que deben efectuar los ciudadanos para adquirir un derecho o cumplir con una obligación, prevista o autorizada por la ley. Un trámite se inicia cuando un particular activa el aparato público a través de una petición o solicitud expresa y termina (como trámite) cuando la Administración Pública se pronuncia sobre éste, aceptando o denegando la solicitud. Tanto el Decreto 019/2012, como la Guía para la Racionalización de Trámites del DAFP, establecen que la racionalización se realiza con el fin de facilitar la acción del ciudadano frente al Estado. Por otra parte, el Artículo 9 del Decreto 5012 de 2009, establece que es función de la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio la inscripción de proyectos de inversión propios de la entidad, ante el banco de proyectos del DNP. Los parámetros generales para la inscripción de proyectos de inversión están contenidos en la Ley 38 de 1989 y el Decretos 841 de 1990. De acuerdo con el Decreto 2844 de 2010, el DNP a través del Sistema Unificado de Inversión Pública, coordina los procesos y operaciones que deben surtir las entidades a las cuales aplica el decreto, para la formulación, evaluación previa, registro, programación, ejecución, seguimiento y evaluación posterior de los proyectos de inversión, igualmente, por parte del DNP. Así las cosas, con todo respeto solicitamos excluir el trámite de Proyectos ante el BPIN, del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). Lo anterior se remitió al DAFP con el fin de que este sea eliminado del SUIT
18 | Convalidaciones de estudios parciales de educación preescolar básica, media y títulos de bachiller otorgados en el exterior | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de pasos para el ciudadano | Autorización de Notificación Electrónica de los Actos Administrativos (Resolución) generados para el trámite de Convalidación de Título Bachiller, por parte del ciudadano en el momento de radicar la respectiva solicitud. | Aplicativo actualizado para la autorización de notificación electrónica para convalidaciónes de título de Bachiller | Dirección de Calidad para la EPBM | 2015-06-01 | 2015-12-31 | Planeación General: (- Solicitud de la implementación 10% - Desarrollo (Tecnología) 50% - Validacion ante la Direccion de Calidad y la UAC 20% - Entrada en Produccion 20%). De acuerdo a lo anterior, se informa que se hizo la solicitud ante la Oficina de Tecnologia para el desarrollo de la Autorizacion de Notificacion, en donde la aprobaron y en este momento se encuentra en desarrollo de la misma en el Aplicativo de Convalidaciones, por ello el avance va en el 40%.
19 | Cesantías parciales o definitivas otorgadas por el Ministerio de Educación Nacional | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de pasos para el ciudadano | Actualizar el formato de solicitud de cesantias con el fin de hacerlo mas claro a la hora de diligenciarlo y actualizarlo en la pagina de gobierno en linea y la pagina web de Ministerio de Educación. | 1 formato actualizado | Subdirección de Talento Humano | 2015-05-07 | 2015-12-31 | Se cuenta con el formato actualizado a la S.D.O. y se encuentra en el proceso para ser cargado en el SIG.
20 | Cesantías parciales o definitivas otorgadas por el Ministerio de Educación Nacional | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Acceso directo a la información a traves de la Web abierto | Actualizar el trámite en la página web del Ministerio de Educación, dado que se encuentra desagregado en cuatro trámites cuando actualmente se encuentra unificado en uno solo. | 1 trámite actualizado en la Web del MEN | Subdirección de Talento Humano | 2015-05-07 | 2015-12-31 | Se remitió el formato actualizado a la S.D.O. para validación.
21 |  | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Acceso directo a la información a traves de la Web abierto | Actualizar la información del trámite en la página web de gobierno en linea: desagregar en que consiste el trámite de manera que quede más claro, el formato de solicitud de cesantías se debe actualizar, el número de dias en que se da respuesta no es 30 sino 15, complementar los requisitos y complementar los datos de contacto. | 1 trámite actualizado en la Web de gobierno en line | Subdirección de Talento Humano | 2015-05-07 | 2015-12-31 | Se solicitó mediante correo electrónico la actualización del tiempo a la S.D.O.
22 |  | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA | Determinar con la Unidad de Atención al Ciudadano y la Oficina Asesora de Tecnología del MEN si es posible generar la consulta del estado o trazabilidad del trámite en línea y si es posible implementar las acciones a las que haya lugar. | 1 analisis sobre la disponibilidad tecnologica para mostrar la trazabilidad del trámite | Subdirección de Talento Humano | 2015-05-07 | 2015-12-31 | En este primer seguimiento no hay avance, se tiene previsto inciar las actividades en el segundo seguimiento.
23 |  | Iniciativa de la institución | Normativas | Eliminación o reducción de requisitos | Gestionar un convenio con la Registraduria Nacional con el fin de acceder a la base de datos de los documentos de identidad de los clientes del trámite y asi no tener que solitar la fotocopia del documento de identidad al cliente. | 1 convenio realizado | Subdirección de Talento Humano | 2015-05-07 | 2015-12-31 | En conjunto con la S.D.O., se solicito a la Registraduría Nacional del Estado Civil el procedimiento para acceder a las Bases de Datos que produce y administra.
| Nombre del responsable: |  | Cristina Miranda Escandón - Subdirectora de Desarrollo Organizacional |  |  | Teléfono: |  | 2222800 ext 4709
| Correo electrónico: |  | cmiranda@mineducacion.gov.co |  |  | Fecha de publicación: |  | 2015-05-20
Note on F9: Realice una pequeña descripción del proyecto o acción de mejora del trámite
Note on G9: Digite el producto resultante que se pretende obtener con la racionalización antes descrita
Note on O10: Elabore informe de forma breve y concreta el avance realizado por la entidad en el segundo periodo
Note on D101: Escriba el nombre del responsable del seguimiento a la estrategia de racionalización
Note on D103: Escriba el correo electrónico del contacto a donde dirigir alguna consulta