## Gestión riesgos corrupción
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Objetivo General | Dar a conocer a los órganos de control, veedurías ciudadanas, organizaciones, ciudadanía y demás partes interesadas del Ministerio de Educación el seguimiento y resultados del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana, publicado en la pagina Web del MEN el 30 de marzo de 2017
Objetivos Específicos | 1. Efectuar el seguimiento a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que corresponden al periodo del 1° de septiembre al 31 de diciembre de 2017. 2. Establecer el nivel de cumplimiento y avances de las Acciones propuestas en el Plan, que corresponden al periodo ya mencionado
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones
Subcomponente/Proceso 1 Política de Administración del riesgo | 1.1 | Revisar, actualizar la metodología de administración del riesgo institucional, asegurando su articulación con el análisis y evaluación del contexto estratégico de la Entidad, el énfasis en la gestión de los riesgos de corrupción y su articulación con la normatividad vigente expedida por la Secretaria de Trasparencia de la Presidencia de la Republica y el Departamento Administrativo de la Función Pública. | Metodología de administración del riesgo actualizada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2017-02-01 | 2017-07-31 | Se realizó la actualización de los riesgos de corrupción del Ministerio, en el marco de la estrategia "Mundo calidad la reconquista", en el componente "Reino seguro", lo cual implicó la modificación del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, en el link de transparencia y acceso a la información pública. Se realizaron tres (03) talleres "Reino seguro" en los que se presentó la metodología para la gestión del riesgo, y la propuesta de ajuste a los riesgos de proceso y de corrupción, validando la propuesta con los asistentes. . | 100% | Se evidenció la actualización de la metodología de la administración del riesgo institucional; se evidencia la matriz de riesgos de corrupción del MEN, actualizada y publicada en la pagina Web, link de transparencia y acceso a la información pública. Se verificó presentación en Power point, que describe la metodología actualizada, así como la implementación de esta, en desarrollo de la estrategia "Mundo calidad la reconquista". Se verificaron las listas de asistencia de los talleres realizados.
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción. | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2017-01-02 | 2017-01-31 | El Mapa de riesgos de corrupción fue publicado en la Pagina Web del MEN, el 31 de enero de 2017. | 100% | Se evidenció la publicación del Mapa de riesgos de corrupción del MEN en el Link: Transparencia y acceso a la información pública, de la pagina web del Ministerio de Educación Nacional
| 2.2 | Revisar y actualizar los riesgos de corrupción de la Entidad ejecutando las etapas de identificación, análisis, valoración y determinación del plan de manejo, de manera conjunta con las dependencias responsables de los riesgos, conforme con la nueva metodología. | Mapa de riesgos de corrupción revisado, ajustado y publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2017-04-01 | 2017-09-30 | Se ajustaron las matrices de riesgos de corrupción, de conformidad con la metodología del DAFP, durante los meses de junio y julio, estas fueron validadas por los líderes de proceso durante los meses de agosto y septiembre. El Mapa de riesgos de corrupción fue ajustado y publicado en el link de transparencia y acceso a la información pública. | 100% | Se verificó ajuste a las matrices de riesgos de corrupción acorde con la metodología del DAFP. Se evidencia la publicación del Mapa de riesgos de corrupción ajustado en la Pagina Web del Ministerio, Link de transparencia y acceso a la información pública.
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.1 | Divulgar tanto la metodología de gestión del riesgo, como el mapa de riesgos de corrupción al interior de la Entidad, mediante el desarrollo de espacios de capacitación y otros mecanismos de socialización. | Capacitaciones realizadas Divulgaciones de metodología y plan ejecutadas | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2017-08-01 | 2017-08-30 | En el marco del "Reino cronos" se realizaron eventos con los lideres de calidad designados por parte de cada una de las dependencias, para la socialización de los principales conceptos relacionados con la gestión del riesgo; igualmente se realizó la actualización del Manual de Gestión del Riesgo, el cual se divulgó a través del aplicativo del Sistema Integrado de Gestión. Se llevó a cabo taller de riesgos, durante los días 18 y 25 de agosto. Se realizó campaña de comunicación para informar a los funcionarios y contratistas del Ministerio, sobre los avances de la estrategia "Mundo calidad la reconquista". | 100% | Se verificaron las actas de asistencia correspondientes a taller de riesgos adelantado el 18 y 25 de agosto de 2017, con los lideres de procesos estratégicos y de apoyo; así mismo se revisaron los soportes de la Campaña de comunicación adelantada para socializar la estrategia "Mundo Calidad la reconquista", tales como: afiches y actas de reunión con las diferentes dependencias del MEN.
| 3.2 | Revisar periódicamente las recomendaciones y aportes a los riesgos de corrupción realizados al interior de la entidad, y de ser necesario ajustar el mapa de riesgos haciendo públicos los cambios | Mapa de riesgos de corrupción | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2017-02-02 | 2017-12-31 | El mapa de riesgos de corrupción publicado en enero 31 de 2017 se actualizo conforme a los aportes realizados por parte de cada una de las dependencias del Ministerio, en las sesiones de "Reino cronos" con los lideres de calidad. | 100% | Se evidencia la publicación del Mapa de riesgos de corrupción actualizado en el Link: Transparencia y acceso a información pública, de la pagina web del Ministerio de Educación Nacional
| 3.3 | De conformidad con las necesidades de ajuste identificadas, publicar el mapa de riesgos de corrupción ajustado | Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo publicado en página web | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2017-02-02 | 2017-12-31 | Se publicó el Mapa de Riesgos por procesos, donde se incorporaron los riesgos de corrupción, en la página Web: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/SIG/Paginas/GestionDelRiesgo.aspx. Esta información fue socializada con los responsables de las dependencias, en la preparación para la auditoría ICONTEC 2017. | 100% | Se evidencia la publicación del Mapa de riesgos de corrupción del MEN en el Link: Transparencia y acceso a información pública, en la sección de planes, programas y proyectos, de la pagina web del Ministerio de Educación Nacional
Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Implementar las acciones de control propuestas en el plan de manejo para gestionar los riesgos de corrupción | Reportes de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2017-02-02 | 2017-12-31 | Se ha realizado el acompañamiento a las dependencias para que reporten en el SIG el avance en las acciones establecidas para mitigar los riesgos. | 100% | Se evidenció la elaboración del plan de control para los riesgos identificados.
| 4.2 | Realizar revisión periódica del mapa de riesgo de corrupción y realizar ajustes al mismo ante posibles cambios que se generen respecto a: la eficacia de los controles, cambios en el contexto externo e interno, riesgos emergentes. Esto incluye la revisión de las acciones de mejora implementadas. | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2017-02-02 | 2017-12-31 | Se consolidó el Mapa de Riesgos de Corrupción y se envió a los líderes para su revisión y actualización. Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | 100% | Se evidenció la revisión periódica al mapa de riesgos de corrupción, adelantada en taller realizado los días 18 y 25 de agosto, con los líderes de procesos estratégicos. Se verificó registro de asistencia, así mismo se verificó el seguimiento a través de acompañamiento a los lideres de cada área del MEN.
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento periódico al mapa de riesgo de corrupción y a las acciones implementadas para su mitigación, generando así recomendaciones a los líderes y responsables de proceso que permitan la actualización sistemática a los mismos, de conformidad con la normatividad vigente "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2" y, "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015" | Matriz de seguimiento a riesgos de corrupción con los siguientes cortes: 30 de abril, 31 agosto, 31 de diciembre | Oficina de Control Interno | 2017-02-02 | 2017-12-31 | El seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción, vigencia 2017, se realizó en ejecución del Programa anual de auditoria | 100% | Se llevó a cabo el programa anual de auditoria; se realizaron las auditorias a los siguientes macroprocesos: Evaluación, Gestión Administrativa, Gestión Documental, Atención al Ciudadano, Contratación e Interventoría, Gestión financiera, Gestión del Talento Humano, Planeación, Gestión de Comunicaciones, Gestión del Conocimiento del Sector, Mejora, Gestión Jurídica, Diseño y formulación de políticas publicas en educación, Monitoreo y aseguramiento, Gestión articulación y alianza de partes interesadas y Gestión de Tecnología.
| 5.2 | Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en página web | Oficina de Control Interno | Los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo, septiembre y enero |  | El seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción, vigencia 2017, se realizó dentro de la ejecución del Programa Anual de Auditoria | 100% | El programa anual de auditorías se ejecutó al 100%. Se realizaron 24 auditorías ( 17 a los macroprocesos que conforman la cadena de valor institucional y 7 auditorías especiales), en cada uno de los irespectivos informes de auditoría se hizo un pronunciamiento sobre los riesgos, tanto de proceso como de corrupción. Los informes de auditoría se encuentran publicados en el link: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/363447:Control-interno.

## Racionalización
Nombre de la entidad: |  | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Educación
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2017
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | SEGUIMIENTO
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | ACCIONES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Único | 345 |  | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Inscrito | La convalidación de títulos se realiza actualmente con base en un modelo de equivalencias, lo cual solo permite que se convaliden títulos que existan en Colombia | Ampliar el alcance del trámite, modificando el modelo de equivalencias por uno basado en los modelos internacionales de calidad, de modo tal que se puedan convalidar títulos que no existan en Colombia pero que cumplen altos estándares de calidad. Lo anterior a través del ajuste de la actual Resolución de Convalidaciones y la construcción de unos documentos que describen los sistemas de aseguramiento de la calidad de los 20 países de donde proviene el mayor número de solicitudes de convalidación, a quienes se les solicitarán las fuentes oficiales donde el MEN pueda consultar los programas y/o IES acreditadas. | Transparencia en la convalidación de títulos, ampliar cobertura de beneficiarios, mejora en la prestación de los servicios | Normativa |  | Ampliación de cobertura |  | 03/03/2017 | 29/12/2017 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES | Con apoyo de la Oficina de Cooperación Internacional y de Cancillería, se logró comunicación oficial con las misiones diplomáticas para hacer el lanzamiento de la nueva estrategia de Convalidaciones y compartir el borrador de la guía del sistema educativo de cada país correspondiente. Para este propósito, se realizó un evento en Cancillería el 31 de mayo de 2017, al cual asistieron las siguientes misiones: Cuba, Costa Rica, Panamá, Francia, Holanda, Australia, Reino Unido, Italia, México, Chile, Brasil, Estados Unidos, Ecuador y Canadá. Las otras misiones nos recibieron en sus embajadas. El CNA, se ha vinculado de manera activa al proyecto y generando una actividad de reedición interna de los borradores de las guías para fortalecerlas, la estrategia busca integrar los comentarios oficiales de los países a medida que ellos reciban la información correspondiente de sus ministerios o secretarías de educación. Se presentó al Departamento Administrativo de la Función Pública el nuevo modelo de convalidaciones, en reunión sostenida el día 6 de julio del presente año, teniendo en cuenta que los trámites de convalidaciones están priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo y como ente rector en materia de trámites. El proyecto de resolución elaborado para soportar el trámite de convalidaciones fue revisado por la Oficina Asesora Jurídica, la Subdirección de Desarrollo Organizacional, CONACES y el Departamento Administrativo de la Función Pública, y fue publicado el 22 de agosto de 2017 en la página web del Ministerio para la respectiva consulta ciudadana. El nuevo modelo de convalidaciones, fue implementado mediante la Resolución No.20797 del 9 de Octubre de 2017, teniendo en cuenta los modelos internacionales de reconocimiento de títulos de la Unión Europea y la UNESCO, lo cuál permitirá una visión más amplia del trámite. Se han recibido complementaciones de información sobre las guías de algunas misiones diplomáticas y se trabajó en la reedición de las guías en conjunto con el CNA, | 100% | Se evidencia la Racionalización del Tramite de "Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior", implementada mediante el procedimiento establecido en la Resolución No.20797 del 09 de Octubre de 2017,expedida por el Ministerio de Educación Nacional
Único | 345 |  | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Inscrito | En la actualidad, el procedimiento interno para realizar el trámite implica que se le solicite al ciudadano aportar información o soportes adicionales a los inicialmente radicados cuando se presentan dudas de legalidad, lo que aumenta el riesgo de convalidar títulos con información o soportes ilegales y genera reprocesos para el usuario | Realizar la actividad de revisión de legalidad al interior del Ministerio, verificando directamente con las instancias del país respectivo a partir de acciones de cooperación internacional basadas en el nuevo modelo internacional de calidad para las convalidaciones que adoptará el Ministerio, con el objetivo que el ciudadano no proporcione soportes adicionales a los inicialmente radicados y se garantice la legalidad del titulo convalidado. | Agilización del trámite, evitando reprocesos para el ciudadano y transparencia en la convalidación de títulos. | Tecnológica |  | Interoperabilidad externa |  | 03/03/2017 | 29/12/2017 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES | Se adelanta la dinamización de la comunicación, con pares en los 20 países de donde provienen la mayor parte de las solicitudes de convalidación, lo cual permitirá realizar consultas sobre legalidad con mayor facilidad. Dicha actividad ya ha sido iniciada a través de reuniones oficiales coordinadas desde Cancillería. Para facilitar la comunicación, se trabaja en el acceso a las llamadas internacionales desde el grupo de Convalidaciones para así reforzar los canales con los que cuenta el Ministerio de Educación como el correo electrónico o páginas web para intercambiar información con otros países, lo cual se espera mejore los tiempos que se tomará el Ministerio para atender las solicitudes. Adicionalmente, con el apoyo de la SDO se elaboró una propuesta del nuevo procedimiento que soporta el trámite, en el cual se han incorporado las mejoras relacionadas con la revisión de legalidad y los puntos de control asociados con esta importante actividad. | 100% | Se evidencia la Racionalización del Tramite de "Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior", implementada mediante el procedimiento establecido en la Resolución No.20797 del 9 de Octubre de 2017,expedida por el Ministerio de Educación Nacional, la cual incluye la verificación de requisitos a partir de los manuales establecidos para cada uno de los 20 países, con el objetivo que el ciudadano no proporcione soportes adicionales a los inicialmente radicados y se garantice la legalidad del titulo convalidado.
Único | 345 |  | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Inscrito | En la actualidad, el procedimiento interno para realizar el trámite implica que se le solicite al ciudadano en tres momentos diferentes la complementación de información o soportes para continuar con dicho trámite: 1. En la verificación inicial de requisitos; 2. En la verificación de legalidad de los soportes y la institución; 3. En la verificación de la sala CONACES. Lo anterior asociado a la complejidad del titulo y la complejidad del análisis de equivalencia modelo que actualmente se utiliza para realizar el trámite. | Eliminar del procedimiento interno el paso de "solicitud de información adicional en la verificación de la sala CONACES para los casos de convalidación por evaluación" , definiendo desde la normatividad asociada la totalidad de requisitos a aportar para acceder al trámite sin que el ciudadano proporcione soportes adicionales a los inicialmente radicados. | Agilización del trámite, evitando reprocesos para el ciudadano, claridad frente al acceso del trámite respecto a los requisitos solicitados. | Administrativa |  | Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos |  | 03/03/2017 | 29/12/2017 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES | Se adelanta la dinamización de la comunicación, con pares en los 20 países de donde provienen la mayor parte de las solicitudes de convalidación, lo cual permitirá realizar consultas sobre legalidad con mayor facilidad. Dicha actividad ya ha sido iniciada a través de reuniones oficiales coordinadas desde Cancillería. Para facilitar la comunicación, se trabaja en el acceso a las llamadas internacionales desde el grupo de Convalidaciones para así reforzar los canales con los que cuenta el Ministerio de Educación como el correo electrónico o páginas web para intercambiar información con otros países, lo cual se espera mejore los tiempos que se tomará el Ministerio para atender las solicitudes. Adicionalmente, con el apoyo de la SDO se elaboró una propuesta de nuevo procedimiento que soporta el trámite, en el cual se han incorporado las mejoras relacionadas con la revisión de legalidad y los puntos de control asociados con esta importante actividad. | 100% | Se evidencia la Racionalización del Tramite de "Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior", implementada mediante el procedimiento establecido en la Resolución No.20797 del 9 de octubre de 2017,expedida por el Ministerio de Educación Nacional
Único | 350 |  | Legalización de documentos de educación superior para adelantar estudios o trabajar en el exterior | Inscrito | El trámite se realiza de manera presencial, ya que el ciudadano tiene que legalizar los documentos en las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional | Realizar el trámite totalmente en línea, implementando la firma electrónica de los documentos a legalizar, evitando desplazamientos por parte del ciudadano | Agilización del trámite, evitando desplazamientos por parte del ciudadano para acceder al mismo. | Tecnológica |  | Trámite total en línea |  | 02/02/2017 | 29/06/2018 | Unidad de Atención al Ciudadano-Oficina de Tecnología y sistemas de Información | Se realizó la entrega definitiva del ajuste a la funcionalidad del rol ciudadano en el sistema de Legalizaciones para uso de varios navegadores, dejando la respectiva acta de soporte. Se realizó la capacitación a funcionarios designados por la asesora de la UAC, Dora Ines Ojeda, frente a las funcionalidades de los roles ciudadano, funcionario, administrador y cancillería. Se analizaron las opciones de implementación de firma electrónica por fábrica de software o contratación del servicio, mediante la evaluación técnica con diferentes proveedores de firmas electrónicas (NETCO, Certicamara, GSE, UT ANDES SCD S.A y GRUPO KRITERION - Alianza estratégica con imprenta Nacional), con base a las necesidades identificadas para el cual se está adelantando el insumo de contratación. El 6 de julio se envió mediante comunicación interna con número de radicación 2017-IE-030935, a la Oficina de Tecnología los Requerimientos Funcionales – Descripción de Alto Nivel SIGAA Fase 2, el cual contempla la Firma Digital de la siguiente manera: Implementación de firma Digital acorde con el requerimiento transversal de necesidad Institucional del MEN, con el objetivo de garantizar el nivel de seguridad de los procesos que se ejecutan en aras de realizar el debido proceso de publicidad de Actos Administrativos y contribuir a la cultura de cero papel. La aplicación de firma digital debe permitir su gestión a través de dispositivos móviles compatibles con redes externas a la entidad, todos los navegadores y todos los sistemas operativos. | 20% | Se verificó acta en la cual se deja constancia de la entrega del ajuste a la funcionalidad del rol ciudadano en el sistema de Legalizaciones para uso de varios navegadores. Se evidenció acta de asistencia a capacitación a funcionarios designados por la asesora de la UAC, Dora Ines Ojeda, frente a las funcionalidades de los roles ciudadano, funcionario, administrador y cancillería. Se verificó comunicación interna con número de radicación 2017-IE-030935, a la Oficina de Tecnología del MEN, en la cual se describen los requerimientos funcionales – Descripción de Alto Nivel SIGAA Fase 2, entre los cuales se incluye la Firma Digital.
Único | 350 |  | Legalización de documentos de educación superior para adelantar estudios o trabajar en el exterior | Inscrito | Para realizar la legalización de los documentos, se requiere que los mismos sean firmados en las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional | Implementar la firma electrónica, para que de esta manera el ciudadano no tenga que desplazarse a las instalaciones del Ministerio y legalizar los documentos. | Agilización del trámite, evitando desplazamientos por parte del ciudadano para acceder al mismo. | Tecnológica |  | Firma electrónica |  | 02/02/2017 | 29/06/2018 | Unidad de Atención al Ciudadano- Oficina de Tecnología y sistemas de Información | Se realizó la entrega definitiva del ajuste a la funcionalidad del rol ciudadano en el sistema de Legalizaciones para uso de varios navegadores, dejando la respectiva acta de soporte. Se realizó la capacitación a funcionarios designados por la asesora de la UAC, Dora Ines Ojeda, frente a las funcionalidades de los roles ciudadano, funcionario, administrador y cancillería. Se analizaron las opciones de implementación de firma electrónica por fábrica de software o contratación del servicio, mediante la evaluación técnica con diferentes proveedores de firmas electrónicas (NETCO, Certicamara, GSE, UT ANDES SCD S.A y GRUPO KRITERION - Alianza estratégica con imprenta Nacional), con base a las necesidades identificadas para el cual se está adelantando el insumo de contratación. El 6 de julio se envió mediante comunicación interna con número de radicación 2017-IE-030935, a la Oficina de Tecnología los Requerimientos Funcionales – Descripción de Alto Nivel SIGAA Fase 2, el cual contempla la Firma Digital de la siguiente manera: Implementación de firma Digital acorde con el requerimiento transversal de necesidad Institucional del MEN, con el objetivo de garantizar el nivel de seguridad de los procesos que se ejecutan en aras de realizar el debido proceso de publicidad de Actos Administrativos y contribuir a la cultura de cero papel. La aplicación de firma digital debe permitir su gestión a través de dispositivos móviles compatibles con redes externas a la entidad, todos los navegadores y todos los sistemas operativos. | 20% | Se verificó acta en la cual se deja constancia de la entrega del ajuste a la funcionalidad del rol ciudadano en el sistema de Legalizaciones para uso de varios navegadores. Se evidenció acta de asistencia a capacitación a funcionarios designados por la asesora de la UAC, Dora Ines Ojeda, frente a las funcionalidades de los roles ciudadano, funcionario, administrador y cancillería. Se verificó comunicación interna con número de radicación 2017-IE-030935, a la oficina de tecnología del MEN, en la cual se describen los requerimientos funcionales – Descripción de Alto Nivel SIGAA Fase 2, entre los cuales se incluye la Firma Digital.
Único | 366 |  | Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior | Inscrito | En la actualidad, el procedimiento interno para realizar el trámite implica que se le solicite al ciudadano aportar información o soportes adicionales a los inicialmente radicados cuando se presentan dudas de legalidad, lo que aumenta el riesgo de convalidar títulos con información o soportes ilegales y genera reprocesos para el usuario | Realizar la actividad de revisión de legalidad al interior del Ministerio, verificando directamente con las instancias del país respectivo a partir de acciones de cooperación internacional basadas en el nuevo modelo internacional de calidad para las convalidaciones que adoptará el Ministerio, con el objetivo que el ciudadano no proporcione soportes adicionales a los inicialmente radicados y se garantice la legalidad del titulo convalidado. | Agilización del trámite, evitando reprocesos para el ciudadano y transparencia en la convalidación de títulos. | Tecnológica |  | Interoperabilidad externa |  | 03/03/2017 | 29/12/2017 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES | Se presentó al Departamento Administrativo de la Función Pública el nuevo modelo de convalidaciones, en reunión adelantada el día 6 de julio de 2017, teniendo en cuenta que los trámites de convalidaciones están priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo y como ente rector en materia de trámites, dicha entidad debía conocer el nuevo enfoque de los trámites en cuestión y aportar sus observaciones. El proyecto de resolución elaborado para soportar el trámite de convalidaciones fue revisada por la Oficina Jurídica, la Subdirección de Desarrollo Organizacional, CONACES y el Departamento Administrativo de la Función Pública, frente a lo cual se recibieron observaciones que permitieron generar un nuevo acto administrativo, el cual fue publicado el 22 de Agosto de 2017 en la página web del Ministerio para su respectiva consulta ciudadana. Este acto administrativo fue hecho teniendo en cuenta los modelos internacionales de reconocimiento de títulos de la Unión Europea y la UNESCO, lo cuál permitirá una visión más amplia del trámite. Se han recibido complementaciones de información sobre las guías de algunas misiones diplomáticas y se trabajó en la reedición de las guías en conjunto con el CNA. | 100% | Se evidencia la Racionalización del Tramite de "Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior", implementada mediante el procedimiento establecido en la Resolución No.20797 del 09 de Octubre de 2017,expedida por el Ministerio de Educación Nacional, la cual incluye la verificación de requisitos a partir de los manuales establecidos para cada uno de los 20 países, con el objetivo que el ciudadano no proporcione soportes adicionales a los inicialmente radicados y se garantice la legalidad del titulo convalidado.
Único | 366 |  | Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior | Inscrito | En la actualidad, el procedimiento interno para realizar el trámite implica que se le solicite al ciudadano en tres momentos diferentes la complementación de información o soportes para continuar con dicho trámite: 1. En la verificación inicial de requisitos; 2. En la verificación de legalidad de los soportes y la institución; 3. En la verificación de la sala CONACES. Lo anterior asociado a la complejidad del titulo y la complejidad del análisis de equivalencia modelo que actualmente se utiliza para realizar el trámite. | Eliminar del procedimiento interno el paso de "solicitud de información adicional en la verificación de la sala CONACES para los casos de convalidación por evaluación" , definiendo desde la normatividad asociada la totalidad de requisitos a aportar para acceder al trámite sin que el ciudadano proporcione soportes adicionales a los inicialmente radicados. | Agilización del trámite, evitando reprocesos para el ciudadano, claridad frente al acceso del trámite respecto a los requisitos solicitados. | Administrativa |  | Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos |  | 03/03/2017 | 29/12/2017 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES | Se contempla dinamizar la comunicación con nuestros pares en los 20 países de donde provienen la mayor parte de las solicitudes de convalidación, lo cual permitirá realizar consultas sobre legalidad con mayor facilidad. Dicha actividad ya ha sido iniciada a través de reuniones oficiales coordinadas desde Cancillería. Para facilitar la comunicación, se trabajará en el acceso a las llamadas internacionales desde el grupo de Convalidaciones para así reforzar los canales con los que cuenta el Ministerio de Educación como el correo electrónico o páginas web para intercambiar información con otros países, lo cual se espera mejore los tiempos que se tomará el Ministerio para atender las solicitudes. Adicionalmente, con el apoyo de la SDO se elaboró una propuesta de nuevo procedimiento que soporta el trámite, en el cual se han incorporado las mejoras relacionadas con la revisión de legalidad y los puntos de control asociados con esta importante actividad. | 100% | Se evidencia la Racionalización del Tramite de "Convalidación de títulos de estudios de posgrado otorgados en el exterior", implementada mediante el procedimiento establecido en la Resolución No.20797 del 09 de Octubre de 2017,expedida por el Ministerio de Educación Nacional
Único | 366 |  | Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior | Inscrito | La convalidación de títulos se realiza actualmente con base en un modelo de equivalencias, lo cual solo permite que se convaliden títulos que existan en Colombia | Ajustar la actual Resolución de Convalidaciones y realizar la construcción de unos documentos que describan los sistemas de aseguramiento de la calidad de los 20 países de donde proviene el mayor número de solicitudes de convalidación, a quienes se les solicitará las fuentes oficiales donde el MEN pueda consultar los programas y/o IES acreditadas. Con lo anterior se busca ampliar la cobertura del trámite, modificando el modelo de equivalencias por uno basado en los modelos internacionales de calidad | Transparencia en la convalidación de títulos, ampliar cobertura de beneficiarios, mejora en la prestación de los servicios | Normativa |  | Ampliación de cobertura |  | 03/03/2017 | 29/12/2017 | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Con apoyo de la Oficina de Cooperación Internacional y de Cancillería, logramos comunicarnos de manera oficial con las misiones diplomáticas para hacer el lanzamiento de la nueva estrategia de Convalidaciones y compartirles el borrador de la guía del sistema educativo de cada país correspondiente. Para este propósito, se realizó un evento de alto nivel en Cancillería el 31 de mayo de 2017 en donde asistieron las siguientes misiones: Cuba, Costa Rica, Panamá, Francia, Holanda, Australia, Reino Unido, Italia, México, Chile, Brasil, Estados Unidos, Ecuador y Canadá. Las otras misiones nos recibieron en sus embajadas. Desde esa fecha, hasta el momento hemos solicitado comentarios oficiales sobre sus sistemas educativos y de calidad. Por otro lado, el CNA que también integra la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad, se ha vinculado de manera activa al proyecto y se está generando una actividad de re edición interna de los borradores de las guías para fortalecerlas, y la estrategia es integrar los comentarios oficiales de los países a medida que ellos reciban la información correspondiente de sus ministerios o secretarías de educación. Se presentó al Departamento Administrativo de la Función Pública el nuevo modelo de convalidaciones, en reunión sostenida el día 6 de julio del presente año, teniendo en cuenta que los trámites de convalidaciones están priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo y como ente rector en materia de trámites, dicha entidad debía conocer el nuevo enfoque de los trámites en cuestión y aportar sus observaciones El proyecto de resolución elaborado para soportar el trámite de convalidaciones fue revisado por la Oficina Jurídica, la Subdirección de Desarrollo Organizacional, CONACES y el Departamento Administrativo de la Función Pública, y fue publicado el 22 de Agosto de 2017 en la página web del Ministerio para la respectiva consulta ciudadana. El nuevo modelo de convalidaciones, fue implementado mediante la Resolución No.20797 del 9 de Octubre teniendo en cuenta los modelos internacionales de reconocimiento de títulos de la Unión Europea y la UNESCO, lo cuál permitirá una visión más amplia del trámite. Se han recibido complementaciones de información sobre las guías de algunas misiones diplomáticas y se trabajó en la reedición de las guías en conjunto con el CNA. | 100% | Se evidencia la Racionalización del Tramite de "Convalidación de títulos de estudios de posgrado otorgados en el exterior", implementada mediante el procedimiento establecido en la Resolución No.20797 del 09 de Octubre de 2017,expedida por el Ministerio de Educación Nacional
Único | 367 |  | Cambio de carácter académico | Inscrito | El trámite de cambio de carácter académico tiene una duración de 18 meses, conforme con lo establecido en la Ley 749 de 2002 que regula dicho trámite. | Realizar ajustes y optimizar el procedimiento interno que soporta el trámite, aplicando mejoras y reduciendo tiempos en actividades críticas. Lo anterior permitirá reducir los tiempos del trámite, pasando a un término inferior a 18 meses. | Obtención de los servicios de manera más ágil y oportuna, mayor satisfacción de los usuarios | Administrativa |  | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 09/03/2017 | 28/12/2018 | Dirección de Calidad para la Educación Superior | 02-08-17: Mesa de trabajo con la SDO, se acordó que esta, presentaría las observaciones al proyecto de reforma normativa trámites Redefinición Institucional y Cambio de carácter académico a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad, las cuales se estudiarían en sesión de sala de Trámites Institucionales 21-08-17 La SDO presenta a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad observaciones al proyecto normativo 30-08-17 Sesión de sala de evaluación de Trámites Institucionales – estudio de las observación de la SDO a proyecto de reforma normativa | 20% | Se evidencian las observaciones presentadas por la Subdirección de Desarrollo Organizacional, al proyecto normativo, así como acta de sesión de la sala de evaluación de tramites institucionales
Único | 367 |  | Cambio de carácter académico | Inscrito | En la actualidad, uno de los requisitos para que la institución pueda realizar el trámite de cambio de carácter académico es adjuntar la resolución que otorga el registro calificado, el cual es emitido por el Ministerio de Educación Nacional, conforme con lo establecido en el Decreto 1075 de 2015. | Ajustar lo establecido en los procedimientos internos, con el fin de eliminar el requisito del documento que soporta el registro calificando, para que el mismo sea verificado directamente por el Ministerio de Educación Nacional. | Disminución de los documentos exigidos al ciudadano para acceder al trámite | Administrativa |  | Eliminación de requisitos (verificaciones) |  | 09/03/2017 | 28/12/2018 | Dirección de Calidad para la Educación Superior y Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 02-08-17: Mesa de trabajo con la SDO, se acordó que esta, presentaría las observaciones al proyecto de reforma normativa trámites Redefinición Institucional y Cambio de carácter académico a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad, las cuales se estudiarían en sesión de sala de Trámites Institucionales 21-08-17 La SDO presenta a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad observaciones al proyecto normativo 30-08-17 Sesión de sala de evaluación de Trámites Institucionales – estudio de las observación de la SDO a proyecto de reforma normativa | 20% | Se evidencian las observaciones presentadas por la Subdirección de Desarrollo Organizacional, al proyecto normativo, así como acta de sesión de la sala de evaluación de tramites institucionales
Único | 1339 |  | Certificación de existencia y representación legal de instituciones de educación superior | Inscrito | En caso que el ciudadano requiera presentar el certificado de existencia y representación legal de instituciones de educación superior en la Cancillería para adelantar estudios en el exterior este debe validar previamente la firma de dicho certificado en las instalaciones del Ministerio de Educación para que este sea válido a nivel internacional. | Implementar una solución tecnológica que permita que la Cancillería pueda verificar la validez del Certificado de Existencia y Representación Legal que emite el Ministerio de Educación, de manera virtual para aquellas solicitudes de apostilla que le realicen los usuarios cuando necesiten utilizar dicho certificado en el exterior. De esta manera se eliminaría el paso que tiene que realizar el usuario de ir presencialmente a las instalaciones del Ministerio de Educación a validar la firma para posteriormente poder apostillarlos, cuando se requiera hacer valer dicho documento en el exterior | Disminución de los pasos exigidos al ciudadano para acceder al trámite, disminución de costos, trámite totalmente en línea. | Tecnológica |  | Interoperabilidad externa |  | 01/03/2017 | 29/06/2018 | Dirección de Calidad para la Educación Superior y Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | El insumo del contrato con el proveedor "TMS" fue aprobado en el mes de julio en el comité de contratación. Se cuenta con una solución a las certificaciones manuales que no se hacen a través del Sistema con el fin que también sean incluidas en la mejora del metadato. Se realizó el registro de la firma de la Subdirectora de Inspección y Vigilancia anterior en la Cancillería. No obstante, se dio el cambio de Subdirector y el 24 de agosto se procedió a realizar nuevamente el trámite de la captura de la firma autógrafa y firma digital en Cancillería. Fueron definidos y aprobados por la Subdirección de Inspección y Vigilancia los requerimientos funcionales del metadato. Se firmó el contrato con la firma TMS, donde se incluye la implementación de los requerimientos de certificado y metadato. Por ajustes solicitados por la Subdirectora anterior, fue necesaria la revisión de cómo se iba a implementar los controles de cambio de certificados; estos ajustes se hicieron y se presentaron al nuevo subdirector encargado, se validaron, se firmaron y se generaron las mesas de ayuda para la asignación al líder técnico de VUMEN (Tecnología) quien realizará la entrega formal al proveedor TMS, para que ellos presenten el cronograma de implementación de estos requerimientos. Se precisa que para poder implementar metadato, primero se debe ajustar el módulo de certificados, en los términos definidos anteriormente. | 20% | Se verificó contrato suscrito con la empresa TMS, el cual incluye la implementación de los requerimientos de certificado y metadato
Único | 1340 |  | Certificación de programa académico de instituciones de educación superior | Inscrito | En caso que el ciudadano requiera presentar el certificado del programa académico de instituciones de educación superior en la Cancillería para adelantar estudios en el exterior, este debe validar previamente la firma de dicho certificado en las instalaciones del Ministerio de Educación para que este sea válido a nivel internacional. | Implementar una solución tecnológica que permita que la Cancillería pueda verificar la validez del Certificado de programa académico que emite el Ministerio de Educación, de manera virtual para aquellas solicitudes de apostilla que le realicen los usuarios cuando necesiten utilizar dicho certificado en el exterior. De esta manera se eliminaría el paso que tiene que realizar el usuario de ir presencialmente a las instalaciones del Ministerio de Educación a validar la firma para posteriormente poder apostillarlos, cuando se requiera hacer valer dicho documento en el exterior | Disminución de los pasos exigidos al ciudadano para acceder al trámite, mayor satisfacción de los usuarios | Tecnológica |  | Interoperabilidad externa |  | 01/03/2017 | 29/06/2018 | Dirección de Calidad para la Educación Superior | El insumo del contrato con el proveedor "TMS" fue aprobado en el mes de julio en el comité de contratación. Se cuenta con una solución a las certificaciones manuales que no se hacen a través del Sistema con el fin que también sean incluidas en la mejora del metadato. Se realizó el registro de la firma de la Subdirectora de Inspección y Vigilancia anterior de en la Cancillería. No obstante, se dio el cambio de Subdirector y el 24 de agosto se procedió a realizar nuevamente el trámite de la captura de la firma autógrafa y firma digital en Cancillería. Fueron definidos y aprobados por la Subdirección de Inspección y Vigilancia los requerimientos funcionales del metadato. Se firmó el contrato con la firma TMS, donde se incluye la implementación de los requerimientos de certificado y metadato. Por ajustes solicitados por la Subdirectora anterior, fue necesaria la revisión de cómo se iba a implementar los controles de cambio de certificados; estos ajustes se hicieron y se presentaron al nuevo subdirector encargado, se validaron, se firmaron y se generaron las mesas de ayuda para la asignación al líder técnico de VUMEN (Tecnología) quien realizará la entrega formal al proveedor TMS, para que ellos presenten el cronograma de implementación de estos requerimientos. Se precisa que para poder implementar metadato, primero se debe ajustar el módulo de certificados, en los términos definidos anteriormente. | 20% | Se verificó contrato suscrito con la empresa TMS, el cual incluye la implementación de los requerimientos de certificado y metadato
Único | 1347 |  | Redefinición para el Ofrecimiento de Programas por Ciclos Propedéuticos | Inscrito | En la actualidad, uno de los requisitos para que la institución pueda realizar el trámite de Redefinición para el Ofrecimiento de Programas por Ciclos Propedéuticos es adjuntar la resolución que otorga el registro calificado, el cual es emitido por el Ministerio de Educación Nacional, conforme con lo establecido en el Decreto 1075 de 2015. | Ajustar lo establecido en los procedimientos internos que soportan el trámite, con el fin de eliminar el requisito del documento que soporta el registro calificando, para que el mismo sea verificado directamente por el Ministerio de Educación Nacional | Disminución de los documentos exigidos al ciudadano para acceder al trámite, mayor satisfacción de los usuarios | Administrativa |  | Eliminación de requisitos (verificaciones) |  | 20/04/2017 | 28/12/2018 | Dirección de Calidad para la Educación Superior | 02-08-17: Mesa de trabajo con la SDO, se acordó que ésta presentaría las observaciones al proyecto de reforma normativa trámites Redefinición Institucional y Cambio de carácter académico a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad, las cuales se estudiarían en sesión de sala de Trámites Institucionales 21-08-17 La SDO presenta a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad observaciones al proyecto normativo 30-08-17 Sesión de sala de evaluación de Trámites Institucionales – estudio de las observación de la SDO a proyecto de reforma normativa | 20% | Se evidencian las observaciones presentadas por la Subdirección de Desarrollo Organizacional, al proyecto normativo, así como acta de sesión de la sala de evaluación de tramites institucionales.
Único | 1347 |  | Redefinición para el Ofrecimiento de Programas por Ciclos Propedéuticos | Inscrito | En la actualidad, el trámite tiene una duración de 18 meses, conforme con lo establecido en la Ley 749 de 2002 que regula dicho trámite. | Realizar ajustes en los procedimientos internos aplicando mejoras y reduciendo tiempos en actividades críticas. Lo anterior permitirá reducir los tiempos del trámite, pasando a un término inferior a 18 meses. | Obtención de los servicios de manera más ágil y oportuna, mayor satisfacción de los usuarios | Administrativa |  | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 20/04/2017 | 28/12/2018 | Dirección de Calidad para la Educación Superior | 02-08-17: Mesa de trabajo con la SDO, se acordó que ésta presentaría las observaciones al proyecto de reforma normativa trámites Redefinición Institucional y Cambio de carácter académico a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad, las cuales se estudiarían en sesión de sala de Trámites Institucionales 21-08-17 La SDO presenta a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad observaciones al proyecto normativo 30-08-17 Sesión de sala de evaluación de Trámites Institucionales – estudio de las observación de la SDO a proyecto de reforma normativa | 20% | Se evidencian las observaciones presentadas por la Subdirección de Desarrollo Organizacional, al proyecto normativo, así como acta de sesión de la sala de evaluación de tramites institucionales.
Único | 1355 |  | Reconocimiento como Universidad de una institución universitaria o escuela tecnológica privada u oficial | Inscrito | En la actualidad, el trámite tiene una duración de 24 meses, conforme con lo establecido en la Ley 749 de 2002 que regula dicho trámite. | Realizar ajustes a los procedimientos internos que soportan el trámite, con el fin de estandarizar actividades y sus respectivos tiempos, de tal manera que se logre reducir los tiempos del trámite, pasando a un término inferior a 24 meses. | Obtención de los servicios de manera más ágil y oportuna, mayor satisfacción de los usuarios | Administrativa |  | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite |  | 11/05/2017 | 28/12/2018 | Dirección de Calidad para la Educación Superior | 28-06-17: Estudio Sesión de sala de evaluación de Trámites Institucionales – única proyección de norma que modifica el Decreto que regula el trámite. 31-08-17: Para entregar a la SDO. | 20% | Se evidencia acta de sesión de la sala de evaluación de tramites institucionales.

## Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - PERIODO DEL 1° DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Objetivo General | Dar a conocer a los órganos de control, veedurías ciudadanas, organizaciones, ciudadanía y demás partes interesadas del Ministerio de Educación el seguimiento y resultados del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana, publicado en la pagina Web del MEN el 30 de marzo de 2017
Objetivos Específicos | 1. Efectuar el seguimiento a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que corresponden al periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2017. 2. Establecer el nivel de cumplimiento y avances de las Acciones propuestas en el Plan, que corresponden al periodo mencionado
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar el Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, en la web del MEN, dentro de la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Documento publicado | Oficina de Comunicaciones/ Oficina de Tecnología y sistemas de Información/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-01-31 | Se efectuó publicación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, en la web del MEN. | 100% | Se evidencia la publicación del Plan de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas , en el botón "Ley 1712" en el Link: Transparencia y acceso a información pública, de la pagina web del Ministerio de Educación Nacional. Http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-349495.html
| 1.2 | Publicar el informe de gestión de la vigencia 2016 | Informe de Gestión 2016 publicado | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Oficina Asesora de Comunicaciones | 2017-01-31 | Informe de Gestión 2016 publicado en el mes de Enero de 2017. | 100% | Se evidencia la publicación del Informe de gestión del MEN, vigencia 20016, en el Link: Transparencia y acceso a información pública, de la pagina web del Ministerio de Educación y ene el sitio web Rendición de cuentas del MEN.
| 1.3 | Publicar Normas Emitidas por el Ministerio de Educación Nacional en la página | Actos administrativos publicados | Oficina Asesora Jurídica/ Oficina Asesora de Comunicaciones | Permanente | Se publicaron en la página Web los actos normativos que fueron expedidos por la Ministra de educación (Resoluciones) y por el Gobierno Nacional (Decretos reglamentarios) en la sección Normatividad, desde la etapa de discusión de la ciudadanía, hasta las Normas definitivas expedidas por el Ministerio de Educación. LINK https://www.mineducacion.gov.co/portal/Normatividad/ Se publicaron entre el 1° de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2017, 37 normas producidas por el MEN, publicadas en la página web del MEN. Link: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-51455.html https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-51455.html | 100% | Se evidencia la publicación oportuna de los actos normativos (Resoluciones, decretos circulares, directivas y conceptos) expedidos durante el periodo objeto de seguimiento, así como proyectos normativos para comentarios o sugerencias de la ciudadanía, en la pagina Web del Ministerio, link de normatividad : http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-51455.html
| 1.4 | Mantener actualizada la página web en lo referente a Rendición de Cuentas, en los portales institucionales | Información actualizada permanentemente en la página web | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Oficina Asesora de Comunicaciones | Permanente | La página institucional Web del Ministerio de Educación Nacional dispone una sección especial para las Rendiciones de Cuentas, la cual es actualizada respecto de los temas relacionados con: Audiencia Pública de Rendición de cuentas y Mecanismos de control; así mismo conserva el histórico de la información de las diferentes rendiciones de cuentas realizadas en años anteriores. LINK https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-55326.html La Oficina Asesora de Comunicaciones, junto con la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, lideraron la organización y realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, que dio a conocer a la ciudadanía sobre la gestión del Ministerio de Educación Nacional del último año y los retos para seguir trabajando por una educación de calidad e incluyente; el evento se realizó 20 de abril en los estudios de RTVC en Bogotá, se transmitió en directo por el Canal Institucional y los canales regionales y por streaming en la página web www.mineducacion.gov.co. | 100% | Se observa que en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se cuenta con un sitio destinado de manera exclusiva a la rendición de Cuentas, donde esta publicada la información referente a la Gestión del Ministerio de Educación enlace: http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-55326.html. De manera permanente se ha actualizado la información correspondiente a la rendición de cuentas, en el portal web del Ministerio. Se verificó acta de reunión el 09 de noviembre de 2017, en la cual se realizó revisión conjunta con la Oficina Asesora de Comunicaciones, la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, para actualizar los contenidos del botón de transparencia en la página WEB y validar el cumplimiento de requisitos de la resolución 3564 de 2015. Toda la información relacionada con la ejecución de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio de Educación se e encuentra en la página web https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Rendicion-de-Cuentas/
| 1.5 | Publicar Información de Hojas de Vida de los aspirantes a cargos de Libre Nombramiento y Remoción del MEN | 100% de Hojas de Vida de los aspirantes a cargos de Libre Nombramiento y Remoción del MEN, publicadas | Subdirección de Talento Humano/ Oficina Asesora de Comunicaciones | Permanente | Se realizó la publicación de las hojas de vida de los aspirantes a cargos de libre nombramiento y remoción del MEN, presentadas durante la vigencia 2017. Todas las Hojas de Vida de los aspirantes a cargos de Libre Nombramiento y Remoción del MEN, son publicadas son publicadas en la sección denominada “Aspirantes” ubicado en http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-355943.html | 100% | Se evidencia la publicación de las hojas de vida de los aspirantes a cargos de libre nombramiento y remoción del MEN en el link http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-355943.html
| 1.6 | Publicar Información Estadística Sectorial en la web, al alcance de la ciudadanía | Información actualizada permanentemente en la página web | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Sectorial/ Oficina Asesora de Comunicaciones | Permanente | Se elaboró la estrategia "Repórtate, Datos de educación confiables, oportunos y transparentes" liderada por la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, con el apoyo de las Oficinas de Tecnología y Comunicaciones, que busca centralizar el reporte y consulta de cifras estratégicas para el sector educativo. En el año 2017, la estrategia REPORTATE implementada en la herramienta BI ORACLE, permitió la unificación de la información, acceso a las cifras estratégicas por todos los funcionarios del MEN, calidad de los datos y entrega oportuna de los indicadores. | 100% | Se evidenció la implementación de la estrategia "Repórtate, Datos de educación confiables, oportunos y transparentes"; La información Estadística Sectorial en la web se encuentra al alcance de la ciudadanía. Para acceder a BI ORACLE - REPORTATE ingresar al siguiente enlace: http://129.152.138.188:9502/analytics/saw.dll?Dashboard&portalPath=%2fshared%2fPaneles%2f_portal%2fMenu%20Principal&NQUser=consultabi&NQPassword=welcome1
| 1.7 | Publicar Información de la gestión del MEN a través de la página web | Información actualizada permanentemente en la página web | Dependencias Misionales/ Oficina Asesora de Comunicaciones | Permanente | La gestión del MEN fue publicada en la página institucional www.mineducacion.gov.co. la cual está organizada en secciones y micrositios para difundir la información de cada uno de los Viceministerios, dependencias, y programas. Algunos de estos, por ejemplo, son: Educación Integral a la Primera Infancia, Educación Preescolar, Básica y Media y Educación Superior, Subdirección de Gestión Financiera; Atención al Ciudadano; Sala de Prensa; Normograma; Ley de Transparencia, o programas y campañas como Gen Ciudadano; Matricúlate Ya, entre otros. Link: www.mineducacion.gov.co | 100% | Se observa que la página web del Ministerio de Educación Nacional, permite condiciones de navegabilidad y accesibilidad, facilitando la comunicación entre el Ministerio y la ciudadanía; contando con la información institucional actualizada de interés, para el sector educativo y la comunidad.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Consultar Proyectos normativos con la ciudadanía | 100% de los Proyectos normativos, sometidos a consulta de la ciudadanía | La Oficina Asesora de Comunicaciones implementa la estrategia de comunicaciones sobre el Plan de Participación Ciudadana. A través de la página web www.mineducacion.gov.co, el Ministerio establece contacto permanente con la ciudadanía por medio de la divulgación de información institucional de interés y actualidad; cuenta con espacios de comunicación para promover y facilitar la participación ciudadana, como por ejemplo, las consultas de los proyectos normativos, el chat de atención al ciudadano, el sitio sobre rendición de cuentas y el cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. En el último trimestre de 2017 se implementó un nuevo formato de encuesta ciudadana que estará disponible en el Home para conocer la opinión ciudadana sobre temas de interés. www.mineducacion.gov.co | Permanente | La página web del Ministerio de Educación Nacional, tiene a disposición de la ciudadanía los Proyectos normativos para observaciones o consultas ciudadanas, el cual se actualiza permanentemente con los proyectos que envía la Oficina Jurídica para su publicación. Enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-complementarias/Proyectos-normativos-para-observaciones-ciudadanas/ . En cumplimiento del artículo 8, numeral 8 de la Ley 1437 de 2011, fueron publicados en la página Web del MEN para observaciones de la ciudadanía 23 proyectos de regulación formulados y de iniciativa del MEN. | 100% | Se evidencia que la ciudadanía participa en la discusión de los proyectos normativos publicados, a través de link proyectos normativos, link: http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-49843.html. Así mismo se verificó que la pagina web del Ministerio, contiene una ventana en la cual la ciudadanía puede consultar los proyectos normativos y enviar las sugerencias.
| 2.2 | Implementación de la Estrategia de Comunicaciones del Plan de PC | Estrategia implementada | Oficina de Comunicaciones/ Oficina de Tecnología y sistemas de Información/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-12-31 | La Oficina Asesora de Comunicaciones implementó la estrategia de comunicaciones sobre el Plan de Participación Ciudadana. A través de la página web www.mineducacion.gov.co, el Ministerio establece contacto permanente con la ciudadanía por medio de la divulgación de información institucional de interés y actualidad; cuenta con espacios de comunicación para promover y facilitar la participación ciudadana, como por ejemplo, las consultas de los proyectos normativos, el chat de atención al ciudadano, el sitio sobre rendición de cuentas y el cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. En el último trimestre de 2017 se implementó un nuevo formato de encuesta ciudadana que estará disponible en el Home para conocer la opinión ciudadana sobre temas de interés. www.mineducacion.gov.co Permanentemente se realizan actualizaciones de contenidos, validando el cumplimiento de requisitos. | 100% | Se evidencia que la página web del Ministerio, cuenta con espacios de contacto con la ciudadanía para propiciar la comunicación con los interesados, por ejemplo, los proyectos normativos para observaciones o consultas ciudadanas, el chat de atención al ciudadano, el sitio sobre rendición de cuentas y toda la información relacionada con la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional entre otras. Así mismo se verificó la implementación de estrategia sobre el Plan de Participación Ciudadana por la Oficina Asesora de Comunicaciones, a través de la página web https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica.
| 2.3 | Mesas de trabajo con la ciudadanía para la formulación del Plan Nacional Decenal de Educación | Plan Decenal de Educación 2016-2025 Formulado y publicado. | Comunidad Educativa/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-07-31 | Se estructuró y redactó el documento final del Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026, que incluye la metodología de seguimiento. 'El documento de PNDE definitivo fue impreso y la socialización se llevó a cavo en eventos regionales, durante los meses de noviembre y diciembre. | 100% | El documento se entregó para consideraciones y observaciones finales de las entidades que conforman la Comisión Gestora. Se adjuntan listas de asistencia de los eventos realizados. Se evidenció documento final del Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 http://www.plandecenal.edu.co/cms/images/PLAN%20NACIONAL%20DECENAL%20DE%20EDUCACION%202DA%20EDICION_271117.pdf
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Recepción de preguntas de la ciudadanía sobre el Informe de Gestión 2016 y remitir las respuestas | 100% de las consultas respondidas | Dependencias del MEN/ UAC | 2017-03-17 | Para el informe de gestión del año 2016 se habilitó el correo rendición de cuentas 2017, en el cual se invitaba a la ciudadanía a participar y a formular sus preguntas sobre el informe de gestión del año 2016, pero no llego ningún tipo de consulta; por lo tanto se efectuó invitación a los ciudadanos que participaron en el informe del año 2015 para la rendición de cuentas de este año. | 100% | No fueron recibidas observaciones y/o consultas, de los ciudadanos sobre el Informe de gestión 2016; se sugiere implementar mecanismos de motivación a la ciudadanía para contar con su participación, en la elaboración de preguntas u observaciones sobre el informe de gestión.
| 3.2 | Incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los ciudadanos y grupos de interés en el plan de mejoramiento y plan anticorrupción | 100% de las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los ciudadanos y grupos de interés, incluidas | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-12-31 | Durante el mes de marzo y hasta el 18 de abril de 2017, se habilitó un acceso en la página web del Ministerio, como un medio interactivo para facilitar la comunicación con la ciudadanía, con el fin de que accediera al Informe de 2016 y formulara preguntas de la gestión desarrollada en dicha vigencia. Dicho mecanismo fue dado a conocer a la ciudadanía, través de la página web y redes sociales, no obstante, no se recibieron consultas, recomendaciones ni conclusiones, por parte de los ciudadanos y grupos de interés. | 100% | No fueron recibidas consultas, recomendaciones ni conclusiones, por parte de los ciudadanos y grupos de interés para el plan de mejoramiento y plan anticorrupción
| 3.3 | Realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Audiencia Pública realizada | Oficina Asesora de Comunicaciones/ Oficina de Tecnología y sistemas de Información/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-03-24 | El 20 de abril se realizó la audiencia Pública de Rendición de Cuentas, para lo cual se cumplió con el protocolo descrito en las guías del Departamento de la Función Pública y el DNP. En la página web del Ministerio se realizó un especial, dedicado al tema y fue transmitido en directo por el canal institucional, canales regionales y vía streaming a través de www.mineducacion.gov.co | 100% | Se evidenció la realización de la Audiencia Publica de rendición de cuentas vigencia 2016. Se verificó cartilla que contiene los principales aspectos de la rendición de cuentas, así como la publicación de la Audiencia, en el Link de transparencia del MEN.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar un Taller de Actualización del Inventario de Acciones de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | 1 Taller en 2017 | Dependencias Misionales/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-11-02 | El día 13 de diciembre de 2017, se realizó la capacitación a los servidores del Ministerio, en los temas de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, en la cual se impartieron las indicaciones para actualizar las acciones y definir el Pan relacionado para 2018. | 100% | Se verificó presentación y listas de asistencia la capacitación realizada a servidores del Ministerio en los temas de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas
| 4.2 | Seguimiento y Evaluación del Proceso de Rendición de cuentas 2017 | 1 Informe de Evaluación | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-12 | Con corte a diciembre 31 de 2017 y con el objeto de presentar el Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2018, se realizó la evaluación de las estrategias 2017, como parte del diagnóstico. | 100% | Se revisó Informe de evaluación del ejercicio 2017, el cual será publicado en la página Web del Ministerio, para conocimiento de la ciudadanía.

## Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Objetivo General | Dar a conocer a los órganos de control, veedurías ciudadanas, organizaciones, ciudadanía y demás partes interesadas del Ministerio de Educación el seguimiento y resultados del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana, publicado en la pagina Web del MEN el 30 de marzo de 2017
Objetivos Específicos | 1. Efectuar el seguimiento a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que corresponden al periodo del 1° de septiembre al 31 de diciembre de 2017. 2. Establecer el nivel de cumplimiento y avances de las Acciones propuestas en el Plan, que corresponden al periodo del 1° de septiembre al 31 de diciembre de 2017.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Presentación mensual a comité directivo de la gestión documental de las áreas | Presentación de la gestión documental | Secretaría General Grupo de Atención al Ciudadano | Enero Diciembre 2017 | La unidad de Atención al ciudadano realizó el reporte de manera oportuna para la presentación en Comité Directivo de la gestión documental de las áreas. | 100% | Se verificó el contenido de la presentación, sobre la gestión documental de las áreas del Ministerio, correspondiente a los reportes mensuales efectuados en el año 2017.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualizar la caracterización de los ciudadanos | Documento de caracterización actualizado | Grupo de Atención al Ciudadano | Enero - Junio de 2017 | Se realizó por parte de la Unidad de atención al Ciudadano entrega de Informe diagnóstico para la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés que en la actualidad interactúan y hacen uso de los servicios que presta esta unidad. | 100% | Se verificó el Informe diagnóstico sobre la caracterización de los usuarios del MEN. Se observa formato de recolección de información y tablas de caracterización de los ciudadanos.
| 2.2 | Implementación de la aplicación responsive para las PQRS en dispositivos móviles | Aplicación para equipos móviles para la recepción de quejas y reclamos en el MEN | Unidad de Atención al Ciudadano, Oficina de Comunicaciones. Oficina de Tecnología | Enero- Diciembre 2017 | La Unidad de atención al Ciudadano implementó la aplicación responsive para las PQRSD, el 11 de noviembre de 2017, la cual tiene entre sus servicios la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias LINK ATENCION AL CIUDADANO: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/ LINK PQR http://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/PQR/324533:Peticiones-Quejas-Reclamos-y-Sugerencias | 100% | Se verificó implementación de la aplicación responsive para las PQRSD, mediante acta y correo electrónico remitido por la empresa TMS indicando la puesta en producción y archivo de Excel con la información discriminada del RFC.
| 2.3 | Cualificar al personal del Front Office y Call Center de la UAC para la atención de personas en condición de discapacidad | Servidores, contratistas, cualificados para al atención de personas en condición de discapacidad | Insor, Inci, Unidad de Atención al Ciudadano, empresa tercerizada BPM Consulting | Enero- Diciembre 30 de 2017 | Se realizó la cualificación del Front Office y Call Center de la UAC, en temas de caracterización e identificación de los ciudadanos en condición de discapacidad el 27 de septiembre de 2017. | 100% | Se evidencian actas y listas de asistencia de las reuniones y talleres realizados para cualificar al personal del Front Office y Call Center de la UAC, para la atención de personas en condición de discapacidad.
| 2.4 | Fortalecer el acceso a población en situación de discapacidad a la información generada por el Ministerio y a las instalaciones | Implementación recomendaciones informe CIDCCA, | Secretaria General Unidad de Atención al Ciudadano, Subdirección de Gestión Administrativa , Oficina de Comunicaciones | Enero Diciembre 2017 | Se efectuó a través del Contrato 1144 de 2017, un estudio de vulnerabilidad de las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional, en este estudio se evaluó todo el tema de accesibilidad a la planta del Ministerio Se adaptaron y redistribuyeron 25 puestos de trabajo en la Unidad de Atención al ciudadano Se cambiaron todas las sillas de la Sala de espera de Atención al Ciudadano Se ajustó un sanitario del primer piso del ala Occidental para personas con discapacidad física. La Oficina Asesora de Comunicaciones implementó nuevos recursos en la página institucional web para facilitar el acceso a la información publicada a la población con alguna limitación física. Las mejoras fueron: videos en formato Gift con traductor en lengua de señas sobre los principales MENU de la página para la población sorda; Barra de Accesibilidad y Alto contraste para la población con limitaciones visuales; se han producido algunos videos que incorporan subtitulación y/o lengua de señas. adicionalmente, se mejoró la arquitectura interna de la página WEB para facilitar la Navegación por medio de teclados y se mejoraron los contenidos alternativos para facilitar la experiencia de las personas que usan software lectores de pantalla para navegar por internet o usar el computador. | 100% | Se verificó la elaboración del presupuesto preliminar estimado, para ejecutar las actividades y obras necesarias, para dar cumplimiento a las acciones de mejora, según los hallazgos consignados en el estudio de accesibilidad realizado por CIDCCA, Consejo Iberoamericano de diseño y construcción accesible. Se evidenció la suscripción del Contrato No.1144 de 2017; asimismo se verificaron las acciones efectuadas por la UAC y la Oficina de Comunicaciones para facilitar el acceso al MEN a las personas con discapacidad física
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Capacitar a 300 servidores en cultura del servicio y/o gestión documental | Servidores, contratistas, capacitados en cultura de servicio y/o gestión documental | Grupo de Atención al Ciudadano | Enero - Diciembre de 2017 | Se realizó capacitación a 710 servidores del Ministerio entre personal de planta y contratistas desde enero a diciembre de 2017 sobre servidores en cultura del servicio y/o gestión documental | 100% | Se evidencia la capacitación de servidores y contratistas en política de gestión documental y cultura de servicio documental, según actas de asistencia
| 3.2 | Actualización de la reglamentación del derecho de petición y PQRS verbales | Reglamentación de PQRS | Grupo de Atención al Ciudadano -Oficina Comunicaciones Secretaría General | Enero-Diciembre 30 de 2017 | El 14 de agosto fue firmada por la ministra la Resolución 15908, Por medio de la cual se establece el Reglamento Interno para el trámite de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias sobre las materias de competencia del Ministerio de Educación Nacional, se deroga la Resolución 864 de mayo 10 de 2001, y se adoptan otras disposiciones. El 29 de agosto se realizó divulgación a todos los servidores del Ministerio por medio del pregonero canal interno oficial. En la página web del Ministerio de Educación, micrositio Atención al Ciudadano, se encuentra publicada la versión actualizada del reglamento Interno para trámites de las peticiones, quejas y reclamos y sugerencias. | 100% | Se evidenció la publicación de la Resolución No.15908 de 2017, mediante la cual se actualiza la reglamentación del derecho de petición y PQRS verbales. Se verificó la versiona actualizada del reglamento Interno para trámites de las peticiones, quejas y reclamos y sugerencias. Enlace: http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-356668.html
| 3.3 | Participar en las capacitaciones referentes al programa de servicio al ciudadano del DNP | Servidores del Ministerio de Educación capacitados por el PNSC | Grupo de Atención al Ciudadano | Enero - Diciembre 15 de 2017 | Se participó en 9 capacitaciones ofrecidas por el Departamento Nacional de Planeación - Programa de Atención al ciudadano, | 100% | Se verificó la participación de la Unidad de Atención al Ciudadano en las capacitaciones realizadas por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar la reglamentación del derecho de petición y PQRS verbales | Reglamentación modificada | Grupo de Atención al Ciudadano | Enero - Diciembre de 2017 | El 14 de agosto fue firmada por la ministra la Resolución 15908, Por medio de la cual se establece el Reglamento Interno para el trámite de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias sobre las materias de competencia del Ministerio de Educación Nacional, se deroga la Resolución 864 de mayo 10 de 2001, y se adoptan otras disposiciones. El 29 de agosto se realizó divulgación a todos los servidores del Ministerio por medio del pregonero canal interno oficial. . | 100% | Se evidenció la publicación de la Resolución No.15908 de 2017, mediante la cual se actualiza la reglamentación del derecho de petición y PQRS verbales.
| 4.2 | Actualizar la carta de tracto digno | Carta de trato Digno, Actualizada e implementada | Grupo de Atención al Ciudadano , Subdirección de Desarrollo Organizacional | Enero - Diciembre de 2017 | El 25 de Agosto de 2017 se actualizó la carta de trato digno y se envío para aprobación por parte de la Secretaria General. | 100% | Se verificó la carta de trato digno actualizada, y aprobada por la Secretaria General del MEN.
| 4.3 | Diseñar e implementar formato para la recepción de peticiones verbales | Formato implementado | Grupo de Atención al Ciudadano Oficina de Jurídica | Enero - Junio de 2017 | Se elaboró el formato para la recepción de peticiones verbales y quedó formalizado con la siguiente codificación V.1 Fecha de actualización: 01-06-2017 A-FM-AC-AT-01-05 | 100% | Se verificaron los ajustes realizados al formulario para la recepción de peticiones verbales , se identificó que las peticiones verbales se radican directamente por los servidores del Ministerio en la plataforma de PQRS del sistema de gestión documental, y se le entrega al ciudadano el número de radicado correspondiente para el seguimiento al trámite de respuesta.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Informe de resultados | Encuestas aplicadas -informe de resultados | Grupo de Atención al Ciudadano -Empresa contratada Subdirección de Contratación | Enero-Diciembre 2017 | Se remitió el Informe sobre resultados obtenidos en la Encuesta de Satisfacción año 2016, mediante Comunicación Interna, Radicado 2017­IE­012247 del 16 de Marzo de 2017. En el mes de marzo se realizó revisión de los formularios de las encuestas de satisfacción del año 2016, para ser remitidos a los Viceministerios y a la Subdirección de Desarrollo Organizacional para su validación y aprobación . Para el mes de agosto se aplicaron 493 encuestas de satisfacción distribuidas de la siguiente manera: Unidad de Atención al ciudadano 400 IES: 90 ETC: 3 Se realizó la evaluación de los servicios y a nivel general el nivel de satisfacción aumentó en un 6.58%, pasó del 87.79% reportado para el periodo 2016 al 94.37% reportado para el periodo del 2017 Link http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-324470.html. | 100% | Se remitió el Informe sobre resultados obtenidos en la Encuesta de Satisfacción año 2016, mediante Comunicación Interna, Radicado 2017­IE­012247 del 16 de Marzo de 2017.
| 5.2 | Remitir los resultados de la evaluación 2016 para la formulación de plan de acción a Viceministerios. | Informe de resultados entregado | Viceministerios -Grupo de Atención al Ciudadano | Enero-Febrero 2017 | Mediante comunicación interna 2017-IE-012247 se remitió al despacho de la Viceministra de Educación Superior los resultados de las encuestas de satisfacción. Y con el radicado 2017-IE-012192 se remitió al despacho de la Viceministra de Educación PByM los resultados de las encuestas de satisfacción | 100% | Se evidencia la entrega del Informe de resultados de la evaluación 2016 para la formulación de plan de acción a Viceministerios. mediante radicado 2017­IE­012247 del 16 de Marzo de 2017.
ç

## Transparencia
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Objetivo General | Dar a conocer a los órganos de control, veedurías ciudadanas, organizaciones, ciudadanía y demás partes interesadas del Ministerio de Educación el seguimiento y resultados del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana, publicado en la pagina Web del MEN el 30 de marzo de 2017
Objetivos Específicos | 1. Efectuar el seguimiento a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que corresponden al periodo del 1° de septiembre al 31 de diciembre de 2017. 2. Establecer el nivel de cumplimiento y avances de las Acciones propuestas en el Plan en el periodo ya mencionado.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Actividades cumplidas | 100% | Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Mantener actualizada la información institucional obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015. | Información actualizada en el enlace o sección "Ley de transparencia" | Todas las dependencias responsables de la información Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Se solicitó la actualización de los horarios de atención presenciales, y en SUIT, se validaron los LINK de trámites para que esten funcionado y actualizados correctamente. La página web del Ministerio de Educación Nacional cuenta con una sección destacada en su home con los contenidos descritos en la Ley, alojada en el link http://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica. Continuamente la oficina Asesora de Comunicaciones identifica oportunidades de mejora para mantener actualizado este sitio web. Se realizó un Diagnóstico de la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde se identificaron los documentos faltantes que se deben publicar y actualizar en los 10 items, de acuerdo a lo establecido por el Decreto 103 del 2015 y la Ley 1712 de 2014. se cargó en la página del Ministerio la Caracterización de grupos de Interés. De igual forma se validan los siguientes cargues: -Se realiza el cargue del manual de contratación. -Se actualizan los archivos de programas y proyectos en ejecución. -El Plan Institucional de Archivo 2016 y Programa de Gestión Documental 2016 y 6.9 Modelo Integrado de Planeación y Gestión es ubicado en un espacio dentro del Item 6, histórico. -Actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 100% | Se evidenció que la Información publicada en el enlace o sección "Ley de transparencia" del MEN, se encuentra actualizada.
| 1.2 | Mantener actualizada la información en el aplicativo SIGEP | 20%, 45%, 70% Y 90% de los servidores (meta por cada trimestre) | Subdirección de Talento Humano | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Se realizó la actualización de la información que corresponde a las novedades presentadas para servidores públicos del MEN, efectuadas durante el primer y segundo semestre del 2017. | 100% | Se evidenció la actualización del SIGEP, respecto de las novedades presentadas en la vinculación de los servidores públicos del Ministerio (Encargo, Renuncia, nombramientos, reubicación)
| 1.3 | Mantener actualizada la información de los trámites y OPA institucionales en el aplicativo SUIT | 100% de los trámites actualizados | Subdirección de Desarrollo Organizacional Dependencias responsables de trámites y OPA | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Se actualizó el plan de racionalización de trámites en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a partir de las observaciones del DAFP en el mes de junio, el cual fue publicado como versión 2 en el link de transparencia y acceso a la información pública. Se realizaron mesas de trabajo con los líderes de trámites con el fin de aclarar dudas y hacer seguimiento a las acciones de racionalización. Los tramites del Ministerio se encuentran actualizados en el SUIT. | 100% | Se evidencia la actualización del plan de racionalización de trámites. Se revisó el reporte de avance de las acciones de racionalización en el SUIT a partir de la información suministrada por los líderes de las áreas involucradas.
| 1.4 | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del MEN y en el SECOP | Información publicada en página web y en SECOP mensualmente | Subdirección de Contratación | 2017-01-31 | 2017-12-31 | Se realizó la publicación en el SECOP de la información referente a la contratación del Ministerio de Educación Nacional | 100% | Se evidenció la publicación de los contratos suscritos por el Ministerio de Educación Nacional durante la vigencia 2017, conforme a cada modalidad de selección de contratación adelantada. sitio web https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
| 1.5 | Publicar y normalizar los datos abiertos | Publicación datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Se actualizaron los conjuntos de datos con la periodicidad establecida. Datos en Educación – MEN: http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-349303.html https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Ministerio+de+Educaci%C3%B3n+Nacional&category=Educaci%C3%B3n&sortBy=newest&utf8=%E2%9C%93 1. Población estudiantil y establecimientos educativos https://www.datos.gov.co/Educaci-n/MEN_ESTUDIANTES-ESTABLECIMIENTOS_EPBM/x4h4-yu8p 2. Matrícula estadística educación preescolar, básica y media - EPBM 2015 https://www.datos.gov.co/Educaci-n/MEN_MATRICULA-ESTADISTICA_EPBM_2015/ngw5-c5nw 3. Docentes oficiales de educación preescolar, básica y media https://www.datos.gov.co/Educaci-n/MEN_DOCENTES-OFICIALES_EPBM/fjw5-pzau 4. Establecimientos educativos de educación preescolar, básica y media https://www.datos.gov.co/Educaci-n/ESTABLECIMIENTOS-EDUCATIVOS-DE-PREESCOLAR-B-SICA/ea56-rtcx 5. Estadísticas en Educación Básica por Secretaria de Educación Certificada https://www.datos.gov.co/Educaci-n/ESTADISTICAS-EN-EDUCACI-N-BASICA-POR-ETC/sras-4t5p 6. Estadísticas en Educación Básica por Municipio https://www.datos.gov.co/Educaci-n/ESTADISTICAS-EN-EDUCACION-BASICA-POR-MUNICIPIO/nudc-7mev 7. Estadísticas en Educación Básica por Departamento https://www.datos.gov.co/Educaci-n/ESTADISTICAS-EN-EDUCACION-BASICA-POR-DEPARTAMENTO/ji8i-4anb 8. Matrícula Estadística de Educación Superior 2015 https://www.datos.gov.co/Educaci-n/MEN_MATRICULA-ESTADISTICA_ES_2015/5wck-szir 9. Estadísticas en Educación Superior por Departamento https://www.datos.gov.co/Educaci-n/MEN_ESTADISTICAS-DE-MATRICULA-POR-DEPARTAMENTOS_ES/86ha-bzcy | 100% | Se evidenció que a través de la página web del Ministerio se presenta la información, al igual que el portal de datos abiertos de: Población estudiantil y establecimientos educativos, Matrícula estadística educación preescolar, básica y media - EPBM, Docentes oficiales de educación preescolar, básica y media, Establecimientos educativos de educación preescolar, básica y media, Estadísticas en Educación Básica por Secretaria de Educación Certificada, Estadísticas en Educación Básica por Municipio, Estadísticas en Educación Básica por Departamento y Estadísticas en Educación Superior por Departamento Se verificó la actualización de los conjuntos de datos con la periodicidad establecida. Datos en Educación – MEN, con el siguiente conjunto de indicadores: ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PREESCOLAR, BÁSICA MEN_DOCENTES-OFICIALES_EPBM MEN_ESTUDIANTES-ESTABLECIMIENTOS_EPBM MEN_MATRICULA-ESTADISTICA_EPBM_2015 ESTADISTICAS EN EDUCACIÓN BASICA POR ETC ESTADISTICAS EN EDUCACION BASICA POR DEPARTAMENTO ESTADISTICAS EN EDUCACION BASICA POR MUNICIPIO INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR MEN_MATRICULA-ESTADISTICA_ES_2015 MEN_ESTADISTICAS DE MATRICULA POR DEPARTAMENTOS_ES MEN_ESTADISTICAS MATRICULA POR MUNICIPIOS_ES Se puede acceder por medio del siguiente enlace: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-57277.html
| 1.6 | Consultar proyectos normativos con la ciudadanía | 100% de los proyectos normativos sometidos a consulta de la ciudadanía | Dependencias misionales Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Comunicaciones | 2017-01-31 | 2017-12-31 | Durante este período, la ciudadanía participó de los Proyectos normativos para observaciones ciudadanas a través del enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-complementarias/Proyectos-normativos-para-observaciones-ciudadanas/ | 100% | Se evidenció la participación de la ciudadanía mediante observaciones a los proyectos normativos en el enlace https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-complementarias/Proyectos-normativos-para-observaciones-ciudadanas/
| 1.7 | Implementar estrategia de comunicaciones del plan de PC | Estrategia implementada | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina de Tecnología y Sistemas de Información Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 'La Oficina Asesora de Comunicaciones implementó la estrategia sobre el Plan de Participación Ciudadana, a través de su página web https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica, donde divulga información institucional de interés y propicia espacios de contacto con la ciudadania. Permanentemente se realizan actualizaciones de contenidos, validando el cumplimiento de requisitos. https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Rendicion-de-Cuentas/ Protocolo de Atención al Ciudadano Transparencia y acceso a información pública Rendición de Cuentas Consultas, sugerencias, quejas y reclamos Protección de Datos Personales | 100% | Se evidenció que el MEN en su página web, implementó Estrategia de Participación Ciudadana, en el sitio Rendición de Cuentas, ubicado en la página web del Ministerio de Educación Nacional. http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-360118.html
| 1.8 | Realizar mesas de trabajo con la ciudadanía para la formulación del Plan Nacional Decenal de Educación | Plan Nacional Decenal de Educación formulado y publicado | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-01-01 | 2017-09-15 | Se estructuró y redactó el documento final del Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026. El documento final define y propone la metodología de seguimiento del Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026. La implementación se dará en la segunda fase de construcción. El documento de PNDE tuvo una segunda versión, resultado de una necesidad manifestada por la Comisión Gestora, para incorporar algunos elementos conceptuales; dicho documento fue impreso y la socializació fue inciada en eventos regionales, durante los meses de noviembre y diciembre. http://www.plandecenal.edu.co/cms/images/PLAN%20NACIONAL%20DECENAL%20DE%20EDUCACION%202DA%20EDICION_271117.pdf | 100% | Se evidenció el cumplimiento de elaboración del Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026
| 1.9 | Elaborar y difundir la política de divulgación de estadísticas sectoriales | Documento de política de divulgación de estadísticas sectoriales | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-01-16 | 2017-12-31 | Se culminó la fase de revisión del " Documento de política de divulgación de estadísticas sectorials" y se publicó en el Sistema Integrado de Gestión. | 100% | Se verificó el cargue en el SIG del Documento de política de divulgación de estadísticas sectorials, dentro del proceso de gestión de información.
| 1.10 | Realizar estrategia de difusión de estadísticas sectoriales por redes sociales | Difusión de estadísticas por las redes sociales del Ministerio de Educación Nacional con apoyo de la oficina de comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-01-16 | 2017-12-31 | Se realizaron los últimos ajustes para difusión de estadísticas por las redes sociales del Ministerio de Educación Nacional y la Oficina de Comunicaciones lo liberó en la página web del Ministerio. Se espera en el 2018 que este sitio les permita a los usuarios enlazarse con los diferentes conjuntos de información que produce el sector. | 100% | Se evidenciaron los ajustes para difusión de estadísticas por las redes sociales del Ministerio de Educación Nacional Acceso por medio del siguiente enlace: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyname-3377.html
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Actualizar la reglamentación del derecho de petición y PQRS verbales | Reglamentación modificada | Unidad de Atención al Ciudadano | 2017-01-15 | 2017-12-12 | El 14 de agosto de 2017 fue firmada por la ministra la Resolución 15908, Por medio de la cual se establece el Reglamento Interno para el trámite de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias sobre las materias de competencia del Ministerio de Educación Nacional, se deroga la Resolución 864 de mayo 10 de 2001, y se adoptan otras disposiciones. El 29 de agosto se realizó divulgación a todos los servidores del Ministerio por medio del pregonero canal interno oficial. | 100% | Se verificó la publicación de la Resolución 15908 de 2017.
| 2.2 | Atender las PQRSD radicadas en el MEN en los tiempos establecidos | 100% de las PQRSD atendidas a tiempo | Unidad de Atención al Ciudadano Todas las dependencias | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Se atendieron 6,929 peticiones, quejas y reclamos del sector educación y su porcentaje de oportunidad fue del 66% | 66% | Se observó que de un total de 6.929 PQRs, recibidas en el Ministerio fueron atendidas de manera oprotuna 4.567. Lo anterior obedeció a factores externos que impidieron que el Ministerio cumpliera con el indicador, tales como: - El fenómeno de la migración de ciudadanos de nacionalidad Venezolana, que impactó tanto los procesos de Convalidación de preescolar, básica y media como los de educación superior. - La puesta en producción del trámite de convalidaciones de educación superior en línea y el represamiento que se tenía desde el año 2016 - Debilidades en la capacidad de respuesta para atender ambos procesos superior y básica en las respectivas dependencias, motivadas entre otras razones, por insuficiencia de personal. Lo anterior conllevó a que los ciudadanos al no recibir oportunamente el trámite solicitado, formularan quejas y reclamos frente a estos servicios, y las áreas responsables tomaron la decisión de darle prioridad a la atención del trámite con el personal disponible, para que posteriormente pudieran atender las Quejas y Reclamos ya con el tramite resuelto. Frente a la situción anterior, la entidad adptó acciones de mejora y planes de choque con los cuales se vienen subsanando gradualmente los represamiento de solicitudes de convalidaciones y en consecuencia la atención de PQR(s).
| 2.3 | Diseñar e implementar formato para la recepción de peticiones verbales | Formato implementado | Unidad de Atención al Ciudadano Oficina Asesora Jurídica | 2017-01-15 | 2017-07-30 | Se elaboró el formato para la recepción de peticiones verbales y quedo codificado con la siguiente información V.1 Fecha de actualización: 01-06-2017 A-FM-AC-AT-01-05 | 100% | Se evidencian correos del trabajo realizado entre la Unidad de Atención al Ciudadano y la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, para la Implementación de la aplicación responsive para las PQRS en dispositivos móviles, así como la realización de pruebas funcionales, para realizar los justes de la aplicación y el formulario de las PQRS para los dispositivos móviles. Asi mismo se verificó el formato elaborado para la recepción de peticiones verbales.
Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Revisar, actualizar y publicar el registro de activos de información institucional | Registro de activos de información actualizado y publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2017-07-01 | 2017-12-31 | El registro de activos de información institucional se encuentra publicada en el link de transparencia y acceso a la información pública en la página Web del Ministerio. | 100% | Se evidenció la identificación de los activos de información, en las siguientes áreas: - Despacho del Ministro. - Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales. - Oficina Asesora de Comunicaciones. - Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. - Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías. - Oficina de Control Interno. - Oficina Asesora Jurídica. - Oficina de Tecnología y Sistemas de Información. - Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media. - Secretaria General.
| 3.2 | Revisar, actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada | Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2017-07-01 | 2017-12-31 | Se actualizó el registro de activos de información de acuerdo a las nuevas Tablas de Retención Documental definidas por las áreas del Ministerio. | 100% | Se verificó la actualización de la información de acuerdo a las nuevas Tablas de Retención Documental definidas por las áreas del Ministerio. .
| 3.3 | Revisar, actualizar y publicar el esquema de publicación de la información | Esquema de publicación de la información actualizado y publicado | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2017-02-02 | 2017-07-30 | En la sección destacada de la página web: Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, punto 10.4, se encuentra debidamente actualizado el esquema de publicación de la información. Enlace: http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-349495_recurso_4.pdf | 100% | Se verificó la actualización del esquema de publicación de la información. En la pagina web del MEN, Enlace: http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-349495_recurso_4.pdf
| 3.4 | Realizar un diagnóstico de la calidad de la información sobre identificación de personas de los principales sistemas del MEN (SSNN, SIMAT, FTDH, SNIES) | Documento con diagnóstico calidad de la información sobre identificación de personas de los principales sistemas del MEN y recomendaciones para mejorar la calidad de la información | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-01-16 | 2017-09-30 | En el 2017 con el cruce de la Base de Registraduría y Ministerio de Salud y el diagnostico realizado, se pudo evidenciar la calidad en la identificación de estudiantes en bases como SSNN, SIMAT, SNIES y SIET y las diferencias en las validaciones de los sistemas. Queda como reto en 2018, gestionar con las áreas misionales la depuración y mejora de la calidad y el tratamiento de los fallecidos que aparecen en las bases de datos. | 100% | Se evidenció la realización de diagnóstico. El Ministerio de Salud entregó un cruce parcial (4 millones de registros de 23 millones) con el cual se analizarán los indicadores para identificar la calidad del registro de estudiantes en los diferentes sistemas de información.
| 3.5 | Realizar la identificación de registros en las bases externas de niñas, niños y jóvenes (EPBM y ES) no escolarizados | Reportes sobre caracterización de población por fuera del sistema (EPBM y ES) realizados | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-01-16 | 2017-12-31 | Se realizaron reportes sobre caracterización de población por fuera del sistema (EPBM y ES). Se generaron los reportes de población desescolarizada en bases externas en edad escolar, con el objeto de verificar los ajustes implementados en los procesos de fonéticos y cruces, se observan resultados satisfactorios, adicionalmente se ejecutan los procesos de verificación de calidad de los datos de personas en la base maestra, como estrategia de verificación continua de calidad, no se identifican inconsistencias. Una vez se cierre la matrícula 2017 se generará el reporte definido, para 2018, esta base se actualizará en el mes de febrero como aporte a las búsquedas activas que realizan las Entidades Territoriales Certificadas. Se adjunta memorando enviado a la Dirección de Cobertura con la base de estudiantes desescolarizados, que servirán de insumo para la búsqueda activa de población por fuera del sistema | 100% | Se evidenció la presentación de resultados preliminares a UARIV, Prosperidad Social e ICBF. A partir de este ejercicio se empezará a diseñar el reporte desde el mes de septiembre para educación preescolar, básica y media .
| 3.6 | Realizar la caracterización de población de Educación Preescolar Básica y Media, registrada en otros programas sociales para generación de indicadores de cobertura de los programas y focalización | Reporte sobre caracterización de población estudiantil en programas del Gobierno Nacional Indicadores de alcance de los programas sociales en la población estudiantil | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-01-16 | 2017-12-31 | Se generaron los reportes de población escolarizada en programas sociales con el objeto de verificar los ajustes implementados en los procesos de fonéticos y cruces, se observan resultados satisfactorios, adicionalmente se corren de nuevo los procesos de verificación de calidad de los datos de personas registradas en la base maestra, dentro del proceso de verificación continua de calidad, no se identifican inconsistencias. | 100% | Se evidenciaron los reportes sobre caracterización de población estudiantil en programas del Gobierno Nacional.
| 3.7 | Diseñar y generar indicadores de adultos | Indicadores de adultos construidos para análisis de política | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-01-16 | 2017-12-31 | Se obtuvieron los siguientes indicadores de adultos, construidos para analisis de politica: - Eficiencia (tasa de aprobación, tasa de reprobación y deserción intra - anual) - Tasa de repitencia - Deserción inter - anual - Transito inmediato entre ciclos | 100% | Se verificaron las fichas tecnicas para la construcción de cuatro (04) Indicadores de adultos, para análisis de política.
| 3.8 | Revisar y ajustar los indicadores no publicados y actualizar y revisar los indicadores publicados en el BI Oracle | Indicadores faltantes revisados y ajustados e información actualizada de los indicadores publicados | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 100% indicadores faltantes revisados y ajustados e información actualizada de los indicadores publicados. La estrategia REPORTATE implementada en la herramienta BI ORACLE permitió la unificación de la información, acceso a las cifras estratégicas por todos los funcionarios del MEN, calidad de los datos y entrega oportuna de los indicadores. Se complementó la información de indicadores de Plan Nacional de Infraestructura Educativa FFIE, Ser Pilo Paga y Créditos Educativos de Icetex. Para acceder a BI ORACLE - REPORTATE ingresar al siguiente enlace: http://129.152.138.188:9502/analytics/saw.dll?Dashboard&portalPath=%2fshared%2fPaneles%2f_portal%2fMenu%20Principal&NQUser=consultabi&NQPassword=welcome1 | 100% | Se observó el ajuste en todos los indicadores faltantes y la actualización de la información correspondiente. Se documentaron 100 fichas que se cargaron en REPORTATE, se cargó matrícula 2010 a 2014, cobertura bruta y neta en EPBM desde el año 2005.
| 3.9 | Implementar banco de datos MEN para estudiantes e investigadores | Equipo de cómputo con acceso a servidor a bases anonimizadas y desidentificadas y protocolo de consulta | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-01-16 | 2017-12-31 | Al finalizar el mes de diciembre de 2017 el MEN cuenta con el equipo y servidor configurado, las bases y variables con las que se iniciará el proyecto incorporadas en la base maestra de personas y los protocolos definidos y avalados por la Oficina Jurídica del MEN. | 100% | Se verificó que el MEN cuenta con Equipo de cómputo con acceso a servidor a bases anonimizadas y desidentificadas y protocolo de consulta. El equipo de computo esta ubicado en la OAPF y se identifica con la placa de inventario # 314617. se verificaron formatos de licencias de uso, anexo técnico y protocolos.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Elaborar un diagnóstico del acceso a la información por la población, con enfoque diferencial | Diagnóstico acceso a la información | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2017-02-02 | 2017-06-30 | Durante el primer semestre de 2017, la Oficina Asesora de Comunicaciones elaboró diagnóstico para establecer el estado de la página web del Ministerio de Educación en cuanto a temas de accesibilidad y usabilidad, tomando como insumo el estándar de accesibilidad Web Content Accesibility Guidelines (WCAG) (World Wide Web Consortium, 2017) de la última versión la cuál es la WCAG 2.0. y la Norma Técnica Colombiana 5854 (ICONTEC, 2011). Este documento servirá de insumo para implementar un plan de trabajo que solucione las deficiencias que se identifiquen. Este documento fue el insumo guía para implementar el plan de trabajo y mejoras en materia de accesibilidad con enfoque de población diferenciada realizado en el segundo semestre del año. Este documento se encuentra alojado en \\nas\Indice_Coherencia_Adm_Buen_Gob\GOBIERNO EN LÍNEA\TIC para servicios\Servicios centrados en el usuario\2. Accesibilidad | 100% | se evidencia la publicación el documento diagnostico en el Link: \\nas\Indice_Coherencia_Adm_Buen_Gob\GOBIERNO EN LÍNEA\TIC para servicios\Servicios centrados en el usuario\2. Accesibilidad
| 4.2 | Elaborar un plan de acción para el acceso a la información por la población, con enfoque diferencial | Plan de acción para acceso a la información | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2017-02-02 | 2017-06-30 | La Oficina Asesora de Comunicaciones elaboró el cronograma de trabajo derivado del Diagnóstico de la página web en temas de accesibilidad, el cual fue ejecutado y cumplido a cabalidad en el año 2017 Enlace: \\nas\Indice_Coherencia_Adm_Buen_Gob\GOBIERNO EN LÍNEA\TIC para servicios\Servicios centrados en el usuario\2. Accesibilidad | 100% | Se verificó la publicación del Diagnostico en temas de accesibilidad en el Enlace: cia_Adm_Buen_Gob\GOBIERNO EN LÍNEA\TIC para servicios\Servicios centrados en el usuario\2. Accesibilidad
Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Hacer seguimiento y publicar el informe de peticiones generales | Informe de peticiones generales trimestral publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Se elaboraron 4 informes trimestrales de Peticiones y se encunetran publicados en la pagina web del Ministerio en el link https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Consultas-Quejas-y-Reclamos-en-Linea/352350:Informes-de-quejas | 100% | Se evidencia la publicación de los Informes sobre derechos de petición allegados al MEN, en el link de Transparencia y acceso a información pública, de la pagina web del Ministerio de Educación Nacional
| 5.2 | Hacer seguimiento y publicar el informe de quejas | Informe de quejas trimestral publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Se elaboraron 4 informes trimestrales de Peticiones y se encunetran publicados en la pagina web del Ministerio en el link https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Consultas-Quejas-y-Reclamos-en-Linea/352350:Informes-de-quejas | 100% | Se evidencia la publicación de los Informes trimestrales de quejas del MEN, en el link de Transparencia y acceso a información pública, de la pagina web del Ministerio de Educación Nacional
| 5.3 | Clasificar las solicitudes en peticiones generales, denuncias, quejas, reclamos, entre otros | Informe de solicitudes discriminado por tipología publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Se elaboraon los reportes mensuales de derechos de petición por tipologías y se publicaron en el siguiente link https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Consultas-Quejas-y-Reclamos-en-Linea/324470:Registro-Unico-de-Peticiones | 100% | Se verificó la publicación de los Informes trimestrales de quejas del MEN, en el que fueron clasificdas las solicitudes en peticiones generales, denuncias, quejas, reclamos, entre otros.
| 5.4 | Hacer seguimiento y publicar el informe de PQRSD | Informe de PQRSD trimestral publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Se elaboraron 4 informes trimestrales de Peticiones y se encunetran publicados en la pagina web del Ministerio en el link https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Consultas-Quejas-y-Reclamos-en-Linea/352350:Informes-de-quejas | 100% | Se evidencia la publicación de los Informes trimestrales de PQRS del MEN, en el link de Transparencia y acceso a información pública, de la pagina web del Ministerio de Educación Nacional
| 5.5 | Hacer seguimiento y publicar el informe de Solicitudes de acceso a la información | Informe de solicitudes de acceso a la información trimestral publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Se elaboraron 4 informes de Solicitud de acceso a la Informaicón y se publicaron en el siguiente link en l apagina web de l ministerio https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Consultas-Quejas-y-Reclamos-en-Linea/356956:Informe-de-acceso-a-la-informacion | 100% | Se evidencia la publicación de los Informes de Solicitudes de acceso a la información en el link de Transparencia y acceso a información pública, de la pagina web del Ministerio de Educación Nacional