## CRONOGRAMA-PLAN CONSERVACIÓN
Anexo 1. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PLAN CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN 2019-2020
CRONOGRAMA-PLAN CONSERVACIÓN
PROGRAMA | ACTIVIDADES | 2019 | [11 empty] | 2020
|  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Capacitación y sensibilización | Realizar jornadas de capacitación
Realizar campañas publicitarias
Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas | Realizar informe con las necesidades y prioridades de mantenimiento, reparación, o renovación.
Traslado de archivos de Gestion a espacio transitorio en Archivo Central.
Saneamiento ambiental: desinfección desratización y desinsectación. | Limpieza a estantería, písos, archivos de gestión y Central.
Desinfección, desratización, desinfección archivos de gestión y Central.
Monitoreo y Control de Condiciones ambiental | Aplicar las instrucciones de limpieza, desinfección de áreas y documentos Archivo de gestión y central.
Realizar las mediciones
Almacenamiento y Re-almacenamiento | Cambio de unidades de conservación por deterioro en Archivo de gestión y central.
Cambio de unidades de conservación para transferencia secundaria.
Prevención de emergencias y atención de desastres | Elaborar del Protocolo del Sistema Integrado de Conservación del Ministerio de Educación Nacional.
Sensibilizar el Protocolo del Sistema Integrado de Conservación del Ministerio de Educación Nacional a los Servidores y Contratistas de la Entidad.
Realizar seguimiento a las actividades establecidas dentro del Programa de Prevención de Emergencias y Atención de Desastres.

## PRESUPUESTO-PLAN CONSERVACIÓN
Anexo 1. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PLAN CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN 2019-2020
PRESUPUESTO -PLAN CONSERVACIÓN
PROGRAMA | ACTIVIDADES | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS TECNICOS | RECURSOS LOGISTICOS | RECURSOS FINANCIEROS
Capacitación y sensibilización | Realizar jornadas de capacitación | Profesional en Ciencias de la Información | Video Beam Computador | Salas | 3500000
| Realizar campañas publicitarias | Profesional en Ciencias de la Información | Video Beam Computador | Solicitud al area encargada | 3500000
Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas | Realizar informe con las necesidades y prioridades de mantenimiento, reparación, o renovación. | Tecnico de Archivo | Computador | Puesto de Trabajo | 1200000
| Traslado de archivos de Gestion a espacio transitorio en Archivo Central. | Tecnicos de Archivo Auxiliares de Archivo | Inventarios Documentales | Vehículo Espacio adecuado en Bodegas | 60000000
Saneamiento ambiental: desinfección desratización y desinsectación. | Limpieza a estantería, písos, archivos de gestión y Central. | Tecnicos de Archivo Auxiliares de Archivo | Guantes preferiblemente de poliuretano Aspiradora de agua con boquilla o cepillo respectivo Brochas de cerdas suaves Trapos en tela de algodón, bayetilla o similar (30 cm X 30 cm.) | Espacio adecuado en Bodegas | 4000000
| Desinfección, desratización, desinfección archivos de gestión y Central. | Empresa especializada en procesos técnicos de fumigación, desinsectación desratización | Termo Nebulizador o Nebulizador Aspersor Porta cebos Productos de control para el control de las diferentes plagas Respirador industrial de partículas con filtro N95 | Vehículo Espacio adecuado en Bodegas | 1000000
Monitoreo y Control de Condiciones ambiental | Realizar las mediciones archivos de gestión y Central. | Tecnicos de Archivo | Termohigrómetro digital fijo Tabla de datos | Espacio adecuado en Bodegas | 800000
Almacenamiento y Re-almacenamiento | Cambio de unidades de conservación por deterioro en Archivo de gestión y central. | Auxiliares de Archivo | Programa de Almaenamiento y realmacenamiento | Personal Unidades de Conservación | 2500000
| Cambio de unidades de conservación para transferencia secundaria. | Tecnicos de Archivo Auxiliares de Archivo | Programa | Personal Unidades de Conservación | 70000000
Prevención de emergencias y atención de desastres | Elaborar del Protocolo del Sistema Integrado de Conservación del Ministerio de Educación Nacional. | Brigadistas Personal Gestión Documental Personal Servicios Generales | Programa | Bolsas Plasticas Guantes (Paquete) Máscaras tipo N95 Rollos de papel absorbente Plástico en rollos Marcadores indelebles | 7000000
Sensibilizar el Protocolo del Sistema Integrado de Conservación del Ministerio de Educación Nacional a los Servidores y Contratistas de la Entidad.
Realizar seguimiento a las actividades establecidas dentro del Programa de Prevención de Emergencias y Atención de Desastres.

## CRONOGRAMA-PLAN PRESERVACIÓN
Anexo 1. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PLAN CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN 2019-2020
CRONOGRAMA-PLAN DE PRESERVACIÓN
| 2019 | [11 empty] | 2020
ACTIVIDADES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
POLITICA DE PRESERVACION DIGITAL A LARGO PLAZO
ESTRATEGIA 1- Identificar los documentos electrónicos definitivos.
ESTRATEGIA 2- Administrar versiones de los documentos electrónicos de archivo.
ESTRATEGIA 3- Excluir el uso de formatos propietarios.
ESTRATEGIA 4- Integrar documentos mediante copias.
ESTRATEGIA 5- Respetar el formato original del fichero electrónico recibido.
ESTRATEGIA 6- Normalizar la producción electrónica de documentos.
ESTRATEGIA 7- Utilizar metadatos de preservación.
ESTRATEGIA 8- Firmar electrónicamente (avanzada o simple) con vigencia únicamente para el trámite.
ESTRATEGIA 9- Archivar y mantener el acceso a los documentos electrónicos de archivo

## PRESUPUESTO-PLAN PRESERVACIÓN
Anexo 1. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PLAN CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN 2019-2020
PRESUPUESTO - PLAN DE PRESERVACIÓN
RECURSOS HUMANOS |  | RECURSOS TECNICOS | RECURSOS LOGISTICOS | RECURSOS FINANCIEROS
PERFIL | FUNCIÓN
Asesor de Tecnología | Director conceptual del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo | *Software especializado *Complementos de software *Integraciones *Renovación de medios | *Conversión / Migración *Socialización *Capacitación *Gestión del Cambio *Infraestructura computacional | *Plan de Inversión. *Auditoría de seguimiento *Mejora y optimización
Profesional en Ciencias de la Información y la Documentación | Director y responsable operacional del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo.
Administrador del Sistema de Gestión Documental | Responsable tecnológico de las funcionalidades requeridas para garantizar el cumplimiento de las directrices informáticas del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo.
Asesor Jurídico | Acompañamiento especializado para la determinación del carácter probatorio y evidencia jurídica de los documentos electrónicos de archivo, objeto de Preservación Digital a Largo Plazo.
Profesional en Infraestructura de Cómputo | Responsable del almacenamiento longevo de los materiales documentales y aplicación de las políticas de mantenimiento para el aseguramiento auténtico e íntegro de los documentos electrónicos de archivo.