## GESTION DEL RIESGO
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final
Subcomponente/Proceso 1 Política de Administración del riesgo | 1.1 | Revisar y actualizar la Guía de Administración de Riesgo del Ministerio de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública | Guía Administración del Riesgo actualizada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2019-02-01 | 2019-05-31
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrucpción publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2019-01-31 | 2019-01-31
| 2.2 | Revisar y actualizar los riesgos de corrupción de la Entidad de manera conjunta con las dependencias responsables, conforme con la metodología institucional | Mapa de riesgos de corrupción revisado, ajustado y publicado | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2019-06-01 | 2019-10-30
| 2.3 | Realizar mesas de trabajo con actores críticos del sector para revisar los riesgos de corrupción | Informe de mesa de trabajo con actores del sector | Subdirección de Desarrollo Organizacional / Áreas Misionales | 2019-01-01 | 2019-12-31
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.1 | Divulgar la metodología de gestión del riesgo y el mapa de riesgos de corrupción al interior de la Entidad, mediante el desarrollo de espacios de capacitación y otros mecanismos de socialización. | Socialización de la metodología y el Mapa de Riesgos de Corrupción | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2019-02-01 | 2019-10-30
| 3.2 | Ajustar y publicar el mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo a las solicitudes recibidas por los líderes de proceso | Mapa de riesgo de Corrupción ajustado y publicado en página web | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2019-02-02 | 2019-12-31
Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Implementar las acciones propuestas en el plan de manejo para gestionar los riesgos de corrupción | Reportes de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2019-02-02 | 2019-12-31
| 4.2 | Realizar revisión periódica del mapa de riesgo de corrupción y aplicar los ajustes a que haya lugar en caso de posibles cambios que se generen respecto a la eficacia de los controles, cambios en el contexto externo e interno y/o riesgos emergentes; verificando el cumplimiento de los planes manejo. | Monitoreo a los riesgos de corrupción y reporte en la herramienta dispuesta por la SDO | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2019-02-02 | 2019-12-31
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción, verificar el funcionamiento y la efectividad de los controles, así como el cumplimiento de las acciones. | Informe de seguimiento a riesgos de corrupción con los siguientes cortes: 30 de abril, 31 agosto, 31 de diciembre | Oficina de Control Interno | Los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo y septiembre de 2019 y enero de 2020
| 5.2 | Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en página web | Oficina de Control Interno

## TRAMITES
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019
Componente 2: Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Inscrito | Actualmente el sistema sólo posibilita el pago a través de PSE con una cuenta de ahorros nacional de bancos inscritos para ese servicio | Posibilitar que los ciudadanos puedan pagar el trámite a través de otros medios. | La posibilidad de generar otros medios de pago del trámite, permite que los ciudadanos tengan la oportunidad de realizar el pago de manera diferente a la electrónica habilitando otros canales y opciones que les facilite la realización del trámite. | Administrativa | Aumento de medios de pago | 15/01/2018 | 31/12/2019 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Inscrito | La plataforma tecnológica que soportas el trámite, no permite gestionar el trámite de manera oportuna y clara de cara al ciudadano y a los servidores, generando reprocesos, demoras en las tareas, y reportes necesario para alertas y seguimientos al interior, así como también PQRS por parte de los usuarios . | Se va a crear un nuevo sistema de información que responda a los requerimientos actuales del procedimiento, que permita la generación de consultas y reportes que ayuden a la gestión de las solicitudes de manera eficiente y oportuna | Agilidad en el la gestión del trámite, claridad en su interacción con el sistema, que le permitirá un mejor seguimiento al estado real de las solicitudes | Tecnologica | Optimización del aplicativo | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Inscrito | En la actualidad se tiene establecido el tiempo de respuesta a las convalidaciones que correspondan a Universidadades con acreditación de alta calidad de dos meses | Se va a ajustar el procedimiento y mediante la revisión de requisitos se va a reducir el tiempo de respuesta a del trámite a 1 mes para los casos de los programas que pertenezcan a universidades con criterio de acreditación de alta calidad | Obtención de la convalidación en menor tiempo para los casos de los programas que pertenezcan a universidades con criterio de acreditación de alta calidad. | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Inscrito | Actualmente el procedimiento se esta realizando acorde con la resolución 20797 de 2017, la cual al ser modificada debe ajustarse a la nueva que se expida lo cual requerirá que se ajusten pasos innecesarios y se especifiquen condiciones para eliminar cuellos de botella y vicios procedimentales en el trámite | Se va a realizar una re-ingeniería al procedimiento en la que se eliminen los cuellos de botella, se ajuste el procedimiento a la normatividad y se analicen tiempo y movimientos que permitan realizar las tareas mas expeditas y rápida | Obtención de la convalidación en menor tiempo para los casos de los programas que pertenezcan a universidades con criterio de acreditación de alta calidad, y claridad en el proceso y en los requisitos tanto interno como para el ciudadano | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Inscrito | El proceso del trámite que se tiene establecido con inconvenientes en el entendimiento de los requisitos, poca claridad en el proceso, lo que ha generado demoras en los tiempos de respuesta del trámite e insatisfacción por parte de los usuarios por desinformación en el estado del trámite | Expedir resolución que da claridad en el procedimiento diferenciando los niveles de acreditación de la calidad de los programas a convalidar y a su vez aclara documentos frente a las particularidades de los programas presentados y disminuye documentos exigidos, que buscan hacer mas expedito el procedimiento para el ciudadanos con el fin de disminuir a su vez los tiempos de respuesta | Claridad en el proceso tanto interno como para el ciudadano, mejorando los tiempos de respuestas del trámite y claridad en los requisitos acorde con los programas a convalidar. | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 366 | Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior | Inscrito | Actualmente el sistema sólo posibilita el pago a través de PSE con una cuenta de ahorros nacional de bancos inscritos para ese servicio | Posibilitar que los ciudadanos puedan pagar el trámite a través de otros medios. | La posibilidad de generar otros medios de pago del trámite, permite que los ciudadanos tengan la oportunidad de realizar el pago de manera diferente a la electrónica habilitando otros canales y opciones que les facilite la realización del trámite. | Administrativa | Aumento de medios de pago | 15/01/2018 | 31/12/2019 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 366 | Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior | Inscrito | La plataforma tecnológica que soportas el trámite, no permite gestionar el trámite de manera oportuna y clara de cara al ciudadano y a los servidores, generando reprocesos, demoras en las tareas, y reportes necesario para alertas y seguimientos al interior, así como también PQRS por parte de los usuarios. | Se va a crear un nuevo sistema de información que responda a los requerimientos actuales del procedimiento, que permita la generación de consultas y reportes que ayuden a la gestión de las solicitudes de manera eficiente y oportuna | Agilidad en el la gestión del trámite, claridad en su interacción con el sistema, que le permitirá un mejor seguimiento al estado real de las solicitudes | Tecnologica | Optimización del aplicativo | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 366 | Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior | Inscrito | Actualmente el procedimiento se esta realizando acorde con la resolución 20797 de 2017, la cual al ser modificada debe ajustarse a la nueva que se expida lo cual requerirá que se ajusten pasos innecesarios y se especifiquen condiciones para eliminar cuellos de botella y vicios procedimentales en el trámite | Se va a realizar una re-ingería al procedimiento en la que se eliminen los cuellos de botella, se ajuste el procedimiento a la normatividad y se analicen tiempo y movimientos que permitan realizar las tareas mas expeditas y rápida | Obtención de la convalidación en menor tiempo para los casos de los programas que pertenezcan a universidades con criterio de acreditación de alta calidad, y claridad en el proceso y en los requisitos tanto interno como para el ciudadano | Tecnologica | Respuesta y/o notificación electrónica | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 366 | Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior | Inscrito | El proceso del trámite que se tiene establecido con inconvenientes en el entendimiento de los requisitos, poca claridad en el proceso, lo que ha generado demoras en los tiempos de respuesta del trámite e insatisfacción por parte de los usuarios por desinformación en el estado del trámite | Expedir resolución que da claridad en el procedimiento diferenciado los niveles de acreditación de la calidad de los programas a convalidar y a su vez aclara documentos frente a las particularidades de los programas presentados y disminuye documentos exigidos, que buscan hacer mas expedito el procedimiento para el ciudadano con el fin de disminuir a su vez los tiempos de respuesta | Claridad en el proceso tanto interno como para el ciudadano, mejorando los tiempos de respuestas del trámite y claridad en los requisitos acorde con los programas a convalidar. | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 366 | Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior | Inscrito | En la actualidad se tiene establecido el tiempo de respuesta a las convalidaciones que correspondan a Universidadades con acreditación de alta calidad de dos meses | Se va a ajustar el procedimiento y mediante la revisión de requisitos se va a reducir el tiempo de respuesta a del trámite a 1 mes para los casos de los programas que pertenezcan a universidades con criterio de acreditación de alta calidad | Obtención de la convalidación en menor tiempo para los casos de los programas que pertenezcan a universidades con criterio de acreditación de alta calidad. | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 1384 | Registro calificado | Inscrito | En la actualidad la normatividad no responde a la dinámica de las instituciones, y se esta generando demoras en la respuesta a las solicitudes por duplicidad en las mismas, teniendo en cuenta que una misma Universidad puede presentar varias solicitudes para diferentes programas y que algunos de sus requisitos de trámite son iguales pero evaluados por diferentes criterios acorde con las lineas de conocimiento que abarcan los programas | Expedir resolución que da claridad en el procedimiento diferenciando los niveles de acreditación de la calidad de los programas a convalidar y a su vez aclara documentos frente a las particularidades de los programas presentados y disminuye documentos exigidos, que buscan hacer mas expedito el procedimiento para el ciudadano con el fin de disminuir a su vez los tiempos de respuesta | Claridad en el proceso para los grupos de valor, mejorando los tiempos de respuestas del trámite | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 1384 | Registro calificado | Inscrito | Actualmente el procedimiento se esta realizando acorde con la el Decreto 1295 de 2010, el cual al ser modificada debe ajustarse al nuevo que se expida y en consecuencia, requerirá que se ajusten pasos innecesarios y se especifiquen condiciones para eliminar cuellos de botella y vicios procedimentales en el trámite | Se va a realizar una re-ingería al procedimiento en la que se eliminen los cuellos de botella, se ajuste el procedimiento a la normatividad y se analicen tiempo y movimientos que permitan realizar las tareas mas expeditas y rápida | Claridad en el proceso para los grupos de valor, mejorando los tiempos de respuestas del trámite | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 1853 | Convalidación de estudios de preescolar, básica y media realizados en el exterior | Inscrito | El proceso del trámite se tiene establecido a través del sistema de gestión de calidad, no hay celeridad en los tiempos de respuesta, ni en los procedimientos que se deben seguir | Generar celeridad en el trámite definiendo y optimizando el procedimiento del mismo, estableciendo requisitos, tiempos y resultados. | Claridad en el proceso tanto interno como para el ciudadano, mejorando los tiempos de respuestas del trámite | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/01/2018 | 30/06/2019 | Dirección de Calidad EPBM

## RENDICION DE CUENTAS
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019
Componente 3: Rendición de Cuentas
Elementos | Dependencia | Actividad | Tipo de Elementos de la RC | Producto | Fórmula de medición | Unidad de Medida | Meta | Inicio (dd/mm/aaaa) | Final (dd/mm/aaaa) | Frecuencia de Medición
Información | Oficina de Innovación Educativa | Desarrollar, Divulgar y/o adaptar contenidos educativos digitales y Espacios virtuales con el fin de facilitar el acceso a las diversas poblaciones y con altos estándares de calidad, usabilidad y accesibilidad. | I | Contenidos educativos para la educación inicial, preescolar, básica y media producidos | Sumatoria de contenidos educativos para la educación inicial, preescolar, básica y media | Número | 450 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Mensual
Información | Dirección de Primera Infancia | Rendir cuentas sobre el avance de la gestión de la Dirección de Primera Infancia en los temas de su competencia y sobre los componentes del Modelo de Gestión de la Educación Inicial a las Entidades territoriales Certificadas (que tengan o no implementado el MGEI) en al menos 6 encuentros macrorregionales. | I | Rendición de cuentas en al menos 6 encuentros regionales | Número de encuentros regionales en los que se rindieron cuentas sobre la gestión | Número | 6 | 2019-02-15 | 2019-11-30 | Trimestral
Información | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Publicar en la página web de la entidad, información Estadística Sectorial, al alcance de la ciudadanía | I | 10 Indicadores cargados y actualizados 2018 | 10 indicadores (Cantidad) | Porcentaje | 10 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Mensual
Información | Oficina Asesora de Comunicaciones | Divulgar la información interna y externa que genera el MEN, relacionada con los lineamientos estratégicos de la alta dirección | I | Piezas informativas, comunicados, videos, galería de fotos | 100% de información de lineamientos estrategicos divulgada | Porcentaje | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Permanente
Información | Oficina Asesora de Comunicaciones | Publicar de manera permanente la información requerida en la sección de Transparencia y acceso a la información pública, de la página web del Ministerio, conforme la normatividad vigente | I | Información publicada en https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica | 100% de información publicada en la Sección Transparencia y acceso a la información pública | Porcentaje | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Permanente
Información | Oficina de Cooperación y asuntos Internacionales | Adelantar un encuentro con aliados, con el objetivo de informar sobre los logros y necesidades del Sector y articular acciones alrededor de la agenda educativa | I | 1 encuentro | 1 encuentro realizado con aliados | Número | 1 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | anual
Información | Programa Todos a Aprender | Comunicar a la ciudadanía sobre los logros y experiencias exitosas del Programa Todos a Aprender, mediante redes sociales | I | Publicaciones virtuales en cada red | F = (No. de publicaciones realizadas/No. de publicaciones planeadas)*100 | Porcentaje | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Mensual
Diálogo | Subdirección de Contratación | Convocar a las veedurías ciudadanas para que ejerzan las funciones legalmente atribuidas respecto de la vigilancia a los procesos de selección, adelantados en en Ministerio | D | Avisos de convocatoría publicados en el Secop | Total de avisos publicados / Total de procesos adelantados | Porcentaje | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Mensual
Diálogo | Dirección de Cobertura y Equidad | Llevar a cabo talleres de socialización y priorización del programa "Manos a la Escuela fase III", que promueve el mejoramiento de la infraestructura educativa | D | 200 talleres de participación ciudadana en las sedes beneficiadas con el programa "Manos a la Escuela fase III", que promueve el mejoramiento de la infraestructura educativa | Número de Talleres de Participación ciudadana en las sedes beneficiadas con el programa "manos a la escuela fase III" | Número | 200 | 2019-08-01 | 2019-12-30 | Anual
Diálogo | Dirección de Cobertura y Equidad | Participación en la construcción de la Política "más y mejor educación rural" | D | 3 Mesas de trabajo | Número de mesas realizadas/número de mesas proyectadas | Número | 3 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Anual
Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollo de mesas consultivas con los aliados estratégicos (Fundaciones y organizaciones) para definir las líneas temáticas del Foro Educativo Nacional 2019, en el marco del Bicentenario, insumo para el diseño del documento orientador, realización de Foros Educativos Territoriales (FET) y de evento central, con el propósito de obtener recomendaciones de política educativa relaciona con el Bicentenario. | D | 1 documento orientador del FEN 2019 1 evento central del FEN 2019 1 documento con recomendaciones de política educativa relacionada con el Bicentenario, resultado de la participación ciudadana en el FEN 2019. | Documento | Número | 2 documentos 1 evento central del FEN 2019 | 31 de enero de 2019 | 31 de diciembre de 2019 | Semestral
Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Realizar encuentros con Líderes de Calidad de las Secretarías de Educación, para promover el diálogo sobre las políticas de calidad educativa | D | 2 encuentros de líderes | Número de mesas proyectadas/ Número de mesas desarrolladas | Número | 2 | 31 de enero de 2019 | 31 de diciembre de 2019 | Semestral
Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollo de mesas de trabajo con organizaciones de familia, entidades públicas y grupos de interés, con el fin de construir participativamente la políica de educación inclusiva en los niveles de preescolar, básica y media del país. | D | 2 encuentros realizados | Número de mesas encuentros/ Número de encuentros desarrollados | Número | 2 | 31 de enero de 2019 | 31 de diciembre de 2019 | Semestral
Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollo de mesas de Educación Artística para la validación del documento base del sistema nacional de educación artística y cultural (SNEAC) y del documento de caracterizacion del área que defina los retos para la actualización de los lineamientos curriculares. | D | 2 mesas realizadas | Número de mesas proyectadas/ Número de mesas desarrolladas | Número | 2 | 31 de enero de 2019 | 31 de diciembre de 2019 | Semestral
Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Encuentros nacionales y territoriales para la implementación de la estrategia de fortalecimiento de la convivencia escolar | D | 2 encuentros realizados | Número de mesas encuentros/ Número de encuentros desarrollados | Número | 2 | 31 de enero de 2019 | 31 de diciembre de 2019 | Semestral
Diálogo | Dirección de Primera Infancia | Identificación de necesidades de asistencia técnica de las 96 entidades territoriales, frente a la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial - MGEI y sus componentes (Gestión de referentes, acompañamiento técnico, Rupei, entre otros), mediante el desarrollo de un instrumento vía canales digitales. | D | Necesidades de asistencia técnica de las ETC | Número de ETC que requieren asistencia técnica | Número | 62 | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Bimestral
Diálogo | Despacho y Planeación | Plan Decenal | D | Ayudad de memoria de las sesiones con la Comisión Gestora | Actas | Porcentaje | 100% | 2019-02-28 | 2019-12-30 | 3 meses
Diálogo | Despacho | Encuentros con Secretarios | D | Tallres | Ayudas de memoria | Porcentaje | 100% | 2019-01-31 | 2018-12-31 | 3 meses
Responsabilidad | Dirección de Cobertura y Equidad | Fortalecer la vigilancia de la gestión pública desde los ciudadanos o las diferentes organizaciones comunitarias, a través del desarrollo de Mesas públicas del Programa de Alimentación Escolar | R | 1 Mesa publica implementado en cada una de las 96 ETC | Número de Mesas publicas realizadas del Programa de Alimentación Escolar | Número | 1 | 2019-02-01 | 2019-12-30 | semestral
Responsabilidad | Dirección de Primera Infancia | Participación ciudadana para la construcción, ajuste o retroalimentación colectiva de los instrumentos de formación y cualificación del talento humano vinculado a la educación inicial, mediante el desarrollo de encuentros con instituciones de educación superior y otros actores. | R | Instrumentos de formación y cualificación del talento humano vinculado a la educación inicial construidos participativamente. | Número de instrumentos que contaron con participación ciudadana | Número | 1 | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Semestral
Responsabilidad | Programa Todos a Aprender | Realizar encuentros con Secretarios de Educación, Rectores y Líderes de calidad, en el marco de la ejecución del Programa Todos a Aprender | R | Memorias Encuentros | F = (No. de encuentros realizados/No. de enuentros planeados)*100 | Porcentaje | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral
Responsabilidad | Despacho | Plan Sectorial | R | Talleres con ETC | Talleres/ consultas ETC | Porcentaje | 100% | 2019-03-15 |  | 6meses
Responsabilidad | Despacho y Planeación | Audiencias de rendición de cuentas | R | Audiencias | Audiencias | Porcentaje | 100% | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 6 meses
|  |  | INFORMACIÓN = | Proporcionar información y explicar la gestión pública, sus resultados y garantía de derechos
|  |  | DIÁLOGO = | Dialogar con sus grupos de interés al respecto, teniendo la disponibilidad de atender las preguntas incomodas
|  |  | RESPONSABILIDAD = | Contempla la capacidad de las entidades gubernamentales de atender los compromisos y acciones de mejora identificadas, así como la capacidad de la ciudadanía, medios de comunicación, sociedad civil y órganos de control para imponer sanciones a quienes han transgredido sus deberes públicos

## SERV. CIUDADANO
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de ejecución
[5 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Inicio DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Presentar informe de resultados de la Gestion de PQRSD | Informe de analisis de PQRS mensual | Secretaría General Grupo de Atenciòn al Clidadano | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 1.2 | Aplicar una metodología de análisis integral del servicio (service blueprint) en un proceso de la entidad | Metodología aplicada | Grupo de Atención al ciudadano | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0% | 33% | 33% | 34%
| 1.3 | Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS | Propuesta de mejora presentada y aprobada | Grupo de Atención al ciudadano | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Cualificación del personal de Atención al Ciudadano. | Servidores, contratistas, cualificados en cultura del servicio. | Unidad de Atención al Clidadano, empresa tercerizada Conalcreditos | 2019-02-02 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 2.2 | Actualizar y publicar los protocolos de atención al ciudadano del Ministerio. | Un (1) documento de protocolos actualizado y publicado en medios virtuales | Grupo de Atención al Ciudadano | 2019-02-02 | 2019-06-30 | 100% | 0% | 0% | 0%
| 2.3 | Fortalecimiento de canales de atención e implementación de nuevas estrategias de contacto | Implementaciòn de un nuevo canal de atenciòn | Grupo de Atención al Ciudadano | 2019-02-02 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos en cultura del servicio y gestión documental | 300 Servidores, contratistas, capacitados en cultura de servicio y gestión documental | Grupo de Atención al Ciudadano | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 3.2 | Participar en las capacitaciones del programa de servicio al ciudadano del DNP | Servidores del Minsiterio de Educación capacitados por el PNSC | Grupo de Atención al Ciudadano | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Elaborar y publicar informes trismestrales de PQRSD que llegan a la entidad | Informes de PQRSD publicados. | Grupo de Atención al ciudadano | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 4.2 | Mejorar un proceso a partir de los resultados del análisis integral del servicio (service blueprint) | Proceso mejorado | Grupo de Atención al ciudadano | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 4.3 | Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS | Mejora implementada | Grupo de Atención al ciudadano | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0% | 33% | 33% | 34%
| 4.4 | Campañas de sensibilización sobre la responsabilidad de los servidores publicos frente a los derechos de los ciudadanos. | 2 Campañas presentadas en el año | Grupo de Atención al ciudadano | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas. | Informe de resultados publicado | Grupo de Atención al Ciudadano - Empresa contratada Subdirección de Contratación | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 5.2 | Participación en las ferias de atención al ciudadano programadas pro el DNP | Asistir a las ferias de atención del ciudadano del DNP | Grupo de Atención al ciudadano | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%

## TRANSPARENCIA
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de ejecución |  | Programación de metas
[5 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Inicio DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | 100% en la actualización de información del año 2017 de los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 1.2 | Mantener actualizada la información institucional obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015. | Información actualizada en el enlace o sección "Ley de transparencia" | Todas las dependencias responsables de la información Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 1.3 | Realizar revisión del acceso y calidad de la información publicada en la página web como canal de acceso a la información por parte de los ciudadanos de manera permanente. | Información actualizada en la página web del Ministrerio | Todas las dependencias responsables de la información Oficina Asesora de Comunicaciones Unidad de Atención al Ciudadano Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 1.4 | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del MEN y en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Información publicada en página web y en SECOP II mensualmente | Subdirección de Contratación | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 1.5 | Consultar proyectos normativos con la ciudadanía | 100% de los proyectos normativos sometidos a consulta de la ciudadanía | Dependencias misionales Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 1.6 | Mantener actualizada la información acerca de trámites y otros procedimientos administrativos del Ministerio en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | Trámites y otros procedimientos registrados y actualizados en el SUIT según la gestión del inventario y novedades presentadas en cada periodo | Todas las dependencias | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 1.7 | Gestionar la publicación y actualización de la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | 100% de servidores públicos, empleados y personas naturales con contrato de prestación de servicios vinculadas en el SIGEP, según el ingreso de los mismos al Ministerio en cada periodo | Subdirección de Talento Humano Subdirección de Contratación | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 1.8 | Celebrar convenio con el Departamento Administrativo de la Función Pública para el intercambio de información relacionada con los docentes y directivos docentes del sector educativo | Convenio celebrado con el Departamento Administrativo de la Función Publica | Recursos Humanos del Sector | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 1.9 | Socializar el código único disciplinario con los servidores del Ministerio | Capacitación a los servidores del Ministerio | Secretaria General | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 1.10 | Fortalecer capacidades en el proceso disciplinario | 1 proceso ajustado | Secretaria General | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 1.11 | Implementar modelo de gestión de cumplimiento centrado en la transparencia y la prevención de la corrupción, incluido el soborno, con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación | 1 Modelo de gestión implementado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 1.12 | Desarrollar agenda conjunta de trabajo entre el Ministerio y la Secretaria de la Transparencia, para la promoción de la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción | Actividades de la agenda de trabajo desarrollada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 1.13 | Difusión de las estadísticas sectoriales por los medios definidos en el Ministerio | 100% de las estadisticas publicadas actualizadas al año 2017 y de forma oportuna según el cronograma de publicación | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Brindar el ascceso a la información de microdatos anonimizados de las Universidades, de la información producida por el Ministerio de Educación Nacional | Licencias de uso firmadas con las universidades interesadas y con operación del servicio (acceso a base de datos, cumplimiento de protocolos de seguridad y registro) | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 2.2 | Atender las PQRSD radicadas en el MEN en los tiempos establecidos | 100% de las PQRSD atendidas a tiempo | Unidad de Atención al Ciudadano Todas las dependencias | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Realizar la entrega de información de manera oportuna a las entidades públicas conforme a lo definido en los acuerdos de intercambio de información firmados por el Ministerio como mecánismos de apoyo a la gestión pública | 100% en el cumplimiento de los niveles de servicio definidos en los acuerdos de intercambio | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 3.2 | Socializar y gestionar con las fuentes de información (Secretarías de Educación) los desarrollos de la herramienta SICOLE para la captura de información georeferenciada de sedes, ambiente escolar e infraestructura | Nuevas funcionalidades de SICOLE para la captura de información georeferenciada, ambiente escolar e infraestructura socializadas en territorio | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 3.3 | Implementar la fase II de la estrategia REPORTATE para la incorporación de indicadores de diversas agendas (ODS, PND, Acuerdo Marco de Implementación, PNDE 2016-26), divulgación de cifras estratégicas y generación de productos de analítica | Nuevos indicadores incorporados y divulgados en REPORTATE | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 3.4 | Publicar el registro de activos de información institucional | Registro de activos de información actualizado y publicado | Unidad de Atención al Ciudadano Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 3.5 | Publicar el índice de información clasificada y reservada | Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado | Unidad de Atención al Ciudadano Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 3.6 | Publicar el esquema de publicación de la información | Esquema de publicación de la información actualizado y publicado | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Avanzar en los ajustes en el portal web del Ministerio, requeridos en la norma NTC 5854 de 2011, frente a los criterios del nivel AA | Ajustes realizados en el portal | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 4.2 | Seguimiento a los avances de la ejecución del plan de accesibilidad web | Seguimientos de ejecución del plan | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Hacer seguimiento y publicar el informe de peticiones generales | 1 informe mensual publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 5.2 | Clasificar las solicitudes en peticiones generales, denuncias, quejas, reclamos, entre otros | Informe de solicitudes discriminado por tipología publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 5.3 | Hacer seguimiento y publicar el informe de PQRSD | Informe de quejas trimestral publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 5.4 | Hacer seguimiento y publicar el informe de Solicitudes de acceso a la información | Informe de solicitudes de acceso a la información trimestral publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 5.5 | Realizar segumiento mensual de las PQRS para que sean atendidas de manera oportuna y con calidad. | 100% de las PQRSD atendidas a tiempo | Unidad de Atención al Ciudadano Todas las dependencias | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%

## PARTICIPACION CIUDADANA
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019
Componente 6: Esrategias Adicionales - Participación Ciuidadana
Ejes Estratégicos | Dependencia | Actividad | Tipo de Elementos de la RC | Producto | Fórmula de medición | Unidad de Medida | Meta | Avance | % Cumplimiento 2019 | Inicio (dd/mm/aaaa) | Final (dd/mm/aaaa) | Frecuencia de Medición | Partes Interesadas (Grupos de Interés) | [7 empty] | Poblaciones |  |  |  | Fases del ciclo de la gestión de la PC |  |  |  | Clasificación por tipo de instancia |  | Canal | [6 empty] | ¿Cómo se desarrolla la actividad? |  |  | En el desarrollo de la Actividad a los grupos de interés |  |  | RECURSOS UTILIZADOS |  |  |  | PARTICIPACIÓN CIUDADANA P.C |  |  |  | Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos |  |  |  | ENTREGABLES (Evidencias a OAPF) | Medio de Divulgación de la acción
[13 empty] | Instituciones educativas | Comunidad educativa | Estado | Organizaciones | Cooperación | Sector privado | Medios | Ciudadanos | Población Afro | Población Indígena | Población Rrom | Población de Posconflicto | Participación en el Diagnóstico | Formulación | Implementación (Ejecución) | Seguimiento y Evaluación | Legalmente conformada | Otros | Presencial | Ferias de Servicio al Ciudadano | Página web | Correo electrónico | Chat | Redes Sociales | Otro cúal | Directamente (con Asignación Presupuesto) | Alianzas | Convenios | Se les consultaron las recomendaciones u objeciones | Se discutieron o establecio un mecanismo para responder recomendaciones u objeciones formuladas | Se retroalimento sobre las recomendaciones u objeciones formuladas | Humanos | Financieros | Tecnológicos | Logísticos | Información y Consulta (1) | Control Social (2) | Ejecución por colaboración ciudadana (3) | Planeación participativa (4) | ODS | Meta | Derecho Humano que se garantiza | Instrumento (DDHH)
| Oficina de Innovación Educativa | Desarrollar, Divulgar y/o adaptar contenidos educativos digitales y Espacios virtuales con el fin de facilitar el acceso a las diversas poblaciones y con altos estándares de calidad, usabilidad y accesibilidad. | I | Contenidos educativos para la educación inicial, preescolar, básica y media producidos | Sumatoria de contenidos educativos para la educación inicial, preescolar, básica y media | Número | 450 |  | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Mensual | X | X | [9 empty] | X | X |  | X | [5 empty] | X |  |  | X |  | X | [5 empty] | X | X | X |  | X | [7 empty] | Protocolos de edusitios, inventario de contenidos educativos digitales desarrollados, bases de datos de instituciones acompañadas, estadísticas de visitas al portal y se publican en la intranet del MEN en el link: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/oie/documentos/Plan de Accin OIE/2014/2.MONIT Y EVAL/1.Rep Seg/7. Estrategia Participación Ciudadana/2019 | Los productos se publican en el Portal Colombia Aprende: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
| Subdirección de Contratación | Convocar a las veedurías ciudadanas para que ejerzan las funciones legalmente atribuidas respecto de la vigilancia a los procesos de selección, adelantados en en Ministerio | D | Avisos de convocatoría publicados en el Secop | Total de avisos publicados / Total de procesos adelantados | Porcentaje | 100% |  | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Mensual | [7 empty] | X | [5 empty] | X |  |  | X | [7 empty] | X SECOP | X | [5 empty] | X |  | X |  |  | X
| Dirección de Cobertura y Equidad | Fortalecer la vigilancia de la gestión pública desde los ciudadanos o las diferentes organizaciones comunitarias, a través del desarrollo de Mesas públicas del Programa de Alimentación Escolar | R | 1 Mesa publica implementado en cada una de las 96 ETC | Número de Mesas publicas realizadas del Programa de Alimentación Escolar | Número | 1 |  | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-30 | semestral | x | x | [5 empty] | x | [7 empty] | x |  | x | x |  | x | [9 empty] | x | x |  | x |  |  | x | [6 empty] | Convocatorias realizadas por las ETC y/o Actas de reunión | Boletín PAE MEN
| Dirección de Cobertura y Equidad | Llevar a cabo talleres de socialización y priorización del programa "Manos a la Escuela fase III", que promueve el mejoramiento de la infraestructura educativa | D | 200 talleres de participación ciudadana en las sedes beneficiadas con el programa "Manos a la Escuela fase III", que promueve el mejoramiento de la infraestructura educativa | Número de Talleres de Participación ciudadana en las sedes beneficiadas con el programa "manos a la escuela fase III" | Número | 200 |  | 0% | 2019-08-01 | 2019-12-30 | Anual | X | X | [9 empty] | X | [5 empty] | x | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X | [7 empty] | Copia Actas de socialización o cipia asistencias | Convocatorias en el territorio
| Dirección de Cobertura y Equidad | Participación en la construcción de la Política "más y mejor educación rural" | D | 3 Mesas de trabajo | Número de mesas realizadas/número de mesas proyectadas | Número | 3 |  | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Anual | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | Acta de reuniones y listado de asistencia | Correo electónico
Todos por una educación de Calidad | Dirección de Calidad PBM | Desarrollo de mesas consultivas con los aliados estratégicos (Fundaciones y organizaciones) para definir las líneas temáticas del Foro Educativo Nacional 2019, en el marco del Bicentenario, insumo para el diseño del documento orientador, realización de Foros Educativos Territoriales (FET) y de evento central, con el propósito de obtener recomendaciones de política educativa relaciona con el Bicentenario. | D | 1 documento orientador del FEN 2019 1 evento central del FEN 2019 1 documento con recomendaciones de política educativa relacionada con el Bicentenario, resultado de la participación ciudadana en el FEN 2019. | Documento | Número | 2 documentos 1 evento central del FEN 2019 |  | 0% | 31 de enero de 2019 | 31 de diciembre de 2019 | Semestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X |  |  | X |  | X | X | X | X |  |  |  | X | _4_Educación_de_calidad | 1) De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos | Derecho a la educación |  | Documento orientador del FEN 2019 Listados de asistentes a diferentes eventos convocados en el marco del FEN 2019 con participación ciudadana. Documento de recomendaciones sobre política educativa relacionada con el Bicentenario. | Página web y correo electrónico
Todos por una educación de Calidad | Dirección de Calidad PBM | Realizar encuentros con Líderes de Calidad de las Secretarías de Educación, para promover el diálogo sobre las políticas de calidad educativa | D | 2 encuentros de líderes | Número de mesas proyectadas/ Número de mesas desarrolladas | Número | 2 |  | 0% | 31 de enero de 2019 | 31 de diciembre de 2019 | Semestral |  | X | X | [9 empty] | X |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | _4_Educación_de_calidad | 1) De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos | Derecho a la educación |  | Listados de asistencia y documento con sistematización de información recolectada en las mesas, la cual se socializará | Página web y correo electrónico
Todos por una educación de Calidad | Dirección de Calidad PBM | Desarrollo de mesas de trabajo con organizaciones de familia, entidades públicas y grupos de interés, con el fin de construir participativamente la políica de educación inclusiva en los niveles de preescolar, básica y media del país. | D | 2 encuentros realizados | Número de mesas encuentros/ Número de encuentros desarrollados | Número | 2 |  | 0% | 31 de enero de 2019 | 31 de diciembre de 2019 | Semestral | X | X | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | _4_Educación_de_calidad | 5) De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad | Derecho a la igualdad y no discriminación |  | Listados de asistencia y documento con sistematización de información recolectada en las mesas, la cual se socializará | Página web y correo electrónico
Todos por una educación de Calidad | Dirección de Calidad PBM | Desarrollo de mesas de Educación Artística para la validación del documento base del sistema nacional de educación artística y cultural (SNEAC) y del documento de caracterizacion del área que defina los retos para la actualización de los lineamientos curriculares. | D | 2 mesas realizadas | Número de mesas proyectadas/ Número de mesas desarrolladas | Número | 2 |  | 0% | 31 de enero de 2019 | 31 de diciembre de 2019 | Semestral |  | X |  | X | X | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  | X | _4_Educación_de_calidad | 1) De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos | Derecho a la educación |  | Listados de asistencia y documento con sistematización de información recolectada en las mesas, la cual se socializará | Página web y correo electrónico
Todos por una educación de Calidad | Dirección de Calidad PBM | Encuentros nacionales y territoriales para la implementación de la estrategia de fortalecimiento de la convivencia escolar | D | 2 encuentros realizados | Número de mesas encuentros/ Número de encuentros desarrollados | Número | 2 |  | 0% | 31 de enero de 2019 | 31 de diciembre de 2019 | Semestral |  | X | X | X | [8 empty] | X |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  | X | _4_Educación_de_calidad | 7) De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible | Derecho a un nivel de vida adecuado | Conveniciones de DDHH el Plan Nacional de DDHH y acuerdos internacionales sobre la protección a la niñez y adolescencia | Listados de asistencia y documento con sistematización de información recolectada en las mesas, la cual se socializará | Página web y correo electrónico
| Dirección de Primera Infancia | Identificación de necesidades de asistencia técnica de las 96 entidades territoriales, frente a la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial - MGEI y sus componentes (Gestión de referentes, acompañamiento técnico, Rupei, entre otros), mediante el desarrollo de un instrumento vía canales digitales. | D | Necesidades de asistencia técnica de las ETC | Número de ETC que requieren asistencia técnica | Número | 62 |  | 0% | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Bimestral |  | X | [11 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X |  | X | X |  |  |  | X | _16__Paz_justicia_e_instituciones_fuertes | 7) Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. | Derecho de participar en los asuntos públicos | 1_Declaración_Universal_de_los_derechos_humanos | Plan de Asistencia técnica 2019
| Dirección de Primera Infancia | Rendir cuentas sobre el avance de la gestión de la Dirección de Primera Infancia en los temas de su competencia y sobre los componentes del Modelo de Gestión de la Educación Inicial a las Entidades territoriales Certificadas (que tengan o no implementado el MGEI) en al menos 6 encuentros macrorregionales. | I | Rendición de cuentas en al menos 6 encuentros regionales | Número de encuentros regionales en los que se rindieron cuentas sobre la gestión | Número | 6 |  | 0% | 2019-02-15 | 2019-11-30 | Trimestral |  | X | [15 empty] | X |  | X |  |  | X | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  | _16__Paz_justicia_e_instituciones_fuertes | 6) Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. | Derecho de participar en los asuntos públicos | 1_Declaración_Universal_de_los_derechos_humanos | Información presentada en la rendición de cuentas en los eventos macrorregionales
| Dirección de Primera Infancia | Participación ciudadana para la construcción, ajuste o retroalimentación colectiva de los instrumentos de formación y cualificación del talento humano vinculado a la educación inicial, mediante el desarrollo de encuentros con instituciones de educación superior y otros actores. | R | Instrumentos de formación y cualificación del talento humano vinculado a la educación inicial construidos participativamente. | Número de instrumentos que contaron con participación ciudadana | Número | 1 |  | 0% | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Semestral | X |  |  |  | X | [9 empty] | X |  |  | X |  | X |  | X | X | X | X |  | X | [5 empty] | X | X |  | X |  |  |  | X |  | 7) Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. | Derecho de participar en los asuntos públicos | 1_Declaración_Universal_de_los_derechos_humanos | Instrumento de formación y cualificación del talento humano vinculado a la educación inicial participativo
| Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Publicar en la página web de la entidad, información Estadística Sectorial, al alcance de la ciudadanía | I | 10 Indicadores cargados y actualizados 2018 | 10 indicadores (Cantidad) | Número | 10 |  | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Mensual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X | [5 empty] | Derecho al acceso a la información |  | Información actualizada en la página web | Página web
| Oficina Asesora de Comunicaciones | Divulgar la información interna y externa que genera el MEN, relacionada con los lineamientos estratégicos de la alta dirección | I | Piezas informativas, comunicados, videos, galería de fotos | 100% de información de lineamientos estrategicos divulgada | Porcentaje | 100% |  | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Permanente | x | x | x |  |  |  | x | x | [12 empty] | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | x | x | x | [10 empty] | https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/
| Oficina Asesora de Comunicaciones | Publicar de manera permanente la información requerida en la sección de Transparencia y acceso a la información pública, de la página web del Ministerio, conforme la normatividad vigente | I | Información publicada en https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica | 100% de información publicada en la Sección Transparencia y acceso a la información pública | Porcentaje | 100% |  | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Permanente | x | x | x |  |  |  | x | x | [12 empty] | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | x | x | x | [10 empty] | https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
| Oficina de Cooperación y asuntos Internacionales | Adelantar un encuentro con aliados, con el objetivo de informar sobre los logros y necesidades del Sector y articular acciones alrededor de la agenda educativa | I | 1 encuentro | 1 encuentro realizado con aliados | Número | 1 |  | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | anual |  |  |  | X | X | X | [8 empty] | X | X |  | X | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | _4_Educación_de_calidad |  | Derecho a la educación |  | Memorias y/o Invitación y/o Presentaciones y/o realizadas | Nota WEB
| Programa Todos a Aprender | Realizar encuentros con Secretarios de Educación, Rectores y Líderes de calidad, en el marco de la ejecución del Programa Todos a Aprender | R | Memorias Encuentros | F = (No. de encuentros realizados/No. de enuentros planeados)*100 | Porcentaje | 100% |  | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | x |  | X |  |  |  | X | [6 empty] | X | [5 empty] | X | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | Memorias Encuentros, presentación y lista de asisencia | Convocatoria directa
| Programa Todos a Aprender | Comunicar a la ciudadanía sobre los logros y experiencias exitosas del Programa Todos a Aprender, mediante redes sociales | I | Publicaciones virtuales en cada red | F = (No. de publicaciones realizadas/No. de publicaciones planeadas)*100 | Porcentaje | 100% |  | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Mensual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | x | [8 empty] | X |  | X | [5 empty] | X |  | X | [9 empty] | Publicaciones virtuales en cada red | Redes sociales
| Oficina Asesora Jurídica | Realizar consulta previa a los usuarios y ciudadanos sobre proyectos normativos antes de su adopción |  | Proyecto normativo ajustado de acuerdo a las observaciones de los usuarios o ciudadanos, en caso de ser pertinentes | 100% de la publicación de los proyectos normativos que requieren consulta a la Ciudadanía | Porcentaje | 100% |  | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | x |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X |  | X | [7 empty] | Proyecto normativo ajustado de acuerdo a las observaciones de los usuarios o ciudadanos, en caso de ser pertinentes | Página web del Ministerio de Educación en el link: http://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-complementarias/Proyectos-normativos-para-observaciones-ciudadanas/
| Oficina Asesora Jurídica | Publicar los Conceptos Jurídicos que tengan mayor impacto en el sector ediucación o que sean reiterativos por el MEN |  | Conceptos jurídicos publicados en Normograma del MEN. | 100% de conceptos jurídicos publicados relevantes o reiterativos en el sector. | Porcentaje | 100% |  | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X |  | X | [7 empty] | Conceptos jurídicos publicados en Normograma del MEN. | Normograma del MEN http://54.226.140.140/men/docs/arbol/46955.htm
| Subdirección de Desarrollo Organizacional | Formular y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018 para consulta ciudadana |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Publicación de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a Consulta Ciudadana | Número | 1 |  | 0% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 1 vez al año (enero) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X | X |  | X |  | X | [5 empty] | X |  | X |  | X | [5 empty] | Derecho al acceso a la información |  | Evidencia publicación de consulta ciudadana en página web y respuestas a ciudadanos | Página web MEN
| Subdirección de Desarrollo Sectorial | Precisar y ampliar la información que se emite en medios de comunicación, respecto a la educación superior, para generar un debate informado en la ciudadanía |  | Respuestas Generadas desde la Subdirección de Desarrollo Sectorial | Porcentaje de respuestas generadas respecto al número de solicitudes atenditas de manera mensual | Porcentaje | 100% |  | 0% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Mensual | [6 empty] | X | [14 empty] | X | [9 empty] | X |  |  |  | X | [7 empty] | correos enviados a la oficina de comunicaciones | N/A
Haciendo equipo por una mejor gestión educativa | Subdirección de Fortalecimiento Institucional | Realizar cuatro Encuentros nacionales con los Secretarios de Educación, para actualizarlos en los temas del sector educativo y recibir retroalimentación de la ejecución de la política educativa en sus territorios. |  | 4 Encuentros Nacionales de Secretarios de Educación realizados | Porcentaje de Encuentros de Secretarios de Educación desarrollados = (Encuentros de Secretarios de Educación realizados / Encuentros de Secretarios de Educación programados para 2019)*100 | Porcentaje | 100% |  | 0% | 2019-01-15 | 2019-12-31 | trimestral |  | X | [12 empty] | X |  |  | X | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  | _4_Educación_de_calidad | 1) De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos |  |  | Memorias, listados de asistencia | Página web del Ministerio de Educación Nacional
Haciendo equipo por una mejor gestión educativa | Subdirección de Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la gestión educativa a través de la asistencia técnica integral, la cual debe comprender dentro de su ciclo la Cualificación Estratégica, en la que la Escuela Para Secretarías es un espacio de participación dirigido a servidores de las secretarías de educación y la comunidad educativa en general, con el fin de ampliar y profundizar los conocimientos en la gestión misional de las entidades territoriales certificadas en educación, mediante la oferta de un portafolio de cursos virtuales de asistencia técnica en la web |  | 1 sitio web "Escuela Para Secretarías" operando | Porcentaje de operación del sitio web "Escuela Para Secretarías" = (número de días que se encuentra disponible el sitio web "Escuela Para Secretarías" / 365) * 100 | Porcentaje | 90% |  | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | mensual |  | X | [12 empty] | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | X | X | X |  | X |  |  |  | _4_Educación_de_calidad | 1) De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos |  |  | Cursos ofertados, piezas documentales de los cursos (presentaciones PowerPoint, documentos Word, archivos PDF, videos, enlaces | PáginaWeb: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/campusvirtual/
| Unidad de Atención al Ciudadano | Promover la participación ciudadana mediante la atención a los requerimientos allegados desde la Urna de Cristal |  | 12 reportes de respuestas a las preguntas asignadas por la Urna de Cristal al MEN. | # informes realizados/12 | Número | 12 |  | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Mensual | [7 empty] | X | [12 empty] | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | x |  |  |  | x | x |  |  |  |  | Derecho al acceso a la información |  | Informe | Página Web
| Unidad de Atención al Ciudadano | Realizar un acercamiento entre los servicios del MEN y la comunidad, mediante las Ferias de servicios al ciudadano |  | 100% de las ferias programadas por el DNP a las que asiste MEN | # de ferias en las que hace presencia el Ministerio/ # Total de ferias programadas por DNP | Porcentaje | 100% |  | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Mensual | [7 empty] | X | [11 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | x | x |  |  | x | [5 empty] | Derecho al acceso a la información |  | Informe | Página Web
Todos | Despacho y Planeación | Plan Decenal | D | Ayudad de memoria de las sesiones con la Comisión Gestora | Actas elaboradas / Número de sesiones realizadas | Porcentaje | 100% |  | 0% | 2019-02-28 | 2019-12-31 | Trimestral | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x | [7 empty] | x |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x |  |  | _4_Educación_de_calidad | 1) De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos | Derecho a la educación | 1_Declaración_Universal_de_los_derechos_humanos | Ayudas de memoria reuniones | Pagina web
Todos | Despacho | Plan Sectorial | R | Encuentros | Encuentros y consultas realizados | Porcentaje | 100% |  | 0% | 2019-03-15 | 2019-12-31 | Semestral | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | [6 empty] | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  | x | _4_Educación_de_calidad | 1) De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos | Derecho a la educación | 1_Declaración_Universal_de_los_derechos_humanos | Registros asitencia talleres | Pagina web y redes
|  |  | INFORMACIÓN = | Proporcionar información y explicar la gestión pública, sus resultados y garantía de derechos
|  |  | DIÁLOGO = | Dialogar con sus grupos de interés al respecto, teniendo la disponibilidad de atender las preguntas incomodas
|  |  | RESPONSABILIDAD = | Contempla la capacidad de las entidades gubernamentales de atender los compromisos y acciones de mejora identificadas, así como la capacidad de la ciudadanía, medios de comunicación, sociedad civil y órganos de control para imponer sanciones a quienes han transgredido sus deberes públicos
Note on D5: Alfonso Javier Herran Cadena: I =Información D = Diálogo R = Responsabilidad