## TRAMITES
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019
Componente 2: Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Inscrito | Actualmente el sistema sólo posibilita el pago a través de PSE con una cuenta de ahorros nacional de bancos inscritos para ese servicio | Posibilitar que los ciudadanos puedan pagar el trámite a través de otros medios. | La posibilidad de generar otros medios de pago del trámite, permite que los ciudadanos tengan la oportunidad de realizar el pago de manera diferente a la electrónica habilitando otros canales y opciones que les facilite la realización del trámite. | Administrativa | Aumento de medios de pago | 15/01/2018 | 31/12/2019 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Inscrito | La plataforma tecnológica que soportas el trámite, no permite gestionar el trámite de manera oportuna y clara de cara al ciudadano y a los servidores, generando reprocesos, demoras en las tareas, y reportes necesario para alertas y seguimientos al interior, así como también PQRS por parte de los usuarios . | Se va a crear un nuevo sistema de información que responda a los requerimientos actuales del procedimiento, que permita la generación de consultas y reportes que ayuden a la gestión de las solicitudes de manera eficiente y oportuna | Agilidad en el la gestión del trámite, claridad en su interacción con el sistema, que le permitirá un mejor seguimiento al estado real de las solicitudes | Tecnologica | Optimización del aplicativo | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Inscrito | En la actualidad se tiene establecido el tiempo de respuesta a las convalidaciones que correspondan a Universidadades con acreditación de alta calidad de dos meses | Se va a ajustar el procedimiento y mediante la revisión de requisitos se va a reducir el tiempo de respuesta a del trámite a 1 mes para los casos de los programas que pertenezcan a universidades con criterio de acreditación de alta calidad | Obtención de la convalidación en menor tiempo para los casos de los programas que pertenezcan a universidades con criterio de acreditación de alta calidad. | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Inscrito | Actualmente el procedimiento se esta realizando acorde con la resolución 20797 de 2017, la cual al ser modificada debe ajustarse a la nueva que se expida lo cual requerirá que se ajusten pasos innecesarios y se especifiquen condiciones para eliminar cuellos de botella y vicios procedimentales en el trámite | Se va a realizar una re-ingeniería al procedimiento en la que se eliminen los cuellos de botella, se ajuste el procedimiento a la normatividad y se analicen tiempo y movimientos que permitan realizar las tareas mas expeditas y rápida | Obtención de la convalidación en menor tiempo para los casos de los programas que pertenezcan a universidades con criterio de acreditación de alta calidad, y claridad en el proceso y en los requisitos tanto interno como para el ciudadano | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Inscrito | El proceso del trámite que se tiene establecido con inconvenientes en el entendimiento de los requisitos, poca claridad en el proceso, lo que ha generado demoras en los tiempos de respuesta del trámite e insatisfacción por parte de los usuarios por desinformación en el estado del trámite | Expedir resolución que da claridad en el procedimiento diferenciando los niveles de acreditación de la calidad de los programas a convalidar y a su vez aclara documentos frente a las particularidades de los programas presentados y disminuye documentos exigidos, que buscan hacer mas expedito el procedimiento para el ciudadanos con el fin de disminuir a su vez los tiempos de respuesta | Claridad en el proceso tanto interno como para el ciudadano, mejorando los tiempos de respuestas del trámite y claridad en los requisitos acorde con los programas a convalidar. | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 366 | Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior | Inscrito | Actualmente el sistema sólo posibilita el pago a través de PSE con una cuenta de ahorros nacional de bancos inscritos para ese servicio | Posibilitar que los ciudadanos puedan pagar el trámite a través de otros medios. | La posibilidad de generar otros medios de pago del trámite, permite que los ciudadanos tengan la oportunidad de realizar el pago de manera diferente a la electrónica habilitando otros canales y opciones que les facilite la realización del trámite. | Administrativa | Aumento de medios de pago | 15/01/2018 | 31/12/2019 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 366 | Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior | Inscrito | La plataforma tecnológica que soportas el trámite, no permite gestionar el trámite de manera oportuna y clara de cara al ciudadano y a los servidores, generando reprocesos, demoras en las tareas, y reportes necesario para alertas y seguimientos al interior, así como también PQRS por parte de los usuarios. | Se va a crear un nuevo sistema de información que responda a los requerimientos actuales del procedimiento, que permita la generación de consultas y reportes que ayuden a la gestión de las solicitudes de manera eficiente y oportuna | Agilidad en el la gestión del trámite, claridad en su interacción con el sistema, que le permitirá un mejor seguimiento al estado real de las solicitudes | Tecnologica | Optimización del aplicativo | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 366 | Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior | Inscrito | Actualmente el procedimiento se esta realizando acorde con la resolución 20797 de 2017, la cual al ser modificada debe ajustarse a la nueva que se expida lo cual requerirá que se ajusten pasos innecesarios y se especifiquen condiciones para eliminar cuellos de botella y vicios procedimentales en el trámite | Se va a realizar una re-ingería al procedimiento en la que se eliminen los cuellos de botella, se ajuste el procedimiento a la normatividad y se analicen tiempo y movimientos que permitan realizar las tareas mas expeditas y rápida | Obtención de la convalidación en menor tiempo para los casos de los programas que pertenezcan a universidades con criterio de acreditación de alta calidad, y claridad en el proceso y en los requisitos tanto interno como para el ciudadano | Tecnologica | Respuesta y/o notificación electrónica | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 366 | Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior | Inscrito | El proceso del trámite que se tiene establecido con inconvenientes en el entendimiento de los requisitos, poca claridad en el proceso, lo que ha generado demoras en los tiempos de respuesta del trámite e insatisfacción por parte de los usuarios por desinformación en el estado del trámite | Expedir resolución que da claridad en el procedimiento diferenciado los niveles de acreditación de la calidad de los programas a convalidar y a su vez aclara documentos frente a las particularidades de los programas presentados y disminuye documentos exigidos, que buscan hacer mas expedito el procedimiento para el ciudadano con el fin de disminuir a su vez los tiempos de respuesta | Claridad en el proceso tanto interno como para el ciudadano, mejorando los tiempos de respuestas del trámite y claridad en los requisitos acorde con los programas a convalidar. | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 366 | Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior | Inscrito | En la actualidad se tiene establecido el tiempo de respuesta a las convalidaciones que correspondan a Universidadades con acreditación de alta calidad de dos meses | Se va a ajustar el procedimiento y mediante la revisión de requisitos se va a reducir el tiempo de respuesta a del trámite a 1 mes para los casos de los programas que pertenezcan a universidades con criterio de acreditación de alta calidad | Obtención de la convalidación en menor tiempo para los casos de los programas que pertenezcan a universidades con criterio de acreditación de alta calidad. | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 1384 | Registro calificado | Inscrito | En la actualidad la normatividad no responde a la dinámica de las instituciones, y se esta generando demoras en la respuesta a las solicitudes por duplicidad en las mismas, teniendo en cuenta que una misma Universidad puede presentar varias solicitudes para diferentes programas y que algunos de sus requisitos de trámite son iguales pero evaluados por diferentes criterios acorde con las lineas de conocimiento que abarcan los programas | Expedir resolución que da claridad en el procedimiento diferenciando los niveles de acreditación de la calidad de los programas a convalidar y a su vez aclara documentos frente a las particularidades de los programas presentados y disminuye documentos exigidos, que buscan hacer mas expedito el procedimiento para el ciudadano con el fin de disminuir a su vez los tiempos de respuesta | Claridad en el proceso para los grupos de valor, mejorando los tiempos de respuestas del trámite | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 1384 | Registro calificado | Inscrito | Actualmente el procedimiento se esta realizando acorde con la el Decreto 1295 de 2010, el cual al ser modificada debe ajustarse al nuevo que se expida y en consecuencia, requerirá que se ajusten pasos innecesarios y se especifiquen condiciones para eliminar cuellos de botella y vicios procedimentales en el trámite | Se va a realizar una re-ingería al procedimiento en la que se eliminen los cuellos de botella, se ajuste el procedimiento a la normatividad y se analicen tiempo y movimientos que permitan realizar las tareas mas expeditas y rápida | Claridad en el proceso para los grupos de valor, mejorando los tiempos de respuestas del trámite | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES
Único | 1853 | Convalidación de estudios de preescolar, básica y media realizados en el exterior | Inscrito | El proceso del trámite se tiene establecido a través del sistema de gestión de calidad, no hay celeridad en los tiempos de respuesta, ni en los procedimientos que se deben seguir | Generar celeridad en el trámite definiendo y optimizando el procedimiento del mismo, estableciendo requisitos, tiempos y resultados. | Claridad en el proceso tanto interno como para el ciudadano, mejorando los tiempos de respuestas del trámite | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/01/2018 | 30/06/2019 | Dirección de Calidad EPBM