## Hoja1
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020
OFICINA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
ITEM | NOMBRE DE LA TAREA | DURACIÓN | COMIENZO PREVISTO | FIN PREVISTO
1 | PLAN DE LEVANTAMIENTO DE RIESGOS EN LOS PROCESOS MEN | 196 días | vie 1/05/20 | vie 29/01/21
2 | DIAGNÓSTICO - GAP ANÁLISIS - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS | 4 días | vie 1/05/20 | mié 6/05/20
3 | Elaborar Informe de análisis de riesgos | 4 días | vie 1/05/20 | mié 6/05/20
4 | PLANEAR | 135 días | jue 7/05/20 | mié 11/11/20
5 | Definir la metodología de evaluación de riesgos. | 2 días | jue 7/05/20 | vie 8/05/20
6 | Programacion y agendamiento de entrevistas para el levantameinto de riesgos | 2 días | lun 11/05/20 | mar 12/05/20
7 | Realizar el levantamiento de riesgos de seguridad de la información. | 60 días | mié 13/05/20 | mar 4/08/20
8 | Gestión de Servicios TIC | 5 días | mié 13/05/20 | mar 19/05/20
9 | Socialización de la metodología de riesgos | 1 día | mié 13/05/20 | mié 13/05/20
10 | Socialización del formato de riesgos | 1 día | jue 14/05/20 | jue 14/05/20
11 | Ejecicios de levantamiento de riesgos | 3 días | vie 15/05/20 | mar 19/05/20
12 | Gestión Documental | 5 días | mié 20/05/20 | mar 26/05/20
13 | Socialización de la metodología de riesgos | 1 día | mié 20/05/20 | mié 20/05/20
14 | Socialización del formato de riesgos | 1 día | jue 21/05/20 | jue 21/05/20
15 | Ejecicios de levantamiento de riesgos | 3 días | vie 22/05/20 | mar 26/05/20
16 | Gestión del Talento Humano | 5 días | mié 27/05/20 | mar 2/06/20
17 | Socialización de la metodología de riesgos | 1 día | mié 27/05/20 | mié 27/05/20
18 | Socialización del formato de riesgos | 1 día | jue 28/05/20 | jue 28/05/20
19 | Ejecicios de levantamiento de riesgos | 3 días | vie 29/05/20 | mar 2/06/20
20 | Gestión de Alianzas | 5 días | mié 3/06/20 | mar 9/06/20
21 | Socialización de la metodología de riesgos | 1 día | mié 3/06/20 | mié 3/06/20
22 | Socialización del formato de riesgos | 1 día | jue 4/06/20 | jue 4/06/20
23 | Ejecicios de levantamiento de riesgos | 3 días | vie 5/06/20 | mar 9/06/20
24 | Gestión de Comunicaciones | 5 días | mié 10/06/20 | mar 16/06/20
25 | Socialización de la metodología de riesgos | 1 día | mié 10/06/20 | mié 10/06/20
26 | Socialización del formato de riesgos | 1 día | jue 11/06/20 | jue 11/06/20
27 | Ejecicios de levantamiento de riesgos | 3 días | vie 12/06/20 | mar 16/06/20
28 | Gestión de Procesos y Mejoras | 5 días | mié 17/06/20 | mar 23/06/20
29 | Socialización de la metodología de riesgos | 1 día | mié 17/06/20 | mié 17/06/20
30 | Socialización del formato de riesgos | 1 día | jue 18/06/20 | jue 18/06/20
31 | Ejecicios de levantamiento de riesgos | 3 días | vie 19/06/20 | mar 23/06/20
32 | Planeación | 5 días | mié 24/06/20 | mar 30/06/20
33 | Socialización de la metodología de riesgos | 1 día | mié 24/06/20 | mié 24/06/20
34 | Socialización del formato de riesgos | 1 día | jue 25/06/20 | jue 25/06/20
35 | Ejecicios de levantamiento de riesgos | 3 días | vie 26/06/20 | mar 30/06/20
36 | Evaluación y asuntos disciplinarios | 5 días | mié 1/07/20 | mar 7/07/20
37 | Socialización de la metodología de riesgos | 1 día | mié 1/07/20 | mié 1/07/20
38 | Socialización del formato de riesgos | 1 día | jue 2/07/20 | jue 2/07/20
39 | Ejecicios de levantamiento de riesgos | 3 días | vie 3/07/20 | mar 7/07/20
40 | Gestión Jurídica | 5 días | mié 8/07/20 | mar 14/07/20
41 | Socialización de la metodología de riesgos | 1 día | mié 8/07/20 | mié 8/07/20
42 | Socialización del formato de riesgos | 1 día | jue 9/07/20 | jue 9/07/20
43 | Ejecicios de levantamiento de riesgos | 3 días | vie 10/07/20 | mar 14/07/20
44 | Gestión Administrativa | 5 días | mié 15/07/20 | mar 21/07/20
45 | Socialización de la metodología de riesgos | 1 día | mié 15/07/20 | mié 15/07/20
46 | Socialización del formato de riesgos | 1 día | jue 16/07/20 | jue 16/07/20
47 | Ejecicios de levantamiento de riesgos | 3 días | vie 17/07/20 | mar 21/07/20
48 | Gestión Financiera | 5 días | mié 22/07/20 | mar 28/07/20
49 | Socialización de la metodología de riesgos | 1 día | mié 22/07/20 | mié 22/07/20
50 | Socialización del formato de riesgos | 1 día | jue 23/07/20 | jue 23/07/20
51 | Ejecicios de levantamiento de riesgos | 3 días | vie 24/07/20 | mar 28/07/20
52 | Contratación | 5 días | mié 29/07/20 | mar 4/08/20
53 | Socialización de la metodología de riesgos | 1 día | mié 29/07/20 | mié 29/07/20
54 | Socialización del formato de riesgos | 1 día | jue 30/07/20 | jue 30/07/20
55 | Ejecicios de levantamiento de riesgos | 3 días | vie 31/07/20 | mar 4/08/20
56 | Evaluación de los riesgos | 5 días | mié 5/08/20 | mar 11/08/20
57 | Elaborar Informe consolidado con los resultados del levantamiento de activos | 5 días | mié 12/08/20 | mar 18/08/20
58 | Plan de tratamiento de riesgos | 20 días | mié 19/08/20 | mar 15/09/20
59 | Realizar evaluación de seguridad de los sistemas de información (debe realizarse permanentemente) | 10 días | mié 16/09/20 | mar 29/09/20
60 | Elaborar informe ejecutivo e informe técnico detallado de los hallazgos de las pruebas realizadas | 5 días | mié 30/09/20 | mar 6/10/20
61 | Elaborar informe técnico detallado con las recomendaciones de remediación sobre las vulnerabilidades encontradas | 5 días | mié 7/10/20 | mar 13/10/20
62 | Gestionar la ejecución de análisis de vulnerabilidades | 10 días | mié 14/10/20 | mar 27/10/20
63 | Elaborar informe ejecutivo e informe técnico detallado de los hallazgos del análisis de vulnerabilidades (internas y externas). | 5 días | mié 28/10/20 | mar 3/11/20
64 | Elaborar informe técnico detallado con las recomendaciones de remediación sobre las vulnerabilidades encontradas (internas y externas). | 5 días | mié 4/11/20 | mar 10/11/20
65 | Actualizar la declaración de aplicabilidad (SOA) | 1 día | mié 11/11/20 | mié 11/11/20
66 | HACER | 30 días | jue 12/11/20 | mié 23/12/20
67 | Ejecutar el plan de trabajo para la implementación del tratamiento de riesgos | 10 días | jue 12/11/20 | mié 25/11/20
68 | Implementar procedimiento de gestión de eventos e incidentes de seguridad | 10 días | jue 26/11/20 | mié 9/12/20
69 | Implementar procedimiento de gestión de vulnerabilidades | 10 días | jue 10/12/20 | mié 23/12/20
70 | VERIFICAR | 7 días | jue 24/12/20 | vie 1/01/21
71 | Riesgo Residual | 5 días | jue 24/12/20 | mié 30/12/20
72 | Documentar los resultados de la evaluación de riesgos posteriores a la implementación de controles | 2 días | jue 31/12/20 | vie 1/01/21
73 | ACTUAR | 196 días | vie 1/05/20 | vie 29/01/21
74 | Ajustes al mapa de riesgos | 20 días | lun 4/01/21 | vie 29/01/21
75 | Seguimiento y control a los riesgos | 196 días | vie 1/05/20 | vie 29/01/21
76 | Implementacion del plan SGSI para los procesos del MEN | 196 días | vie 1/05/20 | vie 29/01/21