## IP-FT-27
Código: IP-FT-27 Versión: 04 Rige a partir de su publicación en el SIG
Nombre IES |  |  |  | Elaborado por: |  |  |  | Fecha elaboración |  |  | Revisado por: |  |  |  | Aprobado por: |  |  |  |  | Fecha aprobación
Modificado (SI/NO) |  |  | Justificación modificación | [11 empty] | Modificación Aprobada por: |  |  |  |  | Fecha aprobación modificación:
No. | Componente | Hallazgos, observaciones o recomendaciones | Causa raíz | Acciones | % Peso Accion | No. de Actividad | Descripción de las Actividades | % Peso Actividad | Productos/ Evidencias | Responsables | Recursos Financieros | Fecha de inicio DD/MM/AAAA | Fecha de terminación DD/MM/AAAA | Avance Reportado | Descripción del Avance Reportado | % Ejecutado Actividad | % Avance de la Accion | Fecha de seguimiento DD/MM/AAAA | Observaciones del seguimiento | Evaluación actividades | Evaluación de la acción
1 | ACADÉMICO | Reporte extemporáneo de derechos pecuniarios | Falta de continuidad en los procesos de inducción y reinducción del personal que realiza el reporte al Ministerio de Educación Nacional | Realizar cada 6 meses procesos de inducción y reinducción a los cargos involucrados en el reporte de información al Ministerio de Educación Nacional. | 30% | 1 | Coordinar con el área de Talento Humano la logística y presupuesto de la actividad | 10% | Presupuesto aprobado | Jefe área Talento Humano | No se requiere | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 100% | El Consejo Directivo aprobó un presupuesto de $100 millones para el proceso de capacitación del personal de la institución. | 10% | 16% | 2020-03-31 | Se evidencia cumplimiento con documeto de presupuesto aprobado remitido | Terminada | Terminada
[6 empty] | 2 | Generar modelo de capacitacion | 10% | Presentaciones y guias para capacitacion | Coordinador Capacitaciones | No se requiere | 2020-01-01 | 2020-03-01 | 60% | Los modelos de capacitacion se encuentran en revisionfinal por parte del Jefe de Area | 6% |  | 2020-03-31 |  | En proceso | Vigente
[6 empty] | 3 | Realizar Capacitaciones | 10% | Total personal capacitado/Total personal que reporta Informacion al MEN | Coordinador Capacitaciones | No se requiere | 2020-03-05 | 2020-03-31 | 0% | Hasta tanto no se definan lo modelos de capacitacion no se inicia esta actividad | 0% |  | 2020-03-31 |  | Sin iniciar | Vigente
2 | FINANCIERO | No razonabilidad de los Estados financieron en el rubro de propiedad planta y equipo | Ausencia de Inventarios de Activos fijos con su respectiva conciliacion frente al auxiliar contable | Realizar Inventario de Activos fijos y Conciliacion | 70% | 1 | Aprobacion de Presupuesto | 10% | Acta aprobacion presupuesto | Jefe de Contabilidad | No se requiere | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 100% |  | 10% | 55% | 2020-03-31 | Se evidencia cumplimiento con documeto de presupuesto aprobado remitido | Terminada | Vigente
[6 empty] | 2 | Contratacion de firma que realice el inventario | 30% | Contrato firmado | Coordinador Administrativo | $0,00,000 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 100% |  | 30% |  | 2020-03-31 | Se evidencia cumplimiento con verificacion de contrato firmado | Terminada | Vigente
[6 empty] | 3 | Ejecucion de Inventario | 30% | Informe Final de Inventario | Coordinador Administrativo | $0,00,000 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 50% | Se termina inventario fisico, nos encontramos en la etapa de conciliacion | 15% |  | 2020-03-31 |  | Sin iniciar | Vigente
[14 empty] | AVANCE TOTAL PLAN |  |  | 71%
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
Note on A5: Cris Losada Saenz: en este campo asigne el número consecutivo del hallazgo, observación o recomendación
Note on B5: Cris Losada Saenz: asigne el componente asociado al hallazgo, observación o recomendación
Note on C5: Cris Losada Saenz: en este campo se deben diligenciar las situaciones de irregularidad o anormalidad en los componentes BUEN GOBIERNO, ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, identificadas en visita de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional
Note on D5: Cris Losada Saenz: en este campo debe incluir la causa principal que generó la ocurrencia del hallazgo, observación o recomendación.
Note on E5: Cris Losada Saenz: en este campo se deben incluir las acciones que deben responder a la pregunta ¿Qué hacer para superar los hallazgos?
Note on F5: Cris Losada Saenz: asigne a la acción establecida un peso porcentual dentro del plan de mejoramiento formulado teniendo en cuenta su contribución al cumplimiento del plan. Recuerde que la celda admite porcentajes y que la sumatoria de las acciones debe ser igual a 100%
Note on G5: Cris Losada Saenz: ingrese el número consecutivo de la actividad que le corresponde dentro de cada acción
Note on H5: Cris Losada Saenz: en caso que las acciones tengan un mayor nivel de complejidad, es preciso subdividirlas en actividades, estableciendo la secuencia o el procedimiento a seguir para desarrollar las primeras, dando respuesta a la pregunta ¿Cómo hacerlo?. Es vital tomar en consideración: un número adecuado de actividades que permitan contribuir al logro de la acción principal y a resolver el problema. Las acciones que no requieren ser desagregadas, pasan a la columna de las actividades tal como se definieron originalmente.
Note on I5: Cris Losada Saenz: en este campo asigne peso a cada una de las actividades descritas de acuerdo con su contribución al cumplimiento de la acción definida. La suma de porcentajes de las actividades debe ser igual al porcentaje asignado a la acción.
Note on J5: Cris Losada Saenz: en este campo se deben presentar resultados concretos para cumplir las actividades, es decir, responden a la pregunta ¿Cómo verificar el cumplimiento de la actividad? Deben redactarse en términos de productos o resultados específicos
Note on K5: Cris Losada Saenz: incluir el cargo del responsable. Uno por actividad
Note on L5: Cris Losada Saenz: indicar los recursos financieros con los que la institución de educación superior - IES adelantará las acciones planteadas en el plan de mejoramiento
Note on M5: Cris Losada Saenz: Cada actividad debe establecer un intervalo de tiempo para su realización; por tanto, es necesario definir cuándo comienza y cuándo termina la actividad
Note on O5: Cris Losada Saenz: en este campo diligencie el porcentaje de avance cuantitativo de cada actividad definida
Note on P5: Cris Losada Saenz: en este campo diligencie el porcentaje de avance cualitativo de cada actividad definida
Note on Q5: Cris Losada Saenz: En este campo se presenta el resultado del cálculo de la multiplicación del % Peso Actividad por el Avance Reportado. Por favor no eliminar las fórmulas de la celda, este se calcula automáticamente.
Note on R5: Cris Losada Saenz: Corresponde a la sumatoria de los resultados de avances reportados por cada actividad definida. Por favor no eliminar las fórmulas de la celda, este se calcula automáticamente.
Note on S5: Cris Losada Saenz: en este campo se debe incluir la fecha en que el Ministerio de Educación Nacional realiza el seguimiento
Note on T5: Cris Losada Saenz: en esta columna el Ministerio de Educación Nacional debe incluir los comentarios y notas del seguimiento, y en el caso de revisar información estadística que refleje periodos, indique el periodo al que corresponda
Note on U5: Cris Losada Saenz: en esta columna el Ministerio de Educación Nacional realiza una valoración tomando en cuenta la evidencia y soportes documentales presentados por la institución, así como el avance en la realización de las labores vinculadas directamente con el cumplimiento de las actividades. La evaluación del cumplimiento en la ejecución de las actividades se realiza tomando como referencia la fecha programada y los productos o evidencias que deben aportarse, articulado con la acción específica con la que observa relación directa. Su estado puede ser: En proceso; No cumplida; Sin iniciar; Terminada.
Note on V5: Cris Losada Saenz: en esta columna el Ministerio de Educación Nacional toma como base las fechas establecidas por la Institución para su cumplimiento. Frente a la fecha de corte del mes de la visita se valida la fecha de inicio y fecha de terminación de la acción, definiendo los siguientes estados: Vigente; Vencida; Terminada