## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 408
| Fecha | 2018-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZG13 | Los rendimientos financieros generados en el marco del Convenio 134 de 2009 suscrito con el ICETEX, de los meses de enero hasta junio de 2014, fueron reintegrados a la dirección del Tesoro Nacional tardíamente, es decir el 7 de julio de 2014. | A pesar del reintegro oportuno de los rendimientos financieros a la Dirección del tesdoror Nacional por parte del Icetex, el reporte se hace de forma global, lo que impide identificar dentro del Ministerio a qué convenios exactamente corresponden los rendimientos reintegrados. | 242 | Mecanismo de reporte implementado | Mecanismo de reporte implementado | 1 | 2018-08-30 | 2018-12-31 | 17.5714 | 1 | El icetex realiza la entrega de informes con los rendimientos financieros con identificación de la entidad y codigo contable dentro del mes siguiente de emisión del informe. Por lo tanto no es necesaria la mesa de trabajo debido a que ya se estan realizando los seguimeintos pertinentes.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZG13 | Los rendimientos financieros generados en el marco del Convenio 134 de 2009 suscrito con el ICETEX, de los meses de enero hasta junio de 2014, fueron reintegrados a la dirección del Tesoro Nacional tardíamente, es decir el 7 de julio de 2014. | A pesar del reintegro oportuno de los rendimientos financieros a la Dirección del tesdoror Nacional por parte del Icetex, el reporte se hace de forma global, lo que impide identificar dentro del Ministerio a qué convenios exactamente corresponden los rendimientos reintegrados. | 242 | Mesa de trabajo | Mesa de trabajo | 1 | 2018-08-30 | 2018-12-31 | 17.5714 | 1 | El icetex realiza la entrega de informes con los rendimientos financieros con identificación de la entidad y codigo contable dentro del mes siguiente de emisión del informe. Por lo tanto no es necesaria la mesa de trabajo debido a que ya se estan realizando los seguimeintos pertinentes.
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZ203 | Reintegro de inejecuciones Recursos MEN - Convenios Nº 01 y 014 de 2014 Sincelejo (D) se evidencia la falta de gestión del MEN para exigir el reintegro de los recursos y cumplir así lo señalado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el artículo 30 del Decreto 2710 de diciembre 26 de 2014. Se denotan debilidades de los mecanismos de control, verificación y seguimiento de las inejecuciones en el desarrollo del PAE, igualmente inoportunidad en los reintegros de los recursos. | Falta de planeación por parte de las ETC frente a la ejecuciòn de los recursos entregados. Las ETC no dieron cumplimiento a las condiciones establecidas en la ejecuciòn de los convenios | 489 | Se realizará asistencia técnica a la ETC Sincelejo de manera presencial o virtual | Mesas de trabajo | 1 | 2018-07-11 | 2018-12-31 | 24.7143 | 1 | Se entrega el Acta de liquidación y el informe de la asistencia técnica en el marco del subregional PAE. En esta acta de liquidación se observa el reintegro por $121.321.275 pagados el 25 de julio de 2015.
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR026027 | Inexactitud en el registro de Convenio (716 de 2015 y 212 de 2011 ) Mientras que el “Informe de Ejecución Financiera Recursos entregados en Administración”, suscrito por el Interventor/Supervisor reporta un valor de $7.036.700.000, además no presenta ejecución cuando la fecha de terminación era 15 de diciembre de 2015. Lo anterior va en contravía del principio de contabilidad pública Medición, que establece que los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben reconocerse en función de los eventos y transacciones que los originan, empleando técnicas cuantitativas o cualitativas. | Falta de planeación por parte de las ETC frente a la ejecuciòn de los recursos entregados. Las ETC no dieron cumplimiento a las condiciones establecidas en la ejecuciòn de los convenios | 601 | Se realizará asistencia técnica a la ETC Bogotá de manera presencial o virtual | Mesa de Trabajo | 1 | 2018-07-11 | 2018-12-31 | 24.7143 | 1 | Se entrega el Acta de liquidación y el informe de la asistencia técnica en el marco del subregional PAE. Adicionalmente se adjunta acta de liquidación del contrato 716 de 2015 donde se deja anotación del reintegro de $195.596.422,37 por rendimientos y de $29.593.324 por no ejecución.
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR026029 | Diferencia Monto de Procesos Provisionados Los estados contables registran en la cuenta 2710 Provisión para Contingencias un monto de provisión para procesos por: $108.403.524.000. La anterior diferencia muestra una subestimación por $4.145.474.848 de la cuenta contable (2710) y sobreestimación de la contrapartida cuenta 3110 Resultados del Ejercicio. Esto ocasiona una sobrestimación de las provisiones por $149.908.074, así como subestimación de la contrapartida cuenta 3110 Resultado del Ejercicio, además de las provisiones calificadas como MEDIA contrario a lo establecido en la misma circular así: Si la probabilidad de pérdida se califica como MEDIA (entre el 25% y el 50%), el apoderado registra el valor de las pretensiones ajustado como cuenta de orden. | La diferencia se presenta porque el MEN acogió la metodología propuesta por la Agencia Nacional de DefensaJurídica del Estado para la provisión de procesos judiciales y adicionalmente porque la información reportada por las firmas contratadas para los procesos judiciales contienen diferencias de información y no es verificada por la OAJ | 765 | Capacitación a las firmas que ejercen la representación judicial y extrajudicial a través del diseño y envío de una cartilla | Capacitacion a las firmas | 1 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 22 | 1 | - La Oficina Asesora Juridica diseño y remitió una presentación a las firmas que adelantan la Defensa Judicial y Extrajudicial del MEN, para capacitarlas sobre la metodología para efectuar la calificación del riesgo y provisión contable de los procesos que cursan contra el Ministerio.
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR055-08 | Observación No. 8. Asignación de Recursos PAE. Las limitaciones que presentan los datos, obedecen a debilidades en la comunicación y articulación entre el MEN y las ETC, que los llevan a presentar diferentes cifras acerca del mismo hecho, reduciendo el nivel de consistencia y confiabilidad de la información que da cuenta de los resultados del PAE. Ineficiente utilización del recurso, que se materializa, entre otros, en períodos de no atención al inicio del calendario escolar y montos que quedan sin utilizar al final de la vigencia. | Debilidades en la comunicación y articulación entre el MEN y las ETC, que los llevan a presentar diferentes cifras acerca del mismo hecho, reduciendo el nivel de consistencia y confiabilidad de la información que da cuenta de los resultados del PAE. | 541 | Reporte semestral de Monitoreo de alertas tempranas sobre la ejecucución del PAE en cada ETC | Reporte semestral | 2 | 2017-09-01 | 2018-08-31 | 52 | 2 | Se entrega informe trimestral correspondiente al 1 de abril al 30 de junio de 2018 donde se muestra el seguimiento a las 95 ETC
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR055-09 | Observación No. 9. Coherencia de la información presupuestal resultado de la ejecución del PAE en 21 ETC. Visualizar de manera integral la debilidad estructural en el seguimiento de la financiación del PAE, y evidenciar los flujos de información y de recursos, que se ven reflejados en las cifras presentadas. Por ser un Programa en el que confluyen múltiples fuentes de recursos; no obstante, la financiación del PAE resulta compleja, y con la información actual, es muy difícil establecer quién contribuyó o no con la responsabilidad que le corresponde a cada uno de los actores en la cadena del ciclo de financiación. Se concluye que existen debilidades en los canales de comunicación definidos entre el MEN y las ETC, que no permiten que la información inter-organizacional e intra-organizacional, resultado de la ejecución del PAE y reportada por los diferentes actores, sea consistente. | Debilidad estructural en el seguimiento de la financiación del PAE, y evidenciar los flujos de información y de recursos, que se ven reflejados en las cifras presentadas. | 895 | Reporte semestral de Monitoreo de alertas tempranas sobre la ejecucución del PAE en cada ETC | Reporte semestral | 2 | 2017-09-01 | 2018-08-31 | 52 | 2 | Se entrega informe trimestral correspondiente al 1 de abril al 30 de junio de 2018 donde se muestra el seguimiento a las 95 ETC
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR055-10 | Observación No. 10. Análisis “Consolidado Reporte de Información ETC y MEN PAE 2016”: Seguimiento recursos CONPES 151, Regalías, SGP y Propios. Es claro que los mecanismos de seguimiento y control a los recursos destinados para el programa de alimentación escolar presentan debilidades, que no permiten capturar la totalidad de la información de ejecución del Programa desde todos los niveles de gobierno. Y por tanto no se cuenta con información completa y confiable que sirva de base para la toma de decisiones. | Debilidad en los mecanismos de seguimiento y control a los recursos destinados para el programa de alimentación escolar, que no permiten capturar la totalidad de la información de ejecución del Programa. | 517 | Reporte semestral de Monitoreo de alertas tempranas sobre la ejecucución del PAE en cada ETC | Reporte semestral | 2 | 2017-09-01 | 2018-08-31 | 52 | 2 | Se entrega informe trimestral correspondiente al 1 de abril al 30 de junio de 2018 donde se muestra el seguimiento a las 95 ETC
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR055-12 | Observación No. 12. Sistema de Seguimiento MEN a la ejecución del PAE. La información proporcionada por los actores del Programa frente a un tema específico como es inejecuciones 2016, es disímil y que los datos proporcionados por el Sistema de Seguimiento del MEN, para este caso, no coinciden con la realidad presentada por las ETC, por lo que se evidencia que existen fallas de comunicación y coordinación entre estos dos actores fundamentales para el Programa PAE. Estas debilidades llevan a que la calidad y confiabilidad de la información del programa PAE, resultado de su sistema de seguimiento tenga una alta probabilidad de ser contraria a la realidad. Por lo que se genera un riesgo para la toma de decisiones a partir de la información reportada por los diferentes actores, dado que no es evidente que la información pública sobre el Programa sea objeto de comparación, actualización y validación, lo que se refuerza con las respuestas frente a esta observación. | Fallas de comunicación y coordinación entre los actores fundamentales para el Programa de Alimentación Escolar frente a un tema específico como es inejecuciones 2016, dado que son disímiles los datos proporcionados por el Sistema de Seguimiento del MEN, para este caso, no coinciden con la realidad presentada por las ETC, evidenciando fallas en el reporte de la información. | 977 | Reporte semestral de Monitoreo de alertas tempranas sobre la ejecucución del PAE en cada ETC | Reporte semestral | 2 | 2017-09-01 | 2018-08-31 | 52 | 2 | Se entrega informe trimestral correspondiente al 1 de abril al 30 de junio de 2018 donde se muestra el seguimiento a las 95 ETC
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR055-018-01 | Observación No. 18. Sistemas de Información que den cuenta de los resultados del PAE. Los sistemas no permiten un seguimiento integral y eficaz a la ejecución del mismo. | Debilidad en sistemas de información del Programa, generando el riesgo de seguimiento y calidad de la información a reportar | 172 | Definición de procesos, procedimientos y actores del PAE, de manera articulada con la SDO-MEN. | Documento de definición | 1 | 2017-08-31 | 2018-07-31 | 47.7143 | 1 | Se entregan los documentos orientadores y definición de lineamientos de los componentes Financiero, Sistemas, Comunicaciones, Técnico alimentario.
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR05-11 | OPERACIONES RECÍPROCAS Al cierrre de la vigencia 2017, el FNPSM reporta en operaciones recíprocas la cuenta 2490 "Obligaciones pagadas por terceros" con saldo $225.631.736.213; de otra parte, la Entidad reciproca que es el Ministerio de Educación, reporta al FNPSM saldo por $426.760.151.572; evidenciando que el FNPSM no adoptó los mecanismos necesarios para conciliar dicha cuenta, lo cual permaneció durante la vigencia 2017. Incertidumbre enla cuenta 2490 (contrapartida patrimonio). El total de la cuenta no garantiza que la operación recíproca originada en la participación del FNPSM, los recursos del MEN y ottros recursos de los docentes queden registrados con la respectiva entidad del nivel nacional, afectando igualmente los ajustes contables a que haya lugar. El saldo de la cuenta por pagar al MEN por concepto de embargos en la contabilidad del FOMAG no coincide con el saldo de la cuenta por cobrar que el MEN tiene en su contabilidad por el mismo concepto | El FOMAG no registró en su contabilidad durante la vigencia 2017 ninguna cuenta por pagar por concepto de embargos, de las que el Ministerio le remitió. | 977 | Conciliación de cuentas | Documento soporte de conciliación | 6 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 26.1429 | 1 | Se han efectuado mesas de trabajo para identificar las diferencias de información correspondente a embargos MEN-FOMAG
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR05-12 | ACUERDO DE APROBACIÓN PRESUPUESTO El acuerdo de Presupuesto no cumple con el requisito de firma por el presidente del Consejo Directivo, exigidos para su legalización. Como consecuencia, se ejecutó el presupuesto desagregado para la vigencia 2017, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento del Fomag. | Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo al cumplimiento del reglamento del Consejo, de conformidad con las normas estipuladas y de las disposiciones establecidas en los procedimientos. | 328 | Expedir un Acuerdo que complemente el reglamento interno del Consejo Directivo FOMAG | Acuerdo | 1 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 4.2857 | 1 | Se evidencia el Acuerdo que complementa el reglamento interno del Consejo Directivo FOMAG expeddo el 4 de julio de 2018 .
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR048-03 | BASE FOMAG | En la cuenta 147064 aparecen 117 registros en los cuales los terceros carecen de cedula, diferencia dada en razón a que la base se encuentra en proceso de identificación, consolidación y conciliación | 10 | Mesa de Trabajo | Mesa de Trabajo | 1 | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 26.1429 | 1 | Se han efectuado mesas de trabajo para identificar las diferencias de información correspondente a embargos MEN-FOMAG
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR048-09 | Vigencias Futuras | Incumplimiento Articulo 10 ley 819 de 2013, que no cuentan con el 15% de apropiación en la vigencia fiscal en la que deben ser autorizadas | 17 | Elaborar solicitud de concepto ante Ministerio de Hacienda y Crédito Publico | Oficio | 1 | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 21.7143 | 1 | Se envio oficio al Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitando concepto sobre el interpretación y aplicación del articulo 10 de la ley 819 de 2013
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR048-10 | Programa ser Pilo Paga | Giro de convenios 042 de 2016 y 259 de 2017-Incumplimiento en fecha y valor de acuerdo a lo estipulado en el convenio | 22 | Comité de PAC | Comité de PAC | 4 | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 21.7143 | 4 | Se reaizaron Comités de PAC
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | MEN 13 07 | La cuenta 1420 ¨Avances y Anticipos entregados¨ presenta incertidumbre por $26.166 millones debido a que existen diferencias entre los documentos que reportan avances de obra por pate de los interventores y los saldos contables. Esta situación afecta a su vez la cuenta 5501 Gasto Público Social - Educación en el mismo valor, Contratos 529 de 2012, 945 de 2012 y 987 de 2012 | Los ejecutores de los convenios no entregan con oportunidad los soportes a los supervisores del MEN para elaborar el informe de recursos entregados en administración | 375 | Oficios enviados | Circularización | 6 | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 26.1429 | 4 | Se evidenció que se efectuó la circularización en los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2018.
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO14 | Los Avances y Anticipos Entregados por $45.131,40 millones reflejados en los Estados Contables a 31 de diciembre de 2014, no revelan la realidad financiera, económica y social, porque en ellos se incluyen anticipos por amortizar de contratos liquidados; esto, con base a las aseveraciones consignadas en las actas de liquidación, de los siguientes contratos: 55/2012, 271/2012, 896/2011, 51/2010, 527/2012,637/2010, 855/2011, 875/2011, 981/2012, 996/2012 y 918/2012 | Los ejecutores de los convenios no entregan con oportunidad los soportes a los supervisores del MEN para elaborar el informe de recursos entregados en administración | 466 | Oficios enviados a Control Interno Disciplinario | oficios | 1 | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 26.1429 | 0
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO14 | Los Avances y Anticipos Entregados por $45.131,40 millones reflejados en los Estados Contables a 31 de diciembre de 2014, no revelan la realidad financiera, económica y social, porque en ellos se incluyen anticipos por amortizar de contratos liquidados; esto, con base a las aseveraciones consignadas en las actas de liquidación, de los siguientes contratos: 55/2012, 271/2012, 896/2011, 51/2010, 527/2012,637/2010, 855/2011, 875/2011, 981/2012, 996/2012 y 918/2012 | Los ejecutores de los convenios no entregan con oportunidad los soportes a los supervisores del MEN para elaborar el informe de recursos entregados en administración | 466 | Oficios enviados | Circularización | 6 | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 26.1429 | 4 | Se evidenció que se efectuó la circularización en los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2018.
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO14 | Los Avances y Anticipos Entregados por $45.131,40 millones reflejados en los Estados Contables a 31 de diciembre de 2014, no revelan la realidad financiera, económica y social, porque en ellos se incluyen anticipos por amortizar de contratos liquidados; esto, con base a las aseveraciones consignadas en las actas de liquidación, de los siguientes contratos: 55/2012, 271/2012, 896/2011, 51/2010, 527/2012,637/2010, 855/2011, 875/2011, 981/2012, 996/2012 y 918/2012 | Los ejecutores de los convenios no entregan con oportunidad los soportes a los supervisores del MEN para elaborar el informe de recursos entregados en administración | 466 | Informe de Seguimiento | Informe | 2 | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 26.1429 | 0
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO14 | Los Avances y Anticipos Entregados por $45.131,40 millones reflejados en los Estados Contables a 31 de diciembre de 2014, no revelan la realidad financiera, económica y social, porque en ellos se incluyen anticipos por amortizar de contratos liquidados; esto, con base a las aseveraciones consignadas en las actas de liquidación, de los siguientes contratos: 55/2012, 271/2012, 896/2011, 51/2010, 527/2012,637/2010, 855/2011, 875/2011, 981/2012, 996/2012 y 918/2012 | Los ejecutores de los convenios no entregan con oportunidad los soportes a los supervisores del MEN para elaborar el informe de recursos entregados en administración | 466 | Oficio de Solicitud a la Subdirección de Contratación | Oficio | 1 | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 26.1429 | 0
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGO14 | Los Avances y Anticipos Entregados por $45.131,40 millones reflejados en los Estados Contables a 31 de diciembre de 2014, no revelan la realidad financiera, económica y social, porque en ellos se incluyen anticipos por amortizar de contratos liquidados; esto, con base a las aseveraciones consignadas en las actas de liquidación, de los siguientes contratos: 55/2012, 271/2012, 896/2011, 51/2010, 527/2012,637/2010, 855/2011, 875/2011, 981/2012, 996/2012 y 918/2012 | Los ejecutores de los convenios no entregan con oportunidad los soportes a los supervisores del MEN para elaborar el informe de recursos entregados en administración | 466 | Oficio de Solicitud a la Subdirección de Talento Humano | Oficio | 1 | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 26.1429 | 0
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR 56-3 | Vigencias Futuras en las Reservas Presupuestales | No ejecución de los recursos de la VF (compromisos vigencia actual), en la vigencia respectiva. | 48 | programar reuniones tema Reservas Presupuestales | Mesas de trabajo | 4 | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 21.7143 | 4 | Se llevo a cabo las mesas técnicas de reservas y ejecución presupuestal durante el último trimestre del año, con el fin de analizar con cada área técnica del Ministerio, sus respectivos casos de reserva presupuestal.
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR 56-3 | Vigencias Futuras en las Reservas Presupuestales | No ejecución de los recursos de la VF (compromisos vigencia actual), en la vigencia respectiva. | 48 | Realizar Mesa Técnica de ejecución Presupuestal | Mesa Técnica | 4 | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 21.7143 | 4 | Se llevo a cabo las mesas técnicas de reservas y ejecución presupuestal durante el último trimestre del año, con el fin de analizar con cada área técnica del Ministerio, sus respectivos casos de reserva presupuestal.
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR 56-4 | Soportes de Reservas Presupuestales | Incumplimiento de los supervisores en la presentación de los informes finales | 35 | programar reuniones tema Reservas Presupuestales | Mesa Técnica | 4 | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 21.7143 | 4 | Se llevo a cabo las mesas técnicas de reservas y ejecución presupuestal durante el último trimestre del año, con el fin de analizar con cada área técnica del Ministerio, sus respectivos casos de reserva presupuestal.
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR 56-4 | Soportes de Reservas Presupuestales | Incumplimiento de los supervisores en la presentación de los informes finales | 35 | Realizar Mesa Técnica de ejecución Presupuestal | Mesas de trabajo | 4 | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 21.7143 | 4 | Se llevo a cabo las mesas técnicas de reservas y ejecución presupuestal durante el último trimestre del año, con el fin de analizar con cada área técnica del Ministerio, sus respectivos casos de reserva presupuestal.
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR 56-7 | Saldos por utilizar Reservas Presupuestales Vigencia 2014 | Falta de gestión de los supervisores en la presentación de los informes finales para elaboración de Actas de Liquidación, soporte necesario para proceder a la liberación de saldos de compromisos. | 57 | programar reuniones tema Reservas Presupuestales | Mesas de trabajo | 4 | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 21.7143 | 4 | Se llevo a cabo las mesas técnicas de reservas y ejecución presupuestal durante el último trimestre del año, con el fin de analizar con cada área técnica del Ministerio, sus respectivos casos de reserva presupuestal.
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR 56-7 | Saldos por utilizar Reservas Presupuestales Vigencia 2014 | Falta de gestión de los supervisores en la presentación de los informes finales para elaboración de Actas de Liquidación, soporte necesario para proceder a la liberación de saldos de compromisos. | 57 | Realizar Mesa Técnica de ejecución Presupuestal | Mesa Técnica | 4 | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 21.7143 | 4 | Se llevo a cabo las mesas técnicas de reservas y ejecución presupuestal durante el último trimestre del año, con el fin de analizar con cada área técnica del Ministerio, sus respectivos casos de reserva presupuestal.
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR 56-8 | Reservas presupuestales de Infraestructura: El MEN constituyó reservas presupuestales a 7 convenios en la vigencia 2015 por $1.093,43 millones por concepto de convenios de infraestructura, cuyas obras habían finalizado el 31 de diciembre de 2015, de lo anterior existen debilidades en la conciliación de información contractual entre el área financiera y las áreas misionales | Debilidades en la conciliación de información contractual entre el área financiera y las áreas misionales que suscriben y llevan el control de los contratos, que inciden en los registros presupuestales y contables; además que estos registros no debían constituirse porque los bienes ya fueron entregados. | 375 | Participación en mesas de trabajo con la Subdirección Financiera y la OAPF | Mesas de Trabajo | 2 | 2018-07-31 | 2019-04-30 | 39 | 1 | "Se han realizado informes donde se muestran las alertas sobre la ejecución de los recursos meses (Octubre, Noviembre y Diciembre). Se asistió a las reuniones convocadas pro la subdirección financiera en las cuales se trataban temas presupuestales incluyendo la reserva presupuestal. Se anexan actas y listas de asistencia comite."
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR 56-9 | Justificación Constitución de Reservas Presupuestales | Incumplimiento de los supervisores en las directrices establecidas por la Secretaría General en las circulares de cierre de vigencia | 53 | programar reuniones tema Reservas Presupuestales | Mesas de trabajo | 4 | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 21.7143 | 4 | Se llevo a cabo las mesas técnicas de reservas y ejecución presupuestal durante el último trimestre del año, con el fin de analizar con cada área técnica del Ministerio, sus respectivos casos de reserva presupuestal.
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR 56-9 | Justificación Constitución de Reservas Presupuestales | Incumplimiento de los supervisores en las directrices establecidas por la Secretaría General en las circulares de cierre de vigencia | 53 | Realizar Mesa Técnica de ejecución Presupuestal | Mesa Técnica | 4 | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 21.7143 | 4 | Se llevo a cabo las mesas técnicas de reservas y ejecución presupuestal durante el último trimestre del año, con el fin de analizar con cada área técnica del Ministerio, sus respectivos casos de reserva presupuestal.
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR 56-10 | Saldos a Liberar | Falta de gestión de los supervisores en la presentación de los informes finales para elaboración de Actas de Liquidación, soporte necesario para proceder a la liberación de saldos de compromisos. | 16 | programar reuniones tema Reservas Presupuestales | Mesas de trabajo | 4 | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 21.7143 | 4 | Se llevo a cabo las mesas técnicas de reservas y ejecución presupuestal durante el último trimestre del año, con el fin de analizar con cada área técnica del Ministerio, sus respectivos casos de reserva presupuestal.
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR 56-10 | Saldos a Liberar | Falta de gestión de los supervisores en la presentación de los informes finales para elaboración de Actas de Liquidación, soporte necesario para proceder a la liberación de saldos de compromisos. | 16 | Realizar Mesa Técnica de ejecución Presupuestal | Mesa Técnica | 4 | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 21.7143 | 4 | Se llevo a cabo las mesas técnicas de reservas y ejecución presupuestal durante el último trimestre del año, con el fin de analizar con cada área técnica del Ministerio, sus respectivos casos de reserva presupuestal.
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR56-11 | Visita a obras de infraestructura educativa en el Departamento de Nariño. Se observó que el Ministerio se comprometió en prestar la asistencia técnica para la demolición de 5 colegios, por el cual se debían que adecuar instalaciones para que se continuara en la prestación de servicios educativos a los niños; por lo cual no se han cumplido con unas condiciones mínimas brindando este servicio sin la calidad necesaria en las instalaciones | No fueron requeridas las partes obligadas a la ejecución de las obras para el cumplimiento de las obligaciones que emanan del Convenio 620 de 2015 y sus contratos derivados tanto de obra como de interventoría suscritos por Fiducia Bogotá S.A. administradora y vocera del patrimonio autónomo Fideicomiso Asistencia técnica- FINDETER | 441 | Base de datos de seguimiento a las obras. | Base de datos | 1 | 2017-07-15 | 2019-06-30 | 102.1429 | 0.82 | Se reportó los proyectos afectados por el contratista Rubau se tiene que 3 de los procesos de selección adelantados para los municipios de Ipiales, Barbacoas, Pasto y Cali ya fueron adjudicados, contratados y en legalización de contrato, el proceso que se declaró desierto fue publicado nuevamente el 24 de enero de 2019, que corresponde a los proyectos en los municipios de Unión Panamericana y Jamundí. Se espera que los proyectos contratados den inicio de obra en el mes de febrero. Se anexan actas de reunión y bases.
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR 56-24 | La cuenta 142402 ¨Recursos entregados en Administración ¨ presenta incertidumbre por $57.701,810,105 debido a que existen diferencias entre los reportes realizados por las entidades territoriales respecto al valor de los pagos realizados y saldos pendientes por ejecutar con corte diciembre 31 de 2015. Convenios PAE : 928,901,921,797,911 y 868 | Los ejecutores de los convenios no entregan con oportunidad los soportes a los supervisores del MEN para elaborar el informe de recursos entregados en administración | 348 | Oficios enviados a control interno disciplinario | oficios | 1 | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 26.1429 | 0
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR 56-24 | La cuenta 142402 ¨Recursos entregados en Administración ¨ presenta incertidumbre por $57.701,810,105 debido a que existen diferencias entre los reportes realizados por las entidades territoriales respecto al valor de los pagos realizados y saldos pendientes por ejecutar con corte diciembre 31 de 2015. Convenios PAE : 928,901,921,797,911 y 868 | Los ejecutores de los convenios no entregan con oportunidad los soportes a los supervisores del MEN para elaborar el informe de recursos entregados en administración | 348 | Oficios enviados | Circularización | 6 | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 26.1429 | 4 | En los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2018 se remitieron oficios a los Viceministros de Basica , Superior y a un supervisor.
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR 56-24 | La cuenta 142402 ¨Recursos entregados en Administración ¨ presenta incertidumbre por $57.701,810,105 debido a que existen diferencias entre los reportes realizados por las entidades territoriales respecto al valor de los pagos realizados y saldos pendientes por ejecutar con corte diciembre 31 de 2015. Convenios PAE : 928,901,921,797,911 y 868 | Los ejecutores de los convenios no entregan con oportunidad los soportes a los supervisores del MEN para elaborar el informe de recursos entregados en administración | 348 | Informe de Seguimiento | Informe | 2 | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 26.1429 | 0
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR 56-24 | La cuenta 142402 ¨Recursos entregados en Administración ¨ presenta incertidumbre por $57.701,810,105 debido a que existen diferencias entre los reportes realizados por las entidades territoriales respecto al valor de los pagos realizados y saldos pendientes por ejecutar con corte diciembre 31 de 2015. Convenios PAE : 928,901,921,797,911 y 868 | Los ejecutores de los convenios no entregan con oportunidad los soportes a los supervisores del MEN para elaborar el informe de recursos entregados en administración | 348 | Oficio de Solicitud a la Subdirección de Contratación | Oficio | 1 | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 26.1429 | 0
38 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR 56-24 | La cuenta 142402 ¨Recursos entregados en Administración ¨ presenta incertidumbre por $57.701,810,105 debido a que existen diferencias entre los reportes realizados por las entidades territoriales respecto al valor de los pagos realizados y saldos pendientes por ejecutar con corte diciembre 31 de 2015. Convenios PAE : 928,901,921,797,911 y 868 | Los ejecutores de los convenios no entregan con oportunidad los soportes a los supervisores del MEN para elaborar el informe de recursos entregados en administración | 348 | Oficio de Solicitud a la Subdirección de Talento Humano | Oficio | 1 | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 26.1429 | 0
39 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR 56-32 | Gastos Extraprocesales Reembolsables Ejecutados en el Contrato 1425/2015: se presentan dentro de la facturas de cobro de gastos de rembolso soportes de meses anteriores a la celebración del contrato 1425, el cual se suscribio el 27 de noviembre del 2015 por 6,9 millones. | Carga procesal que el FOMAG representa para el Ministerio, cuya defensa no está contratada por el Ministerio. | 272 | Que el 100% de los poderes FOMAG sean pagados por FOMAG. | 100% poderes FOMAG sean pagados por FOMAG. | 100 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 22 | 100 | Las acciones de mejora fueron desarrolladas a cabalidad, en el tiempo previsto, evitando que el Ministerio asuma costos por gastos procesales que corresponden al FOMAG
40 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR 026001 | Justificación Constitución Reservas Presupuestales (D) No hay articulación entre las diferentes áreas de la entidad, que permita generar información en tiempo real, ocasionando que se incluyan en las reservas presupuestales, gastos que no corresponden a dicha figura acorde con lo señalado en la ley, teniendo que liberar posteriormente recursos. | Incumplimiento de los supervisores en las directrices establecidas por la Secretaría General en las circulares de cierre de vigencia | 346 | programar reuniones tema Reservas Presupuestales | Mesas de trabajo | 4 | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 21.7143 | 4 | Se llevo a cabo las mesas técnicas de reservas y ejecución presupuestal durante el último trimestre del año, con el fin de analizar con cada área técnica del Ministerio, sus respectivos casos de reserva presupuestal.
41 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR 026001 | Justificación Constitución Reservas Presupuestales (D) No hay articulación entre las diferentes áreas de la entidad, que permita generar información en tiempo real, ocasionando que se incluyan en las reservas presupuestales, gastos que no corresponden a dicha figura acorde con lo señalado en la ley, teniendo que liberar posteriormente recursos. | Incumplimiento de los supervisores en las directrices establecidas por la Secretaría General en las circulares de cierre de vigencia | 346 | Realizar Mesa Técnica de ejecución Presupuestal | Mesa Técnica | 4 | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 21.7143 | 4 | Se llevo a cabo las mesas técnicas de reservas y ejecución presupuestal durante el último trimestre del año, con el fin de analizar con cada área técnica del Ministerio, sus respectivos casos de reserva presupuestal.
42 | FILA_42 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR026002 | Saldos a liberar Reservas Presupuestales Se constituyeron reservas sobre recursos que no se requerían para desarrollar el objeto contractual, generado por la ausencia de una adecuada planeación presupuestal en la constitución y seguimiento a los compromisos que forman parte de las reservas presupuestales y la desarticulación de las diferentes áreas del Ministerio con el área financiera | Incumplimiento de los supervisores en las directrices establecidas por la Secretaría General en las circulares de cierre de vigencia | 389 | Programar reuniones tema Reservas Presupuestales | Mesas de trabajo | 4 | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 21.7143 | 4 | Se llevo a cabo las mesas técnicas de reservas y ejecución presupuestal durante el último trimestre del año, con el fin de analizar con cada área técnica del Ministerio, sus respectivos casos de reserva presupuestal.
43 | FILA_43 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR026002 | Saldos a liberar Reservas Presupuestales Se constituyeron reservas sobre recursos que no se requerían para desarrollar el objeto contractual, generado por la ausencia de una adecuada planeación presupuestal en la constitución y seguimiento a los compromisos que forman parte de las reservas presupuestales y la desarticulación de las diferentes áreas del Ministerio con el área financiera. | Incumplimiento de los supervisores en las directrices establecidas por la Secretaría General en las circulares de cierre de vigencia | 390 | Realizar Mesa Técnica de ejecución Presupuestal | Mesa Técnica | 4 | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 21.7143 | 4 | Se llevo a cabo las mesas técnicas de reservas y ejecución presupuestal durante el último trimestre del año, con el fin de analizar con cada área técnica del Ministerio, sus respectivos casos de reserva presupuestal.
44 | FILA_44 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR 026 007 | Liquidación y pagos por obras sin ejecutar-Contrato de obra 355-2013 (F - D) El plazo del contrato 355-2013, se cumplió el 25 de junio de 2014 y a la fecha del citado oficio de respuesta de 19 de abril de 2017 no se encontraba liquidado, Las situaciones descritas en precedencia, se generan por deficiencias en el seguimiento y control del contrato. | Falta de presentación del informe final por parte del supervisor/interventor. | 349 | capacitaciones | Jornadas de capacitación | 4 | 2017-08-01 | 2018-11-30 | 69.4286 | 4 | Las acciones de mejora fueron realizadas de manera oportuna y estuvieron dirigidas al logro de la capacitación eficiente de los supervisores del Ministerio
45 | FILA_45 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR026026 | Recursos entregados en Administración Se evidencia que existen registros de “Adiciones recursos desembolsados por el MEN”, cuando la ejecución es $0, es decir, según el documento no se han ejecutado recursos entregados por el MEN pero existen adición(es) a lo inicialmente desembolsado sin que se evidencie justificación. | Falta de planeación por parte de las ETC frente a la ejecuciòn de los recursos entregados. Las ETC no dieron cumplimiento a las condiciones establecidas en la ejecuciòn de los convenios | 321 | Se realizará asistencia técnica a las ETC Boyacá, Magangué e Ipiales, de manera presencial o virtual | Mesas de trabajo | 1 | 2018-07-11 | 2018-12-31 | 24.7143 | 1 | Se realizó acta de liquidación del convenio 821 de 2014 Ipiales. Resolución de liquidación unilateral convenio 911 de 2014 Departamento de Boyacá y convenio 528 de 2013 Magangué, además los soportes de las asistencias técnicas realizadas a las ETC mencionadas. ETC Boyacá: • Asistencia Virtual 14/11/2018 por parte de los componentes de monitoreo y control, jurídico y financiero • Asistencia presencial 09/11/2018 en jornada de capacitación en temas anticorrupción • Encuentro subregional 11/07/2018 en Yopal donde se trataron entre otros aspectos, temas jurídicos y financieros • Encuentro CHIP 17/07/2018 en la ciudad de Tunja ETC MAGANGUÉ: • Asistencia Virtual 01/11/2018 por parte de los componentes de monitoreo y control, jurídico y financiero • Asistencia presencial 16/11/2018 en jornada de capacitación en temas anticorrupción • Encuentro subregional realizado el 19/07/2018 en Cartagena, donde se trataron entre otros aspectos, temas jurídicos y financieros ETC IPIALES: • Encuentro subregional realizado el 13/06/2018 en Cali, donde se trataron entre otros aspectos, temas jurídicos y financieros • Encuentro CHIP 24/07/2018 en la ciudad de Pasto
46 | FILA_46 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR026027 | Inexactitud en el registro de Convenio (716 de 2015 y 212 de 2011 ) Mientras que el “Informe de Ejecución Financiera Recursos entregados en Administración”, suscrito por el Interventor/Supervisor reporta un valor de $7.036.700.000, además no presenta ejecución cuando la fecha de terminación era 15 de diciembre de 2015. Lo anterior va en contravía del principio de contabilidad pública Medición, que establece que los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben reconocerse en función de los eventos y transacciones que los originan, empleando técnicas cuantitativas o cualitativas. se debe a deficiencias del control interno al medir y reconocer los hechos económicos en los estados contables, ocasionando una subestimación en los Recursos Entregados en Administración, cuenta 1424 de $3.316.831.554 y $1.223.460.000 para cada convenio citado todo esto con contrapartida en el correspondiente Resultado del Ejercicio cuenta 3110 (subestimado). Además, el no reporte de la ejecución genera incertidumbre en la razonabilidad de los recursos entregados en administración al no poder obtener evidencia suficiente y adecuada. | Los ejecutores de los convenios no entregan con oportunidad la información para realizar los respectivos registros contables bajo los principios de la contabilidad pública | 1139 | Documento de cierre del convenio | Documento | 1 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 52 | 1 | Mediante el Informe de Ejecucion Financiera Recursos entregados en administración radicado mediante cordis 2018-IE004358 del Convenio 212 de 2011, ante la Subdirección Financiera se evidencia queel total de aportes desembolsados fué del 100%
47 | FILA_47 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR026029 | Diferencia Monto de Procesos Provisionados Los estados contables registran en la cuenta 2710 Provisión para Contingencias un monto de provisión para procesos por: $108.403.524.000. La anterior diferencia muestra una subestimación por $4.145.474.848 de la cuenta contable (2710) y sobreestimación de la contrapartida cuenta 3110 Resultados del Ejercicio. | La diferencia se presenta porque el MEN acogió la metodología propuesta por la Agencia Nacional de DefensaJurídica del Estado para la provisión de procesos judiciales y adicionalmente porque la información reportada por las firmas contratadas para los procesos judiciales contienen diferencias de información y no es verificada por la OAJ | 353 | Revisar informes reportados por las firmas de defensa judicial y extrajudicial | Revisar informes reportados | 6 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 22 | 6 | la Oficina Asesora Juridica efectuó la revisión de los informes presentados por las firmas que adelantan la defensa judicial y extrajudical del Ministerio.
48 | FILA_48 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR026030 | Costo histórico $1 y diferencia en Intangibles En la relación de los equipos de comunicación y computación cuenta 1670 se evidencian, elementos con costo con valor histórico de $1, además, se evidencia una diferencia de $77.533.954 entre la relación enviada para los intangibles $17.782.010.045,51 y el registrado en la cuenta 1970 en los Estados Contables $17.859.544.000. | No aplicación de la política establecida sobre la materia por la CGN | 375 | Aplicación política | ajuste contable | 1 | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 21.7143 | 1 | Se presentó el cargue de información de saldos iniciales, la cual compila entre otras cosas, el avalúo técnico realizado por la Subdirección de Gestión Administrativa.Estado de Situación Financiera de Apertura.Plantilla PP&E Avalúo y comunicación de la Subdirección Administrativa
49 | FILA_49 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR05-13 | DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DEL INGRESO El FNPSM obtuvo ingresos para la vigencia 2017 a través de giros que recibió de la Nación, no obstante lo anterior, en la ejecución presupuestal (distribución y ejecución), comparada con las transferencias de la nación resultan diferencias en los meses de septiembre y diciembre. | El FOMAG no aplica en su presupuesto de ingresos mensual la totalidad de los giros que el MEN le realiza por concepto de aportes de la Nación | 321 | Informe de ejecución presupuestal | Informe | 6 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 26.1429 | 6 | Se presentan flujos de ingresos y egresos del FOMAG, revisados y se realizan las observaciones que haya lugar.
50 | FILA_50 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR048-01 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN La legalización de los recursos no se realiza conforme a la ejecución de los mismos | Los ejecutores de los convenios no entregan con oportunidad los soportes a los supervisores del MEN para elaborar el informe de recursos entregados en administración | 166 | Oficios enviados a control interno disciplinario | oficios | 1 | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 26.1429 | 0
51 | FILA_51 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR048-01 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN La legalización de los recursos no se realiza conforme a la ejecución de los mismos | Los ejecutores de los convenios no entregan con oportunidad los soportes a los supervisores del MEN para elaborar el informe de recursos entregados en administración | 166 | Oficios enviados | Circularización | 6 | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 26.1429 | 4 | Se evidenció que se efectuó la circularización en los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2018.
52 | FILA_52 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR048-01 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN La legalización de los recursos no se realiza conforme a la ejecución de los mismos | Los ejecutores de los convenios no entregan con oportunidad los soportes a los supervisores del MEN para elaborar el informe de recursos entregados en administración | 166 | Informe de Seguimiento | Informe | 2 | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 26.1429 | 0
53 | FILA_53 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR048-01 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN La legalización de los recursos no se realiza conforme a la ejecución de los mismos | Los ejecutores de los convenios no entregan con oportunidad los soportes a los supervisores del MEN para elaborar el informe de recursos entregados en administración | 166 | Oficio de Solicitud a la Subdirección de Contratación | Oficio | 1 | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 26.1429 | 0
54 | FILA_54 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR048-01 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN La legalización de los recursos no se realiza conforme a la ejecución de los mismos | Los ejecutores de los convenios no entregan con oportunidad los soportes a los supervisores del MEN para elaborar el informe de recursos entregados en administración | 166 | Oficio de Solicitud a la Subdirección de Talento Humano | Oficio | 1 | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 26.1429 | 0
55 | FILA_55 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR048-02 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN La legalización de los recursos no se realiza conforme a la ejecución de los mismos | Los ejecutores de los convenios en particular hace referencia al convenio 1000 de 2014 no entregan con oportunidad los soportes a los supervisores del MEN para elaborar el informe de recursos entregados en administración | 166 | Oficios enviados a control interno disciplinario | oficios | 1 | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 26.1429 | 0
56 | FILA_56 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR048-02 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN La legalización de los recursos no se realiza conforme a la ejecución de los mismos | Los ejecutores de los convenios en particular hace referencia al convenio 1000 de 2014 no entregan con oportunidad los soportes a los supervisores del MEN para elaborar el informe de recursos entregados en administración | 166 | Oficios enviados | Circularización | 6 | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 26.1429 | 4 | Se evidenció que se efectuó la circularización en los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2018.
57 | FILA_57 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR048-02 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN La legalización de los recursos no se realiza conforme a la ejecución de los mismos | Los ejecutores de los convenios en particular hace referencia al convenio 1000 de 2014 no entregan con oportunidad los soportes a los supervisores del MEN para elaborar el informe de recursos entregados en administración | 166 | Informe de Seguimiento | Informe | 2 | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 26.1429 | 0
58 | FILA_58 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR048-02 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN La legalización de los recursos no se realiza conforme a la ejecución de los mismos | Los ejecutores de los convenios en particular hace referencia al convenio 1000 de 2014 no entregan con oportunidad los soportes a los supervisores del MEN para elaborar el informe de recursos entregados en administración | 166 | Oficio de Solicitud a la Subdirección de Contratación | Oficio | 1 | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 26.1429 | 0
59 | FILA_59 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR048-02 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN La legalización de los recursos no se realiza conforme a la ejecución de los mismos | Los ejecutores de los convenios en particular hace referencia al convenio 1000 de 2014 no entregan con oportunidad los soportes a los supervisores del MEN para elaborar el informe de recursos entregados en administración | 166 | Oficio de Solicitud a la Subdirección de Talento Humano | Oficio | 1 | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 26.1429 | 0
60 | FILA_60 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR048-04 | CUENTAS POR PAGAR-Convenio 259 de 2017 | Cuentas por pagar 2017-inexistencia de procedimiento para la legalización de recursos SSF. | 38 | Procedimiento | Procedimiento | 1 | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 26.1429 | 0.7 | Se evidenció el envio a la SDO del borrador del procedimiento Ejecución Recursos SSF cuyo objetivo es Registrar en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF las operaciones de la cadena presupuestal para controlar la ejecución del presupuesto apropiado anualmente al Ministerio de Educación Nacional, a través del Decreto de liquidación, sus modificaciones y demás operaciones presupuestales que afecten las apropiaciones cargadas y/o validadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el SIIF, ajustado a las normas presupuestales, de planeación, de contratación y de administración del SIIF
61 | FILA_61 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR048-05 | Convenio Interadministrativo 042 de 2016 | Registro errado Convenio 042 | 40 | Mesa de trabajo | Mesa de trabajo | 1 | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 26.1429 | 0
62 | FILA_62 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR048-06 | Soportes Cuentas por Pagar | Convenio Interadministrativo 042 de 2016 SFF-soportes que no garantizan la constitución de cuentas por pagar | 26 | Procedimiento | Procedimiento | 1 | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 26.1429 | 0 | Se evidenció el envio a la SDO del borrador del procedimiento Ejecución Recursos SSF cuyo objetivo es Registrar en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF las operaciones de la cadena presupuestal para controlar la ejecución del presupuesto apropiado anualmente al Ministerio de Educación Nacional, a través del Decreto de liquidación, sus modificaciones y demás operaciones presupuestales que afecten las apropiaciones cargadas y/o validadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el SIIF, ajustado a las normas presupuestales, de planeación, de contratación y de administración del SIIF
63 | FILA_63 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR048-07 | Ejecución Reservas Presupuestales | Reservas que no se ejecutaron y se materializa el riesgo de constituir vigencias expiradas | 33 | Informes | Informes | 5 | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 21.7143 | 5 | Se llevo a cabo las mesas técnicas de reservas y ejecución presupuestal durante el último trimestre del año, con el fin de analizar con cada área técnica del Ministerio, sus respectivos casos de reserva presupuestal.
64 | FILA_64 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR048-07 | Ejecución Reservas Presupuestales | Reservas que no se ejecutaron y se materializa el riesgo de constituir vigencias expiradas | 33 | Realizar Mesa Técnica de ejecución Presupuestal | Mesa Técnica | 4 | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 21.7143 | 4 | Se llevo a cabo las mesas técnicas de reservas y ejecución presupuestal durante el último trimestre del año, con el fin de analizar con cada área técnica del Ministerio, sus respectivos casos de reserva presupuestal.
65 | FILA_65 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR048-08 | Constitución de Reservas Presupuestales | Reservas que no se ajustan a lo contemplado en la norma | 39 | programar reuniones tema Reservas Presupuestales | Mesas de trabajo | 4 | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 21.7143 | 4 | Se llevo a cabo las mesas técnicas de reservas y ejecución presupuestal durante el último trimestre del año, con el fin de analizar con cada área técnica del Ministerio, sus respectivos casos de reserva presupuestal.
66 | FILA_66 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR048-08 | Constitución de Reservas Presupuestales | Reservas que no se ajustan a lo contemplado en la norma | 39 | Realizar Mesa Técnica de ejecución Presupuestal | Mesa Técnica | 4 | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 21.7143 | 4 | Se llevo a cabo las mesas técnicas de reservas y ejecución presupuestal durante el último trimestre del año, con el fin de analizar con cada área técnica del Ministerio, sus respectivos casos de reserva presupuestal.
67 | FILA_67 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR048-11 | Ejecución adición 01 del 7 de diciembre de 2018 del convenio 042 de 2016 | Falta de seguimiento y control en la ejecución de los convenios | 72 | Informes de avance y cumplimiento contractual de acuerdo al objeyo y teimpo de ejecucion del convenio | Informes | 3 | 2018-08-01 | 2019-04-30 | 38.8571 | 0.66 | Se evidenció la radicación de Informes de Recursos entregados en Administración de los meses de Agosto, Septiembre y Octubre de 2018.
68 | FILA_68 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR048-12 | Programa ser Pilo Paga diferencias giros vs matriculas | Falta de revisión a las bases de datos aportadas por el ICETEX | 54 | 1. Informes mensuales de inconsistencias de la base de beneficiarios. 2. Informes mensuales de inconsistencias de la información entregada en los estados de cuenta | Comunicaciones al ICETEX solicitando los ajustes de las inconsistencias encontradas | 10 | 2018-08-01 | 2019-04-30 | 38.8571 | 3 | Se presentó acta del 19/NOV/2018 donde se realiza los compromisos donde se solicita al ICETEX el mejoramiento del procedimiento de los giros a beneficiarios de los créditos
69 | FILA_69 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR048-13 | Gestión de Fiscalización en el Recaudo Estampilla Pro Universidad Nacional | Inconsistencias de información entre el valor pagado y el valor retenido de los contratos suscritos en la vigencia 2017 en comparación con la información suministrada por las entidades objeto de la contribución y de la consulta de otras fuentes externas | 74 | Tutorial | Tutorial | 1 | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 21.7143 | 1 | Se remite mapa conceptual con los principales aspectos a considerar en la ejecución de la ley 1697 de 2013 (Estampilla), publicado para conocimiento generar en la página web del MEN, en el micrositio de la SGF - Recaudo (link)
70 | FILA_70 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR048-14 | Actos Administrativos que no desarrollan el objeto de la apropiación presupuestal. En los actos administrativos que afectaron apropiaciones presupuestales definitivas de 2016 y 2017, en el rubro "Construcción, ampliación, mejoramiento y dotación de infraestructura escolar de EPBM a nivel nacional" se contrajeron compromisos que no desarrollaron el objeto de dichas apropiaciones. | Insuficiente destinación de recursos para atender los gastos de funcionamiento y las obligaciones legales en la planeación y programación presupuestal del MEN | 382 | Remitir comunicación interna a la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Comunicación Interna | 1 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 4.2857 | 1 | Se remite copia del memorando remitido a la oficina asesora de planeación solicitando concepto acerca de la utilización de los recursos de infraestructura por el rubro "Construcción, mejoramiento y dotación de espacios de aprendizaje para prestación del servicio educativo e implementación de calidad y cobertura nacional”.
71 | FILA_71 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CGR048-15 | Diferencias entre los saldos iniciales y finales de la cuenta 481554 | Diferencias entre los saldos iniciales y los saldos finales entre el grupo de contabilidad y el de Ley 21 de los meses de junio a diciembre de 2017 | 68 | Conciliación | Conciliación | 5 | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 21.7143 | 5 | Se remite las conciliación realizadas con el grupo de Recaudo Ley 21 de 1982
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO