## Participación
Componente 6: Estrategias Adicionales - Participación Ciudadana
Ejes Estratégicos | Elementos | Dependencia | Actividad | Producto | Fórmula de medición | Unidad de Medida | Meta | Inicio (dd/mm/aaaa) | Final (dd/mm/aaaa) | Frecuencia de Medición | Avance 1er trimestre | Monitoreo 1er trimestre (Describa los avances) | Avance 2do trimestre | Monitoreo 2do trimestre (Describa los avances) | Avance 4to trimestre (Unidad o Porcentaje) | Monitoreo 4to trimestre (Describa cualitativamente los avances) | Avance 4to trimestre | Monitoreo 4to trimestre (Describa los avances)
Todos | Responsabilidad | Despacho | Desarrollar talleres con ETC con el fin de fortalecer el Plan Sectorial | Despacho | Desarrollar talleres con ETC con el fin de fortalecer el Plan Sectorial | Porcentaje | 100% | 2019-03-15 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 50% | Como referente el trabajo desarrollado conjuntamente entre el DNP y el MEN para la definición de la línea Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos, durante el año 2019 se avanzó en la construcción del Plan Sectorial de Educación. Para lo cual, a partir del diagnóstico construido para esta línea y de los objetivos estratégicos allí planteados, se cuenta con una versión preliminar de Plan Sectorial, la cual está en fase de revisión y validación por parte de la Ministra; por lo cual, finalizado este proceso, se procederá a la fase de socialización y validación externa.
Todos | Diálogo | Despacho y Planeación | Realizar un ejercicio Rendición de cuentas del avance en la gestión del Ministerio de Educación mediante la convocatoria y participación de grupos de interés | Despacho y Planeación | Realizar un ejercicio Rendición de cuentas del avance en la gestión del Ministerio de Educación mediante la convocatoria y participación de grupos de interés | Número | 1 | 2019-08-01 | 2019-08-30 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | El día 10 de septiembre de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas del sector educativo 2018-2019, evento que contó con la presencia de la Ministra de Educación, Viceministros, Directores, Subdirectores de áreas técnicas y de apoyo transversal y Gerentes de programas estratégicos, así como los Directivos y representantes de Entidades Adscritas y Vinculadas al Sector, quienes se reunieron a compartir los logros más significativos del primer año de gestión y socializar los retos para el próximo año. El evento fue realizado en el Centro Compensar de la Av. 68 y contó con aprox. 300 asistentes. El informe de la audiencia se encuentra en proceso de validación por parte de las diferentes áreas y una vez validado se publicará en la página web institucional en el micrositio de Rendición de Cuentas
Todos | Diálogo | Despacho y Planeación | Realizar ejercicios de socialización con grupos de interés sobre el plan de Desarrollo | Despacho y Planeación | Realizar ejercicios de socialización con grupos de interés sobre el plan de Desarrollo | Número | 2 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Se realizó el 15 de marzo de 2019, un ejercicio socialización con grupos de interés sobre el Plan de Desarrollo. El segundo ejercicio de socialización con grupos de interés sobre el Plan de Desarrollo se llevo a cabo el 2 de abril de 2019, cumpliendo de esta forma la actividad planteada. Cabe anotar que este proceso de construcción participativa, que viene trabajándose desde el mes de agosto de 2018, contó con el desarrollo de 13 talleres regionales en las principales ciudades del país, donde se recogieron las iniciativas, necesidades y propuestas de los diferentes actores de la comunidad educativa para la construcción de una gran apuesta por una educación integral y de calidad.
| Responsabilidad | Despacho y Planeación | Construcción del Plan Nacional Decenal de Educación | Despacho y Planeación | Construcción del Plan Nacional Decenal de Educación | Porcentaje | 100% | 2019-02-28 | 2019-12-30 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Durante el periodo evaluado, se llevó a cabo el encuentro de representantes del Ministerio de Educación con los miembros de la Secretaría Técnica de la Comisión Gestora del Plan Decenal, el cual tuvo lugar a principios del mes de agosto de 2019. La reunión fue un espacio para concertar agendas y exponer la ruta de trabajo que guiará la implementación de las políticas educativas en el territorio colombiano a corto y largo plazo. Los participantes pusieron en común los retos y actividades que adelantará la Comisión Gestora para armonizar los lineamientos del Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 con la política educativa consignada en el Plan Nacional de Desarrollo, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” del Gobierno del presidente Iván Duque. Con este trabajo se coordinarán las diferentes agendas a partir de una visión integral del sector para enriquecer la construcción del Plan Sectorial de Educación, herramienta de gestión que profundiza y detalla las estrategias para el logro de las metas trazadas en materia de política pública educativa Con este proceso, el Gobierno Nacional ratificó su compromiso con la calidad educativa a través del trabajo en equipo para lograr un país con equidad, que brinde a los niños, las niñas y los jóvenes más y mejor acceso a educación en todo el territorio nacional.
Todos por una educación de Calidad | Información | Dirección de Calidad PBM | Publicar en el Portal Colombia Aprende el Edusitio del Foro Educativo Nacional (FEN) en el cual los ciudadanos pueden consultar el documento orientador, la agenda, las memorias y hacer consultas | Dirección de Calidad PBM | Publicar en el Portal Colombia Aprende el Edusitio del Foro Educativo Nacional (FEN) en el cual los ciudadanos pueden consultar el documento orientador, la agenda, las memorias y hacer consultas | Número | 1 | 2019-01-31 | 2019-11-30 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Desde la Dirección de calidad se aprobó la propuesta gráfica del en sitio y se entregó el primer paquete de contenidos para el mismo. Se elaboró propuesta de agenda para el evento central del FEN2019 que contempla la realización de conversatorios, talleres, muestras culturales y ruta pedagógica nocturna. Se presentó a la empresa TELL el documento técnico que contiene las características de las memorias esperadas para el evento. Se pública banner para registro y se publica información general del foro en el link https://fen2019.colombiaaprende.edu.co/event. De esta manera se cumple con el compromiso.
Todos por una educación de Calidad | Información | Dirección de Calidad PBM | Divulgar las estrategias del programa nacional de Bilingüismo en el Congreso nacional de Profesotres de Inglés | Dirección de Calidad PBM | Divulgar las estrategias del programa nacional de Bilingüismo en el Congreso nacional de Profesotres de Inglés | Número | 1 | 2019-09-01 | 2019-11-30 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Los días 10, 11 y 12 de Octubre 9 docentes del programa Inspiring Teachers y ELT Leaders del Ministerio de Educación Nacional, participó del Congreso nacional de docentes de inglés donde divulgaron las estrategias del Ministerio de Educación Nacional en torno al fortalecimiento del bilingüismo.
Todos por una educación de Calidad | Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 2 mesas con aliados estratégicos (Fundaciones y organizaciones) para acordar aportes para el FEN 2019, en el marco de la temática Bicentenario, así como recoger recomendaciones de política educativa | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 2 mesas con aliados estratégicos (Fundaciones y organizaciones) para acordar aportes para el FEN 2019, en el marco de la temática Bicentenario, así como recoger recomendaciones de política educativa | Número | 2 | 2019-01-31 | 2019-07-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Se realizaron 3 reuniones con aliados: 2 de abril, 3 de mayo y 16 de septiembre
Todos por una educación de Calidad | Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar el Foro Educativo Nacional 2019 | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar el Foro Educativo Nacional 2019 | Número | 1 | 2019-01-31 | 2019-11-30 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Durante los días 8 y 9 de octubre se desarrolló el Foro Educativa Nacional en el centro de convenciones Ágora el cual contó con la participación presencial de 1.056 personas integrantes de la comunidad educativa (docentes, directivos docentes, secretarios de educación, estudiantes, padres de familia) y la participación virtual de 336 personas. Algunas de las franjas del evento fueron transmitidas por canal institucional y en las redes sociales del MEN. La agenda del evento contempló diferentes actividades académicas como conversatorios, conferencias, talleres y espacios culturales.
Todos por una educación de Calidad | Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Realizar encuentros con Líderes de Calidad de las Secretarías de Educación, para promover el diálogo sobre las políticas de calidad educativa | Dirección de Calidad PBM | Realizar encuentros con Líderes de Calidad de las Secretarías de Educación, para promover el diálogo sobre las políticas de calidad educativa | Número | 2 | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Se realizó el 5 noviembre el encuentro de líderes técnicos de Calidad Educativa de las secretarías de educación certificadas que tuvo como objetivo Motivar la participación de los establecimientos educativos del país en el diagnostico nacional de Bibliotecas Escolares , Socializar los Proyectos del Plan Nacional de Lectura y Escritura, se establecieron acuerdos sobre las acciones el próximo año en los territorios, identificaron as necesidades de la secretarias de educación en cuanto demanda de la secretaria con respecto a la oferta de la Dirección de Calidad de y del Plan Nacional de Lectura y Escritura.
Todos por una educación de Calidad | Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 2 mesas de trabajo con el fin de construir la políica de educación inclusiva en los niveles de preescolar, básica y media del país | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 2 mesas de trabajo con el fin de construir la políica de educación inclusiva en los niveles de preescolar, básica y media del país | Número | 2 | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | En el presente período la Política de Educación Inclusiva cuenta con documento en proceso de validación por parte del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media. Este ha sido objeto de conversación en espacios de concertación con aproximadamente 605 participantes en 18 encuentros intersectoriales, dos encuentros internos en el Ministerio de Educación y tres encuentros con un experto internacional, los cuales contaron con participación de sectores nacionales, academia y comunidad educativa, así mismo en este período se realiza proceso metodológico para la formulación de indicadores, en consecuencia se realiza contratación de experto internacional quien realizara validación del documento. Aunque esta acción se cumple en este periodo, es preciso resaltar que en el mes de octubre se proyecta realizar 13 encuentros Intersectoriales, 2 encuentros internos MEN y un encuentro académico con un experto internacional para avanzar en el proceso de validación.
Todos por una educación de Calidad | Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 2 mesas de Educación Artística para la validación del documento base del sistema nacional de educación artística y cultural (SNEAC) y del documento de caracterizacion del área que defina los retos para la actualización de los lineamientos curriculares | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 2 mesas de Educación Artística para la validación del documento base del sistema nacional de educación artística y cultural (SNEAC) y del documento de caracterizacion del área que defina los retos para la actualización de los lineamientos curriculares | Número | 2 | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Se realizó la primera mesa técnica del 2019 a la cual se le dio el nombre de Segundo Encuentro Nacional de Educación Artística y Cultural, se nombró así ya que el primer encuentro se realizó en el año de 2018. Esta mesa se realizó el martes 28 de mayo de 2019 en el Hotel París (Carrera 39 A # 25-65). En ella participaron mas de 50 personas del área de Ed Artística de todo el país y en especial de Bogotá. La metodología se llevó a cabo de la siguiente manera: Objetivo: Promover reflexiones mediante la socialización de experiencias y ambientes que potencien nuevas posibilidades de desarrollo, participación y aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes como una oportunidad para el fortalecimiento de la educación artística y cultural en el país. En el mes de septiembre se realizaron las mesas técnicas de diagnóstico que tuvieron como objetivo "Reconocer el estado actual, avances, fortalezas y necesidades de los referentes de calidad existentes para el área de Educación Artística y Cultural con los criterios de calidad, equidad, acceso y mejoramiento continuo". Estas mesas permitieron obtener información para la construcción del documento de orientaciones para la Ed Artística y Cultural y para las acciones relacionadas con la creación del SINEAC.
| Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 6 encuentros territoriales para la implementación de la estrategia de fortalecimiento de la convivencia escolar | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 6 encuentros territoriales para la implementación de la estrategia de fortalecimiento de la convivencia escolar | Número | 6 | 2019-01-31 | 2019-06-30 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Tal como se tenía planeado se realizaron 6 encuentros regionales para el fortalecimiento de los comités territoriales de convivencia escolar que convocaron a las 96 secretarias de las cuales asistieron 88 en los encuentros regionales de Bogotá, Pereira , Santa Marta, Medellín, Cali y Bucaramanga para fortalecer el funcionamiento de los comités territoriales de convivencia escolar. En estos encuentros regionales, se presentó la línea estratégica de Entornos, la propuesta de implementación del SIUCE y se revisaron los estados de avance de los planes territoriales de convivencia escolar. Se suscribió el Convenio 0006 de 2019 entre el Ministerio de Educación Nacional y la OEI que busca aunar esfuerzos técnicos y financieros para el fortalecimiento de las capacidades de las secretarías de educación certificadas en la implementación de acciones y estrategias para el desarrollo de competencias ciudadanas y socioemocionales a través del Sistema Nacional de Convivencia Escolar - ley 1620 de 2013.
| Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 25 talleres de promoción de lectura en el marco de la Feria del Libro | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 25 talleres de promoción de lectura en el marco de la Feria del Libro | Número | 25 | 2019-01-31 | 2019-05-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Durante los días 24 de abril y 6 de mayo de 2019 en el stand del MEN en la Feria Internacional del Libro de Bogotá ubicado en el segundo piso del pabellón 6 de Corferias, fueron realizados 39 talleres de promoción de lectura con estudiantes y docentes que visitaron el stand no solo en la ruta establecida por la Secretaría de Educación del Distrito sino de manera autónoma aquellos estudiantes y docentes interesados por los talleres y experiencias presentadas en el stand, el incremento en talleres se debió a la gran acogida que tuvieron los mismos entre los asistentes pues se tenía previsto realizar al menos 25 talleres de promoción de lectura. De acuerdo a los listados presentados como evidencia, fueron beneficiados 997 estudiantes con los mencionados talleres. Como soportes se adjuntan la parrilla de programación del Stand del MEN en la FILBo 2019 en la cual se refleja la realización de los talleres dirigidos por los mediadores de lectura entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., así como la relación de colegios que hicieron parte del recorrido realizado por toda la feria y la programación disponible para por ellos en la cual se encuentra el stand del MEN. Los talleres realizados por el MEN están subrayados en verde. Es de resaltar que lel objetico de estos talleres fue ofrecer a sus asistentes una experiencia literaria que incentivara la curiosidad por la lectura y la escritura, que despertara sus habilidades y así mismo fortaleciera sus gustos personales. Se desarrollaron temáticas, tales como: - Bicentenario y enseñanza de la historia - Escritores indígenas y afrocolombianos - Mujeres escritoras colombianas - Literatura y escritura creativa - Competencias socioemocionales y ciudadanas El valor del convenio 010 de 2019 suscrito con la Cámara Colombiana del Libro, en el marco del cual se desarrollaron los talleres, es de $1.000.000.000.
| Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarollar 10 mesas técnicas en articulación con el SENA para la construcción de los lineamientos de calidad para el programa de doble titulación. (Educación Media) | Dirección de Calidad PBM | Desarollar 10 mesas técnicas en articulación con el SENA para la construcción de los lineamientos de calidad para el programa de doble titulación. (Educación Media) | Número | 10 | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Con corte al 31 de diciembre se realizaron 10 mesas Regionales para analizar el estado del Programa y definir nuevos lineamientos en los departamentos de Cundinamarca, Córdoba, Boyacá, Valle del Cauca, Santander, Chocó, La Guajira, Nariño, Antioquia y Bogotá, en cada una han participado el 100% de ETC para un total de 51 en el levantamiento de información para la construcción de los lineamientos del programa de doble titulación. Estas mesas se realizaron con el objetivo de identificar las particularidades de la implementación del programa y avanzar en la estructuración y ajustes del documento de lineamientos de calidad en la formación técnica.
| Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 2 mesas intersectoriales de Bilinguismo (sector productivo, embajadas, industria y comercio,confecamaras y educación) | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 2 mesas intersectoriales de Bilinguismo (sector productivo, embajadas, industria y comercio,confecamaras y educación) | Número | 2 | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Los eventos fueron el 12 de junio y el 14 de agosto.
| Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 1 encuentro con rectores de Jornada Única | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 1 encuentro con rectores de Jornada Única | Número | 1 | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | El evento que da cumplimiento a este compromiso sse desarrolló 28, 29, 30 y 31 de mayo
| Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 3 mesas con la comisión asesora de la Ley de Historia con el fin de emitir las recomendaciones para la actualización de los Lineamientos Curriculares del Ciencias Sociales con la historia de Colombia como disciplina integrada | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 3 mesas con la comisión asesora de la Ley de Historia con el fin de emitir las recomendaciones para la actualización de los Lineamientos Curriculares del Ciencias Sociales con la historia de Colombia como disciplina integrada | Número | 3 | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Las fechas en que se realizaron las 3 mesas fueron: 15 de mayo, 30 de mayo y 26 de septiembre
| Diálogo | Dirección de Cobertura y Equidad (MANOS A LA ESCUELA Fase III) | Llevar a cabo talleres de socialización y priorización del programa "Manos a la Escuela fase III", que promueve el mejoramiento de la infraestructura educativa | Dirección de Cobertura y Equidad (MANOS A LA ESCUELA Fase III) | Llevar a cabo talleres de socialización y priorización del programa "Manos a la Escuela fase III", que promueve el mejoramiento de la infraestructura educativa | Número | 200 | 2019-08-01 | 2019-12-30 | Trimestral |  |  |  |  | 5% | Al corte de diciembre de 2019, se llevaron a cabo (9) talleres de participación ciudadana, socialización de la estrategia Manos a la Escuela a ejecutarse a través de Findeter, con los cuales se les dio apertura a los mejoramientos de la fase III, las acciones se desarrollaron en las sedes educativas: I.E LA MINA, I.E LUIS RODIGUEZ VALERA, SEDE LA ESTACION, SEC EDU. VALLEDUPAR, I.E RANCHO DE LA GOYA, ESCUELA NUEVA LAS FLORES.
| Diálogo | Dirección de Cobertura y Equidad (Educación Rural) | Realizar tres eventos de participación ciudadana en la construcción de la Política "más y mejor educación rural", con el objetivo brindar el espacio de participación a los diferentes ciudadanos involucrados o interesados en la educación rural del país, esta convocatoria incluye a organizaciones civiles y de cooperación internacional, así como a ciudadanos del común interesados en aportar a la construcción de la política. | Dirección de Cobertura y Equidad (Educación Rural) | Realizar tres eventos de participación ciudadana en la construcción de la Política "más y mejor educación rural", con el objetivo brindar el espacio de participación a los diferentes ciudadanos involucrados o interesados en la educación rural del país, esta convocatoria incluye a organizaciones civiles y de cooperación internacional, así como a ciudadanos del común interesados en aportar a la construcción de la política. | Porcentaje | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Se realizaron tres talleres regionales: "Inicio para la construcción de una política pública integral de educación rural para Colombia": 1) Cali (27 y 28 de mayo de 2019), 2) Florencia (27, 28 y 29 de mayo de 2019) y 3) Ocaña (28, 29 y 30 de mayo de 2019). En estos talleres participaron docentes, directivos docentes, profesionales de las secretarias de educación, representantes de Universidades y de entidades interadas en la educación. En el diseño y organización de estos eventos participó la Mesa de Educación Rural. Se recogieron insumos importantes para construir la política de educación rural.
| Responsabilidad | Dirección de Cobertura y Equidad (PAE) | Promover la realización de mesas públicas del PAE como mecanismo de participación ciudadana y fortalecimiento territorial de seguimiento y vigilancia a la ejecución del programa en las ETC | Dirección de Cobertura y Equidad (PAE) | Promover la realización de mesas públicas del PAE como mecanismo de participación ciudadana y fortalecimiento territorial de seguimiento y vigilancia a la ejecución del programa en las ETC | Porcentaje | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-30 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Al corte de diciembre, se finaliza con una mesa pública de PAE
| Información | Dirección de Primera Infancia | Convocar a los delegados de educación inicial de las Entidades territoriales Certificadas (ETC) en Educación focalizadas para el Encuentro de líderes técnicos en educación. | Dirección de Primera Infancia | Convocar a los delegados de educación inicial de las Entidades territoriales Certificadas (ETC) en Educación focalizadas para el Encuentro de líderes técnicos en educación. | Número | 60 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Se envía la convocatoria a los Secretarios de Educación de las 96 Entidades Territoriales Certificadas en Educación, en donde se propone la asistencia de 75 líderes de delegados / líderes de educación inicial al Primer Encuentro de líderes técnicos de Educación a desarrollarse los días 29, 30 de abril y 1 mayo (actividad opcional).
| Información | Dirección de Primera Infancia | Convocar a las instituciones de educación superior y otros actores para la construcción, ajuste o retroalimentación colectiva de los instrumentos de formación y cualificación del talento humano vinculado a la educación inicial. | Dirección de Primera Infancia | Convocar a las instituciones de educación superior y otros actores para la construcción, ajuste o retroalimentación colectiva de los instrumentos de formación y cualificación del talento humano vinculado a la educación inicial. | Número | 1 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | La Subdirección de Calidad de Primera Infancia realizó la convocatoria de la Mesa de cualificación el día viernes 29 de marzo de 2019 de 8:00 a.m.-11:30 a.m. en el Edificio Elemento Calle 26 No 69 - 76 Torre Aire - piso 14, en donde se invitó a la Universidad Pedagógica Nacional, ICBF, Comisión Intersectorial de Primera Infancia - CIPI, Coldeportes, Ministerio de Cultura y al Departamento de Prosperidad Social
| Diálogo | Dirección de Primera Infancia | Desarrollar el primer Encuentro de líderes técnicos en educación que incluyen los delegados de educación inicial de las Entidades territoriales Certificadas en Educación focalizadas | Dirección de Primera Infancia | Desarrollar el primer Encuentro de líderes técnicos en educación que incluyen los delegados de educación inicial de las Entidades territoriales Certificadas en Educación focalizadas | Número | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | . Se desarrolla el Primer Encuentro de líderes técnicos de Educación que incluyen los delegados de educación inicial, los días 29, 30 de abril y 1 mayo (actividad opcional) en el Centro de Convenciones Hotel Habitel, con la asistencia de 174 representantes de las 96 Secretarías de Educación convocadas.
| Diálogo | Dirección de Primera Infancia | Diligenciamiento conjunto del diagnóstico de necesidades de asistencia técnica de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación frente a la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial - MGEI y sus componentes (Gestión de referentes, acompañamiento técnico, Rupei, entre otros). | Dirección de Primera Infancia | Diligenciamiento conjunto del diagnóstico de necesidades de asistencia técnica de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación frente a la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial - MGEI y sus componentes (Gestión de referentes, acompañamiento técnico, Rupei, entre otros). | Número | 1 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | A la fecha se adelantado el diagnóstico de 25 Entidades Territoriales Certificadas en Educación focalizadas para la vigencia 2019, frente a la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial - MGEI y sus componentes (Gestión de referentes, acompañamiento técnico, Rupei, entre otros).
| Diálogo | Dirección de Primera Infancia | Desarrollar al menos un encuentro con instituciones de educación superior y otros actores para abarcar temas identificados en la Mesa de Formación y Cualificación que trabaja con Primera Infancia. | Dirección de Primera Infancia | Desarrollar al menos un encuentro con instituciones de educación superior y otros actores para abarcar temas identificados en la Mesa de Formación y Cualificación que trabaja con Primera Infancia. | Número | 1 | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | La Subdirección de Calidad de Primera Infancia desarrolló la Mesa de Formación y Cualificación que trabaja con Primera Infancia el día viernes 29 de marzo de 2019 de 8:00 a.m.-11:30 a.m. en el Edificio Elemento Calle 26 No 69 - 76 Torre Aire - piso 14, teniendo como invitados a la Universidad Pedagógica Nacional, ICBF, Comisión Intersectorial de Primera Infancia - CIPI, Coldeportes, Ministerio de Cultura y al Departamento de Prosperidad Social.
| Responsabilidad | Dirección de Primera Infancia | Realizar seguimiento al desarrollo de las asistencia técnicas acordadas con las entidades territoriales, frente a la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial - MGEI y sus componentes (Gestión de referentes, acompañamiento técnico, Rupei, entre otros). | Dirección de Primera Infancia | Realizar seguimiento al desarrollo de las asistencia técnicas acordadas con las entidades territoriales, frente a la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial - MGEI y sus componentes (Gestión de referentes, acompañamiento técnico, Rupei, entre otros). | Número | 2 | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | La Dirección de Primera Infancia cuenta con la versión final de la herramienta piloto denominada "Bitácora" para realizar seguimiento a las asistencia técnicas que se prestan a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación. Está pendiente la actividad de validación del nivel directivo. Se desarrollaron 27 seguimientos a las asistencias técnicas que se prestaron durante la vigencia 2019.
| Información | Oficina Asesora de Comunicaciones | Divulgar la información interna y externa que genera el MEN, relacionada con los lineamientos estratégicos de la alta dirección | Oficina Asesora de Comunicaciones | Divulgar la información interna y externa que genera el MEN, relacionada con los lineamientos estratégicos de la alta dirección | Porcentaje | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Durante el 2019, la Oficina Asesora de Comunicaciones definió e implementó estrategias de comunicación relacionadas con los lineamientos estratégicos de la alta dirección para informar de manera oportuna a toda la ciudadanía la gestión del Ministerio de Educación Nacional. En este último trimestre, la información institucional fue divulgada a través de nuestros canales internos como El Pregonero, Radio MEN, Pantallas, MENsajes de Interés y Pasa en el MEN. Así mismo, se publicaron entre otros, comunicados, fotos y videos en la sección prensa de la web de Mineducación, y se atendieron las solicitudes de medios de comunicación y la atención a medios en ruedas de prensa adelantadas por algún vocero de la Entidad. En ese sentido, durante este trimestre La OAC trabajó en temáticas relacionadas entre otras con: El Ministerio de Educación está comprometido con el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en el país Concluye con éxito el Primer Campamento Nacional STEM+A en Medellín Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos promueven la cooperación en Educación Superior para beneficiar a la población afrodescendiente en ambos países Continúa abierta la convocatoria del Ministerio de Educación Nacional para elegir a un integrante del Consejo Nacional de Acreditación por vencimiento del periodo de uno de sus miembros Conozca los resultados de las pruebas saber 11 Aprobado presupuesto de educación 2020: honrando los acuerdos y siendo el más alto presupuesto de la historia para el sector El Ministerio de Educación presenta Estrategia Integral de Servicio al Ciudadano El Ministerio de Educación abre convocatoria para construcción de nueva infraestructura educativa en el país Las obras de ampliación de la Institución Educativa Gabriel García Márquez benefician a 1.180 niños y jóvenes de la Comuna III de Zipaquirá La agenda social para mí más importante es la educación’, afirmó el Presidente Duque al recalcar su compromiso de construir Equidad El Gobierno Nacional y la Gobernación del Atlántico entregan obras de ampliación y mejoramiento de dos Instituciones Educativas en Sabanalarga Regresaron las Pruebas Saber 3º, 5º y 9º en el marco de la estrategia de Evaluar para Avanzar, por la calidad de la educación de niños y jóvenes del país Acciones concretas realiza el Gobierno Nacional en equipo con las Secretarías de Educación de Santander para facilitar el acceso y calidad educativa a los niños, niñas y jóvenes del Departamento Los gobiernos Nacional y departamentales aprobarán nuevos proyectos para educación superior pública con regalías La Ministra de Educación, en representación del Gobierno Nacional, recorrió el Alto Patía para impulsar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial en el Cauca Ministerio de Educación reactiva obras de infraestructura educativa de 28 instituciones de Valle del Cauca, Risaralda, Cundinamarca, Cauca y Medellín Comprometidos con la educación superior pública, Gobierno Nacional y Federación Nacional de Departamentos aprueban 23 proyectos con recursos de Regalías por $352.859 millones, y prioriza 6 proyectos más para el cierre del año El Ministerio de Educación recuerda a los colombianos que el trámite de legalización de documentos de Educación Superior se realiza en línea y reitera los pasos para hacerlo En equipo, el Gobierno Nacional y el Departamento de Bolívar trabajan para que niños, niñas y jóvenes tengan educación de calidad en las zonas urbanas y rurales El Ministerio de Educación realizó el cuarto Encuentro de Secretarios de Educación 2019 Todo el contenido se encuentra publicado en: https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/ https://intranetmen.mineducacion.gov.co/Pages/Home.aspx https://www.mineducacion.gov.co/boletinesmen/1754/w3-article-379701.html
| Información | Oficina Asesora de Comunicaciones | Publicar de manera permanente la información requerida en la sección de Transparencia y acceso a la información pública, de la página web del Ministerio, conforme la normatividad vigente | Oficina Asesora de Comunicaciones | Publicar de manera permanente la información requerida en la sección de Transparencia y acceso a la información pública, de la página web del Ministerio, conforme la normatividad vigente | Porcentaje | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | La información disponible en la página web del Ministerio de Educación Nacional (www.mineducacion.gov.co) se mantuvo actualizada para garantizar una mejor comunicación e interacción con la ciudadanía. En el cuarto trimestre del año 2019, la página web del Ministerio cierra con más de 20 millones de visitas y cerca de 400 publicaciones, para un total del año de 2 mil actualizaciones de la página web del MEN Durante este trimestre, se dio respuesta a todas las solicitudes de publicación en el micrositio de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional, ubicada en el enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
| Información | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Publicar en medios virtuales, Indicadores Estadísticos Sectoriales - ES, al alcance de la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Publicar en medios virtuales, Indicadores Estadísticos Sectoriales - ES, al alcance de la ciudadanía | Número | 10 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Se avanzó con la actualización de la publicación del conjunto de datos correspondientes a estadísticas sectoriales vigencia 2017 en el portal de datos abiertos. Para su logro, se hizo seguimiento a los DATA SET previamente cargados teniendo en cuenta los ítems de Documentación del DATA SET , Volumetría de información, Validación de datos vacíos o incompletos, Estandarización del nombre y el tamaño del DATA SET, Estrategia de actualización de información de forma automática por medio de las API. De igual manera, a la fecha de corte se cuenta con la actualización y publicación de las estadísticas sectoriales correspondientes a la vigencia 2018, teniendo en cuenta lo publicado en planta docentes, educación superior, matricula primaria, básica y media y superior.
| Responsabilidad | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Realizar monitoreo al Componente de Rendición de Cuentas del PAAC, como mecanismo de evaluación al Plan | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Realizar monitoreo al Componente de Rendición de Cuentas del PAAC, como mecanismo de evaluación al Plan | Porcentaje | 100% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Se adelantó el seguimiento trimestral/cuatrimestral a los componentes 3 y 6 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, correspondientes a la Estrategia de Rendición de Cuentas y la Estrategia de Participación Ciudadana y se han remitido los respectivos seguimientos a la SDO y Control Interno
| Responsabilidad | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Realizar monitoreo al Componente de Participación Ciudadana del PAAC, como mecanismo de evaluación al Plan | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Realizar monitoreo al Componente de Participación Ciudadana del PAAC, como mecanismo de evaluación al Plan | Porcentaje | 100% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Se adelantó el seguimiento trimestral/cuatrimestral a los componentes 3 y 6 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, correspondientes a la Estrategia de Rendición de Cuentas y la Estrategia de Participación Ciudadana y se han remitido los respectivos seguimientos a la SDO y Control Interno
|  | Oficina Asesora Jurídica | Realizar consulta previa a los usuarios y ciudadanos sobre proyectos normativos antes de su adopción | Oficina Asesora Jurídica | Realizar consulta previa a los usuarios y ciudadanos sobre proyectos normativos antes de su adopción | Porcentaje | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | En cumplimiento del artículo 8, numeral 8 de la Ley 1437 de 2011, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2019, fueron publicados en la página Web del MEN para observaciones de la ciudadanía 9 proyectos normativos de regulación formulados y de iniciativa del MEN. Se publicaron en el link: https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-complementarias/Proyectos-normativos-para-observaciones-ciudadanas/
|  | Oficina Asesora Jurídica | Publicar los Conceptos Jurídicos que tengan mayor impacto en el sector educación o que sean reiterativos por el MEN | Oficina Asesora Jurídica | Publicar los Conceptos Jurídicos que tengan mayor impacto en el sector educación o que sean reiterativos por el MEN | Porcentaje | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | En el IV trimestre del 2019, se enviaron para publicación en el Normograma 43 conceptos jurídicos que se consideraron como reiterativos o de importancia para el sector. Información publicada en la página web del MEN en el siguiente enlace: https://normograma.info/men/docs/arbol/19322.htm
| Diálogo | Oficina de Cooperación y asuntos Internacionales | Adelantar un encuentro con aliados, con el objetivo de informar sobre los logros y necesidades del Sector y articular acciones alrededor de la agenda educativa | Oficina de Cooperación y asuntos Internacionales | Adelantar un encuentro con aliados, con el objetivo de informar sobre los logros y necesidades del Sector y articular acciones alrededor de la agenda educativa | Número | 1 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | El encuentro previsto fue realizado el día 02 de abril de 2019. Actividad Cumplida
| Información | Oficina de Innovación Educativa | Publicar en el Portal Educativo Colombia Aprende, productos y servicios que posibiliten la participación de la comunidad educativa | Oficina de Innovación Educativa | Publicar en el Portal Educativo Colombia Aprende, productos y servicios que posibiliten la participación de la comunidad educativa | Número | 450 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Durante el cuarto trimestre de 2019 se reporta la publicación total de 450 contenidos, de los cuales sesenta y uno (61) corresponden a Guías pedagógicas contenidos Señal Colombia Salvando Planeta, Profesor Súper O Histórico y videojuego Héroes del Bicentenario y Podcast sobre procesos de investigación realizados en el marco de los Talleres Bicentenario, entre los meses de mayo a septiembre de 2019. La colección de guías pedagógicas de producciones de Mi Señal, la franja infantil de Señal Colombia permitirán que docentes, bibliotecarios, padres de familia y cuidadores, encuentren en estos programas de televisión, una gran oportunidad para trabajar con los niños y jóvenes en clase o en casa, diferentes temas que tienen que ver con la cotidianidad de los humanos, analizando los problemas de los personajes o creando nuevas historias a partir de los temas de cada capítulo. En cuanto a la colección “Historia Hoy: Profesor Súper O Histórico”, este se deriva del Programa Historia Hoy: Aprendiendo con el Bicentenario de la Independencia. De igual forma, se cuenta con Héroes del Bicentenario, un videojuego que se propone como recurso pedagógico en el marco de la celebración impulsada por la Vicepresidencia de la República, alrededor del Bicentenario de la Campaña Libertadora de la Nueva Granada. La gestión se evidencia con el reporte de 20.586.196 visitas al portal acumuladas al corte. https://bit.ly/2HdBSW6
| Diálogo | Programa Todos a Aprender | Comunicar a la ciudadanía sobre los logros y experiencias exitosas del Programa Todos a Aprender, mediante redes sociales | Programa Todos a Aprender | Comunicar a la ciudadanía sobre los logros y experiencias exitosas del Programa Todos a Aprender, mediante redes sociales | Porcentaje | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Para la vigencia 2019 realizaron eventos de socialización de los contenidos del tercer ciclo de acompañamiento situado, a tutores con el apoyo de los formadores del programa. De igual forma, se dio respuesta oportuna a los compromisos construyendo país. Así mismo, se divulgaron algunas de las acciones que adelanta el programa a través de twitter, entre estas, laboratorios pedagógicos y la importancia de las prácticas de observación y retroalimentación en el acompañamiento de aula.
| Diálogo | Programa Todos a Aprender | Realizar encuentros con Secretarios de Educación, Rectores y Líderes de calidad, en el marco de la ejecución del Programa Todos a Aprender | Programa Todos a Aprender | Realizar encuentros con Secretarios de Educación, Rectores y Líderes de calidad, en el marco de la ejecución del Programa Todos a Aprender | Porcentaje | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Se realizaron 38 eventos de formación previstos para el tercer trimestre. Un evento realizado por la gerencia con formadores y 37 de formadores con tutores.
| Información | Subdirección de Contratación | Convocar a las veedurías ciudadanas para que ejerzan las funciones legalmente atribuidas respecto de la vigilancia a los procesos de selección, adelantados en en Ministerio | Subdirección de Contratación | Convocar a las veedurías ciudadanas para que ejerzan las funciones legalmente atribuidas respecto de la vigilancia a los procesos de selección, adelantados en en Ministerio | Porcentaje | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | En cumplimiento del artículo 5° y del literal c) del artículo 15 de la Ley 850 de 2003 y el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, el Ministerio ha publicado a la ciudadanía en general y a las veedurías, los procesos de contratación a través de los siguientes medios: 1. SECOP 2. PÁGINA WEB Los documentos publicados en los cuales se hace la respectiva convocatoria a veedurías fueron los siguientes: 1.PUBLICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN: Durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre al 31 de diciembre del año en curso se publicaron diez (10) procesos de selección de contratistas el CM-MEN-07-2019, CM-MEN-08-2019, CM-MEN-09-2019, CM-MEN-10-2019, CM-MEN-11-2019, LP-MEN-05-2019, LP-MEN-06-2019, LP-MEN-07-2019, LP-MEN-08-2019 y LP-MEN-09-2019. Para dar cumplimiento a las disposiciones legales citadas, en los procesos de selección, en el aviso de convocatoria y en el pliego de condiciones se incluyen las siguientes descripciones: VEEDURÍAS CIUDADANAS: En cumplimiento de lo establecido en la Ley 850 de 2003, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL invita a las veedurías ciudadanas para que ejerzan el control social sobre el presente proceso de contratación.” (aviso de convocatoria) 1.1. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y del literal C) del artículo 15 de la ley 850 de 2003, El Ministerio de Educación nacional invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el SECOP.” (Pliego de Condiciones
|  | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Formular y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019 para consulta ciudadana | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Formular y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019 para consulta ciudadana | Número | 1 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 1 vez al año (enero) |  |  |  |  | 100% | La consulta de los ciudadanos del Plan Anticorrupción para su posterior publicación de acuerdo a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 se realizó el 31 de enero. En la página del Ministerio en el botón de transparencia se encuentra publicado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con los 5 componentes anexos y el adicional que es Participación Ciudadana.
Haciendo equipo por una mejor gestión educativa |  | Subdirección de Fortalecimiento Institucional | Realizar cuatro Encuentros nacionales con los Secretarios de Educación, para actualizarlos en los temas del sector educativo y recibir retroalimentación de la ejecución de la política educativa en sus territorios. | Subdirección de Fortalecimiento Institucional | Realizar cuatro Encuentros nacionales con los Secretarios de Educación, para actualizarlos en los temas del sector educativo y recibir retroalimentación de la ejecución de la política educativa en sus territorios. | Porcentaje | 100% | 2019-01-15 | 2019-12-31 | trimestral |  |  |  |  | 100% | El día 13 de diciembre se realizó en el CUARTO ENCUENTRO NACIONAL DE SECRETARIOS 2019 “Haciendo equipo por la sostenibilidad y proyección del sector educativo”. Con lo que se dio cumplimiento a la planeación 2019 de este espacio de participación ciudadana por parte del Ministerio de Educación Nacional. El objetivo de este último Encuentro fue generar un espacio para compartir aprendizajes y recomendaciones frente a la gestión educativa en los territorios, y definir acciones estratégicas para garantizar la prestación del servicio educativo en 2020. Participaron 51 ETC por medio de sus secretarios o delegados
Haciendo equipo por una mejor gestión educativa |  | Subdirección de Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la gestión educativa a través de la asistencia técnica integral, la cual debe comprender dentro de su ciclo la Cualificación Estratégica, en la que la Escuela Para Secretarías es un espacio de participación dirigido a servidores de las secretarías de educación y la comunidad educativa en general, con el fin de ampliar y profundizar los conocimientos en la gestión misional de las entidades territoriales certificadas en educación, mediante la oferta de un portafolio de cursos virtuales de asistencia técnica en la web | Subdirección de Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la gestión educativa a través de la asistencia técnica integral, la cual debe comprender dentro de su ciclo la Cualificación Estratégica, en la que la Escuela Para Secretarías es un espacio de participación dirigido a servidores de las secretarías de educación y la comunidad educativa en general, con el fin de ampliar y profundizar los conocimientos en la gestión misional de las entidades territoriales certificadas en educación, mediante la oferta de un portafolio de cursos virtuales de asistencia técnica en la web | Porcentaje | 90% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | De conformidad con el requerimiento presentado por la Subdirección de Fortalecimiento Institucional mediante oficio con SGD 2019-IE-050223 del 21/10/2019, el área solicitó la reducción de la meta del 90% al 50%, en virtud a la actualización de contenidos efectuada en el mes de julio de 2019 de la página web Colombia Aprende, a través de la cual se sacó de operación el sitio web denominado Escuela para Secretarías. El área informa que trabaja conjuntamente con la Oficina de Innovación Educativa en la propuesta de nueva estructura de Escuela de Secretarios que iniciará operación en 2020. De esta manera la OAPF aprueba la reducción de la meta al 50% como resultado del tiempo de operación del sitio web en la vigencia 2019, lo que lleva al cumplimiento total de la meta 2019.
|  | Unidad de Atención al Ciudadano | Promover la participación ciudadana mediante la atención a los requerimientos allegados desde la Urna de Cristal | Unidad de Atención al Ciudadano | Promover la participación ciudadana mediante la atención a los requerimientos allegados desde la Urna de Cristal | Porcentaje | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Durante el cuarto trimestre de 2019, no se presento solicitudes de los ciudadanos por medio de la urna virtual
|  | Unidad de Atención al Ciudadano | Realizar un acercamiento entre los servicios del MEN y la comunidad, mediante las Ferias de servicios al ciudadano | Unidad de Atención al Ciudadano | Realizar un acercamiento entre los servicios del MEN y la comunidad, mediante las Ferias de servicios al ciudadano | Porcentaje | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | En el mes de noviembre 2019, la Unidad de atención al ciudadano participó en la feria de servicio en la ciudad de Ayapel Córdoba y en la feria del Libao Tolima para un total de 6 ferias realizadas durante la la vigencia 2019.