## Participación
Componente 6: Estrategias Adicionales - Participación Ciudadana
Ejes Estratégicos | Elementos | Dependencia | Actividad | Producto | Fórmula de medición | Unidad de Medida | Meta | Inicio (dd/mm/aaaa) | Final (dd/mm/aaaa) | Frecuencia de Medición | Avance 1er trimestre | Monitoreo 1er trimestre (Describa los avances) | Avance 2do trimestre | Monitoreo 2do trimestre (Describa los avances) | Avance 3er trimestre (Unidad o Porcentaje) | Monitoreo 3er trimestre (Describa cualitativamente los avances) | Avance 4to trimestre | Monitoreo 4to trimestre (Describa los avances)
Todos | Responsabilidad | Despacho | Desarrollar talleres con ETC con el fin de fortalecer el Plan Sectorial | Despacho | Desarrollar talleres con ETC con el fin de fortalecer el Plan Sectorial | Porcentaje | 100% | 2019-03-15 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 0% | Como referente el trabajo desarrollado conjuntamente entre el DNP y el MEN para la definición de la línea Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos, durante el año 2019 se ha avanzado en la construcción del Plan Sectorial de Educación. Para lo cual, a partir del diagnóstico construido para esta línea y de los objetivos estratégicos allí planteados, se cuenta con una versión preliminar de Plan Sectorial, la cual está en fase de validación por parte de los Despachos. Una vez efectuada la verificación final por parte de la Ministra, se procederá a la fase de socialización y validación externa.
Todos | Diálogo | Despacho y Planeación | Realizar un ejercicio Rendición de cuentas del avance en la gestión del Ministerio de Educación mediante la convocatoria y participación de grupos de interés | Despacho y Planeación | Realizar un ejercicio Rendición de cuentas del avance en la gestión del Ministerio de Educación mediante la convocatoria y participación de grupos de interés | Número | 1 | 2019-08-01 | 2019-08-30 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Actividad Finalizada El dia 10 de septiembre de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas del sector educativo 2018-2019, evento que contó con la presencia de la Ministra de Educación, Viceministros, Directores, Subdirectores de áreas técnicas y de apoyo transversal y Gerentes de programas estratégicos, así como los Directivos y representantes de Entidades Adscritas y Vinculadas al Ssector, quienes se reunieeron a compartir los logros más significativos del primer año de gestión y socializar los retos para el próximo año. El evento fue realizado en el Centro Compensar de la Av. 68 y contó con aprox. 300 asistentes. El informe de la audiencia se encuentra en proceso de validación por parte de las diferentes áreas y una vez validado se publicará en la página web institucional en el micrositio de Rendición de Cuentas
Todos | Diálogo | Despacho y Planeación | Realizar ejercicios de socialización con grupos de interés sobre el plan de Desarrollo | Despacho y Planeación | Realizar ejercicios de socialización con grupos de interés sobre el plan de Desarrollo | Número | 2 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Actividad Finalizada. En los meses de marzo y abril se realizaron los ejercicios de socialización propuestos con grupos de interés sobre el plan de Desarrollo.
| Responsabilidad | Despacho y Planeación | Construcción del Plan Nacional Decenal de Educación | Despacho y Planeación | Construcción del Plan Nacional Decenal de Educación | Porcentaje | 100% | 2019-02-28 | 2019-12-30 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Actividad Finalizada Durante el periodo evaluado, se llevó a cabo el encuentro de representantes del Ministerio de Educación con los miembros de la Secretaría Técnica de la Comisión Gestora del Plan Decenal, el cual tuvo lugar a principios del mes de agosto de 2019. La reunión fue un espacio para concertar agendas y exponer la ruta de trabajo que guiará la implementación de las políticas educativas en el territorio colombiano a corto y largo plazo. Los participantes pusieron en común los retos y actividades que adelantará la Comisión Gestora para armonizar los lineamientos del Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 con la política educativa consignada en el Plan Nacional de Desarrollo, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” del Gobierno del presidente Iván Duque. Con este trabajo se coordinarán las diferentes agendas a partir de una visión integral del sector para enriquecer la construcción del Plan Sectorial de Educación, herramienta de gestión que profundiza y detalla las estrategias para el logro de las metas trazadas en materia de política pública educativa Con este proceso, el Gobierno Nacional ratificó su compromiso con la calidad educativa a través del trabajo en equipo para lograr un país con equidad, que brinde a los niños, las niñas y los jóvenes más y mejor acceso a educación en todo el territorio nacional.
Todos por una educación de Calidad | Información | Dirección de Calidad PBM | Publicar en el Portal Colombia Aprende el Edusitio del Foro Educativo Nacional (FEN) en el cual los ciudadanos pueden consultar el documento orientador, la agenda, las memorias y hacer consultas | Dirección de Calidad PBM | Publicar en el Portal Colombia Aprende el Edusitio del Foro Educativo Nacional (FEN) en el cual los ciudadanos pueden consultar el documento orientador, la agenda, las memorias y hacer consultas | Número | 1 | 2019-01-31 | 2019-11-30 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Actividad Finalizada Desde la Dirección de calidad se aprobó la propuesta gráfica del edusitio y se entregó el primer paquete de contenidos para el mismo. Se elaboró propuesta de agenda para el evento central del FEN2019 que contempla la realización de conversatorios, talleres, muestras culturales y ruta pedagógica nocturna. Se presentó a la empresa TELL el documento técnico que contiene las características de las memorias esperadas para el evento. Se publca banner para registro y se publica información general del foro en el link https://fen2019.colombiaaprende.edu.co/event. De esta manera se cumple con el compromiso.
Todos por una educación de Calidad | Información | Dirección de Calidad PBM | Divulgar las estrategias del programa nacional de Bilingüismo en el Congreso nacional de Profesotres de Inglés | Dirección de Calidad PBM | Divulgar las estrategias del programa nacional de Bilingüismo en el Congreso nacional de Profesotres de Inglés | Número | 1 | 2019-09-01 | 2019-11-30 | Trimestral |  |  |  |  | 0% | Los días 10 11 y 12 de octubre durante el congreso anual de la Asociación Colombiana de Profesores de Inglés ASOCOPI, el Gerente del Programa Nacional de Bilingüismo participará en la presentación y socialización de experiencias pedagógicas alrededor del fortalecimiento de prácticas pedagógicas inovadoras de las estrategias de formación docente. A continuación se relacionan las fechas de cada una de las presentaciones. 1. Se iniciará con la presentación correspondiente al programa de formación ELT Leaders denominada Lideres para la enseñanza de inglés que impactan más allá de sus aulas de clases (Leaders ELT Influencers Impacting beyond their Classrooms) que se llevará a cabo el viernes 11 de octubre 2. En el marco de la estrategia de acompañamiento y fortalecimiento a las Escuelas Normales Superiores: School to School, se realizará la presentación llamada: “Logros y desafíos del multilingüismo en el contexto de la educación pública en Colombia”. 3. Para la estrategia Inspiring Teachers, el sábado 12 de octubre se realizará la presentación – Reimaginando el Desarrollo Profesional Continuo (Re-Imagining Continuous Professional Development).
Todos por una educación de Calidad | Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 2 mesas con aliados estratégicos (Fundaciones y organizaciones) para acordar aportes para el FEN 2019, en el marco de la temática Bicentenario, así como recoger recomendaciones de política educativa | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 2 mesas con aliados estratégicos (Fundaciones y organizaciones) para acordar aportes para el FEN 2019, en el marco de la temática Bicentenario, así como recoger recomendaciones de política educativa | Número | 2 | 2019-01-31 | 2019-07-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Actividad Finalizada El 16 de septiembre se realiazó reunión liderada conjunta con la Oficina de Cooperación para avanzar en tema de valoración de experiencias del FEN2019. Eb este espacio particparon UNESCO, Compartir, Terpel, EXE, equipo de Cooperación del MEN y equipo organizador del Foro,
Todos por una educación de Calidad | Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar el Foro Educativo Nacional 2019 | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar el Foro Educativo Nacional 2019 | Número | 1 | 2019-01-31 | 2019-11-30 | Trimestral |  |  |  |  | 0% | El documento orientador del FEN2019 fue remitido en el mes de julio a las 96 ETC vía email. En el mes de agosto se celebró el convenio 186 de 2019 con la Asociación Colombiana de Universidades para acompañamiento académico para el desarrollo del FEN2019 en lo relacionado con educación superior. En el mes de agosto se hizo el lanzamiento de la convocatoria a experiencias significativas de Educación Superior. El MEN adelantó la verificación de requisitos mínimos de las investigaciones de docentes recibidas y las envió a ASCOFADE para su correspondiente evaluación. Se adelantó el proceso de contratación de la empresa TELL quien es la encargada del diseño conceptual y metodológico del FEN2019, el acompañamiento con herramienta tecnológica a 8 foros territoriales con la herramienta REBUS, las memorias del evento y la correspondiente curaduría. En el mes de septiembre se aprobó al agenda central del evento central, se definieron panelistas, conferenciasy presentadores del evento. Asi mismo se dio apertura a las inscripciones a través de la plataforma REBUS.Durante este periodo se continúo con la planeación y avances logísticos para el FEN que se realizará el 8 y 9 de octubre
Todos por una educación de Calidad | Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Realizar encuentros con Líderes de Calidad de las Secretarías de Educación, para promover el diálogo sobre las políticas de calidad educativa | Dirección de Calidad PBM | Realizar encuentros con Líderes de Calidad de las Secretarías de Educación, para promover el diálogo sobre las políticas de calidad educativa | Número | 2 | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 50% | En el periodo reportado no se realizaron encuentros con con Líderes de Calidad de las Secretarías de Educación, para promover el diálogo sobre las políticas de calidad educativa
Todos por una educación de Calidad | Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 2 mesas de trabajo con el fin de construir la políica de educación inclusiva en los niveles de preescolar, básica y media del país | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 2 mesas de trabajo con el fin de construir la políica de educación inclusiva en los niveles de preescolar, básica y media del país | Número | 2 | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Actividad Finalizada En el presente período la Política de Educación Inclusiva cuenta con documento en proceso de validación por parte del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media. Este ha sido objeto de conversación en espacios de concertación con aproximadamente 605 participantes en 18 encuentros intersectoriales, dos encuentros internos en el Ministerio de Educación y tres encuentros con un experto internacional, los cuales contaron con participación de sectores nacionales, academia y comunidad educativa, así mismo en este período se realiza proceso metodológico para la formulación de indicadores, en consecuencia se realiza contratación de experto internacional quien realizara validación del documento. Aunque esta acción se cumple en este periodo, es preciso resaltar que en el mes de octubre se proyecta realizar 13 encuentros Intersectoriales, 2 encuentros internos MEN y un encuentro académico con un experto internacional para avanzar en el proceso de validación.
Todos por una educación de Calidad | Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 2 mesas de Educación Artística para la validación del documento base del sistema nacional de educación artística y cultural (SNEAC) y del documento de caracterizacion del área que defina los retos para la actualización de los lineamientos curriculares | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 2 mesas de Educación Artística para la validación del documento base del sistema nacional de educación artística y cultural (SNEAC) y del documento de caracterizacion del área que defina los retos para la actualización de los lineamientos curriculares | Número | 2 | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Actividad Finalizada Se realizó la primera mesa técnica del 2019 a la cual se le dio el nombre de Segundo Encuentro Nacional de Educación Artística y Cultural, se nombró así ya que el primer encuentro se realizó en el año de 2018. Esta mesa se realizó el martes 28 de mayo de 2019 en el Hotel París (Carrera 39 A # 25-65). En ella participaron mas de 50 personas del área de Ed Artística de todo el país y en especial de Bogotá. La metodología se llevó a cabo de la siguiente manera: Objetivo: Promover reflexiones mediante la socialización de experiencias y ambientes que potencien nuevas posibilidades de desarrollo, participación y aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes como una oportunidad para el fortalecimiento de la educación artística y cultural en el país. En el mes de septiembre se realizaron las mesas técnicas de diagnóstico que tuvieron como objertivo "Reconocer el estado actual, avances, fortalezas y necesidades de los referentes de calidad existentes para el área de Educación Artística y Cultural con los criterios de calidad, equidad, acceso y mejoramiento continuo". Estas mesas permitieron obtener información para la construcción del documento de orientaciones para la Ed Artística y Cultural y para las acciones relacionadas con la creación del SINEAC.
| Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 6 encuentros territoriales para la implementación de la estrategia de fortalecimiento de la convivencia escolar | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 6 encuentros territoriales para la implementación de la estrategia de fortalecimiento de la convivencia escolar | Número | 6 | 2019-01-31 | 2019-06-30 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Actividad Finalizada Tal como se tenía planeado se realizaron 6 encuentros regionales para el fortalecimiento de los comités territoriales de convivencia escolar que convocaron a las 96 secretarias de las cuales asistieron 88 en los encuentros regionales de Bogotá, Pereira , Santa Marta, Medellín, Cali y Bucaramanga para fortalecer el funcionamiento de los comités territoriales de convivencia escolar. En estos encuentros regionales, se presentó la línea estratégica de Entornos, la propueusta de implementación del SIUCE y se revisaron los estados de avance de los planes terrritoriales de convivencia escolar. se suscribió el Convenio 0006 de 2019 entre el Ministerio de Educación Nacional y la OEI que busca aunar esfuerzos técnicos y financieros para el fortalecimiento de las capacidades de las secretarías de educación certificadas en la implementación de acciones y estrategias para el desarrollo de competencias ciudadanas y socioemocionales a través del Sistema Nacional de Convivencia Escolar - ley 1620 de 2013.
| Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 25 talleres de promoción de lectura en el marco de la Feria del Libro | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 25 talleres de promoción de lectura en el marco de la Feria del Libro | Número | 25 | 2019-01-31 | 2019-05-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Actividad Finalizada Durante los días 24 de abril y 6 de mayo de 2019 en el stand del MEN en la Feria Internacional del Libro de Bogotá ubicado en el segundo piso del pabellón 6 de Corferias, fueron realizados 51 talleres de promoción de lectura con estudiantes y docentes que visitaron el stand no solo en la ruta establecida por la Secretaría de Educación del Distrito sino de manera autónoma aquellos estudiantes y docentes interesados por los talleres y experiencias presentadas en el stand, el incremento en talleres se debió a la gran acogida que tuvieron los mismos entre los asistentes pues se tenía previsto realizar al menos 25 talleres de promoción de lectura. De acuerdo a los listados presentados como evidencia, fueron beneficiados 997 estudiantes con los mencionados talleres. El valor del convenio 010 de 2019 suscrito con la Cámara Colombiana del Libro tiene un valor de $1.000.000.000
| Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarollar 10 mesas técnicas en articulación con el SENA para la construcción de los lineamientos de calidad para el programa de doble titulación. (Educación Media) | Dirección de Calidad PBM | Desarollar 10 mesas técnicas en articulación con el SENA para la construcción de los lineamientos de calidad para el programa de doble titulación. (Educación Media) | Número | 10 | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 80% | "Durante el periodo mayo - agosto, se realizaron 6 Mesas Regionales para analizar el estado del Programa y definir nuevos lineamientos en los departamentos de Boyacá, Valle del Cauca, Santander, Chocó, La Guajira, Nariño y Antioquia, en cada una han participado el 100% de ETC con el programa doble titulación. estas mesas tienen el objetivo de identificar las particularidades de la implementación del programa y avanzar en la estructuración y ajustes del documento de lineamientos de calidad en la formación técnica. Con estas mesas en lo corrido del año se han realizado 8 mesas regionales.
| Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 2 mesas intersectoriales de Bilinguismo (sector productivo, embajadas, industria y comercio,confecamaras y educación) | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 2 mesas intersectoriales de Bilinguismo (sector productivo, embajadas, industria y comercio,confecamaras y educación) | Número | 2 | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Actividad finalizada El 14 de agosto de 2019, el Gerente del Programa Nacional de Bilingüismo participó en la mesa intersectorial de bilingüismo, a través de una reunión donde se discutió: 1. Análisis de brechas en bilingüismo y talento humano TI en Bogotá 2. Desarrollo, presentación y discusión de propuestas y estrategias para reducir brechas en bilingüismo y talento humano TI en Bogotá 3. Establecer mecanismos para promover la comunicación entre los diferentes actores del sector" Se remite adjunto cumplido de asistencia al evento y la presentación compartida. Evidencias: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/croberto_mineducacion_gov_co/EuUc6dNMTOZIvd8w6ofDNFUBO9zcpBpp8yznpsrw-vVOrg?e=BVOdRM
| Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 1 encuentro con rectores de Jornada Única | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 1 encuentro con rectores de Jornada Única | Número | 1 | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Actividad Finalizada En conjunto con el programa Todos A Aprender los días el 28, 29, 30 y 31 de mayo; se realizó un encuentro de rectores donde se trabajó en torno al desarrollo de estrategias para fortalecer las jornadas escolares a partir de la reflexión sobre el uso significativo del tiempo, en este contexto fueron elaborados acuerdos colectivos a partir del reconocimiento de las fortalezas institucionales, las fortalezas de los directivos y el reconocimiento de los aspectos que deben trabajarse en las instituciones educativas para generar estrategias que respondan al desarrollo integral. Además, los encuentros permitieron identificar algunas necesidades de los directivos en lo relacionado a la implementación de la Jornada única, donde puntualizaron en aspectos como: respaldo de las secretarías y el MEN en las garantías del recurso humano docente necesario y el cumplimiento de la normatividad sobre tiempo escolar, mayor presencialidad del MEN y la SE durante el proceso de implementación, adecuaciones y garantías en las condiciones de infraestructura, entre otros. Evidencias: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/croberto_mineducacion_gov_co/Eqq02mz4LCdInwHfxgh3tSEBFceq0ylML9YGwozND1v1_Q?e=HU6cnw
| Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 3 mesas con la comisión asesora de la Ley de Historia con el fin de emitir las recomendaciones para la actualización de los Lineamientos Curriculares del Ciencias Sociales con la historia de Colombia como disciplina integrada | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 3 mesas con la comisión asesora de la Ley de Historia con el fin de emitir las recomendaciones para la actualización de los Lineamientos Curriculares del Ciencias Sociales con la historia de Colombia como disciplina integrada | Número | 3 | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Actividad Finalizada A través del convenio 133 de 2019 entre la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y el Ministerio de Educación Nacional, se está trabajando una línea relacionada con la sistematización de las mesas de trabajo de la Comisión Asesora del MEN para la enseñanza de la historia de Colombia con recomendaciones para la actualización curricular del área de ciencias sociales, allí se programaron 4 mesas de trabajo, una de las cuales se realizó el 26 de septiembre con docentes en ejercicio de diferentes regiones del país, cumpliendo así el compromiso de desarrollar las 3 mesas. Sin embargo, están pendientes dos mesas de trabajo de la Comisión Asesora, y una de socialización de la sistematización y de las recomendaciones. El 12 de septiembre fue expedido el Decreto 1660 de 2019 por medio del cual se reglamenta la conformaciòn y funcionamiento de la Comisión Asesora del MEN para la enseñanza de la historia de Colombia, el dìa 17 de septiembre fueron emitidos oficios a algunas de las organizaciones que cumplen con las caracterìsticas de los miembros reglamentarios para conformar la comisión, así mismo, se publico un banner en la página web del MEN haciendo publica la convocatoria. Informaciòn de las comunicaciones enviadas Academias y centros de Historia = 34 Asociaciones de Historiadores = 1 Facultades de Educación = 30 Programas de Historia = 14 Organizaciones de maestros = 14
| Diálogo | Dirección de Cobertura y Equidad (MANOS A LA ESCUELA Fase III) | Llevar a cabo talleres de socialización y priorización del programa "Manos a la Escuela fase III", que promueve el mejoramiento de la infraestructura educativa | Dirección de Cobertura y Equidad (MANOS A LA ESCUELA Fase III) | Llevar a cabo talleres de socialización y priorización del programa "Manos a la Escuela fase III", que promueve el mejoramiento de la infraestructura educativa | Número | 200 | 2019-08-01 | 2019-12-30 | Trimestral |  |  |  |  | 1.5% | Desde el mes de agosto a la fecha se han llevado a cabo (3) talleres de participación ciudadana en sedes educativas del municipio de Valledupar y con los cuales se le dio apertura a los mejoramientos de la fase III de la estrategia Manos a la Escuela a ejecutarse a través de Findeter Evidencia: Contrato Findeter Lineamientos Sociales Estrategia De Mejoramientos En Infraestructura Educativa Rural
| Diálogo | Dirección de Cobertura y Equidad (Educación Rural) | Realizar tres eventos de participación ciudadana en la construcción de la Política "más y mejor educación rural", con el objetivo brindar el espacio de participación a los diferentes ciudadanos involucrados o interesados en la educación rural del país, esta convocatoria incluye a organizaciones civiles y de cooperación internacional, así como a ciudadanos del común interesados en aportar a la construcción de la política. | Dirección de Cobertura y Equidad (Educación Rural) | Realizar tres eventos de participación ciudadana en la construcción de la Política "más y mejor educación rural", con el objetivo brindar el espacio de participación a los diferentes ciudadanos involucrados o interesados en la educación rural del país, esta convocatoria incluye a organizaciones civiles y de cooperación internacional, así como a ciudadanos del común interesados en aportar a la construcción de la política. | Porcentaje | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Actividad Finalizada Se realizaron tres talleres regionales: "Inicio para la construcción de una política pública integral de educación rural para Colombia": 1) Cali (27 y 28 de mayo de 2019), 2) Florencia (27, 28 y 29 de mayo de 2019) y 3) Ocaña (28, 29 y 30 de mayo de 2019). En estos talleres participaron docentes, directivos docentes, profesionales de las secretarias de educación, representantes de Universidades y de entidades interadas en la educación. En el diseño y organización de estos eventos participó la Mesa de Educación Rural. Se recogieron insumos importantes para construir la política de educación rural.
| Responsabilidad | Dirección de Cobertura y Equidad (PAE) | Promover la realización de mesas públicas del PAE como mecanismo de participación ciudadana y fortalecimiento territorial de seguimiento y vigilancia a la ejecución del programa en las ETC | Dirección de Cobertura y Equidad (PAE) | Promover la realización de mesas públicas del PAE como mecanismo de participación ciudadana y fortalecimiento territorial de seguimiento y vigilancia a la ejecución del programa en las ETC | Porcentaje | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-30 | Trimestral |  |  |  |  | 86% | Se realiza verificación y seguimiento por parte del componente de Gestión Territorial y conforme a los soportes remitidos por las ETC a la fecha (30/09/2019), 83 ETC han realizado una mesa pública de PAE
| Información | Dirección de Primera Infancia | Convocar a los delegados de educación inicial de las Entidades territoriales Certificadas (ETC) en Educación focalizadas para el Encuentro de líderes técnicos en educación. | Dirección de Primera Infancia | Convocar a los delegados de educación inicial de las Entidades territoriales Certificadas (ETC) en Educación focalizadas para el Encuentro de líderes técnicos en educación. | Número | 60 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Actividad Finalizada. Se envía la convocatoria a los Secretarios de Educación de las 96 Entidades Territoriales Certificadas en Educación, en donde se propone la asistencia de 75 líderes de delegados / líderes de educación inicial al Primer Encuentro de líderes técnicos de Educación a desarrollarse los días 29, 30 de abril y 1 mayo (actividad opcional).
| Información | Dirección de Primera Infancia | Convocar a las instituciones de educación superior y otros actores para la construcción, ajuste o retroalimentación colectiva de los instrumentos de formación y cualificación del talento humano vinculado a la educación inicial. | Dirección de Primera Infancia | Convocar a las instituciones de educación superior y otros actores para la construcción, ajuste o retroalimentación colectiva de los instrumentos de formación y cualificación del talento humano vinculado a la educación inicial. | Número | 1 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Actividad Finalizada. La Subdirección de Calidad de Primera Infancia realizó la convocatoria de la Mesa de cualificación el día viernes 29 de marzo de 2019 de 8:00 a.m.-11:30 a.m. en el Edificio Elemento Calle 26 No 69 - 76 Torre Aire - piso 14, en donde se invitó a la Universidad Pedagógica Nacional, ICBF, Comisión Intersectorial de Primera Infancia - CIPI, Coldeportes, Ministerio de Cultura y al Departamento de Prosperidad Social
| Diálogo | Dirección de Primera Infancia | Desarrollar el primer Encuentro de líderes técnicos en educación que incluyen los delegados de educación inicial de las Entidades territoriales Certificadas en Educación focalizadas | Dirección de Primera Infancia | Desarrollar el primer Encuentro de líderes técnicos en educación que incluyen los delegados de educación inicial de las Entidades territoriales Certificadas en Educación focalizadas | Número | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Actividad Finalizada. Se desarrolla el Primer Encuentro de líderes técnicos de Educación que incluyen los delegados de educación inicial, los días 29, 30 de abril y 1 mayo (actividad opcional) en el Centro de Convenciones Hotel Habitel, con la asistencia de 174 representantes de las 96 Secretarías de Educación convocadas.
| Diálogo | Dirección de Primera Infancia | Diligenciamiento conjunto del diagnóstico de necesidades de asistencia técnica de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación frente a la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial - MGEI y sus componentes (Gestión de referentes, acompañamiento técnico, Rupei, entre otros). | Dirección de Primera Infancia | Diligenciamiento conjunto del diagnóstico de necesidades de asistencia técnica de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación frente a la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial - MGEI y sus componentes (Gestión de referentes, acompañamiento técnico, Rupei, entre otros). | Número | 1 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | A la fecha se adelantaron el diagnóstico de 25 Entidades Territoriales Certificadas en Educación focalizadas para la vigencia 2019, frente a la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial - MGEI y sus componentes (Gestión de referentes, acompañamiento técnico, Rupei, entre otros).
| Diálogo | Dirección de Primera Infancia | Desarrollar al menos un encuentro con instituciones de educación superior y otros actores para abarcar temas identificados en la Mesa de Formación y Cualificación que trabaja con Primera Infancia. | Dirección de Primera Infancia | Desarrollar al menos un encuentro con instituciones de educación superior y otros actores para abarcar temas identificados en la Mesa de Formación y Cualificación que trabaja con Primera Infancia. | Número | 1 | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Actividad Finalizada. La Subdirección de Calidad de Primera Infancia desarrolló la Mesa de Formación y Cualificación que trabaja con Primera Infancia el día viernes 29 de marzo de 2019 de 8:00 a.m.-11:30 a.m. en el Edificio Elemento Calle 26 No 69 - 76 Torre Aire - piso 14, teniendo como invitados a la Universidad Pedagógica Nacional, ICBF, Comisión Intersectorial de Primera Infancia - CIPI, Coldeportes, Ministerio de Cultura y al Departamento de Prosperidad Social.
| Responsabilidad | Dirección de Primera Infancia | Realizar seguimiento al desarrollo de las asistencia técnicas acordadas con las entidades territoriales, frente a la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial - MGEI y sus componentes (Gestión de referentes, acompañamiento técnico, Rupei, entre otros). | Dirección de Primera Infancia | Realizar seguimiento al desarrollo de las asistencia técnicas acordadas con las entidades territoriales, frente a la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial - MGEI y sus componentes (Gestión de referentes, acompañamiento técnico, Rupei, entre otros). | Número | 2 | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | A la fecha se cuenta con el portafolio de asistencia técnica de las Subdirecciones de Cobertura de Primera Infancia y de Calidad de Primera Infancia. Adicionalmente la Bitácora ha permitido efectuar seguimiento continuo (más de dos veces) sobre la prestación de las asistencias técnicas del equipo de las Subdirecciones.
| Información | Oficina Asesora de Comunicaciones | Divulgar la información interna y externa que genera el MEN, relacionada con los lineamientos estratégicos de la alta dirección | Oficina Asesora de Comunicaciones | Divulgar la información interna y externa que genera el MEN, relacionada con los lineamientos estratégicos de la alta dirección | Porcentaje | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 75% | Durante del tercer trimestre de 2019, la Oficina Asesora de Comunicaciones definió e implementó estrategias de comunicación relacionadas con los lineamientos estratégicos de la alta dirección para informar de manera oportuna a toda la ciudadanía la gestión del Ministerio de Educación Nacional. La información institucional fue divulgada a través de nuestros canales internos como El Pregonero, Radio MEN, Pantallas, MENsajes de Interés. Así mismo, se incluyen las notas publicadas en la sección prensa de la web de Mineducación, las notas del boletín Mineducación en Medios, la atención a solicitudes de medios de comunicación y la atención a medios en ruedas de prensa adelantadas por algún vocero de la Entidad. En ese sentido, durante este trimestre La OAC trabajó en temáticas relacionadas entre otras con: • El Ministerio de Educación avanza en tres líneas de trabajo en infraestructura educativa para garantizar ambientes de aprendizaje seguros, adecuados, pertinentes y sostenibles en el país. • Misión Internacional de Sabios continúa trabajando en la construcción de la hoja de ruta por la transformación del ecosistema de educación, ciencia, tecnología e innovación. • Con recursos y hechos concretos, el Gobierno Nacional avanza en el cumplimiento de los acuerdos para el fortalecimiento de la educación superior, en la quinta mesa de seguimiento. • El Ministerio de Educación avanza con secretarios de Educación y los rectores de las Instituciones Educativas del país, en la consolidación del Ecosistema Nacional de Innovación Educativa. • Con nuevos espacios educativos para niños y jóvenes, el Gobierno Nacional brinda mejores condiciones de aprendizaje para la comunidad educativa del Cesar. • Con más y mejor infraestructura educativa en Neiva, el Gobierno Nacional fortalece el acceso y permanencia de niños y jóvenes en las aulas • Colombia avanza por el camino de la Equidad • Por una educación inclusiva y de calidad que genere equidad, el Ministerio y la Comisión Gestora trabajan en equipo para avanzar en la articulación del Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026, el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas regionales • Trabajar en equipo con el Gobierno Nacional, fortalece a la Administración de Bogotá en materia educativa para brindar mejores oportunidades de desarrollo y aprendizaje a niños, niñas y jóvenes. • 1560 niños y jóvenes barranquilleros se beneficiarán con la puesta en marcha de las obras de la Institución Educativa Gabriel García Márquez • La protección a la vida, la seguridad y la integridad de los educadores y las estrategias para garantizar la continuidad en la prestación del servicio educativo, temas centrales del III Encuentro Nacional de Secretarios de Educación de 2019 • El Gobierno Nacional ratifica el compromiso con una educación pertinente y de calidad en todos los niveles para los niños, las niñas y los jóvenes de Montería. • Generación E se fortalece con nuevas estrategias de bienestar y permanencia que acompañarán a los jóvenes en la trayectoria por la educación superior. Todo el contenido se encuentra publicado en: https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/ https://intranetmen.mineducacion.gov.co/Pages/Home.aspx https://www.mineducacion.gov.co/boletinesmen/1754/w3-article-379701.html Cabe anotar que durante el mes de septiembre se realizó el evento de Rendición de Cuentas con la participación de representantes de las Secretarías de Educación, Rectores, Docentes, Estudiantes, Entidades Adscritas y Vinculadas, organizaciones del Estado y funcionarios del Ministerio de Educación. Durante este evento la ministra María Victoria Angulo presentó los avances en el cumplimiento de las estrategias y políticas públicas trazadas por el Gobierno Nacional para brindar a los colombianos una educación de calidad, el cual fue divulgado por los diferentes medios de comunicación del MEN.
| Información | Oficina Asesora de Comunicaciones | Publicar de manera permanente la información requerida en la sección de Transparencia y acceso a la información pública, de la página web del Ministerio, conforme la normatividad vigente | Oficina Asesora de Comunicaciones | Publicar de manera permanente la información requerida en la sección de Transparencia y acceso a la información pública, de la página web del Ministerio, conforme la normatividad vigente | Porcentaje | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 75% | La información disponible en la página web del Ministerio de Educación Nacional (www.mineducacion.gov.co) es de carácter público y se mantiene actualizada para garantizar una mejor comunicación e interacción con la ciudadanía. En el tercer trimestre del año 2019, la página web del Ministerio cierra con más de 16 millones de visitas y cerca de 500 publicaciones. Durante este trimestre, se dio respuesta a todas las solicitudes de publicación en el micrositio de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional, ubicada en el enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica , lo que redunda en el resultado del Índice de Transparencia y Acceso a la información – ITA, en el cual la Procuraduría General de la Nación, certificó que el Ministerio de Educación Nacional cumplió el 100% con el Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el 2019
| Información | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Publicar en medios virtuales, Indicadores Estadísticos Sectoriales - ES, al alcance de la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Publicar en medios virtuales, Indicadores Estadísticos Sectoriales - ES, al alcance de la ciudadanía | Número | 10 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Actividad Finalizada Se avanzó con la actualizacion de la publicación del conjunto de datos correspondientes a estadísticas sectoriales vigencia 2017 en el portal de datos abiertos. Para su logro, se hizo seguimiento a los DATA SET previamente cargados teniendo en cuenta los ítems de Documentación del DATA SET , Volumetría de información, Validación de datos vacíos o incompletos, Estandarización del nombre y el tamaño del DATA SET, Estrategia de actualización de información de forma automática por medio de las API. De igual manera, a la fecha de corte se cuenta con la actualización y publicacion de las estadísticas sectoriales correspondientes a la vigencia 2018, teniendo en cuenta lo publicado en planta docentes, educación superior, matricula primaria, básica y media y superior.
| Responsabilidad | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Realizar monitoreo al Componente de Rendición de Cuentas del PAAC, como mecanismo de evaluación al Plan | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Realizar monitoreo al Componente de Rendición de Cuentas del PAAC, como mecanismo de evaluación al Plan | Porcentaje | 100% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 75% | Se ha venido realizando el seguimiento trimestral/cuatrimestral a los componentes 3 y 6 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, correspondientes a la Estrategia de Rendición de Cuentas y la Estrategia de Participación Ciudadana.
| Responsabilidad | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Realizar monitoreo al Componente de Participación Ciudadana del PAAC, como mecanismo de evaluación al Plan | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Realizar monitoreo al Componente de Participación Ciudadana del PAAC, como mecanismo de evaluación al Plan | Porcentaje | 100% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 75% | Se ha venido realizando el seguimiento trimestral/cuatrimestral a los componentes 3 y 6 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, correspondientes a la Estrategia de Rendición de Cuentas y la Estrategia de Participación Ciudadana.
|  | Oficina Asesora Jurídica | Realizar consulta previa a los usuarios y ciudadanos sobre proyectos normativos antes de su adopción | Oficina Asesora Jurídica | Realizar consulta previa a los usuarios y ciudadanos sobre proyectos normativos antes de su adopción | Porcentaje | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 75% | En cumplimiento del artículo 8, numeral 8 de la Ley 1437 de 2011, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2019, fueron publicados en la página Web del MEN para observaciones de la ciudadanía 10 proyectos normativos de regulación formulados y de iniciativa del MEN, para un total de 23 proyectos normativos para la vigencia 2019, los cuales se publicaron en el link: https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-complementarias/Proyectos-normativos-para-observaciones-ciudadanas/
|  | Oficina Asesora Jurídica | Publicar los Conceptos Jurídicos que tengan mayor impacto en el sector educación o que sean reiterativos por el MEN | Oficina Asesora Jurídica | Publicar los Conceptos Jurídicos que tengan mayor impacto en el sector educación o que sean reiterativos por el MEN | Porcentaje | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 75% | En el III trimestre del 2019, se enviaron para publicación en el Normograma 36 conceptos jurídicos que se consideraron como reiterativos o de importancia para el sector, para un total de 89 en la vigencia 2019
| Diálogo | Oficina de Cooperación y asuntos Internacionales | Adelantar un encuentro con aliados, con el objetivo de informar sobre los logros y necesidades del Sector y articular acciones alrededor de la agenda educativa | Oficina de Cooperación y asuntos Internacionales | Adelantar un encuentro con aliados, con el objetivo de informar sobre los logros y necesidades del Sector y articular acciones alrededor de la agenda educativa | Número | 1 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Actividad Finalizada Entre enero y agosto, se reportan 243 contenidos digitales, correspondientes a la adaptación y publicación contenidos educativos en idioma inglés de las áreas de ciencias naturales, matemáticas, biología, química, física para los grados 9°, 10° y 11°, así como de la coleccion Leer es mi cuento. El equipo interno de trabajo, realizó la gestión del portal Colombia Aprende por medio de las siguientes acciones: La administración y soporte funcional con dos (2) comités editoriales y el desarrollo de cinco (5) edusitios en las etapas de Arquitectura y Propuesta Grafica y por último en el eje de actualización, se efectuó un comité tecnológico y la creación de un nuevo protocolo para la creación de curso en el campus virtual. La gestión se evidencia con el reporte de más de 12millones de visitas al portal acumuladas.
| Información | Oficina de Innovación Educativa | Publicar en el Portal Educativo Colombia Aprende, productos y servicios que posibiliten la participación de la comunidad educativa | Oficina de Innovación Educativa | Publicar en el Portal Educativo Colombia Aprende, productos y servicios que posibiliten la participación de la comunidad educativa | Número | 450 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 69.56% | Durante el tercer trimestre de 2019, se reporta la publicación de 244 contenidos educativos correspondientes a las siguientes colecciones: Durante el mes de julio de 2019 se adaptaron ciento veinte (120) contenidos digitales del aliado PEGUI, los cuales se encuentran en idioma ingles para estudiantes de la educación media (grados 10° y 11°) correspondientes a las áreas fundamentales de Ciencias Naturales y Matemáticas, específicamente para las asignaturas de Química, Biología, Física y Matemáticas Durante el mes de agosto se gestionaron y publicaron 54 contenidos de la colección Leer es mi cuento. Leer es mi Cuento es una estrategia de la Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media - EPBM del Ministerio de Educación Nacional, que busca fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas mediante el mejoramiento de los niveles de lectura y escritura (comportamiento lector, comprensión lectora y producción textual) de estudiantes de EPBM, a través del fortalecimiento de la escuela y la biblioteca escolar, como espacio fundamental para la formación de lectores y escritores y del papel de las familias en estos procesos. La colección de libros del Plan Nacional de Lectura favorece el desarrollo de competencias comunicativas, mejoramiento del comportamiento lector, que los estudiantes lean más, mejor, con gusto e interés. Durante el mes de septiembre se reportan 70 guías pedagógicas de las producciones de la franja Mi Señal de RTVC que acompañan cada capítulo, diseñadas para invitar a trabajar la aplicación de los estándares básicos en competencias ciudadanas, ya sea de manera grupal en el salón de clase o individual, como actividad extraclase en el hogar. El equipo interno de trabajo, realizó la gestión del portal Colombia Aprende por medio de las siguientes acciones: La administración y soporte funcional, migración y estabilización. La gestión se evidencia con el reporte de 17.105.022 visitas al portal acumuladas al corte 30 de septiembre. Se aporta como evidencia el Inventario de Contenidos, actas de los comités, Propuestas Graficas Diseñadas, Protocolo Campus y Estadísticas publicadas en la intranet: https://bit.ly/2HdBSW6
| Diálogo | Programa Todos a Aprender | Comunicar a la ciudadanía sobre los logros y experiencias exitosas del Programa Todos a Aprender, mediante redes sociales | Programa Todos a Aprender | Comunicar a la ciudadanía sobre los logros y experiencias exitosas del Programa Todos a Aprender, mediante redes sociales | Porcentaje | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 50% | Durante este trimestre se realizaron eventos de socialización de los contenidos del tercer ciclo de acompañamiento situado, a tutores con el apoyo de los formadores del programa. De igual forma, se dio respuesta oportuna a los compromisos construyendo país. Asi mismo, se divulgaron algunas de las acciones que adelanta el programa a través de twitter, entre estas, laboratorios pedagógicos y la importancia de las prácticas de observacion y retroalimentacion en el acompañamiento de aula.
| Diálogo | Programa Todos a Aprender | Realizar encuentros con Secretarios de Educación, Rectores y Líderes de calidad, en el marco de la ejecución del Programa Todos a Aprender | Programa Todos a Aprender | Realizar encuentros con Secretarios de Educación, Rectores y Líderes de calidad, en el marco de la ejecución del Programa Todos a Aprender | Porcentaje | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 100% | Se realizaron 38 de los 38 eventos de formación que se tenian previstos para el tercer trimeste. Un evento realizado por la gerencia con formadores y 37 de formadores con tutores.
| Información | Subdirección de Contratación | Convocar a las veedurías ciudadanas para que ejerzan las funciones legalmente atribuidas respecto de la vigilancia a los procesos de selección, adelantados en en Ministerio | Subdirección de Contratación | Convocar a las veedurías ciudadanas para que ejerzan las funciones legalmente atribuidas respecto de la vigilancia a los procesos de selección, adelantados en en Ministerio | Porcentaje | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 75% | En cumplimiento del artículo 5° y del literal c) del artículo 15 de la Ley 850 de 2003 y el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, el Ministerio ha publicado a la ciudadanía en general y a las veedurías, los procesos de contratación a través de los siguientes medios: 1. SECOP 2. PÁGINA WEB Los documentos publicados en los cuales se hace la respectiva convocatoria a veedurías fueron los siguientes: 1.PUBLICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN: Durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre del año en curso se publicaron once (11) procesos de selección de contratistas el CM-MEN-05-2019, CM-MEN-06-2019, SA-MEN-04-2019, SA-MEN-07-2019, SA-MEN-08-2019, SA-MEN-09-2019, SA-MEN-10-2019, SA-MEN-11-2019, SA-MEN-12-2019, SA-MEN-13-2019 y SA-MEN-014-2019. Para dar cumplimiento a las disposiciones legales citadas, en los procesos de selección, en el aviso de convocatoria y en el pliego de condiciones se incluyen las siguientes descripciones: VEEDURÍAS CIUDADANAS: En cumplimiento de lo establecido en la Ley 850 de 2003, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL invita a las veedurías ciudadanas para que ejerzan el control social sobre el presente proceso de contratación.” (aviso de convocatoria) 1.1. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y del literal C) del artículo 15 de la ley 850 de 2003, El Ministerio de Educación nacional invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el SECOP.” (Pliego de Condiciones)
|  | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Formular y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019 para consulta ciudadana | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Formular y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019 para consulta ciudadana | Número | 1 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 1 vez al año (enero) |  |  |  |  | 100% | Actividad cumplida. La consulta de los ciudadanos del Plan Anticorrupción para su posterior publicación de acuerdo a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 se realizó el 31 de enero. En la página del Ministerio en el botón de transparencia se encuentra publicado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con los 5 componentes anexos y el adicional que es Participación Ciudadana.
Haciendo equipo por una mejor gestión educativa |  | Subdirección de Fortalecimiento Institucional | Realizar cuatro Encuentros nacionales con los Secretarios de Educación, para actualizarlos en los temas del sector educativo y recibir retroalimentación de la ejecución de la política educativa en sus territorios. | Subdirección de Fortalecimiento Institucional | Realizar cuatro Encuentros nacionales con los Secretarios de Educación, para actualizarlos en los temas del sector educativo y recibir retroalimentación de la ejecución de la política educativa en sus territorios. | Porcentaje | 100% | 2019-01-15 | 2019-12-31 | trimestral |  |  |  |  | 75% | El 5 y 6 de septiembre se llevó a cabo el TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE SECRETARIOS DE EDUCACIÓN 2019 “Acuerdos por la sostenibilidad y proyección del sector educativo” en la ciudad de Villavicencio. Atendiendo la Directiva Presidencial No. 08 Eventos públicos – Llanos orientales. Propósito del Encuentro fue Desarrollar, a partir de un ejercicio de construcción colectiva, una propuesta que permita a los Secretarios de Educación garantizar el derecho a la educación en la transición con los nuevos gobiernos. Este encuentro tuvo la participación de 84 ETC
Haciendo equipo por una mejor gestión educativa |  | Subdirección de Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la gestión educativa a través de la asistencia técnica integral, la cual debe comprender dentro de su ciclo la Cualificación Estratégica, en la que la Escuela Para Secretarías es un espacio de participación dirigido a servidores de las secretarías de educación y la comunidad educativa en general, con el fin de ampliar y profundizar los conocimientos en la gestión misional de las entidades territoriales certificadas en educación, mediante la oferta de un portafolio de cursos virtuales de asistencia técnica en la web | Subdirección de Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la gestión educativa a través de la asistencia técnica integral, la cual debe comprender dentro de su ciclo la Cualificación Estratégica, en la que la Escuela Para Secretarías es un espacio de participación dirigido a servidores de las secretarías de educación y la comunidad educativa en general, con el fin de ampliar y profundizar los conocimientos en la gestión misional de las entidades territoriales certificadas en educación, mediante la oferta de un portafolio de cursos virtuales de asistencia técnica en la web | Porcentaje | 90% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 55.56% | Los contenidos de la Escuela de Secretarios estuvieron disponibles en el Portal Colombia Aprende del MEN hasta mediados del mes de junio de 2019. A partir del segundo semestre de 2019, el portal Colombia Aprende dio de baja la totalidad de contenidos que se publicaban del Campus Virtual como consecuencia de la actualización tecnológica de la plataforma, entre ellos la Escuela para Secretarías como se aprecia en el enlace: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/campusvirtual. Razón por la cual, se estudia la viabilidad de ajustar la meta de la actividad, para su cierre definitivo, proceso que se adelantará en el cuarto trimestre de 2019.
|  | Unidad de Atención al Ciudadano | Promover la participación ciudadana mediante la atención a los requerimientos allegados desde la Urna de Cristal | Unidad de Atención al Ciudadano | Promover la participación ciudadana mediante la atención a los requerimientos allegados desde la Urna de Cristal | Porcentaje | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 75% | Durante el tercer trimestre de 2019, no se presento solicitudes de los ciudadanos por medio de la urna virtual
|  | Unidad de Atención al Ciudadano | Realizar un acercamiento entre los servicios del MEN y la comunidad, mediante las Ferias de servicios al ciudadano | Unidad de Atención al Ciudadano | Realizar un acercamiento entre los servicios del MEN y la comunidad, mediante las Ferias de servicios al ciudadano | Porcentaje | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral |  |  |  |  | 75% | En el mes de julio 2019, la Unidad de atención al ciudadano participó en 1 feria de servicio en la ciudad de Villaviencio, para un total de 4 ferias realizadas en lo corrido de la vigencia 2019.