## 6. Participación Ciudadana
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020
Componente 6: Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción -Participación Ciudadana en la Gestión Pública
COMPONENTE | META/PRODUCTO | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN/ ALCANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META | [5 empty] | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Avances implementación Estrategia
[5 empty] | T1 (Corte 31/03/2020) | T2 (Corte 30/06/2020) | T3 (Corte 30/09/2020) | T4 (Corte 31/12/2020) | CIERRE (Al corte 15/01) | TOTAL VIG | Inicio | Fin |  | Avance T4 | Avance Descriptivo | Medio de verificación
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Caracterización de la participación ciudadana elaborada | Caracterizar los grupos de valor del MEN identificando su nivel de participación en el ciclo de la gestión, así como temas de interés y preferencias en materia de participación ciudadana | Identificación de los grupos de valor asociados a cada uno de los ciclos de la gestión, sus intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión de información consultada por estos grupos | Documento | 1 |  |  | 0 | N/A | 1 | 2020-01-25 | 2020-09-30 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional | 1 | Para el periodo evaluado, en el marco de la implementación de la Estrategia de RdC, se avanzó en: * La identificación de espacios de diálogo realizados durante el primer semestre de 2020 y la programación del segundo semestre, con requerimientos específicos de información a las áreas, que permitan caracterizar los grupos de valor que acceden a estos espacios desarrollados por el MEN, para perfilar la caracterización en Rendición de Cuentas. * La definición de protocolos y formatos estandarizados que permitan caracterizar los grupos de interés, con mayor facilitad a partir de su implementación. * De igual manera, el 4 de mayo se solicitó a 9 dependencias la actualización de los grupos de valor, para lo cual se le remitió la guía metodológica y la última versión de la caracterización publicada en la página del MEN. De acuerdo con el requerimiento, durante el mes de junio y julio, la Dirección de Calidad Preescolar, Básica y Media, la Dirección de Calidad Para la Educación Superior, la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales y la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial remitieron la información respectiva De igual forma, durante los meses de julio y agosto, se realizaron mesas de trabajo, en el marco del plan de mejoramiento de la auditoría, sobre gestión estadística realizada por el DANE, con el fin de alinear y dar cumplimiento del requisito establecido en la norma NTC PE 1000-2017 relacionado con la caracterización de los grupos de valor de la gestión estadística. Con base en los insumos recibidos la SDO actualizó los siguientes documentos: 1) Guía - Metodológica para la caracterización de partes interesadas PM-GU-06 (publicado en el SIG el 20 de agosto) y 2) Caracterización grupos de interés y de valor 2020 . Estos dos últimos documentos se encuentran en el siguiente enlace de la intranet https://intranetmen.mineducacion.gov.co/SIG/Paginas/PartesInteresadas.aspx | 1) Guía - Metodológica para la caracterización de partes interesadas PM-GU-06 (publicado en el SIG el 20 de agosto) 2) Caracterización grupos de interés y de valor 2020 (v6 Agosto 2020) Estos dos documentos se encuentran en el siguiente enlace de la intranet https://intranetmen.mineducacion.gov.co/SIG/Paginas/PartesInteresadas.aspx Así mismo, la caracterización se encuentra disponible en la página web institucional y puede ser consultada a través del enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/387447:Caracterizacion-de-Grupos-de-Interes
[5 empty] | 60% | 90% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100%
| Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas conformado y capacitado | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Actualización del equipo de trabajo del MEN y capacitación en temas relacionados con participación ciudadana | Equipo de trabajo conformado | 1 |  | 0 | 0 | N/A | 1 | 2020-01-25 | 2020-05-31 | Despacho/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 1 | Para el periodo evaluado, se conformó un equipo en la plataforma Teams denominado Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2020, a través del cual se articula la comunicación entre los funcionarios delegados para la implementación de la Estrategia en las áreas técnicas | Equipo en Teams conformado
[5 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | Capacitaciones | 0 | 0 | 1 |  | N/A | 1 | 2020-01-25 | 2020-10-31 |  | 2 | Durante la vigencia, se han realizado dos sesiones dirigidas al Equipo Institucional de Rendición de Cuentas MEN 2020; la primera realizada el 05 de marzo, a través de la cual se socializó el Plan de Participación Ciudadana y RdC y se presentaron las acciones a desarrollarse durante la vigencia 2020 en el marco de las Estrategias de PC y RdC; la segunda, se adelantó el pasado 27 de agosto de 2020, a través de la cual se dieron a conocer conceptos y generalidades de la Política de Participación en la Gestión Pública con una participación de 63 servidores entre servidores del MEN e invitados del FIIE. | Convocatorias Presentación de la capacitación. Listados de asistencia
[5 empty] | 0% | 0% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100%
| Programa Institucional de Participación ciudadana formulado y aprobado | Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar para cumplir con la misión de la entidad. | Identificación de Instancias de participación, fuente legal y alcance de la participación de la instancia en la gestión institucional (decisoria o de incidencia) | Documento | 1 |  |  | 0 | N/A | 1 | 2020-01-25 | 2020-09-30 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 1 | El Ministerio de Educación Nacional realiza permanentemente ejercicios de participación en los diferentes ciclos de la gestión. Durante lo corrido de la vigencia y conforme a las orientaciones del Formato de Instancias de Participación, se identificaron las instancias de participación programadas y realizadas por el MEN durante la vigencia, información que se encuentra publicada en el micrositio de Participación Ciudadana en la página web institucional, publicada en el enlace https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/377616:Participacion-Ciudadana | Matriz identificación Instancias de Participación, disponible en el enlace https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/377616:Participacion-Ciudadana
|  | Identificar las actividades (presenciales y/o virtuales) adelantadas/programadas por la Entidad, en los que se involucren espacios de participación ciudadana en alguno de los ciclos de la gestión y establecer el cronograma anual de participación ciudadana | Identificación de las actividades desarrolladas por la Entidad que potencialmente involucren o puedan involucrar participación ciudadana en alguno de los ciclos de la gestión (diagnóstico, diseño o formulación, implementación, seguimiento o evaluación) , objetivo de la actividad, grupo de valor al que están dirigidas, establecimiento de metas y cronograma
|  | Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana. | Identificación de recursos, alianzas, convenios, programación de presupuesto asociado al desarrollo de actividades que se implementarán para la promoción de la participación ciudadana
|  | Validar y aprobar el Programa Institucional de Participación Ciudadana vigencia 2020 | Validación, aprobación por parte de las Instancias Institucionales que correspondan, del Programa Institucional de Participación Ciudadana del MEN
[5 empty] | 0% | 70% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100%
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Programa Institucional de participación Ciudadana divulgado | Divulgar entre los diferentes grupos de valor el Programa Institucional de Participación Ciudadana aprobado para la vigencia 2020 | Presentación ante los grupos de valor, del Programa Institucional de PC a través de los mecanismos institucionales definidos para tal fin | Publicación | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 | La consolidación de instancias de participación del MEN puede ser visualizada en la matriz de Instancias de Participación Ciudadana, publicada en el micrositio de Participación Ciudadana en la página web institucional en el enlace https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/377616:Participacion-Ciudadana | Matriz identificación Instancias de Participación, disponible en el enlace https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/377616:Participacion-Ciudadana
[5 empty] | 0% | 0% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100%
| Protocolo de participación ciudadana definido y aprobado | Poner en marcha un protocolo para la implementación de la ruta (antes, durante y después) a seguir en el desarrollo de los espacios de participación ciudadana. | Definición, aprobación y puesta en marcha de un protocolo estandarizado para la implementación de la ruta a seguir (antes, durante y después) en el desarrollo de los espacios de Participación Ciudadana programados por la Entidad | Documento | 0 | 1 |  |  | N/A | 1 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 1 | Se formalizó la Guía para la implementación de Espacios de Participación Ciudadana en el MEN en conjunto con la firma Sentido Común. Esta guía cuenta con orientaciones metodológicas y el protocolo para la realización de espacios de participación- entre estos el de rendición de cuentas. Igualmente se adelantó la formalización de formatos de estandarización del procedimiento de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | Documento formalizado - Guía para el diseño de espacios de particiapación e involucramiento ciudadano
[5 empty] | 0% | 60% | 70% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100%
| Informe de resultados de implementación de la estrategia de participación ciudadana generado | Hacer seguimiento y analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los espacios de participación desarrollados durante la vigencia | Seguimiento a las acciones definidas en el Programa Institucional de Participación Ciudadana | Porcentaje de avance en la implementación del Programa de PC | 10 | 40 | 70 | 100 | N/A | 100 | 2020-01-25 | 2020-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 100% | Se avanzó en la consolidación del inventario y reporte de eventos en los que se hayan aplicado ejercicios de participación ciudadana durante la vigencia 2020. No obstante el MEN realiza permanente ejercicios en los que convoca a la ciudadanía para recoger aportes, sugerencias, ideas o posiciones que permitan hacer construcción colectiva de la política educativa. | Matriz identificación Instancias de Participación, disponible en el enlace https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/377616:Participacion-Ciudadana
[5 empty] | 10% | 40% | 70% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | Evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de participación ciudadana, que se incorpora al informe de rendición de cuentas general de la entidad. | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2020-12-01 | 2021-01-15 |  | 1 | Se avanzó en la construcción del informe con la información propocionada por áreas del Ministerio de Educación de acuerdo con las acciones desarrolladas a lo largo de la vigencia. La versión final será entregada dentro de los términos establecidos, en ella se resalta la implementación del portal educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co a través del cual se promueve la rendición de cuentas permanente y participativa mediante la entrega de información en leguaje ciudadano, sobre el evance en los objetivos estratégicos de la entidad, la publicación de la agenda de espacios de participación. Asi mismo, en el portal se tendrña la opción de enviar sugerencias de temas para publicar y de mecanismos para capacitarse en los apectos esenciales de la participación ciudadana a través del curso Gestión de la Transparencia. | Documento informe de resultados de implementación de la estrategia de participación ciudadana versión 1
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100% |  |  |  | 70%
| Informe de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia generado | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma. | Presentación de los resultados de la auditoría al proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2020-10-01 | 2021-01-15 | Oficina de Control Interno | 1 | La oficina de Control Interno realizó una auditoria al proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia y entregó las recomendaciones correspondientes para la mejora continua. | Se realizó auditoria y se presentaron los resultados de la auditoría al proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia. Se evidencia en https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Control-interno/387449:Informes-a-organismos-de-inspeccion-vigilancia-y-control
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | CUMPLIMIENTO PROYECTADO | 14.44% | 40% | 71.11% | 100% |  | 100% |  |  |  | 96.67%