## TALENTO HUMANO
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018
ID | Plan Institucional/Sectorial | Dimensión o Eje Transversal (ver lista desplegable) | Objetivo Estrategico | Línea Estratégica | Programa | Área | Responsable | Pertenece al Tablero de la Ministra SI / NO | Indicador de Producto | Peso del Indicador Dentro del Programa | Unidad de Medida | Meta | Modificaciones (ver detalle en hoja de modificaciones) |  | Actividades | Fecha de Ejecusión |  | RECURSOS REQUERIDOS
[13 empty] | Presentó modificación | Fecha de modificación |  | Fecha de Inicio DD/MM/AAAA | Fecha Final DD/MM/AAAA | Presupuesto Asignado Funcionamiento (en pesos) | Presupuesto Asignado Inversion (en pesos) | Si es Inversion, Nombre del Proyecto | Financieros Aportados por otras Entidades y por Gestionar (en pesos) | Fisicos y Humanos
| Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | N/A | Gente feliz, comprometida y competente | Subdirección de Talento Humano | Edgar Saul Vargas Soto | SI | Cobertura de las actividades de crecimiento y desarrollo profesional de los servidores del MEN | 4% | Porcentaje | 90 |  |  | Ejecutar las actividades de crecimiento y desarrollo profesional (bienestar, estímulos e incentivos, clima organizacional, cultura, horarios flexibles), con participación del 90% de los servidores de planta y acompañamiento en la vinculación , cambio de empleo. o retiro | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | Equipo Grupo de Fortalecimiento de la Calidad de Vida Laboral
| Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | N/A | Gente feliz, comprometida y competente | Subdirección de Talento Humano | Edgar Saul Vargas Soto | NO | Informes de Seguimiento y final al Piloto de la Modalidad del teletrabajo | 1% | Numero | 3 |  |  | Evaluar los resultados y avances de la prueba Piloto de Teletrabajo, De ser viable, formalizar el modelo de teletrabajo 2018. | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | Equipo Grupo de Fortalecimiento de la Calidad de Vida Laboral
| Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | N/A | Gente feliz, comprometida y competente | Subdirección de Talento Humano | Edgar Saul Vargas Soto | NO | Planeación estratégica de la gestión del talento humano | 1% | Porcentaje | 100 |  |  | Actualizar y hacer seguimiento del plan estratégico de Talento Humano | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | Equipo Grupo de Fortalecimiento de la Calidad de Vida Laboral
| Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | N/A | Gente feliz, comprometida y competente | Subdirección de Talento Humano | Edgar Saul Vargas Soto | NO | Ejecución del PIC | 8% | Porcentaje | 100 |  |  | Programa Institucional de Capacitación (capacitaciones técnicas, inducción, reinducción | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 411578805 |  |  |  | Equipo Grupo de Fortalecimiento de la Calidad de Vida Laboral
| Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | N/A | Gente feliz, comprometida y competente | Subdirección de Talento Humano | Edgar Saul Vargas Soto | NO | Ejecución del Programa de Competencias | 8% | Porcentaje | 100 |  |  | Ejecutar el programa de fortalecimiento de competencias | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 420084020 |  |  | Equipo Grupo de Fortalecimiento de la Calidad de Vida Laboral
| Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | N/A | Gente feliz, comprometida y competente | Subdirección de Talento Humano | Edgar Saul Vargas Soto | No | Ejecución del Programa de seguridad y salud en el trabajo | 8% | Porcentaje | 100 |  |  | Desarrollar el programa de seguridad y salud en el trabajo y hacer medición y seguimiento a su impacto | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 90000000 |  |  |  | Equipo Grupo de Fortalecimiento de la Calidad de Vida Laboral
| Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | N/A | Gente feliz, comprometida y competente | Subdirección de Talento Humano | Edgar Saul Vargas Soto | NO | Ejecución de las fases que componen la evaluación del desempeño | 5% | Porcentaje | 100 |  |  | Adelantar las fases que componene la evaluación del desempeño (carrera, provisionales, libre nombramiento y remoción en acuerdos de gestión), | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | Equipo Grupo de Fortalecimiento de la Calidad de Vida Laboral
| Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | N/A | Gente feliz, comprometida y competente | Subdirección de Talento Humano | Edgar Saul Vargas Soto | NO | Cobertura de la aplicación de la encuesta encuesta socio demográfica | 4% | Porcentaje | 80 |  |  | Caracterizar a los servidores del MEN y su núcleo familiar a través de la encuesta socio demográfica | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | Equipo Grupo de Fortalecimiento de la Calidad de Vida Laboral
| Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | N/A | Gente feliz, comprometida y competente | Subdirección de Talento Humano | Edgar Saul Vargas Soto | NO | Publicaciones de la información de las vacantes en la planta de personal del MEN | 4% | Numero | 24 |  |  | Publicar quincenalmente, en la intranet la información de las vacantes en la planta de personal del MEN | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | Equipo Grupo de Vinculación y Gestión del Talento Humano
| Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | N/A | Gente feliz, comprometida y competente | Subdirección de Talento Humano | Edgar Saul Vargas Soto | NO | Ejecución de las actividades de Implementación y divulgación del Código de Integridad | 4% | Porcentaje | 100 |  |  | Ejecutar las actividades para la implementación y divulgacución del Código de Integridad | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | Equipo Grupo de Vinculación y Gestión del Talento Humano
| Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional |  | Procesos fáciles y eficientes | SDO | Gloria Rocío Pereira | SI | Índice de ambiente laboral | 10% | Puntos | 65 |  |  | Gestionar la medición del índice de ambiente laboral | 2018-09-15 | 2018-12-31 |  | 40000000 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | 1 contrato de prestación de servicios profesionales 1 contrato con persona jurídica (1 People Voice)
| Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional |  | Procesos fáciles y eficientes | SDO | Gloria Rocío Pereira | NO | Porcentaje de cumplimiento de las actividades relacionadas con ambiente laboral | 5% | Porcentaje | 100 |  |  | Cumplimiento de actividades relacionadas con ambiente laboral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 901355000 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | 1 contrato de prestación de servicios profesionales 2 contratos con personas jurídicas (1 People Voice y 1 con Human Factor)
| Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Subdireccion de Contratación | STELLA QUIÑONES BENAVIDES | NO | Capacitaciones realizadas en el año | 12.5% | Número | 6 |  |  | Capacitar de forma presencial a los funcionarios y colaboradores que estructuran procesos de contratación y ejercen labores de supervisión | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | N/A | N/A | N/A | PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN
| Plan Institucional | Talento humano | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Subdireccion de Contratación | STELLA QUIÑONES BENAVIDES | NO | Capacitaciones actualizaciones realizadas en el año | 12.5% | Número | 6 |  |  | Estructurar y actualizar el sistema de capacitación virtual en temas de contratación estatal. | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | N/A | N/A | N/A | PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN
Note on P5: Usuario de Windows: No es importante que se vuelva a escribir la meta dentro de esta casilla solo con las dos actividades que evidencian queda claro. Hacer las actividades y aumentar la participacion de los servidores de planta

## DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTEGICO
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018
Dimensión o Eje Transversal | Componente | Indicador de Producto | Peso del Indicador dentro del Programa | Unidad de Medida | Meta | Actividades | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades
[7 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
[9 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado
Direccionamiento Estrategico | Misional y de Gobierno | Acompañar a las Secretarías de Educación Certificadas en el seguimiento pedagógico a sus Establecimientos Educativos | 0.925% | Numérico | 50 | Mejorar la Calidad de la educación en los niveles Preescolar, Básica y Media | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 50
|  | Asistentes nativos extranjeros en procesos de co-enseñanza con docentes de inglés del sector oficial 2.1.6.1 | 0.925% | Numérico | 520 | Mejorar la Calidad de la educación en los niveles Preescolar, Básica y Media | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 520
|  | Aulas ampliadas o mejoradas en zonas urbanas o rurales | 0.925% | Numérico | 1931 | Incrementar y mejorar la infraestructura educativa para los niveles de educación preescolar, básica y media en zonas urbana y rural del territorio nacional. | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 1931
|  | Aulas nuevas construidas en zonas urbanas o rurales | 0.925% | Numérico | 3039 | Incrementar y mejorar la infraestructura educativa para los niveles de educación preescolar, básica y media en zonas urbana y rural del territorio nacional. | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 3039
|  | Capacitaciones a Formadores y Tutores para acompañar a EE de bajo de desempeño | 0.925% | Numérico | 4100 | Mejorar la Calidad de la educación en los niveles Preescolar, Básica y Media | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 4100
|  | Complementos alimentarios entregados. | 0.925% | Numérico | 639766300 | Contribuir con el acceso y la permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar, registrados en la matricula oficial. | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 639766300
|  | Componentes ejecutados del Plan de Asistencia Técnica de la Subdirección de Fortalecimiento, en relación con las 95 ETC. | 0.925% | Porcentaje | 45% | Fortalecer la capacidad de gestión de las secretarías de educación, los establecimientos educativos, y la política educativa para grupos étnicos. | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 45%
|  | Educadores formados con competencias comunicativas | 0.925% | Numérico | 1000 | Mejorar la Calidad de la educación en los niveles Preescolar, Básica y Media | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 1000
|  | Entidades territoriales certificadas que han implementado la política de bienestar | 0.925% | Porcentaje | 70% | Fortalecer la capacidad de gestión de las secretarías de educación, los establecimientos educativos, y la política educativa para grupos étnicos. | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 70%
|  | Establecimientos Educativos con materiales de inglés distribuidos | 0.925% | Numérico | 370 | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 370
|  | Estudiantes que participan de estrategias de seguimiento periódico de los aprendizajes | 0.925% | Numérico | 1700000 | Mejorar la Calidad de la educación en los niveles Preescolar, Básica y Media | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 1700000
|  | Estudiantes que participan en las campañas e iniciativas para el fomento de competencias comunicativas 2.1.2.2 | 0.925% | Numérico | 450000 | Mejorar la Calidad de la educación en los niveles Preescolar, Básica y Media | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 450000
|  | Estudiantes que se presentan en la plataforma Supérate con el Saber | 0.925% | Numérico | 1200000 | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 1200000
|  | Evento Central Foro Educativo Nacional realizado | 0.925% | Numérico | 1 | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 1
|  | Formación a docentes de Establecimientos Educativos de bajo desempeño | 0.925% | Numérico | 85000 | Mejorar la Calidad de la educación en los niveles Preescolar, Básica y Media | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 85000
|  | Formación a Docentes de Preescolar, básica y media | 0.925% | Numérico | 6580 | Mejorar la Calidad de la educación en los niveles Preescolar, Básica y Media | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 6580
|  | Índice Sintético de Calidad construido y reportes escolares para las IE y las SE producidos y divulgados | 0.925% | Numérico | 16000 | Mejorar la gestión académica, administrativa, financiera y relacional en los establecimientos educativos a través del fortalecimiento de la capacidad institucional de las Entidades Territoriales Certificadas y de las competencias comportamentales y funcionales de los directivos docentes en torno a un modelo de gestión institucional. | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 16000
|  | Informe de asistencia técnica por Entidad Territorial Certificada consolidado | 0.925% | Numérico | 95 | Contribuir con el acceso y la permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar, registrados en la matricula oficial. | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 95
|  | Material educativo para los EE del Programa Todos a Aprender y Jornada Única | 0.925% | Numérico | 1300 | Mejorar la gestión académica, administrativa, financiera y relacional en los establecimientos educativos a través del fortalecimiento de la capacidad institucional de las Entidades Territoriales Certificadas y de las competencias comportamentales y funcionales de los directivos docentes en torno a un modelo de gestión institucional. | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 1300
|  | Modelo de prestación oficial del servicio implementado en entidades territoriales | 0.925% | Numérico | 12 | Dotar a las entidades territoriales y los prestadores del servicio de instrumentos y estrategias de política pública en educación inicial | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 12
|  | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas atendidos con Modelos Educativos Flexibles | 0.925% | Numérico | 20000 | Incrementar el acceso y la permanencia en la educación preescolar, básica y media de los niños, niñas adolescentes, jóvenes y adultos víctimas del conflicto armado interno en situaciones de riesgo y/o emergencia. | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 20000
|  | Nuevos jóvenes y adultos mayores de 15 años alfabetizados | 0.925% | Numérico | 20000 | Incrementar el acceso y la permanencia en la educación preescolar, básica y media de los niños, niñas adolescentes, jóvenes y adultos víctimas del conflicto armado interno en situaciones de riesgo y/o emergencia. | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 20000
|  | Plan estratégico de comunicaciones y actividades de promoción y divulgación del PAE ejecutado | 0.925% | Numérico | 100 | Contribuir con el acceso y la permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar, registrados en la matricula oficial. | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 100
|  | Proyectos de infraestructura educativa desarrollados | 0.925% | Numérico | 590 | Incrementar y mejorar la infraestructura educativa para los niveles de educación preescolar, básica y media en zonas urbana y rural del territorio nacional. | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 590
|  | Secretarias de Educación que conocen y desarrollan la estrategia nacional para la excelencia del talento humano | 0.925% | Numérico | 12 | Dotar a las entidades territoriales y los prestadores del servicio de instrumentos y estrategias de política pública en educación inicial | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 12
|  | Sedes educativas dotadas de material educativo por parte de los programas de la Dirección de Calidad en 2018 | 0.925% | Numérico | 22824 | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 22824
|  | Servicios de asistencia técnica a Entidades territoriales certificadas para la implementación de planes de educación, que permiten la atención de la población del medio rural y víctima | 0.925% | Numérico | 20 | Incrementar el acceso y la permanencia en la educación preescolar, básica y media de los niños, niñas adolescentes, jóvenes y adultos víctimas del conflicto armado interno en situaciones de riesgo y/o emergencia. | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 20
|  | Servicios de asistencia técnica a las Secretarías de Educación para la formulación de Planes de Acción que permitan la atención educativa a población vulnerable y víctima del conflicto armado. | 0.925% | Numérico | 20 | Incrementar el acceso y la permanencia en la educación preescolar, básica y media de los niños, niñas adolescentes, jóvenes y adultos víctimas del conflicto armado interno en situaciones de riesgo y/o emergencia. | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 20
|  | Servicios de asistencia técnica y monitoreo a Secretarías de Educación de Entidades Territoriales Certificadas, en estrategias de acceso y permanencia realizadas. 3.1.1 | 0.925% | Numérico | 95 | Incrementar el acceso y la permanencia en la educación preescolar, básica y media de los niños, niñas adolescentes, jóvenes y adultos víctimas del conflicto armado interno en situaciones de riesgo y/o emergencia. | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 95
|  | Sistema de gestión de la calidad parametrizado para Entidades Territoriales | 0.925% | Numérico | 60 | Dotar a las entidades territoriales y los prestadores del servicio de instrumentos y estrategias de política pública en educación inicial | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 60
|  | Adjudicación de crédito educativo para Posgrado en Derecho Internacional | 0.925% | Numérico | 1 | Adjudicación de crédito educativo para Posgrado en Derecho Internacional Humanitario - Alfonso López Michelsen. 5.4.5.2 | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 1
|  | Adjudicación de nuevos créditos condonables a población indígena | 0.925% | Numérico | 3948 | Adjudicación de nuevos créditos condonables a población indígena 5.4.2.6 | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 3948
|  | Adjudicar nuevos créditos a población víctima (Matrícula, sostenimiento y permanencia) | 0.925% | Numérico | 590 | Adjudicar nuevos créditos a población víctima (Matrícula, sostenimiento y permanencia) 5.4.3.1 | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 590
|  | Créditos adjudicados en todas las lìneas | 0.925% | Numérico | 20000 | Créditos adjudicados en todas las lìneas 5.4.7.1 | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 20000
|  | Créditos condonables adjudicados a poblacion en condición de discapacidad | 0.925% | Numérico | 10 | Créditos condonables adjudicados a poblacion en condición de discapacidad 5.4.2.5 | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 10
|  | Créditos condonables adjudicados para población afrodescendiente | 0.925% | Numérico | 3944 | Créditos condonables adjudicados para población afrodescendiente 5.4.2.8 | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 3944
|  | Créditos condonables para población ROM | 0.925% | Numérico | 5 | Créditos condonables para población ROM 5.4.2.10 | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 5
|  | Créditos condonables renovados a afrosdescendientes | 0.925% | Numérico | 16574 | Créditos condonables renovados a afrosdescendientes 5.4.2.9 | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 16574
|  | Créditos educativos adjudicados posgrado para maestros | 0.925% | Numérico | 500 | Créditos educativos adjudicados posgrado para maestros 5.4.8.1 | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 500
|  | Créditos educativos condonados por buenos resultados en las pruebas Saber Pro | 0.925% | Numérico | 350 | Créditos educativos condonados por buenos resultados en las pruebas Saber Pro 5.4.9.1 | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 350
|  | Créditos educativos renovados a Médicos para realizar especializaciones en salud 5.4.4.2 | 0.925% | Numérico | 2805 | Créditos educativos renovados a Médicos para realizar especializaciones en salud 5.4.4.2 | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 2805
|  | Créditos educativos renovados en todas las lìneas | 0.925% | Numérico | 78417 | Créditos educativos renovados en todas las lìneas 5.4.7.2 | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 78417
|  | Créditos educativos renovados posgrado para maestros | 0.925% | Numérico | 6422 | Créditos educativos renovados posgrado para maestros 5.4.8.2 | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 6422
|  | Estrategia de acompañamiento a IES para el mejoramiento de sus condiciones de calidad implementada | 0.925% | Numérico | 1 | Estrategia de acompañamiento a IES para el mejoramiento de sus condiciones de calidad implementada 5.1.2.1 | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 1
|  | Estrategias para la formulación, monitoreo y evaluación de la información de educación superior y su articulación con otros sectores implementadas | 0.925% | Numérico | 2 | Estrategias para la formulación, monitoreo y evaluación de la información de educación superior y su articulación con otros sectores implementadas 5.1.4.2 | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 2
|  | Nuevas becas de la convocatoria del 0,1% de los mejores Saber Pro 5.4.5.1 | 0.925% | Numérico | 20 | Nuevas becas de la convocatoria del 0,1% de los mejores Saber Pro 5.4.5.1 | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 20
|  | Recursos invertidos para disminución de tasa de interés de créditos en etapa de amortización de beneficiarios de estratos 1, 2 y 3 revisar si el compromiso está en cantidad de recursos y no en número o % de créditos a los que se les reduce la tasa de interés- | 0.925% | Porcentaje | 100% | Recursos invertidos para disminución de tasa de interés de créditos en etapa de amortización de beneficiarios de estratos 1, 2 y 3 revisar si el compromiso está en cantidad de recursos y no en número o % de créditos a los que se les reduce la tasa de interés- | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 100%
|  | Renovar créditos condonables a la población indígena | 0.925% | Numérico | 12855 | Renovar créditos condonables a la población indígena 5.4.2.7 | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 12855
|  | Servicios de acompañamiento a las IES en los procesos de aseguramiento y mejoramiento de la calidad para la Educación Superior. | 0.925% | Numérico | 95 | Servicios de acompañamiento a las IES en los procesos de aseguramiento y mejoramiento de la calidad para la Educación Superior. 4.1.1.4 | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 95
|  | Solicitudes de Acreditación atendidas | 0.925% | Numérico | 100 | Solicitudes de Acreditación atendidas 4.1.1.2 | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 100
|  | Subsidios de sostenimiento adjudicados a grupos focalizados por SISBEN (Incluye Subsidios de sostenimiento y condonación del 25% sobre l crédito educativo) | 0.925% | Numérico | 132384 | Subsidios de sostenimiento adjudicados a grupos focalizados por SISBEN (Incluye Subsidios de sostenimiento y condonación del 25% sobre el crédito educativo) | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 132384
|  | Subsidios de sostenimiento adjudicados a grupos focalizados por SISBEN | 0.925% | Numérico | 20000 | Subsidios de sostenimiento adjudicados a grupos focalizados por SISBEN 5.4.2.1 | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 20000
|  | Contenidos educativos digitales, plataformas educativas y servicios del Portal consultados | 0.925% | Numérico | 50 | Fortalecer la gestión sectorial y la capacidad institucional para mejorar la calidad educativa del País | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 50
|  | Créditos-Beca "Ser Pilo Paga" educativos adjudicados pregrado | 0.925% | Numérico | 8100 | Créditos-Beca "Ser Pilo Paga" educativos adjudicados pregrado 5.4.6.2 | 2018-01-01 | 31/12/2018 |  |  |  | 8100

## GESTIÓN CON VALOR PARA RESULTAD
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018
ID | Plan institucional/sectorial | DIMENSIÓN O EJE TRANSVERSAL (VER LISTA DESPLEGABLE) | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | PROGRAMA | ÁREA | RESPONSABLE | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA SI / NO | INDICADOR DE PRODUCTO | PESO DEL INDICADOR DENTRO DEL PROGRAMA | UNIDAD DE MEDIDA | META | Modificaciones (ver detalle en hoja de modificaciones) | ACTIVIDADES | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | OAPF | Claudia Díaz | NO | Estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas formuladas e implementadas |  | Número | 2 |  | Definir y publicar la estrategia de participación ciudadana y de rendición de cuentas para 2018 | 2018-01-02 | 2018-01-30 |  |  |  |  | Cuatro (4) personas de planta Un (1) pasante universitario
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | OAPF | Claudia Díaz | NO | Estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas formuladas e implementadas |  | Número | 2 |  | Implementar y hacer seguimiento a la estrategia de participacion ciudadana y rendición de cuentas | 2018-02-02 | 2018-12-30 |  |  |  |  | Cuatro (4) personas de planta Un (1) pasante universitario
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | OAPF | Claudia Díaz | NO | Estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas formuladas e implementadas |  | Número | 2 |  | Publicar el informe de gestión de la vigencia 2017 | 2018-01-02 | 2018-01-30 |  |  |  |  | Cuatro (4) personas de planta Un (1) pasante universitario
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | OAPF | Claudia Díaz | NO | Estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas formuladas e implementadas |  | Número | 2 |  | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2017 | 2018-02-01 | 2018-05-30 |  |  |  |  | Cuatro (4) personas de planta Un (1) pasante universitario
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | Cooperación | Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina Gerena | SI | Recursos de cooperación que contribuyen a proyectos del Ministerio gestionados | 30% | Pesos | 8000000000 |  | Gestionar la relación con aliados nacionales, internacionales, públicos y /o privados que permitan apalancar la implementación de proyectos de las líneas estratégicas del Ministerio | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 500000000 | N/A | 8000000000 | tres (3) contratos de prestacion de servis
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | Cooperación | Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina Gerena | SI | Recursos de cooperación que contribuyen a proyectos del Ministerio gestionados |  | Pesos | 8000000000 |  | Concretar la cooperación de los aliados por medio de diferentes instrumentos y vías de cooperación | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 |  | N/A
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | Cooperación | Cooperación y Asuntos Internacionales | Luz Amparo Medina Gerena | Si | Espacios de articulación desarrollado con aliados que permitan instalación de capacidades en el sector educativo | 35% | Numero | 4 |  | Llevar a cabo encuentros de articulación para la instalar capacidades en el sector educativo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 |  | N/A | 0
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional |  | Modelo Unificado de Gestión | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | SI | Directriz tramitada sobre conceptos jurídicos y normas del sector educativo | 10% | Numero | 1 |  | Definir una (1) directriz unificada sobre conceptos jurídicos y normas del sector educativo | 2018-01-01 | 2018-04-30 | 74514000 |  |  |  | Esta actividad se realizará con el mismo personal responsable de emitir conceptos juridicos y gestionar proyectos normativos
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional |  | Modelo Unificado de Gestión | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | SI | Indicadores favorables en la gestión de Defensa Jurídica del Ministerio | 15% | Porcentaje | 100 |  | Implementar el Modelo Óptimo de Gestión en la Defensa Jurídica del Ministerio. (Conciliación) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 678931200 |  |  |  | 22 contratos de prestación de servicios profesionales personas naturales
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional |  | NA | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | NO | Proyectos normativos gestionados | 10% | Porcentaje | 100 |  | Gestionar la produccion normativa del sector educativo e intervenir para promover su constitucionalidad | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 332814000 |  |  |  | 4 contratos de prestación de servicios profesionales 1 contrato de prestación de servicios con persona jurídica
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional |  | NA | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | NO | Temas atendidos con modelos replicables | 10% | Porcentaje | 100 |  | Ejercer la representación judicial del Ministerio de Educación, estableciendo modelos de defensa en procesos replicables (defensa jurídica) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3708400000 |  |  |  | 11 contratos de servicios profesionales con personas jurídicas y 4 contratos con personas naturales
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional |  | NA | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | NO | Actividades de supervisión realizadas para la gestión judicial | 10% | Porcentaje | 100 |  | Supervisar y vigilar la gestión judicial, minimizando riesgos en la defensa y en la ejecución de los contratos de representación judicial. (Actividad Litigiosa) | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 452620800 |  |  |  | Esta actividad se realizará con el mismo personal que tiehe a su cargo la implementación del Modelo Óptimo de Gestión
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional |  | NA | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | NO | Acciones adelantadas para la recuperación de recursos embargados inherentes al FOMAG. | 5% | Porcentaje | 100 |  | Gestionar la recuperación de dineros embargados a las cuentas del Ministerio por procesos inherentes al FOMAG | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 146400000 |  |  |  | 2 contratos de servicios profesionales
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional |  | NA | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | NO | Oportunidad en la emisión de conceptos medido en días | 10% | Días | 30 |  | Emitir conceptos jurídicos sobre la interpretacion, alcance y/o aplicacion de las normas que regulan el sector educativo. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 403812000 |  |  |  | 6 contratos de prestación de servicios profesionales con persona natural
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional |  | NA | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | NO | Acciones adelantadas para la recuperación de la cartera por jurisdicción coactiva | 10% | Porcentaje | 100 |  | Adelantar las acciones tendientes a obtener el recaudo por cobro coativo con los actos administrativos allegados a la OAJ que contengan obligaciones a favor del ministerio de educación nacional | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 325080000 |  |  |  | 7 contratos de prestación de servicios profesionales con persona natural
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional |  | NA | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | NO | Actuaciones adelantadas para atender acciones de tutela. | 10% | Porcentaje | 100 |  | Adelantar las actuaciones relacionadas con las acciones de tutela en las que el MEN tenga la calidad de demandante o demandado | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 151320000 |  |  |  | 4 contratos de prestación de servicios profesionales con persona natural
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional |  | NA | Oficina Asesora Jurídica | Martha Lucía Trujillo | NO | acciones administrativas adelantadas | 10% | Porcentaje | 100 |  | Realizar seguimiento estratégico a las acciones adelantadas por la OAJ, relacionadas con los procedimientos de defensa judicial, control normativo , conceptualización jurídica, cobro coactivo y demás actividades administrativas. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 148800000 |  |  |  | 2 contratos de prestación de servicios profesionales con persona natural
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | Tecnología Eficiente y segura | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Hernán Guiovanni Rios Linares | SI | Avance Implementación SAP – Fase II. | 15% | Porcentaje | 60 |  | Avanzar Fase II SAP (NICSP, Estructuras SIIF, Reportes CxP, Nómina). | 2018-01-01 | 2018-07-31 |  | 2063346666 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Líder de Proyectos y Ejecución Contrato Fase II SAP.
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | Tecnología Eficiente y segura | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Hernán Guiovanni Rios Linares | No | Avance Implementación SAP – Fase II. |  | Porcentaje | 70 |  | Estabilización de la implementación fase II sistema SAP | 2018-07-01 | 2018-12-31 |  | 2063346666 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Líder de Proyectos y Ejecución Contrato Fase II SAP.
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | Tecnología Eficiente y segura | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Hernán Guiovanni Rios Linares | SI | Sistemas de Información Estabilizados. | 25% | Número | 23 |  | Estabilizar los Sistemas de Información priorizados. | 2018-01-01 | 2018-07-31 |  | 4530751670 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Trece (13) Profesionales Gestión de Aplicaciones. Contratación Fábrica de Software, Mejoras y Actualizaciones a los Sistemas de Información.
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | Tecnología Eficiente y segura | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Hernán Guiovanni Rios Linares | No | Sistemas de Información Estabilizados. |  | Porcentaje | 100 |  | Realizar nuevos desarrollos, mantenimientos y pruebas a los sistemas de información del MEN por la modalidad de fábrica de software y los servicios web (interoperabilidad) estándar. | 2018-05-15 | 2018-12-31 |  | 4530751670 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Trece (13) Profesionales Gestión de Aplicaciones. Contratación Fábrica de Software, Mejoras y Actualizaciones a los Sistemas de Información.
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | Tecnología Eficiente y segura | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Hernán Guiovanni Rios Linares | No | Sistemas de Información Estabilizados. |  | Porcentaje | 101 |  | Sostenibilidad, soporte y mejora de los sistemas de información del MEN por parte de los Profesionales Grupo Aplicaciones | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 4530751670 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Trece (13) Profesionales Gestión de Aplicaciones. Contratación Fábrica de Software, Mejoras y Actualizaciones a los Sistemas de Información.
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | Tecnología Eficiente y segura | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Hernán Guiovanni Rios Linares | No | Sistemas de Información Estabilizados. |  | Porcentaje | 102 |  | Realizar licenciamiento, actualización, mantenimiento y soporte de sistemas de información del Sector Educación que estàn como servicio (NEON, TMS, Newtenberg, O3, Humano). | 2018-01-15 | 2018-12-31 |  | 4530751670 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Trece (13) Profesionales Gestión de Aplicaciones. Contratación Fábrica de Software, Mejoras y Actualizaciones a los Sistemas de Información.
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | Tecnología Eficiente y segura | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Hernán Guiovanni Rios Linares | SI | Infraestructura Tecnológica modernizada | 25% | Porcentaje | 100 |  | Migrar a la nueva infraestructura tecnológica adquirida. | 2018-01-01 | 2018-07-31 |  | 9487513858 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Asesor de Infraestructura y Tres (3) Profesionales de Apoyo a la Planeación y Seguimiento a la Ejecución. Contratación de Sw y Hw.
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | Tecnología Eficiente y segura | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Hernán Guiovanni Rios Linares | No | Infraestructura Tecnológica modernizada |  | Porcentaje | 100 |  | Adquirir nuevo licenciamiento por crecimiento en número de usuarios o infraestructura, para la plataforma base y transversales. | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 9487513858 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Asesor de Infraestructura y Tres (3) Profesionales de Apoyo a la Planeación y Seguimiento a la Ejecución. Contratación de Sw y Hw.
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | Tecnología Eficiente y segura | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Hernán Guiovanni Rios Linares | No | Infraestructura Tecnológica modernizada |  | Porcentaje | 100 |  | Adquirir el soporte y renovación del licenciamiento actual para plataforma base. | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 9487513858 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Asesor de Infraestructura y Tres (3) Profesionales de Apoyo a la Planeación y Seguimiento a la Ejecución. Contratación de Sw y Hw.
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | Tecnología Eficiente y segura | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Hernán Guiovanni Rios Linares | No | Infraestructura Tecnológica modernizada |  | Porcentaje | 100 |  | Asegurar la capacidad de la infraestructura de servidores, equipos, elementos activos del MEN (7) | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 9487513858 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Asesor de Infraestructura y Tres (3) Profesionales de Apoyo a la Planeación y Seguimiento a la Ejecución. Contratación de Sw y Hw.
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | Tecnología Eficiente y segura | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Hernán Guiovanni Rios Linares | No | Infraestructura Tecnológica modernizada |  | Porcentaje | 100 |  | Renovar Licenciamiento, actualización, mantenimiento y soporte por los proveedores de la infraestructura de TI del Ministerio de Educación y del Sector Educativo | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 9487513858 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Asesor de Infraestructura y Tres (3) Profesionales de Apoyo a la Planeación y Seguimiento a la Ejecución. Contratación de Sw y Hw.
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | Tecnología Eficiente y segura | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Hernán Guiovanni Rios Linares | SI | Sedes Fondos de Servicios Educativos con Conexión Total | 10% | Porcentaje | 70 |  | Gestionar con las SED-ETC para que contraten la conectividad de las sedes que son Fondos de Servicios Educativos (FSE)* | 2018-01-01 | 2018-07-31 | Por apropiar del SGP Programa Conexión Total | 317975966 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Líder de Proyecto y Tres (3) Profesionales de apoyo a la Gestión.
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | Tecnología Eficiente y segura | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Hernán Guiovanni Rios Linares | No | Sedes con mayor densidad de matrícula |  | Porcentaje | 83 |  | Gestionar con las SED-ETC para que contraten la conectividad de las sedes que aportan al indicador de matricula con acceso a internet para lograr la meta del PND | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Por apropiar del SGP Programa Conexión Total | 317975966 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Líder de Proyecto y Tres (3) Profesionales de apoyo a la Gestión.
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional |  | Procesos fáciles y eficientes | Secretaria General | LILIANA MARÍA ZAPATA BUSTAMANTE | NO | Establecimiento y desarrollo de una estrategia para la apropiación, articulación e integración de las subdirecciones y grupos de la Secretaría General con el Ministerio. | 100% | Porcentaje | 100% |  | Identificar, fomular e implementar l la estrategia de apropiación, articulación y segumiento de las líneas de trabajo de la Secretaría General | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 60000000 |  |  |  | Contrato de prestación de servicios profesionales Recursos para las jornadas de comités semestrales generales
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional |  | Procesos fáciles y eficientes | SDO | Gloria Rocío Pereira | SI | Porcentaje del mapa de procesos simplificado y optimizado | 10% | Porcentaje | 70 |  | Simplificar el mapa de procesos y optimizarlo | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 339173875 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia | 871033000 | 1 contratista persona natural 1 contrato persona jurídica software SIG
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional |  | Procesos fáciles y eficientes | SDO | Gloria Rocío Pereira | NO | Cumplimiento de los requisitos de las normas | 6% | Porcentaje | 100 |  | Implementar requisitos normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 174927500 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | 1 contratista persona natural 1 contrato persona jurídica ICONTEC - talleres
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional |  | Procesos fáciles y eficientes | SDO | Gloria Rocío Pereira | NO | Cumplimiento de actividades de apropiación del SIG | 6% | Porcentaje | 100% |  | Apropiar el Sistema Integrado de Gestión - SIG, modelos referenciales | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 120000000 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | Logística talleres
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional |  | Procesos fáciles y eficientes | SDO | Gloria Rocío Pereira | NO | Cumplimiento de actividades relacionadas con los programas ambientales | 4% | Porcentaje | 100% |  | Ejecutar las actividades relacionadas con los programas ambientales | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 10337940 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | Logística talleres
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional |  | Procesos fáciles y eficientes | SDO | Gloria Rocío Pereira | NO | Cumplimiento de actividades relacionadas con con el plan anual de trabajo del SGSST | 4% | Porcentaje | 100% |  | Ejecutar las actividades relacionadas con el plan anual de trabajo del SGSST | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 95265440 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | 1 contratista Logística
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional |  | Procesos fáciles y eficientes | SDO | Gloria Rocío Pereira | NO | Cumplimiento de actividades relacionadas con el cumplimiento de requisitos del SGSI | 4% | Porcentaje | 100% |  | Ejecutar las actividades relacionadas con el cumplimiento de requisitos del SGSI | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 114585440 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | 1 contratista Logística
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional |  | Procesos fáciles y eficientes | SDO | Gloria Rocío Pereira | SI | Posición en FURAG y en ITEP | 10% | Posición en ranking | 10 |  | Implementar el plan de revisión y cumplimiento de requisitos del Índice de Coherencia Administrativa y Buen Gobierno. | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 157391250 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia | 923760813 | 2 contratistas Logística
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional |  | Procesos fáciles y eficientes | SDO | Gloria Rocío Pereira | SI | Porcentaje de dependencias con estudio de actualización de funciones | 10% | Porcentaje | 100 |  | Realizar el estudio de actualización de funciones del 100% de dependencias y formalización de grupos internos | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 101543750 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | 3 contratistas
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Subdirección de Gestión Administrativa | Judith Castañeda Garcia | NO | Mantenimientos preventivos y correctivos a lo equipos programados, ejecutados | 5% | Porcentaje | 100 |  | Ejecutar del mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos que se encuentran en las instalaciones del MEN | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profesionales asignados al Proceso Operación de Servicios Administrativos 1 contrato de prestación de servicios profesionales
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Subdirección de Gestión Administrativa | Judith Castañeda Garcia | NO | Mantenimientos preventivo y correctivo a los vehículos, realizados | 5% | Porcentaje | 100 |  | Programar y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profesionales asignados al Proceso Operación de Servicios Administrativos 1 contrato de prestación de servicios profesionales
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Subdirección de Gestión Administrativa | Judith Castañeda Garcia | NO | Entrega de los suministros de acuerdo a los requerimientos realizados | 5% | Porcentaje | 100 |  | Hacer el suministro mensual de los productos de aseo y cafetería necesarios para la adecuada prestación del servicio. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profesionales asignados al Proceso Operación de Servicios Administrativos 1 contrato de prestación de servicios profesionales
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Subdirección de Gestión Administrativa | Judith Castañeda Garcia | NO | Informe de seguimiento a la prestacion de los servicios realizado | 5% | Numero | 12 |  | Presentar informe mensual del seguimiento a la prestacion de los servicios administrativos | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profesionales asignados al Proceso Operación de Servicios Administrativos 1 contrato de prestación de servicios profesionales
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Subdirección de Gestión Administrativa | Judith Castañeda Garcia | NO | Informe de los saldos presupuestales por dependencia realizado | 7% | Porcentaje | 100 |  | Entregar de informe mensual de los saldos de los CDP correspondientes al contrato de Tiquetes, teniendo en cuanta las comisiones solicitadas por cada dependencia. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profesionales asignados al Proceso Gestionar Comisiones 1 contrato de prestación de servicios profesionales
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Subdirección de Gestión Administrativa | Judith Castañeda Garcia | NO | Informe mensual de comisiones solicitadas y ejecutadas por dependencia | 7% | Número | 12 |  | Entregar de informe mensual de las comisiones solicitadas y ejecutadas por dependencia | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profesionales asignados al Proceso Gestionar Comisiones 1 contrato de prestación de servicios profesionales
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Subdirección de Gestión Administrativa | Judith Castañeda Garcia | NO | Informes de modificaciones y cancelación de comisiones entregados | 6% | Número | 12 |  | Presentar Informe mensual modificaciones y cancelación de comisiones solicitadas por las dependencias | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profesionales asignados al Proceso Gestionar Comisiones 1 contrato de prestación de servicios profesionales
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Subdirección de Gestión Administrativa | Judith Castañeda Garcia | NO | Informes de registro de salidas de bienes de consumo entregados | 5% | Número | 12 |  | Entregar de informe de registro de salidas de bienes de consumo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profesionales asignados al Proceso Gestionar Recursos Fisicos 1 contrato de prestación de servicios profesionales
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Subdirección de Gestión Administrativa | Judith Castañeda Garcia | NO | Registro en SAP de resultado de la toma fisica anual a 31 de diciembre | 5% | Porcentaje | 100 |  | Hacer el levantamiento anual de inventario físico de bienes muebles | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profesionales asignados al Proceso Gestionar Recursos Fisicos 1 contrato de prestación de servicios profesionales
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Subdirección de Gestión Administrativa | Judith Castañeda Garcia | NO | Informes de registro y analisis de la depreciación mensual de los activos fijos entregados | 5% | Numero | 12 |  | Entregar de informe de registro y analisis de la depreciación mensual de los activos fijos | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profesionales asignados al Proceso Gestionar Recursos Fisicos 1 contrato de prestación de servicios profesionales
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Subdirección de Gestión Administrativa | Judith Castañeda Garcia | NO | Informes de conciliaciones mensuales de los equipos de computo entregados | 5% | Número | 12 |  | Entregar de informe de conciliaciones mensuales de los equipos de computo con la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profesionales asignados al Proceso Gestionar Recursos Fisicos 1 contrato de prestación de servicios profesionales
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Subdirección de Gestión Administrativa | Judith Castañeda Garcia | NO | Verificación de las actividades programadas según el cronograma | 5% | Porcentaje | 100 |  | Realizar y controlar las actividades ambientales programadas trimestrales. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profesionales asignados al Proceso Gestionar Control Operarcional Ambiental 1 contrato de prestación de servicios profesionales
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Subdirección de Gestión Administrativa | Judith Castañeda Garcia | NO | verificacion mensual de los indicadores | 5% | Porcentaje | 100 |  | hacer el seguimiento mensual al cumplimiento de los indicodores SIG | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profesionales asignados al Proceso Gestionar Control Operarcional Ambiental 1 contrato de prestación de servicios profesionales
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Subdirección de Gestión Administrativa | Judith Castañeda Garcia | NO | Informes entregados por dependencia | 10% | Porcentaje | 100 |  | Entregar de informe seguimiento mensual de los indicadores del proceso Gestionar Eventos teniendo en cuenta los eventos solicitados por dependencia. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profesionales asignados al Proceso Gestionar Eventos 19 contrato de prestación de servicios
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Subdirección de Gestión Administrativa | Judith Castañeda Garcia | NO | Informes entregados por dependencia | 10% | Porcentaje | 100 |  | Realizar informe mensual de los saldos de los CDP correspondientes al contrato de Logística, teniendo en cuenta los eventos solicitadas por dependencia. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profesionales asignados al Proceso Gestionar Eventos 19 contrato de prestación de servicios
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | Eficiencia Administrativa a travez de la unificacion de servicios de apoyo | Subdirección de Gestión Administrativa | Judith Castañeda Garcia | SI | Plan de trabajo del modelo unificado de servicios de apoyo logístico y tiquetes implementado | 10% | Porcentaje | 100 |  | Desarrollar las actividades descritas en el plan de trabajo para la implementación del modelo unificado de servicios de apoyo logístico (logística y tiquetes aéreos) | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profesionales asignados al proceso de eventos y tiquetes 1 contrato de prestación de servicios profesionales
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | Procesos fáciles y eficientes | Unidad de Atención al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | SI | Estrategias de fortalecimiento del servicio al ciudadano implementadas | 10% | Número | 5 |  | Implementar estrategias de fortalecimiento del servicio al ciudadano | 2018-01-01 | 2018-07-31
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Unidad de Atención al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | No | Cadena de trámites de legalizaciones con la apostilla electrónica de la Cancillería implementada | 5% | Número | 1 |  | Implementar la cadena del trámite de legalizaciones con la apostilla electrónica de la Cancillería | 2018-01-01 | 2018-07-31 | 0 | 0 |  |  | 1 Ingeniero del área de Tecnologia 3 Tecnicos 1 profesional de UAC Sistema de legalización en línea Firma digital
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Unidad de Atención al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | No | Personal de UAC capacitado para ofrecer servicio incluyente a personas invidentes y sordas | 5% | Número | 12 |  | Realizar las capacitaciones en lenguaje de señas y población con discapacidad visual a los funcionarios. | 2018-02-01 | 2018-07-31 | 0 | 0 |  |  | 12 Técnicos de la UAC 1 Coordinador Centro de relevo del Insor. Computador con cámaras
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Unidad de Atención al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | No | Tomos de nómina digitalizados | 10% | Número | 950 |  | Digitalizar de resoluciones e Índices de nóminas
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | Procesos fáciles y eficientes | Unidad de Atención al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | SI | Nivel de satisfacción de los usuarios con relación a los trámites y servicios que ofrece el Ministerio de Educación | 20% | Porcentaje | 93 |  | Realizar la encuesta de satisfacción a los ciudadanos respecto a los trámites y servicios prestados por el MEN | 2018-04-01 | 31-11-2018
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Unidad de Atención al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | No | Secretarías de Educación a las que se les realizó capacitación en el sistema de Atencion al ciudadano | 20% | Número | 90 |  | Fortalecer la política de servicio al ciudadano y el desarrollo, ajustes y capacitación en uso del sistema de atención al ciudadano de las secretarías de educación certificadas | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 582093971.9379 |  | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | 8 Servidores de la Unidad de Atención al ciudadano
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Subdirección de Gestión Financiera | Andrés Vergara Ballén | NO | Giros del SGP (exceptuando gratuidad) realizados a cuentas maestras de las Entidades Territoriales | 20% | Porcentaje | 100 |  | Realizar mensualmente los giros o pagos del SGP-Educacion a través de las cuentas maestras de las ETC y FSE | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 60000000 |  |  |  | 1 contratista especializado en manejo de SIIF Nacion y Giros SGP
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Subdirección de Gestión Financiera | Andrés Vergara Ballén | NO | Aplicativo liquidador implementado | 10% | Porcentaje | 100 |  | Realizar las mesas de trabajo de casos de uso que apalanquen los desarrollos, al igual que las pruebas unitarias y conjuntas dirigidas a la implementaciòn del liquidador, el cual debe quedar totalmente operativo hasta Junio de 2018 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 48000000 |  |  |  | 1 Contratista, tres profesionales
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Subdirección de Gestión Financiera | Andrés Vergara Ballén | NO | Reporte de estados financieros bajo NIIF | 10% | Numero de reportes | 4 |  | Remitir en las fechas y formatos establecidos por la Contaduria General de la Nación los Estados Financieros bajo NIIF | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 150000000 |  |  |  | 1 Contratista y tres profesionales de planta
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Subdirección de Gestión Financiera | Andrés Vergara Ballén | NO | Depuracion de cuentas contables otros deudores | 10% | Porcentaje | 90 |  | Realizar el proceso de depuracion de la cuenta contable identificando la cartera que puede ser vendida, castigada o recuperable | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 140000000 |  |  |  | 2 Profesionales especializados de Planta
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Subdirección de Gestión Financiera | Andrés Vergara Ballén | NO | Depuracion de cuentas contables otros deudores |  | Porcentaje | 90 |  | Ejecutar las actividades necesarias que permitan disminuir la cartera evidenciada en la cuenta contable Otros Deudores | 2018-07-01 | 2018-12-31
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Subdirección de Gestión Financiera | Andrés Vergara Ballén | NO | Informes para la legalizaciòn de los recursos entregados | 10% | Número | 12 |  | Emitir mensualmente el informe de seguimiento a los recursos entregados en adminstracion, levantando las alertas a cada uno de los viceministerios y direcciones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 90000000 |  |  |  | 2 Profesionales especializados de Planta
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Subdirección de Gestión Financiera | Andrés Vergara Ballén | NO | recaudo Ley 21 de 1982 incrementado frente a 2017 | 5% | Porcentaje | 5 |  | Implementar la estrategia y seguimiento a detallado a las entidades obligadas, fortaleciendo el cobro persuasivo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 960000000 |  |  |  | 20 Contratistas y 5 profesionales especializados
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Subdirección de Gestión Financiera | Andrés Vergara Ballén | NO | Recaudo de estampilla incrementado frente a 2017 | 5% | Porcentaje | 5 |  | Asegurar la utilizacion de RIEL como la herramienta que las entidades obligadas utilicen para el reporte y posterior liquidacion de valores a pagar | 2018-01-01 | 2018-12-31
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Subdirección de Gestión Financiera | Andrés Vergara Ballén | NO | Recuperacion de Cartera Ley 21 de 1982 y Estampilla | 5% | Porcentaje | 90 |  | Realizar la revision de la totalidad de las deudas que se encuentran en mora de vigencias anteriores y efectuar las actividades necesarias para la depuracion y recuperacion de los valores adeudados | 2018-01-01 | 2018-12-31
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Subdirección de Gestión Financiera | Andrés Vergara Ballén | NO | Disminución de los recursos embargados al MEN del recaudo de Ley 21 de 1982 | 5% | Porcentaje | 20 |  | Realizar los traslados de recursos requeridos desde la cuenta recaudadora de ley 21 a la Cuenta Unica Nacional | 2018-01-01 | 2018-12-31
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Subdireccion de Contratación | STELLA QUIÑONES BENAVIDES | No | Contratación a través de SECOP II | 12.5% | Porcentaje | 100 |  | Realizar la contratación a través del Portal de Colombia Compra Eficiente y en función de la estrategia | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 887125333 | N/A | N/A | N/A | PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Subdireccion de Contratación | STELLA QUIÑONES BENAVIDES | NO | Procesos de contratación adelantados por el área | 12.5% | Porcentaje | 100 |  | Adelantar los procesos de contratación de bienes, servicios y obras requeridos por la entidad . | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | N/A | N/A | N/A | PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Subdireccion de Contratación | STELLA QUIÑONES BENAVIDES | NO | Contratación publicada en la página web | 12.5% | Porcentaje | 100 |  | Publicar la información relacionada con la contratación en la pagina web del MEN | 2018-01-01 | 2018-12-20 |  | N/A | N/A | N/A | PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Subdireccion de Contratación | STELLA QUIÑONES BENAVIDES | NO | Procesos de liquidación adelantados | 12.5% | Porcentaje | 100 |  | Adelantar los procesos de liquidación requeridos por las áreas | 2017-12-01 | 2018-11-30 |  | N/A | N/A | N/A | PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Subdireccion de Contratación | STELLA QUIÑONES BENAVIDES | NO | Procesos de incumplimiento adelantados | 12.5% | Porcentaje | 100 |  | Iniciar los procesos de incumplimiento, solicitados por las áreas acompañados de todos los soportes. | 2018-01-01 | 2018-12-15 |  | N/A | N/A | N/A | PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | Planes Departamentales y Escuela para Secretarios | Subdirección de Fortalecimiento Institucional | Alejandra Gélvez | SI | Diagnóstico territorial elaborado | 10% | número | 12 |  | Elaborar por cada subdirección del VPBM el diagnóstico y plan de ejecución de la asistencia técnica de los departamentos identificados como de bajo desempeño. | 2018-01-02 | 2018-02-15 | 0 | 0 | N/A | 0 | 16 personas apoyan el proceso, pero no de tiempo completo
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | Planes Departamentales y Escuela para Secretarios | Subdirección de Fortalecimiento Institucional | Alejandra Gélvez | SI | Puesta en marcha de los planes de asistencia técnica a los departamentos priorizados | 10% | número | 12 |  | Prestar el servicio de asistencia técnica a los departamentos identificados como de bajo desempeño. | 2018-02-15 | 2018-06-30 | 0 | 0 | N/A | 0 | 16 personas apoyan el proceso, pero no de tiempo completo
| Plan Institucional | Gestión para el resultado con valores | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | Planes Departamentales y Escuela para Secretarios | Subdirección de Fortalecimiento Institucional | Alejandra Gélvez | SI | Informes de avance de los indicadores y metas por departamento elaborados | 10% | número | 12 |  | Elaborar los informes finales por departamento donde se presente el avance de los indicadores y aspectos a mejorar. | 2018-07-01 | 2018-07-20 | 0 | 0 | N/A | 0 | 16 personas apoyan el proceso, pero no de tiempo completo
Note on P71: Usuario de Windows: relacionar meta según los informes entregados

## EVALUACIÓN DE RESULTADOS
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018
ID | Plan institucional/sectorial | DIMENSIÓN O EJE TRANSVERSAL (VER LISTA DESPLEGABLE) | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | PROGRAMA | ÁREA | RESPONSABLE | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA SI / NO | INDICADOR DE PRODUCTO | PESO DEL INDICADOR DENTRO DEL PROGRAMA | UNIDAD DE MEDIDA | META | Modificaciones (ver detalle en hoja de modificaciones) | ACTIVIDADES | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
| Plan Institucional | Evaluación de resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | OAPF | Claudia Díaz | NO | Planes Nacionales de Desarrollo acompañados |  | Número | 2 |  | Acompañar el reporte de los indicadores y los informes de cierre del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y de los dos periodos de gobierno | 2018-01-05 | 2018-12-30 |  |  | Cuatro (4) personas de planta Un (1) pasante universitario
| Plan Institucional | Evaluación de resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | OAPF | Claudia Díaz | NO | Planes Nacionales de Desarrollo acompañados |  | Número | 2 |  | Orientar el ejercicio de formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, en coordinación con DNP | 2018-08-01 | 2018-12-30 |  |  | Cuatro (4) personas de planta Un (1) pasante universitario
| Plan Institucional | Evaluación de resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | OAPF | Claudia Díaz | NO | Reporte unificado de seguimiento a los proyectos de inversión |  | Número | 11 |  | Definir un índice para hacer seguimiento al avance de los proyectos | 15/0/2018 | 2018-03-10 |  |  | Cuatro (4) personas de planta Un (1) pasante universitario
| Plan Institucional | Evaluación de resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | OAPF | Claudia Díaz | NO | Reporte unificado de seguimiento a los proyectos de inversión |  | Número | 11 |  | Hacer seguimiento físico, financiero y de gestión de los proyectos de inversión | 2018-01-05 | 2018-12-30 |  |  | Cuatro (4) personas de planta Un (1) pasante universitario
| Plan Institucional | Control interno | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Oficina de Control Interno | María Helena Ordóñez Burbano | NO | Sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizadas | 10% | Número | 2 |  | Desarrollar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para presentar los resultados de las auditorías, la efectividad de controles y los posibles impactos significativos de los riesgos sobre la gestión y los resultados del MEN. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 13 profesionales

## INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018
ID | Plan institucional/sectorial | DIMENSIÓN O EJE TRANSVERSAL (VER LISTA DESPLEGABLE) | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | PROGRAMA | ÁREA | RESPONSABLE | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA SI / NO | INDICADOR DE PRODUCTO | PESO DEL INDICADOR DENTRO DEL PROGRAMA | UNIDAD DE MEDIDA | META | Modificaciones (ver detalle en hoja de modificaciones) | ACTIVIDADES | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
| Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | OAPF | Claudia Díaz | NO | Cierre y socialización de los resultados del proceso auditor 2017 efectuado | 20% | Porcentaje | 40 |  | Hacer el acompañamiento y verificacion en el cierre del proceso tanto para las ETC, las IES e IETDH focalizadas en la vigencia 2017 | 2018-01-02 | 2018-04-30 |  |  |  |  | Cinco contratistas
| Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | OAPF | Claudia Díaz | NO | Resultados del proceso auditor 2016 enviados | 10% | Porcentaje | 40 |  | Estandarizar los hallazgos resultado del proceso auditor en la estructura definida por el grupo de informacion de la OAPF | 2018-02-10 | 2018-05-30 |  |  |  |  | Cinco contratistas
| Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | OAPF | Claudia Díaz | NO | Resultados del proceso auditor 2017 enviados | 10% | Porcentaje | 40 |  | Enviar los resultados definitivos del proceso a las áreas involucradas en el proceso y a los entes de control. | 2018-04-10 | 2018-06-30 |  |  |  |  | Cinco contratistas
| Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | OAPF | Claudia Díaz | NO | Construcción de las metodologías y priorización de entidades del proceso para la vigencia 2018 realizadas | 20% | Porcentaje | 70 |  | Hacer la construcción de las metodologías, anexos tecnicos y formatos junto con las áreas involucradas en el proceso auditor e interventor. | 2018-02-15 | 2018-05-30 |  |  |  |  | Cinco contratistas
| Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | OAPF | Claudia Díaz | NO | Proceso auditor vigencia 2018 adjudicado | 20% | Porcentaje | 70 |  | Hacer la construcción de términos de referencia para publicacion, respuestas a las observaciones y evaluación de las propuestas de los oferentes para los procesos de auditoria e interventoría. | 2018-05-01 | 2018-08-10 |  |  |  |  | Cinco contratistas
| Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | OAPF | Claudia Díaz | NO | Proceso auditor en campo desarrollado | 20% | Porcentaje | 70 |  | Realizar la fase de capacitación, acompañamiento, seguimiento y verificación en campo. | 2018-08-10 | 2018-12-31 |  |  |  |  | Cinco contratistas
| Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | OAPF | Claudia Díaz | NO | Cierre parcial del proceso efectuado | 10% | Porcentaje | 70 |  | Afinar las reglas de cruce de información y avanzar en el acompañamiento verificacion y validacion del cierre y socialización en las ETC, procesamiento de resultados y generación de informes definitivos | 2018-11-25 | 2018-12-31 |  |  |  |  | Cinco contratistas
| Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | OAPF | Claudia Díaz | NO | Estrategia de acceso a microdatos anonimizados por parte de las universidades implementada |  | Porcentaje | 100 |  | Realizar licencias de uso con las universidades que realicen la solicitud, hacer la gestión y operación de licencias de uso existentes, actualizar con datos 2017 la información liberada; y, verificar aleatoriamente las condiciones de acceso | 2018-01-15 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 0 | 2 Profesionales Especializados 1 Coordinador
| Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | OAPF | Claudia Díaz | NO | Avance en el cumplimiento en la implementación de la estrategia de socialización de las nuevas funcionalidades de SICOLE |  | Porcentaje | 100 |  | Definir de la estrategia de socialización, hacer seguimiento al reporte de información por las fuentes primarias; validar de la calidad de la información; y, definir y formular indicadores | 2018-01-15 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 0 | 1 Profesional Especializado 1 Coordinador
| Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | OAPF | Claudia Díaz | NO | Avance de cumplimiento del proceso de consolidación de matrícula |  | Porcentaje | 100% |  | Consolidar de matricula entre abril y noviembre; disponer de las 8 bases de datos generadas; y hacer el seguimiento y validación de la implementación del desarrollo de consolidación desde el sistema de información | 2017-05-01 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 0 | 1 Profesional Especializado 1 Coordinador
| Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | OAPF | Claudia Díaz | NO | Reportes de consistencia en la calidad en la información de matrícula de educación preescolar, básica y media |  | Número | 3 |  | Generar los reportes de calidad - consistencia de matrícula corte abril, junio y septiembre; así como entregar de resultados para socialización y gestión con Secretarías de Educación | 2018-05-15 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 0 | 2 Profesionales Especializado 1 Coordinador
| Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | OAPF | Claudia Díaz | NO | Avance de cumplimiento en la entrega de información conforme a lo definido en los acuerdos de intercambio con entidades públicas |  | Porcentaje | 100 |  | Preparar archivos en las estructuras definidas en los acuerdos; disponer de las bases de datos del MEN en las fechas indicadas y en los mecanismos de intercambio definidos; gestionar la entrega de las bases externas del MEN; y, hacer seguimiento a los acuerdos de intercambio | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 0 | 2 Profesionales Especializados 1 Coordinador
| Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | OAPF | Claudia Díaz | NO | Avance en el desarrollo de mejoras e incorporación de nuevos registros en la maestra de personas |  | Porcentaje | 100 |  | Diseñar las mejoras (reportes, trazabilidad en el historial académico, identificación de núcleo familiar); desarrollar y documentar las mejoras; desarrollar para la entrega de información a la maestra de estudiantes de los sistemas de información; definir y desarrollar reportes; actualizar información | 2018-01-15 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 0 | 1 Profesional Especializado 1 Coordinador
| Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | OAPF | Claudia Díaz | NO | Avance de cumplimiento del plan de acción de la mesa de educación del Plan Estadístico Nacional a cargo del Ministerio |  | Porcentaje | 100 |  | Ejercer la Secretaria Técnica del plan de acción de la mesa de educación del Plan Estadístico Nacional; realizar seguimiento a las actividades; coordinar la consolidación del catalogo de indicadores sectoriales; coordinar la identificación de necesidades de información del sector; e identificar y proponer estandares de clasificación para el sector | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 0 | 1 Profesional Especializado 1 Coordinador
| Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | OAPF | Claudia Díaz | NO | Oportunidad en el suministro y divulgación de información |  | Porcentaje | 100 |  | Definir cronograma de publicación de indicadores; calcular y validar indicadores; hacer estructuración de archivos y generación de reportes para actualizar los medios de divulgación (página web, portal estadísticas, open data); realizar pruebas y socialización | 2018-04-01 | 2018-11-30 | 0 |  |  | 0 | 3 Profesionales Especializados 1 Coordinador
| Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | OAPF | Claudia Díaz | NO | Implementación del Sistema de Información geográfico en el Ministerio de Educación Nacional |  | Porcentaje | 100 |  | Realizar P¨laneación del Proyecto Identificar información existente y coberturas geograficas a producir Diseñar y desarrollar la base de datos geografica Implementar desarrollos y productos | 2018-01-15 | 2018-12-31 | 0
| Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | N/A | Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | SI | Contenidos comunicacionales internos producidos. | 33.33% | Número | 2300 |  | Hacer la redacción, edición y publicación a través de los diferentes canales de comunicación interna. | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 2092408184 |  |  | 5 Profesionales
| Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | N/A | Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | SI | Contenidos comunicacionales internos producidos. |  | Número | 2300 |  | Liderar estrategias de comunicación y asesorar a las áreas en el desarrollo de campañas internas. | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 2092408184 |  |  | 5 Profesionales
| Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | N/A | Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | SI | Contenidos comunicacionales internos producidos. |  | Número | 2300 |  | Liderar encuentros de la ministra y los viceministros con los colaboradores. | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 2092408184 |  |  | 5 Profesionales
| Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | N/A | Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | SI | Contenidos comunicacionales externos producidos. |  | Número | 1200 |  | Producir contenidos periodísticos para ser divulgados a través de los medios de comunicación nacional, regional y local. | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 794720507 |  |  | 4 Profesionales
| Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | N/A | Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | SI | Contenidos comunicacionales externos producidos. |  | Número | 1200 |  | Atender las solicitudes de los medios de comunicación para brindar información acerca de los planes y programas que desarrolla el MEN. | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 794720507 |  |  | 4 Profesionales
| Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | N/A | Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | SI | Contenidos comunicacionales registrados en radio, prensa, televisión e Internet producidos. |  | Número | 53000 |  | Realizar el total de piezas comunicativas registradas en radio, prensa, televisión e internet | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 794720507 |  |  | 4 Profesionales
| Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | N/A | Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | SI | Eventos institucionales realizados |  | Número | 250 |  | Asesorar a las diferentes áreas del MEN en la organización de los eventos para garantizar el correcto funcionamiento de los mismos. | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 2050512840 |  |  | 2 Profesionales
| Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | N/A | Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | SI | Eventos institucionales realizados |  | Número | 250 |  | Coordinar la logística y puesta en marcha de los eventos programados así como su seguimiento. | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 2050512840 |  |  | 2 Profesionales
| Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | N/A | Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | SI | Visitas Página Web del MEN |  | Número | 20200000 |  | Diseñar, gestionar y publicar contenidos para actualizar permanentemente la página web del Ministerio de Educación Nacional. | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 306534441 |  |  | 4 Profesionales
| Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | N/A | Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | SI | Seguidores Redes Sociales del Ministerio de Educación Nacional |  | Número | 7914474 |  | Dinamizar todos los contenidos que genera el Ministerio a través de las redes sociales, tales como Facebook, Twitter, YouTube e instagram, llegando así información institucional a más ciudadanos. | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 306534441 |  |  | 2 Profesionales
| Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | N/A | Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | SI | Estrategias de comunicación planeadas para la divulgación de información relacionada con los lineamientos estratégicos del MEN | 33.33% | Número | 5 |  | Divulgar la información interna y externa que genera el MEN, relacionada con los lineamientos estratégicos de la alta dirección, (Pila Paga, Becas Docentes, Jornada Única, Infraestructura Educativa y Colombia Bilingüe). | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 148928400 |  |  | 8 Profesionales
| Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | N/A | Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | Adriana Isabel Vivas Rosero | No | Indice de transparencia y buen gobierno cumplido. | 33.33% | Porcentaje | 100 |  | Publicar en la página web del Minsiterio la información que envían las áreas relacionada con el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Furag, Gobierno en Línea, Meci, e ITEP, Índice de Transparencia de las Entidades Públicas | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 4 profesionales
| Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | Tecnología Eficiente y segura | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Hernán Guiovanni Rios Linares | SI | Avance en la Implementación del Registro Nacional de Educación-RENE. | 10% | Porcentaje | 35 |  | Implementar el Registro Único de Estudiantes - RUE, como avance del Registro Nacional de Educación - RENE. | 2018-01-01 | 2018-07-31 |  | 1833402632 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Líder de Proyecto y 3 Profesionales de Apoyo (Calidad de Datos, Interoperabilidad y Arquitectura de Datos). Contratación Soluciones de Industria implementación Registro Único de Estudiantes.
| Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | Tecnología Eficiente y segura | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Hernán Guiovanni Rios Linares | No | Avance en la Implementación del Registro Nacional de Educación-RENE. |  | Porcentaje | 35 |  | Realizar el desarrollo de los requerimientos técnicos de la arquitectura de interoperabilidad como avance del Registro Nacional de Educación - RENE | 2018-08-01 | 2018-12-31 |  | 1833402632 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Líder de Proyecto y 3 Profesionales de Apoyo (Calidad de Datos, Interoperabilidad y Arquitectura de Datos). Contratación Soluciones de Industria implementación Registro Único de Estudiantes.
| Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional |  | Procesos fáciles y eficientes | SDO | Gloria Rocío Pereira | NO | Porcentaje de cumplimiento de los criterios nivel AA | 4% | Porcentaje | 80 |  | Incrementar el cumplimiento de los requisitos relacionados con accesibilidad página web MEN | 2018-01-01 | 2018-12-31
| Plan Institucional | Información y comunicación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Unidad de Atención al Ciudadano | Dora Inés Ojeda | No | Imágenes de resolucion digitalizadas | 20% | Número | 2379000 |  | Digitalizar de resoluciones e Índices de nóminas | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 1361348805.3387 | Fortalecimiento de la gestión sectorial y la capacidad institucional en Colombia |  | Entidad Publica - Archivo General de la Nación 1 profesional de Gestión documental 1 Auxiliar del Archivo Central Inventario documental

## GESTIÓN DEL KTO Y LA INNOVACIÓN
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018
ID | Plan institucional/sectorial | DIMENSIÓN O EJE TRANSVERSAL (VER LISTA DESPLEGABLE) | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | PROGRAMA | ÁREA | RESPONSABLE | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA SI / NO | INDICADOR DE PRODUCTO | PESO DEL INDICADOR DENTRO DEL PROGRAMA | UNIDAD DE MEDIDA | META | Modificaciones (ver detalle en hoja de modificaciones) | ACTIVIDADES | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
| Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | N/A | Innovación | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | SI | Servicios de asistencia técnica en innovación educativa en la educación inicial, preescolar, básica y media | 8% | Numero | 15 |  | Diseñar una estrategia diferenciada con uso pedagógico de TIC, para zonas rurales, urbanas y de postconflicto | 2018-01-01 | 2018-04-30 | 0 | 324987875 | Implementación del Plan Nacional de innovación TIC para la educación urbana y rural Nacional. BPIN:2017011000305 | 0 | 1 Operador para proyecto de estrategia difrenciada 1 Coordinadora 3 Profesionales 3 conttratistas
| Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | N/A | Innovación | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | SI | Servicios de asistencia técnica en innovación educativa en la educación inicial, preescolar, básica y media |  | Numero | 15 |  | Socializar la estrategía diferenciada con uso pedagógico de TIC ante las SEC para la selección de la población objetivo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 699227875 |  | 0 | 2 Operador para proyecto de estrategia difrenciada 1 Coordinadora 3 Profesionales 3 conttratistas
| Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | N/A | Innovación | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | SI | Servicios de asistencia técnica en innovación educativa en la educación inicial, preescolar, básica y media |  | Numero | 15 |  | Implemetar la estrategía para la apropiación y uso des TIC en las Instituciones Educativas de zonas rurales, urbanas y de postconflicto | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 0 | 372477300 |  | 0 | 3 Operador para proyecto de estrategia difrenciada 1 Coordinadora 3 Profesionales 3 conttratistas
| Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | N/A | Plan Especial de Educación Rural | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | SI | Modelos de Innovación Educativa con uso de TIC formulados | 8% | Numero | 5 |  | Implementar las fases de alistamiento, intervención y consolidación del modelos de Innovación Educativa | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 343439100 | Implementación del Plan Nacional de innovación TIC para la educación urbana y rural Nacional. BPIN:2017011000305 | 0 | 1 asesor
| Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | N/A | N/A | N/A | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | No | Experiencias Significativas con uso pedagógico de TIC reconocidas | 8% | Numero | 28 |  | Gestionar las convocatoria de experiencias significativas con uso pedagogico de TIC, para becarios del ICT Training for Colombian Teachers, adelantadas por la OIE. | 2018-01-01 | 2018-07-31 | 0 | 0 |  | 0 | 1 Coordinadora 3 Profesionales
| Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | N/A | N/A | N/A | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | No | Experiencias Significativas con uso pedagógico de TIC reconocidas |  | Numero | 28 |  | Gestionar las convocatoria para el encuentro nacional de experiencias significativas con uso pedagogico de TIC, adelantadas por la OIE. | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 1 Coordinadora 3 Profesionales
| Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | N/A | N/A | N/A | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | No | Secretarias de Educaciòn fomentando el uso de TIC | 8% | Numero | 5 |  | Gestionar las convocatoria de buenas prácticas en gestión de TIC adelantadas por la OIE con las SEC | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 1 Coordinadora 3 Profesionales
| Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | N/A | N/A | N/A | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | No | Proyectos del SGR en educación relacionadas con el fomento al uso de TIC revisados | 8% | Porcentaje | 100 |  | Revisar los proyectos de regalias en educación relacionadas con el fomento al uso de TIC. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 1 Coordinadora 3 Profesionales
| Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | N/A | N/A | N/A | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | No | Acciones realizadas por la OIE con Aliados externos | 8% | Porcentaje | 100 |  | Realizar acciones con Aliados externos y la OIE | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 1 Coordinadora 3 Profesionales
| Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | N/A | N/A | N/A | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | NO | Contenidos educativos para la educación inicial, preescolar, básica y media | 20% | Número | 50 |  | Desarrollar, Divulgar y/o adaptar contenidos educativos digitales y Espacios virtuales con el fin de facilitar el acceso a las diversas poblaciones y con altos estándares de calidad, usabilidad y accesibilidad | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 671881950 | Implementación del Plan Nacional de innovación TIC para la educación urbana y rural Nacional. BPIN:2017011000305 | 0 | 1 Operador 1 Coordinador, 5 profesionales 4 contratistas
| Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | N/A | N/A | N/A | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | NO | Contenidos educativos para la educación inicial, preescolar, básica y media |  | Número | 50 |  | Realizar soporte funcional, administración, gestión y actualización del Portal Colombia Aprende. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 718455750 |  | 0 | 1 Operador 1 Coordinador, 5 profesionales 4 contratistas
| Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | N/A | N/A | N/A | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | NO | Contenidos educativos para la educación inicial, preescolar, básica y media |  | Número | 50 |  | Revisión técnica y pedagógica de los contenidos educativos digitales donados al Ministerio de Educación Nacional para el Portal Educativo Colombia Aprende | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 1 Operador 1 Coordinador, 5 profesionales 4 contratistas
| Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | N/A | N/A | N/A | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | NO | Sedes educativas beneficiadas | 8% | Número | 200 |  | Realizar seguimiento a la implementación de proyectos y/o estrategias educativas de Televisión que favorezcan el desarrollo de competencias básicas. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 1 Coordinador, 1 profesional
| Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | N/A | N/A | N/A | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | No | Servicio de monitoreo y seguimiento a la gestión del sector educativo | 8% | Numero | 95 |  | Realizar la recolección de información del uso educativo de TIC a través de la aplicación de instrumentos en establecimientos de Básica y Media en zonas rurales y urbanas(*) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 35000000 | Implementación del Plan Nacional de innovación TIC para la educación urbana y rural Nacional. BPIN:2017011000305 | 0 | 1 Coordinadora 1 Profesionales 1 Operador
| Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | N/A | N/A | N/A | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | No | Documento anual del observatorio de Innovación Educativa con Uso de TIC | 8% | Numero | 1 |  | Seguimiento a las actividades de fortalecimiento del observatorio de Innovación Educativa con Uso de TIC | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 1 Coordinadora 1 Profesional
| Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | N/A | N/A | N/A | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | No | Documentos de investigación aplicada | 8% | Numero | 4 |  | Acompañar la formulación de semilleros de investigación en educación básica y media para el fomento a los procesos de investigación en innovación educativa con uso de TIC(*) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 365000000 | Implementación del Plan Nacional de innovación TIC para la educación urbana y rural Nacional. BPIN:2017011000305 | 0 | 1 contratista 1 Coordinadora 1 Profesional
| Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | N/A | N/A | N/A | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | No | Documentos de investigación aplicada |  | Numero | 4 |  | Realizar seguimiento a la Convocatoria e implementación de los proyectos de investigación en el área de innovación educativa con uso de TIC | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 69530150 | Implementación del Plan Nacional de innovación TIC para la educación urbana y rural Nacional. BPIN:2017011000305 | 0 | 1 contratista 1 Coordinadora 1 Profesional
| Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional |  | Procesos fáciles y eficientes | SDO | Gloria Rocío Pereira | NO | Programas de aprendizaje organizacional implementados | 2.5% | Número | 3 |  | Implementar programas de aprendizaje organizacional | 2018-04-01 | 2018-12-31 |  | 300000000 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | 1 contrato persona jurídica (Unal)
| Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional |  | Procesos fáciles y eficientes | SDO | Gloria Rocío Pereira | NO | Actividades relacionadas con los ejes de gestión del conocimiento cumplidas | 2.5% | Porcentaje | 100% |  | Implementar los ejes de gestión del conocimiento del MIPG v2 | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 199600000 | Fortalecimiento a la Gestión Sectorial y de la Capacidad Institucional en Colombia |  | 2 contratistas
| Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | N/A | Innovación | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | SI | Servicios de asistencia técnica en innovación educativa en la educación inicial, preescolar, básica y media | 8% | Numero | 15 |  | Diseñar una estrategia diferenciada con uso pedagógico de TIC, para zonas rurales, urbanas y de postconflicto | 2018-01-01 | 2018-04-30 | 0 | 324987875 | Implementación del Plan Nacional de innovación TIC para la educación urbana y rural Nacional. BPIN:2017011000305 | 0 | 1 Operador para proyecto de estrategia difrenciada 1 Coordinadora 3 Profesionales 3 conttratistas
| Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | N/A | Innovación | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | SI | Servicios de asistencia técnica en innovación educativa en la educación inicial, preescolar, básica y media |  | Numero | 15 |  | Socializar la estrategía diferenciada con uso pedagógico de TIC ante las SEC para la selección de la población objetivo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 699227875 |  | 0 | 2 Operador para proyecto de estrategia difrenciada 1 Coordinadora 3 Profesionales 3 conttratistas
| Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | N/A | Innovación | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | SI | Servicios de asistencia técnica en innovación educativa en la educación inicial, preescolar, básica y media |  | Numero | 15 |  | Implemetar la estrategía para la apropiación y uso des TIC en las Instituciones Educativas de zonas rurales, urbanas y de postconflicto | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 0 | 372477300 |  | 0 | 3 Operador para proyecto de estrategia difrenciada 1 Coordinadora 3 Profesionales 3 conttratistas
| Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | N/A | Plan Especial de Educación Rural | Oficina de Innovación Educativa | Andrea Rojas Ávila | SI | Modelos de innovación con uso de TIC formulados | 8% | Numero | 5 |  | Implementar las fases de alistamiento, intervención y consolidación del modelos de Innovación Educativa en zonas rurales | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 300923851 | Implementación del Plan Nacional de innovación TIC para la educación urbana y rural Nacional. BPIN:2017011000305 | 0 | 1 asesor
| Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | Planes Departamentales y Escuela para Secretarios | Subdirección de Fortalecimiento Institucional | Alejandra Gélvez | SI | Cursos virtuales dirigidos a los secretarios de educación, implementados | 70% | número | 6 |  | Elaborar los cursos solicitados por los secretarios de educación. | 2018-01-01 | 2018-03-31 | 0 | 0 | N/A | 0 | 16 personas apoyan el proceso, pero no de tiempo completo
| Plan Institucional | Gestión del conocimiento e innovación | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | Planes Departamentales y Escuela para Secretarios | Subdirección de Fortalecimiento Institucional | Alejandra Gélvez | SI |  |  | número | 6 |  | Prestar los cursos de La Escuela para Secretarios. | 2018-01-01 | 2018-07-30 | 0 | 0 | N/A | 0 | 16 personas apoyan el proceso, pero no de tiempo completo

## CONTROL INTERNO
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018
ID | Plan institucional/sectorial | DIMENSIÓN O EJE TRANSVERSAL (VER LISTA DESPLEGABLE) | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | PROGRAMA | ÁREA | RESPONSABLE | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA SI / NO | INDICADOR DE PRODUCTO | PESO DEL INDICADOR DENTRO DEL PROGRAMA | UNIDAD DE MEDIDA | META | Modificaciones (ver detalle en hoja de modificaciones) | ACTIVIDADES | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
| Plan Institucional | Control interno | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Oficina de Control Interno | María Helena Ordóñez Burbano | NO | Mesas de trabajo para asesorías realizadas | 5% | Número | 2 |  | Apoyar con mesas de trabajo a la Subdirecci{on de Desarrollo Organizacional, en la asesoria de las metodologías para la identificación y administración de riesgos | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 13 profesionales
| Plan Institucional | Control interno | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Oficina de Control Interno | María Helena Ordóñez Burbano | NO | Programa Anual de Auditoría implementado | 45% | Porcentaje | 100 |  | Formular y desarrollar el Programa Anual de Auditoría para evaluar la gestión institucional en la oportuna prevención y manejo de los riesgos que impidan el cumplimiento de los objetivos. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 13 profesionales
| Plan Institucional | Control interno | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Oficina de Control Interno | María Helena Ordóñez Burbano | NO | Nivel de eficacia de las acciones de mejora | 25% | Porcentaje | 100 |  | Realizar seguimiento a las Acciones de Mejoramiento generadas en las diferentes fuentes de evaluación | 2018-01-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 13 profesionales
| Plan Institucional | Control interno | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | NA | NA | Oficina de Control Interno | María Helena Ordóñez Burbano | NO | Informes de Ley elaborados | 15% | Porcentaje | 100 |  | Presentar los informes de Ley, de responsabilidad de la Oficina de Control Interno | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 13 profesionales