## Seguimiento Dataset 2020
ANEXO PLAN DE APERTURA DATOS ABIERTOS MEN 2020
No. | Actor | Nombre del conjunto de datos | Prioritario (SI/NO) | Acción(es) a tomar (Ninguna, abrir, automatizar, actualizar, mejorar y usar) | Descripción | Dependencias o grupos requeridos | Fecha de inicio de actividad | Responsable
1 | OAPF | MEN_ESTABLECIMIENTOS_EDUCATIVOS_PREESCOLAR_BÁSICA_Y_MEDIA | SI | Actualizar | Actualizar la información con corte 2019 | EPBM | 2020-11-01 | Rafael Ramos - OAPF
2 | OAPF | MEN_NÚMERO_BACHILLERES_POR_ETC | SI | Mejorar | En mesa técnica realizada con el DANE se identificó la necesidada de publicar la información de bachilleres | EPBM | 2020-11-01 | Rafael Ramos - OAPF
3 | OAPF | MEN_DOCENTES-OFICIALES_EPBM | SI | Actualizar | Actualizar la información con corte 2019 | Recursos Humanos del Sector | 2020-11-01 | Rafael Ramos - OAPF
4 | OAPF | MEN_MATRICULA_EN_EDUCACION_EN_PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA_2018_2019 | SI | Actualizar | Actualizar la información con corte 2019 | EPBM | 2020-11-01 | Rafael Ramos - OAPF
5 | OAPF | MEN_ESTADISTICAS_EN_EDUCACION_EN_PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA_POR_ETC | SI | Actualizar | Actualizar la información con corte 2019 | EPBM | 2020-11-01 | Rafael Ramos - OAPF
6 | OAPF | MEN_ESTADISTICAS_EN_EDUCACION_EN_PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA_POR_DEPARTAMENTO | SI | Actualizar | Actualizar la información con corte 2019 | EPBM | 2020-11-01 | Rafael Ramos - OAPF
7 | OAPF | MEN_ESTADISTICAS_EN_EDUCACION_EN_PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA_POR_MUNICIPIO | SI | Actualizar | Actualizar la información con corte 2019 | EPBM | 2020-11-01 | Rafael Ramos - OAPF
8 | OAPF | DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | SI | Actualizar | Actualizar la información con corte 2019 | SNIES | 2020-11-01 | Rafael Ramos - OAPF
9 | OAPF | MEN_INSTITUCIONES EDUCACIÓN SUPERIOR | SI | Automatizar | Actualizar la información con corte 2019 | SNIES | 2020-03-01 | Rafael Ramos - OAPF
10 | OAPF | PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR | SI | Actualizar | Actualizar la información con corte 2019 | SNIES | 2020-11-01 | Rafael Ramos - OAPF
11 | OAPF | MEN_MATRICULA-ESTADISTICA_ES | SI | Actualizar | Actualizar la información con corte 2019 | SNIES | 2020-11-01 | Rafael Ramos - OAPF
12 | OAPF | MEN_ESTADISTICAS DE MATRICULA POR DEPARTAMENTOS_ES | SI | Actualizar | Actualizar la información con corte 2019 | SNIES | 2020-11-01 | Rafael Ramos - OAPF
13 | OAPF | MEN_ESTADISTICAS MATRICULA POR MUNICIPIOS_ES | SI | Actualizar | Actualizar la información con corte 2019 | SNIES | 2020-11-01 | Rafael Ramos - OAPF
14 | OTSI | MEN_INSTITUCIONES EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO | SI | Automatizar | Automatizar el cargue del dataset | ETDH | 2020-03-01 | Jack Marinez - OTSI
15 | OTSI | MEN_PROGRAMAS EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO | SI | Automatizar | Automatizar el cargue del dataset | ETDH | 2020-03-01 | Jack Marinez - OTSI
16 | OTSI - UAC | IÍNDICE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA | SI | Actualizar | Actualizar la información con corte 2020 | OTSI - UAC | 2020-02-01 | Jack Marinez - OTSI
17 | OTSI - UAC | INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEL MEN | SI | Actualizar | Actualizar la información con corte 2020 | OTSI - UAC | 2020-02-01 | Jack Marinez - OTSI

## Seguimiento Dataset 2021
ANEXO PLAN DE APERTURA DATOS ABIERTOS MEN 2021
No. | Actor | Nombre del conjunto de datos | Prioritario (SI/NO) | Acción(es) a tomar (Ninguna, abrir, automatizar, actualizar, mejorar y usar) | Descripción | Dependencias o grupos requeridos | Fecha de inicio de actividad | Responsable
1 | OAPF | MEN_ESTABLECIMIENTOS_EDUCATIVOS_PREESCOLAR_BÁSICA_Y_MEDIA | SI | Actualizar | Actualizar la información con corte 2020 | EPBM | 2021-05-01 | Rafael Ramos - OAPF
2 | OAPF | MEN_NÚMERO_BACHILLERES_POR_ETC | SI | Actualizar | Actualizar la información con corte 2020 | EPBM | 2021-05-01 | Rafael Ramos - OAPF
3 | OAPF | MEN_DOCENTES-OFICIALES_EPBM | SI | Automatizar | Automatizar el cargue del dataset | Recursos Humanos del Sector | 2021-05-01 | Rafael Ramos - OAPF
4 | OAPF | MEN_MATRICULA_EN_EDUCACION_EN_PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA_2018_2019 | SI | Actualizar | Actualizar la información con corte 2020 | EPBM | 2021-05-01 | Rafael Ramos - OAPF
5 | OAPF | MEN_ESTADISTICAS_EN_EDUCACION_EN_PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA_POR_ETC | SI | Actualizar | Actualizar la información con corte 2020 | EPBM | 2021-05-01 | Rafael Ramos - OAPF
6 | OAPF | MEN_ESTADISTICAS_EN_EDUCACION_EN_PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA_POR_DEPARTAMENTO | SI | Actualizar | Actualizar la información con corte 2020 | EPBM | 2021-05-01 | Rafael Ramos - OAPF
7 | OAPF | MEN_ESTADISTICAS_EN_EDUCACION_EN_PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA_POR_MUNICIPIO | SI | Actualizar | Actualizar la información con corte 2020 | EPBM | 2021-05-01 | Rafael Ramos - OAPF
8 | OAPF | DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | SI | Actualizar | Actualizar la información con corte 2020 | SNIES | 2021-05-01 | Rafael Ramos - OAPF
9 | OAPF | MEN_INSTITUCIONES EDUCACIÓN SUPERIOR | SI | Actualizar | Actualizar la información con corte 2020 | SNIES | 2021-05-01 | Rafael Ramos - OAPF
10 | OAPF | PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR | SI | Actualizar | Actualizar la información con corte 2020 | SNIES | 2021-05-01 | Rafael Ramos - OAPF
11 | OAPF | MEN_MATRICULA-ESTADISTICA_ES | SI | Actualizar | Actualizar la información con corte 2020 | SNIES | 2021-05-01 | Rafael Ramos - OAPF
12 | OAPF | MEN_ESTADISTICAS DE MATRICULA POR DEPARTAMENTOS_ES | SI | Actualizar | Actualizar la información con corte 2020 | SNIES | 2021-05-01 | Rafael Ramos - OAPF
13 | OAPF | MEN_ESTADISTICAS MATRICULA POR MUNICIPIOS_ES | SI | Actualizar | Actualizar la información con corte 2020 | SNIES | 2021-05-01 | Rafael Ramos - OAPF
14 | OTSI | MEN_INSTITUCIONES EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO | SI | Actualizar | Actualizar la información con corte 2020 | ETDH | 2021-05-01 | Jack Martínez - OTSI
15 | OTSI | MEN_PROGRAMAS EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO | SI | Actualizar | Actualizar la información con corte 2020 | ETDH | 2021-05-01 | Jack Martínez - OTSI
16 | OTSI - UAC | IÍNDICE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA | SI | Actualizar | Actualizar la información con corte 2021 | OTSI | 2021-02-01 | Jack Martínez - OTSI
17 | OTSI - UAC | INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN DEL MEN | SI | Actualizar | Actualizar la información con corte 2021 | OTSI | 2021-02-01 | Jack Martínez - OTSI