## Plan de Conservación
Plan de Conservación 2022
Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de ejecución
|  |  | Inicio DD/MM/AAAA | Finalización DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Levantar el inventario e identificación de los documentos especiales en otros soportes y su estado de conservación | Inventario Documental elaborado | Grupo Gestión Documental | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 50% | 100% | 100% | 100%
Realizar capacitación al personal que administra los archivos en aspectos de conservación, manipulación y sistemas de almacenamiento | 2 capacitaciones al personal que administra los archivos de gestión y a los auxiliares de archivo. | Grupo Gestión Documental | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 50% | 100% | 100% | 100%
Realizar campañas publicitarias en temas de conservación por medio de los canales internos de la Entidad | 1 campaña durante el año | Grupo Gestión Documental | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0% | 100% | 0% | 0%
Inspeccionar las instalaciones de los archivos de Gestión, Central y demás depósitos de archivo de la Entidad y gestionar su mantenimiento | 1 Inspección mensual | Grupo Gestión Documental | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Monitorear las condiciones de saneamiento, limpieza, fumigación y desinfección ambiental de los depositos donde se encuentra la información de la Entidad a cargo de terceros, para dar cumplimiento a la normatividad vigente en esta materia. | Un informe mensual las condiciones de saneamiento limpieza y desinfección ambiental de los depositos | Grupo de gestión documental | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Gestionar la fumigación de las áreas y depósitos de archivo | 2 veces al año | Grupo de gestión documental | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Efectuar la calibración de los termohigrometro digitales para la medición de las condiciones ambientales en los depósitos del MEN | tres vecs al año | Grupo de gestión documental | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 33.33% | 66.66% | 100% | 100%
Cambiar 2600 cajas del archivo central | 2600 cajas del archivo central | Grupo de gestión documental | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Observaciones
5 | 2020-01-01 | Se realizo articulación con MIPG-Modelo Integrado de Planeación y Gestión, alineándolos con lo dispuesto en el Decreto 612 de 2018.
Se actualizan herramientas de seguimiento.
6 | 2021-01-01 | Actualización de acciones planteadas en cada programa.
7 | 2021-12-01 | Actualización completa del documento.
BORRADOR PARA CONSULTA CIUDADANA