## PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO ESTÁNDARES MÍNIMOS 312 / 2019 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
OBJETIVO
Documentar, Implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en la ISO 45001, el Decreto 1072 de 2015 y en los estándares mínimos del SG-SST con el fin de garantizar la disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en el MEN
META | [23 empty] | INDICADOR DE EFICACIA
Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia. | [23 empty] | (Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100
Ciclo | ACTIVIDAD | CRONOGRAMA VIGENCIA | [23 empty] | Responsable (s) | RECURSOS |  |  | OBSERVACIONES
|  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  |  | Financieros | Humanos | Tecnológicos
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
I PLANEAR | Reporte autoevaluación de estándares mínimos SG-SST | 1 |  | 1 | [21 empty] | Profesional SST |  | x | x | Módulo SGSST - SIG
| Actualización SG-SST y cargue de información en el SIG. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Profesional SST
| Publicación y Socialización de la Política de SST y Objetivo.(Integrado en el SIG) |  |  | 1 | [21 empty] | Subdirección de Talento Humano |  | x | x | Comunicación Interna, Intranet
| Verificación sociodemográfica de los trabajadores para determinar necesidades de capacitación. |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Profesional SST
| Actualización de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | Subdirección de Talento Humano |  | x | x | Módulo SGSST - SIG
| Revisión y actualización de los objetivos, metas y programas SG-SST. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | Subdirección de Talento Humano |  | x | x | Módulo SGSST - SIG
| Planteamiento de metas para los indicadores estructura, proceso y resultado del año 2022. | 1 | [23 empty] | Profesional SST
| Diseño del Plan de comunicaciones |  |  | 1 | [21 empty] | Profesional SST |  |  |  | Comunicación Interna, Intranet
| Elaboración y seguimiento Plan de formación | 1 | [23 empty] | Subdirección de Talento Humano |  | x
| Actualización programas de gestión y de vigilancia epidemiológica |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | Subdirección de Talento Humano |  | x | x | Sistema de gestión documental
| Actualización de la matriz de requisitos legales |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [13 empty] | Subdirección de Talento Humano |  | x | x | Módulo SGSST - SIG
| Evaluación de requisitos legales. | [12 empty] | 1 | [11 empty] | Profesional SST
| Revisión y actualización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | [16 empty] | 1 | [7 empty] | Subdirección de Talento Humano |  | x | x | Módulo SGSST - SIG
| Revisión y actualización de la documentación SST ubicada en el SIG |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | Profesional SST
| Revisión y actualización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | [16 empty] | 1 | [7 empty] | Profesional SST
| Diseñar el Plan Operativo de fortalecimiento Calidad de Vida Laboral ( Capacitación, bienestar y SST) | 1 | [23 empty] | Profesional SST
| Verificar y actualizar el proceso selección y evaluación de proveedores y/o contratistas tengan documentado e implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Profesional SST
| Verificar y actualizar el procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo en cambios internos y externos que se presenten en la entidad (Gestión del Cambio) | [12 empty] | 1 | [11 empty] | Profesional SST
| Verificar la inclusión en la Tabla de Retención Documental el SG-SST | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Profesional SST
II HACER | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
| Realizar de Exámenes Periódicos Ocupacionales a los funcionarios | [10 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Profesional SST
| Actualizar matriz de seguimiento de Exámenes de ingreso, periódicos y de egreso. | [6 empty] | 1 |  | 1 | [15 empty] | Profesional SST
| Mesas de seguimiento de casos de Enfermedad Laboral y Actualización de matriz de enfermedades laborales. | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | Subdirección de Talento Humano |  | x
| Semana de la salud | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Secretario del CCL |  | x
| Actualizar el profesiograma | [6 empty] | 1 |  | 1 | [15 empty] | Profesional SST
| Investigación de accidentes, incidentes, emergencias y enfermedades de origen laboral (según ocurrencia) | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Subdirección de Talento Humano |  | x
| Verificar el plan de acción frente al resultados del diagnóstico de condiciones de salud. | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | Profesional SST
| Comunicado: Cuidados del oído en el uso de audífonos | [20 empty] | 1 |  |  |  | Profesional SST |  |  |  | Comunicación Interna, Intranet
| Campaña de autocuidado para prevención de cáncer de SENO. | [14 empty] | 1 | [9 empty] | Profesional SST
| Comunicado: 31 de mayo, Día mundial antitabaco | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Profesional SST |  |  |  | Comunicación Interna, Intranet
| Análisis de ausentismo | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Profesional SST
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO - PSICOSOCIAL
| Verificar el plan de acción frente a los resultados del informe de riesgo psicosocial |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Subdirección de Talento Humano | x | x | x
| Comunicado: 5 consejos para mejorar un día no tan bueno | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | Subdirección de Talento Humano |  | x |  | Comunicación Interna, Intranet
| Comunicado: ¿Cómo evitar que la presión en el trabajo se convierta en Estrés? | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Subdirección de Talento Humano |  | x | x | Comunicación Interna, Intranet
| Capacitación: Balance entre mi vida personal y laboral | [20 empty] | 1 |  |  |  | Subdirección de Talento Humano | X | x | X
| MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO - PVE DME | [26 empty] | x
| Actualizar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica para desordenes musculoesqueléticos | [12 empty] | 1 | [11 empty] | Subdirección de Talento Humano
| Verificación y actualización del Procedimiento investigación de enfermedades laborales | [18 empty] | 1 | [5 empty] | Subdirección de Talento Humano |  | x
| Revisión de la estrategia para fomentar el auto reporte de condiciones de salud. |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Subdirección de Talento Humano |  | x | x
| Seguimiento a la inspección de puesto de trabajo. |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | Subdirección de Talento Humano |  | x
| Comunicado: Recomendaciones ergonómicos para TL-trabajadores | [12 empty] | 1 | [11 empty] | Subdirección de Talento Humano |  | x |  | Comunicación Interna, Intranet
| Comunicado: Prevención del Síndrome del Túnel del Carpo | [18 empty] | 1 | [5 empty] | Subdirección de Talento Humano | x | x | x
| Jueves de pausas activas, saludables y efectivas | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
| Revisión de requisitos legales aplicables a la organización desde el punto de vista locativo | [8 empty] | 1
| Verificación de los resultados de los mediciones higiénicas realizadas en los años. | [14 empty] | 1
| Verificación de condiciones subestándar en la SGA. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Practicas de orden y aseo ( 5S) |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Seguimiento de contratistas. | [10 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Subdirección de Talento Humano | x |  | x
| Comunicado: Posibles accidentes en zonas de alimentación. | [20 empty] | 1 |  |  |  | Subdirección de Talento Humano | x |  | x | Comunicación Interna, Intranet
| Verificación y actualización procedimiento Plan de emergencias. | [12 empty] | 1 | [11 empty] | Subdirección de Talento Humano | x |  | x
| Convocatoria de brigadistas |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Subdirección de Talento Humano | x |  | x
| Capacitación Brigadistas Planes de emergencias | [10 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Subdirección de Talento Humano |  | x
| Simulacro de evacuación medica | [18 empty] | 1 | [5 empty] | Subdirección de Talento Humano |  | x
| Comunicado: Simulacro distrital /Nacional | [16 empty] | 1 | [7 empty] | Subdirección de Talento Humano | x | x | x | Comunicación Interna, Intranet
| Realizar inspección en Elemento, con la participación del COPASST. | 1 | [23 empty] | Copasst, sgsst, Subdirección Gestión Administrativa | x | x
| Realizar inspección en Ministerio, con la participación del COPASST. | [12 empty] | 1 | [11 empty] | Copasst, sgsst, Subdirección Gestión Administrativa |  | x
| Actualizar matriz de elementos de protección personal | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Subdirección de Talento Humano |  | x
| Realizar inspecciones de elementos de protección personal. | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Subdirección de Gestión Administrativa
| Actualizar la Evaluación de vulnerabilidad | [12 empty] | 1 | [11 empty] | Subdirección de Talento Humano |  | x
| Actualizar mapa de riesgo de la instalaciones donde se identifique áreas y salidas de emergencias. | [12 empty] | 1 | [11 empty] | Subdirección de Desarrollo Organizacional | x |  | x
| Comunicado: No es un juego seguridad y comportamiento | [20 empty] | 1 |  |  |  | Subdirección de Talento Humano |  | x |  | Comunicación Interna, Intranet
| HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL - PESV | [24 empty] | Subdirección de Talento Humano
| Capacitación en prevención de riesgos viales para peatones |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Subdirección de Talento Humano
| Capacitación en prevención de riesgos viales para usuario de transporte público | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Subdirección de Talento Humano
| Capacitación en prevención de riesgos viales para conductores de moto y bicicleta. | [14 empty] | 1 | [9 empty] | Subdirección de Talento Humano
| Identificación de las necesidades de capacitación, formación por tipo de conductores validando el pensum de los cursos para garantizar si son acordes con el vehículo asignado. | [16 empty] | 1 | [7 empty] | Subdirección de Talento Humano
| Capacitación en prevención de riesgos viales para conductores de vehículos. | [16 empty] | 1 | [7 empty] | Subdirección de Talento Humano
| Actualización Plan estratégico de seguridad vial |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Subdirección de Talento Humano
| Asesoría al PESV (PROVEEDOR ARL) |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | Subdirección de Talento Humano
| Comité de seguridad Vial | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Subdirección de Talento Humano
| Comunicado: Política de seguridad vial | [14 empty] | 1 | [9 empty] | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | Comunicación Interna, Intranet
| COPASST | [24 empty] | Subdirección de Talento Humano
| Realizar la capacitación al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. | [16 empty] | 1 | [7 empty] | Subdirección de Talento Humano
| Realizar la conformación del Comité de convivencia laboral. | [24 empty] | Subdirección de Talento Humano
| Seguimiento reuniones del Comité de Convivencia Laboral |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | Subdirección de Talento Humano
III VERIFICAR | Verificar y actualizar los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Subdirección de Talento Humano |  | x
| Auditorías | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | Subdirección de Talento Humano | x | x | x
| Revisión de la alta dirección | [22 empty] | 1 |  | Subdirección de Talento Humano |  | x
IV ACTUAR | Seguimiento a los planes de mejoramiento | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Subdirección de Talento Humano |  | x
Total Actividades |  | 13 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0
% COBERTURA DEL PROGRAMA
MONITOREO DEL PROGRAMA /VIGENCIA
1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | CUMPLIMIENTO ANUAL
Actividades Programadas en el Mes |  | 13 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 208 |  | 0 |  | 0%
% Ejecución Mensual del Programa POE |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
% Cumplimiento Meta en el Mes |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | Programado |  | Ejecutado |  | 90%
BORRADOR

## PLAN DE COMUNICACIONES
PLAN DE COMUNICACIONES 2022
OBJETIVO
Brindar información en temas de Seguridad y Salud en el trabajo a los servidores, contratistas y demàs partes interesadas que desarrollan actividades para el MEN.
META | [23 empty] | INDICADOR DE EFICACIA
Cumplir con el 90% de las comunicaciones programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia. | [23 empty] | (Nº de comunicados enviados / Nº de comunicados Programados) x 100
Ciclo | ACTIVIDAD | CRONOGRAMA VIGENCIA | [23 empty] | Responsable (s) | RECURSOS |  |  | OBSERVACIONES
|  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  |  | Financieros | Humanos | Tecnológicos
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
I PLANEAR | Publicación y Socialización de la Política de SST y Objetivo.(Integrado en el SIG) |  |  | 1 | [21 empty] | Subdirección de Talento Humano |  | x | x | Comunicación Interna, Intranet
| Diseño del Plan de comunicaciones |  |  | 1 | [21 empty] | Profesional SST |  |  |  | Comunicación Interna, Intranet
II HACER | Comunicado: Cuidados del oído en el uso de audífonos | [20 empty] | 1 |  |  |  | Profesional SST |  |  |  | Comunicación Interna, Intranet
| Comunicado: 31 de mayo, Día mundial antitabaco | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Profesional SST |  |  |  | Comunicación Interna, Intranet
| Comunicado: 5 consejos para mejorar un día no tan bueno | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | Subdirección de Talento Humano |  | x |  | Comunicación Interna, Intranet
| Comunicado: ¿Cómo evitar que la presión en el trabajo se convierta en Estrés? | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Subdirección de Talento Humano |  | x | x | Comunicación Interna, Intranet
| Comunicado: Recomendaciones ergonómicos para TL-trabajadores | [12 empty] | 1 | [11 empty] | Subdirección de Talento Humano |  | x |  | Comunicación Interna, Intranet
| Comunicado: Posibles accidentes en zonas de alimentación. | [20 empty] | 1 |  |  |  | Subdirección de Talento Humano | x |  | x | Comunicación Interna, Intranet
| Comunicado: Simulacro distrital /Nacional | [16 empty] | 1 | [7 empty] | Subdirección de Talento Humano | x | x | x | Comunicación Interna, Intranet
| Comunicado: No es un juego seguridad y comportamiento | [20 empty] | 1 |  |  |  | Subdirección de Talento Humano |  | x |  | Comunicación Interna, Intranet
| Comunicado: Política de seguridad vial | [14 empty] | 1 | [9 empty] | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | Comunicación Interna, Intranet
| Lunes de 5 minutos |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Subdirección de Talento Humano | x | x | x | Comunicación Interna, Intranet
| Miércoles de Masseguros Menos Covid |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Subdirección de Talento Humano |  | x |  | Comunicación Interna, Intranet
| Jueves de pausas activas, saludables y efectivas | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | Comunicación Interna, Intranet
Total Actividades |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
% COBERTURA DEL PROGRAMA
MONITOREO DEL PROGRAMA /VIGENCIA
1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | CUMPLIMIENTO ANUAL
Actividades Programadas en el Mes |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0%
% Ejecución Mensual del Programa POE |  | #DIV/0! |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | 0% |  | #DIV/0!
% Cumplimiento Meta en el Mes |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | Programado |  | Ejecutado |  | 90%
BORRADOR

## Hoja1
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Observaciones
1 | Enero 27 de 2022 | Se crea el documento de conformidad con los lineamientos institucionales establecidos y la normatividad vigente, para la vigenia 2022.