## Gestión Riesgos Corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - MEN 2017
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Objetivo General |  | Dar a conocer a los órganos de control, veedurías ciudadanas, organizaciones, ciudadanía y demás partes interesadas del Ministerio de Educación el seguimiento y resultados del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana, publicado en la pagina Web del MEN el 30 de marzo de 2017
Objetivos Específicos |  | 1. Efectuar el seguimiento a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2. Establecer el nivel de cumplimiento y avances de las Acciones propuestas en el Plan.
COMPONENTE | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable actividad a realizar | Fecha programada | 1 CUATRIMESTRE | 2 CUATRIMESTRE | 3 CUATRIMESTRE | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Ajuste Manual para la administración de riesgos de corrupción | Manual Administración de Riesgos de riesgos ajustado | Profesional Especializado SDO | 2017-03-01 |  |  |  | El procedimiento de ajuste al Manual para la administración de riesgos de corrupción, fue finalizado el 30 de Marzo de 2017. | 100% | Se evidencia el ajuste al Manual para la administración de riesgos de corrupción dentro del termino establecido.
|  | 1.2 | Aprobación del Manual de Gestión de riesgos | Manual para la gestión de riesgos del MEN - Aprobado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2017-03-30 |  |  |  | Se encuentra pendiente la aprobación del Manual de Gestión de riesgos, prevista para la próxima sesión del Comité de Desarrollo Administrativo. |  | No se registra porcentaje de avance, debido a que se encuentra pendiente la programación del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, para la aprobación del Manual de Gestión de riesgos.
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Capacitación metodología administración de riesgos de corrupción MEN | Presentación Actas de socialización La actividad 2.1 y 3.2 se harán en la misma sesión para cada proceso | Líderes de Proceso | 01/04/2017 30/11/2017 |  |  |  | Se realizó, presentación del "Plan de revisión de riesgos", que se adelantará durante la vigencia 2017. Se llevó a cabo, capacitación sobre metodología y administración de riesgos, en el Macroproceso de Evaluación. | 33.3% | Se evidenció elaboración de Plan de revisión de riesgos. Se observa el cumplimiento de las actividades programadas durante el periodo objeto de seguimiento. Se sugiere ajustar las fechas programadas para las actividades de capacitación, de acuerdo al plan de trabajo establecido.
Profesionales SDO
Profesional Especializado SDO
|  | 2.2 | Identificación y valoración de Riesgos de corrupción | Matriz Riesgo de Corrupción ajustadas y recibidas por la SDO | Líderes de Proceso | 01/04/2017 15/01/2018 |  |  |  | La Matriz de riesgos de corrupción fue ajustada, en lo correspondiente al Macroproceso de Evaluación. | 33.3% | Se observa el ajuste en la Matriz de riesgos, en lo correspondiente al Macroproceso de Evaluación.
Profesionales SDO
|  | 2.3 | Ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de riesgos de Corrupción actualizado | Profesional especializado SDO | 01/04/2017 15/01/2018 |  |  |  | Se actualizó el Mapa de riesgos respecto del Macroproceso de Evaluación. | 33.3% | Se evidenció el ajuste al Mapa de riesgos, de acuerdo al Plan de revisión previsto.
Coordinador Grupo interno de trabajo
| Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicación Mapa de riesgos de corrupción vigencia 2017 | Mapa de riesgos de corrupción - Publicado 2017 | Profesional especializado SDO | 2017-01-31 |  |  |  | El mapa de riesgos de corrupción fue publicado en la Pagina Web del MEN. | 100% | Se evidencia la publicación del Mapa de riesgos de corrupción del MEN en el Link: Transparencia y Acceso a Información Pública, de la pagina web del Ministerio de Educación Naciona.
Coordinador Grupo interno de trabajo
|  | 3.2 | Socialización Mapa de riesgos en las dependencias | Actas de socialización La actividad 2.1 y 3.2 se harán en la misma sesión para cada proceso | Profesionales | 01/04/2017 15/01/2018 |  |  |  | Se socializó el Mapa de riesgos respecto del Macroproceso de Evaluación. | 33.3% | Se evidencia, mediante acta del 23 de marzo de 2017, la socialización del Mapa de riesgos para el macroproceso de Evaluación.
Profesional Especializado
SDO
| Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitoreo y revisión periódica del mapa de riesgos de corrupción | Actas de acompañamiento | Líderes de Proceso | 01/03/2017 31/12/2017 |  |  |  | Se realizó el acompañamiento en revisión de riesgos del Macroproceso de evaluación. | 33.3% | Se evidencia el acompañamiento del profesional asignado por la Subdirección de Desarrollo Organizacional en la revisión de riesgos del Macroproceso de Evaluación, en reunión adelantada el 23 de marzo de 2017.
Profesionales
SDO
|  | 4.2 | Ajuste - Mapa de Riesgos de Corrupción | Solicitudes de ajuste por parte de los líderes de proceso | Profesional Especializado SDO | De acuerdo a las solicitudes de ajuste |  |  |  | Se realizó solicitud de ajuste al mapa de riesgos de corrupción por la Subdirección de Gestión Financiera. | 10% | Se evidencia solicitud de ajuste al mapa de riesgos de corrupción por la Subdirección de Gestión Financiera. Se recomienda ajustar el plan de trabajo con las dependencias del MEN, de tal forma que se obtenga el ajuste final al Mapa de riesgos de corrupción, en el ultimo trimestre del año.
| Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | Formato de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción | Oficina de Control Interno | 2017-04-30 |  |  |  | El seguimiento al mapa de riesgos de corrupción vigencia 2017, se realiza en ejecución del Programa anual de auditorias, el cual se encuentra pendiente de aprobación. |  | El seguimiento al mapa de riesgos de corrupción vigencia 2017, se realizará dentro del proceso de auditorías internas, cuyo programa anual se enuentra pendiente de aprobación por parte del Comité de Coordinación de Control Interno.
2017-08-31
2017-12-31
|  | 5.2. | Publicación del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | Publicación del seguimiento en la Web | Oficina de Control Interno | Los diez (10) primeros días hábiles de los meses de: mayo, septiembre y enero. |  |  |  | El seguimiento al mapa de riesgos de corrupción vigencia 2017, se realiza en ejecución del Programa anual de auditorias, el cual se encuentra pendiente de aprobación. |  | El seguimiento al mapa de riesgos de corrupción vigencia 2017, se realizará dentro del proceso de auditorías internas, cuyo programa anual se enuentra pendiente de aprobación por parte del Comité de Coordinación de Control Interno.
| Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar el Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas en la web del MEN, dentro de la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Documento publicado | Oficina de Comunicaciones/ Oficina de Tecnología y sistemas de Información/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-01-31 |  |  |  | Se efectuó publicación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, en la web del MEN. | 100% | Se evidencia la publicación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, en el botón "Ley 17112" en el Link: Transparencia y Acceso a Información Pública, de la pagina web del Ministerio de Educación Nacional. Http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-349495.html
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS |  | 1.2 | Publicar el informe de gestión de la vigencia 2016 | Informe de Gestión 2016 publicado | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Oficina Asesora de Comunicaciones | 2017-01-31 |  |  |  | Informe de Gestión 2016 publicado en el mes de Enero de 2017. | 100% | Se evidencia la publicación del Informe de gestión del MEN, vigencia 20016, en el Link: Transparencia y acceso a información pública, de la pagina web del Ministerio de Educación y en el sitio web Rendición de cuentas del MEN.
|  | 1.3 | Publicar Normas Emitidas por el Ministerio de Educación Nacional en la página | Actos administrativos publicados | Oficina Asesora Jurídica/ Oficina Asesora de Comunicaciones | Permanente |  |  |  | Se publicaron en la página Web del MEN, 17 actos normativos que fueron expedidos por la Ministra de educación (Resoluciones) y por el Gobierno Nacional (Decretos reglamentarios) | 33.3% | Se evidencia la publicación oportuna de los actos normativos (Resoluciones, decretos circulares, directivas y conceptos) expedidos durante el periodo objeto de seguimiento, así como proyectos normativos para comentarios o sugerencias de la ciudadanía, en la pagina Web del Ministerio, link de normatividad : http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-51455.html
|  | 1.4 | Mantener actualizada la página web en lo referente a Rendición de Cuentas, en los portales institucionales | Información actualizada permanentemente en la página web | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Oficina Asesora de Comunicaciones | Permanente |  |  |  | De manera permanente se ha actualizado la información correspondiente a la rendición de cuentas, en el portal web del Ministerio. | 33.3% | Se observa que en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se cuenta con un sitio destinado de manera exclusiva a la rendición de Cuentas, donde esta publicada la información referente a la Gestión del Ministerio de Educación enlace: http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-55326.html
|  | 1.5 | Publicar Información de Hojas de Vida de los aspirantes a cargos de Libre Nombramiento y Remoción del MEN | 100% de Hojas de Vida de los aspirantes a cargos de Libre Nombramiento y Remoción del MEN, publicadas | Subdirección de Talento Humano/ Oficina Asesora de Comunicaciones | Permanente |  |  |  | Se realizó la publicación de las hojas de vida de los aspirantes a cargos de libre nombramiento y remoción del MEN, presentadas durante el primer trimestre de 2017. | 33.3% | Se evidencia la publicación de las hojas de vida de los aspirantes a cargos de libre nombramiento y remoción del MEN en el link Ihttp://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-55298.html, y en el link de interés para la ciudadanía http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-355943.html
|  | 1.6 | Publicar Información Estadística Sectorial en la web, al alcance de la ciudadanía | Información actualizada permanentemente en la página web | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Sectorial/ Oficina Asesora de Comunicaciones | Permanente |  |  |  | Actualmente se encuentra en rediseño del sitio web Información y Estadísticas Sectoriales. |  | No se registra avance en el seguimiento, teniendo en cuenta que se encuentra en rediseño el sitio web correspondiente a la información estadística sectorial.
|  | 1.7 | Publicar Información de la gestión del MEN a través de la página web | Información actualizada permanentemente en la página web | Dependencias Misionales/ Oficina Asesora de Comunicaciones | Permanente |  |  |  | Se realiza actualización de las gestiones realizadas por el MEN en su pagina Web. Al terminar el 2016 más de 20 millones de personas visitaron www.mineducacion.gov.co | 33.3% | Se observa que la página web del Ministerio de Educación Nacional, permite condiciones de navegabilidad y accesibilidad, facilitando la comunicación entre el Ministerio y la ciudadanía; contando con la información institucional actualizada de interés, para el sector educativo y la comunidad.
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Consultar Proyectos normativos con la ciudadanía | 100% de los Proyectos normativos, sometidos a consulta de la ciudadanía | Dependencias misionales/ Oficina Asesora Jurídica / Oficina Asesora de Comunicaciones | Permanente |  |  |  | La pagina web del Ministerio, contiene una ventana en la cual la ciudadanía puede consultar los proyectos normativos y enviar las sugerencias. | 33.3% | Se evidencia que la ciudadanía participa en la discusión de los proyectos normativos publicados, a través de link proyectos normativos, link: http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-49843.html.
|  | 2.2 | Implementación de la Estrategia de Comunicaciones del Plan de PC | Estrategia implementada | Oficina de Comunicaciones/ Oficina de Tecnología y sistemas de Información/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-12-31 | [5 empty] | En el periodo objeto de seguimiento, no se registran actividades programadas, en este subcomponente.
|  | 2.3 | Mesas de trabajo con la ciudadanía para la formulación del Plan Nacional Decenal de Educación | Plan Decenal de Educación 2016-2025 Formulado y publicado. | Comunidad Educativa/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-07-31 | [5 empty] | En el periodo objeto de seguimiento, no se registran actividades programadas, en este subcomponente.
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Recepción de preguntas de la ciudadanía sobre el Informe de Gestión 2016 y remitir las respuestas | 100% de las consultas respondidas | Dependencias del MEN/ UAC | 2017-03-17 |  |  |  | Para el informe de gestión del año 2016 se habilitó el correo rendición de cuentas 2017, en el cual se invitaba a la ciudadanía a participar y a formular sus preguntas sobre el informe de gestión del año 2016, pero no llegó ningún tipo de consulta; por lo tanto se efectuó invitación a los ciudadanos que participaron en el informe del año 2015 para la rendición de cuentas de este año. |  | No fueron recibidas observaciones y/o consultas de los ciudadanos sobre el Informe de gestión 2016; se sugiere implementar mecanismos de motivación a la ciudadanía para contar con su participación y retroalimentación sobre el informe de gestión.
|  | 3.2 | Incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los ciudadanos y grupos de interés en el plan de mejoramiento y plan anticorrupción | 100% de las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los ciudadanos y grupos de interés, incluidas | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-12-31 | [5 empty] | En el periodo objeto de seguimiento, no se registran actividades programadas, en este subcomponente.
|  | 3.3 | Realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Audiencia Pública realizada | Oficina Asesora de Comunicaciones/ Oficina de Tecnología y sistemas de Información/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-03-24 |  |  |  | El pasado 20 de abril se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, para lo cual se cumplió con el protocolo descrito en las guías del Departamento Administrativo de la Función Pública y el DNP. En la página web del Ministerio se realizó un especial, dedicado al tema y fue transmitido en directo por el canal institucional, canales regionales y vía streaming a través de www.mineducacion.gov.co | 100% | Se evidenció la realización de la Audiencia Publica de rendición de cuentas vigencia 2016. Se verificó cartilla que contiene los principales aspectos de la rendición de cuentas, así como la publicación de la Audiencia, en el Link de transparencia del MEN.
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar un Taller de Actualización del Inventario de Acciones de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | 1 Taller en 2017 | Dependencias Misionales/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-11-02 | [5 empty] | En el periodo objeto de seguimiento, no se registran actividades programadas, en este subcomponente.
|  | 4.2 | Seguimiento y Evaluación del Proceso de Rendición de cuentas 2017 | 1 Informe de Evaluación | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-12 | [5 empty] | En el periodo objeto de seguimiento, no se registran actividades programadas, en este subcomponente.
COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Presentación mensual a comité directivo de la gestión documental de las áreas | Presentación de la gestión documental | Secretaría General Grupo de Atención al Ciudadano | Enero Diciembre 2017 |  |  |  | La unidad de Atención al ciudadano realizó el reporte de enero a marzo de 2017 para la presentación en Comité Directivo de la gestión documental de las áreas. | 33.33% | Se verificó el contenido de la presentación sobre la gestión documental de las áreas del Ministerio, correspondiente al reporte de enero a marzo de 2017.
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualizar la caracterización de los ciudadanos | Documento de caracterización actualizado | Grupo de Atención al Ciudadano | Enero - Junio de 2017 |  |  |  | Se realizó por parte de la Unidad de atención al Ciudadano entrega del informe de diagnóstico para la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés que en la actualidad interactúan y hacen uso de los servicios que presta esta unidad. | 83.33% | Se verificó el Informe del diagnóstico sobre la caracterización de los usuarios de la UAC. Se observa formato de recolección de información y tablas de caracterización de los ciudadanos, elaboradas hasta el momento
|  | 2.2 | Implementación de la aplicación responsive para las PQRS en dispositivos móviles | Aplicación para equipos móviles para la recepción de quejas y reclamos en el MEN | Unidad de Atención al Ciudadano, Oficina de Comunicaciones. Oficina de Tecnología | Enero- Diciembre 2017 |  |  |  | Se realizaron las pruebas funcionales y los requerimientos con la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, para efectuar los ajustes de la aplicación responsive para las PQRS en dispositivos móviles. | 33.33% | Se evidencia mediante correos electrónicos, los requerimientos realizados para las pruebas y ajustes de la aplicación responsive para las PQRS en dispositivos móviles. Se observa el formulario de las PQRS para los dispositivos móviles y Plan de pruebas funcionales
|  | 2.3 | Cualificar al personal del Front Office y Call Center de la UAC para la atención de personas en condición de discapacidad | Servidores, contratistas, cualificados para al atención de personas en condición de discapacidad | Insor, Inci, Unidad de Atención al Ciudadano, empresa tercerizada BPM Consulting | Enero- Diciembre 30 de 2017 |  |  |  | Se realizaron las siguientes actividades: -Cursos virtuales en "Escuela Bpm - Operación", "Servicio al ciudadano", "Errores no críticos ENCC". -Reunión con todos los agentes de la UAC, sobre los procesos: Legalización de documentos, Atención Personalizada y proceso de tratamiento de no conformes la actividad. -Capacitación presencial en "Formación Introducción Servicio al Ciudadano MEN". -Taller: "La sonrisa que no se ve". | 33.3% | Se evidencian actas y listas de asistencia de las reuniones y talleres realizados para cualificar al personal del Front Office y Call Center de la UAC, para la atención de personas en condición de discapacidad.
|  | 2.4 | Fortalecer el acceso a población en situación de discapacidad a la información generada por el Ministerio y a las instalaciones | Implementación recomendaciones informe CIDCCA, | Secretaria General Unidad de Atención al Ciudadano, Subdirección de Gestión Administrativa , Oficina de Comunicaciones | Enero Diciembre 2017 |  |  |  | Se realizó presupuesto preliminar estimado, para ejecutar las actividades y obras necesarias para el cumplimiento de los hallazgos del estudio de accesibilidad elaborado por CIDCCA. | 20% | Se verificó la elaboración del presupuesto preliminar estimado, para ejecutar las actividades y obras necesarias, para dar cumplimiento a las acciones de mejora, según los hallazgos consignados en el estudio de accesibilidad realizado por CIDCCA, Consejo Iberoamericano de diseño y construcción accesible.
| Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Capacitar a 300 servidores en cultura del servicio y/o gestión documental | Servidores, contratistas, capacitados en cultura de servicio y/o gestión documental | Grupo de Atención al Ciudadano | Enero - Diciembre de 2017 |  |  |  | La Unidad de atención al Ciudadano capacitó a 300 servidores en cultura del servicio y/o gestión documental | 100% | Se evidencia la capacitación de 300 servidores y contratistas en política de gestión documental y cultura de servicio documental, en sesiones adelantadas los días:22/02/2017, 23/02/2017 y 22/03/2017
|  | 3.2 | Actualización de la reglamentación del derecho de petición y PQRS verbales | Reglamentación de PQRS | Grupo de Atención al Ciudadano -Oficina Comunicaciones Secretaría General | Enero-Diciembre 30 de 2017 |  |  |  | Se proyectó Resolución mediante la cual se actualiza el reglamento interno para el trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias sobre las materias de competencia del Ministerio de Educación Nacional, y se deroga la Resolución 864 de mayo 10 de 2001, y se adoptan otras disposiciones. Actualmente se encuentra en revisión del grupo de producción normativa de la Oficina Asesora Jurídica del MEN. | 50% | Se evidenció el proyecto de Resolución, mediante la cual se actualiza la reglamentación del derecho de petición y PQRS verbales, se encuentra pendiente la aprobación por parte de la Oficina Asesora Jurídica del MEN y correspondiente expedición.
|  | 3.3 | Participar en las capacitaciones referentes al programa de servicio al ciudadano del DNP | Servidores del Ministerio de Educación capacitados por el PNSC | Grupo de Atención al Ciudadano | Enero - Diciembre 15 de 2017 |  |  |  | La Unidad de Aención al Ciudadano participo en las capacitaciones ofrecidas por el DNP referentes al Servicio al Ciudadano. | 33.3% | Se verificó la participación de la Unidad de Atención al Ciudadano en los siguientes temas del Servicio al Ciudadano brindados por DNP: “Caracterización de ciudadanos y grupos de interés” “Comunicación y Kinésica orientada al servicio” “Sensibilización de Lenguaje Claro” “Generalidades PQRSD”
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar la reglamentación del derecho de petición y PQRS verbales | Reglamentación modificada | Grupo de Atención al Ciudadano | Enero - Diciembre de 2017 |  |  |  | Se proyectó Resolución mediante la cual se actualiza el Reglamento Interno para el trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias sobre las materias de competencia del Ministerio de Educación Nacional, se deroga la Resolución 864 de mayo 10 de 2001, y se adoptan otras disposiciones. Actualmente se encuentra en revisión del grupo de producción normativa de la Oficina Asesora Jurídica del MEN. | 50% | Se evidenció el proyecto de Resolución, mediante la cual se actualiza la reglamentación del derecho de petición y PQRS verbales, se encuentra pendiente la aprobación por parte dela Oficina Asesora Jurídica del MEN y correspondiente expedición, Esta actividad está duplicada con la actividad del componente 3 subcomponente 3,2.
|  | 4.2 | Actualizar la carta de trato digno | Carta de trato Digno, Actualizada e implementada | Grupo de Atención al Ciudadano , Subdirección de Desarrollo Organizacional | Enero - Diciembre de 2017 |  |  |  | En el mes de marzo se realizó revisión de la carta actual de trato digno, con el fin de proceder a las modificaciones pertinentes, teniendo en cuenta los nuevos canales y horarios actuales de atención. | 33.3% | Se evidencia acta de reunión del 13 de marzo de 2017, en la que se identificaron las modificaciones a realizar en la carta del trato digno del Ministerio de Educación Nacional.
|  | 4.3 | Diseñar e implementar formato para la recepción de peticiones verbales | Formato implementado | Grupo de Atención al Ciudadano Oficina Jurídica | Enero - Junio de 2017 |  |  |  | Se realizaron ajustes al formulario de radicación para recepción de peticiones verbales, con el apoyo de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información. | 83.33% | Se verificaron los ajustes realizados al formulario para la recepción de peticiones verbales, se identificó que las peticiones verbales se radican directamente por los servidores del Ministerio en la plataforma de PQRS del sistema de gestión documental, y se le entrega al ciudadano el número de radicado correspondiente para el seguimiento al tramite de respuesta.
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Informe de resultados | Encuestas aplicadas -informe de resultados | Grupo de Atención al Ciudadano -Empresa contratada Subdirección de Contratación | Enero-Diciembre 2017 |  |  |  | Se remitió el Informe sobre resultados obtenidos en la Encuesta de Satisfacción año 2016, mediante Comunicación Interna, Radicado 2017­IE­012247 del 16 de Marzo de 2017. En el mes de marzo se realizó revisión de los formularios de las encuestas de satisfacción del año 2016, para ser remitidos a los Viceministerios y a la Subdirección de Desarrollo Organizacional para su validación y aprobación . | 50% | Se remitió el Informe sobre resultados obtenidos en la Encuesta de Satisfacción año 2016, mediante Comunicación Interna, Radicado 2017­IE­012247 del 16 de Marzo de 2017. Se encuentra pendiente la remisión de Informe, sobre de resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción año 2017.
|  | 5.2 | Remitir los resultados de la evaluación 2016 para la formulación de plan de acción a Viceministerios. | Informe de resultados entregado | Viceministerios -Grupo de Atención al Ciudadano | Enero-Febrero 2017 |  |  |  | Se remitió el Informe sobre resultados obtenidos en la Encuesta de Satisfacción año 2016, mediante Comunicación Interna, Radicado 2017­IE­012247 del 16 de Marzo de 2017. | 100% | Se evidencia la entrega del Informe de resultados de la evaluación 2016 para la formulación de plan de acción a Viceministerios. mediante radicado 2017­IE­012247 del 16 de marzo de 2017.
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Mantener actualizada la información institucional obligatoria en el marco de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015 | Información actualizada en el link de Transparencia | Todas las dependencias responsables de información Oficina de Comunicaciones | 01/02/2017 31/12/2017 |  |  |  | Se solicitó la actualización de los horarios de atención presenciales, y en SUIT, se validaron los LINK de trámites para que estén funcionado y actualizados correctamente | 50% | Se verificó la actualización de los horarios de atención presenciales, y en SUIT, se validaron los LINK de trámites para que estén funcionado y actualizados correctamente
|  | 1.2 | Mantener actualizada la información en el aplicativo SIGEP | 20%, 45%, 70% y 90% de los servidores | Subdirección de Talento Humano | Trimestral |  |  |  | Se actualizó la información que corresponde a las novedades presentadas para 126 servidores públicos del MEN, efectuadas durante el primer trimestre del 2017. | 33.3% | Se evidenció la actualización del SIGEP, respecto de 126 novedades presentadas en la vinculación de los servidores públicos del Ministerio (Encargo, Renuncia, nombramientos, reubicación)
|  | 1.3 | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la pagina Web del MEN y en el SECOP | 100% | Subdirección de Contratación | Mensual |  |  |  | Se realizó la publicación en el SECOP I de la información referente a la contratación del Ministerio de Educación Nacional | 33.3% | Se evidenció la publicación de los contratos suscritos durante el primer trimestre en el Ministerio ,que corresponden a 821 contratos.
|  | 1.4 | Publicar y normalizar los datos abiertos | Publicación Datos abiertos | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2017-07-30 | [5 empty] | En el periodo objeto de seguimiento, no se registran actividades programadas, en este subcomponente.
| Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Actualizar la reglamentación del derecho de petición y PQRS verbales | Reglamentación modificada | Grupo de Atención al Ciudadano | Enero - Diciembre de 2017 |  |  |  | Se proyectó Resolución mediante la cual se actualiza el Reglamento Interno para el trámite de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias sobre las materias de competencia del Ministerio de Educación Nacional, se deroga la Resolución 864 de mayo 10 de 2001, y se adoptan otras disposiciones. Actualmente se encuentra en revisión del grupo de producción normativa de la Oficina Asesora Jurídica del MEN. | 50% | Se evidenció el proyecto de Resolución, mediante la cual se actualiza la reglamentación del derecho de petición y PQRS verbales, se encuentra pendiente la aprobación por parte dela Oficina Asesora Jurídica del MEN y correspondiente expedición, Esta actividad está duplicada con la actividad del componente 3 subcomponente 3,2. y componente 4 subcomponente 4,1.
|  | 2.4 | Diseñar e implementar formato para la recepción de peticiones verbales | Formato implementado | Grupo de Atención al Ciudadano Oficina de Jurídica | Enero - Junio de 2017 |  |  |  | Se actualizó el formato de las PQRS en el sistema de Gestión Documental , para que sean recibidas y radicadas directamente las PQRS verbales por los servidores de la UAC, o por el Call Center cuando se presenta la solicitud. | 50% | Se evidencian correos del trabajo realizado entre la Unidad de Atención al Ciudadano y la Oficina de Tecnología para la Implementación de la aplicación responsive para las PQRS en dispositivos móviles, así como la realización de pruebas funcionales, para realizar los justes de la aplicación y el formulario de las PQRS para los dispositivos móviles.
| Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Revisar y actualizar el registro de activos de la información | Registro de activos de la información actualizado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2017-07-30 | [5 empty] | En el periodo objeto de seguimiento, no se registran actividades programadas, en este subcomponente.
|  | 3.2 | Revisar y actualizar el índice de información clasificada y reservada | Índice de información clasificada y reservada actualizado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2017-07-30 | [5 empty] | En el periodo objeto de seguimiento, no se registran actividades programadas, en este subcomponente.
|  | 3.3 | Revisar y actualizar el esquema de publicación de la información | Esquema de publicación de la información actualizado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2017-07-30 | [5 empty] | En el periodo objeto de seguimiento, no se registran actividades programadas, en este subcomponente.
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Elaborar un diagnóstico del acceso a la información por la población, con enfoque diferencial | Diagnóstico acceso a la información | Oficina de Comunicaciones | 2017-06-30 | [5 empty] | En el periodo objeto de seguimiento, no se registran actividades programadas, en este subcomponente.
|  | 4.2 | Elaborar un plan de acción para el acceso a la información por la población, con enfoque diferencial | Plan de acción para el acceso a la información | Oficina de Comunicaciones | 2017-06-30 | [5 empty] | En el periodo objeto de seguimiento, no se registran actividades programadas, en este subcomponente.
| Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Hacer seguimiento y publicar el Informe de Solicitudes de Acceso a la Información | Informe de Solicitudes de Acceso a la Información | Unidad de Atención al Ciudadano | Trimestral |  |  |  | Se publicó el informe trimestral de Derechos de petición de la información , realizado por la Unidad de Atención al ciudadano | 33.3% | Se evidencia la publicación del Informe trimestral de Derechos de petición en el linkTransparencia y Acceso a Información Pública, de la pagina web del Ministerio de Educación Nacional
OBSERVACIÓN: El Componente No.2 Racionalización de tramites, tiene el registro de su desarrollo y ejecución en el SUIT, pero no se observa su inclusión en el plan anticorrupción, por lo que se sugiere efectuar el ajuste del Plan incluyendo el citado componente, con el fin facilitar el acceso a la consulta por parte de los ciudadanos.

## Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar el Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, en la web del MEN, dentro de la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Documento publicado | Oficina de Comunicaciones/ Oficina de Tecnología y sistemas de Información/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-01-31
| 1.2 | Publicar el informe de gestión de la vigencia 2016 | Informe de Gestión 2016 publicado | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Oficina Asesora de Comunicaciones | 2017-01-31
| 1.3 | Publicar Normas Emitidas por el Ministerio de Educación Nacional en la página | Actos administrativos publicados | Oficina Asesora Jurídica/ Oficina Asesora de Comunicaciones | Permanente
| 1.4 | Mantener actualizada la página web en lo referente a Rendición de Cuentas, en los portales institucionales | Información actualizada permanentemente en la página web | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Oficina Asesora de Comunicaciones | Permanente
| 1.5 | Publicar Información de Hojas de Vida de los aspirantes a cargos de Libre Nombramiento y Remoción del MEN | 100% de Hojas de Vida de los aspirantes a cargos de Libre Nombramiento y Remoción del MEN, publicadas | Subdirección de Talento Humano/ Oficina Asesora de Comunicaciones | Permanente
| 1.6 | Publicar Información Estadística Sectorial en la web, al alcance de la ciudadanía | Información actualizada permanentemente en la página web | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Sectorial/ Oficina Asesora de Comunicaciones | Permanente
| 1.7 | Publicar Información de la gestión del MEN a través de la página web | Información actualizada permanentemente en la página web | Dependencias Misionales/ Oficina Asesora de Comunicaciones | Permanente
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Consultar Proyectos normativos con la ciudadanía | 100% de los Proyectos normativos, sometidos a consulta de la ciudadanía | Dependencias misionales/ Oficina Asesora Jurídica / Oficina Asesora de Comunicaciones | Permanente
| 2.2 | Implementación de la Estrategia de Comunicaciones del Plan de PC | Estrategia implementada | Oficina de Comunicaciones/ Oficina de Tecnología y sistemas de Información/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-12-31
| 2.3 | Mesas de trabajo con la ciudadanía para la formulación del Plan Nacional Decenal de Educación | Plan Decenal de Educación 2016-2025 Formulado y publicado. | Comunidad Educativa/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-07-31
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Recepción de preguntas de la ciudadanía sobre el Informe de Gestión 2016 y remitir las respuestas | 100% de las consultas respondidas | Dependencias del MEN/ UAC | 2017-03-17
| 3.2 | Incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los ciudadanos y grupos de interés en el plan de mejoramiento y plan anticorrupción | 100% de las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los ciudadanos y grupos de interés, incluidas | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-12-31
| 3.3 | Realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Audiencia Pública realizada | Oficina Asesora de Comunicaciones/ Oficina de Tecnología y sistemas de Información/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-03-24
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar un Taller de Actualización del Inventario de Acciones de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | 1 Taller en 2017 | Dependencias Misionales/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-11-02
| 4.2 | Seguimiento y Evaluación del Proceso de Rendición de cuentas 2017 | 1 Informe de Evaluación | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-12

## Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Presentación mensual a comité directivo de la gestión documental de las áreas | Presentación de la gesiton documental | Secretaría General Grupo de Atenciòn al Clidadano | Enero Diciembre 2017
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualizar la caracterización de los ciudadanos | Documento de caracterización actualizado | Grupo de Atenciòn al Ciudadano | Enero - Junio de 2017
| 2.2 | Implementación de la aplicación responsive para las PQRS en dispisitivos moviles | Aplicación para equipos móviles para la recepción de quejas y reclamos en el MEN | Unidad de Atención al Ciudadano, Oficina de Comunicaciones. Oficina de Tecnología | Enero- Diciembre 2017
| 2.3 | Cualificar al pesonal del Front Officer y Call Center de la UAC para la atención de personas en condición de discapacidad | Servidores, contratistas, cualificados para al atención de personas en condición de discapacidad | Insor, Inci, Unidad de Atención al Clidadano, empresa tercerizada BPM Consulting | Enero- Diciembre 30 de 2017
| 2.4 | Fortalecer el acceso a población en situación de discapacidad a la información generada por el Ministerio y a las instalaciones | Implementación recomendaciones informe CIDCCA, | Secretaria General Unidad de Atención al Ciudadano, Subdirecciòn de Gestiòn Administrativa , Oficina de Comunicaciones | Enero Diciembre 2017
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Capacitar a 300 servidores en cultura del servicio y/o gestión documental | Servidores, contratistas, capacitados en cultura de servicio y/o gestión documental | Grupo de Atenciòn al Ciudadano | Enero - Diciembre de 2017
| 3.2 | Actualización de la reglamentación del derecho de petición y PQRS verbales | Reglamentación de PQRS | Grupo de Atenciòn al Ciudadano -Oficina Comunicaciones Secretaría General | Enero-Diciembre 30 de 2017
| 3.3 | Participar en las capacitaciones referentes al programa de servicio al ciudadano del DNP | Servidores del Minsiterio de Educación capacitados por el PNSC | Grupo de Atenciòn al Ciudadano | Enero - Diciembre 15 de 2017
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar la reglamentación del derecho de petición y PQRS verbales | Reglamentaciòn modificada | Grupo de Atenciòn al Ciudadano | Enero - Diciembre de 2017
| 4.2 | Actualizar la carta de tracto digno | Carta de trato Digno, Actualizada e implementada | Grupo de Atenciòn al Ciudadano , Subdirecciòn de Desarrollo Organizacional | Enero - Diciembre de 2017
| 4.3 | Diseñar e implementar formato para la recepción de peticiones verbales | Formato implementado | Grupo de Atención al Ciudadano Oficina de Jurídica | Enero - Junio de 2017
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Informe de resultados | Encuestas aplicadas -informe de resultados | Grupo de Atención al Ciudadano -Empresa contratada Subdirección de Contratación | Enero-Diciembre 2017
| 5.2 | Remitrir los resultados de la evaluacion 2016 para la formulacion de plan de acción a Viceministerios. | Informe de resultados entregado | Viceministerios -Grupo de Atención al Ciudadano | Enero-Febrero 2017

## Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de tranparencia activa | 1.1 | Mantener actualizada la información institucional obligatoria en el marco de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015 | Información actualizada en el link de Transperencia | Todas las dependencias responsables de información Oficina de Comunicaciones | 01/02/2017 31/12/2017
| 1.2 | Mantener actualizada la información en el aplicativo SIGEP | 20%, 45%, 70% y 90% de los servidores | Subdirección de Talento Humano | Trimestral
| 1.3 | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la pagina Web del MEN y en el SECOP | 100% | Subdirección de Contratación | Mensual
| 1.4 | Publicar y normalizar los datos abiertos | Publicación Datos abiertos | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2017-07-30
Subcomponente 2 Lineamientos de tranparencia pasiva | 2.1 | Actualizar la reglamentación del derecho de petición y PQRS verbales | Reglamentaciòn modificada | Grupo de Atenciòn al Ciudadano | Enero - Diciembre de 2017
| 2.4 | Diseñar e implementar formato para la recepción de peticiones verbales | Formato implementado | Grupo de Atención al Ciudadano Oficina de Jurídica | Enero - Junio de 2017
Subcomponente 3 Instrumentos de gestión d ela información | 3.1 | Rervisar y actualizar el registro de activos de la información | Registro de activos de la información actualizado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2017-07-30
| 3.2 | Rervisar y actualizar el indice de información clasificada y reservada | Indice de información clasificada y reservada actualizado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2017-07-30
| 3.3 | Rervisar y actualizar el esquema de publicación de la información | Esquema de publicación de la información actualizado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2017-07-30
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Elaborar un diagnóstico del acceso a la información por la población, con enfoque diferencial | Diagnóstico acceso a la información | Oficina de Comunicaciones | 2017-06-30
| 4.2 | Elaborar un plan de acción para el acceso a la información por la población, con enfoque diferencial | Plan de acción para el acceso a la información | Oficina de Comunicaciones | 2017-06-30
Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Hacer seguimiento y publicar el Informe de Solicitudes de Acceso a la Información | Informe de Solicitudes de Acceso a la Información | Unidad de Atención al Ciudadano | Trimestral
ç