## Estr Part Ciud 2017 (2)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivo Estratégico Institucional | Programa Estratégico | Subcomponente | Líder de Subcomponente | Tareas por Subcomponente | Responsable líder tarea | Recursos (Equipo de trabajo) | Fecha de inicio | Fecha final | Entregable o Meta/ Parámetro de seguimiento
LA EDUCAIÓN CUENTA | Plan de Acción Anticorrupción | 1. CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina Asesora de Comunicaciones | Definir y publicar la Estrategia de Participación Ciudadana para 2017 | Grupo de Planeación Estratégica y Seguimiento a Proyectos de Inversión | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-01-30 | Documento de la Estrategia de Participación Ciudadana para 2017, publicado en la web
|  |  | Despacho del Ministro de Educación Unidad de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones | Promover la participación de la Ciudadanía | Despacho del Ministro de Educación | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Publicación en la web http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-177283.html
|  |  | Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media Viceministerio de Educación Superior Dependencias Misionales Oficina Asesora de Comunicaciones | Actualizar permanentemente la Información de la Gestión Pública del MEN | Dependencias Misionales Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Información actualizada en la página web
|  |  | Grupo de Planeación Estratégica y Seguimiento a Proyectos de Inversión Oficina Asesora de Comunicaciones | Actualizar el Sitio de Transparencia y Acceso a la Función Pública | Grupo de Planeación Estratégica y Seguimiento a Proyectos de Inversión Subdirección de Desarrollo Organizacional Dependencias Misionales del MEN Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Información actualizada y publicada en http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-349495.html
|  | 2. RENDICIÓN DE CUENTAS | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina Asesora de Comunicaciones Unidad de Atención al Ciudadano Oficina de Tecnología y Sistemas de Información Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media Viceministerio de Educación Superior Dependencias misionales | Publicar información en el sitio de transparencia | Grupo de Planeación Estratégica y Seguimiento a Proyectos de Inversión Oficina Asesora de Comunicaciones Unidad de Atención al Ciudadano Dependencias misionales | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Información actualizada y publicada en http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-349495.html
|  |  |  | Divulgar Novedades del Sector Educativo | Dependencias Misionales Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Información actualizada en la página web
|  |  |  | Divulgar actividades relacionadas con el Plan Decenal de Educación | Grupo de Planeación Estratégica y Seguimiento a Proyectos de Inversión Gerencia Plan Nacional Decenal de Educación Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Información actualizada en la página web www.plandecenal.edu.co/
|  |  | Oficina de Innovación Educativa con el uso de medios | Actualizar información en el Portal Colombia Aprende | Oficina de Innovación Educativa con el uso de medios | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Información actualizada en http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
|  |  | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina de Tecnología y Sistemas de Información Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media Viceministerio de Educación Superior Dependencias misionales | Publicar de reportes de datos del sector educativo a través de los Sistemas de consulta del MEN | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina de Tecnología y Sistemas de Información Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media Viceministerio de Educación Superior Dependencias misionales | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Información actualizada en la página web
|  |  | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina Asesora de Comunicaciones | Publicación del Informe de Gestión 2016 | Grupo de Planeación Estratégica y Seguimiento a Proyectos de Inversión Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-01-30 | Informe de Gestión 2016, publicado en la web
|  |  | Despacho del Ministro de Educación Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Entregar Informes al Congreso de la República | Despacho del Ministro de Educación | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Información entregada
|  |  | Unidad de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media Viceministerio de Educación Superior Dependencias misionales | Atender requerimientos de la Urna de Cristal | Unidad de Atención al Ciudadano | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Información entregada
|  |  | Unidad de Atención al Ciudadano Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media Viceministerio de Educación Superior | Participar en las Ferias de servicios al ciudadano | Unidad de Atención al Ciudadano | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Información entregada
|  |  | Unidad de Atención al Ciudadano | Atender el Chat de atención al ciudadano | Unidad de Atención al Ciudadano | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Información entregada
|  |  | Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media | Atender el Chat de Permanencia | Subdirección de Permanencia | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Información entregada
|  |  | Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media | Realizar Encuentros con Secretarios de Educación | Subdirección de Fortalecimiento Institucional | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 1 encuentro semestral
|  |  | Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media | Realizar Talleres de Recursos Humanos del Sector | Subdirección de Recursos Humanos del Sector | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 1 Taller semestral
|  |  | Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media | Realizar Taller - Seminario para financieros | Subdirección de Monitoreo y Control | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 1 Taller
|  |  | Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media | Realizar Taller para jurídicos (Deudas laborales del Sector) | Subdirección de Monitoreo y Control | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 1 Taller semestral
|  |  | Despacho del Ministro de Educación Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media Viceministerio de Educación Superior | Realizar la Noche de la Excelencia | Despacho del Ministro de Educación | Humanos y técnicos | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Un evento
|  |  | Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media | Realizar Foros; nacional, regionales y virtuales. | Subdirección de Fomento de Competencias | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 1 Taller semestral
|  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Mantener actualizada la información institucional en Redes sociales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Información actualizada en Facebook, Twitter, Google+, You Tube, Flickr, Instagram, RSS
|  |  | Unidad de Atención al Ciudadano Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media Viceministerio de Educación Superior Oficinas Asesoras | Responder solicitudes de los ciudadanos | Unidad de Atención al Ciudadano | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Sistema de Gestión Documental
|  |  | Despacho del Ministro de Educación Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (Gestión 2016) | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Humanos y técnicos | 2017-03-24 | 2017-04-30 | Una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía o. Memorias del evento o. Informe de evaluación de la Audiencia
|  |  | Oficina Asesora Jurídica Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media Viceministerio de Educación Superior Oficina Asesora de Comunicaciones | Someter a Consulta de la ciudadanía, Proyectos normativos | Oficina Asesora Jurídica | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Proyectos normativos sometidos a Consulta de la ciudadanía (Publicación en http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-49843.html
|  |  | Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Comunicaciones | Publicar Conceptos Jurídicos emitidos por el MEN | Oficina Asesora Jurídica | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Conceptos Jurídicos publicados en http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-49839.html
|  | 3. VEERURÍAS CIUDADANAS | Despacho del Ministro de Educación Secretaría General Unidad de Atención al Ciudadano | Establecer canales de comunicación y diálogo con la Ciudadanía | Unidad de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Publicada en la web http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-177283.html
|  |  | Secretaría General | Convocar a las Veedurías Ciudadanas a participar en procesos contractuales | Subdirección de Contratación | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Convocatoria a Veedurías Ciudadanas, publicada en la web http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-178247.html
|  |  | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina Asesora de Comunicaciones | Publicar la Planeación Intitucional en la web | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Subdirección de Desarrollo Sectorial Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Información publicada en la web http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-261032.html

## Estr Part Ciud 2017 (hidden)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivo Estratégico Institucional | Programa Estratégico | Subcomponente | Líder de Subcomponente | Tareas por Subcomponente | Responsable líder tarea | Recursos (Equipo de trabajo) | Fecha de inicio | Fecha final | Entregable o Meta/ Parámetro de seguimiento
LA EDUCAIÓN CUENTA | Plan de Acción Anticorrupción | 1. Diagnóstico e Identificación de Necesidades | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina Asesora de Comunicaciones Dependencias misionales | Realizar la evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la vigencia 2016, con el fin de obtener un diagnóstico sobre la situación. | Grupo de Planeación Estratégica y Seguimiento a Proyectos de Inversión | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-01-30 | Informe de evaluación del ejercicio permanente de Rendición de Cuentas 2016
|  |  |  | Definir y publicar la estrategia de Participación Ciudadana para 2017, aplicar los ajustes y mejoras utilizando los resultados de la evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, así como la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés identificandos y en particular los siguientes tópicos: - Temas de Interés - Mecanismos de divulgación de la información institucional - Lenguaje, términos y expresiones y al alcance del ciudadano | Grupo de Planeación Estratégica y Seguimiento a Proyectos de Inversión Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos y técnicos | 2017-01-02 | 2017-01-30 | Documento de la Estrategia para 2017
|  | 2. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina Asesora de Comunicaciones Unidad de Atención al Ciudadano Oficina de Tecnología y Sistemas de Información Dependencias misionales | Ejercicio permanente de Rendición de Cuentas. El MEN Socializa y Publica la información institucional de forma permanente, clara, relevante, veraz y oportuna, relacionada con la gestión institucional, los resultados, avances y logros, así como la información del sector a través de la página oficial. Contiuamente presenta: - Información diaria de eventos realizados en torno a la gestrión institucional - Informes periódicos de gestión y resultados - Boletines estadísticos - Recibe preguntas de la ciudadanía y gestionar respuestas - Publicación de Datos Abiertos a través de https://datos.gov.co/ - Publicación y actualización constante de la Información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-349495.html | Grupo de Planeación Estratégica y Seguimiento a Proyectos de Inversión Oficina Asesora de Comunicaciones Unidad de Atención al Ciudadano Dependencias misionales | Humanos y técnicos | Permanente | Permanente | - Información diaria de eventos realizados en torno a la gestrión institucional - Informes periódicos de gestión y resultados - Boletines estadísticos - Publicación de Datos Abiertos a través de https://datos.gov.co/ - Publicación y actualización constante de la Información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-349495.html
|  |  |  | Audiencia de Rendición de Cuentas: - Publicar el Informe de Gestión de la vigencia 2016 - Recibir preguntas de la ciudadanía en torno al Informe de Gestión de la vigencia 2016 y gestionar respuestas - Realizar la Audiencia de Redición de Cuentas en torno al Informe de Gestión 2016 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina Asesora de Comunicaciones Unidad de Atención al Ciudadano Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Humanos y técnicos | 2017-03-24 | 2017-04-30 | o. Memorias del evento o. Informe de evaluación de la Audiencia
|  | 3. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y grupos de interés | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina Asesora de Comunicaciones Unidad de Atención al Ciudadano Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Fortalecer canales de Dialogo y Desarrollar nuevas formas Fortalecer los diversos medios de diálogo con la ciudadanía y grupos de interés a través de los siguientes mecanismos: VEEDURÍAS CIUDADANAS PÁGINA WEB: www.mineducacion.gov.co CHAT DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-233996.html CHAT DE PERMANENCIA: VENTANILLA ÚNICA: https://vumen.mineducacion.gov.co/VUMEN/ LLAMADA VIERTUAL: http://click.bpmconsulting.com.co/clicktocall/landing.html CONSULTA CIUDADANA SOBRE PROYECTOS NORMATIVOShttp://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-49843.html ENCUENTRO DE SECRETARIOS AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FOROS; NACIONAL, REGIONALES Y VIRTUALES FERIAS DE SERVICIOS AL CIUDADANO TALLER DE RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR TALLER - SEMINARIO PARA FINANCIEROS TALLER PARA JURÍDICOS PORTAL COLOMBIA APRENDE | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina Asesora de Comunicaciones Unidad de Atención al Ciudadano Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Humanos y técnicos | Permanente | Permanente | - Relación de sugerencias presentadas por los ciudadanos - Aciones de implementación
|  |  |  | Acoger aportes de la ciudadanía A través de los diversos canales de comunicación y diálogo el Ministerio recibe las sugerencias de la ciudadanía, las evalua desde su pertinencia y decide su adopción con el fin de incluir mejoras en la estrategia de participación ciudadana |  | Humanos y técnicos
|  | 4. Incentivos a la ciudadanía y grupos de interés para impulsar la participación ciudadana | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina Asesora de Comunicaciones | - Acciones institucionales que motiven a la ciudadanía y grupos de interés a intervenir en los temas a los cuales son convocados por el Ministerio. | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos y técnicos | Permanente | Permanente | Campañas comunicativas desarrolladas a través de los canales de comunicación (página web y redes sociales)
|  | 5. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Implementar y hacer seguimiento a la estrategia de Participación Ciudadana Implementar y hacer seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Humanos y técnicos | 2018-01-02 | 2018-01-31 | Informe de evaluación del ejercicio participación ciudadana 2017