## Evaluación
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLLO SECTORIAL 2012
POLÍTICA | MEN | ICETEX | FODESEP | ICFES | INCI | INSOR | INFOTEP San Andres | INFOTEP San Juan del Cesar | ITC | INTENALCO | ITFIP Tolima | % TOTAL IV TRIMESTRE
Desarrollo del Talento Humano Estatal | 76 | 100 | 79 | 67 | 100 | 93 | 80 | 50 | 90 | 97 | 75 | 82.4545 | #REF!
Gestión de Calidad | 92 | 100 | N/A | 95 | 100 | 100 | 64 | 100 | 100 | 93 | 100 | 85.8182 | #REF!
Democratización de la Administración Pública | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 100 | 95 | 100 | 95 | #REF!
Moralización y Transparencia en la Administración Pública | 92 | 100 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 99 | 90 | 93 | 92.8182 | #REF!
Rediseños Organizacionales | 83 | 100 | 68 | 100 | 100 | 100 | 77 | 53 | 100 | 90 | 87 | 87.0909 | #REF!
TOTAL | 89 | 100 | 75.5 | 92.4 | 100 | 98.6 | 79.2 | 74 | 98 | 93 | 91 | 90.0636 | #REF!
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLLO SECTORIAL 2012
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POR POLÍTICA DEL PLAN DE DESARROLLLO SECTORIAL 2012

## ICETEX
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO - 2012
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR "ICETEX"
N° | Política | Acciones | Metas | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Producto | Participantes | Responsables | Avances | % de avance | Observaciones
1 | Desarrollo del Talento Humano Estatal | Realizar el diagnóstico para valorar la Evaluación Tipo definiendo el nivel de competencias, con asesoría del MEN cuando se requiera. | 1 | 2012-03-01 | 2012-07-01 | Diagnóstico institucional | Men - Entidad | Grupo de Talento Humano (Secretaría General) | Revisión de normatividad Benchmark con entidades publicas Reunión con la CNSC | 100% | Se constuyó el modelo teórico de la evaluación del desempeño para los funcionarios de carrera y en periodo de prueba del ICETEX partiendo de las bueans practicas de varias entidades del sector público y con asesoria de la Comision Nacional del Servicio Civil
|  | Diseño del modelo propio de evaluacion | 1 | 2012-08-01 | 2012-11-01 | Diseño de modelo | Men - Entidad | Grupo de Talento Humano (Secretaría General) | Diseño de modelo teorico y formatos | 100% | Se diseño y validó con Presidencia del ICETEX el modelo y formato de evaluación del desempeño laboral para funcioanrios de carrera y en periodo de prueba
|  | Sensibilización y adopción del modelo propio de evaluación del desempeño | 1 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | Producto divulgado | Todos los procesos | Grupo de Talento Humano (Secretaría General) | Plan de trabajo | 100% | En el mes de septiembre se realizó la socialización del nuevo modelo con todos los jefes y un grupo focal de funcionarios con el fin de realizar la etapa de pilotaje del modelo, acorde con el procedimiento establecido por la Comision Nacional del Servicio Civil.
|  | Plan de capacitación: competencias, Inducción y reinducción | 80% | 2012-01-01 | 2012-12-01 | Personal capacitado | Todos los servidores | Grupo de Talento Humano (Secretaría General) | Contrucción del Plan Institucional de Capacitación y ejecución del mismo de conformidad con el cronograma establecido | 100% | El plan de capacitación fue ejecutado con cobertura para todos los funcionarios. La inducción fue impartida al 100% de los funcionarios que ingresaron durante el año 2012 a la planta de personal con la metodologia E - Learning.
|  | Definir estrategias para el desarrollo de la competencia innovadora. | 1 | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Registro de asistencia | Todos los servidores | Grupo de Talento Humano (Secretaría General) | Contrucción del Plan Institucional de Capacitación y ejecución del mismo de conformidad con el cronograma establecido. El Icetex viene adelantando el proyecto sobre medición de competencias para los funcionarios de la entidad | 100% | Se cumplió a través de la capacitación impartida a los funcionarios en las diferentes tematicas señaladas en el Plan Institucional de Capacitación
2 | Gestión de Calidad | Cumplimiento de las acciones generadas por la administración de riesgos | 80% | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Acciones implementadas | Líderes de procesos | Oficina de Riesgos | Se esta finalizando el monitoreo al Mapa de Riesgos por procesos, de acuerdo a la metodologia adoptada por la Entidad. | 100% | La entidad dispone con un Mapa de Riesgos Operativo por procesos, de acuerdo a la metodologia adoptada, y las fortalezas más significativas al sistema de administración de riesgo operativo SARO son: • La integración de los procedimientos SARO con los Sistemas MECI, NTCGP y Circulares 041, 014 y 038 de 2009 de la Superintendencia Financiera de Colombia. • Metodología para calificación y evaluación de controles. • La identificación de riesgos a todos los procesos y elaboración de mapa de riesgos consolidado de la entidad. • Inclusión de la información del Mapa de Riesgos a un software especializado de riesgo operativo (ERA). • La capacitación a los líderes de riesgos y funcionarios del equipo SARO. • Curso de 36 horas a través de la Universidad Javeriana a funcionarios de diversas dependencias sobre la gestión de los riesgos SARO y SARLAFT. • La optimización del Formato Único de Registros de Eventos de Riesgo Operativo (F138), que incluye campos que permiten realizar un mejor seguimiento a los eventos materializados que reportan las dependencias.
|  | Fortalecer la Sensibilización y apropiación del S.I.G. | 4 | Enero 1 de 2012 | Marzo 31 de 2012 | Registro de Asistencia | Equipo MECI/Calidad Líderes de proceso | Oficina Asesora de Comunicaciones Equipo MECI/Calidad | En el tercer trimestre de 2012, se han realizado un total de 17 publicaciones relacionadas con la sensibilización y apropiación del SIG. | 100% | En el 4° trimestre de 2012 hicimos 25 publicaciones, correspondientes al último 25% que teníamos para ejecutar. De manera que hemos cumplido con el 100% de notas en medios internos.
|  | Revisión de la bateria de indicadores institucionales | 100% |  |  | Indicadores revisados | Líderes de procesos | Jefe de Planeación |  | 100% | Actividad cumplida en un 100%
|  | Realizar Revisión por la Dirección | 1 | 2012-05-02 | 2012-05-31 | Acta de revisión por la dirección | Líderes de procesos | Grupo de Administración y seguimiento estratégico | La reunión de revisión por la dirección se realizó el día 25 de mayo de 2012 | 100% | Actividad cumplida en un 100%
3 | Democratización de la Administración Pública | Fortalecer y mejorar el sistema de atención al ciudadano | 100% | 2012-01-01 | 2012-12-01 | Implementación Estrategia Grandes Clientes | Líderes de proceso Outsourcing Atención al usuario | Oficina Comercial y de Mercadeo | Propuesta inicial Elaerning. Fase inicial informes en etapa de prueba. Puesta en producción del Sistema de Atencion Virtual de Grandes Clientes. | 100% | Divulgación, publicación de actividades de capacitación en el proceso Grandes Clientes aspectos básicos Elearning. Publicacion en C.R.M. de informes Proceso Grandes Clientes. Funcionamiento del Sistema de Atención Virtual de Grandes Clientes e informes respectivos.
|  | Ejecutar la rendición social de cuentas de acuerdo a las recomendaciones y parámetros que establecen los órganos competentes | 100% | 2012-04-02 | 2012-06-29 | Informe de rendición de cuentas | Líderes de proceso Comunidad | Oficina Asesora de Planeación | La audiencia de rendición de cuentas se realizó el 01 de junio de 2012. | 100% | Actividad cumplida en un 100%
4 | Moralización y Transparencia en la Administración Pública | Actualización (si es pertinente), Socialización e implementación de Manuales de Contratación frente a la nueva(s) norma(s) de contratación, estatuto anticorrupción y código contencioso administrativo | *Manual de contratación actualizado durante el primer trimestre | 2012-02-01 | 2012-12-01 | *Documento Manual de contratación actualizado | Líderes de proceso | Secretaria General / Grupo de Contratación | Aprobación por parte de la Junta Directiva de la actualización del Manual de Contratación y pendiente publicación de Acuerdo. | 100% | Aprobado mediante Acuerdo No.031 del 06 de diciembre de 2012
|  |  | *No de servidores públicos relacionados directamente con el proceso | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Informe | Funcionarios ICETEX | Secretaria General / Grupo de Contratación | Asistencia de los supervisores y/o interventores a la capacitación programada por parte del grupo de contratos, de acuerdo con el cronograma aprobado por la Secretaría General. | 100% | Se capacitó a los funcionarios del área de contratación y demás funcionarios relacionados con el proceso
|  | Publicación en la Página web institucional de la plantilla informe de gestión contractual del SIRECI | *Plantilla informe de gestión contractual del SIRECI publicado en la página web institucional durante la semana siguiente a la presentación del informe | 2012-04-01 | 2012-12-01 | *Plantilla informe de gestión contractual del SIRECI publicado en la página web institucional | Secretaria General / Grupo de Contratación Oficina Asesora de Comunicaciones | Secretaria General / Grupo de Contratación | Publicación de la Plantilla informe de Gestión contractual del SIRECI por parte del grupo de contratación trimestralmente. | 100% | Se realizó la solicitud de publicación el 17 de enero de 2013 a la Oficina de Comunicaciones y la confirmación de la publicación se realizó el día 18 de enero de 2013
|  | Realizar actividades que promuevan las vivencia de los valores en cada una de las instituciones | 1 actividad al año | 2012-03-01 | 2012-12-01 | Evidencias de la actividad realizada | Todos los procesos | Talento Humano y Líderes de Calidad | Publicación en medio de comunicación interna promoviendo los valores institucionales; seminario realizado por Franklin Covey a todos los funcionarios sobre las 5 elecciones para la productividad extraordinaria. | 100% | Se dió cumplimiento a las actividades programadas.
|  | Realizar acciones tendientes a mantener el fenecimiento de las cuentas fiscales y mejorar la calificación de las entidades del sector | 100% plan establecido | 2012-01-30 | 2012-12-31 | Cuenta fenecida | Líderes de proceso | Oficina Control Interno | La Entidad obtuvo el Fenecimiento de la Cuenta vigencia 2011 por parte de la CGR. Se reaaliza seguimiento al Plan de Mejoramiento concertado con la CGR, de conformidad con lo señalado en la Resolución 6289 de 2011. | 100% | Se dió cumplimiento a las actividades programadas.
5 | Rediseños Organizacionales | Elaborar un diagnostico y plan de acción del estado de los Sistemas de Información y Comunicación de cada institución | 1 | 2012-01-01 | 2012-12-01 | Plan de mejora comunicacional y de sistemas de información | Líder de Direccionamiento Estratégico - Comunicación y Bienes y servicios | Comité GEL | Se identificaron las mejoras a realizar a los sistemas de información C&ctex y Apoteosys, lo cual derivó en un listado de requerimientos que se están atendiendo por los proveedores. | 100% | Se diligenció la matriz solicitada por Gobierno en Linea en la plataforma establecida el 6 de diciembre de 2012
|  | Implementar el nivel de madurez inicial del GEL | 1 | 2012-01-01 | 2012-12-01 | Instrumento de cumplimiento de criterios del nivel de madurez inicial | Comité GEL | Comité GEL | Análisis y verificación de los criterios del nivel inicial de acuerdo con el nuevo manual 3.1 | 100% | La entidad se cuentra desarrollando las acciones en cumplimiento a la estrategia de GEL
|  | Acciones de mejoramiento de la satisfacción del cliente, basado en la encuesta 2011 y realizar encuesta en el 2012 | Superar el % de satisfacción | Enero 1 de 2012 | Junio 31 de 2012 | Resultado de la encuesta de satisfacción | Líderes de proceso | Oficina Comercial y de Mercadeo / Oficina asesora de Comunicaciones | Se realizó con el Centro Nacional de Consultoría la encuesta de 360 grados | 100% | Se dió cumplimiento a las actividades programadas.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
N° | Política | Nivel de Cumplimiento %
1 | Desarrollo del Talento Humano Estatal | 100%
2 | Gestión de Calidad | 100%
3 | Democratización de la Administración Pública | 100%
4 | Moralización y Transparencia en la Administración Pública | 100%
5 | Rediseños Organizacionales | 100%
Nivel de Cumplimiento General |  | 100%

## ICFES
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2012
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO COLOMBIANO PARA EVALUACION DE LA EDUCACION "ICFES"
N° | Política | Acciones | Metas | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Producto | Participantes | Responsables | Avances | % de avance | Observaciones
1 | Desarrollo del Talento Humano Estatal | Realizar el diagnóstico para valorar el tipo de evaluación del desempeño utilizado. | 1 | Enero | Marzo | Diagnóstico institucional | Subdireccción de Talento Humano | Subdireccción de Talento Humano | Previamente se eleaboró el documento de diagnóstico sobre el modelo propio a aplicar | 100%
|  | Diseño del modelo propio de evaluacion | 1 | Enero | Marzo | Diseño de modelo | Subdireccción de Talento Humano | Subdireccción de Talento Humano | Se diseñó el modelo propio a aplicar | 100%
|  | Realizar la socialización y envío a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) del modelo propio de evaluación del desempeño. | 1 | Julio | Septiembre | Modelo Socializado | Todos los servidores | Subdireccción de Talento Humano | Se definió la escala a aplicar para competencias funcionales y comportamentales (80% y 20% respectivamente) | 0% | Pendiente socialización con grupo focal en enero/2013 y envío de documento a CNSC
|  | Aplicar el Modelo de Evaluación previa autorización de la CNSC. | 1 | Octubre | Diciembre | Modelo aplicado | Los servidores que son objeto de evaluación. Funcionarios con competencia evaluadora | Subdireccción de Talento Humano Líderes de proceso Funcionarios con competencia evaluadora | El modelo se aplicará una vez sea aprobado por la CNSC | 0% | Pendiente envío de documento a CNSC en enero/ 2013
|  | Plan de capacitación: competencias, Inducción y reinducción | 80% | Enero | Diciembre | Personal capacitado | Todos los servidores | Subdirección de Talento Humano | Se realizaron actividades según necesidades institucionales: Curso para auditores internos Norma ICONTEC,NTCGP 1000, curso sobre norma técnica de seguridad de la información ISO 27001, programa de formación virtual en inglés, programa de formación virtual en temas de negociación, habilidades gerenciales, ofimática y derechos humanos | 100%
|  | Continuar con el desarrollo y mantenimiento de las estrategias innovadoras de gestión del cambio y gestión del conocimiento. | 1 | Enero | Diciembre | Registro de asistencia | Todos los servidores | Subdirección de Talento Humano | Se realizaron múltiples actividades a nivel de cultura organizacional y gestión del conocimiento: concurso es mejor saber 2, actividad cuando éramos niños, documentación de buenas prácticas y lecciones aprendidas de AHELO videos informativos sobre comisionesal exterior (estrategia qué aprendí) relanzamiento buzón de sugerencias, carrera de observación sobre actividades de cultura organizacional 2012 entre otros. | 100%
N° | Política | Acciones | Metas | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Producto | Participantes | Responsables | Avances | % de avance | Observaciones
| Gestión de Calidad | Cumplimiento de las acciones generadas por la administración de riesgos | 80% | Enero | Diciembre | Acciones implementadas | Líderes de Procesos | Líderes de Proceso | Durante el mes de Octubre se finalizó la actividad de sensibilización a los miembros de la intitución con respecto a la gestión del riesgo. En los meses de noviembre y diciembre, se efectuó una capacitación práctica sobre la metodología de gestión del riesgo a los representantes de cada subproceso y de esta manera se dió inicio a la actividad de actualización del Mapa de Riesgos Institucional, la cual finalizó con la publicación del mismo en la página web del Instituto, en la Intranet y en el Sistema Integrado de Gestión Organizaciónal; su divulgación se efectuó el día 19 de Diciembre a traves de los canales de comunicación internos. | 100%
2
|  | Fortalecer la apropiación del SIGO | 100% funcionarios y 40% contratistas | Enero | Diciembre | Número de participantes en sesiones de sensibilización | Funcionarios y contratistas | Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Talento Humano, | 161 Funcionarios y 157 contratistas aproximadamente | 100% planta y 100% de contratistas | * Se incorporó el subproceso “A6. Gestión de Proyectos Especiales” al mapa de procesos de SIGO. Se encuentra en proceso de revisión la caracterización, procedimiento A6.P.1y formatos.
|  |  | 100% funcionarios y 40% contratistas |  |  | Participantes en sesiones de sensibilización |  |  | Se realizó curso presencial sobre norma técnica de seguridad de la información ISO 27001 | 100% | * Actualización y divulgación del procedimiento A2.P.1 Control de documentos y registros.
|  | Revisar, ajustar y actualizar el sistema de indicadores | 100% | Enero | Diciembre | Indicadores actualizados | Líderes de Procesos | Oficina Asesora de Planeación | 71 Indicadores actualizados | 100% | * Se revisó la totalidad de indicadores de los procesos, sin embargo por la dinámica de la gestión que realiza la entidad, se ve la necesidad de replantear algunos de ellos.
|  | Revisar, ajustar y ejecutar el Plan de Gestión Ambiental (PIGA) | 80% | Enero | Diciembre | Plan ejecutado | Todos los funcionarios | Subdirección de Abastecimiento | Se han venido ejecutando las acciones relativas al Programa, tales como disposición de residuos, reciclaje, control de uso de energía y agua. Se adelantó la documentación de procesos para su inclusión en el Sistema de Gestión de Calidad. | 90%
|  | Realizar Revisión por la Dirección | 1 | Junio | Julio | Acta de revisión por la dirección | Líderes de Procesos | Representante de la Dirección para el SGC | 1 Revisión por la Dirección realizada en Agosto de 2012 | 100% | * Se autorizó en el Proceso A, Dirección Estratégica y Gestión, la creación del Subproceso A6. Gestión de Proyectos Especiales que reemplaza al B1.P.1 Propuesta Técnica. * El procedimiento B3.P.1 Producción de Estudios y Encuestas, perteneciente al Proceso B, Gestión de Diseño, Análisis y Divulgación se traslado al Proceso J, Gestión de Investigaciones.
|  | Implementar acciones de mejora definidas en la revisión por la dirección | 100% | Junio | Diciembre | Acciones implementadas | Líderes de Procesos | Representante de la Dirección para el SGC | 11 acciones definidas y en proceso de ejecución | 80% | * Se remitió correo a los líderes de proceso para que agilicen la implementación de las acciones de mejora asignadas. * A la fecha se encuentran en proceso de formalización en el aplicativo.
N° | Política | Acciones | Metas | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Producto | Participantes | Responsables | Avances | % de avance | Observaciones
3 | Democratización de la Administración | Fortalecer y mejorar el sistema de atención al ciudadano: - Fortalecer el uso de los medios electrónicos como son el Chat y el Agente Virtual para lo cual se requiere que la forma de acceso sea más visibles en la página Web del ICFES. Integración de los canales de Atención electrónica. - Realizar mejoras en el aplicativo de correspondencia IRIS - Asegurar que el 95% de las solicitudes por el canal electrónico sean atendidas en menos de 5 días. - Solucionar oportuna las peticiones, quejas y reclamos que se presentan por el tiempo que implica efectuar el proceso de corrección en el nombre, apellido y/o documento de identidad de los estudiantes que se registran y/o han presentado los diferentes exámenes que aplica el ICFES desde el año 2006. Actualmente, hay un módulo de Administración de Resultados / Corrección de datos, el cual que permite hacer modificaciones de años anteriores al 2006. - Ajustar el dimensionamiento para cada una de las pruebas que ICFES aplica. | 100% | Enero | Diciembre | Actividades realizadas | Unidad de Atención al Ciudadano Secretaría General Lideres de procesos | Unidad de Atención al Ciudadano | En octubre, noviembre y diciembre de 2012 la cobertura de los canales electrónicos creció un 76% con relación al mismo período del año anterior, pasando de 15.809 a 27.839. Este incremento evidencia la efectividad de las medidas tomadas para que este canal sea más visible para los ciudadanos. En el último trimestre de 2012 se recibieron 3.852 pqr`s por el canal de comunicaciones escritas lo cual significa un crecimiento de 95% para ese mismo período en 2011. El promedio de días de respuesta pasó de 6 en 2011 a 5 en 2012, lo cual significa una disminución de 17%. El sistema de atención en línea por me dio del cual se atienden peticiones, quejas y reclamos radicados en la web, mejoró el porcentaje de solicitudes que responde antes de 5 días pasando de 97% en 2011 a 99% en 2012. | 100% | Como una evidencia del mejoramiento de los canales de atención al ciudadano y de la eficiencia en el proceso, se reporta que en el último trimestre del año, gracias a la tecnología y estructura del IVR, el 49% de las llamadas recibidas fueron gestionadas con audiorespuesta, esto significa que recibieron información de manera inmediata y que se optimizó el uso del recurso humano.
|  | Ejecutar la rendición social de cuentas de acuerdo a las recomendaciones y parámetros que establecen los órganos competentes | 100% | Enero | Diciembre | Informe de rendición de cuentas | Todos los procesos | Representante Legal Oficina de Planeación | Ejecución de la rendición de cuentas vigencia 2011. | 100% | De acuerdo a lo establecido en la norma se desarrollaron las siguientes actividades para la realización de la audiencia pública: 1. Publicación del informe de gestión en la página web 2. Publicación de banner invitando a consultar el informe y a participar en el envío de temas para la audiencia. 3. Publicación de formulario web para recopilar los temas y sugerencias para desarrollar en la rendición. 4. Envío de invitación a base de datos 5. Envío de carta de invitación 6. Publicación de aviso de prensa en diario de circulación nacional 7. Realización de la rendición, transmisión del evento por internet 8. Registro de asistentes 9. Se resolvieron inquietudes que llegaron por internet, correo electrónico y chat. 10. Realización de encuesta sobre temas desarrollados 11. Publicación de video de la rendición en el portal 12. Publicación de la presentación en el portal
4 | Moralización y Transparencia en la Administración Pública | Realizar los ajustes al Manual de Contratación de acuerdo con las nuevas normas que lo afecten y realizar su socialización. | Manual de Contratación actualizado y socializado | Enero | Diciembre | Manual de Contratación actualizado y socializado | Funcionarios involucrados en el proceso contractual | Subdirección de Abastecimiento | Se presentó ante Junta directiva proyecto de mejoramiento del manual, para agilizar procesos de acuerdo con estadísticas de participación de proveedores | 90%
|  | Publicar en la página web institucional la información de gestión contractual | Publicación en la página web institucional | Enero | Diciembre | Publicación en la página web institucional | Todos los procesos | Subdirección de Abastecimiento | Se publica el 100% de la gestión contractual en la página web de la entidad | 75%
|  | Realizar actividades que promuevan las vivencias de los valores | 1 | Enero | Diciembre | Aplicación encuesta de apropiación de los valores | Todos los funcionarios | Subdirección de Talento Humano | Se realizaron múltiples actividades de bienestar social y cultura organizacional en que se incentivaron valores institucionales como el respeto, el servicio, el reconocimiento, como por ejemplo: cremonia de entrega de incentivos, carrera de observación sobre actividades de cultura organizaconal, entreo otras. Se llevo a cabo carla sobre derechos humanos | 100%
|  | Realizar acciones tendientes a mantener el fenecimiento de las cuentas fiscales y mejorar la calificación de la Contraloría General de la República (CGR) | 1 | Enero | Diciembre | Cuenta fenecida | Lideres de procesos | Lideres de procesos | Se finalizo la auditoría a las cuentas del balance general, analizándose en este trimestre las cuentas de inversiones y de cuentas por pagar. De la misma manera se dio un cumplimiento del 100% a las actividades derivadas del Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR. | 100%
N° | Política | Acciones | Metas | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Producto | Participantes | Responsables | Avances | % de avance | Observaciones
5 | Rediseños Organizacionales | Elaborar un diagnóstico y plan de acción del estado de los Sistemas de Información y Comunicación | 1 | Abril | Junio | Plan de mejora comunicacional y de sistemas de información | Dirección de Tecnología Jefe Oficina Asesora de Planeación | Comité GEL | Se elaboró el plan de implementación de los nuevos sistemas misionales | 100% | El plan esta alineado con el plan de acción 2012 y además incluye tareas en el 2013 para las cuales se solicitaron vigencias futuras.
|  | Implementar el nivel de madurez inicial del GEL | 1 | Enero | Diciembre | Cumplimiento de criterios establecidos para el 2012 de GEL | Comité GEL | Comité GEL | - Se implementó nuevo portal Web, siguiendo los lineamientos de GEL. Se definieron planes según solicitado en manual 3.0 GEL. Luego el programa Gobierno en línea anuncio una nueva versión de Manual 3.1, de la cual se implementaron diferentes iniciativas. Se alcanzó un cumplimiento del 189.26% sobre lo esperado para el 2012 | 100% | Cumplimiento por encima de lo esperado según lo establecido por Gobierno en Linea.
|  | Acciones de mejoramiento de la satisfacción del cliente, basado en la encuesta 2011 y realizar encuesta en el 2012. | Superar el % de satisfacción | Enero | Diciembre | Informe Mensual del nivel de satisfacción de cada canal de atención. | Comité GEL | Unidad de Atención al Ciudadano | En los meses de octubre, noviembre y diciembre se realizaron 56.868 encuestas de satisfacción en los canales de atención, con un promedio de calificación de 4.7 sobre 5. | 100% | En el último trimestre de 2012 la calificaciónde la satisfacción de las personas encuestadas subió de 4.6 a 4.7 en comparación al mismo período de 2011
|  | Realizar encuesta de satisfacción en los diferentes canales de atención. | 100% | 2012-07-01 | 2012-07-01 | Portal de Atención al Ciudadano | Unidad de Atención al Ciudadano Tecnología | Tecnología | El 30 de noviembre de 2012 se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas. La convocatoria se efectuó por distintos canales, entre ellos la página web, a través del cual se recibieron siete preguntas. La audiencia fue transmitida por streaming y los ciudadanos pudieron plantear sus inquietudes por medio del chat habilitado durante la transmisión. | 100% | En total, se registraron 108 participantes, 64 presenciales y 44 virtuales y durante la audiencia pública la ciudadanía formuló un total de 12 preguntas, las cuales fueron atendidas durante la reunión.
|  | Aumentar el % de contactabilidad y calidad de la información recolectada de las bases de las diferentes campañas de ooooutbound | 100% | Enero | Diciembre | Informe mensual de las camapañas realizadas | Unidad de Atención al Ciudadano | Unidad de Atención al Ciudadano/Lider Primer Nivel | Durante el último trimestre del año se realizaron varias campañas de salida entre las cuales sobresale la campaña realizada para la prueba SABER 3º, 5º y 9º con el fin contactar a 715 colegios que reportaban una desviación superior al 25% entre el número de estudiantes de SIMAT y el número de estudiantes que confirmaron a través de la la web del ICFES. La efectividad de esta campaña fue del 98,3% | 100% | En las campañas de salida realizadas en último trimestre se registra una aumento del 33%. El porcentaje de efectividad en las campañas realizadas a lo largo del año para confirmación de discapacidad mejoró un 25% pasando de una efectividad de 70% en 2011 a una efectividad de 87% en 2012. El porcentaje de efectividad en las campañas realizadas a lo largo del año para confirmación de discapacidad mejoró un 25% pasando de una efectividad de 70% en 2011 a una efectividad de 87% en 2012. El porcentaje de efectividad en las campañas realizadas para la prueba del segundo semestre de Saber 3º, 5º y 9º mejoró un 9% pasando de una efectividad de 90% en 2011 a una efectividad de 98% en 2012.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
|  |  | N° | POLÍTICA |  |  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
|  |  | 1 | DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTATAL |  |  | 67
|  |  | 2 | GESTIÓN DE CALIDAD |  |  | 95
|  |  | 3 | REDISEÑOS ORGANIZACIONALES |  |  | 100
|  |  | 4 | MORALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |  |  | 100
|  |  | 5 | DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |  |  | 100
|  |  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO GENERAL |  |  |  | 92.4

## INFOTEP SJC
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2012
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA
N° | Política | Acciones | Metas | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Producto | Participantes | Responsables | Avances | % de avance | Observaciones
1 | Desarrollo del Talento Humano Estatal | Asesoria por parte del MEN, para valorar la evaluación tipo. (Diagnóstico) para definir el nivel de competencias | 1 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Diagnóstico institucional | Men - Entidad | Talento Humano |  | 50% | La institucion ha hecho un diagnostico para valorar la evaluacion tipo de acuerdo a los parametros de los acuerdo 137 y 138 de la CNSC, teniendo en cuenta las necesidades y exigencia de la entidad.
|  | Diseño del modelo propio de evaluacion | 1 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Diseño de modelo | Men - Entidad | Talento Humano |  | 0% |  | 50
|  | Sensibilización y adopción del modelo propio de evaluación del desempeño | 1 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Producto divulgado | Todos los procesos | Talento Humano |  | 0%
|  | Plan de capacitación: competencias, Inducción y reinducción | 80% | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Personal capacitad | Todos Servidores | Talento Humano |  | 100% | La entidad elaboro el plan de capacitacion de acuerdo a las necesidades resultante de las evaluaciones de desempeño y politicas institucionales
|  | Definir estrategias para el desarrollo de la competencia innovadora. | 1 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | registro de asistencia | Todos servidores | Talento Humano |  | 100% | La institucion definio las competencias de la siguinete manera : Por niveles al personal administrativo de acuerdo al decreto 2539/2005 y las comptencias que deben tener los docente
|  | Realizar proceso de meritocracia para la selección de los servidores de la entidad de acuerdo con la normatividad vigente | 100% | Enero | Diciembre | Proceso de selección por meritocracia | Funcionarios de Talento Humano de la entidad | Coordinador de Talento Humano |  | 0 | Esta accion no se ha realizado porque en la entidad no se ha presentado la vacancia definitiva
2 | Gestión de Calidad | Cumplimiento de las acciones generadas por la administración de riesgos | 80% | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Acciones implementadas | Jefe de Control Interno y/o Jefe de Planeación | Jefe de Control Interno |  | 100% | Se le realizo seguimiento a los riesgo de cada proceso en compañía con los lideres de proceso y la oficina de control interno
|  | Fortalecer la Sensibilización y apropiación del S.I.G. | 4 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Registro de Asistencia | Servidores - Comunidad | Representante de la Dirección |  | 100% | El equipo de Meci- Calidad realizo una capacitacion denomina "Aprender Haciendo" sobre el SIGC en los temas Elemento de Control (MECI), Gobierno en linea y Cero papel y articulacion integrado del sistema
|  | Socialización sobre el Sistema Ambiental enfocado al Sector | 1 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Invitación a funcionarios a la capacitación | Instituciones adscritas y vinculadas | MEN - Lider de Calidad |  | 100% |  | 100
|  | Revisión de la bateria de indicadores institucionales | 100% | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Indicadores revisados | Líderes Proceso | Jefe de Planeación |  | 100% | Se le realizo ajuste a los indicadores de los diferentes procesos de manera personalizada
|  | Realizar Revisión por la Dirección | 1 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Acta de revisión por la dirección | líderes de Proceso | Representante de la Dirección |  | 100%
3 | Democratización de la Administración Pública | Fortalecer y mejorar el sistema de atención al ciudadano | 100% | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Actividades realizadas | Entidad y ciudadanía | Todos los procesos |  | 100% | La entidad ha fortalecido el sistema de atencion al ciudadano en la pagina web (www.infotep.edu.co) en el v1nculo de asistencia, en la cual se pueden interactuar en linea con el ciudadano, tambien se hace de mandera fisica utilizando las diferentes herramientas diseñanas para tal fin | 75
|  | Ejecutar la rendición social de cuentas de acuerdo a las recomendaciones y parámetros que establecen los órganos competentes | 100% | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Informe de rendición de cuentas | Entidad y comunidad | Representante Legal y Oficina de Planeación |  | 50% | El equipo organizativo elaboro el documento para la realizacion de la rendicion de cuenta a la ciudadania
4 | Moralización y Transparencia en la Administración Pública | Autoevaluación de la entidad aplicando el instrumento de transparencia por Colombia | 100% | Enero | Septiembre | Informe de autoevaluación | todos los servidores de las entidades | Control Interno |  | 80% | La Jefa de Control Interno analiza los factores de trasnparencia por Colombia e identifica los ites para su respectiva encuesta y evaluacion
|  | Actualización (si es pertinente), Socialización e implementación de Manuales de Contratación frente a la nueva(s) norma(s) de contratación, estatuto anticorrupción y código contencioso administrativo | *Manual de contratación actualizado durante el primer trimestre | 2012-01-01 | 2012-12-31 | *Documento Manual de contratación actualizado | Proceso de contratación, direccionamiento estratégico | Secretario General |  | 0% | El Secretario General manifesto que esta accion no es obligatoria para la institution, porque el gobierno nacional acaba de sacar un decreto reglamento del estatuto general de contratacion publica No. 734 de 13 de abril de 2012 y es el manual de contratacion a nivel general
|  |  | *No de servidores públicos relacionados directamente con el proceso | 2012-01-01 | 2012-12-31 | *Informe análsis de encuesta aplicada en las socializaciones | Partes interesadas | Secretario General |  | 100% | Se socializo la Ley 734/2012 la cual se establece el Estatuto General de la Contratacion Publica en Colombia , a los servidores de la institucion | 92
|  | Publicación en la Página web institucional de la plantilla informe de gestión contractual del SIRECI | *Plantilla informe de gestión contractual del SIRECI publicado en la página web institucional durante la semana siguiente a la presentación del informe | 2012-01-01 | 2012-12-31 | *Plantilla informe de gestión contractual del SIRECI publicado en la página web institucional | Partes interesadas | Jefe de Presupuesto |  | 100% | La entidad publico la planilla de informe de gestion contractual del SIRECI en la pagina institucional (www.infotep.edu.co) , en el icono de transparencia - informe
|  | Realizar actividades que promuevan las vivencia de los valores en cada una de las instituciones | 1 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | *Informe análsis de encuesta aplicada | Todos los procesos | Lider de Bienestar |  | 100% | El equipo de Meci- Calidad realizo una capacitacion denomina "Aprender Haciendo" Resaltando el valor institucional " LA HONESTIDAD" , en otros talleres se vivenciaron los valores sentido de pertencia, momentos de reflexion, respecto, compatir, autoestima y acertividad a los administivos, docentes y estudiantes
|  | Realizar acciones tendientes a mantener el fenecimiento de las cuentas fiscales y mejorar la calificación de las entidades del sector | 1 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Cuenta fenecida | Todos los procesos | Representante Legal |  | 80% | El Rector y la Jefa de Control Interno; realizaron seguimiento a los diferentes hallazgos del plan de mejoramiento institucional con un avance de cumplimiento de 56,19%; Tambien se presento el Informe de Rendicion de Cuenta Fiscal vigencia 2011 mediante el SIRECI . y a la fecha no hemos revido la visita por parte de la Contraloria General de la Republica, para realizar las auditorias integrales
5 | Rediseños Organizacionales | Vincular a las Instituciones del sector al CVNE | (1) Una noticia por Institución al semestre | Enero | Diciembre | Noticias Institucionales | Instituciones | Coordinación de Comunicaciones de las Instituciones |  | 0
|  | Implementar la fase de información del GEL | 100% de los criterios de la fase de información cumplidos | Enero | Junio | Criterios de la fase de información cumplidos | Instituciones | Equipo GEL de Instituciones |  | 83.4% | La entidad ha fortalecido el sistema de informacion GEL, mediante la implementacion de las fase de informacion, interaccion, transaccion y transformacion
|  | Elaborar un diagnostico y plan de acción del estado de los Sistemas de Información y Comunicación de cada institución | Elaborar un diagnostico y plan de acción del estado de los Sistemas de Información y Comunicación de cada institución | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Plan de mejora comunicacional y de sistemas de información | Líder de Direccionamiento Estratégico - Comunicación y Bienes y servicios | Lider del Comité GEL |  | 0% |  | 52.68
|  | Implementar el nivel de madurez inicial del GEL | Implementar el nivel de madurez inicial del GEL | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Instrumento de cumplimiento de criterios del nivel de madurez inicial | Comité GEL | Lider del Comité GEL |  | 83.4%
|  | Acciones de mejoramiento de la satisfacción del cliente, basado en la encuesta 2011 y realizar encuesta en el 2012 | Acciones de mejoramiento de la satisfacción del cliente, basado en la encuesta 2011 y realizar encuesta en el 2012 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Resultado de la encuesta de satisfacción | Comité GEL | Bienestar Universitario |  | 100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
N° | Política | Nivel de Cumplimiento %
1 | Desarrollo del Talento Humano Estatal | 50
2 | Gestión de Calidad | 100
3 | Democratización de la Administración Pública | 75
4 | Moralización y Transparencia en la Administración Pública | 92
5 | Rediseños Organizacionales | 52.68
Nivel de cumplimiento general |  | 73.936 |  |  | 0

## ITFIP TOLIMA
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2012
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP
N° | Política | Acciones | Metas | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Producto | Participantes | Responsables | Avances | % de avance | Observaciones
1 | Desarrollo del Talento Humano Estatal | Diseño del modelo propio de evaluacion | 100% | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Diseño de modelo | Juridica - Vicerectoria Administrativa | Comité de diseño modelo propio de evaluación | Proyecto de modelo ajustado para la prueba piloto | 100% | Se diseño el modelo propio de evaluacion de desempeño y se remitio a la CNSC el día 20 de diciembre de 2012 en medio físico y magnetico
|  | Sensibilización y adopción del modelo propio de evaluación del desempeño | 1 | 2012-04-01 | 2012-12-31 | Producto divulgado | Juridica y Vicerectoria Administrativa | Comité de diseño modelo propio de evaluación |  | 0% | No se adopto el modelo propio en la medida que no alacanzo ser aprobado por la CNSC
|  | Plan de capacitación: competencias, Inducción y reinducción | 80% | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Personal capacitado | Todos los procesos | Todos Servidores | Se evidencia losreportes establecidos en el reglamento del PIC | 100%
|  | Definir estrategias para el desarrollo de la competencia innovadora. | 1 | 2012-10-01 | 2012-10-31 | registro de asistencia | Todos los procesos | Todos servidores | Se apoya este tema con un proyecto de aprendizaje TIC | 100%
2 | Gestión de Calidad | Cumplimiento de las acciones generadas por la administración de riesgos | 80% | 31/04/2012 | 31/12/201 | Acciones preventivas | Jefe de Control Interno - Lideres de los procesos | Líderes de Proceso | Del resultado al seguimiento de las acciones preventivas se determino que la mayoría de las acciones se cumplieron y por lo tanto se tomo la desición de actualizar y ajustar el mapa de Riesgos Institucional para la vigencia 2013 | 100%
|  | Fortalecer la Sensibilización y apropiación del S.I.G. | 4 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Registro de Asistencia - memorias | Servidores - Comunidad | Liider del SIG | diseño y difusión de los boletines de calidad y se realizaron reuniones con los funcionarios encaminadas para fortalecer y mantener el SIG | 100%
|  | Socialización sobre el Sistema Ambiental enfocado al Sector | 1 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Invitación a funcionarios a la capacitación | Instituciones adscritas y vinculadas | MEN |  | 100% | El MEN no ha realizado la convocatoria para socializar sobre este tema
|  | Revisión de la bateria de indicadores institucionales | 1 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Indicadores revisados | Líderes Proceso | Jefe de Control Interno | * Se realizo seguimiento a la medición de la batería de indicadores de los procesos y con los resultados se desarollo el Informe de desempeño de los procesos, este e socializo con la alta dirección | 100%
|  | Realizar Revisión por la Dirección | 1 | 2012-01-01 | 31/11/2012 | Acta de revisión por la dirección | líderes de Proceso | Representante de la Dirección | Se realizo la reunión de la revisión por la dirección en la Institución con la asistencia de los líderes de ls procesos se realizo el día 10 de diciembre de 2012 se evidencia acta | 100%
3 | Democratización de la Administración Pública | Fortalecer y mejorar el sistema de atención al ciudadano | SAC instalado | 2012-01-01 | 2012-10-30 | herramienta instalada | MEN - Direccionamiento estrategico | Asesora Planeación - Rector - Funcionarios MEN | Se adquirio el software de gestión documental a la entidad de correos 472 | 100% | A la fecha el sistema se encuentra parametrisado para ser instalado en la vigencia 2013 ya que el SAC no se pudo instalar por los valores tan altos de licenciamiento
|  | Ejecutar la rendición social de cuentas de acuerdo a las recomendaciones y parámetros que establecen los órganos competentes | 1 | 2012-01-01 | 31/12/012 | Informe de rendición de cuentas | Direcionamiento estrategico | Asesora Planeación - Rector | Se realizo la rendicion de cuentas y se encuentra publicada en la página web de la Institución www.ITFIP.edu.co | 100% | En el mes de enero se tiene proyectada la socialización de Rendición social de cuentas
4 | Moralización y Transparencia en la Administración Pública | Actualización, Socialización e implementación de Manuales de Contratación frente a la nueva(s) norma(s) de contratación, estatuto anticorrupción y código contencioso administrativo | Manual de contratación actualizado | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Manual de contratación actualizado - Registro de asistencia de socialización | Juridica - Vicerectoria Administrativa | Asesor y Vicerector | Se evidencia el manual de contratación de conformidad a la ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción) según resolución 0474 de 27 de julio de 2012 | 90% | La normatividad se esta aplicando en sistema de contratación
|  | Publicación en la Página web institucional de la plantilla informe de gestión contractual del SIRECI | Plantilla informe de gestión contractual del SIRECI publicado en la página web institucional | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Plantilla informe de gestión contractual del SIRECI publicado en la página web institucional | Juridica y Vicerectoria Administrativa | Asesor y Vicerector | Se tiene publicado en la página web de la Institución los informes de Gestión Contractual correspondientes a los tres trimestres de la vigencia, el cuarto trimestre se públicara a finales del mes de enero de la vigencia 2013 | 100% | A la fecha se esta recopilando información para el cuarto trimestre de la vigencia
|  | Realizar actividades que promuevan las vivencia de los valores en la Instituciòn | 2 | 2012-03-09 | 2012-12-31 | Registros de asistencia y memorias | Todos los procesos | Decano Facultad de Ciencias Soiales Salud y Educaciòn - Jefe de Bienestar Universitario | * Se realizo una integración con los docentes en la ampliación de Ibague en donde se trabajo los valores Institucionales cuyo slogan era " Calidad Academica Con amor y amistad", esta actividad tambien se tiene programado para los docentes en la sede de El Espinal el día 19 de octubre * Se llevo a cabo una jornada de integración de salud ocupacional en donde participo la comunidad educativa y se vivenciaron los valores de solidaridad, trabajo en equipo, responsabilidad, la comunicación | 80%
|  | Realizar acciones tendientes a mantener el fenecimiento de las cuentas fiscales y mejorar la calificación de las entidad de la Instituciòn | 1 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Informe | Todos los procesos | Asesor Control Interno | Se evidencia en el sistema los informes de la Gestión Contraactual y plan de mejoramiento, dichos documentos fueron enviados por medio de la plataforma SIRECI | 100%
5 | Rediseños Organizacionales | plan de acción elaborado | 1 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Plan de mejora comunicacional y de sistemas de información | Líder de Direccionamiento Estratégico -area de sistemas | Rector - Lider de planeacion y coordinador de sistemas | Se evidencia en este trimestre la instalación de un directorio activo y la adecuación de infraestructura de resdes electricas y de datos para el area de Financiera | 100% | Con estas actividades se dio cumplimiento al plan acción en la vigencia
|  | % de cumplimiento de los criterios del nivel de madurez inicial | 1 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Instrumento de cumplimiento de criterios del nivel de madurez inicial | Líder de Direccionamiento Estratégico -area de sistemas | Lider de planeacion y coordinador de sistemas | Se implmento la encuesta del GEL dando como resultado el 60% de cumplimiento | 60%
|  | Resultado de la encuesta | 1 | 2012-10-01 | 2012-10-31 | Resultado de la encuesta de satisfacción | comunidad educativa | Lider de Planeaciòn | Se evidencia el informe del resultado de la encuesta de sastisfacción y presentación ante la alta Dirección para sus fines pertinentes. | 100% | Esta encuesta se realiza anualmente en el mes decimo del año
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
N° | Política | Nivel de Cumplimiento %
1 | Desarrollo del Talento Humano Estatal | 75%
2 | Gestión de Calidad | 100%
3 | Democratización de la Administración Pública | 100%
4 | Moralización y Transparencia en la Administración Pública | 92.5%
5 | Rediseños Organizacionales | 86.67%
Nivel de cumplimiento general |  | 90.83%

## FODESEP
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2012
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR -FODESEP
N° | Política | Acciones | Metas | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Producto | Participantes | Responsables | Avances | % de avance | Observaciones
1 | Desarrollo del Talento Humano Estatal | Realizar el diagnóstico para valorar la Evaluación Tipo definiendo el nivel de competencias, con asesoría del MEN cuando se requiera. | Documento de diagnóstico realizado | Abril | Junio | Diagnóstico institucional | Men - Entidad | Talento Humano | 1 | 1 | FODESEP adoptó la definición de Competencias mediante la Resolución No.002 de 2010. El Fondo se rige por las normas del derecho privado.
|  | < | Diseño del modelo | Julio | Septiembre | Diseño de modelo | Men - Entidad | Talento Humano | 1 | 1 | FODESEP adoptó la Evaluación del Desempeño mediante Resolución No.8 del 19 de noviembre de 2010 - Políticas de Talento Humano. En conferencia sotenida entre el MEN y LA COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL del 19 de mayo de 2011, se REITERO que el Fondo se rige por las normas del derecho privado.
|  | Sensibilización y adopción del modelo propio de evaluación del desempeño | Diseño de modelo aprobado y aplicado | Octubre | Diciembre | Producto divulgado | Todos los procesos | Talento Humano | 35% | 35% | FODESEP adoptó la Evaluación del Desempeño mediante Resolución No.8 del 19 de noviembre de 2010 - Políticas de Talento Humano. Actualmente se está adelantando la elaboración de los Formatos para su implementación.
|  | Plan de capacitación: competencias, Inducción y reinducción | % Plan de capacitación ejecutado | Enero | Diciembre | Personal capacitado | Todos Servidores | Talento Humano | 79.26% | 79.26% | De acuerdo con el monto aprobado en el presupuesto para la vigencia 2012, el porcentaje corresponde a la ejecución económica del Plan de capacitaciones al 30 de septiembre
|  | Definir estrategias para el desarrollo de la competencia innovadora. | Documento de Estrategias innovadoras institucionales | Octubre | Diciembre | registro de asistencia | Todos servidores | Talento Humano | NO APLICA | NO APLICA | FODESEP se encuentra en proceso de transformación de la Entidad, dentro del cual se dará prioridad a la redefinición institucional y cuando se cuente con ello, se tendrá en cuenta incluir el tema de la competencia innovadora
2 | Gestión de Calidad | Cumplimiento de las acciones generadas por la administración de riesgos | 80% | Junio | Diciembre | Acciones implementadas | Jefe de Control Interno y Jefe de Planeación | Líderes de Proceso | NO APLICA | NO APLICA | Actualmente se está en el proceso de Revisión de los Procesos y Procedimientos y una vez culminada esta labor se revisarán y actualizarán los mapas de riesgos. Teniendo en cuenta que la implantación e implementación del Sistema de Gestión de Calidad, en toda su amplitud, implica una significativa inversión económica y operativa que el Fondo de una parte, no cuenta con grandes recursos económicos y humanos como se ha señalado ante las distintas instancias y en los diversos informes presentados, y de otra; que se está pendiente que la entidad gubernamental defina su destino; se ha avanzado en Items de Gestión de Calidad que son posibles desarrollar dentro de las circunstancias en que actualmente se encuentra.
|  | Fortalecer la Sensibilización y apropiación del S.I.G. | 4 | Enero | Diciembre | Registro de Asistencia | Servidores - Comunidad | Representante de la Dirección | NO APLICA | NO APLICA | Teniendo en cuenta que la implantación e implementación del Sistema de Gestión de Calidad, en toda su amplitud, implica una significativa inversión económica y operativa que el Fondo de una parte, no cuenta con grandes recursos económicos y humanos como se ha señalado ante las distintas instancias y en los diversos informes presentados, y de otra; que se está pendiente que la entidad gubernamental defina su destino; se ha avanzado en Items de Gestión de Calidad que son posibles desarrollar dentro de las circunstancias en que actualmente se encuentra.
|  | Socialización sobre el Sistema Ambiental enfocado al Sector | 1 | Octubre | Diciembre | Invitación a funcionarios a la capacitación | Instituciones adscritas y vinculadas | MEN | NO APLICA | NO APLICA
|  | Revisión de la bateria de indicadores institucionales | 100% | Junio | Diciembre | Indicadores revisados | Líderes Proceso | Jefe de Planeación | NO APLICA | NO APLICA | Teniendo en cuenta que la implantación e implementación del Sistema de Gestión de Calidad, en toda su amplitud, implica una significativa inversión económica y operativa que el Fondo de una parte, no cuenta con grandes recursos económicos y humanos como se ha señalado ante las distintas instancias y en los diversos informes presentados, y de otra; que se está pendiente que la entidad gubernamental defina su destino; se ha avanzado en Items de Gestión de Calidad que son posibles desarrollar dentro de las circunstancias en que actualmente se encuentra.
|  | Realizar Revisión por la Dirección | 1 | Octubre | Diciembre | Acta de revisión por la dirección | líderes de Proceso | Representante de la Dirección | NO APLICA | NO APLICA | Teniendo en cuenta que la implantación e implementación del Sistema de Gestión de Calidad, en toda su amplitud, implica una significativa inversión económica y operativa que el Fondo de una parte, no cuenta con grandes recursos económicos y humanos como se ha señalado ante las distintas instancias y en los diversos informes presentados, y de otra; que se está pendiente que la entidad gubernamental defina su destino; se ha avanzado en Items de Gestión de Calidad que son posibles desarrollar dentro de las circunstancias en que actualmente se encuentra.
3 | Democratización de la Administración Pública | Fortalecer y mejorar el sistema de atención al ciudadano | 100% | Octubre | Diciembre | Actividades realizadas | Entidad y ciudadanía | Lider del proceso de acuerdo con estructura de la Entidad | NO APLICA | NO APLICA | A FODESEP no le aplica el Sistema de atención al al ciudadano toda vez que los servicios se dirigen a un sector específico (cerrado) como lo son las IES afiliadas , quienes tienen acceso a la informacion del Fondo de forma permanente a traves de la pagina web, medio telefónico, escrito y demás medios de comunicación.
|  | Ejecutar la rendición social de cuentas de acuerdo a las recomendaciones y parámetros que establecen los órganos competentes | 100% | Enero | Diciembre | Informe de rendición de cuentas | Entidad y comunidad | Representante Legal y Oficina de Planeación | 100% | 100% | El 22 de marzo de 2012 fue realizada la rendicion de cuentas (Asamblea General Ordinaria de FODESEP),toda vez que al Fondo le aplica la normatividad establecida para las entidades de Economía Solidaria, por lo tanto se cumplio en un 100% la meta de esta actividad
4 | Moralización y Transparencia en la Administración Pública | Actualización (si es pertinente), Socialización e implementación de Manuales de Contratación frente a la nueva(s) norma(s) de contratación, estatuto anticorrupción y código contencioso administrativo | *Manual de contratación actualizado durante el primer trimestre | Enero | Diciembre | *Documento Manual de contratación actualizado | Proceso de contratación, direccionamiento estratégico | Líder proceso de contratación | 0 | 0 | FODESEP cuenta con Manual de Contratación propio - emanado del Consejo de Administración y el mismo responde al quehacer misional..De otra parte, es pertinente precisar que el FODESEP no ha sido incluido en el Presupuesto General de la Nación desde 1998.
|  |  | *No de servidores públicos relacionados directamente con el proceso | Julio | Septiembre | *Informe análsis de encuesta aplicada en las socializaciones | Partes interesadas | Responsable en la entidad de acuerdo al Mapa de procesos | 0 | 0 | Actualmente se esta estudiandola pertinencia de la actualización del manual de contratación, toda vez que FODESEP se rige por el derecho privado y de ota parte no ha sido incluido en el presupuesto general de la nación desde el año 1998
|  | Publicación en la Página web institucional de la plantilla informe de gestión contractual del SIRECI | *Plantilla informe de gestión contractual del SIRECI publicado en la página web institucional durante la semana siguiente a la presentación del informe | Enero | Diciembre | *Plantilla informe de gestión contractual del SIRECI publicado en la página web institucional | Partes interesadas | Responsable en la entidad de acuerdo al Mapa de procesos | 25% | 100%
|  | Realizar actividades que promuevan las vivencia de los valores en cada una de las instituciones | 1 | Enero | Diciembre | *Informe análsis de encuesta aplicada | Todos los procesos | Talento Humano y Líderes de Calidad | 25% | 75% | En el primer trimestre de 2012 FODESEP dio cumplimiento al valor de la responsabilidad toda vez que se cumplieron todas las metas propuestas en cuanto a la realización de la asamblea y reporte de Informes. En el mes de mayo se efectuò campaña sobre el valor de "El Respeto" a través de correo institucional. En el tercer trimestre se realizo una actividad de integración donde se reflexiono en torno del valor de la amistad.
|  | Realizar acciones tendientes a mantener el fenecimiento de las cuentas fiscales y mejorar la calificación de las entidades del sector | 1 | Enero | Diciembre | Cuenta fenecida | Todos los procesos | Todos los procesos | NO APLICA | NO APLICA | No Aplica. Teniendo en cuenta la naturaleza de FODESEP no se enmarca dentro del SIRI, razón por la cual siempre que le han efectuado Auditoría, esta es de Modalidad Especial, razón por la cual No le fenecen las cuentas.
5 | Rediseños Organizacionales | Elaborar un diagnostico y plan de acción del estado de los Sistemas de Información y Comunicación de cada institución | 1 | Abril | Junio | Plan de mejora comunicacional y de sistemas de información | Líder de Direccionamiento Estratégico - Comunicación y Bienes y servicios | Comité GEL | 100% | 100% | Se está en la étapa de planeación por parte de los articuladores del Ministerio de las TICs y en FODESEP se creo el Comité GEL en abril de 2012. El plan de acción fue entregado al Ministerio de las TICS en Agosto de 2012
|  | Implementar el nivel de madurez inicial del GEL | 1 | Enero | Diciembre | Instrumento de cumplimiento de criterios del nivel de madurez inicial | Comité GEL | Comité GEL | 83% | 83% | De acuerdo con la evaluación basada en el Manual Vr 3.1. , en el último trimestre de 2012 se obtuvo un avance del 83%.
|  | Acciones de mejoramiento de la satisfacción del cliente, basado en la encuesta 2011 y realizar encuesta en el 2012 | superar el % de satisfacción | Octubre | Diciembre | Resultado de la encuesta de satisfacción | Comité gel | Secretaria General | 20% | 20% | De acuerdo con los resultados de la Secretaria General se encuentra diseñando un plan de mejoramiento para superar los resultados de la encuesta de percepción interna, en el cual se deben implementar acciones frente al clima organizacional de la Entidad (Reconocimiento especial al realizar una mejora en su trabajo, equipo de trabajo , Seguridad y Salud Ocupacional y bienestar laboral). En cuarto triemestre del año se fortaleció el enviío de boletines internos en los cuales se resaltó la labor del cliente interno, lo mismo que los acontecimientos relevantes del mismo. No obstante, No se realizó la encuesta.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
N° | Política | Nivel de Cumplimiento %
1 | Desarrollo del Talento Humano Estatal | 78.56%
2 | Gestión de Calidad | NO APLICA
3 | Democratización de la Administración Pública | 100%
4 | Moralización y Transparencia en la Administración Pública | 55%
5 | Rediseños Organizacionales | 68%
Nivel de cumplimiento general |  | 75.39%

## INCI
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2012
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional para Ciegos - INCI.
N° | Política | Acciones | Metas | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Producto | Participantes | Responsables | Avances | % de avance | Observaciones
1 | Desarrollo del talento humano estatal | Plan de capacitación: competencias, Inducción y reinducción | 80% | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Personal capacitad | Todos Servidores | Talento Humano | Las actividades del Plan Integral de Bienestar se ejecutan oportunamente con actividades como caminata, entrega de boletas para ir a cine con la familia y desayuno con los funcionarios que cumplen años. Con relación al Plan de Capacitación se inscribieron dos grupos, los cuales ya presentaron avances programados en los planes de trabajo. Se continua con las capacitaciones a través de entidades como la ESAP. Las actividades de inducción se realizan de manera permanente cuando ingresa un nuevo funcionario a la entidad. Se dio inicio a la capacitación de la temática relacionada con la competencia: innovación, definida como crítica en el estudio de brechas por competencias para el mayor número de funcionarios, con una primer sesión realizada el 31 de Agosto. Durante el último trimestre se concluyó la capacitación de los equipos y se realizó la premiación de los mejores equipos. | 100%
|  | Definir estrategias para el desarrollo de la competencia innovadora. | 1 | 2012-10-01 | 2012-12-31 | registro de asistencia | Todos servidores | Talento Humano | El Departamento Administrativo de la Función Pública, dictó una charla a los funcionarios del INCI, donde se explicón en que consiste la competencia innovadora. De igual manera a través de CAFAM, se realizó un taller como parte del desarrollo de la competencia innovadora. | 100%
2 | Gestión de Calidad | Cumplimiento de las acciones generadas por la administración de riesgos | 80% | 2012-04-01 | 2012-12-31 | Acciones implementadas | Jefe de Control Interno y/o Jefe de Planeación | Líderes de Proceso | Se revisaron los riesgos de cada proceso, por parte de cada responsable y de la Dirección general. Se realizó el seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas para la administración de riesgos programado para el segundo cuatrimestre del año por parte de control interno, donde se hicieron las recomendaciones y observaciones pertinentes y fueron remitidas a cada líder de proceso para su conocimiento y aplicación. Para dar cumplimiento al cierre se elaboró el seguimiento a los riesgos por parte de los responsables de cada proceso, con el fin que sean evaluados y monitoreados por Control Interno | 100%
|  | Fortalecer la Sensibilización y apropiación del S.I.G. | 4 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Registro de Asistencia | Servidores - Comunidad | Representante de la Dirección | Se realizó una revisión y mejoramiento a todos los procesos, procedimientos y formatos de la entidad en los casos que se requirió, como preparación para las auditorias internas. Se llevaron a cabo las auditorias internas de la vigencia 2012, de las cuales surgieron recomendaciones y mejoras a realizar para la auditoria externa de recertificación, las cuales son una herramienta de apropiación y fortalecimiento del SIG. Se llevo a cabo la Auditoria externa de recertificación de nuestro Sistema Integrado de Gestión, y se ha venido trabajando en las acciones de mejora que surgieron a raíz de las no conformidades y observaciones realizadas por dicha auditoría, presentándose los planes de mejora de las NC mayores. Se elaboró e inició ejecución del contrato para la implementación de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001. | 100%
|  | Socialización sobre el Sistema Ambiental enfocado al Sector | 1 | 2012-10-01 | 2012-12-31 | Invitación a funcionarios a la capacitación | Instituciones adscritas y vinculadas | MEN | En reunión general un consultor dictó una charla a todos los funcionarios de la entidad, de sensibilización en sistemas integrados de gestión, incluyendo la norma ISO 14001 sobre el Sistema de Gestión Ambiental. Se elaboró e inició ejecución del contrato para la implementación de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001. Se realizó el diagnóstico y presentación al Comité Directivo, por parte de la firma consultora de los documentos con los cuales se da cumplimiento a los requisitos de las normas de Gestión Ambiental y de Salud y Seguridad en el Trabajo, para el diseño, planificación e implementación del Sistema Integrado de Gestión en la vigencia 2013. | 100%
|  | Revisión de la batería de indicadores institucionales | 100% | 2012-04-01 | 2012-12-31 | Indicadores revisados | Líderes Proceso | Jefe de Planeación | Se efectuó la revisión de los indicadores institucionales con participación de la alta dirección y los líderes de procesos, enviándose correo electrónico con las indicaciones para medición y seguimiento los días 4 y 7 de Mayo/12. En el Plan de Mejoramiento del Proceso de Direccionamiento Estratégico se programó una actividad con el fin de revisar nuevamente los indicadores de todos los procesos. | 100%
|  | Realizar Revisión por la Dirección | 1 | 2012-10-01 | 2012-12-31 | Acta de revisión por la dirección | líderes de Proceso | Representante de la Dirección | Se llevó a cabo la revisión por la Dirección, en comité directivo de fecha 25 de junio de 2012, como preparación final para la auditoria externa de recertificación. | 100%
3 | Democratización de la Administración Pública | Fortalecer y mejorar el sistema de atención al ciudadano | 100% | 2012-10-01 | 2012-12-31 | Actividades realizadas | Entidad y ciudadanía | Líder del proceso de acuerdo con estructura de la Entidad | La entidad actualizó a finales de 2011 el aplicativo SAC sistema de atención al ciudadano, al cual se le hace seguimiento permanente, buscando fortalecer y mejorar continuamente la atención que brindamos a nuestros usuarios. Se hizo una revisión general del proceso de servicio al ciudadano buscando el mejoramiento de sus procedimientos y documentos relacionados. Se mejoró la infraestructura física de atención al ciudadano, lo cual permite una condiciones óptimas para la prestación del servicio. Atención al Ciudadano a partir del mes de Junio presta servicio en jornada continua. Se incluyó la información de contacto en las redes sociales para facilitar la interacción con los ciudadanos. Se ampliaron los medios de contacto con nuestros usuarios, abriendo una cuenta de SKYPE, que funciona permanentemente y se adquirió una línea celular para uso exclusivo de esta oficina, esto buscando que los usuarios tengan mas opciones y mayor facilidad para comunicarse con la entidad. | 100%
|  | Ejecutar la rendición social de cuentas de acuerdo a las recomendaciones y parámetros que establecen los órganos competentes | 100% | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Informe de rendición de cuentas | Entidad y comunidad | Representante Legal y Oficina de Planeación | Se llevo a cabo la rendición social de cuentas a la ciudadanía el día 26 de julio de 2012, bajo los parámetros establecidos en la normatividad legal vigente y se publicó el informe sobre dicha actividad en la página web de la entidad. | 100%
4 | Moralización y Transparencia en la Administración Pública | Actualización (si es pertinente), Socialización e implementación de Manuales de Contratación frente a la nueva(s) norma(s) de contratación, estatuto anticorrupción y código contencioso administrativo | *Manual de contratación actualizado durante el primer trimestre | 2012-01-01 | 2012-12-31 | *Documento Manual de contratación actualizado | Proceso de contratación, direccionamiento estratégico | Líder proceso de contratación | El 29 de marzo de 2012, se publicó la actualización del Manual de Contratación en el cual se tuvo en cuenta lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 19 de 2012. Así mismo se realizó la actualización de los documentos asociados al proceso de contratación. | 100%
|  |  | *No de servidores públicos relacionados directamente con el proceso | 2012-10-01 | 2012-12-31 | *Informe análisis de encuesta aplicada en las socializaciones | Partes interesadas | Responsable en la entidad de acuerdo al Mapa de procesos | Se socializó los cambios realizados a la documentación que integran el proceso. Así mismo se publicó a través del Correo Electrónico las actualizaciones realizadas al proceso de Contratación. Se realizó reunión el 11 de Abril 2012, socializando con 13 supervisores de contratos los cambios que se efectuaron al proceso a raíz de la expedición del Estatuto Anticorrupción y del decreto antitrámites. De igual manera se están adelantando una nueva actualización del proceso de contratación teniendo en cuenta el Decreto 734 de 2012. | 100%
|  | Publicación en la Página web institucional de la plantilla informe de gestión contractual del SIRECI | *Plantilla informe de gestión contractual del SIRECI publicado en la página web institucional durante la semana siguiente a la presentación del informe | 2012-01-01 | 2012-12-31 | *Plantilla informe de gestión contractual del SIRECI publicado en la página web institucional | Partes interesadas | Responsable en la entidad de acuerdo al Mapa de procesos | Se publicó en la pagina web de la entidad los informes de la gestión contractual correspondientes a los cuatro trimestres de la vigencia 2012. | 100%
|  | Realizar actividades que promuevan las vivencia de los valores en cada una de las instituciones | 1 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | *Informe análisis de encuesta aplicada | Todos los procesos | Talento Humano y Líderes de Calidad | Se incluye en el desprendible de nómina una frase relacionada con el valor a interiorizar cada mes. Se envía en el boletín interno "INCI al día" actividades y frases de vivencia de los valores. Cada responsable de proceso socializa una frase sobre el valor referido en reunión de Comité Directivo al inicio de todas las semanas. En las carteleras institucionales ubicadas en cada piso del edificio, se destino una sección "Hacia la cima" donde cada mes se hacen reflexiones sobre los valores de nuestro Código de Ética. En la reunión general correspondiente al 30 de noviembre, se realizó a través de Control Interno, charla sobre la importancia de los elementos MECI, entre el Código de Ética y buen Gobierno. | 100%
|  | Realizar acciones tendientes a mantener el fenecimiento de las cuentas fiscales y mejorar la calificación de las entidades del sector | 1 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Cuenta fenecida | Todos los procesos | Todos los procesos | Se realiza seguimiento permanente al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento vigente. No se ha recibido visita de la Contraloría General de la República durante la vigencia 2011 y el primer trimestre de esta vigencia. Se revisó el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República llegando a un 99,79% |  | Desde la vigencia 2010 no se ha recibido visita de la Contraloría General de la República.
5 | Rediseños Organizacionales | Elaborar un diagnóstico y plan de acción del estado de los Sistemas de Información y Comunicación de cada institución | 1 | 2012-04-01 | 2012-06-30 | Plan de mejora comunicacional y de sistemas de información | Líder de Direccionamiento Estratégico - Comunicación y Bienes y servicios | Comité GEL | Se cuenta con el plan de desarrollo informático y el plan de comunicaciones, que incluyen un diagnostico en materia de sistemas de información y comunicaciones de la entidad, los cuales han sido la base para la planeación de las actividades definidas para la presente vigencia. De igual manera se cuenta con planes de mejora continua, teniendo en cuenta las revisiones realizadas por las auditorías internas, así como la revisión de las personas que integran el proceso. | 100%
|  | Implementar el nivel de madurez inicial del GEL | 1 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Instrumento de cumplimiento de criterios del nivel de madurez inicial | Comité GEL | Comité GEL | Se elaboró y entregó el diagnóstico del estado de avance del nivel de madurez inicial al comité sectorial de Gobierno en Línea. Las actividades que se han llevado a cabo para contribuir con este nivel son: * Se esta trabajando en la política de cero papel. * Se colocaron los dos servicios que presta la entidad en la pagina web para poder solicitarlos desde el SAC. * Se solicito al contratista del aplicativo Administrativo y Financiero que se hagan las cambios necesarios para que el desprendible de nomina se puedan enviar por correo electrónico y contribuir con la política de cero papel. El Plan Gel se ejecutó de acuerdo a lo programado en un 100%. Se continúo con la ejecución del plan con el desarrollo de la pólitica de cero papel. | 100%
|  | Acciones de mejoramiento de la satisfacción del cliente, basado en la encuesta 2011 y realizar encuesta en el 2012 | superar el % de satisfacción | 2012-10-01 | 2012-12-31 | Resultado de la encuesta de satisfacción | Comité gel | Secretaria General | Se socializaron los resultados de la encuesta EDI, obteniendo puntaje de 78,8 en el aparte Ambiente Institucional y 82,5 en el aparte Desempeño Institucional, resultado que evidencia una mejora con respecto al obtenido en la vigencia anterior. Durante la vigencia 2011 se adelantó la encuesta de percepción del cliente interno, en la cual se logró un avance positivo con respecto a la vigencia 2010. Para esta vigencia no se tiene planeado realizar la encuesta debido a que durante dos vigencias seguidas se adelantó dicha encuesta. Se tabularon los resultados de la encuesta de bienestar, recreación y cultura aplicada entre los funcionarios en diciembre de 2011, que fueron la base para la planeación y definición de las actividades del plan integral de bienestar a desarrollar durante la vigencia 2012. | 100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
N° | Política | Nivel de Cumplimiento %
1 | Desarrollo del Talento Humano Estatal | 100%
2 | Gestión de Calidad | 100%
3 | Democratización de la Administración Pública | 100%
4 | Moralización y Transparencia en la Administración Pública | 100%
5 | Rediseños Organizacionales | 100%
Nivel de cumplimiento general |  | 100%

## INTENALCO
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2012
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
N° | Política | Acciones | Metas | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Producto | Participantes | Responsables | Avances | % de avance | Observaciones
1 | Desarrollo del Talento Humano Estatal | Realizar inducción a los Funcionarios, que ingresen a la institución. | 80% de Servidores capacitados | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Registro | Funcionarios | Secretaria General | Se reliazó la inducción a los Funcionarios nuevos. | 100%
|  | Realizar Reinducción a Funcionarios antiguos. | 100% Servidores nuevos inducidos | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Registro | Funcionarios | Secretaria General | Se reliazó la reinducción a los Funcionarios nuevos. | 100%
|  | Generar y ejecutar Plan de Capacitación. | Un Plan aprobado 85% plan ejecutado | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Un plan | Funcionarios | Secretaria General | Elaboracion del Plan de Capacitación. Ejecucion de capacitaciones. | 90%
|  | Realizar estudio técnico de la Planta de cargos. | Un estudio elaborado | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Estudio Tecnico | Grupo de trabajo | Secretaria General | Se realizó el estudio de cargas de trabajo | 100%
|  | Adopción y aplicación de los acuerdos 137 y 138 de 2010 para la evaluación de desempeño 2012. | 100% Funcionarios en carrera evaluados | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Evaluaciones realizadas | Funcionarios en Carrera | Jefe inmediato | Acuerdos 137 y 138 adoptados. | 100%
|  | Ejecutar Programa de Salud Ocupacional. | 85% del Programa ejecutado. | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Un Programa | Funcionarios | Coordinador Salud Ocupacional | Reuniones de COPASO. Capacitacion en Resolución 2013. | 90%
2 | Gestión de Calidad | Capacitación sobre Sistema de Gestión ambiental enfocado al sector. | Una capacitación | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Una capacitacion | Funcionarios | M.E.N |  | 80% | Dra. Nancy Nos guataria saber si el M.E.N. ha programado la capacitación para las Entidades Adscritas y Vinculadas.
|  | Fomentar la interiorización del Sistema Integrado de Gestión S.I.G. | 1 actividad de interiorización | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Registro | Funcionarios | Grupo Calidad | Reuniones del grupo para cconcretar cronograma. Diagnostico del S.I.G. Plan de trabajo -Plan de Mejoramiento. | 100% |  | 92.5
|  | Programa de Auditorias | 10 procesos auditados. | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Informe | Lideres de procesos | Gerente calidad | Reuniones grupo calidad meci | 100%
|  | Realizar revisión por la Rectoría. | 1 Revisión por la Rectoría realizada. | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Acta | Lideres de procesos | Rector |  | 90%
3 | Democratización de la Administración Pública | Fortalecimiento sistema de atención al ciudadano. | 70% de la herramienta tecnológica implementada | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Herramienta implementada | Lideres de procesos | Gerente calidad | Reuniones Grupo de Trabajo | 90%
|  | Audiencia Pública | 1 audiencia al año | 2012-02-01 | 2012-12-01 | No de Audiencias públicas | Lideres de procesos | Rector | Reuniones Grupo GEL | 100%
4 | Moralización y Transparencia en la Administración Pública | Implementar tratamiento de riesgos | 5% riesgos Inadmisibles mitigados | 2012-02-01 | 2012-12-01 | % de riesgos mitigados | Lideres de procesos | Rector | Actualizacion Mapa de Riesgos. | 90%
5 | Rediseños Organizacionales | Implementar la fase de INFORMACION de Las Políticas GEL | 100% de los criterios iplementados | 2012-02-01 | 2012-12-01 | Fase implementada | Grupo GEL | Coordinador Grupo GEL | Reuniones Grupo GEL | 90%
|  | Elaborar y ejecutar el Plan de Comunicación Institucional articulado con requerimientos MECI | 1 Plan Comunicación Aprobado e implementado | 2012-02-01 | 2012-12-01 | % plan implementado | Lideres de procesos | Coordinadora Comunicación | Elaboracion del Plan de Comunicación. Ejecucion de capacitaciones. | 90%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE 2012
N° | Política | Nivel de Cumplimiento %
1 | Desarrollo del Talento Humano Estatal | 96.67%
2 | Gestión de Calidad | 92.5%
3 | Democratización de la Administración Pública | 95%
4 | Moralización y Transparencia en la Administración Pública | 90%
5 | Rediseños Organizacionales | 90%
Nivel de cumplimiento general |  | 92.83%

## ETITC
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2012
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
N° | Política | Acciones | Metas | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Producto | Participantes | Responsables | Avances | % de avance | Observaciones
1 | Desarrollo del Talento Humano Estatal | Ejecución plan de capacitación | 80 % plan de capacitación ejecutado | 01/102012 | 2012-12-31 | Personal capacitado | Comité | Talento Humano | Se llevo a cabo una serie de capacitaciones en diversas àreas ( ciclo de cineforo, contratación estatal, Seminario-taller “Construcción de textos inteligibles” y Administración de la planta teléfonica) Se otorgó auxilio de matrícula para docentes y administrativos para pregrado y postgrado a quienes han cumplido para la continuación y ortorgamiento del auxilio para el primer semestre 2013 | 90% | Se programó como estrategia la inscripión de funcionarios (docente - administrativo) con el fin de seleccionar y ofrecer 15 cupos para maestrias en el Instituto Técnológico de Monterrey (México) a través de un convenio insterinstitucional. No fue posible dicho convenio dado que el ITESM no tiene representación jurídica en colombia. Esto hizo que lo programado para la vigencia 2012 no se ejecutara al 100%.
2 | Gestión de Calidad | Fortalecer la Sensibilización y apropiación del S.I.G. | 4 # de actividades de sensibilización y apropiación | 01/102012 | 2012-12-31 | Registro de Asistencia | Servidores - Comunidad | Representante de la Dirección | Se llevó a cabo el curso taller de gestión de indicadores con apoyo del Ministerio de Educación Nacional, en él se revisaron los indicadores de cada proceso de la entidad y se hicieron los ajustes pertinentes. | 100%
3 | Democratización de la Administración Pública | Ejecutar la rendición social de cuentas de acuerdo a las recomendaciones y parámetros que establecen los órganos competentes | 100% de (Número de audiencias de rendición social de cuentas realizadas / No. De audiencias de rendición planeadas). | 01/102012 | 2012-12-31 | Informe de rendición de cuentas | Entidad y comunidad | Representante Legal y Oficina de Planeación | Se llevó a cabo la rendición social de cuentas el día 11 de mayo de 2012, de acuerdo a las recomendaciones y parámetros establecidos. | 100%
4 | Moralización y Transparencia en la Administración Pública | Actualización (si es pertinente), Socialización e implementación de Manuales de Contratación frente a la nueva(s) norma(s) de contratación, estatuto anticorrupción y código contencioso administrativo | 1 Manual de contratación actualizado durante el primer trimestre | 2012-10-01 | 2012-12-31 | Documento Manual de contratación actualizado | Proceso de contratación, direccionamiento estratégico | Líder proceso de contratación | El manual de contratación se encuentra en revisión de estio para su formalización mediante administrativo. | 97%
|  | Realizar acciones tendientes a mantener el fenecimiento de las cuentas fiscales y mejorar la calificación de las entidades del sector | 1 | 2012-10-01 | 2012-12-31 | Cuenta fenecida | Todos los procesos | Todos los procesos | Se continua en el seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación. Se está trabajando en equipo y autocontrol, con el fin de garantizar el mejoramiento en la gestión. De acuerdo a lo establecido por el Gobierno nacional no ha asignado el profesional de control interno de la entidad, no obstante se está implementando y dando aplicabilidad a las políticas de anticorrupción. | 100%
|  | Realizar actividades que promuevan las vivencia de los valores en cada una de las instituciones | 1 | 2012-10-01 | 2012-12-31 | *Informe análsis de encuesta aplicada | Todos los procesos | Talento Humano y Líderes de Calidad | Se diseñó calendario 2012 con los valores y se hizo entrega a todos los funcionarios docentes y administrativos. Se diseñó postaly afiche reforzando un valor cada mes. A la fecha se han entregado 6. Esta campaña viene desde el primer semestre de 2011. Asimismo, se viene publicando en la web el valor de cada mes y en las circulares rectorales y en los procesos de inducción de estudiantes y funcionarios | 100%
|  | Publicación en la Página web institucional de la plantilla informe de gestión contractual del SIRECI | *Plantilla informe de gestión contractual del SIRECI publicado en la página web institucional durante la semana siguiente a la presentación del informe | 2012-10-01 | 2012-12-31 | *Plantilla informe de gestión contractual del SIRECI publicado en la página web institucional | Partes interesadas | Responsable en la entidad de acuerdo al Mapa de procesos - oficina de planeación | Se registro la información del IV trimestre de la vigencia 2012 en los formularios previstos y aplicables a la entidad del sistema la gestión contractual (SIRECI), el cual se encuentra publicado en la pagina web de la Entidad. | 100%
5 | Rediseños Organizacionales | Implementar el nivel de madurez inicial del GEL | Que en la encuesta de satisfacción superar el % de satisfacción | 2012-10-01 | 2012-12-31 | Resultado de la encuesta de satisfacción | Comité gel | Secretaria General | Se aplicó la encuesta de satisfacción a través del portal de la entidad. Los resultados se fijaran para conocimiento del público en general y se establecera un plan de mejoramiento en aquellos aspectos cuyos resultados no fueron los mejores. | 100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
N° | Política | Nivel de Cumplimiento %
1 | Desarrollo del Talento Humano Estatal | 90%
2 | Gestión de Calidad | 100%
3 | Democratización de la Administración Pública | 100%
4 | Moralización y Transparencia en la Administración Pública | 99.25%
5 | Rediseños Organizacionales | 100%
Nivel de cumplimiento general |  | 97.85%

## INFOTEP SAN ANDRES
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2012
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
FECHA ELABORACION: ENERO 15 DE 2013
N° | Política | Acciones | Indicador | Metas | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Producto | Participantes | Responsables | Avances | % de avance | Observaciones
1 | Desarrollo del Talento Humano Estatal | Realizar el diagnóstico para valorar la Evaluación Tipo definiendo el nivel de competencias, con asesoría del MEN cuando se requiera. | # de Documento de diagnóstico realizado | 1 | 2012-04-01 | 2012-06-30 | Diagnostico | Talento Humano | MEN, todos los procesos | La entidad, adopta el modelo de la DAFP, teniendo en cuenta que la estructura de la misma es pequeña y no se amerita la adopacion de herramienta independiente | 100 | El MEN ha dispuesto asesoría en el tema si se requiere
|  | Diseño del modelo propio de evaluacion | Diseño del modelo | 1 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Diseño de modelo | Talento Humano | todos los procesos | La entidad, adopta el modelo de la DAFP, teniendo en cuenta que la estructura de la misma es pequeña y no se amerita la adopacion de herramienta independiente | 100 | Se realizaron las evaluaciones del Primer Semestre y se continua con los compromisos para la evaluacion en la vigencia 2012,
|  | Sensibilización y adopción del modelo propio de evaluación del desempeño | Diseño de modelo aprobado y aplicado | 1 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Producto divulgado | Talento Humano | todos los procesos | El Modelo del DAFP- fue solializado a las partes Intervinientes | 100 | Se realizaron las evaluaciones del Primer Semestre y se continua con los compromisos para la evaluacion en la vigencia 2012,
|  | Plan de capacitación: competencias, Inducción y reinducción | % plan de capacitación ejecutado | 1 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Personal capacitado | Talento Humano | todos los procesos | Plan de Capacitacion Formulado | 100 | Pendiente Revisar lo del Plan de capacitación: competencias, Inducción y reinducción
|  | Definir estrategias para el desarrollo de la competencia innovadora. | # Documento de Estrategias innovadoras institucionales formulado con apoyo del MEN | 80% | 2012-10-01 | 314-12-2012 | Definicion y adopcion de Estrategias | Talento Humano | MEN, todos los procesos | PTE | 0 | A la fecha no se ha recibido asesoria y acompañamiento por parte del MEN
2 | Gestión de Calidad | Cumplimiento de las acciones generadas por la administración de riesgos | % de cumplimiento a las acciones establecidas | 40% | 2012-04-01 | 2012-12-31 | Acciones Implementadas | Coordinador SIG / Planeación / Control Interno | Coordinador SIG / Planeación / Control Interno | Se realizo el proceso de Induccion y capacitacion en la nueva metodologia definida por el DAFP, Al corte Septiembre 30 de 2012, se consolido la actualizacion del Mapa de Riesgos. Con eun avance del 100%, con baja participacion de los procesos de apóyo.- el cual fue enviado para revision y presentacion de observaciones por correo electronico | 100
|  | Fortalecer la Sensibilización y apropiación del S.I.G. | # de actividades de sensibilización y apropiación | 2 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Fortalecimiento del SIG | Coordinador SIG / Planeación / Control Interno | Coordinador SIG / Planeación / Control Interno | A la fecha se han realizado 03 capacitaciones - que apoyan la sencibilizacion y apropiacion del SIG - redaccion de Hallazgos de Auditoria- Administracion de Riesgos y Seguimiento y Medicion a la Prestacion del Servicio- en ele segundo trimestre se realizo capacitacion por parte de funcionarios del infotep en temas de Indicadores- Sistema Integrado de Gestion, yAdministracion de Riesgos. Se realizaron actividades relacionadas con la actualizacion de las caracterizaciones , avance en el normograma, etc | 100 | Se debe continuar y destinar recursos para la sencibilizacion del SIG, como la particiapcion del proceso bienestar y alta direccion en la interiorizacion del sistema integrado de gestion. Se evidencio bajo nivel de actualizacion de la Herramienta denominada INFOSIG, ya que es el mecanismo de facil consulta, acceso y apropiacion del SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.
|  | Socialización sobre el Sistema Ambiental enfocado al Sector | # charlas de socialización o capacitación realizadas | 1 | 2012-03-01 | 2012-08-31 | Socializacion realizada | Coordinador SIG / Planeación / Control Interno | Coordinador SIG / Planeación / Control Interno | PTE | 0 | El MEN se comprometió para apoyar con la gestión de esta capacitación para las institucioes del nivel nacional
|  | Revisión de la bateria de indicadores institucionales | % de indicadores revisados y actualizados / ajustados | 100% | 2012-03-01 | 2012-06-30 | Bateria de Indicadores Revisados | Coordinador SIG / Planeación / Control Interno | Coordinador SIG / Planeación / Control Interno | PTE | 70 | Solo hasta el cierre del segundo trimestre se realizo la induccion y reinducicon en materia de indicadores con el fin de realizar la actualizacion de los mismos, a traves del acompañamiento realizado por parte de la contratista que lidera el proceso de calidad.
|  | Realizar Revisión por la Dirección | # de actas de revisión por la dirección | 1 | 2012-06-01 | 2012-09-30 | Revision por la Direccion Realizada | Coordinador SIG / Planeación / Control Interno | RECTORIA | Durante el Proceso de Empalme se realizaron actividades de revision por pa direccion entrante | 50 | Conforme el proceso de elecciones por cambio de rector paralizo los procesos centrando su atencion la alta direccion en las elecciones, y consolidacion del informe de gestion y Empalme por cambio de representante legal. . De otro lado no existio Interes de los dueños de los procesos y auditores en el cumplimiento de esta. entre otros aspectos por las divisiones generadas al interior de la misma.- Con
3 | Democratización de la Administración Pública | Fortalecer y mejorar el sistema de atención al ciudadano | % de ejecución de actividades programadas | 40 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Actividades realizadas | Secretaría General | Todos los procesos competentes | Mejoramiento del Contenido y dinamica de la Pagina Web. | 75 | Al Corte Diciembre 30 de 2012, se ha avanzado en el proceso de actualizacion de pagina web, aplicada conforme a la matriz de gobierno en linea 3,0.- PENDIENTE el procedimiento de manejo, reporte y control de las PQRS.
|  | Ejecutar la rendición social de cuentas de acuerdo a las recomendaciones y parámetros que establecen los órganos competentes | # de rendición social de cuentas realizada | 1 | 2012-06-01 | 2012-08-31 | Rendicion de Cuentas Ejecutada | Control Interno | todos los procesos | Se cuenta con la informacion consolidada por la oficina de Planeacion- sobre la gestion Institucion de la Vigencia 2011, las presentaciones de la rectoria a los Consejos Directivos, y los demas informes de contratacion y de ley presentados - lo anterior para ajustar en un solo documento para la preparacion de la rendicion de cuentas- Solicitudes desde la oficina de Control Interno desde el mes de Junio para liderar el proceso, definir fecha, moderador y autorizacion para iniciar la conformacion del equipo de participantes, envio de vitaciones etc. | 75 | La Rectora de manera individual y personal realizo un informe de Gestion a los estudiantes y aspirantes al cargo de Rector. el dia Jueves 27 de Septiembre de 2012. Sin tener en cuenta las solicitudes de la oficina de control interno, para liderar y acompañar el proceso de RENDICION DE CUENTAS INSTITUCIONAL, adoptando las politicas y conformando el equipo institucional, que define la Guia de la Funcion Publica, designando un moderador, definiendo el cronograma, definir la fecha con suficiente anticipacion, lista de protocolo, citaciones y aplicacion de los modelos y formatos para la rendicion de cuentas. consolidar el informe de Gestion para publicacion, realizar la encuesta restectiva, tabular la misma y publicar los resultados en la pagina web. Este incumplimiento nos califica mal dentro de la Estrategia Gobierno en Linea, toda vez que el proceso de Rendicion de cuentas tiene un alto Puntaje.
4 | Moralización y Transparencia en la Administración Pública | Actualización (si es pertinente), Socialización e implementación de Manuales de Contratación frente a la nueva(s) norma(s) de contratación, estatuto anticorrupción y código contencioso administrativo | # documento manual de contratación actualizado durante el primer trimestre siguiente a la expedición de la norma | 1 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Manual Actualizado | Contratación | Contratista asesoría jurídica / Control Interno | Actualizacion Normativa permanente, a traves de la Pagina web- del Estado Colombiano y Socializacion periodica de los cambiosnormativos y ajuste del manual según corresponda. | 100 | Se cuenta con la normatividad actualizada.
|  |  | % de servidores públicos socializados | 80 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Manual Socializado | Contratación | todos los procesos competentes | Actualizacion Normativa permanente, a traves de la Pagina web- del Estado Colombiano y Socializacion periodica de los cambiosnormativos y ajuste del manual según corresponda.
|  | Publicación en la Página web institucional de la plantilla informe de gestión contractual del SIRECI | # documento Plantilla informe de gestión contractual del SIRECI publicado en la página web institucional durante la semana siguiente a la presentación del informe | 4 | 2012-03-31 | 2012-12-31 | Publicacion en Pagina Web | Contratación | Contratista apoyo sistemas / Control Interno | Cumplimiento de la Publicacion trimestral de la Gestion Contractual. | 100 | A la fecha se cumple con esta obligacion legal
|  | Realizar actividades que promuevan las vivencia de los valores en cada una de las instituciones | # de actividades que evidencien el fortalecimiento de los valores al interior de la institución | 2 | 2012-04-01 | 2012-12-31 | Actividades realizadas | Coordinador SIG / Representante de la dirección | Todos los procesos | Actividades de Integracion, motivacion, celebraciones de cumpleaños, acompañamiento a los funcionarios en momentos de dolor o perdida de familiares | 100 | Existen y se conocen los valores institucionales, reportados en el INFOSIG. Para el ultimo trimestre se realizaran actividades de sencibilizacion e interiorizacion de los mismos.
|  | Realizar acciones tendientes a mantener el fenecimiento de las cuentas fiscales y mejorar la calificación de las entidades del sector | # Plan operativo implementado | 1 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Fenecimiento de la Cuenta | Evaluación Integral / Comité Integrado de Gestión | todos los procesos | Seguimiento del Plan de mejoramiento, seguimientos y acompañamientos realizadosa por la oficina de Control Interno | 100 | Como insumo general para el fenecimiento de la cuenta se tiene el Plan de mejoramiento firmado con la CGR en la vigencia 2011, al cual se le realiza el seguimiento y evaluacion, al mismo tiempo se realiza acompañamiento a los proceso criticos como es el caso -a poyo al proceso de cartera, otorgamiento de creditos, realizacion de inventario, revision de auxiliares contables, analisis del comportamiento de cuentas, presentacion de observacionres y recomendaciones de manera trimestral, seguimientoal gasto, revision de la gestion institucional, proceso contratual, talento humano, etc. 1,- Al cierre de Septiembre - se realiza la revision por empalme por cambio de representante legal, las revisiones del proceso contractual, ordenes de pago, revision de objetos contractuales, se han revisado los auciliates del I, II y III trimestre con el fin de presentar observaciones. 2,- La invitacion peremanente desde la oficina de control interno para el mejoramiento continuo. 3,- Acompañamiento por parte de control interno en el proceso del levantamiento de necesidades de depuracion y saneamiento contable. 4,- Elaboracion de cronograma para adopcion por parte del Contador en atencion al comite de sostenibilidad contable.
5 | Rediseños Organizacionales | Elaborar un diagnostico y plan de acción del estado de los Sistemas de Información y Comunicación de cada institución | % ejecución del plan | 45% | 2012-06-01 | 2012-12-31 | Diagnostico y Plan de Accion | Talento Humano | todos los procesos competentes | PTE | 50 | Se envio Solicitud de Acompañamiento y aclaracion con relacion al manejo y elaboracion del diagnostico y plan de acción del estado de los Sistemas de Información y Comunicación de cada institución. Ante las oficinas de Tecnoliogia y sistemas de Informacion del MEN, ante la profesional JOANA PATRICIA GARCIA POVEDA- Asesora, quienes nos solicitaron informacion, la cual se esta consolidando y se enviara en el proximo trimestre
|  | Implementar el nivel de madurez inicial del GEL | % de cumplimiento de los criterios del plan operativo de gobierno en línea | 100% | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Nivel de Madurz GEL Implementado | Comité Integrado de Gestión | Todos los procesos competentes | Consolidacion del Plan de Acion e inicio del Ajuste de la Pagina Web- con apoyo del Contratista encargado de Pagina Web--Planeacion como Interventor , Secretaria General y Acompañamiento de la oficina de Control Interno- Se avanzo en la actualizacion de la pagina web- y estamos en el mejoramiento del conforme a la matriz 3,0 de Gobierno en Linea. | 80 | Participacion activa del profesional de control interno en las, mesas de trabajo,revisiones y seguimiento al avance de la estrategia. Se requieren recursos y personal asignado para el cumplimiento total del proyecto.
|  | Acciones de mejoramiento de la satisfacción del cliente, basado en la encuesta 2011 y realizar encuesta en el 2012 | % de satisfacción "Excelente" alcanzado | 45 | 2012-06-01 | 2012-12-31 | Acciones de mejoramiento | Comité Integrado de Gestión | todos los procesos competentes | Proyectos de Inversion con partidas para el mejoramiento de las baterias de Baños y demas elementos resultantes de la encuesta de Satisfaccion | 100 | Acciones de mejoramiento de la satisfacción del cliente, basado en la encuesta 2011 y realizar encuesta en el 2012. Esta meta se calcula teniendo en cuenta que en el período 2011-2 el 31,5% de los estudiantes calificaron su satisfacción como "Excelente" y el 40,8% como "Buena- Reparacion y mantenimiento para iniciar el segundo semestre del año 2012,- ENCUESTA A REALIZAR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2012.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
N° | Política | Nivel de Cumplimiento %
1 | Desarrollo del Talento Humano Estatal | 80
2 | Gestión de Calidad | 64
3 | Democratización de la Administración Pública | 75
4 | Moralización y Transparencia en la Administración Pública | 100
5 | Rediseños Organizacionales | 76.6667
Nivel de cumplimiento general |  | 79.1333

## INSOR
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2012
N° | Política | Nivel de Cumplimiento %
1 | Desarrollo del Talento Humano Estatal | 93%
2 | Gestión de Calidad | 100%
3 | Democratización de la Administración Pública | 100%
4 | Moralización y Transparencia en la Administración Pública | 100%
5 | Rediseños Organizacionales | 100%
Nivel de cumplimiento general |  | 99%