## Hoja1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
Cronograma de Actividadaes Plan de Participación Ciudadana y Rendición d eCuentas 2017
Actividad | Descripción | Proceso/Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Avance 1° Trimestre (2017) |  | Avance 2° Trimestre (2017) |  | Avance 3° Trimestre (2017) |  | Avance 4° Trimestre (2017)
[5 empty] | Cuantitativo (%) | Cualitatio | Cuantitativo (%) | Cualitatio | Cuantitativo (%) | Cualitatio | Cuantitativo (%) | Cualitatio
Taller de Actualización del Inventario de Acciones de PC | Con las dependencias del MEN se realiza un ejercicio de validación del inventario actual de Acciones de PC y se identifican acciones nuevas | Oficina de Comunicaciones/ Oficina de Tecnología y sistemas de Información/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2016-11-24 | 2016-11-24
Diseño de la Estrategia de Comunicaciones del Plan de PC | Definir la estrategia para la vigencia 2017 | Oficina de Comunicaciones/ Oficina de Tecnología y sistemas de Información/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2016-11-02 | 2016-12-09
Documentación del Plan de PC | Formulación del plan a partir del modelo proporcionado por MinTIC. - Objetivo - Alcance - Normatividad - Mecanismos de participación ciudadana en el MEN - Espacios de participación ciudadana en el MEN - Estrategia de Comunicaciones del Plan de PC - Cronograma Plan de Participación Ciudadana | Oficina de Comunicaciones/ Oficina de Tecnología y sistemas de Información/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2016-11-02 | 2016-12-31
Implementación de la Estrategia de Comunicaciones del Plan de PC | Estrategia implementada | Oficina de Comunicaciones/ Oficina de Tecnología y sistemas de Información/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2016-12-10 | 2017-12-31
Publicación del Plan de PC | El Plan se publica en la web del MEN dentro de la sección de Participación ciudadana | Oficina de Comunicaciones/ Oficina de Tecnología y sistemas de Información/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-01-25 | 2017-01-31
Consultar Proyectos normativos conla ciudadanía | Se publica en la página web del MEN el proyecto normativo que se desea expedir. El ciudadano tiene la posibilidad de conocer dicho proyecto y enviar sus observaciones o comentarios | Proceso: Gestión Transversal-Desarrollar Normatividad Área: Oficina Asesora Jurídica
Habilitar canales de Comunicación con la Ciudadanía | Portal Educativo Colombia Aprende. El portal educativo del Ministerio dirigido a Docentes, Estudiantes, padres de familia, investigadores. | Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías
Habilitar canales de Comunicación con la Ciudadanía | Red Maestros - Red Nacional de Docentes | Portal Educativo Colombia Aprende - Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías
Habilitar canales de Comunicación con la Ciudadanía | Reunión con Investigadores procesos de Investigación, e Innovación- Proyectos: Construyendo capacidades en el Uso de TIC de 5 centros de Investigación CIER. | Fomento a la Investigación, Monitoreo y Evaluación. Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías
Publicar Normas Emitidas por el MEN | Publicación actos administrativos | vincular el Talento Humano
Publicar Información de la Organización | Publicación de HV de aspirantes a cargos de LNR | vincular el Talento Humano
Habilitar canales de Comunicación con la Ciudadanía | Consultas en línea y tiempo real de los Sistemas de Información Misionales | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información
Habilitar canales de Comunicación con la Ciudadanía | Visitas de Asistencia Técnica | Sub Monitoreo y Control
Consultar Proyectos normativos conla ciudadanía | Participación colectiva en la construcción de la reglamentación de Educación Inicial en Colombia | Dirección de Primera Infancia
Consultar Proyectos normativos conla ciudadanía | Participación colectiva en la validación de atenciones en la Ruta Integral de Atención en Primera Infancia Indígena | Dirección de Primera Infancia
Habilitar canales de Comunicación con la Ciudadanía | Agendas Regionales (Progras Pilo Paga y Buscando Carrera) Ferias Universitarias (Buscando Carrera) | Dirección de Fomento de la Educación Superior
Publicar Información Sectorial | Publicación de información actualizada y boletines de análisis de información en la página web, para que el ciudadano pueda consultarla fácilmente | Subdirección de Desarrollo Sectorial
Publicar Información de la Organización | Divulgar toda la información del MEN y de Interés de los ciudadanos | Oficina Asesora de Comunicaciones
Consultar Proyectos normativos con la ciudadanía | La formulación del Plan Nacional Decenal de Educación | Plan Decenal
Habilitar canales de Comunicación con la Ciudadanía | Campaña Matriculatón para busqueda activa de niños por fuera del sistema educativo | Sub Acceso
Publicar el informe de gestión de la vigencia 2016 | Publicación del informe de Gestión de la vigencia 2016 en la página web del MEN | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-01-31 | 2017-01-31
Recepción de preguntas de la ciudadanía y gestión de respuestas | Habilitación del instrumento de recolección de preguntas, en coordinación con la UAC y la OTSI | Unidad de Atención al Ciudadano/ Oficina de Tecnología y sistemas de Información/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-02-27 | 2017-03-17
Realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | En coordinación con la OAC establecer el sitio, los medios, invitados y coordinar la logística de realización. | Oficina de Comunicaciones/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-03-24 | 2017-03-24
Seguimiento y Evaluación del Proceso de Rendición de cuentas 2017 | Ejecutar el seguimiento permanente al proceso | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2017-01-01 | 2017-12-31