## TRANSPARENCIA
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
CUMPLIMIENTO
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Actualización de información de los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.2 | Mantener actualizada la información acerca de trámites, otros procedimientos administrativos y consulta de acceso a la información del Ministerio, en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | (1) Matriz de datos de operación actualizada | Todas las dependencias Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 1.3 | Actualización y publicación de las guías de Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con base en resultados IDI 2022 | Diecinueve (19) Guías actualizadas y publicadas en la web | Áreas líderes de implementación de las políticas de gestión y desempeño | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0% | 0%
| 1.4 | Realizar la propusta de inclusión del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma ISO 37001:2017 en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad SIG | 1 Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 0% | 0% | 0%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC y en el botón de transparencia. | Publicación del registro de base de datos actualizado en la SIC y en el botón de transparencia | Oficina de Tecnologia y Sistemas de Información | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 100% | 0% | 0% | 0%
| 2.2 | Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Gestión Antisoborno" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del personal. | 35% de los servidores de planta provista con certificación del curso de "Gestión Antisoborno" | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar la entrega de información de manera oportuna a las entidades públicas conforme a lo definido en los acuerdos de intercambio de información firmados por el Ministerio como mecanismos de apoyo a la gestión pública | Cumplimiento de los niveles de servicio definidos en los acuerdos de intercambio | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 3.2 | Mantener actualizado el micrositio de EPBM con la información estadística oficial. | Indicadores actualizados y divulgados en el micrositio de EPBM | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 3.3 | Actualizar y publicar la matriz de activos de información del MEN | Matriz de activo de información actualizada y publicada en el botón de transparencia | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 0% | 50% | 50% | 0%
| 3.4 | Divullgar el esquema de publicación de información | Esquema de publicación divulgado | Subdirección de Desarrollo Organizacional y Oficina de Comunicaciones | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 3.5 | Acrualizar el cuadro de clasificación documental | Cuadro de clasificación documental actualizado y publicado | UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Realizar la traducción en lengua nativa de dos documentos de interes para la ciudadanía. | dos documentos traducidos | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 50% | 0% | 50%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Mantener actualizado el link de tanpsarencia en el marco de la Ley 1712 de 2014, la resolución 1519 de 2020 y sus anexos | 12 (doce) informes Matriz de cumplimiento normativo ITA publicados en la intranet institucional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%