## INICIATIVAS
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 6: Iniciativas adicionales
CUMPLIMIENTO
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Iniciativas adicionales | Presentar a la Secretaría de la Transparencia las estrategias implementadas por el Ministerio para la promoción de la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción | Dos (2) informes de la implementación de las estrategias para la promoción de la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0% | 50% | 0% | 50%
| Realizar la propuesta de la feria del conocimiento y la innovación del Sector Educación alrededor de los valores del Código de Integridad del Servidor Público. | Una propuesta de la feria del conocimiento y la innovación del Sector Educación presentada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0%
| Realizar la propuesta para el Tercer Encuentro Deportivo del Sector como estrategia transversal para apalancar el proceso de transformación cultural en las entidades para aportar a la mejora del Índice de Desempeño Institucional (IDI)a nivel institucional y sectorial. | Una propuesta del Tercer Encuentro Deportivo del Sector presentada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0%