## RIESGOS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
II SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - PERIODO DEL 1º DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
OBJETIVO GENERAL |  | Dar a conocer a los órganos de control, veedurías ciudadanas, organizaciones, ciudadanía y demás partes interesadas del Ministerio de Educación Nacional, el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el año 2023, correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de mayo al 31 de agosto de 2023 2023, publicado en la pagina Web del Ministerio de Educación Nacional en el Link de Transparencia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS |  | 1. Efectuar el seguimiento a la implementación y avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y establecer el nivel de cumplimiento. 2. Comunicar a los responsables alertas tempranas que eviten atrasos e incumplimientos en la ejecución del plan.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción y Soborno
[7 empty] | CUMPLIMIENTO |  |  |  | SEGUIMIENTO
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción y soborno | 1.1. | Actualizar la resolución de la política de gestión, desempeño y operación del MEN respecto a los riesgos de corrupción y soborno. | Resolución actualizada y publicada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 50% | 50% | NA | NA | Se adelantó la actualización de la Resolución 10491 de 2019 "Por medio de la cual se adopta y ratifican las políticas de gestión y desempeño institucional", así como la elaboración de la memoria justificativa de esta para proceder a revisión y aprobación por parte de las áreas que intervienen (SDO, Jurídica y Secretaría General). Con base en los lineamientos de la versión 5 del manual operativo MIPG y los resultados obtenidos del proceso de consultoría, se vinculará los aspectos de corrupción y soborno asociado al contexto externo e interno y las dinámicas resultantes del control de los procesos. | Se evidenció el cumplimiento de la actividad. La Subdirección de Desarrollo Organizacional presento avances de la actualización de la Resolución 10491 de 2019, alineados a la versión 5 del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG. Se observa como soportes el Anexo Resolución de Políticas, memoria justificativa (GJ-FT-20 V.02), Resolución Proyecto Políticas de Gestión.
| 1.2. | Actualizar la Guía de Administración de Riesgos del MEN conforme a los lineamientos establecidos por el DAFP sobre los riesgos de corrupción, incluyendo los aspectos relacionados con los riesgos de los soborno. | Guía de administración de riesgos del MEN publicada en el SIG | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 25% | 25% | 25% | 25% | Se revisó la guía de administración de riesgos para validar la inclusión de conceptos y otros aspectos asociados a la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos de soborno y fiscales conforme a los documentos objeto de la consultoría contratada relacionada con la gestión antisoborno; así mismo se relacionan documentos que irán a revisión por parte de los líderes de los procesos de Servicio al Ciudadano, Gestión del Talento Humano y Gestión de Procesos y Mejora. | Se evidenció el cumplimiento de la actividad. La Subdirección de Desarrollo Organizacional adelanto la actualización de la Guía de Administración de riesgos para su Versión 6, donde se revisaron los aspectos para el análisis del riesgo Fiscal, riesgo antisoborno/corrupción, en cuanto al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo.
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y soborno | 2.1. | Actualizar y versionar los riesgos de corrupción y de soborno de manera conjunta con las dependencias responsables y publicarlas en el SIG y el link de transparencia. | Mapa de riesgos de corrupción y soborno publicados en el SIG y en el link de transparencia. | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción soborno identificados Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 25% | 25% | 25% | 25% | Mapa actualizado a 31 de enero de 2023 en el SIG y en el Link de Transparencia. Mapa actualizado a 30 de junio de 2023 en el SIG, en la versión 2 de la vigencia 2023; está publicado en el Link de Transparencia. | Se dio cumplimiento a la actividad. La actualización de la matriz de riesgos de corrupción fue publicada en la página web en el botón de trasparencia para consulta de los grupos de interés y en cumplimiento de la normatividad vigente en el siguiente enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Planeacion/362787:Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano. Adicional, se publicó en el Aplicativo SIG, donde el Ministerio de Educación realiza monitoreo y seguimiento a los controles y acciones de manejo.
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar la metodología de gestión del riesgo y el mapa de riesgos de corrupción y soborno al interior de la Entidad, mediante el desarrollo de espacios de capacitación y otros mecanismos de socialización. | Socialización de la metodología del mapa de riesgos de corrupción y soborno. | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 25% | 25% | 25% | 25% | Se realizó mesas de trabajo con los profesionales de las dependencias que solicitaron acompañamiento en la revisión de los riesgos, donde se les explicó y se aplicó la metodología para actualizar los riesgos conforme a la Guía de Administración de Riegos vigente. También, se realizó mesa de trabajo con servidores de Función Pública sobre los riesgos de corrupción del ministerio y los ajustes en la metodología en lo que respecta a los riesgos fiscales. Además, se realizó una sesión de capacitación a los enlaces de reportes en el mes de junio de 2023. | Se dio cumplimiento a la actividad. Se observaron la listas de asistencia de las mesas realizadas para el acompañamiento realizado por la Subdirección de Desarrollo Organizacional, en cuanto a la actualización de riesgos de corrupción y de gestión.
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1. | Acompañar a los procesos en el ajuste de los riesgos de corrupción y soborno, producto del proceso de consulta y divulgación, identificación de necesidades de mejora o la apropiación de los riesgos definidos en la matriz. | Mapa de riesgos de corrupción y soborno ajustado, versionado en el SIG y publicado en el link de transparencia. | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción soborno identificados Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 25% | 25% | 25% | 25% | Se acompañó a los servidores de las dependencias en el proceso de actualizar los riesgos; para ello se revisaron los controles en los procedimientos asociados y se formuló planes de manejo para aquellos que requerían, de acuerdo con la política de riesgos del MEN. | Se dio cumplimiento a la actividad requerida. Se observaron la listas de asistencia de las mesas realizadas para el acompañamiento realizado por la Subdirección de Desarrollo Organizacional, en cuanto a la actualización de riesgos de corrupción y de gestión.
| 4.2. | Realizar jornadas interinstitucionales con la Secretaria de Transparencia para la revisión y formulación de estrategias grupales o individuales, para promover la apropiación de los aspectos de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. | Documentos ajustados conforme a las recomendaciones (si aplica), actas de reuniones realizadas. | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 0% | 0% | 50% | 50% | No se realizaron actividades en el periodo de seguimiento | La actividad se encuentra programada para el segundo semestre del año.
| 4.3. | Realizar monitoreo periódico al mapa de riesgo de corrupción y soborno, identificar los ajustes que se requieran en caso de: posibles cambios en el contexto externo e interno, identificación de riesgos emergentes, la eficacia de los controles, cumplimiento en el avance de las acciones del plan de manejo o la materialización de los riesgos. | Monitoreo a los riesgos de corrupción y reporte en la herramienta dispuesta por la SDO | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 25% | 25% | 25% | 25% | Las dependencias realizaron el monitoreo a los controles y la materialización de los riesgos en el SIG, correspondiente al primer trimestre de 2023. Para el segundo trimestre las dependencias tienen hasta el 13 de julio de 2023 para realizar el reporte conforme la Circular 5 de 2023 de la Secretaría General del Ministerio. | Se dio cumplimiento a la actividad. El monitoreo a los controles y plan de manejo asociados a los riesgos de la entidad fue realizado con corte 30 de junio de 2023. Se reporto y registro por medio del Sistema Integrado de Gestión-SIG.
| 4.4. | Elaborar informe trimestral de gestión de riesgos de soborno y corrupción del MEN, tomando como insumo los reportes del monitoreo realizado por las dependencias (identificación de necesidades). | Informe trimestral de gestión de riesgos | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 25% | 25% | 25% | 25% | La SDO elaboró el informe correspondiente al monitoreo de los riesgos del primer trimestre de 2022 y se publicó en el micrositio de la subdirección. El informe del segundo trimestre de 2023 se elaborará con la información del monitoreo realizado por las dependencias, después del 21 de julio de 2023. | Se evidencio el cumplimiento de la actividad. Se presentó el informe preliminar de trimestral de gestión de riesgos, tomando la información del monitoreo de los controles y plan de manejo asociados a los riesgos para minimizar la materialización de los mismos.
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y soborno, verificar el funcionamiento y efectividad de los controles así como el cumplimiento de las acciones de manejo. | Informe de seguimiento a riesgos de corrupción y soborno | Oficina de control interno - OCI | 1/01/2023 Los 10 primeros días hábiles de mayo, septiembre y enero del 2024 |  | 0% | 33.33% | 33% | 33% | Se realizó seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción solicitando la información y correspondientes evidencias a las dependencias que tienen actividades a su cargo. | Se realizó seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción solicitando la información y correspondientes evidencias a las dependencias que tienen actividades a su cargo.
| 5.2. | Publicar el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción y soborno. | Publicación en el link de transparencia del informe de seguimiento. | Oficina de control interno - OCI | 1/01/2023 Los 10 primeros días hábiles de mayo, septiembre y enero del 2024 |  | 0% | 33.33% | 33% | 33% | Se realizó la publicación del seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción. | El seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción fue consolidado en Informe publicado en la Pagina web del Ministerio, Link de transparencia.

## TRÁMITES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
II SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - PERIODO DEL 1º DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
OBJETIVO GENERAL |  | Dar a conocer a los órganos de control, veedurías ciudadanas, organizaciones, ciudadanía y demás partes interesadas del Ministerio de Educación Nacional, el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el año 2023, correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de mayo al 31 de agosto de 2023, publicado en la pagina Web del Ministerio de Educación Nacional en el Link de Transparencia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS |  | 1. Efectuar el seguimiento a la implementación y avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y establecer el nivel de cumplimiento. 2. Comunicar a los responsables alertas tempranas que eviten atrasos e incumplimientos en la ejecución del plan.
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
| DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | SEGUIMIENTO
| Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES
| Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Inscrito | Indisponibilidad del módulo de recursos y mejoramiento del módulo de reportes y sede electrónica, falta de interoperabilidad con el sistema SIGAA | Optimización al módulo de reportes y sede electrónica. Implementación del módulo de recursos Operabilidad con el sistema SIGAA | Optimización en los tiempos de respuesta. Mejoras en la trazabilidad del proceso en primera y segunda instancia. Posibilidad de radicar información a través de la sede electrónica. | Tecnológica | Optimización del aplicativo | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Durante el I trimestre, se realizó la entrega del módulo de recursos de reposición del sistema CONVALIDA, se llevaron a cabo las pruebas con el equipo de trabajo, se hizo el cierre masivo de casos que se encuentran en la tarea gestionar SIGAA, esto como precondición para poder gestionar los recursos de reposición y se establecieron los tiempos en los casos de BizAgi de primera instancia de versión 1.0 y versión 1.2 con el fin de iniciar el recurso de reposición. | Se evidencia el plan de trabajo para la optimización de reportes y sede electrónica e implementación del modulo de recursos operabilidad con el sistema SIGAA. Se iniciaron actividades del Plan de trabajo. La finalización e implementación de la acción de racionalización se verificará en el próximo periodo de seguimiento.
| Único | 1384 | Registro Calificado | Inscrito | Ocurrencia de incidentes en diferentes actividades del flujo del trámite de registro calificado. Complejidad normativa para la radicación de trámites de registro calificado (decreto 1330). | Ajustes a las reglas de negocio. Mejoras en la arquitectura de almacenamiento de anexos. Mejora en la generación de reportes. Control de cambios del proceso de notificación. Interoperabilidad con MINSALUD Proceso de designación de PARES académicos. Control de cambio para la implementación de los ajustes normativos, que deben definirse en los niveles de procedimiento y actividades | Optimización en los tiempos de respuesta. Mejoras en la trazabilidad del proceso. | Tecnológica | Optimización del aplicativo | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Durante el I trimestre, se avanzo en la implementación de los controles de cambios relacionados con la generación de la consulta consolida para la búsqueda de casos, la definición de tiempos de 32 actividades del flujo que sirven para el seguimiento del proceso del trámite de registro calificado y se ajustó la regla de asignación relacionada con los secretarios de sala y abogados de sala. Se liberó la primera versión de los controles de cambios normativos relacionados con la Resolución 2265 de 2023 en lo relacionado con convenios con titulación conjunta, solicitudes de registro calificado modalidad a distancia, tabla paramétrica para modificaciones de acuerdo con el Decreto 1330 de 2019, ajustes en la visibilidad de etiquetas y pestañas y trámite en paralelo de la etapa de pre radicado y radicado. | Se evidencia plan de trabajo la dependencia responsable realizo el diseño del plan de trabajo para las mejoras tecnológicas en el aplicativo para los trámites de registro calificado. Se avanzaron en la actividades de implementación de cambios relacionado con generación de consulta. Se avanzo en la primera versión de los controles de cambios normativos relacionado con la resolución 2265 de 2023. La finalización e implementación de la acción de racionalización se verificará en el próximo periodo de seguimiento.
| Único | 350 | Legalización de Documentos Académicos en Educación Superior | Inscrito | Se realizaron actualizaciones a la plataforma tecnológica que soporta el trámite por tanto se requiere actualizar el procedimiento del trámite | Actualizar el Procedimiento del trámite de Legalización de Documentos Académicos en Educación Superior en concordancia con las mejoras realizadas en el aplicativo | Agilidad en la gestión interna de trámite lo cual permite mayor capacidad de respuesta en las solicitudes presentadas por los ciudadanos | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2023-01-02 | 2022-12-31 | Unidad de Atención al Ciudadano | Durante el I trimestre de 2023, la Unidad de Atención al Ciudadano realizó una mesa de trabajo donde se revisaron los aspectos del procedimiento del trámite de Legalización de Documentos de Educación Superior. En ese sentido, se cuenta con una primera versión del documento con control de cambios que incluye las actividades ajustadas de acuerdo con la mejora tecnológica realizada en la vigencia 2022. | Se observa el plan de trabajo realizado por la dependencia responsable para actualizar el procedimiento del trámite legalización de documentos académicos en educación superior. Se iniciaron las actividades del plan d e trabajo. La finalización e implementación de la acción de racionalización se verificará en el próximo periodo de seguimiento.
| Único | 1853 | Convalidación de estudios de preescolar, básica y media realizados en el exterior | Inscrito | La Resolución 24302 de 2021 que actualiza el trámite convalidaciones en básica, no ha garantizado la respuesta oportuna a los requerimientos radicados ante el Ministerio, lo cual advierte un rezago importante pese a que la nueva normativa se expidió en diciembre de 2021. | Se requiere modificar la competencia para gestionar las solicitudes de convalidaciones en básica, resulta más prudente distribuir la competencia en las Secretarias de Educación, que cuenten con la capacidad administrativa para atender estos asuntos, así también resulta importante fortalecer y simplificar los reconocimientos de títulos y/o estudios provenientes de países firmantes del Convenio Andrés Bello. Es relevante desarrollar un documento técnico que resuelva con suficiencia las casuísticas presentadas en convalidaciones de títulos y/o estudios provenientes de los demás países ajenos al Convenio Andrés Bello. | Se busca distribuir las cargas para la atención de este tipo de trámites, con el fin de reducir la acumulación de solicitudes en una sola entidad que conllevan a las respuestas extemporáneas, si eventualmente varias Secretarias de Educación asumen este rol, será más sencillo resolver volúmenes pequeños de solicitudes. De otro lado, el mayor volumen de solicitudes de convalidación vienen de países del Convenio Andrés Bello-CAB, por lo cual no debe existir la convalidación de títulos y estudios en estas condiciones, se pretende reducir el proceso a una validación que se adelante ante las Instituciones Educativas avaladas para resolver ese tipo de solicitudes. Finalmente, se debe incorporar la normativa atendiendo a lo establecido en el numeral 2 del artículo cuarto de la Resolución 01 del 23 de agosto de 2019 de la Organización del Convenio Andrés Bello, que a su tenor literal establece que “El reconocimiento del último grado, curso o año aprobado y promovido, implicará el reconocimiento de todos los grados curso o años anteriores”. | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Durante el I trimestre se elaboró un plan de intervención integral del trámite de Convalidaciones de Estudios Preescolar, Básica y Media enfocado sobre los siguientes aspectos: • Optimización del flujo actual del trámite • Actualización del procedimiento del trámite • Actualización de la normatividad del trámite (Resolución No. 024302 de 2021) Por un lado, se realizó la propuesta de flujo optimizado del tramite de Convalidaciones de Estudios preescolar, básica y media el cual fue presentado por la Subdirección de Desarrollo Organizacional a la Dirección de Calidad de Educación Preescolar, Básica y Media y la Unidad de Atención al Ciudadano – UAC. Este flujo se enfoca en la realización de las actividades propias del trámite en la Dirección de Calidad EPBM. En ese sentido, con las necesidades identificadas se presentó a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información – OTSI el requerimiento funcional de alto nivel para la actualización y mejora del sistema Convalidaciones. Por otro lado, con el objeto de dar competencia a las Secretarias de Educación que cuenten con la capacidad administrativa para gestionar las solicitudes de convalidaciones de estudios de preescolar, básica y media, se cuenta con un primer borrador de la resolución “Por medio de la cual reglamenta y desarrolla la validación de estudios por grados” que actualmente se encuentra en validación por parte de la Oficina Asesora Jurídica y del Convenio Andrés Bello. | Se observa del plan de trabajo elaborado por la dependencia responsable para optimizar el procedimiento asociado al trámite de convalidación de estudios de preescolar, básica y media realizados en el exterior. Se iniciaron las actividades relacionadas. La finalización e implementación de la acción de racionalización se verificará en el próximo periodo de seguimiento.

## RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
II SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - PERIODO DEL 1º DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
OBJETIVO GENERAL |  |  | Dar a conocer a los órganos de control, veedurías ciudadanas, organizaciones, ciudadanía y demás partes interesadas del Ministerio de Educación Nacional, el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el año 2023, correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de mayo al 31 de agosto de 2023, publicado en la pagina Web del Ministerio de Educación Nacional en el Link de Transparencia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS |  |  | 1. Efectuar el seguimiento a la implementación y avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y establecer el nivel de cumplimiento. 2. Comunicar a los responsables alertas tempranas que eviten atrasos e incumplimientos en la ejecución del plan.
Componente : Rendición de Cuentas
ELEMENTOS DE LA RdC | META/PRODUCTO | ETAPAS |  |  |  |  | # | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN/ ALCANCE | UNIDAD MEDIDA | META | [5 empty] | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Avances implementación Estrategia - Primer trimestre- corte marzo 31 |  |  | Avances implementación Estrategia - Primer cuatrimestre- corte abril 30 |  |  | Avances implementación Estrategia - Segundo Trimestre- corte junio 30 |  |  | SEGUIMIENTO
|  | Alistamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  |  |  |  | T1 (Corte 31/03/2023) | T2 (Corte 30/06/2023) | T3 (Corte 30/09/2023) | T4 (Corte 31/12/2023) | CIERRE (Al corte 15/01/2024) | TOTAL VIG | Inicio | Fin |  | Avance T1 | Avance Descriptivo | Medio de verificación | Avance T1 | Avance Descriptivo | Medio de verificación | Avance T2 | Avance Descriptivo | Medio de verificación | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES
INFORMACIÓN | Caracterización de la rendición de cuentas elaborada* | X |  |  |  |  | 1 | Documentar las características de los grupos de valor del MEN para identificar demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por estos grupos | Documento actualizado que permita determinar características asociadas a los grupos de valor del MEN en materia de RdC que contenga: a) El mapa de actores públicos según su participación en la toma de decisiones de la Entidad. b) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional y de los elementos de la RdC. c) Los canales para la publicación y difusión de información consultadas por los grupos de valor y/o necesidades de implementación de canales de publicación y/o difusión d) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para el desarrollo de los espacios de diálogo. | Caracterización de los grupos de valor en la participación ciudadana actualizada y publicada en el link de transparencia | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2023-02-01 | 2023-09-30 | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 1 | Para el I trimestre, se llevó a cabo la actualización de los grupos de valor y su caracterización, información que se encuentra publicada en la página web de la Entidad. | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento. Link de publicación https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/387447:Caracterizacion-de-grupos-de-interes-y-de-valor | [6 empty] | Actividad cumplida en el primer trimestre. Para el primer periodo de seguimiento, se llevó a cabo la actualización de los grupos de valor y su caracterización, información que se encuentra publicada en la página web de la Entidad. | Se cumplió la actividad prevista para el periodo de seguimiento, mediante la actualización y publicación en el link de transparencia la caracterización de los grupos de valor en la participación ciudadana. Link de publicación: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/387447:Caracterizacion-de-grupos-de-interes-y-de-valor
[11 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
| Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas actualizado y capacitado* | X |  |  |  |  | 2 | Actualizar el equipo de trabajo MEN 2023 que lidera la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas | Actualización del equipo de trabajo institucional responsable de la estrategia de planeación e implementación de los ejercicios participación ciudadana y rendición de cuentas | Matriz del equipo de trabajo para participación ciudadana y rendición de cuentas actualizado para 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | [9 empty] | Se lleva a cabo una actualización de los enlaces de participación ciudadana de todas las dependencias. Matriz: Equipo Participación C y RdeC 2023 | Se cumplió con la actividad prevista, la Matriz de equipos de trabajo para participación ciudadana y rendición de cuentas fue actualizada. Matriz: Equipo Participación C y RdeC 2023 Link de publicación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020-Monitoreo_PAAC_Comp3y6/EWwxHJqVxWdGp7qQAU9brkkBlzf3J3v1wS70d4Gza_UwYA?e=dmseLK
[11 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
[7 empty] | 3 | Cualificar al equipo de trabajo institucional del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas | Diseño e implementación de una estrategia de sensibilización y cualificación dirigida al equipo de trabajo institucional en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. La estrategia contempla acciones de sensibilización y socialización del Plan de Participación Ciudadana de la vigencia, así como la promoción de los cursos propios institucionales y oferta libre sobre mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, garantía de derechos, entre otros. | Implementación de 1 estrategia de sensibilización y cualificación en PC y RdC # de colaboradores cualificados en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [10 empty] | Para este periodo de seguimiento no se llevaron a cabo espacios de sensibilización a los enlaces de participación ciudadana, sin embargo, se desarrollaron tareas de recordación frente al diligenciamiento del formato de identificación de espacios, y el registro de reportes de avance a la ejecución de los espacios e instancias en la matriz de seguimiento; brindando de manera oportuna una retroalimentación frente a la información registrada en el seguimiento y los soportes incluidos | No se cumplió a completitud la actividad para este seguimiento, no se llevaron a cabo espacios de sensibilización a los enlaces de participación ciudadana, sin embargo, se realizó retroalimentación sobre el diligenciamiento del formato de identificación de espacios y el registro de reportes de avance a la ejecución de los espacios e instancias en la matriz de seguimiento mediante correos y mensajes con fechas, 24 de abril , 30 de mayo, 06,14 y 30 de junio. https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020-Documentos/ESMb48jQpIhJutJOBC0N9JoBqnIi4WQRrU2rBHQRqCoQmQ?e=fYBKSu
| Esquema de publicación de información definido y publicado | X | X | X | X | X | 4 | Definir e informar a la ciudadanía el esquema de publicación de información del MEN | Listado de información publicada y que publicará la Entidad durante la vigencia, conforme al principio de divulgación proactiva de la información previsto en la Ley 1712 de 2014, y sobre los medios a través de los cuales se puede acceder a la misma. | Esquema de publicación de información publicado en el link de transparencia | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | [9 empty] | Para este periodo se mantuvo actualizado el esquema de publicación, el cual se encuentra publicado en la página web para informar de manera ordenada a la ciudadanía, grupos de interés y de valor, sobre la información del MEN prevista en el artículo 3° de la Ley 1712 de 2014. | Se cumplió con la actividad prevista para el segundo cuatrimestre, correspondiente al esquema de publicación actualizado, el cual se encuentra publicado en: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Gestion-archivistica/387565:Esquema-de-Publicacion-de-la-Informacion
| Información sobre avances y resultados institucionales, producida y publicada | X | X | X | X | X | 5 | Presentar a la ciudadanía la información sobre la gestión general del MEN, resultados y avances en la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control y los resultados de los espacios de diálogo y participación generados, de manera permanente. | Producción y divulgación permanente a través de los canales institucionales definidos, de la información sobre la gestión general del MEN, avances y resultados de los planes, programas y estrategias del sector educativo para la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control, así como resultados de los espacios de diálogo y participación generados. Esta actividad incluye la actualización de contenidos sobre los avances de la gestión institucional en la página web y en el micrositio Participa, en procura de la promoción de la transparencia activa | Espacios e instancias de participación publicados en el calendario de actividades del MEN Publicación del seguimiento trimestral a los espacios e instancias de dialogo en el Menú Participa Publicación del Informe de Rendición de Cuentas Grupos Étnicos | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | [9 empty] | Durante el segundo cuatrimestre del año se remitieron las formatos de programación de espacios a la oficina de comunicaciones para publicación en el calendario del Menú Participa. Se llevó a cabo la consolidación de la matriz de identificación y seguimiento a los espacios e instancias de participación ciudadana desarrollados por la entidad. Hasta el mes de agosto se han desarrollado aproximadamente 123 eventos de los cuales 20 son espacios de diálogo y 18 instancias en las que participó el MEN las cuales son reportados en el monitoreo trimestral. Estos reportes se enviaron a la oficina Asesora de Comunicaciones para su publicación en el Menú Participa. | Se cumplió con la actividad prevista mediante la publicación en la web de la entidad. Calendario - Menú Participa https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Calendario-de-actividades-y-eventos/ Reporte seguimiento espacios e instancias de participación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020-Monitoreo_PAAC_Comp3y6/EduV60_rfChJkFFSvPau7YkBNIJEROINGdVvd3iw3Wd-rw?e=WkR8i1
DIÁLOGO | Calendario de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas implementado y monitoreado |  | X | X |  |  | 6 | Identificar los espacios de diálogo que se emplearán para rendir cuentas en el MEN | Identificación de los espacios de diálogo institucionales presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.) y virtuales (chat, videoconferencias, etc.), permanentes u ocasionales que se emplean para rendir cuentas sobre la gestión general de la Entidad y los temas de interés priorizados (incluye Acuerdo de Paz) | Calendario de espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas publicado en el menú participa. 4 informes de resultados publicados en el menú participa que contenga la implementación y monitoreo al desarrollo de los espacio de dialogo | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | [9 empty] | Durante el segundo cuatrimestre del año, se llevó a cabo el segundo monitoreo a los espacios e instancia de participación ciudadana desarrollados, de acuerdo a la programación establecida por cada dependencia líder y se genera el segundo reporte de avance el cuál se cargó en el Menú Participa. En el marco de reunión con la secretaria general se programa mesa de trabajo para el tercer trimestre, con el equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas, con el fin de definir la metodología, temas e insumos necesarios para desarrollar para la rendición de cuentas de la vigencia 2023. | Se cumplió la actividad prevista para el periodo de seguimiento. Matriz de seguimiento espacios e instancia de participación https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020/Ebw7ZocyrMRLiw-FcI5hIbUBMGDqsR_ZkM6Oy16y8Z0VaA?e=DYScEs Reporte seguimiento espacios e instancias de participación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020-Monitoreo_PAAC_Comp3y6/EduV60_rfChJkFFSvPau7YkBNIJEROINGdVvd3iw3Wd-rw?e=WkR8i1
|  |  | X | X |  |  | 7 | Consolidar y publicar la programación de espacios de diálogo e instancias de participación en el marco de la Rendición de Cuentas. | Generación, validación y publicación del calendario de los espacios de diálogo que se implementarán en la vigencia, definiendo las características de cada espacio.
[5 empty] | X |  | 8 | Implementar los espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas | Desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al calendario establecido y el protocolo definido para tal fin y generación del informe de resultados de implementación de los espacios
[6 empty] | X | 9 | Realizar el monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al cronograma definido | Monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo de acuerdo con el instrumento definido para tal fin
| Canales y mecanismos institucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas promovidos* |  | X | X | X |  | 10 | Promover los canales y mecanismos institucionales de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas, a través del uso de Tecnologías de la Información del MEN | Diseño e implementación de una estrategia de comunicación que permita impulsar y promover los canales y mecanismos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del MEN, involucrando el uso de las tecnologías de información. | 1 Estrategia de comunicación implementada | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones | [9 empty] | Para este seguimiento, la Oficina Asesora de Comunicaciones en conjunto con la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas se revisó los sitios Transparencia y Acceso a la Información Pública, Participa y Rendición de Cuentas entre otros para determinar qué información de los diferentes sitios son objeto de actualización y así realizar las respectivas publicaciones con la información enviada por las diferentes áreas. En esta vigencia fue actualizado en calendario de eventos para dar mayor visibilidad a la ciudadanía en la participación. En lo que va corrido del año se recibieron cerca de 10 millones de visitas de usuarios a la página web. Además, para darle más información a la ciudadanía se crearon nuevos micrositios como: Plan Nacional de Desarrollo, El Cambio se Nota, Diálogos Permanentes por la Educación Superior y Ley 30 en otros. | Se cumplió con la actividad prevista, se crearon nuevos micrositios de interés para ampliar la información a la ciudadanía. Link de Transparencia y acceso a la información pública: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica Link del Micrositio de participa: https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ Link de Rendición de cuentas: https://educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co/
| Mecanismos de interacción con la ciudadanía para fortalecer la estrategia de RdC implementados* |  | X | X | X | X | 11 | Mantener activos los mecanismos de interacción con los grupos de valor en materia de rendición de cuentas y participación ciudadana. | Diseño e implementación de mecanismos permanentes de interacción con la ciudadanía, publicados a través de los canales institucionales, que permitan fortalecer la estrategia de rendición de cuentas, en: a) identificación de las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible, canales de publicación y difusión, b) Recepción de propuestas, aportes y/o observaciones de la ciudadanía para fortalecer la política educativa y en la construcción y mejoramiento de los planes, programas y estrategias educativas; c) Conocer la percepción sobre los mecanismos existentes Esta actividad contempla el desarrollo de los mecanismos, reporte y análisis de resultados del proceso, así como la socialización de estos resultados con las áreas implementadoras para su análisis, viabilidad e incorporación en el desarrollo de planes, programas y estrategias educativas, según sea el caso. Esta actividad contempla los mecanismos de interacción con la ciudadanía en general y grupos de valor del MEN, a través de la página web. | informes de implementación de mecanismos que permitan fortalecer la estrategia de rendición de cuentas del MEN | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones | [9 empty] | Para este seguimiento, la Oficina Asesora de Comunicaciones en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas se actualizó permanentemente el sitio Participa en la página web del MEN, donde se reportaba avances en la implementación del Plan (espacios e instancias desarrollados en la vigencia) y se brindó información útil , clara y oportuna a cerca de los espacios e instancia a desarrollar a través del calendario de eventos. | Se cumplió con la actividad prevista, se evidencia avance en la implementación del Plan. https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ Calendario - Menú Participa https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Calendario-de-actividades-y-eventos/
| Audiencia pública de rendición de cuentas institucional realizada |  |  |  |  | X | 12 | Llevar a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances institucionales teniendo en cuenta el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. | Preparación, realización y evaluación del ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas institucional | Evento y publicación del Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 1 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Oficina Asesora de comunicaciones | [9 empty] | Con el fin de dar a conocer a ciudadanos, actores del sector y medios de comunicación en general la información de las acciones emprendidas, se elaboraron más de 200 comunicados de prensa, que fueron difundidos a través de la página web y las redes sociales del Ministerio | Se cumplió con la actividad prevista mediante los comunicados de prensa. https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/
RESPONSABILIDAD | Gestionar la publicación de información referente a rendición de cuentas en el menú participa del portal web institucional, en el marco de la Resolución 1519 de 2020 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) |  |  |  | X |  | 13 | Adelantar acciones de actualización y fortalecimiento de las secciones del menú Participa. | Recopilar, preparar y actualizar la información de las secciones del Menú Participa según los lineamientos establecidos por el DAFP . | Actualización y publicación de información de las secciones del Menú Participa. | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-02-01 | 2023-09-30 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones | [9 empty] | Durante la vigencia 2023 se ha actualizado de manera permanente el sitio Participa en la página web del MEN y donde se brindó información útil , clara y oportuna a cerca de los espacios e instancia a desarrollar a través del calendario de eventos. | Se cumplió con la actividad prevista mediante la publicación de información. https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/
| Informes de Ley publicados y divulgados |  |  |  |  | X | 14 | Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del informe de rendición de cuentas que de cuenta de los avances de la vigencia anterior, en la implementación de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz. | Publicación del informe Rendición de Cuentas Construcción Paz en el link de transparencia | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | [9 empty] | Durante el primer trimestre del año se elaboró y publicó en el link de transparencia el informe de rendición de cuentas - Construcción de Paz | Se cumplió con la actividad prevista mediante la publicación del informe de Rendición de Cuentas- Construcción de Paz. Informe de Rendición de Cuentas Acuerdo de Paz 2022: https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-385568_recurso_18.pdf
[7 empty] | 15 | Elaborar y publicar el Informe de gestión MEN al Congreso de la República | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe de gestión institucional al Congreso de la República. | Publicación del informe de gestión MEN al Congreso de la República en el link de transparencia | 0 | 1 |  | 0 | NA | 1 | 2023-04-03 | 2023-08-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | [9 empty] | Se consolido y publicó el documento Informe de gestión al Congreso | Se cumplió con la actividad prevista mediante la publicación del informe de Gestión al Congreso. Informe de Gestión al congreso 2023 https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Control-interno/385377:Informe-de-Gestion-Anual-e-Informe-de-Gestion-al-Congreso
[7 empty] | 16 | Elaborar y publicar el informe anual de cierre de gestión | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe anual de cierre de gestión 2022 | Publicación del informe de gestión MEN en el link de transparencia | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2023-12-01 | 2024-01-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | [9 empty] | No requiere avance para el periodo reportado | No requiere avance para el periodo reportado.
| Informe de evaluación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas realizado* |  |  |  |  | X | 17 | Evaluar y verificar el cumplimiento del Plan Anual de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realización de la auditoría especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia y presentación del informe de resultados | Informe de auditoria especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2023-10-02 | 2024-01-15 | Oficina de Control Interno | [9 empty] | No requiere avance para el periodo reportado | No requiere avance para el periodo reportado.
| Informe de resultados de implementación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas generado y publicado* |  |  |  |  | X | 18 | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios desarrollados durante la vigencia | Analizar los resultados, evaluar y generar un informe de los resultados de implementación de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. Esta actividad incluye la documentación de buenas prácticas realizadas por la Entidad en materia de rendición de cuentas. | Documentación de una buena práctica realizada por la Entidad en materia de rendición de cuentas. | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2023-10-02 | 2024-01-15 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Subdirección de Desarrollo Organizacional | [9 empty] | No requiere avance para el periodo reportado | No requiere avance para el periodo reportado.
[10 empty] | CUMPLIMIENTO PROYECTADO | 13.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.33% |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!

## SERVICIO AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
II SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - PERIODO DEL 1º DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
OBJETIVO GENERAL |  | Dar a conocer a los órganos de control, veedurías ciudadanas, organizaciones, ciudadanía y demás partes interesadas del Ministerio de Educación Nacional, el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el año 2023, correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de mayo al 31 de agosto de 2023, publicado en la pagina Web del Ministerio de Educación Nacional en el Link de Transparencia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS |  | 1. Efectuar el seguimiento a la implementación y avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y establecer el nivel de cumplimiento. 2. Comunicar a los responsables alertas tempranas que eviten atrasos e incumplimientos en la ejecución del plan.
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano
[11 empty] | CUMPLIMIENTO |  |  |  | SEGUIMIENTO
| SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES
| Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1 | Realizar un Informe Mensual de Gestión de oportunidad PQRSD |  | Informe Mensual de Gestión de oportunidad de las PQRSD |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | Para el segundo cuatrimestre de 2023 se realizaron 104 informes para las 52 dependencias y grupos de trabajo del Ministerio consolidados de la siguiente manera: Mayo Junio Julio Agosto | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento. Se observó el link del micrositio de Atención al Ciudadano de la intranet en el cual se encuentran publicados los informes mensuales de gestión de las PQRSD por dependencias: https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/uac/informesuac/informes%20de%20pqrsd/Paginas/default.aspx
|  | 2 | Realizar una capacitación para prevenir y superar la estigmatización a personas en proceso de reincorporación |  | una Capacitación realizada |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 50% | 100% | 100% | 100% | Para el segundo cuatrimestre de 2023 se realizó el taller para prevenir y superar la estigmatización a personas en proceso de reincorporación con un total de 43 participantes de la Unidad de Atención al Ciudadadano | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento. Taller realizado
|  | 3 | Realizar el informe para las mesas técnicas de Análisis de las PQRSDD que permita aumentar la oportunidad de respuesta a las PQRSDF. |  | Informe Mensual de análisis de las PQRSDF |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | Durante el segundo cuatrimestre de 2023, se realizaron los informes de mesa técnica de análisis de PQRSD, se realizó la mesa de trabajo con la SDO en la cual se revisó las dependencias con recurrencia en inoportunidad de las PQRSD, los volúmenes por dependencia, así como los ejes temáticos de mayor de recurrencia. | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento. Se observó el link del micrositio de Atención al Ciudadano de la intranet en el cual se encuentran publicados los informes de análisis de las PQRSD https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/uac/informesuac/informes%20de%20mesa%20tecnica/Paginas/default.aspx
| Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 4 | Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Diseño de experiencia de servicio" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del personal. |  | 35% de los servidores de planta provista con certificación del curso de "Diseño de experiencia de servicio" |  |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Durante el II cuatrimestre, en el marco del contrato con la firma G&D se realizó el montaje y puesta en marcha de los contenidos de este programa de aprendizaje organizacional, Diseño de experiencias. En este sentido, desde la Secretaría General se expidió la Circular No. 22 de 2023 que define el cronograma para el desarrollo de la oferta educativa por parte de los servidores del MEN. Adicionalmente, para socializar el instructivo de acceso y resolver inquietudes, con el apoyo de la Subdirección de Desarrollo Organizacional se realizó la II sesión de gestores de conocimiento para compartir información e interés de este proceso. | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento.
|  | 5 | Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Accesibilidad web" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del personal. |  | 35% de los servidores de planta provista con certificación del curso de "Accesibilidad web" |  |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Durante el II cuatrimestre, en el marco del contrato con la firma G&D se realizó el montaje y puesta en marcha de los contenidos de este programa de aprendizaje organizacional, Accesibilidad web. En este sentido, desde la Secretaría General se expidió la Circular No. 22 de 2023 que define el cronograma para el desarrollo de la oferta educativa por parte de los servidores del MEN. Adicionalmente, para socializar el instructivo de acceso y resolver inquietudes, con el apoyo de la Subdirección de Desarrollo Organizacional se realizó la II sesión de gestores de conocimiento para compartir información e interés de este proceso. | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento.
|  | 6 | Realizar campañas de comunicación interna frente a al lenguaje claro |  | Piezas comunicativas elaborados y difundidas |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | Para el segundo cuatrimestre de 2023 se realizó la pieza comunicativa Respuestas - Lenguaje claro e incluyente: la cual se encuentra bajo la estrategia diseñada aclando conceptos que e busca garantizar el goce de los derechos en un lenguaje claro cercano e incluyente | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento. Se adjunta como evidencia el Mensaje de comunicación Interna
| Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 7 | Convocar y desarrollar un encuentro con los líderes de servicio al Ciudadano de las ET para fortalecer la cultura de servicio |  | Un encuentro realizado |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 50% | 100% | 100% | 100% | Durante el segundo trimestre de 2023 se realizó la pieza comunicativa Respuestas - Lenguaje claro e incluyente: la cual se encuentra bajo la estrategia diseñada aclando conceptos que e busca garantizar el goce de los derechos en un lenguaje claro cercano e incluyente | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento. Se observó listado de Asistencia de la mesa de trabajo realizada.
|  | 8 | Realizar campañas de comunicación interna frente a al lenguaje claro |  | Piezas comunicativas elaborados y difundidas |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | Divulgación del Procedimiento para el diseño aplicación y análisis de instrumentos para la medición de la percepción yo la satisfacción de partes interesadas PM-PR-14 a través de mensaje de interés y cargado en el SIG para consulta interna y externa. | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento. se realizaron dos mesas de trabajo para formular el plan de trabajo para la realización de los videos tutoriales.
|  | 9 | Realizar la socialización del procedimiento para el diseño, aplicación, y análisis de encuestas de satisfacción para orientar a las distintas áreas en la materia |  | 1 procedimiento socializado |  |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Durante el II cuatrimestr, en el marco de las intervenciones integrales en las dependencias que tienen a cargo trámites institucionales se le solicitó el 20 de junio, al equipo de la Subdirección de Desarrollo Organizacional, que en los procedimientos intervenidos se incluya una actividad para evaluar la satisfacción y percepción de la ciudadanía de conformidad con los lineamientos adoptados en el SIG. | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento. El Procedimiento para el diseño aplicación y análisis de instrumentos para la medición de la percepción yo la satisfacción de partes interesadas, fue publicado en el Sistema Integrado de Gestión-SIG el 30 de marzo de 2023.
|  | 10 | Acompañar a las áreas líderes de trámites en la implementación del procedimiento para el diseño, aplicación, y análisis de encuestas de satisfacción para orientar a las distintas áreas en la materia |  | 5 (Cinco) informes de implementación del procedimiento en las áreas líderes de los trámites |  |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 33% | 33% | 33% | No se programaron avances para este periodo de seguimiento | el cumplimiento de la actividad será verificado en el próximo seguimiento.
|  | 11 | Capacitar a los Ciudadanos en el uso y consulta del Sistema de radicación de PQRSDF SGDEA |  | Videos tutoriales |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 50% | 100% | 100% | 100% | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se realizaron dos mesas de trabajo para formular el plan de trabajo para la realización de los videos tutoriales | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento. Se observó listado de Asistencia de las mesas de trabajo realizadas.
|  | 12 | Asistir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el DNP |  | Asistir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el DAFP |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | Durante el II cuatrimestre, en el marco del laboratorio de simplicidad, en el mes de julio se realizará la traducción del protocolo de atención al ciudadano a lenguaje claro y se remitirá al Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional INFOTEP SAI para la traducción a lengua creole | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento. Se adjunta como evidencia las memorias de la socialización
| Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 13 | Realizar la traducción a lengua nativa o dialecto oficial de los grupos étnicos colombianos (mínimo 1) de los dos trámites de mayor demanda del Ministerio de Educación Nacional |  | Dos (2) trámites en lenguaje claro traducidos a lengua nativa o dialecto oficial de los grupos étnicos colombianos (1 lengua) |  |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 50% | 50% | Durante el II cuatrimestre, el equipo de la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Unidad de Atención al Ciudadano, sesionaron para analizar los resultados del indicador de oportunidad de las PQRSD, identificando áreas críticas que debían ser intervenidas. Se adjunta como evidencia la lista de asistencia y la presentación respectiva. | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento.
|  | 14 | Realizar seguimiento a los resultados de la oportunidad de las PQRSD a través de la Mesa técnica de PQRSD. |  | 3 informes publicados en la Intranet institucional |  |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-09-30 | 33% | 33% | 33% | 0% | Durante el II cuatrimestre, se realizó la publicación de la versión 7 del procedimiento de Asistencia Técnica IP-PR-02: con base en dicho documento se generó una reunión con el proveedor del servicio para dimensionar los ajustes que deben realizares y este proyectó las horas requeridas para hacer las modificaciones y generó la respectiva propuesta económica. Con base en los costos antes señalados y el plan de trabajo que presente el proveedor se generará una estrategia de despliegue del sistema en todo el Ministerio. Se adjunta como evidencia la publicación del procedimiento, los seguimientos a la intervención y la propuesta del proveedor Durante el primer trimestre, se realizó la mesa técnica de mejora de procesos con base en el análisis de PQRSD, en dicho espacio la Unidad de Atención al Ciudadano presentó a la Subdirección de Desarrollo Organizacional el comportamiento de los indicadores más relevantes. Con base en las revisiones realizadas en dicho espacio se identificaron 6 dependencia por intervenir. Los resultados se publicaron en la intranet, micrositio, Unidad de Atención al Ciudadano, informes mesa técnica, informes 2023 | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento; la Unidad de Atención al Ciudadano presento el comportamiento de los indicadores, los cuales se publican para su consulta en la intranet-micrositio Unidad de Atención al Ciudadano-Informes mesa técnica. https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/uac/informesuac/informes%20de%20mesa%20tecnica/Paginas/default.aspx
|  | 15 | Continuar con el acompañamiento a la estrategia integral de servicio de la entidad, apoyada en la herramienta CRM para fortalecer el acceso a información oportuna, clara, completa y con trazabilidad. |  | 3 informes de la estrategia integral de servicio de la entidad |  |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-09-30 | 33% | 33% | 33% | 100% | No se registran avances para este periodo de seguimiento | El cumplimiento de la actividad será verificado en el próximo seguimiento.
|  | 16 | Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas. |  | Informe publicado. |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | Para el segundo cuatrimestre de 2023, se revisaron y ajustaron los formularios de de percepción y satisfacción incluyendo las preguntas de nuevo PND | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento. Formularios ajustados
| Conocimiento de Servicio al Ciudadano | 17 | Realizar laboratorio de simplicidad de Lenguaje claro al protocolo de Atención |  | Documento de Protocolo ajustado a lenguaje Claro |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | Para el segundo cuatrimestre de 2023, se diseño la pieza de comunicación "Revisemos el Protocolo de atención" la cual fue revisada y aprobada por la Jefe de la UAC y pasada para aprobación a Secretaría General, tambien se diseño el formulario que tenia como objetivo identificar por parte de los grupos de valor interno las oportunidades de mejora | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento. Diseño de pieza comunicativa formulario Forms: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=P_v8MQuKtUq3knTJBiucjrYw7O-urjtAkEqSTDhCFX5URUtKWkhFWEZQNUE1Q0tJTTdFSlpFWEhXUS4u Ressultados de la encuesta

## TRANSPARENCIA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
II SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - PERIODO DEL 1º DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
OBJETIVO GENERAL |  |  | Dar a conocer a los órganos de control, veedurías ciudadanas, organizaciones, ciudadanía y demás partes interesadas del Ministerio de Educación Nacional, el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el año 2023, correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de mayo al 31 de agosto de 2023, publicado en la pagina Web del Ministerio de Educación Nacional en el Link de Transparencia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS |  |  | 1. Efectuar el seguimiento a la implementación y avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y establecer el nivel de cumplimiento. 2. Comunicar a los responsables alertas tempranas que eviten atrasos e incumplimientos en la ejecución del plan.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
[8 empty] | CUMPLIMIENTO |  |  |  | SEGUIMIENTO
| SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES
| Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Actualización de información de los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | Con corte a junio del presente año, se han consolidado los cortes de matrícula de los meses de enero a mayo de la vigencia 2023. Así mismo, se ha realzado el cálculo de los indicadores definitivos de la vigencia 2022 y la elaboración de informes de análisis de contexto de la información estadística, a fin de ser presentados, en el mes de julio ante el Comité de Información para su aval y autorización de publicación en los medios dispuestos para tal fin. | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento. Link: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/Consolidadadematricula/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ct=1658937895351&or=Teams%2DHL&ga=1&id=%2Fsites%2FConsolidadadematricula%2FDocumentos%20compartidos%2F2023&viewid=498a9da5%2D6c19%2D4521%2Da48a%2D422a432bfc09
|  | 1.2 | Mantener actualizada la información acerca de trámites, otros procedimientos administrativos y consulta de acceso a la información del Ministerio, en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | (1) Matriz de datos de operación actualizada | Todas las dependencias Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Para el segundo cuatrimestre, la Oficina Asesora de Comunicaciones reportó que el sitio Transparencia y Acceso a la Información Pública se actualizó periódicamente con la información enviada por las diferentes áreas del Ministerio, cumpliendo así la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020. De esta manera se mantuvo informada a la ciudadanía grupos de interés y valor sobre la información institucional. | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento, para ello se podrá consultar en el siguiente enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
|  | 1.3 | Actualización y publicación de las guías de Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con base en resultados IDI 2022 | Diecinueve (19) Guías actualizadas y publicadas en la web | Áreas líderes de implementación de las políticas de gestión y desempeño | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0% | 0% | No se presentan avances para el presente periodo de seguimiento | No se presentan avances para el presente periodo de seguimiento el cumplimiento de la actividad se verificará en e próximo periodo. Se insta al área responsable para realizar las actividades programadas
|  | 1.4 | Realizar la propuesta de inclusión del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma ISO 37001:2017 en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad SIG | 1 Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | No se presentan avances para el presente periodo de seguimiento | No se presentan avances para el presente periodo de seguimiento el cumplimiento de la actividad se verificará en e próximo periodo. Se insta al área responsable para realizar las actividades programadas
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC y en el botón de transparencia. | Publicación del registro de base de datos actualizado en la SIC y en el botón de transparencia | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 100% | 0% | 0% | 0% | Porcentaje cumplimiento a la fecha: 100% Se enviaron correos a las áreas del MEN para solicitar la actualización de las bases de datos, la cual fue subida al aplicativo de la Superintendencia de Industria y Comercio. Se adjuntan como evidencias los archivos de Constancia de Base de datos y el histórico de las bases de datos para 2023. | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento.
|  | 2.2 | Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Gestión Antisoborno" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del personal. | 35% de los servidores de planta provista con certificación del curso de "Gestión Antisoborno" | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Durante el II cuatrimestre, en el marco del contrato con la firma G&D se realizó el montaje y puesta en marcha de los contenidos de este programa de aprendizaje organizacional, Gestión antisoborno. En este sentido, desde la Secretaría General se expidió la Circular No. 22 de 2023 que define el cronograma para el desarrollo de la oferta educativa por parte de los servidores del MEN. Adicionalmente, para socializar el instructivo de acceso y resolver inquietudes, con el apoyo de la Subdirección de Desarrollo Organizacional se realizó la II sesión de gestores de conocimiento para compartir información e interés de este proceso. | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento.
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar la entrega de información de manera oportuna a las entidades públicas conforme a lo definido en los acuerdos de intercambio de información firmados por el Ministerio como mecanismos de apoyo a la gestión pública | Cumplimiento de los niveles de servicio definidos en los acuerdos de intercambio | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | Se ha dado cumplimiento a los niveles de servicio de los acuerdos, convenios y protocolos suscritos por el MEN con entidades públicas y privadas para el intercambio de información. Con corte a abril, se cargó la base de datos del consolidado de matrícula del mes de marzo de 2023 en los ftp establecidos para tal fin. | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento.
|  | 3.2 | Mantener actualizado el micrositio de EPBM con la información estadística oficial. | Indicadores actualizados y divulgados en el micrositio de EPBM | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100% | En el mes de junio se realizó el Comité de Información para el aval y autorización de la publicación de la información estadística definitiva de la vigencia 2022, con base en la cual se actualizarán los conjuntos de datos tanto del portal SINEB, como de datos abiertos. https://portalsineb.mineducacion.gov.co/portal/ | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento.
|  | 3.3 | Actualizar y publicar la matriz de activos de información del MEN | Matriz de activo de información actualizada y publicada en el botón de transparencia | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 0% | 50% | 50% | 0% | Porcentaje cumplimiento a la fecha: 100% Se realizó la capacitación de los enlaces definidos por los jefes de área sobre la identificación de activos de información. Después de esto cada enlace realizó la actualización y los ajustes correspondientes y se escaló la matriz de activos a la Subdirección de Desarrollo Organizacional para realizar las modificaciones en el Sistema Integrado de Gestión. Posteriormente se realizó la publicación en el botón de transparencia. | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento.
|  | 3.4 | Divulgar el esquema de publicación de información | Esquema de publicación divulgado | Subdirección de Desarrollo Organizacional y Oficina de Comunicaciones | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | El esquema de publicación de información se encuentra actualizado y publicado en el link de transparencia , numeral 7.1.3. Esquema de publicación de la información Durante el segundo cuatrimestre 2023 se mantuvo actualizado el esquema de publicación, el cual se encuentra publicado en la página web para informar de manera ordenada a la ciudadanía, grupos de interés y de valor, sobre la información del MEN prevista en el artículo 3° de la Ley 1712 de 2014. | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento, el cual Se encuentra publicado en: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Gestion-archivistica/387565:Esquema-de-Publicacion-de-la-Informacion
|  | 3.5 | Actualizar el cuadro de clasificación documental | Cuadro de clasificación documental actualizado y publicado | UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | El índice de información clasificada y reservada se encuentra publicado en la página web del Ministerio | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento. Link de publicación: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Gestion-archivistica/387434:Registro-de-Activos-de-Informacion
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Realizar la traducción en lengua nativa de dos documentos de interés para la ciudadanía. | dos documentos traducidos | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 50% | 0% | 50% | Durante el II cuatrimestre, en el marco del laboratorio de simplicidad, en el mes de julio se realizó la traducción del protocolo de atención al ciudadano a lenguaje claro y se remitirá al Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional INFOTEP SAI para la traducción a lengua creole Se realizó gestión administrativa con el INFOTEP de San Andrés para la traducción a lengua nativa kriol | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento.
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Mantener actualizado el link de transparencia en el marco de la Ley 1712 de 2014, la resolución 1519 de 2020 y sus anexos | 12 (doce) informes Matriz de cumplimiento normativo ITA publicados en la intranet institucional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Durante el II cuatrimestre se realizó el monitoreo mensual a los publicables del link de transparencia dando cumplimiento a Ley 1712 de 2014 y el Anexo 2 – Estándares de publicación y divulgación de información de la Resolución 1519 de 2020. Los seguimientos se pueden consultar en la intranet, micrositio desempeño institucional Durante el I trimestre se realizó el monitoreo mensual a los publicables del link de transparencia dando cumplimiento a Ley 1712 de 2014 y el Anexo 2 – Estándares de publicación y divulgación de información de la Resolución 1519 de 2020. | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento. Los seguimientos se pueden consultar en la intranet, micrositio desempeño institucional .

## PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
II SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - PERIODO DEL 1º DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
OBJETIVO GENERAL |  |  | Dar a conocer a los órganos de control, veedurías ciudadanas, organizaciones, ciudadanía y demás partes interesadas del Ministerio de Educación Nacional, el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el año 2023, correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de mayo al 31 de agosto de 2023, publicado en la pagina Web del Ministerio de Educación Nacional en el Link de Transparencia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS |  |  | 1. Efectuar el seguimiento a la implementación y avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y establecer el nivel de cumplimiento. 2. Comunicar a los responsables alertas tempranas que eviten atrasos e incumplimientos en la ejecución del plan.
Componente 6: Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción -Participación Ciudadana en la Gestión Pública
COMPONENTE | META/PRODUCTO | # | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN/ ALCANCE | Producto | META | [5 empty] | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Avances implementación Estrategia - Primer trimestre- corte marzo 31 |  |  | Avances implementación Estrategia - Primer cuatrimestre- corte abril 30 |  |  | Avances implementación Estrategia - Segundo trimestre - corte junio 30 |  |  | Avances implementación Estrategia - Segundo cuatrimestre- corte agosto 31 |  |  | Avances implementación Estrategia - Tercer trimestre - corte septiembre 30 |  |  | SEGUIMIENTO
[6 empty] | Trimestre I (Corte 31/03/2023) | Trimestre II (Corte 30/06/2023) | Trimestre III (Corte 30/09/2023) | Trimestre IV (Corte 31/12/2023) | CIERRE (Al corte 15/01/2024) | Cumplimiento vigencia | Inicio | Fin |  | Avance T1 | Avance Descriptivo | Medio de verificación | Avance C1 | Avance Descriptivo | Medio de verificación | Avance T2 | Avance Descriptivo | Medio de verificación | Avance C2 | Avance Descriptivo | Medio de verificación | Avance T3 | Avance Descriptivo | Medio de verificación | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Caracterización de la rendición de cuentas elaborada* | 1 | Documentar las características de los grupos de valor del MEN para identificar demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por estos grupos | Documento actualizado que permita determinar características asociadas a los grupos de valor del MEN en materia de RdC que contenga: a) El mapa de actores públicos según su participación en la toma de decisiones de la Entidad. b) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional y de los elementos de la RdC. c) Los canales para la publicación y difusión de información consultadas por los grupos de valor y/o necesidades de implementación de canales de publicación y/o difusión d) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para el desarrollo de los espacios de diálogo. | Caracterización de los grupos de valor en la participación ciudadana actualizada y publicada en el link de transparencia | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2023-02-01 | 2023-09-30 | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | [6 empty] | 1 | [8 empty] | Actividad cumplida en el primer trimestre. Para el I trimestre, se llevó a cabo la actualización de los grupos de valor y su caracterización, información que se encuentra publicada en la página web de la Entidad. | https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/387447:Caracterizacion-de-grupos-de-interes-y-de-valor Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento. Link de publicación https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/387447:Caracterizacion-de-grupos-de-interes-y-de-valor
[6 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
| Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas actualizado y capacitado* | 2 | Actualizar el equipo de trabajo MEN 2023 que lidera la estratégia de participación ciudadana y rendición de cuentas | Actualización del equipo de trabajo institucional responsable de la estratégia de planeación e implementación de los ejercicios participación ciudadana y rendición de cuentas | Matriz del equipo de trabajo para participación ciudadana y rendición de cuentas actualizado para 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | [6 empty] | 1 | [8 empty] | Se llevó a cabo la actualización de la matriz con los equipos de trabajo para apoyar la implementación de la estrategia de participación ciudadana | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento. Link de publicación Matriz: Equipo Participación C y RdeC 2023 - https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020-Monitoreo_PAAC_Comp3y6/EWwxHJqVxWdGp7qQAU9brkkBlzf3J3v1wS70d4Gza_UwYA?e=dmseLK
[6 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
|  | 3 | Cualificar al equipo de trabajo institucional del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas | Diseño e implementación de una estrategia de sensibilización y cualificación dirigida al equipo de trabajo institucional en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. La estrategia contempla acciones de sensibilización y socialización del Plan de Participación Ciudadana de la vigencia, así como la promoción de los cursos propios institucionales y oferta libre sobre mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, garantía de derechos, entre otros. | Implementación de 1 estrategia de sensibilización y cualificación en PC y RdC # de colaboradores cualificados en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [7 empty] | 40% | [8 empty] | Durante el II cuatrimestre no se llevaron a cabo espacios de sensibilización a los enlaces de participación ciudadana, sin embargo, se desarrollaron tareas de recordación frente al diligenciamiento de la formato de identificación de espacios, y el registro de reportes de avance a la ejecución de los espacios e instancias en la matriz de seguimiento; brindando de manera oportuna una retroalimentación frente a la información registrada en el seguimiento y los soportes incluidos. | No se cumplió a completitud la actividad para este seguimiento, no se llevaron a cabo espacios de sensibilización a los enlaces de participación ciudadana, sin embargo, se realizó retroalimentación sobre el diligenciamiento del formato de identificación de espacios y el registro de reportes de avance a la ejecución de los espacios e instancias en la matriz de seguimiento mediante correos y mensajes
[6 empty] | 25% | 40% |  |  |  | 40% | [9 empty] | 40%
| Esquema de publicación de información definido y publicado | 4 | Definir e informar a la ciudadanía el esquema de publicación de información del MEN | Listado de información publicada y que publicará la Entidad durante la vigencia, conforme al principio de divulgación proactiva de la información previsto en la Ley 1712 de 2014, y sobre los medios a través de los cuales se puede acceder a la misma. | Esquema de publicación de información publicado en el link de transparencia | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | [6 empty] | 25% | [8 empty] | El esquema de publicación se encuentra publicado en la página web para informar de manera ordenada a la ciudadanía, grupos de interés y de valor, sobre la información del MEN prevista en el artículo 3° de la Ley 1712 de 2014. | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento. Link https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Gestion-archivistica/387565:Esquema-de-Publicacion-de-la-Informacion
[6 empty] | 25% | 50% |  |  |  | 50% | [9 empty] | 25%
| Información sobre avances y resultados institucionales, producida y publicada | 5 | Presentar a la ciudadanía la información sobre la gestión general del MEN, resultados y avances en la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control y los resultados de los espacios de diálogo y participación generados, de manera permanente. | Producción y divulgación permanente a través de los canales institucionales definidos, de la información sobre la gestión general del MEN, avances y resultados de los planes, programas y estrategias del sector educativo para la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control, así como resultados de los espacios de diálogo y participación generados. Esta actividad incluye la actualización de contenidos sobre los avances de la gestión institucional en la página web y en el micrositio Participa, en procura de la promoción de la transparencia activa | Espacios e instancias de participación publicados en el calendario de actividades del MEN Publicación del seguimiento trimestral a los espacios e instancias de diálogo en el Menú Participa Publicación del Informe de Rendición de Cuentas Grupos Étnicos | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | [6 empty] | 50% | [8 empty] | Durante el segundo cuatrimestre del año se remitieron las formatos de programación de espacios a la oficina de comunicaciones para publicación en el calendario del Menú Participa. Se llevó a cabo la consolidación de la matriz de identificación y seguimiento a los espacios e instancias de participación ciudadana desarrollados por la entidad. Hasta el mes de agosto se han desarrollado aproximadamente 123 eventos de los cuales 20 son espacios de diálogo y 18 instancias en las que participó el MEN las cuales son reportados en el monitoreo trimestral. Estos reportes se enviaron a la oficina Asesora de Comunicaciones para su publicación en el Menú Participa. | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento. Calendario - Menú Participa https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Calendario-de-actividades-y-eventos/ Reporte seguimiento espacios e instancias de participación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020-Monitoreo_PAAC_Comp3y6/EduV60_rfChJkFFSvPau7YkBNIJEROINGdVvd3iw3Wd-rw?e=WkR8i1
[6 empty] | 25% | 50% |  |  |  | 50% | [9 empty] | 50%
| Calendario de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas implementado y monitoreado | 6 | Identificar los espacios de diálogo que se emplearán para rendir cuentas en el MEN | Identificación de los espacios de diálogo institucionales presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.) y virtuales (chat, videoconferencias, etc.), permanentes u ocasionales que se emplean para rendir cuentas sobre la gestión general de la Entidad y los temas de interés priorizados (incluye Acuerdo de Paz) | Calendario de espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas publicado en el menú participa 4 informes de resultados publicados en el menú participa que contenga la implementación y monitoreo al desarrollo de los espacio de diálogo | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | [6 empty] | 50% | [8 empty] | Durante el segundo cuatrimestre del año, se llevó a cabo el segundo monitoreo a los espacios e instancia de participación ciudadana desarrollados, de acuerdo a la programación establecida por cada dependencia líder y se genera el segundo reporte de avance el cuál se cargó en el Menú Participa. En el marco de reunión con la secretaria general se programa mesa de trabajo para el tercer trimestre, con el equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas, con el fin de definir la metodología, temas e insumos necesarios para desarrollar para la rendición de cuentas de la vigencia 2023. | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento. Matriz de seguimiento espacios e instancia de participación https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020/Ebw7ZocyrMRLiw-FcI5hIbUBMGDqsR_ZkM6Oy16y8Z0VaA?e=DYScEs Reporte seguimiento espacios e instancias de participación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020-Monitoreo_PAAC_Comp3y6/EduV60_rfChJkFFSvPau7YkBNIJEROINGdVvd3iw3Wd-rw?e=WkR8i1"
|  | 7 | Consolidar y publicar la programación de espacios de diálogo e instancias de participación en el marco de la Rendición de Cuentas. | Generación, validación y publicación del calendario de los espacios de diálogo que se implementarán en la vigencia, definiendo las características de cada espacio.
|  | 8 | Implementar los espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas | Desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al calendario establecido y el protocolo definido para tal fin y generación del informe de resultados de implementación de los espacios
|  | 9 | Realizar el monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al cronograma definido | Monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo de acuerdo con el instrumento definido para tal fin
[6 empty] | 25% | 50% |  |  |  | 50% | [9 empty] | 50%
| Canales y mecanismos institucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas promovidos* | 10 | Promover los canales y mecanismos institucionales de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas, a través del uso de Tecnologías de la Información del MEN | Diseño e implementación de una estrategia de comunicación que permita impulsar y promover los canales y mecanismos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del MEN, involucrando el uso de las tecnologías de información. | 1 Estrategia de comunicación implementada | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones | [6 empty] | 50% | [8 empty] | Durante el segundo trimestre 2023, la Oficina Asesora de Comunicaciones en conjunto con la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas se revisó los sitios Transparencia y Acceso a la Información Pública, Participa y Rendición de Cuentas entre otros para determinar qué información de los diferentes sitios son objeto de actualización y así realizar las respectivas publicaciones con la información enviada por las diferentes áreas. En esta vigencia fue actualizado en calendario de eventos para dar mayor visibilidad a la ciudadanía en la participación. En lo que va corrido del año se recibieron cerca de 10 millones de visitas de usuarios a la página web Además, para darle más información a la ciudadanía se crearon nuevos micrositios como: Plan Nacional de Desarrollo, El Cambio se Nota, Diálogos Permanentes por la Educación Superior y Ley 30 en otros. | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento. Links de las publicaciones: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ https://educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co/
[6 empty] | 25% | 50% |  |  |  | 50% | [9 empty] | 50%
| Mecanismos de interacción con la ciudadanía para fortalecer la estrategia de RdC implementados* | 11 | Mantener activos los mecanismos de interacción con los grupos de valor en materia de rendición de cuentas y participación ciudadana. | Diseño e implementación de mecanismos permanentes de interacción con la ciudadanía, publicados a través de los canales institucionales, que permitan fortalecer la estrategia de rendición de cuentas, en: a) identificación de las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible, canales de publicación y difusión, b) Recepción de propuestas, aportes y/o observaciones de la ciudadanía para fortalecer la política educativa y en la construcción y mejoramiento de los planes, programas y estrategias educativas; c) Conocer la percepción sobre los mecanismos existentes Esta actividad contempla el desarrollo de los mecanismos, reporte y análisis de resultados del proceso, así como la socialización de estos resultados con las áreas implementadoras para su análisis, viabilidad e incorporación en el desarrollo de planes, programas y estrategias educativas, según sea el caso. Esta actividad contempla los mecanismos de interacción con la ciudadanía en general y grupos de valor del MEN, a través de la página web. | Informes de implementación de mecanismos que permitan fortalecer la estrategia de rendición de cuentas del MEN | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones | [6 empty] | 40% | [8 empty] | Durante el segundo trimestre del 2023 la Oficina Asesora de Comunicaciones en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas se actualizó permanentemente el sitio Participa en la página web del MEN, donde se reportaba avances en la implementación del Plan (espacios e instancias desarrollados en la vigencia) y se brindó información útil , clara y oportuna a cerca de los espacios e instancia a desarrollar a través del calendario de eventos. | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento. Link de publicación https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ Calendario - Menú Participa https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Calendario-de-actividades-y-eventos/
[6 empty] | 25% | 40% |  |  |  | 40% | [9 empty] | 40%
| Audiencia pública de rendición de cuentas institucional realizada | 12 | Llevar a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances institucionales teniendo en cuenta el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. | Preparación, realización y evaluación del ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas institucional | Evento y publicación del Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Oficina Asesora de comunicaciones | [6 empty] | 0% | [8 empty] | Con el fin de dar a conocer a ciudadanos, actores del sector y medios de comunicación en general la información de las acciones emprendidas, se elaboraron más de 200 comunicados de prensa, que fueron difundidos a través de la página web y las redes sociales del Ministerio | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento. Link de publicación https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/
0%
| Gestionar la publicación de información referente a rendición de cuentas en el menú participa del portal web institucional, en el marco de la Resolución 1519 de 2020 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) | 13 | Adelantar acciones de actualización y fortalecimiento de las secciones del menú Participa. | Recopilar, preparar y actualizar la información de las secciones del Menú Participa según los lineamientos establecidos por el DAFP . | Actualización y publicación de información de las secciones del Menú Participa. | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones | [6 empty] | 40% | [8 empty] | Durante la vigencia 2023 se ha actualizado de manera permanente el sitio Participa en la página web del MEN y donde se brindó información útil , clara y oportuna a cerca de los espacios e instancia a desarrollar a través del calendario de eventos. | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento. Link de publicación: https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/
[6 empty] | 25% | 40% |  |  |  | 40% |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 40% |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| Informes de Ley publicados y divulgados | 14 | Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del informe de rendición de cuentas que de cuenta de los avances de la vigencia anterior, en la implementación de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz. | Publicación del informe Rendición de Cuentas Construcción Paz en el link de transparencia | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | [6 empty] | 1 | [8 empty] | Durante el primer trimestre del año se elaboró y publicó en el link de transparencia el informe de rendición de cuentas - Construcción de Paz | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento. Link de publicación: Informe de Rendición de Cuentas Acuerdo de Paz 2022: https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-385568_recurso_18.pdf
[6 empty] | 100% | [14 empty] | 100%
|  | 15 | Elaborar y publicar el Informe de gestión MEN al Congreso de la República | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe de gestión institucional al Congreso de la República. | Publicación del informe de gestión MEN al Congreso de la República en el link de transparencia | 0 | 1 |  | 0 | NA | 1 | 2023-04-03 | 2023-08-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | [6 empty] | 70% | [8 empty] | Se consolido y publico el documento Informe de gestión al Congreso | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento. Link de publicación: Informe de Gestión al congreso 2023 https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Control-interno/385377:Informe-de-Gestion-Anual-e-Informe-de-Gestion-al-Congreso
[7 empty] | 70% | 100% |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
|  | 16 | Elaborar y publicar el informe anual de cierre de gestión | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe anual de cierre de gestión 2023 | Publicación del informe de gestión MEN en el link de transparencia | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2023-12-01 | 2024-01-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | [6 empty] | 0% | [8 empty] | No aplica para el periodo reportado | No aplica para el periodo reportado
0%
| Informe de evaluación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas realizado* | 17 | Evaluar y verificar el cumplimiento del Plan Anual de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realización de la auditoría especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia y presentación del informe de resultados | Informe de auditoria especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2023-10-02 | 2024-01-15 | Oficina de Control Interno | [6 empty] | 0% | [8 empty] | No aplica para el periodo reportado | No aplica para el periodo reportado
0%
| Informe de resultados de implementación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas generado y publicado* | 18 | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios desarrollados durante la vigencia | Analizar los resultados, evaluar y generar un informe de los resultados de implementación de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. Esta actividad incluye la documentación de buenas prácticas realizadas por la Entidad en materia de rendición de cuentas. | Informe de resultados generado y publicado | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2023-10-02 | 2024-01-15 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Subdirección de Desarrollo Organizacional | [6 empty] | 0% | [8 empty] | No aplica para el periodo reportado | No aplica para el periodo reportado
[6 empty] | 48% | 49% | 7% | 0% | 0% | 41% | [9 empty] | 46%

## INICIATIVAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
II SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - PERIODO DEL 1º DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
OBJETIVO GENERAL |  |  | Dar a conocer a los órganos de control, veedurías ciudadanas, organizaciones, ciudadanía y demás partes interesadas del Ministerio de Educación Nacional, el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el año 2023, correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de mayo al 31 de agosto de 2023, publicado en la pagina Web del Ministerio de Educación Nacional en el Link de Transparencia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS |  |  | 1. Efectuar el seguimiento a la implementación y avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y establecer el nivel de cumplimiento. 2. Comunicar a los responsables alertas tempranas que eviten atrasos e incumplimientos en la ejecución del plan.
Componente 6: Iniciativas adicionales
[7 empty] | CUMPLIMIENTO |  |  |  | SEGUIMIENTO
| SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES
| Iniciativas adicionales | Presentar a la Secretaría de la Transparencia las estrategias implementadas por el Ministerio para la promoción de la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción | Dos (2) informes de la implementación de las estrategias para la promoción de la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0% | 50% | 0% | 50% | Durante el II cuatrimestre se realizó las siguientes actividades: 1. Julio 28/23: En el marco de la actividad del Bienestar - Modelo de cultura organizacional del Ministerio, se realizó la Gran subasta, enfocando la dinámica hacia la apropiación del código de integridad y liderazgo. 2. Agosto 18/23: Se enfocaron las actividades en concientizar y socializar con los servidores aspectos asociados a cómo la entidad mitiga y previene los actos de corrupción y soborno, así como los efectos sobre las pérdidas en caso de presentarse. 3. Agosto 25/23: En el marco de la actividad del Bienestar - Modelo de cultura organizacional del Ministerio, se realizó el Gran Escape. Se orientó la participación de manera virtual (vincular a teletrabajadores), diseñando un juego con diferentes salas asociadas al código de integridad en combinación con acertijos, obstáculos y preguntas asociadas al plan anticorrupción y soborno del Ministerio. | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento.
|  | Realizar la propuesta de la feria del conocimiento y la innovación del Sector Educación alrededor de los valores del Código de Integridad del Servidor Público. | Una propuesta de la feria del conocimiento y la innovación del Sector Educación presentada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-09-01 | 2023-03-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | No se programaron avances para este periodo de seguimiento | El cumplimiento de la actividad será verificado en el próximo seguimiento.

## Versionamiento
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Observaciones
1 | 2023-01-16 | Se crea el documento de conformidad con los lineamientos institucionales establecidos y la normatividad vigente para consulta ciudadana.
2 | 2023-01-25 | Versión aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
3 | 2023-04-14 | Se ajusta en el componente INICIATIVAS ADICIONALES, la fecha de inicio de la actividad 2 Realizar la propuesta de la feria del conocimiento y la innovación del Sector Educación alrededor de los valores del Código de Integridad del Servidor Público al 01/09/2023, asimismo se elimina la actividad 3 Realizar la propuesta para el Tercer Encuentro Deportivo del Sector como estrategia transversal para apalancar el proceso de transformación cultural en las entidades para aportar a la mejora del Índice de Desempeño Institucional (IDI)a nivel institucional y sectorial no fue aprobda por la actual Administración por lo cual las iniciativas se orientarán a otro tipo de actiivdades que involucren la participación de las entidades adscritas y vinculadas y el Ministerio de Educación Nacional.
En el componente 4. Servicio al Ciudadano se elimina la actividad de Gestión de relacionamiento con los ciudadanos: Realizar campañas de comunicación interna frente a al lenguaje claro, debido a que se encuentra repetida
En el componente 5 de transparencia y acceso a la información se realiza las siguientes modificaciones: - En el Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa, se incluyen las actividades a cargo de la Subdirección de Contratación: Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente y Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP II contratistas del MEN, como parte de la ruta de analisis de datos que permite la toma de decisiones basadas en datos y el diseñar estrategias que permitan impactar su desarrollo, crecimiento y bienestar mencionados en la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano. - En la actividad Realizar la propuesta de inclusión del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma ISO 37001:2017 en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad SIG y en el producto: 1 Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño, por las dinámicas y necesidades propias de la entidad frente a sus cambios administrativos