## 1.Riesgos de corrupción
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Componente 1. Gestión Institucional de riesgos de corrupción - mapa de riesgos
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción y fraude | Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la primera etapa para la adopción del Sistema para el Control de la Corrupción y el Fraude establecidos en las normas técnicas nacionales de calidad NTC-ISO37001:2017 “Sistemas de gestión antifraude”, NTC-ISO 31000:2018 y Guía la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en entidades públicas | Un Plan de trabajo diseñado e implementado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Durante el primer trimestre de 2024 , se elaboró plan de trabajo para la adopción del Sistema para el Control de la Corrupción y el Fraude conforme lo establece el documento "ESTÁNDARES DE LOS PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA" de la Presidencia de la República.
| Actualización de la guía de administración de riesgos conforme a los lineamientos establecidos por el DAFP y los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público | Guía de administración de riesgos del MEN publicada en el SIG | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 31/06/2024 | 50% | Durante el primer trimestre de 2024 , se realizó dos mesas de trabajo con servidores de la Oficina de Control Interno donde se inició la verificación de los ajustes requeridos conforme a los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público.
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y fraude | Actualizar y versionar los riesgos de corrupción y de fraude de manera conjunta con las dependencias responsables y publicarlas en el SIG y el link de transparencia. | Mapa de riesgos de corrupción y fraude publicados en el SIG y en el link de transparencia. | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción fraude identificados Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre de 2024 , se realizó mesas de trabajo con todas las dependencias, en total 20, entre el 13 hasta el 20 de marzo (ver Excel con cronograma de trabajo y lista de asistencia generada por Teams). El versionamiento se realizó el 4 de abril de 2024 y se informó a los enlaces de reporte mediante el grupo de Teams “Equipo de Enlaces” para que realicen la réplica de estos a los colaboradores de su dependencia. (Ver archivo PDF Socialización del versionamiento de los riesgos para el primer trimestre de 2024)
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Diseñar e implementar la estrategia de socialización y toma de conciencia de riesgos de corrupción, gestión y fraude al interior de la Entidad teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público | Estrategia implementada y divulgada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre de 2024 , se elaboró estrategia de Toma de Conciencia la cual se cumple respecto a la actividad 1. para el primer trimestre de 2024. También, se elaboró infografía con pasos claves para la actualización y se socializó por el equipo teams de enlaces el 6 marzo de 2023 (ver evidencia envío infografía).
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | Acompañamiento a los procesos en el ajuste de los riesgos de corrupción y fraude, producto del proceso de consulta y divulgación, identificación de necesidades de mejora o la apropiación de los riesgos definidos en la matriz. | Mapa de riesgos de corrupción y fraude ajustado, versionado en el SIG y publicado en el link de transparencia. | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción fraude identificados Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre de 2024 , se realizó el acompañamiento a las dependencias para ajustar los riesgos para el ajuste de sus riesgos y se remitió a cada dependencia el resumen de la sesión, las recomendaciones y fecha máxima de envío de las aprobaciones (ver adjunto con copia de correos)
| Realizar monitoreo periódico al mapa de riesgo de corrupción y fraude, identificar los ajustes que se requieran en caso de: posibles cambios en el contexto externo e interno, identificación de riesgos emergentes, la eficacia de los controles, cumplimiento en el avance de las acciones del plan de manejo o la materialización de los riesgos. | Informe de análisis al monitoreo a riesgos de corrupción y fraude | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre de 202, se proyecto para el primer trimestre la Circular 07 de 2024 de la Secretaría General, en la cual tiene las fechas de reporte y establece que las dependencias tienen hasta el 12 de abril de 2024 para monitorear los riesgos del primer trimestre
| Elaborar informe trimestral de gestión de riesgos de fraude y corrupción del MEN, tomando como insumo los reportes del monitoreo realizado por las dependencias (identificación de necesidades) teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | La Subdirección de Desarrollo Organizacional elaborará el informe de gestión de riesgos correspondiente al primer trimestre de acuerdo con la Circular 07 de 2024 (Fecha máxima de reporte por parte de las dependencias 12 de abril de 2024)
Subcomponente 5 Seguimiento | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y fraude, verificar el funcionamiento y efectividad de los controles así como el cumplimiento de las acciones de manejo teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública | Informe de seguimiento a riesgos de corrupción y fraude | Oficina de control interno - OCI | Los 10 primeros días hábiles de enero, mayo y septiembre de 2024 . |  | 25% | Durante el primer trimestre de 2024, se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y fraude, se verifico el diseño y efectividad de los controles y el cumplimiento de las acciones de manejo. Se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Planeacion/362787:Programa-de-Transparencia-y-Etica-Publica
| Publicar el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción y fraude en el link de transparencia | Publicación en el link de transparencia del informe de seguimiento. | Oficina de control interno - OCI | Los 10 primeros días hábiles de enero, mayo y septiembre de 2024 . |  | 25% | Durante el primer trimestre de 2024,se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y fraude, se verifico el diseño y efectividad de los controles y el cumplimiento de las acciones de manejo. Se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Planeacion/362787:Programa-de-Transparencia-y-Etica-Publica
| Publicar los reportes de la evaluación independiente al estado de las acciones estratégicas del Programas de Transparencia y Ética Pública y socializados en el marco de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño contemplados en el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015. | Dos reportes publicados en el link de transparencia (abril y octubre) | Oficina de control interno - OCI | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre de 2024, se publico el reporte de la evaluación independiente al estado con periodicidad 1 de julio a 31 de diciembre de 2023, se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Control-interno/363447:Evaluacion-independiente-del-estado-del-sistema-de-control-interno en el mes de abril se realizara solicitud a la Sub de Desarrollo Organizacional para incluir el reporte en el comité Institucional de Gestión y Desempeño programado para mayo.

## 2 Redes instituciona
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 2 Redes institucionales para el fortalecimiento de la prevención de actos de corrupción, transparencia, y legalidad
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Subcomponente 1 : Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Realizar un Informe Mensual de Gestión de oportunidad PQRSD | Informe Mensual de Gestión de oportunidad de las PQRSD | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre de 2024, se han realizado 100 informes correspondientes a enero y febrero de oportunidad de PQRSD, para las dependencias y grupos de trabajo del Ministerio consolidados de la siguiente manera: Enero - 50 Febrero - 50 Los 50 informes del mes de marzo, se elaboran la primer semana de abril con plazo máximo de entrega al 10 de abril de 2024
| Realizar la actualización y socialización al interior del MEN de la estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Estrategia integral de servicio desarrollada y socializada | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-04-01 | 2024-12-31 | NA | No aplica reporte para el primer trimestre 2024
| Realizar la actualización y socialización del procedimiento de PQRSD teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público | Un procedimiento actualizado y socializado | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía/ Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-12-31 | NA | No aplica reporte para el primer trimestre 2024
| Realizar el informe para las mesas técnicas de Análisis de las PQRSDF que permita aumentar la oportunidad de respuesta a las PQRSDF. | Informe Mensual de análisis de las PQRSDF | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre de 2024, se realizaron tres mesas técnicas de mejora de procesos de PQRSD, en los cuales se identificaron mejoras al proceso por dependencia. Estos informes se encuentran publicados en la intranet, sitio, Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía, Informes de mesa técnica.
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Implementar estrategias para la divulgación de los canales de denuncias que incluyan los aspectos relacionados en los lineamientos del Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público | Una estrategia de comunicación implementada e implementada | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía/ Subdirección de Desarrollo organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre del 2024, la Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía y la Subdirección de Desarrollo Organizacional realizaron el diseño de piezas gráficas y banners relacionados al desarrollo de la estrategia de divulgación de los canales de denuncia, los cuales serán divulgados por los diferentes canales de comunicación del MEN
| Desarrollar actividades de fortalecimiento de habilidades y aptitudes para la prestación del servicio dirigida a los profesionales de la Oficina de relacionamiento con la ciudadanía | Dos capacitaciones realizadas a los profesionales de la Oficina de relacionamiento con la ciudadanía | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre de 2024, se realizó un taller de fortalecimiento de habilidades y aptitudes para la prestación del servicio para los profesionales de la oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía, enfocado en habilidades de conocimiento Power BI, con una cualificación de 25 profesionales de la Subdirección.
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Convocar y desarrollar un encuentro con los líderes de servicio al Ciudadano de las Entidades territoriales para fortalecer la cultura de servicio | Un encuentro realizado | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-04-01 | 2024-06-30 | NA | No aplica reporte para el primer trimestre 2024
| Asistir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP | Asistir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el DAFP | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-07-01 | 2024-12-31 | NA | No aplica reporte para el primer trimestre 2024
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Realizar seguimiento a los resultados de la oportunidad de las PQRSD a través de la Mesa técnica de PQRSD. | 3 informes publicados en la Intranet institucional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre de 2024, la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Subdirección de Relacionamiento definió, mediante comunicación interna 2024-IE-001009 y 2024-IE-002591, la periodicidad, así como las temas a incluir. De igual manera, se generó un espacio de revisión frente a las funciones de dicha instancia. Se adjunta evidencia, radicado 2024-IE-002591 y acta de reunión del 9 de febrero de 2024.
| Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas. | Informe publicado. | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 0% | No aplica reporte para el primer trimestre 2024
Conocimiento de Servicio al Ciudadano | Actualización del modelo de operación de la Unidad de Atención al Ciudadano a Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | Procedimientos actualizados y publicados en el SIG | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre de 2024, la Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía, realizó la actualización los siguientes procedimientos: • Procedimiento de actualización de las tablas de retención Documental – TRD GD-PR-01 • Procedimiento de Recepción, Radicación, y distribución de las comunicaciones Externas GD-PR-03 • procedimiento Para el envío de comunicaciones oficiales GD-PR-04 • Procedimiento de Generación Radicación y distribución de las comunicaciones Internas GD-PR-02 • Procedimiento Administración Centro de Documentación GD-PR-13

## 3. Legalidad e integ
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 3. Legalidad e integridad – Conflicto de interés
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
1. Programa de gestión de la integridad | Realizar la actualización del Código de integridad teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública | Código de integridad actualizado y divulgado | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 50% | Durante el primer trimestre de 2024, se adelantó la proyección del nuevo documento Código de Integridad alineado con el manual operativo MIPG V5, en el que se incluye una nueva estructura, la supresión de dos valores y la propuesta de nuevos valores que se enmarcan en el plan nacional de bienestar 2023-2026.
| Desarrollo de estrategias, metodologías y herramientas de promoción apropiación y evaluación del Código de Integridad para el fortalecimiento de la cultura de integridad | Estrategia de comunicación diseñada e implementada | Subdirección de Talento Humano | 2024-07-01 | 2024-12-31 | NA | No aplica reporte para el primer trimestre 2024
| Diseño e implementación del plan de trabajo para el cierre de brechas de la política de integridad | Plan de trabajo diseñado e implementado | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Durante el primer trimestre de 2024, se generó el plan de cierre de brechas respecto a la política de integridad, el cual se centra en actividades relacionados con: - Habilitar canales presenciales o virtuales para la discusión y retroalimentación sobre las recomendaciones u objeciones a las actividades realizadas. - Generar espacios para la socialización de la implementación del código de integridad al interior de la entidad.
| Documentar e incorporar buenas practicas y lecciones aprendidas sobre integridad publica | Documento de buena practica publicado | Subdirección de Talento Humano | 2024-07-01 | 2024-12-31 | NA | No aplica reporte para el primer trimestre 2024
| Estructurar un plan de trabajo para la formulación del Plan de gestión de Integridad teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública y la normatividad vigente | Plan de trabajo diseñado e implementado | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre de 2024, se avanzó en la estructuración del Plan de Gestión de Integridad con la proyección de actividades que permitirán la apropiación de los valores del nuevo Código de Integridad
2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | Realizar una campaña de comunicación para la socialización del Código de Integridad dirigido a servidores, contratistas y grupos de valor a través de los diferentes canales de comunicación del MEN | Una campaña de comunicación implementada | Subdirección de Talento Humano | 2024-07-01 | 2024-09-30 | NA | No aplica reporte para el primer trimestre 2024
3.Gestión preventiva de conflicto de interés | Socializar los lineamientos para que servidores realicen la declaración proactiva de bienes y rentas dando cumplimiento a la normatividad vigente | Una campaña de comunicación diseñada e implementada | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 50% | Durante el primer trimestre de 2024, se planificaron las actividades a desarrollar en la campaña de comunicaciones en la que se definieron la elaboración de piezas gráficas y los canales de comunicación para su divulgación con el fin de que los servidores se informen de los lineamientos para el registro de la declaración de bienes y rentas
| Socializar los lineamientos para que servidores realicen el registro de conflictos de interés dando cumplimiento a la normatividad vigente | Una campaña de comunicación implementada | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre de 2024, en el marco del plan de comunicaciones se publicó a través de los canales internos de la entidad la información referente a la actualización de las hojas de vida y conflicto de interés en el aplicativo por la Integridad Pública.
| Elaborar informes sobre la política de integridad teniendo en cuenta las auditorias, encuestas, informes de control interno y PQRSD | Dos informes de seguimiento | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre de 2024, se llevó a cabo la elaboración del plan de integridad, el cual tuvo como base para su diagnóstico la encuesta de apropiación del código de integridad adelantada durante la vigencia 2023. Las actividades asociadas a la implementación del plan en mención, se desarrollarán a partir del segundo trimestre.
| Realizar seguimiento a la declaración de bienes y rentas y el registro de conflictos de interés en el aplicativo de integridad publica dispuesto por el DAFP | Dos informes de seguimiento a el registro de bienes y rentas y conflictos de interés | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre de 2024, se llevó a cabo el seguimiento al diligenciamiento de la declaración de ley 2013 de 2019 por parte de los servidores y servidoras del nivel directivo de la entidad, donde se evidenció que, el 34,5% de las personas obligadas han diligenciado la declaración, 24% de tipo ingreso. Respecto a la declaración de bienes y rentas, el periodo para declarar inicia el 01 de abril hasta el 31 de mayo, razón por la cual, el seguimiento se iniciará en dicho espacio temporal.

## 4.Estado Abierto
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN Componente 4: Estado abierto
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | Mantener actualizado el menú PARTICIPA en el marco de los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Procuraduría General de la Nación | Menú participa actualizado el marco de los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Procuraduría General de la Nación | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre de 2024, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas actualizó el Menú Participa efectuando el cargue de componentes de Plan de Participación Ciudadana incluyendo la estrategia de rendición de cuentas, programación y seguimiento de espacios e instancias. De igual manera se actualizó el reporte de monitoreo del IV trimestre de 2023 e informe de resultados del Plan de Participación Ciudadana - PPC de la vigencia anterior. Se actualizó el componente de rendición de cuentas con el informe de la audiencia. Igualmente, la oficina de innovación educativa con uso de nuevas tecnologías, publicó en el menú de colaboración e innovación abierta en el Calendario de actividades y eventos, las convocatorias relacionadas con la innovación educativa: * Curso gratuito de Ciberseguridad y * Convocatoria ICT Training Foro Colombiano Teachers Corea 2024
| Identificar, desarrollar y publicar en el menú PARTICIPA, estrategias de colaboración e innovación abierta que se encuentren incluidas en la estrategia de participación ciudadana | Estrategias de colaboración e innovación abierta implementada y publicada | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre de 2024, la oficina de innovación educativa con uso de nuevas tecnologías, publicó en el del Menú Participa del Portal Institucional de la entidad, en la sección "colaboración e innovación abierta" en el Calendario de actividades y eventos, las convocatorias relacionadas con la innovación educativa: * Curso gratuito de Ciberseguridad. * Convocatoria ICT Training Foro Colombiano Teachers Corea 2024 De igual manera, la oficina de innovación educativa con uso de nuevas tecnologías, elaboró el plan de trabajo para el reto de colaboración e innovación abierta que hace parte de la estrategia institucional de innovación "MEN Territorio Creativo", que se encuentra en revisión para publicación por parte de la oficina de comunicaciones, la subdirección de desarrollo organizacional y oficina de planeación.
| Crear una caja de herramientas para el desarrollo de los espacios de cocreación e innovación publica | Una caja de herramientas implementada y publicada en el menú PARTICIPA | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre de 2024, se elaboró el plan de trabajo de colaboración e innovación abierta en el cual se tiene definido realizar espacios como el encuentro con el metodólogo Etch, Gremio etch, docentes y funcionarios, con el fin de diseñar el prototipo de capacitaciones/talleres (alfabetización) que se van desarrollar en el uso herramientas digitales en educación, temática identificada a partir de la encuesta de diagnóstico.
Iniciativas de innovación por articulación institucional | Diseño de una herramienta de evaluación que permita la colaboración e innovación abierta con la participación ciudadana y de los grupos de interés | Una herramienta de evaluación implementada y publicada en el menú PARTICIPA | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas /Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre de 2024, se desarrolló la encuesta de diagnóstico con el objetivo de indagar a nuestras partes interesadas acerca de las necesidades de los espacios de cocreación para resolver retos relevantes para resolver a través de innovación educativa. Los resultados de esta medición se tabularon y se tomaron como insumo para formular el Plan de trabajo de la estrategia institucional de innovación "MEN Territorio Creativo" . Este instrumento fue publicado en la sección "colaboración e innovación abierta" del Menú Participa del Portal Institucional de la entidad.
| Desarrollo de talleres que permitan a los grupos de interés y de valor interactuar para investigar y generar productos de conocimiento | Dos talleres desarrollados para la investigación y generación de productos de conocimiento | Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías/ Subdirección de Desarrollo organizacional | 2024-04-01 | 2024-12-31 | NA | No aplica reporte para el primer trimestre 2024
Redes de innovación pública | Realizar mesas de trabajo sectoriales en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación | Cuatro mesas sectoriales de innovación y gestión del conocimiento | Subdirección de Desarrollo organizacional | 2024-04-01 | 2024-12-31 | NA | No aplica reporte para el primer trimestre 2024
| Capacitar a los servidores del MEN y de las Entidades Adscritas y vinculadas en innovación abierta con la participación ciudadana | Una capacitación realizada en innovación abierta con la participación ciudadana | Subdirección de Desarrollo organizacional | 2024-07-01 | 2024-09-30 | NA | No aplica reporte para el primer trimestre 2024

## 5. Transparencia y Acceso
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información Pública
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Capacitar a los servidores y contratistas en el derecho de acceso a la información publica y sus obligaciones. | Una capacitación realizada en el derecho de acceso a la información publica y sus obligaciones. | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-07-30 | NA | No aplica reporte para el primer trimestre 2024
| Actualización y publicación de las guías de Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con base en resultados IDI 2023 | Diecinueve (19) Guías actualizadas y publicadas en el link de transparencia | Áreas líderes de implementación de las políticas de gestión y desempeño | 2024-07-01 | 2024-12-31 | NA | No aplica reporte para el primer trimestre 2024
| Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Actualización de información de los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre de 2024, se ha consolidado los cortes de matrícula de los meses de enero y febrero de la vigencia 2024. Se consolidaron los cortes de matrícula de los meses de abril a diciembre de la vigencia y se cuenta con el consolidado preliminar 2023. Así mismo, se publicó la batería de indicadores definitivos de la vigencia 2022 en los sitios de publicación estadística oficial (datos abiertos, y portal SINEB). De igual forma, se generaron reportes de información de matrícula de Educación Preescolar, Básica y Media, para usuarios internos y externos; algunos de ellos fueron: Reporte matricula definitiva en discapacidad, reporte definitivo 2022 colegios con matrícula mayoritaria étnica, reporte definitivo 2022 etnias por sede, reporte definitivo 2022 matricula población víctima por sede, entre otros. Igualmente se generaron anexos, insumo para la distribución de recursos SGP.
| Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC | Publicación del registro de base de datos actualizado en la SIC y en el link de transparencia | Oficina de Tecnologia y Sistemas de Información | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Durante el primer trimestre de 2024, se gestionó con las dependencias del Ministerio la actualización de las bases de datos, las cuales fueron cargadas en el directorio público de bases de datos dispuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio y publicada en el link de transparencia
| Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación en SECOP I, II y tienda virtual conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Cuatro informes de seguimiento a la plataforma SECOP I, II y tienda virtual | Subdirección de Contratación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre de 2024, se publicaron los procesos de contratación a través de la Plataforma Electrónica SECOP, cumpliendo con el 100% de la meta propuesta, esta información puede ser consultada en el link de transparencia, numeral 3.2. Publicación de la información contractual
| Estructurar un plan de trabajo para la actualización de las hojas de vida en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP II y contratistas del MEN | Cuatro informes de seguimiento a la plataforma SIGEP II y contratistas del MEN | Subdirección de Talento Humano/ Subdirección de Contratación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Subdirección de Contratación Durante el primer trimestre de 2024, el total de los contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión suscritos con persona natural, incluidos los contratos de consultor BM, corresponden a 714. Se encuentran vinculados 650 contratistas de la entidad que contaban con contrato suscrito a corte de 31 de marzo de 2024, Es importante hacer la claridad que a la fecha se encuentran pendiente vincular 64 contratos debido a que el aplicativo SIGEP II desde mediados del mes de marzo no se encuentra disponible para el cargue de información contractual por motivos de migración en la infraestructura tecnológica lo cual no ha permitido realizar el cargue de información. Subdirección de Talento Humano Durante el primer trimestre de 2024, se avanzó con la estructuración del plan de trabajo el cual se encuentra incluido en el plan estratégico de talento humano, donde se estableció la estrategia de seguimiento a la actualización de la hoja de vida en la plataforma SIGEP.
| Diseñar y publicar en el Sistema Integrado de Gestión el procedimiento para el diligenciamiento del Índice de transparencia y acceso a la información pública ITA | Un procedimiento socializado y publicado en el Sistema Integrado de Gestión | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre de 2024 se avanzo en la construcción de la primera versión del procedimiento "Seguimiento publicación de información cumplimiento Ley 1712 de 2014" el cual incluye la descripción de las actividades para el monitoreo de la información publicada en el menú destacado de la página institucional, esta versión del documento será presentada para aprobación y cargue en el sistema integrado de gestión SIG
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del persona | 50% de los servidores de planta provista con certificación del curso de "Gestión Antisoborno" | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-11-30 | NA | No aplica reporte para el primer trimestre 2024
| Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Ética aplicada al servicio publico" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del persona | 50% de los servidores de planta provista con certificación del curso de "Gestión Antisoborno" | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-11-30 | NA | No aplica reporte para el primer trimestre 2024
| Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Gobernanza Regulatoria" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del persona | 50% de los servidores de planta provista con certificación del curso de "Gestión Antisoborno" | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-11-30 | NA | No aplica reporte para el primer trimestre 2024
| Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Gobierno de Datos" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del persona | 50% de los servidores de planta provista con certificación del curso de "Gestión Antisoborno" | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-10-31 | NA | No aplica reporte para el primer trimestre 2024
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar la matriz de activos de información en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Activos de información actualizada y publicada en el portal GOV.CO | Oficina de Tecnologia y Sistemas de Información | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre de 2024, durante el primer trimestre se han realizado reuniones internas para la actualización de la metodología para la identificación de los activos de información del MEN.
| Actualizar y publicar la matriz del índice de información clasificada y reservada en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Índice de información clasificada y reservada publicado en el portal GOV.CO 2023 | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-10-01 | 2024-12-31 | NA | No aplica reporte para el primer trimestre 2024
| Actualizar y publicar el esquema de publicación de información en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Esquema de publicación de información publicado en el portal GOV.CO | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Durante el primer trimestre de 2024, se realizó la actualización en el numeral 7.1.3. del Esquema de publicación de la información conforme al menú destacado publicado en la página institucional del MEN
| Estructurar y desarrollar un plan de trabajo para la actualización de los instrumentos y documentos de la gestión archivística | 1 Plan de trabajo diseñado e implementado | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre del 2024, la Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía diseño y aprobó el plan de trabajo para la actualización de los instrumentos y documentos de la gestión archivística.
| Diseñar la estrategia de divulgación para dar a conocer los esquemas de publicación de la información a los grupos de valor | Estrategia de comunicación implementada | Oficina Asesora de Comunicaciones/ Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre de 2024, la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Subdirección de Desarrollo Organizacional realizaron dos reuniones con el fin de establecer lo criterios de actualización del instrumento asi como establecer el plan de trabajo para la socialización en el MEN de dicho instrumento.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Establecer y ejecutar un plan de trabajo para fortalecer en el portal institucional los criterios de conformidad de nivel AAA de acuerdo a la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C) | Plan de trabajo elaborado e implementado | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre de 2024, se publicaron guiones para los vídeos, la inclusión de placeholder en los campos de texto del encabezado de la página web y el formulario de búsqueda de transparencia, así como el uso de un lenguaje claro en los títulos de las pestañas del navegador, incluyendo "Ministerio de Educación Nacional", con el objetivo de facilitar la navegación para los lectores de pantalla
| Realizar capacitación al personal del SRC para el manejo de personal con discapacidad visual (INCI) | 100% del personal capacitado manejo de personal con discapacidad visual. | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre de 2024 se realizo solicitud de capacitación al Instituto Nacional para Ciegos INCI para realizar capacitación al personal de la subdirección en el manejo de personal con discapacidad visual , la cual se realizará en el segundo trimestre de la vigencia 2024
| Establecer un documento de buenas practicas que permita evidenciar las acciones implementadas por el MEN para dar cumplimiento a los Criterios Diferenciales de Accesibilidad | Un documento de buena practica publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre de 2024 se avanzó en la construcción de la "Guía de criterio diferencial en accesibilidad" la cual incluye el cumplimiento de los criterios de accesibilidad web y física aplicados en el MEN dando cumplimiento a la normatividad vigente.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Mantener actualizado el link de transparencia en el marco de la Ley 1712 de 2014, la resolución 1519 de 2020 y sus anexos | Informes Matriz de cumplimiento normativo ITA publicados en la intranet institucional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre de 2024, se realizó el monitoreo mensual a la información publicada en el link de transparencia, estos informes son publicados en el micrositio desempeño institucional , ITA - Índice de Transparencia y Acceso a la Información ubicados en la intranet del MEN
| Registrar en la sede electrónica de la Secretaría de Transparencia la auditoría al proceso de compras y contratación de acuerdo a los estándares de los Programas de Transparencia y Ética Pública | Un reporte de auditoría publicado en la sede electrónica de la Secretaría de Transparencia | Subdirección de Contratación/ Oficina de control interno | 2024-07-01 | 2024-12-31 | NA | No aplica reporte para el primer trimestre 2024
| Publicar en el link de transparencia los informes de evaluación independiente del estado del sistema de control interno de acuerdo a los estándares de los Programas de Transparencia y Ética Pública | Dos informes de evaluación independiente del estado del sistema de control interno publicados en el link de transparencia | Oficina de control interno | 2024-04-01 | 2024-12-31 | NA | No aplica reporte para el primer trimestre 2024
| Registrar en la sede electrónica de la Secretaría de Transparencia los reportes de debida diligencia sobre presuntos actos de corrupción de acuerdo a los estándares de los Programas de Transparencia y Ética Pública | Dos informes de debida diligencia cargados en la sede electrónica de la Secretaría de Transparencia (mayo y noviembre) | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre de 2024, no se expusieron presuntos casos de corrupción ante la Subdirección de Talento Humano; con el fin de alimentar el informe del mes de mayo, se consultará con la Oficina de Control Disciplinario Interno y la dependencia responsable de administrar los canales de denuncia del MEN.

## 5.1 Simplificación-Trámites
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Componente 5.1 Simplificación, racionalización y estandarización de trámites
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Racionalización de Trámites | Estructurar y desarrollar un plan de trabajo para la actualización de los procedimientos de los trámites en concordancia con los ajustes normativos que se definen en las actividades y los niveles de servicio | 1 Plan de trabajo diseñado e implementado | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ áreas responsables | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre del 2024, se estructuró el plan de trabajó para la actualización de los procedimientos de los trámites. Este plan considera los recientes ajustes normativos y se alinea con el plan de gestión del cambio implementado por la entidad
| Registrar la (s) estrategia (s) de racionalización de trámites para la vigencia 2024 | Registro en aplicativo suit | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Durante el primer trimestre del 2024, se registró la estrategia de racionalización de trámites de la vigencia 2024 aprobada en Sistema Único de Información de Trámites - SUIT
| Realizar la automatización de 6 trámites y/o procedimientos administrativos dando cumplimiento al Decreto 088 de 2022 | 6 trámites y/o procedimientos administrativos automatizados | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ áreas responsables | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre del 2024, se presentó a la oficina de tecnología y sistemas de información y a la subdirección de relacionamiento con la ciudadanía los avances en la implementación del Decreto 088 de 2022 y sus plazos de cumplimiento. Asimismo, se realizaron dos mesas de trabajo con la subdirección de aseguramiento de la calidad – grupo de convalidaciones de educación superior, para la identificación de oportunidades de automatización y algunas inconsistencias que ha presentado la plataforma CONVALIDA
| Monitorear la estrategia de racionalización de trámites definida para la vigencia 2024 | Reporte monitoreo | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre del 2024, se realizó el monitoreo de la estrategia de racionalización de trámites de: acreditación en alta calidad, convalidaciones de títulos de Educación Superior y registro calificado.
Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | Realizar grupos focales que permitan identificar las mejoras a los trámites del Ministerio así como evaluar la satisfacción de los usuarios sobre dichas mejoras | Dos (2) grupos focales | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ áreas responsables | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre del 2024, se realizó el plan de trabajo donde se estableció la ruta de priorización para el desarrollo de los grupos focales de los trámites de convalidaciones de estudios de preescolar, básica y media y Legalización de Documentos de Educación Superior para la vigencia y que busca garantizar la eficiencia y eficacia de la gestión de los trámites.
| Realizar la integración de trámites y sedes electrónicas al portal gov.co | 2 (dos) trámites integrados al portal gov.co | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina de Tecnologia y sistemas de información | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre del 2024, se realizaron dos reuniones con la oficina de tecnología y sistemas de información, así como con la subdirección de relacionamiento con la ciudadanía con el fin de conocer el nivel de integración de los trámites a los servicios ciudadanos digitales. Posteriormente, se realizó la solicitud de acompañamiento al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - MinTic mediante comunicación externa y correo electrónico.

## 5.2 Monitoreo TRÁMITES
Estrategia de Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | ¿Cuenta con plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? |  | ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? |  | El usuario esta recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? |  | La entidad cuenta con mecanismos para medir los beneficios generados al usuario en términos de: reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones como producto de la mejora del trámite?
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Si/No *Si la respuesta es SI por favor enviar el plan de trabajo por cada acción de racionalización | Si/No | Observaciones | Si/No | Observaciones | Si/No | Observaciones | Si/No | Observaciones
Único | 347 | Acreditación en alta calidad de Programas Académicos e Instituciones de Educación Superior | Inscrito | Se han adelantado acciones de mejora en cuanto a trámites de acreditación de programas del área de la salud, tiempos de respuesta frente a solicitudes que llevan más de 6 meses de radicación, jornadas de capacitación y articulación con distintos actores del sector | Contar con una herramienta tecnológica más eficiente que permita que el trámite se automatice haciendo la gestión interna y externa más amigable y eficiente. | Una herramienta tecnológica que reconozca las características del sector haciendo trámite más oportuno. | Tecnológica | Optimización del aplicativo de cara al usuario | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior | Si | No | Durante el primer trimestre del 2024, se avanzó en la realización de los ajustes del procedimiento que sentará las bases del nuevo aplicativo para la implementación del trámite de acreditación en alta calidad | No | Una vez se cuente con el nuevo aplicativo del trámite de acreditación en alta calidad, se socializará la mejora con los usuarios internos y externos | No | El usuario recibirá los beneficios producto de la mejora del trámite de acreditación, una vez se surtan las acciones previas a la socialización y puesta en marcha del aplicativo | No | El Ministerio de Educación realizará la medición de los beneficios generados al usuario cuando se implemente el nuevo aplicativo del trámite de Acreditación en Alta Calidad en los términos de reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información, mediante la aplicación de indicadores
Único | 366 | Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior | Inscrito | Se han establecido canales de comunicación asertiva con la ciudadanía para mejor entendimiento del trámite, no obstante, se requiere mejorar los tiempos de respuesta en relación con la solución de recursos de apelación. | Proyección de actualización normativa estableciendo nuevas rutas para la realización del trámite | Mejora en los tiempos de atención en especial en trámites de recursos de apelación. | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior | Si | No | Durante el primer trimestre del 2024, la subdirección de aseguramiento de la calidad realizó tres mesas de trabajo con el objetivo de definir el alcance de la modificación de la resolución 10687 de 2019 “por medio de la cual se regula la convalidación de títulos de educación superior otorgados en el exterior”. | No | Dada la etapa en la que se encuentra el proceso para modificar la resolución 10687 de 2019 no se ha socializado a usuarios internos y externos. Sin embargo, una vez se tenga el proyecto de acto administrativo, será presentado y socializado tanto a los usuarios internos y externos. | No | Los usuarios recibirán los beneficios generados a partir de la nueva normatividad que rige el trámite, una vez se cuente con el nuevo acto administrativo en firme. | No | El Ministerio de Educación realizará la medición de los beneficios generados al usuario en términos de reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información, una vez se cuente con el nuevo acto administrativo que regule el trámite de convalidaciones de títulos de educación superior.
Único | 1384 | Registro calificado | Inscrito | A pesar de desarrollar ajustes normativos y tecnológicos que han mejorado los trámites de registro calificado se requiere que el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior pueda contar con mayor flexibilidad de acuerdo con las dinámicas del sector | Controles de cambio que reconozcan las diferentes características de las Instituciones que adelantan trámites de registro calificado haciendo que este sea más ágil y amigable para los usuarios. | Reconocimiento de las diferentes dinámicas del sector, fortaleciendo la flexibilidad y agilidad de la plataforma tecnológica que soporta el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior. | Tecnológica | Optimización del aplicativo de cara al usuario | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior | Si | Si | Durante el primer trimestre del 2024, se realizó actualización al sistema de información NUEVO SACES, en el cual se incluyó los núcleos básicos de conocimiento, permitiendo la interoperabilidad con el Sistema Nacional de Información de Educación Superior SNIES, facilitando a la ciudadanía su participación en los concursos de méritos. | No | Durante el primer trimestre del 2024, se realizó la socialización de los controles de cambio realizados en las mesas técnicas regionales donde participaron instituciones de educación superior publicas y privadas de los territorios | Si | Los usuarios están recibiendo la mejora derivada del control de cambio implementado en Nuevo Saces donde actualmente se puede consultar en la página del SNIES | No | Una vez se implementen todas las mejoras al trámite de registro calificado, el Ministerio realizará la medición de los beneficios generados al usuario en términos de reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información.

## 6.Rendición de C y p
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 6: Rendición de cuentas y participación ciudadana
ELEMENTOS | META/PRODUCTO | ETAPAS |  |  |  |  | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN/ ALCANCE | UNIDAD MEDIDA | FECHA |  | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | SOPORTES
|  | Alistamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  |  |  | Inicio | Fin | I TRIMESTRE
INFORMACIÓN | Caracterización de la rendición de cuentas elaborada* | X |  |  |  |  | Documentar las características de los grupos de valor del MEN para identificar demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por estos grupos | Documento actualizado que permita determinar características asociadas a los grupos de valor del MEN en materia de RdC que contenga: a) El mapa de actores públicos según su participación en la toma de decisiones de la Entidad. b) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional y de los elementos de la RdC. c) Los canales para la publicación y difusión de información consultadas por los grupos de valor y/o necesidades de implementación de canales de publicación y/o difusión d) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para el desarrollo de los espacios de diálogo. | Caracterización de los grupos de valor en la participación ciudadana actualizada y publicada en el link de transparencia | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Durante el primer trimestre del 2024, la Subdirección de Desarrollo Organizacional remitió, mediante radicado 2024-IE-000744, solicitud a todas las dependencias la revisión del documento PM-FT-20 Caracterización partes interesadas. Una vez finalizado el tiempo definido para recibir la información, se consolidó la información aportada en cada dependencia se incorporó en el documento antes mencionado y la presentación que contiene las descripciones, el cual contiene a) El mapa de actores públicos según su participación en la toma de decisiones de la Entidad, principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional y de los elemento, canales para la publicación y difusión de información consultadas por los grupos de valor y/o necesidades de implementación de canales de publicación y/o difusión y canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para el desarrollo de los espacios de diálogo. Dichos documentos se publicaron en la intranet y en la link de transparencia. Se anexa como evidencia, los documentos actualizados, la comunicación 024-IE-000744 y las respuestas recibidas. | https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/387447:Caracterizacion-de-grupos-de-interes-y-de-valor
| Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas actualizado y capacitado* | X |  |  |  |  | Actualizar el equipo de trabajo que liderará la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas | Actualización del equipo de trabajo institucional responsable de la estrategia de planeación e implementación de los ejercicios participación ciudadana y rendición de cuentas | Matriz del equipo de trabajo para participación ciudadana y rendición de cuentas actualizado para 2024 | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Durante el primer trimestre del 2024, se llevo a cabo una actualización del equipo de trabajo que acompañará la implementación de la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana durante la vigencia. Es importante tener claro que esta puede ser actualizada por rotación o cambios en la designación de cada dependencia. De igual manera, se elabora diseña la estrategia de socialización para la vigencia 2024, con las acciones a desarrollar para brindar información al equipo de participación acerca de la rendición de cuentas y participación ciudadana. En el marco de su implementación, se lleva a cabo la primera sesión de manera mixta contando con la participación de 16 personas, de las cuales solo 6 dieron respuesta a la encuesta aplicada. | Matriz equipo de trabajo: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/EbiHfWqeJmpEnjUepbgFUzgBU1amm-N4invXeViRT5Mh7Q?e=IAN391 Estrategia de sensibilización https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/EXG6Gks5tSpOjy3K6nQPGSQBGANov5aPBPspISMmjEJ04A?e=rYq3XX Listado asistencia 1 https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/EcWHXsi0F3JGgHwvNqof5kIBMAfPP6asLuk4z3sivH559A?e=zsMRSY Encuesta https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/EeDmILdf3cNLrPGrosULJIcBh0QrR2MfNn6pvakHwHx_lA?e=irmr5k
[7 empty] | Cualificar al equipo de trabajo institucional del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas | Diseño e implementación de una estrategia de sensibilización y cualificación dirigida al equipo de trabajo institucional en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. La estrategia contempla acciones de sensibilización y socialización del Plan de Participación Ciudadana de la vigencia, así como la promoción de los cursos propios institucionales y oferta libre sobre mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, garantía de derechos, entre otros. | Implementación de 1 estrategia de sensibilización y cualificación en PC y RdC # de colaboradores cualificados en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25%
| Información sobre avances y resultados institucionales, producida y publicada | X | X | X | X |  | Presentar a la ciudadanía la información sobre la gestión general del MEN, resultados y avances en la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control y los resultados de los espacios de diálogo y participación generados, de manera permanente. | Producción y divulgación permanente a través de los canales institucionales de información sobre la gestión general del MEN, avances y resultados de los planes, programas y estrategias del sector educativo para la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control, así como resultados de los espacios de diálogo y participación generados. Esta actividad incluye la actualización y publicación de contenidos sobre los avances de la gestión institucional en la página web y en el menú Participa, en procura de la promoción de la transparencia activa | Plan de trabajo para la publicación de contenidos en el menú participa de acuerdo a los lineamientos vigentes. establecidos por la Procuraduría General de la Nación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | Durante el primer trimestre del 2024, se lleva cabo la elaboración del plan de trabajo para la actualización del micrositio PARTICIPA, y se lleva a cabo una actualización preliminar que incluye documentos del cierre de la vigencia 2023, rendición de cuentas 2023 y planeamiento de la vigencia 2024. | Plan de trabajo 2024 https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/EUnTU6hTpi9HhE6wfWfmgsIBlGrwTNGFdS5BjVfvgiFkGA?e=2TghKt Instructivo actualización https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:w:/s/ParticipacionCiudadana/EVOoJtQRHy5BlsiPwCTApfsBW5BdKGX9lPqMjOoIJ2HAVQ?e=RUsZh6 Micrositio https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/
DIALOGO | Calendario de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas implementado y monitoreado |  | X | X |  |  | Identificar los espacios de diálogo que se emplearán para rendir cuentas en el MEN | Identificación de los espacios de diálogo institucionales presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.) y virtuales (chat, videoconferencias, etc.), permanentes u ocasionales que se emplean para rendir cuentas sobre la gestión general de la Entidad y los temas de interés priorizados (incluye Acuerdo de Paz) | Calendario de espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas publicado en el menú participa 4 informes de resultados publicados en el menú participa que contenga la implementación y monitoreo al desarrollo de los espacio de dialogo | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | Durante el primer trimestre del 2024, se genera la consolidación del primer reporte de espacios de diálogo e instancias de participación a desarrollar durante la vigencia, en el cual se identificaron 13 espacios y 14 instancias este es publicado en el Menú PARTICIPA. De igual manera, son publicadas en el calendario las fichas de programación de espacios de acuerdo a la programación de las dependencias. Se genera el primer reporte de seguimiento en la matriz de identificación y seguimiento relacionando los espacios que se desarrollaron durante el primer trimestre (4 espacios de diálogo y 5 instancias de participación) actualmente se encuentra en revisión y validación de soportes para su aplicación en el Menú PARTICIPA | Identificación de espacios 2024 https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-404858_recurso_27.xlsx Calendario https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Calendario-de-actividades-y-eventos/ Reporte ITRIM https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/EdJoILVBUrhMrYljzMU7v4YB2tdySf_bX1QMLblgP2vFYA?e=RsdtAJ
|  |  | X | X |  |  | Consolidar y publicar la programación de espacios de diálogo e instancias de participación en el marco de la Rendición de Cuentas y participación ciudadana | Generación, validación y publicación del calendario de los espacios de diálogo que se implementarán en la vigencia, definiendo las características de cada espacio.
[5 empty] | X |  | Implementar los espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas y participación ciudadana | Desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al calendario establecido y el protocolo definido para tal fin y generación del informe de resultados de implementación de los espacios
[6 empty] | X | Realizar el monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al cronograma definido | Monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo de acuerdo con el instrumento definido para tal fin
| Canales y mecanismos institucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas promovidos* |  | X | X | X |  | Promover los canales y mecanismos institucionales de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas, a través del uso de Tecnologías de la Información del MEN | Diseño e implementación de una estrategia de comunicación que permita impulsar y promover los mecanismos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del MEN, involucrando el uso de las tecnologías de información a través del menú PARTICIPA | 1 Estrategia de comunicación implementada | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones | Durante el primer trimestre de 2024, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones, elaboró un plan de trabajo que abarca la actualización de los sitios web Participa y Rendición de Cuentas. El objetivo principal es publicar información contenida en el micrositio de acuerdo con la normatividad vigente sobre la gestión institucional. Para el segundo trimestre, se planea diseñar materiales gráficos para promover estos sitios tanto en los canales de comunicación interna como en las redes sociales institucionales. | Plan de trabajo 2024 https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/EUnTU6hTpi9HhE6wfWfmgsIBlGrwTNGFdS5BjVfvgiFkGA?e=2TghKt Menú PARTICIPA https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/Rendicion-de-cuentas/
| Mecanismos de interacción con la ciudadanía para fortalecer la estrategia de RdC implementados* |  | X | X | X | X | Mantener activos los mecanismos de interacción con los grupos de valor en materia de rendición de cuentas y participación ciudadana. | Diseño e implementación de mecanismos permanentes de interacción con la ciudadanía, publicados a través de los canales institucionales, que permitan fortalecer la estrategia de rendición de cuentas, en: a) identificación de las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible, canales de publicación y difusión, b) Recepción de propuestas, aportes y/o observaciones de la ciudadanía para fortalecer la política educativa y en la construcción y mejoramiento de los planes, programas y estrategias educativas; c) Conocer la percepción sobre los mecanismos existentes Esta actividad contempla el desarrollo de los mecanismos, reporte y análisis de resultados del proceso, así como la socialización de estos resultados con las áreas implementadoras para su análisis, viabilidad e incorporación en el desarrollo de planes, programas y estrategias educativas, según sea el caso. Esta actividad contempla los mecanismos de interacción con la ciudadanía en general y grupos de valor del MEN y la publicación de resultados en el menú Participa, en procura de la promoción de la transparencia activa. | informes de implementación de mecanismos que permitan fortalecer la estrategia de rendición de cuentas del MEN | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones | Durante el primer trimestre del 2024,el sitio web Rendición de Cuentas fue actualizado de acuerdo con la información proporcionada por la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. Esta actualización ha facilitado que tanto los grupos de interés como la ciudadanía en general acceder de primera mano a los resultados planes, programas, logros, retos e indicadores de la política educativa. Actualmente se esta consolidando la información consignada por la ciudadanía en la encuesta dispuesta en el menú PARTICIPA para evaluar sus necesidades de información, de igual manera y teniendo en cuenta los resultados obtenidos se evalúa la posibilidad de hacer un ajuste al instrumento. | Componente rendición de cuentas https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/Rendicion-de-cuentas/ Resultados encuesta https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/EWPNJIUYfQpAhkNwL76Rz8gBhDj-rbLwcsKoTy_Bkz1Zsg?e=1J9brw
| Activación del nodo sectorial de rendición de cuentas del sector Educación | x | x | x | x |  | Articular ejercicios de rendición de cuentas que sean de interés de los grupos de interés y de valor | Implementar ejercicios interinstitucionales de rendición de cuentas a través de planes de trabajo que faciliten la organización e implementación de ejercicios de creación para permitir identificar soluciones a los desafíos de la rendición de cuentas institucional e interinstitucional, apoyados en grupos expertos en innovación. Impulsar y lograr la identificación y articulación de los actores requeridos para el adecuado ejercicio de rendición de cuentas en cada nodo particular. Garantizar el uso de herramientas e instrumentos de evaluación de la gestión pública por parte de la ciudadanía, permitiendo la consolidación de evidencias. Promover la creación de ejercicios de control social Estas actividades incluyen la estructuración de un plan de trabajo sectorial, definición , aplicación y publicación en el menú PARTICIPA de instrumentos de seguimiento | Nodo sectorial de RdC del Sector Educación activado | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Oficina Asesora de comunicaciones | Durante el primer trimestre del 2024, se coordinó una reunión con el DAFP, con el fin de iniciar el proceso de activación del nodo sectorial. Al respecto, se pudo coordinar reunión para el mes de abril, para revisar el tema y recibir información adicional, sin embargo, nos remitieron el listado de nodos creados y el Ministerio ya cuenta con un nodo sectorial activo, el cual debe ser revisado para validar su continuidad y/o ajuste. Lo anterior teniendo en cuenta que algunos de los actores que intervienen una no hacen parte de la estructura del sector. | Correo coordinación DAFP https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/EbjHczylZA5BpVQkbH7qLQYBGFasFddbxAw5hxRBBeaMgA?e=dnOWic Nodo educación 2024-02-16_Base_publica_nodos.xlsx
| Desarrollar acciones para vincularse al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas de acuerdo con los lineamientos establecidos por el establecido el Departamento Administrativo de la Función Pública | x | x | x | x |  |  | Promover puntos de articulación para coordinar y potenciar las actividades adelantadas en el marco de los ejercicios de rendición de cuentas y facilitar el seguimiento y evaluación ciudadana a los compromisos de planeación y gestión de las distintas entidades del Estado. | Vinculación al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas que promuevan la participación y movilización social | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Oficina Asesora de comunicaciones | Durante el primer trimestre del 2024, se coordinó una reunión con el DAFP, con el fin de iniciar el proceso de vinculación de la entidad al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. Al respecto, y de acuerdo con lo establecido en el Art. 13 del Decreto 230 de 2021 y en el Manual Operativo el Ministerio hace parte de los agentes del sistema en el rol implementador, el cual esta descrito como las entidades de la administración pública obligadas a rendir cuentas a la ciudadanía, en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal, y las entidades de otras ramas del poder que se vinculen voluntariamente al Sistema.
| Audiencia pública de rendición de cuentas institucional realizada |  |  |  |  | X | Llevar a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances institucionales teniendo en cuenta el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. | Preparación, realización y evaluación del ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas institucional | Evento y publicación del Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía | 2024-10-01 | 2024-12-31 | NA | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | No aplica reporte para el primer trimestre 2024
RESPONSABILIDAD | Gestionar la publicación de información referente a rendición de cuentas en el menú participa del portal web institucional, en el marco de los Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública |  |  |  | X |  | Adelantar acciones de actualización y fortalecimiento de las secciones del menú Participa. | Recopilar, preparar y actualizar la información de las secciones del Menú Participa según los lineamientos establecidos por el DAFP . | Actualización y publicación de información de las secciones del Menú Participa. | 2024-01-01 | 2023-12-31 | 25% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Durante el primer trimestre del 2024, se llevo a cabo la elaboración del plan de trabajo para la actualización del micrositio PARTICIPA, y se lleva a cabo una actualización preliminar que incluye documentos del cierre de la vigencia 2023, rendición de cuentas 2023 y planeamiento de la vigencia 2024. | Plan de trabajo 2024 https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/EUnTU6hTpi9HhE6wfWfmgsIBlGrwTNGFdS5BjVfvgiFkGA?e=2TghKt Instructivo actualización https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:w:/s/ParticipacionCiudadana/EVOoJtQRHy5BlsiPwCTApfsBW5BdKGX9lPqMjOoIJ2HAVQ?e=RUsZh6 Micrositio https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/
| Informes de Ley publicados y divulgados |  |  |  |  | X | Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del informe de rendición de cuentas que de cuenta de los avances de la vigencia anterior, en la implementación de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz. | Publicación del informe Rendición de Cuentas Construcción Paz en el link de transparencia | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 1 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | Durante el primer trimestre del 2024, se elaboró y publicó en el link de transparencia el informe de rendición de cuentas - Construcción de Paz de la vigencia 2023 | Informe PAZ 2023 https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-385568_recurso_19.pdf
[7 empty] | Elaborar y publicar el Informe de gestión MEN al Congreso de la República | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe de gestión institucional al Congreso de la República. | Publicación del informe de gestión MEN al Congreso de la República en el link de transparencia | 2024-04-01 | 2024-08-30 | NA | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | No aplica reporte para el primer trimestre 2024
[7 empty] | Elaborar y publicar el informe anual de cierre de gestión | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe anual de cierre de gestión 2024 | Publicación del informe de gestión MEN en el link de transparencia y menú participa | 2024-12-01 | 2025-01-31 | NA | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | No aplica reporte para el primer trimestre 2024
| Informe de evaluación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas realizado* |  |  |  |  | X | Evaluar y verificar el cumplimiento del Plan Anual de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realización de la auditoría especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia y presentación del informe de resultados | Informe de auditoria especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas | 2024-10-01 | 2024-12-31 | NA | Oficina de Control Interno | No aplica reporte para el primer trimestre 2024
| Informe de resultados de implementación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas generado y publicada |  |  |  |  | X | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios desarrollados durante la vigencia | Analizar los resultados, evaluar y generar un informe de los resultados de implementación de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. Esta actividad incluye la documentación de buenas prácticas realizadas por la Entidad en materia de rendición de cuentas. | Informe de resultados generado y publicado y documentación de la buena práctica | 2024-12-01 | 2025-01-15 | 0 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Subdirección de Desarrollo Organizacional | No aplica reporte para el primer trimestre 2024

## 7.Iniciativas Adicionales
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 7: Iniciativas Adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Iniciativas adicionales | Crear una caja de herramientas que facilite los ejercicios de participación en el control social de la gestión institucional del MEN | Caja de herramientas implementada y publicada en el menú PARTICIPA | Oficina Asesora de Planeacion y Finanzas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre del 2024, se inicio el proceso de revisión de los contenidos actuales incluidos en el Menú Participa y los lineamientos de MINTIC, con el fin de establecer los componentes que deben actualizarse en contenido de tal manera que se cumplan con los lineamientos establecidos por la Procuraduría General de la Nación
| Desarrollar herramienta de evaluación de las actividades y espacios de control social desarrollados en el MEN | Una herramienta de evaluación implementada y publicada en el menú PARTICIPA | Oficina Asesora de Planeacion y Finanzas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre del 2024, se realizó la programación de actividades para la elaboración de la herramienta de evaluación de las actividades y espacios de control social adelantados por las veeduría, para lo cual se adelanta el diseño de un formato de encuesta de evaluación de espacios de control social.
| Realizar evaluación anual de la eficacia de la política de denuncias al interior del MEN | Informe de resultados | Subdirección de Desarrollo organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre de 2024, se proyecto la resolución y memoria justificativa para la actualización y adopción de las políticas de gestión y desempeño institucional, en la cual se incluye la política antisoborno que enmarca el proceso de gestión de denuncias en el Ministerio de Educación Nacional.
| Diseñar un Programa de Aprendizaje Virtual en la Escuela Corporativa dedicado al participación ciudadana y veedurías que facilite la comprensión de la política y los mecanismos que faciliten la intervención de la ciudadanía en la gestión publica | , | Oficina Asesora de Planeacion y Finanzas | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 50% | Durante el primer trimestre de 2024, se llevo a cabo mesa de trabajo con la SDO donde se brindaron algunos lineamientos para la construcción del programa de participación y veedurías ciudadanas, y se elaboró la propuesta de estructura (módulos) la cual se envió a la Subdirección de Desarrollo Organizacional para revisión y aprobación.

## Versionamiento
VERSIONAMIENTO
Versión | Fecha | Componente | Subcomponente | Actividad | Descripción
1 | 16 de enero 2024 | Programa de transparencia ética publica | NA | Creación | Se crea el documento según los lineamientos institucionales establecidos y la normatividad vigente.
2 | 26 de enero 2024 | Programa de transparencia ética publica | NA | Aprobación | Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
3 | 26 de marzo de 2024 | Componente 2 Redes institucionales para el fortalecimiento de la prevención de actos de corrupción, transparencia, y legalidad | Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Realizar la actualización y socialización al interior del MEN de la estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Se solicita ajustar la fecha de inicio de la actividad al 01 de abril de 2024, debido a los nuevos lineamientos nacionales que entregará el Departamento Administrativo de la Función Pública en el segundo trimestre
|  |  |  | Realizar la actualización y socialización del procedimiento de PQRSD teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público | Se solicita ajustar la fecha de inicio de la actividad al 01 de abril de 2024, debido a los nuevos lineamientos nacionales que entregará el Departamento Administrativo de la Función Pública en el segundo trimestre
|  |  | Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Convocar y desarrollar un encuentro con los líderes de servicio al Ciudadano de las Entidades territoriales para fortalecer la cultura de servicio | Se solicita ajustar la fecha de inicio de la actividad al 01 de abril de 2024, debido a los nuevos lineamientos nacionales que entregará el Departamento Administrativo de la Función Pública en el segundo trimestre
|  |  |  | Asistir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP | Se solicita ajustar la fecha de inicio de la actividad al 01 de julio de 2024 ya que el Departamento Administrativo de la Función Pública para el primer trimestre no tiene programado el desarrollo de ferias de atención al ciudadano
|  |  | Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas. | Se solicita ajustar la fecha de inicio de la actividad al 01 de agosto de 2024, debido a que el alistamiento de información para el desarrollo de la medición inicia en el tercer trimestre y la publicación del informe se realizará en el mes de enero de la vigencia 2025
|  | Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información Pública | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar la matriz del índice de información clasificada y reservada en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Se solicita ajustar las fecha de inicio al 01 de octubre de 2024 ya que esta actividad depende de la actualización de las tablas de retención documental cuyo plan de trabajo finalizará en el IV trimestre.
|  |  | Componente 5.1 Simplificación, racionalización y estandarización de trámites | Registrar la (s) estrategia (s) de racionalización de trámites para la vigencia 2024 | Se solicita ajustar la fecha final de la actividad al 31/03/2024 ya que la estrategia racionalización de trámites fue cargada en el sistema SUIT en el mes de febrero
|  |  | Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | Realizar grupos focales que permitan identificar las mejoras a los trámites del Ministerio así como evaluar la satisfacción de los usuarios sobre dichas mejoras | Se solicita ajustar la redacción de la actividad la cual se enfoca al desarrollo de grupos focales que tendrán como objetivo mejorar la claridad y los pasos de los trámites del MEN.