## RIESGOS
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción y soborno
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción y soborno
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | III TRIMESTRE | OBSERVACIÓN
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción y soborno | 1.1. | Actualización de la resolución de la política de gestión, desempeño y operación del MEN respecto a los riesgos de corrupción y soborno. | Resolución actualizada y publicada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 75% | Actualmente el proyecto de Resolución que modifica aspectos asociados a la Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción se encuentra en proceso de revisión. ya que este proyecto de involucra la revisión de otras políticas previo a su aprobación y expedición.
| 1.2. | Actualización de la guía de administración de riesgos del MEN conforme a los lineamientos establecidos por el DAFP sobre los riesgos de corrupción, incluyendo los aspectos relacionados con los riesgos de soborno. | Guía de administración de riesgos del MEN publicada en el SIG | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 75% | Se solicitó a la Subdirección de Talento humano (responsable del SGSST) la revisión y validación de los lineamientos incorporados en la guía de administración de riesgos según resolución 0312 de 2019, obteniéndose viabilidad para su inclusión en el documento. Se hizo revisión de la política antisoborno sugerida por la firma consultora de la vigencia 2022 y se identificó la necesidad de volver a plantear acorde a los lineamientos de la NTC ISO 37001:2016; esta política se encuentra en proceso de revisión por parte de la Coordinación del Grupo Interno y se encuentra incluida en la guía ajustada.
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y soborno | 2.1. | Actualizar y versionar los riesgos de corrupción y de soborno de manera conjunta con las dependencias responsables y publicarlas en el SIG y el link de transparencia. | Mapa de riesgos de corrupción y soborno publicados en el SIG y en el link de transparencia. | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción soborno identificados Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 75% | Mapa actualizado a 30 de septiembre de 2023 en el SIG, en la versión 3 de la vigencia 2023; está publicado en el Link de Transparencia.
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar la metodología de gestión del riesgo y el mapa de riesgos de corrupción y soborno al interior de la Entidad, mediante el desarrollo de espacios de capacitación y otros mecanismos de socialización. | Socialización de la metodología del mapa de riesgos de corrupción y soborno. | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 75% | Se realizó acompañamiento a dos dependencias (Dirección de Fortalecimiento a la Gestión y Subdirección de Aseguramiento de la Calidad ES), en estos se reforzó el conocimiento sobre la metodología de gestión de riesgos, para poder realizar la actualización de sus riesgos y el reporte de estos. También se realizó la capacitación a los enlaces para el reporte del tercer trimestre, y el énfasis fue en el reporte de riesgos de corrupción, como uno de los componentes de la metodología.
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1. | Acompañamiento a los procesos en el ajuste de los riesgos de corrupción y soborno, producto del proceso de consulta y divulgación, identificación de necesidades de mejora o la apropiación de los riesgos definidos en la matriz. | Mapa de riesgos de corrupción y soborno ajustado, versionado en el SIG y publicado en el link de transparencia. | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción soborno identificados Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 75% | Se realizó acompañamiento a dos dependencias (Dirección de Fortalecimiento a la Gestión territorial y Subdirección de Aseguramiento de la Calidad ES) para la actualización de sus riesgos y el reporte de estos.
| 4.2. | Realizar jornadas interinstitucionales con la Secretaria de Transparencia para la revisión y formulación de estrategias grupales o individuales, para promover la apropiación de los aspectos de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. | Documentos ajustados conforme a las recomendaciones (si aplica), actas de reuniones realizadas. | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 50% | Se adelantó gestiones al interior de la Subdirección de Desarrollo Organizacional para identificar los contactos que se tenía en la Secretaría de Transparencia y definir el alcance de las actividades que promuevan la apropiación de la política de transparencia. Se envió correo a la Dra. Diana Osorio de Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República, solicitando "realizar una jornada interinstitucional que nos permita promover la apropiación de los aspectos relacionados con la aplicación de la metodología de identificación y gestión de riesgos de corrupción y de soborno"
| 4.3. | Realizar monitoreo periódico al mapa de riesgo de corrupción y soborno, identificar los ajustes que se requieran en caso de: posibles cambios en el contexto externo e interno, identificación de riesgos emergentes, la eficacia de los controles, cumplimiento en el avance de las acciones del plan de manejo o la materialización de los riesgos. | Monitoreo a los riesgos de corrupción y reporte en la herramienta dispuesta por la SDO | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 75% | Las dependencias realizaron el monitoreo a los controles y la materialización de los riesgos en el SIG, correspondiente al segundo trimestre de 2023, conforme la Circular 5 de 2023 de la Secretaría General del Ministerio. Estas tienen hasta el 15 de octubre de 2023 para realizar el reporte del monitoreo del tercer trimestre de 2023.
| 4.4. | Elaborar informe trimestral de gestión de riesgos de soborno y corrupción del MEN, tomando como insumo los reportes del monitoreo realizado por las dependencias (identificación de necesidades). | Informe trimestral de gestión de riesgos | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 50% | La SDO elaboró el informe correspondiente al monitoreo de los riesgos del primer y segundo trimestre de 2023. Una vez se tenga la información del monitoreo realizado por las dependencias se elaborará el informe consolidado del tercer trimestre de 2023,, conforme a la Circular 05 de 2023 de secretaría General.
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y soborno, verificar el funcionamiento y efectividad de los controles así como el cumplimiento de las acciones de manejo. | Informe de seguimiento a riesgos de corrupción y soborno | Oficina de control interno - OCI | 1/05/2023 Los 10 primeros días hábiles de mayo, septiembre y enero del 2024 |  | 66% | Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, verificando los controles y acciones adelantados durante el periodo de seguimiento.
| 5.2. | Publicar el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción y soborno. | Publicación en el link de transparencia del informe de seguimiento. https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Planeacion/362787:Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano | Oficina de control interno - OCI | 1/05/2023 Los 10 primeros días hábiles de mayo, septiembre y enero del 2024 |  | 66% | Se realizó la publicación del seguimiento correspondiente al II Cuatrimestre del 2023, el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción se publica Enel Link de Transparencia del Ministerio en el enlace. https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Planeacion/362787:Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano

## TRÁMITES
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | ¿Cuenta con plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? |  | ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? |  | El usuario esta recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? |  | La entidad cuenta con mecanismos para medir los beneficios generados al usuario en términos de: reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones como producto de la mejora del trámite?
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Si/No *Si la respuesta es SI por favor enviar el plan de trabajo por cada acción de racionalización | Si/No | Observaciones III TRIMESTRE 2023 | Si/No | Observaciones III TRIMESTRE 2023 | Si/No | Observaciones III TRIMESTRE 2023 | Si/No | Observaciones III TRIMESTRE 2023
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Inscrito | Indisponibilidad del módulo de recursos y mejoramiento del módulo de reportes y sede electrónica, falta de interoperabilidad con el sistema SIGAA | Optimización al módulo de reportes y sede electrónica. Implementación del módulo de recursos Operabilidad con el sistema SIGAA | Optimización en los tiempos de respuesta. Mejoras en la trazabilidad del proceso en primera y segunda instancia. Posibilidad de radicar información a través de la sede electrónica. | Tecnológica | Optimización del aplicativo | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Si | Si | Durante el III trimestre, la subdirección de aseguramiento de la calidad, realizó la identificación de fallas en la ejecución del proceso del sistema CONVALIDA en el modulo de reportes las cuales se solucionaron e implementaron con el apoyo de los profesionales a cargo de este roll. | Si | Actividad realizada en el segundo trimestre de 2023 | Si | Actividad realizada en el segundo trimestre de 2023 | Si | La subdirección de aseguramiento de la calidad realizó seguimientos periódicos a CONVALIDA, en relación a su correcto funcionamiento, con el fin de medir los beneficios generados a los usuarios respecto a las mejoras realizadas a la plataforma
Único | 1384 | Registro Calificado | Inscrito | Ocurrencia de incidentes en diferentes actividades del flujo del trámite de registro calificado. Complejidad normativa para la radicación de trámites de registro calificado (decreto 1330). | Ajustes a las reglas de negocio. Mejoras en la arquitectura de almacenamiento de anexos. Mejora en la generación de reportes. Control de cambios del proceso de notificación. Interoperabilidad con MINSALUD Proceso de designación de PARES académicos. Control de cambio para la implementación de los ajustes normativos, que deben definirse en los niveles de procedimiento y actividades | Optimización en los tiempos de respuesta. Mejoras en la trazabilidad del proceso. | Tecnológica | Optimización del aplicativo | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Si | No | Durante el III trimestre, se inició ejecución de pruebas de los controles de cambio del proceso de construcción concepto CONACES, almacenamiento de información de Sharepoint, ajuste al proceso de elaboración de informe de pares académicos. Se inició la construcción del control de cambio de reportes de información en la fase II en la plataforma Nuevo Saces Se realizó la segunda versión del documento de especificación técnica de control de cambio del proceso de designación de pares académicos Se ajustaron incidentes reportados por los usuarios en el ambiente de producción que mejoran la dinámica de la solicitud del trámite. Se realizaron ajustes correspondientes a la extensión de la vigencia de los registros calificados cobijados por el Decreto 1174 de 2023. | Si | Durante el III trimestre, se socializó las mejoras realizadas a la plataforma Nuevo Saces a los abogados de sala y secretarios técnicos los ajustes realizados a la plataforma Nuevo Saces consistentes en el almacenamiento de información de Sharepoint, ajuste al proceso de elaboración de informe de pares académicos | No | Una vez salgan al ambiente de producción, los usuarios recibirán las mejoras derivadas de la implementación de los controles de cambio relacionados con el proceso de construcción concepto CONACES, almacenamiento de información y a ajustes al proceso de elaboración de informe de pares académicos. | No | Durante el III trimestre la subdirección de aseguramiento de la calidad con la implementación del control de cambios en el ambiente de producción se podrá hacer el seguimiento de la eficiencia del proceso de construcción concepto CONCACES en lo relacionado con la elaboración de la ponencia y la construcción del concepto tanto para casos que son evaluados por primera vez como para los casos que se evalúan producto de un recurso de reposición. También se monitoreó la mejora en cuanto al rendimiento de la aplicación con la carga de las pantallas para todos los usuarios; es decir, la pantallas se cargarán de manera más ágil.
Único | 350 | Legalización de Documentos Académicos en Educación Superior | Inscrito | Se realizaron actualizaciones a la plataforma tecnológica que soporta el trámite por tanto se requiere actualizar el procedimiento del trámite | Actualizar el Procedimiento del trámite de Legalización de Documentos Académicos en Educación Superior en concordancia con las mejoras realizadas en el aplicativo | Agilidad en la gestión interna de trámite lo cual permite mayor capacidad de respuesta en las solicitudes presentadas por los ciudadanos | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2023-01-02 | 2022-12-31 | Unidad de Atención al Ciudadano | Si | No | Durante el III trimestre de 2023, la Unidad de Atención al Ciudadano continuó realizando ajustes al procedimiento del trámite de Legalización de Documentos de Educación Superior. se realizaron dos mesas de trabajo: una el 13 de septiembre con el profesional del la SDO, dando los lineamientos a tener en cuenta en la estructura del documento y a otra el 19 de septiembre con el líder del proceso, se realizaron los respectivos ajustes y se remitió al profesional de la SDO para la revisión del mismo. | No | La actualización del procedimiento del trámite de Legalización de Documentos de Educación Superior será socializada una vez finalizado los ajustes que se están llevando a cabo | No | Los usuarios recibirán los beneficios generados por la actualización del procedimiento del trámite de Legalización de Documentos de Educación Superior una vez se culminen los ajustes que se están realizando. | No | El Ministerio de Educación Nacional realiza anualmente la encuesta de percepción y satisfacción de los trámites y servicios que ofrecen a la ciudadanía y sus grupos de valor con el fin de conocer el nivel de servicio de frente a los trámites y el impacto que han tenido las mejoras desarrolladas en cada uno de ellos durante la vigencia. En ese sentido, la mejora realizada será medida una vez se culminen las acciones propuestas.
Único | 1853 | Convalidación de estudios de preescolar, básica y media realizados en el exterior | Inscrito | La Resolución 24302 de 2021 que actualiza el trámite convalidaciones en básica, no ha garantizado la respuesta oportuna a los requerimientos radicados ante el Ministerio, lo cual advierte un rezago importante pese a que la nueva normativa se expidió en diciembre de 2021. | Se requiere modificar la competencia para gestionar las solicitudes de convalidaciones en básica, resulta más prudente distribuir la competencia en las Secretarias de Educación, que cuenten con la capacidad administrativa para atender estos asuntos, así también resulta importante fortalecer y simplificar los reconocimientos de títulos y/o estudios provenientes de países firmantes del Convenio Andrés Bello. Es relevante desarrollar un documento técnico que resuelva con suficiencia las casuísticas presentadas en convalidaciones de títulos y/o estudios provenientes de los demás países ajenos al Convenio Andrés Bello. | Se busca distribuir las cargas para la atención de este tipo de trámites, con el fin de reducir la acumulación de solicitudes en una sola entidad que conllevan a las respuestas extemporáneas, si eventualmente varias Secretarias de Educación asumen este rol, será más sencillo resolver volúmenes pequeños de solicitudes. De otro lado, el mayor volumen de solicitudes de convalidación vienen de países del Convenio Andrés Bello-CAB, por lo cual no debe existir la convalidación de títulos y estudios en estas condiciones, se pretende reducir el proceso a una validación que se adelante ante las Instituciones Educativas avaladas para resolver ese tipo de solicitudes. Finalmente, se debe incorporar la normativa atendiendo a lo establecido en el numeral 2 del artículo cuarto de la Resolución 01 del 23 de agosto de 2019 de la Organización del Convenio Andrés Bello, que a su tenor literal establece que “El reconocimiento del último grado, curso o año aprobado y promovido, implicará el reconocimiento de todos los grados curso o años anteriores”. | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Si | No | Durante el III trimestre con ocasión del proyecto de resolución “Por medio de la cual se reglamenta y desarrolla la validación de estudios por grados para niños, niñas y adolescentes que han cursado grados o estudios fuera de Colombia” se envió mediante Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos – SGDEA el borrador del documento a la Oficina Asesora Jurídica para su revisión y emisión de concepto acerca de la pertinencia y la expedición de esta. En ese sentido, la Oficina Asesora Jurídica como esta respuesta a la comunicación enviada, solicitó aprobación del Viceministerio de Preescolar Básica y Media y la correspondiente memoria justificativa para continuar con la emisión de concepto de viabilidad y pertinencia por parte de esta oficina. | No | Una vez se obtenga el concepto emitido por parte de la Oficina Asesora Jurídica acerca de la pertinencia y viabilidad de la resolución, se procederá a realizar la correspondiente socialización con las entidades territoriales, Departamento Administrativo de la Función Pública, y demás grupos de valor | No | El usuario recibirá los beneficios derivados de la mejora del trámite, una vez se implemente en su totalidad todos los ajustes realizados a la resolución que rige el trámite | No | Los beneficios generados al usuario en reducción de tiempos, pasos, mejor atención, se han venido midiendo mediante la realización de reportes que son descargados de la plataforma tecnológica donde se gestiona el trámite y que sirve como mecanismo de medición y control sobre la gestión realizada por el área en las diferentes mejoras implementadas.

## ATENCIÓN AL CIUDADANO
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | III TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | III TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Subcomponente 1 : Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1 | Realizar un Informe Mensual de Gestión de oportunidad PQRSD | Informe Mensual de Gestión de oportunidad de las PQRSD | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 50% | Durante el II trimestre de 2023 se realizaron 150 informes mensuales para las dependencias y grupos de trabajo del Ministerio consolidados de la siguiente manera: Abril Mayo Junio | 75% | Durante el tercer trimestre de 2023 se realizaron 150 informes mensuales para las dependencias y grupos de trabajo del Ministerio consolidados por mes de la siguiente manera: Julio Agosto Septiembre
| 2 | Realizar una capacitación para prevenir y superar la estigmatización a personas en proceso de reincorporación | una Capacitación realizada | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 100% | Durante el II trimestre de 2023 se realizó el taller para prevenir y superar la estigmatización a personas en proceso de reincorporación con un total de 43 participantes de la Unidad de Atención al Ciudadano | 100% | Meta cumplida II trimestre
| 3 | Realizar el informe para las mesas técnicas de Análisis de las PQRSDF que permita aumentar la oportunidad de respuesta a las PQRSDF. | Informe Mensual de análisis de las PQRSDF | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 50% | Durante el II trimestre de 2023, se realizaron los informes de mesa técnica de análisis de PQRSD, el día jueves 28 de junio se realizó la mesa de trabajo con la SDO en la cual se revisó las dependencias con recurrencia en inoportunidad de las PQRSD, los volúmenes por dependencia, así como los ejes temáticos de mayor de recurrencia. | 75% | Durante el tercer trimestre de 2023, se realizaron los informes de mesa técnica de análisis de PQRSD, los cuales fueron remitidos a la SDO para la revisión de las dependencias con recurrencia en inoportunidad de las PQRSD, los volúmenes por dependencia, así como los ejes temáticos de mayor de recurrencia.
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 4 | Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Diseño de experiencia de servicio" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del personal. | 35% de los servidores de planta provista con certificación del curso de "Diseño de experiencia de servicio" | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 50% | Durante el periodo a reportar, en el marco del contrato con la firma G&D se realizó el montaje y puesta en marcha de los contenidos de este programa de aprendizaje organizacional, Diseño de experiencias. En este sentido, desde la Secretaría General se expidió la Circular No. 22 de 2023 que define el cronograma para el desarrollo de la oferta educativa por parte de los servidores del MEN. Adicionalmente, para socializar el instructivo de acceso y resolver inquietudes, con el apoyo de la Subdirección de Desarrollo Organizacional se realizó la II sesión de gestores de conocimiento para compartir información e interés de este proceso. | 100% | En el marco de Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Diseño de experiencia de servicio" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa en la plataforma de Colombia Aprende, y para facilitar la cualificación del personal, la Subdirección de Desarrollo Organizacional (SDO) logró que en el III Trimestre, el 56% de los servidores hicieran el curso de Diseño de experiencias de servicio, así las cosas de 594 estudiantes, 332 se han certificado. Por lo anterior la meta del 35% fue superada en un 11% para un total de 56% de avance en el tercer trimestre.
| 5 | Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Accesibilidad web" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del personal. | 35% de los servidores de planta provista con certificación del curso de "Accesibilidad web" | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 51% | Durante el periodo a reportar, en el marco del contrato con la firma G&D se realizó el montaje y puesta en marcha de los contenidos de este programa de aprendizaje organizacional, Accesibilidad web. En este sentido, desde la Secretaría General se expidió la Circular No. 22 de 2023 que define el cronograma para el desarrollo de la oferta educativa por parte de los servidores del MEN. Adicionalmente, para socializar el instructivo de acceso y resolver inquietudes, con el apoyo de la Subdirección de Desarrollo Organizacional se realizó la II sesión de gestores de conocimiento para compartir información e interés de este proceso. | 93% | En el marco de Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Accesibilidad Web" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa en la plataforma de Colombia Aprende, y para facilitar la cualificación del personal, la Subdirección de Desarrollo Organizacional (SDO) logró que en el III Trimestre, el 42% de los servidores hicieran el curso de "Accesibilidad Web", así las cosas de 297 estudiantes que según la circular 022, tenían el compromiso de realizar el curso, 125 se han certificado. Es decir 42% es la meta cumplida en este trimestre y acumulada corresponde a un 93%
| 6 | Realizar campañas de comunicación interna frente al lenguaje claro | Piezas comunicativas elaborados y difundidas | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 50% | Durante el II trimestre de 2023 se realizó la pieza comunicativa Respuestas - Lenguaje claro e incluyente: la cual se encuentra bajo la estrategia diseñada anclando conceptos que e busca garantizar el goce de los derechos en un lenguaje claro cercano e incluyente | 75% | Durante el tercer trimestre de 2023 se realizó la pieza comunicativa Laboratorio de simplicidad- lenguaje claro protocolo de atención a la ciudadanía, la cual se encuentra bajo la estrategia diseñada, aclarando conceptos lo que se busca con esta estrategia es garantizar el goce de los derechos en un lenguaje claro, cercano e incluyente.
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 7 | Convocar y desarrollar un encuentro con los líderes de servicio al Ciudadano de las ET para fortalecer la cultura de servicio | Un encuentro realizado | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 100% | Durante el mes de junio se realizó el Tercer encuentro de Servicio al Ciudadano para los líderes de Atención al Ciudadano con la participación de 69 Secretarías de Educación, 5 Alcaldías, 2 Entidades Adscritas y la cuenta especial FFIE, para un total de 76 Entidades participantes. | 100% | Meta cumplida II trimestre
| 8 | Realizar la socialización del procedimiento para el diseño, aplicación, y análisis de encuestas de satisfacción para orientar a las distintas áreas en la materia | 1 procedimiento socializado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 50% | El día 24 de abril se realizó la divulgación del Procedimiento para el diseño aplicación y análisis de instrumentos para la medición de la percepción yo la satisfacción de partes interesadas PM-PR-14 a través de mensaje de interés y cargado en el SIG para consulta interna y externa. | 75% | Durante el trimestre se planificó realizar la socialización y apropiación del procedimiento en el marco del espacio de socialización de documentos SIG, que se realizará en el último trimestre del año, como evidencia se adjunta el correo remito al responsable del proceso de la Subdirección de Desarrollo organizacional
| 9 | Acompañar a las áreas líderes de trámites en la implementación del procedimiento para el diseño, aplicación, y análisis de encuestas de satisfacción para orientar a las distintas áreas en la materia | 5 (Cinco) informes de implementación del procedimiento en las áreas líderes de los trámites | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 50% | En el marco de las intervenciones integrales en las dependencias que tienen a cargo trámites institucionales se le solicitó el 20 de junio, al equipo de la Subdirección de Desarrollo Organizacional, que en los procedimientos intervenidos se incluya una actividad para evaluar la satisfacción y percepción de la ciudadanía de conformidad con los lineamientos adoptados en el SIG. | 75% | Enel marco de la intervención integral de Convalidaciones de Educación Preescolar, Básica y Media, dado que se están gestionando ajustes a la plataforma, se incluyó en el documento de requerimiento de alto nivel, la encuesta de satisfacción. Se adjunta como evidencia el mensaje remitido por la responsable.
| 10 | Capacitar a los Ciudadanos en el uso y consulta del Sistema de radicación de PQRSDF SGDEA | Videos tutoriales | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 100% | Durante el II trimestre de la vigencia 2023, se realizaron dos videos tutoriales para capacitar a los Ciudadanos en el uso y consulta del Sistema de radicación de PQRSDF SGDEA | 100% | Meta cumplida II trimestre
| 11 | Asistir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP | Asistir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el DAFP | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 50% | Durante el segundo trimestre de 2023, se participo en las jornadas de socialización para la estrategia denominada "JUNTANZAS, EL FESTIVAL PARA TEJER LO PÚBLICO"- lideró por el Departamento de la Función Pública,, para el desarrollo de las ferias en los territorios. | 75% | Durante el tercer trimestre de 2023, se participó en las jornadas de socialización para la estrategia denominada "JUNTANZAS, EL FESTIVAL PARA TEJER LO PÚBLICO"- liderado por el Departamento de la Función Pública, para el desarrollo de las ferias en los territorios. * El mes de Julio se participó en la Feria en el Municipio de Ataco Tolima los días 28 y 29 de julio, se atendieron 212 ciudadanos en el stand. * El mes de agosto se participó en la Feria en el Municipio de Hacarí - Norte de Santander los días 25 y 26 de agosto, se atendieron 152 ciudadanos en el stand. * El mes de septiembre se participó en la Feria en el Municipio de Puerto Guzmán - Putumayo los días 21 y 22 de septiembre, se atendieron 216 ciudadanos
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 12 | Realizar la traducción a lengua nativa o dialecto oficial de los grupos étnicos colombianos (mínimo 1) de los dos trámites de mayor demanda del Ministerio de Educación Nacional | Dos (2) trámites en lenguaje claro traducidos a lengua nativa o dialecto oficial de los grupos étnicos colombianos (1 lengua) | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50% | Durante el II trimestre, en el marco del laboratorio de simplicidad, en el mes de julio se realizará la traducción del protocolo de atención al ciudadano a lenguaje claro y se remitirá al Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional INFOTEP SAI para la traducción a lengua creole | 75% | Para dar respuesta a la actividad "Realizar la traducción a lengua nativa o dialecto oficial de los grupos étnicos colombianos (mínimo 1) de los dos trámites de mayor demanda del Ministerio de Educación Nacional" el 28 de junio de 2023, la SDO, solicitó a la entidad INFOTEP SAN ANDRÉS el apoyo en la traducción a lenguaje nativo Kriol del Protocolo de Atención al Ciudadano. De acuerdo a la anterior gestión, el Ministerio de Educación desde el 26 de septiembre de 2023 cuenta con el protocolo de atención al ciudadano en lenguaje nativo KRIOL.
| 13 | Realizar seguimiento a los resultados de la oportunidad de las PQRSD a través de la Mesa técnica de PQRSD. | 12 informes publicados en la Intranet institucional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 50% | El día 17 de mayo, el equipo de la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Unidad de Atención al Ciudadano, sesionaron para analizar los resultados del indicador de oportunidad de las PQRSD, identificando áreas críticas que debían ser intervenidas. Se adjunta como evidencia la lista de asistencia y la presentación respectiva. | 75% | El 28 de julio, el equipo de la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Unidad de Atención al Ciudadano, sesionaron para analizar los resultados del indicador de oportunidad de las PQRSD, identificando áreas críticas que debían ser intervenidas. Se adjunta como evidencia la lista de asistencia, el acta de reunión y la presentación respectiva. De igual manera se ha publicado informe mensual en al intranet institucional que corresponde a presentación de power point, en septiembre se cambia el formato por POWER BI el cual está en revisión por parte de la oficina de tecnología
| 14 | Continuar con el acompañamiento a la estrategia integral de servicio de la entidad, apoyada en la herramienta CRM para fortalecer el acceso a información oportuna, clara, completa y con trazabilidad. | 3 informes de la estrategia integral de servicio de la entidad | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 50% | El día 12-05-2023 se realizó la publicación de la versión 7 del procedimiento de Asistencia Técnica IP-PR-02: con base en dicho documento se generó una reunión con el proveedor del servicio para dimensionar los ajustes que deben realizares y este proyectó las horas requeridas para hacer las modificaciones y generó la respectiva propuesta económica. Con base en los costos antes señalados y el plan de trabajo que presente el proveedor se generará una estrategia de despliegue del sistema en todo el Ministerio. Se adjunta como evidencia la publicación del procedimiento, los seguimientos a la intervención y la propuesta del proveedor | 75% | Durante el tercer trimestre se realizaron las siguientes actividades a) generación de pruebas en ambiente de desarrollo y certificación de las pruebas propuestas. Se anexa como evidencia el historial del correo de los resultados de las verificaciones b) se acompañó al VEPMB en la mesa de coordinación de AT y se planificó los espacios de socialización focalizados con los equipos. Se adjunta las presentaciones, correos de las invitaciones generadas
| 15 | Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas. | Informe publicado. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 50% | Durante el segundo trimestre de 2023, se revisaron y ajustaron los formularios de percepción y satisfacción incluyendo las preguntas de nuevo PND | 75% | Durante el tercer trimestre de 2023, se realizo el cargue de los grupos de valor, se cargaron los formularios en la plataforma y cargaron las evidencias, se revisaron y ajustaron los formularios de percepción de todos los grupos de valor incluyendo las preguntas de nuevo PND.
Conocimiento de Servicio al Ciudadano | 16 | Realizar laboratorio de simplicidad de Lenguaje claro al protocolo de Atención | Documento de Protocolo ajustado a lenguaje Claro | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 50% | Durante el segundo trimestre de 2023, se diseño la pieza de comunicación "Revisemos el Protocolo de atención" la cual fue revisada y aprobada por la Jede de la UAC y pasada para aprobación a Secretaría General, también se diseño el formulario que tenia como objetivo identificar por parte de los grupos de valor interno las oportunidades de mejora. | 75% | Durante el tercer trimestre de 2023, se diseño la pieza de comunicación "Revisemos el Protocolo de atención" la cual fue revisada y aprobada por la Jefe de la UAC y pasada para aprobación a Secretaría General, también se diseño el formulario que tenia como objetivo identificar por parte de los grupos de valor interno las oportunidades de mejora. y se publico la pieza del laboratorio de simplicidad del grupo focal del protocolo de atención a la ciudadanía.

## RENDICIÓN DE CUENTAS
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 3 : Rendición de cuentas
ELEMENTOS DE LA RdC | META/PRODUCTO | ETAPAS |  |  |  |  | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN/ ALCANCE | UNIDAD MEDIDA | META | [5 empty] | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Avances implementación Estrategia
|  | Alistamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  |  |  | T1 (Corte 31/03/2023) | T2 (Corte 30/06/2023) | T3 (Corte 30/09/2023) | T4 (Corte 31/12/2023) | CIERRE (Al corte 15/01/2023) | TOTAL VIG | Inicio | Fin |  | Avance T3 | Avance Descriptivo
INFORMACIÓN | Caracterización de la rendición de cuentas elaborada* | X |  |  |  |  | Documentar las características de los grupos de valor del MEN para identificar demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por estos grupos | Documento actualizado que permita determinar características asociadas a los grupos de valor del MEN en materia de RdC que contenga: a) El mapa de actores públicos según su participación en la toma de decisiones de la Entidad. b) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional y de los elementos de la RdC. c) Los canales para la publicación y difusión de información consultadas por los grupos de valor y/o necesidades de implementación de canales de publicación y/o difusión d) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para el desarrollo de los espacios de diálogo. | Caracterización de los grupos de valor en la participación ciudadana actualizada y publicada en el link de transparencia | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2023-02-01 | 2023-09-30 | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 1 | Esta actividad se cumplió en el I trimestre, se llevó a cabo la actualización de los grupos de valor y su caracterización, información que se encuentra publicada en la página web de la Entidad.
[10 empty] | 100% | [8 empty] | 100%
| Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas actualizado y capacitado* | X |  |  |  |  | Actualizar el equipo de trabajo MEN 2023 que lidera la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas | Actualización del equipo de trabajo institucional responsable de la estrategia de planeación e implementación de los ejercicios participación ciudadana y rendición de cuentas | Matriz del equipo de trabajo para participación ciudadana y rendición de cuentas actualizado para 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 0 | Esta actividad se cumplió en el I trimestre. Sin embargo, de manera permanente se ha llevado a cabo la actualización de la matriz con los equipos de trabajo para apoyar la implementación de la estrategia de participación ciudadana por rotación del personal.
[10 empty] | 100% | [8 empty] | 100%
[7 empty] | Cualificar al equipo de trabajo institucional del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas | Diseño e implementación de una estrategia de sensibilización y cualificación dirigida al equipo de trabajo institucional en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. La estrategia contempla acciones de sensibilización y socialización del Plan de Participación Ciudadana de la vigencia, así como la promoción de los cursos propios institucionales y oferta libre sobre mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, garantía de derechos, entre otros. | Implementación de 1 estrategia de sensibilización y cualificación en PC y RdC # de colaboradores cualificados en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 |  | 60% | Durante el III trimestre no se llevaron a cabo espacios de sensibilización con todos los enlaces de participación ciudadana, sin embargo, se llevaron a cabo tareas de recordación frente al diligenciamiento de la ficha de identificación de espacios, así como retroalimentación frente al registro de reportes de avance a la ejecución de los espacios e instancias en la matriz de seguimiento. Se tienen programadas dos capacitaciones para el cuarto trimestre.
[10 empty] | 25% | [8 empty] | 60%
| Esquema de publicación de información definido y publicado | X | X | X | X | X | Definir e informar a la ciudadanía el esquema de publicación de información del MEN | Listado de información publicada y que publicará la Entidad durante la vigencia, conforme al principio de divulgación proactiva de la información previsto en la Ley 1712 de 2014, y sobre los medios a través de los cuales se puede acceder a la misma. | Esquema de publicación de información publicado en el link de transparencia | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 25% | Durante el tercer trimestre 2023 se mantuvo actualizado el esquema de publicación en la página web para informar de manera ordenada a la ciudadanía, grupos de interés y de valor, sobre la información del MEN prevista en el artículo 3° de la Ley 1712 de 2014.
[10 empty] | 25% | [8 empty] | 75%
| Información sobre avances y resultados institucionales, producida y publicada | X | X | X | X |  | Presentar a la ciudadanía la información sobre la gestión general del MEN, resultados y avances en la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control y los resultados de los espacios de diálogo y participación generados, de manera permanente. | Producción y divulgación permanente a través de los canales institucionales definidos, de la información sobre la gestión general del MEN, avances y resultados de los planes, programas y estrategias del sector educativo para la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control, así como resultados de los espacios de diálogo y participación generados. Esta actividad incluye la actualización de contenidos sobre los avances de la gestión institucional en la página web y en el micrositio Participa, en procura de la promoción de la transparencia activa | Espacios e instancias de participación publicados en el calendario de actividades del MEN Publicación del seguimiento trimestreestral a los espacios e instancias de dialogo en el Menú Participa Publicación del Informe de Rendición de Cuentas Grupos Étnicos | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 60% | Durante el tercer trimestre se remitieron las fichas de programación de espacios a la oficina de comunicaciones para publicación en el calendario del Menú Participa. Información que esta publicada en el calendario junto a algunas otras actividades desarrolladas por la entidad durante el periodo reportado. Se llevó a cabo la consolidación de la matriz de identificación y seguimiento a los espacios e instancias de participación ciudadana desarrollados por la entidad. Hasta el mes de septiembre se han desarrollado aproximadamente 174 eventos de los cuales 29 son espacios de diálogo y 22 instancias en las que participó el MEN las cuales son reportadas en el monitoreo trimestreestral y cuentan con los soportes respectivos. Este reporte se envía a la oficina Asesora de Comunicaciones para su respectiva publicación en el Menú Participa. Frente al informe de rendición de cuentas grupos étnicos, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 219 del PND, se determinó que dentro del informe al congreso se incluirá un aparte donde se relacionen los avances en materia del desarrollo de estrategias educativas dirigidas a los pueblos indígenas, comunidades negras, afros, raizales, palenqueros y Rrom, de igual manera se adelanta la consolidación de un informe general para su publicación en la página web de la entidad.
[10 empty] | 25% | [8 empty] | 60%
| Calendario de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas implementado y monitoreado |  | X | X |  |  | Identificar los espacios de diálogo que se emplearán para rendir cuentas en el MEN | Identificación de los espacios de diálogo institucionales presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.) y virtuales (chat, videoconferencias, etc.), permanentes u ocasionales que se emplean para rendir cuentas sobre la gestión general de la Entidad y los temas de interés priorizados (incluye Acuerdo de Paz) | Calendario de espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas publicado en el menú participa 4 informes de resultados publicados en el menú participa que contenga la implementación y monitoreo al desarrollo de los espacio de dialogo | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 60% | Durante el tercer trimestre del año, se llevó a cabo el tercer monitoreo a los espacios e instancia de participación ciudadana desarrollados, de acuerdo a la programación establecida por cada dependencia líder y se genera el tercer reporte de avance que será cargado en el Menú Participa, donde se relacionan aproximadamente 174 eventos de los cuales 29 son espacios de diálogo y 22 instancias en las que participó el MEN. Se elabora y presenta un primer borrador de cronograma para la ejecución de la rendición de cuentas, se lleva a cabo una primera reunión con la Subdirección de Desarrollo Organizacional, con el fin de recibir retroalimentación acerca de ejercicios previos y así determinar ruta de trabajo para desarrollar para la rendición de cuentas de la vigencia 2023.
|  |  | X | X |  |  | Consolidar y publicar la programación de espacios de diálogo e instancias de participación en el marco de la Rendición de Cuentas. | Generación, validación y publicación del calendario de los espacios de diálogo que se implementarán en la vigencia, definiendo las características de cada espacio.
[5 empty] | X |  | Implementar los espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas | Desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al calendario establecido y el protocolo definido para tal fin y generación del informe de resultados de implementación de los espacios
[6 empty] | X | Realizar el monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al cronograma definido | Monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo de acuerdo con el instrumento definido para tal fin
[10 empty] | 25% | [8 empty] | 60%
| Canales y mecanismos institucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas promovidos* |  | X | X | X |  | Promover los canales y mecanismos institucionales de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas, a través del uso de Tecnologías de la Información del MEN | Diseño e implementación de una estrategia de comunicación que permita impulsar y promover los canales y mecanismos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del MEN, involucrando el uso de las tecnologías de información. | 1 Estrategia de comunicación implementada | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones | 75% | En la página web del Ministerio de Educación Nacional se tiene disponible a toda la ciudadanía unos espacios para divulgar la gestión institucional. En ese sentido, en el tercer trimestre 2023, la Oficina Asesora de Comunicaciones en conjunto con la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas se revisaron los sitios Transparencia y Acceso a la Información Pública, Participa y Rendición de Cuentas, de esta revisión se hicieron las respectivas actualizaciones. Cabe destacar que el sitio Participa contó con un rediseño general con información de acuerdo con la norma para que los usuarios contarán con información clara, oportuna y a la mano sobre la gestión institucional con altos estándares de accesibilidad web.
25%
| Mecanismos de interacción con la ciudadanía para fortalecer la estrategia de RdC implementados* |  | X | X | X | X | Mantener activos los mecanismos de interacción con los grupos de valor en materia de rendición de cuentas y participación ciudadana. | Diseño e implementación de mecanismos permanentes de interacción con la ciudadanía, publicados a través de los canales institucionales, que permitan fortalecer la estrategia de rendición de cuentas, en: a) identificación de las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible, canales de publicación y difusión, b) Recepción de propuestas, aportes y/o observaciones de la ciudadanía para fortalecer la política educativa y en la construcción y mejoramiento de los planes, programas y estrategias educativas; c) Conocer la percepción sobre los mecanismos existentes Esta actividad contempla el desarrollo de los mecanismos, reporte y análisis de resultados del proceso, así como la socialización de estos resultados con las áreas implementadoras para su análisis, viabilidad e incorporación en el desarrollo de planes, programas y estrategias educativas, según sea el caso. Esta actividad contempla los mecanismos de interacción con la ciudadanía en general y grupos de valor del MEN, a través de la página web. | informes de implementación de mecanismos que permitan fortalecer la estrategia de rendición de cuentas del MEN | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones | 25% | En la página web del Ministerio de Educación Nacional se tiene disponible a toda la ciudadanía los sitios web Transparencia y Acceso a la Información Pública, Participa y Rendición de Cuentas entre otros. En este trimestre desde la Oficina Asesora de Comunicaciones se mantuvo actualizados estos sitios con la información enviada por las diferentes áreas del Ministerio
25%
| Audiencia pública de rendición de cuentas institucional realizada |  |  |  |  | X | Llevar a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances institucionales teniendo en cuenta el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. | Preparación, realización y evaluación del ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas institucional | Evento y publicación del Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Oficina Asesora de comunicaciones | 25% | Durante este periodo se hizo una transmisión en directo por canal 13 y las redes sociales del Ministerio para dar a conocer a los colombianos los logros y desafíos de la cartera educativa durante el primer año de Gobierno. Además todos los informes se encuentran publicados en el sitio web Rendición de Cuentas
RESPONSABILIDAD | Gestionar la publicación de información referente a rendición de cuentas en el menú participa del portal web institucional, en el marco de la Resolución 1519 de 2020 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) |  |  |  | X |  | Adelantar acciones de actualización y fortalecimiento de las secciones del menú Participa. | Recopilar, preparar y actualizar la información de las secciones del Menú Participa según los lineamientos establecidos por el DAFP . | Actualización y publicación de información de las secciones del Menú Participa. | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones | 25% | Durante este trimestre se hizo un rediseño general al micrositio Participa, para dar a conocer a los colombianos de manera clara, oportuna y pertinente la información relevante sobre la gestión institucional. Allí los ciudadanos podrán encontrar el desarrollo de temas como: Participación para la identificación de problemas y diagnóstico de necesidades Planeación y/o presupuesto participativo Consulta ciudadana Colaboración e innovación abierta Rendición de cuentas Control social y calendario de eventos que permanentemente es actualizado.
25%
| Informes de Ley publicados y divulgados |  |  |  |  | X | Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del informe de rendición de cuentas que de cuenta de los avances de la vigencia anterior, en la implementación de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz. | Publicación del informe Rendición de Cuentas Construcción Paz en el link de transparencia | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas |  | Durante el primer trimestre del año se elaboró y publicó en el link de transparencia el informe de rendición de cuentas - Construcción de Paz
100%
[7 empty] | Elaborar y publicar el Informe de gestión MEN al Congreso de la República | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe de gestión institucional al Congreso de la República. | Publicación del informe de gestión MEN al Congreso de la República en el link de transparencia | 0 | 1 |  | 0 | NA | 1 | 2023-04-03 | 2023-08-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas |  | Se consolido y publico el documento Informe de gestión al Congreso
[7 empty] | Elaborar y publicar el informe anual de cierre de gestión | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe anual de cierre de gestión 2022 | Publicación del informe de gestión MEN en el link de transparencia | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2023-12-01 | 2024-01-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas |  | No aplica para el periodo reportado
| Informe de evaluación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas realizado* |  |  |  |  | X | Evaluar y verificar el cumplimiento del Plan Anual de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realización de la auditoría especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia y presentación del informe de resultados | Informe de auditoria especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2023-10-02 | 2024-01-15 | Oficina de Control Interno |  | No aplica para el periodo reportado
| Informe de resultados de implementación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas generado y publicado* |  |  |  |  | X | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios desarrollados durante la vigencia | Analizar los resultados, evaluar y generar un informe de los resultados de implementación de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. Esta actividad incluye la documentación de buenas prácticas realizadas por la Entidad en materia de rendición de cuentas. | Informe de resultados generado y publicado y documentación de la buena práctica | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2023-10-02 | 2024-01-15 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Subdirección de Desarrollo Organizacional |  | No aplica para el periodo reportado
[9 empty] | CUMPLIMIENTO PROYECTADO | 41.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Nota (1): Este documento atiende los lineamientos definidos por el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y criterios diferenciales Nivel Avanzado (versión 4- Marzo 2021). Formato adaptado para el Ministerio de Educación Nacional
Nota (2): (*) Metas compartidas entre las estrategias de participación ciudadana y la estrategia de rendición de cuentas.
Elaborado por: MEN- Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. Equipo líder Proceso participación ciudadana y rendición de cuentas
Versión: 1- (27/01/2023)

## TRANSPARENCIA
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | III TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Actualización de información de los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 75% | Con corte a septiembre del presente año, se han consolidado los cortes de matrícula de los meses de enero a agosto de la vigencia 2023. En julio se realizó el comité virtual de aval de cifras definitivas de matrícula e indicadores EPBM y ES 2022, así mismo, se publicó la batería de indicadores definitivos 2022 en los sitios de publicación oficial de cifras (datos abiertos, sineb). De igual forma, se generaron reportes de información de matrícula de Educación Preescolar, Básica y Media, para usuarios internos y externos; algunos de ellos fueron: Reporte matricula definitiva en discapacidad, reporte definitivo 2022 colegios con matrícula mayoritaria étnica, reporte definitivo 2022 etnias por sede, reporte definitivo 2022 matricula población víctima por sede, entre otros.
| 1.2 | Mantener actualizada la información acerca de trámites, otros procedimientos administrativos y consulta de acceso a la información del Ministerio, en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | (1) Matriz de datos de operación actualizada | Todas las dependencias Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 75% | Durante este período, el sitio Transparencia y Acceso a la Información Pública se actualizó periódicamente con la información enviada por las diferentes áreas del Ministerio, cumpliendo así la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020. De esta manera se mantuvo informada a la ciudadanía grupos de interés y valor sobre la información institucional.
| 1.3 | Actualización y publicación de las guías de Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con base en resultados IDI 2022 | Diecinueve (19) Guías actualizadas y publicadas en la web | Áreas líderes de implementación de las políticas de gestión y desempeño | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 0% | Para la publicación de las guías de Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se requieren los resultados de FURAG, debido que a la fecha no han sido publicados no se reporta avance en la presente actividad
| 1.4 | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Información publicada en página web y en SECOP II mensualmente | Subdirección de Contratación | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 75% | Durante el tercer trimestre, se publicaron los procesos de contratación a través de la Plataforma Electrónica SECOP , cumpliendo con el 100% de la meta propuesta. Por otro lado, en la página web del MEN, se encuentra el detalle de los contratos suscritos en el trimestre.
| 1.5 | Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP II contratistas del MEN | Seguimientos sobre la actualización de las hojas de vida en el SIGEP II de funcionarios y contratistas del MEN | Subdirección de Contratación/ Subdirección de Talento Humano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 75% | 1. A corte de 30 de septiembre de 2023, el total de los contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión suscritos con persona natural, incluidos los contratos de consultor BM, corresponden a 951, de los cuales 274 se terminaron, por cumplimiento del plazo de ejecución o terminación anticipada. Se encuentran vinculados el 100% de los contratistas de la entidad que contaban con contrato vigente a corte de 30 de septiembre de 2023, suma que asciende a 677 contratistas. 2. Durante el tercer trimestre del año, julio a septiembre de 2023, un total de ciento treinta y siete (137) personas, actualizaron su hoja de vida en el aplicativo SIGEP de función pública, representando el 23% de la planta provista (temporal y permanente). Dado lo anterior, con corte a 30 de septiembre de 2023, el 36% de la planta provista ha realizado actualizaciones en su hoja de vida SIGEP. Durante el mes de octubre se iniciará la campaña para actualización buscan aumentar la participación.
| 1.6 | Realizar el plan de trabajo para socializar los documentos priorizados del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma ISO 37001:2017 en el MEN | Plan de trabajo | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 75% | Durante el III trimestre se adelantaron mesas de trabajo con los equipos de la Subdirección de Gestión Financiera, Talento Humano y la Unidad de Atención al Usuario para revisar los documentos de debida diligencia, guía de banderas rojas, protocolo RITA y la guía de regalos y otorgamientos, que darán respuesta al control operativo que fortalezca la política de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. Frente al proceso de gestión de cambio se adelantó la campaña de ética pública, que inició en agosto y continuó en septiembre, socializando el compromiso que tiene el servidor público para identificar actos o hechos de corrupción. SE está adelantando la revisión del proyecto de resolución que designa al oficial de transparencia, las funciones que darán respuesta al protocolo RITA. Se está construyendo el curso de Ética Pública de la escuela corporativa, asociado a la estrategia de la política de gestión del conocimiento y la innovación.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC y en el botón de transparencia. | Publicación del registro de base de datos actualizado en la SIC y en el botón de transparencia | Oficina de Tecnologia y Sistemas de Información | 2023-01-02 | 2023-03-30 | 100% | Actividad cumplida en el I trimestre del 2023
| 2.2 | Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Gestión Antisoborno" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del personal. | 35% de los servidores de planta provista con certificación del curso de "Gestión Antisoborno" | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 91% | Para dar respuesta a la actividad "Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Gestión Antisoborno" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa en la plataforma de Colombia Aprende, y para facilitar la cualificación del personal", la Subdirección de Desarrollo Organizacional - SDO logró que en el III Trimestre, el 26% de los servidores hicieran el curso de "Gestión Antisoborno". Así las cosas de 297 estudiantes que según la circular 022, tenían el compromiso de realizar el curso, 76 se han certificado, cabe manifestar que existe un rezago de 9% con respecto al cumplimiento en el III Trimestre que se subsanara terminado el IV Trimestre.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar la entrega de información de manera oportuna a las entidades públicas conforme a lo definido en los acuerdos de intercambio de información firmados por el Ministerio como mecanismos de apoyo a la gestión pública | Cumplimiento de los niveles de servicio definidos en los acuerdos de intercambio | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 75% | Se ha dado cumplimiento a los niveles de servicio de los acuerdos, convenios y protocolos suscritos por el MEN con entidades públicas y privadas para el intercambio de información. Con corte a septiembre, se han cargado las bases de datos del consolidado de matrícula de enero a agosto de 2023 en los ftp establecidos para tal fin. Así mismo, se han firmado los protocolos de intercambio de información con INSOR y ATENEA.
| 3.2 | Mantener actualizado el micrositio de EPBM con la información estadística oficial. | Indicadores actualizados y divulgados en el micrositio de EPBM | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 75% | En el mes de julio se realizó el comité virtual de aval de cifras definitivas de matrícula e indicadores EPBM y ES 2022, así mismo, se publicó la batería de indicadores definitivos 2022 en los sitios de publicación oficial de cifras (datos abiertos, sineb). Se generó el corte de matrícula EPBM del mes de junio 2023, así como los reportes de matrícula, sedes y establecimientos.
| 3.3 | Actualizar y publicar la matriz de activos de información del MEN | Matriz de activo de información actualizada y publicada en el botón de transparencia | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 100% | Durante el 3 trimestre se actualizaron y publicaron los activos de información del MEN los cuales se pueden consultar en: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-387434_recurso_6.xlsx
| 3.4 | Divulgar el esquema de publicación de información | Esquema de publicación divulgado | Subdirección de Desarrollo Organizacional y Oficina de Comunicaciones | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | Durante el tercer trimestre 2023 se mantuvo actualizado el esquema de publicación, el cual se encuentra publicado en la página web para informar de manera ordenada a la ciudadanía, grupos de interés y de valor, sobre la información del MEN prevista en el artículo 3° de la Ley 1712 de 2014.
| 3.5 | Actualizar el cuadro de clasificación documental | Cuadro de clasificación documental actualizado y publicado | UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 100% | Actividad cumplida en el II trimestre del 2023
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Realizar la traducción en lengua nativa de dos documentos de interés para la ciudadanía. | Dos documentos traducidos | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-01 | 50% | Para dar respuesta a la actividad "Realizar la traducción en lengua nativa de dos documentos de interés para la ciudadanía" el 28 de junio de 2023, la SDO, solicitó a la entidad INFOTEP SAN ANDRÉS el apoyo en la traducción a lenguaje nativo Kriol del protocolo de atención al ciudadano. De acuerdo a la anterior gestión, el Ministerio de Educación desde el 26 de septiembre de 2023 cuenta con el protocolo de atención al ciudadano en lenguaje nativo KRIOL. Por lo anterior, la meta exigida para el II Trimestre, esta cumplida
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Mantener actualizado el link de transparencia en el marco de la Ley 1712 de 2014, la resolución 1519 de 2020 y sus anexos | 12 (doce) informes Matriz de cumplimiento normativo ITA publicados en la intranet institucional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 75% | Durante el III trimestre se realizó el monitoreo a los publicables del link de transparencia dando cumplimiento a Ley 1712 de 2014 y el Anexo 2 – Estándares de publicación y divulgación de información de la Resolución 1519 de 2020. Los seguimientos se pueden consultar en la intranet, micrositio desempeño institucional

## PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 6: Participación Ciudadana
ELEMENTOS DE LA RdC | META/PRODUCTO | ETAPAS |  |  |  |  | # | OBSERVACIONES OAPF | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN/ ALCANCE | UNIDAD MEDIDA | META | [5 empty] | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Avances implementación Estrategia | Avances implementación Estrategia
|  | Alistamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | [5 empty] | T1 (Corte 31/03/2023) | T2 (Corte 30/06/2023) | T3 (Corte 30/09/2023) | T4 (Corte 31/12/2023) | CIERRE (Al corte 15/01/2023) | TOTAL VIG | Inicio | Fin |  | Avance T2 | Avance T3 | Avance Descriptivo | Medio de verificación
INFORMACIÓN | Caracterización de la rendición de cuentas elaborada* | X |  |  |  |  | 1 | Actividad Permanente | Documentar las características de los grupos de valor del MEN para identificar demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por estos grupos | Documento actualizado que permita determinar características asociadas a los grupos de valor del MEN en materia de RdC que contenga: a) El mapa de actores públicos según su participación en la toma de decisiones de la Entidad. b) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional y de los elementos de la RdC. c) Los canales para la publicación y difusión de información consultadas por los grupos de valor y/o necesidades de implementación de canales de publicación y/o difusión d) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para el desarrollo de los espacios de diálogo. | Caracterización de los grupos de valor en la participación ciudadana actualizada y publicada en el link de transparencia | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2023-02-01 | 2023-09-30 | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 1 | 1 | Esta actividad se cumplió en el I trimestre, se llevó a cabo la actualización de los grupos de valor y su caracterización, información que se encuentra publicada en la página web de la Entidad. | Se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento. Link de publicación https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/387447:Caracterizacion-de-grupos-de-interes-y-de-valor
[12 empty] | 100% | [8 empty] | 100% | 100%
| Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas actualizado y capacitado* | X |  |  |  |  | 2 | Actividad Permanente | Actualizar el equipo de trabajo MEN 2023 que lidera la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas | Actualización del equipo de trabajo institucional responsable de la estrategia de planeación e implementación de los ejercicios participación ciudadana y rendición de cuentas | Matriz del equipo de trabajo para participación ciudadana y rendición de cuentas actualizado para 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 1 | 0 | Esta actividad se cumplió en el I trimestre. Sin embargo, de manera permanente se ha llevado a cabo la actualización de la matriz con los equipos de trabajo para apoyar la implementación de la estrategia de participación ciudadana por rotación del personal. | Matriz: Equipo Participación C y RdeC 2023 https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020-Documentos/EUPar5XxmpNGpnpwEL5FkzYB0Y4zEMDkH1RQSCzaepDzqw?e=elEtX9
[12 empty] | 100% | [8 empty] | 100% | 0%
[7 empty] | 3 | Actividad Permanente | Cualificar al equipo de trabajo institucional del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas | Diseño e implementación de una estrategia de sensibilización y cualificación dirigida al equipo de trabajo institucional en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. La estrategia contempla acciones de sensibilización y socialización del Plan de Participación Ciudadana de la vigencia, así como la promoción de los cursos propios institucionales y oferta libre sobre mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, garantía de derechos, entre otros. | Implementación de 1 estrategia de sensibilización y cualificación en PC y RdC # de colaboradores cualificados en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 |  | 40% | 60% | Durante el III trimestre no se llevaron a cabo espacios de sensibilización con todos los enlaces de participación ciudadana, sin embargo, se llevaron a cabo tareas de recordación frente al diligenciamiento de la ficha de identificación de espacios, así como retroalimentación frente al registro de reportes de avance a la ejecución de los espacios e instancias en la matriz de seguimiento. Se tienen programadas dos capacitaciones para el cuarto trimestreestre. | Correos y mensajes https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020-Documentos/Ea-LNFF-Z0FAnUyT2GnJHnIB_ymjEactbqq6a-YU-Nwrmw?e=pKV0UH
[12 empty] | 25% | [8 empty] | 40% | 60%
| Esquema de publicación de información definido y publicado | X | X | X | X | X | 4 | Actividad Permanente | Definir e informar a la ciudadanía el esquema de publicación de información del MEN | Listado de información publicada y que publicará la Entidad durante la vigencia, conforme al principio de divulgación proactiva de la información previsto en la Ley 1712 de 2014, y sobre los medios a través de los cuales se puede acceder a la misma. | Esquema de publicación de información publicado en el link de transparencia | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Oficina Aserora de Comunicaciones - Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 25% | 75% | El esquema de publicación se encuentra publicado en la página web para informar de manera ordenada a la ciudadanía, grupos de interés y de valor, sobre la información del MEN prevista en el artículo 3° de la Ley 1712 de 2014. | Se puede consultar en: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Gestion-archivistica/387565:Esquema-de-Publicacion-de-la-Informacion
[12 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | 75%
| Información sobre avances y resultados institucionales, producida y publicada | X | X | X | X |  | 5 | Actividad Permanente | Presentar a la ciudadanía la información sobre la gestión general del MEN, resultados y avances en la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control y los resultados de los espacios de diálogo y participación generados, de manera permanente. | Producción y divulgación permanente a través de los canales institucionales definidos, de la información sobre la gestión general del MEN, avances y resultados de los planes, programas y estrategias del sector educativo para la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control, así como resultados de los espacios de diálogo y participación generados. Esta actividad incluye la actualización de contenidos sobre los avances de la gestión institucional en la página web y en el micrositio Participa, en procura de la promoción de la transparencia activa | Espacios e instancias de participación publicados en el calendario de actividades del MEN Publicación del seguimiento trimestreestral a los espacios e instancias de diálogo en el Menú Participa Publicación del Informe de Rendición de Cuentas Grupos Étnicos | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 50% | 60% | Durante el tercer trimestreestre se remitieron las fichas de programación de espacios a la oficina de comunicaciones para publicación en el calendario del Menú Participa. Información que esta publicada en el calendario junto a algunas otras actividades desarrolladas por la entidad durante el periodo reportado. Se llevó a cabo la consolidación de la matriz de identificación y seguimiento a los espacios e instancias de participación ciudadana desarrollados por la entidad. Hasta el mes de septiembre se han desarrollado aproximadamente 174 eventos de los cuales 29 son espacios de diálogo y 22 instancias en las que participó el MEN las cuales son reportadas en el monitoreo trimestreestral y cuentan con los soportes respectivos. Este reporte se envía a la oficina Asesora de Comunicaciones para su respectiva publicación en el Menú Participa. Frente al informe de rendición de cuentas grupos étnicos, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 219 del PND, se determinó que dentro del informe al congreso se incluirá un aparte donde se relacionen los avances en materia del desarrollo de estrategias educativas dirigidas a los pueblos indígenas, comunidades negras, afros, raizales, palenqueros y Rrom, de igual manera se adelanta la consolidación de un informe general para su publicación en la página web de la entidad. | Calendario - Menú Participa https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Calendario-de-actividades-y-eventos/ Matriz de identificación y monitoreo espacios e instancias de participación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020-EspaciosPC2022/EU3USokhV4VDvffMPI8v1vQB4XK-7QFqOI_frrfe5LOm0g?e=l1tDlH
[12 empty] | 25% | [8 empty] | 50% | 60%
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Calendario de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas implementado y monitoreado |  | X | X |  |  | 6 | Actividad Permanente | Identificar los espacios de diálogo que se emplearán para rendir cuentas en el MEN | Identificación de los espacios de diálogo institucionales presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.) y virtuales (chat, videoconferencias, etc.), permanentes u ocasionales que se emplean para rendir cuentas sobre la gestión general de la Entidad y los temas de interés priorizados (incluye Acuerdo de Paz) | Calendario de espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas publicado en el menú participa 4 informes de resultados publicados en el menú participa que contenga la implementación y monitoreo al desarrollo de los espacio de diálogo | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 35% | 60% | Durante el tercer trimestreestre del año, se llevó a cabo el tercer monitoreo a los espacios e instancia de participación ciudadana desarrollados, de acuerdo a la programación establecida por cada dependencia líder y se genera el tercer reporte de avance que será cargado en el Menú Participa, donde se relacionan aproximadamente 174 eventos de los cuales 29 son espacios de diálogo y 22 instancias en las que participó el MEN. Se elabora y presenta un primer borrador de cronograma para la ejecución de la rendición de cuentas, se lleva a cabo una primera reunión con la Subdirección de Desarrollo Organizacional, con el fin de recibir retroalimentación acerca de ejercicios previos y así determinar ruta de trabajo para desarrollar para la rendición de cuentas de la vigencia 2023. | Matriz de identificación y monitoreo espacios e instancias de participación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020-EspaciosPC2022/EU3USokhV4VDvffMPI8v1vQB4XK-7QFqOI_frrfe5LOm0g?e=l1tDlH Cronograma rendición de cuentas https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020-Documentos/EWKIfX4XKKBJrNqpTbqEDI8BUFgQGKwar3MNAiJgg6vC2g?e=ezLRCN
|  |  | X | X |  |  | 7 | Actividad Permanente | Consolidar y publicar la programación de espacios de diálogo e instancias de participación en el marco de la Rendición de Cuentas. | Generación, validación y publicación del calendario de los espacios de diálogo que se implementarán en la vigencia, definiendo las características de cada espacio.
[5 empty] | X |  | 8 | Actividad Permanente | Implementar los espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas | Desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al calendario establecido y el protocolo definido para tal fin y generación del informe de resultados de implementación de los espacios
[6 empty] | X | 9 | Actividad Permanente | Realizar el monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al cronograma definido | Monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo de acuerdo con el instrumento definido para tal fin
[12 empty] | 25% | [8 empty] | 35% | 60%
| Canales y mecanismos institucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas promovidos* |  | X | X | X |  | 10 | Actividad Permanente | Promover los canales y mecanismos institucionales de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas, a través del uso de Tecnologías de la Información del MEN | Diseño e implementación de una estrategia de comunicación que permita impulsar y promover los canales y mecanismos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del MEN, involucrando el uso de las tecnologías de información. | 1 Estrategia de comunicación implementada | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones | 50% | 75% | En la página web del Ministerio de Educación Nacional se tiene disponible a toda la ciudadanía unos espacios para divulgar la gestión institucional. En ese sentido, en el tercer trimestreestre 2023, la Oficina Asesora de Comunicaciones en conjunto con la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas se revisaron los sitios Transparencia y Acceso a la Información Pública, Participa y Rendición de Cuentas, de esta revisión se hicieron las respectivas actualizaciones. Cabe destacar que el sitio Participa contó con un rediseño general con información de acuerdo con la norma para que los usuarios contarán con información clara, oportuna y a la mano sobre la gestión institucional con altos estándares de accesibilidad web. | https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/Rendicion-de-cuentas/
[12 empty] | 25% | [8 empty] | 50% | 75%
| Mecanismos de interacción con la ciudadanía para fortalecer la estrategia de RdC implementados* |  | X | X | X | X | 11 | Actividad Permanente | Mantener activos los mecanismos de interacción con los grupos de valor en materia de rendición de cuentas y participación ciudadana. | Diseño e implementación de mecanismos permanentes de interacción con la ciudadanía, publicados a través de los canales institucionales, que permitan fortalecer la estrategia de rendición de cuentas, en: a) identificación de las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible, canales de publicación y difusión, b) Recepción de propuestas, aportes y/o observaciones de la ciudadanía para fortalecer la política educativa y en la construcción y mejoramiento de los planes, programas y estrategias educativas; c) Conocer la percepción sobre los mecanismos existentes Esta actividad contempla el desarrollo de los mecanismos, reporte y análisis de resultados del proceso, así como la socialización de estos resultados con las áreas implementadoras para su análisis, viabilidad e incorporación en el desarrollo de planes, programas y estrategias educativas, según sea el caso. Esta actividad contempla los mecanismos de interacción con la ciudadanía en general y grupos de valor del MEN, a través de la página web. | Informes de implementación de mecanismos que permitan fortalecer la estrategia de rendición de cuentas del MEN | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones | 25% | 75% | En la página web del Ministerio de Educación Nacional se tiene disponible a toda la ciudadanía los sitios web Transparencia y Acceso a la Información Pública, Participa y Rendición de Cuentas entre otros. En este trimestreestre desde la Oficina Asesora de Comunicaciones se mantuvo actualizados estos sitios con la información enviada por las diferentes áreas del Ministerio | https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/Rendicion-de-cuentas/
[12 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | 75%
| Audiencia pública de rendición de cuentas institucional realizada |  |  |  |  | X | 12 | Actividad Permanente | Llevar a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances institucionales teniendo en cuenta el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. | Preparación, realización y evaluación del ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas institucional | Evento y publicación del Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Oficina Asesora de comunicaciones | 0% | 0% | Se elabora propuesta de cronograma para la rendición de cuentas y se hace mesa de trabajo para la socialización a la SDO | https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020-Documentos/EWKIfX4XKKBJrNqpTbqEDI8BUFgQGKwar3MNAiJgg6vC2g?e=ezLRCN
[21 empty] | 0% | 0%
| Gestionar la publicación de información referente a rendición de cuentas en el menú participa del portal web institucional, en el marco de la Resolución 1519 de 2020 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) |  |  |  | X |  | 13 | Actividad Permanente | Adelantar acciones de actualización y fortalecimiento de las secciones del menú Participa. | Recopilar, preparar y actualizar la información de las secciones del Menú Participa según los lineamientos establecidos por el DAFP . | Actualización y publicación de información de las secciones del Menú Participa. | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones | 25% | 75% | Durante el tercer trimestreestre del 2023 se actualizó permanentemente el sitio Participa en la página web del MEN y se brindó información útil , clara y oportuna a cerca de los espacios e instancia a desarrollar a través del calendario de eventos. Se elaboró y envió a la SDO y a Comunicaciones documento con instrucciones de actualización y otros soportes para la incluir en el Menú Participa | https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ Documento actualización https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020-Documentos/ETn_MisZ4b1NhV4cNUees1IBFirHSe9WibLgphXbtItdYQ?e=Rk6khJ
[12 empty] | 25% | [8 empty] | 25% | 75%
| Informes de Ley publicados y divulgados |  |  |  |  | X | 14 | Actividad Permanente | Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del informe de rendición de cuentas que de cuenta de los avances de la vigencia anterior, en la implementación de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz. | Publicación del informe Rendición de Cuentas Construcción Paz en el link de transparencia | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 1 | 0 | Durante el primer trimestreestre del año se elaboró y publicó en el link de transparencia el informe de rendición de cuentas - Construcción de Paz | Informe de Rendición de Cuentas Acuerdo de Paz 2022: https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-385568_recurso_18.pdf
[12 empty] | 100% | [8 empty] | 100% | 0%
[7 empty] | 15 | Actividad Permanente | Elaborar y publicar el Informe de gestión MEN al Congreso de la República | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe de gestión institucional al Congreso de la República. | Publicación del informe de gestión MEN al Congreso de la República en el link de transparencia | 0 | 1 |  | 0 | NA | 1 | 2023-04-03 | 2023-08-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 0% | 0% | Se consolido y publico el documento Informe de gestión al Congreso | Informe de Gestión al congreso 2023 https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Control-interno/385377:Informe-de-Gestion-Anual-e-Informe-de-Gestion-al-Congreso
[21 empty] | 0% | 100%
[7 empty] | 16 | Actividad Permanente | Elaborar y publicar el informe anual de cierre de gestión | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe anual de cierre de gestión 2022 | Publicación del informe de gestión MEN en el link de transparencia | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2023-12-01 | 2024-01-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 0% | 0% | No aplica para el periodo reportado | N/A
[21 empty] | 0% | 0%
| Informe de evaluación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas realizado* |  |  |  |  | X | 17 | Actividad Permanente | Evaluar y verificar el cumplimiento del Plan Anual de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realización de la auditoría especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia y presentación del informe de resultados | Informe de auditoria especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2023-10-02 | 2024-01-15 | Oficina de Control Interno | 0% | 0% | De acuerdo al plan de auditoria aprobado por la Alta Dirección, esta auditoria se realizará en el mes de noviembre 2023. | N/A
[21 empty] | 0% | 0%
| Informe de resultados de implementación del Plan de Participación Ciudadadana y Rendición de Cuentas generado y publicado* |  |  |  |  | X | 18 | Actividad Permanente | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios desarrollados durante la vigencia | Analizar los resultados, evaluar y generar un informe de los resultados de implementación de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. Esta actividad incluye la documentación de buenas prácticas realizadas por la Entidad en materia de rendición de cuentas. | Informe de resultados generado y publicado | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2023-10-02 | 2024-01-15 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Subdirección de Desarrollo Organizacional | 0% | 0% | No aplica para el periodo reportado | N/A
[21 empty] | 0% | 0%
[11 empty] | CUMPLIMIENTO PROYECTADO | 41.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 50% | 53.33%
Nota (1): Este documento atiende los lineamientos definidos por el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y criterios diferenciales Nivel Avanzado (versión 4- Marzo 2021). Formato adaptado para el Ministerio de Educación Nacional
Nota (2): (*) Metas compartidas entre las estrategias de participación ciudadana y la estrategia de rendición de cuentas.
Elaborado por: MEN- Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. Equipo líder Proceso participación ciudadana y rendición de cuentas
Versión: 1- (27/01/2023)

## INICIATIVAS
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 6: Iniciativas adicionales
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | III TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Iniciativas adicionales | 1 | Presentar a la Secretaría de la Transparencia las estrategias implementadas por el Ministerio para la promoción de la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción | Dos (2) informes de la implementación de las estrategias para la promoción de la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 75% | Durante el III trimestre se realizaron las siguientes actividades: 1. Julio 28/23: En el marco de la actividad del Viernestar - Modelo de cultura organizacional del Ministerio, se realizó la Gran subasta, enfocando la dinámica hacia la apropiación del código de integridad y liderazgo. 2. Agosto 18/23: Se enfocaron las actividades en concientizar y socializar con los servidores aspectos asociados a cómo la entidad mitiga y previene los actos de corrupción y soborno, así como los efectos sobre las pérdidas en caso de presentarse. 3. Agosto 25/23: En el marco de la actividad del Viernestar - Modelo de cultura organizacional del Ministerio, se realizó el Gran Escape. Se orientó la participación de manera virtual (vincular a teletrabajadores), diseñando un juego con diferentes salas asociadas al código de integridad en combinación con acertijos, obstáculos y preguntas asociadas al plan anticorrupción y soborno del Ministerio.
| 2 | Realizar la propuesta de la feria del conocimiento y la innovación del Sector Educación alrededor de los valores del Código de Integridad del Servidor Público. | Una propuesta de la feria del conocimiento y la innovación del Sector Educación presentada e implementada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 50% | Se presenta la propuesta para la realización de la Feria del Conocimiento sumado a la estrategia de la reinducción del MEN, la cual está prevista para el 1 y 2 de noviembre de 2023. En ella se plantea un showroom donde e todas las áreas participarán y harán transferencia del conocimiento en el marco de su quehacer, retos y logros.

## VERSIONAMIENTO
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Observaciones
1 | 2023-01-16 | Se crea el documento de conformidad con los lineamientos institucionales establecidos y la normatividad vigente para consulta ciudadana.
2 | 2023-01-25 | Versión aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
3 | 2023-04-14 | Se ajusta en el componente INICIATIVAS ADICIONALES, la fecha de inicio de la actividad 2 Realizar la propuesta de la feria del conocimiento y la innovación del Sector Educación alrededor de los valores del Código de Integridad del Servidor Público al 01/09/2023, asimismo se elimina la actividad 3 Realizar la propuesta para el Tercer Encuentro Deportivo del Sector como estrategia transversal para apalancar el proceso de transformación cultural en las entidades para aportar a la mejora del Índice de Desempeño Institucional (IDI)a nivel institucional y sectorial no fue aprobda por la actual Administración por lo cual las iniciativas se orientarán a otro tipo de actiivdades que involucren la participación de las entidades adscritas y vinculadas y el Ministerio de Educación Nacional.
En el componente 4. Servicio al Ciudadano se elimina la actividad de Gestión de relacionamiento con los ciudadanos: Realizar campañas de comunicación interna frente a al lenguaje claro, debido a que se encuentra repetida
En el componente 5 de transparencia y acceso a la información se realiza las siguientes modificaciones: - En el Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa, se incluyen las actividades a cargo de la Subdirección de Contratación: Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente y Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP II contratistas del MEN, como parte de la ruta de analisis de datos que permite la toma de decisiones basadas en datos y el diseñar estrategias que permitan impactar su desarrollo, crecimiento y bienestar mencionados en la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano. - En la actividad Realizar la propuesta de inclusión del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma ISO 37001:2017 en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad SIG y en el producto: 1 Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño, por las dinámicas y necesidades propias de la entidad frente a sus cambios administrativos
4 | 2023-10-14 | En la "Política de Administración de Riesgos de Corrupción y soborno", ítem 1.1: Actualización de la resolución de la política de gestión, desempeño y operación del MEN respecto a los riesgos de corrupción y soborno. se justa fecha de cierre al 31 de diciembre de 2023.
En el componente de atención al ciudadano, subcomponente 13: Realizar seguimiento a los resultados de la oportunidad de las PQRSD a través de la Mesa técnica de PQRSD. Se ajusta el producto así: 12 informes publicados en la Intranet institucional y con fecha de cumplimiento a 31 de diciembre de 2023.
En el componente de atención al ciudadano, subcomponente 14: Continuar con el acompañamiento a la estrategia integral de servicio de la entidad, apoyada en la herramienta CRM para fortalecer el acceso a información oportuna, clara, completa y con trazabilidad. Se ajusta la fecha de cumplimiento a 31 de diciembre de 2023