## RIESGOS
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción y soborno
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | OBSERVACIÓN
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción y soborno | 1.1. | Actualización de la resolución de la política de gestión, desempeño y operación del MEN respecto a los riesgos de corrupción y soborno. | Resolución actualizada y publicada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 50% | 50% | NA | NA | Se adelanto la actualización de la Resolución 10491 de 2019 "Por medio de la cual se adopta y ratifican las políticas de gestión y desempeño institucional", así como la elaboración de la memoria justificativa de esta para proceder a revisión y aprobación por parte de las áreas que intervienen (SDO, Jurídica y Secretaría General). Con base en los lineamientos de la versión 5 del manual operativo MIPG y los resultados obtenidos del proceso de consultoría, se vinculará los aspectos de corrupción y soborno asociado al contexto externo e interno y las dinámicas resultantes del control de los procesos.
| 1.2. | Actualización de la guía de administración de riesgos del MEN conforme a los lineamientos establecidos por el DAFP sobre los riesgos de corrupción, incluyendo los aspectos relacionados con los riesgos de soborno. | Guía de administración de riesgos del MEN publicada en el SIG | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Se reviso la guía de administración de riesgos para verificar la posible inclusión de conceptos y otros aspectos asociados a la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos de soborno conforme a los documentos objeto de la consultoría contratada relacionada con la gestión antisoborno.
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y soborno | 2.1. | Actualizar y versionar los riesgos de corrupción y de soborno de manera conjunta con las dependencias responsables y publicarlas en el SIG y el link de transparencia. | Mapa de riesgos de corrupción y soborno publicados en el SIG y en el link de transparencia. | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción y soborno identificados Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Mapa actualizado a 31 de enero de 2023 en el SIG y en el Link de Transparencia.
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar la metodología de gestión del riesgo y el mapa de riesgos de corrupción y soborno al interior de la Entidad, mediante el desarrollo de espacios de capacitación y otros mecanismos de socialización. | Socialización de la metodología del mapa de riesgos de corrupción y soborno. | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Se realizó mesas de trabajo con los profesionales de las dependencias, donde se les explicó y se aplicó la metodología para actualizar los riesgos conforme a la Guía de Administración de Riegos vigente.
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1. | Acompañamiento a los procesos en el ajuste de los riesgos de corrupción y soborno, producto del proceso de consulta y divulgación, identificación de necesidades de mejora o la apropiación de los riesgos definidos en la matriz. | Mapa de riesgos de corrupción y soborno ajustado, versionado en el SIG y publicado en el link de transparencia. | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción y soborno identificados Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Se acompañó a los servidores de las dependencias en el proceso de actualizar los riesgos; para ello se revisaron los controles en los procedimientos asociados y se formuló planes de manejo para aquellos que requerían, de acuerdo con la política de riesgos del MEN.
| 4.2. | Realizar jornadas interinstitucionales con la Secretaria de Transparencia para la revisión y formulación de estrategias grupales o individuales, para promover la apropiación de los aspectos de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. | Documentos ajustados conforme a las recomendaciones (si aplica), actas de reuniones realizadas. | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 50% | 50% | No requiere avance para el periodo.
| 4.3. | Realizar monitoreo periódico al mapa de riesgo de corrupción y soborno, identificar los ajustes que se requieran en caso de: posibles cambios en el contexto externo e interno, identificación de riesgos emergentes, la eficacia de los controles, cumplimiento en el avance de las acciones del plan de manejo o la materialización de los riesgos. | Monitoreo a los riesgos de corrupción y reporte en la herramienta dispuesta por la SDO | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Las dependencias realizaron el monitoreo a los controles y la materialización de los riesgos en el SIG, correspondiente al cuarto trimestre de 2022, en el mes de enero de 2023 y diligenciaron los avances a los planes de manejo en el modulo de Planes de Mejora. De acuerdo con la circular 5 de 2023 las dependencias tienen hasta el 21 de abril para realizar el monitoreo del primer trimestre de 2023.
| 4.4. | Elaborar informe trimestral de gestión de riesgos de soborno y corrupción del MEN, tomando como insumo los reportes del monitoreo realizado por las dependencias (identificación de necesidades). | Informe trimestral de gestión de riesgos | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | El informe correspondiente al primer trimestre de 2023 se elaborará con la información del monitoreo realizada por las dependencias, después del 21 de abril de 2023, fecha máxima establecida para el monitoreo.
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y soborno, verificar el funcionamiento y efectividad de los controles así como el cumplimiento de las acciones de manejo. | Informe de seguimiento a riesgos de corrupción y soborno | Oficina de control interno - OCI | 1/05/2023 Los 10 primeros días hábiles de mayo, septiembre y enero del 2024 |  | 0% | 33.33% | 33% | 33% | Dado que el seguimiento a los riesgos de corrupción se debe realizar en los 10 primeros días del mes de mayo, esta actividad se esta llevando a cabo en este momento.
| 5.2. | Publicar el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción y soborno. | Publicación en el link de transparencia del informe de seguimiento. | Oficina de control interno - OCI | 1/05/2023 Los 10 primeros días hábiles de mayo, septiembre y enero del 2024 |  | 0% | 33.33% | 33% | 33% | Dado que el seguimiento a los riesgos de corrupción se debe realizar en los 10 primeros días del mes de mayo, esta actividad se esta llevando a cabo en este momento. Los seguimientos son publicados en el botón de transparencia https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Planeacion/362787:Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano

## TRÁMITES
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | ¿Cuenta con plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? |  | ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? |  | El usuario esta recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? |  | La entidad cuenta con mecanismos para medir los beneficios generados al usuario en términos de: reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones como producto de la mejora del trámite?
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Si/No *Si la respuesta es SI por favor enviar el plan de trabajo por cada acción de racionalización | Si/No | Observaciones I TRIMESTRE 2023 | Si/No | Observaciones I TRIMESTRE 2023 | Si/No | Observaciones IV TRIMESTRE 2023 | Si/No | Observaciones IV TRIMESTRE 2023
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Inscrito | Indisponibilidad del módulo de recursos y mejoramiento del módulo de reportes y sede electrónica, falta de interoperabilidad con el sistema SIGAA | Optimización al módulo de reportes y sede electrónica. Implementación del módulo de recursos Operabilidad con el sistema SIGAA | Optimización en los tiempos de respuesta. Mejoras en la trazabilidad del proceso en primera y segunda instancia. Posibilidad de radicar información a través de la sede electrónica. | Tecnológica | Optimización del aplicativo | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Si | No | Durante el I trimestre, se realizó la entrega del módulo de recursos de reposición del sistema CONVALIDA, se llevaron a cabo las pruebas con el equipo de trabajo, se hizo el cierre masivo de casos que se encuentran en la tarea gestionar SIGAA, esto como precondición para poder gestionar los recursos de reposición y se establecieron los tiempos en los casos de BizAgi de primera instancia de versión 1.0 y versión 1.2 con el fin de iniciar el recurso de reposición. | No | Durante el I trimestre de 2023, la Subdirección de Aseguramiento realizó la socialización del módulo de recursos del sistema Convalida donde se explicó el proceso del trámite de Convalidaciones de Educación Superior cuando el usuario interpone su recurso de reposición en la plataforma tecnológica y los roles establecidos que ejecutarán los usuarios internos del trámite. | No | Los beneficios para el usuario se verán reflejados en el tiempo de la respuesta, trazabilidad del trámite en primera y segunda instancia y repositorio de toda la documentación allegada de la solicitud. | No | La medición de los beneficios generados al usuario producto de la optimización del módulo de reportes, sede electrónica y la implementación del módulo de recursos e interoperabilidad con el SIGAA del sistema Convalida, serán medidos a través de la plataforma Bizagi, una vez finalice la implementación total de las mejoras.
Único | 1384 | Registro Calificado | Inscrito | Ocurrencia de incidentes en diferentes actividades del flujo del trámite de registro calificado. Complejidad normativa para la radicación de trámites de registro calificado (decreto 1330). | Ajustes a las reglas de negocio. Mejoras en la arquitectura de almacenamiento de anexos. Mejora en la generación de reportes. Control de cambios del proceso de notificación. Interoperabilidad con MINSALUD Proceso de designación de PARES académicos. Control de cambio para la implementación de los ajustes normativos, que deben definirse en los niveles de procedimiento y actividades | Optimización en los tiempos de respuesta. Mejoras en la trazabilidad del proceso. | Tecnológica | Optimización del aplicativo | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad | Si | No | Durante el I trimestre, se avanzo en la implementación de los controles de cambios relacionados con la generación de la consulta consolida para la búsqueda de casos, la definición de tiempos de 32 actividades del flujo que sirven para el seguimiento del proceso del trámite de registro calificado y se ajustó la regla de asignación relacionada con los secretarios de sala y abogados de sala. Se liberó la primera versión de los controles de cambios normativos relacionados con la Resolución 2265 de 2023 en lo relacionado con convenios con titulación conjunta, solicitudes de registro calificado modalidad a distancia, tabla paramétrica para modificaciones de acuerdo con el Decreto 1330 de 2019, ajustes en la visibilidad de etiquetas y pestañas y trámite en paralelo de la etapa de pre radicado y radicado. | Si | Durante el I trimestre se realizó la socialización a las Instituciones de Educación Superior relacionadas con el impacto de los cambios normativos de la Resolución 2265 de 2023 en el Nuevo Saces que deroga la Resolución 15178 de 2022 que reglamenta el mecanismo de oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior en zonas rurales con difíciles condiciones de acceso a la educación superior y deroga las Resoluciones 15224 de 2020, 21795 de 2020 y 20600 de 2021. | Si | Durante el I trimestre los usuarios están recibiendo los beneficios derivados de las mejoras con la liberación de los cambios normativos objeto de la resolución 2265 de 2023 | Si | Durante el I trimestre el Ministerio de Educación Nacional con la implementación del control de cambios en la que se definieron el tiempo de las 32 actividades podrá realizar el seguimiento y optimización de tiempos de las solicitudes presentadas por las Instituciones de Educación Superior.
Único | 350 | Legalización de Documentos Académicos en Educación Superior | Inscrito | Se realizaron actualizaciones a la plataforma tecnológica que soporta el trámite por tanto se requiere actualizar el procedimiento del trámite | Actualizar el Procedimiento del trámite de Legalización de Documentos Académicos en Educación Superior en concordancia con las mejoras realizadas en el aplicativo | Agilidad en la gestión interna de trámite lo cual permite mayor capacidad de respuesta en las solicitudes presentadas por los ciudadanos | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2023-01-02 | 2022-12-31 | Unidad de Atención al Ciudadano | Si | No | Durante el I trimestre de 2023, la Unidad de Atención al Ciudadano realizó una mesa de trabajo donde se revisaron los aspectos del procedimiento del trámite de Legalización de Documentos de Educación Superior. En ese sentido, se cuenta con una primera versión del documento con control de cambios que incluye las actividades ajustadas de acuerdo con la mejora tecnológica realizada en la vigencia 2022. | No | La actualización del procedimiento del trámite de Legalización de Documentos de Educación Superior se socializará una vez finalizado los ajustes que se están llevando a cabo | No | Los usuarios recibirán los beneficios generados por la actualización del procedimiento del trámite de Legalización de Documentos de Educación Superior una vez se culminen los ajustes que se están realizando. | No | El Ministerio de Educación Nacional realiza anualmente la encuesta de percepción y satisfacción de los trámites y servicios que ofrecen a la ciudadanía y sus grupos de valor con el fin de conocer el nivel de servicio de frente a los trámites y el impacto que han tenido las mejoras desarrolladas en cada uno de ellos durante la vigencia.
Único | 1853 | Convalidación de estudios de preescolar, básica y media realizados en el exterior | Inscrito | La Resolución 24302 de 2021 que actualiza el trámite convalidaciones en básica, no ha garantizado la respuesta oportuna a los requerimientos radicados ante el Ministerio, lo cual advierte un rezago importante pese a que la nueva normativa se expidió en diciembre de 2021. | Se requiere modificar la competencia para gestionar las solicitudes de convalidaciones en básica, resulta más prudente distribuir la competencia en las Secretarias de Educación, que cuenten con la capacidad administrativa para atender estos asuntos, así también resulta importante fortalecer y simplificar los reconocimientos de títulos y/o estudios provenientes de países firmantes del Convenio Andrés Bello. Es relevante desarrollar un documento técnico que resuelva con suficiencia las casuísticas presentadas en convalidaciones de títulos y/o estudios provenientes de los demás países ajenos al Convenio Andrés Bello. | Se busca distribuir las cargas para la atención de este tipo de trámites, con el fin de reducir la acumulación de solicitudes en una sola entidad que conllevan a las respuestas extemporáneas, si eventualmente varias Secretarias de Educación asumen este rol, será más sencillo resolver volúmenes pequeños de solicitudes. De otro lado, el mayor volumen de solicitudes de convalidación vienen de países del Convenio Andrés Bello-CAB, por lo cual no debe existir la convalidación de títulos y estudios en estas condiciones, se pretende reducir el proceso a una validación que se adelante ante las Instituciones Educativas avaladas para resolver ese tipo de solicitudes. Finalmente, se debe incorporar la normativa atendiendo a lo establecido en el numeral 2 del artículo cuarto de la Resolución 01 del 23 de agosto de 2019 de la Organización del Convenio Andrés Bello, que a su tenor literal establece que “El reconocimiento del último grado, curso o año aprobado y promovido, implicará el reconocimiento de todos los grados curso o años anteriores”. | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media | Si | No | Durante el I trimestre se elaboró un plan de intervención integral del trámite de Convalidaciones de Estudios Preescolar, Básica y Media enfocado sobre los siguientes aspectos: • Optimización del flujo actual del trámite • Actualización del procedimiento del trámite • Actualización de la normatividad del trámite (Resolución No. 024302 de 2021) Por un lado, se realizó la propuesta de flujo optimizado del tramite de Convalidaciones de Estudios preescolar, básica y media el cual fue presentado por la Subdirección de Desarrollo Organizacional a la Dirección de Calidad de Educación Preescolar, Básica y Media y la Unidad de Atención al Ciudadano – UAC. Este flujo se enfoca en la realización de las actividades propias del trámite en la Dirección de Calidad EPBM. En ese sentido, con las necesidades identificadas se presentó a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información – OTSI el requerimiento funcional de alto nivel para la actualización y mejora del sistema Convalidaciones. Por otro lado, con el objeto de dar competencia a las Secretarias de Educación que cuenten con la capacidad administrativa para gestionar las solicitudes de convalidaciones de estudios de preescolar, básica y media, se cuenta con un primer borrador de la resolución “Por medio de la cual reglamenta y desarrolla la validación de estudios por grados” que actualmente se encuentra en validación por parte de la Oficina Asesora Jurídica y del Convenio Andrés Bello. | No | Durante el I trimestre de 2023, se realizó la socialización de la propuesta de flujo optimizado a la Dirección de Calidad EPBM, Unidad de Atención al Ciudadano y al Convenio Andrés Bello. Con relación a la propuesta del traslado de competencias a las Secretarias de Educación, el documento fue socializado a la Subdirección de Desarrollo Organizacional, Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa y al Convenio Andrés Bello. | No | El usuario recibirá los beneficios derivados de la mejora del trámite, una vez se implemente en su totalidad todos los ajustes realizados al mismo | No | Los beneficios generados al usuario en reducción de tiempos, pasos, mejor atención, normatividad que responda a las necesidades actuales de los ciudadanos, mejoras en la plataforma tecnológica se medirán una vez se culminen las mejoras que se le están realizando al trámite

## RENDICIÓN DE CUENTAS
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN Componente 3 : Rendición de cuentas
ELEMENTOS DE LA RdC | META/PRODUCTO | ETAPAS |  |  |  |  | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN/ ALCANCE | UNIDAD MEDIDA | META | [5 empty] | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Avances implementación Estrategia - Primer trimestre- corte marzo 31
|  | Alistamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  |  |  | T1 (Corte 31/03/2023) | T2 (Corte 30/06/2023) | T3 (Corte 30/09/2023) | T4 (Corte 31/12/2023) | CIERRE (Al corte 15/01/2023) | TOTAL VIG | Inicio | Fin |  | Avance T1 | Avance Descriptivo | Medio de verificación
INFORMACIÓN | Caracterización de la rendición de cuentas elaborada* | X |  |  |  |  | Documentar las características de los grupos de valor del MEN para identificar demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por estos grupos | Documento actualizado que permita determinar características asociadas a los grupos de valor del MEN en materia de RdC que contenga: a) El mapa de actores públicos según su participación en la toma de decisiones de la Entidad. b) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional y de los elementos de la RdC. c) Los canales para la publicación y difusión de información consultadas por los grupos de valor y/o necesidades de implementación de canales de publicación y/o difusión d) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para el desarrollo de los espacios de diálogo. | Caracterización de los grupos de valor en la participación ciudadana actualizada y publicada en el link de transparencia | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2023-02-01 | 2023-09-30 | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
| Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas actualizado y capacitado* | X |  |  |  |  | Actualizar el equipo de trabajo MEN 2023 que lidera la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas | Actualización del equipo de trabajo institucional responsable de la estrategia de planeación e implementación de los ejercicios participación ciudadana y rendición de cuentas | Matriz del equipo de trabajo para participación ciudadana y rendición de cuentas actualizado para 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 1 | Se llevó a cabo la actualización de la matriz con los equipos de trabajo para apoyar la implementación de la estrategia de participación ciudadana | Matriz: Equipo Participación C y RdeC 2023 https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020-Documentos/EUPar5XxmpNGpnpwEL5FkzYB0Y4zEMDkH1RQSCzaepDzqw?e=elEtX9
[10 empty] | 100% | [8 empty] | 100%
[7 empty] | Cualificar al equipo de trabajo institucional del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas | Diseño e implementación de una estrategia de sensibilización y cualificación dirigida al equipo de trabajo institucional en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. La estrategia contempla acciones de sensibilización y socialización del Plan de Participación Ciudadana de la vigencia, así como la promoción de los cursos propios institucionales y oferta libre sobre mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, garantía de derechos, entre otros. | Implementación de 1 estrategia de sensibilización y cualificación en PC y RdC # de colaboradores cualificados en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 |  | 25% | Se diseñó y consolidó la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas, el cual es enviado a la Subdirección de Desarrollo Organizacional y a la Oficina Asesora de Comunicaciones para su publicación en el Menú Participa Se desarrolló la primera sensibilización al equipo de participación ciudadana, donde se brindó información asociada a la política y al plan de participación ciudadana 2023 y se brindaron lineamientos para su implementación y monitoreo. Se contó con la participación de 50 colaboradores cualificados | Plan de participación ciudada y Rendición de cuentas 2023: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020-Documentos/EQH2AqPlnIVCqZ3o3yCX0H0BY8aW2iU_Y4QuZ8Lbu6gcCg?e=SIZuhE Presentación empleada en la sensibilización: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:p:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020-Documentos/EZUeYhu8MNNChNBkuRuXsuABuMzIp9w3IZSuRT7ztPmwVg?e=wJSN3J Lista de asistencia: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020-Documentos/Eeo9CSFL_FFEuHbsHlLZdsMBnauhRtHn7zxakK-1MRvHaw?e=TJCiHb
[10 empty] | 25% | [8 empty] | 25%
| Esquema de publicación de información definido y publicado | X | X | X | X | X | Definir e informar a la ciudadanía el esquema de publicación de información del MEN | Listado de información publicada y que publicará la Entidad durante la vigencia, conforme al principio de divulgación proactiva de la información previsto en la Ley 1712 de 2014, y sobre los medios a través de los cuales se puede acceder a la misma. | Esquema de publicación de información publicado en el link de transparencia | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 25% | El esquema de publicación se encuentra publicado en la página web para informar de manera ordenada a la ciudadanía, grupos de interés y de valor, sobre la información del MEN prevista en el artículo 3° de la Ley 1712 de 2014. | Se puede consultar en: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Gestion-archivistica/387565:Esquema-de-Publicacion-de-la-Informacion
[10 empty] | 25% | [8 empty] | 25%
| Información sobre avances y resultados institucionales, producida y publicada | X | X | X | X |  | Presentar a la ciudadanía la información sobre la gestión general del MEN, resultados y avances en la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control y los resultados de los espacios de diálogo y participación generados, de manera permanente. | Producción y divulgación permanente a través de los canales institucionales definidos, de la información sobre la gestión general del MEN, avances y resultados de los planes, programas y estrategias del sector educativo para la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control, así como resultados de los espacios de diálogo y participación generados. Esta actividad incluye la actualización de contenidos sobre los avances de la gestión institucional en la página web y en el micrositio Participa, en procura de la promoción de la transparencia activa | Espacios e instancias de participación publicados en el calendario de actividades del MEN Publicación del seguimiento trimestral a los espacios e instancias de dialogo en el Menú Participa Publicación del Informe de Rendición de Cuentas Grupos Étnicos | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 25% | Durante el primer trimestre del año se consolidó el Plan de participación ciudadana y de rendición de cuentas para la vigencia 2023. De igual manera, se diseñó y socializó el instrumento que permitirá consolidar información relacionada con los espacios de diálogo e instancias de participación ciudadana y que será publicada en el Menú Participa. Se remiten los primeros eventos a publicar en el calendario del Menú Participa a la oficina de comunicaciones. Sin embargo, en el calendario fueron publicadas algunas otras actividades desarrolladas por la entidad durante el periodo reportado. Se llevó a cabo la consolidación de la matriz de identificación de espacios e instancias de participación ciudadana. Identificando para esta vigencia 28 espacios y 28 instancias; durante el primer trimestre se desarrollaron aproximadamente 45 eventos de los cuales 9 son espacios de diálogo y 12 instancias en las que participó el MEN las cuales son reportadas en el monitoreo trimestral y cuentan con los soportes respectivos. Este reporte se enviará a la oficina Asesora de Comunicaciones para su respectiva publicación en el Menú Participa previa adecuación del micrositio de acuerdo a los parámetros establecidos. Frente al informe de rendición de cuentas grupos étnicos, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 219 del PND, para el segundo trimestre se avanzará con la preparación y publicación del Informe de resultados 2022-2023 sobre los avances en materia del desarrollo de estrategias educativas dirigidas a los pueblos indígenas, comunidades negras, afros, raizales, palenqueros y Rrom. | Ficha técnica calendario Menú Participa: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:w:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020-Documentos/ETfwVelEqSlGnpzTM5Ud0sEB1DjLzng1TVrKYLdwX5YF7A?e=QH4IF7 Matriz de identificación y monitoreo espacios e instancias de participación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020-EspaciosPC2022/EU3USokhV4VDvffMPI8v1vQB4XK-7QFqOI_frrfe5LOm0g?e=l1tDlH
[10 empty] | 25% | [8 empty] | 25%
| Calendario de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas implementado y monitoreado |  | X | X |  |  | Identificar los espacios de diálogo que se emplearán para rendir cuentas en el MEN | Identificación de los espacios de diálogo institucionales presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.) y virtuales (chat, videoconferencias, etc.), permanentes u ocasionales que se emplean para rendir cuentas sobre la gestión general de la Entidad y los temas de interés priorizados (incluye Acuerdo de Paz) | Calendario de espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas publicado en el menú participa 4 informes de resultados publicados en el menú participa que contenga la implementación y monitoreo al desarrollo de los espacio de dialogo | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 20% | Se llevó a cabo la consolidación de la matriz de identificación de espacios e instancias de participación ciudadana. Identificando para esta vigencia 28 espacios y 28 instancias, en su versión # 1. | Matriz de identificación y monitoreo espacios e instancias de participación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020-EspaciosPC2022/EU3USokhV4VDvffMPI8v1vQB4XK-7QFqOI_frrfe5LOm0g?e=l1tDlH
|  |  | X | X |  |  | Consolidar y publicar la programación de espacios de diálogo e instancias de participación en el marco de la Rendición de Cuentas. | Generación, validación y publicación del calendario de los espacios de diálogo que se implementarán en la vigencia, definiendo las características de cada espacio. | [11 empty] | Durante el primer trimestre del año se diseñó y socializó el instrumento que permitirá consolidar información relacionada con los espacios de diálogo e instancias de participación ciudadana y que será publicada en el Menú participa. Se remiten los primeros eventos a publicar en el calendario del Menú Participa a la oficina de comunicaciones para su respectiva publicación. | Ficha técnica calendario Menú Participa: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:w:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020-Documentos/ETfwVelEqSlGnpzTM5Ud0sEB1DjLzng1TVrKYLdwX5YF7A?e=QH4IF7 https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Calendario-de-actividades-y-eventos/
[5 empty] | X |  | Implementar los espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas | Desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al calendario establecido y el protocolo definido para tal fin y generación del informe de resultados de implementación de los espacios | [11 empty] | Se llevó a cabo el primer monitoreo a los espacios e instancia de participación ciudadana desarrollados, de acuerdo a la programación establecida por cada dependencia líder y se genera el primer informe de avance que será cargado en el Menú Participa, donde se relacionan aproximadamente 45 eventos desarrollados durante el primer trimestre de los cuales 9 son espacios de diálogo y 12 instancias en las que participó el MEN. | Matriz de identificación y monitoreo espacios e instancias de participación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020/Ebw7ZocyrMRLiw-FcI5hIbUBMGDqsR_ZkM6Oy16y8Z0VaA?e=uBpGmL
[6 empty] | X | Realizar el monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al cronograma definido | Monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo de acuerdo con el instrumento definido para tal fin
[10 empty] | 25% | [8 empty] | 20%
| Canales y mecanismos institucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas promovidos* |  | X | X | X |  | Promover los canales y mecanismos institucionales de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas, a través del uso de Tecnologías de la Información del MEN | Diseño e implementación de una estrategia de comunicación que permita impulsar y promover los canales y mecanismos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del MEN, involucrando el uso de las tecnologías de información. | 1 Estrategia de comunicación implementada | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones | 25% | Durante el primer trimestre 2023, la Oficina Asesora de Comunicaciones en conjunto con la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas se revisó los sitios Transparencia y Acceso a la Información Pública, Participa y Rendición de Cuentas entre otros para determinar qué información de los diferentes sitios son objeto de actualización y así realizar las respectivas publicaciones con la información enviada por las diferentes áreas. También al sitio participa se está haciendo intervención al calendario de eventos. En el primer trimestre, se actualizaron más de 300 contenidos en la página web, se recibieron cerca de 250 mil visitas de usuarios en los sitios de transparencia, participa y rindecuenta. Además, para darle más información a la ciudadanía se crearon nuevos micrositios como: Matricula 2023, conéctate a nuestra serie web, educación para la vida, viva la escuela, día internacional de la mujer, misión martematemáticas, un compromiso para la acción y educación libre de racismo. | La información se puede consultar en: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ https://educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co/ https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica https://educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co/
[10 empty] | 25% | [8 empty] | 25%
| Mecanismos de interacción con la ciudadanía para fortalecer la estrategia de RdC implementados* |  | X | X | X | X | Mantener activos los mecanismos de interacción con los grupos de valor en materia de rendición de cuentas y participación ciudadana. | Diseño e implementación de mecanismos permanentes de interacción con la ciudadanía, publicados a través de los canales institucionales, que permitan fortalecer la estrategia de rendición de cuentas, en: a) identificación de las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible, canales de publicación y difusión, b) Recepción de propuestas, aportes y/o observaciones de la ciudadanía para fortalecer la política educativa y en la construcción y mejoramiento de los planes, programas y estrategias educativas; c) Conocer la percepción sobre los mecanismos existentes Esta actividad contempla el desarrollo de los mecanismos, reporte y análisis de resultados del proceso, así como la socialización de estos resultados con las áreas implementadoras para su análisis, viabilidad e incorporación en el desarrollo de planes, programas y estrategias educativas, según sea el caso. Esta actividad contempla los mecanismos de interacción con la ciudadanía en general y grupos de valor del MEN, a través de la página web. | informes de implementación de mecanismos que permitan fortalecer la estrategia de rendición de cuentas del MEN | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones | 25% | En la página web del Ministerio de Educación Nacional se tiene disponible a toda la ciudadanía unos espacios para divulgar la gestión institucional. En ese sentido, durante el primer trimestre 2023, la Oficina Asesora de Comunicaciones en conjunto con la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas se revisaron los sitios Transparencia y Acceso a la Información Pública, Participa y Rendición de Cuentas entre otros para determinar qué información de los diferentes sitios son objeto de actualización y así realizar las respectivas publicaciones con la información enviada por las diferentes áreas. Al sitio Participa, por ejemplo, se está haciendo intervención al calendario de eventos y en el primer trimestre, se actualizaron más de 300 contenidos en la página web, tomando como base lo consagrado en la ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2014. Durante este trimestre se recibieron cerca de 250 mil visitas de usuarios en los sitios de Transparencia, Participa y Rindecuenta. Además, para darle más información a la ciudadanía se crearon nuevos micrositios como: Matricula 2023, conéctate a nuestra serie web, educación para la vida, viva la escuela, día internacional de la mujer, misión martematemáticas, un compromiso para la acción y educación libre de racismo | La información se puede consultar en: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ https://educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co/ https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica https://educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co/ https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Educacion-para-la-vida/ https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Dia-Internacional-de-la-Eliminacion-de-la-Discriminacion-Racial/
[10 empty] | 25% | [8 empty] | 25%
| Audiencia pública de rendición de cuentas institucional realizada |  |  |  |  | X | Llevar a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances institucionales teniendo en cuenta el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. | Preparación, realización y evaluación del ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas institucional | Evento y publicación del Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Oficina Asesora de comunicaciones |  | No requiere avance para el periodo.
| Gestionar la publicación de información referente a rendición de cuentas en el menú participa del portal web institucional, en el marco de la Resolución 1519 de 2020 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) |  |  |  | X |  | Adelantar acciones de actualización y fortalecimiento de las secciones del menú Participa. | Recopilar, preparar y actualizar la información de las secciones del Menú Participa según los lineamientos establecidos por el DAFP . | Actualización y publicación de información de las secciones del Menú Participa. | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones | 25% | En la página web del Ministerio de Educación Nacional se tiene disponible el sitio web Participa para dar información institucional clara y oportuna a toda la ciudadanía. En el primer trimestre 2023, la Oficina Asesora de Comunicaciones en conjunto con la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas se hizo una revisión a este sitio para determinar qué información es objeto de actualización y así realizar las respectivas publicaciones con la información enviada por las diferentes áreas. A este sitio, por ejemplo, se está haciendo intervención al calendario de eventos, tomando como base lo consagrado en la ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2014. Durante el primer trimestre del año se diseño y socializó el instrumento que permitirá consolidar información relacionada con los espacios de diálogo e instancias de participación ciudadana. Se remiten los primeros eventos a publicar en el calendario del Menú Participa a la oficina de comunicaciones. Durante este trimestre se recibieron más de 16 mil visitas de usuarios. | https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ Ficha técnica calendario Menú Participa: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:w:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020-Documentos/ETfwVelEqSlGnpzTM5Ud0sEB1DjLzng1TVrKYLdwX5YF7A?e=QH4IF7
[10 empty] | 25% | [8 empty] | 25%
| Informes de Ley publicados y divulgados |  |  |  |  | X | Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del informe de rendición de cuentas que de cuenta de los avances de la vigencia anterior, en la implementación de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz. | Publicación del informe Rendición de Cuentas Construcción Paz en el link de transparencia | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 1 | Durante el primer trimestre del año se elaboró y publicó en el link de transparencia el informe de rendición de cuentas - Construcción de Paz | Informe de Rendición de Cuentas Acuerdo de Paz 2022: https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-385568_recurso_18.pdf
[10 empty] | 100% | [8 empty] | 100%
[7 empty] | Elaborar y publicar el Informe de gestión MEN al Congreso de la República | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe de gestión institucional al Congreso de la República. | Publicación del informe de gestión MEN al Congreso de la República en el link de transparencia | 0 | 1 |  | 0 | NA | 1 | 2023-04-03 | 2023-08-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 0% | No requiere avance para el periodo.
0%
[7 empty] | Elaborar y publicar el informe anual de cierre de gestión | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe anual de cierre de gestión 2022 | Publicación del informe de gestión MEN en el link de transparencia | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2023-12-01 | 2024-01-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 0% | No requiere avance para el periodo.
0%
| Informe de evaluación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas realizado* |  |  |  |  | X | Evaluar y verificar el cumplimiento del Plan Anual de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realización de la auditoría especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia y presentación del informe de resultados | Informe de auditoria especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2023-10-02 | 2024-01-15 | Oficina de Control Interno | 0% | No requiere avance para el periodo.
0%
| Informe de resultados de implementación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas generado y publicado* |  |  |  |  | X | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios desarrollados durante la vigencia | Analizar los resultados, evaluar y generar un informe de los resultados de implementación de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. Esta actividad incluye la documentación de buenas prácticas realizadas por la Entidad en materia de rendición de cuentas. | Informe de resultados generado y publicado y documentación de la buena práctica | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2023-10-02 | 2024-01-15 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Subdirección de Desarrollo Organizacional | 0% | No requiere avance para el periodo.
0%
[9 empty] | CUMPLIMIENTO PROYECTADO | 41.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 41.11%
Nota (1): Este documento atiende los lineamientos definidos por el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y criterios diferenciales Nivel Avanzado (versión 4- Marzo 2021). Formato adaptado para el Ministerio de Educación Nacional
Nota (2): (*) Metas compartidas entre las estrategias de participación ciudadana y la estrategia de rendición de cuentas.
Elaborado por: MEN- Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. Equipo líder Proceso participación ciudadana y rendición de cuentas
Versión: 1- (27/01/2023)

## ATENCIÓN AL CIUDADANO
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Subcomponente 1 : Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1 | Realizar un Informe Mensual de Gestión de oportunidad PQRSD | Informe Mensual de Gestión de oportunidad de las PQRSD | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre se realizaron 147 informes mensuales para las dependencias y grupos de trabajo del Ministerio, consolidados de la siguiente manera: Enero 49 Febrero 49 Marzo 49
| 2 | Realizar una capacitación para prevenir y superar la estigmatización a personas en proceso de reincorporación | una Capacitación realizada | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 50% | Durante el primer trimestre se solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) capacitación sobre la prevención de la victimización y estigmatización de personas en proceso de reincorporación, la cual se realizará en las instalaciones del MEN en el II trimestre
| 3 | Realizar el informe para las mesas técnicas de Análisis de las PQRSDF que permita aumentar la oportunidad de respuesta a las PQRSDF. | Informe Mensual de análisis de las PQRSDF | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre se realizaron los informes de mesa técnica de análisis de PQRSD, en el mes de marzo se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de Desarrollo Organizacional en la cual se revisó las dependencias con recurrencia en inoportunidad , los ejec temáticos y los volúmenes por dependencia
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 4 | Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Diseño de experiencia de servicio" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del personal. | 35% de los servidores de planta provista con certificación del curso de "Diseño de experiencia de servicio" | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | En el marco del contrato CO1.PCCNTR.3760431 con la firma G&D, actualmente el Ministerio avanza en la virtualización de los contenidos del programa Diseño de experiencia de servicio, que hará parte de la oferta educativa de 2023. El programa cuenta con cuatro módulos y tiene como objetivo fundamental que los colaboradores del Ministerio de Educación estén capacitados en el conocimiento, dominio y apropiación del marco y conceptos normativos que generan las condiciones para la mejora continua del Servicio al ciudadano mediante la aplicación de la normatividad vigente a fin de tomar conciencia sobre la responsabilidad de cada funcionario en el cumplimiento e implementación de las políticas de Servicio al Ciudadano.
| 5 | Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Accesibilidad web" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del personal. | 35% de los servidores de planta provista con certificación del curso de "Accesibilidad web" | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | En el marco del contrato CO1.PCCNTR.3760431 con la firma G&D, actualmente el Ministerio avanza en la virtualización de los contenidos del programa Accesibilidad web, que hará parte de la oferta educativa de 2023. El programa cuenta con cuatro módulos y se orienta a: 1. Conocer y entender el marco jurídico que enmarca la aplicabilidad de la accesibilidad web en las entidades del sector público como parte de la política de Transparencia y Acceso a la información pública. 2. Comprender el concepto de accesibilidad web a partir de lo dispuesto en la Resolución 1519 de 2020 que define los estándares y directrices para publicar información. 3. Facilitar la comprensión de los criterios de accesibilidad para su aplicación en las diferentes estrategias de comunicación que adelanten las entidades del sector.
| 6 | Realizar campañas de comunicación interna frente a al lenguaje claro | Piezas comunicativas elaborados y difundidas | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre a través de los canales de comunicación interna se publica la pieza : 👌Estamos comprometidos con el lenguaje inclusivo, te invitamos a usarlo 👌::, en la cual se aclaran conceptos para garantizar el goce de los derechos en un lenguaje claro cercano e incluyente
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 7 | Convocar y desarrollar un encuentro con los líderes de servicio al Ciudadano de las ET para fortalecer la cultura de servicio | Un encuentro realizado | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 50% | Durante el primer trimestre, se realizó la primera mesa de trabajo con el grupo de la Unidad de Atención al Ciudadano con el fin de crear contenidos para el diseño de las piezas comunicativas de invitación y divulgación para las Entidades Territoriales
| 8 | Realizar la socialización del procedimiento para el diseño, aplicación, y análisis de encuestas de satisfacción para orientar a las distintas áreas en la materia | 1 procedimiento socializado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, se realizaron dos mesas de trabajo para formular el plan de trabajo para la realización de los videos tutoriales
| 9 | Acompañar a las áreas líderes de trámites en la implementación del procedimiento para el diseño, aplicación, y análisis de encuestas de satisfacción para orientar a las distintas áreas en la materia | 5 (Cinco) informes de implementación del procedimiento en las áreas líderes de los trámites | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | No requiere avance para el periodo.
| 10 | Capacitar a los Ciudadanos en el uso y consulta del Sistema de radicación de PQRSDF SGDEA | Videos tutoriales | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 50% | Durante el primer trimestre se realizaron dos mesas de trabajo para la creación de contenidos que serán transmitidos a través de videos tutoriales para el uso y consulta del Sistema de radicación de PQRSDF en el SGDEA.
| 11 | Asistir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP | Asistir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el DAFP | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | Durante el tercer trimestre, el Ministerio participó en la jornada de socialización de la estrategia denominada "JUNTANZAS, EL FESTIVAL PARA TEJER LO PÚBLICO"- liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, en el marco de las ferias territoriales de servicio al ciudadano.
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 12 | Realizar la traducción a lengua nativa o dialecto oficial de los grupos étnicos colombianos (mínimo 1) de los dos trámites de mayor demanda del Ministerio de Educación Nacional | Dos (2) trámites en lenguaje claro traducidos a lengua nativa o dialecto oficial de los grupos étnicos colombianos (1 lengua) | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0% | No requiere avance para el periodo.
| 13 | Realizar seguimiento a los resultados de la oportunidad de las PQRSD a través de la Mesa técnica de PQRSD. | 3 informes publicados en la Intranet institucional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-09-30 | 33% | Durante el primer trimestre, se realizó la mesa técnica de mejora de procesos con base en el análisis de PQRSD, en dicho espacio la Unidad de Atención al Ciudadano presentó a la Subdirección de Desarrollo Organizacional el comportamiento de los indicadores más relevantes. Con base en las revisiones realizadas en dicho espacio se identificaron 6 dependencia por intervenir. Los resultados se publicaron en la intranet, micrositio, Unidad de Atención al Ciudadano, informes mesa técnica, informes 2023
| 14 | Continuar con el acompañamiento a la estrategia integral de servicio de la entidad, apoyada en la herramienta CRM para fortalecer el acceso a información oportuna, clara, completa y con trazabilidad. | 3 informes de la estrategia integral de servicio de la entidad | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-09-30 | 33% | En el marco de la estrategia integral de servicio de la entidad, apoyada en la herramienta CRM para el procedimiento de asistencia técnica, en el período se realizaron las siguientes acciones: 1) dos mesas de trabajo con el equipo de la Subdirección de Fortalecimiento Institucional para simplificar el procedimiento de Asistencia Técnica 2) Diseño la propuesta del procedimiento de asistencia técnica optimizado, con su respectivo flujo en BPMN 3) Socialización con el VEPM y el VES a través de dos talleres en los cuales se recogieron las observaciones a la propuesta del procedimiento. Se adjunta como evidencia: a) presentaciones. b) listas de asistencia c) propuesta de procedimiento y flujo bpmn.
| 15 | Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas. | Informe publicado. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre, se realizó la presentación de automatización del procedimiento de Encuestas del Ministerio en el nuevo aplicativo diseñado para medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas.
Conocimiento de Servicio al Ciudadano | 16 | Realizar laboratorio de simplicidad de Lenguaje claro al protocolo de Atención | Documento de Protocolo ajustado a lenguaje Claro | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre de 2023, se realizó la solicitud de acompañamiento para la realización del laboratorio de simplicidad de lenguaje claro al protocolo de atención a la SDO por medio de la mesa de ayuda establecida.

## TRANSPARENCIA
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
CUMPLIMIENTO
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Actualización de información de los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | A la fecha se cuenta con la base preliminar de matrícula de EPBM de la vigencia 2022, a la cual se le realizó la marcación de eficiencia (aprobados reprobados y desertores); se está a la espera de los resultados de proceso de auditoria realizado en la pasada vigencia, para incluirlos en la base, que sería la definitiva, y se procedería al cálculo de indicadores. Respecto a la base de docentes y directivos docentes del sector oficial, ý de las estadísticas de educación superior, se está en la etapa de procesamiento y depuración de la información.
| 1.2 | Mantener actualizada la información acerca de trámites, otros procedimientos administrativos y consulta de acceso a la información del Ministerio, en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | (1) Matriz de datos de operación actualizada | Todas las dependencias Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | Durante el I trimestre se realizó la actualización del trámite de Registro Calificado respecto a la inclusión de la nueva normativa del trámite. Asimismo, se actualizaron los datos de operación de los trámites, consulta de acceso a la información, y otro procedimiento administrativo correspondiente al primer trimestre 2023.
| 1.3 | Actualización y publicación de las guías de Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con base en resultados IDI 2022 | Diecinueve (19) Guías actualizadas y publicadas en la web | Áreas líderes de implementación de las políticas de gestión y desempeño | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | Durante el I trimestre se realizó el alistamiento de las guías de política con el fin de realizar la revisión de cara a la actualización del Manual Operativo MIPG V5, una vez se cuente con los resultados de la medición FURAG, se procederá a la respectiva actualización por parte de las áreas líderes de la implementación de las políticas.
| 1.4 | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Información publicada en página web y en SECOP II mensualmente | Subdirección de Contratación | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre, se publicaron los procesos de contratación a través de la Plataforma Electrónica SECOP , cumpliendo con el 100% de la meta propuesta. Por otro lado, en la página web del MEN, se encuentra el detalle de los contratos suscritos en el trimestre. SECOP II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE TVEC https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra SECOP I https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do PAGINA WEB MEN https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Contratacion/Historico-de-procesos/413895:Contratos-suscritos-2023
| 1.5 | Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP II contratistas del MEN | Seguimientos sobre la actualización de las hojas de vida en el SIGEP II de funcionarios y contratistas del MEN | Subdirección de Contratación/ Subdirección de Talento Humano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | SUB.DE CONTRATACIÓN Se encuentran vinculados el 100% de los contratistas que tienen un contrato vigente a corte de 31 de marzo en el MEN, el cual corresponde a un total 648 contratistas, de un total de 660 contratos suscritos, de los cuales 12 se terminaron. La información se encuentra acuatizada en el SIGEP. SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE SUB. TALENTO HUMANO Durante el primer trimestre del año 2023, la Subdirección de Talento Humano, en materia de actualización hoja de vida SIGEP, realizó la vinculación y verificación de las veinticuatro (24) hojas de vida de los servidores que ingresaron a la planta permanente del Ministerio de Educación, validando su veracidad con relación a los soportes relacionados. Así mismo, se realizó validación de treinta y nueve (39) hojas de vida de servidores con antigüedad que actualizaron datos en la plataforma SIGEP.
| 1.6 | Realizar el plan de trabajo para socializar los documentos priorizados del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma ISO 37001:2017 en el MEN | Plan de trabajo | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre se realizó una intervención integral para identificar el estado de los documentos entregados por la firma consultora BETA en la vigencia 2022, de acuerdo con la revisión realizada se generará un plan de trabajo para la implementación y socialización de los documentos priorizados de Antisoborno
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC y en el botón de transparencia. | Publicación del registro de base de datos actualizado en la SIC y en el botón de transparencia | Oficina de Tecnologia y Sistemas de Información | 2023-01-02 | 2023-03-30 | 100% | Durante el I trimestre, se enviaron correos a las áreas del MEN para solicitar la actualización de las bases de datos, la cual fue subida al aplicativo de la SIC. Se adjuntan como evidencias los archivos de Constancia de Base de datos y el histórico de las bases de datos para 2023.
| 2.2 | Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Gestión Antisoborno" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del personal. | 35% de los servidores de planta provista con certificación del curso de "Gestión Antisoborno" | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | En el marco del contrato CO1.PCCNTR.3760431 con la firma G&D, actualmente el Ministerio avanza en la virtualización de los contenidos del programa Gestión Antisoborno, que hará parte de la oferta educativa de 2023. El programa cuenta con cuatro módulos y tiene como objetivos fundamentales: • Aplicar estándares del sistema de gestión antisoborno para fortalecer la gestión del riesgo en los diferentes procesos del Ministerio de Educación Nacional • Identificar riesgos de soborno en los diferentes procesos del modelo de operación del Ministerio • Evaluar la efectividad de los controles definidos para los riesgos de soborno • Proponer mejoras para aplicar la debida diligencia con relación a la transparencia en el Ministerio de Educación Nacional Finalmente, es importante mencionar que el inicio de los programas de aprendizaje organizacional de la Escuela Corporativa se hará en el segundo trimestre de la actual vigencia
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar la entrega de información de manera oportuna a las entidades públicas conforme a lo definido en los acuerdos de intercambio de información firmados por el Ministerio como mecanismos de apoyo a la gestión pública | Cumplimiento de los niveles de servicio definidos en los acuerdos de intercambio | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | Durante el I trimestre, se ha dado cumplimiento a los niveles de servicio de los acuerdos, convenios y protocolos suscritos por el MEN con entidades públicas y privadas para el intercambio de información. Con corte a marzo, se han cargado las bases de datos del consolidado de matrícula de enero y febrero en los ftp establecidos para tal fin.
| 3.2 | Mantener actualizado el micrositio de EPBM con la información estadística oficial. | Indicadores actualizados y divulgados en el micrositio de EPBM | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | Durante el I trimestre, se realizó la revisión de todos los enlaces del micrositio y se verifica que roda la información está actualizada con la última información oficial que es de la vigencia 2021. Se espera que a finales del mes de junio de 2023 se actualice con información 2022.
| 3.3 | Actualizar y publicar la matriz de activos de información del MEN | Matriz de activo de información actualizada y publicada en el botón de transparencia | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 0% | No requiere avance para el periodo.
| 3.4 | Divulgar el esquema de publicación de información | Esquema de publicación divulgado | Subdirección de Desarrollo Organizacional y Oficina de Comunicaciones | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | El esquema de publicación de información se encuentra actualizado y publicado en el link de transparencia , numeral 7.1.3. Esquema de publicación de la información
| 3.5 | Actualizar el cuadro de clasificación documental | Cuadro de clasificación documental actualizado y publicado | UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | El índice de información clasificada y reservada se encuentra actualizado y publicado en el link de transparencia , 7.1.2. Índice de información clasificada y reservada
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Realizar la traducción en lengua nativa de dos documentos de interés para la ciudadanía. | Dos documentos traducidos | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-01 | 25% | Se realizó gestión administrativa con el INFOTEP de San Andres para la traducción a lengua nativa kriol
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Mantener actualizado el link de transparencia en el marco de la Ley 1712 de 2014, la resolución 1519 de 2020 y sus anexos | 12 (doce) informes Matriz de cumplimiento normativo ITA publicados en la intranet institucional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | Durante el I trimestre se realizó el monitoreo mensual a los publicables del link de transparencia dando cumplimiento a Ley 1712 de 2014 y el Anexo 2 – Estándares de publicación y divulgación de información de la Resolución 1519 de 2020. Los seguimientos se pueden consultar en la intranet, micrositio desempeño institucional

## PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 6: Participación Ciudadana
ELEMENTOS DE LA RdC | META/PRODUCTO | ETAPAS |  |  |  |  | # | OBSERVACIONES OAPF | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN/ ALCANCE | UNIDAD MEDIDA | META | [5 empty] | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Avances implementación Estrategia - Primer trimestre- corte marzo 31
|  | Alistamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | [5 empty] | T1 (Corte 31/03/2023) | T2 (Corte 30/06/2023) | T3 (Corte 30/09/2023) | T4 (Corte 31/12/2023) | CIERRE (Al corte 15/01/2023) | TOTAL VIG | Inicio | Fin |  | Avance T1 | Avance Descriptivo | Medio de verificación
INFORMACIÓN | Caracterización de la rendición de cuentas elaborada* | X |  |  |  |  | 1 | Actividad Permanente | Documentar las características de los grupos de valor del MEN para identificar demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por estos grupos | Documento actualizado que permita determinar características asociadas a los grupos de valor del MEN en materia de RdC que contenga: a) El mapa de actores públicos según su participación en la toma de decisiones de la Entidad. b) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional y de los elementos de la RdC. c) Los canales para la publicación y difusión de información consultadas por los grupos de valor y/o necesidades de implementación de canales de publicación y/o difusión d) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para el desarrollo de los espacios de diálogo. | Caracterización de los grupos de valor en la participación ciudadana actualizada y publicada en el link de transparencia | 1 | 1 | 0 | 0 | N/A | 2 | 2023-02-01 | 2023-09-30 | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 1 | día 4 de enero de 2023 se realizó solicitud a través del sistema de gestión documental con radicado 2023-IE-000137 a todas las dependencias para que cada dependencia agregara la información de los grupos de valor que no se encontraban en la última versión del documento de caracterización, actualizaran las cifras de los públicos que ya estaban incluidos. También, se les requirió incluir las necesidades y expectativas que se habían identificado para cada grupo en los distintos espacios de diálogo. De conformidad al requerimiento, entre el 5 y el 20 de enero, se recibieron 18 respuestas por parte de las dependencias, información que fue consolidada y con base en dichos datos se actualizó la caracterización de grupos de valor. El día 1 de febrero de 2023 se remitió la información para la respectiva publicación en la página web de la Entidad. Se adjuntan como evidencia: la comunicación remitida, las respuestas recibidas y la caracterización de partes interesadas actualizada, así como el correo para la respectiva publicación. | https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/387447:Caracterizacion-de-grupos-de-interes-y-de-valor
[12 empty] | 50% | [8 empty] | 50%
| Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas actualizado y capacitado* | X |  |  |  |  | 2 | Actividad Permanente | Actualizar el equipo de trabajo MEN 2023 que lidera la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas | Actualización del equipo de trabajo institucional responsable de la estrategia de planeación e implementación de los ejercicios participación ciudadana y rendición de cuentas | Matriz del equipo de trabajo para participación ciudadana y rendición de cuentas actualizado para 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 1 | Se llevó a cabo la actualización de la matriz con los equipos de trabajo para apoyar la implementación de la estrategia de participación ciudadana | Matriz: Equipo Participación C y RdeC 2023 https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020-Documentos/EUPar5XxmpNGpnpwEL5FkzYB0Y4zEMDkH1RQSCzaepDzqw?e=elEtX9
[12 empty] | 100% | [8 empty] | 100%
[7 empty] | 3 | Actividad Permanente | Cualificar al equipo de trabajo institucional del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas | Diseño e implementación de una estrategia de sensibilización y cualificación dirigida al equipo de trabajo institucional en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. La estrategia contempla acciones de sensibilización y socialización del Plan de Participación Ciudadana de la vigencia, así como la promoción de los cursos propios institucionales y oferta libre sobre mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, garantía de derechos, entre otros. | Implementación de 1 estrategia de sensibilización y cualificación en PC y RdC # de colaboradores cualificados en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 |  | 25% | Se diseñó y consolidó la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas, el cual es enviado a la Subdirección de Desarrollo Organizacional y a la Oficina Asesora de Comunicaciones para su publicación en el Menú Participa Se desarrolló la primera sensibilización al equipo de participación ciudadana, donde se brindó información asociada a la política y al plan de participación ciudadana 2023 y se brindaron lineamientos para su implementación y monitoreo. Se contó con la participación de 50 colaboradores cualificados | Plan de participación ciudad y Rendición de cuentas 2023: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020-Documentos/EQH2AqPlnIVCqZ3o3yCX0H0BY8aW2iU_Y4QuZ8Lbu6gcCg?e=SIZuhE Presentación empleada en la sensibilización: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:p:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020-Documentos/EZUeYhu8MNNChNBkuRuXsuABuMzIp9w3IZSuRT7ztPmwVg?e=wJSN3J Lista de asistencia: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020-Documentos/Eeo9CSFL_FFEuHbsHlLZdsMBnauhRtHn7zxakK-1MRvHaw?e=TJCiHb
[12 empty] | 25% | [8 empty] | 25%
| Esquema de publicación de información definido y publicado | X | X | X | X | X | 4 | Actividad Permanente | Definir e informar a la ciudadanía el esquema de publicación de información del MEN | Listado de información publicada y que publicará la Entidad durante la vigencia, conforme al principio de divulgación proactiva de la información previsto en la Ley 1712 de 2014, y sobre los medios a través de los cuales se puede acceder a la misma. | Esquema de publicación de información publicado en el link de transparencia | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 25% | El esquema de publicación se encuentra publicado en la página web para informar de manera ordenada a la ciudadanía, grupos de interés y de valor, sobre la información del MEN prevista en el artículo 3° de la Ley 1712 de 2014. | Se puede consultar en: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Gestion-archivistica/387565:Esquema-de-Publicacion-de-la-Informacion
[12 empty] | 25% | [8 empty] | 25%
| Información sobre avances y resultados institucionales, producida y publicada | X | X | X | X |  | 5 | Actividad Permanente | Presentar a la ciudadanía la información sobre la gestión general del MEN, resultados y avances en la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control y los resultados de los espacios de diálogo y participación generados, de manera permanente. | Producción y divulgación permanente a través de los canales institucionales definidos, de la información sobre la gestión general del MEN, avances y resultados de los planes, programas y estrategias del sector educativo para la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control, así como resultados de los espacios de diálogo y participación generados. Esta actividad incluye la actualización de contenidos sobre los avances de la gestión institucional en la página web y en el micrositio Participa, en procura de la promoción de la transparencia activa | Espacios e instancias de participación publicados en el calendario de actividades del MEN Publicación del seguimiento trimestral a los espacios e instancias de diálogo en el Menú Participa Publicación del Informe de Rendición de Cuentas Grupos Étnicos | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 25% | Durante el primer trimestre del año se consolidó el Plan de participación ciudadana y de rendición de cuentas para la vigencia 2023. De igual manera, se diseñó y socializó el instrumento que permitirá consolidar información relacionada con los espacios de diálogo e instancias de participación ciudadana y que será publicada en el Menú Participa. Se remiten los primeros eventos a publicar en el calendario del Menú Participa a la oficina de comunicaciones. Sin embargo, en el calendario fueron publicadas algunas otras actividades desarrolladas por la entidad durante el periodo reportado. Se llevó a cabo la consolidación de la matriz de identificación de espacios e instancias de participación ciudadana. Identificando para esta vigencia 28 espacios y 28 instancias; durante el primer trimestre se desarrollaron aproximadamente 45 eventos de los cuales 9 son espacios de diálogo y 12 instancias en las que participó el MEN las cuales son reportadas en el monitoreo trimestral y cuentan con los soportes respectivos. Este reporte se enviará a la oficina Asesora de Comunicaciones para su respectiva publicación en el Menú Participa previa adecuación del micrositio de acuerdo a los parámetros establecidos. Frente al informe de rendición de cuentas grupos étnicos, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 219 del PND, para el segundo trimestre se avanzará con la preparación y publicación del Informe de resultados 2022-2023 sobre los avances en materia del desarrollo de estrategias educativas dirigidas a los pueblos indígenas, comunidades negras, afros, raizales, palenqueros y Rrom. | Ficha técnica calendario Menú Participa: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:w:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020-Documentos/ETfwVelEqSlGnpzTM5Ud0sEB1DjLzng1TVrKYLdwX5YF7A?e=QH4IF7 Matriz de identificación y monitoreo espacios e instancias de participación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020-EspaciosPC2022/EU3USokhV4VDvffMPI8v1vQB4XK-7QFqOI_frrfe5LOm0g?e=l1tDlH
[12 empty] | 25% | [8 empty] | 25%
| Calendario de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas implementado y monitoreado |  | X | X |  |  | 6 | Actividad Permanente | Identificar los espacios de diálogo que se emplearán para rendir cuentas en el MEN | Identificación de los espacios de diálogo institucionales presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.) y virtuales (chat, videoconferencias, etc.), permanentes u ocasionales que se emplean para rendir cuentas sobre la gestión general de la Entidad y los temas de interés priorizados (incluye Acuerdo de Paz) | Calendario de espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas publicado en el menú participa 4 informes de resultados publicados en el menú participa que contenga la implementación y monitoreo al desarrollo de los espacio de diálogo | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 20% | Se llevó a cabo la consolidación de la matriz de identificación de espacios e instancias de participación ciudadana. Identificando para esta vigencia 28 espacios y 28 instancias, en su versión # 1. | Matriz de identificación y monitoreo espacios e instancias de participación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020-EspaciosPC2022/EU3USokhV4VDvffMPI8v1vQB4XK-7QFqOI_frrfe5LOm0g?e=l1tDlH
|  |  | X | X |  |  | 7 | Actividad Permanente | Consolidar y publicar la programación de espacios de diálogo e instancias de participación en el marco de la Rendición de Cuentas. | Generación, validación y publicación del calendario de los espacios de diálogo que se implementarán en la vigencia, definiendo las características de cada espacio. | [11 empty] | Durante el primer trimestre del año se diseñó y socializó el instrumento que permitirá consolidar información relacionada con los espacios de diálogo e instancias de participación ciudadana y que será publicada en el Menú participa. Se remiten los primeros eventos a publicar en el calendario del Menú Participa a la oficina de comunicaciones para su respectiva publicación. | Ficha técnica calendario Menú Participa: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:w:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020-Documentos/ETfwVelEqSlGnpzTM5Ud0sEB1DjLzng1TVrKYLdwX5YF7A?e=QH4IF7 https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Calendario-de-actividades-y-eventos/
[5 empty] | X |  | 8 | Actividad Permanente | Implementar los espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas | Desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al calendario establecido y el protocolo definido para tal fin y generación del informe de resultados de implementación de los espacios | [11 empty] | Se llevó a cabo el primer monitoreo a los espacios e instancia de participación ciudadana desarrollados, de acuerdo a la programación establecida por cada dependencia líder y se genera el primer informe de avance que será cargado en el Menú Participa, donde se relacionan aproximadamente 45 eventos desarrollados durante el primer trimestre de los cuales 9 son espacios de diálogo y 12 instancias en las que participó el MEN. | Matriz de identificación y monitoreo espacios e instancias de participación: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020/Ebw7ZocyrMRLiw-FcI5hIbUBMGDqsR_ZkM6Oy16y8Z0VaA?e=uBpGmL
[6 empty] | X | 9 | Actividad Permanente | Realizar el monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al cronograma definido | Monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo de acuerdo con el instrumento definido para tal fin
[12 empty] | 25% | [8 empty] | 20%
| Canales y mecanismos institucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas promovidos* |  | X | X | X |  | 10 | Actividad Permanente | Promover los canales y mecanismos institucionales de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas, a través del uso de Tecnologías de la Información del MEN | Diseño e implementación de una estrategia de comunicación que permita impulsar y promover los canales y mecanismos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del MEN, involucrando el uso de las tecnologías de información. | 1 Estrategia de comunicación implementada | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones | 25% | Durante el primer trimestre 2023, la Oficina Asesora de Comunicaciones en conjunto con la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas se revisó los sitios Transparencia y Acceso a la Información Pública, Participa y Rendición de Cuentas entre otros para determinar qué información de los diferentes sitios son objeto de actualización y así realizar las respectivas publicaciones con la información enviada por las diferentes áreas. También al sitio participa se está haciendo intervención al calendario de eventos. En el primer trimestre, se actualizaron más de 300 contenidos en la página web, se recibieron cerca de 250 mil visitas de usuarios en los sitios de transparencia, participa y rindecuenta. Además, para darle más información a la ciudadanía se crearon nuevos micrositios como: Matricula 2023, conéctate a nuestra serie web, educación para la vida, viva la escuela, día internacional de la mujer, misión martematemáticas, un compromiso para la acción y educación libre de racismo. | La información se puede consultar en: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ https://educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co/ https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica https://educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co/
[12 empty] | 25% | [8 empty] | 25%
| Mecanismos de interacción con la ciudadanía para fortalecer la estrategia de RdC implementados* |  | X | X | X | X | 11 | Actividad Permanente | Mantener activos los mecanismos de interacción con los grupos de valor en materia de rendición de cuentas y participación ciudadana. | Diseño e implementación de mecanismos permanentes de interacción con la ciudadanía, publicados a través de los canales institucionales, que permitan fortalecer la estrategia de rendición de cuentas, en: a) identificación de las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible, canales de publicación y difusión, b) Recepción de propuestas, aportes y/o observaciones de la ciudadanía para fortalecer la política educativa y en la construcción y mejoramiento de los planes, programas y estrategias educativas; c) Conocer la percepción sobre los mecanismos existentes Esta actividad contempla el desarrollo de los mecanismos, reporte y análisis de resultados del proceso, así como la socialización de estos resultados con las áreas implementadoras para su análisis, viabilidad e incorporación en el desarrollo de planes, programas y estrategias educativas, según sea el caso. Esta actividad contempla los mecanismos de interacción con la ciudadanía en general y grupos de valor del MEN, a través de la página web. | Informes de implementación de mecanismos que permitan fortalecer la estrategia de rendición de cuentas del MEN | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones | 25% | En la página web del Ministerio de Educación Nacional se tiene disponible a toda la ciudadanía unos espacios para divulgar la gestión institucional. En ese sentido, durante el primer trimestre 2023, la Oficina Asesora de Comunicaciones en conjunto con la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas se revisaron los sitios Transparencia y Acceso a la Información Pública, Participa y Rendición de Cuentas entre otros para determinar qué información de los diferentes sitios son objeto de actualización y así realizar las respectivas publicaciones con la información enviada por las diferentes áreas. Al sitio Participa, por ejemplo, se está haciendo intervención al calendario de eventos y en el primer trimestre, se actualizaron más de 300 contenidos en la página web, tomando como base lo consagrado en la ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2014. Durante este trimestre se recibieron cerca de 250 mil visitas de usuarios en los sitios de Transparencia, Participa y Rindecuenta. Además, para darle más información a la ciudadanía se crearon nuevos micrositios como: Matricula 2023, conéctate a nuestra serie web, educación para la vida, viva la escuela, día internacional de la mujer, misión martematemáticas, un compromiso para la acción y educación libre de racismo | La información se puede consultar en: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ https://educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co/ https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica https://educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co/ https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Educacion-para-la-vida/ https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Dia-Internacional-de-la-Eliminacion-de-la-Discriminacion-Racial/
[12 empty] | 25% | [8 empty] | 25%
| Audiencia pública de rendición de cuentas institucional realizada |  |  |  |  | X | 12 | Actividad Permanente | Llevar a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances institucionales teniendo en cuenta el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. | Preparación, realización y evaluación del ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas institucional | Evento y publicación del Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Oficina Asesora de comunicaciones | 0% | No requiere avance para el periodo.
0%
| Gestionar la publicación de información referente a rendición de cuentas en el menú participa del portal web institucional, en el marco de la Resolución 1519 de 2020 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) |  |  |  | X |  | 13 | Actividad Permanente | Adelantar acciones de actualización y fortalecimiento de las secciones del menú Participa. | Recopilar, preparar y actualizar la información de las secciones del Menú Participa según los lineamientos establecidos por el DAFP . | Actualización y publicación de información de las secciones del Menú Participa. | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones | 25% | En la página web del Ministerio de Educación Nacional se tiene disponible el sitio web Participa para dar información institucional clara y oportuna a toda la ciudadanía. En el primer trimestre 2023, la Oficina Asesora de Comunicaciones en conjunto con la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas se hizo una revisión a este sitio para determinar qué información es objeto de actualización y así realizar las respectivas publicaciones con la información enviada por las diferentes áreas. A este sitio, por ejemplo, se está haciendo intervención al calendario de eventos, tomando como base lo consagrado en la ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2014. Durante el primer trimestre del año se diseño y socializó el instrumento que permitirá consolidar información relacionada con los espacios de diálogo e instancias de participación ciudadana. Se remiten los primeros eventos a publicar en el calendario del Menú Participa a la oficina de comunicaciones. Durante este trimestre se recibieron más de 16 mil visitas de usuarios. | https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ Ficha técnica calendario Menú Participa: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:w:/s/PlandeParticipacinCiudadanayRendicindeCuentas2020-Documentos/ETfwVelEqSlGnpzTM5Ud0sEB1DjLzng1TVrKYLdwX5YF7A?e=QH4IF7
[12 empty] | 25% | [8 empty] | 25%
| Informes de Ley publicados y divulgados |  |  |  |  | X | 14 | Actividad Permanente | Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del informe de rendición de cuentas que de cuenta de los avances de la vigencia anterior, en la implementación de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz. | Publicación del informe Rendición de Cuentas Construcción Paz en el link de transparencia | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 1 | Durante el primer trimestre del año se elaboró y publicó en el link de transparencia el informe de rendición de cuentas - Construcción de Paz | Informe de Rendición de Cuentas Acuerdo de Paz 2022: https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-385568_recurso_18.pdf
[12 empty] | 100% | [8 empty] | 100%
[7 empty] | 15 | Actividad Permanente | Elaborar y publicar el Informe de gestión MEN al Congreso de la República | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe de gestión institucional al Congreso de la República. | Publicación del informe de gestión MEN al Congreso de la República en el link de transparencia | 0 | 1 |  | 0 | NA | 1 | 2023-04-03 | 2023-08-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 0% | No requiere avance para el periodo.
0%
[7 empty] | 16 | Actividad Permanente | Elaborar y publicar el informe anual de cierre de gestión | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe anual de cierre de gestión 2022 | Publicación del informe de gestión MEN en el link de transparencia | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2023-12-01 | 2024-01-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 0% | No requiere avance para el periodo.
0%
| Informe de evaluación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas realizado* |  |  |  |  | X | 17 | Actividad Permanente | Evaluar y verificar el cumplimiento del Plan Anual de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realización de la auditoría especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia y presentación del informe de resultados | Informe de auditoria especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2023-10-02 | 2024-01-15 | Oficina de Control Interno | 0% | No requiere avance para el periodo.
0%
| Informe de resultados de implementación del Plan de Participación Ciudadadana y Rendición de Cuentas generado y publicado* |  |  |  |  | X | 18 | Actividad Permanente | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios desarrollados durante la vigencia | Analizar los resultados, evaluar y generar un informe de los resultados de implementación de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. Esta actividad incluye la documentación de buenas prácticas realizadas por la Entidad en materia de rendición de cuentas. | Informe de resultados generado y publicado | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2023-10-02 | 2024-01-15 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Subdirección de Desarrollo Organizacional | 0% | No requiere avance para el periodo.
0%
[11 empty] | CUMPLIMIENTO PROYECTADO | 41.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 41.11%
Nota (1): Este documento atiende los lineamientos definidos por el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y criterios diferenciales Nivel Avanzado (versión 4- Marzo 2021). Formato adaptado para el Ministerio de Educación Nacional
Nota (2): (*) Metas compartidas entre las estrategias de participación ciudadana y la estrategia de rendición de cuentas.
Elaborado por: MEN- Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. Equipo líder Proceso participación ciudadana y rendición de cuentas
Versión: 1- (27/01/2023)

## INICIATIVAS
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 6: Iniciativas adicionales
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Iniciativas adicionales | 1 | Presentar a la Secretaría de la Transparencia las estrategias implementadas por el Ministerio para la promoción de la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción | Dos (2) informes de la implementación de las estrategias para la promoción de la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre se realizaron las siguientes actividades: 1. Actualización de la Resolución 10491 de 2019 "Por medio de la cual se adopta y ratifican las políticas de gestión y desempeño institucional", así como la elaboración de la memoria justificativa de esta para proceder a revisión y aprobación por parte de las áreas que intervienen. 2. Se reviso la guía de administración de riesgos para verificar la posible inclusión de conceptos y otros aspectos asociados a la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos de soborno conforme a los documentos objeto de la consultoría contratada relacionada con la gestión antisoborno. 3. Se acompañó a los servidores de las dependencias en el proceso de actualizar los riesgos; para ello se revisaron los controles en los procedimientos asociados y se formuló planes de manejo para aquellos que requerían, de acuerdo con la política de riesgos del MEN. 4. Se realizó la propuesta de inclusión en el SUIT de la primera consulta de acceso a la información relacionadas con las sanciones a las Instituciones de Educación Superior que reporta la Subdirección de Inspección y Vigilancia
|  | Realizar la propuesta de la feria del conocimiento y la innovación del Sector Educación alrededor de los valores del Código de Integridad del Servidor Público. | Una propuesta de la feria del conocimiento y la innovación del Sector Educación presentada e implementada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 0% | No requiere avance para el periodo.

## VERSIONAMIENTO
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Observaciones
1 | 2023-01-16 | Se crea el documento de conformidad con los lineamientos institucionales establecidos y la normatividad vigente para consulta ciudadana.
2 | 2023-01-25 | Versión aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
3 | 2023-04-14 | Se ajusta en el componente INICIATIVAS ADICIONALES, la fecha de inicio de la actividad 2 Realizar la propuesta de la feria del conocimiento y la innovación del Sector Educación alrededor de los valores del Código de Integridad del Servidor Público al 01/09/2023, asimismo se elimina la actividad 3 Realizar la propuesta para el Tercer Encuentro Deportivo del Sector como estrategia transversal para apalancar el proceso de transformación cultural en las entidades para aportar a la mejora del Índice de Desempeño Institucional (IDI)a nivel institucional y sectorial no fue aprobda por la actual Administración por lo cual las iniciativas se orientarán a otro tipo de actiivdades que involucren la participación de las entidades adscritas y vinculadas y el Ministerio de Educación Nacional.
En el componente 4. Servicio al Ciudadano se elimina la actividad de Gestión de relacionamiento con los ciudadanos: Realizar campañas de comunicación interna frente a al lenguaje claro, debido a que se encuentra repetida
En el componente 5 de transparencia y acceso a la información se realiza las siguientes modificaciones: - En el Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa, se incluyen las actividades a cargo de la Subdirección de Contratación: Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente y Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP II contratistas del MEN, como parte de la ruta de analisis de datos que permite la toma de decisiones basadas en datos y el diseñar estrategias que permitan impactar su desarrollo, crecimiento y bienestar mencionados en la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano. - En la actividad Realizar la propuesta de inclusión del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma ISO 37001:2017 en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad SIG y en el producto: 1 Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño, por las dinámicas y necesidades propias de la entidad frente a sus cambios administrativos