## 1.Riesgos de corrupción
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA- SEGUNDO TRIMESTRE 2024
Componente 1. Gestión Institucional de riesgos de corrupción - mapa de riesgos
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | II TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción y fraude | Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la primera etapa para la adopción del Sistema para el Control de la Corrupción y el Fraude establecidos en las normas técnicas nacionales de calidad NTC-ISO37001:2017 “Sistemas de gestión antifraude”, NTC-ISO 31000:2018 y Guía la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en entidades públicas | Un Plan de trabajo diseñado e implementado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | De acuerdo a las actividades contempladas en el plan de trabajo, para este trimestre se desarrollaron las siguientes actividades: Diagnóstico cierre de brechas y Actividades previas (a. Analizar el contexto interno y externo de la entidad en relación con la operación de los procesos, b. Inventariar y documentar la totalidad de los procesos y procedimientos y c. Sensibilización sobre la metodología) | Primera y segunda versión -Plan trabajo adopción Sistema para el Control de la Corrupción y el Fraude. Diagnóstico cierre de brechas y Actividades previas | En el primer trimestre de 2024, se cumplió la actividad programada. Se observó el Plan trabajo "adopción Sistema para el Control de la Corrupción y el Fraude". (VERSIONES 1 Y 2). En el segundo trimestre se dio inicio al Plan de trabajo.
| Actualización de la guía de administración de riesgos conforme a los lineamientos establecidos por el DAFP y los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público | Guía de administración de riesgos del MEN publicada en el SIG | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 25% | Se continuó con el ajuste a la guía de riesgos conforme a los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público | Carpeta: Guía de administración de riesgos | Se evidencia el cumplimiento de la actividad prevista; no obstante se observa que la publicación de la Guía de administración de riesgos V.8 en el SIG se realizó el 14 de agosto de 2024, por lo que se recomienda realizar las acciones de manera oportuna acorde con los términos establecidos en el Plan de Transparencia y Ética Pública.
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y fraude | Actualizar y versionar los riesgos de corrupción y de fraude de manera conjunta con las dependencias responsables y publicarlas en el SIG y el link de transparencia. | Mapa de riesgos de corrupción y fraude publicados en el SIG y en el link de transparencia. | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción fraude identificados Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | Durante el segundo trimestre de 2024 se analizó la información reportada por cada uno de los responsables de monitoreo de los riesgos, dichos datos se contrastó con los resultados de las mesas de trabajo realizadas durante el primer trimestre y se elaboró el informe respectivo, agregando el anexo 1, el cual tiene las recomendaciones a cada una de las dependencias. Sobre estas recomendaciones se pronunciaron la Sub. Gestión Administrativa, Subdirección Financiera, la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, la Dirección de PBM y Sub. Referentes. | Carpeta: Mapa de riesgos de corrupción https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Planeacion/362787:Planes-Anticorrupcion | Para el segundo trimestre de 2024, se avanzó en la actividad programada. Se observó la revisión de la información reportada por los responsables del monitoreo de riesgos en el MEN; el cumplimiento de la actividad será verificado en el próximo periodo de seguimiento.
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Diseñar e implementar la estrategia de socialización y toma de conciencia de riesgos de corrupción, gestión y fraude al interior de la Entidad teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público | Estrategia implementada y divulgada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | Durante el primer trimestre de 2024, se elaboró la estrategia de Toma de Conciencia., también, se elaboró infografía con pasos claves para la actualización y se socializó por el equipo teams de enlaces el 6 marzo de 2023 Durante el mes de abril, la Subdirección de Desarrollo Organizacional, realizó la campaña de sensibilización denominado "Conversemos sobre el Desempeño Institucional", con el objetivo de involucrar a todos los actores relevantes en la mejora continua de los procesos. En el marco de lo anterior se desarrollaron tres espacios presenciales y uno virtual, dirigido al equipo directivo, coordinadores y líderes de gestión integral de todas las dependencias, contó con una participación de 54 personas El espacio tenía como fin generar reflexiones criticas frente al desempeño y su relación con la cotidianidad. También se generó claridades conceptuales y se enfatizó en la importancia del personamiento basado en la administración pública para generar valor en la gestión. | 1. Presentación ESTRATEGIA DE SOCIALIZACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2. Pieza mensaje expectativa riesgos 3. Primera versión Estrategia toma de conciencia | Se observó el cumplimiento de cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento. Se adjuntan lo soportes: -Presentación ESTRATEGIA DE SOCIALIZACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN -Pieza mensaje expectativa riesgos 3. Primera versión Estrategia toma de conciencia
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | Acompañamiento a los procesos en el ajuste de los riesgos de corrupción y fraude, producto del proceso de consulta y divulgación, identificación de necesidades de mejora o la apropiación de los riesgos definidos en la matriz. | Mapa de riesgos de corrupción y fraude ajustado, versionado en el SIG y publicado en el link de transparencia. | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción fraude identificados Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | Durante el segundo trimestre de 2024 se analizó la información reportada por cada uno de los responsables de monitoreo de los riesgos, dichos datos se contrastó con los resultados de las mesas de trabajo realizadas durante el primer trimestre y se elaboró el informe respectivo, agregando el anexo 1, el cual tiene las recomendaciones a cada una de las dependencias. Sobre estas recomendaciones se pronunciaron la Sub. Gestión Administrativa, Subdirección Financiera, la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, la Dirección de PBM y Sub. Referentes. También fue requerido cambio de responsables en las acciones de manejo y en el monitoreo por parte de la Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación. | 1, 19 evidencias RE_ Mesa trabajo actualización matriz riesgos_ Dirección de Calidad EPBM y subdirecciones. Informe, las matrices versionadas, las cuales ya tiene aprobación de los líderes de los cambios, y los correos y demás evidencias que soportan los cambios. | Para el primer trimestre de 2024, se avanzó con la actividad programada para el periodo de seguimiento. Se adjuntan los soportes: 19 evidencias RE_ Mesa trabajo actualización matriz riesgos_ Dirección de Calidad EPBM y subdirecciones. No obstante, lo anterior se sugiere verificar en el mapa de riesgos, el análisis correspondiente a los riesgos de fraude en la entidad ya que solo se observa la identificación de riesgos de corrupción.
| Realizar monitoreo periódico al mapa de riesgo de corrupción y fraude, identificar los ajustes que se requieran en caso de: posibles cambios en el contexto externo e interno, identificación de riesgos emergentes, la eficacia de los controles, cumplimiento en el avance de las acciones del plan de manejo o la materialización de los riesgos. | Informe de análisis al monitoreo a riesgos de corrupción y fraude | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el segundo trimestre de 2024, se realizó el monitoreo periódico al mapa de riesgo de corrupción | Informe de análisis al monitoreo a riesgos de corrupción publicado en el Link de transparencia del MEN | Para el segundo trimestre de 2024, se observa el cumplimiento de la actividad programada para el periodo de seguimiento. No obstante, lo anterior se sugiere verificar en el mapa de riesgos, el análisis correspondiente a los riesgos de fraude en la entidad ya que solo se observa la identificación de riesgos de corrupción.
| Elaborar informe trimestral de gestión de riesgos de fraude y corrupción del MEN, tomando como insumo los reportes del monitoreo realizado por las dependencias (identificación de necesidades) teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | La Subdirección de Desarrollo Organizacional elaboró el informe de gestión de riesgos correspondiente al segundo trimestre de 2024.
Subcomponente 5 Seguimiento | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y fraude, verificar el funcionamiento y efectividad de los controles así como el cumplimiento de las acciones de manejo teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública | Informe de seguimiento a riesgos de corrupción y fraude | Oficina de control interno - OCI | Los 10 primeros días hábiles de enero, mayo y septiembre de 2024 . |  | 33.3% | Se realizó seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción solicitando la información y correspondientes evidencias a las dependencias que tienen actividades a su cargo. | Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción registrado en el SIG | Se realizó seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción solicitando la información y correspondientes evidencias a las dependencias que tienen actividades a su cargo.
| Publicar el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción y fraude en el link de transparencia | Publicación en el link de transparencia del informe de seguimiento. | Oficina de control interno - OCI | Los 10 primeros días hábiles de enero, mayo y septiembre de 2024 . |  | 33.3% | Se realizó la publicación del seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción correspondiente al primer cuatrimestre de 2024. | Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción registrado en el SIG y publicación en la pagina web del MEN. | El seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción se realizó en el Sistema Integrado de Gestión SIG y fue consolidado en Informe para su publicación en la Página web del Ministerio, Link de transparencia.
| Publicar los reportes de la evaluación independiente al estado de las acciones estratégicas del Programas de Transparencia y Ética Pública y socializados en el marco de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño contemplados en el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015. | Dos reportes publicados en el link de transparencia (abril y octubre) | Oficina de control interno - OCI | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 25% | Se realizó seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública, solicitando la información y correspondientes evidencias a las dependencias que tienen actividades a su cargo con corte a 31 de marzo de 2024 y con corte a 30 de junio de 2024. | Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública, con corte a 31 de marzo de 2024 publicado en la pagina web del MEN el 16 de mayo de 2024 | Se cumplió con la actividad de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública con corte a 31 de marzo de 2024 y se publicó en la Página web del Ministerio, Link de transparencia. La socialización en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño será realizada en el mes de octubre de 2024.

## 2 Redes instituciona
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 2 Redes institucionales para el fortalecimiento de la prevención de actos de corrupción, transparencia, y legalidad
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA- SEGUNDO TRIMESTRE 2024
Componente 2. Redes Institucionales
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | II TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 : Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Realizar un Informe Mensual de Gestión de oportunidad PQRSD | Informe Mensual de Gestión de oportunidad de las PQRSD | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el segundo trimestre de 2024 se realizaron 152 informes de la gestión de PQRSD, los cuales fueron enviados a los Jefes de cada dependencia y grupos de trabajo del Ministerio así: Abril - 50 Mayo - 51 Junio - 51 | https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/uac/informesuac/informes%20de%20pqrsd/Paginas/default.aspx | Se observa el cumplimiento de la actividad prevista para el periodo de seguimiento; se evidencian los informes de PQRSD de cada una de las dependencias de la entidad, totalizados de la siguiente manera: Abril 50 informes de PQRSD mayo 51 informes de PQRSD junio 51 informes de PQRSD
| Realizar la actualización y socialización al interior del MEN de la estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Estrategia integral de servicio desarrollada y socializada | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-04-01 | 2024-12-31 | NA | Durante el segundo trimestre se realizó mesa de trabajo el 14 de junio, donde se generó el diagnóstico de la política de Servicio al Ciudadano de conformidad con los lineamientos y criterios que evalúa FURAG, con base en esos resultados y oportunidades se estableció una hoja de ruta para dar cumplimiento a la estrategia integral de servicio, de igual manera se realizó la revisión de las actividades a desarrollar y se documentaron mediante acta para iniciar con la implementación de la estrategia en nuestra entidad, articulada con los Lineamientos de la Política de Servicio al Ciudadano, el decreto 2269 de 2023 y las dependencias del Ministerio, dando inicio se actualizó la caracterización de servicio al ciudadano. | Se anexa acta y caracterización de servicio al ciudadano actualizada | Se observa el avance en el cumplimiento de la actividad prevista; se evidencia el Acta de reunión de la Mesa técnica realizada el 14 de junio de 2024 entre la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía en donde se generó el diagnóstico de la política de Servicio al Ciudadano.
| Realizar la actualización y socialización del procedimiento de PQRSD teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público | Un procedimiento actualizado y socializado | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía/ Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el segundo trimestre, se realizó mesa de trabajo el 14 de junio, para realizar la actualización del procedimiento mediante acta, junto con las demás actividades de la estrategia integral de servicio, una de ellas fue la actualización flujo del procedimiento de ATENCIÓN SOLICITUDES MIEMBROS CONGRESO DE LA REPÚBLICA, ya que en el marco de su competencia, deben ser tramitadas de conformidad con lo establecido en procedimiento SC-PR-02 “Procedimiento de gestión PQRSD”, es decir, asignando la comunicación a la dependencia responsable. Las PQRSD trasladas por los miembros del Congreso de la República. | Se anexa acta y procedimiento de atención a miembros del congreso actualizado | Para el periodo de seguimiento se evidencia el Acta de reunión de la Mesa técnica realizada el 14 de junio de 2024 entre la Subdirección de Desarrollo Organizacional y la Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía en donde se generó el diagnóstico de la política de Servicio al Ciudadano junto con el formato SC-PR-13 "Procedimiento Atención Solicitudes Miembros Congreso de la República"
| Realizar el informe para las mesas técnicas de Análisis de las PQRSDF que permita aumentar la oportunidad de respuesta a las PQRSDF. | Informe Mensual de análisis de las PQRSDF | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el segundo trimestre de 2024, se realizaron los informes de mesa técnica de análisis de PQRSD, los cuales se encuentran publicados en la Intranet y se evidencia la revisión de las dependencias con recurrencia en inoportunidad de las PQRSD, los volúmenes por dependencia, así como los ejes temáticos de mayor de recurrencia. https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/uac/informesuac/informes%20de%20mesa%20tecnica/Paginas/default.aspx | https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/uac/informesuac/informes%20de%20mesa%20tecnica/Paginas/default.aspx | Para el periodo de seguimiento se evidencian las mesas técnicas de análisis de PQRSD de abril, mayo y junio, en donde presentan la validación de los tipos de requerimiento y ejes temáticos que maneja la entidad.
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Implementar estrategias para la divulgación de los canales de denuncias que incluyan los aspectos relacionados en los lineamientos del Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público | Una estrategia de comunicación implementada e implementada | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía/ Subdirección de Desarrollo organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el segundo trimestre del 2024, se publicó a través de comunicación interna la pieza "Conoce cómo denunciar actos de corrupción", el 28 de junio, donde se ponen a disposición los canales de atención a través de los cuales se puede registrar una denuncia ante posibles actos de corrupción realizados por servidores públicos de la Entidad. | Como evidencia se anexa el correo con la pieza publicada | Para el periodo de seguimiento se evidencia avance en la estrategia de comunicación interna con la divulgación de la pieza gráfica "conoce como denunciar actos de corrupción" mediante el correo institucional en donde están las pautas para realizar una denuncia.
| Desarrollar actividades de fortalecimiento de habilidades y aptitudes para la prestación del servicio dirigida a los profesionales de la Oficina de relacionamiento con la ciudadanía | Dos capacitaciones realizadas a los profesionales de la Oficina de relacionamiento con la ciudadanía | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | Durante el segundo trimestre de 2024, se diseño y realizó un taller de fortalecimiento de habilidades y aptitudes para la prestación del servicio, para los profesionales de la oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía, enfocado en habilidades de conocimiento Power BI. Para este taller se cualificaron 16 profesionales de la Subdirección. | Listado de Asistencia y grabación de la sesión | Para el periodo de seguimiento se evidencian los soportes de taller de fortalecimiento sobre el tema "cualificación de POWER BI" con una asistencia de 16 personas.
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Convocar y desarrollar un encuentro con los líderes de servicio al Ciudadano de las Entidades territoriales para fortalecer la cultura de servicio | Un encuentro realizado | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 100% | Durante el segundo trimestre del 2024 se realizó el cuarto encuentro de líderes de servicio al ciudadano de las entidades territoriales para fortalecer la cultura del servicio, este encuentro se realizó el 23 y 24 de mayo del 2024 en las instalaciones del Ministerio de Educación, en la cual participaron 110 personas en representación de las Secretarías de Educación, y se trataron temas de: Legalización y apostilla de documentos - Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores ¿Cómo potenciar las habilidades poderosas en el servicio al ciudadano? Novedades aplicativo SACv2 Restaurando confianza con la ciudadanía – Jurisdicción Especial para la Paz JEP Sistema Único de Información normativa SUIN JURISCOL – Ministerio de Justicia y del Derecho Método alternativo de solución de conflictos y concurso nacional de mediación escolar 2024 - Ministerio de Justicia y del Derecho. | se anexa Link Video encuentro: https://drive.google.com/file/d/1lOvjB6-c8as9k1DQXwpRJw4ss6ATbtFn/view Y listas de asistencia | Se observó el cumplimiento de la actividad programada para el periodo de seguimiento; se evidencian las listas de asistencia al encuentro Nacional de Líderes de servicio al Ciudadano los días 23 y 24 de mayo de 2024.
| Asistir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP | Asistir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el DAFP | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 25% | No aplica reporte para el 2° trimestre 2024 | N/A | N/A
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Realizar seguimiento a los resultados de la oportunidad de las PQRSD a través de la Mesa técnica de PQRSD. | 3 informes publicados en la Intranet institucional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | El día 20 de mayo la mesa técnica Mesa Técnica de Mejora de Procesos (PQRSDF, satisfacción, atención ciudadana) sesionó para analizar los resultados de oportunidad de las mismas, como evidencia de ese espacio se adjunta la lista de asistencia generada por teams y la grabación del espacio. | https://intranetmen.mineducacion.gov.co/SIG/Paginas/GestionDelRiesgo.aspx | Para el periodo de seguimiento se evidencia avance en la actividad establecida; se realizó Mesa Técnica de Mejora de Procesos. El cumplimiento de la actividad será verificada en el próximo seguimiento.
| Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas. | Informe publicado. | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-08-01 | 2024-12-31 | NA | No aplica reporte para el 2° trimestre 2024 | N/A | N/A
Conocimiento de Servicio al Ciudadano | Actualización del modelo de operación de la Unidad de Atención al Ciudadano a Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | Procedimientos actualizados y publicados en el SIG | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Se realizó la actualización de los siguientes procedimientos de la Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía: 1. Formato Único de Inventario Documental 2. Formato - Tabla de Retención Documental 3. Formato - Hoja de Control 4. Formato - Matriz Control de Cambios Tablas de Retención Documental TRD 5. Formato - Cuadro de Clasificación Documental 6. Procedimiento - Actualización de las Tablas de Retención Documental - TRD 7. Caracterización - Gestión Documental 8. Procedimiento - Recepción Radicación y Distribución de las Comunicaciones Externas 9. Procedimiento - Envío de Comunicaciones Oficiales 10. Procedimiento - Organización y Administración de Documentos Físicos en los Archivos de Gestión 11. Procedimiento - Transferencias Documentales Primarias 12. Procedimiento - Eliminación de Documentos | https://sig.mineducacion.gov.co/portal/resultados_busqueda.php Se anexan los documentos actualizados | Para el periodo de seguimiento se evidencia la actualización de 12 procedimientos que pertenecen a la Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía.

## 3. Legalidad e integ
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA- SEGUNDO TRIMESTRE 2024
Componente 3. Legalidad e integridad – Conflicto de interés
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. Programa de gestión de la integridad | Realizar la actualización del Código de integridad teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública | Código de integridad actualizado y divulgado | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 100% | Durante el periodo a reportar se estableció el documento final del Código de Integridad, alineado con el Manual Operativo MIPG.El documento se encuentra en proceso de validación por parte de la subdirectora de Talento Humano. Una vez se cuente con el aval de insumo, se presentará la propuesta al Despacho de Secretaría General . | No se adjuntaron | Para el periodo de seguimiento, la dependencia reportó que se realizaron actividades, no obstante, no se remitieron las evidencias asociadas. Por lo tanto, se recomienda que para el próximo seguimiento se carguen las evidencias de manera oportuna para la validación correspondiente.
| Desarrollo de estrategias, metodologías y herramientas de promoción apropiación y evaluación del Código de Integridad para el fortalecimiento de la cultura de integridad | Estrategia de comunicación diseñada e implementada | Subdirección de Talento Humano | 2024-07-01 | 2024-12-31 | N/A | Como parte de las estrategias de promoción y sensibilización de los valores del Código de Integridad, la Subdirección de Talento Humano y la Oficina de Control Interno Disciplinario lideran la campaña Intégrate y ponle control. A través de esta estrategia se compartirán tips que faciliten la generación de comportamientos y/o conductas que favorezcan el actuar de los servidores del MEN. | No se adjuntaron | Para el periodo de seguimiento, la dependencia reportó que se realizaron actividades, no obstante, no se remitieron las evidencias asociadas . Por lo tanto, se recomienda que para el próximo seguimiento se carguen las evidencias de manera oportuna para la validación correspondiente.
| Diseño e implementación del plan de trabajo para el cierre de brechas de la política de integridad | Plan de trabajo diseñado e implementado | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | No aplica reporte para el segundo trimestre 2024 | No aplica | No aplica para el presente periodo
| Documentar e incorporar buenas practicas y lecciones aprendidas sobre integridad publica | Documento de buena practica publicado | Subdirección de Talento Humano | 2024-07-01 | 2024-03-31 | N/A | No aplica reporte para el segundo trimestre 2024 | No aplica | No aplica para el presente periodo
| Estructurar un plan de trabajo para la formulación del Plan de gestión de Integridad teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública y la normatividad vigente | Plan de trabajo diseñado e implementado | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | En el marco del plan de trabajo reportado durante el primer semestre, se establecieron diferentes actividades que se desarrollaron durante el periodo a reportar. Entre ellas se destacan el III Encuentro Deportivo del Sector Educación y la Celebración del Día del Servidor Público. | No se adjuntaron | Para el periodo de seguimiento, la dependencia reportó que se realizaron actividades, no obstante, no se remitieron las evidencias asociadas . Por lo tanto, se recomienda que para el próximo seguimiento se carguen las evidencias de manera oportuna para la validación correspondiente.
2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | Realizar una campaña de comunicación para la socialización del Código de Integridad dirigido a servidores, contratistas y grupos de valor a través de los diferentes canales de comunicación del MEN | Una campaña de comunicación implementada | Subdirección de Talento Humano | 2024-07-01 | 2024-09-30 | NA | A través de la campaña Intégrate y ponle control se realizó el lanzamiento del valor del respeto. Con la personificación de una situación recurrente al interior de la Entidad, se sensibilizó sobre la práctica de este valor; de igual forma se compartieron tips asociados a conductas que favorecen la práctica de este valor. | No se adjuntaron | Para el periodo de seguimiento, la dependencia reportó que se realizaron actividades, no obstante, no se remitieron las evidencias asociadas . Por lo tanto, se recomienda que para el próximo seguimiento se carguen las evidencias de manera oportuna para la validación correspondiente.
3.Gestión preventiva de conflicto de interés | Socializar los lineamientos para que servidores realicen la declaración proactiva de bienes y rentas dando cumplimiento a la normatividad vigente | Una campaña de comunicación diseñada e implementada | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 100% | Durante los meses de abril y mayo se llevó a cabo una campaña de socialización sobre los lineamientos para el diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas, en la cual se incluyó un video tutorial elaborado por l Subdirección de Talento Humano. | No se adjuntaron | Para el periodo de seguimiento, la dependencia reportó que se realizaron actividades, no obstante, no se remitieron las evidencias asociadas . Por lo tanto, se recomienda que para el próximo seguimiento se carguen las evidencias de manera oportuna para la validación correspondiente.
| Socializar los lineamientos para que servidores realicen el registro de conflictos de interés dando cumplimiento a la normatividad vigente | Una campaña de comunicación implementada | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | La campaña se continuará desarrollando en el tercer y cuarto trimestre del año | No se adjuntaron | Para el periodo de seguimiento, la dependencia reportó que se realizaron actividades, no obstante, no se remitieron las evidencias asociadas . Por lo tanto, se recomienda que para el próximo seguimiento se carguen las evidencias de manera oportuna para la validación correspondiente.
| Elaborar informes sobre la política de integridad teniendo en cuenta las auditorias, encuestas, informes ed control interno y PQRSD | Dos informes de seguimiento | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Se elaboró informe preliminar de seguimiento a la política de integridad contemplando las dos (2) actividades realizadas durante el segundo trimestre del año: Feria de bienestar y Día del servidor público. | No se adjuntaron | Para el periodo de seguimiento, la dependencia reportó que se realizaron actividades, no obstante, no se remitieron las evidencias asociadas . Por lo tanto, se recomienda que para el próximo seguimiento se carguen las evidencias de manera oportuna para la validación correspondiente.
| Realizar seguimiento a la declaración de bienes y rentas y el registro de conflictos de interés en el aplicativo de integridad publica dispuesto por el DAFP | Dos informes de seguimiento a el registro de bienes y rentas y conflictos de interés | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Se llevó a cabo el seguimiento al cumplimiento de la declaración de bienes y rentas, y el registro del conflicto de interés con corte a 30 de junio de 2024, identificando un cumplimiento del 92% | No se adjuntaron | Para el periodo de seguimiento, la dependencia reportó que se realizaron actividades, no obstante, no presentó evidencias asociadas con la actividad. Por lo tanto, se recomienda que para el próximo seguimiento se carguen las evidencias de manera oportuna.

## 4.Estado Abierto
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA- SEGUNDO TRIMESTRE 2024
Componente 4: Estado abierto
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | Mantener actualizado el menú PARTICIPA en el marco de los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Procuraduría General de la Nación | Menú participa actualizado el marco de los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Procuraduría General de la Nación | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Actividad cumplida durante el primer trimestre de 2024, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas actualizó el Menú Participa efectuando el cargue de componentes de Plan de Participación Ciudadana incluyendo la estrategia de rendición de cuentas, programación y seguimiento de espacios e instancias. De igual manera se actualizó el reporte de monitoreo del IV trimestre de 2023 e informe de resultados del Plan de Participación Ciudadana - PPC de la vigencia anterior. Se actualizó el componente de rendición de cuentas con el informe de la audiencia. Igualmente, la oficina de innovación educativa con uso de nuevas tecnologías, publicó en el menú de colaboración e innovación abierta en el Calendario de actividades y eventos, las convocatorias relacionadas con la innovación educativa: * Curso gratuito de Ciberseguridad y * Convocatoria ICT Training For Colombian Teachers Corea 2024 | https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/Rendicion-de-cuentas/ 1. Publicación curso gratuito de ciberseguridad: https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Comunicados/419639:Mujeres-colombianas-pueden-inscribirse-al-curso-gratuito-de-Ciberseguridad-hasta-el-29-de-febrero 2. Publicación c Convocatoria ICT Training For Colombian Teachers Corea 2024 https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-419581_recurso_1.pdf | El cumplimiento de la actividad prevista se verificó en el seguimiento del periodo anterior.
| Identificar, desarrollar y publicar en el menú PARTICIPA, estrategias de colaboración e innovación abierta que se encuentren incluidas en la estrategia de participación ciudadana | Estrategias de colaboración e innovación abierta implementada y publicada | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el segundo trimestre del 2024, se avanzó en la versión final del documento: Plan de trabajo Colaboración e Innovación Abierta, y se publicó en el menú participa https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-404895_recurso_4.pdf https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/Colaboracion-e-innovacion-abierta/ | articles-404895_recurso_4.pdf (mineducacion.gov.co) https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/Colaboracion-e-innovacion-abierta/ | Para el periodo de seguimiento se evidencia el documento “PLAN DE TRABAJO COLABORACIÓN E INNOVACIÓN ABIERTA” publicado en la página web de la entidad en el menú participa. Se observa el documento de acuerdo a "Política de Participación Ciudadana surgen espacios de colaboración e innovación" en el link https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-404895_recurso_4.pdf así como en el link https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/Colaboracion-e-innovacion-abierta/
| Crear una caja de herramientas para el desarrollo de los espacios de cocreación e innovación publica | Una caja de herramientas implementada y publicada en el menú PARTICIPA | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre de 2024, se elaboró el plan de trabajo de colaboración e innovación abierta en el cual se tiene definido realizar espacios como el encuentro con el metodólogo Etch, Gremio etch, docentes y funcionarios, con el fin de diseñar el prototipo de capacitaciones/talleres (alfabetización) que se van desarrollar en el uso herramientas digitales en educación, temática identificada a partir de la encuesta de diagnóstico. | Presentación Plan de Trabajo para el reto de colaboración e innovación abierta | Para el segundo trimestre no se reportan avances en la actividad, su cumplimiento se verificará en el próximo periodo de seguimiento.
Iniciativas de innovación por articulación institucional | Diseño de una herramienta de evaluación que permita la colaboración e innovación abierta con la participación ciudadana y de los grupos de interés | Una herramienta de evaluación implementada y publicada en el menú PARTICIPA | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas /Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Para el segundo trimestre no se reportan avances en la actividad.. | No se presentan | Para el segundo trimestre no se reportan avances en la actividad, su cumplimiento se verificará en el próximo periodo de seguimiento.
| Desarrollo de talleres que permitan a los grupos de interés y de valor interactuar para investigar y generar productos de conocimiento | Dos talleres desarrollados para la investigación y generación de productos de conocimiento | Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías/ Subdirección de Desarrollo organizacional | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 20% | Durante el segundo trimestre del 2024, se realizó el lanzamiento del Hub de Innovación , en los que participaron los grupos de valor en la co-creación de programas de formación docente, el objetivo del taller se desarrolló con el fin de diseñar programas formativos innovadores y disruptivos en las temáticas de Alfabetización Digital, Uso de Herramientas Digitales para la Práctica Docente, y Herramientas de Evaluación y Seguimiento, identificadas como prioritarias en la fase de diagnóstico. El taller se basó en principios de Design Thinking,Brainstorming y SCAMPER para fomentar la creatividad y la colaboración. Se utilizaron dinámicas participativas y herramientas de trabajo en equipo para garantizar una experiencia dinámica y productiva. | 1. Pieza comunicativa de convocatoria 2. Documento Taller de co-creación Hub de Innovación 3. Resultados del taller de co-creación hub de innovación Adicionalmente, en la pagina de menú participa en la agenda de calendario y eventos el 30 de abril se publica el desarrollo de este evento https://www.colombiaaprende.edu.co/agenda/eventos/lanzamiento-del-hub-de-innovacion-del-ministerio-de-educacion-nacional | Para el periodo de seguimiento se evidencia el lanzamiento del taller "Hub Innovación" el cual se realizó el 30 de abril de 2024, se evidencia la pieza gráfica de invitación al taller y los resultados del taller. Para el segundo trimestre, se observa por medio del link https://www.colombiaaprende.edu.co/agenda/eventos/lanzamiento-del-hub-de-innovacion-del-ministerio-de-educacion-nacional; el primer Encuentro de Colaboración e Innovación Abierta: Hub[1] de Innovación donde también se encuentra la Guía de Innovación abierta por medios electrónicos el cual presenta "lineamientos generales para la realización de ejercicios de innovación abierta por medios electrónicos, con el objetivo proporcionar herramientas para los servidores públicos que tienen a su cargo la implementación de la Estrategia Gobierno en Línea, en particular lo relacionado con el componente de Gobierno Abierto y el criterio de innovación abierta, que busca la construcción de soluciones a problemáticas o retos públicos a través de acciones de colaboración actores externos a la entidad."
Redes de innovación pública | Realizar mesas de trabajo sectoriales en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación | Cuatro mesas sectoriales de innovación y gestión del conocimiento | Subdirección de Desarrollo organizacional | 2024-04-01 | 2024-12-31 | NA | En el marco de Mesa Sectorial Gestión del Conocimiento y la Innovación realizada el 06 de junio de 2024, se realizó la presentación de los gestores de conocimiento de las EAV´S, socializando el objetivo, la periodicidad y sus funciones de que permitan fortalecer el desempeño sectorial a través de la implementación del ciclo de la gestión del conocimiento y la innovación, finalmente se socializo los resultados de la Implementación de la Política Gestión del Conocimiento de acuerdo a los índices: Planeación de la gestión del conocimiento y la innovación, Generación y producción del conocimiento, Generación de herramientas de uso y apropiación del conocimiento y Generación de una cultura de propicia para la gestión del conocimiento y la innovación | Carpeta: mesas de trabajo sectoriales en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación | Se verificó avance en el cumplimiento de la actividad prevista. Se observó evidencia de la Mesa Sectorial Gestión del Conocimiento y la Innovación realizada el 06 de junio de 2024.
| Capacitar a los servidores del MEN y de las Entidades Adscritas y vinculadas en innovación abierta con la participación ciudadana | Una capacitación realizada en innovación abierta con la participación ciudadana | Subdirección de Desarrollo organizacional | 2024-07-01 | 2024-09-30 | NA | Durante el segundo trimestre de 2024, se realizó a través de la comunicación externa No. 2024-EE-146438, solicitud al Departamento Administrativo de la Función Pública con el fin de realizar asistencia técnica al Ministerio y las entidades adscritas y vinculadas del sector educación, en la política de gestión del conocimiento teniendo en cuenta los Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública, en este sentido se coordinó para el III trimestre mesa técnica para definir el alcance y las inquietudes relacionadas con su implementación | Comunicación interna: 2024-EE-146438 | Se verificó avance en el cumplimiento de la actividad prevista. Se observó solicitud al Departamento Administrativo de la Función Pública con el fin de realizar asistencia técnica al Ministerio y las entidades adscritas y vinculadas del sector educación. El cumplimiento se verificará en el próximo periodo de seguimiento.

## 5. Transparencia y Acceso
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información Pública
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA- SEGUNDO TRIMESTRE 2024
Componente 5 Transparencia y Acceso
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | II TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Capacitar a los servidores y contratistas en el derecho de acceso a la información publica y sus obligaciones. | Una capacitación realizada en el derecho de acceso a la información publica y sus obligaciones. | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-07-30 | 100% | Durante el segundo trimestre se 2024, se realizó solicitud a la Secretaría de Transparencia para la participación en el ciclo de asistencias técnicas en los temas relacionados con el Derecho a la participación, Mecanismos de integridad, Control Social, Gestión de recursos con Transparencia, Rendición de cuentas y Fortalecimiento de canales de denuncia, en este sentido el día 02 de julio de 2024, el Ministerio asistió a la presentación del plan de trabajo y asistencia técnica en el que se definió como primera fase realizar el 18 de julio capacitación ley 1712 de 2014 para servidores del MEN y EAV´S. | Carpeta: capacitación Ley 1712 de 2014 | Para el segundo trimestre se observa avance en el cumplimiento de la acción prevista. Se adjuntó presentación de la Secretaría de Transparencia para la participación en el ciclo de asistencias técnicas y evidencia de reunión. La finalización de la actividad será verificada en el próximo seguimiento
| Actualización y publicación de las guías de Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con base en resultados IDI 2023 | Diecinueve (19) Guías actualizadas y publicadas en el link de transparencia | Áreas líderes de implementación de las políticas de gestión y desempeño | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 10% | Para el presente periodo no se requiere el cumplimiento de la actividad. | N/A | Para el presente periodo no se requiere el cumplimiento de la actividad, será verificado en el próximo seguimiento.
| Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Actualización de información de los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | Con corte a junio del presente año, se han consolidado los cortes de matrícula de los meses de enero a mayo de la vigencia 2024; así mismo, se generaron los reportes tradicionales de matrícula, sedes y establecimientos educativos y se generaron los reportes de establecimientos educativos mayoritariamente étnicos (Indígenas y NARP), reporte de internados, reporte de población víctima y reporte de etnias por sedes educativas. También, se actualizaron las cifras del Power BI incorporando el corte mayo 2024. De otra parte, se consolidó la matrícula definitiva de la vigencia 2023, con la incorporación de los resultados del proceso auditor y se realizó el cálculo de la batería de indicadores 2023, así como la presentación para el aval de datos e información estadística 2023 para el Comité de Información. | Link: https://portalsineb.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Informacion-Estadistica/Bases-consolidadas/ | Para el segundo trimestre de 2024, se avanzó en la actividad prevista, se observa actualización de la información de los conjuntos de datos en el link: https://portalsineb.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Informacion-Estadistica/Bases-consolidadas/
| Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC | Publicación del registro de base de datos actualizado en la SIC y en el link de transparencia | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | la actividad fue cumplida en el primer trimestre anterior | 1. Constancia base de datos 2024 2. Histórico de Base de Datos | La actividad “Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC” fue cumplida en un 100% durante el primer trimestre de 2024; por lo tanto, en el reporte anterior se incluyeron las evidencias correspondientes.
| Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación en SECOP I, II y tienda virtual conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Cuatro informes de seguimiento a la plataforma SECOP I, II y tienda virtual | Subdirección de Contratación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 1. Se encuentran disponibles los enlaces de consulta en las plataformas Tienda Virtual, SECOP I y II. 2. Se encuentra disponible para la consulta en el micrositio de transparencia, el Plan Anual de Adquisiciones. 3. Para el segundo trimestre se reportaron la totalidad de contratos suscritos con corte a los meses abril, mayo y junio, con sus respectivos enlaces de consulta pública en las plataformas Tienda Virtual, SECOP I y II. Los cuales fueron reportados a la Oficina Asesora de Comunicaciones mediante correo electrónico para realizar la respectiva publicación en el micrositio del MEN. | 1. Publicación de la información contractual: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Contratacion/370737:Publicacion-de-la-informacion-contractual 2. Publicación Plan Anual de Adquisiciones: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Contratacion/Generalidades/412331:Plan-Anual-de-Adquisiciones 3. Publicación Contratos Suscritos: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Contratacion/Historico-de-procesos/420188:Contratos-suscritos-2024 | Para el segundo trimestre se avanzó en la actividad prevista, se observó el reporte de Excel con la contratación en las plataformas de Colombia Compra Eficiente ( Secop I, Secop II y TVEC) con el link de publicación de Secop.
| Estructurar un plan de trabajo para la actualización de las hojas de vida en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP II y contratistas del MEN | Cuatro informes de seguimiento a la plataforma SIGEP II y contratistas del MEN | Subdirección de Talento Humano/ Subdirección de Contratación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 1. La Subdirección de Talento Humano elaboró los siguientes Informes: INFORME ACTULIZACIÓN DE HOJA DE VIDA SIGEP II PRIMER TRIMESTRE e INFORME DECLARACIÓN BIENES Y RENTAS 2024. 2. La Subdirección de Contratación ha realizado la publicación de la contratación de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión en la plataforma SIGEP II | INFORME ACTULIZACIÓN DE HOJA DE VIDA SIGEP II PRIMER TRIMESTRE. INFORME DECLARACIÓN BIENES Y RENTAS 2024. Informe publicación SECOP II | Para el segundo trimestre se avanzó en la actividad prevista, se observó el reporte de Excel con la contratación en las plataformas de Colombia Compra Eficiente. Asimismo, se verificaron los siguientes Informes: INFORME ACTULIZACIÓN DE HOJA DE VIDA SIGEP II PRIMER TRIMESTRE e INFORME DECLARACIÓN BIENES Y RENTAS 2024.
| Diseñar y publicar en el Sistema Integrado de Gestión el procedimiento para el diligenciamiento del Índice de transparencia y acceso a la información pública ITA | Un procedimiento socializado y publicado en el Sistema Integrado de Gestión | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | Durante el segundo trimestre de 2024, se realizó la revisión por parte de la coordinación del procedimiento Seguimiento publicación de información cumplimiento Ley 1712 de 2014 en el que se realizaron precisiones en el alcance y en el marco legar de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Procuraduría General de la Nación, se tiene previsto para el III trimestre realizar la socialización y publicación en el sistema integrado de gestión SIG | Carpeta: Procedimiento 1712 de 2014 | Se observan avances en la actividad programada para el periodo de seguimiento. Se evidencia propuesta procedimiento "Seguimiento publicación de información cumplimiento Ley 1712 de 2014
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del persona | 50% de los servidores de planta provista con certificación del curso de "Gestión Antisoborno" | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 20% | En el segundo trimestre se realizó la circular que dará los lineamientos de realización a los servidores del Ministerio para la oferta 2024; la anterior se encuentran en proceso de revisión por parte de la subdirectora de Desarrollo Organizacional para que sea aprobada por la secretaria general del Ministerio de Educación. El pasado 26 de julio se realizó la publicación de la circular : 👩‍💼:: Participen en los cursos que oferta la Escuela Corporativa del MEN. Consulte la Circular interna 027 👇:: 👨‍💼 | Carpeta: Cursos escuela corporativa | Para el segundo trimestre se observa avance en el cumplimiento de la acción prevista. Se adjuntó circular que dará los lineamientos de realización a los servidores del Ministerio para la oferta 2024. La finalización de la actividad será verificada en el próximo seguimiento
| Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Ética aplicada al servicio publico" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del persona | 50% de los servidores de planta provista con certificación del curso de "Gestión Antisoborno" | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 20% | En el segundo trimestre se realizó la circular que dará los lineamientos de realización a los servidores del Ministerio para la oferta 2024; la anterior se encuentran en proceso de revisión por parte de la subdirectora de Desarrollo Organizacional para que sea aprobada por la secretaria general del Ministerio de Educación.
| Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Gobernanza Regulatoria" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del persona | 50% de los servidores de planta provista con certificación del curso de "Gestión Antisoborno" | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 20% | En el segundo trimestre se realizó la circular que dará los lineamientos de realización a los servidores del Ministerio para la oferta 2024; la anterior se encuentran en proceso de revisión por parte de la subdirectora de Desarrollo Organizacional para que sea aprobada por la secretaria general del Ministerio de Educación.
| Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Gobierno de Datos" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del persona | 50% de los servidores de planta provista con certificación del curso de "Gestión Antisoborno" | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-10-31 | 20% | En el segundo trimestre se realizó la circular que dará los lineamientos de realización a los servidores del Ministerio para la oferta 2024; la anterior se encuentran en proceso de revisión por parte de la subdirectora de Desarrollo Organizacional para que sea aprobada por la secretaria general del Ministerio de Educación.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar la matriz de activos de información en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Activos de información actualizada y publicada en el portal GOV.CO | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Durante el segundo trimestre de 2024,se llevó a cabo la actualización en el portal https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Inventario-de-activos-de-informaci-n-del-MEN/u8du-s7mh/about_data | https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Inventario-de-activos-de-informaci-n-del-MEN/u8du-s7mh/about_data | Se cumplió la actividad prevista para el segundo trimestre, la OTSI llevó a cabo la actualización de la matriz de los Activos de Información y fue publicada en el portal GOV.CO
| Actualizar y publicar la matriz del índice de información clasificada y reservada en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Índice de información clasificada y reservada publicado en el portal GOV.CO 2023 | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 100% | Durante el primer trimestre del 2024 se publicó el Índice de información clasificada y reservada publicado en el portal GOV.CO 2023 | https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Gestion-archivistica/387434:Registro-de-Activos-de-Informacion | Se cumplió la actividad prevista para el segundo trimestre, la OTSI llevó a cabo la actualización de la matriz de los Activos de Información y fue publicada en el portal GOV.CO
| Actualizar y publicar el esquema de publicación de información en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Esquema de publicación de información publicado en el portal GOV.CO | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | El Ministerio de Educación Nacional publica el Esquema de Publicación de Información con el fin de informar de manera ordenada a la ciudadanía, grupos de interés y de valor, sobre la información publicada y que publicará, conforme al principio de divulgación proactiva de la información previsto en el artículo 3° de la Ley 1712 de 2014, y sobre los medios a través de los cuales se puede acceder a la misma. | https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Esquema-de-Publicaci-n-de-la-Informaci-n/5fc2-mit6/about_data | Se cumplió la actividad prevista para el segundo trimestre, se realizó la publicación del esquema de publicación de información, https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Esquema-de-Publicaci-n-de-la-Informaci-n/5fc2-mit6/about_data
| Estructurar y desarrollar un plan de trabajo para la actualización de los instrumentos y documentos de la gestión archivística | 1 Plan de trabajo diseñado e implementado | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el segundo trimestre del 2024, se continua con la actualización de las actividades de el plan de trabajo para la actualización de los instrumentos y documentos de la gestión archivística. Se detalla en el anexo los que se ha publicado | Plan de los instrumentos | Se cumplió la actividad prevista para el segundo trimestre, se evidencia el plan de trabajo para la actualización de los instrumentos y documentos de la gestión archivística quedando 3 instrumentos por actualizar, 4 publicados en la página web y 1 con entregas trimestrales.
| Diseñar la estrategia de divulgación para dar a conocer los esquemas de publicación de la información a los grupos de valor | Estrategia de comunicación implementada | Oficina Asesora de Comunicaciones/ Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el segundo trimestre de 2024, se llevó a cabo la difusión de la campaña sobre el esquema de publicación del Ministerio de Educación Nacional. Esta iniciativa se promovió a través de diversos medios de comunicación, tanto internos como externos, con el objetivo de proporcionar información organizada y detallada a la ciudadanía, así como a los grupos de interés y de valor. Este esquema está diseñado para cumplir con las disposiciones del artículo 3° de la Ley 1712 de 2014, asegurando la transparencia en los datos correspondientes al Ministerio de Educación Nacional. | Esquema de publicación | Se cumplió la actividad prevista para el segundo trimestre, se evidencia campaña sobre el esquema de publicación del Ministerio de Educación Nacional.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Establecer y ejecutar un plan de trabajo para fortalecer en el portal institucional los criterios de conformidad de nivel AAA de acuerdo a la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C) | Plan de trabajo elaborado e implementado | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el segundo trimestre de 2024, la Oficina Asesora de Comunicaciones continuó trabajando activamente en mejorar la accesibilidad web. Esta labor incluyó la publicación de guiones para vídeos, la implementación de placeholders en los campos de texto del encabezado de la página web y del formulario de búsqueda de transparencia, así como el uso de un lenguaje claro en los títulos de las pestañas del navegador, destacando "Ministerio de Educación Nacional". Estas acciones tuvieron como objetivo principal facilitar la navegación para los usuarios que utilizan lectores de pantalla. | https://www.mineducacion.gov.co/portal/ | Se cumplió la actividad prevista para el segundo trimestre, se observó avance en la ejecución del plan de trabajo para fortalecer en el portal institucional los criterios de conformidad de nivel AAA de acuerdo a la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web
| Realizar capacitación al personal del SRC para el manejo de personal con discapacidad visual (INCI) | 100% del personal capacitado manejo de personal con discapacidad visual. | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Durante el 2° trimestre del 2024, se realizó capacitación al INCI para realizar capacitación al personal del SRC para el manejo de personal con discapacidad visual (INCI) esta se realizó el 4 de abril, participaron 28 servidores | listado de asistencia | Para el periodo de seguimiento se observa el cumplimiento de la actividad. La Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía del MEN realiza la capacitación al personal del SRC para el manejo de personal con discapacidad visual (INCI)
| Establecer un documento de buenas practicas que permita evidenciar las acciones implementadas por el MEN para dar cumplimiento a los Criterios Diferenciales de Accesibilidad | Un documento de buena practica publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Durante el segundo trimestre de 2024, con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones se finalizó la buena práctica denominada: Criterios diferenciales de accesibilidad a la información dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 y sus anexos, para el III trimestre se tiene contemplado hacer la publicación en el micrositio de la intranet, buenas practicas https://intranetmen.mineducacion.gov.co/Conocimiento/Pages/Buenas-practicas.aspx | Carpeta: buena practica | Para el periodo de seguimiento se observa el cumplimiento de la actividad. Se adjunta documento de buena práctica denominada: Criterios diferenciales de accesibilidad a la información dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 y sus anexos
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Mantener actualizado el link de transparencia en el marco de la Ley 1712 de 2014, la resolución 1519 de 2020 y sus anexos | Informes Matriz de cumplimiento normativo ITA publicados en la intranet institucional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | Durante el segundo trimestre de 2024, se realizó el monitoreo mensual a la información publicada en el link de transparencia, estos informes son publicados en el micrositio desempeño institucional , ITA - Índice de Transparencia y Acceso a la Información ubicados en la intranet del MEN | https://intranetmen.mineducacion.gov.co/Conocimiento/DesempenoInstitucional/Paginas/ITA_MEN.aspx | Para el periodo de seguimiento se observa el cumplimiento de la actividad. Se observó matriz de monitoreo mensual a la información publicada en el link de transparencia correspondiente al segundo trimestre de 2024.
| Registrar en la sede electrónica de la Secretaría de Transparencia la auditoría al proceso de compras y contratación de acuerdo a los estándares de los Programas de Transparencia y Ética Pública | Un reporte de auditoría publicado en la sede electrónica de la Secretaría de Transparencia | Subdirección de Contratación/ Oficina de control interno | 2024-07-01 | 2024-12-31 | NA | Para el presente periodo no se requiere el cumplimiento de la actividad. | N/A | Para el presente periodo no se requiere el cumplimiento de la actividad, será verificado en el próximo seguimiento.
| Publicar en el link de transparencia los informes de evaluación independiente del estado del sistema de control interno de acuerdo a los estándares de los Programas de Transparencia y Ética Pública | Dos informes de evaluación independiente del estado del sistema de control interno publicados en el link de transparencia | Oficina de control interno | 2024-04-01 | 2024-12-31 | NA | Se iniciaron las acciones para el cumplimiento de la actividad prevista. | No se presentan | Para el presente periodo no se requiere el cumplimiento de la actividad, será verificado en el próximo seguimiento,
| Registrar en la sede electrónica de la Secretaría de Transparencia los reportes de debida diligencia sobre presuntos actos de corrupción de acuerdo a los estándares de los Programas de Transparencia y Ética Pública | Dos informes de debida diligencia cargados en la sede electrónica de la Secretaría de Transparencia (mayo y noviembre) | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el segundo trimestre no se expusieron presuntos casos de corrupción ante la Subdirección de Talento Humano; con el fin de alimentar el informe de tercer trimestre , se consultará con la Oficina de Control Disciplinario Interno y la dependencia responsable de administrar los canales de denuncia del MEN. | No se presentan | Para el presente periodo no se requiere el cumplimiento de la actividad, será verificado en el próximo seguimiento.

## 5.1 Simplificación-Trámites
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA- SEGUNDO TRIMESTRE 2024
Componente 5.1 Simplificación, racionalización y estandarización de trámites
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | Ii TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Racionalización de Trámites | Estructurar y desarrollar un plan de trabajo para la actualización de los procedimientos de los trámites en concordancia con los ajustes normativos que se definen en las actividades y los niveles de servicio | 1 Plan de trabajo diseñado e implementado | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ áreas responsables | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | Durante el segundo trimestre del 2024, en el marco de la actualización de los procedimientos se revisaron y actualizaron los siguientes documentos: el procedimiento de Acreditación en Alta Calidad (IP-PR-07) y el instructivo para la formulación y seguimiento de planes de contingencia de programas de educación superior (IP-IN-02) los cuales se encuentran cargados en el Sistema Integrado de Gestión SIG | Plan de trabajo Procedimiento de Acreditación en Alta Calidad (IP-PR-07) actualizado. Instructivo para la formulación y seguimiento de planes de contingencia de programas de educación superior (IP-IN-02) actualizado. SIG | Para el segundo trimestre, se observó el cumplimiento de la actividad programada. Se verificó el Plan de trabajo de actualización de los procedimientos de los trámites, y el inicio de la implementación del mismo.
| Registrar la (s) estrategia (s) de racionalización de trámites para la vigencia 2024 | Registro en aplicativo suit | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | En el primer trimestre, se registró la estrategia de racionalización de trámites de la vigencia 2024 aprobada en Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | Cargue Estrategia de Trámites en Suit | Para el primer trimestre de 2024, se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento. Se observó cargue de la Estrategia de Trámites en Suit.
| Realizar la automatización de 6 trámites y/o procedimientos administrativos dando cumplimiento al Decreto 088 de 2022 | 6 trámites y/o procedimientos administrativos automatizados | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ áreas responsables | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | Durante el segundo trimestre del 2024, se calculó el nivel de digitalización y automatización de los trámites en el MEN. Este ejercicio, basado en los procedimientos existentes, servirá como insumo para evaluar el nivel de cumplimiento del Decreto 088 de 2022. Los resultados indicaron un nivel de digitalización del 85% y un nivel de automatización del 27%. | Resultados de análisis de nivel de digitalización y automatización | Se observó avance en la actividad prevista, su cumplimiento se verificará el próximo periodo de seguimiento.
| Monitorear la estrategia de racionalización de trámites definida para la vigencia 2024 | Reporte monitoreo | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | Durante el segundo trimestre, se realizó el monitoreo de la estrategia de racionalización de trámites de la vigencia 2024 para los trámites de: i) Acreditación en alta calidad, ii) Convalidaciones de títulos de Educación Superior y, iii) registro calificado. | Monitoreo Estrategia Trámites | Para el segundo trimestre de 2024, se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento. Se observó que a la fecha se han adelantado mesas de trabajo por parte de los responsables de las acciones de racionalización de tramites en cada área; no obstante, aún no se cuenta con los planes de trabajo los tramites de Acreditación en alta calidad y Convalidaciones de títulos de Educación Superior, por lo que se recomienda generar la alerta correspondiente desde el monitoreo respectivo.
Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | Realizar grupos focales que permitan identificar las mejoras a los trámites del Ministerio así como evaluar la satisfacción de los usuarios sobre dichas mejoras | Dos (2) grupos focales | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ áreas responsables | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | Durante el segundo trimestre del 2024, se llevó a cabo un grupo focal con la participación de veinte (20) personas, cuyo objetivo fue conocer la percepción de los usuarios sobre el trámite de convalidaciones de educación preescolar, básica y media, así como identificar oportunidades de mejora en el proceso. Durante la actividad, se aplicó una encuesta orientadora que permitió evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios con el proceso | Evidencia grupo Focal Encuesta realizada | Se observó avance en la actividad prevista, se realizó un grupo focal cuyo objetivo fue conocer la percepción de los usuarios sobre el trámite de convalidaciones de educación preescolar, básica y media, así como identificar oportunidades de mejora en el proceso.
| Realizar la integración de trámites y sedes electrónicas al portal gov.co | 2 (dos) trámites integrados al portal gov.co | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina de Tecnología y sistemas de información | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | En el marco de la actividad, en el mes de abril, se recibió la primera respuesta del Ministerio de las tecnologías y Sistemas de Información - Min Tic al radicado No . 241022615 donde se solicitó el acompañamiento de esta entidad para la integración de los trámites a la Carpeta Ciudadana Digital a lo que esa cartera respondió estar suscribiendo el convenio para realizar acompañamiento al MEN. Asimismo, en el mes de mayo, se recibió comunicación del MinTic con radicado 242057799 donde indicaron que ya se había suscrito el convenio Interadministrativo con la Agencia Nacional Digital para la realización soporte, evolución, mantenimiento y operación para la integración de los Servicios Ciudadanos Digitales, por lo que se solicitó contar con un espacio para coordinar reunión con el MEN. | Radicado No. 241022615 Radicado No. 242057799 | Se observó avance en la actividad prevista, su cumplimiento se verificará el próximo periodo de seguimiento.

## 6.Rendición de C y p
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA- SEGUNDO TRIMESTRE 2024
Componente 6: Rendición de cuentas y participación ciudadana
ELEMENTOS | META/PRODUCTO | ETAPAS |  |  |  |  | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN/ ALCANCE | UNIDAD MEDIDA | FECHA |  | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
|  | Alistamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  |  |  | Inicio | Fin | I TRIMESTRE
INFORMACIÓN | Caracterización de la rendición de cuentas elaborada* | X |  |  |  |  | Documentar las características de los grupos de valor del MEN para identificar demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por estos grupos | Documento actualizado que permita determinar características asociadas a los grupos de valor del MEN en materia de RdC que contenga: a) El mapa de actores públicos según su participación en la toma de decisiones de la Entidad. b) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional y de los elementos de la RdC. c) Los canales para la publicación y difusión de información consultadas por los grupos de valor y/o necesidades de implementación de canales de publicación y/o difusión d) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para el desarrollo de los espacios de diálogo. | Caracterización de los grupos de valor en la participación ciudadana actualizada y publicada en el link de transparencia | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Actividad cumplida en el primer trimestre | "Matriz partes interesadas: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/EbbCvGmwE0tFtx8BN1QEiqgBcfPdXC5_cMhJQu7KHOMN3w?e=cqToMB https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/387447:Caracterizacion-de-grupos-de-interes-y-de-valor" | La actividad se cumplió en el primer trimestre.
| Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas actualizado y capacitado* | X |  |  |  |  | Actualizar el equipo de trabajo que liderará la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas | Actualización del equipo de trabajo institucional responsable de la estrategia de planeación e implementación de los ejercicios participación ciudadana y rendición de cuentas | Matriz del equipo de trabajo para participación ciudadana y rendición de cuentas actualizado para 2024 | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Durante el primer trimestre del año se llevo a cabo una actualización del equipo de trabajo que acompañará la implementación de la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana durante la vigencia Durante el segundo trimestre se retroalimento a los enlaces de participación ciudadana frente al correcto registro de avances y cargue de soportes en los repositorios establecidos. Se envio con recomendaciones generales y las particulares en la matriz de identificación. Se elabora presentación que es proyectada en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional relacionando puntos importantes acerca de la política de participación ciuadadana, la publicación de espacios e instancias de participación y la necesidad de fortalecer el ejercicio con el fin de mantener informada a la ciudadanía y los grupos de valor. Teniendo en cuenta rotación del personal se lleva a cabo una actualización permanente de los delegados o enlaces de participación de cada dependencia" | "Matriz equipo de trabajo: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/EbiHfWqeJmpEnjUepbgFUzgBU1amm-N4invXeViRT5Mh7Q?e=IAN391 Correo retroalimentación https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/Efe_KD7zb_lLuwkxDzj0xesBGBqH4a_HkG16WZEOA2EWAg?e=kcVuck Presentación Comité https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:p:/s/ParticipacionCiudadana/EaSbzIHWvLJIn0FNeeOrONMBNhmGk7Zy5b2lkrEImIZoRg?e=ytV4QC" | Para el primer trimestre de 2024, se cumplió la actividad programada, se verificó la Matriz del equipo de trabajo para participación ciudadana y rendición de cuentas actualizado para 2024. Para el segundo trimestre de 2024, se observa la relación de los enlaces por dependencia correspondiente a la Participación Ciudadana. Así mismo, correo electrónico informando el reporte de avance y soporte de la matriz de seguimiento de espacios e instancias de participación ciudadana, al igual que el reporte de los eventos de participación ciudadana pendientes por realizar por las dependencias con corte al 31 de mayo.
[7 empty] | Cualificar al equipo de trabajo institucional del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas | Diseño e implementación de una estrategia de sensibilización y cualificación dirigida al equipo de trabajo institucional en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. La estrategia contempla acciones de sensibilización y socialización del Plan de Participación Ciudadana de la vigencia, así como la promoción de los cursos propios institucionales y oferta libre sobre mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, garantía de derechos, entre otros. | Implementación de 1 estrategia de sensibilización y cualificación en PC y RdC # de colaboradores cualificados en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50%
| Información sobre avances y resultados institucionales, producida y publicada | X | X | X | X |  | Presentar a la ciudadanía la información sobre la gestión general del MEN, resultados y avances en la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control y los resultados de los espacios de diálogo y participación generados, de manera permanente. | Producción y divulgación permanente a través de los canales institucionales de información sobre la gestión general del MEN, avances y resultados de los planes, programas y estrategias del sector educativo para la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control, así como resultados de los espacios de diálogo y participación generados. Esta actividad incluye la actualización y publicación de contenidos sobre los avances de la gestión institucional en la página web y en el menú Participa, en procura de la promoción de la transparencia activa | Plan de trabajo para la publicación de contenidos en el menú participa de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Procuraduría General de la Nación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | urante el primer trimestre se lleva a cabo la elaboración del plan de trabajo para la actualización del micrositio PARTICIPA, y se lleva a cabo una actualización preliminar que incluye documentos del cierre de la viencia 2023, rendición de cuentas 2023 y planeamiento de la vigencia 202 Durante el segundo trimestre se llevó a cabo la actualización y publicación de contenidos acerca de la gestión institucional desarrollada por la Entidad en el marco del Plan de participación ciudadana en el menú Participa. Se hace el descargue y consolidación de los resultados obtenidos en la encuesta abierta a la ciudadanía en la pág web con el fin de laborar un informe que permita identificar recomendaciones para el fortalecimiento del micrositio. | Plan de trabajo 2024 https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/EUnTU6hTpi9HhE6wfWfmgsIBlGrwTNGFdS5BjVfvgiFkGA?e=2TghKt"Micrositio https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ Calendario actualizado https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Calendario-de-actividades-y-eventos/ Informe preliminar https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?AnalyzerToken=XHwcZiFaAWrOktYAi8rfFooLXVh0UXFb&id=P_v8MQuKtUq3knTJBiucjkd2BCWxf0JJoRzUlzzr3wJUN1lDRFJOOEU2NDlKMDlHVkc1MzM5RDJZMC4u" | Para el primer trimestre de 2024, se cumplió la actividad programada para el periodo de seguimiento. Se adjuntó - Matriz plan de trabajo Para el segundo trimestre de 2024, se observa en el link https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Calendario-de-actividades-y-eventos el calendario de eventos del segundo trimestre; adicionalmente en el Menú Participa se observan las publicaciones de contenidos actualizados. También se encuentra el formulario https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?AnalyzerToken=XHwcZiFaAWrOktYAi8rfFooLXVh0UXFb&id=P_v8MQuKtUq3knTJBiucjkd2BCWxf0JJoRzUlzzr3wJUN1lDRFJOOEU2NDlKMDlHVkc1MzM5RDJZMC4u; para el fortalecimiento del micrositio.
DIALOGO | Calendario de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas implementado y monitoreado |  | X | X |  |  | Identificar los espacios de diálogo que se emplearán para rendir cuentas en el MEN | Identificación de los espacios de diálogo institucionales presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.) y virtuales (chat, videoconferencias, etc.), permanentes u ocasionales que se emplean para rendir cuentas sobre la gestión general de la Entidad y los temas de interés priorizados (incluye Acuerdo de Paz) | Calendario de espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas publicado en el menú participa 4 informes de resultados publicados en el menú participa que contenga la implementación y monitoreo al desarrollo de los espacio de dialogo | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | "IITRIM: Durante el segundo trimestre se publicó en la pagina web de la entidad el primer reporte de espacios de diálogo e instancias de participación a desarrollar durante la vigencia. De igual manera, son publicadas en el calendario las fichas de programación de espacios de acuerdo a la programación del segundo trimestre. Se genera el segundo reporte de seguimiento en la matriz de identificación y seguimiento relacionando los espacios que se han desarrollaron durante la vigencia correspondiente a 36 eventos que corresponden a 13 espacios de diálogo y 9 instancias de participación, actualmente se encuentra en revisión y validación de soportes para su pulicación en el Menú PARTICIPA" | "Monitoreo ITRM publicado https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-404858_recurso_30.xlsx Calendario https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Calendario-de-actividades-y-eventos/ Reporte IITRIM https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/Efx3o-4QaABIhSk1ffuhM1ABDFFe_vy9j80SquR22DYi-A?e=xNk8Ys" | Para el segundo trimestre de 2024, se observa la matriz de 19 espacios de participación ciudadana, 15 instancias de participación ciudadana y la relación de 102 grupos de valor.
|  |  | X | X |  |  | Consolidar y publicar la programación de espacios de diálogo e instancias de participación en el marco de la Rendición de Cuentas y participación ciudadana | Generación, validación y publicación del calendario de los espacios de diálogo que se implementarán en la vigencia, definiendo las características de cada espacio.
[5 empty] | X |  | Implementar los espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas y participación ciudadana | Desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al calendario establecido y el protocolo definido para tal fin y generación del informe de resultados de implementación de los espacios
[6 empty] | X | Realizar el monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al cronograma definido | Monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo de acuerdo con el instrumento definido para tal fin
| Canales y mecanismos institucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas promovidos* |  | X | X | X |  | Promover los canales y mecanismos institucionales de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas, a través del uso de Tecnologías de la Información del MEN | Diseño e implementación de una estrategia de comunicación que permita impulsar y promover los mecanismos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del MEN, involucrando el uso de las tecnologías de información a través del menú PARTICIPA | 1 Estrategia de comunicación implementada | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones | IITRIM: Durante el segundo trimestre de 2024, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones, mantuvieron actualizados los sitios web Participa y Rendición de Cuentas. Publicando de manera oportuna información en el micrositio de acuerdo con la normatividad vigente sobre la gestión institucional. | "Menú PARTICIPA https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/Rendicion-de-cuentas/" | Para el segundo trimestre de 2024, se actualizó la página de rendición de cuentas del MEN. se relaciona el link donde se encuentra la información https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/Rendicion-de-cuentas
| Mecanismos de interacción con la ciudadanía para fortalecer la estrategia de RdC implementados* |  | X | X | X | X | Mantener activos los mecanismos de interacción con los grupos de valor en materia de rendición de cuentas y participación ciudadana. | Diseño e implementación de mecanismos permanentes de interacción con la ciudadanía, publicados a través de los canales institucionales, que permitan fortalecer la estrategia de rendición de cuentas, en: a) identificación de las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible, canales de publicación y difusión, b) Recepción de propuestas, aportes y/o observaciones de la ciudadanía para fortalecer la política educativa y en la construcción y mejoramiento de los planes, programas y estrategias educativas; c) Conocer la percepción sobre los mecanismos existentes Esta actividad contempla el desarrollo de los mecanismos, reporte y análisis de resultados del proceso, así como la socialización de estos resultados con las áreas implementadoras para su análisis, viabilidad e incorporación en el desarrollo de planes, programas y estrategias educativas, según sea el caso. Esta actividad contempla los mecanismos de interacción con la ciudadanía en general y grupos de valor del MEN y la publicación de resultados en el menú Participa, en procura de la promoción de la transparencia activa | informes de implementación de mecanismos que permitan fortalecer la estrategia de rendición de cuentas del MEN | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones | "IITRIM: Durante el trimestre, el sitio web Rendición de Cuentas fue actualizado de acuerdo con la información proporcionada por la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. Esta actualización ha facilitado que tanto los grupos de interés como la ciudadanía en general acceder de primera mano a los resultados planes, programas, logros, retos e indicadores de la política educativa. De igual manera, se mantienen actualiados los micrositios de Educación prescolar básica y media y educación superior donde se informa a la ciudadanía frente al avance de los programas liderados por el Ministerio. De igual manera, se descarga y consolidan los resultados obtenidos en la encuesta abierta a la ciudadanía en la pág web con el fin de laborar un informe que permita identificar recomendaciones para el fortalecimiento del micrositio." | "Componente rendición de cuentas https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/Rendicion-de-cuentas/ Micrositio EPBM https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/ Informe preliminar https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?AnalyzerToken=XHwcZiFaAWrOktYAi8rfFooLXVh0UXFb&id=P_v8MQuKtUq3knTJBiucjkd2BCWxf0JJoRzUlzzr3wJUN1lDRFJOOEU2NDlKMDlHVkc1MzM5RDJZMC4u" | Para el segundo trimestre de 2024, el sitio web Rendición de Cuentas fue actualizado de acuerdo con la información proporcionada por la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. Se adjunta el link de consulta.
| Activación del nodo sectorial de rendición de cuentas del sector Educación | x | x | x | x |  | Articular ejercicios de rendición de cuentas que sean de interés de los grupos de interés y de valor | Implementar ejercicios interinstitucionales de rendición de cuentas a través de planes de trabajo que faciliten la organización e implementación de ejercicios de creación para permitir identificar soluciones a los desafíos de la rendición de cuentas institucional e interinstitucional, apoyados en grupos expertos en innovación. Impulsar y lograr la identificación y articulación de los actores requeridos para el adecuado ejercicio de rendición de cuentas en cada nodo particular. Garantizar el uso de herramientas e instrumentos de evaluación de la gestión pública por parte de la ciudadanía, permitiendo la consolidación de evidencias. Promover la creación de ejercicios de control social Estas actividades incluyen la estructuración de un plan de trabajo sectorial, definición , aplicación y publicación en el menú PARTICIPA de instrumentos de seguimiento | Nodo sectorial de RdC del Sector Educación activado | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Oficina Asesora de comunicaciones | "IITRIM: Durante el segundo trimestre se llevo a cabo reunión con el DAFP en donde se recibio información acerca de los nodos sectoriales, relacionados con normaticidad, funcionamiento y seguimiento. Teniendo en cuenta que se identifico la necesidad de llevar a cabo un ajuste o actualización del nodo actual, se remitio correo electronico solicitando la dasctivación del nodo actual. De manera paralela se solicito a los viceminiterios la designación de un delegado que acompañe las mesas de trabajo con e fin de revisar propuestas de nodos que respondan a las necesidades de de la ciudadanía pero que vayan en línea con los planes propuestos por los viceministerios para la vigencia." | "Correo capacitación DAFP https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/EYYhocKNEEJBqbVRi2Tg7jIBDhHqKhI7Zk1Zoaki2JtxjA?e=kfP9gC Correo deasctivación nodo sectorial actual https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/EapTAFHL0YRFmJ24W0ets9QBpuKfuNfhP_Wl3giwtmC6vw?e=ZSbOwz Correo designación enlace revisión nodos sectoriales https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/EX3gjHV0CMtOn-ZF7uuSiawBQCB9khQ68YQzG--2HdQlFQ?e=tcYQdr" | Para el segundo trimestre de 2024, se realizaron gestiones administrativas con el DAFP para el ajuste o actualización de los nodos. Se adjunta link de correo. Se realizaron gestiones administrativas con el DAFP para el ajuste o actualización de los nodos. Se adjuntan link de correo entre la OAPF y el DAFP solicitando la actualización del nodo y la implementación del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas.
| Desarrollar acciones para vincularse al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas de acuerdo con los lineamientos establecidos por el establecido el Departamento Administrativo de la Función Pública | x | x | x | x |  |  | Promover puntos de articulación para coordinar y potenciar las actividades adelantadas en el marco de los ejercicios de rendición de cuentas y facilitar el seguimiento y evaluación ciudadana a los compromisos de planeación y gestión de las distintas entidades del Estado. | Vinculación al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas que promuevan la participación y movilización social | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Oficina Asesora de comunicaciones | Actividad cumplida en el primer trimestre | N.A | Para el primer trimestre de 2024, se presentó esta actividad.
| Audiencia pública de rendición de cuentas institucional realizada |  |  |  |  | X | Llevar a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances institucionales teniendo en cuenta el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. | Preparación, realización y evaluación del ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas institucional | Evento y publicación del Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía | 2024-10-01 | 2024-12-31 | NA | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | No aplica para el periodo reportado | No se requieren avances para el presente periodo. | No se requieren avances para el presente periodo.
RESPONSABILIDAD | Gestionar la publicación de información referente a rendición de cuentas en el menú participa del portal web institucional, en el marco de los Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública |  |  |  | X |  | Adelantar acciones de actualización y fortalecimiento de las secciones del menú Participa. | Recopilar, preparar y actualizar la información de las secciones del Menú Participa según los lineamientos establecidos por el DAFP . | Actualización y publicación de información de las secciones del Menú Participa. | 2024-01-01 | 2023-12-31 | 50% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | IITRM: Durante el segundo trimestre se ha llevado a cabo actualización a los contenidos del Menú Participa en la pág web. | "Actualización PARTICIPA https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:w:/s/ParticipacionCiudadana/EVVibgXF8h5MoEtBYjArhC4BoR8CBSoguwHVIGTwSfmPhA?e=f6Ylv2 Micrositio https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/" | Para el segundo trimestre de 2024, se presenta documento de la comparación del menú PARTICIPA teniendo en cuenta el menú actual y el menú propuesto; el cual se observa en el link https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:w:/s/ParticipacionCiudadana/EVVibgXF8h5MoEtBYjArhC4BoR8CBSoguwHVIGTwSfmPhA?e=f6Ylv2
| Informes de Ley publicados y divulgados |  |  |  |  | X | Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del informe de rendición de cuentas que de cuenta de los avances de la vigencia anterior, en la implementación de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz. | Publicación del informe Rendición de Cuentas Construcción Paz en el link de transparencia | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 1 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | Actividad cumplida en el primer trimestre | Informe PAZ 2023 https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-385568_recurso_19.pdf | Para el segundo trimestre de 2024, se observa que esta actividad se cumplió para el segundo trimestre.
[7 empty] | Elaborar y publicar el Informe de gestión MEN al Congreso de la República | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe de gestión institucional al Congreso de la República. | Publicación del informe de gestión MEN al Congreso de la República en el link de transparencia | 2024-04-01 | 2024-08-30 | 50% | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | IITRIM: Durante el segundo trimestre se socializaron los lineamientos necesarios para lleva a cabo la consolidación del Informe de Gestión al Congreso y se consolido la propuesta de documento para la actualización de la información por parte de cada una de las dependencias. | "Presentación lineamientos https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:p:/s/OAPF35-InformeCongreso/EU_f_Cwx1wtIpP3-90fSWrsBGrTuRDBhu6RfGzszRpx1aQ?e=1c79KM" | Para el segundo trimestre de 2024, en el link https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:p:/s/OAPF35-InformeCongreso/EU_f_Cwx1wtIpP3-90fSWrsBGrTuRDBhu6RfGzszRpx1aQ?e=1c79KM, se observa el informe al congreso relacionando la gestión del Ministerio.
[7 empty] | Elaborar y publicar el informe anual de cierre de gestión | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe anual de cierre de gestión 2023 | Publicación del informe de gestión MEN en el link de transparencia y menú participa | 2024-12-01 | 2025-01-31 | NA | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | No aplica para el periodo reportado | No se requieren avances para el presente periodo. | No se requieren avances para el presente periodo.
| Informe de evaluación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas realizado* |  |  |  |  | X | Evaluar y verificar el cumplimiento del Plan Anual de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realización de la auditoría especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia y presentación del informe de resultados | Informe de auditoria especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas | 2024-10-01 | 2024-12-31 | NA | Oficina de Control Interno | No aplica para el periodo reportado | No se requieren avances para el presente periodo. | No se requieren avances para el presente periodo.
| Informe de resultados de implementación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas generado y publicada |  |  |  |  | X | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios desarrollados durante la vigencia | Analizar los resultados, evaluar y generar un informe de los resultados de implementación de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. Esta actividad incluye la documentación de buenas prácticas realizadas por la Entidad en materia de rendición de cuentas. | Informe de resultados generado y publicado y documentación de la buena práctica | 2024-01-01 | 2025-01-15 | NA | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Subdirección de Desarrollo Organizacional | No aplica para el periodo reportado | No se requieren avances para el presente periodo. | No se requieren avances para el presente periodo.

## 7.Iniciativas Adicionales
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA- SEGUNDO TRIMESTRE 2024
Componente 7: Iniciativas Adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | DESCRIPCION DEL AVANCE | EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Iniciativas adicionales | Crear una caja de herramientas que facilite los ejercicios de participación en el control social de la gestión institucional del MEN | Caja de herramientas implementada y publicada en el menú PARTICIPA | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 40% | IITRIM: Durante el segundo trimestre la OAPF consolido la propuesta de actualización de los contenidos actuales incluidos en el Menú Participa, en cumplimiento de los lineamientos establecidos y teniendo en cuenta si es viable su aplicabilidad dentro de la Entidad, esta pendiente de actualización el envió a la Oficina de Comunicaciones para la actualización de la pág web (micrositio PARTICIPA) | "Actualización PARTICIPA https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:w:/s/ParticipacionCiudadana/EVVibgXF8h5MoEtBYjArhC4BoR8CBSoguwHVIGTwSfmPhA?e=f6Ylv2" | Para el segundo trimestre de 2024 se observó avance en la actividad prevista, se presenta documento de la comparación del menú PARTICIPA teniendo en cuenta el menú actual y el menú propuesto en el link https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:w:/s/ParticipacionCiudadana/EVVibgXF8h5MoEtBYjArhC4BoR8CBSoguwHVIGTwSfmPhA?e=f6Ylv2 La finalización de la actividad será verificada en el próximo seguimiento.
| Desarrollar herramienta de evaluación de las actividades y espacios de control social desarrollados en el MEN | Una herramienta de evaluación implementada y publicada en el menú PARTICIPA | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 90% | Durante el segundo trimestre del 2024, se diseñó el formato de encuesta de evaluación, para aquellos grupos de control social o veedurías que así lo requieran para los espacios de control social, se encuentra dentro de la propuesta de ajustes al micrositio por lo tanto no se encuentra publicada todavía. | "Formato en cuenta https://forms.office.com/r/90yu7EutUU" | Para el segundo trimestre de 2024, se observa la encuesta "Formulario encuentros veedurías ciudadanas" en el link https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=P_v8MQuKtUq3knTJBiucjkd2BCWxf0JJoRzUlzzr3wJUNzhJUk1SVDJRUlFKVVlaNExFODNSQ05JWi4u. Cuyo objetivo es "Evaluar la efectividad y el impacto de las actividades de control social y la participación de las veedurías ciudadanas en acciones desarrolladas por el Ministerio, los invitamos a responder las siguientes preguntas. Sus aportes nos ayudaran a identificar áreas de mejora del proceso". La finalización de la actividad será verificada en el próximo seguimiento.
| Realizar evaluación anual de la eficacia de la política de denuncias al interior del MEN | Informe de resultados | Subdirección de Desarrollo organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | Como parte de la evaluación a la eficacia a la política de denuncias, se realizó el 14 y 17 de junio de 2024, la revisión a la estructura de contenidos del formulario de PQRSDF conforme a los lineamientos del Anexo 2 – Estándares de publicación y divulgación de información de la Resolución 1519 de 2020 y lo requerido por la Procuraduría General de la Nación a través de la matriz de cumplimiento normativo ITA, el cual fue remitido a través de comunicación interna No. 2024-IE-018338 a la Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía para las correspondientes adecuaciones con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente. | comunicación interna No. 2024-IE-018338 | Para el segundo trimestre de 2024 se observó avance en la actividad prevista, se presenta documento de revisión a la estructura de contenidos del formulario de PQRSDF conforme a los lineamientos del Anexo 2 – Estándares de publicación y divulgación de información de la Resolución 1519 de 2020 y lo requerido por la Procuraduría General de la Nación a través de la matriz de cumplimiento normativo ITA. La finalización de la actividad será verificada en el próximo seguimiento.
| Diseñar un Programa de Aprendizaje Virtual en la Escuela Corporativa dedicado al participación ciudadana y veedurías que facilite la comprensión de la política y los mecanismos que faciliten la intervención de la ciudadanía en la gestión publica | 1 curso diseñado y producido | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 30% | IITRIM: Durante el segundo trimestre se recibió correo de la SDO donde se brindaron instrucciones para la construcción del curso de participación y veedurías ciudadanas el cual se encuentra en construcción de acuerdo con los formatos y lineamientos establecidos. | "Correo directrices https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/ETQVvDMV9TJAvv_P7kuVvTAB4ElMLfgVkSm4ypibozW3nQ?e=1EgL0P Propuesta curso https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/s/ParticipacionCiudadana/EgprYT9bLCJBqeOaM-EN-sAB00AYZ_pk4vzpcJZejCrw_Q?e=dgnsiR" | Para el segundo trimestre de 2024 se observó el cumplimiento de la actividad prevista. Para el segundo trimestre de 2024, se observa el correo correspondiente a la invitación del curso de construcción de participación y veedurías ciudadanas

## Versionamiento
VERSIONAMIENTO
Versión | Fecha | Componente | Subcomponente | Actividad | Descripción
1 | 16 de enero 2024 | Programa de transparencia ética publica | NA | Creación | Se crea el documento según los lineamientos institucionales establecidos y la normatividad vigente.
2 | 26 de enero 2024 | Programa de transparencia ética publica | NA | Aprobación | Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
3 | 26 de marzo de 2024 | Componente 2 Redes institucionales para el fortalecimiento de la prevención de actos de corrupción, transparencia, y legalidad | Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Realizar la actualización y socialización al interior del MEN de la estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Se solicita ajustar la fecha de inicio de la actividad al 01 de abril de 2024, debido a los nuevos lineamientos nacionales que entregará el Departamento Administrativo de la Función Pública en el segundo trimestre
|  |  |  | Realizar la actualización y socialización del procedimiento de PQRSD teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público | Se solicita ajustar la fecha de inicio de la actividad al 01 de abril de 2024, debido a los nuevos lineamientos nacionales que entregará el Departamento Administrativo de la Función Pública en el segundo trimestre
|  |  | Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Convocar y desarrollar un encuentro con los líderes de servicio al Ciudadano de las Entidades territoriales para fortalecer la cultura de servicio | Se solicita ajustar la fecha de inicio de la actividad al 01 de abril de 2024, debido a los nuevos lineamientos nacionales que entregará el Departamento Administrativo de la Función Pública en el segundo trimestre
|  |  |  | Asistir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP | Se solicita ajustar la fecha de inicio de la actividad al 01 de julio de 2024 ya que el Departamento Administrativo de la Función Pública para el primer trimestre no tiene programado el desarrollo de ferias de atención al ciudadano
|  |  | Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas. | Se solicita ajustar la fecha de inicio de la actividad al 01 de agosto de 2024, debido a que el alistamiento de información para el desarrollo de la medición inicia en el tercer trimestre y la publicación del informe se realizará en el mes de enero de la vigencia 2025
|  | Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información Pública | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar la matriz del índice de información clasificada y reservada en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Se solicita ajustar las fecha de inicio al 01 de octubre de 2024 ya que esta actividad depende de la actualización de las tablas de retención documental cuyo plan de trabajo finalizará en el IV trimestre.
|  |  | Componente 5.1 Simplificación, racionalización y estandarización de trámites | Registrar la (s) estrategia (s) de racionalización de trámites para la vigencia 2024 | Se solicita ajustar la fecha final de la actividad al 31/03/2024 ya que la estrategia racionalización de trámites fue cargada en el sistema SUIT en el mes de febrero
|  |  | Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | Realizar grupos focales que permitan identificar las mejoras a los trámites del Ministerio así como evaluar la satisfacción de los usuarios sobre dichas mejoras | Se solicita ajustar la redacción de la actividad la cual se enfoca al desarrollo de grupos focales que tendrán como objetivo mejorar la claridad y los pasos de los trámites del MEN.