## 1.Riesgos de corrupción
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Componente 1. Gestión Institucional de riesgos de corrupción - mapa de riesgos
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | III TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción y fraude | Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la primera etapa para la adopción del Sistema para el Control de la Corrupción y el Fraude establecidos en las normas técnicas nacionales de calidad NTC-ISO37001:2017 “Sistemas de gestión antifraude”, NTC-ISO 31000:2018 y Guía la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en entidades públicas | Un Plan de trabajo diseñado e implementado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | En el primer trimestre se entregó el Plan de trabajo Sistema para el Control de la Corrupción y el Fraude. Se adjunta en este correo la evidencia del seguimiento al Plan de implementación del SCCF, también, se entrega documento "SISTEMA PARA EL CONTROL DE LA CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE – SCCF Diagnóstico – Cierre de brechas", el cual fue ajustado conforme a las últimas observaciones recibidas. Asimismo, se realizó seguimiento a las actividades de este encontrándose cumplidas las actividades 1. Definir plan de trabajo, 2. Diagnóstico cierre de brechas y 3. Actividades previas ( a. Analizar el contexto interno y externo de la entidad en relación con la operación de los procesos, b. Inventariar y documentar la totalidad de los procesos y procedimientos y c. Sensibilización sobre la metodología)
| Actualización de la guía de administración de riesgos conforme a los lineamientos establecidos por el DAFP y los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público | Guía de administración de riesgos del MEN publicada en el SIG | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 31/06/2024 | 100% | Durante el tercer trimestre de 2024, se actualizó la guía de riesgos y se publicó en el Sistema Integrado de Gestión SIG
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y fraude | Actualizar y versionar los riesgos de corrupción y de fraude de manera conjunta con las dependencias responsables y publicarlas en el SIG y el link de transparencia. | Mapa de riesgos de corrupción y fraude publicados en el SIG y en el link de transparencia. | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción fraude identificados Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 75% | Durante el tercer trimestre de 2024, se actualizó la matriz de riesgos, la cual está disponible para consulta en el link de transparencia.
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Diseñar e implementar la estrategia de socialización y toma de conciencia de riesgos de corrupción, gestión y fraude al interior de la Entidad teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público | Estrategia implementada y divulgada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 75% | Durante el tercer trimestre de 2024, se llevó a cabo una capacitación para los coordinadores de grupos internos, se entregaron cartillas a los nuevos líderes y se desarrollaron contenidos para las presentaciones utilizadas en las capacitaciones dirigidas a coordinadores y enlaces de reporte
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | Acompañamiento a los procesos en el ajuste de los riesgos de corrupción y fraude, producto del proceso de consulta y divulgación, identificación de necesidades de mejora o la apropiación de los riesgos definidos en la matriz. | Mapa de riesgos de corrupción y fraude ajustado, versionado en el SIG y publicado en el link de transparencia. | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción fraude identificados Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 75% | Durante el tercer trimestre de 2024, se brindó acompañamiento a siete (7) dependencias del MEN para mejorar la apropiación de los riesgos definidos
| Realizar monitoreo periódico al mapa de riesgo de corrupción y fraude, identificar los ajustes que se requieran en caso de: posibles cambios en el contexto externo e interno, identificación de riesgos emergentes, la eficacia de los controles, cumplimiento en el avance de las acciones del plan de manejo o la materialización de los riesgos. | Informe de análisis al monitoreo a riesgos de corrupción y fraude | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 75% | Para el tercer trimestre de 2024, las dependencias tienen hasta el 11/10/2024 para realizar el reporte en el módulo de riesgos del SIG, conforme lo establece la Circular No. 07 de 2024 de la Secretaría General.
| Elaborar informe trimestral de gestión de riesgos de fraude y corrupción del MEN, tomando como insumo los reportes del monitoreo realizado por las dependencias (identificación de necesidades) teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 75% | Para el tercer trimestre de 2024, ell informe del tercer trimestre de gestión de riesgos se elabora teniendo como insumo los reportes de monitoreo realizados por las dependencias en el SIG. De acuerdo con la programación asignada por la Coordinación del grupo interno de trabajo, el informe final debe estar para el 7 de noviembre de 2024.
Subcomponente 5 Seguimiento | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y fraude, verificar el funcionamiento y efectividad de los controles así como el cumplimiento de las acciones de manejo teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública | Informe de seguimiento a riesgos de corrupción y fraude | Oficina de control interno - OCI | Los 10 primeros días hábiles de enero, mayo y septiembre de 2024 . |  | 75% | Se realizó seguimiento para el II Cuatrimeste del 2024 al mapa de riesgos de corrupción y fraude, se verifico el diseño y efectividad de los controles y el cumplimiento de las acciones de manejo. Se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Planeacion/362787:Programa-de-Transparencia-y-Etica-Publica
| Publicar el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción y fraude en el link de transparencia | Publicación en el link de transparencia del informe de seguimiento. | Oficina de control interno - OCI | Los 10 primeros días hábiles de enero, mayo y septiembre de 2024 . |  | 75% | Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y fraude, se verifico el diseño y efectividad de los controles y el cumplimiento de las acciones de manejo. Se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Planeacion/362787:Programa-de-Transparencia-y-Etica-Publica
| Publicar los reportes de la evaluación independiente al estado de las acciones estratégicas del Programas de Transparencia y Ética Pública y socializados en el marco de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño contemplados en el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015. | Dos reportes publicados en el link de transparencia (abril y octubre) | Oficina de control interno - OCI | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 75% | Se realizó seguimiento al estado de las acciones estratégicas del Programa de Transparencia y Ética Pública, se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Planeacion/362787:Planes-Anticorrupcion Se programará espacio con la SDO para llevar los resultados de los seguimientos.

## 2 Redes instituciona
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 2. Redes institucionales para el fortalecimiento de la prevención de actos de corrupción, transparencia, y legalidad
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | III TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Subcomponente 1 : Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Realizar un Informe Mensual de Gestión de oportunidad PQRSD | Informe Mensual de Gestión de oportunidad de las PQRSD | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 75% | Durante el tercer trimestre de 2024 se hicieron y enviaron 153 informes de la gestión de PQRSD, los cuaqles fueron enviados a los jefes de cada dependencia y grupos de trabajo del Ministerio enviados asi: julio - 51 agosto - 51 septiembre - 51 https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/uac/informesuac/informes%20de%20pqrsd/Paginas/default.aspx
| Realizar la actualización y socialización al interior del MEN de la estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Estrategia integral de servicio desarrollada y socializada | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 75% | Durante el tercer trimestre se realizó la actualización la estrategia integral de servicio se remitio documento a la SDO el 23 de septiembre para que sea publicada en la pagina web. Frente a la implementación de la estrategia y dando cumplimiento a los lineamientos para la creación de la subdirección del decreto 2269 de 2023, se realizó la actualización de los siguientes documentos en el SIG: ( 37 formatos, 1 caracterización de Servicio al Ciudadano, 1 Guia metodologica de la encuesta de percepción y 7 procedimientos).
| Realizar la actualización y socialización del procedimiento de PQRSD teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público | Un procedimiento actualizado y socializado | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía/ Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 100% | Durante el tercer trimestre, se realizaron tres mesas de trabajo para la actualización del procedimiento de PQRSDF, estas fueron el 16, 21 y 18 de agosto de manera virtual con el equipo encargado, para el día 26 de agosto, se realizo la publicación y actualización en el SIG, procedimiento SC-PR-02 “Procedimiento de gestión PQRSD”,
| Realizar el informe para las mesas técnicas de Análisis de las PQRSDF que permita aumentar la oportunidad de respuesta a las PQRSDF. | Informe Mensual de análisis de las PQRSDF | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 75% | Durante el tercer trimestre de 2024, se realizaron los informes de mesa técnica de análisis de PQRSD, los cuales se encuentran publicados en la Intranet y se evidencia la revisión de las dependencias con recurrencia en inoportunidad de las PQRSD, los volúmenes por dependencia, así como los ejes temáticos de mayor de recurrencia. https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/uac/informesuac/informes%20de%20mesa%20tecnica/Paginas/default.aspx
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Implementar estrategias para la divulgación de los canales de denuncias que incluyan los aspectos relacionados en los lineamientos del Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público | Una estrategia de comunicación diseñada e implementada | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía/ Subdirección de Desarrollo organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 75% | Durante el tercer trimestre de 2024, se llevó a cabo la socialización de la política de Gestión Antisoborno a través de los canales de comunicación interna. En esta actividad, se informó a los servidores y contratistas sobre los compromisos establecidos en dicha política y que cumple con los lineamientos del Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público .
| Desarrollar actividades de fortalecimiento de habilidades y aptitudes para la prestación del servicio dirigida a los profesionales de la Oficina de relacionamiento con la ciudadanía | Dos capacitaciones realizadas a los profesionales de la Oficina de relacionamiento con la ciudadanía | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 75% | Durante el tercer trimestre de 2024, se inició con el segundo taller, se diseño y realizó un taller de fortalecimiento de habilidades y aptitudes para la prestación del servicio, para los profesionales de la oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía, enfocado en habilidades de conocimiento Taller de excel avanzado. Para este taller se cualificaron 25 profesionales de la Subdirección.
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Convocar y desarrollar un encuentro con los líderes de servicio al Ciudadano de las Entidades territoriales para fortalecer la cultura de servicio | Un encuentro realizado | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 100% | Actividad cumplida en el II trimestre del 2024
| Asistir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP | Asistir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el DAFP | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 75% | Durante el tercer trimestre la Subdirección de Relacionamiento con la ciudadanía participó a las ferias convocadas por el DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública). Para este periodo participamos en la feria de Santa Rosa Del Sur el 10 y 11 de Agosto, y para el segundo trimestre se participó en la feria de Tierralta - Cordoba, el 22 y 23 de junio.
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Realizar seguimiento a los resultados de la oportunidad de las PQRSD a través de la Mesa técnica de PQRSD. | 3 informes publicados en la Intranet institucional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 75% | El día 21 de agosto se realizó la reunión virtual de la a mesa técnica Mesa Técnica de Mejora de Procesos (PQRSDF, satisfacción, atención ciudadana) para analizar los resultados de oportunidad de las mismas, como evidencia de ese espacio se adjunta la lista de asistencia generada por teams y la grabación del espacio. De igual manera se adjunta el pantallazo de la intranet en la cual se observa la publicación de 7 informes, lo cual sobrecumple los productos pactados
| Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas. | Informe publicado. | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 75% | Durante el tercer trimestre, se inicio con el envio de las encuestas a los grupos de valor, el primer envío se hizo el viernes 13 de septiembre. Y he realizado envíos a Secretarías, IES y EAVs cada dos días (lunes, miércoles y viernes) Para ciudadanía, la base de legalizaciones, se realizaron envíos diarios de 5.000 correos. Ya se envió todo de legalizaciones. se remitió el envío a ciudadanos de las bases de Convalidaciones de Básica y Superior. A la fecha, los resultados van así: 70 Secretarías han contestando la encuesta. (72.2%) 237 IES han contestado la encuesta. (78.2%) 8 EAVs han contestado la encuesta. (88.8%) 1.644 ciudadanos de la base de legalizaciones han contestado la encuesta.
Conocimiento de Servicio al Ciudadano | Actualización del modelo de operación de la Unidad de Atención al Ciudadano a Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | Procedimientos actualizados y publicados en el SIG | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 75% | Durante el tercer trimestre se realizó la actualizacion de 46 documentos de la Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía para el proceso de servicio al ciudadano: (37 formatos, 1 caracterización de Servicio al Ciudadano, 1 Guia metodologica de la encuesta de percepción y 7 procedimientos). 1. Formato - Solicitud Audiencia con el-la Señora Ministra de Educación Nacional 2. Formato - Remisión Entidad Competente 3. Formato - Citación para Notificación Personal 4. Formato - Solicitud Publicación 5. Formato - Citación para Notificación Personal Ley 21 6. Formato - Requerimiento Solicitud de Certificación de Resolución 7. Formato - Autorización de notificación electrónica 8. Formato - Acta de Notificación por Aviso de Pliegos de Cargos 9. Formato Citación Cierre Parcial y Definitivo 10. Formato - Comunicación de Citación de Pliego de Cargos 11. Formato - Comunicación de Citación de Fallo 12. Formato - Comunicación de Edicto 13. Formato - Comunicación Fallo Absolutorio Quejoso 14. Formato - Comunicación Defensor de Oficio 15. Formato - Constancia de Traslado de Pliego de Cargos 16. Formato - Citación para Notificación 17. Formato - Notificación por Estado 18. Formato - Citación Traslado Alegatos de Conclusión 19. Formato Texto Web - Comunicación 20. Formato - Acta de Notificación Electrónica 21. Formato - Acta de Publicación y Despublicación - Publíquese 22. Formato - Comunicación 23. Formato - Constancia de Ejecutoria Varias Personas 24. Formato - Constancia de Ejecutoria Ley 21 25. Formato de PQRS ES - Respuesta Informando Traslado 26. Formato de PQRS ES - Notificación Ciudadano Anónimo 27. Formato Único de Cargue Masivo 28. Formato de PQRS ES - Peticiones Reiterativas 29. Formato de PQRS ES - Remisión Respuesta IES 30. Formato de PQRS ES - Solicitud Aclaración de la Petición so Pena de Archivo 31. Formato - Anulación de Numeración Sistema SIGAA 32. Formato Acta de Notificación Electrónica No Procede Recurso 33. Formato Acta de Notificación Electrónica Reposición 34. Formato Acta de Notificación Electrónica Reposición y Apelación 35. Formato Acta de Notificación Por Aviso No Procede Recurso 36. Formato Acta de Notificación por Aviso Reposición 37. Formato Acta de Notificación por Aviso Reposición y Apelación 38. Procedimiento de prestación de la atención al ciudadano 39. Procedimiento de Gestión PQRSDF 40. Procedimiento de Gestión de Actos Administrativos 41. Procedimiento de monitoreo a las secretarias de Educación 42. Procedimiento de Medición de la Percepción y la Satisfacción del Ciudadano y Grupos de Valor por Parte del Grupo de Atención al Ciudadano 43. Procedimiento de gestión de actos administrativos disciplinarios 44. Procedimiento Atención Solicitudes Miembros Congreso de la República 45. Caracterización - Servicio al Ciudadano 46. Guía Metodológica Encuesta de Percepción Cliente Externo

## 3. Legalidad e integ
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 3. Legalidad e integridad – Conflicto de interés
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | III TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
1. Programa de gestión de la integridad | Realizar la actualización del Código de integridad teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública | Código de integridad actualizado y divulgado | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 50% | Durante el tercer trimestre de 2024, se estableció el documento final del Código de Integridad, alineado con el Manual Operativo MIPG.El documento se encuentra en proceso de validación por parte de la subdirectora de Talento Humano . Una vez se cuente con el aval de insumo, se presentará la propuesta al Despacho de Secretaría General .
| Desarrollo de estrategias, metodologías y herramientas de promoción apropiación y evaluación del Código de Integridad para el fortalecimiento de la cultura de integridad | Estrategia de comunicación diseñada e implementada | Subdirección de Talento Humano | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 0% | La Subdirección de Talento Humano no informa sobre avances en la actividad correspondientes al tercer trimestre
| Diseño e implementación del plan de trabajo para el cierre de brechas de la política de integridad | Plan de trabajo diseñado e implementado | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 0% | La Subdirección de Talento Humano no informa sobre avances en la actividad correspondientes al tercer trimestre
| Documentar e incorporar buenas practicas y lecciones aprendidas sobre integridad publica | Documento de buena practica publicado | Subdirección de Talento Humano | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 0% | La Subdirección de Talento Humano no informa sobre avances en la actividad correspondientes al tercer trimestre
| Estructurar un plan de trabajo para la formulación del Plan de gestión de Integridad teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública y la normatividad vigente | Plan de trabajo diseñado e implementado | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | La Subdirección de Talento Humano no informa sobre avances en la actividad correspondientes al tercer trimestre
2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | Realizar una campaña de comunicación para la socialización del Código de Integridad dirigido a servidores, contratistas y grupos de valor a través de los diferentes canales de comunicación del MEN | Una campaña de comunicación implementada | Subdirección de Talento Humano | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 100% | En el marco de la campaña "Intégrate y Ponle Contó", y dando cumplimiento al plan de comunicaciones programado para socializar cada uno de valores, se socializaron los valores : Honestidad, Diligencia y Justicia a través de video capsulas informativa. Adicionalmente, para el cierre de la socialización de cada uno de los valores, se realizó la publicación de una infografía destacando comportamientos o conductas asociadas a cada valor.
3.Gestión preventiva de conflicto de interés | Socializar los lineamientos para que servidores realicen la declaración proactiva de bienes y rentas dando cumplimiento a la normatividad vigente | Una campaña de comunicación diseñada e implementada | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 0% | La Subdirección de Talento Humano no informa sobre avances en la actividad correspondientes al tercer trimestre
| Socializar los lineamientos para que servidores realicen el registro de conflictos de interés dando cumplimiento a la normatividad vigente | Una campaña de comunicación implementada | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | La Subdirección de Talento Humano no informa sobre avances en la actividad correspondientes al tercer trimestre
| Elaborar informes sobre la política de integridad teniendo en cuenta las auditorias, encuestas, informes de control interno y PQRSD | Dos informes de seguimiento | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | La Subdirección de Talento Humano no informa sobre avances en la actividad correspondientes al tercer trimestre
| Realizar seguimiento a la declaración de bienes y rentas y el registro de conflictos de interés en el aplicativo de integridad publica dispuesto por el DAFP | Dos informes de seguimiento a el registro de bienes y rentas y conflictos de interés | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | La Subdirección de Talento Humano no informa sobre avances en la actividad correspondientes al tercer trimestre

## 4.Estado Abierto
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN Componente 4: Estado abierto
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | III TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | Mantener actualizado el menú PARTICIPA en el marco de los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Procuraduría General de la Nación | Menú participa actualizado el marco de los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Procuraduría General de la Nación | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 75% | Durante el tercer trimestre de 2024, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas actualizó el Menú Participa realizando la publicación de la actualización del reporte de monitoreo de espacios e instancias de participación ciudadana del II trimestre de 2024. Por parte de la Oficina de Innovación, se avanzó en la convocatoria para seleccionar al ejecutor del ciclo de talleres en producción de contenidos educativos con las siguientes universidades: - Universidad de caldas -Universidad Autónoma de occidente -Universidad ICESI -Universidad de Cartagena - Universidad Francisco de Paula Santander - La nube comunicaciones – CUN – Telefónica -Universidad del Atlántico -Tecnológico de Antioquia -Universidad Surcolombiana -La caja Lab -UniCartagena -Debora Arango -Dokuma. Igualmente, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas y la Oficina de innovación educativa con uso de nuevas tecnologías, publicaron en el Calendario de actividades y eventos, las convocatorias relacionadas con los diferentes espacios e instancias de participación, curso virtual-sincronico-en-produccion-de-contenidos-educativos-digitales y Docentes-con-liderazgo-digital.
| Identificar, desarrollar y publicar en el menú PARTICIPA, estrategias de colaboración e innovación abierta que se encuentren incluidas en la estrategia de participación ciudadana | Estrategias de colaboración e innovación abierta implementada y publicada | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 75% | Durante el tercer trimestre de 2024, se avanzó en la convocatoria para curso Tik Tok y para seleccionar al ejecutor ciclo de talleres en producción de contenidos educativos: - Universidad de caldas -Universidad Autónoma de occidente -Universidad ICESI -Universidad de Cartagena - Universidad Francisco de Paula Santander - La nube comunicaciones – CUN – Telefónica -Universidad del Atlántico -Tecnológico de Antioquia -Universidad Surcolombiana -La caja Lab -UniCartagena -Debora Arango -Dokuma. Igualmente, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas y la Oficina de innovación educativa, publicaron en el Calendario de actividades y eventos, las convocatorias relacionadas de los espacios e instancias de participación, curso en produccion-de-contenidos-educativos-digitales y Docentes-con-liderazgo-digital.
| Crear una caja de herramientas para el desarrollo de los espacios de cocreación e innovación publica | Una caja de herramientas implementada y publicada en el menú PARTICIPA | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 75% | Durante el tercer trimestre de 2024, la Oficina de innovación educativa con uso de nuevas tecnologías, avanzó en la elaboración de Documento de recomendaciones para el kit de herramientas para el Menú Participa, con aliados, PGN, Dirección Nacional de Derechos de Autor, Siemens Stiftung, Insor (contenidos inclusivos) y Fescona. Se propone primer documento (versión 1) de recomendación de contenido educativo que conforme la caja de herramientas.
Iniciativas de innovación por articulación institucional | Diseño de una herramienta de evaluación que permita la colaboración e innovación abierta con la participación ciudadana y de los grupos de interés | Una herramienta de evaluación implementada y publicada en el menú PARTICIPA | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas /Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 75% | Durante el tercer trimestre del 2024 se selecciono al Tecnologico de Antioquia para desarrollar la implementación del prototipo de ciclo de talleres de producción de contenidos educativos digitales, se avanzo en la presentación de la propuesta metodologica, en septiembre se desarrollo la pieza grafica de la convocatoria para realizar la respectiva divulgación, se realizo segumiento sobre la inscripción de los docentes interesados en participar en la convocatoria del curso.
| Desarrollo de talleres que permitan a los grupos de interés y de valor interactuar para investigar y generar productos de conocimiento | Dos talleres desarrollados para la investigación y generación de productos de conocimiento | Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías/ Subdirección de Desarrollo organizacional | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 60% | Durante el tercer trimestre, en colaboración con Edtech, se están organizando talleres para que los grupos de interés interactúen y fortalezcan sus conocimientos sobre herramientas basadas en IA, especialmente en la creación de exámenes. Además, los docentes aprenderán a diseñar experiencias educativas memorables en la era de la IA. Los talleres se impartirán virtualmente en sesiones de 4 horas durante octubre, con la entrega de material digital para aplicar los conocimientos en las aulas, impulsando la transformación digital educativa del país.
Redes de innovación pública | Realizar mesas de trabajo sectoriales en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación | Cuatro mesas sectoriales de innovación y gestión del conocimiento | Subdirección de Desarrollo organizacional | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 75% | Durante el tercer trimestre de 2024, se desarrolló la segunda mesa sectorial de gestión de conocimiento en los cuales se abordó los elementos claves de la Política gestión de conocimiento y la innovación. Se adjunta cómo evidencia, material utilizado, acta de reunión y grabación del espacio
| Capacitar a los servidores del MEN y de las Entidades Adscritas y vinculadas en innovación abierta con la participación ciudadana | Una capacitación realizada en innovación abierta con la participación ciudadana | Subdirección de Desarrollo organizacional | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 100% | Durante el tercer trimestre de 2024,se llevaron a cabo dos capacitaciones: 1. Capacidades para la Analítica Institucional en la Entidad, en este espacio se propusieron herramientas de acuerdo con las necesidades, tanto de la entidad como de los usuarios, la cual se encuentra en la guía para la implementación de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación denominada identificación de necesidades en analítica de datos, permitiendo identificar necesidades de analítica y caracterizarla. 2. Metodología de Investigación, conceptos y herramientas para las administraciones públicas, este espacio se socializaron conceptos y herramientas con el fin de fortalecer la investigación como un pilar básico de la Gestión del Conocimiento y la innovación.

## 5. Transparencia y Acceso
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información Pública
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | III TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Capacitar a los servidores y contratistas en el derecho de acceso a la información publica y sus obligaciones. | Una capacitación realizada en el derecho de acceso a la información publica y sus obligaciones. | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-07-30 | 100% | Actividad cumplida en el II trimestre de 2024
| Actualización y publicación de las guías de Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con base en resultados IDI 2023 | Diecinueve (19) Guías actualizadas y publicadas en el link de transparencia | Áreas líderes de implementación de las políticas de gestión y desempeño | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 60% | Durante el tercer trimestre, se avanzó en la actualización de las guías de política, basándose en los resultados del FURAG 2023. En este sentido, las guías están actualmente en proceso de aprobación por parte de los líderes de las dependencias, con el objetivo de publicarlas en el link de transparencia
| Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Actualización de información de los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 75% | Durante el tercer trimestre de 2024, se han consolidado los cortes de matrícula de los meses de enero a mayo de la vigencia 2024; así mismo, se generaron los reportes tradicionales de matrícula, sedes y establecimientos educativos y se generaron los reportes de establecimientos educativos mayoritariamente étnicos y reporte de etnias por sedes educativas.
| Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC | Publicación del registro de base de datos actualizado en la SIC y en el link de transparencia | Oficina de Tecnologia y Sistemas de Información | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Actividad cumplida en el I trimestre de 2024
| Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación en SECOP I, II y tienda virtual conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Cuatro informes de seguimiento a la plataforma SECOP I, II y tienda virtual | Subdirección de Contratación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 75% | Durante el tercer trimestre de 2024, se publicaron los procesos de contratación a través de la Plataforma Electrónica SECOP , cumpliendo con el 100% de la meta propuesta. Por otro lado, en la página web del MEN, se encuentra el detalle de los contratos suscritos en el trimestre. SECOP II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE TVEC https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra SECOP I https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
| Estructurar un plan de trabajo para la actualización de las hojas de vida en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP II y contratistas del MEN | Cuatro informes de seguimiento a la plataforma SIGEP II y contratistas del MEN | Subdirección de Talento Humano/ Subdirección de Contratación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 75% | A corte de 30 de septiembre de 2024, el total de los contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión suscritos con persona natural, incluidos los contratos de consultor BM, corresponden a 1004. Se encuentran vinculados 678 contratistas que contaban con contrato suscrito vigente a corte de 30 de septiembre de 2024.
| Diseñar y publicar en el Sistema Integrado de Gestión el procedimiento para el diligenciamiento del Índice de transparencia y acceso a la información pública ITA | Un procedimiento socializado y publicado en el Sistema Integrado de Gestión | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 75% | Durante el tercer trimestre de 2024, se realizaron los ajustes al procedimiento Seguimiento publicación de información cumplimiento Ley 1712 de 2014, asimismo se presento el instrumento de seguimiento a la publicación de información el cual se encuentra en validación para aprobación por parte de la jefe de la SDO
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del persona | 50% de los servidores de planta provista con certificación del curso | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 100% | Durante el tercer trimestre de 2024, conforme a la circular interna No 027 de 2024, 305 servidores del MEN se certificaron en el programa de aprendizaje organizacional "Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026", cumpliendo asi con la meta programada
| Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Ética aplicada al servicio publico" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del persona | 50% de los servidores de planta provista con certificación del curso | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 98% | Durante el tercer trimestre de 2024, conforme a la circular interna No 027 de 2024 253 servidores del MEN se certificaron en el programa de aprendizaje organizacional "Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026"
| Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Gobernanza Regulatoria" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del persona | 50% de los servidores de planta provista con certificación del curso | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 50% | Durante el tercer trimestre de 2024, conforme a la circular interna No 027 de 2024, se tiene programado para el IV trimestre la realización del programa de aprendizaje organizacional "Gobernanza Regulatoria" por parte de los servidores del MEN
| Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Gobierno de Datos" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del persona | 50% de los servidores de planta provista con certificación del curso | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-10-31 | 50% | Durante el tercer trimestre de 2024, conforme a la circular interna No 027 de 2024, se tiene programado para el IV trimestre la realización del programa de aprendizaje organizacional "Gobernanza Regulatoria" por parte de los servidores del MEN
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar la matriz de activos de información en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Activos de información actualizada y publicada en el portal GOV.CO | Oficina de Tecnologia y Sistemas de Información | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Actividad cumplida en el I trimestre de 2024
| Actualizar y publicar la matriz del índice de información clasificada y reservada en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Índice de información clasificada y reservada publicado en el portal GOV.CO 2023 | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 100% | Actividad cumplida en el I trimestre de 2025
| Actualizar y publicar el esquema de publicación de información en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Esquema de publicación de información publicado en el portal GOV.CO | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | El esquema de publicación de información se encuentra actualizado y publicado en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web del MEN y direcciona a https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Esquema-de-Publicaci-n-de-la-Informaci-n/5fc2-mit6/about_data
| Estructurar y desarrollar un plan de trabajo para la actualización de los instrumentos y documentos de la gestión archivística | 1 Plan de trabajo diseñado e implementado | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 75% | Durante el segundo trimestre del 2024, se continua con la actualización de las actividades de el plan de trabajo para la actualización de los instrumentos y documentos de la gestión archivística. Se detalla en el anexo los que se ha publicado
| Diseñar la estrategia de divulgación para dar a conocer los esquemas de publicación de la información a los grupos de valor | Estrategia de comunicación implementada | Oficina Asesora de Comunicaciones/ Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 75% | Durante el tercer trimestre de 2024, se reforzó la difusión de la campaña sobre el esquema de publicación del Ministerio de Educación Nacional. Asimismo, se invitó a los grupos de interés y de valor a visitar la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el marco de la campaña "¡La transparencia es un derecho de todos!". Esta iniciativa se promovió a través de diversos medios de comunicación, tanto internos como externos, con el objetivo de brindar información a los grupos de interés y fomentar la transparencia y el acceso a la información pública.onal. Asimismo, se invitó a los grupos de interés y de valor a visitar la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el marco de la campaña "¡La transparencia es un derecho de todos!". Esta iniciativa se promovió a través de diversos medios de comunicación, tanto internos como externos, con el objetivo de brindar información a los grupos de interés y fomentar la transparencia y el acceso a la información pública.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Establecer y ejecutar un plan de trabajo para fortalecer en el portal institucional los criterios de conformidad de nivel AAA de acuerdo a la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C) | Plan de trabajo elaborado e implementado | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 75% | Durante el tercer trimestre de 2024, la Oficina Asesora de Comunicaciones continuó su trabajo activo en la mejora de la accesibilidad web. Esta labor incluyó la publicación de guiones para vídeos, la implementación de placeholders en los campos de texto del encabezado de la página y el uso de un lenguaje claro en los títulos de las pestañas del navegador, destacando "Ministerio de Educación Nacional". Además, para optimizar la experiencia del usuario durante la actualización de contenidos, se estableció un intervalo de 15 minutos para la actualización del administrador . También se renovó el ícono flotante del Agente Virtual, asegurando su visibilidad durante toda la navegación en la página web del Ministerio de Educación Nacional. Estas acciones tuvieron como objetivo principal facilitar la navegación para los usuarios que utilizan lectores de pantalla.
| Realizar capacitación al personal del SRC para el manejo de personal con discapacidad visual (INCI) | 100% del personal capacitado manejo de personal con discapacidad visual. | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Actividad cumplida en el II trimestre de 2024
| Establecer un documento de buenas practicas que permita evidenciar las acciones implementadas por el MEN para dar cumplimiento a los Criterios Diferenciales de Accesibilidad | Un documento de buena práctica publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Actividad cumplida en el II trimestre de 2024
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Mantener actualizado el link de transparencia en el marco de la Ley 1712 de 2014, la resolución 1519 de 2020 y sus anexos | Informes Matriz de cumplimiento normativo ITA publicados en la intranet institucional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 75% | Durante el tercer trimestre de 202, se realizó el monitoreo mensual a la información publicada en el link de transparencia, estos informes son publicados en el micrositio desempeño institucional , ITA - Índice de Transparencia y Acceso a la Información ubicados en la intranet del MEN
| Registrar en la sede electrónica de la Secretaría de Transparencia la auditoría al proceso de compras y contratación de acuerdo a los estándares de los Programas de Transparencia y Ética Pública | Un reporte de auditoría publicado en la sede electrónica de la Secretaría de Transparencia | Subdirección de Contratación/ Oficina de control interno | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 60% | Durante el tercer trimestre de 2024, se llevo a cabo la validación del estado actual del proceso de gestión de compras y contratación del MEN. Se encuentra en fase de elaboración del informe preliminar para revisión y aprobación de la Jefe de la OCI.
| Publicar en el link de transparencia los informes de evaluación independiente del estado del sistema de control interno de acuerdo a los estándares de los Programas de Transparencia y Ética Pública | Dos informes de evaluación independiente del estado del sistema de control interno publicados en el link de transparencia | Oficina de control interno | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 50% | Durante el tercer trimestre de 2024,se publico el reporte de la evaluación independiente al estado con periodicidad 1 de enero a 30 de junio de 2024, se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Control-interno/363447:Evaluacion-independiente-del-estado-del-sistema-de-control-interno El próximo reporte con periodicidad 1 de julio a 31 de diciembre del 2024, se publicará el 31 de enero de 2025, de acuerdo con la circular del Departamento Administrativo de Función Pública 100-006 de 2019
| Registrar en la sede electrónica de la Secretaría de Transparencia los reportes de debida diligencia sobre presuntos actos de corrupción de acuerdo a los estándares de los Programas de Transparencia y Ética Pública | Dos informes de debida diligencia cargados en la sede electrónica de la Secretaría de Transparencia (mayo y noviembre) | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25%

## 5.1 Simplificación-Trámites
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Componente 5.1 Simplificación, racionalización y estandarización de trámites
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | III TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Racionalización de Trámites | Estructurar y desarrollar un plan de trabajo para la actualización de los procedimientos de los trámites en concordancia con los ajustes normativos que se definen en las actividades y los niveles de servicio | 1 Plan de trabajo diseñado e implementado | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ áreas responsables | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Durante el III trimestre de 2024 se realizó la actualización de los siguientes procedimientos: 1. Operación Básica del Aseguramiento de la Calidad 2. Legalización de Documentos Académicos en Educación Superior 3. Aprobación de Programas de Becas de las IES 4. Convalidación de títulos obtenidos en instituciones extranjeras de pregrado o posgrado 5. Reconocimiento de Intérpretes Oficiales de Lengua de Señas Colombiana – Español Así mismo, se realizó el cambio de logos de los siguientes procedimientos que no requirieron actualización: 1. Convalidaciones de Estudios de Preescolar, Básica y Media 2. Acreditación en Alta Calidad de Programas Académicos e Instituciones
| Registrar la (s) estrategia (s) de racionalización de trámites para la vigencia 2024 | Registro en aplicativo suit | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Actividad cumplida en el II trimestre de 2024
| Realizar la automatización de 6 trámites y/o procedimientos administrativos dando cumplimiento al Decreto 088 de 2022 | 6 trámites y/o procedimientos administrativos automatizados | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ áreas responsables | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | Durante el III trimestre de 2024, la Subdirección de Desarrollo Organizacional preseleccionó cuatro trámites con un nivel de automatización del 0% para su evaluación por la firma Alberto Merani, con el fin de identificar oportunidades de automatización. Los trámites seleccionados fueron: 1) Becas Ser, de la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES. 2) Certificado de Existencia y Representación Legal, Certificado de Programa Académico y Certificado de Idoneidad, de la Subdirección de Inspección y Vigilancia. 3) Reconocimiento de Intérprete de Lengua de Señas Colombiana – Español, de la Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía. 4) Gestión de Actos Administrativos, también de la Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía. En este contexto, se realizaron cinco reuniones de análisis de alto nivel con las áreas que lideran los trámites para revisar el flujo de cada proceso y entender cómo se gestionan internamente. Finalmente, la firma Alberto Merani presentó el documento de requerimientos técnicos y funcionales donde se encuentran las oportunidades de automatización para los trámites de: Becas Ser, Certificado de Programa Académico, Certificado de Existencia y Representación Legal.
| Monitorear la estrategia de racionalización de trámites definida para la vigencia 2024 | Reporte monitoreo | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 75% | Durante el III trimestre de 2024 , se realizó el monitoreo de la estrategia de trámites definida para esta vigencia
Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | Realizar grupos focales que permitan identificar las mejoras a los trámites del Ministerio así como evaluar la satisfacción de los usuarios sobre dichas mejoras | Dos (2) grupos focales | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ áreas responsables | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 75% | Durante el III trimestre de 2024 se realizó la propuesta metodológica para la realización de cuatro (4) grupos focales para el Trámite de Registro Calificado que consiste en sesiones virtuales con actores clave dentro de las IES donde a través de una dinámica participativa los asistentes puedan conversar sobre los diferentes momentos del proceso y puntos de contacto clave
| Realizar la integración de trámites y sedes electrónicas al portal gov.co | 2 (dos) trámites integrados al portal gov.co | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina de Tecnologia y sistemas de información | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el III trimestre de 2024, la Oficina de Tecnología envió solicitud al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), con el objetivo de obtener el apoyo técnico necesario para integrar los trámites del MEN a los Servicios Ciudadanos Digitales (SCD). En respuesta a esta solicitud, se convocó una reunión virtual en la que se expusieron las necesidades del MEN para dicha integración. Como conclusión, se acordó programar una nueva reunión para profundizar en el tema y continuar avanzando en el proceso.

## 5.2 Monitoreo TRÁMITES
Estrategia de Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | ¿Cuenta con plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? |  | ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? |  | El usuario esta recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? |  | La entidad cuenta con mecanismos para medir los beneficios generados al usuario en términos de: reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones como producto de la mejora del trámite?
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Si/No *Si la respuesta es SI por favor enviar el plan de trabajo por cada acción de racionalización | Si/No | Observaciones | Si/No | Observaciones | Si/No | Observaciones | Si/No | Observaciones
Único | 347 | Acreditación en alta calidad de Programas Académicos e Instituciones de Educación Superior | Inscrito | Se han adelantado acciones de mejora en cuanto a trámites de acreditación de programas del área de la salud, tiempos de respuesta frente a solicitudes que llevan más de 6 meses de radicación, jornadas de capacitación y articulación con distintos actores del sector | Contar con una herramienta tecnológica más eficiente que permita que el trámite se automatice haciendo la gestión interna y externa más amigable y eficiente. | Una herramienta tecnológica que reconozca las características del sector haciendo trámite más oportuno. | Tecnológica | Optimización del aplicativo de cara al usuario | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior | Si | No | Mediante comunicación interna recibida con radicado No 2024-IE-031457 del 03 de octubre, la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad informó a la Subdirección de Desarrollo Organizacional que la acción de racionalización del trámite de Acreditación en Alta Calidad, relacionada con “Contar con una herramienta tecnológica más eficiente que permita que el trámite se automatice haciendo la gestión interna y externa más amigable y eficiente que en el 2024 se ha venido ejecutando mediante la ejecución de fases de como lo son: Formulación durante el primer trimestre semestre del 2024; Estructuración durante el segundo semestre de 2024 y la implementación. Por lo tanto, se resalta que para el 15 de diciembre de 2024 las dos primeras fases serán cumplidas, quedando pendiente por finalizar la tercera fase. En cuyo caso se solicita respetuosamente se reformule la acción en los siguientes términos: Contar con los documentos previos para desarrollar, implementar y poner en funcionamiento una herramienta tecnológica que permita que el trámite se automatice haciendo la gestión interna y externa más amigable y eficiente. | No | Mediante comunicación interna recibida con radicado No 2024-IE-031457 del 03 de octubre, la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad informó a la Subdirección de Desarrollo Organizacional que la acción de racionalización del trámite de Acreditación en Alta Calidad, relacionada con “Contar con una herramienta tecnológica más eficiente que permita que el trámite se automatice haciendo la gestión interna y externa más amigable y eficiente que en el 2024 se ha venido ejecutando mediante la ejecución de fases de como lo son: Formulación durante el primer trimestre semestre del 2024; Estructuración durante el segundo semestre de 2024 y la implementación. Por lo tanto, se resalta que para el 15 de diciembre de 2024 las dos primeras fases serán cumplidas, quedando pendiente por finalizar la tercera fase. En cuyo caso se solicita respetuosamente se reformule la acción en los siguientes términos: Contar con los documentos previos para desarrollar, implementar y poner en funcionamiento una herramienta tecnológica que permita que el trámite se automatice haciendo la gestión interna y externa más amigable y eficiente. | No | Mediante comunicación interna recibida con radicado No 2024-IE-031457 del 03 de octubre, la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad informó a la Subdirección de Desarrollo Organizacional que la acción de racionalización del trámite de Acreditación en Alta Calidad, relacionada con “Contar con una herramienta tecnológica más eficiente que permita que el trámite se automatice haciendo la gestión interna y externa más amigable y eficiente que en el 2024 se ha venido ejecutando mediante la ejecución de fases de como lo son: Formulación durante el primer trimestre semestre del 2024; Estructuración durante el segundo semestre de 2024 y la implementación. Por lo tanto, se resalta que para el 15 de diciembre de 2024 las dos primeras fases serán cumplidas, quedando pendiente por finalizar la tercera fase. En cuyo caso se solicita respetuosamente se reformule la acción en los siguientes términos: Contar con los documentos previos para desarrollar, implementar y poner en funcionamiento una herramienta tecnológica que permita que el trámite se automatice haciendo la gestión interna y externa más amigable y eficiente. | No | Mediante comunicación interna recibida con radicado No 2024-IE-031457 del 03 de octubre, la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad informó a la Subdirección de Desarrollo Organizacional que la acción de racionalización del trámite de Acreditación en Alta Calidad, relacionada con “Contar con una herramienta tecnológica más eficiente que permita que el trámite se automatice haciendo la gestión interna y externa más amigable y eficiente que en el 2024 se ha venido ejecutando mediante la ejecución de fases de como lo son: Formulación durante el primer trimestre semestre del 2024; Estructuración durante el segundo semestre de 2024 y la implementación. Por lo tanto, se resalta que para el 15 de diciembre de 2024 las dos primeras fases serán cumplidas, quedando pendiente por finalizar la tercera fase. En cuyo caso se solicita respetuosamente se reformule la acción en los siguientes términos: Contar con los documentos previos para desarrollar, implementar y poner en funcionamiento una herramienta tecnológica que permita que el trámite se automatice haciendo la gestión interna y externa más amigable y eficiente.
Único | 366 | Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior | Inscrito | Se han establecido canales de comunicación asertiva con la ciudadanía para mejor entendimiento del trámite, no obstante, se requiere mejorar los tiempos de respuesta en relación con la solución de recursos de apelación. | Proyección de actualización normativa estableciendo nuevas rutas para la realización del trámite | Mejora en los tiempos de atención en especial en trámites de recursos de apelación. | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior | Si | No | Mediante comunicación interna recibida con radicado No 2024-IE-031026 del 30 de septiembre, la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad informó a la Subdirección de Desarrollo Organizacional que la acción de racionalización del trámite de Convalidación de títulos de estudios de pregrado y posgrado en el exterior relacionada con “la proyección de actualización normativa estableciendo nuevas rutas para la realización del trámite, sea eliminada del Programa de Transparencia y Ética Pública y del Sistema Única de Información de Trámites dado que uno de los cambios esperados en el trámite, conforme la orden del señor presidente de la República Gustavo Petro, es la inclusión en la norma de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM), los cuales son acuerdos de carácter supranacional que han sido firmados y ratificados con distintos países además de algunas organizaciones internacionales. En ese sentido, este ministerio en cumplimiento de la orden presidencial desde el año 2023 inicio gestiones para realizar la renegociación, denuncia o modificación de dichos acuerdos, los cuales al día de hoy no se aplican debido a que el trámite tiene norma especial para el trámite, la Resolución 10687 de 2019 | No | En el IV trimestre se informará al Departamento Administrativo de la Función Pública la eliminación de la acción del Suit. | No | En el IV trimestre se informará al Departamento Administrativo de la Función Pública la eliminación de la acción del Suit. | No | En el IV trimestre se informará al Departamento Administrativo de la Función Pública la eliminación de la acción del Suit.
Único | 1384 | Registro calificado | Inscrito | A pesar de desarrollar ajustes normativos y tecnológicos que han mejorado los trámites de registro calificado se requiere que el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior pueda contar con mayor flexibilidad de acuerdo con las dinámicas del sector | Controles de cambio que reconozcan las diferentes características de las Instituciones que adelantan trámites de registro calificado haciendo que este sea más ágil y amigable para los usuarios. | Reconocimiento de las diferentes dinámicas del sector, fortaleciendo la flexibilidad y agilidad de la plataforma tecnológica que soporta el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior. | Tecnológica | Optimización del aplicativo de cara al usuario | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior | Si | Si | La actividad se cumplió durante el II trimestre | Si | La actividad se cumplió durante el II trimestre | Si | La actividad se cumplió durante el II trimestre | Si | La actividad se cumplió durante el II trimestre

## 6.Rendición de C y p
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 6: Rendición de cuentas y participación ciudadana
ELEMENTOS | META/PRODUCTO | ETAPAS |  |  |  |  | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN/ ALCANCE | UNIDAD MEDIDA | FECHA |  | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE I TRIM | SOPORTES | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE II TRIM | SOPORTES
|  | Alistamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  |  |  | Inicio | Fin | I TRIMESTRE
INFORMACIÓN | Caracterización de la rendición de cuentas elaborada* | X |  |  |  |  | Documentar las características de los grupos de valor del MEN para identificar demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por estos grupos | Documento actualizado que permita determinar características asociadas a los grupos de valor del MEN en materia de RdC que contenga: a) El mapa de actores públicos según su participación en la toma de decisiones de la Entidad. b) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional y de los elementos de la RdC. c) Los canales para la publicación y difusión de información consultadas por los grupos de valor y/o necesidades de implementación de canales de publicación y/o difusión d) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para el desarrollo de los espacios de diálogo. | Caracterización de los grupos de valor en la participación ciudadana actualizada y publicada en el link de transparencia | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | ITRM: Desde la OAPF se apoya la actualización matriz partes interesadas, se remiten algunas observaciones y recomendaciones teniendo en cuenta el relacionamiento durante la vigencia 2023 y en el marco de la implementación de las estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas. Durante el primer trimestre del 2024, la Subdirección de Desarrollo Organizacional remitió, mediante radicado 2024-IE-000744, solicitud a todas las dependencias la revisión del documento PM-FT-20 Caracterización partes interesadas. Una vez finalizado el tiempo definido para recibir la información, se consolidó la información aportada en cada dependencia se incorporó en el documento antes mencionado y la presentación que contiene las descripciones, el cual contiene a) El mapa de actores públicos según su participación en la toma de decisiones de la Entidad, principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional y de los elemento, canales para la publicación y difusión de información consultadas por los grupos de valor y/o necesidades de implementación de canales de publicación y/o difusión y canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para el desarrollo de los espacios de diálogo. Dichos documentos se publicaron en la intranet y en la link de transparencia. Se anexa como evidencia, los documentos actualizados, la comunicación 024-IE-000744 y las respuestas recibidas. | Matriz partes interesadas: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/EbbCvGmwE0tFtx8BN1QEiqgBcfPdXC5_cMhJQu7KHOMN3w?e=cqToMB https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/387447:Caracterizacion-de-grupos-de-interes-y-de-valor | Actividad cumplida en el primer trimestre | Matriz partes interesadas: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/EbbCvGmwE0tFtx8BN1QEiqgBcfPdXC5_cMhJQu7KHOMN3w?e=cqToMB https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/387447:Caracterizacion-de-grupos-de-interes-y-de-valor
| Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas actualizado y capacitado* | X |  |  |  |  | Actualizar el equipo de trabajo que liderará la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas | Actualización del equipo de trabajo institucional responsable de la estrategia de planeación e implementación de los ejercicios participación ciudadana y rendición de cuentas | Matriz del equipo de trabajo para participación ciudadana y rendición de cuentas actualizado para 2024 | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | ITRIM: Durante el primer trimestre del año se llevo a cabo una actualización del equipo de trabajo que acompañará la implementación de la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana durante la vigencia. Es importante tener claro que esta puede ser actualizada por rotación o cambios en la designación de cada dependencia. De igual manera, se elabora diseña la estrategia de socialización para la vigencia 2024, con las acciones a desarrollar para brindar información al equipo de participación acerca de la rendición de cuentas y participación ciudadana. En el marco de su implementación, se lleva a cabo la primera sesión de manera mixta contando con la participación de 16 personas, de las cuales solo 6 dieron respuesta a la encuesta aplicada. | Matriz equipo de trabajo: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/EbiHfWqeJmpEnjUepbgFUzgBU1amm-N4invXeViRT5Mh7Q?e=IAN391 Estrategia de sensibilización https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/EXG6Gks5tSpOjy3K6nQPGSQBGANov5aPBPspISMmjEJ04A?e=rYq3XX Listado asistencia 1 https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/EcWHXsi0F3JGgHwvNqof5kIBMAfPP6asLuk4z3sivH559A?e=zsMRSY Encuesta https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/EeDmILdf3cNLrPGrosULJIcBh0QrR2MfNn6pvakHwHx_lA?e=irmr5k | Durante el III trimestre de 2024 y teniendo en cuenta rotación del personal se lleva a cabo una actualización permanente de los delegados o enlaces de participación de cada dependencia en el repositorio de información. Por otro lado, se llevó a cabo una sensibilización a los enlaces de participación, donde se brindó información general acerca a de la promoción de la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social. Y se brindó retroalimentación permanente frente al correcto registro de avances y cargue de soportes en los repositorios establecidos. Desde la OAPF se elaboró, consolidó y envió a la SDO la propuesta de curso de veedurías ciudadanas y control social | Matriz equipo de trabajo: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/EQp2V3wer0RJqrxb7kKllyABx98WfRNAtEkJ0vOJVTkraQ?e=LZDI4F Sensibilización septiembre https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/EbSDKsbXVOZCqXJoIwrfv0IB4WADM9E0OUHSCs1qoCwYvw?e=Sz9sM1 https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/EeL705_MX3BFutsVZWXZe4YBI75aQ_FFfN-xpOabHrfQJQ?e=ucrm7J Curso veedurías https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:w:/s/ParticipacionCiudadana/EQv9oKA8FJ9Cp6T7YzTBs9wByR5E5VW1F9Y9hM0KRm87_g?e=vpRpAk
[7 empty] | Cualificar al equipo de trabajo institucional del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas | Diseño e implementación de una estrategia de sensibilización y cualificación dirigida al equipo de trabajo institucional en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. La estrategia contempla acciones de sensibilización y socialización del Plan de Participación Ciudadana de la vigencia, así como la promoción de los cursos propios institucionales y oferta libre sobre mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, garantía de derechos, entre otros. | Implementación de 1 estrategia de sensibilización y cualificación en PC y RdC # de colaboradores cualificados en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25%
| Información sobre avances y resultados institucionales, producida y publicada | X | X | X | X |  | Presentar a la ciudadanía la información sobre la gestión general del MEN, resultados y avances en la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control y los resultados de los espacios de diálogo y participación generados, de manera permanente. | Producción y divulgación permanente a través de los canales institucionales de información sobre la gestión general del MEN, avances y resultados de los planes, programas y estrategias del sector educativo para la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control, así como resultados de los espacios de diálogo y participación generados. Esta actividad incluye la actualización y publicación de contenidos sobre los avances de la gestión institucional en la página web y en el menú Participa, en procura de la promoción de la transparencia activa | Plan de trabajo para la publicación de contenidos en el menú participa de acuerdo a los lineamientos vigentes. establecidos por la Procuraduría General de la Nación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | ITRIM: Durante el primer trimestre se lleva a cabo la elaboración del plan de trabajo para la actualización del micrositio PARTICIPA, y se lleva a cabo una actualización preliminar que incluye documentos del cierre de la vigencia 2023, rendición de cuentas 2023 y planeamiento de la vigencia 2024. | Plan de trabajo 2024 https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/EUnTU6hTpi9HhE6wfWfmgsIBlGrwTNGFdS5BjVfvgiFkGA?e=2TghKt Instructivo actualización https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:w:/s/ParticipacionCiudadana/EVOoJtQRHy5BlsiPwCTApfsBW5BdKGX9lPqMjOoIJ2HAVQ?e=RUsZh6 Micrositio https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ | Durante el III trimestre de 2024 se llevó a cabo la actualización y publicación de contenidos acerca de la gestión institucional desarrollada por la Entidad en el marco del Plan de participación ciudadana en el menú Participa. Por otro lado, desde la Oficina de Comunicaciones se mantuvo actualizada la información disponible en la página web de la entidad. | Página web https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Control-interno/385377:Informe-de-Gestion-Anual-al-Congreso Micrositio https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ Calendario actualizado https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Calendario-de-actividades-y-eventos/
DIALOGO | Calendario de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas implementado y monitoreado |  | X | X |  |  | Identificar los espacios de diálogo que se emplearán para rendir cuentas en el MEN | Identificación de los espacios de diálogo institucionales presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.) y virtuales (chat, videoconferencias, etc.), permanentes u ocasionales que se emplean para rendir cuentas sobre la gestión general de la Entidad y los temas de interés priorizados (incluye Acuerdo de Paz) | Calendario de espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas publicado en el menú participa 4 informes de resultados publicados en el menú participa que contenga la implementación y monitoreo al desarrollo de los espacio de dialogo | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | ITRIM: Durante el primer trimestre se genera la consolidación del primer reporte de espacios de diálogo e instancias de participación a desarrollar durante la vigencia, en el cual se identificaron 13 espacios y 14 instancias este es publicado en el Menú PARTICIPA. De igual manera, son publicadas en el calendario las fichas de programación de espacios de acuerdo a la programación de las dependencias. Se genera el primer reporte de seguimiento en la matriz de identificación y seguimiento relacionando los espacios que se desarrollaron durante el primer trimestre (4 espacios de diálogo y 5 instancias de participación) actualmente se encuentra en revisión y validación de soportes para su aplicación en el Menú PARTICIPA | Identificación de espacios 2024 https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-404858_recurso_27.xlsx Calendario https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Calendario-de-actividades-y-eventos/ Reporte ITRIM https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/EdJoILVBUrhMrYljzMU7v4YB2tdySf_bX1QMLblgP2vFYA?e=RsdtAJ | Durante el III trimestre de 2024 se publicó en la página web de la entidad el segundo reporte de espacios de diálogo e instancias de participación desarrollados durante la vigencia. De igual manera, son publicadas en el calendario las fichas de programación de espacios de acuerdo a la programación del segundo trimestre. Se genera el tercer reporte de seguimiento en la matriz de identificación y seguimiento relacionando los espacios que se han desarrollaron durante la vigencia correspondiente a 64 eventos que corresponden a 15 espacios de diálogo y 10 instancias de participación, este reporte se envía a comunicaciones para su publicación en el menú participa. | Monitoreo IITRM publicado https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-404858_recurso_31.xlsx Calendario https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Calendario-de-actividades-y-eventos/ Reporte IIITRIM https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/EQzgTL4xAa5BurufXzeyK44BH-QTY7u6AWt0rCY6lgZdvg?e=HyxjZI
|  |  | X | X |  |  | Consolidar y publicar la programación de espacios de diálogo e instancias de participación en el marco de la Rendición de Cuentas y participación ciudadana | Generación, validación y publicación del calendario de los espacios de diálogo que se implementarán en la vigencia, definiendo las características de cada espacio.
[5 empty] | X |  | Implementar los espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas y participación ciudadana | Desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al calendario establecido y el protocolo definido para tal fin y generación del informe de resultados de implementación de los espacios
[6 empty] | X | Realizar el monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al cronograma definido | Monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo de acuerdo con el instrumento definido para tal fin
| Canales y mecanismos institucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas promovidos* |  | X | X | X |  | Promover los canales y mecanismos institucionales de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas, a través del uso de Tecnologías de la Información del MEN | Diseño e implementación de una estrategia de comunicación que permita impulsar y promover los mecanismos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del MEN, involucrando el uso de las tecnologías de información a través del menú PARTICIPA | 1 Estrategia de comunicación implementada | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones | ITRIM: Durante el primer trimestre de 2024, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones, elaboró un plan de trabajo que abarca la actualización de los sitios web Participa y Rendición de Cuentas. El objetivo principal es publicar información contenida en el micrositio de acuerdo con la normatividad vigente sobre la gestión institucional. Para el segundo trimestre, se planea diseñar materiales gráficos para promover estos sitios tanto en los canales de comunicación interna como en las redes sociales institucionales. | Plan de trabajo 2024 https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/EUnTU6hTpi9HhE6wfWfmgsIBlGrwTNGFdS5BjVfvgiFkGA?e=2TghKt Menú PARTICIPA https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/Rendicion-de-cuentas/ | Durante el III trimestre de 2024 , la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones, mantuvieron actualizados los sitios web Participa y Rendición de Cuentas. Publicando de manera oportuna información en el micrositio de acuerdo con la normatividad vigente sobre la gestión institucional. | Solicitud actualización participa https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:w:/s/ParticipacionCiudadana/EV3sUdqC5MdNlvY1YOvKUz8BUNJMN7kGBK0nsaUYtrg1aw?e=Y8UPdR Menú PARTICIPA https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/Rendicion-de-cuentas/
| Mecanismos de interacción con la ciudadanía para fortalecer la estrategia de RdC implementados* |  | X | X | X | X | Mantener activos los mecanismos de interacción con los grupos de valor en materia de rendición de cuentas y participación ciudadana. | Diseño e implementación de mecanismos permanentes de interacción con la ciudadanía, publicados a través de los canales institucionales, que permitan fortalecer la estrategia de rendición de cuentas, en: a) identificación de las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible, canales de publicación y difusión, b) Recepción de propuestas, aportes y/o observaciones de la ciudadanía para fortalecer la política educativa y en la construcción y mejoramiento de los planes, programas y estrategias educativas; c) Conocer la percepción sobre los mecanismos existentes Esta actividad contempla el desarrollo de los mecanismos, reporte y análisis de resultados del proceso, así como la socialización de estos resultados con las áreas implementadoras para su análisis, viabilidad e incorporación en el desarrollo de planes, programas y estrategias educativas, según sea el caso. Esta actividad contempla los mecanismos de interacción con la ciudadanía en general y grupos de valor del MEN y la publicación de resultados en el menú Participa, en procura de la promoción de la transparencia activa. | informes de implementación de mecanismos que permitan fortalecer la estrategia de rendición de cuentas del MEN | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones | ITRIM: Durante este trimestre, el sitio web Rendición de Cuentas fue actualizado de acuerdo con la información proporcionada por la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. Esta actualización ha facilitado que tanto los grupos de interés como la ciudadanía en general acceder de primera mano a los resultados planes, programas, logros, retos e indicadores de la política educativa. Actualmente se esta consolidando la información consignada por la ciudadanía en la encuesta dispuesta en el menú PARTICIPA para evaluar sus necesidades de información, de igual manera y teniendo en cuenta los resultados obtenidos se evalúa la posibilidad de hacer un ajuste al instrumento. | Componente rendición de cuentas https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/Rendicion-de-cuentas/ Resultados encuesta https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/EWPNJIUYfQpAhkNwL76Rz8gBhDj-rbLwcsKoTy_Bkz1Zsg?e=1J9brw | Durante el III trimestre de 2024 , el sitio web Rendición de Cuentas fue actualizado de acuerdo con la información proporcionada por la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. Esta actualización ha facilitado que tanto los grupos de interés como la ciudadanía en general acceder de primera mano a los resultados planes, programas, logros, retos e indicadores de la política educativa. De igual manera, se mantienen actualizados los micrositios de Educación prescolar básica y media y educación superior donde se informa a la ciudadanía frente al avance de los programas liderados por el Ministerio. De igual manera, se descarga y consolidan los resultados obtenidos en la encuesta abierta a la ciudadanía en la pág. web. | Componente rendición de cuentas https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/Rendicion-de-cuentas/ Micrositio EPBM https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/ Informe preliminar https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/ETr9yu4HNq9OrbGdx_QG-goBwlNHQHDgujLXMf89u2qrDw?e=aumAYV
| Activación del nodo sectorial de rendición de cuentas del sector Educación | x | x | x | x |  | Articular ejercicios de rendición de cuentas que sean de interés de los grupos de interés y de valor | Implementar ejercicios interinstitucionales de rendición de cuentas a través de planes de trabajo que faciliten la organización e implementación de ejercicios de creación para permitir identificar soluciones a los desafíos de la rendición de cuentas institucional e interinstitucional, apoyados en grupos expertos en innovación. Impulsar y lograr la identificación y articulación de los actores requeridos para el adecuado ejercicio de rendición de cuentas en cada nodo particular. Garantizar el uso de herramientas e instrumentos de evaluación de la gestión pública por parte de la ciudadanía, permitiendo la consolidación de evidencias. Promover la creación de ejercicios de control social Estas actividades incluyen la estructuración de un plan de trabajo sectorial, definición , aplicación y publicación en el menú PARTICIPA de instrumentos de seguimiento | Nodo sectorial de RdC del Sector Educación activado | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Oficina Asesora de comunicaciones | ITRIM: Durante el primer trimestre se coordinó una reunión con el DAFP, con el fin de iniciar el proceso de activación del nodo sectorial. Al respecto, se pudo coordinar reunión para el mes de abril, para revisar el tema y recibir información adicional, sin embargo, nos remitieron el listado de nodos creados y el Ministerio ya cuenta con un nodo sectorial activo, el cual debe ser revisado para validar su continuidad y/o ajuste. Lo anterior teniendo en cuenta que algunos de los actores que intervienen ua no hacen parte de la estructura del sector. | Correo coordinación DAFP https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/EbjHczylZA5BpVQkbH7qLQYBGFasFddbxAw5hxRBBeaMgA?e=dnOWic Nodo educación 2024-02-16_Base_publica_nodos.xlsx | Durante el III trimestre de 2024 se llevó a cabo un ejercicio de sensibilización donde se invitó a los enlaces de participación y rendición de cuentas de las entidades adscritas y vinculadas, donde se brindó información general acerca a de la promoción de la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social. Resaltando al final el ejercicio la necesidad de hacer una actualización del nodo sectorial vigente. De manera paralela, se llevo a cabo mesa de trabajo con los delegado por viceministerio donde se les explico el marco general del funcionamiento de los nodos sectoriales y la necesidades de actualizarlo en función de los temas de interés priorizados por el Ministerio. Se solicitó hacer una revisión inicial, para posteriormente hacer mesa de trabajo que permita estructurar el o los nuevos nodos sectoriales. | Sensibilización septiembre https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/EbSDKsbXVOZCqXJoIwrfv0IB4WADM9E0OUHSCs1qoCwYvw?e=Sz9sM1 https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/EeL705_MX3BFutsVZWXZe4YBI75aQ_FFfN-xpOabHrfQJQ?e=ucrm7J Correo revisión nodos sectoriales https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/EVvtj3vo1JZIr4hEg3LqDrcBusRr-QjZRRGsc9FyPaGJCA?e=Ex1GZs
| Desarrollar acciones para vincularse al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas de acuerdo con los lineamientos establecidos por el establecido el Departamento Administrativo de la Función Pública | x | x | x | x |  |  | Promover puntos de articulación para coordinar y potenciar las actividades adelantadas en el marco de los ejercicios de rendición de cuentas y facilitar el seguimiento y evaluación ciudadana a los compromisos de planeación y gestión de las distintas entidades del Estado. | Vinculación al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas que promuevan la participación y movilización social | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Oficina Asesora de comunicaciones | ITRIM: Durante el primer trimestre se coordinó una reunión con el DAFP, con el fin de iniciar el proceso de vinculación de la entidad al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. Al respecto, y de acuerdo con lo establecido en el Art. 13 del Decreto 230 de 2021 y en el Manual Operativo el Ministerio hace parte de los agentes del sistema en el rol implementador, el cual esta descrito como las entidades de la administración pública obligadas a rendir cuentas a la ciudadanía, en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal, y las entidades de otras ramas del poder que se vinculen voluntariamente al Sistema. |  | Actividad cumplida en el primer trimestre
| Audiencia pública de rendición de cuentas institucional realizada |  |  |  |  | X | Llevar a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances institucionales teniendo en cuenta el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. | Preparación, realización y evaluación del ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas institucional | Evento y publicación del Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía | 2024-10-01 | 2024-12-31 | NA | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas |  |  | No aplica para este periodo
RESPONSABILIDAD | Gestionar la publicación de información referente a rendición de cuentas en el menú participa del portal web institucional, en el marco de los Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública |  |  |  | X |  | Adelantar acciones de actualización y fortalecimiento de las secciones del menú Participa. | Recopilar, preparar y actualizar la información de las secciones del Menú Participa según los lineamientos establecidos por el DAFP . | Actualización y publicación de información de las secciones del Menú Participa. | 2024-01-01 | 2023-12-31 | 25% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | ITRIM: Durante el primer trimestre se lleva a cabo la elaboración del plan de trabajo para la actualización del micrositio PARTICIPA, y se lleva a cabo una actualización preliminar que incluye documentos del cierre de la vigencia 2023, rendición de cuentas 2023 y planeamiento de la vigencia 2024. | Plan de trabajo 2024 https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/EUnTU6hTpi9HhE6wfWfmgsIBlGrwTNGFdS5BjVfvgiFkGA?e=2TghKt Instructivo actualización https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:w:/s/ParticipacionCiudadana/EVOoJtQRHy5BlsiPwCTApfsBW5BdKGX9lPqMjOoIJ2HAVQ?e=RUsZh6 Micrositio https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ | Durante el III trimestre de 2024 se ha llevado a cabo actualización a los contenidos del Menú Participa en la pág. web. | Actualización PARTICIPA https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:w:/s/ParticipacionCiudadana/EV3sUdqC5MdNlvY1YOvKUz8BUNJMN7kGBK0nsaUYtrg1aw?e=lhSe1e Micrositio https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/
| Informes de Ley publicados y divulgados |  |  |  |  | X | Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del informe de rendición de cuentas que de cuenta de los avances de la vigencia anterior, en la implementación de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz. | Publicación del informe Rendición de Cuentas Construcción Paz en el link de transparencia | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 1 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | ITRIM: Durante el primer trimestre del año se elaboró y publicó en el link de transparencia el informe de rendición de cuentas - Construcción de Paz de la vigencia 2023 | Informe PAZ 2023 https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-385568_recurso_19.pdf | Actividad cumplida en el primer trimestre | Informe PAZ 2023 https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-385568_recurso_19.pdf
[7 empty] | Elaborar y publicar el Informe de gestión MEN al Congreso de la República | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe de gestión institucional al Congreso de la República. | Publicación del informe de gestión MEN al Congreso de la República en el link de transparencia | 2024-04-01 | 2024-08-30 | NA | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas |  |  | Durante el III trimestre de 2024 se llevó a cabo la consolidación del Informe de Gestión al Congreso y se remitió al congreso y publicó en la página web de la entidad. | Informe de gestión institucional al Congreso https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-385377_recurso_28.pdf
[7 empty] | Elaborar y publicar el informe anual de cierre de gestión | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe anual de cierre de gestión 2024 | Publicación del informe de gestión MEN en el link de transparencia y menú participa | 2024-12-01 | 2025-01-31 | NA | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas |  |  | No aplica para este periodo
| Informe de evaluación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas realizado* |  |  |  |  | X | Evaluar y verificar el cumplimiento del Plan Anual de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realización de la auditoría especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia y presentación del informe de resultados | Informe de auditoria especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas | 2024-10-01 | 2024-12-31 | NA | Oficina de Control Interno |  |  | No aplica para este periodo
| Informe de resultados de implementación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas generado y publicada |  |  |  |  | X | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios desarrollados durante la vigencia | Analizar los resultados, evaluar y generar un informe de los resultados de implementación de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. Esta actividad incluye la documentación de buenas prácticas realizadas por la Entidad en materia de rendición de cuentas. | Informe de resultados generado y publicado y documentación de la buena práctica | 2024-12-01 | 2025-01-15 | NA | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Subdirección de Desarrollo Organizacional |  |  | No aplica para este periodo
45.45%

## 7.Iniciativas Adicionales
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 7: Iniciativas Adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | III TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Iniciativas adicionales | Crear una caja de herramientas que facilite los ejercicios de participación en el control social de la gestión institucional del MEN | Caja de herramientas implementada y publicada en el menú PARTICIPA | Oficina Asesora de Planeacion y Finanzas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Durante el tercer trimestre de 2024 la OAPF consolido la propuesta de actualización de los contenidos actuales incluidos en el Menú Participa, y desde la Oficina de Comunicaciones se llevó a cabo la actualización del micrositio PARTICIPA, incluyendo la caja de herramientas de control social
| Desarrollar herramienta de evaluación de las actividades y espacios de control social desarrollados en el MEN | Una herramienta de evaluación implementada y publicada en el menú PARTICIPA | Oficina Asesora de Planeacion y Finanzas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Durante el tercer trimestre de 2024, se diseñó el formato de encuesta de evaluación para los espacios de control social el cual podrá ser empleado por os grupos de control social o veedurías que adelanten actividades de articulación con el Ministerio. Se remite a la Oficina de Comunicaciones par su publicación en el menú PARTICIPA componente de control social.
| Realizar evaluación anual de la eficacia de la política de denuncias al interior del MEN | Informe de resultados | Subdirección de Desarrollo organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 75% | Durante el tercer trimestre de 2024, se inició la elaboración del protocolo de denuncias por actos de corrupción, el cual define la ruta para la gestión de denuncias recibidas en el MEN. Este protocolo incluye un modelo de flujo del proceso que detalla las dependencias responsables. Asimismo, la Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía elaboró los requerimientos funcionales y la descripción de Alto Nivel para atender las incidencias presentadas en el formulario de PQRSDF, que dan cumplimiento a los lineamientos de accesibilidad y la Ley 1712 de 2014.
| Diseñar un Programa de Aprendizaje Virtual en la Escuela Corporativa dedicado al participación ciudadana y veedurías que facilite la comprensión de la política y los mecanismos que faciliten la intervención de la ciudadanía en la gestión publica | Un Programa de Aprendizaje Virtual | Oficina Asesora de Planeacion y Finanzas | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 80% | Durante el tercer trimestre de 2024 se diseñó el curso de participación y veedurías ciudadanas el cual se encuentra en revisión por parte del proveedor para construir el guion curricular y pedagógico

## Versionamiento
VERSIONAMIENTO
Versión | Fecha | Componente | Subcomponente | Actividad | Descripción
1 | 16 de enero 2024 | Programa de transparencia ética publica | NA | Creación | Se crea el documento según los lineamientos institucionales establecidos y la normatividad vigente.
2 | 26 de enero 2024 | Programa de transparencia ética publica | NA | Aprobación | Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
3 | 26 de marzo de 2024 | Componente 2 Redes institucionales para el fortalecimiento de la prevención de actos de corrupción, transparencia, y legalidad | Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Realizar la actualización y socialización al interior del MEN de la estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Se solicita ajustar la fecha de inicio de la actividad al 01 de abril de 2024, debido a los nuevos lineamientos nacionales que entregará el Departamento Administrativo de la Función Pública en el segundo trimestre
|  |  |  | Realizar la actualización y socialización del procedimiento de PQRSD teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público | Se solicita ajustar la fecha de inicio de la actividad al 01 de abril de 2024, debido a los nuevos lineamientos nacionales que entregará el Departamento Administrativo de la Función Pública en el segundo trimestre
|  |  | Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Convocar y desarrollar un encuentro con los líderes de servicio al Ciudadano de las Entidades territoriales para fortalecer la cultura de servicio | Se solicita ajustar la fecha de inicio de la actividad al 01 de abril de 2024, debido a los nuevos lineamientos nacionales que entregará el Departamento Administrativo de la Función Pública en el segundo trimestre
|  |  |  | Asistir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP | Se solicita ajustar la fecha de inicio de la actividad al 01 de julio de 2024 ya que el Departamento Administrativo de la Función Pública para el primer trimestre no tiene programado el desarrollo de ferias de atención al ciudadano
|  |  | Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas. | Se solicita ajustar la fecha de inicio de la actividad al 01 de agosto de 2024, debido a que el alistamiento de información para el desarrollo de la medición inicia en el tercer trimestre y la publicación del informe se realizará en el mes de enero de la vigencia 2025
|  | Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información Pública | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar la matriz del índice de información clasificada y reservada en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Se solicita ajustar las fecha de inicio al 01 de octubre de 2024 ya que esta actividad depende de la actualización de las tablas de retención documental cuyo plan de trabajo finalizará en el IV trimestre.
|  |  | Componente 5.1 Simplificación, racionalización y estandarización de trámites | Registrar la (s) estrategia (s) de racionalización de trámites para la vigencia 2024 | Se solicita ajustar la fecha final de la actividad al 31/03/2024 ya que la estrategia racionalización de trámites fue cargada en el sistema SUIT en el mes de febrero
|  |  | Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | Realizar grupos focales que permitan identificar las mejoras a los trámites del Ministerio así como evaluar la satisfacción de los usuarios sobre dichas mejoras | Se solicita ajustar la redacción de la actividad la cual se enfoca al desarrollo de grupos focales que tendrán como objetivo mejorar la claridad y los pasos de los trámites del MEN.