## 1.Riesgos de corrupción
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Componente 1. Gestión Institucional de riesgos de corrupción - mapa de riesgos
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | IV TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción y fraude | Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la primera etapa para la adopción del Sistema para el Control de la Corrupción y el Fraude establecidos en las normas técnicas nacionales de calidad NTC-ISO37001:2017 “Sistemas de gestión antifraude”, NTC-ISO 31000:2018 y Guía la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en entidades públicas | Un Plan de trabajo diseñado e implementado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Actividad cumplida en el I trimestre de 2024
| Actualización de la guía de administración de riesgos conforme a los lineamientos establecidos por el DAFP y los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público | Guía de administración de riesgos del MEN publicada en el SIG | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 31/06/2024 | 100% | Actividad cumplida en el II trimestre de 2024
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y fraude | Actualizar y versionar los riesgos de corrupción y de fraude de manera conjunta con las dependencias responsables y publicarlas en el SIG y el link de transparencia. | Mapa de riesgos de corrupción y fraude publicados en el SIG y en el link de transparencia. | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción fraude identificados Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Durante el IV trimestre se llevó a cabo la actualización de la matriz de riesgos de corrupción y fraude, la cual ya está disponible en el SIG y en el enlace de transparencia para su consulta.
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Diseñar e implementar la estrategia de socialización y toma de conciencia de riesgos de corrupción, gestión y fraude al interior de la Entidad teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público | Estrategia implementada y divulgada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Durante el IV trimestre, se realizaron las siguientes actividades: capacitación dirigida a los coordinadores de grupos internos, entrega de cartillas a los nuevos líderes, asi como el desarrollo de contenidos y presentaciones utilizadas en las capacitaciones a coordinadores y enlaces de reporte.
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | Acompañamiento a los procesos en el ajuste de los riesgos de corrupción y fraude, producto del proceso de consulta y divulgación, identificación de necesidades de mejora o la apropiación de los riesgos definidos en la matriz. | Mapa de riesgos de corrupción y fraude ajustado, versionado en el SIG y publicado en el link de transparencia. | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción fraude identificados Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Durante el IV trimestre, se remitió a las dependencias el informe de riesgos titulado "Anexo 2. Recomendaciones detalladas sobre los informes", en el cual se especifican las consideraciones relacionadas con la gestión de riesgos. Asimismo, se realizó acompañamiento a los procesos de contratación y de Gestión de Comunicaciones
| Realizar monitoreo periódico al mapa de riesgo de corrupción y fraude, identificar los ajustes que se requieran en caso de: posibles cambios en el contexto externo e interno, identificación de riesgos emergentes, la eficacia de los controles, cumplimiento en el avance de las acciones del plan de manejo o la materialización de los riesgos. | Informe de análisis al monitoreo a riesgos de corrupción y fraude | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Las dependencias tienen hasta el 14/01/2025 para realizar el reporte en el módulo de riesgos del SIG, conforme lo establece la Circular No. 07 de 2024 de la Secretaría General.
| Elaborar informe trimestral de gestión de riesgos de fraude y corrupción del MEN, tomando como insumo los reportes del monitoreo realizado por las dependencias (identificación de necesidades) teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | El informe del cuarto trimestre de gestión de riesgos se elabora teniendo como insumo los reportes de monitoreo realizados por las dependencias en el SIG.
Subcomponente 5 Seguimiento | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y fraude, verificar el funcionamiento y efectividad de los controles así como el cumplimiento de las acciones de manejo teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública | Informe de seguimiento a riesgos de corrupción y fraude | Oficina de control interno - OCI | Los 10 primeros días hábiles de enero, mayo y septiembre de 2024 . |  | 100% | Se realizó seguimiento p al mapa de riesgos de corrupción y fraude, se verifico el diseño y efectividad de los controles y el cumplimiento de las acciones de manejo. Se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Planeacion/362787:Programa-de-Transparencia-y-Etica-Publica Cabe anotar que el proximo seguimiento se realizara a partir de los 10 días habiles del mes de enero del 2025.
| Publicar el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción y fraude en el link de transparencia | Publicación en el link de transparencia del informe de seguimiento. | Oficina de control interno - OCI | Los 10 primeros días hábiles de enero, mayo y septiembre de 2024 . |  | 100% | Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y fraude, se verifico el diseño y efectividad de los controles y el cumplimiento de las acciones de manejo. Se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Planeacion/362787:Programa-de-Transparencia-y-Etica-Publica Cabe anotar que el proximo seguimiento se realizara a partir de los 10 días habiles del mes de enero del 2025.
| Publicar los reportes de la evaluación independiente al estado de las acciones estratégicas del Programas de Transparencia y Ética Pública y socializados en el marco de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño contemplados en el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015. | Dos reportes publicados en el link de transparencia (abril y octubre) | Oficina de control interno - OCI | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 100% | Se realizó seguimiento al estado de las acciones estratégicas del Programa de Transparencia y Ética Pública, se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Planeacion/362787:Planes-Anticorrupcion Los resultados y alertas generadas por los seguimientos de la Oficina de Control Interno fueron presentados ante el Comité de Gestión y Desempeño el 2 de diciembre el 2 de diciembre de 2024,

## 2 Redes instituciona
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 2. Redes institucionales para el fortalecimiento de la prevención de actos de corrupción, transparencia, y legalidad
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | IV TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Subcomponente 1 : Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Realizar un Informe Mensual de Gestión de oportunidad PQRSD | Informe Mensual de Gestión de oportunidad de las PQRSD | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Durante el cuarto trimestre de 2024 se hicieron y enviaron 153 informes de la gestión de PQRSD, los cuales fueron enviados a los jefes de cada dependencia y grupos de trabajo del Ministerio enviados asi: octubre - 51 Noviembre - 51 Diciembre - 51 https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/uac/informesuac/informes%20de%20pqrsd/Paginas/default.aspx
| Realizar la actualización y socialización al interior del MEN de la estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Estrategia integral de servicio desarrollada y socializada | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 100% | * Durante el cuarto trimestre se realizó publicación y socialización de la estrategia integral de servicio la cual se actualizó el 8 de octubre 2024 y se publicó en la página web del Ministerio * Dando cumplimiento a los lineamientos para la creación de la subdirección del decreto 2269 de 2023, se realizó la actualización de todos los documentos en el SIG: ( 37 formatos, 1 caracterización de Servicio al Ciudadano, 1 Guía metodológica de la encuesta de percepción y 7 procedimientos). *Se realizaron las capacitaciones a los servidores del Ministerio de las diferentes dependencias, frente a la socialización de la estrategia integral en este periodo se capacitaron (142) funcionarios. * Se realizó la capacitación frente al personal del Ministerio de Educación Nacional de todas las dependencias frente a la gestión óptima de las peticiones y el manejo adecuado del SGDEA y la oportunidad en total se capacitaron (192) servidores.
| Realizar la actualización y socialización del procedimiento de PQRSD teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público | Un procedimiento actualizado y socializado | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía/ Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 100% | Esta actividad se cumplió en el tercer trimestre.
| Realizar el informe para las mesas técnicas de Análisis de las PQRSDF que permita aumentar la oportunidad de respuesta a las PQRSDF. | Informe Mensual de análisis de las PQRSDF | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Durante el cuarto trimestre de 2024, se realizaron los informes de mesa técnica de análisis de PQRSD, los cuales se encuentran publicados en la Intranet y se evidencia la revisión de las dependencias con recurrencia en inoportunidad de las PQRSD, los volúmenes por dependencia, así como los ejes temáticos de mayor de recurrencia. https://intranetmen.mineducacion.gov.co/comunidades/uac/informesuac/informes%20de%20mesa%20tecnica/Paginas/default.aspx
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Implementar estrategias para la divulgación de los canales de denuncias que incluyan los aspectos relacionados en los lineamientos del Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público | Una estrategia de comunicación diseñada e implementada | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía/ Subdirección de Desarrollo organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Durante la vigencia de 2024, se implementó una amplia difusión de los canales de denuncia del Ministerio de Educación Nacional (MEN). En este proceso, se promovieron activamente los aspectos clave para la presentación de denuncias, haciendo énfasis en el uso del correo electrónico y el formulario de PQRSD, herramientas accesibles y eficaces para facilitar su radicación. El objetivo principal de esta iniciativa fue fomentar la participación ciudadana en la denuncia de posibles irregularidades, asegurando la transparencia del proceso y ofreciendo canales seguros y confidenciales para la recepción de quejas y denuncias. Con ello, se consolidó el compromiso institucional con los principios de ética, transparencia y rendición de cuentas
| Desarrollar actividades de fortalecimiento de habilidades y aptitudes para la prestación del servicio dirigida a los profesionales de la Oficina de relacionamiento con la ciudadanía | Dos capacitaciones realizadas a los profesionales de la Oficina de relacionamiento con la ciudadanía | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Durante el cuarto trimestre de 2024, se realizaron las siguientes actividades: *El 19 de octubre se realizó la tercera sesión del taller de Power BI. en la cual se cualificaron 19 servidores. * El 10 y 17 de diciembre de 2024, se realizó un taller de excel avanzado para fortalecer las habilidades de los profesionales de los servidores de la Sudirección. Para este taller se cualificaron 25 profesionales. + El 20 de diciembre se realizó capacitación de buenas prácticas de relacionamiento con la ciudadanía, y se concluyeron aspectos de atención y accesibilidad. Para esta sesión participaron 34 servidores. *El 12 de diciembre se participó en el taller de Cultura de Servicio dictado por la ESAP, para 25 servidores de la Subdirección.
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Convocar y desarrollar un encuentro con los líderes de servicio al Ciudadano de las Entidades territoriales para fortalecer la cultura de servicio | Un encuentro realizado | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 100% | Actividad cumplida den el II Trimestre de 2024
| Asistir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP | Asistir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el DAFP | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 100% | Se participó en las mesas de concertación educativa 2024 en el municipio del Tarra, Norte de Santander en el mes de octubre y se socializaron lo avances que se adelantan en la gestión del Catatumbo y el municipio del Tarra.
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Realizar seguimiento a los resultados de la oportunidad de las PQRSD a través de la Mesa técnica de PQRSD. | 3 informes publicados en la Intranet institucional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Se realizó reunión virtual de la a mesa técnica Mesa Técnica de Mejora de Procesos (PQRSDF, satisfacción, atención ciudadana) para analizar los resultados de oportunidad de las mismas, asimismo se realizo la publicación de 7 informes en la Intranet institucional
| Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas. | Informe publicado. | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 100% | Para el cuarto trimestre, se terminaron de recoger los datos de las encuestas a los grupos de valor, y se inició con el informe anual arrojando los siguientes resultados; Satisfacción general del Ministerio 81%, Secretarías 84% IES 74% EAVs 90% ciudadanía 76%
Conocimiento de Servicio al Ciudadano | Actualización del modelo de operación de la Unidad de Atención al Ciudadano a Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | Procedimientos actualizados y publicados en el SIG | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Durante el cuarto trimestre se realizo la actualización de la Estrategia Integral de Servicio a la Ciudadanía la cual fue publicada en la pagina del Ministerio el 8 de octubre 2024.

## 3. Legalidad e integ
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 3. Legalidad e integridad – Conflicto de interés
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | IV TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
1. Programa de gestión de la integridad | Realizar la actualización del Código de integridad teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública | Código de integridad actualizado y divulgado | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 0% | La Subdirección de Talento Humano no reporta descripción del avance
| Desarrollo de estrategias, metodologías y herramientas de promoción apropiación y evaluación del Código de Integridad para el fortalecimiento de la cultura de integridad | Estrategia de comunicación diseñada e implementada | Subdirección de Talento Humano | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 0% | La Subdirección de Talento Humano no reporta descripción del avance
| Diseño e implementación del plan de trabajo para el cierre de brechas de la política de integridad | Plan de trabajo diseñado e implementado | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 0% | La Subdirección de Talento Humano no reporta descripción del avance
| Documentar e incorporar buenas practicas y lecciones aprendidas sobre integridad publica | Documento de buena practica publicado | Subdirección de Talento Humano | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 100% | En el marco de la campaña "Intégrate y Ponle Control" y el concurso MENtalízate, se documenta la buena práctica denominada ESTRATEGIAS PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS VALORES DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD, a través de la cual se relacionan las fases de diseño de las dos estrategias, los productos asociados y los resultados obtenidos.
| Estructurar un plan de trabajo para la formulación del Plan de gestión de Integridad teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública y la normatividad vigente | Plan de trabajo diseñado e implementado | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | La Subdirección de Talento Humano no reporta descripción del avance
2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | Realizar una campaña de comunicación para la socialización del Código de Integridad dirigido a servidores, contratistas y grupos de valor a través de los diferentes canales de comunicación del MEN | Una campaña de comunicación implementada | Subdirección de Talento Humano | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 100% | Actividad cumplida en el III trimestre del 2024
3.Gestión preventiva de conflicto de interés | Socializar los lineamientos para que servidores realicen la declaración proactiva de bienes y rentas dando cumplimiento a la normatividad vigente | Una campaña de comunicación diseñada e implementada | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 0% | La Subdirección de Talento Humano no reporta descripción del avance
| Socializar los lineamientos para que servidores realicen el registro de conflictos de interés dando cumplimiento a la normatividad vigente | Una campaña de comunicación implementada | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | La Subdirección de Talento Humano no reporta descripción del avance
| Elaborar informes sobre la política de integridad teniendo en cuenta las auditorias, encuestas, informes de control interno y PQRSD | Dos informes de seguimiento | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | La Subdirección de Talento Humano no reporta descripción del avance
| Realizar seguimiento a la declaración de bienes y rentas y el registro de conflictos de interés en el aplicativo de integridad publica dispuesto por el DAFP | Dos informes de seguimiento a el registro de bienes y rentas y conflictos de interés | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | La Subdirección de Talento Humano no reporta descripción del avance

## 4.Estado Abierto
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN Componente 4: Estado abierto
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | IV TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | Mantener actualizado el menú PARTICIPA en el marco de los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Procuraduría General de la Nación | Menú participa actualizado el marco de los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Procuraduría General de la Nación | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Durante el cuarto trimestre de 2024, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas actualizó el Menú Participa realizando la publicación de la actualización del reporte de monitoreo de espacios e instancias de participación ciudadana del III y IV trimestre de 2024. Igualmente, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas y la Oficina de innovación educativa con uso de nuevas tecnologías, publicaron en el Calendario de actividades y eventos, las convocatorias relacionadas con los diferentes espacios e instancias de participación. En cuanto al proceso de rendición de cuentas, la OAPF realizó a la ciudadania la encuesta previa para identificar temas de interés de la ciudadanía, la cual se convirtió en el insumo principal para el desarrollo de la rendición de cuentas adelantada en el mes de diciembre
| Identificar, desarrollar y publicar en el menú PARTICIPA, estrategias de colaboración e innovación abierta que se encuentren incluidas en la estrategia de participación ciudadana | Estrategias de colaboración e innovación abierta implementada y publicada | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Durante el IV trimestre del 2024 el Tecnológico de Antioquia realizó 8 encuentros desarrollados semanalmente realizando actividades en línea participando en tiempo real con los docentes. En los diferentes encuentros se realizaron actividades prácticas, lúdicas y vivenciales que mostraron a los docentes herramientas, procesos y posibilidades para generar experiencias de aprendizaje significativas para sus estudiantes. Se abordaron aspectos relevantes desde la accesibilidad universal y los lineamientos de la educación inclusiva para acoger desde la virtualidad y los recursos digitales la diversidad que habita los espacios formativos. Como complemento a los contenidos y temáticas se llevó a cabo una reflexión sobre la REA en la educación contemporánea, dado que facilita el acceso a materiales de excelente calidad de forma gratuita y sin limitaciones. No obstante, es crucial tener en cuenta los derechos de autor, la propiedad intelectual y las licencias Creative Commons para elaborar contenidos educativos en formato digital de forma responsable y ética. Además, resulta crucial tener conciencia de la huella digital que dejamos en la red y emplear de forma responsable y efectiva las plataformas educativas y redes sociales para difundir estos contenidos, respetando la privacidad y la propiedad intelectual de los autores y creadores. De esta manera, se puede fomentar la colaboración, la innovación y el acceso a la educación de alta calidad para todos Evidencia: 1. Informe sesión 1 y 2 2. Informe sesión 3 y 4 3. Informe sesión 5 y 6 4. Informe sesión 7 y 8
| Crear una caja de herramientas para el desarrollo de los espacios de cocreación e innovación publica | Una caja de herramientas implementada y publicada en el menú PARTICIPA | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Durante el IV trimestre de 2024 se ajustó el documento de recomendaciones de contenido educativo que conforme la caja de herramienta el cual se trabajó con aliados, procuraduría, Dirección Nacional de Derechos de Autor, Siemens Stiftung, Insor (contenidos inclusivos), Fesconal Evidencia: Documento recomendaciones kit de herramientas para el menú participa
Iniciativas de innovación por articulación institucional | Diseño de una herramienta de evaluación que permita la colaboración e innovación abierta con la participación ciudadana y de los grupos de interés | Una herramienta de evaluación implementada y publicada en el menú PARTICIPA | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas /Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Durante el IV trimestre de 2024 se realizó la implementación del prototipo de ciclo de talleres de producción de contenidos educativos digitales, se realizaron 8 encuentros formativos correspondientes a 4 semanas de formación, en donde 50 docentes a nivel nacional se certificaron en producción de contenidos educativos digitales. Los diferentes encuentros formativos fueron reforzados en sesiones de acompañamiento para el diseño y consolidación de un Blog que cada docente entregó como producto final del curso, en este espacio se realizó acompañamiento a cada participante resolviendo dudas, aclarando ideas y proponiendo opciones innovadoras para la consolidación de la propuesta. De esta manera se dio cumplimiento al 100% de la implementación del Prototipo.: Evidencia 1. Certificados docentes
| Desarrollo de talleres que permitan a los grupos de interés y de valor interactuar para investigar y generar productos de conocimiento | Dos talleres desarrollados para la investigación y generación de productos de conocimiento | Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías/ Subdirección de Desarrollo organizacional | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 100% | Durante eI IV trimestre de 2024 se adelantaron con el apoyo de EDTECH los siguientes talleres que permitieron a los grupos de interés y de valor participar en espacios para fomentar la investigación y generación de productos de conocimiento, estos fueron publicados en el portal Colombia aprende. 1. ABC para crear exámenes con IA: Aprende a usar una herramienta basada en IA que simplifica la creación de exámenes dirigido a docentes de preescolar, básica y media - 29 de octubre de 2024 2. Experiencias memorables con tecnología en la era de la IA, aprende a diseñar experiencias memorables en la era de la IA - 30 de octubre de 2024 3. Profes con IA: Diagnóstico personalizado para profes, curso de IA para profesores con diagnóstico digital personalizado sobre su aproximación a la tecnología.- 21 de noviembre de 2024 4. Didáctica y tecnología, taller guiado sobre planificación, diseño de recursos y evaluación usando herramientas tecnológicas.22 de noviembre de 2024 Evidencias: 1. https://www.youtube.com/live/plsX5O0AD_Y 2. Pieza gráfica ABC para crear exámenes con IA 3. https://www.youtube.com/live/cMoTVLDZkjA 4. Pieza gráfica experiencias memorables 5. https://www.youtube.com/live/LQP9vXJIza0 6. Pieza gráfica Profes con IA 7. https://www.youtube.com/live/dIW9w52oJR8 8 pieza grafica didáctica y tecnología
Redes de innovación pública | Realizar mesas de trabajo sectoriales en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación | Cuatro mesas sectoriales de innovación y gestión del conocimiento | Subdirección de Desarrollo organizacional | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 100% | Durante el IV trimestre, se realizó dos mesas sectoriales de gestión de conocimiento, la primera entre las 8:00 a.m. a 12 p.m., el propósito fue generar capacidad en los integrantes de la Entidad respecto al entendimiento profundo de un problema, desde el enfoque del pensamiento sistémico que implica comprender la complejidad de un reto, a partir de la identificación de los elementos que lo componen: personas, lugares, objetos, instituciones (como alcaldía, familia, convenciones sociales) y dinámicas sociales. La segunda se realizó entre 2:00 p.m. a 5:00 p.m., la cual tuvo como fin entregar elementos metodológicos para la Gestión Integral de la Experiencia del Ciudadano.
| Capacitar a los servidores del MEN y de las Entidades Adscritas y vinculadas en innovación abierta con la participación ciudadana | Una capacitación realizada en innovación abierta con la participación ciudadana | Subdirección de Desarrollo organizacional | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 100% | Actividad cumplida en el III trimestre de 2024

## 5. Transparencia y Acceso
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información Pública
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | IV TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Capacitar a los servidores y contratistas en el derecho de acceso a la información publica y sus obligaciones. | Una capacitación realizada en el derecho de acceso a la información publica y sus obligaciones. | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-07-30 | 100% | Actividad cumplida en el II trimestre de 2024
| Actualización y publicación de las guías de Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con base en resultados IDI 2023 | Diecinueve (19) Guías actualizadas y publicadas en el link de transparencia | Áreas líderes de implementación de las políticas de gestión y desempeño | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 100% | Durante el cuarto trimestre de 2024, se actualizó las guías de política, basándose en los resultados del IDI 2023. Adicionalmente, el 6 de diciembre de 2024 se llevó a cabo la reunión del Plan de Cierre de Brechas, en la que se presentaron los resultados de las actividades proyectadas para concluir la vigencia 2025
| Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Actualización de información de los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Entre octubre y de diciembre 2024 se realizó la publicación total de la información estadística de educación preescolar, básica y media y educación superior en el portal de datos abiertos. Así mismo, se actualizó y publicó en datos abiertos la ""encuesta de percepción de uso de los datos"". De otra parte, de unificó en un sólo sitio de la página Web del MEN. el acceso a la información estadística de los diferente niveles educativos. Datos abiertos y los enlaces publicados: ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE DATOS ABIERTOS https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Datos-abiertos/349303:Datos-Abiertos PORTAL DE ESTADÍSITICAS https://www.mineducacion.gov.co/portal/estadisticas/Inicio/422873:Sistema-Educativo-de-Colombia
| Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC | Publicación del registro de base de datos actualizado en la SIC y en el link de transparencia | Oficina de Tecnologia y Sistemas de Información | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Actividad cumplida en el I trimestre de 2024
| Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación en SECOP I, II y tienda virtual conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Cuatro informes de seguimiento a la plataforma SECOP I, II y tienda virtual | Subdirección de Contratación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Durante el IV trimestre, se publicaron los procesos de contratación a través de la Plataforma Electrónica SECOP , cumpliendo con el 100% de la meta propuesta. Por otro lado, en la página web del MEN, se encuentra el detalle de los contratos suscritos en el trimestre. SECOP II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE TVEC https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra SECOP I https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
| Estructurar un plan de trabajo para la actualización de las hojas de vida en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP II y contratistas del MEN | Cuatro informes de seguimiento a la plataforma SIGEP II y contratistas del MEN | Subdirección de Talento Humano/ Subdirección de Contratación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | A corte de 31 de diciembre de 2024, el total de los contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión suscritos con persona natural, incluidos los contratos de consultor BM, corresponden a 1054. Se encontraban vinculados 508 contratistas que contaban con contrato vigente a corte de 31 de diciembre de 2024.
| Diseñar y publicar en el Sistema Integrado de Gestión el procedimiento para el diligenciamiento del Índice de transparencia y acceso a la información pública ITA | Un procedimiento socializado y publicado en el Sistema Integrado de Gestión | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Durante el IV trimestre, se realizaron los ajustes finales a la última versión del Instructivo para la Verificación del Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA). Además, se incorporó un apartado específico relacionado con esta medición en las Disposiciones Generales del procedimiento de Atención de Requerimientos de Entes Externos de Control, con el objetivo de asegurar una mayor claridad y coherencia en la implementación de los procesos de verificación. Posteriormente, estos documentos fueron remitidos a la Oficina de Control Interno para su validación y aprobación en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)."
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del persona | 50% de los servidores de planta provista con certificación del curso | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 100% | En el marco de fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026", se informa que de 526 servidores de planta, 323 realizaron el curso, lo que equivale a un 61%, es decir un 11% por encima de lo esperado.
| Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Ética aplicada al servicio publico" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del persona | 50% de los servidores de planta provista con certificación del curso | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 100% | En el marco de fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Ética aplicada al servicio publico", se informa que de 526 servidores de planta, 304 realizaron el curso, lo que equivale al 58%, es decir un 8% por encima de lo esperado.
| Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Gobernanza Regulatoria" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del persona | 50% de los servidores de planta provista con certificación del curso | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 100% | En el marco de fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Gobernanza Regulatoria", se informa que de 526 servidores de planta, 265 realizaron el curso, lo que equivale al 50%, es decir se cumplió con lo esperado.
| Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Gobierno de Datos" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del persona | 50% de los servidores de planta provista con certificación del curso | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-04-01 | 2024-10-31 | 100% | En el marco de fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Gobierno de Datos", se informa que de 526 servidores de planta, 304 realizaron el curso, lo que equivale al 47%, es decir un 3% por debajo de lo esperado.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar la matriz de activos de información en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Activos de información actualizada y publicada en el portal GOV.CO | Oficina de Tecnologia y Sistemas de Información | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Actividad cumplida en el I trimestre de 2024
| Actualizar y publicar la matriz del índice de información clasificada y reservada en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Índice de información clasificada y reservada publicado en el portal GOV.CO 2023 | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 100% | Actividad cumplida en el I trimestre de 2025
| Actualizar y publicar el esquema de publicación de información en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Esquema de publicación de información publicado en el portal GOV.CO | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | El esquema de publicación de información se encuentra actualizado y publicado en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web del MEN y direcciona a https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Esquema-de-Publicaci-n-de-la-Informaci-n/5fc2-mit6/about_data
| Estructurar y desarrollar un plan de trabajo para la actualización de los instrumentos y documentos de la gestión archivística | 1 Plan de trabajo diseñado e implementado | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Durante el cuarto trimestre del 2024, se culminaron las actividades del plan de trabajo de la actualización de los instrumentos y documentos de la gestión archivística, se actualizo el PGD(Plan de Gestión Documental y se realizó la TRD de la Oficina de Infraestructura Educativa)
| Diseñar la estrategia de divulgación para dar a conocer los esquemas de publicación de la información a los grupos de valor | Estrategia de comunicación implementada | Oficina Asesora de Comunicaciones/ Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Durante el 2024, se cumplió con el propósito de reforzar la difusión de la campaña sobre el esquema de publicación del Ministerio de Educación Nacional. Como parte de esta estrategia, se invitó a los grupos de interés y de valor a visitar la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el marco de la campaña "¡La transparencia es un derecho de todos!". La iniciativa se promovió a través de diversos medios de comunicación, tanto internos como externos, con el objetivo de brindar información relevante a los grupos de interés y fomentar los principios de transparencia y acceso a la información pública, alineándose con los objetivos institucionales de promover la claridad y el derecho ciudadano a la información.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Establecer y ejecutar un plan de trabajo para fortalecer en el portal institucional los criterios de conformidad de nivel AAA de acuerdo a la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C) | Plan de trabajo elaborado e implementado | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Al finalizar el año 2024, la Oficina Asesora de Comunicaciones continuó su trabajo activo en la mejora de la accesibilidad web, cumpliendo con los criterios establecidos para garantizar una experiencia inclusiva para todos los usuarios. Esta labor incluyó la publicación de guiones para vídeos, la implementación de placeholders en los campos de texto del encabezado de la página y el uso de un lenguaje claro en los títulos de las pestañas del navegador. También se renovó el ícono flotante del Agente Virtual, asegurando su visibilidad durante toda la navegación en la página web del Ministerio de Educación Nacional. Estas acciones tuvieron como objetivo principal facilitar la navegación para los usuarios que utilizan lectores de pantalla. De cara al 2025, el propósito es seguir avanzando en este plan de trabajo, continuando con la implementación de mejoras en accesibilidad y asegurando que el sitio web siga cumpliendo con los más altos estándares de inclusión digital.
| Realizar capacitación al personal del SRC para el manejo de personal con discapacidad visual (INCI) | 100% del personal capacitado manejo de personal con discapacidad visual. | Subdirección de relacionamiento con la ciudadanía | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Actividad cumplida en el II trimestre de 2024
| Establecer un documento de buenas practicas que permita evidenciar las acciones implementadas por el MEN para dar cumplimiento a los Criterios Diferenciales de Accesibilidad | Un documento de buena práctica publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Actividad cumplida en el II trimestre de 2024
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Mantener actualizado el link de transparencia en el marco de la Ley 1712 de 2014, la resolución 1519 de 2020 y sus anexos | Informes Matriz de cumplimiento normativo ITA publicados en la intranet institucional | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Durante el cuarto trimestre de 2024, se realizó el monitoreo mensual a la información publicada en el link de transparencia, estos informes son publicados en el micrositio desempeño institucional , ITA - Índice de Transparencia y Acceso a la Información ubicados en la intranet del MEN
| Registrar en la sede electrónica de la Secretaría de Transparencia la auditoría al proceso de compras y contratación de acuerdo a los estándares de los Programas de Transparencia y Ética Pública | Un reporte de auditoría publicado en la sede electrónica de la Secretaría de Transparencia | Subdirección de Contratación/ Oficina de control interno | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 100% | Con el propósito de verificar el cumplimiento por parte de la entidad del principio de transparencia consagrado en los artículos 24 de la Ley 80 de 1993 y 2 de la Ley 1150 de 2007, a través de la publicación en SECOP II de los procesos contractuales adelantados, y constatar que las actuaciones y procedimientos para la celebración de los contratos se ciñe a la normatividad vigente en materia de contratación, la Oficina de Control Interno realizo el seguimiento a los contratos publicados en el SECOP II. Los resultados se presentaron entre los miembros del Comité Institucional de Control Interno para la toma de decisiones.
| Publicar en el link de transparencia los informes de evaluación independiente del estado del sistema de control interno de acuerdo a los estándares de los Programas de Transparencia y Ética Pública | Dos informes de evaluación independiente del estado del sistema de control interno publicados en el link de transparencia | Oficina de control interno | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 100% | Se publico el reporte de la evaluación independiente al estado con periodicidad 1 de enero a 30 de junio de 2024, se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Control-interno/363447:Evaluacion-independiente-del-estado-del-sistema-de-control-interno El próximo reporte con periodicidad 1 de julio a 31 de diciembre del 2024, se publicará el 31 de enero de 2025, de acuerdo con la circular del Departamento Administrativo de Función Pública 100-006 de 2019
| Registrar en la sede electrónica de la Secretaría de Transparencia los reportes de debida diligencia sobre presuntos actos de corrupción de acuerdo a los estándares de los Programas de Transparencia y Ética Pública | Dos informes de debida diligencia cargados en la sede electrónica de la Secretaría de Transparencia (mayo y noviembre) | Subdirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | La Subdirección de Talento Humano no reporta descripción del avance

## 5.1 Simplificación-Trámites
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Componente 5.1 Simplificación, racionalización y estandarización de trámites
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | IV TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Racionalización de Trámites | Estructurar y desarrollar un plan de trabajo para la actualización de los procedimientos de los trámites en concordancia con los ajustes normativos que se definen en las actividades y los niveles de servicio | 1 Plan de trabajo diseñado e implementado | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ áreas responsables | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Actividad cumplida en el III trimestre de 2024
| Registrar la (s) estrategia (s) de racionalización de trámites para la vigencia 2024 | Registro en aplicativo suit | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Actividad cumplida en el II trimestre de 2024
| Realizar la automatización de 3 trámites y/o procedimientos administrativos dando cumplimiento al Decreto 088 de 2022 | 3 trámites y/o procedimientos administrativos automatizados | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ áreas responsables | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Durante el IV trimestre, la Subdirección de Desarrollo Organizacional en el marco del Decreto 088 de 2022 realizó la automatización de los siguientes trámites: • Reconocimiento Intérprete de Lengua de Señas Colombiana Español • Certificación de existencia y representación legal de instituciones de educación superior • Certificación de programa académico de instituciones de educación superior • Certificado de idoneidad del título de postgrado para ascender al grado 14 del escalafón En ese sentido, se realizaron tres(3) sesiones de pruebas, de las cuales dos (2) corresponden a los Certificados de Inspección y Vigilancia y uno (1) al trámite de Reconocimiento de Intérprete de Lengua de Señas.
| Monitorear la estrategia de racionalización de trámites definida para la vigencia 2024 | Reporte monitoreo | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Se realizó el monitoreo de la estrategia de trámites definida para esta vigencia
Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | Realizar grupos focales que permitan identificar las mejoras a los trámites del Ministerio así como evaluar la satisfacción de los usuarios sobre dichas mejoras | Dos (2) grupos focales | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ áreas responsables | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Durante el IV trimestre, se realizaron cuatro grupos focales los días 29, 30, 31 de octubre y primero de noviembre, orientados al proceso de Registro Calificado, en los cuales participaron 46 representantes de diversas instituciones de educación superior. El objetivo principal de estas sesiones fue comprender, desde la perspectiva de las IES, las dificultades y áreas de mejora asociadas al trámite. La información recopilada se utilizará como insumo clave para las mejoras en curso del Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

## 5.2 Monitoreo TRÁMITES
Estrategia de Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | ¿Cuenta con plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? |  | ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? |  | El usuario esta recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? |  | La entidad cuenta con mecanismos para medir los beneficios generados al usuario en términos de: reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones como producto de la mejora del trámite?
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Si/No *Si la respuesta es SI por favor enviar el plan de trabajo por cada acción de racionalización | Si/No | Observaciones | Si/No | Observaciones | Si/No | Observaciones | Si/No | Observaciones
Único | 1384 | Registro calificado | Inscrito | A pesar de desarrollar ajustes normativos y tecnológicos que han mejorado los trámites de registro calificado se requiere que el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior pueda contar con mayor flexibilidad de acuerdo con las dinámicas del sector | Controles de cambio que reconozcan las diferentes características de las Instituciones que adelantan trámites de registro calificado haciendo que este sea más ágil y amigable para los usuarios. | Reconocimiento de las diferentes dinámicas del sector, fortaleciendo la flexibilidad y agilidad de la plataforma tecnológica que soporta el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior. | Tecnológica | Optimización del aplicativo de cara al usuario | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior | Si | Si | La actividad se cumplió durante el II trimestre | Si | La actividad se cumplió durante el II trimestre | Si | La actividad se cumplió durante el II trimestre | Si | El Ministerio de Educación Nacional, realizó la medición de los beneficios generados al usuario en términos de reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones como producto de la mejora del trámite, a través de la implementación de una encuesta aplicada a los grupos de valor la cual estuvo disponible en el micrositio del Nuevo SACES en la página web del MEN.

## 6.Rendición de C y p
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 6: Rendición de cuentas y participación ciudadana
ELEMENTOS | META/PRODUCTO | ETAPAS |  |  |  |  | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN/ ALCANCE | UNIDAD MEDIDA | FECHA |  | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE I TRIM | SOPORTES | META | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE II TRIM | SOPORTES | META | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE III TRIM | SOPORTES | META | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE IV TRIM | SOPORTES
|  | Alistamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  |  |  | Inicio | Fin | I TRIMESTRE |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  | III TRIMESTRE |  |  | IV TRIMESTRE
INFORMACIÓN | Caracterización de la rendición de cuentas elaborada* | X |  |  |  |  | Documentar las características de los grupos de valor del MEN para identificar demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por estos grupos | Documento actualizado que permita determinar características asociadas a los grupos de valor del MEN en materia de RdC que contenga: a) El mapa de actores públicos según su participación en la toma de decisiones de la Entidad. b) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional y de los elementos de la RdC. c) Los canales para la publicación y difusión de información consultadas por los grupos de valor y/o necesidades de implementación de canales de publicación y/o difusión d) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para el desarrollo de los espacios de diálogo. | Caracterización de los grupos de valor en la participación ciudadana actualizada y publicada en el link de transparencia | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100% | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | ITRM: Desde la OAPF se apoya la actualización matriz partes interesadas, se remiten algunas observaciones y recomendaciones teniendo en cuenta el relacionamiento durante la vigencia 2023 y en el marco de la implementación de las estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas. Durante el primer trimestre del 2024, la Subdirección de Desarrollo Organizacional remitió, mediante radicado 2024-IE-000744, solicitud a todas las dependencias la revisión del documento PM-FT-20 Caracterización partes interesadas. Una vez finalizado el tiempo definido para recibir la información, se consolidó la información aportada en cada dependencia se incorporó en el documento antes mencionado y la presentación que contiene las descripciones, el cual contiene a) El mapa de actores públicos según su participación en la toma de decisiones de la Entidad, principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional y de los elemento, canales para la publicación y difusión de información consultadas por los grupos de valor y/o necesidades de implementación de canales de publicación y/o difusión y canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para el desarrollo de los espacios de diálogo. Dichos documentos se publicaron en la intranet y en la link de transparencia. Se anexa como evidencia, los documentos actualizados, la comunicación 024-IE-000744 y las respuestas recibidas. | Matriz partes interesadas: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/EbbCvGmwE0tFtx8BN1QEiqgBcfPdXC5_cMhJQu7KHOMN3w?e=cqToMB https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/387447:Caracterizacion-de-grupos-de-interes-y-de-valor | 100% | Actividad cumplida en el primer trimestre | Matriz partes interesadas: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/EbbCvGmwE0tFtx8BN1QEiqgBcfPdXC5_cMhJQu7KHOMN3w?e=cqToMB https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/387447:Caracterizacion-de-grupos-de-interes-y-de-valor | 100% | Actividad cumplida en el primer trimestre | Matriz partes interesadas: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/EbbCvGmwE0tFtx8BN1QEiqgBcfPdXC5_cMhJQu7KHOMN3w?e=cqToMB https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/387447:Caracterizacion-de-grupos-de-interes-y-de-valor | 100% | Actividad cumplida en el primer trimestre | Matriz partes interesadas: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/EbbCvGmwE0tFtx8BN1QEiqgBcfPdXC5_cMhJQu7KHOMN3w?e=cqToMB https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/387447:Caracterizacion-de-grupos-de-interes-y-de-valor
| Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas actualizado y capacitado* | X |  |  |  |  | Actualizar el equipo de trabajo que liderará la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas | Actualización del equipo de trabajo institucional responsable de la estrategia de planeación e implementación de los ejercicios participación ciudadana y rendición de cuentas | Matriz del equipo de trabajo para participación ciudadana y rendición de cuentas actualizado para 2024 | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 100% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | ITRIM: Durante el primer trimestre del año se llevo a cabo una actualización del equipo de trabajo que acompañará la implementación de la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana durante la vigencia. Es importante tener claro que esta puede ser actualizada por rotación o cambios en la designación de cada dependencia. De igual manera, se elabora diseña la estrategia de socialización para la vigencia 2024, con las acciones a desarrollar para brindar información al equipo de participación acerca de la rendición de cuentas y participación ciudadana. En el marco de su implementación, se lleva a cabo la primera sesión de manera mixta contando con la participación de 16 personas, de las cuales solo 6 dieron respuesta a la encuesta aplicada. | Matriz equipo de trabajo: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/EbiHfWqeJmpEnjUepbgFUzgBU1amm-N4invXeViRT5Mh7Q?e=IAN391 Estrategia de sensibilización https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/EXG6Gks5tSpOjy3K6nQPGSQBGANov5aPBPspISMmjEJ04A?e=rYq3XX Listado asistencia 1 https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/EcWHXsi0F3JGgHwvNqof5kIBMAfPP6asLuk4z3sivH559A?e=zsMRSY Encuesta https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/EeDmILdf3cNLrPGrosULJIcBh0QrR2MfNn6pvakHwHx_lA?e=irmr5k | 100% | IITRIM: Durante el segundo trimestre se retroalimento a los enlaces de participación ciudadana frente al correcto registro de avances y cargue de soportes en los repositorios establecidos. Se envió con recomendaciones generales y las particulares en la matriz de identificación. Se elabora presentación que es proyectada en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional relacionando puntos importantes acerca de la política de participación ciudadana, la publicación de espacios e instancias de participación y la necesidad de fortalecer el ejercicio con el fin de mantener informada a la ciudadanía y los grupos de valor. Teniendo en cuenta rotación del personal se lleva a cabo una actualización permanente de los delegados o enlaces de participación de cada dependencia | Matriz equipo de trabajo: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/EbiHfWqeJmpEnjUepbgFUzgBU1amm-N4invXeViRT5Mh7Q?e=IAN391 Correo retroalimentación https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/Efe_KD7zb_lLuwkxDzj0xesBGBqH4a_HkG16WZEOA2EWAg?e=kcVuck Presentación Comité https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:p:/s/ParticipacionCiudadana/EaSbzIHWvLJIn0FNeeOrONMBNhmGk7Zy5b2lkrEImIZoRg?e=ytV4QC | 100% | IIITRIM: En el tercer trimestre y teniendo en cuenta rotación del personal se lleva a cabo una actualización permanente de los delegados o enlaces de participación de cada dependencia en el repositorio de información. Por otro lado, se llevó a cabo una sensibilización a los enlaces de participación, donde se brindó información general acerca a de la promoción de la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social. Y se brindó retroalimentación permanente frente al correcto registro de avances y cargue de soportes en los repositorios establecidos. Desde la OAPF se elaboró, consolidó y envió a la SDO la propuesta de curso de veedurías ciudadanas y control social | Matriz equipo de trabajo: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/EQp2V3wer0RJqrxb7kKllyABx98WfRNAtEkJ0vOJVTkraQ?e=LZDI4F Sensibilización septiembre https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/EbSDKsbXVOZCqXJoIwrfv0IB4WADM9E0OUHSCs1qoCwYvw?e=Sz9sM1 https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/EeL705_MX3BFutsVZWXZe4YBI75aQ_FFfN-xpOabHrfQJQ?e=ucrm7J Curso veedurías https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:w:/s/ParticipacionCiudadana/EQv9oKA8FJ9Cp6T7YzTBs9wByR5E5VW1F9Y9hM0KRm87_g?e=vpRpAk | 100% | IVTRIM: En el tercer trimestre y teniendo en cuenta rotación del personal se lleva a cabo una actualización permanente de los delegados o enlaces de participación de cada dependencia en el repositorio de información. Por otro lado, se brindó retroalimentación permanente frente al correcto registro de avances y cargue de soportes en los repositorios establecidos. | Matriz equipo de trabajo: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/EQp2V3wer0RJqrxb7kKllyABx98WfRNAtEkJ0vOJVTkraQ?e=LZDI4F https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/EaX4R-uWuqhNj99HqnHAcEMBr3Bd9L2Vu-aEFJDIgpbUBw?e=vEYwct
[7 empty] | Cualificar al equipo de trabajo institucional del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas | Diseño e implementación de una estrategia de sensibilización y cualificación dirigida al equipo de trabajo institucional en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. La estrategia contempla acciones de sensibilización y socialización del Plan de Participación Ciudadana de la vigencia, así como la promoción de los cursos propios institucionales y oferta libre sobre mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, garantía de derechos, entre otros. | Implementación de 1 estrategia de sensibilización y cualificación en PC y RdC # de colaboradores cualificados en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% |  |  |  | 50% |  |  | 75% |  |  | 100%
| Información sobre avances y resultados institucionales, producida y publicada | X | X | X | X |  | Presentar a la ciudadanía la información sobre la gestión general del MEN, resultados y avances en la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control y los resultados de los espacios de diálogo y participación generados, de manera permanente. | Producción y divulgación permanente a través de los canales institucionales de información sobre la gestión general del MEN, avances y resultados de los planes, programas y estrategias del sector educativo para la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control, así como resultados de los espacios de diálogo y participación generados. Esta actividad incluye la actualización y publicación de contenidos sobre los avances de la gestión institucional en la página web y en el menú Participa, en procura de la promoción de la transparencia activa | Plan de trabajo para la publicación de contenidos en el menú participa de acuerdo a los lineamientos vigentes. establecidos por la Procuraduría General de la Nación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | ITRIM: Durante el primer trimestre se lleva a cabo la elaboración del plan de trabajo para la actualización del micrositio PARTICIPA, y se lleva a cabo una actualización preliminar que incluye documentos del cierre de la vigencia 2023, rendición de cuentas 2023 y planeamiento de la vigencia 2024. | Plan de trabajo 2024 https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/EUnTU6hTpi9HhE6wfWfmgsIBlGrwTNGFdS5BjVfvgiFkGA?e=2TghKt Instructivo actualización https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:w:/s/ParticipacionCiudadana/EVOoJtQRHy5BlsiPwCTApfsBW5BdKGX9lPqMjOoIJ2HAVQ?e=RUsZh6 Micrositio https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ | 50% | IITRIM: Durante el segundo trimestre se llevó a cabo la actualización y publicación de contenidos acerca de la gestión institucional desarrollada por la Entidad en el marco del Plan de participación ciudadana en el menú Participa. Se hace el descargue y consolidación de los resultados obtenidos en la encuesta abierta a la ciudadanía en la pág. web con el fin de laborar un informe que permita identificar recomendaciones para el fortalecimiento del micrositio. | Micrositio https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ Calendario actualizado https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Calendario-de-actividades-y-eventos/ Informe preliminar https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?AnalyzerToken=XHwcZiFaAWrOktYAi8rfFooLXVh0UXFb&id=P_v8MQuKtUq3knTJBiucjkd2BCWxf0JJoRzUlzzr3wJUN1lDRFJOOEU2NDlKMDlHVkc1MzM5RDJZMC4u | 75% | IIITRIM: Durante el segundo trimestre se llevó a cabo la actualización y publicación de contenidos acerca de la gestión institucional desarrollada por la Entidad en el marco del Plan de participación ciudadana en el menú Participa. Por otro lado, desde la Oficina de Comunicaciones se mantuvo actualizada la información disponible en la página web de la entidad. | Página web https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Control-interno/385377:Informe-de-Gestion-Anual-al-Congreso Micrositio https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ Calendario actualizado https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Calendario-de-actividades-y-eventos/ | 100% | IVTRIM: Durante el segundo trimestre se llevó a cabo la actualización y publicación de contenidos acerca de la gestión institucional desarrollada por la Entidad en el marco del Plan de participación ciudadana en el menú Participa. Por otro lado, desde la Oficina de Comunicaciones se mantuvo actualizada la información disponible en la página web de la entidad. | Página web https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/Control-interno/385377:Informe-de-Gestion-Anual-al-Congreso Micrositio https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ Calendario actualizado https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Calendario-de-actividades-y-eventos/
DIALOGO | Calendario de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas implementado y monitoreado |  | X | X |  |  | Identificar los espacios de diálogo que se emplearán para rendir cuentas en el MEN | Identificación de los espacios de diálogo institucionales presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.) y virtuales (chat, videoconferencias, etc.), permanentes u ocasionales que se emplean para rendir cuentas sobre la gestión general de la Entidad y los temas de interés priorizados (incluye Acuerdo de Paz) | Calendario de espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas publicado en el menú participa 4 informes de resultados publicados en el menú participa que contenga la implementación y monitoreo al desarrollo de los espacio de dialogo | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | ITRIM: Durante el primer trimestre se genera la consolidación del primer reporte de espacios de diálogo e instancias de participación a desarrollar durante la vigencia, en el cual se identificaron 13 espacios y 14 instancias este es publicado en el Menú PARTICIPA. De igual manera, son publicadas en el calendario las fichas de programación de espacios de acuerdo a la programación de las dependencias. Se genera el primer reporte de seguimiento en la matriz de identificación y seguimiento relacionando los espacios que se desarrollaron durante el primer trimestre (4 espacios de diálogo y 5 instancias de participación) actualmente se encuentra en revisión y validación de soportes para su aplicación en el Menú PARTICIPA | Identificación de espacios 2024 https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-404858_recurso_27.xlsx Calendario https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Calendario-de-actividades-y-eventos/ Reporte ITRIM https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/EdJoILVBUrhMrYljzMU7v4YB2tdySf_bX1QMLblgP2vFYA?e=RsdtAJ | 50% | IITRIM: Durante el segundo trimestre se publicó en la pagina web de la entidad el primer reporte de espacios de diálogo e instancias de participación a desarrollar durante la vigencia. De igual manera, son publicadas en el calendario las fichas de programación de espacios de acuerdo a la programación del segundo trimestre. Se genera el segundo reporte de seguimiento en la matriz de identificación y seguimiento relacionando los espacios que se han desarrollaron durante la vigencia correspondiente a 36 eventos que corresponden a 13 espacios de diálogo y 9 instancias de participación, actualmente se encuentra en revisión y validación de soportes para su publicación en el Menú PARTICIPA | Monitoreo ITRM publicado https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-404858_recurso_30.xlsx Calendario https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Calendario-de-actividades-y-eventos/ Reporte IITRIM https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/Efx3o-4QaABIhSk1ffuhM1ABDFFe_vy9j80SquR22DYi-A?e=xNk8Ys | 75% | IIITRIM: Durante el tercer trimestre se publicó en la página web de la entidad el segundo reporte de espacios de diálogo e instancias de participación desarrollados durante la vigencia. De igual manera, son publicadas en el calendario las fichas de programación de espacios de acuerdo a la programación del segundo trimestre. Se genera el tercer reporte de seguimiento en la matriz de identificación y seguimiento relacionando los espacios que se han desarrollaron durante la vigencia correspondiente a 64 eventos que corresponden a 15 espacios de diálogo y 10 instancias de participación, este reporte se envía a comunicaciones para su publicación en el menú participa. | Monitoreo IITRM publicado https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-404858_recurso_31.xlsx Calendario https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Calendario-de-actividades-y-eventos/ Reporte IIITRIM https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/EQzgTL4xAa5BurufXzeyK44BH-QTY7u6AWt0rCY6lgZdvg?e=HyxjZI | 100% | IVTRIM: Durante el cuarto trimestre se publicó en la página web de la entidad el tercer reporte de espacios de diálogo e instancias de participación desarrollados durante la vigencia. De igual manera, son publicadas en el calendario las fichas de programación de espacios de acuerdo a la programación del trimestre. Se avanza en la consolidación del cuarto reporte de seguimiento en la matriz de identificación y seguimiento relacionando los espacios que se han desarrollaron durante la vigencia son 104 eventos que corresponden a 19 espacios de diálogo y 17 instancias de participación, actualmente se hace revisión y cargue de los soportes pendientes con el fin de generar el reporte definitivo. | Monitoreo IIITRM publicado https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ Calendario https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Calendario-de-actividades-y-eventos/ Reporte preliminar IVTRIM https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/EfHDGIBEwcdPvXGRhAeZBkcB7GiKFtWHiwtNXe3eI5TLeg?e=IycgqO
|  |  | X | X |  |  | Consolidar y publicar la programación de espacios de diálogo e instancias de participación en el marco de la Rendición de Cuentas y participación ciudadana | Generación, validación y publicación del calendario de los espacios de diálogo que se implementarán en la vigencia, definiendo las características de cada espacio.
[5 empty] | X |  | Implementar los espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas y participación ciudadana | Desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al calendario establecido y el protocolo definido para tal fin y generación del informe de resultados de implementación de los espacios
[6 empty] | X | Realizar el monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al cronograma definido | Monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo de acuerdo con el instrumento definido para tal fin
| Canales y mecanismos institucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas promovidos* |  | X | X | X |  | Promover los canales y mecanismos institucionales de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas, a través del uso de Tecnologías de la Información del MEN | Diseño e implementación de una estrategia de comunicación que permita impulsar y promover los mecanismos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del MEN, involucrando el uso de las tecnologías de información a través del menú PARTICIPA | 1 Estrategia de comunicación implementada | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones | ITRIM: Durante el primer trimestre de 2024, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones, elaboró un plan de trabajo que abarca la actualización de los sitios web Participa y Rendición de Cuentas. El objetivo principal es publicar información contenida en el micrositio de acuerdo con la normatividad vigente sobre la gestión institucional. Para el segundo trimestre, se planea diseñar materiales gráficos para promover estos sitios tanto en los canales de comunicación interna como en las redes sociales institucionales. | Plan de trabajo 2024 https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/EUnTU6hTpi9HhE6wfWfmgsIBlGrwTNGFdS5BjVfvgiFkGA?e=2TghKt Menú PARTICIPA https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/Rendicion-de-cuentas/ | 50% | IITRIM: Durante el segundo trimestre de 2024, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones, mantuvieron actualizados los sitios web Participa y Rendición de Cuentas. Publicando de manera oportuna información en el micrositio de acuerdo con la normatividad vigente sobre la gestión institucional. | Menú PARTICIPA https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/Rendicion-de-cuentas/ | 75% | IIITRIM: Durante el segundo trimestre de 2024, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones, mantuvieron actualizados los sitios web Participa y Rendición de Cuentas. Publicando de manera oportuna información en el micrositio de acuerdo con la normatividad vigente sobre la gestión institucional. | Solicitud actualización participa https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:w:/s/ParticipacionCiudadana/EV3sUdqC5MdNlvY1YOvKUz8BUNJMN7kGBK0nsaUYtrg1aw?e=Y8UPdR Menú PARTICIPA https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/Rendicion-de-cuentas/ | 100% | IVTRIM: En la página del Ministerio de Educación se encuentran disponibles para la ciudadanía los sitios web Participa y Rendición de Cuentas. Esta estrategia permite que los grupos de interés y de valor accedan a la información relevante sobre la gestión institucional, así como a los espacios, mecanismos y acciones que el Ministerio de Educación Nacional implementa en cumplimiento de la política de participación ciudadana en la gestión pública. Estos sitios ofrecen un canal transparente y accesible para la interacción de la ciudadanía con la gestión del Ministerio, garantizando que todos los usuarios, independientemente de sus capacidades, puedan participar activamente en los procesos de toma de decisiones y rendición de cuentas. | Solicitud actualización participa https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:w:/s/ParticipacionCiudadana/EV3sUdqC5MdNlvY1YOvKUz8BUNJMN7kGBK0nsaUYtrg1aw?e=Y8UPdR Menú PARTICIPA https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/Rendicion-de-cuentas/
| Mecanismos de interacción con la ciudadanía para fortalecer la estrategia de RdC implementados* |  | X | X | X | X | Mantener activos los mecanismos de interacción con los grupos de valor en materia de rendición de cuentas y participación ciudadana. | Diseño e implementación de mecanismos permanentes de interacción con la ciudadanía, publicados a través de los canales institucionales, que permitan fortalecer la estrategia de rendición de cuentas, en: a) identificación de las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible, canales de publicación y difusión, b) Recepción de propuestas, aportes y/o observaciones de la ciudadanía para fortalecer la política educativa y en la construcción y mejoramiento de los planes, programas y estrategias educativas; c) Conocer la percepción sobre los mecanismos existentes Esta actividad contempla el desarrollo de los mecanismos, reporte y análisis de resultados del proceso, así como la socialización de estos resultados con las áreas implementadoras para su análisis, viabilidad e incorporación en el desarrollo de planes, programas y estrategias educativas, según sea el caso. Esta actividad contempla los mecanismos de interacción con la ciudadanía en general y grupos de valor del MEN y la publicación de resultados en el menú Participa, en procura de la promoción de la transparencia activa. | informes de implementación de mecanismos que permitan fortalecer la estrategia de rendición de cuentas del MEN | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones | ITRIM: Durante este trimestre, el sitio web Rendición de Cuentas fue actualizado de acuerdo con la información proporcionada por la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. Esta actualización ha facilitado que tanto los grupos de interés como la ciudadanía en general acceder de primera mano a los resultados planes, programas, logros, retos e indicadores de la política educativa. Actualmente se esta consolidando la información consignada por la ciudadanía en la encuesta dispuesta en el menú PARTICIPA para evaluar sus necesidades de información, de igual manera y teniendo en cuenta los resultados obtenidos se evalúa la posibilidad de hacer un ajuste al instrumento. | Componente rendición de cuentas https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/Rendicion-de-cuentas/ Resultados encuesta https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/EWPNJIUYfQpAhkNwL76Rz8gBhDj-rbLwcsKoTy_Bkz1Zsg?e=1J9brw | 50% | IITRIM: Durante el trimestre, el sitio web Rendición de Cuentas fue actualizado de acuerdo con la información proporcionada por la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. Esta actualización ha facilitado que tanto los grupos de interés como la ciudadanía en general acceder de primera mano a los resultados planes, programas, logros, retos e indicadores de la política educativa. De igual manera, se mantienen actualizados los micrositios de Educación prescolar básica y media y educación superior donde se informa a la ciudadanía frente al avance de los programas liderados por el Ministerio. De igual manera, se descarga y consolidan los resultados obtenidos en la encuesta abierta a la ciudadanía en la pág. web con el fin de laborar un informe que permita identificar recomendaciones para el fortalecimiento del micrositio. | Componente rendición de cuentas https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/Rendicion-de-cuentas/ Micrositio EPBM https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/ Informe preliminar https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?AnalyzerToken=XHwcZiFaAWrOktYAi8rfFooLXVh0UXFb&id=P_v8MQuKtUq3knTJBiucjkd2BCWxf0JJoRzUlzzr3wJUN1lDRFJOOEU2NDlKMDlHVkc1MzM5RDJZMC4u | 75% | IITRIM: Durante el trimestre, el sitio web Rendición de Cuentas fue actualizado de acuerdo con la información proporcionada por la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. Esta actualización ha facilitado que tanto los grupos de interés como la ciudadanía en general acceder de primera mano a los resultados planes, programas, logros, retos e indicadores de la política educativa. De igual manera, se mantienen actualizados los micrositios de Educación prescolar básica y media y educación superior donde se informa a la ciudadanía frente al avance de los programas liderados por el Ministerio. De igual manera, se descarga y consolidan los resultados obtenidos en la encuesta abierta a la ciudadanía en la pág. web. | Componente rendición de cuentas https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/Rendicion-de-cuentas/ Micrositio EPBM https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/ Informe preliminar https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/ETr9yu4HNq9OrbGdx_QG-goBwlNHQHDgujLXMf89u2qrDw?e=aumAYV | 100% | IVTRIM: A lo largo del 2024, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, en colaboración con la Oficina Asesora de Comunicaciones, trabajó de manera conjunta en la actualización continua y mejora de los sitios web Participa y Rendición de Cuentas. Este esfuerzo tiene como objetivo principal garantizar que se publique información actualizada y conforme a la normatividad vigente, sobre la gestión institucional del Ministerio de Educación Nacional. Además, se busca asegurar que los contenidos sean accesibles, claros y comprensibles para toda la ciudadanía, en cumplimiento con las políticas de transparencia y rendición de cuentas del gobierno. En este contexto, los sitios web no solo sirvieron como herramientas para la divulgación de información sobre la gestión institucional, sino que también promovieron la participación de la ciudadanía. A través de estos espacios digitales, se facilitan los mecanismos de interacción y retroalimentación de los grupos de interés, permitiendo que la comunidad conozca y se involucre en las decisiones y acciones del Ministerio. La constante actualización y mejora de estos sitios también responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, brindando a los usuarios un acceso fácil y directo a los informes, presupuestos, actividades y resultados de la gestión educativa. Por otro lado, en el marco de la preparación de la audiencia de rendición de cuentas se elaboró la encuesta que permitió priorizar los temas de interés de los grupos de valor. Se genera reporte y posteriormente se incluirá en el informe de la audiencia. | Participa https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ Encuesta priorización de temas audiencia rendición https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/ERx-QqsJ-0NCtNAmplC-tAEBsWYcC1-8sbS8dwQH9JFkRw?e=J403hw Resultados encuesta https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/EQLrdH16kf1MuUT30XswwWQBzrzqC1li_2jcVSl9ceyF2A?e=z7mXnY
| Activación del nodo sectorial de rendición de cuentas del sector Educación | x | x | x | x |  | Articular ejercicios de rendición de cuentas que sean de interés de los grupos de interés y de valor | Implementar ejercicios interinstitucionales de rendición de cuentas a través de planes de trabajo que faciliten la organización e implementación de ejercicios de creación para permitir identificar soluciones a los desafíos de la rendición de cuentas institucional e interinstitucional, apoyados en grupos expertos en innovación. Impulsar y lograr la identificación y articulación de los actores requeridos para el adecuado ejercicio de rendición de cuentas en cada nodo particular. Garantizar el uso de herramientas e instrumentos de evaluación de la gestión pública por parte de la ciudadanía, permitiendo la consolidación de evidencias. Promover la creación de ejercicios de control social Estas actividades incluyen la estructuración de un plan de trabajo sectorial, definición, aplicación y publicación en el menú PARTICIPA de instrumentos de seguimiento | Nodo sectorial de RdC del Sector Educación activado | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Oficina Asesora de comunicaciones | ITRIM: Durante el primer trimestre se coordinó una reunión con el DAFP, con el fin de iniciar el proceso de activación del nodo sectorial. Al respecto, se pudo coordinar reunión para el mes de abril, para revisar el tema y recibir información adicional, sin embargo, nos remitieron el listado de nodos creados y el Ministerio ya cuenta con un nodo sectorial activo, el cual debe ser revisado para validar su continuidad y/o ajuste. Lo anterior teniendo en cuenta que algunos de los actores que intervienen ua no hacen parte de la estructura del sector. | Correo coordinación DAFP https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/EbjHczylZA5BpVQkbH7qLQYBGFasFddbxAw5hxRBBeaMgA?e=dnOWic Nodo educación 2024-02-16_Base_publica_nodos.xlsx | 50% | IITRIM: Durante el segundo trimestre se llevo a cabo reunión con el DAFP en donde se recibió información acerca de los nodos sectoriales, relacionados con normatividad, funcionamiento y seguimiento. Teniendo en cuenta que se identifico la necesidad de llevar a cabo un ajuste o actualización del nodo actual, se remitió correo electrónico solicitando la desactivación del nodo actual. De manera paralela se solicito a los viceministerios la designación de un delegado que acompañe las mesas de trabajo con e fin de revisar propuestas de nodos que respondan a las necesidades de la ciudadanía pero que vayan en línea con los planes propuestos por los viceministerios para la vigencia. | Correo capacitación DAFP https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/EYYhocKNEEJBqbVRi2Tg7jIBDhHqKhI7Zk1Zoaki2JtxjA?e=kfP9gC Correo desactivación nodo sectorial actual https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/EapTAFHL0YRFmJ24W0ets9QBpuKfuNfhP_Wl3giwtmC6vw?e=ZSbOwz Correo designación enlace revisión nodos sectoriales https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/EX3gjHV0CMtOn-ZF7uuSiawBQCB9khQ68YQzG--2HdQlFQ?e=tcYQdr | 75% | IIITRIM: Durante el tercer trimestre se llevó a cabo un ejercicio de sensibilización donde se invitó a los enlaces de participación y rendición de cuentas de las entidades adscritas y vinculadas, donde se brindó información general acerca a de la promoción de la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social. Resaltando al final el ejercicio la necesidad de hacer una actualización del nodo sectorial vigente. De manera paralela, se llevo a cabo mesa de trabajo con los delegado por viceministerio donde se les explico el marco general del funcionamiento de los nodos sectoriales y la necesidades de actualizarlo en función de los temas de interés priorizados por el Ministerio. Se solicitó hacer una revisión inicial, para posteriormente hacer mesa de trabajo que permita estructurar el o los nuevos nodos sectoriales. | Sensibilización septiembre https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/EbSDKsbXVOZCqXJoIwrfv0IB4WADM9E0OUHSCs1qoCwYvw?e=Sz9sM1 https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/EeL705_MX3BFutsVZWXZe4YBI75aQ_FFfN-xpOabHrfQJQ?e=ucrm7J Correo revisión nodos sectoriales https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/EVvtj3vo1JZIr4hEg3LqDrcBusRr-QjZRRGsc9FyPaGJCA?e=Ex1GZs | 75% | IVTRIM: Durante el cuarto trimestre se llevaron a cabo mesas de trabajo con el fin de actualizar el nodo sectorial vigente. Se elaboró un primer borrador con los viceministerios con el fin de remitirlos a los actores interesados y programar mesas de trabajo que permitan la construcción del plan de trabajo que permita dar cumplimiento al objetivo propuesto. | Mesas de trabajo https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/Ec0SFHsQZM1Ko6-XNdPX9MsB42GBzOV-9I3VHjMt3CDTsg?e=OfNcV6 https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/Edh4d9KrQ0BKkSnAGRnz2PwBZHHdgMPM5-BTbl21z7leqw?e=l9z3wF Propuesta Nodo https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:w:/s/ParticipacionCiudadana/Edd6Q23TdpNCsWteDQDuC6IBa3RrpwUklJW9ipQXx6Ijjg?e=YQfeK4
| Desarrollar acciones para vincularse al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas de acuerdo con los lineamientos establecidos por el establecido el Departamento Administrativo de la Función Pública | x | x | x | x |  |  | Promover puntos de articulación para coordinar y potenciar las actividades adelantadas en el marco de los ejercicios de rendición de cuentas y facilitar el seguimiento y evaluación ciudadana a los compromisos de planeación y gestión de las distintas entidades del Estado. | Vinculación al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas que promuevan la participación y movilización social | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Oficina Asesora de comunicaciones | ITRIM: Durante el primer trimestre se coordinó una reunión con el DAFP, con el fin de iniciar el proceso de vinculación de la entidad al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. Al respecto, y de acuerdo con lo establecido en el Art. 13 del Decreto 230 de 2021 y en el Manual Operativo el Ministerio hace parte de los agentes del sistema en el rol implementador, el cual esta descrito como las entidades de la administración pública obligadas a rendir cuentas a la ciudadanía, en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal, y las entidades de otras ramas del poder que se vinculen voluntariamente al Sistema. |  | 100% | Actividad cumplida en el primer trimestre |  | 100% | Actividad cumplida en el primer trimestre |  | 100% | Actividad cumplida en el primer trimestre
| Audiencia pública de rendición de cuentas institucional realizada |  |  |  |  | X | Llevar a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances institucionales teniendo en cuenta el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. | Preparación, realización y evaluación del ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas institucional | Evento y publicación del Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía | 2024-10-01 | 2024-12-31 | NA | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas |  |  | NA |  |  | NA |  |  | 100% | IV TRIM: Durante el periodo reportado se llevaron a acabo las acciones requeridas para el alistamiento y preparación de la audiencia y preparación de la información requerida para desarrollar la audiencia de rendición de cuentas de la vigencia. De acuerdo a decisión del ministro la audiencia se transmitirá en televisión pública antes del 31 de diciembre, a través de RTVC | Soportes alistamiento revisión de cuentas https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/s/ParticipacionCiudadana/EhcdFJ2h-sROiQUYQw4trPoBjqDDV7zdkjRaKYd3NTmVvg?e=f5kJgH
RESPONSABILIDAD | Gestionar la publicación de información referente a rendición de cuentas en el menú participa del portal web institucional, en el marco de los Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública |  |  |  | X |  | Adelantar acciones de actualización y fortalecimiento de las secciones del menú Participa. | Recopilar, preparar y actualizar la información de las secciones del Menú Participa según los lineamientos establecidos por el DAFP . | Actualización y publicación de información de las secciones del Menú Participa. | 2024-01-01 | 2023-12-31 | 25% | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | ITRIM: Durante el primer trimestre se lleva a cabo la elaboración del plan de trabajo para la actualización del micrositio PARTICIPA, y se lleva a cabo una actualización preliminar que incluye documentos del cierre de la vigencia 2023, rendición de cuentas 2023 y planeamiento de la vigencia 2024. | Plan de trabajo 2024 https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:x:/s/ParticipacionCiudadana/EUnTU6hTpi9HhE6wfWfmgsIBlGrwTNGFdS5BjVfvgiFkGA?e=2TghKt Instructivo actualización https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:w:/s/ParticipacionCiudadana/EVOoJtQRHy5BlsiPwCTApfsBW5BdKGX9lPqMjOoIJ2HAVQ?e=RUsZh6 Micrositio https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ | 50% | IITRM: Durante el segundo trimestre se ha llevado a cabo actualización a los contenidos del Menú Participa en la pág. web. | Actualización PARTICIPA https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:w:/s/ParticipacionCiudadana/EVVibgXF8h5MoEtBYjArhC4BoR8CBSoguwHVIGTwSfmPhA?e=f6Ylv2 Micrositio https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ | 75% | IIITRM: Durante el tercer trimestre se ha llevado a cabo actualización a los contenidos del Menú Participa en la pág. web. | Actualización PARTICIPA https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:w:/s/ParticipacionCiudadana/EV3sUdqC5MdNlvY1YOvKUz8BUNJMN7kGBK0nsaUYtrg1aw?e=lhSe1e Micrositio https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/ | 100% | IVRM: Durante la vigencia se ha llevo a cabo actualización permanente de los contenidos del Menú Participa en la pág. web. | Actualización PARTICIPA https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:w:/s/ParticipacionCiudadana/EWmabIU3Vt1NvHWIazwu0AEBmXoXpsbfMw_Givhgiz4InQ?e=Jc5RK6 Micrositio https://www.mineducacion.gov.co/portal/Participa/
| Informes de Ley publicados y divulgados |  |  |  |  | X | Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del informe de rendición de cuentas que de cuenta de los avances de la vigencia anterior, en la implementación de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz. | Publicación del informe Rendición de Cuentas Construcción Paz en el link de transparencia | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 1 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | ITRIM: Durante el primer trimestre del año se elaboró y publicó en el link de transparencia el informe de rendición de cuentas - Construcción de Paz de la vigencia 2023 | Informe PAZ 2023 https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-385568_recurso_19.pdf | 1 | Actividad cumplida en el primer trimestre | Informe PAZ 2023 https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-385568_recurso_19.pdf | 1 | Actividad cumplida en el primer trimestre | Informe PAZ 2023 https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-385568_recurso_19.pdf | 100% | Actividad cumplida en el primer trimestre | Informe PAZ 2023 https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-385568_recurso_19.pdf
[7 empty] | Elaborar y publicar el Informe de gestión MEN al Congreso de la República | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe de gestión institucional al Congreso de la República. | Publicación del informe de gestión MEN al Congreso de la República en el link de transparencia | 2024-04-01 | 2024-08-30 | NA | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas |  |  | 100% | IITRIM: Durante el segundo trimestre se socializaron los lineamientos necesarios para lleva a cabo la consolidación del Informe de Gestión al Congreso y se consolido la propuesta de documento para la actualización de la información por parte de cada una de las dependencias. | Presentación lineamientos https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:p:/s/OAPF35-InformeCongreso/EU_f_Cwx1wtIpP3-90fSWrsBGrTuRDBhu6RfGzszRpx1aQ?e=1c79KM | 1 | IIITRIM: Durante el tercer trimestre se llevó a cabo la consolidación del Informe de Gestión al Congreso y se remitió al congreso y publicó en la página web de la entidad. | Informe de gestión institucional al Congreso https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-385377_recurso_28.pdf | 100% | Actividad cumplida en el tercer trimestre | Informe de gestión institucional al Congreso https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-385377_recurso_28.pdf
[7 empty] | Elaborar y publicar el informe anual de cierre de gestión | Preparación, consolidación y publicación a través de los canales definidos para tal fin, del Informe anual de cierre de gestión 2024 | Publicación del informe de gestión MEN en el link de transparencia y menú participa | 2024-12-01 | 2025-01-31 | NA | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas |  |  | NA |  |  | NA |  |  | 50% | IV TRIM: Se solicitó a los viceministerios información relevante que podría ser empleada para la consolidación del informe de gestión de la vigencia 2024 y se avanza en la construcción del documento base | https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/s/OAPF35-InformeCongreso/Eg-fki89TTtIqIqaX2aJ1l0BFFinClHhqqexnXtxcZQ8Fg?e=g7ktFw
| Informe de evaluación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas realizado* |  |  |  |  | X | Evaluar y verificar el cumplimiento del Plan Anual de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realización de la auditoría especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia y presentación del informe de resultados | Informe de auditoria especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas | 2024-10-01 | 2024-12-31 | NA | Oficina de Control Interno |  |  | NA |  |  | NA |  |  | 100% | IVTRIM: Se llevo a cabo la auditoria al procedimiento de participación ciudadana, el respectivo cierre se efectuó el 20 de diciembre y se generaron 3 observaciones, que requerirán adelantar planes de mejoramiento. | Informe audiencia https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/s/ParticipacionCiudadana/EQLrdH16kf1MuUT30XswwWQBzrzqC1li_2jcVSl9ceyF2A?e=h5U54X
| Informe de resultados de implementación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas generado y publicada |  |  |  |  | X | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios desarrollados durante la vigencia | Analizar los resultados, evaluar y generar un informe de los resultados de implementación de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. Esta actividad incluye la documentación de buenas prácticas realizadas por la Entidad en materia de rendición de cuentas. | Informe de resultados generado y publicado y documentación de la buena práctica | 2024-12-01 | 2025-01-15 | NA | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Subdirección de Desarrollo Organizacional |  |  | NA |  |  | NA |  |  | 80% | IVTRIM: Se inicio la consolidación de los resultados obtenidos durante la vigencia, con el fin de identificar buenas practicas implementadas
[12 empty] | 45.45% |  |  |  | 70.83% |  |  | 85.42% |  |  | 94.06%

## 7.Iniciativas Adicionales
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 7: Iniciativas Adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | IV TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
Iniciativas adicionales | Crear una caja de herramientas que facilite los ejercicios de participación en el control social de la gestión institucional del MEN | Caja de herramientas implementada y publicada en el menú PARTICIPA | Oficina Asesora de Planeacion y Finanzas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Actividad cumplida en el tercer trimestre
| Desarrollar herramienta de evaluación de las actividades y espacios de control social desarrollados en el MEN | Una herramienta de evaluación implementada y publicada en el menú PARTICIPA | Oficina Asesora de Planeacion y Finanzas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Actividad cumplida en el tercer trimestre
| Realizar evaluación anual de la eficacia de la política de denuncias al interior del MEN | Informe de resultados | Subdirección de Desarrollo organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Durante el cuarto trimestre de 2024, se llevó a cabo una reunión para presentar el protocolo de atención de denuncias relacionadas con actos de corrupción, existencia de inhabilidades, incompatibilidades y/o conflictos de intereses y protección al denunciante. En dicha reunión se presentó el flujo del procedimiento, las responsabilidades por dependencia y el plan de trabajo para la vigencia 2025. Además, a partir de la presentación del mencionado documento, se procedió a realizar la actualización y publicación del protocolo de atención al ciudadano, incorporando los canales de atención y el contexto de la denuncia
| Diseñar un Programa de Aprendizaje Virtual en la Escuela Corporativa dedicado al participación ciudadana y veedurías que facilite la comprensión de la política y los mecanismos que faciliten la intervención de la ciudadanía en la gestión publica | Un Programa de Aprendizaje Virtual | Oficina Asesora de Planeacion y Finanzas | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 100% | Durante el IV trimestre de 2024, se realizó la revisión por parte del proveedor el guion curricular y pedagógico para su publicación en el portal Colombia Aprende https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:w:/s/ParticipacionCiudadana/EQv9oKA8FJ9Cp6T7YzTBs9wByR5E5VW1F9Y9hM0KRm87_g?e=rFjQeU

## Versionamiento
VERSIONAMIENTO
Versión | Fecha | Componente | Subcomponente | Actividad | Descripción
1 | 16 de enero 2024 | Programa de transparencia ética publica | NA | Creación | Se crea el documento según los lineamientos institucionales establecidos y la normatividad vigente.
2 | 26 de enero 2024 | Programa de transparencia ética publica | NA | Aprobación | Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
3 | 26 de marzo de 2024 | Componente 2 Redes institucionales para el fortalecimiento de la prevención de actos de corrupción, transparencia, y legalidad | Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Realizar la actualización y socialización al interior del MEN de la estrategia Integral de Servicio al Ciudadano | Se solicita ajustar la fecha de inicio de la actividad al 01 de abril de 2024, debido a los nuevos lineamientos nacionales que entregará el Departamento Administrativo de la Función Pública en el segundo trimestre
|  |  |  | Realizar la actualización y socialización del procedimiento de PQRSD teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público | Se solicita ajustar la fecha de inicio de la actividad al 01 de abril de 2024, debido a los nuevos lineamientos nacionales que entregará el Departamento Administrativo de la Función Pública en el segundo trimestre
|  |  | Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Convocar y desarrollar un encuentro con los líderes de servicio al Ciudadano de las Entidades territoriales para fortalecer la cultura de servicio | Se solicita ajustar la fecha de inicio de la actividad al 01 de abril de 2024, debido a los nuevos lineamientos nacionales que entregará el Departamento Administrativo de la Función Pública en el segundo trimestre
|  |  |  | Asistir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP | Se solicita ajustar la fecha de inicio de la actividad al 01 de julio de 2024 ya que el Departamento Administrativo de la Función Pública para el primer trimestre no tiene programado el desarrollo de ferias de atención al ciudadano
|  |  | Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas. | Se solicita ajustar la fecha de inicio de la actividad al 01 de agosto de 2024, debido a que el alistamiento de información para el desarrollo de la medición inicia en el tercer trimestre y la publicación del informe se realizará en el mes de enero de la vigencia 2025
|  | Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información Pública | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar la matriz del índice de información clasificada y reservada en el portal GOV.CO y en el link de transparencia | Se solicita ajustar las fecha de inicio al 01 de octubre de 2024 ya que esta actividad depende de la actualización de las tablas de retención documental cuyo plan de trabajo finalizará en el IV trimestre.
|  |  | Componente 5.1 Simplificación, racionalización y estandarización de trámites | Registrar la (s) estrategia (s) de racionalización de trámites para la vigencia 2024 | Se solicita ajustar la fecha final de la actividad al 31/03/2024 ya que la estrategia racionalización de trámites fue cargada en el sistema SUIT en el mes de febrero
|  |  | Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | Realizar grupos focales que permitan identificar las mejoras a los trámites del Ministerio así como evaluar la satisfacción de los usuarios sobre dichas mejoras | Se solicita ajustar la redacción de la actividad la cual se enfoca al desarrollo de grupos focales que tendrán como objetivo mejorar la claridad y los pasos de los trámites del MEN.
4 |  | 5.2 Monitoreo Estrategia de Racionalización de Trámites | 347 Acreditación en alta calidad de Programas Académicos e Instituciones de Educación Superior | Contar con una herramienta tecnológica más eficiente que permita que el trámite se automatice haciendo la gestión interna y externa más amigable y eficiente. | A través de comunicación interna No 2024-IE-032430 se solicita a la Oficina de Control Interno eliminar las dos acciones del componente de Racionalización de Trámites del Programa de Transparencia y Ética Pública realizadas por la dependencia líder de la acción de racionalización de tramite.
|  |  | 366 Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior | Proyección de actualización normativa estableciendo nuevas rutas para la realización del trámite
|  | 5.1 Simplificación, racionalización y estandarización de trámites | Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 2 (dos) trámites integrados al portal gov.co | A través de comunicación interna No 2024-IE-041031 se solicita a la Oficina de Control Interno eliminar la actividad relacionada a la integración de los trámites a la carpeta ciudadana digital