## MAPA RIESGOS CORRUPCIÓN
II SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - PERIODO DEL 1º MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2020
OBJETIVO GENERAL: Dar a conocer a los órganos de control, veedurías ciudadanas, organizaciones, ciudadanía y demás partes interesadas del Ministerio de Educación el seguimiento y resultados del Mapa de Riesgos de Corrupción del Ministerio de Educación Nacional
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 1. Efectuar el seguimiento a los avances de las actividades consignadas en el Mapa de riesgos de corrupción que corresponden al periodo del 1º de mayo al 31 de agosto de 2020. 2. Verificar el tratamiento y materialización de los riesgos de corrupción del Ministerio de Educación Nacional, que corresponden al periodo del 1º de mayo al 31 de agosto de 2020.
| No. | Proceso | Riesgo | Causas / Vulnerabilidades | RIESGO RESIDUAL |  |  | Política de Manejo del Riesgo | Acción de Contingencia | Actividad | Soporte / Registro | Responsable / Actividad | Fecha Inicial | Fecha final | Indicador | SEGUIMIENTO
[5 empty] | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | [8 empty] | ACCIONES REALIZADAS | OBSERVACIONES
| R1 | CONTRATACIÓN | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin beneficiar a un potencial oferente con la celebración de un contrato | Conocimiento parcial de los procedimientos y controles para adelantar la gestión contractual en el Ministerio. | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Actualización y socialización al Ministerio de las mejoras y controles de los procedimientos contractuales orientadas a asegurar transparencia en la gestión contractual que permita la participación de pluralidad de oferentes y la adjudicación de contratos a proponentes idóneos, con procesos y procedimientos ajustados a la Ley. | Documentos publicados en el SIG | Subdirectora de Contratación | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 80% Documentos actualizados publicados en el SIG | A continuación se relacionan los formatos y procedimientos actualizados en el SIG : CN-FT-01 - Formato - Insumo de Contratación CN-PR-27- Procedimiento sancionatorio CN-PR-28- Procedimiento liquidación CN-FT-38 – Formato Aprobación Garantías CN-FT-39 - Formato - Acta de Inicio CN-FT-54 - Formato- Citación audiencia contratista y Aseguradora ( Se fusionaron los formatos CN-FT-54 y CN-FT-55) CN-FT-58 - Formato - Acta de Liquidación del Contrato CN-FT-59 - Formato - Constancia de Cierre y Archivo CN-FT-51 - Formato - Solicitud de Modificación Suspensión Terminación | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha materializado evento de corrupción.
|  |  |  | Deficiencias en la planeación de la contratación. | [5 empty] | Designación de comités de evaluación con pluralidad de integrantes en los aspectos, técnicos, jurídicos y financieros. | Memorandos de designación que reposan en los expedientes de los procesos contractuales (Documento o resolución de apertura que reposan en los expedientes de los procesos contractuales- | Subdirectora de Contratación | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 100% Memorandos de designación que reposan en los expedientes de los procesos contractuales | La designación del comité evaluador de los procesos de selección (Licitación Pública, Concurso de Méritos, Selección Abreviada y Mínima Cuantía), se realizó mediante documento o resolución de apertura debidamente suscrito por el ordenador del gasto: LP-MEN-02-2020, CM-MEN-02-2020, CM-MEN-03-2020, CM-MEN-04-2020, SA-MEN-01-2020, IP-MEN-03-2020, IP-MEN-04-2020 y IP-MEN-05-2020 | No se ha presentado evento de corrupción.
Deficiencias en los conocimientos para la estructuración de procesos contractuales
| R2 | EVALUACIÓN | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva a nombre propio o de terceros con el fin de perder la objetividad, independencia y transparencia de la función de la OCI, para favorecer a un tercero | Ocultar hallazgos y/o resultados de las auditorías lo cual impida identificar prácticas irregulares o corruptas y sus directos responsables que afecten los intereses de la entidad. | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Reasignar la función a otro auditor | Documento de reasignación | Jefe de Oficina de Control Interno | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Auditorías reasignadas | No se ha presentado evento de corrupción.
Debilidad en la identificación y aplicación de criterios de auditoria.
Falta de seguimiento en etapa de planeación y ejecución de la auditoria.
|  |  |  | Falta de conocimiento e interiorización del código ética del auditor. | [5 empty] | Adelantar las acciones jurídicas a que haya lugar | Traslado a la autoridad competente | Jefe de Oficina de Control Interno | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Traslados realizados | No se ha presentado evento de corrupción.
Influencia de terceros en la actuación de los profesionales responsables del proceso
| R3 | EVALUACIÓN | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de revelar o entregar información confidencial | Actuación indebida por parte de los profesionales a cargo del proceso y de los colaboradores de la OCI, buscando favorecer intereses particulares | 1. Rara vez | 4. Mayor | Alto | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Reasignar la función a otro auditor | Documento de reasignación | Jefe de Control Interno | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Auditorías reasignadas | No se ha presentado evento de corrupción.
|  |  |  | Falta de conocimiento e interiorización del código ética del auditor. | [11 empty] | No se ha presentado evento de corrupción.
|  |  |  | Influencia de terceros en la actuación de los profesionales responsables del proceso | [5 empty] | Adelantar las acciones jurídicas a que haya lugar (Disciplinarias, penales o fiscales) | Traslado a la autoridad competente | Jefe de Oficina de Control Interno | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Traslados realizados | No se ha presentado evento de corrupción.
| R4 | GESTIÓN FINANCIERA | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para afectar las liquidaciones o registrar dineros que no han ingresado a las cuentas del MEN, con el fin beneficiar a un responsable del pago de los mismos | Favorecimiento propio yo a un tercero en particular. | 2. Improbable | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Seguimiento mensual mediante Informe de soportes de registro e informe de liquidaciones solicitadas por la entidad con soportes de IBC | Informe mensual de soportes de registro e informe de liquidaciones solicitadas por la entidad con soportes de IBC. | Coordinador del Grupo Recaudo de la SGF | 2020-01-02 | 2020-12-31 | # Informes realizados / Meta | Se realizó el seguimiento a los controles aplicados para que no se materialice el riesgo, determinando que se efectuaron 45 registros durante el segundo trimestre por conceptos de Pago en conjunto, reclasificación, Registro de aportes, liquidaciones y devolución. se realizo la validación aleatoria del 25% de los mismos. | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
Favorecimiento propio yo a un tercero en particular.
Influencia de terceros en la actuación de los profesionales responsables del proceso.
Concentración de autoridad.
Posible manipulación de la información del aplicativo de cartera, en la emisión de liquidaciones y generación de certificaciones
| R5 | GESTIÓN FINANCIERA | Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por ofrecer intermediación para conceder un beneficio de ley, al que el aportante puede acceder por derecho propio. | Desconocimiento de la ley por parte del aportante. | 2. Improbable | 4. Mayor | Alto | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Publicar la información en la página WEB del Ministerio , cuando se presente un beneficio de ley . | Informe mensual de beneficios aprobados | Coordinador del Grupo Recaudo de la SGF | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  | Se modificaron las causas y controles para el riesgo identificado, indicando como controles a ejecutar los siguientes: Validación de los documentos que soportan los registros versus el sistema de recaudo Validación de la información suministrada por la entidad contra el extracto bancario y Validación legal de los documentos soporte. | la actividad será verificada en el próximo periodo de seguimiento
Actuación indebida por parte de los profesionales a cargo del proceso con el fin de realizar un cobro por la realización del supuesto trámite de descuento por parte del servidor MEN.
| R6 | PLANEACIÓN | Direccionar la metodología o la aplicación de los modelos para distribuir recursos del SGP- Educación, de manera que favorezcan intereses particulares. | Actuación indebida por parte de los colaboradores a cargo del proceso buscando el direccionamiento de los modelos. | 2. Improbable | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Ajustar la metodología de distribución de recursos de acuerdo con las inconsistencias identificadas, si se trata de vigencia actual. | Comparar los resultados de la aplicación de modelos de distribución diseñados, validando históricos de distribución contra aspectos como matrícula por nivel, zona, ETC, presupuesto asignado, entre otros. (Acción realizada conjuntamente por MEN y DNP) | Archivo en Excel con resultados de los modelos aplicados por ETC | Jefe Oficina asesora de Planeación y Finanzas | 2020-01-01 | 2020-09-30 | # de ejercicios de resultado comparativos / total de distribuciones por año | En lo corrido de la vigencia 2020, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del Ministerio de Educación Nacional trabajó de manera conjunta con el Departamento Nacional de Planeación DNP en el modelo de distribución de los recursos de la participación de Educación del SGP para la vigencia, para el cual se han validado datos históricos de distribución y se han tenido en cuenta variables como matrícula por nivel y por zona. Se resalta que en las metodologías de dicho modelo también se ha tenido en cuenta la optimización en el uso de los recursos asignados por parte de las entidades territoriales. El desarrollo de esta tarea puede ser evidenciado en los documentos de distribución publicados por el DNP entre enero y junio de 2020 (Nos. 40, 41 ,44, 46 y 47) y los anexos técnicos adicionales a los Documentos Nos. 44 y 46, en los cuales se refleja concretamente lo antes explicado sobre las metodologías de distribución. Se anexan todos los anteriores como evidencia del cumplimiento de la tarea. Es posible que no se produzcan nuevas metodologías de asignación entre julio y diciembre de 2020 y se registra como avance el 81%, valor que corresponde al monto asignado del total de los recursos para la vigencia 2020 al momento de este reporte. No obstante, cualquier ajuste que se presente en dichas metodologías será registrado en un reporte adicional asociado a esta tarea | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
|  |  |  | Influencia de terceros en la toma de decisiones institucionales. | [5 empty] | Comunicar a la entidad territorial la matrícula reconocida en la distribución, con el propósito que pueda analizar e interponer ante el MEN- dado el caso, peticiones de ajuste. | Comunicaciones de matrícula reconocida enviadas a las ETC | Jefe Oficina asesora de Planeación y Finanzas | 2020-01-01 | 2020-01-31 | # de comunicaciones enviadas a las ETC/ distribuciones de recursos a las ETC efectuadas | Al corte de agosto de 2020, se han enviado comunicaciones personalizadas a cada una de las 96 entidades territoriales certificadas en educación, en las cuales se les dieron orientaciones relacionadas con la ejecución de recursos del SGP, se les ha entregado la información requerida para optimizar la asignación de recursos y sobre los lineamientos de las asignaciones de recursos adicionales del SGP para material pedagógico para trabajo en casa y alimentación en casa durante la emergencia por la pandemia. Se resalta que en dos de estos oficios se les han compartido los datos detallados de la matricula que ha sido reconocida en las asignaciones del SGP-Educación. Para evidenciar las acciones adelantadas, a manera de ejemplo, se anexan 5 de los 96 oficios enviados en enero de 2020 a cada una de las 96 entidades territoriales certificadas en educación con su anexo. Los 91 oficios restantes, así como los demás oficios antes mencionados, pueden ser consultados en la carpeta compartida definida por el grupo financiero de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del Ministerio de Educación para este fin. | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
Manipulación de la información de matrícula, de la metodología o d ela aplicación de los modelos de distribución.
| R7 | PLANEACIÓN | Direccionar la formulación y/o seguimiento a los proyectos de inversión de manera que respondan a intereses particulares. | Inclusión de actividades no asociadas a los objetivos general y específicos de los proyectos , originando una ejecución de recursos inadecuada. | 2. Improbable | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Ajustar el proyecto de acuerdo con las observaciones a las inconsistencias identificadas, si se encuentra en ejecución. | Desarrollar y mantener un proceso de actualización/ formación al talento humano del MEN en temas de planeación (formulación/ seguimiento a proyectos), que responda a las necesidades identificadas y/o ajustes normativos o metodológicos | Procesos de actualización/formación del talento humano en temas de planeación desarrollados | Jefe Oficina asesora de Planeación y Finanzas | 2020-03-01 | 2020-12-31 | * Estrategia de comunicaciones desarrollada * Talleres/ reuniones (Convocatoria, Listas de asistencia, presentaciones) | Con base en las orientaciones emitidas por MHCP, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas informó a las áreas técnicas el cronograma y metodología de programación presupuestal vigencia 2021, para la formulación/actualización de sus necesidades de inversión. Al respecto, se tuvieron sesiones con diferentes áreas para revisar las primeras versiones de los escenarios de programación y se dieron recomendaciones en el marco de estas reuniones. Como parte del desarrollo de la campaña de sensibilización, se han remitido mensualmente vía correo electrónico, recordatorios para el reporte oportuno y de calidad en PAI y en SPI, los cuales han permitido mejorar la oportunidad del reporte en el sistema. Adicionalmente se realizó una sesión de capacitación con responsables de seguimiento para fortalecer las competencias de seguimiento y actualizar a servidores nuevos en este proceso. | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
|  |  |  | Ausencia o inadecuado seguimiento a los proyectos de inversión | [5 empty] | Adelantar al menos una (1) mesa de trabajo trimestral con las áreas que lideran proyectos de inversión, para presentar los resultados del seguimiento a la ejecución e identificación de alertas y/o necesidades de mejora | Porcentaje de avance en el desarrollo de mesas de trabajo con las áreas que lideran proyectos de inversión | Jefe Oficina asesora de Planeación y Finanzas | 2020-03-01 | 2020-12-31 | * Ficha seguimiento a proyectos de inversión * Memoria de la reunión con el área líder del proyecto de inversión * Lista de Asistencia | Se realiza seguimiento periódico a los reportes de Proyectos en el SPI, a través de los cuales se validan los avances, ejecución física y financiera de los proyectos. De otra parte, se remiten los respectivos seguimientos para los Gerentes de proyecto con el fin de informar y presentar alertas oportunas sobre la ejecución | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
| R8 | PLANEACIÓN | Inadecuada gestión de la información estadística del sector educativo, vulnerando los principios de integridad, disponibilidad y/o confidencialidad, beneficiando intereses particulares. | Actuación indebida de los colaboradores a cargo del proceso de gestión de la información estadística | 2. Improbable | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Ajustar la salidas de información generada, de conformidad con las observaciones de inconsistencias identificadas como parte del proceso | Gestionar la firma de Acuerdos de intercambio, Licencias de uso o Carta de compromiso y confidencialidad de la información, por parte de los colaboradores del MEN o terceros que, por su función o delegación, puedan tener acceso a información estadística generada por la OAPF | Acuerdos de intercambio/ Licencias de uso/ Cartas de compromiso y confidencialidad de la información firmadas | Jefe Oficina asesora de Planeación y Finanzas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | No. de Acuerdos de intercambio/ Licencias de uso/ Cartas de compromiso y confidencialidad de información firmadas/ No. de solicitantes autorizados al acceso de información | En el mes de agosto se suscribió y firmó el Convenio de intercambio de información con la Fiscalía General de la Nación. Así mismo se recibió un compromiso de confidencialidad firmado y radicado a través de Sistema de Gestión Documental | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
|  |  |  | Ausencia o débil proceso auditor de la información estadística |  |  |  |  | Informar a la ciudadanía en general cuando se efectúen ajustes a información previamente publicada | Revisar y aprobar los productos entregados por parte de la interventoría de la auditoría de matrícula relacionados con información de matrícula | Matriz de riesgo y planes de contingencia revisada y aprobada | Jefe Oficina asesora de Planeación y Finanzas | 2020-06-01 | 2020-12-31 | No. de matrices de riesgo del proceso de auditoría de matrícula revisada y aprobada | Por parte del Grupo de Información se recibieron los hallazgos y resultados del proceso de auditoría, y una vez realizadas las validaciones respectivas (cruce de bases de datos, novedades, duplicidad, entre otros), se procedió a la incorporación en la base de matrícula preliminar, a fin de obtener la base definitiva de matrícula con la cual se realiza la producción y cálculo de indicadores. | la actividad será verificada en el próximo periodo de seguimiento
|  |  |  | Posibilidad de manipular la información estadística. |  |  |  |  | Reportar a los respectivos entes de control, siguiendo el protocolo de seguridad de la información, en los casos que se identifique vulneración de la información | Definir un calendario de publicación en página web institucional, de la información estadística y para datos abiertos | Calendario de publicación de información estadística |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | No. De calendarios de publicación de información publicados | En el siguiente link en la página Web del MEN se encuentra publicado el calendario https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-369982_recurso_7.pdf Esta actividad ya se cumplió al 100%. | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
| R9 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para beneficiar a alguien con la emisión de un certificado laboral que no corresponda con el proceso establecido. | Oportunidad de obtener un certificado laboral modificado de acuerdo con los intereses del solicitante. | 1. Rara vez | 4. Mayor | Alto | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Hacer revisiones aleatorias a los certificados expedidos, y evaluar la completitud de requisitos, tiempo en la generación de documentos y almacenamientos y preservación de los mismos. | Informe estadístico generado por el coordinador del grupo de la revisión aleatoria a los certificados expedidos | Subdirectora de Gestión de Talento Humano | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Número de certificaciones erróneas Vs. Número de certificaciones revisadas. | Se realizaron la siguientes actividades: 1. Expedición y verificación de la certificación por parte del técnico o profesional. 2. Revisión minuciosa por parte del Jurídico. 4. Aprobación por parte del Coordinador de Grupo o quien haga sus veces . 3. Publicación de la certificación en el sistema para revisión y firma del Coordinador de Grupo o quien haga sus veces. | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
- Posible modificación de la documentación o la información contenida en la historia laboral de los servidores.
| R10 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de modificar las novedades de la nómina en beneficio propio o de un tercero. | Debilidad en la responsabilidad para la parametrización del aplicativo | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Seguimiento a las denuncias acerca de alteraciones en la liquidación de la nómina en beneficio de un servidor público. | Desprendibles de nómina | Subdirectora de Gestión de Talento Humano | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Número de denuncias, quejas o reclamaciones reportados como casos de corrupción. | Consultas periódicas de recepción de denuncias acerca de alteraciones en la liquidación de la nómina. | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
Debilidad en la revisión y aprobación de la pre-nómina por parte de las instancias pertinentes.
| R11 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin alterar los resultados en cualquier etapa de un proceso de selección de talento humano para beneficiar a un candidato. | Los profesionales encargados del proceso accedan a favorecer a un candidato por algún interés en particular. | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Revisión, actualización, divulgación e implementación del procedimiento de selección estableciendo los puntos de control de los riesgos identificados | Procedimiento actualizado, evidencias de su divulgación | Subdirectora de Gestión de Talento Humano | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Cantidad de etapas ejecutadas en el procedimiento Vs Cantidad de etapas establecidas en el procedimiento | 1. Socialización del procedimiento. 2. Cumplimiento del procedimiento | las actividades previstas fueron realizadas durante el primer cuatrimestre de la presente vigencia. No se ha presentado evento de corrupción.
| R12 | GESTIÓN JURÍDICA | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de ejercer indebidamente la defensa judicial de la entidad. | Dificultades en el acceso a la información | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | 1. Realizar 1 capacitación a las áreas sobre actuación administrativa | Actas de reunión y listado de asistencia | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 1/02/220 | 2020-06-30 | Capacitación realizada | Se realizaron actividades preparatorias para la capacitación a realizar. Se adjuntan los correos electrónicos del avance de la acción propuesta. | Se verificará la actividad en el próximo periodo de seguimiento.
|  |  |  | Interpretación equivocada de las consecuencias para la entidad.. | [5 empty] | 2. Contrastar la información solicitada a las áreas y la información entregada por estas | 2 Informes sobre la respuesta de las áreas técnicas a requerimientos de argumentos técnicos. | Coordinador Grupo asuntos contenciosos Oficina Asesora Jurídica | 2020-02-01 | 2020-12-31 | No. de informes realizados/ Sobre No de Informes proyectados | Se contrastó la información solicitada a las áreas y la información entregada por estas y la oportunidad correspondiente al mes de junio | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
|  |  |  | Actuación indebida por parte de los profesionales a cargo, manipulando la información o incumpliendo los términos de los proceso buscando afectar el resultado del mismo en favor de un tercero. | [5 empty] | 3. Socialización de criterios específicos contenidos en la circular 15 de 2018 | Estrategia de comunicación implementada | Coordinador Grupo asuntos contenciosos Oficina Asesora Jurídica | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Estrategia de comunicación implementada/ estrategias de comunicación proyectada | Se están revisando los criterios establecidos en la circular con los nuevos parámetros de operación de la OAJ, con el objeto de generar una actualización de las directiva y así proceder a su socialización
Manipulación o alteración de la información por parte de las áreas técnicas para ejercer la defensa judicial.
| R13 | GESTIÓN DE SERVICIOS TIC | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por hurtar, o entregar Información pública reservada o clasificada en la gestión de la plataforma - SGSI | Accesibilidad total a las bases de datos. | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Definir roles y perfiles por cargos en los sistemas de información y bases de datos misionales y transaccionales. | Roles y perfiles documentados | Jefe Oficina de Tecnología | 2020-01-02 | 2020-12-31 | # de sistemas con roles definidos / numero de sistemas del MEN | Se modificaron las causas y controles para el riesgo identificado, indicando como controles a ejecutar los siguientes: Verificar trimestral el contrato de operación de servicios TICs - Proceso de Seguridad Informática - Plan de escaneo de vulnerabilidades / Plan de Pentesting | la actividad será verificada en el próximo periodo de seguimiento
|  |  |  | Ataques por hackers. | [8 empty] | 2020-01-02 | 2020-12-31
|  |  |  | Virus Informáticos | [5 empty] | Verificar trimestralmente que los roles y perfiles configurados en los sistemas de información y bases de datos estén asignados a los funcionarios de acuerdo a sus cargos y funciones definidos. | % de sistemas de información y bases de datos revisados | Jefe Oficina de Tecnología | 2020-01-02 | 2020-12-31 | # verificaciones realizadas / programadas
Ingeniería Social.
Falta de Verificación de vulnerabilidades de la plataforma TICs
Falta de verificación de borrado seguro de equipos de cómputo
Pérdida de equipos tecnológicos con información contenida.
| R14 | SERVICIO AL CIUDADANO | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de incumplir la publicación de los actos administrativos | Manipulación o alteración de la información de los actos administrativos, cargada en el sistema. | 2. Improbable | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Escalamiento de requerimiento de alto nivel - mejoras a la Oficina de tecnología, Fase II SIGAA | Requerimientos técnicos de alto nivel Casos de uso. Citaciones a reuniones con el área de tecnología Actas de reuniones efectuadas | Responsable UAC/ Oficina de Tecnología | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Documento de requerimiento de alto nivel | El área responsable ingresa al sistema de manera diaria y se realiza la revisión de las citaciones, actas de notificación por aviso y comunicaciones. | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
|  |  |  | Actuación indebida por parte de los profesionales a cargo del proceso, incumpliendo los términos de publicación de los actos administrativos | [11 empty] | Revisión diaria de las constancias de ejecutoria verificando que los términos de Ley sean cumplidos en el caso de haber publicaciones se revisan.
|  |  |  | Realizar de forma incorrecta una ejecutoria | [5 empty] | Puesta en producción de Fases II de SIGAA. | Puesta en Funcionamiento de fase 2 y 3 SIGAA | Responsable UAC/ Oficina de Tecnología | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Funcionamiento de fase 2 y 3 SIGAA | En la actualidad los préstamos de actos administrativos se realizan por medio del SGD de manera virtual.
|  |  |  | No compulsar copias de manera oportuna | [8 empty] | 2020-01-02 | 2020-12-31
|  |  |  | No realizar la publicación de los Actos Administrativos ya sea en la página web o en el diario oficial | [5 empty] | Sensibilización a servidores del Ministerio sobre SIGAA implementación de la 1 Etapa Sensibilización Campaña de sensibilización sobre uso, manipulación y acceso de los actos administrativos del Ministerio de Educación Nacional | Notas publicadas en los canales internos del Ministerio | Responsable UAC | 2020-01-02 | 2020-12-31 | # sensibilizaciones realizadas / programadas #publicaciones realizadas / programadas
No tramitar el recurso en el término correspondiente
Aprobar los formatos incorrectos para la publicidad de Actos Administrativos Deterioro de los documentos (rompen, arrugan)
| R15 | SERVICIO AL CIUDADANO | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por legalizar documentos de educación superior falsos. | Actuación indebida por parte de los profesionales a cargo del proceso al legalizar documentos sin verificar la información existente en los sistemas. | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Reporte a la mesa de ayuda cada vez las plataformas asociadas a este trámite se encuentren fueran de servicio. | *Base de datos del sistema de legalizaciones # de Radicado de las mesas de ayuda generadas | Responsable UAC | 2020-01-02 | 2020-12-31 | # Reporte enviados. | Durante el segundo trimestre se realizó el reporte de 34 mesas de ayuda a la oficina de tecnología | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento.
|  |  |  | Manipulación o alteración de la información de los sistemas. | [5 empty] | solicitar información a la IES y actualizar la plataforma | Las peticiones de información y actualización a las IES y la respuestas a las IES. | Responsable UAC | 2020-01-02 | 2020-12-31 | # de solicitudes enviadas
[10 empty] | Alimentación de las bases de datos de la plataforma con la información suministrada por las IES | Listas de asistencia | Responsable UAC | 2020-01-02 | 2020-12-31 | # de respuestas recibidas . | La UAC solicitó a la Subdirección de Desarrollo Organizacional, ajuste respecto a la información de “Soporte/Registro“ (columna M), con el fin de que se guarde coherencia entre esta y el indicador planteado, acorde con la actividad prevista para el control del riesgo. | La actividad y el ajuste serán verificada en el próximo periodo de seguimiento
[10 empty] | Requerir a las IES que se verifique la información no reportada en las plataformas de graduados. | # de radicados de las comunicaciones remitidas a las IES | Responsable UAC | 2020-01-02 | 2020-12-31 | # de solicitudes atendidas por IES / # de solicitudes enviadas a las IES
| R16 | GESTIÓN DE COMUNICACIONES | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de acceder, filtrar o emitir información sin autorización | Actuación indebida por parte de los profesionales a cargo del proceso, incumpliendo los protocolos establecidos para la publicación de información | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Revisión de los contenidos publicados por parte del Directivo o por el profesional del área correspondiente | Correo electrónico de las aprobaciones de los contenidos a publicar | Jefe Oficina de Comunicaciones | 2020-01-02 | 2020-12-31 | # contenidos publicados revisados por el área correspondiente/ total de contenidos publicados | Se modificaron las causas y controles para el riesgo identificado, indicando como controles a ejecutar los siguientes: Verificar con periodicidad trimestral el contrato del profesional que realiza seguimiento periódico a las publicaciones de las redes sociales institucionales y Cambio de contraseñas de acuerdo a las políticas de seguridad de la información establecidas por el MEN, para lo cual se cuenta con un archivo que contiene los cambios que incluyen pantallazos, la fecha y hora del cambio. | La actividad será verificada en el próximo periodo de seguimiento
|  |  |  | Encubrimiento de información para favorecer a funcionarios del Ministerio. | [8 empty] | 2020-01-02 | 2020-12-31
[10 empty] | Realizar una campaña de divulgación interna para sensibilizar a los colaboradores del Ministerio de Educación Nacional sobre el Código de Integridad. | Intranet, carteleras electrónicas, protectores de pantalla, pregonero y correo electrónico |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | # campaña realizada / total de campaña programa
| R17 | DISEÑO DE POLITICA E INSTRUMENTOS | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por formular políticas o instrumentos de política pública que favorezcan a un particular o a un interés propio. | No se cuenta con un proceso de gestión del conocimiento que permita documentar las lecciones aprendidas, aciertos y desaciertos misionales; así como socializar al interior de las dependencias y entre dependencias sus procesos | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Realizar al menos dos (2) reuniones de transferencia de conocimiento entre los equipos de los temas de competencia de la Dirección de Primera Infancia | Listados de asistencia / Presentaciones / Documentos | Subdirector de Cobertura de PI / Subdirector de Calidad de PI | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Número de actividades desarrolladas / Número de actividades ejecutadas *100 | Las actividades programadas se cumplieron, no obstante, la Dirección de Primera Infancia solicitó a la Subdirección de Desarrollo Organizacional, modificación de la actividad prevista, con el objetivo de ajustar y fortalecer los controles definidos para el riesgo identificado. | La actividad será verificada en el próximo periodo de seguimiento
|  |  |  | Falta instrumento de seguimiento y control al diseño de instrumentos | [5 empty] | Diseñar un (1) instrumento para efectuar el seguimiento y control a las acciones que adelanta la DPI | Instrumento de seguimiento | Subdirector de Cobertura de PI / Subdirector de Calidad de PI | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Instrumento de seguimiento | Se ajusta la redacción de la acción propuesta, con el objetivo de mejorar la coherencia entre lo descrito y las acciones que adelanta la Dirección de Primera Infancia. El diseño se alcanzó a terminar en la vigencia 2019. Implementar un (1) instrumento para efectuar el seguimiento y control a las acciones que adelanta la DPI | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento.
Definir instrumentos incumpliendo el procedimiento documentado en el Sistema Integrado de Gestión - SIG respecto a la participación de los actores involucrados en el proceso
|  |  |  | Selección de modalidades que disminuyen los niveles de transparencia por incumplimiento en los tiempos de planeación | [5 empty] | Definir el 100% de los instrumentos de política a desarrollar durante la vigencia | Acta de reunión / Listado de asistencia | Líder de Calidad | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Acta de reunión | Se propone ajustar la redacción de la acción en función de la planeación estratégica de la DPI para la vigencia 2020. "Definir el 100% de los instrumentos de política a desarrollar durante la vigencia 2020" | Se verificará el ajuste en la acción y su implementación en el próximo periodo de seguimiento.
|  |  |  | Excesiva discrecionalidad en la definición de instrumentos, incumpliendo el procedimiento establecido | [5 empty] | Efectuar al menos una (1) revisión y retroalimentación de los instrumentos generados en la DPI por parte del nivel directivo | Listados de asistencia / Documentos | Subdirector de Cobertura de PI / Subdirector de Calidad de PI | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Número de instrumentos revisados / Número total de instrumentos identificados *100
| R18 | EVALUACIÓN DE POLÍTICA | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de manipular o entregar información de los resultados de evaluación de política o instrumentos de política, para favorecer a un particular. | Existencia de un procedimiento desactualizado que no contemple las acciones necesarias para la evaluación de política. | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Efectuar doce (12) seguimientos al avance de los compromisos definidos en el comité directivo | Seguimiento al Plan de Acción | Director de PI | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Número de actividades desarrolladas / Número de actividades ejecutadas *100 | Se realiza seguimiento a cumplimiento de las metas definidas en el Plan de acción 2020 aplicables a la Dirección de Primera Infancia, se remite al Despacho del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media para su consolidación y posterior remisión a la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento.
Falta de construcción de lecciones aprendidas en relación a las metodologías que permitan evaluar la Política Publica de Educación.
No está claramente definida una instancia de revisión de los resultados de evaluación de política
Realizar evaluaciones de política sin atender los requerimientos de ley o los procedimientos internos del Ministerio.
Falta de instrumentos objetivos de evaluación actualizados
Actuación indebida por parte de los profesionales mediante la manipulación o alteración de los activos de información existentes de la construcción de la política, de la formulación del instrumento o de la implementación de este (programas y proyectos)
| R19 | IMPLEMENTACION DE POLITICAS PÚBLICAS EN EDUCACIÓN | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por la realización de asistencias técnicas | Inexistencia de variables objetivas para la planeación y seguimiento de la prestación de la asistencia técnica. (No justificar técnicamente la necesidad de prestar el servicio de asistencia técnica) | 2. Improbable | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Actualizar y socializar el procedimiento de Asistencia Técnica e incluir el uso de herramientas para el tratamiento de la información digital | Procedimiento actualizado en el SOG Listas de asistencia | Subdirección de Fortalecimiento Institucional Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES Subdirectora de Desarrollo organizacional y | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Procedimiento actualizado. Socializaciones realizadas / programadas | Se está trabajando con la subdirección de desarrollo institucional en los requerimientos finales para el cambio del procedimiento. | Se verificará el cumplimiento en el próximo seguimiento.
|  |  |  | Actuación indebida por parte de los profesionales a cargo del proceso solicitando o aprobando asistencias técnicas que no se requieren | [5 empty] | Definir los requerimientos para iniciar con el pilotaje de la herramienta de programación y seguimiento a la ejecución de la asistencia técnica | Requerimientos definidos | Subdirección de Fortalecimiento Institucional Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES Subdirectora de Desarrollo organizacional | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Requerimientos definidos | Se está trabajando con la subdirección de desarrollo institucional en los requerimientos finales del sistema de información. | Se verificará el cumplimiento en el próximo seguimiento.
|  |  |  | Excesiva discrecionalidad de los funcionarios. | [5 empty] | Iniciar con el piloto de la herramienta de programación y ejecución de la asistencia técnica | 1 Pilotaje de herramienta | Subdirección de Fortalecimiento Institucional Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES Subdirectora de Desarrollo organizacional | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 1 Pilotaje de herramienta | Se tiene una nueva herramienta para seguimiento de asistencia técnica . https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/aivelasquez_mineducacion_gov_co/EqfDHFhgpfhFsjKNjaj6z70BLhMocdhszFoWTVCGdLY5Xg?e=csgt2y | Se realizaron las actividades previstas. No se ha presentado evento de corrupción.
[10 empty] | Definición de criterios cuantificables relacionados con las necesidades de ETC que permitan definir indicadores de asistencia técnica | Criterios necesidades de las ETC Indicadores AT | Subdirección de Fortalecimiento Institucional | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Criterios necesidades de las ETC Indicadores AT | Por intermedio del Convenio 0059 de 2019 se realizó diagnóstico para 50 ETC, el cual se diseñó desde el estado de las capacidades de la institución, con este se entablaron necesidades y se generaron acciones de corto, mediano y largo plazo con las cuales se fortalecerá a las instituciones. A su vez, se sugirió una batería de indicadores para hacer seguimiento a esta estrategia. SFI - Se han realizado reuniones en las cuales se determinaron las prioridades en variables para el seguimiento | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
[10 empty] | Manejo y disposición de las evidencias de las asistencias técnicas realizadas, de acuerdo con el procedimiento | Evidencias documentales de Asistencia técnica | Subdirección de Fortalecimiento Institucional | 2020-01-02 | 2020-12-31 | # evidencias documentales / # asistencias técnicas | La Subdirección de Fortalecimiento Institucional implementó un modelo con el fin de mantener las evidencias documentales relacionadas con la prestación del servicio de asistencia técnica de esta Subdirección, de acuerdo con el procedimiento y haciendo uso de la herramienta One Drive. se han realizado 11 asistencias técnicas | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
| R20 | IMPLEMENTACION DE POLITICAS PÚBLICAS EN EDUCACIÓN | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por permitir la utilización de los recursos asignados a un proyecto, con el fin de beneficiar a un particular. | Inclusión de gastos no identificados en la formulación | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Designar el supervisor / interventor en el 100% de los contratos que adelante la DPI | Contratos / Convenios | Directo de PI | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Número de contratos firmados / Número de total de contratos *100 | Se efectúa revisión jurídica relacionada con el seguimiento contractual a la totalidad de contratos (diferentes modalidades) y se adelantaron acciones correspondientes a la etapa precontractual del proceso para la producción de recursos educativos con la Universidad Nacional, se inicia el proceso para la contratación de la interventoría relacionada con las dotaciones y el proceso para contar con el proveedor(es) para compra y distribución de las dotaciones pedagógicas. De igual forma se gestionó la prorroga del convenio con Colsubsidio y el Convenio con Compensar inicia etapa liquidación. Los procesos de contratación que se estructuraron durante el primer trimestre de 2020 se plantearon con la figura de supervisor por parte del MEN | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
|  |  |  | Incumplimiento de los controles de supervisión por debilidades de conocimientos y formación en el ejercicio de la supervisión y el tiempo para el cumplimiento de las obligaciones de la supervisión. | [5 empty] | Definición de requisitos en el 100% de los contratos o convenios que adelante la DPI. Verificación de cumplimiento de requisitos para acceder a contratos y convenios por parte de los oferentes | Contratos / Convenios | Directo de PI | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Número de contratos - convenios con el total de requisitos / Número de total de contratos - convenios *100 | La DPI define lo requisitos en el en el 100% de los contratos o convenios que adelanten sus dependencias. De igual forma se verifica el cumplimiento de cada requisito de los oferentes que tienen intensión de ofrecer sus servicios. La evidencia se encuentra en el archivo de gestión de la Subdirección de Contratación. Porcentaje de avance a la fecha es del 100% de los contratos liderados. | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
Influencia de terceros o cartelización de la oferta en la toma de decisiones institucional
Inclusión de beneficiarios que presentan información falsa para ser admitidos dentro de los programas tipo contrato social.
Ejecutar proyectos sin atender los requerimientos de ley o los procedimientos internos del Ministerio.
Actuación indebida por parte de los profesionales a cargo del proyecto direccionando la ejecución de recursos
| R21 | IMPLEMENTACION DE POLITICAS PÚBLICAS EN EDUCACIÓN | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por manipular u omitir información de control y seguimiento que conllevan a determinar irregularidades que afectan la prestación del servicio educativo para beneficiar a un tercero. | Actuación indebida por parte de los profesionales a cargo del proceso al omitir la obligación de informar las irregularidades detectadas en cumplimiento de sus funciones, buscando el beneficio propio o de un tercero. | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Capacitar a servidores e instituciones de educación superior, entidades territoriales certificadas y contratistas sobre normatividad y los lineamientos del proceso que enfaticen en los controles y las responsabilidades que se tiene al ejercer actividades relacionadas con la función pública | Listas de asistencia, actas e informes de capacitación, socialización y aplicación | Subdirección de Inspección y Vigilancia Subdirector de Monitoreo y Control | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Una capacitación efectuada a público objetivo | En el período reportado no se efectuaron capacitaciones a las IES en razón a la emergencia sanitaria por el COVID 19, no obstante se está organizando operativamente la posibilidad de realizar talleres virtuales sobre derechos pecuniarios en el segundo semestre y adicional a esto se está estudiando la posibilidad de la creación de una pieza gráfica (folleto, video, imagen) que pueda ser difundida de manera electrónica, a las Instituciones de Educación Superior en temas de Inspección y Vigilancia generales. | Se verificará el cumplimiento en el próximo seguimiento.
|  |  |  | Influencia de terceros en la toma de decisiones institucional | [5 empty] | Ejecución de visitas de acuerdo a la priorización y programación efectuada. | Actas de visita |  |  |  | Visitas efectuadas de acuerdo con la priorización efectuada. | De abril a junio se han realizado distintos requerimientos a IES que no tienen medida y se adelantó la elaboración de informes de visitas que se habían realizado en el primer trimestre, ya que en el marco de la emergencia sanitaria no se pueden hacer visitas en las instalaciones físicas de las IES. Adicionalmente, se definió cronograma para adelantar visitas virtuales a través de TEAMS a partir del segundo semestre el cual se ha ido reportando por parte los equipos técnicos a la Subdirectora de Inspección y Vigilancia.
Amenazas a servidores o contratistas
| R22 | IMPLEMENTACION DE POLITICAS PÚBLICAS EN EDUCACIÓN | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de emitir respuestas a solicitudes o trámites sin el cumplimiento de requisitos, con información falsa y/o agilizando la respuesta para favorecer intereses particulares. | Influencia de terceros en la toma de decisiones institucional | 3. Posible | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Realizar procesos capacitación, inducción y reinducción con los colaboradores sobre las responsabilidades al ejercer actividades relacionadas con la función pública. | Listas de asistencia y soportes de capacitación | Dirección de Calidad de PBM Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES Subdirección de Inspección y Vigilancia | 2020-01-02 | 2020-12-31 | # procesos de capacitación e inducción realizados / Programados | Se han realizado capacitaciones a los colaboradores respecto a la normativa vigente, las responsabilidades como servidores públicos. SACES . Durante el período no se han realizado capacitaciones, sin embargo se mantiene la advertencia de que encaso de encontrarse situación probable de corrupción, deberá ser informado con el fin de remitir informe a Control Interno Disciplinarios | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
Actuación indebida por parte de los profesionales a cargo del proceso al omitir verificar los requisitos y/o revisar la información, o incumplir los turnos asignados, en el ejercicio de sus funciones, buscando el beneficio propio o de un tercero.
|  |  |  | Amenazas a servidores o contratistas | [5 empty] | Promover la denuncia en los servidores públicos frente a hechos de corrupción y realizar el acompañamiento y protección a los servidores que denuncian o son amenazados | Registros de promoción de la denuncia y de acompañamiento y protección a los servidores que denuncian | Dirección de Calidad de PBM Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES Subdirección de Inspección y Vigilancia | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Registros de promoción | En el proceso de inducción adelantado con el grupo de trabajo se impartieron instrucciones relacionadas con la obligación de denunciar supuesto hechos de corrupción y sobre el apoyo institucional en estos casos. De igual manera en los proceso de inducción adelantados con los operadores e integrantes de las salas de la CONACES se reitera la importancia de la denuncia y los canales por los cuales se deben efectuar. | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
El poder discrecional del servidor público.
|  |  |  | Falta de motivación en la toma de decisiones de los profesionales a cargo de la evaluación y/o verificación de la prestación del servicio educativo por poder discrecional | [5 empty] | Implementar revisiones aleatorias con respecto al manejo de los tramites identificando posibles casos de discrecionalidad (y/o falta de motivación en sus decisiones) de servidores para realizar los mismos | Registros de revisiones | Dirección de Calidad de PBM Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES Subdirección de Inspección y Vigilancia | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Registros de revisiones | Desde las coordinaciones de los grupos de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, se hace seguimiento periódico a los trámites, verificando el estado y gestión por parte de los funcionarios. SACPBM - Se continúa con las revisiones aleatorias a los trámites con el fin de identificar posibles casos de discrecionalidad por parte de los servidores al momento de realizar los trámites. SIyV- Se tienen en la Subdirección diferentes filtros o puntos de revisión según los procesos llevados a cabo por el área, antes de que sean enviados para firma o aprobación tanto en la plataforma VUMEN como en Sistema de Gestión Documental SACES - Seguimiento semanal a través de la plataforma a los procesos en trámite | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
|  |  |  | Manipular o alterar la información de los sistemas que soportan los trámites en el MEN. | [5 empty] | Actualizar mediante el acto administrativo el procedimiento, funcionamiento de las Salas de la CONACES, así como las obligaciones de los miembros de las conaces, incluyendo las circunstancias de impedimentos, incompatibilidades e inhabilidades conforme a Ley | Guía de Funcionamiento de las Salas CONACES | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Guía implementada | Se está en proceso de actualización de la Resolución 10414 de 2018 relacionada con la reglamentación de las salas de evaluación de la CONACES y sus integrantes. La dirección de calidad lidera la actualización de la Resolución que reglamenta el funcionamiento de la CONACES, igualmente, a través de la Sala de Coordinadores de la CONACES se definió una comisión que trabajará los lineamientos relacionados con la gestión de las salas y la participación de diferentes roles.
[10 empty] | Establecer el Manual de ética de los Pares académicos y miembros de la CONACES | Manual de ética | Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Manual implementado | En el proyecto de gestión de pares se contempló dentro de las acciones la reglamentación del rol del par en el que se debe señalar lo relacionado con la ética de este rol. Para los integrantes de la CONACES este tema quedará contemplado en la actualización de la Resolución 10414 de 2018. La Dirección de Calidad lidera la actualización de la Resolución que reglamenta el funcionamiento de la CONACES en la cual se incluye el tema de la ética en el desempeño de los roles. Igualmente, a través de la Sala de Coordinadores de la CONACES se definió una comisión que trabaja los lineamientos relacionados con la gestión de las salas y la participación de diferentes roles. | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
| R23 | GESTIÓN DE ALIANZAS | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para gestionar alianzas que favorezcan intereses particulares. | Desconocimiento u omisión de la aplicación de los criterios definidos a nivel institucional en términos de suscripción de alianzas, para beneficiar a un oferente. | 1. Rara vez | 5. Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Socializar al interior del Ministerio los lineamientos de suscripción de alianzas | Nota pregonero, nota mensaje de interés, nota banner | Jefe OCAI Sandra Carolina Chaves - profesional OCAI | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 3 mecanismos de socialización (1 pregonero, 1 mensaje de interés masivo, 3 banner) | Se prevé como parte de la estrategia la publicación de logros destacables del proceso de gestión de alianzas, es así como el 05 de mayo se publica en Noticias de la Sala de Prensa de la Intranet los resultados de la alianza del Ministerio con la Organización Internacional para las Migraciones, la Fundación Viva Air y la empresa Cerrejón por medio de la cual se entregaron 576 kits escolares para estudiantes del municipio de Uribia, en la Guajira. Una de las acciones a desarrollar, se refiere a la socialización de los procedimientos y documentos asociados al proceso de gestión de alianzas, sin embargo, durante el segundo trimestre del año se han realizado reuniones con la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección de Contratación para actualizar los lineamientos y guía de suscripción de alianzas, por lo que una vez se concluya y formalice la actualización se socializará al interior del Ministerio. | Se verificará el cumplimiento en el próximo seguimiento.
|  |  |  | Influencia de terceros en la toma de decisiones institucional | [5 empty] | Apropiación de los lineamientos de suscripción de alianzas en el equipo de la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | Acta de reunión y listado de asistencia | Jefe OCAI Sandra Carolina Chaves - profesional OCAI | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 1 taller | Está pendiente la programación de un taller con el equipo en donde se revisen los lineamientos y evalué su desempeñ a la actualidad. EL taller será liderado por la Oficina Asesora Jurídica quien nos da los lineamientos de suscripción de alianzas y con quien en conjunto se aplican dichos lineamientos. | Se verificará la actividad en el próximo periodo de seguimiento.
[10 empty] | Revisión de antecedentes de los aliados con los que se suscribirá una alianza, que permita conocer su estado frente a entes de control. | Documentos de revisión | Jefe OCAI Sandra Carolina Chaves - profesional OCAI | 2020-01-02 | 2020-12-31 | soportes de la revisión de antecedentes | Revisión de los antecedentes de cada aliado con los que se han suscrito convenios con el MEN en el transcurso del primer trimestre. | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
| R24 | EVALUACIÓN Y ASUNTOS DISCIPLINARIOS | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para incidir indebidamente en el resultado de una investigación disciplinaria. | 1. Falta de supervisión sobre el desarrollo de las investigaciones y el cumplimiento de términos procesales. | 3. Posible | 4. Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Realizar control trimestral para verificar que no se materialice el riesgo | Informes de seguimiento y control trimestral | Responsable del Proceso de investigaciones Disciplinarias | 2020-01-02 | 2020-12-31 | # de seguimiento realizados / programados | Se efectuaron tres informes mensuales sobre el desarrollo de las investigaciones y el cumplimiento de términos procesales. | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
|  |  |  | 2. Influencia de terceros en los resultados de una investigación disciplinaria. | [5 empty] | Comunicar mediante notas en el pregonero o en los medios de comunicación internas del MEN, que como servidor puede denunciar casos de corrupción. | Publicaciones realizadas | Responsable del Proceso de investigaciones Disciplinarias | 2020-01-02 | 2020-12-31 | # de publicaciones realizadas / programadas | Reportan mediante correo la solicitud tramitada | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento. No se ha presentado evento de corrupción.
3. La sustitución de personal de planta por contratistas de prestación de servicios para desarrollar la función disciplinaria y posibles actuaciones contrarias a derecho por parte de contratistas.
Investigaciones disciplinarias carentes del material probatorio para tomar decisiones, debida a la mora u omisión por parte de las dependencias del Ministerio, en el suministro de información requerida
Falta de abogados vinculados a la planta personal del Ministerio, para la práctica de pruebas.
|  |  |  | Falta de idoneidad para adelantar un proceso disciplinario. | [5 empty] | Solicitar a la Subdirección de Talento humano la inclusión en el plan de capacitación institucional, la capacitación de servidores públicos del área de Control Interno Disciplinario, para aplicar a cursos. | Solicitud realizada | Responsable del Proceso de investigaciones Disciplinarias | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Solicitud realizada | A la fecha no se ha realizado la solicitud. | Se verificará el cumplimiento en el próximo seguimiento.
| R25 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de hacer uso del conocimiento institucional para favorecer a un particular. | 1. Insuficiencia en la identificación y revisión de los mecanismos existentes y aplicables para proteger los derechos de autor y la propiedad intelectual del MEN. | 1. Rara vez | 3. Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal. | Revisar los mecanismos y controles en materia de contratación que se aplican para proteger los derechos de autor y la propiedad intelectual del MEN. | Clausulas ajustadas e implementadas relacionadas con derechos de autor y propiedad intelectual del MEN. | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Mecanismos revisados | La Oficina de Innovación Educativa incluye dentro de los anexos de los contratos suscritos el clausulado donde se establece la sesión de derechos de autor del contratista hacia el Ministerio. | Se realizaron las actividades previstas durante el periodo de seguimiento.
2. Intereses subjetivos para no proteger, o proteger como no se debe, derechos de autor
Código: PM-FT-07 Versión: 3 Rige a partir de su publicación en el SIG

## Criterios (hidden)
[6 empty] | calificacion probabilidad |  | calificacion Impacto
tipo de riesgo | factor de riesgo externo | factor de riesgo interno | Contexto del Proceso | Tipo de impacto | probabilidad |  | impacto |  | riesgo inherente | tipo de control | Probabilidad | Impacto | política de manejo | requiere plan de mejoramiento
Estratégico | Político | Financieros | Diseño del proceso | 5. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal. | 5. Casi seguro | 5 | 5. Catastrófico | 5 | Extremo | Preventivo | Directamenta | Directamente | Aceptar el riesgo | Si
Gerencial | Económico y Financiero | Personal | Interacciones con otros procesos | 4. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. | 4. Probable | 4 | 4. Mayor | 4 | Alto | Detectivo | Indirectamenta | Indirectamente | Reducir el riesgo | No
Operativo | Social y Cultural | Procesos | Transversalidad | 5. Credibilidad o imagen / Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados. | 3. Posible | 3 | 3. Moderado | 3 | Moderado |  | No disminuye | No disminuye | Evitar el riesgo
Financiero | Tecnológico | Tecnología | Procedimientos asociados | 4. Credibilidad o imagen / Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. | 2. Improbable | 2 | 2. Menor | 2 | Bajo |  |  |  | Compartir el riesgo
Tecnológico | Ambiental | Estratégicos | Responsables del proceso | 3. Credibilidad o imagen / Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. | 1. Rara vez | 1 | 1. Insignificante | 1
Cumplimiento | Legal y Reglamentario | Comunicación Interna | Comunicación entre procesos | 2. Credibilidad o imagen / Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos
Imagen / Reputacional | N.A. | N.A. | Activos de seguridad digital del proceso | 1. Credibilidad o imagen / No se afecta la imagen institucional de forma significativa.
Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | N.A. | 5. Operativo / Interrupción de las operaciones de la entidad por más de cinco (5) días.
Seguridad Digital |  |  |  | 4. Operativo / Interrupción de las operaciones de la entidad por más de dos (2) días.
Ambiental |  |  |  | 3. Operativo / Interrupción de las operaciones de la entidad por un (1) día.
2. Operativo / Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas.
Corrupción |  |  |  | 1. Operativo / No hay interrupción de las operaciones de la entidad.
5. Legal / Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador.
4. Legal / Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.
3. Legal / Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.
2. Legal / Reclamaciones o quejas de los usuarios, que implican investigaciones internas disciplinarias.
1. Legal / No se generan sanciones económicas o administrativas.
5. Ambientales/Alteraciones catastróficas en el ambiente
4. Ambientales/Alteraciones significativas o sanciones
3. Ambientales/Alteraciones importante o quejas de la comunidad
2. Ambientales/Cambios leves en el ambiente
1. Ambientales/No genera consecuencias
5. Seguridad y Salud en el Trabajo/Una o más fatalidades
4. Seguridad y Salud en el Trabajo/Incapacidad total, permanente
3. Seguridad y Salud en el Trabajo/Incapacidad parcial, permanente > a 10 días
2. Seguridad y Salud en el Trabajo/Incapacidad temporal entre 1 y 10 días
1. Seguridad y Salud en el Trabajo/Lesión leve o menor
5. Disponibilidad Información / Pérdida de información crítica para la entidad que no se puede recuperar.
4. Disponibilidad Información / Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.
3. Disponibilidad Información / Inoportunidad en la información, ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.
2. Disponibilidad Información / Menor
1. Disponibilidad Información / Insignificante
5. Confidencialidad de información/Catastrófico
4. Confidencialidad de información/Mayor
3. Confidencialidad de información/Moderado
2. Confidencialidad de información/Menor
1. Confidencialidad de información/Insignificante
5. Integridad Información/Catastrófico
4. Integridad Información/Mayor
3. Integridad Información/Moderado
2. Integridad Información/Menor
1. Integridad Información/Insignificante