## RIESGOS PLAN CONSERVACIÓN
Anexo 2. RIESGOS DEL PLAN CONSERVACIÓN Y PLAN PRESERVACIÓN 2019-2020
MATRIZ DE RIESGOS PLAN CONSERVACIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO
PROGRAMA | Causas | Factor de Riesgo Externo | Factor de Riesgo Interno | Riesgo |  |  | Consecuencias | Análisis del Riesgo | [5 empty] | Valoración del Riesgo
[8 empty] | RIESGO INHERENTE | [5 empty] | Controles Existentes | Tipo de Control
|  |  |  | No. | Descripción | Tipo |  | Probabilidad | Calificación Probabilidad | Tipo de Impacto | Impacto | Calificación Impacto | Zona de Riesgo
Capacitación y sensibilización | Desinteres por parte de los servidores | N.A. | Cumplimiento de planes y programas | 1 | Inasistencia de los servidores y personal de archivo a las capacitaciones programadas. | Operativo | La no implementación oportuna del Programa. La no adecuada administración de los Archivos. | 3. Posible | 3 | 1.Operativo/Ajustes a una actividad concreta | 2. Menor | 2 | Moderado | Revisar listados de asistencia contra listado de Programación | Preventivo
| Otras actividades programadas | N.A. | Cumplimiento de planes y programas | [10 empty] | Realizar reprogramacion de personal faltante | Preventivo
Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas | Estos documentos se pueden deteriorar por las condiciones del papel y en algunos casos porque no se hace un adecuado manejo de estos. | Ambiental | Cumplimiento de planes y programas | 2 | Deterioro de documentos del archivo de gestión, centro de documentación. | Ambiental | Perdida de información relevante No contar con las evidencias que soportan las acciones realizadas en caso de investigación. | 3. Posible | 3 | 4.Integridad Información/Mayor | 4. Mayor | 4 | Extremo | Cuenta con mecanismos para evaluar la humedad en el archivo para mantener conservación de los documentos | Correctivo
[14 empty] | Se tienen implementados dispositivos que ayudan a mantener las condiciones ambientales adecuadas en donde se almacenan los documentos | Correctivo
| Deterioro sobre los documentos por causa de problemas en la infraestructura, tales como redes hidráulicas y eléctricas descompuestas, fisuras y grietas estructurales en los muros del inmueble, mobiliario en mal estado, insuficiente o inadecuado, entre otros. | Ambiental | Cumplimiento de planes y programas | 3 | Depósitos inadecuados, identificación de Redes hidráulicas, falta de aireación, acumulación de polvo y material particulado, lámparas con balastros sin filtros UV, instalación inadecuada de documentación en la estantería y falta de seguimiento y control de condiciones medio ambientales. | Ambiental | No se cuenta con los espacios suficientes y adecuados para la ubicación de los archivos. | 3. Posible | 3 | 4.Integridad Información/Mayor | 4. Mayor | 4 | Extremo | Cuenta con mecanismos para evaluar la humedad en el archivo para mantener conservación de los documentos | Correctivo
[14 empty] | Se tienen implementados dispositivos que ayudan a mantener las condiciones ambientales adecuadas en donde se almacenan los documentos | Correctivo
Saneamiento ambiental: desinfección desratización y desinsectación. | Aunque se cuenta con los espacios y las condiciones ambientales para almacenar documentos estos se pueden deteriorar por las condiciones de los depositos. | Ambiental | Cumplimiento de planes y programas | 4 | Deterioro de documentos del archivo de gestión, centro de documentación y/o archivo central debido a las condiciones ambientales | Ambiental | Perdida de información relevante | 1. Raro | 1 | 2.Disponibilidad Información/Menor | 2. Menor | 2 | Bajo | Se realizan jornadas de fumigacion semestrales en los archivos de gestión y central | Preventivo
Monitoreo y Control de Condiciones ambiental | Falta de tiempo Falta de conocimiento | Ambiental | Cumplimiento de planes y programas | 5 | La no medición y registro de las condiciones ambientales – humedad relativa, temperatura en los archivos de Gestión y central | Ambiental | La no implementación oportuna del Programa. La no adecuada administración de los Archivos. | 2. Improbable | 2 | 2.Integridad Información/Menor | 2. Menor | 2 | Bajo | Se realiza seguimiento mensual a las mediciones y se revisa informe consolidado | Preventivo
Almacenamiento y Re-almacenamiento | Falta de tiempo Falta de conocimiento | N.A. | Cumplimiento de planes y programas | 6 | Mala manupilacion de las unidades de conservación | Operativo | La no implementación oportuna del Programa. La no adecuada administración de los Archivos. | 1. Raro | 1 | 1.Integridad Información/Insignificante | 1. Insignificante | 1 | Bajo | Se realiza seguimiento mensual a los cambios de unidades de conservación, se revisa informe consolidado | Preventivo
Prevención de emergencias y atención de desastres | Falta de tiempo Falta de conocimiento | N.A. | Cumplimiento de planes y programas | 7 | Mala manupilacion de las unidades de conservación | Operativo | La no implementación oportuna del Programa. La no adecuada administración de los Archivos. | 1. Raro | 1 | 1.Integridad Información/Insignificante | 1. Insignificante | 1 | Bajo | Se realiza seguimiento mensual a los cambios de unidades de conservación, se revisa informe consolidado | Preventivo

## MapaInherente (hidden)
Mapa de Riesgo Inherente
CRITERIOS
| Casi seguro 5 | [5 empty] | Extremo | PROBABILIDAD | Casi seguro ( A ) | • Se ha presentado en el sector público o en el MEN mas de una vez en el último año • Ocurrirá con alto nivel de certeza el próximo año | Alto | Alto | Extremo | Extremo | Extremo
| Probable 4 |  |  | R1. |  |  | Alto |  | Probable ( B ) | • Se ha presentado en el sector público o en el MEN en el último año • Se espera que ocurra en la mayoría de los casos o circunstancias | Moderado | Alto | Alto | Extremo | Extremo
PROBABILIDAD | Posible 3 | [5 empty] | Moderado |  | Posible ( C ) | • Se ha presentado en el sector público o en el MEN en los últimos 2 años • Es probable que ocurra en esta vigencia | Bajo | Moderado | Alto | Extremo | Extremo
| Improbable 2 | [5 empty] | Bajo |  | Improbable ( D ) | • Se ha presentado en el sector público o en el MEN en los últimos 5 años • Es poco probable que ocurra esta vigencia | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
| Raro 1 | [7 empty] | Raro ( E ) | • No se ha presentado en el sector público o en el MEN en los últimos 5 años • El evento puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Alto
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Zona de riesgo baja: asumir el riesgo Zona de riesgo moderada: asumir el riesgo, reducir el riesgo Zona de riesgo alta: reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir Zona de riesgo extrema: reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir |  |  | Insignificante ( 1 ) | Menor ( 2 ) | Moderado ( 3 ) | Mayor ( 4 ) | Catastrófico ( 5 )
|  | 1 Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  |  | IMPACTO (Se valora de acuerdo a los criterios establecidos en las Tablas No. 5 y 6 del Manual)
IMPACTO

## Criterios (hidden)
[5 empty] | calificacion probabilidad |  | calificacion Impacto
tipo de riesgo | factor de riesgo externo | factor de riesgo interno | Tipo de impacto | probabilidad |  | impacto |  | riesgo inherente | tipo de control | Probabilidad | Impacto | política de manejo | requiere plan de mejoramiento
Estratégico | Social | Estructura | 1.Credibilidad o imagen/Grupo de funcionarios | 5. Casi seguro | 5 | 5. Catastrófico | 5 | Extremo | Preventivo | Si | Si | Reducir la probabilidad | Si
Operativo | Cultural | Cultura organizacional | 2.Credibilidad o imagen/Todos los funcionarios | 4. Probable | 4 | 4. Mayor | 4 | Alto | Detectivo | No | No | Reducir el impacto | No
Cumplimiento | Económico | Modelo de operación | 3.Credibilidad o imagen/Usuarios ciudad | 3. Posible | 3 | 3. Moderado | 3 | Moderado | Correctivo |  |  | Transferir el riesgo
Imagen | Tecnológico | Cumplimiento de planes y programas | 4.Credibilidad o imagen/Usuarios región | 2. Improbable | 2 | 2. Menor | 2 | Bajo |  |  |  | Aceptar el riesgo
Financiero | Político | Sistemas de información | 5.Credibilidad o imagen/Usuarios país | 1. Raro | 1 | 1. Insignificante | 1 |  |  |  |  | Evitar el riesgo
Tecnológico | Legal | Procesos y procedimientos | 1.Legal/Multas
Ambiental | Ambiental | Recursos humanos | 2.Legal/Demandas
Seguridad y Salud en el Trabajo | N.A. | Recursos económicos | 3.Legal/Investigación disciplina
Seguridad de la Información |  | N.A. | 4.Legal/Investigación fiscal
5.Legal/Intervención-sanción
1.Operativo/Ajustes a una actividad concreta
2.Operativo/Cambios en procedimientos
3.Operativo/Cambios en la interacción de los procesos
4.Operativo/Intermitencia en el servicio
5.Operativo/Paro total del proceso
1.Ambientales/No genera consecuencias
2.Ambientales/Cambios leves en el ambiente
3.Ambientales/Alteraciones importante o quejas de la comunidad
4.Ambientales/Alteraciones significativas o sanciones
5.Ambientales/Alteraciones catastróficas en el ambiente
1.Seguridad y Salud en el Trabajo/Lesión leve o menor
2.Seguridad y Salud en el Trabajo/Incapacidad temporal entre 1 y 10 días
3.Seguridad y Salud en el Trabajo/Incapacidad parcial, permanente > a 10 días
4.Seguridad y Salud en el Trabajo/Incapacidad total, permanente
5.Seguridad y Salud en el Trabajo/Una o más fatalidades
1.Confidencialidad de información/Insignificante
2.Confidencialidad de información/Menor
3.Confidencialidad de información/Moderado
4.Confidencialidad de información/Mayor
5.Confidencialidad de información/Catastrófico
1.Integridad Información/Insignificante
2.Integridad Información/Menor
3.Integridad Información/Moderado
4.Integridad Información/Mayor
5.Integridad Información/Catastrófico
1.Disponibilidad Información/Insignificante
2.Disponibilidad Información/Menor
3.Disponibilidad Información/Moderado
4.Disponibilidad Información/Mayor
5.Disponibilidad Información/Catastrófico

## RIESGOS PLAN PRESERVACIÓN
Anexo 2. RIESGOS DEL PLAN CONSERVACIÓN Y PLAN PRESERVACIÓN 2019-2020
MATRIZ DE RIESGOS PLAN DE PRESERVACION
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO
PLAN | Causas | Factor de Riesgo Externo | Factor de Riesgo Interno | Riesgo |  |  | Consecuencias | Análisis del Riesgo | [5 empty] | Valoración del Riesgo
[8 empty] | RIESGO INHERENTE | [5 empty] | Controles Existentes | Tipo de Control
|  |  |  | No. | Descripción | Tipo |  | Probabilidad | Calificación Probabilidad | Tipo de Impacto | Impacto | Calificación Impacto | Zona de Riesgo
PLAN DE CONSERVACIÒN DIGITAL A LARGO PLAZO | Falta definicion de tratamiento documentos electrónicos | N.A. | Cumplimiento de planes y programas | 1 | Existe desarticulación de documentos electrónicos, en relación con las políticas institucionales de seguridad de la información. | Seguridad de la Información | La no implementación oportuna del Plan Digital a Largo Plazo. | 5. Casi seguro | 5 | 4.Integridad Información/Mayor | 4. Mayor | 4 | Extremo | Realizar la recopilación de información que se encuentre en la entidad. | Correctivo
| Falta de un metodo de almacenamiento. | N.A. | Cumplimiento de planes y programas | [10 empty] | Realizar la Inspección de sistemas de almacenamiento físico y digital e instalaciones físicas y Revisión de soportes digitalizados o microfilmados existentes en la entidad. | Correctivo
NOTA: Este riesgo se genera, teniendo en cuenta que la Entidad NO cuenta con un metodo de almacenamiento, ni tampoco con un SGDEA. Por esta razon se elaboraran las actividades establecidas para comenzar su implementación. Una vez se realice esta impleentación se dará alcance al Plan de Preservación Digital a Largo Plazo.