## RENDICIÓN DE CUENTAS
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019
[5 empty] | Componente 3: Rendición de Cuentas | [13 empty] | Mecanismo de Seguimiento
| Ejes Estratégicos | Elementos | Dependencia | Actividad | Producto | Fórmula de medición | Unidad de Medida | Meta | Avance | % Cumplimiento 2019 | Inicio (dd/mm/aaaa) | Final (dd/mm/aaaa) | Frecuencia de Medición | RESPONSABLE (De reporte de información) | Jefe Área | Secretaria(o) | CONTACTO (adicional en las Dependecias) | CORREO | Seguimiento 1 Corte a 31 de Marzo | Seguimiento 2 Corte a 30 de Junio | Seguimiento 3 Corte a 30 de Septiembre | Seguimiento 4 Corte a 31 de Diciembre | Partes Interesadas (Grupo de valor al cuál está dirigidas las actividades) | [7 empty] | Poblaciones |  |  |  | Ciclo de la Gestión de la PC (Determinar a qué etapa del ciclo de la gestión corresponde la actividad de participación) |  |  |  | Clasificación por tipo de instancia |  | Canales (De publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor) | [6 empty] | ¿Cómo se desarrolla la actividad? |  |  | En el desarrollo de la Actividad a los grupos de interés |  |  | Recursos Utilizados |  |  |  | Participación Ciudadana |  |  |  | Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos
[23 empty] | Instituciones educativas | Comunidad educativa | Estado | Organizaciones | Cooperación | Sector privado | Medios | Ciudadanos | Población Afro | Población Indígena | Población Rrom | Población de Posconflicto | Diagnóstico | Planeación | Implementación (Ejecución participativa) | Seguimiento y Evaluación | Legalmente conformada | Otros | Presencial | Ferias de Servicio al Ciudadano | Página web | Correo electrónico | Chat | Redes Sociales | Otro cúal | Directamente (con Asignación Presupuesto) | Alianzas | Convenios | Se les consultaron las recomendaciones u objeciones | Se discutieron o establecio un mecanismo para responder recomendaciones u objeciones formuladas | Se retroalimento sobre las recomendaciones u objeciones formuladas | Humanos | Financieros | Tecnológicos | Logísticos | Información y Consulta (1) | Control Social (2) | Ejecución por colaboración ciudadana (3) | Planeación participativa (4) | ODS | Meta | Derecho Humano que se garantiza | Instrumento (DDHH) | ENTREGABLES (Evidencias a OAPF) | Medio de Divulgación de la acción
1 |  | Información | Dirección de Primera Infancia | Convocar a los delegados de educación inicial de las Entidades territoriales Certificadas (ETC) en Educación focalizadas para el Encuentro de líderes técnicos en educación. | Convocatoria adelantada a delegados de educación inicial de las ETC focalizadas | Número de invitaciones enviadas a las ETC focalizadas | Número | 60 |  | 0% | 2019-03-01 | 2019-04-30 | Trimestral | Gerardo Andrés Parada Gómez Subdirección de Desarrollo Organizacional gparada@mineducacion.gov.co Ext: 2409 | Jaime Rafael Vizcaino Pulido jvizcaino@mineducacion.gov.co | Secretaria: Ivonne Delgado Ext. 2409 | Gerardo Andrés Parada Gómez gparada@mineducacion.gov.co Martha Patricia Ortiz Camacho martortiz@mineducacion.gov.co Senia María Díaz Salazar smdiaz@mineducacion.gov.co | gparad@ martortiz@ smdiaz@ | Se identifica la Base de datos de los líderes de educación inicial que fueron focalizados para la convocatoria de los líderes técnicos de educación de las Entidades Territoriales Certificadas. |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X | X | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X | X | X | X | X | [7 empty] | Propuesta de invitación al Evento
2 |  | Información | Dirección de Primera Infancia | Convocar a las instituciones de educación superior y otros actores para la construcción, ajuste o retroalimentación colectiva de los instrumentos de formación y cualificación del talento humano vinculado a la educación inicial. | Una (1) Convocatoria realizada para la construcción, ajuste o retroalimentación colectiva de los instrumentos de formación y cualificación del talento humano vinculado a la educación inicial | Número de invitaciones a encuentros con instituciones de educación superior y otros actores | Número | 1 |  | 0% | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Trimestral | Gerardo Andrés Parada Gómez Subdirección de Desarrollo Organizacional gparada@mineducacion.gov.co Ext: 2409 | Jaime Rafael Vizcaino Pulido jvizcaino@mineducacion.gov.co | Secretaria: Ivonne Delgado Ext. 2409 | Gerardo Andrés Parada Gómez gparada@mineducacion.gov.co Martha Patricia Ortiz Camacho martortiz@mineducacion.gov.co Senia María Díaz Salazar smdiaz@mineducacion.gov.co | gparad@ martortiz@ smdiaz@ | Se realiza una (1) convocatoria vía correo electrónico a la Universidad Pedagógica Nacional para una sesión de la mesa de cualificación del talento humano a fin de revisar conjuntamente la ficha de reporte de procesos de cualificación para el tablero de indicadores de la Presidencia de la República. |  |  |  | X | X |  | X | [9 empty] | X |  |  |  | X | [10 empty] | X | X | [5 empty] | X | [7 empty] | Correo electrónico invitación Universidad Nacional Pedagógica
3 |  | Información | Oficina Asesora de Comunicaciones | Divulgar la información interna y externa que genera el MEN, relacionada con los lineamientos estratégicos de la alta dirección | Piezas informativas, comunicados, videos, galería de fotos | 100% de información de lineamientos estrategicos divulgada | Porcentaje | 100% |  | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral | Senia María Díaz Salazar Oficina Asesora de Comunicaciones smdiaz@mineducacion.gov.co; Ext: 1402; Sonia Uribe Lasprilla suribe@mineducacion.gov.co | Olga Lucia Pérez García operez@mineducacion.gov.co |  | Senia María Díaz Salazar Oficina Asesora de Comunicaciones smdiaz@mineducacion.gov.co; Ext: 1402 Sonia Uribe Lasprilla suribe@mineducacion.gov.co Oficina Asesora de Comunicaciones | smdiaz suribe@ | Durante este trimestre la Oficina Asesora de Comunicaciones divulgó, toda la información interna y externa que genera el MEN, relacionada con los lineamientos estratégicos. Incluye información divulgada en nuestros canales internos como El Pregonero, Radio MEN, Pantallas, MENsajes de Interés, como medios activos, directos y participativos del Ministerio. Así mismo, se destacan las acciones comunicativas gestionadas por el equipo de Comunicación Externa de la OAC, en las cuales se incluyen las notas publicadas en la sección prensa de la web de Mineducación, las notas del boletín Mineducación en Medios, la atención a solicitudes de medios de comunicación y la atención a medios en ruedas de prensa adelantadas por algún vocero de la Entidad. Dentro de los temas más relevantes de este periodo se cuentan los dos café con la ministra, invitación a matrículas y bienvenida al año escolar, misión de sabios, la presentación de los Talleres Construyendo País – Compromisos Educación, Avances estrategias en el Cauca, Convocatoria al curso de formación para educadores que integran el 12% de la II cohorte de la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa, Convocatoria estudio de Maestrías de Docentes en Guajira, Boyacá y Bolívar; y la Formación a etnoeducadores en distintas regiones del país entre otros. Todo el contenido se encuentra publicado en: https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/ https://intranetmen.mineducacion.gov.co/Pages/Home.aspx https://www.mineducacion.gov.co/boletinesmen/1754/w3-article-379701.html
4 |  | Información | Oficina Asesora de Comunicaciones | Publicar de manera permanente la información requerida en la sección de Transparencia y acceso a la información pública, de la página web del Ministerio, conforme la normatividad vigente | Información publicada en https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica | 100% de información publicada en la Sección Transparencia y acceso a la información pública | Porcentaje | 100% |  | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral | Senia María Díaz Salazar Oficina Asesora de Comunicaciones smdiaz@mineducacion.gov.co; Ext: 1402; Sonia Uribe Lasprilla suribe@mineducacion.gov.co | Olga Lucia Pérez García operez@mineducacion.gov.co |  | Senia María Díaz Salazar Oficina Asesora de Comunicaciones smdiaz@mineducacion.gov.co; Ext: 1402 Sonia Uribe Lasprilla suribe@mineducacion.gov.co Oficina Asesora de Comunicaciones | smdiaz suribe@ | Durante este trimestre, la Oficina Asesora de Comunicaciones realizó más de 450 publicaciones en la página web y dio respuesta a todas las solicitudes de publicación en el micrositio de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional, ubicada en el enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
5 |  | Información | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Publicar en medios virtuales, Indicadores Estadísticos Sectoriales - ES, al alcance de la ciudadanía | Diez (10) Indicadores de ES actualizados 2018 publicados | Indicadores publicados | Número | 10 |  | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral | José Antonio Reina Guevara Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Grupo de Información jreina@mineducacion.gov.co Tel: 79736107 | Camilo Andrés Gutiérrez Silva cgutierrezs@mineducacion.gov.co; Olga Lucia Pérez García operez@mineducacion.gov.co | Secretario: Jino Iguarán. Ext. 1509 | José Antonio Reina Guevara Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Grupo de Información jreina@mineducacion.gov.co Tel: 79736107 Elsa Nelly Velasco Pulido; evelasco@mineducacion.gov.co Grupo Información y Análsis Sectorial Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | jreina@ evelasco@ | Indicador que se reporta en el segundo semestre de cada año, una vez se consolide la matricula y se efectuen los procesos de auditoria.
6 |  | Información | Oficina de Innovación Educativa | Publicar en el Portal Educativo Colombia Aprende, productos y servicios que posibiliten la participación de la comunidad educativa | Contenidos educativos publicados para la educación inicial, preescolar, básica y media. | Sumatoria de contenidos educativos para la educación inicial, preescolar, básica y media | Número | 450 |  | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral | María del Pilar Ardila Oficina de Innovación Educativa con uso de nuevas tecnologías MArdila@mineducacion.gov.co Ext: 1705 | Diana María Silva Lizarazo dsilval@mineducacion.gov.co |  | María del Pilar Ardila MArdila@mineducacion.gov.co Maria Telma Herazo Pérez mherazo@mineducacion.gov.co Senia María Díaz Salazar smdiaz@mineducacion.gov.co | MArdila@ mherazo@ smdiaz@ | Durante el primer trimestre de 2019, se desarrollaron actividades de planeación estratégica y se avanzó en la construcción de los insumos y los anexos técnicos, con el fin de iniciar los procesos contractuales que permitirán el cumplimiento de la meta. Así mismo el portal Educativo Colombia Aprende reporta un valor acumulado de 6.578.235 de visitas a sus productos y servicios. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | [7 empty] | Protocolos de edusitios, inventario de contenidos educativos digitales desarrollados, bases de datos de instituciones acompañadas, estadísticas de visitas al portal y se publican en la intranet del MEN en el link: https://bit.ly/2P0Gumb | Los productos se publican en el Portal Colombia Aprende: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
7 |  | Información | Subdirección de Contratación | Convocar a las veedurías ciudadanas para que ejerzan las funciones legalmente atribuidas respecto de la vigilancia a los procesos de selección, adelantados en en Ministerio | Avisos de convocatoría publicados en el Secop | Total de avisos publicados / Total de procesos adelantados*100 | Porcentaje | 100% |  | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral | Ana María Muñoz Almadio Subdirección de Contratación amunoza@mineducacion.gov.co Ext: 4121 | Karen Ezpeleta Merchán kezpeleta@mineducacion.gov.co |  | Ana María Muñoz Almadio amunoza@mineducacion.gov.co Cielo Alexandra Vega Navarro cvega@mineducacion.gov.co Fabio Alberto Gomez Santos Fgomez@mineducacion.gov.co | amunoza@ cvega@ fgomez@ | En cumplimiento del artículo 5° y del literal c) del artículo 15 de la Ley 850 de 2003 y el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, el Ministerio ha publicado a la ciudadanía en general y a las veedurías, los procesos de contratacion a través de los siguientes medios: 1. SECOP 2. PÁGINA WEB Los documentos publicados en los cuales se hace la respectiva convocatoria a veedurias fueron los siguientes: 1. PUBLICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: El Plan Anual de Adquisiciones incluye la proyección de la contratación que se va a realizar. Este para la vigencia 2019, fue publicado en el secop el 31 de enero de 2019. 2.PUBLICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN: Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo del año en curso se publicaron dos (2) procesos de seleccion de contratistas el LP-MEN-01-2019 y el LP-MEN-02-2019. Para dar cumplimiento a las disposiciones legales citadas, en lo procesos de selección, en el aviso de convocatoria y en el pliego de condiciones se incluyen las siguientes descripciones: “VEEDURÍAS CIUDADANAS: En cumplimiento de lo establecido en la Ley 850 de 2003, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL invita a las veedurías ciudadanas para que ejerzan el control social sobre el presente proceso de contratación.” (aviso de convocatoria) “2.1 INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y del literal C) del artículo 15 de la ley 850 de 2003, El Ministerio de Educación nacional invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el SECOP.” (Pliego de Condiciones) | [10 empty] | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X SECOP | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X | [6 empty] | https://www.colombiacompra.gov.co/node/23712 https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-370737.html https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=en&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | Electrónico
8 | Todos por una educación de Calidad | Información | Dirección de Calidad PBM | Publicar en el Portal Colombia Aprende el Edusitio del Foro Educativo Nacional (FEN) en el cual los ciudadanos pueden consultar el documento orientador, la agenda, las memorias y hacer consultas | 1 edusitio con información del FEN 2019 | Un (1) Edusitio actualizado | Número | 1 |  | 0% | 2019-01-31 | 2019-11-30 | Trimestral | Carolina Pedroza Bernal Subdirección de Fomento Competencias cpedroza@mineducacion.gov.co Ext.5520 Claudia Andrea Roberto Shilito Dirección de Calidad croberto@mineducacion.gov.co Ext: 5509 | Danit Torres Directora de Calidad dmtorres@mineducacion.gov.co | Secretaria: Hilda Consuelo Ruiz Ext: 5509 | Carolina Pedroza Bernal cpedroza@mineducacion.gov.co Claudia Andrea Roberto Shilito croberto@mineducacion.gov.co | cpedroza@ croberto@ | Se cuenta con una propuesta de arquitectura del Edusitio donde se ha considerado la disponibilidad y fácil acceso a la información por parte de toda la comunidad educativa, se proyecta estar disponible en el mes de abril. Se encuentra en etapa de revisión por parte del despacho de la Viceministra y la Ministra el documento orientador del Foro que define el marco conceptual de la temática definida para el Foro que para este año es el Bicentenario y en el cual se orienta a los interesados desde las Secretarías de Educación a las posibles formas de participación en el evento central del Foro que se desarrollará en el mes de octubre. |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  | _4_Educación_de_calidad | 1) De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos |  |  | Al cumplir el compromiso se entregarán: Pantallazos y link al Edusitio
9 | Todos por una educación de Calidad | Información | Dirección de Calidad PBM | Divulgar las estrategias del programa nacional de Bilingüismo en el Congreso nacional de Profesotres de Inglés | 1 conferencia y PPT elaborado | Una (1) Conferencia dictada y PPT divulgado | Número | 1 |  | 0% | 2019-09-01 | 2019-11-30 | Trimestral | Carlos Javier Amaya Gonzalez Líder de Biiinguismo Subdirección de Fomento Competencias camaya@mineducacion.gov.co Ext.5520 Claudia Andrea Roberto Shilito Dirección de Calidad croberto@mineducacion.gov.co Ext: 5509 | Danit Torres Directora de Calidad dmtorres@mineducacion.gov.co | Secretaria: Hilda Consuelo Ruiz Ext: 5509 | Carlos Javier Amaya Gonzalez camaya@mineducacion.gov.co Claudia Andrea Roberto Shilito croberto@mineducacion.gov.co Carolina Pedroza Bernal cpedroza@mineducacion.gov.co | camaya@ croberto@ cpedroza@ | Se inició la etapa de planeaciónn de la actividad |  |  |  | X | X |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  | x | [5 empty] | X | X | X | X | X |  |  |  | _4_Educación_de_calidad | 1) De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos |  |  | Al cumplir el compromiso se entregarán: PPT y fotografías
10 | Todos | Diálogo | Despacho y Planeación | Realizar un ejercicio Rendición de cuentas del avance en la gestión del Ministerio de Educación mediante la convocatoria y participación de grupos de interés | Audiencia de Rendición de cuentas realizada | Una audiencia pública realizada en el marco de los ejercicios de Rendición de cuentas de la Entidad | Número | 1 |  | 0% | 2019-08-01 | 2019-08-30 | Trimestral | Paola Portilla Vallejo Asesora Despacho de la Ministra Ext. 1021 | Ministra María Victoria Angulo González |  | Paola Portilla Vallejo Asesora Despacho de la Ministra Ext. 1021 Alfonso Javier Herrán Cadena aherran@mineducacion.gov.co Ext: 1511 | pportilla@ aherran@ | La Audiencia Pública se estima realizar en el mes de Agosto de 2019
11 | Todos | Diálogo | Despacho y Planeación | Realizar ejercicios de socialización con grupos de interés sobre el plan de Desarrollo | Dos (2) Ejercicios de socialización realizados | Ejercicios con grupos de interés realizados | Número | 2 |  | 0% | 2019-04-10 | 2019-04-10 | Trimestral | Paola Portilla Vallejo Asesora Despacho de la Ministra Ext. 1021 | Ministra María Victoria Angulo González |  | Paola Portilla Vallejo Asesora Despacho de la Ministra Ext. 1021 | pportilla@ | En el trimestre se realizó el 15 de marzo de 2019, un ejercicio socialización con grupos de interés sobre el Plan de Desarrollo. Se tiene programado para el mes de abril una nueva actividad.
12 | Todos por una educación de Calidad | Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 2 mesas con aliados estratégicos (Fundaciones y organizaciones) para acordar aportes para el FEN 2019, en el marco de la tematica Bicentenario, así como recoger recomendaciones de política educativa | 2 mesas consultivas | Dos (2) mesas consultivas desarrolladas | Número | 2 |  | 0% | 2019-01-31 | 2019-07-31 | Trimestral | Carolina Pedroza Bernal Subdirección de Fomento Competencias cpedroza@mineducacion.gov.co Ext.5520 Claudia Andrea Roberto Shilito Dirección de Calidad croberto@mineducacion.gov.co Ext: 5509 | Danit Torres Directora de Calidad dmtorres@mineducacion.gov.co | Secretaria: Hilda Consuelo Ruiz Ext: 5509 | Carolina Pedroza Bernal cpedroza@mineducacion.gov.co Claudia Andrea Roberto Shilito croberto@mineducacion.gov.co | cpedroza@ croberto@ | Se cuenta con una lista inicial y una propuesta de agenda para la mesa de aliados que fue presentada a la Oficina de Cooperación del Ministerio. El 2 de abril se socializó a organizaciones del tercer sector (fundaciones, ong y organismos de cooperación) por parte de la Ministra y la alta dirección las diversas posibilidades de vinculo entre el MEN y este sector y el Foro Educativo fue parte de esa propuesta. Se espera tener para finales de abril convocada la primera mesa de aliados del FEN 2019. | [6 empty] | X | X | X | X | [6 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  | _4_Educación_de_calidad | 1) De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos |  |  | Al cumplir el compromiso se entregarán: Listados de asistencia, documentos de conclusiones y fotografías
13 | Todos por una educación de Calidad | Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar el Foro Educativo Nacional 2019 | 1 Foro realizado | Un (1) Foro realizado | Número | 1 |  | 0% | 2019-01-31 | 2019-11-30 | Trimestral | Carolina Pedroza Bernal Subdirección de Fomento Competencias cpedroza@mineducacion.gov.co Ext.5520 Claudia Andrea Roberto Shilito Dirección de Calidad croberto@mineducacion.gov.co Ext: 5509 | Danit Torres Directora de Calidad dmtorres@mineducacion.gov.co | Secretaria: Hilda Consuelo Ruiz Ext: 5509 | Carolina Pedroza Bernal cpedroza@mineducacion.gov.co Claudia Andrea Roberto Shilito croberto@mineducacion.gov.co | cpedroza@ croberto@ | Se cuenta con una lista inicial de posibles conferencistas y panelistas y una propuesta de agenda del evento central que se ha presentado al comité técnico interno del MEN para retroalimentacion y consolidación. |  |  |  |  | s |  | X | X | [8 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  | _4_Educación_de_calidad | 1) De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos |  |  | Al cumplir el compromiso se entregarán: Listados de asistencia, fotos y comunicado de prensa
14 | Todos por una educación de Calidad | Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Realizar encuentros con Líderes de Calidad de las Secretarías de Educación, para promover el diálogo sobre las políticas de calidad educativa | 2 encuentros de líderes | Dos (2) encuentros de líderes desarrolados | Número | 2 |  | 0% | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Trimestral | Carolina Pedroza Bernal Subdirección de Fomento Competencias cpedroza@mineducacion.gov.co Ext.5520 Claudia Andrea Roberto Shilito Dirección de Calidad croberto@mineducacion.gov.co Ext: 5509 | Danit Torres Directora de Calidad dmtorres@mineducacion.gov.co | Secretaria: Hilda Consuelo Ruiz Ext: 5509 | Carolina Pedroza Bernal cpedroza@mineducacion.gov.co Claudia Andrea Roberto Shilito croberto@mineducacion.gov.co | cpedroza@ croberto@ | Se han reallizado reuniones con los equipos delegados para la planeación del evento, se cuenta con la propuesta de agenda y del taller de líderes de calidad y se ha avanzado en la propuesta metodológica de los tallleres específicos, puntualmente el taller sobre atención integral. |  |  |  |  | X |  | XXXX |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | X | X | [6 empty] | X | [5 empty] | X | X | X | X | X |  | X |  | _4_Educación_de_calidad | 1) De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos |  |  | Al cumplir el compromiso se entregarán: Listados de asistencia y fotos
15 | Todos por una educación de Calidad | Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 2 mesas de trabajo con el fin de construir la políica de educación inclusiva en los niveles de preescolar, básica y media del país | 2 mesas | Dos (2) mesas desarrolladas | Número | 2 |  | 0% | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Trimestral | Alfredo Olaya Toro Subdirección de Fomento Competencias atoro@mineducacion.gov.co Ext.5520 Claudia Andrea Roberto Shilito Dirección de Calidad croberto@mineducacion.gov.co Ext: 5509 | Danit Torres Directora de Calidad dmtorres@mineducacion.gov.co | Secretaria: Hilda Consuelo Ruiz Ext: 5509 | Alfredo Olaya Toro atoro@mineducacion.gov.coAlfredo Claudia Andrea Roberto Shilito croberto@mineducacion.gov.co Carolina Pedroza Bernal cpedroza@mineducacion.gov.co | atoro@ croberto@ cpedroza@ | Se presenta un documento que organiza el proceso desde lo normativo, técnico y conceptual, así como una propuesta de ruta de trabajo que permita una discusión nacional con diferentes actores, en diferentes territorios del país. El primer encuentro se programa para mayo | [16 empty] | X |  |  |  | X | [13 empty] | X | X | X | X |  |  |  |  | _4_Educación_de_calidad | 1) De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos |  |  | Al cumplir el compromiso se entregarán: Listados de asistencia y fotos
16 | Todos por una educación de Calidad | Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 2 mesas de Educación Artística para la validación del documento base del sistema nacional de educación artística y cultural (SNEAC) y del documento de caracterizacion del área que defina los retos para la actualización de los lineamientos curriculares | 2 mesas desarrolladas | Dos (2) mesas desarrolladas | Número | 2 |  | 0% | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Trimestral | Carlos Alberto Abdala Vergara Subdirección de Referentes cabdala@mineducacion.gov.co Ext.5510 Claudia Andrea Roberto Shilito Dirección de Calidad croberto@mineducacion.gov.co Ext: 5509 | Danit Torres Directora de Calidad dmtorres@mineducacion.gov.co | Secretaria: Hilda Consuelo Ruiz Ext: 5509 | Carlos Alberto Abdala Vergara cabdala@mineducacion.gov.co Claudia Andrea Roberto Shilito croberto@mineducacion.gov.co | cabdala@ croberto@ | *Se realizan reuniones de articulación con el equipo de Mincultura y equipos técnicos del MEN (Referentes, Currículo, Jornada única, equipo Educación Media), con el objetivo de plantear cronograma y líneas de acción para el fortalecimiento de la Educación Artística y cultural en Colombia, en el marco del convenio 792 de 2018, para el aporte de la línea 4. *Se establecen las categorías que orientaran la revisión y la construcción de documentos. *En cuanto al documento base del Sistema Nacional de Educación Artística y Cultural (SINEAC), se elaboró una estructura propuesta en articulación con el Ministerio de Cultura donde en el marco del Convenio 792 del 2018. |  |  |  | X | X | X | [10 empty] | X |  |  |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  | _4_Educación_de_calidad | 1) De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos |  |  | Al cumplir el compromiso se entregarán: Listados de asistencia y fotos
17 |  | Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 6 encuentros territoriales para la implementación de la estrategia de fortalecimiento de la convivencia escolar | 6 encuentros territoriales | Seis (6) encuentros desarrollados | Número | 6 |  | 0% | 2019-01-31 | 2019-06-30 | Trimestral | Olga Lucia Zárate Mantilla Subdirección de Fomento Competencias ozarate@mineducacion.gov.co Ext.5520 Claudia Andrea Roberto Shilito Dirección de Calidad croberto@mineducacion.gov.co Ext: 5509 | Danit Torres Directora de Calidad dmtorres@mineducacion.gov.co | Secretaria: Hilda Consuelo Ruiz Ext: 5509 | Olga Lucia Zárate Mantilla ozarate@mineducacion.gov.co Claudia Andrea Roberto Shilito croberto@mineducacion.gov.co Carolina Pedroza Bernal cpedroza@mineducacion.gov.co | ozarate@ croberto@ cpedroza@ | Se realizaron tres encuentros regionales para el fortalecimiento de los comités territoriales de convivencia escolar en Bogotá, Pereira y Santa Marta los cuales contaron con la participación de 51 Entidades Territoriales Certificadas del país, así: Región Caribe: Malambo, Sincelejo, Barranquilla, Montería, Córdoba, Bolívar, Valledupar, Maicao, Cesar, Atlántico, Ciénaga, Cartagena, Sahagún, Riohacha, Soledad, Uribia, Sucre, La Guajira. Región Eje cafetero: Manizales, Dosquebradas, Risaralda, Pereira. Región Bogotá (se agruparon a todas las Secretarías de educación cercanas a la ciudad de Bogotá y a las que por su dispersión era más fácil reunirlas en Bogotá): Boyacá, Vichada, Sogamoso, San Andrés, Caquetá, Putumayo, Yopal, Bogotá, Ibagué, Arauca, Pitalito, Chía, Girardot, Cundinamarca, Fusagasugá, Villavicencio, Duitama, Soacha, Casanare, Funza, Huila, Amazonas, Tolima, Guaviare, Neiva, Guainía, Vaupés, Meta, Zipaquirá. En estos encuentros se brindaron herramientas para el diseño e implementación de los planes territoriales de convivencia escolar, se recordaron aspectos como la Ruta Integral de Convivencia Escolar y se presentó el Sistema de Información Unificada de Convivencia Escolar SIUCE, que se comenzará a implementar en el mes de abril. De estos encuentros se recolectó información para contar en el mes de abril con el estado del arte de los comités territoriales. |  |  |  |  | X | [11 empty] | X |  |  |  | X | X | [6 empty] | X |  |  |  | X |  | X | X | X | X |  |  |  |  | _4_Educación_de_calidad | 1) De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos | X | X | Al cumplir el compromiso se entregarán: Agenda, presentación, listados de asistencia y fotos Evidencias parciales: https://drive.google.com/drive/folders/1vdNhLEcsXzSEZApx9px__RPHTrnq-Qz6?usp=sharing
18 |  | Diálogo | Dirección de Cobertura y Equidad (MANOS A LA ESCUELA Fase III) | Llevar a cabo talleres de socialización y priorización del programa "Manos a la Escuela fase III", que promueve el mejoramiento de la infraestructura educativa | 200 talleres de participación ciudadana en las sedes beneficiadas con el programa "Manos a la Escuela fase III" | Número de Talleres de Participación ciudadana realizados en las sedes beneficiadas | Número | 200 |  | 0% | 2019-08-01 | 2019-12-30 | Trimestral | Catalina Sotelo Gaviria- Subdirección de Acceso Dirección de Cobertura Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media aacevedo@mineducacion.gov.co Cel: 320 2479044 | Sol Indira Quinceno Forero squiceno@mineducacion.gov.co | Secretaria: Claudia Faride Garzón Ext.: 2309 | Catalina Sotelo Gaviria csotelo@mineducacion.gov.co Carolina Queruz Obregón cqueruz@mineducacion.gov.co | csotelo@ Cqueruz@ | Para el primer trimestre de 2019 (enero-marzo), no se cuenta con avances de la acción y sus soportes. >De acuerdo a la programación los talleres se empezaran a llevar a cabo a partir del mes de agosto de 2019
19 |  | Diálogo | Dirección de Cobertura y Equidad (Educación Rural) | Realizar tres eventos de participación ciudadana en la construcción de la Política "más y mejor educación rural", con el objetivo brindar el espacio de participación a los diferentes ciudadanos involucrados o interesados en la educación rural del país, esta convocatoria incluye a organizaciones civiles y de cooperación internacional, así como a ciudadanos del común interesados en aportar a la construcción de la política. | 3 Mesas de trabajo "mas y mejor educación rural" | Número de mesas realizadas / número de mesas proyectadas*100 | Porcentaje | 100% |  | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral | Luz Yenny Hernández Robayo Dirección de Cobertura y Equidad Equipo de educación rural y para jóvenes y adultos Subdirección de Permanencia luhernandez@mineducacion.gov.co Ext. 2306 Clara Helena Agudelo Quintero Grupo de Educación en el medio rural y para jóvenes y adultos Subdirección de Permanencia Dirección de Cobertura y Equidad CAgudelo@mineducacion.gov.co Ext: 2314 - 2306 | Sol Indira Quinceno Forero squiceno@mineducacion.gov.co | Secretaria: Claudia Faride Garzón Ext.: 2309 | Luz Yenny Hernández Robayo luhernandez@mineducacion.gov.co Luis Mauricio Julio Cucanchon MJulio@mineducacion.gov.co Clara Helena Agudelo Quintero CAgudelo@mineducacion.gov.co Luisa Fernanda Mejía Velásquez lumejia@mineducacion.gov.co Natalia Isabel Avalos Avalos navalos@mineducacion.gov.co Sandra Patricia Bojacá Santiago sbojaca@mineducacion.gov.co | luhernandez@ MJulio@ CAgudelo@ lumejia@ navalos@ sbojaca@ | Se ha estado trabajando en la construccion de los documentos base de la política educativa rural, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, sobre la cual se estructurará el trabajo a desarrollar en las mesas propuestas y poder de esta manera genera mecanismos de participacion que permitan enfocar las temáticas de las mesas
20 |  | Diálogo | Dirección de Primera Infancia | Desarrollar el primer Encuentro de líderes técnicos en educación que incluyen los delegados de educación inicial de las Entidades territoriales Certificadas en Educación focalizadas | Un (1) Encuentro de líderes técnicos en educación que incluyen los delegados de educación inicial desarrollado | Número de Encuentro de líderes técnicos en educación que incluyen los delegados de educación inicial | Número | 1 |  | 0% | 2019-04-01 | 2019-04-30 | Trimestral | Gerardo Andrés Parada Gómez Subdirección de Desarrollo Organizacional gparada@mineducacion.gov.co Ext: 2409 | Jaime Rafael Vizcaino Pulido jvizcaino@mineducacion.gov.co | Secretaria: Ivonne Delgado Ext. 2409 | Gerardo Andrés Parada Gómez gparada@mineducacion.gov.co Martha Patricia Ortiz Camacho martortiz@mineducacion.gov.co Senia María Díaz Salazar smdiaz@mineducacion.gov.co | gparad@ martortiz@ smdiaz@ | Se ha avanzado en la estructuración de la agenda el encuentro, de la logística y de la metodología a desarrollar en el Encuentro de líderes técnicos en educación que incluyen los delegados de educación inicial de las Entidades territoriales Certificadas en Educación focalizadas. |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X | X | X |  |  | X |  | X |  | X | [6 empty] | X | [5 empty] | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  |  | Base de datos de los líderes de educación inicial convocados
21 |  | Diálogo | Dirección de Primera Infancia | Diligenciamiento conjunto del diagnóstico de necesidades de asistencia técnica de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación frente a la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial - MGEI y sus componentes (Gestión de referentes, acompañamiento técnico, Rupei, entre otros). | Un (1) Diagnóstico de necesidades de asistencia técnica de las ETC elaborado | Número de Diagnósticos de necesidades de asistencia técnica | Número | 1 |  | 0% | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Trimestral | Gerardo Andrés Parada Gómez Subdirección de Desarrollo Organizacional gparada@mineducacion.gov.co Ext: 2409 | Jaime Rafael Vizcaino Pulido jvizcaino@mineducacion.gov.co | Secretaria: Ivonne Delgado Ext. 2409 | Gerardo Andrés Parada Gómez gparada@mineducacion.gov.co Martha Patricia Ortiz Camacho martortiz@mineducacion.gov.co Senia María Díaz Salazar smdiaz@mineducacion.gov.co | gparad@ martortiz@ smdiaz@ | Se ha avanzado en la estructuración del Diagnóstico de necesidades de asistencia técnica sobre el Modelo de Gestión de la Educación Inciial de las ETC sobre la plataforma Google Forms, el cual fue piloteado por los profesionales de las Subdirecciones de Cobertura de Primera Infancia y de Calidad de Primera Infancia. | [5 empty] | X | [5 empty] | X | X | X | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X | [5 empty] | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  | Diagnóstico del MGEI
22 |  | Diálogo | Dirección de Primera Infancia | Desarrollar al menos un encuentro con instituciones de educación superior y otros actores para abarcar temas identificados en la Mesa de Formación y Cualificación que trabaja con Primera Infancia. | Un (1) encuentro con instituciones de educación superior y otros actores | Número de encuentros con instituciones de educación superior y otros actores | Número | 1 |  | 0% | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Trimestral | Gerardo Andrés Parada Gómez Subdirección de Desarrollo Organizacional gparada@mineducacion.gov.co Ext: 2409 | Jaime Rafael Vizcaino Pulido jvizcaino@mineducacion.gov.co | Secretaria: Ivonne Delgado Ext. 2409 | Gerardo Andrés Parada Gómez gparada@mineducacion.gov.co Martha Patricia Ortiz Camacho martortiz@mineducacion.gov.co Senia María Díaz Salazar smdiaz@mineducacion.gov.co | gparad@ martortiz@ smdiaz@ | Se desarrolla un primer encuentro de la vigencia 2019 el día viernes 29 de marzo de 2019 en donde es invitada la Universidad Pedagógica Nacional para la sesión de la mesa de cualificación del talento humano a fin de revisar conjuntamente la ficha de reporte de procesos de cualificación para el tablero de indicadores de la Presidencia de la República. |  |  |  | X | X |  | X | [10 empty] | X |  |  | X | X | [6 empty] | X |  |  | X | X | [7 empty] | X | [5 empty] | Listado de asistencia al Encuentro
23 |  | Diálogo | Oficina de Cooperación y asuntos Internacionales | Adelantar un encuentro con aliados, con el objetivo de informar sobre los logros y necesidades del Sector y articular acciones alrededor de la agenda educativa | 1 encuentro | 1 encuentro realizado con aliados | Número | 1 |  | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral | Sandra Carolina Chaves Zambrano sachaves@mineducacion.gov.co Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales Ext: 1301 / 1309 | Santiago Fernández de Soto sfernandez@mineducacion.gov.co | Secretaria: Mariela Cuervo Ext.: 1309 - 1301 | Sandra Carolina Chaves Zambrano sachaves@mineducacion.gov.co Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales Ext: 1301 / 1309 | sachaves@ | El encuentro esta programado para el dia 02 de abril de 2019.
24 |  | Diálogo | Programa Todos a Aprender | Comunicar a la ciudadanía sobre los logros y experiencias exitosas del Programa Todos a Aprender, mediante redes sociales | Publicaciones virtuales en cada red | F = (No. de publicaciones realizadas/No. de publicaciones planeadas)*100 | Porcentaje | 100% |  | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral | Iván Mauricio Zubieta Ortiz Componentes Estratégico Programa Todos a Aprender izubieta@mineducacion.gov.co | Hernando Bayona Rodríguez hbayona@mineducacion.gov.co |  | Iván Mauricio Zubieta Ortiz izubieta@mineducacion.gov.co Camilo Ernesto López Guarín clopez@mineducacion.gov.co Luisa Fernanda Urrego Hoyos lurrego@mineducacion.gov.co | izubieta@ clopez@ lurrego@ | Se realizó difusión sobre alcances, resultados y eventos del programa, especialmente a través de la red social de twitter. |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X | [5 empty] | X |  | X |  | X | [7 empty] | Publicaciones virtuales en cada red | Virtual
25 |  | Diálogo | Programa Todos a Aprender | Realizar encuentros con Secretarios de Educación, Rectores y Líderes de calidad, en el marco de la ejecución del Programa Todos a Aprender | Memorias Encuentros | F = (No. de encuentros realizados/No. de enuentros planeados)*100 | Porcentaje | 100% |  | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral | Iván Mauricio Zubieta Ortiz Componentes Estratégico Programa Todos a Aprender izubieta@mineducacion.gov.co | Hernando Bayona Rodríguez hbayona@mineducacion.gov.co |  | Iván Mauricio Zubieta Ortiz izubieta@mineducacion.gov.co Camilo Ernesto López Guarín clopez@mineducacion.gov.co Luisa Fernanda Urrego Hoyos lurrego@mineducacion.gov.co | izubieta@ clopez@ lurrego@ | No se planeó un encuentro en el primer trimestre del año; sin embargo, se abrió un espacio en el Encuentro Nacional de Secretarios realizado en febrero 1 en el cual se estableció un diálogo con secretarios de San Andrés y Providencia, La Guajira, Meta, Funza, Ipiales y Caquetá quienes se acercaron a la mesa de trabajo. |  |  |  | X | X | [12 empty] | X | X |  | X | X |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X | [11 empty] | Memorias Encuentros | Convocatoria Directa
26 |  | Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 25 talleres de promoción de lectura en el marco de la Feria del Libro | 25 Talleres | Veinticinco (25) Talleres desarrollados | Número | 25 |  | 0% | 2019-01-31 | 2019-05-31 | Trimestral | Alejandra Pacheco Líder PNLE Subdirección de Fomento Competencias apacheco@mineducacion.gov.co Ext.5520 Claudia Andrea Roberto Shilito Dirección de Calidad croberto@mineducacion.gov.co Ext: 5509 | Danit Torres Directora de Calidad dmtorres@mineducacion.gov.co | Secretaria: Hilda Consuelo Ruiz Ext: 5509 | Alejandra Pacheco apacheco@mineducacion.gov.co Claudia Andrea Roberto Shilito croberto@mineducacion.gov.co Carolina Pedroza Bernal cpedroza@mineducacion.gov.co | apacheco@ croberto@ cpedroza@ | Se suscribió el Convenio 010 de 2019 entre el Ministerio de Educación Nacional y la Cámara Colombiana del Libro para apoyar la realización de la Feria Internacional del libro de Bogotá 2019, convenio a través del cual se garantiza la conceptualización y el montaje del stand del MEN así como la asistencia de talleristas y conferencistas encargados de brindar los 25 talleres de promoción de lectura durante los días de la feria |  |  |  | X | [12 empty] | X |  |  |  | X | X | [6 empty] | X | [6 empty] | X |  | X | X |  |  |  | _4_Educación_de_calidad | 1) De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos |  |  | Al cumplir el compromiso se entregarán: Listado firmado por docente indicando cuántos estudiantes ingresan con él al taller Fotografías
27 |  | Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarollar 10 mesas técnicas en articulación con el SENA para la construcción de los lineamientos de calidad para el programa de doble titulación. (Educación Media) | 10 mesas técnicas | Diez (10) mesas técnicas desarrolladas | Número | 10 |  | 0% | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Trimestral | Diana Marcela Durán Muriel Líder media Subdirección de Fomento Competencias dduran@mineducacion.gov.co Ext.5520 Claudia Andrea Roberto Shilito Dirección de Calidad croberto@mineducacion.gov.co Ext: 5509 | Danit Torres Directora de Calidad dmtorres@mineducacion.gov.co | Secretaria: Hilda Consuelo Ruiz Ext: 5509 | Diana Marcela Durán Muriel dduran@mineducacion.gov.co Claudia Andrea Roberto Shilito croberto@mineducacion.gov.co Carolina Pedroza Bernal cpedroza@mineducacion.gov.co | dduran@ croberto@ cpedroza@ | Se han realizado dos mesas técnicas, en los Departamentos: * Cundinamarca * Córdoba En las mesas participaron los siguientes actores: Entidades Territoriales certificadas: Lìderes de calidad Establecimientos educativos: Rectores / Coordinadores Sena Regional: líderes de Formación / Instructores Sena nivel nacional: Directores/ Lìderes de articulación Ministerio de Educación: Grupo Media Se adjunta como evidencia: Presentación - Agenda Listados de asitencias Fotos |  |  |  | X |  | X | [10 empty] | X |  |  |  | X | [7 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  | _4_Educación_de_calidad | 1) De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos |  |  | Al cumplir el compromiso se entregarán: Agenda, presentación, listados de asistencia y fotos Evidencia parcial: https://drive.google.com/drive/folders/1_MAu7jgEsyg9SGjP6Huz0BhKpE5dB9KA?usp=sharing
28 |  | Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 2 mesas intersectoriales de Bilinguismo (sector productivo, embajadas, industria y comercio,confecamaras y educación) | 2 mesas | Dos (2) mesas desarrolladas | Número | 2 |  | 0% | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Trimestral | Carlos Javier Amaya Gonzalez Líder de Biiinguismo Subdirección de Fomento Competencias camaya@mineducacion.gov.co Ext.5520 Claudia Andrea Roberto Shilito Dirección de Calidad croberto@mineducacion.gov.co Ext: 5509 | Danit Torres Directora de Calidad dmtorres@mineducacion.gov.co | Secretaria: Hilda Consuelo Ruiz Ext: 5509 | Carlos Javier Amaya Gonzalez camaya@mineducacion.gov.co Claudia Andrea Roberto Shilito croberto@mineducacion.gov.co Carolina Pedroza Bernal cpedroza@mineducacion.gov.co | camaya@ croberto@ cpedroza@ | Se inició la etapa de planeaciónn de la actividad. |  |  |  |  | X |  | X | X | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | X | X | X | X | X |  |  |  | _4_Educación_de_calidad | 1) De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos |  |  | Al cumplir el compromiso se entregarán: Agenda, presentación, listados de asistencia y fotos
29 |  | Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 1 encuentro con rectores de Jornada Única | 1 encuentro | Un (1) encuentro desarrollado | Número | 1 |  | 0% | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Trimestral | Claudia Marisol Moreno Ojeda Líder de Biiinguismo Subdirección de Fomento Competencias cmorenoo@mineducacion.gov.co Ext.5520 Claudia Andrea Roberto Shilito Dirección de Calidad croberto@mineducacion.gov.co Ext: 5509 | Danit Torres Directora de Calidad dmtorres@mineducacion.gov.co | Secretaria: Hilda Consuelo Ruiz Ext: 5509 | Claudia Marisol Moreno Ojeda cmorenoo@mineducacion.gov.co Claudia Andrea Roberto Shilito croberto@mineducacion.gov.co Carolina Pedroza Bernal cpedroza@mineducacion.gov.co | cmorenoo@ croberto@ cpedroza@ | Se han desarrollado tres reuniones (febrero 26 y marzo 13 y 29) entre los equipos de Jornada Única y Todos a Aprender en las cuales se han discutido los aspectos metodológicos y operativos de los encuentros, llegando a los siguientes acuerdos, teniendo en cuenta las orientaciones dadas en cada momento: - Inicialmente se propusieron agendas conjuntas de trabajo, con objetivos y un taller articulado en el marco de una atención integral a niños, niñas y jóvenes. Sin embargo, teniendo en. Cuenta orientaciones de la Dirección, se solicita hacer una propuesta donde se plantee el trabajo centrado en la Jornada Única, donde se propongan mesas de trabajo donde los Directivos puedan priorizar necesidades desde todos los componentes, a partir de un ejercicio de caracterizacion previo al evento. |  |  |  |  | X | [10 empty] | X |  |  |  |  | X | [21 empty] | _4_Educación_de_calidad | 1) De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos |  |  | Al cumplir el compromiso se entregarán: Agenda, presentación, listados de asistencia y fotos
30 |  | Diálogo | Dirección de Calidad PBM | Desarrollar 3 mesas con la comisión asesora de la Ley de Historia con el fin de emitir las recomendaciones para la actualización de los Lineamientos Curriculares del Ciencias Sociales con la historia de Colombia como disciplina integrada | 3 mesas | Tres (3) mesas desarrolladas | Número | 3 |  | 0% | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Trimestral | Carlos Alberto Abdala Vergara Subdirección de Referentes cabdala@mineducacion.gov.co Ext.5510 Claudia Andrea Roberto Shilito Dirección de Calidad croberto@mineducacion.gov.co Ext: 5509 | Danit Torres Directora de Calidad dmtorres@mineducacion.gov.co | Secretaria: Hilda Consuelo Ruiz Ext: 5509 | Carlos Alberto Abdala Vergara cabdala@mineducacion.gov.co Claudia Andrea Roberto Shilito croberto@mineducacion.gov.co | cabdala@ croberto@ | Se realizó una PPT para una reunión de la ministra con la Academia Colombiana de Historia en la que se presentó el contenido del borrador del decreto reglamentario y una propuesta de plan de trabajo para las sesiones de la Comisión Asesora; un cronograma de trabajo con actividades a realizar a partir del mes de mayo que tienen como propósito rastrear cómo se ha estado enseñando la historia y las ciencias sociales en la educación básica y media en Colombia con docentes de aula, docentes investigadores y expertos en educación. Con la información recolectada se espera realizar un informe diagnóstico sobre los procesos de enseñanza de las ciencias sociales en Colombia; y modificación del parágrafo 1 del artículo 9° del borrador del decreto reglamentario. |  |  |  | X | X |  | X | [9 empty] | X |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  | _4_Educación_de_calidad | 1) De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos |  |  | Al cumplir el compromiso se entregarán: Agenda, listados de asistencia, documentos de recomendaciones que resultan de cada mesa y fotos
31 | Todos | Responsabilidad | Despacho | Desarrollar talleres con ETC con el fin de fortalecer el Plan Sectorial | Talleres con ETC realizados | Talleres realizados / Talleres programados con base en consultas ETC*100 | Porcentaje | 100% |  | 0% | 2019-03-15 | 2019-12-31 | Trimestral | Paola Portilla Vallejo Asesora Despacho de la Ministra Ext. 1021 | Ministra María Victoria Angulo González |  | Paola Portilla Vallejo Asesora Despacho de la Ministra Ext. 1021 | pportilla@ | Los talleres con ETC, orientados a fortalece el Plan Sectorial , se estarán iniciando a partir del segundo semestre de 2019
32 |  | Responsabilidad | Despacho y Planeación | Construcción del Plan Nacional Decenal de Educación | Acta sesión con la Comisión Gestora elaborada | Acta de reunión elaborada / Sesiones realizadas*100 | Porcentaje | 100% |  | 0% | 2019-02-28 | 2019-12-30 | Trimestral | Paola Portilla Vallejo Asesora Despacho de la Ministra Ext. 1021 | Ministra María Victoria Angulo González |  | Paola Portilla Vallejo Asesora Despacho de la Ministra Ext. 1021 | pportilla@ | Se han adelantado dos (2) reuniones preparartorias de la Comisión Gestora una fue el 28 de enero y la otra 21 de febrero de 2019. Una vez se realicen las reuniones de la Comisón Gestora, se elaborarán las respectivas Actas.
33 |  | Responsabilidad | Dirección de Cobertura y Equidad (PAE) | Promover la realización de mesas públicas del PAE como mecanismo de participación ciudadana y fortalecimiento territorial de seguimiento y vigilancia a la ejecución del programa en las ETC | Una (1) Mesa pública del PAE implementada en cada una de las 96 ETC | Número de Mesas públicas del PAE realizadas en cada una de las ETC / Número de de ETC | Porcentaje | 100% |  | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-30 | Trimestral | Judith Magali Torres Mejia Gerente Programa de Alimentación Escolar Subdirección de Permanencia Dirección de Cobertura y Equidad jtorresm@mineducacion.gov.co Natalia Isabel Avalos Avalos Asesor Dirección – PAE Dirección de Cobertura y Equidad navalos@mineducacion.gov.co Ext: 2309 Charles Erasmo Daza Malagón Programa de Alimentación Escolar Subdirección de Permanencia cdaza@mineducacion.gov.co Ext: 4604 | Sol Indira Quinceno Forero squiceno@mineducacion.gov.co | Secretario: Sebastian Felipe Martínez Ext.: 2309 | Judith Magali Torres Mejia jtorresm@mineducacion.gov.co Natalia Isabel Avalos Avalos navalos@mineducacion.gov.co Charles Erasmo Daza Malagón cdaza@mineducacion.gov.co | jtorresm@ navalos@ cdaza@ | De acuerdo a la planeación del reporte correspondiente a las mesas se realizara de manera semestral. Una vez se realicen se efectuará el reporte. |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X | [5 empty] | X
34 |  | Responsabilidad | Dirección de Primera Infancia | Realizar seguimiento al desarrollo de las asistencia técnicas acordadas con las entidades territoriales, frente a la implementación del Modelo de Gestión de la Educación Inicial - MGEI y sus componentes (Gestión de referentes, acompañamiento técnico, Rupei, entre otros). | Dos (2) Seguimientos al desarrollo de las asistencias técnicas acordadas | Número de seguimientos al desarrollo de las asistencias técnicas pactadas | Número | 2 |  | 0% | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Trimestral | Gerardo Andrés Parada Gómez Subdirección de Desarrollo Organizacional gparada@mineducacion.gov.co Ext: 2409 | Jaime Rafael Vizcaino Pulido jvizcaino@mineducacion.gov.co | Secretaria: Ivonne Delgado Ext. 2409 | Gerardo Andrés Parada Gómez gparada@mineducacion.gov.co Martha Patricia Ortiz Camacho martortiz@mineducacion.gov.co Senia María Díaz Salazar smdiaz@mineducacion.gov.co | gparad@ martortiz@ smdiaz@ | A la fecha se ha avanzado en la estructuración del portafolio de asistencia técnica de las Subdirecciones de Cobertura de Primera Infancia y de Calidad de Primera Infancia, está pendiente la revisión por parte de los Subdirectores técnicos respectivos y la construcción del modelo de prestación y seguimiento de la asistencia técnica. |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  | X | X | [7 empty] | Propuesta Portafolio Asistencia Técnica
35 |  | Responsabilidad | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Realizar monitoreo al Componente de Rendición de Cuentas del PAAC, como mecanismo de evaluación al Plan | Matriz de seguimiento del Componente de Rendición de Cuentas del PAAC actualizada | Número de seguimientos realizados / # seguimientos programados*100 | Porcentaje | 100% |  | 0% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Trimestral | Alfonso Javier Herrán Cadena Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Grupo de Planeación Estratégica y Seguimiento a Proyectos Ext: 1511 | Camilo Andrés Gutiérrez Silva cgutierrezs@mineducacion.gov.co | Secretario: Jino Iguarán. Ext. 1509 | Alfonso Javier Herrán Cadena Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Grupo de Planeación Estratégica y Seguimiento a Proyectos aherran@mineducacion.gov.co Ext: 1511 | aherran@ | En el primer trimestre se efectuó el monitoreo y evaluación de cada una de las actividades establecidas por las diferentes áreas responsables, contempladas en el Componente de Rendición de Cuentas del PAAC 2019 de la Entidad
36 |  | Responsabilidad | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Realizar monitoreo al Componente de Participación Ciudadana del PAAC, como mecanismo de evaluación al Plan | Matriz de seguimiento del Plan de Participación Ciudadana actualizada | Número de seguimientos realizados / # seguimientos programados*100 | Porcentaje | 100% |  | 0% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Trimestral | Alfonso Javier Herrán Cadena Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Grupo de Planeación Estratégica y Seguimiento a Proyectos Ext: 1511 | Camilo Andrés Gutiérrez Silva cgutierrezs@mineducacion.gov.co | Secretario: Jino Iguarán. Ext. 1509 | Alfonso Javier Herrán Cadena Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Grupo de Planeación Estratégica y Seguimiento a Proyectos aherran@mineducacion.gov.co Ext: 1511 | aherran@ | En el primer trimestre se efectuó el monitoreo y evaluación de cada una de las actividades establecidas por las diferentes áreas responsables, contempladas en el Componente de Participación Ciudadana del PAAC 2019 de la Entidad
37 |  |  | Oficina Asesora Jurídica | Realizar consulta previa a los usuarios y ciudadanos sobre proyectos normativos antes de su adopción | Proyecto normativo ajustado de acuerdo a las observaciones de los usuarios o ciudadanos, en caso de ser pertinentes | 100% de la publicación de los proyectos normativos que requieren consulta a la Ciudadanía | Porcentaje | 100% |  | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral | Sonia Milena Cuervo Pérez smcuervo@mineducacion.gov.co Contratista Ext: 1204 | Luis Gustavo Fierro Maya lfierro@mineducacion.gov.co Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | Sonia Milena Cuervo Pérez smcuervo@mineducacion.gov.co Contratista Ext: 1204 | smcuervo@ | En cumplimiento del artículo 8, numeral 8 de la Ley 1437 de 2011, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019, fueron publicados en la página Web del MEN para observaciones de la ciudadanía 3 proyectos normativos de regulación formulados y de iniciativa del MEN. Se publicaron en el link: https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-complementarias/Proyectos-normativos-para-observaciones-ciudadanas/
38 |  |  | Oficina Asesora Jurídica | Publicar los Conceptos Jurídicos que tengan mayor impacto en el sector ediucación o que sean reiterativos por el MEN | Conceptos jurídicos publicados en Normograma del MEN | 100% de conceptos jurídicos publicados relevantes o reiterativos en el sector | Porcentaje | 100% |  | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral | Sonia Milena Cuervo Pérez smcuervo@mineducacion.gov.co Contratista Ext: 1204 | Luis Gustavo Fierro Maya lfierro@mineducacion.gov.co Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | Sonia Milena Cuervo Pérez smcuervo@mineducacion.gov.co Contratista Ext: 1204 | smcuervo@ | En el I trimestre del 2019, se enviaron para publicación en el Normograma 38 conceptos jurídicos que se consideraron como reiterativos o de importancia para el sector.
39 |  |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional | Formular y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019 para consulta ciudadana | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Publicación de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a Consulta Ciudadana | Número | 1 |  | 0% | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 1 vez al año (enero) | Carolina Moreno López Coordinadora de Fortalecimiento a la Gestión Institucional y Sectorial Subdirección de Desarrollo Organizacional Ext:4709 Todas las dependencias responsables de publicación de información | Edna del Pilar Páez García epaez@mineducacion.gov.co |  | Carolina Moreno López cmorenol@mineducacion.gov.co Coordinadora de Fortalecimiento a la Gestión Institucional y Sectorial Subdirección de Desarrollo Organizacional Ext:4709 | cmoreno@ | En el mes de enero se colocó a consulta de los ciudadanos y grupos interesados para sus observaciones el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el plan de acción de institucional con sus 18 planes anexos para la vigencia 2019 del 18 - 28 de Enero de 2019 . Para la recolección de las observaciones se diseñaron formatos electronicos enlazados a cada uno de los planes con el fin de que fuera de facil uso de los grupos de interes y pudieran colocar claramente sus observaciones a los planes. Estos fueron movilizados a traves de la página web y redes sociales del Ministerio. Asi mismo resultante del ejercicio realizado y conforme a lo establecido en la Ley se realizó la publicación el 31 de enero de 2019 de los planes estratégicos institucionales, así como de los diferentes documentos que evidencian la gestión realizada durante el 2018, haciendo una revisión de cada uno de los documentos y publicaciones responsabilidad del Ministerio en el Link de transparencia y acceso a la información pública. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X | [7 empty] | Informe de consulta de Planes estrategicos, plan de acción y plan anticorrupción | Página web
40 | Haciendo equipo por una mejor gestión educativa |  | Subdirección de Fortalecimiento Institucional | Realizar cuatro Encuentros nacionales con los Secretarios de Educación, para actualizarlos en los temas del sector educativo y recibir retroalimentación de la ejecución de la política educativa en sus territorios. | 4 Encuentros Nacionales de Secretarios de Educación realizados | Porcentaje de Encuentros de Secretarios de Educación desarrollados = (Encuentros de Secretarios de Educación realizados / Encuentros de Secretarios de Educación programados para 2019)*100 | Porcentaje | 100% |  | 0% | 2019-01-15 | 2019-12-31 | trimestral | Nelson Quijano Ramos Subdirección de Fortalecimiento Institucional nquijano@mineducacion.gov.co Ext. 2235 | Claudia Milena Gómez Díaz cmgomez@mineducacion.gov.co | Sonia Lorena Hernández | Nelson Quijano Ramos nquijano@mineducacion.gov.co María Dugley Duque Pulido DDuque@mineducacion.gov.co Héctor Humberto Hernández HHernandez@mineducacion.gov.co | nquijano@ dduque@ HHernandez@ | El 31 de enero y 1 de febrero se realizó en Bogotá el PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE SECRETARIOS DE EDUCACIÓN 2019 “Cooperación y relaciones de calidad del sector educativo” cuyo objetivo fue el dialogó con los secretarios de educación para reafirmar el compromiso de trabajar unidos en la construcción de un país más equitativo, teniendo a la educación como principal motor para impulsar su desarrollo. Se contó con la participación de 85 secretarios de educación de las 96 ETC |  |  |  |  | X | [12 empty] | X |  |  | X | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  | _4_Educación_de_calidad | 1) De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos |  |  | Memorias, listados de asistencia | página web del Ministerio de Educación Nacional: https://www.mineducacion.gov.co/portal/men/Memorias-de-eventos/Reunion-Secretarios-de-Educacion/
41 | Haciendo equipo por una mejor gestión educativa |  | Subdirección de Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la gestión educativa a través de la asistencia técnica integral, la cual debe comprender dentro de su ciclo la Cualificación Estratégica, en la que la Escuela Para Secretarías es un espacio de participación dirigido a servidores de las secretarías de educación y la comunidad educativa en general, con el fin de ampliar y profundizar los conocimientos en la gestión misional de las entidades territoriales certificadas en educación, mediante la oferta de un portafolio de cursos virtuales de asistencia técnica en la web | 1 sitio web "Escuela Para Secretarías" operando | Porcentaje de operación del sitio web "Escuela Para Secretarías" = (número de días que se encuentra disponible el sitio web "Escuela Para Secretarías" / 365) * 100 | Porcentaje | 90% |  | 0% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Trimestral | Nelson Quijano Ramos Subdirección de Fortalecimiento Institucional nquijano@mineducacion.gov.co Ext. 2235 | Claudia Milena Gómez Díaz cmgomez@mineducacion.gov.co |  | Nelson Quijano Ramos Subdirección de Fortalecimiento Institucional nquijano@mineducacion.gov.co Ext. 2235 María Dugley Duque Pulido Subdirección de Fortalecimiento Institucional DDuque@mineducacion.gov.co Tel: 51625393 Héctor Humberto Hernández HHernandez@mineducacion.gov.co | nquijano@ dduque@ HHernandez@ | En este momento la escuela de secretarios se encuentra disponible y funcionando; sin embargo, se esta desarrollando una estrategia para realizar la revisión, actualización y diagramación de los contenidos de las áreas y así contibuir al mejoramiento de la herramienta. |  |  |  |  | X | [12 empty] | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | X | X | X |  | X |  |  |  | _4_Educación_de_calidad | 1) De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos |  |  | Cursos ofertados, piezas documentales de los cursos (presentaciones PowerPoint, documentos Word, archivos PDF, videos, enlaces | PáginaWeb: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/campusvirtual/
42 |  |  | Unidad de Atención al Ciudadano | Promover la participación ciudadana mediante la atención a los requerimientos allegados desde la Urna de Cristal | Respuestas a las preguntas asignadas por la Urna de Cristal al MEN | Respuestas en término / Preguntas asignadas por la Urna de Cristal al MEN*100 | Porcentaje | 100% |  | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral | Jenny Patricia Peña Rozo Unidad de Atención al Ciudadano jpena@mineducacion.gov.co; Ext. 4404 - 4401 | Dora Ines Ojeda Roncancio Unidad de Atención al Ciudadano dojeda@mineducacion.gov.co |  | Jenny Patricia Peña Rozo jpena@mineducacion.gov.co Unidad de Atención al Ciudadano Ext. 4404 - 4401 | jpena@ | Durante el primer trimestre de 2019, la Ciudadanía presentó ocho (8) preguntas por competencia del Ministerio de Educación Nacional, las cuales fueron respondidas dentro de los términos de Ley.
43 |  |  | Unidad de Atención al Ciudadano | Realizar un acercamiento entre los servicios del MEN y la comunidad, mediante las Ferias de servicios al ciudadano | 100% de las Ferias programadas por el DNP a las que asiste MEN | # de Ferias en las que hace presencia el Ministerio / # Total de Ferias programadas por DNP | Porcentaje | 100% |  | 0% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Trimestral | Jenny Patricia Peña Rozo Unidad de Atención al Ciudadano jpena@mineducacion.gov.co; Ext. 4404 - 4401 | Dora Ines Ojeda Roncancio Unidad de Atención al Ciudadano dojeda@mineducacion.gov.co |  | Jenny Patricia Peña Rozo jpena@mineducacion.gov.co Unidad de Atención al Ciudadano Ext. 4404 - 4401 | jpena@ | Durante el primer trimestre de 2019, el DNP y el PNSC no programaron Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, por lo tanto no se realizó ejecución de esta acitividad
|  | INFORMACIÓN = | Proporcionar información y explicar la gestión pública, sus resultados y garantía de derechos
|  | DIÁLOGO = | Dialogar con sus grupos de interés al respecto, teniendo la disponibilidad de atender las preguntas incomodas
|  | RESPONSABILIDAD = | Contempla la capacidad de las entidades gubernamentales de atender los compromisos y acciones de mejora identificadas, así como la capacidad de la ciudadanía, medios de comunicación, sociedad civil y órganos de control para imponer sanciones a quienes han transgredido sus deberes públicos
Fecha Act: 12/04/2019