## 2022- Trim_III
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Seguimiento a proyectos de inversión en ejecución - Septiembre 2022
Entidad | Código BPIN | Nombre del proyecto | Apropiación inicial | Apropiación vigente | Compromisos | Obligaciones | Pagos | Avance financiero % (Oblig) | Avance físico producto % | Avance gestión %
MinEducación | 2018011001144 | APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVÉS DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA NACIONAL | 2870510195341 | 2920510195341 | 2920427565806 | 2920427565806 | 2920427565806 | 99.99% | 41% | 100%
MinEducación | 2019011000239 | FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 183 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | 300000000000 | 287422851461 | 287422851461 | 287422851461 | 287422851461 | 100% | 100% | 100%
MinEducación | 2018011001032 | INCREMENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA NACIONAL | 22646751314 | 24646751314 | 23774460071.98 | 19097488478.03 | 19077964239.03 | 77.48% | 70% | 63%
MinEducación | 2018011001024 | AMPLIACIÓN DE MECANISMOS DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR NACIONAL | 36158089373 | 34158089373 | 30573415312.48 | 22326038666.06 | 22152673851.06 | 65.36% | 49% | 100%
MinEducación | 2018011001036 | FORTALECIMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES- LEY 1697 DE 2013, A NIVEL NACIONAL | 100000000000 | 100000000000 | 100000000000 | 99842260000 | 99818332000 | 99.84% | 100% | 97%
MinEducación | 2018011000044 | APORTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL - NACIONAL | 2719112004 | 2719112004 | 2719112004 | 2719112004 | 2719112004 | 100% | 100% | 100%
MinEducación | 2018011000046 | APORTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA - NACIONAL | 4012462708 | 4012462708 | 4012462708 | 4012462708 | 4012462708 | 100% | 100% | 100%
MinEducación | 2018011000052 | APORTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO-DIEGO LUIS CÓRDOBA - NACIONAL | 939216548 | 939216548 | 939216548 | 939216548 | 939216548 | 100% | 100% | 100%
MinEducación | 2018011000054 | APORTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR - NACIONAL | 1093220989 | 1093220989 | 1093220989 | 1093220989 | 1093220989 | 100% | 100% | 100%
MinEducación | 2018011000043 | APORTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD NACIONAL | 2618582874 | 2618582874 | 2618582874 | 2618582874 | 2618582874 | 100% | 100% | 100%
MinEducación | 2018011000033 | APORTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL - NACIONAL | 60686989742 | 60686989742 | 60686989742 | 60686989742 | 60686989742 | 100% | 100% | 100%
MinEducación | 2018011000045 | APORTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - UPTC - NACIONAL | 5542924250 | 5542924250 | 5542924250 | 5542924250 | 5542924250 | 100% | 100% | 100%
MinEducación | 2018011000047 | APORTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA - UTP - NACIONAL | 3553630451 | 3553630451 | 3553630451 | 3553630451 | 3553630451 | 100% | 100% | 100%
MinEducación | 2018011000048 | APORTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS - NACIONAL | 4344786675 | 4344786675 | 4344786675 | 4344786675 | 4344786675 | 100% | 100% | 100%
MinEducación | 2018011000049 | APORTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA - NACIONAL | 2066275117 | 2066275117 | 2066275117 | 2066275117 | 2066275117 | 100% | 100% | 100%
MinEducación | 2018011000050 | APORTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA - NACIONAL | 3260518607 | 3260518607 | 3260518607 | 3260518607 | 3260518607 | 100% | 100% | 100%
MinEducación | 2018011000051 | APORTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA - NACIONAL | 1191477884 | 1191477884 | 1191477884 | 1191477884 | 1191477884 | 100% | 100% | 100%
MinEducación | 2018011000053 | APORTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS - NACIONAL | 1539773283 | 1539773283 | 1539773283 | 1539773283 | 1539773283 | 100% | 100% | 100%
MinEducación | 2018011000055 | APORTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD - COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA - NACIONAL | 1234898730 | 1234898730 | 1234898730 | 1234898730 | 1234898730 | 100% | 100% | 100%
MinEducación | 2018011000056 | APORTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO - NACIONAL | 531672027 | 531672027 | 531672027 | 531672027 | 531672027 | 100% | 100% | 100%
MinEducación | 2018011001145 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CALIDAD Y COBERTURA NACIONAL | 388501951208 | 388501951208 | 385961661738.48 | 339964630833.48 | 339676202168.38 | 87.5% | 50% | 90%
MinEducación | 2019011000178 | FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL LOGRO DE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN LA EDUCACIÓN INICIAL PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA NACIONAL | 229906800624 | 230447446789 | 220096632415.31 | 161710492892.19 | 160463194191.07 | 70.17% | 85% | 64.6%
MinEducación | 2019011000157 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS INTEGRALES, PERTINENTES Y DE CALIDAD EN ZONAS RURALES NACIONAL | 61107070022 | 61107070022 | 58144485164.58 | 30731926611.62 | 27856672349.8 | 50.29% | 75% | 100%
MinEducación | 2018011001030 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. NACIONAL | 19333867245 | 18793221080 | 18243463941.84 | 13693895208.26 | 13579320833.26 | 72.87% | 99% | 100%
MinEducación | 2019011000177 | DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONALES Y SECTORIALES NACIONAL | 36827429255 | 36827429255 | 35496190670.36 | 23742492014.01 | 23606926056.01 | 64.47% | 49% | 75%
|  |  | 4160327696271 | 4197750547732 | 4.1755e+12 | 4.0143e+12 | 4.0094e+12 | 95.63%
Fuente: DNP. Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión. Reporte a corte 30/09/2022
Fecha del reporte: 10.10.2022