## reporte - 2026-03-06T153459.791
Número plan | Fecha reporte | Fecha finalización | Descripción | Fuente | Tipo evaluación | Tipificación | Tipo acción | Proceso | Estado | Identificador | Acción | Responsable | Monitoreo profesional SDO |  |  | Seguimiento auditor de control interno |  |  | Avance del plan
2489 | 2025-10-02 | 2026-01-26 | Aunque se evidencia en general el cumplimiento del numeral 4.2 de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, toda vez que el Proceso de Gestión de Procesos y Mejora ha identificado las necesidades y expectativas de las partes interesadas del Ministerio, a través del documento ¿Caracterización partes interesadas ¿(grupos de valor y de interés) vigencias 2024 y 2025)¿ presenta las partes interesadas, grupos de valor y grupos de interés, cada uno con necesidades específicas y expectativas que influyen en las decisiones y políticas del MEN. En la verificación del documento se observa que este se realizó desde un enfoque colaborativo y sistemático para integrar las perspectivas de las partes interesadas desde la planificación. ejecución y seguimiento de las de políticas educativas y de servicio que presta el Ministerio, asegurando que todas las partes sean consideradas en el proceso de toma de decisiones. No obstante, lo anterior, y en verificación de la caracterización del Proceso de Gestión de Procesos y Mejora, no se observa en el ciclo PHVA, la identificación de la participación del Proceso en el Sistema de Gestión Ambiental, por lo cual es importante que el proceso verifiqué en cuál etapa identifica su participación en el SGA, como lo establece el numeral 4.2 de la ISO 9001:2015, ¿Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas¿. Adicionalmente, se identificó una inconsistencia en la caracterización del proceso de Gestión de Procesos y Mejora, toda vez que se menciona que el numeral 7.1.1 es Generalidades de Liderazgo en lugar de Generalidades de Recurso, por lo cual es importante validar y corregir la información registrada en la caracterización para asegurar su correcta alineación con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. | Auditoria OCI | Auditoria Combinada | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA | Cerrado-efectivo | 3721 | Actualizar las caracterizaciones del proceso PL-CA-01 PM-CA-01 CM-CA-01 GA-CA-01 ST-CA-01 CN-CA-01 GF-CA-01 AD-CA-01 TH¿CA-01 GD-CA-01 GJ-CA-01 EI-CA-01 GDI-CA-01 SC-CA-01 DP-CA-01 EP-CA-01 IP-CA-01 CI¿CA-01 | Maria Mercedes Olascuaga Acevedo / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 100%
[13 empty] | La acción se encuentra próxima a vencer y no se ha generado ningún avance, por lo tanto, se invita a la dependencia a gestionar las acciones para garantizar su cierre antes del vencimiento. | Diana Carolina Walteros Medina / Profesional Especializado | 2025-11-24-10:29:34 | Se evidencia la actualización de las Caracterizaciones actualizadas y publicadas en el SIG | William Gerardo Ramirez Sanchez / Contratista | 2025-12-26-11:08:21
[13 empty] | La acción vence en 7 días, por lo tanto, se invita a la dependencia a realizar el cierre antes de la fecha límite ya que por tiempos no es posible reformular las acciones | Diana Carolina Walteros Medina / Profesional Especializado | 2025-12-24-12:01:39 | Se observa la formulación de la acción con el fin de digitalizar los requisitos de la norma en la caracterización | William Gerardo Ramirez Sanchez / Contratista | 2025-10-21-02:37:35
2490 | 2025-10-02 |  | Se evidencia debilidades en la oportunidad de publicación de los informes trimestrales de Riesgos, PSNC, Indicadores y Oportunidades, toda vez y aunque se encuentre regulado el reporte de la información a través de la Circular No 005 de 2025, en esta Circular, no se establece el tiempo máximo para la publicación de los informes respectivos, por lo cual es importante que una vez recopilada y analizada la información, esta sea publicada lo más pronto posible, con el fin que se insumo para la toma oportuna de decisiones por las dependencias. | Auditoria OCI | Auditoria Combinada | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA | Abierto | 3723 | Expedir la circular con los lineamientos de reporte y tiempos para la vigencia 2026, incluyendo lo relacionado con la publicación de los informes trimestrales de Riesgos, PSNC, Indicadores y Oportunidades. | Neyda Lizzeth Bernal Ramirez / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 50%
[16 empty] | Para el cuarto trimestre de 2025, se observa que la actividad se encuentra en tiempos de ejecución, por lo cual es importante realizar las actividades planificadas antes del 16 de marzo de 2026 | William Gerardo Ramirez Sanchez / Contratista | 2026-01-26-12:58:03
[16 empty] | Se observa la formulación de las acciones con el fin de mejorar la oportunidad en la publicación de los informes trimestrales | William Gerardo Ramirez Sanchez / Contratista | 2025-10-21-02:19:37
[11 empty] | Realizar la actualización del instructivo PM-IN-02 V2 del proceso de Gestión de procesos y mejora, incluyendo lo relacionado con la publicación de los informes trimestrales de Riesgos, PSNC, Indicadores y Oportunidades, | Neyda Lizzeth Bernal Ramirez / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
[13 empty] | La acción se encuentra próxima a vencer y no se ha generado ningún avance, por lo tanto, se invita a la dependencia a gestionar las acciones para garantizar su cierre antes del vencimiento. | Diana Carolina Walteros Medina / Profesional Especializado | 2025-11-24-10:30:09 | Para el cuarto trimestre de 2025, se observa el cumplimiento de la actividad planificada, consistente en la actualización y publicación del Instructivo PM-IN-02 | William Gerardo Ramirez Sanchez / Contratista | 2026-01-26-12:58:05
[13 empty] | La acción vence en 7 días, por lo tanto, se invita a la dependencia a realizar el cierre antes de la fecha límite ya que por tiempos no es posible reformular las acciones | Diana Carolina Walteros Medina / Profesional Especializado | 2025-12-24-12:03:29 | Se observa la formulación de las acciones con el fin de mejorar la oportunidad en la publicación de los informes trimestrales | William Gerardo Ramirez Sanchez / Contratista | 2025-10-21-02:19:39
[13 empty] | La acción se encuentra vencida, por lo tanto, se solicita a la dependencia cerrar de manera inmediata ya que por tiempos no es posible reformular la acción | Hector Mauricio Silva Puentes / Profesional Especializado | 2026-01-20-02:08:32
2491 | 2025-10-02 |  | Aunque se evidencia en general el cumplimiento del numeral 6.1 de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, es importante verificar la publicación de los Informes de Monitoreo de Riesgos en el repositorio en la intranet de la SDO, toda vez que no se puede establecer la fecha de publicación de estos, adicionalmente el documento tampoco contiene la fecha de elaboración, por lo cual y en cumplimiento de la circular No 005 de 2025, es importante establecer las fechas de publicación se cumplan con los tiempos establecidos. Adicionalmente, es importante verificar identificación de los riesgos de corrupción, toda vez que estos riesgos tanto en la matriz de riesgos de corrupción como el módulo de riesgos del SIG se identifican como ¿soborno y fraude¿, pero no se identifican claramente los riesgos de corrupción, teniendo en cuenta que en la ¿Guía de Administración del Riesgo¿ del Ministerio definen claramente las diferencias de cada uno de estos. | Auditoria OCI | Auditoria Combinada | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA | Abierto | 3733 | Realizar capacitación a los servidores de la SDO para la elaboración del informe de riesgos | Ruth Toro Garcia / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 100%
[13 empty] | La actividad se encuentra a tiempo, pero aún no se evidencia avance en la actividad. Tener en cuenta que el vencimiento es el 31 de diciembre de 2025. | Lina Mercedes Duran Martinez / Profesional Especializado | 2025-11-19-10:45:58 | Para el cuarto trimestre de 2025 se evidencia la realización de la capacitación a los servidores de la SDO para la elaboración del informe de riesgos, cumpliendo con la actividad planificada | William Gerardo Ramirez Sanchez / Contratista | 2026-01-26-02:32:08
[13 empty] | La acción se encuentra próxima a vencer y no se ha generado ningún avance, por lo tanto, se invita a la dependencia a gestionar las acciones para garantizar su cierre antes del vencimiento. | Diana Carolina Walteros Medina / Profesional Especializado | 2025-11-25-12:32:27 | La actividad se planificó durante el mes de octubre de 2025, con fecha de vencimiento diciembre 31 de 2025, por lo cual se encuentra en tiempo para su cumplimiento, es importante registrar los avances de las acciones que se realizan para su cumplimiento. | William Gerardo Ramirez Sanchez / Contratista | 2025-11-22-11:56:27
[13 empty] | La acción vence en 7 días, por lo tanto, se invita a la dependencia a realizar el cierre antes de la fecha límite ya que por tiempos no es posible reformular las acciones | Diana Carolina Walteros Medina / Profesional Especializado | 2025-12-24-12:03:50
[13 empty] | La acción se encuentra vencida, por lo tanto, se solicita a la dependencia cerrar de manera inmediata ya que por tiempos no es posible reformular la acción | Hector Mauricio Silva Puentes / Profesional Especializado | 2026-01-20-02:08:49
2492 | 2025-10-02 |  | El Proceso de Gestión de Procesos y Mejora ha cumplido en general con el numeral 9.1.1 de la norma ISO 9001:2015, observando que el proceso ha identificado indicadores para medir el desempeño dando cumplimiento a los planes de Acción Institucional y a la Gestión del Riesgo. Estos resultados son consolidados y presentados de forma trimestral en la evaluación de desempeño general, como suministro para la toma de decisiones y la conformidad y eficiencia del SIG. No obstante, en la verificación del indicador del SIG, ES 67, durante el segundo semestre de 2024, se observó que el porcentaje de avance o valor absoluto se calificó con ¿482 aprobados¿ y en el avance 100%, lo cual no es pertinente, de acuerdo con el parámetro establecido por el indicador. Asimismo, en la verificación de los indicadores del SIG, ES 55 y ES 64, se evidenció que están cruzados los soportes con los cuales se cumplieron las metas establecidas para el primer semestre de 2024. Por lo anterior es importante, verificar la calificación del indicador ES 67 y los soportes de las actividades de los indicadores ES 55 y ES 64. | Auditoria OCI | Auditoria Combinada | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA | Abierto | 3724 | Diseñar e implementar un plan de capacitación dirigido a servidores y contratistas sobre la construcción de reportes de indicadores de Gestión de Procesos y Mejora. | Maria Mercedes Olascuaga Acevedo / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[16 empty] | Para el cuarto trimestre de 2025, se observa que la actividad se encuentra en tiempos de ejecución, por lo cual es importante realizar las actividades planificadas antes del 16 de marzo de 2026 | William Gerardo Ramirez Sanchez / Contratista | 2026-01-26-02:07:12
[16 empty] | Se observa la formulación de la acción con el fin de mejorar la construcción y reporte de indicadores | William Gerardo Ramirez Sanchez / Contratista | 2025-10-21-02:23:10
2493 | 2025-10-09 |  | La ejecución presupuestal de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información durante el año 2024 se situó en un 59.70%. Este resultado según la OTSI explica, ¿que Las Cuentas fueron radicadas y no se pagó por disponibilidad de PAC de diciembre.¿ Constituyendo Cuentas Por Pagar y Reservas en un 40.09% equivalentes a $23.714 millones. La ejecución presupuestal de la OTSI al final del primer semestre de 2025 se sitúa en un 21.57%, significativamente por debajo del 50% esperado por principio de anualidad. Esta baja ejecución incluye rubros de contratos con un (0%). | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN DE SERVICIOS TIC | Abierto | 3749 | Orientar a los supervisores de contrato en lo relacionado con la programación de pagos(PAC), su importancia y fechas de cumplimiento a traves de sesiones semestrales. | Kevin Leonardo Ardila De Dios / Profesional | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[16 empty] | Para el cuarto trimestre de 2025, se observó que la acción no presenta avance, se encuentra dentro de los tiempos establecidos. Se recomienda establecer las acciones pertinentes para el cumplimiento de la meta en la fecha programada. | William Monroy Rincon / Contratista | 2026-01-23-04:08:00
[11 empty] | Alertar a los supervisores, al inicio de cada mes, sobre la programación de pagos formulada, de manera que puedan realizar de forma anticipada el seguimiento y control a los contratistas. | Kevin Leonardo Ardila De Dios / Profesional | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
[16 empty] | Para el cuarto trimestre de 2025, se observó que la acción no presenta avance, se encuentra dentro de los tiempos establecidos. Se recomienda establecer las acciones pertinentes para el cumplimiento de la meta en la fecha programada. | William Monroy Rincon / Contratista | 2026-01-23-04:08:01
2494 | 2025-10-09 |  | Persisten aplicaciones, sistemas operativos y bases de datos desactualizados (PostgreSQL, Red Hat, Oracle, Windows), sin plena compatibilidad con IPv6. Además, algunos servidores críticos (hiperconvergentes y web hosting) superaron su vida útil y presentan fallas físicas en discos, reinicios inesperados de máquinas virtuales y sobrecargas recurrentes de CPU. Estas condiciones incrementan la probabilidad de indisponibilidad de servicios esenciales, afectando la continuidad operativa y aumentando el riesgo de pérdida de integridad y confidencialidad de la información crítica de la Entidad. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN DE SERVICIOS TIC | Abierto | 3763 | Entregar diagnóstico de estado técnico y de compatibilidad de los sistemas de información y aplicaciones del Ministerio, y de los servidores de la entidad | Kevin Leonardo Ardila De Dios / Profesional | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[16 empty] | Para el cuarto trimestre de 2025, la dependencia no reporta avance, debido a que no ha iniciado la fecha de ejecución | William Monroy Rincon / Contratista | 2026-01-28-11:11:36
[11 empty] | Formular y presentar a las áreas funcionales plan de modernización tendiente a resolver la desactualización de componentes de los sistemas de información y de los servidores de la entidad | Kevin Leonardo Ardila De Dios / Profesional | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
[16 empty] | Para el cuarto trimestre de 2025, la dependencia no reporta avance, debido a que no ha iniciado la fecha de ejecución | William Monroy Rincon / Contratista | 2026-01-28-11:11:41
2495 | 2025-10-09 |  | De acuerdo con los informes de la Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía, la gestión de las PQRSD en el periodo agosto 2024 ¿ junio 2025 presentó un promedio de cumplimiento del 90,96 % en la oportunidad de respuesta. No obstante, se identificaron caídas significativas en meses como febrero (75,52 %) y abril de 2025 (81,15 %), lo que evidencia rezagos en trámites sensibles, incluyendo tutelas y derechos de petición externos. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN DE SERVICIOS TIC | Abierto | 3752 | Solicitar capacitación semestrales con la subdirección de relacionamiento para fortalecer la importancia de las respuestas oportunas a los requeriminetos recibidos en el SGDEA. | Kevin Leonardo Ardila De Dios / Profesional | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 33.33%
[16 empty] | Para el cuarto trimestre de 2025, la dependencia no reporta avance, debido a que no ha iniciado la fecha de ejecución | William Monroy Rincon / Contratista | 2026-01-28-11:12:41
[11 empty] | Creación del canal ¿Alertas SGDEA¿ en el Equipo Foro Digital OTSI, con el fin de garantizar que la información sobre el estado de los radicados sea comunicada de manera oportuna a todos los funcionarios, tanto contratistas como de planta, de la OTSI. | Kevin Leonardo Ardila De Dios / Profesional | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
[16 empty] | Para el cuarto trimestre de 2025, se evidenció la creación y puesta en funcionamiento del canal ?Alertas SGDEA? en el equipo institucional ?Foro Digital OTSI?, como mecanismo para fortalecer la comunicación y el seguimiento oportuno de los radicados asociados a las PQRSD, dirigido a funcionarios de planta y contratistas de la OTSI. A través de este canal, la administradora designada realiza reportes periódicos que incluyen el estado de los radicados a tiempo, próximos a vencer y vencidos, permitiendo tanto a los responsables como a los supervisores efectuar el seguimiento correspondiente, contribuyendo a mejorar la oportunidad en la atención de trámites sensibles y se encuentra dentro de los plazos establecidos | William Monroy Rincon / Contratista | 2026-01-28-09:12:02
[11 empty] | Generar mensualmente comunicados informativos al equipo de la OTSI, a través del canal Alertas SGDEA del Equipo Foro Digital OTSI | Kevin Leonardo Ardila De Dios / Profesional | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
[16 empty] | Para el cuarto trimestre de 2025, la dependencia no reporta avance, debido a que no ha iniciado la fecha de ejecución | William Monroy Rincon / Contratista | 2026-01-28-11:12:50
2496 | 2025-10-09 |  | El nivel de remediación de vulnerabilidades críticas es bajo, alcanzando solo un 5 % de cierre frente a las 4.852 detectadas en 396 activos críticos. Esta situación incrementa la superficie de ataque y expone a la organización a riesgos de indisponibilidad, pérdida de confidencialidad e integridad de la información. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Hallazgo | Acción correctiva | GESTIÓN DE SERVICIOS TIC | Abierto | 3753 | Ejecutar las actividades para lograr un incremento del nivel de remediación de vulnerabilidades críticas identificadas, asegurando un avance mínimo del 50 % para el cierre de acción. | Kevin Leonardo Ardila De Dios / Profesional | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[16 empty] | Para el cuarto trimestre de 2025, la dependencia no reporta avance, debido a que no ha iniciado la fecha de ejecución | William Monroy Rincon / Contratista | 2026-01-28-11:12:12
2497 | 2025-10-20 |  | Durante la Revisión por la Dirección realizada el 7 de octubre del 2025 se encontró como oportunidad de mejora: Establecer el Plan de trabajo que permita la transición de la versión 2015 a la versión 2026 de la norma (ISO 14001). | Resultados de la revisión por la dirección del SIG | No aplica | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA | Abierto | 3809 | Elaborar un plan de trabajo que establezca fases, actividades, responsables, cronograma y recursos para la transición de la versión de la norma ISO 14001, alineado con el SGA y los lineamientos institucionales. | David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[11 empty] | Registro de seguimiento normativo (boletines, comunicados o informes técnicos sobre avances de la ISO 14001 | David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
[11 empty] | Informe de análisis preliminar de impacto de la nueva ISO 14001 sobre el SGA vigente | David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
2498 | 2025-10-20 |  | Durante la Revisión por la Dirección realizada el 7 de octubre del 2025 se encontró como oportunidad de mejora: Realizar seguimiento a la asignación presupuestal 2026 para asegurar el mantenimiento de recursos que permita el despliegue de actividades requeridas para el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión | Resultados de la revisión por la dirección del SIG | No aplica | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA | Abierto | 3732 | Realizar una mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas con el fin de articular la planeación presupuestal 2026 correspondiente a la acción estratégica de la Subdirección de Desarrollo Organizacional (SDO) orientada al desarrollo de acciones de intervención y mejora continua en los procesos institucionales | Ruth Toro Garcia / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 100%
[13 empty] | La acción se encuentra próxima a vencer y no se ha generado ningún avance, por lo tanto, se invita a la dependencia a gestionar las acciones para garantizar su cierre antes del vencimiento. | Diana Carolina Walteros Medina / Profesional Especializado | 2025-11-24-10:30:52 | Para el cuarto trimestre de 2025 el acta con la mesa de realizadas por la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas y la SDO para la definición de la ruta presupuestal 2026, se presentó y aprobó la distribución proyectada de recursos por eje estratégico de la Subdirección de Desarrollo Organizacional, garantizando la alineación con las prioridades de la dependencia y los ejes estratégicos del Plan de Acción Institucional | William Gerardo Ramirez Sanchez / Contratista | 2026-01-26-02:18:09
[13 empty] | La acción vence en 7 días, por lo tanto, se invita a la dependencia a realizar el cierre antes de la fecha límite ya que por tiempos no es posible reformular las acciones | Diana Carolina Walteros Medina / Profesional Especializado | 2025-12-24-12:04:15 | La acción de mejora fue enviada el 7 de noviembre para seguimiento del auditor, por lo cual se aprecia la planificación de la actividad a ejecutar y el soporte del cumplimiento a presentar | William Gerardo Ramirez Sanchez / Contratista | 2025-11-12-10:24:51
2499 | 2025-10-20 |  | Durante la Revisión por la Dirección realizada el 7 de octubre del 2025 se encontró como oportunidad de mejora: Desde la Subdirección de Contratación continuar con el fortalecimiento de las acciones relacionadas con supervisiones para garantizar la oportunidad y calidad en la entrega de los productos contratados. | Resultados de la revisión por la dirección del SIG | No aplica | Oportunidad de mejora |  | CONTRATACIÓN | Abierto | 3732
2500 | 2025-10-20 |  | Durante la Revisión por la Dirección realizada el 7 de octubre del 2025 se encontró como oportunidad de mejora:Realizar un plan que permita el fortalecimiento de los reportes de las dependencias en articulación con la gestión de conocimiento institucional. | Resultados de la revisión por la dirección del SIG | No aplica | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA | Abierto | 3736 | Plan padrino con las dependencias que durante la vigencia 2025 presentaron reportes extemporáneos o errores reiterativos | Juan Sebastian Garzon Buitrago / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 50%
[16 empty] | Para el cuarto trimestre de 2025, se observa que la actividad se encuentra en tiempos de ejecución, por lo cual es importante realizar los cuatro informes en los trimestres correspondientes antes del 15 de enero de 2027 | William Gerardo Ramirez Sanchez / Contratista | 2026-01-26-02:51:50
[16 empty] | La acción inicia y se ejecuta duranta la vigencia 2025 | William Gerardo Ramirez Sanchez / Contratista | 2025-12-26-10:57:46
[11 empty] | Identificar las dependencias que durante la vigencia 2025 reportaron de manera extemporanea o con errores reiterativos | Luz Helena Noreña Vargas / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
[13 empty] | La acción se encuentra vencida, por lo tanto, se solicita a la dependencia cerrar de manera inmediata ya que por tiempos no es posible reformular la acción | Hector Mauricio Silva Puentes / Profesional Especializado | 2026-01-20-02:09:45 | Para el cuarto trimestre de 2025 se observa el documento con la identificación de las dependencias que, durante la vigencia 2025, presentaron reportes extemporáneos o con errores reiterativos, con el fin de gestionar con estas dependencias un plan padrino para la presentación oportuna de los informes institucionales | William Gerardo Ramirez Sanchez / Contratista | 2026-01-26-02:51:51
[16 empty] | El 26 de diciembre en la solicitud de seguimiento enviado por el SIG, no se evidencian soportes del cumplimiento de la actividad. Vence el 31/12/2025 | William Gerardo Ramirez Sanchez / Contratista | 2025-12-26-10:57:47
2501 | 2025-10-20 |  | Durante la Revisión por la Dirección realizada el 7 de octubre del 2025 se encontró como oportunidad de mejora: Diseño e implementación de un Plan de Gestión del Cambio para apalancar la apropiación del Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión Ambiental. | Resultados de la revisión por la dirección del SIG | No aplica | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA | Abierto | 3746 | Elaborar y formalizar un procedimiento que defina lineamientos, etapas, criterios y responsabilidades para gestionar los cambios que se presenten en el SIG. | Neyda Lizzeth Bernal Ramirez / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 75%
[16 empty] | Para el cuarto trimestre de 2025 se observa la elaboración y formalización del procedimiento que defina lineamientos, etapas, criterios y responsabilidades para gestionar los cambios que se presenten en el SIG PM-PR-17 | William Gerardo Ramirez Sanchez / Contratista | 2026-01-26-02:42:55
[11 empty] | Ajustar el formato PM-FT-21 para asegurar su claridad, coherencia metodológica y alineación con el procedimiento definido. | Neyda Lizzeth Bernal Ramirez / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
[16 empty] | Para el cuarto trimestre de 2025 se observa la actualización del formato PM-FT-21 Formato de Análisis para la Gestión del Cambio, cumpliendo con la actividad planificada | William Gerardo Ramirez Sanchez / Contratista | 2026-01-26-02:42:57
[11 empty] | Socializar el procedimiento y el formato actualizado, garantizar su apropiación y resolver dudas técnicas para su implementación efectiva. | Hector Mauricio Silva Puentes / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
[16 empty] | Para el cuarto trimestre de 2025, se observa que la actividad se encuentra en tiempos de ejecución, por lo cual es importante realizar las actividades planificadas antes del 26 de marzo de enero de 2026 | William Gerardo Ramirez Sanchez / Contratista | 2026-01-26-02:42:58
[11 empty] | Realizar una evaluación a los seis meses de implementación para medir su efectividad, identificar oportunidades de mejora y validar su contribución al fortalecimiento del SIG. | Hector Mauricio Silva Puentes / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
[16 empty] | Para el cuarto trimestre de 2025, se observa que la actividad se encuentra en tiempos de ejecución, por lo cual es importante realizar las actividades planificadas antes del 26 de agosto de enero de 2026 | William Gerardo Ramirez Sanchez / Contratista | 2026-01-26-02:43:00
2502 | 2025-10-20 |  | Durante la Revisión por la Dirección realizada el 7 de octubre del 2025 se encontró como oportunidad de mejora: Actualización del contexto estratégico institucional y alineación de los planes, programas y proyectos institucionales | Resultados de la revisión por la dirección del SIG | No aplica | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA | Abierto | 3734 | Realizar la actualización del contexto estratégico institucional. | Maria Mercedes Olascuaga Acevedo / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 100%
[13 empty] | La actividad se encuentra a tiempo, pero aún no se evidencia reporte de avance. La acción vence el 31 de enero. | Lina Mercedes Duran Martinez / Profesional Especializado | 2025-11-19-10:47:17 | Para el cuarto trimestre de 2025, se observa que la actividad se encuentra en tiempos de ejecución, por lo cual es importante realizar las actividades planificadas antes del 31 de enero de 2026 | William Gerardo Ramirez Sanchez / Contratista | 2026-01-26-02:27:22
[13 empty] | Acción próxima a vencer, se recomienda realizar acciones para cerrar en el tiempo previsto | Hector Mauricio Silva Puentes / Profesional Especializado | 2026-01-20-02:10:10 | La actividad se planificó durante el mes de noviembre de 2025, con fecha de vencimiento enero de 2026, por lo cual se encuentra en tiempo para su cumplimiento, es importante registrar los avances de las acciones que se realizan para su cumplimiento. | William Gerardo Ramirez Sanchez / Contratista | 2025-11-22-11:50:08
2503 | 2025-10-20 |  | Durante la Revisión por la Dirección realizada el 7 de octubre del 2025 se encontró como oportunidad de mejora: Priorizar los procesos para la implementación de acciones de simplificación y automatización que permitan la mejora del desempeño institucional. | Resultados de la revisión por la dirección del SIG | No aplica | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN DE PROCESOS Y MEJORA | Abierto | 3738 | Definir plan de trabajo para la priorización y automatización de los trámites del MEN, de manera que se cumpla lo estipulado en el Decreto 088 de 2022. | Jorge Armando Jaimes Rojas / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[16 empty] | Para el cuarto trimestre de 2025, se observa que la actividad se encuentra en tiempos de ejecución, por lo cual es importante realizar las actividades planificadas antes del 31 de marzo de 2026 | William Gerardo Ramirez Sanchez / Contratista | 2026-01-26-02:54:29
[16 empty] | La actividad inicia y se ejecutan durante la vigencia 2026, no se observan soportes de avance | William Gerardo Ramirez Sanchez / Contratista | 2025-12-26-11:02:57
[11 empty] | Implementar el plan de trabajo definido | Jorge Armando Jaimes Rojas / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
[16 empty] | Para el cuarto trimestre de 2025, se observa que la actividad se encuentra en tiempos de ejecución, por lo cual es importante realizar los 3 informes trimestrales antes del 15 de enero de 2027 | William Gerardo Ramirez Sanchez / Contratista | 2026-01-26-02:54:31
[16 empty] | La actividad inicia y se ejecutan durante la vigencia 2026, no se observan soportes de avance | William Gerardo Ramirez Sanchez / Contratista | 2025-12-26-11:02:57
2504 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Durante la Revisión por la Dirección realizada el 7 de octubre del 2025 se encontró como oportunidad de mejora: Diseño e implementación de la metodología del indicador de desempeño ambiental de la entidad ajustada. | Resultados de la revisión por la dirección del SIG | No aplica | Oportunidad de mejora |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Rechazado | 3738
2505 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Durante la Revisión por la Dirección realizada el 7 de octubre del 2025 se encontró como oportunidad de mejora: Modelo de réplicas de los voceros ambientales de la entidad. | Resultados de la revisión por la dirección del SIG | No aplica | Oportunidad de mejora |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Rechazado | 3738
2506 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Durante la Revisión por la Dirección realizada el 7 de octubre del 2025 se encontró como oportunidad de mejora: Mantener un seguimiento continuo a las actualizaciones de la norma ISO 14001, con el fin de anticipar ajustes en el sistema y garantizar su alineación con los estándares internacionales. | Resultados de la revisión por la dirección del SIG | No aplica | Oportunidad de mejora |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Rechazado | 3738
2507 | 2025-10-20 |  | Durante la Revisión por la Dirección realizada el 7 de octubre del 2025 se encontró como oportunidad de mejora: Reforzar el análisis del contexto organizacional y la identificación de partes interesadas, asegurando la inclusión permanente de aspectos relacionados con el cambio climático, como parte de las condiciones externas que afectan el desempeño ambiental. | Resultados de la revisión por la dirección del SIG | No aplica | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Abierto | 3764 | Actualizar el análisis de contexto organizacional del SGA para incluir explícitamente cómo las cuestiones relacionadas con el cambio climático impactan la gestión de recursos humanos, financieros, tecnológicos y los procesos misionales de la entidad, así como los riesgos y oportunidades asociados. | David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[13 empty] | Acción próxima a vencer se recomienda realizar acciones para cerra en el tiempo previsto. | Maria Ines Castaño Aguilera / Profesional Especializado | 2026-02-23-08:26:27
[11 empty] | Revisar y actualizar la matriz de partes interesadas del SGA, identificando para cada actor relevante las expectativas, requisitos y necesidades relacionadas con el cambio climático, en términos de uso eficiente de recursos, gestión de GEI, cumplimiento de metas sectoriales y aportes a la misión institucional. | David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
[13 empty] | Acción próxima a vencer se recomienda realizar acciones para cerra en el tiempo previsto. | Maria Ines Castaño Aguilera / Profesional Especializado | 2026-02-23-08:26:25
[11 empty] | Incluir lineamientos interno que definan cómo integrar el enfoque de cambio climático en la revisión del contexto organizacional, la identificación de partes interesadas | David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
2508 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Durante la Revisión por la Dirección realizada el 7 de octubre del 2025 se encontró como oportunidad de mejora: Establecer estrategias de inducción y sensibilización ambiental dirigidas a los nuevos funcionarios, que faciliten su apropiación del Sistema de Gestión Ambiental y promuevan su integración como parte de la cultura institucional. | Resultados de la revisión por la dirección del SIG | No aplica | Oportunidad de mejora |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Rechazado | 3764
2509 | 2025-10-20 |  | Durante la Revisión por la Dirección realizada el 7 de octubre del 2025 se encontró como oportunidad de mejora:Continuar con el proceso de actualización de la mesa de ayuda administrativa, asegurando que en su nueva versión se encuentren debidamente diferenciadas las solicitudes con temática ambiental de aquellas asociadas al mantenimiento general de la infraestructura, tal como ya se ha venido estructurando. Esto facilitará la priorización, análisis y seguimiento de los casos que impactan el Sistema de Gestión Ambiental | Resultados de la revisión por la dirección del SIG | No aplica | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Abierto | 3768 | Ajustar la estructura de categorías y subcategorías de la mesa de ayuda para diferenciar claramente las solicitudes con temática ambiental de aquellas de mantenimiento general. | David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[11 empty] | Ajustar la estructura de categorías y subcategorías de la mesa de ayuda para diferenciar claramente las solicitudes con temática ambiental de aquellas de mantenimiento general. | David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
2510 | 2025-10-20 |  | Durante la Revisión por la Dirección realizada el 7 de octubre del 2025 se encontró como oportunidad de mejora: Fomentar las acciones que permitan un cumplimiento de mínimo el 90% del programa de Cambio Climático. | Resultados de la revisión por la dirección del SIG | No aplica | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Abierto | 3770 | Revisar y ajustar el Plan de trabajo del programa de Cambio Climático, definiendo responsables, plazos y recursos para cada actividad. | David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[13 empty] | La acción se encuentra vencida, por lo tanto, se solicita a la dependencia cerrar de manera inmediata ya que por tiempos no es posible reformular la acción. | Maria Ines Castaño Aguilera / Profesional Especializado | 2026-02-23-08:34:28
[11 empty] | Realizar reuniones trimestrales de seguimiento con líderes de proceso para revisar avances, riesgos y acciones correctivas del programa de Cambio Climático. | David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
2511 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Durante la Revisión por la Dirección realizada el 7 de octubre del 2025 se encontró como oportunidad de mejora: Ampliar las estrategias de comunicación para que más servidores conozcan los avances y logros del SGA. | Resultados de la revisión por la dirección del SIG | No aplica | Oportunidad de mejora |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Rechazado | 3770
2512 | 2025-10-20 |  | Durante la Revisión por la Dirección realizada el 7 de octubre del 2025 se encontró como oportunidad de mejora: Revisar y ajustar procedimientos y controles operacionales del Sistema de Gestión Ambiental que permitan mejorar la captura, trazabilidad y consolidación de datos para la medición de la huella de carbono de la entidad. | Resultados de la revisión por la dirección del SIG | No aplica | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Abierto | 3775 | Realizar un mapeo de fuentes de datos, responsables y formatos requeridos para el inventario de GEI de la entidad. | David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[11 empty] | Actualizar la Guía Cálculo de huella de carbono en el Ministerio de Educación Nacional AD-GU-01 y crear el formato para la captura y consolidación de datos de energía, combustibles, refrigerantes, residuos y otros insumos relevantes para la medición. | David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
[11 empty] | Capacitar a los responsables en el uso de los nuevos formatos y en la importancia de la calidad de los datos para la huella de carbono. | David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
2513 | 2025-10-20 |  | Durante la Revisión por la Dirección realizada el 7 de octubre del 2025 se encontró como oportunidad de mejora: Garantizar la continuidad presupuestal para actividades clave como auditorías ambientales, verificaciones de huella de carbono, apoyar los tratamientos silviculturales en el predio del Ministerio donde opera el Colegio Colombo Sueco, con el fin de prevenir riesgos asociados a la caída de árboles y conservar la cobertura vegetal. | Resultados de la revisión por la dirección del SIG | No aplica | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Abierto | 3772 | Realizar un diagnóstico y consolidación de las necesidades técnicas y financieras para auditorías ambientales, verificaciones de huella de carbono y tratamientos silviculturales y otras necesidades para las vigencias futuras (por ejemplo 2026¿2028). | David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[11 empty] | Adelantar las gestiones necesarias para incorporar, en el presupuesto de la Subdirección de Gestión Administrativa, así como en el Plan de Acción y el Plan Anual de Adquisiciones, los requerimientos del Sistema de Gestión Ambiental, incluyendo la verificación de la huella de carbono y los tratamientos silviculturales en el predio del Ministerio donde funciona el Colegio Colombo. | David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
2514 | 2025-10-20 |  | Durante la Revisión por la Dirección realizada el 7 de octubre del 2025 se encontró como oportunidad de mejora: Asignar recursos para implementar incentivos dirigidos a los voceros ambientales, como reconocimiento a su gestión y motivación para fortalecer su rol en la apropiación del Sistema de Gestión Ambiental | Resultados de la revisión por la dirección del SIG | No aplica | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Abierto | 3778 | Planear un evento institucional de reconocimiento al trabajo realizado por los voceros ambientales de la entidad, definiendo agenda, criterios de reconocimiento, voceros a destacar y necesidades logísticas. | David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[13 empty] | La acción se encuentra vencida, por lo tanto, se solicita a la dependencia cerrar de manera inmediata ya que por tiempos no es posible reformular la acción | Maria Ines Castaño Aguilera / Profesional Especializado | 2026-02-23-08:39:07
[11 empty] | Ejecutar el evento de reconocimiento y, en su marco, entregar incentivos a los voceros ambientales tanto funcionarios como contratistas, con el fin de motivar su participación y permanencia en la vigencia 2026. | David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
[13 empty] | La acción se encuentra vencida, por lo tanto, se solicita a la dependencia cerrar de manera inmediata ya que por tiempos no es posible reformular la acción | Maria Ines Castaño Aguilera / Profesional Especializado | 2026-02-23-08:39:11
[11 empty] | Socializar en la primera sesión de trabajo de 2026 con los voceros ambiental los lineamientos para acceder a los incentivos formalizados. | David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
2515 | 2025-10-20 |  | Durante la Revisión por la Dirección realizada el 7 de octubre del 2025 se encontró como oportunidad de mejora: Apoyo en recursos para actividades de toma de conciencia o mejora de infraestructura ambiental. | Resultados de la revisión por la dirección del SIG | No aplica | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Abierto | 3780 | Realizar un diagnóstico para identificar las necesidades de recursos en la toma de conciencia y requerimientos de infraestructura ambiental (puntos ecológicos, señalización, mejoras locativas verdes, etc.). | David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[11 empty] | Gestionar la inclusión de las actividades e inversiones priorizadas en el Plan Anual de Adquisiciones o instrumento equivalente para la vigencia 2027. | David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
2516 | 2025-10-22 |  | No se cuenta con un análisis consolidado que relacione el consumo del recurso con variables operativas como el número de visitantes, eventos realizados y actividades de mantenimiento. Adicionalmente, se evidenció un incremento en labores que demandan un uso adicional del recurso (lavado de tanques, limpieza y mantenimiento), lo cual incidió en el incumplimiento de la meta establecida en el SIG, situación reflejada en las mediciones más recientes. | Análisis de desempeño de los indicadores reiterado | No aplica | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Abierto | 3791 | Realizar un análisis técnico y gráfico de la información consolidada de consumo de agua de los últimos 12 meses, correlacionando los picos de consumo con variables como número de visitantes, eventos y lavados de tanques. | David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[13 empty] | La acción se encuentra próximo a vencer, se le invita a la dependencia gestionar las acciones para garantizar su cierre antes del vencimiento 27 de febrero. | Maria Ines Castaño Aguilera / Profesional Especializado | 2026-02-23-08:44:04
[11 empty] | Realizar un análisis técnico y gráfico de la información consolidada de consumo de agua de los últimos 12 meses, correlacionando los picos de consumo con variables como número de visitantes, eventos y lavados de tanques. | David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
[13 empty] | La acción se encuentra próximo a vencer, se le invita a la dependencia gestionar las acciones para garantizar su cierre antes del vencimiento 27 de febrero. | Maria Ines Castaño Aguilera / Profesional Especializado | 2026-02-23-08:44:10
[11 empty] | Ejecutar campañas trimestrales de sensibilización sobre uso eficiente del agua dirigidas a funcionarios, contratistas y visitantes, reforzando hábitos de ahorro en baños, cocinetas y puntos comunes. | David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
2517 | 2025-10-27 |  | 1. Incorporar en el manual de funciones y competencias las responsabilidades ambientales de forma específica para los diferentes cargos del Ministerio. La inclusión explícita de responsabilidades ambientales en los perfiles funcionales permite alinear el comportamiento individual con los objetivos institucionales de sostenibilidad, fortaleciendo la apropiación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA). | Informe Auditoría ente certificador | No aplica | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Abierto | 3866 | Actualizar las fichas del manual y compentencias responsabilidades ambientales de forma específica en los cargos que corresponda | Cristian Camilo Suarez Herrera / Profesional | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
2518 | 2025-10-27 |  | 2. Definir lineamientos ambientales desde el origen de las políticas e instrumentos asegura que las decisiones institucionales incorporen criterios de sostenibilidad, mitigación de riesgos y cumplimiento legal, permitiendo integrar el enfoque ambiental en la planificación estratégica, evitando reprocesos y garantizando coherencia entre los objetivos del SGA y las acciones operativas. | Informe Auditoría ente certificador | No aplica | Oportunidad de mejora |  | IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA | Abierto | 3866
2519 | 2025-10-27 |  | 3. Incluir el enfoque de cambio climático en los sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y tecnología permite identificar vulnerabilidades, adaptar procesos y fortalecer la resiliencia institucional. Esta articulación mejora la capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos, optimiza el uso de recursos tecnológicos y promueve entornos laborales más seguros y sostenibles. | Informe Auditoría ente certificador | No aplica | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Abierto | 3784 | Realizar una jornada de trabajo con líderes de procesos misionales, estratégicos, de apoyo, SST y tecnología para identificar riesgos, oportunidades y medidas asociadas al cambio climático en cada proceso. | David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[11 empty] | Elaborar un lineamiento institucional para integrar el enfoque de cambio climático de forma transversal en los procesos misionales, estratégicos y de apoyo, incluyendo de manera explícita los sistemas de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y tecnología. | David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
2520 | 2025-11-07 |  | Durante la Revisión por la Dirección realizada el 7 de octubre del 2025 se encontró como oportunidad de mejora: Diseño e implementación de la metodología del indicador de desempeño ambiental de la entidad ajustada. | Resultados de la revisión por la dirección del SIG | No aplica | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Abierto | 3781 | Revisar el indicador actual de desempeño ambiental y los requerimientos normativos y estratégicos asociados. | David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[13 empty] | La acción se encuentra próximo a vencer, se le invita a la dependencia gestionar las acciones para garantizar su cierre antes del vencimiento 26 de febrero. | Maria Ines Castaño Aguilera / Profesional Especializado | 2026-02-23-08:48:01
[11 empty] | Diseñar una nueva metodología del indicador de desempeño ambiental (fórmula, variables, fuentes de datos, periodicidad y responsables). | David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
[11 empty] | Implementar y probar el indicador ajustado durante al menos un trimestre de medición. | David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
2521 | 2025-11-07 |  | Durante la Revisión por la Dirección realizada el 7 de octubre del 2025 se encontró como oportunidad de mejora: Modelo de réplicas de los voceros ambientales de la entidad. | Resultados de la revisión por la dirección del SIG | No aplica | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Abierto | 3786 | Diseñar el modelo de réplicas para voceros ambientales (lineamientos, frecuencia mínima, tipos de actividades y formatos de evidencia | David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[11 empty] | Capacitar a los voceros ambientales en el uso del modelo de réplicas y la herramienta de registro. el producto a la PPT de la capacitación y registro de asistencia | David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
2522 | 2025-11-07 |  | Durante la Revisión por la Dirección realizada el 7 de octubre del 2025 se encontró como oportunidad de mejora: Ampliar las estrategias de comunicación para que más servidores conozcan los avances y logros del SGA. | Resultados de la revisión por la dirección del SIG | No aplica | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Abierto | 3789 | Diseñar e implementar, en articulación con la OAC, un Plan Anual de Comunicación del SGA, mediante el uso de los canales internos y definiendo estrategias de difusión cercanas al quehacer diario de los servidores, con el fin de ampliar el alcance y visibilizar de manera sistemática los avances y logros del sistema. | David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[13 empty] | La acción se encuentra próximo a vencer, se le invita a la dependencia gestionar las acciones para garantizar su cierre antes del vencimiento 26 de febrero. | Maria Ines Castaño Aguilera / Profesional Especializado | 2026-02-23-08:50:59
[11 empty] | Implementar acciones estratégicas de comunicación y sensibilización orientadas a fortalecer el conocimiento, la apropiación y el compromiso de los servidores frente al SGA. | David Alejandro Ceballos Guaneme / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
2523 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | Desconocimiento del procedimiento interno establecido por la entidad para la atención de PQRSD. | Auditoría interna- Integrales y de Gestión | No aplica | Oportunidad de mejora |  | IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA | Rechazado | 3789
2524 | 2025-11-13 |  | En el proceso de implementación de la política, la Subdirección de Permanencia realiza mensualmente el avance y reporte del avance del Plan de Acción Institucional (PAI). En este marco, se evidenció que en indicador A.57 en el mes de septiembre de 2024 reportaron 80%, correspondiente a 77 Entidades Territoriales Certificadas (ETC). Sin embargo, para diciembre de 2024 el avance registrado fue del 76%, equivalente a 74 ETC. Esta variación refleja una disminución tanto en el número de entidades reportadas como en el porcentaje de avance alcanzado. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA | Abierto | 3835 | Comunicación interna de designación del responsable del reporte PAI. | Luis Mauricio Julio Cucanchon / Asesor | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[11 empty] | Solicitar capacitación técnica al responsable designado sobre la ficha técnica del indicador, manejo del PAI garantizando idoneidad en el reporte. | Luis Mauricio Julio Cucanchon / Asesor | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
[11 empty] | Implementar mecanismos de revisión y validación antes de su consolidación y reporte oficial, de la información a reportar por parte del Coordinador de la dependencia, asegurando control, consistencia y trazabilidad de la información la cual se debe reportar mensualmente. | Luis Mauricio Julio Cucanchon / Asesor | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
[11 empty] | Fortalecimiento de la integración de la Subdirección al modelo de desempeño institucional | Luis Mauricio Julio Cucanchon / Asesor | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
2525 | 2025-11-26 | 2026-01-16 | PROCEDIMIENTO - SUPERVISIÓN YO INTERVENTORÍA DEL CONTRATO O CONVENIO Código: CN-PR-25N-PR-28 Versión: 07 Al revisar el procedimiento, se identificaron las siguientes omisiones y aspectos por mejorar: Las actividades 8 y 9, se encontró una inconsistencia en relación con el informe de ejecución financiera. El procedimiento establece que este informe debe ser presentado en un plazo de 1 a 5 días hábiles. No obstante, se ha observado que esta condición no se cumple en la mayoría de los convenios. Así mismo, en el procedimiento se solicita como evidencia, el informe de ejecución financiera para los recursos entregados en administración usando el formato GF-FT-05 que aplica específicamente para el ICETEX. Sin embargo, en la práctica, se han encontrado también los formatos GF-FT-25 (FFIE) y GF-FT-39 (Fiducias y otros convenios REA). | Auditoria OCI | Auditoría Especial | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN FINANCIERA | Cerrado-efectivo | 3755 | Revisar y actualizar el procedimiento GF-PR-05 EMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS incluyendo los formatos GF-FT-25 y GF-FT-39 | Yolanda Margarita Salgado Duarte / Contratista | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 100%
2530 | 2025-11-26 | 2026-01-16 | INFORMES DE EJECUCIÓN FINANCIERA REA Posterior a la revisión de los registros del Grupo de Contabilidad, se encontró que la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) no ha presentado los informes de ejecución financiera correspondientes al año 2025 para el convenio 4716018-2023. Este incumplimiento contraviene lo estipulado en el Procedimiento de Supervisión yo Interventoría del Contrato o Convenio (Código: GF-PR-05), el cual exige la entrega de informes parciales de manera trimestral o según los plazos acordados. Tener en cuenta a la fecha del cierre de esta auditoria aquellos convenios que no han realizado este reporte al área de contabilidad para requerir el cumplimiento de este compromiso | Auditoria OCI | Auditoría Especial | Hallazgo | Acción correctiva | GESTIÓN FINANCIERA | Cerrado-efectivo | 3754 | Establecer y formalizar lineamientos y fechas obligatorias que garanticen el registro contable oportuno de la ejecución financiera de los recursos entregados en administración. | Yolanda Margarita Salgado Duarte / Contratista | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 100%
2532 | 2025-12-01 |  | No conformidad de la Auditoria realizada por Control Interno a la norma ISO 9001:2015, presentada frente al incumplimiento del numeral 6.1 ¿Acciones para abordar riesgos y oportunidades¿, literal c ¿Prevenir o reducir efectos no deseados¿, toda vez que se evidencia la materialización del riesgo SC-1 ¿Posibilidad de pérdida económica y reputacional por falta de oportunidad de la respuesta en la atención de PQRSDF, según lo establecido en la normatividad vigente, debido a la falta de seguimiento y control por parte de los jefes de las dependencias¿, | Plan de mejoramiento cerrado como no efectivo | No aplica | No conformidad | Acción correctiva | DISEÑO DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS | Abierto | 3839 | Realizar capacitaciones bimensuales sobre el funcionamiento y competencias de la Dirección con el fin de atender oportuamente todos los requerimientos. | Maria Denis Cortes / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[11 empty] | Establecer espacios de comunicación y seguimiento, de la oportunidad de las acciones que realiza el equipo de la Dirección. | Amanda Rocio Castellanos Quintero / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
2533 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | No conformidad de la Auditoria realizada por Control Interno a la norma ISO 9001:2015, presentada frente al incumplimiento del numeral 6.1 ¿Acciones para abordar riesgos y oportunidades¿, literal c ¿Prevenir o reducir efectos no deseados¿, toda vez que se evidencia la materialización del riesgo SC-1 ¿Posibilidad de pérdida económica y reputacional por falta de oportunidad de la respuesta en la atención de PQRSDF, según lo establecido en la normatividad vigente, debido a la falta de seguimiento y control por parte de los jefes de las dependencias¿, | Auditoría interna- Integrales y de Gestión | No aplica | No conformidad |  | DISEÑO DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS | Rechazado | 3839
2534 | 2025-12-09 | 2026-02-18 | Hallazgo No. 1. COH_6606_2025-2-DN. Acuerdo de Obra 404026 de 2018 en la IE Alfredo Molano Bravo (F-D) detrimento patrimonial en cuantía de $226.117.406 | Informe Auditoría Contraloría | No aplica | Hallazgo | Acción correctiva | IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA | Cerrado-efectivo | 3760 | Socializar la Tercera versión del documento Hechos generadores de incumplimientos y retrasos. | Margarita Paramo / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 100%
[13 empty] | La acción vence en 7 días, por lo tanto, se invita a la dependencia a realizar el cierre antes de la fecha límite ya que por tiempos no es posible reformular las acciones | Diana Carolina Walteros Medina / Profesional Especializado | 2025-12-24-12:04:29 | Para el seguimiento del IV trimestre del 2025, se evidenció el cumplimiento, por medio de actualización del documento denominado Hechos Generadores de Incumplimientos y Retrasos (Versión 3), con soportes de socialización | Monica Alexandra Gonzalez Moreno / Contratista | 2026-01-22-01:22:09
[13 empty] | La acción se encuentra vencida, por lo tanto, se solicita a la dependencia cerrar de manera inmediata ya que por tiempos no es posible reformular la acción | Hector Mauricio Silva Puentes / Profesional Especializado | 2026-01-20-02:11:32
[11 empty] | Continuar con la capacitación al Procedimiento denominado Atención a posventas de los proyectos de infraestructura educativa ejecutados a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE | Margarita Paramo / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
[13 empty] | La acción vence en 7 días, por lo tanto, se invita a la dependencia a realizar el cierre antes de la fecha límite ya que por tiempos no es posible reformular las acciones | Diana Carolina Walteros Medina / Profesional Especializado | 2025-12-24-12:04:31 | Para el seguimiento del IV trimestre del 2025, se evidenció capacitación del procedimiento denominado Atención a Posventas de los proyectos de infraestructura educativa, se realizó presentación y lista de asistencia. | Monica Alexandra Gonzalez Moreno / Contratista | 2026-01-22-01:22:10
[13 empty] | La acción se encuentra vencida, por lo tanto, se solicita a la dependencia cerrar de manera inmediata ya que por tiempos no es posible reformular la acción | Hector Mauricio Silva Puentes / Profesional Especializado | 2026-01-20-02:11:33
2535 | 2025-12-09 |  | Hallazgo 2. COH_6632_2025-2-DN. Sistema de Red Contra Incendios del Acuerdo de Obra 404026 de 2018 en la IE Alfredo Molano Bravo. (D-F) presunto detrimento patrimonial en cuantía de $335.414.747. | Informe Auditoría Contraloría | No aplica | Hallazgo | Acción correctiva | IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA | Abierto | 3759 | Continuar con la capacitación al Procedimiento denominado Atención a posventas de los proyectos de infraestructura educativa ejecutados a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE | Margarita Paramo / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 100%
[16 empty] | Para el seguimiento del IV trimestre del 2025 Se evidenció cumplimiento de la meta por mdedio los soportes de la capacitación al Procedimiento denominado Atención a posventas de los proyectos de infraestructura educativa ejecutados a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE. | Monica Alexandra Gonzalez Moreno / Contratista | 2026-01-23-11:11:57
[11 empty] | Socializar la Tercera versión del documento Hechos generadores de incumplimientos y retrasos. | Margarita Paramo / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
[16 empty] | Para el seguimiento del IV trimestre del 2025, se evidenció el cumplimiento, por medio de actualización del documento denominado Hechos Generadores de Incumplimientos y Retrasos (Versión 3), con soportes de socialización. | Monica Alexandra Gonzalez Moreno / Contratista | 2026-01-23-11:15:48
2536 | 2025-12-09 |  | Hallazgo 3. COH 7190_2025-DN. Sistema de transporte vertical (ascensor) del Acuerdo de Obra - 404026 de 2018 en la IE Alfredo Molano Bravo. (F-D) presunto detrimento patrimonial en cuantía de $199.074.510,57 | Informe Auditoría Contraloría | No aplica | Hallazgo | Acción correctiva | IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA | Abierto | 3756 | Socializar la Tercera versión del documento Hechos generadores de incumplimientos y retrasos. | Margarita Paramo / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 100%
[16 empty] | Para el seguimiento del IV trimestre del 2025, se evidenció el cumplimiento, por medio de actualización y socialización del documento denominado Hechos Generadores de Incumplimientos y Retrasos (Versión 3), con soportes de socialización. | Monica Alexandra Gonzalez Moreno / Contratista | 2026-01-23-11:22:59
[16 empty] | Se evidenció cumplimiento de la meta por mdedio los soportes de la capacitación al Procedimiento denominado Atención a posventas de los proyectos de infraestructura educativa ejecutados a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE. | Monica Alexandra Gonzalez Moreno / Contratista | 2026-01-23-11:18:28
[11 empty] | Continuar con la capacitación al Procedimiento denominado Atención a posventas de los proyectos de infraestructura educativa ejecutados a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE | Margarita Paramo / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
[16 empty] | Se evidenció cumplimiento de la meta por mdedio los soportes de la capacitación al Procedimiento denominado Atención a posventas de los proyectos de infraestructura educativa ejecutados a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE. | Monica Alexandra Gonzalez Moreno / Contratista | 2026-01-23-11:23:07
[16 empty] | Para el seguimiento del IV trimestre del 2025, se evidenció el cumplimiento, por medio de actualización y socialización del documento denominado Hechos Generadores de Incumplimientos y Retrasos (Versión 3), con soportes de socialización. | Monica Alexandra Gonzalez Moreno / Contratista | 2026-01-23-11:19:52
2537 | 2025-12-16 |  | NC1. El Ministerio cuenta con documentos técnicos y metodológicos que respaldan el desarrollo de las Estadísticas Asociadas a la Matrícula de Educación Preescolar, Básica y Media (EAMEPBM). Sin embargo, durante la revisión realizada al Sistema de Gestión Documental, se evidenció que los documentos se almacenan a partir del año 2025, posterior al periodo de evaluación, lo cual no garantiza que estuvieran disponibles antes de la fase de acopio. Lo anterior genera un incumplimiento en los requisitos 4.4.2, 4.4.5.1, 4.4.5.2 de la NTC PE 1000:2020, afectando el atributo de continuidad y transparencia. | Informe Auditoria DANE | No aplica | No conformidad | Acción correctiva | PLANEACIÓN | Abierto | 3798 | - Establecer dentro del procedimiento de Gestión de la Información Estadística, el cual dicta lineamientos sobre la implementación de las operaciones estadísticas en el MEN, la directriz en la cual se mencione que la documentación esté actualizada y cargada antes del inicio de la fase de acopio del proceso estadístico. | Edwin Carlile Garcia Hernandez / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[11 empty] | Socializar para todos los responsables de las operaciones estadísticas del MEN, el procedimiento de Gestión de la Información Estadística actualizado, mencionando la importancia de esta acción para todas los ciclos del proceso estadístico. | Edwin Carlile Garcia Hernandez / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
2538 | 2025-12-16 |  | NC2. El MEN para las Estadísticas Asociadas a la Matrícula de Educación Preescolar, Básica y Media (EAMEPBM) cuenta con el plan de general (anexo PL-AN-01 Plan general de las operaciones estadísticas del MEN) , sin embargo, no se evidenció: a) Lo relacionado con el proceso para la detección y análisis de necesidades, que permita evidenciar las necesidades confirmadas de la información estadística producida. b) Las actividades del cronograma correspondientes a la fase de evaluación del proceso estadístico. c) La validación de la información contenida en la versión final del plan que garantice su consistencia con las particularidades de la operación estadística. Lo anterior, genera un incumplimiento en los requisitos 5.2.1 y 5.7.1 de la NTC PE 1000:2020, afectando los atributos de continuidad. | Informe Auditoria DANE | No aplica | No conformidad | Acción correctiva | PLANEACIÓN | Abierto | 3800 | Establecer ejercicios de revisión cruzada por parte del equipo de la OE cuando se realicen actualizaciones en el Plan general o se generen ajustes a los documentos técnicos y metodológicos. | Edwin Carlile Garcia Hernandez / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[11 empty] | Ajustar el Plan general detallando en la sección de Detección de necesidades, la manera en la que se lleva a cabo la confirmación de las necesidades de información e incluir las actividades de todas las fases del proceso estadístico que se desarrollarán durante la vigencia. | Edwin Carlile Garcia Hernandez / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
2539 | 2025-12-16 |  | NC3. Para las Estadísticas Asociadas a la Matrícula de Educación Preescolar, Básica y Media (EAMEPBM) no se evidencia la existencia de un documento técnico estadístico que explique el o los procedimientos empleados para la detección de valores atípicos en las variables de interés, o los indicadores calculados en los diferentes niveles de desagregación o las series históricas, publicadas por la operación estadístcia, así también, no se encuentran completamente identificados y documentados los valores atípicos en los diferentes niveles de desagregación y series históricas. Lo anterior genera un incumplimiento en los requisitos 6.7.1. y 6.7.2. de la NTC PE 1000:2020, afectando los atributos de interpretabilidad. | Informe Auditoria DANE | No aplica | No conformidad | Acción correctiva | PLANEACIÓN | Abierto | 3803 | En el documento de análisis de la operación estadística se detallará el método de detección y el manejo de los datos atípicos en las variables de interés y sus desagregaciones o series históricas publicadas que permita explicar las medidas utilizadas | Edwin Carlile Garcia Hernandez / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[11 empty] | Realizar un ejercicio de revisión con la aplicación del método de detección y manejo de datos atípicos incluídos en el documento de análisis. | Edwin Carlile Garcia Hernandez / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
2540 | 2025-12-16 |  | NC4. Se evidenció que las Estadísticas Asociadas a la Matrícula de Educación Preescolar, Básica y Media (EAMEPBM) , implementan las reglas de validación y consistencia en el desarrollo del software aplicativo utilizado y aunque el indicador de calidad global de los archivos de datos presenta un nivel de calidad del (99,76%) de acuerdo con los parámetros cuantitativos establecidos, se presentaron 673.185* campos inconsistentes de 284.203.886 procesados. Lo anterior genera un incumplimiento en el requisito 7.3.1 de la NTC PE 1000:2020, afectando los atributos de exactitud y transparenc | Informe Auditoria DANE | No aplica | No conformidad | Acción correctiva | PLANEACIÓN | Abierto | 3807 | Solicitar a la Subdirección de Acceso para que implemente los mecanismos, a través del sistema, que garanticen la consistencia y calidad del registro administrativo de la variable País de origen. | Edwin Carlile Garcia Hernandez / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[11 empty] | Realizar la revisión del registro administrativo con el área responsable, para que desde la fuente se propenda por el ajuste de las variables que presentan datos inconsistentes. | Edwin Carlile Garcia Hernandez / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
2541 | 2025-12-16 |  | NC5. Se evidenció que las Estadísticas Asociadas a la Matrícula de Educación Preescolar, Básica y Media (EAMEPBM) , implementan la clasificación y la codificación de datos de acuerdo con lo señalado en el numeral 6.3.3; sin embargo, en el proceso de evaluación de calidad de los archivos de datos se encontraron inconsistencias para las variables CODIGO_PAIS_ORIGEN y CODIGO_DANE (Código Dane institución educativa) Ver. Detalle en el archivo RESUMEN_INCONSISTENCIAS_EMEPBM_20251019_Editado.xlsx. Por lo anterior, se requiere para las variables que presentaron inconsistencias, la revisión y ajuste de las reglas de validación y de los criterios y mecanismos actuales que están definidos para verificar la calidad de los datos acopiados, teniendo en cuenta que cualquier medida o valor que tome una variable y que pertenezca a un estándar es considerada inconsistencia. Lo anterior genera un incumplimiento en los requisitos 9.2 y 6.5.5 de la NTC PE 1000:2020, afectando los atributos de exactitud, comparabilidad y transparencia. | Informe Auditoria DANE | No aplica | No conformidad | Acción correctiva | PLANEACIÓN | Abierto | 3804 | Solicitar a la Subdirección de Acceso para que implemente los mecanismos, a través del sistema, que garanticen la consistencia y calidad del registro administrativo de la variable País de origen y código DANE. | Edwin Carlile Garcia Hernandez / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[11 empty] | Realizar la revisión del registro administrativo con el área responsable, para que desde la fuente se propenda por el ajuste de las variables que presentan datos inconsistentes. | Edwin Carlile Garcia Hernandez / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
2542 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | Actualizar la información en la página web del sistema de Legalizaciones, eliminando el número de fax, ya que este canal ha dejado de estar disponible. | Autoevaluación | No aplica | Oportunidad de mejora |  | IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA | Rechazado | 3804
2543 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | Fortalecer el punto de atención presencial para la orientación y radicación asistida del trámite de legalización de documnentos de Educación Superior, priorizando a ciudadanosas con barreras tecnológicas, físicas o cognitivas, para garantizar el acceso equitativo al servicio | Autoevaluación | No aplica | Oportunidad de mejora |  | IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA | Rechazado | 3804
2544 | 2025-12-23 |  | En el marco de la Auditoría de Control Interno al Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, se identificó un incumplimiento asociado al numeral 6.1 ¿Acciones para abordar riesgos y oportunidades¿, literal c) ¿Prevenir o reducir efectos no deseados¿. Esta situación corresponde a la materialización del riesgo SC-1, relacionado con la falta de oportunidad en la respuesta a las PQRSDF, atribuible a debilidades en el seguimiento y control por parte de las dependencias. La revisión de los reportes trimestrales evidenció niveles de oportunidad inferiores al 90%, lo que incrementa el riesgo de incumplimiento normativo, observaciones de los entes de control y afectaciones a la imagen institucional, haciendo necesario fortalecer las acciones de mejora en este proceso. | Informe de PQRSD reiterado | No aplica | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA | Abierto | 3793 | Capacitación anual en PQRSDF, enfocado en normativa vigente, resaltando roles, tiempos de respuesta y responsabilidades por dependencia. | Martha Stella Stella Barrera / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 6%
[16 empty] | Para el cuarto trimestre de 2025, la dependencia no reporta soportes de avance, sin embargo, no se ha cumplido la fecha de finalización y se encuentra dentro de los tiempos establecidos | Martha Lucia Carbonell Calderon / Contratista | 2026-01-21-03:14:56
[11 empty] | Fortalecer los puntos de control mediante la implementación de alertas personalizadas, seguimiento periódico por parte del líder del proceso y revisión mensual de los indicadores. | Martha Stella Stella Barrera / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
[16 empty] | Para el cuarto trimestre de 2025, la dependencia no reporta soportes de avance, sin embargo, no se ha cumplido la fecha de finalización y se encuentra dentro de los tiempos establecidos | Martha Lucia Carbonell Calderon / Contratista | 2026-01-21-03:14:58
2545 | 2025-12-29 |  | RIESGO DE PRESUPUESTO En el riesgo G-2 ¿Posibilidad de pérdida reputacional o afectación económica por la inadecuada liberación de recursos, debido a errores en el proceso de las reservas presupuestales¿ se evidencia que el Control Preventivo y el Plan de Acción (Manejo) son idénticos. El objetivo del plan de manejo consiste que una vez valorado el riesgo residual (el riesgo que queda después de aplicar el control preventivo), debe enfocarse en reducir ese riesgo residual a un nivel aceptable. Esto se logra con acciones complementarias que refuerzan el control o que actúan de forma correctiva si el control preventivo falló. Lo anterior podría presentar un incumplimiento a lo manifestado en al Guía de la Administración del Riesgo V6 del DAFP numeral 3.3 Estrategias para combatir el riesgo. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN FINANCIERA | Abierto | 3795 | Revisar la redacción del riesgo y los controles asociados para verificar que se elimine la causa raíz del riesgo. | Brahian Alberto Tafur Galicia / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[16 empty] | Para el cuarto trimestre de 2025, se evidencia la formulación del plan de mejoramiento de la Subdirección de Gestión Financiera, la acción de mejora esta en los tiempos para la ejecución de las actividades. | Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo / Profesional Especializado | 2026-01-16-10:50:53
[11 empty] | Diseñar los indicadores claves para los controles cuyo riesgo residual sea alto o extremo | Brahian Alberto Tafur Galicia / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
[16 empty] | Para el cuarto trimestre de 2025, se evidencia la formulación del plan de mejoramiento de la Subdirección de Gestión Financiera, la acción de mejora está en los tiempos para la ejecución de las actividades. | Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo / Profesional Especializado | 2026-01-16-10:50:54
2546 | 2025-12-29 | 2026-02-26 | COMPONENTE TECNOLOGICO Durante la revisión se identificaron Aplicativos que no se encuentran en los activos de Información formalizado en los registros del SIG, ni en la página web de la entidad. Igualmente, se detectó herramientas tecnológicas en el Inventario de APPs que no son contempladas por la Subdirección de Gestión Financiera como sistemas de información como Consulta de Pagos y Pasarela de Pagos. De la misma manera, se evidencio que el ERP- SAP (REA y Embargos), esta como sistema en desuso por la dependencia, pero se encuentra a en el listado de inventario de APPS y de activos de Información, situación que evidencia inconsistencia en la gestión del mismo. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN FINANCIERA | Cerrado-efectivo | 3797 | Realizar una mesa de trabajo con los coordinadores internos de trabajo a inicio de año con el propósito de revisar los sistemas de información vigentes en la dependencia y los que se deben dar de baja. | Osmany Garay Ayola / Contratista | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 100%
[16 empty] | Para el primer trimestre de 2026, la Sub dirección de Gestión Financiera realizó la mesa de trabajo para actualizar los activos de información. | Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo / Profesional Especializado | 2026-02-16-09:54:49
[16 empty] | Para el cuarto trimestre de 2025, se evidencia la formulación del plan de mejoramiento de la Subdirección de Gestión Financiera, la acción de mejora está en los tiempos para la ejecución de las actividades. | Ingrid Bibiana Rodriguez Camelo / Profesional Especializado | 2026-01-16-10:52:02
2547 | 2025-12-29 |  | CONVENIOS LIQUIDADOS CON SALDO PENDIENTE DE LEGALIZAR Se evidenció los siguientes convenios liquidados que tienen saldos pendientes por legalizar en los estados financieros del Ministerio de Educación Nacional (MEN): ¿ ENTERRITORIO: Convenio 420-2007 ¿ FIDUCOLDEX: Convenio 282-2019 ¿ CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS (CEMID): Convenio 6720843-2024 ¿ ICETEX FONDO FDO MEN PLAN ATRATO - DARIEN: Convenio 1178-2013 ¿ ICETEX FONDO FDO MEN UNIV.TECNOLOG.DE PEREIRA: Convenio 1190-2016 ¿ ICETEX FONDO FDO MEN UNIVERSIDAD DE CALDAS: Convenio 1137-2016 ¿ ICETEX FONDO PROGRAMA DE BECAS ALFONSO LOPEZ: Convenio 1012-2018 ¿ ICETEX FONDO MEN MOVILIDAD DOCENTES: Convenio 854-2008 Lo anterior, representa un incumplimiento del Procedimiento de Supervisión yo Interventoría del Contrato o Convenio (Código: CN-PR-25N-PR-28, Versión: 07). Específicamente, se incumple la Actividad 15: Solicitar Estado de Cuenta, que exige que este documento sea anexado al informe final y al acta de liquidación para garantizar la completa legalización de los recursos. | Auditoría interna- Especial | No aplica | Hallazgo |  | CONTRATACIÓN | Abierto | 3797
2548 | 2025-12-29 |  | REVISION DOCUMENTAL PLATAFORMA SECOP I Como resultado de la revisión de los convenios en la plataforma SECOP I se evidenció la falta de informes de supervisión y de ejecución financiera para los años 2024 y 2025. Esta omisión afecta la transparencia y el seguimiento de los recursos públicos. Los convenios con observaciones son: 620-2015: FINDETER 111-1996: ICETEX FONDO MINEDU FORM PROF Y ACTUAL DOCE C 32-1999: ICETEX FONDO MIN EDUC. NAL. PADRES COLEGIOS P 71-2000: ICETEX FONDO MEN COLEGIOS PROGRAMA 2000 59-2008 ICETEX FONDO COMUNIDADES NEGRAS - EXTERIOR 1470-2009: ICETEX - FONDO FDO MEN APOYO IES 389-2013: ICETEX FONDO FDO MEN REPARACION VICTIMAS 49-2005: ICETEX FONDO MEN DEPTO BOLIVAR Y DIST.CARTAGE Esta situación incumple la Ley 1712 de 2014, específicamente el Artículo 9 (literal e), que exige la publicación de la información de los contratos. Se recomienda a los supervisores de estos convenios cargar de inmediato la documentación pendiente en la plataforma SECOP I para cumplir con las obligaciones contractuales y de transparencia. | Auditoría interna- Especial | No aplica | No conformidad |  | CONTRATACIÓN | Abierto | 3797
2549 | 2025-12-29 |  | INSTRUCTIVO PARA LA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS DE CONTRATOS Y CONVENIOS Código: GD-IN-03 Versión: 01 El Informe de Ejecución Financiera de Recursos Entregados en Administración no se incluyó en las tablas de Retención Documental, su inserción podría ser útil como herramienta de control para la gestión financiera del convenio yo contrato para la toma de decisiones administrativas. | Auditoría interna- Especial | No aplica | Oportunidad de mejora |  | CONTRATACIÓN | Abierto | 3797
2550 | 2025-12-30 |  | Durante la revisión, se identificó en el riesgo de: Posibilidad de Pérdida Reputacional por la falta de impacto de las estrategias de fomento a la investigación en innovación educativa con el uso de TIC, que en el segundo control: ¿Los gestores de conocimiento de la dependencia, verifican que los funcionarios nuevos, en el grupo de fomento a la investigación, monitoreo y evaluación, apropien la información requerida para desarrollar las funciones y las actividades asignadas mediante un mecanismo de transferencia de conocimiento por medio de un reporte trimestral.¿ no fue ejecutado en ninguno de los trimestres evaluados del 2024 y que continúa sin generar evidencia adicional en la vigencia actual, lo cual limita la capacidad de la entidad para demostrar la correcta apropiación del conocimiento por parte del personal, así como la adecuada continuidad de los procesos misionales. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | Abierto | 3870 | Revisar la matriz de riesgos y validar la pertinencia del control | Karen Lorena Velasquez Vega / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
2551 | 2025-12-30 |  | Aunque los controles operativos se ejecutaron adecuadamente, en el riesgo ¿Posibilidad de pérdida económica y reputacional porque la comunidad educativa no cuenta con contenidos educativos digitales pertinentes¿¿, el Plan de Manejo 1966 permaneció en 0% de avance durante el periodo evaluado, manteniendo el riesgo en zona extrema. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | Abierto | 3869 | Realizar revisión del informe publicado por la SDO mensual e implementación de un mecanismo de seguimiento periódico (alertas en calendario institucional) que garantice la revisión mensual de los planes de manejo activos. | Karen Lorena Velasquez Vega / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
2552 | 2025-12-30 |  | Del análisis efectuado a los contratos revisados en las vigencias 2024 y 2025 para la Oficina de Innovación y uso de TIC, se identificó que en algunos casos los informes de los contratistas incorporan enlaces con acceso restringido, archivos cargados dañados, omisiones en los soportes requeridos para los pagos, tales como la ausencia de la planilla completa de aportes a seguridad social adjuntándose únicamente el comprobante de pago y la falta del pantallazo SGDEA. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | Abierto | 3871 | Realizar una socialización interna dirigida a contratistas, recordando los lineamientos mínimos para la presentación de informes y soportes documentales | Karen Lorena Velasquez Vega / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[11 empty] | Realizar trimestralmente una revisión aleatoria de un porcentaje de informes contractuales aprobados, con el fin de verificar los anexos estén debidamente cargados | Karen Lorena Velasquez Vega / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
2553 | 2025-12-30 |  | Al analizar el recurso del portal ECO Web se evidencia que gran parte del contenido, tanto en textos como en elementos audiovisuales, está presentado en inglés, dado que su propósito es apoyar el aprendizaje del idioma. Sin embargo, no se encontró evidencia de que estos segmentos en otro idioma estén debidamente identificados en el código mediante atributos de idioma (lang=en), lo cual es un requisito fundamental para garantizar la accesibilidad. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | Abierto | 3871
2554 | 2025-12-30 |  | La ejecución presupuestal de la Oficina de innovación, durante el año 2024 se situó en un 64.02% sobre los pagos realizados y se constituyeron Reservas y Cuenta por Pagar en un 35.98% equivalentes a $5.397. millones. La ejecución presupuestal de la Oficina de innovación al a septiembre 10 de 2025, se sitúa en un el 26.2% equivalente a $5.964. millones. por debajo del 70% esperado por principio de anualidad. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | Abierto | 3880 | Realizar una matriz con la gestión de seguimiento con el fin de evitar retrasos en la ejecución de los recursos. | Karen Lorena Velasquez Vega / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
2555 | 2025-12-30 |  | Ahora en el análisis contractual de la Subdirección de Desarrollo Organizacional, se evidenció en los informes de los contratistas que incorporan enlaces con acceso restringido, un caso de un contrato donde no se cargaron los anexos de actividades. De igual manera, se constató reiteradamente la ausencia del pantallazo SGDEA en los periodos de pago revisados, pese a ser una práctica recomendada por el MEN | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | Abierto | 3855 | Realizar una socialización interna por medio de correo dirigida a contratistas y supervisores de la SDO, recordando los lineamientos mínimos para la presentación de informes y soportes documentales | Luz Helena Noreña Vargas / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[11 empty] | Realizar trimestralmente una revisión aleatoria de un porcentaje de informes contractuales aprobados, con el fin de verificar los anexos estén debidamente cargados | Maria Ines Castaño Aguilera / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
2556 | 2025-12-30 |  | De acuerdo con los informes de la Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía, la gestión de las PQRSD en el periodo evaluado se presentó 50 respuestas emitidas de manera extemporánea, de las cuales 39 correspondieron a radicaciones externas, tales como derechos de petición, invitaciones, comunicaciones, citaciones y solicitudes; que evidencian la necesidad de fortalecer de manera continua los controles, la planeación operativa y el seguimiento interno, con el fin de asegurar el cumplimiento sostenido de los tiempos de respuesta establecidos por la ley. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | Abierto | 3879 | Designar una persona que apoye el seguimiento y control de la correspondencia de la oficina | Karen Lorena Velasquez Vega / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[11 empty] | implementar un mecanismo de control interno (matriz o registro de seguimiento para el monitoreo de los documentos recibidos y sus fechas de respuesta) | Karen Lorena Velasquez Vega / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
2557 | 2025-12-30 |  | Se observó que el slider del portal de Colombia Aprende como campus virtual no ofrece controles explícitos para pausar o detener el movimiento de los contenidos. Esta limitación puede afectar a usuarios que requieren más tiempo para procesar información o que experimentan dificultades con estímulos dinámicos. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Oportunidad de mejora |  | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | Abierto | 3879
2558 | 2025-12-30 |  | Se evidenciaron comisiones sin legalizar por valor de un millón cuatrocientos setenta y un mil pesos MCTE. ($1.471.000) correspondiente a los periodos de julio y agosto de 2025, incumpliendo el tiempo de legalización, establecido en el Procedimiento Gestión De Comisiones De Servicio Al Interior Exterior Código: AD-PR-01Versión: 12 que establece en la actividad 33:¿LEGALIZAR LA COMISIÓN EN EL SGCC .Ingresa al SGCC y en la opción ¿Pendientes de mi acción¿, da clic en ¿Acciones¿, selecciona la opción ¿Cumplir¿, adjunta el informe de la comisión y los pasabordos respectivos en formato PDF y cambia el estado a ¿Completado legalización¿, adjunta los soportes correspondientes, (si es el caso de aquellos valores adicionales suministrados para peajes, gasolina, transportes locales) y dar clic en guardar. El comisionado debe realizar la legalización de viáticos y gastos de viaje dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de finalización de la comisión, de acuerdo con lo establecido en eldecreto 648 del 2017 del DAFP.¿ | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Hallazgo |  | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | Abierto | 3879
2559 | 2025-12-30 |  | Al revisar los indicadores en el periodo evaluado: 66 ¿ Establecimientos educativos con centros de interés en ciencia, tecnología e innovación, 67 ¿ Transformación digital del Portal Colombia Aprende, y 130 para el Observatorio de Innovación Educativa, se constató la ausencia de reportes de avance dentro de los plazos establecidos por las Circulares 007 del 30 de enero de 2024 y 31 de enero de 2025, no obstante, las acciones del 2024, a pesar que presentaron avances y un desarrollo progresivo, no se consolidaron en un informe final que reflejara su impacto sobre el cumplimiento del indicador, limitando la posibilidad de verificar los resultados alcanzados en el fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación en el ámbito educativo. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Hallazgo | Acción correctiva | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | Abierto | 3881 | Definición de indicadores relacionadas al PAI con seguimiento de acuerdo a unas acciones definidas | Karen Lorena Velasquez Vega / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
2560 | 2025-12-31 |  | NC.1 Se identifica que se encuentra documentado el objetivo general así como los específicos en el documento metodológico, sin embargo, es necesario mejorar la descripción del objetivo general en términos de la nueva metodología y de los objetivos específicos de acuerdo con las etapas del proceso estadístico, para mejorar la trazabilidad, el seguimiento de los resultados y su verificación periódica. Por lo tanto, se requiere revisar y ajustar la redacción del objetivo general y los objetivos específicos para precisar su alcance y asegurar una relación más directa con las necesidades de información y los productos estadísticos esperados. Una redacción más delimitada contribuiría a mejorar la comprensión del propósito de la operación y facilitaría la evaluación del cumplimiento de los objetivos establecidos. Lo anterior genera un incumplimiento a los requisitos 5.4.1 de la NTC PE 1000:2020. Esta situación puede afectar el atributo de transparencia de la calidad estadística. | Informe Auditoria DANE | No aplica | No conformidad | Acción correctiva | PLANEACIÓN | Abierto | 3812 | Realizar la revisión del objetivo general y de los objetivos específicos del documento metodológico, ajustando su redacción para alinearlos con la nueva metodología de consolidación del registro administrativo y con las etapas del proceso estadístico. Esto incluye precisar su alcance, asegurar su coherencia con las necesidades de información y con los productos estadísticos esperados. Una vez revisados, se actualizará la versión vigente del documento metodológico para restablecer la trazabilidad y claridad requerida. | Edwin Carlile Garcia Hernandez / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[11 empty] | Definir en el procedimiento de Gestión de información estadística como política de las operaciones, que los objetivos se deben analizar de tal manera que delimite claramente el alcance de los resultados. | Edwin Carlile Garcia Hernandez / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
2561 | 2025-12-31 |  | NC2. Durante la revisión de la documentación y la información aportada por los responsables de la operación estadística Estadísticas de Docente y Directivos Docentes del Sector Oficial, no se encontró evidencia objetiva que demuestre la aplicación de una evaluación o métodos para asegurar la competencia del personal ni para evaluar el desempeño derivado del entrenamiento recibido. Si bien se evidencian actividades de capacitación orientadas al personal vinculado con el proceso estadístico, no se identifican mecanismos formales documentados que permitan verificar la efectividad de dichas capacitaciones, la adquisición de competencias por parte del personal o la evaluación sistemática del desempeño posterior al entrenamiento. Lo anterior genera un incumplimiento de los requisitos 4.5.2 literal c y 6.5.8.1 literal g de la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2020, los cuales establecen la necesidad de implementar y documentar acciones de entrenamiento que aseguren la competencia del personal, así como definir criterios para evaluar el desempeño y la calidad del trabajo relacionado con el proceso, esto genera una afectación del atributo de credibilidad. | Informe Auditoria DANE | No aplica | No conformidad | Acción correctiva | PLANEACIÓN | Abierto | 3814 | Actualizar, formalizar e implementar el Programa de entrenamiento para las operaciones estadísticas del MEN con el propósito de mejorar la gestión de competencias del personal involucrado, que incluya: - Evaluaciones posteriores al entrenamiento, con criterios que permitan medir la adquisición efectiva de competencias. - Mecanismos de seguimiento al desempeño, que incluyan revisión de calidad del trabajo, retroalimentación y registro estructurado de resultados. | Edwin Carlile Garcia Hernandez / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[11 empty] | Desarrollar una actividad de entrenamiento e implementar los ajustes al programa y evaluar la eficacia de los mismos. | Edwin Carlile Garcia Hernandez / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
2562 | 2025-12-31 |  | NC3. Se evidenció que para la operación estadística se determinaron y documentaron las características del diseño estadístico considerando el universo de estudio, la población objetivo, las unidades estadísticas y el periodo de referencia. Durante la evaluación de la calidad estadística se identificó que la unidad de análisis, es decir el elemento de estudio sobre el que se presentan los resultados de la operación estadística corresponde a los docentes y directivos docentes tiempo completo equivalente anual; así mismo la unidad de observación, es decir, el elemento sobre el que se hace la medición de las diferentes variables en una operación estadística, corresponde al registro único basado en la concatenación DANE_SEDE_COD_SEC_NRO_DOCUMENTO; no obstante, ambas definiciones se describen en términos de los docentes y directivos, lo que no refleja los ajustes realizados en el diseño a partir del cambio a la metodología Tiempo Completo Equivalente . Lo anterior genera un incumplimiento del literal c del requisito 6.4.1 de la NTC PE 1000:2020 y una posible afectación del atributo interpretabilidad de la calidad estadística. | Informe Auditoria DANE | No aplica | No conformidad | Acción correctiva | PLANEACIÓN | Abierto | 3826 | Revisar y actualizar la documentación técnica y metodológica respecto a las definiciones de unidad de análisis y unidad de observación en el documento metodológico, desde el enfoque de Tiempo Completo Equivalente (TCE). | Edwin Carlile Garcia Hernandez / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[11 empty] | Socializar los documentos técnicos y metodológicos ajustados al equipo involucrado en la operación de docentes. | Edwin Carlile Garcia Hernandez / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
[11 empty] | Realizar una revisión y verificación de los conceptos de diseño estadístico que maneja el DANE para realizar su respectiva socialización al equipo involucrado en el desarrollo de la operación estadística. | Edwin Carlile Garcia Hernandez / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
2563 | 2025-12-31 |  | NC4. Se evidenció que en el documento metodológico de la operación estadística, se mencionan algunas técnicas de análisis de resultados de manera general. Sin embargo, no se evidencia la documentación de la metodología para la verificación de la consistencia interna de las variables, la identificación y explicación de los datos atípicos, y la correspondencia entre el comportamiento del tema objeto de estudio y los resultados obtenidos, entre otros. La guía de análisis presentada aplica para las diferentes operaciones que produce la entidad y no permite replicarse para la operación Estadísticas de Docentes y Directivos Docentes del sector oficial. Lo anterior genera un incumplimiento a los requisitos 6.7.1 y 6.7.2 de la NTC PE 1000:2020 y una posible afectación del atributo de la calidad estadística coherencia. | Informe Auditoria DANE | No aplica | No conformidad | Acción correctiva | PLANEACIÓN | Abierto | 3818 | Actualizar el documento metodológico con una descripción más detallada del análisis estadístico propio de la operación Estadísticas de Docentes y Directivos Docentes del Sector Oficial, en la cual se documenten de manera clara y detallada de los procedimientos para verificar la consistencia interna de las variables; la metodología de identificación, tratamiento y explicación de datos atípicos, con criterios para su detección y procedimientos para su análisis; y los pasos para verificar la coherencia conceptual y estadística entre el comportamiento esperado de las variables y los resultados obtenidos. | Edwin Carlile Garcia Hernandez / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[11 empty] | Actualizar la guía de análisis garantizando que la descripción de todos los métodos de análisis obedecen a las particularidades de la operación estadística. | Edwin Carlile Garcia Hernandez / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
[11 empty] | Definir en el procedimiento de Gestión de información estadística como política de las operaciones, que la documentación de los métodos y técnicas de análisis, deben garantizar que la descripción es consistente con las particularidades de la operación estadística. | Edwin Carlile Garcia Hernandez / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
2564 | 2025-12-31 |  | NC5. Si bien se evidencia que el documento metodológico de la operación estadística cuenta con la descripción general de las características propias de la OE, debe incluir una descripción específica sobre el cambio de metodología del acopio del RA y que detalle claramente los motivos que lo originaron, los alcances y beneficios esperados, así como una comparación con la metodología anterior. Esta explicación facilitará la comprensión y aceptación del nuevo enfoque por parte de los usuarios y actores involucrados, además de generar transparencia en el proceso de actualización. Lo anterior genera un incumplimiento a los requisitos 4.4.1 de la NTC PE 1000:2020. Esta situación puede afectar el atributo de la calidad estadística Transparencia. | Informe Auditoria DANE | No aplica | No conformidad | Acción correctiva | PLANEACIÓN | Abierto | 3823 | Actualizar el documento metodológico en la sección de antecedentes, sobre el cambio respecto al acopio del registro administrativo, describiendo de manera explícita los motivos que lo originaron, los alcances y beneficios esperados, tanto operativos como estadísticos, y una comparación estructurada entre lo que se venía desarrollando anteriormente y lo que actualmente se encuentra vigente. | Edwin Carlile Garcia Hernandez / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[11 empty] | Definir en el procedimiento de Gestión de información estadística que cada vez que se hagan cambios que influyan en la operación estadística, debe describirse en la sección de antecedentes | Edwin Carlile Garcia Hernandez / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
2565 | 2025-12-31 |  | NC6. Si bien en la documentación se menciona clasificación Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE). Se esta utilizando la Adaptación para Colombia (2013) lo cual evidencia que la OE utiliza esta clasificación desactualizada ya que se encuentra publicada una última versión de 2023 presentando un rezago en su implementación. Así mismo, en la nomenclatura utilizada (DIVIPOLA), no se evidencia que este documentada la fecha de vigencia. Lo anterior genera un incumplimiento a los requisitos 6.3.3.1. ¿ 6.3.3.2. y 9.2. de la NTC PE 1000:2020. Esta situación puede afectar el atributo de la calidad estadística Exactitud y generar dificultades para la comparabilidad de los datos. | Informe Auditoria DANE | No aplica | No conformidad | Acción correctiva | PLANEACIÓN | Abierto | 3830 | Actualizar el documento metodológico de la operación estadística incorporando de manera explícita la información correspondiente a las clasificaciones y nomenclaturas vigentes utilizadas en la producción estadística, garantizando su correcta referencia y trazabilidad. Se especificará y documentará tanto la versión vigente de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) que utiliza la operación estadística, como la Codificación de la División Político Administrativa de Colombia (DIVIPOLA). | Edwin Carlile Garcia Hernandez / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[11 empty] | Socializar el documento metodológico al equipo de la operación estadística. | Edwin Carlile Garcia Hernandez / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
2566 | 2025-12-31 |  | NC7. La operación estadística no calcula indicadores de las variables con valores no válidos, asociados a las inconsistencias encontradas en la revisión y validación de la información y que permitan el seguimiento de estas situaciones por parte del equipo. Además, estos deben estar descritos en la documentación asociada a la fase del procesamiento, permitiendo su interpretación y replicabilidad. Lo anterior, genera un incumplimiento al requisito 9.4.2. de la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2020 y una posible afectación del atributo de coherencia. | Informe Auditoria DANE | No aplica | No conformidad | Acción correctiva | PLANEACIÓN | Abierto | 3831 | Realizar el cálculo de indicadores específicos que permitan hacer seguimiento de valores no válidos de la operación estadística que permitan identificar patrones recurrentes y medir el impacto potencial en los resultados, identificando si el valor no válido afecta el cálculo del Tiempo Completo Equivalente u otros indicadores. | Edwin Carlile Garcia Hernandez / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[11 empty] | Establecer en el documento de Acopio, procesamiento y generación de indicadores de la operación estadística, la definición de indicadores sobre valores no válidos asociados con las inconsistencias encontradas durante la revisión y validación de la información. | Edwin Carlile Garcia Hernandez / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
[11 empty] | Realizar una modificación en el procedimiento de Gestión de información estadística, para que se contemple en el proceso estadístico la generación de indicadores de valores no válidos. | Edwin Carlile Garcia Hernandez / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
2567 | 2025-12-31 |  | NC8. Durante la semana en sitio se identificó que aunque la operación estadística Estadísticas de Docente y Directivos Docentes del Sector Oficial cuenta con listas de chequeo para verificar la conformidad de la difusión, se determinó que información difundida como el archivo de Datos docentes y directivos descargable presenta información del 2015 al 2022, lo cual no corresponde con lo diseñado, de igual manera se identificó que algunos títulos no corresponden con la información difundida, lo cual denota una ineficacia de los controles establecidos, lo anterior genera un incumplimiento al requisito 11.1.1 y una posible afectación al atributo de transparencia. | Informe Auditoria DANE | No aplica | No conformidad | Acción correctiva | PLANEACIÓN | Abierto | 3828 | Actualizar en el Plan de difusión de las operaciones estadísticas, un control adicional que permita hacer seguimiento y dar claridad al usuario sobre los cambios para garantizar la consistencia en los productos estadísticos respecto a cualquier actualización tecnológica o migración de infraestructura, que pueda afectar la difusión de los resultados. | Edwin Carlile Garcia Hernandez / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha | 0%
[11 empty] | Se realizará una revisión de los productos de difusión publicados en el Portal SINEB, verificando que los cuadros de salida contengan la información correspondiente a la vigencia establecida en el diseño de la operación. Se verificará la correcta sincronización entre la nueva infraestructura tecnológica y el portal SINEB, asegurando que las versiones actualizadas de los archivos estén correctamente cargadas y visibles para los usuarios de información. | Edwin Carlile Garcia Hernandez / Profesional Especializado | Descripción | Responsable | Fecha | Descripción | Responsable | Fecha
2568 | 2025-12-31 |  | NC1 Durante la revisión de la documentación y la información aportada por los responsables de la operación estadística Estadísticas de Educación Superior, no se encontró evidencia objetiva que demuestre la aplicación de procedimientos o métodos para evaluar la competencia del personal ni para evaluar el desempeño derivado del entrenamiento recibido. Si bien se evidencian actividades de capacitación orientadas al personal vinculado con el proceso estadístico, no se identifican mecanismos formales documentados que permitan verificar la efectividad de dichas capacitaciones, la adquisición de competencias por parte del personal o la evaluación sistemática del desempeño posterior al entrenamiento. Lo anterior genera un incumplimiento de los requisitos 4.5.2 literal c y 6.5.8.1 literal g de la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2020, los cuales establecen la necesidad de implementar y documentar acciones de entrenamiento que aseguren la competencia del personal, así como definir criterios para evaluar el desempeño y la calidad del trabajo relacionado con el proceso, esto genera una afectación del atributo de credibilidad. | Informe Auditoria DANE | No aplica | No conformidad |  | IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA | Abierto | 3828
2570 | 2025-12-31 |  | NC2. Durante la visita en sitio se evidenció que la operación estadística no realiza procesos de imputación ni de edición de datos. Sin embargo, en la documentación revisada no se especifica explícitamente que la actividad de edición no aplica al proceso, ni se justifica su exclusión. Esta omisión impide dar cumplimiento pleno al requisito, el cual exige que se documenten todas las etapas del tratamiento de datos, incluyendo aquellas que no se ejecutan, con la respectiva justificación técnica de su no aplicación. Lo anterior, genera un incumplimiento en el requisito 6.6. de la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2020, afectando el atributo de transparencia. | Informe Auditoria DANE | No aplica | No conformidad |  | IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA | Abierto | 3828
2571 | 2025-12-31 |  | NC3. Durante la revisión de la documentación y evidencias aportadas por los responsables de la operación estadística Estadísticas de Educación Superior, se constató que, si bien se realizan pruebas en las fases de acopio y procesamiento, no se cuenta con un plan de pruebas integral que abarque todas las fases del proceso estadístico, ni con evidencia objetiva que demuestre la ejecución de dichas pruebas conforme a lo diseñado. La falta de un plan documentado que defina el alcance, los responsables, los criterios y los resultados esperados de las pruebas impide verificar si las pruebas realizadas corresponden efectivamente a los componentes metodológicos, operativos o informáticos diseñados. Asimismo, no se evidencian registros de la ejecución ni de las acciones implementadas a partir de los resultados obtenidos, como lo exige la norma. Lo anterior genera un incumplimiento de los requisitos 6.11.1 y 7.7.3 de la NTC PE 1000:2020, los cuales establecen la obligación de documentar las pruebas previstas en la fase de construcción y cada vez que se realicen actualizaciones metodológicas, operativas o informáticas, así como de documentar e implementar las acciones derivadas de sus resultados, afectando el atributo de coherencia. | Informe Auditoria DANE | No aplica | No conformidad |  | IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA | Abierto | 3828
2572 | 2025-12-31 |  | NC4. Durante la evaluación de los archivos de datos de la operación estadística ¿Estadísticas de Educación Superior (EES)¿, se evidenció que estos alcanzaron un nivel de calidad del 99,91%, conforme con los parámetros cuantitativos establecidos. Sin embargo, se identificaron 186.291 campos con inconsistencias, sobre un total de 203.926.824 campos procesados, los cuales requieren verificación y ajuste de acuerdo con las reglas de validación definidas, con el objetivo de alcanzar una calidad del 100%. Las inconsistencias se presentaron en variables como: CODIGO_DEPARTAMENTO_NACIMIENTO, CODIGO_MUNICIPIO_NACIMIENTO, CODIGO_PAIS_NACIMIENTO, CODIGO_DEPARTAMENTO_PROGRAMA, CODIGO_MUNICIPIO_PROGRAMA; en las cuales se detectaron valores no conformes con las reglas de validación definidas. Lo anterior, genera un incumplimiento en el requisito 7.3.1. de la Norma Técnica de la Calidad del Proceso | Informe Auditoria DANE | No aplica | No conformidad |  | IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA | Abierto | 3828
2573 | 2025-12-31 |  | NC.5 Se evidenció que la operación estadística ¿Estadísticas de Educación Superior (EES)¿, implementa la clasificación y la codificación de datos. Sin embargo, en el proceso de evaluación de la calidad de los archivos de datos se detectaron inconsistencias relacionadas entre otras con: La variable CODIGO_DEPARTAMENTO_NACIMIENTO: Se identificaron valores como: 0, 00, NA, que no están contenidos el dominio de la DIVIPOLA. La variable CODIGO_MUNICIPIO_NACIMIENTO: Se identificaron valores como: 0, 99760, 00000, 94663, 99572, 27086, NA., que no están contenidos el dominio de la DIVIPOLA. La variable CODIGO_PAIS_NACIMIENTO: Se identificaron valores como: 000, 530, 573, 736, 901, 903, 906, que no están contenidos el dominio de PAISES_ALADI_M49_2024. La variable CODIGO_DEPARTAMENTO_PROGRAMA: Se identificó el valor 0, que no está contenido en el dominio de la DIVIPOLA. La variable CODIGO_MUNICIPIO_PROGRAMA: Se identificó el valor 0, que no está contenido en el dominio de la DIVIPOLA. Asimismo, aunque en la documentación se menciona la nomenclatura utilizada (DIVIPOLA), no se evidencia que esta documentada la versión y fecha de publicación. Lo anterior genera un incumplimiento a los requisitos 6.3.3.1. ¿ 6.3.3.2. y 9.2. de la NTC PE 1000:2020. Esta situación puede afectar el atributo de la calidad estadística Exactitud y generar dificultades para la comparabilidad | Informe Auditoria DANE | No aplica | No conformidad |  | IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA | Abierto | 3828
2574 | 2025-12-31 |  | NC6. En la revisión de la operación estadística Estadísticas de Educación Superior basada en los registros administrativos del Ministerio de Educación se evidenció que la entidad no calcula ni difunde indicadores de calidad del dato. Esta situación constituye un incumplimiento frente a lo establecido en la NTC PE 1000:2020, la cual exige que todas las operaciones estadísticas, incluidas aquellas que se sustentan en registros administrativos, documenten y publiquen medidas de calidad acordes con su naturaleza y diseño metodológico. Si bien, en este tipo de operaciones no aplican indicadores de error muestral, como coeficientes de variación o intervalos de confianza, sí resulta obligatorio divulgar medidas de calidad propias de los registros administrativos. Entre estas se incluyen el nivel de cobertura de los registros por entidad territorial, la proporción de registros completos frente a inconsistencias o datos faltantes, la tasa de depuración de duplicados, la oportunidad en la actualización de la información (fechas de registro y reporte), y la consistencia temporal y geográfica de los datos consolidados. La ausencia de estos indicadores impide a los usuarios evaluar la confiabilidad y solidez de la información reportada, afectando la transparencia, la trazabilidad y el principio de comparabilidad que rige la calidad estadística. En consecuencia, se determina que la operación estadística no cumple con el requisito de difusión de medidas de calidad, al omitir la publicación de indicadores aplicables al contexto de los registros administrativos. Lo anterior, genera un incumplimiento en los requisitos 9.4.2. ¿ 10.2. y 11.5.1. de la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2020, afectando los atributos de transparencia y comparabilidad. | Informe Auditoria DANE | No aplica | No conformidad |  | IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA | Abierto | 3828