## reporte - 2026-07-02T143413.094
Número plan | Fecha reporte | Fecha finalización | Descripción | Fuente | Tipo evaluación | Tipificación | Tipo acción | Proceso | Estado | Identificador | Acción | Seguimiento auditor de control interno |  | Avance del plan
2560 | 2025-12-31 |  | NC.1 Se identifica que se encuentra documentado el objetivo general así como los específicos en el documento metodológico, sin embargo, es necesario mejorar la descripción del objetivo general en términos de la nueva metodología y de los objetivos específicos de acuerdo con las etapas del proceso estadístico, para mejorar la trazabilidad, el seguimiento de los resultados y su verificación periódica. Por lo tanto, se requiere revisar y ajustar la redacción del objetivo general y los objetivos específicos para precisar su alcance y asegurar una relación más directa con las necesidades de información y los productos estadísticos esperados. Una redacción más delimitada contribuiría a mejorar la comprensión del propósito de la operación y facilitaría la evaluación del cumplimiento de los objetivos establecidos. Lo anterior genera un incumplimiento a los requisitos 5.4.1 de la NTC PE 1000:2020. Esta situación puede afectar el atributo de transparencia de la calidad estadística. | Informe Auditoria DANE | No aplica | No conformidad | Acción correctiva | PLANEACIÓN | Abierto | 3812 | Realizar la revisión del objetivo general y de los objetivos específicos del documento metodológico, ajustando su redacción para alinearlos con la nueva metodología de consolidación del registro administrativo y con las etapas del proceso estadístico. Esto incluye precisar su alcance, asegurar su coherencia con las necesidades de información y con los productos estadísticos esperados. Una vez revisados, se actualizará la versión vigente del documento metodológico para restablecer la trazabilidad y claridad requerida. | Descripción | Fecha | 0%
[12 empty] | Para el Primer trimestre de 2026, no se presentó ningún avance, en razón a que el producto esperado fue devuelto según memorando Radicado No. 2026-IE-012783 2026-04-09 08:40:43 p. m. adicional la acción se encuentra vencida, se deben tener en cuenta las fechas establecidas, por lo anterior se recomida comunicarse con la Subdirección de Desarrollo Organizacional para los correspondientes validaciones y ajustes. | 2026-04-16-03:29:59
[11 empty] | Definir en el procedimiento de Gestión de información estadística como política de las operaciones, que los objetivos se deben analizar de tal manera que delimite claramente el alcance de los resultados. | Descripción | Fecha
[12 empty] | Para el Primer trimestre de 2026, no se presentó ningún avance, en razón a que el producto esperado fue devuelto según memorando Radicado No. 2026-IE-012783 2026-04-09 08:40:43 p. m. adicional la acción se encuentra vencida, se deben tener en cuenta las fechas establecidas, por lo anterior se recomida comunicarse con la Subdirección de Desarrollo Organizacional para los correspondientes validaciones y ajustes. | 2026-04-16-03:30:01
2561 | 2025-12-31 |  | NC2. Durante la revisión de la documentación y la información aportada por los responsables de la operación estadística Estadísticas de Docente y Directivos Docentes del Sector Oficial, no se encontró evidencia objetiva que demuestre la aplicación de una evaluación o métodos para asegurar la competencia del personal ni para evaluar el desempeño derivado del entrenamiento recibido. Si bien se evidencian actividades de capacitación orientadas al personal vinculado con el proceso estadístico, no se identifican mecanismos formales documentados que permitan verificar la efectividad de dichas capacitaciones, la adquisición de competencias por parte del personal o la evaluación sistemática del desempeño posterior al entrenamiento. Lo anterior genera un incumplimiento de los requisitos 4.5.2 literal c y 6.5.8.1 literal g de la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2020, los cuales establecen la necesidad de implementar y documentar acciones de entrenamiento que aseguren la competencia del personal, así como definir criterios para evaluar el desempeño y la calidad del trabajo relacionado con el proceso, esto genera una afectación del atributo de credibilidad. | Informe Auditoria DANE | No aplica | No conformidad | Acción correctiva | PLANEACIÓN | Abierto | 3814 | Actualizar, formalizar e implementar el Programa de entrenamiento para las operaciones estadísticas del MEN con el propósito de mejorar la gestión de competencias del personal involucrado, que incluya: - Evaluaciones posteriores al entrenamiento, con criterios que permitan medir la adquisición efectiva de competencias. - Mecanismos de seguimiento al desempeño, que incluyan revisión de calidad del trabajo, retroalimentación y registro estructurado de resultados. | Descripción | Fecha | 0%
[12 empty] | SEGUIMIENTO OCI Para el Primer trimestre de 2026, no se presentó ningún avance, en razón a que el producto esperado fue devuelto según memorando Radicado No. 2026-IE-012783 2026-04-09 08:40:43 p. m. adicional la acción se encuentra vencida, se deben tener en cuenta las fechas establecidas, por lo anterior se recomida comunicarse con la Subdirección de Desarrollo Organizacional para los correspondientes validaciones y ajustes. | 2026-04-16-03:02:23
[11 empty] | Desarrollar una actividad de entrenamiento e implementar los ajustes al programa y evaluar la eficacia de los mismos. | Descripción | Fecha
[12 empty] | Para el Primer trimestre de 2026, no se presentó ningún avance, en razón a que el producto esperado fue devuelto según memorando Radicado No. 2026-IE-012783 2026-04-09 08:40:43 p. m. adicional la acción se encuentra vencida, se deben tener en cuenta las fechas establecidas, por lo anterior se recomida comunicarse con la Subdirección de Desarrollo Organizacional para los correspondientes validaciones y ajustes. | 2026-04-16-03:03:35
2562 | 2025-12-31 |  | NC3. Se evidenció que para la operación estadística se determinaron y documentaron las características del diseño estadístico considerando el universo de estudio, la población objetivo, las unidades estadísticas y el periodo de referencia. Durante la evaluación de la calidad estadística se identificó que la unidad de análisis, es decir el elemento de estudio sobre el que se presentan los resultados de la operación estadística corresponde a los docentes y directivos docentes tiempo completo equivalente anual; así mismo la unidad de observación, es decir, el elemento sobre el que se hace la medición de las diferentes variables en una operación estadística, corresponde al registro único basado en la concatenación DANE_SEDE_COD_SEC_NRO_DOCUMENTO; no obstante, ambas definiciones se describen en términos de los docentes y directivos, lo que no refleja los ajustes realizados en el diseño a partir del cambio a la metodología Tiempo Completo Equivalente . Lo anterior genera un incumplimiento del literal c del requisito 6.4.1 de la NTC PE 1000:2020 y una posible afectación del atributo interpretabilidad de la calidad estadística. | Informe Auditoria DANE | No aplica | No conformidad | Acción correctiva | PLANEACIÓN | Abierto | 3826 | Revisar y actualizar la documentación técnica y metodológica respecto a las definiciones de unidad de análisis y unidad de observación en el documento metodológico, desde el enfoque de Tiempo Completo Equivalente (TCE). | Descripción | Fecha | 66.67%
[12 empty] | Para el Primer trimestre de 2026, no se presentó ningún avance, en razón a que el producto esperado fue devuelto según memorando Radicado No. 2026-IE-012783 2026-04-09 08:40:43 p. m. adicional la acción se encuentra vencida, se deben tener en cuenta las fechas establecidas, por lo anterior se recomida comunicarse con la Subdirección de Desarrollo Organizacional para los correspondientes validaciones y ajustes. | 2026-04-20-11:03:34
[11 empty] | Socializar los documentos técnicos y metodológicos ajustados al equipo involucrado en la operación de docentes. | Descripción | Fecha
[12 empty] | Para el Primer trimestre de 2026, se evidenció el Acta de Reunión realizada el 26 de marzo -2026, con el Objetivo de: Socializar los cambios realizados en los procedimientos, guía de análisis y documentación metodológica, en el marco del plan de mejoramiento de la operación de Estadísticas Asociadas a la Matrícula de Educación Preescolar, Básica y Media, y de Docentes y Directivos Docentes del Sector Oficial, asegurando la comprensión y apropiación de las actualizaciones por parte de los participantes. Con ello, se fortalece la correcta aplicación de los lineamientos metodológicos y la consistencia en la producción de la información estadística, se recomienda a la OFAPF. hacer el respectivo seguimiento a las acciones propuestas. | 2026-04-20-11:03:35
[11 empty] | Realizar una revisión y verificación de los conceptos de diseño estadístico que maneja el DANE para realizar su respectiva socialización al equipo involucrado en el desarrollo de la operación estadística. | Descripción | Fecha
[12 empty] | Para el Primer trimestre de 2026, se evidenció el Acta de Reunión realizada el 26 de marzo -2026, con el Objetivo de: Socializar los cambios realizados en los procedimientos, guía de análisis y documentación metodológica, en el marco del plan de mejoramiento de la operación de Estadísticas Asociadas a la Matrícula de Educación Preescolar, Básica y Media, y de Docentes y Directivos Docentes del Sector Oficial, asegurando la comprensión y apropiación de las actualizaciones por parte de los participantes. Con ello, se fortalece la correcta aplicación de los lineamientos metodológicos y la consistencia en la producción de la información estadística, se recomienda a la OFAPF. hacer el respectivo seguimiento a las acciones propuestas. | 2026-04-20-11:03:37
2563 | 2025-12-31 |  | NC4. Se evidenció que en el documento metodológico de la operación estadística, se mencionan algunas técnicas de análisis de resultados de manera general. Sin embargo, no se evidencia la documentación de la metodología para la verificación de la consistencia interna de las variables, la identificación y explicación de los datos atípicos, y la correspondencia entre el comportamiento del tema objeto de estudio y los resultados obtenidos, entre otros. La guía de análisis presentada aplica para las diferentes operaciones que produce la entidad y no permite replicarse para la operación Estadísticas de Docentes y Directivos Docentes del sector oficial. Lo anterior genera un incumplimiento a los requisitos 6.7.1 y 6.7.2 de la NTC PE 1000:2020 y una posible afectación del atributo de la calidad estadística coherencia. | Informe Auditoria DANE | No aplica | No conformidad | Acción correctiva | PLANEACIÓN | Abierto | 3818 | Actualizar el documento metodológico con una descripción más detallada del análisis estadístico propio de la operación Estadísticas de Docentes y Directivos Docentes del Sector Oficial, en la cual se documenten de manera clara y detallada de los procedimientos para verificar la consistencia interna de las variables; la metodología de identificación, tratamiento y explicación de datos atípicos, con criterios para su detección y procedimientos para su análisis; y los pasos para verificar la coherencia conceptual y estadística entre el comportamiento esperado de las variables y los resultados obtenidos. | Descripción | Fecha | 0%
[12 empty] | Para el Primer trimestre de 2026, no se presentó ningún avance, en razón a que el producto esperado fue devuelto según memorando Radicado No. 2026-IE-012783 2026-04-09 08:40:43 p. m. adicional la acción se encuentra vencida, se deben tener en cuenta las fechas establecidas, por lo anterior se recomida comunicarse con la Subdirección de Desarrollo Organizacional para los correspondientes validaciones y ajustes. | 2026-04-15-11:25:59
[11 empty] | Actualizar la guía de análisis garantizando que la descripción de todos los métodos de análisis obedecen a las particularidades de la operación estadística. | Descripción | Fecha
[12 empty] | Para el Primer trimestre de 2026, no se presentó ningún avance, en razón a que el producto esperado fue devuelto según memorando Radicado No. 2026-IE-012783 2026-04-09 08:40:43 p. m. adicional la acción se encuentra vencida, se deben tener en cuenta las fechas establecidas, por lo anterior se recomida comunicarse con la Subdirección de Desarrollo Organizacional para los correspondientes validaciones y ajustes. | 2026-04-15-11:26:00
[11 empty] | Definir en el procedimiento de Gestión de información estadística como política de las operaciones, que la documentación de los métodos y técnicas de análisis, deben garantizar que la descripción es consistente con las particularidades de la operación estadística. | Descripción | Fecha
[12 empty] | Para el Primer trimestre de 2026, no se presentó ningún avance, en razón a que el producto esperado fue devuelto según memorando Radicado No. 2026-IE-012783 2026-04-09 08:40:43 p. m. adicional la acción se encuentra vencida, se deben tener en cuenta las fechas establecidas, por lo anterior se recomida comunicarse con la Subdirección de Desarrollo Organizacional para los correspondientes validaciones y ajustes. | 2026-04-15-11:26:02
2564 | 2025-12-31 |  | NC5. Si bien se evidencia que el documento metodológico de la operación estadística cuenta con la descripción general de las características propias de la OE, debe incluir una descripción específica sobre el cambio de metodología del acopio del RA y que detalle claramente los motivos que lo originaron, los alcances y beneficios esperados, así como una comparación con la metodología anterior. Esta explicación facilitará la comprensión y aceptación del nuevo enfoque por parte de los usuarios y actores involucrados, además de generar transparencia en el proceso de actualización. Lo anterior genera un incumplimiento a los requisitos 4.4.1 de la NTC PE 1000:2020. Esta situación puede afectar el atributo de la calidad estadística Transparencia. | Informe Auditoria DANE | No aplica | No conformidad | Acción correctiva | PLANEACIÓN | Abierto | 3823 | Actualizar el documento metodológico en la sección de antecedentes, sobre el cambio respecto al acopio del registro administrativo, describiendo de manera explícita los motivos que lo originaron, los alcances y beneficios esperados, tanto operativos como estadísticos, y una comparación estructurada entre lo que se venía desarrollando anteriormente y lo que actualmente se encuentra vigente. | Descripción | Fecha | 0%
[12 empty] | SEGUIMIENTO OCI Para el Primer trimestre de 2026, no se presentó ningún avance, en razón a que el producto esperado fue devuelto según memorando Radicado No. 2026-IE-012783 2026-04-09 08:40:43 p. m. adicional la acción se encuentra vencida, se deben tener en cuenta las fechas establecidas, por lo anterior se recomida comunicarse con la Subdirección de Desarrollo Organizacional para los correspondientes validaciones y ajustes. | 2026-04-20-10:32:22
[11 empty] | Definir en el procedimiento de Gestión de información estadística que cada vez que se hagan cambios que influyan en la operación estadística, debe describirse en la sección de antecedentes | Descripción | Fecha
[12 empty] | SEGUIMIENTO OCI Para el Primer trimestre de 2026, no se presentó ningún avance, en razón a que el producto esperado fue devuelto según memorando Radicado No. 2026-IE-012783 2026-04-09 08:40:43 p. m. adicional la acción se encuentra vencida, se deben tener en cuenta las fechas establecidas, por lo anterior se recomida comunicarse con la Subdirección de Desarrollo Organizacional para los correspondientes validaciones y ajustes. | 2026-04-20-10:32:24
2565 | 2025-12-31 |  | NC6. Si bien en la documentación se menciona clasificación Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE). Se esta utilizando la Adaptación para Colombia (2013) lo cual evidencia que la OE utiliza esta clasificación desactualizada ya que se encuentra publicada una última versión de 2023 presentando un rezago en su implementación. Así mismo, en la nomenclatura utilizada (DIVIPOLA), no se evidencia que este documentada la fecha de vigencia. Lo anterior genera un incumplimiento a los requisitos 6.3.3.1. ¿ 6.3.3.2. y 9.2. de la NTC PE 1000:2020. Esta situación puede afectar el atributo de la calidad estadística Exactitud y generar dificultades para la comparabilidad de los datos. | Informe Auditoria DANE | No aplica | No conformidad | Acción correctiva | PLANEACIÓN | Abierto | 3830 | Actualizar el documento metodológico de la operación estadística incorporando de manera explícita la información correspondiente a las clasificaciones y nomenclaturas vigentes utilizadas en la producción estadística, garantizando su correcta referencia y trazabilidad. Se especificará y documentará tanto la versión vigente de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) que utiliza la operación estadística, como la Codificación de la División Político Administrativa de Colombia (DIVIPOLA). | Descripción | Fecha | 50%
[12 empty] | Para el Primer trimestre de 2026, no se presentó ningún avance, en razón a que el producto esperado fue devuelto según memorando Radicado No. 2026-IE-012783 2026-04-09 08:40:43 p. m. adicional la acción se encuentra vencida, se deben tener en cuenta las fechas establecidas, por lo anterior se recomida comunicarse con la Subdirección de Desarrollo Organizacional para los correspondientes validaciones y ajustes. | 2026-04-16-03:08:42
[11 empty] | Socializar el documento metodológico al equipo de la operación estadística. | Descripción | Fecha
[12 empty] | Para el Primer trimestre de 2026, se evidenció el Acta de Reunión realizada el 26 de marzo -2026, con el Objetivo de: Socializar los cambios realizados en los procedimientos, guía de análisis y documentación metodológica, en el marco del plan de mejoramiento de la operación de Estadísticas Asociadas a la Matrícula de Educación Preescolar, Básica y Media, y de Docentes y Directivos Docentes del Sector Oficial. Con el compromiso de implementar y aplicar los cambios socializados en los procesos operativos. Y Realizar seguimiento a la correcta aplicación de los ajustes metodológicos. | 2026-04-16-03:14:55
2566 | 2025-12-31 |  | NC7. La operación estadística no calcula indicadores de las variables con valores no válidos, asociados a las inconsistencias encontradas en la revisión y validación de la información y que permitan el seguimiento de estas situaciones por parte del equipo. Además, estos deben estar descritos en la documentación asociada a la fase del procesamiento, permitiendo su interpretación y replicabilidad. Lo anterior, genera un incumplimiento al requisito 9.4.2. de la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2020 y una posible afectación del atributo de coherencia. | Informe Auditoria DANE | No aplica | No conformidad | Acción correctiva | PLANEACIÓN | Abierto | 3831 | Realizar el cálculo de indicadores específicos que permitan hacer seguimiento de valores no válidos de la operación estadística que permitan identificar patrones recurrentes y medir el impacto potencial en los resultados, identificando si el valor no válido afecta el cálculo del Tiempo Completo Equivalente u otros indicadores. | Descripción | Fecha | 0%
[12 empty] | Para el Primer trimestre de 2026, no se presentó ningún avance, en razón a que el producto esperado fue devuelto según memorando Radicado No. 2026-IE-012783 2026-04-09 08:40:43 p. m. adicional la acción se encuentra vencida, se deben tener en cuenta las fechas establecidas, por lo anterior se recomida comunicarse con la Subdirección de Desarrollo Organizacional para los correspondientes validaciones y ajustes. | 2026-04-15-11:29:16
[11 empty] | Establecer en el documento de Acopio, procesamiento y generación de indicadores de la operación estadística, la definición de indicadores sobre valores no válidos asociados con las inconsistencias encontradas durante la revisión y validación de la información. | Descripción | Fecha
[12 empty] | Para el Primer trimestre de 2026, no se presentó ningún avance, en razón a que el producto esperado fue devuelto según memorando Radicado No. 2026-IE-012783 2026-04-09 08:40:43 p. m. adicional la acción se encuentra vencida, se deben tener en cuenta las fechas establecidas, por lo anterior se recomida comunicarse con la Subdirección de Desarrollo Organizacional para los correspondientes validaciones y ajustes. | 2026-04-15-11:29:18
[11 empty] | Realizar una modificación en el procedimiento de Gestión de información estadística, para que se contemple en el proceso estadístico la generación de indicadores de valores no válidos. | Descripción | Fecha
[12 empty] | Para el Primer trimestre de 2026, no se presentó ningún avance, en razón a que el producto esperado fue devuelto según memorando Radicado No. 2026-IE-012783 2026-04-09 08:40:43 p. m. adicional la acción se encuentra vencida, se deben tener en cuenta las fechas establecidas, por lo anterior se recomida comunicarse con la Subdirección de Desarrollo Organizacional para los correspondientes validaciones y ajustes. | 2026-04-15-11:29:19
2567 | 2025-12-31 |  | NC8. Durante la semana en sitio se identificó que aunque la operación estadística Estadísticas de Docente y Directivos Docentes del Sector Oficial cuenta con listas de chequeo para verificar la conformidad de la difusión, se determinó que información difundida como el archivo de Datos docentes y directivos descargable presenta información del 2015 al 2022, lo cual no corresponde con lo diseñado, de igual manera se identificó que algunos títulos no corresponden con la información difundida, lo cual denota una ineficacia de los controles establecidos, lo anterior genera un incumplimiento al requisito 11.1.1 y una posible afectación al atributo de transparencia. | Informe Auditoria DANE | No aplica | No conformidad | Acción correctiva | PLANEACIÓN | Abierto | 3828 | Actualizar en el Plan de difusión de las operaciones estadísticas, un control adicional que permita hacer seguimiento y dar claridad al usuario sobre los cambios para garantizar la consistencia en los productos estadísticos respecto a cualquier actualización tecnológica o migración de infraestructura, que pueda afectar la difusión de los resultados. | Descripción | Fecha | 0%
[12 empty] | Para el Primer trimestre de 2026, no se presentó ningún avance, en razón a que el producto esperado fue devuelto según memorando Radicado No. 2026-IE-012783 2026-04-09 08:40:43 p. m. adicional la acción se encuentra vencida, se deben tener en cuenta las fechas establecidas, por lo anterior se recomida comunicarse con la Subdirección de Desarrollo Organizacional para los correspondientes validaciones y ajustes. | 2026-04-20-09:06:12
[11 empty] | Se realizará una revisión de los productos de difusión publicados en el Portal SINEB, verificando que los cuadros de salida contengan la información correspondiente a la vigencia establecida en el diseño de la operación. Se verificará la correcta sincronización entre la nueva infraestructura tecnológica y el portal SINEB, asegurando que las versiones actualizadas de los archivos estén correctamente cargadas y visibles para los usuarios de información. | Descripción | Fecha
[12 empty] | Para el Primer trimestre de 2026, no se presentó ningún avance, en razón a que el producto esperado fue devuelto según memorando Radicado No. 2026-IE-012783 2026-04-09 08:40:43 p. m. adicional la acción se encuentra vencida, se deben tener en cuenta las fechas establecidas, por lo anterior se recomida comunicarse con la Subdirección de Desarrollo Organizacional para los correspondientes validaciones y ajustes. | 2026-04-20-09:06:14
2568 | 2025-12-31 |  | NC1 Durante la revisión de la documentación y la información aportada por los responsables de la operación estadística Estadísticas de Educación Superior, no se encontró evidencia objetiva que demuestre la aplicación de procedimientos o métodos para evaluar la competencia del personal ni para evaluar el desempeño derivado del entrenamiento recibido. Si bien se evidencian actividades de capacitación orientadas al personal vinculado con el proceso estadístico, no se identifican mecanismos formales documentados que permitan verificar la efectividad de dichas capacitaciones, la adquisición de competencias por parte del personal o la evaluación sistemática del desempeño posterior al entrenamiento. Lo anterior genera un incumplimiento de los requisitos 4.5.2 literal c y 6.5.8.1 literal g de la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2020, los cuales establecen la necesidad de implementar y documentar acciones de entrenamiento que aseguren la competencia del personal, así como definir criterios para evaluar el desempeño y la calidad del trabajo relacionado con el proceso, esto genera una afectación del atributo de credibilidad. | Informe Auditoria DANE | No aplica | No conformidad |  | IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA | Abierto | 3828
2570 | 2025-12-31 |  | NC2. Durante la visita en sitio se evidenció que la operación estadística no realiza procesos de imputación ni de edición de datos. Sin embargo, en la documentación revisada no se especifica explícitamente que la actividad de edición no aplica al proceso, ni se justifica su exclusión. Esta omisión impide dar cumplimiento pleno al requisito, el cual exige que se documenten todas las etapas del tratamiento de datos, incluyendo aquellas que no se ejecutan, con la respectiva justificación técnica de su no aplicación. Lo anterior, genera un incumplimiento en el requisito 6.6. de la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2020, afectando el atributo de transparencia. | Informe Auditoria DANE | No aplica | No conformidad |  | IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA | Abierto | 3828
2571 | 2025-12-31 |  | NC3. Durante la revisión de la documentación y evidencias aportadas por los responsables de la operación estadística Estadísticas de Educación Superior, se constató que, si bien se realizan pruebas en las fases de acopio y procesamiento, no se cuenta con un plan de pruebas integral que abarque todas las fases del proceso estadístico, ni con evidencia objetiva que demuestre la ejecución de dichas pruebas conforme a lo diseñado. La falta de un plan documentado que defina el alcance, los responsables, los criterios y los resultados esperados de las pruebas impide verificar si las pruebas realizadas corresponden efectivamente a los componentes metodológicos, operativos o informáticos diseñados. Asimismo, no se evidencian registros de la ejecución ni de las acciones implementadas a partir de los resultados obtenidos, como lo exige la norma. Lo anterior genera un incumplimiento de los requisitos 6.11.1 y 7.7.3 de la NTC PE 1000:2020, los cuales establecen la obligación de documentar las pruebas previstas en la fase de construcción y cada vez que se realicen actualizaciones metodológicas, operativas o informáticas, así como de documentar e implementar las acciones derivadas de sus resultados, afectando el atributo de coherencia. | Informe Auditoria DANE | No aplica | No conformidad |  | IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA | Abierto | 3828
2572 | 2025-12-31 |  | NC4. Durante la evaluación de los archivos de datos de la operación estadística ¿Estadísticas de Educación Superior (EES)¿, se evidenció que estos alcanzaron un nivel de calidad del 99,91%, conforme con los parámetros cuantitativos establecidos. Sin embargo, se identificaron 186.291 campos con inconsistencias, sobre un total de 203.926.824 campos procesados, los cuales requieren verificación y ajuste de acuerdo con las reglas de validación definidas, con el objetivo de alcanzar una calidad del 100%. Las inconsistencias se presentaron en variables como: CODIGO_DEPARTAMENTO_NACIMIENTO, CODIGO_MUNICIPIO_NACIMIENTO, CODIGO_PAIS_NACIMIENTO, CODIGO_DEPARTAMENTO_PROGRAMA, CODIGO_MUNICIPIO_PROGRAMA; en las cuales se detectaron valores no conformes con las reglas de validación definidas. Lo anterior, genera un incumplimiento en el requisito 7.3.1. de la Norma Técnica de la Calidad del Proceso | Informe Auditoria DANE | No aplica | No conformidad |  | IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA | Abierto | 3828
2573 | 2025-12-31 |  | NC.5 Se evidenció que la operación estadística ¿Estadísticas de Educación Superior (EES)¿, implementa la clasificación y la codificación de datos. Sin embargo, en el proceso de evaluación de la calidad de los archivos de datos se detectaron inconsistencias relacionadas entre otras con: La variable CODIGO_DEPARTAMENTO_NACIMIENTO: Se identificaron valores como: 0, 00, NA, que no están contenidos el dominio de la DIVIPOLA. La variable CODIGO_MUNICIPIO_NACIMIENTO: Se identificaron valores como: 0, 99760, 00000, 94663, 99572, 27086, NA., que no están contenidos el dominio de la DIVIPOLA. La variable CODIGO_PAIS_NACIMIENTO: Se identificaron valores como: 000, 530, 573, 736, 901, 903, 906, que no están contenidos el dominio de PAISES_ALADI_M49_2024. La variable CODIGO_DEPARTAMENTO_PROGRAMA: Se identificó el valor 0, que no está contenido en el dominio de la DIVIPOLA. La variable CODIGO_MUNICIPIO_PROGRAMA: Se identificó el valor 0, que no está contenido en el dominio de la DIVIPOLA. Asimismo, aunque en la documentación se menciona la nomenclatura utilizada (DIVIPOLA), no se evidencia que esta documentada la versión y fecha de publicación. Lo anterior genera un incumplimiento a los requisitos 6.3.3.1. ¿ 6.3.3.2. y 9.2. de la NTC PE 1000:2020. Esta situación puede afectar el atributo de la calidad estadística Exactitud y generar dificultades para la comparabilidad | Informe Auditoria DANE | No aplica | No conformidad |  | IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA | Abierto | 3828
2574 | 2025-12-31 |  | NC6. En la revisión de la operación estadística Estadísticas de Educación Superior basada en los registros administrativos del Ministerio de Educación se evidenció que la entidad no calcula ni difunde indicadores de calidad del dato. Esta situación constituye un incumplimiento frente a lo establecido en la NTC PE 1000:2020, la cual exige que todas las operaciones estadísticas, incluidas aquellas que se sustentan en registros administrativos, documenten y publiquen medidas de calidad acordes con su naturaleza y diseño metodológico. Si bien, en este tipo de operaciones no aplican indicadores de error muestral, como coeficientes de variación o intervalos de confianza, sí resulta obligatorio divulgar medidas de calidad propias de los registros administrativos. Entre estas se incluyen el nivel de cobertura de los registros por entidad territorial, la proporción de registros completos frente a inconsistencias o datos faltantes, la tasa de depuración de duplicados, la oportunidad en la actualización de la información (fechas de registro y reporte), y la consistencia temporal y geográfica de los datos consolidados. La ausencia de estos indicadores impide a los usuarios evaluar la confiabilidad y solidez de la información reportada, afectando la transparencia, la trazabilidad y el principio de comparabilidad que rige la calidad estadística. En consecuencia, se determina que la operación estadística no cumple con el requisito de difusión de medidas de calidad, al omitir la publicación de indicadores aplicables al contexto de los registros administrativos. Lo anterior, genera un incumplimiento en los requisitos 9.4.2. ¿ 10.2. y 11.5.1. de la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2020, afectando los atributos de transparencia y comparabilidad. | Informe Auditoria DANE | No aplica | No conformidad |  | IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA | Abierto | 3828
2575 | 2026-01-07 |  | Se identificaron diferencias entre los avances reportados en el PAI y los soportes existentes: acciones registradas al 100% sin evidencia y acciones con soportes completos declaradas en 0%. Lo anterior puede dar lugar a riesgo de información inexacta en la rendición de cuentas, desviaciones en la ejecución institucional y observaciones en procesos de auditoría externa, ante la falta de validación previa de quien es responsable de remitir la información a la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas; así como deficiencias en la verificación de soportes. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN JURÍDICA | Abierto | 3821 | Generar un checklist con el fin de realizar el seguimiento mensual del cargue tanto caulitativo como de los medio de verificación de las acciones y los indicadores registrados en el Plan de Acción Institucional. | Descripción | Fecha | 10%
2576 | 2026-01-07 |  | El proceso de Gestión Jurídica cuenta con controles que permiten mitigar parcialmente los riesgos identificados; sin embargo, producto del ejercicio auditor se pudo evidenciar que la efectividad de estos se encuentra condicionada por la necesidad de aumentar la periodicidad, automatizar actividades críticas, establecer métricas de seguimiento y reforzar la trazabilidad de las actuaciones. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN JURÍDICA | Abierto | 3820 | Generar la revisión y actualización de los controles asociados a los riesgos de gestión y corrupción del proceso de gestión juridica y una vez identificadas los ajustes a realizar remitir comunicación interna a la Subdirección de Desarrollo Organizacional, solicitando la actualización de los mismo. | Descripción | Fecha | 100%
[12 empty] | Para el primer trimestre de 2026 se evidenció Memorando Radicado No. 2026-IE-010861 2026-03-24 mediante el cual la Oficina Asesora Jurídica solicitó a la Subdirección de Desarrollo Organizacional el ajuste riesgos - Gestión Jurídica los cuales se enfocan principalmente en la modificación de la frecuencia de los controles, de acuerdo con las observaciones formuladas por la Oficina de Control Interno en su informe de auditoria al proceso de Gestión Jurídica. La acción se encuentra ejecutada al 100%. | 2026-04-24-05:09:57
2577 | 2026-01-07 |  | Efectuada la verificación a través de la vista pública en SECOP II, no se visualizan los informes de supervisión que soporten el cumplimiento de las obligaciones contractuales (contratos CO1.PCCNTR.7429906, CO1.PCCNTR.7429999, CO1.PCCNTR.7428737). Lo anterior, en contravía de lo dispuesto en el numeral 21 del Estudio Previo el cual señala: ¿7. Elaborar los informes, actas y documentos que la actividad de supervisión comporta, con la remisión respectiva a las áreas que correspondan¿. videncia incumplimiento por parte del contratista respecto de las obligaciones específicas de conformidad con lo señalado en el literal A) Obligaciones Específicas del Contratista, numeral 18 del Estudio Previo, específicamente lo señalado en el numeral 6: ¿Rendir los informes para los pagos, mes vencido, en los formatos establecidos para ello por el Ministerio, los cuales deben ser radicados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del mes que se cobre.¿ Cabe señalar que el numeral 1 de las funciones del supervisor establecidas en el EP señala: ¿Observar las obligaciones propias de la actividad, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratación DEL MINISTERIO, y demás manuales y normas vigentes que regulan la materia. De igual manera, es pertinente señalar la obligación legal de publicación de la información pública de la ejecución contractual en el marco de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 según las disposiciones del Decreto 1081 de 2015 el cual señala: ¿Artículo 2.1.1.2.1.7. Publicación de la información contractual. De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben publicar la información de su gestión contractual en el plazo previsto en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, o el que lo modifique, sustituya o adicione. Los sujetos obligados que contratan con recursos públicos y recursos privados deben publicar la información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). ¿Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.¿ Cabe señalar que, ¿La supervisión es el seguimiento integral que debe hacer la Entidad Estatal a la ejecución de un contrato para asegurar que cumpla con su propósito. La supervisión del contrato requiere revisión constante de la ejecución de las prestaciones del contrato, sus aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos¿ (Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales - G-EFSICE-02) | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN JURÍDICA | Abierto | 3815 | Generar comunicacion interna a la Subdirección de Contratación con el fin de que se informe el procedimiento dentro del SECOOP para que se visualice la información completa del expediente. | Descripción | Fecha | 100%
[12 empty] | Para el primer trimestre de 2026 se evidenció Radicado No. 2026-IE-006906 2026-02-24 mediante el cual la Oficina Asesora Juridica solicitó a la Subdirección de Contratación su colaboración para que se indique el procedimiento dentro del SECOP II, para que sea posible la visualización de la información completa del expediente contractual, específicamente lo relacionado con la ejecución del contrato. La acción se ejecutó por fuera de los plazos establecidos para su ejecución (29 enero 2026) | 2026-04-24-05:35:17
2578 | 2026-01-07 |  | Durante el periodo la Oficina de Asesora Jurídica mantuvo un desempeño favorable en la gestión de las PQRSD, con altos niveles de oportunidad y capacidad de recuperación ante variaciones puntuales; no obstante, la existencia de respuestas extemporáneas, principalmente asociadas a radicaciones externas como tutelas, derechos de petición, actuaciones dentro de procesos judiciales y acciones constitucionales, evidencia la necesidad de fortalecer de manera continua los controles y el seguimiento del proceso para garantizar el cumplimiento del marco normativo vigente y los términos legales establecidos | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN JURÍDICA | Abierto | 3819 | Generar dos espacios de capacitación para todo el personal de la oficina con el fin de dar a conocer sobre los terminos de vencimientos de los radicados. | Descripción | Fecha | 0%
[12 empty] | Para el primer trimestre de 2026 no se registra avance de la acción. Se recomienda tener presente la fecha de finalización (31/07/2026) para realizar el cargue de soportes que evidencien el cumplimiento de la acción. | 2026-04-24-05:15:43
2579 | 2026-01-07 |  | Para el corte 1 de agosto a 31 de diciembre 2024 no se evidenciaron las carpetas en las que reposen las sesiones 45, 47,48, 51 y 52 de acuerdo con el consecutivo de sesiones llevadas a cabo durante ese periodo. Así mismo, revisados los soportes documentales de las sesiones 50 y 49 de 2024 no se evidencia acta ni soportes documentales, únicamente soporte de convocatoria y formato de voto. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN JURÍDICA | Abierto | 3834 | Realizar la actualización del procedimiento Trámites Extrajudiciales y Judiciales ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial, incluyendo una actividad de control documental sobre las actas del mismo. Socializar el procedimiento actualizado. | Descripción | Fecha | 0%
[12 empty] | Para el primer trimestre de 2026 no se registra avance de la acción. Se recomienda tener presente la fecha de finalización (30/06/2026) para realizar el cargue de soportes que evidencien el cumplimiento de la acción. | 2026-04-24-05:40:11
2580 | 2026-01-07 |  | FALTA DE SEGUIMIENTO MENSUAL FORMALIZADO DEL CRONOGRAMA No se identificaron informes mensuales consolidados que documenten el seguimiento formal al cronograma del proyecto CRM-POAIV. Aunque DevOps refleja actividades puntuales, no existen reportes con avance real vs. planeado, desviaciones, análisis ni acciones correctivas. Podrían presentarse retrasos no detectados a tiempo o falta de evidencia verificable. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | EVALUACIÓN DE POLÍTICA | Abierto | 3845 | Almacenar las actas de seguimiento en el repositorio institucional definido y complementar su contenido con el reporte consolidado de avance real vs. planeado, desviaciones, análisis y acciones correctivas del proyecto. | Descripción | Fecha | 0%
[12 empty] | Durante el primer trimestre de 2026, no se evidencia avance del repositorio con las actas de seguimiento mensuales cargadas del avance de la plataforma del Plan Operativo de Inspección y Vigilancia. | 2026-04-15-11:17:44
2581 | 2026-01-07 |  | MANUALES, POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS, GUÍAS, PROTOCOLOS El Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia (POAIV) carece de documentos oficializados dentro del Sistema Integrado de Gestión (SIG). A pesar de la falta de oficialización, la Subdirección de Fortalecimiento Institucional está utilizando activamente instrumentos de gestión como: ¿ La guía ORIENTACIONES POAIV. ¿ El formato Evaluador POAIV. ¿ La Rubrica Evaluación Seguimiento Semestral POAIV. Lo anterior se puede estar dando un incumplimiento a los lineamientos del Manual Operativo MIPG versión 6 del DAFP en la Dimensión 3 Gestión con Valores específicamente en la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | EVALUACIÓN DE POLÍTICA | Abierto | 3875 | Publicar: La Guía de Orientaciones para la Formulación y Seguimientos de los Planes Operativos Anuales de Inspección y Vigilancia en el SIG | Descripción | Fecha | 0%
[12 empty] | Para el primer trimestre de 2026, no se presentó avance del producto formulado. Se encuentra en tiempo para el desarrollo de la acción de mejora. | 2026-04-20-09:16:08
2582 | 2026-01-07 |  | INVENTARIO DE USUARIOS DEL CRM-POAIV NO CONSOLIDADO. No se identificó un inventario formal, actualizado y documentado de usuarios del CRM-POAIV que consolide sus roles, áreas, privilegios y estado (activo o inactivo), situación originada en la ausencia de un proceso unificado entre la Subdirección de Fortalecimiento Institucional y la OTSI para gestionar el ciclo de vida de los accesos, así como en la falta de mecanismos institucionales para registrar altas, bajas y modificaciones de usuarios. Esta debilidad genera riesgos de accesos indebidos o no autorizados, dificulta la trazabilidad de responsabilidades, afecta el cumplimiento de los lineamientos del SGSI y limita la capacidad de responder ante auditorías o incidentes de seguridad, comprometiendo la integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información administrada por el CRM-POAIV. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | EVALUACIÓN DE POLÍTICA | Abierto | 3844 | Realizar solicitud inicial a la mesa de servicios de TI para descarga del inventario de usuarios CRM-POAIV. | Descripción | Fecha | 50%
[12 empty] | Durante el primer trimestre de 2026, el Proceso de Gestión de Servicios TIC, solicitó la actualización del inventario de usuarios, roles y permisos del CRM POAIV, se llevó a cabo la acción establecida consistente en realizar la solicitud inicial a la mesa de servicios de TI para la descarga del inventario de usuarios del CRM POAIV. | 2026-04-20-09:00:39
[11 empty] | Realizar depuración y carga del inventario trimestral de los usuarios CRM-POAIV, en el repositorio compartido con el área. | Descripción | Fecha
[12 empty] | Durante el primer trimestre de 2026, no se ha presentado evidencias de la acción de mejora. Se encuentra con disponibilidad para presentar el producto formulado. | 2026-04-20-09:00:41
2583 | 2026-01-07 |  | INTEGRACIÓN CON SGDEA SIN CIERRE FORMAL NI ACTAS DE ACEPTACIÓN. Se verificó el registro de reuniones, pruebas y videos relacionados con la integración CRM¿SGDEA, pero no existen actas firmadas de aceptación técnica y funcional. La integración se encuentra incompleta y sin documentación formal de cierre. Lo cual podría afectar la trazabilidad, el control del proyecto, la responsabilidad técnica, la gestión documental, los riesgos digitales, la operación e incluso la evaluación contractual. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | EVALUACIÓN DE POLÍTICA | Abierto | 3853 | Elaborar acta de aceptación donde se evidencie la integración funcional de CRM-POAIV con el SGDEA desde el portal para los usuarios externos y desde la aplicación para los usuarios internos. | Descripción | Fecha | 0%
[12 empty] | Durante el primer trimestre de 2026, no se evidencia avance en levantamiento de acta de aceptación de prueba de integración de la plataforma CRM-POAIV (Plan Operativo de Inspección y Vigilancia) y SGDEA ( Sistema de Gestión Documental), desde el portal para los usuarios externos y desde la aplicación para los usuarios internos. | 2026-04-15-11:06:09
2584 | 2026-01-07 |  | PRESUPUESTO El presupuesto apropiado para la Subdirección de Fortalecimiento Institucional en la vigencia 2025 es de $17.510. millones de los cuales, al 23 de septiembre de 2025, el 98.7% se han comprometido es decir $17.281 millones y obligados el 52.6% equivalente a $9.217 millones. Evidenciándose una ejecución Presupuestal frente a las obligaciones del 52.6%, por debajo del 74.16% esperado por principio de anualidad del Artículo 14 del Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico de Presupuesto). COMISIONES Se observaron comisiones a septiembre por un $1.470.000, un millón cuatrocientos setenta mil pesos, pendientes por legalizar, por lo cual se requiere que sean tramitadas a la mayor brevedad, para evitar causar reservas al cierre de la vigencia 2025 | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | EVALUACIÓN DE POLÍTICA | Abierto | 3876 | Seguimiento a la legalización de los pagos de las OPS suscritas por la SFI. | Descripción | Fecha | 0%
[12 empty] | Para el primer trimestre de 2026, no se presentó avance del producto formulado. Se encuentra en tiempo para el desarrollo de la acción de mejora. | 2026-04-20-09:19:48
[11 empty] | Seguimiento a los servidores para que legalicen a tiempo las comisiones en la vigencia. | Descripción | Fecha
[12 empty] | Para el primer trimestre de 2026, no se presentó avance del producto formulado. Se encuentra en tiempo para el desarrollo de la acción de mejora. | 2026-04-20-09:19:58
2585 | 2026-01-07 |  | CAPACITACIONES EXTERNAS SIN EJECUTAR Se evidenció que las capacitaciones externas previstas para los actores del sector educativo aún no han sido ejecutadas y permanecen en fase de planeación, lo que limita la apropiación funcional del CRM-POAIV por parte de los usuarios externos, generando riesgos en la calidad del registro de información y en la correcta operación del sistema una vez se encuentre plenamente implementado. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | EVALUACIÓN DE POLÍTICA | Abierto | 3874 | Formular el plan de capacitaciones externas del CRM-POAIV Elaborar y aprobar un plan formal de capacitaciones externas integrado al proyecto CRM-POAIV, que defina responsables, cronograma, recursos, población objetivo y mecanismos de seguimiento. | Descripción | Fecha | 0%
[12 empty] | Para el primer trimestre de 2026, no se presentó avance del producto formulado. Se encuentra en tiempo para el desarrollo de la acción de mejora. | 2026-04-20-09:22:40
[11 empty] | Ejecutar las capacitaciones externas programadas Desarrollar las jornadas de capacitación externa dirigidas a los actores del sector educativo, de acuerdo con el cronograma y alcance definidos en el plan. | Descripción | Fecha
[12 empty] | Para el primer trimestre de 2026, no se presentó avance del producto formulado. Se encuentra en tiempo para el desarrollo de la acción de mejora. | 2026-04-20-09:22:42
2586 | 2026-01-07 |  | DOCUMENTACIÓN CENTRALIZADA DE MANUALES Y GUÍAS TÉCNICAS Se evidenció la ausencia de un repositorio único y centralizado que consolide los manuales, guías técnicas, instructivos y documentación asociada al CRM-POAIV, lo que dificulta la consulta, actualización y trazabilidad de la información necesaria para la operación, soporte y transferencia de conocimiento; lo anterior podría generar riesgos de desactualización, posible pérdida de información y dependencia del proveedor, afectando la gestión del conocimiento. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | EVALUACIÓN DE POLÍTICA | Abierto | 3843 | Crear el repositorio centralizado institucional en la herramienta TEAMS. | Descripción | Fecha | 33.33%
[12 empty] | Para el primer trimestre de 2026, se creó el repositorio centralizado institucional en la herramienta SharePoint de TEAMS, pare el CRM del POAIV. | 2026-05-15-09:56:11
[11 empty] | Migrar y organizar la documentación existente desde el repositorio contractual del proveedor COEM al repositorio institucional. | Descripción | Fecha
[12 empty] | Para el primer trimestre de 2026, no se presentó avance, se encuentra en tiempo para la acción de mejora. | 2026-05-15-09:56:14
[11 empty] | Socializar el repositorio a los usuarios funcionales y tecnicos. | Descripción | Fecha
[12 empty] | Para el primer trimestre de 2026, no se presentó avance, se encuentra en tiempo para la acción de mejora. | 2026-05-15-09:56:18
2587 | 2026-01-13 | 2026-01-23 | La variación negativa del indicador A.57 del PAI entre septiembre y diciembre de 2025 constituye una oportunidad de mejora para fortalecer la madurez de la gestión de la Subdirección de Permanencia. El análisis evidencia que la situación no obedece a un hecho aislado, sino a debilidades estructurales en seguimiento, gestión de la información y uso estratégico del desempeño institucional. La implementación de las acciones propuestas permitirá no solo contener los efectos inmediatos, sino también prevenir la recurrencia del problema, asegurando mayor estabilidad, coherencia y confiabilidad en los resultados del PAI y en la medición del desempeño institucional. | Auditoría interna- Combinada | No aplica | Oportunidad de mejora |  | IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA | Rechazado | 3843
2588 | 2026-01-13 | 2026-01-23 | Situación de mejora La variación negativa del indicador A.57 del PAI entre septiembre y diciembre de 2024 constituye una oportunidad de mejora para fortalecer la madurez de la gestión de la Subdirección de Permanencia. El análisis evidencia que la situación no obedece a un hecho aislado, sino a debilidades estructurales en seguimiento, gestión de información y uso estratégico del desempeño institucional. La implementación de las acciones propuestas permitirá no solo contener los efectos inmediatos, sino también prevenir la recurrencia del problema, asegurando mayor estabilidad, coherencia y confiabilidad en los resultados del PAI y en la medición del desempeño institucional. Hallazgo En el proceso de implementación de la política, la Subdirección de Permanencia realiza mensualmente el avance y reporte del avance del Plan de Acción Institucional (PAI). En este marco, se evidenció que en indicador A.57 en el mes de septiembre de 2024 reportaron 80%, correspondiente a 77 Entidades Territoriales Certificadas (ETC). Sin embargo, para diciembre de 2024 el avance registrado fue del 76%, equivalente a 74 ETC. Esta variación refleja una disminución tanto en el número de entidades reportadas como en el porcentaje de avance alcanzado. Causa Falta de un mecanismo preventivo de medición, validación y seguimiento de los indicadores reportados en el PAI, que garantice la consistencia del reporte en cuanto a calidad, oportunidad y pertinencia del avance entre periodos. | Auditoría interna- Integrales y de Gestión | No aplica | Oportunidad de mejora |  | IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA | Rechazado | 3843
2589 | 2026-02-06 |  | Paso 19. Archivo y retención documental, publicación la trazabilidad del cumplimiento de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial de los últimos cinco años En la validación de la publicación de los PESV de vigencias anteriores en la página web del MEN, solo se pudo observar la publicación del plan durante la vigencia 2024, el plan correspondiente a la vigencia 2025, se encuentra en la intranet, el sitio de la Subdirección de Gestión Administrativa, adicionalmente, las vigencias entre 2021 a 2023 no se observa su publicación en la página web. Por lo anterior, se limita la trazabilidad de la documentación y el cumplimiento del proceso de retención establecido en el paso 19 de la Metodología para el diseño, implementación y verificación del PESV. | Auditoria OCI | Auditoría Especial | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Abierto | 3851 | Definir en el Plan Estratégico de Seguridad Vial vigencia 2026 el canal oficial y el responsable de la publicación anual del PESV en la página web institucional, garantizando la trazabilidad documental y el cumplimiento de la normatividad aplicable. | Descripción | Fecha | 100%
[12 empty] | Para el primer trimestre de 2026, se observa la planificación de la actividad para la publicación de los PESV en la página web institucional, garantizando la trazabilidad documental y el cumplimiento de la normatividad aplicable. | 2026-04-20-10:19:48
2590 | 2026-02-06 |  | Paso 10. Competencia y plan anual de formación Verificar la frecuencia en las capacitaciones en lo referente a los miembros de la Mesa Técnica de Seguridad Vial, Líder diseño e implementación PESV, toda vez que, debido a la posible rotación de funcionarios, las capacitaciones cada dos años pierden la trazabilidad y el objetivo de las capacitaciones | Auditoria OCI | Auditoría Especial | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Abierto | 3850 | Actualizar el numeral 10.2 del Plan Estratégico de Seguridad Vial del MEN, modificando la periodicidad de capacitación de bianual a anual, garantizando la formación de los líderes actuales del PESV y de los integrantes de la Mesa Técnica del SG-SST, así como la formación ante cambios de los integrantes, e incluir esta actividad en el cronograma del PESV 2026 para su respectivo control. | Descripción | Fecha | 100%
[12 empty] | Para el primer trimestre de 2026, se observa la elaboración y planificación de la actividad, con el fin de subsanar el paso 10. Competencia y plan anual de formación y verificar la frecuencia en las capacitaciones. | 2026-04-17-11:54:14
2591 | 2026-02-06 | 2026-06-25 | Paso 8. Programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño Es importante verificar el tipo de contrato suscrito con la COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC, toda vez que, de acuerdo con lo informado en la mesa de trabajo, se paga la facturación mensual, pero no se conocen los beneficios yo obligaciones contractuales con este operador. | Auditoria OCI | Auditoría Especial | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Cerrado-efectivo | 3849 | Convocar reunión de trabajo entre los responsables del servicio de GPS y el equipo del PESV, con el fin de revisar los alcances del servicio público contratado con Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC, clarificar responsabilidades, y documentar formalmente la transferencia de conocimiento mediante acta y registro de compromisos. | Descripción | Fecha | 100%
[12 empty] | Para el tercer trimestre de 2025 se evidencia la realización de una mesa de trabajo entre el equipo responsable del servicio de GPS y el equipo PESV de la Subdirección de Gestion Administrativa, se trataron y formalizaron los siguientes aspectos: revisión de alcances, clarificación de responsabilidades y transferencia de conocimiento, se socializó el Manual de Uso del GPS en formato PDF, así como el enlace para su consulta en línea. cuya evidencia corresponde al Acta N.° 001 del 13 de abril de 2026. | 2026-04-17-12:20:32
2592 | 2026-02-06 |  | Incumplimiento al Numeral 7.1.3 ¿Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales¿ y numeral 7.1.7 ¿Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL¿ de la Resolución 0312 de 2019. En la verificación de los numerales 7.1.3 ¿Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales¿ y 7.1.7 ¿Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL¿ de la Resolución 0312 de 2019, no se evidenció que se hallan gestionado y planificado acciones yo planes de mejora, incumpliendo los establecido por los citados numerales, solo se establecen con base en los resultados de las auditorías internas al SG-SST | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | No conformidad | Acción correctiva | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Abierto | 3847 | Diseñar instrumento y definir lineamientos que permita identificar medidas, acciones correctivas y de mejora, en accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | Descripción | Fecha | 0%
[12 empty] | El plan se encuentra en ejecución de las actividades planificadas, inicia el 2 de marzo de 2026, finalizando el 31-julio-2026, es importante realizar las actividades antes de la fecha límite de cumplimiento y/o registrar los avances correspondientes en el SIG | 2026-03-03-09:18:23
[12 empty] | Para el primer trimestre de 2026, en el SIG se observa que la actividad planificada se encuentra en ejecución y no presentó avance, el cual consiste en el diseñar instrumento y definir lineamientos que permita identificar medidas, acciones correctivas y de mejora, en accidentes de trabajo y enfermedades laborales., las cuales vencen 31 de julio de 2026, por lo cual se recomienda monitorear la actividad y ejecutarla antes de su vencimiento | 2026-04-30-11:38:46
2593 | 2026-02-06 |  | Cargue de soportes en la gestión de los controles de los riesgos de gestión y corrupción en el aplicativo SIG. En la verificación de los seguimientos a los controles en la gestión de los riesgos de gestión y riesgos de corrupción no se evidencia el cargue de los soportes que acrediten la información registrada en el aplicativo SIG. Lo cual implica que la actividad informada no se posible la corroboración documental frente a la actividad ejecutada. Por lo anterior, aunque se registra el cumplimiento de la actividad relacionada al control, es importante que la misma, sea soportada con los documentos correspondientes a la gestión informada. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Abierto | 3859 | Elaborar un instrumento que permita centralizar, organizar y consolidar y presentar la información de manera oportuna y acorde a los lineamientos de la circular vigente, el instrumento será una matriz Excel denominada plan operativo de Talento humano, el cual permitirá realizar seguimientos mensuales a la gestión | Descripción | Fecha | 0%
[12 empty] | Para el primer cuatrimestre de 2026, se observa que la actividad se encuentra vencida, toda vez que la acción tenía como fecha límite de ejecución el 31 de marzo de 2026. Por lo anterior, se recomienda realizar las gestiones pertinentes para el cumplimiento de la actividad planificada con el acompañamiento de la Subdirección de Desarrollo Organizacional. | 2026-05-07-09:55:18
2594 | 2026-02-06 | 2026-05-07 | Incumplimiento del numeral 2.7.1 Matriz Legal, en la verificación de la gestión de la matriz legal en materia de SST, se evidencio que no se encuentran actualizada. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | No conformidad | Acción correctiva | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Cerrado-efectivo | 3846 | Realizar instrumento interno para manejo de la información normativa aplicable al SG-SST e insumo para actualización del Normograma en el aplicativo SIG. | Descripción | Fecha | 100%
[12 empty] | El plan se encuentra en ejecución de las actividades planificadas, inicia el 2 de marzo de 2026, finalizando el 31-julio-2026, es importante realizar las actividades antes de la fecha límite de cumplimiento y/o registrar los avances correspondientes en el SIG | 2026-03-03-09:21:54
2595 | 2026-02-06 | 2026-05-07 | Incumplimiento del numeral 1.2.2 ¿Inducción y Reinducción en SST¿ de la Resolución 0312 de 2019, se evidenció que no se cuenta con el certificado de realización de la inducción yo la reinducción en materia de SST de todos los miembros que componen la alta dirección del Ministerio. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | No conformidad | Acción correctiva | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Cerrado-efectivo | 3848 | En el marco del Programa de Capacitación SG-SST y Formación PESV del Plan Operativo del SG-SST, se incorporará como acción de mejora el control de seguimiento al cumplimiento de la Inducción MEN, el cual incluirá la verificación periódica de nuevos ingresos, la identificación de servidores pendientes por realizar la inducción y la implementación de acciones de seguimiento y recordatorio que fortalezcan las estrategias de participación, asegurando su culminación y el debido registro de evidencias. | Descripción | Fecha | 100%
[12 empty] | Se observa el informe de seguimiento sobre el plan de inducción 2026, es importante continuar con el seguimiento a la realización de la inducción y/o reinducción en temas de SG-SST | 2026-04-06-11:59:06
2596 | 2026-02-06 |  | Formalizar yo documentar de las actividades ejecutadas en la gestión del cierre del Módulo ERP-SAP. No se evidencia la existencia de un acto administrativo ni de un documento formal que respalde el cierre o rechazo del módulo SAP Nómina, a pesar de que la OTSI ha informado que este se encuentra descontinuado. La falta de cumplimiento de los procedimientos formales de baja tecnológica y de cierre de proyectos de TI genera incertidumbre respecto a la responsabilidad técnica sobre el sistema, los riesgos residuales derivados de su implementación parcial y el manejo de la información histórica contenida en el módulo ERP-SAP. En este contexto, resulta necesario documentar y formalizar las actividades ejecutadas, con el fin de asegurar la trazabilidad del cierre del módulo, clarificar responsabilidades, mitigar riesgos operativos y de seguridad de la información. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Abierto | 3860 | Realizar memorando informando que no se está utilizando el modulo de SAP de nomina debido a problemas operativos y solicitar la socialización del procedimiento de dar de baja los aplicativos (incluidas las actas) | Descripción | Fecha | 0%
[12 empty] | De acuerdo con la acción planificada se recomienda verificar la actividad a realizar, toda vez que se debe asegurar que la información del repositorio SAP se encuentre disponible para cualquier consulta antes de solicitar la socialización del procedimiento de dar de baja los aplicativos (incluidas las actas) | 2026-03-17-09:26:41
[12 empty] | Para el primer trimestre de 2026, en el SIG no se soporta el cumplimiento de las de la actividad planificada la cual tenía como plazo de ejecución el 31 de marzo de 2026 | 2026-04-30-10:16:21
2597 | 2026-02-06 |  | Registro de la información y ejecución de actividades en la herramienta para el seguimiento al Plan Anual Institucional -PAI. En la verificación del cumplimiento y registro de actividades de los indicadores del PAI vigencia 2025, en la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Finanzas, se evidencia que no se ha registrado la información respectiva durante la presente vigencia, por lo cual se observan los indicadores del PAI en 0% de cumplimiento. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Abierto | 3858 | Elaborar un instrumento que permita centralizar, organizar y consolidar y presentar la información de manera oportuna y acorde a los lineamientos de la circular vigente, el avance en el cumplimiento de indicadores y acciones del PAI así como los medios de verificación del cumplimiento de este, el instrumento será una matriz Excel denominada plan operativo de Talento humano, el cual permitirá realizar seguimientos mensuales a la gestión | Descripción | Fecha | 0%
[12 empty] | Para el primer cuatrimestre de 2026, se observa que la actividad se encuentra vencida, toda vez que la acción tenía como fecha límite de ejecución el 31 de marzo de 2026. Por lo anterior, se recomienda realizar las gestiones pertinentes para el cumplimiento de la actividad planificada con el acompañamiento de la Subdirección de Desarrollo Organizacional. | 2026-05-07-09:53:21
2598 | 2026-02-06 |  | Fortalecer la gestión del conocimiento del aplicativo PERNO La permanencia de PERNO como sistema histórico implica que el aplicativo continúa conservando información crítica para trámites institucionales, consultas de antecedentes laborales y procesos de verificación documental; no obstante, el conocimiento técnico, funcional y de arquitectura asociado a su configuración y administración lo conocen muy poco personal. En este sentido, se identifica como aspecto por mejorar el fortalecimiento de la gestión del conocimiento del aplicativo, mediante la preservación y documentación de las configuraciones técnicas, funcionales y de arquitectura, así como una gestión controlada de su operación residual. La ausencia de este fortalecimiento incrementa la dependencia, limita la capacidad de respuesta ante requerimientos, incidentes o auditorías y puede afectar la confiabilidad, continuidad y seguridad de la información histórica que soporta el Proceso de Gestión del Talento Humano. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Oportunidad de mejora | Acción de mejora | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Abierto | 3861 | Memorando a la OTSI diciendo que requieren que el sistema PERNO se de de baja en cierta fecha y que luego debe quedar como repositorio de forma permanente, solicitar como se deben generar las consultas en el aplicativo y que se generen los usuarios respectivos | Descripción | Fecha | 0%
[11 empty] | Identificar de manera conjunta con la OTSI la normatividad aplicable a los sistemas de información y conforme a esta, establecer un plan asegure que la información contenida en el sistema PERNO se encuentre disponible para consulta | Descripción | Fecha
2599 | 2026-02-06 |  | Incumplimiento en el trámite de las PQRSD asignadas a la Subdirección de Talento Humano. En la verificación del trámite de las PQRSD asignadas a la Subdirección de Talento Humano durante el periodo auditado, se evidenció el incumplimiento a los establecido en la Resolución No 15908 de 2017 ¿Por medio de la cual se establece el Reglamento Interno para el trámite de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias sobre las materias de competencia del Ministerio de Educación Nacional, se deroga la Resolución 864 de mayo 10 de 2001, y se adoptan otras disposiciones¿, toda vez que durante la vigencia 2024 se presentaron 209 PQRSD tramitadas de manera extemporáneas y durante enero a septiembre de 2025 460 PQRSD en estado de extemporaneidad. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Hallazgo | Acción correctiva | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Abierto | 3867 | Estandarizar correo de alerta sobre PQRSD del informe extraido del SGDA. | Descripción | Fecha | 0%
2600 | 2026-02-06 |  | Inexistencia de Actas de Informes de Gestión Tras los requerimientos efectuados a la Subdirección de Talento Humano para obtener los Informes de Gestión exigidos por la Ley 951 de 2005, así como la relación de los funcionarios designados como responsables de la ejecución presupuestal (ordenadores del gasto) con sus respectivos actos administrativos, dicha información no fue suministrada por el proceso. La ausencia de esta documentación impide verificar el cumplimiento de la obligación legal que tienen los servidores públicos responsables de la administración de fondos o bienes del Estado de presentar, al separarse del cargo o finalizar su administración, un informe a quienes los sustituyan legalmente. Este informe debe contener los asuntos de su competencia y la gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos asignados durante el ejercicio de sus funciones, conforme a lo establecido en la Ley 951 del 31 de marzo de 2005, ¿Por la cual se crea el acta de informe de gestión¿. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Hallazgo | Acción correctiva | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Abierto | 3865 | Actualizar las fichas del manual y competencias responsabilidades ambientales de forma específica en los cargos que corresponda | Descripción | Fecha | 0%
2601 | 2026-02-06 |  | Incumplimiento en la presentación del monitoreo trimestral de los planes operativos al Comité de Gestión y Desempeño. En la verificación de los planes operativos gestionado por el Proceso de Talento Humano como lo son Plan Estratégico de Talento Humano y Plan de Bienestar e Incentivos, se evidenció el incumplimiento en la presentación de informes trimestrales de gestión de los planes al Comité de Gestión y Desempeño, incumpliendo lo establecido en estos planes en el ítem ¿Evaluación del Plan¿ para las vigencias 2024 y 2025. Adicionalmente, la no entrega de información limitó el ejercicio auditor, dificultando la verificación documental de las actividades a ejecutar durante las vigencias 2024 y 2025. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Hallazgo | Acción correctiva | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Abierto | 3868 | Elaborar un instrumento que permita centralizar, organizar y consolidar y presentar la información de manera oportuna y acorde a los lineamientos de la circular vigente,,el instrumento será una matriz Excel denominada plan operativo de Talento humano, el cual permitirá realizar seguimientos mensuales a la gestión | Descripción | Fecha | 0%
2602 | 2026-02-06 |  | Incumplimiento de las obligaciones de publicidad contractual en SECOPII y la documentación soporte de los procesos contractuales. Incumplimiento de las responsabilidades en la supervisión de los contratos y registro en SECOPII de la Subdirección de Talento Humano durante la vigencia 2025, toda vez que en la verificación del cargue de los soportes en ejecución de los Contratos CO1.PCCNTR.7215102 y CO1.PCCNTR.7215164, se observaron debilidades en la gestión, control de pagos y supervisión, ya que no se evidencia el registro de los soportes de las actividades en cumplimiento del objeto contractual, adicionalmente, los soportes cargados no cumplen desde el mes de agosto de 2025 con las directrices establecidas por la Subdirección de Contratación y en los pagos de la planilla de parafiscales del contrato CO1.PCCNTR.7215164, se evidencian incongruencias en los pagos 1, 2 y 3, así como no se evidencia el cargue de la planilla correspondiente al mes de abril de 2025. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Hallazgo | Acción correctiva | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Abierto | 3863 | Solicitar una socialización respecto a las implicaciones y responsabilidades de ser supervisor | Descripción | Fecha | 0%
[11 empty] | Diseñar lista de chequeo para controlar el cargue de evidencias | Descripción | Fecha
2603 | 2026-02-06 |  | Incumplimiento al Numeral 4.1.1 4 ¿Realización de mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos¿ de la Resolución 0312 de 2019. En la verificación del numeral 4.1.4 ¿Realización de mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos¿, de la Resolución 0312 de 2019, se evidenció el incumplimiento de las mediciones periódicas ambientales de acuerdo con lo establecido por este numeral durante las vigencias 2024 y 2025, toda vez que no se observa que se evalúen riesgos físicos como (ruido, vibraciones, iluminación, temperatura), químicos (polvos, gases, vapores) y biológicos (bacterias, hongos), para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores del Ministerio, asimismo, se debe evidencia y documentar la utilización de los instrumentos adecuados como sonómetros, luxómetros y monitores térmicos, y analizando muestras para detectar contaminantes y cumplir normativas. Adicionalmente, solo se soportaron con mediciones de impacto de las luminarias en los años 2021 y 2022. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | No conformidad | Acción correctiva | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Abierto | 3854 | Realizar conjuntamente con la ARL una inspección de seguridad para verificar técnicamente la presencia o no de riesgos que requieran medición ambiental y dejar documentado el concepto técnico que sustente la pertinencia o no de dichas mediciones dentro del SG-SST. | Descripción | Fecha | 0%
[12 empty] | Para el primer trimestre de 2026, en el SIG se observa que la actividad planificada se encuentra en ejecución y no presentó avance, el cual consiste en la realización de mediciones ambientales al interior del MEN, las cuales vencen 31 de julio d e2026, por lo cual se recomienda monitorear la actividad y ejecutarla antes de su vencimiento. | 2026-04-30-11:36:46
[12 empty] | El plan se encuentra en ejecución de las actividades planificadas, inicia el 2 de marzo de 2026, finalizando el 31-julio-2026, es importante realizar las actividades antes de la fecha límite de cumplimiento y/o registrar los avances correspondientes en el SIG | 2026-03-03-09:14:48
2604 | 2026-02-06 |  | Incumplimiento al ítem ¿Forma de pago y requisitos¿ de los estudios previos. En la verificación de los Contratos CO1.PCCNTR8070615 y CO1.PCCNTR.7215164, gestionados por la Subdirección de Talento Humano, se observa el incumplimiento en la presentación oportuna de las facturas o cuentas de cobro, de acuerdo con lo establecido en el ítem ¿forma de pago y requisitos¿ de estudios previos, en los cuales se establecen en el contrato CO1.PCCNTR8070615, tres pagos a ejecutar en los meses de agosto, octubre y diciembre y en el contrato CO1.PCCNTR.7215164, pagos mensualizados, evidenciándose el cargue de las cuentas de cobro y pagos cada dos meses. Por lo anterior, se incumple con la programación anual mensualizado del PAC vigencia 2025 y puede generar la creación de cuentas por cobrar o de reservas presupuestales | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Hallazgo | Acción correctiva | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Abierto | 3883 | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de los contratos a cargo de la Subdirección de Talento Humano, y solicitar la facturación en fechas específicas para su programación en el PAC | Descripción | Fecha | 0%
[12 empty] | Para el primer trimestre de 2026, en el SIG se observa que la actividad planificada se encuentra en ejecución y no presentó avance, es importante registrar las actividades realizadas, toda vez que la meta son 7 reportes de seguimiento de ejecución contractual y programación de PAC. | 2026-05-12-09:56:50
[12 empty] | Para el primer cuatrimestre de 2026, se observa que la actividad se encuentra vencida, toda vez que la acción tenía como fecha límite de ejecución el 31 de marzo de 2026. Por lo anterior, se recomienda realizar las gestiones pertinentes para el cumplimiento de la actividad planificada con el acompañamiento de la Subdirección de Desarrollo Organizacional. | 2026-05-07-09:58:19
2605 | 2026-02-06 |  | Incumplimiento en la gestión de planes de mejoramiento a cargo de la Subdirección de Talento humano. En el seguimiento a la gestión de los planes de mejora por parte de la Subdirección de Talento Humano, se evidenció que se encuentran planes de mejora vencidos, debido a que no se realizaron las actividades planificadas, incumpliendo la actividad No 7 del ¿Procedimiento de gestión de Planes de mejoramiento¿ código PM-PR-02 versión 9 | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Hallazgo | Acción correctiva | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Abierto | 3864 | Elaborar un instrumento que permita centralizar, organizar y consolidar y presentar la información de manera oportuna y acorde a los lineamientos de la circular vigente,el instrumento será una matriz Excel denominada plan operativo de Talento humano, el cual permitirá realizar seguimientos mensuales a la gestión adelantada. | Descripción | Fecha | 0%
[12 empty] | Para el primer cuatrimestre de 2026, se observa que la actividad se encuentra vencida, toda vez que la acción tenía como fecha límite de ejecución el 31 de marzo de 2026. Por lo anterior, se recomienda realizar las gestiones pertinentes para el cumplimiento de la actividad planificada con el acompañamiento de la Subdirección de Desarrollo Organizacional. | 2026-05-07-09:56:44
2606 | 2026-02-06 |  | Posible materialización del riesgo de detrimento patrimonial en la implementación de SAP Nómina. Dado que el riesgo se evidenció como materializado durante la implementación de SAP Nómina, resulta pertinente incorporarlo en la matriz del Sistema de Gestión del Ministerio de Educación, con el fin de asegurar un seguimiento, control y tratamiento conforme a las indicaciones de MECI MIPG. Posibilidad de detrimento patrimonial al destinar recursos a requerimientos de software que no generan soluciones funcionales ni definitivas, manteniendo casos sin resolver y originando nuevas inconsistencias que demandan ajustes adicionales sin resultados efectivos. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Hallazgo |  | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Abierto | 3864
2607 | 2026-02-06 |  | PAC REZAGADO en Contratos Jurídicos y Ordenes de Prestación de Servicios - OPS En la verificación del PAC gestionado por la Subdirección de Talento Humano, se evidenciaron contratos de naturaleza Jurídica por pagar de junio a septiembre de 2025, por $206.640.000 doscientos seis millones seiscientos cuarenta mil pesos y OPS por $17.000.000 diecisiete millones de pesos pendientes de pago. Presentando rezagos en el PAC anual mensualizado, incumpliendo la Circular 45 de 2025, en el numeral 3. Pago a proveedores, contratistas, honorarios pares, comisiones y gastos de desplazamiento: Tener en cuenta los numerales 3.1 Pagos de Personas Naturales (OPS) y 3.2 Pagos de personas jurídicas y comisionados. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Hallazgo | Acción correctiva | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Abierto | 3864
2608 | 2026-02-06 |  | Incumplimiento al reporte de información establecido en la Circular No 007 de 2024 y Circular No 005 de 2025 ¿Lineamientos y Fechas de Seguimiento al Desempeño Institucional¿. En la verificación del cargue de la información por parte de la Subdirección de Talento Humano, en cumplimiento de la Circular No 007 de 2024 y Circular No 005 de 2025, no se evidenció el reporte oportuno de las actividades y soportes en los reportes de los indicadores de gestión en el SIG y el Reporte de Gestión de Oportunidades durante las vigencias 2024 y 2025. | Auditoria OCI | Auditorías Integrales y de Gestión | Hallazgo | Acción correctiva | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Abierto | 3857 | Elaborar instrumentos que permita centralizar, organizar y consolidar y presentar la informacion de manera oportuna, del avance de los planes institucionales a cargo de la Subdireccion de talento Humano | Descripción | Fecha | 0%
[12 empty] | Para el primer cuatrimestre de 2026, se observa que la actividad se encuentra vencida, toda vez que la acción tenía como fecha límite de ejecución el 31 de marzo de 2026. Por lo anterior, se recomienda realizar las gestiones pertinentes para el cumplimiento de la actividad planificada con el acompañamiento de la Subdirección de Desarrollo Organizacional. | 2026-05-07-09:44:23