## GESTION DEL RIESGO
PLAN ANTICORRUPCIÓN y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018
OBJETIVO GENERAL | Dar a conocer a los órganos de control, veedurías ciudadanas, organizaciones, ciudadanía y demás partes interesadas del Ministerio de Educación Nacional el seguimiento y resultados del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana para el año 2018, publicado en la página Web del MEN en el Link de Transparencia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS | 1. Efectuar el seguimiento a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que corresponden al periodo del 1º de enero al 30 de abril de 2018. 2. Establecer el nivel de cumplimiento y avances de las Acciones propuestas en el Plan, que corresponden al periodo del 1º de enero al 30 de abril de 2018.
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % | OBSERVACIONES
Subcomponente/Proceso 1 Política de Administración del riesgo | 1.1 | Revisar, actualizar la metodología de administración del riesgo institucional, asegurando su articulación con el análisis y evaluación del contexto estratégico de la Entidad y su articulación con la normatividad que expida la Secretaria de Trasparencia de la Presidencia de la Republica y/o el Departamento Administrativo de la Función Pública. | Metodología de administración del riesgo actualizada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2018-02-01 | 2018-05-31 | No se desarrollaron Actividades en el periodo objeto de seguimiento | 0 | Conforme lo informado por la Subdirección de Desarrollo Organizacional, la revisión de la metodología de administración del riesgo y la documentación que la soporta en el SIG, será realizada en el mes de mayo de 2018
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2018-01-02 | 2019-01-31 | El mapa de riesgos de corrupción fue publicado el 30 de enero de 2018, en el link de transparencia, de acuerdo con la normatividad vigente. | 100 | Se verificó la publicación del mapa de riesgos de corrupción del Ministerio en el Link https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/362787:Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano
| 2.2 | Revisar y actualizar los riesgos de corrupción de la Entidad de manera conjunta con las dependencias responsables de los riesgos, conforme con la metodología de administración de riesgos institucional. | Mapa de riesgos de corrupción revisado, ajustado y publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2018-06-01 | 2018-10-30 | No se desarrollaron Actividades en el periodo objeto de seguimiento | 0 | Esta actividad se encuentra programada a partir del 1º de junio de 2018, por tanto será verificada en el próximo seguimiento
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.1 | Divulgar la metodología de gestión del riesgo y el mapa de riesgos de corrupción al interior de la Entidad, mediante el desarrollo de espacios de capacitación y otros mecanismos de socialización. | Socialización de la metodología y el Mapa de Riesgos de Corrupción | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2018-07-01 | 2018-10-30 | No se desarrollaron Actividades en el periodo objeto de seguimiento | 0 | Esta actividad se encuentra programada a partir del 1º de junio de 2018, por tanto será verificada en el próximo seguimiento
| 3.2 | Revisar periódicamente las recomendaciones y aportes a los riesgos de corrupción realizados al interior de la entidad, y de ser necesario ajustar el mapa de riesgos haciendo públicos los cambios | Mapa de riesgos de corrupción | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2018-02-02 | 2018-12-31 | No se desarrollaron Actividades en el periodo objeto de seguimiento | 0 | La revisión y ajuste del Mapa de Riesgos de Corrupción se realizará a partir del "Taller de Localidad Segura" de la Estrategia denominada "MIPG EL MUNDO DE LA LIGA SIG", con los servidores del Ministerio de Educación
| 3.3 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción ajustado, conforme las necesidades de ajuste identificados | Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo publicado en página web | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2018-02-02 | 2018-12-31 | No se desarrollaron Actividades en el periodo objeto de seguimiento | 0 | A la fecha no se han efectuado actuado ajustes al Mapa de riesgos de corrupción En la presenta vigencia se ajustará el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con las solicitudes recibidas por los líderes de proceso.
Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Implementar las acciones propuestas en el plan de manejo para gestionar los riesgos de corrupción | Reportes de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2018-02-02 | 2018-12-31 | Se realizaron los reportes de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción según las acciones establecidas en el mapa de riesgos del MEN | 33.3 | Se observaron los reportes de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción según las acciones establecidas en el mapa de riesgos del MEN
| 4.2 | Realizar revisión periódica del mapa de riesgo de corrupción y realizar ajustes al mismo ante posibles cambios que se generen respecto a la eficacia de los controles, cambios en el contexto externo e interno y/o riesgos emergentes. Esto incluye la revisión de las acciones de mejora implementadas. | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2018-02-02 | 2018-12-31 | No se desarrollaron Actividades en el periodo objeto de seguimiento | 0 | Conforme lo informado por la Subdirección de Desarrollo Organizacional, el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, se realizará una vez se tenga en funcionamiento el nuevo aplicativo del SIG, el cual entra en producción en el mes de mayo de 2018.
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento periódico al mapa de riesgo de corrupción y a las acciones implementadas para su mitigación, generando así recomendaciones a los líderes y responsables de proceso que permitan la actualización sistemática a los mismos. | Matriz de seguimiento a riesgos de corrupción con los siguientes cortes: 30 de abril, 31 agosto, 31 de diciembre | Oficina de Control Interno | 2018-02-02 | 2018-12-31 | La oficina de control interno realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | 33.3 | se adelantó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción
| 5.2 | Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en página web | Oficina de Control Interno | Los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo y septiembre de 2018 y enero de 2019 |  | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | 33.3 | Se observó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción

## TRAMITES
PLAN ANTICORRUPCIÓN y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018
OBJETIVO GENERAL | Dar a conocer a los órganos de control, veedurías ciudadanas, organizaciones, ciudadanía y demás partes interesadas del Ministerio de Educación Nacional el seguimiento y resultados del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana para el año 2018, publicado en la pagina Web del MEN en el Link de Transparencia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS | 1. Efectuar el seguimiento a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que corresponden al periodo del 1º de enero al 30 de abril de 2018. 2. Establecer el nivel de cumplimiento y avances de las Acciones propuestas en el Plan, que corresponden al periodo del 1º de enero al 30 de abril de 2018.
COMPONENTE 2: TRAMITES
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % | OBSERVACIONES
Tipo | Número | Nombre | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsables
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Los actos administrativos expedidos por el Grupo de Convalidaciones son firmados manualmente por parte de la Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior | Implementar la firma digital para los actos administrativos expedidos por el Grupo de Convalidaciones-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la ES | La implementación de la firma digital agiliza el procedimiento interno del trámite, adicionalmente, genera mayor seguridad de la información. | Tecnológica | Firma digital | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES | No se presentaron actividades en el periodo objeto de seguimiento. | 0 | No se observó el cumplimiento de actividades durante el periodo objeto de seguimiento, por tanto se verificará el avance en el próximo seguimiento.
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Actualmente el sistema sólo posibilita el pago a través de PSE con una cuenta de ahorros nacional de bancos inscritos para ese servicio | Posibilitar que los ciudadanos puedan pagar el trámite a través de otros medios. | La posibilidad de generar otros medios de pago del trámite, permite que los ciudadanos tengan la oportunidad de realizar el pago de manera diferente a la electrónica habilitando otros canales y opciones que les facilite la realización del trámite. | Administrativa | Aumento de medios de pago | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES | No se presentaron actividades en el periodo objeto de seguimiento. | 0 | No se observó el cumplimiento de actividades durante el periodo objeto de seguimiento, por tanto se verificará el avance en el próximo seguimiento.
Único | 366 | Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior | Los actos administrativos expedidos por el Grupo de Convalidaciones son firmados manualmente por parte de la Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior | Implementar la firma digital para los actos administrativos expedidos por el Grupo de Convalidaciones-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la ES | La implementación de la firma digital agiliza el procedimiento interno del trámite, adicionalmente, genera mayor seguridad de la información. | Tecnológica | Firma digital | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES | No se presentaron actividades en el periodo objeto de seguimiento. | 0 | No se observó el cumplimiento de actividades durante el periodo objeto de seguimiento, por tanto se verificará el avance en el próximo seguimiento.
Único | 366 | Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior | Actualmente el sistema sólo posibilita el pago a través de PSE con una cuenta de ahorros nacional de bancos inscritos para ese servicio | Posibilitar que los ciudadanos puedan pagar el trámite a través de otros medios. | La posibilidad de generar otros medios de pago del trámite, permite que los ciudadanos tengan la oportunidad de realizar el pago de manera diferente a la electrónica habilitando otros canales y opciones que les facilite la realización del trámite. | Administrativa | Aumento de medios de pago | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES | No se presentaron actividades en el periodo objeto de seguimiento. | 0 | No se observó el cumplimiento de actividades durante el periodo objeto de seguimiento, por tanto se verificará el avance en el próximo seguimiento.
Único | 1853 | Convalidación de estudios de preescolar, básica y media realizados en el exterior | El proceso del trámite se tiene establecido a través del sistema de gestión de calidad, no hay celeridad en los tiempos de respuesta, ni en los procedimientos que se deben seguir | Generar celeridad en el trámite definiendo y optimizando el procedimiento del mismo, estableciendo requisitos, tiempos y resultados. | Claridad en el proceso tanto interno como para el ciudadano, mejorando los tiempos de respuestas del trámite | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Dirección de Calidad EPBM | Aún se encuentra en versión preliminar la Resolución de convalidaciones, posteriormente se generan las aprobaciones, publicaciones a que haya lugar, para expedición y socialización. | 0 | No se observó el cumplimiento de actividades durante el periodo objeto de seguimiento, por tanto se verificará el avance en el próximo seguimiento.
Único | 1355 | Reconocimiento como Universidad de una institución universitaria o escuela tecnológica privada u oficial | En la actualidad, el trámite tiene una duración de 24 meses, conforme con lo establecido en la Ley 749 de 2002 que regula dicho trámite. | Realizar ajustes a los procedimientos internos que soportan el trámite, con el fin de estandarizar actividades y sus respectivos tiempos, de tal manera que se logre reducir los tiempos del trámite, pasando a un término inferior a 24 meses. | Obtención de los servicios de manera más ágil y oportuna, mayor satisfacción de los usuarios | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 11/05/2017 | 2018-12-28 | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Se está trabajando en la implementación de la disminución en el tiempo de respuesta para el trámite, mediante las encuestas de satisfacción anuales. | 10 | Se evidenció que la dependencia responsable está efectuando el análisis de las encuestas de satisfacción anuales como insumo requerido, para la disminución en el tiempo de respuesta para el trámite a racionalizar.
Único | 1347 | Redefinición para el Ofrecimiento de Programas por Ciclos Propedéuticos | En la actualidad, uno de los requisitos para que la institución pueda realizar el trámite de Redefinición para el Ofrecimiento de Programas por Ciclos Propedéuticos es adjuntar la solicitud de registro calificado para los programas que serán ofrecidos por la institución, conforme lo establece el Decreto 1075 de 2015. | Ajustar lo establecido en los procedimientos internos que soportan el trámite, con el fin de no solicitar el requisito de adjuntar la solicitud de registro calificado para los programas que serán ofrecidos por la institución, toda vez que el trámite de solicitud de registro calificado se encuentra regulado por la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1075 de 2015. De acuerdo a lo anterior, se realizará una verificación interna de este requisito. | Disminución de los documentos exigidos al ciudadano para acceder al trámite, mayor satisfacción de los usuarios | Administrativa | Eliminación de requisitos (verificaciones) | 20/04/2017 | 2018-12-28 | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Se está trabajando en la implementación de la disminución en el tiempo de respuesta para el trámite, mediante las encuestas de satisfacción anuales. | 10 | Se evidenció que la Dependencia responsable está efectuando el análisis de las encuestas de satisfacción anuales como insumo requerido, para la disminución en el tiempo de respuesta para el trámite a racionalizar.
Único | 1347 | Redefinición para el Ofrecimiento de Programas por Ciclos Propedéuticos | En la actualidad, el trámite tiene una duración de 18 meses, conforme lo establecido en la Ley 749 de 2002 que regula dicho trámite. | Realizar ajustes a los procedimientos internos que soportan el trámite, con el fin de estandarizar actividades y sus respectivos tiempos, de tal manera que se logre reducir los tiempos del trámite, pasando a un término inferior a 18 meses. | Obtención de los servicios de manera más ágil y oportuna, mayor satisfacción de los usuarios | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 20/04/2017 | 2018-12-28 | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Se está trabajando en la implementación de la disminución en el tiempo de respuesta para el trámite, mediante las encuestas de satisfacción anuales. | 10 | Se evidenció que la Dependencia responsable está efectuando el análisis de las encuestas de satisfacción anuales como insumo requerido, para la disminución en el tiempo de respuesta para el trámite a racionalizar.
Único | 367 | Cambio de carácter académico | El trámite de cambio de carácter académico tiene una duración de 18 meses, conforme con lo establecido en la Ley 749 de 2002 que regula dicho trámite. | Realizar ajustes y optimizar el procedimiento interno que soporta el trámite, aplicando mejoras y reduciendo tiempos en actividades críticas. Lo anterior permitirá reducir los tiempos del trámite, pasando a un término inferior a 18 meses. | Obtención de los servicios de manera más ágil y oportuna, mayor satisfacción de los usuarios | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 09/03/2017 | 2018-12-28 | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Se está trabajando en la implementación de la disminución en el tiempo de respuesta para el trámite, mediante las encuestas de satisfacción anuales. | 10 | Se evidenció que la Dependencia responsable está efectuando el análisis de las encuestas de satisfacción anuales como insumo requerido, para la disminución en el tiempo de respuesta para el tramite a racionalizar.
Único | 367 | Cambio de carácter académico | En la actualidad, uno de los requisitos para que la institución pueda realizar el trámite de cambio de carácter académico es adjuntar la solicitud de registro calificado para los programas que serán ofrecidos por la institución, conforme lo establece el Decreto 1075 de 2015. | Ajustar lo establecido en los procedimientos internos que soportan el trámite, con el fin de no solicitar el requisito de adjuntar la solicitud de registro calificado para los programas que serán ofrecidos por la institución, toda vez que el trámite de solicitud de registro calificado se encuentra regulado por la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1075 de 2015. De acuerdo a lo anterior, se realizará una verificación interna de este requisito. | Disminución de los documentos exigidos al ciudadano para acceder al trámite | Administrativa | Eliminación de requisitos (verificaciones) | 09/03/2017 | 2018-12-28 | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Se está trabajando en la implementación de la disminución en el tiempo de respuesta para el trámite, mediante las encuestas de satisfacción anuales. | 10 | Se evidenció que la Dependencia responsable está efectuando el análisis de las encuestas de satisfacción anuales como insumo requerido, para la disminución en el tiempo de respuesta para el tramite a racionalizar.
Único | 1339 | Certificación de existencia y representación legal de instituciones de educación superior | En caso que el ciudadano requiera presentar el certificado de existencia y representación legal de instituciones de educación superior en la Cancillería para adelantar estudios en el exterior este debe validar previamente la firma de dicho certificado en las instalaciones del Ministerio de Educación para que este sea válido a nivel internacional. | Implementar una solución tecnológica que permita que la Cancillería pueda verificar la validez del Certificado de Existencia y Representación Legal que emite el Ministerio de Educación, de manera virtual para aquellas solicitudes de apostilla que le realicen los usuarios cuando necesiten utilizar dicho certificado en el exterior. De esta manera se eliminaría el paso que tiene que realizar el usuario de ir presencialmente a las instalaciones del Ministerio de Educación a validar la firma para posteriormente poder apostillarlos, cuando se requiera hacer valer dicho documento en el exterior | Disminución de los pasos exigidos al ciudadano para acceder al trámite, disminución de costos, trámite totalmente en línea. | Tecnológica | Interoperabilidad externa | 01/03/2017 | 2018-06-29 | Dirección de Calidad para la Educación Superior y Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Implementación de desarrollo en ambiente de certificación, con base en los requerimientos funcionales de alto nivel para la generación y mejora de certificados y aplicación de Metadatos en los certificados, en el sistema de información VUMEN | 50 | Se verificaron las siguientes evidencias sobre el desarrollo en ambiente de certificación, con base en los requerimientos funcionales: 1.Archivo PDF “Requerimiento VUMEN-Metadato” 2. Solicitud al Proveedor del envío al Ministerio del DECK DE PRUEBAS, con el fin de realizar las pruebas funcionales por la Subdirección de Inspección y Vigilancia. 3. Correo electrónico que contiene la información para: “Implementar_desarrollos_ambiente_certificación 10-05-2018” donde se notifica al proveedor TMS que el día 10/05/2018 se ejecutaron las actividades de la orden de cambio OC15477, de manera exitosa.
Único | 1340 | Certificación de programa académico de instituciones de educación superior | En caso que el ciudadano requiera presentar el certificado del programa académico de instituciones de educación superior en la Cancillería para adelantar estudios en el exterior, este debe validar previamente la firma de dicho certificado en las instalaciones del Ministerio de Educación para que este sea válido a nivel internacional. | Implementar una solución tecnológica que permita que la Cancillería pueda verificar la validez del Certificado de programa académico que emite el Ministerio de Educación, de manera virtual para aquellas solicitudes de apostilla que le realicen los usuarios cuando necesiten utilizar dicho certificado en el exterior. De esta manera se eliminaría el paso que tiene que realizar el usuario de ir presencialmente a las instalaciones del Ministerio de Educación a validar la firma para posteriormente poder apostillarlos, cuando se requiera hacer valer dicho documento en el exterior | Disminución de los pasos exigidos al ciudadano para acceder al trámite, mayor satisfacción de los usuarios | Tecnológica | Interoperabilidad externa | 01/03/2017 | 2018-06-29 | Dirección de Calidad para la Educación Superior y Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Implementación de desarrollo en ambiente de certificación, con base en los requerimientos funcionales de alto nivel para la generación y mejora de certificados y aplicación de Metadatos en los certificados, en el sistema de información VUMEN | 50 | Se verificaron las siguientes evidencias sobre el desarrollo en ambiente de certificación, con base en los requerimientos funcionales: 1.Archivo PDF “Requerimiento VUMEN-Metadato” 2. Solicitud al Proveedor del envío al Ministerio del DECK DE PRUEBAS, con el fin de realizar las pruebas funcionales por la Subdirección de Inspección y Vigilancia. 3. Correo electrónico que contiene la información para: “Implementar_desarrollos_ambiente_certificación 10-05-2018” donde se notifica al proveedor TMS que el día 10/05/2018 se ejecutaron las actividades de la orden de cambio OC15477, de manera exitosa.
Único | 350 | Legalización de documentos de educación superior para adelantar estudios o trabajar en el exterior | Para realizar la legalización de los documentos, se requiere que los mismos sean firmados en las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional | Implementar la firma electrónica, para que de esta manera el ciudadano no tenga que desplazarse a las instalaciones del Ministerio y legalizar los documentos. | Agilización del trámite, evitando desplazamientos por parte del ciudadano para acceder al mismo. | Tecnológica | Firma electrónica | 2017-02-02 | 2018-12-30 | Unidad de Atención al Ciudadano-Oficina de Tecnología y sistemas de Información | se realizaron las siguientes actividades: 1) Aprovisionamiento de Infraestructura Firma Electrónica (Fecha entrega :05/03/2018) 2) Instalación y Configuración de la Firma Electrónica (Fecha entrega :30/04/2018 teniendo en cuenta modificatoria 1 y 2 del contrato 1411 de 2017). | 50 | Se verificaron las actas de las actividades realizadas respecto de: Aprovisionamiento de Infraestructura Firma Electrónica y de Instalación y configuración Firma Digital en el MEN.pdf
Único | 350 | Legalización de documentos de educación superior para adelantar estudios o trabajar en el exterior | El trámite se realiza de manera presencial, ya que el ciudadano tiene que legalizar los documentos en las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional | Realizar el trámite totalmente en línea, implementando la firma electrónica de los documentos a legalizar, generando interoperabilidad con la Cancillería y así evitar desplazamientos por parte del ciudadano | Agilización del trámite, evitando desplazamientos por parte del ciudadano para acceder al mismo. | Tecnológica | Trámite total en línea | 02/02/2017 | 2018-12-30 | Unidad de Atención al Ciudadano- Oficina de Tecnología y sistemas de Información | 1) Se adelantaron reuniones con la Subdirección de Desarrollo Sectorial (funcionales del Aplicativo HECAA), para cambiar las fuentes de conexión de legalizaciones de SNIES y OLE a HECAA | 20 | Se evidenciaron actas de dos reuniones funcionales y técnicas con la Subdirección de Desarrollo Sectorial, para cambiar las fuentes de conexión de legalizaciones de SNIES y OLE a HECAA

## RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018
OBJETIVO GENERAL | Dar a conocer a los órganos de control, veedurías ciudadanas, organizaciones, ciudadanía y demás partes interesadas del Ministerio de Educación Nacional el seguimiento y resultados del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana para el año 2018, publicado en la pagina Web del MEN en el Link de Transparencia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS | 1. Efectuar el seguimiento a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que corresponden al periodo del 1º de enero al 30 de abril de 2018. 2. Establecer el nivel de cumplimiento y avances de las Acciones propuestas en el Plan, que corresponden al periodo del 1º de enero al 30 de abril de 2018.
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % | OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Identificar, diseñar y publicar de manera permanente la información requerida en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la página web del Ministerio, conforme la normatividad vigente | Información sección de Transparencia actualizada y publicada | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, Oficina Asesora de Comunicaciones y Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se efectuó la publicación y seguimiento a los documentos y links relacionados en este espacio, acorde con lo establecido en la Resolución 3564 de 2015. Se brindó el apoyo y acompañamiento a las diferentes áreas con el fin de que tengan completa y actualizada la información que se requiere en este espacio. | 100% | Se evidenció la publicación de los documentos acorde lo establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional, en el enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
| 1.2 | Diseñar y publicar el informe de resultados de la gestión de la vigencia 2017 en la página web del Ministerio | Informe de Gestión 2017 publicado | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | En el mes de enero se realizó el informe de gestión del año 2017 y está disponible en el portal institucional del MEN | 100% | Se observó el diseño y publicación del informe de gestión del año 2017 en el portal institucional del MEN https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Rendicion-de-Cuentas/
| 1.3 | Diseñar, publicar y entregar el Informe al Congreso de la República | 1 informe entregado y publicado | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | No se desarrollaron Actividades en el periodo objeto de seguimiento | 0 | No se observaron avances en la actividad durante el periodo objeto de seguimiento, por tanto se verificará en el próximo seguimiento.
| 1.4 | Diseñar y divulgar piezas comunicativas relacionadas con los resultados de la gestión 2017, a través de la página web, las redes sociales, pantallas institucionales, boletines y cartillas | Piezas comunicativas divulgadas | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, Oficina Asesora de Comunicaciones y Dependencias Misionales | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Durante este período la Oficina Asesora de Comunicaciones trabajó en el diseño de piezas comunicativas y elaboración de boletines de prensa y contenidos multimedia y de redes sociales para dar a conocer a la ciudadanía sobre la gestión del Ministerio de Educación Nacional. | 33.3% | Se observó la publicación del diseño de piezas comunicativas y elaboración de boletines de prensa y contenidos multimedia y de redes sociales para dar a conocer a la ciudadanía sobre la gestión del Ministerio de Educación Nacional, en el Link en https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/
| 1.5 | Publicar Información Estadística Sectorial en la web, al alcance de la ciudadanía | Información actualizada permanentemente en la página web | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | En el link de educación Preescolar, Básica y Media de la página Web del MEN, la información estadística del sector se despliega en "Datos Abiertos del MEN" . Adicionalmente, se está gestionando la contratación del nuevo proveedor para la publicación de la información en la herramienta O3. En el mes de marzo se definió el plan de trabajo para mejorar la gestión de los datos abiertos del MEN. Se inició la construcción de las bases de datos de matrícula en la estructura requerida desde el año 2010, así como las bases de datos de docentes oficiales en la estructura requerida desde el año 2012. En el mes de abril, se realizaron las pruebas y ajustes de las bases de datos de docentes oficiales en la estructura requerida desde el año 2012, además se realizaron pruebas de la estructura de la base de Matrícula, se solicitaron algunos ajustes que permiten dejar lista la base para la carga en el portal de datos abiertos. | 33.3% | Se observó el cumplimiento de la publicación de la Información Estadística Sectorial en la web, al alcance de la ciudadanía, en el link de Educación Preescolar, Básica y Media de la página Web del MEN, la información estadística, en "Datos Abiertos del MEN" y se realizó la publicación de información estadística en el portal web del ministerio al que se puede acceder por el siguiente enlace: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyname-3377.html
| 1.6 | Mantener actualizada la página web en lo referente a Rendición de Cuentas, en los portales institucionales | Información actualizada permanentemente en la página web | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Como parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se formuló el componente de Rendición de Cuentas, . El informe fue publicado para observaciones ciudadanas en el mes de enero de 2018, y para el 31 del mes se publicó en su versión definitiva. Se conformó un equipo de trabajo con las dependencias de OAC, SDO, UAC, OTSI y OAPF, con el fin de diseñar el aplicativo de preguntas relacionadas con el informe de Gestión de la vigencia 2017, el cual quedó listo para salir publicado a partir del 2 de mayo. Se están adelantando las actividades para la realización de la jornada de la audiencia pública de rendición de cuentas, para lo cual la OAPF proporcionó la información estadística del cierre 2017. | 33.3% | Se observó la formulación del componente de Rendición de Cuentas, publicado en el link https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica.
| 1.7 | Desarrollar, divulgar y/o adaptar contenidos educativos digitales y Espacios virtuales para facilitar el acceso a las diversas poblaciones, con altos estándares de calidad, usabilidad y accesibilidad, mediante el Portal Colombia Aprende, relacionada con información de los resultados de la gestión en diferentes programas y proyectos | Piezas comunicativas diseñadas y publicadas | Oficina de Innovación Educativa | 2018-01-01 | 2018-12-31 | El portal Educativo Colombia Aprende al mes de abril reporta. 9.987.867 visitas a sus productos y servicios, así mismo se diseñaron y desarrollaron dieciséis (16) contenidos educativos y espacios virtuales. | 33.3% | Se evidenció la elaboración de las siguientes piezas comunicativas diseñadas y publicadas, entre estas: 1. Especial día del idioma. 2. Biblioteca para Primera Infancia Preescolar en una nota. 3. CICLO 2018 1 para el edusitio Pioneros AAE 4. Materiales Día E 2018.
| 1.8 | Diseñar la información y piezas comunicativas a utilizar en las mesas departamentales de jornada especial complementaria, como estrategia de permanencia en el sistema educativo, para informar acerca de los avances del mismo | Piezas comunicativas diseñadas y publicadas | Dirección de Cobertura y Equidad | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se realizó una segunda revisión al documento de los lineamientos de Jornadas Escolares Complementarias, para que en el mes de mayo se envíe a la Oficina Jurídica para su revisón. Adicionalmente en asistencias técnicas a las ETC, en el marco de los planes de permanencia se evidenciaron gestiones por parte de las ETC para realizar Jornadas Escolares Complementarias, en este sentido 9 SEC informaron contar con convenio para la implementación de estas JEC y 3 SEC se encuentran realizando los trámites para establecer convenios con las cajas de compensación familiar de sus regiones. | 33.3% | Se evidenciaron las actividades preparatorias para dar cumplimiento a la meta programada
| 1.9 | Diseñar la información y piezas comunicativas a utilizar en las presentaciones de los resultados de Medición de la Calidad de la Educación Inicial para la modalidad institucional, en la muestra representativa seleccionada a nivel nacional. | Piezas comunicativas diseñadas y publicadas | Dirección de Primera Infancia | 2018-01-01 | 2018-12-31 | El proceso de medición de calidad se encuentra en curso. La publicación de resultados y el evento de socialización, están estimados para junio de 2018. | 33.3% | Se evidenciaron las actividades preparatorias para dar cumplimiento a la meta programada
| 1.10 | Diseñar la información y piezas comunicativas a utilizar en las mesas de diálogo del Programa Todos a Aprender, con secretarios de educación, rectores, líderes de calidad y grupos de interés, para ser socializado a través de canales web, redes sociales y presenciales | Piezas comunicativas diseñadas y publicadas | Dirección de Calidad Preescolar, Basica y Media - Programa Todos a Aprender y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Desde la página web se han publicado todas las convocatorias internas que envía el área sobre tutores para la Secretaría de Educación que pretende seleccionar docentes oficiales con capacidades para llevar a cabo actividades de tutoría, formación, acompañamiento y evaluación de docentes participantes en el Programa Todos a Aprender 2.0 – Piloto de Educación Media en los establecimientos educativos focalizados. | 33.3% | Se evidenció la elaboración de las siguientes piezas comunicativas diseñadas y publicadas, sobre: 1. Convocatorias internas para tutores, formación, acompañamiento y evaluación de docentes participantes en el Programa Todos a Aprender 2.0 – Piloto de Educación Media en los establecimientos educativos focalizados
| 1.11 | Diseñar y divulgar la información relativa a los resultados obtenidos con las políticas de calidad educativa, a presentar en los Encuentro con líderes de Calidad de las Secretarías de Educación | Piezas comunicativas e Informe de resultados diseñado y socializado | Dirección de Calidad PBM | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Del 27 de febrero al 1º de marzo se realizó el primer encuentro de líderes de Calidad cuyos objetivos fueron: ● Fortalecer el liderazgo y el reconocimiento de aspectos pedagógicos clave en los líderes de calidad como elementos para la gestión de la calidad educativa. ● Fortalecer las propuestas pedagógicas y planes de acción de las entidades territoriales a partir de la comprensión y análisis de algunos programas y procesos de la Dirección de Calidad que son parte de la política pública de calidad educativa. ● Recoger los aportes de los líderes de Calidad para el documento de recomendaciones a la nueva administración. | 33.3% | Se evidenciaron las actividades preparatorias para dar cumplimiento a la meta programada
| 1.12 | Diseñar y divulgar la información relativa los logros de la implementación de la estrategia de Alianzas | Piezas comunicativas e Informe de resultados diseñado y socializado | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Reporte anual | 0% | No se observó avance en la actividad durante el periodo objeto de seguimiento, por tanto se verificará en el próximo seguimiento.
| 1.13 | Diseñar y divulgar la información relativa los logros del sector para presentar a los secretarios de educación en los encuentros periódicos | Piezas comunicativas diseñadas y socializadas | Subdirección de Fortalecimiento Institucional | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Los días 15 y 16 de marzo se realizó el I Encuentro Nacional de Secretarios de Educación en Bogotá, con el objetivo de fortalecer la participación de las Secretarías de Educación, para garantizar el cumplimiento de las políticas educativas en los diferentes territorios de la Nación. Se contó con la participación de 81 secretarios de las 95 ETC y una agenda que comprendía entre otros temas: Avances del Plan Decenal de Educación y comisión gestora, presentación de experiencia exitosa a cargo de las ETC y feria de servicios para los secretarios de educación. | 33.3% | Se observó la publicación de las presentaciones del Encuentro de Secretarios en la página del Ministerio, en el enlace: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-368590.html .
| 1.14 | Divulgar la información interna y externa que genera el MEN, relacionada con los lineamientos estratégicos de la alta dirección | Información de lineamientos estrategicos divulgada | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | A través de la página web del Ministerio de Educación Nacional, el Pregonero, las carteleras electrónicas, boletines de prensa y sus redes sociales, el Ministerio de Educación divulgó al público interesado toda la información de interés y actualidad sobre la gestión del MEN. | 33.3% | S evidenció la divulgación de la información de interés y actualidad sobre la gestión del MEN, en la pagina Web, El Pregonero, las carteleras electrónicas, boletines de prensa y sus redes sociales
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Habilitar espacios de diálogo para presentar los logros obtenidos sobre educación inclusiva en los eventos regionales para la implementación del decreto 1421 de 2017, que reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad | 25 planes de implementación progresiva desarrollados | Dirección de Cobertura y Equidad | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se realizaron visitas a 80 ETC para el acompañamiento en la elaboraciòn de los Planes de implementacón progresiva del Decreto 1421 de 2017. Las ETC tienen plazo hasta el 31 de mayo para entregar al MEN el Plan de Implementación Progresiva. | 20% | Se evidenciaron las actividades preparatorias para dar cumplimiento a la meta programada
| 2.2 | Habilitar espacios de diálogo para presentar los logros obtenidos en el programa "Manos a la Escuela" en el marco de los talleres de socialización y priorización de este programa, que promueve el mejoramiento de la infraestructura educativa | 140 talleres de priorización de intervención a sedes educativas realizados | Dirección de Cobertura y Equidad | 2018-01-01 | 2018-12-31 | A corte del 30 de abril, se recibieron 44 diagnósticos (social y de infraestructura) viabilizados y 8 talleres de "la escuela que soñamos". Se tiene agenda prevista para adelantar el lanzamiento del Programa el 30 de mayo en la I.E.R Avenida el Caraño en Florencia - Caquetá. Así mismo, se viene trabajando de manera articulada con la Oficina de Comunicaciones en la estrategia de visibilidad del mismo. Igualmente, en trabajo articulado con la Oficina Asesora de Comunicaciones del MEN y OIM se viene trabajando en la estretagia de visibilidad del programa y el lanzamiento del mismo (previsto para finales del mes de mayo). | 20% | Se evidenciaron las actividades preparatorias para dar cumplimiento a la meta programada
| 2.3 | Habilitar espacios de diálogo para presentar los logros obtenidos en las políticas de calidad educativa, en el marco del Encuentro con líderes de Calidad de las Secretarías de Educación | 2 encuentros efectuados | Dirección de Calidad PBM | 2018-01-01 | 2018-12-31 | No se desarrollaron Actividades en el periodo objeto de segumiento | 0 | No se observó avance de la actividad durante el periodo objeto de seguimiento, por tanto se verificará en el próximo seguimiento.
| 2.4 | Habilitar espacios de diálogo para presentar los logros obtenidos en el programa Todos a Aprender, en el marco de los enuentros con secretarios de educación, rectores y líderes de calidad | 4 encuentros realizados | Programa Todos a Aprender | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se realizó un evento nacional en la ciudad de Bogotá en el que se convocaron a los formadores del Programa; dichos eventos se han constituido en insumos fundamentales para intercambiar información de avances y seguimiento y recibir retroalimentación con respecto a la operación del programa en territorio. Adicionalmente, durante el primer trimestre del año, se han realizado 43 eventos de formación a tutores en varias ciudades del país; entre ellas: Santa Marta, Sincelejo, San Andrés, Cartagena (2), Riohacha, Barranquilla, Valledupar, Montería (2), Medellín (2), Turbo, Quibdó, Armenia, Pereira, Nobsa, Cúcuta (2), Manizales (2), Bogotá (2), Villavicencio, Cali, Ibagué, Popayán, Sibundoy, Cali, Tumaco, Pasto, Arauca, San José de Guaviare, Mitú, San Agustín, Neiva, Villavicencio, Inírida, Florencia, Puerto Carreño, Leticia y Yopal. | 25% | Se evidenció que el Programa Todos a Aprender llevó a cabo un evento nacional en la ciudad de Bogotá en el que se convocaron a los formadores del Programa.
| 2.5 | Habilitar espacios de diálogo para presentar los logros obtenidos en la construcción del Plan Nacional Decenal de Educación, con grupos de interés, en el marco de la socialización del mismo | Espacios de socialización desarrollados | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | No se desarrollaron Actividades en el periodo objeto de segumiento | 0 | No se observó avance de la actividad durante el periodo objeto de seguimiento, por tanto se verificará en el próximo seguimiento.
| 2.6 | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio de Educación Nacional | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-06-30 | No se desarrollaron Actividades en el periodo objeto de segumiento | 0 | No se observó avance de la actividad durante el periodo objeto de seguimiento, por tanto se verificará en el próximo seguimiento.
| 2.7 | Habilitar espacios de diálogo para presentar los avances en el Programa de Alimentación Escolar en el marco de las Mesas Públicas del Programa | Mesas públicas desarrolladas | Dirección de Cobertura y Equidad | 2018-01-01 | 2018-12-31 | No se desarrollaron Actividades en el periodo objeto de segumiento | 0 | No se observó avance de la actividad durante el periodo objeto de seguimiento, por tanto se verificará en el próximo seguimiento.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Analizar e incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones pertinentes de los ciudadanos y grupos de interés presentadas en los diferentes espacios de diálogo en planes de mejoramiento y en la planeación institucional cuando fuere el caso | 100% de las sugerencias, recomendaciones y conclusiones pertinentes de los ciudadanos y grupos de interés, incluidas | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-01-31 | El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional se puso a disposición de la ciudadanía, servidores, entidades y grupos interesados el día 19 de enero de 2018, con el fin de recibir comentarios, sugerencias o propuestas hasta el 25 de enero de la presente vigencia, a través de distintos canales informativos. Adicional a lo anterior, se realizó una encuesta dirigida a actores del sector educativo, como son secretarias de educación e instituciones de educación superior públicas y privadas, con el fin de conocer aspectos relevantes asociados a los componentes del Plan, la cual se realizó entre el 23 y el 30 de enero. | 100% | Se observó que la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas adelantó el analisis de las sugerencias, recomendaciones y conclusiones pertinentes de los ciudadanos y grupos de interés, obtenidaas mediante la encuesta direccionada por correo electrónico a 378 actores del sector educativo y 5 correos electrónicos con observaciones puntuales acerca del plan puesto a consideración a través de la página web y los diferentes canales de contacto. https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/362787:Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano
| 3.2 | Responder las consultas presentadas por los diferentes grupos de interés frente al informe de gestión 2017 y los datos presentados en los diferentes espacios de diálogo, indicando la incidencia de los mismos en la planeación cuando fuere pertinente | Informe Consolidado presentado en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-01-31 | No se desarrollaron Actividades en el periodo objeto de segumiento | 0% | No se observó avance de la actividad durante el periodo objeto de seguimiento, por tanto se verificará en el próximo seguimiento.
| 3.3 | Diseñar y deasarrollar piezas de comunicación internas para el fortalecimiento de la cultura institucional de la Rendición de Cuentas | Piezas comunicativas divulgadas | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Teniendo en cuenta que la audiencia pública de rendición de cuentas se realizará en el mes de mayo, el diseño de piezas se inició en el mes de abril, con la información de cifras de cierre del año 2017. Esta labor se desarrolla de manera conjunta entre las Oficinas Asesoras de Planeación y Finanzas y Comunicaciones. | 20% | Se evidenció la realización de las actividades preparatorias para dar cumplimiento a la meta programada
| 3.4 | Diseñar y deasarrollar piezas de comunicación de cara a los grupos de interés para fortalecer el control social | Piezas comunicativas divulgadas | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | En el primer trimestre del año se ha hecho una revisión de información que permita realizar el diseño y desarrollo de piezas de comunicación que fortalezca la cultura organizacional de la rendición de cuentas en su componente de control social. | 20% | Se evidenció la realización de las actividades preparatorias para dar cumplimiento a la meta programada
| 3.5 | Realizar capacitación a los servidores del Ministerio acerca de Rendición de cuentas | 1 Capacitación realizada | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-03-31 | El 20 de marzo se realizó la sesión de capacitación a servidores del MEN, con la asistencia de 17 personas. | 100% | Se evidenció mediante acta, la acapacitación realziada el 20 de marzo a servidores del MEN.
| 3.6 | Oferta de un portafolio de cursos virtuales de asistencia técnica, dirigido a servidores de las secretarías de educación y público en general, con el fin de ampliar y profundizar los conocimientos en la gestión misional de las entidades territoriales certificadas en educación. | Programas de formación ofrecidos | Subdirección de Fortalecimiento Institucional | 2018-01-01 | 2018-12-31 | La Escuela de Secretarios incluida en el portal Colombia Aprende, http://application.colombiaaprende.edu.co/course/index.php?categoryid=220 se encuentra actualmente disponible con 13 cursos para consulta por particulares y comunidad educativa, cuyo único requisito es hacer su suscripción a dicho portal. Mediante 10 comunicaciones internas se invitó a los directores y subdirectores de las áreas para que revisaran y/o ajustaran los cursos existentes, o se crearan nuevos cursos que posteriormente la Subdirección de Fortalecimientos Institucional publicará en el Portal Colombia Aprende/Campus Virtual. La Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías dispuso de una capacitación para tutores de los cursos a realizarse en el mes de mayo; sin embargo, como no se cuenta con la disponibilidad presupuestal necesaria para implementar los cursos virtuales nuevos por parte de las áreas y el no disponer de un edusitio para la Escuela para Secretarios, este indicador está siendo revisado por la Dirección y el Viceministerio en cuanto la pertinencia de su alcance y su meta. | 33.3% | Se evidenció en el portal Colombia Aprende, http://application.colombiaaprende.edu.co/course/index.php?categoryid=220 la oferta de 13 cursos para consulta por particulares y comunidad educativa
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar seguimiento y evaluación de los espacios de diálogo realizados en la vigencia | 1 Informe de Evaluación de los espacios de diálogo | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se realizaron los seguimientos al Plan de Participación Ciudadana formulado, con corte a los meses de febrero y marzo. | 33% | Se evidenciaron las actividades preparatorias para dar cumplimiento a la meta programada, consistentes en el seguimiento al Plan de Participación Ciudadana del MEN con corte a febrero y marzo de 2018
| 4.2 | Realizar seguimiento y Evaluación de la estrategia de Rendición de cuentas 2018 | 1 Informe de Evaluación | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | No se desarrollaron Actividades en el periodo objeto de segumiento | 0% | No se observó avance de la actividad durante el periodo objeto de seguimiento, por tanto se verificará en el próximo seguimiento.

## ATENCIÓN AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCIÓN y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018
OBJETIVO GENERAL | Dar a conocer a los órganos de control, veedurías ciudadanas, organizaciones, ciudadanía y demás partes interesadas del Ministerio de Educación Nacional el seguimiento y resultados del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana para el año 2018, publicado en la pagina Web del MEN en el Link de Transparencia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS | 1. Efectuar el seguimiento a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que corresponden al periodo del 1º de enero al 30 de abril de 2018. 2. Establecer el nivel de cumplimiento y avances de las Acciones propuestas en el Plan, que corresponden al periodo del 1º de enero al 30 de abril de 2018.
COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % | OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Evaluar la calidad de las respuestas de los PQRSD y presentar informe de resultados | Informe de análisis de PQRS mensual | Secretaría General Grupo de Atención al Ciudadano | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Se realizaron informes mensuales de PQRS, los cuales se remitieron a los Directores y Subdirectores de las dependencias | 33.3% | Se evidenció que la UAC efectuó los informes mensuales, mediante los cuales se evalúa la calidad de las respuestas de los PQRSD del MEN
| 1.2 | Elaborar talleres de revisión y análisis de respuestas dadas a PQRS. | 1 Taller por dependencia | Secretaría General Grupo de Atención al Ciudadano Dependencias MEN | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Se inició con los talleres de cualificación sobre el Sistema de Gestión Documental y PQRS a varias de la dependencias del MEN | 33.3% | Se verificó que la UAC, desarrolló talleres de cualificación sobre el Sistema de Gestión Documental y PQRS a las siguientes dependencias: Unidad de Atención al ciudadano Sub. Inspección y Vigilancia Sub de Desarrollo Sectorial Sub de Apoyo a la Gestión de las IES Sub Referentes y Evaluación Sub de Desarrollo Sectorial Dirección de Primera Infancia Sub de Cobertura de Primera Infancia Sub de Calidad de Primera Infancia
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Cualificar al personal del Front Office y Call Center de la UAC para la atención de personas en condición de discapacidad | Servidores, contratistas, cualificados para la atención de personas en condición de discapacidad | Insor, Inci, Unidad de Atención al Ciudadano, empresa tercerizada BPM Consulting | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Se cualificó a 40 personas del Front Office y Call Center de la UAC por el INSOR, sobre contacto inicial de personas con discapacidad auditiva Se cualificó a 30 personas del Front Office y Call Center de la UAC por el INCI en el abordaje de personas con discapacidad visual | 33.3% | Se evidenció mediante actas la cualificación del personal del Front Office y Call Center de la UAC para la atención de personas en condición de discapacidad, requerida para el periodo objeto de seguimiento
| 2.2 | Actualizar la caracterización de los ciudadanos | Documento de caracterización actualizado | Grupo de Atención al Ciudadano | 2018-01-02 | 2018-06-30 | Se realizó el análisis del documento técnico de la caracterización de ciudadanos para determinar que al trámite de legalizaciones se le haría la caracterización para el año 2018. | 50% | Se evidenció el análisis del documento técnico de la caracterización de ciudadanos para determinar que al trámite de legalizaciones
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Capacitar a 350 servidores en cultura del servicio y gestión documental | Servidores, contratistas, capacitados en cultura de servicio y gestión documental | Grupo de Atención al Ciudadano | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Durante el primer trimestre del año 2018 se cualificaron en cultura de servicio y gestión documental a las siguientes dependencias. Unidad de Atención al Ciudadano Sub. Inspección y Vigilancia Sub de Desarrollo Sectorial Sub de Apoyo a la Gestión de las IES Sub Referentes y Evaluación Sub de Desarrollo Sectorial Dirección de Primera Infancia Sub de Cobertura de Primera Infancia Sub de Calidad de Primera Infancia | 40% | se verificó la capacitación efectuada a 140 servidores del MEN, en cultura de servicio y gestión documental
| 3.2 | Participar en las capacitaciones referentes al programa de servicio al ciudadano del DNP | Servidores del Ministerio de Educación capacitados por el PNSC | Grupo de Atención al Ciudadano | 2018-01-02 | 2018-12-31 | En el mes de febrero se participó en las cualificaciones del PNSC sobre Liderazgo y Comunicación para el Servicio, Resolución de Conflictos y el Trabajo en Equipo. En el mes de marzo la cualificación en la que se participó fue sobre Comunicación y Asertividad para el Servicio | 33.3% | Se evidenció que la UAC participó en las capacitaciones referentes al programa de Servicio al Ciudadano del DNP, adelantadas durante el periodo objeto de seguimiento
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Elaboración y publicación de informes trimestrales de PQR's | Presentación de las quejas y reclamos presentadas para determinar medidas correctivas para disminuirlas. | Grupo de Atención al ciudadano | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Se elaboraron los informes trimestrales de PQRS los cuales se encuentran publicados en página web del Ministerio. | 33.3% | Se evidenció que la UAC efectuó y publicó los informes mensuales, mediante los cuales se evalúa la calidad de las respuestas de los PQRSD del MEN
| 4.2 | Elaboración y publicación de informes de derechos de petición de información | Publicación en la página web de la entidad de los derechos de petición radicados mensualmente. | Grupo de Atención al ciudadano | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Se elaboraron los informes trimestrales de PQRS los cuales se encuentran publicados en página web del Ministerio. El la página del Ministerio se encuentran publicados los informes de Derechos de Petición de información y el registro único de peticiones de enero, febrero, marzo y el informe trimestral. | 33.3% | Se evidenció que la UAC efectuó y publicó los informes mensuales, mediante los cuales se evalúa la calidad de las respuestas de los PQRSD del MEN
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Evaluación se los servicios ofrecidos por el Ministerio de Educación Nacional -Informe de resultados | Encuestas aplicadas -informe de resultados | Grupo de Atención al Ciudadano -Empresa contratada Subdirección de Contratación | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Se adelanta la revisión del insumo por parte de la Subdirección de Contratación con el fin de realizar los ajustes pertinentes y continuar con el trámite contractual para realizar las encuestas de satisfacción de los servicios que el Ministerio ofrece para el año 2018 También se remitieron los formularios a los Viceministerios y la Subdirección de Desarrollo Organizacional para su revisión y ajustes. | 20% | Se evidenciaron las actividades preparatorias para dar cumplimiento a la meta programada
| 5.2 | Participación en las ferias de atención al ciudadano programadas pro el DNP | Asistir a las ferias de atención del ciudadano del DNP | Grupo de Atención al ciudadano | 2018-01-02 | 2018-12-31 | En el mes de marzo la Unidad de Atención al Ciudadano participó en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, atendiendo a 249 ciudadanos, los temas más relevantes fueron: Material educativo Convalidaciones Legalizaciones Ser Pilo Paga Escalafón docentes Queja Información Educación Superior Infraestructura Pruebas saber pro Becas | 33.3% | Se evidenció que la UAC participó en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano del DNP, adelantada durante el periodo objeto de seguimiento
ç

## TRANSPARENCIA
PLAN ANTICORRUPCIÓN y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018
OBJETIVO GENERAL | Dar a conocer a los órganos de control, veedurías ciudadanas, organizaciones, ciudadanía y demás partes interesadas del Ministerio de Educación Nacional el seguimiento y resultados del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana para el año 2018, publicado en la pagina Web del MEN en el Link de Transparencia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS | 1. Efectuar el seguimiento a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que corresponden al periodo del 1º de enero al 30 de abril de 2018. 2. Establecer el nivel de cumplimiento y avances de las Acciones propuestas en el Plan, que corresponden al periodo del 1º de enero al 30 de abril de 2018.
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % | OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | 100% en la actualización de información del año 2017 de los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Se realizó la definición del plan plan de trabajo para actualizar los datos abiertos ya publicados por parte del MEN en el año 2018. Se inició la generación de las bases de datos que actualizarán la información de los conjuntos de datos ya publicados. Acorde con el cronograma del plan de trabajo se actualizarán los dataset de matrícula de educación preescolar, básica y media en el mes de mayo | 20% | Se evidenciaron las actividades preparatorias para dar cumplimiento a la meta programada
| 1.2 | Mantener actualizada la información institucional obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015. | Información actualizada en el enlace o sección "Ley de transparencia" | Todas las dependencias responsables de la información Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Durante este período se dio respuesta a todas las solicitudes de publicación en el micro sitio de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional. | 33.3% | Se evidenció la publicación de la información actualizada del MEN acorde a lo señalado en la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional, ubicada en el enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
| 1.3 | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del MEN y en el SECOP | Información publicada en página web y en SECOP mensualmente | Subdirección de Contratación | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Para el primer trimestre del año en curso en lo que corresponde a publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del MEN y SECOP se denota lo siguiente: En lo relacionado con las publicaciones en la página del MEN, se han remitido a la Oficina de Comunicaciones tres (3) archivos con la información correspondiente a toda la contratación del Ministerio llevada a cabo en los meses de enero y febrero de 2018. Cabe aclarar que, esta información debe publicarse mes vencido, es decir, la contratación del mes de enero se publicó en los primeros cinco días del mes de febrero y así sucesivamente. | 33.3% | Se evidenció la publicación de 922 contratos de prestación de servicios y/o apoyo a la Gestión a través del SECOP I (portal de Colombia Compra Eficiente). Para los meses de febrero y marzo de 2018, y de los documentos y actos administrativos de procesos de contratación en el SECOP II (portal de Colombia Compra Eficiente), que a la fecha, suman lo siguiente: - Aviso de Convocatoria: 7, Invitación Pública: 2, Proyecto de Pliego de Condiciones: 2, Estudios Previos: 2, Respuestas a las observaciones: 5, Acto Administrativo de Apertura: 3, Pliego de Condiciones Definitivo: 3, Adendas: 3, Informe de Evaluación de las Ofertas: 2- Aceptación de Oferta: 1.
| 1.4 | Consultar proyectos normativos con la ciudadanía | 100% de los proyectos normativos sometidos a consulta de la ciudadanía | Dependencias misionales Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | En cumplimiento del artículo 8, numeral 8 de la Ley 1437 de 2011, entre el 1º de enero y el 30 de abril de 2018, fueron publicados en la página Web del MEN para observaciones de la ciudadanía 23 proyectos de regulación formulados y de iniciativa del MEN. Se publicaron en el link: https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-complementarias/Proyectos-normativos-para-observaciones-ciudadanas/ Adicionalmente se remite el listado de los 23 proyectos normativos. Del 1º de enero al 30 de abril, la ciudadanía participó de 23 proyectos normativos en discusión, a través del link proyectos normativos para observaciones ciudadanas. s/ | 33.3% | Fueron publicados en la página Web del MEN para observaciones de la ciudadanía 23 proyectos de regulación formulados y de iniciativa del MEN. Se publicaron en el link: https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-complementarias/Proyectos-normativos-para-observaciones-ciudadanas/ Adicionalmente se remite el listado de los 23 proyectos normativos. Del 1º de enero al 30 de abril, la ciudadanía participó de 23 proyectos normativos en discusión, a través del link proyectos normativos para observaciones ciudadanas
| 1.5 | Mantener actualizada la información acerca de trámites y otros procedimientos administrativos del Ministerio en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | Trámites y otros procedimientos registrados y actualizados en el SUIT según la gestión del inventario y novedades presentadas en cada periodo | Todas las dependencias | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Las Dependencias del MEN que tienen a cargo la racionalización de trámites se encuentran desarrollando la actividades correspondientes | 10% | Se observó que para cinco de los trámites del MEN que deben mantener la actualización, no se registraron actividades en el periodo objeto de seguimiento
| 1.6 | Gestionar la publicación y actualización de la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | 100% de servidores públicos, empleados y personas naturales con contrato de prestación de servicios vinculadas en el SIGEP, según el ingreso de los mismos al Ministerio en cada periodo | Talento Humano | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Con corte del mes de abril se cuenta con un registro de hojas de vida en SIGEP del 90% con respecto a la planta provista, razón por la cual se estableció un plan de acción para ser ejecutado durante el segundo trimestre y así cumplir la meta. Durante el mes de abril se identificaron las actividades necesarias para lograr durante los meses de mayo y junio vincular en el sistema los servidores pendientes. | 20% | Se evidenciaron las actividades preparatorias para dar cumplimiento a la meta programada
| 1.7 | Difusión de las estadísticas sectoriales por los medios definidos en el Ministerio | 100% de las estadísticas publicadas actualizadas al año 2017 y de forma oportuna según el cronograma de publicación | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-16 | 2018-12-31 | No aplica para primer trimestre acorde con el cronograma de difusión estadística. Lo anterior teniendo en cuenta que la matrícula definitiva de 2017 está disponible hasta el segundo trimestre, los indicadores y la respectiva difusión solo puede realizarse y reportarse en el segundo trimestre. | 0% | No se observó el cumplimiento de actividades durante el periodo objeto de seguimiento, por tanto se verificará el avance en el próximo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del MEN.
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Implementar la estrategia de acceso a micro datos anonimizados de las Universidades de la información producida por el Ministerio de Educación Nacional | Licencias de uso firmadas con las universidades interesadas y con operación del servicio (acceso a base de datos, cumplimiento de protocolos de seguridad y registro) | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-16 | 2018-12-31 | Cinco universidades manifestaron su interés de participar en esta estrategia. Se elaboran las licencias de uso y se encuentran en proceso de firma para su perfeccionamiento. Desde lo técnico, se han realizado las acciones necesarias para que el servidor de licencias se comunique con la base de datos donde se han publicado vistas desidentificadas de la matrícula de Preescolar, Básica y Media (SIMAT) y Educación Superior (SNIES), se inician avances para la encuesta y formulario de registro de usuarios. | 20% | Se evidenciaron las actividades preparatorias para dar cumplimiento a la meta programada
| 2.2 | Atender las PQRSD radicadas en el MEN en los tiempos establecidos | 100% de las PQRSD atendidas a tiempo | Unidad de Atención al Ciudadano Todas las dependencias | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se realizaron informes mensuales de PQRS, los cuales se remitieron a los Directores y Subdirectores de las dependencias | 33.3% | Se realizaron informes mensuales de PQRS, los cuales se remitieron a los Directores y Subdirectores de las dependencias
Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Socializar y gestionar con las fuentes de información (Secretarías de Educación) los desarrollos de la herramienta SICOLE para la captura de información georeferenciada de sedes, ambiente escolar e infraestructura | Nuevas funcionalidades de SICOLE para la captura de información georeferenciada, ambiente escolar e infraestructura socializadas en territorio | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-16 | 2018-12-31 | Con los desarrollos realizados, el DANE se encuentra haciendo los ajustes técnicos tales como configuración y espacio de servidor para implementarlos en ambiente de producción de SICOLE e iniciar la fase de recolección de información. Se realizaron sesiones con las áreas del MEN a fin de incluir en el plan con el DANE para la articulación de la estrategia de socialización de SICOLE. | 15% | Se evidenciaron las actividades preparatorias para dar cumplimiento a la meta programada
| 3.2 | Implementar la fase II de la estrategia REPORTATE para la incorporación de indicadores de diversas agendas (ODS, PND, Acuerdo Marco de Implementación, PNDE 2016-26), divulgación de cifras estratégicas y generación de productos de analítica | Nuevos indicadores incorporados y divulgados en REPORTATE | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-16 | 2018-12-31 | Se avanzó en los desarrollos para el seguimiento cualitativo de los indicadores del PND. Se crean los indicadores del PND en la herramienta, se inicia a cargar algunos de ellos. Se inicia igualmente con la documentación o fichas técnicas de los indicadores del Acuerdo Marco de Implementación | 25% | Se evidenciaron las actividades preparatorias para dar cumplimiento a la meta programada
| 3.3 | Realizar la entrega de información de manera oportuna a las entidades públicas conforme a lo definido en los acuerdos de intercambio de información firmados por el Ministerio como mecanismos de apoyo a la gestión pública | 100% en el cumplimiento de los niveles de servicio definidos en los acuerdos de intercambio | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-16 | 2018-12-31 | Se ha realizado las entregas de las bases de datos y de la información de acuerdo a las fechas establecidas en los acuerdos de intercambio con las demás entidades estatales | 33.3% | S e evidenció la entrega de las bases de datos y de la información de acuerdo a las fechas establecidas por la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, en los acuerdos de intercambio con las demás entidades estatales
| 3.4 | Revisar, actualizar y publicar el registro de activos de información institucional | Registro de activos de información actualizado y publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Esta actividad se desarrollará a partir del segundo semestre | 0% | No se evidenció avance de la actividad durante el periodo objeto de seguimiento, por tanto se verificará en el próximo seguimiento.
| 3.5 | Revisar, actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada | Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Esta actividad es responsabilidad de la Unidad de Atención al Ciudadano y empieza su ejecución a a partir del segundo semestre | 0% | No se evidenció avance de la actividad durante el periodo objeto de seguimiento, por tanto se verificará en el próximo seguimiento.
| 3.6 | Revisar, actualizar y publicar el esquema de publicación de la información | Esquema de publicación de la información actualizado y publicado | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-02-02 | 2018-07-30 | El esquema de publicación se encuentra debidamente actualizado en el micrositio de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional. | 100% | Se verificó que el esquema de publicación se encuentra debidamente actualizado en el micrositio de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional, ubicada en el enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica Punto 10 Instrumentos de Gestión de la Información Pública / 10.4 Esquema de publicación
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar los ajustes del Plan de acción de accesibilidad web para el acceso a la información con enfoque diferencial | Plan de acción ajustado | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-03-31 | En el 2017 se logró la implementación de GIF en lenguas de señas en la página web institucional para mejorar las condiciones de accesibilidad web a las personas que poseen algún tipo de discapacidad visual o auditiva. Los GIF, elaborados con el apoyo del INSOR, se encuentran disponibles en la barra de Menú y en los títulos de las principales secciones de www.mineducacion.gov.co Así mismo, se incorporó la barra de accesibilidad WEB orientada a facilitar la navegación a personas con baja visión ya que permite ampliar o reducir el texto, así como activar el alto contraste, recurso para aquellas personas que tienen dificultad para leer textos que no tienen suficiente contraste con el fondo. La barra de Accesibilidad se mantiene en todos los sitios de la página institucional del Ministerio de Educación. | 100 | se verificó la actualización del plan de acción de accesibilidad web para el acceso a la información con enfoque diferencial
| 4.2 | Implementar los ajustes en el portal web del Ministerio, requeridos en la norma NTC 5854 de 2011, frente a los criterios del nivel AA | Ajustes realizados en el portal | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Para el avance de la Norma NTC 5854 de 2011 se ha establecido un protocolo de publicación de las imágenes con los grupos que publican en el portal, este protocolo indica la forma adecuada de generar las descripciones para las imágenes, así como los títulos de las mismas que permitan dar contexto a los usuarios que navegan la página con herramientas alternativas de lectura como el Jaws que es un software para personas con dificultades visuales, se ha trabajado en generar contenido de video accesible y esto se ha logrado con videos institucionales que ahora cuentan con subtitulación y se trabaja de forma continua en construir un código fuente como indica la Norma. Es importante resaltar la implementación realizada de la barra de accesibilidad que permite variar el tamaño del texto de la imagen y configurar el contraste de la misma. | 33.3% | Se verificó la implementación de los ajustes en el portal web del Ministerio, requeridos en la norma NTC 5854 de 2011, frente a los criterios del nivel AA
| 4.3 | Seguimiento a los avances de la ejecución del plan de accesibilidad web | Seguimientos de ejecución del plan | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Seguimiento al plan de acuerdo al diagnóstico de la página web. | 33.3% | Se evidenció el seguimiento adelantado por a Oficina Asesora de Comunicaciones de acuerdo al diagnóstico de la página web.
Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Hacer seguimiento y publicar el informe de peticiones generales | 1 informe mensual publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se genera el informe mensual de registro único de peticiones, publicado en la sección de transparencia . | 33.3% | Se verificó la publicación del informe mensual de registro único de peticiones, publicado en la sección de transparencia . https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Consultas-Quejas-y-Reclamos-en-Linea/
| 5.2 | Clasificar las solicitudes en peticiones generales, denuncias, quejas, reclamos, entre otros | Informe de solicitudes discriminado por tipología publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se clasifica el tipo de requerimiento en el momento de la radicación y luego se genera el informe de PQRS el cual es publicado en la página web del Ministerio sección transparencia | 33.3% | se verificó la clasificación del tipo de requerimiento en el momento de la radicación y luego se genera el informe de PQRS el cual es publicado en la página web del Ministerio sección transparencia https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Consultas-Quejas-y-Reclamos-en-Linea/
| 5.3 | Hacer seguimiento y publicar el informe de PQRSD | Informe de quejas trimestral publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informes de registro único de peticiones mensual publicado página web del Ministerio | 33.3% | Se evidenciaron los Informes de registro único de peticiones mensual publicado página web del Ministerio https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Consultas-Quejas-y-Reclamos-en-Linea/
| 5.4 | Hacer seguimiento y publicar el informe de Solicitudes de acceso a la información | Informe de solicitudes de acceso a la información trimestral publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se realizó informe trimestral de Derechos de Petición de información el cual se encuentra publicado en la página WEB del Ministerio sección de transparencia. | 33.3% | Se verificó informe trimestral de Derechos de Petición de información el cual se encuentra publicado en la página WEB del Ministerio sección de transparencia. https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Consultas-Quejas-y-Reclamos-en-Linea/
| 5.5 | Realizar seguimiento mensual de las PQRS para que sean atendidas de manera oportuna y con calidad. | 100% de las PQRSD atendidas a tiempo | Unidad de Atención al Ciudadano Todas las dependencias | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Se realizaron informes mensuales de PQRS, los cuales se remitieron a los Directores y Subdirectores de las dependencias | 33.3% | Se verificaron los informes mensuales de PQRS, remitidos a los Directores y Subdirectores de las dependencias