## GESTION DEL RIESGO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
II SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - PERIODO DEL 1º DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
OBJETIVO GENERAL | Dar a conocer a los órganos de control, veedurías ciudadanas, organizaciones, ciudadanía y demás partes interesadas del Ministerio de Educación Nacional, el seguimiento correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de mayo al 31 de agosto de 2018, al Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana para el año 2018, publicado en la pagina Web del MEN en el Link de Transparencia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS | 1. Efectuar el seguimiento a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que corresponden al periodo comprendido entre 01 de mayo y 31 de agosto de 2018. 2. Establecer el nivel de cumplimiento y avances de las Acciones propuestas en el Plan, que corresponden al periodo comprendido entre 01 de mayo y 31 de agosto de 2018.
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % | OBSERVACIONES
Subcomponente/Proceso 1 Política de Administración del riesgo | 1.1 | Revisar, actualizar la metodología de administración del riesgo institucional, asegurando su articulación con el análisis y evaluación del contexto estratégico de la Entidad y su articulación con la normatividad que expida la Secretaria de Trasparencia de la Presidencia de la Republica y/o el Departamento Administrativo de la Función Pública. | Metodología de administración del riesgo actualizada | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2018-02-01 | 2018-05-31 | Se revisó la metodología y se actualizó la Guía de Gestión de Riesgos. | 100% | Se evidenció la revisión y actualización de la metodología de administración del riesgo del Ministerio de Educación Nacional, contenida en la "Guía de Gestión de Riesgos", publicada en el Sistema Integrado de Gestión en el mes de junio de 2018.
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2018-01-02 | 2019-01-31 | El mapa de riesgos de corrupción fue publicado a 30 de enero de 2018, en el link de transparencia, de acuerdo con la normatividad vigente. | 100% | Se verificó la publicación del mapa de riesgos de corrupción del Ministerio en el Link https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/362787:Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano
| 2.2 | Revisar y actualizar los riesgos de corrupción de la Entidad de manera conjunta con las dependencias responsables de los riesgos, conforme con la metodología de administración de riesgos institucional. | Mapa de riesgos de corrupción revisado, ajustado y publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2018-06-01 | 2018-10-30 | El mapa de riesgos fue actualizado a partir de las solicitudes presentadas por as dependencias, su publicación se encuentra programada para el mes de octubre de 2018 | 66% | Se verificó el mapa de riesgos actualizado durante el mes de mayo por la Subdirección de Desarrollo Organizacional, a partir de este, se efectuó seguimiento a las acciones que se encuentran a cargo de las dependencias del MEN, para el cuatrimestre correspondiente al 1º de mayo al 31 de agosto de 2018.
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.1 | Divulgar la metodología de gestión del riesgo y el mapa de riesgos de corrupción al interior de la Entidad, mediante el desarrollo de espacios de capacitación y otros mecanismos de socialización. | Socialización de la metodología y el Mapa de Riesgos de Corrupción | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2018-07-01 | 2018-10-30 | Esta actividad se realizó en el marco de la implementación de MIPG, mediante el desarrollo del taller denominado "Localidad Segura". | 100% | Se verificó la socialización de la Metodología de Gestión del Riesgo y del Mapa de Riesgos de Corrupción, efectuada en el marco de la implementación de MIPG, con el taller denominado "Localidad segura" adelantado el 3 de mayo de 2018.
| 3.2 | Revisar periódicamente las recomendaciones y aportes a los riesgos de corrupción realizados al interior de la entidad, y de ser necesario ajustar el mapa de riesgos haciendo públicos los cambios | Mapa de riesgos de corrupción | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2018-02-02 | 2018-12-31 | El mapa de riesgos se encuentra actualizado. En los meses de septiembre y octubre de 2018, se desarrollarán actividades que permitan consolidar las solicitudes de ajustes a los riesgos por parte de las dependencias. | 66.66% | Se verificó la actualización del mapa de riesgos de corrupción, realizada por la Subdirección de Desarrollo Organizacional durante el mes de mayo.
| 3.3 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción ajustado, conforme las necesidades de ajuste identificados | Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo publicado en página web | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2018-02-02 | 2018-12-31 | La publicación del Mapa de Riesgos actualizado se encuentra programada para el mes de octubre de 2018 | 0% | Se evidenció la publicación del Plan de manejo del riesgo en el Sistema Integrado de Gestión. Se encuentra pendiente la publicación del Mapa de Riesgos actualizado, la cual está prevista para el mes de octubre.
Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Implementar las acciones propuestas en el plan de manejo para gestionar los riesgos de corrupción | Reportes de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2018-02-02 | 2018-12-31 | Las dependencias encargadas de las acciones para mitigar los riesgos de corrupción, adelantaron las actividades correspondientes conforme lo consignado en el mapa de riesgos de corrupción el MEN | 66.6% | Se verificaron los avances de las acciones adelantadas por las dependencias del MEN, según las acciones a su cargo en el Mapa de Riesgos de Corrupción.
| 4.2 | Realizar revisión periódica del mapa de riesgo de corrupción y realizar ajustes al mismo ante posibles cambios que se generen respecto a la eficacia de los controles, cambios en el contexto externo e interno y/o riesgos emergentes. Esto incluye la revisión de las acciones de mejora implementadas. | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2018-02-02 | 2018-12-31 | Se realizó la consolidación de los ajustes al Mapa de Riesgos del Ministerio, con corte a 30 de abril de 2018, en el cual se incluyen los 36 riesgos de corrupción. Estos comprenden la verificación de la eficacia de los controles el reporte de las acciones de mejora y la materialización de los riesgos en el periodo. | 66.6% | Se verificó la actualización del mapa de riesgos de corrupción, adelantada por la Subdirección de Desarrollo Organizacional durante el mes de mayo del presente año.
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento periódico al mapa de riesgo de corrupción y a las acciones implementadas para su mitigación, generando así recomendaciones a los líderes y responsables de proceso que permitan la actualización sistemática a los mismos. | Matriz de seguimiento a riesgos de corrupción con los siguientes cortes: 30 de abril, 31 agosto, 31 de diciembre | Oficina de Control Interno | 2018-02-02 | 2018-12-31 | La oficina de control interno realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | 66.6% | Se evidenció el seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno al Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado del MEN
| 5.2 | Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en página web | Oficina de Control Interno | Los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo y septiembre de 2018 y enero de 2019 |  | La oficina de control interno realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | 66.6% | Se evidenció la publicación del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno al Mapa de Riesgos de Corrupción del MEN

## TRAMITES
PLAN ANTICORRUPCIÓN y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
II SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - PERIODO DEL 1º DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
OBJETIVO GENERAL | Dar a conocer a los órganos de control, veedurías ciudadanas, organizaciones, ciudadanía y demás partes interesadas del Ministerio de Educación, el seguimiento correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de mayo al 31 de agosto de 2018, al Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana para el año 2018, publicado en la pagina Web del MEN en el Link de Transparencia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS | 1. Efectuar el seguimiento a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que corresponden al periodo comprendido entre 1º de mayo y 31 de agosto de 2018. 2. Establecer el nivel de cumplimiento y avances de las Acciones propuestas en el Plan, que corresponden al periodo comprendido entre 1º de mayo y 31 de agosto de 2018.
COMPONENTE 2: TRAMITES
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % | OBSERVACIONES
Tipo | Número | Nombre | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsables
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Los actos administrativos expedidos por el Grupo de Convalidaciones son firmados manualmente por parte de la Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior | Implementar la firma digital para los actos administrativos expedidos por el Grupo de Convalidaciones-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la ES | La implementación de la firma digital agiliza el procedimiento interno del trámite, adicionalmente, genera mayor seguridad de la información. | Tecnológica | Firma digital | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES | Se solicitó modificación al plan de racionalización respecto de las acciones: 1) Disponer mecanismos de seguimiento al estado del trámite. 2) Optimización del aplicativo | 0% | Se observa la solicitud de dos modificaciones a las acciones programadas para racionalización del tramite, presentada al Comité de Gestión y Desempeño Institucional, se espera la aprobación de dicha solicitud durante el mes de septiembre.
Único | 345 | Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior | Actualmente el sistema sólo posibilita el pago a través de PSE con una cuenta de ahorros nacional de bancos inscritos para ese servicio | Posibilitar que los ciudadanos puedan pagar el trámite a través de otros medios. | La posibilidad de generar otros medios de pago del trámite, permite que los ciudadanos tengan la oportunidad de realizar el pago de manera diferente a la electrónica habilitando otros canales y opciones que les facilite la realización del trámite. | Administrativa | Aumento de medios de pago | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES | Se encuentra pendiente la selección de un líder que cuente con el alcance administrativo para lograr convocar a los diferentes actores que deben intervenir en las acciones programadas para la racionalización del tramite. | 0% | No se observó el cumplimiento de actividades durante el periodo objeto de seguimiento, por tanto se verificará el avance en el próximo seguimiento al Plan Anticorrupción del MEN.
Único | 366 | Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior | Los actos administrativos expedidos por el Grupo de Convalidaciones son firmados manualmente por parte de la Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior | Implementar la firma digital para los actos administrativos expedidos por el Grupo de Convalidaciones-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la ES | La implementación de la firma digital agiliza el procedimiento interno del trámite, adicionalmente, genera mayor seguridad de la información. | Tecnológica | Firma digital | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES | Se solicitó modificación al plan de racionalización respecto de las acciones: 1) Disponer mecanismos de seguimiento al estado del trámite. 2) Optimización del aplicativo | 0% | Se observa la solicitud de dos modificaciones a las acciones programadas para racionalización del tramite, presentada al Comité de Gestión y Desempeño Institucional se espera la aprobación de dicha solicitud durante el mes de septiembre.
Único | 366 | Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior | Actualmente el sistema sólo posibilita el pago a través de PSE con una cuenta de ahorros nacional de bancos inscritos para ese servicio | Posibilitar que los ciudadanos puedan pagar el trámite a través de otros medios. | La posibilidad de generar otros medios de pago del trámite, permite que los ciudadanos tengan la oportunidad de realizar el pago de manera diferente a la electrónica habilitando otros canales y opciones que les facilite la realización del trámite. | Administrativa | Aumento de medios de pago | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Dirección de Calidad para la Educación Superior-Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de ES | Se encuentra pendiente la selección de un líder que cuente con el alcance administrativo para lograr convocar a los diferentes actores que deben intervenir en las acciones programadas para la racionalización del tramite. | 0% | No se observó el cumplimiento de actividades durante el periodo objeto de seguimiento, por tanto se verificará el avance en el próximo seguimiento al Plan Anticorrupción del MEN.
Único | 1853 | Convalidación de estudios de preescolar, básica y media realizados en el exterior | El proceso del trámite se tiene establecido a través del sistema de gestión de calidad, no hay celeridad en los tiempos de respuesta, ni en los procedimientos que se deben seguir | Generar celeridad en el trámite definiendo y optimizando el procedimiento del mismo, estableciendo requisitos, tiempos y resultados. | Claridad en el proceso tanto interno como para el ciudadano, mejorando los tiempos de respuestas del trámite | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Dirección de Calidad EPBM | Se ajustó proyecto de Resolución para el procedimiento Convalidación de estudios de preescolar, básica y media realizados en el exterior, de acuerdo con las observaciones y sugerencias de la SDO, se elabora la memoria justificativa de la resolución,; se radica a jurídica la resolución y memoria justificativa para revisión. | 20% | Se verificó el proyecto de resolución presentada a la Oficina Asesora Jurídica para el procedimiento Convalidación de estudios de preescolar, básica y media realizados en el exterior, así como los ajustes efectuados en razón a la revisión correspondiente de la OAJ.
Único | 1355 | Reconocimiento como Universidad de una institución universitaria o escuela tecnológica privada u oficial | En la actualidad, el trámite tiene una duración de 24 meses, conforme con lo establecido en la Ley 749 de 2002 que regula dicho trámite. | Realizar ajustes a los procedimientos internos que soportan el trámite, con el fin de estandarizar actividades y sus respectivos tiempos, de tal manera que se logre reducir los tiempos del trámite, pasando a un término inferior a 24 meses. | Obtención de los servicios de manera más ágil y oportuna, mayor satisfacción de los usuarios | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 11/05/2017 | 2018-12-28 | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Se elaboró plan de trabajo pero aún no se ha iniciado su implementación | 0% | No se observó el cumplimiento de actividades durante el periodo objeto de seguimiento, por tanto se verificará el avance en el próximo seguimiento al Plan Anticorrupción del MEN.
Único | 1347 | Redefinición para el Ofrecimiento de Programas por Ciclos Propedéuticos | En la actualidad, uno de los requisitos para que la institución pueda realizar el trámite de Redefinición para el Ofrecimiento de Programas por Ciclos Propedéuticos es adjuntar la solicitud de registro calificado para los programas que serán ofrecidos por la institución, conforme lo establece el Decreto 1075 de 2015. | Ajustar lo establecido en los procedimientos internos que soportan el trámite, con el fin de no solicitar el requisito de adjuntar la solicitud de registro calificado para los programas que serán ofrecidos por la institución, toda vez que el trámite de solicitud de registro calificado se encuentra regulado por la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1075 de 2015. De acuerdo a lo anterior, se realizará una verificación interna de este requisito. | Disminución de los documentos exigidos al ciudadano para acceder al trámite, mayor satisfacción de los usuarios | Administrativa | Eliminación de requisitos (verificaciones) | 20/04/2017 | 2018-12-28 | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Se elaboró plan de trabajo pero aún no se ha iniciado su implementación | 0% | No se observó el cumplimiento de actividades durante el periodo objeto de seguimiento, por tanto se verificará el avance en el próximo seguimiento al Plan Anticorrupción del MEN.
Único | 1347 | Redefinición para el Ofrecimiento de Programas por Ciclos Propedéuticos | En la actualidad, el trámite tiene una duración de 18 meses, conforme lo establecido en la Ley 749 de 2002 que regula dicho trámite. | Realizar ajustes a los procedimientos internos que soportan el trámite, con el fin de estandarizar actividades y sus respectivos tiempos, de tal manera que se logre reducir los tiempos del trámite, pasando a un término inferior a 18 meses. | Obtención de los servicios de manera más ágil y oportuna, mayor satisfacción de los usuarios | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 20/04/2017 | 2018-12-28 | Dirección de Calidad para la Educación Superior | Se elaboró plan de trabajo pero aún no se ha iniciado su implementación | 0% | No se observó el cumplimiento de actividades durante el periodo objeto de seguimiento, por tanto se verificará el avance en el próximo seguimiento al Plan Anticorrupción del MEN.
Único | 367 | Cambio de carácter académico | El trámite de cambio de carácter académico tiene una duración de 18 meses, conforme con lo establecido en la Ley 749 de 2002 que regula dicho trámite. | Realizar ajustes y optimizar el procedimiento interno que soporta el trámite, aplicando mejoras y reduciendo tiempos en actividades críticas. Lo anterior permitirá reducir los tiempos del trámite, pasando a un término inferior a 18 meses. | Obtención de los servicios de manera más ágil y oportuna, mayor satisfacción de los usuarios | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 09/03/2017 | 2018-12-28 | Dirección de Calidad para la Educación Superior | No se realizaron a actividades en el periodo objeto de seguimiento | 0% | No se observó el cumplimiento de actividades durante el periodo objeto de seguimiento, por tanto se verificará el avance en el próximo seguimiento al Plan Anticorrupción del MEN.
Único | 367 | Cambio de carácter académico | En la actualidad, uno de los requisitos para que la institución pueda realizar el trámite de cambio de carácter académico es adjuntar la solicitud de registro calificado para los programas que serán ofrecidos por la institución, conforme lo establece el Decreto 1075 de 2015. | Ajustar lo establecido en los procedimientos internos que soportan el trámite, con el fin de no solicitar el requisito de adjuntar la solicitud de registro calificado para los programas que serán ofrecidos por la institución, toda vez que el trámite de solicitud de registro calificado se encuentra regulado por la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1075 de 2015. De acuerdo a lo anterior, se realizará una verificación interna de este requisito. | Disminución de los documentos exigidos al ciudadano para acceder al trámite | Administrativa | Eliminación de requisitos (verificaciones) | 09/03/2017 | 2018-12-28 | Dirección de Calidad para la Educación Superior | No se realizaron a actividades en el periodo objeto de seguimiento | 0% | No se observó el cumplimiento de actividades durante el periodo objeto de seguimiento, por tanto se verificará el avance en el próximo seguimiento al Plan Anticorrupción del MEN.
Único | 1339 | Certificación de existencia y representación legal de instituciones de educación superior | En caso que el ciudadano requiera presentar el certificado de existencia y representación legal de instituciones de educación superior en la Cancillería para adelantar estudios en el exterior este debe validar previamente la firma de dicho certificado en las instalaciones del Ministerio de Educación para que este sea válido a nivel internacional. | Implementar una solución tecnológica que permita que la Cancillería pueda verificar la validez del Certificado de Existencia y Representación Legal que emite el Ministerio de Educación, de manera virtual para aquellas solicitudes de apostilla que le realicen los usuarios cuando necesiten utilizar dicho certificado en el exterior. De esta manera se eliminaría el paso que tiene que realizar el usuario de ir presencialmente a las instalaciones del Ministerio de Educación a validar la firma para posteriormente poder apostillarlos, cuando se requiera hacer valer dicho documento en el exterior | Disminución de los pasos exigidos al ciudadano para acceder al trámite, disminución de costos, trámite totalmente en línea. | Tecnológica | Interoperabilidad externa | 01/03/2017 | 2018-06-29 | Dirección de Calidad para la Educación Superior y Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Se realizó la Implementación de desarrollo en ambiente de certificación, con base en los requerimientos funcionales de alto nivel para la generación y mejora de certificados y aplicación de Metadatos en los certificados, en el sistema de información VUMEN Actualmente los ajustes se encuentran en la fase de despliegue desarrollo en ambiente de certificación. Se solicitó al Proveedor el envío al Ministerio del DECK DE PRUEBAS, con el fin de realizar las pruebas funcionales por la Subdirección de Inspección y Vigilancia. | 30% | Se evidenció la implementación de mejora en desarrollo de ambiente de certificación en : .Archivo PDF “Requerimiento VUMEN-Metadato” . Se observa solicitud efectuada al proveedor del DECK PRUEBAS en correo electrónico: Asunto - “Implementar_desarrollos_ambiente_certificación 10-05-2018” donde se notifica al proveedor TMS que el día 10/05/2018 se ejecutaron las actividades de la orden de cambio OC15477, de manera exitosa. Se solicitó al Comité de Gestión y Desempeño Institucional ampliación del plazo establecido para la racionalización del tramite.
Único | 1340 | Certificación de programa académico de instituciones de educación superior | En caso que el ciudadano requiera presentar el certificado del programa académico de instituciones de educación superior en la Cancillería para adelantar estudios en el exterior, este debe validar previamente la firma de dicho certificado en las instalaciones del Ministerio de Educación para que este sea válido a nivel internacional. | Implementar una solución tecnológica que permita que la Cancillería pueda verificar la validez del Certificado de programa académico que emite el Ministerio de Educación, de manera virtual para aquellas solicitudes de apostilla que le realicen los usuarios cuando necesiten utilizar dicho certificado en el exterior. De esta manera se eliminaría el paso que tiene que realizar el usuario de ir presencialmente a las instalaciones del Ministerio de Educación a validar la firma para posteriormente poder apostillarlos, cuando se requiera hacer valer dicho documento en el exterior | Disminución de los pasos exigidos al ciudadano para acceder al trámite, mayor satisfacción de los usuarios | Tecnológica | Interoperabilidad externa | 01/03/2017 | 2018-06-29 | Dirección de Calidad para la Educación Superior y Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | Se realizó la Implementación de desarrollo en ambiente de certificación, con base en los requerimientos funcionales de alto nivel para la generación y mejora de certificados y aplicación de Metadatos en los certificados, en el sistema de información VUMEN Actualmente los ajustes se encuentran en la fase de despliegue desarrollo en ambiente de certificación. Se solicitó al Proveedor el envío al Ministerio del DECK DE PRUEBAS, con el fin de realizar las pruebas funcionales por la Subdirección de Inspección y Vigilancia. | 30% | se evidenció la implementación de mejora en desarrollo de ambiente de certificación en : .Archivo PDF “Requerimiento VUMEN-Metadato” . Se observa solicitud efectuada al proveedor del DECK PRUEBAS en correo electrónico: Asunto - “Implementar_desarrollos_ambiente_certificación 10-05-2018” donde se notifica al proveedor TMS que el día 10/05/2018 se ejecutaron las actividades de la orden de cambio OC15477, de manera exitosa. Se solicitó al Comité de Gestión y desempeño Institucional ampliación del plazo establecido para la racionalización del tramite.
Único | 350 | Legalización de documentos de educación superior para adelantar estudios o trabajar en el exterior | Para realizar la legalización de los documentos, se requiere que los mismos sean firmados en las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional | Implementar la firma electrónica, para que de esta manera el ciudadano no tenga que desplazarse a las instalaciones del Ministerio y legalizar los documentos. | Agilización del trámite, evitando desplazamientos por parte del ciudadano para acceder al mismo. | Tecnológica | Firma electrónica | 2017-02-02 | 2018-12-30 | Unidad de Atención al Ciudadano-Oficina de Tecnología y sistemas de Información | Se han realizado las siguientes actividades: 1) Aprovisionamiento de Infraestructura Firma Electrónica (Fecha entrega :05/03/2018) 2) Instalación y Configuración de la Firma Electrónica (Fecha entrega :30/04/2018 teniendo en cuenta modificatoria 1 y 2 del contrato 1411 de 2017). | 30% | Se verificó acta de fecha 27 de mayo de 2018, en la que consta la Instalación y configuración Firma Digital en el MEN.pdf
Único | 350 | Legalización de documentos de educación superior para adelantar estudios o trabajar en el exterior | El trámite se realiza de manera presencial, ya que el ciudadano tiene que legalizar los documentos en las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional | Realizar el trámite totalmente en línea, implementando la firma electrónica de los documentos a legalizar, generando interoperabilidad con la Cancillería y así evitar desplazamientos por parte del ciudadano | Agilización del trámite, evitando desplazamientos por parte del ciudadano para acceder al mismo. | Tecnológica | Trámite total en línea | 02/02/2017 | 2018-12-30 | Unidad de Atención al Ciudadano- Oficina de Tecnología y sistemas de Información | Con corte a abril 30 de 2018 se realizaron las siguientes actividades: Se sostuvieron reuniones con el área de Desarrollo Sectorial (funcionales del Aplicativo HECAA), para cambiar las fuentes de conexión de legalizaciones de SNIES y OLE a HECAA | 20% | No se observó avance durante el periodo objeto de seguimiento, por tanto se verificará en el próximo seguimiento al Plan Anticorrupción del MEN.

## RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
II SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - PERIODO DEL 1º DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
OBJETIVO GENERAL | Dar a conocer a los órganos de control, veedurías ciudadanas, organizaciones, ciudadanía y demás partes interesadas del Ministerio de Educación, el seguimiento correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de mayo al 31 de agosto de 2018, al Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana para el año 2018, publicado en la pagina Web del MEN en el Link de Transparencia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS | 1. Efectuar el seguimiento a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que corresponden al periodo comprendido entre 1º de mayo y 31 de agosto de 2018. 2. Establecer el nivel de cumplimiento y avances de las Acciones propuestas en el Plan, que corresponden al periodo comprendido entre 1º de mayo y 31 de agosto de 2018.
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % | OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Identifica, diseñar y Publicar de manera permanente la información requerida en la sección de Transparencia y acceso a la información pública, de la página web del Ministerio, conforme la normatividad vigente | Información sección de Transparencia actualizada y publicada | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, Oficina Asesora de Comunicaciones y Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Durante el período mayo a agosto se continuó con la publicación de información acorde con lo establecido en la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC. La OAPF brinda orientación a las diferentes áreas que requieren publicar información en este espacio. | 100% | Se evidenció la publicación de los documentos acorde lo establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional, en el enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
| 1.2 | Diseñar y publicar el informe de resultados de la gestión de la vigencia 2017 en la página web del Ministerio | Informe de Gestión 2017 publicado | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Actividad cumplida en el mes de enero de 2018 | 100% | Se observó el diseño y publicación del informe de gestión del año 2017 en el portal institucional del MEN https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Rendicion-de-Cuentas/
| 1.3 | Diseñar, publicar y entregar el Informe al Congreso de la República | 1 informe entregado y publicado | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | El Informe de resultados de la gestión de la vigencia 2017 se entregó al Congreso de la República el día 8 de agosto de 2018. | 100% | Se verificó el informe de resultados de la gestión de la vigencia 2017; se encuentra publicado en la página web del Ministerio
| 1.4 | Diseñar y divulgar piezas comunicativas relacionadas con los resultados de la gestión 2017, a través de la página web, las redes sociales, pantallas institucionales, boletines y cartillas | Piezas comunicativas divulgadas | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, Oficina Asesora de Comunicaciones y Dependencias Misionales | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Durante el período evaluado la Oficina Asesora de Comunicaciones trabajó en la actualización del micro sitio Rendición de Cuentas, alojado en el link de página web institucional : https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Rendicion-de-Cuentas/Así mismo, se mantuvo informada a la ciudadanía sobre los avances de la gestión del Ministerio de Educación Nacional a través de las redes sociales institucionales y por medio de las carteleras electrónicas | 100% | Se observó la publicación del diseño de piezas comunicativas y elaboración de boletines de prensa y contenidos multimedia y de redes sociales para dar a conocer a la ciudadanía sobre la gestión del Ministerio de Educación Nacional, en el Link en https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/
| 1.5 | Publicar Información Estadística Sectorial en la web, al alcance de la ciudadanía | Información actualizada permanentemente en la página web | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Con relación a la publicación de estadísticas sectoriales, en el periodo de mayo a agosto se continuó publicando información misional de interés para la ciudadanía y se realizaron actividades como: - La herramienta tecnológica 03 se encuentra operando, en periodo de prueba. - Están identificados los datos que serán publicados en la herramienta tecnológica O3 - Se realizó un documento que evidencia las inconsistencias de la herramienta tecnológica O3 y se enviaron los comentarios al desarrollador. - Se avanzó en la construcción de indicadores claves para el sector | 100% | Se observó el cumplimiento de la publicación de la Información Estadística Sectorial en la web, al alcance de la ciudadanía, en el link de educación preescolar, básica y media de la página Web del MEN, la información Estadística, en "Datos Abiertos del MEN" y se realizó la publicación de información estadística en el portal web del ministerio al que se puede acceder por el siguiente enlace: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyname-3377.html
| 1.6 | Mantener actualizada la página web en lo referente a Rendición de Cuentas, en los portales institucionales | Información actualizada permanentemente en la página web | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se continúa adelantando publicaciones de información a través de la página web de la entidad que permiten a los grupos de interés y ciudadanía en general documentarse sobre la rendición de cuentas del MEN. | 100% | Se observó la formulación y actualización del componente de Rendición de Cuentas, publicado en el link https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica.
| 1.7 | Desarrollar, divulgar y/o adaptar contenidos educativos digitales y Espacios virtuales para facilitar el acceso a las diversas poblaciones, con altos estándares de calidad, usabilidad y accesibilidad, mediante el Portal Colombia Aprende, relacionada con información de los resultados de la gestión en diferentes programas y proyectos | Piezas comunicativas diseñadas y publicadas | Oficina de Innovación Educativa | 2018-01-01 | 2018-12-31 | El portal Educativo Colombia Aprende al mes de agosto reporta, 19.417.374 visitas a sus productos y servicios. | 100% | Se evidenció la elaboración de las siguientes piezas comunicativas diseñadas y publicadas, entre estas: 1. Aniversario Portal 2018. 2. Educa Digital 2018 3. Formación integral de pares académicos de acreditación 4. Formación a formadores MOOC: Curso Online Masivo y Abierto 5. Diplomado para docentes Rural TIC 6. Diplomado para docentes innovadores – InnovaTIC. 7. Especial 7 de agosto 8. Edusitio Guías pedagógicas Señal Colombia – Colombia Aprende. 9. Portadilla Contenidos Complementarios Portal CA
| 1.8 | Diseñar la información y piezas comunicativas a utilizar en las mesas departamentales de jornada especial complementaria, como estrategia de permanencia en el sistema educativo, para informar acerca de los avances del mismo | Piezas comunicativas diseñadas y publicadas | Dirección de Cobertura y Equidad | 2018-01-01 | 2018-12-31 | El documento de lineamientos fue elaborado y no fue posible su publicación, en tanto que estaba adherido a la emisión de una nueva normatividad acerca de Foniñez por parte del Ministerio del Trabajo. Sin embargo, con la asistencia del Ministerio de Educación, las ETC en el periodo indicado han remitido 13 convenios para el desarrollo de las Jornadas Escolares Complementarios. | 50% | Se verificó el diseño y elaboración de las piezas comunicativas correspondientes a las mesas departamentales de jornada especial complementaria; se encuentra pendiente su publicación
| 1.9 | Diseñar la información y piezas comunicativas a utilizar en las presentaciones de los resultados de Medición de la Calidad de la Educación Inicial para la modalidad institucional, en la muestra representativa seleccionada a nivel nacional. | Piezas comunicativas diseñadas y publicadas | Dirección de Primera Infancia | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se evidencia la realización de las siguientes piezas comunicativas, para el proyecto de Medición de la calidad de la Educación Inicial: - PPT Medición de la calidad de la Educación, presentada el 27 de junio - Piezas comunicativas para invitación de maestras, expertos y directivos de fundaciones e instituciones educativas - Se envió el código embebido del streaming del evento - Se está haciendo seguimiento a los proyectos de medición de la calidad en territorios que han asumido la medición junto con Universidades interesadas. Rionegro- Universidad San Buenaventura, Bajo Cauca – Universidad de Antioquia, Cali – Universidad del Valle. | 100% | Se verificó que se encuentran a disposición del público general los siguientes links con los resultados, videos y presentaciones de la medición de la calidad en la educación inicial: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/0Nota%20de%20Politica.pdf
| 1.10 | Diseñar la información y piezas comunicativas a utilizar en las mesas de diálogo del Programa Todos a Aprender, con secretarios de educación, rectores, líderes de calidad y grupos de interés, para ser socializado a través de canales web, redes sociales y presenciales | Piezas comunicativas diseñadas y publicadas | Dirección de Calidad Preescolar, Básica y Media - Programa Todos a Aprender y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | A través de la Oficina Asesora de Comunicaciones se trabajó en el diseño de piezas comunicativas y elaboración de comunicados de prensa y contenidos multimedia y de redes sociales para dar a conocer a la ciudadanía sobre la gestión del Ministerio de Educación Nacional. | 100% | Se evidenció la elaboración de las siguientes piezas comunicativas diseñadas y publicadas en https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/
| 1.11 | Diseñar y divulgar la información relativa a los resultados obtenidos con las políticas de calidad educativa, a presentar en los Encuentro con líderes de Calidad de las Secretarías de Educación | Piezas comunicativas e Informe de resultados diseñado y socializado | Dirección de Calidad EPBM | 2018-01-01 | 2018-12-31 | La Dirección de Calidad en los meses de mayo y agosto realizó la proyección de los eventos del segundo semestre entre ellos se encuentra el segundo Encuentro de Líderes de Calidad Educativa, el cual se desarrollará en la ciudad de Bogotá el 9 de octubre con el fin de articularlo con el Foro Educativo Nacional, esté último esta planeado para los días 10 y 11 de octubre. | 20% | Se verificaron las acciones preparatorias para el cumplimiento de la actividad establecida; se encuentra pendiente la publicación de piezas comunicativas e Informe de resultados diseñado y socializado
| 1.12 | Diseñar y divulgar la información relativa los logros de la implementación de la estrategia de Alianzas | Piezas comunicativas e Informe de resultados diseñado y socializado | Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales | 2018-01-01 | 2018-12-31 | El 9 de julio de 2018, se llevó a cabo encuentro de la Ministra con aliados nacionales, internacionales, públicos y privados a los que se les presentó un balance de los logros de la gestión de alianzas durante la vigencia 2014-2018. | 100% | Se verificó la publicación de la socialización de la estrategia de alianzas del MEN con el listado de asistencia de aliados al encuentro, presentación de balance de gestión de alianzas y logros y nota de prensa https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/371270:Las-alianzas-con-cooperantes-han-traido-recursos-por-89-mil-millones-para-la-educacion-ministra-Yaneth-Giha
| 1.13 | Diseñar y divulgar la información relativa los logros del sector para presentar a los secretarios de educación en los encuentros periódicos | Piezas comunicativas diseñadas y socializadas | Subdirección de Fortalecimiento Institucional | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Como actividad de la nueva administración, el despacho de la Ministra de Educación convocó al Primer Encuentro de Secretarios de Educación del Gobierno del presidente Iván Duque a realizarse en Bogotá, el día miércoles 5 de septiembre de 2018 | 100% | Se observó la socialización de la convocatoria al Primer Encuentro de Secretarios de Educación del Gobierno del presidente Iván Duque a realizarse en Bogotá, el día miércoles 5 de septiembre de 2018, mediante los diferentes cnales de comunicación del Ministerio
| 1.14 | Divulgar la información interna y externa que genera el MEN, relacionada con los lineamientos estratégicos de la alta dirección | Información de lineamientos estratégicos divulgada | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | A través de la página web del Ministerio de Educación Nacional, EL Pregonero, las carteleras electrónicas, boletines de prensa y sus redes sociales, el Ministerio de Educación Nacional divulgó toda la información de interés y actualidad sobre la gestión del MEN. | 100% | S evidenció la divulgación de la información de interés y actualidad sobre la gestión del MEN, en la pagina Web, el el Pregonero, las carteleras electrónicas, boletines de prensa y sus redes sociales; links https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/, las carteleras electrónicas y en https://www.mineducacion.gov.co/elpregonero
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Habilitar espacios de diálogo para presentar los logros obtenidos sobre educación inclusiva en los eventos regionales para la implementación del decreto 1421 de 2017, que reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad | 25 planes de implementación progresiva desarrollados | Dirección de Cobertura y Equidad | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se realizó visita a las 95 ETC para el acompañamiento en la elaboración de los Planes de implementación progresiva del Decreto 1421 de 2017. Las ETC tenían plazo hasta el 31 de mayo para entregar al MEN el Plan de Implementación Progresiva, a la fecha solo se han recibido versiones preliminares de los planes y no versiones finales. El MEN definió un formato para elaborar el concepto de los PIP y brindar la retroalimentación a las ETC. Se recuerda a las ETC que no han entregado el plan su envío y se comienza la revisión de los pocos PIP recibidos usando el instrumento creado. De las 95 ETC, 38 entregaron el PIP según lo esperado; 30 requieren realizar ajustes a su plan; y 27 no lo presentaron. El MEN envió comunicación a todas informando del estado de su plan. A la fecha 72 ETC han remitido PIP, de estas a 31 se les notificó que debían complementar o ajustar su Plan y a 42 se les ha dado visto bueno por parte del MEN. | 20% | Se evidenciaron las actividades preparatorias para dar cumplimiento a la meta programada, este será verificado en el seguimiento correspondiente al tercer cuatrimestre del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
| 2.2 | Habilitar espacios de diálogo para presentar los logros obtenidos en el programa "Manos a la Escuela" en el marco de los talleres de socialización y priorización de este programa, que promueve el mejoramiento de la infraestructura educativa | 140 talleres de priorización de intervención a sedes educativas realizados | Dirección de Cobertura y Equidad | 2018-01-01 | 2018-12-31 | En el período mayo-agosto se llevaron a cabo la totalidad de talleres inicialmente programados. La meta de la vigencia se reformula y queda en 560 talleres, de los cuales a agosto se lleva un acumulado de 233. | 41% | Se verificó la realización de 140 talleres de priorización de intervención a sedes educativas (actas) inicialmente programados; adicionalmente se evidenció que fueron adelantados 93 talleres más y fue reformulada la meta a 560; por tanto a la fecha se cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 41%
| 2.3 | Habilitar espacios de diálogo para presentar los logros obtenidos en las políticas de calidad educativa, en el marco del Encuentro con líderes de Calidad de las Secretarías de Educación | 2 encuentros efectuados | Dirección de Calidad PBM | 2018-01-01 | 2018-12-31 | La Dirección de Calidad EPBM adelantó el primer encuentro de lìderes de calidad durante los meses febrero y marzo de 2018; para los meses de mayo y agosto se realizó la proyección del segundo encuentro de Líderes de Calidad Educativa, el cual se desarrollará el 9 de octubre con el fin de articularlo con el Foro Educativo Nacional, éste último está planeado para los días 10 y 11 de octubre. | 50% | Se verificaron las evidencias correspondientes al primer encuentro de líderes de Calidad cuyos objetivos fueron: ● Fortalecer el liderazgo y el reconocimiento de aspectos pedagógicos clave en los líderes de calidad como elementos para la gestión de la calidad educativa. ● Fortalecer las propuestas pedagógicas y planes de acción de las entidades territoriales a partir de la comprensión y análisis de algunos programas y procesos de la Dirección de Calidad EPBM que son parte de la política pública de calidad educativa. ● Recoger los aportes de los líderes de Calidad para el documento de recomendaciones a la nueva administración
| 2.4 | Habilitar espacios de diálogo para presentar los logros obtenidos en el programa Todos a Aprender, en el marco de los encuentros con secretarios de educación, rectores y líderes de calidad | 4 encuentros realizados | Programa Todos a Aprender | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Durante el II cuatrimestre del año, además de realizar los eventos de formación de formadores propios de la ruta, se llevó a cabo un evento académico en el mes de julio, en el que se convocaron diversos sectores educativos y se promovió un debate en torno a los ajustes que debería ser necesario introducir al Programa con el nuevo gobierno. El evento contó con la participación de la academia y de representantes de universidades como Sandra García y Julián de Zubiria. | 50% | Se evidenció que el Programa Todos a Aprender ha llevado a cabo dos eventos de carácter nacional para dar cumplimento a la meta de habilitar espacios de diálogo para presentar los logros obtenidos en el programa Todos a Aprender
| 2.5 | Habilitar espacios de diálogo para presentar los logros obtenidos en la construcción del Plan Nacional Decenal de Educación, con grupos de interés, en el marco de la socialización del mismo | Espacios de socialización desarrollados | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Durante el período se realizaron varios tipos de acciones para presentar a los grupos de interés los logros que el Ministerio ha alcanzado en la construcción del Plan Nacional Decenal de Educación | 66.66% | Se verificaron las siguientes actividades de socialización para presentar los logros obtenidos en la construcción del Plan Nacional Decenal de Educación, con grupos de interés, en el marco de la socialización del mismo - 4 sesiones de la mesa de monitoreo y seguimiento a los indicadores del PNDE, avanzando hasta el desafío 1. - Se adelantaron encuentros de experiencias significativas del PNDE desde los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Meta. - foros virtuales del Plan Decenal, - Los miembros de la Secretaría Técnica de la Comisión Gestora del Plan Decenal de Educación analizaron los avances de las diferentes mesas de trabajo durante la vigencia 2018.
| 2.6 | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio de Educación Nacional | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-06-30 | La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio de Educación Nacional, se realizó el 24 de mayo de 2018, en la IE Liceo Femenino Mercedes Nariño Carrera 14 # 23-24 sur, Barrio San José sur. | 100% | Se verificó que la Audiencia Publica de Rendición de cuentas fue realizada el 24 de mayo de 2018; se transmitió por el Canal Institucional y publicada en la página web del Ministerio en Educación Nacional.
| 2.7 | Habilitar espacios de diálogo para presentar los avances en el Programa de Alimentación Escolar en el marco de las Mesas Públicas del Programa | Mesas Publicas | Dirección de Cobertura y Equidad | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Conforme al seguimiento realizado a la operación de las 95 ETC a la fecha se reporta la realización de las mesas públicas programdas en 68 ETC. | 71.57% | Se verificó el desarrolló de mesas publicas en 68 entidades territoriales, en el marco de las Mesas Públicas del Programa
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Analizar e incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones pertinentes de los ciudadanos y grupos de interés presentadas en los diferentes espacios de diálogo en planes de mejoramiento y en la planeación institucional cuando fuere el caso | 100% de las sugerencias, recomendaciones y conclusiones pertinentes de los ciudadanos y grupos de interés, incluidas | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-01-31 | Se adelantó el análisis de las sugerencias, recomendaciones y conclusiones presentadas por los ciudadanos respecto al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 100% | Se evidenció el cumplimiento de la actividad en el Anexo 8.Consolidado de preguntas y respuesta a consulta del PAAC, en: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Modelo-Integrado-de-Planeacion-y-Gestion/362787:Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano
| 3.2 | Responder las consultas presentadas por los diferentes grupos de interés frente al informe de gestión 2017 y los datos presentados en los diferentes espacios de diálogo, indicando la incidencia de los mismos en la planeación cuando fuere pertinente | Informe Consolidado presentado en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-01-31 | La Audiencia Pública en el marco de la rendición de cuentas se realizó el 24 de mayo de 2018. Para esta actividad se desarrolló un aplicativo de preguntas del informe de la vigencia 2017. Se recibieron 50 preguntas, las cuales fueron respondidas, por las dependencias responsables de la información. La Oficina Asesora de Planeación y Finanzas apoyó la generación de insumos de estadísticas y resultados para la presentación de la Ministra. | 100% | Se verificó el cumplimiento de la meta prevista; el documento "Desarrollo, evaluación y conclusiones de la Audiencia de rendición de cuentas", se encuentra publicado en el Link https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-357373.html
| 3.3 | Diseñar y desarrollar piezas de comunicación internas para el fortalecimiento de la cultura institucional de la Rendición de Cuentas | Piezas comunicativas divulgadas | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Entre los meses de mayo a agosto de 2018, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas con el apoyo del Equipo de Comunicación Interna elaboró las piezas de comunicación para los servidores públicos, con el fin de fortalecer la cultura de la Rendición de Cuentas en la Entidad. | 100% | Se verificó la elaboración de las piezas de comunicación interna para el fortalecimiento de la cultura institucional de Rendición de cuentas; para su divulgación, se utilizaron los siguientes canales de comunicación interna: El Pregonero, RadioMEN, mensajes de interés, Intranet, Sistema de Carteleras Electrónicas
| 3.4 | Diseñar y desarrollar piezas de comunicación de cara a los grupos de interés para fortalecer el control social | Piezas comunicativas divulgadas | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Con el fin de fortalecer el control social, en el período mayo-agosto de la presente vigencia, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones diseñaron o identificaron piezas de comunicación de cara a los grupos de interés. | 100% | Se verificó la elaboración de las piezas de comunicación interna para el fortalecimiento del control social; para su divulgación, se utilizaron los siguientes canales de comunicación interna: El Pregonero, RadioMEN, mensajes de interés, Intranet, Sistema de Carteleras Electrónicas
| 3.5 | Realizar capacitación a los servidores del Ministerio acerca de Rendición de cuentas | 1 Capacitación realizada | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Actividad cumplida en el mes de Marzo | 100% | Se evidenció mediante acta, la capacitación realizada el 20 de marzo a servidores del MEN.
| 3.6 | Oferta de un portafolio de cursos virtuales de asistencia técnica, dirigido a servidores de las secretarías de educación y público en general, con el fin de ampliar y profundizar los conocimientos en la gestión misional de las entidades territoriales certificadas en educación. | Programas de formación ofrecidos | Subdirección de Fortalecimiento Institucional | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Con las acciones realizadas en el mes de junio se dio cumplimento y cierre a la meta de la actualización de la escuela de secretarios. Está pendiente presentar a la nueva administración el proyecto para la siguiente versión de la Escuela de Secretarios, con el fin de establecer una meta y su correspondiente plan de acción. | 100% | Se evidenció en el portal Colombia Aprende, http://application.colombiaaprende.edu.co/course/index.php?categoryid=220 la oferta de 13 cursos para consulta por particulares y comunidad educativa
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar seguimiento y evaluación de los espacios de diálogo realizados en la vigencia | 1 Informe de Evaluación de los espacios de diálogo | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Oportunamente se han realizado los seguimientos del Plan Anual de Participación ciudadana. En el mes de julio se inició la publicación de temas relacionados en El Pregonero. Se inició la revisión del autodiagnóstico del MIPG en sus componentes de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, con el objetivo de formular los planes de acción y mejora. En los diferentes meses del período se consolidó la información del seguimientos al Plan formulado. | 66.66% | Se verificó el seguimiento efectuado por la Oficina Asesora de Planeación a los espacios de diálogo realizados en la vigencia, a atrves de mesas de trabajo y monitoreo de los mismos; el Informe de evaluación será entregado en el próximo periodo objeto de seguimiento.
| 4.2 | Realizar seguimiento y Evaluación de la estrategia de Rendición de cuentas 2018 | 1 Informe de Evaluación | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | El seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas se viene adelantando, teniendo en cuenta la información reportada por las diferentes dependencias que participan. En el ejercicio adelantado, se revisa la pertinencia y oportunidad de lo reportado respecto de la Actividad, Meta/Producto definido por cada área | 66.66% | Se verificó el seguimiento efectuado por la Oficina Asesora de Planeación a la estrategia de Rendición de cuentas 2018; el Informe de evaluación será entregado en el próximo periodo objeto de seguimiento.

## ATENCIÓN AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCIÓN y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
II SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - PERIODO DEL 1º DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
OBJETIVO GENERAL | Dar a conocer a los órganos de control, veedurías ciudadanas, organizaciones, ciudadanía y demás partes interesadas del Ministerio de Educación, el seguimiento correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de mayo al 31 de agosto de 2018, al Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana para el año 2018, publicado en la pagina Web del MEN en el Link de Transparencia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS | 1. Efectuar el seguimiento a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que corresponden al periodo comprendido entre 1º de mayo y 31 de agosto de 2018. 2. Establecer el nivel de cumplimiento y avances de las Acciones propuestas en el Plan, que corresponden al periodo comprendido entre 1º de mayo y 31 de agosto de 2018.
COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % | OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Evaluar la calidad de las respuestas de las PQRSD y presentar informe de resultados. | Informe de análisis de PQRS mensual | Secretaría General Grupo de Atención al Ciudadano | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Se realizaron los informes mensuales de PQRS, los cuales se remitieron a los Directores y Subdirectores de las dependencias. Se reportaron las PQRSD que no fueron atendidas a tiempo, del primer trimestre de 2018 al Grupo de Control Interno Disciplinario para dar inicio a las investigaciones correspondientes. | 66.66% | Se evidenció que la UAC efectuó los informes mensuales, mediante los cuales se evalúa la calidad de las respuestas de las PQRSD, los cuales fueron publicados en la pagina Web del MEN. Se verificó el informe trimestral remitido a la Oficina de Control Interno Disciplinario
| 1.2 | Elaborar talleres de revisión y análisis de respuestas dadas a PQRS. | 1 Taller por dependencia | Secretaría General Grupo de Atención al Ciudadano Dependencias MEN | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Se realizaron tres talleres de cualificación a los colaboradores del MEN sobre "Tu respuesta tu imagen", cuyo objetivo fue concientizar a todos los servidores y colaboradores de dar respuesta a todas las peticiones (PQRSD) que se reciben con la totalidad de los requisitos legales y normatividad vigente, con los componentes de completitud, oportunidad, pertinencia y leguaje claro. | 66.66% | Se verificó que la UAC, desarrolló tres talleres en las siguientes fechas: 25-05-2018 a los servidores y colaboradores de la UAC, 30-05-2018 a los coordinadores y asesores de las dependencias del MEN, 21/06/2018 a las Entidades Adscritas y Vinculadas
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Cualificar al personal del Front Office y Call Center de la UAC para la atención de personas en condición de discapacidad | Servidores, contratistas, cualificados para la atención de personas en condición de discapacidad | Insor, Inci, Unidad de Atención al Ciudadano, empresa tercerizada BPM Consulting | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Se cualificó a 40 personas del Front Office y Call Center de la UAC por el INSOR, sobre contacto inicial de personas con discapacidad auditiva Se cualificó a 30 personas del Front Office y Call Center de la UAC por el INCI en el abordaje de personas con discapacidad visual | 66.66% | Se evidenció mediante actas la cualificación del personal del Front Office y Call Center de la UAC para la atención de personas en condición de discapacidad, programada para el periodo objeto de seguimiento.
| 2.2 | Actualizar la caracterización de los ciudadanos | Documento de caracterización actualizado | Grupo de Atención al Ciudadano | 2018-01-02 | 2018-06-30 | Se realizó el análisis del documento técnico de la caracterización de ciudadanos para determinar que trámite de legalizaciones se le haría la caracterización para el año 2018. | 100% | Se evidencio el análisis del documento técnico de la caracterización de ciudadanos efectuado por la Unidad de Atención al Ciudadano.
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Capacitar a 350 servidores en cultura del servicio y gestión documental | Servidores, contratistas, capacitados en cultura de servicio y gestión documental | Grupo de Atención al Ciudadano | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Durante el primer trimestre del año 2018 se cualificaron a 140 servidores de diferentes dependencias del MEN en cultura de servicio y gestión documental. EL 25 de mayo se cualificaron 28 servidores de la UAC en cultura del servicio y gestión Documental. El 30 de mayo se cualificaron 52 servidores en cultura del servicio y gestión documental. El 22 de junio se cualificaron 21 servidores de las entidades adcritas y vinculadas al MEN, sobre cultura de servicio y gestión documental. | 68.85% | Se verificó la capacitación efectuada a 241 servidores del MEN, en cultura de servicio y gestión documental.
| 3.2 | Participar en las capacitaciones referentes al programa de servicio al ciudadano del DNP | Servidores del Ministerio de Educación capacitados por el PNSC | Grupo de Atención al Ciudadano | 2018-01-02 | 2018-12-31 | El 30 de mayo se participó en la cualificación Proceso y Gestión de Las PQRSD. | 66.66% | Se evidenció que la UAC participó en las capacitaciones referentes al programa de servicio al ciudadano del DNP, adelantadas durante el periodo objeto de seguimiento.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Elaboración y publicación de informes trimestrales de PQR's | Presentación de las quejas y reclamos presentadas para determinar medidas correctivas para disminuirlas. | Grupo de Atención al ciudadano | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Se elaboraron los informes trimestrales de PQRS los cuales se encuentran publicados en página web del Ministerio. | 66.66% | Se evidenció que la UAC efectuó y publicó los informes mensuales, mediante los cuales se evalúa la calidad de las respuestas de los PQRSD del MEN
| 4.2 | Elaboración y publicación de informes de derechos de petición de información | Publicación en la página web de la entidad de los derechos de petición radicados mensualmente. | Grupo de Atención al ciudadano | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Se elaboraron los informes trimestrales de PQRS los cuales se encuentran publicados en página web del Ministerio. Igualmente, se encuentran publicados los informes de Derechos de Petición de información y el registro único de peticiones de enero, febrero, marzo , abril, mayo y junio y el informe trimestral. | 66.66% | Se evidenció que la UAC efectuó y publicó los informes mensuales, mediante los cuales se evalúa la calidad de las respuestas de los PQRSD del MEN
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Evaluación se los servicios ofrecidos por el Ministerio de Educación Nacional -Informe de resultados | Encuestas aplicadas -informe de resultados | Grupo de Atención al Ciudadano -Empresa contratada Subdirección de Contratación | 2018-01-02 | 2018-12-31 | En el momento del seguimiento el proceso se encontraba en la revisión del insumo por parte de la Subdirección de Contratación, con el fin de realizar los ajustes pertinentes y continuar con el trámite contractual para realizar las encuestas de satisfacción de los servicios que el Ministerio ofrece, para el año 2018 También se remitieron los formularios a los Viceministerios y la Subdirección de Desarrollo Organizacional para su revisión y ajustes. | 25% | se verificó la realización de las actividades preparatorias para el cumplimiento de la meta.
| 5.2 | Participación en las ferias de atención al ciudadano programadas pro el DNP | Asistir a las ferias de atención del ciudadano del DNP | Grupo de Atención al ciudadano | 2018-01-02 | 2018-12-31 | El 21 de abril de 2018 se participo en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano de NECOCLÍ -ANTIOQUIA, a la cual asistieron 7518 personas, 184 ciudadanos atendidos stand MEN sobre temas como material educativo, convalidaciones, legalizaciones, escalafón docente, información sobre educación superior. | 66.66% | Se evidenció que la UAC participó en las ferias de atención al ciudadano programadas por el DNP, adelantadas durante el periodo objeto de seguimiento
ç

## TRANSPARENCIA
PLAN ANTICORRUPCIÓN y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
II SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - PERIODO DEL 1º DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
OBJETIVO GENERAL | Dar a conocer a los órganos de control, veedurías ciudadanas, organizaciones, ciudadanía y demás partes interesadas del Ministerio de Educación, el seguimiento correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de mayo al 31 de agosto de 2018, al Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana para el año 2018, publicado en la pagina Web del MEN en el Link de Transparencia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS | 1. Efectuar el seguimiento a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que corresponden al periodo comprendido entre 1º de mayo y 31 de agosto de 2018. 2. Establecer el nivel de cumplimiento y avances de las Acciones propuestas en el Plan, que corresponden al periodo comprendido entre 1º de mayo y 31 de agosto de 2018.
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % | OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | 100% en la actualización de información del año 2017 de los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Durante el período mayo a agosto, se realizó la revisión y ajuste del datasync para actualizar la información de SIET en el portal de datos abiertos. De igual manera, se adelantó la validación de la información cargada, la cual no presenta inconsistencias. | 50% | Se evidenciaron las actividades preparatorias para dar cumplimiento a la meta programada
| 1.2 | Mantener actualizada la información institucional obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015. | Información actualizada en el enlace o sección "Ley de transparencia" | Todas las dependencias responsables de la información Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Durante este período se dio respuesta a todas las solicitudes de publicación en el micrositio de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional. | 66.66% | Se evidenció la publicación de la información actualizada del MEN acorde con lo señalado en la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional, ubicada en el enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
| 1.3 | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del MEN y en el SECOP | Información publicada en página web y en SECOP mensualmente | Subdirección de Contratación | 2018-01-31 | 2018-12-31 | Para el segundo cuatrimestre del año en curso, en lo que corresponde al publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en la página web del MEN y SECOP se denota lo siguiente: En lo relacionado con las publicaciones en la página del web del MEN, se han remitido a la Oficina de Comunicaciones los días 4 de mayo,18 de junio, 23 de julio y 3 de septiembre, cuatro (4) archivos con la información correspondiente a toda la contratación del Ministerio llevada a cabo en los meses de mayo a agosto de 2018. Cabe aclarar que, esta información debe publicarse mes vencido. | 66.66% | Se verificó mediante muestra selectiva la publicación de la información correspondiente a la contratación del Ministerio en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP, durante el periodo objeto de seguimiento.
| 1.4 | Consultar proyectos normativos con la ciudadanía | 100% de los proyectos normativos sometidos a consulta de la ciudadanía | Dependencias misionales Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | En cumplimiento del artículo 8º, numeral 8 de la Ley 1437 de 2011, entre el 1º de mayo y el 31 de agosto de 2018, fueron publicados en la página Web del MEN para observaciones de la ciudadanía los proyectos de regulación formulados y de iniciativa del MEN./ | 66.66.% | Se evidenció la publicación en la página Web del MEN de las observaciones de la ciudadanía a los proyectos de regulación formulados y de iniciativa del MEN. Link: https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones-complementarias/Proyectos-normativos-para-observaciones-ciudadanas/
| 1.5 | Mantener actualizada la información acerca de trámites y otros procedimientos administrativos del Ministerio en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | Trámites y otros procedimientos registrados y actualizados en el SUIT según la gestión del inventario y novedades presentadas en cada periodo | Todas las dependencias | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se encuentra actualizada la información correspondiente al Sistema Único de Información de Tramites SUIT | 66.66% | Se verificó en el Sistema Único de Información de Tramites SUIT, la información actualizada respecto de los trámites del Ministerio
| 1.6 | Gestionar la publicación y actualización de la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | 100% de servidores públicos, empleados y personas naturales con contrato de prestación de servicios vinculadas en el SIGEP, según el ingreso de los mismos al Ministerio en cada periodo | Subdirección de Talento Humano | 2018-01-01 | 2018-12-31 | A corte del mes de abril se cuenta con un registro de hojas de vida en SIGEP del 90% con respecto a la planta provista; razón por la cual se estableció un plan de acción para ser ejecutado y así cumplir la meta. se identificaron las actividades necesarias para dar de alta durante los meses de septiembre y octubre los servidores pendientes por vincular en este sistema | 59.4% | No se evidencian avances en la meta establecida durante el periodo objeto de seguimiento; la dependencia adelantará plan de contingencia para el logro de la meta dentro del periodo
| 1.7 | Difusión de las estadísticas sectoriales por los medios definidos en el Ministerio | 100% de las estadísticas publicadas actualizadas al año 2017 y de forma oportuna según el cronograma de publicación | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-16 | 2018-12-31 | Se realizaron las siguientes difusiones: - Difusión de los datos de matricula en la intranet del Ministerio. - Indicadores de matricula y su desagregación por medio de la plataforma O3. Cabe resaltar que esta plataforma se encuentra en periodo de prueba, debido a unas inconsistencias que se hallaron en los datos. | 66.66% | se verificó la difusión de las estadísticas sectoriales en los links:http://192.168.31.102:8380/eportal/web/planeacion-basica/zona-de-atencion1 https://intranetmen.mineducacion.gov.co/oficina-planeacion/Historico/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Foficina-planeacion%2FHistorico%2FDocuments%2FIndicadores%2FMatricula%20EPBYM&FolderCTID=0x012000B37CC446B1271B409826314F6F449D63&View=%7BBB5CFD40-A55B-4F98-87C5-5455B710BEAB%7D
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Implementar la estrategia de acceso a microdatos anonimizados de las Universidades de la información producida por el Ministerio de Educación Nacional | Licencias de uso firmadas con las universidades interesadas y con operación del servicio (acceso a base de datos, cumplimiento de protocolos de seguridad y registro) | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-16 | 2018-12-31 | Durante el mes de agosto se avanzó en los siguientes aspectos: - Se gestionaron las licencias de uso para las Universidades del Valle y del Rosario. - Se realizaron las pruebas sobre el computador dispuesto por el Ministerio para las consultas de los microdatos anonimizados. | 66.66% | Se verificaron las licencias de uso obtenidas con las Universidades del Valle y del Rosario
| 2.2 | Atender las PQRSD radicadas en el MEN en los tiempos establecidos | 100% de las PQRSD atendidas a tiempo | Unidad de Atención al Ciudadano Todas las dependencias | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se realizaron informes mensuales de PQRS, los cuales se remitieron a los Directores y Subdirectores del MEN. | 66.66% | Se realizaron informes mensuales de PQRS, los cuales se remitieron a los Directores y Subdirectores del MEN.
Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Socializar y gestionar con las fuentes de información (Secretarías de Educación) los desarrollos de la herramienta SICOLE para la captura de información georeferenciada de sedes, ambiente escolar e infraestructura | Nuevas funcionalidades de SICOLE para la captura de información georeferenciada, ambiente escolar e infraestructura socializadas en territorio | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-16 | 2018-12-31 | En el mes de agosto se presentaron inconvenientes con el desarrollo de la herramienta SICOLE. Está pendiente la definición de la prueba piloto de la encuesta de Ambiente Escolar. Por otro lado, en el componente de socialización se encuentra aplazada la reunión con la Dirección de Calidad, la cual tendrá lugar una vez el nuevo responsable para esta estrategia asuma sus funciones. Posteriormente se podrá coordinar la implementación del pilotaje en un colegio de Bogotá. | 33.33% | Se evidenció la gestión adelantada para la definición de la prueba piloto de las nuevas funcionalidades de la herramienta SICOLE, a la fecha no se cuenta con la implementación de esta.
| 3.2 | Implementar la fase II de la estrategia REPÓRTATE para la incorporación de indicadores de diversas agendas (ODS, PND, Acuerdo Marco de Implementación, PNDE 2016-26), divulgación de cifras estratégicas y generación de productos de analítica | Nuevos indicadores incorporados y divulgados en REPÓRTATE | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-16 | 2018-12-31 | Durante el mes de agosto siguió evolucionando la plataforma REPÓRTATE, en cuanto a funcionalidades, validación de indicadores, en especial se realizaron las siguientes actividades: * Gestión de validación y aprobación para los indicadores internos a través de Repórtate. * Se cuenta con plan de trabajo por parte del líder técnico de la herramienta que contiene el ajuste y desarrollo del módulo de seguimiento. * Revisión de funcionalidades de la herramienta con los líderes funcionales y técnicos con el fin de generar la ficha de la Ministra de forma automática. * Solicitud de ajustes generales a la herramienta por mesa de ayuda. | 66.66% | Se evidenciaron las actividades que corresponden a la parte inicial de la implementación de la fase II de la estrategia REPÓRTATE. Se espera su finalización durante los meses octubre y noviembre de 2018.
| 3.3 | Realizar la entrega de información de manera oportuna a las entidades públicas conforme a lo definido en los acuerdos de intercambio de información firmados por el Ministerio como mecanismos de apoyo a la gestión pública | 100% en el cumplimiento de los niveles de servicio definidos en los acuerdos de intercambio | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2018-01-16 | 2018-12-31 | Se han realizado las entregas de las bases de datos y de la información, de acuerdo a las fechas establecidas en los acuerdos de intercambio con las demás entidades estatales | 66.66% | Se verificó la entrega de la información correspondiente a los acuerdos de intercambio con las demás entidades estatales
| 3.4 | Revisar, actualizar y publicar el registro de activos de información institucional | Registro de activos de información actualizado y publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2018-07-01 | 2018-12-31 | No se realizaron actividades en este periodo | 25% | No se observó el cumplimiento de actividades durante el periodo objeto de seguimiento, por tanto se verificará el avance en el próximo seguimiento al Plan Anticorrupción del MEN.
| 3.5 | Revisar, actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada | Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2018-07-01 | 2018-12-31 | No se realizaron actividades en este periodo | 25% | No se observó el cumplimiento de actividades durante el periodo objeto de seguimiento, por tanto se verificará el avance en el próximo seguimiento al Plan Anticorrupción del MEN.
| 3.6 | Revisar, actualizar y publicar el esquema de publicación de la información | Esquema de publicación de la información actualizado y publicado | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-02-02 | 2018-07-30 | El esquema de publicación se encuentra debidamente actualizado en el micrositio de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional, ubicada en el enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica Punto 10 Instrumentos de Gestión de la Información Pública / 10.4 Esquema de publicación | 66.66% | Se verificó que el esquema de publicación se encuentra debidamente actualizado en el micrositio de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional, ubicada en el enlace: https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Participacion-Ciudadana/349495:Transparencia-y-acceso-a-informacion-publica Punto 10 Instrumentos de Gestión de la Información Pública / 10.4 Esquema de publicación
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar los ajustes del Plan de acción de accesibilidad web para el acceso a la información con enfoque diferencial | Plan de acción ajustado | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-03-31 | En el 2017 se logró la implementación de GIF en lenguas de señas en la página web institucional para mejorar las condiciones de accesibilidad web a las personas que poseen algún tipo de discapacidad visual o auditiva. Los GIF, elaborados con el apoyo del INSOR, se encuentran disponibles en la barra de Menú y en los títulos de las principales secciones de www.mineducacion.gov.co Así mismo, se incorporó la barra de accesibilidad WEB orientada a facilitar la navegación a personas con baja visión ya que permite ampliar o reducir el texto, así como activar el alto contraste, recurso para aquellas personas que tienen dificultad para leer textos que no tienen suficiente contraste con el fondo. La barra de Accesibilidad se mantiene en todos los sitios de la página institucional del Ministerio de Educación. | 100% | se verificó la actualización del plan de acción de accesibilidad web para el acceso a la información con enfoque diferencial
| 4.2 | Implementar los ajustes en el portal web del Ministerio, requeridos en la norma NTC 5854 de 2011, frente a los criterios del nivel AA | Ajustes realizados en el portal | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Para el avance de la Norma NTC 5854 de 2011 se ha establecido un protocolo de publicación de las imágenes con los grupos que publican en el portal, este protocolo indica la forma adecuada de generar las descripciones para las imágenes, así como los títulos de las mismas que permitan dar contexto a los usuarios que navegan en la página con herramientas alternativas de lectura como el Jabs que es un software para personas con dificultades visuales, se ha trabajado en generar contenido de video accesible y esto se ha logrado con videos institucionales que ahora cuentan con subtitulación y se trabaja de forma continua en construir un código fuente de forma ordena como indica la Norma. Es importante resaltar la implementación realizada de la barra de accesibilidad que permite variar el tamaño del texto de la imagen y configurar el contraste de la misma. | 66.66% | Se verificó la implementación de los ajustes en el portal web del Ministerio, requeridos en la norma NTC 5854 de 2011, frente a los criterios del nivel AA
| 4.3 | Seguimiento a los avances de la ejecución del plan de accesibilidad web | Seguimientos de ejecución del plan | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Seguimiento al plan de acuerdo al diagnóstico de la página web. | 66.66% | Se evidencio el seguimiento adelantado por a oficina Asesora de Comunicaciones a los avances de la ejecución del plan de accesibilidad web
Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Hacer seguimiento y publicar el informe de peticiones generales | 1 informe mensual publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se genera el informe mensual de registro único de peticiones, publicado en la sección de transparencia . https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Consultas-Quejas-y-Reclamos-en-Linea/ | 66.66% | Se verificó la publicación del informe mensual de registro único de peticiones, publicado en la sección de transparencia . https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Consultas-Quejas-y-Reclamos-en-Linea/
| 5.2 | Clasificar las solicitudes en peticiones generales, denuncias, quejas, reclamos, entre otros | Informe de solicitudes discriminado por tipología publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se clasifica el tipo de requerimiento en el momento de la radicación y luego se genera el informe de PQRS, el cual es publicado en la página web del Ministerio sección transparencia https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Consultas-Quejas-y-Reclamos-en-Linea/ | 66.66% | Se verificó la clasificación del tipo de requerimiento en el momento de la radicación y luego se genera el informe de PQRS, el cual es publicado en la página web del Ministerio sección transparencia https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Consultas-Quejas-y-Reclamos-en-Linea/
| 5.3 | Hacer seguimiento y publicar el informe de PQRSD | Informe de quejas trimestral publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informes de registro único de peticiones mensual publicado página web del Ministerio https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Consultas-Quejas-y-Reclamos-en-Linea/ | 66.66% | Se evidenciaron los Informes de registro único de peticiones mensual publicado página web del Ministerio https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Consultas-Quejas-y-Reclamos-en-Linea/
| 5.4 | Hacer seguimiento y publicar el informe de Solicitudes de acceso a la información | Informe de solicitudes de acceso a la información trimestral publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se realizó informe trimestral de Derechos de Petición de información el cual se encuentra publicado en la página WEB del Ministerio sección de transparencia. https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Consultas-Quejas-y-Reclamos-en-Linea/ | 66.66% | Se verificó informe trimestral de Derechos de Petición de información el cual se encuentra publicado en la página WEB del Ministerio sección de transparencia. https://www.mineducacion.gov.co/portal/atencion-al-ciudadano/Consultas-Quejas-y-Reclamos-en-Linea/
| 5.5 | Realizar seguimiento mensual de las PQRS para que sean atendidas de manera oportuna y con calidad. | 100% de las PQRSD atendidas a tiempo | Unidad de Atención al Ciudadano Todas las dependencias | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Se realizaron informes mensuales de PQRS, los cuales se remitieron a los Directores y Subdirectores del MEN | 66.66% | Se verificación los informes mensuales de PQRS, remitidos a los Directores y Subdirectores del MEN.